## Sheet1
| project_name | id_project | isr_name | id_ISR | contractor_name | activity_name | id_activity | PO_id | PO_coef | dt | resource_name | id_resource | act_reg_qty | mat_res_name | mat_id_res | mat_res_qt
0 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Лесорасчистка | 1105058 | ООО "СГК-1" | Лесорасчистка (4,959 Га) | 4735085 | PO1 | 1 | 2022-01-01 00:00:00 | Комбайн лесосечный | 39625 | 24.8 | Метр квадратный | 1338 | 49590
1 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Лесорасчистка | 1105058 | ООО "СГК-1" | Лесорасчистка (4,959 Га) | 4735085 | PO1 | 1 | 2022-01-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 33262 | 34.71 | Метр квадратный | 1338 | 49590
2 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Лесорасчистка | 1105058 | ООО "СГК-1" | Лесорасчистка (4,959 Га) | 4735085 | PO1 | 1 | 2022-01-01 00:00:00 | Трактор трелевочный | 39648 | 29.75 | Метр квадратный | 1338 | 49590
3 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Лесорасчистка | 1105058 | ООО "СГК-1" | Лесорасчистка (4,959 Га) | 4735085 | PO1 | 1 | 2022-01-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный среднего класса (массой 16-35т) | 33268 | 29.75 | Метр квадратный | 1338 | 49590
4 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Организация рельефа | 1105059 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта в карьере с перемещением в насыпь | 4735086 | PO2 | 1 | 2022-02-28 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 33269 | 1623.6615 | Метр кубический | 1339 | 107527
5 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Организация рельефа | 1105059 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта в карьере с перемещением в насыпь | 4735086 | PO2 | 1 | 2022-02-28 00:00:00 | Экскаватор гусеничный среднего класса с гидролинией (массой 16-35т) | 39659 | 1419.3543 | Метр кубический | 1339 | 107527
6 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Организация рельефа | 1105059 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта в карьере с перемещением в насыпь | 4735086 | PO2 | 1 | 2022-02-28 00:00:00 | Гидромолот | 39618 | 279.5718 | Метр кубический | 1339 | 107527
7 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Организация рельефа | 1105059 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта в карьере с перемещением в насыпь | 4735086 | PO2 | 1 | 2022-02-28 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 333.3322 | Метр кубический | 1339 | 107527
8 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Организация рельефа | 1105059 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта в карьере с перемещением в насыпь | 4735086 | PO2 | 1 | 2022-02-28 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 39611 | 580.6477 | Метр кубический | 1339 | 107527
9 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Организация рельефа | 1105059 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта в карьере с перемещением в насыпь | 4735086 | PO2 | 1 | 2022-02-28 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 39631 | 4021.5082 | Метр кубический | 1339 | 107527
10 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Организация рельефа | 1105059 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта в карьере с перемещением в насыпь | 4735086 | PO2 | 1 | 2022-04-04 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 33269 | 230.7285 | Метр кубический | 1339 | 15280
11 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Организация рельефа | 1105059 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта в карьере с перемещением в насыпь | 4735086 | PO2 | 1 | 2022-04-04 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 39631 | 571.4718 | Метр кубический | 1339 | 15280
12 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Организация рельефа | 1105059 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта в карьере с перемещением в насыпь | 4735086 | PO2 | 1 | 2022-04-04 00:00:00 | Экскаватор гусеничный среднего класса с гидролинией (массой 16-35т) | 39659 | 201.6957 | Метр кубический | 1339 | 15280
13 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Организация рельефа | 1105059 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта в карьере с перемещением в насыпь | 4735086 | PO2 | 1 | 2022-04-04 00:00:00 | Гидромолот | 39618 | 39.7282 | Метр кубический | 1339 | 15280
14 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Организация рельефа | 1105059 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта в карьере с перемещением в насыпь | 4735086 | PO2 | 1 | 2022-04-04 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 39611 | 82.5123 | Метр кубический | 1339 | 15280
15 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Организация рельефа | 1105059 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта в карьере с перемещением в насыпь | 4735086 | PO2 | 1 | 2022-04-04 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 47.3678 | Метр кубический | 1339 | 15280
16 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Организация рельефа | 1105059 | ООО "СГК-1" | Уплотнение насыпи | 4735087 | PO3 | 1 | 2022-02-28 00:00:00 | Бульдозер тяжелого класса (массой свыше 35т) | 39612 | 2482.4962 | Метр кубический | 1339 | 107004
17 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Организация рельефа | 1105059 | ООО "СГК-1" | Уплотнение насыпи | 4735087 | PO3 | 1 | 2022-02-28 00:00:00 | Каток дорожный тяжелого класса (массой свыше 16т) | 33264 | 813.2321 | Метр кубический | 1339 | 107004
18 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Организация рельефа | 1105059 | ООО "СГК-1" | Уплотнение насыпи | 4735087 | PO3 | 1 | 2022-02-28 00:00:00 | Вибротрамбовка | 33263 | 160.506 | Метр кубический | 1339 | 107004
19 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Организация рельефа | 1105059 | ООО "СГК-1" | Уплотнение насыпи | 4735087 | PO3 | 1 | 2022-02-28 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 33269 | 1144.9462 | Метр кубический | 1339 | 107004
20 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Организация рельефа | 1105059 | ООО "СГК-1" | Уплотнение насыпи | 4735087 | PO3 | 1 | 2022-02-28 00:00:00 | Автогрейдер большого класса (массой свыше 15т) | 33259 | 224.7101 | Метр кубический | 1339 | 107004
21 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Организация рельефа | 1105059 | ООО "СГК-1" | Уплотнение насыпи | 4735087 | PO3 | 1 | 2022-04-04 00:00:00 | Бульдозер тяжелого класса (массой свыше 35т) | 39612 | 428.6438 | Метр кубический | 1339 | 18476
22 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Организация рельефа | 1105059 | ООО "СГК-1" | Уплотнение насыпи | 4735087 | PO3 | 1 | 2022-04-04 00:00:00 | Автогрейдер большого класса (массой свыше 15т) | 33259 | 38.7999 | Метр кубический | 1339 | 18476
23 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Организация рельефа | 1105059 | ООО "СГК-1" | Уплотнение насыпи | 4735087 | PO3 | 1 | 2022-04-04 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 33269 | 197.6938 | Метр кубический | 1339 | 18476
24 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Организация рельефа | 1105059 | ООО "СГК-1" | Уплотнение насыпи | 4735087 | PO3 | 1 | 2022-04-04 00:00:00 | Вибротрамбовка | 33263 | 27.714 | Метр кубический | 1339 | 18476
25 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Организация рельефа | 1105059 | ООО "СГК-1" | Уплотнение насыпи | 4735087 | PO3 | 1 | 2022-04-04 00:00:00 | Каток дорожный тяжелого класса (массой свыше 16т) | 33264 | 140.4179 | Метр кубический | 1339 | 18476
26 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Организация рельефа | 1105059 | ООО "СГК-1" | Планировка (полотно, откосы) | 4735088 | PO91 | 1 | 2022-06-16 00:00:00 | Автогрейдер среднего класса (массой 10-15т) | 33260 | 2 | Метр квадратный | 1338 | 4000
27 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Организация рельефа | 1105059 | ООО "СГК-1" | Планировка (полотно, откосы) | 4735088 | PO91 | 1 | 2022-06-16 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 33267 | 0.40018 | Метр квадратный | 1338 | 4000
28 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Организация рельефа | 1105059 | ООО "СГК-1" | Планировка (полотно, откосы) | 4735088 | PO91 | 1 | 2022-06-17 00:00:00 | Автогрейдер среднего класса (массой 10-15т) | 33260 | 2 | Метр квадратный | 1338 | 4000
29 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Организация рельефа | 1105059 | ООО "СГК-1" | Планировка (полотно, откосы) | 4735088 | PO91 | 1 | 2022-06-17 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 33267 | 0.40018 | Метр квадратный | 1338 | 4000
30 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Организация рельефа | 1105059 | ООО "СГК-1" | Планировка (полотно, откосы) | 4735088 | PO91 | 1 | 2022-06-18 00:00:00 | Автогрейдер среднего класса (массой 10-15т) | 33260 | 2 | Метр квадратный | 1338 | 4000
31 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Организация рельефа | 1105059 | ООО "СГК-1" | Планировка (полотно, откосы) | 4735088 | PO91 | 1 | 2022-06-18 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 33267 | 0.40018 | Метр квадратный | 1338 | 4000
32 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Организация рельефа | 1105059 | ООО "СГК-1" | Планировка (полотно, откосы) | 4735088 | PO91 | 1 | 2022-06-19 00:00:00 | Автогрейдер среднего класса (массой 10-15т) | 33260 | 2 | Метр квадратный | 1338 | 4000
33 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Организация рельефа | 1105059 | ООО "СГК-1" | Планировка (полотно, откосы) | 4735088 | PO91 | 1 | 2022-06-19 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 33267 | 0.40018 | Метр квадратный | 1338 | 4000
34 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Организация рельефа | 1105059 | ООО "СГК-1" | Планировка (полотно, откосы) | 4735088 | PO91 | 1 | 2022-06-20 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 33267 | 0.40018 | Метр квадратный | 1338 | 4000
35 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Организация рельефа | 1105059 | ООО "СГК-1" | Планировка (полотно, откосы) | 4735088 | PO91 | 1 | 2022-06-20 00:00:00 | Автогрейдер среднего класса (массой 10-15т) | 33260 | 2 | Метр квадратный | 1338 | 4000
36 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Организация рельефа | 1105059 | ООО "СГК-1" | Планировка (полотно, откосы) | 4735088 | PO91 | 1 | 2022-06-21 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 33267 | 0.40018 | Метр квадратный | 1338 | 4000
37 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Организация рельефа | 1105059 | ООО "СГК-1" | Планировка (полотно, откосы) | 4735088 | PO91 | 1 | 2022-06-21 00:00:00 | Автогрейдер среднего класса (массой 10-15т) | 33260 | 2 | Метр квадратный | 1338 | 4000
38 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Организация рельефа | 1105059 | ООО "СГК-1" | Планировка (полотно, откосы) | 4735088 | PO91 | 1 | 2022-06-22 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 33267 | 0.40018 | Метр квадратный | 1338 | 4000
39 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Организация рельефа | 1105059 | ООО "СГК-1" | Планировка (полотно, откосы) | 4735088 | PO91 | 1 | 2022-06-22 00:00:00 | Автогрейдер среднего класса (массой 10-15т) | 33260 | 2 | Метр квадратный | 1338 | 4000
40 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Организация рельефа | 1105059 | ООО "СГК-1" | Планировка (полотно, откосы) | 4735088 | PO91 | 1 | 2022-06-23 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 33267 | 0.40018 | Метр квадратный | 1338 | 4000
41 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Организация рельефа | 1105059 | ООО "СГК-1" | Планировка (полотно, откосы) | 4735088 | PO91 | 1 | 2022-06-23 00:00:00 | Автогрейдер среднего класса (массой 10-15т) | 33260 | 2 | Метр квадратный | 1338 | 4000
42 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Организация рельефа | 1105059 | ООО "СГК-1" | Планировка (полотно, откосы) | 4735088 | PO91 | 1 | 2022-06-24 00:00:00 | Автогрейдер среднего класса (массой 10-15т) | 33260 | 2 | Метр квадратный | 1338 | 4000
43 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Организация рельефа | 1105059 | ООО "СГК-1" | Планировка (полотно, откосы) | 4735088 | PO91 | 1 | 2022-06-24 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 33267 | 0.40018 | Метр квадратный | 1338 | 4000
44 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Организация рельефа | 1105059 | ООО "СГК-1" | Планировка (полотно, откосы) | 4735088 | PO91 | 1 | 2022-06-25 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 33267 | 0.40018 | Метр квадратный | 1338 | 4000
45 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Организация рельефа | 1105059 | ООО "СГК-1" | Планировка (полотно, откосы) | 4735088 | PO91 | 1 | 2022-06-25 00:00:00 | Автогрейдер среднего класса (массой 10-15т) | 33260 | 2 | Метр квадратный | 1338 | 4000
46 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Организация рельефа | 1105059 | ООО "СГК-1" | Планировка (полотно, откосы) | 4735088 | PO91 | 1 | 2022-06-26 00:00:00 | Автогрейдер среднего класса (массой 10-15т) | 33260 | 2 | Метр квадратный | 1338 | 4000
47 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Организация рельефа | 1105059 | ООО "СГК-1" | Планировка (полотно, откосы) | 4735088 | PO91 | 1 | 2022-06-26 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 33267 | 0.40018 | Метр квадратный | 1338 | 4000
48 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Организация рельефа | 1105059 | ООО "СГК-1" | Планировка (полотно, откосы) | 4735088 | PO91 | 1 | 2022-06-27 00:00:00 | Автогрейдер среднего класса (массой 10-15т) | 33260 | 1.5395 | Метр квадратный | 1338 | 3079
49 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Организация рельефа | 1105059 | ООО "СГК-1" | Планировка (полотно, откосы) | 4735088 | PO91 | 1 | 2022-06-27 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 33267 | 0.30804 | Метр квадратный | 1338 | 3079
50 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1105021 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735091 | PO12 | 1 | 2022-07-05 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 12.804 | Штука | 1341 | 40
51 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1105021 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735091 | PO12 | 1 | 2022-07-05 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 28.1241 | Штука | 1341 | 40
52 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1105021 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735091 | PO12 | 1 | 2022-07-05 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 32.8803 | Штука | 1341 | 40
53 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1105021 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735091 | PO12 | 1 | 2022-07-05 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 62.7157 | Штука | 1341 | 40
54 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1105021 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735091 | PO12 | 1 | 2022-07-05 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 4.3117 | Штука | 1341 | 40
55 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1105021 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735091 | PO12 | 1 | 2022-07-05 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 4.932 | Штука | 1341 | 40
56 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1105021 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735091 | PO12 | 1 | 2022-07-05 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 18.6322 | Штука | 1341 | 40
57 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1105021 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735091 | PO12 | 1 | 2022-07-05 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 15.0839 | Штука | 1341 | 40
58 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1105021 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735091 | PO12 | 1 | 2022-07-05 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 12.5956 | Штука | 1341 | 40
59 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1105021 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735091 | PO12 | 1 | 2022-07-05 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 27.6724 | Штука | 1341 | 40
60 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1105021 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735091 | PO12 | 1 | 2022-07-05 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 46.0318 | Штука | 1341 | 40
61 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1105021 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735091 | PO12 | 1 | 2022-07-05 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 8.3117 | Штука | 1341 | 40
62 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1105021 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735091 | PO12 | 1 | 2022-07-08 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 1.2596 | Штука | 1341 | 4
63 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1105021 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735091 | PO12 | 1 | 2022-07-08 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 3.288 | Штука | 1341 | 4
64 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1105021 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735091 | PO12 | 1 | 2022-07-08 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 1.2804 | Штука | 1341 | 4
65 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1105021 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735091 | PO12 | 1 | 2022-07-08 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 6.2716 | Штука | 1341 | 4
66 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1105021 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735091 | PO12 | 1 | 2022-07-08 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.83117 | Штука | 1341 | 4
67 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1105021 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735091 | PO12 | 1 | 2022-07-08 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 4.6032 | Штука | 1341 | 4
68 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1105021 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735091 | PO12 | 1 | 2022-07-08 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 1.5084 | Штука | 1341 | 4
69 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1105021 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735091 | PO12 | 1 | 2022-07-08 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 2.7672 | Штука | 1341 | 4
70 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1105021 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735091 | PO12 | 1 | 2022-07-08 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 2.8124 | Штука | 1341 | 4
71 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1105021 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735091 | PO12 | 1 | 2022-07-08 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 1.8632 | Штука | 1341 | 4
72 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1105021 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735091 | PO12 | 1 | 2022-07-08 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.4932 | Штука | 1341 | 4
73 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1105021 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735091 | PO12 | 1 | 2022-07-08 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.43117 | Штука | 1341 | 4
74 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1105021 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735091 | PO12 | 1 | 2022-07-10 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 2.2626 | Штука | 1341 | 6
75 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1105021 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735091 | PO12 | 1 | 2022-07-10 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 1.9206 | Штука | 1341 | 6
76 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1105021 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735091 | PO12 | 1 | 2022-07-10 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 4.932 | Штука | 1341 | 6
77 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1105021 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735091 | PO12 | 1 | 2022-07-10 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.64676 | Штука | 1341 | 6
78 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1105021 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735091 | PO12 | 1 | 2022-07-10 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.7398 | Штука | 1341 | 6
79 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1105021 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735091 | PO12 | 1 | 2022-07-10 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 1.2468 | Штука | 1341 | 6
80 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1105021 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735091 | PO12 | 1 | 2022-07-10 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 4.1509 | Штука | 1341 | 6
81 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1105021 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735091 | PO12 | 1 | 2022-07-10 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 1.8893 | Штука | 1341 | 6
82 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1105021 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735091 | PO12 | 1 | 2022-07-10 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 9.4074 | Штука | 1341 | 6
83 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1105021 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735091 | PO12 | 1 | 2022-07-10 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 6.9048 | Штука | 1341 | 6
84 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1105021 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735091 | PO12 | 1 | 2022-07-10 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 4.2186 | Штука | 1341 | 6
85 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1105021 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735091 | PO12 | 1 | 2022-07-10 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 2.7948 | Штука | 1341 | 6
86 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1105021 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735091 | PO12 | 1 | 2022-07-11 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 28.2221 | Штука | 1341 | 18
87 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1105021 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735091 | PO12 | 1 | 2022-07-11 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 12.4526 | Штука | 1341 | 18
88 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1105021 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735091 | PO12 | 1 | 2022-07-11 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 12.6558 | Штука | 1341 | 18
89 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1105021 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735091 | PO12 | 1 | 2022-07-11 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 20.7143 | Штука | 1341 | 18
90 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1105021 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735091 | PO12 | 1 | 2022-07-11 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 2.2194 | Штука | 1341 | 18
91 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1105021 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735091 | PO12 | 1 | 2022-07-11 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 8.3845 | Штука | 1341 | 18
92 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1105021 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735091 | PO12 | 1 | 2022-07-11 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 1.9403 | Штука | 1341 | 18
93 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1105021 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735091 | PO12 | 1 | 2022-07-11 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 6.7878 | Штука | 1341 | 18
94 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1105021 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735091 | PO12 | 1 | 2022-07-11 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 5.7618 | Штука | 1341 | 18
95 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1105021 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735091 | PO12 | 1 | 2022-07-11 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 3.7403 | Штука | 1341 | 18
96 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1105021 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735091 | PO12 | 1 | 2022-07-11 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 5.668 | Штука | 1341 | 18
97 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1105021 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735091 | PO12 | 1 | 2022-07-11 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 14.7961 | Штука | 1341 | 18
98 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1105021 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735091 | PO12 | 1 | 2022-07-12 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 8.3845 | Штука | 1341 | 18
99 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1105021 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735091 | PO12 | 1 | 2022-07-12 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 3.7403 | Штука | 1341 | 18
100 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1105021 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735091 | PO12 | 1 | 2022-07-12 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 5.7618 | Штука | 1341 | 18
101 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1105021 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735091 | PO12 | 1 | 2022-07-12 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 2.2194 | Штука | 1341 | 18
102 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1105021 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735091 | PO12 | 1 | 2022-07-12 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 5.668 | Штука | 1341 | 18
103 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1105021 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735091 | PO12 | 1 | 2022-07-12 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 12.4526 | Штука | 1341 | 18
104 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1105021 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735091 | PO12 | 1 | 2022-07-12 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 6.7878 | Штука | 1341 | 18
105 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1105021 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735091 | PO12 | 1 | 2022-07-12 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 12.6558 | Штука | 1341 | 18
106 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1105021 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735091 | PO12 | 1 | 2022-07-12 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 20.7143 | Штука | 1341 | 18
107 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1105021 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735091 | PO12 | 1 | 2022-07-12 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 28.2221 | Штука | 1341 | 18
108 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1105021 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735091 | PO12 | 1 | 2022-07-12 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 14.7961 | Штука | 1341 | 18
109 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1105021 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735091 | PO12 | 1 | 2022-07-12 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 1.9403 | Штука | 1341 | 18
110 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1105021 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735091 | PO12 | 1 | 2022-07-14 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.20779 | Штука | 1341 | 1
111 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1105021 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735091 | PO12 | 1 | 2022-07-14 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 0.31489 | Штука | 1341 | 1
112 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1105021 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735091 | PO12 | 1 | 2022-07-14 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 1.1508 | Штука | 1341 | 1
113 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1105021 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735091 | PO12 | 1 | 2022-07-14 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.46581 | Штука | 1341 | 1
114 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1105021 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735091 | PO12 | 1 | 2022-07-14 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 0.82201 | Штука | 1341 | 1
115 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1105021 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735091 | PO12 | 1 | 2022-07-14 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.69181 | Штука | 1341 | 1
116 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1105021 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735091 | PO12 | 1 | 2022-07-14 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.3771 | Штука | 1341 | 1
117 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1105021 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735091 | PO12 | 1 | 2022-07-14 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.1233 | Штука | 1341 | 1
118 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1105021 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735091 | PO12 | 1 | 2022-07-14 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.10779 | Штука | 1341 | 1
119 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1105021 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735091 | PO12 | 1 | 2022-07-14 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 1.5679 | Штука | 1341 | 1
120 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1105021 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735091 | PO12 | 1 | 2022-07-14 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.7031 | Штука | 1341 | 1
121 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1105021 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735091 | PO12 | 1 | 2022-07-14 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.3201 | Штука | 1341 | 1
122 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1105021 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735091 | PO12 | 1 | 2022-07-15 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.8631 | Штука | 1341 | 7
123 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1105021 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735091 | PO12 | 1 | 2022-07-15 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 3.2606 | Штука | 1341 | 7
124 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1105021 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735091 | PO12 | 1 | 2022-07-15 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 5.7541 | Штука | 1341 | 7
125 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1105021 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735091 | PO12 | 1 | 2022-07-15 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.75455 | Штука | 1341 | 7
126 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1105021 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735091 | PO12 | 1 | 2022-07-15 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 8.0556 | Штука | 1341 | 7
127 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1105021 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735091 | PO12 | 1 | 2022-07-15 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 1.4546 | Штука | 1341 | 7
128 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1105021 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735091 | PO12 | 1 | 2022-07-15 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 2.2042 | Штука | 1341 | 7
129 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1105021 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735091 | PO12 | 1 | 2022-07-15 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 2.6397 | Штука | 1341 | 7
130 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1105021 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735091 | PO12 | 1 | 2022-07-15 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 4.8427 | Штука | 1341 | 7
131 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1105021 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735091 | PO12 | 1 | 2022-07-15 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 4.9217 | Штука | 1341 | 7
132 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1105021 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735091 | PO12 | 1 | 2022-07-15 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 10.9752 | Штука | 1341 | 7
133 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1105021 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735091 | PO12 | 1 | 2022-07-15 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 2.2407 | Штука | 1341 | 7
134 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1105021 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735091 | PO12 | 1 | 2022-07-16 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 2.6397 | Штука | 1341 | 7
135 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1105021 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735091 | PO12 | 1 | 2022-07-16 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 2.2407 | Штука | 1341 | 7
136 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1105021 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735091 | PO12 | 1 | 2022-07-16 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 10.9752 | Штука | 1341 | 7
137 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1105021 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735091 | PO12 | 1 | 2022-07-16 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 5.7541 | Штука | 1341 | 7
138 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1105021 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735091 | PO12 | 1 | 2022-07-16 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 4.8427 | Штука | 1341 | 7
139 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1105021 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735091 | PO12 | 1 | 2022-07-16 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.8631 | Штука | 1341 | 7
140 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1105021 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735091 | PO12 | 1 | 2022-07-16 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.75455 | Штука | 1341 | 7
141 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1105021 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735091 | PO12 | 1 | 2022-07-16 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 4.9217 | Штука | 1341 | 7
142 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1105021 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735091 | PO12 | 1 | 2022-07-16 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 2.2042 | Штука | 1341 | 7
143 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1105021 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735091 | PO12 | 1 | 2022-07-16 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 8.0556 | Штука | 1341 | 7
144 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1105021 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735091 | PO12 | 1 | 2022-07-16 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 3.2606 | Штука | 1341 | 7
145 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1105021 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735091 | PO12 | 1 | 2022-07-16 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 1.4546 | Штука | 1341 | 7
146 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1105021 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735091 | PO12 | 1 | 2022-07-17 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 6.9181 | Штука | 1341 | 10
147 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1105021 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735091 | PO12 | 1 | 2022-07-17 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 3.771 | Штука | 1341 | 10
148 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1105021 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735091 | PO12 | 1 | 2022-07-17 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 15.6789 | Штука | 1341 | 10
149 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1105021 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735091 | PO12 | 1 | 2022-07-17 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 8.2201 | Штука | 1341 | 10
150 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1105021 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735091 | PO12 | 1 | 2022-07-17 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 1.0779 | Штука | 1341 | 10
151 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1105021 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735091 | PO12 | 1 | 2022-07-17 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 11.508 | Штука | 1341 | 10
152 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1105021 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735091 | PO12 | 1 | 2022-07-17 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 1.233 | Штука | 1341 | 10
153 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1105021 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735091 | PO12 | 1 | 2022-07-17 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 7.031 | Штука | 1341 | 10
154 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1105021 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735091 | PO12 | 1 | 2022-07-17 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 3.201 | Штука | 1341 | 10
155 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1105021 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735091 | PO12 | 1 | 2022-07-17 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 3.1489 | Штука | 1341 | 10
156 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1105021 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735091 | PO12 | 1 | 2022-07-17 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 4.6581 | Штука | 1341 | 10
157 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1105021 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735091 | PO12 | 1 | 2022-07-17 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 2.0779 | Штука | 1341 | 10
158 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1105021 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735091 | PO12 | 1 | 2022-07-18 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.8631 | Штука | 1341 | 7
159 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1105021 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735091 | PO12 | 1 | 2022-07-18 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 8.0556 | Штука | 1341 | 7
160 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1105021 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735091 | PO12 | 1 | 2022-07-18 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 1.4546 | Штука | 1341 | 7
161 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1105021 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735091 | PO12 | 1 | 2022-07-18 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 2.6397 | Штука | 1341 | 7
162 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1105021 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735091 | PO12 | 1 | 2022-07-18 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 4.8427 | Штука | 1341 | 7
163 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1105021 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735091 | PO12 | 1 | 2022-07-18 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 2.2407 | Штука | 1341 | 7
164 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1105021 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735091 | PO12 | 1 | 2022-07-18 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 2.2042 | Штука | 1341 | 7
165 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1105021 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735091 | PO12 | 1 | 2022-07-18 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 5.7541 | Штука | 1341 | 7
166 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1105021 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735091 | PO12 | 1 | 2022-07-18 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 10.9752 | Штука | 1341 | 7
167 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1105021 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735091 | PO12 | 1 | 2022-07-18 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.75455 | Штука | 1341 | 7
168 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1105021 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735091 | PO12 | 1 | 2022-07-18 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 4.9217 | Штука | 1341 | 7
169 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1105021 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735091 | PO12 | 1 | 2022-07-18 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 3.2606 | Штука | 1341 | 7
170 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1105021 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735091 | PO12 | 1 | 2022-07-19 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 2.2042 | Штука | 1341 | 7
171 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1105021 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735091 | PO12 | 1 | 2022-07-19 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 5.7541 | Штука | 1341 | 7
172 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1105021 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735091 | PO12 | 1 | 2022-07-19 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.8631 | Штука | 1341 | 7
173 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1105021 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735091 | PO12 | 1 | 2022-07-19 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 3.2606 | Штука | 1341 | 7
174 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1105021 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735091 | PO12 | 1 | 2022-07-19 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 10.9752 | Штука | 1341 | 7
175 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1105021 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735091 | PO12 | 1 | 2022-07-19 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.75455 | Штука | 1341 | 7
176 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1105021 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735091 | PO12 | 1 | 2022-07-19 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 4.9217 | Штука | 1341 | 7
177 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1105021 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735091 | PO12 | 1 | 2022-07-19 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 8.0556 | Штука | 1341 | 7
178 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1105021 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735091 | PO12 | 1 | 2022-07-19 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 2.2407 | Штука | 1341 | 7
179 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1105021 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735091 | PO12 | 1 | 2022-07-19 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 4.8427 | Штука | 1341 | 7
180 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1105021 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735091 | PO12 | 1 | 2022-07-19 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 2.6397 | Штука | 1341 | 7
181 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1105021 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735091 | PO12 | 1 | 2022-07-19 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 1.4546 | Штука | 1341 | 7
182 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1105021 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735091 | PO12 | 1 | 2022-07-20 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 2.2407 | Штука | 1341 | 7
183 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1105021 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735091 | PO12 | 1 | 2022-07-20 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 2.6397 | Штука | 1341 | 7
184 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1105021 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735091 | PO12 | 1 | 2022-07-20 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 10.9752 | Штука | 1341 | 7
185 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1105021 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735091 | PO12 | 1 | 2022-07-20 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 4.9217 | Штука | 1341 | 7
186 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1105021 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735091 | PO12 | 1 | 2022-07-20 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 1.4546 | Штука | 1341 | 7
187 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1105021 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735091 | PO12 | 1 | 2022-07-20 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 4.8427 | Штука | 1341 | 7
188 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1105021 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735091 | PO12 | 1 | 2022-07-20 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 3.2606 | Штука | 1341 | 7
189 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1105021 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735091 | PO12 | 1 | 2022-07-20 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 2.2042 | Штука | 1341 | 7
190 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1105021 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735091 | PO12 | 1 | 2022-07-20 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 5.7541 | Штука | 1341 | 7
191 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1105021 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735091 | PO12 | 1 | 2022-07-20 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.8631 | Штука | 1341 | 7
192 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1105021 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735091 | PO12 | 1 | 2022-07-20 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 8.0556 | Штука | 1341 | 7
193 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1105021 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735091 | PO12 | 1 | 2022-07-20 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.75455 | Штука | 1341 | 7
194 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1105021 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735094 | PO29 | 1 | 2022-05-06 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.72401 | Метр квадратный | 1338 | 10
195 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1105021 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735094 | PO29 | 1 | 2022-05-06 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.59399 | Метр квадратный | 1338 | 10
196 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1105021 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735094 | PO29 | 1 | 2022-05-06 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.016018 | Метр квадратный | 1338 | 10
197 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1105021 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735094 | PO29 | 1 | 2022-05-06 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.056976 | Метр квадратный | 1338 | 10
198 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1105021 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735094 | PO29 | 1 | 2022-05-06 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.15298 | Метр квадратный | 1338 | 10
199 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1105021 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735094 | PO29 | 1 | 2022-05-06 00:00:00 | Пылесос промышленный | 39640 | 0.756 | Метр квадратный | 1338 | 10
200 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1105021 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735094 | PO29 | 1 | 2022-05-06 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 33266 | 0.027981 | Метр квадратный | 1338 | 10
201 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1105021 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735094 | PO29 | 1 | 2022-05-06 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.26298 | Метр квадратный | 1338 | 10
202 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1105021 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735094 | PO29 | 1 | 2022-05-06 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.11101 | Метр квадратный | 1338 | 10
203 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1105021 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735094 | PO29 | 1 | 2022-05-07 00:00:00 | Пылесос промышленный | 39640 | 0.756 | Метр квадратный | 1338 | 10
204 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1105021 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735094 | PO29 | 1 | 2022-05-07 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.59399 | Метр квадратный | 1338 | 10
205 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1105021 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735094 | PO29 | 1 | 2022-05-07 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.056977 | Метр квадратный | 1338 | 10
206 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1105021 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735094 | PO29 | 1 | 2022-05-07 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.11101 | Метр квадратный | 1338 | 10
207 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1105021 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735094 | PO29 | 1 | 2022-05-07 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.26298 | Метр квадратный | 1338 | 10
208 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1105021 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735094 | PO29 | 1 | 2022-05-07 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 33266 | 0.027981 | Метр квадратный | 1338 | 10
209 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1105021 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735094 | PO29 | 1 | 2022-05-07 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.72401 | Метр квадратный | 1338 | 10
210 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1105021 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735094 | PO29 | 1 | 2022-05-07 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.016018 | Метр квадратный | 1338 | 10
211 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1105021 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735094 | PO29 | 1 | 2022-05-07 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.15299 | Метр квадратный | 1338 | 10
212 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1105021 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735094 | PO29 | 1 | 2022-05-08 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.016019 | Метр квадратный | 1338 | 10
213 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1105021 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735094 | PO29 | 1 | 2022-05-08 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.11101 | Метр квадратный | 1338 | 10
214 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1105021 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735094 | PO29 | 1 | 2022-05-08 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.72401 | Метр квадратный | 1338 | 10
215 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1105021 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735094 | PO29 | 1 | 2022-05-08 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.26298 | Метр квадратный | 1338 | 10
216 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1105021 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735094 | PO29 | 1 | 2022-05-08 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 33266 | 0.027982 | Метр квадратный | 1338 | 10
217 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1105021 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735094 | PO29 | 1 | 2022-05-08 00:00:00 | Пылесос промышленный | 39640 | 0.756 | Метр квадратный | 1338 | 10
218 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1105021 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735094 | PO29 | 1 | 2022-05-08 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.15298 | Метр квадратный | 1338 | 10
219 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1105021 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735094 | PO29 | 1 | 2022-05-08 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.056976 | Метр квадратный | 1338 | 10
220 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1105021 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735094 | PO29 | 1 | 2022-05-08 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.59399 | Метр квадратный | 1338 | 10
221 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1105021 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735094 | PO29 | 1 | 2022-05-09 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.30597 | Метр квадратный | 1338 | 20
222 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1105021 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735094 | PO29 | 1 | 2022-05-09 00:00:00 | Пылесос промышленный | 39640 | 1.512 | Метр квадратный | 1338 | 20
223 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1105021 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735094 | PO29 | 1 | 2022-05-09 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.11395 | Метр квадратный | 1338 | 20
224 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1105021 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735094 | PO29 | 1 | 2022-05-09 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.032036 | Метр квадратный | 1338 | 20
225 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1105021 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735094 | PO29 | 1 | 2022-05-09 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.22203 | Метр квадратный | 1338 | 20
226 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1105021 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735094 | PO29 | 1 | 2022-05-09 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 33266 | 0.055962 | Метр квадратный | 1338 | 20
227 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1105021 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735094 | PO29 | 1 | 2022-05-09 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.52597 | Метр квадратный | 1338 | 20
228 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1105021 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735094 | PO29 | 1 | 2022-05-09 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 1.448 | Метр квадратный | 1338 | 20
229 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1105021 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735094 | PO29 | 1 | 2022-05-09 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 1.188 | Метр квадратный | 1338 | 20
230 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1105021 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735094 | PO29 | 1 | 2022-05-13 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 1.8824 | Метр квадратный | 1338 | 26
231 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1105021 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735094 | PO29 | 1 | 2022-05-13 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.041648 | Метр квадратный | 1338 | 26
232 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1105021 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735094 | PO29 | 1 | 2022-05-13 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.14814 | Метр квадратный | 1338 | 26
233 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1105021 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735094 | PO29 | 1 | 2022-05-13 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.39776 | Метр квадратный | 1338 | 26
234 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1105021 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735094 | PO29 | 1 | 2022-05-13 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 1.5444 | Метр квадратный | 1338 | 26
235 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1105021 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735094 | PO29 | 1 | 2022-05-13 00:00:00 | Пылесос промышленный | 39640 | 1.9656 | Метр квадратный | 1338 | 26
236 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1105021 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735094 | PO29 | 1 | 2022-05-13 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.68376 | Метр квадратный | 1338 | 26
237 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1105021 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735094 | PO29 | 1 | 2022-05-13 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 33266 | 0.072751 | Метр квадратный | 1338 | 26
238 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1105021 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735094 | PO29 | 1 | 2022-05-13 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.28863 | Метр квадратный | 1338 | 26
239 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1105021 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735094 | PO29 | 1 | 2022-07-05 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 2.8512 | Метр квадратный | 1338 | 48
240 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1105021 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735094 | PO29 | 1 | 2022-07-05 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.076888 | Метр квадратный | 1338 | 48
241 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1105021 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735094 | PO29 | 1 | 2022-07-05 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.73433 | Метр квадратный | 1338 | 48
242 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1105021 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735094 | PO29 | 1 | 2022-07-05 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.27349 | Метр квадратный | 1338 | 48
243 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1105021 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735094 | PO29 | 1 | 2022-07-05 00:00:00 | Пылесос промышленный | 39640 | 3.6288 | Метр квадратный | 1338 | 48
244 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1105021 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735094 | PO29 | 1 | 2022-07-05 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.53286 | Метр квадратный | 1338 | 48
245 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1105021 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735094 | PO29 | 1 | 2022-07-05 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 1.2623 | Метр квадратный | 1338 | 48
246 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1105021 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735094 | PO29 | 1 | 2022-07-05 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 33266 | 0.13431 | Метр квадратный | 1338 | 48
247 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1105021 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735094 | PO29 | 1 | 2022-07-05 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 3.4753 | Метр квадратный | 1338 | 48
248 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1105021 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735094 | PO29 | 1 | 2022-07-06 00:00:00 | Пылесос промышленный | 39640 | 2.268 | Метр квадратный | 1338 | 30
249 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1105021 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735094 | PO29 | 1 | 2022-07-06 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.78895 | Метр квадратный | 1338 | 30
250 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1105021 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735094 | PO29 | 1 | 2022-07-06 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.048055 | Метр квадратный | 1338 | 30
251 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1105021 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735094 | PO29 | 1 | 2022-07-06 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 1.782 | Метр квадратный | 1338 | 30
252 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1105021 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735094 | PO29 | 1 | 2022-07-06 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.17093 | Метр квадратный | 1338 | 30
253 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1105021 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735094 | PO29 | 1 | 2022-07-06 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.33304 | Метр квадратный | 1338 | 30
254 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1105021 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735094 | PO29 | 1 | 2022-07-06 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 2.172 | Метр квадратный | 1338 | 30
255 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1105021 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735094 | PO29 | 1 | 2022-07-06 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.45895 | Метр квадратный | 1338 | 30
256 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1105021 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735094 | PO29 | 1 | 2022-07-06 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 33266 | 0.083944 | Метр квадратный | 1338 | 30
257 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1105021 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735094 | PO29 | 1 | 2022-07-07 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 2.8237 | Метр квадратный | 1338 | 39
258 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1105021 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735094 | PO29 | 1 | 2022-07-07 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 2.3166 | Метр квадратный | 1338 | 39
259 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1105021 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735094 | PO29 | 1 | 2022-07-07 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.59664 | Метр квадратный | 1338 | 39
260 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1105021 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735094 | PO29 | 1 | 2022-07-07 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.22221 | Метр квадратный | 1338 | 39
261 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1105021 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735094 | PO29 | 1 | 2022-07-07 00:00:00 | Пылесос промышленный | 39640 | 2.9484 | Метр квадратный | 1338 | 39
262 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1105021 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735094 | PO29 | 1 | 2022-07-07 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.062471 | Метр квадратный | 1338 | 39
263 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1105021 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735094 | PO29 | 1 | 2022-07-07 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.43295 | Метр квадратный | 1338 | 39
264 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1105021 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735094 | PO29 | 1 | 2022-07-07 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 1.0256 | Метр квадратный | 1338 | 39
265 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1105021 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735094 | PO29 | 1 | 2022-07-07 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 33266 | 0.10913 | Метр квадратный | 1338 | 39
266 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1105021 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735094 | PO29 | 1 | 2022-07-10 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.2376 | Метр квадратный | 1338 | 4
267 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1105021 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735094 | PO29 | 1 | 2022-07-10 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.022791 | Метр квадратный | 1338 | 4
268 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1105021 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735094 | PO29 | 1 | 2022-07-10 00:00:00 | Пылесос промышленный | 39640 | 0.3024 | Метр квадратный | 1338 | 4
269 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1105021 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735094 | PO29 | 1 | 2022-07-10 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.061194 | Метр квадратный | 1338 | 4
270 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1105021 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735094 | PO29 | 1 | 2022-07-10 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.006407 | Метр квадратный | 1338 | 4
271 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1105021 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735094 | PO29 | 1 | 2022-07-10 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.044405 | Метр квадратный | 1338 | 4
272 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1105021 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735094 | PO29 | 1 | 2022-07-10 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.28961 | Метр квадратный | 1338 | 4
273 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1105021 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735094 | PO29 | 1 | 2022-07-10 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 33266 | 0.011192 | Метр квадратный | 1338 | 4
274 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1105021 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735094 | PO29 | 1 | 2022-07-10 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.10519 | Метр квадратный | 1338 | 4
275 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1105021 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735094 | PO29 | 1 | 2022-07-11 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 1.178 | Метр квадратный | 1338 | 77
276 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1105021 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735094 | PO29 | 1 | 2022-07-11 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 33266 | 0.2154 | Метр квадратный | 1338 | 77
277 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1105021 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735094 | PO29 | 1 | 2022-07-11 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 4.5737 | Метр квадратный | 1338 | 77
278 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1105021 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735094 | PO29 | 1 | 2022-07-11 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.43872 | Метр квадратный | 1338 | 77
279 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1105021 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735094 | PO29 | 1 | 2022-07-11 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 2.025 | Метр квадратный | 1338 | 77
280 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1105021 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735094 | PO29 | 1 | 2022-07-11 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.12331 | Метр квадратный | 1338 | 77
281 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1105021 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735094 | PO29 | 1 | 2022-07-11 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 5.5749 | Метр квадратный | 1338 | 77
282 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1105021 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735094 | PO29 | 1 | 2022-07-11 00:00:00 | Пылесос промышленный | 39640 | 5.8212 | Метр квадратный | 1338 | 77
283 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1105021 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735094 | PO29 | 1 | 2022-07-11 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.8548 | Метр квадратный | 1338 | 77
284 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1105021 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735094 | PO29 | 1 | 2022-07-12 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 5.5749 | Метр квадратный | 1338 | 77
285 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1105021 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735094 | PO29 | 1 | 2022-07-12 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 1.178 | Метр квадратный | 1338 | 77
286 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1105021 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735094 | PO29 | 1 | 2022-07-12 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.43872 | Метр квадратный | 1338 | 77
287 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1105021 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735094 | PO29 | 1 | 2022-07-12 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 2.025 | Метр квадратный | 1338 | 77
288 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1105021 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735094 | PO29 | 1 | 2022-07-12 00:00:00 | Пылесос промышленный | 39640 | 5.8212 | Метр квадратный | 1338 | 77
289 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1105021 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735094 | PO29 | 1 | 2022-07-12 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 33266 | 0.21546 | Метр квадратный | 1338 | 77
290 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1105021 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735094 | PO29 | 1 | 2022-07-12 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.12334 | Метр квадратный | 1338 | 77
291 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1105021 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735094 | PO29 | 1 | 2022-07-12 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.8548 | Метр квадратный | 1338 | 77
292 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1105021 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735094 | PO29 | 1 | 2022-07-12 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 4.5737 | Метр квадратный | 1338 | 77
293 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1105021 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735094 | PO29 | 1 | 2022-07-17 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 5.5749 | Метр квадратный | 1338 | 77
294 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1105021 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735094 | PO29 | 1 | 2022-07-17 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 33266 | 0.21546 | Метр квадратный | 1338 | 77
295 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1105021 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735094 | PO29 | 1 | 2022-07-17 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.12334 | Метр квадратный | 1338 | 77
296 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1105021 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735094 | PO29 | 1 | 2022-07-17 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 4.5737 | Метр квадратный | 1338 | 77
297 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1105021 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735094 | PO29 | 1 | 2022-07-17 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.8548 | Метр квадратный | 1338 | 77
298 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1105021 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735094 | PO29 | 1 | 2022-07-17 00:00:00 | Пылесос промышленный | 39640 | 5.8212 | Метр квадратный | 1338 | 77
299 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1105021 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735094 | PO29 | 1 | 2022-07-17 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 2.025 | Метр квадратный | 1338 | 77
300 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1105021 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735094 | PO29 | 1 | 2022-07-17 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.43872 | Метр квадратный | 1338 | 77
301 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1105021 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735094 | PO29 | 1 | 2022-07-17 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 1.178 | Метр квадратный | 1338 | 77
302 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1105021 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735094 | PO29 | 1 | 2022-07-18 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.26779 | Метр квадратный | 1338 | 47
303 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1105021 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735094 | PO29 | 1 | 2022-07-18 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 3.4029 | Метр квадратный | 1338 | 47
304 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1105021 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735094 | PO29 | 1 | 2022-07-18 00:00:00 | Пылесос промышленный | 39640 | 3.5532 | Метр квадратный | 1338 | 47
305 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1105021 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735094 | PO29 | 1 | 2022-07-18 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 1.236 | Метр квадратный | 1338 | 47
306 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1105021 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735094 | PO29 | 1 | 2022-07-18 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 2.7918 | Метр квадратный | 1338 | 47
307 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1105021 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735094 | PO29 | 1 | 2022-07-18 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 33266 | 0.13151 | Метр квадратный | 1338 | 47
308 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1105021 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735094 | PO29 | 1 | 2022-07-18 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.71903 | Метр квадратный | 1338 | 47
309 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1105021 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735094 | PO29 | 1 | 2022-07-18 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.075286 | Метр квадратный | 1338 | 47
310 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1105021 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735094 | PO29 | 1 | 2022-07-18 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.52176 | Метр квадратный | 1338 | 47
311 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №1 | 1105022 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735099 | PO29 | 1 | 2022-07-02 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.028808 | Метр квадратный | 1338 | 18
312 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №1 | 1105022 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735099 | PO29 | 1 | 2022-07-02 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.47334 | Метр квадратный | 1338 | 18
313 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №1 | 1105022 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735099 | PO29 | 1 | 2022-07-02 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.10263 | Метр квадратный | 1338 | 18
314 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №1 | 1105022 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735099 | PO29 | 1 | 2022-07-02 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.19986 | Метр квадратный | 1338 | 18
315 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №1 | 1105022 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735099 | PO29 | 1 | 2022-07-02 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 33266 | 0.050415 | Метр квадратный | 1338 | 18
316 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №1 | 1105022 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735099 | PO29 | 1 | 2022-07-02 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 1.0691 | Метр квадратный | 1338 | 18
317 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №1 | 1105022 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735099 | PO29 | 1 | 2022-07-02 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.27548 | Метр квадратный | 1338 | 18
318 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №1 | 1105022 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735099 | PO29 | 1 | 2022-07-02 00:00:00 | Пылесос промышленный | 39640 | 1.3608 | Метр квадратный | 1338 | 18
319 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №1 | 1105022 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735099 | PO29 | 1 | 2022-07-02 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 1.3032 | Метр квадратный | 1338 | 18
320 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) ГПА№1 | 1105025 | ООО "СГК-1" | Погружение термостабилизаторов | 4735127 | PO92 | 1 | 2022-07-14 00:00:00 | Самосвал (21-25т) | 41114 | 0.13351 | Штука | 1341 | 5
321 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) ГПА№1 | 1105025 | ООО "СГК-1" | Погружение термостабилизаторов | 4735127 | PO92 | 1 | 2022-07-14 00:00:00 | Двухпостовой сварочный агрегат | 39619 | 0.096966 | Штука | 1341 | 5
322 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) ГПА№1 | 1105025 | ООО "СГК-1" | Погружение термостабилизаторов | 4735127 | PO92 | 1 | 2022-07-14 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 39614 | 1.195 | Штука | 1341 | 5
323 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) ГПА№1 | 1105025 | ООО "СГК-1" | Погружение термостабилизаторов | 4735127 | PO92 | 1 | 2022-07-14 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 1.5106 | Штука | 1341 | 5
324 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) ГПА№1 | 1105025 | ООО "СГК-1" | Погружение термостабилизаторов | 4735127 | PO92 | 1 | 2022-07-15 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 1.9637 | Штука | 1341 | 6.5
325 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) ГПА№1 | 1105025 | ООО "СГК-1" | Погружение термостабилизаторов | 4735127 | PO92 | 1 | 2022-07-15 00:00:00 | Самосвал (21-25т) | 41114 | 0.17356 | Штука | 1341 | 6.5
326 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) ГПА№1 | 1105025 | ООО "СГК-1" | Погружение термостабилизаторов | 4735127 | PO92 | 1 | 2022-07-15 00:00:00 | Двухпостовой сварочный агрегат | 39619 | 0.12606 | Штука | 1341 | 6.5
327 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) ГПА№1 | 1105025 | ООО "СГК-1" | Погружение термостабилизаторов | 4735127 | PO92 | 1 | 2022-07-15 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 39614 | 1.5535 | Штука | 1341 | 6.5
328 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) ГПА№1 | 1105025 | ООО "СГК-1" | Погружение термостабилизаторов | 4735127 | PO92 | 1 | 2022-07-16 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 39614 | 1.5535 | Штука | 1341 | 6.5
329 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) ГПА№1 | 1105025 | ООО "СГК-1" | Погружение термостабилизаторов | 4735127 | PO92 | 1 | 2022-07-16 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 1.9637 | Штука | 1341 | 6.5
330 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) ГПА№1 | 1105025 | ООО "СГК-1" | Погружение термостабилизаторов | 4735127 | PO92 | 1 | 2022-07-16 00:00:00 | Самосвал (21-25т) | 41114 | 0.17356 | Штука | 1341 | 6.5
331 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) ГПА№1 | 1105025 | ООО "СГК-1" | Погружение термостабилизаторов | 4735127 | PO92 | 1 | 2022-07-16 00:00:00 | Двухпостовой сварочный агрегат | 39619 | 0.12606 | Штука | 1341 | 6.5
332 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) ГПА№1 | 1105025 | ООО "СГК-1" | Погружение термостабилизаторов | 4735127 | PO92 | 1 | 2022-07-17 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 39614 | 1.434 | Штука | 1341 | 6
333 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) ГПА№1 | 1105025 | ООО "СГК-1" | Погружение термостабилизаторов | 4735127 | PO92 | 1 | 2022-07-17 00:00:00 | Двухпостовой сварочный агрегат | 39619 | 0.11636 | Штука | 1341 | 6
334 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) ГПА№1 | 1105025 | ООО "СГК-1" | Погружение термостабилизаторов | 4735127 | PO92 | 1 | 2022-07-17 00:00:00 | Самосвал (21-25т) | 41114 | 0.16021 | Штука | 1341 | 6
335 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) ГПА№1 | 1105025 | ООО "СГК-1" | Погружение термостабилизаторов | 4735127 | PO92 | 1 | 2022-07-17 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 1.8127 | Штука | 1341 | 6
336 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) ГПА№1 | 1105025 | ООО "СГК-1" | Погружение термостабилизаторов | 4735127 | PO92 | 1 | 2022-07-18 00:00:00 | Двухпостовой сварочный агрегат | 39619 | 0.23272 | Штука | 1341 | 12
337 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) ГПА№1 | 1105025 | ООО "СГК-1" | Погружение термостабилизаторов | 4735127 | PO92 | 1 | 2022-07-18 00:00:00 | Самосвал (21-25т) | 41114 | 0.32042 | Штука | 1341 | 12
338 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) ГПА№1 | 1105025 | ООО "СГК-1" | Погружение термостабилизаторов | 4735127 | PO92 | 1 | 2022-07-18 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 3.6253 | Штука | 1341 | 12
339 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) ГПА№1 | 1105025 | ООО "СГК-1" | Погружение термостабилизаторов | 4735127 | PO92 | 1 | 2022-07-18 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 39614 | 2.868 | Штука | 1341 | 12
340 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) ГПА№1 | 1105025 | ООО "СГК-1" | Погружение термостабилизаторов | 4735127 | PO92 | 1 | 2022-07-19 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 39614 | 2.39 | Штука | 1341 | 10
341 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) ГПА№1 | 1105025 | ООО "СГК-1" | Погружение термостабилизаторов | 4735127 | PO92 | 1 | 2022-07-19 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 3.0211 | Штука | 1341 | 10
342 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) ГПА№1 | 1105025 | ООО "СГК-1" | Погружение термостабилизаторов | 4735127 | PO92 | 1 | 2022-07-19 00:00:00 | Самосвал (21-25т) | 41114 | 0.26702 | Штука | 1341 | 10
343 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) ГПА№1 | 1105025 | ООО "СГК-1" | Погружение термостабилизаторов | 4735127 | PO92 | 1 | 2022-07-19 00:00:00 | Двухпостовой сварочный агрегат | 39619 | 0.19393 | Штука | 1341 | 10
344 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1105028 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735154 | PO12 | 1 | 2022-07-08 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 1.1097 | Штука | 1341 | 9
345 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1105028 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735154 | PO12 | 1 | 2022-07-08 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.9702 | Штука | 1341 | 9
346 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1105028 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735154 | PO12 | 1 | 2022-07-08 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 3.3939 | Штука | 1341 | 9
347 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1105028 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735154 | PO12 | 1 | 2022-07-08 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 6.3279 | Штука | 1341 | 9
348 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1105028 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735154 | PO12 | 1 | 2022-07-08 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 6.2262 | Штука | 1341 | 9
349 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1105028 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735154 | PO12 | 1 | 2022-07-08 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 1.8702 | Штука | 1341 | 9
350 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1105028 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735154 | PO12 | 1 | 2022-07-08 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 14.1111 | Штука | 1341 | 9
351 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1105028 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735154 | PO12 | 1 | 2022-07-08 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 7.398 | Штука | 1341 | 9
352 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1105028 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735154 | PO12 | 1 | 2022-07-08 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 4.1922 | Штука | 1341 | 9
353 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1105028 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735154 | PO12 | 1 | 2022-07-08 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 10.3572 | Штука | 1341 | 9
354 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1105028 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735154 | PO12 | 1 | 2022-07-08 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 2.8809 | Штука | 1341 | 9
355 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1105028 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735154 | PO12 | 1 | 2022-07-08 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 2.8341 | Штука | 1341 | 9
356 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1105028 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735154 | PO12 | 1 | 2022-07-09 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 5.7618 | Штука | 1341 | 18
357 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1105028 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735154 | PO12 | 1 | 2022-07-09 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 8.3844 | Штука | 1341 | 18
358 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1105028 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735154 | PO12 | 1 | 2022-07-09 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 3.7404 | Штука | 1341 | 18
359 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1105028 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735154 | PO12 | 1 | 2022-07-09 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 1.9404 | Штука | 1341 | 18
360 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1105028 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735154 | PO12 | 1 | 2022-07-09 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 28.2222 | Штука | 1341 | 18
361 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1105028 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735154 | PO12 | 1 | 2022-07-09 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 14.796 | Штука | 1341 | 18
362 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1105028 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735154 | PO12 | 1 | 2022-07-09 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 12.4524 | Штука | 1341 | 18
363 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1105028 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735154 | PO12 | 1 | 2022-07-09 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 12.6558 | Штука | 1341 | 18
364 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1105028 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735154 | PO12 | 1 | 2022-07-09 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 20.7144 | Штука | 1341 | 18
365 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1105028 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735154 | PO12 | 1 | 2022-07-09 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 5.6682 | Штука | 1341 | 18
366 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1105028 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735154 | PO12 | 1 | 2022-07-09 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 6.7878 | Штука | 1341 | 18
367 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1105028 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735154 | PO12 | 1 | 2022-07-09 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 2.2194 | Штука | 1341 | 18
368 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1105028 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735154 | PO12 | 1 | 2022-07-10 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 8.22 | Штука | 1341 | 10
369 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1105028 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735154 | PO12 | 1 | 2022-07-10 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 1.233 | Штука | 1341 | 10
370 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1105028 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735154 | PO12 | 1 | 2022-07-10 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 11.508 | Штука | 1341 | 10
371 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1105028 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735154 | PO12 | 1 | 2022-07-10 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 3.149 | Штука | 1341 | 10
372 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1105028 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735154 | PO12 | 1 | 2022-07-10 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 15.679 | Штука | 1341 | 10
373 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1105028 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735154 | PO12 | 1 | 2022-07-10 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 3.201 | Штука | 1341 | 10
374 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1105028 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735154 | PO12 | 1 | 2022-07-10 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 4.658 | Штука | 1341 | 10
375 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1105028 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735154 | PO12 | 1 | 2022-07-10 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 7.031 | Штука | 1341 | 10
376 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1105028 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735154 | PO12 | 1 | 2022-07-10 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 2.078 | Штука | 1341 | 10
377 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1105028 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735154 | PO12 | 1 | 2022-07-10 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 6.918 | Штука | 1341 | 10
378 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1105028 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735154 | PO12 | 1 | 2022-07-10 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 3.771 | Штука | 1341 | 10
379 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1105028 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735154 | PO12 | 1 | 2022-07-10 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 1.078 | Штука | 1341 | 10
380 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1105028 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735154 | PO12 | 1 | 2022-07-11 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 1.5084 | Штука | 1341 | 4
381 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1105028 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735154 | PO12 | 1 | 2022-07-11 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 3.288 | Штука | 1341 | 4
382 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1105028 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735154 | PO12 | 1 | 2022-07-11 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 2.7672 | Штука | 1341 | 4
383 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1105028 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735154 | PO12 | 1 | 2022-07-11 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 6.2716 | Штука | 1341 | 4
384 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1105028 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735154 | PO12 | 1 | 2022-07-11 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 1.8632 | Штука | 1341 | 4
385 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1105028 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735154 | PO12 | 1 | 2022-07-11 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.8312 | Штука | 1341 | 4
386 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1105028 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735154 | PO12 | 1 | 2022-07-11 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 1.2804 | Штука | 1341 | 4
387 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1105028 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735154 | PO12 | 1 | 2022-07-11 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.4932 | Штука | 1341 | 4
388 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1105028 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735154 | PO12 | 1 | 2022-07-11 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 2.8124 | Штука | 1341 | 4
389 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1105028 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735154 | PO12 | 1 | 2022-07-11 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 1.2596 | Штука | 1341 | 4
390 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1105028 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735154 | PO12 | 1 | 2022-07-11 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 4.6032 | Штука | 1341 | 4
391 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1105028 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735154 | PO12 | 1 | 2022-07-11 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.4312 | Штука | 1341 | 4
392 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1105028 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735154 | PO12 | 1 | 2022-07-12 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 9.2064 | Штука | 1341 | 8
393 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1105028 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735154 | PO12 | 1 | 2022-07-12 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 2.5608 | Штука | 1341 | 8
394 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1105028 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735154 | PO12 | 1 | 2022-07-12 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 2.5192 | Штука | 1341 | 8
395 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1105028 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735154 | PO12 | 1 | 2022-07-12 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.9864 | Штука | 1341 | 8
396 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1105028 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735154 | PO12 | 1 | 2022-07-12 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 12.5432 | Штука | 1341 | 8
397 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1105028 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735154 | PO12 | 1 | 2022-07-12 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 6.576 | Штука | 1341 | 8
398 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1105028 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735154 | PO12 | 1 | 2022-07-12 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 1.6624 | Штука | 1341 | 8
399 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1105028 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735154 | PO12 | 1 | 2022-07-12 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 5.6248 | Штука | 1341 | 8
400 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1105028 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735154 | PO12 | 1 | 2022-07-12 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 5.5344 | Штука | 1341 | 8
401 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1105028 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735154 | PO12 | 1 | 2022-07-12 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 3.0168 | Штука | 1341 | 8
402 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1105028 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735154 | PO12 | 1 | 2022-07-12 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.8624 | Штука | 1341 | 8
403 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1105028 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735154 | PO12 | 1 | 2022-07-12 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 3.7264 | Штука | 1341 | 8
404 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1105028 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735154 | PO12 | 1 | 2022-07-13 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 10.2476 | Штука | 1341 | 22
405 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1105028 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735154 | PO12 | 1 | 2022-07-13 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 2.3716 | Штука | 1341 | 22
406 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1105028 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735154 | PO12 | 1 | 2022-07-13 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 6.9278 | Штука | 1341 | 22
407 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1105028 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735154 | PO12 | 1 | 2022-07-13 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 4.5716 | Штука | 1341 | 22
408 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1105028 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735154 | PO12 | 1 | 2022-07-13 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 7.0422 | Штука | 1341 | 22
409 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1105028 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735154 | PO12 | 1 | 2022-07-13 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 2.7126 | Штука | 1341 | 22
410 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1105028 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735154 | PO12 | 1 | 2022-07-13 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 25.3176 | Штука | 1341 | 22
411 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1105028 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735154 | PO12 | 1 | 2022-07-13 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 15.4682 | Штука | 1341 | 22
412 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1105028 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735154 | PO12 | 1 | 2022-07-13 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 15.2196 | Штука | 1341 | 22
413 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1105028 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735154 | PO12 | 1 | 2022-07-13 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 18.084 | Штука | 1341 | 22
414 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1105028 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735154 | PO12 | 1 | 2022-07-13 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 34.4938 | Штука | 1341 | 22
415 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1105028 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735154 | PO12 | 1 | 2022-07-13 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 8.2962 | Штука | 1341 | 22
416 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1105028 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735154 | PO12 | 1 | 2022-07-14 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 9.6852 | Штука | 1341 | 14
417 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1105028 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735154 | PO12 | 1 | 2022-07-14 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 1.7262 | Штука | 1341 | 14
418 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1105028 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735154 | PO12 | 1 | 2022-07-14 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 4.4814 | Штука | 1341 | 14
419 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1105028 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735154 | PO12 | 1 | 2022-07-14 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 4.4086 | Штука | 1341 | 14
420 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1105028 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735154 | PO12 | 1 | 2022-07-14 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 6.5212 | Штука | 1341 | 14
421 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1105028 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735154 | PO12 | 1 | 2022-07-14 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 1.5092 | Штука | 1341 | 14
422 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1105028 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735154 | PO12 | 1 | 2022-07-14 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 2.9092 | Штука | 1341 | 14
423 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1105028 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735154 | PO12 | 1 | 2022-07-14 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 21.9506 | Штука | 1341 | 14
424 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1105028 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735154 | PO12 | 1 | 2022-07-14 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 9.8434 | Штука | 1341 | 14
425 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1105028 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735154 | PO12 | 1 | 2022-07-14 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 16.1112 | Штука | 1341 | 14
426 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1105028 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735154 | PO12 | 1 | 2022-07-14 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 5.2794 | Штука | 1341 | 14
427 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1105028 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735154 | PO12 | 1 | 2022-07-14 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 11.508 | Штука | 1341 | 14
428 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1105028 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735154 | PO12 | 1 | 2022-07-15 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.56565 | Штука | 1341 | 1.5
429 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1105028 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735154 | PO12 | 1 | 2022-07-15 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.48015 | Штука | 1341 | 1.5
430 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1105028 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735154 | PO12 | 1 | 2022-07-15 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 1.7262 | Штука | 1341 | 1.5
431 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1105028 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735154 | PO12 | 1 | 2022-07-15 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.6987 | Штука | 1341 | 1.5
432 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1105028 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735154 | PO12 | 1 | 2022-07-15 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.3117 | Штука | 1341 | 1.5
433 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1105028 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735154 | PO12 | 1 | 2022-07-15 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 0.47235 | Штука | 1341 | 1.5
434 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1105028 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735154 | PO12 | 1 | 2022-07-15 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.18495 | Штука | 1341 | 1.5
435 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1105028 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735154 | PO12 | 1 | 2022-07-15 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.1617 | Штука | 1341 | 1.5
436 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1105028 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735154 | PO12 | 1 | 2022-07-15 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 2.3519 | Штука | 1341 | 1.5
437 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1105028 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735154 | PO12 | 1 | 2022-07-15 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 1.0377 | Штука | 1341 | 1.5
438 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1105028 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735154 | PO12 | 1 | 2022-07-15 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 1.0547 | Штука | 1341 | 1.5
439 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1105028 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735154 | PO12 | 1 | 2022-07-15 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 1.233 | Штука | 1341 | 1.5
440 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1105028 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735154 | PO12 | 1 | 2022-07-16 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.6987 | Штука | 1341 | 1.5
441 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1105028 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735154 | PO12 | 1 | 2022-07-16 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 0.47235 | Штука | 1341 | 1.5
442 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1105028 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735154 | PO12 | 1 | 2022-07-16 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 1.0377 | Штука | 1341 | 1.5
443 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1105028 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735154 | PO12 | 1 | 2022-07-16 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 1.0547 | Штука | 1341 | 1.5
444 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1105028 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735154 | PO12 | 1 | 2022-07-16 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.48015 | Штука | 1341 | 1.5
445 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1105028 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735154 | PO12 | 1 | 2022-07-16 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 2.3519 | Штука | 1341 | 1.5
446 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1105028 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735154 | PO12 | 1 | 2022-07-16 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.56565 | Штука | 1341 | 1.5
447 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1105028 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735154 | PO12 | 1 | 2022-07-16 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.3117 | Штука | 1341 | 1.5
448 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1105028 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735154 | PO12 | 1 | 2022-07-16 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 1.7262 | Штука | 1341 | 1.5
449 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1105028 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735154 | PO12 | 1 | 2022-07-16 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.18495 | Штука | 1341 | 1.5
450 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1105028 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735154 | PO12 | 1 | 2022-07-16 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.1617 | Штука | 1341 | 1.5
451 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1105028 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735154 | PO12 | 1 | 2022-07-16 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 1.233 | Штука | 1341 | 1.5
452 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1105028 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735157 | PO29 | 1 | 2022-07-04 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.41075 | Метр квадратный | 1338 | 37
453 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1105028 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735157 | PO29 | 1 | 2022-07-04 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 33266 | 0.10353 | Метр квадратный | 1338 | 37
454 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1105028 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735157 | PO29 | 1 | 2022-07-04 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.059268 | Метр квадратный | 1338 | 37
455 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1105028 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735157 | PO29 | 1 | 2022-07-04 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 2.1978 | Метр квадратный | 1338 | 37
456 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1105028 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735157 | PO29 | 1 | 2022-07-04 00:00:00 | Пылесос промышленный | 39640 | 2.7972 | Метр квадратный | 1338 | 37
457 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1105028 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735157 | PO29 | 1 | 2022-07-04 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.21081 | Метр квадратный | 1338 | 37
458 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1105028 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735157 | PO29 | 1 | 2022-07-04 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 2.6789 | Метр квадратный | 1338 | 37
459 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1105028 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735157 | PO29 | 1 | 2022-07-04 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.97304 | Метр квадратный | 1338 | 37
460 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1105028 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735157 | PO29 | 1 | 2022-07-04 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.56604 | Метр квадратный | 1338 | 37
461 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1105028 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735157 | PO29 | 1 | 2022-07-05 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.040046 | Метр квадратный | 1338 | 25
462 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1105028 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735157 | PO29 | 1 | 2022-07-05 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 1.81 | Метр квадратный | 1338 | 25
463 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1105028 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735157 | PO29 | 1 | 2022-07-05 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 1.485 | Метр квадратный | 1338 | 25
464 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1105028 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735157 | PO29 | 1 | 2022-07-05 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.14244 | Метр квадратный | 1338 | 25
465 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1105028 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735157 | PO29 | 1 | 2022-07-05 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.65746 | Метр квадратный | 1338 | 25
466 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1105028 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735157 | PO29 | 1 | 2022-07-05 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.27753 | Метр квадратный | 1338 | 25
467 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1105028 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735157 | PO29 | 1 | 2022-07-05 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.38246 | Метр квадратный | 1338 | 25
468 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1105028 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735157 | PO29 | 1 | 2022-07-05 00:00:00 | Пылесос промышленный | 39640 | 1.89 | Метр квадратный | 1338 | 25
469 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1105028 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735157 | PO29 | 1 | 2022-07-05 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 33266 | 0.069953 | Метр квадратный | 1338 | 25
470 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1105028 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735157 | PO29 | 1 | 2022-07-09 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 1.178 | Метр квадратный | 1338 | 77
471 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1105028 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735157 | PO29 | 1 | 2022-07-09 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.43872 | Метр квадратный | 1338 | 77
472 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1105028 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735157 | PO29 | 1 | 2022-07-09 00:00:00 | Пылесос промышленный | 39640 | 5.8212 | Метр квадратный | 1338 | 77
473 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1105028 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735157 | PO29 | 1 | 2022-07-09 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.8548 | Метр квадратный | 1338 | 77
474 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1105028 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735157 | PO29 | 1 | 2022-07-09 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 2.025 | Метр квадратный | 1338 | 77
475 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1105028 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735157 | PO29 | 1 | 2022-07-09 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 4.5737 | Метр квадратный | 1338 | 77
476 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1105028 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735157 | PO29 | 1 | 2022-07-09 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 5.5749 | Метр квадратный | 1338 | 77
477 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1105028 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735157 | PO29 | 1 | 2022-07-09 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.12334 | Метр квадратный | 1338 | 77
478 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1105028 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735157 | PO29 | 1 | 2022-07-09 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 33266 | 0.21546 | Метр квадратный | 1338 | 77
479 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1105028 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735157 | PO29 | 1 | 2022-07-10 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.006407 | Метр квадратный | 1338 | 4
480 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1105028 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735157 | PO29 | 1 | 2022-07-10 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.28961 | Метр квадратный | 1338 | 4
481 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1105028 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735157 | PO29 | 1 | 2022-07-10 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.061194 | Метр квадратный | 1338 | 4
482 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1105028 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735157 | PO29 | 1 | 2022-07-10 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.044405 | Метр квадратный | 1338 | 4
483 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1105028 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735157 | PO29 | 1 | 2022-07-10 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 33266 | 0.011192 | Метр квадратный | 1338 | 4
484 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1105028 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735157 | PO29 | 1 | 2022-07-10 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.10519 | Метр квадратный | 1338 | 4
485 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1105028 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735157 | PO29 | 1 | 2022-07-10 00:00:00 | Пылесос промышленный | 39640 | 0.3024 | Метр квадратный | 1338 | 4
486 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1105028 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735157 | PO29 | 1 | 2022-07-10 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.022791 | Метр квадратный | 1338 | 4
487 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1105028 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735157 | PO29 | 1 | 2022-07-10 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.2376 | Метр квадратный | 1338 | 4
488 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1105028 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735157 | PO29 | 1 | 2022-07-13 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 5.5749 | Метр квадратный | 1338 | 77
489 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1105028 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735157 | PO29 | 1 | 2022-07-13 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 4.5737 | Метр квадратный | 1338 | 77
490 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1105028 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735157 | PO29 | 1 | 2022-07-13 00:00:00 | Пылесос промышленный | 39640 | 5.8212 | Метр квадратный | 1338 | 77
491 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1105028 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735157 | PO29 | 1 | 2022-07-13 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 1.178 | Метр квадратный | 1338 | 77
492 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1105028 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735157 | PO29 | 1 | 2022-07-13 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.8548 | Метр квадратный | 1338 | 77
493 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1105028 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735157 | PO29 | 1 | 2022-07-13 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 2.025 | Метр квадратный | 1338 | 77
494 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1105028 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735157 | PO29 | 1 | 2022-07-13 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 33266 | 0.21546 | Метр квадратный | 1338 | 77
495 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1105028 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735157 | PO29 | 1 | 2022-07-13 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.43872 | Метр квадратный | 1338 | 77
496 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1105028 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735157 | PO29 | 1 | 2022-07-13 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.12334 | Метр квадратный | 1338 | 77
497 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1105028 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735157 | PO29 | 1 | 2022-07-14 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 5.7796 | Метр квадратный | 1338 | 97.3
498 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1105028 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735157 | PO29 | 1 | 2022-07-14 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 1.4885 | Метр квадратный | 1338 | 97.3
499 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1105028 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735157 | PO29 | 1 | 2022-07-14 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 7.0447 | Метр квадратный | 1338 | 97.3
500 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1105028 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735157 | PO29 | 1 | 2022-07-14 00:00:00 | Пылесос промышленный | 39640 | 7.3559 | Метр квадратный | 1338 | 97.3
501 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1105028 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735157 | PO29 | 1 | 2022-07-14 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.15586 | Метр квадратный | 1338 | 97.3
502 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1105028 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735157 | PO29 | 1 | 2022-07-14 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.55438 | Метр квадратный | 1338 | 97.3
503 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1105028 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735157 | PO29 | 1 | 2022-07-14 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 1.0802 | Метр квадратный | 1338 | 97.3
504 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1105028 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735157 | PO29 | 1 | 2022-07-14 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 2.5588 | Метр квадратный | 1338 | 97.3
505 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1105028 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735157 | PO29 | 1 | 2022-07-14 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 33266 | 0.27226 | Метр квадратный | 1338 | 97.3
506 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1105028 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735157 | PO29 | 1 | 2022-07-15 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.4274 | Метр квадратный | 1338 | 38.5
507 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1105028 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735157 | PO29 | 1 | 2022-07-15 00:00:00 | Пылесос промышленный | 39640 | 2.9106 | Метр квадратный | 1338 | 38.5
508 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1105028 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735157 | PO29 | 1 | 2022-07-15 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.58899 | Метр квадратный | 1338 | 38.5
509 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1105028 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735157 | PO29 | 1 | 2022-07-15 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.06167 | Метр квадратный | 1338 | 38.5
510 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1105028 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735157 | PO29 | 1 | 2022-07-15 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.21936 | Метр квадратный | 1338 | 38.5
511 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1105028 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735157 | PO29 | 1 | 2022-07-15 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 2.7875 | Метр квадратный | 1338 | 38.5
512 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1105028 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735157 | PO29 | 1 | 2022-07-15 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 2.2869 | Метр квадратный | 1338 | 38.5
513 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1105028 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735157 | PO29 | 1 | 2022-07-15 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 33266 | 0.10773 | Метр квадратный | 1338 | 38.5
514 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1105028 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735157 | PO29 | 1 | 2022-07-15 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 1.0125 | Метр квадратный | 1338 | 38.5
515 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1105028 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735157 | PO29 | 1 | 2022-07-16 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 2.7875 | Метр квадратный | 1338 | 38.5
516 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1105028 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735157 | PO29 | 1 | 2022-07-16 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 1.0125 | Метр квадратный | 1338 | 38.5
517 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1105028 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735157 | PO29 | 1 | 2022-07-16 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.21936 | Метр квадратный | 1338 | 38.5
518 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1105028 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735157 | PO29 | 1 | 2022-07-16 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.06167 | Метр квадратный | 1338 | 38.5
519 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1105028 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735157 | PO29 | 1 | 2022-07-16 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.4274 | Метр квадратный | 1338 | 38.5
520 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1105028 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735157 | PO29 | 1 | 2022-07-16 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.58899 | Метр квадратный | 1338 | 38.5
521 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1105028 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735157 | PO29 | 1 | 2022-07-16 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 33266 | 0.10773 | Метр квадратный | 1338 | 38.5
522 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1105028 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735157 | PO29 | 1 | 2022-07-16 00:00:00 | Пылесос промышленный | 39640 | 2.9106 | Метр квадратный | 1338 | 38.5
523 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1105028 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735157 | PO29 | 1 | 2022-07-16 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 2.2869 | Метр квадратный | 1338 | 38.5
524 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №2 | 1105029 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735159 | PO12 | 1 | 2022-06-29 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 2.7671 | Штука | 1341 | 4
525 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №2 | 1105029 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735159 | PO12 | 1 | 2022-06-29 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.49333 | Штука | 1341 | 4
526 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №2 | 1105029 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735159 | PO12 | 1 | 2022-06-29 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 2.8125 | Штука | 1341 | 4
527 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №2 | 1105029 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735159 | PO12 | 1 | 2022-06-29 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.83121 | Штука | 1341 | 4
528 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №2 | 1105029 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735159 | PO12 | 1 | 2022-06-29 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 6.2715 | Штука | 1341 | 4
529 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №2 | 1105029 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735159 | PO12 | 1 | 2022-06-29 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 1.8633 | Штука | 1341 | 4
530 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №2 | 1105029 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735159 | PO12 | 1 | 2022-06-29 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.43121 | Штука | 1341 | 4
531 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №2 | 1105029 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735159 | PO12 | 1 | 2022-06-29 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 1.2803 | Штука | 1341 | 4
532 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №2 | 1105029 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735159 | PO12 | 1 | 2022-06-29 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 4.6031 | Штука | 1341 | 4
533 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №2 | 1105029 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735159 | PO12 | 1 | 2022-06-29 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 1.2596 | Штука | 1341 | 4
534 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №2 | 1105029 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735159 | PO12 | 1 | 2022-06-29 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 3.2879 | Штука | 1341 | 4
535 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №2 | 1105029 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735159 | PO12 | 1 | 2022-06-29 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 1.5084 | Штука | 1341 | 4
536 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №2 | 1105029 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735159 | PO12 | 1 | 2022-06-30 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.3234 | Штука | 1341 | 3
537 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №2 | 1105029 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735159 | PO12 | 1 | 2022-06-30 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 3.4523 | Штука | 1341 | 3
538 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №2 | 1105029 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735159 | PO12 | 1 | 2022-06-30 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.96021 | Штука | 1341 | 3
539 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №2 | 1105029 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735159 | PO12 | 1 | 2022-06-30 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 1.3974 | Штука | 1341 | 3
540 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №2 | 1105029 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735159 | PO12 | 1 | 2022-06-30 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 2.1094 | Штука | 1341 | 3
541 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №2 | 1105029 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735159 | PO12 | 1 | 2022-06-30 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 2.466 | Штука | 1341 | 3
542 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №2 | 1105029 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735159 | PO12 | 1 | 2022-06-30 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 1.1313 | Штука | 1341 | 3
543 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №2 | 1105029 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735159 | PO12 | 1 | 2022-06-30 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 0.94468 | Штука | 1341 | 3
544 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №2 | 1105029 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735159 | PO12 | 1 | 2022-06-30 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 2.0753 | Штука | 1341 | 3
545 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №2 | 1105029 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735159 | PO12 | 1 | 2022-06-30 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.6234 | Штука | 1341 | 3
546 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №2 | 1105029 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735159 | PO12 | 1 | 2022-06-30 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 4.7036 | Штука | 1341 | 3
547 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №2 | 1105029 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735159 | PO12 | 1 | 2022-06-30 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.37 | Штука | 1341 | 3
548 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №2 | 1105029 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735159 | PO12 | 1 | 2022-07-02 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.64014 | Штука | 1341 | 2
549 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №2 | 1105029 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735159 | PO12 | 1 | 2022-07-02 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 1.4062 | Штука | 1341 | 2
550 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №2 | 1105029 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735159 | PO12 | 1 | 2022-07-02 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.75418 | Штука | 1341 | 2
551 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №2 | 1105029 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735159 | PO12 | 1 | 2022-07-02 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.93163 | Штука | 1341 | 2
552 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №2 | 1105029 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735159 | PO12 | 1 | 2022-07-02 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 3.1357 | Штука | 1341 | 2
553 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №2 | 1105029 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735159 | PO12 | 1 | 2022-07-02 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 1.644 | Штука | 1341 | 2
554 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №2 | 1105029 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735159 | PO12 | 1 | 2022-07-02 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 0.62979 | Штука | 1341 | 2
555 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №2 | 1105029 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735159 | PO12 | 1 | 2022-07-02 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.24667 | Штука | 1341 | 2
556 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №2 | 1105029 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735159 | PO12 | 1 | 2022-07-02 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 2.3016 | Штука | 1341 | 2
557 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №2 | 1105029 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735159 | PO12 | 1 | 2022-07-02 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 1.3835 | Штука | 1341 | 2
558 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №2 | 1105029 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735159 | PO12 | 1 | 2022-07-02 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.4156 | Штука | 1341 | 2
559 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №2 | 1105029 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735159 | PO12 | 1 | 2022-07-02 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.2156 | Штука | 1341 | 2
560 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №2 | 1105029 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735159 | PO12 | 1 | 2022-07-04 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.4156 | Штука | 1341 | 2
561 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №2 | 1105029 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735159 | PO12 | 1 | 2022-07-04 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 1.644 | Штука | 1341 | 2
562 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №2 | 1105029 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735159 | PO12 | 1 | 2022-07-04 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 1.4062 | Штука | 1341 | 2
563 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №2 | 1105029 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735159 | PO12 | 1 | 2022-07-04 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 0.62979 | Штука | 1341 | 2
564 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №2 | 1105029 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735159 | PO12 | 1 | 2022-07-04 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 3.1357 | Штука | 1341 | 2
565 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №2 | 1105029 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735159 | PO12 | 1 | 2022-07-04 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.75418 | Штука | 1341 | 2
566 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №2 | 1105029 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735159 | PO12 | 1 | 2022-07-04 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 1.3835 | Штука | 1341 | 2
567 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №2 | 1105029 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735159 | PO12 | 1 | 2022-07-04 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 2.3016 | Штука | 1341 | 2
568 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №2 | 1105029 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735159 | PO12 | 1 | 2022-07-04 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.24667 | Штука | 1341 | 2
569 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №2 | 1105029 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735159 | PO12 | 1 | 2022-07-04 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.93163 | Штука | 1341 | 2
570 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №2 | 1105029 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735159 | PO12 | 1 | 2022-07-04 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.2156 | Штука | 1341 | 2
571 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №2 | 1105029 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735159 | PO12 | 1 | 2022-07-04 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.64014 | Штука | 1341 | 2
572 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №2 | 1105029 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735159 | PO12 | 1 | 2022-07-18 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.37 | Штука | 1341 | 3
573 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №2 | 1105029 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735159 | PO12 | 1 | 2022-07-18 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 0.94468 | Штука | 1341 | 3
574 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №2 | 1105029 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735159 | PO12 | 1 | 2022-07-18 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 4.7036 | Штука | 1341 | 3
575 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №2 | 1105029 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735159 | PO12 | 1 | 2022-07-18 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.3234 | Штука | 1341 | 3
576 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №2 | 1105029 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735159 | PO12 | 1 | 2022-07-18 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 1.3974 | Штука | 1341 | 3
577 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №2 | 1105029 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735159 | PO12 | 1 | 2022-07-18 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.96021 | Штука | 1341 | 3
578 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №2 | 1105029 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735159 | PO12 | 1 | 2022-07-18 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 1.1313 | Штука | 1341 | 3
579 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №2 | 1105029 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735159 | PO12 | 1 | 2022-07-18 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.6234 | Штука | 1341 | 3
580 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №2 | 1105029 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735159 | PO12 | 1 | 2022-07-18 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 2.1094 | Штука | 1341 | 3
581 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №2 | 1105029 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735159 | PO12 | 1 | 2022-07-18 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 2.466 | Штука | 1341 | 3
582 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №2 | 1105029 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735159 | PO12 | 1 | 2022-07-18 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 3.4523 | Штука | 1341 | 3
583 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №2 | 1105029 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735159 | PO12 | 1 | 2022-07-18 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 2.0753 | Штука | 1341 | 3
584 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №2 | 1105029 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735159 | PO12 | 1 | 2022-07-19 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.37709 | Штука | 1341 | 1
585 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №2 | 1105029 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735159 | PO12 | 1 | 2022-07-19 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 1.1508 | Штука | 1341 | 1
586 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №2 | 1105029 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735159 | PO12 | 1 | 2022-07-19 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.12333 | Штука | 1341 | 1
587 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №2 | 1105029 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735159 | PO12 | 1 | 2022-07-19 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 0.31489 | Штука | 1341 | 1
588 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №2 | 1105029 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735159 | PO12 | 1 | 2022-07-19 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 0.82199 | Штука | 1341 | 1
589 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №2 | 1105029 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735159 | PO12 | 1 | 2022-07-19 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.1078 | Штука | 1341 | 1
590 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №2 | 1105029 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735159 | PO12 | 1 | 2022-07-19 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.46582 | Штука | 1341 | 1
591 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №2 | 1105029 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735159 | PO12 | 1 | 2022-07-19 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.70312 | Штука | 1341 | 1
592 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №2 | 1105029 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735159 | PO12 | 1 | 2022-07-19 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.69177 | Штука | 1341 | 1
593 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №2 | 1105029 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735159 | PO12 | 1 | 2022-07-19 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.32007 | Штука | 1341 | 1
594 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №2 | 1105029 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735159 | PO12 | 1 | 2022-07-19 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 1.5679 | Штука | 1341 | 1
595 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №2 | 1105029 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735159 | PO12 | 1 | 2022-07-19 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.2078 | Штука | 1341 | 1
596 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №2 | 1105029 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735159 | PO12 | 1 | 2022-07-20 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.32007 | Штука | 1341 | 1
597 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №2 | 1105029 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735159 | PO12 | 1 | 2022-07-20 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.70312 | Штука | 1341 | 1
598 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №2 | 1105029 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735159 | PO12 | 1 | 2022-07-20 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 0.31489 | Штука | 1341 | 1
599 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №2 | 1105029 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735159 | PO12 | 1 | 2022-07-20 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.12333 | Штука | 1341 | 1
600 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №2 | 1105029 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735159 | PO12 | 1 | 2022-07-20 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 0.82199 | Штука | 1341 | 1
601 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №2 | 1105029 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735159 | PO12 | 1 | 2022-07-20 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.2078 | Штука | 1341 | 1
602 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №2 | 1105029 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735159 | PO12 | 1 | 2022-07-20 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 1.1508 | Штука | 1341 | 1
603 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №2 | 1105029 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735159 | PO12 | 1 | 2022-07-20 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.69177 | Штука | 1341 | 1
604 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №2 | 1105029 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735159 | PO12 | 1 | 2022-07-20 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.37709 | Штука | 1341 | 1
605 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №2 | 1105029 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735159 | PO12 | 1 | 2022-07-20 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.1078 | Штука | 1341 | 1
606 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №2 | 1105029 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735159 | PO12 | 1 | 2022-07-20 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.46581 | Штука | 1341 | 1
607 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №2 | 1105029 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735159 | PO12 | 1 | 2022-07-20 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 1.5679 | Штука | 1341 | 1
608 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №2 | 1105029 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735162 | PO29 | 1 | 2022-06-29 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 1.1325 | Метр квадратный | 1338 | 74
609 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №2 | 1105029 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735162 | PO29 | 1 | 2022-06-29 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.11843 | Метр квадратный | 1338 | 74
610 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №2 | 1105029 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735162 | PO29 | 1 | 2022-06-29 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 1.9459 | Метр квадратный | 1338 | 74
611 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №2 | 1105029 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735162 | PO29 | 1 | 2022-06-29 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 4.3952 | Метр квадратный | 1338 | 74
612 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №2 | 1105029 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735162 | PO29 | 1 | 2022-06-29 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 33266 | 0.20726 | Метр квадратный | 1338 | 74
613 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №2 | 1105029 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735162 | PO29 | 1 | 2022-06-29 00:00:00 | Пылесос промышленный | 39640 | 5.5944 | Метр квадратный | 1338 | 74
614 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №2 | 1105029 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735162 | PO29 | 1 | 2022-06-29 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 5.3575 | Метр квадратный | 1338 | 74
615 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №2 | 1105029 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735162 | PO29 | 1 | 2022-06-29 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.82164 | Метр квадратный | 1338 | 74
616 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №2 | 1105029 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735162 | PO29 | 1 | 2022-06-29 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.42192 | Метр квадратный | 1338 | 74
617 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №2 | 1105029 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735162 | PO29 | 1 | 2022-07-18 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.15394 | Метр квадратный | 1338 | 27
618 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №2 | 1105029 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735162 | PO29 | 1 | 2022-07-18 00:00:00 | Пылесос промышленный | 39640 | 2.0412 | Метр квадратный | 1338 | 27
619 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №2 | 1105029 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735162 | PO29 | 1 | 2022-07-18 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.29979 | Метр квадратный | 1338 | 27
620 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №2 | 1105029 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735162 | PO29 | 1 | 2022-07-18 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 1.6037 | Метр квадратный | 1338 | 27
621 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №2 | 1105029 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735162 | PO29 | 1 | 2022-07-18 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 33266 | 0.075622 | Метр квадратный | 1338 | 27
622 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №2 | 1105029 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735162 | PO29 | 1 | 2022-07-18 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.71 | Метр квадратный | 1338 | 27
623 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №2 | 1105029 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735162 | PO29 | 1 | 2022-07-18 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.043212 | Метр квадратный | 1338 | 27
624 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №2 | 1105029 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735162 | PO29 | 1 | 2022-07-18 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.41322 | Метр квадратный | 1338 | 27
625 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №2 | 1105029 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735162 | PO29 | 1 | 2022-07-18 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 1.9548 | Метр квадратный | 1338 | 27
626 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) ГПА№2 | 1105032 | ООО "СГК-1" | Погружение термостабилизаторов | 4735190 | PO92 | 1 | 2022-07-19 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 39614 | 0.95599 | Штука | 1341 | 4
627 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) ГПА№2 | 1105032 | ООО "СГК-1" | Погружение термостабилизаторов | 4735190 | PO92 | 1 | 2022-07-19 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 1.2084 | Штука | 1341 | 4
628 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) ГПА№2 | 1105032 | ООО "СГК-1" | Погружение термостабилизаторов | 4735190 | PO92 | 1 | 2022-07-19 00:00:00 | Двухпостовой сварочный агрегат | 39619 | 0.077635 | Штука | 1341 | 4
629 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) ГПА№2 | 1105032 | ООО "СГК-1" | Погружение термостабилизаторов | 4735190 | PO92 | 1 | 2022-07-19 00:00:00 | Самосвал (21-25т) | 41114 | 0.10684 | Штука | 1341 | 4
630 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) ГПА№2 | 1105032 | ООО "СГК-1" | Погружение термостабилизаторов | 4735190 | PO92 | 1 | 2022-07-20 00:00:00 | Двухпостовой сварочный агрегат | 39619 | 0.077635 | Штука | 1341 | 4
631 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) ГПА№2 | 1105032 | ООО "СГК-1" | Погружение термостабилизаторов | 4735190 | PO92 | 1 | 2022-07-20 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 1.2084 | Штука | 1341 | 4
632 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) ГПА№2 | 1105032 | ООО "СГК-1" | Погружение термостабилизаторов | 4735190 | PO92 | 1 | 2022-07-20 00:00:00 | Самосвал (21-25т) | 41114 | 0.10684 | Штука | 1341 | 4
633 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) ГПА№2 | 1105032 | ООО "СГК-1" | Погружение термостабилизаторов | 4735190 | PO92 | 1 | 2022-07-20 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 39614 | 0.95599 | Штука | 1341 | 4
634 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1105035 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735216 | PO12 | 1 | 2022-07-02 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 3.1491 | Штука | 1341 | 10
635 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1105035 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735216 | PO12 | 1 | 2022-07-02 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 2.0781 | Штука | 1341 | 10
636 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1105035 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735216 | PO12 | 1 | 2022-07-02 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 15.6789 | Штука | 1341 | 10
637 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1105035 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735216 | PO12 | 1 | 2022-07-02 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 6.9181 | Штука | 1341 | 10
638 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1105035 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735216 | PO12 | 1 | 2022-07-02 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 11.5079 | Штука | 1341 | 10
639 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1105035 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735216 | PO12 | 1 | 2022-07-02 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 1.0781 | Штука | 1341 | 10
640 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1105035 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735216 | PO12 | 1 | 2022-07-02 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 3.771 | Штука | 1341 | 10
641 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1105035 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735216 | PO12 | 1 | 2022-07-02 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 8.2201 | Штука | 1341 | 10
642 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1105035 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735216 | PO12 | 1 | 2022-07-02 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 4.658 | Штука | 1341 | 10
643 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1105035 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735216 | PO12 | 1 | 2022-07-02 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 1.2331 | Штука | 1341 | 10
644 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1105035 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735216 | PO12 | 1 | 2022-07-02 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 7.031 | Штука | 1341 | 10
645 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1105035 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735216 | PO12 | 1 | 2022-07-02 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 3.201 | Штука | 1341 | 10
646 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1105035 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735216 | PO12 | 1 | 2022-07-03 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 5.5896 | Штука | 1341 | 12
647 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1105035 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735216 | PO12 | 1 | 2022-07-03 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 1.4797 | Штука | 1341 | 12
648 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1105035 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735216 | PO12 | 1 | 2022-07-03 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 3.8412 | Штука | 1341 | 12
649 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1105035 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735216 | PO12 | 1 | 2022-07-03 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 1.2937 | Штука | 1341 | 12
650 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1105035 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735216 | PO12 | 1 | 2022-07-03 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 8.3017 | Штука | 1341 | 12
651 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1105035 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735216 | PO12 | 1 | 2022-07-03 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 13.8095 | Штука | 1341 | 12
652 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1105035 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735216 | PO12 | 1 | 2022-07-03 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 8.4372 | Штука | 1341 | 12
653 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1105035 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735216 | PO12 | 1 | 2022-07-03 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 3.7789 | Штука | 1341 | 12
654 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1105035 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735216 | PO12 | 1 | 2022-07-03 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 4.5252 | Штука | 1341 | 12
655 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1105035 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735216 | PO12 | 1 | 2022-07-03 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 2.4937 | Штука | 1341 | 12
656 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1105035 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735216 | PO12 | 1 | 2022-07-03 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 9.8641 | Штука | 1341 | 12
657 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1105035 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735216 | PO12 | 1 | 2022-07-03 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 18.8147 | Штука | 1341 | 12
658 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1105035 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735216 | PO12 | 1 | 2022-07-04 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 2.3428 | Штука | 1341 | 19
659 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1105035 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735216 | PO12 | 1 | 2022-07-04 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 13.1443 | Штука | 1341 | 19
660 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1105035 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735216 | PO12 | 1 | 2022-07-04 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 3.9484 | Штука | 1341 | 19
661 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1105035 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735216 | PO12 | 1 | 2022-07-04 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 2.0484 | Штука | 1341 | 19
662 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1105035 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735216 | PO12 | 1 | 2022-07-04 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 29.7899 | Штука | 1341 | 19
663 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1105035 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735216 | PO12 | 1 | 2022-07-04 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 6.0819 | Штука | 1341 | 19
664 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1105035 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735216 | PO12 | 1 | 2022-07-04 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 13.359 | Штука | 1341 | 19
665 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1105035 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735216 | PO12 | 1 | 2022-07-04 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 21.865 | Штука | 1341 | 19
666 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1105035 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735216 | PO12 | 1 | 2022-07-04 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 8.8502 | Штука | 1341 | 19
667 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1105035 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735216 | PO12 | 1 | 2022-07-04 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 5.9833 | Штука | 1341 | 19
668 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1105035 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735216 | PO12 | 1 | 2022-07-04 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 15.6182 | Штука | 1341 | 19
669 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1105035 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735216 | PO12 | 1 | 2022-07-04 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 7.1649 | Штука | 1341 | 19
670 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1105035 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735216 | PO12 | 1 | 2022-07-05 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 1.644 | Штука | 1341 | 2
671 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1105035 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735216 | PO12 | 1 | 2022-07-05 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.7542 | Штука | 1341 | 2
672 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1105035 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735216 | PO12 | 1 | 2022-07-05 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 2.3016 | Штука | 1341 | 2
673 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1105035 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735216 | PO12 | 1 | 2022-07-05 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.41562 | Штука | 1341 | 2
674 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1105035 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735216 | PO12 | 1 | 2022-07-05 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 1.4062 | Штука | 1341 | 2
675 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1105035 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735216 | PO12 | 1 | 2022-07-05 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 1.3836 | Штука | 1341 | 2
676 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1105035 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735216 | PO12 | 1 | 2022-07-05 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 3.1358 | Штука | 1341 | 2
677 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1105035 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735216 | PO12 | 1 | 2022-07-05 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.21562 | Штука | 1341 | 2
678 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1105035 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735216 | PO12 | 1 | 2022-07-05 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.6402 | Штука | 1341 | 2
679 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1105035 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735216 | PO12 | 1 | 2022-07-05 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 0.62982 | Штука | 1341 | 2
680 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1105035 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735216 | PO12 | 1 | 2022-07-05 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.9316 | Штука | 1341 | 2
681 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1105035 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735216 | PO12 | 1 | 2022-07-05 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.24661 | Штука | 1341 | 2
682 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1105035 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735216 | PO12 | 1 | 2022-07-13 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 8.3844 | Штука | 1341 | 18
683 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1105035 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735216 | PO12 | 1 | 2022-07-13 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 12.6559 | Штука | 1341 | 18
684 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1105035 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735216 | PO12 | 1 | 2022-07-13 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 6.7878 | Штука | 1341 | 18
685 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1105035 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735216 | PO12 | 1 | 2022-07-13 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 5.6684 | Штука | 1341 | 18
686 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1105035 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735216 | PO12 | 1 | 2022-07-13 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 20.7142 | Штука | 1341 | 18
687 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1105035 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735216 | PO12 | 1 | 2022-07-13 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 28.222 | Штука | 1341 | 18
688 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1105035 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735216 | PO12 | 1 | 2022-07-13 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 5.7618 | Штука | 1341 | 18
689 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1105035 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735216 | PO12 | 1 | 2022-07-13 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 2.2195 | Штука | 1341 | 18
690 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1105035 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735216 | PO12 | 1 | 2022-07-13 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 3.7406 | Штука | 1341 | 18
691 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1105035 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735216 | PO12 | 1 | 2022-07-13 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 14.7961 | Штука | 1341 | 18
692 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1105035 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735216 | PO12 | 1 | 2022-07-13 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 12.4525 | Штука | 1341 | 18
693 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1105035 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735216 | PO12 | 1 | 2022-07-13 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 1.9406 | Штука | 1341 | 18
694 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1105035 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735219 | PO29 | 1 | 2022-06-30 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.9103 | Метр квадратный | 1338 | 82
695 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1105035 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735219 | PO29 | 1 | 2022-06-30 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 1.2545 | Метр квадратный | 1338 | 82
696 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1105035 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735219 | PO29 | 1 | 2022-06-30 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.46721 | Метр квадратный | 1338 | 82
697 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1105035 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735219 | PO29 | 1 | 2022-06-30 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 2.1565 | Метр квадратный | 1338 | 82
698 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1105035 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735219 | PO29 | 1 | 2022-06-30 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 4.8707 | Метр квадратный | 1338 | 82
699 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1105035 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735219 | PO29 | 1 | 2022-06-30 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.13135 | Метр квадратный | 1338 | 82
700 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1105035 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735219 | PO29 | 1 | 2022-06-30 00:00:00 | Пылесос промышленный | 39640 | 6.1992 | Метр квадратный | 1338 | 82
701 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1105035 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735219 | PO29 | 1 | 2022-06-30 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 33266 | 0.22945 | Метр квадратный | 1338 | 82
702 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1105035 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735219 | PO29 | 1 | 2022-06-30 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 5.9369 | Метр квадратный | 1338 | 82
703 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1105035 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735219 | PO29 | 1 | 2022-07-01 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.081693 | Метр квадратный | 1338 | 51
704 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1105035 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735219 | PO29 | 1 | 2022-07-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 3.0294 | Метр квадратный | 1338 | 51
705 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1105035 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735219 | PO29 | 1 | 2022-07-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 33266 | 0.1427 | Метр квадратный | 1338 | 51
706 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1105035 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735219 | PO29 | 1 | 2022-07-01 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.29058 | Метр квадратный | 1338 | 51
707 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1105035 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735219 | PO29 | 1 | 2022-07-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.56616 | Метр квадратный | 1338 | 51
708 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1105035 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735219 | PO29 | 1 | 2022-07-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 1.3412 | Метр квадратный | 1338 | 51
709 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1105035 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735219 | PO29 | 1 | 2022-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.78022 | Метр квадратный | 1338 | 51
710 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1105035 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735219 | PO29 | 1 | 2022-07-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 3.6925 | Метр квадратный | 1338 | 51
711 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1105035 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735219 | PO29 | 1 | 2022-07-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 39640 | 3.8556 | Метр квадратный | 1338 | 51
712 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1105035 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735219 | PO29 | 1 | 2022-07-02 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.78022 | Метр квадратный | 1338 | 51
713 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1105035 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735219 | PO29 | 1 | 2022-07-02 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 33266 | 0.1427 | Метр квадратный | 1338 | 51
714 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1105035 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735219 | PO29 | 1 | 2022-07-02 00:00:00 | Пылесос промышленный | 39640 | 3.8556 | Метр квадратный | 1338 | 51
715 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1105035 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735219 | PO29 | 1 | 2022-07-02 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 3.6925 | Метр квадратный | 1338 | 51
716 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1105035 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735219 | PO29 | 1 | 2022-07-02 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.29058 | Метр квадратный | 1338 | 51
717 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1105035 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735219 | PO29 | 1 | 2022-07-02 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.081693 | Метр квадратный | 1338 | 51
718 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1105035 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735219 | PO29 | 1 | 2022-07-02 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.56616 | Метр квадратный | 1338 | 51
719 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1105035 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735219 | PO29 | 1 | 2022-07-02 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 3.0294 | Метр квадратный | 1338 | 51
720 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1105035 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735219 | PO29 | 1 | 2022-07-02 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 1.3412 | Метр квадратный | 1338 | 51
721 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1105035 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735219 | PO29 | 1 | 2022-07-08 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 33266 | 0.26023 | Метр квадратный | 1338 | 93
722 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1105035 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735219 | PO29 | 1 | 2022-07-08 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 1.0324 | Метр квадратный | 1338 | 93
723 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1105035 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735219 | PO29 | 1 | 2022-07-08 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.52988 | Метр квадратный | 1338 | 93
724 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1105035 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735219 | PO29 | 1 | 2022-07-08 00:00:00 | Пылесос промышленный | 39640 | 7.0308 | Метр квадратный | 1338 | 93
725 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1105035 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735219 | PO29 | 1 | 2022-07-08 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 2.4457 | Метр квадратный | 1338 | 93
726 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1105035 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735219 | PO29 | 1 | 2022-07-08 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 6.7333 | Метр квадратный | 1338 | 93
727 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1105035 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735219 | PO29 | 1 | 2022-07-08 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 5.5241 | Метр квадратный | 1338 | 93
728 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1105035 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735219 | PO29 | 1 | 2022-07-08 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.14897 | Метр квадратный | 1338 | 93
729 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1105035 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735219 | PO29 | 1 | 2022-07-08 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 1.4228 | Метр квадратный | 1338 | 93
730 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1105035 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735219 | PO29 | 1 | 2022-07-10 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.10519 | Метр квадратный | 1338 | 4
731 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1105035 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735219 | PO29 | 1 | 2022-07-10 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 33266 | 0.011192 | Метр квадратный | 1338 | 4
732 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1105035 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735219 | PO29 | 1 | 2022-07-10 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.022791 | Метр квадратный | 1338 | 4
733 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1105035 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735219 | PO29 | 1 | 2022-07-10 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.2376 | Метр квадратный | 1338 | 4
734 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1105035 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735219 | PO29 | 1 | 2022-07-10 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.061194 | Метр квадратный | 1338 | 4
735 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1105035 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735219 | PO29 | 1 | 2022-07-10 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.28961 | Метр квадратный | 1338 | 4
736 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1105035 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735219 | PO29 | 1 | 2022-07-10 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.044405 | Метр квадратный | 1338 | 4
737 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1105035 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735219 | PO29 | 1 | 2022-07-10 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.006407 | Метр квадратный | 1338 | 4
738 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1105035 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735219 | PO29 | 1 | 2022-07-10 00:00:00 | Пылесос промышленный | 39640 | 0.3024 | Метр квадратный | 1338 | 4
739 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1105035 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735219 | PO29 | 1 | 2022-07-15 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 2.7621 | Метр квадратный | 1338 | 46.5
740 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1105035 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735219 | PO29 | 1 | 2022-07-15 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.074485 | Метр квадратный | 1338 | 46.5
741 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1105035 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735219 | PO29 | 1 | 2022-07-15 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 1.2229 | Метр квадратный | 1338 | 46.5
742 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1105035 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735219 | PO29 | 1 | 2022-07-15 00:00:00 | Пылесос промышленный | 39640 | 3.5154 | Метр квадратный | 1338 | 46.5
743 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1105035 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735219 | PO29 | 1 | 2022-07-15 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 3.3667 | Метр квадратный | 1338 | 46.5
744 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1105035 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735219 | PO29 | 1 | 2022-07-15 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.71138 | Метр квадратный | 1338 | 46.5
745 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1105035 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735219 | PO29 | 1 | 2022-07-15 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.26494 | Метр квадратный | 1338 | 46.5
746 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1105035 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735219 | PO29 | 1 | 2022-07-15 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 33266 | 0.13011 | Метр квадратный | 1338 | 46.5
747 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1105035 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735219 | PO29 | 1 | 2022-07-15 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.51621 | Метр квадратный | 1338 | 46.5
748 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1105035 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735219 | PO29 | 1 | 2022-07-16 00:00:00 | Пылесос промышленный | 39640 | 3.5154 | Метр квадратный | 1338 | 46.5
749 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1105035 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735219 | PO29 | 1 | 2022-07-16 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.074485 | Метр квадратный | 1338 | 46.5
750 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1105035 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735219 | PO29 | 1 | 2022-07-16 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.26494 | Метр квадратный | 1338 | 46.5
751 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1105035 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735219 | PO29 | 1 | 2022-07-16 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.71138 | Метр квадратный | 1338 | 46.5
752 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1105035 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735219 | PO29 | 1 | 2022-07-16 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 33266 | 0.13011 | Метр квадратный | 1338 | 46.5
753 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1105035 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735219 | PO29 | 1 | 2022-07-16 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 3.3667 | Метр квадратный | 1338 | 46.5
754 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1105035 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735219 | PO29 | 1 | 2022-07-16 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 1.2229 | Метр квадратный | 1338 | 46.5
755 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1105035 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735219 | PO29 | 1 | 2022-07-16 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.51621 | Метр квадратный | 1338 | 46.5
756 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1105035 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735219 | PO29 | 1 | 2022-07-16 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 2.7621 | Метр квадратный | 1338 | 46.5
757 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №3 | 1105036 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735221 | PO12 | 1 | 2022-06-26 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 4.6031 | Штука | 1341 | 4
758 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №3 | 1105036 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735221 | PO12 | 1 | 2022-06-26 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 3.2879 | Штука | 1341 | 4
759 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №3 | 1105036 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735221 | PO12 | 1 | 2022-06-26 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 2.8125 | Штука | 1341 | 4
760 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №3 | 1105036 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735221 | PO12 | 1 | 2022-06-26 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 6.2715 | Штука | 1341 | 4
761 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №3 | 1105036 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735221 | PO12 | 1 | 2022-06-26 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 1.5084 | Штука | 1341 | 4
762 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №3 | 1105036 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735221 | PO12 | 1 | 2022-06-26 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.83121 | Штука | 1341 | 4
763 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №3 | 1105036 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735221 | PO12 | 1 | 2022-06-26 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 1.2803 | Штука | 1341 | 4
764 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №3 | 1105036 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735221 | PO12 | 1 | 2022-06-26 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 2.7671 | Штука | 1341 | 4
765 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №3 | 1105036 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735221 | PO12 | 1 | 2022-06-26 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.49333 | Штука | 1341 | 4
766 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №3 | 1105036 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735221 | PO12 | 1 | 2022-06-26 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.43121 | Штука | 1341 | 4
767 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №3 | 1105036 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735221 | PO12 | 1 | 2022-06-26 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 1.2596 | Штука | 1341 | 4
768 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №3 | 1105036 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735221 | PO12 | 1 | 2022-06-26 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 1.8633 | Штука | 1341 | 4
769 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №3 | 1105036 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735221 | PO12 | 1 | 2022-06-27 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 3.3938 | Штука | 1341 | 9
770 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №3 | 1105036 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735221 | PO12 | 1 | 2022-06-27 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 7.3979 | Штука | 1341 | 9
771 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №3 | 1105036 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735221 | PO12 | 1 | 2022-06-27 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 14.1109 | Штука | 1341 | 9
772 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №3 | 1105036 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735221 | PO12 | 1 | 2022-06-27 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 10.357 | Штука | 1341 | 9
773 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №3 | 1105036 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735221 | PO12 | 1 | 2022-06-27 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 2.8806 | Штука | 1341 | 9
774 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №3 | 1105036 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735221 | PO12 | 1 | 2022-06-27 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.97021 | Штука | 1341 | 9
775 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №3 | 1105036 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735221 | PO12 | 1 | 2022-06-27 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 2.834 | Штука | 1341 | 9
776 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №3 | 1105036 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735221 | PO12 | 1 | 2022-06-27 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 6.226 | Штука | 1341 | 9
777 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №3 | 1105036 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735221 | PO12 | 1 | 2022-06-27 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 4.1923 | Штука | 1341 | 9
778 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №3 | 1105036 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735221 | PO12 | 1 | 2022-06-27 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 6.3281 | Штука | 1341 | 9
779 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №3 | 1105036 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735221 | PO12 | 1 | 2022-06-27 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 1.8702 | Штука | 1341 | 9
780 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №3 | 1105036 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735221 | PO12 | 1 | 2022-06-27 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 1.11 | Штука | 1341 | 9
781 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №3 | 1105036 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735221 | PO12 | 1 | 2022-06-28 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 9.4072 | Штука | 1341 | 6
782 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №3 | 1105036 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735221 | PO12 | 1 | 2022-06-28 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 6.9047 | Штука | 1341 | 6
783 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №3 | 1105036 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735221 | PO12 | 1 | 2022-06-28 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 4.9319 | Штука | 1341 | 6
784 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №3 | 1105036 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735221 | PO12 | 1 | 2022-06-28 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 1.9204 | Штука | 1341 | 6
785 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №3 | 1105036 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735221 | PO12 | 1 | 2022-06-28 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 1.8894 | Штука | 1341 | 6
786 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №3 | 1105036 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735221 | PO12 | 1 | 2022-06-28 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 4.1506 | Штука | 1341 | 6
787 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №3 | 1105036 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735221 | PO12 | 1 | 2022-06-28 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 4.2187 | Штука | 1341 | 6
788 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №3 | 1105036 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735221 | PO12 | 1 | 2022-06-28 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 1.2468 | Штука | 1341 | 6
789 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №3 | 1105036 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735221 | PO12 | 1 | 2022-06-28 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 2.2626 | Штука | 1341 | 6
790 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №3 | 1105036 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735221 | PO12 | 1 | 2022-06-28 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.64681 | Штука | 1341 | 6
791 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №3 | 1105036 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735221 | PO12 | 1 | 2022-06-28 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 2.7949 | Штука | 1341 | 6
792 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №3 | 1105036 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735221 | PO12 | 1 | 2022-06-28 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.74 | Штука | 1341 | 6
793 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №3 | 1105036 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735221 | PO12 | 1 | 2022-06-29 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 3.4523 | Штука | 1341 | 3
794 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №3 | 1105036 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735221 | PO12 | 1 | 2022-06-29 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 2.0753 | Штука | 1341 | 3
795 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №3 | 1105036 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735221 | PO12 | 1 | 2022-06-29 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 2.466 | Штука | 1341 | 3
796 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №3 | 1105036 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735221 | PO12 | 1 | 2022-06-29 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.6234 | Штука | 1341 | 3
797 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №3 | 1105036 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735221 | PO12 | 1 | 2022-06-29 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 4.7036 | Штука | 1341 | 3
798 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №3 | 1105036 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735221 | PO12 | 1 | 2022-06-29 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 2.1094 | Штука | 1341 | 3
799 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №3 | 1105036 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735221 | PO12 | 1 | 2022-06-29 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.3234 | Штука | 1341 | 3
800 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №3 | 1105036 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735221 | PO12 | 1 | 2022-06-29 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 1.3974 | Штука | 1341 | 3
801 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №3 | 1105036 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735221 | PO12 | 1 | 2022-06-29 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 1.1313 | Штука | 1341 | 3
802 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №3 | 1105036 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735221 | PO12 | 1 | 2022-06-29 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.37 | Штука | 1341 | 3
803 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №3 | 1105036 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735221 | PO12 | 1 | 2022-06-29 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.96021 | Штука | 1341 | 3
804 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №3 | 1105036 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735221 | PO12 | 1 | 2022-06-29 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 0.94468 | Штука | 1341 | 3
805 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №3 | 1105036 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735224 | PO29 | 1 | 2022-06-26 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 3.0291 | Метр квадратный | 1338 | 51
806 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №3 | 1105036 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735224 | PO29 | 1 | 2022-06-26 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 33266 | 0.14284 | Метр квадратный | 1338 | 51
807 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №3 | 1105036 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735224 | PO29 | 1 | 2022-06-26 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.78053 | Метр квадратный | 1338 | 51
808 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №3 | 1105036 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735224 | PO29 | 1 | 2022-06-26 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 3.6923 | Метр квадратный | 1338 | 51
809 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №3 | 1105036 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735224 | PO29 | 1 | 2022-06-26 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.29078 | Метр квадратный | 1338 | 51
810 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №3 | 1105036 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735224 | PO29 | 1 | 2022-06-26 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 1.3411 | Метр квадратный | 1338 | 51
811 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №3 | 1105036 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735224 | PO29 | 1 | 2022-06-26 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.081624 | Метр квадратный | 1338 | 51
812 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №3 | 1105036 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735224 | PO29 | 1 | 2022-06-26 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.56626 | Метр квадратный | 1338 | 51
813 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №3 | 1105036 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735224 | PO29 | 1 | 2022-06-26 00:00:00 | Пылесос промышленный | 39640 | 3.8556 | Метр квадратный | 1338 | 51
814 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №3 | 1105036 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735224 | PO29 | 1 | 2022-06-27 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.28508 | Метр квадратный | 1338 | 50
815 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №3 | 1105036 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735224 | PO29 | 1 | 2022-06-27 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 1.3148 | Метр квадратный | 1338 | 50
816 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №3 | 1105036 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735224 | PO29 | 1 | 2022-06-27 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 33266 | 0.14004 | Метр квадратный | 1338 | 50
817 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №3 | 1105036 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735224 | PO29 | 1 | 2022-06-27 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.080023 | Метр квадратный | 1338 | 50
818 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №3 | 1105036 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735224 | PO29 | 1 | 2022-06-27 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 2.9697 | Метр квадратный | 1338 | 50
819 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №3 | 1105036 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735224 | PO29 | 1 | 2022-06-27 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.76522 | Метр квадратный | 1338 | 50
820 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №3 | 1105036 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735224 | PO29 | 1 | 2022-06-27 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 3.6199 | Метр квадратный | 1338 | 50
821 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №3 | 1105036 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735224 | PO29 | 1 | 2022-06-27 00:00:00 | Пылесос промышленный | 39640 | 3.78 | Метр квадратный | 1338 | 50
822 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №3 | 1105036 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735224 | PO29 | 1 | 2022-06-27 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.55516 | Метр квадратный | 1338 | 50
823 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №3 | 1105036 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735224 | PO29 | 1 | 2022-06-28 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.080023 | Метр квадратный | 1338 | 50
824 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №3 | 1105036 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735224 | PO29 | 1 | 2022-06-28 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 33266 | 0.14004 | Метр квадратный | 1338 | 50
825 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №3 | 1105036 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735224 | PO29 | 1 | 2022-06-28 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 3.6199 | Метр квадратный | 1338 | 50
826 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №3 | 1105036 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735224 | PO29 | 1 | 2022-06-28 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.28508 | Метр квадратный | 1338 | 50
827 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №3 | 1105036 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735224 | PO29 | 1 | 2022-06-28 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 1.3148 | Метр квадратный | 1338 | 50
828 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №3 | 1105036 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735224 | PO29 | 1 | 2022-06-28 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.55516 | Метр квадратный | 1338 | 50
829 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №3 | 1105036 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735224 | PO29 | 1 | 2022-06-28 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 2.9697 | Метр квадратный | 1338 | 50
830 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №3 | 1105036 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735224 | PO29 | 1 | 2022-06-28 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.76522 | Метр квадратный | 1338 | 50
831 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №3 | 1105036 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735224 | PO29 | 1 | 2022-06-28 00:00:00 | Пылесос промышленный | 39640 | 3.78 | Метр квадратный | 1338 | 50
832 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №3 | 1105036 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735224 | PO29 | 1 | 2022-07-01 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.27368 | Метр квадратный | 1338 | 48
833 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №3 | 1105036 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735224 | PO29 | 1 | 2022-07-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.53295 | Метр квадратный | 1338 | 48
834 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №3 | 1105036 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735224 | PO29 | 1 | 2022-07-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 33266 | 0.13444 | Метр квадратный | 1338 | 48
835 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №3 | 1105036 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735224 | PO29 | 1 | 2022-07-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 1.2622 | Метр квадратный | 1338 | 48
836 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №3 | 1105036 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735224 | PO29 | 1 | 2022-07-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 39640 | 3.6288 | Метр квадратный | 1338 | 48
837 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №3 | 1105036 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735224 | PO29 | 1 | 2022-07-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 2.851 | Метр квадратный | 1338 | 48
838 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №3 | 1105036 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735224 | PO29 | 1 | 2022-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.73461 | Метр квадратный | 1338 | 48
839 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №3 | 1105036 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735224 | PO29 | 1 | 2022-07-01 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.076822 | Метр квадратный | 1338 | 48
840 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №3 | 1105036 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735224 | PO29 | 1 | 2022-07-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 3.4751 | Метр квадратный | 1338 | 48
841 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1105042 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735279 | PO12 | 1 | 2022-07-02 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 21.9506 | Штука | 1341 | 14
842 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1105042 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735279 | PO12 | 1 | 2022-07-02 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 5.2795 | Штука | 1341 | 14
843 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1105042 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735279 | PO12 | 1 | 2022-07-02 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 6.5212 | Штука | 1341 | 14
844 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1105042 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735279 | PO12 | 1 | 2022-07-02 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 1.5092 | Штука | 1341 | 14
845 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1105042 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735279 | PO12 | 1 | 2022-07-02 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 1.7263 | Штука | 1341 | 14
846 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1105042 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735279 | PO12 | 1 | 2022-07-02 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 4.4814 | Штука | 1341 | 14
847 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1105042 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735279 | PO12 | 1 | 2022-07-02 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 4.4085 | Штука | 1341 | 14
848 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1105042 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735279 | PO12 | 1 | 2022-07-02 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 11.508 | Штука | 1341 | 14
849 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1105042 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735279 | PO12 | 1 | 2022-07-02 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 2.9092 | Штука | 1341 | 14
850 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1105042 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735279 | PO12 | 1 | 2022-07-02 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 9.8435 | Штука | 1341 | 14
851 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1105042 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735279 | PO12 | 1 | 2022-07-02 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 16.1111 | Штука | 1341 | 14
852 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1105042 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735279 | PO12 | 1 | 2022-07-02 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 9.6852 | Штука | 1341 | 14
853 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1105042 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735279 | PO12 | 1 | 2022-07-03 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 4.6032 | Штука | 1341 | 4
854 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1105042 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735279 | PO12 | 1 | 2022-07-03 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 1.5084 | Штука | 1341 | 4
855 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1105042 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735279 | PO12 | 1 | 2022-07-03 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 2.7672 | Штука | 1341 | 4
856 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1105042 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735279 | PO12 | 1 | 2022-07-03 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.83121 | Штука | 1341 | 4
857 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1105042 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735279 | PO12 | 1 | 2022-07-03 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 3.288 | Штука | 1341 | 4
858 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1105042 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735279 | PO12 | 1 | 2022-07-03 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 1.8632 | Штука | 1341 | 4
859 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1105042 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735279 | PO12 | 1 | 2022-07-03 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 2.8124 | Штука | 1341 | 4
860 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1105042 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735279 | PO12 | 1 | 2022-07-03 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 6.2716 | Штука | 1341 | 4
861 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1105042 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735279 | PO12 | 1 | 2022-07-03 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 1.2596 | Штука | 1341 | 4
862 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1105042 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735279 | PO12 | 1 | 2022-07-03 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.43121 | Штука | 1341 | 4
863 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1105042 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735279 | PO12 | 1 | 2022-07-03 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 1.2804 | Штука | 1341 | 4
864 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1105042 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735279 | PO12 | 1 | 2022-07-03 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.49323 | Штука | 1341 | 4
865 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1105042 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735279 | PO12 | 1 | 2022-07-05 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.6918 | Штука | 1341 | 1
866 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1105042 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735279 | PO12 | 1 | 2022-07-05 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.12331 | Штука | 1341 | 1
867 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1105042 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735279 | PO12 | 1 | 2022-07-05 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.3201 | Штука | 1341 | 1
868 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1105042 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735279 | PO12 | 1 | 2022-07-05 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.2078 | Штука | 1341 | 1
869 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1105042 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735279 | PO12 | 1 | 2022-07-05 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.1078 | Штука | 1341 | 1
870 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1105042 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735279 | PO12 | 1 | 2022-07-05 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 1.1508 | Штука | 1341 | 1
871 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1105042 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735279 | PO12 | 1 | 2022-07-05 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.37711 | Штука | 1341 | 1
872 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1105042 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735279 | PO12 | 1 | 2022-07-05 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 0.31489 | Штука | 1341 | 1
873 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1105042 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735279 | PO12 | 1 | 2022-07-05 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 0.822 | Штука | 1341 | 1
874 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1105042 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735279 | PO12 | 1 | 2022-07-05 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.4658 | Штука | 1341 | 1
875 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1105042 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735279 | PO12 | 1 | 2022-07-05 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 1.5679 | Штука | 1341 | 1
876 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1105042 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735279 | PO12 | 1 | 2022-07-05 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.70311 | Штука | 1341 | 1
877 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1105042 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735282 | PO29 | 1 | 2022-07-02 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.47425 | Метр квадратный | 1338 | 31
878 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1105042 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735282 | PO29 | 1 | 2022-07-02 00:00:00 | Пылесос промышленный | 39640 | 2.3436 | Метр квадратный | 1338 | 31
879 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1105042 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735282 | PO29 | 1 | 2022-07-02 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 1.8414 | Метр квадратный | 1338 | 31
880 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1105042 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735282 | PO29 | 1 | 2022-07-02 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 33266 | 0.086742 | Метр квадратный | 1338 | 31
881 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1105042 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735282 | PO29 | 1 | 2022-07-02 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.34414 | Метр квадратный | 1338 | 31
882 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1105042 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735282 | PO29 | 1 | 2022-07-02 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.049657 | Метр квадратный | 1338 | 31
883 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1105042 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735282 | PO29 | 1 | 2022-07-02 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.81525 | Метр квадратный | 1338 | 31
884 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1105042 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735282 | PO29 | 1 | 2022-07-02 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.17663 | Метр квадратный | 1338 | 31
885 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1105042 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735282 | PO29 | 1 | 2022-07-02 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 2.2444 | Метр квадратный | 1338 | 31
886 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1105042 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735282 | PO29 | 1 | 2022-07-03 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.52988 | Метр квадратный | 1338 | 93
887 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1105042 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735282 | PO29 | 1 | 2022-07-03 00:00:00 | Пылесос промышленный | 39640 | 7.0308 | Метр квадратный | 1338 | 93
888 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1105042 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735282 | PO29 | 1 | 2022-07-03 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 6.7333 | Метр квадратный | 1338 | 93
889 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1105042 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735282 | PO29 | 1 | 2022-07-03 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.14897 | Метр квадратный | 1338 | 93
890 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1105042 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735282 | PO29 | 1 | 2022-07-03 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 1.4228 | Метр квадратный | 1338 | 93
891 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1105042 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735282 | PO29 | 1 | 2022-07-03 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 2.4457 | Метр квадратный | 1338 | 93
892 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1105042 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735282 | PO29 | 1 | 2022-07-03 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 1.0324 | Метр квадратный | 1338 | 93
893 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1105042 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735282 | PO29 | 1 | 2022-07-03 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 5.5241 | Метр квадратный | 1338 | 93
894 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1105042 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735282 | PO29 | 1 | 2022-07-03 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 33266 | 0.26023 | Метр квадратный | 1338 | 93
895 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1105042 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735282 | PO29 | 1 | 2022-07-04 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.2279 | Метр квадратный | 1338 | 40
896 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1105042 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735282 | PO29 | 1 | 2022-07-04 00:00:00 | Пылесос промышленный | 39640 | 3.024 | Метр квадратный | 1338 | 40
897 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1105042 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735282 | PO29 | 1 | 2022-07-04 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.61194 | Метр квадратный | 1338 | 40
898 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1105042 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735282 | PO29 | 1 | 2022-07-04 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 1.0519 | Метр квадратный | 1338 | 40
899 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1105042 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735282 | PO29 | 1 | 2022-07-04 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 2.376 | Метр квадратный | 1338 | 40
900 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1105042 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735282 | PO29 | 1 | 2022-07-04 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.064072 | Метр квадратный | 1338 | 40
901 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1105042 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735282 | PO29 | 1 | 2022-07-04 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.44405 | Метр квадратный | 1338 | 40
902 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1105042 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735282 | PO29 | 1 | 2022-07-04 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 2.8961 | Метр квадратный | 1338 | 40
903 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1105042 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735282 | PO29 | 1 | 2022-07-04 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 33266 | 0.11192 | Метр квадратный | 1338 | 40
904 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1105042 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735282 | PO29 | 1 | 2022-07-10 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.022791 | Метр квадратный | 1338 | 4
905 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1105042 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735282 | PO29 | 1 | 2022-07-10 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 33266 | 0.011192 | Метр квадратный | 1338 | 4
906 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1105042 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735282 | PO29 | 1 | 2022-07-10 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.2376 | Метр квадратный | 1338 | 4
907 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1105042 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735282 | PO29 | 1 | 2022-07-10 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.061194 | Метр квадратный | 1338 | 4
908 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1105042 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735282 | PO29 | 1 | 2022-07-10 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.28961 | Метр квадратный | 1338 | 4
909 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1105042 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735282 | PO29 | 1 | 2022-07-10 00:00:00 | Пылесос промышленный | 39640 | 0.3024 | Метр квадратный | 1338 | 4
910 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1105042 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735282 | PO29 | 1 | 2022-07-10 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.044405 | Метр квадратный | 1338 | 4
911 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1105042 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735282 | PO29 | 1 | 2022-07-10 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.10519 | Метр квадратный | 1338 | 4
912 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1105042 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735282 | PO29 | 1 | 2022-07-10 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.006407 | Метр квадратный | 1338 | 4
913 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1105042 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735282 | PO29 | 1 | 2022-07-19 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 4.5737 | Метр квадратный | 1338 | 77
914 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1105042 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735282 | PO29 | 1 | 2022-07-19 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.43872 | Метр квадратный | 1338 | 77
915 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1105042 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735282 | PO29 | 1 | 2022-07-19 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.12334 | Метр квадратный | 1338 | 77
916 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1105042 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735282 | PO29 | 1 | 2022-07-19 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.8548 | Метр квадратный | 1338 | 77
917 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1105042 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735282 | PO29 | 1 | 2022-07-19 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 33266 | 0.21546 | Метр квадратный | 1338 | 77
918 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1105042 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735282 | PO29 | 1 | 2022-07-19 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 2.025 | Метр квадратный | 1338 | 77
919 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1105042 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735282 | PO29 | 1 | 2022-07-19 00:00:00 | Пылесос промышленный | 39640 | 5.8212 | Метр квадратный | 1338 | 77
920 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1105042 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735282 | PO29 | 1 | 2022-07-19 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 1.178 | Метр квадратный | 1338 | 77
921 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1105042 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735282 | PO29 | 1 | 2022-07-19 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 5.5749 | Метр квадратный | 1338 | 77
922 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №4 | 1105043 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735284 | PO12 | 1 | 2022-06-21 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 0.62979 | Штука | 1341 | 2
923 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №4 | 1105043 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735284 | PO12 | 1 | 2022-06-21 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.64014 | Штука | 1341 | 2
924 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №4 | 1105043 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735284 | PO12 | 1 | 2022-06-21 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 1.4062 | Штука | 1341 | 2
925 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №4 | 1105043 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735284 | PO12 | 1 | 2022-06-21 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.24667 | Штука | 1341 | 2
926 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №4 | 1105043 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735284 | PO12 | 1 | 2022-06-21 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.4156 | Штука | 1341 | 2
927 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №4 | 1105043 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735284 | PO12 | 1 | 2022-06-21 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.93163 | Штука | 1341 | 2
928 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №4 | 1105043 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735284 | PO12 | 1 | 2022-06-21 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 1.644 | Штука | 1341 | 2
929 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №4 | 1105043 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735284 | PO12 | 1 | 2022-06-21 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 1.3835 | Штука | 1341 | 2
930 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №4 | 1105043 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735284 | PO12 | 1 | 2022-06-21 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 2.3016 | Штука | 1341 | 2
931 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №4 | 1105043 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735284 | PO12 | 1 | 2022-06-21 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.75418 | Штука | 1341 | 2
932 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №4 | 1105043 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735284 | PO12 | 1 | 2022-06-21 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.2156 | Штука | 1341 | 2
933 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №4 | 1105043 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735284 | PO12 | 1 | 2022-06-21 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 3.1357 | Штука | 1341 | 2
934 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №4 | 1105043 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735284 | PO12 | 1 | 2022-06-22 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 2.3016 | Штука | 1341 | 2
935 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №4 | 1105043 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735284 | PO12 | 1 | 2022-06-22 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.2156 | Штука | 1341 | 2
936 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №4 | 1105043 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735284 | PO12 | 1 | 2022-06-22 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.4156 | Штука | 1341 | 2
937 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №4 | 1105043 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735284 | PO12 | 1 | 2022-06-22 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 0.62979 | Штука | 1341 | 2
938 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №4 | 1105043 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735284 | PO12 | 1 | 2022-06-22 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 1.3835 | Штука | 1341 | 2
939 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №4 | 1105043 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735284 | PO12 | 1 | 2022-06-22 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 1.4062 | Штука | 1341 | 2
940 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №4 | 1105043 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735284 | PO12 | 1 | 2022-06-22 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.24667 | Штука | 1341 | 2
941 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №4 | 1105043 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735284 | PO12 | 1 | 2022-06-22 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 1.644 | Штука | 1341 | 2
942 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №4 | 1105043 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735284 | PO12 | 1 | 2022-06-22 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.93163 | Штука | 1341 | 2
943 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №4 | 1105043 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735284 | PO12 | 1 | 2022-06-22 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 3.1357 | Штука | 1341 | 2
944 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №4 | 1105043 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735284 | PO12 | 1 | 2022-06-22 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.75418 | Штука | 1341 | 2
945 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №4 | 1105043 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735284 | PO12 | 1 | 2022-06-22 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.64014 | Штука | 1341 | 2
946 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №4 | 1105043 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735284 | PO12 | 1 | 2022-06-23 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 1.8894 | Штука | 1341 | 6
947 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №4 | 1105043 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735284 | PO12 | 1 | 2022-06-23 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 4.2187 | Штука | 1341 | 6
948 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №4 | 1105043 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735284 | PO12 | 1 | 2022-06-23 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 1.9204 | Штука | 1341 | 6
949 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №4 | 1105043 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735284 | PO12 | 1 | 2022-06-23 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.64681 | Штука | 1341 | 6
950 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №4 | 1105043 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735284 | PO12 | 1 | 2022-06-23 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.74 | Штука | 1341 | 6
951 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №4 | 1105043 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735284 | PO12 | 1 | 2022-06-23 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 2.7949 | Штука | 1341 | 6
952 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №4 | 1105043 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735284 | PO12 | 1 | 2022-06-23 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 2.2626 | Штука | 1341 | 6
953 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №4 | 1105043 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735284 | PO12 | 1 | 2022-06-23 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 9.4072 | Штука | 1341 | 6
954 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №4 | 1105043 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735284 | PO12 | 1 | 2022-06-23 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 4.1506 | Штука | 1341 | 6
955 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №4 | 1105043 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735284 | PO12 | 1 | 2022-06-23 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 4.9319 | Штука | 1341 | 6
956 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №4 | 1105043 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735284 | PO12 | 1 | 2022-06-23 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 6.9047 | Штука | 1341 | 6
957 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №4 | 1105043 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735284 | PO12 | 1 | 2022-06-23 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 1.2468 | Штука | 1341 | 6
958 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №4 | 1105043 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735284 | PO12 | 1 | 2022-06-25 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 3.1489 | Штука | 1341 | 10
959 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №4 | 1105043 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735284 | PO12 | 1 | 2022-06-25 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 1.2333 | Штука | 1341 | 10
960 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №4 | 1105043 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735284 | PO12 | 1 | 2022-06-25 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 2.078 | Штука | 1341 | 10
961 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №4 | 1105043 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735284 | PO12 | 1 | 2022-06-25 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 1.078 | Штука | 1341 | 10
962 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №4 | 1105043 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735284 | PO12 | 1 | 2022-06-25 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 3.2007 | Штука | 1341 | 10
963 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №4 | 1105043 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735284 | PO12 | 1 | 2022-06-25 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 8.2199 | Штука | 1341 | 10
964 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №4 | 1105043 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735284 | PO12 | 1 | 2022-06-25 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 3.7709 | Штука | 1341 | 10
965 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №4 | 1105043 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735284 | PO12 | 1 | 2022-06-25 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 11.5078 | Штука | 1341 | 10
966 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №4 | 1105043 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735284 | PO12 | 1 | 2022-06-25 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 7.0312 | Штука | 1341 | 10
967 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №4 | 1105043 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735284 | PO12 | 1 | 2022-06-25 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 4.6582 | Штука | 1341 | 10
968 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №4 | 1105043 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735284 | PO12 | 1 | 2022-06-25 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 6.9177 | Штука | 1341 | 10
969 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №4 | 1105043 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735284 | PO12 | 1 | 2022-06-25 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 15.6787 | Штука | 1341 | 10
970 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №4 | 1105043 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735284 | PO12 | 1 | 2022-06-26 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 2.3016 | Штука | 1341 | 2
971 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №4 | 1105043 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735284 | PO12 | 1 | 2022-06-26 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.24667 | Штука | 1341 | 2
972 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №4 | 1105043 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735284 | PO12 | 1 | 2022-06-26 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.4156 | Штука | 1341 | 2
973 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №4 | 1105043 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735284 | PO12 | 1 | 2022-06-26 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 1.3835 | Штука | 1341 | 2
974 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №4 | 1105043 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735284 | PO12 | 1 | 2022-06-26 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 3.1357 | Штука | 1341 | 2
975 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №4 | 1105043 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735284 | PO12 | 1 | 2022-06-26 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.2156 | Штука | 1341 | 2
976 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №4 | 1105043 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735284 | PO12 | 1 | 2022-06-26 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.75418 | Штука | 1341 | 2
977 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №4 | 1105043 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735284 | PO12 | 1 | 2022-06-26 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 0.62979 | Штука | 1341 | 2
978 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №4 | 1105043 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735284 | PO12 | 1 | 2022-06-26 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 1.4062 | Штука | 1341 | 2
979 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №4 | 1105043 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735284 | PO12 | 1 | 2022-06-26 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.93163 | Штука | 1341 | 2
980 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №4 | 1105043 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735284 | PO12 | 1 | 2022-06-26 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.64014 | Штука | 1341 | 2
981 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №4 | 1105043 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735284 | PO12 | 1 | 2022-06-26 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 1.644 | Штука | 1341 | 2
982 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №4 | 1105043 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735287 | PO29 | 1 | 2022-06-19 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 33266 | 0.089626 | Метр квадратный | 1338 | 32
983 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №4 | 1105043 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735287 | PO29 | 1 | 2022-06-19 00:00:00 | Пылесос промышленный | 39640 | 2.4192 | Метр квадратный | 1338 | 32
984 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №4 | 1105043 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735287 | PO29 | 1 | 2022-06-19 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.84149 | Метр квадратный | 1338 | 32
985 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №4 | 1105043 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735287 | PO29 | 1 | 2022-06-19 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.3553 | Метр квадратный | 1338 | 32
986 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №4 | 1105043 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735287 | PO29 | 1 | 2022-06-19 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.051215 | Метр квадратный | 1338 | 32
987 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №4 | 1105043 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735287 | PO29 | 1 | 2022-06-19 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.48974 | Метр квадратный | 1338 | 32
988 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №4 | 1105043 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735287 | PO29 | 1 | 2022-06-19 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 1.9006 | Метр квадратный | 1338 | 32
989 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №4 | 1105043 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735287 | PO29 | 1 | 2022-06-19 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 2.3168 | Метр квадратный | 1338 | 32
990 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №4 | 1105043 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735287 | PO29 | 1 | 2022-06-19 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.18245 | Метр квадратный | 1338 | 32
991 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №4 | 1105043 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735287 | PO29 | 1 | 2022-06-21 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.26227 | Метр квадратный | 1338 | 46
992 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №4 | 1105043 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735287 | PO29 | 1 | 2022-06-21 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.704 | Метр квадратный | 1338 | 46
993 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №4 | 1105043 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735287 | PO29 | 1 | 2022-06-21 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.073621 | Метр квадратный | 1338 | 46
994 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №4 | 1105043 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735287 | PO29 | 1 | 2022-06-21 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 3.3303 | Метр квадратный | 1338 | 46
995 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №4 | 1105043 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735287 | PO29 | 1 | 2022-06-21 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.51075 | Метр квадратный | 1338 | 46
996 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №4 | 1105043 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735287 | PO29 | 1 | 2022-06-21 00:00:00 | Пылесос промышленный | 39640 | 3.4776 | Метр квадратный | 1338 | 46
997 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №4 | 1105043 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735287 | PO29 | 1 | 2022-06-21 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 2.7322 | Метр квадратный | 1338 | 46
998 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №4 | 1105043 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735287 | PO29 | 1 | 2022-06-21 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 1.2096 | Метр квадратный | 1338 | 46
999 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №4 | 1105043 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735287 | PO29 | 1 | 2022-06-21 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 33266 | 0.12884 | Метр квадратный | 1338 | 46
1000 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №4 | 1105043 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735287 | PO29 | 1 | 2022-06-22 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.097628 | Метр квадратный | 1338 | 61
1001 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №4 | 1105043 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735287 | PO29 | 1 | 2022-06-22 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 33266 | 0.17085 | Метр квадратный | 1338 | 61
1002 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №4 | 1105043 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735287 | PO29 | 1 | 2022-06-22 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.6773 | Метр квадратный | 1338 | 61
1003 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №4 | 1105043 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735287 | PO29 | 1 | 2022-06-22 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 1.6041 | Метр квадратный | 1338 | 61
1004 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №4 | 1105043 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735287 | PO29 | 1 | 2022-06-22 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.3478 | Метр квадратный | 1338 | 61
1005 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №4 | 1105043 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735287 | PO29 | 1 | 2022-06-22 00:00:00 | Пылесос промышленный | 39640 | 4.6116 | Метр квадратный | 1338 | 61
1006 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №4 | 1105043 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735287 | PO29 | 1 | 2022-06-22 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 4.4163 | Метр квадратный | 1338 | 61
1007 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №4 | 1105043 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735287 | PO29 | 1 | 2022-06-22 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.93357 | Метр квадратный | 1338 | 61
1008 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №4 | 1105043 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735287 | PO29 | 1 | 2022-06-22 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 3.6231 | Метр квадратный | 1338 | 61
1009 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №4 | 1105043 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735287 | PO29 | 1 | 2022-06-23 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.7363 | Метр квадратный | 1338 | 28
1010 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №4 | 1105043 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735287 | PO29 | 1 | 2022-06-23 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.15965 | Метр квадратный | 1338 | 28
1011 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №4 | 1105043 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735287 | PO29 | 1 | 2022-06-23 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.31089 | Метр квадратный | 1338 | 28
1012 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №4 | 1105043 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735287 | PO29 | 1 | 2022-06-23 00:00:00 | Пылесос промышленный | 39640 | 2.1168 | Метр квадратный | 1338 | 28
1013 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №4 | 1105043 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735287 | PO29 | 1 | 2022-06-23 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 2.0272 | Метр квадратный | 1338 | 28
1014 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №4 | 1105043 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735287 | PO29 | 1 | 2022-06-23 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 33266 | 0.078423 | Метр квадратный | 1338 | 28
1015 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №4 | 1105043 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735287 | PO29 | 1 | 2022-06-23 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.044813 | Метр квадратный | 1338 | 28
1016 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №4 | 1105043 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735287 | PO29 | 1 | 2022-06-23 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 1.6631 | Метр квадратный | 1338 | 28
1017 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №4 | 1105043 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735287 | PO29 | 1 | 2022-06-23 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.42852 | Метр квадратный | 1338 | 28
1018 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №4 | 1105043 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735287 | PO29 | 1 | 2022-06-24 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.73461 | Метр квадратный | 1338 | 48
1019 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №4 | 1105043 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735287 | PO29 | 1 | 2022-06-24 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 2.851 | Метр квадратный | 1338 | 48
1020 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №4 | 1105043 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735287 | PO29 | 1 | 2022-06-24 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.53295 | Метр квадратный | 1338 | 48
1021 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №4 | 1105043 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735287 | PO29 | 1 | 2022-06-24 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 3.4751 | Метр квадратный | 1338 | 48
1022 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №4 | 1105043 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735287 | PO29 | 1 | 2022-06-24 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 1.2622 | Метр квадратный | 1338 | 48
1023 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №4 | 1105043 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735287 | PO29 | 1 | 2022-06-24 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.27368 | Метр квадратный | 1338 | 48
1024 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №4 | 1105043 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735287 | PO29 | 1 | 2022-06-24 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.076822 | Метр квадратный | 1338 | 48
1025 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №4 | 1105043 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735287 | PO29 | 1 | 2022-06-24 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 33266 | 0.13444 | Метр квадратный | 1338 | 48
1026 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №4 | 1105043 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735287 | PO29 | 1 | 2022-06-24 00:00:00 | Пылесос промышленный | 39640 | 3.6288 | Метр квадратный | 1338 | 48
1027 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №4 | 1105043 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735287 | PO29 | 1 | 2022-06-25 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.22807 | Метр квадратный | 1338 | 40
1028 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №4 | 1105043 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735287 | PO29 | 1 | 2022-06-25 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.44413 | Метр квадратный | 1338 | 40
1029 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №4 | 1105043 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735287 | PO29 | 1 | 2022-06-25 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.064019 | Метр квадратный | 1338 | 40
1030 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №4 | 1105043 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735287 | PO29 | 1 | 2022-06-25 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.61218 | Метр квадратный | 1338 | 40
1031 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №4 | 1105043 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735287 | PO29 | 1 | 2022-06-25 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 2.3758 | Метр квадратный | 1338 | 40
1032 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №4 | 1105043 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735287 | PO29 | 1 | 2022-06-25 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 2.8959 | Метр квадратный | 1338 | 40
1033 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №4 | 1105043 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735287 | PO29 | 1 | 2022-06-25 00:00:00 | Пылесос промышленный | 39640 | 3.024 | Метр квадратный | 1338 | 40
1034 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №4 | 1105043 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735287 | PO29 | 1 | 2022-06-25 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 33266 | 0.11203 | Метр квадратный | 1338 | 40
1035 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Основания и фундаменты (ОФ1) ГПА №4 | 1105043 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735287 | PO29 | 1 | 2022-06-25 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 1.0519 | Метр квадратный | 1338 | 40
1036 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105079 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735527 | PO12 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.703 | Штука | 1341 | 1
1037 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105079 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735527 | PO12 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 1.568 | Штука | 1341 | 1
1038 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105079 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735527 | PO12 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 1.151 | Штука | 1341 | 1
1039 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105079 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735527 | PO12 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.32 | Штука | 1341 | 1
1040 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105079 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735527 | PO12 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 0.822 | Штука | 1341 | 1
1041 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105079 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735527 | PO12 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.377 | Штука | 1341 | 1
1042 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105079 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735527 | PO12 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.208 | Штука | 1341 | 1
1043 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105079 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735527 | PO12 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.108 | Штука | 1341 | 1
1044 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105079 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735527 | PO12 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.123 | Штука | 1341 | 1
1045 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105079 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735527 | PO12 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.466 | Штука | 1341 | 1
1046 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105079 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735527 | PO12 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 0.315 | Штука | 1341 | 1
1047 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105079 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735527 | PO12 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.692 | Штука | 1341 | 1
1048 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105079 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735527 | PO12 | 1 | 2022-04-17 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 10.976 | Штука | 1341 | 7
1049 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105079 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735527 | PO12 | 1 | 2022-04-17 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 8.057 | Штука | 1341 | 7
1050 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105079 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735527 | PO12 | 1 | 2022-04-17 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 1.456 | Штука | 1341 | 7
1051 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105079 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735527 | PO12 | 1 | 2022-04-17 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 2.639 | Штука | 1341 | 7
1052 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105079 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735527 | PO12 | 1 | 2022-04-17 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.756 | Штука | 1341 | 7
1053 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105079 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735527 | PO12 | 1 | 2022-04-17 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 4.921 | Штука | 1341 | 7
1054 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105079 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735527 | PO12 | 1 | 2022-04-17 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 2.205 | Штука | 1341 | 7
1055 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105079 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735527 | PO12 | 1 | 2022-04-17 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 2.24 | Штука | 1341 | 7
1056 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105079 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735527 | PO12 | 1 | 2022-04-17 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 4.844 | Штука | 1341 | 7
1057 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105079 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735527 | PO12 | 1 | 2022-04-17 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.861 | Штука | 1341 | 7
1058 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105079 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735527 | PO12 | 1 | 2022-04-17 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 5.754 | Штука | 1341 | 7
1059 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105079 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735527 | PO12 | 1 | 2022-04-17 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 3.262 | Штука | 1341 | 7
1060 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105079 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735527 | PO12 | 1 | 2022-04-18 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.216 | Штука | 1341 | 2
1061 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105079 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735527 | PO12 | 1 | 2022-04-18 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 3.136 | Штука | 1341 | 2
1062 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105079 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735527 | PO12 | 1 | 2022-04-18 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 1.644 | Штука | 1341 | 2
1063 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105079 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735527 | PO12 | 1 | 2022-04-18 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.416 | Штука | 1341 | 2
1064 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105079 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735527 | PO12 | 1 | 2022-04-18 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.932 | Штука | 1341 | 2
1065 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105079 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735527 | PO12 | 1 | 2022-04-18 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.246 | Штука | 1341 | 2
1066 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105079 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735527 | PO12 | 1 | 2022-04-18 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 0.63 | Штука | 1341 | 2
1067 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105079 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735527 | PO12 | 1 | 2022-04-18 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 1.384 | Штука | 1341 | 2
1068 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105079 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735527 | PO12 | 1 | 2022-04-18 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 2.302 | Штука | 1341 | 2
1069 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105079 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735527 | PO12 | 1 | 2022-04-18 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.754 | Штука | 1341 | 2
1070 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105079 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735527 | PO12 | 1 | 2022-04-18 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.64 | Штука | 1341 | 2
1071 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105079 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735527 | PO12 | 1 | 2022-04-18 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 1.406 | Штука | 1341 | 2
1072 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105079 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) (свай, оголовков) | 4735533 | PO29 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.43545 | Метр квадратный | 1338 | 39
1073 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105079 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) (свай, оголовков) | 4735533 | PO29 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 2.3133 | Метр квадратный | 1338 | 39
1074 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105079 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) (свай, оголовков) | 4735533 | PO29 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.063503 | Метр квадратный | 1338 | 39
1075 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105079 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) (свай, оголовков) | 4735533 | PO29 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Пылесос промышленный | 39640 | 2.9484 | Метр квадратный | 1338 | 39
1076 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105079 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) (свай, оголовков) | 4735533 | PO29 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.2268 | Метр квадратный | 1338 | 39
1077 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105079 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) (свай, оголовков) | 4735533 | PO29 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 33266 | 0.10886 | Метр квадратный | 1338 | 39
1078 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105079 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) (свай, оголовков) | 4735533 | PO29 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 1.0251 | Метр квадратный | 1338 | 39
1079 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105079 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) (свай, оголовков) | 4735533 | PO29 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.59874 | Метр квадратный | 1338 | 39
1080 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105079 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) (свай, оголовков) | 4735533 | PO29 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 2.8214 | Метр квадратный | 1338 | 39
1081 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Термостабилизаторы грунта (ТСГ) (10шт) | 1105081 | ООО "СГК-1" | Погружение термостабилизаторов | 4735539 | PO92 | 1 | 2022-06-28 00:00:00 | Двухпостовой сварочный агрегат | 39619 | 0.076 | Штука | 1341 | 4
1082 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Термостабилизаторы грунта (ТСГ) (10шт) | 1105081 | ООО "СГК-1" | Погружение термостабилизаторов | 4735539 | PO92 | 1 | 2022-06-28 00:00:00 | Самосвал (21-25т) | 41114 | 0.108 | Штука | 1341 | 4
1083 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Термостабилизаторы грунта (ТСГ) (10шт) | 1105081 | ООО "СГК-1" | Погружение термостабилизаторов | 4735539 | PO92 | 1 | 2022-06-28 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 1.208 | Штука | 1341 | 4
1084 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Термостабилизаторы грунта (ТСГ) (10шт) | 1105081 | ООО "СГК-1" | Погружение термостабилизаторов | 4735539 | PO92 | 1 | 2022-06-28 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 39614 | 0.956 | Штука | 1341 | 4
1085 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Термостабилизаторы грунта (ТСГ) (10шт) | 1105081 | ООО "СГК-1" | Погружение термостабилизаторов | 4735539 | PO92 | 1 | 2022-06-30 00:00:00 | Самосвал (21-25т) | 41114 | 0.108 | Штука | 1341 | 4
1086 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Термостабилизаторы грунта (ТСГ) (10шт) | 1105081 | ООО "СГК-1" | Погружение термостабилизаторов | 4735539 | PO92 | 1 | 2022-06-30 00:00:00 | Двухпостовой сварочный агрегат | 39619 | 0.076 | Штука | 1341 | 4
1087 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Термостабилизаторы грунта (ТСГ) (10шт) | 1105081 | ООО "СГК-1" | Погружение термостабилизаторов | 4735539 | PO92 | 1 | 2022-06-30 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 39614 | 0.956 | Штука | 1341 | 4
1088 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Термостабилизаторы грунта (ТСГ) (10шт) | 1105081 | ООО "СГК-1" | Погружение термостабилизаторов | 4735539 | PO92 | 1 | 2022-06-30 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 1.208 | Штука | 1341 | 4
1089 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Термостабилизаторы грунта (ТСГ) (10шт) | 1105081 | ООО "СГК-1" | Погружение термостабилизаторов | 4735539 | PO92 | 1 | 2022-07-01 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 39614 | 0.478 | Штука | 1341 | 2
1090 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Термостабилизаторы грунта (ТСГ) (10шт) | 1105081 | ООО "СГК-1" | Погружение термостабилизаторов | 4735539 | PO92 | 1 | 2022-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.604 | Штука | 1341 | 2
1091 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Термостабилизаторы грунта (ТСГ) (10шт) | 1105081 | ООО "СГК-1" | Погружение термостабилизаторов | 4735539 | PO92 | 1 | 2022-07-01 00:00:00 | Самосвал (21-25т) | 41114 | 0.054 | Штука | 1341 | 2
1092 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Термостабилизаторы грунта (ТСГ) (10шт) | 1105081 | ООО "СГК-1" | Погружение термостабилизаторов | 4735539 | PO92 | 1 | 2022-07-01 00:00:00 | Двухпостовой сварочный агрегат | 39619 | 0.038 | Штука | 1341 | 2
1093 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105084 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735542 | PO12 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.648 | Штука | 1341 | 6
1094 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105084 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735542 | PO12 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 9.408 | Штука | 1341 | 6
1095 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105084 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735542 | PO12 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.738 | Штука | 1341 | 6
1096 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105084 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735542 | PO12 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 6.906 | Штука | 1341 | 6
1097 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105084 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735542 | PO12 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 4.218 | Штука | 1341 | 6
1098 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105084 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735542 | PO12 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 1.248 | Штука | 1341 | 6
1099 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105084 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735542 | PO12 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 2.262 | Штука | 1341 | 6
1100 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105084 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735542 | PO12 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 2.796 | Штука | 1341 | 6
1101 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105084 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735542 | PO12 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 4.152 | Штука | 1341 | 6
1102 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105084 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735542 | PO12 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 1.92 | Штука | 1341 | 6
1103 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105084 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735542 | PO12 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 1.89 | Штука | 1341 | 6
1104 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105084 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735542 | PO12 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 4.932 | Штука | 1341 | 6
1105 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105084 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735542 | PO12 | 1 | 2022-07-06 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.832 | Штука | 1341 | 4
1106 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105084 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735542 | PO12 | 1 | 2022-07-06 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.492 | Штука | 1341 | 4
1107 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105084 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735542 | PO12 | 1 | 2022-07-06 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 3.288 | Штука | 1341 | 4
1108 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105084 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735542 | PO12 | 1 | 2022-07-06 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 4.604 | Штука | 1341 | 4
1109 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105084 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735542 | PO12 | 1 | 2022-07-06 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 1.508 | Штука | 1341 | 4
1110 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105084 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735542 | PO12 | 1 | 2022-07-06 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 1.26 | Штука | 1341 | 4
1111 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105084 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735542 | PO12 | 1 | 2022-07-06 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 1.864 | Штука | 1341 | 4
1112 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105084 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735542 | PO12 | 1 | 2022-07-06 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 6.272 | Штука | 1341 | 4
1113 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105084 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735542 | PO12 | 1 | 2022-07-06 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 2.812 | Штука | 1341 | 4
1114 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105084 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735542 | PO12 | 1 | 2022-07-06 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 1.28 | Штука | 1341 | 4
1115 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105084 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735542 | PO12 | 1 | 2022-07-06 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.432 | Штука | 1341 | 4
1116 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105084 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735542 | PO12 | 1 | 2022-07-06 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 2.768 | Штука | 1341 | 4
1117 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105084 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) (свай, оголовков) | 4735550 | PO29 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Пылесос промышленный | 39640 | 1.4326 | Метр квадратный | 1338 | 19
1118 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105084 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) (свай, оголовков) | 4735550 | PO29 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.49589 | Метр квадратный | 1338 | 19
1119 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105084 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) (свай, оголовков) | 4735550 | PO29 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 1.1295 | Метр квадратный | 1338 | 19
1120 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105084 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) (свай, оголовков) | 4735550 | PO29 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 1.3775 | Метр квадратный | 1338 | 19
1121 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105084 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) (свай, оголовков) | 4735550 | PO29 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.21121 | Метр квадратный | 1338 | 19
1122 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105084 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) (свай, оголовков) | 4735550 | PO29 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.29386 | Метр квадратный | 1338 | 19
1123 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105084 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) (свай, оголовков) | 4735550 | PO29 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.02755 | Метр квадратный | 1338 | 19
1124 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105084 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) (свай, оголовков) | 4735550 | PO29 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 33266 | 0.055099 | Метр квадратный | 1338 | 19
1125 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105084 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) (свай, оголовков) | 4735550 | PO29 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.1102 | Метр квадратный | 1338 | 19
1126 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105098 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буроопускные) | 4735576 | PO12 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 1.57 | Штука | 1341 | 1
1127 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105098 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буроопускные) | 4735576 | PO12 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 0.82 | Штука | 1341 | 1
1128 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105098 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буроопускные) | 4735576 | PO12 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.32 | Штука | 1341 | 1
1129 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105098 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буроопускные) | 4735576 | PO12 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.12 | Штука | 1341 | 1
1130 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105098 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буроопускные) | 4735576 | PO12 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 0.31 | Штука | 1341 | 1
1131 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105098 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буроопускные) | 4735576 | PO12 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.38 | Штука | 1341 | 1
1132 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105098 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буроопускные) | 4735576 | PO12 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.69 | Штука | 1341 | 1
1133 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105098 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буроопускные) | 4735576 | PO12 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.11 | Штука | 1341 | 1
1134 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105098 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буроопускные) | 4735576 | PO12 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.21 | Штука | 1341 | 1
1135 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105098 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буроопускные) | 4735576 | PO12 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.7 | Штука | 1341 | 1
1136 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105098 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буроопускные) | 4735576 | PO12 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 1.15 | Штука | 1341 | 1
1137 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105098 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буроопускные) | 4735576 | PO12 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.47 | Штука | 1341 | 1
1138 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105098 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) под ростверки | 4735578 | PO12 | 1 | 2022-04-20 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 3.4537 | Штука | 1341 | 3
1139 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105098 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) под ростверки | 4735578 | PO12 | 1 | 2022-04-20 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.3225 | Штука | 1341 | 3
1140 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105098 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) под ростверки | 4735578 | PO12 | 1 | 2022-04-20 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.37125 | Штука | 1341 | 3
1141 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105098 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) под ростверки | 4735578 | PO12 | 1 | 2022-04-20 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.6225 | Штука | 1341 | 3
1142 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105098 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) под ростверки | 4735578 | PO12 | 1 | 2022-04-20 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 2.1075 | Штука | 1341 | 3
1143 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105098 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) под ростверки | 4735578 | PO12 | 1 | 2022-04-20 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 4.7025 | Штука | 1341 | 3
1144 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105098 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) под ростверки | 4735578 | PO12 | 1 | 2022-04-20 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 2.4675 | Штука | 1341 | 3
1145 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105098 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) под ростверки | 4735578 | PO12 | 1 | 2022-04-20 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 1.3987 | Штука | 1341 | 3
1146 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105098 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) под ростверки | 4735578 | PO12 | 1 | 2022-04-20 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 2.0737 | Штука | 1341 | 3
1147 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105098 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) под ростверки | 4735578 | PO12 | 1 | 2022-04-20 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 1.1325 | Штука | 1341 | 3
1148 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105098 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) под ростверки | 4735578 | PO12 | 1 | 2022-04-20 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.96 | Штука | 1341 | 3
1149 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105098 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) под ростверки | 4735578 | PO12 | 1 | 2022-04-20 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 0.945 | Штука | 1341 | 3
1150 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105098 | ООО "СГК-1" | АКЗ(Унипол) | 4735582 | PO29 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 33266 | 0.091949 | Метр квадратный | 1338 | 32.75
1151 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105098 | ООО "СГК-1" | АКЗ(Унипол) | 4735582 | PO29 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 1.9472 | Метр квадратный | 1338 | 32.75
1152 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105098 | ООО "СГК-1" | АКЗ(Унипол) | 4735582 | PO29 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.50301 | Метр квадратный | 1338 | 32.75
1153 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105098 | ООО "СГК-1" | АКЗ(Унипол) | 4735582 | PO29 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 2.369 | Метр квадратный | 1338 | 32.75
1154 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105098 | ООО "СГК-1" | АКЗ(Унипол) | 4735582 | PO29 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Пылесос промышленный | 39640 | 2.4772 | Метр квадратный | 1338 | 32.75
1155 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105098 | ООО "СГК-1" | АКЗ(Унипол) | 4735582 | PO29 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.054088 | Метр квадратный | 1338 | 32.75
1156 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105098 | ООО "СГК-1" | АКЗ(Унипол) | 4735582 | PO29 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.18931 | Метр квадратный | 1338 | 32.75
1157 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105098 | ООО "СГК-1" | АКЗ(Унипол) | 4735582 | PO29 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.36239 | Метр квадратный | 1338 | 32.75
1158 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105098 | ООО "СГК-1" | АКЗ(Унипол) | 4735582 | PO29 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.85999 | Метр квадратный | 1338 | 32.75
1159 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105100 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буроопускные) | 4735586 | PO12 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.47 | Штука | 1341 | 1
1160 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105100 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буроопускные) | 4735586 | PO12 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.11 | Штука | 1341 | 1
1161 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105100 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буроопускные) | 4735586 | PO12 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.7 | Штука | 1341 | 1
1162 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105100 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буроопускные) | 4735586 | PO12 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.69 | Штука | 1341 | 1
1163 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105100 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буроопускные) | 4735586 | PO12 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 0.31 | Штука | 1341 | 1
1164 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105100 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буроопускные) | 4735586 | PO12 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 1.15 | Штука | 1341 | 1
1165 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105100 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буроопускные) | 4735586 | PO12 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.21 | Штука | 1341 | 1
1166 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105100 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буроопускные) | 4735586 | PO12 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.38 | Штука | 1341 | 1
1167 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105100 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буроопускные) | 4735586 | PO12 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.12 | Штука | 1341 | 1
1168 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105100 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буроопускные) | 4735586 | PO12 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 1.57 | Штука | 1341 | 1
1169 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105100 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буроопускные) | 4735586 | PO12 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.32 | Штука | 1341 | 1
1170 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105100 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буроопускные) | 4735586 | PO12 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 0.82 | Штука | 1341 | 1
1171 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105100 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735592 | PO29 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.12473 | Метр квадратный | 1338 | 4.75
1172 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105100 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735592 | PO29 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.3436 | Метр квадратный | 1338 | 4.75
1173 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105100 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735592 | PO29 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.05256 | Метр квадратный | 1338 | 4.75
1174 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105100 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735592 | PO29 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Пылесос промышленный | 39640 | 0.35929 | Метр квадратный | 1338 | 4.75
1175 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105100 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735592 | PO29 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.28241 | Метр квадратный | 1338 | 4.75
1176 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105100 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735592 | PO29 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.072956 | Метр квадратный | 1338 | 4.75
1177 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105100 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735592 | PO29 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 33266 | 0.013336 | Метр квадратный | 1338 | 4.75
1178 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105100 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735592 | PO29 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.007845 | Метр квадратный | 1338 | 4.75
1179 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105100 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735592 | PO29 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.027457 | Метр квадратный | 1338 | 4.75
1180 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105102 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буроопускные) | 4735596 | PO12 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 0.31 | Штука | 1341 | 1
1181 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105102 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буроопускные) | 4735596 | PO12 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.12 | Штука | 1341 | 1
1182 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105102 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буроопускные) | 4735596 | PO12 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 0.82 | Штука | 1341 | 1
1183 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105102 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буроопускные) | 4735596 | PO12 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 1.57 | Штука | 1341 | 1
1184 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105102 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буроопускные) | 4735596 | PO12 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.11 | Штука | 1341 | 1
1185 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105102 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буроопускные) | 4735596 | PO12 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.69 | Штука | 1341 | 1
1186 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105102 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буроопускные) | 4735596 | PO12 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.32 | Штука | 1341 | 1
1187 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105102 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буроопускные) | 4735596 | PO12 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.47 | Штука | 1341 | 1
1188 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105102 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буроопускные) | 4735596 | PO12 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.21 | Штука | 1341 | 1
1189 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105102 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буроопускные) | 4735596 | PO12 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.38 | Штука | 1341 | 1
1190 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105102 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буроопускные) | 4735596 | PO12 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.7 | Штука | 1341 | 1
1191 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105102 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буроопускные) | 4735596 | PO12 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 1.15 | Штука | 1341 | 1
1192 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105102 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) под ростверки | 4735598 | PO12 | 1 | 2022-04-20 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 6.58 | Штука | 1341 | 8
1193 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105102 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) под ростверки | 4735598 | PO12 | 1 | 2022-04-20 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 2.56 | Штука | 1341 | 8
1194 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105102 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) под ростверки | 4735598 | PO12 | 1 | 2022-04-20 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 9.21 | Штука | 1341 | 8
1195 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105102 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) под ростверки | 4735598 | PO12 | 1 | 2022-04-20 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 5.53 | Штука | 1341 | 8
1196 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105102 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) под ростверки | 4735598 | PO12 | 1 | 2022-04-20 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 12.54 | Штука | 1341 | 8
1197 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105102 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) под ростверки | 4735598 | PO12 | 1 | 2022-04-20 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 3.73 | Штука | 1341 | 8
1198 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105102 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) под ростверки | 4735598 | PO12 | 1 | 2022-04-20 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.86 | Штука | 1341 | 8
1199 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105102 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) под ростверки | 4735598 | PO12 | 1 | 2022-04-20 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 5.62 | Штука | 1341 | 8
1200 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105102 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) под ростверки | 4735598 | PO12 | 1 | 2022-04-20 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 3.02 | Штука | 1341 | 8
1201 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105102 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) под ростверки | 4735598 | PO12 | 1 | 2022-04-20 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 1.66 | Штука | 1341 | 8
1202 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105102 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) под ростверки | 4735598 | PO12 | 1 | 2022-04-20 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 2.52 | Штука | 1341 | 8
1203 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105102 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) под ростверки | 4735598 | PO12 | 1 | 2022-04-20 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.99 | Штука | 1341 | 8
1204 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105102 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735602 | PO29 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.72869 | Метр квадратный | 1338 | 27.75
1205 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105102 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735602 | PO29 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.42622 | Метр квадратный | 1338 | 27.75
1206 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105102 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735602 | PO29 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 1.6499 | Метр квадратный | 1338 | 27.75
1207 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105102 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735602 | PO29 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.04583 | Метр квадратный | 1338 | 27.75
1208 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105102 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735602 | PO29 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 33266 | 0.077911 | Метр квадратный | 1338 | 27.75
1209 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105102 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735602 | PO29 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 2.0073 | Метр квадратный | 1338 | 27.75
1210 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105102 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735602 | PO29 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Пылесос промышленный | 39640 | 2.099 | Метр квадратный | 1338 | 27.75
1211 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105102 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735602 | PO29 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.1604 | Метр квадратный | 1338 | 27.75
1212 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105102 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735602 | PO29 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.30706 | Метр квадратный | 1338 | 27.75
1213 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 1105103 | ООО "СГК-1" | Погружение термостабилизаторов | 4735605 | PO92 | 1 | 2022-06-22 00:00:00 | Двухпостовой сварочный агрегат | 39619 | 0.06 | Штука | 1341 | 3
1214 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 1105103 | ООО "СГК-1" | Погружение термостабилизаторов | 4735605 | PO92 | 1 | 2022-06-22 00:00:00 | Самосвал (21-25т) | 41114 | 0.0825 | Штука | 1341 | 3
1215 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 1105103 | ООО "СГК-1" | Погружение термостабилизаторов | 4735605 | PO92 | 1 | 2022-06-22 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 39614 | 0.72 | Штука | 1341 | 3
1216 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 1105103 | ООО "СГК-1" | Погружение термостабилизаторов | 4735605 | PO92 | 1 | 2022-06-22 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.9075 | Штука | 1341 | 3
1217 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 1105103 | ООО "СГК-1" | Погружение термостабилизаторов | 4735605 | PO92 | 1 | 2022-06-23 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.3025 | Штука | 1341 | 1
1218 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 1105103 | ООО "СГК-1" | Погружение термостабилизаторов | 4735605 | PO92 | 1 | 2022-06-23 00:00:00 | Двухпостовой сварочный агрегат | 39619 | 0.02 | Штука | 1341 | 1
1219 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 1105103 | ООО "СГК-1" | Погружение термостабилизаторов | 4735605 | PO92 | 1 | 2022-06-23 00:00:00 | Самосвал (21-25т) | 41114 | 0.0275 | Штука | 1341 | 1
1220 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 1105103 | ООО "СГК-1" | Погружение термостабилизаторов | 4735605 | PO92 | 1 | 2022-06-23 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 39614 | 0.24 | Штука | 1341 | 1
1221 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105104 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буроопускные) | 4735606 | PO12 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.38 | Штука | 1341 | 1
1222 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105104 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буроопускные) | 4735606 | PO12 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.7 | Штука | 1341 | 1
1223 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105104 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буроопускные) | 4735606 | PO12 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.11 | Штука | 1341 | 1
1224 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105104 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буроопускные) | 4735606 | PO12 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.47 | Штука | 1341 | 1
1225 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105104 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буроопускные) | 4735606 | PO12 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 0.82 | Штука | 1341 | 1
1226 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105104 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буроопускные) | 4735606 | PO12 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 0.31 | Штука | 1341 | 1
1227 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105104 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буроопускные) | 4735606 | PO12 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.12 | Штука | 1341 | 1
1228 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105104 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буроопускные) | 4735606 | PO12 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.32 | Штука | 1341 | 1
1229 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105104 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буроопускные) | 4735606 | PO12 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 1.57 | Штука | 1341 | 1
1230 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105104 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буроопускные) | 4735606 | PO12 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 1.15 | Штука | 1341 | 1
1231 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105104 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буроопускные) | 4735606 | PO12 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.69 | Штука | 1341 | 1
1232 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105104 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буроопускные) | 4735606 | PO12 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.21 | Штука | 1341 | 1
1233 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105104 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735612 | PO29 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.007845 | Метр квадратный | 1338 | 4.75
1234 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105104 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735612 | PO29 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Пылесос промышленный | 39640 | 0.35929 | Метр квадратный | 1338 | 4.75
1235 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105104 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735612 | PO29 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.12473 | Метр квадратный | 1338 | 4.75
1236 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105104 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735612 | PO29 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.072956 | Метр квадратный | 1338 | 4.75
1237 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105104 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735612 | PO29 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.05256 | Метр квадратный | 1338 | 4.75
1238 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105104 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735612 | PO29 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 33266 | 0.013336 | Метр квадратный | 1338 | 4.75
1239 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105104 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735612 | PO29 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.28241 | Метр квадратный | 1338 | 4.75
1240 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105104 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735612 | PO29 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.027457 | Метр квадратный | 1338 | 4.75
1241 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105104 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735612 | PO29 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.3436 | Метр квадратный | 1338 | 4.75
1242 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105106 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буроопускные) | 4735616 | PO12 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.38 | Штука | 1341 | 1
1243 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105106 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буроопускные) | 4735616 | PO12 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 0.82 | Штука | 1341 | 1
1244 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105106 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буроопускные) | 4735616 | PO12 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.32 | Штука | 1341 | 1
1245 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105106 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буроопускные) | 4735616 | PO12 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.11 | Штука | 1341 | 1
1246 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105106 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буроопускные) | 4735616 | PO12 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.69 | Штука | 1341 | 1
1247 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105106 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буроопускные) | 4735616 | PO12 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.12 | Штука | 1341 | 1
1248 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105106 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буроопускные) | 4735616 | PO12 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.47 | Штука | 1341 | 1
1249 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105106 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буроопускные) | 4735616 | PO12 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 1.57 | Штука | 1341 | 1
1250 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105106 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буроопускные) | 4735616 | PO12 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 0.31 | Штука | 1341 | 1
1251 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105106 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буроопускные) | 4735616 | PO12 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 1.15 | Штука | 1341 | 1
1252 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105106 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буроопускные) | 4735616 | PO12 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.21 | Штука | 1341 | 1
1253 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105106 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буроопускные) | 4735616 | PO12 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.7 | Штука | 1341 | 1
1254 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105106 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) под ростверки | 4735618 | PO12 | 1 | 2022-04-19 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 3.73 | Штука | 1341 | 8
1255 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105106 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) под ростверки | 4735618 | PO12 | 1 | 2022-04-19 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 12.54 | Штука | 1341 | 8
1256 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105106 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) под ростверки | 4735618 | PO12 | 1 | 2022-04-19 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.99 | Штука | 1341 | 8
1257 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105106 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) под ростверки | 4735618 | PO12 | 1 | 2022-04-19 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 6.58 | Штука | 1341 | 8
1258 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105106 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) под ростверки | 4735618 | PO12 | 1 | 2022-04-19 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 5.53 | Штука | 1341 | 8
1259 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105106 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) под ростверки | 4735618 | PO12 | 1 | 2022-04-19 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 3.02 | Штука | 1341 | 8
1260 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105106 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) под ростверки | 4735618 | PO12 | 1 | 2022-04-19 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 2.52 | Штука | 1341 | 8
1261 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105106 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) под ростверки | 4735618 | PO12 | 1 | 2022-04-19 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 9.21 | Штука | 1341 | 8
1262 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105106 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) под ростверки | 4735618 | PO12 | 1 | 2022-04-19 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 1.66 | Штука | 1341 | 8
1263 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105106 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) под ростверки | 4735618 | PO12 | 1 | 2022-04-19 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.86 | Штука | 1341 | 8
1264 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105106 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) под ростверки | 4735618 | PO12 | 1 | 2022-04-19 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 2.56 | Штука | 1341 | 8
1265 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105106 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) под ростверки | 4735618 | PO12 | 1 | 2022-04-19 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 5.62 | Штука | 1341 | 8
1266 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105106 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735622 | PO29 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Пылесос промышленный | 39640 | 1.8955 | Метр квадратный | 1338 | 25.1
1267 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105106 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735622 | PO29 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.27657 | Метр квадратный | 1338 | 25.1
1268 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105106 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735622 | PO29 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 33266 | 0.067455 | Метр квадратный | 1338 | 25.1
1269 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105106 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735622 | PO29 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.14166 | Метр квадратный | 1338 | 25.1
1270 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105106 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735622 | PO29 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 1.4908 | Метр квадратный | 1338 | 25.1
1271 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105106 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735622 | PO29 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.38449 | Метр квадратный | 1338 | 25.1
1272 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105106 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735622 | PO29 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 1.8145 | Метр квадратный | 1338 | 25.1
1273 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105106 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735622 | PO29 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.66106 | Метр квадратный | 1338 | 25.1
1274 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105106 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735622 | PO29 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.040473 | Метр квадратный | 1338 | 25.1
1275 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 1105107 | ООО "СГК-1" | Погружение термостабилизаторов | 4735625 | PO92 | 1 | 2022-06-12 00:00:00 | Двухпостовой сварочный агрегат | 39619 | 0.02 | Штука | 1341 | 1
1276 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 1105107 | ООО "СГК-1" | Погружение термостабилизаторов | 4735625 | PO92 | 1 | 2022-06-12 00:00:00 | Самосвал (21-25т) | 41114 | 0.02625 | Штука | 1341 | 1
1277 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 1105107 | ООО "СГК-1" | Погружение термостабилизаторов | 4735625 | PO92 | 1 | 2022-06-12 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 39614 | 0.23875 | Штука | 1341 | 1
1278 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 1105107 | ООО "СГК-1" | Погружение термостабилизаторов | 4735625 | PO92 | 1 | 2022-06-12 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.3025 | Штука | 1341 | 1
1279 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 1105107 | ООО "СГК-1" | Погружение термостабилизаторов | 4735625 | PO92 | 1 | 2022-06-15 00:00:00 | Самосвал (21-25т) | 41114 | 0.07875 | Штука | 1341 | 3
1280 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 1105107 | ООО "СГК-1" | Погружение термостабилизаторов | 4735625 | PO92 | 1 | 2022-06-15 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.9075 | Штука | 1341 | 3
1281 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 1105107 | ООО "СГК-1" | Погружение термостабилизаторов | 4735625 | PO92 | 1 | 2022-06-15 00:00:00 | Двухпостовой сварочный агрегат | 39619 | 0.06 | Штука | 1341 | 3
1282 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 1105107 | ООО "СГК-1" | Погружение термостабилизаторов | 4735625 | PO92 | 1 | 2022-06-15 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 39614 | 0.71625 | Штука | 1341 | 3
1283 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 1105107 | ООО "СГК-1" | Погружение термостабилизаторов | 4735625 | PO92 | 1 | 2022-06-17 00:00:00 | Самосвал (21-25т) | 41114 | 0.07875 | Штука | 1341 | 3
1284 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 1105107 | ООО "СГК-1" | Погружение термостабилизаторов | 4735625 | PO92 | 1 | 2022-06-17 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 39614 | 0.71625 | Штука | 1341 | 3
1285 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 1105107 | ООО "СГК-1" | Погружение термостабилизаторов | 4735625 | PO92 | 1 | 2022-06-17 00:00:00 | Двухпостовой сварочный агрегат | 39619 | 0.06 | Штука | 1341 | 3
1286 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 1105107 | ООО "СГК-1" | Погружение термостабилизаторов | 4735625 | PO92 | 1 | 2022-06-17 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.9075 | Штука | 1341 | 3
1287 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 1105107 | ООО "СГК-1" | Погружение термостабилизаторов | 4735625 | PO92 | 1 | 2022-06-21 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.3025 | Штука | 1341 | 1
1288 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 1105107 | ООО "СГК-1" | Погружение термостабилизаторов | 4735625 | PO92 | 1 | 2022-06-21 00:00:00 | Двухпостовой сварочный агрегат | 39619 | 0.02 | Штука | 1341 | 1
1289 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 1105107 | ООО "СГК-1" | Погружение термостабилизаторов | 4735625 | PO92 | 1 | 2022-06-21 00:00:00 | Самосвал (21-25т) | 41114 | 0.02625 | Штука | 1341 | 1
1290 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 1105107 | ООО "СГК-1" | Погружение термостабилизаторов | 4735625 | PO92 | 1 | 2022-06-21 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 39614 | 0.23875 | Штука | 1341 | 1
1291 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105108 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буроопускные) | 4735626 | PO12 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.21 | Штука | 1341 | 1
1292 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105108 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буроопускные) | 4735626 | PO12 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.38 | Штука | 1341 | 1
1293 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105108 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буроопускные) | 4735626 | PO12 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 1.15 | Штука | 1341 | 1
1294 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105108 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буроопускные) | 4735626 | PO12 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.11 | Штука | 1341 | 1
1295 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105108 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буроопускные) | 4735626 | PO12 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 0.31 | Штука | 1341 | 1
1296 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105108 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буроопускные) | 4735626 | PO12 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 0.82 | Штука | 1341 | 1
1297 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105108 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буроопускные) | 4735626 | PO12 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.7 | Штука | 1341 | 1
1298 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105108 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буроопускные) | 4735626 | PO12 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.47 | Штука | 1341 | 1
1299 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105108 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буроопускные) | 4735626 | PO12 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.12 | Штука | 1341 | 1
1300 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105108 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буроопускные) | 4735626 | PO12 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.32 | Штука | 1341 | 1
1301 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105108 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буроопускные) | 4735626 | PO12 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.69 | Штука | 1341 | 1
1302 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105108 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буроопускные) | 4735626 | PO12 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 1.57 | Штука | 1341 | 1
1303 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105108 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) под ростверки | 4735628 | PO12 | 1 | 2022-04-21 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.83 | Штука | 1341 | 4
1304 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105108 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) под ростверки | 4735628 | PO12 | 1 | 2022-04-21 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.495 | Штука | 1341 | 4
1305 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105108 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) под ростверки | 4735628 | PO12 | 1 | 2022-04-21 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 1.28 | Штука | 1341 | 4
1306 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105108 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) под ростверки | 4735628 | PO12 | 1 | 2022-04-21 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 2.81 | Штука | 1341 | 4
1307 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105108 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) под ростверки | 4735628 | PO12 | 1 | 2022-04-21 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 4.605 | Штука | 1341 | 4
1308 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105108 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) под ростверки | 4735628 | PO12 | 1 | 2022-04-21 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 1.865 | Штука | 1341 | 4
1309 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105108 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) под ростверки | 4735628 | PO12 | 1 | 2022-04-21 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.43 | Штука | 1341 | 4
1310 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105108 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) под ростверки | 4735628 | PO12 | 1 | 2022-04-21 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 1.26 | Штука | 1341 | 4
1311 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105108 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) под ростверки | 4735628 | PO12 | 1 | 2022-04-21 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 6.27 | Штука | 1341 | 4
1312 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105108 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) под ростверки | 4735628 | PO12 | 1 | 2022-04-21 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 1.51 | Штука | 1341 | 4
1313 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105108 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) под ростверки | 4735628 | PO12 | 1 | 2022-04-21 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 2.765 | Штука | 1341 | 4
1314 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105108 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) под ростверки | 4735628 | PO12 | 1 | 2022-04-21 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 3.29 | Штука | 1341 | 4
1315 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105108 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) под ростверки | 4735628 | PO12 | 1 | 2022-06-15 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 1.28 | Штука | 1341 | 4
1316 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105108 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) под ростверки | 4735628 | PO12 | 1 | 2022-06-15 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 1.26 | Штука | 1341 | 4
1317 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105108 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) под ростверки | 4735628 | PO12 | 1 | 2022-06-15 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 1.865 | Штука | 1341 | 4
1318 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105108 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) под ростверки | 4735628 | PO12 | 1 | 2022-06-15 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 1.51 | Штука | 1341 | 4
1319 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105108 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) под ростверки | 4735628 | PO12 | 1 | 2022-06-15 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 6.27 | Штука | 1341 | 4
1320 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105108 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) под ростверки | 4735628 | PO12 | 1 | 2022-06-15 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 2.765 | Штука | 1341 | 4
1321 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105108 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) под ростверки | 4735628 | PO12 | 1 | 2022-06-15 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 3.29 | Штука | 1341 | 4
1322 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105108 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) под ростверки | 4735628 | PO12 | 1 | 2022-06-15 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.83 | Штука | 1341 | 4
1323 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105108 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) под ростверки | 4735628 | PO12 | 1 | 2022-06-15 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.43 | Штука | 1341 | 4
1324 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105108 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) под ростверки | 4735628 | PO12 | 1 | 2022-06-15 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 4.605 | Штука | 1341 | 4
1325 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105108 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) под ростверки | 4735628 | PO12 | 1 | 2022-06-15 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.495 | Штука | 1341 | 4
1326 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105108 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) под ростверки | 4735628 | PO12 | 1 | 2022-06-15 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 2.81 | Штука | 1341 | 4
1327 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105108 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735632 | PO29 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 33266 | 0.008331 | Метр квадратный | 1338 | 3.1
1328 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105108 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735632 | PO29 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.081645 | Метр квадратный | 1338 | 3.1
1329 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105108 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735632 | PO29 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.004999 | Метр квадратный | 1338 | 3.1
1330 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105108 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735632 | PO29 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.047487 | Метр квадратный | 1338 | 3.1
1331 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105108 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735632 | PO29 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.22411 | Метр квадратный | 1338 | 3.1
1332 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105108 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735632 | PO29 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.034157 | Метр квадратный | 1338 | 3.1
1333 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105108 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735632 | PO29 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.18412 | Метр квадратный | 1338 | 3.1
1334 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105108 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735632 | PO29 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Пылесос промышленный | 39640 | 0.2341 | Метр квадратный | 1338 | 3.1
1335 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105108 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735632 | PO29 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.017495 | Метр квадратный | 1338 | 3.1
1336 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105108 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735632 | PO29 | 1 | 2022-04-11 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.90365 | Метр квадратный | 1338 | 12.5
1337 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105108 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735632 | PO29 | 1 | 2022-04-11 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.19148 | Метр квадратный | 1338 | 12.5
1338 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105108 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735632 | PO29 | 1 | 2022-04-11 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.32921 | Метр квадратный | 1338 | 12.5
1339 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105108 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735632 | PO29 | 1 | 2022-04-11 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.74241 | Метр квадратный | 1338 | 12.5
1340 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105108 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735632 | PO29 | 1 | 2022-04-11 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 33266 | 0.033593 | Метр квадратный | 1338 | 12.5
1341 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105108 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735632 | PO29 | 1 | 2022-04-11 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.070546 | Метр квадратный | 1338 | 12.5
1342 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105108 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735632 | PO29 | 1 | 2022-04-11 00:00:00 | Пылесос промышленный | 39640 | 0.94397 | Метр квадратный | 1338 | 12.5
1343 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105108 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735632 | PO29 | 1 | 2022-04-11 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.13773 | Метр квадратный | 1338 | 12.5
1344 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105108 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735632 | PO29 | 1 | 2022-04-11 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.020156 | Метр квадратный | 1338 | 12.5
1345 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105108 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735632 | PO29 | 1 | 2022-06-15 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.68678 | Метр квадратный | 1338 | 9.5
1346 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105108 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735632 | PO29 | 1 | 2022-06-15 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.053614 | Метр квадратный | 1338 | 9.5
1347 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105108 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735632 | PO29 | 1 | 2022-06-15 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.14552 | Метр квадратный | 1338 | 9.5
1348 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105108 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735632 | PO29 | 1 | 2022-06-15 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.2502 | Метр квадратный | 1338 | 9.5
1349 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105108 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735632 | PO29 | 1 | 2022-06-15 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.56423 | Метр квадратный | 1338 | 9.5
1350 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105108 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735632 | PO29 | 1 | 2022-06-15 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.015318 | Метр квадратный | 1338 | 9.5
1351 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105108 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735632 | PO29 | 1 | 2022-06-15 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 33266 | 0.025531 | Метр квадратный | 1338 | 9.5
1352 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105108 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735632 | PO29 | 1 | 2022-06-15 00:00:00 | Пылесос промышленный | 39640 | 0.71741 | Метр квадратный | 1338 | 9.5
1353 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105108 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735632 | PO29 | 1 | 2022-06-15 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.10468 | Метр квадратный | 1338 | 9.5
1354 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 1105109 | ООО "СГК-1" | Погружение термостабилизаторов | 4735635 | PO92 | 1 | 2022-06-19 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 1.5125 | Штука | 1341 | 5
1355 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 1105109 | ООО "СГК-1" | Погружение термостабилизаторов | 4735635 | PO92 | 1 | 2022-06-19 00:00:00 | Самосвал (21-25т) | 41114 | 0.13125 | Штука | 1341 | 5
1356 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 1105109 | ООО "СГК-1" | Погружение термостабилизаторов | 4735635 | PO92 | 1 | 2022-06-19 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 39614 | 1.1938 | Штука | 1341 | 5
1357 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 1105109 | ООО "СГК-1" | Погружение термостабилизаторов | 4735635 | PO92 | 1 | 2022-06-19 00:00:00 | Двухпостовой сварочный агрегат | 39619 | 0.1 | Штука | 1341 | 5
1358 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 1105109 | ООО "СГК-1" | Погружение термостабилизаторов | 4735635 | PO92 | 1 | 2022-06-21 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.9075 | Штука | 1341 | 3
1359 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 1105109 | ООО "СГК-1" | Погружение термостабилизаторов | 4735635 | PO92 | 1 | 2022-06-21 00:00:00 | Двухпостовой сварочный агрегат | 39619 | 0.06 | Штука | 1341 | 3
1360 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 1105109 | ООО "СГК-1" | Погружение термостабилизаторов | 4735635 | PO92 | 1 | 2022-06-21 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 39614 | 0.71625 | Штука | 1341 | 3
1361 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 1105109 | ООО "СГК-1" | Погружение термостабилизаторов | 4735635 | PO92 | 1 | 2022-06-21 00:00:00 | Самосвал (21-25т) | 41114 | 0.07875 | Штука | 1341 | 3
1362 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105110 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буроопускные) | 4735636 | PO12 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.7 | Штука | 1341 | 1
1363 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105110 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буроопускные) | 4735636 | PO12 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.38 | Штука | 1341 | 1
1364 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105110 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буроопускные) | 4735636 | PO12 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.11 | Штука | 1341 | 1
1365 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105110 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буроопускные) | 4735636 | PO12 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 0.82 | Штука | 1341 | 1
1366 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105110 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буроопускные) | 4735636 | PO12 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 1.15 | Штука | 1341 | 1
1367 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105110 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буроопускные) | 4735636 | PO12 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.69 | Штука | 1341 | 1
1368 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105110 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буроопускные) | 4735636 | PO12 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.21 | Штука | 1341 | 1
1369 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105110 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буроопускные) | 4735636 | PO12 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.32 | Штука | 1341 | 1
1370 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105110 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буроопускные) | 4735636 | PO12 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 0.31 | Штука | 1341 | 1
1371 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105110 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буроопускные) | 4735636 | PO12 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.12 | Штука | 1341 | 1
1372 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105110 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буроопускные) | 4735636 | PO12 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.47 | Штука | 1341 | 1
1373 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105110 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буроопускные) | 4735636 | PO12 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 1.57 | Штука | 1341 | 1
1374 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105110 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735642 | PO29 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.004999 | Метр квадратный | 1338 | 3.1
1375 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105110 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735642 | PO29 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.22411 | Метр квадратный | 1338 | 3.1
1376 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105110 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735642 | PO29 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.034157 | Метр квадратный | 1338 | 3.1
1377 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105110 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735642 | PO29 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.017495 | Метр квадратный | 1338 | 3.1
1378 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105110 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735642 | PO29 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.081645 | Метр квадратный | 1338 | 3.1
1379 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105110 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735642 | PO29 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.18412 | Метр квадратный | 1338 | 3.1
1380 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105110 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735642 | PO29 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Пылесос промышленный | 39640 | 0.2341 | Метр квадратный | 1338 | 3.1
1381 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105110 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735642 | PO29 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.047487 | Метр квадратный | 1338 | 3.1
1382 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105110 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735642 | PO29 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 33266 | 0.008331 | Метр квадратный | 1338 | 3.1
1383 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105112 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буроопускные) | 4735646 | PO12 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.69 | Штука | 1341 | 1
1384 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105112 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буроопускные) | 4735646 | PO12 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.12 | Штука | 1341 | 1
1385 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105112 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буроопускные) | 4735646 | PO12 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.21 | Штука | 1341 | 1
1386 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105112 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буроопускные) | 4735646 | PO12 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 0.31 | Штука | 1341 | 1
1387 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105112 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буроопускные) | 4735646 | PO12 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 1.15 | Штука | 1341 | 1
1388 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105112 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буроопускные) | 4735646 | PO12 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.32 | Штука | 1341 | 1
1389 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105112 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буроопускные) | 4735646 | PO12 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 0.82 | Штука | 1341 | 1
1390 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105112 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буроопускные) | 4735646 | PO12 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.47 | Штука | 1341 | 1
1391 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105112 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буроопускные) | 4735646 | PO12 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.7 | Штука | 1341 | 1
1392 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105112 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буроопускные) | 4735646 | PO12 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.11 | Штука | 1341 | 1
1393 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105112 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буроопускные) | 4735646 | PO12 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 1.57 | Штука | 1341 | 1
1394 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105112 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буроопускные) | 4735646 | PO12 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.38 | Штука | 1341 | 1
1395 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105112 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735652 | PO29 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.034157 | Метр квадратный | 1338 | 3.1
1396 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105112 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735652 | PO29 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.18412 | Метр квадратный | 1338 | 3.1
1397 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105112 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735652 | PO29 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.081645 | Метр квадратный | 1338 | 3.1
1398 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105112 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735652 | PO29 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.017495 | Метр квадратный | 1338 | 3.1
1399 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105112 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735652 | PO29 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 33266 | 0.008331 | Метр квадратный | 1338 | 3.1
1400 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105112 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735652 | PO29 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.22411 | Метр квадратный | 1338 | 3.1
1401 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105112 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735652 | PO29 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.047487 | Метр квадратный | 1338 | 3.1
1402 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105112 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735652 | PO29 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.004999 | Метр квадратный | 1338 | 3.1
1403 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105112 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735652 | PO29 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Пылесос промышленный | 39640 | 0.2341 | Метр квадратный | 1338 | 3.1
1404 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105114 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буроопускные) | 4735656 | PO12 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.12 | Штука | 1341 | 1
1405 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105114 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буроопускные) | 4735656 | PO12 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.11 | Штука | 1341 | 1
1406 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105114 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буроопускные) | 4735656 | PO12 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.38 | Штука | 1341 | 1
1407 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105114 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буроопускные) | 4735656 | PO12 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 0.82 | Штука | 1341 | 1
1408 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105114 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буроопускные) | 4735656 | PO12 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.32 | Штука | 1341 | 1
1409 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105114 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буроопускные) | 4735656 | PO12 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 0.31 | Штука | 1341 | 1
1410 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105114 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буроопускные) | 4735656 | PO12 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.21 | Штука | 1341 | 1
1411 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105114 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буроопускные) | 4735656 | PO12 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.69 | Штука | 1341 | 1
1412 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105114 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буроопускные) | 4735656 | PO12 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.7 | Штука | 1341 | 1
1413 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105114 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буроопускные) | 4735656 | PO12 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.47 | Штука | 1341 | 1
1414 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105114 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буроопускные) | 4735656 | PO12 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 1.57 | Штука | 1341 | 1
1415 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105114 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буроопускные) | 4735656 | PO12 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 1.15 | Штука | 1341 | 1
1416 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105114 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735662 | PO29 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.004999 | Метр квадратный | 1338 | 3.1
1417 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105114 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735662 | PO29 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.017495 | Метр квадратный | 1338 | 3.1
1418 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105114 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735662 | PO29 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Пылесос промышленный | 39640 | 0.2341 | Метр квадратный | 1338 | 3.1
1419 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105114 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735662 | PO29 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.22411 | Метр квадратный | 1338 | 3.1
1420 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105114 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735662 | PO29 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.047487 | Метр квадратный | 1338 | 3.1
1421 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105114 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735662 | PO29 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 33266 | 0.008331 | Метр квадратный | 1338 | 3.1
1422 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105114 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735662 | PO29 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.18412 | Метр квадратный | 1338 | 3.1
1423 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105114 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735662 | PO29 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.034157 | Метр квадратный | 1338 | 3.1
1424 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105114 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735662 | PO29 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.081645 | Метр квадратный | 1338 | 3.1
1425 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105116 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буронабивные) | 4735666 | PO11 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Передвижная пневматическая установка | 41140 | 0.31 | Штука | 1341 | 1
1426 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105116 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буронабивные) | 4735666 | PO11 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 0.43 | Штука | 1341 | 1
1427 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105116 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буронабивные) | 4735666 | PO11 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 4.3 | Штука | 1341 | 1
1428 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105116 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буронабивные) | 4735666 | PO11 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 33267 | 0.85 | Штука | 1341 | 1
1429 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105116 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буронабивные) | 4735666 | PO11 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Бетононасос стационарный | 41075 | 0.26 | Штука | 1341 | 1
1430 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105116 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буронабивные) | 4735666 | PO11 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.85 | Штука | 1341 | 1
1431 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105116 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буронабивные) | 4735666 | PO11 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 1.53 | Штука | 1341 | 1
1432 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105116 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735672 | PO29 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.047487 | Метр квадратный | 1338 | 3.1
1433 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105116 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735672 | PO29 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.034157 | Метр квадратный | 1338 | 3.1
1434 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105116 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735672 | PO29 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.004999 | Метр квадратный | 1338 | 3.1
1435 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105116 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735672 | PO29 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.18412 | Метр квадратный | 1338 | 3.1
1436 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105116 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735672 | PO29 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.22411 | Метр квадратный | 1338 | 3.1
1437 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105116 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735672 | PO29 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.081645 | Метр квадратный | 1338 | 3.1
1438 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105116 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735672 | PO29 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Пылесос промышленный | 39640 | 0.2341 | Метр квадратный | 1338 | 3.1
1439 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105116 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735672 | PO29 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.017495 | Метр квадратный | 1338 | 3.1
1440 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105116 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735672 | PO29 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 33266 | 0.008331 | Метр квадратный | 1338 | 3.1
1441 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105120 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 4735676 | PO2 | 1 | 2022-07-07 00:00:00 | Экскаватор гусеничный среднего класса с гидролинией (массой 16-35т) | 39659 | 0.013044 | Метр кубический | 1339 | 1
1442 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105120 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 4735676 | PO2 | 1 | 2022-07-07 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 39611 | 0.005218 | Метр кубический | 1339 | 1
1443 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105120 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 4735676 | PO2 | 1 | 2022-07-07 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 33269 | 0.015218 | Метр кубический | 1339 | 1
1444 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105120 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 4735676 | PO2 | 1 | 2022-07-07 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 39631 | 0.037392 | Метр кубический | 1339 | 1
1445 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105120 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 4735676 | PO2 | 1 | 2022-07-07 00:00:00 | Гидромолот | 39618 | 0.002608 | Метр кубический | 1339 | 1
1446 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105120 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 4735676 | PO2 | 1 | 2022-07-07 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.003044 | Метр кубический | 1339 | 1
1447 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105120 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735678 | PO12 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.692 | Штука | 1341 | 1
1448 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105120 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735678 | PO12 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.12333 | Штука | 1341 | 1
1449 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105120 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735678 | PO12 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.37733 | Штука | 1341 | 1
1450 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105120 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735678 | PO12 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.208 | Штука | 1341 | 1
1451 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105120 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735678 | PO12 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.32 | Штука | 1341 | 1
1452 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105120 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735678 | PO12 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 1.568 | Штука | 1341 | 1
1453 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105120 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735678 | PO12 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 0.822 | Штука | 1341 | 1
1454 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105120 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735678 | PO12 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.466 | Штука | 1341 | 1
1455 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105120 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735678 | PO12 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 1.1507 | Штука | 1341 | 1
1456 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105120 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735678 | PO12 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.70333 | Штука | 1341 | 1
1457 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105120 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735678 | PO12 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.108 | Штука | 1341 | 1
1458 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105120 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735678 | PO12 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 0.31467 | Штука | 1341 | 1
1459 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105120 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735685 | PO29 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.007896 | Метр квадратный | 1338 | 5
1460 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105120 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735685 | PO29 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.1318 | Метр квадратный | 1338 | 5
1461 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105120 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735685 | PO29 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Пылесос промышленный | 39640 | 0.37779 | Метр квадратный | 1338 | 5
1462 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105120 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735685 | PO29 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 33266 | 0.01397 | Метр квадратный | 1338 | 5
1463 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105120 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735685 | PO29 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.028547 | Метр квадратный | 1338 | 5
1464 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105120 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735685 | PO29 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.076531 | Метр квадратный | 1338 | 5
1465 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105120 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735685 | PO29 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.362 | Метр квадратный | 1338 | 5
1466 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105120 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735685 | PO29 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.29701 | Метр квадратный | 1338 | 5
1467 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105120 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735685 | PO29 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.055272 | Метр квадратный | 1338 | 5
1468 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105125 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буронабивные) | 4735692 | PO11 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Бетононасос стационарный | 41075 | 0.26 | Штука | 1341 | 1
1469 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105125 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буронабивные) | 4735692 | PO11 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 1.53 | Штука | 1341 | 1
1470 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105125 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буронабивные) | 4735692 | PO11 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 4.3 | Штука | 1341 | 1
1471 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105125 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буронабивные) | 4735692 | PO11 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 33267 | 0.85 | Штука | 1341 | 1
1472 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105125 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буронабивные) | 4735692 | PO11 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Передвижная пневматическая установка | 41140 | 0.31 | Штука | 1341 | 1
1473 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105125 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буронабивные) | 4735692 | PO11 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.85 | Штука | 1341 | 1
1474 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105125 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буронабивные) | 4735692 | PO11 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 0.43 | Штука | 1341 | 1
1475 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105125 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735698 | PO29 | 1 | 2022-07-18 00:00:00 | Пылесос промышленный | 39640 | 0.83454 | Метр квадратный | 1338 | 11.04
1476 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105125 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735698 | PO29 | 1 | 2022-07-18 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.06159 | Метр квадратный | 1338 | 11.04
1477 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105125 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735698 | PO29 | 1 | 2022-07-18 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.12318 | Метр квадратный | 1338 | 11.04
1478 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105125 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735698 | PO29 | 1 | 2022-07-18 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.80067 | Метр квадратный | 1338 | 11.04
1479 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105125 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735698 | PO29 | 1 | 2022-07-18 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.65593 | Метр квадратный | 1338 | 11.04
1480 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105125 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735698 | PO29 | 1 | 2022-07-18 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 33266 | 0.030795 | Метр квадратный | 1338 | 11.04
1481 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105125 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735698 | PO29 | 1 | 2022-07-18 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.018477 | Метр квадратный | 1338 | 11.04
1482 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105125 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735698 | PO29 | 1 | 2022-07-18 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.28947 | Метр квадратный | 1338 | 11.04
1483 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105125 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735698 | PO29 | 1 | 2022-07-18 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.16937 | Метр квадратный | 1338 | 11.04
1484 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105129 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735709 | PO29 | 1 | 2022-04-11 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.072141 | Метр квадратный | 1338 | 12.5
1485 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105129 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735709 | PO29 | 1 | 2022-04-11 00:00:00 | Пылесос промышленный | 39640 | 0.94439 | Метр квадратный | 1338 | 12.5
1486 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105129 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735709 | PO29 | 1 | 2022-04-11 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.90504 | Метр квадратный | 1338 | 12.5
1487 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105129 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735709 | PO29 | 1 | 2022-04-11 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.13772 | Метр квадратный | 1338 | 12.5
1488 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105129 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735709 | PO29 | 1 | 2022-04-11 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.32791 | Метр квадратный | 1338 | 12.5
1489 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105129 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735709 | PO29 | 1 | 2022-04-11 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.74108 | Метр квадратный | 1338 | 12.5
1490 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105129 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735709 | PO29 | 1 | 2022-04-11 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.19019 | Метр квадратный | 1338 | 12.5
1491 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105129 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735709 | PO29 | 1 | 2022-04-11 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 33266 | 0.032791 | Метр квадратный | 1338 | 12.5
1492 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105129 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735709 | PO29 | 1 | 2022-04-11 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.019675 | Метр квадратный | 1338 | 12.5
1493 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Эстакады под коммуникации (АС2) (км) | 1105157 | ООО "СГК-1" | АКЗ (УНИПОЛ) | 4735788 | PO29 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.57366 | Метр квадратный | 1338 | 37.5
1494 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Эстакады под коммуникации (АС2) (км) | 1105157 | ООО "СГК-1" | АКЗ (УНИПОЛ) | 4735788 | PO29 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.060063 | Метр квадратный | 1338 | 37.5
1495 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Эстакады под коммуникации (АС2) (км) | 1105157 | ООО "СГК-1" | АКЗ (УНИПОЛ) | 4735788 | PO29 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 2.2276 | Метр квадратный | 1338 | 37.5
1496 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Эстакады под коммуникации (АС2) (км) | 1105157 | ООО "СГК-1" | АКЗ (УНИПОЛ) | 4735788 | PO29 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.21383 | Метр квадратный | 1338 | 37.5
1497 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Эстакады под коммуникации (АС2) (км) | 1105157 | ООО "СГК-1" | АКЗ (УНИПОЛ) | 4735788 | PO29 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.98631 | Метр квадратный | 1338 | 37.5
1498 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Эстакады под коммуникации (АС2) (км) | 1105157 | ООО "СГК-1" | АКЗ (УНИПОЛ) | 4735788 | PO29 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Пылесос промышленный | 39640 | 2.8349 | Метр квадратный | 1338 | 37.5
1499 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Эстакады под коммуникации (АС2) (км) | 1105157 | ООО "СГК-1" | АКЗ (УНИПОЛ) | 4735788 | PO29 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 2.7151 | Метр квадратный | 1338 | 37.5
1500 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Эстакады под коммуникации (АС2) (км) | 1105157 | ООО "СГК-1" | АКЗ (УНИПОЛ) | 4735788 | PO29 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 33266 | 0.10511 | Метр квадратный | 1338 | 37.5
1501 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Эстакады под коммуникации (АС2) (км) | 1105157 | ООО "СГК-1" | АКЗ (УНИПОЛ) | 4735788 | PO29 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.41627 | Метр квадратный | 1338 | 37.5
1502 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Ограждение площадки (ОГ) | 1105199 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735965 | PO12 | 1 | 2022-04-24 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 2.5878 | Штука | 1341 | 24
1503 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Ограждение площадки (ОГ) | 1105199 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735965 | PO12 | 1 | 2022-04-24 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 16.6038 | Штука | 1341 | 24
1504 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Ограждение площадки (ОГ) | 1105199 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735965 | PO12 | 1 | 2022-04-24 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 2.9593 | Штука | 1341 | 24
1505 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Ограждение площадки (ОГ) | 1105199 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735965 | PO12 | 1 | 2022-04-24 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 7.6821 | Штука | 1341 | 24
1506 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Ограждение площадки (ОГ) | 1105199 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735965 | PO12 | 1 | 2022-04-24 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 4.9878 | Штука | 1341 | 24
1507 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Ограждение площадки (ОГ) | 1105199 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735965 | PO12 | 1 | 2022-04-24 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 37.6299 | Штука | 1341 | 24
1508 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Ограждение площадки (ОГ) | 1105199 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735965 | PO12 | 1 | 2022-04-24 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 9.0511 | Штука | 1341 | 24
1509 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Ограждение площадки (ОГ) | 1105199 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735965 | PO12 | 1 | 2022-04-24 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 7.5569 | Штука | 1341 | 24
1510 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Ограждение площадки (ОГ) | 1105199 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735965 | PO12 | 1 | 2022-04-24 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 27.6188 | Штука | 1341 | 24
1511 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Ограждение площадки (ОГ) | 1105199 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735965 | PO12 | 1 | 2022-04-24 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 19.728 | Штука | 1341 | 24
1512 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Ограждение площадки (ОГ) | 1105199 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735965 | PO12 | 1 | 2022-04-24 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 16.8751 | Штука | 1341 | 24
1513 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Ограждение площадки (ОГ) | 1105199 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735965 | PO12 | 1 | 2022-04-24 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 11.1798 | Штука | 1341 | 24
1514 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Ограждение площадки (ОГ) | 1105199 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735965 | PO12 | 1 | 2022-04-25 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 11.5078 | Штука | 1341 | 10
1515 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Ограждение площадки (ОГ) | 1105199 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735965 | PO12 | 1 | 2022-04-25 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 3.2009 | Штука | 1341 | 10
1516 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Ограждение площадки (ОГ) | 1105199 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735965 | PO12 | 1 | 2022-04-25 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 8.22 | Штука | 1341 | 10
1517 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Ограждение площадки (ОГ) | 1105199 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735965 | PO12 | 1 | 2022-04-25 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 4.6583 | Штука | 1341 | 10
1518 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Ограждение площадки (ОГ) | 1105199 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735965 | PO12 | 1 | 2022-04-25 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 3.1487 | Штука | 1341 | 10
1519 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Ограждение площадки (ОГ) | 1105199 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735965 | PO12 | 1 | 2022-04-25 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 15.6791 | Штука | 1341 | 10
1520 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Ограждение площадки (ОГ) | 1105199 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735965 | PO12 | 1 | 2022-04-25 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 2.0783 | Штука | 1341 | 10
1521 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Ограждение площадки (ОГ) | 1105199 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735965 | PO12 | 1 | 2022-04-25 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 6.9183 | Штука | 1341 | 10
1522 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Ограждение площадки (ОГ) | 1105199 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735965 | PO12 | 1 | 2022-04-25 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 7.0313 | Штука | 1341 | 10
1523 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Ограждение площадки (ОГ) | 1105199 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735965 | PO12 | 1 | 2022-04-25 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 3.7713 | Штука | 1341 | 10
1524 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Ограждение площадки (ОГ) | 1105199 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735965 | PO12 | 1 | 2022-04-25 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 1.0783 | Штука | 1341 | 10
1525 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Ограждение площадки (ОГ) | 1105199 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735965 | PO12 | 1 | 2022-04-25 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 1.233 | Штука | 1341 | 10
1526 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Ограждение площадки (ОГ) | 1105199 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735965 | PO12 | 1 | 2022-04-28 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 9.2063 | Штука | 1341 | 8
1527 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Ограждение площадки (ОГ) | 1105199 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735965 | PO12 | 1 | 2022-04-28 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 6.576 | Штука | 1341 | 8
1528 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Ограждение площадки (ОГ) | 1105199 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735965 | PO12 | 1 | 2022-04-28 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.98644 | Штука | 1341 | 8
1529 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Ограждение площадки (ОГ) | 1105199 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735965 | PO12 | 1 | 2022-04-28 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 12.5433 | Штука | 1341 | 8
1530 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Ограждение площадки (ОГ) | 1105199 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735965 | PO12 | 1 | 2022-04-28 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 1.6626 | Штука | 1341 | 8
1531 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Ограждение площадки (ОГ) | 1105199 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735965 | PO12 | 1 | 2022-04-28 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 2.5607 | Штука | 1341 | 8
1532 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Ограждение площадки (ОГ) | 1105199 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735965 | PO12 | 1 | 2022-04-28 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 3.7266 | Штука | 1341 | 8
1533 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Ограждение площадки (ОГ) | 1105199 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735965 | PO12 | 1 | 2022-04-28 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 5.625 | Штука | 1341 | 8
1534 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Ограждение площадки (ОГ) | 1105199 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735965 | PO12 | 1 | 2022-04-28 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.86261 | Штука | 1341 | 8
1535 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Ограждение площадки (ОГ) | 1105199 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735965 | PO12 | 1 | 2022-04-28 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 3.017 | Штука | 1341 | 8
1536 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Ограждение площадки (ОГ) | 1105199 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735965 | PO12 | 1 | 2022-04-28 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 5.5346 | Штука | 1341 | 8
1537 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Ограждение площадки (ОГ) | 1105199 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735965 | PO12 | 1 | 2022-04-28 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 2.519 | Штука | 1341 | 8
1538 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Ограждение площадки (ОГ) | 1105199 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735965 | PO12 | 1 | 2022-05-03 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 2.1565 | Штука | 1341 | 20
1539 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Ограждение площадки (ОГ) | 1105199 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735965 | PO12 | 1 | 2022-05-03 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 6.4017 | Штука | 1341 | 20
1540 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Ограждение площадки (ОГ) | 1105199 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735965 | PO12 | 1 | 2022-05-03 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 23.0157 | Штука | 1341 | 20
1541 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Ограждение площадки (ОГ) | 1105199 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735965 | PO12 | 1 | 2022-05-03 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 9.3165 | Штука | 1341 | 20
1542 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Ограждение площадки (ОГ) | 1105199 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735965 | PO12 | 1 | 2022-05-03 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 16.44 | Штука | 1341 | 20
1543 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Ограждение площадки (ОГ) | 1105199 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735965 | PO12 | 1 | 2022-05-03 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 2.4661 | Штука | 1341 | 20
1544 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Ограждение площадки (ОГ) | 1105199 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735965 | PO12 | 1 | 2022-05-03 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 7.5426 | Штука | 1341 | 20
1545 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Ограждение площадки (ОГ) | 1105199 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735965 | PO12 | 1 | 2022-05-03 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 4.1565 | Штука | 1341 | 20
1546 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Ограждение площадки (ОГ) | 1105199 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735965 | PO12 | 1 | 2022-05-03 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 13.8365 | Штука | 1341 | 20
1547 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Ограждение площадки (ОГ) | 1105199 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735965 | PO12 | 1 | 2022-05-03 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 31.3583 | Штука | 1341 | 20
1548 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Ограждение площадки (ОГ) | 1105199 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735965 | PO12 | 1 | 2022-05-03 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 14.0626 | Штука | 1341 | 20
1549 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Ограждение площадки (ОГ) | 1105199 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735965 | PO12 | 1 | 2022-05-03 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 6.2974 | Штука | 1341 | 20
1550 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Ограждение площадки (ОГ) | 1105199 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под ТСО) | 4735968 | PO12 | 1 | 2022-05-03 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.21529 | Штука | 1341 | 2
1551 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Ограждение площадки (ОГ) | 1105199 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под ТСО) | 4735968 | PO12 | 1 | 2022-05-03 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 2.3012 | Штука | 1341 | 2
1552 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Ограждение площадки (ОГ) | 1105199 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под ТСО) | 4735968 | PO12 | 1 | 2022-05-03 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 1.6435 | Штука | 1341 | 2
1553 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Ограждение площадки (ОГ) | 1105199 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под ТСО) | 4735968 | PO12 | 1 | 2022-05-03 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 3.1353 | Штука | 1341 | 2
1554 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Ограждение площадки (ОГ) | 1105199 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под ТСО) | 4735968 | PO12 | 1 | 2022-05-03 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.75412 | Штука | 1341 | 2
1555 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Ограждение площадки (ОГ) | 1105199 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под ТСО) | 4735968 | PO12 | 1 | 2022-05-03 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.64 | Штука | 1341 | 2
1556 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Ограждение площадки (ОГ) | 1105199 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под ТСО) | 4735968 | PO12 | 1 | 2022-05-03 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.41529 | Штука | 1341 | 2
1557 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Ограждение площадки (ОГ) | 1105199 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под ТСО) | 4735968 | PO12 | 1 | 2022-05-03 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.93176 | Штука | 1341 | 2
1558 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Ограждение площадки (ОГ) | 1105199 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под ТСО) | 4735968 | PO12 | 1 | 2022-05-03 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 0.62941 | Штука | 1341 | 2
1559 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Ограждение площадки (ОГ) | 1105199 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под ТСО) | 4735968 | PO12 | 1 | 2022-05-03 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.24706 | Штука | 1341 | 2
1560 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Ограждение площадки (ОГ) | 1105199 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под ТСО) | 4735968 | PO12 | 1 | 2022-05-03 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 1.3835 | Штука | 1341 | 2
1561 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Ограждение площадки (ОГ) | 1105199 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под ТСО) | 4735968 | PO12 | 1 | 2022-05-03 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 1.4059 | Штука | 1341 | 2
1562 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Ограждение площадки (ОГ) | 1105199 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735979 | PO29 | 1 | 2022-04-11 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.72405 | Метр квадратный | 1338 | 10
1563 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Ограждение площадки (ОГ) | 1105199 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735979 | PO29 | 1 | 2022-04-11 00:00:00 | Пылесос промышленный | 39640 | 0.75604 | Метр квадратный | 1338 | 10
1564 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Ограждение площадки (ОГ) | 1105199 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735979 | PO29 | 1 | 2022-04-11 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.05692 | Метр квадратный | 1338 | 10
1565 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Ограждение площадки (ОГ) | 1105199 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735979 | PO29 | 1 | 2022-04-11 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.26303 | Метр квадратный | 1338 | 10
1566 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Ограждение площадки (ОГ) | 1105199 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735979 | PO29 | 1 | 2022-04-11 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.15308 | Метр квадратный | 1338 | 10
1567 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Ограждение площадки (ОГ) | 1105199 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735979 | PO29 | 1 | 2022-04-11 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 33266 | 0.02793 | Метр квадратный | 1338 | 10
1568 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Ограждение площадки (ОГ) | 1105199 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735979 | PO29 | 1 | 2022-04-11 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.016086 | Метр квадратный | 1338 | 10
1569 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Ограждение площадки (ОГ) | 1105199 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735979 | PO29 | 1 | 2022-04-11 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.59394 | Метр квадратный | 1338 | 10
1570 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Ограждение площадки (ОГ) | 1105199 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735979 | PO29 | 1 | 2022-04-11 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.11101 | Метр квадратный | 1338 | 10
1571 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Ограждение площадки (ОГ) | 1105199 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735979 | PO29 | 1 | 2022-04-13 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.72405 | Метр квадратный | 1338 | 10
1572 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Ограждение площадки (ОГ) | 1105199 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735979 | PO29 | 1 | 2022-04-13 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.59394 | Метр квадратный | 1338 | 10
1573 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Ограждение площадки (ОГ) | 1105199 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735979 | PO29 | 1 | 2022-04-13 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.11101 | Метр квадратный | 1338 | 10
1574 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Ограждение площадки (ОГ) | 1105199 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735979 | PO29 | 1 | 2022-04-13 00:00:00 | Пылесос промышленный | 39640 | 0.75604 | Метр квадратный | 1338 | 10
1575 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Ограждение площадки (ОГ) | 1105199 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735979 | PO29 | 1 | 2022-04-13 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.016086 | Метр квадратный | 1338 | 10
1576 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Ограждение площадки (ОГ) | 1105199 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735979 | PO29 | 1 | 2022-04-13 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.056919 | Метр квадратный | 1338 | 10
1577 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Ограждение площадки (ОГ) | 1105199 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735979 | PO29 | 1 | 2022-04-13 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 33266 | 0.027929 | Метр квадратный | 1338 | 10
1578 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Ограждение площадки (ОГ) | 1105199 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735979 | PO29 | 1 | 2022-04-13 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.15308 | Метр квадратный | 1338 | 10
1579 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Ограждение площадки (ОГ) | 1105199 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735979 | PO29 | 1 | 2022-04-13 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.26303 | Метр квадратный | 1338 | 10
1580 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Ограждение площадки (ОГ) | 1105199 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735979 | PO29 | 1 | 2022-04-17 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.35209 | Метр квадратный | 1338 | 23
1581 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Ограждение площадки (ОГ) | 1105199 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735979 | PO29 | 1 | 2022-04-17 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.25533 | Метр квадратный | 1338 | 23
1582 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Ограждение площадки (ОГ) | 1105199 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735979 | PO29 | 1 | 2022-04-17 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 33266 | 0.064238 | Метр квадратный | 1338 | 23
1583 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Ограждение площадки (ОГ) | 1105199 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735979 | PO29 | 1 | 2022-04-17 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 1.3661 | Метр квадратный | 1338 | 23
1584 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Ограждение площадки (ОГ) | 1105199 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735979 | PO29 | 1 | 2022-04-17 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 1.6653 | Метр квадратный | 1338 | 23
1585 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Ограждение площадки (ОГ) | 1105199 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735979 | PO29 | 1 | 2022-04-17 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.60497 | Метр квадратный | 1338 | 23
1586 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Ограждение площадки (ОГ) | 1105199 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735979 | PO29 | 1 | 2022-04-17 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.036998 | Метр квадратный | 1338 | 23
1587 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Ограждение площадки (ОГ) | 1105199 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735979 | PO29 | 1 | 2022-04-17 00:00:00 | Пылесос промышленный | 39640 | 1.7389 | Метр квадратный | 1338 | 23
1588 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Ограждение площадки (ОГ) | 1105199 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735979 | PO29 | 1 | 2022-04-17 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.13092 | Метр квадратный | 1338 | 23
1589 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Ограждение площадки (ОГ) | 1105199 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735979 | PO29 | 1 | 2022-04-18 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.30616 | Метр квадратный | 1338 | 20
1590 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Ограждение площадки (ОГ) | 1105199 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735979 | PO29 | 1 | 2022-04-18 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 1.4481 | Метр квадратный | 1338 | 20
1591 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Ограждение площадки (ОГ) | 1105199 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735979 | PO29 | 1 | 2022-04-18 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.032172 | Метр квадратный | 1338 | 20
1592 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Ограждение площадки (ОГ) | 1105199 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735979 | PO29 | 1 | 2022-04-18 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 33266 | 0.055859 | Метр квадратный | 1338 | 20
1593 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Ограждение площадки (ОГ) | 1105199 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735979 | PO29 | 1 | 2022-04-18 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.52607 | Метр квадратный | 1338 | 20
1594 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Ограждение площадки (ОГ) | 1105199 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735979 | PO29 | 1 | 2022-04-18 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 1.1879 | Метр квадратный | 1338 | 20
1595 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Ограждение площадки (ОГ) | 1105199 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735979 | PO29 | 1 | 2022-04-18 00:00:00 | Пылесос промышленный | 39640 | 1.5121 | Метр квадратный | 1338 | 20
1596 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Ограждение площадки (ОГ) | 1105199 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735979 | PO29 | 1 | 2022-04-18 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.22202 | Метр квадратный | 1338 | 20
1597 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Ограждение площадки (ОГ) | 1105199 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735979 | PO29 | 1 | 2022-04-18 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.11384 | Метр квадратный | 1338 | 20
1598 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Ограждение площадки (ОГ) | 1105199 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735979 | PO29 | 1 | 2022-04-19 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.05692 | Метр квадратный | 1338 | 10
1599 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Ограждение площадки (ОГ) | 1105199 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735979 | PO29 | 1 | 2022-04-19 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.11101 | Метр квадратный | 1338 | 10
1600 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Ограждение площадки (ОГ) | 1105199 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735979 | PO29 | 1 | 2022-04-19 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.15308 | Метр квадратный | 1338 | 10
1601 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Ограждение площадки (ОГ) | 1105199 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735979 | PO29 | 1 | 2022-04-19 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.016086 | Метр квадратный | 1338 | 10
1602 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Ограждение площадки (ОГ) | 1105199 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735979 | PO29 | 1 | 2022-04-19 00:00:00 | Пылесос промышленный | 39640 | 0.75604 | Метр квадратный | 1338 | 10
1603 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Ограждение площадки (ОГ) | 1105199 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735979 | PO29 | 1 | 2022-04-19 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 33266 | 0.02793 | Метр квадратный | 1338 | 10
1604 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Ограждение площадки (ОГ) | 1105199 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735979 | PO29 | 1 | 2022-04-19 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.26303 | Метр квадратный | 1338 | 10
1605 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Ограждение площадки (ОГ) | 1105199 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735979 | PO29 | 1 | 2022-04-19 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.59394 | Метр квадратный | 1338 | 10
1606 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Ограждение площадки (ОГ) | 1105199 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735979 | PO29 | 1 | 2022-04-19 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.72405 | Метр квадратный | 1338 | 10
1607 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Ограждение площадки (ОГ) | 1105199 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735979 | PO29 | 1 | 2022-04-20 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.11384 | Метр квадратный | 1338 | 20
1608 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Ограждение площадки (ОГ) | 1105199 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735979 | PO29 | 1 | 2022-04-20 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.032172 | Метр квадратный | 1338 | 20
1609 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Ограждение площадки (ОГ) | 1105199 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735979 | PO29 | 1 | 2022-04-20 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 33266 | 0.055859 | Метр квадратный | 1338 | 20
1610 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Ограждение площадки (ОГ) | 1105199 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735979 | PO29 | 1 | 2022-04-20 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.52607 | Метр квадратный | 1338 | 20
1611 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Ограждение площадки (ОГ) | 1105199 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735979 | PO29 | 1 | 2022-04-20 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.22202 | Метр квадратный | 1338 | 20
1612 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Ограждение площадки (ОГ) | 1105199 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735979 | PO29 | 1 | 2022-04-20 00:00:00 | Пылесос промышленный | 39640 | 1.5121 | Метр квадратный | 1338 | 20
1613 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Ограждение площадки (ОГ) | 1105199 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735979 | PO29 | 1 | 2022-04-20 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 1.4481 | Метр квадратный | 1338 | 20
1614 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Ограждение площадки (ОГ) | 1105199 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735979 | PO29 | 1 | 2022-04-20 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 1.1879 | Метр квадратный | 1338 | 20
1615 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Ограждение площадки (ОГ) | 1105199 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735979 | PO29 | 1 | 2022-04-20 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.30616 | Метр квадратный | 1338 | 20
1616 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Ограждение площадки (ОГ) | 1105199 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735979 | PO29 | 1 | 2022-04-21 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.05692 | Метр квадратный | 1338 | 10
1617 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Ограждение площадки (ОГ) | 1105199 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735979 | PO29 | 1 | 2022-04-21 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 33266 | 0.027929 | Метр квадратный | 1338 | 10
1618 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Ограждение площадки (ОГ) | 1105199 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735979 | PO29 | 1 | 2022-04-21 00:00:00 | Пылесос промышленный | 39640 | 0.75604 | Метр квадратный | 1338 | 10
1619 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Ограждение площадки (ОГ) | 1105199 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735979 | PO29 | 1 | 2022-04-21 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.016086 | Метр квадратный | 1338 | 10
1620 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Ограждение площадки (ОГ) | 1105199 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735979 | PO29 | 1 | 2022-04-21 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.11101 | Метр квадратный | 1338 | 10
1621 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Ограждение площадки (ОГ) | 1105199 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735979 | PO29 | 1 | 2022-04-21 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.59394 | Метр квадратный | 1338 | 10
1622 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Ограждение площадки (ОГ) | 1105199 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735979 | PO29 | 1 | 2022-04-21 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.26303 | Метр квадратный | 1338 | 10
1623 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Ограждение площадки (ОГ) | 1105199 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735979 | PO29 | 1 | 2022-04-21 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.72405 | Метр квадратный | 1338 | 10
1624 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Ограждение площадки (ОГ) | 1105199 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735979 | PO29 | 1 | 2022-04-21 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.15308 | Метр квадратный | 1338 | 10
1625 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Ограждение площадки (ОГ) | 1105199 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735979 | PO29 | 1 | 2022-04-24 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 1.9006 | Метр квадратный | 1338 | 32
1626 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Ограждение площадки (ОГ) | 1105199 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735979 | PO29 | 1 | 2022-04-24 00:00:00 | Пылесос промышленный | 39640 | 2.4193 | Метр квадратный | 1338 | 32
1627 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Ограждение площадки (ОГ) | 1105199 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735979 | PO29 | 1 | 2022-04-24 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 2.3169 | Метр квадратный | 1338 | 32
1628 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Ограждение площадки (ОГ) | 1105199 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735979 | PO29 | 1 | 2022-04-24 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.18214 | Метр квадратный | 1338 | 32
1629 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Ограждение площадки (ОГ) | 1105199 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735979 | PO29 | 1 | 2022-04-24 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.48986 | Метр квадратный | 1338 | 32
1630 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Ограждение площадки (ОГ) | 1105199 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735979 | PO29 | 1 | 2022-04-24 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.35524 | Метр квадратный | 1338 | 32
1631 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Ограждение площадки (ОГ) | 1105199 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735979 | PO29 | 1 | 2022-04-24 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.051475 | Метр квадратный | 1338 | 32
1632 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Ограждение площадки (ОГ) | 1105199 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735979 | PO29 | 1 | 2022-04-24 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 33266 | 0.089375 | Метр квадратный | 1338 | 32
1633 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Ограждение площадки (ОГ) | 1105199 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735979 | PO29 | 1 | 2022-04-24 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.8417 | Метр квадратный | 1338 | 32
1634 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Ограждение площадки (ОГ) | 1105199 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735979 | PO29 | 1 | 2022-04-25 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.068304 | Метр квадратный | 1338 | 12
1635 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Ограждение площадки (ОГ) | 1105199 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735979 | PO29 | 1 | 2022-04-25 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.71273 | Метр квадратный | 1338 | 12
1636 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Ограждение площадки (ОГ) | 1105199 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735979 | PO29 | 1 | 2022-04-25 00:00:00 | Пылесос промышленный | 39640 | 0.90725 | Метр квадратный | 1338 | 12
1637 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Ограждение площадки (ОГ) | 1105199 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735979 | PO29 | 1 | 2022-04-25 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.019303 | Метр квадратный | 1338 | 12
1638 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Ограждение площадки (ОГ) | 1105199 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735979 | PO29 | 1 | 2022-04-25 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 33266 | 0.033515 | Метр квадратный | 1338 | 12
1639 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Ограждение площадки (ОГ) | 1105199 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735979 | PO29 | 1 | 2022-04-25 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.1837 | Метр квадратный | 1338 | 12
1640 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Ограждение площадки (ОГ) | 1105199 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735979 | PO29 | 1 | 2022-04-25 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.13321 | Метр квадратный | 1338 | 12
1641 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Ограждение площадки (ОГ) | 1105199 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735979 | PO29 | 1 | 2022-04-25 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.31564 | Метр квадратный | 1338 | 12
1642 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Ограждение площадки (ОГ) | 1105199 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735979 | PO29 | 1 | 2022-04-25 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.86885 | Метр квадратный | 1338 | 12
1643 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Ограждение площадки (ОГ) | 1105199 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735979 | PO29 | 1 | 2022-05-01 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.001609 | Метр квадратный | 1338 | 1
1644 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Ограждение площадки (ОГ) | 1105199 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735979 | PO29 | 1 | 2022-05-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.015308 | Метр квадратный | 1338 | 1
1645 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Ограждение площадки (ОГ) | 1105199 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735979 | PO29 | 1 | 2022-05-01 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.005692 | Метр квадратный | 1338 | 1
1646 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Ограждение площадки (ОГ) | 1105199 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735979 | PO29 | 1 | 2022-05-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.011101 | Метр квадратный | 1338 | 1
1647 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Ограждение площадки (ОГ) | 1105199 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735979 | PO29 | 1 | 2022-05-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 39640 | 0.075604 | Метр квадратный | 1338 | 1
1648 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Ограждение площадки (ОГ) | 1105199 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735979 | PO29 | 1 | 2022-05-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.072405 | Метр квадратный | 1338 | 1
1649 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Ограждение площадки (ОГ) | 1105199 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735979 | PO29 | 1 | 2022-05-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.026303 | Метр квадратный | 1338 | 1
1650 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Ограждение площадки (ОГ) | 1105199 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735979 | PO29 | 1 | 2022-05-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 33266 | 0.002793 | Метр квадратный | 1338 | 1
1651 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Ограждение площадки (ОГ) | 1105199 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735979 | PO29 | 1 | 2022-05-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.059394 | Метр квадратный | 1338 | 1
1652 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Ограждение площадки (ОГ) | 1105199 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735979 | PO29 | 1 | 2022-05-02 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.059394 | Метр квадратный | 1338 | 1
1653 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Ограждение площадки (ОГ) | 1105199 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735979 | PO29 | 1 | 2022-05-02 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.005692 | Метр квадратный | 1338 | 1
1654 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Ограждение площадки (ОГ) | 1105199 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735979 | PO29 | 1 | 2022-05-02 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 33266 | 0.002793 | Метр квадратный | 1338 | 1
1655 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Ограждение площадки (ОГ) | 1105199 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735979 | PO29 | 1 | 2022-05-02 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.015308 | Метр квадратный | 1338 | 1
1656 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Ограждение площадки (ОГ) | 1105199 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735979 | PO29 | 1 | 2022-05-02 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.072405 | Метр квадратный | 1338 | 1
1657 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Ограждение площадки (ОГ) | 1105199 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735979 | PO29 | 1 | 2022-05-02 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.026303 | Метр квадратный | 1338 | 1
1658 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Ограждение площадки (ОГ) | 1105199 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735979 | PO29 | 1 | 2022-05-02 00:00:00 | Пылесос промышленный | 39640 | 0.075604 | Метр квадратный | 1338 | 1
1659 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Ограждение площадки (ОГ) | 1105199 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735979 | PO29 | 1 | 2022-05-02 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.011101 | Метр квадратный | 1338 | 1
1660 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Ограждение площадки (ОГ) | 1105199 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 4735979 | PO29 | 1 | 2022-05-02 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.001609 | Метр квадратный | 1338 | 1
1661 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105069 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735989 | PO12 | 1 | 2022-04-11 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 1.15 | Штука | 1341 | 1
1662 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105069 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735989 | PO12 | 1 | 2022-04-11 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.1225 | Штука | 1341 | 1
1663 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105069 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735989 | PO12 | 1 | 2022-04-11 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.6925 | Штука | 1341 | 1
1664 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105069 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735989 | PO12 | 1 | 2022-04-11 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.32 | Штука | 1341 | 1
1665 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105069 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735989 | PO12 | 1 | 2022-04-11 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 0.315 | Штука | 1341 | 1
1666 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105069 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735989 | PO12 | 1 | 2022-04-11 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.2075 | Штука | 1341 | 1
1667 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105069 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735989 | PO12 | 1 | 2022-04-11 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.3775 | Штука | 1341 | 1
1668 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105069 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735989 | PO12 | 1 | 2022-04-11 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 1.5675 | Штука | 1341 | 1
1669 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105069 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735989 | PO12 | 1 | 2022-04-11 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.465 | Штука | 1341 | 1
1670 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105069 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735989 | PO12 | 1 | 2022-04-11 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.1075 | Штука | 1341 | 1
1671 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105069 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735989 | PO12 | 1 | 2022-04-11 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.7025 | Штука | 1341 | 1
1672 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105069 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735989 | PO12 | 1 | 2022-04-11 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 0.8225 | Штука | 1341 | 1
1673 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105069 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735989 | PO12 | 1 | 2022-04-18 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.6225 | Штука | 1341 | 3
1674 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105069 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735989 | PO12 | 1 | 2022-04-18 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 2.4675 | Штука | 1341 | 3
1675 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105069 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735989 | PO12 | 1 | 2022-04-18 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 2.1075 | Штука | 1341 | 3
1676 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105069 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735989 | PO12 | 1 | 2022-04-18 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 0.945 | Штука | 1341 | 3
1677 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105069 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735989 | PO12 | 1 | 2022-04-18 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 4.7025 | Штука | 1341 | 3
1678 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105069 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735989 | PO12 | 1 | 2022-04-18 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.3675 | Штука | 1341 | 3
1679 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105069 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735989 | PO12 | 1 | 2022-04-18 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.96 | Штука | 1341 | 3
1680 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105069 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735989 | PO12 | 1 | 2022-04-18 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 1.395 | Штука | 1341 | 3
1681 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105069 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735989 | PO12 | 1 | 2022-04-18 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.3225 | Штука | 1341 | 3
1682 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105069 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735989 | PO12 | 1 | 2022-04-18 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 2.0775 | Штука | 1341 | 3
1683 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105069 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735989 | PO12 | 1 | 2022-04-18 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 3.45 | Штука | 1341 | 3
1684 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105069 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4735989 | PO12 | 1 | 2022-04-18 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 1.1325 | Штука | 1341 | 3
1685 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105069 | ООО "СГК-1" | АКЗ м/к (УНИПОЛ) выше плнировочной отметки | 4735995 | PO29 | 1 | 2022-04-07 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.14186 | Метр квадратный | 1338 | 25
1686 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105069 | ООО "СГК-1" | АКЗ м/к (УНИПОЛ) выше плнировочной отметки | 4735995 | PO29 | 1 | 2022-04-07 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.38193 | Метр квадратный | 1338 | 25
1687 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105069 | ООО "СГК-1" | АКЗ м/к (УНИПОЛ) выше плнировочной отметки | 4735995 | PO29 | 1 | 2022-04-07 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 1.8087 | Метр квадратный | 1338 | 25
1688 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105069 | ООО "СГК-1" | АКЗ м/к (УНИПОЛ) выше плнировочной отметки | 4735995 | PO29 | 1 | 2022-04-07 00:00:00 | Пылесос промышленный | 39640 | 1.8905 | Метр квадратный | 1338 | 25
1689 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105069 | ООО "СГК-1" | АКЗ м/к (УНИПОЛ) выше плнировочной отметки | 4735995 | PO29 | 1 | 2022-04-07 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.65746 | Метр квадратный | 1338 | 25
1690 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105069 | ООО "СГК-1" | АКЗ м/к (УНИПОЛ) выше плнировочной отметки | 4735995 | PO29 | 1 | 2022-04-07 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 1.4841 | Метр квадратный | 1338 | 25
1691 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105069 | ООО "СГК-1" | АКЗ м/к (УНИПОЛ) выше плнировочной отметки | 4735995 | PO29 | 1 | 2022-04-07 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.27826 | Метр квадратный | 1338 | 25
1692 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105069 | ООО "СГК-1" | АКЗ м/к (УНИПОЛ) выше плнировочной отметки | 4735995 | PO29 | 1 | 2022-04-07 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 33266 | 0.07093 | Метр квадратный | 1338 | 25
1693 | Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС-2 «Олекминская» | 42444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1105069 | ООО "СГК-1" | АКЗ м/к (УНИПОЛ) выше плнировочной отметки | 4735995 | PO29 | 1 | 2022-04-07 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.040921 | Метр квадратный | 1338 | 25