## Sheet1
| project_name | id_project | isr_name | id_ISR | contractor_name | activity_name | id_activity | PO_id | PO_coef | dt | resource_name | id_resource | act_reg_qty | mat_res_name | mat_id_res | mat_res_qt
0 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Лесорасчистка | 1960653 | ООО "СГК-1" | Лесорасчистка (7,16 Га) | 8797574 | PO1 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Трактор трелевочный | 39648 | 42.96 | Метр квадратный | 1338 | 71600
1 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Лесорасчистка | 1960653 | ООО "СГК-1" | Лесорасчистка (7,16 Га) | 8797574 | PO1 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 33262 | 50.12 | Метр квадратный | 1338 | 71600
2 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Лесорасчистка | 1960653 | ООО "СГК-1" | Лесорасчистка (7,16 Га) | 8797574 | PO1 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный среднего класса (массой 16-35т) | 33268 | 42.96 | Метр квадратный | 1338 | 71600
3 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Лесорасчистка | 1960653 | ООО "СГК-1" | Лесорасчистка (7,16 Га) | 8797574 | PO1 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Комбайн лесосечный | 39625 | 35.8 | Метр квадратный | 1338 | 71600
4 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Организация рельефа | 1960654 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта в карьере с перемещением в насыпь | 8797575 | PO2 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 368.4239 | Метр кубический | 1339 | 118844.9
5 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Организация рельефа | 1960654 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта в карьере с перемещением в насыпь | 8797575 | PO2 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный среднего класса с гидролинией (массой 16-35т) | 39659 | 1568.7534 | Метр кубический | 1339 | 118844.9
6 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Организация рельефа | 1960654 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта в карьере с перемещением в насыпь | 8797575 | PO2 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 39631 | 4444.7964 | Метр кубический | 1339 | 118844.9
7 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Организация рельефа | 1960654 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта в карьере с перемещением в насыпь | 8797575 | PO2 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 33269 | 1794.5572 | Метр кубический | 1339 | 118844.9
8 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Организация рельефа | 1960654 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта в карьере с перемещением в насыпь | 8797575 | PO2 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Гидромолот | 39618 | 308.9973 | Метр кубический | 1339 | 118844.9
9 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Организация рельефа | 1960654 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта в карьере с перемещением в насыпь | 8797575 | PO2 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 39611 | 641.7614 | Метр кубический | 1339 | 118844.9
10 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Организация рельефа | 1960654 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта в карьере с перемещением в насыпь | 8797575 | PO2 | 1 | 2022-01-01 00:00:00 | Гидромолот | 39618 | 16.5527 | Метр кубический | 1339 | 6366.41
11 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Организация рельефа | 1960654 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта в карьере с перемещением в насыпь | 8797575 | PO2 | 1 | 2022-01-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 39611 | 34.3786 | Метр кубический | 1339 | 6366.41
12 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Организация рельефа | 1960654 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта в карьере с перемещением в насыпь | 8797575 | PO2 | 1 | 2022-01-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 19.7361 | Метр кубический | 1339 | 6366.41
13 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Организация рельефа | 1960654 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта в карьере с перемещением в насыпь | 8797575 | PO2 | 1 | 2022-01-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 39631 | 238.1036 | Метр кубический | 1339 | 6366.41
14 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Организация рельефа | 1960654 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта в карьере с перемещением в насыпь | 8797575 | PO2 | 1 | 2022-01-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный среднего класса с гидролинией (массой 16-35т) | 39659 | 84.0366 | Метр кубический | 1339 | 6366.41
15 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Организация рельефа | 1960654 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта в карьере с перемещением в насыпь | 8797575 | PO2 | 1 | 2022-01-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 33269 | 96.1328 | Метр кубический | 1339 | 6366.41
16 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Организация рельефа | 1960654 | ООО "СГК-1" | Уплотнение насыпи | 8797576 | PO3 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бульдозер тяжелого класса (массой свыше 35т) | 39612 | 2757.1994 | Метр кубический | 1339 | 118844.9
17 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Организация рельефа | 1960654 | ООО "СГК-1" | Уплотнение насыпи | 8797576 | PO3 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 33269 | 1271.6395 | Метр кубический | 1339 | 118844.9
18 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Организация рельефа | 1960654 | ООО "СГК-1" | Уплотнение насыпи | 8797576 | PO3 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогрейдер большого класса (массой свыше 15т) | 33259 | 249.5707 | Метр кубический | 1339 | 118844.9
19 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Организация рельефа | 1960654 | ООО "СГК-1" | Уплотнение насыпи | 8797576 | PO3 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Каток дорожный тяжелого класса (массой свыше 16т) | 33264 | 903.2251 | Метр кубический | 1339 | 118844.9
20 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Организация рельефа | 1960654 | ООО "СГК-1" | Уплотнение насыпи | 8797576 | PO3 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 33263 | 178.2702 | Метр кубический | 1339 | 118844.9
21 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Организация рельефа | 1960654 | ООО "СГК-1" | Уплотнение насыпи | 8797576 | PO3 | 1 | 2022-01-01 00:00:00 | Автогрейдер большого класса (массой свыше 15т) | 33259 | 13.3693 | Метр кубический | 1339 | 6366.41
22 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Организация рельефа | 1960654 | ООО "СГК-1" | Уплотнение насыпи | 8797576 | PO3 | 1 | 2022-01-01 00:00:00 | Бульдозер тяжелого класса (массой свыше 35т) | 39612 | 147.7006 | Метр кубический | 1339 | 6366.41
23 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Организация рельефа | 1960654 | ООО "СГК-1" | Уплотнение насыпи | 8797576 | PO3 | 1 | 2022-01-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 33263 | 9.5498 | Метр кубический | 1339 | 6366.41
24 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Организация рельефа | 1960654 | ООО "СГК-1" | Уплотнение насыпи | 8797576 | PO3 | 1 | 2022-01-01 00:00:00 | Каток дорожный тяжелого класса (массой свыше 16т) | 33264 | 48.3849 | Метр кубический | 1339 | 6366.41
25 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Организация рельефа | 1960654 | ООО "СГК-1" | Уплотнение насыпи | 8797576 | PO3 | 1 | 2022-01-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 33269 | 68.1205 | Метр кубический | 1339 | 6366.41
26 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Организация рельефа | 1960654 | ООО "СГК-1" | Планировка (полотно, откосы) | 8797577 | PO91 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 33262 | 4.464 | Метр квадратный | 1338 | 22313.6
27 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Организация рельефа | 1960654 | ООО "СГК-1" | Планировка (полотно, откосы) | 8797577 | PO91 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогрейдер среднего класса (массой 10-15т) | 33260 | 11.156 | Метр квадратный | 1338 | 22313.6
28 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Организация рельефа | 1960654 | ООО "СГК-1" | Планировка (полотно, откосы) | 8797577 | PO91 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 33267 | 2.232 | Метр квадратный | 1338 | 22313.6
29 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Организация рельефа | 1960654 | ООО "СГК-1" | Планировка (полотно, откосы) | 8797577 | PO91 | 1 | 2022-01-01 00:00:00 | Автогрейдер среднего класса (массой 10-15т) | 33260 | 16.734 | Метр квадратный | 1338 | 33470.4
30 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Организация рельефа | 1960654 | ООО "СГК-1" | Планировка (полотно, откосы) | 8797577 | PO91 | 1 | 2022-01-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 33262 | 6.696 | Метр квадратный | 1338 | 33470.4
31 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Организация рельефа | 1960654 | ООО "СГК-1" | Планировка (полотно, откосы) | 8797577 | PO91 | 1 | 2022-01-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 33267 | 3.348 | Метр квадратный | 1338 | 33470.4
32 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1960655 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797578 | PO2 | 1 | 2022-02-28 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 39611 | 1.0801 | Метр кубический | 1339 | 200
33 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1960655 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797578 | PO2 | 1 | 2022-02-28 00:00:00 | Гидромолот | 39618 | 0.51991 | Метр кубический | 1339 | 200
34 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1960655 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797578 | PO2 | 1 | 2022-02-28 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 39631 | 7.4801 | Метр кубический | 1339 | 200
35 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1960655 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797578 | PO2 | 1 | 2022-02-28 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.62058 | Метр кубический | 1339 | 200
36 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1960655 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797578 | PO2 | 1 | 2022-02-28 00:00:00 | Экскаватор гусеничный среднего класса с гидролинией (массой 16-35т) | 39659 | 2.6398 | Метр кубический | 1339 | 200
37 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1960655 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797578 | PO2 | 1 | 2022-02-28 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 33269 | 3.02 | Метр кубический | 1339 | 200
38 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1960655 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797578 | PO2 | 1 | 2022-03-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 39611 | 1.0801 | Метр кубический | 1339 | 200
39 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1960655 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797578 | PO2 | 1 | 2022-03-01 00:00:00 | Гидромолот | 39618 | 0.51991 | Метр кубический | 1339 | 200
40 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1960655 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797578 | PO2 | 1 | 2022-03-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный среднего класса с гидролинией (массой 16-35т) | 39659 | 2.6398 | Метр кубический | 1339 | 200
41 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1960655 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797578 | PO2 | 1 | 2022-03-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 33269 | 3.02 | Метр кубический | 1339 | 200
42 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1960655 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797578 | PO2 | 1 | 2022-03-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 39631 | 7.4801 | Метр кубический | 1339 | 200
43 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1960655 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797578 | PO2 | 1 | 2022-03-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.62058 | Метр кубический | 1339 | 200
44 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1960655 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797578 | PO2 | 1 | 2022-03-06 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 39611 | 0.92348 | Метр кубический | 1339 | 171
45 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1960655 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797578 | PO2 | 1 | 2022-03-06 00:00:00 | Экскаватор гусеничный среднего класса с гидролинией (массой 16-35т) | 39659 | 2.257 | Метр кубический | 1339 | 171
46 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1960655 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797578 | PO2 | 1 | 2022-03-06 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.53059 | Метр кубический | 1339 | 171
47 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1960655 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797578 | PO2 | 1 | 2022-03-06 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 39631 | 6.3955 | Метр кубический | 1339 | 171
48 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1960655 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797578 | PO2 | 1 | 2022-03-06 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 33269 | 2.5821 | Метр кубический | 1339 | 171
49 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1960655 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797578 | PO2 | 1 | 2022-03-06 00:00:00 | Гидромолот | 39618 | 0.44452 | Метр кубический | 1339 | 171
50 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1960655 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797578 | PO2 | 1 | 2022-03-21 00:00:00 | Экскаватор гусеничный среднего класса с гидролинией (массой 16-35т) | 39659 | 1.4915 | Метр кубический | 1339 | 113
51 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1960655 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797578 | PO2 | 1 | 2022-03-21 00:00:00 | Гидромолот | 39618 | 0.29375 | Метр кубический | 1339 | 113
52 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1960655 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797578 | PO2 | 1 | 2022-03-21 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 33269 | 1.7063 | Метр кубический | 1339 | 113
53 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1960655 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797578 | PO2 | 1 | 2022-03-21 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 39631 | 4.2263 | Метр кубический | 1339 | 113
54 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1960655 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797578 | PO2 | 1 | 2022-03-21 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.35063 | Метр кубический | 1339 | 113
55 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1960655 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797578 | PO2 | 1 | 2022-03-21 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 39611 | 0.61025 | Метр кубический | 1339 | 113
56 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1960655 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797578 | PO2 | 1 | 2022-03-22 00:00:00 | Экскаватор гусеничный среднего класса с гидролинией (массой 16-35т) | 39659 | 3.3156 | Метр кубический | 1339 | 251.2
57 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1960655 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797578 | PO2 | 1 | 2022-03-22 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 39611 | 1.3566 | Метр кубический | 1339 | 251.2
58 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1960655 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797578 | PO2 | 1 | 2022-03-22 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 33269 | 3.7931 | Метр кубический | 1339 | 251.2
59 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1960655 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797578 | PO2 | 1 | 2022-03-22 00:00:00 | Гидромолот | 39618 | 0.65301 | Метр кубический | 1339 | 251.2
60 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1960655 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797578 | PO2 | 1 | 2022-03-22 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 39631 | 9.395 | Метр кубический | 1339 | 251.2
61 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1960655 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797578 | PO2 | 1 | 2022-03-22 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.77944 | Метр кубический | 1339 | 251.2
62 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1960655 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797578 | PO2 | 1 | 2022-03-23 00:00:00 | Экскаватор гусеничный среднего класса с гидролинией (массой 16-35т) | 39659 | 2.6398 | Метр кубический | 1339 | 200
63 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1960655 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797578 | PO2 | 1 | 2022-03-23 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 33269 | 3.02 | Метр кубический | 1339 | 200
64 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1960655 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797578 | PO2 | 1 | 2022-03-23 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 39631 | 7.4801 | Метр кубический | 1339 | 200
65 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1960655 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797578 | PO2 | 1 | 2022-03-23 00:00:00 | Гидромолот | 39618 | 0.51991 | Метр кубический | 1339 | 200
66 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1960655 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797578 | PO2 | 1 | 2022-03-23 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 39611 | 1.0801 | Метр кубический | 1339 | 200
67 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1960655 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797578 | PO2 | 1 | 2022-03-23 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.62058 | Метр кубический | 1339 | 200
68 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1960655 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797578 | PO2 | 1 | 2022-03-24 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 39611 | 1.0801 | Метр кубический | 1339 | 200
69 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1960655 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797578 | PO2 | 1 | 2022-03-24 00:00:00 | Гидромолот | 39618 | 0.51991 | Метр кубический | 1339 | 200
70 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1960655 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797578 | PO2 | 1 | 2022-03-24 00:00:00 | Экскаватор гусеничный среднего класса с гидролинией (массой 16-35т) | 39659 | 2.6398 | Метр кубический | 1339 | 200
71 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1960655 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797578 | PO2 | 1 | 2022-03-24 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 33269 | 3.02 | Метр кубический | 1339 | 200
72 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1960655 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797578 | PO2 | 1 | 2022-03-24 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.62058 | Метр кубический | 1339 | 200
73 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1960655 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797578 | PO2 | 1 | 2022-03-24 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 39631 | 7.4801 | Метр кубический | 1339 | 200
74 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1960655 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797578 | PO2 | 1 | 2022-03-25 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.77944 | Метр кубический | 1339 | 251.2
75 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1960655 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797578 | PO2 | 1 | 2022-03-25 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 39611 | 1.3566 | Метр кубический | 1339 | 251.2
76 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1960655 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797578 | PO2 | 1 | 2022-03-25 00:00:00 | Экскаватор гусеничный среднего класса с гидролинией (массой 16-35т) | 39659 | 3.3156 | Метр кубический | 1339 | 251.2
77 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1960655 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797578 | PO2 | 1 | 2022-03-25 00:00:00 | Гидромолот | 39618 | 0.65301 | Метр кубический | 1339 | 251.2
78 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1960655 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797578 | PO2 | 1 | 2022-03-25 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 33269 | 3.7931 | Метр кубический | 1339 | 251.2
79 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1960655 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797578 | PO2 | 1 | 2022-03-25 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 39631 | 9.395 | Метр кубический | 1339 | 251.2
80 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1960655 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797578 | PO2 | 1 | 2022-03-26 00:00:00 | Экскаватор гусеничный среднего класса с гидролинией (массой 16-35т) | 39659 | 0.65996 | Метр кубический | 1339 | 50
81 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1960655 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797578 | PO2 | 1 | 2022-03-26 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.15514 | Метр кубический | 1339 | 50
82 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1960655 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797578 | PO2 | 1 | 2022-03-26 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 39631 | 1.87 | Метр кубический | 1339 | 50
83 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1960655 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797578 | PO2 | 1 | 2022-03-26 00:00:00 | Гидромолот | 39618 | 0.12998 | Метр кубический | 1339 | 50
84 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1960655 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797578 | PO2 | 1 | 2022-03-26 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 33269 | 0.755 | Метр кубический | 1339 | 50
85 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1960655 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797578 | PO2 | 1 | 2022-03-26 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 39611 | 0.27002 | Метр кубический | 1339 | 50
86 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1960655 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797578 | PO2 | 1 | 2022-03-27 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.16244 | Метр кубический | 1339 | 52.35
87 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1960655 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797578 | PO2 | 1 | 2022-03-27 00:00:00 | Экскаватор гусеничный среднего класса с гидролинией (массой 16-35т) | 39659 | 0.69097 | Метр кубический | 1339 | 52.35
88 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1960655 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797578 | PO2 | 1 | 2022-03-27 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 33269 | 0.79048 | Метр кубический | 1339 | 52.35
89 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1960655 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797578 | PO2 | 1 | 2022-03-27 00:00:00 | Гидромолот | 39618 | 0.13609 | Метр кубический | 1339 | 52.35
90 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1960655 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797578 | PO2 | 1 | 2022-03-27 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 39611 | 0.28271 | Метр кубический | 1339 | 52.35
91 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1960655 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797578 | PO2 | 1 | 2022-03-27 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 39631 | 1.9579 | Метр кубический | 1339 | 52.35
92 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1960655 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буронабивные) | 8797579 | PO11 | 1 | 2022-02-24 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 2.1333 | Штука | 1341 | 5
93 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1960655 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буронабивные) | 8797579 | PO11 | 1 | 2022-02-24 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 4.2667 | Штука | 1341 | 5
94 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1960655 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буронабивные) | 8797579 | PO11 | 1 | 2022-02-24 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 33267 | 4.2667 | Штука | 1341 | 5
95 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1960655 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буронабивные) | 8797579 | PO11 | 1 | 2022-02-24 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 7.6333 | Штука | 1341 | 5
96 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1960655 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буронабивные) | 8797579 | PO11 | 1 | 2022-02-24 00:00:00 | Бетононасос стационарный | 41075 | 1.325 | Штука | 1341 | 5
97 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1960655 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буронабивные) | 8797579 | PO11 | 1 | 2022-02-24 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 21.4917 | Штука | 1341 | 5
98 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1960655 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буронабивные) | 8797579 | PO11 | 1 | 2022-02-24 00:00:00 | Передвижная пневматическая установка | 41140 | 1.5333 | Штука | 1341 | 5
99 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1960655 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буронабивные) | 8797579 | PO11 | 1 | 2022-03-01 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 1.5267 | Штука | 1341 | 1
100 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1960655 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буронабивные) | 8797579 | PO11 | 1 | 2022-03-01 00:00:00 | Бетононасос стационарный | 41075 | 0.265 | Штука | 1341 | 1
101 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1960655 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буронабивные) | 8797579 | PO11 | 1 | 2022-03-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 33267 | 0.85333 | Штука | 1341 | 1
102 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1960655 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буронабивные) | 8797579 | PO11 | 1 | 2022-03-01 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 4.2983 | Штука | 1341 | 1
103 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1960655 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буронабивные) | 8797579 | PO11 | 1 | 2022-03-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 0.42667 | Штука | 1341 | 1
104 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1960655 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буронабивные) | 8797579 | PO11 | 1 | 2022-03-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.85333 | Штука | 1341 | 1
105 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1960655 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буронабивные) | 8797579 | PO11 | 1 | 2022-03-01 00:00:00 | Передвижная пневматическая установка | 41140 | 0.30667 | Штука | 1341 | 1
106 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1960655 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797581 | PO11 | 1 | 2022-05-14 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 7.6755 | Штука | 1341 | 18
107 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1960655 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797581 | PO11 | 1 | 2022-05-14 00:00:00 | Передвижная пневматическая установка | 41140 | 5.5265 | Штука | 1341 | 18
108 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1960655 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797581 | PO11 | 1 | 2022-05-14 00:00:00 | Бетононасос стационарный | 41075 | 4.759 | Штука | 1341 | 18
109 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1960655 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797581 | PO11 | 1 | 2022-05-14 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 15.3501 | Штука | 1341 | 18
110 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1960655 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797581 | PO11 | 1 | 2022-05-14 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 33267 | 15.3501 | Штука | 1341 | 18
111 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1960655 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797581 | PO11 | 1 | 2022-05-14 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 77.366 | Штука | 1341 | 18
112 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1960655 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797581 | PO11 | 1 | 2022-05-14 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 27.4772 | Штука | 1341 | 18
113 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1960655 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797581 | PO11 | 1 | 2022-07-05 00:00:00 | Передвижная пневматическая установка | 41140 | 0.61406 | Штука | 1341 | 2
114 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1960655 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797581 | PO11 | 1 | 2022-07-05 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 8.5962 | Штука | 1341 | 2
115 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1960655 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797581 | PO11 | 1 | 2022-07-05 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 0.85283 | Штука | 1341 | 2
116 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1960655 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797581 | PO11 | 1 | 2022-07-05 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 33267 | 1.7056 | Штука | 1341 | 2
117 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1960655 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797581 | PO11 | 1 | 2022-07-05 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 1.7056 | Штука | 1341 | 2
118 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1960655 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797581 | PO11 | 1 | 2022-07-05 00:00:00 | Бетононасос стационарный | 41075 | 0.52877 | Штука | 1341 | 2
119 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1960655 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797581 | PO11 | 1 | 2022-07-05 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 3.053 | Штука | 1341 | 2
120 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1960655 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797581 | PO11 | 1 | 2022-07-06 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 47.2792 | Штука | 1341 | 11
121 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1960655 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797581 | PO11 | 1 | 2022-07-06 00:00:00 | Бетононасос стационарный | 41075 | 2.9083 | Штука | 1341 | 11
122 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1960655 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797581 | PO11 | 1 | 2022-07-06 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 9.3806 | Штука | 1341 | 11
123 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1960655 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797581 | PO11 | 1 | 2022-07-06 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 4.6906 | Штука | 1341 | 11
124 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1960655 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797581 | PO11 | 1 | 2022-07-06 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 16.7916 | Штука | 1341 | 11
125 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1960655 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797581 | PO11 | 1 | 2022-07-06 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 33267 | 9.3806 | Штука | 1341 | 11
126 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1960655 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797581 | PO11 | 1 | 2022-07-06 00:00:00 | Передвижная пневматическая установка | 41140 | 3.3773 | Штука | 1341 | 11
127 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1960655 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797581 | PO11 | 1 | 2022-07-13 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 5.1167 | Штука | 1341 | 6
128 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1960655 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797581 | PO11 | 1 | 2022-07-13 00:00:00 | Бетононасос стационарный | 41075 | 1.5863 | Штука | 1341 | 6
129 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1960655 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797581 | PO11 | 1 | 2022-07-13 00:00:00 | Передвижная пневматическая установка | 41140 | 1.8422 | Штука | 1341 | 6
130 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1960655 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797581 | PO11 | 1 | 2022-07-13 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 2.5585 | Штука | 1341 | 6
131 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1960655 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797581 | PO11 | 1 | 2022-07-13 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 25.7887 | Штука | 1341 | 6
132 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1960655 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797581 | PO11 | 1 | 2022-07-13 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 9.1591 | Штука | 1341 | 6
133 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1960655 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797581 | PO11 | 1 | 2022-07-13 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 33267 | 5.1167 | Штука | 1341 | 6
134 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1960655 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797581 | PO11 | 1 | 2022-07-14 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 3.8377 | Штука | 1341 | 9
135 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1960655 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797581 | PO11 | 1 | 2022-07-14 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 7.675 | Штука | 1341 | 9
136 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1960655 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797581 | PO11 | 1 | 2022-07-14 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 33267 | 7.675 | Штука | 1341 | 9
137 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1960655 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797581 | PO11 | 1 | 2022-07-14 00:00:00 | Передвижная пневматическая установка | 41140 | 2.7633 | Штука | 1341 | 9
138 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1960655 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797581 | PO11 | 1 | 2022-07-14 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 38.683 | Штука | 1341 | 9
139 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1960655 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797581 | PO11 | 1 | 2022-07-14 00:00:00 | Бетононасос стационарный | 41075 | 2.3795 | Штука | 1341 | 9
140 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1960655 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797581 | PO11 | 1 | 2022-07-14 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 13.7386 | Штука | 1341 | 9
141 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1960655 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797581 | PO11 | 1 | 2022-07-15 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 33267 | 9.3806 | Штука | 1341 | 11
142 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1960655 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797581 | PO11 | 1 | 2022-07-15 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 16.7916 | Штука | 1341 | 11
143 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1960655 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797581 | PO11 | 1 | 2022-07-15 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 9.3806 | Штука | 1341 | 11
144 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1960655 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797581 | PO11 | 1 | 2022-07-15 00:00:00 | Бетононасос стационарный | 41075 | 2.9083 | Штука | 1341 | 11
145 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1960655 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797581 | PO11 | 1 | 2022-07-15 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 4.6906 | Штука | 1341 | 11
146 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1960655 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797581 | PO11 | 1 | 2022-07-15 00:00:00 | Передвижная пневматическая установка | 41140 | 3.3773 | Штука | 1341 | 11
147 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1960655 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797581 | PO11 | 1 | 2022-07-15 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 47.2792 | Штука | 1341 | 11
148 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1960655 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797581 | PO11 | 1 | 2022-07-16 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 33267 | 10.2334 | Штука | 1341 | 12
149 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1960655 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797581 | PO11 | 1 | 2022-07-16 00:00:00 | Передвижная пневматическая установка | 41140 | 3.6843 | Штука | 1341 | 12
150 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1960655 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797581 | PO11 | 1 | 2022-07-16 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 18.3181 | Штука | 1341 | 12
151 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1960655 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797581 | PO11 | 1 | 2022-07-16 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 51.5774 | Штука | 1341 | 12
152 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1960655 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797581 | PO11 | 1 | 2022-07-16 00:00:00 | Бетононасос стационарный | 41075 | 3.1726 | Штука | 1341 | 12
153 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1960655 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797581 | PO11 | 1 | 2022-07-16 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 10.2334 | Штука | 1341 | 12
154 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1960655 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797581 | PO11 | 1 | 2022-07-16 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 5.117 | Штука | 1341 | 12
155 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1960655 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797581 | PO11 | 1 | 2022-07-17 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 6.8223 | Штука | 1341 | 8
156 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1960655 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797581 | PO11 | 1 | 2022-07-17 00:00:00 | Передвижная пневматическая установка | 41140 | 2.4562 | Штука | 1341 | 8
157 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1960655 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797581 | PO11 | 1 | 2022-07-17 00:00:00 | Бетононасос стационарный | 41075 | 2.1151 | Штука | 1341 | 8
158 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1960655 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797581 | PO11 | 1 | 2022-07-17 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 33267 | 6.8223 | Штука | 1341 | 8
159 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1960655 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797581 | PO11 | 1 | 2022-07-17 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 34.3849 | Штука | 1341 | 8
160 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1960655 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797581 | PO11 | 1 | 2022-07-17 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 12.2121 | Штука | 1341 | 8
161 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1960655 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797581 | PO11 | 1 | 2022-07-17 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 3.4113 | Штука | 1341 | 8
162 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1960655 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797581 | PO11 | 1 | 2022-07-19 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 33267 | 0.85278 | Штука | 1341 | 1
163 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1960655 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797581 | PO11 | 1 | 2022-07-19 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 0.42641 | Штука | 1341 | 1
164 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1960655 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797581 | PO11 | 1 | 2022-07-19 00:00:00 | Бетононасос стационарный | 41075 | 0.26439 | Штука | 1341 | 1
165 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1960655 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797581 | PO11 | 1 | 2022-07-19 00:00:00 | Передвижная пневматическая установка | 41140 | 0.30703 | Штука | 1341 | 1
166 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1960655 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797581 | PO11 | 1 | 2022-07-19 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 1.5265 | Штука | 1341 | 1
167 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1960655 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797581 | PO11 | 1 | 2022-07-19 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 4.2981 | Штука | 1341 | 1
168 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №1 | 1960655 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797581 | PO11 | 1 | 2022-07-19 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.85278 | Штука | 1341 | 1
169 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1960656 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797593 | PO2 | 1 | 2022-02-15 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.62058 | Метр кубический | 1339 | 200
170 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1960656 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797593 | PO2 | 1 | 2022-02-15 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 33269 | 3.02 | Метр кубический | 1339 | 200
171 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1960656 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797593 | PO2 | 1 | 2022-02-15 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 39611 | 1.0801 | Метр кубический | 1339 | 200
172 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1960656 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797593 | PO2 | 1 | 2022-02-15 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 39631 | 7.4801 | Метр кубический | 1339 | 200
173 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1960656 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797593 | PO2 | 1 | 2022-02-15 00:00:00 | Экскаватор гусеничный среднего класса с гидролинией (массой 16-35т) | 39659 | 2.6398 | Метр кубический | 1339 | 200
174 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1960656 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797593 | PO2 | 1 | 2022-02-15 00:00:00 | Гидромолот | 39618 | 0.51991 | Метр кубический | 1339 | 200
175 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1960656 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797593 | PO2 | 1 | 2022-02-16 00:00:00 | Гидромолот | 39618 | 0.51991 | Метр кубический | 1339 | 200
176 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1960656 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797593 | PO2 | 1 | 2022-02-16 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.62058 | Метр кубический | 1339 | 200
177 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1960656 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797593 | PO2 | 1 | 2022-02-16 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 33269 | 3.02 | Метр кубический | 1339 | 200
178 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1960656 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797593 | PO2 | 1 | 2022-02-16 00:00:00 | Экскаватор гусеничный среднего класса с гидролинией (массой 16-35т) | 39659 | 2.6398 | Метр кубический | 1339 | 200
179 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1960656 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797593 | PO2 | 1 | 2022-02-16 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 39611 | 1.0801 | Метр кубический | 1339 | 200
180 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1960656 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797593 | PO2 | 1 | 2022-02-16 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 39631 | 7.4801 | Метр кубический | 1339 | 200
181 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1960656 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797593 | PO2 | 1 | 2022-02-17 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.62058 | Метр кубический | 1339 | 200
182 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1960656 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797593 | PO2 | 1 | 2022-02-17 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 33269 | 3.02 | Метр кубический | 1339 | 200
183 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1960656 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797593 | PO2 | 1 | 2022-02-17 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 39631 | 7.4801 | Метр кубический | 1339 | 200
184 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1960656 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797593 | PO2 | 1 | 2022-02-17 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 39611 | 1.0801 | Метр кубический | 1339 | 200
185 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1960656 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797593 | PO2 | 1 | 2022-02-17 00:00:00 | Гидромолот | 39618 | 0.51991 | Метр кубический | 1339 | 200
186 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1960656 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797593 | PO2 | 1 | 2022-02-17 00:00:00 | Экскаватор гусеничный среднего класса с гидролинией (массой 16-35т) | 39659 | 2.6398 | Метр кубический | 1339 | 200
187 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1960656 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797593 | PO2 | 1 | 2022-02-18 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.31029 | Метр кубический | 1339 | 100
188 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1960656 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797593 | PO2 | 1 | 2022-02-18 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 33269 | 1.51 | Метр кубический | 1339 | 100
189 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1960656 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797593 | PO2 | 1 | 2022-02-18 00:00:00 | Гидромолот | 39618 | 0.25996 | Метр кубический | 1339 | 100
190 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1960656 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797593 | PO2 | 1 | 2022-02-18 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 39611 | 0.54004 | Метр кубический | 1339 | 100
191 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1960656 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797593 | PO2 | 1 | 2022-02-18 00:00:00 | Экскаватор гусеничный среднего класса с гидролинией (массой 16-35т) | 39659 | 1.3199 | Метр кубический | 1339 | 100
192 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1960656 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797593 | PO2 | 1 | 2022-02-18 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 39631 | 3.74 | Метр кубический | 1339 | 100
193 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1960656 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797593 | PO2 | 1 | 2022-03-26 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 33269 | 2.265 | Метр кубический | 1339 | 150
194 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1960656 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797593 | PO2 | 1 | 2022-03-26 00:00:00 | Экскаватор гусеничный среднего класса с гидролинией (массой 16-35т) | 39659 | 1.9799 | Метр кубический | 1339 | 150
195 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1960656 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797593 | PO2 | 1 | 2022-03-26 00:00:00 | Гидромолот | 39618 | 0.38993 | Метр кубический | 1339 | 150
196 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1960656 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797593 | PO2 | 1 | 2022-03-26 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 39631 | 5.6101 | Метр кубический | 1339 | 150
197 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1960656 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797593 | PO2 | 1 | 2022-03-26 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 39611 | 0.81007 | Метр кубический | 1339 | 150
198 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1960656 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797593 | PO2 | 1 | 2022-03-26 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.46543 | Метр кубический | 1339 | 150
199 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1960656 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797593 | PO2 | 1 | 2022-03-27 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 39631 | 9.1818 | Метр кубический | 1339 | 245.5
200 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1960656 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797593 | PO2 | 1 | 2022-03-27 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.76176 | Метр кубический | 1339 | 245.5
201 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1960656 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797593 | PO2 | 1 | 2022-03-27 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 33269 | 3.707 | Метр кубический | 1339 | 245.5
202 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1960656 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797593 | PO2 | 1 | 2022-03-27 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 39611 | 1.3258 | Метр кубический | 1339 | 245.5
203 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1960656 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797593 | PO2 | 1 | 2022-03-27 00:00:00 | Экскаватор гусеничный среднего класса с гидролинией (массой 16-35т) | 39659 | 3.2404 | Метр кубический | 1339 | 245.5
204 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1960656 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797593 | PO2 | 1 | 2022-03-27 00:00:00 | Гидромолот | 39618 | 0.63819 | Метр кубический | 1339 | 245.5
205 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1960656 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797593 | PO2 | 1 | 2022-03-28 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 33269 | 3.02 | Метр кубический | 1339 | 200
206 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1960656 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797593 | PO2 | 1 | 2022-03-28 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 39631 | 7.4801 | Метр кубический | 1339 | 200
207 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1960656 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797593 | PO2 | 1 | 2022-03-28 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.62058 | Метр кубический | 1339 | 200
208 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1960656 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797593 | PO2 | 1 | 2022-03-28 00:00:00 | Экскаватор гусеничный среднего класса с гидролинией (массой 16-35т) | 39659 | 2.6398 | Метр кубический | 1339 | 200
209 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1960656 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797593 | PO2 | 1 | 2022-03-28 00:00:00 | Гидромолот | 39618 | 0.51991 | Метр кубический | 1339 | 200
210 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1960656 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797593 | PO2 | 1 | 2022-03-28 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 39611 | 1.0801 | Метр кубический | 1339 | 200
211 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1960656 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797593 | PO2 | 1 | 2022-03-29 00:00:00 | Экскаватор гусеничный среднего класса с гидролинией (массой 16-35т) | 39659 | 2.6398 | Метр кубический | 1339 | 200
212 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1960656 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797593 | PO2 | 1 | 2022-03-29 00:00:00 | Гидромолот | 39618 | 0.51991 | Метр кубический | 1339 | 200
213 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1960656 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797593 | PO2 | 1 | 2022-03-29 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 33269 | 3.02 | Метр кубический | 1339 | 200
214 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1960656 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797593 | PO2 | 1 | 2022-03-29 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 39631 | 7.4801 | Метр кубический | 1339 | 200
215 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1960656 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797593 | PO2 | 1 | 2022-03-29 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.62058 | Метр кубический | 1339 | 200
216 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1960656 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797593 | PO2 | 1 | 2022-03-29 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 39611 | 1.0801 | Метр кубический | 1339 | 200
217 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1960656 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797593 | PO2 | 1 | 2022-03-30 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 33269 | 2.9181 | Метр кубический | 1339 | 193.25
218 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1960656 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797593 | PO2 | 1 | 2022-03-30 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 39611 | 1.0436 | Метр кубический | 1339 | 193.25
219 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1960656 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797593 | PO2 | 1 | 2022-03-30 00:00:00 | Гидромолот | 39618 | 0.50236 | Метр кубический | 1339 | 193.25
220 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1960656 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797593 | PO2 | 1 | 2022-03-30 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 39631 | 7.2276 | Метр кубический | 1339 | 193.25
221 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1960656 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797593 | PO2 | 1 | 2022-03-30 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.59963 | Метр кубический | 1339 | 193.25
222 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1960656 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797593 | PO2 | 1 | 2022-03-30 00:00:00 | Экскаватор гусеничный среднего класса с гидролинией (массой 16-35т) | 39659 | 2.5507 | Метр кубический | 1339 | 193.25
223 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1960656 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буронабивные) | 8797594 | PO11 | 1 | 2022-02-24 00:00:00 | Бетононасос стационарный | 41075 | 0.26333 | Штука | 1341 | 2
224 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1960656 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буронабивные) | 8797594 | PO11 | 1 | 2022-02-24 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 33267 | 0.85333 | Штука | 1341 | 2
225 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1960656 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буронабивные) | 8797594 | PO11 | 1 | 2022-02-24 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 1.5267 | Штука | 1341 | 2
226 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1960656 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буронабивные) | 8797594 | PO11 | 1 | 2022-02-24 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.85333 | Штука | 1341 | 2
227 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1960656 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буронабивные) | 8797594 | PO11 | 1 | 2022-02-24 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 0.42667 | Штука | 1341 | 2
228 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1960656 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буронабивные) | 8797594 | PO11 | 1 | 2022-02-24 00:00:00 | Передвижная пневматическая установка | 41140 | 0.30667 | Штука | 1341 | 2
229 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1960656 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буронабивные) | 8797594 | PO11 | 1 | 2022-02-24 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 4.2967 | Штука | 1341 | 2
230 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1960656 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буронабивные) | 8797594 | PO11 | 1 | 2022-02-25 00:00:00 | Передвижная пневматическая установка | 41140 | 0.46 | Штука | 1341 | 3
231 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1960656 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буронабивные) | 8797594 | PO11 | 1 | 2022-02-25 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 33267 | 1.28 | Штука | 1341 | 3
232 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1960656 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буронабивные) | 8797594 | PO11 | 1 | 2022-02-25 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 1.28 | Штука | 1341 | 3
233 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1960656 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буронабивные) | 8797594 | PO11 | 1 | 2022-02-25 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 0.64 | Штука | 1341 | 3
234 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1960656 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буронабивные) | 8797594 | PO11 | 1 | 2022-02-25 00:00:00 | Бетононасос стационарный | 41075 | 0.395 | Штука | 1341 | 3
235 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1960656 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буронабивные) | 8797594 | PO11 | 1 | 2022-02-25 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 2.29 | Штука | 1341 | 3
236 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1960656 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буронабивные) | 8797594 | PO11 | 1 | 2022-02-25 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 6.445 | Штука | 1341 | 3
237 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1960656 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буронабивные) | 8797594 | PO11 | 1 | 2022-03-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.42667 | Штука | 1341 | 1
238 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1960656 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буронабивные) | 8797594 | PO11 | 1 | 2022-03-01 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 0.76333 | Штука | 1341 | 1
239 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1960656 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буронабивные) | 8797594 | PO11 | 1 | 2022-03-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 0.21333 | Штука | 1341 | 1
240 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1960656 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буронабивные) | 8797594 | PO11 | 1 | 2022-03-01 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 2.1483 | Штука | 1341 | 1
241 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1960656 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буронабивные) | 8797594 | PO11 | 1 | 2022-03-01 00:00:00 | Передвижная пневматическая установка | 41140 | 0.15333 | Штука | 1341 | 1
242 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1960656 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буронабивные) | 8797594 | PO11 | 1 | 2022-03-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 33267 | 0.42667 | Штука | 1341 | 1
243 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1960656 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буронабивные) | 8797594 | PO11 | 1 | 2022-03-01 00:00:00 | Бетононасос стационарный | 41075 | 0.13167 | Штука | 1341 | 1
244 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1960656 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797596 | PO11 | 1 | 2022-04-25 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 1.5265 | Штука | 1341 | 1
245 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1960656 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797596 | PO11 | 1 | 2022-04-25 00:00:00 | Передвижная пневматическая установка | 41140 | 0.30704 | Штука | 1341 | 1
246 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1960656 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797596 | PO11 | 1 | 2022-04-25 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 33267 | 0.85279 | Штука | 1341 | 1
247 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1960656 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797596 | PO11 | 1 | 2022-04-25 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.85279 | Штука | 1341 | 1
248 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1960656 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797596 | PO11 | 1 | 2022-04-25 00:00:00 | Бетононасос стационарный | 41075 | 0.26443 | Штука | 1341 | 1
249 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1960656 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797596 | PO11 | 1 | 2022-04-25 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 0.42642 | Штука | 1341 | 1
250 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1960656 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797596 | PO11 | 1 | 2022-04-25 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 4.2981 | Штука | 1341 | 1
251 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1960656 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797596 | PO11 | 1 | 2022-05-12 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 3.4112 | Штука | 1341 | 4
252 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1960656 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797596 | PO11 | 1 | 2022-05-12 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 1.7057 | Штука | 1341 | 4
253 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1960656 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797596 | PO11 | 1 | 2022-05-12 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 17.1924 | Штука | 1341 | 4
254 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1960656 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797596 | PO11 | 1 | 2022-05-12 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 33267 | 3.4112 | Штука | 1341 | 4
255 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1960656 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797596 | PO11 | 1 | 2022-05-12 00:00:00 | Передвижная пневматическая установка | 41140 | 1.2281 | Штука | 1341 | 4
256 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1960656 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797596 | PO11 | 1 | 2022-05-12 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 6.106 | Штука | 1341 | 4
257 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1960656 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797596 | PO11 | 1 | 2022-05-12 00:00:00 | Бетононасос стационарный | 41075 | 1.0577 | Штука | 1341 | 4
258 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1960656 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797596 | PO11 | 1 | 2022-05-13 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.85279 | Штука | 1341 | 1
259 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1960656 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797596 | PO11 | 1 | 2022-05-13 00:00:00 | Передвижная пневматическая установка | 41140 | 0.30704 | Штука | 1341 | 1
260 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1960656 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797596 | PO11 | 1 | 2022-05-13 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 1.5265 | Штука | 1341 | 1
261 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1960656 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797596 | PO11 | 1 | 2022-05-13 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 0.42642 | Штука | 1341 | 1
262 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1960656 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797596 | PO11 | 1 | 2022-05-13 00:00:00 | Бетононасос стационарный | 41075 | 0.26443 | Штука | 1341 | 1
263 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1960656 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797596 | PO11 | 1 | 2022-05-13 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 33267 | 0.85279 | Штука | 1341 | 1
264 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1960656 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797596 | PO11 | 1 | 2022-05-13 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 4.2981 | Штука | 1341 | 1
265 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1960656 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797596 | PO11 | 1 | 2022-05-17 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 6.106 | Штука | 1341 | 4
266 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1960656 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797596 | PO11 | 1 | 2022-05-17 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 3.4112 | Штука | 1341 | 4
267 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1960656 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797596 | PO11 | 1 | 2022-05-17 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 33267 | 3.4112 | Штука | 1341 | 4
268 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1960656 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797596 | PO11 | 1 | 2022-05-17 00:00:00 | Передвижная пневматическая установка | 41140 | 1.2281 | Штука | 1341 | 4
269 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1960656 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797596 | PO11 | 1 | 2022-05-17 00:00:00 | Бетононасос стационарный | 41075 | 1.0577 | Штука | 1341 | 4
270 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1960656 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797596 | PO11 | 1 | 2022-05-17 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 1.7057 | Штука | 1341 | 4
271 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1960656 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797596 | PO11 | 1 | 2022-05-17 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 17.1924 | Штука | 1341 | 4
272 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1960656 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797596 | PO11 | 1 | 2022-05-18 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 3.4112 | Штука | 1341 | 4
273 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1960656 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797596 | PO11 | 1 | 2022-05-18 00:00:00 | Передвижная пневматическая установка | 41140 | 1.2281 | Штука | 1341 | 4
274 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1960656 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797596 | PO11 | 1 | 2022-05-18 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 1.7057 | Штука | 1341 | 4
275 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1960656 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797596 | PO11 | 1 | 2022-05-18 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 33267 | 3.4112 | Штука | 1341 | 4
276 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1960656 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797596 | PO11 | 1 | 2022-05-18 00:00:00 | Бетононасос стационарный | 41075 | 1.0577 | Штука | 1341 | 4
277 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1960656 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797596 | PO11 | 1 | 2022-05-18 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 17.1924 | Штука | 1341 | 4
278 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1960656 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797596 | PO11 | 1 | 2022-05-18 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 6.106 | Штука | 1341 | 4
279 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1960656 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797596 | PO11 | 1 | 2022-06-04 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 33267 | 4.2639 | Штука | 1341 | 5
280 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1960656 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797596 | PO11 | 1 | 2022-06-04 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 21.4905 | Штука | 1341 | 5
281 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1960656 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797596 | PO11 | 1 | 2022-06-04 00:00:00 | Передвижная пневматическая установка | 41140 | 1.5352 | Штука | 1341 | 5
282 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1960656 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797596 | PO11 | 1 | 2022-06-04 00:00:00 | Бетононасос стационарный | 41075 | 1.3221 | Штука | 1341 | 5
283 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1960656 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797596 | PO11 | 1 | 2022-06-04 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 2.1321 | Штука | 1341 | 5
284 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1960656 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797596 | PO11 | 1 | 2022-06-04 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 7.6325 | Штука | 1341 | 5
285 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1960656 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797596 | PO11 | 1 | 2022-06-04 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 4.2639 | Штука | 1341 | 5
286 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1960656 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797596 | PO11 | 1 | 2022-06-12 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 33267 | 4.2639 | Штука | 1341 | 5
287 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1960656 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797596 | PO11 | 1 | 2022-06-12 00:00:00 | Бетононасос стационарный | 41075 | 1.3221 | Штука | 1341 | 5
288 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1960656 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797596 | PO11 | 1 | 2022-06-12 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 7.6325 | Штука | 1341 | 5
289 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1960656 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797596 | PO11 | 1 | 2022-06-12 00:00:00 | Передвижная пневматическая установка | 41140 | 1.5352 | Штука | 1341 | 5
290 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1960656 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797596 | PO11 | 1 | 2022-06-12 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 2.1321 | Штука | 1341 | 5
291 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1960656 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797596 | PO11 | 1 | 2022-06-12 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 4.2639 | Штука | 1341 | 5
292 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1960656 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797596 | PO11 | 1 | 2022-06-12 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 21.4905 | Штука | 1341 | 5
293 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1960656 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797596 | PO11 | 1 | 2022-06-13 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 4.5795 | Штука | 1341 | 3
294 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1960656 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797596 | PO11 | 1 | 2022-06-13 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 2.5584 | Штука | 1341 | 3
295 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1960656 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797596 | PO11 | 1 | 2022-06-13 00:00:00 | Бетононасос стационарный | 41075 | 0.79327 | Штука | 1341 | 3
296 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1960656 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797596 | PO11 | 1 | 2022-06-13 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 33267 | 2.5584 | Штука | 1341 | 3
297 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1960656 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797596 | PO11 | 1 | 2022-06-13 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 1.2792 | Штука | 1341 | 3
298 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1960656 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797596 | PO11 | 1 | 2022-06-13 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 12.8943 | Штука | 1341 | 3
299 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1960656 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797596 | PO11 | 1 | 2022-06-13 00:00:00 | Передвижная пневматическая установка | 41140 | 0.92111 | Штука | 1341 | 3
300 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1960656 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797596 | PO11 | 1 | 2022-06-25 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 33.5831 | Штука | 1341 | 22
301 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1960656 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797596 | PO11 | 1 | 2022-06-25 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 18.7613 | Штука | 1341 | 22
302 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1960656 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797596 | PO11 | 1 | 2022-06-25 00:00:00 | Бетононасос стационарный | 41075 | 5.8173 | Штука | 1341 | 22
303 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1960656 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797596 | PO11 | 1 | 2022-06-25 00:00:00 | Передвижная пневматическая установка | 41140 | 6.7548 | Штука | 1341 | 22
304 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1960656 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797596 | PO11 | 1 | 2022-06-25 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 94.5581 | Штука | 1341 | 22
305 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1960656 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797596 | PO11 | 1 | 2022-06-25 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 9.3811 | Штука | 1341 | 22
306 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1960656 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797596 | PO11 | 1 | 2022-06-25 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 33267 | 18.7613 | Штука | 1341 | 22
307 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1960656 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797596 | PO11 | 1 | 2022-06-26 00:00:00 | Бетононасос стационарный | 41075 | 0.79327 | Штука | 1341 | 3
308 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1960656 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797596 | PO11 | 1 | 2022-06-26 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 2.5584 | Штука | 1341 | 3
309 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1960656 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797596 | PO11 | 1 | 2022-06-26 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 12.8943 | Штука | 1341 | 3
310 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1960656 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797596 | PO11 | 1 | 2022-06-26 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 1.2792 | Штука | 1341 | 3
311 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1960656 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797596 | PO11 | 1 | 2022-06-26 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 4.5795 | Штука | 1341 | 3
312 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1960656 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797596 | PO11 | 1 | 2022-06-26 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 33267 | 2.5584 | Штука | 1341 | 3
313 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1960656 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797596 | PO11 | 1 | 2022-06-26 00:00:00 | Передвижная пневматическая установка | 41140 | 0.92111 | Штука | 1341 | 3
314 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1960656 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797596 | PO11 | 1 | 2022-06-28 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 3.4112 | Штука | 1341 | 4
315 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1960656 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797596 | PO11 | 1 | 2022-06-28 00:00:00 | Передвижная пневматическая установка | 41140 | 1.2281 | Штука | 1341 | 4
316 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1960656 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797596 | PO11 | 1 | 2022-06-28 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 33267 | 3.4112 | Штука | 1341 | 4
317 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1960656 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797596 | PO11 | 1 | 2022-06-28 00:00:00 | Бетононасос стационарный | 41075 | 1.0577 | Штука | 1341 | 4
318 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1960656 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797596 | PO11 | 1 | 2022-06-28 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 1.7057 | Штука | 1341 | 4
319 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1960656 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797596 | PO11 | 1 | 2022-06-28 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 17.1924 | Штука | 1341 | 4
320 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1960656 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797596 | PO11 | 1 | 2022-06-28 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 6.106 | Штука | 1341 | 4
321 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1960656 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797596 | PO11 | 1 | 2022-06-29 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 3.8377 | Штука | 1341 | 9
322 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1960656 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797596 | PO11 | 1 | 2022-06-29 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 13.7385 | Штука | 1341 | 9
323 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1960656 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797596 | PO11 | 1 | 2022-06-29 00:00:00 | Передвижная пневматическая установка | 41140 | 2.7633 | Штука | 1341 | 9
324 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1960656 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797596 | PO11 | 1 | 2022-06-29 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 38.6829 | Штука | 1341 | 9
325 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1960656 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797596 | PO11 | 1 | 2022-06-29 00:00:00 | Бетононасос стационарный | 41075 | 2.3798 | Штука | 1341 | 9
326 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1960656 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797596 | PO11 | 1 | 2022-06-29 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 7.6751 | Штука | 1341 | 9
327 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1960656 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797596 | PO11 | 1 | 2022-06-29 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 33267 | 7.6751 | Штука | 1341 | 9
328 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1960656 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797596 | PO11 | 1 | 2022-06-30 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 10.6855 | Штука | 1341 | 7
329 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1960656 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797596 | PO11 | 1 | 2022-06-30 00:00:00 | Передвижная пневматическая установка | 41140 | 2.1492 | Штука | 1341 | 7
330 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1960656 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797596 | PO11 | 1 | 2022-06-30 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 2.9849 | Штука | 1341 | 7
331 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1960656 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797596 | PO11 | 1 | 2022-06-30 00:00:00 | Бетононасос стационарный | 41075 | 1.851 | Штука | 1341 | 7
332 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1960656 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797596 | PO11 | 1 | 2022-06-30 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 30.0867 | Штука | 1341 | 7
333 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1960656 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797596 | PO11 | 1 | 2022-06-30 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 33267 | 5.9695 | Штука | 1341 | 7
334 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1960656 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797596 | PO11 | 1 | 2022-06-30 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 5.9695 | Штука | 1341 | 7
335 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1960656 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797596 | PO11 | 1 | 2022-07-01 00:00:00 | Бетононасос стационарный | 41075 | 0.52885 | Штука | 1341 | 2
336 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1960656 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797596 | PO11 | 1 | 2022-07-01 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 8.5962 | Штука | 1341 | 2
337 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1960656 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797596 | PO11 | 1 | 2022-07-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 0.85283 | Штука | 1341 | 2
338 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1960656 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797596 | PO11 | 1 | 2022-07-01 00:00:00 | Передвижная пневматическая установка | 41140 | 0.61407 | Штука | 1341 | 2
339 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1960656 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797596 | PO11 | 1 | 2022-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 1.7056 | Штука | 1341 | 2
340 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1960656 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797596 | PO11 | 1 | 2022-07-01 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 3.053 | Штука | 1341 | 2
341 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1960656 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797596 | PO11 | 1 | 2022-07-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 33267 | 1.7056 | Штука | 1341 | 2
342 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1960656 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797596 | PO11 | 1 | 2022-07-02 00:00:00 | Бетононасос стационарный | 41075 | 3.1731 | Штука | 1341 | 12
343 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1960656 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797596 | PO11 | 1 | 2022-07-02 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 33267 | 10.2335 | Штука | 1341 | 12
344 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1960656 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797596 | PO11 | 1 | 2022-07-02 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 5.117 | Штука | 1341 | 12
345 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1960656 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797596 | PO11 | 1 | 2022-07-02 00:00:00 | Передвижная пневматическая установка | 41140 | 3.6844 | Штука | 1341 | 12
346 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1960656 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797596 | PO11 | 1 | 2022-07-02 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 10.2335 | Штука | 1341 | 12
347 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1960656 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797596 | PO11 | 1 | 2022-07-02 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 51.5772 | Штука | 1341 | 12
348 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1960656 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797596 | PO11 | 1 | 2022-07-02 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 18.3181 | Штука | 1341 | 12
349 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1960656 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797596 | PO11 | 1 | 2022-07-03 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 60.1734 | Штука | 1341 | 14
350 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1960656 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797596 | PO11 | 1 | 2022-07-03 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 11.939 | Штука | 1341 | 14
351 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1960656 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797596 | PO11 | 1 | 2022-07-03 00:00:00 | Бетононасос стационарный | 41075 | 3.7019 | Штука | 1341 | 14
352 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1960656 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797596 | PO11 | 1 | 2022-07-03 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 21.3711 | Штука | 1341 | 14
353 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1960656 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797596 | PO11 | 1 | 2022-07-03 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 33267 | 11.939 | Штука | 1341 | 14
354 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1960656 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797596 | PO11 | 1 | 2022-07-03 00:00:00 | Передвижная пневматическая установка | 41140 | 4.2985 | Штука | 1341 | 14
355 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1960656 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797596 | PO11 | 1 | 2022-07-03 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 5.9698 | Штука | 1341 | 14
356 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1960656 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797596 | PO11 | 1 | 2022-07-05 00:00:00 | Бетононасос стационарный | 41075 | 2.3798 | Штука | 1341 | 9
357 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1960656 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797596 | PO11 | 1 | 2022-07-05 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 3.8377 | Штука | 1341 | 9
358 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1960656 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797596 | PO11 | 1 | 2022-07-05 00:00:00 | Передвижная пневматическая установка | 41140 | 2.7633 | Штука | 1341 | 9
359 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1960656 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797596 | PO11 | 1 | 2022-07-05 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 7.6751 | Штука | 1341 | 9
360 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1960656 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797596 | PO11 | 1 | 2022-07-05 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 38.6829 | Штука | 1341 | 9
361 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1960656 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797596 | PO11 | 1 | 2022-07-05 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 33267 | 7.6751 | Штука | 1341 | 9
362 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1960656 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797596 | PO11 | 1 | 2022-07-05 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 13.7385 | Штука | 1341 | 9
363 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1960656 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797596 | PO11 | 1 | 2022-07-06 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 5.9695 | Штука | 1341 | 7
364 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1960656 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797596 | PO11 | 1 | 2022-07-06 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 2.9849 | Штука | 1341 | 7
365 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1960656 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797596 | PO11 | 1 | 2022-07-06 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 30.0867 | Штука | 1341 | 7
366 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1960656 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797596 | PO11 | 1 | 2022-07-06 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 33267 | 5.9695 | Штука | 1341 | 7
367 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1960656 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797596 | PO11 | 1 | 2022-07-06 00:00:00 | Передвижная пневматическая установка | 41140 | 2.1492 | Штука | 1341 | 7
368 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1960656 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797596 | PO11 | 1 | 2022-07-06 00:00:00 | Бетононасос стационарный | 41075 | 1.851 | Штука | 1341 | 7
369 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1960656 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797596 | PO11 | 1 | 2022-07-06 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 10.6855 | Штука | 1341 | 7
370 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1960656 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797596 | PO11 | 1 | 2022-07-07 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 60.1734 | Штука | 1341 | 14
371 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1960656 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797596 | PO11 | 1 | 2022-07-07 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 11.939 | Штука | 1341 | 14
372 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1960656 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797596 | PO11 | 1 | 2022-07-07 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 5.9698 | Штука | 1341 | 14
373 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1960656 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797596 | PO11 | 1 | 2022-07-07 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 21.3711 | Штука | 1341 | 14
374 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1960656 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797596 | PO11 | 1 | 2022-07-07 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 33267 | 11.939 | Штука | 1341 | 14
375 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1960656 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797596 | PO11 | 1 | 2022-07-07 00:00:00 | Бетононасос стационарный | 41075 | 3.7019 | Штука | 1341 | 14
376 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1960656 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797596 | PO11 | 1 | 2022-07-07 00:00:00 | Передвижная пневматическая установка | 41140 | 4.2985 | Штука | 1341 | 14
377 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1960656 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797596 | PO11 | 1 | 2022-07-12 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 9.8076 | Штука | 1341 | 23
378 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1960656 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797596 | PO11 | 1 | 2022-07-12 00:00:00 | Бетононасос стационарный | 41075 | 6.0818 | Штука | 1341 | 23
379 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1960656 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797596 | PO11 | 1 | 2022-07-12 00:00:00 | Передвижная пневматическая установка | 41140 | 7.0618 | Штука | 1341 | 23
380 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1960656 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797596 | PO11 | 1 | 2022-07-12 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 98.8562 | Штука | 1341 | 23
381 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1960656 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797596 | PO11 | 1 | 2022-07-12 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 35.1096 | Штука | 1341 | 23
382 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1960656 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797596 | PO11 | 1 | 2022-07-12 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 19.6141 | Штука | 1341 | 23
383 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1960656 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797596 | PO11 | 1 | 2022-07-12 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 33267 | 19.6141 | Штука | 1341 | 23
384 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1960656 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797596 | PO11 | 1 | 2022-07-14 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 1.5265 | Штука | 1341 | 1
385 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1960656 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797596 | PO11 | 1 | 2022-07-14 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 4.2981 | Штука | 1341 | 1
386 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1960656 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797596 | PO11 | 1 | 2022-07-14 00:00:00 | Бетононасос стационарный | 41075 | 0.26443 | Штука | 1341 | 1
387 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1960656 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797596 | PO11 | 1 | 2022-07-14 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 0.42642 | Штука | 1341 | 1
388 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1960656 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797596 | PO11 | 1 | 2022-07-14 00:00:00 | Передвижная пневматическая установка | 41140 | 0.30704 | Штука | 1341 | 1
389 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1960656 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797596 | PO11 | 1 | 2022-07-14 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.85279 | Штука | 1341 | 1
390 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1960656 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797596 | PO11 | 1 | 2022-07-14 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 33267 | 0.85279 | Штука | 1341 | 1
391 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1960656 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797596 | PO11 | 1 | 2022-07-15 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 21.4905 | Штука | 1341 | 5
392 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1960656 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797596 | PO11 | 1 | 2022-07-15 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 2.1321 | Штука | 1341 | 5
393 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1960656 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797596 | PO11 | 1 | 2022-07-15 00:00:00 | Передвижная пневматическая установка | 41140 | 1.5352 | Штука | 1341 | 5
394 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1960656 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797596 | PO11 | 1 | 2022-07-15 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 33267 | 4.2639 | Штука | 1341 | 5
395 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1960656 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797596 | PO11 | 1 | 2022-07-15 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 7.6325 | Штука | 1341 | 5
396 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1960656 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797596 | PO11 | 1 | 2022-07-15 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 4.2639 | Штука | 1341 | 5
397 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1960656 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797596 | PO11 | 1 | 2022-07-15 00:00:00 | Бетононасос стационарный | 41075 | 1.3221 | Штука | 1341 | 5
398 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1960656 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797596 | PO11 | 1 | 2022-07-16 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 7.6325 | Штука | 1341 | 5
399 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1960656 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797596 | PO11 | 1 | 2022-07-16 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 4.2639 | Штука | 1341 | 5
400 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1960656 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797596 | PO11 | 1 | 2022-07-16 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 33267 | 4.2639 | Штука | 1341 | 5
401 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1960656 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797596 | PO11 | 1 | 2022-07-16 00:00:00 | Передвижная пневматическая установка | 41140 | 1.5352 | Штука | 1341 | 5
402 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1960656 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797596 | PO11 | 1 | 2022-07-16 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 21.4905 | Штука | 1341 | 5
403 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1960656 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797596 | PO11 | 1 | 2022-07-16 00:00:00 | Бетононасос стационарный | 41075 | 1.3221 | Штука | 1341 | 5
404 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1960656 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797596 | PO11 | 1 | 2022-07-16 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 2.1321 | Штука | 1341 | 5
405 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1960656 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797596 | PO11 | 1 | 2022-07-19 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 1.5265 | Штука | 1341 | 1
406 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1960656 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797596 | PO11 | 1 | 2022-07-19 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.85279 | Штука | 1341 | 1
407 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1960656 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797596 | PO11 | 1 | 2022-07-19 00:00:00 | Передвижная пневматическая установка | 41140 | 0.30703 | Штука | 1341 | 1
408 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1960656 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797596 | PO11 | 1 | 2022-07-19 00:00:00 | Бетононасос стационарный | 41075 | 0.26443 | Штука | 1341 | 1
409 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1960656 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797596 | PO11 | 1 | 2022-07-19 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 0.42641 | Штука | 1341 | 1
410 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1960656 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797596 | PO11 | 1 | 2022-07-19 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 33267 | 0.85279 | Штука | 1341 | 1
411 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1960656 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797596 | PO11 | 1 | 2022-07-19 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 4.2981 | Штука | 1341 | 1
412 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1960656 | ООО "СГК-1" | Устройство подстилающего слоя (песок) | 8797597 | PO13 | 1 | 2022-05-06 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.069637 | Метр кубический | 1339 | 30
413 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1960656 | ООО "СГК-1" | Устройство подстилающего слоя (песок) | 8797597 | PO13 | 1 | 2022-05-06 00:00:00 | Автогрейдер большого класса (массой свыше 15т) | 33259 | 0.77136 | Метр кубический | 1339 | 30
414 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1960656 | ООО "СГК-1" | Устройство подстилающего слоя (песок) | 8797597 | PO13 | 1 | 2022-05-06 00:00:00 | Поливо-моечный автомобиль | 33270 | 0.37497 | Метр кубический | 1339 | 30
415 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1960656 | ООО "СГК-1" | Устройство подстилающего слоя (песок) | 8797597 | PO13 | 1 | 2022-05-06 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 33269 | 0.085707 | Метр кубический | 1339 | 30
416 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1960656 | ООО "СГК-1" | Устройство подстилающего слоя (песок) | 8797597 | PO13 | 1 | 2022-05-06 00:00:00 | Вибротрамбовка | 33263 | 0.17677 | Метр кубический | 1339 | 30
417 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1960656 | ООО "СГК-1" | Устройство подстилающего слоя (песок) | 8797597 | PO13 | 1 | 2022-05-06 00:00:00 | Каток дорожный тяжелого класса (массой свыше 16т) | 33264 | 2.7319 | Метр кубический | 1339 | 30
418 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №2 | 1960656 | ООО "СГК-1" | Устройство подстилающего слоя (песок) | 8797597 | PO13 | 1 | 2022-05-06 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 33266 | 1.8159 | Метр кубический | 1339 | 30
419 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1960657 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797608 | PO2 | 1 | 2022-02-13 00:00:00 | Экскаватор гусеничный среднего класса с гидролинией (массой 16-35т) | 39659 | 3.9597 | Метр кубический | 1339 | 300
420 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1960657 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797608 | PO2 | 1 | 2022-02-13 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 33269 | 4.53 | Метр кубический | 1339 | 300
421 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1960657 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797608 | PO2 | 1 | 2022-02-13 00:00:00 | Гидромолот | 39618 | 0.77987 | Метр кубический | 1339 | 300
422 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1960657 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797608 | PO2 | 1 | 2022-02-13 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.93087 | Метр кубический | 1339 | 300
423 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1960657 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797608 | PO2 | 1 | 2022-02-13 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 39611 | 1.6201 | Метр кубический | 1339 | 300
424 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1960657 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797608 | PO2 | 1 | 2022-02-13 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 39631 | 11.2201 | Метр кубический | 1339 | 300
425 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1960657 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797608 | PO2 | 1 | 2022-03-28 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.62058 | Метр кубический | 1339 | 200
426 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1960657 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797608 | PO2 | 1 | 2022-03-28 00:00:00 | Экскаватор гусеничный среднего класса с гидролинией (массой 16-35т) | 39659 | 2.6398 | Метр кубический | 1339 | 200
427 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1960657 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797608 | PO2 | 1 | 2022-03-28 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 39611 | 1.0801 | Метр кубический | 1339 | 200
428 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1960657 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797608 | PO2 | 1 | 2022-03-28 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 39631 | 7.4801 | Метр кубический | 1339 | 200
429 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1960657 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797608 | PO2 | 1 | 2022-03-28 00:00:00 | Гидромолот | 39618 | 0.51991 | Метр кубический | 1339 | 200
430 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1960657 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797608 | PO2 | 1 | 2022-03-28 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 33269 | 3.02 | Метр кубический | 1339 | 200
431 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1960657 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797608 | PO2 | 1 | 2022-03-29 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 39631 | 7.4801 | Метр кубический | 1339 | 200
432 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1960657 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797608 | PO2 | 1 | 2022-03-29 00:00:00 | Гидромолот | 39618 | 0.51991 | Метр кубический | 1339 | 200
433 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1960657 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797608 | PO2 | 1 | 2022-03-29 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 33269 | 3.02 | Метр кубический | 1339 | 200
434 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1960657 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797608 | PO2 | 1 | 2022-03-29 00:00:00 | Экскаватор гусеничный среднего класса с гидролинией (массой 16-35т) | 39659 | 2.6398 | Метр кубический | 1339 | 200
435 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1960657 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797608 | PO2 | 1 | 2022-03-29 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 39611 | 1.0801 | Метр кубический | 1339 | 200
436 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1960657 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797608 | PO2 | 1 | 2022-03-29 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.62058 | Метр кубический | 1339 | 200
437 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1960657 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797608 | PO2 | 1 | 2022-03-30 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 39631 | 7.4801 | Метр кубический | 1339 | 200
438 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1960657 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797608 | PO2 | 1 | 2022-03-30 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 39611 | 1.0801 | Метр кубический | 1339 | 200
439 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1960657 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797608 | PO2 | 1 | 2022-03-30 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.62058 | Метр кубический | 1339 | 200
440 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1960657 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797608 | PO2 | 1 | 2022-03-30 00:00:00 | Гидромолот | 39618 | 0.51991 | Метр кубический | 1339 | 200
441 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1960657 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797608 | PO2 | 1 | 2022-03-30 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 33269 | 3.02 | Метр кубический | 1339 | 200
442 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1960657 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797608 | PO2 | 1 | 2022-03-30 00:00:00 | Экскаватор гусеничный среднего класса с гидролинией (массой 16-35т) | 39659 | 2.6398 | Метр кубический | 1339 | 200
443 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1960657 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797608 | PO2 | 1 | 2022-03-31 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 39611 | 1.5002 | Метр кубический | 1339 | 277.8
444 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1960657 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797608 | PO2 | 1 | 2022-03-31 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.86198 | Метр кубический | 1339 | 277.8
445 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1960657 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797608 | PO2 | 1 | 2022-03-31 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 39631 | 10.3898 | Метр кубический | 1339 | 277.8
446 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1960657 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797608 | PO2 | 1 | 2022-03-31 00:00:00 | Гидромолот | 39618 | 0.72216 | Метр кубический | 1339 | 277.8
447 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1960657 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797608 | PO2 | 1 | 2022-03-31 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 33269 | 4.1948 | Метр кубический | 1339 | 277.8
448 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1960657 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797608 | PO2 | 1 | 2022-03-31 00:00:00 | Экскаватор гусеничный среднего класса с гидролинией (массой 16-35т) | 39659 | 3.6667 | Метр кубический | 1339 | 277.8
449 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1960657 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797608 | PO2 | 1 | 2022-04-01 00:00:00 | Гидромолот | 39618 | 0.72216 | Метр кубический | 1339 | 277.8
450 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1960657 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797608 | PO2 | 1 | 2022-04-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 39631 | 10.3898 | Метр кубический | 1339 | 277.8
451 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1960657 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797608 | PO2 | 1 | 2022-04-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.86198 | Метр кубический | 1339 | 277.8
452 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1960657 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797608 | PO2 | 1 | 2022-04-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 39611 | 1.5002 | Метр кубический | 1339 | 277.8
453 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1960657 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797608 | PO2 | 1 | 2022-04-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный среднего класса с гидролинией (массой 16-35т) | 39659 | 3.6667 | Метр кубический | 1339 | 277.8
454 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1960657 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797608 | PO2 | 1 | 2022-04-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 33269 | 4.1948 | Метр кубический | 1339 | 277.8
455 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1960657 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797608 | PO2 | 1 | 2022-04-02 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 33269 | 1.2139 | Метр кубический | 1339 | 80.39
456 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1960657 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797608 | PO2 | 1 | 2022-04-02 00:00:00 | Экскаватор гусеничный среднего класса с гидролинией (массой 16-35т) | 39659 | 1.0611 | Метр кубический | 1339 | 80.39
457 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1960657 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797608 | PO2 | 1 | 2022-04-02 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.24944 | Метр кубический | 1339 | 80.39
458 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1960657 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797608 | PO2 | 1 | 2022-04-02 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 39631 | 3.0066 | Метр кубический | 1339 | 80.39
459 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1960657 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797608 | PO2 | 1 | 2022-04-02 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 39611 | 0.43414 | Метр кубический | 1339 | 80.39
460 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1960657 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797608 | PO2 | 1 | 2022-04-02 00:00:00 | Гидромолот | 39618 | 0.20898 | Метр кубический | 1339 | 80.39
461 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1960657 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797608 | PO2 | 1 | 2022-04-04 00:00:00 | Экскаватор гусеничный среднего класса с гидролинией (массой 16-35т) | 39659 | 2.0163 | Метр кубический | 1339 | 152.76
462 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1960657 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797608 | PO2 | 1 | 2022-04-04 00:00:00 | Гидромолот | 39618 | 0.39711 | Метр кубический | 1339 | 152.76
463 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1960657 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797608 | PO2 | 1 | 2022-04-04 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.474 | Метр кубический | 1339 | 152.76
464 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1960657 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797608 | PO2 | 1 | 2022-04-04 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 39611 | 0.82497 | Метр кубический | 1339 | 152.76
465 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1960657 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797608 | PO2 | 1 | 2022-04-04 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 33269 | 2.3067 | Метр кубический | 1339 | 152.76
466 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1960657 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797608 | PO2 | 1 | 2022-04-04 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 39631 | 5.7133 | Метр кубический | 1339 | 152.76
467 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1960657 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буронабивные) | 8797609 | PO11 | 1 | 2022-02-14 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 33267 | 0.85333 | Штука | 1341 | 1
468 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1960657 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буронабивные) | 8797609 | PO11 | 1 | 2022-02-14 00:00:00 | Передвижная пневматическая установка | 41140 | 0.30667 | Штука | 1341 | 1
469 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1960657 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буронабивные) | 8797609 | PO11 | 1 | 2022-02-14 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 0.42667 | Штука | 1341 | 1
470 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1960657 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буронабивные) | 8797609 | PO11 | 1 | 2022-02-14 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 4.2983 | Штука | 1341 | 1
471 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1960657 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буронабивные) | 8797609 | PO11 | 1 | 2022-02-14 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 1.5267 | Штука | 1341 | 1
472 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1960657 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буронабивные) | 8797609 | PO11 | 1 | 2022-02-14 00:00:00 | Бетононасос стационарный | 41075 | 0.265 | Штука | 1341 | 1
473 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1960657 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буронабивные) | 8797609 | PO11 | 1 | 2022-02-14 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.85333 | Штука | 1341 | 1
474 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1960657 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буронабивные) | 8797609 | PO11 | 1 | 2022-02-17 00:00:00 | Передвижная пневматическая установка | 41140 | 0.92 | Штука | 1341 | 3
475 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1960657 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буронабивные) | 8797609 | PO11 | 1 | 2022-02-17 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 1.28 | Штука | 1341 | 3
476 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1960657 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буронабивные) | 8797609 | PO11 | 1 | 2022-02-17 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 4.58 | Штука | 1341 | 3
477 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1960657 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буронабивные) | 8797609 | PO11 | 1 | 2022-02-17 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 33267 | 2.56 | Штука | 1341 | 3
478 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1960657 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буронабивные) | 8797609 | PO11 | 1 | 2022-02-17 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 12.895 | Штука | 1341 | 3
479 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1960657 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буронабивные) | 8797609 | PO11 | 1 | 2022-02-17 00:00:00 | Бетононасос стационарный | 41075 | 0.795 | Штука | 1341 | 3
480 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1960657 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буронабивные) | 8797609 | PO11 | 1 | 2022-02-17 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 2.56 | Штука | 1341 | 3
481 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1960657 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буронабивные) | 8797609 | PO11 | 1 | 2022-02-23 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 33267 | 1.7067 | Штука | 1341 | 2
482 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1960657 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буронабивные) | 8797609 | PO11 | 1 | 2022-02-23 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 3.0533 | Штука | 1341 | 2
483 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1960657 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буронабивные) | 8797609 | PO11 | 1 | 2022-02-23 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 0.85333 | Штука | 1341 | 2
484 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1960657 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буронабивные) | 8797609 | PO11 | 1 | 2022-02-23 00:00:00 | Передвижная пневматическая установка | 41140 | 0.61333 | Штука | 1341 | 2
485 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1960657 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буронабивные) | 8797609 | PO11 | 1 | 2022-02-23 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 8.5967 | Штука | 1341 | 2
486 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1960657 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буронабивные) | 8797609 | PO11 | 1 | 2022-02-23 00:00:00 | Бетононасос стационарный | 41075 | 0.53 | Штука | 1341 | 2
487 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1960657 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буронабивные) | 8797609 | PO11 | 1 | 2022-02-23 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 1.7067 | Штука | 1341 | 2
488 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1960657 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797611 | PO11 | 1 | 2022-05-12 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 14.4973 | Штука | 1341 | 17
489 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1960657 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797611 | PO11 | 1 | 2022-05-12 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 25.9505 | Штука | 1341 | 17
490 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1960657 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797611 | PO11 | 1 | 2022-05-12 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 7.249 | Штука | 1341 | 17
491 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1960657 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797611 | PO11 | 1 | 2022-05-12 00:00:00 | Бетононасос стационарный | 41075 | 4.4947 | Штука | 1341 | 17
492 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1960657 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797611 | PO11 | 1 | 2022-05-12 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 33267 | 14.4973 | Штука | 1341 | 17
493 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1960657 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797611 | PO11 | 1 | 2022-05-12 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 73.068 | Штука | 1341 | 17
494 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1960657 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797611 | PO11 | 1 | 2022-05-12 00:00:00 | Передвижная пневматическая установка | 41140 | 5.2189 | Штука | 1341 | 17
495 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1960657 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797611 | PO11 | 1 | 2022-05-13 00:00:00 | Передвижная пневматическая установка | 41140 | 1.842 | Штука | 1341 | 6
496 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1960657 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797611 | PO11 | 1 | 2022-05-13 00:00:00 | Бетононасос стационарный | 41075 | 1.5864 | Штука | 1341 | 6
497 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1960657 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797611 | PO11 | 1 | 2022-05-13 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 2.5585 | Штука | 1341 | 6
498 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1960657 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797611 | PO11 | 1 | 2022-05-13 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 25.7887 | Штука | 1341 | 6
499 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1960657 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797611 | PO11 | 1 | 2022-05-13 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 33267 | 5.1167 | Штука | 1341 | 6
500 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1960657 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797611 | PO11 | 1 | 2022-05-13 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 9.159 | Штука | 1341 | 6
501 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1960657 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797611 | PO11 | 1 | 2022-05-13 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 5.1167 | Штука | 1341 | 6
502 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1960657 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797611 | PO11 | 1 | 2022-05-30 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 15.265 | Штука | 1341 | 10
503 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1960657 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797611 | PO11 | 1 | 2022-05-30 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 4.2641 | Штука | 1341 | 10
504 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1960657 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797611 | PO11 | 1 | 2022-05-30 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 42.9812 | Штука | 1341 | 10
505 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1960657 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797611 | PO11 | 1 | 2022-05-30 00:00:00 | Передвижная пневматическая установка | 41140 | 3.07 | Штука | 1341 | 10
506 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1960657 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797611 | PO11 | 1 | 2022-05-30 00:00:00 | Бетононасос стационарный | 41075 | 2.6439 | Штука | 1341 | 10
507 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1960657 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797611 | PO11 | 1 | 2022-05-30 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 8.5278 | Штука | 1341 | 10
508 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1960657 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797611 | PO11 | 1 | 2022-05-30 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 33267 | 8.5278 | Штука | 1341 | 10
509 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1960657 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797611 | PO11 | 1 | 2022-05-31 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 5.1167 | Штука | 1341 | 6
510 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1960657 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797611 | PO11 | 1 | 2022-05-31 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 25.7887 | Штука | 1341 | 6
511 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1960657 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797611 | PO11 | 1 | 2022-05-31 00:00:00 | Бетононасос стационарный | 41075 | 1.5864 | Штука | 1341 | 6
512 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1960657 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797611 | PO11 | 1 | 2022-05-31 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 2.5585 | Штука | 1341 | 6
513 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1960657 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797611 | PO11 | 1 | 2022-05-31 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 33267 | 5.1167 | Штука | 1341 | 6
514 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1960657 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797611 | PO11 | 1 | 2022-05-31 00:00:00 | Передвижная пневматическая установка | 41140 | 1.842 | Штука | 1341 | 6
515 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1960657 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797611 | PO11 | 1 | 2022-05-31 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 9.159 | Штука | 1341 | 6
516 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1960657 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797611 | PO11 | 1 | 2022-06-03 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 2.1321 | Штука | 1341 | 5
517 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1960657 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797611 | PO11 | 1 | 2022-06-03 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 7.6325 | Штука | 1341 | 5
518 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1960657 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797611 | PO11 | 1 | 2022-06-03 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 33267 | 4.2639 | Штука | 1341 | 5
519 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1960657 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797611 | PO11 | 1 | 2022-06-03 00:00:00 | Бетононасос стационарный | 41075 | 1.322 | Штука | 1341 | 5
520 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1960657 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797611 | PO11 | 1 | 2022-06-03 00:00:00 | Передвижная пневматическая установка | 41140 | 1.535 | Штука | 1341 | 5
521 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1960657 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797611 | PO11 | 1 | 2022-06-03 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 4.2639 | Штука | 1341 | 5
522 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1960657 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797611 | PO11 | 1 | 2022-06-03 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 21.4906 | Штука | 1341 | 5
523 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1960657 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797611 | PO11 | 1 | 2022-06-04 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 2.9849 | Штука | 1341 | 7
524 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1960657 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797611 | PO11 | 1 | 2022-06-04 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 33267 | 5.9695 | Штука | 1341 | 7
525 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1960657 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797611 | PO11 | 1 | 2022-06-04 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 10.6855 | Штука | 1341 | 7
526 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1960657 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797611 | PO11 | 1 | 2022-06-04 00:00:00 | Передвижная пневматическая установка | 41140 | 2.149 | Штука | 1341 | 7
527 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1960657 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797611 | PO11 | 1 | 2022-06-04 00:00:00 | Бетононасос стационарный | 41075 | 1.8508 | Штука | 1341 | 7
528 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1960657 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797611 | PO11 | 1 | 2022-06-04 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 30.0868 | Штука | 1341 | 7
529 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1960657 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797611 | PO11 | 1 | 2022-06-04 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 5.9695 | Штука | 1341 | 7
530 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1960657 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797611 | PO11 | 1 | 2022-06-13 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 2.5585 | Штука | 1341 | 6
531 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1960657 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797611 | PO11 | 1 | 2022-06-13 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 25.7887 | Штука | 1341 | 6
532 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1960657 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797611 | PO11 | 1 | 2022-06-13 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 5.1167 | Штука | 1341 | 6
533 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1960657 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797611 | PO11 | 1 | 2022-06-13 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 9.159 | Штука | 1341 | 6
534 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1960657 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797611 | PO11 | 1 | 2022-06-13 00:00:00 | Передвижная пневматическая установка | 41140 | 1.842 | Штука | 1341 | 6
535 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1960657 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797611 | PO11 | 1 | 2022-06-13 00:00:00 | Бетононасос стационарный | 41075 | 1.5864 | Штука | 1341 | 6
536 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1960657 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797611 | PO11 | 1 | 2022-06-13 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 33267 | 5.1167 | Штука | 1341 | 6
537 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1960657 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797611 | PO11 | 1 | 2022-06-14 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 33267 | 5.9695 | Штука | 1341 | 7
538 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1960657 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797611 | PO11 | 1 | 2022-06-14 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 2.9849 | Штука | 1341 | 7
539 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1960657 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797611 | PO11 | 1 | 2022-06-14 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 10.6855 | Штука | 1341 | 7
540 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1960657 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797611 | PO11 | 1 | 2022-06-14 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 5.9695 | Штука | 1341 | 7
541 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1960657 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797611 | PO11 | 1 | 2022-06-14 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 30.0868 | Штука | 1341 | 7
542 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1960657 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797611 | PO11 | 1 | 2022-06-14 00:00:00 | Бетононасос стационарный | 41075 | 1.8508 | Штука | 1341 | 7
543 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1960657 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797611 | PO11 | 1 | 2022-06-14 00:00:00 | Передвижная пневматическая установка | 41140 | 2.149 | Штука | 1341 | 7
544 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1960657 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797611 | PO11 | 1 | 2022-06-29 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 9.159 | Штука | 1341 | 6
545 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1960657 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797611 | PO11 | 1 | 2022-06-29 00:00:00 | Бетононасос стационарный | 41075 | 1.5864 | Штука | 1341 | 6
546 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1960657 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797611 | PO11 | 1 | 2022-06-29 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 25.7887 | Штука | 1341 | 6
547 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1960657 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797611 | PO11 | 1 | 2022-06-29 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 2.5585 | Штука | 1341 | 6
548 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1960657 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797611 | PO11 | 1 | 2022-06-29 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 5.1167 | Штука | 1341 | 6
549 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1960657 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797611 | PO11 | 1 | 2022-06-29 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 33267 | 5.1167 | Штука | 1341 | 6
550 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1960657 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797611 | PO11 | 1 | 2022-06-29 00:00:00 | Передвижная пневматическая установка | 41140 | 1.842 | Штука | 1341 | 6
551 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1960657 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797611 | PO11 | 1 | 2022-07-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 33267 | 11.9389 | Штука | 1341 | 14
552 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1960657 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797611 | PO11 | 1 | 2022-07-01 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 21.371 | Штука | 1341 | 14
553 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1960657 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797611 | PO11 | 1 | 2022-07-01 00:00:00 | Бетононасос стационарный | 41075 | 3.7015 | Штука | 1341 | 14
554 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1960657 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797611 | PO11 | 1 | 2022-07-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 5.9698 | Штука | 1341 | 14
555 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1960657 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797611 | PO11 | 1 | 2022-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 11.9389 | Штука | 1341 | 14
556 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1960657 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797611 | PO11 | 1 | 2022-07-01 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 60.1736 | Штука | 1341 | 14
557 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1960657 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797611 | PO11 | 1 | 2022-07-01 00:00:00 | Передвижная пневматическая установка | 41140 | 4.2979 | Штука | 1341 | 14
558 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1960657 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797611 | PO11 | 1 | 2022-07-05 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 12.212 | Штука | 1341 | 8
559 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1960657 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797611 | PO11 | 1 | 2022-07-05 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 6.8222 | Штука | 1341 | 8
560 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1960657 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797611 | PO11 | 1 | 2022-07-05 00:00:00 | Бетононасос стационарный | 41075 | 2.1152 | Штука | 1341 | 8
561 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1960657 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797611 | PO11 | 1 | 2022-07-05 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 33267 | 6.8222 | Штука | 1341 | 8
562 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1960657 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797611 | PO11 | 1 | 2022-07-05 00:00:00 | Передвижная пневматическая установка | 41140 | 2.456 | Штука | 1341 | 8
563 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1960657 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797611 | PO11 | 1 | 2022-07-05 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 34.3849 | Штука | 1341 | 8
564 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1960657 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797611 | PO11 | 1 | 2022-07-05 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 3.4113 | Штука | 1341 | 8
565 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1960657 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797611 | PO11 | 1 | 2022-07-06 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 1.7057 | Штука | 1341 | 4
566 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1960657 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797611 | PO11 | 1 | 2022-07-06 00:00:00 | Передвижная пневматическая установка | 41140 | 1.228 | Штука | 1341 | 4
567 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1960657 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797611 | PO11 | 1 | 2022-07-06 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 17.1925 | Штука | 1341 | 4
568 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1960657 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797611 | PO11 | 1 | 2022-07-06 00:00:00 | Бетононасос стационарный | 41075 | 1.0576 | Штука | 1341 | 4
569 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1960657 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797611 | PO11 | 1 | 2022-07-06 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 3.4111 | Штука | 1341 | 4
570 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1960657 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797611 | PO11 | 1 | 2022-07-06 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 33267 | 3.4111 | Штука | 1341 | 4
571 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1960657 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797611 | PO11 | 1 | 2022-07-06 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 6.106 | Штука | 1341 | 4
572 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1960657 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797611 | PO11 | 1 | 2022-07-13 00:00:00 | Бетононасос стационарный | 41075 | 21.416 | Штука | 1341 | 81
573 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1960657 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797611 | PO11 | 1 | 2022-07-13 00:00:00 | Передвижная пневматическая установка | 41140 | 24.8666 | Штука | 1341 | 81
574 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1960657 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797611 | PO11 | 1 | 2022-07-13 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 33267 | 69.0752 | Штука | 1341 | 81
575 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1960657 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797611 | PO11 | 1 | 2022-07-13 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 34.5394 | Штука | 1341 | 81
576 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1960657 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797611 | PO11 | 1 | 2022-07-13 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 348.1474 | Штука | 1341 | 81
577 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1960657 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797611 | PO11 | 1 | 2022-07-13 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 69.0752 | Штука | 1341 | 81
578 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1960657 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797611 | PO11 | 1 | 2022-07-13 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 123.6467 | Штука | 1341 | 81
579 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1960657 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797611 | PO11 | 1 | 2022-07-14 00:00:00 | Передвижная пневматическая установка | 41140 | 4.6049 | Штука | 1341 | 15
580 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1960657 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797611 | PO11 | 1 | 2022-07-14 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 64.4717 | Штука | 1341 | 15
581 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1960657 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797611 | PO11 | 1 | 2022-07-14 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 12.7917 | Штука | 1341 | 15
582 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1960657 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797611 | PO11 | 1 | 2022-07-14 00:00:00 | Бетононасос стационарный | 41075 | 3.9659 | Штука | 1341 | 15
583 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1960657 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797611 | PO11 | 1 | 2022-07-14 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 33267 | 12.7917 | Штука | 1341 | 15
584 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1960657 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797611 | PO11 | 1 | 2022-07-14 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 6.3962 | Штука | 1341 | 15
585 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1960657 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797611 | PO11 | 1 | 2022-07-14 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 22.8975 | Штука | 1341 | 15
586 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1960657 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797611 | PO11 | 1 | 2022-07-19 00:00:00 | Передвижная пневматическая установка | 41140 | 1.535 | Штука | 1341 | 5
587 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1960657 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797611 | PO11 | 1 | 2022-07-19 00:00:00 | Бетононасос стационарный | 41075 | 1.322 | Штука | 1341 | 5
588 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1960657 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797611 | PO11 | 1 | 2022-07-19 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 33267 | 4.2639 | Штука | 1341 | 5
589 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1960657 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797611 | PO11 | 1 | 2022-07-19 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 21.4906 | Штука | 1341 | 5
590 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1960657 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797611 | PO11 | 1 | 2022-07-19 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 4.2639 | Штука | 1341 | 5
591 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1960657 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797611 | PO11 | 1 | 2022-07-19 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 2.1321 | Штука | 1341 | 5
592 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №3 | 1960657 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797611 | PO11 | 1 | 2022-07-19 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 7.6325 | Штука | 1341 | 5
593 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1960658 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797623 | PO2 | 1 | 2022-02-19 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 39611 | 1.0801 | Метр кубический | 1339 | 200
594 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1960658 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797623 | PO2 | 1 | 2022-02-19 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.62058 | Метр кубический | 1339 | 200
595 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1960658 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797623 | PO2 | 1 | 2022-02-19 00:00:00 | Экскаватор гусеничный среднего класса с гидролинией (массой 16-35т) | 39659 | 2.6398 | Метр кубический | 1339 | 200
596 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1960658 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797623 | PO2 | 1 | 2022-02-19 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 33269 | 3.02 | Метр кубический | 1339 | 200
597 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1960658 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797623 | PO2 | 1 | 2022-02-19 00:00:00 | Гидромолот | 39618 | 0.51991 | Метр кубический | 1339 | 200
598 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1960658 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797623 | PO2 | 1 | 2022-02-19 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 39631 | 7.4801 | Метр кубический | 1339 | 200
599 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1960658 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797623 | PO2 | 1 | 2022-02-20 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 39631 | 7.4801 | Метр кубический | 1339 | 200
600 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1960658 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797623 | PO2 | 1 | 2022-02-20 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.62058 | Метр кубический | 1339 | 200
601 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1960658 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797623 | PO2 | 1 | 2022-02-20 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 39611 | 1.0801 | Метр кубический | 1339 | 200
602 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1960658 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797623 | PO2 | 1 | 2022-02-20 00:00:00 | Экскаватор гусеничный среднего класса с гидролинией (массой 16-35т) | 39659 | 2.6398 | Метр кубический | 1339 | 200
603 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1960658 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797623 | PO2 | 1 | 2022-02-20 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 33269 | 3.02 | Метр кубический | 1339 | 200
604 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1960658 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797623 | PO2 | 1 | 2022-02-20 00:00:00 | Гидромолот | 39618 | 0.51991 | Метр кубический | 1339 | 200
605 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1960658 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797623 | PO2 | 1 | 2022-02-21 00:00:00 | Гидромолот | 39618 | 0.51991 | Метр кубический | 1339 | 200
606 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1960658 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797623 | PO2 | 1 | 2022-02-21 00:00:00 | Экскаватор гусеничный среднего класса с гидролинией (массой 16-35т) | 39659 | 2.6398 | Метр кубический | 1339 | 200
607 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1960658 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797623 | PO2 | 1 | 2022-02-21 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 39631 | 7.4801 | Метр кубический | 1339 | 200
608 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1960658 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797623 | PO2 | 1 | 2022-02-21 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 33269 | 3.02 | Метр кубический | 1339 | 200
609 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1960658 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797623 | PO2 | 1 | 2022-02-21 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 39611 | 1.0801 | Метр кубический | 1339 | 200
610 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1960658 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797623 | PO2 | 1 | 2022-02-21 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.62058 | Метр кубический | 1339 | 200
611 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1960658 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797623 | PO2 | 1 | 2022-02-22 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 39611 | 0.54004 | Метр кубический | 1339 | 100
612 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1960658 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797623 | PO2 | 1 | 2022-02-22 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.31029 | Метр кубический | 1339 | 100
613 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1960658 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797623 | PO2 | 1 | 2022-02-22 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 33269 | 1.51 | Метр кубический | 1339 | 100
614 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1960658 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797623 | PO2 | 1 | 2022-02-22 00:00:00 | Гидромолот | 39618 | 0.25996 | Метр кубический | 1339 | 100
615 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1960658 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797623 | PO2 | 1 | 2022-02-22 00:00:00 | Экскаватор гусеничный среднего класса с гидролинией (массой 16-35т) | 39659 | 1.3199 | Метр кубический | 1339 | 100
616 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1960658 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797623 | PO2 | 1 | 2022-02-22 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 39631 | 3.74 | Метр кубический | 1339 | 100
617 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1960658 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797623 | PO2 | 1 | 2022-02-23 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 39631 | 7.8915 | Метр кубический | 1339 | 211
618 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1960658 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797623 | PO2 | 1 | 2022-02-23 00:00:00 | Гидромолот | 39618 | 0.54851 | Метр кубический | 1339 | 211
619 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1960658 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797623 | PO2 | 1 | 2022-02-23 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 33269 | 3.1861 | Метр кубический | 1339 | 211
620 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1960658 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797623 | PO2 | 1 | 2022-02-23 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.65471 | Метр кубический | 1339 | 211
621 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1960658 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797623 | PO2 | 1 | 2022-02-23 00:00:00 | Экскаватор гусеничный среднего класса с гидролинией (массой 16-35т) | 39659 | 2.785 | Метр кубический | 1339 | 211
622 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1960658 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797623 | PO2 | 1 | 2022-02-23 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 39611 | 1.1395 | Метр кубический | 1339 | 211
623 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1960658 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797623 | PO2 | 1 | 2022-02-24 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 33269 | 3.02 | Метр кубический | 1339 | 200
624 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1960658 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797623 | PO2 | 1 | 2022-02-24 00:00:00 | Экскаватор гусеничный среднего класса с гидролинией (массой 16-35т) | 39659 | 2.6398 | Метр кубический | 1339 | 200
625 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1960658 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797623 | PO2 | 1 | 2022-02-24 00:00:00 | Гидромолот | 39618 | 0.51991 | Метр кубический | 1339 | 200
626 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1960658 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797623 | PO2 | 1 | 2022-02-24 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 39631 | 7.4801 | Метр кубический | 1339 | 200
627 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1960658 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797623 | PO2 | 1 | 2022-02-24 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 39611 | 1.0801 | Метр кубический | 1339 | 200
628 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1960658 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797623 | PO2 | 1 | 2022-02-24 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.62058 | Метр кубический | 1339 | 200
629 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1960658 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797623 | PO2 | 1 | 2022-02-25 00:00:00 | Экскаватор гусеничный среднего класса с гидролинией (массой 16-35т) | 39659 | 2.6398 | Метр кубический | 1339 | 200
630 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1960658 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797623 | PO2 | 1 | 2022-02-25 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 39611 | 1.0801 | Метр кубический | 1339 | 200
631 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1960658 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797623 | PO2 | 1 | 2022-02-25 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 33269 | 3.02 | Метр кубический | 1339 | 200
632 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1960658 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797623 | PO2 | 1 | 2022-02-25 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.62058 | Метр кубический | 1339 | 200
633 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1960658 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797623 | PO2 | 1 | 2022-02-25 00:00:00 | Гидромолот | 39618 | 0.51991 | Метр кубический | 1339 | 200
634 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1960658 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797623 | PO2 | 1 | 2022-02-25 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 39631 | 7.4801 | Метр кубический | 1339 | 200
635 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1960658 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797623 | PO2 | 1 | 2022-02-26 00:00:00 | Экскаватор гусеничный среднего класса с гидролинией (массой 16-35т) | 39659 | 2.6398 | Метр кубический | 1339 | 200
636 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1960658 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797623 | PO2 | 1 | 2022-02-26 00:00:00 | Гидромолот | 39618 | 0.51991 | Метр кубический | 1339 | 200
637 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1960658 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797623 | PO2 | 1 | 2022-02-26 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 39611 | 1.0801 | Метр кубический | 1339 | 200
638 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1960658 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797623 | PO2 | 1 | 2022-02-26 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 39631 | 7.4801 | Метр кубический | 1339 | 200
639 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1960658 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797623 | PO2 | 1 | 2022-02-26 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.62058 | Метр кубический | 1339 | 200
640 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1960658 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797623 | PO2 | 1 | 2022-02-26 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 33269 | 3.02 | Метр кубический | 1339 | 200
641 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1960658 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797623 | PO2 | 1 | 2022-02-27 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 39611 | 0.95993 | Метр кубический | 1339 | 177.75
642 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1960658 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797623 | PO2 | 1 | 2022-02-27 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 39631 | 6.6479 | Метр кубический | 1339 | 177.75
643 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1960658 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797623 | PO2 | 1 | 2022-02-27 00:00:00 | Гидромолот | 39618 | 0.46207 | Метр кубический | 1339 | 177.75
644 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1960658 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797623 | PO2 | 1 | 2022-02-27 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.55154 | Метр кубический | 1339 | 177.75
645 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1960658 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797623 | PO2 | 1 | 2022-02-27 00:00:00 | Экскаватор гусеничный среднего класса с гидролинией (массой 16-35т) | 39659 | 2.3461 | Метр кубический | 1339 | 177.75
646 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1960658 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797623 | PO2 | 1 | 2022-02-27 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 33269 | 2.684 | Метр кубический | 1339 | 177.75
647 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1960658 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буронабивные) | 8797624 | PO11 | 1 | 2022-02-14 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 0.42571 | Штука | 1341 | 1
648 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1960658 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буронабивные) | 8797624 | PO11 | 1 | 2022-02-14 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 1.5271 | Штука | 1341 | 1
649 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1960658 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буронабивные) | 8797624 | PO11 | 1 | 2022-02-14 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.85286 | Штука | 1341 | 1
650 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1960658 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буронабивные) | 8797624 | PO11 | 1 | 2022-02-14 00:00:00 | Передвижная пневматическая установка | 41140 | 0.30714 | Штука | 1341 | 1
651 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1960658 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буронабивные) | 8797624 | PO11 | 1 | 2022-02-14 00:00:00 | Бетононасос стационарный | 41075 | 0.26429 | Штука | 1341 | 1
652 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1960658 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буронабивные) | 8797624 | PO11 | 1 | 2022-02-14 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 4.2986 | Штука | 1341 | 1
653 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1960658 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буронабивные) | 8797624 | PO11 | 1 | 2022-02-14 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 33267 | 0.85286 | Штука | 1341 | 1
654 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1960658 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буронабивные) | 8797624 | PO11 | 1 | 2022-02-16 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 33267 | 3.4114 | Штука | 1341 | 4
655 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1960658 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буронабивные) | 8797624 | PO11 | 1 | 2022-02-16 00:00:00 | Бетононасос стационарный | 41075 | 1.0571 | Штука | 1341 | 4
656 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1960658 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буронабивные) | 8797624 | PO11 | 1 | 2022-02-16 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 1.7029 | Штука | 1341 | 4
657 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1960658 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буронабивные) | 8797624 | PO11 | 1 | 2022-02-16 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 17.1943 | Штука | 1341 | 4
658 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1960658 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буронабивные) | 8797624 | PO11 | 1 | 2022-02-16 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 3.4114 | Штука | 1341 | 4
659 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1960658 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буронабивные) | 8797624 | PO11 | 1 | 2022-02-16 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 6.1086 | Штука | 1341 | 4
660 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1960658 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буронабивные) | 8797624 | PO11 | 1 | 2022-02-16 00:00:00 | Передвижная пневматическая установка | 41140 | 1.2286 | Штука | 1341 | 4
661 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1960658 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буронабивные) | 8797624 | PO11 | 1 | 2022-02-19 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 33267 | 0.85286 | Штука | 1341 | 1
662 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1960658 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буронабивные) | 8797624 | PO11 | 1 | 2022-02-19 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 4.2986 | Штука | 1341 | 1
663 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1960658 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буронабивные) | 8797624 | PO11 | 1 | 2022-02-19 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.85286 | Штука | 1341 | 1
664 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1960658 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буронабивные) | 8797624 | PO11 | 1 | 2022-02-19 00:00:00 | Бетононасос стационарный | 41075 | 0.26429 | Штука | 1341 | 1
665 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1960658 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буронабивные) | 8797624 | PO11 | 1 | 2022-02-19 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 1.5271 | Штука | 1341 | 1
666 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1960658 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буронабивные) | 8797624 | PO11 | 1 | 2022-02-19 00:00:00 | Передвижная пневматическая установка | 41140 | 0.30714 | Штука | 1341 | 1
667 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1960658 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буронабивные) | 8797624 | PO11 | 1 | 2022-02-19 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 0.42571 | Штука | 1341 | 1
668 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1960658 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буронабивные) | 8797624 | PO11 | 1 | 2022-02-22 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 1.5271 | Штука | 1341 | 1
669 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1960658 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буронабивные) | 8797624 | PO11 | 1 | 2022-02-22 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 0.42571 | Штука | 1341 | 1
670 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1960658 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буронабивные) | 8797624 | PO11 | 1 | 2022-02-22 00:00:00 | Бетононасос стационарный | 41075 | 0.26429 | Штука | 1341 | 1
671 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1960658 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буронабивные) | 8797624 | PO11 | 1 | 2022-02-22 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 33267 | 0.85286 | Штука | 1341 | 1
672 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1960658 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буронабивные) | 8797624 | PO11 | 1 | 2022-02-22 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.85286 | Штука | 1341 | 1
673 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1960658 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буронабивные) | 8797624 | PO11 | 1 | 2022-02-22 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 4.2986 | Штука | 1341 | 1
674 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1960658 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буронабивные) | 8797624 | PO11 | 1 | 2022-02-22 00:00:00 | Передвижная пневматическая установка | 41140 | 0.30714 | Штука | 1341 | 1
675 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1960658 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797626 | PO11 | 1 | 2022-05-13 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 4.2981 | Штука | 1341 | 1
676 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1960658 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797626 | PO11 | 1 | 2022-05-13 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.85278 | Штука | 1341 | 1
677 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1960658 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797626 | PO11 | 1 | 2022-05-13 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 33267 | 0.85278 | Штука | 1341 | 1
678 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1960658 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797626 | PO11 | 1 | 2022-05-13 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 0.42641 | Штука | 1341 | 1
679 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1960658 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797626 | PO11 | 1 | 2022-05-13 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 1.5265 | Штука | 1341 | 1
680 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1960658 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797626 | PO11 | 1 | 2022-05-13 00:00:00 | Бетононасос стационарный | 41075 | 0.26439 | Штука | 1341 | 1
681 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1960658 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797626 | PO11 | 1 | 2022-05-13 00:00:00 | Передвижная пневматическая установка | 41140 | 0.307 | Штука | 1341 | 1
682 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1960658 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797626 | PO11 | 1 | 2022-05-18 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 4.2981 | Штука | 1341 | 1
683 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1960658 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797626 | PO11 | 1 | 2022-05-18 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 33267 | 0.85278 | Штука | 1341 | 1
684 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1960658 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797626 | PO11 | 1 | 2022-05-18 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 1.5265 | Штука | 1341 | 1
685 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1960658 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797626 | PO11 | 1 | 2022-05-18 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 0.42641 | Штука | 1341 | 1
686 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1960658 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797626 | PO11 | 1 | 2022-05-18 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.85278 | Штука | 1341 | 1
687 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1960658 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797626 | PO11 | 1 | 2022-05-18 00:00:00 | Бетононасос стационарный | 41075 | 0.26439 | Штука | 1341 | 1
688 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1960658 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797626 | PO11 | 1 | 2022-05-18 00:00:00 | Передвижная пневматическая установка | 41140 | 0.307 | Штука | 1341 | 1
689 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1960658 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797626 | PO11 | 1 | 2022-05-19 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 0.42641 | Штука | 1341 | 1
690 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1960658 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797626 | PO11 | 1 | 2022-05-19 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 1.5265 | Штука | 1341 | 1
691 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1960658 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797626 | PO11 | 1 | 2022-05-19 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 33267 | 0.85278 | Штука | 1341 | 1
692 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1960658 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797626 | PO11 | 1 | 2022-05-19 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.85278 | Штука | 1341 | 1
693 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1960658 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797626 | PO11 | 1 | 2022-05-19 00:00:00 | Бетононасос стационарный | 41075 | 0.26439 | Штука | 1341 | 1
694 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1960658 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797626 | PO11 | 1 | 2022-05-19 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 4.2981 | Штука | 1341 | 1
695 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1960658 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797626 | PO11 | 1 | 2022-05-19 00:00:00 | Передвижная пневматическая установка | 41140 | 0.307 | Штука | 1341 | 1
696 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1960658 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797626 | PO11 | 1 | 2022-05-20 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 0.42641 | Штука | 1341 | 1
697 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1960658 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797626 | PO11 | 1 | 2022-05-20 00:00:00 | Передвижная пневматическая установка | 41140 | 0.307 | Штука | 1341 | 1
698 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1960658 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797626 | PO11 | 1 | 2022-05-20 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 4.2981 | Штука | 1341 | 1
699 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1960658 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797626 | PO11 | 1 | 2022-05-20 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.85278 | Штука | 1341 | 1
700 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1960658 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797626 | PO11 | 1 | 2022-05-20 00:00:00 | Бетононасос стационарный | 41075 | 0.26439 | Штука | 1341 | 1
701 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1960658 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797626 | PO11 | 1 | 2022-05-20 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 1.5265 | Штука | 1341 | 1
702 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1960658 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797626 | PO11 | 1 | 2022-05-20 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 33267 | 0.85278 | Штука | 1341 | 1
703 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1960658 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797626 | PO11 | 1 | 2022-05-21 00:00:00 | Бетононасос стационарный | 41075 | 0.79318 | Штука | 1341 | 3
704 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1960658 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797626 | PO11 | 1 | 2022-05-21 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 2.5583 | Штука | 1341 | 3
705 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1960658 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797626 | PO11 | 1 | 2022-05-21 00:00:00 | Передвижная пневматическая установка | 41140 | 0.92099 | Штука | 1341 | 3
706 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1960658 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797626 | PO11 | 1 | 2022-05-21 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 33267 | 2.5583 | Штука | 1341 | 3
707 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1960658 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797626 | PO11 | 1 | 2022-05-21 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 4.5795 | Штука | 1341 | 3
708 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1960658 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797626 | PO11 | 1 | 2022-05-21 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 12.8943 | Штука | 1341 | 3
709 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1960658 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797626 | PO11 | 1 | 2022-05-21 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 1.2792 | Штука | 1341 | 3
710 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1960658 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797626 | PO11 | 1 | 2022-05-22 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.85278 | Штука | 1341 | 1
711 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1960658 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797626 | PO11 | 1 | 2022-05-22 00:00:00 | Бетононасос стационарный | 41075 | 0.26439 | Штука | 1341 | 1
712 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1960658 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797626 | PO11 | 1 | 2022-05-22 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 1.5265 | Штука | 1341 | 1
713 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1960658 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797626 | PO11 | 1 | 2022-05-22 00:00:00 | Передвижная пневматическая установка | 41140 | 0.307 | Штука | 1341 | 1
714 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1960658 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797626 | PO11 | 1 | 2022-05-22 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 0.42641 | Штука | 1341 | 1
715 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1960658 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797626 | PO11 | 1 | 2022-05-22 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 4.2981 | Штука | 1341 | 1
716 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1960658 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797626 | PO11 | 1 | 2022-05-22 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 33267 | 0.85278 | Штука | 1341 | 1
717 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1960658 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797626 | PO11 | 1 | 2022-05-23 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 1.5265 | Штука | 1341 | 1
718 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1960658 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797626 | PO11 | 1 | 2022-05-23 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 0.42641 | Штука | 1341 | 1
719 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1960658 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797626 | PO11 | 1 | 2022-05-23 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 33267 | 0.85278 | Штука | 1341 | 1
720 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1960658 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797626 | PO11 | 1 | 2022-05-23 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 4.2981 | Штука | 1341 | 1
721 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1960658 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797626 | PO11 | 1 | 2022-05-23 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.85278 | Штука | 1341 | 1
722 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1960658 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797626 | PO11 | 1 | 2022-05-23 00:00:00 | Бетононасос стационарный | 41075 | 0.26439 | Штука | 1341 | 1
723 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1960658 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797626 | PO11 | 1 | 2022-05-23 00:00:00 | Передвижная пневматическая установка | 41140 | 0.307 | Штука | 1341 | 1
724 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1960658 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797626 | PO11 | 1 | 2022-05-24 00:00:00 | Передвижная пневматическая установка | 41140 | 0.307 | Штука | 1341 | 1
725 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1960658 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797626 | PO11 | 1 | 2022-05-24 00:00:00 | Бетононасос стационарный | 41075 | 0.26439 | Штука | 1341 | 1
726 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1960658 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797626 | PO11 | 1 | 2022-05-24 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 33267 | 0.85278 | Штука | 1341 | 1
727 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1960658 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797626 | PO11 | 1 | 2022-05-24 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 1.5265 | Штука | 1341 | 1
728 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1960658 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797626 | PO11 | 1 | 2022-05-24 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.85278 | Штука | 1341 | 1
729 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1960658 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797626 | PO11 | 1 | 2022-05-24 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 4.2981 | Штука | 1341 | 1
730 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1960658 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797626 | PO11 | 1 | 2022-05-24 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 0.42641 | Штука | 1341 | 1
731 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1960658 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797626 | PO11 | 1 | 2022-05-25 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 1.5265 | Штука | 1341 | 1
732 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1960658 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797626 | PO11 | 1 | 2022-05-25 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.85278 | Штука | 1341 | 1
733 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1960658 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797626 | PO11 | 1 | 2022-05-25 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 4.2981 | Штука | 1341 | 1
734 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1960658 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797626 | PO11 | 1 | 2022-05-25 00:00:00 | Передвижная пневматическая установка | 41140 | 0.307 | Штука | 1341 | 1
735 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1960658 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797626 | PO11 | 1 | 2022-05-25 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 33267 | 0.85278 | Штука | 1341 | 1
736 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1960658 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797626 | PO11 | 1 | 2022-05-25 00:00:00 | Бетононасос стационарный | 41075 | 0.26439 | Штука | 1341 | 1
737 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1960658 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797626 | PO11 | 1 | 2022-05-25 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 0.42641 | Штука | 1341 | 1
738 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1960658 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797626 | PO11 | 1 | 2022-05-26 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.85278 | Штука | 1341 | 1
739 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1960658 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797626 | PO11 | 1 | 2022-05-26 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 0.42641 | Штука | 1341 | 1
740 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1960658 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797626 | PO11 | 1 | 2022-05-26 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 1.5265 | Штука | 1341 | 1
741 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1960658 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797626 | PO11 | 1 | 2022-05-26 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 4.2981 | Штука | 1341 | 1
742 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1960658 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797626 | PO11 | 1 | 2022-05-26 00:00:00 | Передвижная пневматическая установка | 41140 | 0.307 | Штука | 1341 | 1
743 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1960658 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797626 | PO11 | 1 | 2022-05-26 00:00:00 | Бетононасос стационарный | 41075 | 0.26439 | Штука | 1341 | 1
744 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1960658 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797626 | PO11 | 1 | 2022-05-26 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 33267 | 0.85278 | Штука | 1341 | 1
745 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1960658 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797626 | PO11 | 1 | 2022-05-29 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 8.5962 | Штука | 1341 | 2
746 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1960658 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797626 | PO11 | 1 | 2022-05-29 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 1.7056 | Штука | 1341 | 2
747 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1960658 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797626 | PO11 | 1 | 2022-05-29 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 3.053 | Штука | 1341 | 2
748 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1960658 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797626 | PO11 | 1 | 2022-05-29 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 0.85283 | Штука | 1341 | 2
749 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1960658 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797626 | PO11 | 1 | 2022-05-29 00:00:00 | Бетононасос стационарный | 41075 | 0.52879 | Штука | 1341 | 2
750 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1960658 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797626 | PO11 | 1 | 2022-05-29 00:00:00 | Передвижная пневматическая установка | 41140 | 0.61399 | Штука | 1341 | 2
751 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1960658 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797626 | PO11 | 1 | 2022-05-29 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 33267 | 1.7056 | Штука | 1341 | 2
752 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1960658 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797626 | PO11 | 1 | 2022-05-30 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 1.5265 | Штука | 1341 | 1
753 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1960658 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797626 | PO11 | 1 | 2022-05-30 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 0.42641 | Штука | 1341 | 1
754 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1960658 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797626 | PO11 | 1 | 2022-05-30 00:00:00 | Бетононасос стационарный | 41075 | 0.26439 | Штука | 1341 | 1
755 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1960658 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797626 | PO11 | 1 | 2022-05-30 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 4.2981 | Штука | 1341 | 1
756 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1960658 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797626 | PO11 | 1 | 2022-05-30 00:00:00 | Передвижная пневматическая установка | 41140 | 0.307 | Штука | 1341 | 1
757 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1960658 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797626 | PO11 | 1 | 2022-05-30 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 33267 | 0.85278 | Штука | 1341 | 1
758 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1960658 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797626 | PO11 | 1 | 2022-05-30 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.85278 | Штука | 1341 | 1
759 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1960658 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797626 | PO11 | 1 | 2022-05-31 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 0.42641 | Штука | 1341 | 1
760 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1960658 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797626 | PO11 | 1 | 2022-05-31 00:00:00 | Бетононасос стационарный | 41075 | 0.26439 | Штука | 1341 | 1
761 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1960658 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797626 | PO11 | 1 | 2022-05-31 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 1.5265 | Штука | 1341 | 1
762 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1960658 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797626 | PO11 | 1 | 2022-05-31 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 4.2981 | Штука | 1341 | 1
763 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1960658 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797626 | PO11 | 1 | 2022-05-31 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.85278 | Штука | 1341 | 1
764 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1960658 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797626 | PO11 | 1 | 2022-05-31 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 33267 | 0.85278 | Штука | 1341 | 1
765 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1960658 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797626 | PO11 | 1 | 2022-05-31 00:00:00 | Передвижная пневматическая установка | 41140 | 0.307 | Штука | 1341 | 1
766 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1960658 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797626 | PO11 | 1 | 2022-06-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 33267 | 0.85278 | Штука | 1341 | 1
767 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1960658 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797626 | PO11 | 1 | 2022-06-01 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 1.5265 | Штука | 1341 | 1
768 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1960658 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797626 | PO11 | 1 | 2022-06-01 00:00:00 | Передвижная пневматическая установка | 41140 | 0.307 | Штука | 1341 | 1
769 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1960658 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797626 | PO11 | 1 | 2022-06-01 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 4.2981 | Штука | 1341 | 1
770 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1960658 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797626 | PO11 | 1 | 2022-06-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.85278 | Штука | 1341 | 1
771 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1960658 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797626 | PO11 | 1 | 2022-06-01 00:00:00 | Бетононасос стационарный | 41075 | 0.26439 | Штука | 1341 | 1
772 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1960658 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797626 | PO11 | 1 | 2022-06-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 0.42641 | Штука | 1341 | 1
773 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1960658 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797626 | PO11 | 1 | 2022-06-02 00:00:00 | Передвижная пневматическая установка | 41140 | 0.307 | Штука | 1341 | 1
774 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1960658 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797626 | PO11 | 1 | 2022-06-02 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 1.5265 | Штука | 1341 | 1
775 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1960658 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797626 | PO11 | 1 | 2022-06-02 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 33267 | 0.85278 | Штука | 1341 | 1
776 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1960658 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797626 | PO11 | 1 | 2022-06-02 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 0.42641 | Штука | 1341 | 1
777 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1960658 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797626 | PO11 | 1 | 2022-06-02 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.85278 | Штука | 1341 | 1
778 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1960658 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797626 | PO11 | 1 | 2022-06-02 00:00:00 | Бетононасос стационарный | 41075 | 0.26439 | Штука | 1341 | 1
779 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1960658 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797626 | PO11 | 1 | 2022-06-02 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 4.2981 | Штука | 1341 | 1
780 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1960658 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797626 | PO11 | 1 | 2022-06-03 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.85278 | Штука | 1341 | 1
781 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1960658 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797626 | PO11 | 1 | 2022-06-03 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 4.2981 | Штука | 1341 | 1
782 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1960658 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797626 | PO11 | 1 | 2022-06-03 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 33267 | 0.85278 | Штука | 1341 | 1
783 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1960658 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797626 | PO11 | 1 | 2022-06-03 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 1.5265 | Штука | 1341 | 1
784 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1960658 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797626 | PO11 | 1 | 2022-06-03 00:00:00 | Бетононасос стационарный | 41075 | 0.26439 | Штука | 1341 | 1
785 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1960658 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797626 | PO11 | 1 | 2022-06-03 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 0.42641 | Штука | 1341 | 1
786 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1960658 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797626 | PO11 | 1 | 2022-06-03 00:00:00 | Передвижная пневматическая установка | 41140 | 0.307 | Штука | 1341 | 1
787 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1960658 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797626 | PO11 | 1 | 2022-06-04 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 1.5265 | Штука | 1341 | 1
788 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1960658 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797626 | PO11 | 1 | 2022-06-04 00:00:00 | Передвижная пневматическая установка | 41140 | 0.307 | Штука | 1341 | 1
789 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1960658 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797626 | PO11 | 1 | 2022-06-04 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 4.2981 | Штука | 1341 | 1
790 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1960658 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797626 | PO11 | 1 | 2022-06-04 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 0.42641 | Штука | 1341 | 1
791 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1960658 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797626 | PO11 | 1 | 2022-06-04 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.85278 | Штука | 1341 | 1
792 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1960658 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797626 | PO11 | 1 | 2022-06-04 00:00:00 | Бетононасос стационарный | 41075 | 0.26439 | Штука | 1341 | 1
793 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1960658 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797626 | PO11 | 1 | 2022-06-04 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 33267 | 0.85278 | Штука | 1341 | 1
794 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1960658 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797626 | PO11 | 1 | 2022-06-06 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 33267 | 0.85278 | Штука | 1341 | 1
795 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1960658 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797626 | PO11 | 1 | 2022-06-06 00:00:00 | Передвижная пневматическая установка | 41140 | 0.307 | Штука | 1341 | 1
796 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1960658 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797626 | PO11 | 1 | 2022-06-06 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 4.2981 | Штука | 1341 | 1
797 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1960658 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797626 | PO11 | 1 | 2022-06-06 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 1.5265 | Штука | 1341 | 1
798 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1960658 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797626 | PO11 | 1 | 2022-06-06 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.85278 | Штука | 1341 | 1
799 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1960658 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797626 | PO11 | 1 | 2022-06-06 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 0.42641 | Штука | 1341 | 1
800 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1960658 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797626 | PO11 | 1 | 2022-06-06 00:00:00 | Бетононасос стационарный | 41075 | 0.26439 | Штука | 1341 | 1
801 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1960658 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797626 | PO11 | 1 | 2022-06-07 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 4.2981 | Штука | 1341 | 1
802 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1960658 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797626 | PO11 | 1 | 2022-06-07 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.85278 | Штука | 1341 | 1
803 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1960658 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797626 | PO11 | 1 | 2022-06-07 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 1.5265 | Штука | 1341 | 1
804 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1960658 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797626 | PO11 | 1 | 2022-06-07 00:00:00 | Передвижная пневматическая установка | 41140 | 0.307 | Штука | 1341 | 1
805 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1960658 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797626 | PO11 | 1 | 2022-06-07 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 33267 | 0.85278 | Штука | 1341 | 1
806 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1960658 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797626 | PO11 | 1 | 2022-06-07 00:00:00 | Бетононасос стационарный | 41075 | 0.26439 | Штука | 1341 | 1
807 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1960658 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797626 | PO11 | 1 | 2022-06-07 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 0.42641 | Штука | 1341 | 1
808 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1960658 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797626 | PO11 | 1 | 2022-06-08 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 33267 | 1.7056 | Штука | 1341 | 2
809 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1960658 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797626 | PO11 | 1 | 2022-06-08 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 3.053 | Штука | 1341 | 2
810 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1960658 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797626 | PO11 | 1 | 2022-06-08 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 8.5962 | Штука | 1341 | 2
811 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1960658 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797626 | PO11 | 1 | 2022-06-08 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 1.7056 | Штука | 1341 | 2
812 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1960658 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797626 | PO11 | 1 | 2022-06-08 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 0.85283 | Штука | 1341 | 2
813 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1960658 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797626 | PO11 | 1 | 2022-06-08 00:00:00 | Бетононасос стационарный | 41075 | 0.52879 | Штука | 1341 | 2
814 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1960658 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797626 | PO11 | 1 | 2022-06-08 00:00:00 | Передвижная пневматическая установка | 41140 | 0.61399 | Штука | 1341 | 2
815 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1960658 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797626 | PO11 | 1 | 2022-06-09 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.85278 | Штука | 1341 | 1
816 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1960658 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797626 | PO11 | 1 | 2022-06-09 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 1.5265 | Штука | 1341 | 1
817 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1960658 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797626 | PO11 | 1 | 2022-06-09 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 4.2981 | Штука | 1341 | 1
818 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1960658 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797626 | PO11 | 1 | 2022-06-09 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 33267 | 0.85278 | Штука | 1341 | 1
819 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1960658 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797626 | PO11 | 1 | 2022-06-09 00:00:00 | Бетононасос стационарный | 41075 | 0.26439 | Штука | 1341 | 1
820 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1960658 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797626 | PO11 | 1 | 2022-06-09 00:00:00 | Передвижная пневматическая установка | 41140 | 0.307 | Штука | 1341 | 1
821 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1960658 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797626 | PO11 | 1 | 2022-06-09 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 0.42641 | Штука | 1341 | 1
822 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1960658 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797626 | PO11 | 1 | 2022-06-16 00:00:00 | Передвижная пневматическая установка | 41140 | 0.307 | Штука | 1341 | 1
823 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1960658 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797626 | PO11 | 1 | 2022-06-16 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 4.2981 | Штука | 1341 | 1
824 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1960658 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797626 | PO11 | 1 | 2022-06-16 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 33267 | 0.85278 | Штука | 1341 | 1
825 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1960658 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797626 | PO11 | 1 | 2022-06-16 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 1.5265 | Штука | 1341 | 1
826 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1960658 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797626 | PO11 | 1 | 2022-06-16 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.85278 | Штука | 1341 | 1
827 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1960658 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797626 | PO11 | 1 | 2022-06-16 00:00:00 | Бетононасос стационарный | 41075 | 0.26439 | Штука | 1341 | 1
828 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1960658 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797626 | PO11 | 1 | 2022-06-16 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 0.42641 | Штука | 1341 | 1
829 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1960658 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797626 | PO11 | 1 | 2022-06-21 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 33267 | 0.85278 | Штука | 1341 | 1
830 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1960658 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797626 | PO11 | 1 | 2022-06-21 00:00:00 | Передвижная пневматическая установка | 41140 | 0.307 | Штука | 1341 | 1
831 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1960658 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797626 | PO11 | 1 | 2022-06-21 00:00:00 | Бетононасос стационарный | 41075 | 0.26439 | Штука | 1341 | 1
832 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1960658 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797626 | PO11 | 1 | 2022-06-21 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 0.42641 | Штука | 1341 | 1
833 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1960658 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797626 | PO11 | 1 | 2022-06-21 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.85278 | Штука | 1341 | 1
834 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1960658 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797626 | PO11 | 1 | 2022-06-21 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 4.2981 | Штука | 1341 | 1
835 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1960658 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797626 | PO11 | 1 | 2022-06-21 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 1.5265 | Штука | 1341 | 1
836 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1960658 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797626 | PO11 | 1 | 2022-06-22 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 33267 | 156.0588 | Штука | 1341 | 183
837 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1960658 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797626 | PO11 | 1 | 2022-06-22 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 279.3499 | Штука | 1341 | 183
838 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1960658 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797626 | PO11 | 1 | 2022-06-22 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 78.0335 | Штука | 1341 | 183
839 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1960658 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797626 | PO11 | 1 | 2022-06-22 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 786.5553 | Штука | 1341 | 183
840 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1960658 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797626 | PO11 | 1 | 2022-06-22 00:00:00 | Передвижная пневматическая установка | 41140 | 56.1802 | Штука | 1341 | 183
841 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1960658 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797626 | PO11 | 1 | 2022-06-22 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 156.0588 | Штука | 1341 | 183
842 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1960658 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797626 | PO11 | 1 | 2022-06-22 00:00:00 | Бетононасос стационарный | 41075 | 48.3842 | Штука | 1341 | 183
843 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1960658 | ООО "СГК-1" | Обратная засыпка | 8797636 | PO27 | 1 | 2022-07-09 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 39611 | 0.57006 | Метр кубический | 1339 | 50
844 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1960658 | ООО "СГК-1" | Обратная засыпка | 8797636 | PO27 | 1 | 2022-07-09 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.67011 | Метр кубический | 1339 | 50
845 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1960658 | ООО "СГК-1" | Обратная засыпка | 8797636 | PO27 | 1 | 2022-07-09 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 33267 | 0.55492 | Метр кубический | 1339 | 50
846 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1960658 | ООО "СГК-1" | Обратная засыпка | 8797636 | PO27 | 1 | 2022-07-09 00:00:00 | Вибротрамбовка | 33263 | 2.6099 | Метр кубический | 1339 | 50
847 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1960658 | ООО "СГК-1" | Обратная засыпка | 8797636 | PO27 | 1 | 2022-07-09 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 39631 | 0.65017 | Метр кубический | 1339 | 50
848 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) ГПА №4 | 1960658 | ООО "СГК-1" | Обратная засыпка | 8797636 | PO27 | 1 | 2022-07-09 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.86505 | Метр кубический | 1339 | 50
849 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797650 | PO2 | 1 | 2022-02-02 00:00:00 | Гидромолот | 39618 | 1.49 | Метр кубический | 1339 | 571.75
850 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797650 | PO2 | 1 | 2022-02-02 00:00:00 | Экскаватор гусеничный среднего класса с гидролинией (массой 16-35т) | 39659 | 7.55 | Метр кубический | 1339 | 571.75
851 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797650 | PO2 | 1 | 2022-02-02 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 39631 | 21.38 | Метр кубический | 1339 | 571.75
852 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797650 | PO2 | 1 | 2022-02-02 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 1.77 | Метр кубический | 1339 | 571.75
853 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797650 | PO2 | 1 | 2022-02-02 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 33269 | 8.63 | Метр кубический | 1339 | 571.75
854 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797650 | PO2 | 1 | 2022-02-02 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 39611 | 3.09 | Метр кубический | 1339 | 571.75
855 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буронабивные) | 8797651 | PO11 | 1 | 2022-02-24 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 8.6 | Штука | 1341 | 2
856 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буронабивные) | 8797651 | PO11 | 1 | 2022-02-24 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 0.85 | Штука | 1341 | 2
857 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буронабивные) | 8797651 | PO11 | 1 | 2022-02-24 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 3.05 | Штука | 1341 | 2
858 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буронабивные) | 8797651 | PO11 | 1 | 2022-02-24 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 33267 | 1.71 | Штука | 1341 | 2
859 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буронабивные) | 8797651 | PO11 | 1 | 2022-02-24 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 1.71 | Штука | 1341 | 2
860 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буронабивные) | 8797651 | PO11 | 1 | 2022-02-24 00:00:00 | Бетононасос стационарный | 41075 | 0.53 | Штука | 1341 | 2
861 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буронабивные) | 8797651 | PO11 | 1 | 2022-02-24 00:00:00 | Передвижная пневматическая установка | 41140 | 0.61 | Штука | 1341 | 2
862 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797652 | PO11 | 1 | 2022-03-03 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 8.5962 | Штука | 1341 | 2
863 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797652 | PO11 | 1 | 2022-03-03 00:00:00 | Бетононасос стационарный | 41075 | 0.52883 | Штука | 1341 | 2
864 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797652 | PO11 | 1 | 2022-03-03 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 33267 | 1.7056 | Штука | 1341 | 2
865 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797652 | PO11 | 1 | 2022-03-03 00:00:00 | Передвижная пневматическая установка | 41140 | 0.61405 | Штука | 1341 | 2
866 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797652 | PO11 | 1 | 2022-03-03 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 3.053 | Штука | 1341 | 2
867 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797652 | PO11 | 1 | 2022-03-03 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 1.7056 | Штука | 1341 | 2
868 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797652 | PO11 | 1 | 2022-03-03 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 0.85279 | Штука | 1341 | 2
869 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797652 | PO11 | 1 | 2022-03-04 00:00:00 | Передвижная пневматическая установка | 41140 | 1.2281 | Штука | 1341 | 4
870 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797652 | PO11 | 1 | 2022-03-04 00:00:00 | Бетононасос стационарный | 41075 | 1.0577 | Штука | 1341 | 4
871 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797652 | PO11 | 1 | 2022-03-04 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 3.4112 | Штука | 1341 | 4
872 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797652 | PO11 | 1 | 2022-03-04 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 17.1924 | Штука | 1341 | 4
873 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797652 | PO11 | 1 | 2022-03-04 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 6.1059 | Штука | 1341 | 4
874 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797652 | PO11 | 1 | 2022-03-04 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 33267 | 3.4112 | Штука | 1341 | 4
875 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797652 | PO11 | 1 | 2022-03-04 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 1.7056 | Штука | 1341 | 4
876 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797652 | PO11 | 1 | 2022-03-05 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 4.5795 | Штука | 1341 | 3
877 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797652 | PO11 | 1 | 2022-03-05 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 2.5584 | Штука | 1341 | 3
878 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797652 | PO11 | 1 | 2022-03-05 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 33267 | 2.5584 | Штука | 1341 | 3
879 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797652 | PO11 | 1 | 2022-03-05 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 1.2792 | Штука | 1341 | 3
880 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797652 | PO11 | 1 | 2022-03-05 00:00:00 | Передвижная пневматическая установка | 41140 | 0.92108 | Штука | 1341 | 3
881 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797652 | PO11 | 1 | 2022-03-05 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 12.8943 | Штука | 1341 | 3
882 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797652 | PO11 | 1 | 2022-03-05 00:00:00 | Бетононасос стационарный | 41075 | 0.79324 | Штука | 1341 | 3
883 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797652 | PO11 | 1 | 2022-03-06 00:00:00 | Бетононасос стационарный | 41075 | 1.5865 | Штука | 1341 | 6
884 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797652 | PO11 | 1 | 2022-03-06 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 25.7886 | Штука | 1341 | 6
885 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797652 | PO11 | 1 | 2022-03-06 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 5.1168 | Штука | 1341 | 6
886 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797652 | PO11 | 1 | 2022-03-06 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 33267 | 5.1168 | Штука | 1341 | 6
887 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797652 | PO11 | 1 | 2022-03-06 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 9.1589 | Штука | 1341 | 6
888 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797652 | PO11 | 1 | 2022-03-06 00:00:00 | Передвижная пневматическая установка | 41140 | 1.8422 | Штука | 1341 | 6
889 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797652 | PO11 | 1 | 2022-03-06 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 2.5584 | Штука | 1341 | 6
890 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797652 | PO11 | 1 | 2022-03-07 00:00:00 | Бетононасос стационарный | 41075 | 2.1153 | Штука | 1341 | 8
891 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797652 | PO11 | 1 | 2022-03-07 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 34.3849 | Штука | 1341 | 8
892 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797652 | PO11 | 1 | 2022-03-07 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 12.2119 | Штука | 1341 | 8
893 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797652 | PO11 | 1 | 2022-03-07 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 3.4112 | Штука | 1341 | 8
894 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797652 | PO11 | 1 | 2022-03-07 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 6.8223 | Штука | 1341 | 8
895 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797652 | PO11 | 1 | 2022-03-07 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 33267 | 6.8223 | Штука | 1341 | 8
896 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797652 | PO11 | 1 | 2022-03-07 00:00:00 | Передвижная пневматическая установка | 41140 | 2.4562 | Штука | 1341 | 8
897 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797652 | PO11 | 1 | 2022-03-09 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 4.264 | Штука | 1341 | 5
898 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797652 | PO11 | 1 | 2022-03-09 00:00:00 | Передвижная пневматическая установка | 41140 | 1.5351 | Штука | 1341 | 5
899 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797652 | PO11 | 1 | 2022-03-09 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 7.6324 | Штука | 1341 | 5
900 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797652 | PO11 | 1 | 2022-03-09 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 2.132 | Штука | 1341 | 5
901 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797652 | PO11 | 1 | 2022-03-09 00:00:00 | Бетононасос стационарный | 41075 | 1.3221 | Штука | 1341 | 5
902 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797652 | PO11 | 1 | 2022-03-09 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 33267 | 4.264 | Штука | 1341 | 5
903 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797652 | PO11 | 1 | 2022-03-09 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 21.4905 | Штука | 1341 | 5
904 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797652 | PO11 | 1 | 2022-03-10 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 25.7886 | Штука | 1341 | 6
905 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797652 | PO11 | 1 | 2022-03-10 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 9.1589 | Штука | 1341 | 6
906 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797652 | PO11 | 1 | 2022-03-10 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 33267 | 5.1168 | Штука | 1341 | 6
907 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797652 | PO11 | 1 | 2022-03-10 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 5.1168 | Штука | 1341 | 6
908 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797652 | PO11 | 1 | 2022-03-10 00:00:00 | Передвижная пневматическая установка | 41140 | 1.8422 | Штука | 1341 | 6
909 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797652 | PO11 | 1 | 2022-03-10 00:00:00 | Бетононасос стационарный | 41075 | 1.5865 | Штука | 1341 | 6
910 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797652 | PO11 | 1 | 2022-03-10 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 2.5584 | Штука | 1341 | 6
911 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797652 | PO11 | 1 | 2022-03-11 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 13.7384 | Штука | 1341 | 9
912 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797652 | PO11 | 1 | 2022-03-11 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 33267 | 7.6751 | Штука | 1341 | 9
913 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797652 | PO11 | 1 | 2022-03-11 00:00:00 | Передвижная пневматическая установка | 41140 | 2.7632 | Штука | 1341 | 9
914 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797652 | PO11 | 1 | 2022-03-11 00:00:00 | Бетононасос стационарный | 41075 | 2.3797 | Штука | 1341 | 9
915 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797652 | PO11 | 1 | 2022-03-11 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 3.8376 | Штука | 1341 | 9
916 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797652 | PO11 | 1 | 2022-03-11 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 38.683 | Штука | 1341 | 9
917 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797652 | PO11 | 1 | 2022-03-11 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 7.6751 | Штука | 1341 | 9
918 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797652 | PO11 | 1 | 2022-03-13 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 5.1168 | Штука | 1341 | 6
919 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797652 | PO11 | 1 | 2022-03-13 00:00:00 | Передвижная пневматическая установка | 41140 | 1.8422 | Штука | 1341 | 6
920 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797652 | PO11 | 1 | 2022-03-13 00:00:00 | Бетононасос стационарный | 41075 | 1.5865 | Штука | 1341 | 6
921 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797652 | PO11 | 1 | 2022-03-13 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 2.5584 | Штука | 1341 | 6
922 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797652 | PO11 | 1 | 2022-03-13 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 9.1589 | Штука | 1341 | 6
923 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797652 | PO11 | 1 | 2022-03-13 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 25.7886 | Штука | 1341 | 6
924 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797652 | PO11 | 1 | 2022-03-13 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 33267 | 5.1168 | Штука | 1341 | 6
925 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797652 | PO11 | 1 | 2022-03-15 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 7.6751 | Штука | 1341 | 9
926 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797652 | PO11 | 1 | 2022-03-15 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 3.8376 | Штука | 1341 | 9
927 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797652 | PO11 | 1 | 2022-03-15 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 33267 | 7.6751 | Штука | 1341 | 9
928 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797652 | PO11 | 1 | 2022-03-15 00:00:00 | Передвижная пневматическая установка | 41140 | 2.7632 | Штука | 1341 | 9
929 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797652 | PO11 | 1 | 2022-03-15 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 13.7384 | Штука | 1341 | 9
930 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797652 | PO11 | 1 | 2022-03-15 00:00:00 | Бетононасос стационарный | 41075 | 2.3797 | Штука | 1341 | 9
931 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797652 | PO11 | 1 | 2022-03-15 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 38.683 | Штука | 1341 | 9
932 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797652 | PO11 | 1 | 2022-03-16 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 33267 | 9.3807 | Штука | 1341 | 11
933 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797652 | PO11 | 1 | 2022-03-16 00:00:00 | Бетононасос стационарный | 41075 | 2.9086 | Штука | 1341 | 11
934 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797652 | PO11 | 1 | 2022-03-16 00:00:00 | Передвижная пневматическая установка | 41140 | 3.3773 | Штука | 1341 | 11
935 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797652 | PO11 | 1 | 2022-03-16 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 47.2792 | Штука | 1341 | 11
936 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797652 | PO11 | 1 | 2022-03-16 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 16.7914 | Штука | 1341 | 11
937 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797652 | PO11 | 1 | 2022-03-16 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 9.3807 | Штука | 1341 | 11
938 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797652 | PO11 | 1 | 2022-03-16 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 4.6904 | Штука | 1341 | 11
939 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797652 | PO11 | 1 | 2022-03-17 00:00:00 | Бетононасос стационарный | 41075 | 0.26441 | Штука | 1341 | 1
940 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797652 | PO11 | 1 | 2022-03-17 00:00:00 | Передвижная пневматическая установка | 41140 | 0.30703 | Штука | 1341 | 1
941 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797652 | PO11 | 1 | 2022-03-17 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 33267 | 0.85279 | Штука | 1341 | 1
942 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797652 | PO11 | 1 | 2022-03-17 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 0.4264 | Штука | 1341 | 1
943 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797652 | PO11 | 1 | 2022-03-17 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 4.2981 | Штука | 1341 | 1
944 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797652 | PO11 | 1 | 2022-03-17 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.85279 | Штука | 1341 | 1
945 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797652 | PO11 | 1 | 2022-03-17 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 1.5265 | Штука | 1341 | 1
946 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797652 | PO11 | 1 | 2022-03-18 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 15.2649 | Штука | 1341 | 10
947 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797652 | PO11 | 1 | 2022-03-18 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 42.9811 | Штука | 1341 | 10
948 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797652 | PO11 | 1 | 2022-03-18 00:00:00 | Бетононасос стационарный | 41075 | 2.6441 | Штука | 1341 | 10
949 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797652 | PO11 | 1 | 2022-03-18 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 4.264 | Штука | 1341 | 10
950 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797652 | PO11 | 1 | 2022-03-18 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 8.5279 | Штука | 1341 | 10
951 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797652 | PO11 | 1 | 2022-03-18 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 33267 | 8.5279 | Штука | 1341 | 10
952 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797652 | PO11 | 1 | 2022-03-18 00:00:00 | Передвижная пневматическая установка | 41140 | 3.0703 | Штука | 1341 | 10
953 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797652 | PO11 | 1 | 2022-03-19 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 13.7384 | Штука | 1341 | 9
954 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797652 | PO11 | 1 | 2022-03-19 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 33267 | 7.6751 | Штука | 1341 | 9
955 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797652 | PO11 | 1 | 2022-03-19 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 7.6751 | Штука | 1341 | 9
956 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797652 | PO11 | 1 | 2022-03-19 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 38.683 | Штука | 1341 | 9
957 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797652 | PO11 | 1 | 2022-03-19 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 3.8376 | Штука | 1341 | 9
958 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797652 | PO11 | 1 | 2022-03-19 00:00:00 | Бетононасос стационарный | 41075 | 2.3797 | Штука | 1341 | 9
959 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797652 | PO11 | 1 | 2022-03-19 00:00:00 | Передвижная пневматическая установка | 41140 | 2.7632 | Штука | 1341 | 9
960 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797652 | PO11 | 1 | 2022-03-20 00:00:00 | Бетононасос стационарный | 41075 | 1.8509 | Штука | 1341 | 7
961 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797652 | PO11 | 1 | 2022-03-20 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 33267 | 5.9695 | Штука | 1341 | 7
962 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797652 | PO11 | 1 | 2022-03-20 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 2.9848 | Штука | 1341 | 7
963 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797652 | PO11 | 1 | 2022-03-20 00:00:00 | Передвижная пневматическая установка | 41140 | 2.1492 | Штука | 1341 | 7
964 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797652 | PO11 | 1 | 2022-03-20 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 5.9695 | Штука | 1341 | 7
965 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797652 | PO11 | 1 | 2022-03-20 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 10.6854 | Штука | 1341 | 7
966 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797652 | PO11 | 1 | 2022-03-20 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 30.0868 | Штука | 1341 | 7
967 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797652 | PO11 | 1 | 2022-03-24 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 47.2792 | Штука | 1341 | 11
968 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797652 | PO11 | 1 | 2022-03-24 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 33267 | 9.3807 | Штука | 1341 | 11
969 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797652 | PO11 | 1 | 2022-03-24 00:00:00 | Бетононасос стационарный | 41075 | 2.9086 | Штука | 1341 | 11
970 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797652 | PO11 | 1 | 2022-03-24 00:00:00 | Передвижная пневматическая установка | 41140 | 3.3773 | Штука | 1341 | 11
971 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797652 | PO11 | 1 | 2022-03-24 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 9.3807 | Штука | 1341 | 11
972 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797652 | PO11 | 1 | 2022-03-24 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 4.6904 | Штука | 1341 | 11
973 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797652 | PO11 | 1 | 2022-03-24 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 16.7914 | Штука | 1341 | 11
974 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797652 | PO11 | 1 | 2022-03-25 00:00:00 | Передвижная пневматическая установка | 41140 | 0.30703 | Штука | 1341 | 1
975 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797652 | PO11 | 1 | 2022-03-25 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.85279 | Штука | 1341 | 1
976 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797652 | PO11 | 1 | 2022-03-25 00:00:00 | Бетононасос стационарный | 41075 | 0.26441 | Штука | 1341 | 1
977 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797652 | PO11 | 1 | 2022-03-25 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 0.4264 | Штука | 1341 | 1
978 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797652 | PO11 | 1 | 2022-03-25 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 4.2981 | Штука | 1341 | 1
979 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797652 | PO11 | 1 | 2022-03-25 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 1.5265 | Штука | 1341 | 1
980 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797652 | PO11 | 1 | 2022-03-25 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 33267 | 0.85279 | Штука | 1341 | 1
981 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797652 | PO11 | 1 | 2022-03-26 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 1.2792 | Штука | 1341 | 3
982 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797652 | PO11 | 1 | 2022-03-26 00:00:00 | Передвижная пневматическая установка | 41140 | 0.92108 | Штука | 1341 | 3
983 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797652 | PO11 | 1 | 2022-03-26 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 33267 | 2.5584 | Штука | 1341 | 3
984 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797652 | PO11 | 1 | 2022-03-26 00:00:00 | Бетононасос стационарный | 41075 | 0.79324 | Штука | 1341 | 3
985 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797652 | PO11 | 1 | 2022-03-26 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 12.8943 | Штука | 1341 | 3
986 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797652 | PO11 | 1 | 2022-03-26 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 2.5584 | Штука | 1341 | 3
987 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797652 | PO11 | 1 | 2022-03-26 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 4.5795 | Штука | 1341 | 3
988 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Устройство подстилающего слоя (песок) | 8797654 | PO13 | 1 | 2022-04-13 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 33266 | 2.1139 | Метр кубический | 1339 | 35
989 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Устройство подстилающего слоя (песок) | 8797654 | PO13 | 1 | 2022-04-13 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 33269 | 0.10103 | Метр кубический | 1339 | 35
990 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Устройство подстилающего слоя (песок) | 8797654 | PO13 | 1 | 2022-04-13 00:00:00 | Каток дорожный тяжелого класса (массой свыше 16т) | 33264 | 3.1864 | Метр кубический | 1339 | 35
991 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Устройство подстилающего слоя (песок) | 8797654 | PO13 | 1 | 2022-04-13 00:00:00 | Поливо-моечный автомобиль | 33270 | 0.43522 | Метр кубический | 1339 | 35
992 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Устройство подстилающего слоя (песок) | 8797654 | PO13 | 1 | 2022-04-13 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.085489 | Метр кубический | 1339 | 35
993 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Устройство подстилающего слоя (песок) | 8797654 | PO13 | 1 | 2022-04-13 00:00:00 | Вибротрамбовка | 33263 | 0.20984 | Метр кубический | 1339 | 35
994 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Устройство подстилающего слоя (песок) | 8797654 | PO13 | 1 | 2022-04-13 00:00:00 | Автогрейдер большого класса (массой свыше 15т) | 33259 | 0.90152 | Метр кубический | 1339 | 35
995 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Устройство подстилающего слоя (песок) | 8797654 | PO13 | 1 | 2022-04-14 00:00:00 | Поливо-моечный автомобиль | 33270 | 0.12478 | Метр кубический | 1339 | 10.03
996 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Устройство подстилающего слоя (песок) | 8797654 | PO13 | 1 | 2022-04-14 00:00:00 | Каток дорожный тяжелого класса (массой свыше 16т) | 33264 | 0.91313 | Метр кубический | 1339 | 10.03
997 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Устройство подстилающего слоя (песок) | 8797654 | PO13 | 1 | 2022-04-14 00:00:00 | Вибротрамбовка | 33263 | 0.060163 | Метр кубический | 1339 | 10.03
998 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Устройство подстилающего слоя (песок) | 8797654 | PO13 | 1 | 2022-04-14 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 33266 | 0.60609 | Метр кубический | 1339 | 10.03
999 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Устройство подстилающего слоя (песок) | 8797654 | PO13 | 1 | 2022-04-14 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.024499 | Метр кубический | 1339 | 10.03
1000 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Устройство подстилающего слоя (песок) | 8797654 | PO13 | 1 | 2022-04-14 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 33269 | 0.028967 | Метр кубический | 1339 | 10.03
1001 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Устройство подстилающего слоя (песок) | 8797654 | PO13 | 1 | 2022-04-14 00:00:00 | Автогрейдер большого класса (массой свыше 15т) | 33259 | 0.25835 | Метр кубический | 1339 | 10.03
1002 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Устройство теплоизоляционного экрана (Пеноплэкс) | 8797655 | PO68 | 1 | 2022-04-15 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 54.7442 | Метр кубический | 1339 | 56
1003 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Устройство теплоизоляционного экрана (Пеноплэкс) | 8797655 | PO68 | 1 | 2022-04-16 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 9.7758 | Метр кубический | 1339 | 10
1004 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Бетонирование (бетонная подготовка) | 8797656 | PO14 | 1 | 2022-04-17 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 60.53 | Метр кубический | 1339 | 37
1005 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Бетонирование (бетонная подготовка) | 8797656 | PO14 | 1 | 2022-04-17 00:00:00 | Автобетоноподатчик | 39596 | 42.26 | Метр кубический | 1339 | 37
1006 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Бетонирование (бетонная подготовка) | 8797656 | PO14 | 1 | 2022-04-17 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 45.86 | Метр кубический | 1339 | 37
1007 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Бетонирование (бетонная подготовка) | 8797656 | PO14 | 1 | 2022-04-17 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 29.97 | Метр кубический | 1339 | 37
1008 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Бетонирование (бетонная подготовка) | 8797656 | PO14 | 1 | 2022-04-17 00:00:00 | Вибропогружатель | 39660 | 121.12 | Метр кубический | 1339 | 37
1009 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797657 | PO15 | 1 | 2022-04-23 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.6242 | Тонна | 11181 | 0.5
1010 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797657 | PO15 | 1 | 2022-04-23 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.11474 | Тонна | 11181 | 0.5
1011 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797657 | PO15 | 1 | 2022-04-23 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.20349 | Тонна | 11181 | 0.5
1012 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797657 | PO15 | 1 | 2022-04-23 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.92576 | Тонна | 11181 | 0.5
1013 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797657 | PO15 | 1 | 2022-04-24 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.6242 | Тонна | 11181 | 0.5
1014 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797657 | PO15 | 1 | 2022-04-24 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.11474 | Тонна | 11181 | 0.5
1015 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797657 | PO15 | 1 | 2022-04-24 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.92576 | Тонна | 11181 | 0.5
1016 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797657 | PO15 | 1 | 2022-04-24 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.20349 | Тонна | 11181 | 0.5
1017 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797657 | PO15 | 1 | 2022-04-26 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.022948 | Тонна | 11181 | 0.1
1018 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797657 | PO15 | 1 | 2022-04-26 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.12484 | Тонна | 11181 | 0.1
1019 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797657 | PO15 | 1 | 2022-04-26 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.18515 | Тонна | 11181 | 0.1
1020 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797657 | PO15 | 1 | 2022-04-26 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.040699 | Тонна | 11181 | 0.1
1021 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797657 | PO15 | 1 | 2022-04-27 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.77327 | Тонна | 11181 | 1.9
1022 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797657 | PO15 | 1 | 2022-04-27 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.43601 | Тонна | 11181 | 1.9
1023 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797657 | PO15 | 1 | 2022-04-27 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 3.5179 | Тонна | 11181 | 1.9
1024 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797657 | PO15 | 1 | 2022-04-27 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 2.372 | Тонна | 11181 | 1.9
1025 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797657 | PO15 | 1 | 2022-04-28 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.40698 | Тонна | 11181 | 1
1026 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797657 | PO15 | 1 | 2022-04-28 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.22948 | Тонна | 11181 | 1
1027 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797657 | PO15 | 1 | 2022-04-28 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 1.2484 | Тонна | 11181 | 1
1028 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797657 | PO15 | 1 | 2022-04-28 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 1.8515 | Тонна | 11181 | 1
1029 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797657 | PO15 | 1 | 2022-04-29 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 1.8515 | Тонна | 11181 | 1
1030 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797657 | PO15 | 1 | 2022-04-29 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 1.2484 | Тонна | 11181 | 1
1031 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797657 | PO15 | 1 | 2022-04-29 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.22948 | Тонна | 11181 | 1
1032 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797657 | PO15 | 1 | 2022-04-29 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.40698 | Тонна | 11181 | 1
1033 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797657 | PO15 | 1 | 2022-04-30 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 6.4803 | Тонна | 11181 | 3.5
1034 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797657 | PO15 | 1 | 2022-04-30 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.80318 | Тонна | 11181 | 3.5
1035 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797657 | PO15 | 1 | 2022-04-30 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 1.4244 | Тонна | 11181 | 3.5
1036 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797657 | PO15 | 1 | 2022-04-30 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 4.3694 | Тонна | 11181 | 3.5
1037 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797657 | PO15 | 1 | 2022-05-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 1.0183 | Тонна | 11181 | 0.55
1038 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797657 | PO15 | 1 | 2022-05-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.68662 | Тонна | 11181 | 0.55
1039 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797657 | PO15 | 1 | 2022-05-01 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.12621 | Тонна | 11181 | 0.55
1040 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797657 | PO15 | 1 | 2022-05-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.22384 | Тонна | 11181 | 0.55
1041 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797657 | PO15 | 1 | 2022-05-02 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.44768 | Тонна | 11181 | 1.1
1042 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797657 | PO15 | 1 | 2022-05-02 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.25243 | Тонна | 11181 | 1.1
1043 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797657 | PO15 | 1 | 2022-05-02 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 1.3732 | Тонна | 11181 | 1.1
1044 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797657 | PO15 | 1 | 2022-05-02 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 2.0367 | Тонна | 11181 | 1.1
1045 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797657 | PO15 | 1 | 2022-05-03 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.44768 | Тонна | 11181 | 1.1
1046 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797657 | PO15 | 1 | 2022-05-03 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 1.3732 | Тонна | 11181 | 1.1
1047 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797657 | PO15 | 1 | 2022-05-03 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.25243 | Тонна | 11181 | 1.1
1048 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797657 | PO15 | 1 | 2022-05-03 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 2.0367 | Тонна | 11181 | 1.1
1049 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797657 | PO15 | 1 | 2022-05-09 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 9.5753 | Тонна | 11181 | 7.67
1050 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797657 | PO15 | 1 | 2022-05-09 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 14.2012 | Тонна | 11181 | 7.67
1051 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797657 | PO15 | 1 | 2022-05-09 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 3.1216 | Тонна | 11181 | 7.67
1052 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797657 | PO15 | 1 | 2022-05-09 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 1.7601 | Тонна | 11181 | 7.67
1053 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797657 | PO15 | 1 | 2022-05-10 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.25243 | Тонна | 11181 | 1.1
1054 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797657 | PO15 | 1 | 2022-05-10 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.44768 | Тонна | 11181 | 1.1
1055 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797657 | PO15 | 1 | 2022-05-10 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 2.0367 | Тонна | 11181 | 1.1
1056 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797657 | PO15 | 1 | 2022-05-10 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 1.3732 | Тонна | 11181 | 1.1
1057 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797657 | PO15 | 1 | 2022-05-13 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 1.8515 | Тонна | 11181 | 1
1058 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797657 | PO15 | 1 | 2022-05-13 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.22948 | Тонна | 11181 | 1
1059 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797657 | PO15 | 1 | 2022-05-13 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.40698 | Тонна | 11181 | 1
1060 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797657 | PO15 | 1 | 2022-05-13 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 1.2484 | Тонна | 11181 | 1
1061 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797657 | PO15 | 1 | 2022-05-14 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 1.2484 | Тонна | 11181 | 1
1062 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797657 | PO15 | 1 | 2022-05-14 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 1.8515 | Тонна | 11181 | 1
1063 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797657 | PO15 | 1 | 2022-05-14 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.40698 | Тонна | 11181 | 1
1064 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797657 | PO15 | 1 | 2022-05-14 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.22948 | Тонна | 11181 | 1
1065 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797657 | PO15 | 1 | 2022-05-15 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.22948 | Тонна | 11181 | 1
1066 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797657 | PO15 | 1 | 2022-05-15 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 1.8515 | Тонна | 11181 | 1
1067 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797657 | PO15 | 1 | 2022-05-15 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.40698 | Тонна | 11181 | 1
1068 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797657 | PO15 | 1 | 2022-05-15 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 1.2484 | Тонна | 11181 | 1
1069 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797657 | PO15 | 1 | 2022-05-17 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.74904 | Тонна | 11181 | 0.6
1070 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797657 | PO15 | 1 | 2022-05-17 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.24419 | Тонна | 11181 | 0.6
1071 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797657 | PO15 | 1 | 2022-05-17 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 1.1109 | Тонна | 11181 | 0.6
1072 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797657 | PO15 | 1 | 2022-05-17 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.13769 | Тонна | 11181 | 0.6
1073 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797657 | PO15 | 1 | 2022-05-18 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.74904 | Тонна | 11181 | 0.6
1074 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797657 | PO15 | 1 | 2022-05-18 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.13769 | Тонна | 11181 | 0.6
1075 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797657 | PO15 | 1 | 2022-05-18 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.24419 | Тонна | 11181 | 0.6
1076 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797657 | PO15 | 1 | 2022-05-18 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 1.1109 | Тонна | 11181 | 0.6
1077 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797657 | PO15 | 1 | 2022-05-19 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 1.1109 | Тонна | 11181 | 0.6
1078 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797657 | PO15 | 1 | 2022-05-19 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.13769 | Тонна | 11181 | 0.6
1079 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797657 | PO15 | 1 | 2022-05-19 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.24419 | Тонна | 11181 | 0.6
1080 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797657 | PO15 | 1 | 2022-05-19 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.74904 | Тонна | 11181 | 0.6
1081 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797657 | PO15 | 1 | 2022-05-20 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.13769 | Тонна | 11181 | 0.6
1082 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797657 | PO15 | 1 | 2022-05-20 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.24419 | Тонна | 11181 | 0.6
1083 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797657 | PO15 | 1 | 2022-05-20 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 1.1109 | Тонна | 11181 | 0.6
1084 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797657 | PO15 | 1 | 2022-05-20 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.74904 | Тонна | 11181 | 0.6
1085 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797657 | PO15 | 1 | 2022-05-21 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.13769 | Тонна | 11181 | 0.6
1086 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797657 | PO15 | 1 | 2022-05-21 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.74904 | Тонна | 11181 | 0.6
1087 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797657 | PO15 | 1 | 2022-05-21 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.24419 | Тонна | 11181 | 0.6
1088 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797657 | PO15 | 1 | 2022-05-21 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 1.1109 | Тонна | 11181 | 0.6
1089 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797657 | PO15 | 1 | 2022-05-22 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.13769 | Тонна | 11181 | 0.6
1090 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797657 | PO15 | 1 | 2022-05-22 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.74904 | Тонна | 11181 | 0.6
1091 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797657 | PO15 | 1 | 2022-05-22 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 1.1109 | Тонна | 11181 | 0.6
1092 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797657 | PO15 | 1 | 2022-05-22 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.24419 | Тонна | 11181 | 0.6
1093 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797657 | PO15 | 1 | 2022-05-23 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.022948 | Тонна | 11181 | 0.1
1094 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797657 | PO15 | 1 | 2022-05-23 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.12484 | Тонна | 11181 | 0.1
1095 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797657 | PO15 | 1 | 2022-05-23 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.040699 | Тонна | 11181 | 0.1
1096 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797657 | PO15 | 1 | 2022-05-23 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.18515 | Тонна | 11181 | 0.1
1097 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797657 | PO15 | 1 | 2022-05-24 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.12484 | Тонна | 11181 | 0.1
1098 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797657 | PO15 | 1 | 2022-05-24 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.022948 | Тонна | 11181 | 0.1
1099 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797657 | PO15 | 1 | 2022-05-24 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.18515 | Тонна | 11181 | 0.1
1100 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797657 | PO15 | 1 | 2022-05-24 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.040698 | Тонна | 11181 | 0.1
1101 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797657 | PO15 | 1 | 2022-05-25 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.040698 | Тонна | 11181 | 0.1
1102 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797657 | PO15 | 1 | 2022-05-25 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.12484 | Тонна | 11181 | 0.1
1103 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797657 | PO15 | 1 | 2022-05-25 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.022948 | Тонна | 11181 | 0.1
1104 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797657 | PO15 | 1 | 2022-05-25 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.18515 | Тонна | 11181 | 0.1
1105 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797657 | PO15 | 1 | 2022-05-26 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.18515 | Тонна | 11181 | 0.1
1106 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797657 | PO15 | 1 | 2022-05-26 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.12484 | Тонна | 11181 | 0.1
1107 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797657 | PO15 | 1 | 2022-05-26 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.040698 | Тонна | 11181 | 0.1
1108 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797657 | PO15 | 1 | 2022-05-26 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.022948 | Тонна | 11181 | 0.1
1109 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797657 | PO15 | 1 | 2022-05-28 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.099873 | Тонна | 11181 | 0.08
1110 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797657 | PO15 | 1 | 2022-05-28 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.032559 | Тонна | 11181 | 0.08
1111 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797657 | PO15 | 1 | 2022-05-28 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.14812 | Тонна | 11181 | 0.08
1112 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797657 | PO15 | 1 | 2022-05-28 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.018358 | Тонна | 11181 | 0.08
1113 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797657 | PO15 | 1 | 2022-05-29 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.12484 | Тонна | 11181 | 0.1
1114 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797657 | PO15 | 1 | 2022-05-29 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.040699 | Тонна | 11181 | 0.1
1115 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797657 | PO15 | 1 | 2022-05-29 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.18515 | Тонна | 11181 | 0.1
1116 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797657 | PO15 | 1 | 2022-05-29 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.022948 | Тонна | 11181 | 0.1
1117 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797657 | PO15 | 1 | 2022-05-30 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.040698 | Тонна | 11181 | 0.1
1118 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797657 | PO15 | 1 | 2022-05-30 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.18515 | Тонна | 11181 | 0.1
1119 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797657 | PO15 | 1 | 2022-05-30 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.022948 | Тонна | 11181 | 0.1
1120 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797657 | PO15 | 1 | 2022-05-30 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.12484 | Тонна | 11181 | 0.1
1121 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797657 | PO15 | 1 | 2022-05-31 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.040698 | Тонна | 11181 | 0.1
1122 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797657 | PO15 | 1 | 2022-05-31 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.18515 | Тонна | 11181 | 0.1
1123 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797657 | PO15 | 1 | 2022-05-31 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.022948 | Тонна | 11181 | 0.1
1124 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797657 | PO15 | 1 | 2022-05-31 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.12484 | Тонна | 11181 | 0.1
1125 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797657 | PO15 | 1 | 2022-06-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.12484 | Тонна | 11181 | 0.1
1126 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797657 | PO15 | 1 | 2022-06-01 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.022948 | Тонна | 11181 | 0.1
1127 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797657 | PO15 | 1 | 2022-06-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.040698 | Тонна | 11181 | 0.1
1128 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797657 | PO15 | 1 | 2022-06-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.18515 | Тонна | 11181 | 0.1
1129 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797657 | PO15 | 1 | 2022-06-02 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.12484 | Тонна | 11181 | 0.1
1130 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797657 | PO15 | 1 | 2022-06-02 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.022948 | Тонна | 11181 | 0.1
1131 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797657 | PO15 | 1 | 2022-06-02 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.040699 | Тонна | 11181 | 0.1
1132 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797657 | PO15 | 1 | 2022-06-02 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.18515 | Тонна | 11181 | 0.1
1133 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797657 | PO15 | 1 | 2022-06-03 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.022948 | Тонна | 11181 | 0.1
1134 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797657 | PO15 | 1 | 2022-06-03 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.040698 | Тонна | 11181 | 0.1
1135 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797657 | PO15 | 1 | 2022-06-03 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.12484 | Тонна | 11181 | 0.1
1136 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797657 | PO15 | 1 | 2022-06-03 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.18515 | Тонна | 11181 | 0.1
1137 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797657 | PO15 | 1 | 2022-06-04 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.040698 | Тонна | 11181 | 0.1
1138 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797657 | PO15 | 1 | 2022-06-04 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.12484 | Тонна | 11181 | 0.1
1139 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797657 | PO15 | 1 | 2022-06-04 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.022948 | Тонна | 11181 | 0.1
1140 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797657 | PO15 | 1 | 2022-06-04 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.18515 | Тонна | 11181 | 0.1
1141 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797657 | PO15 | 1 | 2022-06-05 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.040698 | Тонна | 11181 | 0.1
1142 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797657 | PO15 | 1 | 2022-06-05 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.18515 | Тонна | 11181 | 0.1
1143 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797657 | PO15 | 1 | 2022-06-05 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.12484 | Тонна | 11181 | 0.1
1144 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797657 | PO15 | 1 | 2022-06-05 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.022948 | Тонна | 11181 | 0.1
1145 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797657 | PO15 | 1 | 2022-06-06 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.040698 | Тонна | 11181 | 0.1
1146 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797657 | PO15 | 1 | 2022-06-06 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.18515 | Тонна | 11181 | 0.1
1147 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797657 | PO15 | 1 | 2022-06-06 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.022948 | Тонна | 11181 | 0.1
1148 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797657 | PO15 | 1 | 2022-06-06 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.12484 | Тонна | 11181 | 0.1
1149 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797657 | PO15 | 1 | 2022-06-08 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.12484 | Тонна | 11181 | 0.1
1150 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797657 | PO15 | 1 | 2022-06-08 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.040698 | Тонна | 11181 | 0.1
1151 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797657 | PO15 | 1 | 2022-06-08 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.022948 | Тонна | 11181 | 0.1
1152 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797657 | PO15 | 1 | 2022-06-08 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.18515 | Тонна | 11181 | 0.1
1153 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797657 | PO15 | 1 | 2022-06-09 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.040698 | Тонна | 11181 | 0.1
1154 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797657 | PO15 | 1 | 2022-06-09 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.022948 | Тонна | 11181 | 0.1
1155 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797657 | PO15 | 1 | 2022-06-09 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.12484 | Тонна | 11181 | 0.1
1156 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797657 | PO15 | 1 | 2022-06-09 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.18515 | Тонна | 11181 | 0.1
1157 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797657 | PO15 | 1 | 2022-06-10 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.12484 | Тонна | 11181 | 0.1
1158 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797657 | PO15 | 1 | 2022-06-10 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.18515 | Тонна | 11181 | 0.1
1159 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797657 | PO15 | 1 | 2022-06-10 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.040698 | Тонна | 11181 | 0.1
1160 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797657 | PO15 | 1 | 2022-06-10 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.022948 | Тонна | 11181 | 0.1
1161 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797657 | PO15 | 1 | 2022-06-11 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.022948 | Тонна | 11181 | 0.1
1162 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797657 | PO15 | 1 | 2022-06-11 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.18515 | Тонна | 11181 | 0.1
1163 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797657 | PO15 | 1 | 2022-06-11 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.040698 | Тонна | 11181 | 0.1
1164 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797657 | PO15 | 1 | 2022-06-11 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.12484 | Тонна | 11181 | 0.1
1165 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797657 | PO15 | 1 | 2022-06-12 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.18515 | Тонна | 11181 | 0.1
1166 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797657 | PO15 | 1 | 2022-06-12 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.022948 | Тонна | 11181 | 0.1
1167 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797657 | PO15 | 1 | 2022-06-12 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.040698 | Тонна | 11181 | 0.1
1168 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797657 | PO15 | 1 | 2022-06-12 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.12484 | Тонна | 11181 | 0.1
1169 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797657 | PO15 | 1 | 2022-06-13 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.18515 | Тонна | 11181 | 0.1
1170 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797657 | PO15 | 1 | 2022-06-13 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.040698 | Тонна | 11181 | 0.1
1171 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797657 | PO15 | 1 | 2022-06-13 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.022948 | Тонна | 11181 | 0.1
1172 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797657 | PO15 | 1 | 2022-06-13 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.12484 | Тонна | 11181 | 0.1
1173 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797657 | PO15 | 1 | 2022-06-14 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.040698 | Тонна | 11181 | 0.1
1174 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797657 | PO15 | 1 | 2022-06-14 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.18515 | Тонна | 11181 | 0.1
1175 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797657 | PO15 | 1 | 2022-06-14 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.12484 | Тонна | 11181 | 0.1
1176 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797657 | PO15 | 1 | 2022-06-14 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.022948 | Тонна | 11181 | 0.1
1177 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797657 | PO15 | 1 | 2022-06-15 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.12484 | Тонна | 11181 | 0.1
1178 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797657 | PO15 | 1 | 2022-06-15 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.022948 | Тонна | 11181 | 0.1
1179 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797657 | PO15 | 1 | 2022-06-15 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.040698 | Тонна | 11181 | 0.1
1180 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797657 | PO15 | 1 | 2022-06-15 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.18515 | Тонна | 11181 | 0.1
1181 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797657 | PO15 | 1 | 2022-06-16 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.18515 | Тонна | 11181 | 0.1
1182 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797657 | PO15 | 1 | 2022-06-16 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.022948 | Тонна | 11181 | 0.1
1183 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797657 | PO15 | 1 | 2022-06-16 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.040698 | Тонна | 11181 | 0.1
1184 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797657 | PO15 | 1 | 2022-06-16 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.12484 | Тонна | 11181 | 0.1
1185 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797657 | PO15 | 1 | 2022-06-17 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.12484 | Тонна | 11181 | 0.1
1186 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797657 | PO15 | 1 | 2022-06-17 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.18515 | Тонна | 11181 | 0.1
1187 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797657 | PO15 | 1 | 2022-06-17 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.022948 | Тонна | 11181 | 0.1
1188 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797657 | PO15 | 1 | 2022-06-17 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.040698 | Тонна | 11181 | 0.1
1189 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797657 | PO15 | 1 | 2022-06-18 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.18515 | Тонна | 11181 | 0.1
1190 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797657 | PO15 | 1 | 2022-06-18 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.040698 | Тонна | 11181 | 0.1
1191 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797657 | PO15 | 1 | 2022-06-18 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.022948 | Тонна | 11181 | 0.1
1192 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797657 | PO15 | 1 | 2022-06-18 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.12484 | Тонна | 11181 | 0.1
1193 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797657 | PO15 | 1 | 2022-06-19 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.022948 | Тонна | 11181 | 0.1
1194 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797657 | PO15 | 1 | 2022-06-19 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.12484 | Тонна | 11181 | 0.1
1195 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797657 | PO15 | 1 | 2022-06-19 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.18515 | Тонна | 11181 | 0.1
1196 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797657 | PO15 | 1 | 2022-06-19 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.040698 | Тонна | 11181 | 0.1
1197 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797657 | PO15 | 1 | 2022-06-20 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.12484 | Тонна | 11181 | 0.1
1198 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797657 | PO15 | 1 | 2022-06-20 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.040698 | Тонна | 11181 | 0.1
1199 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797657 | PO15 | 1 | 2022-06-20 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.022948 | Тонна | 11181 | 0.1
1200 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797657 | PO15 | 1 | 2022-06-20 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.18515 | Тонна | 11181 | 0.1
1201 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797657 | PO15 | 1 | 2022-06-21 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.040698 | Тонна | 11181 | 0.1
1202 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797657 | PO15 | 1 | 2022-06-21 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.022948 | Тонна | 11181 | 0.1
1203 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797657 | PO15 | 1 | 2022-06-21 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.12484 | Тонна | 11181 | 0.1
1204 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797657 | PO15 | 1 | 2022-06-21 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.18515 | Тонна | 11181 | 0.1
1205 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797657 | PO15 | 1 | 2022-06-22 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.12484 | Тонна | 11181 | 0.1
1206 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797657 | PO15 | 1 | 2022-06-22 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.040698 | Тонна | 11181 | 0.1
1207 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797657 | PO15 | 1 | 2022-06-22 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.18515 | Тонна | 11181 | 0.1
1208 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797657 | PO15 | 1 | 2022-06-22 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.022948 | Тонна | 11181 | 0.1
1209 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797657 | PO15 | 1 | 2022-07-15 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.12484 | Тонна | 11181 | 0.1
1210 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797657 | PO15 | 1 | 2022-07-15 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.18515 | Тонна | 11181 | 0.1
1211 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797657 | PO15 | 1 | 2022-07-15 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.040698 | Тонна | 11181 | 0.1
1212 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797657 | PO15 | 1 | 2022-07-15 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.022948 | Тонна | 11181 | 0.1
1213 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797657 | PO15 | 1 | 2022-07-17 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.18515 | Тонна | 11181 | 0.1
1214 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797657 | PO15 | 1 | 2022-07-17 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.12484 | Тонна | 11181 | 0.1
1215 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797657 | PO15 | 1 | 2022-07-17 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.022948 | Тонна | 11181 | 0.1
1216 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797657 | PO15 | 1 | 2022-07-17 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.040698 | Тонна | 11181 | 0.1
1217 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797657 | PO15 | 1 | 2022-07-19 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.37032 | Тонна | 11181 | 0.1
1218 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797657 | PO15 | 1 | 2022-07-19 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.24967 | Тонна | 11181 | 0.1
1219 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797657 | PO15 | 1 | 2022-07-19 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.081402 | Тонна | 11181 | 0.1
1220 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797657 | PO15 | 1 | 2022-07-19 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.045894 | Тонна | 11181 | 0.1
1221 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Бетонирование (ростверк) | 8797658 | PO17 | 1 | 2022-05-08 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 14.1123 | Метр кубический | 1339 | 36
1222 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Бетонирование (ростверк) | 8797658 | PO17 | 1 | 2022-05-08 00:00:00 | Вибропогружатель | 39660 | 40.5685 | Метр кубический | 1339 | 36
1223 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Бетонирование (ростверк) | 8797658 | PO17 | 1 | 2022-05-08 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 26.46 | Метр кубический | 1339 | 36
1224 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Бетонирование (ростверк) | 8797658 | PO17 | 1 | 2022-05-08 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 54.6807 | Метр кубический | 1339 | 36
1225 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Бетонирование (ростверк) | 8797658 | PO17 | 1 | 2022-05-08 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 40.5685 | Метр кубический | 1339 | 36
1226 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Бетонирование (ростверк) | 8797658 | PO17 | 1 | 2022-05-30 00:00:00 | Вибропогружатель | 39660 | 173.5428 | Метр кубический | 1339 | 154
1227 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Бетонирование (ростверк) | 8797658 | PO17 | 1 | 2022-05-30 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 60.3691 | Метр кубический | 1339 | 154
1228 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Бетонирование (ростверк) | 8797658 | PO17 | 1 | 2022-05-30 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 173.5428 | Метр кубический | 1339 | 154
1229 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Бетонирование (ростверк) | 8797658 | PO17 | 1 | 2022-05-30 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 233.9119 | Метр кубический | 1339 | 154
1230 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Бетонирование (ростверк) | 8797658 | PO17 | 1 | 2022-05-30 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 113.19 | Метр кубический | 1339 | 154
1231 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Бетонирование (ростверк) | 8797658 | PO17 | 1 | 2022-06-21 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 45.0808 | Метр кубический | 1339 | 115
1232 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Бетонирование (ростверк) | 8797658 | PO17 | 1 | 2022-06-21 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 84.525 | Метр кубический | 1339 | 115
1233 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Бетонирование (ростверк) | 8797658 | PO17 | 1 | 2022-06-21 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 129.5937 | Метр кубический | 1339 | 115
1234 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Бетонирование (ростверк) | 8797658 | PO17 | 1 | 2022-06-21 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 174.6745 | Метр кубический | 1339 | 115
1235 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Бетонирование (ростверк) | 8797658 | PO17 | 1 | 2022-06-21 00:00:00 | Вибропогружатель | 39660 | 129.5937 | Метр кубический | 1339 | 115
1236 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Бетонирование (ростверк) | 8797658 | PO17 | 1 | 2022-06-22 00:00:00 | Вибропогружатель | 39660 | 25.9187 | Метр кубический | 1339 | 23
1237 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Бетонирование (ростверк) | 8797658 | PO17 | 1 | 2022-06-22 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 9.0162 | Метр кубический | 1339 | 23
1238 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Бетонирование (ростверк) | 8797658 | PO17 | 1 | 2022-06-22 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 34.9349 | Метр кубический | 1339 | 23
1239 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Бетонирование (ростверк) | 8797658 | PO17 | 1 | 2022-06-22 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 16.905 | Метр кубический | 1339 | 23
1240 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Бетонирование (ростверк) | 8797658 | PO17 | 1 | 2022-06-22 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 25.9187 | Метр кубический | 1339 | 23
1241 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Бетонирование (ростверк) | 8797658 | PO17 | 1 | 2022-07-13 00:00:00 | Вибропогружатель | 39660 | 211.8575 | Метр кубический | 1339 | 188
1242 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Бетонирование (ростверк) | 8797658 | PO17 | 1 | 2022-07-13 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 138.18 | Метр кубический | 1339 | 188
1243 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Бетонирование (ростверк) | 8797658 | PO17 | 1 | 2022-07-13 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 211.8575 | Метр кубический | 1339 | 188
1244 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Бетонирование (ростверк) | 8797658 | PO17 | 1 | 2022-07-13 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 285.5548 | Метр кубический | 1339 | 188
1245 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Бетонирование (ростверк) | 8797658 | PO17 | 1 | 2022-07-13 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 73.6973 | Метр кубический | 1339 | 188
1246 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Гидроизоляция (СпецИзолСтандарт, СпецПротект) | 8797662 | PO25 | 1 | 2022-07-19 00:00:00 | Газовая многосопловая горелка | 39617 | 0.81 | Метр квадратный | 1338 | 36.12
1247 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Гидроизоляция (СпецИзолСтандарт, СпецПротект) | 8797662 | PO25 | 1 | 2022-07-19 00:00:00 | Прицеп-битумозаливщик | 39638 | 0.81 | Метр квадратный | 1338 | 36.12
1248 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №1 | 1960660 | ООО "СГК-1" | Гидроизоляция (СпецИзолСтандарт, СпецПротект) | 8797662 | PO25 | 1 | 2022-07-19 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.41 | Метр квадратный | 1338 | 36.12
1249 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797672 | PO2 | 1 | 2022-02-06 00:00:00 | Экскаватор гусеничный среднего класса с гидролинией (массой 16-35т) | 39659 | 7.55 | Метр кубический | 1339 | 571.75
1250 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797672 | PO2 | 1 | 2022-02-06 00:00:00 | Гидромолот | 39618 | 1.49 | Метр кубический | 1339 | 571.75
1251 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797672 | PO2 | 1 | 2022-02-06 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 33269 | 8.63 | Метр кубический | 1339 | 571.75
1252 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797672 | PO2 | 1 | 2022-02-06 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 39611 | 3.09 | Метр кубический | 1339 | 571.75
1253 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797672 | PO2 | 1 | 2022-02-06 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 1.77 | Метр кубический | 1339 | 571.75
1254 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797672 | PO2 | 1 | 2022-02-06 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 39631 | 21.38 | Метр кубический | 1339 | 571.75
1255 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буронабивные) | 8797673 | PO11 | 1 | 2022-03-01 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 3.05 | Штука | 1341 | 2
1256 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буронабивные) | 8797673 | PO11 | 1 | 2022-03-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 33267 | 1.71 | Штука | 1341 | 2
1257 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буронабивные) | 8797673 | PO11 | 1 | 2022-03-01 00:00:00 | Передвижная пневматическая установка | 41140 | 0.61 | Штука | 1341 | 2
1258 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буронабивные) | 8797673 | PO11 | 1 | 2022-03-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 1.71 | Штука | 1341 | 2
1259 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буронабивные) | 8797673 | PO11 | 1 | 2022-03-01 00:00:00 | Бетононасос стационарный | 41075 | 0.53 | Штука | 1341 | 2
1260 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буронабивные) | 8797673 | PO11 | 1 | 2022-03-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 0.85 | Штука | 1341 | 2
1261 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буронабивные) | 8797673 | PO11 | 1 | 2022-03-01 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 8.6 | Штука | 1341 | 2
1262 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797674 | PO11 | 1 | 2022-03-08 00:00:00 | Бетононасос стационарный | 41075 | 1.0577 | Штука | 1341 | 4
1263 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797674 | PO11 | 1 | 2022-03-08 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 6.1059 | Штука | 1341 | 4
1264 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797674 | PO11 | 1 | 2022-03-08 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 3.4112 | Штука | 1341 | 4
1265 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797674 | PO11 | 1 | 2022-03-08 00:00:00 | Передвижная пневматическая установка | 41140 | 1.2281 | Штука | 1341 | 4
1266 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797674 | PO11 | 1 | 2022-03-08 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 33267 | 3.4112 | Штука | 1341 | 4
1267 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797674 | PO11 | 1 | 2022-03-08 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 17.1924 | Штука | 1341 | 4
1268 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797674 | PO11 | 1 | 2022-03-08 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 1.7056 | Штука | 1341 | 4
1269 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797674 | PO11 | 1 | 2022-03-09 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 10.6854 | Штука | 1341 | 7
1270 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797674 | PO11 | 1 | 2022-03-09 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 2.9848 | Штука | 1341 | 7
1271 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797674 | PO11 | 1 | 2022-03-09 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 30.0868 | Штука | 1341 | 7
1272 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797674 | PO11 | 1 | 2022-03-09 00:00:00 | Передвижная пневматическая установка | 41140 | 2.1492 | Штука | 1341 | 7
1273 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797674 | PO11 | 1 | 2022-03-09 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 33267 | 5.9695 | Штука | 1341 | 7
1274 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797674 | PO11 | 1 | 2022-03-09 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 5.9695 | Штука | 1341 | 7
1275 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797674 | PO11 | 1 | 2022-03-09 00:00:00 | Бетононасос стационарный | 41075 | 1.8509 | Штука | 1341 | 7
1276 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797674 | PO11 | 1 | 2022-03-26 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 33267 | 0.85279 | Штука | 1341 | 1
1277 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797674 | PO11 | 1 | 2022-03-26 00:00:00 | Передвижная пневматическая установка | 41140 | 0.30703 | Штука | 1341 | 1
1278 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797674 | PO11 | 1 | 2022-03-26 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 0.4264 | Штука | 1341 | 1
1279 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797674 | PO11 | 1 | 2022-03-26 00:00:00 | Бетононасос стационарный | 41075 | 0.26441 | Штука | 1341 | 1
1280 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797674 | PO11 | 1 | 2022-03-26 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.85279 | Штука | 1341 | 1
1281 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797674 | PO11 | 1 | 2022-03-26 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 1.5265 | Штука | 1341 | 1
1282 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797674 | PO11 | 1 | 2022-03-26 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 4.2981 | Штука | 1341 | 1
1283 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797674 | PO11 | 1 | 2022-03-27 00:00:00 | Бетононасос стационарный | 41075 | 2.9086 | Штука | 1341 | 11
1284 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797674 | PO11 | 1 | 2022-03-27 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 47.2792 | Штука | 1341 | 11
1285 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797674 | PO11 | 1 | 2022-03-27 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 4.6904 | Штука | 1341 | 11
1286 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797674 | PO11 | 1 | 2022-03-27 00:00:00 | Передвижная пневматическая установка | 41140 | 3.3773 | Штука | 1341 | 11
1287 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797674 | PO11 | 1 | 2022-03-27 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 9.3807 | Штука | 1341 | 11
1288 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797674 | PO11 | 1 | 2022-03-27 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 16.7914 | Штука | 1341 | 11
1289 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797674 | PO11 | 1 | 2022-03-27 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 33267 | 9.3807 | Штука | 1341 | 11
1290 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797674 | PO11 | 1 | 2022-03-28 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 98.8565 | Штука | 1341 | 23
1291 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797674 | PO11 | 1 | 2022-03-28 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 19.6142 | Штука | 1341 | 23
1292 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797674 | PO11 | 1 | 2022-03-28 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 33267 | 19.6142 | Штука | 1341 | 23
1293 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797674 | PO11 | 1 | 2022-03-28 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 9.8071 | Штука | 1341 | 23
1294 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797674 | PO11 | 1 | 2022-03-28 00:00:00 | Бетононасос стационарный | 41075 | 6.0815 | Штука | 1341 | 23
1295 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797674 | PO11 | 1 | 2022-03-28 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 35.1092 | Штука | 1341 | 23
1296 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797674 | PO11 | 1 | 2022-03-28 00:00:00 | Передвижная пневматическая установка | 41140 | 7.0616 | Штука | 1341 | 23
1297 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797674 | PO11 | 1 | 2022-03-29 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 8.5279 | Штука | 1341 | 10
1298 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797674 | PO11 | 1 | 2022-03-29 00:00:00 | Бетононасос стационарный | 41075 | 2.6441 | Штука | 1341 | 10
1299 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797674 | PO11 | 1 | 2022-03-29 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 42.9811 | Штука | 1341 | 10
1300 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797674 | PO11 | 1 | 2022-03-29 00:00:00 | Передвижная пневматическая установка | 41140 | 3.0703 | Штука | 1341 | 10
1301 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797674 | PO11 | 1 | 2022-03-29 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 33267 | 8.5279 | Штука | 1341 | 10
1302 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797674 | PO11 | 1 | 2022-03-29 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 4.264 | Штука | 1341 | 10
1303 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797674 | PO11 | 1 | 2022-03-29 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 15.2649 | Штука | 1341 | 10
1304 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797674 | PO11 | 1 | 2022-03-30 00:00:00 | Передвижная пневматическая установка | 41140 | 1.8422 | Штука | 1341 | 6
1305 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797674 | PO11 | 1 | 2022-03-30 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 2.5584 | Штука | 1341 | 6
1306 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797674 | PO11 | 1 | 2022-03-30 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 5.1168 | Штука | 1341 | 6
1307 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797674 | PO11 | 1 | 2022-03-30 00:00:00 | Бетононасос стационарный | 41075 | 1.5865 | Штука | 1341 | 6
1308 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797674 | PO11 | 1 | 2022-03-30 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 33267 | 5.1168 | Штука | 1341 | 6
1309 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797674 | PO11 | 1 | 2022-03-30 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 25.7886 | Штука | 1341 | 6
1310 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797674 | PO11 | 1 | 2022-03-30 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 9.1589 | Штука | 1341 | 6
1311 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797674 | PO11 | 1 | 2022-03-31 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 5.1168 | Штука | 1341 | 12
1312 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797674 | PO11 | 1 | 2022-03-31 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 33267 | 10.2335 | Штука | 1341 | 12
1313 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797674 | PO11 | 1 | 2022-03-31 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 18.3178 | Штука | 1341 | 12
1314 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797674 | PO11 | 1 | 2022-03-31 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 51.5773 | Штука | 1341 | 12
1315 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797674 | PO11 | 1 | 2022-03-31 00:00:00 | Передвижная пневматическая установка | 41140 | 3.6843 | Штука | 1341 | 12
1316 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797674 | PO11 | 1 | 2022-03-31 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 10.2335 | Штука | 1341 | 12
1317 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797674 | PO11 | 1 | 2022-03-31 00:00:00 | Бетононасос стационарный | 41075 | 3.173 | Штука | 1341 | 12
1318 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797674 | PO11 | 1 | 2022-04-01 00:00:00 | Бетононасос стационарный | 41075 | 1.3221 | Штука | 1341 | 5
1319 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797674 | PO11 | 1 | 2022-04-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 4.264 | Штука | 1341 | 5
1320 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797674 | PO11 | 1 | 2022-04-01 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 7.6324 | Штука | 1341 | 5
1321 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797674 | PO11 | 1 | 2022-04-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 33267 | 4.264 | Штука | 1341 | 5
1322 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797674 | PO11 | 1 | 2022-04-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 2.132 | Штука | 1341 | 5
1323 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797674 | PO11 | 1 | 2022-04-01 00:00:00 | Передвижная пневматическая установка | 41140 | 1.5351 | Штука | 1341 | 5
1324 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797674 | PO11 | 1 | 2022-04-01 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 21.4905 | Штука | 1341 | 5
1325 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797674 | PO11 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 12.8943 | Штука | 1341 | 3
1326 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797674 | PO11 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 4.5795 | Штука | 1341 | 3
1327 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797674 | PO11 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Бетононасос стационарный | 41075 | 0.79324 | Штука | 1341 | 3
1328 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797674 | PO11 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 2.5584 | Штука | 1341 | 3
1329 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797674 | PO11 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Передвижная пневматическая установка | 41140 | 0.92108 | Штука | 1341 | 3
1330 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797674 | PO11 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 33267 | 2.5584 | Штука | 1341 | 3
1331 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797674 | PO11 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 1.2792 | Штука | 1341 | 3
1332 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797674 | PO11 | 1 | 2022-04-20 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 1.2792 | Штука | 1341 | 3
1333 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797674 | PO11 | 1 | 2022-04-20 00:00:00 | Передвижная пневматическая установка | 41140 | 0.92108 | Штука | 1341 | 3
1334 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797674 | PO11 | 1 | 2022-04-20 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 4.5795 | Штука | 1341 | 3
1335 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797674 | PO11 | 1 | 2022-04-20 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 33267 | 2.5584 | Штука | 1341 | 3
1336 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797674 | PO11 | 1 | 2022-04-20 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 12.8943 | Штука | 1341 | 3
1337 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797674 | PO11 | 1 | 2022-04-20 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 2.5584 | Штука | 1341 | 3
1338 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797674 | PO11 | 1 | 2022-04-20 00:00:00 | Бетононасос стационарный | 41075 | 0.79324 | Штука | 1341 | 3
1339 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797674 | PO11 | 1 | 2022-04-21 00:00:00 | Передвижная пневматическая установка | 41140 | 1.2281 | Штука | 1341 | 4
1340 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797674 | PO11 | 1 | 2022-04-21 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 6.1059 | Штука | 1341 | 4
1341 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797674 | PO11 | 1 | 2022-04-21 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 1.7056 | Штука | 1341 | 4
1342 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797674 | PO11 | 1 | 2022-04-21 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 33267 | 3.4112 | Штука | 1341 | 4
1343 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797674 | PO11 | 1 | 2022-04-21 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 3.4112 | Штука | 1341 | 4
1344 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797674 | PO11 | 1 | 2022-04-21 00:00:00 | Бетононасос стационарный | 41075 | 1.0577 | Штука | 1341 | 4
1345 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797674 | PO11 | 1 | 2022-04-21 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 17.1924 | Штука | 1341 | 4
1346 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797674 | PO11 | 1 | 2022-04-22 00:00:00 | Бетононасос стационарный | 41075 | 1.8509 | Штука | 1341 | 7
1347 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797674 | PO11 | 1 | 2022-04-22 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 33267 | 5.9695 | Штука | 1341 | 7
1348 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797674 | PO11 | 1 | 2022-04-22 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 30.0868 | Штука | 1341 | 7
1349 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797674 | PO11 | 1 | 2022-04-22 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 10.6854 | Штука | 1341 | 7
1350 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797674 | PO11 | 1 | 2022-04-22 00:00:00 | Передвижная пневматическая установка | 41140 | 2.1492 | Штука | 1341 | 7
1351 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797674 | PO11 | 1 | 2022-04-22 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 5.9695 | Штука | 1341 | 7
1352 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797674 | PO11 | 1 | 2022-04-22 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 2.9848 | Штука | 1341 | 7
1353 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797674 | PO11 | 1 | 2022-04-23 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 2.9848 | Штука | 1341 | 7
1354 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797674 | PO11 | 1 | 2022-04-23 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 10.6854 | Штука | 1341 | 7
1355 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797674 | PO11 | 1 | 2022-04-23 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 30.0868 | Штука | 1341 | 7
1356 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797674 | PO11 | 1 | 2022-04-23 00:00:00 | Передвижная пневматическая установка | 41140 | 2.1492 | Штука | 1341 | 7
1357 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797674 | PO11 | 1 | 2022-04-23 00:00:00 | Бетононасос стационарный | 41075 | 1.8509 | Штука | 1341 | 7
1358 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797674 | PO11 | 1 | 2022-04-23 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 33267 | 5.9695 | Штука | 1341 | 7
1359 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797674 | PO11 | 1 | 2022-04-23 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 5.9695 | Штука | 1341 | 7
1360 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797674 | PO11 | 1 | 2022-04-26 00:00:00 | Передвижная пневматическая установка | 41140 | 2.1492 | Штука | 1341 | 7
1361 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797674 | PO11 | 1 | 2022-04-26 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 33267 | 5.9695 | Штука | 1341 | 7
1362 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797674 | PO11 | 1 | 2022-04-26 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 10.6854 | Штука | 1341 | 7
1363 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797674 | PO11 | 1 | 2022-04-26 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 2.9848 | Штука | 1341 | 7
1364 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797674 | PO11 | 1 | 2022-04-26 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 30.0868 | Штука | 1341 | 7
1365 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797674 | PO11 | 1 | 2022-04-26 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 5.9695 | Штука | 1341 | 7
1366 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797674 | PO11 | 1 | 2022-04-26 00:00:00 | Бетононасос стационарный | 41075 | 1.8509 | Штука | 1341 | 7
1367 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797674 | PO11 | 1 | 2022-06-08 00:00:00 | Бетононасос стационарный | 41075 | 0.26441 | Штука | 1341 | 1
1368 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797674 | PO11 | 1 | 2022-06-08 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 0.4264 | Штука | 1341 | 1
1369 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797674 | PO11 | 1 | 2022-06-08 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.85279 | Штука | 1341 | 1
1370 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797674 | PO11 | 1 | 2022-06-08 00:00:00 | Передвижная пневматическая установка | 41140 | 0.30703 | Штука | 1341 | 1
1371 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797674 | PO11 | 1 | 2022-06-08 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 4.2981 | Штука | 1341 | 1
1372 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797674 | PO11 | 1 | 2022-06-08 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 33267 | 0.85279 | Штука | 1341 | 1
1373 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797674 | PO11 | 1 | 2022-06-08 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 1.5265 | Штука | 1341 | 1
1374 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Устройство подстилающего слоя (песок) | 8797676 | PO13 | 1 | 2022-05-13 00:00:00 | Поливо-моечный автомобиль | 33270 | 0.037304 | Метр кубический | 1339 | 3
1375 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Устройство подстилающего слоя (песок) | 8797676 | PO13 | 1 | 2022-05-13 00:00:00 | Автогрейдер большого класса (массой свыше 15т) | 33259 | 0.077273 | Метр кубический | 1339 | 3
1376 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Устройство подстилающего слоя (песок) | 8797676 | PO13 | 1 | 2022-05-13 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 33269 | 0.00866 | Метр кубический | 1339 | 3
1377 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Устройство подстилающего слоя (песок) | 8797676 | PO13 | 1 | 2022-05-13 00:00:00 | Каток дорожный тяжелого класса (массой свыше 16т) | 33264 | 0.27312 | Метр кубический | 1339 | 3
1378 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Устройство подстилающего слоя (песок) | 8797676 | PO13 | 1 | 2022-05-13 00:00:00 | Вибротрамбовка | 33263 | 0.017986 | Метр кубический | 1339 | 3
1379 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Устройство подстилающего слоя (песок) | 8797676 | PO13 | 1 | 2022-05-13 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.007328 | Метр кубический | 1339 | 3
1380 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Устройство подстилающего слоя (песок) | 8797676 | PO13 | 1 | 2022-05-13 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 33266 | 0.18119 | Метр кубический | 1339 | 3
1381 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Устройство подстилающего слоя (песок) | 8797676 | PO13 | 1 | 2022-05-14 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.007328 | Метр кубический | 1339 | 3
1382 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Устройство подстилающего слоя (песок) | 8797676 | PO13 | 1 | 2022-05-14 00:00:00 | Автогрейдер большого класса (массой свыше 15т) | 33259 | 0.077273 | Метр кубический | 1339 | 3
1383 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Устройство подстилающего слоя (песок) | 8797676 | PO13 | 1 | 2022-05-14 00:00:00 | Каток дорожный тяжелого класса (массой свыше 16т) | 33264 | 0.27312 | Метр кубический | 1339 | 3
1384 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Устройство подстилающего слоя (песок) | 8797676 | PO13 | 1 | 2022-05-14 00:00:00 | Вибротрамбовка | 33263 | 0.017986 | Метр кубический | 1339 | 3
1385 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Устройство подстилающего слоя (песок) | 8797676 | PO13 | 1 | 2022-05-14 00:00:00 | Поливо-моечный автомобиль | 33270 | 0.037304 | Метр кубический | 1339 | 3
1386 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Устройство подстилающего слоя (песок) | 8797676 | PO13 | 1 | 2022-05-14 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 33266 | 0.18119 | Метр кубический | 1339 | 3
1387 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Устройство подстилающего слоя (песок) | 8797676 | PO13 | 1 | 2022-05-14 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 33269 | 0.00866 | Метр кубический | 1339 | 3
1388 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Устройство подстилающего слоя (песок) | 8797676 | PO13 | 1 | 2022-05-15 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 33269 | 0.00866 | Метр кубический | 1339 | 3
1389 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Устройство подстилающего слоя (песок) | 8797676 | PO13 | 1 | 2022-05-15 00:00:00 | Каток дорожный тяжелого класса (массой свыше 16т) | 33264 | 0.27312 | Метр кубический | 1339 | 3
1390 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Устройство подстилающего слоя (песок) | 8797676 | PO13 | 1 | 2022-05-15 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 33266 | 0.18119 | Метр кубический | 1339 | 3
1391 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Устройство подстилающего слоя (песок) | 8797676 | PO13 | 1 | 2022-05-15 00:00:00 | Автогрейдер большого класса (массой свыше 15т) | 33259 | 0.077274 | Метр кубический | 1339 | 3
1392 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Устройство подстилающего слоя (песок) | 8797676 | PO13 | 1 | 2022-05-15 00:00:00 | Поливо-моечный автомобиль | 33270 | 0.037305 | Метр кубический | 1339 | 3
1393 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Устройство подстилающего слоя (песок) | 8797676 | PO13 | 1 | 2022-05-15 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.007327 | Метр кубический | 1339 | 3
1394 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Устройство подстилающего слоя (песок) | 8797676 | PO13 | 1 | 2022-05-15 00:00:00 | Вибротрамбовка | 33263 | 0.017986 | Метр кубический | 1339 | 3
1395 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Устройство подстилающего слоя (песок) | 8797676 | PO13 | 1 | 2022-05-16 00:00:00 | Каток дорожный тяжелого класса (массой свыше 16т) | 33264 | 0.27312 | Метр кубический | 1339 | 3
1396 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Устройство подстилающего слоя (песок) | 8797676 | PO13 | 1 | 2022-05-16 00:00:00 | Поливо-моечный автомобиль | 33270 | 0.037304 | Метр кубический | 1339 | 3
1397 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Устройство подстилающего слоя (песок) | 8797676 | PO13 | 1 | 2022-05-16 00:00:00 | Автогрейдер большого класса (массой свыше 15т) | 33259 | 0.077273 | Метр кубический | 1339 | 3
1398 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Устройство подстилающего слоя (песок) | 8797676 | PO13 | 1 | 2022-05-16 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.007328 | Метр кубический | 1339 | 3
1399 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Устройство подстилающего слоя (песок) | 8797676 | PO13 | 1 | 2022-05-16 00:00:00 | Вибротрамбовка | 33263 | 0.017986 | Метр кубический | 1339 | 3
1400 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Устройство подстилающего слоя (песок) | 8797676 | PO13 | 1 | 2022-05-16 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 33266 | 0.18119 | Метр кубический | 1339 | 3
1401 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Устройство подстилающего слоя (песок) | 8797676 | PO13 | 1 | 2022-05-16 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 33269 | 0.00866 | Метр кубический | 1339 | 3
1402 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Устройство подстилающего слоя (песок) | 8797676 | PO13 | 1 | 2022-05-17 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.024425 | Метр кубический | 1339 | 10
1403 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Устройство подстилающего слоя (песок) | 8797676 | PO13 | 1 | 2022-05-17 00:00:00 | Поливо-моечный автомобиль | 33270 | 0.12435 | Метр кубический | 1339 | 10
1404 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Устройство подстилающего слоя (песок) | 8797676 | PO13 | 1 | 2022-05-17 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 33269 | 0.028866 | Метр кубический | 1339 | 10
1405 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Устройство подстилающего слоя (песок) | 8797676 | PO13 | 1 | 2022-05-17 00:00:00 | Автогрейдер большого класса (массой свыше 15т) | 33259 | 0.25758 | Метр кубический | 1339 | 10
1406 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Устройство подстилающего слоя (песок) | 8797676 | PO13 | 1 | 2022-05-17 00:00:00 | Вибротрамбовка | 33263 | 0.059953 | Метр кубический | 1339 | 10
1407 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Устройство подстилающего слоя (песок) | 8797676 | PO13 | 1 | 2022-05-17 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 33266 | 0.60397 | Метр кубический | 1339 | 10
1408 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Устройство подстилающего слоя (песок) | 8797676 | PO13 | 1 | 2022-05-17 00:00:00 | Каток дорожный тяжелого класса (массой свыше 16т) | 33264 | 0.9104 | Метр кубический | 1339 | 10
1409 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Устройство подстилающего слоя (песок) | 8797676 | PO13 | 1 | 2022-05-18 00:00:00 | Автогрейдер большого класса (массой свыше 15т) | 33259 | 0.25758 | Метр кубический | 1339 | 10
1410 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Устройство подстилающего слоя (песок) | 8797676 | PO13 | 1 | 2022-05-18 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 33266 | 0.60398 | Метр кубический | 1339 | 10
1411 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Устройство подстилающего слоя (песок) | 8797676 | PO13 | 1 | 2022-05-18 00:00:00 | Поливо-моечный автомобиль | 33270 | 0.12435 | Метр кубический | 1339 | 10
1412 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Устройство подстилающего слоя (песок) | 8797676 | PO13 | 1 | 2022-05-18 00:00:00 | Вибротрамбовка | 33263 | 0.059954 | Метр кубический | 1339 | 10
1413 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Устройство подстилающего слоя (песок) | 8797676 | PO13 | 1 | 2022-05-18 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.024425 | Метр кубический | 1339 | 10
1414 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Устройство подстилающего слоя (песок) | 8797676 | PO13 | 1 | 2022-05-18 00:00:00 | Каток дорожный тяжелого класса (массой свыше 16т) | 33264 | 0.9104 | Метр кубический | 1339 | 10
1415 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Устройство подстилающего слоя (песок) | 8797676 | PO13 | 1 | 2022-05-18 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 33269 | 0.028867 | Метр кубический | 1339 | 10
1416 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Устройство подстилающего слоя (песок) | 8797676 | PO13 | 1 | 2022-05-19 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.024426 | Метр кубический | 1339 | 10
1417 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Устройство подстилающего слоя (песок) | 8797676 | PO13 | 1 | 2022-05-19 00:00:00 | Поливо-моечный автомобиль | 33270 | 0.12435 | Метр кубический | 1339 | 10
1418 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Устройство подстилающего слоя (песок) | 8797676 | PO13 | 1 | 2022-05-19 00:00:00 | Каток дорожный тяжелого класса (массой свыше 16т) | 33264 | 0.9104 | Метр кубический | 1339 | 10
1419 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Устройство подстилающего слоя (песок) | 8797676 | PO13 | 1 | 2022-05-19 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 33266 | 0.60398 | Метр кубический | 1339 | 10
1420 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Устройство подстилающего слоя (песок) | 8797676 | PO13 | 1 | 2022-05-19 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 33269 | 0.028866 | Метр кубический | 1339 | 10
1421 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Устройство подстилающего слоя (песок) | 8797676 | PO13 | 1 | 2022-05-19 00:00:00 | Автогрейдер большого класса (массой свыше 15т) | 33259 | 0.25758 | Метр кубический | 1339 | 10
1422 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Устройство подстилающего слоя (песок) | 8797676 | PO13 | 1 | 2022-05-19 00:00:00 | Вибротрамбовка | 33263 | 0.059953 | Метр кубический | 1339 | 10
1423 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Устройство подстилающего слоя (песок) | 8797676 | PO13 | 1 | 2022-05-20 00:00:00 | Каток дорожный тяжелого класса (массой свыше 16т) | 33264 | 0.27585 | Метр кубический | 1339 | 3.03
1424 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Устройство подстилающего слоя (песок) | 8797676 | PO13 | 1 | 2022-05-20 00:00:00 | Поливо-моечный автомобиль | 33270 | 0.03774 | Метр кубический | 1339 | 3.03
1425 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Устройство подстилающего слоя (песок) | 8797676 | PO13 | 1 | 2022-05-20 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.007413 | Метр кубический | 1339 | 3.03
1426 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Устройство подстилающего слоя (песок) | 8797676 | PO13 | 1 | 2022-05-20 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 33266 | 0.183 | Метр кубический | 1339 | 3.03
1427 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Устройство подстилающего слоя (песок) | 8797676 | PO13 | 1 | 2022-05-20 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 33269 | 0.008761 | Метр кубический | 1339 | 3.03
1428 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Устройство подстилающего слоя (песок) | 8797676 | PO13 | 1 | 2022-05-20 00:00:00 | Вибротрамбовка | 33263 | 0.018196 | Метр кубический | 1339 | 3.03
1429 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Устройство подстилающего слоя (песок) | 8797676 | PO13 | 1 | 2022-05-20 00:00:00 | Автогрейдер большого класса (массой свыше 15т) | 33259 | 0.078175 | Метр кубический | 1339 | 3.03
1430 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Устройство теплоизоляционного экрана (Пеноплэкс) | 8797677 | PO68 | 1 | 2022-05-06 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 4.8879 | Метр кубический | 1339 | 5
1431 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Устройство теплоизоляционного экрана (Пеноплэкс) | 8797677 | PO68 | 1 | 2022-05-08 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 39.103 | Метр кубический | 1339 | 40
1432 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Устройство теплоизоляционного экрана (Пеноплэкс) | 8797677 | PO68 | 1 | 2022-05-17 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 9.7758 | Метр кубический | 1339 | 10
1433 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Устройство теплоизоляционного экрана (Пеноплэкс) | 8797677 | PO68 | 1 | 2022-05-18 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 9.7758 | Метр кубический | 1339 | 10
1434 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Устройство теплоизоляционного экрана (Пеноплэкс) | 8797677 | PO68 | 1 | 2022-05-20 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.97758 | Метр кубический | 1339 | 1
1435 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Бетонирование (бетонная подготовка) | 8797678 | PO14 | 1 | 2022-05-25 00:00:00 | Автобетоноподатчик | 39596 | 42.26 | Метр кубический | 1339 | 37
1436 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Бетонирование (бетонная подготовка) | 8797678 | PO14 | 1 | 2022-05-25 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 60.53 | Метр кубический | 1339 | 37
1437 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Бетонирование (бетонная подготовка) | 8797678 | PO14 | 1 | 2022-05-25 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 29.97 | Метр кубический | 1339 | 37
1438 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Бетонирование (бетонная подготовка) | 8797678 | PO14 | 1 | 2022-05-25 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 45.86 | Метр кубический | 1339 | 37
1439 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Бетонирование (бетонная подготовка) | 8797678 | PO14 | 1 | 2022-05-25 00:00:00 | Вибропогружатель | 39660 | 121.12 | Метр кубический | 1339 | 37
1440 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797679 | PO15 | 1 | 2022-05-30 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.11236 | Тонна | 11181 | 0.09
1441 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797679 | PO15 | 1 | 2022-05-30 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.020653 | Тонна | 11181 | 0.09
1442 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797679 | PO15 | 1 | 2022-05-30 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.16664 | Тонна | 11181 | 0.09
1443 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797679 | PO15 | 1 | 2022-05-30 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.036628 | Тонна | 11181 | 0.09
1444 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797679 | PO15 | 1 | 2022-05-31 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.068844 | Тонна | 11181 | 0.3
1445 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797679 | PO15 | 1 | 2022-05-31 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.37452 | Тонна | 11181 | 0.3
1446 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797679 | PO15 | 1 | 2022-05-31 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.55546 | Тонна | 11181 | 0.3
1447 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797679 | PO15 | 1 | 2022-05-31 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.12209 | Тонна | 11181 | 0.3
1448 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797679 | PO15 | 1 | 2022-06-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.12484 | Тонна | 11181 | 0.1
1449 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797679 | PO15 | 1 | 2022-06-01 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.022948 | Тонна | 11181 | 0.1
1450 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797679 | PO15 | 1 | 2022-06-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.040698 | Тонна | 11181 | 0.1
1451 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797679 | PO15 | 1 | 2022-06-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.18515 | Тонна | 11181 | 0.1
1452 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797679 | PO15 | 1 | 2022-06-02 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.12484 | Тонна | 11181 | 0.1
1453 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797679 | PO15 | 1 | 2022-06-02 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.040698 | Тонна | 11181 | 0.1
1454 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797679 | PO15 | 1 | 2022-06-02 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.18515 | Тонна | 11181 | 0.1
1455 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797679 | PO15 | 1 | 2022-06-02 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.022948 | Тонна | 11181 | 0.1
1456 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797679 | PO15 | 1 | 2022-06-03 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.022948 | Тонна | 11181 | 0.1
1457 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797679 | PO15 | 1 | 2022-06-03 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.040698 | Тонна | 11181 | 0.1
1458 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797679 | PO15 | 1 | 2022-06-03 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.12484 | Тонна | 11181 | 0.1
1459 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797679 | PO15 | 1 | 2022-06-03 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.18515 | Тонна | 11181 | 0.1
1460 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797679 | PO15 | 1 | 2022-06-04 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.022948 | Тонна | 11181 | 0.1
1461 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797679 | PO15 | 1 | 2022-06-04 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.18515 | Тонна | 11181 | 0.1
1462 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797679 | PO15 | 1 | 2022-06-04 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.040698 | Тонна | 11181 | 0.1
1463 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797679 | PO15 | 1 | 2022-06-04 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.12484 | Тонна | 11181 | 0.1
1464 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797679 | PO15 | 1 | 2022-06-05 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.002295 | Тонна | 11181 | 0.01
1465 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797679 | PO15 | 1 | 2022-06-05 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.00407 | Тонна | 11181 | 0.01
1466 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797679 | PO15 | 1 | 2022-06-05 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.018515 | Тонна | 11181 | 0.01
1467 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797679 | PO15 | 1 | 2022-06-05 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.012484 | Тонна | 11181 | 0.01
1468 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797679 | PO15 | 1 | 2022-06-06 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.20349 | Тонна | 11181 | 0.5
1469 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797679 | PO15 | 1 | 2022-06-06 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.92576 | Тонна | 11181 | 0.5
1470 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797679 | PO15 | 1 | 2022-06-06 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.11474 | Тонна | 11181 | 0.5
1471 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797679 | PO15 | 1 | 2022-06-06 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.6242 | Тонна | 11181 | 0.5
1472 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797679 | PO15 | 1 | 2022-06-07 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.20349 | Тонна | 11181 | 0.5
1473 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797679 | PO15 | 1 | 2022-06-07 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.6242 | Тонна | 11181 | 0.5
1474 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797679 | PO15 | 1 | 2022-06-07 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.11474 | Тонна | 11181 | 0.5
1475 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797679 | PO15 | 1 | 2022-06-07 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.92576 | Тонна | 11181 | 0.5
1476 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797679 | PO15 | 1 | 2022-06-08 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 1.2961 | Тонна | 11181 | 0.7
1477 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797679 | PO15 | 1 | 2022-06-08 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.87388 | Тонна | 11181 | 0.7
1478 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797679 | PO15 | 1 | 2022-06-08 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.16064 | Тонна | 11181 | 0.7
1479 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797679 | PO15 | 1 | 2022-06-08 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.28489 | Тонна | 11181 | 0.7
1480 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797679 | PO15 | 1 | 2022-06-09 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.92576 | Тонна | 11181 | 0.5
1481 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797679 | PO15 | 1 | 2022-06-09 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.11474 | Тонна | 11181 | 0.5
1482 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797679 | PO15 | 1 | 2022-06-09 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.20349 | Тонна | 11181 | 0.5
1483 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797679 | PO15 | 1 | 2022-06-09 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.6242 | Тонна | 11181 | 0.5
1484 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797679 | PO15 | 1 | 2022-06-10 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.11474 | Тонна | 11181 | 0.5
1485 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797679 | PO15 | 1 | 2022-06-10 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.20349 | Тонна | 11181 | 0.5
1486 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797679 | PO15 | 1 | 2022-06-10 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.92576 | Тонна | 11181 | 0.5
1487 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797679 | PO15 | 1 | 2022-06-10 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.6242 | Тонна | 11181 | 0.5
1488 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797679 | PO15 | 1 | 2022-06-11 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.20349 | Тонна | 11181 | 0.5
1489 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797679 | PO15 | 1 | 2022-06-11 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.11474 | Тонна | 11181 | 0.5
1490 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797679 | PO15 | 1 | 2022-06-11 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.6242 | Тонна | 11181 | 0.5
1491 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797679 | PO15 | 1 | 2022-06-11 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.92576 | Тонна | 11181 | 0.5
1492 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797679 | PO15 | 1 | 2022-06-14 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.20349 | Тонна | 11181 | 0.5
1493 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797679 | PO15 | 1 | 2022-06-14 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.6242 | Тонна | 11181 | 0.5
1494 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797679 | PO15 | 1 | 2022-06-14 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.11474 | Тонна | 11181 | 0.5
1495 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797679 | PO15 | 1 | 2022-06-14 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.92576 | Тонна | 11181 | 0.5
1496 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797679 | PO15 | 1 | 2022-06-15 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.11474 | Тонна | 11181 | 0.5
1497 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797679 | PO15 | 1 | 2022-06-15 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.20349 | Тонна | 11181 | 0.5
1498 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797679 | PO15 | 1 | 2022-06-15 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.92576 | Тонна | 11181 | 0.5
1499 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797679 | PO15 | 1 | 2022-06-15 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.6242 | Тонна | 11181 | 0.5
1500 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797679 | PO15 | 1 | 2022-06-16 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 1.8515 | Тонна | 11181 | 1
1501 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797679 | PO15 | 1 | 2022-06-16 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.22948 | Тонна | 11181 | 1
1502 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797679 | PO15 | 1 | 2022-06-16 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 1.2484 | Тонна | 11181 | 1
1503 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797679 | PO15 | 1 | 2022-06-16 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.40698 | Тонна | 11181 | 1
1504 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797679 | PO15 | 1 | 2022-06-17 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.11474 | Тонна | 11181 | 0.5
1505 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797679 | PO15 | 1 | 2022-06-17 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.20349 | Тонна | 11181 | 0.5
1506 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797679 | PO15 | 1 | 2022-06-17 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.92576 | Тонна | 11181 | 0.5
1507 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797679 | PO15 | 1 | 2022-06-17 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.6242 | Тонна | 11181 | 0.5
1508 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797679 | PO15 | 1 | 2022-06-18 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.92576 | Тонна | 11181 | 0.5
1509 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797679 | PO15 | 1 | 2022-06-18 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.11474 | Тонна | 11181 | 0.5
1510 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797679 | PO15 | 1 | 2022-06-18 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.6242 | Тонна | 11181 | 0.5
1511 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797679 | PO15 | 1 | 2022-06-18 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.20349 | Тонна | 11181 | 0.5
1512 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797679 | PO15 | 1 | 2022-06-19 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.20349 | Тонна | 11181 | 0.5
1513 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797679 | PO15 | 1 | 2022-06-19 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.11474 | Тонна | 11181 | 0.5
1514 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797679 | PO15 | 1 | 2022-06-19 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.92576 | Тонна | 11181 | 0.5
1515 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797679 | PO15 | 1 | 2022-06-19 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.6242 | Тонна | 11181 | 0.5
1516 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797679 | PO15 | 1 | 2022-06-20 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.92576 | Тонна | 11181 | 0.5
1517 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797679 | PO15 | 1 | 2022-06-20 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.11474 | Тонна | 11181 | 0.5
1518 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797679 | PO15 | 1 | 2022-06-20 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.20349 | Тонна | 11181 | 0.5
1519 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797679 | PO15 | 1 | 2022-06-20 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.6242 | Тонна | 11181 | 0.5
1520 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797679 | PO15 | 1 | 2022-06-21 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.6242 | Тонна | 11181 | 0.5
1521 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797679 | PO15 | 1 | 2022-06-21 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.92576 | Тонна | 11181 | 0.5
1522 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797679 | PO15 | 1 | 2022-06-21 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.11474 | Тонна | 11181 | 0.5
1523 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797679 | PO15 | 1 | 2022-06-21 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.20349 | Тонна | 11181 | 0.5
1524 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797679 | PO15 | 1 | 2022-06-22 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.20349 | Тонна | 11181 | 0.5
1525 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797679 | PO15 | 1 | 2022-06-22 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.92576 | Тонна | 11181 | 0.5
1526 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797679 | PO15 | 1 | 2022-06-22 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.11474 | Тонна | 11181 | 0.5
1527 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797679 | PO15 | 1 | 2022-06-22 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.62421 | Тонна | 11181 | 0.5
1528 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797679 | PO15 | 1 | 2022-06-23 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.11474 | Тонна | 11181 | 0.5
1529 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797679 | PO15 | 1 | 2022-06-23 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.6242 | Тонна | 11181 | 0.5
1530 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797679 | PO15 | 1 | 2022-06-23 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.20349 | Тонна | 11181 | 0.5
1531 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797679 | PO15 | 1 | 2022-06-23 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.92576 | Тонна | 11181 | 0.5
1532 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797679 | PO15 | 1 | 2022-06-24 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.11474 | Тонна | 11181 | 0.5
1533 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797679 | PO15 | 1 | 2022-06-24 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.6242 | Тонна | 11181 | 0.5
1534 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797679 | PO15 | 1 | 2022-06-24 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.92576 | Тонна | 11181 | 0.5
1535 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797679 | PO15 | 1 | 2022-06-24 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.20349 | Тонна | 11181 | 0.5
1536 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797679 | PO15 | 1 | 2022-07-13 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.81146 | Тонна | 11181 | 0.65
1537 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797679 | PO15 | 1 | 2022-07-13 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 1.2035 | Тонна | 11181 | 0.65
1538 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797679 | PO15 | 1 | 2022-07-13 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.26468 | Тонна | 11181 | 0.65
1539 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797679 | PO15 | 1 | 2022-07-13 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.14924 | Тонна | 11181 | 0.65
1540 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797679 | PO15 | 1 | 2022-07-14 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.92579 | Тонна | 11181 | 0.5
1541 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797679 | PO15 | 1 | 2022-07-14 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.2035 | Тонна | 11181 | 0.5
1542 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797679 | PO15 | 1 | 2022-07-14 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.11474 | Тонна | 11181 | 0.5
1543 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797679 | PO15 | 1 | 2022-07-14 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.62422 | Тонна | 11181 | 0.5
1544 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797679 | PO15 | 1 | 2022-07-15 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.11474 | Тонна | 11181 | 0.5
1545 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797679 | PO15 | 1 | 2022-07-15 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.20349 | Тонна | 11181 | 0.5
1546 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797679 | PO15 | 1 | 2022-07-15 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.6242 | Тонна | 11181 | 0.5
1547 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797679 | PO15 | 1 | 2022-07-15 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.92576 | Тонна | 11181 | 0.5
1548 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797679 | PO15 | 1 | 2022-07-17 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.22949 | Тонна | 11181 | 1
1549 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797679 | PO15 | 1 | 2022-07-17 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 1.8522 | Тонна | 11181 | 1
1550 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797679 | PO15 | 1 | 2022-07-17 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 1.2484 | Тонна | 11181 | 1
1551 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797679 | PO15 | 1 | 2022-07-17 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.40699 | Тонна | 11181 | 1
1552 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797679 | PO15 | 1 | 2022-07-18 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 1.8516 | Тонна | 11181 | 1
1553 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797679 | PO15 | 1 | 2022-07-18 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.22949 | Тонна | 11181 | 1
1554 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797679 | PO15 | 1 | 2022-07-18 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 1.2489 | Тонна | 11181 | 1
1555 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797679 | PO15 | 1 | 2022-07-18 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.407 | Тонна | 11181 | 1
1556 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797679 | PO15 | 1 | 2022-07-19 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 1.2484 | Тонна | 11181 | 1
1557 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797679 | PO15 | 1 | 2022-07-19 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.22949 | Тонна | 11181 | 1
1558 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797679 | PO15 | 1 | 2022-07-19 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 1.8516 | Тонна | 11181 | 1
1559 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797679 | PO15 | 1 | 2022-07-19 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.407 | Тонна | 11181 | 1
1560 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Бетонирование (ростверк) | 8797680 | PO17 | 1 | 2022-06-12 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 78.4014 | Метр кубический | 1339 | 200
1561 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Бетонирование (ростверк) | 8797680 | PO17 | 1 | 2022-06-12 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 225.3803 | Метр кубический | 1339 | 200
1562 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Бетонирование (ростверк) | 8797680 | PO17 | 1 | 2022-06-12 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 303.7817 | Метр кубический | 1339 | 200
1563 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Бетонирование (ростверк) | 8797680 | PO17 | 1 | 2022-06-12 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 147 | Метр кубический | 1339 | 200
1564 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Бетонирование (ростверк) | 8797680 | PO17 | 1 | 2022-06-12 00:00:00 | Вибропогружатель | 39660 | 225.3803 | Метр кубический | 1339 | 200
1565 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Бетонирование (ростверк) | 8797680 | PO17 | 1 | 2022-06-13 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 11.025 | Метр кубический | 1339 | 15
1566 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Бетонирование (ростверк) | 8797680 | PO17 | 1 | 2022-06-13 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 16.9035 | Метр кубический | 1339 | 15
1567 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Бетонирование (ростверк) | 8797680 | PO17 | 1 | 2022-06-13 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 5.8801 | Метр кубический | 1339 | 15
1568 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Бетонирование (ростверк) | 8797680 | PO17 | 1 | 2022-06-13 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 22.7836 | Метр кубический | 1339 | 15
1569 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Бетонирование (ростверк) | 8797680 | PO17 | 1 | 2022-06-13 00:00:00 | Вибропогружатель | 39660 | 16.9035 | Метр кубический | 1339 | 15
1570 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Бетонирование (ростверк) | 8797680 | PO17 | 1 | 2022-07-08 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 146.4972 | Метр кубический | 1339 | 130
1571 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Бетонирование (ростверк) | 8797680 | PO17 | 1 | 2022-07-08 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 197.4581 | Метр кубический | 1339 | 130
1572 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Бетонирование (ростверк) | 8797680 | PO17 | 1 | 2022-07-08 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 95.55 | Метр кубический | 1339 | 130
1573 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Бетонирование (ростверк) | 8797680 | PO17 | 1 | 2022-07-08 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 50.9609 | Метр кубический | 1339 | 130
1574 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №2 | 1960661 | ООО "СГК-1" | Бетонирование (ростверк) | 8797680 | PO17 | 1 | 2022-07-08 00:00:00 | Вибропогружатель | 39660 | 146.4972 | Метр кубический | 1339 | 130
1575 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797694 | PO2 | 1 | 2022-02-06 00:00:00 | Экскаватор гусеничный среднего класса с гидролинией (массой 16-35т) | 39659 | 2.641 | Метр кубический | 1339 | 200
1576 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797694 | PO2 | 1 | 2022-02-06 00:00:00 | Гидромолот | 39618 | 0.52121 | Метр кубический | 1339 | 200
1577 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797694 | PO2 | 1 | 2022-02-06 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.61915 | Метр кубический | 1339 | 200
1578 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797694 | PO2 | 1 | 2022-02-06 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 39611 | 1.0809 | Метр кубический | 1339 | 200
1579 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797694 | PO2 | 1 | 2022-02-06 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 33269 | 3.0188 | Метр кубический | 1339 | 200
1580 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797694 | PO2 | 1 | 2022-02-06 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 39631 | 7.4788 | Метр кубический | 1339 | 200
1581 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797694 | PO2 | 1 | 2022-02-07 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 39611 | 0.54045 | Метр кубический | 1339 | 100
1582 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797694 | PO2 | 1 | 2022-02-07 00:00:00 | Гидромолот | 39618 | 0.2606 | Метр кубический | 1339 | 100
1583 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797694 | PO2 | 1 | 2022-02-07 00:00:00 | Экскаватор гусеничный среднего класса с гидролинией (массой 16-35т) | 39659 | 1.3205 | Метр кубический | 1339 | 100
1584 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797694 | PO2 | 1 | 2022-02-07 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.30958 | Метр кубический | 1339 | 100
1585 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797694 | PO2 | 1 | 2022-02-07 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 39631 | 3.7394 | Метр кубический | 1339 | 100
1586 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797694 | PO2 | 1 | 2022-02-07 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 33269 | 1.5094 | Метр кубический | 1339 | 100
1587 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797694 | PO2 | 1 | 2022-02-08 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 33269 | 1.5094 | Метр кубический | 1339 | 100
1588 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797694 | PO2 | 1 | 2022-02-08 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.30958 | Метр кубический | 1339 | 100
1589 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797694 | PO2 | 1 | 2022-02-08 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 39631 | 3.7394 | Метр кубический | 1339 | 100
1590 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797694 | PO2 | 1 | 2022-02-08 00:00:00 | Гидромолот | 39618 | 0.2606 | Метр кубический | 1339 | 100
1591 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797694 | PO2 | 1 | 2022-02-08 00:00:00 | Экскаватор гусеничный среднего класса с гидролинией (массой 16-35т) | 39659 | 1.3205 | Метр кубический | 1339 | 100
1592 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797694 | PO2 | 1 | 2022-02-08 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 39611 | 0.54045 | Метр кубический | 1339 | 100
1593 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797694 | PO2 | 1 | 2022-02-09 00:00:00 | Гидромолот | 39618 | 0.44759 | Метр кубический | 1339 | 171.75
1594 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797694 | PO2 | 1 | 2022-02-09 00:00:00 | Экскаватор гусеничный среднего класса с гидролинией (массой 16-35т) | 39659 | 2.268 | Метр кубический | 1339 | 171.75
1595 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797694 | PO2 | 1 | 2022-02-09 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 39631 | 6.4224 | Метр кубический | 1339 | 171.75
1596 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797694 | PO2 | 1 | 2022-02-09 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.5317 | Метр кубический | 1339 | 171.75
1597 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797694 | PO2 | 1 | 2022-02-09 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 39611 | 0.92822 | Метр кубический | 1339 | 171.75
1598 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797694 | PO2 | 1 | 2022-02-09 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 33269 | 2.5924 | Метр кубический | 1339 | 171.75
1599 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буронабивные) | 8797695 | PO11 | 1 | 2022-03-01 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 8.6 | Штука | 1341 | 2
1600 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буронабивные) | 8797695 | PO11 | 1 | 2022-03-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 0.85 | Штука | 1341 | 2
1601 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буронабивные) | 8797695 | PO11 | 1 | 2022-03-01 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 3.05 | Штука | 1341 | 2
1602 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буронабивные) | 8797695 | PO11 | 1 | 2022-03-01 00:00:00 | Бетононасос стационарный | 41075 | 0.53 | Штука | 1341 | 2
1603 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буронабивные) | 8797695 | PO11 | 1 | 2022-03-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 33267 | 1.71 | Штука | 1341 | 2
1604 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буронабивные) | 8797695 | PO11 | 1 | 2022-03-01 00:00:00 | Передвижная пневматическая установка | 41140 | 0.61 | Штука | 1341 | 2
1605 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буронабивные) | 8797695 | PO11 | 1 | 2022-03-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 1.71 | Штука | 1341 | 2
1606 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797696 | PO11 | 1 | 2022-04-07 00:00:00 | Передвижная пневматическая установка | 41140 | 2.1492 | Штука | 1341 | 7
1607 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797696 | PO11 | 1 | 2022-04-07 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 33267 | 5.9695 | Штука | 1341 | 7
1608 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797696 | PO11 | 1 | 2022-04-07 00:00:00 | Бетононасос стационарный | 41075 | 1.8509 | Штука | 1341 | 7
1609 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797696 | PO11 | 1 | 2022-04-07 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 5.9695 | Штука | 1341 | 7
1610 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797696 | PO11 | 1 | 2022-04-07 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 2.9848 | Штука | 1341 | 7
1611 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797696 | PO11 | 1 | 2022-04-07 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 30.0868 | Штука | 1341 | 7
1612 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797696 | PO11 | 1 | 2022-04-07 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 10.6854 | Штука | 1341 | 7
1613 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797696 | PO11 | 1 | 2022-04-08 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 33267 | 16.2031 | Штука | 1341 | 19
1614 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797696 | PO11 | 1 | 2022-04-08 00:00:00 | Передвижная пневматическая установка | 41140 | 5.8335 | Штука | 1341 | 19
1615 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797696 | PO11 | 1 | 2022-04-08 00:00:00 | Бетононасос стационарный | 41075 | 5.0239 | Штука | 1341 | 19
1616 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797696 | PO11 | 1 | 2022-04-08 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 29.0032 | Штука | 1341 | 19
1617 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797696 | PO11 | 1 | 2022-04-08 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 8.1015 | Штука | 1341 | 19
1618 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797696 | PO11 | 1 | 2022-04-08 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 16.2031 | Штука | 1341 | 19
1619 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797696 | PO11 | 1 | 2022-04-08 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 81.6641 | Штука | 1341 | 19
1620 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797696 | PO11 | 1 | 2022-04-09 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 33267 | 13.6447 | Штука | 1341 | 16
1621 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797696 | PO11 | 1 | 2022-04-09 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 13.6447 | Штука | 1341 | 16
1622 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797696 | PO11 | 1 | 2022-04-09 00:00:00 | Бетононасос стационарный | 41075 | 4.2306 | Штука | 1341 | 16
1623 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797696 | PO11 | 1 | 2022-04-09 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 24.4238 | Штука | 1341 | 16
1624 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797696 | PO11 | 1 | 2022-04-09 00:00:00 | Передвижная пневматическая установка | 41140 | 4.9124 | Штука | 1341 | 16
1625 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797696 | PO11 | 1 | 2022-04-09 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 68.7697 | Штука | 1341 | 16
1626 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797696 | PO11 | 1 | 2022-04-09 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 6.8223 | Штука | 1341 | 16
1627 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797696 | PO11 | 1 | 2022-04-10 00:00:00 | Бетононасос стационарный | 41075 | 3.7018 | Штука | 1341 | 14
1628 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797696 | PO11 | 1 | 2022-04-10 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 60.1735 | Штука | 1341 | 14
1629 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797696 | PO11 | 1 | 2022-04-10 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 21.3708 | Штука | 1341 | 14
1630 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797696 | PO11 | 1 | 2022-04-10 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 5.9695 | Штука | 1341 | 14
1631 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797696 | PO11 | 1 | 2022-04-10 00:00:00 | Передвижная пневматическая установка | 41140 | 4.2984 | Штука | 1341 | 14
1632 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797696 | PO11 | 1 | 2022-04-10 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 33267 | 11.9391 | Штука | 1341 | 14
1633 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797696 | PO11 | 1 | 2022-04-10 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 11.9391 | Штука | 1341 | 14
1634 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797696 | PO11 | 1 | 2022-04-11 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 22.8973 | Штука | 1341 | 15
1635 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797696 | PO11 | 1 | 2022-04-11 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 6.3959 | Штука | 1341 | 15
1636 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797696 | PO11 | 1 | 2022-04-11 00:00:00 | Бетононасос стационарный | 41075 | 3.9662 | Штука | 1341 | 15
1637 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797696 | PO11 | 1 | 2022-04-11 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 33267 | 12.7919 | Штука | 1341 | 15
1638 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797696 | PO11 | 1 | 2022-04-11 00:00:00 | Передвижная пневматическая установка | 41140 | 4.6054 | Штука | 1341 | 15
1639 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797696 | PO11 | 1 | 2022-04-11 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 12.7919 | Штука | 1341 | 15
1640 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797696 | PO11 | 1 | 2022-04-11 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 64.4716 | Штука | 1341 | 15
1641 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797696 | PO11 | 1 | 2022-04-12 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 6.8223 | Штука | 1341 | 8
1642 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797696 | PO11 | 1 | 2022-04-12 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 33267 | 6.8223 | Штука | 1341 | 8
1643 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797696 | PO11 | 1 | 2022-04-12 00:00:00 | Бетононасос стационарный | 41075 | 2.1153 | Штука | 1341 | 8
1644 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797696 | PO11 | 1 | 2022-04-12 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 3.4112 | Штука | 1341 | 8
1645 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797696 | PO11 | 1 | 2022-04-12 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 12.2119 | Штука | 1341 | 8
1646 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797696 | PO11 | 1 | 2022-04-12 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 34.3849 | Штука | 1341 | 8
1647 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797696 | PO11 | 1 | 2022-04-12 00:00:00 | Передвижная пневматическая установка | 41140 | 2.4562 | Штука | 1341 | 8
1648 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797696 | PO11 | 1 | 2022-04-13 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 15.2649 | Штука | 1341 | 10
1649 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797696 | PO11 | 1 | 2022-04-13 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 8.5279 | Штука | 1341 | 10
1650 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797696 | PO11 | 1 | 2022-04-13 00:00:00 | Передвижная пневматическая установка | 41140 | 3.0703 | Штука | 1341 | 10
1651 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797696 | PO11 | 1 | 2022-04-13 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 42.9811 | Штука | 1341 | 10
1652 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797696 | PO11 | 1 | 2022-04-13 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 4.264 | Штука | 1341 | 10
1653 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797696 | PO11 | 1 | 2022-04-13 00:00:00 | Бетононасос стационарный | 41075 | 2.6441 | Штука | 1341 | 10
1654 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797696 | PO11 | 1 | 2022-04-13 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 33267 | 8.5279 | Штука | 1341 | 10
1655 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797696 | PO11 | 1 | 2022-04-14 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 55.8754 | Штука | 1341 | 13
1656 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797696 | PO11 | 1 | 2022-04-14 00:00:00 | Бетононасос стационарный | 41075 | 3.4374 | Штука | 1341 | 13
1657 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797696 | PO11 | 1 | 2022-04-14 00:00:00 | Передвижная пневматическая установка | 41140 | 3.9914 | Штука | 1341 | 13
1658 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797696 | PO11 | 1 | 2022-04-14 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 19.8443 | Штука | 1341 | 13
1659 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797696 | PO11 | 1 | 2022-04-14 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 33267 | 11.0863 | Штука | 1341 | 13
1660 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797696 | PO11 | 1 | 2022-04-14 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 11.0863 | Штука | 1341 | 13
1661 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797696 | PO11 | 1 | 2022-04-14 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 5.5432 | Штука | 1341 | 13
1662 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797696 | PO11 | 1 | 2022-04-15 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 5.9695 | Штука | 1341 | 7
1663 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797696 | PO11 | 1 | 2022-04-15 00:00:00 | Бетононасос стационарный | 41075 | 1.8509 | Штука | 1341 | 7
1664 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797696 | PO11 | 1 | 2022-04-15 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 33267 | 5.9695 | Штука | 1341 | 7
1665 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797696 | PO11 | 1 | 2022-04-15 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 10.6854 | Штука | 1341 | 7
1666 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797696 | PO11 | 1 | 2022-04-15 00:00:00 | Передвижная пневматическая установка | 41140 | 2.1492 | Штука | 1341 | 7
1667 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797696 | PO11 | 1 | 2022-04-15 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 2.9848 | Штука | 1341 | 7
1668 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797696 | PO11 | 1 | 2022-04-15 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 30.0868 | Штука | 1341 | 7
1669 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797696 | PO11 | 1 | 2022-04-23 00:00:00 | Бетононасос стационарный | 41075 | 0.52883 | Штука | 1341 | 2
1670 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797696 | PO11 | 1 | 2022-04-23 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 1.7056 | Штука | 1341 | 2
1671 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797696 | PO11 | 1 | 2022-04-23 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 3.053 | Штука | 1341 | 2
1672 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797696 | PO11 | 1 | 2022-04-23 00:00:00 | Передвижная пневматическая установка | 41140 | 0.61405 | Штука | 1341 | 2
1673 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797696 | PO11 | 1 | 2022-04-23 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 8.5962 | Штука | 1341 | 2
1674 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797696 | PO11 | 1 | 2022-04-23 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 0.85279 | Штука | 1341 | 2
1675 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797696 | PO11 | 1 | 2022-04-23 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 33267 | 1.7056 | Штука | 1341 | 2
1676 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Устройство подстилающего слоя (песок) | 8797698 | PO13 | 1 | 2022-05-03 00:00:00 | Вибротрамбовка | 33263 | 0.059953 | Метр кубический | 1339 | 10
1677 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Устройство подстилающего слоя (песок) | 8797698 | PO13 | 1 | 2022-05-03 00:00:00 | Каток дорожный тяжелого класса (массой свыше 16т) | 33264 | 0.9104 | Метр кубический | 1339 | 10
1678 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Устройство подстилающего слоя (песок) | 8797698 | PO13 | 1 | 2022-05-03 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 33269 | 0.028866 | Метр кубический | 1339 | 10
1679 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Устройство подстилающего слоя (песок) | 8797698 | PO13 | 1 | 2022-05-03 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 33266 | 0.60398 | Метр кубический | 1339 | 10
1680 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Устройство подстилающего слоя (песок) | 8797698 | PO13 | 1 | 2022-05-03 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.024425 | Метр кубический | 1339 | 10
1681 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Устройство подстилающего слоя (песок) | 8797698 | PO13 | 1 | 2022-05-03 00:00:00 | Поливо-моечный автомобиль | 33270 | 0.12435 | Метр кубический | 1339 | 10
1682 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Устройство подстилающего слоя (песок) | 8797698 | PO13 | 1 | 2022-05-03 00:00:00 | Автогрейдер большого класса (массой свыше 15т) | 33259 | 0.25758 | Метр кубический | 1339 | 10
1683 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Устройство подстилающего слоя (песок) | 8797698 | PO13 | 1 | 2022-05-04 00:00:00 | Каток дорожный тяжелого класса (массой свыше 16т) | 33264 | 0.63728 | Метр кубический | 1339 | 7
1684 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Устройство подстилающего слоя (песок) | 8797698 | PO13 | 1 | 2022-05-04 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 33269 | 0.020207 | Метр кубический | 1339 | 7
1685 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Устройство подстилающего слоя (песок) | 8797698 | PO13 | 1 | 2022-05-04 00:00:00 | Поливо-моечный автомобиль | 33270 | 0.087043 | Метр кубический | 1339 | 7
1686 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Устройство подстилающего слоя (песок) | 8797698 | PO13 | 1 | 2022-05-04 00:00:00 | Автогрейдер большого класса (массой свыше 15т) | 33259 | 0.1803 | Метр кубический | 1339 | 7
1687 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Устройство подстилающего слоя (песок) | 8797698 | PO13 | 1 | 2022-05-04 00:00:00 | Вибротрамбовка | 33263 | 0.041968 | Метр кубический | 1339 | 7
1688 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Устройство подстилающего слоя (песок) | 8797698 | PO13 | 1 | 2022-05-04 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 33266 | 0.42278 | Метр кубический | 1339 | 7
1689 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Устройство подстилающего слоя (песок) | 8797698 | PO13 | 1 | 2022-05-04 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.017098 | Метр кубический | 1339 | 7
1690 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Устройство подстилающего слоя (песок) | 8797698 | PO13 | 1 | 2022-05-05 00:00:00 | Поливо-моечный автомобиль | 33270 | 0.12435 | Метр кубический | 1339 | 10
1691 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Устройство подстилающего слоя (песок) | 8797698 | PO13 | 1 | 2022-05-05 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 33266 | 0.60398 | Метр кубический | 1339 | 10
1692 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Устройство подстилающего слоя (песок) | 8797698 | PO13 | 1 | 2022-05-05 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 33269 | 0.028866 | Метр кубический | 1339 | 10
1693 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Устройство подстилающего слоя (песок) | 8797698 | PO13 | 1 | 2022-05-05 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.024426 | Метр кубический | 1339 | 10
1694 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Устройство подстилающего слоя (песок) | 8797698 | PO13 | 1 | 2022-05-05 00:00:00 | Автогрейдер большого класса (массой свыше 15т) | 33259 | 0.25758 | Метр кубический | 1339 | 10
1695 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Устройство подстилающего слоя (песок) | 8797698 | PO13 | 1 | 2022-05-05 00:00:00 | Каток дорожный тяжелого класса (массой свыше 16т) | 33264 | 0.9104 | Метр кубический | 1339 | 10
1696 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Устройство подстилающего слоя (песок) | 8797698 | PO13 | 1 | 2022-05-05 00:00:00 | Вибротрамбовка | 33263 | 0.059953 | Метр кубический | 1339 | 10
1697 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Устройство подстилающего слоя (песок) | 8797698 | PO13 | 1 | 2022-05-07 00:00:00 | Вибротрамбовка | 33263 | 0.024161 | Метр кубический | 1339 | 4.03
1698 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Устройство подстилающего слоя (песок) | 8797698 | PO13 | 1 | 2022-05-07 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 33266 | 0.2434 | Метр кубический | 1339 | 4.03
1699 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Устройство подстилающего слоя (песок) | 8797698 | PO13 | 1 | 2022-05-07 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.009843 | Метр кубический | 1339 | 4.03
1700 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Устройство подстилающего слоя (песок) | 8797698 | PO13 | 1 | 2022-05-07 00:00:00 | Поливо-моечный автомобиль | 33270 | 0.050112 | Метр кубический | 1339 | 4.03
1701 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Устройство подстилающего слоя (песок) | 8797698 | PO13 | 1 | 2022-05-07 00:00:00 | Автогрейдер большого класса (массой свыше 15т) | 33259 | 0.1038 | Метр кубический | 1339 | 4.03
1702 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Устройство подстилающего слоя (песок) | 8797698 | PO13 | 1 | 2022-05-07 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 33269 | 0.011634 | Метр кубический | 1339 | 4.03
1703 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Устройство подстилающего слоя (песок) | 8797698 | PO13 | 1 | 2022-05-07 00:00:00 | Каток дорожный тяжелого класса (массой свыше 16т) | 33264 | 0.36689 | Метр кубический | 1339 | 4.03
1704 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Устройство подстилающего слоя (песок) | 8797698 | PO13 | 1 | 2022-05-09 00:00:00 | Поливо-моечный автомобиль | 33270 | 0.17371 | Метр кубический | 1339 | 13.96
1705 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Устройство подстилающего слоя (песок) | 8797698 | PO13 | 1 | 2022-05-09 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 33266 | 0.84315 | Метр кубический | 1339 | 13.96
1706 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Устройство подстилающего слоя (песок) | 8797698 | PO13 | 1 | 2022-05-09 00:00:00 | Автогрейдер большого класса (массой свыше 15т) | 33259 | 0.35984 | Метр кубический | 1339 | 13.96
1707 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Устройство подстилающего слоя (песок) | 8797698 | PO13 | 1 | 2022-05-09 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 33269 | 0.040326 | Метр кубический | 1339 | 13.96
1708 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Устройство подстилающего слоя (песок) | 8797698 | PO13 | 1 | 2022-05-09 00:00:00 | Каток дорожный тяжелого класса (массой свыше 16т) | 33264 | 1.2709 | Метр кубический | 1339 | 13.96
1709 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Устройство подстилающего слоя (песок) | 8797698 | PO13 | 1 | 2022-05-09 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.034123 | Метр кубический | 1339 | 13.96
1710 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Устройство подстилающего слоя (песок) | 8797698 | PO13 | 1 | 2022-05-09 00:00:00 | Вибротрамбовка | 33263 | 0.083755 | Метр кубический | 1339 | 13.96
1711 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Устройство подстилающего слоя (песок) | 8797698 | PO13 | 1 | 2022-05-15 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 33266 | 0.002114 | Метр кубический | 1339 | 0.04
1712 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Устройство подстилающего слоя (песок) | 8797698 | PO13 | 1 | 2022-05-15 00:00:00 | Автогрейдер большого класса (массой свыше 15т) | 33259 | 0.000902 | Метр кубический | 1339 | 0.04
1713 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Устройство подстилающего слоя (песок) | 8797698 | PO13 | 1 | 2022-05-15 00:00:00 | Каток дорожный тяжелого класса (массой свыше 16т) | 33264 | 0.003642 | Метр кубический | 1339 | 0.04
1714 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Устройство теплоизоляционного экрана (Пеноплэкс) | 8797699 | PO68 | 1 | 2022-05-05 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 4.8879 | Метр кубический | 1339 | 5
1715 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Устройство теплоизоляционного экрана (Пеноплэкс) | 8797699 | PO68 | 1 | 2022-05-06 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 4.8879 | Метр кубический | 1339 | 5
1716 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Устройство теплоизоляционного экрана (Пеноплэкс) | 8797699 | PO68 | 1 | 2022-05-07 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 6.843 | Метр кубический | 1339 | 7
1717 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Устройство теплоизоляционного экрана (Пеноплэкс) | 8797699 | PO68 | 1 | 2022-05-09 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 47.9012 | Метр кубический | 1339 | 49
1718 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Бетонирование (бетонная подготовка) | 8797700 | PO14 | 1 | 2022-05-09 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 29.97 | Метр кубический | 1339 | 37
1719 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Бетонирование (бетонная подготовка) | 8797700 | PO14 | 1 | 2022-05-09 00:00:00 | Вибропогружатель | 39660 | 121.12 | Метр кубический | 1339 | 37
1720 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Бетонирование (бетонная подготовка) | 8797700 | PO14 | 1 | 2022-05-09 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 60.53 | Метр кубический | 1339 | 37
1721 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Бетонирование (бетонная подготовка) | 8797700 | PO14 | 1 | 2022-05-09 00:00:00 | Автобетоноподатчик | 39596 | 42.26 | Метр кубический | 1339 | 37
1722 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Бетонирование (бетонная подготовка) | 8797700 | PO14 | 1 | 2022-05-09 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 45.86 | Метр кубический | 1339 | 37
1723 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797701 | PO15 | 1 | 2022-05-11 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.22948 | Тонна | 11181 | 1
1724 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797701 | PO15 | 1 | 2022-05-11 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 1.8515 | Тонна | 11181 | 1
1725 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797701 | PO15 | 1 | 2022-05-11 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.40698 | Тонна | 11181 | 1
1726 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797701 | PO15 | 1 | 2022-05-11 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 1.2484 | Тонна | 11181 | 1
1727 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797701 | PO15 | 1 | 2022-05-15 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 1.8515 | Тонна | 11181 | 1
1728 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797701 | PO15 | 1 | 2022-05-15 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.22948 | Тонна | 11181 | 1
1729 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797701 | PO15 | 1 | 2022-05-15 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 1.2484 | Тонна | 11181 | 1
1730 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797701 | PO15 | 1 | 2022-05-15 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.40698 | Тонна | 11181 | 1
1731 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797701 | PO15 | 1 | 2022-05-16 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.11474 | Тонна | 11181 | 0.5
1732 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797701 | PO15 | 1 | 2022-05-16 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.20349 | Тонна | 11181 | 0.5
1733 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797701 | PO15 | 1 | 2022-05-16 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.6242 | Тонна | 11181 | 0.5
1734 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797701 | PO15 | 1 | 2022-05-16 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.92576 | Тонна | 11181 | 0.5
1735 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797701 | PO15 | 1 | 2022-05-17 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 1.8515 | Тонна | 11181 | 1
1736 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797701 | PO15 | 1 | 2022-05-17 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.22948 | Тонна | 11181 | 1
1737 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797701 | PO15 | 1 | 2022-05-17 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.40698 | Тонна | 11181 | 1
1738 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797701 | PO15 | 1 | 2022-05-17 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 1.2484 | Тонна | 11181 | 1
1739 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797701 | PO15 | 1 | 2022-05-18 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.92576 | Тонна | 11181 | 0.5
1740 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797701 | PO15 | 1 | 2022-05-18 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.6242 | Тонна | 11181 | 0.5
1741 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797701 | PO15 | 1 | 2022-05-18 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.11474 | Тонна | 11181 | 0.5
1742 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797701 | PO15 | 1 | 2022-05-18 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.20349 | Тонна | 11181 | 0.5
1743 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797701 | PO15 | 1 | 2022-05-19 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.32559 | Тонна | 11181 | 0.8
1744 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797701 | PO15 | 1 | 2022-05-19 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 1.4812 | Тонна | 11181 | 0.8
1745 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797701 | PO15 | 1 | 2022-05-19 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.99872 | Тонна | 11181 | 0.8
1746 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797701 | PO15 | 1 | 2022-05-19 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.18358 | Тонна | 11181 | 0.8
1747 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797701 | PO15 | 1 | 2022-05-20 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.11474 | Тонна | 11181 | 0.5
1748 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797701 | PO15 | 1 | 2022-05-20 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.6242 | Тонна | 11181 | 0.5
1749 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797701 | PO15 | 1 | 2022-05-20 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.20349 | Тонна | 11181 | 0.5
1750 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797701 | PO15 | 1 | 2022-05-20 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.92576 | Тонна | 11181 | 0.5
1751 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797701 | PO15 | 1 | 2022-05-30 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.11474 | Тонна | 11181 | 0.5
1752 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797701 | PO15 | 1 | 2022-05-30 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.20349 | Тонна | 11181 | 0.5
1753 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797701 | PO15 | 1 | 2022-05-30 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.6242 | Тонна | 11181 | 0.5
1754 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797701 | PO15 | 1 | 2022-05-30 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.92576 | Тонна | 11181 | 0.5
1755 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797701 | PO15 | 1 | 2022-05-31 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.92576 | Тонна | 11181 | 0.5
1756 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797701 | PO15 | 1 | 2022-05-31 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.11474 | Тонна | 11181 | 0.5
1757 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797701 | PO15 | 1 | 2022-05-31 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.20349 | Тонна | 11181 | 0.5
1758 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797701 | PO15 | 1 | 2022-05-31 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.6242 | Тонна | 11181 | 0.5
1759 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797701 | PO15 | 1 | 2022-06-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.6242 | Тонна | 11181 | 0.5
1760 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797701 | PO15 | 1 | 2022-06-01 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.11474 | Тонна | 11181 | 0.5
1761 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797701 | PO15 | 1 | 2022-06-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.92576 | Тонна | 11181 | 0.5
1762 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797701 | PO15 | 1 | 2022-06-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.20349 | Тонна | 11181 | 0.5
1763 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797701 | PO15 | 1 | 2022-06-02 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.20349 | Тонна | 11181 | 0.5
1764 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797701 | PO15 | 1 | 2022-06-02 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.6242 | Тонна | 11181 | 0.5
1765 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797701 | PO15 | 1 | 2022-06-02 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.11474 | Тонна | 11181 | 0.5
1766 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797701 | PO15 | 1 | 2022-06-02 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.92576 | Тонна | 11181 | 0.5
1767 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797701 | PO15 | 1 | 2022-06-03 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.11474 | Тонна | 11181 | 0.5
1768 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797701 | PO15 | 1 | 2022-06-03 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.20349 | Тонна | 11181 | 0.5
1769 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797701 | PO15 | 1 | 2022-06-03 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.92576 | Тонна | 11181 | 0.5
1770 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797701 | PO15 | 1 | 2022-06-03 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.6242 | Тонна | 11181 | 0.5
1771 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797701 | PO15 | 1 | 2022-06-04 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.20349 | Тонна | 11181 | 0.5
1772 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797701 | PO15 | 1 | 2022-06-04 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.6242 | Тонна | 11181 | 0.5
1773 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797701 | PO15 | 1 | 2022-06-04 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.92576 | Тонна | 11181 | 0.5
1774 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797701 | PO15 | 1 | 2022-06-04 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.11474 | Тонна | 11181 | 0.5
1775 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797701 | PO15 | 1 | 2022-06-05 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.92576 | Тонна | 11181 | 0.5
1776 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797701 | PO15 | 1 | 2022-06-05 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.6242 | Тонна | 11181 | 0.5
1777 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797701 | PO15 | 1 | 2022-06-05 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.11474 | Тонна | 11181 | 0.5
1778 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797701 | PO15 | 1 | 2022-06-05 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.20349 | Тонна | 11181 | 0.5
1779 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797701 | PO15 | 1 | 2022-06-06 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.92576 | Тонна | 11181 | 0.5
1780 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797701 | PO15 | 1 | 2022-06-06 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.6242 | Тонна | 11181 | 0.5
1781 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797701 | PO15 | 1 | 2022-06-06 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.20349 | Тонна | 11181 | 0.5
1782 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797701 | PO15 | 1 | 2022-06-06 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.11474 | Тонна | 11181 | 0.5
1783 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797701 | PO15 | 1 | 2022-06-07 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.20349 | Тонна | 11181 | 0.5
1784 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797701 | PO15 | 1 | 2022-06-07 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.11474 | Тонна | 11181 | 0.5
1785 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797701 | PO15 | 1 | 2022-06-07 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.6242 | Тонна | 11181 | 0.5
1786 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797701 | PO15 | 1 | 2022-06-07 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.92576 | Тонна | 11181 | 0.5
1787 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797701 | PO15 | 1 | 2022-06-08 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.6242 | Тонна | 11181 | 0.5
1788 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797701 | PO15 | 1 | 2022-06-08 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.92576 | Тонна | 11181 | 0.5
1789 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797701 | PO15 | 1 | 2022-06-08 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.20349 | Тонна | 11181 | 0.5
1790 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797701 | PO15 | 1 | 2022-06-08 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.11474 | Тонна | 11181 | 0.5
1791 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797701 | PO15 | 1 | 2022-06-09 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.11474 | Тонна | 11181 | 0.5
1792 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797701 | PO15 | 1 | 2022-06-09 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.92576 | Тонна | 11181 | 0.5
1793 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797701 | PO15 | 1 | 2022-06-09 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.6242 | Тонна | 11181 | 0.5
1794 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797701 | PO15 | 1 | 2022-06-09 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.20349 | Тонна | 11181 | 0.5
1795 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797701 | PO15 | 1 | 2022-06-10 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.92576 | Тонна | 11181 | 0.5
1796 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797701 | PO15 | 1 | 2022-06-10 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.11474 | Тонна | 11181 | 0.5
1797 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797701 | PO15 | 1 | 2022-06-10 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.20349 | Тонна | 11181 | 0.5
1798 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797701 | PO15 | 1 | 2022-06-10 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.6242 | Тонна | 11181 | 0.5
1799 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797701 | PO15 | 1 | 2022-06-11 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.92576 | Тонна | 11181 | 0.5
1800 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797701 | PO15 | 1 | 2022-06-11 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.6242 | Тонна | 11181 | 0.5
1801 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797701 | PO15 | 1 | 2022-06-11 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.20349 | Тонна | 11181 | 0.5
1802 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797701 | PO15 | 1 | 2022-06-11 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.11474 | Тонна | 11181 | 0.5
1803 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797701 | PO15 | 1 | 2022-06-12 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.92576 | Тонна | 11181 | 0.5
1804 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797701 | PO15 | 1 | 2022-06-12 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.11474 | Тонна | 11181 | 0.5
1805 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797701 | PO15 | 1 | 2022-06-12 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.6242 | Тонна | 11181 | 0.5
1806 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797701 | PO15 | 1 | 2022-06-12 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.20349 | Тонна | 11181 | 0.5
1807 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797701 | PO15 | 1 | 2022-06-14 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.20349 | Тонна | 11181 | 0.5
1808 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797701 | PO15 | 1 | 2022-06-14 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.11474 | Тонна | 11181 | 0.5
1809 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797701 | PO15 | 1 | 2022-06-14 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.6242 | Тонна | 11181 | 0.5
1810 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797701 | PO15 | 1 | 2022-06-14 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.92576 | Тонна | 11181 | 0.5
1811 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797701 | PO15 | 1 | 2022-06-15 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 1.2961 | Тонна | 11181 | 0.7
1812 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797701 | PO15 | 1 | 2022-06-15 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.87388 | Тонна | 11181 | 0.7
1813 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797701 | PO15 | 1 | 2022-06-15 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.16064 | Тонна | 11181 | 0.7
1814 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797701 | PO15 | 1 | 2022-06-15 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.28489 | Тонна | 11181 | 0.7
1815 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797701 | PO15 | 1 | 2022-06-16 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.11474 | Тонна | 11181 | 0.5
1816 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797701 | PO15 | 1 | 2022-06-16 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.6242 | Тонна | 11181 | 0.5
1817 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797701 | PO15 | 1 | 2022-06-16 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.20349 | Тонна | 11181 | 0.5
1818 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797701 | PO15 | 1 | 2022-06-16 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.92576 | Тонна | 11181 | 0.5
1819 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797701 | PO15 | 1 | 2022-06-17 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.11474 | Тонна | 11181 | 0.5
1820 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797701 | PO15 | 1 | 2022-06-17 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.6242 | Тонна | 11181 | 0.5
1821 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797701 | PO15 | 1 | 2022-06-17 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.92576 | Тонна | 11181 | 0.5
1822 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797701 | PO15 | 1 | 2022-06-17 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.20349 | Тонна | 11181 | 0.5
1823 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797701 | PO15 | 1 | 2022-06-18 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.20349 | Тонна | 11181 | 0.5
1824 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797701 | PO15 | 1 | 2022-06-18 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.92576 | Тонна | 11181 | 0.5
1825 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797701 | PO15 | 1 | 2022-06-18 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.6242 | Тонна | 11181 | 0.5
1826 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797701 | PO15 | 1 | 2022-06-18 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.11474 | Тонна | 11181 | 0.5
1827 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797701 | PO15 | 1 | 2022-06-19 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.11474 | Тонна | 11181 | 0.5
1828 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797701 | PO15 | 1 | 2022-06-19 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.6242 | Тонна | 11181 | 0.5
1829 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797701 | PO15 | 1 | 2022-06-19 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.92576 | Тонна | 11181 | 0.5
1830 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797701 | PO15 | 1 | 2022-06-19 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.20349 | Тонна | 11181 | 0.5
1831 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797701 | PO15 | 1 | 2022-06-20 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.20349 | Тонна | 11181 | 0.5
1832 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797701 | PO15 | 1 | 2022-06-20 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.92576 | Тонна | 11181 | 0.5
1833 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797701 | PO15 | 1 | 2022-06-20 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.6242 | Тонна | 11181 | 0.5
1834 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797701 | PO15 | 1 | 2022-06-20 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.11474 | Тонна | 11181 | 0.5
1835 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797701 | PO15 | 1 | 2022-06-21 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.6242 | Тонна | 11181 | 0.5
1836 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797701 | PO15 | 1 | 2022-06-21 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.20349 | Тонна | 11181 | 0.5
1837 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797701 | PO15 | 1 | 2022-06-21 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.11474 | Тонна | 11181 | 0.5
1838 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797701 | PO15 | 1 | 2022-06-21 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.92576 | Тонна | 11181 | 0.5
1839 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797701 | PO15 | 1 | 2022-06-22 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.62421 | Тонна | 11181 | 0.5
1840 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797701 | PO15 | 1 | 2022-06-22 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.11474 | Тонна | 11181 | 0.5
1841 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797701 | PO15 | 1 | 2022-06-22 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.20349 | Тонна | 11181 | 0.5
1842 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797701 | PO15 | 1 | 2022-06-22 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.92576 | Тонна | 11181 | 0.5
1843 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797701 | PO15 | 1 | 2022-06-23 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.6242 | Тонна | 11181 | 0.5
1844 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797701 | PO15 | 1 | 2022-06-23 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.11474 | Тонна | 11181 | 0.5
1845 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797701 | PO15 | 1 | 2022-06-23 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.20349 | Тонна | 11181 | 0.5
1846 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797701 | PO15 | 1 | 2022-06-23 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.92576 | Тонна | 11181 | 0.5
1847 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797701 | PO15 | 1 | 2022-06-24 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.92576 | Тонна | 11181 | 0.5
1848 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797701 | PO15 | 1 | 2022-06-24 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.11474 | Тонна | 11181 | 0.5
1849 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797701 | PO15 | 1 | 2022-06-24 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.20349 | Тонна | 11181 | 0.5
1850 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797701 | PO15 | 1 | 2022-06-24 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.6242 | Тонна | 11181 | 0.5
1851 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797701 | PO15 | 1 | 2022-06-25 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.20349 | Тонна | 11181 | 0.5
1852 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797701 | PO15 | 1 | 2022-06-25 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.11474 | Тонна | 11181 | 0.5
1853 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797701 | PO15 | 1 | 2022-06-25 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.92576 | Тонна | 11181 | 0.5
1854 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797701 | PO15 | 1 | 2022-06-25 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.6242 | Тонна | 11181 | 0.5
1855 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797701 | PO15 | 1 | 2022-06-26 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.92576 | Тонна | 11181 | 0.5
1856 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797701 | PO15 | 1 | 2022-06-26 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.11474 | Тонна | 11181 | 0.5
1857 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797701 | PO15 | 1 | 2022-06-26 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.20349 | Тонна | 11181 | 0.5
1858 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797701 | PO15 | 1 | 2022-06-26 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.6242 | Тонна | 11181 | 0.5
1859 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797701 | PO15 | 1 | 2022-06-27 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.12484 | Тонна | 11181 | 0.1
1860 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797701 | PO15 | 1 | 2022-06-27 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.022948 | Тонна | 11181 | 0.1
1861 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797701 | PO15 | 1 | 2022-06-27 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.040698 | Тонна | 11181 | 0.1
1862 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797701 | PO15 | 1 | 2022-06-27 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.18515 | Тонна | 11181 | 0.1
1863 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797701 | PO15 | 1 | 2022-06-28 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.18515 | Тонна | 11181 | 0.1
1864 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797701 | PO15 | 1 | 2022-06-28 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.12484 | Тонна | 11181 | 0.1
1865 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797701 | PO15 | 1 | 2022-06-28 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.040698 | Тонна | 11181 | 0.1
1866 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797701 | PO15 | 1 | 2022-06-28 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.022948 | Тонна | 11181 | 0.1
1867 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797701 | PO15 | 1 | 2022-06-29 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.040698 | Тонна | 11181 | 0.1
1868 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797701 | PO15 | 1 | 2022-06-29 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.18515 | Тонна | 11181 | 0.1
1869 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797701 | PO15 | 1 | 2022-06-29 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.022948 | Тонна | 11181 | 0.1
1870 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797701 | PO15 | 1 | 2022-06-29 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.12484 | Тонна | 11181 | 0.1
1871 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797701 | PO15 | 1 | 2022-06-30 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.18515 | Тонна | 11181 | 0.1
1872 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797701 | PO15 | 1 | 2022-06-30 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.040699 | Тонна | 11181 | 0.1
1873 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797701 | PO15 | 1 | 2022-06-30 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.12484 | Тонна | 11181 | 0.1
1874 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797701 | PO15 | 1 | 2022-06-30 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.022948 | Тонна | 11181 | 0.1
1875 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797701 | PO15 | 1 | 2022-07-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.18515 | Тонна | 11181 | 0.1
1876 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797701 | PO15 | 1 | 2022-07-01 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.022948 | Тонна | 11181 | 0.1
1877 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797701 | PO15 | 1 | 2022-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.12484 | Тонна | 11181 | 0.1
1878 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797701 | PO15 | 1 | 2022-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.040699 | Тонна | 11181 | 0.1
1879 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797701 | PO15 | 1 | 2022-07-02 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.12484 | Тонна | 11181 | 0.1
1880 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797701 | PO15 | 1 | 2022-07-02 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.022947 | Тонна | 11181 | 0.1
1881 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797701 | PO15 | 1 | 2022-07-02 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.18515 | Тонна | 11181 | 0.1
1882 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797701 | PO15 | 1 | 2022-07-02 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.040698 | Тонна | 11181 | 0.1
1883 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797701 | PO15 | 1 | 2022-07-03 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.18515 | Тонна | 11181 | 0.1
1884 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797701 | PO15 | 1 | 2022-07-03 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.040698 | Тонна | 11181 | 0.1
1885 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797701 | PO15 | 1 | 2022-07-03 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.022948 | Тонна | 11181 | 0.1
1886 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797701 | PO15 | 1 | 2022-07-03 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.12484 | Тонна | 11181 | 0.1
1887 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797701 | PO15 | 1 | 2022-07-04 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.24968 | Тонна | 11181 | 0.2
1888 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797701 | PO15 | 1 | 2022-07-04 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.3703 | Тонна | 11181 | 0.2
1889 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797701 | PO15 | 1 | 2022-07-04 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.045896 | Тонна | 11181 | 0.2
1890 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797701 | PO15 | 1 | 2022-07-04 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.081397 | Тонна | 11181 | 0.2
1891 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797701 | PO15 | 1 | 2022-07-05 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.022948 | Тонна | 11181 | 0.1
1892 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797701 | PO15 | 1 | 2022-07-05 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.040698 | Тонна | 11181 | 0.1
1893 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797701 | PO15 | 1 | 2022-07-05 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.12484 | Тонна | 11181 | 0.1
1894 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797701 | PO15 | 1 | 2022-07-05 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.18515 | Тонна | 11181 | 0.1
1895 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797701 | PO15 | 1 | 2022-07-06 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.040698 | Тонна | 11181 | 0.1
1896 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797701 | PO15 | 1 | 2022-07-06 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.12484 | Тонна | 11181 | 0.1
1897 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797701 | PO15 | 1 | 2022-07-06 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.18515 | Тонна | 11181 | 0.1
1898 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797701 | PO15 | 1 | 2022-07-06 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.022948 | Тонна | 11181 | 0.1
1899 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797701 | PO15 | 1 | 2022-07-08 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.18358 | Тонна | 11181 | 0.8
1900 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797701 | PO15 | 1 | 2022-07-08 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 1.4812 | Тонна | 11181 | 0.8
1901 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797701 | PO15 | 1 | 2022-07-08 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.99872 | Тонна | 11181 | 0.8
1902 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797701 | PO15 | 1 | 2022-07-08 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.32559 | Тонна | 11181 | 0.8
1903 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797701 | PO15 | 1 | 2022-07-09 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 1.2961 | Тонна | 11181 | 0.7
1904 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797701 | PO15 | 1 | 2022-07-09 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.87388 | Тонна | 11181 | 0.7
1905 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797701 | PO15 | 1 | 2022-07-09 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.28489 | Тонна | 11181 | 0.7
1906 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797701 | PO15 | 1 | 2022-07-09 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.16064 | Тонна | 11181 | 0.7
1907 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797701 | PO15 | 1 | 2022-07-10 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.6242 | Тонна | 11181 | 0.5
1908 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797701 | PO15 | 1 | 2022-07-10 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.92576 | Тонна | 11181 | 0.5
1909 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797701 | PO15 | 1 | 2022-07-10 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.20349 | Тонна | 11181 | 0.5
1910 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797701 | PO15 | 1 | 2022-07-10 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.11474 | Тонна | 11181 | 0.5
1911 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797701 | PO15 | 1 | 2022-07-17 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.068843 | Тонна | 11181 | 0.3
1912 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797701 | PO15 | 1 | 2022-07-17 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.12209 | Тонна | 11181 | 0.3
1913 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797701 | PO15 | 1 | 2022-07-17 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.55546 | Тонна | 11181 | 0.3
1914 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797701 | PO15 | 1 | 2022-07-17 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.37452 | Тонна | 11181 | 0.3
1915 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797701 | PO15 | 1 | 2022-07-18 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.37452 | Тонна | 11181 | 0.3
1916 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797701 | PO15 | 1 | 2022-07-18 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.12209 | Тонна | 11181 | 0.3
1917 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797701 | PO15 | 1 | 2022-07-18 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.55546 | Тонна | 11181 | 0.3
1918 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797701 | PO15 | 1 | 2022-07-18 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.068844 | Тонна | 11181 | 0.3
1919 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797701 | PO15 | 1 | 2022-07-19 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.55546 | Тонна | 11181 | 0.3
1920 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797701 | PO15 | 1 | 2022-07-19 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.37452 | Тонна | 11181 | 0.3
1921 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797701 | PO15 | 1 | 2022-07-19 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.12209 | Тонна | 11181 | 0.3
1922 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк ФК,закладные детали) | 8797701 | PO15 | 1 | 2022-07-19 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.068844 | Тонна | 11181 | 0.3
1923 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Бетонирование (ростверк) | 8797702 | PO17 | 1 | 2022-05-28 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 88.2016 | Метр кубический | 1339 | 225
1924 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Бетонирование (ростверк) | 8797702 | PO17 | 1 | 2022-05-28 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 341.7544 | Метр кубический | 1339 | 225
1925 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Бетонирование (ростверк) | 8797702 | PO17 | 1 | 2022-05-28 00:00:00 | Вибропогружатель | 39660 | 253.5528 | Метр кубический | 1339 | 225
1926 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Бетонирование (ростверк) | 8797702 | PO17 | 1 | 2022-05-28 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 165.375 | Метр кубический | 1339 | 225
1927 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Бетонирование (ростверк) | 8797702 | PO17 | 1 | 2022-05-28 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 253.5528 | Метр кубический | 1339 | 225
1928 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Бетонирование (ростверк) | 8797702 | PO17 | 1 | 2022-06-13 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 90.7725 | Метр кубический | 1339 | 123.5
1929 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Бетонирование (ростверк) | 8797702 | PO17 | 1 | 2022-06-13 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 139.1723 | Метр кубический | 1339 | 123.5
1930 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Бетонирование (ростверк) | 8797702 | PO17 | 1 | 2022-06-13 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 187.5852 | Метр кубический | 1339 | 123.5
1931 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Бетонирование (ростверк) | 8797702 | PO17 | 1 | 2022-06-13 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 48.4129 | Метр кубический | 1339 | 123.5
1932 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Бетонирование (ростверк) | 8797702 | PO17 | 1 | 2022-06-13 00:00:00 | Вибропогружатель | 39660 | 139.1723 | Метр кубический | 1339 | 123.5
1933 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Бетонирование (ростверк) | 8797702 | PO17 | 1 | 2022-07-11 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 102.9 | Метр кубический | 1339 | 140
1934 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Бетонирование (ростверк) | 8797702 | PO17 | 1 | 2022-07-11 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 54.881 | Метр кубический | 1339 | 140
1935 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Бетонирование (ростверк) | 8797702 | PO17 | 1 | 2022-07-11 00:00:00 | Вибропогружатель | 39660 | 157.7662 | Метр кубический | 1339 | 140
1936 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Бетонирование (ростверк) | 8797702 | PO17 | 1 | 2022-07-11 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 212.6472 | Метр кубический | 1339 | 140
1937 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Бетонирование (ростверк) | 8797702 | PO17 | 1 | 2022-07-11 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 157.7662 | Метр кубический | 1339 | 140
1938 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Обратная засыпка | 8797715 | PO27 | 1 | 2022-07-08 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 39611 | 0.56951 | Метр кубический | 1339 | 50
1939 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Обратная засыпка | 8797715 | PO27 | 1 | 2022-07-08 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 33267 | 0.55444 | Метр кубический | 1339 | 50
1940 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Обратная засыпка | 8797715 | PO27 | 1 | 2022-07-08 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.67002 | Метр кубический | 1339 | 50
1941 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Обратная засыпка | 8797715 | PO27 | 1 | 2022-07-08 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.86432 | Метр кубический | 1339 | 50
1942 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Обратная засыпка | 8797715 | PO27 | 1 | 2022-07-08 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 39631 | 0.64992 | Метр кубический | 1339 | 50
1943 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №3 | 1960662 | ООО "СГК-1" | Обратная засыпка | 8797715 | PO27 | 1 | 2022-07-08 00:00:00 | Вибротрамбовка | 33263 | 2.6097 | Метр кубический | 1339 | 50
1944 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №4 | 1960663 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797716 | PO2 | 1 | 2022-02-13 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 39611 | 3.09 | Метр кубический | 1339 | 571.75
1945 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №4 | 1960663 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797716 | PO2 | 1 | 2022-02-13 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 1.77 | Метр кубический | 1339 | 571.75
1946 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №4 | 1960663 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797716 | PO2 | 1 | 2022-02-13 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 33269 | 8.63 | Метр кубический | 1339 | 571.75
1947 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №4 | 1960663 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797716 | PO2 | 1 | 2022-02-13 00:00:00 | Экскаватор гусеничный среднего класса с гидролинией (массой 16-35т) | 39659 | 7.55 | Метр кубический | 1339 | 571.75
1948 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №4 | 1960663 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797716 | PO2 | 1 | 2022-02-13 00:00:00 | Гидромолот | 39618 | 1.49 | Метр кубический | 1339 | 571.75
1949 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №4 | 1960663 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797716 | PO2 | 1 | 2022-02-13 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 39631 | 21.38 | Метр кубический | 1339 | 571.75
1950 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №4 | 1960663 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буронабивные) | 8797717 | PO11 | 1 | 2022-03-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 1.71 | Штука | 1341 | 2
1951 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №4 | 1960663 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буронабивные) | 8797717 | PO11 | 1 | 2022-03-01 00:00:00 | Бетононасос стационарный | 41075 | 0.53 | Штука | 1341 | 2
1952 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №4 | 1960663 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буронабивные) | 8797717 | PO11 | 1 | 2022-03-01 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 8.6 | Штука | 1341 | 2
1953 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №4 | 1960663 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буронабивные) | 8797717 | PO11 | 1 | 2022-03-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 0.85 | Штука | 1341 | 2
1954 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №4 | 1960663 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буронабивные) | 8797717 | PO11 | 1 | 2022-03-01 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 3.05 | Штука | 1341 | 2
1955 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №4 | 1960663 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буронабивные) | 8797717 | PO11 | 1 | 2022-03-01 00:00:00 | Передвижная пневматическая установка | 41140 | 0.61 | Штука | 1341 | 2
1956 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №4 | 1960663 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буронабивные) | 8797717 | PO11 | 1 | 2022-03-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 33267 | 1.71 | Штука | 1341 | 2
1957 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №4 | 1960663 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797718 | PO11 | 1 | 2022-04-28 00:00:00 | Бетононасос стационарный | 41075 | 0.79324 | Штука | 1341 | 3
1958 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №4 | 1960663 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797718 | PO11 | 1 | 2022-04-28 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 2.5584 | Штука | 1341 | 3
1959 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №4 | 1960663 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797718 | PO11 | 1 | 2022-04-28 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 33267 | 2.5584 | Штука | 1341 | 3
1960 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №4 | 1960663 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797718 | PO11 | 1 | 2022-04-28 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 4.5795 | Штука | 1341 | 3
1961 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №4 | 1960663 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797718 | PO11 | 1 | 2022-04-28 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 1.2792 | Штука | 1341 | 3
1962 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №4 | 1960663 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797718 | PO11 | 1 | 2022-04-28 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 12.8943 | Штука | 1341 | 3
1963 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №4 | 1960663 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797718 | PO11 | 1 | 2022-04-28 00:00:00 | Передвижная пневматическая установка | 41140 | 0.92108 | Штука | 1341 | 3
1964 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №4 | 1960663 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797718 | PO11 | 1 | 2022-04-29 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 33267 | 6.8223 | Штука | 1341 | 8
1965 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №4 | 1960663 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797718 | PO11 | 1 | 2022-04-29 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 12.2119 | Штука | 1341 | 8
1966 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №4 | 1960663 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797718 | PO11 | 1 | 2022-04-29 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 3.4112 | Штука | 1341 | 8
1967 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №4 | 1960663 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797718 | PO11 | 1 | 2022-04-29 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 6.8223 | Штука | 1341 | 8
1968 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №4 | 1960663 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797718 | PO11 | 1 | 2022-04-29 00:00:00 | Бетононасос стационарный | 41075 | 2.1153 | Штука | 1341 | 8
1969 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №4 | 1960663 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797718 | PO11 | 1 | 2022-04-29 00:00:00 | Передвижная пневматическая установка | 41140 | 2.4562 | Штука | 1341 | 8
1970 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №4 | 1960663 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797718 | PO11 | 1 | 2022-04-29 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 34.3849 | Штука | 1341 | 8
1971 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №4 | 1960663 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797718 | PO11 | 1 | 2022-04-30 00:00:00 | Бетононасос стационарный | 41075 | 2.9086 | Штука | 1341 | 11
1972 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №4 | 1960663 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797718 | PO11 | 1 | 2022-04-30 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 16.7914 | Штука | 1341 | 11
1973 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №4 | 1960663 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797718 | PO11 | 1 | 2022-04-30 00:00:00 | Передвижная пневматическая установка | 41140 | 3.3773 | Штука | 1341 | 11
1974 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №4 | 1960663 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797718 | PO11 | 1 | 2022-04-30 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 33267 | 9.3807 | Штука | 1341 | 11
1975 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №4 | 1960663 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797718 | PO11 | 1 | 2022-04-30 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 47.2792 | Штука | 1341 | 11
1976 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №4 | 1960663 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797718 | PO11 | 1 | 2022-04-30 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 4.6904 | Штука | 1341 | 11
1977 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №4 | 1960663 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797718 | PO11 | 1 | 2022-04-30 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 9.3807 | Штука | 1341 | 11
1978 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №4 | 1960663 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797718 | PO11 | 1 | 2022-05-06 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 33267 | 8.5279 | Штука | 1341 | 10
1979 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №4 | 1960663 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797718 | PO11 | 1 | 2022-05-06 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 4.264 | Штука | 1341 | 10
1980 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №4 | 1960663 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797718 | PO11 | 1 | 2022-05-06 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 42.9811 | Штука | 1341 | 10
1981 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №4 | 1960663 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797718 | PO11 | 1 | 2022-05-06 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 8.5279 | Штука | 1341 | 10
1982 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №4 | 1960663 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797718 | PO11 | 1 | 2022-05-06 00:00:00 | Передвижная пневматическая установка | 41140 | 3.0703 | Штука | 1341 | 10
1983 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №4 | 1960663 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797718 | PO11 | 1 | 2022-05-06 00:00:00 | Бетононасос стационарный | 41075 | 2.6441 | Штука | 1341 | 10
1984 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №4 | 1960663 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797718 | PO11 | 1 | 2022-05-06 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 15.2649 | Штука | 1341 | 10
1985 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №4 | 1960663 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797718 | PO11 | 1 | 2022-05-07 00:00:00 | Бетононасос стационарный | 41075 | 0.52883 | Штука | 1341 | 2
1986 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №4 | 1960663 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797718 | PO11 | 1 | 2022-05-07 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 0.85279 | Штука | 1341 | 2
1987 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №4 | 1960663 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797718 | PO11 | 1 | 2022-05-07 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 33267 | 1.7056 | Штука | 1341 | 2
1988 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №4 | 1960663 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797718 | PO11 | 1 | 2022-05-07 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 1.7056 | Штука | 1341 | 2
1989 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №4 | 1960663 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797718 | PO11 | 1 | 2022-05-07 00:00:00 | Передвижная пневматическая установка | 41140 | 0.61405 | Штука | 1341 | 2
1990 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №4 | 1960663 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797718 | PO11 | 1 | 2022-05-07 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 8.5962 | Штука | 1341 | 2
1991 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №4 | 1960663 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797718 | PO11 | 1 | 2022-05-07 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 3.053 | Штука | 1341 | 2
1992 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №4 | 1960663 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797718 | PO11 | 1 | 2022-05-08 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 11.0863 | Штука | 1341 | 13
1993 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №4 | 1960663 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797718 | PO11 | 1 | 2022-05-08 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 55.8754 | Штука | 1341 | 13
1994 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №4 | 1960663 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797718 | PO11 | 1 | 2022-05-08 00:00:00 | Бетононасос стационарный | 41075 | 3.4374 | Штука | 1341 | 13
1995 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №4 | 1960663 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797718 | PO11 | 1 | 2022-05-08 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 19.8443 | Штука | 1341 | 13
1996 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №4 | 1960663 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797718 | PO11 | 1 | 2022-05-08 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 5.5432 | Штука | 1341 | 13
1997 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №4 | 1960663 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797718 | PO11 | 1 | 2022-05-08 00:00:00 | Передвижная пневматическая установка | 41140 | 3.9914 | Штука | 1341 | 13
1998 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №4 | 1960663 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797718 | PO11 | 1 | 2022-05-08 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 33267 | 11.0863 | Штука | 1341 | 13
1999 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №4 | 1960663 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797718 | PO11 | 1 | 2022-05-09 00:00:00 | Передвижная пневматическая установка | 41140 | 2.1492 | Штука | 1341 | 7
2000 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №4 | 1960663 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797718 | PO11 | 1 | 2022-05-09 00:00:00 | Бетононасос стационарный | 41075 | 1.8509 | Штука | 1341 | 7
2001 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №4 | 1960663 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797718 | PO11 | 1 | 2022-05-09 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 2.9848 | Штука | 1341 | 7
2002 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №4 | 1960663 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797718 | PO11 | 1 | 2022-05-09 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 10.6854 | Штука | 1341 | 7
2003 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №4 | 1960663 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797718 | PO11 | 1 | 2022-05-09 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 33267 | 5.9695 | Штука | 1341 | 7
2004 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №4 | 1960663 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797718 | PO11 | 1 | 2022-05-09 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 30.0868 | Штука | 1341 | 7
2005 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №4 | 1960663 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797718 | PO11 | 1 | 2022-05-09 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 5.9695 | Штука | 1341 | 7
2006 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №4 | 1960663 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797718 | PO11 | 1 | 2022-05-10 00:00:00 | Бетононасос стационарный | 41075 | 4.2306 | Штука | 1341 | 16
2007 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №4 | 1960663 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797718 | PO11 | 1 | 2022-05-10 00:00:00 | Передвижная пневматическая установка | 41140 | 4.9124 | Штука | 1341 | 16
2008 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №4 | 1960663 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797718 | PO11 | 1 | 2022-05-10 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 6.8223 | Штука | 1341 | 16
2009 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №4 | 1960663 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797718 | PO11 | 1 | 2022-05-10 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 33267 | 13.6447 | Штука | 1341 | 16
2010 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №4 | 1960663 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797718 | PO11 | 1 | 2022-05-10 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 24.4238 | Штука | 1341 | 16
2011 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №4 | 1960663 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797718 | PO11 | 1 | 2022-05-10 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 68.7697 | Штука | 1341 | 16
2012 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №4 | 1960663 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797718 | PO11 | 1 | 2022-05-10 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 13.6447 | Штука | 1341 | 16
2013 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №4 | 1960663 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797718 | PO11 | 1 | 2022-05-11 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 33267 | 2.5584 | Штука | 1341 | 3
2014 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №4 | 1960663 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797718 | PO11 | 1 | 2022-05-11 00:00:00 | Передвижная пневматическая установка | 41140 | 0.92108 | Штука | 1341 | 3
2015 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №4 | 1960663 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797718 | PO11 | 1 | 2022-05-11 00:00:00 | Бетононасос стационарный | 41075 | 0.79324 | Штука | 1341 | 3
2016 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №4 | 1960663 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797718 | PO11 | 1 | 2022-05-11 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 1.2792 | Штука | 1341 | 3
2017 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №4 | 1960663 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797718 | PO11 | 1 | 2022-05-11 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 12.8943 | Штука | 1341 | 3
2018 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №4 | 1960663 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797718 | PO11 | 1 | 2022-05-11 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 2.5584 | Штука | 1341 | 3
2019 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №4 | 1960663 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797718 | PO11 | 1 | 2022-05-11 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 4.5795 | Штука | 1341 | 3
2020 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №4 | 1960663 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797718 | PO11 | 1 | 2022-05-12 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 55.8754 | Штука | 1341 | 13
2021 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №4 | 1960663 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797718 | PO11 | 1 | 2022-05-12 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 11.0863 | Штука | 1341 | 13
2022 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №4 | 1960663 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797718 | PO11 | 1 | 2022-05-12 00:00:00 | Передвижная пневматическая установка | 41140 | 3.9914 | Штука | 1341 | 13
2023 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №4 | 1960663 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797718 | PO11 | 1 | 2022-05-12 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 33267 | 11.0863 | Штука | 1341 | 13
2024 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №4 | 1960663 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797718 | PO11 | 1 | 2022-05-12 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 5.5432 | Штука | 1341 | 13
2025 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №4 | 1960663 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797718 | PO11 | 1 | 2022-05-12 00:00:00 | Бетононасос стационарный | 41075 | 3.4374 | Штука | 1341 | 13
2026 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №4 | 1960663 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797718 | PO11 | 1 | 2022-05-12 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 19.8443 | Штука | 1341 | 13
2027 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №4 | 1960663 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797718 | PO11 | 1 | 2022-05-13 00:00:00 | Передвижная пневматическая установка | 41140 | 3.6843 | Штука | 1341 | 12
2028 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №4 | 1960663 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797718 | PO11 | 1 | 2022-05-13 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 33267 | 10.2335 | Штука | 1341 | 12
2029 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №4 | 1960663 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797718 | PO11 | 1 | 2022-05-13 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 5.1168 | Штука | 1341 | 12
2030 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №4 | 1960663 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797718 | PO11 | 1 | 2022-05-13 00:00:00 | Бетононасос стационарный | 41075 | 3.173 | Штука | 1341 | 12
2031 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №4 | 1960663 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797718 | PO11 | 1 | 2022-05-13 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 51.5773 | Штука | 1341 | 12
2032 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №4 | 1960663 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797718 | PO11 | 1 | 2022-05-13 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 10.2335 | Штука | 1341 | 12
2033 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №4 | 1960663 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797718 | PO11 | 1 | 2022-05-13 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 18.3178 | Штука | 1341 | 12
2034 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №4 | 1960663 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797718 | PO11 | 1 | 2022-05-14 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 33267 | 1.7056 | Штука | 1341 | 2
2035 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №4 | 1960663 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797718 | PO11 | 1 | 2022-05-14 00:00:00 | Бетононасос стационарный | 41075 | 0.52883 | Штука | 1341 | 2
2036 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №4 | 1960663 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797718 | PO11 | 1 | 2022-05-14 00:00:00 | Передвижная пневматическая установка | 41140 | 0.61405 | Штука | 1341 | 2
2037 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №4 | 1960663 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797718 | PO11 | 1 | 2022-05-14 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 1.7056 | Штука | 1341 | 2
2038 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №4 | 1960663 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797718 | PO11 | 1 | 2022-05-14 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 0.85279 | Штука | 1341 | 2
2039 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №4 | 1960663 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797718 | PO11 | 1 | 2022-05-14 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 3.053 | Штука | 1341 | 2
2040 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №4 | 1960663 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797718 | PO11 | 1 | 2022-05-14 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 8.5962 | Штука | 1341 | 2
2041 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №4 | 1960663 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797718 | PO11 | 1 | 2022-05-15 00:00:00 | Бетононасос стационарный | 41075 | 2.9086 | Штука | 1341 | 11
2042 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №4 | 1960663 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797718 | PO11 | 1 | 2022-05-15 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 33267 | 9.3807 | Штука | 1341 | 11
2043 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №4 | 1960663 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797718 | PO11 | 1 | 2022-05-15 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 16.7914 | Штука | 1341 | 11
2044 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №4 | 1960663 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797718 | PO11 | 1 | 2022-05-15 00:00:00 | Передвижная пневматическая установка | 41140 | 3.3773 | Штука | 1341 | 11
2045 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №4 | 1960663 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797718 | PO11 | 1 | 2022-05-15 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 9.3807 | Штука | 1341 | 11
2046 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №4 | 1960663 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797718 | PO11 | 1 | 2022-05-15 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 47.2792 | Штука | 1341 | 11
2047 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №4 | 1960663 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797718 | PO11 | 1 | 2022-05-15 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 4.6904 | Штука | 1341 | 11
2048 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №4 | 1960663 | ООО "СГК-1" | Устройство подстилающего слоя (песок) | 8797720 | PO13 | 1 | 2022-07-11 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 33269 | 0.086585 | Метр кубический | 1339 | 30
2049 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №4 | 1960663 | ООО "СГК-1" | Устройство подстилающего слоя (песок) | 8797720 | PO13 | 1 | 2022-07-11 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.073264 | Метр кубический | 1339 | 30
2050 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №4 | 1960663 | ООО "СГК-1" | Устройство подстилающего слоя (песок) | 8797720 | PO13 | 1 | 2022-07-11 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 33266 | 1.8116 | Метр кубический | 1339 | 30
2051 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №4 | 1960663 | ООО "СГК-1" | Устройство подстилающего слоя (песок) | 8797720 | PO13 | 1 | 2022-07-11 00:00:00 | Каток дорожный тяжелого класса (массой свыше 16т) | 33264 | 2.7308 | Метр кубический | 1339 | 30
2052 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №4 | 1960663 | ООО "СГК-1" | Устройство подстилающего слоя (песок) | 8797720 | PO13 | 1 | 2022-07-11 00:00:00 | Автогрейдер большого класса (массой свыше 15т) | 33259 | 0.7726 | Метр кубический | 1339 | 30
2053 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №4 | 1960663 | ООО "СГК-1" | Устройство подстилающего слоя (песок) | 8797720 | PO13 | 1 | 2022-07-11 00:00:00 | Вибротрамбовка | 33263 | 0.17983 | Метр кубический | 1339 | 30
2054 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №4 | 1960663 | ООО "СГК-1" | Устройство подстилающего слоя (песок) | 8797720 | PO13 | 1 | 2022-07-11 00:00:00 | Поливо-моечный автомобиль | 33270 | 0.37298 | Метр кубический | 1339 | 30
2055 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №4 | 1960663 | ООО "СГК-1" | Устройство подстилающего слоя (песок) | 8797720 | PO13 | 1 | 2022-07-12 00:00:00 | Поливо-моечный автомобиль | 33270 | 0.18702 | Метр кубический | 1339 | 15.03
2056 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №4 | 1960663 | ООО "СГК-1" | Устройство подстилающего слоя (песок) | 8797720 | PO13 | 1 | 2022-07-12 00:00:00 | Вибротрамбовка | 33263 | 0.09017 | Метр кубический | 1339 | 15.03
2057 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №4 | 1960663 | ООО "СГК-1" | Устройство подстилающего слоя (песок) | 8797720 | PO13 | 1 | 2022-07-12 00:00:00 | Автогрейдер большого класса (массой свыше 15т) | 33259 | 0.3874 | Метр кубический | 1339 | 15.03
2058 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №4 | 1960663 | ООО "СГК-1" | Устройство подстилающего слоя (песок) | 8797720 | PO13 | 1 | 2022-07-12 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.036736 | Метр кубический | 1339 | 15.03
2059 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №4 | 1960663 | ООО "СГК-1" | Устройство подстилающего слоя (песок) | 8797720 | PO13 | 1 | 2022-07-12 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 33266 | 0.90838 | Метр кубический | 1339 | 15.03
2060 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №4 | 1960663 | ООО "СГК-1" | Устройство подстилающего слоя (песок) | 8797720 | PO13 | 1 | 2022-07-12 00:00:00 | Каток дорожный тяжелого класса (массой свыше 16т) | 33264 | 1.3683 | Метр кубический | 1339 | 15.03
2061 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №4 | 1960663 | ООО "СГК-1" | Устройство подстилающего слоя (песок) | 8797720 | PO13 | 1 | 2022-07-12 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 33269 | 0.043415 | Метр кубический | 1339 | 15.03
2062 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №4 | 1960663 | ООО "СГК-1" | Устройство теплоизоляционного экрана (Пеноплэкс) | 8797721 | PO68 | 1 | 2022-07-11 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 29.3273 | Метр кубический | 1339 | 30
2063 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №4 | 1960663 | ООО "СГК-1" | Устройство теплоизоляционного экрана (Пеноплэкс) | 8797721 | PO68 | 1 | 2022-07-12 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 27.3721 | Метр кубический | 1339 | 28
2064 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №4 | 1960663 | ООО "СГК-1" | Устройство теплоизоляционного экрана (Пеноплэкс) | 8797721 | PO68 | 1 | 2022-07-14 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 7.8206 | Метр кубический | 1339 | 8
2065 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №4 | 1960663 | ООО "СГК-1" | Бетонирование (бетонная подготовка) | 8797722 | PO14 | 1 | 2022-07-13 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 60.53 | Метр кубический | 1339 | 37
2066 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №4 | 1960663 | ООО "СГК-1" | Бетонирование (бетонная подготовка) | 8797722 | PO14 | 1 | 2022-07-13 00:00:00 | Вибропогружатель | 39660 | 121.12 | Метр кубический | 1339 | 37
2067 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №4 | 1960663 | ООО "СГК-1" | Бетонирование (бетонная подготовка) | 8797722 | PO14 | 1 | 2022-07-13 00:00:00 | Автобетоноподатчик | 39596 | 42.26 | Метр кубический | 1339 | 37
2068 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №4 | 1960663 | ООО "СГК-1" | Бетонирование (бетонная подготовка) | 8797722 | PO14 | 1 | 2022-07-13 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 29.97 | Метр кубический | 1339 | 37
2069 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Конструкции железобетонные. (КЖ) ГПА №4 | 1960663 | ООО "СГК-1" | Бетонирование (бетонная подготовка) | 8797722 | PO14 | 1 | 2022-07-13 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 45.86 | Метр кубический | 1339 | 37
2070 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1960702 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797810 | PO2 | 1 | 2022-03-02 00:00:00 | Экскаватор гусеничный среднего класса с гидролинией (массой 16-35т) | 39659 | 2.9308 | Метр кубический | 1339 | 222
2071 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1960702 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797810 | PO2 | 1 | 2022-03-02 00:00:00 | Гидромолот | 39618 | 0.57768 | Метр кубический | 1339 | 222
2072 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1960702 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797810 | PO2 | 1 | 2022-03-02 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 39631 | 8.3023 | Метр кубический | 1339 | 222
2073 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1960702 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797810 | PO2 | 1 | 2022-03-02 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.68808 | Метр кубический | 1339 | 222
2074 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1960702 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797810 | PO2 | 1 | 2022-03-02 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 33269 | 3.3527 | Метр кубический | 1339 | 222
2075 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1960702 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797810 | PO2 | 1 | 2022-03-02 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 39611 | 1.1992 | Метр кубический | 1339 | 222
2076 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1960702 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797810 | PO2 | 1 | 2022-03-03 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.65708 | Метр кубический | 1339 | 212
2077 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1960702 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797810 | PO2 | 1 | 2022-03-03 00:00:00 | Экскаватор гусеничный среднего класса с гидролинией (массой 16-35т) | 39659 | 2.7987 | Метр кубический | 1339 | 212
2078 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1960702 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797810 | PO2 | 1 | 2022-03-03 00:00:00 | Гидромолот | 39618 | 0.55166 | Метр кубический | 1339 | 212
2079 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1960702 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797810 | PO2 | 1 | 2022-03-03 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 33269 | 3.2017 | Метр кубический | 1339 | 212
2080 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1960702 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797810 | PO2 | 1 | 2022-03-03 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 39631 | 7.9283 | Метр кубический | 1339 | 212
2081 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1960702 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797810 | PO2 | 1 | 2022-03-03 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 39611 | 1.1452 | Метр кубический | 1339 | 212
2082 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1960702 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797810 | PO2 | 1 | 2022-03-10 00:00:00 | Гидромолот | 39618 | 0.15353 | Метр кубический | 1339 | 59
2083 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1960702 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797810 | PO2 | 1 | 2022-03-10 00:00:00 | Экскаватор гусеничный среднего класса с гидролинией (массой 16-35т) | 39659 | 0.7789 | Метр кубический | 1339 | 59
2084 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1960702 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797810 | PO2 | 1 | 2022-03-10 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 33269 | 0.89103 | Метр кубический | 1339 | 59
2085 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1960702 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797810 | PO2 | 1 | 2022-03-10 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 39631 | 2.2065 | Метр кубический | 1339 | 59
2086 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1960702 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797810 | PO2 | 1 | 2022-03-10 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.18287 | Метр кубический | 1339 | 59
2087 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1960702 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797810 | PO2 | 1 | 2022-03-10 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 39611 | 0.31871 | Метр кубический | 1339 | 59
2088 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1960702 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797810 | PO2 | 1 | 2022-03-21 00:00:00 | Гидромолот | 39618 | 0.19516 | Метр кубический | 1339 | 75
2089 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1960702 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797810 | PO2 | 1 | 2022-03-21 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 39611 | 0.40514 | Метр кубический | 1339 | 75
2090 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1960702 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797810 | PO2 | 1 | 2022-03-21 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 39631 | 2.8048 | Метр кубический | 1339 | 75
2091 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1960702 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797810 | PO2 | 1 | 2022-03-21 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.23246 | Метр кубический | 1339 | 75
2092 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1960702 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797810 | PO2 | 1 | 2022-03-21 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 33269 | 1.1327 | Метр кубический | 1339 | 75
2093 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1960702 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797810 | PO2 | 1 | 2022-03-21 00:00:00 | Экскаватор гусеничный среднего класса с гидролинией (массой 16-35т) | 39659 | 0.99012 | Метр кубический | 1339 | 75
2094 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1960702 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797810 | PO2 | 1 | 2022-07-07 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 39611 | 1.0804 | Метр кубический | 1339 | 200
2095 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1960702 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797810 | PO2 | 1 | 2022-07-07 00:00:00 | Гидромолот | 39618 | 0.52044 | Метр кубический | 1339 | 200
2096 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1960702 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797810 | PO2 | 1 | 2022-07-07 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 39631 | 7.4796 | Метр кубический | 1339 | 200
2097 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1960702 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797810 | PO2 | 1 | 2022-07-07 00:00:00 | Экскаватор гусеничный среднего класса с гидролинией (массой 16-35т) | 39659 | 2.6403 | Метр кубический | 1339 | 200
2098 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1960702 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797810 | PO2 | 1 | 2022-07-07 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.61989 | Метр кубический | 1339 | 200
2099 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1960702 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797810 | PO2 | 1 | 2022-07-07 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 33269 | 3.0204 | Метр кубический | 1339 | 200
2100 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1960702 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797810 | PO2 | 1 | 2022-07-08 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 33269 | 1.5102 | Метр кубический | 1339 | 100
2101 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1960702 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797810 | PO2 | 1 | 2022-07-08 00:00:00 | Гидромолот | 39618 | 0.26022 | Метр кубический | 1339 | 100
2102 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1960702 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797810 | PO2 | 1 | 2022-07-08 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 39611 | 0.54019 | Метр кубический | 1339 | 100
2103 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1960702 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797810 | PO2 | 1 | 2022-07-08 00:00:00 | Экскаватор гусеничный среднего класса с гидролинией (массой 16-35т) | 39659 | 1.3202 | Метр кубический | 1339 | 100
2104 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1960702 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797810 | PO2 | 1 | 2022-07-08 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 39631 | 3.7398 | Метр кубический | 1339 | 100
2105 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1960702 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797810 | PO2 | 1 | 2022-07-08 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.30995 | Метр кубический | 1339 | 100
2106 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1960702 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797810 | PO2 | 1 | 2022-07-10 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.48351 | Метр кубический | 1339 | 156
2107 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1960702 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797810 | PO2 | 1 | 2022-07-10 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 39611 | 0.8427 | Метр кубический | 1339 | 156
2108 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1960702 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797810 | PO2 | 1 | 2022-07-10 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 33269 | 2.3559 | Метр кубический | 1339 | 156
2109 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1960702 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797810 | PO2 | 1 | 2022-07-10 00:00:00 | Экскаватор гусеничный среднего класса с гидролинией (массой 16-35т) | 39659 | 2.0595 | Метр кубический | 1339 | 156
2110 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1960702 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797810 | PO2 | 1 | 2022-07-10 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 39631 | 5.8341 | Метр кубический | 1339 | 156
2111 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1960702 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797810 | PO2 | 1 | 2022-07-10 00:00:00 | Гидромолот | 39618 | 0.40594 | Метр кубический | 1339 | 156
2112 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1960702 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797810 | PO2 | 1 | 2022-07-12 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.30995 | Метр кубический | 1339 | 100
2113 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1960702 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797810 | PO2 | 1 | 2022-07-12 00:00:00 | Экскаватор гусеничный среднего класса с гидролинией (массой 16-35т) | 39659 | 1.3202 | Метр кубический | 1339 | 100
2114 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1960702 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797810 | PO2 | 1 | 2022-07-12 00:00:00 | Гидромолот | 39618 | 0.26022 | Метр кубический | 1339 | 100
2115 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1960702 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797810 | PO2 | 1 | 2022-07-12 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 39611 | 0.54019 | Метр кубический | 1339 | 100
2116 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1960702 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797810 | PO2 | 1 | 2022-07-12 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 39631 | 3.7398 | Метр кубический | 1339 | 100
2117 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1960702 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797810 | PO2 | 1 | 2022-07-12 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 33269 | 1.5102 | Метр кубический | 1339 | 100
2118 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1960702 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797810 | PO2 | 1 | 2022-07-19 00:00:00 | Гидромолот | 39618 | 0.89515 | Метр кубический | 1339 | 344
2119 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1960702 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797810 | PO2 | 1 | 2022-07-19 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 39611 | 1.8583 | Метр кубический | 1339 | 344
2120 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1960702 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797810 | PO2 | 1 | 2022-07-19 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 33269 | 5.1951 | Метр кубический | 1339 | 344
2121 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1960702 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797810 | PO2 | 1 | 2022-07-19 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 1.0662 | Метр кубический | 1339 | 344
2122 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1960702 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797810 | PO2 | 1 | 2022-07-19 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 39631 | 12.8649 | Метр кубический | 1339 | 344
2123 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1960702 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797810 | PO2 | 1 | 2022-07-19 00:00:00 | Экскаватор гусеничный среднего класса с гидролинией (массой 16-35т) | 39659 | 4.5414 | Метр кубический | 1339 | 344
2124 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1960702 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буронабивные) | 8797811 | PO11 | 1 | 2022-03-02 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 4.2975 | Штука | 1341 | 1
2125 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1960702 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буронабивные) | 8797811 | PO11 | 1 | 2022-03-02 00:00:00 | Бетононасос стационарный | 41075 | 0.265 | Штука | 1341 | 1
2126 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1960702 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буронабивные) | 8797811 | PO11 | 1 | 2022-03-02 00:00:00 | Передвижная пневматическая установка | 41140 | 0.3075 | Штука | 1341 | 1
2127 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1960702 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буронабивные) | 8797811 | PO11 | 1 | 2022-03-02 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 33267 | 0.8525 | Штука | 1341 | 1
2128 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1960702 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буронабивные) | 8797811 | PO11 | 1 | 2022-03-02 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.8525 | Штука | 1341 | 1
2129 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1960702 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буронабивные) | 8797811 | PO11 | 1 | 2022-03-02 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 1.5275 | Штука | 1341 | 1
2130 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1960702 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буронабивные) | 8797811 | PO11 | 1 | 2022-03-02 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 0.4275 | Штука | 1341 | 1
2131 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1960702 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буронабивные) | 8797811 | PO11 | 1 | 2022-03-03 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 2.5575 | Штука | 1341 | 3
2132 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1960702 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буронабивные) | 8797811 | PO11 | 1 | 2022-03-03 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 1.2825 | Штука | 1341 | 3
2133 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1960702 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буронабивные) | 8797811 | PO11 | 1 | 2022-03-03 00:00:00 | Передвижная пневматическая установка | 41140 | 0.9225 | Штука | 1341 | 3
2134 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1960702 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буронабивные) | 8797811 | PO11 | 1 | 2022-03-03 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 12.8925 | Штука | 1341 | 3
2135 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1960702 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буронабивные) | 8797811 | PO11 | 1 | 2022-03-03 00:00:00 | Бетононасос стационарный | 41075 | 0.795 | Штука | 1341 | 3
2136 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1960702 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буронабивные) | 8797811 | PO11 | 1 | 2022-03-03 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 4.5825 | Штука | 1341 | 3
2137 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1960702 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буронабивные) | 8797811 | PO11 | 1 | 2022-03-03 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 33267 | 2.5575 | Штука | 1341 | 3
2138 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1960702 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797813 | PO11 | 1 | 2022-06-19 00:00:00 | Передвижная пневматическая установка | 41140 | 9.2095 | Штука | 1341 | 30
2139 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1960702 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797813 | PO11 | 1 | 2022-06-19 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 45.7946 | Штука | 1341 | 30
2140 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1960702 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797813 | PO11 | 1 | 2022-06-19 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 33267 | 25.5838 | Штука | 1341 | 30
2141 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1960702 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797813 | PO11 | 1 | 2022-06-19 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 12.7919 | Штука | 1341 | 30
2142 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1960702 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797813 | PO11 | 1 | 2022-06-19 00:00:00 | Бетононасос стационарный | 41075 | 7.9324 | Штука | 1341 | 30
2143 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1960702 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797813 | PO11 | 1 | 2022-06-19 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 25.5838 | Штука | 1341 | 30
2144 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1960702 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797813 | PO11 | 1 | 2022-06-19 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 128.9432 | Штука | 1341 | 30
2145 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1960702 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797813 | PO11 | 1 | 2022-06-20 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 64.4716 | Штука | 1341 | 15
2146 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1960702 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797813 | PO11 | 1 | 2022-06-20 00:00:00 | Бетононасос стационарный | 41075 | 3.9662 | Штука | 1341 | 15
2147 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1960702 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797813 | PO11 | 1 | 2022-06-20 00:00:00 | Передвижная пневматическая установка | 41140 | 4.6047 | Штука | 1341 | 15
2148 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1960702 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797813 | PO11 | 1 | 2022-06-20 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 33267 | 12.7919 | Штука | 1341 | 15
2149 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1960702 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797813 | PO11 | 1 | 2022-06-20 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 6.3959 | Штука | 1341 | 15
2150 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1960702 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797813 | PO11 | 1 | 2022-06-20 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 12.7919 | Штука | 1341 | 15
2151 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1960702 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797813 | PO11 | 1 | 2022-06-20 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 22.8973 | Штука | 1341 | 15
2152 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1960702 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797813 | PO11 | 1 | 2022-07-04 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 1.2792 | Штука | 1341 | 3
2153 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1960702 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797813 | PO11 | 1 | 2022-07-04 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 4.5795 | Штука | 1341 | 3
2154 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1960702 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797813 | PO11 | 1 | 2022-07-04 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 33267 | 2.5584 | Штука | 1341 | 3
2155 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1960702 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797813 | PO11 | 1 | 2022-07-04 00:00:00 | Бетононасос стационарный | 41075 | 0.79324 | Штука | 1341 | 3
2156 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1960702 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797813 | PO11 | 1 | 2022-07-04 00:00:00 | Передвижная пневматическая установка | 41140 | 0.92095 | Штука | 1341 | 3
2157 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1960702 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797813 | PO11 | 1 | 2022-07-04 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 2.5584 | Штука | 1341 | 3
2158 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1960702 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797813 | PO11 | 1 | 2022-07-04 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 12.8943 | Штука | 1341 | 3
2159 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1960702 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797813 | PO11 | 1 | 2022-07-05 00:00:00 | Бетононасос стационарный | 41075 | 0.26441 | Штука | 1341 | 1
2160 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1960702 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797813 | PO11 | 1 | 2022-07-05 00:00:00 | Передвижная пневматическая установка | 41140 | 0.30698 | Штука | 1341 | 1
2161 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1960702 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797813 | PO11 | 1 | 2022-07-05 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.85279 | Штука | 1341 | 1
2162 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1960702 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797813 | PO11 | 1 | 2022-07-05 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 4.2981 | Штука | 1341 | 1
2163 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1960702 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797813 | PO11 | 1 | 2022-07-05 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 1.5265 | Штука | 1341 | 1
2164 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1960702 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797813 | PO11 | 1 | 2022-07-05 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 0.4264 | Штука | 1341 | 1
2165 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1960702 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797813 | PO11 | 1 | 2022-07-05 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 33267 | 0.85279 | Штука | 1341 | 1
2166 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1960702 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797813 | PO11 | 1 | 2022-07-07 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 16.7914 | Штука | 1341 | 11
2167 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1960702 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797813 | PO11 | 1 | 2022-07-07 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 47.2792 | Штука | 1341 | 11
2168 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1960702 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797813 | PO11 | 1 | 2022-07-07 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 33267 | 9.3807 | Штука | 1341 | 11
2169 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1960702 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797813 | PO11 | 1 | 2022-07-07 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 9.3807 | Штука | 1341 | 11
2170 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1960702 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797813 | PO11 | 1 | 2022-07-07 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 4.6904 | Штука | 1341 | 11
2171 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1960702 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797813 | PO11 | 1 | 2022-07-07 00:00:00 | Передвижная пневматическая установка | 41140 | 3.3768 | Штука | 1341 | 11
2172 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1960702 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797813 | PO11 | 1 | 2022-07-07 00:00:00 | Бетононасос стационарный | 41075 | 2.9086 | Штука | 1341 | 11
2173 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1960702 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797813 | PO11 | 1 | 2022-07-08 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 13.6447 | Штука | 1341 | 16
2174 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1960702 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797813 | PO11 | 1 | 2022-07-08 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 6.8223 | Штука | 1341 | 16
2175 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1960702 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797813 | PO11 | 1 | 2022-07-08 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 33267 | 13.6447 | Штука | 1341 | 16
2176 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1960702 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797813 | PO11 | 1 | 2022-07-08 00:00:00 | Бетононасос стационарный | 41075 | 4.2306 | Штука | 1341 | 16
2177 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1960702 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797813 | PO11 | 1 | 2022-07-08 00:00:00 | Передвижная пневматическая установка | 41140 | 4.9117 | Штука | 1341 | 16
2178 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1960702 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797813 | PO11 | 1 | 2022-07-08 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 24.4238 | Штука | 1341 | 16
2179 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1960702 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797813 | PO11 | 1 | 2022-07-08 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 68.7697 | Штука | 1341 | 16
2180 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1960702 | ООО "СГК-1" | Устройство теплоизоляционного экрана "Пеноплекс Гео" | 8797814 | PO68 | 1 | 2022-07-18 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.19553 | Метр кубический | 1339 | 0.2
2181 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1960702 | ООО "СГК-1" | Бетонирование (бетонная подготовка) | 8797815 | PO14 | 1 | 2022-07-18 00:00:00 | Вибропогружатель | 39660 | 5.8919 | Метр кубический | 1339 | 1.8
2182 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1960702 | ООО "СГК-1" | Бетонирование (бетонная подготовка) | 8797815 | PO14 | 1 | 2022-07-18 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 1.4579 | Метр кубический | 1339 | 1.8
2183 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1960702 | ООО "СГК-1" | Бетонирование (бетонная подготовка) | 8797815 | PO14 | 1 | 2022-07-18 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 2.2309 | Метр кубический | 1339 | 1.8
2184 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1960702 | ООО "СГК-1" | Бетонирование (бетонная подготовка) | 8797815 | PO14 | 1 | 2022-07-18 00:00:00 | Автобетоноподатчик | 39596 | 2.0557 | Метр кубический | 1339 | 1.8
2185 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1960702 | ООО "СГК-1" | Бетонирование (бетонная подготовка) | 8797815 | PO14 | 1 | 2022-07-18 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 2.9452 | Метр кубический | 1339 | 1.8
2186 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1960702 | ООО "СГК-1" | Бетонирование (бетонная подготовка) | 8797815 | PO14 | 1 | 2022-07-19 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 2.9452 | Метр кубический | 1339 | 1.8
2187 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1960702 | ООО "СГК-1" | Бетонирование (бетонная подготовка) | 8797815 | PO14 | 1 | 2022-07-19 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 2.2309 | Метр кубический | 1339 | 1.8
2188 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1960702 | ООО "СГК-1" | Бетонирование (бетонная подготовка) | 8797815 | PO14 | 1 | 2022-07-19 00:00:00 | Вибропогружатель | 39660 | 5.8919 | Метр кубический | 1339 | 1.8
2189 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1960702 | ООО "СГК-1" | Бетонирование (бетонная подготовка) | 8797815 | PO14 | 1 | 2022-07-19 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 1.4579 | Метр кубический | 1339 | 1.8
2190 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1960702 | ООО "СГК-1" | Бетонирование (бетонная подготовка) | 8797815 | PO14 | 1 | 2022-07-19 00:00:00 | Автобетоноподатчик | 39596 | 2.0557 | Метр кубический | 1339 | 1.8
2191 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1960702 | ООО "СГК-1" | Армирование (фундаменты Фм1, Фм2, Фм3, Фм4, ПМ1) | 8797816 | PO15 | 1 | 2022-07-18 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.091709 | Тонна | 11181 | 0.4
2192 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1960702 | ООО "СГК-1" | Армирование (фундаменты Фм1, Фм2, Фм3, Фм4, ПМ1) | 8797816 | PO15 | 1 | 2022-07-18 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.16295 | Тонна | 11181 | 0.4
2193 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1960702 | ООО "СГК-1" | Армирование (фундаменты Фм1, Фм2, Фм3, Фм4, ПМ1) | 8797816 | PO15 | 1 | 2022-07-18 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.49949 | Тонна | 11181 | 0.4
2194 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1960702 | ООО "СГК-1" | Армирование (фундаменты Фм1, Фм2, Фм3, Фм4, ПМ1) | 8797816 | PO15 | 1 | 2022-07-18 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.7405 | Тонна | 11181 | 0.4
2195 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1960702 | ООО "СГК-1" | Армирование (фундаменты Фм1, Фм2, Фм3, Фм4, ПМ1) | 8797816 | PO15 | 1 | 2022-07-19 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.7405 | Тонна | 11181 | 0.4
2196 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1960702 | ООО "СГК-1" | Армирование (фундаменты Фм1, Фм2, Фм3, Фм4, ПМ1) | 8797816 | PO15 | 1 | 2022-07-19 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.49949 | Тонна | 11181 | 0.4
2197 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1960702 | ООО "СГК-1" | Армирование (фундаменты Фм1, Фм2, Фм3, Фм4, ПМ1) | 8797816 | PO15 | 1 | 2022-07-19 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.16295 | Тонна | 11181 | 0.4
2198 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1960702 | ООО "СГК-1" | Армирование (фундаменты Фм1, Фм2, Фм3, Фм4, ПМ1) | 8797816 | PO15 | 1 | 2022-07-19 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.09171 | Тонна | 11181 | 0.4
2199 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1960702 | ООО "СГК-1" | Бетонирование (фундаменты Фм1, Фм2, Фм3, Фм4, ПМ1) | 8797817 | PO16 | 1 | 2022-07-19 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 1.4945 | Метр кубический | 1339 | 3.3
2200 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1960702 | ООО "СГК-1" | Бетонирование (фундаменты Фм1, Фм2, Фм3, Фм4, ПМ1) | 8797817 | PO16 | 1 | 2022-07-19 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.79724 | Метр кубический | 1339 | 3.3
2201 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1960702 | ООО "СГК-1" | Бетонирование (фундаменты Фм1, Фм2, Фм3, Фм4, ПМ1) | 8797817 | PO16 | 1 | 2022-07-19 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 1.4945 | Метр кубический | 1339 | 3.3
2202 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1960702 | ООО "СГК-1" | Бетонирование (фундаменты Фм1, Фм2, Фм3, Фм4, ПМ1) | 8797817 | PO16 | 1 | 2022-07-19 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 3.8861 | Метр кубический | 1339 | 3.3
2203 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1960702 | ООО "СГК-1" | Бетонирование (фундаменты Фм1, Фм2, Фм3, Фм4, ПМ1) | 8797817 | PO16 | 1 | 2022-07-19 00:00:00 | Вибропогружатель | 39660 | 2.2919 | Метр кубический | 1339 | 3.3
2204 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960715 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797908 | PO2 | 1 | 2022-03-16 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 39611 | 0.62 | Метр кубический | 1339 | 115
2205 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960715 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797908 | PO2 | 1 | 2022-03-16 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.36 | Метр кубический | 1339 | 115
2206 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960715 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797908 | PO2 | 1 | 2022-03-16 00:00:00 | Гидромолот | 39618 | 0.3 | Метр кубический | 1339 | 115
2207 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960715 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797908 | PO2 | 1 | 2022-03-16 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 33269 | 1.74 | Метр кубический | 1339 | 115
2208 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960715 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797908 | PO2 | 1 | 2022-03-16 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 39631 | 4.3 | Метр кубический | 1339 | 115
2209 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960715 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797908 | PO2 | 1 | 2022-03-16 00:00:00 | Экскаватор гусеничный среднего класса с гидролинией (массой 16-35т) | 39659 | 1.52 | Метр кубический | 1339 | 115
2210 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960715 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буронабивные) | 8797909 | PO11 | 1 | 2022-03-26 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 0.43 | Штука | 1341 | 1
2211 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960715 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буронабивные) | 8797909 | PO11 | 1 | 2022-03-26 00:00:00 | Бетононасос стационарный | 41075 | 0.26 | Штука | 1341 | 1
2212 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960715 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буронабивные) | 8797909 | PO11 | 1 | 2022-03-26 00:00:00 | Передвижная пневматическая установка | 41140 | 0.31 | Штука | 1341 | 1
2213 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960715 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буронабивные) | 8797909 | PO11 | 1 | 2022-03-26 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 4.3 | Штука | 1341 | 1
2214 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960715 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буронабивные) | 8797909 | PO11 | 1 | 2022-03-26 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 1.53 | Штука | 1341 | 1
2215 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960715 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буронабивные) | 8797909 | PO11 | 1 | 2022-03-26 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.85 | Штука | 1341 | 1
2216 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960715 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буронабивные) | 8797909 | PO11 | 1 | 2022-03-26 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 33267 | 0.85 | Штука | 1341 | 1
2217 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960715 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797911 | PO11 | 1 | 2022-03-26 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 12.89 | Штука | 1341 | 3
2218 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960715 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797911 | PO11 | 1 | 2022-03-26 00:00:00 | Передвижная пневматическая установка | 41140 | 0.92 | Штука | 1341 | 3
2219 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960715 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797911 | PO11 | 1 | 2022-03-26 00:00:00 | Бетононасос стационарный | 41075 | 0.79 | Штука | 1341 | 3
2220 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960715 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797911 | PO11 | 1 | 2022-03-26 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 33267 | 2.56 | Штука | 1341 | 3
2221 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960715 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797911 | PO11 | 1 | 2022-03-26 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 2.56 | Штука | 1341 | 3
2222 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960715 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797911 | PO11 | 1 | 2022-03-26 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 4.58 | Штука | 1341 | 3
2223 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960715 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797911 | PO11 | 1 | 2022-03-26 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 1.28 | Штука | 1341 | 3
2224 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960715 | ООО "СГК-1" | Устройство теплоизоляционного экрана из плит Пеноплекс ГЕО | 8797912 | PO68 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 2.26 | Метр кубический | 1339 | 2.31
2225 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960715 | ООО "СГК-1" | Бетонирование (бетонная подготовка) | 8797913 | PO14 | 1 | 2022-04-07 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.49 | Метр кубический | 1339 | 0.6
2226 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960715 | ООО "СГК-1" | Бетонирование (бетонная подготовка) | 8797913 | PO14 | 1 | 2022-04-07 00:00:00 | Вибропогружатель | 39660 | 1.96 | Метр кубический | 1339 | 0.6
2227 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960715 | ООО "СГК-1" | Бетонирование (бетонная подготовка) | 8797913 | PO14 | 1 | 2022-04-07 00:00:00 | Автобетоноподатчик | 39596 | 0.69 | Метр кубический | 1339 | 0.6
2228 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960715 | ООО "СГК-1" | Бетонирование (бетонная подготовка) | 8797913 | PO14 | 1 | 2022-04-07 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.74 | Метр кубический | 1339 | 0.6
2229 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960715 | ООО "СГК-1" | Бетонирование (бетонная подготовка) | 8797913 | PO14 | 1 | 2022-04-07 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.98 | Метр кубический | 1339 | 0.6
2230 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960715 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк Рм1) | 8797914 | PO15 | 1 | 2022-04-07 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.16822 | Тонна | 11181 | 0.09
2231 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960715 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк Рм1) | 8797914 | PO15 | 1 | 2022-04-07 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.021028 | Тонна | 11181 | 0.09
2232 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960715 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк Рм1) | 8797914 | PO15 | 1 | 2022-04-07 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.036799 | Тонна | 11181 | 0.09
2233 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960715 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк Рм1) | 8797914 | PO15 | 1 | 2022-04-07 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.1104 | Тонна | 11181 | 0.09
2234 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960715 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк Рм1) | 8797914 | PO15 | 1 | 2022-04-08 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.14953 | Тонна | 11181 | 0.08
2235 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960715 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк Рм1) | 8797914 | PO15 | 1 | 2022-04-08 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.018692 | Тонна | 11181 | 0.08
2236 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960715 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк Рм1) | 8797914 | PO15 | 1 | 2022-04-08 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.03271 | Тонна | 11181 | 0.08
2237 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960715 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк Рм1) | 8797914 | PO15 | 1 | 2022-04-08 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.098131 | Тонна | 11181 | 0.08
2238 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960715 | ООО "СГК-1" | Бетонирование (ростверк Рм1) | 8797915 | PO17 | 1 | 2022-04-11 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 8.51 | Метр кубический | 1339 | 5.6
2239 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960715 | ООО "СГК-1" | Бетонирование (ростверк Рм1) | 8797915 | PO17 | 1 | 2022-04-11 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 6.31 | Метр кубический | 1339 | 5.6
2240 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960715 | ООО "СГК-1" | Бетонирование (ростверк Рм1) | 8797915 | PO17 | 1 | 2022-04-11 00:00:00 | Вибропогружатель | 39660 | 6.31 | Метр кубический | 1339 | 5.6
2241 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960715 | ООО "СГК-1" | Бетонирование (ростверк Рм1) | 8797915 | PO17 | 1 | 2022-04-11 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 2.2 | Метр кубический | 1339 | 5.6
2242 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960715 | ООО "СГК-1" | Бетонирование (ростверк Рм1) | 8797915 | PO17 | 1 | 2022-04-11 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 4.12 | Метр кубический | 1339 | 5.6
2243 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960715 | ООО "СГК-1" | Гидроизоляция (битум) | 8797916 | PO25 | 1 | 2022-04-14 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.066964 | Метр квадратный | 1338 | 6
2244 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960715 | ООО "СГК-1" | Гидроизоляция (битум) | 8797916 | PO25 | 1 | 2022-04-14 00:00:00 | Прицеп-битумозаливщик | 39638 | 0.13393 | Метр квадратный | 1338 | 6
2245 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960715 | ООО "СГК-1" | Гидроизоляция (битум) | 8797916 | PO25 | 1 | 2022-04-14 00:00:00 | Газовая многосопловая горелка | 39617 | 0.13393 | Метр квадратный | 1338 | 6
2246 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960715 | ООО "СГК-1" | Гидроизоляция (битум) | 8797916 | PO25 | 1 | 2022-04-16 00:00:00 | Газовая многосопловая горелка | 39617 | 0.36607 | Метр квадратный | 1338 | 16.4
2247 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960715 | ООО "СГК-1" | Гидроизоляция (битум) | 8797916 | PO25 | 1 | 2022-04-16 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.18304 | Метр квадратный | 1338 | 16.4
2248 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960715 | ООО "СГК-1" | Гидроизоляция (битум) | 8797916 | PO25 | 1 | 2022-04-16 00:00:00 | Прицеп-битумозаливщик | 39638 | 0.36607 | Метр квадратный | 1338 | 16.4
2249 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960715 | ООО "СГК-1" | Обратная засыпка | 8797917 | PO27 | 1 | 2022-06-05 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 39611 | 1.19 | Метр кубический | 1339 | 104
2250 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960715 | ООО "СГК-1" | Обратная засыпка | 8797917 | PO27 | 1 | 2022-06-05 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 1.8 | Метр кубический | 1339 | 104
2251 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960715 | ООО "СГК-1" | Обратная засыпка | 8797917 | PO27 | 1 | 2022-06-05 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 33267 | 1.15 | Метр кубический | 1339 | 104
2252 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960715 | ООО "СГК-1" | Обратная засыпка | 8797917 | PO27 | 1 | 2022-06-05 00:00:00 | Вибротрамбовка | 33263 | 5.43 | Метр кубический | 1339 | 104
2253 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960715 | ООО "СГК-1" | Обратная засыпка | 8797917 | PO27 | 1 | 2022-06-05 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 39631 | 1.35 | Метр кубический | 1339 | 104
2254 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960715 | ООО "СГК-1" | Обратная засыпка | 8797917 | PO27 | 1 | 2022-06-05 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 1.39 | Метр кубический | 1339 | 104
2255 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960715 | ООО "СГК-1" | АКЗ(Унипол) | 8797918 | PO29 | 1 | 2022-06-05 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 33266 | 0.02 | Метр квадратный | 1338 | 7.3
2256 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960715 | ООО "СГК-1" | АКЗ(Унипол) | 8797918 | PO29 | 1 | 2022-06-05 00:00:00 | Пылесос промышленный | 39640 | 0.55 | Метр квадратный | 1338 | 7.3
2257 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960715 | ООО "СГК-1" | АКЗ(Унипол) | 8797918 | PO29 | 1 | 2022-06-05 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.11 | Метр квадратный | 1338 | 7.3
2258 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960715 | ООО "СГК-1" | АКЗ(Унипол) | 8797918 | PO29 | 1 | 2022-06-05 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.19 | Метр квадратный | 1338 | 7.3
2259 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960715 | ООО "СГК-1" | АКЗ(Унипол) | 8797918 | PO29 | 1 | 2022-06-05 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.43 | Метр квадратный | 1338 | 7.3
2260 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960715 | ООО "СГК-1" | АКЗ(Унипол) | 8797918 | PO29 | 1 | 2022-06-05 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.04 | Метр квадратный | 1338 | 7.3
2261 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960715 | ООО "СГК-1" | АКЗ(Унипол) | 8797918 | PO29 | 1 | 2022-06-05 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.53 | Метр квадратный | 1338 | 7.3
2262 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960715 | ООО "СГК-1" | АКЗ(Унипол) | 8797918 | PO29 | 1 | 2022-06-05 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.01 | Метр квадратный | 1338 | 7.3
2263 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960715 | ООО "СГК-1" | АКЗ(Унипол) | 8797918 | PO29 | 1 | 2022-06-05 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.08 | Метр квадратный | 1338 | 7.3
2264 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960716 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797920 | PO2 | 1 | 2022-03-16 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.36 | Метр кубический | 1339 | 115
2265 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960716 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797920 | PO2 | 1 | 2022-03-16 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 39611 | 0.62 | Метр кубический | 1339 | 115
2266 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960716 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797920 | PO2 | 1 | 2022-03-16 00:00:00 | Гидромолот | 39618 | 0.3 | Метр кубический | 1339 | 115
2267 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960716 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797920 | PO2 | 1 | 2022-03-16 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 33269 | 1.74 | Метр кубический | 1339 | 115
2268 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960716 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797920 | PO2 | 1 | 2022-03-16 00:00:00 | Экскаватор гусеничный среднего класса с гидролинией (массой 16-35т) | 39659 | 1.52 | Метр кубический | 1339 | 115
2269 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960716 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797920 | PO2 | 1 | 2022-03-16 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 39631 | 4.3 | Метр кубический | 1339 | 115
2270 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960716 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буронабивные) | 8797921 | PO11 | 1 | 2022-04-07 00:00:00 | Передвижная пневматическая установка | 41140 | 0.31 | Штука | 1341 | 1
2271 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960716 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буронабивные) | 8797921 | PO11 | 1 | 2022-04-07 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 4.3 | Штука | 1341 | 1
2272 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960716 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буронабивные) | 8797921 | PO11 | 1 | 2022-04-07 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.85 | Штука | 1341 | 1
2273 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960716 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буронабивные) | 8797921 | PO11 | 1 | 2022-04-07 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 0.43 | Штука | 1341 | 1
2274 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960716 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буронабивные) | 8797921 | PO11 | 1 | 2022-04-07 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 1.53 | Штука | 1341 | 1
2275 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960716 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буронабивные) | 8797921 | PO11 | 1 | 2022-04-07 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 33267 | 0.85 | Штука | 1341 | 1
2276 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960716 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буронабивные) | 8797921 | PO11 | 1 | 2022-04-07 00:00:00 | Бетононасос стационарный | 41075 | 0.26 | Штука | 1341 | 1
2277 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960716 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797923 | PO11 | 1 | 2022-04-07 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 1.28 | Штука | 1341 | 3
2278 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960716 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797923 | PO11 | 1 | 2022-04-07 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 2.56 | Штука | 1341 | 3
2279 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960716 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797923 | PO11 | 1 | 2022-04-07 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 33267 | 2.56 | Штука | 1341 | 3
2280 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960716 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797923 | PO11 | 1 | 2022-04-07 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 12.89 | Штука | 1341 | 3
2281 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960716 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797923 | PO11 | 1 | 2022-04-07 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 4.58 | Штука | 1341 | 3
2282 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960716 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797923 | PO11 | 1 | 2022-04-07 00:00:00 | Передвижная пневматическая установка | 41140 | 0.92 | Штука | 1341 | 3
2283 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960716 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797923 | PO11 | 1 | 2022-04-07 00:00:00 | Бетононасос стационарный | 41075 | 0.79 | Штука | 1341 | 3
2284 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960716 | ООО "СГК-1" | Устройство теплоизоляционного экрана из плит Пеноплекс ГЕО | 8797924 | PO68 | 1 | 2022-04-11 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 2.26 | Метр кубический | 1339 | 2.31
2285 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960716 | ООО "СГК-1" | Бетонирование (бетонная подготовка) | 8797925 | PO14 | 1 | 2022-04-12 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.98 | Метр кубический | 1339 | 0.6
2286 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960716 | ООО "СГК-1" | Бетонирование (бетонная подготовка) | 8797925 | PO14 | 1 | 2022-04-12 00:00:00 | Автобетоноподатчик | 39596 | 0.69 | Метр кубический | 1339 | 0.6
2287 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960716 | ООО "СГК-1" | Бетонирование (бетонная подготовка) | 8797925 | PO14 | 1 | 2022-04-12 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.74 | Метр кубический | 1339 | 0.6
2288 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960716 | ООО "СГК-1" | Бетонирование (бетонная подготовка) | 8797925 | PO14 | 1 | 2022-04-12 00:00:00 | Вибропогружатель | 39660 | 1.96 | Метр кубический | 1339 | 0.6
2289 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960716 | ООО "СГК-1" | Бетонирование (бетонная подготовка) | 8797925 | PO14 | 1 | 2022-04-12 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.49 | Метр кубический | 1339 | 0.6
2290 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960716 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк Рм1) | 8797926 | PO15 | 1 | 2022-04-13 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.069509 | Тонна | 11181 | 0.17
2291 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960716 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк Рм1) | 8797926 | PO15 | 1 | 2022-04-13 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.20853 | Тонна | 11181 | 0.17
2292 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960716 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк Рм1) | 8797926 | PO15 | 1 | 2022-04-13 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.03972 | Тонна | 11181 | 0.17
2293 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960716 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк Рм1) | 8797926 | PO15 | 1 | 2022-04-13 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.31776 | Тонна | 11181 | 0.17
2294 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960716 | ООО "СГК-1" | Бетонирование (ростверк Рм1) | 8797927 | PO17 | 1 | 2022-04-14 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 6.31 | Метр кубический | 1339 | 5.6
2295 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960716 | ООО "СГК-1" | Бетонирование (ростверк Рм1) | 8797927 | PO17 | 1 | 2022-04-14 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 8.51 | Метр кубический | 1339 | 5.6
2296 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960716 | ООО "СГК-1" | Бетонирование (ростверк Рм1) | 8797927 | PO17 | 1 | 2022-04-14 00:00:00 | Вибропогружатель | 39660 | 6.31 | Метр кубический | 1339 | 5.6
2297 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960716 | ООО "СГК-1" | Бетонирование (ростверк Рм1) | 8797927 | PO17 | 1 | 2022-04-14 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 2.2 | Метр кубический | 1339 | 5.6
2298 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960716 | ООО "СГК-1" | Бетонирование (ростверк Рм1) | 8797927 | PO17 | 1 | 2022-04-14 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 4.12 | Метр кубический | 1339 | 5.6
2299 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960716 | ООО "СГК-1" | Гидроизоляция (битум) | 8797928 | PO25 | 1 | 2022-04-18 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.25 | Метр квадратный | 1338 | 22.4
2300 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960716 | ООО "СГК-1" | Гидроизоляция (битум) | 8797928 | PO25 | 1 | 2022-04-18 00:00:00 | Прицеп-битумозаливщик | 39638 | 0.5 | Метр квадратный | 1338 | 22.4
2301 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960716 | ООО "СГК-1" | Гидроизоляция (битум) | 8797928 | PO25 | 1 | 2022-04-18 00:00:00 | Газовая многосопловая горелка | 39617 | 0.5 | Метр квадратный | 1338 | 22.4
2302 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960716 | ООО "СГК-1" | Обратная засыпка | 8797929 | PO27 | 1 | 2022-04-19 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 39631 | 1.324 | Метр кубический | 1339 | 102
2303 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960716 | ООО "СГК-1" | Обратная засыпка | 8797929 | PO27 | 1 | 2022-04-19 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 33267 | 1.1279 | Метр кубический | 1339 | 102
2304 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960716 | ООО "СГК-1" | Обратная засыпка | 8797929 | PO27 | 1 | 2022-04-19 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 1.7654 | Метр кубический | 1339 | 102
2305 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960716 | ООО "СГК-1" | Обратная засыпка | 8797929 | PO27 | 1 | 2022-04-19 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 39611 | 1.1671 | Метр кубический | 1339 | 102
2306 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960716 | ООО "СГК-1" | Обратная засыпка | 8797929 | PO27 | 1 | 2022-04-19 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 1.3633 | Метр кубический | 1339 | 102
2307 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960716 | ООО "СГК-1" | Обратная засыпка | 8797929 | PO27 | 1 | 2022-04-19 00:00:00 | Вибротрамбовка | 33263 | 5.3256 | Метр кубический | 1339 | 102
2308 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960716 | ООО "СГК-1" | Обратная засыпка | 8797929 | PO27 | 1 | 2022-04-21 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.034615 | Метр кубический | 1339 | 2
2309 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960716 | ООО "СГК-1" | Обратная засыпка | 8797929 | PO27 | 1 | 2022-04-21 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 33267 | 0.022115 | Метр кубический | 1339 | 2
2310 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960716 | ООО "СГК-1" | Обратная засыпка | 8797929 | PO27 | 1 | 2022-04-21 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.026731 | Метр кубический | 1339 | 2
2311 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960716 | ООО "СГК-1" | Обратная засыпка | 8797929 | PO27 | 1 | 2022-04-21 00:00:00 | Вибротрамбовка | 33263 | 0.10442 | Метр кубический | 1339 | 2
2312 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960716 | ООО "СГК-1" | Обратная засыпка | 8797929 | PO27 | 1 | 2022-04-21 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 39631 | 0.025962 | Метр кубический | 1339 | 2
2313 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960716 | ООО "СГК-1" | Обратная засыпка | 8797929 | PO27 | 1 | 2022-04-21 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 39611 | 0.022885 | Метр кубический | 1339 | 2
2314 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960716 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 8797930 | PO29 | 1 | 2022-06-05 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.08 | Метр квадратный | 1338 | 7.3
2315 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960716 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 8797930 | PO29 | 1 | 2022-06-05 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.01 | Метр квадратный | 1338 | 7.3
2316 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960716 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 8797930 | PO29 | 1 | 2022-06-05 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.53 | Метр квадратный | 1338 | 7.3
2317 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960716 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 8797930 | PO29 | 1 | 2022-06-05 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 33266 | 0.02 | Метр квадратный | 1338 | 7.3
2318 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960716 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 8797930 | PO29 | 1 | 2022-06-05 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.19 | Метр квадратный | 1338 | 7.3
2319 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960716 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 8797930 | PO29 | 1 | 2022-06-05 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.43 | Метр квадратный | 1338 | 7.3
2320 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960716 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 8797930 | PO29 | 1 | 2022-06-05 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.04 | Метр квадратный | 1338 | 7.3
2321 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960716 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 8797930 | PO29 | 1 | 2022-06-05 00:00:00 | Пылесос промышленный | 39640 | 0.55 | Метр квадратный | 1338 | 7.3
2322 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960716 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 8797930 | PO29 | 1 | 2022-06-05 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.11 | Метр квадратный | 1338 | 7.3
2323 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960717 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797932 | PO2 | 1 | 2022-03-16 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 33269 | 1.74 | Метр кубический | 1339 | 115
2324 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960717 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797932 | PO2 | 1 | 2022-03-16 00:00:00 | Экскаватор гусеничный среднего класса с гидролинией (массой 16-35т) | 39659 | 1.52 | Метр кубический | 1339 | 115
2325 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960717 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797932 | PO2 | 1 | 2022-03-16 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 39631 | 4.3 | Метр кубический | 1339 | 115
2326 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960717 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797932 | PO2 | 1 | 2022-03-16 00:00:00 | Гидромолот | 39618 | 0.3 | Метр кубический | 1339 | 115
2327 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960717 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797932 | PO2 | 1 | 2022-03-16 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.36 | Метр кубический | 1339 | 115
2328 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960717 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797932 | PO2 | 1 | 2022-03-16 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 39611 | 0.62 | Метр кубический | 1339 | 115
2329 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960717 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буронабивные) | 8797933 | PO11 | 1 | 2022-04-15 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 4.3 | Штука | 1341 | 1
2330 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960717 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буронабивные) | 8797933 | PO11 | 1 | 2022-04-15 00:00:00 | Передвижная пневматическая установка | 41140 | 0.31 | Штука | 1341 | 1
2331 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960717 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буронабивные) | 8797933 | PO11 | 1 | 2022-04-15 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 0.43 | Штука | 1341 | 1
2332 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960717 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буронабивные) | 8797933 | PO11 | 1 | 2022-04-15 00:00:00 | Бетононасос стационарный | 41075 | 0.26 | Штука | 1341 | 1
2333 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960717 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буронабивные) | 8797933 | PO11 | 1 | 2022-04-15 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 1.53 | Штука | 1341 | 1
2334 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960717 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буронабивные) | 8797933 | PO11 | 1 | 2022-04-15 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.85 | Штука | 1341 | 1
2335 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960717 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буронабивные) | 8797933 | PO11 | 1 | 2022-04-15 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 33267 | 0.85 | Штука | 1341 | 1
2336 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960717 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797935 | PO11 | 1 | 2022-04-15 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 1.28 | Штука | 1341 | 3
2337 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960717 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797935 | PO11 | 1 | 2022-04-15 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 33267 | 2.56 | Штука | 1341 | 3
2338 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960717 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797935 | PO11 | 1 | 2022-04-15 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 4.58 | Штука | 1341 | 3
2339 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960717 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797935 | PO11 | 1 | 2022-04-15 00:00:00 | Передвижная пневматическая установка | 41140 | 0.92 | Штука | 1341 | 3
2340 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960717 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797935 | PO11 | 1 | 2022-04-15 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 12.89 | Штука | 1341 | 3
2341 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960717 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797935 | PO11 | 1 | 2022-04-15 00:00:00 | Бетононасос стационарный | 41075 | 0.79 | Штука | 1341 | 3
2342 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960717 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797935 | PO11 | 1 | 2022-04-15 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 2.56 | Штука | 1341 | 3
2343 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960717 | ООО "СГК-1" | Устройство теплоизоляционного экрана из плит Пеноплекс ГЕО | 8797936 | PO68 | 1 | 2022-04-19 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 2.26 | Метр кубический | 1339 | 2.31
2344 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960717 | ООО "СГК-1" | Бетонирование (бетонная подготовка) | 8797937 | PO14 | 1 | 2022-04-20 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.49 | Метр кубический | 1339 | 0.6
2345 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960717 | ООО "СГК-1" | Бетонирование (бетонная подготовка) | 8797937 | PO14 | 1 | 2022-04-20 00:00:00 | Автобетоноподатчик | 39596 | 0.69 | Метр кубический | 1339 | 0.6
2346 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960717 | ООО "СГК-1" | Бетонирование (бетонная подготовка) | 8797937 | PO14 | 1 | 2022-04-20 00:00:00 | Вибропогружатель | 39660 | 1.96 | Метр кубический | 1339 | 0.6
2347 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960717 | ООО "СГК-1" | Бетонирование (бетонная подготовка) | 8797937 | PO14 | 1 | 2022-04-20 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.98 | Метр кубический | 1339 | 0.6
2348 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960717 | ООО "СГК-1" | Бетонирование (бетонная подготовка) | 8797937 | PO14 | 1 | 2022-04-20 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.74 | Метр кубический | 1339 | 0.6
2349 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960717 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк Рм1) | 8797938 | PO15 | 1 | 2022-04-22 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.20853 | Тонна | 11181 | 0.17
2350 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960717 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк Рм1) | 8797938 | PO15 | 1 | 2022-04-22 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.069509 | Тонна | 11181 | 0.17
2351 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960717 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк Рм1) | 8797938 | PO15 | 1 | 2022-04-22 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.31776 | Тонна | 11181 | 0.17
2352 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960717 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк Рм1) | 8797938 | PO15 | 1 | 2022-04-22 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.03972 | Тонна | 11181 | 0.17
2353 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960717 | ООО "СГК-1" | Бетонирование (ростверк Рм1) | 8797939 | PO17 | 1 | 2022-04-22 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 6.31 | Метр кубический | 1339 | 5.6
2354 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960717 | ООО "СГК-1" | Бетонирование (ростверк Рм1) | 8797939 | PO17 | 1 | 2022-04-22 00:00:00 | Вибропогружатель | 39660 | 6.31 | Метр кубический | 1339 | 5.6
2355 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960717 | ООО "СГК-1" | Бетонирование (ростверк Рм1) | 8797939 | PO17 | 1 | 2022-04-22 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 8.51 | Метр кубический | 1339 | 5.6
2356 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960717 | ООО "СГК-1" | Бетонирование (ростверк Рм1) | 8797939 | PO17 | 1 | 2022-04-22 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 4.12 | Метр кубический | 1339 | 5.6
2357 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960717 | ООО "СГК-1" | Бетонирование (ростверк Рм1) | 8797939 | PO17 | 1 | 2022-04-22 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 2.2 | Метр кубический | 1339 | 5.6
2358 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960717 | ООО "СГК-1" | Гидроизоляция (битум) | 8797940 | PO25 | 1 | 2022-04-25 00:00:00 | Газовая многосопловая горелка | 39617 | 0.5 | Метр квадратный | 1338 | 22.4
2359 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960717 | ООО "СГК-1" | Гидроизоляция (битум) | 8797940 | PO25 | 1 | 2022-04-25 00:00:00 | Прицеп-битумозаливщик | 39638 | 0.5 | Метр квадратный | 1338 | 22.4
2360 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960717 | ООО "СГК-1" | Гидроизоляция (битум) | 8797940 | PO25 | 1 | 2022-04-25 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.25 | Метр квадратный | 1338 | 22.4
2361 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960717 | ООО "СГК-1" | Обратная засыпка | 8797941 | PO27 | 1 | 2022-04-26 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 1.39 | Метр кубический | 1339 | 104
2362 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960717 | ООО "СГК-1" | Обратная засыпка | 8797941 | PO27 | 1 | 2022-04-26 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 1.8 | Метр кубический | 1339 | 104
2363 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960717 | ООО "СГК-1" | Обратная засыпка | 8797941 | PO27 | 1 | 2022-04-26 00:00:00 | Вибротрамбовка | 33263 | 5.43 | Метр кубический | 1339 | 104
2364 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960717 | ООО "СГК-1" | Обратная засыпка | 8797941 | PO27 | 1 | 2022-04-26 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 39631 | 1.35 | Метр кубический | 1339 | 104
2365 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960717 | ООО "СГК-1" | Обратная засыпка | 8797941 | PO27 | 1 | 2022-04-26 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 39611 | 1.19 | Метр кубический | 1339 | 104
2366 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960717 | ООО "СГК-1" | Обратная засыпка | 8797941 | PO27 | 1 | 2022-04-26 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 33267 | 1.15 | Метр кубический | 1339 | 104
2367 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960717 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 8797942 | PO29 | 1 | 2022-06-05 00:00:00 | Пылесос промышленный | 39640 | 0.55 | Метр квадратный | 1338 | 7.3
2368 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960717 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 8797942 | PO29 | 1 | 2022-06-05 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.19 | Метр квадратный | 1338 | 7.3
2369 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960717 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 8797942 | PO29 | 1 | 2022-06-05 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.08 | Метр квадратный | 1338 | 7.3
2370 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960717 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 8797942 | PO29 | 1 | 2022-06-05 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.43 | Метр квадратный | 1338 | 7.3
2371 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960717 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 8797942 | PO29 | 1 | 2022-06-05 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 33266 | 0.02 | Метр квадратный | 1338 | 7.3
2372 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960717 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 8797942 | PO29 | 1 | 2022-06-05 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.53 | Метр квадратный | 1338 | 7.3
2373 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960717 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 8797942 | PO29 | 1 | 2022-06-05 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.11 | Метр квадратный | 1338 | 7.3
2374 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960717 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 8797942 | PO29 | 1 | 2022-06-05 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.01 | Метр квадратный | 1338 | 7.3
2375 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960717 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 8797942 | PO29 | 1 | 2022-06-05 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.04 | Метр квадратный | 1338 | 7.3
2376 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960718 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797944 | PO2 | 1 | 2022-03-17 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 33269 | 1.74 | Метр кубический | 1339 | 115
2377 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960718 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797944 | PO2 | 1 | 2022-03-17 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 39611 | 0.62 | Метр кубический | 1339 | 115
2378 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960718 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797944 | PO2 | 1 | 2022-03-17 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 39631 | 4.3 | Метр кубический | 1339 | 115
2379 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960718 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797944 | PO2 | 1 | 2022-03-17 00:00:00 | Экскаватор гусеничный среднего класса с гидролинией (массой 16-35т) | 39659 | 1.52 | Метр кубический | 1339 | 115
2380 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960718 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797944 | PO2 | 1 | 2022-03-17 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.36 | Метр кубический | 1339 | 115
2381 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960718 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797944 | PO2 | 1 | 2022-03-17 00:00:00 | Гидромолот | 39618 | 0.3 | Метр кубический | 1339 | 115
2382 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960718 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буронабивные) | 8797945 | PO11 | 1 | 2022-04-27 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 33267 | 0.85 | Штука | 1341 | 1
2383 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960718 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буронабивные) | 8797945 | PO11 | 1 | 2022-04-27 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 0.43 | Штука | 1341 | 1
2384 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960718 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буронабивные) | 8797945 | PO11 | 1 | 2022-04-27 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 4.3 | Штука | 1341 | 1
2385 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960718 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буронабивные) | 8797945 | PO11 | 1 | 2022-04-27 00:00:00 | Передвижная пневматическая установка | 41140 | 0.31 | Штука | 1341 | 1
2386 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960718 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буронабивные) | 8797945 | PO11 | 1 | 2022-04-27 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 1.53 | Штука | 1341 | 1
2387 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960718 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буронабивные) | 8797945 | PO11 | 1 | 2022-04-27 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.85 | Штука | 1341 | 1
2388 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960718 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буронабивные) | 8797945 | PO11 | 1 | 2022-04-27 00:00:00 | Бетононасос стационарный | 41075 | 0.26 | Штука | 1341 | 1
2389 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960718 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797947 | PO11 | 1 | 2022-04-27 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 33267 | 2.56 | Штука | 1341 | 3
2390 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960718 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797947 | PO11 | 1 | 2022-04-27 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 4.58 | Штука | 1341 | 3
2391 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960718 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797947 | PO11 | 1 | 2022-04-27 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 2.56 | Штука | 1341 | 3
2392 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960718 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797947 | PO11 | 1 | 2022-04-27 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 1.28 | Штука | 1341 | 3
2393 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960718 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797947 | PO11 | 1 | 2022-04-27 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 12.89 | Штука | 1341 | 3
2394 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960718 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797947 | PO11 | 1 | 2022-04-27 00:00:00 | Передвижная пневматическая установка | 41140 | 0.92 | Штука | 1341 | 3
2395 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960718 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797947 | PO11 | 1 | 2022-04-27 00:00:00 | Бетононасос стационарный | 41075 | 0.79 | Штука | 1341 | 3
2396 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960718 | ООО "СГК-1" | Устройство теплоизоляционного экрана из плит Пеноплекс ГЕО | 8797948 | PO68 | 1 | 2022-06-07 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 2.26 | Метр кубический | 1339 | 2.31
2397 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960718 | ООО "СГК-1" | Бетонирование (бетонная подготовка) | 8797949 | PO14 | 1 | 2022-05-03 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.98 | Метр кубический | 1339 | 0.6
2398 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960718 | ООО "СГК-1" | Бетонирование (бетонная подготовка) | 8797949 | PO14 | 1 | 2022-05-03 00:00:00 | Автобетоноподатчик | 39596 | 0.69 | Метр кубический | 1339 | 0.6
2399 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960718 | ООО "СГК-1" | Бетонирование (бетонная подготовка) | 8797949 | PO14 | 1 | 2022-05-03 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.49 | Метр кубический | 1339 | 0.6
2400 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960718 | ООО "СГК-1" | Бетонирование (бетонная подготовка) | 8797949 | PO14 | 1 | 2022-05-03 00:00:00 | Вибропогружатель | 39660 | 1.96 | Метр кубический | 1339 | 0.6
2401 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960718 | ООО "СГК-1" | Бетонирование (бетонная подготовка) | 8797949 | PO14 | 1 | 2022-05-03 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.74 | Метр кубический | 1339 | 0.6
2402 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960718 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк Рм1) | 8797950 | PO15 | 1 | 2022-05-04 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.04 | Тонна | 11181 | 0.17
2403 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960718 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк Рм1) | 8797950 | PO15 | 1 | 2022-05-04 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.07 | Тонна | 11181 | 0.17
2404 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960718 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк Рм1) | 8797950 | PO15 | 1 | 2022-05-04 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.31776 | Тонна | 11181 | 0.17
2405 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960718 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк Рм1) | 8797950 | PO15 | 1 | 2022-05-04 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.20853 | Тонна | 11181 | 0.17
2406 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960718 | ООО "СГК-1" | Бетонирование (ростверк Рм1) | 8797951 | PO17 | 1 | 2022-07-11 00:00:00 | Вибропогружатель | 39660 | 6.31 | Метр кубический | 1339 | 5.6
2407 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960718 | ООО "СГК-1" | Бетонирование (ростверк Рм1) | 8797951 | PO17 | 1 | 2022-07-11 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 8.51 | Метр кубический | 1339 | 5.6
2408 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960718 | ООО "СГК-1" | Бетонирование (ростверк Рм1) | 8797951 | PO17 | 1 | 2022-07-11 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 6.31 | Метр кубический | 1339 | 5.6
2409 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960718 | ООО "СГК-1" | Бетонирование (ростверк Рм1) | 8797951 | PO17 | 1 | 2022-07-11 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 2.2 | Метр кубический | 1339 | 5.6
2410 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960718 | ООО "СГК-1" | Бетонирование (ростверк Рм1) | 8797951 | PO17 | 1 | 2022-07-11 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 4.12 | Метр кубический | 1339 | 5.6
2411 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960718 | ООО "СГК-1" | Гидроизоляция (битум) | 8797952 | PO25 | 1 | 2022-05-09 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.25 | Метр квадратный | 1338 | 22.4
2412 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960718 | ООО "СГК-1" | Гидроизоляция (битум) | 8797952 | PO25 | 1 | 2022-05-09 00:00:00 | Прицеп-битумозаливщик | 39638 | 0.5 | Метр квадратный | 1338 | 22.4
2413 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960718 | ООО "СГК-1" | Гидроизоляция (битум) | 8797952 | PO25 | 1 | 2022-05-09 00:00:00 | Газовая многосопловая горелка | 39617 | 0.5 | Метр квадратный | 1338 | 22.4
2414 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960718 | ООО "СГК-1" | Обратная засыпка | 8797953 | PO27 | 1 | 2022-05-09 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 39611 | 0.595 | Метр кубический | 1339 | 52
2415 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960718 | ООО "СГК-1" | Обратная засыпка | 8797953 | PO27 | 1 | 2022-05-09 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.9 | Метр кубический | 1339 | 52
2416 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960718 | ООО "СГК-1" | Обратная засыпка | 8797953 | PO27 | 1 | 2022-05-09 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 33267 | 0.575 | Метр кубический | 1339 | 52
2417 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960718 | ООО "СГК-1" | Обратная засыпка | 8797953 | PO27 | 1 | 2022-05-09 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.695 | Метр кубический | 1339 | 52
2418 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960718 | ООО "СГК-1" | Обратная засыпка | 8797953 | PO27 | 1 | 2022-05-09 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 39631 | 0.675 | Метр кубический | 1339 | 52
2419 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960718 | ООО "СГК-1" | Обратная засыпка | 8797953 | PO27 | 1 | 2022-05-09 00:00:00 | Вибротрамбовка | 33263 | 2.715 | Метр кубический | 1339 | 52
2420 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960718 | ООО "СГК-1" | Обратная засыпка | 8797953 | PO27 | 1 | 2022-05-10 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 33267 | 0.575 | Метр кубический | 1339 | 52
2421 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960718 | ООО "СГК-1" | Обратная засыпка | 8797953 | PO27 | 1 | 2022-05-10 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 39631 | 0.675 | Метр кубический | 1339 | 52
2422 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960718 | ООО "СГК-1" | Обратная засыпка | 8797953 | PO27 | 1 | 2022-05-10 00:00:00 | Вибротрамбовка | 33263 | 2.715 | Метр кубический | 1339 | 52
2423 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960718 | ООО "СГК-1" | Обратная засыпка | 8797953 | PO27 | 1 | 2022-05-10 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.9 | Метр кубический | 1339 | 52
2424 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960718 | ООО "СГК-1" | Обратная засыпка | 8797953 | PO27 | 1 | 2022-05-10 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 39611 | 0.595 | Метр кубический | 1339 | 52
2425 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960718 | ООО "СГК-1" | Обратная засыпка | 8797953 | PO27 | 1 | 2022-05-10 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.695 | Метр кубический | 1339 | 52
2426 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960718 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 8797954 | PO29 | 1 | 2022-05-09 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.091096 | Метр квадратный | 1338 | 3.5
2427 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960718 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 8797954 | PO29 | 1 | 2022-05-09 00:00:00 | Пылесос промышленный | 39640 | 0.2637 | Метр квадратный | 1338 | 3.5
2428 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960718 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 8797954 | PO29 | 1 | 2022-05-09 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.05274 | Метр квадратный | 1338 | 3.5
2429 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960718 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 8797954 | PO29 | 1 | 2022-05-09 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.25411 | Метр квадратный | 1338 | 3.5
2430 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960718 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 8797954 | PO29 | 1 | 2022-05-09 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.20616 | Метр квадратный | 1338 | 3.5
2431 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960718 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 8797954 | PO29 | 1 | 2022-05-09 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.004795 | Метр квадратный | 1338 | 3.5
2432 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960718 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 8797954 | PO29 | 1 | 2022-05-09 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.019178 | Метр квадратный | 1338 | 3.5
2433 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960718 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 8797954 | PO29 | 1 | 2022-05-09 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 33266 | 0.009589 | Метр квадратный | 1338 | 3.5
2434 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960718 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 8797954 | PO29 | 1 | 2022-05-09 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.038356 | Метр квадратный | 1338 | 3.5
2435 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960718 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 8797954 | PO29 | 1 | 2022-05-10 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.005205 | Метр квадратный | 1338 | 3.8
2436 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960718 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 8797954 | PO29 | 1 | 2022-05-10 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.020822 | Метр квадратный | 1338 | 3.8
2437 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960718 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 8797954 | PO29 | 1 | 2022-05-10 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.27589 | Метр квадратный | 1338 | 3.8
2438 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960718 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 8797954 | PO29 | 1 | 2022-05-10 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.22384 | Метр квадратный | 1338 | 3.8
2439 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960718 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 8797954 | PO29 | 1 | 2022-05-10 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.041644 | Метр квадратный | 1338 | 3.8
2440 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960718 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 8797954 | PO29 | 1 | 2022-05-10 00:00:00 | Пылесос промышленный | 39640 | 0.2863 | Метр квадратный | 1338 | 3.8
2441 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960718 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 8797954 | PO29 | 1 | 2022-05-10 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.098904 | Метр квадратный | 1338 | 3.8
2442 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960718 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 8797954 | PO29 | 1 | 2022-05-10 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 33266 | 0.010411 | Метр квадратный | 1338 | 3.8
2443 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960718 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Унипол) | 8797954 | PO29 | 1 | 2022-05-10 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.05726 | Метр квадратный | 1338 | 3.8
2444 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960719 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797956 | PO2 | 1 | 2022-03-15 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.24 | Метр кубический | 1339 | 76
2445 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960719 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797956 | PO2 | 1 | 2022-03-15 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 33269 | 1.15 | Метр кубический | 1339 | 76
2446 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960719 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797956 | PO2 | 1 | 2022-03-15 00:00:00 | Экскаватор гусеничный среднего класса с гидролинией (массой 16-35т) | 39659 | 1 | Метр кубический | 1339 | 76
2447 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960719 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797956 | PO2 | 1 | 2022-03-15 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 39631 | 2.84 | Метр кубический | 1339 | 76
2448 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960719 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797956 | PO2 | 1 | 2022-03-15 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 39611 | 0.41 | Метр кубический | 1339 | 76
2449 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960719 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797956 | PO2 | 1 | 2022-03-15 00:00:00 | Гидромолот | 39618 | 0.2 | Метр кубический | 1339 | 76
2450 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960719 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буронабивные) | 8797957 | PO11 | 1 | 2022-05-11 00:00:00 | Передвижная пневматическая установка | 41140 | 0.31 | Штука | 1341 | 1
2451 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960719 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буронабивные) | 8797957 | PO11 | 1 | 2022-05-11 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 4.3 | Штука | 1341 | 1
2452 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960719 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буронабивные) | 8797957 | PO11 | 1 | 2022-05-11 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.85 | Штука | 1341 | 1
2453 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960719 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буронабивные) | 8797957 | PO11 | 1 | 2022-05-11 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 1.53 | Штука | 1341 | 1
2454 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960719 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буронабивные) | 8797957 | PO11 | 1 | 2022-05-11 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 33267 | 0.85 | Штука | 1341 | 1
2455 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960719 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буронабивные) | 8797957 | PO11 | 1 | 2022-05-11 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 0.43 | Штука | 1341 | 1
2456 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960719 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буронабивные) | 8797957 | PO11 | 1 | 2022-05-11 00:00:00 | Бетононасос стационарный | 41075 | 0.26 | Штука | 1341 | 1
2457 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960719 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797959 | PO11 | 1 | 2022-05-11 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 4.58 | Штука | 1341 | 3
2458 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960719 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797959 | PO11 | 1 | 2022-05-11 00:00:00 | Передвижная пневматическая установка | 41140 | 0.92 | Штука | 1341 | 3
2459 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960719 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797959 | PO11 | 1 | 2022-05-11 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 12.89 | Штука | 1341 | 3
2460 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960719 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797959 | PO11 | 1 | 2022-05-11 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 1.28 | Штука | 1341 | 3
2461 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960719 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797959 | PO11 | 1 | 2022-05-11 00:00:00 | Бетононасос стационарный | 41075 | 0.79 | Штука | 1341 | 3
2462 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960719 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797959 | PO11 | 1 | 2022-05-11 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 2.56 | Штука | 1341 | 3
2463 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960719 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797959 | PO11 | 1 | 2022-05-11 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 33267 | 2.56 | Штука | 1341 | 3
2464 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960719 | ООО "СГК-1" | Устройство теплоизоляционного экрана из плит Пеноплекс ГЕО | 8797960 | PO68 | 1 | 2022-07-08 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 2.26 | Метр кубический | 1339 | 2.31
2465 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960719 | ООО "СГК-1" | Бетонирование (бетонная подготовка) | 8797961 | PO14 | 1 | 2022-07-13 00:00:00 | Автобетоноподатчик | 39596 | 0.46 | Метр кубический | 1339 | 0.4
2466 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960719 | ООО "СГК-1" | Бетонирование (бетонная подготовка) | 8797961 | PO14 | 1 | 2022-07-13 00:00:00 | Вибропогружатель | 39660 | 1.31 | Метр кубический | 1339 | 0.4
2467 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960719 | ООО "СГК-1" | Бетонирование (бетонная подготовка) | 8797961 | PO14 | 1 | 2022-07-13 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.32 | Метр кубический | 1339 | 0.4
2468 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960719 | ООО "СГК-1" | Бетонирование (бетонная подготовка) | 8797961 | PO14 | 1 | 2022-07-13 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.65 | Метр кубический | 1339 | 0.4
2469 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960719 | ООО "СГК-1" | Бетонирование (бетонная подготовка) | 8797961 | PO14 | 1 | 2022-07-13 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.5 | Метр кубический | 1339 | 0.4
2470 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960719 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк Рм1) | 8797962 | PO15 | 1 | 2022-07-13 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.08 | Тонна | 11181 | 0.332
2471 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960719 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк Рм1) | 8797962 | PO15 | 1 | 2022-07-13 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.41 | Тонна | 11181 | 0.332
2472 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960719 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк Рм1) | 8797962 | PO15 | 1 | 2022-07-13 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.61 | Тонна | 11181 | 0.332
2473 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960719 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк Рм1) | 8797962 | PO15 | 1 | 2022-07-13 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.14 | Тонна | 11181 | 0.332
2474 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960719 | ООО "СГК-1" | Бетонирование (ростверк Рм1) | 8797963 | PO17 | 1 | 2022-07-13 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 5.16 | Метр кубический | 1339 | 3.4
2475 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960719 | ООО "СГК-1" | Бетонирование (ростверк Рм1) | 8797963 | PO17 | 1 | 2022-07-13 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 1.33 | Метр кубический | 1339 | 3.4
2476 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960719 | ООО "СГК-1" | Бетонирование (ростверк Рм1) | 8797963 | PO17 | 1 | 2022-07-13 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 2.5 | Метр кубический | 1339 | 3.4
2477 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960719 | ООО "СГК-1" | Бетонирование (ростверк Рм1) | 8797963 | PO17 | 1 | 2022-07-13 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 3.83 | Метр кубический | 1339 | 3.4
2478 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960719 | ООО "СГК-1" | Бетонирование (ростверк Рм1) | 8797963 | PO17 | 1 | 2022-07-13 00:00:00 | Вибропогружатель | 39660 | 3.83 | Метр кубический | 1339 | 3.4
2479 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960719 | ООО "СГК-1" | Гидроизоляция (битум) | 8797964 | PO25 | 1 | 2022-07-19 00:00:00 | Газовая многосопловая горелка | 39617 | 0.38 | Метр квадратный | 1338 | 16.8
2480 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960719 | ООО "СГК-1" | Гидроизоляция (битум) | 8797964 | PO25 | 1 | 2022-07-19 00:00:00 | Прицеп-битумозаливщик | 39638 | 0.38 | Метр квадратный | 1338 | 16.8
2481 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960719 | ООО "СГК-1" | Гидроизоляция (битум) | 8797964 | PO25 | 1 | 2022-07-19 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.19 | Метр квадратный | 1338 | 16.8
2482 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960719 | ООО "СГК-1" | Обратная засыпка | 8797965 | PO27 | 1 | 2022-07-19 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 1.18 | Метр кубический | 1339 | 68
2483 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960719 | ООО "СГК-1" | Обратная засыпка | 8797965 | PO27 | 1 | 2022-07-19 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 33267 | 0.75 | Метр кубический | 1339 | 68
2484 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960719 | ООО "СГК-1" | Обратная засыпка | 8797965 | PO27 | 1 | 2022-07-19 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.91 | Метр кубический | 1339 | 68
2485 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960719 | ООО "СГК-1" | Обратная засыпка | 8797965 | PO27 | 1 | 2022-07-19 00:00:00 | Вибротрамбовка | 33263 | 3.55 | Метр кубический | 1339 | 68
2486 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960719 | ООО "СГК-1" | Обратная засыпка | 8797965 | PO27 | 1 | 2022-07-19 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 39611 | 0.78 | Метр кубический | 1339 | 68
2487 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960719 | ООО "СГК-1" | Обратная засыпка | 8797965 | PO27 | 1 | 2022-07-19 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 39631 | 0.88 | Метр кубический | 1339 | 68
2488 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960720 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797968 | PO2 | 1 | 2022-03-15 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.2 | Метр кубический | 1339 | 64
2489 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960720 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797968 | PO2 | 1 | 2022-03-15 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 33269 | 0.97 | Метр кубический | 1339 | 64
2490 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960720 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797968 | PO2 | 1 | 2022-03-15 00:00:00 | Гидромолот | 39618 | 0.17 | Метр кубический | 1339 | 64
2491 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960720 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797968 | PO2 | 1 | 2022-03-15 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 39611 | 0.35 | Метр кубический | 1339 | 64
2492 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960720 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797968 | PO2 | 1 | 2022-03-15 00:00:00 | Экскаватор гусеничный среднего класса с гидролинией (массой 16-35т) | 39659 | 0.84 | Метр кубический | 1339 | 64
2493 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960720 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797968 | PO2 | 1 | 2022-03-15 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 39631 | 2.39 | Метр кубический | 1339 | 64
2494 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960720 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буронабивные) | 8797969 | PO11 | 1 | 2022-05-12 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 33267 | 0.85 | Штука | 1341 | 1
2495 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960720 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буронабивные) | 8797969 | PO11 | 1 | 2022-05-12 00:00:00 | Передвижная пневматическая установка | 41140 | 0.31 | Штука | 1341 | 1
2496 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960720 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буронабивные) | 8797969 | PO11 | 1 | 2022-05-12 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 1.53 | Штука | 1341 | 1
2497 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960720 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буронабивные) | 8797969 | PO11 | 1 | 2022-05-12 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.85 | Штука | 1341 | 1
2498 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960720 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буронабивные) | 8797969 | PO11 | 1 | 2022-05-12 00:00:00 | Бетононасос стационарный | 41075 | 0.26 | Штука | 1341 | 1
2499 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960720 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буронабивные) | 8797969 | PO11 | 1 | 2022-05-12 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 0.43 | Штука | 1341 | 1
2500 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960720 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буронабивные) | 8797969 | PO11 | 1 | 2022-05-12 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 4.3 | Штука | 1341 | 1
2501 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960720 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797971 | PO11 | 1 | 2022-05-12 00:00:00 | Бетононасос стационарный | 41075 | 0.79 | Штука | 1341 | 3
2502 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960720 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797971 | PO11 | 1 | 2022-05-12 00:00:00 | Передвижная пневматическая установка | 41140 | 0.92 | Штука | 1341 | 3
2503 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960720 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797971 | PO11 | 1 | 2022-05-12 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 4.58 | Штука | 1341 | 3
2504 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960720 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797971 | PO11 | 1 | 2022-05-12 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 12.89 | Штука | 1341 | 3
2505 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960720 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797971 | PO11 | 1 | 2022-05-12 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 2.56 | Штука | 1341 | 3
2506 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960720 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797971 | PO11 | 1 | 2022-05-12 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 33267 | 2.56 | Штука | 1341 | 3
2507 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960720 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797971 | PO11 | 1 | 2022-05-12 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 1.28 | Штука | 1341 | 3
2508 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960720 | ООО "СГК-1" | Устройство теплоизоляционного экрана из плит Пеноплекс ГЕО | 8797972 | PO68 | 1 | 2022-07-12 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 2.26 | Метр кубический | 1339 | 2.31
2509 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960720 | ООО "СГК-1" | Бетонирование (бетонная подготовка) | 8797973 | PO14 | 1 | 2022-07-12 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.32 | Метр кубический | 1339 | 0.4
2510 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960720 | ООО "СГК-1" | Бетонирование (бетонная подготовка) | 8797973 | PO14 | 1 | 2022-07-12 00:00:00 | Автобетоноподатчик | 39596 | 0.46 | Метр кубический | 1339 | 0.4
2511 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960720 | ООО "СГК-1" | Бетонирование (бетонная подготовка) | 8797973 | PO14 | 1 | 2022-07-12 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.65 | Метр кубический | 1339 | 0.4
2512 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960720 | ООО "СГК-1" | Бетонирование (бетонная подготовка) | 8797973 | PO14 | 1 | 2022-07-12 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.5 | Метр кубический | 1339 | 0.4
2513 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960720 | ООО "СГК-1" | Бетонирование (бетонная подготовка) | 8797973 | PO14 | 1 | 2022-07-12 00:00:00 | Вибропогружатель | 39660 | 1.31 | Метр кубический | 1339 | 0.4
2514 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960720 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк Рм1) | 8797974 | PO15 | 1 | 2022-07-18 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.14 | Тонна | 11181 | 0.332
2515 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960720 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк Рм1) | 8797974 | PO15 | 1 | 2022-07-18 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.41 | Тонна | 11181 | 0.332
2516 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960720 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк Рм1) | 8797974 | PO15 | 1 | 2022-07-18 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.08 | Тонна | 11181 | 0.332
2517 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960720 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк Рм1) | 8797974 | PO15 | 1 | 2022-07-18 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.61 | Тонна | 11181 | 0.332
2518 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960720 | ООО "СГК-1" | Бетонирование (ростверк Рм1) | 8797975 | PO17 | 1 | 2022-07-18 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 1.33 | Метр кубический | 1339 | 3.4
2519 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960720 | ООО "СГК-1" | Бетонирование (ростверк Рм1) | 8797975 | PO17 | 1 | 2022-07-18 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 2.5 | Метр кубический | 1339 | 3.4
2520 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960720 | ООО "СГК-1" | Бетонирование (ростверк Рм1) | 8797975 | PO17 | 1 | 2022-07-18 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 3.83 | Метр кубический | 1339 | 3.4
2521 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960720 | ООО "СГК-1" | Бетонирование (ростверк Рм1) | 8797975 | PO17 | 1 | 2022-07-18 00:00:00 | Вибропогружатель | 39660 | 3.83 | Метр кубический | 1339 | 3.4
2522 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960720 | ООО "СГК-1" | Бетонирование (ростверк Рм1) | 8797975 | PO17 | 1 | 2022-07-18 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 5.16 | Метр кубический | 1339 | 3.4
2523 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960720 | ООО "СГК-1" | Гидроизоляция (битум) | 8797976 | PO25 | 1 | 2022-07-18 00:00:00 | Прицеп-битумозаливщик | 39638 | 0.38 | Метр квадратный | 1338 | 16.8
2524 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960720 | ООО "СГК-1" | Гидроизоляция (битум) | 8797976 | PO25 | 1 | 2022-07-18 00:00:00 | Газовая многосопловая горелка | 39617 | 0.38 | Метр квадратный | 1338 | 16.8
2525 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960720 | ООО "СГК-1" | Гидроизоляция (битум) | 8797976 | PO25 | 1 | 2022-07-18 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.19 | Метр квадратный | 1338 | 16.8
2526 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960721 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797980 | PO2 | 1 | 2022-03-15 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 39611 | 0.37 | Метр кубический | 1339 | 68
2527 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960721 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797980 | PO2 | 1 | 2022-03-15 00:00:00 | Гидромолот | 39618 | 0.18 | Метр кубический | 1339 | 68
2528 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960721 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797980 | PO2 | 1 | 2022-03-15 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 39631 | 2.54 | Метр кубический | 1339 | 68
2529 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960721 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797980 | PO2 | 1 | 2022-03-15 00:00:00 | Экскаватор гусеничный среднего класса с гидролинией (массой 16-35т) | 39659 | 0.9 | Метр кубический | 1339 | 68
2530 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960721 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797980 | PO2 | 1 | 2022-03-15 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 33269 | 1.03 | Метр кубический | 1339 | 68
2531 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960721 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797980 | PO2 | 1 | 2022-03-15 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.21 | Метр кубический | 1339 | 68
2532 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960721 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буронабивные) | 8797981 | PO11 | 1 | 2022-05-14 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 1.53 | Штука | 1341 | 1
2533 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960721 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буронабивные) | 8797981 | PO11 | 1 | 2022-05-14 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.85 | Штука | 1341 | 1
2534 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960721 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буронабивные) | 8797981 | PO11 | 1 | 2022-05-14 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 4.3 | Штука | 1341 | 1
2535 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960721 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буронабивные) | 8797981 | PO11 | 1 | 2022-05-14 00:00:00 | Бетононасос стационарный | 41075 | 0.26 | Штука | 1341 | 1
2536 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960721 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буронабивные) | 8797981 | PO11 | 1 | 2022-05-14 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 33267 | 0.85 | Штука | 1341 | 1
2537 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960721 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буронабивные) | 8797981 | PO11 | 1 | 2022-05-14 00:00:00 | Передвижная пневматическая установка | 41140 | 0.31 | Штука | 1341 | 1
2538 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960721 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буронабивные) | 8797981 | PO11 | 1 | 2022-05-14 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 0.43 | Штука | 1341 | 1
2539 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960721 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797983 | PO11 | 1 | 2022-05-14 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 1.28 | Штука | 1341 | 3
2540 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960721 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797983 | PO11 | 1 | 2022-05-14 00:00:00 | Бетононасос стационарный | 41075 | 0.79 | Штука | 1341 | 3
2541 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960721 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797983 | PO11 | 1 | 2022-05-14 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 4.58 | Штука | 1341 | 3
2542 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960721 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797983 | PO11 | 1 | 2022-05-14 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 33267 | 2.56 | Штука | 1341 | 3
2543 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960721 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797983 | PO11 | 1 | 2022-05-14 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 12.89 | Штука | 1341 | 3
2544 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960721 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797983 | PO11 | 1 | 2022-05-14 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 2.56 | Штука | 1341 | 3
2545 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960721 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797983 | PO11 | 1 | 2022-05-14 00:00:00 | Передвижная пневматическая установка | 41140 | 0.92 | Штука | 1341 | 3
2546 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960721 | ООО "СГК-1" | Устройство теплоизоляционного экрана из плит Пеноплекс ГЕО | 8797984 | PO68 | 1 | 2022-07-11 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 2.26 | Метр кубический | 1339 | 2.31
2547 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960721 | ООО "СГК-1" | Бетонирование (бетонная подготовка) | 8797985 | PO14 | 1 | 2022-07-11 00:00:00 | Вибропогружатель | 39660 | 1.31 | Метр кубический | 1339 | 0.4
2548 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960721 | ООО "СГК-1" | Бетонирование (бетонная подготовка) | 8797985 | PO14 | 1 | 2022-07-11 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.32 | Метр кубический | 1339 | 0.4
2549 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960721 | ООО "СГК-1" | Бетонирование (бетонная подготовка) | 8797985 | PO14 | 1 | 2022-07-11 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.65 | Метр кубический | 1339 | 0.4
2550 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960721 | ООО "СГК-1" | Бетонирование (бетонная подготовка) | 8797985 | PO14 | 1 | 2022-07-11 00:00:00 | Автобетоноподатчик | 39596 | 0.46 | Метр кубический | 1339 | 0.4
2551 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960721 | ООО "СГК-1" | Бетонирование (бетонная подготовка) | 8797985 | PO14 | 1 | 2022-07-11 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.5 | Метр кубический | 1339 | 0.4
2552 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960721 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк Рм1) | 8797986 | PO15 | 1 | 2022-07-12 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.26642 | Тонна | 11181 | 0.145
2553 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960721 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк Рм1) | 8797986 | PO15 | 1 | 2022-07-12 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.061145 | Тонна | 11181 | 0.145
2554 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960721 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк Рм1) | 8797986 | PO15 | 1 | 2022-07-12 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.17907 | Тонна | 11181 | 0.145
2555 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960721 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк Рм1) | 8797986 | PO15 | 1 | 2022-07-12 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.03494 | Тонна | 11181 | 0.145
2556 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960721 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк Рм1) | 8797986 | PO15 | 1 | 2022-07-14 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.23093 | Тонна | 11181 | 0.187
2557 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960721 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк Рм1) | 8797986 | PO15 | 1 | 2022-07-14 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.34358 | Тонна | 11181 | 0.187
2558 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960721 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк Рм1) | 8797986 | PO15 | 1 | 2022-07-14 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.078855 | Тонна | 11181 | 0.187
2559 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960721 | ООО "СГК-1" | Армирование (ростверк Рм1) | 8797986 | PO15 | 1 | 2022-07-14 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.04506 | Тонна | 11181 | 0.187
2560 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960721 | ООО "СГК-1" | Бетонирование (ростверк Рм1) | 8797987 | PO17 | 1 | 2022-07-14 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 3.83 | Метр кубический | 1339 | 3.4
2561 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960721 | ООО "СГК-1" | Бетонирование (ростверк Рм1) | 8797987 | PO17 | 1 | 2022-07-14 00:00:00 | Вибропогружатель | 39660 | 3.83 | Метр кубический | 1339 | 3.4
2562 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960721 | ООО "СГК-1" | Бетонирование (ростверк Рм1) | 8797987 | PO17 | 1 | 2022-07-14 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 1.33 | Метр кубический | 1339 | 3.4
2563 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960721 | ООО "СГК-1" | Бетонирование (ростверк Рм1) | 8797987 | PO17 | 1 | 2022-07-14 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 2.5 | Метр кубический | 1339 | 3.4
2564 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960721 | ООО "СГК-1" | Бетонирование (ростверк Рм1) | 8797987 | PO17 | 1 | 2022-07-14 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 5.16 | Метр кубический | 1339 | 3.4
2565 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960721 | ООО "СГК-1" | Гидроизоляция (битум) | 8797988 | PO25 | 1 | 2022-07-19 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.19 | Метр квадратный | 1338 | 16.8
2566 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960721 | ООО "СГК-1" | Гидроизоляция (битум) | 8797988 | PO25 | 1 | 2022-07-19 00:00:00 | Прицеп-битумозаливщик | 39638 | 0.38 | Метр квадратный | 1338 | 16.8
2567 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960721 | ООО "СГК-1" | Гидроизоляция (битум) | 8797988 | PO25 | 1 | 2022-07-19 00:00:00 | Газовая многосопловая горелка | 39617 | 0.38 | Метр квадратный | 1338 | 16.8
2568 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960721 | ООО "СГК-1" | Обратная засыпка | 8797989 | PO27 | 1 | 2022-07-19 00:00:00 | Вибротрамбовка | 33263 | 3.13 | Метр кубический | 1339 | 60
2569 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960721 | ООО "СГК-1" | Обратная засыпка | 8797989 | PO27 | 1 | 2022-07-19 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 1.04 | Метр кубический | 1339 | 60
2570 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960721 | ООО "СГК-1" | Обратная засыпка | 8797989 | PO27 | 1 | 2022-07-19 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 39631 | 0.78 | Метр кубический | 1339 | 60
2571 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960721 | ООО "СГК-1" | Обратная засыпка | 8797989 | PO27 | 1 | 2022-07-19 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.8 | Метр кубический | 1339 | 60
2572 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960721 | ООО "СГК-1" | Обратная засыпка | 8797989 | PO27 | 1 | 2022-07-19 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 33267 | 0.67 | Метр кубический | 1339 | 60
2573 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960721 | ООО "СГК-1" | Обратная засыпка | 8797989 | PO27 | 1 | 2022-07-19 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 39611 | 0.68 | Метр кубический | 1339 | 60
2574 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960722 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797992 | PO2 | 1 | 2022-03-17 00:00:00 | Гидромолот | 39618 | 0.18 | Метр кубический | 1339 | 68
2575 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960722 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797992 | PO2 | 1 | 2022-03-17 00:00:00 | Экскаватор гусеничный среднего класса с гидролинией (массой 16-35т) | 39659 | 0.9 | Метр кубический | 1339 | 68
2576 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960722 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797992 | PO2 | 1 | 2022-03-17 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 39611 | 0.37 | Метр кубический | 1339 | 68
2577 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960722 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797992 | PO2 | 1 | 2022-03-17 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.21 | Метр кубический | 1339 | 68
2578 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960722 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797992 | PO2 | 1 | 2022-03-17 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 39631 | 2.54 | Метр кубический | 1339 | 68
2579 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960722 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8797992 | PO2 | 1 | 2022-03-17 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 33269 | 1.03 | Метр кубический | 1339 | 68
2580 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960722 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буронабивные) | 8797993 | PO11 | 1 | 2022-05-14 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 33267 | 0.85 | Штука | 1341 | 1
2581 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960722 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буронабивные) | 8797993 | PO11 | 1 | 2022-05-14 00:00:00 | Бетононасос стационарный | 41075 | 0.26 | Штука | 1341 | 1
2582 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960722 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буронабивные) | 8797993 | PO11 | 1 | 2022-05-14 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 0.43 | Штука | 1341 | 1
2583 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960722 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буронабивные) | 8797993 | PO11 | 1 | 2022-05-14 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 1.53 | Штука | 1341 | 1
2584 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960722 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буронабивные) | 8797993 | PO11 | 1 | 2022-05-14 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.85 | Штука | 1341 | 1
2585 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960722 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буронабивные) | 8797993 | PO11 | 1 | 2022-05-14 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 4.3 | Штука | 1341 | 1
2586 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960722 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буронабивные) | 8797993 | PO11 | 1 | 2022-05-14 00:00:00 | Передвижная пневматическая установка | 41140 | 0.31 | Штука | 1341 | 1
2587 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960722 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797995 | PO11 | 1 | 2022-05-14 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 12.89 | Штука | 1341 | 3
2588 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960722 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797995 | PO11 | 1 | 2022-05-14 00:00:00 | Передвижная пневматическая установка | 41140 | 0.92 | Штука | 1341 | 3
2589 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960722 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797995 | PO11 | 1 | 2022-05-14 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 4.58 | Штука | 1341 | 3
2590 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960722 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797995 | PO11 | 1 | 2022-05-14 00:00:00 | Бетононасос стационарный | 41075 | 0.79 | Штука | 1341 | 3
2591 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960722 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797995 | PO11 | 1 | 2022-05-14 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 1.28 | Штука | 1341 | 3
2592 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960722 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797995 | PO11 | 1 | 2022-05-14 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 33267 | 2.56 | Штука | 1341 | 3
2593 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960722 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8797995 | PO11 | 1 | 2022-05-14 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 2.56 | Штука | 1341 | 3
2594 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960723 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8798004 | PO2 | 1 | 2022-03-17 00:00:00 | Экскаватор гусеничный среднего класса с гидролинией (массой 16-35т) | 39659 | 0.9 | Метр кубический | 1339 | 68
2595 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960723 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8798004 | PO2 | 1 | 2022-03-17 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 39631 | 2.54 | Метр кубический | 1339 | 68
2596 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960723 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8798004 | PO2 | 1 | 2022-03-17 00:00:00 | Гидромолот | 39618 | 0.18 | Метр кубический | 1339 | 68
2597 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960723 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8798004 | PO2 | 1 | 2022-03-17 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 39611 | 0.37 | Метр кубический | 1339 | 68
2598 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960723 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8798004 | PO2 | 1 | 2022-03-17 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.21 | Метр кубический | 1339 | 68
2599 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960723 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8798004 | PO2 | 1 | 2022-03-17 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 33269 | 1.03 | Метр кубический | 1339 | 68
2600 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960723 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буронабивные) | 8798005 | PO11 | 1 | 2022-05-16 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 4.3 | Штука | 1341 | 1
2601 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960723 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буронабивные) | 8798005 | PO11 | 1 | 2022-05-16 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 1.53 | Штука | 1341 | 1
2602 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960723 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буронабивные) | 8798005 | PO11 | 1 | 2022-05-16 00:00:00 | Передвижная пневматическая установка | 41140 | 0.31 | Штука | 1341 | 1
2603 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960723 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буронабивные) | 8798005 | PO11 | 1 | 2022-05-16 00:00:00 | Бетононасос стационарный | 41075 | 0.26 | Штука | 1341 | 1
2604 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960723 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буронабивные) | 8798005 | PO11 | 1 | 2022-05-16 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 0.43 | Штука | 1341 | 1
2605 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960723 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буронабивные) | 8798005 | PO11 | 1 | 2022-05-16 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 33267 | 0.85 | Штука | 1341 | 1
2606 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960723 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (под испытания) (буронабивные) | 8798005 | PO11 | 1 | 2022-05-16 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.85 | Штука | 1341 | 1
2607 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960723 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8798007 | PO11 | 1 | 2022-05-16 00:00:00 | Передвижная пневматическая установка | 41140 | 0.92 | Штука | 1341 | 3
2608 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960723 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8798007 | PO11 | 1 | 2022-05-16 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 33267 | 2.56 | Штука | 1341 | 3
2609 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960723 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8798007 | PO11 | 1 | 2022-05-16 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 4.58 | Штука | 1341 | 3
2610 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960723 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8798007 | PO11 | 1 | 2022-05-16 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 1.28 | Штука | 1341 | 3
2611 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960723 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8798007 | PO11 | 1 | 2022-05-16 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 12.89 | Штука | 1341 | 3
2612 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960723 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8798007 | PO11 | 1 | 2022-05-16 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 2.56 | Штука | 1341 | 3
2613 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960723 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буронабивные) | 8798007 | PO11 | 1 | 2022-05-16 00:00:00 | Бетононасос стационарный | 41075 | 0.79 | Штука | 1341 | 3
2614 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960724 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798018 | PO12 | 1 | 2022-06-17 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 2.288 | Штука | 1341 | 11
2615 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960724 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798018 | PO12 | 1 | 2022-06-17 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 12.6573 | Штука | 1341 | 11
2616 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960724 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798018 | PO12 | 1 | 2022-06-17 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 3.4613 | Штука | 1341 | 11
2617 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960724 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798018 | PO12 | 1 | 2022-06-17 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 9.042 | Штука | 1341 | 11
2618 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960724 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798018 | PO12 | 1 | 2022-06-17 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 4.1507 | Штука | 1341 | 11
2619 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960724 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798018 | PO12 | 1 | 2022-06-17 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 17.248 | Штука | 1341 | 11
2620 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960724 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798018 | PO12 | 1 | 2022-06-17 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 1.188 | Штука | 1341 | 11
2621 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960724 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798018 | PO12 | 1 | 2022-06-17 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 3.52 | Штука | 1341 | 11
2622 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960724 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798018 | PO12 | 1 | 2022-06-17 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 5.126 | Штука | 1341 | 11
2623 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960724 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798018 | PO12 | 1 | 2022-06-17 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 7.7367 | Штука | 1341 | 11
2624 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960724 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798018 | PO12 | 1 | 2022-06-17 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 7.612 | Штука | 1341 | 11
2625 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960724 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798018 | PO12 | 1 | 2022-06-17 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 1.3567 | Штука | 1341 | 11
2626 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960724 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798018 | PO12 | 1 | 2022-06-18 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 2.8133 | Штука | 1341 | 4
2627 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960724 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798018 | PO12 | 1 | 2022-06-18 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 6.272 | Штука | 1341 | 4
2628 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960724 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798018 | PO12 | 1 | 2022-06-18 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 1.864 | Штука | 1341 | 4
2629 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960724 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798018 | PO12 | 1 | 2022-06-18 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.832 | Штука | 1341 | 4
2630 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960724 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798018 | PO12 | 1 | 2022-06-18 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 1.2587 | Штука | 1341 | 4
2631 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960724 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798018 | PO12 | 1 | 2022-06-18 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 3.288 | Штука | 1341 | 4
2632 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960724 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798018 | PO12 | 1 | 2022-06-18 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 1.5093 | Штука | 1341 | 4
2633 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960724 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798018 | PO12 | 1 | 2022-06-18 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.49333 | Штука | 1341 | 4
2634 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960724 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798018 | PO12 | 1 | 2022-06-18 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 2.768 | Штука | 1341 | 4
2635 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960724 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798018 | PO12 | 1 | 2022-06-18 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 1.28 | Штука | 1341 | 4
2636 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960724 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798018 | PO12 | 1 | 2022-06-18 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.432 | Штука | 1341 | 4
2637 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960724 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798018 | PO12 | 1 | 2022-06-18 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 4.6027 | Штука | 1341 | 4
2638 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960724 | ООО "СГК-1" | Монтаж м/к (оголовки) | 8798019 | PO101 | 1 | 2022-06-29 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 13.2734 | Тонна | 11181 | 0.2
2639 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960724 | ООО "СГК-1" | Монтаж м/к (оголовки) | 8798019 | PO101 | 1 | 2022-06-29 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 28.7898 | Тонна | 11181 | 0.2
2640 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960724 | ООО "СГК-1" | Монтаж м/к (оголовки) | 8798019 | PO101 | 1 | 2022-06-30 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 13.2734 | Тонна | 11181 | 0.2
2641 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960724 | ООО "СГК-1" | Монтаж м/к (оголовки) | 8798019 | PO101 | 1 | 2022-06-30 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 28.7898 | Тонна | 11181 | 0.2
2642 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960724 | ООО "СГК-1" | Монтаж м/к (балки) | 8798020 | PO297 | 1 | 2022-07-03 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.045196 | Тонна | 11181 | 0.2
2643 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960724 | ООО "СГК-1" | Монтаж м/к (балки) | 8798020 | PO297 | 1 | 2022-07-03 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 41116 | 0.32742 | Тонна | 11181 | 0.2
2644 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960724 | ООО "СГК-1" | Монтаж м/к (балки) | 8798020 | PO297 | 1 | 2022-07-03 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 39630 | 0.30332 | Тонна | 11181 | 0.2
2645 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960724 | ООО "СГК-1" | Монтаж м/к (балки) | 8798020 | PO297 | 1 | 2022-07-03 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.1145 | Тонна | 11181 | 0.2
2646 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960724 | ООО "СГК-1" | Монтаж м/к (балки) | 8798020 | PO297 | 1 | 2022-07-03 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 39620 | 0.035153 | Тонна | 11181 | 0.2
2647 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960724 | ООО "СГК-1" | Монтаж м/к (балки) | 8798020 | PO297 | 1 | 2022-07-03 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.20991 | Тонна | 11181 | 0.2
2648 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960724 | ООО "СГК-1" | Монтаж м/к (балки) | 8798020 | PO297 | 1 | 2022-07-03 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.038166 | Тонна | 11181 | 0.2
2649 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960724 | ООО "СГК-1" | Монтаж м/к (балки) | 8798020 | PO297 | 1 | 2022-07-04 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 41116 | 0.24147 | Тонна | 11181 | 0.1475
2650 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960724 | ООО "СГК-1" | Монтаж м/к (балки) | 8798020 | PO297 | 1 | 2022-07-04 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.033332 | Тонна | 11181 | 0.1475
2651 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960724 | ООО "СГК-1" | Монтаж м/к (балки) | 8798020 | PO297 | 1 | 2022-07-04 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.15481 | Тонна | 11181 | 0.1475
2652 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960724 | ООО "СГК-1" | Монтаж м/к (балки) | 8798020 | PO297 | 1 | 2022-07-04 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.084441 | Тонна | 11181 | 0.1475
2653 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960724 | ООО "СГК-1" | Монтаж м/к (балки) | 8798020 | PO297 | 1 | 2022-07-04 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 39630 | 0.2237 | Тонна | 11181 | 0.1475
2654 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960724 | ООО "СГК-1" | Монтаж м/к (балки) | 8798020 | PO297 | 1 | 2022-07-04 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.028147 | Тонна | 11181 | 0.1475
2655 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960724 | ООО "СГК-1" | Монтаж м/к (балки) | 8798020 | PO297 | 1 | 2022-07-04 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 39620 | 0.025925 | Тонна | 11181 | 0.1475
2656 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960724 | ООО "СГК-1" | Монтаж м/к (балки) | 8798020 | PO297 | 1 | 2022-07-05 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.028147 | Тонна | 11181 | 0.1475
2657 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960724 | ООО "СГК-1" | Монтаж м/к (балки) | 8798020 | PO297 | 1 | 2022-07-05 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.084441 | Тонна | 11181 | 0.1475
2658 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960724 | ООО "СГК-1" | Монтаж м/к (балки) | 8798020 | PO297 | 1 | 2022-07-05 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.033332 | Тонна | 11181 | 0.1475
2659 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960724 | ООО "СГК-1" | Монтаж м/к (балки) | 8798020 | PO297 | 1 | 2022-07-05 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 39630 | 0.2237 | Тонна | 11181 | 0.1475
2660 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960724 | ООО "СГК-1" | Монтаж м/к (балки) | 8798020 | PO297 | 1 | 2022-07-05 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 41116 | 0.24147 | Тонна | 11181 | 0.1475
2661 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960724 | ООО "СГК-1" | Монтаж м/к (балки) | 8798020 | PO297 | 1 | 2022-07-05 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.15481 | Тонна | 11181 | 0.1475
2662 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960724 | ООО "СГК-1" | Монтаж м/к (балки) | 8798020 | PO297 | 1 | 2022-07-05 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 39620 | 0.025925 | Тонна | 11181 | 0.1475
2663 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960724 | ООО "СГК-1" | Монтаж м/к (балки) | 8798020 | PO297 | 1 | 2022-07-06 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 39620 | 0.025925 | Тонна | 11181 | 0.1475
2664 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960724 | ООО "СГК-1" | Монтаж м/к (балки) | 8798020 | PO297 | 1 | 2022-07-06 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.028147 | Тонна | 11181 | 0.1475
2665 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960724 | ООО "СГК-1" | Монтаж м/к (балки) | 8798020 | PO297 | 1 | 2022-07-06 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.084441 | Тонна | 11181 | 0.1475
2666 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960724 | ООО "СГК-1" | Монтаж м/к (балки) | 8798020 | PO297 | 1 | 2022-07-06 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 41116 | 0.24147 | Тонна | 11181 | 0.1475
2667 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960724 | ООО "СГК-1" | Монтаж м/к (балки) | 8798020 | PO297 | 1 | 2022-07-06 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 39630 | 0.2237 | Тонна | 11181 | 0.1475
2668 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960724 | ООО "СГК-1" | Монтаж м/к (балки) | 8798020 | PO297 | 1 | 2022-07-06 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.033332 | Тонна | 11181 | 0.1475
2669 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960724 | ООО "СГК-1" | Монтаж м/к (балки) | 8798020 | PO297 | 1 | 2022-07-06 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.15481 | Тонна | 11181 | 0.1475
2670 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960724 | ООО "СГК-1" | Монтаж м/к (балки) | 8798020 | PO297 | 1 | 2022-07-10 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.084441 | Тонна | 11181 | 0.1475
2671 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960724 | ООО "СГК-1" | Монтаж м/к (балки) | 8798020 | PO297 | 1 | 2022-07-10 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 39620 | 0.025925 | Тонна | 11181 | 0.1475
2672 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960724 | ООО "СГК-1" | Монтаж м/к (балки) | 8798020 | PO297 | 1 | 2022-07-10 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.15481 | Тонна | 11181 | 0.1475
2673 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960724 | ООО "СГК-1" | Монтаж м/к (балки) | 8798020 | PO297 | 1 | 2022-07-10 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 41116 | 0.24147 | Тонна | 11181 | 0.1475
2674 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960724 | ООО "СГК-1" | Монтаж м/к (балки) | 8798020 | PO297 | 1 | 2022-07-10 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 39630 | 0.2237 | Тонна | 11181 | 0.1475
2675 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960724 | ООО "СГК-1" | Монтаж м/к (балки) | 8798020 | PO297 | 1 | 2022-07-10 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.028147 | Тонна | 11181 | 0.1475
2676 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960724 | ООО "СГК-1" | Монтаж м/к (балки) | 8798020 | PO297 | 1 | 2022-07-10 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.033332 | Тонна | 11181 | 0.1475
2677 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960724 | ООО "СГК-1" | Монтаж м/к (балки) | 8798020 | PO297 | 1 | 2022-07-11 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.028624 | Тонна | 11181 | 0.15
2678 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960724 | ООО "СГК-1" | Монтаж м/к (балки) | 8798020 | PO297 | 1 | 2022-07-11 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 39620 | 0.026364 | Тонна | 11181 | 0.15
2679 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960724 | ООО "СГК-1" | Монтаж м/к (балки) | 8798020 | PO297 | 1 | 2022-07-11 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.033897 | Тонна | 11181 | 0.15
2680 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960724 | ООО "СГК-1" | Монтаж м/к (балки) | 8798020 | PO297 | 1 | 2022-07-11 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 41116 | 0.24557 | Тонна | 11181 | 0.15
2681 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960724 | ООО "СГК-1" | Монтаж м/к (балки) | 8798020 | PO297 | 1 | 2022-07-11 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 39630 | 0.22749 | Тонна | 11181 | 0.15
2682 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960724 | ООО "СГК-1" | Монтаж м/к (балки) | 8798020 | PO297 | 1 | 2022-07-11 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.15743 | Тонна | 11181 | 0.15
2683 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960724 | ООО "СГК-1" | Монтаж м/к (балки) | 8798020 | PO297 | 1 | 2022-07-11 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.085873 | Тонна | 11181 | 0.15
2684 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960724 | ООО "СГК-1" | Монтаж м/к (балки) | 8798020 | PO297 | 1 | 2022-07-12 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 41116 | 0.24573 | Тонна | 11181 | 0.15
2685 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960724 | ООО "СГК-1" | Монтаж м/к (балки) | 8798020 | PO297 | 1 | 2022-07-12 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 39620 | 0.026382 | Тонна | 11181 | 0.15
2686 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960724 | ООО "СГК-1" | Монтаж м/к (балки) | 8798020 | PO297 | 1 | 2022-07-12 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.033919 | Тонна | 11181 | 0.15
2687 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960724 | ООО "СГК-1" | Монтаж м/к (балки) | 8798020 | PO297 | 1 | 2022-07-12 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 39630 | 0.22749 | Тонна | 11181 | 0.15
2688 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960724 | ООО "СГК-1" | Монтаж м/к (балки) | 8798020 | PO297 | 1 | 2022-07-12 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.15743 | Тонна | 11181 | 0.15
2689 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960724 | ООО "СГК-1" | Монтаж м/к (балки) | 8798020 | PO297 | 1 | 2022-07-12 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.085929 | Тонна | 11181 | 0.15
2690 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960724 | ООО "СГК-1" | Монтаж м/к (балки) | 8798020 | PO297 | 1 | 2022-07-12 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.028643 | Тонна | 11181 | 0.15
2691 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960724 | ООО "СГК-1" | Монтаж м/к (балки) | 8798020 | PO297 | 1 | 2022-07-13 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 41116 | 0.32742 | Тонна | 11181 | 0.2
2692 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960724 | ООО "СГК-1" | Монтаж м/к (балки) | 8798020 | PO297 | 1 | 2022-07-13 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.045226 | Тонна | 11181 | 0.2
2693 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960724 | ООО "СГК-1" | Монтаж м/к (балки) | 8798020 | PO297 | 1 | 2022-07-13 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 39630 | 0.30332 | Тонна | 11181 | 0.2
2694 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960724 | ООО "СГК-1" | Монтаж м/к (балки) | 8798020 | PO297 | 1 | 2022-07-13 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.21005 | Тонна | 11181 | 0.2
2695 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960724 | ООО "СГК-1" | Монтаж м/к (балки) | 8798020 | PO297 | 1 | 2022-07-13 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.1145 | Тонна | 11181 | 0.2
2696 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960724 | ООО "СГК-1" | Монтаж м/к (балки) | 8798020 | PO297 | 1 | 2022-07-13 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.038191 | Тонна | 11181 | 0.2
2697 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960724 | ООО "СГК-1" | Монтаж м/к (балки) | 8798020 | PO297 | 1 | 2022-07-13 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 39620 | 0.035176 | Тонна | 11181 | 0.2
2698 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960724 | ООО "СГК-1" | Монтаж м/к (балки) | 8798020 | PO297 | 1 | 2022-07-14 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.15829 | Тонна | 11181 | 0.7
2699 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960724 | ООО "СГК-1" | Монтаж м/к (балки) | 8798020 | PO297 | 1 | 2022-07-14 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 39620 | 0.12312 | Тонна | 11181 | 0.7
2700 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960724 | ООО "СГК-1" | Монтаж м/к (балки) | 8798020 | PO297 | 1 | 2022-07-14 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.40101 | Тонна | 11181 | 0.7
2701 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960724 | ООО "СГК-1" | Монтаж м/к (балки) | 8798020 | PO297 | 1 | 2022-07-14 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.13367 | Тонна | 11181 | 0.7
2702 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960724 | ООО "СГК-1" | Монтаж м/к (балки) | 8798020 | PO297 | 1 | 2022-07-14 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.73518 | Тонна | 11181 | 0.7
2703 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960724 | ООО "СГК-1" | Монтаж м/к (балки) | 8798020 | PO297 | 1 | 2022-07-14 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 39630 | 1.0623 | Тонна | 11181 | 0.7
2704 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960724 | ООО "СГК-1" | Монтаж м/к (балки) | 8798020 | PO297 | 1 | 2022-07-14 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 41116 | 1.146 | Тонна | 11181 | 0.7
2705 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960724 | ООО "СГК-1" | Монтаж м/к (площадки обслуживания, лестницы,калитка) | 8798021 | PO28 | 1 | 2022-07-14 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 39620 | 0.13323 | Тонна | 11181 | 0.5
2706 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960724 | ООО "СГК-1" | Монтаж м/к (площадки обслуживания, лестницы,калитка) | 8798021 | PO28 | 1 | 2022-07-14 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.17094 | Тонна | 11181 | 0.5
2707 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960724 | ООО "СГК-1" | Монтаж м/к (площадки обслуживания, лестницы,калитка) | 8798021 | PO28 | 1 | 2022-07-14 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.43992 | Тонна | 11181 | 0.5
2708 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960724 | ООО "СГК-1" | Монтаж м/к (площадки обслуживания, лестницы,калитка) | 8798021 | PO28 | 1 | 2022-07-14 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.1458 | Тонна | 11181 | 0.5
2709 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960724 | ООО "СГК-1" | Монтаж м/к (площадки обслуживания, лестницы,калитка) | 8798021 | PO28 | 1 | 2022-07-14 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 39630 | 1.1614 | Тонна | 11181 | 0.5
2710 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960724 | ООО "СГК-1" | Монтаж м/к (площадки обслуживания, лестницы,калитка) | 8798021 | PO28 | 1 | 2022-07-14 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.80191 | Тонна | 11181 | 0.5
2711 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960724 | ООО "СГК-1" | Монтаж м/к (площадки обслуживания, лестницы,калитка) | 8798021 | PO28 | 1 | 2022-07-14 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 1.2569 | Тонна | 11181 | 0.5
2712 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960724 | ООО "СГК-1" | Монтаж м/к (площадки обслуживания, лестницы,калитка) | 8798021 | PO28 | 1 | 2022-07-15 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.13675 | Тонна | 11181 | 0.4
2713 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960724 | ООО "СГК-1" | Монтаж м/к (площадки обслуживания, лестницы,калитка) | 8798021 | PO28 | 1 | 2022-07-15 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.35194 | Тонна | 11181 | 0.4
2714 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960724 | ООО "СГК-1" | Монтаж м/к (площадки обслуживания, лестницы,калитка) | 8798021 | PO28 | 1 | 2022-07-15 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.11664 | Тонна | 11181 | 0.4
2715 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960724 | ООО "СГК-1" | Монтаж м/к (площадки обслуживания, лестницы,калитка) | 8798021 | PO28 | 1 | 2022-07-15 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.64153 | Тонна | 11181 | 0.4
2716 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960724 | ООО "СГК-1" | Монтаж м/к (площадки обслуживания, лестницы,калитка) | 8798021 | PO28 | 1 | 2022-07-15 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 39630 | 0.92911 | Тонна | 11181 | 0.4
2717 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960724 | ООО "СГК-1" | Монтаж м/к (площадки обслуживания, лестницы,калитка) | 8798021 | PO28 | 1 | 2022-07-15 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 1.0055 | Тонна | 11181 | 0.4
2718 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960724 | ООО "СГК-1" | Монтаж м/к (площадки обслуживания, лестницы,калитка) | 8798021 | PO28 | 1 | 2022-07-15 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 39620 | 0.10659 | Тонна | 11181 | 0.4
2719 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960724 | ООО "СГК-1" | Монтаж м/к (площадки обслуживания, лестницы,калитка) | 8798021 | PO28 | 1 | 2022-07-16 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.35194 | Тонна | 11181 | 0.4
2720 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960724 | ООО "СГК-1" | Монтаж м/к (площадки обслуживания, лестницы,калитка) | 8798021 | PO28 | 1 | 2022-07-16 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.13675 | Тонна | 11181 | 0.4
2721 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960724 | ООО "СГК-1" | Монтаж м/к (площадки обслуживания, лестницы,калитка) | 8798021 | PO28 | 1 | 2022-07-16 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 39620 | 0.10659 | Тонна | 11181 | 0.4
2722 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960724 | ООО "СГК-1" | Монтаж м/к (площадки обслуживания, лестницы,калитка) | 8798021 | PO28 | 1 | 2022-07-16 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 1.0055 | Тонна | 11181 | 0.4
2723 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960724 | ООО "СГК-1" | Монтаж м/к (площадки обслуживания, лестницы,калитка) | 8798021 | PO28 | 1 | 2022-07-16 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 39630 | 0.92911 | Тонна | 11181 | 0.4
2724 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960724 | ООО "СГК-1" | Монтаж м/к (площадки обслуживания, лестницы,калитка) | 8798021 | PO28 | 1 | 2022-07-16 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.11664 | Тонна | 11181 | 0.4
2725 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960724 | ООО "СГК-1" | Монтаж м/к (площадки обслуживания, лестницы,калитка) | 8798021 | PO28 | 1 | 2022-07-16 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.64153 | Тонна | 11181 | 0.4
2726 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960724 | ООО "СГК-1" | Монтаж м/к (ограждение подполья) | 8798022 | PO28 | 1 | 2022-07-19 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.44026 | Тонна | 11181 | 0.5
2727 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960724 | ООО "СГК-1" | Монтаж м/к (ограждение подполья) | 8798022 | PO28 | 1 | 2022-07-19 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.14546 | Тонна | 11181 | 0.5
2728 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960724 | ООО "СГК-1" | Монтаж м/к (ограждение подполья) | 8798022 | PO28 | 1 | 2022-07-19 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.17143 | Тонна | 11181 | 0.5
2729 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960724 | ООО "СГК-1" | Монтаж м/к (ограждение подполья) | 8798022 | PO28 | 1 | 2022-07-19 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 1.2558 | Тонна | 11181 | 0.5
2730 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960724 | ООО "СГК-1" | Монтаж м/к (ограждение подполья) | 8798022 | PO28 | 1 | 2022-07-19 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.8026 | Тонна | 11181 | 0.5
2731 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960724 | ООО "СГК-1" | Монтаж м/к (ограждение подполья) | 8798022 | PO28 | 1 | 2022-07-19 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 39620 | 0.13506 | Тонна | 11181 | 0.5
2732 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Основания и фундаменты (ОФ) | 1960724 | ООО "СГК-1" | Монтаж м/к (ограждение подполья) | 8798022 | PO28 | 1 | 2022-07-19 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 39630 | 1.1623 | Тонна | 11181 | 0.5
2733 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1960730 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798062 | PO12 | 1 | 2022-07-11 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.49 | Штука | 1341 | 4
2734 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1960730 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798062 | PO12 | 1 | 2022-07-11 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 1.86 | Штука | 1341 | 4
2735 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1960730 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798062 | PO12 | 1 | 2022-07-11 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.83 | Штука | 1341 | 4
2736 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1960730 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798062 | PO12 | 1 | 2022-07-11 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 2.77 | Штука | 1341 | 4
2737 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1960730 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798062 | PO12 | 1 | 2022-07-11 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 1.51 | Штука | 1341 | 4
2738 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1960730 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798062 | PO12 | 1 | 2022-07-11 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 2.81 | Штука | 1341 | 4
2739 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1960730 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798062 | PO12 | 1 | 2022-07-11 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 1.28 | Штука | 1341 | 4
2740 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1960730 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798062 | PO12 | 1 | 2022-07-11 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 4.6 | Штука | 1341 | 4
2741 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1960730 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798062 | PO12 | 1 | 2022-07-11 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 1.26 | Штука | 1341 | 4
2742 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1960730 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798062 | PO12 | 1 | 2022-07-11 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.43 | Штука | 1341 | 4
2743 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1960730 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798062 | PO12 | 1 | 2022-07-11 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 6.27 | Штука | 1341 | 4
2744 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 1960730 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798062 | PO12 | 1 | 2022-07-11 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 3.29 | Штука | 1341 | 4
2745 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС1) (0,2093км) | 1960674 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798131 | PO12 | 1 | 2022-07-09 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 20.3829 | Штука | 1341 | 13
2746 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС1) (0,2093км) | 1960674 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798131 | PO12 | 1 | 2022-07-09 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 14.9608 | Штука | 1341 | 13
2747 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС1) (0,2093км) | 1960674 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798131 | PO12 | 1 | 2022-07-09 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 4.0939 | Штука | 1341 | 13
2748 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС1) (0,2093км) | 1960674 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798131 | PO12 | 1 | 2022-07-09 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 2.7018 | Штука | 1341 | 13
2749 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС1) (0,2093км) | 1960674 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798131 | PO12 | 1 | 2022-07-09 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 8.9938 | Штука | 1341 | 13
2750 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС1) (0,2093км) | 1960674 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798131 | PO12 | 1 | 2022-07-09 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 4.1611 | Штука | 1341 | 13
2751 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС1) (0,2093км) | 1960674 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798131 | PO12 | 1 | 2022-07-09 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 4.9021 | Штука | 1341 | 13
2752 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС1) (0,2093км) | 1960674 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798131 | PO12 | 1 | 2022-07-09 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 6.0558 | Штука | 1341 | 13
2753 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС1) (0,2093км) | 1960674 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798131 | PO12 | 1 | 2022-07-09 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 1.6033 | Штука | 1341 | 13
2754 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС1) (0,2093км) | 1960674 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798131 | PO12 | 1 | 2022-07-09 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 10.686 | Штука | 1341 | 13
2755 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС1) (0,2093км) | 1960674 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798131 | PO12 | 1 | 2022-07-09 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 9.1401 | Штука | 1341 | 13
2756 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС1) (0,2093км) | 1960674 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798131 | PO12 | 1 | 2022-07-09 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 1.4018 | Штука | 1341 | 13
2757 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС1) (0,2093км) | 1960674 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798131 | PO12 | 1 | 2022-07-10 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 3.0167 | Штука | 1341 | 8
2758 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС1) (0,2093км) | 1960674 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798131 | PO12 | 1 | 2022-07-10 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 2.5607 | Штука | 1341 | 8
2759 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС1) (0,2093км) | 1960674 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798131 | PO12 | 1 | 2022-07-10 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 2.5193 | Штука | 1341 | 8
2760 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС1) (0,2093км) | 1960674 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798131 | PO12 | 1 | 2022-07-10 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 5.5347 | Штука | 1341 | 8
2761 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС1) (0,2093км) | 1960674 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798131 | PO12 | 1 | 2022-07-10 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 9.2067 | Штука | 1341 | 8
2762 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС1) (0,2093км) | 1960674 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798131 | PO12 | 1 | 2022-07-10 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 5.6247 | Штука | 1341 | 8
2763 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС1) (0,2093км) | 1960674 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798131 | PO12 | 1 | 2022-07-10 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.98667 | Штука | 1341 | 8
2764 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС1) (0,2093км) | 1960674 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798131 | PO12 | 1 | 2022-07-10 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 1.6627 | Штука | 1341 | 8
2765 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС1) (0,2093км) | 1960674 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798131 | PO12 | 1 | 2022-07-10 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 12.5433 | Штука | 1341 | 8
2766 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС1) (0,2093км) | 1960674 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798131 | PO12 | 1 | 2022-07-10 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 3.7267 | Штука | 1341 | 8
2767 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС1) (0,2093км) | 1960674 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798131 | PO12 | 1 | 2022-07-10 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.86267 | Штука | 1341 | 8
2768 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС1) (0,2093км) | 1960674 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798131 | PO12 | 1 | 2022-07-10 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 6.576 | Штука | 1341 | 8
2769 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС1) (0,2093км) | 1960674 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798131 | PO12 | 1 | 2022-07-12 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 28.2225 | Штука | 1341 | 18
2770 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС1) (0,2093км) | 1960674 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798131 | PO12 | 1 | 2022-07-12 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 12.6555 | Штука | 1341 | 18
2771 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС1) (0,2093км) | 1960674 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798131 | PO12 | 1 | 2022-07-12 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 20.715 | Штука | 1341 | 18
2772 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС1) (0,2093км) | 1960674 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798131 | PO12 | 1 | 2022-07-12 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 8.385 | Штука | 1341 | 18
2773 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС1) (0,2093км) | 1960674 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798131 | PO12 | 1 | 2022-07-12 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 5.6685 | Штука | 1341 | 18
2774 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС1) (0,2093км) | 1960674 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798131 | PO12 | 1 | 2022-07-12 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 12.453 | Штука | 1341 | 18
2775 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС1) (0,2093км) | 1960674 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798131 | PO12 | 1 | 2022-07-12 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 1.941 | Штука | 1341 | 18
2776 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС1) (0,2093км) | 1960674 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798131 | PO12 | 1 | 2022-07-12 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 5.7615 | Штука | 1341 | 18
2777 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС1) (0,2093км) | 1960674 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798131 | PO12 | 1 | 2022-07-12 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 6.7875 | Штука | 1341 | 18
2778 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС1) (0,2093км) | 1960674 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798131 | PO12 | 1 | 2022-07-12 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 2.22 | Штука | 1341 | 18
2779 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС1) (0,2093км) | 1960674 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798131 | PO12 | 1 | 2022-07-12 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 3.741 | Штука | 1341 | 18
2780 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС1) (0,2093км) | 1960674 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798131 | PO12 | 1 | 2022-07-12 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 14.796 | Штука | 1341 | 18
2781 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС1) (0,2093км) | 1960674 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798131 | PO12 | 1 | 2022-07-13 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 10.9754 | Штука | 1341 | 7
2782 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС1) (0,2093км) | 1960674 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798131 | PO12 | 1 | 2022-07-13 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 4.9216 | Штука | 1341 | 7
2783 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС1) (0,2093км) | 1960674 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798131 | PO12 | 1 | 2022-07-13 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 1.4548 | Штука | 1341 | 7
2784 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС1) (0,2093км) | 1960674 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798131 | PO12 | 1 | 2022-07-13 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.75483 | Штука | 1341 | 7
2785 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС1) (0,2093км) | 1960674 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798131 | PO12 | 1 | 2022-07-13 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 3.2608 | Штука | 1341 | 7
2786 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС1) (0,2093км) | 1960674 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798131 | PO12 | 1 | 2022-07-13 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.86333 | Штука | 1341 | 7
2787 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС1) (0,2093км) | 1960674 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798131 | PO12 | 1 | 2022-07-13 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 5.754 | Штука | 1341 | 7
2788 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС1) (0,2093км) | 1960674 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798131 | PO12 | 1 | 2022-07-13 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 2.6396 | Штука | 1341 | 7
2789 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС1) (0,2093км) | 1960674 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798131 | PO12 | 1 | 2022-07-13 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 4.8428 | Штука | 1341 | 7
2790 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС1) (0,2093км) | 1960674 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798131 | PO12 | 1 | 2022-07-13 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 2.2406 | Штука | 1341 | 7
2791 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС1) (0,2093км) | 1960674 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798131 | PO12 | 1 | 2022-07-13 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 2.2044 | Штука | 1341 | 7
2792 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС1) (0,2093км) | 1960674 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798131 | PO12 | 1 | 2022-07-13 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 8.0558 | Штука | 1341 | 7
2793 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС1) (0,2093км) | 1960674 | ООО "СГК-1" | Монтаж м/к (оголовки) | 8798132 | PO101 | 1 | 2022-06-28 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 19.9105 | Тонна | 11181 | 0.3
2794 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС1) (0,2093км) | 1960674 | ООО "СГК-1" | Монтаж м/к (оголовки) | 8798132 | PO101 | 1 | 2022-06-28 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 43.1771 | Тонна | 11181 | 0.3
2795 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-05-11 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 5.754 | Штука | 1341 | 7
2796 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-05-11 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.75455 | Штука | 1341 | 7
2797 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-05-11 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.86318 | Штука | 1341 | 7
2798 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-05-11 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 8.0556 | Штука | 1341 | 7
2799 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-05-11 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 2.6396 | Штука | 1341 | 7
2800 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-05-11 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 4.8426 | Штука | 1341 | 7
2801 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-05-11 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 1.4545 | Штука | 1341 | 7
2802 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-05-11 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 3.2605 | Штука | 1341 | 7
2803 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-05-11 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 2.2407 | Штука | 1341 | 7
2804 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-05-11 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 2.2044 | Штука | 1341 | 7
2805 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-05-11 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 4.9218 | Штука | 1341 | 7
2806 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-05-11 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 10.9753 | Штука | 1341 | 7
2807 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-05-14 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 2.3289 | Штука | 1341 | 5
2808 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-05-14 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.53896 | Штука | 1341 | 5
2809 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-05-14 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 1.6005 | Штука | 1341 | 5
2810 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-05-14 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 1.8855 | Штука | 1341 | 5
2811 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-05-14 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 7.8395 | Штука | 1341 | 5
2812 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-05-14 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 1.039 | Штука | 1341 | 5
2813 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-05-14 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 1.5746 | Штука | 1341 | 5
2814 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-05-14 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 5.754 | Штука | 1341 | 5
2815 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-05-14 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 4.11 | Штука | 1341 | 5
2816 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-05-14 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 3.5156 | Штука | 1341 | 5
2817 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-05-14 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.61655 | Штука | 1341 | 5
2818 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-05-14 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 3.459 | Штука | 1341 | 5
2819 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-05-15 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 3.8412 | Штука | 1341 | 12
2820 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-05-15 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 2.4935 | Штука | 1341 | 12
2821 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-05-15 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 9.8641 | Штука | 1341 | 12
2822 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-05-15 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 5.5894 | Штука | 1341 | 12
2823 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-05-15 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 8.3017 | Штука | 1341 | 12
2824 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-05-15 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 4.5251 | Штука | 1341 | 12
2825 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-05-15 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 1.4797 | Штука | 1341 | 12
2826 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-05-15 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 8.4373 | Штука | 1341 | 12
2827 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-05-15 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 3.779 | Штука | 1341 | 12
2828 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-05-15 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 18.8147 | Штука | 1341 | 12
2829 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-05-15 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 13.8096 | Штука | 1341 | 12
2830 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-05-15 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 1.2935 | Штука | 1341 | 12
2831 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-05-16 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 1.5679 | Штука | 1341 | 1
2832 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-05-16 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.10779 | Штука | 1341 | 1
2833 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-05-16 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.46579 | Штука | 1341 | 1
2834 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-05-16 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 1.1508 | Штука | 1341 | 1
2835 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-05-16 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 0.82201 | Штука | 1341 | 1
2836 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-05-16 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.20779 | Штука | 1341 | 1
2837 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-05-16 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 0.31492 | Штука | 1341 | 1
2838 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-05-16 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.37709 | Штука | 1341 | 1
2839 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-05-16 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.3201 | Штука | 1341 | 1
2840 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-05-16 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.70311 | Штука | 1341 | 1
2841 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-05-16 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.12331 | Штука | 1341 | 1
2842 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-05-16 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.69181 | Штука | 1341 | 1
2843 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-05-17 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.9603 | Штука | 1341 | 3
2844 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-05-17 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.36993 | Штука | 1341 | 3
2845 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-05-17 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 3.4524 | Штука | 1341 | 3
2846 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-05-17 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 2.466 | Штука | 1341 | 3
2847 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-05-17 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.32338 | Штука | 1341 | 3
2848 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-05-17 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 2.0754 | Штука | 1341 | 3
2849 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-05-17 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 1.1313 | Штука | 1341 | 3
2850 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-05-17 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 2.1093 | Штука | 1341 | 3
2851 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-05-17 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 1.3974 | Штука | 1341 | 3
2852 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-05-17 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.62338 | Штука | 1341 | 3
2853 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-05-17 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 4.7037 | Штука | 1341 | 3
2854 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-05-17 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 0.94475 | Штука | 1341 | 3
2855 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-05-18 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 3.2605 | Штука | 1341 | 7
2856 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-05-18 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 1.4545 | Штука | 1341 | 7
2857 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-05-18 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 2.2407 | Штука | 1341 | 7
2858 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-05-18 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 4.9218 | Штука | 1341 | 7
2859 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-05-18 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 4.8426 | Штука | 1341 | 7
2860 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-05-18 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.86318 | Штука | 1341 | 7
2861 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-05-18 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 5.754 | Штука | 1341 | 7
2862 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-05-18 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 2.2044 | Штука | 1341 | 7
2863 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-05-18 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.75455 | Штука | 1341 | 7
2864 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-05-18 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 2.6396 | Штука | 1341 | 7
2865 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-05-18 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 8.0556 | Штука | 1341 | 7
2866 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-05-18 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 10.9753 | Штука | 1341 | 7
2867 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-05-19 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 1.6005 | Штука | 1341 | 5
2868 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-05-19 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 3.5156 | Штука | 1341 | 5
2869 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-05-19 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 3.459 | Штука | 1341 | 5
2870 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-05-19 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.61656 | Штука | 1341 | 5
2871 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-05-19 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 5.754 | Штука | 1341 | 5
2872 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-05-19 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 2.3289 | Штука | 1341 | 5
2873 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-05-19 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 7.8395 | Штука | 1341 | 5
2874 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-05-19 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.53896 | Штука | 1341 | 5
2875 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-05-19 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 1.5746 | Штука | 1341 | 5
2876 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-05-19 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 1.8855 | Штука | 1341 | 5
2877 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-05-19 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 1.039 | Штука | 1341 | 5
2878 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-05-19 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 4.11 | Штука | 1341 | 5
2879 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-05-21 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 1.4545 | Штука | 1341 | 7
2880 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-05-21 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 3.2605 | Штука | 1341 | 7
2881 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-05-21 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 5.754 | Штука | 1341 | 7
2882 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-05-21 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 2.6396 | Штука | 1341 | 7
2883 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-05-21 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.75455 | Штука | 1341 | 7
2884 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-05-21 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 2.2407 | Штука | 1341 | 7
2885 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-05-21 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 10.9753 | Штука | 1341 | 7
2886 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-05-21 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.86318 | Штука | 1341 | 7
2887 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-05-21 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 8.0556 | Штука | 1341 | 7
2888 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-05-21 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 4.8426 | Штука | 1341 | 7
2889 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-05-21 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 2.2044 | Штука | 1341 | 7
2890 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-05-21 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 4.9218 | Штука | 1341 | 7
2891 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-05-22 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 0.94475 | Штука | 1341 | 3
2892 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-05-22 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 1.3974 | Штука | 1341 | 3
2893 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-05-22 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 2.0754 | Штука | 1341 | 3
2894 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-05-22 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 2.466 | Штука | 1341 | 3
2895 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-05-22 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.62338 | Штука | 1341 | 3
2896 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-05-22 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 3.4524 | Штука | 1341 | 3
2897 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-05-22 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.32338 | Штука | 1341 | 3
2898 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-05-22 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 2.1093 | Штука | 1341 | 3
2899 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-05-22 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 4.7037 | Штука | 1341 | 3
2900 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-05-22 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 1.1313 | Штука | 1341 | 3
2901 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-05-22 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.9603 | Штука | 1341 | 3
2902 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-05-22 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.36993 | Штука | 1341 | 3
2903 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-05-23 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.64676 | Штука | 1341 | 6
2904 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-05-23 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 4.2187 | Штука | 1341 | 6
2905 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-05-23 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 9.4074 | Штука | 1341 | 6
2906 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-05-23 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 4.932 | Штука | 1341 | 6
2907 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-05-23 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 2.2625 | Штука | 1341 | 6
2908 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-05-23 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 1.8895 | Штука | 1341 | 6
2909 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-05-23 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 1.9206 | Штука | 1341 | 6
2910 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-05-23 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 6.9048 | Штука | 1341 | 6
2911 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-05-23 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.74 | Штука | 1341 | 6
2912 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-05-23 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 2.7947 | Штука | 1341 | 6
2913 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-05-23 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 4.1508 | Штука | 1341 | 6
2914 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-05-23 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 1.2468 | Штука | 1341 | 6
2915 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-05-24 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 18.8147 | Штука | 1341 | 12
2916 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-05-24 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 1.2935 | Штука | 1341 | 12
2917 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-05-24 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 3.8412 | Штука | 1341 | 12
2918 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-05-24 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 3.779 | Штука | 1341 | 12
2919 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-05-24 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 1.4796 | Штука | 1341 | 12
2920 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-05-24 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 8.3017 | Штука | 1341 | 12
2921 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-05-24 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 5.5894 | Штука | 1341 | 12
2922 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-05-24 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 2.4935 | Штука | 1341 | 12
2923 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-05-24 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 8.4373 | Штука | 1341 | 12
2924 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-05-24 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 9.8641 | Штука | 1341 | 12
2925 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-05-24 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 13.8096 | Штука | 1341 | 12
2926 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-05-24 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 4.5251 | Штука | 1341 | 12
2927 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-05-25 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.3201 | Штука | 1341 | 1
2928 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-05-25 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.10779 | Штука | 1341 | 1
2929 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-05-25 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.12331 | Штука | 1341 | 1
2930 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-05-25 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.20779 | Штука | 1341 | 1
2931 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-05-25 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 1.1508 | Штука | 1341 | 1
2932 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-05-25 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.70311 | Штука | 1341 | 1
2933 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-05-25 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 1.5679 | Штука | 1341 | 1
2934 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-05-25 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 0.31492 | Штука | 1341 | 1
2935 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-05-25 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.37709 | Штука | 1341 | 1
2936 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-05-25 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.69181 | Штука | 1341 | 1
2937 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-05-25 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 0.82201 | Штука | 1341 | 1
2938 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-05-25 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.46579 | Штука | 1341 | 1
2939 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-05-26 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 5.5344 | Штука | 1341 | 8
2940 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-05-26 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.86234 | Штука | 1341 | 8
2941 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-05-26 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 2.5608 | Штука | 1341 | 8
2942 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-05-26 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 6.5761 | Штука | 1341 | 8
2943 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-05-26 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 5.6249 | Штука | 1341 | 8
2944 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-05-26 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 3.0167 | Штука | 1341 | 8
2945 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-05-26 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 12.5431 | Штука | 1341 | 8
2946 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-05-26 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 2.5193 | Штука | 1341 | 8
2947 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-05-26 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.98649 | Штука | 1341 | 8
2948 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-05-26 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 3.7263 | Штука | 1341 | 8
2949 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-05-26 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 9.2064 | Штука | 1341 | 8
2950 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-05-26 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 1.6623 | Штука | 1341 | 8
2951 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-05-27 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.41559 | Штука | 1341 | 2
2952 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-05-27 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.93157 | Штука | 1341 | 2
2953 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-05-27 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.21559 | Штука | 1341 | 2
2954 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-05-27 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 2.3016 | Штука | 1341 | 2
2955 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-05-27 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 1.4062 | Штука | 1341 | 2
2956 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-05-27 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 3.1358 | Штука | 1341 | 2
2957 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-05-27 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 1.644 | Штука | 1341 | 2
2958 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-05-27 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.75418 | Штука | 1341 | 2
2959 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-05-27 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.6402 | Штука | 1341 | 2
2960 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-05-27 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.24662 | Штука | 1341 | 2
2961 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-05-27 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 1.3836 | Штука | 1341 | 2
2962 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-05-27 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 0.62983 | Штука | 1341 | 2
2963 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-05-30 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 1.2935 | Штука | 1341 | 12
2964 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-05-30 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 5.5894 | Штука | 1341 | 12
2965 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-05-30 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 8.3017 | Штука | 1341 | 12
2966 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-05-30 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 8.4373 | Штука | 1341 | 12
2967 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-05-30 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 3.779 | Штука | 1341 | 12
2968 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-05-30 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 9.8641 | Штука | 1341 | 12
2969 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-05-30 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 4.5251 | Штука | 1341 | 12
2970 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-05-30 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 18.8147 | Штука | 1341 | 12
2971 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-05-30 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 1.4797 | Штука | 1341 | 12
2972 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-05-30 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 2.4935 | Штука | 1341 | 12
2973 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-05-30 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 3.8412 | Штука | 1341 | 12
2974 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-05-30 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 13.8096 | Штука | 1341 | 12
2975 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-06-02 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 0.94475 | Штука | 1341 | 3
2976 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-06-02 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.36993 | Штука | 1341 | 3
2977 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-06-02 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 1.1313 | Штука | 1341 | 3
2978 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-06-02 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.9603 | Штука | 1341 | 3
2979 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-06-02 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 2.466 | Штука | 1341 | 3
2980 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-06-02 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 1.3974 | Штука | 1341 | 3
2981 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-06-02 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 2.0754 | Штука | 1341 | 3
2982 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-06-02 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.32338 | Штука | 1341 | 3
2983 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-06-02 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 2.1093 | Штука | 1341 | 3
2984 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-06-02 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 3.4524 | Штука | 1341 | 3
2985 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-06-02 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 4.7037 | Штука | 1341 | 3
2986 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-06-02 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.62338 | Штука | 1341 | 3
2987 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-06-03 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 1.644 | Штука | 1341 | 2
2988 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-06-03 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.24662 | Штука | 1341 | 2
2989 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-06-03 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 2.3016 | Штука | 1341 | 2
2990 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-06-03 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.75418 | Штука | 1341 | 2
2991 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-06-03 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 1.3836 | Штука | 1341 | 2
2992 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-06-03 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.93157 | Штука | 1341 | 2
2993 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-06-03 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.6402 | Штука | 1341 | 2
2994 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-06-03 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.41558 | Штука | 1341 | 2
2995 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-06-03 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 3.1358 | Штука | 1341 | 2
2996 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-06-03 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 1.4062 | Штука | 1341 | 2
2997 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-06-03 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.21558 | Штука | 1341 | 2
2998 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-06-03 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 0.62983 | Штука | 1341 | 2
2999 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-06-06 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 6.5761 | Штука | 1341 | 8
3000 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-06-06 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 3.0167 | Штука | 1341 | 8
3001 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-06-06 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 5.5344 | Штука | 1341 | 8
3002 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-06-06 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 2.5608 | Штука | 1341 | 8
3003 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-06-06 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 3.7263 | Штука | 1341 | 8
3004 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-06-06 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 1.6623 | Штука | 1341 | 8
3005 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-06-06 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 2.5193 | Штука | 1341 | 8
3006 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-06-06 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 12.5431 | Штука | 1341 | 8
3007 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-06-06 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 5.6249 | Штука | 1341 | 8
3008 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-06-06 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.98649 | Штука | 1341 | 8
3009 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-06-06 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.86234 | Штука | 1341 | 8
3010 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-06-06 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 9.2064 | Штука | 1341 | 8
3011 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-06-07 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 1.1857 | Штука | 1341 | 11
3012 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-06-07 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 3.5211 | Штука | 1341 | 11
3013 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-06-07 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 17.2468 | Штука | 1341 | 11
3014 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-06-07 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 9.0421 | Штука | 1341 | 11
3015 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-06-07 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 3.4641 | Штука | 1341 | 11
3016 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-06-07 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 4.148 | Штука | 1341 | 11
3017 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-06-07 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 7.6099 | Штука | 1341 | 11
3018 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-06-07 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 5.1236 | Штука | 1341 | 11
3019 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-06-07 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 1.3564 | Штука | 1341 | 11
3020 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-06-07 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 12.6588 | Штука | 1341 | 11
3021 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-06-07 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 7.7342 | Штука | 1341 | 11
3022 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-06-07 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 2.2857 | Штука | 1341 | 11
3023 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-06-08 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 10.6861 | Штука | 1341 | 13
3024 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-06-08 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 1.603 | Штука | 1341 | 13
3025 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-06-08 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 4.9022 | Штука | 1341 | 13
3026 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-06-08 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 4.0939 | Штука | 1341 | 13
3027 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-06-08 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 8.9935 | Штука | 1341 | 13
3028 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-06-08 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 20.3826 | Штука | 1341 | 13
3029 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-06-08 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 4.1613 | Штука | 1341 | 13
3030 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-06-08 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 6.0552 | Штука | 1341 | 13
3031 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-06-08 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 14.9604 | Штука | 1341 | 13
3032 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-06-08 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 9.1404 | Штука | 1341 | 13
3033 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-06-08 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 2.7013 | Штука | 1341 | 13
3034 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-06-08 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 1.4013 | Штука | 1341 | 13
3035 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-06-09 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 3.288 | Штука | 1341 | 4
3036 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-06-09 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 2.7672 | Штука | 1341 | 4
3037 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-06-09 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 1.2597 | Штука | 1341 | 4
3038 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-06-09 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 1.2804 | Штука | 1341 | 4
3039 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-06-09 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.83117 | Штука | 1341 | 4
3040 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-06-09 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 1.5084 | Штука | 1341 | 4
3041 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-06-09 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 1.8631 | Штука | 1341 | 4
3042 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-06-09 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 4.6032 | Штука | 1341 | 4
3043 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-06-09 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.43117 | Штука | 1341 | 4
3044 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-06-09 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 6.2716 | Штука | 1341 | 4
3045 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-06-09 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.49324 | Штука | 1341 | 4
3046 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-06-09 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 2.8124 | Штука | 1341 | 4
3047 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-06-11 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 1.8855 | Штука | 1341 | 5
3048 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-06-11 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 7.8395 | Штука | 1341 | 5
3049 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-06-11 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 5.754 | Штука | 1341 | 5
3050 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-06-11 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 4.11 | Штука | 1341 | 5
3051 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-06-11 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.53896 | Штука | 1341 | 5
3052 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-06-11 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.61655 | Штука | 1341 | 5
3053 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-06-11 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 3.459 | Штука | 1341 | 5
3054 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-06-11 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 3.5156 | Штука | 1341 | 5
3055 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-06-11 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 1.039 | Штука | 1341 | 5
3056 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-06-11 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 1.6005 | Штука | 1341 | 5
3057 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-06-11 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 2.3289 | Штука | 1341 | 5
3058 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-06-11 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 1.5746 | Штука | 1341 | 5
3059 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-06-12 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 2.466 | Штука | 1341 | 3
3060 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-06-12 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.36993 | Штука | 1341 | 3
3061 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-06-12 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 1.1313 | Штука | 1341 | 3
3062 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-06-12 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.32338 | Штука | 1341 | 3
3063 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-06-12 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 3.4524 | Штука | 1341 | 3
3064 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-06-12 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 0.94475 | Штука | 1341 | 3
3065 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-06-12 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 4.7037 | Штука | 1341 | 3
3066 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-06-12 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 2.1093 | Штука | 1341 | 3
3067 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-06-12 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 2.0754 | Штука | 1341 | 3
3068 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-06-12 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.9603 | Штука | 1341 | 3
3069 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-06-12 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.62338 | Штука | 1341 | 3
3070 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-06-12 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 1.3974 | Штука | 1341 | 3
3071 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-06-13 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 4.9218 | Штука | 1341 | 7
3072 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-06-13 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 10.9753 | Штука | 1341 | 7
3073 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-06-13 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 8.0556 | Штука | 1341 | 7
3074 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-06-13 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 1.4545 | Штука | 1341 | 7
3075 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-06-13 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 2.2407 | Штука | 1341 | 7
3076 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-06-13 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 4.8426 | Штука | 1341 | 7
3077 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-06-13 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 5.754 | Штука | 1341 | 7
3078 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-06-13 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 2.6396 | Штука | 1341 | 7
3079 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-06-13 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 2.2044 | Штука | 1341 | 7
3080 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-06-13 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.86318 | Штука | 1341 | 7
3081 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-06-13 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.75455 | Штука | 1341 | 7
3082 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-06-13 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 3.2605 | Штука | 1341 | 7
3083 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-06-14 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 2.8809 | Штука | 1341 | 9
3084 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-06-14 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.97013 | Штука | 1341 | 9
3085 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-06-14 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 2.8342 | Штука | 1341 | 9
3086 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-06-14 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 1.1098 | Штука | 1341 | 9
3087 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-06-14 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 3.3938 | Штука | 1341 | 9
3088 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-06-14 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 7.3981 | Штука | 1341 | 9
3089 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-06-14 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 4.1921 | Штука | 1341 | 9
3090 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-06-14 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 6.328 | Штука | 1341 | 9
3091 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-06-14 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 10.3572 | Штука | 1341 | 9
3092 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-06-14 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 6.2263 | Штука | 1341 | 9
3093 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-06-14 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 1.8701 | Штука | 1341 | 9
3094 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-06-14 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 14.111 | Штука | 1341 | 9
3095 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-06-15 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 3.4524 | Штука | 1341 | 3
3096 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-06-15 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.9603 | Штука | 1341 | 3
3097 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-06-15 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 4.7037 | Штука | 1341 | 3
3098 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-06-15 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.36993 | Штука | 1341 | 3
3099 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-06-15 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 2.466 | Штука | 1341 | 3
3100 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-06-15 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.62338 | Штука | 1341 | 3
3101 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-06-15 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 2.0754 | Штука | 1341 | 3
3102 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-06-15 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 2.1093 | Штука | 1341 | 3
3103 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-06-15 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 1.1313 | Штука | 1341 | 3
3104 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-06-15 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 0.94475 | Штука | 1341 | 3
3105 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-06-15 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.32338 | Штука | 1341 | 3
3106 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-06-15 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 1.3974 | Штука | 1341 | 3
3107 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-06-16 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 4.148 | Штука | 1341 | 11
3108 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-06-16 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 17.2468 | Штука | 1341 | 11
3109 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-06-16 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 7.6099 | Штука | 1341 | 11
3110 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-06-16 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 3.5211 | Штука | 1341 | 11
3111 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-06-16 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 1.3564 | Штука | 1341 | 11
3112 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-06-16 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 7.7342 | Штука | 1341 | 11
3113 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-06-16 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 12.6588 | Штука | 1341 | 11
3114 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-06-16 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 9.0421 | Штука | 1341 | 11
3115 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-06-16 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 1.1857 | Штука | 1341 | 11
3116 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-06-16 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 2.2857 | Штука | 1341 | 11
3117 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-06-16 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 3.4641 | Штука | 1341 | 11
3118 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-06-16 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 5.1236 | Штука | 1341 | 11
3119 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-06-17 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.62338 | Штука | 1341 | 3
3120 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-06-17 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 1.3974 | Штука | 1341 | 3
3121 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-06-17 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.32338 | Штука | 1341 | 3
3122 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-06-17 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 4.7037 | Штука | 1341 | 3
3123 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-06-17 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 2.1093 | Штука | 1341 | 3
3124 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-06-17 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 3.4524 | Штука | 1341 | 3
3125 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-06-17 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 0.94475 | Штука | 1341 | 3
3126 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-06-17 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 2.466 | Штука | 1341 | 3
3127 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-06-17 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 1.1313 | Штука | 1341 | 3
3128 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-06-17 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 2.0754 | Штука | 1341 | 3
3129 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-06-17 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.37 | Штука | 1341 | 3
3130 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-06-17 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.96 | Штука | 1341 | 3
3131 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-07-09 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 0.62983 | Штука | 1341 | 2
3132 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-07-09 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 3.1358 | Штука | 1341 | 2
3133 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-07-09 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 1.4062 | Штука | 1341 | 2
3134 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-07-09 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.21558 | Штука | 1341 | 2
3135 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-07-09 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 2.3016 | Штука | 1341 | 2
3136 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-07-09 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.41558 | Штука | 1341 | 2
3137 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-07-09 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.24656 | Штука | 1341 | 2
3138 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-07-09 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 1.3836 | Штука | 1341 | 2
3139 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-07-09 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.93157 | Штука | 1341 | 2
3140 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-07-09 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 1.644 | Штука | 1341 | 2
3141 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-07-09 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.75418 | Штука | 1341 | 2
3142 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-07-09 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.6402 | Штука | 1341 | 2
3143 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-07-10 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 9.2064 | Штука | 1341 | 8
3144 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-07-10 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 5.6249 | Штука | 1341 | 8
3145 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-07-10 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 5.5344 | Штука | 1341 | 8
3146 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-07-10 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 6.5761 | Штука | 1341 | 8
3147 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-07-10 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 3.0167 | Штука | 1341 | 8
3148 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-07-10 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 1.6623 | Штука | 1341 | 8
3149 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-07-10 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 2.5608 | Штука | 1341 | 8
3150 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-07-10 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.98649 | Штука | 1341 | 8
3151 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-07-10 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 2.5193 | Штука | 1341 | 8
3152 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-07-10 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.86234 | Штука | 1341 | 8
3153 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-07-10 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 12.5431 | Штука | 1341 | 8
3154 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-07-10 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 3.7263 | Штука | 1341 | 8
3155 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-07-11 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 25.0863 | Штука | 1341 | 16
3156 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-07-11 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 3.3247 | Штука | 1341 | 16
3157 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-07-11 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 7.4526 | Штука | 1341 | 16
3158 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-07-11 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 5.0387 | Штука | 1341 | 16
3159 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-07-11 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 6.0334 | Штука | 1341 | 16
3160 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-07-11 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 5.1216 | Штука | 1341 | 16
3161 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-07-11 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 18.4128 | Штука | 1341 | 16
3162 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-07-11 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 1.7247 | Штука | 1341 | 16
3163 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-07-11 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 1.973 | Штука | 1341 | 16
3164 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-07-11 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 13.1521 | Штука | 1341 | 16
3165 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-07-11 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 11.0689 | Штука | 1341 | 16
3166 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-07-11 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 11.2498 | Штука | 1341 | 16
3167 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-07-13 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 3.1358 | Штука | 1341 | 2
3168 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-07-13 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.6402 | Штука | 1341 | 2
3169 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-07-13 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 1.644 | Штука | 1341 | 2
3170 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-07-13 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.41558 | Штука | 1341 | 2
3171 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-07-13 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 2.3016 | Штука | 1341 | 2
3172 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-07-13 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 1.4062 | Штука | 1341 | 2
3173 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-07-13 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 0.62983 | Штука | 1341 | 2
3174 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-07-13 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.75418 | Штука | 1341 | 2
3175 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-07-13 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.93157 | Штука | 1341 | 2
3176 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-07-13 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.24662 | Штука | 1341 | 2
3177 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-07-13 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.21558 | Штука | 1341 | 2
3178 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-07-13 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 1.3836 | Штука | 1341 | 2
3179 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-07-19 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 10.3572 | Штука | 1341 | 9
3180 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-07-19 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 2.8342 | Штука | 1341 | 9
3181 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-07-19 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 6.328 | Штука | 1341 | 9
3182 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-07-19 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 7.3981 | Штука | 1341 | 9
3183 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-07-19 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 14.111 | Штука | 1341 | 9
3184 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-07-19 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 6.2263 | Штука | 1341 | 9
3185 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-07-19 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 4.1921 | Штука | 1341 | 9
3186 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-07-19 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 1.1098 | Штука | 1341 | 9
3187 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-07-19 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 2.8812 | Штука | 1341 | 9
3188 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-07-19 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.97013 | Штука | 1341 | 9
3189 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-07-19 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 3.3938 | Штука | 1341 | 9
3190 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 8798139 | PO12 | 1 | 2022-07-19 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 1.8701 | Штука | 1341 | 9
3191 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Монтаж м/к (оголовки) | 8798140 | PO101 | 1 | 2022-05-28 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 10.6189 | Тонна | 11181 | 0.16
3192 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Монтаж м/к (оголовки) | 8798140 | PO101 | 1 | 2022-05-28 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 23.0276 | Тонна | 11181 | 0.16
3193 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Монтаж м/к (оголовки) | 8798140 | PO101 | 1 | 2022-05-29 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 46.0551 | Тонна | 11181 | 0.32
3194 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Монтаж м/к (оголовки) | 8798140 | PO101 | 1 | 2022-05-29 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 21.2379 | Тонна | 11181 | 0.32
3195 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Монтаж м/к (оголовки) | 8798140 | PO101 | 1 | 2022-05-30 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 42.4757 | Тонна | 11181 | 0.64
3196 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Монтаж м/к (оголовки) | 8798140 | PO101 | 1 | 2022-05-30 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 92.1103 | Тонна | 11181 | 0.64
3197 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Монтаж м/к (оголовки) | 8798140 | PO101 | 1 | 2022-05-31 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 10.6189 | Тонна | 11181 | 0.16
3198 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Монтаж м/к (оголовки) | 8798140 | PO101 | 1 | 2022-05-31 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 23.0276 | Тонна | 11181 | 0.16
3199 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Монтаж м/к (оголовки) | 8798140 | PO101 | 1 | 2022-06-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 21.2379 | Тонна | 11181 | 0.32
3200 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Монтаж м/к (оголовки) | 8798140 | PO101 | 1 | 2022-06-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 46.0551 | Тонна | 11181 | 0.32
3201 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Монтаж м/к (оголовки) | 8798140 | PO101 | 1 | 2022-06-02 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 46.0551 | Тонна | 11181 | 0.32
3202 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Монтаж м/к (оголовки) | 8798140 | PO101 | 1 | 2022-06-02 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 21.2379 | Тонна | 11181 | 0.32
3203 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Монтаж м/к (оголовки) | 8798140 | PO101 | 1 | 2022-06-03 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 21.2379 | Тонна | 11181 | 0.32
3204 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Монтаж м/к (оголовки) | 8798140 | PO101 | 1 | 2022-06-03 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 46.0551 | Тонна | 11181 | 0.32
3205 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Монтаж м/к (оголовки) | 8798140 | PO101 | 1 | 2022-06-04 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 46.0551 | Тонна | 11181 | 0.32
3206 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Монтаж м/к (оголовки) | 8798140 | PO101 | 1 | 2022-06-04 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 21.2379 | Тонна | 11181 | 0.32
3207 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Монтаж м/к (оголовки) | 8798140 | PO101 | 1 | 2022-06-05 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 21.2379 | Тонна | 11181 | 0.32
3208 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Монтаж м/к (оголовки) | 8798140 | PO101 | 1 | 2022-06-05 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 46.0551 | Тонна | 11181 | 0.32
3209 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Монтаж м/к (оголовки) | 8798140 | PO101 | 1 | 2022-06-06 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 21.2379 | Тонна | 11181 | 0.32
3210 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Монтаж м/к (оголовки) | 8798140 | PO101 | 1 | 2022-06-06 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 46.0551 | Тонна | 11181 | 0.32
3211 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Монтаж м/к (оголовки) | 8798140 | PO101 | 1 | 2022-06-07 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 21.2379 | Тонна | 11181 | 0.32
3212 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Монтаж м/к (оголовки) | 8798140 | PO101 | 1 | 2022-06-07 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 46.0551 | Тонна | 11181 | 0.32
3213 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Монтаж м/к (оголовки) | 8798140 | PO101 | 1 | 2022-06-09 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 46.0551 | Тонна | 11181 | 0.32
3214 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Монтаж м/к (оголовки) | 8798140 | PO101 | 1 | 2022-06-09 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 21.2379 | Тонна | 11181 | 0.32
3215 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Монтаж м/к (оголовки) | 8798140 | PO101 | 1 | 2022-06-10 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 7.9642 | Тонна | 11181 | 0.12
3216 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Монтаж м/к (оголовки) | 8798140 | PO101 | 1 | 2022-06-10 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 17.2707 | Тонна | 11181 | 0.12
3217 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Монтаж м/к (оголовки) | 8798140 | PO101 | 1 | 2022-06-11 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 23.0276 | Тонна | 11181 | 0.16
3218 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Монтаж м/к (оголовки) | 8798140 | PO101 | 1 | 2022-06-11 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 10.6189 | Тонна | 11181 | 0.16
3219 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Монтаж м/к (оголовки) | 8798140 | PO101 | 1 | 2022-06-15 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 13.2737 | Тонна | 11181 | 0.2
3220 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Монтаж м/к (оголовки) | 8798140 | PO101 | 1 | 2022-06-15 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 28.7845 | Тонна | 11181 | 0.2
3221 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Монтаж м/к (оголовки) | 8798140 | PO101 | 1 | 2022-06-16 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 46.0551 | Тонна | 11181 | 0.32
3222 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Монтаж м/к (оголовки) | 8798140 | PO101 | 1 | 2022-06-16 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 21.2379 | Тонна | 11181 | 0.32
3223 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Монтаж м/к (оголовки) | 8798140 | PO101 | 1 | 2022-06-17 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 21.2379 | Тонна | 11181 | 0.32
3224 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Монтаж м/к (оголовки) | 8798140 | PO101 | 1 | 2022-06-17 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 46.0551 | Тонна | 11181 | 0.32
3225 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Монтаж м/к (оголовки) | 8798140 | PO101 | 1 | 2022-06-18 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 46.0551 | Тонна | 11181 | 0.32
3226 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Монтаж м/к (оголовки) | 8798140 | PO101 | 1 | 2022-06-18 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 21.2379 | Тонна | 11181 | 0.32
3227 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Монтаж м/к (оголовки) | 8798140 | PO101 | 1 | 2022-06-19 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 21.2379 | Тонна | 11181 | 0.32
3228 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Монтаж м/к (оголовки) | 8798140 | PO101 | 1 | 2022-06-19 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 46.0551 | Тонна | 11181 | 0.32
3229 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Монтаж м/к (оголовки) | 8798140 | PO101 | 1 | 2022-06-22 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 46.0551 | Тонна | 11181 | 0.32
3230 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Монтаж м/к (оголовки) | 8798140 | PO101 | 1 | 2022-06-22 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 21.2379 | Тонна | 11181 | 0.32
3231 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Монтаж м/к (оголовки) | 8798140 | PO101 | 1 | 2022-06-23 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 21.2379 | Тонна | 11181 | 0.32
3232 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Монтаж м/к (оголовки) | 8798140 | PO101 | 1 | 2022-06-23 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 46.0551 | Тонна | 11181 | 0.32
3233 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Монтаж м/к (оголовки) | 8798140 | PO101 | 1 | 2022-06-24 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 21.2379 | Тонна | 11181 | 0.32
3234 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Монтаж м/к (оголовки) | 8798140 | PO101 | 1 | 2022-06-24 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 46.0551 | Тонна | 11181 | 0.32
3235 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Монтаж м/к (оголовки) | 8798140 | PO101 | 1 | 2022-06-25 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 46.0551 | Тонна | 11181 | 0.32
3236 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Монтаж м/к (оголовки) | 8798140 | PO101 | 1 | 2022-06-25 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 21.2379 | Тонна | 11181 | 0.32
3237 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Монтаж м/к (оголовки) | 8798140 | PO101 | 1 | 2022-06-26 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 21.2379 | Тонна | 11181 | 0.32
3238 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Монтаж м/к (оголовки) | 8798140 | PO101 | 1 | 2022-06-26 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 46.0551 | Тонна | 11181 | 0.32
3239 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Монтаж м/к (оголовки) | 8798140 | PO101 | 1 | 2022-06-27 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 34.5414 | Тонна | 11181 | 0.24
3240 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Монтаж м/к (оголовки) | 8798140 | PO101 | 1 | 2022-06-27 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 15.9284 | Тонна | 11181 | 0.24
3241 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Монтаж м/к (эстакады) | 8798141 | PO297 | 1 | 2022-07-05 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 1.0474 | Тонна | 11181 | 1
3242 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Монтаж м/к (эстакады) | 8798141 | PO297 | 1 | 2022-07-05 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.19031 | Тонна | 11181 | 1
3243 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Монтаж м/к (эстакады) | 8798141 | PO297 | 1 | 2022-07-05 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.5747 | Тонна | 11181 | 1
3244 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Монтаж м/к (эстакады) | 8798141 | PO297 | 1 | 2022-07-05 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.2236 | Тонна | 11181 | 1
3245 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Монтаж м/к (эстакады) | 8798141 | PO297 | 1 | 2022-07-05 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 41116 | 1.6384 | Тонна | 11181 | 1
3246 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Монтаж м/к (эстакады) | 8798141 | PO297 | 1 | 2022-07-05 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 39620 | 0.17541 | Тонна | 11181 | 1
3247 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Монтаж м/к (эстакады) | 8798141 | PO297 | 1 | 2022-07-05 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 39630 | 1.5152 | Тонна | 11181 | 1
3248 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Монтаж м/к (эстакады) | 8798141 | PO297 | 1 | 2022-07-06 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 39620 | 0.17541 | Тонна | 11181 | 1
3249 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Монтаж м/к (эстакады) | 8798141 | PO297 | 1 | 2022-07-06 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.2236 | Тонна | 11181 | 1
3250 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Монтаж м/к (эстакады) | 8798141 | PO297 | 1 | 2022-07-06 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 1.0474 | Тонна | 11181 | 1
3251 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Монтаж м/к (эстакады) | 8798141 | PO297 | 1 | 2022-07-06 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 39630 | 1.5152 | Тонна | 11181 | 1
3252 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Монтаж м/к (эстакады) | 8798141 | PO297 | 1 | 2022-07-06 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.5747 | Тонна | 11181 | 1
3253 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Монтаж м/к (эстакады) | 8798141 | PO297 | 1 | 2022-07-06 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.19031 | Тонна | 11181 | 1
3254 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Монтаж м/к (эстакады) | 8798141 | PO297 | 1 | 2022-07-06 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 41116 | 1.6384 | Тонна | 11181 | 1
3255 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Монтаж м/к (эстакады) | 8798141 | PO297 | 1 | 2022-07-07 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.15652 | Тонна | 11181 | 0.7
3256 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Монтаж м/к (эстакады) | 8798141 | PO297 | 1 | 2022-07-07 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 39630 | 1.0606 | Тонна | 11181 | 0.7
3257 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Монтаж м/к (эстакады) | 8798141 | PO297 | 1 | 2022-07-07 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 39620 | 0.12279 | Тонна | 11181 | 0.7
3258 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Монтаж м/к (эстакады) | 8798141 | PO297 | 1 | 2022-07-07 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 41116 | 1.1469 | Тонна | 11181 | 0.7
3259 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Монтаж м/к (эстакады) | 8798141 | PO297 | 1 | 2022-07-07 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.73318 | Тонна | 11181 | 0.7
3260 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Монтаж м/к (эстакады) | 8798141 | PO297 | 1 | 2022-07-07 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.40229 | Тонна | 11181 | 0.7
3261 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Монтаж м/к (эстакады) | 8798141 | PO297 | 1 | 2022-07-07 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.13322 | Тонна | 11181 | 0.7
3262 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Монтаж м/к (эстакады) | 8798141 | PO297 | 1 | 2022-07-08 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.38062 | Тонна | 11181 | 2
3263 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Монтаж м/к (эстакады) | 8798141 | PO297 | 1 | 2022-07-08 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 41116 | 3.2768 | Тонна | 11181 | 2
3264 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Монтаж м/к (эстакады) | 8798141 | PO297 | 1 | 2022-07-08 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 39630 | 3.0304 | Тонна | 11181 | 2
3265 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Монтаж м/к (эстакады) | 8798141 | PO297 | 1 | 2022-07-08 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 2.0948 | Тонна | 11181 | 2
3266 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Монтаж м/к (эстакады) | 8798141 | PO297 | 1 | 2022-07-08 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.44721 | Тонна | 11181 | 2
3267 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Монтаж м/к (эстакады) | 8798141 | PO297 | 1 | 2022-07-08 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 1.1494 | Тонна | 11181 | 2
3268 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Монтаж м/к (эстакады) | 8798141 | PO297 | 1 | 2022-07-08 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 39620 | 0.35081 | Тонна | 11181 | 2
3269 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Монтаж м/к (эстакады) | 8798141 | PO297 | 1 | 2022-07-09 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.5747 | Тонна | 11181 | 1
3270 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Монтаж м/к (эстакады) | 8798141 | PO297 | 1 | 2022-07-09 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 39630 | 1.5152 | Тонна | 11181 | 1
3271 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Монтаж м/к (эстакады) | 8798141 | PO297 | 1 | 2022-07-09 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.2236 | Тонна | 11181 | 1
3272 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Монтаж м/к (эстакады) | 8798141 | PO297 | 1 | 2022-07-09 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 39620 | 0.17541 | Тонна | 11181 | 1
3273 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Монтаж м/к (эстакады) | 8798141 | PO297 | 1 | 2022-07-09 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 41116 | 1.6384 | Тонна | 11181 | 1
3274 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Монтаж м/к (эстакады) | 8798141 | PO297 | 1 | 2022-07-09 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 1.0474 | Тонна | 11181 | 1
3275 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Монтаж м/к (эстакады) | 8798141 | PO297 | 1 | 2022-07-09 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.19031 | Тонна | 11181 | 1
3276 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Монтаж м/к (эстакады) | 8798141 | PO297 | 1 | 2022-07-10 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.19031 | Тонна | 11181 | 1
3277 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Монтаж м/к (эстакады) | 8798141 | PO297 | 1 | 2022-07-10 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.5747 | Тонна | 11181 | 1
3278 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Монтаж м/к (эстакады) | 8798141 | PO297 | 1 | 2022-07-10 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 1.0474 | Тонна | 11181 | 1
3279 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Монтаж м/к (эстакады) | 8798141 | PO297 | 1 | 2022-07-10 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 41116 | 1.6384 | Тонна | 11181 | 1
3280 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Монтаж м/к (эстакады) | 8798141 | PO297 | 1 | 2022-07-10 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.2236 | Тонна | 11181 | 1
3281 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Монтаж м/к (эстакады) | 8798141 | PO297 | 1 | 2022-07-10 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 39620 | 0.17541 | Тонна | 11181 | 1
3282 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Монтаж м/к (эстакады) | 8798141 | PO297 | 1 | 2022-07-10 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 39630 | 1.5152 | Тонна | 11181 | 1
3283 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Монтаж м/к (эстакады) | 8798141 | PO297 | 1 | 2022-07-11 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.20934 | Тонна | 11181 | 1.1
3284 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Монтаж м/к (эстакады) | 8798141 | PO297 | 1 | 2022-07-11 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.63217 | Тонна | 11181 | 1.1
3285 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Монтаж м/к (эстакады) | 8798141 | PO297 | 1 | 2022-07-11 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 39630 | 1.6667 | Тонна | 11181 | 1.1
3286 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Монтаж м/к (эстакады) | 8798141 | PO297 | 1 | 2022-07-11 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 39620 | 0.19295 | Тонна | 11181 | 1.1
3287 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Монтаж м/к (эстакады) | 8798141 | PO297 | 1 | 2022-07-11 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 1.1521 | Тонна | 11181 | 1.1
3288 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Монтаж м/к (эстакады) | 8798141 | PO297 | 1 | 2022-07-11 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.24596 | Тонна | 11181 | 1.1
3289 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Монтаж м/к (эстакады) | 8798141 | PO297 | 1 | 2022-07-11 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 41116 | 1.8022 | Тонна | 11181 | 1.1
3290 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Монтаж м/к (эстакады) | 8798141 | PO297 | 1 | 2022-07-12 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.5747 | Тонна | 11181 | 1
3291 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Монтаж м/к (эстакады) | 8798141 | PO297 | 1 | 2022-07-12 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 41116 | 1.6384 | Тонна | 11181 | 1
3292 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Монтаж м/к (эстакады) | 8798141 | PO297 | 1 | 2022-07-12 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.2236 | Тонна | 11181 | 1
3293 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Монтаж м/к (эстакады) | 8798141 | PO297 | 1 | 2022-07-12 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.19031 | Тонна | 11181 | 1
3294 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Монтаж м/к (эстакады) | 8798141 | PO297 | 1 | 2022-07-12 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 39620 | 0.17541 | Тонна | 11181 | 1
3295 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Монтаж м/к (эстакады) | 8798141 | PO297 | 1 | 2022-07-12 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 1.0474 | Тонна | 11181 | 1
3296 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Монтаж м/к (эстакады) | 8798141 | PO297 | 1 | 2022-07-12 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 39630 | 1.5152 | Тонна | 11181 | 1
3297 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Монтаж м/к (эстакады) | 8798141 | PO297 | 1 | 2022-07-13 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.2236 | Тонна | 11181 | 1
3298 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Монтаж м/к (эстакады) | 8798141 | PO297 | 1 | 2022-07-13 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 41116 | 1.6384 | Тонна | 11181 | 1
3299 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Монтаж м/к (эстакады) | 8798141 | PO297 | 1 | 2022-07-13 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 39630 | 1.5152 | Тонна | 11181 | 1
3300 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Монтаж м/к (эстакады) | 8798141 | PO297 | 1 | 2022-07-13 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 39620 | 0.17541 | Тонна | 11181 | 1
3301 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Монтаж м/к (эстакады) | 8798141 | PO297 | 1 | 2022-07-13 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.5747 | Тонна | 11181 | 1
3302 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Монтаж м/к (эстакады) | 8798141 | PO297 | 1 | 2022-07-13 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.19031 | Тонна | 11181 | 1
3303 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Монтаж м/к (эстакады) | 8798141 | PO297 | 1 | 2022-07-13 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 1.0474 | Тонна | 11181 | 1
3304 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Монтаж м/к (эстакады) | 8798141 | PO297 | 1 | 2022-07-14 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 39630 | 1.5152 | Тонна | 11181 | 1
3305 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Монтаж м/к (эстакады) | 8798141 | PO297 | 1 | 2022-07-14 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 1.0474 | Тонна | 11181 | 1
3306 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Монтаж м/к (эстакады) | 8798141 | PO297 | 1 | 2022-07-14 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.5747 | Тонна | 11181 | 1
3307 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Монтаж м/к (эстакады) | 8798141 | PO297 | 1 | 2022-07-14 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 39620 | 0.17541 | Тонна | 11181 | 1
3308 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Монтаж м/к (эстакады) | 8798141 | PO297 | 1 | 2022-07-14 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.2236 | Тонна | 11181 | 1
3309 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Монтаж м/к (эстакады) | 8798141 | PO297 | 1 | 2022-07-14 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 41116 | 1.6384 | Тонна | 11181 | 1
3310 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Монтаж м/к (эстакады) | 8798141 | PO297 | 1 | 2022-07-14 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.19031 | Тонна | 11181 | 1
3311 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Монтаж м/к (эстакады) | 8798141 | PO297 | 1 | 2022-07-15 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.2236 | Тонна | 11181 | 1
3312 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Монтаж м/к (эстакады) | 8798141 | PO297 | 1 | 2022-07-15 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 41116 | 1.6384 | Тонна | 11181 | 1
3313 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Монтаж м/к (эстакады) | 8798141 | PO297 | 1 | 2022-07-15 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 39620 | 0.17541 | Тонна | 11181 | 1
3314 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Монтаж м/к (эстакады) | 8798141 | PO297 | 1 | 2022-07-15 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 39630 | 1.5152 | Тонна | 11181 | 1
3315 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Монтаж м/к (эстакады) | 8798141 | PO297 | 1 | 2022-07-15 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 1.0474 | Тонна | 11181 | 1
3316 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Монтаж м/к (эстакады) | 8798141 | PO297 | 1 | 2022-07-15 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.5747 | Тонна | 11181 | 1
3317 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Монтаж м/к (эстакады) | 8798141 | PO297 | 1 | 2022-07-15 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.19031 | Тонна | 11181 | 1
3318 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Монтаж м/к (эстакады) | 8798141 | PO297 | 1 | 2022-07-16 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 39630 | 1.5152 | Тонна | 11181 | 1
3319 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Монтаж м/к (эстакады) | 8798141 | PO297 | 1 | 2022-07-16 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 41116 | 1.6384 | Тонна | 11181 | 1
3320 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Монтаж м/к (эстакады) | 8798141 | PO297 | 1 | 2022-07-16 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.19031 | Тонна | 11181 | 1
3321 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Монтаж м/к (эстакады) | 8798141 | PO297 | 1 | 2022-07-16 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 1.0474 | Тонна | 11181 | 1
3322 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Монтаж м/к (эстакады) | 8798141 | PO297 | 1 | 2022-07-16 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.2236 | Тонна | 11181 | 1
3323 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Монтаж м/к (эстакады) | 8798141 | PO297 | 1 | 2022-07-16 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.5747 | Тонна | 11181 | 1
3324 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Монтаж м/к (эстакады) | 8798141 | PO297 | 1 | 2022-07-16 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 39620 | 0.17541 | Тонна | 11181 | 1
3325 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Монтаж м/к (эстакады) | 8798141 | PO297 | 1 | 2022-07-17 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 1.3616 | Тонна | 11181 | 1.3
3326 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Монтаж м/к (эстакады) | 8798141 | PO297 | 1 | 2022-07-17 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 41116 | 2.1299 | Тонна | 11181 | 1.3
3327 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Монтаж м/к (эстакады) | 8798141 | PO297 | 1 | 2022-07-17 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 39630 | 1.9697 | Тонна | 11181 | 1.3
3328 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Монтаж м/к (эстакады) | 8798141 | PO297 | 1 | 2022-07-17 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 39620 | 0.22803 | Тонна | 11181 | 1.3
3329 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Монтаж м/к (эстакады) | 8798141 | PO297 | 1 | 2022-07-17 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.29068 | Тонна | 11181 | 1.3
3330 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Монтаж м/к (эстакады) | 8798141 | PO297 | 1 | 2022-07-17 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.2474 | Тонна | 11181 | 1.3
3331 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Монтаж м/к (эстакады) | 8798141 | PO297 | 1 | 2022-07-17 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.74711 | Тонна | 11181 | 1.3
3332 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Монтаж м/к (эстакады) | 8798141 | PO297 | 1 | 2022-07-18 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.5519 | Тонна | 11181 | 2.9
3333 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Монтаж м/к (эстакады) | 8798141 | PO297 | 1 | 2022-07-18 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 39620 | 0.50868 | Тонна | 11181 | 2.9
3334 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Монтаж м/к (эстакады) | 8798141 | PO297 | 1 | 2022-07-18 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 41116 | 4.7514 | Тонна | 11181 | 2.9
3335 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Монтаж м/к (эстакады) | 8798141 | PO297 | 1 | 2022-07-18 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.64845 | Тонна | 11181 | 2.9
3336 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Монтаж м/к (эстакады) | 8798141 | PO297 | 1 | 2022-07-18 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 3.0375 | Тонна | 11181 | 2.9
3337 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Монтаж м/к (эстакады) | 8798141 | PO297 | 1 | 2022-07-18 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 1.6666 | Тонна | 11181 | 2.9
3338 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Монтаж м/к (эстакады) | 8798141 | PO297 | 1 | 2022-07-18 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 39630 | 4.394 | Тонна | 11181 | 2.9
3339 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Монтаж м/к (эстакады) | 8798141 | PO297 | 1 | 2022-07-19 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 2.0948 | Тонна | 11181 | 2
3340 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Монтаж м/к (эстакады) | 8798141 | PO297 | 1 | 2022-07-19 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 1.1494 | Тонна | 11181 | 2
3341 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Монтаж м/к (эстакады) | 8798141 | PO297 | 1 | 2022-07-19 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 39630 | 3.0304 | Тонна | 11181 | 2
3342 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Монтаж м/к (эстакады) | 8798141 | PO297 | 1 | 2022-07-19 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.44721 | Тонна | 11181 | 2
3343 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Монтаж м/к (эстакады) | 8798141 | PO297 | 1 | 2022-07-19 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.38062 | Тонна | 11181 | 2
3344 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Монтаж м/к (эстакады) | 8798141 | PO297 | 1 | 2022-07-19 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 41116 | 3.2768 | Тонна | 11181 | 2
3345 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Эстакады под коммуникации (АС2) (1,213км) | 1960675 | ООО "СГК-1" | Монтаж м/к (эстакады) | 8798141 | PO297 | 1 | 2022-07-19 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 39620 | 0.35081 | Тонна | 11181 | 2
3346 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Канализация дождевая (К2) (км) | 1960680 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8798191 | PO2 | 1 | 2022-07-13 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.43409 | Метр кубический | 1339 | 140
3347 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Канализация дождевая (К2) (км) | 1960680 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8798191 | PO2 | 1 | 2022-07-13 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 39631 | 5.236 | Метр кубический | 1339 | 140
3348 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Канализация дождевая (К2) (км) | 1960680 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8798191 | PO2 | 1 | 2022-07-13 00:00:00 | Экскаватор гусеничный среднего класса с гидролинией (массой 16-35т) | 39659 | 1.848 | Метр кубический | 1339 | 140
3349 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Канализация дождевая (К2) (км) | 1960680 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8798191 | PO2 | 1 | 2022-07-13 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 39611 | 0.75592 | Метр кубический | 1339 | 140
3350 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Канализация дождевая (К2) (км) | 1960680 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8798191 | PO2 | 1 | 2022-07-13 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 33269 | 2.114 | Метр кубический | 1339 | 140
3351 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Канализация дождевая (К2) (км) | 1960680 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8798191 | PO2 | 1 | 2022-07-13 00:00:00 | Гидромолот | 39618 | 0.36395 | Метр кубический | 1339 | 140
3352 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Канализация дождевая (К2) (км) | 1960680 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8798191 | PO2 | 1 | 2022-07-14 00:00:00 | Гидромолот | 39618 | 0.36395 | Метр кубический | 1339 | 140
3353 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Канализация дождевая (К2) (км) | 1960680 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8798191 | PO2 | 1 | 2022-07-14 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 39631 | 5.236 | Метр кубический | 1339 | 140
3354 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Канализация дождевая (К2) (км) | 1960680 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8798191 | PO2 | 1 | 2022-07-14 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.43409 | Метр кубический | 1339 | 140
3355 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Канализация дождевая (К2) (км) | 1960680 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8798191 | PO2 | 1 | 2022-07-14 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 33269 | 2.114 | Метр кубический | 1339 | 140
3356 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Канализация дождевая (К2) (км) | 1960680 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8798191 | PO2 | 1 | 2022-07-14 00:00:00 | Экскаватор гусеничный среднего класса с гидролинией (массой 16-35т) | 39659 | 1.848 | Метр кубический | 1339 | 140
3357 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Канализация дождевая (К2) (км) | 1960680 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8798191 | PO2 | 1 | 2022-07-14 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 39611 | 0.75592 | Метр кубический | 1339 | 140
3358 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Канализация дождевая (К2) (км) | 1960680 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8798191 | PO2 | 1 | 2022-07-17 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.015813 | Метр кубический | 1339 | 5.1
3359 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Канализация дождевая (К2) (км) | 1960680 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8798191 | PO2 | 1 | 2022-07-17 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 39611 | 0.027537 | Метр кубический | 1339 | 5.1
3360 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Канализация дождевая (К2) (км) | 1960680 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8798191 | PO2 | 1 | 2022-07-17 00:00:00 | Экскаватор гусеничный среднего класса с гидролинией (массой 16-35т) | 39659 | 0.067319 | Метр кубический | 1339 | 5.1
3361 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Канализация дождевая (К2) (км) | 1960680 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8798191 | PO2 | 1 | 2022-07-17 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 33269 | 0.07701 | Метр кубический | 1339 | 5.1
3362 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Канализация дождевая (К2) (км) | 1960680 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8798191 | PO2 | 1 | 2022-07-17 00:00:00 | Гидромолот | 39618 | 0.013259 | Метр кубический | 1339 | 5.1
3363 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Канализация дождевая (К2) (км) | 1960680 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8798191 | PO2 | 1 | 2022-07-17 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 39631 | 0.19074 | Метр кубический | 1339 | 5.1
3364 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Канализация дождевая (К2) (км) | 1960680 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8798191 | PO2 | 1 | 2022-07-18 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 39631 | 0.19074 | Метр кубический | 1339 | 5.1
3365 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Канализация дождевая (К2) (км) | 1960680 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8798191 | PO2 | 1 | 2022-07-18 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.015814 | Метр кубический | 1339 | 5.1
3366 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Канализация дождевая (К2) (км) | 1960680 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8798191 | PO2 | 1 | 2022-07-18 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 33269 | 0.077011 | Метр кубический | 1339 | 5.1
3367 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Канализация дождевая (К2) (км) | 1960680 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8798191 | PO2 | 1 | 2022-07-18 00:00:00 | Гидромолот | 39618 | 0.013258 | Метр кубический | 1339 | 5.1
3368 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Канализация дождевая (К2) (км) | 1960680 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8798191 | PO2 | 1 | 2022-07-18 00:00:00 | Экскаватор гусеничный среднего класса с гидролинией (массой 16-35т) | 39659 | 0.06732 | Метр кубический | 1339 | 5.1
3369 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Канализация дождевая (К2) (км) | 1960680 | ООО "СГК-1" | Разработка грунта | 8798191 | PO2 | 1 | 2022-07-18 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 39611 | 0.027537 | Метр кубический | 1339 | 5.1
3370 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Канализация дождевая (К2) (км) | 1960680 | ООО "СГК-1" | Устройство песчанного основания | 8798192 | PO13 | 1 | 2022-07-14 00:00:00 | Каток дорожный тяжелого класса (массой свыше 16т) | 33264 | 0.091099 | Метр кубический | 1339 | 1
3371 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Канализация дождевая (К2) (км) | 1960680 | ООО "СГК-1" | Устройство песчанного основания | 8798192 | PO13 | 1 | 2022-07-14 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 33266 | 0.060496 | Метр кубический | 1339 | 1
3372 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Канализация дождевая (К2) (км) | 1960680 | ООО "СГК-1" | Устройство песчанного основания | 8798192 | PO13 | 1 | 2022-07-14 00:00:00 | Поливо-моечный автомобиль | 33270 | 0.012506 | Метр кубический | 1339 | 1
3373 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Канализация дождевая (К2) (км) | 1960680 | ООО "СГК-1" | Устройство песчанного основания | 8798192 | PO13 | 1 | 2022-07-14 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.0024 | Метр кубический | 1339 | 1
3374 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Канализация дождевая (К2) (км) | 1960680 | ООО "СГК-1" | Устройство песчанного основания | 8798192 | PO13 | 1 | 2022-07-14 00:00:00 | Вибротрамбовка | 33263 | 0.005898 | Метр кубический | 1339 | 1
3375 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Канализация дождевая (К2) (км) | 1960680 | ООО "СГК-1" | Устройство песчанного основания | 8798192 | PO13 | 1 | 2022-07-14 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 33269 | 0.002801 | Метр кубический | 1339 | 1
3376 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Канализация дождевая (К2) (км) | 1960680 | ООО "СГК-1" | Устройство песчанного основания | 8798192 | PO13 | 1 | 2022-07-14 00:00:00 | Автогрейдер большого класса (массой свыше 15т) | 33259 | 0.025697 | Метр кубический | 1339 | 1
3377 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Канализация дождевая (К2) (км) | 1960680 | ООО "СГК-1" | Устройство песчанного основания | 8798192 | PO13 | 1 | 2022-07-17 00:00:00 | Автогрейдер большого класса (массой свыше 15т) | 33259 | 0.077093 | Метр кубический | 1339 | 3
3378 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Канализация дождевая (К2) (км) | 1960680 | ООО "СГК-1" | Устройство песчанного основания | 8798192 | PO13 | 1 | 2022-07-17 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 33269 | 0.008405 | Метр кубический | 1339 | 3
3379 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Канализация дождевая (К2) (км) | 1960680 | ООО "СГК-1" | Устройство песчанного основания | 8798192 | PO13 | 1 | 2022-07-17 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.007198 | Метр кубический | 1339 | 3
3380 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Канализация дождевая (К2) (км) | 1960680 | ООО "СГК-1" | Устройство песчанного основания | 8798192 | PO13 | 1 | 2022-07-17 00:00:00 | Поливо-моечный автомобиль | 33270 | 0.037518 | Метр кубический | 1339 | 3
3381 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Канализация дождевая (К2) (км) | 1960680 | ООО "СГК-1" | Устройство песчанного основания | 8798192 | PO13 | 1 | 2022-07-17 00:00:00 | Каток дорожный тяжелого класса (массой свыше 16т) | 33264 | 0.2733 | Метр кубический | 1339 | 3
3382 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Канализация дождевая (К2) (км) | 1960680 | ООО "СГК-1" | Устройство песчанного основания | 8798192 | PO13 | 1 | 2022-07-17 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 33266 | 0.18149 | Метр кубический | 1339 | 3
3383 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Канализация дождевая (К2) (км) | 1960680 | ООО "СГК-1" | Устройство песчанного основания | 8798192 | PO13 | 1 | 2022-07-17 00:00:00 | Вибротрамбовка | 33263 | 0.017695 | Метр кубический | 1339 | 3
3384 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Канализация дождевая (К2) (км) | 1960680 | ООО "СГК-1" | Устройство песчанного основания | 8798192 | PO13 | 1 | 2022-07-18 00:00:00 | Каток дорожный тяжелого класса (массой свыше 16т) | 33264 | 0.091099 | Метр кубический | 1339 | 1
3385 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Канализация дождевая (К2) (км) | 1960680 | ООО "СГК-1" | Устройство песчанного основания | 8798192 | PO13 | 1 | 2022-07-18 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 33266 | 0.060496 | Метр кубический | 1339 | 1
3386 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Канализация дождевая (К2) (км) | 1960680 | ООО "СГК-1" | Устройство песчанного основания | 8798192 | PO13 | 1 | 2022-07-18 00:00:00 | Вибротрамбовка | 33263 | 0.005899 | Метр кубический | 1339 | 1
3387 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Канализация дождевая (К2) (км) | 1960680 | ООО "СГК-1" | Устройство песчанного основания | 8798192 | PO13 | 1 | 2022-07-18 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.0024 | Метр кубический | 1339 | 1
3388 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Канализация дождевая (К2) (км) | 1960680 | ООО "СГК-1" | Устройство песчанного основания | 8798192 | PO13 | 1 | 2022-07-18 00:00:00 | Поливо-моечный автомобиль | 33270 | 0.012506 | Метр кубический | 1339 | 1
3389 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Канализация дождевая (К2) (км) | 1960680 | ООО "СГК-1" | Устройство песчанного основания | 8798192 | PO13 | 1 | 2022-07-18 00:00:00 | Автогрейдер большого класса (массой свыше 15т) | 33259 | 0.025697 | Метр кубический | 1339 | 1
3390 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Канализация дождевая (К2) (км) | 1960680 | ООО "СГК-1" | Устройство песчанного основания | 8798192 | PO13 | 1 | 2022-07-18 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 33269 | 0.002801 | Метр кубический | 1339 | 1
3391 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Канализация дождевая (К2) | 1960681 | ООО "СГК-1" | Монтаж колодцев (Ду1000-31шт, Ду2000-2шт) | 8798202 | PO5 | 1 | 2022-07-14 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.50909 | Штука | 1341 | 2
3392 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Канализация дождевая (К2) | 1960681 | ООО "СГК-1" | Монтаж колодцев (Ду1000-31шт, Ду2000-2шт) | 8798202 | PO5 | 1 | 2022-07-14 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 39631 | 67.8636 | Штука | 1341 | 2
3393 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Канализация дождевая (К2) | 1960681 | ООО "СГК-1" | Монтаж колодцев (Ду1000-31шт, Ду2000-2шт) | 8798202 | PO5 | 1 | 2022-07-14 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 7.603 | Штука | 1341 | 2
3394 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Канализация дождевая (К2) | 1960681 | ООО "СГК-1" | Монтаж колодцев (Ду1000-31шт, Ду2000-2шт) | 8798202 | PO5 | 1 | 2022-07-14 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 8.6224 | Штука | 1341 | 2
3395 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Канализация дождевая (К2) | 1960681 | ООО "СГК-1" | Монтаж колодцев (Ду1000-31шт, Ду2000-2шт) | 8798202 | PO5 | 1 | 2022-07-14 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 33262 | 1.38 | Штука | 1341 | 2
3396 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Канализация дождевая (К2) | 1960681 | ООО "СГК-1" | Монтаж колодцев (Ду1000-31шт, Ду2000-2шт) | 8798202 | PO5 | 1 | 2022-07-14 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 3.1006 | Штука | 1341 | 2
3397 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Канализация дождевая (К2) | 1960681 | ООО "СГК-1" | Монтаж колодцев (Ду1000-31шт, Ду2000-2шт) | 8798202 | PO5 | 1 | 2022-07-14 00:00:00 | Вибротрамбовка | 33263 | 1.7255 | Штука | 1341 | 2
3398 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Канализация дождевая (К2) | 1960681 | ООО "СГК-1" | Монтаж колодцев (Ду1000-31шт, Ду2000-2шт) | 8798202 | PO5 | 1 | 2022-07-14 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 21.2164 | Штука | 1341 | 2
3399 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Канализация дождевая (К2) | 1960681 | ООО "СГК-1" | Монтаж колодцев (Ду1000-31шт, Ду2000-2шт) | 8798202 | PO5 | 1 | 2022-07-17 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 63.6491 | Штука | 1341 | 6
3400 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Канализация дождевая (К2) | 1960681 | ООО "СГК-1" | Монтаж колодцев (Ду1000-31шт, Ду2000-2шт) | 8798202 | PO5 | 1 | 2022-07-17 00:00:00 | Вибротрамбовка | 33263 | 5.1764 | Штука | 1341 | 6
3401 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Канализация дождевая (К2) | 1960681 | ООО "СГК-1" | Монтаж колодцев (Ду1000-31шт, Ду2000-2шт) | 8798202 | PO5 | 1 | 2022-07-17 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 9.3018 | Штука | 1341 | 6
3402 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Канализация дождевая (К2) | 1960681 | ООО "СГК-1" | Монтаж колодцев (Ду1000-31шт, Ду2000-2шт) | 8798202 | PO5 | 1 | 2022-07-17 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 39631 | 203.5909 | Штука | 1341 | 6
3403 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Канализация дождевая (К2) | 1960681 | ООО "СГК-1" | Монтаж колодцев (Ду1000-31шт, Ду2000-2шт) | 8798202 | PO5 | 1 | 2022-07-17 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 1.5273 | Штука | 1341 | 6
3404 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Канализация дождевая (К2) | 1960681 | ООО "СГК-1" | Монтаж колодцев (Ду1000-31шт, Ду2000-2шт) | 8798202 | PO5 | 1 | 2022-07-17 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 22.8091 | Штука | 1341 | 6
3405 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Канализация дождевая (К2) | 1960681 | ООО "СГК-1" | Монтаж колодцев (Ду1000-31шт, Ду2000-2шт) | 8798202 | PO5 | 1 | 2022-07-17 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 25.8673 | Штука | 1341 | 6
3406 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Канализация дождевая (К2) | 1960681 | ООО "СГК-1" | Монтаж колодцев (Ду1000-31шт, Ду2000-2шт) | 8798202 | PO5 | 1 | 2022-07-17 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 33262 | 4.14 | Штука | 1341 | 6
3407 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Канализация дождевая (К2) | 1960681 | ООО "СГК-1" | Монтаж колодцев (Ду1000-31шт, Ду2000-2шт) | 8798202 | PO5 | 1 | 2022-07-18 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 3.1006 | Штука | 1341 | 2
3408 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Канализация дождевая (К2) | 1960681 | ООО "СГК-1" | Монтаж колодцев (Ду1000-31шт, Ду2000-2шт) | 8798202 | PO5 | 1 | 2022-07-18 00:00:00 | Вибротрамбовка | 33263 | 1.7255 | Штука | 1341 | 2
3409 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Канализация дождевая (К2) | 1960681 | ООО "СГК-1" | Монтаж колодцев (Ду1000-31шт, Ду2000-2шт) | 8798202 | PO5 | 1 | 2022-07-18 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 21.2164 | Штука | 1341 | 2
3410 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Канализация дождевая (К2) | 1960681 | ООО "СГК-1" | Монтаж колодцев (Ду1000-31шт, Ду2000-2шт) | 8798202 | PO5 | 1 | 2022-07-18 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 33262 | 1.38 | Штука | 1341 | 2
3411 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Канализация дождевая (К2) | 1960681 | ООО "СГК-1" | Монтаж колодцев (Ду1000-31шт, Ду2000-2шт) | 8798202 | PO5 | 1 | 2022-07-18 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 7.603 | Штука | 1341 | 2
3412 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Канализация дождевая (К2) | 1960681 | ООО "СГК-1" | Монтаж колодцев (Ду1000-31шт, Ду2000-2шт) | 8798202 | PO5 | 1 | 2022-07-18 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.50909 | Штука | 1341 | 2
3413 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Канализация дождевая (К2) | 1960681 | ООО "СГК-1" | Монтаж колодцев (Ду1000-31шт, Ду2000-2шт) | 8798202 | PO5 | 1 | 2022-07-18 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 39631 | 67.8636 | Штука | 1341 | 2
3414 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Канализация дождевая (К2) | 1960681 | ООО "СГК-1" | Монтаж колодцев (Ду1000-31шт, Ду2000-2шт) | 8798202 | PO5 | 1 | 2022-07-18 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 8.6224 | Штука | 1341 | 2
3415 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Ограждение площадки (ОГ) | 1960712 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Армокот) | 8798334 | PO29 | 1 | 2022-07-14 00:00:00 | Пылесос промышленный | 39640 | 4.5359 | Метр квадратный | 1338 | 60
3416 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Ограждение площадки (ОГ) | 1960712 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Армокот) | 8798334 | PO29 | 1 | 2022-07-14 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 3.5639 | Метр квадратный | 1338 | 60
3417 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Ограждение площадки (ОГ) | 1960712 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Армокот) | 8798334 | PO29 | 1 | 2022-07-14 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 1.578 | Метр квадратный | 1338 | 60
3418 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Ограждение площадки (ОГ) | 1960712 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Армокот) | 8798334 | PO29 | 1 | 2022-07-14 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 4.344 | Метр квадратный | 1338 | 60
3419 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Ограждение площадки (ОГ) | 1960712 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Армокот) | 8798334 | PO29 | 1 | 2022-07-14 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.91793 | Метр квадратный | 1338 | 60
3420 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Ограждение площадки (ОГ) | 1960712 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Армокот) | 8798334 | PO29 | 1 | 2022-07-14 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.66619 | Метр квадратный | 1338 | 60
3421 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Ограждение площадки (ОГ) | 1960712 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Армокот) | 8798334 | PO29 | 1 | 2022-07-14 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.095937 | Метр квадратный | 1338 | 60
3422 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Ограждение площадки (ОГ) | 1960712 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Армокот) | 8798334 | PO29 | 1 | 2022-07-14 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.34192 | Метр квадратный | 1338 | 60
3423 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Ограждение площадки (ОГ) | 1960712 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Армокот) | 8798334 | PO29 | 1 | 2022-07-14 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 33266 | 0.16808 | Метр квадратный | 1338 | 60
3424 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Ограждение площадки (ОГ) | 1960712 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Армокот) | 8798334 | PO29 | 1 | 2022-07-15 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.056987 | Метр квадратный | 1338 | 10
3425 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Ограждение площадки (ОГ) | 1960712 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Армокот) | 8798334 | PO29 | 1 | 2022-07-15 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.59398 | Метр квадратный | 1338 | 10
3426 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Ограждение площадки (ОГ) | 1960712 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Армокот) | 8798334 | PO29 | 1 | 2022-07-15 00:00:00 | Пылесос промышленный | 39640 | 0.75599 | Метр квадратный | 1338 | 10
3427 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Ограждение площадки (ОГ) | 1960712 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Армокот) | 8798334 | PO29 | 1 | 2022-07-15 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.72401 | Метр квадратный | 1338 | 10
3428 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Ограждение площадки (ОГ) | 1960712 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Армокот) | 8798334 | PO29 | 1 | 2022-07-15 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.11103 | Метр квадратный | 1338 | 10
3429 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Ограждение площадки (ОГ) | 1960712 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Армокот) | 8798334 | PO29 | 1 | 2022-07-15 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.01599 | Метр квадратный | 1338 | 10
3430 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Ограждение площадки (ОГ) | 1960712 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Армокот) | 8798334 | PO29 | 1 | 2022-07-15 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.15299 | Метр квадратный | 1338 | 10
3431 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Ограждение площадки (ОГ) | 1960712 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Армокот) | 8798334 | PO29 | 1 | 2022-07-15 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.263 | Метр квадратный | 1338 | 10
3432 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Ограждение площадки (ОГ) | 1960712 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Армокот) | 8798334 | PO29 | 1 | 2022-07-15 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 33266 | 0.028014 | Метр квадратный | 1338 | 10
3433 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Ограждение площадки (ОГ) | 1960712 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Армокот) | 8798334 | PO29 | 1 | 2022-07-16 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.72401 | Метр квадратный | 1338 | 10
3434 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Ограждение площадки (ОГ) | 1960712 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Армокот) | 8798334 | PO29 | 1 | 2022-07-16 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.59398 | Метр квадратный | 1338 | 10
3435 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Ограждение площадки (ОГ) | 1960712 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Армокот) | 8798334 | PO29 | 1 | 2022-07-16 00:00:00 | Пылесос промышленный | 39640 | 0.75599 | Метр квадратный | 1338 | 10
3436 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Ограждение площадки (ОГ) | 1960712 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Армокот) | 8798334 | PO29 | 1 | 2022-07-16 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.11103 | Метр квадратный | 1338 | 10
3437 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Ограждение площадки (ОГ) | 1960712 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Армокот) | 8798334 | PO29 | 1 | 2022-07-16 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.01599 | Метр квадратный | 1338 | 10
3438 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Ограждение площадки (ОГ) | 1960712 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Армокот) | 8798334 | PO29 | 1 | 2022-07-16 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 33266 | 0.028014 | Метр квадратный | 1338 | 10
3439 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Ограждение площадки (ОГ) | 1960712 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Армокот) | 8798334 | PO29 | 1 | 2022-07-16 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.15299 | Метр квадратный | 1338 | 10
3440 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Ограждение площадки (ОГ) | 1960712 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Армокот) | 8798334 | PO29 | 1 | 2022-07-16 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.056987 | Метр квадратный | 1338 | 10
3441 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Ограждение площадки (ОГ) | 1960712 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Армокот) | 8798334 | PO29 | 1 | 2022-07-16 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.263 | Метр квадратный | 1338 | 10
3442 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Ограждение площадки (ОГ) | 1960712 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Армокот) | 8798334 | PO29 | 1 | 2022-07-17 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 10.1361 | Метр квадратный | 1338 | 140
3443 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Ограждение площадки (ОГ) | 1960712 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Армокот) | 8798334 | PO29 | 1 | 2022-07-17 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 1.5544 | Метр квадратный | 1338 | 140
3444 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Ограждение площадки (ОГ) | 1960712 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Армокот) | 8798334 | PO29 | 1 | 2022-07-17 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.22385 | Метр квадратный | 1338 | 140
3445 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Ограждение площадки (ОГ) | 1960712 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Армокот) | 8798334 | PO29 | 1 | 2022-07-17 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 8.3157 | Метр квадратный | 1338 | 140
3446 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Ограждение площадки (ОГ) | 1960712 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Армокот) | 8798334 | PO29 | 1 | 2022-07-17 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 3.6819 | Метр квадратный | 1338 | 140
3447 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Ограждение площадки (ОГ) | 1960712 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Армокот) | 8798334 | PO29 | 1 | 2022-07-17 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 33266 | 0.39219 | Метр квадратный | 1338 | 140
3448 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Ограждение площадки (ОГ) | 1960712 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Армокот) | 8798334 | PO29 | 1 | 2022-07-17 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 2.1418 | Метр квадратный | 1338 | 140
3449 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Ограждение площадки (ОГ) | 1960712 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Армокот) | 8798334 | PO29 | 1 | 2022-07-17 00:00:00 | Пылесос промышленный | 39640 | 10.5838 | Метр квадратный | 1338 | 140
3450 | Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС-4 «Нимнырская» | 48735 | Ограждение площадки (ОГ) | 1960712 | ООО "СГК-1" | АКЗ (Армокот) | 8798334 | PO29 | 1 | 2022-07-17 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.79781 | Метр квадратный | 1338 | 140