## Sheet1
| project_name | id_project | isr_name | id_ISR | contractor_name | activity_name | id_activity | PO_id | PO_coef | dt | resource_name | id_resource | act_reg_qty | mat_res_name | mat_id_res | mat_res_qt
0 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Лесорасчистка (ГП1) | 369208 | ООО "ССК "Газрегион" | Лесорасчистка (КС (14,91га), ЭХЗ (0,08га), БСЭ (0,4га), пожарная зона (4,47га) | 1562224 | KS6.1 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Комбайн лесосечный | 16449 | 95.53 | Метр квадратный | 1338 | 198600
1 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Лесорасчистка (ГП1) | 369208 | ООО "ССК "Газрегион" | Лесорасчистка (КС (14,91га), ЭХЗ (0,08га), БСЭ (0,4га), пожарная зона (4,47га) | 1562224 | KS6.1 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 134.65 | Метр квадратный | 1338 | 198600
2 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Лесорасчистка (ГП1) | 369208 | ООО "ССК "Газрегион" | Лесорасчистка (КС (14,91га), ЭХЗ (0,08га), БСЭ (0,4га), пожарная зона (4,47га) | 1562224 | KS6.1 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Трактор трелевочный | 16451 | 124.13 | Метр квадратный | 1338 | 198600
3 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Лесорасчистка (ГП1) | 369208 | ООО "ССК "Газрегион" | Лесорасчистка (КС (14,91га), ЭХЗ (0,08га), БСЭ (0,4га), пожарная зона (4,47га) | 1562224 | KS6.1 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный среднего класса (массой 16-35т) | 16453 | 123.13 | Метр квадратный | 1338 | 198600
4 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Организация рельефа (ГП1)) | 369209 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта выемки | 1562226 | KS6.3 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 343.61 | Метр кубический | 1339 | 110484
5 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Организация рельефа (ГП1)) | 369209 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта выемки | 1562226 | KS6.3 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 4137.07 | Метр кубический | 1339 | 110484
6 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Организация рельефа (ГП1)) | 369209 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта выемки | 1562226 | KS6.3 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Гидромолот | 27605 | 283.28 | Метр кубический | 1339 | 110484
7 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Организация рельефа (ГП1)) | 369209 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта выемки | 1562226 | KS6.3 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 599.15 | Метр кубический | 1339 | 110484
8 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Организация рельефа (ГП1)) | 369209 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта выемки | 1562226 | KS6.3 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный среднего класса с гидролинией (массой 16-35т) | 27661 | 1458.72 | Метр кубический | 1339 | 110484
9 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Организация рельефа (ГП1)) | 369209 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта выемки | 1562226 | KS6.3 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 27656 | 1672.84 | Метр кубический | 1339 | 110484
10 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Организация рельефа (ГП1)) | 369209 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта в карьере с перемещением | 1562227 | KS6.3 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 27656 | 4928.7 | Метр кубический | 1339 | 325520
11 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Организация рельефа (ГП1)) | 369209 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта в карьере с перемещением | 1562227 | KS6.3 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 12189.1 | Метр кубический | 1339 | 325520
12 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Организация рельефа (ГП1)) | 369209 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта в карьере с перемещением | 1562227 | KS6.3 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный среднего класса с гидролинией (массой 16-35т) | 27661 | 4297.84 | Метр кубический | 1339 | 325520
13 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Организация рельефа (ГП1)) | 369209 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта в карьере с перемещением | 1562227 | KS6.3 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 1012.37 | Метр кубический | 1339 | 325520
14 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Организация рельефа (ГП1)) | 369209 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта в карьере с перемещением | 1562227 | KS6.3 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 1765.3 | Метр кубический | 1339 | 325520
15 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Организация рельефа (ГП1)) | 369209 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта в карьере с перемещением | 1562227 | KS6.3 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Гидромолот | 27605 | 834.63 | Метр кубический | 1339 | 325520
16 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Организация рельефа (ГП1)) | 369209 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство насыпи | 1562228 | KS6.2 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бульдозер тяжелого класса (массой свыше 35т) | 27599 | 7717.67 | Метр кубический | 1339 | 333132
17 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Организация рельефа (ГП1)) | 369209 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство насыпи | 1562228 | KS6.2 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Каток дорожный тяжелого класса (массой свыше 16т) | 27613 | 2530.8 | Метр кубический | 1339 | 333132
18 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Организация рельефа (ГП1)) | 369209 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство насыпи | 1562228 | KS6.2 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 27656 | 3552.85 | Метр кубический | 1339 | 333132
19 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Организация рельефа (ГП1)) | 369209 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство насыпи | 1562228 | KS6.2 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Автогрейдер большого класса (массой свыше 15т) | 27588 | 688.92 | Метр кубический | 1339 | 333132
20 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Организация рельефа (ГП1)) | 369209 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство насыпи | 1562228 | KS6.2 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 495.7 | Метр кубический | 1339 | 333132
21 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369237 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159-158шт; СМ219-331шт; СМ325-65шт) | 1562232 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 379.6668 | Штука | 1341 | 540
22 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369237 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159-158шт; СМ219-331шт; СМ325-65шт) | 1562232 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 27623 | 112.2011 | Штука | 1341 | 540
23 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369237 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159-158шт; СМ219-331шт; СМ325-65шт) | 1562232 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 66.5838 | Штука | 1341 | 540
24 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369237 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159-158шт; СМ219-331шт; СМ325-65шт) | 1562232 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 621.4191 | Штука | 1341 | 540
25 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369237 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159-158шт; СМ219-331шт; СМ325-65шт) | 1562232 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 172.8682 | Штука | 1341 | 540
26 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369237 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159-158шт; СМ219-331шт; СМ325-65шт) | 1562232 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 27584 | 443.8722 | Штука | 1341 | 540
27 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369237 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159-158шт; СМ219-331шт; СМ325-65шт) | 1562232 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 27602 | 846.6888 | Штука | 1341 | 540
28 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369237 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159-158шт; СМ219-331шт; СМ325-65шт) | 1562232 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 373.5942 | Штука | 1341 | 540
29 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369237 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159-158шт; СМ219-331шт; СМ325-65шт) | 1562232 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 251.5289 | Штука | 1341 | 540
30 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369237 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159-158шт; СМ219-331шт; СМ325-65шт) | 1562232 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 203.6209 | Штука | 1341 | 540
31 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369237 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159-158шт; СМ219-331шт; СМ325-65шт) | 1562232 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 58.1913 | Штука | 1341 | 540
32 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369237 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159-158шт; СМ219-331шт; СМ325-65шт) | 1562232 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 170.0318 | Штука | 1341 | 540
33 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369237 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159-158шт; СМ219-331шт; СМ325-65шт) | 1562232 | KS6.12 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 5.2791 | Штука | 1341 | 14
34 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369237 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159-158шт; СМ219-331шт; СМ325-65шт) | 1562232 | KS6.12 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 6.5211 | Штука | 1341 | 14
35 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369237 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159-158шт; СМ219-331шт; СМ325-65шт) | 1562232 | KS6.12 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 27602 | 21.9512 | Штука | 1341 | 14
36 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369237 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159-158шт; СМ219-331шт; СМ325-65шт) | 1562232 | KS6.12 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 27584 | 11.5078 | Штука | 1341 | 14
37 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369237 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159-158шт; СМ219-331шт; СМ325-65шт) | 1562232 | KS6.12 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 4.4082 | Штука | 1341 | 14
38 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369237 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159-158шт; СМ219-331шт; СМ325-65шт) | 1562232 | KS6.12 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 4.4818 | Штука | 1341 | 14
39 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369237 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159-158шт; СМ219-331шт; СМ325-65шт) | 1562232 | KS6.12 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 1.7262 | Штука | 1341 | 14
40 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369237 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159-158шт; СМ219-331шт; СМ325-65шт) | 1562232 | KS6.12 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 16.1109 | Штука | 1341 | 14
41 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369237 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159-158шт; СМ219-331шт; СМ325-65шт) | 1562232 | KS6.12 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 27623 | 2.9089 | Штука | 1341 | 14
42 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369237 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159-158шт; СМ219-331шт; СМ325-65шт) | 1562232 | KS6.12 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 9.8432 | Штука | 1341 | 14
43 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369237 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159-158шт; СМ219-331шт; СМ325-65шт) | 1562232 | KS6.12 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 1.5087 | Штука | 1341 | 14
44 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369237 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159-158шт; СМ219-331шт; СМ325-65шт) | 1562232 | KS6.12 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 9.6858 | Штука | 1341 | 14
45 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369237 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (Оголовки) | 1562233 | KS6.28 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.32562 | Тонна | 11181 | 0.37
46 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369237 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (Оголовки) | 1562233 | KS6.28 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.59562 | Тонна | 11181 | 0.37
47 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369237 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (Оголовки) | 1562233 | KS6.28 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 0.92875 | Тонна | 11181 | 0.37
48 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369237 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (Оголовки) | 1562233 | KS6.28 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.10719 | Тонна | 11181 | 0.37
49 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369237 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (Оголовки) | 1562233 | KS6.28 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 0.85844 | Тонна | 11181 | 0.37
50 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369237 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (Оголовки) | 1562233 | KS6.28 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.12594 | Тонна | 11181 | 0.37
51 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369237 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (Оголовки) | 1562233 | KS6.28 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.1 | Тонна | 11181 | 0.37
52 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369237 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (Оголовки) | 1562233 | KS6.28 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 1.8597 | Тонна | 11181 | 6.4195
53 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369237 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (Оголовки) | 1562233 | KS6.28 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 14.8939 | Тонна | 11181 | 6.4195
54 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369237 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (Оголовки) | 1562233 | KS6.28 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 10.3341 | Тонна | 11181 | 6.4195
55 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369237 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (Оголовки) | 1562233 | KS6.28 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 5.6496 | Тонна | 11181 | 6.4195
56 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369237 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (Оголовки) | 1562233 | KS6.28 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 16.1138 | Тонна | 11181 | 6.4195
57 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369237 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (Оголовки) | 1562233 | KS6.28 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 1.735 | Тонна | 11181 | 6.4195
58 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369237 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (Оголовки) | 1562233 | KS6.28 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 2.185 | Тонна | 11181 | 6.4195
59 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369237 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (Оголовки) | 1562233 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 1.463 | Тонна | 11181 | 5.05
60 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369237 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (Оголовки) | 1562233 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 4.4443 | Тонна | 11181 | 5.05
61 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369237 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (Оголовки) | 1562233 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 11.7165 | Тонна | 11181 | 5.05
62 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369237 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (Оголовки) | 1562233 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 8.1295 | Тонна | 11181 | 5.05
63 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369237 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (Оголовки) | 1562233 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 12.6762 | Тонна | 11181 | 5.05
64 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369237 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (Оголовки) | 1562233 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 1.3649 | Тонна | 11181 | 5.05
65 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369237 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (Оголовки) | 1562233 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.7189 | Тонна | 11181 | 5.05
66 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369237 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) | 1562234 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 2.7533 | Метр квадратный | 1338 | 987.62
67 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369237 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) | 1562234 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 25.9313 | Метр квадратный | 1338 | 987.62
68 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369237 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) | 1562234 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 74.6661 | Метр квадратный | 1338 | 987.62
69 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369237 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) | 1562234 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 5.5927 | Метр квадратный | 1338 | 987.62
70 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369237 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) | 1562234 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 15.0629 | Метр квадратный | 1338 | 987.62
71 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369237 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) | 1562234 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 1.5808 | Метр квадратный | 1338 | 987.62
72 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369237 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) | 1562234 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 10.9453 | Метр квадратный | 1338 | 987.62
73 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369237 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) | 1562234 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 58.6662 | Метр квадратный | 1338 | 987.62
74 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369237 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) | 1562234 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 71.4709 | Метр квадратный | 1338 | 987.62
75 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369237 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) | 1562234 | KS6.29 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 17.1353 | Метр квадратный | 1338 | 652.63
76 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369237 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) | 1562234 | KS6.29 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 47.2283 | Метр квадратный | 1338 | 652.63
77 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369237 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) | 1562234 | KS6.29 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 38.7675 | Метр квадратный | 1338 | 652.63
78 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369237 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) | 1562234 | KS6.29 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 9.9534 | Метр квадратный | 1338 | 652.63
79 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369237 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) | 1562234 | KS6.29 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 1.8194 | Метр квадратный | 1338 | 652.63
80 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369237 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) | 1562234 | KS6.29 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 1.0441 | Метр квадратный | 1338 | 652.63
81 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369237 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) | 1562234 | KS6.29 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 7.2319 | Метр квадратный | 1338 | 652.63
82 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369237 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) | 1562234 | KS6.29 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 49.3397 | Метр квадратный | 1338 | 652.63
83 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369237 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) | 1562234 | KS6.29 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 3.6964 | Метр квадратный | 1338 | 652.63
84 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369237 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) | 1562234 | KS6.29 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 31.3937 | Метр квадратный | 1338 | 415.25
85 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369237 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) | 1562234 | KS6.29 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 10.9029 | Метр квадратный | 1338 | 415.25
86 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369237 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) | 1562234 | KS6.29 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 2.3516 | Метр квадратный | 1338 | 415.25
87 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369237 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) | 1562234 | KS6.29 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 6.3332 | Метр квадратный | 1338 | 415.25
88 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369237 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) | 1562234 | KS6.29 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 24.6666 | Метр квадратный | 1338 | 415.25
89 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369237 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) | 1562234 | KS6.29 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 30.0503 | Метр квадратный | 1338 | 415.25
90 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369237 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) | 1562234 | KS6.29 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.66459 | Метр квадратный | 1338 | 415.25
91 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369237 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) | 1562234 | KS6.29 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 1.1576 | Метр квадратный | 1338 | 415.25
92 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369237 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) | 1562234 | KS6.29 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 4.6019 | Метр квадратный | 1338 | 415.25
93 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369237 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (устройство насыпи с планировкой поверхности) | 1562235 | KS6.27 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 0.91009 | Метр кубический | 1339 | 80
94 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369237 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (устройство насыпи с планировкой поверхности) | 1562235 | KS6.27 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 1.3819 | Метр кубический | 1339 | 80
95 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369237 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (устройство насыпи с планировкой поверхности) | 1562235 | KS6.27 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 4.1772 | Метр кубический | 1339 | 80
96 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369237 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (устройство насыпи с планировкой поверхности) | 1562235 | KS6.27 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 0.89122 | Метр кубический | 1339 | 80
97 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369237 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (устройство насыпи с планировкой поверхности) | 1562235 | KS6.27 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 1.0422 | Метр кубический | 1339 | 80
98 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369237 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (устройство насыпи с планировкой поверхности) | 1562235 | KS6.27 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 1.0695 | Метр кубический | 1339 | 80
99 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369237 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (устройство насыпи с планировкой поверхности) | 1562235 | KS6.27 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 5.2081 | Метр кубический | 1339 | 301.5
100 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369237 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (устройство насыпи с планировкой поверхности) | 1562235 | KS6.27 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 3.9278 | Метр кубический | 1339 | 301.5
101 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369237 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (устройство насыпи с планировкой поверхности) | 1562235 | KS6.27 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 3.3588 | Метр кубический | 1339 | 301.5
102 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369237 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (устройство насыпи с планировкой поверхности) | 1562235 | KS6.27 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 15.7428 | Метр кубический | 1339 | 301.5
103 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369237 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (устройство насыпи с планировкой поверхности) | 1562235 | KS6.27 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 4.0305 | Метр кубический | 1339 | 301.5
104 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369237 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (устройство насыпи с планировкой поверхности) | 1562235 | KS6.27 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 3.4299 | Метр кубический | 1339 | 301.5
105 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 369238 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562236 | KS6.3 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 2.27 | Метр кубический | 1339 | 418.8
106 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 369238 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562236 | KS6.3 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Гидромолот | 27605 | 1.07 | Метр кубический | 1339 | 418.8
107 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 369238 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562236 | KS6.3 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный среднего класса с гидролинией (массой 16-35т) | 27661 | 5.53 | Метр кубический | 1339 | 418.8
108 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 369238 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562236 | KS6.3 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 27656 | 6.34 | Метр кубический | 1339 | 418.8
109 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 369238 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562236 | KS6.3 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 1.3 | Метр кубический | 1339 | 418.8
110 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 369238 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562236 | KS6.3 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 15.68 | Метр кубический | 1339 | 418.8
111 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 369238 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство теплоизоляционного экрана (Пеноплекс) | 1562237 | KS6.65 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 102.779 | Метр кубический | 1339 | 105.14
112 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 369238 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство теплоизоляционного экрана (Пеноплекс) | 1562237 | KS6.65 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.39102 | Метр кубический | 1339 | 0.4
113 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 369238 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562238 | KS6.27 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 0.003891 | Метр кубический | 1339 | 0.35
114 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 369238 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562238 | KS6.27 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 0.006047 | Метр кубический | 1339 | 0.35
115 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 369238 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562238 | KS6.27 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 0.018269 | Метр кубический | 1339 | 0.35
116 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 369238 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562238 | KS6.27 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 0.00398 | Метр кубический | 1339 | 0.35
117 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 369238 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562238 | KS6.27 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.004682 | Метр кубический | 1339 | 0.35
118 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 369238 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562238 | KS6.27 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 0.004554 | Метр кубический | 1339 | 0.35
119 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 369238 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562238 | KS6.27 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 2.0678 | Метр кубический | 1339 | 186
120 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 369238 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562238 | KS6.27 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 2.4203 | Метр кубический | 1339 | 186
121 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 369238 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562238 | KS6.27 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 3.2136 | Метр кубический | 1339 | 186
122 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 369238 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562238 | KS6.27 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 9.7085 | Метр кубический | 1339 | 186
123 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 369238 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562238 | KS6.27 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 2.1153 | Метр кубический | 1339 | 186
124 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 369238 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562238 | KS6.27 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 2.4881 | Метр кубический | 1339 | 186
125 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 369238 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562238 | KS6.27 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 1.5204 | Метр кубический | 1339 | 88
126 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 369238 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562238 | KS6.27 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 0.97831 | Метр кубический | 1339 | 88
127 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 369238 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562238 | KS6.27 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 4.5933 | Метр кубический | 1339 | 88
128 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 369238 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562238 | KS6.27 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 1.1451 | Метр кубический | 1339 | 88
129 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 369238 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562238 | KS6.27 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 1.1772 | Метр кубический | 1339 | 88
130 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 369238 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562238 | KS6.27 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 1.0008 | Метр кубический | 1339 | 88
131 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 369238 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (анкерный) | 1562239 | KS6.93 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Самосвал (21-25т) | 27636 | 0.80063 | Штука | 1341 | 30
132 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 369238 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (анкерный) | 1562239 | KS6.93 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 7.17 | Штука | 1341 | 30
133 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 369238 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (анкерный) | 1562239 | KS6.93 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 9.0694 | Штука | 1341 | 30
134 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 369238 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (анкерный) | 1562239 | KS6.93 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Двухпостовой сварочный агрегат | 27606 | 0.58313 | Штука | 1341 | 30
135 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 369238 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (анкерный) | 1562239 | KS6.93 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Двухпостовой сварочный агрегат | 27606 | 2.3519 | Штука | 1341 | 121
136 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 369238 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (анкерный) | 1562239 | KS6.93 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 36.5798 | Штука | 1341 | 121
137 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 369238 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (анкерный) | 1562239 | KS6.93 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 28.919 | Штука | 1341 | 121
138 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 369238 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (анкерный) | 1562239 | KS6.93 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Самосвал (21-25т) | 27636 | 3.2292 | Штука | 1341 | 121
139 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 369238 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (анкерный) | 1562239 | KS6.93 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Двухпостовой сварочный агрегат | 27606 | 0.17494 | Штука | 1341 | 9
140 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 369238 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (анкерный) | 1562239 | KS6.93 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 2.7208 | Штука | 1341 | 9
141 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 369238 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (анкерный) | 1562239 | KS6.93 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 2.151 | Штука | 1341 | 9
142 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 369238 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (анкерный) | 1562239 | KS6.93 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Самосвал (21-25т) | 27636 | 0.24019 | Штука | 1341 | 9
143 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 369238 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1562240 | KS6.93 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Двухпостовой сварочный агрегат | 27606 | 3.4157 | Штука | 1341 | 176
144 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 369238 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1562240 | KS6.93 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 42.064 | Штука | 1341 | 176
145 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 369238 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1562240 | KS6.93 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 53.2041 | Штука | 1341 | 176
146 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 369238 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1562240 | KS6.93 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Самосвал (21-25т) | 27636 | 4.6933 | Штука | 1341 | 176
147 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 369238 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1562240 | KS6.93 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 18.881 | Штука | 1341 | 79
148 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 369238 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1562240 | KS6.93 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Двухпостовой сварочный агрегат | 27606 | 1.5332 | Штука | 1341 | 79
149 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 369238 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1562240 | KS6.93 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 23.8814 | Штука | 1341 | 79
150 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 369238 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1562240 | KS6.93 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Самосвал (21-25т) | 27636 | 2.1067 | Штука | 1341 | 79
151 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 369238 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1562240 | KS6.93 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Самосвал (21-25т) | 27636 | 0.4 | Штука | 1341 | 15
152 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 369238 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1562240 | KS6.93 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 3.585 | Штука | 1341 | 15
153 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 369238 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1562240 | KS6.93 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Двухпостовой сварочный агрегат | 27606 | 0.29111 | Штука | 1341 | 15
154 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 369238 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1562240 | KS6.93 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 4.5344 | Штука | 1341 | 15
155 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369239 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562241 | KS6.3 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 5.3 | Метр кубический | 1339 | 976.75
156 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369239 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562241 | KS6.3 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Гидромолот | 27605 | 2.5 | Метр кубический | 1339 | 976.75
157 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369239 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562241 | KS6.3 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный среднего класса с гидролинией (массой 16-35т) | 27661 | 12.9 | Метр кубический | 1339 | 976.75
158 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369239 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562241 | KS6.3 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 3.04 | Метр кубический | 1339 | 976.75
159 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369239 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562241 | KS6.3 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 27656 | 14.79 | Метр кубический | 1339 | 976.75
160 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369239 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562241 | KS6.3 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 36.57 | Метр кубический | 1339 | 976.75
161 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369239 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (фундамент) | 1562242 | KS6.16 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 27584 | 0.13591 | Метр кубический | 1339 | 0.3
162 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369239 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (фундамент) | 1562242 | KS6.16 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Вибропогружатель | 27663 | 0.20825 | Метр кубический | 1339 | 0.3
163 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369239 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (фундамент) | 1562242 | KS6.16 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.072335 | Метр кубический | 1339 | 0.3
164 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369239 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (фундамент) | 1562242 | KS6.16 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.3533 | Метр кубический | 1339 | 0.3
165 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369239 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (фундамент) | 1562242 | KS6.16 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.13591 | Метр кубический | 1339 | 0.3
166 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369239 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (фундамент) | 1562242 | KS6.16 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 27584 | 3.4341 | Метр кубический | 1339 | 7.58
167 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369239 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (фундамент) | 1562242 | KS6.16 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.8277 | Метр кубический | 1339 | 7.58
168 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369239 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (фундамент) | 1562242 | KS6.16 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Вибропогружатель | 27663 | 5.2618 | Метр кубический | 1339 | 7.58
169 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369239 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (фундамент) | 1562242 | KS6.16 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 8.9267 | Метр кубический | 1339 | 7.58
170 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369239 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (фундамент) | 1562242 | KS6.16 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 3.4341 | Метр кубический | 1339 | 7.58
171 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369239 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (ростверки, опорные конструкции, траверсы) | 1562243 | KS6.28 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.3344 | Тонна | 11181 | 0.38
172 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369239 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (ростверки, опорные конструкции, траверсы) | 1562243 | KS6.28 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 0.8816 | Тонна | 11181 | 0.38
173 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369239 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (ростверки, опорные конструкции, траверсы) | 1562243 | KS6.28 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.1026 | Тонна | 11181 | 0.38
174 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369239 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (ростверки, опорные конструкции, траверсы) | 1562243 | KS6.28 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 0.9538 | Тонна | 11181 | 0.38
175 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369239 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (ростверки, опорные конструкции, траверсы) | 1562243 | KS6.28 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.6118 | Тонна | 11181 | 0.38
176 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369239 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (ростверки, опорные конструкции, траверсы) | 1562243 | KS6.28 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.1292 | Тонна | 11181 | 0.38
177 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369239 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (ростверки, опорные конструкции, траверсы) | 1562243 | KS6.28 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.1102 | Тонна | 11181 | 0.38
178 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369239 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (ростверки, опорные конструкции, траверсы) | 1562243 | KS6.28 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 15.9152 | Тонна | 11181 | 6.86
179 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369239 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (ростверки, опорные конструкции, траверсы) | 1562243 | KS6.28 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 1.9894 | Тонна | 11181 | 6.86
180 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369239 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (ростверки, опорные конструкции, траверсы) | 1562243 | KS6.28 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 6.0368 | Тонна | 11181 | 6.86
181 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369239 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (ростверки, опорные конструкции, траверсы) | 1562243 | KS6.28 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 2.3324 | Тонна | 11181 | 6.86
182 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369239 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (ростверки, опорные конструкции, траверсы) | 1562243 | KS6.28 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 17.2186 | Тонна | 11181 | 6.86
183 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369239 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (ростверки, опорные конструкции, траверсы) | 1562243 | KS6.28 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 11.0446 | Тонна | 11181 | 6.86
184 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369239 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (ростверки, опорные конструкции, траверсы) | 1562243 | KS6.28 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 1.8522 | Тонна | 11181 | 6.86
185 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369239 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (ростверки, опорные конструкции, траверсы) | 1562243 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 5.2054 | Тонна | 11181 | 15.31
186 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369239 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (ростверки, опорные конструкции, траверсы) | 1562243 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 4.1337 | Тонна | 11181 | 15.31
187 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369239 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (ростверки, опорные конструкции, траверсы) | 1562243 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 38.4281 | Тонна | 11181 | 15.31
188 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369239 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (ростверки, опорные конструкции, траверсы) | 1562243 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 24.6491 | Тонна | 11181 | 15.31
189 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369239 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (ростверки, опорные конструкции, траверсы) | 1562243 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 4.4399 | Тонна | 11181 | 15.31
190 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369239 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (ростверки, опорные конструкции, траверсы) | 1562243 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 35.5192 | Тонна | 11181 | 15.31
191 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369239 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (ростверки, опорные конструкции, траверсы) | 1562243 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 13.4728 | Тонна | 11181 | 15.31
192 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369239 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (ростверки, опорные конструкции, траверсы) | 1562243 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 1.044 | Тонна | 11181 | 0.45
193 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369239 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (ростверки, опорные конструкции, траверсы) | 1562243 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.396 | Тонна | 11181 | 0.45
194 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369239 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (ростверки, опорные конструкции, траверсы) | 1562243 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.153 | Тонна | 11181 | 0.45
195 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369239 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (ростверки, опорные конструкции, траверсы) | 1562243 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.1215 | Тонна | 11181 | 0.45
196 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369239 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (ростверки, опорные конструкции, траверсы) | 1562243 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.7245 | Тонна | 11181 | 0.45
197 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369239 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (ростверки, опорные конструкции, траверсы) | 1562243 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 1.1295 | Тонна | 11181 | 0.45
198 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369239 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (ростверки, опорные конструкции, траверсы) | 1562243 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.1305 | Тонна | 11181 | 0.45
199 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369239 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки Пм1-Пм9) | 1562244 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 4.4165 | Тонна | 11181 | 12.9905
200 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369239 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки Пм1-Пм9) | 1562244 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 11.4299 | Тонна | 11181 | 12.9905
201 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369239 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки Пм1-Пм9) | 1562244 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 3.7688 | Тонна | 11181 | 12.9905
202 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369239 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки Пм1-Пм9) | 1562244 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 3.5098 | Тонна | 11181 | 12.9905
203 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369239 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки Пм1-Пм9) | 1562244 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 32.6058 | Тонна | 11181 | 12.9905
204 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369239 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки Пм1-Пм9) | 1562244 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 30.1385 | Тонна | 11181 | 12.9905
205 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369239 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки Пм1-Пм9) | 1562244 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 20.9168 | Тонна | 11181 | 12.9905
206 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369239 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки Пм1-Пм9) | 1562244 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 15.7375 | Тонна | 11181 | 6.27
207 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369239 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки Пм1-Пм9) | 1562244 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 5.5168 | Тонна | 11181 | 6.27
208 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369239 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки Пм1-Пм9) | 1562244 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 14.5466 | Тонна | 11181 | 6.27
209 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369239 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки Пм1-Пм9) | 1562244 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 10.0957 | Тонна | 11181 | 6.27
210 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369239 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки Пм1-Пм9) | 1562244 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 1.8191 | Тонна | 11181 | 6.27
211 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369239 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки Пм1-Пм9) | 1562244 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 1.694 | Тонна | 11181 | 6.27
212 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369239 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки Пм1-Пм9) | 1562244 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 2.1317 | Тонна | 11181 | 6.27
213 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369239 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки Пм1-Пм9) | 1562244 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 1.1271 | Тонна | 11181 | 0.7
214 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369239 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки Пм1-Пм9) | 1562244 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.23799 | Тонна | 11181 | 0.7
215 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369239 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки Пм1-Пм9) | 1562244 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.61591 | Тонна | 11181 | 0.7
216 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369239 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки Пм1-Пм9) | 1562244 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.18913 | Тонна | 11181 | 0.7
217 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369239 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки Пм1-Пм9) | 1562244 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 1.624 | Тонна | 11181 | 0.7
218 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369239 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки Пм1-Пм9) | 1562244 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 1.757 | Тонна | 11181 | 0.7
219 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369239 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки Пм1-Пм9) | 1562244 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.20309 | Тонна | 11181 | 0.7
220 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369239 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки Пм1-Пм9) | 1562244 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.19438 | Тонна | 11181 | 0.67
221 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369239 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки Пм1-Пм9) | 1562244 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 1.6817 | Тонна | 11181 | 0.67
222 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369239 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки Пм1-Пм9) | 1562244 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 1.5544 | Тонна | 11181 | 0.67
223 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369239 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки Пм1-Пм9) | 1562244 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 1.0788 | Тонна | 11181 | 0.67
224 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369239 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки Пм1-Пм9) | 1562244 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.58951 | Тонна | 11181 | 0.67
225 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369239 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки Пм1-Пм9) | 1562244 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.18102 | Тонна | 11181 | 0.67
226 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369239 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки Пм1-Пм9) | 1562244 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.22779 | Тонна | 11181 | 0.67
227 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369239 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки Пм1-Пм9) | 1562244 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.058024 | Тонна | 11181 | 0.2
228 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369239 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки Пм1-Пм9) | 1562244 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 0.50199 | Тонна | 11181 | 0.2
229 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369239 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки Пм1-Пм9) | 1562244 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.17597 | Тонна | 11181 | 0.2
230 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369239 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки Пм1-Пм9) | 1562244 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.054036 | Тонна | 11181 | 0.2
231 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369239 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки Пм1-Пм9) | 1562244 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.067996 | Тонна | 11181 | 0.2
232 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369239 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки Пм1-Пм9) | 1562244 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.32203 | Тонна | 11181 | 0.2
233 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369239 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки Пм1-Пм9) | 1562244 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 0.46401 | Тонна | 11181 | 0.2
234 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369239 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки Пм1-Пм9) | 1562244 | KS6.28 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.066728 | Тонна | 11181 | 0.23
235 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369239 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки Пм1-Пм9) | 1562244 | KS6.28 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.20237 | Тонна | 11181 | 0.23
236 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369239 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки Пм1-Пм9) | 1562244 | KS6.28 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.078196 | Тонна | 11181 | 0.23
237 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369239 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки Пм1-Пм9) | 1562244 | KS6.28 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.062142 | Тонна | 11181 | 0.23
238 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369239 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки Пм1-Пм9) | 1562244 | KS6.28 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.37034 | Тонна | 11181 | 0.23
239 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369239 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки Пм1-Пм9) | 1562244 | KS6.28 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 0.53361 | Тонна | 11181 | 0.23
240 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369239 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки Пм1-Пм9) | 1562244 | KS6.28 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 0.57729 | Тонна | 11181 | 0.23
241 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369239 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЖБК (ФБС) | 1562245 | KS6.24 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.94 | Штука | 1341 | 7
242 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369239 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЖБК (ФБС) | 1562245 | KS6.24 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 27656 | 0.895 | Штука | 1341 | 7
243 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369239 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЖБК (ФБС) | 1562245 | KS6.24 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 0.105 | Штука | 1341 | 7
244 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369239 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЖБК (ФБС) | 1562245 | KS6.24 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.49 | Штука | 1341 | 7
245 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369239 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЖБК (ФБС) | 1562245 | KS6.24 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 2.045 | Штука | 1341 | 7
246 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369239 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЖБК (ФБС) | 1562245 | KS6.24 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 2.045 | Штука | 1341 | 7
247 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369239 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЖБК (ФБС) | 1562245 | KS6.24 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 27656 | 0.895 | Штука | 1341 | 7
248 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369239 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЖБК (ФБС) | 1562245 | KS6.24 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 0.105 | Штука | 1341 | 7
249 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369239 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЖБК (ФБС) | 1562245 | KS6.24 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.49 | Штука | 1341 | 7
250 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369239 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЖБК (ФБС) | 1562245 | KS6.24 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.94 | Штука | 1341 | 7
251 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369239 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (эстакада, козырек) | 1562246 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 3.9219 | Тонна | 11181 | 11.5304
252 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369239 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (эстакада, козырек) | 1562246 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 3.114 | Тонна | 11181 | 11.5304
253 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369239 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (эстакада, козырек) | 1562246 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 10.1468 | Тонна | 11181 | 11.5304
254 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369239 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (эстакада, козырек) | 1562246 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 3.343 | Тонна | 11181 | 11.5304
255 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369239 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (эстакада, козырек) | 1562246 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 28.9421 | Тонна | 11181 | 11.5304
256 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369239 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (эстакада, козырек) | 1562246 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 26.7505 | Тонна | 11181 | 11.5304
257 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369239 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (эстакада, козырек) | 1562246 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 18.5631 | Тонна | 11181 | 11.5304
258 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369239 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (эстакада, козырек) | 1562246 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 49.1228 | Тонна | 11181 | 19.5703
259 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369239 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (эстакада, козырек) | 1562246 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 6.6566 | Тонна | 11181 | 19.5703
260 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369239 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (эстакада, козырек) | 1562246 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 17.2219 | Тонна | 11181 | 19.5703
261 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369239 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (эстакада, козырек) | 1562246 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 5.2853 | Тонна | 11181 | 19.5703
262 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369239 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (эстакада, козырек) | 1562246 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 45.4031 | Тонна | 11181 | 19.5703
263 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369239 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (эстакада, козырек) | 1562246 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 31.5068 | Тонна | 11181 | 19.5703
264 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369239 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (эстакада, козырек) | 1562246 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 5.674 | Тонна | 11181 | 19.5703
265 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369239 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (эстакада, козырек) | 1562246 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.96257 | Тонна | 11181 | 3.32
266 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369239 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (эстакада, козырек) | 1562246 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.89663 | Тонна | 11181 | 3.32
267 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369239 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (эстакада, козырек) | 1562246 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.1293 | Тонна | 11181 | 3.32
268 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369239 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (эстакада, козырек) | 1562246 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 2.9216 | Тонна | 11181 | 3.32
269 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369239 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (эстакада, козырек) | 1562246 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 7.7024 | Тонна | 11181 | 3.32
270 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369239 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (эстакада, козырек) | 1562246 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 5.345 | Тонна | 11181 | 3.32
271 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369239 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (эстакада, козырек) | 1562246 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 8.3334 | Тонна | 11181 | 3.32
272 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369239 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (эстакада, козырек) | 1562246 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 2.5207 | Тонна | 11181 | 1.0865
273 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369239 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (эстакада, козырек) | 1562246 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 1.7492 | Тонна | 11181 | 1.0865
274 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369239 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (эстакада, козырек) | 1562246 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.31501 | Тонна | 11181 | 1.0865
275 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369239 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (эстакада, козырек) | 1562246 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.95612 | Тонна | 11181 | 1.0865
276 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369239 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (эстакада, козырек) | 1562246 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.29343 | Тонна | 11181 | 1.0865
277 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369239 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (эстакада, козырек) | 1562246 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.36956 | Тонна | 11181 | 1.0865
278 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369239 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (эстакада, козырек) | 1562246 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 2.7272 | Тонна | 11181 | 1.0865
279 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369239 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (эстакада, козырек) | 1562246 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.072387 | Тонна | 11181 | 0.25
280 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369239 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (эстакада, козырек) | 1562246 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 0.62752 | Тонна | 11181 | 0.25
281 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369239 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (эстакада, козырек) | 1562246 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.40195 | Тонна | 11181 | 0.25
282 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369239 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (эстакада, козырек) | 1562246 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.084924 | Тонна | 11181 | 0.25
283 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369239 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (эстакада, козырек) | 1562246 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.067517 | Тонна | 11181 | 0.25
284 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369239 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (эстакада, козырек) | 1562246 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.21971 | Тонна | 11181 | 0.25
285 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369239 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (эстакада, козырек) | 1562246 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 0.58 | Тонна | 11181 | 0.25
286 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369239 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (эстакада, козырек) | 1562246 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.16667 | Тонна | 11181 | 0.49
287 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369239 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (эстакада, козырек) | 1562246 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.4312 | Тонна | 11181 | 0.49
288 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369239 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (эстакада, козырек) | 1562246 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.13233 | Тонна | 11181 | 0.49
289 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369239 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (эстакада, козырек) | 1562246 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.78886 | Тонна | 11181 | 0.49
290 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369239 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (эстакада, козырек) | 1562246 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 1.2299 | Тонна | 11181 | 0.49
291 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369239 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (эстакада, козырек) | 1562246 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.14207 | Тонна | 11181 | 0.49
292 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369239 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (эстакада, козырек) | 1562246 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 1.136 | Тонна | 11181 | 0.49
293 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369239 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (опоры под свечу) | 1562247 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.64 | Тонна | 11181 | 2.21
294 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369239 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (опоры под свечу) | 1562247 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 5.13 | Тонна | 11181 | 2.21
295 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369239 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (опоры под свечу) | 1562247 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 5.55 | Тонна | 11181 | 2.21
296 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369239 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (опоры под свечу) | 1562247 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.94 | Тонна | 11181 | 2.21
297 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369239 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (опоры под свечу) | 1562247 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.75 | Тонна | 11181 | 2.21
298 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369239 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (опоры под свечу) | 1562247 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.6 | Тонна | 11181 | 2.21
299 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369239 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (опоры под свечу) | 1562247 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 3.56 | Тонна | 11181 | 2.21
300 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369239 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562248 | KS6.25 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 2.2586 | Метр квадратный | 1338 | 200.45
301 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369239 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562248 | KS6.25 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Газовая многосопловая горелка | 27604 | 4.5172 | Метр квадратный | 1338 | 200.45
302 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369239 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562248 | KS6.25 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Прицеп-битумозаливщик | 27632 | 4.5172 | Метр квадратный | 1338 | 200.45
303 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369239 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562248 | KS6.25 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Прицеп-битумозаливщик | 27632 | 19.3997 | Метр квадратный | 1338 | 860.85
304 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369239 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562248 | KS6.25 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Газовая многосопловая горелка | 27604 | 19.3997 | Метр квадратный | 1338 | 860.85
305 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369239 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562248 | KS6.25 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 9.6998 | Метр квадратный | 1338 | 860.85
306 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369239 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562248 | KS6.25 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Газовая многосопловая горелка | 27604 | 4.5071 | Метр квадратный | 1338 | 200
307 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369239 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562248 | KS6.25 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 2.2535 | Метр квадратный | 1338 | 200
308 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369239 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562248 | KS6.25 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Прицеп-битумозаливщик | 27632 | 4.5071 | Метр квадратный | 1338 | 200
309 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369239 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562248 | KS6.25 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Прицеп-битумозаливщик | 27632 | 28.1592 | Метр квадратный | 1338 | 1249.55
310 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369239 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562248 | KS6.25 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 14.0796 | Метр квадратный | 1338 | 1249.55
311 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369239 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562248 | KS6.25 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Газовая многосопловая горелка | 27604 | 28.1592 | Метр квадратный | 1338 | 1249.55
312 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369239 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562248 | KS6.25 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Прицеп-битумозаливщик | 27632 | 5.9944 | Метр квадратный | 1338 | 266
313 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369239 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562248 | KS6.25 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 2.9972 | Метр квадратный | 1338 | 266
314 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369239 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562248 | KS6.25 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Газовая многосопловая горелка | 27604 | 5.9944 | Метр квадратный | 1338 | 266
315 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369239 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562248 | KS6.25 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Прицеп-битумозаливщик | 27632 | 2.6851 | Метр квадратный | 1338 | 119.15
316 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369239 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562248 | KS6.25 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Газовая многосопловая горелка | 27604 | 2.6851 | Метр квадратный | 1338 | 119.15
317 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369239 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562248 | KS6.25 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.3426 | Метр квадратный | 1338 | 119.15
318 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369239 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562248 | KS6.25 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Газовая многосопловая горелка | 27604 | 2.5972 | Метр квадратный | 1338 | 115.25
319 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369239 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562248 | KS6.25 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.2986 | Метр квадратный | 1338 | 115.25
320 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369239 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562248 | KS6.25 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Прицеп-битумозаливщик | 27632 | 2.5972 | Метр квадратный | 1338 | 115.25
321 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369239 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562249 | KS6.27 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 0.020884 | Метр кубический | 1339 | 0.4
322 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369239 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562249 | KS6.27 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 0.005206 | Метр кубический | 1339 | 0.4
323 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369239 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562249 | KS6.27 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.005352 | Метр кубический | 1339 | 0.4
324 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369239 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562249 | KS6.27 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 0.004454 | Метр кубический | 1339 | 0.4
325 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369239 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562249 | KS6.27 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 0.004545 | Метр кубический | 1339 | 0.4
326 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369239 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562249 | KS6.27 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 0.006905 | Метр кубический | 1339 | 0.4
327 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369239 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562249 | KS6.27 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 34.3991 | Метр кубический | 1339 | 658.85
328 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369239 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562249 | KS6.27 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 7.3355 | Метр кубический | 1339 | 658.85
329 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369239 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562249 | KS6.27 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 8.5748 | Метр кубический | 1339 | 658.85
330 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369239 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562249 | KS6.27 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 7.4855 | Метр кубический | 1339 | 658.85
331 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369239 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562249 | KS6.27 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 8.8146 | Метр кубический | 1339 | 658.85
332 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369239 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562249 | KS6.27 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 11.3731 | Метр кубический | 1339 | 658.85
333 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369239 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1562250 | KS6.82 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 0.052028 | Штука | 1341 | 62
334 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369239 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1562250 | KS6.82 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.69804 | Штука | 1341 | 62
335 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369239 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1562250 | KS6.82 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.28182 | Штука | 1341 | 62
336 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369239 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1562250 | KS6.82 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.056364 | Штука | 1341 | 62
337 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369239 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1562250 | KS6.82 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Заливщики швов | 27609 | 0.03035 | Штука | 1341 | 62
338 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369239 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1562250 | KS6.82 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 0.026014 | Штука | 1341 | 62
339 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369239 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1562250 | KS6.82 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.36818 | Штука | 1341 | 81
340 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369239 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1562250 | KS6.82 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 0.033986 | Штука | 1341 | 81
341 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369239 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1562250 | KS6.82 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.91196 | Штука | 1341 | 81
342 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369239 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1562250 | KS6.82 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.073637 | Штука | 1341 | 81
343 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369239 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1562250 | KS6.82 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Заливщики швов | 27609 | 0.039651 | Штука | 1341 | 81
344 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369239 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1562250 | KS6.82 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 0.067971 | Штука | 1341 | 81
345 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369239 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство тротуарной плитки | 1562251 | KS6.83 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 3.6145 | Метр квадратный | 1338 | 648
346 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369239 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство тротуарной плитки | 1562251 | KS6.83 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 45.5076 | Метр квадратный | 1338 | 648
347 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369239 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство тротуарной плитки | 1562251 | KS6.83 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 4.9851 | Метр квадратный | 1338 | 648
348 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369239 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство тротуарной плитки | 1562251 | KS6.83 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 9.6278 | Метр квадратный | 1338 | 1251.5
349 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369239 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство тротуарной плитки | 1562251 | KS6.83 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 87.8901 | Метр квадратный | 1338 | 1251.5
350 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369239 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство тротуарной плитки | 1562251 | KS6.83 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 6.9808 | Метр квадратный | 1338 | 1251.5
351 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369239 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство тротуарной плитки | 1562251 | KS6.83 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 12.6647 | Метр квадратный | 1338 | 2270.5
352 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369239 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство тротуарной плитки | 1562251 | KS6.83 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 159.4523 | Метр квадратный | 1338 | 2270.5
353 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369239 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство тротуарной плитки | 1562251 | KS6.83 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 17.4671 | Метр квадратный | 1338 | 2270.5
354 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 369245 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562252 | KS6.3 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 2.58 | Метр кубический | 1339 | 476.25
355 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 369245 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562252 | KS6.3 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 1.48 | Метр кубический | 1339 | 476.25
356 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 369245 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562252 | KS6.3 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Гидромолот | 27605 | 1.22 | Метр кубический | 1339 | 476.25
357 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 369245 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562252 | KS6.3 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный среднего класса с гидролинией (массой 16-35т) | 27661 | 6.29 | Метр кубический | 1339 | 476.25
358 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 369245 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562252 | KS6.3 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 27656 | 7.21 | Метр кубический | 1339 | 476.25
359 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 369245 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562252 | KS6.3 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 17.83 | Метр кубический | 1339 | 476.25
360 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 369245 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (См426-46шт, См325-24шт, См219-36шт, См159-37шт) | 1562255 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 45.78 | Штука | 1341 | 143
361 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 369245 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (См426-46шт, См325-24шт, См219-36шт, См159-37шт) | 1562255 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 53.92 | Штука | 1341 | 143
362 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 369245 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (См426-46шт, См325-24шт, См219-36шт, См159-37шт) | 1562255 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 17.63 | Штука | 1341 | 143
363 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 369245 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (См426-46шт, См325-24шт, См219-36шт, См159-37шт) | 1562255 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 100.54 | Штука | 1341 | 143
364 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 369245 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (См426-46шт, См325-24шт, См219-36шт, См159-37шт) | 1562255 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 45.03 | Штука | 1341 | 143
365 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 369245 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (См426-46шт, См325-24шт, См219-36шт, См159-37шт) | 1562255 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 27623 | 29.71 | Штука | 1341 | 143
366 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 369245 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (См426-46шт, См325-24шт, См219-36шт, См159-37шт) | 1562255 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 27584 | 117.54 | Штука | 1341 | 143
367 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 369245 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (См426-46шт, См325-24шт, См219-36шт, См159-37шт) | 1562255 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 98.93 | Штука | 1341 | 143
368 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 369245 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (См426-46шт, См325-24шт, См219-36шт, См159-37шт) | 1562255 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 15.41 | Штука | 1341 | 143
369 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 369245 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (См426-46шт, См325-24шт, См219-36шт, См159-37шт) | 1562255 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 27602 | 224.21 | Штука | 1341 | 143
370 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 369245 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (См426-46шт, См325-24шт, См219-36шт, См159-37шт) | 1562255 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 66.61 | Штука | 1341 | 143
371 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 369245 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (См426-46шт, См325-24шт, См219-36шт, См159-37шт) | 1562255 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 164.56 | Штука | 1341 | 143
372 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 369245 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки) | 1562256 | KS6.28 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.046298 | Тонна | 11181 | 0.16
373 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 369245 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки) | 1562256 | KS6.28 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 0.4017 | Тонна | 11181 | 0.16
374 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 369245 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки) | 1562256 | KS6.28 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.14094 | Тонна | 11181 | 0.16
375 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 369245 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки) | 1562256 | KS6.28 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.2577 | Тонна | 11181 | 0.16
376 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 369245 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки) | 1562256 | KS6.28 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 0.37106 | Тонна | 11181 | 0.16
377 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 369245 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки) | 1562256 | KS6.28 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.054468 | Тонна | 11181 | 0.16
378 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 369245 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки) | 1562256 | KS6.28 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.043234 | Тонна | 11181 | 0.16
379 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 369245 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки) | 1562256 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 10.5289 | Тонна | 11181 | 4.54
380 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 369245 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки) | 1562256 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 11.3983 | Тонна | 11181 | 4.54
381 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 369245 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки) | 1562256 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.5455 | Тонна | 11181 | 4.54
382 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 369245 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки) | 1562256 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 1.2268 | Тонна | 11181 | 4.54
383 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 369245 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки) | 1562256 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 1.3137 | Тонна | 11181 | 4.54
384 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 369245 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки) | 1562256 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 3.9991 | Тонна | 11181 | 4.54
385 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 369245 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки) | 1562256 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 7.3123 | Тонна | 11181 | 4.54
386 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 369245 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562257 | KS6.25 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Прицеп-битумозаливщик | 27632 | 10.1207 | Метр квадратный | 1338 | 449
387 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 369245 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562257 | KS6.25 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 5.0566 | Метр квадратный | 1338 | 449
388 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 369245 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562257 | KS6.25 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Газовая многосопловая горелка | 27604 | 10.1207 | Метр квадратный | 1338 | 449
389 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 369245 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562257 | KS6.25 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Прицеп-битумозаливщик | 27632 | 2.2822 | Метр квадратный | 1338 | 101.25
390 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 369245 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562257 | KS6.25 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.1403 | Метр квадратный | 1338 | 101.25
391 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 369245 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562257 | KS6.25 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Газовая многосопловая горелка | 27604 | 2.2822 | Метр квадратный | 1338 | 101.25
392 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 369245 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562257 | KS6.25 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Прицеп-битумозаливщик | 27632 | 1.127 | Метр квадратный | 1338 | 50
393 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 369245 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562257 | KS6.25 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Газовая многосопловая горелка | 27604 | 1.127 | Метр квадратный | 1338 | 50
394 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 369245 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562257 | KS6.25 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.5631 | Метр квадратный | 1338 | 50
395 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 369245 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562258 | KS6.27 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 0.065079 | Метр кубический | 1339 | 5
396 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 369245 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562258 | KS6.27 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 0.055658 | Метр кубический | 1339 | 5
397 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 369245 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562258 | KS6.27 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 0.26107 | Метр кубический | 1339 | 5
398 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 369245 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562258 | KS6.27 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 0.086302 | Метр кубический | 1339 | 5
399 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 369245 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562258 | KS6.27 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 0.056849 | Метр кубический | 1339 | 5
400 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 369245 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562258 | KS6.27 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.066919 | Метр кубический | 1339 | 5
401 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 369245 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562258 | KS6.27 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 22.4 | Метр кубический | 1339 | 429
402 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 369245 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562258 | KS6.27 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 4.8776 | Метр кубический | 1339 | 429
403 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 369245 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562258 | KS6.27 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 5.5837 | Метр кубический | 1339 | 429
404 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 369245 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562258 | KS6.27 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 7.4047 | Метр кубический | 1339 | 429
405 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 369245 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562258 | KS6.27 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 4.7754 | Метр кубический | 1339 | 429
406 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 369245 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562258 | KS6.27 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 5.7417 | Метр кубический | 1339 | 429
407 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 369245 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562258 | KS6.27 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.3714 | Метр кубический | 1339 | 27.75
408 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 369245 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562258 | KS6.27 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 0.47898 | Метр кубический | 1339 | 27.75
409 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 369245 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562258 | KS6.27 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 1.4489 | Метр кубический | 1339 | 27.75
410 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 369245 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562258 | KS6.27 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 0.31551 | Метр кубический | 1339 | 27.75
411 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 369245 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562258 | KS6.27 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 0.36119 | Метр кубический | 1339 | 27.75
412 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 369245 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562258 | KS6.27 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 0.3089 | Метр кубический | 1339 | 27.75
413 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ1). ГПА | 369246 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562259 | KS6.3 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 2.27 | Метр кубический | 1339 | 418.8
414 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ1). ГПА | 369246 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562259 | KS6.3 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный среднего класса с гидролинией (массой 16-35т) | 27661 | 5.53 | Метр кубический | 1339 | 418.8
415 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ1). ГПА | 369246 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562259 | KS6.3 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 15.68 | Метр кубический | 1339 | 418.8
416 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ1). ГПА | 369246 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562259 | KS6.3 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Гидромолот | 27605 | 1.07 | Метр кубический | 1339 | 418.8
417 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ1). ГПА | 369246 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562259 | KS6.3 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 27656 | 6.34 | Метр кубический | 1339 | 418.8
418 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ1). ГПА | 369246 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562259 | KS6.3 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 1.3 | Метр кубический | 1339 | 418.8
419 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ1). ГПА | 369246 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство теплоизоляционного экрана (Пеноплекс) | 1562260 | KS6.65 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 3.617 | Метр кубический | 1339 | 3.7
420 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ1). ГПА | 369246 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство теплоизоляционного экрана (Пеноплекс) | 1562260 | KS6.65 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 85.6351 | Метр кубический | 1339 | 87.6
421 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ1). ГПА | 369246 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство теплоизоляционного экрана (Пеноплекс) | 1562260 | KS6.65 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 4.8879 | Метр кубический | 1339 | 5
422 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ1). ГПА | 369246 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562261 | KS6.27 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 0.00398 | Метр кубический | 1339 | 0.35
423 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ1). ГПА | 369246 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562261 | KS6.27 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 0.006047 | Метр кубический | 1339 | 0.35
424 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ1). ГПА | 369246 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562261 | KS6.27 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 0.018269 | Метр кубический | 1339 | 0.35
425 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ1). ГПА | 369246 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562261 | KS6.27 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 0.004554 | Метр кубический | 1339 | 0.35
426 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ1). ГПА | 369246 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562261 | KS6.27 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 0.003891 | Метр кубический | 1339 | 0.35
427 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ1). ГПА | 369246 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562261 | KS6.27 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.004682 | Метр кубический | 1339 | 0.35
428 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ1). ГПА | 369246 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562261 | KS6.27 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 3.5654 | Метр кубический | 1339 | 274
429 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ1). ГПА | 369246 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562261 | KS6.27 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 3.0461 | Метр кубический | 1339 | 274
430 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ1). ГПА | 369246 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562261 | KS6.27 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 3.6653 | Метр кубический | 1339 | 274
431 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ1). ГПА | 369246 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562261 | KS6.27 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 3.116 | Метр кубический | 1339 | 274
432 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ1). ГПА | 369246 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562261 | KS6.27 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 4.734 | Метр кубический | 1339 | 274
433 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ1). ГПА | 369246 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562261 | KS6.27 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 14.3017 | Метр кубический | 1339 | 274
434 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ1). ГПА | 369246 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (анкерный) | 1562262 | KS6.93 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 14.21 | Штука | 1341 | 47
435 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ1). ГПА | 369246 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (анкерный) | 1562262 | KS6.93 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Двухпостовой сварочный агрегат | 27606 | 0.91 | Штука | 1341 | 47
436 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ1). ГПА | 369246 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (анкерный) | 1562262 | KS6.93 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 11.23 | Штука | 1341 | 47
437 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ1). ГПА | 369246 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (анкерный) | 1562262 | KS6.93 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Самосвал (21-25т) | 27636 | 1.25 | Штука | 1341 | 47
438 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ1). ГПА | 369246 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1562263 | KS6.93 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Самосвал (21-25т) | 27636 | 2.21 | Штука | 1341 | 83
439 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ1). ГПА | 369246 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1562263 | KS6.93 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 19.84 | Штука | 1341 | 83
440 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ1). ГПА | 369246 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1562263 | KS6.93 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Двухпостовой сварочный агрегат | 27606 | 1.61 | Штука | 1341 | 83
441 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ1). ГПА | 369246 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1562263 | KS6.93 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 25.09 | Штука | 1341 | 83
442 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369247 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (фундамент ФКМ1) | 1562264 | KS6.28 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.0161 | Тонна | 11181 | 0.01
443 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369247 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (фундамент ФКМ1) | 1562264 | KS6.28 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 0.0251 | Тонна | 11181 | 0.01
444 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369247 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (фундамент ФКМ1) | 1562264 | KS6.28 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 0.0232 | Тонна | 11181 | 0.01
445 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369247 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (фундамент ФКМ1) | 1562264 | KS6.28 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.0029 | Тонна | 11181 | 0.01
446 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369247 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (фундамент ФКМ1) | 1562264 | KS6.28 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.0034 | Тонна | 11181 | 0.01
447 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369247 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (фундамент ФКМ1) | 1562264 | KS6.28 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.0027 | Тонна | 11181 | 0.01
448 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369247 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (фундамент ФКМ1) | 1562264 | KS6.28 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.0088 | Тонна | 11181 | 0.01
449 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369247 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (фундамент ФКМ1) | 1562264 | KS6.28 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 8.6071 | Тонна | 11181 | 3.71
450 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369247 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (фундамент ФКМ1) | 1562264 | KS6.28 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 5.9731 | Тонна | 11181 | 3.71
451 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369247 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (фундамент ФКМ1) | 1562264 | KS6.28 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 9.3121 | Тонна | 11181 | 3.71
452 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369247 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (фундамент ФКМ1) | 1562264 | KS6.28 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 3.2649 | Тонна | 11181 | 3.71
453 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369247 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (фундамент ФКМ1) | 1562264 | KS6.28 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.2613 | Тонна | 11181 | 3.71
454 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369247 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (фундамент ФКМ1) | 1562264 | KS6.28 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 1.0018 | Тонна | 11181 | 3.71
455 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369247 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (фундамент ФКМ1) | 1562264 | KS6.28 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 1.0759 | Тонна | 11181 | 3.71
456 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369247 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (фундамент ФКМ1) | 1562264 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 95.9232 | Тонна | 11181 | 59.58
457 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369247 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (фундамент ФКМ1) | 1562264 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 52.4316 | Тонна | 11181 | 59.58
458 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369247 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (фундамент ФКМ1) | 1562264 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 149.5452 | Тонна | 11181 | 59.58
459 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369247 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (фундамент ФКМ1) | 1562264 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 138.2244 | Тонна | 11181 | 59.58
460 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369247 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (фундамент ФКМ1) | 1562264 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 16.0883 | Тонна | 11181 | 59.58
461 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369247 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (фундамент ФКМ1) | 1562264 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 20.2549 | Тонна | 11181 | 59.58
462 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369247 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (фундамент ФКМ1) | 1562264 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 17.2788 | Тонна | 11181 | 59.58
463 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369247 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (фундамент ФКМ1) | 1562264 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 40.3625 | Тонна | 11181 | 25.07
464 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369247 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (фундамент ФКМ1) | 1562264 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 8.5228 | Тонна | 11181 | 25.07
465 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369247 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (фундамент ФКМ1) | 1562264 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 6.7696 | Тонна | 11181 | 25.07
466 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369247 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (фундамент ФКМ1) | 1562264 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 62.9255 | Тонна | 11181 | 25.07
467 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369247 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (фундамент ФКМ1) | 1562264 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 58.1619 | Тонна | 11181 | 25.07
468 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369247 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (фундамент ФКМ1) | 1562264 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 7.2705 | Тонна | 11181 | 25.07
469 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369247 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (фундамент ФКМ1) | 1562264 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 22.0621 | Тонна | 11181 | 25.07
470 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369247 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (фундамент ФКМ1) | 1562264 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 20.7206 | Тонна | 11181 | 12.87
471 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369247 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (фундамент ФКМ1) | 1562264 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 32.3036 | Тонна | 11181 | 12.87
472 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369247 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (фундамент ФКМ1) | 1562264 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 3.7324 | Тонна | 11181 | 12.87
473 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369247 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (фундамент ФКМ1) | 1562264 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 11.3258 | Тонна | 11181 | 12.87
474 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369247 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (фундамент ФКМ1) | 1562264 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 29.8582 | Тонна | 11181 | 12.87
475 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369247 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (фундамент ФКМ1) | 1562264 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 3.4753 | Тонна | 11181 | 12.87
476 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369247 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (фундамент ФКМ1) | 1562264 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 4.3753 | Тонна | 11181 | 12.87
477 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369247 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (фундамент ФКМ1) | 1562264 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.29041 | Тонна | 11181 | 0.33
478 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369247 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (фундамент ФКМ1) | 1562264 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 0.76559 | Тонна | 11181 | 0.33
479 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369247 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (фундамент ФКМ1) | 1562264 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 0.8283 | Тонна | 11181 | 0.33
480 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369247 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (фундамент ФКМ1) | 1562264 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.08911 | Тонна | 11181 | 0.33
481 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369247 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (фундамент ФКМ1) | 1562264 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.11219 | Тонна | 11181 | 0.33
482 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369247 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (фундамент ФКМ1) | 1562264 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.5313 | Тонна | 11181 | 0.33
483 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369247 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (фундамент ФКМ1) | 1562264 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.095703 | Тонна | 11181 | 0.33
484 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369247 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (фундамент ФКМ1) | 1562264 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.7567 | Тонна | 11181 | 0.47
485 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369247 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (фундамент ФКМ1) | 1562264 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.12691 | Тонна | 11181 | 0.47
486 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369247 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (фундамент ФКМ1) | 1562264 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.13631 | Тонна | 11181 | 0.47
487 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369247 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (фундамент ФКМ1) | 1562264 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 1.1797 | Тонна | 11181 | 0.47
488 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369247 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (фундамент ФКМ1) | 1562264 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 1.0904 | Тонна | 11181 | 0.47
489 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369247 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (фундамент ФКМ1) | 1562264 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.41361 | Тонна | 11181 | 0.47
490 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369247 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (фундамент ФКМ1) | 1562264 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.15978 | Тонна | 11181 | 0.47
491 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369247 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (фундамент ФКМ1) | 1562264 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.10531 | Тонна | 11181 | 0.39
492 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369247 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (фундамент ФКМ1) | 1562264 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.13259 | Тонна | 11181 | 0.39
493 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369247 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (фундамент ФКМ1) | 1562264 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 0.90479 | Тонна | 11181 | 0.39
494 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369247 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (фундамент ФКМ1) | 1562264 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 0.9789 | Тонна | 11181 | 0.39
495 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369247 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (фундамент ФКМ1) | 1562264 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.1131 | Тонна | 11181 | 0.39
496 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369247 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (фундамент ФКМ1) | 1562264 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.6279 | Тонна | 11181 | 0.39
497 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369247 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (фундамент ФКМ1) | 1562264 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.34321 | Тонна | 11181 | 0.39
498 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369247 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (фундамент ФКМ1) | 1562264 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.22777 | Тонна | 11181 | 0.67
499 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369247 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (фундамент ФКМ1) | 1562264 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.58961 | Тонна | 11181 | 0.67
500 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369247 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (фундамент ФКМ1) | 1562264 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.18092 | Тонна | 11181 | 0.67
501 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369247 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (фундамент ФКМ1) | 1562264 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 1.5544 | Тонна | 11181 | 0.67
502 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369247 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (фундамент ФКМ1) | 1562264 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 1.0787 | Тонна | 11181 | 0.67
503 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369247 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (фундамент ФКМ1) | 1562264 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 1.6817 | Тонна | 11181 | 0.67
504 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369247 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (фундамент ФКМ1) | 1562264 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.1943 | Тонна | 11181 | 0.67
505 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369247 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЖБК (ФБС) | 1562265 | KS6.24 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 1.072 | Штука | 1341 | 8
506 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369247 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЖБК (ФБС) | 1562265 | KS6.24 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 2.336 | Штука | 1341 | 8
507 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369247 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЖБК (ФБС) | 1562265 | KS6.24 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 27656 | 1.024 | Штука | 1341 | 8
508 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369247 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЖБК (ФБС) | 1562265 | KS6.24 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 0.12 | Штука | 1341 | 8
509 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369247 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЖБК (ФБС) | 1562265 | KS6.24 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.56 | Штука | 1341 | 8
510 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369247 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЖБК (ФБС) | 1562265 | KS6.24 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.268 | Штука | 1341 | 2
511 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369247 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЖБК (ФБС) | 1562265 | KS6.24 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.584 | Штука | 1341 | 2
512 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369247 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЖБК (ФБС) | 1562265 | KS6.24 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 27656 | 0.256 | Штука | 1341 | 2
513 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369247 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЖБК (ФБС) | 1562265 | KS6.24 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 0.03 | Штука | 1341 | 2
514 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369247 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЖБК (ФБС) | 1562265 | KS6.24 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.14 | Штука | 1341 | 2
515 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369247 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки, ограждение подполья) | 1562266 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 5.0201 | Тонна | 11181 | 2
516 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369247 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки, ограждение подполья) | 1562266 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.57986 | Тонна | 11181 | 2
517 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369247 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки, ограждение подполья) | 1562266 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.53957 | Тонна | 11181 | 2
518 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369247 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки, ограждение подполья) | 1562266 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.68058 | Тонна | 11181 | 2
519 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369247 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки, ограждение подполья) | 1562266 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.7597 | Тонна | 11181 | 2
520 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369247 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки, ограждение подполья) | 1562266 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 3.2201 | Тонна | 11181 | 2
521 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369247 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки, ограждение подполья) | 1562266 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 4.6403 | Тонна | 11181 | 2
522 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369247 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки, ограждение подполья) | 1562266 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.53957 | Тонна | 11181 | 2
523 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369247 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки, ограждение подполья) | 1562266 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.68058 | Тонна | 11181 | 2
524 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369247 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки, ограждение подполья) | 1562266 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.57986 | Тонна | 11181 | 2
525 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369247 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки, ограждение подполья) | 1562266 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 3.2201 | Тонна | 11181 | 2
526 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369247 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки, ограждение подполья) | 1562266 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 4.6403 | Тонна | 11181 | 2
527 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369247 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки, ограждение подполья) | 1562266 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 5.0201 | Тонна | 11181 | 2
528 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369247 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки, ограждение подполья) | 1562266 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.7597 | Тонна | 11181 | 2
529 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369247 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки, ограждение подполья) | 1562266 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 10.1435 | Тонна | 11181 | 6.3
530 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369247 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки, ограждение подполья) | 1562266 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 5.5431 | Тонна | 11181 | 6.3
531 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369247 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки, ограждение подполья) | 1562266 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 14.6169 | Тонна | 11181 | 6.3
532 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369247 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки, ограждение подполья) | 1562266 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 1.8265 | Тонна | 11181 | 6.3
533 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369247 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки, ограждение подполья) | 1562266 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 15.8135 | Тонна | 11181 | 6.3
534 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369247 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки, ограждение подполья) | 1562266 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 1.6996 | Тонна | 11181 | 6.3
535 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369247 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки, ограждение подполья) | 1562266 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 2.1438 | Тонна | 11181 | 6.3
536 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369247 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки, ограждение подполья) | 1562266 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 4.1701 | Тонна | 11181 | 2.59
537 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369247 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки, ограждение подполья) | 1562266 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 6.0092 | Тонна | 11181 | 2.59
538 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369247 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки, ограждение подполья) | 1562266 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.88134 | Тонна | 11181 | 2.59
539 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369247 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки, ограждение подполья) | 1562266 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.69874 | Тонна | 11181 | 2.59
540 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369247 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки, ограждение подполья) | 1562266 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 6.5011 | Тонна | 11181 | 2.59
541 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369247 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки, ограждение подполья) | 1562266 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 2.2788 | Тонна | 11181 | 2.59
542 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369247 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки, ограждение подполья) | 1562266 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.75091 | Тонна | 11181 | 2.59
543 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369247 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки, ограждение подполья) | 1562266 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.32201 | Тонна | 11181 | 0.2
544 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369247 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки, ограждение подполья) | 1562266 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 0.50201 | Тонна | 11181 | 0.2
545 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369247 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки, ограждение подполья) | 1562266 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.057986 | Тонна | 11181 | 0.2
546 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369247 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки, ограждение подполья) | 1562266 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 0.46403 | Тонна | 11181 | 0.2
547 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369247 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки, ограждение подполья) | 1562266 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.17597 | Тонна | 11181 | 0.2
548 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369247 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки, ограждение подполья) | 1562266 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.053957 | Тонна | 11181 | 0.2
549 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369247 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки, ограждение подполья) | 1562266 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.068058 | Тонна | 11181 | 0.2
550 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369247 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки, ограждение подполья) | 1562266 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.88554 | Тонна | 11181 | 0.55
551 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369247 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки, ограждение подполья) | 1562266 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 1.3805 | Тонна | 11181 | 0.55
552 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369247 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки, ограждение подполья) | 1562266 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.15946 | Тонна | 11181 | 0.55
553 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369247 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки, ограждение подполья) | 1562266 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.14838 | Тонна | 11181 | 0.55
554 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369247 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки, ограждение подполья) | 1562266 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 1.2761 | Тонна | 11181 | 0.55
555 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369247 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки, ограждение подполья) | 1562266 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.48392 | Тонна | 11181 | 0.55
556 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369247 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки, ограждение подполья) | 1562266 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.18716 | Тонна | 11181 | 0.55
557 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369247 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки, ограждение подполья) | 1562266 | KS6.28 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 0.60324 | Тонна | 11181 | 0.26
558 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369247 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки, ограждение подполья) | 1562266 | KS6.28 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 0.65262 | Тонна | 11181 | 0.26
559 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369247 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки, ограждение подполья) | 1562266 | KS6.28 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.22876 | Тонна | 11181 | 0.26
560 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369247 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки, ограждение подполья) | 1562266 | KS6.28 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.075381 | Тонна | 11181 | 0.26
561 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369247 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки, ограждение подполья) | 1562266 | KS6.28 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.41862 | Тонна | 11181 | 0.26
562 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369247 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки, ограждение подполья) | 1562266 | KS6.28 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.088475 | Тонна | 11181 | 0.26
563 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369247 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки, ограждение подполья) | 1562266 | KS6.28 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.070144 | Тонна | 11181 | 0.26
564 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369247 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562267 | KS6.25 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Прицеп-битумозаливщик | 27632 | 3.5084 | Метр квадратный | 1338 | 155.67
565 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369247 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562267 | KS6.25 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.754 | Метр квадратный | 1338 | 155.67
566 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369247 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562267 | KS6.25 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Газовая многосопловая горелка | 27604 | 3.5084 | Метр квадратный | 1338 | 155.67
567 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369247 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562267 | KS6.25 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Прицеп-битумозаливщик | 27632 | 15.3088 | Метр квадратный | 1338 | 679.27
568 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369247 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562267 | KS6.25 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 7.6536 | Метр квадратный | 1338 | 679.27
569 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369247 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562267 | KS6.25 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Газовая многосопловая горелка | 27604 | 15.3088 | Метр квадратный | 1338 | 679.27
570 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369247 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562267 | KS6.25 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Прицеп-битумозаливщик | 27632 | 3.3806 | Метр квадратный | 1338 | 150
571 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369247 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562267 | KS6.25 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.6901 | Метр квадратный | 1338 | 150
572 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369247 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562267 | KS6.25 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Газовая многосопловая горелка | 27604 | 3.3806 | Метр квадратный | 1338 | 150
573 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369247 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562267 | KS6.25 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Газовая многосопловая горелка | 27604 | 52.8659 | Метр квадратный | 1338 | 2345.72
574 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369247 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562267 | KS6.25 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 26.43 | Метр квадратный | 1338 | 2345.72
575 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369247 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562267 | KS6.25 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Прицеп-битумозаливщик | 27632 | 52.8659 | Метр квадратный | 1338 | 2345.72
576 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369247 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562267 | KS6.25 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Прицеп-битумозаливщик | 27632 | 13.4096 | Метр квадратный | 1338 | 595
577 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369247 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562267 | KS6.25 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Газовая многосопловая горелка | 27604 | 13.4096 | Метр квадратный | 1338 | 595
578 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369247 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562267 | KS6.25 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 6.7041 | Метр квадратный | 1338 | 595
579 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369247 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562267 | KS6.25 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Прицеп-битумозаливщик | 27632 | 1.0818 | Метр квадратный | 1338 | 48
580 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369247 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562267 | KS6.25 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Газовая многосопловая горелка | 27604 | 1.0818 | Метр квадратный | 1338 | 48
581 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369247 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562267 | KS6.25 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.54083 | Метр квадратный | 1338 | 48
582 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369247 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562267 | KS6.25 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Прицеп-битумозаливщик | 27632 | 0.045074 | Метр квадратный | 1338 | 2
583 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369247 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562267 | KS6.25 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Газовая многосопловая горелка | 27604 | 0.045074 | Метр квадратный | 1338 | 2
584 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369247 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562267 | KS6.25 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.022535 | Метр квадратный | 1338 | 2
585 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369247 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562267 | KS6.25 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Прицеп-битумозаливщик | 27632 | 0.009916 | Метр квадратный | 1338 | 0.44
586 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369247 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562267 | KS6.25 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Газовая многосопловая горелка | 27604 | 0.009916 | Метр квадратный | 1338 | 0.44
587 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369247 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562267 | KS6.25 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.004958 | Метр квадратный | 1338 | 0.44
588 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369249 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159-157шт; СМ219-322шт; СМ325-71шт) | 1562270 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 207.39 | Штука | 1341 | 550
589 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369249 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159-157шт; СМ219-322шт; СМ325-71шт) | 1562270 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 173.19 | Штука | 1341 | 550
590 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369249 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159-157шт; СМ219-322шт; СМ325-71шт) | 1562270 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 27623 | 114.28 | Штука | 1341 | 550
591 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369249 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159-157шт; СМ219-322шт; СМ325-71шт) | 1562270 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 256.19 | Штука | 1341 | 550
592 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369249 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159-157шт; СМ219-322шт; СМ325-71шт) | 1562270 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 27602 | 862.36 | Штука | 1341 | 550
593 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369249 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159-157шт; СМ219-322шт; СМ325-71шт) | 1562270 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 380.51 | Штука | 1341 | 550
594 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369249 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159-157шт; СМ219-322шт; СМ325-71шт) | 1562270 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 59.26 | Штука | 1341 | 550
595 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369249 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159-157шт; СМ219-322шт; СМ325-71шт) | 1562270 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 67.81 | Штука | 1341 | 550
596 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369249 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159-157шт; СМ219-322шт; СМ325-71шт) | 1562270 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 632.93 | Штука | 1341 | 550
597 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369249 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159-157шт; СМ219-322шт; СМ325-71шт) | 1562270 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 27584 | 452.09 | Штука | 1341 | 550
598 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369249 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159-157шт; СМ219-322шт; СМ325-71шт) | 1562270 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 386.7 | Штука | 1341 | 550
599 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369249 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159-157шт; СМ219-322шт; СМ325-71шт) | 1562270 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 176.07 | Штука | 1341 | 550
600 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369249 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (Оголовки) | 1562271 | KS6.28 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 1.23 | Тонна | 11181 | 0.49
601 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369249 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (Оголовки) | 1562271 | KS6.28 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.14213 | Тонна | 11181 | 0.49
602 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369249 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (Оголовки) | 1562271 | KS6.28 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.43133 | Тонна | 11181 | 0.49
603 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369249 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (Оголовки) | 1562271 | KS6.28 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 1.137 | Тонна | 11181 | 0.49
604 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369249 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (Оголовки) | 1562271 | KS6.28 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.78871 | Тонна | 11181 | 0.49
605 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369249 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (Оголовки) | 1562271 | KS6.28 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.13221 | Тонна | 11181 | 0.49
606 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369249 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (Оголовки) | 1562271 | KS6.28 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.1665 | Тонна | 11181 | 0.49
607 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369249 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (Оголовки) | 1562271 | KS6.28 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 4.8151 | Тонна | 11181 | 5.47
608 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369249 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (Оголовки) | 1562271 | KS6.28 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.8587 | Тонна | 11181 | 5.47
609 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369249 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (Оголовки) | 1562271 | KS6.28 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 1.4759 | Тонна | 11181 | 5.47
610 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369249 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (Оголовки) | 1562271 | KS6.28 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 12.6926 | Тонна | 11181 | 5.47
611 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369249 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (Оголовки) | 1562271 | KS6.28 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 1.5866 | Тонна | 11181 | 5.47
612 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369249 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (Оголовки) | 1562271 | KS6.28 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 13.7303 | Тонна | 11181 | 5.47
613 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369249 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (Оголовки) | 1562271 | KS6.28 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 8.8046 | Тонна | 11181 | 5.47
614 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369249 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (Оголовки) | 1562271 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 5.1936 | Тонна | 11181 | 5.9
615 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369249 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (Оголовки) | 1562271 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 9.4967 | Тонна | 11181 | 5.9
616 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369249 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (Оголовки) | 1562271 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 14.8097 | Тонна | 11181 | 5.9
617 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369249 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (Оголовки) | 1562271 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 2.0048 | Тонна | 11181 | 5.9
618 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369249 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (Оголовки) | 1562271 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 1.5919 | Тонна | 11181 | 5.9
619 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369249 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (Оголовки) | 1562271 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 1.7113 | Тонна | 11181 | 5.9
620 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369249 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (Оголовки) | 1562271 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 13.6904 | Тонна | 11181 | 5.9
621 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369249 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) | 1562272 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 3.0478 | Метр квадратный | 1338 | 1093.25
622 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369249 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) | 1562272 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 12.1159 | Метр квадратный | 1338 | 1093.25
623 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369249 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) | 1562272 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 1.7498 | Метр квадратный | 1338 | 1093.25
624 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369249 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) | 1562272 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 6.1909 | Метр квадратный | 1338 | 1093.25
625 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369249 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) | 1562272 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 79.115 | Метр квадратный | 1338 | 1093.25
626 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369249 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) | 1562272 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 64.9408 | Метр квадратный | 1338 | 1093.25
627 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369249 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) | 1562272 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 16.674 | Метр квадратный | 1338 | 1093.25
628 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369249 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) | 1562272 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 82.6519 | Метр квадратный | 1338 | 1093.25
629 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369249 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) | 1562272 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 28.7048 | Метр квадратный | 1338 | 1093.25
630 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369249 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) | 1562272 | KS6.29 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 3.438 | Метр квадратный | 1338 | 607
631 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369249 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) | 1562272 | KS6.29 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 1.6922 | Метр квадратный | 1338 | 607
632 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369249 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) | 1562272 | KS6.29 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.97106 | Метр квадратный | 1338 | 607
633 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369249 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) | 1562272 | KS6.29 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 9.2575 | Метр квадратный | 1338 | 607
634 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369249 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) | 1562272 | KS6.29 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 43.9263 | Метр квадратный | 1338 | 607
635 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369249 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) | 1562272 | KS6.29 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 36.0573 | Метр квадратный | 1338 | 607
636 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369249 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) | 1562272 | KS6.29 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 15.9368 | Метр квадратный | 1338 | 607
637 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369249 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) | 1562272 | KS6.29 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 6.7265 | Метр квадратный | 1338 | 607
638 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369249 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) | 1562272 | KS6.29 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 45.8896 | Метр квадратный | 1338 | 607
639 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369249 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) | 1562272 | KS6.29 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.56861 | Метр квадратный | 1338 | 355.25
640 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369249 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) | 1562272 | KS6.29 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 5.4182 | Метр квадратный | 1338 | 355.25
641 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369249 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) | 1562272 | KS6.29 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 3.937 | Метр квадратный | 1338 | 355.25
642 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369249 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) | 1562272 | KS6.29 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 2.0117 | Метр квадратный | 1338 | 355.25
643 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369249 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) | 1562272 | KS6.29 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 9.3276 | Метр квадратный | 1338 | 355.25
644 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369249 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) | 1562272 | KS6.29 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 26.8576 | Метр квадратный | 1338 | 355.25
645 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369249 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) | 1562272 | KS6.29 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.99031 | Метр квадратный | 1338 | 355.25
646 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369249 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) | 1562272 | KS6.29 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 21.1024 | Метр квадратный | 1338 | 355.25
647 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369249 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) | 1562272 | KS6.29 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 25.7083 | Метр квадратный | 1338 | 355.25
648 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369249 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (устройство насыпи с планировкой поверхности) | 1562273 | KS6.27 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 4.34 | Метр кубический | 1339 | 381.5
649 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369249 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (устройство насыпи с планировкой поверхности) | 1562273 | KS6.27 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 6.59 | Метр кубический | 1339 | 381.5
650 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369249 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (устройство насыпи с планировкой поверхности) | 1562273 | KS6.27 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 19.92 | Метр кубический | 1339 | 381.5
651 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369249 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (устройство насыпи с планировкой поверхности) | 1562273 | KS6.27 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 4.97 | Метр кубический | 1339 | 381.5
652 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369249 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (устройство насыпи с планировкой поверхности) | 1562273 | KS6.27 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 4.25 | Метр кубический | 1339 | 381.5
653 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369249 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (устройство насыпи с планировкой поверхности) | 1562273 | KS6.27 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 5.1 | Метр кубический | 1339 | 381.5
654 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 369250 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562274 | KS6.3 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 15.6673 | Метр кубический | 1339 | 418.46
655 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 369250 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562274 | KS6.3 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный среднего класса с гидролинией (массой 16-35т) | 27661 | 5.5255 | Метр кубический | 1339 | 418.46
656 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 369250 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562274 | KS6.3 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Гидромолот | 27605 | 1.0691 | Метр кубический | 1339 | 418.46
657 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 369250 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562274 | KS6.3 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 2.2682 | Метр кубический | 1339 | 418.46
658 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 369250 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562274 | KS6.3 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 27656 | 6.3349 | Метр кубический | 1339 | 418.46
659 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 369250 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562274 | KS6.3 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 1.2989 | Метр кубический | 1339 | 418.46
660 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 369250 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562274 | KS6.3 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 0.001818 | Метр кубический | 1339 | 0.3354
661 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 369250 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562274 | KS6.3 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Гидромолот | 27605 | 0.000857 | Метр кубический | 1339 | 0.3354
662 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 369250 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562274 | KS6.3 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.001041 | Метр кубический | 1339 | 0.3354
663 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 369250 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562274 | KS6.3 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 27656 | 0.005077 | Метр кубический | 1339 | 0.3354
664 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 369250 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562274 | KS6.3 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 0.012557 | Метр кубический | 1339 | 0.3354
665 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 369250 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562274 | KS6.3 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный среднего класса с гидролинией (массой 16-35т) | 27661 | 0.004429 | Метр кубический | 1339 | 0.3354
666 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 369250 | ООО "ССК "Газрегион" | Теплоизоляция (Пеноплекс) | 1562275 | KS6.65 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.26394 | Метр кубический | 1339 | 0.27
667 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 369250 | ООО "ССК "Газрегион" | Теплоизоляция (Пеноплекс) | 1562275 | KS6.65 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 99.905 | Метр кубический | 1339 | 102.2
668 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 369250 | ООО "ССК "Газрегион" | Теплоизоляция (Пеноплекс) | 1562275 | KS6.65 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 3.0011 | Метр кубический | 1339 | 3.07
669 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 369250 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562276 | KS6.27 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 0.070372 | Метр кубический | 1339 | 6.33
670 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 369250 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562276 | KS6.27 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 0.071987 | Метр кубический | 1339 | 6.33
671 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 369250 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562276 | KS6.27 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 0.10937 | Метр кубический | 1339 | 6.33
672 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 369250 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562276 | KS6.27 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 0.3304 | Метр кубический | 1339 | 6.33
673 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 369250 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562276 | KS6.27 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 0.08237 | Метр кубический | 1339 | 6.33
674 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 369250 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562276 | KS6.27 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.084677 | Метр кубический | 1339 | 6.33
675 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 369250 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562276 | KS6.27 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 2.943 | Метр кубический | 1339 | 220
676 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 369250 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562276 | KS6.27 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 2.4458 | Метр кубический | 1339 | 220
677 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 369250 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562276 | KS6.27 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 2.5019 | Метр кубический | 1339 | 220
678 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 369250 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562276 | KS6.27 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 11.4831 | Метр кубический | 1339 | 220
679 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 369250 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562276 | KS6.27 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 3.801 | Метр кубический | 1339 | 220
680 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 369250 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562276 | KS6.27 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 2.8628 | Метр кубический | 1339 | 220
681 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 369250 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562276 | KS6.27 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 0.54587 | Метр кубический | 1339 | 48
682 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 369250 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562276 | KS6.27 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 0.82931 | Метр кубический | 1339 | 48
683 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 369250 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562276 | KS6.27 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 2.5054 | Метр кубический | 1339 | 48
684 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 369250 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562276 | KS6.27 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 0.53363 | Метр кубический | 1339 | 48
685 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 369250 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562276 | KS6.27 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.6421 | Метр кубический | 1339 | 48
686 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 369250 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562276 | KS6.27 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 0.6246 | Метр кубический | 1339 | 48
687 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 369250 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562276 | KS6.27 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 0.001044 | Метр кубический | 1339 | 0.02
688 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 369250 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (анкерный) | 1562277 | KS6.93 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 0.23899 | Штука | 1341 | 1
689 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 369250 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (анкерный) | 1562277 | KS6.93 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Самосвал (21-25т) | 27636 | 0.026646 | Штука | 1341 | 1
690 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 369250 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (анкерный) | 1562277 | KS6.93 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Двухпостовой сварочный агрегат | 27606 | 0.01943 | Штука | 1341 | 1
691 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 369250 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (анкерный) | 1562277 | KS6.93 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.30228 | Штука | 1341 | 1
692 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 369250 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (анкерный) | 1562277 | KS6.93 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 30.8294 | Штука | 1341 | 129
693 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 369250 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (анкерный) | 1562277 | KS6.93 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 38.9939 | Штука | 1341 | 129
694 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 369250 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (анкерный) | 1562277 | KS6.93 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Двухпостовой сварочный агрегат | 27606 | 2.5065 | Штука | 1341 | 129
695 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 369250 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (анкерный) | 1562277 | KS6.93 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Самосвал (21-25т) | 27636 | 3.4373 | Штука | 1341 | 129
696 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 369250 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (анкерный) | 1562277 | KS6.93 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Самосвал (21-25т) | 27636 | 0.74607 | Штука | 1341 | 28
697 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 369250 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (анкерный) | 1562277 | KS6.93 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 8.4638 | Штука | 1341 | 28
698 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 369250 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (анкерный) | 1562277 | KS6.93 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Двухпостовой сварочный агрегат | 27606 | 0.54405 | Штука | 1341 | 28
699 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 369250 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (анкерный) | 1562277 | KS6.93 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 6.6916 | Штука | 1341 | 28
700 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 369250 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1562278 | KS6.93 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 59.9835 | Штука | 1341 | 251
701 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 369250 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1562278 | KS6.93 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Двухпостовой сварочный агрегат | 27606 | 4.8734 | Штука | 1341 | 251
702 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 369250 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1562278 | KS6.93 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Самосвал (21-25т) | 27636 | 6.6872 | Штука | 1341 | 251
703 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 369250 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1562278 | KS6.93 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 75.8771 | Штука | 1341 | 251
704 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 369250 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1562278 | KS6.93 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Двухпостовой сварочный агрегат | 27606 | 0.19416 | Штука | 1341 | 10
705 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 369250 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1562278 | KS6.93 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 2.3898 | Штука | 1341 | 10
706 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 369250 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1562278 | KS6.93 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 3.023 | Штука | 1341 | 10
707 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 369250 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1562278 | KS6.93 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Самосвал (21-25т) | 27636 | 0.26642 | Штука | 1341 | 10
708 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 369250 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1562278 | KS6.93 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 3.9299 | Штука | 1341 | 13
709 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 369250 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1562278 | KS6.93 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Двухпостовой сварочный агрегат | 27606 | 0.25241 | Штука | 1341 | 13
710 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 369250 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1562278 | KS6.93 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 3.1067 | Штука | 1341 | 13
711 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 369250 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1562278 | KS6.93 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Самосвал (21-25т) | 27636 | 0.34635 | Штука | 1341 | 13
712 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369251 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562279 | KS6.3 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Гидромолот | 27605 | 2.5 | Метр кубический | 1339 | 976.75
713 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369251 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562279 | KS6.3 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 5.3 | Метр кубический | 1339 | 976.75
714 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369251 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562279 | KS6.3 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 36.57 | Метр кубический | 1339 | 976.75
715 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369251 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562279 | KS6.3 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный среднего класса с гидролинией (массой 16-35т) | 27661 | 12.9 | Метр кубический | 1339 | 976.75
716 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369251 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562279 | KS6.3 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 27656 | 14.79 | Метр кубический | 1339 | 976.75
717 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369251 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562279 | KS6.3 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 3.04 | Метр кубический | 1339 | 976.75
718 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369251 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (фундамент) | 1562280 | KS6.16 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 2.2376 | Метр кубический | 1339 | 1.9
719 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369251 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (фундамент) | 1562280 | KS6.16 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.45812 | Метр кубический | 1339 | 1.9
720 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369251 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (фундамент) | 1562280 | KS6.16 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.86079 | Метр кубический | 1339 | 1.9
721 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369251 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (фундамент) | 1562280 | KS6.16 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Вибропогружатель | 27663 | 1.3189 | Метр кубический | 1339 | 1.9
722 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369251 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (фундамент) | 1562280 | KS6.16 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 27584 | 0.86079 | Метр кубический | 1339 | 1.9
723 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369251 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (фундамент) | 1562280 | KS6.16 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 27584 | 2.2063 | Метр кубический | 1339 | 4.87
724 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369251 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (фундамент) | 1562280 | KS6.16 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.1742 | Метр кубический | 1339 | 4.87
725 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369251 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (фундамент) | 1562280 | KS6.16 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 2.2063 | Метр кубический | 1339 | 4.87
726 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369251 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (фундамент) | 1562280 | KS6.16 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 5.7352 | Метр кубический | 1339 | 4.87
727 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369251 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (фундамент) | 1562280 | KS6.16 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Вибропогружатель | 27663 | 3.3806 | Метр кубический | 1339 | 4.87
728 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369251 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (фундамент) | 1562280 | KS6.16 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.50288 | Метр кубический | 1339 | 1.11
729 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369251 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (фундамент) | 1562280 | KS6.16 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 27584 | 0.50288 | Метр кубический | 1339 | 1.11
730 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369251 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (фундамент) | 1562280 | KS6.16 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.26764 | Метр кубический | 1339 | 1.11
731 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369251 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (фундамент) | 1562280 | KS6.16 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.3072 | Метр кубический | 1339 | 1.11
732 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369251 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (фундамент) | 1562280 | KS6.16 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Вибропогружатель | 27663 | 0.77052 | Метр кубический | 1339 | 1.11
733 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369251 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (ростверки, опорные конструкции, траверсы) | 1562281 | KS6.28 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 1.653 | Тонна | 11181 | 5.7
734 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369251 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (ростверки, опорные конструкции, траверсы) | 1562281 | KS6.28 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 13.224 | Тонна | 11181 | 5.7
735 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369251 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (ростверки, опорные конструкции, траверсы) | 1562281 | KS6.28 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 9.177 | Тонна | 11181 | 5.7
736 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369251 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (ростверки, опорные конструкции, траверсы) | 1562281 | KS6.28 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 1.539 | Тонна | 11181 | 5.7
737 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369251 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (ростверки, опорные конструкции, траверсы) | 1562281 | KS6.28 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.938 | Тонна | 11181 | 5.7
738 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369251 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (ростверки, опорные конструкции, траверсы) | 1562281 | KS6.28 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 5.016 | Тонна | 11181 | 5.7
739 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369251 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (ростверки, опорные конструкции, траверсы) | 1562281 | KS6.28 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 14.307 | Тонна | 11181 | 5.7
740 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369251 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (ростверки, опорные конструкции, траверсы) | 1562281 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 26.2588 | Тонна | 11181 | 16.3098
741 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369251 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (ростверки, опорные конструкции, траверсы) | 1562281 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 37.8387 | Тонна | 11181 | 16.3098
742 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369251 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (ростверки, опорные конструкции, траверсы) | 1562281 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 14.3526 | Тонна | 11181 | 16.3098
743 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369251 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (ростверки, опорные конструкции, траверсы) | 1562281 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 4.4036 | Тонна | 11181 | 16.3098
744 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369251 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (ростверки, опорные конструкции, траверсы) | 1562281 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 4.7298 | Тонна | 11181 | 16.3098
745 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369251 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (ростверки, опорные конструкции, траверсы) | 1562281 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 5.5453 | Тонна | 11181 | 16.3098
746 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369251 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (ростверки, опорные конструкции, траверсы) | 1562281 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 40.9376 | Тонна | 11181 | 16.3098
747 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369251 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (ростверки, опорные конструкции, траверсы) | 1562281 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 1.5939 | Тонна | 11181 | 0.99
748 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369251 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (ростверки, опорные конструкции, траверсы) | 1562281 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 2.2968 | Тонна | 11181 | 0.99
749 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369251 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (ростверки, опорные конструкции, траверсы) | 1562281 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.3366 | Тонна | 11181 | 0.99
750 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369251 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (ростверки, опорные конструкции, траверсы) | 1562281 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 2.4849 | Тонна | 11181 | 0.99
751 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369251 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (ростверки, опорные конструкции, траверсы) | 1562281 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.2871 | Тонна | 11181 | 0.99
752 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369251 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (ростверки, опорные конструкции, траверсы) | 1562281 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.2673 | Тонна | 11181 | 0.99
753 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369251 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (ростверки, опорные конструкции, траверсы) | 1562281 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.8712 | Тонна | 11181 | 0.99
754 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369251 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки Пм1-Пм9) | 1562282 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 1.8183 | Тонна | 11181 | 6.73
755 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369251 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки Пм1-Пм9) | 1562282 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 10.8364 | Тонна | 11181 | 6.73
756 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369251 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки Пм1-Пм9) | 1562282 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 2.2881 | Тонна | 11181 | 6.73
757 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369251 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки Пм1-Пм9) | 1562282 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 15.6139 | Тонна | 11181 | 6.73
758 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369251 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки Пм1-Пм9) | 1562282 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 1.9525 | Тонна | 11181 | 6.73
759 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369251 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки Пм1-Пм9) | 1562282 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 16.8921 | Тонна | 11181 | 6.73
760 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369251 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки Пм1-Пм9) | 1562282 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 5.9215 | Тонна | 11181 | 6.73
761 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369251 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки Пм1-Пм9) | 1562282 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 23.0194 | Тонна | 11181 | 9.922
762 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369251 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки Пм1-Пм9) | 1562282 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 8.73 | Тонна | 11181 | 9.922
763 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369251 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки Пм1-Пм9) | 1562282 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 15.976 | Тонна | 11181 | 9.922
764 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369251 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки Пм1-Пм9) | 1562282 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 2.6807 | Тонна | 11181 | 9.922
765 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369251 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки Пм1-Пм9) | 1562282 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 2.8786 | Тонна | 11181 | 9.922
766 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369251 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки Пм1-Пм9) | 1562282 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 24.9039 | Тонна | 11181 | 9.922
767 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369251 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки Пм1-Пм9) | 1562282 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 3.3733 | Тонна | 11181 | 9.922
768 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369251 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки Пм1-Пм9) | 1562282 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 5.2974 | Тонна | 11181 | 3.29
769 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369251 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки Пм1-Пм9) | 1562282 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 7.6329 | Тонна | 11181 | 3.29
770 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369251 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки Пм1-Пм9) | 1562282 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 2.8948 | Тонна | 11181 | 3.29
771 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369251 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки Пм1-Пм9) | 1562282 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.1185 | Тонна | 11181 | 3.29
772 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369251 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки Пм1-Пм9) | 1562282 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.95451 | Тонна | 11181 | 3.29
773 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369251 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки Пм1-Пм9) | 1562282 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.88889 | Тонна | 11181 | 3.29
774 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369251 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки Пм1-Пм9) | 1562282 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 8.2578 | Тонна | 11181 | 3.29
775 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369251 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки Пм1-Пм9) | 1562282 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.13198 | Тонна | 11181 | 0.15
776 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369251 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки Пм1-Пм9) | 1562282 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.24152 | Тонна | 11181 | 0.15
777 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369251 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки Пм1-Пм9) | 1562282 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.040527 | Тонна | 11181 | 0.15
778 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369251 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки Пм1-Пм9) | 1562282 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.050997 | Тонна | 11181 | 0.15
779 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369251 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки Пм1-Пм9) | 1562282 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 0.3765 | Тонна | 11181 | 0.15
780 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369251 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки Пм1-Пм9) | 1562282 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.043519 | Тонна | 11181 | 0.15
781 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369251 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки Пм1-Пм9) | 1562282 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 0.34801 | Тонна | 11181 | 0.15
782 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369251 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки Пм1-Пм9) | 1562282 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.15377 | Тонна | 11181 | 0.53
783 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369251 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки Пм1-Пм9) | 1562282 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 1.2296 | Тонна | 11181 | 0.53
784 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369251 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки Пм1-Пм9) | 1562282 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 1.3303 | Тонна | 11181 | 0.53
785 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369251 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки Пм1-Пм9) | 1562282 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.85339 | Тонна | 11181 | 0.53
786 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369251 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки Пм1-Пм9) | 1562282 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.1432 | Тонна | 11181 | 0.53
787 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369251 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки Пм1-Пм9) | 1562282 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.46633 | Тонна | 11181 | 0.53
788 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369251 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки Пм1-Пм9) | 1562282 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.18019 | Тонна | 11181 | 0.53
789 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369251 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки Пм1-Пм9) | 1562282 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.14933 | Тонна | 11181 | 0.44
790 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369251 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки Пм1-Пм9) | 1562282 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.12742 | Тонна | 11181 | 0.44
791 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369251 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки Пм1-Пм9) | 1562282 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.11867 | Тонна | 11181 | 0.44
792 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369251 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки Пм1-Пм9) | 1562282 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.38714 | Тонна | 11181 | 0.44
793 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369251 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки Пм1-Пм9) | 1562282 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.70847 | Тонна | 11181 | 0.44
794 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369251 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки Пм1-Пм9) | 1562282 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 1.0208 | Тонна | 11181 | 0.44
795 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369251 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки Пм1-Пм9) | 1562282 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 1.1044 | Тонна | 11181 | 0.44
796 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369251 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЖБК (ФБС) | 1562283 | KS6.24 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 0.014615 | Штука | 1341 | 1
797 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369251 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЖБК (ФБС) | 1562283 | KS6.24 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.13462 | Штука | 1341 | 1
798 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369251 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЖБК (ФБС) | 1562283 | KS6.24 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.29231 | Штука | 1341 | 1
799 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369251 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЖБК (ФБС) | 1562283 | KS6.24 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 27656 | 0.12769 | Штука | 1341 | 1
800 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369251 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЖБК (ФБС) | 1562283 | KS6.24 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.07 | Штука | 1341 | 1
801 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369251 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЖБК (ФБС) | 1562283 | KS6.24 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.67308 | Штука | 1341 | 5
802 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369251 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЖБК (ФБС) | 1562283 | KS6.24 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 27656 | 0.63846 | Штука | 1341 | 5
803 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369251 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЖБК (ФБС) | 1562283 | KS6.24 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.35 | Штука | 1341 | 5
804 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369251 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЖБК (ФБС) | 1562283 | KS6.24 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.4615 | Штука | 1341 | 5
805 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369251 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЖБК (ФБС) | 1562283 | KS6.24 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 0.073075 | Штука | 1341 | 5
806 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369251 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЖБК (ФБС) | 1562283 | KS6.24 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.49 | Штука | 1341 | 7
807 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369251 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЖБК (ФБС) | 1562283 | KS6.24 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 2.0462 | Штука | 1341 | 7
808 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369251 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЖБК (ФБС) | 1562283 | KS6.24 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.94231 | Штука | 1341 | 7
809 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369251 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЖБК (ФБС) | 1562283 | KS6.24 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 27656 | 0.89385 | Штука | 1341 | 7
810 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369251 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЖБК (ФБС) | 1562283 | KS6.24 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 0.10231 | Штука | 1341 | 7
811 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369251 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (эстакада, козырек) | 1562284 | KS6.28 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.00068 | Тонна | 11181 | 0.002
812 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369251 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (эстакада, козырек) | 1562284 | KS6.28 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.00054 | Тонна | 11181 | 0.002
813 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369251 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (эстакада, козырек) | 1562284 | KS6.28 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 0.00464 | Тонна | 11181 | 0.002
814 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369251 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (эстакада, козырек) | 1562284 | KS6.28 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.00322 | Тонна | 11181 | 0.002
815 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369251 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (эстакада, козырек) | 1562284 | KS6.28 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.00058 | Тонна | 11181 | 0.002
816 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369251 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (эстакада, козырек) | 1562284 | KS6.28 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 0.00502 | Тонна | 11181 | 0.002
817 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369251 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (эстакада, козырек) | 1562284 | KS6.28 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.00176 | Тонна | 11181 | 0.002
818 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369251 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (эстакада, козырек) | 1562284 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 1.5017 | Тонна | 11181 | 5.1796
819 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369251 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (эстакада, козырек) | 1562284 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 13.0012 | Тонна | 11181 | 5.1796
820 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369251 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (эстакада, козырек) | 1562284 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.7618 | Тонна | 11181 | 5.1796
821 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369251 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (эстакада, козырек) | 1562284 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 1.3988 | Тонна | 11181 | 5.1796
822 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369251 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (эстакада, козырек) | 1562284 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 12.0167 | Тонна | 11181 | 5.1796
823 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369251 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (эстакада, козырек) | 1562284 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 4.558 | Тонна | 11181 | 5.1796
824 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369251 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (эстакада, козырек) | 1562284 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 8.3388 | Тонна | 11181 | 5.1796
825 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369251 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (эстакада, козырек) | 1562284 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 4.6476 | Тонна | 11181 | 16.03
826 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369251 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (эстакада, козырек) | 1562284 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 37.1896 | Тонна | 11181 | 16.03
827 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369251 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (эстакада, козырек) | 1562284 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 5.4524 | Тонна | 11181 | 16.03
828 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369251 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (эстакада, козырек) | 1562284 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 4.3292 | Тонна | 11181 | 16.03
829 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369251 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (эстакада, козырек) | 1562284 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 40.2364 | Тонна | 11181 | 16.03
830 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369251 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (эстакада, козырек) | 1562284 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 14.1064 | Тонна | 11181 | 16.03
831 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369251 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (эстакада, козырек) | 1562284 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 25.8072 | Тонна | 11181 | 16.03
832 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369251 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (эстакада, козырек) | 1562284 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 3.2443 | Тонна | 11181 | 11.19
833 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369251 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (эстакада, козырек) | 1562284 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 18.0151 | Тонна | 11181 | 11.19
834 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369251 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (эстакада, козырек) | 1562284 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 9.8472 | Тонна | 11181 | 11.19
835 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369251 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (эстакада, козырек) | 1562284 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 28.0877 | Тонна | 11181 | 11.19
836 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369251 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (эстакада, козырек) | 1562284 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 25.9608 | Тонна | 11181 | 11.19
837 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369251 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (эстакада, козырек) | 1562284 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 3.8061 | Тонна | 11181 | 11.19
838 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369251 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (эстакада, козырек) | 1562284 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 3.0221 | Тонна | 11181 | 11.19
839 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369251 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (эстакада, козырек) | 1562284 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.0102 | Тонна | 11181 | 2.97
840 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369251 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (эстакада, козырек) | 1562284 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.80211 | Тонна | 11181 | 2.97
841 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369251 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (эстакада, козырек) | 1562284 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 6.8904 | Тонна | 11181 | 2.97
842 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369251 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (эстакада, козырек) | 1562284 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 4.7815 | Тонна | 11181 | 2.97
843 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369251 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (эстакада, козырек) | 1562284 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 7.4549 | Тонна | 11181 | 2.97
844 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369251 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (эстакада, козырек) | 1562284 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.8611 | Тонна | 11181 | 2.97
845 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369251 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (эстакада, козырек) | 1562284 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 2.6136 | Тонна | 11181 | 2.97
846 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369251 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (эстакада, козырек) | 1562284 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 1.74 | Тонна | 11181 | 0.75
847 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369251 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (эстакада, козырек) | 1562284 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.66 | Тонна | 11181 | 0.75
848 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369251 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (эстакада, козырек) | 1562284 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.21779 | Тонна | 11181 | 0.75
849 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369251 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (эстакада, козырек) | 1562284 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 1.8826 | Тонна | 11181 | 0.75
850 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369251 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (эстакада, козырек) | 1562284 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 1.2074 | Тонна | 11181 | 0.75
851 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369251 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (эстакада, козырек) | 1562284 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.20286 | Тонна | 11181 | 0.75
852 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369251 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (эстакада, козырек) | 1562284 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.2555 | Тонна | 11181 | 0.75
853 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369251 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (эстакада, козырек) | 1562284 | KS6.28 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.037691 | Тонна | 11181 | 0.13
854 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369251 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (эстакада, козырек) | 1562284 | KS6.28 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 0.32631 | Тонна | 11181 | 0.13
855 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369251 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (эстакада, козырек) | 1562284 | KS6.28 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.035109 | Тонна | 11181 | 0.13
856 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369251 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (эстакада, козырек) | 1562284 | KS6.28 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.044218 | Тонна | 11181 | 0.13
857 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369251 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (эстакада, козырек) | 1562284 | KS6.28 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 0.3016 | Тонна | 11181 | 0.13
858 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369251 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (эстакада, козырек) | 1562284 | KS6.28 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.20929 | Тонна | 11181 | 0.13
859 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369251 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (эстакада, козырек) | 1562284 | KS6.28 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.1144 | Тонна | 11181 | 0.13
860 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369251 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (опоры под свечу) | 1562285 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.75 | Тонна | 11181 | 2.21
861 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369251 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (опоры под свечу) | 1562285 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.6 | Тонна | 11181 | 2.21
862 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369251 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (опоры под свечу) | 1562285 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 5.13 | Тонна | 11181 | 2.21
863 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369251 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (опоры под свечу) | 1562285 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 3.56 | Тонна | 11181 | 2.21
864 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369251 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (опоры под свечу) | 1562285 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 5.55 | Тонна | 11181 | 2.21
865 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369251 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (опоры под свечу) | 1562285 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.94 | Тонна | 11181 | 2.21
866 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369251 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (опоры под свечу) | 1562285 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.64 | Тонна | 11181 | 2.21
867 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369251 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562286 | KS6.25 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Прицеп-битумозаливщик | 27632 | 1.7803 | Метр квадратный | 1338 | 79
868 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369251 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562286 | KS6.25 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Газовая многосопловая горелка | 27604 | 1.7803 | Метр квадратный | 1338 | 79
869 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369251 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562286 | KS6.25 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.89015 | Метр квадратный | 1338 | 79
870 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369251 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562286 | KS6.25 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Прицеп-битумозаливщик | 27632 | 3.3956 | Метр квадратный | 1338 | 150.68
871 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369251 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562286 | KS6.25 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Газовая многосопловая горелка | 27604 | 3.3956 | Метр квадратный | 1338 | 150.68
872 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369251 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562286 | KS6.25 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.6978 | Метр квадратный | 1338 | 150.68
873 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369251 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562286 | KS6.25 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Прицеп-битумозаливщик | 27632 | 43.0653 | Метр квадратный | 1338 | 1911
874 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369251 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562286 | KS6.25 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 21.5327 | Метр квадратный | 1338 | 1911
875 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369251 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562286 | KS6.25 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Газовая многосопловая горелка | 27604 | 43.0653 | Метр квадратный | 1338 | 1911
876 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369251 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562286 | KS6.25 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Газовая многосопловая горелка | 27604 | 10.9522 | Метр квадратный | 1338 | 486
877 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369251 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562286 | KS6.25 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 5.4761 | Метр квадратный | 1338 | 486
878 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369251 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562286 | KS6.25 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Прицеп-битумозаливщик | 27632 | 10.9522 | Метр квадратный | 1338 | 486
879 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369251 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562286 | KS6.25 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Газовая многосопловая горелка | 27604 | 3.9415 | Метр квадратный | 1338 | 174.9
880 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369251 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562286 | KS6.25 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.9707 | Метр квадратный | 1338 | 174.9
881 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369251 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562286 | KS6.25 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Прицеп-битумозаливщик | 27632 | 3.9415 | Метр квадратный | 1338 | 174.9
882 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369251 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562286 | KS6.25 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Прицеп-битумозаливщик | 27632 | 3.9437 | Метр квадратный | 1338 | 175
883 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369251 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562286 | KS6.25 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.9719 | Метр квадратный | 1338 | 175
884 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369251 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562286 | KS6.25 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Газовая многосопловая горелка | 27604 | 3.9437 | Метр квадратный | 1338 | 175
885 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369251 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562286 | KS6.25 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Прицеп-битумозаливщик | 27632 | 0.78131 | Метр квадратный | 1338 | 34.67
886 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369251 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562286 | KS6.25 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Газовая многосопловая горелка | 27604 | 0.78131 | Метр квадратный | 1338 | 34.67
887 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369251 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562286 | KS6.25 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.39065 | Метр квадратный | 1338 | 34.67
888 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369251 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562287 | KS6.27 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 6.3951 | Метр кубический | 1339 | 478
889 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369251 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562287 | KS6.27 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 5.322 | Метр кубический | 1339 | 478
890 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369251 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562287 | KS6.27 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 8.2513 | Метр кубический | 1339 | 478
891 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369251 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562287 | KS6.27 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 5.4307 | Метр кубический | 1339 | 478
892 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369251 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562287 | KS6.27 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 24.9568 | Метр кубический | 1339 | 478
893 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369251 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562287 | KS6.27 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 6.2211 | Метр кубический | 1339 | 478
894 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369251 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562287 | KS6.27 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 6.5264 | Метр кубический | 1339 | 125
895 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369251 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562287 | KS6.27 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 2.1578 | Метр кубический | 1339 | 125
896 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369251 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562287 | KS6.27 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 1.4202 | Метр кубический | 1339 | 125
897 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369251 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562287 | KS6.27 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 1.6268 | Метр кубический | 1339 | 125
898 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369251 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562287 | KS6.27 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 1.3917 | Метр кубический | 1339 | 125
899 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369251 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562287 | KS6.27 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 1.6724 | Метр кубический | 1339 | 125
900 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369251 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562287 | KS6.27 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 0.73208 | Метр кубический | 1339 | 56.25
901 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369251 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562287 | KS6.27 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 0.62628 | Метр кубический | 1339 | 56.25
902 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369251 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562287 | KS6.27 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 2.9369 | Метр кубический | 1339 | 56.25
903 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369251 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562287 | KS6.27 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 0.63908 | Метр кубический | 1339 | 56.25
904 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369251 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562287 | KS6.27 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 0.97099 | Метр кубический | 1339 | 56.25
905 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369251 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562287 | KS6.27 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.75256 | Метр кубический | 1339 | 56.25
906 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369251 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1562288 | KS6.82 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.4 | Штука | 1341 | 88
907 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369251 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1562288 | KS6.82 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.99077 | Штука | 1341 | 88
908 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369251 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1562288 | KS6.82 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 0.036923 | Штука | 1341 | 88
909 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369251 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1562288 | KS6.82 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 0.073846 | Штука | 1341 | 88
910 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369251 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1562288 | KS6.82 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.08 | Штука | 1341 | 88
911 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369251 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1562288 | KS6.82 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Заливщики швов | 27609 | 0.043077 | Штука | 1341 | 88
912 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369251 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1562288 | KS6.82 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.25 | Штука | 1341 | 55
913 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369251 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1562288 | KS6.82 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 0.023077 | Штука | 1341 | 55
914 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369251 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1562288 | KS6.82 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 0.046154 | Штука | 1341 | 55
915 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369251 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1562288 | KS6.82 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Заливщики швов | 27609 | 0.026923 | Штука | 1341 | 55
916 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369251 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1562288 | KS6.82 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.05 | Штука | 1341 | 55
917 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369251 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1562288 | KS6.82 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.61923 | Штука | 1341 | 55
918 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369251 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство тротуарной плитки | 1562289 | KS6.83 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 33.5338 | Метр квадратный | 1338 | 477.5
919 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369251 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство тротуарной плитки | 1562289 | KS6.83 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 3.6734 | Метр квадратный | 1338 | 477.5
920 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369251 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство тротуарной плитки | 1562289 | KS6.83 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 2.6635 | Метр квадратный | 1338 | 477.5
921 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369251 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство тротуарной плитки | 1562289 | KS6.83 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.29563 | Метр квадратный | 1338 | 53
922 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369251 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство тротуарной плитки | 1562289 | KS6.83 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 3.7221 | Метр квадратный | 1338 | 53
923 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369251 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство тротуарной плитки | 1562289 | KS6.83 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.40773 | Метр квадратный | 1338 | 53
924 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369251 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство тротуарной плитки | 1562289 | KS6.83 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 5.1317 | Метр квадратный | 1338 | 920
925 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369251 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство тротуарной плитки | 1562289 | KS6.83 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 7.0776 | Метр квадратный | 1338 | 920
926 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369251 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство тротуарной плитки | 1562289 | KS6.83 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 64.6096 | Метр квадратный | 1338 | 920
927 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369251 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство тротуарной плитки | 1562289 | KS6.83 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 190.9846 | Метр квадратный | 1338 | 2719.5
928 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369251 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство тротуарной плитки | 1562289 | KS6.83 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 15.1692 | Метр квадратный | 1338 | 2719.5
929 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369251 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство тротуарной плитки | 1562289 | KS6.83 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 20.9212 | Метр квадратный | 1338 | 2719.5
930 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 369252 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562290 | KS6.3 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный среднего класса с гидролинией (массой 16-35т) | 27661 | 6.29 | Метр кубический | 1339 | 476.25
931 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 369252 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562290 | KS6.3 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 17.83 | Метр кубический | 1339 | 476.25
932 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 369252 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562290 | KS6.3 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 27656 | 7.21 | Метр кубический | 1339 | 476.25
933 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 369252 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562290 | KS6.3 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 1.48 | Метр кубический | 1339 | 476.25
934 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 369252 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562290 | KS6.3 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 2.58 | Метр кубический | 1339 | 476.25
935 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 369252 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562290 | KS6.3 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Гидромолот | 27605 | 1.22 | Метр кубический | 1339 | 476.25
936 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 369252 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (См426-46шт, См325-24шт, См219-36шт, См159-37шт) | 1562293 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 27584 | 117.54 | Штука | 1341 | 143
937 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 369252 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (См426-46шт, См325-24шт, См219-36шт, См159-37шт) | 1562293 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 164.56 | Штука | 1341 | 143
938 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 369252 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (См426-46шт, См325-24шт, См219-36шт, См159-37шт) | 1562293 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 45.03 | Штука | 1341 | 143
939 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 369252 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (См426-46шт, См325-24шт, См219-36шт, См159-37шт) | 1562293 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 100.54 | Штука | 1341 | 143
940 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 369252 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (См426-46шт, См325-24шт, См219-36шт, См159-37шт) | 1562293 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 15.41 | Штука | 1341 | 143
941 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 369252 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (См426-46шт, См325-24шт, См219-36шт, См159-37шт) | 1562293 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 27602 | 224.21 | Штука | 1341 | 143
942 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 369252 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (См426-46шт, См325-24шт, См219-36шт, См159-37шт) | 1562293 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 98.93 | Штука | 1341 | 143
943 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 369252 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (См426-46шт, См325-24шт, См219-36шт, См159-37шт) | 1562293 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 45.78 | Штука | 1341 | 143
944 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 369252 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (См426-46шт, См325-24шт, См219-36шт, См159-37шт) | 1562293 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 27623 | 29.71 | Штука | 1341 | 143
945 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 369252 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (См426-46шт, См325-24шт, См219-36шт, См159-37шт) | 1562293 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 53.92 | Штука | 1341 | 143
946 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 369252 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (См426-46шт, См325-24шт, См219-36шт, См159-37шт) | 1562293 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 66.61 | Штука | 1341 | 143
947 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 369252 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (См426-46шт, См325-24шт, См219-36шт, См159-37шт) | 1562293 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 17.63 | Штука | 1341 | 143
948 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 369252 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки) | 1562294 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.88085 | Тонна | 11181 | 1
949 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 369252 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки) | 1562294 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 2.5106 | Тонна | 11181 | 1
950 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 369252 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки) | 1562294 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 1.6106 | Тонна | 11181 | 1
951 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 369252 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки) | 1562294 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.28936 | Тонна | 11181 | 1
952 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 369252 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки) | 1562294 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 2.3191 | Тонна | 11181 | 1
953 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 369252 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки) | 1562294 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.34043 | Тонна | 11181 | 1
954 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 369252 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки) | 1562294 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.27021 | Тонна | 11181 | 1
955 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 369252 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки) | 1562294 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 9.2894 | Тонна | 11181 | 3.7
956 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 369252 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки) | 1562294 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.2596 | Тонна | 11181 | 3.7
957 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 369252 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки) | 1562294 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.99979 | Тонна | 11181 | 3.7
958 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 369252 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки) | 1562294 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 3.2591 | Тонна | 11181 | 3.7
959 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 369252 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки) | 1562294 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 5.9594 | Тонна | 11181 | 3.7
960 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 369252 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки) | 1562294 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 1.0706 | Тонна | 11181 | 3.7
961 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 369252 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки) | 1562294 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 8.5809 | Тонна | 11181 | 3.7
962 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 369252 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562295 | KS6.25 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Прицеп-битумозаливщик | 27632 | 10.3461 | Метр квадратный | 1338 | 459
963 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 369252 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562295 | KS6.25 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 5.1692 | Метр квадратный | 1338 | 459
964 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 369252 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562295 | KS6.25 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Газовая многосопловая горелка | 27604 | 10.3461 | Метр квадратный | 1338 | 459
965 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 369252 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562295 | KS6.25 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.38291 | Метр квадратный | 1338 | 34
966 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 369252 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562295 | KS6.25 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Прицеп-битумозаливщик | 27632 | 0.76638 | Метр квадратный | 1338 | 34
967 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 369252 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562295 | KS6.25 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Газовая многосопловая горелка | 27604 | 0.76638 | Метр квадратный | 1338 | 34
968 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 369252 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562295 | KS6.25 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.30407 | Метр квадратный | 1338 | 27
969 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 369252 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562295 | KS6.25 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Газовая многосопловая горелка | 27604 | 0.6086 | Метр квадратный | 1338 | 27
970 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 369252 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562295 | KS6.25 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Прицеп-битумозаливщик | 27632 | 0.6086 | Метр квадратный | 1338 | 27
971 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 369252 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562295 | KS6.25 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Газовая многосопловая горелка | 27604 | 1.8089 | Метр квадратный | 1338 | 80.25
972 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 369252 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562295 | KS6.25 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.90377 | Метр квадратный | 1338 | 80.25
973 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 369252 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562295 | KS6.25 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Прицеп-битумозаливщик | 27632 | 1.8089 | Метр квадратный | 1338 | 80.25
974 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 369252 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562296 | KS6.27 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 19.9981 | Метр кубический | 1339 | 383
975 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 369252 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562296 | KS6.27 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 4.3546 | Метр кубический | 1339 | 383
976 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 369252 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562296 | KS6.27 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 4.2634 | Метр кубический | 1339 | 383
977 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 369252 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562296 | KS6.27 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 5.126 | Метр кубический | 1339 | 383
978 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 369252 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562296 | KS6.27 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 4.985 | Метр кубический | 1339 | 383
979 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 369252 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562296 | KS6.27 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 6.6107 | Метр кубический | 1339 | 383
980 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 369252 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562296 | KS6.27 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 0.87661 | Метр кубический | 1339 | 78.75
981 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 369252 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562296 | KS6.27 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 1.054 | Метр кубический | 1339 | 78.75
982 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 369252 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562296 | KS6.27 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 1.025 | Метр кубический | 1339 | 78.75
983 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 369252 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562296 | KS6.27 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 4.1119 | Метр кубический | 1339 | 78.75
984 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 369252 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562296 | KS6.27 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 0.89537 | Метр кубический | 1339 | 78.75
985 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 369252 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562296 | KS6.27 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 1.3593 | Метр кубический | 1339 | 78.75
986 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ1). ГПА | 369254 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562297 | KS6.3 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 0.015177 | Метр кубический | 1339 | 2.8
987 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ1). ГПА | 369254 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562297 | KS6.3 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Гидромолот | 27605 | 0.007154 | Метр кубический | 1339 | 2.8
988 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ1). ГПА | 369254 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562297 | KS6.3 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 27656 | 0.042388 | Метр кубический | 1339 | 2.8
989 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ1). ГПА | 369254 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562297 | KS6.3 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный среднего класса с гидролинией (массой 16-35т) | 27661 | 0.036972 | Метр кубический | 1339 | 2.8
990 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ1). ГПА | 369254 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562297 | KS6.3 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 0.10483 | Метр кубический | 1339 | 2.8
991 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ1). ГПА | 369254 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562297 | KS6.3 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.008691 | Метр кубический | 1339 | 2.8
992 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ1). ГПА | 369254 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562297 | KS6.3 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 27656 | 6.2976 | Метр кубический | 1339 | 416
993 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ1). ГПА | 369254 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562297 | KS6.3 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 15.5752 | Метр кубический | 1339 | 416
994 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ1). ГПА | 369254 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562297 | KS6.3 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 1.2913 | Метр кубический | 1339 | 416
995 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ1). ГПА | 369254 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562297 | KS6.3 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный среднего класса с гидролинией (массой 16-35т) | 27661 | 5.493 | Метр кубический | 1339 | 416
996 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ1). ГПА | 369254 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562297 | KS6.3 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 2.2548 | Метр кубический | 1339 | 416
997 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ1). ГПА | 369254 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562297 | KS6.3 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Гидромолот | 27605 | 1.0628 | Метр кубический | 1339 | 416
998 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ1). ГПА | 369254 | ООО "ССК "Газрегион" | Теплоизоляция (Пеноплекс) | 1562298 | KS6.65 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 38.4185 | Метр кубический | 1339 | 39.3
999 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ1). ГПА | 369254 | ООО "ССК "Газрегион" | Теплоизоляция (Пеноплекс) | 1562298 | KS6.65 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 55.7215 | Метр кубический | 1339 | 57
1000 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ1). ГПА | 369254 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562299 | KS6.27 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.031436 | Метр кубический | 1339 | 2.35
1001 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ1). ГПА | 369254 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562299 | KS6.27 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 0.12266 | Метр кубический | 1339 | 2.35
1002 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ1). ГПА | 369254 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562299 | KS6.27 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 0.026725 | Метр кубический | 1339 | 2.35
1003 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ1). ГПА | 369254 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562299 | KS6.27 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 0.040601 | Метр кубический | 1339 | 2.35
1004 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ1). ГПА | 369254 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562299 | KS6.27 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 0.026125 | Метр кубический | 1339 | 2.35
1005 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ1). ГПА | 369254 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562299 | KS6.27 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 0.03058 | Метр кубический | 1339 | 2.35
1006 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ1). ГПА | 369254 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562299 | KS6.27 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 4.6994 | Метр кубический | 1339 | 272
1007 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ1). ГПА | 369254 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562299 | KS6.27 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 3.0933 | Метр кубический | 1339 | 272
1008 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ1). ГПА | 369254 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562299 | KS6.27 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 14.1973 | Метр кубический | 1339 | 272
1009 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ1). ГПА | 369254 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562299 | KS6.27 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 3.0239 | Метр кубический | 1339 | 272
1010 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ1). ГПА | 369254 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562299 | KS6.27 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 3.6386 | Метр кубический | 1339 | 272
1011 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ1). ГПА | 369254 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562299 | KS6.27 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 3.5394 | Метр кубический | 1339 | 272
1012 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ1). ГПА | 369254 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (анкерный) | 1562300 | KS6.93 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Самосвал (21-25т) | 27636 | 1.25 | Штука | 1341 | 47
1013 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ1). ГПА | 369254 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (анкерный) | 1562300 | KS6.93 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 14.21 | Штука | 1341 | 47
1014 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ1). ГПА | 369254 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (анкерный) | 1562300 | KS6.93 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 11.23 | Штука | 1341 | 47
1015 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ1). ГПА | 369254 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (анкерный) | 1562300 | KS6.93 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Двухпостовой сварочный агрегат | 27606 | 0.91 | Штука | 1341 | 47
1016 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ1). ГПА | 369254 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1562301 | KS6.93 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 25.09 | Штука | 1341 | 83
1017 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ1). ГПА | 369254 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1562301 | KS6.93 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 19.84 | Штука | 1341 | 83
1018 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ1). ГПА | 369254 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1562301 | KS6.93 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Двухпостовой сварочный агрегат | 27606 | 1.61 | Штука | 1341 | 83
1019 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ1). ГПА | 369254 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1562301 | KS6.93 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Самосвал (21-25т) | 27636 | 2.21 | Штука | 1341 | 83
1020 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369255 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (фундамент ФКМ1) | 1562302 | KS6.28 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 3.8318 | Тонна | 11181 | 2.38
1021 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369255 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (фундамент ФКМ1) | 1562302 | KS6.28 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 2.0944 | Тонна | 11181 | 2.38
1022 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369255 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (фундамент ФКМ1) | 1562302 | KS6.28 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 5.5216 | Тонна | 11181 | 2.38
1023 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369255 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (фундамент ФКМ1) | 1562302 | KS6.28 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.69022 | Тонна | 11181 | 2.38
1024 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369255 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (фундамент ФКМ1) | 1562302 | KS6.28 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 5.9738 | Тонна | 11181 | 2.38
1025 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369255 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (фундамент ФКМ1) | 1562302 | KS6.28 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.80911 | Тонна | 11181 | 2.38
1026 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369255 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (фундамент ФКМ1) | 1562302 | KS6.28 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.64267 | Тонна | 11181 | 2.38
1027 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369255 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (фундамент ФКМ1) | 1562302 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 2.51 | Тонна | 11181 | 1
1028 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369255 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (фундамент ФКМ1) | 1562302 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.33996 | Тонна | 11181 | 1
1029 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369255 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (фундамент ФКМ1) | 1562302 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 2.32 | Тонна | 11181 | 1
1030 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369255 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (фундамент ФКМ1) | 1562302 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.27003 | Тонна | 11181 | 1
1031 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369255 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (фундамент ФКМ1) | 1562302 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.29001 | Тонна | 11181 | 1
1032 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369255 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (фундамент ФКМ1) | 1562302 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 1.61 | Тонна | 11181 | 1
1033 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369255 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (фундамент ФКМ1) | 1562302 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.88002 | Тонна | 11181 | 1
1034 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369255 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (фундамент ФКМ1) | 1562302 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 16.0316 | Тонна | 11181 | 59.37
1035 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369255 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (фундамент ФКМ1) | 1562302 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 20.1835 | Тонна | 11181 | 59.37
1036 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369255 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (фундамент ФКМ1) | 1562302 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 17.2179 | Тонна | 11181 | 59.37
1037 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369255 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (фундамент ФКМ1) | 1562302 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 137.7372 | Тонна | 11181 | 59.37
1038 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369255 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (фундамент ФКМ1) | 1562302 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 95.5851 | Тонна | 11181 | 59.37
1039 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369255 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (фундамент ФКМ1) | 1562302 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 52.2468 | Тонна | 11181 | 59.37
1040 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369255 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (фундамент ФКМ1) | 1562302 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 149.0181 | Тонна | 11181 | 59.37
1041 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369255 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (фундамент ФКМ1) | 1562302 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 28.0902 | Тонна | 11181 | 31.92
1042 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369255 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (фундамент ФКМ1) | 1562302 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 74.0538 | Тонна | 11181 | 31.92
1043 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369255 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (фундамент ФКМ1) | 1562302 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 9.2571 | Тонна | 11181 | 31.92
1044 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369255 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (фундамент ФКМ1) | 1562302 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 8.6193 | Тонна | 11181 | 31.92
1045 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369255 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (фундамент ФКМ1) | 1562302 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 10.8516 | Тонна | 11181 | 31.92
1046 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369255 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (фундамент ФКМ1) | 1562302 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 51.3909 | Тонна | 11181 | 31.92
1047 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369255 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (фундамент ФКМ1) | 1562302 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 80.1189 | Тонна | 11181 | 31.92
1048 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369255 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (фундамент ФКМ1) | 1562302 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.9395 | Тонна | 11181 | 5.705
1049 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369255 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (фундамент ФКМ1) | 1562302 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 1.6545 | Тонна | 11181 | 5.705
1050 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369255 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (фундамент ФКМ1) | 1562302 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 14.3195 | Тонна | 11181 | 5.705
1051 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369255 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (фундамент ФКМ1) | 1562302 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 1.5405 | Тонна | 11181 | 5.705
1052 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369255 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (фундамент ФКМ1) | 1562302 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 9.185 | Тонна | 11181 | 5.705
1053 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369255 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (фундамент ФКМ1) | 1562302 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 13.2355 | Тонна | 11181 | 5.705
1054 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369255 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (фундамент ФКМ1) | 1562302 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 5.0205 | Тонна | 11181 | 5.705
1055 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369255 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (фундамент ФКМ1) | 1562302 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 1.932 | Тонна | 11181 | 1.2
1056 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369255 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (фундамент ФКМ1) | 1562302 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.40795 | Тонна | 11181 | 1.2
1057 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369255 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (фундамент ФКМ1) | 1562302 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.32404 | Тонна | 11181 | 1.2
1058 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369255 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (фундамент ФКМ1) | 1562302 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 2.784 | Тонна | 11181 | 1.2
1059 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369255 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (фундамент ФКМ1) | 1562302 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.056 | Тонна | 11181 | 1.2
1060 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369255 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (фундамент ФКМ1) | 1562302 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 3.012 | Тонна | 11181 | 1.2
1061 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369255 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (фундамент ФКМ1) | 1562302 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.34801 | Тонна | 11181 | 1.2
1062 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369255 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (фундамент ФКМ1) | 1562302 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 3.8152 | Тонна | 11181 | 1.52
1063 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369255 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (фундамент ФКМ1) | 1562302 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 3.5264 | Тонна | 11181 | 1.52
1064 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369255 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (фундамент ФКМ1) | 1562302 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.3376 | Тонна | 11181 | 1.52
1065 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369255 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (фундамент ФКМ1) | 1562302 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.44082 | Тонна | 11181 | 1.52
1066 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369255 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (фундамент ФКМ1) | 1562302 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.51674 | Тонна | 11181 | 1.52
1067 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369255 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (фундамент ФКМ1) | 1562302 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 2.4472 | Тонна | 11181 | 1.52
1068 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369255 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (фундамент ФКМ1) | 1562302 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.41045 | Тонна | 11181 | 1.52
1069 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369255 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЖБК (ФБС) | 1562303 | KS6.24 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.7 | Штука | 1341 | 10
1070 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369255 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЖБК (ФБС) | 1562303 | KS6.24 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 2.92 | Штука | 1341 | 10
1071 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369255 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЖБК (ФБС) | 1562303 | KS6.24 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 27656 | 1.28 | Штука | 1341 | 10
1072 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369255 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЖБК (ФБС) | 1562303 | KS6.24 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 1.34 | Штука | 1341 | 10
1073 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369255 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЖБК (ФБС) | 1562303 | KS6.24 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 0.15 | Штука | 1341 | 10
1074 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369255 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки, ограждение подполья) | 1562304 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.46678 | Тонна | 11181 | 1.61
1075 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369255 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки, ограждение подполья) | 1562304 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.4166 | Тонна | 11181 | 1.61
1076 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369255 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки, ограждение подполья) | 1562304 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 3.7354 | Тонна | 11181 | 1.61
1077 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369255 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки, ограждение подполья) | 1562304 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.43435 | Тонна | 11181 | 1.61
1078 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369255 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки, ограждение подполья) | 1562304 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.54786 | Тонна | 11181 | 1.61
1079 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369255 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки, ограждение подполья) | 1562304 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 4.0412 | Тонна | 11181 | 1.61
1080 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369255 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки, ограждение подполья) | 1562304 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 2.5922 | Тонна | 11181 | 1.61
1081 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369255 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки, ограждение подполья) | 1562304 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 5.5708 | Тонна | 11181 | 3.46
1082 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369255 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки, ограждение подполья) | 1562304 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 3.0443 | Тонна | 11181 | 3.46
1083 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369255 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки, ограждение подполья) | 1562304 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 1.0032 | Тонна | 11181 | 3.46
1084 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369255 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки, ограждение подполья) | 1562304 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 8.0277 | Тонна | 11181 | 3.46
1085 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369255 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки, ограждение подполья) | 1562304 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 8.6848 | Тонна | 11181 | 3.46
1086 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369255 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки, ограждение подполья) | 1562304 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.93345 | Тонна | 11181 | 3.46
1087 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369255 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки, ограждение подполья) | 1562304 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.1774 | Тонна | 11181 | 3.46
1088 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369255 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки, ограждение подполья) | 1562304 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 15.6819 | Тонна | 11181 | 6.2476
1089 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369255 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки, ограждение подполья) | 1562304 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 10.0591 | Тонна | 11181 | 6.2476
1090 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369255 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки, ограждение подполья) | 1562304 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 1.8114 | Тонна | 11181 | 6.2476
1091 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369255 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки, ограждение подполья) | 1562304 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 5.497 | Тонна | 11181 | 6.2476
1092 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369255 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки, ограждение подполья) | 1562304 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 14.4953 | Тонна | 11181 | 6.2476
1093 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369255 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки, ограждение подполья) | 1562304 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 1.6855 | Тонна | 11181 | 6.2476
1094 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369255 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки, ограждение подполья) | 1562304 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 2.126 | Тонна | 11181 | 6.2476
1095 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369255 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки, ограждение подполья) | 1562304 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.50152 | Тонна | 11181 | 0.57
1096 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369255 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки, ограждение подполья) | 1562304 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.91774 | Тонна | 11181 | 0.57
1097 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369255 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки, ограждение подполья) | 1562304 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 1.4307 | Тонна | 11181 | 0.57
1098 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369255 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки, ограждение подполья) | 1562304 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 1.3225 | Тонна | 11181 | 0.57
1099 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369255 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки, ограждение подполья) | 1562304 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.16526 | Тонна | 11181 | 0.57
1100 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369255 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки, ограждение подполья) | 1562304 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.15378 | Тонна | 11181 | 0.57
1101 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369255 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки, ограждение подполья) | 1562304 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.19396 | Тонна | 11181 | 0.57
1102 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369255 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки, ограждение подполья) | 1562304 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.26543 | Тонна | 11181 | 0.78
1103 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369255 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки, ограждение подполья) | 1562304 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.21043 | Тонна | 11181 | 0.78
1104 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369255 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки, ограждение подполья) | 1562304 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 1.8097 | Тонна | 11181 | 0.78
1105 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369255 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки, ограждение подполья) | 1562304 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 1.9579 | Тонна | 11181 | 0.78
1106 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369255 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки, ограждение подполья) | 1562304 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 1.2559 | Тонна | 11181 | 0.78
1107 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369255 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки, ограждение подполья) | 1562304 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.68629 | Тонна | 11181 | 0.78
1108 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369255 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки, ограждение подполья) | 1562304 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.22615 | Тонна | 11181 | 0.78
1109 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369255 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки, ограждение подполья) | 1562304 | KS6.28 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 1.9804 | Тонна | 11181 | 1.23
1110 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369255 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки, ограждение подполья) | 1562304 | KS6.28 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 2.8538 | Тонна | 11181 | 1.23
1111 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369255 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки, ограждение подполья) | 1562304 | KS6.28 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.41855 | Тонна | 11181 | 1.23
1112 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369255 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки, ограждение подполья) | 1562304 | KS6.28 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.33183 | Тонна | 11181 | 1.23
1113 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369255 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки, ограждение подполья) | 1562304 | KS6.28 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.35661 | Тонна | 11181 | 1.23
1114 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369255 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки, ограждение подполья) | 1562304 | KS6.28 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 3.0874 | Тонна | 11181 | 1.23
1115 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369255 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки, ограждение подполья) | 1562304 | KS6.28 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.0822 | Тонна | 11181 | 1.23
1116 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369255 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562305 | KS6.25 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Газовая многосопловая горелка | 27604 | 2.7946 | Метр квадратный | 1338 | 124
1117 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369255 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562305 | KS6.25 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.3971 | Метр квадратный | 1338 | 124
1118 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369255 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562305 | KS6.25 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Прицеп-битумозаливщик | 27632 | 2.7946 | Метр квадратный | 1338 | 124
1119 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369255 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562305 | KS6.25 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Газовая многосопловая горелка | 27604 | 48.8155 | Метр квадратный | 1338 | 2166
1120 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369255 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562305 | KS6.25 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 24.405 | Метр квадратный | 1338 | 2166
1121 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369255 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562305 | KS6.25 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Прицеп-битумозаливщик | 27632 | 48.8155 | Метр квадратный | 1338 | 2166
1122 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369255 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562305 | KS6.25 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Газовая многосопловая горелка | 27604 | 20.2609 | Метр квадратный | 1338 | 899
1123 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369255 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562305 | KS6.25 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 10.1293 | Метр квадратный | 1338 | 899
1124 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369255 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562305 | KS6.25 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Прицеп-битумозаливщик | 27632 | 20.2609 | Метр квадратный | 1338 | 899
1125 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369255 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562305 | KS6.25 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Прицеп-битумозаливщик | 27632 | 13.4934 | Метр квадратный | 1338 | 598.72
1126 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369255 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562305 | KS6.25 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Газовая многосопловая горелка | 27604 | 13.4934 | Метр квадратный | 1338 | 598.72
1127 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369255 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562305 | KS6.25 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 6.746 | Метр квадратный | 1338 | 598.72
1128 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369255 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562305 | KS6.25 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Газовая многосопловая горелка | 27604 | 0.6085 | Метр квадратный | 1338 | 27
1129 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369255 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562305 | KS6.25 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.30422 | Метр квадратный | 1338 | 27
1130 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369255 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562305 | KS6.25 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Прицеп-битумозаливщик | 27632 | 0.6085 | Метр квадратный | 1338 | 27
1131 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369255 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562305 | KS6.25 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Прицеп-битумозаливщик | 27632 | 2.6819 | Метр квадратный | 1338 | 119
1132 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369255 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562305 | KS6.25 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Газовая многосопловая горелка | 27604 | 2.6819 | Метр квадратный | 1338 | 119
1133 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369255 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562305 | KS6.25 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.3408 | Метр квадратный | 1338 | 119
1134 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369255 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562305 | KS6.25 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Прицеп-битумозаливщик | 27632 | 0.95506 | Метр квадратный | 1338 | 42.377
1135 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369255 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562305 | KS6.25 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Газовая многосопловая горелка | 27604 | 0.95506 | Метр квадратный | 1338 | 42.377
1136 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369255 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562305 | KS6.25 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.47747 | Метр квадратный | 1338 | 42.377
1137 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369257 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159-149шт; СМ219-321шт; СМ325-77шт) | 1562308 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 378.44 | Штука | 1341 | 547
1138 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369257 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159-149шт; СМ219-321шт; СМ325-77шт) | 1562308 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 27623 | 113.66 | Штука | 1341 | 547
1139 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369257 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159-149шт; СМ219-321шт; СМ325-77шт) | 1562308 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 384.59 | Штука | 1341 | 547
1140 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369257 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159-149шт; СМ219-321шт; СМ325-77шт) | 1562308 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 27602 | 857.66 | Штука | 1341 | 547
1141 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369257 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159-149шт; СМ219-321шт; СМ325-77шт) | 1562308 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 629.48 | Штука | 1341 | 547
1142 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369257 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159-149шт; СМ219-321шт; СМ325-77шт) | 1562308 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 206.26 | Штука | 1341 | 547
1143 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369257 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159-149шт; СМ219-321шт; СМ325-77шт) | 1562308 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 254.79 | Штука | 1341 | 547
1144 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369257 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159-149шт; СМ219-321шт; СМ325-77шт) | 1562308 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 58.94 | Штука | 1341 | 547
1145 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369257 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159-149шт; СМ219-321шт; СМ325-77шт) | 1562308 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 172.24 | Штука | 1341 | 547
1146 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369257 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159-149шт; СМ219-321шт; СМ325-77шт) | 1562308 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 175.11 | Штука | 1341 | 547
1147 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369257 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159-149шт; СМ219-321шт; СМ325-77шт) | 1562308 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 67.44 | Штука | 1341 | 547
1148 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369257 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159-149шт; СМ219-321шт; СМ325-77шт) | 1562308 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 27584 | 449.63 | Штука | 1341 | 547
1149 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369257 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (Оголовки) | 1562309 | KS6.28 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.30946 | Тонна | 11181 | 0.91
1150 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369257 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (Оголовки) | 1562309 | KS6.28 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.80046 | Тонна | 11181 | 0.91
1151 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369257 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (Оголовки) | 1562309 | KS6.28 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 1.4653 | Тонна | 11181 | 0.91
1152 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369257 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (Оголовки) | 1562309 | KS6.28 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.24588 | Тонна | 11181 | 0.91
1153 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369257 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (Оголовки) | 1562309 | KS6.28 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 2.2842 | Тонна | 11181 | 0.91
1154 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369257 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (Оголовки) | 1562309 | KS6.28 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 2.1111 | Тонна | 11181 | 0.91
1155 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369257 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (Оголовки) | 1562309 | KS6.28 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.26427 | Тонна | 11181 | 0.91
1156 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369257 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (Оголовки) | 1562309 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 1.4294 | Тонна | 11181 | 5.29
1157 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369257 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (Оголовки) | 1562309 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.799 | Тонна | 11181 | 5.29
1158 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369257 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (Оголовки) | 1562309 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 4.6532 | Тонна | 11181 | 5.29
1159 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369257 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (Оголовки) | 1562309 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 1.5362 | Тонна | 11181 | 5.29
1160 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369257 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (Оголовки) | 1562309 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 13.2784 | Тонна | 11181 | 5.29
1161 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369257 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (Оголовки) | 1562309 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 12.2721 | Тонна | 11181 | 5.29
1162 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369257 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (Оголовки) | 1562309 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 8.5183 | Тонна | 11181 | 5.29
1163 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369257 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (Оголовки) | 1562309 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 9.1305 | Тонна | 11181 | 5.6702
1164 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369257 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (Оголовки) | 1562309 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 13.1541 | Тонна | 11181 | 5.6702
1165 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369257 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (Оголовки) | 1562309 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 14.2328 | Тонна | 11181 | 5.6702
1166 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369257 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (Оголовки) | 1562309 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 1.6466 | Тонна | 11181 | 5.6702
1167 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369257 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (Оголовки) | 1562309 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.9282 | Тонна | 11181 | 5.6702
1168 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369257 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (Оголовки) | 1562309 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 1.5321 | Тонна | 11181 | 5.6702
1169 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369257 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (Оголовки) | 1562309 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 4.9877 | Тонна | 11181 | 5.6702
1170 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369257 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (Оголовки) | 1562309 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 0.023199 | Тонна | 11181 | 0.01
1171 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369257 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (Оголовки) | 1562309 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.003401 | Тонна | 11181 | 0.01
1172 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369257 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (Оголовки) | 1562309 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.002702 | Тонна | 11181 | 0.01
1173 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369257 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (Оголовки) | 1562309 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.008796 | Тонна | 11181 | 0.01
1174 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369257 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (Оголовки) | 1562309 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 0.025101 | Тонна | 11181 | 0.01
1175 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369257 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (Оголовки) | 1562309 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.002904 | Тонна | 11181 | 0.01
1176 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369257 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (Оголовки) | 1562309 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.016103 | Тонна | 11181 | 0.01
1177 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369257 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) | 1562310 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 2.164 | Метр квадратный | 1338 | 1352
1178 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369257 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) | 1562310 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 7.6562 | Метр квадратный | 1338 | 1352
1179 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369257 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) | 1562310 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 14.9835 | Метр квадратный | 1338 | 1352
1180 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369257 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) | 1562310 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 35.4986 | Метр квадратный | 1338 | 1352
1181 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369257 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) | 1562310 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 80.311 | Метр квадратный | 1338 | 1352
1182 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369257 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) | 1562310 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 20.6204 | Метр квадратный | 1338 | 1352
1183 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369257 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) | 1562310 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 97.8399 | Метр квадратный | 1338 | 1352
1184 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369257 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) | 1562310 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 3.7691 | Метр квадратный | 1338 | 1352
1185 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369257 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) | 1562310 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 102.214 | Метр квадратный | 1338 | 1352
1186 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369257 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) | 1562310 | KS6.29 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 20.6723 | Метр квадратный | 1338 | 348
1187 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369257 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) | 1562310 | KS6.29 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 5.3076 | Метр квадратный | 1338 | 348
1188 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369257 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) | 1562310 | KS6.29 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 25.1837 | Метр квадратный | 1338 | 348
1189 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369257 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) | 1562310 | KS6.29 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.97016 | Метр квадратный | 1338 | 348
1190 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369257 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) | 1562310 | KS6.29 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 1.971 | Метр квадратный | 1338 | 348
1191 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369257 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) | 1562310 | KS6.29 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.55672 | Метр квадратный | 1338 | 348
1192 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369257 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) | 1562310 | KS6.29 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 26.3095 | Метр квадратный | 1338 | 348
1193 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369257 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) | 1562310 | KS6.29 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 3.8567 | Метр квадратный | 1338 | 348
1194 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369257 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) | 1562310 | KS6.29 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 9.1367 | Метр квадратный | 1338 | 348
1195 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369257 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) | 1562310 | KS6.29 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.99101 | Метр квадратный | 1338 | 355.5
1196 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369257 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) | 1562310 | KS6.29 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 9.3341 | Метр квадратный | 1338 | 355.5
1197 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369257 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) | 1562310 | KS6.29 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.56861 | Метр квадратный | 1338 | 355.5
1198 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369257 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) | 1562310 | KS6.29 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 3.9398 | Метр квадратный | 1338 | 355.5
1199 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369257 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) | 1562310 | KS6.29 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 5.422 | Метр квадратный | 1338 | 355.5
1200 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369257 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) | 1562310 | KS6.29 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 26.8765 | Метр квадратный | 1338 | 355.5
1201 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369257 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) | 1562310 | KS6.29 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 25.7264 | Метр квадратный | 1338 | 355.5
1202 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369257 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) | 1562310 | KS6.29 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 21.1173 | Метр квадратный | 1338 | 355.5
1203 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369257 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) | 1562310 | KS6.29 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 2.0131 | Метр квадратный | 1338 | 355.5
1204 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369257 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (устройство насыпи с планировкой поверхности) | 1562311 | KS6.27 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 4.8853 | Метр кубический | 1339 | 375
1205 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369257 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (устройство насыпи с планировкой поверхности) | 1562311 | KS6.27 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 19.5806 | Метр кубический | 1339 | 375
1206 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369257 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (устройство насыпи с планировкой поверхности) | 1562311 | KS6.27 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 5.0131 | Метр кубический | 1339 | 375
1207 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369257 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (устройство насыпи с планировкой поверхности) | 1562311 | KS6.27 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 4.1776 | Метр кубический | 1339 | 375
1208 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369257 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (устройство насыпи с планировкой поверхности) | 1562311 | KS6.27 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 6.4777 | Метр кубический | 1339 | 375
1209 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369257 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (устройство насыпи с планировкой поверхности) | 1562311 | KS6.27 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 4.2661 | Метр кубический | 1339 | 375
1210 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369257 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (устройство насыпи с планировкой поверхности) | 1562311 | KS6.27 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 0.073945 | Метр кубический | 1339 | 6.5
1211 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369257 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (устройство насыпи с планировкой поверхности) | 1562311 | KS6.27 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 0.3394 | Метр кубический | 1339 | 6.5
1212 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369257 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (устройство насыпи с планировкой поверхности) | 1562311 | KS6.27 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 0.084679 | Метр кубический | 1339 | 6.5
1213 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369257 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (устройство насыпи с планировкой поверхности) | 1562311 | KS6.27 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.086894 | Метр кубический | 1339 | 6.5
1214 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369257 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (устройство насыпи с планировкой поверхности) | 1562311 | KS6.27 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 0.072412 | Метр кубический | 1339 | 6.5
1215 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369257 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (устройство насыпи с планировкой поверхности) | 1562311 | KS6.27 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 0.11228 | Метр кубический | 1339 | 6.5
1216 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 369260 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562312 | KS6.3 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 15.68 | Метр кубический | 1339 | 418.8
1217 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 369260 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562312 | KS6.3 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный среднего класса с гидролинией (массой 16-35т) | 27661 | 5.53 | Метр кубический | 1339 | 418.8
1218 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 369260 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562312 | KS6.3 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 1.3 | Метр кубический | 1339 | 418.8
1219 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 369260 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562312 | KS6.3 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 27656 | 6.34 | Метр кубический | 1339 | 418.8
1220 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 369260 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562312 | KS6.3 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 2.27 | Метр кубический | 1339 | 418.8
1221 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 369260 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562312 | KS6.3 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Гидромолот | 27605 | 1.07 | Метр кубический | 1339 | 418.8
1222 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 369260 | ООО "ССК "Газрегион" | Теплоизоляция (Пеноплекс) | 1562313 | KS6.65 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 103.17 | Метр кубический | 1339 | 105.54
1223 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 369260 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562314 | KS6.27 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.013377 | Метр кубический | 1339 | 1
1224 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 369260 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562314 | KS6.27 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 0.017277 | Метр кубический | 1339 | 1
1225 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 369260 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562314 | KS6.27 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 0.052196 | Метр кубический | 1339 | 1
1226 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 369260 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562314 | KS6.27 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 0.011372 | Метр кубический | 1339 | 1
1227 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 369260 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562314 | KS6.27 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 0.011117 | Метр кубический | 1339 | 1
1228 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 369260 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562314 | KS6.27 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 0.013013 | Метр кубический | 1339 | 1
1229 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 369260 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562314 | KS6.27 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 3.1086 | Метр кубический | 1339 | 273.35
1230 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 369260 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562314 | KS6.27 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 14.2678 | Метр кубический | 1339 | 273.35
1231 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 369260 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562314 | KS6.27 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 4.7227 | Метр кубический | 1339 | 273.35
1232 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 369260 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562314 | KS6.27 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 3.0389 | Метр кубический | 1339 | 273.35
1233 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 369260 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562314 | KS6.27 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 3.6566 | Метр кубический | 1339 | 273.35
1234 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 369260 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562314 | KS6.27 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 3.557 | Метр кубический | 1339 | 273.35
1235 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 369260 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (анкерный) | 1562315 | KS6.93 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.30232 | Штука | 1341 | 1
1236 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 369260 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (анкерный) | 1562315 | KS6.93 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Двухпостовой сварочный агрегат | 27606 | 0.019419 | Штука | 1341 | 1
1237 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 369260 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (анкерный) | 1562315 | KS6.93 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 0.23897 | Штука | 1341 | 1
1238 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 369260 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (анкерный) | 1562315 | KS6.93 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Самосвал (21-25т) | 27636 | 0.026645 | Штука | 1341 | 1
1239 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 369260 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (анкерный) | 1562315 | KS6.93 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 30.8369 | Штука | 1341 | 102
1240 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 369260 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (анкерный) | 1562315 | KS6.93 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 24.3747 | Штука | 1341 | 102
1241 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 369260 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (анкерный) | 1562315 | KS6.93 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Двухпостовой сварочный агрегат | 27606 | 1.9808 | Штука | 1341 | 102
1242 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 369260 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (анкерный) | 1562315 | KS6.93 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Самосвал (21-25т) | 27636 | 2.7178 | Штука | 1341 | 102
1243 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 369260 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (анкерный) | 1562315 | KS6.93 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Двухпостовой сварочный агрегат | 27606 | 1.0098 | Штука | 1341 | 52
1244 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 369260 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (анкерный) | 1562315 | KS6.93 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 15.7208 | Штука | 1341 | 52
1245 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 369260 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (анкерный) | 1562315 | KS6.93 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 12.4263 | Штука | 1341 | 52
1246 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 369260 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (анкерный) | 1562315 | KS6.93 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Самосвал (21-25т) | 27636 | 1.3855 | Штука | 1341 | 52
1247 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 369260 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1562316 | KS6.93 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Самосвал (21-25т) | 27636 | 4.9578 | Штука | 1341 | 186
1248 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 369260 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1562316 | KS6.93 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 44.4527 | Штука | 1341 | 186
1249 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 369260 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1562316 | KS6.93 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 56.2282 | Штука | 1341 | 186
1250 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 369260 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1562316 | KS6.93 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Двухпостовой сварочный агрегат | 27606 | 3.613 | Штука | 1341 | 186
1251 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 369260 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1562316 | KS6.93 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 16.022 | Штука | 1341 | 53
1252 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 369260 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1562316 | KS6.93 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 12.6666 | Штука | 1341 | 53
1253 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 369260 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1562316 | KS6.93 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Двухпостовой сварочный агрегат | 27606 | 1.0295 | Штука | 1341 | 53
1254 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 369260 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1562316 | KS6.93 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Самосвал (21-25т) | 27636 | 1.4127 | Штука | 1341 | 53
1255 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 369260 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1562316 | KS6.93 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 5.7358 | Штука | 1341 | 24
1256 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 369260 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1562316 | KS6.93 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 7.2552 | Штука | 1341 | 24
1257 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 369260 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1562316 | KS6.93 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Двухпостовой сварочный агрегат | 27606 | 0.46619 | Штука | 1341 | 24
1258 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 369260 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1562316 | KS6.93 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Самосвал (21-25т) | 27636 | 0.63971 | Штука | 1341 | 24
1259 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 369260 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1562316 | KS6.93 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Самосвал (21-25т) | 27636 | 0.39982 | Штука | 1341 | 15
1260 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 369260 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1562316 | KS6.93 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 3.5849 | Штука | 1341 | 15
1261 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 369260 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1562316 | KS6.93 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 4.5345 | Штука | 1341 | 15
1262 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 369260 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1562316 | KS6.93 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Двухпостовой сварочный агрегат | 27606 | 0.29136 | Штука | 1341 | 15
1263 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369262 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562317 | KS6.3 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный среднего класса с гидролинией (массой 16-35т) | 27661 | 12.9 | Метр кубический | 1339 | 976.75
1264 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369262 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562317 | KS6.3 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 5.3 | Метр кубический | 1339 | 976.75
1265 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369262 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562317 | KS6.3 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Гидромолот | 27605 | 2.5 | Метр кубический | 1339 | 976.75
1266 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369262 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562317 | KS6.3 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 3.04 | Метр кубический | 1339 | 976.75
1267 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369262 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562317 | KS6.3 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 36.57 | Метр кубический | 1339 | 976.75
1268 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369262 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562317 | KS6.3 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 27656 | 14.79 | Метр кубический | 1339 | 976.75
1269 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369262 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (фундамент) | 1562318 | KS6.16 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Вибропогружатель | 27663 | 5.47 | Метр кубический | 1339 | 7.88
1270 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369262 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (фундамент) | 1562318 | KS6.16 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 9.28 | Метр кубический | 1339 | 7.88
1271 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369262 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (фундамент) | 1562318 | KS6.16 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 27584 | 3.57 | Метр кубический | 1339 | 7.88
1272 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369262 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (фундамент) | 1562318 | KS6.16 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.9 | Метр кубический | 1339 | 7.88
1273 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369262 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (фундамент) | 1562318 | KS6.16 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 3.57 | Метр кубический | 1339 | 7.88
1274 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369262 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (ростверки, опорные конструкции, траверсы) | 1562319 | KS6.28 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 12.2199 | Тонна | 11181 | 7.59
1275 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369262 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (ростверки, опорные конструкции, траверсы) | 1562319 | KS6.28 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 19.0509 | Тонна | 11181 | 7.59
1276 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369262 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (ростверки, опорные конструкции, траверсы) | 1562319 | KS6.28 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 17.6088 | Тонна | 11181 | 7.59
1277 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369262 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (ростверки, опорные конструкции, траверсы) | 1562319 | KS6.28 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 2.5806 | Тонна | 11181 | 7.59
1278 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369262 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (ростверки, опорные конструкции, траверсы) | 1562319 | KS6.28 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 2.0493 | Тонна | 11181 | 7.59
1279 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369262 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (ростверки, опорные конструкции, траверсы) | 1562319 | KS6.28 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 6.6792 | Тонна | 11181 | 7.59
1280 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369262 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (ростверки, опорные конструкции, траверсы) | 1562319 | KS6.28 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 2.2011 | Тонна | 11181 | 7.59
1281 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369262 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (ростверки, опорные конструкции, траверсы) | 1562319 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 6.8908 | Тонна | 11181 | 4.28
1282 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369262 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (ростверки, опорные конструкции, траверсы) | 1562319 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 9.9296 | Тонна | 11181 | 4.28
1283 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369262 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (ростверки, опорные конструкции, траверсы) | 1562319 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 3.7664 | Тонна | 11181 | 4.28
1284 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369262 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (ростверки, опорные конструкции, траверсы) | 1562319 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.4552 | Тонна | 11181 | 4.28
1285 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369262 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (ростверки, опорные конструкции, траверсы) | 1562319 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 1.1556 | Тонна | 11181 | 4.28
1286 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369262 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (ростверки, опорные конструкции, траверсы) | 1562319 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 10.7428 | Тонна | 11181 | 4.28
1287 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369262 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (ростверки, опорные конструкции, траверсы) | 1562319 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 1.2412 | Тонна | 11181 | 4.28
1288 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369262 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (ростверки, опорные конструкции, траверсы) | 1562319 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 3.7536 | Тонна | 11181 | 11.04
1289 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369262 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (ростверки, опорные конструкции, траверсы) | 1562319 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 2.9808 | Тонна | 11181 | 11.04
1290 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369262 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (ростверки, опорные конструкции, траверсы) | 1562319 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 9.7152 | Тонна | 11181 | 11.04
1291 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369262 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (ростверки, опорные конструкции, траверсы) | 1562319 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 3.2016 | Тонна | 11181 | 11.04
1292 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369262 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (ростверки, опорные конструкции, траверсы) | 1562319 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 27.7104 | Тонна | 11181 | 11.04
1293 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369262 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (ростверки, опорные конструкции, траверсы) | 1562319 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 17.7744 | Тонна | 11181 | 11.04
1294 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369262 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (ростверки, опорные конструкции, траверсы) | 1562319 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 25.6128 | Тонна | 11181 | 11.04
1295 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369262 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (ростверки, опорные конструкции, траверсы) | 1562319 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.1449 | Тонна | 11181 | 0.09
1296 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369262 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (ростверки, опорные конструкции, траверсы) | 1562319 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 0.2088 | Тонна | 11181 | 0.09
1297 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369262 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (ростверки, опорные конструкции, траверсы) | 1562319 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.0261 | Тонна | 11181 | 0.09
1298 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369262 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (ростверки, опорные конструкции, траверсы) | 1562319 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.0792 | Тонна | 11181 | 0.09
1299 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369262 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (ростверки, опорные конструкции, траверсы) | 1562319 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.0306 | Тонна | 11181 | 0.09
1300 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369262 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (ростверки, опорные конструкции, траверсы) | 1562319 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.0243 | Тонна | 11181 | 0.09
1301 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369262 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (ростверки, опорные конструкции, траверсы) | 1562319 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 0.2259 | Тонна | 11181 | 0.09
1302 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369262 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки Пм1-Пм9) | 1562320 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 8.0508 | Тонна | 11181 | 5
1303 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369262 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки Пм1-Пм9) | 1562320 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 4.3993 | Тонна | 11181 | 5
1304 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369262 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки Пм1-Пм9) | 1562320 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 12.5499 | Тонна | 11181 | 5
1305 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369262 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки Пм1-Пм9) | 1562320 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 11.6002 | Тонна | 11181 | 5
1306 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369262 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки Пм1-Пм9) | 1562320 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 1.3509 | Тонна | 11181 | 5
1307 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369262 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки Пм1-Пм9) | 1562320 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.6999 | Тонна | 11181 | 5
1308 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369262 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки Пм1-Пм9) | 1562320 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 1.4506 | Тонна | 11181 | 5
1309 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369262 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки Пм1-Пм9) | 1562320 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 2.2107 | Тонна | 11181 | 7.62
1310 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369262 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки Пм1-Пм9) | 1562320 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 6.7046 | Тонна | 11181 | 7.62
1311 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369262 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки Пм1-Пм9) | 1562320 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 19.126 | Тонна | 11181 | 7.62
1312 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369262 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки Пм1-Пм9) | 1562320 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 12.2694 | Тонна | 11181 | 7.62
1313 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369262 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки Пм1-Пм9) | 1562320 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 17.6787 | Тонна | 11181 | 7.62
1314 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369262 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки Пм1-Пм9) | 1562320 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 2.0588 | Тонна | 11181 | 7.62
1315 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369262 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки Пм1-Пм9) | 1562320 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 2.5907 | Тонна | 11181 | 7.62
1316 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369262 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки Пм1-Пм9) | 1562320 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 9.2423 | Тонна | 11181 | 5.74
1317 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369262 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки Пм1-Пм9) | 1562320 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 1.6653 | Тонна | 11181 | 5.74
1318 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369262 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки Пм1-Пм9) | 1562320 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 14.4072 | Тонна | 11181 | 5.74
1319 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369262 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки Пм1-Пм9) | 1562320 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 5.0504 | Тонна | 11181 | 5.74
1320 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369262 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки Пм1-Пм9) | 1562320 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 1.5508 | Тонна | 11181 | 5.74
1321 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369262 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки Пм1-Пм9) | 1562320 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.9515 | Тонна | 11181 | 5.74
1322 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369262 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки Пм1-Пм9) | 1562320 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 13.317 | Тонна | 11181 | 5.74
1323 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369262 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки Пм1-Пм9) | 1562320 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.24309 | Тонна | 11181 | 0.715
1324 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369262 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки Пм1-Пм9) | 1562320 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.20744 | Тонна | 11181 | 0.715
1325 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369262 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки Пм1-Пм9) | 1562320 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 1.7946 | Тонна | 11181 | 0.715
1326 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369262 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки Пм1-Пм9) | 1562320 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.19318 | Тонна | 11181 | 0.715
1327 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369262 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки Пм1-Пм9) | 1562320 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 1.6588 | Тонна | 11181 | 0.715
1328 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369262 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки Пм1-Пм9) | 1562320 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 1.1513 | Тонна | 11181 | 0.715
1329 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369262 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки Пм1-Пм9) | 1562320 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.62911 | Тонна | 11181 | 0.715
1330 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369262 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки Пм1-Пм9) | 1562320 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.4539 | Тонна | 11181 | 1.68
1331 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369262 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки Пм1-Пм9) | 1562320 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.57117 | Тонна | 11181 | 1.68
1332 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369262 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки Пм1-Пм9) | 1562320 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.48741 | Тонна | 11181 | 1.68
1333 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369262 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки Пм1-Пм9) | 1562320 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 3.8977 | Тонна | 11181 | 1.68
1334 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369262 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки Пм1-Пм9) | 1562320 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 4.2168 | Тонна | 11181 | 1.68
1335 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369262 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки Пм1-Пм9) | 1562320 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.4782 | Тонна | 11181 | 1.68
1336 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369262 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки Пм1-Пм9) | 1562320 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 2.7051 | Тонна | 11181 | 1.68
1337 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369262 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки Пм1-Пм9) | 1562320 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.081055 | Тонна | 11181 | 0.3
1338 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369262 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки Пм1-Пм9) | 1562320 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.102 | Тонна | 11181 | 0.3
1339 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369262 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки Пм1-Пм9) | 1562320 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 0.75299 | Тонна | 11181 | 0.3
1340 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369262 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки Пм1-Пм9) | 1562320 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.087036 | Тонна | 11181 | 0.3
1341 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369262 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки Пм1-Пм9) | 1562320 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.48305 | Тонна | 11181 | 0.3
1342 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369262 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки Пм1-Пм9) | 1562320 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.26396 | Тонна | 11181 | 0.3
1343 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369262 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки Пм1-Пм9) | 1562320 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 0.69601 | Тонна | 11181 | 0.3
1344 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369262 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЖБК (ФБС) | 1562321 | KS6.24 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.63 | Штука | 1341 | 9
1345 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369262 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЖБК (ФБС) | 1562321 | KS6.24 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 1.2075 | Штука | 1341 | 9
1346 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369262 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЖБК (ФБС) | 1562321 | KS6.24 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 27656 | 1.1475 | Штука | 1341 | 9
1347 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369262 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЖБК (ФБС) | 1562321 | KS6.24 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 2.6325 | Штука | 1341 | 9
1348 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369262 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЖБК (ФБС) | 1562321 | KS6.24 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 0.135 | Штука | 1341 | 9
1349 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369262 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЖБК (ФБС) | 1562321 | KS6.24 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 0.045 | Штука | 1341 | 3
1350 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369262 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЖБК (ФБС) | 1562321 | KS6.24 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 27656 | 0.3825 | Штука | 1341 | 3
1351 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369262 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЖБК (ФБС) | 1562321 | KS6.24 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.4025 | Штука | 1341 | 3
1352 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369262 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЖБК (ФБС) | 1562321 | KS6.24 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.8775 | Штука | 1341 | 3
1353 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369262 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЖБК (ФБС) | 1562321 | KS6.24 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.21 | Штука | 1341 | 3
1354 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369262 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (эстакада, козырек) | 1562322 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 2.9422 | Тонна | 11181 | 8.65
1355 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369262 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (эстакада, козырек) | 1562322 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 2.3361 | Тонна | 11181 | 8.65
1356 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369262 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (эстакада, козырек) | 1562322 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 21.7121 | Тонна | 11181 | 8.65
1357 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369262 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (эстакада, козырек) | 1562322 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 7.612 | Тонна | 11181 | 8.65
1358 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369262 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (эстакада, козырек) | 1562322 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 2.5079 | Тонна | 11181 | 8.65
1359 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369262 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (эстакада, козырек) | 1562322 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 13.9259 | Тонна | 11181 | 8.65
1360 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369262 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (эстакада, козырек) | 1562322 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 20.068 | Тонна | 11181 | 8.65
1361 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369262 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (эстакада, козырек) | 1562322 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 10.1377 | Тонна | 11181 | 11.5201
1362 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369262 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (эстакада, козырек) | 1562322 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 26.7266 | Тонна | 11181 | 11.5201
1363 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369262 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (эстакада, козырек) | 1562322 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 3.1112 | Тонна | 11181 | 11.5201
1364 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369262 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (эстакада, козырек) | 1562322 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 3.9184 | Тонна | 11181 | 11.5201
1365 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369262 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (эстакада, козырек) | 1562322 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 3.34 | Тонна | 11181 | 11.5201
1366 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369262 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (эстакада, козырек) | 1562322 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 28.9162 | Тонна | 11181 | 11.5201
1367 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369262 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (эстакада, козырек) | 1562322 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 18.5466 | Тонна | 11181 | 11.5201
1368 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369262 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (эстакада, козырек) | 1562322 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 2.9042 | Тонна | 11181 | 10.7534
1369 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369262 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (эстакада, козырек) | 1562322 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 3.6576 | Тонна | 11181 | 10.7534
1370 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369262 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (эстакада, козырек) | 1562322 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 9.463 | Тонна | 11181 | 10.7534
1371 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369262 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (эстакада, козырек) | 1562322 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 26.9918 | Тонна | 11181 | 10.7534
1372 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369262 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (эстакада, козырек) | 1562322 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 24.9479 | Тонна | 11181 | 10.7534
1373 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369262 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (эстакада, козырек) | 1562322 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 17.3122 | Тонна | 11181 | 10.7534
1374 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369262 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (эстакада, козырек) | 1562322 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 3.1177 | Тонна | 11181 | 10.7534
1375 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369262 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (эстакада, козырек) | 1562322 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 1.0461 | Тонна | 11181 | 3.6081
1376 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369262 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (эстакада, козырек) | 1562322 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 5.8088 | Тонна | 11181 | 3.6081
1377 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369262 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (эстакада, козырек) | 1562322 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 9.0566 | Тонна | 11181 | 3.6081
1378 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369262 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (эстакада, козырек) | 1562322 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 3.1751 | Тонна | 11181 | 3.6081
1379 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369262 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (эстакада, козырек) | 1562322 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.2273 | Тонна | 11181 | 3.6081
1380 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369262 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (эстакада, козырек) | 1562322 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.97444 | Тонна | 11181 | 3.6081
1381 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369262 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (эстакада, козырек) | 1562322 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 8.3708 | Тонна | 11181 | 3.6081
1382 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369262 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (эстакада, козырек) | 1562322 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 3.3133 | Тонна | 11181 | 1.32
1383 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369262 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (эстакада, козырек) | 1562322 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.38271 | Тонна | 11181 | 1.32
1384 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369262 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (эстакада, козырек) | 1562322 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.44898 | Тонна | 11181 | 1.32
1385 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369262 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (эстакада, козырек) | 1562322 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.35649 | Тонна | 11181 | 1.32
1386 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369262 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (эстакада, козырек) | 1562322 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.1616 | Тонна | 11181 | 1.32
1387 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369262 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (эстакада, козырек) | 1562322 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 2.1251 | Тонна | 11181 | 1.32
1388 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369262 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (эстакада, козырек) | 1562322 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 3.0624 | Тонна | 11181 | 1.32
1389 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369262 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (эстакада, козырек) | 1562322 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.2376 | Тонна | 11181 | 0.27
1390 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369262 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (эстакада, козырек) | 1562322 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 0.67772 | Тонна | 11181 | 0.27
1391 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369262 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (эстакада, козырек) | 1562322 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.078281 | Тонна | 11181 | 0.27
1392 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369262 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (эстакада, козырек) | 1562322 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 0.6264 | Тонна | 11181 | 0.27
1393 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369262 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (эстакада, козырек) | 1562322 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.091836 | Тонна | 11181 | 0.27
1394 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369262 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (эстакада, козырек) | 1562322 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.072919 | Тонна | 11181 | 0.27
1395 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369262 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (эстакада, козырек) | 1562322 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.43468 | Тонна | 11181 | 0.27
1396 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369262 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (эстакада, козырек) | 1562322 | KS6.28 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.037691 | Тонна | 11181 | 0.13
1397 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369262 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (эстакада, козырек) | 1562322 | KS6.28 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 0.32631 | Тонна | 11181 | 0.13
1398 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369262 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (эстакада, козырек) | 1562322 | KS6.28 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.035109 | Тонна | 11181 | 0.13
1399 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369262 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (эстакада, козырек) | 1562322 | KS6.28 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.044218 | Тонна | 11181 | 0.13
1400 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369262 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (эстакада, козырек) | 1562322 | KS6.28 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.20929 | Тонна | 11181 | 0.13
1401 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369262 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (эстакада, козырек) | 1562322 | KS6.28 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 0.3016 | Тонна | 11181 | 0.13
1402 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369262 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (эстакада, козырек) | 1562322 | KS6.28 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.1144 | Тонна | 11181 | 0.13
1403 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369262 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (опоры под свечу) | 1562323 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 4.4701 | Тонна | 11181 | 1.78
1404 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369262 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (опоры под свечу) | 1562323 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 4.1319 | Тонна | 11181 | 1.78
1405 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369262 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (опоры под свечу) | 1562323 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.51547 | Тонна | 11181 | 1.78
1406 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369262 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (опоры под свечу) | 1562323 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.48326 | Тонна | 11181 | 1.78
1407 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369262 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (опоры под свечу) | 1562323 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.60407 | Тонна | 11181 | 1.78
1408 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369262 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (опоры под свечу) | 1562323 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 2.8673 | Тонна | 11181 | 1.78
1409 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369262 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (опоры под свечу) | 1562323 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.5625 | Тонна | 11181 | 1.78
1410 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369262 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (опоры под свечу) | 1562323 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.69267 | Тонна | 11181 | 0.43
1411 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369262 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (опоры под свечу) | 1562323 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.12452 | Тонна | 11181 | 0.43
1412 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369262 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (опоры под свечу) | 1562323 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.11674 | Тонна | 11181 | 0.43
1413 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369262 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (опоры под свечу) | 1562323 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.14593 | Тонна | 11181 | 0.43
1414 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369262 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (опоры под свечу) | 1562323 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.37747 | Тонна | 11181 | 0.43
1415 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369262 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (опоры под свечу) | 1562323 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 1.0799 | Тонна | 11181 | 0.43
1416 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369262 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (опоры под свечу) | 1562323 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 0.99815 | Тонна | 11181 | 0.43
1417 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369262 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562324 | KS6.25 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.43944 | Метр квадратный | 1338 | 39
1418 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369262 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562324 | KS6.25 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Прицеп-битумозаливщик | 27632 | 0.87888 | Метр квадратный | 1338 | 39
1419 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369262 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562324 | KS6.25 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Газовая многосопловая горелка | 27604 | 0.87888 | Метр квадратный | 1338 | 39
1420 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369262 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562324 | KS6.25 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.6113 | Метр квадратный | 1338 | 143
1421 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369262 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562324 | KS6.25 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Газовая многосопловая горелка | 27604 | 3.2226 | Метр квадратный | 1338 | 143
1422 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369262 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562324 | KS6.25 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Прицеп-битумозаливщик | 27632 | 3.2226 | Метр квадратный | 1338 | 143
1423 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369262 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562324 | KS6.25 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 15.3664 | Метр квадратный | 1338 | 1363.75
1424 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369262 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562324 | KS6.25 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Газовая многосопловая горелка | 27604 | 30.7328 | Метр квадратный | 1338 | 1363.75
1425 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369262 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562324 | KS6.25 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Прицеп-битумозаливщик | 27632 | 30.7328 | Метр квадратный | 1338 | 1363.75
1426 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369262 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562324 | KS6.25 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Прицеп-битумозаливщик | 27632 | 4.6648 | Метр квадратный | 1338 | 207
1427 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369262 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562324 | KS6.25 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Газовая многосопловая горелка | 27604 | 4.6648 | Метр квадратный | 1338 | 207
1428 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369262 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562324 | KS6.25 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 2.3324 | Метр квадратный | 1338 | 207
1429 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369262 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562324 | KS6.25 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Прицеп-битумозаливщик | 27632 | 20.4965 | Метр квадратный | 1338 | 909.52
1430 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369262 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562324 | KS6.25 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Газовая многосопловая горелка | 27604 | 20.4965 | Метр квадратный | 1338 | 909.52
1431 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369262 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562324 | KS6.25 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 10.2482 | Метр квадратный | 1338 | 909.52
1432 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369262 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562324 | KS6.25 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Прицеп-битумозаливщик | 27632 | 2.9296 | Метр квадратный | 1338 | 130
1433 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369262 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562324 | KS6.25 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Газовая многосопловая горелка | 27604 | 2.9296 | Метр квадратный | 1338 | 130
1434 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369262 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562324 | KS6.25 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.4648 | Метр квадратный | 1338 | 130
1435 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369262 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562324 | KS6.25 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Прицеп-битумозаливщик | 27632 | 4.9348 | Метр квадратный | 1338 | 218.98
1436 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369262 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562324 | KS6.25 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Газовая многосопловая горелка | 27604 | 4.9348 | Метр квадратный | 1338 | 218.98
1437 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369262 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562324 | KS6.25 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 2.4674 | Метр квадратный | 1338 | 218.98
1438 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369262 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562325 | KS6.27 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 1.0765 | Метр кубический | 1339 | 94.75
1439 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369262 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562325 | KS6.27 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 1.6356 | Метр кубический | 1339 | 94.75
1440 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369262 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562325 | KS6.27 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 4.947 | Метр кубический | 1339 | 94.75
1441 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369262 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562325 | KS6.27 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 1.2676 | Метр кубический | 1339 | 94.75
1442 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369262 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562325 | KS6.27 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 1.0549 | Метр кубический | 1339 | 94.75
1443 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369262 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562325 | KS6.27 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 1.2332 | Метр кубический | 1339 | 94.75
1444 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369262 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562325 | KS6.27 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 6.2266 | Метр кубический | 1339 | 559.25
1445 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369262 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562325 | KS6.27 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 6.3539 | Метр кубический | 1339 | 559.25
1446 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369262 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562325 | KS6.27 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 9.6538 | Метр кубический | 1339 | 559.25
1447 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369262 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562325 | KS6.27 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 29.1989 | Метр кубический | 1339 | 559.25
1448 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369262 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562325 | KS6.27 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 7.4821 | Метр кубический | 1339 | 559.25
1449 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369262 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562325 | KS6.27 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 7.2785 | Метр кубический | 1339 | 559.25
1450 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369262 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562325 | KS6.27 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 0.058453 | Метр кубический | 1339 | 5.25
1451 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369262 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562325 | KS6.27 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 0.068328 | Метр кубический | 1339 | 5.25
1452 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369262 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562325 | KS6.27 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.070239 | Метр кубический | 1339 | 5.25
1453 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369262 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562325 | KS6.27 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 0.27411 | Метр кубический | 1339 | 5.25
1454 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369262 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562325 | KS6.27 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 0.090626 | Метр кубический | 1339 | 5.25
1455 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369262 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562325 | KS6.27 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 0.059647 | Метр кубический | 1339 | 5.25
1456 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369262 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1562326 | KS6.82 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.57727 | Штука | 1341 | 127
1457 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369262 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1562326 | KS6.82 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 0.10657 | Штука | 1341 | 127
1458 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369262 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1562326 | KS6.82 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Заливщики швов | 27609 | 0.062167 | Штука | 1341 | 127
1459 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369262 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1562326 | KS6.82 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.11545 | Штука | 1341 | 127
1460 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369262 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1562326 | KS6.82 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.4299 | Штука | 1341 | 127
1461 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369262 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1562326 | KS6.82 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 0.053287 | Штука | 1341 | 127
1462 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369262 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1562326 | KS6.82 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.014545 | Штука | 1341 | 16
1463 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369262 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1562326 | KS6.82 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 0.006714 | Штука | 1341 | 16
1464 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369262 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1562326 | KS6.82 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.18014 | Штука | 1341 | 16
1465 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369262 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1562326 | KS6.82 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Заливщики швов | 27609 | 0.007833 | Штука | 1341 | 16
1466 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369262 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1562326 | KS6.82 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 0.013426 | Штука | 1341 | 16
1467 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369262 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1562326 | KS6.82 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.072727 | Штука | 1341 | 16
1468 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369262 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство тротуарной плитки | 1562327 | KS6.83 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 2.9496 | Метр квадратный | 1338 | 42
1469 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369262 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство тротуарной плитки | 1562327 | KS6.83 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.32311 | Метр квадратный | 1338 | 42
1470 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369262 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство тротуарной плитки | 1562327 | KS6.83 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.23427 | Метр квадратный | 1338 | 42
1471 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369262 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство тротуарной плитки | 1562327 | KS6.83 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 4.0998 | Метр квадратный | 1338 | 735
1472 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369262 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство тротуарной плитки | 1562327 | KS6.83 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 5.6544 | Метр квадратный | 1338 | 735
1473 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369262 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство тротуарной плитки | 1562327 | KS6.83 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 51.6174 | Метр квадратный | 1338 | 735
1474 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369262 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство тротуарной плитки | 1562327 | KS6.83 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 26.0545 | Метр квадратный | 1338 | 371
1475 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369262 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство тротуарной плитки | 1562327 | KS6.83 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 2.0694 | Метр квадратный | 1338 | 371
1476 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369262 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство тротуарной плитки | 1562327 | KS6.83 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 2.8541 | Метр квадратный | 1338 | 371
1477 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369262 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство тротуарной плитки | 1562327 | KS6.83 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 206.856 | Метр квадратный | 1338 | 2945.5
1478 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369262 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство тротуарной плитки | 1562327 | KS6.83 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 22.6599 | Метр квадратный | 1338 | 2945.5
1479 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369262 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство тротуарной плитки | 1562327 | KS6.83 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 16.4298 | Метр квадратный | 1338 | 2945.5
1480 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369262 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство тротуарной плитки | 1562327 | KS6.83 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.33747 | Метр квадратный | 1338 | 60.5
1481 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369262 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство тротуарной плитки | 1562327 | KS6.83 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.46543 | Метр квадратный | 1338 | 60.5
1482 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369262 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство тротуарной плитки | 1562327 | KS6.83 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 4.2488 | Метр квадратный | 1338 | 60.5
1483 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369262 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство тротуарной плитки | 1562327 | KS6.83 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.089247 | Метр квадратный | 1338 | 16
1484 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369262 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство тротуарной плитки | 1562327 | KS6.83 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.12309 | Метр квадратный | 1338 | 16
1485 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369262 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство тротуарной плитки | 1562327 | KS6.83 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 1.1236 | Метр квадратный | 1338 | 16
1486 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 369264 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562328 | KS6.3 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 17.83 | Метр кубический | 1339 | 476.25
1487 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 369264 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562328 | KS6.3 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 1.48 | Метр кубический | 1339 | 476.25
1488 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 369264 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562328 | KS6.3 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный среднего класса с гидролинией (массой 16-35т) | 27661 | 6.29 | Метр кубический | 1339 | 476.25
1489 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 369264 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562328 | KS6.3 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 27656 | 7.21 | Метр кубический | 1339 | 476.25
1490 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 369264 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562328 | KS6.3 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 2.58 | Метр кубический | 1339 | 476.25
1491 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 369264 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562328 | KS6.3 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Гидромолот | 27605 | 1.22 | Метр кубический | 1339 | 476.25
1492 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 369264 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (См426-46шт, См325-24шт, См219-36шт, См159-37шт) | 1562331 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 27623 | 29.71 | Штука | 1341 | 143
1493 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 369264 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (См426-46шт, См325-24шт, См219-36шт, См159-37шт) | 1562331 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 100.54 | Штука | 1341 | 143
1494 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 369264 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (См426-46шт, См325-24шт, См219-36шт, См159-37шт) | 1562331 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 45.78 | Штука | 1341 | 143
1495 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 369264 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (См426-46шт, См325-24шт, См219-36шт, См159-37шт) | 1562331 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 98.93 | Штука | 1341 | 143
1496 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 369264 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (См426-46шт, См325-24шт, См219-36шт, См159-37шт) | 1562331 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 27602 | 224.21 | Штука | 1341 | 143
1497 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 369264 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (См426-46шт, См325-24шт, См219-36шт, См159-37шт) | 1562331 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 15.41 | Штука | 1341 | 143
1498 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 369264 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (См426-46шт, См325-24шт, См219-36шт, См159-37шт) | 1562331 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 53.92 | Штука | 1341 | 143
1499 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 369264 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (См426-46шт, См325-24шт, См219-36шт, См159-37шт) | 1562331 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 27584 | 117.54 | Штука | 1341 | 143
1500 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 369264 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (См426-46шт, См325-24шт, См219-36шт, См159-37шт) | 1562331 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 66.61 | Штука | 1341 | 143
1501 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 369264 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (См426-46шт, См325-24шт, См219-36шт, См159-37шт) | 1562331 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 17.63 | Штука | 1341 | 143
1502 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 369264 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (См426-46шт, См325-24шт, См219-36шт, См159-37шт) | 1562331 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 164.56 | Штука | 1341 | 143
1503 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 369264 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (См426-46шт, См325-24шт, См219-36шт, См159-37шт) | 1562331 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 45.03 | Штука | 1341 | 143
1504 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 369264 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки) | 1562332 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.77515 | Тонна | 11181 | 0.88
1505 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 369264 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки) | 1562332 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 1.4174 | Тонна | 11181 | 0.88
1506 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 369264 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки) | 1562332 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 2.2094 | Тонна | 11181 | 0.88
1507 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 369264 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки) | 1562332 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.23779 | Тонна | 11181 | 0.88
1508 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 369264 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки) | 1562332 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.29957 | Тонна | 11181 | 0.88
1509 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 369264 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки) | 1562332 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.25464 | Тонна | 11181 | 0.88
1510 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 369264 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки) | 1562332 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 2.0409 | Тонна | 11181 | 0.88
1511 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 369264 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки) | 1562332 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.28936 | Тонна | 11181 | 1
1512 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 369264 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки) | 1562332 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 2.5106 | Тонна | 11181 | 1
1513 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 369264 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки) | 1562332 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.88085 | Тонна | 11181 | 1
1514 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 369264 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки) | 1562332 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.27021 | Тонна | 11181 | 1
1515 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 369264 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки) | 1562332 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.34043 | Тонна | 11181 | 1
1516 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 369264 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки) | 1562332 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 1.6106 | Тонна | 11181 | 1
1517 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 369264 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки) | 1562332 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 2.3191 | Тонна | 11181 | 1
1518 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 369264 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки) | 1562332 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.92596 | Тонна | 11181 | 2.72
1519 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 369264 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки) | 1562332 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.78706 | Тонна | 11181 | 2.72
1520 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 369264 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки) | 1562332 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.73498 | Тонна | 11181 | 2.72
1521 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 369264 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки) | 1562332 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 6.8289 | Тонна | 11181 | 2.72
1522 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 369264 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки) | 1562332 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 4.3809 | Тонна | 11181 | 2.72
1523 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 369264 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки) | 1562332 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 2.3959 | Тонна | 11181 | 2.72
1524 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 369264 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки) | 1562332 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 6.3081 | Тонна | 11181 | 2.72
1525 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 369264 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки) | 1562332 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.034043 | Тонна | 11181 | 0.1
1526 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 369264 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки) | 1562332 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.027021 | Тонна | 11181 | 0.1
1527 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 369264 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки) | 1562332 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 0.23192 | Тонна | 11181 | 0.1
1528 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 369264 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки) | 1562332 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.16106 | Тонна | 11181 | 0.1
1529 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 369264 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки) | 1562332 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.088085 | Тонна | 11181 | 0.1
1530 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 369264 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки) | 1562332 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.028936 | Тонна | 11181 | 0.1
1531 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 369264 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки) | 1562332 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 0.25106 | Тонна | 11181 | 0.1
1532 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 369264 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562333 | KS6.25 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Газовая многосопловая горелка | 27604 | 10.3461 | Метр квадратный | 1338 | 459
1533 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 369264 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562333 | KS6.25 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Прицеп-битумозаливщик | 27632 | 10.3461 | Метр квадратный | 1338 | 459
1534 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 369264 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562333 | KS6.25 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 5.1692 | Метр квадратный | 1338 | 459
1535 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 369264 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562333 | KS6.25 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.5879 | Метр квадратный | 1338 | 141
1536 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 369264 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562333 | KS6.25 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Газовая многосопловая горелка | 27604 | 3.1782 | Метр квадратный | 1338 | 141
1537 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 369264 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562333 | KS6.25 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Прицеп-битумозаливщик | 27632 | 3.1782 | Метр квадратный | 1338 | 141
1538 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 369264 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562333 | KS6.25 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.002815 | Метр квадратный | 1338 | 0.25
1539 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 369264 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562333 | KS6.25 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Газовая многосопловая горелка | 27604 | 0.005635 | Метр квадратный | 1338 | 0.25
1540 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 369264 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562333 | KS6.25 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Прицеп-битумозаливщик | 27632 | 0.005635 | Метр квадратный | 1338 | 0.25
1541 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 369264 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562334 | KS6.27 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 2.3556 | Метр кубический | 1339 | 176
1542 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 369264 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562334 | KS6.27 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 9.1897 | Метр кубический | 1339 | 176
1543 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 369264 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562334 | KS6.27 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 1.9592 | Метр кубический | 1339 | 176
1544 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 369264 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562334 | KS6.27 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 2.2908 | Метр кубический | 1339 | 176
1545 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 369264 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562334 | KS6.27 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 2.0011 | Метр кубический | 1339 | 176
1546 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 369264 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562334 | KS6.27 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 3.0378 | Метр кубический | 1339 | 176
1547 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 369264 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562334 | KS6.27 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 1.4137 | Метр кубический | 1339 | 127
1548 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 369264 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562334 | KS6.27 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 2.1921 | Метр кубический | 1339 | 127
1549 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 369264 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562334 | KS6.27 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 6.6312 | Метр кубический | 1339 | 127
1550 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 369264 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562334 | KS6.27 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 1.444 | Метр кубический | 1339 | 127
1551 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 369264 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562334 | KS6.27 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 1.653 | Метр кубический | 1339 | 127
1552 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 369264 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562334 | KS6.27 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 1.6998 | Метр кубический | 1339 | 127
1553 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 369264 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562334 | KS6.27 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 1.7671 | Метр кубический | 1339 | 158.75
1554 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 369264 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562334 | KS6.27 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 2.0662 | Метр кубический | 1339 | 158.75
1555 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 369264 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562334 | KS6.27 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 2.7401 | Метр кубический | 1339 | 158.75
1556 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 369264 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562334 | KS6.27 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 1.805 | Метр кубический | 1339 | 158.75
1557 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 369264 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562334 | KS6.27 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 8.289 | Метр кубический | 1339 | 158.75
1558 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 369264 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562334 | KS6.27 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 2.1247 | Метр кубический | 1339 | 158.75
1559 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ1). ГПА | 369266 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562335 | KS6.3 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный среднего класса с гидролинией (массой 16-35т) | 27661 | 5.53 | Метр кубический | 1339 | 418.8
1560 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ1). ГПА | 369266 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562335 | KS6.3 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 15.68 | Метр кубический | 1339 | 418.8
1561 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ1). ГПА | 369266 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562335 | KS6.3 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 2.27 | Метр кубический | 1339 | 418.8
1562 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ1). ГПА | 369266 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562335 | KS6.3 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Гидромолот | 27605 | 1.07 | Метр кубический | 1339 | 418.8
1563 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ1). ГПА | 369266 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562335 | KS6.3 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 1.3 | Метр кубический | 1339 | 418.8
1564 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ1). ГПА | 369266 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562335 | KS6.3 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 27656 | 6.34 | Метр кубический | 1339 | 418.8
1565 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ1). ГПА | 369266 | ООО "ССК "Газрегион" | Теплоизоляция (Пеноплекс) | 1562336 | KS6.65 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 94.14 | Метр кубический | 1339 | 96.3
1566 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ1). ГПА | 369266 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562337 | KS6.27 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 4.4889 | Метр кубический | 1339 | 86
1567 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ1). ГПА | 369266 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562337 | KS6.27 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 0.97802 | Метр кубический | 1339 | 86
1568 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ1). ГПА | 369266 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562337 | KS6.27 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 1.4858 | Метр кубический | 1339 | 86
1569 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ1). ГПА | 369266 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562337 | KS6.27 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 1.1191 | Метр кубический | 1339 | 86
1570 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ1). ГПА | 369266 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562337 | KS6.27 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 1.1504 | Метр кубический | 1339 | 86
1571 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ1). ГПА | 369266 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562337 | KS6.27 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 0.95608 | Метр кубический | 1339 | 86
1572 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ1). ГПА | 369266 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562337 | KS6.27 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 1.1841 | Метр кубический | 1339 | 91
1573 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ1). ГПА | 369266 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562337 | KS6.27 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 4.7498 | Метр кубический | 1339 | 91
1574 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ1). ГПА | 369266 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562337 | KS6.27 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 1.0349 | Метр кубический | 1339 | 91
1575 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ1). ГПА | 369266 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562337 | KS6.27 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 1.5722 | Метр кубический | 1339 | 91
1576 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ1). ГПА | 369266 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562337 | KS6.27 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 1.0117 | Метр кубический | 1339 | 91
1577 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ1). ГПА | 369266 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562337 | KS6.27 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 1.2173 | Метр кубический | 1339 | 91
1578 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ1). ГПА | 369266 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562337 | KS6.27 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 1.3023 | Метр кубический | 1339 | 97.35
1579 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ1). ГПА | 369266 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562337 | KS6.27 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 1.1071 | Метр кубический | 1339 | 97.35
1580 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ1). ГПА | 369266 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562337 | KS6.27 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 1.6819 | Метр кубический | 1339 | 97.35
1581 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ1). ГПА | 369266 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562337 | KS6.27 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 5.0813 | Метр кубический | 1339 | 97.35
1582 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ1). ГПА | 369266 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562337 | KS6.27 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 1.0823 | Метр кубический | 1339 | 97.35
1583 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ1). ГПА | 369266 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562337 | KS6.27 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 1.2668 | Метр кубический | 1339 | 97.35
1584 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ1). ГПА | 369266 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (анкерный) | 1562338 | KS6.93 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 1.4336 | Штука | 1341 | 6
1585 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ1). ГПА | 369266 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (анкерный) | 1562338 | KS6.93 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.814 | Штука | 1341 | 6
1586 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ1). ГПА | 369266 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (анкерный) | 1562338 | KS6.93 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Самосвал (21-25т) | 27636 | 0.15957 | Штука | 1341 | 6
1587 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ1). ГПА | 369266 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (анкерный) | 1562338 | KS6.93 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Двухпостовой сварочный агрегат | 27606 | 0.11617 | Штука | 1341 | 6
1588 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ1). ГПА | 369266 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (анкерный) | 1562338 | KS6.93 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Двухпостовой сварочный агрегат | 27606 | 0.058085 | Штука | 1341 | 3
1589 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ1). ГПА | 369266 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (анкерный) | 1562338 | KS6.93 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Самосвал (21-25т) | 27636 | 0.079787 | Штука | 1341 | 3
1590 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ1). ГПА | 369266 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (анкерный) | 1562338 | KS6.93 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 0.71681 | Штука | 1341 | 3
1591 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ1). ГПА | 369266 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (анкерный) | 1562338 | KS6.93 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.90702 | Штука | 1341 | 3
1592 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ1). ГПА | 369266 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (анкерный) | 1562338 | KS6.93 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Самосвал (21-25т) | 27636 | 0.18617 | Штука | 1341 | 7
1593 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ1). ГПА | 369266 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (анкерный) | 1562338 | KS6.93 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 2.1164 | Штука | 1341 | 7
1594 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ1). ГПА | 369266 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (анкерный) | 1562338 | KS6.93 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 1.6726 | Штука | 1341 | 7
1595 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ1). ГПА | 369266 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (анкерный) | 1562338 | KS6.93 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Двухпостовой сварочный агрегат | 27606 | 0.13553 | Штука | 1341 | 7
1596 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ1). ГПА | 369266 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (анкерный) | 1562338 | KS6.93 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 9.3726 | Штука | 1341 | 31
1597 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ1). ГПА | 369266 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (анкерный) | 1562338 | KS6.93 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 7.407 | Штука | 1341 | 31
1598 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ1). ГПА | 369266 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (анкерный) | 1562338 | KS6.93 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Двухпостовой сварочный агрегат | 27606 | 0.60021 | Штука | 1341 | 31
1599 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ1). ГПА | 369266 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (анкерный) | 1562338 | KS6.93 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Самосвал (21-25т) | 27636 | 0.82447 | Штука | 1341 | 31
1600 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ1). ГПА | 369266 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1562339 | KS6.93 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Двухпостовой сварочный агрегат | 27606 | 0.62072 | Штука | 1341 | 32
1601 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ1). ГПА | 369266 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1562339 | KS6.93 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 7.6492 | Штука | 1341 | 32
1602 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ1). ГПА | 369266 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1562339 | KS6.93 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 9.6733 | Штука | 1341 | 32
1603 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ1). ГПА | 369266 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1562339 | KS6.93 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Самосвал (21-25т) | 27636 | 0.85205 | Штука | 1341 | 32
1604 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ1). ГПА | 369266 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1562339 | KS6.93 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Самосвал (21-25т) | 27636 | 0.07988 | Штука | 1341 | 3
1605 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ1). ГПА | 369266 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1562339 | KS6.93 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Двухпостовой сварочный агрегат | 27606 | 0.058193 | Штука | 1341 | 3
1606 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ1). ГПА | 369266 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1562339 | KS6.93 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.90687 | Штука | 1341 | 3
1607 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ1). ГПА | 369266 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1562339 | KS6.93 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 0.71711 | Штука | 1341 | 3
1608 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ1). ГПА | 369266 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1562339 | KS6.93 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Самосвал (21-25т) | 27636 | 0.37277 | Штука | 1341 | 14
1609 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ1). ГПА | 369266 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1562339 | KS6.93 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 4.232 | Штука | 1341 | 14
1610 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ1). ГПА | 369266 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1562339 | KS6.93 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Двухпостовой сварочный агрегат | 27606 | 0.27157 | Штука | 1341 | 14
1611 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ1). ГПА | 369266 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1562339 | KS6.93 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 3.3465 | Штука | 1341 | 14
1612 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ1). ГПА | 369266 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1562339 | KS6.93 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 10.2778 | Штука | 1341 | 34
1613 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ1). ГПА | 369266 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1562339 | KS6.93 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Самосвал (21-25т) | 27636 | 0.9053 | Штука | 1341 | 34
1614 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ1). ГПА | 369266 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1562339 | KS6.93 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Двухпостовой сварочный агрегат | 27606 | 0.65952 | Штука | 1341 | 34
1615 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ1). ГПА | 369266 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1562339 | KS6.93 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 8.1272 | Штука | 1341 | 34
1616 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369267 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (фундамент ФКМ1) | 1562340 | KS6.28 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.29838 | Тонна | 11181 | 1.105
1617 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369267 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (фундамент ФКМ1) | 1562340 | KS6.28 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 2.5636 | Тонна | 11181 | 1.105
1618 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369267 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (фундамент ФКМ1) | 1562340 | KS6.28 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 1.779 | Тонна | 11181 | 1.105
1619 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369267 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (фундамент ФКМ1) | 1562340 | KS6.28 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.97242 | Тонна | 11181 | 1.105
1620 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369267 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (фундамент ФКМ1) | 1562340 | KS6.28 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.37566 | Тонна | 11181 | 1.105
1621 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369267 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (фундамент ФКМ1) | 1562340 | KS6.28 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 2.7735 | Тонна | 11181 | 1.105
1622 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369267 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (фундамент ФКМ1) | 1562340 | KS6.28 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.32046 | Тонна | 11181 | 1.105
1623 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369267 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (фундамент ФКМ1) | 1562340 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 1.6734 | Тонна | 11181 | 5.77
1624 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369267 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (фундамент ФКМ1) | 1562340 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.9616 | Тонна | 11181 | 5.77
1625 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369267 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (фундамент ФКМ1) | 1562340 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 5.0777 | Тонна | 11181 | 5.77
1626 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369267 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (фундамент ФКМ1) | 1562340 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 1.5581 | Тонна | 11181 | 5.77
1627 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369267 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (фундамент ФКМ1) | 1562340 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 14.4826 | Тонна | 11181 | 5.77
1628 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369267 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (фундамент ФКМ1) | 1562340 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 9.2896 | Тонна | 11181 | 5.77
1629 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369267 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (фундамент ФКМ1) | 1562340 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 13.3863 | Тонна | 11181 | 5.77
1630 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369267 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (фундамент ФКМ1) | 1562340 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 2.0398 | Тонна | 11181 | 6
1631 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369267 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (фундамент ФКМ1) | 1562340 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 5.2801 | Тонна | 11181 | 6
1632 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369267 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (фундамент ФКМ1) | 1562340 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 9.6599 | Тонна | 11181 | 6
1633 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369267 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (фундамент ФКМ1) | 1562340 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 15.0599 | Тонна | 11181 | 6
1634 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369267 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (фундамент ФКМ1) | 1562340 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 13.9199 | Тонна | 11181 | 6
1635 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369267 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (фундамент ФКМ1) | 1562340 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 1.7401 | Тонна | 11181 | 6
1636 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369267 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (фундамент ФКМ1) | 1562340 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 1.6202 | Тонна | 11181 | 6
1637 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369267 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (фундамент ФКМ1) | 1562340 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 5.5722 | Тонна | 11181 | 2.22
1638 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369267 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (фундамент ФКМ1) | 1562340 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 5.1504 | Тонна | 11181 | 2.22
1639 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369267 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (фундамент ФКМ1) | 1562340 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 3.5742 | Тонна | 11181 | 2.22
1640 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369267 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (фундамент ФКМ1) | 1562340 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.59946 | Тонна | 11181 | 2.22
1641 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369267 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (фундамент ФКМ1) | 1562340 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.9536 | Тонна | 11181 | 2.22
1642 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369267 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (фундамент ФКМ1) | 1562340 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.75471 | Тонна | 11181 | 2.22
1643 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369267 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (фундамент ФКМ1) | 1562340 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.64382 | Тонна | 11181 | 2.22
1644 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369267 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (фундамент ФКМ1) | 1562340 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 105.8036 | Тонна | 11181 | 42.153
1645 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369267 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (фундамент ФКМ1) | 1562340 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 67.8659 | Тонна | 11181 | 42.153
1646 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369267 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (фундамент ФКМ1) | 1562340 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 97.7941 | Тонна | 11181 | 42.153
1647 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369267 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (фундамент ФКМ1) | 1562340 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 14.3304 | Тонна | 11181 | 42.153
1648 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369267 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (фундамент ФКМ1) | 1562340 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 11.3825 | Тонна | 11181 | 42.153
1649 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369267 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (фундамент ФКМ1) | 1562340 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 37.0955 | Тонна | 11181 | 42.153
1650 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369267 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (фундамент ФКМ1) | 1562340 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 12.2248 | Тонна | 11181 | 42.153
1651 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369267 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (фундамент ФКМ1) | 1562340 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 92.7241 | Тонна | 11181 | 36.942
1652 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369267 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (фундамент ФКМ1) | 1562340 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 59.4763 | Тонна | 11181 | 36.942
1653 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369267 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (фундамент ФКМ1) | 1562340 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 85.7047 | Тонна | 11181 | 36.942
1654 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369267 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (фундамент ФКМ1) | 1562340 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 12.5588 | Тонна | 11181 | 36.942
1655 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369267 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (фундамент ФКМ1) | 1562340 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 32.5097 | Тонна | 11181 | 36.942
1656 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369267 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (фундамент ФКМ1) | 1562340 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 9.9754 | Тонна | 11181 | 36.942
1657 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369267 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (фундамент ФКМ1) | 1562340 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 10.7135 | Тонна | 11181 | 36.942
1658 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369267 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (фундамент ФКМ1) | 1562340 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 2.5115 | Тонна | 11181 | 8.66
1659 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369267 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (фундамент ФКМ1) | 1562340 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 13.9425 | Тонна | 11181 | 8.66
1660 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369267 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (фундамент ФКМ1) | 1562340 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 21.7365 | Тонна | 11181 | 8.66
1661 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369267 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (фундамент ФКМ1) | 1562340 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 2.9441 | Тонна | 11181 | 8.66
1662 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369267 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (фундамент ФКМ1) | 1562340 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 7.621 | Тонна | 11181 | 8.66
1663 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369267 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (фундамент ФКМ1) | 1562340 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 2.3385 | Тонна | 11181 | 8.66
1664 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369267 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (фундамент ФКМ1) | 1562340 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 20.091 | Тонна | 11181 | 8.66
1665 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369267 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (фундамент ФКМ1) | 1562340 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.4025 | Тонна | 11181 | 0.25
1666 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369267 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (фундамент ФКМ1) | 1562340 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.084991 | Тонна | 11181 | 0.25
1667 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369267 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (фундамент ФКМ1) | 1562340 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.067506 | Тонна | 11181 | 0.25
1668 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369267 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (фундамент ФКМ1) | 1562340 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.22 | Тонна | 11181 | 0.25
1669 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369267 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (фундамент ФКМ1) | 1562340 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 0.6275 | Тонна | 11181 | 0.25
1670 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369267 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (фундамент ФКМ1) | 1562340 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.072502 | Тонна | 11181 | 0.25
1671 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369267 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (фундамент ФКМ1) | 1562340 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 0.58 | Тонна | 11181 | 0.25
1672 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369267 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЖБК (ФБС) | 1562341 | KS6.24 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.7 | Штука | 1341 | 10
1673 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369267 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЖБК (ФБС) | 1562341 | KS6.24 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 2.92 | Штука | 1341 | 10
1674 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369267 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЖБК (ФБС) | 1562341 | KS6.24 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 27656 | 1.28 | Штука | 1341 | 10
1675 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369267 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЖБК (ФБС) | 1562341 | KS6.24 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 1.34 | Штука | 1341 | 10
1676 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369267 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЖБК (ФБС) | 1562341 | KS6.24 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 0.15 | Штука | 1341 | 10
1677 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369267 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки, ограждение подполья) | 1562342 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 34.8077 | Тонна | 11181 | 13.8672
1678 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369267 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки, ограждение подполья) | 1562342 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 4.7188 | Тонна | 11181 | 13.8672
1679 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369267 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки, ограждение подполья) | 1562342 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 3.7412 | Тонна | 11181 | 13.8672
1680 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369267 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки, ограждение подполья) | 1562342 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 4.0205 | Тонна | 11181 | 13.8672
1681 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369267 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки, ограждение подполья) | 1562342 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 32.1739 | Тонна | 11181 | 13.8672
1682 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369267 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки, ограждение подполья) | 1562342 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 12.2011 | Тонна | 11181 | 13.8672
1683 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369267 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки, ограждение подполья) | 1562342 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 22.3272 | Тонна | 11181 | 13.8672
1684 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369267 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки, ограждение подполья) | 1562342 | KS6.28 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.008094 | Тонна | 11181 | 0.03
1685 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369267 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки, ограждение подполья) | 1562342 | KS6.28 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.010209 | Тонна | 11181 | 0.03
1686 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369267 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки, ограждение подполья) | 1562342 | KS6.28 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.048302 | Тонна | 11181 | 0.03
1687 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369267 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки, ограждение подполья) | 1562342 | KS6.28 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 0.069604 | Тонна | 11181 | 0.03
1688 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369267 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки, ограждение подполья) | 1562342 | KS6.28 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.026396 | Тонна | 11181 | 0.03
1689 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369267 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки, ограждение подполья) | 1562342 | KS6.28 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 0.075302 | Тонна | 11181 | 0.03
1690 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369267 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки, ограждение подполья) | 1562342 | KS6.28 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.008698 | Тонна | 11181 | 0.03
1691 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369267 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562343 | KS6.25 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.7126 | Метр квадратный | 1338 | 152
1692 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369267 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562343 | KS6.25 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Газовая многосопловая горелка | 27604 | 3.4256 | Метр квадратный | 1338 | 152
1693 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369267 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562343 | KS6.25 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Прицеп-битумозаливщик | 27632 | 3.4256 | Метр квадратный | 1338 | 152
1694 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369267 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562343 | KS6.25 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Прицеп-битумозаливщик | 27632 | 18.3903 | Метр квадратный | 1338 | 816
1695 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369267 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562343 | KS6.25 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Газовая многосопловая горелка | 27604 | 18.3903 | Метр квадратный | 1338 | 816
1696 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369267 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562343 | KS6.25 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 9.1941 | Метр квадратный | 1338 | 816
1697 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369267 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562343 | KS6.25 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Прицеп-битумозаливщик | 27632 | 2.7495 | Метр квадратный | 1338 | 122
1698 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369267 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562343 | KS6.25 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Газовая многосопловая горелка | 27604 | 2.7495 | Метр квадратный | 1338 | 122
1699 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369267 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562343 | KS6.25 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.3746 | Метр квадратный | 1338 | 122
1700 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369267 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562343 | KS6.25 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 16.7076 | Метр квадратный | 1338 | 1482.84
1701 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369267 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562343 | KS6.25 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Газовая многосопловая горелка | 27604 | 33.419 | Метр квадратный | 1338 | 1482.84
1702 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369267 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562343 | KS6.25 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Прицеп-битумозаливщик | 27632 | 33.419 | Метр квадратный | 1338 | 1482.84
1703 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369267 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562343 | KS6.25 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 8.9801 | Метр квадратный | 1338 | 797
1704 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369267 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562343 | KS6.25 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Газовая многосопловая горелка | 27604 | 17.9621 | Метр квадратный | 1338 | 797
1705 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369267 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562343 | KS6.25 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Прицеп-битумозаливщик | 27632 | 17.9621 | Метр квадратный | 1338 | 797
1706 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369267 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562343 | KS6.25 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Прицеп-битумозаливщик | 27632 | 10.6434 | Метр квадратный | 1338 | 472.26
1707 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369267 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562343 | KS6.25 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 5.3211 | Метр квадратный | 1338 | 472.26
1708 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369267 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562343 | KS6.25 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Газовая многосопловая горелка | 27604 | 10.6434 | Метр квадратный | 1338 | 472.26
1709 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369267 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562343 | KS6.25 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Прицеп-битумозаливщик | 27632 | 3.02 | Метр квадратный | 1338 | 134.003
1710 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369267 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562343 | KS6.25 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Газовая многосопловая горелка | 27604 | 3.02 | Метр квадратный | 1338 | 134.003
1711 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369267 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562343 | KS6.25 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.5099 | Метр квадратный | 1338 | 134.003
1712 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369269 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159-163шт; СМ219-327шт; СМ325-63шт) | 1562346 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 378.4389 | Штука | 1341 | 547
1713 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369269 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159-163шт; СМ219-327шт; СМ325-63шт) | 1562346 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 206.2576 | Штука | 1341 | 547
1714 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369269 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159-163шт; СМ219-327шт; СМ325-63шт) | 1562346 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 27602 | 857.6624 | Штука | 1341 | 547
1715 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369269 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159-163шт; СМ219-327шт; СМ325-63шт) | 1562346 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 58.9435 | Штука | 1341 | 547
1716 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369269 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159-163шт; СМ219-327шт; СМ325-63шт) | 1562346 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 67.4403 | Штука | 1341 | 547
1717 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369269 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159-163шт; СМ219-327шт; СМ325-63шт) | 1562346 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 27623 | 113.6533 | Штука | 1341 | 547
1718 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369269 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159-163шт; СМ219-327шт; СМ325-63шт) | 1562346 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 175.1092 | Штука | 1341 | 547
1719 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369269 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159-163шт; СМ219-327шт; СМ325-63шт) | 1562346 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 384.5816 | Штука | 1341 | 547
1720 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369269 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159-163шт; СМ219-327шт; СМ325-63шт) | 1562346 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 172.2407 | Штука | 1341 | 547
1721 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369269 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159-163шт; СМ219-327шт; СМ325-63шт) | 1562346 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 629.4753 | Штука | 1341 | 547
1722 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369269 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159-163шт; СМ219-327шт; СМ325-63шт) | 1562346 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 27584 | 449.6281 | Штука | 1341 | 547
1723 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369269 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159-163шт; СМ219-327шт; СМ325-63шт) | 1562346 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 254.7853 | Штука | 1341 | 547
1724 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369269 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159-163шт; СМ219-327шт; СМ325-63шт) | 1562346 | KS6.12 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.73975 | Штука | 1341 | 6
1725 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369269 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159-163шт; СМ219-327шт; СМ325-63шт) | 1562346 | KS6.12 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 4.2184 | Штука | 1341 | 6
1726 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369269 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159-163шт; СМ219-327шт; СМ325-63шт) | 1562346 | KS6.12 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 1.8893 | Штука | 1341 | 6
1727 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369269 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159-163шт; СМ219-327шт; СМ325-63шт) | 1562346 | KS6.12 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 2.7947 | Штука | 1341 | 6
1728 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369269 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159-163шт; СМ219-327шт; СМ325-63шт) | 1562346 | KS6.12 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 4.1511 | Штука | 1341 | 6
1729 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369269 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159-163шт; СМ219-327шт; СМ325-63шт) | 1562346 | KS6.12 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 27584 | 4.9319 | Штука | 1341 | 6
1730 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369269 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159-163шт; СМ219-327шт; СМ325-63шт) | 1562346 | KS6.12 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 0.64655 | Штука | 1341 | 6
1731 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369269 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159-163шт; СМ219-327шт; СМ325-63шт) | 1562346 | KS6.12 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 6.9047 | Штука | 1341 | 6
1732 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369269 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159-163шт; СМ219-327шт; СМ325-63шт) | 1562346 | KS6.12 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 2.2624 | Штука | 1341 | 6
1733 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369269 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159-163шт; СМ219-327шт; СМ325-63шт) | 1562346 | KS6.12 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 27602 | 9.4076 | Штука | 1341 | 6
1734 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369269 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159-163шт; СМ219-327шт; СМ325-63шт) | 1562346 | KS6.12 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 27623 | 1.2467 | Штука | 1341 | 6
1735 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369269 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159-163шт; СМ219-327шт; СМ325-63шт) | 1562346 | KS6.12 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 1.9208 | Штука | 1341 | 6
1736 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369269 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (Оголовки) | 1562347 | KS6.28 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.22965 | Тонна | 11181 | 0.85
1737 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369269 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (Оголовки) | 1562347 | KS6.28 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.28887 | Тонна | 11181 | 0.85
1738 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369269 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (Оголовки) | 1562347 | KS6.28 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.74818 | Тонна | 11181 | 0.85
1739 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369269 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (Оголовки) | 1562347 | KS6.28 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 1.9723 | Тонна | 11181 | 0.85
1740 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369269 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (Оголовки) | 1562347 | KS6.28 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.24626 | Тонна | 11181 | 0.85
1741 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369269 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (Оголовки) | 1562347 | KS6.28 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 1.3685 | Тонна | 11181 | 0.85
1742 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369269 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (Оголовки) | 1562347 | KS6.28 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 2.1333 | Тонна | 11181 | 0.85
1743 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369269 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (Оголовки) | 1562347 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 2.3585 | Тонна | 11181 | 6.9398
1744 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369269 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (Оголовки) | 1562347 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 1.875 | Тонна | 11181 | 6.9398
1745 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369269 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (Оголовки) | 1562347 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 6.1084 | Тонна | 11181 | 6.9398
1746 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369269 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (Оголовки) | 1562347 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 17.4173 | Тонна | 11181 | 6.9398
1747 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369269 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (Оголовки) | 1562347 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 2.0106 | Тонна | 11181 | 6.9398
1748 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369269 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (Оголовки) | 1562347 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 16.1025 | Тонна | 11181 | 6.9398
1749 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369269 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (Оголовки) | 1562347 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 11.1733 | Тонна | 11181 | 6.9398
1750 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369269 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (Оголовки) | 1562347 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 5.7639 | Тонна | 11181 | 3.58
1751 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369269 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (Оголовки) | 1562347 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 3.1511 | Тонна | 11181 | 3.58
1752 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369269 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (Оголовки) | 1562347 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 8.3067 | Тонна | 11181 | 3.58
1753 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369269 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (Оголовки) | 1562347 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.96724 | Тонна | 11181 | 3.58
1754 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369269 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (Оголовки) | 1562347 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.2167 | Тонна | 11181 | 3.58
1755 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369269 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (Оголовки) | 1562347 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 1.0372 | Тонна | 11181 | 3.58
1756 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369269 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (Оголовки) | 1562347 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 8.985 | Тонна | 11181 | 3.58
1757 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369269 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (Оголовки) | 1562347 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.35208 | Тонна | 11181 | 0.4
1758 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369269 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (Оголовки) | 1562347 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.10807 | Тонна | 11181 | 0.4
1759 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369269 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (Оголовки) | 1562347 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.13594 | Тонна | 11181 | 0.4
1760 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369269 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (Оголовки) | 1562347 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 0.92812 | Тонна | 11181 | 0.4
1761 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369269 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (Оголовки) | 1562347 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 1.0039 | Тонна | 11181 | 0.4
1762 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369269 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (Оголовки) | 1562347 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.64401 | Тонна | 11181 | 0.4
1763 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369269 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (Оголовки) | 1562347 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.11589 | Тонна | 11181 | 0.4
1764 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369269 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) | 1562348 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 18.9579 | Метр квадратный | 1338 | 1243
1765 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369269 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) | 1562348 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 89.952 | Метр квадратный | 1338 | 1243
1766 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369269 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) | 1562348 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 7.0389 | Метр квадратный | 1338 | 1243
1767 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369269 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) | 1562348 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 13.7755 | Метр квадратный | 1338 | 1243
1768 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369269 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) | 1562348 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 1.9895 | Метр квадратный | 1338 | 1243
1769 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369269 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) | 1562348 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 3.4653 | Метр квадратный | 1338 | 1243
1770 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369269 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) | 1562348 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 93.9733 | Метр квадратный | 1338 | 1243
1771 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369269 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) | 1562348 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 32.6367 | Метр квадратный | 1338 | 1243
1772 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369269 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) | 1562348 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 73.8362 | Метр квадратный | 1338 | 1243
1773 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369269 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) | 1562348 | KS6.29 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.73109 | Метр квадратный | 1338 | 457
1774 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369269 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) | 1562348 | KS6.29 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 5.0647 | Метр квадратный | 1338 | 457
1775 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369269 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) | 1562348 | KS6.29 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 2.5884 | Метр квадратный | 1338 | 457
1776 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369269 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) | 1562348 | KS6.29 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 34.5501 | Метр квадратный | 1338 | 457
1777 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369269 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) | 1562348 | KS6.29 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 11.9985 | Метр квадратный | 1338 | 457
1778 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369269 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) | 1562348 | KS6.29 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 27.1472 | Метр квадратный | 1338 | 457
1779 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369269 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) | 1562348 | KS6.29 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 6.9696 | Метр квадратный | 1338 | 457
1780 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369269 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) | 1562348 | KS6.29 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 33.0716 | Метр квадратный | 1338 | 457
1781 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369269 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) | 1562348 | KS6.29 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 1.274 | Метр квадратный | 1338 | 457
1782 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369269 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) | 1562348 | KS6.29 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 0.001416 | Метр квадратный | 1338 | 0.25
1783 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369269 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) | 1562348 | KS6.29 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.00277 | Метр квадратный | 1338 | 0.25
1784 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369269 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) | 1562348 | KS6.29 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 0.006564 | Метр квадратный | 1338 | 0.25
1785 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369269 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) | 1562348 | KS6.29 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 0.0189 | Метр квадратный | 1338 | 0.25
1786 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369269 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) | 1562348 | KS6.29 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.003813 | Метр квадратный | 1338 | 0.25
1787 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369269 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) | 1562348 | KS6.29 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 0.018091 | Метр квадратный | 1338 | 0.25
1788 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369269 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) | 1562348 | KS6.29 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 0.014851 | Метр квадратный | 1338 | 0.25
1789 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369269 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) | 1562348 | KS6.29 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.000697 | Метр квадратный | 1338 | 0.25
1790 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369269 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) | 1562348 | KS6.29 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 6.0441 | Метр квадратный | 1338 | 101.75
1791 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369269 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) | 1562348 | KS6.29 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 7.3633 | Метр квадратный | 1338 | 101.75
1792 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369269 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) | 1562348 | KS6.29 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.5519 | Метр квадратный | 1338 | 101.75
1793 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369269 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) | 1562348 | KS6.29 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 0.5762 | Метр квадратный | 1338 | 101.75
1794 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369269 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) | 1562348 | KS6.29 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 7.6925 | Метр квадратный | 1338 | 101.75
1795 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369269 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) | 1562348 | KS6.29 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 2.6716 | Метр квадратный | 1338 | 101.75
1796 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369269 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) | 1562348 | KS6.29 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.16286 | Метр квадратный | 1338 | 101.75
1797 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369269 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) | 1562348 | KS6.29 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.28364 | Метр квадратный | 1338 | 101.75
1798 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369269 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) | 1562348 | KS6.29 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 1.1276 | Метр квадратный | 1338 | 101.75
1799 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369269 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) | 1562348 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 1.6038 | Метр квадратный | 1338 | 27
1800 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369269 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) | 1562348 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 0.1529 | Метр квадратный | 1338 | 27
1801 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369269 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) | 1562348 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.075267 | Метр квадратный | 1338 | 27
1802 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369269 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) | 1562348 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 2.0413 | Метр квадратный | 1338 | 27
1803 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369269 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) | 1562348 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.043216 | Метр квадратный | 1338 | 27
1804 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369269 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) | 1562348 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.4118 | Метр квадратный | 1338 | 27
1805 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369269 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) | 1562348 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 0.70892 | Метр квадратный | 1338 | 27
1806 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369269 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) | 1562348 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 1.9539 | Метр квадратный | 1338 | 27
1807 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369269 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) | 1562348 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.29923 | Метр квадратный | 1338 | 27
1808 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369269 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) | 1562348 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.6314 | Метр квадратный | 1338 | 226.5
1809 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369269 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) | 1562348 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 17.1239 | Метр квадратный | 1338 | 226.5
1810 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369269 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) | 1562348 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 5.9471 | Метр квадратный | 1338 | 226.5
1811 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369269 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) | 1562348 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 2.5102 | Метр квадратный | 1338 | 226.5
1812 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369269 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) | 1562348 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 13.4545 | Метр квадратный | 1338 | 226.5
1813 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369269 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) | 1562348 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 3.4545 | Метр квадратный | 1338 | 226.5
1814 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369269 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) | 1562348 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 16.3911 | Метр квадратный | 1338 | 226.5
1815 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369269 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) | 1562348 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 1.2826 | Метр квадратный | 1338 | 226.5
1816 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369269 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) | 1562348 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.36253 | Метр квадратный | 1338 | 226.5
1817 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369269 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (устройство насыпи с планировкой поверхности) | 1562349 | KS6.27 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 0.22184 | Метр кубический | 1339 | 19.5
1818 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369269 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (устройство насыпи с планировкой поверхности) | 1562349 | KS6.27 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 0.21724 | Метр кубический | 1339 | 19.5
1819 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369269 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (устройство насыпи с планировкой поверхности) | 1562349 | KS6.27 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 0.33684 | Метр кубический | 1339 | 19.5
1820 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369269 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (устройство насыпи с планировкой поверхности) | 1562349 | KS6.27 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 1.0182 | Метр кубический | 1339 | 19.5
1821 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369269 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (устройство насыпи с планировкой поверхности) | 1562349 | KS6.27 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.26068 | Метр кубический | 1339 | 19.5
1822 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369269 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (устройство насыпи с планировкой поверхности) | 1562349 | KS6.27 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 0.25404 | Метр кубический | 1339 | 19.5
1823 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369269 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (устройство насыпи с планировкой поверхности) | 1562349 | KS6.27 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 4.1182 | Метр кубический | 1339 | 362
1824 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369269 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (устройство насыпи с планировкой поверхности) | 1562349 | KS6.27 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 18.9018 | Метр кубический | 1339 | 362
1825 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369269 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (устройство насыпи с планировкой поверхности) | 1562349 | KS6.27 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 6.2532 | Метр кубический | 1339 | 362
1826 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369269 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (устройство насыпи с планировкой поверхности) | 1562349 | KS6.27 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 4.716 | Метр кубический | 1339 | 362
1827 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369269 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (устройство насыпи с планировкой поверхности) | 1562349 | KS6.27 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 4.8393 | Метр кубический | 1339 | 362
1828 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 369269 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (устройство насыпи с планировкой поверхности) | 1562349 | KS6.27 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 4.0328 | Метр кубический | 1339 | 362
1829 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 369272 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562350 | KS6.3 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Гидромолот | 27605 | 1.07 | Метр кубический | 1339 | 418.8
1830 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 369272 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562350 | KS6.3 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 2.27 | Метр кубический | 1339 | 418.8
1831 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 369272 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562350 | KS6.3 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 15.68 | Метр кубический | 1339 | 418.8
1832 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 369272 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562350 | KS6.3 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 27656 | 6.34 | Метр кубический | 1339 | 418.8
1833 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 369272 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562350 | KS6.3 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 1.3 | Метр кубический | 1339 | 418.8
1834 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 369272 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562350 | KS6.3 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный среднего класса с гидролинией (массой 16-35т) | 27661 | 5.53 | Метр кубический | 1339 | 418.8
1835 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 369272 | ООО "ССК "Газрегион" | Теплоизоляция (Пеноплекс) | 1562351 | KS6.65 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 103.17 | Метр кубический | 1339 | 105.54
1836 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 369272 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562352 | KS6.27 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.66417 | Метр кубический | 1339 | 49.65
1837 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 369272 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562352 | KS6.27 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 0.85781 | Метр кубический | 1339 | 49.65
1838 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 369272 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562352 | KS6.27 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 2.5915 | Метр кубический | 1339 | 49.65
1839 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 369272 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562352 | KS6.27 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 0.56464 | Метр кубический | 1339 | 49.65
1840 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 369272 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562352 | KS6.27 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 0.55197 | Метр кубический | 1339 | 49.65
1841 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 369272 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562352 | KS6.27 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 0.64607 | Метр кубический | 1339 | 49.65
1842 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 369272 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562352 | KS6.27 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 2.5554 | Метр кубический | 1339 | 224.7
1843 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 369272 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562352 | KS6.27 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 11.7285 | Метр кубический | 1339 | 224.7
1844 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 369272 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562352 | KS6.27 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 3.8822 | Метр кубический | 1339 | 224.7
1845 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 369272 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562352 | KS6.27 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 2.498 | Метр кубический | 1339 | 224.7
1846 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 369272 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562352 | KS6.27 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 2.9239 | Метр кубический | 1339 | 224.7
1847 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 369272 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562352 | KS6.27 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 3.0058 | Метр кубический | 1339 | 224.7
1848 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 369272 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (анкерный) | 1562353 | KS6.93 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 3.3255 | Штука | 1341 | 11
1849 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 369272 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (анкерный) | 1562353 | KS6.93 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Самосвал (21-25т) | 27636 | 0.29358 | Штука | 1341 | 11
1850 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 369272 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (анкерный) | 1562353 | KS6.93 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Двухпостовой сварочный агрегат | 27606 | 0.21344 | Штука | 1341 | 11
1851 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 369272 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (анкерный) | 1562353 | KS6.93 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 2.6291 | Штука | 1341 | 11
1852 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 369272 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (анкерный) | 1562353 | KS6.93 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Самосвал (21-25т) | 27636 | 2.0283 | Штука | 1341 | 76
1853 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 369272 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (анкерный) | 1562353 | KS6.93 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 22.9762 | Штука | 1341 | 76
1854 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 369272 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (анкерный) | 1562353 | KS6.93 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 18.1645 | Штука | 1341 | 76
1855 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 369272 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (анкерный) | 1562353 | KS6.93 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Двухпостовой сварочный агрегат | 27606 | 1.4747 | Штука | 1341 | 76
1856 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 369272 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (анкерный) | 1562353 | KS6.93 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 19.3483 | Штука | 1341 | 64
1857 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 369272 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (анкерный) | 1562353 | KS6.93 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Самосвал (21-25т) | 27636 | 1.7081 | Штука | 1341 | 64
1858 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 369272 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (анкерный) | 1562353 | KS6.93 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Двухпостовой сварочный агрегат | 27606 | 1.2419 | Штука | 1341 | 64
1859 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 369272 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (анкерный) | 1562353 | KS6.93 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 15.2964 | Штука | 1341 | 64
1860 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 369272 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1562354 | KS6.93 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Двухпостовой сварочный агрегат | 27606 | 2.7568 | Штука | 1341 | 142
1861 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 369272 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1562354 | KS6.93 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 33.9396 | Штука | 1341 | 142
1862 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 369272 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1562354 | KS6.93 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 42.9277 | Штука | 1341 | 142
1863 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 369272 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1562354 | KS6.93 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Самосвал (21-25т) | 27636 | 3.7867 | Штука | 1341 | 142
1864 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 369272 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1562354 | KS6.93 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 21.272 | Штука | 1341 | 89
1865 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 369272 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1562354 | KS6.93 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Двухпостовой сварочный агрегат | 27606 | 1.7278 | Штука | 1341 | 89
1866 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 369272 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1562354 | KS6.93 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Самосвал (21-25т) | 27636 | 2.3733 | Штука | 1341 | 89
1867 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 369272 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1562354 | KS6.93 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 26.9054 | Штука | 1341 | 89
1868 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 369272 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1562354 | KS6.93 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Двухпостовой сварочный агрегат | 27606 | 0.36887 | Штука | 1341 | 19
1869 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 369272 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1562354 | KS6.93 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 4.5412 | Штука | 1341 | 19
1870 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 369272 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1562354 | KS6.93 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Самосвал (21-25т) | 27636 | 0.50667 | Штука | 1341 | 19
1871 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 369272 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1562354 | KS6.93 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 5.7438 | Штука | 1341 | 19
1872 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 369272 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1562354 | KS6.93 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 5.4973 | Штука | 1341 | 23
1873 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 369272 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1562354 | KS6.93 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Двухпостовой сварочный агрегат | 27606 | 0.44652 | Штука | 1341 | 23
1874 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 369272 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1562354 | KS6.93 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Самосвал (21-25т) | 27636 | 0.61333 | Штука | 1341 | 23
1875 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 369272 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1562354 | KS6.93 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 6.9531 | Штука | 1341 | 23
1876 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369274 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562355 | KS6.3 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 3.04 | Метр кубический | 1339 | 976.75
1877 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369274 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562355 | KS6.3 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный среднего класса с гидролинией (массой 16-35т) | 27661 | 12.9 | Метр кубический | 1339 | 976.75
1878 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369274 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562355 | KS6.3 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 5.3 | Метр кубический | 1339 | 976.75
1879 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369274 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562355 | KS6.3 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Гидромолот | 27605 | 2.5 | Метр кубический | 1339 | 976.75
1880 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369274 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562355 | KS6.3 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 27656 | 14.79 | Метр кубический | 1339 | 976.75
1881 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369274 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562355 | KS6.3 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 36.57 | Метр кубический | 1339 | 976.75
1882 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369274 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (фундамент) | 1562356 | KS6.16 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 3.57 | Метр кубический | 1339 | 7.88
1883 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369274 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (фундамент) | 1562356 | KS6.16 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.9 | Метр кубический | 1339 | 7.88
1884 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369274 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (фундамент) | 1562356 | KS6.16 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 27584 | 3.57 | Метр кубический | 1339 | 7.88
1885 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369274 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (фундамент) | 1562356 | KS6.16 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 9.28 | Метр кубический | 1339 | 7.88
1886 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369274 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (фундамент) | 1562356 | KS6.16 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Вибропогружатель | 27663 | 5.47 | Метр кубический | 1339 | 7.88
1887 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369274 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (ростверки, опорные конструкции, траверсы) | 1562357 | KS6.28 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.2552 | Тонна | 11181 | 0.88
1888 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369274 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (ростверки, опорные конструкции, траверсы) | 1562357 | KS6.28 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 2.2088 | Тонна | 11181 | 0.88
1889 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369274 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (ростверки, опорные конструкции, траверсы) | 1562357 | KS6.28 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 2.0416 | Тонна | 11181 | 0.88
1890 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369274 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (ростверки, опорные конструкции, траверсы) | 1562357 | KS6.28 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 1.4168 | Тонна | 11181 | 0.88
1891 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369274 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (ростверки, опорные конструкции, траверсы) | 1562357 | KS6.28 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.2992 | Тонна | 11181 | 0.88
1892 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369274 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (ростверки, опорные конструкции, траверсы) | 1562357 | KS6.28 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.7744 | Тонна | 11181 | 0.88
1893 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369274 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (ростверки, опорные конструкции, траверсы) | 1562357 | KS6.28 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.2376 | Тонна | 11181 | 0.88
1894 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369274 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (ростверки, опорные конструкции, траверсы) | 1562357 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.258 | Тонна | 11181 | 3.7
1895 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369274 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (ростверки, опорные конструкции, траверсы) | 1562357 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.999 | Тонна | 11181 | 3.7
1896 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369274 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (ростверки, опорные конструкции, траверсы) | 1562357 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 3.256 | Тонна | 11181 | 3.7
1897 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369274 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (ростверки, опорные конструкции, траверсы) | 1562357 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 9.287 | Тонна | 11181 | 3.7
1898 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369274 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (ростверки, опорные конструкции, траверсы) | 1562357 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 8.584 | Тонна | 11181 | 3.7
1899 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369274 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (ростверки, опорные конструкции, траверсы) | 1562357 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 5.957 | Тонна | 11181 | 3.7
1900 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369274 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (ростверки, опорные конструкции, траверсы) | 1562357 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 1.073 | Тонна | 11181 | 3.7
1901 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369274 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (ростверки, опорные конструкции, траверсы) | 1562357 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 4.9445 | Тонна | 11181 | 17.05
1902 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369274 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (ростверки, опорные конструкции, траверсы) | 1562357 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 39.556 | Тонна | 11181 | 17.05
1903 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369274 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (ростверки, опорные конструкции, траверсы) | 1562357 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 4.6035 | Тонна | 11181 | 17.05
1904 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369274 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (ростверки, опорные конструкции, траверсы) | 1562357 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 5.797 | Тонна | 11181 | 17.05
1905 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369274 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (ростверки, опорные конструкции, траверсы) | 1562357 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 27.4505 | Тонна | 11181 | 17.05
1906 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369274 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (ростверки, опорные конструкции, траверсы) | 1562357 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 15.004 | Тонна | 11181 | 17.05
1907 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369274 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (ростверки, опорные конструкции, траверсы) | 1562357 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 42.7955 | Тонна | 11181 | 17.05
1908 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369274 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (ростверки, опорные конструкции, траверсы) | 1562357 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.3978 | Тонна | 11181 | 1.17
1909 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369274 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (ростверки, опорные конструкции, траверсы) | 1562357 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.3159 | Тонна | 11181 | 1.17
1910 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369274 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (ростверки, опорные конструкции, траверсы) | 1562357 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 2.9367 | Тонна | 11181 | 1.17
1911 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369274 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (ростверки, опорные конструкции, траверсы) | 1562357 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.0296 | Тонна | 11181 | 1.17
1912 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369274 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (ростверки, опорные конструкции, траверсы) | 1562357 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 1.8837 | Тонна | 11181 | 1.17
1913 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369274 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (ростверки, опорные конструкции, траверсы) | 1562357 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.3393 | Тонна | 11181 | 1.17
1914 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369274 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (ростверки, опорные конструкции, траверсы) | 1562357 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 2.7144 | Тонна | 11181 | 1.17
1915 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369274 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (ростверки, опорные конструкции, траверсы) | 1562357 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.176 | Тонна | 11181 | 0.2
1916 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369274 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (ростверки, опорные конструкции, траверсы) | 1562357 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.054 | Тонна | 11181 | 0.2
1917 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369274 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (ростверки, опорные конструкции, траверсы) | 1562357 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.058 | Тонна | 11181 | 0.2
1918 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369274 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (ростверки, опорные конструкции, траверсы) | 1562357 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 0.502 | Тонна | 11181 | 0.2
1919 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369274 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (ростверки, опорные конструкции, траверсы) | 1562357 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 0.464 | Тонна | 11181 | 0.2
1920 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369274 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (ростверки, опорные конструкции, траверсы) | 1562357 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.322 | Тонна | 11181 | 0.2
1921 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369274 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (ростверки, опорные конструкции, траверсы) | 1562357 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.068 | Тонна | 11181 | 0.2
1922 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369274 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки Пм1-Пм9) | 1562358 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 1.7068 | Тонна | 11181 | 1.06
1923 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369274 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки Пм1-Пм9) | 1562358 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.36038 | Тонна | 11181 | 1.06
1924 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369274 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки Пм1-Пм9) | 1562358 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.28639 | Тонна | 11181 | 1.06
1925 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369274 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки Пм1-Пм9) | 1562358 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.30753 | Тонна | 11181 | 1.06
1926 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369274 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки Пм1-Пм9) | 1562358 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 2.6606 | Тонна | 11181 | 1.06
1927 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369274 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки Пм1-Пм9) | 1562358 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.93266 | Тонна | 11181 | 1.06
1928 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369274 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки Пм1-Пм9) | 1562358 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 2.4592 | Тонна | 11181 | 1.06
1929 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369274 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки Пм1-Пм9) | 1562358 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 4.5577 | Тонна | 11181 | 5.18
1930 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369274 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки Пм1-Пм9) | 1562358 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 13.0017 | Тонна | 11181 | 5.18
1931 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369274 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки Пм1-Пм9) | 1562358 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 12.0178 | Тонна | 11181 | 5.18
1932 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369274 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки Пм1-Пм9) | 1562358 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 1.5028 | Тонна | 11181 | 5.18
1933 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369274 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки Пм1-Пм9) | 1562358 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.7611 | Тонна | 11181 | 5.18
1934 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369274 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки Пм1-Пм9) | 1562358 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 1.3995 | Тонна | 11181 | 5.18
1935 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369274 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки Пм1-Пм9) | 1562358 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 8.3406 | Тонна | 11181 | 5.18
1936 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369274 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки Пм1-Пм9) | 1562358 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 7.1457 | Тонна | 11181 | 3.08
1937 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369274 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки Пм1-Пм9) | 1562358 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.0471 | Тонна | 11181 | 3.08
1938 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369274 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки Пм1-Пм9) | 1562358 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.83215 | Тонна | 11181 | 3.08
1939 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369274 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки Пм1-Пм9) | 1562358 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 4.9593 | Тонна | 11181 | 3.08
1940 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369274 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки Пм1-Пм9) | 1562358 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 7.7307 | Тонна | 11181 | 3.08
1941 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369274 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки Пм1-Пм9) | 1562358 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 2.71 | Тонна | 11181 | 3.08
1942 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369274 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки Пм1-Пм9) | 1562358 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.89358 | Тонна | 11181 | 3.08
1943 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369274 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки Пм1-Пм9) | 1562358 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 4.5729 | Тонна | 11181 | 2.84
1944 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369274 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки Пм1-Пм9) | 1562358 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 6.5889 | Тонна | 11181 | 2.84
1945 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369274 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки Пм1-Пм9) | 1562358 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.82395 | Тонна | 11181 | 2.84
1946 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369274 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки Пм1-Пм9) | 1562358 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.76731 | Тонна | 11181 | 2.84
1947 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369274 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки Пм1-Пм9) | 1562358 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.96555 | Тонна | 11181 | 2.84
1948 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369274 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки Пм1-Пм9) | 1562358 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 2.4988 | Тонна | 11181 | 2.84
1949 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369274 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки Пм1-Пм9) | 1562358 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 7.1283 | Тонна | 11181 | 2.84
1950 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369274 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки Пм1-Пм9) | 1562358 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 11.1192 | Тонна | 11181 | 4.43
1951 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369274 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки Пм1-Пм9) | 1562358 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 1.1969 | Тонна | 11181 | 4.43
1952 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369274 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки Пм1-Пм9) | 1562358 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.5061 | Тонна | 11181 | 4.43
1953 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369274 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки Пм1-Пм9) | 1562358 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 1.2852 | Тонна | 11181 | 4.43
1954 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369274 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки Пм1-Пм9) | 1562358 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 7.133 | Тонна | 11181 | 4.43
1955 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369274 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки Пм1-Пм9) | 1562358 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 3.8978 | Тонна | 11181 | 4.43
1956 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369274 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки Пм1-Пм9) | 1562358 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 10.2778 | Тонна | 11181 | 4.43
1957 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369274 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки Пм1-Пм9) | 1562358 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 3.933 | Тонна | 11181 | 4.47
1958 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369274 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки Пм1-Пм9) | 1562358 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 1.2969 | Тонна | 11181 | 4.47
1959 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369274 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки Пм1-Пм9) | 1562358 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 11.2196 | Тонна | 11181 | 4.47
1960 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369274 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки Пм1-Пм9) | 1562358 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 1.2077 | Тонна | 11181 | 4.47
1961 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369274 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки Пм1-Пм9) | 1562358 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.5197 | Тонна | 11181 | 4.47
1962 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369274 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки Пм1-Пм9) | 1562358 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 10.3706 | Тонна | 11181 | 4.47
1963 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369274 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки Пм1-Пм9) | 1562358 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 7.1974 | Тонна | 11181 | 4.47
1964 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369274 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЖБК (ФБС) | 1562359 | KS6.24 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.7529 | Штука | 1341 | 6
1965 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369274 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЖБК (ФБС) | 1562359 | KS6.24 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.42 | Штука | 1341 | 6
1966 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369274 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЖБК (ФБС) | 1562359 | KS6.24 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 27656 | 0.76714 | Штука | 1341 | 6
1967 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369274 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЖБК (ФБС) | 1562359 | KS6.24 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.80571 | Штука | 1341 | 6
1968 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369274 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЖБК (ФБС) | 1562359 | KS6.24 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 0.09 | Штука | 1341 | 6
1969 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369274 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЖБК (ФБС) | 1562359 | KS6.24 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.56 | Штука | 1341 | 8
1970 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369274 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЖБК (ФБС) | 1562359 | KS6.24 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 1.0743 | Штука | 1341 | 8
1971 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369274 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЖБК (ФБС) | 1562359 | KS6.24 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 2.3371 | Штука | 1341 | 8
1972 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369274 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЖБК (ФБС) | 1562359 | KS6.24 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 27656 | 1.0229 | Штука | 1341 | 8
1973 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369274 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЖБК (ФБС) | 1562359 | KS6.24 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 0.12 | Штука | 1341 | 8
1974 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369274 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (эстакада, козырек) | 1562360 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.034014 | Тонна | 11181 | 0.1
1975 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369274 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (эстакада, козырек) | 1562360 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.027007 | Тонна | 11181 | 0.1
1976 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369274 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (эстакада, козырек) | 1562360 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.028993 | Тонна | 11181 | 0.1
1977 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369274 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (эстакада, козырек) | 1562360 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 0.25101 | Тонна | 11181 | 0.1
1978 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369274 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (эстакада, козырек) | 1562360 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 0.232 | Тонна | 11181 | 0.1
1979 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369274 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (эстакада, козырек) | 1562360 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.16099 | Тонна | 11181 | 0.1
1980 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369274 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (эстакада, козырек) | 1562360 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.088 | Тонна | 11181 | 0.1
1981 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369274 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (эстакада, козырек) | 1562360 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 4.5672 | Тонна | 11181 | 5.19
1982 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369274 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (эстакада, козырек) | 1562360 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 1.4017 | Тонна | 11181 | 5.19
1983 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369274 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (эстакада, козырек) | 1562360 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.7653 | Тонна | 11181 | 5.19
1984 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369274 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (эстакада, козырек) | 1562360 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 13.0273 | Тонна | 11181 | 5.19
1985 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369274 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (эстакада, козырек) | 1562360 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 1.5047 | Тонна | 11181 | 5.19
1986 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369274 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (эстакада, козырек) | 1562360 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 12.0408 | Тонна | 11181 | 5.19
1987 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369274 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (эстакада, козырек) | 1562360 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 8.3555 | Тонна | 11181 | 5.19
1988 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369274 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (эстакада, козырек) | 1562360 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 17.838 | Тонна | 11181 | 11.08
1989 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369274 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (эстакада, козырек) | 1562360 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 27.8116 | Тонна | 11181 | 11.08
1990 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369274 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (эстакада, козырек) | 1562360 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 25.7056 | Тонна | 11181 | 11.08
1991 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369274 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (эстакада, козырек) | 1562360 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 3.2124 | Тонна | 11181 | 11.08
1992 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369274 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (эстакада, козырек) | 1562360 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 9.7504 | Тонна | 11181 | 11.08
1993 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369274 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (эстакада, козырек) | 1562360 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 3.7687 | Тонна | 11181 | 11.08
1994 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369274 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (эстакада, козырек) | 1562360 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 2.9924 | Тонна | 11181 | 11.08
1995 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369274 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (эстакада, козырек) | 1562360 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 3.2793 | Тонна | 11181 | 9.641
1996 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369274 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (эстакада, козырек) | 1562360 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 8.4841 | Тонна | 11181 | 9.641
1997 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369274 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (эстакада, козырек) | 1562360 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 2.6037 | Тонна | 11181 | 9.641
1998 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369274 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (эстакада, козырек) | 1562360 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 2.7952 | Тонна | 11181 | 9.641
1999 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369274 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (эстакада, козырек) | 1562360 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 15.5213 | Тонна | 11181 | 9.641
2000 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369274 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (эстакада, козырек) | 1562360 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 22.3671 | Тонна | 11181 | 9.641
2001 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369274 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (эстакада, козырек) | 1562360 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 24.1996 | Тонна | 11181 | 9.641
2002 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369274 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (эстакада, козырек) | 1562360 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 5.1198 | Тонна | 11181 | 5.818
2003 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369274 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (эстакада, козырек) | 1562360 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 1.5713 | Тонна | 11181 | 5.818
2004 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369274 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (эстакада, козырек) | 1562360 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.9789 | Тонна | 11181 | 5.818
2005 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369274 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (эстакада, козырек) | 1562360 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 13.4978 | Тонна | 11181 | 5.818
2006 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369274 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (эстакада, козырек) | 1562360 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 1.6868 | Тонна | 11181 | 5.818
2007 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369274 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (эстакада, козырек) | 1562360 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 9.3666 | Тонна | 11181 | 5.818
2008 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369274 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (эстакада, козырек) | 1562360 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 14.6036 | Тонна | 11181 | 5.818
2009 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369274 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (эстакада, козырек) | 1562360 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 2.3079 | Тонна | 11181 | 2.6226
2010 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369274 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (эстакада, козырек) | 1562360 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.70828 | Тонна | 11181 | 2.6226
2011 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369274 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (эстакада, козырек) | 1562360 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.89205 | Тонна | 11181 | 2.6226
2012 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369274 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (эстакада, козырек) | 1562360 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.76037 | Тонна | 11181 | 2.6226
2013 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369274 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (эстакада, козырек) | 1562360 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 6.0844 | Тонна | 11181 | 2.6226
2014 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369274 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (эстакада, козырек) | 1562360 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 4.2222 | Тонна | 11181 | 2.6226
2015 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369274 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (эстакада, козырек) | 1562360 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 6.5829 | Тонна | 11181 | 2.6226
2016 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369274 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (эстакада, козырек) | 1562360 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 1.8825 | Тонна | 11181 | 0.75
2017 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369274 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (эстакада, козырек) | 1562360 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.20255 | Тонна | 11181 | 0.75
2018 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369274 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (эстакада, козырек) | 1562360 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 1.2074 | Тонна | 11181 | 0.75
2019 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369274 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (эстакада, козырек) | 1562360 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.21797 | Тонна | 11181 | 0.75
2020 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369274 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (эстакада, козырек) | 1562360 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 1.74 | Тонна | 11181 | 0.75
2021 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369274 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (эстакада, козырек) | 1562360 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.2551 | Тонна | 11181 | 0.75
2022 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369274 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (эстакада, козырек) | 1562360 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.66 | Тонна | 11181 | 0.75
2023 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369274 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (эстакада, козырек) | 1562360 | KS6.28 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 2.4221 | Тонна | 11181 | 1.044
2024 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369274 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (эстакада, козырек) | 1562360 | KS6.28 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 2.6205 | Тонна | 11181 | 1.044
2025 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369274 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (эстакада, козырек) | 1562360 | KS6.28 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.30269 | Тонна | 11181 | 1.044
2026 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369274 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (эстакада, козырек) | 1562360 | KS6.28 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 1.6808 | Тонна | 11181 | 1.044
2027 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369274 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (эстакада, козырек) | 1562360 | KS6.28 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.28195 | Тонна | 11181 | 1.044
2028 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369274 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (эстакада, козырек) | 1562360 | KS6.28 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.91872 | Тонна | 11181 | 1.044
2029 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369274 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (эстакада, козырек) | 1562360 | KS6.28 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.3551 | Тонна | 11181 | 1.044
2030 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369274 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (опоры под свечу) | 1562361 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 2.5534 | Тонна | 11181 | 1.1
2031 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369274 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (опоры под свечу) | 1562361 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.3733 | Тонна | 11181 | 1.1
2032 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369274 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (опоры под свечу) | 1562361 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.31855 | Тонна | 11181 | 1.1
2033 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369274 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (опоры под свечу) | 1562361 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 2.7624 | Тонна | 11181 | 1.1
2034 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369274 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (опоры под свечу) | 1562361 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.29864 | Тонна | 11181 | 1.1
2035 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369274 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (опоры под свечу) | 1562361 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.96561 | Тонна | 11181 | 1.1
2036 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369274 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (опоры под свечу) | 1562361 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 1.7719 | Тонна | 11181 | 1.1
2037 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369274 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (опоры под свечу) | 1562361 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.97439 | Тонна | 11181 | 1.11
2038 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369274 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (опоры под свечу) | 1562361 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 1.7881 | Тонна | 11181 | 1.11
2039 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369274 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (опоры под свечу) | 1562361 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 2.7876 | Тонна | 11181 | 1.11
2040 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369274 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (опоры под свечу) | 1562361 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 2.5766 | Тонна | 11181 | 1.11
2041 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369274 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (опоры под свечу) | 1562361 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.32145 | Тонна | 11181 | 1.11
2042 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369274 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (опоры под свечу) | 1562361 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.3767 | Тонна | 11181 | 1.11
2043 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369274 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (опоры под свечу) | 1562361 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.30136 | Тонна | 11181 | 1.11
2044 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369274 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562362 | KS6.25 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.431 | Метр квадратный | 1338 | 127
2045 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369274 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562362 | KS6.25 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Газовая многосопловая горелка | 27604 | 2.862 | Метр квадратный | 1338 | 127
2046 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369274 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562362 | KS6.25 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Прицеп-битумозаливщик | 27632 | 2.862 | Метр квадратный | 1338 | 127
2047 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369274 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562362 | KS6.25 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Газовая многосопловая горелка | 27604 | 16.1354 | Метр квадратный | 1338 | 716
2048 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369274 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562362 | KS6.25 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 8.0677 | Метр квадратный | 1338 | 716
2049 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369274 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562362 | KS6.25 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Прицеп-битумозаливщик | 27632 | 16.1354 | Метр квадратный | 1338 | 716
2050 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369274 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562362 | KS6.25 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 5.9922 | Метр квадратный | 1338 | 531.8
2051 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369274 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562362 | KS6.25 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Газовая многосопловая горелка | 27604 | 11.9844 | Метр квадратный | 1338 | 531.8
2052 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369274 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562362 | KS6.25 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Прицеп-битумозаливщик | 27632 | 11.9844 | Метр квадратный | 1338 | 531.8
2053 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369274 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562362 | KS6.25 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 14.0165 | Метр квадратный | 1338 | 1243.95
2054 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369274 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562362 | KS6.25 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Газовая многосопловая горелка | 27604 | 28.033 | Метр квадратный | 1338 | 1243.95
2055 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369274 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562362 | KS6.25 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Прицеп-битумозаливщик | 27632 | 28.033 | Метр квадратный | 1338 | 1243.95
2056 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369274 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562362 | KS6.25 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 3.3916 | Метр квадратный | 1338 | 301
2057 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369274 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562362 | KS6.25 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Газовая многосопловая горелка | 27604 | 6.7832 | Метр квадратный | 1338 | 301
2058 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369274 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562362 | KS6.25 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Прицеп-битумозаливщик | 27632 | 6.7832 | Метр квадратный | 1338 | 301
2059 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369274 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562362 | KS6.25 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.031 | Метр квадратный | 1338 | 91.5
2060 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369274 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562362 | KS6.25 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Прицеп-битумозаливщик | 27632 | 2.062 | Метр квадратный | 1338 | 91.5
2061 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369274 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562362 | KS6.25 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Газовая многосопловая горелка | 27604 | 2.062 | Метр квадратный | 1338 | 91.5
2062 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369274 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562363 | KS6.27 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 6.9739 | Метр кубический | 1339 | 404
2063 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369274 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562363 | KS6.27 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 5.258 | Метр кубический | 1339 | 404
2064 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369274 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562363 | KS6.27 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 4.4981 | Метр кубический | 1339 | 404
2065 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369274 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562363 | KS6.27 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 5.4051 | Метр кубический | 1339 | 404
2066 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369274 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562363 | KS6.27 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 21.0932 | Метр кубический | 1339 | 404
2067 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369274 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562363 | KS6.27 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 4.59 | Метр кубический | 1339 | 404
2068 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369274 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562363 | KS6.27 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 2.8419 | Метр кубический | 1339 | 255.25
2069 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369274 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562363 | KS6.27 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 3.322 | Метр кубический | 1339 | 255.25
2070 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369274 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562363 | KS6.27 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 13.3268 | Метр кубический | 1339 | 255.25
2071 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369274 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562363 | KS6.27 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 2.9 | Метр кубический | 1339 | 255.25
2072 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369274 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562363 | KS6.27 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 4.4061 | Метр кубический | 1339 | 255.25
2073 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369274 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562363 | KS6.27 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 3.4149 | Метр кубический | 1339 | 255.25
2074 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369274 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1562364 | KS6.82 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 0.10741 | Штука | 1341 | 128
2075 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369274 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1562364 | KS6.82 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.11636 | Штука | 1341 | 128
2076 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369274 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1562364 | KS6.82 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 0.053706 | Штука | 1341 | 128
2077 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369274 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1562364 | KS6.82 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Заливщики швов | 27609 | 0.062657 | Штука | 1341 | 128
2078 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369274 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1562364 | KS6.82 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.58182 | Штука | 1341 | 128
2079 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369274 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1562364 | KS6.82 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.4411 | Штука | 1341 | 128
2080 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369274 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1562364 | KS6.82 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 0.006294 | Штука | 1341 | 15
2081 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369274 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1562364 | KS6.82 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.068182 | Штука | 1341 | 15
2082 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369274 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1562364 | KS6.82 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.16888 | Штука | 1341 | 15
2083 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369274 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1562364 | KS6.82 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 0.012588 | Штука | 1341 | 15
2084 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369274 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1562364 | KS6.82 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.013636 | Штука | 1341 | 15
2085 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369274 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1562364 | KS6.82 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Заливщики швов | 27609 | 0.007343 | Штука | 1341 | 15
2086 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369274 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство тротуарной плитки | 1562365 | KS6.83 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 2.0583 | Метр квадратный | 1338 | 369
2087 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369274 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство тротуарной плитки | 1562365 | KS6.83 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 25.9141 | Метр квадратный | 1338 | 369
2088 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369274 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство тротуарной плитки | 1562365 | KS6.83 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 2.8387 | Метр квадратный | 1338 | 369
2089 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369274 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство тротуарной плитки | 1562365 | KS6.83 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 9.5731 | Метр квадратный | 1338 | 1716.25
2090 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369274 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство тротуарной плитки | 1562365 | KS6.83 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 120.5285 | Метр квадратный | 1338 | 1716.25
2091 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369274 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство тротуарной плитки | 1562365 | KS6.83 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 13.2032 | Метр квадратный | 1338 | 1716.25
2092 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369274 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство тротуарной плитки | 1562365 | KS6.83 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 141.5442 | Метр квадратный | 1338 | 2015.5
2093 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369274 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство тротуарной плитки | 1562365 | KS6.83 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 15.5053 | Метр квадратный | 1338 | 2015.5
2094 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369274 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство тротуарной плитки | 1562365 | KS6.83 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 11.2423 | Метр квадратный | 1338 | 2015.5
2095 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369274 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство тротуарной плитки | 1562365 | KS6.83 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.53274 | Метр квадратный | 1338 | 69.25
2096 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369274 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство тротуарной плитки | 1562365 | KS6.83 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.38627 | Метр квадратный | 1338 | 69.25
2097 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369274 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство тротуарной плитки | 1562365 | KS6.83 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 4.8633 | Метр квадратный | 1338 | 69.25
2098 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 369276 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562366 | KS6.3 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 1.48 | Метр кубический | 1339 | 476.25
2099 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 369276 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562366 | KS6.3 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 17.83 | Метр кубический | 1339 | 476.25
2100 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 369276 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562366 | KS6.3 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 27656 | 7.21 | Метр кубический | 1339 | 476.25
2101 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 369276 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562366 | KS6.3 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный среднего класса с гидролинией (массой 16-35т) | 27661 | 6.29 | Метр кубический | 1339 | 476.25
2102 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 369276 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562366 | KS6.3 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Гидромолот | 27605 | 1.22 | Метр кубический | 1339 | 476.25
2103 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 369276 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562366 | KS6.3 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 2.58 | Метр кубический | 1339 | 476.25
2104 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 369276 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (См426-46шт, См325-24шт, См219-36шт, См159-37шт) | 1562369 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 98.93 | Штука | 1341 | 143
2105 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 369276 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (См426-46шт, См325-24шт, См219-36шт, См159-37шт) | 1562369 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 27584 | 117.54 | Штука | 1341 | 143
2106 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 369276 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (См426-46шт, См325-24шт, См219-36шт, См159-37шт) | 1562369 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 45.03 | Штука | 1341 | 143
2107 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 369276 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (См426-46шт, См325-24шт, См219-36шт, См159-37шт) | 1562369 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 27623 | 29.71 | Штука | 1341 | 143
2108 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 369276 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (См426-46шт, См325-24шт, См219-36шт, См159-37шт) | 1562369 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 45.78 | Штука | 1341 | 143
2109 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 369276 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (См426-46шт, См325-24шт, См219-36шт, См159-37шт) | 1562369 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 164.56 | Штука | 1341 | 143
2110 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 369276 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (См426-46шт, См325-24шт, См219-36шт, См159-37шт) | 1562369 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 100.54 | Штука | 1341 | 143
2111 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 369276 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (См426-46шт, См325-24шт, См219-36шт, См159-37шт) | 1562369 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 17.63 | Штука | 1341 | 143
2112 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 369276 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (См426-46шт, См325-24шт, См219-36шт, См159-37шт) | 1562369 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 27602 | 224.21 | Штука | 1341 | 143
2113 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 369276 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (См426-46шт, См325-24шт, См219-36шт, См159-37шт) | 1562369 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 53.92 | Штука | 1341 | 143
2114 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 369276 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (См426-46шт, См325-24шт, См219-36шт, См159-37шт) | 1562369 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 66.61 | Штука | 1341 | 143
2115 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 369276 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (См426-46шт, См325-24шт, См219-36шт, См159-37шт) | 1562369 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 15.41 | Штука | 1341 | 143
2116 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 369276 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки) | 1562370 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.19328 | Тонна | 11181 | 0.12
2117 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 369276 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки) | 1562370 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.034723 | Тонна | 11181 | 0.12
2118 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 369276 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки) | 1562370 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 0.2783 | Тонна | 11181 | 0.12
2119 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 369276 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки) | 1562370 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 0.30128 | Тонна | 11181 | 0.12
2120 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 369276 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки) | 1562370 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.040851 | Тонна | 11181 | 0.12
2121 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 369276 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки) | 1562370 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.1057 | Тонна | 11181 | 0.12
2122 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 369276 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки) | 1562370 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.032426 | Тонна | 11181 | 0.12
2123 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 369276 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки) | 1562370 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 3.9814 | Тонна | 11181 | 4.52
2124 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 369276 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки) | 1562370 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 1.3079 | Тонна | 11181 | 4.52
2125 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 369276 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки) | 1562370 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.5387 | Тонна | 11181 | 4.52
2126 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 369276 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки) | 1562370 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 1.2214 | Тонна | 11181 | 4.52
2127 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 369276 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки) | 1562370 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 10.4826 | Тонна | 11181 | 4.52
2128 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 369276 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки) | 1562370 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 11.3481 | Тонна | 11181 | 4.52
2129 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 369276 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки) | 1562370 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 7.2801 | Тонна | 11181 | 4.52
2130 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 369276 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки) | 1562370 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.016213 | Тонна | 11181 | 0.06
2131 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 369276 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки) | 1562370 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.020426 | Тонна | 11181 | 0.06
2132 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 369276 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки) | 1562370 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.017362 | Тонна | 11181 | 0.06
2133 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 369276 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки) | 1562370 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 0.13915 | Тонна | 11181 | 0.06
2134 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 369276 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки) | 1562370 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 0.15064 | Тонна | 11181 | 0.06
2135 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 369276 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки) | 1562370 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.052851 | Тонна | 11181 | 0.06
2136 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 369276 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки) | 1562370 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.096638 | Тонна | 11181 | 0.06
2137 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 369276 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562371 | KS6.25 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Газовая многосопловая горелка | 27604 | 10.3461 | Метр квадратный | 1338 | 459
2138 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 369276 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562371 | KS6.25 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 5.1692 | Метр квадратный | 1338 | 459
2139 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 369276 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562371 | KS6.25 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Прицеп-битумозаливщик | 27632 | 10.3461 | Метр квадратный | 1338 | 459
2140 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 369276 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562371 | KS6.25 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Прицеп-битумозаливщик | 27632 | 3.1782 | Метр квадратный | 1338 | 141
2141 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 369276 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562371 | KS6.25 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.5879 | Метр квадратный | 1338 | 141
2142 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 369276 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562371 | KS6.25 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Газовая многосопловая горелка | 27604 | 3.1782 | Метр квадратный | 1338 | 141
2143 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 369276 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562371 | KS6.25 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.002815 | Метр квадратный | 1338 | 0.25
2144 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 369276 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562371 | KS6.25 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Газовая многосопловая горелка | 27604 | 0.005635 | Метр квадратный | 1338 | 0.25
2145 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 369276 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562371 | KS6.25 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Прицеп-битумозаливщик | 27632 | 0.005635 | Метр квадратный | 1338 | 0.25
2146 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 369276 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562372 | KS6.27 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 24.11 | Метр кубический | 1339 | 461.75
2147 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 369276 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562372 | KS6.27 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 7.97 | Метр кубический | 1339 | 461.75
2148 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 369276 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562372 | KS6.27 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 6.18 | Метр кубический | 1339 | 461.75
2149 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 369276 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562372 | KS6.27 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 6.0107 | Метр кубический | 1339 | 461.75
2150 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 369276 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562372 | KS6.27 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 5.1406 | Метр кубический | 1339 | 461.75
2151 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 369276 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562372 | KS6.27 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 5.2506 | Метр кубический | 1339 | 461.75
2152 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ1). ГПА | 369278 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562373 | KS6.3 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 27656 | 6.34 | Метр кубический | 1339 | 418.8
2153 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ1). ГПА | 369278 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562373 | KS6.3 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 15.68 | Метр кубический | 1339 | 418.8
2154 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ1). ГПА | 369278 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562373 | KS6.3 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный среднего класса с гидролинией (массой 16-35т) | 27661 | 5.53 | Метр кубический | 1339 | 418.8
2155 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ1). ГПА | 369278 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562373 | KS6.3 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Гидромолот | 27605 | 1.07 | Метр кубический | 1339 | 418.8
2156 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ1). ГПА | 369278 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562373 | KS6.3 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 1.3 | Метр кубический | 1339 | 418.8
2157 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ1). ГПА | 369278 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562373 | KS6.3 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 2.27 | Метр кубический | 1339 | 418.8
2158 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ1). ГПА | 369278 | ООО "ССК "Газрегион" | Теплоизоляция (Пеноплекс) | 1562374 | KS6.65 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.19551 | Метр кубический | 1339 | 0.2
2159 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ1). ГПА | 369278 | ООО "ССК "Газрегион" | Теплоизоляция (Пеноплекс) | 1562374 | KS6.65 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 93.9445 | Метр кубический | 1339 | 96.1
2160 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ1). ГПА | 369278 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562375 | KS6.27 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 14.32 | Метр кубический | 1339 | 274.35
2161 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ1). ГПА | 369278 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562375 | KS6.27 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 3.12 | Метр кубический | 1339 | 274.35
2162 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ1). ГПА | 369278 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562375 | KS6.27 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 4.74 | Метр кубический | 1339 | 274.35
2163 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ1). ГПА | 369278 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562375 | KS6.27 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 3.67 | Метр кубический | 1339 | 274.35
2164 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ1). ГПА | 369278 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562375 | KS6.27 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 3.57 | Метр кубический | 1339 | 274.35
2165 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ1). ГПА | 369278 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562375 | KS6.27 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 3.05 | Метр кубический | 1339 | 274.35
2166 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ1). ГПА | 369278 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (анкерный) | 1562376 | KS6.93 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 4.8374 | Штука | 1341 | 16
2167 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ1). ГПА | 369278 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (анкерный) | 1562376 | KS6.93 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Самосвал (21-25т) | 27636 | 0.42553 | Штука | 1341 | 16
2168 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ1). ГПА | 369278 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (анкерный) | 1562376 | KS6.93 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 3.823 | Штука | 1341 | 16
2169 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ1). ГПА | 369278 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (анкерный) | 1562376 | KS6.93 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Двухпостовой сварочный агрегат | 27606 | 0.30979 | Штука | 1341 | 16
2170 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ1). ГПА | 369278 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (анкерный) | 1562376 | KS6.93 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 4.5351 | Штука | 1341 | 15
2171 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ1). ГПА | 369278 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (анкерный) | 1562376 | KS6.93 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Самосвал (21-25т) | 27636 | 0.39893 | Штука | 1341 | 15
2172 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ1). ГПА | 369278 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (анкерный) | 1562376 | KS6.93 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 3.584 | Штука | 1341 | 15
2173 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ1). ГПА | 369278 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (анкерный) | 1562376 | KS6.93 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Двухпостовой сварочный агрегат | 27606 | 0.29042 | Штука | 1341 | 15
2174 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ1). ГПА | 369278 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (анкерный) | 1562376 | KS6.93 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 3.823 | Штука | 1341 | 16
2175 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ1). ГПА | 369278 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (анкерный) | 1562376 | KS6.93 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Двухпостовой сварочный агрегат | 27606 | 0.30979 | Штука | 1341 | 16
2176 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ1). ГПА | 369278 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (анкерный) | 1562376 | KS6.93 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Самосвал (21-25т) | 27636 | 0.42553 | Штука | 1341 | 16
2177 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ1). ГПА | 369278 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (анкерный) | 1562376 | KS6.93 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 4.8374 | Штука | 1341 | 16
2178 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ1). ГПА | 369278 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1562377 | KS6.93 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Самосвал (21-25т) | 27636 | 2.1301 | Штука | 1341 | 80
2179 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ1). ГПА | 369278 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1562377 | KS6.93 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 19.1229 | Штука | 1341 | 80
2180 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ1). ГПА | 369278 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1562377 | KS6.93 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Двухпостовой сварочный агрегат | 27606 | 1.5518 | Штука | 1341 | 80
2181 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ1). ГПА | 369278 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1562377 | KS6.93 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 24.1831 | Штука | 1341 | 80
2182 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ1). ГПА | 369278 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1562377 | KS6.93 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Самосвал (21-25т) | 27636 | 0.053254 | Штука | 1341 | 2
2183 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ1). ГПА | 369278 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1562377 | KS6.93 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 0.47807 | Штука | 1341 | 2
2184 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ1). ГПА | 369278 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1562377 | KS6.93 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.60458 | Штука | 1341 | 2
2185 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ1). ГПА | 369278 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1562377 | KS6.93 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Двухпостовой сварочный агрегат | 27606 | 0.038796 | Штука | 1341 | 2
2186 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ1). ГПА | 369278 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1562377 | KS6.93 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Двухпостовой сварочный агрегат | 27606 | 0.019398 | Штука | 1341 | 1
2187 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ1). ГПА | 369278 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1562377 | KS6.93 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.30229 | Штука | 1341 | 1
2188 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ1). ГПА | 369278 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1562377 | KS6.93 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 0.23904 | Штука | 1341 | 1
2189 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ1). ГПА | 369278 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1562377 | KS6.93 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Самосвал (21-25т) | 27636 | 0.026627 | Штука | 1341 | 1
2190 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369282 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (фундамент ФКМ1) | 1562378 | KS6.28 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 3.765 | Тонна | 11181 | 1.5
2191 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369282 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (фундамент ФКМ1) | 1562378 | KS6.28 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.43501 | Тонна | 11181 | 1.5
2192 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369282 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (фундамент ФКМ1) | 1562378 | KS6.28 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 3.48 | Тонна | 11181 | 1.5
2193 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369282 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (фундамент ФКМ1) | 1562378 | KS6.28 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 2.415 | Тонна | 11181 | 1.5
2194 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369282 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (фундамент ФКМ1) | 1562378 | KS6.28 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.50994 | Тонна | 11181 | 1.5
2195 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369282 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (фундамент ФКМ1) | 1562378 | KS6.28 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.40504 | Тонна | 11181 | 1.5
2196 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369282 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (фундамент ФКМ1) | 1562378 | KS6.28 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.32 | Тонна | 11181 | 1.5
2197 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369282 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (фундамент ФКМ1) | 1562378 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 1.3524 | Тонна | 11181 | 0.84
2198 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369282 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (фундамент ФКМ1) | 1562378 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 1.9488 | Тонна | 11181 | 0.84
2199 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369282 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (фундамент ФКМ1) | 1562378 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.28557 | Тонна | 11181 | 0.84
2200 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369282 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (фундамент ФКМ1) | 1562378 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.22682 | Тонна | 11181 | 0.84
2201 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369282 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (фундамент ФКМ1) | 1562378 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.73921 | Тонна | 11181 | 0.84
2202 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369282 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (фундамент ФКМ1) | 1562378 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 2.1084 | Тонна | 11181 | 0.84
2203 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369282 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (фундамент ФКМ1) | 1562378 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.24361 | Тонна | 11181 | 0.84
2204 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369282 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (фундамент ФКМ1) | 1562378 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.21332 | Тонна | 11181 | 0.79
2205 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369282 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (фундамент ФКМ1) | 1562378 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.69522 | Тонна | 11181 | 0.79
2206 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369282 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (фундамент ФКМ1) | 1562378 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.26857 | Тонна | 11181 | 0.79
2207 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369282 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (фундамент ФКМ1) | 1562378 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 1.2719 | Тонна | 11181 | 0.79
2208 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369282 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (фундамент ФКМ1) | 1562378 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.22911 | Тонна | 11181 | 0.79
2209 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369282 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (фундамент ФКМ1) | 1562378 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 1.8328 | Тонна | 11181 | 0.79
2210 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369282 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (фундамент ФКМ1) | 1562378 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 1.9829 | Тонна | 11181 | 0.79
2211 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369282 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (фундамент ФКМ1) | 1562378 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 20.3935 | Тонна | 11181 | 70.32
2212 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369282 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (фундамент ФКМ1) | 1562378 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 176.5025 | Тонна | 11181 | 70.32
2213 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369282 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (фундамент ФКМ1) | 1562378 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 18.9884 | Тонна | 11181 | 70.32
2214 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369282 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (фундамент ФКМ1) | 1562378 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 23.9061 | Тонна | 11181 | 70.32
2215 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369282 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (фундамент ФКМ1) | 1562378 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 163.141 | Тонна | 11181 | 70.32
2216 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369282 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (фундамент ФКМ1) | 1562378 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 113.2145 | Тонна | 11181 | 70.32
2217 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369282 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (фундамент ФКМ1) | 1562378 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 61.883 | Тонна | 11181 | 70.32
2218 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369282 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (фундамент ФКМ1) | 1562378 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 23.5542 | Тонна | 11181 | 14.63
2219 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369282 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (фундамент ФКМ1) | 1562378 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 33.9413 | Тонна | 11181 | 14.63
2220 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369282 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (фундамент ФКМ1) | 1562378 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 36.7212 | Тонна | 11181 | 14.63
2221 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369282 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (фундамент ФКМ1) | 1562378 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 4.2428 | Тонна | 11181 | 14.63
2222 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369282 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (фундамент ФКМ1) | 1562378 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 12.8747 | Тонна | 11181 | 14.63
2223 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369282 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (фундамент ФКМ1) | 1562378 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 4.9736 | Тонна | 11181 | 14.63
2224 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369282 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (фундамент ФКМ1) | 1562378 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 3.9505 | Тонна | 11181 | 14.63
2225 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369282 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (фундамент ФКМ1) | 1562378 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 4.3559 | Тонна | 11181 | 15.02
2226 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369282 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (фундамент ФКМ1) | 1562378 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 4.0558 | Тонна | 11181 | 15.02
2227 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369282 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (фундамент ФКМ1) | 1562378 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 24.1821 | Тонна | 11181 | 15.02
2228 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369282 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (фундамент ФКМ1) | 1562378 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 37.7001 | Тонна | 11181 | 15.02
2229 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369282 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (фундамент ФКМ1) | 1562378 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 34.8461 | Тонна | 11181 | 15.02
2230 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369282 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (фундамент ФКМ1) | 1562378 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 5.1062 | Тонна | 11181 | 15.02
2231 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369282 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (фундамент ФКМ1) | 1562378 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 13.2179 | Тонна | 11181 | 15.02
2232 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369282 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЖБК (ФБС) | 1562379 | KS6.24 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 1.34 | Штука | 1341 | 10
2233 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369282 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЖБК (ФБС) | 1562379 | KS6.24 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.7 | Штука | 1341 | 10
2234 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369282 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЖБК (ФБС) | 1562379 | KS6.24 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 0.15 | Штука | 1341 | 10
2235 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369282 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЖБК (ФБС) | 1562379 | KS6.24 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 27656 | 1.28 | Штука | 1341 | 10
2236 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369282 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЖБК (ФБС) | 1562379 | KS6.24 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 2.92 | Штука | 1341 | 10
2237 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369282 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки, ограждение подполья) | 1562380 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 8.7105 | Тонна | 11181 | 5.41
2238 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369282 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки, ограждение подполья) | 1562380 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 1.4595 | Тонна | 11181 | 5.41
2239 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369282 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки, ограждение подполья) | 1562380 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 4.76 | Тонна | 11181 | 5.41
2240 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369282 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки, ограждение подполья) | 1562380 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.841 | Тонна | 11181 | 5.41
2241 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369282 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки, ограждение подполья) | 1562380 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 13.5795 | Тонна | 11181 | 5.41
2242 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369282 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки, ограждение подполья) | 1562380 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 1.5685 | Тонна | 11181 | 5.41
2243 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369282 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки, ограждение подполья) | 1562380 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 12.552 | Тонна | 11181 | 5.41
2244 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369282 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки, ограждение подполья) | 1562380 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 9.6604 | Тонна | 11181 | 6
2245 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369282 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки, ограждение подполья) | 1562380 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 15.0604 | Тонна | 11181 | 6
2246 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369282 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки, ограждение подполья) | 1562380 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 1.7396 | Тонна | 11181 | 6
2247 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369282 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки, ограждение подполья) | 1562380 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 1.6187 | Тонна | 11181 | 6
2248 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369282 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки, ограждение подполья) | 1562380 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 2.0417 | Тонна | 11181 | 6
2249 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369282 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки, ограждение подполья) | 1562380 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 5.2791 | Тонна | 11181 | 6
2250 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369282 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки, ограждение подполья) | 1562380 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 13.9209 | Тонна | 11181 | 6
2251 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369282 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки, ограждение подполья) | 1562380 | KS6.28 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 2.1908 | Тонна | 11181 | 2.49
2252 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369282 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки, ограждение подполья) | 1562380 | KS6.28 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.84732 | Тонна | 11181 | 2.49
2253 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369282 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки, ограждение подполья) | 1562380 | KS6.28 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.67176 | Тонна | 11181 | 2.49
2254 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369282 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки, ограждение подполья) | 1562380 | KS6.28 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 4.0091 | Тонна | 11181 | 2.49
2255 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369282 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки, ограждение подполья) | 1562380 | KS6.28 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.72192 | Тонна | 11181 | 2.49
2256 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369282 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки, ограждение подполья) | 1562380 | KS6.28 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 5.7772 | Тонна | 11181 | 2.49
2257 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369282 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки, ограждение подполья) | 1562380 | KS6.28 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 6.2501 | Тонна | 11181 | 2.49
2258 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369282 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562381 | KS6.25 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Газовая многосопловая горелка | 27604 | 5.7244 | Метр квадратный | 1338 | 254
2259 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369282 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562381 | KS6.25 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 2.8619 | Метр квадратный | 1338 | 254
2260 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369282 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562381 | KS6.25 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Прицеп-битумозаливщик | 27632 | 5.7244 | Метр квадратный | 1338 | 254
2261 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369282 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562381 | KS6.25 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Газовая многосопловая горелка | 27604 | 17.4212 | Метр квадратный | 1338 | 773
2262 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369282 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562381 | KS6.25 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 8.7096 | Метр квадратный | 1338 | 773
2263 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369282 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562381 | KS6.25 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Прицеп-битумозаливщик | 27632 | 17.4212 | Метр квадратный | 1338 | 773
2264 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369282 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562381 | KS6.25 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Прицеп-битумозаливщик | 27632 | 12.5307 | Метр квадратный | 1338 | 556
2265 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369282 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562381 | KS6.25 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Газовая многосопловая горелка | 27604 | 12.5307 | Метр квадратный | 1338 | 556
2266 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369282 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562381 | KS6.25 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 6.2646 | Метр квадратный | 1338 | 556
2267 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369282 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562381 | KS6.25 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 7.3711 | Метр квадратный | 1338 | 654.2
2268 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369282 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562381 | KS6.25 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Газовая многосопловая горелка | 27604 | 14.7438 | Метр квадратный | 1338 | 654.2
2269 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369282 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562381 | KS6.25 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Прицеп-битумозаливщик | 27632 | 14.7438 | Метр квадратный | 1338 | 654.2
2270 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369282 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562381 | KS6.25 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Прицеп-битумозаливщик | 27632 | 14.0632 | Метр квадратный | 1338 | 624
2271 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369282 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562381 | KS6.25 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Газовая многосопловая горелка | 27604 | 14.0632 | Метр квадратный | 1338 | 624
2272 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369282 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562381 | KS6.25 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 7.0308 | Метр квадратный | 1338 | 624
2273 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369282 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562381 | KS6.25 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Прицеп-битумозаливщик | 27632 | 21.1714 | Метр квадратный | 1338 | 939.4
2274 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369282 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562381 | KS6.25 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 10.5845 | Метр квадратный | 1338 | 939.4
2275 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369282 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562381 | KS6.25 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Газовая многосопловая горелка | 27604 | 21.1714 | Метр квадратный | 1338 | 939.4
2276 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369282 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562381 | KS6.25 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.9774 | Метр квадратный | 1338 | 175.5
2277 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369282 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562381 | KS6.25 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Газовая многосопловая горелка | 27604 | 3.9553 | Метр квадратный | 1338 | 175.5
2278 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). ГПА | 369282 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562381 | KS6.25 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Прицеп-битумозаливщик | 27632 | 3.9553 | Метр квадратный | 1338 | 175.5
2279 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оборудование ГПА №1 | 369312 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ГПА №1) | 1562382 | KS6.88 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 200 т | 27607 | 40.845 | Штука | 1341 | 0.5
2280 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оборудование ГПА №1 | 369312 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ГПА №1) | 1562382 | KS6.88 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 109.5 | Штука | 1341 | 0.5
2281 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оборудование ГПА №1 | 369312 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ГПА №1) | 1562382 | KS6.88 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (200т и более) | 27618 | 90.37 | Штука | 1341 | 0.5
2282 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оборудование ГПА №1 | 369312 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ГПА №1) | 1562382 | KS6.88 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 26.4 | Штука | 1341 | 0.5
2283 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оборудование ГПА №1 | 369312 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ГПА №1) | 1562382 | KS6.88 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 43.48 | Штука | 1341 | 0.5
2284 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оборудование ГПА №1 | 369312 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ГПА №1) | 1562382 | KS6.88 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (50-99т) | 27621 | 134.79 | Штука | 1341 | 0.5
2285 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оборудование ГПА №1 | 369312 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ГПА №1) | 1562382 | KS6.88 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 48.885 | Штука | 1341 | 0.5
2286 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оборудование ГПА №1 | 369312 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ГПА №1) | 1562382 | KS6.88 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 7.8216 | Штука | 1341 | 0.08
2287 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оборудование ГПА №1 | 369312 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ГПА №1) | 1562382 | KS6.88 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 6.9568 | Штука | 1341 | 0.08
2288 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оборудование ГПА №1 | 369312 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ГПА №1) | 1562382 | KS6.88 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (50-99т) | 27621 | 21.5664 | Штука | 1341 | 0.08
2289 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оборудование ГПА №1 | 369312 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ГПА №1) | 1562382 | KS6.88 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 4.224 | Штука | 1341 | 0.08
2290 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оборудование ГПА №1 | 369312 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ГПА №1) | 1562382 | KS6.88 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (200т и более) | 27618 | 14.4592 | Штука | 1341 | 0.08
2291 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оборудование ГПА №1 | 369312 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ГПА №1) | 1562382 | KS6.88 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 17.52 | Штука | 1341 | 0.08
2292 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оборудование ГПА №1 | 369312 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ГПА №1) | 1562382 | KS6.88 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 200 т | 27607 | 6.5352 | Штука | 1341 | 0.08
2293 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оборудование ГПА №1 | 369312 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ГПА №1) | 1562382 | KS6.88 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (50-99т) | 27621 | 2.6958 | Штука | 1341 | 0.01
2294 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оборудование ГПА №1 | 369312 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ГПА №1) | 1562382 | KS6.88 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.528 | Штука | 1341 | 0.01
2295 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оборудование ГПА №1 | 369312 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ГПА №1) | 1562382 | KS6.88 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 200 т | 27607 | 0.8169 | Штука | 1341 | 0.01
2296 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оборудование ГПА №1 | 369312 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ГПА №1) | 1562382 | KS6.88 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (200т и более) | 27618 | 1.8074 | Штука | 1341 | 0.01
2297 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оборудование ГПА №1 | 369312 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ГПА №1) | 1562382 | KS6.88 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 2.19 | Штука | 1341 | 0.01
2298 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оборудование ГПА №1 | 369312 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ГПА №1) | 1562382 | KS6.88 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.9777 | Штука | 1341 | 0.01
2299 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оборудование ГПА №1 | 369312 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ГПА №1) | 1562382 | KS6.88 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.8696 | Штука | 1341 | 0.01
2300 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оборудование ГПА №1 | 369312 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ГПА №1) | 1562382 | KS6.88 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 54.531 | Штука | 1341 | 0.249
2301 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оборудование ГПА №1 | 369312 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ГПА №1) | 1562382 | KS6.88 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (200т и более) | 27618 | 45.0043 | Штука | 1341 | 0.249
2302 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оборудование ГПА №1 | 369312 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ГПА №1) | 1562382 | KS6.88 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 13.1472 | Штука | 1341 | 0.249
2303 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оборудование ГПА №1 | 369312 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ГПА №1) | 1562382 | KS6.88 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 200 т | 27607 | 20.3408 | Штука | 1341 | 0.249
2304 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оборудование ГПА №1 | 369312 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ГПА №1) | 1562382 | KS6.88 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 21.653 | Штука | 1341 | 0.249
2305 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оборудование ГПА №1 | 369312 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ГПА №1) | 1562382 | KS6.88 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 24.3447 | Штука | 1341 | 0.249
2306 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оборудование ГПА №1 | 369312 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ГПА №1) | 1562382 | KS6.88 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (50-99т) | 27621 | 67.1254 | Штука | 1341 | 0.249
2307 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оборудование ГПА №1 | 369312 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ГПА №1) | 1562382 | KS6.88 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 6.8439 | Штука | 1341 | 0.07
2308 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оборудование ГПА №1 | 369312 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ГПА №1) | 1562382 | KS6.88 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 6.0872 | Штука | 1341 | 0.07
2309 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оборудование ГПА №1 | 369312 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ГПА №1) | 1562382 | KS6.88 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (50-99т) | 27621 | 18.8706 | Штука | 1341 | 0.07
2310 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оборудование ГПА №1 | 369312 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ГПА №1) | 1562382 | KS6.88 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (200т и более) | 27618 | 12.6518 | Штука | 1341 | 0.07
2311 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оборудование ГПА №1 | 369312 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ГПА №1) | 1562382 | KS6.88 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 3.696 | Штука | 1341 | 0.07
2312 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оборудование ГПА №1 | 369312 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ГПА №1) | 1562382 | KS6.88 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 200 т | 27607 | 5.7183 | Штука | 1341 | 0.07
2313 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оборудование ГПА №1 | 369312 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ГПА №1) | 1562382 | KS6.88 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 15.33 | Штука | 1341 | 0.07
2314 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оборудование ГПА №1 | 369312 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ГПА №1) | 1562382 | KS6.88 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (200т и более) | 27618 | 16.2666 | Штука | 1341 | 0.09
2315 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оборудование ГПА №1 | 369312 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ГПА №1) | 1562382 | KS6.88 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 8.7993 | Штука | 1341 | 0.09
2316 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оборудование ГПА №1 | 369312 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ГПА №1) | 1562382 | KS6.88 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 200 т | 27607 | 7.3521 | Штука | 1341 | 0.09
2317 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оборудование ГПА №1 | 369312 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ГПА №1) | 1562382 | KS6.88 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 4.752 | Штука | 1341 | 0.09
2318 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оборудование ГПА №1 | 369312 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ГПА №1) | 1562382 | KS6.88 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (50-99т) | 27621 | 24.2622 | Штука | 1341 | 0.09
2319 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оборудование ГПА №1 | 369312 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ГПА №1) | 1562382 | KS6.88 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 7.8264 | Штука | 1341 | 0.09
2320 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оборудование ГПА №1 | 369312 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ГПА №1) | 1562382 | KS6.88 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 19.71 | Штука | 1341 | 0.09
2321 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оборудование ГПА №1 | 369312 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (АВО газа) ГПА №1 | 1562383 | KS6.89 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 11.08 | Штука | 1341 | 0.5
2322 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оборудование ГПА №1 | 369312 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (АВО газа) ГПА №1 | 1562383 | KS6.89 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 9.855 | Штука | 1341 | 0.5
2323 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оборудование ГПА №1 | 369312 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (АВО газа) ГПА №1 | 1562383 | KS6.89 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Кран автомобильный (50-99т) | 27621 | 50.92 | Штука | 1341 | 0.5
2324 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оборудование ГПА №1 | 369312 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (АВО газа) ГПА №1 | 1562383 | KS6.89 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 24.819 | Штука | 1341 | 0.5
2325 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оборудование ГПА №1 | 369312 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (АВО газа) ГПА №1 | 1562383 | KS6.89 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 5.984 | Штука | 1341 | 0.5
2326 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оборудование ГПА №1 | 369312 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (АВО газа) ГПА №1 | 1562383 | KS6.89 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 200 т | 27607 | 9.258 | Штука | 1341 | 0.5
2327 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оборудование ГПА №1 | 369312 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (АВО газа) ГПА №1 | 1562383 | KS6.89 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Кран автомобильный (50-99т) | 27621 | 458.28 | Штука | 1341 | 4.5
2328 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оборудование ГПА №1 | 369312 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (АВО газа) ГПА №1 | 1562383 | KS6.89 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 99.72 | Штука | 1341 | 4.5
2329 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оборудование ГПА №1 | 369312 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (АВО газа) ГПА №1 | 1562383 | KS6.89 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 88.695 | Штука | 1341 | 4.5
2330 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оборудование ГПА №1 | 369312 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (АВО газа) ГПА №1 | 1562383 | KS6.89 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 200 т | 27607 | 83.322 | Штука | 1341 | 4.5
2331 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оборудование ГПА №1 | 369312 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (АВО газа) ГПА №1 | 1562383 | KS6.89 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 53.856 | Штука | 1341 | 4.5
2332 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оборудование ГПА №1 | 369312 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (АВО газа) ГПА №1 | 1562383 | KS6.89 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 223.371 | Штука | 1341 | 4.5
2333 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оборудование ГПА №1 | 369312 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж резервуара (V=3м3) ГПА №1 | 1562384 | KS6.39 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 2.26 | Штука | 1341 | 3
2334 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оборудование ГПА №1 | 369312 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж резервуара (V=3м3) ГПА №1 | 1562384 | KS6.39 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 2.01 | Штука | 1341 | 3
2335 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оборудование ГПА №1 | 369312 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж резервуара (V=3м3) ГПА №1 | 1562384 | KS6.39 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 5.48 | Штука | 1341 | 3
2336 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оборудование ГПА №1 | 369312 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж резервуара (V=3м3) ГПА №1 | 1562384 | KS6.39 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Погрузчик телескопический | 27627 | 0.61 | Штука | 1341 | 3
2337 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оборудование ГПА №1 | 369312 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж резервуара (V=3м3) ГПА №1 | 1562384 | KS6.39 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 200 т | 27607 | 1.89 | Штука | 1341 | 3
2338 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оборудование ГПА №1 | 369312 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж резервуара (V=3м3) ГПА №1 | 1562384 | KS6.39 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.22 | Штука | 1341 | 3
2339 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оборудование ГПА №1 | 369312 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж резервуара (V=3м3) ГПА №1 | 1562384 | KS6.39 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 5.07 | Штука | 1341 | 3
2340 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оборудование ГПА №1 | 369312 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж резервуара (V=3м3) ГПА №1 | 1562384 | KS6.39 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (50-99т) | 27621 | 3.5 | Штука | 1341 | 3
2341 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оборудование ГПА №1 | 369312 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж резервуара (V=3м3) ГПА №1 | 1562384 | KS6.39 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.45 | Штука | 1341 | 3
2342 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оборудование ГПА №1 | 369312 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж резервуара (V=3м3) ГПА №1 | 1562384 | KS6.39 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.24 | Штука | 1341 | 3
2343 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оборудование ГПА №1 | 369312 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (блок фильтр очистки буферного газа) ГПА №1 | 1562385 | KS6.39 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.08 | Штука | 1341 | 1
2344 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оборудование ГПА №1 | 369312 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (блок фильтр очистки буферного газа) ГПА №1 | 1562385 | KS6.39 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.41 | Штука | 1341 | 1
2345 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оборудование ГПА №1 | 369312 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (блок фильтр очистки буферного газа) ГПА №1 | 1562385 | KS6.39 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 200 т | 27607 | 0.63 | Штука | 1341 | 1
2346 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оборудование ГПА №1 | 369312 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (блок фильтр очистки буферного газа) ГПА №1 | 1562385 | KS6.39 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.15 | Штука | 1341 | 1
2347 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оборудование ГПА №1 | 369312 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (блок фильтр очистки буферного газа) ГПА №1 | 1562385 | KS6.39 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 1.69 | Штука | 1341 | 1
2348 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оборудование ГПА №1 | 369312 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (блок фильтр очистки буферного газа) ГПА №1 | 1562385 | KS6.39 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.67 | Штука | 1341 | 1
2349 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оборудование ГПА №1 | 369312 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (блок фильтр очистки буферного газа) ГПА №1 | 1562385 | KS6.39 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Погрузчик телескопический | 27627 | 0.2 | Штука | 1341 | 1
2350 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оборудование ГПА №1 | 369312 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (блок фильтр очистки буферного газа) ГПА №1 | 1562385 | KS6.39 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (50-99т) | 27621 | 1.17 | Штука | 1341 | 1
2351 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оборудование ГПА №1 | 369312 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (блок фильтр очистки буферного газа) ГПА №1 | 1562385 | KS6.39 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.75 | Штука | 1341 | 1
2352 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оборудование ГПА №1 | 369312 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (блок фильтр очистки буферного газа) ГПА №1 | 1562385 | KS6.39 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.83 | Штука | 1341 | 1
2353 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оборудование ГПА №1 | 369312 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (блок фильтр очистки топливного газа) ГПА №1 | 1562386 | KS6.39 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.67 | Штука | 1341 | 1
2354 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оборудование ГПА №1 | 369312 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (блок фильтр очистки топливного газа) ГПА №1 | 1562386 | KS6.39 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.15 | Штука | 1341 | 1
2355 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оборудование ГПА №1 | 369312 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (блок фильтр очистки топливного газа) ГПА №1 | 1562386 | KS6.39 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.08 | Штука | 1341 | 1
2356 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оборудование ГПА №1 | 369312 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (блок фильтр очистки топливного газа) ГПА №1 | 1562386 | KS6.39 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 1.69 | Штука | 1341 | 1
2357 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оборудование ГПА №1 | 369312 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (блок фильтр очистки топливного газа) ГПА №1 | 1562386 | KS6.39 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (50-99т) | 27621 | 1.17 | Штука | 1341 | 1
2358 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оборудование ГПА №1 | 369312 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (блок фильтр очистки топливного газа) ГПА №1 | 1562386 | KS6.39 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.41 | Штука | 1341 | 1
2359 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оборудование ГПА №1 | 369312 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (блок фильтр очистки топливного газа) ГПА №1 | 1562386 | KS6.39 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 200 т | 27607 | 0.63 | Штука | 1341 | 1
2360 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оборудование ГПА №1 | 369312 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (блок фильтр очистки топливного газа) ГПА №1 | 1562386 | KS6.39 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.83 | Штука | 1341 | 1
2361 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оборудование ГПА №1 | 369312 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (блок фильтр очистки топливного газа) ГПА №1 | 1562386 | KS6.39 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Погрузчик телескопический | 27627 | 0.2 | Штука | 1341 | 1
2362 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оборудование ГПА №1 | 369312 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (блок фильтр очистки топливного газа) ГПА №1 | 1562386 | KS6.39 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.75 | Штука | 1341 | 1
2363 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оборудование ГПА №2 | 369313 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ГПА №2) | 1562387 | KS6.88 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 116.07 | Штука | 1341 | 0.53
2364 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оборудование ГПА №2 | 369313 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ГПА №2) | 1562387 | KS6.88 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (50-99т) | 27621 | 142.8774 | Штука | 1341 | 0.53
2365 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оборудование ГПА №2 | 369313 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ГПА №2) | 1562387 | KS6.88 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 46.0888 | Штука | 1341 | 0.53
2366 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оборудование ГПА №2 | 369313 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ГПА №2) | 1562387 | KS6.88 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (200т и более) | 27618 | 95.7922 | Штука | 1341 | 0.53
2367 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оборудование ГПА №2 | 369313 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ГПА №2) | 1562387 | KS6.88 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 200 т | 27607 | 43.2957 | Штука | 1341 | 0.53
2368 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оборудование ГПА №2 | 369313 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ГПА №2) | 1562387 | KS6.88 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 27.984 | Штука | 1341 | 0.53
2369 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оборудование ГПА №2 | 369313 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ГПА №2) | 1562387 | KS6.88 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 51.8181 | Штука | 1341 | 0.53
2370 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оборудование ГПА №2 | 369313 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ГПА №2) | 1562387 | KS6.88 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 200 т | 27607 | 2.4507 | Штука | 1341 | 0.03
2371 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оборудование ГПА №2 | 369313 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ГПА №2) | 1562387 | KS6.88 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 6.57 | Штука | 1341 | 0.03
2372 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оборудование ГПА №2 | 369313 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ГПА №2) | 1562387 | KS6.88 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.584 | Штука | 1341 | 0.03
2373 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оборудование ГПА №2 | 369313 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ГПА №2) | 1562387 | KS6.88 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 2.6088 | Штука | 1341 | 0.03
2374 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оборудование ГПА №2 | 369313 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ГПА №2) | 1562387 | KS6.88 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (50-99т) | 27621 | 8.0874 | Штука | 1341 | 0.03
2375 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оборудование ГПА №2 | 369313 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ГПА №2) | 1562387 | KS6.88 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 2.9331 | Штука | 1341 | 0.03
2376 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оборудование ГПА №2 | 369313 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ГПА №2) | 1562387 | KS6.88 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (200т и более) | 27618 | 5.4222 | Штука | 1341 | 0.03
2377 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оборудование ГПА №2 | 369313 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ГПА №2) | 1562387 | KS6.88 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 59.787 | Штука | 1341 | 0.273
2378 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оборудование ГПА №2 | 369313 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ГПА №2) | 1562387 | KS6.88 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (200т и более) | 27618 | 49.342 | Штука | 1341 | 0.273
2379 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оборудование ГПА №2 | 369313 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ГПА №2) | 1562387 | KS6.88 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 14.4144 | Штука | 1341 | 0.273
2380 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оборудование ГПА №2 | 369313 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ГПА №2) | 1562387 | KS6.88 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 200 т | 27607 | 22.3014 | Штука | 1341 | 0.273
2381 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оборудование ГПА №2 | 369313 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ГПА №2) | 1562387 | KS6.88 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 23.7401 | Штука | 1341 | 0.273
2382 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оборудование ГПА №2 | 369313 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ГПА №2) | 1562387 | KS6.88 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 26.6912 | Штука | 1341 | 0.273
2383 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оборудование ГПА №2 | 369313 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ГПА №2) | 1562387 | KS6.88 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (50-99т) | 27621 | 73.5953 | Штука | 1341 | 0.273
2384 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оборудование ГПА №2 | 369313 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ГПА №2) | 1562387 | KS6.88 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (50-99т) | 27621 | 18.8706 | Штука | 1341 | 0.07
2385 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оборудование ГПА №2 | 369313 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ГПА №2) | 1562387 | KS6.88 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 6.0872 | Штука | 1341 | 0.07
2386 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оборудование ГПА №2 | 369313 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ГПА №2) | 1562387 | KS6.88 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 6.8439 | Штука | 1341 | 0.07
2387 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оборудование ГПА №2 | 369313 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ГПА №2) | 1562387 | KS6.88 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 200 т | 27607 | 5.7183 | Штука | 1341 | 0.07
2388 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оборудование ГПА №2 | 369313 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ГПА №2) | 1562387 | KS6.88 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 15.33 | Штука | 1341 | 0.07
2389 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оборудование ГПА №2 | 369313 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ГПА №2) | 1562387 | KS6.88 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (200т и более) | 27618 | 12.6518 | Штука | 1341 | 0.07
2390 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оборудование ГПА №2 | 369313 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ГПА №2) | 1562387 | KS6.88 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 3.696 | Штука | 1341 | 0.07
2391 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оборудование ГПА №2 | 369313 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ГПА №2) | 1562387 | KS6.88 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 5.28 | Штука | 1341 | 0.1
2392 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оборудование ГПА №2 | 369313 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ГПА №2) | 1562387 | KS6.88 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 8.696 | Штука | 1341 | 0.1
2393 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оборудование ГПА №2 | 369313 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ГПА №2) | 1562387 | KS6.88 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 9.777 | Штука | 1341 | 0.1
2394 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оборудование ГПА №2 | 369313 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ГПА №2) | 1562387 | KS6.88 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (50-99т) | 27621 | 26.958 | Штука | 1341 | 0.1
2395 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оборудование ГПА №2 | 369313 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ГПА №2) | 1562387 | KS6.88 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 21.9 | Штука | 1341 | 0.1
2396 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оборудование ГПА №2 | 369313 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ГПА №2) | 1562387 | KS6.88 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 200 т | 27607 | 8.169 | Штука | 1341 | 0.1
2397 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оборудование ГПА №2 | 369313 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ГПА №2) | 1562387 | KS6.88 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (200т и более) | 27618 | 18.074 | Штука | 1341 | 0.1
2398 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оборудование ГПА №2 | 369313 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (АВО газа) ГПА №2 | 1562388 | KS6.89 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 98.55 | Штука | 1341 | 5
2399 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оборудование ГПА №2 | 369313 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (АВО газа) ГПА №2 | 1562388 | KS6.89 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 200 т | 27607 | 92.58 | Штука | 1341 | 5
2400 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оборудование ГПА №2 | 369313 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (АВО газа) ГПА №2 | 1562388 | KS6.89 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 59.84 | Штука | 1341 | 5
2401 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оборудование ГПА №2 | 369313 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (АВО газа) ГПА №2 | 1562388 | KS6.89 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 110.8 | Штука | 1341 | 5
2402 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оборудование ГПА №2 | 369313 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (АВО газа) ГПА №2 | 1562388 | KS6.89 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Кран автомобильный (50-99т) | 27621 | 509.2 | Штука | 1341 | 5
2403 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оборудование ГПА №2 | 369313 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (АВО газа) ГПА №2 | 1562388 | KS6.89 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 248.19 | Штука | 1341 | 5
2404 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оборудование ГПА №2 | 369313 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж резервуара (V=3м3) ГПА №2 | 1562389 | KS6.39 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 5.07 | Штука | 1341 | 3
2405 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оборудование ГПА №2 | 369313 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж резервуара (V=3м3) ГПА №2 | 1562389 | KS6.39 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 200 т | 27607 | 1.89 | Штука | 1341 | 3
2406 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оборудование ГПА №2 | 369313 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж резервуара (V=3м3) ГПА №2 | 1562389 | KS6.39 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.22 | Штука | 1341 | 3
2407 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оборудование ГПА №2 | 369313 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж резервуара (V=3м3) ГПА №2 | 1562389 | KS6.39 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (50-99т) | 27621 | 3.5 | Штука | 1341 | 3
2408 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оборудование ГПА №2 | 369313 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж резервуара (V=3м3) ГПА №2 | 1562389 | KS6.39 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 2.26 | Штука | 1341 | 3
2409 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оборудование ГПА №2 | 369313 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж резервуара (V=3м3) ГПА №2 | 1562389 | KS6.39 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 2.01 | Штука | 1341 | 3
2410 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оборудование ГПА №2 | 369313 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж резервуара (V=3м3) ГПА №2 | 1562389 | KS6.39 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Погрузчик телескопический | 27627 | 0.61 | Штука | 1341 | 3
2411 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оборудование ГПА №2 | 369313 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж резервуара (V=3м3) ГПА №2 | 1562389 | KS6.39 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.24 | Штука | 1341 | 3
2412 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оборудование ГПА №2 | 369313 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж резервуара (V=3м3) ГПА №2 | 1562389 | KS6.39 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 5.48 | Штука | 1341 | 3
2413 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оборудование ГПА №2 | 369313 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж резервуара (V=3м3) ГПА №2 | 1562389 | KS6.39 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.45 | Штука | 1341 | 3
2414 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оборудование ГПА №2 | 369313 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (блок фильтр очистки буферного газа) ГПА №2 | 1562390 | KS6.39 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.75 | Штука | 1341 | 1
2415 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оборудование ГПА №2 | 369313 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (блок фильтр очистки буферного газа) ГПА №2 | 1562390 | KS6.39 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (50-99т) | 27621 | 1.17 | Штука | 1341 | 1
2416 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оборудование ГПА №2 | 369313 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (блок фильтр очистки буферного газа) ГПА №2 | 1562390 | KS6.39 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.67 | Штука | 1341 | 1
2417 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оборудование ГПА №2 | 369313 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (блок фильтр очистки буферного газа) ГПА №2 | 1562390 | KS6.39 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Погрузчик телескопический | 27627 | 0.2 | Штука | 1341 | 1
2418 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оборудование ГПА №2 | 369313 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (блок фильтр очистки буферного газа) ГПА №2 | 1562390 | KS6.39 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.41 | Штука | 1341 | 1
2419 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оборудование ГПА №2 | 369313 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (блок фильтр очистки буферного газа) ГПА №2 | 1562390 | KS6.39 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 200 т | 27607 | 0.63 | Штука | 1341 | 1
2420 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оборудование ГПА №2 | 369313 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (блок фильтр очистки буферного газа) ГПА №2 | 1562390 | KS6.39 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.15 | Штука | 1341 | 1
2421 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оборудование ГПА №2 | 369313 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (блок фильтр очистки буферного газа) ГПА №2 | 1562390 | KS6.39 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.83 | Штука | 1341 | 1
2422 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оборудование ГПА №2 | 369313 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (блок фильтр очистки буферного газа) ГПА №2 | 1562390 | KS6.39 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 1.69 | Штука | 1341 | 1
2423 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оборудование ГПА №2 | 369313 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (блок фильтр очистки буферного газа) ГПА №2 | 1562390 | KS6.39 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.08 | Штука | 1341 | 1
2424 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оборудование ГПА №2 | 369313 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (блок фильтр очистки топливного газа) ГПА №2 | 1562391 | KS6.39 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.41 | Штука | 1341 | 1
2425 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оборудование ГПА №2 | 369313 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (блок фильтр очистки топливного газа) ГПА №2 | 1562391 | KS6.39 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 200 т | 27607 | 0.63 | Штука | 1341 | 1
2426 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оборудование ГПА №2 | 369313 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (блок фильтр очистки топливного газа) ГПА №2 | 1562391 | KS6.39 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.08 | Штука | 1341 | 1
2427 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оборудование ГПА №2 | 369313 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (блок фильтр очистки топливного газа) ГПА №2 | 1562391 | KS6.39 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.15 | Штука | 1341 | 1
2428 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оборудование ГПА №2 | 369313 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (блок фильтр очистки топливного газа) ГПА №2 | 1562391 | KS6.39 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 1.69 | Штука | 1341 | 1
2429 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оборудование ГПА №2 | 369313 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (блок фильтр очистки топливного газа) ГПА №2 | 1562391 | KS6.39 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (50-99т) | 27621 | 1.17 | Штука | 1341 | 1
2430 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оборудование ГПА №2 | 369313 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (блок фильтр очистки топливного газа) ГПА №2 | 1562391 | KS6.39 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.75 | Штука | 1341 | 1
2431 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оборудование ГПА №2 | 369313 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (блок фильтр очистки топливного газа) ГПА №2 | 1562391 | KS6.39 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Погрузчик телескопический | 27627 | 0.2 | Штука | 1341 | 1
2432 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оборудование ГПА №2 | 369313 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (блок фильтр очистки топливного газа) ГПА №2 | 1562391 | KS6.39 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.83 | Штука | 1341 | 1
2433 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оборудование ГПА №2 | 369313 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (блок фильтр очистки топливного газа) ГПА №2 | 1562391 | KS6.39 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.67 | Штука | 1341 | 1
2434 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оборудование ГПА №3 | 369314 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ГПА №3) | 1562392 | KS6.88 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 200 т | 27607 | 28.5915 | Штука | 1341 | 0.35
2435 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оборудование ГПА №3 | 369314 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ГПА №3) | 1562392 | KS6.88 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 18.48 | Штука | 1341 | 0.35
2436 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оборудование ГПА №3 | 369314 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ГПА №3) | 1562392 | KS6.88 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (50-99т) | 27621 | 94.353 | Штука | 1341 | 0.35
2437 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оборудование ГПА №3 | 369314 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ГПА №3) | 1562392 | KS6.88 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 34.2195 | Штука | 1341 | 0.35
2438 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оборудование ГПА №3 | 369314 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ГПА №3) | 1562392 | KS6.88 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 30.436 | Штука | 1341 | 0.35
2439 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оборудование ГПА №3 | 369314 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ГПА №3) | 1562392 | KS6.88 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 76.65 | Штука | 1341 | 0.35
2440 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оборудование ГПА №3 | 369314 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ГПА №3) | 1562392 | KS6.88 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (200т и более) | 27618 | 63.259 | Штука | 1341 | 0.35
2441 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оборудование ГПА №3 | 369314 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ГПА №3) | 1562392 | KS6.88 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 200 т | 27607 | 33.4929 | Штука | 1341 | 0.41
2442 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оборудование ГПА №3 | 369314 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ГПА №3) | 1562392 | KS6.88 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 89.79 | Штука | 1341 | 0.41
2443 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оборудование ГПА №3 | 369314 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ГПА №3) | 1562392 | KS6.88 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (50-99т) | 27621 | 110.5278 | Штука | 1341 | 0.41
2444 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оборудование ГПА №3 | 369314 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ГПА №3) | 1562392 | KS6.88 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 35.6536 | Штука | 1341 | 0.41
2445 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оборудование ГПА №3 | 369314 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ГПА №3) | 1562392 | KS6.88 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (200т и более) | 27618 | 74.1034 | Штука | 1341 | 0.41
2446 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оборудование ГПА №3 | 369314 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ГПА №3) | 1562392 | KS6.88 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 21.648 | Штука | 1341 | 0.41
2447 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оборудование ГПА №3 | 369314 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ГПА №3) | 1562392 | KS6.88 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 40.0857 | Штука | 1341 | 0.41
2448 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оборудование ГПА №3 | 369314 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ГПА №3) | 1562392 | KS6.88 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (50-99т) | 27621 | 64.6992 | Штука | 1341 | 0.24
2449 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оборудование ГПА №3 | 369314 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ГПА №3) | 1562392 | KS6.88 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 12.672 | Штука | 1341 | 0.24
2450 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оборудование ГПА №3 | 369314 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ГПА №3) | 1562392 | KS6.88 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (200т и более) | 27618 | 43.3776 | Штука | 1341 | 0.24
2451 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оборудование ГПА №3 | 369314 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ГПА №3) | 1562392 | KS6.88 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 200 т | 27607 | 19.6056 | Штука | 1341 | 0.24
2452 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оборудование ГПА №3 | 369314 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ГПА №3) | 1562392 | KS6.88 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 52.56 | Штука | 1341 | 0.24
2453 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оборудование ГПА №3 | 369314 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ГПА №3) | 1562392 | KS6.88 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 23.4648 | Штука | 1341 | 0.24
2454 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оборудование ГПА №3 | 369314 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ГПА №3) | 1562392 | KS6.88 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 20.8704 | Штука | 1341 | 0.24
2455 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оборудование ГПА №3 | 369314 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (АВО газа) ГПА №3 | 1562393 | KS6.89 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 59.13 | Штука | 1341 | 3
2456 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оборудование ГПА №3 | 369314 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (АВО газа) ГПА №3 | 1562393 | KS6.89 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 148.914 | Штука | 1341 | 3
2457 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оборудование ГПА №3 | 369314 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (АВО газа) ГПА №3 | 1562393 | KS6.89 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 35.904 | Штука | 1341 | 3
2458 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оборудование ГПА №3 | 369314 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (АВО газа) ГПА №3 | 1562393 | KS6.89 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 200 т | 27607 | 55.548 | Штука | 1341 | 3
2459 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оборудование ГПА №3 | 369314 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (АВО газа) ГПА №3 | 1562393 | KS6.89 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 66.48 | Штука | 1341 | 3
2460 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оборудование ГПА №3 | 369314 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (АВО газа) ГПА №3 | 1562393 | KS6.89 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Кран автомобильный (50-99т) | 27621 | 305.52 | Штука | 1341 | 3
2461 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оборудование ГПА №3 | 369314 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (АВО газа) ГПА №3 | 1562393 | KS6.89 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 200 т | 27607 | 37.032 | Штука | 1341 | 2
2462 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оборудование ГПА №3 | 369314 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (АВО газа) ГПА №3 | 1562393 | KS6.89 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 99.276 | Штука | 1341 | 2
2463 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оборудование ГПА №3 | 369314 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (АВО газа) ГПА №3 | 1562393 | KS6.89 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 23.936 | Штука | 1341 | 2
2464 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оборудование ГПА №3 | 369314 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (АВО газа) ГПА №3 | 1562393 | KS6.89 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 39.42 | Штука | 1341 | 2
2465 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оборудование ГПА №3 | 369314 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (АВО газа) ГПА №3 | 1562393 | KS6.89 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 44.32 | Штука | 1341 | 2
2466 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оборудование ГПА №3 | 369314 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (АВО газа) ГПА №3 | 1562393 | KS6.89 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (50-99т) | 27621 | 203.68 | Штука | 1341 | 2
2467 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оборудование ГПА №3 | 369314 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж резервуара (V=3м3) ГПА №3 | 1562394 | KS6.39 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.45 | Штука | 1341 | 3
2468 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оборудование ГПА №3 | 369314 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж резервуара (V=3м3) ГПА №3 | 1562394 | KS6.39 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 2.01 | Штука | 1341 | 3
2469 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оборудование ГПА №3 | 369314 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж резервуара (V=3м3) ГПА №3 | 1562394 | KS6.39 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 200 т | 27607 | 1.89 | Штука | 1341 | 3
2470 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оборудование ГПА №3 | 369314 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж резервуара (V=3м3) ГПА №3 | 1562394 | KS6.39 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.24 | Штука | 1341 | 3
2471 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оборудование ГПА №3 | 369314 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж резервуара (V=3м3) ГПА №3 | 1562394 | KS6.39 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 5.07 | Штука | 1341 | 3
2472 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оборудование ГПА №3 | 369314 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж резервуара (V=3м3) ГПА №3 | 1562394 | KS6.39 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.22 | Штука | 1341 | 3
2473 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оборудование ГПА №3 | 369314 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж резервуара (V=3м3) ГПА №3 | 1562394 | KS6.39 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Погрузчик телескопический | 27627 | 0.61 | Штука | 1341 | 3
2474 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оборудование ГПА №3 | 369314 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж резервуара (V=3м3) ГПА №3 | 1562394 | KS6.39 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 2.26 | Штука | 1341 | 3
2475 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оборудование ГПА №3 | 369314 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж резервуара (V=3м3) ГПА №3 | 1562394 | KS6.39 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (50-99т) | 27621 | 3.5 | Штука | 1341 | 3
2476 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оборудование ГПА №3 | 369314 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж резервуара (V=3м3) ГПА №3 | 1562394 | KS6.39 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 5.48 | Штука | 1341 | 3
2477 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оборудование ГПА №3 | 369314 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (блок фильтр очистки буферного газа) ГПА №3 | 1562395 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.15 | Штука | 1341 | 1
2478 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оборудование ГПА №3 | 369314 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (блок фильтр очистки буферного газа) ГПА №3 | 1562395 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.08 | Штука | 1341 | 1
2479 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оборудование ГПА №3 | 369314 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (блок фильтр очистки буферного газа) ГПА №3 | 1562395 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 1.69 | Штука | 1341 | 1
2480 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оборудование ГПА №3 | 369314 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (блок фильтр очистки буферного газа) ГПА №3 | 1562395 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 200 т | 27607 | 0.63 | Штука | 1341 | 1
2481 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оборудование ГПА №3 | 369314 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (блок фильтр очистки буферного газа) ГПА №3 | 1562395 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Погрузчик телескопический | 27627 | 0.2 | Штука | 1341 | 1
2482 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оборудование ГПА №3 | 369314 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (блок фильтр очистки буферного газа) ГПА №3 | 1562395 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.75 | Штука | 1341 | 1
2483 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оборудование ГПА №3 | 369314 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (блок фильтр очистки буферного газа) ГПА №3 | 1562395 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (50-99т) | 27621 | 1.17 | Штука | 1341 | 1
2484 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оборудование ГПА №3 | 369314 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (блок фильтр очистки буферного газа) ГПА №3 | 1562395 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.41 | Штука | 1341 | 1
2485 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оборудование ГПА №3 | 369314 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (блок фильтр очистки буферного газа) ГПА №3 | 1562395 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.83 | Штука | 1341 | 1
2486 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оборудование ГПА №3 | 369314 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (блок фильтр очистки буферного газа) ГПА №3 | 1562395 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.67 | Штука | 1341 | 1
2487 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оборудование ГПА №3 | 369314 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (блок фильтр очистки топливного газа) ГПА №3 | 1562396 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.41 | Штука | 1341 | 1
2488 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оборудование ГПА №3 | 369314 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (блок фильтр очистки топливного газа) ГПА №3 | 1562396 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.83 | Штука | 1341 | 1
2489 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оборудование ГПА №3 | 369314 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (блок фильтр очистки топливного газа) ГПА №3 | 1562396 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.75 | Штука | 1341 | 1
2490 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оборудование ГПА №3 | 369314 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (блок фильтр очистки топливного газа) ГПА №3 | 1562396 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (50-99т) | 27621 | 1.17 | Штука | 1341 | 1
2491 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оборудование ГПА №3 | 369314 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (блок фильтр очистки топливного газа) ГПА №3 | 1562396 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Погрузчик телескопический | 27627 | 0.2 | Штука | 1341 | 1
2492 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оборудование ГПА №3 | 369314 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (блок фильтр очистки топливного газа) ГПА №3 | 1562396 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.08 | Штука | 1341 | 1
2493 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оборудование ГПА №3 | 369314 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (блок фильтр очистки топливного газа) ГПА №3 | 1562396 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.15 | Штука | 1341 | 1
2494 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оборудование ГПА №3 | 369314 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (блок фильтр очистки топливного газа) ГПА №3 | 1562396 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 200 т | 27607 | 0.63 | Штука | 1341 | 1
2495 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оборудование ГПА №3 | 369314 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (блок фильтр очистки топливного газа) ГПА №3 | 1562396 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.67 | Штука | 1341 | 1
2496 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оборудование ГПА №3 | 369314 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (блок фильтр очистки топливного газа) ГПА №3 | 1562396 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 1.69 | Штука | 1341 | 1
2497 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оборудование ГПА №4 | 369315 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ГПА №4) | 1562397 | KS6.88 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 5.808 | Штука | 1341 | 0.11
2498 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оборудование ГПА №4 | 369315 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ГПА №4) | 1562397 | KS6.88 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (200т и более) | 27618 | 19.8814 | Штука | 1341 | 0.11
2499 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оборудование ГПА №4 | 369315 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ГПА №4) | 1562397 | KS6.88 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 10.7547 | Штука | 1341 | 0.11
2500 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оборудование ГПА №4 | 369315 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ГПА №4) | 1562397 | KS6.88 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 200 т | 27607 | 8.9859 | Штука | 1341 | 0.11
2501 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оборудование ГПА №4 | 369315 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ГПА №4) | 1562397 | KS6.88 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 24.09 | Штука | 1341 | 0.11
2502 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оборудование ГПА №4 | 369315 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ГПА №4) | 1562397 | KS6.88 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (50-99т) | 27621 | 29.6538 | Штука | 1341 | 0.11
2503 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оборудование ГПА №4 | 369315 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ГПА №4) | 1562397 | KS6.88 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 9.5656 | Штука | 1341 | 0.11
2504 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оборудование ГПА №4 | 369315 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ГПА №4) | 1562397 | KS6.88 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 32.7529 | Штука | 1341 | 0.335
2505 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оборудование ГПА №4 | 369315 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ГПА №4) | 1562397 | KS6.88 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (50-99т) | 27621 | 90.3093 | Штука | 1341 | 0.335
2506 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оборудование ГПА №4 | 369315 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ГПА №4) | 1562397 | KS6.88 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 29.1316 | Штука | 1341 | 0.335
2507 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оборудование ГПА №4 | 369315 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ГПА №4) | 1562397 | KS6.88 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 73.365 | Штука | 1341 | 0.335
2508 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оборудование ГПА №4 | 369315 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ГПА №4) | 1562397 | KS6.88 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (200т и более) | 27618 | 60.5479 | Штука | 1341 | 0.335
2509 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оборудование ГПА №4 | 369315 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ГПА №4) | 1562397 | KS6.88 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 17.688 | Штука | 1341 | 0.335
2510 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оборудование ГПА №4 | 369315 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ГПА №4) | 1562397 | KS6.88 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 200 т | 27607 | 27.3662 | Штука | 1341 | 0.335
2511 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оборудование ГПА №4 | 369315 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ГПА №4) | 1562397 | KS6.88 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 26.9576 | Штука | 1341 | 0.31
2512 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оборудование ГПА №4 | 369315 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ГПА №4) | 1562397 | KS6.88 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 30.3087 | Штука | 1341 | 0.31
2513 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оборудование ГПА №4 | 369315 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ГПА №4) | 1562397 | KS6.88 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (50-99т) | 27621 | 83.5698 | Штука | 1341 | 0.31
2514 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оборудование ГПА №4 | 369315 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ГПА №4) | 1562397 | KS6.88 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 67.89 | Штука | 1341 | 0.31
2515 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оборудование ГПА №4 | 369315 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ГПА №4) | 1562397 | KS6.88 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 200 т | 27607 | 25.3239 | Штука | 1341 | 0.31
2516 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оборудование ГПА №4 | 369315 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ГПА №4) | 1562397 | KS6.88 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (200т и более) | 27618 | 56.0294 | Штука | 1341 | 0.31
2517 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оборудование ГПА №4 | 369315 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ГПА №4) | 1562397 | KS6.88 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 16.368 | Штука | 1341 | 0.31
2518 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оборудование ГПА №4 | 369315 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ГПА №4) | 1562397 | KS6.88 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (50-99т) | 27621 | 64.6992 | Штука | 1341 | 0.24
2519 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оборудование ГПА №4 | 369315 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ГПА №4) | 1562397 | KS6.88 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 23.4648 | Штука | 1341 | 0.24
2520 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оборудование ГПА №4 | 369315 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ГПА №4) | 1562397 | KS6.88 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 20.8704 | Штука | 1341 | 0.24
2521 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оборудование ГПА №4 | 369315 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ГПА №4) | 1562397 | KS6.88 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 12.672 | Штука | 1341 | 0.24
2522 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оборудование ГПА №4 | 369315 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ГПА №4) | 1562397 | KS6.88 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 52.56 | Штука | 1341 | 0.24
2523 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оборудование ГПА №4 | 369315 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ГПА №4) | 1562397 | KS6.88 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 200 т | 27607 | 19.6056 | Штука | 1341 | 0.24
2524 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оборудование ГПА №4 | 369315 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ГПА №4) | 1562397 | KS6.88 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (200т и более) | 27618 | 43.3776 | Штука | 1341 | 0.24
2525 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оборудование ГПА №4 | 369315 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (АВО газа) ГПА №4 | 1562398 | KS6.89 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 200 т | 27607 | 92.58 | Штука | 1341 | 5
2526 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оборудование ГПА №4 | 369315 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (АВО газа) ГПА №4 | 1562398 | KS6.89 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 248.19 | Штука | 1341 | 5
2527 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оборудование ГПА №4 | 369315 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (АВО газа) ГПА №4 | 1562398 | KS6.89 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 110.8 | Штука | 1341 | 5
2528 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оборудование ГПА №4 | 369315 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (АВО газа) ГПА №4 | 1562398 | KS6.89 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (50-99т) | 27621 | 509.2 | Штука | 1341 | 5
2529 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оборудование ГПА №4 | 369315 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (АВО газа) ГПА №4 | 1562398 | KS6.89 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 98.55 | Штука | 1341 | 5
2530 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оборудование ГПА №4 | 369315 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (АВО газа) ГПА №4 | 1562398 | KS6.89 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 59.84 | Штука | 1341 | 5
2531 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оборудование ГПА №4 | 369315 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж резервуара (V=3м3) ГПА №4 | 1562399 | KS6.39 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 5.07 | Штука | 1341 | 3
2532 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оборудование ГПА №4 | 369315 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж резервуара (V=3м3) ГПА №4 | 1562399 | KS6.39 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.45 | Штука | 1341 | 3
2533 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оборудование ГПА №4 | 369315 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж резервуара (V=3м3) ГПА №4 | 1562399 | KS6.39 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 200 т | 27607 | 1.89 | Штука | 1341 | 3
2534 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оборудование ГПА №4 | 369315 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж резервуара (V=3м3) ГПА №4 | 1562399 | KS6.39 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.22 | Штука | 1341 | 3
2535 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оборудование ГПА №4 | 369315 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж резервуара (V=3м3) ГПА №4 | 1562399 | KS6.39 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.24 | Штука | 1341 | 3
2536 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оборудование ГПА №4 | 369315 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж резервуара (V=3м3) ГПА №4 | 1562399 | KS6.39 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Погрузчик телескопический | 27627 | 0.61 | Штука | 1341 | 3
2537 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оборудование ГПА №4 | 369315 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж резервуара (V=3м3) ГПА №4 | 1562399 | KS6.39 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 2.26 | Штука | 1341 | 3
2538 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оборудование ГПА №4 | 369315 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж резервуара (V=3м3) ГПА №4 | 1562399 | KS6.39 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (50-99т) | 27621 | 3.5 | Штука | 1341 | 3
2539 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оборудование ГПА №4 | 369315 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж резервуара (V=3м3) ГПА №4 | 1562399 | KS6.39 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 5.48 | Штука | 1341 | 3
2540 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оборудование ГПА №4 | 369315 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж резервуара (V=3м3) ГПА №4 | 1562399 | KS6.39 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 2.01 | Штука | 1341 | 3
2541 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оборудование ГПА №4 | 369315 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (блок фильтр очистки буферного газа) ГПА №4 | 1562400 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Погрузчик телескопический | 27627 | 0.2 | Штука | 1341 | 1
2542 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оборудование ГПА №4 | 369315 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (блок фильтр очистки буферного газа) ГПА №4 | 1562400 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.67 | Штука | 1341 | 1
2543 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оборудование ГПА №4 | 369315 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (блок фильтр очистки буферного газа) ГПА №4 | 1562400 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.15 | Штука | 1341 | 1
2544 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оборудование ГПА №4 | 369315 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (блок фильтр очистки буферного газа) ГПА №4 | 1562400 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.83 | Штука | 1341 | 1
2545 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оборудование ГПА №4 | 369315 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (блок фильтр очистки буферного газа) ГПА №4 | 1562400 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.75 | Штука | 1341 | 1
2546 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оборудование ГПА №4 | 369315 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (блок фильтр очистки буферного газа) ГПА №4 | 1562400 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (50-99т) | 27621 | 1.17 | Штука | 1341 | 1
2547 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оборудование ГПА №4 | 369315 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (блок фильтр очистки буферного газа) ГПА №4 | 1562400 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 1.69 | Штука | 1341 | 1
2548 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оборудование ГПА №4 | 369315 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (блок фильтр очистки буферного газа) ГПА №4 | 1562400 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.41 | Штука | 1341 | 1
2549 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оборудование ГПА №4 | 369315 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (блок фильтр очистки буферного газа) ГПА №4 | 1562400 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.08 | Штука | 1341 | 1
2550 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оборудование ГПА №4 | 369315 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (блок фильтр очистки буферного газа) ГПА №4 | 1562400 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 200 т | 27607 | 0.63 | Штука | 1341 | 1
2551 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оборудование ГПА №4 | 369315 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (блок фильтр очистки топливного газа) ГПА №4 | 1562401 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.15 | Штука | 1341 | 1
2552 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оборудование ГПА №4 | 369315 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (блок фильтр очистки топливного газа) ГПА №4 | 1562401 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.67 | Штука | 1341 | 1
2553 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оборудование ГПА №4 | 369315 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (блок фильтр очистки топливного газа) ГПА №4 | 1562401 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Погрузчик телескопический | 27627 | 0.2 | Штука | 1341 | 1
2554 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оборудование ГПА №4 | 369315 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (блок фильтр очистки топливного газа) ГПА №4 | 1562401 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.41 | Штука | 1341 | 1
2555 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оборудование ГПА №4 | 369315 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (блок фильтр очистки топливного газа) ГПА №4 | 1562401 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.08 | Штука | 1341 | 1
2556 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оборудование ГПА №4 | 369315 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (блок фильтр очистки топливного газа) ГПА №4 | 1562401 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 200 т | 27607 | 0.63 | Штука | 1341 | 1
2557 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оборудование ГПА №4 | 369315 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (блок фильтр очистки топливного газа) ГПА №4 | 1562401 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.75 | Штука | 1341 | 1
2558 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оборудование ГПА №4 | 369315 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (блок фильтр очистки топливного газа) ГПА №4 | 1562401 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (50-99т) | 27621 | 1.17 | Штука | 1341 | 1
2559 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оборудование ГПА №4 | 369315 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (блок фильтр очистки топливного газа) ГПА №4 | 1562401 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.83 | Штука | 1341 | 1
2560 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оборудование ГПА №4 | 369315 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (блок фильтр очистки топливного газа) ГПА №4 | 1562401 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 1.69 | Штука | 1341 | 1
2561 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562402 | KS6.3 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Гидромолот | 27605 | 0.25862 | Метр кубический | 1339 | 100
2562 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562402 | KS6.3 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 0.54023 | Метр кубический | 1339 | 100
2563 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562402 | KS6.3 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.31034 | Метр кубический | 1339 | 100
2564 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562402 | KS6.3 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 27656 | 1.5115 | Метр кубический | 1339 | 100
2565 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562402 | KS6.3 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный среднего класса с гидролинией (массой 16-35т) | 27661 | 1.3218 | Метр кубический | 1339 | 100
2566 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562402 | KS6.3 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 3.7471 | Метр кубический | 1339 | 100
2567 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562402 | KS6.3 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.22965 | Метр кубический | 1339 | 74
2568 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562402 | KS6.3 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 2.7729 | Метр кубический | 1339 | 74
2569 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562402 | KS6.3 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 27656 | 1.1185 | Метр кубический | 1339 | 74
2570 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562402 | KS6.3 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный среднего класса с гидролинией (массой 16-35т) | 27661 | 0.97816 | Метр кубический | 1339 | 74
2571 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562402 | KS6.3 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 0.39977 | Метр кубический | 1339 | 74
2572 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562402 | KS6.3 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Гидромолот | 27605 | 0.19138 | Метр кубический | 1339 | 74
2573 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 1420мм) | 1562403 | KS6.40 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 23.1134 | Стык | 1344 | 35
2574 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 1420мм) | 1562403 | KS6.40 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Прицеп бортовой | 27631 | 9.2956 | Стык | 1344 | 35
2575 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 1420мм) | 1562403 | KS6.40 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 516.5558 | Стык | 1344 | 35
2576 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 1420мм) | 1562403 | KS6.40 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 158.0902 | Стык | 1344 | 35
2577 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 1420мм) | 1562403 | KS6.40 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 27623 | 31.2628 | Стык | 1344 | 35
2578 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 1420мм) | 1562403 | KS6.40 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Трубоукладчик среднего класса (36-80т) | 27647 | 267.9484 | Стык | 1344 | 35
2579 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 1420мм) | 1562403 | KS6.40 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 267.9484 | Стык | 1344 | 35
2580 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 1420мм) | 1562403 | KS6.40 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Рентгеновский аппарат, гамма-дефектоскоп | 27634 | 1127.6382 | Стык | 1344 | 35
2581 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 1420мм) | 1562403 | KS6.40 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Ультразвуковой дефектоскоп общего назначения | 27650 | 239.7843 | Стык | 1344 | 35
2582 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 1420мм) | 1562403 | KS6.40 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 2.7588 | Стык | 1344 | 35
2583 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 1420мм) | 1562403 | KS6.40 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Газовая многосопловая горелка | 27604 | 4.1249 | Стык | 1344 | 35
2584 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 1420мм) | 1562403 | KS6.40 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 20.5471 | Стык | 1344 | 35
2585 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 1420мм) | 1562403 | KS6.40 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Тягач седельный | 16452 | 9.2956 | Стык | 1344 | 35
2586 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 1420мм) | 1562403 | KS6.40 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Тягач седельный | 16452 | 5.8429 | Стык | 1344 | 22
2587 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 1420мм) | 1562403 | KS6.40 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 27623 | 19.6505 | Стык | 1344 | 22
2588 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 1420мм) | 1562403 | KS6.40 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Ультразвуковой дефектоскоп общего назначения | 27650 | 150.7216 | Стык | 1344 | 22
2589 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 1420мм) | 1562403 | KS6.40 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Прицеп бортовой | 27631 | 5.8429 | Стык | 1344 | 22
2590 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 1420мм) | 1562403 | KS6.40 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Трубоукладчик среднего класса (36-80т) | 27647 | 168.4248 | Стык | 1344 | 22
2591 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 1420мм) | 1562403 | KS6.40 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 324.6921 | Стык | 1344 | 22
2592 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 1420мм) | 1562403 | KS6.40 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 168.4248 | Стык | 1344 | 22
2593 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 1420мм) | 1562403 | KS6.40 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Рентгеновский аппарат, гамма-дефектоскоп | 27634 | 708.8012 | Стык | 1344 | 22
2594 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 1420мм) | 1562403 | KS6.40 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 99.371 | Стык | 1344 | 22
2595 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 1420мм) | 1562403 | KS6.40 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 12.9153 | Стык | 1344 | 22
2596 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 1420мм) | 1562403 | KS6.40 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 1.7341 | Стык | 1344 | 22
2597 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 1420мм) | 1562403 | KS6.40 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Газовая многосопловая горелка | 27604 | 2.5928 | Стык | 1344 | 22
2598 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 1420мм) | 1562403 | KS6.40 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 14.5285 | Стык | 1344 | 22
2599 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 1020мм) | 1562406 | KS6.40 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 86.509 | Стык | 1344 | 131
2600 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 1020мм) | 1562406 | KS6.40 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 1933.3978 | Стык | 1344 | 131
2601 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 1020мм) | 1562406 | KS6.40 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 1002.8938 | Стык | 1344 | 131
2602 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 1020мм) | 1562406 | KS6.40 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Прицеп бортовой | 27631 | 34.7915 | Стык | 1344 | 131
2603 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 1020мм) | 1562406 | KS6.40 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 27623 | 117.0094 | Стык | 1344 | 131
2604 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 1020мм) | 1562406 | KS6.40 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Трубоукладчик среднего класса (36-80т) | 27647 | 1002.8938 | Стык | 1344 | 131
2605 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 1020мм) | 1562406 | KS6.40 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 591.7068 | Стык | 1344 | 131
2606 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 1020мм) | 1562406 | KS6.40 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Ультразвуковой дефектоскоп общего назначения | 27650 | 897.4785 | Стык | 1344 | 131
2607 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 1020мм) | 1562406 | KS6.40 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Рентгеновский аппарат, гамма-дефектоскоп | 27634 | 4220.5843 | Стык | 1344 | 131
2608 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 1020мм) | 1562406 | KS6.40 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 10.33 | Стык | 1344 | 131
2609 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 1020мм) | 1562406 | KS6.40 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 76.8982 | Стык | 1344 | 131
2610 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 1020мм) | 1562406 | KS6.40 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Тягач седельный | 16452 | 34.7915 | Стык | 1344 | 131
2611 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 1020мм) | 1562406 | KS6.40 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Газовая многосопловая горелка | 27604 | 15.4417 | Стык | 1344 | 131
2612 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 1020мм) | 1562406 | KS6.40 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 76.3112 | Стык | 1344 | 130
2613 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 1020мм) | 1562406 | KS6.40 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 995.2381 | Стык | 1344 | 130
2614 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 1020мм) | 1562406 | KS6.40 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Прицеп бортовой | 27631 | 34.5259 | Стык | 1344 | 130
2615 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 1020мм) | 1562406 | KS6.40 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Рентгеновский аппарат, гамма-дефектоскоп | 27634 | 4188.3661 | Стык | 1344 | 130
2616 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 1020мм) | 1562406 | KS6.40 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 1918.639 | Стык | 1344 | 130
2617 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 1020мм) | 1562406 | KS6.40 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 27623 | 116.1161 | Стык | 1344 | 130
2618 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 1020мм) | 1562406 | KS6.40 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 587.19 | Стык | 1344 | 130
2619 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 1020мм) | 1562406 | KS6.40 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Ультразвуковой дефектоскоп общего назначения | 27650 | 890.6276 | Стык | 1344 | 130
2620 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 1020мм) | 1562406 | KS6.40 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Трубоукладчик среднего класса (36-80т) | 27647 | 995.2381 | Стык | 1344 | 130
2621 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 1020мм) | 1562406 | KS6.40 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 85.8486 | Стык | 1344 | 130
2622 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 1020мм) | 1562406 | KS6.40 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 10.2512 | Стык | 1344 | 130
2623 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 1020мм) | 1562406 | KS6.40 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Тягач седельный | 16452 | 34.5259 | Стык | 1344 | 130
2624 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 1020мм) | 1562406 | KS6.40 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Газовая многосопловая горелка | 27604 | 15.3238 | Стык | 1344 | 130
2625 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 1020мм) | 1562406 | KS6.40 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 18.1973 | Стык | 1344 | 31
2626 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 1020мм) | 1562406 | KS6.40 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Рентгеновский аппарат, гамма-дефектоскоп | 27634 | 998.7642 | Стык | 1344 | 31
2627 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 1020мм) | 1562406 | KS6.40 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 237.326 | Стык | 1344 | 31
2628 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 1020мм) | 1562406 | KS6.40 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 27623 | 27.6892 | Стык | 1344 | 31
2629 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 1020мм) | 1562406 | KS6.40 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 140.0222 | Стык | 1344 | 31
2630 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 1020мм) | 1562406 | KS6.40 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Ультразвуковой дефектоскоп общего назначения | 27650 | 212.3804 | Стык | 1344 | 31
2631 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 1020мм) | 1562406 | KS6.40 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Трубоукладчик среднего класса (36-80т) | 27647 | 237.326 | Стык | 1344 | 31
2632 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 1020мм) | 1562406 | KS6.40 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Прицеп бортовой | 27631 | 8.2331 | Стык | 1344 | 31
2633 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 1020мм) | 1562406 | KS6.40 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 457.5216 | Стык | 1344 | 31
2634 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 1020мм) | 1562406 | KS6.40 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 2.4445 | Стык | 1344 | 31
2635 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 1020мм) | 1562406 | KS6.40 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Газовая многосопловая горелка | 27604 | 3.6541 | Стык | 1344 | 31
2636 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 1020мм) | 1562406 | KS6.40 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 20.4716 | Стык | 1344 | 31
2637 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 1020мм) | 1562406 | KS6.40 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Тягач седельный | 16452 | 8.2331 | Стык | 1344 | 31
2638 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 1020мм) | 1562406 | KS6.40 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Рентгеновский аппарат, гамма-дефектоскоп | 27634 | 1030.9824 | Стык | 1344 | 32
2639 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 1020мм) | 1562406 | KS6.40 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Ультразвуковой дефектоскоп общего назначения | 27650 | 219.2314 | Стык | 1344 | 32
2640 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 1020мм) | 1562406 | KS6.40 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 144.5391 | Стык | 1344 | 32
2641 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 1020мм) | 1562406 | KS6.40 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Газовая многосопловая горелка | 27604 | 3.772 | Стык | 1344 | 32
2642 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 1020мм) | 1562406 | KS6.40 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 244.9817 | Стык | 1344 | 32
2643 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 1020мм) | 1562406 | KS6.40 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 27623 | 28.5824 | Стык | 1344 | 32
2644 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 1020мм) | 1562406 | KS6.40 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Прицеп бортовой | 27631 | 8.4987 | Стык | 1344 | 32
2645 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 1020мм) | 1562406 | KS6.40 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 472.2804 | Стык | 1344 | 32
2646 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 1020мм) | 1562406 | KS6.40 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Трубоукладчик среднего класса (36-80т) | 27647 | 244.9817 | Стык | 1344 | 32
2647 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 1020мм) | 1562406 | KS6.40 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 2.5234 | Стык | 1344 | 32
2648 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 1020мм) | 1562406 | KS6.40 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Тягач седельный | 16452 | 8.4987 | Стык | 1344 | 32
2649 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 1020мм) | 1562406 | KS6.40 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 21.132 | Стык | 1344 | 32
2650 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 1020мм) | 1562406 | KS6.40 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 18.7843 | Стык | 1344 | 32
2651 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 1020мм) | 1562406 | KS6.40 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Газовая многосопловая горелка | 27604 | 2.7112 | Стык | 1344 | 23
2652 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 1020мм) | 1562406 | KS6.40 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 13.5014 | Стык | 1344 | 23
2653 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 1020мм) | 1562406 | KS6.40 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 15.1886 | Стык | 1344 | 23
2654 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 1020мм) | 1562406 | KS6.40 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 1.8136 | Стык | 1344 | 23
2655 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 1020мм) | 1562406 | KS6.40 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Ультразвуковой дефектоскоп общего назначения | 27650 | 157.5724 | Стык | 1344 | 23
2656 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 1020мм) | 1562406 | KS6.40 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 176.0805 | Стык | 1344 | 23
2657 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 1020мм) | 1562406 | KS6.40 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 27623 | 20.5438 | Стык | 1344 | 23
2658 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 1020мм) | 1562406 | KS6.40 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Прицеп бортовой | 27631 | 6.1085 | Стык | 1344 | 23
2659 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 1020мм) | 1562406 | KS6.40 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 103.8875 | Стык | 1344 | 23
2660 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 1020мм) | 1562406 | KS6.40 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Трубоукладчик среднего класса (36-80т) | 27647 | 176.0805 | Стык | 1344 | 23
2661 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 1020мм) | 1562406 | KS6.40 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Тягач седельный | 16452 | 6.1085 | Стык | 1344 | 23
2662 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 1020мм) | 1562406 | KS6.40 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 339.4516 | Стык | 1344 | 23
2663 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 1020мм) | 1562406 | KS6.40 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Рентгеновский аппарат, гамма-дефектоскоп | 27634 | 741.0185 | Стык | 1344 | 23
2664 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 1020мм) | 1562406 | KS6.40 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 29.5175 | Стык | 1344 | 2
2665 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 1020мм) | 1562406 | KS6.40 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 27623 | 1.7864 | Стык | 1344 | 2
2666 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 1020мм) | 1562406 | KS6.40 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Газовая многосопловая горелка | 27604 | 0.23576 | Стык | 1344 | 2
2667 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 1020мм) | 1562406 | KS6.40 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 0.15771 | Стык | 1344 | 2
2668 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 1020мм) | 1562406 | KS6.40 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Тягач седельный | 16452 | 0.53117 | Стык | 1344 | 2
2669 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 1020мм) | 1562406 | KS6.40 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.3207 | Стык | 1344 | 2
2670 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 1020мм) | 1562406 | KS6.40 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 1.174 | Стык | 1344 | 2
2671 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 1020мм) | 1562406 | KS6.40 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Ультразвуковой дефектоскоп общего назначения | 27650 | 13.7019 | Стык | 1344 | 2
2672 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 1020мм) | 1562406 | KS6.40 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Рентгеновский аппарат, гамма-дефектоскоп | 27634 | 64.4364 | Стык | 1344 | 2
2673 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 1020мм) | 1562406 | KS6.40 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Трубоукладчик среднего класса (36-80т) | 27647 | 15.3113 | Стык | 1344 | 2
2674 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 1020мм) | 1562406 | KS6.40 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 9.0337 | Стык | 1344 | 2
2675 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 1020мм) | 1562406 | KS6.40 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 15.3113 | Стык | 1344 | 2
2676 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 1020мм) | 1562406 | KS6.40 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Прицеп бортовой | 27631 | 0.53117 | Стык | 1344 | 2
2677 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 720мм) | 1562409 | KS6.40 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 12.5477 | Стык | 1344 | 19
2678 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 720мм) | 1562409 | KS6.40 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Газовая многосопловая горелка | 27604 | 2.2389 | Стык | 1344 | 19
2679 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 720мм) | 1562409 | KS6.40 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 11.1535 | Стык | 1344 | 19
2680 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 720мм) | 1562409 | KS6.40 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Трубоукладчик среднего класса (36-80т) | 27647 | 145.4578 | Стык | 1344 | 19
2681 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 720мм) | 1562409 | KS6.40 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 280.417 | Стык | 1344 | 19
2682 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 720мм) | 1562409 | KS6.40 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Ультразвуковой дефектоскоп общего назначения | 27650 | 130.1693 | Стык | 1344 | 19
2683 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 720мм) | 1562409 | KS6.40 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 145.4578 | Стык | 1344 | 19
2684 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 720мм) | 1562409 | KS6.40 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Рентгеновский аппарат, гамма-дефектоскоп | 27634 | 612.1453 | Стык | 1344 | 19
2685 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 720мм) | 1562409 | KS6.40 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 1.4985 | Стык | 1344 | 19
2686 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 720мм) | 1562409 | KS6.40 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Тягач седельный | 16452 | 5.0466 | Стык | 1344 | 19
2687 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 720мм) | 1562409 | KS6.40 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 85.8197 | Стык | 1344 | 19
2688 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 720мм) | 1562409 | KS6.40 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 27623 | 16.9703 | Стык | 1344 | 19
2689 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 720мм) | 1562409 | KS6.40 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Прицеп бортовой | 27631 | 5.0466 | Стык | 1344 | 19
2690 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 720мм) | 1562409 | KS6.40 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Тягач седельный | 16452 | 22.0455 | Стык | 1344 | 83
2691 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 720мм) | 1562409 | KS6.40 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 6.5452 | Стык | 1344 | 83
2692 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 720мм) | 1562409 | KS6.40 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 54.8141 | Стык | 1344 | 83
2693 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 720мм) | 1562409 | KS6.40 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 48.7232 | Стык | 1344 | 83
2694 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 720мм) | 1562409 | KS6.40 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Газовая многосопловая горелка | 27604 | 9.7805 | Стык | 1344 | 83
2695 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 720мм) | 1562409 | KS6.40 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 635.4211 | Стык | 1344 | 83
2696 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 720мм) | 1562409 | KS6.40 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Рентгеновский аппарат, гамма-дефектоскоп | 27634 | 2674.1086 | Стык | 1344 | 83
2697 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 720мм) | 1562409 | KS6.40 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 1224.9792 | Стык | 1344 | 83
2698 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 720мм) | 1562409 | KS6.40 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 374.8964 | Стык | 1344 | 83
2699 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 720мм) | 1562409 | KS6.40 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Прицеп бортовой | 27631 | 22.0455 | Стык | 1344 | 83
2700 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 720мм) | 1562409 | KS6.40 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Трубоукладчик среднего класса (36-80т) | 27647 | 635.4211 | Стык | 1344 | 83
2701 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 720мм) | 1562409 | KS6.40 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 27623 | 74.1336 | Стык | 1344 | 83
2702 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 720мм) | 1562409 | KS6.40 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Ультразвуковой дефектоскоп общего назначения | 27650 | 568.6341 | Стык | 1344 | 83
2703 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 720мм) | 1562409 | KS6.40 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 4.6962 | Стык | 1344 | 8
2704 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 720мм) | 1562409 | KS6.40 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 0.63103 | Стык | 1344 | 8
2705 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 720мм) | 1562409 | KS6.40 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Тягач седельный | 16452 | 2.1249 | Стык | 1344 | 8
2706 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 720мм) | 1562409 | KS6.40 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Ультразвуковой дефектоскоп общего назначения | 27650 | 54.8081 | Стык | 1344 | 8
2707 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 720мм) | 1562409 | KS6.40 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Газовая многосопловая горелка | 27604 | 0.9427 | Стык | 1344 | 8
2708 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 720мм) | 1562409 | KS6.40 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 61.2454 | Стык | 1344 | 8
2709 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 720мм) | 1562409 | KS6.40 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 5.2832 | Стык | 1344 | 8
2710 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 720мм) | 1562409 | KS6.40 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 118.0703 | Стык | 1344 | 8
2711 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 720мм) | 1562409 | KS6.40 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Трубоукладчик среднего класса (36-80т) | 27647 | 61.2454 | Стык | 1344 | 8
2712 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 720мм) | 1562409 | KS6.40 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Рентгеновский аппарат, гамма-дефектоскоп | 27634 | 257.7454 | Стык | 1344 | 8
2713 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 720мм) | 1562409 | KS6.40 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 27623 | 7.1454 | Стык | 1344 | 8
2714 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 720мм) | 1562409 | KS6.40 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 36.1346 | Стык | 1344 | 8
2715 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 720мм) | 1562409 | KS6.40 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Прицеп бортовой | 27631 | 2.1249 | Стык | 1344 | 8
2716 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 720мм) | 1562409 | KS6.40 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 27.1009 | Стык | 1344 | 6
2717 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 720мм) | 1562409 | KS6.40 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Трубоукладчик среднего класса (36-80т) | 27647 | 45.9341 | Стык | 1344 | 6
2718 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 720мм) | 1562409 | KS6.40 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Рентгеновский аппарат, гамма-дефектоскоп | 27634 | 193.3091 | Стык | 1344 | 6
2719 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 720мм) | 1562409 | KS6.40 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 0.47311 | Стык | 1344 | 6
2720 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 720мм) | 1562409 | KS6.40 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Тягач седельный | 16452 | 1.5936 | Стык | 1344 | 6
2721 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 720мм) | 1562409 | KS6.40 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Прицеп бортовой | 27631 | 1.5936 | Стык | 1344 | 6
2722 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 720мм) | 1562409 | KS6.40 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 88.5527 | Стык | 1344 | 6
2723 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 720мм) | 1562409 | KS6.40 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 27623 | 5.3591 | Стык | 1344 | 6
2724 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 720мм) | 1562409 | KS6.40 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 45.9341 | Стык | 1344 | 6
2725 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 720мм) | 1562409 | KS6.40 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 3.5222 | Стык | 1344 | 6
2726 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 720мм) | 1562409 | KS6.40 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Ультразвуковой дефектоскоп общего назначения | 27650 | 41.1061 | Стык | 1344 | 6
2727 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 720мм) | 1562409 | KS6.40 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 3.9626 | Стык | 1344 | 6
2728 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 720мм) | 1562409 | KS6.40 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Газовая многосопловая горелка | 27604 | 0.70703 | Стык | 1344 | 6
2729 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 426мм) | 1562411 | KS6.41 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Ультразвуковой дефектоскоп общего назначения | 27650 | 92.2644 | Стык | 1344 | 123
2730 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 426мм) | 1562411 | KS6.41 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Рентгеновский аппарат, гамма-дефектоскоп | 27634 | 171.6713 | Стык | 1344 | 123
2731 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 426мм) | 1562411 | KS6.41 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 79.6827 | Стык | 1344 | 123
2732 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 426мм) | 1562411 | KS6.41 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 130.1961 | Стык | 1344 | 123
2733 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 426мм) | 1562411 | KS6.41 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 1.5979 | Стык | 1344 | 123
2734 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 426мм) | 1562411 | KS6.41 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 98.8196 | Стык | 1344 | 123
2735 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 426мм) | 1562411 | KS6.41 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 21.7434 | Стык | 1344 | 123
2736 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 426мм) | 1562411 | KS6.41 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 10.3085 | Стык | 1344 | 123
2737 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 426мм) | 1562411 | KS6.41 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 27623 | 61.9512 | Стык | 1344 | 123
2738 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 426мм) | 1562411 | KS6.41 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 4.0234 | Стык | 1344 | 123
2739 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 426мм) | 1562411 | KS6.41 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 22.7119 | Стык | 1344 | 123
2740 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 426мм) | 1562411 | KS6.41 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 27643 | 9.9062 | Стык | 1344 | 123
2741 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 426мм) | 1562411 | KS6.41 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 27623 | 72.5282 | Стык | 1344 | 144
2742 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 426мм) | 1562411 | KS6.41 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 93.2871 | Стык | 1344 | 144
2743 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 426мм) | 1562411 | KS6.41 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 1.8707 | Стык | 1344 | 144
2744 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 426мм) | 1562411 | KS6.41 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 27643 | 11.5974 | Стык | 1344 | 144
2745 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 426мм) | 1562411 | KS6.41 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Ультразвуковой дефектоскоп общего назначения | 27650 | 108.0168 | Стык | 1344 | 144
2746 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 426мм) | 1562411 | KS6.41 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 152.4247 | Стык | 1344 | 144
2747 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 426мм) | 1562411 | KS6.41 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 26.5895 | Стык | 1344 | 144
2748 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 426мм) | 1562411 | KS6.41 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 25.4557 | Стык | 1344 | 144
2749 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 426мм) | 1562411 | KS6.41 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 4.7103 | Стык | 1344 | 144
2750 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 426мм) | 1562411 | KS6.41 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 12.0686 | Стык | 1344 | 144
2751 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 426мм) | 1562411 | KS6.41 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 115.6912 | Стык | 1344 | 144
2752 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 426мм) | 1562411 | KS6.41 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Рентгеновский аппарат, гамма-дефектоскоп | 27634 | 200.9809 | Стык | 1344 | 144
2753 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 426мм) | 1562411 | KS6.41 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 11.6328 | Стык | 1344 | 63
2754 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 426мм) | 1562411 | KS6.41 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Рентгеновский аппарат, гамма-дефектоскоп | 27634 | 87.9292 | Стык | 1344 | 63
2755 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 426мм) | 1562411 | KS6.41 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 0.81841 | Стык | 1344 | 63
2756 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 426мм) | 1562411 | KS6.41 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 40.8131 | Стык | 1344 | 63
2757 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 426мм) | 1562411 | KS6.41 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Ультразвуковой дефектоскоп общего назначения | 27650 | 47.2574 | Стык | 1344 | 63
2758 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 426мм) | 1562411 | KS6.41 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 50.6149 | Стык | 1344 | 63
2759 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 426мм) | 1562411 | KS6.41 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 2.0607 | Стык | 1344 | 63
2760 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 426мм) | 1562411 | KS6.41 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 11.1369 | Стык | 1344 | 63
2761 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 426мм) | 1562411 | KS6.41 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 5.28 | Стык | 1344 | 63
2762 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 426мм) | 1562411 | KS6.41 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 27643 | 5.0739 | Стык | 1344 | 63
2763 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 426мм) | 1562411 | KS6.41 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 66.6858 | Стык | 1344 | 63
2764 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 426мм) | 1562411 | KS6.41 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 27623 | 31.7311 | Стык | 1344 | 63
2765 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 426мм) | 1562411 | KS6.41 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Рентгеновский аппарат, гамма-дефектоскоп | 27634 | 99.095 | Стык | 1344 | 71
2766 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 426мм) | 1562411 | KS6.41 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 27643 | 5.7184 | Стык | 1344 | 71
2767 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 426мм) | 1562411 | KS6.41 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 57.0423 | Стык | 1344 | 71
2768 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 426мм) | 1562411 | KS6.41 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 5.9505 | Стык | 1344 | 71
2769 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 426мм) | 1562411 | KS6.41 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 12.5511 | Стык | 1344 | 71
2770 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 426мм) | 1562411 | KS6.41 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 2.3226 | Стык | 1344 | 71
2771 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 426мм) | 1562411 | KS6.41 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 13.1101 | Стык | 1344 | 71
2772 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 426мм) | 1562411 | KS6.41 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 0.92234 | Стык | 1344 | 71
2773 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 426мм) | 1562411 | KS6.41 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 27623 | 35.7604 | Стык | 1344 | 71
2774 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 426мм) | 1562411 | KS6.41 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 45.9957 | Стык | 1344 | 71
2775 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 426мм) | 1562411 | KS6.41 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Ультразвуковой дефектоскоп общего назначения | 27650 | 53.2583 | Стык | 1344 | 71
2776 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 426мм) | 1562411 | KS6.41 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 75.1538 | Стык | 1344 | 71
2777 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 159мм) | 1562414 | KS6.41 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 27643 | 0.56404 | Стык | 1344 | 7
2778 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 159мм) | 1562414 | KS6.41 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Рентгеновский аппарат, гамма-дефектоскоп | 27634 | 9.7695 | Стык | 1344 | 7
2779 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 159мм) | 1562414 | KS6.41 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.58692 | Стык | 1344 | 7
2780 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 159мм) | 1562414 | KS6.41 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 5.6242 | Стык | 1344 | 7
2781 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 159мм) | 1562414 | KS6.41 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 1.2378 | Стык | 1344 | 7
2782 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 159мм) | 1562414 | KS6.41 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 0.22885 | Стык | 1344 | 7
2783 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 159мм) | 1562414 | KS6.41 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 27623 | 3.5255 | Стык | 1344 | 7
2784 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 159мм) | 1562414 | KS6.41 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 0.090865 | Стык | 1344 | 7
2785 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 159мм) | 1562414 | KS6.41 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 4.5345 | Стык | 1344 | 7
2786 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 159мм) | 1562414 | KS6.41 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 1.2923 | Стык | 1344 | 7
2787 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 159мм) | 1562414 | KS6.41 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 7.4099 | Стык | 1344 | 7
2788 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 159мм) | 1562414 | KS6.41 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Ультразвуковой дефектоскоп общего назначения | 27650 | 5.2507 | Стык | 1344 | 7
2789 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 159мм) | 1562414 | KS6.41 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 0.66202 | Стык | 1344 | 51
2790 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 159мм) | 1562414 | KS6.41 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 27643 | 4.1091 | Стык | 1344 | 51
2791 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 159мм) | 1562414 | KS6.41 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 9.4155 | Стык | 1344 | 51
2792 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 159мм) | 1562414 | KS6.41 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 40.9765 | Стык | 1344 | 51
2793 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 159мм) | 1562414 | KS6.41 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 33.0372 | Стык | 1344 | 51
2794 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 159мм) | 1562414 | KS6.41 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Ультразвуковой дефектоскоп общего назначения | 27650 | 38.2549 | Стык | 1344 | 51
2795 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 159мм) | 1562414 | KS6.41 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Рентгеновский аппарат, гамма-дефектоскоп | 27634 | 71.179 | Стык | 1344 | 51
2796 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 159мм) | 1562414 | KS6.41 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 27623 | 25.6862 | Стык | 1344 | 51
2797 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 159мм) | 1562414 | KS6.41 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 53.9863 | Стык | 1344 | 51
2798 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 159мм) | 1562414 | KS6.41 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 1.6682 | Стык | 1344 | 51
2799 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 159мм) | 1562414 | KS6.41 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 9.0182 | Стык | 1344 | 51
2800 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 159мм) | 1562414 | KS6.41 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 4.276 | Стык | 1344 | 51
2801 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 159мм) | 1562414 | KS6.41 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 27643 | 1.3696 | Стык | 1344 | 17
2802 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 159мм) | 1562414 | KS6.41 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 0.22067 | Стык | 1344 | 17
2803 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 159мм) | 1562414 | KS6.41 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Ультразвуковой дефектоскоп общего назначения | 27650 | 12.7516 | Стык | 1344 | 17
2804 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 159мм) | 1562414 | KS6.41 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 27623 | 8.5621 | Стык | 1344 | 17
2805 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 159мм) | 1562414 | KS6.41 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 0.55577 | Стык | 1344 | 17
2806 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 159мм) | 1562414 | KS6.41 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Рентгеновский аппарат, гамма-дефектоскоп | 27634 | 23.7264 | Стык | 1344 | 17
2807 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 159мм) | 1562414 | KS6.41 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 17.9955 | Стык | 1344 | 17
2808 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 159мм) | 1562414 | KS6.41 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 3.1385 | Стык | 1344 | 17
2809 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 159мм) | 1562414 | KS6.41 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.4254 | Стык | 1344 | 17
2810 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 159мм) | 1562414 | KS6.41 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 3.0061 | Стык | 1344 | 17
2811 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 159мм) | 1562414 | KS6.41 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 13.6588 | Стык | 1344 | 17
2812 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 159мм) | 1562414 | KS6.41 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 11.0126 | Стык | 1344 | 17
2813 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 159мм) | 1562414 | KS6.41 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 0.455 | Стык | 1344 | 35
2814 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 159мм) | 1562414 | KS6.41 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Ультразвуковой дефектоскоп общего назначения | 27650 | 26.2532 | Стык | 1344 | 35
2815 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 159мм) | 1562414 | KS6.41 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 6.4623 | Стык | 1344 | 35
2816 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 159мм) | 1562414 | KS6.41 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 22.6736 | Стык | 1344 | 35
2817 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 159мм) | 1562414 | KS6.41 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 37.0491 | Стык | 1344 | 35
2818 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 159мм) | 1562414 | KS6.41 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 27643 | 2.8191 | Стык | 1344 | 35
2819 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 159мм) | 1562414 | KS6.41 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 6.1886 | Стык | 1344 | 35
2820 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 159мм) | 1562414 | KS6.41 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 2.9336 | Стык | 1344 | 35
2821 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 159мм) | 1562414 | KS6.41 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 28.1209 | Стык | 1344 | 35
2822 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 159мм) | 1562414 | KS6.41 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 1.1455 | Стык | 1344 | 35
2823 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 159мм) | 1562414 | KS6.41 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 27623 | 17.6273 | Стык | 1344 | 35
2824 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 159мм) | 1562414 | KS6.41 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Рентгеновский аппарат, гамма-дефектоскоп | 27634 | 48.8473 | Стык | 1344 | 35
2825 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 108мм) | 1562417 | KS6.41 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.83818 | Стык | 1344 | 10
2826 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 108мм) | 1562417 | KS6.41 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 1.8465 | Стык | 1344 | 10
2827 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 108мм) | 1562417 | KS6.41 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 27623 | 5.0367 | Стык | 1344 | 10
2828 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 108мм) | 1562417 | KS6.41 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Рентгеновский аппарат, гамма-дефектоскоп | 27634 | 13.9569 | Стык | 1344 | 10
2829 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 108мм) | 1562417 | KS6.41 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 6.4782 | Стык | 1344 | 10
2830 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 108мм) | 1562417 | KS6.41 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 0.12982 | Стык | 1344 | 10
2831 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 108мм) | 1562417 | KS6.41 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 8.0342 | Стык | 1344 | 10
2832 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 108мм) | 1562417 | KS6.41 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 1.7678 | Стык | 1344 | 10
2833 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 108мм) | 1562417 | KS6.41 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 0.32709 | Стык | 1344 | 10
2834 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 108мм) | 1562417 | KS6.41 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 10.5851 | Стык | 1344 | 10
2835 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 108мм) | 1562417 | KS6.41 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Ультразвуковой дефектоскоп общего назначения | 27650 | 7.5013 | Стык | 1344 | 10
2836 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 108мм) | 1562417 | KS6.41 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 27643 | 0.80546 | Стык | 1344 | 10
2837 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 108мм) | 1562417 | KS6.41 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 2.9336 | Стык | 1344 | 35
2838 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 108мм) | 1562417 | KS6.41 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 6.1874 | Стык | 1344 | 35
2839 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 108мм) | 1562417 | KS6.41 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 22.6736 | Стык | 1344 | 35
2840 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 108мм) | 1562417 | KS6.41 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 6.4629 | Стык | 1344 | 35
2841 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 108мм) | 1562417 | KS6.41 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 27623 | 17.6285 | Стык | 1344 | 35
2842 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 108мм) | 1562417 | KS6.41 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Ультразвуковой дефектоскоп общего назначения | 27650 | 26.2545 | Стык | 1344 | 35
2843 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 108мм) | 1562417 | KS6.41 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 27643 | 2.8191 | Стык | 1344 | 35
2844 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 108мм) | 1562417 | KS6.41 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 1.1448 | Стык | 1344 | 35
2845 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 108мм) | 1562417 | KS6.41 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Рентгеновский аппарат, гамма-дефектоскоп | 27634 | 48.8492 | Стык | 1344 | 35
2846 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 108мм) | 1562417 | KS6.41 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 37.0478 | Стык | 1344 | 35
2847 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 108мм) | 1562417 | KS6.41 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 28.1196 | Стык | 1344 | 35
2848 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 108мм) | 1562417 | KS6.41 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 0.45436 | Стык | 1344 | 35
2849 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 108мм) | 1562417 | KS6.41 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 173.5383 | Стык | 1344 | 216
2850 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 108мм) | 1562417 | KS6.41 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Ультразвуковой дефектоскоп общего назначения | 27650 | 162.0277 | Стык | 1344 | 216
2851 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 108мм) | 1562417 | KS6.41 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 27623 | 108.7933 | Стык | 1344 | 216
2852 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 108мм) | 1562417 | KS6.41 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 39.8855 | Стык | 1344 | 216
2853 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 108мм) | 1562417 | KS6.41 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 38.1849 | Стык | 1344 | 216
2854 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 108мм) | 1562417 | KS6.41 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 18.1047 | Стык | 1344 | 216
2855 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 108мм) | 1562417 | KS6.41 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 7.0651 | Стык | 1344 | 216
2856 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 108мм) | 1562417 | KS6.41 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 2.8044 | Стык | 1344 | 216
2857 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 108мм) | 1562417 | KS6.41 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 139.9287 | Стык | 1344 | 216
2858 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 108мм) | 1562417 | KS6.41 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Рентгеновский аппарат, гамма-дефектоскоп | 27634 | 301.4692 | Стык | 1344 | 216
2859 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 108мм) | 1562417 | KS6.41 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 228.638 | Стык | 1344 | 216
2860 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 108мм) | 1562417 | KS6.41 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 27643 | 17.3978 | Стык | 1344 | 216
2861 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 108мм) | 1562417 | KS6.41 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Ультразвуковой дефектоскоп общего назначения | 27650 | 203.2847 | Стык | 1344 | 271
2862 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 108мм) | 1562417 | KS6.41 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 8.8642 | Стык | 1344 | 271
2863 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 108мм) | 1562417 | KS6.41 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 47.908 | Стык | 1344 | 271
2864 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 108мм) | 1562417 | KS6.41 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 50.042 | Стык | 1344 | 271
2865 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 108мм) | 1562417 | KS6.41 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 175.5587 | Стык | 1344 | 271
2866 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 108мм) | 1562417 | KS6.41 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 27643 | 21.8278 | Стык | 1344 | 271
2867 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 108мм) | 1562417 | KS6.41 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 217.7263 | Стык | 1344 | 271
2868 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 108мм) | 1562417 | KS6.41 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 286.8562 | Стык | 1344 | 271
2869 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 108мм) | 1562417 | KS6.41 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Рентгеновский аппарат, гамма-дефектоскоп | 27634 | 378.2322 | Стык | 1344 | 271
2870 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 108мм) | 1562417 | KS6.41 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 3.5186 | Стык | 1344 | 271
2871 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 108мм) | 1562417 | KS6.41 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 27623 | 136.4953 | Стык | 1344 | 271
2872 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 108мм) | 1562417 | KS6.41 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 22.7147 | Стык | 1344 | 271
2873 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 57мм) | 1562422 | KS6.41 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 27643 | 6.5236 | Стык | 1344 | 81
2874 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 57мм) | 1562422 | KS6.41 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Ультразвуковой дефектоскоп общего назначения | 27650 | 60.7601 | Стык | 1344 | 81
2875 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 57мм) | 1562422 | KS6.41 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 65.0767 | Стык | 1344 | 81
2876 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 57мм) | 1562422 | KS6.41 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 6.7886 | Стык | 1344 | 81
2877 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 57мм) | 1562422 | KS6.41 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 14.3195 | Стык | 1344 | 81
2878 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 57мм) | 1562422 | KS6.41 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 2.6497 | Стык | 1344 | 81
2879 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 57мм) | 1562422 | KS6.41 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 1.052 | Стык | 1344 | 81
2880 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 57мм) | 1562422 | KS6.41 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Рентгеновский аппарат, гамма-дефектоскоп | 27634 | 113.0506 | Стык | 1344 | 81
2881 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 57мм) | 1562422 | KS6.41 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 27623 | 40.798 | Стык | 1344 | 81
2882 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 57мм) | 1562422 | KS6.41 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 14.9568 | Стык | 1344 | 81
2883 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 57мм) | 1562422 | KS6.41 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 52.4734 | Стык | 1344 | 81
2884 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 57мм) | 1562422 | KS6.41 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 85.7398 | Стык | 1344 | 81
2885 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 57мм) | 1562422 | KS6.41 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 5.6501 | Стык | 1344 | 435
2886 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 57мм) | 1562422 | KS6.41 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Ультразвуковой дефектоскоп общего назначения | 27650 | 326.304 | Стык | 1344 | 435
2887 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 57мм) | 1562422 | KS6.41 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 281.8013 | Стык | 1344 | 435
2888 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 57мм) | 1562422 | KS6.41 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 36.4571 | Стык | 1344 | 435
2889 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 57мм) | 1562422 | KS6.41 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 27643 | 35.0343 | Стык | 1344 | 435
2890 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 57мм) | 1562422 | KS6.41 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 460.4546 | Стык | 1344 | 435
2891 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 57мм) | 1562422 | KS6.41 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Рентгеновский аппарат, гамма-дефектоскоп | 27634 | 607.1236 | Стык | 1344 | 435
2892 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 57мм) | 1562422 | KS6.41 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 80.3234 | Стык | 1344 | 435
2893 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 57мм) | 1562422 | KS6.41 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 27623 | 219.0999 | Стык | 1344 | 435
2894 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 57мм) | 1562422 | KS6.41 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 349.4862 | Стык | 1344 | 435
2895 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 57мм) | 1562422 | KS6.41 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 14.2298 | Стык | 1344 | 435
2896 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 57мм) | 1562422 | KS6.41 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 76.901 | Стык | 1344 | 435
2897 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 57мм) | 1562422 | KS6.41 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 339.845 | Стык | 1344 | 423
2898 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 57мм) | 1562422 | KS6.41 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Ультразвуковой дефектоскоп общего назначения | 27650 | 317.3023 | Стык | 1344 | 423
2899 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 57мм) | 1562422 | KS6.41 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 27643 | 34.0677 | Стык | 1344 | 423
2900 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 57мм) | 1562422 | KS6.41 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 447.7524 | Стык | 1344 | 423
2901 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 57мм) | 1562422 | KS6.41 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 5.4942 | Стык | 1344 | 423
2902 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 57мм) | 1562422 | KS6.41 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 78.1076 | Стык | 1344 | 423
2903 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 57мм) | 1562422 | KS6.41 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Рентгеновский аппарат, гамма-дефектоскоп | 27634 | 590.375 | Стык | 1344 | 423
2904 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 57мм) | 1562422 | KS6.41 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 27623 | 213.056 | Стык | 1344 | 423
2905 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 57мм) | 1562422 | KS6.41 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 274.0275 | Стык | 1344 | 423
2906 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 57мм) | 1562422 | KS6.41 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 74.7795 | Стык | 1344 | 423
2907 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 57мм) | 1562422 | KS6.41 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 35.4515 | Стык | 1344 | 423
2908 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 57мм) | 1562422 | KS6.41 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 13.8373 | Стык | 1344 | 423
2909 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 57мм) | 1562422 | KS6.41 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 82.2027 | Стык | 1344 | 465
2910 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 57мм) | 1562422 | KS6.41 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Рентгеновский аппарат, гамма-дефектоскоп | 27634 | 648.9932 | Стык | 1344 | 465
2911 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 57мм) | 1562422 | KS6.41 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Ультразвуковой дефектоскоп общего назначения | 27650 | 348.8066 | Стык | 1344 | 465
2912 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 57мм) | 1562422 | KS6.41 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 27643 | 37.4514 | Стык | 1344 | 465
2913 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 57мм) | 1562422 | KS6.41 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 6.0409 | Стык | 1344 | 465
2914 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 57мм) | 1562422 | KS6.41 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 27623 | 234.209 | Стык | 1344 | 465
2915 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 57мм) | 1562422 | KS6.41 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 301.2364 | Стык | 1344 | 465
2916 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 57мм) | 1562422 | KS6.41 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 15.2117 | Стык | 1344 | 465
2917 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 57мм) | 1562422 | KS6.41 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 38.9718 | Стык | 1344 | 465
2918 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 57мм) | 1562422 | KS6.41 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 373.5895 | Стык | 1344 | 465
2919 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 57мм) | 1562422 | KS6.41 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 492.2109 | Стык | 1344 | 465
2920 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 57мм) | 1562422 | KS6.41 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 85.8628 | Стык | 1344 | 465
2921 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 32мм) | 1562425 | KS6.41 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 27643 | 0.24156 | Стык | 1344 | 3
2922 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 32мм) | 1562425 | KS6.41 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 3.1757 | Стык | 1344 | 3
2923 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 32мм) | 1562425 | KS6.41 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 1.9434 | Стык | 1344 | 3
2924 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 32мм) | 1562425 | KS6.41 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Ультразвуковой дефектоскоп общего назначения | 27650 | 2.2504 | Стык | 1344 | 3
2925 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 32мм) | 1562425 | KS6.41 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 0.55403 | Стык | 1344 | 3
2926 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 32мм) | 1562425 | KS6.41 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 27623 | 1.5109 | Стык | 1344 | 3
2927 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 32мм) | 1562425 | KS6.41 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 0.038961 | Стык | 1344 | 3
2928 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 32мм) | 1562425 | KS6.41 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Рентгеновский аппарат, гамма-дефектоскоп | 27634 | 4.1871 | Стык | 1344 | 3
2929 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 32мм) | 1562425 | KS6.41 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 0.098182 | Стык | 1344 | 3
2930 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 32мм) | 1562425 | KS6.41 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 2.4101 | Стык | 1344 | 3
2931 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 32мм) | 1562425 | KS6.41 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.53026 | Стык | 1344 | 3
2932 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 32мм) | 1562425 | KS6.41 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.2513 | Стык | 1344 | 3
2933 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 32мм) | 1562425 | KS6.41 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 1.2956 | Стык | 1344 | 2
2934 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 32мм) | 1562425 | KS6.41 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 2.1171 | Стык | 1344 | 2
2935 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 32мм) | 1562425 | KS6.41 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 27643 | 0.16104 | Стык | 1344 | 2
2936 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 32мм) | 1562425 | KS6.41 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 27623 | 1.0073 | Стык | 1344 | 2
2937 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 32мм) | 1562425 | KS6.41 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 0.36935 | Стык | 1344 | 2
2938 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 32мм) | 1562425 | KS6.41 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Рентгеновский аппарат, гамма-дефектоскоп | 27634 | 2.7914 | Стык | 1344 | 2
2939 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 32мм) | 1562425 | KS6.41 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 0.025974 | Стык | 1344 | 2
2940 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 32мм) | 1562425 | KS6.41 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.16753 | Стык | 1344 | 2
2941 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 32мм) | 1562425 | KS6.41 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Ультразвуковой дефектоскоп общего назначения | 27650 | 1.5003 | Стык | 1344 | 2
2942 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 32мм) | 1562425 | KS6.41 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 0.065455 | Стык | 1344 | 2
2943 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 32мм) | 1562425 | KS6.41 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.6068 | Стык | 1344 | 2
2944 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 32мм) | 1562425 | KS6.41 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.35351 | Стык | 1344 | 2
2945 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 32мм) | 1562425 | KS6.41 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 76.2171 | Стык | 1344 | 72
2946 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 32мм) | 1562425 | KS6.41 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 27643 | 5.7974 | Стык | 1344 | 72
2947 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 32мм) | 1562425 | KS6.41 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Ультразвуковой дефектоскоп общего назначения | 27650 | 54.0093 | Стык | 1344 | 72
2948 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 32мм) | 1562425 | KS6.41 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 13.2966 | Стык | 1344 | 72
2949 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 32мм) | 1562425 | KS6.41 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 57.8431 | Стык | 1344 | 72
2950 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 32мм) | 1562425 | KS6.41 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 12.7262 | Стык | 1344 | 72
2951 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 32мм) | 1562425 | KS6.41 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 6.0312 | Стык | 1344 | 72
2952 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 32мм) | 1562425 | KS6.41 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 2.3564 | Стык | 1344 | 72
2953 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 32мм) | 1562425 | KS6.41 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 27623 | 36.2618 | Стык | 1344 | 72
2954 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 32мм) | 1562425 | KS6.41 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 0.93506 | Стык | 1344 | 72
2955 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 32мм) | 1562425 | KS6.41 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 46.641 | Стык | 1344 | 72
2956 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 32мм) | 1562425 | KS6.41 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Рентгеновский аппарат, гамма-дефектоскоп | 27634 | 100.4914 | Стык | 1344 | 72
2957 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 14мм, 18мм) | 1562428 | KS6.41 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 27623 | 35.7613 | Стык | 1344 | 71
2958 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 14мм, 18мм) | 1562428 | KS6.41 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 27643 | 5.7194 | Стык | 1344 | 71
2959 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 14мм, 18мм) | 1562428 | KS6.41 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Ультразвуковой дефектоскоп общего назначения | 27650 | 53.2599 | Стык | 1344 | 71
2960 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 14мм, 18мм) | 1562428 | KS6.41 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 57.0416 | Стык | 1344 | 71
2961 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 14мм, 18мм) | 1562428 | KS6.41 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Рентгеновский аппарат, гамма-дефектоскоп | 27634 | 99.0943 | Стык | 1344 | 71
2962 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 14мм, 18мм) | 1562428 | KS6.41 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 0.92201 | Стык | 1344 | 71
2963 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 14мм, 18мм) | 1562428 | KS6.41 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 75.1565 | Стык | 1344 | 71
2964 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 14мм, 18мм) | 1562428 | KS6.41 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 45.9972 | Стык | 1344 | 71
2965 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 14мм, 18мм) | 1562428 | KS6.41 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 5.9512 | Стык | 1344 | 71
2966 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 14мм, 18мм) | 1562428 | KS6.41 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 12.5532 | Стык | 1344 | 71
2967 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 14мм, 18мм) | 1562428 | KS6.41 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 2.3223 | Стык | 1344 | 71
2968 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 14мм, 18мм) | 1562428 | KS6.41 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 13.1103 | Стык | 1344 | 71
2969 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 14мм, 18мм) | 1562428 | KS6.41 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 47.2928 | Стык | 1344 | 73
2970 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 14мм, 18мм) | 1562428 | KS6.41 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 0.94799 | Стык | 1344 | 73
2971 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 14мм, 18мм) | 1562428 | KS6.41 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 27623 | 36.7687 | Стык | 1344 | 73
2972 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 14мм, 18мм) | 1562428 | KS6.41 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 13.4797 | Стык | 1344 | 73
2973 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 14мм, 18мм) | 1562428 | KS6.41 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Ультразвуковой дефектоскоп общего назначения | 27650 | 54.7601 | Стык | 1344 | 73
2974 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 14мм, 18мм) | 1562428 | KS6.41 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 12.9068 | Стык | 1344 | 73
2975 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 14мм, 18мм) | 1562428 | KS6.41 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 2.3877 | Стык | 1344 | 73
2976 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 14мм, 18мм) | 1562428 | KS6.41 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 6.1188 | Стык | 1344 | 73
2977 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 14мм, 18мм) | 1562428 | KS6.41 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 58.6484 | Стык | 1344 | 73
2978 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 14мм, 18мм) | 1562428 | KS6.41 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 27643 | 5.8806 | Стык | 1344 | 73
2979 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 14мм, 18мм) | 1562428 | KS6.41 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Рентгеновский аппарат, гамма-дефектоскоп | 27634 | 101.8857 | Стык | 1344 | 73
2980 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 14мм, 18мм) | 1562428 | KS6.41 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 77.2735 | Стык | 1344 | 73
2981 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (Ду 1000мм) | 1562430 | KS6.43 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Установка индукционного нагрева в комплекте с кабелями (до 100 кВт) | 27653 | 34.36 | Штука | 1341 | 16
2982 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (Ду 1000мм) | 1562430 | KS6.43 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Кран автомобильный (50-99т) | 27621 | 374.512 | Штука | 1341 | 16
2983 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (Ду 1000мм) | 1562430 | KS6.43 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 63.128 | Штука | 1341 | 16
2984 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (Ду 1000мм) | 1562430 | KS6.43 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 27623 | 1.448 | Штука | 1341 | 16
2985 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (Ду 1000мм) | 1562430 | KS6.43 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 4.728 | Штука | 1341 | 16
2986 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (Ду 1000мм) | 1562430 | KS6.43 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 17.832 | Штука | 1341 | 16
2987 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (Ду 1000мм) | 1562430 | KS6.43 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Установка индукционного нагрева в комплекте с кабелями (до 100 кВт) | 27653 | 8.59 | Штука | 1341 | 4
2988 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (Ду 1000мм) | 1562430 | KS6.43 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 4.458 | Штука | 1341 | 4
2989 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (Ду 1000мм) | 1562430 | KS6.43 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (50-99т) | 27621 | 93.628 | Штука | 1341 | 4
2990 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (Ду 1000мм) | 1562430 | KS6.43 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 15.782 | Штука | 1341 | 4
2991 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (Ду 1000мм) | 1562430 | KS6.43 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 1.182 | Штука | 1341 | 4
2992 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (Ду 1000мм) | 1562430 | KS6.43 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 27623 | 0.362 | Штука | 1341 | 4
2993 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (Ду 700мм) | 1562431 | KS6.44 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.49 | Штука | 1341 | 4
2994 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (Ду 700мм) | 1562431 | KS6.44 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 27623 | 1.39 | Штука | 1341 | 4
2995 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (Ду 700мм) | 1562431 | KS6.44 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (50-99т) | 27621 | 84.81 | Штука | 1341 | 4
2996 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (Ду 700мм) | 1562431 | KS6.44 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 5.13 | Штука | 1341 | 4
2997 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (Ду 700мм) | 1562431 | KS6.44 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Установка индукционного нагрева в комплекте с кабелями (до 100 кВт) | 27653 | 13.36 | Штука | 1341 | 4
2998 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (Ду 700мм) | 1562431 | KS6.44 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 19.62 | Штука | 1341 | 4
2999 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (Ду 400мм) Клапан осевой | 1562432 | KS6.45 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 69.01 | Штука | 1341 | 8
3000 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (Ду 400мм) Клапан осевой | 1562432 | KS6.45 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 7.91 | Штука | 1341 | 8
3001 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (Ду 400мм) Клапан осевой | 1562432 | KS6.45 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 54.02 | Штука | 1341 | 8
3002 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (Ду 100мм) | 1562433 | KS6.48 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 11.1491 | Штука | 1341 | 14
3003 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (Ду 100мм) | 1562433 | KS6.48 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 49.8559 | Штука | 1341 | 14
3004 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (Ду 100мм) | 1562433 | KS6.48 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 36.1136 | Штука | 1341 | 14
3005 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (Ду 100мм) | 1562433 | KS6.48 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 2.0236 | Штука | 1341 | 14
3006 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (Ду 100мм) | 1562433 | KS6.48 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 15.1309 | Штука | 1341 | 19
3007 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (Ду 100мм) | 1562433 | KS6.48 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 2.7464 | Штука | 1341 | 19
3008 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (Ду 100мм) | 1562433 | KS6.48 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 49.0114 | Штука | 1341 | 19
3009 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (Ду 100мм) | 1562433 | KS6.48 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 67.6616 | Штука | 1341 | 19
3010 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (Ду 100мм) | 1562433 | KS6.48 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 39.1725 | Штука | 1341 | 11
3011 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (Ду 100мм) | 1562433 | KS6.48 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 8.76 | Штука | 1341 | 11
3012 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (Ду 100мм) | 1562433 | KS6.48 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.59 | Штука | 1341 | 11
3013 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (Ду 100мм) | 1562433 | KS6.48 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 28.375 | Штука | 1341 | 11
3014 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (Ду 80мм) | 1562434 | KS6.49 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.84656 | Штука | 1341 | 9
3015 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (Ду 80мм) | 1562434 | KS6.49 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 18.6412 | Штука | 1341 | 9
3016 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (Ду 80мм) | 1562434 | KS6.49 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 14.0034 | Штука | 1341 | 9
3017 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (Ду 80мм) | 1562434 | KS6.49 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 3.0881 | Штука | 1341 | 9
3018 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (Ду 80мм) | 1562434 | KS6.49 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 33.14 | Штука | 1341 | 16
3019 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (Ду 80мм) | 1562434 | KS6.49 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.505 | Штука | 1341 | 16
3020 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (Ду 80мм) | 1562434 | KS6.49 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 24.895 | Штука | 1341 | 16
3021 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (Ду 80мм) | 1562434 | KS6.49 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 5.49 | Штука | 1341 | 16
3022 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (Ду 80мм) | 1562434 | KS6.49 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 2.4019 | Штука | 1341 | 7
3023 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (Ду 80мм) | 1562434 | KS6.49 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 10.8916 | Штука | 1341 | 7
3024 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (Ду 80мм) | 1562434 | KS6.49 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 14.4987 | Штука | 1341 | 7
3025 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (Ду 80мм) | 1562434 | KS6.49 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.65844 | Штука | 1341 | 7
3026 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (Ду 50мм) | 1562435 | KS6.50 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 12.5949 | Штука | 1341 | 7
3027 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (Ду 50мм) | 1562435 | KS6.50 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.73444 | Штука | 1341 | 7
3028 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (Ду 50мм) | 1562435 | KS6.50 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.27379 | Штука | 1341 | 7
3029 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (Ду 50мм) | 1562435 | KS6.50 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 5.0095 | Штука | 1341 | 7
3030 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (Ду 50мм) | 1562435 | KS6.50 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 64.7739 | Штука | 1341 | 36
3031 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (Ду 50мм) | 1562435 | KS6.50 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 3.7771 | Штука | 1341 | 36
3032 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (Ду 50мм) | 1562435 | KS6.50 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 25.7632 | Штука | 1341 | 36
3033 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (Ду 50мм) | 1562435 | KS6.50 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.4081 | Штука | 1341 | 36
3034 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (Ду 50мм) | 1562435 | KS6.50 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 50.8108 | Штука | 1341 | 71
3035 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (Ду 50мм) | 1562435 | KS6.50 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 2.777 | Штука | 1341 | 71
3036 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (Ду 50мм) | 1562435 | KS6.50 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 127.7485 | Штука | 1341 | 71
3037 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (Ду 50мм) | 1562435 | KS6.50 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 7.4493 | Штука | 1341 | 71
3038 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (Ду 50мм) | 1562435 | KS6.50 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 7.1565 | Штука | 1341 | 10
3039 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (Ду 50мм) | 1562435 | KS6.50 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.39113 | Штука | 1341 | 10
3040 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (Ду 50мм) | 1562435 | KS6.50 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 1.0492 | Штука | 1341 | 10
3041 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (Ду 50мм) | 1562435 | KS6.50 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 17.9927 | Штука | 1341 | 10
3042 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (Ду 25мм) | 1562436 | KS6.51 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 32.5217 | Штука | 1341 | 20
3043 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (Ду 25мм) | 1562436 | KS6.51 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 4.8783 | Штука | 1341 | 3
3044 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (Ду 15мм) | 1562437 | KS6.52 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 4.53 | Штука | 1341 | 9
3045 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (Ду 15мм) | 1562437 | KS6.52 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 1.51 | Штука | 1341 | 3
3046 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытания (трубопровод коллекторов-1515м, обвязка-5956 м) | 1562438 | KS6.61 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Станция азотная мобильная мембранная | 27640 | 54.5287 | Метр | 1337 | 5976
3047 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытания (трубопровод коллекторов-1515м, обвязка-5956 м) | 1562438 | KS6.61 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 27.2684 | Метр | 1337 | 5976
3048 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытания (трубопровод коллекторов-1515м, обвязка-5956 м) | 1562438 | KS6.61 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 27.2684 | Метр | 1337 | 5976
3049 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытания (трубопровод коллекторов-1515м, обвязка-5956 м) | 1562438 | KS6.61 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 21-40 м3/мин | 27616 | 54.5287 | Метр | 1337 | 5976
3050 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытания (трубопровод коллекторов-1515м, обвязка-5956 м) | 1562438 | KS6.61 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Термоконтейнер-осушитель | 27644 | 109.0654 | Метр | 1337 | 5976
3051 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытания (трубопровод коллекторов-1515м, обвязка-5956 м) | 1562438 | KS6.61 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 6.8216 | Метр | 1337 | 1495
3052 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытания (трубопровод коллекторов-1515м, обвязка-5956 м) | 1562438 | KS6.61 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 21-40 м3/мин | 27616 | 13.6413 | Метр | 1337 | 1495
3053 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытания (трубопровод коллекторов-1515м, обвязка-5956 м) | 1562438 | KS6.61 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Станция азотная мобильная мембранная | 27640 | 13.6413 | Метр | 1337 | 1495
3054 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытания (трубопровод коллекторов-1515м, обвязка-5956 м) | 1562438 | KS6.61 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 6.8216 | Метр | 1337 | 1495
3055 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытания (трубопровод коллекторов-1515м, обвязка-5956 м) | 1562438 | KS6.61 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Термоконтейнер-осушитель | 27644 | 27.2846 | Метр | 1337 | 1495
3056 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Осушка трубопроводов и заполнение азотом (трубопровод коллекторов-675,06 м3; обвязка-792,144 м3) | 1562439 | KS6.64 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 100.4074 | Метр кубический | 1339 | 399.82
3057 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Осушка трубопроводов и заполнение азотом (трубопровод коллекторов-675,06 м3; обвязка-792,144 м3) | 1562439 | KS6.64 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 21-40 м3/мин | 27616 | 267.039 | Метр кубический | 1339 | 399.82
3058 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Осушка трубопроводов и заполнение азотом (трубопровод коллекторов-675,06 м3; обвязка-792,144 м3) | 1562439 | KS6.64 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Термоконтейнер-осушитель | 27644 | 160.225 | Метр кубический | 1339 | 399.82
3059 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Осушка трубопроводов и заполнение азотом (трубопровод коллекторов-675,06 м3; обвязка-792,144 м3) | 1562439 | KS6.64 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 6.4201 | Метр кубический | 1339 | 399.82
3060 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Осушка трубопроводов и заполнение азотом (трубопровод коллекторов-675,06 м3; обвязка-792,144 м3) | 1562439 | KS6.64 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 268.0526 | Метр кубический | 1339 | 1067.38
3061 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Осушка трубопроводов и заполнение азотом (трубопровод коллекторов-675,06 м3; обвязка-792,144 м3) | 1562439 | KS6.64 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Термоконтейнер-осушитель | 27644 | 427.745 | Метр кубический | 1339 | 1067.38
3062 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Осушка трубопроводов и заполнение азотом (трубопровод коллекторов-675,06 м3; обвязка-792,144 м3) | 1562439 | KS6.64 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 21-40 м3/мин | 27616 | 712.901 | Метр кубический | 1339 | 1067.38
3063 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Осушка трубопроводов и заполнение азотом (трубопровод коллекторов-675,06 м3; обвязка-792,144 м3) | 1562439 | KS6.64 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 17.1398 | Метр кубический | 1339 | 1067.38
3064 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Теплоизоляция (оборудование-19,294м3, трубопроводы- 57,788м3, арматура-1,974м3) (ТЕХМАТ) | 1562440 | KS6.65 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 4.1348 | Метр кубический | 1339 | 4.23
3065 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Теплоизоляция (оборудование-19,294м3, трубопроводы- 57,788м3, арматура-1,974м3) (ТЕХМАТ) | 1562440 | KS6.65 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 8.1816 | Метр кубический | 1339 | 8.37
3066 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Теплоизоляция (оборудование-19,294м3, трубопроводы- 57,788м3, арматура-1,974м3) (ТЕХМАТ) | 1562440 | KS6.65 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 58.6003 | Метр кубический | 1339 | 59.95
3067 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Теплоизоляция (оборудование-19,294м3, трубопроводы- 57,788м3, арматура-1,974м3) (ТЕХМАТ) | 1562440 | KS6.65 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 6.3634 | Метр кубический | 1339 | 6.51
3068 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (трубопровод и арматура коллекторов-2437,44 м2; трубопровод и арматура обвязка- 5670,36 м2) | 1562441 | KS6.60 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 342.538 | Метр квадратный | 1338 | 1189.3
3069 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (трубопровод и арматура коллекторов-2437,44 м2; трубопровод и арматура обвязка- 5670,36 м2) | 1562441 | KS6.60 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 124.5202 | Метр квадратный | 1338 | 1189.3
3070 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (трубопровод и арматура коллекторов-2437,44 м2; трубопровод и арматура обвязка- 5670,36 м2) | 1562441 | KS6.60 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 59.6821 | Метр квадратный | 1338 | 1189.3
3071 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (трубопровод и арматура коллекторов-2437,44 м2; трубопровод и арматура обвязка- 5670,36 м2) | 1562441 | KS6.60 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 204.3129 | Метр квадратный | 1338 | 1189.3
3072 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (трубопровод и арматура коллекторов-2437,44 м2; трубопровод и арматура обвязка- 5670,36 м2) | 1562441 | KS6.60 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 240.5326 | Метр квадратный | 1338 | 1189.3
3073 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (трубопровод и арматура коллекторов-2437,44 м2; трубопровод и арматура обвязка- 5670,36 м2) | 1562441 | KS6.60 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 5.5286 | Метр квадратный | 1338 | 1189.3
3074 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (трубопровод и арматура коллекторов-2437,44 м2; трубопровод и арматура обвязка- 5670,36 м2) | 1562441 | KS6.60 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 19.1909 | Метр квадратный | 1338 | 1189.3
3075 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (трубопровод и арматура коллекторов-2437,44 м2; трубопровод и арматура обвязка- 5670,36 м2) | 1562441 | KS6.60 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 27643 | 237.1192 | Метр квадратный | 1338 | 1189.3
3076 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (трубопровод и арматура коллекторов-2437,44 м2; трубопровод и арматура обвязка- 5670,36 м2) | 1562441 | KS6.60 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 596.0172 | Метр квадратный | 1338 | 3469.4
3077 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (трубопровод и арматура коллекторов-2437,44 м2; трубопровод и арматура обвязка- 5670,36 м2) | 1562441 | KS6.60 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 999.2444 | Метр квадратный | 1338 | 3469.4
3078 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (трубопровод и арматура коллекторов-2437,44 м2; трубопровод и арматура обвязка- 5670,36 м2) | 1562441 | KS6.60 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 16.1279 | Метр квадратный | 1338 | 3469.4
3079 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (трубопровод и арматура коллекторов-2437,44 м2; трубопровод и арматура обвязка- 5670,36 м2) | 1562441 | KS6.60 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 55.9833 | Метр квадратный | 1338 | 3469.4
3080 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (трубопровод и арматура коллекторов-2437,44 м2; трубопровод и арматура обвязка- 5670,36 м2) | 1562441 | KS6.60 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 701.6765 | Метр квадратный | 1338 | 3469.4
3081 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (трубопровод и арматура коллекторов-2437,44 м2; трубопровод и арматура обвязка- 5670,36 м2) | 1562441 | KS6.60 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 174.1033 | Метр квадратный | 1338 | 3469.4
3082 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (трубопровод и арматура коллекторов-2437,44 м2; трубопровод и арматура обвязка- 5670,36 м2) | 1562441 | KS6.60 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 27643 | 691.7191 | Метр квадратный | 1338 | 3469.4
3083 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (трубопровод и арматура коллекторов-2437,44 м2; трубопровод и арматура обвязка- 5670,36 м2) | 1562441 | KS6.60 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 363.2476 | Метр квадратный | 1338 | 3469.4
3084 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (трубопровод и арматура коллекторов-2437,44 м2; трубопровод и арматура обвязка- 5670,36 м2) | 1562441 | KS6.60 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 52.4863 | Метр квадратный | 1338 | 3252.6804
3085 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (трубопровод и арматура коллекторов-2437,44 м2; трубопровод и арматура обвязка- 5670,36 м2) | 1562441 | KS6.60 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 27643 | 648.5101 | Метр квадратный | 1338 | 3252.6804
3086 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (трубопровод и арматура коллекторов-2437,44 м2; трубопровод и арматура обвязка- 5670,36 м2) | 1562441 | KS6.60 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 657.8456 | Метр квадратный | 1338 | 3252.6804
3087 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (трубопровод и арматура коллекторов-2437,44 м2; трубопровод и арматура обвязка- 5670,36 м2) | 1562441 | KS6.60 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 15.1204 | Метр квадратный | 1338 | 3252.6804
3088 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (трубопровод и арматура коллекторов-2437,44 м2; трубопровод и арматура обвязка- 5670,36 м2) | 1562441 | KS6.60 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 936.8256 | Метр квадратный | 1338 | 3252.6804
3089 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (трубопровод и арматура коллекторов-2437,44 м2; трубопровод и арматура обвязка- 5670,36 м2) | 1562441 | KS6.60 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 340.557 | Метр квадратный | 1338 | 3252.6804
3090 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (трубопровод и арматура коллекторов-2437,44 м2; трубопровод и арматура обвязка- 5670,36 м2) | 1562441 | KS6.60 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 163.2278 | Метр квадратный | 1338 | 3252.6804
3091 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (трубопровод и арматура коллекторов-2437,44 м2; трубопровод и арматура обвязка- 5670,36 м2) | 1562441 | KS6.60 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 558.7864 | Метр квадратный | 1338 | 3252.6804
3092 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (трубопровод и арматура коллекторов-2437,44 м2; трубопровод и арматура обвязка- 5670,36 м2) | 1562441 | KS6.60 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 37.8202 | Метр квадратный | 1338 | 187
3093 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (трубопровод и арматура коллекторов-2437,44 м2; трубопровод и арматура обвязка- 5670,36 м2) | 1562441 | KS6.60 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.86929 | Метр квадратный | 1338 | 187
3094 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (трубопровод и арматура коллекторов-2437,44 м2; трубопровод и арматура обвязка- 5670,36 м2) | 1562441 | KS6.60 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 3.0175 | Метр квадратный | 1338 | 187
3095 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (трубопровод и арматура коллекторов-2437,44 м2; трубопровод и арматура обвязка- 5670,36 м2) | 1562441 | KS6.60 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 27643 | 37.2835 | Метр квадратный | 1338 | 187
3096 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (трубопровод и арматура коллекторов-2437,44 м2; трубопровод и арматура обвязка- 5670,36 м2) | 1562441 | KS6.60 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 19.579 | Метр квадратный | 1338 | 187
3097 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (трубопровод и арматура коллекторов-2437,44 м2; трубопровод и арматура обвязка- 5670,36 м2) | 1562441 | KS6.60 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 32.1252 | Метр квадратный | 1338 | 187
3098 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (трубопровод и арматура коллекторов-2437,44 м2; трубопровод и арматура обвязка- 5670,36 м2) | 1562441 | KS6.60 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 9.3841 | Метр квадратный | 1338 | 187
3099 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (трубопровод и арматура коллекторов-2437,44 м2; трубопровод и арматура обвязка- 5670,36 м2) | 1562441 | KS6.60 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 53.8591 | Метр квадратный | 1338 | 187
3100 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (трубопровод и арматура коллекторов-2437,44 м2; трубопровод и арматура обвязка- 5670,36 м2) | 1562441 | KS6.60 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 1.9052 | Метр квадратный | 1338 | 9.42
3101 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (трубопровод и арматура коллекторов-2437,44 м2; трубопровод и арматура обвязка- 5670,36 м2) | 1562441 | KS6.60 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 27643 | 1.8781 | Метр квадратный | 1338 | 9.42
3102 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (трубопровод и арматура коллекторов-2437,44 м2; трубопровод и арматура обвязка- 5670,36 м2) | 1562441 | KS6.60 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.47272 | Метр квадратный | 1338 | 9.42
3103 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (трубопровод и арматура коллекторов-2437,44 м2; трубопровод и арматура обвязка- 5670,36 м2) | 1562441 | KS6.60 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 2.7131 | Метр квадратный | 1338 | 9.42
3104 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (трубопровод и арматура коллекторов-2437,44 м2; трубопровод и арматура обвязка- 5670,36 м2) | 1562441 | KS6.60 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 1.6183 | Метр квадратный | 1338 | 9.42
3105 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (трубопровод и арматура коллекторов-2437,44 м2; трубопровод и арматура обвязка- 5670,36 м2) | 1562441 | KS6.60 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.98628 | Метр квадратный | 1338 | 9.42
3106 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (трубопровод и арматура коллекторов-2437,44 м2; трубопровод и арматура обвязка- 5670,36 м2) | 1562441 | KS6.60 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.04379 | Метр квадратный | 1338 | 9.42
3107 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (трубопровод и арматура коллекторов-2437,44 м2; трубопровод и арматура обвязка- 5670,36 м2) | 1562441 | KS6.60 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.152 | Метр квадратный | 1338 | 9.42
3108 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562442 | KS6.27 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 0.88821 | Метр кубический | 1339 | 78
3109 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562442 | KS6.27 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 1.3481 | Метр кубический | 1339 | 78
3110 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562442 | KS6.27 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 4.0713 | Метр кубический | 1339 | 78
3111 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562442 | KS6.27 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 0.87017 | Метр кубический | 1339 | 78
3112 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562442 | KS6.27 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 1.0415 | Метр кубический | 1339 | 78
3113 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562442 | KS6.27 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 1.0145 | Метр кубический | 1339 | 78
3114 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562442 | KS6.27 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 1.0818 | Метр кубический | 1339 | 95
3115 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562442 | KS6.27 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 1.6419 | Метр кубический | 1339 | 95
3116 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562442 | KS6.27 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 4.9587 | Метр кубический | 1339 | 95
3117 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562442 | KS6.27 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 1.2685 | Метр кубический | 1339 | 95
3118 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562442 | KS6.27 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 1.2355 | Метр кубический | 1339 | 95
3119 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562442 | KS6.27 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 1.0598 | Метр кубический | 1339 | 95
3120 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369317 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельных полок, стоек (стойка-2200шт, полка-12600шт, лоток 8шт) | 1562443 | KS6.68 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 3.0687 | Штука | 1341 | 80
3121 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369317 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельных полок, стоек (стойка-2200шт, полка-12600шт, лоток 8шт) | 1562443 | KS6.68 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 131.9549 | Штука | 1341 | 3440
3122 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369317 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельных полок, стоек (стойка-2200шт, полка-12600шт, лоток 8шт) | 1562443 | KS6.68 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 76.4111 | Штука | 1341 | 1992
3123 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369317 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельных полок, стоек (стойка-2200шт, полка-12600шт, лоток 8шт) | 1562443 | KS6.68 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 75.7974 | Штука | 1341 | 1976
3124 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369317 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельных полок, стоек (стойка-2200шт, полка-12600шт, лоток 8шт) | 1562443 | KS6.68 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 154.8553 | Штука | 1341 | 4037
3125 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369317 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельных полок, стоек (стойка-2200шт, полка-12600шт, лоток 8шт) | 1562443 | KS6.68 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 125.9326 | Штука | 1341 | 3283
3126 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369317 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (металлорукав-988м, труба стальная-1118м) | 1562444 | KS6.67 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.071066 | Метр | 1337 | 3.95
3127 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369317 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (металлорукав-988м, труба стальная-1118м) | 1562444 | KS6.67 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.011404 | Метр | 1337 | 3.95
3128 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369317 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (металлорукав-988м, труба стальная-1118м) | 1562444 | KS6.67 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.007277 | Метр | 1337 | 3.95
3129 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369317 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (металлорукав-988м, труба стальная-1118м) | 1562444 | KS6.67 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.043214 | Метр | 1337 | 3.95
3130 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369317 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (металлорукав-988м, труба стальная-1118м) | 1562444 | KS6.67 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.19343 | Метр | 1337 | 67
3131 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369317 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (металлорукав-988м, труба стальная-1118м) | 1562444 | KS6.67 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 1.2054 | Метр | 1337 | 67
3132 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369317 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (металлорукав-988м, труба стальная-1118м) | 1562444 | KS6.67 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.73299 | Метр | 1337 | 67
3133 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369317 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (металлорукав-988м, труба стальная-1118м) | 1562444 | KS6.67 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.12344 | Метр | 1337 | 67
3134 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369317 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (металлорукав-988м, труба стальная-1118м) | 1562444 | KS6.67 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 23.8926 | Метр | 1337 | 1328
3135 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369317 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (металлорукав-988м, труба стальная-1118м) | 1562444 | KS6.67 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 3.8339 | Метр | 1337 | 1328
3136 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369317 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (металлорукав-988м, труба стальная-1118м) | 1562444 | KS6.67 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 2.4466 | Метр | 1337 | 1328
3137 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369317 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (металлорукав-988м, труба стальная-1118м) | 1562444 | KS6.67 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 14.5285 | Метр | 1337 | 1328
3138 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369317 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (металлорукав-988м, труба стальная-1118м) | 1562444 | KS6.67 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 7.7352 | Метр | 1337 | 707.05
3139 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369317 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (металлорукав-988м, труба стальная-1118м) | 1562444 | KS6.67 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 12.7209 | Метр | 1337 | 707.05
3140 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369317 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (металлорукав-988м, труба стальная-1118м) | 1562444 | KS6.67 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.3026 | Метр | 1337 | 707.05
3141 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369317 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (металлорукав-988м, труба стальная-1118м) | 1562444 | KS6.67 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 2.0412 | Метр | 1337 | 707.05
3142 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369317 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562445 | KS6.69 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 468.6494 | Метр | 1337 | 12954
3143 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369317 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562445 | KS6.69 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 226.3978 | Метр | 1337 | 12954
3144 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369317 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562445 | KS6.69 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 70.365 | Метр | 1337 | 12954
3145 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369317 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562445 | KS6.69 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 181.1223 | Метр | 1337 | 12954
3146 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369317 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562445 | KS6.69 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 43.9922 | Метр | 1337 | 12954
3147 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369317 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562445 | KS6.69 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 39.3539 | Метр | 1337 | 12954
3148 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369317 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562445 | KS6.69 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 339.6018 | Метр | 1337 | 12954
3149 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369317 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562445 | KS6.69 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 113.204 | Метр | 1337 | 12954
3150 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369317 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562445 | KS6.69 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 196.2413 | Метр | 1337 | 12954
3151 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369317 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562445 | KS6.69 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 17.9119 | Метр | 1337 | 5896
3152 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369317 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562445 | KS6.69 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 89.319 | Метр | 1337 | 5896
3153 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369317 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562445 | KS6.69 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 82.4376 | Метр | 1337 | 5896
3154 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369317 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562445 | KS6.69 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 213.3053 | Метр | 1337 | 5896
3155 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369317 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562445 | KS6.69 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 51.5247 | Метр | 1337 | 5896
3156 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369317 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562445 | KS6.69 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 20.023 | Метр | 1337 | 5896
3157 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369317 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562445 | KS6.69 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 32.0266 | Метр | 1337 | 5896
3158 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369317 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562445 | KS6.69 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 103.0447 | Метр | 1337 | 5896
3159 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369317 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562445 | KS6.69 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 154.5694 | Метр | 1337 | 5896
3160 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369317 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562445 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 21.8059 | Метр | 1337 | 6421
3161 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369317 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562445 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 34.8783 | Метр | 1337 | 6421
3162 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369317 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562445 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 97.2723 | Метр | 1337 | 6421
3163 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369317 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562445 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 19.5068 | Метр | 1337 | 6421
3164 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369317 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562445 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 112.2202 | Метр | 1337 | 6421
3165 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369317 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562445 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 168.3328 | Метр | 1337 | 6421
3166 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369317 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562445 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 232.2987 | Метр | 1337 | 6421
3167 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369317 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562445 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 56.1126 | Метр | 1337 | 6421
3168 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369317 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562445 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 89.7782 | Метр | 1337 | 6421
3169 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369317 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562445 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 370.7134 | Метр | 1337 | 24471
3170 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369317 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562445 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 132.9244 | Метр | 1337 | 24471
3171 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369317 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562445 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 641.5312 | Метр | 1337 | 24471
3172 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369317 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562445 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 342.1525 | Метр | 1337 | 24471
3173 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369317 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562445 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 885.311 | Метр | 1337 | 24471
3174 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369317 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562445 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 427.681 | Метр | 1337 | 24471
3175 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369317 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562445 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 83.1042 | Метр | 1337 | 24471
3176 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369317 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562445 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 213.8501 | Метр | 1337 | 24471
3177 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369317 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562445 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 74.3422 | Метр | 1337 | 24471
3178 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369317 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562445 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.10867 | Метр | 1337 | 32
3179 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369317 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562445 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.44742 | Метр | 1337 | 32
3180 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369317 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562445 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 1.1577 | Метр | 1337 | 32
3181 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369317 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562445 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.55927 | Метр | 1337 | 32
3182 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369317 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562445 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.097215 | Метр | 1337 | 32
3183 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369317 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562445 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 0.48477 | Метр | 1337 | 32
3184 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369317 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562445 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 0.83891 | Метр | 1337 | 32
3185 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369317 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562445 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 0.27964 | Метр | 1337 | 32
3186 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369317 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562445 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.17382 | Метр | 1337 | 32
3187 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369317 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562445 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 26.216 | Метр | 1337 | 1000
3188 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369317 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562445 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 13.982 | Метр | 1337 | 1000
3189 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369317 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562445 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 3.038 | Метр | 1337 | 1000
3190 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369317 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562445 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 8.7389 | Метр | 1337 | 1000
3191 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369317 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562445 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 5.4319 | Метр | 1337 | 1000
3192 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369317 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562445 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 36.178 | Метр | 1337 | 1000
3193 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369317 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562445 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 3.396 | Метр | 1337 | 1000
3194 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369317 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562445 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 17.4771 | Метр | 1337 | 1000
3195 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369317 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562445 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 15.1491 | Метр | 1337 | 1000
3196 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369317 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод-748м, полоса-2500м) | 1562446 | KS6.70 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.73655 | Метр | 1337 | 178
3197 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369317 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод-748м, полоса-2500м) | 1562446 | KS6.70 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 6.1845 | Метр | 1337 | 178
3198 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369317 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод-748м, полоса-2500м) | 1562446 | KS6.70 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.55789 | Метр | 1337 | 178
3199 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369317 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод-748м, полоса-2500м) | 1562446 | KS6.70 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 0.77437 | Метр | 1337 | 178
3200 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369317 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод-748м, полоса-2500м) | 1562446 | KS6.70 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 6.1659 | Метр | 1337 | 178
3201 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369317 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод-748м, полоса-2500м) | 1562446 | KS6.70 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 61.7627 | Метр | 1337 | 1783
3202 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369317 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод-748м, полоса-2500м) | 1562446 | KS6.70 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 7.3779 | Метр | 1337 | 1783
3203 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369317 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод-748м, полоса-2500м) | 1562446 | KS6.70 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 7.7567 | Метр | 1337 | 1783
3204 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369317 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод-748м, полоса-2500м) | 1562446 | KS6.70 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 61.9494 | Метр | 1337 | 1783
3205 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369317 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод-748м, полоса-2500м) | 1562446 | KS6.70 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 5.5883 | Метр | 1337 | 1783
3206 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369317 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод-748м, полоса-2500м) | 1562446 | KS6.70 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 3.0402 | Метр | 1337 | 970
3207 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369317 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод-748м, полоса-2500м) | 1562446 | KS6.70 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 4.0138 | Метр | 1337 | 970
3208 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369317 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод-748м, полоса-2500м) | 1562446 | KS6.70 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 33.7021 | Метр | 1337 | 970
3209 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369317 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод-748м, полоса-2500м) | 1562446 | KS6.70 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 33.6006 | Метр | 1337 | 970
3210 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369317 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод-748м, полоса-2500м) | 1562446 | KS6.70 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 4.2199 | Метр | 1337 | 970
3211 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369317 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод-748м, полоса-2500м) | 1562446 | KS6.70 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 2.5016 | Метр | 1337 | 72
3212 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369317 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод-748м, полоса-2500м) | 1562446 | KS6.70 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.22567 | Метр | 1337 | 72
3213 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369317 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод-748м, полоса-2500м) | 1562446 | KS6.70 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.29793 | Метр | 1337 | 72
3214 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369317 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод-748м, полоса-2500м) | 1562446 | KS6.70 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 2.4941 | Метр | 1337 | 72
3215 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369317 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод-748м, полоса-2500м) | 1562446 | KS6.70 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 0.31323 | Метр | 1337 | 72
3216 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369317 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод-748м, полоса-2500м) | 1562446 | KS6.70 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.76789 | Метр | 1337 | 245
3217 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369317 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод-748м, полоса-2500м) | 1562446 | KS6.70 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 8.5124 | Метр | 1337 | 245
3218 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369317 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод-748м, полоса-2500м) | 1562446 | KS6.70 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 1.0138 | Метр | 1337 | 245
3219 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369317 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод-748м, полоса-2500м) | 1562446 | KS6.70 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 8.4867 | Метр | 1337 | 245
3220 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369317 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод-748м, полоса-2500м) | 1562446 | KS6.70 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 1.0658 | Метр | 1337 | 245
3221 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ) | 369318 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (термометры) | 1562447 | KS6.54 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.102 | Штука | 1341 | 10
3222 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ) | 369318 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (термометры) | 1562447 | KS6.54 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.124 | Штука | 1341 | 10
3223 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ) | 369318 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (термометры) | 1562447 | KS6.54 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.24 | Штука | 1341 | 10
3224 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ) | 369318 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (термометры) | 1562447 | KS6.54 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.224 | Штука | 1341 | 10
3225 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ) | 369318 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (термометры) | 1562447 | KS6.54 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.104 | Штука | 1341 | 10
3226 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ) | 369318 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (термометры) | 1562447 | KS6.54 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.122 | Штука | 1341 | 10
3227 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ) | 369318 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (термометры) | 1562447 | KS6.54 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.304 | Штука | 1341 | 10
3228 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ) | 369318 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (термометры) | 1562447 | KS6.54 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.408 | Штука | 1341 | 17
3229 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ) | 369318 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (термометры) | 1562447 | KS6.54 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.2074 | Штука | 1341 | 17
3230 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ) | 369318 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (термометры) | 1562447 | KS6.54 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.2108 | Штука | 1341 | 17
3231 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ) | 369318 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (термометры) | 1562447 | KS6.54 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.1734 | Штука | 1341 | 17
3232 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ) | 369318 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (термометры) | 1562447 | KS6.54 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.3808 | Штука | 1341 | 17
3233 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ) | 369318 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (термометры) | 1562447 | KS6.54 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.5168 | Штука | 1341 | 17
3234 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ) | 369318 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (термометры) | 1562447 | KS6.54 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.1768 | Штука | 1341 | 17
3235 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ) | 369318 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (термометры) | 1562447 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.6992 | Штука | 1341 | 23
3236 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ) | 369318 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (термометры) | 1562447 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.5152 | Штука | 1341 | 23
3237 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ) | 369318 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (термометры) | 1562447 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.552 | Штука | 1341 | 23
3238 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ) | 369318 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (термометры) | 1562447 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.2392 | Штука | 1341 | 23
3239 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ) | 369318 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (термометры) | 1562447 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.2346 | Штука | 1341 | 23
3240 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ) | 369318 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (термометры) | 1562447 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.2852 | Штука | 1341 | 23
3241 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ) | 369318 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (термометры) | 1562447 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.2806 | Штука | 1341 | 23
3242 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ) | 369318 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (металлорукав) | 1562448 | KS6.67 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.11 | Метр | 1337 | 62
3243 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ) | 369318 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (металлорукав) | 1562448 | KS6.67 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.68 | Метр | 1337 | 62
3244 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ) | 369318 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (металлорукав) | 1562448 | KS6.67 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 1.12 | Метр | 1337 | 62
3245 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ) | 369318 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (металлорукав) | 1562448 | KS6.67 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.18 | Метр | 1337 | 62
3246 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ) | 369318 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля электрообогрева (лента) | 1562449 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.69251 | Метр | 1337 | 204
3247 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ) | 369318 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля электрообогрева (лента) | 1562449 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 1.7829 | Метр | 1337 | 204
3248 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ) | 369318 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля электрообогрева (лента) | 1562449 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 7.3802 | Метр | 1337 | 204
3249 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ) | 369318 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля электрообогрева (лента) | 1562449 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 3.0904 | Метр | 1337 | 204
3250 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ) | 369318 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля электрообогрева (лента) | 1562449 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 5.3482 | Метр | 1337 | 204
3251 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ) | 369318 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля электрообогрева (лента) | 1562449 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 3.5652 | Метр | 1337 | 204
3252 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ) | 369318 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля электрообогрева (лента) | 1562449 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.61993 | Метр | 1337 | 204
3253 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ) | 369318 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля электрообогрева (лента) | 1562449 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 2.8524 | Метр | 1337 | 204
3254 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ) | 369318 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля электрообогрева (лента) | 1562449 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 1.1083 | Метр | 1337 | 204
3255 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ) | 369318 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля электрообогрева (лента) | 1562449 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 12.2071 | Метр | 1337 | 2247
3256 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ) | 369318 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля электрообогрева (лента) | 1562449 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 19.6384 | Метр | 1337 | 2247
3257 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ) | 369318 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля электрообогрева (лента) | 1562449 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 31.4187 | Метр | 1337 | 2247
3258 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ) | 369318 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля электрообогрева (лента) | 1562449 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 34.0403 | Метр | 1337 | 2247
3259 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ) | 369318 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля электрообогрева (лента) | 1562449 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 6.8284 | Метр | 1337 | 2247
3260 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ) | 369318 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля электрообогрева (лента) | 1562449 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 81.2903 | Метр | 1337 | 2247
3261 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ) | 369318 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля электрообогрева (лента) | 1562449 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 7.6277 | Метр | 1337 | 2247
3262 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ) | 369318 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля электрообогрева (лента) | 1562449 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 58.9084 | Метр | 1337 | 2247
3263 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ) | 369318 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля электрообогрева (лента) | 1562449 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 39.27 | Метр | 1337 | 2247
3264 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ) | 369318 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля электрообогрева (лента) | 1562449 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 2.5344 | Метр | 1337 | 834
3265 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ) | 369318 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля электрообогрева (лента) | 1562449 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 21.8645 | Метр | 1337 | 834
3266 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ) | 369318 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля электрообогрева (лента) | 1562449 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 12.6345 | Метр | 1337 | 834
3267 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ) | 369318 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля электрообогрева (лента) | 1562449 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 7.289 | Метр | 1337 | 834
3268 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ) | 369318 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля электрообогрева (лента) | 1562449 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 2.8311 | Метр | 1337 | 834
3269 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ) | 369318 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля электрообогрева (лента) | 1562449 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 30.1718 | Метр | 1337 | 834
3270 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ) | 369318 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля электрообогрева (лента) | 1562449 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 11.6614 | Метр | 1337 | 834
3271 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ) | 369318 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля электрообогрева (лента) | 1562449 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 4.5308 | Метр | 1337 | 834
3272 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ) | 369318 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля электрообогрева (лента) | 1562449 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 14.5755 | Метр | 1337 | 834
3273 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ) | 369318 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля электрообогрева (лента) | 1562449 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.097244 | Метр | 1337 | 32
3274 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ) | 369318 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля электрообогрева (лента) | 1562449 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.55925 | Метр | 1337 | 32
3275 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ) | 369318 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля электрообогрева (лента) | 1562449 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 0.83893 | Метр | 1337 | 32
3276 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ) | 369318 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля электрообогрева (лента) | 1562449 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.10863 | Метр | 1337 | 32
3277 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ) | 369318 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля электрообогрева (лента) | 1562449 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 0.27967 | Метр | 1337 | 32
3278 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ) | 369318 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля электрообогрева (лента) | 1562449 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 1.1577 | Метр | 1337 | 32
3279 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ) | 369318 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля электрообогрева (лента) | 1562449 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.17384 | Метр | 1337 | 32
3280 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ) | 369318 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля электрообогрева (лента) | 1562449 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 0.48478 | Метр | 1337 | 32
3281 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ) | 369318 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля электрообогрева (лента) | 1562449 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.44744 | Метр | 1337 | 32
3282 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369319 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельных полок, стоек (стойка-52шт, полка-52шт, лоток-9шт) | 1562450 | KS6.68 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 4.33 | Штука | 1341 | 113
3283 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369319 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (металлорукав-491м, труба стальная-785м) | 1562451 | KS6.67 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.97794 | Метр | 1337 | 531
3284 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369319 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (металлорукав-491м, труба стальная-785м) | 1562451 | KS6.67 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.5314 | Метр | 1337 | 531
3285 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369319 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (металлорукав-491м, труба стальная-785м) | 1562451 | KS6.67 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 9.5547 | Метр | 1337 | 531
3286 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369319 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (металлорукав-491м, труба стальная-785м) | 1562451 | KS6.67 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 5.8094 | Метр | 1337 | 531
3287 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369319 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (металлорукав-491м, труба стальная-785м) | 1562451 | KS6.67 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 8.1506 | Метр | 1337 | 745
3288 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369319 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (металлорукав-491м, труба стальная-785м) | 1562451 | KS6.67 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 13.4053 | Метр | 1337 | 745
3289 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369319 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (металлорукав-491м, труба стальная-785м) | 1562451 | KS6.67 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 2.1486 | Метр | 1337 | 745
3290 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369319 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (металлорукав-491м, труба стальная-785м) | 1562451 | KS6.67 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.3721 | Метр | 1337 | 745
3291 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369319 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (щит электрообогрева) | 1562452 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.08 | Штука | 1341 | 1
3292 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369319 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (щит электрообогрева) | 1562452 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 200 т | 27607 | 0.63 | Штука | 1341 | 1
3293 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369319 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (щит электрообогрева) | 1562452 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.41 | Штука | 1341 | 1
3294 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369319 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (щит электрообогрева) | 1562452 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 1.69 | Штука | 1341 | 1
3295 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369319 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (щит электрообогрева) | 1562452 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.67 | Штука | 1341 | 1
3296 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369319 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (щит электрообогрева) | 1562452 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.15 | Штука | 1341 | 1
3297 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369319 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (щит электрообогрева) | 1562452 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (50-99т) | 27621 | 1.17 | Штука | 1341 | 1
3298 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369319 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (щит электрообогрева) | 1562452 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Погрузчик телескопический | 27627 | 0.2 | Штука | 1341 | 1
3299 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369319 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (щит электрообогрева) | 1562452 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.83 | Штука | 1341 | 1
3300 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369319 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (щит электрообогрева) | 1562452 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.75 | Штука | 1341 | 1
3301 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369319 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562453 | KS6.69 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.27159 | Метр | 1337 | 50
3302 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369319 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562453 | KS6.69 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.69911 | Метр | 1337 | 50
3303 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369319 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562453 | KS6.69 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 0.75746 | Метр | 1337 | 50
3304 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369319 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562453 | KS6.69 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.87383 | Метр | 1337 | 50
3305 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369319 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562453 | KS6.69 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 0.43695 | Метр | 1337 | 50
3306 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369319 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562453 | KS6.69 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.15188 | Метр | 1337 | 50
3307 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369319 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562453 | KS6.69 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 1.3108 | Метр | 1337 | 50
3308 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369319 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562453 | KS6.69 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.16981 | Метр | 1337 | 50
3309 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369319 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562453 | KS6.69 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 1.8089 | Метр | 1337 | 50
3310 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369319 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562453 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 108.5002 | Метр | 1337 | 4138.75
3311 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369319 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562453 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 72.3316 | Метр | 1337 | 4138.75
3312 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369319 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562453 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 149.7309 | Метр | 1337 | 4138.75
3313 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369319 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562453 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 36.1687 | Метр | 1337 | 4138.75
3314 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369319 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562453 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 14.0562 | Метр | 1337 | 4138.75
3315 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369319 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562453 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 62.6984 | Метр | 1337 | 4138.75
3316 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369319 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562453 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 57.8687 | Метр | 1337 | 4138.75
3317 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369319 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562453 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 22.4813 | Метр | 1337 | 4138.75
3318 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369319 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562453 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 12.5722 | Метр | 1337 | 4138.75
3319 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369319 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562453 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 362.4293 | Метр | 1337 | 10018
3320 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369319 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562453 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 140.0734 | Метр | 1337 | 10018
3321 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369319 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562453 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 151.7638 | Метр | 1337 | 10018
3322 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369319 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562453 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 30.4315 | Метр | 1337 | 10018
3323 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369319 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562453 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 54.4168 | Метр | 1337 | 10018
3324 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369319 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562453 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 262.6289 | Метр | 1337 | 10018
3325 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369319 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562453 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 175.0813 | Метр | 1337 | 10018
3326 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369319 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562453 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 87.5477 | Метр | 1337 | 10018
3327 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369319 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562453 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 34.0237 | Метр | 1337 | 10018
3328 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369319 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562453 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.77334 | Метр | 1337 | 44.25
3329 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369319 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562453 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.24036 | Метр | 1337 | 44.25
3330 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369319 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562453 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.61871 | Метр | 1337 | 44.25
3331 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369319 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562453 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.15028 | Метр | 1337 | 44.25
3332 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369319 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562453 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 1.6009 | Метр | 1337 | 44.25
3333 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369319 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562453 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 0.3867 | Метр | 1337 | 44.25
3334 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369319 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562453 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 0.67035 | Метр | 1337 | 44.25
3335 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369319 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562453 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 1.16 | Метр | 1337 | 44.25
3336 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369319 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562453 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.13442 | Метр | 1337 | 44.25
3337 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369319 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1562454 | KS6.70 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.03766 | Метр | 1337 | 12
3338 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369319 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1562454 | KS6.70 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.049628 | Метр | 1337 | 12
3339 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369319 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1562454 | KS6.70 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 0.41697 | Метр | 1337 | 12
3340 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369319 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1562454 | KS6.70 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 0.052181 | Метр | 1337 | 12
3341 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369319 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1562454 | KS6.70 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.41569 | Метр | 1337 | 12
3342 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369319 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1562454 | KS6.70 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 25.713 | Метр | 1337 | 740
3343 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369319 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1562454 | KS6.70 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 3.2178 | Метр | 1337 | 740
3344 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369319 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1562454 | KS6.70 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 3.0604 | Метр | 1337 | 740
3345 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369319 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1562454 | KS6.70 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 25.6343 | Метр | 1337 | 740
3346 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369319 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1562454 | KS6.70 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 2.3223 | Метр | 1337 | 740
3347 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369320 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (металлорукав-338м, труба стальная-1316м, труба винипластовая-300м) | 1562455 | KS6.67 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 16.5317 | Метр | 1337 | 919
3348 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369320 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (металлорукав-338м, труба стальная-1316м, труба винипластовая-300м) | 1562455 | KS6.67 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 10.0554 | Метр | 1337 | 919
3349 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369320 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (металлорукав-338м, труба стальная-1316м, труба винипластовая-300м) | 1562455 | KS6.67 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 2.6526 | Метр | 1337 | 919
3350 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369320 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (металлорукав-338м, труба стальная-1316м, труба винипластовая-300м) | 1562455 | KS6.67 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.6931 | Метр | 1337 | 919
3351 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369320 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (металлорукав-338м, труба стальная-1316м, труба винипластовая-300м) | 1562455 | KS6.67 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.9069 | Метр | 1337 | 1035
3352 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369320 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (металлорукав-338м, труба стальная-1316м, труба винипластовая-300м) | 1562455 | KS6.67 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 2.9874 | Метр | 1337 | 1035
3353 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369320 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (металлорукав-338м, труба стальная-1316м, труба винипластовая-300м) | 1562455 | KS6.67 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 18.6183 | Метр | 1337 | 1035
3354 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369320 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (металлорукав-338м, труба стальная-1316м, труба винипластовая-300м) | 1562455 | KS6.67 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 11.3246 | Метр | 1337 | 1035
3355 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369320 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА | 1562456 | KS6.53 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 100.7638 | Штука | 1341 | 47
3356 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369320 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА | 1562456 | KS6.53 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 6.1431 | Штука | 1341 | 47
3357 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369320 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА | 1562456 | KS6.53 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 14.2469 | Штука | 1341 | 109
3358 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369320 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА | 1562456 | KS6.53 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 233.6862 | Штука | 1341 | 109
3359 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369320 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562457 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 92.6166 | Метр | 1337 | 2560
3360 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369320 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562457 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 8.6931 | Метр | 1337 | 2560
3361 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369320 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562457 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 35.7926 | Метр | 1337 | 2560
3362 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369320 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562457 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 44.7401 | Метр | 1337 | 2560
3363 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369320 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562457 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 13.9049 | Метр | 1337 | 2560
3364 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369320 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562457 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 22.373 | Метр | 1337 | 2560
3365 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369320 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562457 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 38.78 | Метр | 1337 | 2560
3366 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369320 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562457 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 67.113 | Метр | 1337 | 2560
3367 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369320 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562457 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 7.7782 | Метр | 1337 | 2560
3368 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369320 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562457 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 11.953 | Метр | 1337 | 3520
3369 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369320 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562457 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 19.1193 | Метр | 1337 | 3520
3370 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369320 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562457 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 30.7628 | Метр | 1337 | 3520
3371 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369320 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562457 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 10.695 | Метр | 1337 | 3520
3372 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369320 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562457 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 127.3478 | Метр | 1337 | 3520
3373 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369320 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562457 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 53.3225 | Метр | 1337 | 3520
3374 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369320 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562457 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 92.2804 | Метр | 1337 | 3520
3375 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369320 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562457 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 61.5176 | Метр | 1337 | 3520
3376 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369320 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562457 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 49.2149 | Метр | 1337 | 3520
3377 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369320 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562457 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 14.5458 | Метр | 1337 | 2678
3378 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369320 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562457 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 37.4425 | Метр | 1337 | 2678
3379 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369320 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562457 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 46.8023 | Метр | 1337 | 2678
3380 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369320 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562457 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 8.1367 | Метр | 1337 | 2678
3381 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369320 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562457 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 70.2065 | Метр | 1337 | 2678
3382 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369320 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562457 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 9.0938 | Метр | 1337 | 2678
3383 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369320 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562457 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 96.8856 | Метр | 1337 | 2678
3384 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369320 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562457 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 23.4042 | Метр | 1337 | 2678
3385 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369320 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562457 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 40.5675 | Метр | 1337 | 2678
3386 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369320 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж импульсных линий | 1562458 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.17991 | Метр | 1337 | 50.5
3387 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369320 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж импульсных линий | 1562458 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Трубоукладчик среднего класса (36-80т) | 27647 | 0.71016 | Метр | 1337 | 50.5
3388 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369320 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж импульсных линий | 1562458 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.28091 | Метр | 1337 | 50.5
3389 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369320 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж импульсных линий | 1562458 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 4.1221 | Метр | 1337 | 50.5
3390 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369320 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж импульсных линий | 1562458 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.59337 | Метр | 1337 | 50.5
3391 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369320 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж импульсных линий | 1562458 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 3.1278 | Метр | 1337 | 50.5
3392 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369320 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж импульсных линий | 1562458 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.92794 | Метр | 1337 | 50.5
3393 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369320 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж импульсных линий | 1562458 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.63441 | Метр | 1337 | 50.5
3394 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369320 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж импульсных линий | 1562458 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.16728 | Метр | 1337 | 50.5
3395 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369320 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж импульсных линий | 1562458 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.303 | Метр | 1337 | 50.5
3396 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369320 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж импульсных линий | 1562458 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Трубоукладчик среднего класса (36-80т) | 27647 | 0.16875 | Метр | 1337 | 12
3397 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369320 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж импульсных линий | 1562458 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.2205 | Метр | 1337 | 12
3398 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369320 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж импульсных линий | 1562458 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.06675 | Метр | 1337 | 12
3399 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369320 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж импульсных линий | 1562458 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.141 | Метр | 1337 | 12
3400 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369320 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж импульсных линий | 1562458 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.15075 | Метр | 1337 | 12
3401 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369320 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж импульсных линий | 1562458 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.03975 | Метр | 1337 | 12
3402 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369320 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж импульсных линий | 1562458 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.072 | Метр | 1337 | 12
3403 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369320 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж импульсных линий | 1562458 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 0.9795 | Метр | 1337 | 12
3404 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369320 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж импульсных линий | 1562458 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.04275 | Метр | 1337 | 12
3405 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369320 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж импульсных линий | 1562458 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 0.74325 | Метр | 1337 | 12
3406 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369320 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж импульсных линий | 1562458 | KS6.55 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 7.9584 | Метр | 1337 | 97.5
3407 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369320 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж импульсных линий | 1562458 | KS6.55 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 1.2248 | Метр | 1337 | 97.5
3408 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369320 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж импульсных линий | 1562458 | KS6.55 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.54234 | Метр | 1337 | 97.5
3409 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369320 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж импульсных линий | 1562458 | KS6.55 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Трубоукладчик среднего класса (36-80т) | 27647 | 1.3711 | Метр | 1337 | 97.5
3410 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369320 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж импульсных линий | 1562458 | KS6.55 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.32297 | Метр | 1337 | 97.5
3411 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369320 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж импульсных линий | 1562458 | KS6.55 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.585 | Метр | 1337 | 97.5
3412 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369320 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж импульсных линий | 1562458 | KS6.55 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.7916 | Метр | 1337 | 97.5
3413 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369320 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж импульсных линий | 1562458 | KS6.55 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 6.0389 | Метр | 1337 | 97.5
3414 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369320 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж импульсных линий | 1562458 | KS6.55 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.34734 | Метр | 1337 | 97.5
3415 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369320 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж импульсных линий | 1562458 | KS6.55 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 1.1456 | Метр | 1337 | 97.5
3416 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369320 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (шкафы) | 1562460 | KS6.39 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Погрузчик телескопический | 27627 | 2.0444 | Штука | 1341 | 10
3417 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369320 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (шкафы) | 1562460 | KS6.39 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 6.7056 | Штука | 1341 | 10
3418 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369320 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (шкафы) | 1562460 | KS6.39 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 18.2667 | Штука | 1341 | 10
3419 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369320 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (шкафы) | 1562460 | KS6.39 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (50-99т) | 27621 | 11.65 | Штука | 1341 | 10
3420 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369320 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (шкафы) | 1562460 | KS6.39 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 16.8833 | Штука | 1341 | 10
3421 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369320 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (шкафы) | 1562460 | KS6.39 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 200 т | 27607 | 6.3 | Штука | 1341 | 10
3422 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369320 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (шкафы) | 1562460 | KS6.39 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 1.4944 | Штука | 1341 | 10
3423 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369320 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (шкафы) | 1562460 | KS6.39 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.78333 | Штука | 1341 | 10
3424 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369320 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (шкафы) | 1562460 | KS6.39 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 7.5389 | Штука | 1341 | 10
3425 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369320 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (шкафы) | 1562460 | KS6.39 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 4.0722 | Штука | 1341 | 10
3426 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369320 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (шкафы) | 1562460 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 1.5078 | Штука | 1341 | 2
3427 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369320 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (шкафы) | 1562460 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 3.3767 | Штука | 1341 | 2
3428 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369320 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (шкафы) | 1562460 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.15667 | Штука | 1341 | 2
3429 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369320 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (шкафы) | 1562460 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 3.6533 | Штука | 1341 | 2
3430 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369320 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (шкафы) | 1562460 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.29889 | Штука | 1341 | 2
3431 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369320 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (шкафы) | 1562460 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (50-99т) | 27621 | 2.33 | Штука | 1341 | 2
3432 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369320 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (шкафы) | 1562460 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 200 т | 27607 | 1.26 | Штука | 1341 | 2
3433 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369320 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (шкафы) | 1562460 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Погрузчик телескопический | 27627 | 0.40889 | Штука | 1341 | 2
3434 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369320 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (шкафы) | 1562460 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 1.3411 | Штука | 1341 | 2
3435 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369320 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (шкафы) | 1562460 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.81444 | Штука | 1341 | 2
3436 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369320 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (шкафы) | 1562460 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (50-99т) | 27621 | 6.99 | Штука | 1341 | 6
3437 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369320 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (шкафы) | 1562460 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 4.0233 | Штука | 1341 | 6
3438 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369320 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (шкафы) | 1562460 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 4.5233 | Штука | 1341 | 6
3439 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369320 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (шкафы) | 1562460 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 10.96 | Штука | 1341 | 6
3440 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369320 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (шкафы) | 1562460 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Погрузчик телескопический | 27627 | 1.2267 | Штука | 1341 | 6
3441 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369320 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (шкафы) | 1562460 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 10.13 | Штука | 1341 | 6
3442 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369320 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (шкафы) | 1562460 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.47 | Штука | 1341 | 6
3443 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369320 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (шкафы) | 1562460 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 200 т | 27607 | 3.78 | Штука | 1341 | 6
3444 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369320 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (шкафы) | 1562460 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 2.4433 | Штука | 1341 | 6
3445 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369320 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (шкафы) | 1562460 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.89667 | Штука | 1341 | 6
3446 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369320 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (термометры, манометры, преобразователи, датчики давления, сигнализаторы) | 1562461 | KS6.54 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 1.0092 | Штука | 1341 | 83
3447 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369320 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (термометры, манометры, преобразователи, датчики давления, сигнализаторы) | 1562461 | KS6.54 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 2.5183 | Штука | 1341 | 83
3448 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369320 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (термометры, манометры, преобразователи, датчики давления, сигнализаторы) | 1562461 | KS6.54 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 1.8581 | Штука | 1341 | 83
3449 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369320 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (термометры, манометры, преобразователи, датчики давления, сигнализаторы) | 1562461 | KS6.54 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.9901 | Штука | 1341 | 83
3450 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369320 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (термометры, манометры, преобразователи, датчики давления, сигнализаторы) | 1562461 | KS6.54 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.86301 | Штука | 1341 | 83
3451 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369320 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (термометры, манометры, преобразователи, датчики давления, сигнализаторы) | 1562461 | KS6.54 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.0328 | Штука | 1341 | 83
3452 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369320 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (термометры, манометры, преобразователи, датчики давления, сигнализаторы) | 1562461 | KS6.54 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.84886 | Штука | 1341 | 83
3453 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369320 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (термометры, манометры, преобразователи, датчики давления, сигнализаторы) | 1562461 | KS6.54 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.76114 | Штука | 1341 | 34
3454 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369320 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (термометры, манометры, преобразователи, датчики давления, сигнализаторы) | 1562461 | KS6.54 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.41341 | Штука | 1341 | 34
3455 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369320 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (термометры, манометры, преобразователи, датчики давления, сигнализаторы) | 1562461 | KS6.54 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.34773 | Штука | 1341 | 34
3456 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369320 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (термометры, манометры, преобразователи, датчики давления, сигнализаторы) | 1562461 | KS6.54 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.42307 | Штука | 1341 | 34
3457 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369320 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (термометры, манометры, преобразователи, датчики давления, сигнализаторы) | 1562461 | KS6.54 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 1.0316 | Штука | 1341 | 34
3458 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369320 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (термометры, манометры, преобразователи, датчики давления, сигнализаторы) | 1562461 | KS6.54 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.35352 | Штука | 1341 | 34
3459 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369320 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (термометры, манометры, преобразователи, датчики давления, сигнализаторы) | 1562461 | KS6.54 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.81523 | Штука | 1341 | 34
3460 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369320 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (термометры, манометры, преобразователи, датчики давления, сигнализаторы) | 1562461 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.61347 | Штука | 1341 | 59
3461 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369320 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (термометры, манометры, преобразователи, датчики давления, сигнализаторы) | 1562461 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.60341 | Штука | 1341 | 59
3462 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369320 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (термометры, манометры, преобразователи, датчики давления, сигнализаторы) | 1562461 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.71739 | Штука | 1341 | 59
3463 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369320 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (термометры, манометры, преобразователи, датчики давления, сигнализаторы) | 1562461 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 1.7901 | Штука | 1341 | 59
3464 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369320 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (термометры, манометры, преобразователи, датчики давления, сигнализаторы) | 1562461 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.73415 | Штука | 1341 | 59
3465 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369320 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (термометры, манометры, преобразователи, датчики давления, сигнализаторы) | 1562461 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 1.3208 | Штука | 1341 | 59
3466 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369320 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (термометры, манометры, преобразователи, датчики давления, сигнализаторы) | 1562461 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.4147 | Штука | 1341 | 59
3467 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369320 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод-361м, полоса-800м) | 1562462 | KS6.70 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.2071 | Метр | 1337 | 385
3468 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369320 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод-361м, полоса-800м) | 1562462 | KS6.70 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 1.5917 | Метр | 1337 | 385
3469 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369320 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод-361м, полоса-800м) | 1562462 | KS6.70 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 13.3772 | Метр | 1337 | 385
3470 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369320 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод-361м, полоса-800м) | 1562462 | KS6.70 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 13.3374 | Метр | 1337 | 385
3471 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369320 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод-361м, полоса-800м) | 1562462 | KS6.70 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 1.6746 | Метр | 1337 | 385
3472 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369320 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод-361м, полоса-800м) | 1562462 | KS6.70 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 2.4329 | Метр | 1337 | 776
3473 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369320 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод-361м, полоса-800м) | 1562462 | KS6.70 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 26.9628 | Метр | 1337 | 776
3474 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369320 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод-361м, полоса-800м) | 1562462 | KS6.70 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 3.3754 | Метр | 1337 | 776
3475 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369320 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод-361м, полоса-800м) | 1562462 | KS6.70 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 26.8826 | Метр | 1337 | 776
3476 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369320 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод-361м, полоса-800м) | 1562462 | KS6.70 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 3.2083 | Метр | 1337 | 776
3477 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369322 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562463 | KS6.3 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный среднего класса с гидролинией (массой 16-35т) | 27661 | 9.7174 | Метр кубический | 1339 | 736
3478 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369322 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562463 | KS6.3 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 27656 | 11.1467 | Метр кубический | 1339 | 736
3479 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369322 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562463 | KS6.3 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Гидромолот | 27605 | 1.8841 | Метр кубический | 1339 | 736
3480 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369322 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562463 | KS6.3 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 3.9909 | Метр кубический | 1339 | 736
3481 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369322 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562463 | KS6.3 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 27.5559 | Метр кубический | 1339 | 736
3482 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369322 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562463 | KS6.3 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 2.2925 | Метр кубический | 1339 | 736
3483 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369322 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562463 | KS6.3 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный среднего класса с гидролинией (массой 16-35т) | 27661 | 0.75257 | Метр кубический | 1339 | 57
3484 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369322 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562463 | KS6.3 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 27656 | 0.86327 | Метр кубический | 1339 | 57
3485 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369322 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562463 | KS6.3 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.17754 | Метр кубический | 1339 | 57
3486 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369322 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562463 | KS6.3 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 2.1341 | Метр кубический | 1339 | 57
3487 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369322 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562463 | KS6.3 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 0.30908 | Метр кубический | 1339 | 57
3488 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369322 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562463 | KS6.3 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Гидромолот | 27605 | 0.14591 | Метр кубический | 1339 | 57
3489 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369322 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) См159 - 8 шт, Сму159 - 115 шт, См219 - 157 шт, См325 - 39 шт, См426 - 56 шт | 1562466 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 235.2256 | Штука | 1341 | 340
3490 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369322 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) См159 - 8 шт, Сму159 - 115 шт, См219 - 157 шт, См325 - 39 шт, См426 - 56 шт | 1562466 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 27602 | 533.1019 | Штука | 1341 | 340
3491 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369322 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) См159 - 8 шт, Сму159 - 115 шт, См219 - 157 шт, См325 - 39 шт, См426 - 56 шт | 1562466 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 128.2027 | Штука | 1341 | 340
3492 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369322 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) См159 - 8 шт, Сму159 - 115 шт, См219 - 157 шт, См325 - 39 шт, См426 - 56 шт | 1562466 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 36.6384 | Штука | 1341 | 340
3493 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369322 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) См159 - 8 шт, Сму159 - 115 шт, См219 - 157 шт, См325 - 39 шт, См426 - 56 шт | 1562466 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 107.0592 | Штука | 1341 | 340
3494 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369322 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) См159 - 8 шт, Сму159 - 115 шт, См219 - 157 шт, См325 - 39 шт, См426 - 56 шт | 1562466 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 41.9243 | Штука | 1341 | 340
3495 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369322 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) См159 - 8 шт, Сму159 - 115 шт, См219 - 157 шт, См325 - 39 шт, См426 - 56 шт | 1562466 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 27584 | 279.48 | Штука | 1341 | 340
3496 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369322 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) См159 - 8 шт, Сму159 - 115 шт, См219 - 157 шт, См325 - 39 шт, См426 - 56 шт | 1562466 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 158.3675 | Штука | 1341 | 340
3497 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369322 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) См159 - 8 шт, Сму159 - 115 шт, См219 - 157 шт, См325 - 39 шт, См426 - 56 шт | 1562466 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 239.0517 | Штука | 1341 | 340
3498 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369322 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) См159 - 8 шт, Сму159 - 115 шт, См219 - 157 шт, См325 - 39 шт, См426 - 56 шт | 1562466 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 391.2629 | Штука | 1341 | 340
3499 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369322 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) См159 - 8 шт, Сму159 - 115 шт, См219 - 157 шт, См325 - 39 шт, См426 - 56 шт | 1562466 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 27623 | 70.6475 | Штука | 1341 | 340
3500 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369322 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) См159 - 8 шт, Сму159 - 115 шт, См219 - 157 шт, См325 - 39 шт, См426 - 56 шт | 1562466 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 108.8363 | Штука | 1341 | 340
3501 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369322 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) См159 - 8 шт, Сму159 - 115 шт, См219 - 157 шт, См325 - 39 шт, См426 - 56 шт | 1562466 | KS6.12 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 40.2771 | Штука | 1341 | 35
3502 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369322 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) См159 - 8 шт, Сму159 - 115 шт, См219 - 157 шт, См325 - 39 шт, См426 - 56 шт | 1562466 | KS6.12 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 24.2144 | Штука | 1341 | 35
3503 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369322 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) См159 - 8 шт, Сму159 - 115 шт, См219 - 157 шт, См325 - 39 шт, См426 - 56 шт | 1562466 | KS6.12 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 16.3025 | Штука | 1341 | 35
3504 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369322 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) См159 - 8 шт, Сму159 - 115 шт, См219 - 157 шт, См325 - 39 шт, См426 - 56 шт | 1562466 | KS6.12 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 24.6083 | Штука | 1341 | 35
3505 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369322 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) См159 - 8 шт, Сму159 - 115 шт, См219 - 157 шт, См325 - 39 шт, См426 - 56 шт | 1562466 | KS6.12 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 27584 | 28.77 | Штука | 1341 | 35
3506 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369322 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) См159 - 8 шт, Сму159 - 115 шт, См219 - 157 шт, См325 - 39 шт, См426 - 56 шт | 1562466 | KS6.12 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 13.1973 | Штука | 1341 | 35
3507 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369322 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) См159 - 8 шт, Сму159 - 115 шт, См219 - 157 шт, См325 - 39 шт, См426 - 56 шт | 1562466 | KS6.12 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 27623 | 7.2725 | Штука | 1341 | 35
3508 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369322 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) См159 - 8 шт, Сму159 - 115 шт, См219 - 157 шт, См325 - 39 шт, См426 - 56 шт | 1562466 | KS6.12 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 27602 | 54.8781 | Штука | 1341 | 35
3509 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369322 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) См159 - 8 шт, Сму159 - 115 шт, См219 - 157 шт, См325 - 39 шт, См426 - 56 шт | 1562466 | KS6.12 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 11.0208 | Штука | 1341 | 35
3510 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369322 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) См159 - 8 шт, Сму159 - 115 шт, См219 - 157 шт, См325 - 39 шт, См426 - 56 шт | 1562466 | KS6.12 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 4.3157 | Штука | 1341 | 35
3511 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369322 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) См159 - 8 шт, Сму159 - 115 шт, См219 - 157 шт, См325 - 39 шт, См426 - 56 шт | 1562466 | KS6.12 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 3.7716 | Штука | 1341 | 35
3512 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369322 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) См159 - 8 шт, Сму159 - 115 шт, См219 - 157 шт, См325 - 39 шт, См426 - 56 шт | 1562466 | KS6.12 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 11.2037 | Штука | 1341 | 35
3513 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369322 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (блоки ФБС) | 1562467 | KS6.24 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.84 | Штука | 1341 | 12
3514 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369322 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (блоки ФБС) | 1562467 | KS6.24 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 3.504 | Штука | 1341 | 12
3515 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369322 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (блоки ФБС) | 1562467 | KS6.24 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 0.176 | Штука | 1341 | 12
3516 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369322 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (блоки ФБС) | 1562467 | KS6.24 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 1.612 | Штука | 1341 | 12
3517 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369322 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (блоки ФБС) | 1562467 | KS6.24 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 27656 | 1.536 | Штука | 1341 | 12
3518 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369322 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (блоки ФБС) | 1562467 | KS6.24 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 5.256 | Штука | 1341 | 18
3519 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369322 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (блоки ФБС) | 1562467 | KS6.24 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 2.418 | Штука | 1341 | 18
3520 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369322 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (блоки ФБС) | 1562467 | KS6.24 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 27656 | 2.304 | Штука | 1341 | 18
3521 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369322 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (блоки ФБС) | 1562467 | KS6.24 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 0.264 | Штука | 1341 | 18
3522 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369322 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (блоки ФБС) | 1562467 | KS6.24 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.26 | Штука | 1341 | 18
3523 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369322 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки Ом1-Ом-8, площадок По1-По5, мостик Пм1, укрытие эстакады Укэ1, опор Оп1-Оп17, консоли Км1-Км4, коло | 1562468 | KS6.28 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 1.6094 | Тонна | 11181 | 5.96
3524 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369322 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки Ом1-Ом-8, площадок По1-По5, мостик Пм1, укрытие эстакады Укэ1, опор Оп1-Оп17, консоли Км1-Км4, коло | 1562468 | KS6.28 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 13.8271 | Тонна | 11181 | 5.96
3525 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369322 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки Ом1-Ом-8, площадок По1-По5, мостик Пм1, укрытие эстакады Укэ1, опор Оп1-Оп17, консоли Км1-Км4, коло | 1562468 | KS6.28 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 9.5956 | Тонна | 11181 | 5.96
3526 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369322 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки Ом1-Ом-8, площадок По1-По5, мостик Пм1, укрытие эстакады Укэ1, опор Оп1-Оп17, консоли Км1-Км4, коло | 1562468 | KS6.28 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 14.9598 | Тонна | 11181 | 5.96
3527 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369322 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки Ом1-Ом-8, площадок По1-По5, мостик Пм1, укрытие эстакады Укэ1, опор Оп1-Оп17, консоли Км1-Км4, коло | 1562468 | KS6.28 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 5.245 | Тонна | 11181 | 5.96
3528 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369322 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки Ом1-Ом-8, площадок По1-По5, мостик Пм1, укрытие эстакады Укэ1, опор Оп1-Оп17, консоли Км1-Км4, коло | 1562468 | KS6.28 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 1.7286 | Тонна | 11181 | 5.96
3529 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369322 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки Ом1-Ом-8, площадок По1-По5, мостик Пм1, укрытие эстакады Укэ1, опор Оп1-Оп17, консоли Км1-Км4, коло | 1562468 | KS6.28 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 2.0262 | Тонна | 11181 | 5.96
3530 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369322 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки Ом1-Ом-8, площадок По1-По5, мостик Пм1, укрытие эстакады Укэ1, опор Оп1-Оп17, консоли Км1-Км4, коло | 1562468 | KS6.28 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.3633 | Тонна | 11181 | 4.01
3531 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369322 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки Ом1-Ом-8, площадок По1-По5, мостик Пм1, укрытие эстакады Укэ1, опор Оп1-Оп17, консоли Км1-Км4, коло | 1562468 | KS6.28 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 1.0828 | Тонна | 11181 | 4.01
3532 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369322 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки Ом1-Ом-8, площадок По1-По5, мостик Пм1, укрытие эстакады Укэ1, опор Оп1-Оп17, консоли Км1-Км4, коло | 1562468 | KS6.28 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 9.3031 | Тонна | 11181 | 4.01
3533 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369322 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки Ом1-Ом-8, площадок По1-По5, мостик Пм1, укрытие эстакады Укэ1, опор Оп1-Оп17, консоли Км1-Км4, коло | 1562468 | KS6.28 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 10.0653 | Тонна | 11181 | 4.01
3534 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369322 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки Ом1-Ом-8, площадок По1-По5, мостик Пм1, укрытие эстакады Укэ1, опор Оп1-Оп17, консоли Км1-Км4, коло | 1562468 | KS6.28 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 1.163 | Тонна | 11181 | 4.01
3535 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369322 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки Ом1-Ом-8, площадок По1-По5, мостик Пм1, укрытие эстакады Укэ1, опор Оп1-Оп17, консоли Км1-Км4, коло | 1562468 | KS6.28 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 3.529 | Тонна | 11181 | 4.01
3536 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369322 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки Ом1-Ом-8, площадок По1-По5, мостик Пм1, укрытие эстакады Укэ1, опор Оп1-Оп17, консоли Км1-Км4, коло | 1562468 | KS6.28 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 6.4561 | Тонна | 11181 | 4.01
3537 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369322 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки Ом1-Ом-8, площадок По1-По5, мостик Пм1, укрытие эстакады Укэ1, опор Оп1-Оп17, консоли Км1-Км4, коло | 1562468 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 153.9073 | Тонна | 11181 | 66.34
3538 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369322 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки Ом1-Ом-8, площадок По1-По5, мостик Пм1, укрытие эстакады Укэ1, опор Оп1-Оп17, консоли Км1-Км4, коло | 1562468 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 19.2405 | Тонна | 11181 | 66.34
3539 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369322 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки Ом1-Ом-8, площадок По1-По5, мостик Пм1, укрытие эстакады Укэ1, опор Оп1-Оп17, консоли Км1-Км4, коло | 1562468 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 17.9141 | Тонна | 11181 | 66.34
3540 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369322 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки Ом1-Ом-8, площадок По1-По5, мостик Пм1, укрытие эстакады Укэ1, опор Оп1-Оп17, консоли Км1-Км4, коло | 1562468 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 22.5536 | Тонна | 11181 | 66.34
3541 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369322 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки Ом1-Ом-8, площадок По1-По5, мостик Пм1, укрытие эстакады Укэ1, опор Оп1-Оп17, консоли Км1-Км4, коло | 1562468 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 58.3818 | Тонна | 11181 | 66.34
3542 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369322 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки Ом1-Ом-8, площадок По1-По5, мостик Пм1, укрытие эстакады Укэ1, опор Оп1-Оп17, консоли Км1-Км4, коло | 1562468 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 106.8077 | Тонна | 11181 | 66.34
3543 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369322 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки Ом1-Ом-8, площадок По1-По5, мостик Пм1, укрытие эстакады Укэ1, опор Оп1-Оп17, консоли Км1-Км4, коло | 1562468 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 166.5159 | Тонна | 11181 | 66.34
3544 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369322 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки Ом1-Ом-8, площадок По1-По5, мостик Пм1, укрытие эстакады Укэ1, опор Оп1-Оп17, консоли Км1-Км4, коло | 1562468 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 3.5098 | Тонна | 11181 | 2.18
3545 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369322 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки Ом1-Ом-8, площадок По1-По5, мостик Пм1, укрытие эстакады Укэ1, опор Оп1-Оп17, консоли Км1-Км4, коло | 1562468 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 5.0576 | Тонна | 11181 | 2.18
3546 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369322 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки Ом1-Ом-8, площадок По1-По5, мостик Пм1, укрытие эстакады Укэ1, опор Оп1-Оп17, консоли Км1-Км4, коло | 1562468 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.58867 | Тонна | 11181 | 2.18
3547 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369322 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки Ом1-Ом-8, площадок По1-По5, мостик Пм1, укрытие эстакады Укэ1, опор Оп1-Оп17, консоли Км1-Км4, коло | 1562468 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.74114 | Тонна | 11181 | 2.18
3548 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369322 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки Ом1-Ом-8, площадок По1-По5, мостик Пм1, укрытие эстакады Укэ1, опор Оп1-Оп17, консоли Км1-Км4, коло | 1562468 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.9185 | Тонна | 11181 | 2.18
3549 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369322 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки Ом1-Ом-8, площадок По1-По5, мостик Пм1, укрытие эстакады Укэ1, опор Оп1-Оп17, консоли Км1-Км4, коло | 1562468 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 5.4719 | Тонна | 11181 | 2.18
3550 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369322 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки Ом1-Ом-8, площадок По1-По5, мостик Пм1, укрытие эстакады Укэ1, опор Оп1-Оп17, консоли Км1-Км4, коло | 1562468 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.63226 | Тонна | 11181 | 2.18
3551 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369322 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки Ом1-Ом-8, площадок По1-По5, мостик Пм1, укрытие эстакады Укэ1, опор Оп1-Оп17, консоли Км1-Км4, коло | 1562468 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 82.336 | Тонна | 11181 | 35.49
3552 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369322 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки Ом1-Ом-8, площадок По1-По5, мостик Пм1, укрытие эстакады Укэ1, опор Оп1-Оп17, консоли Км1-Км4, коло | 1562468 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 12.0655 | Тонна | 11181 | 35.49
3553 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369322 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки Ом1-Ом-8, площадок По1-По5, мостик Пм1, укрытие эстакады Укэ1, опор Оп1-Оп17, консоли Км1-Км4, коло | 1562468 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 57.1391 | Тонна | 11181 | 35.49
3554 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369322 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки Ом1-Ом-8, площадок По1-По5, мостик Пм1, укрытие эстакады Укэ1, опор Оп1-Оп17, консоли Км1-Км4, коло | 1562468 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 9.5835 | Тонна | 11181 | 35.49
3555 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369322 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки Ом1-Ом-8, площадок По1-По5, мостик Пм1, укрытие эстакады Укэ1, опор Оп1-Оп17, консоли Км1-Км4, коло | 1562468 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 10.2931 | Тонна | 11181 | 35.49
3556 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369322 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки Ом1-Ом-8, площадок По1-По5, мостик Пм1, укрытие эстакады Укэ1, опор Оп1-Оп17, консоли Км1-Км4, коло | 1562468 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 89.0813 | Тонна | 11181 | 35.49
3557 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369322 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки Ом1-Ом-8, площадок По1-По5, мостик Пм1, укрытие эстакады Укэ1, опор Оп1-Оп17, консоли Км1-Км4, коло | 1562468 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 31.2326 | Тонна | 11181 | 35.49
3558 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369322 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки Ом1-Ом-8, площадок По1-По5, мостик Пм1, укрытие эстакады Укэ1, опор Оп1-Оп17, консоли Км1-Км4, коло | 1562468 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.54235 | Тонна | 11181 | 1.87
3559 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369322 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки Ом1-Ом-8, площадок По1-По5, мостик Пм1, укрытие эстакады Укэ1, опор Оп1-Оп17, консоли Км1-Км4, коло | 1562468 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 3.0107 | Тонна | 11181 | 1.87
3560 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369322 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки Ом1-Ом-8, площадок По1-По5, мостик Пм1, укрытие эстакады Укэ1, опор Оп1-Оп17, консоли Км1-Км4, коло | 1562468 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.6457 | Тонна | 11181 | 1.87
3561 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369322 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки Ом1-Ом-8, площадок По1-По5, мостик Пм1, укрытие эстакады Укэ1, опор Оп1-Оп17, консоли Км1-Км4, коло | 1562468 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 4.6938 | Тонна | 11181 | 1.87
3562 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369322 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки Ом1-Ом-8, площадок По1-По5, мостик Пм1, укрытие эстакады Укэ1, опор Оп1-Оп17, консоли Км1-Км4, коло | 1562468 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 4.3384 | Тонна | 11181 | 1.87
3563 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369322 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки Ом1-Ом-8, площадок По1-По5, мостик Пм1, укрытие эстакады Укэ1, опор Оп1-Оп17, консоли Км1-Км4, коло | 1562468 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.63575 | Тонна | 11181 | 1.87
3564 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369322 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки Ом1-Ом-8, площадок По1-По5, мостик Пм1, укрытие эстакады Укэ1, опор Оп1-Оп17, консоли Км1-Км4, коло | 1562468 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.50496 | Тонна | 11181 | 1.87
3565 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369322 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки Ом1-Ом-8, площадок По1-По5, мостик Пм1, укрытие эстакады Укэ1, опор Оп1-Оп17, консоли Км1-Км4, коло | 1562468 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 4.7212 | Тонна | 11181 | 2.035
3566 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369322 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки Ом1-Ом-8, площадок По1-По5, мостик Пм1, укрытие эстакады Укэ1, опор Оп1-Оп17, консоли Км1-Км4, коло | 1562468 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 3.2764 | Тонна | 11181 | 2.035
3567 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369322 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки Ом1-Ом-8, площадок По1-По5, мостик Пм1, укрытие эстакады Укэ1, опор Оп1-Оп17, консоли Км1-Км4, коло | 1562468 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 5.1079 | Тонна | 11181 | 2.035
3568 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369322 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки Ом1-Ом-8, площадок По1-По5, мостик Пм1, укрытие эстакады Укэ1, опор Оп1-Оп17, консоли Км1-Км4, коло | 1562468 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.7909 | Тонна | 11181 | 2.035
3569 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369322 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки Ом1-Ом-8, площадок По1-По5, мостик Пм1, укрытие эстакады Укэ1, опор Оп1-Оп17, консоли Км1-Км4, коло | 1562468 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.69184 | Тонна | 11181 | 2.035
3570 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369322 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки Ом1-Ом-8, площадок По1-По5, мостик Пм1, укрытие эстакады Укэ1, опор Оп1-Оп17, консоли Км1-Км4, коло | 1562468 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.54952 | Тонна | 11181 | 2.035
3571 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369322 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки Ом1-Ом-8, площадок По1-По5, мостик Пм1, укрытие эстакады Укэ1, опор Оп1-Оп17, консоли Км1-Км4, коло | 1562468 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.59021 | Тонна | 11181 | 2.035
3572 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369322 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки Ом1-Ом-8, площадок По1-По5, мостик Пм1, укрытие эстакады Укэ1, опор Оп1-Оп17, консоли Км1-Км4, коло | 1562468 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 2.0769 | Тонна | 11181 | 1.29
3573 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369322 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки Ом1-Ом-8, площадок По1-По5, мостик Пм1, укрытие эстакады Укэ1, опор Оп1-Оп17, консоли Км1-Км4, коло | 1562468 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.43856 | Тонна | 11181 | 1.29
3574 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369322 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки Ом1-Ом-8, площадок По1-По5, мостик Пм1, укрытие эстакады Укэ1, опор Оп1-Оп17, консоли Км1-Км4, коло | 1562468 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 3.2379 | Тонна | 11181 | 1.29
3575 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369322 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки Ом1-Ом-8, площадок По1-По5, мостик Пм1, укрытие эстакады Укэ1, опор Оп1-Оп17, консоли Км1-Км4, коло | 1562468 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.34835 | Тонна | 11181 | 1.29
3576 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369322 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки Ом1-Ом-8, площадок По1-По5, мостик Пм1, укрытие эстакады Укэ1, опор Оп1-Оп17, консоли Км1-Км4, коло | 1562468 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 2.9928 | Тонна | 11181 | 1.29
3577 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369322 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки Ом1-Ом-8, площадок По1-По5, мостик Пм1, укрытие эстакады Укэ1, опор Оп1-Оп17, консоли Км1-Км4, коло | 1562468 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.1353 | Тонна | 11181 | 1.29
3578 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369322 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки Ом1-Ом-8, площадок По1-По5, мостик Пм1, укрытие эстакады Укэ1, опор Оп1-Оп17, консоли Км1-Км4, коло | 1562468 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.37414 | Тонна | 11181 | 1.29
3579 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369322 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки Ом1-Ом-8, площадок По1-По5, мостик Пм1, укрытие эстакады Укэ1, опор Оп1-Оп17, консоли Км1-Км4, коло | 1562468 | KS6.28 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.39444 | Тонна | 11181 | 1.36
3580 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369322 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки Ом1-Ом-8, площадок По1-По5, мостик Пм1, укрытие эстакады Укэ1, опор Оп1-Оп17, консоли Км1-Км4, коло | 1562468 | KS6.28 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.46236 | Тонна | 11181 | 1.36
3581 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369322 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки Ом1-Ом-8, площадок По1-По5, мостик Пм1, укрытие эстакады Укэ1, опор Оп1-Оп17, консоли Км1-Км4, коло | 1562468 | KS6.28 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.36725 | Тонна | 11181 | 1.36
3582 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369322 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки Ом1-Ом-8, площадок По1-По5, мостик Пм1, укрытие эстакады Укэ1, опор Оп1-Оп17, консоли Км1-Км4, коло | 1562468 | KS6.28 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.1969 | Тонна | 11181 | 1.36
3583 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369322 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки Ом1-Ом-8, площадок По1-По5, мостик Пм1, укрытие эстакады Укэ1, опор Оп1-Оп17, консоли Км1-Км4, коло | 1562468 | KS6.28 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 3.4137 | Тонна | 11181 | 1.36
3584 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369322 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки Ом1-Ом-8, площадок По1-По5, мостик Пм1, укрытие эстакады Укэ1, опор Оп1-Оп17, консоли Км1-Км4, коло | 1562468 | KS6.28 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 2.1896 | Тонна | 11181 | 1.36
3585 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369322 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки Ом1-Ом-8, площадок По1-По5, мостик Пм1, укрытие эстакады Укэ1, опор Оп1-Оп17, консоли Км1-Км4, коло | 1562468 | KS6.28 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 3.1552 | Тонна | 11181 | 1.36
3586 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369322 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562469 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 2.5873 | Метр квадратный | 1338 | 927.57
3587 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369322 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562469 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 1.4807 | Метр квадратный | 1338 | 927.57
3588 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369322 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562469 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 24.3516 | Метр квадратный | 1338 | 927.57
3589 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369322 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562469 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 67.1224 | Метр квадратный | 1338 | 927.57
3590 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369322 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562469 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 55.1007 | Метр квадратный | 1338 | 927.57
3591 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369322 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562469 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 14.1478 | Метр квадратный | 1338 | 927.57
3592 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369322 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562469 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 5.256 | Метр квадратный | 1338 | 927.57
3593 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369322 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562469 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 10.2775 | Метр квадратный | 1338 | 927.57
3594 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369322 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562469 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 70.1264 | Метр квадратный | 1338 | 927.57
3595 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369322 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562469 | KS6.29 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.48117 | Метр квадратный | 1338 | 301.43
3596 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369322 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562469 | KS6.29 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 7.9135 | Метр квадратный | 1338 | 301.43
3597 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369322 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562469 | KS6.29 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 17.9059 | Метр квадратный | 1338 | 301.43
3598 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369322 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562469 | KS6.29 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 21.8126 | Метр квадратный | 1338 | 301.43
3599 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369322 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562469 | KS6.29 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 4.5976 | Метр квадратный | 1338 | 301.43
3600 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369322 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562469 | KS6.29 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 22.7888 | Метр квадратный | 1338 | 301.43
3601 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369322 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562469 | KS6.29 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.84079 | Метр квадратный | 1338 | 301.43
3602 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369322 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562469 | KS6.29 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 1.708 | Метр квадратный | 1338 | 301.43
3603 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369322 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562469 | KS6.29 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 3.3398 | Метр квадратный | 1338 | 301.43
3604 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369322 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562469 | KS6.29 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 12.4747 | Метр квадратный | 1338 | 210
3605 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369322 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562469 | KS6.29 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 15.1964 | Метр квадратный | 1338 | 210
3606 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369322 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562469 | KS6.29 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 3.203 | Метр квадратный | 1338 | 210
3607 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369322 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562469 | KS6.29 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 15.8765 | Метр квадратный | 1338 | 210
3608 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369322 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562469 | KS6.29 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.33522 | Метр квадратный | 1338 | 210
3609 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369322 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562469 | KS6.29 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 2.3268 | Метр квадратный | 1338 | 210
3610 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369322 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562469 | KS6.29 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 5.5132 | Метр квадратный | 1338 | 210
3611 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369322 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562469 | KS6.29 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 1.1899 | Метр квадратный | 1338 | 210
3612 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369322 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562469 | KS6.29 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.58576 | Метр квадратный | 1338 | 210
3613 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369322 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562469 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 3.2006 | Метр квадратный | 1338 | 1147.43
3614 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369322 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562469 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 17.5012 | Метр квадратный | 1338 | 1147.43
3615 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369322 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562469 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 83.0323 | Метр квадратный | 1338 | 1147.43
3616 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369322 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562469 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 68.1611 | Метр квадратный | 1338 | 1147.43
3617 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369322 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562469 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 12.7135 | Метр квадратный | 1338 | 1147.43
3618 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369322 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562469 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 1.8316 | Метр квадратный | 1338 | 1147.43
3619 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369322 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562469 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 86.7483 | Метр квадратный | 1338 | 1147.43
3620 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369322 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562469 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 30.1236 | Метр квадратный | 1338 | 1147.43
3621 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369322 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562469 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 6.5018 | Метр квадратный | 1338 | 1147.43
3622 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369322 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562469 | KS6.29 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 5.548 | Метр квадратный | 1338 | 1989
3623 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369322 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562469 | KS6.29 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 11.2705 | Метр квадратный | 1338 | 1989
3624 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369322 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562469 | KS6.29 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 52.2174 | Метр квадратный | 1338 | 1989
3625 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369322 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562469 | KS6.29 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 22.0381 | Метр квадратный | 1338 | 1989
3626 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369322 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562469 | KS6.29 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 3.175 | Метр квадратный | 1338 | 1989
3627 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369322 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562469 | KS6.29 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 30.3372 | Метр квадратный | 1338 | 1989
3628 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369322 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562469 | KS6.29 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 118.1531 | Метр квадратный | 1338 | 1989
3629 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369322 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562469 | KS6.29 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 143.9314 | Метр квадратный | 1338 | 1989
3630 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369322 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562469 | KS6.29 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 150.3729 | Метр квадратный | 1338 | 1989
3631 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369322 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562469 | KS6.29 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.30489 | Метр квадратный | 1338 | 191
3632 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369322 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562469 | KS6.29 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 1.0823 | Метр квадратный | 1338 | 191
3633 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369322 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562469 | KS6.29 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.53276 | Метр квадратный | 1338 | 191
3634 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369322 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562469 | KS6.29 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 2.9132 | Метр квадратный | 1338 | 191
3635 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369322 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562469 | KS6.29 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 11.346 | Метр квадратный | 1338 | 191
3636 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369322 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562469 | KS6.29 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 13.8215 | Метр квадратный | 1338 | 191
3637 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369322 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562469 | KS6.29 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 14.44 | Метр квадратный | 1338 | 191
3638 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369322 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562469 | KS6.29 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 5.0143 | Метр квадратный | 1338 | 191
3639 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369322 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562469 | KS6.29 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 2.1163 | Метр квадратный | 1338 | 191
3640 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369322 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562469 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.031399 | Метр квадратный | 1338 | 19.67
3641 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369322 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562469 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 0.5164 | Метр квадратный | 1338 | 19.67
3642 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369322 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562469 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.054866 | Метр квадратный | 1338 | 19.67
3643 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369322 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562469 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.21794 | Метр квадратный | 1338 | 19.67
3644 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369322 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562469 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 1.1685 | Метр квадратный | 1338 | 19.67
3645 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369322 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562469 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 1.4871 | Метр квадратный | 1338 | 19.67
3646 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369322 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562469 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 0.11146 | Метр квадратный | 1338 | 19.67
3647 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369322 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562469 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.30002 | Метр квадратный | 1338 | 19.67
3648 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369322 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562469 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 1.4234 | Метр квадратный | 1338 | 19.67
3649 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369322 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562470 | KS6.27 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 3.2152 | Метр кубический | 1339 | 289
3650 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369322 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562470 | KS6.27 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 15.0866 | Метр кубический | 1339 | 289
3651 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369322 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562470 | KS6.27 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 4.9877 | Метр кубический | 1339 | 289
3652 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369322 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562470 | KS6.27 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 3.2839 | Метр кубический | 1339 | 289
3653 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369322 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562470 | KS6.27 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 3.7648 | Метр кубический | 1339 | 289
3654 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369322 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562470 | KS6.27 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 3.8655 | Метр кубический | 1339 | 289
3655 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369322 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562470 | KS6.27 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 4.5745 | Метр кубический | 1339 | 342
3656 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369322 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562470 | KS6.27 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 17.8534 | Метр кубический | 1339 | 342
3657 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369322 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562470 | KS6.27 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 5.9023 | Метр кубический | 1339 | 342
3658 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369322 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562470 | KS6.27 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 3.8048 | Метр кубический | 1339 | 342
3659 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369322 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562470 | KS6.27 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 4.4552 | Метр кубический | 1339 | 342
3660 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369322 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562470 | KS6.27 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 3.8861 | Метр кубический | 1339 | 342
3661 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369322 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство тротуарной плитки | 1562471 | KS6.83 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 80.9391 | Метр квадратный | 1338 | 1152.5
3662 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369322 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство тротуарной плитки | 1562471 | KS6.83 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 6.4321 | Метр квадратный | 1338 | 1152.5
3663 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369322 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство тротуарной плитки | 1562471 | KS6.83 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 8.8654 | Метр квадратный | 1338 | 1152.5
3664 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369322 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство тротуарной плитки | 1562471 | KS6.83 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.53461 | Метр квадратный | 1338 | 69.5
3665 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369322 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство тротуарной плитки | 1562471 | KS6.83 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 4.8809 | Метр квадратный | 1338 | 69.5
3666 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369322 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство тротуарной плитки | 1562471 | KS6.83 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.38788 | Метр квадратный | 1338 | 69.5
3667 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369323 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562472 | KS6.3 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 27656 | 0.23774 | Метр кубический | 1339 | 15.7
3668 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369323 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562472 | KS6.3 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.048787 | Метр кубический | 1339 | 15.7
3669 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369323 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562472 | KS6.3 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный среднего класса с гидролинией (массой 16-35т) | 27661 | 0.20734 | Метр кубический | 1339 | 15.7
3670 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369323 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562472 | KS6.3 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 0.085189 | Метр кубический | 1339 | 15.7
3671 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369323 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562472 | KS6.3 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Гидромолот | 27605 | 0.040343 | Метр кубический | 1339 | 15.7
3672 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369323 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562472 | KS6.3 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 0.58788 | Метр кубический | 1339 | 15.7
3673 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369323 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562472 | KS6.3 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Гидромолот | 27605 | 2.1097 | Метр кубический | 1339 | 821
3674 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369323 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562472 | KS6.3 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 4.4548 | Метр кубический | 1339 | 821
3675 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369323 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562472 | KS6.3 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный среднего класса с гидролинией (массой 16-35т) | 27661 | 10.8427 | Метр кубический | 1339 | 821
3676 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369323 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562472 | KS6.3 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 30.7421 | Метр кубический | 1339 | 821
3677 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369323 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562472 | KS6.3 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 2.5512 | Метр кубический | 1339 | 821
3678 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369323 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562472 | KS6.3 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 27656 | 12.4323 | Метр кубический | 1339 | 821
3679 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369323 | ООО "ССК "Газрегион" | Теплоизоляция (Пеноплекс) | 1562473 | KS6.65 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.39102 | Метр кубический | 1339 | 0.4
3680 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369323 | ООО "ССК "Газрегион" | Теплоизоляция (Пеноплекс) | 1562473 | KS6.65 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 87.5886 | Метр кубический | 1339 | 89.6
3681 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369323 | ООО "ССК "Газрегион" | Теплоизоляция (Пеноплекс) | 1562473 | KS6.65 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 13.5782 | Метр кубический | 1339 | 13.89
3682 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369323 | ООО "ССК "Газрегион" | Теплоизоляция (Пеноплекс) | 1562473 | KS6.65 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 32.5622 | Метр кубический | 1339 | 33.31
3683 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369323 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562474 | KS6.27 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 0.82185 | Метр кубический | 1339 | 15.74
3684 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369323 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562474 | KS6.27 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 0.17887 | Метр кубический | 1339 | 15.74
3685 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369323 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562474 | KS6.27 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 0.2718 | Метр кубический | 1339 | 15.74
3686 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369323 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562474 | KS6.27 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 0.2049 | Метр кубический | 1339 | 15.74
3687 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369323 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562474 | KS6.27 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.2105 | Метр кубический | 1339 | 15.74
3688 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369323 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562474 | KS6.27 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 0.17523 | Метр кубический | 1339 | 15.74
3689 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369323 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562474 | KS6.27 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 6.299 | Метр кубический | 1339 | 471
3690 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369323 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562474 | KS6.27 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 5.2436 | Метр кубический | 1339 | 471
3691 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369323 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562474 | KS6.27 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 24.5928 | Метр кубический | 1339 | 471
3692 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369323 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562474 | KS6.27 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 8.1334 | Метр кубический | 1339 | 471
3693 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369323 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562474 | KS6.27 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 5.3525 | Метр кубический | 1339 | 471
3694 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369323 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562474 | KS6.27 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 6.1315 | Метр кубический | 1339 | 471
3695 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369323 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562474 | KS6.27 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.73555 | Метр кубический | 1339 | 55
3696 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369323 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562474 | KS6.27 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 0.71599 | Метр кубический | 1339 | 55
3697 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369323 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562474 | KS6.27 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 2.8718 | Метр кубический | 1339 | 55
3698 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369323 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562474 | KS6.27 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 0.61231 | Метр кубический | 1339 | 55
3699 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369323 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562474 | KS6.27 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 0.62502 | Метр кубический | 1339 | 55
3700 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369323 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562474 | KS6.27 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 0.94976 | Метр кубический | 1339 | 55
3701 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369323 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562474 | KS6.27 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.27496 | Метр кубический | 1339 | 20.56
3702 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369323 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562474 | KS6.27 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 0.26765 | Метр кубический | 1339 | 20.56
3703 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369323 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562474 | KS6.27 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 0.22889 | Метр кубический | 1339 | 20.56
3704 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369323 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562474 | KS6.27 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 0.23364 | Метр кубический | 1339 | 20.56
3705 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369323 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562474 | KS6.27 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 0.35504 | Метр кубический | 1339 | 20.56
3706 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369323 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562474 | KS6.27 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 1.0735 | Метр кубический | 1339 | 20.56
3707 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369323 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1562475 | KS6.93 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 58.3411 | Штука | 1341 | 193
3708 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369323 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1562475 | KS6.93 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Самосвал (21-25т) | 27636 | 5.1467 | Штука | 1341 | 193
3709 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369323 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1562475 | KS6.93 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Двухпостовой сварочный агрегат | 27606 | 3.7436 | Штука | 1341 | 193
3710 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369323 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1562475 | KS6.93 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 46.1239 | Штука | 1341 | 193
3711 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369323 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1562475 | KS6.93 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Самосвал (21-25т) | 27636 | 3.2533 | Штука | 1341 | 122
3712 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369323 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1562475 | KS6.93 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Двухпостовой сварочный агрегат | 27606 | 2.3664 | Штука | 1341 | 122
3713 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369323 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1562475 | KS6.93 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 29.1561 | Штука | 1341 | 122
3714 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369323 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1562475 | KS6.93 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 36.8789 | Штука | 1341 | 122
3715 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Блок фильтра-пылеуловителя) | 1562476 | KS6.39 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Погрузчик телескопический | 27627 | 1.23 | Штука | 1341 | 6
3716 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Блок фильтра-пылеуловителя) | 1562476 | KS6.39 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 4.52 | Штука | 1341 | 6
3717 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Блок фильтра-пылеуловителя) | 1562476 | KS6.39 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.47 | Штука | 1341 | 6
3718 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Блок фильтра-пылеуловителя) | 1562476 | KS6.39 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Кран автомобильный (50-99т) | 27621 | 6.99 | Штука | 1341 | 6
3719 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Блок фильтра-пылеуловителя) | 1562476 | KS6.39 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 4.02 | Штука | 1341 | 6
3720 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Блок фильтра-пылеуловителя) | 1562476 | KS6.39 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.9 | Штука | 1341 | 6
3721 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Блок фильтра-пылеуловителя) | 1562476 | KS6.39 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 2.44 | Штука | 1341 | 6
3722 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Блок фильтра-пылеуловителя) | 1562476 | KS6.39 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 200 т | 27607 | 3.78 | Штука | 1341 | 6
3723 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Блок фильтра-пылеуловителя) | 1562476 | KS6.39 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 10.96 | Штука | 1341 | 6
3724 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Блок фильтра-пылеуловителя) | 1562476 | KS6.39 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 10.13 | Штука | 1341 | 6
3725 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Блок емкости дренажной V=12,5м3) | 1562477 | KS6.39 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Погрузчик телескопический | 27627 | 0.2 | Штука | 1341 | 1
3726 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Блок емкости дренажной V=12,5м3) | 1562477 | KS6.39 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (50-99т) | 27621 | 1.17 | Штука | 1341 | 1
3727 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Блок емкости дренажной V=12,5м3) | 1562477 | KS6.39 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.75 | Штука | 1341 | 1
3728 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Блок емкости дренажной V=12,5м3) | 1562477 | KS6.39 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.67 | Штука | 1341 | 1
3729 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Блок емкости дренажной V=12,5м3) | 1562477 | KS6.39 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 1.69 | Штука | 1341 | 1
3730 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Блок емкости дренажной V=12,5м3) | 1562477 | KS6.39 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.83 | Штука | 1341 | 1
3731 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Блок емкости дренажной V=12,5м3) | 1562477 | KS6.39 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 200 т | 27607 | 0.63 | Штука | 1341 | 1
3732 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Блок емкости дренажной V=12,5м3) | 1562477 | KS6.39 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.15 | Штука | 1341 | 1
3733 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Блок емкости дренажной V=12,5м3) | 1562477 | KS6.39 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.08 | Штука | 1341 | 1
3734 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Блок емкости дренажной V=12,5м3) | 1562477 | KS6.39 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.41 | Штука | 1341 | 1
3735 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Блок емкости сбора конденсата V=4м3) | 1562478 | KS6.39 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.83 | Штука | 1341 | 1
3736 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Блок емкости сбора конденсата V=4м3) | 1562478 | KS6.39 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.08 | Штука | 1341 | 1
3737 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Блок емкости сбора конденсата V=4м3) | 1562478 | KS6.39 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 1.69 | Штука | 1341 | 1
3738 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Блок емкости сбора конденсата V=4м3) | 1562478 | KS6.39 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.41 | Штука | 1341 | 1
3739 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Блок емкости сбора конденсата V=4м3) | 1562478 | KS6.39 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.75 | Штука | 1341 | 1
3740 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Блок емкости сбора конденсата V=4м3) | 1562478 | KS6.39 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.15 | Штука | 1341 | 1
3741 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Блок емкости сбора конденсата V=4м3) | 1562478 | KS6.39 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.67 | Штука | 1341 | 1
3742 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Блок емкости сбора конденсата V=4м3) | 1562478 | KS6.39 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 200 т | 27607 | 0.63 | Штука | 1341 | 1
3743 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Блок емкости сбора конденсата V=4м3) | 1562478 | KS6.39 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Погрузчик телескопический | 27627 | 0.2 | Штука | 1341 | 1
3744 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Блок емкости сбора конденсата V=4м3) | 1562478 | KS6.39 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (50-99т) | 27621 | 1.17 | Штука | 1341 | 1
3745 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж резервуара (V=5м3) | 1562479 | KS6.39 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 200 т | 27607 | 0.63 | Штука | 1341 | 1
3746 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж резервуара (V=5м3) | 1562479 | KS6.39 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.08 | Штука | 1341 | 1
3747 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж резервуара (V=5м3) | 1562479 | KS6.39 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 1.69 | Штука | 1341 | 1
3748 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж резервуара (V=5м3) | 1562479 | KS6.39 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.15 | Штука | 1341 | 1
3749 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж резервуара (V=5м3) | 1562479 | KS6.39 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Погрузчик телескопический | 27627 | 0.2 | Штука | 1341 | 1
3750 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж резервуара (V=5м3) | 1562479 | KS6.39 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (50-99т) | 27621 | 1.17 | Штука | 1341 | 1
3751 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж резервуара (V=5м3) | 1562479 | KS6.39 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.83 | Штука | 1341 | 1
3752 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж резервуара (V=5м3) | 1562479 | KS6.39 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.67 | Штука | 1341 | 1
3753 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж резервуара (V=5м3) | 1562479 | KS6.39 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.75 | Штука | 1341 | 1
3754 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж резервуара (V=5м3) | 1562479 | KS6.39 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.41 | Штука | 1341 | 1
3755 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562480 | KS6.3 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 27656 | 53.36 | Метр кубический | 1339 | 3524
3756 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562480 | KS6.3 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный среднего класса с гидролинией (массой 16-35т) | 27661 | 46.53 | Метр кубический | 1339 | 3524
3757 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562480 | KS6.3 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Гидромолот | 27605 | 9.04 | Метр кубический | 1339 | 3524
3758 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562480 | KS6.3 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 19.11 | Метр кубический | 1339 | 3524
3759 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562480 | KS6.3 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 131.96 | Метр кубический | 1339 | 3524
3760 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562480 | KS6.3 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 10.96 | Метр кубический | 1339 | 3524
3761 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 1420мм) | 1562481 | KS6.40 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Газовая многосопловая горелка | 27604 | 0.59062 | Стык | 1344 | 5
3762 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 1420мм) | 1562481 | KS6.40 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 0.39375 | Стык | 1344 | 5
3763 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 1420мм) | 1562481 | KS6.40 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 3.3031 | Стык | 1344 | 5
3764 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 1420мм) | 1562481 | KS6.40 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 2.9344 | Стык | 1344 | 5
3765 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 1420мм) | 1562481 | KS6.40 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Рентгеновский аппарат, гамма-дефектоскоп | 27634 | 161.0906 | Стык | 1344 | 5
3766 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 1420мм) | 1562481 | KS6.40 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Ультразвуковой дефектоскоп общего назначения | 27650 | 34.2563 | Стык | 1344 | 5
3767 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 1420мм) | 1562481 | KS6.40 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 38.2781 | Стык | 1344 | 5
3768 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 1420мм) | 1562481 | KS6.40 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 22.5844 | Стык | 1344 | 5
3769 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 1420мм) | 1562481 | KS6.40 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Тягач седельный | 16452 | 1.3281 | Стык | 1344 | 5
3770 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 1420мм) | 1562481 | KS6.40 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 27623 | 4.4656 | Стык | 1344 | 5
3771 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 1420мм) | 1562481 | KS6.40 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 73.7938 | Стык | 1344 | 5
3772 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 1420мм) | 1562481 | KS6.40 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Прицеп бортовой | 27631 | 1.3281 | Стык | 1344 | 5
3773 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 1420мм) | 1562481 | KS6.40 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Трубоукладчик среднего класса (36-80т) | 27647 | 38.2781 | Стык | 1344 | 5
3774 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 1420мм) | 1562481 | KS6.40 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Газовая многосопловая горелка | 27604 | 1.0629 | Стык | 1344 | 9
3775 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 1420мм) | 1562481 | KS6.40 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 27623 | 8.0385 | Стык | 1344 | 9
3776 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 1420мм) | 1562481 | KS6.40 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 68.9014 | Стык | 1344 | 9
3777 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 1420мм) | 1562481 | KS6.40 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Рентгеновский аппарат, гамма-дефектоскоп | 27634 | 289.9629 | Стык | 1344 | 9
3778 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 1420мм) | 1562481 | KS6.40 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 5.945 | Стык | 1344 | 9
3779 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 1420мм) | 1562481 | KS6.40 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 0.71054 | Стык | 1344 | 9
3780 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 1420мм) | 1562481 | KS6.40 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Трубоукладчик среднего класса (36-80т) | 27647 | 68.9014 | Стык | 1344 | 9
3781 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 1420мм) | 1562481 | KS6.40 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Прицеп бортовой | 27631 | 2.3914 | Стык | 1344 | 9
3782 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 1420мм) | 1562481 | KS6.40 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 5.2843 | Стык | 1344 | 9
3783 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 1420мм) | 1562481 | KS6.40 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Ультразвуковой дефектоскоп общего назначения | 27650 | 61.6607 | Стык | 1344 | 9
3784 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 1420мм) | 1562481 | KS6.40 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 40.6515 | Стык | 1344 | 9
3785 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 1420мм) | 1562481 | KS6.40 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 132.8271 | Стык | 1344 | 9
3786 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 1420мм) | 1562481 | KS6.40 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Тягач седельный | 16452 | 2.3914 | Стык | 1344 | 9
3787 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 1420мм) | 1562481 | KS6.40 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.321 | Стык | 1344 | 2
3788 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 1420мм) | 1562481 | KS6.40 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 27623 | 1.7862 | Стык | 1344 | 2
3789 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 1420мм) | 1562481 | KS6.40 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Рентгеновский аппарат, гамма-дефектоскоп | 27634 | 64.4362 | Стык | 1344 | 2
3790 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 1420мм) | 1562481 | KS6.40 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 0.1581 | Стык | 1344 | 2
3791 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 1420мм) | 1562481 | KS6.40 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Прицеп бортовой | 27631 | 0.53143 | Стык | 1344 | 2
3792 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 1420мм) | 1562481 | KS6.40 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 29.5171 | Стык | 1344 | 2
3793 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 1420мм) | 1562481 | KS6.40 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 15.3114 | Стык | 1344 | 2
3794 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 1420мм) | 1562481 | KS6.40 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Газовая многосопловая горелка | 27604 | 0.23619 | Стык | 1344 | 2
3795 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 1420мм) | 1562481 | KS6.40 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Ультразвуковой дефектоскоп общего назначения | 27650 | 13.7025 | Стык | 1344 | 2
3796 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 1420мм) | 1562481 | KS6.40 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 1.1743 | Стык | 1344 | 2
3797 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 1420мм) | 1562481 | KS6.40 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Тягач седельный | 16452 | 0.53143 | Стык | 1344 | 2
3798 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 1420мм) | 1562481 | KS6.40 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Трубоукладчик среднего класса (36-80т) | 27647 | 15.3114 | Стык | 1344 | 2
3799 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 1420мм) | 1562481 | KS6.40 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 9.0337 | Стык | 1344 | 2
3800 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 1020мм) | 1562484 | KS6.40 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Рентгеновский аппарат, гамма-дефектоскоп | 27634 | 741.02 | Стык | 1344 | 23
3801 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 1020мм) | 1562484 | KS6.40 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 27623 | 20.54 | Стык | 1344 | 23
3802 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 1020мм) | 1562484 | KS6.40 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 103.89 | Стык | 1344 | 23
3803 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 1020мм) | 1562484 | KS6.40 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Трубоукладчик среднего класса (36-80т) | 27647 | 176.08 | Стык | 1344 | 23
3804 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 1020мм) | 1562484 | KS6.40 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Прицеп бортовой | 27631 | 6.11 | Стык | 1344 | 23
3805 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 1020мм) | 1562484 | KS6.40 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 339.45 | Стык | 1344 | 23
3806 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 1020мм) | 1562484 | KS6.40 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Газовая многосопловая горелка | 27604 | 2.71 | Стык | 1344 | 23
3807 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 1020мм) | 1562484 | KS6.40 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 1.81 | Стык | 1344 | 23
3808 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 1020мм) | 1562484 | KS6.40 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 13.5 | Стык | 1344 | 23
3809 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 1020мм) | 1562484 | KS6.40 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Тягач седельный | 16452 | 6.11 | Стык | 1344 | 23
3810 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 1020мм) | 1562484 | KS6.40 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 15.19 | Стык | 1344 | 23
3811 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 1020мм) | 1562484 | KS6.40 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 176.08 | Стык | 1344 | 23
3812 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 1020мм) | 1562484 | KS6.40 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Ультразвуковой дефектоскоп общего назначения | 27650 | 157.57 | Стык | 1344 | 23
3813 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 720мм) | 1562486 | KS6.40 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 13.5007 | Стык | 1344 | 23
3814 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 720мм) | 1562486 | KS6.40 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Газовая многосопловая горелка | 27604 | 2.711 | Стык | 1344 | 23
3815 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 720мм) | 1562486 | KS6.40 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 15.1885 | Стык | 1344 | 23
3816 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 720мм) | 1562486 | KS6.40 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Тягач седельный | 16452 | 6.1085 | Стык | 1344 | 23
3817 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 720мм) | 1562486 | KS6.40 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Ультразвуковой дефектоскоп общего назначения | 27650 | 157.572 | Стык | 1344 | 23
3818 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 720мм) | 1562486 | KS6.40 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 103.8872 | Стык | 1344 | 23
3819 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 720мм) | 1562486 | KS6.40 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Прицеп бортовой | 27631 | 6.1085 | Стык | 1344 | 23
3820 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 720мм) | 1562486 | KS6.40 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 1.8129 | Стык | 1344 | 23
3821 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 720мм) | 1562486 | KS6.40 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 27623 | 20.5445 | Стык | 1344 | 23
3822 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 720мм) | 1562486 | KS6.40 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 176.0802 | Стык | 1344 | 23
3823 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 720мм) | 1562486 | KS6.40 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Трубоукладчик среднего класса (36-80т) | 27647 | 176.0802 | Стык | 1344 | 23
3824 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 720мм) | 1562486 | KS6.40 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 339.4513 | Стык | 1344 | 23
3825 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 720мм) | 1562486 | KS6.40 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Рентгеновский аппарат, гамма-дефектоскоп | 27634 | 741.0178 | Стык | 1344 | 23
3826 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 720мм) | 1562486 | KS6.40 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 234.8754 | Стык | 1344 | 52
3827 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 720мм) | 1562486 | KS6.40 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Ультразвуковой дефектоскоп общего назначения | 27650 | 356.2497 | Стык | 1344 | 52
3828 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 720мм) | 1562486 | KS6.40 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Прицеп бортовой | 27631 | 13.8106 | Стык | 1344 | 52
3829 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 720мм) | 1562486 | KS6.40 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 27623 | 46.4487 | Стык | 1344 | 52
3830 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 720мм) | 1562486 | KS6.40 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 4.0988 | Стык | 1344 | 52
3831 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 720мм) | 1562486 | KS6.40 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Трубоукладчик среднего класса (36-80т) | 27647 | 398.0944 | Стык | 1344 | 52
3832 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 720мм) | 1562486 | KS6.40 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 767.455 | Стык | 1344 | 52
3833 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 720мм) | 1562486 | KS6.40 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 398.0944 | Стык | 1344 | 52
3834 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 720мм) | 1562486 | KS6.40 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Тягач седельный | 16452 | 13.8106 | Стык | 1344 | 52
3835 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 720мм) | 1562486 | KS6.40 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 30.5232 | Стык | 1344 | 52
3836 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 720мм) | 1562486 | KS6.40 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Газовая многосопловая горелка | 27604 | 6.1289 | Стык | 1344 | 52
3837 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 720мм) | 1562486 | KS6.40 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 34.3386 | Стык | 1344 | 52
3838 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 720мм) | 1562486 | KS6.40 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Рентгеновский аппарат, гамма-дефектоскоп | 27634 | 1675.3446 | Стык | 1344 | 52
3839 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 720мм) | 1562486 | KS6.40 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Рентгеновский аппарат, гамма-дефектоскоп | 27634 | 2223.0541 | Стык | 1344 | 69
3840 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 720мм) | 1562486 | KS6.40 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 1018.3537 | Стык | 1344 | 69
3841 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 720мм) | 1562486 | KS6.40 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Ультразвуковой дефектоскоп общего назначения | 27650 | 472.7164 | Стык | 1344 | 69
3842 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 720мм) | 1562486 | KS6.40 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Прицеп бортовой | 27631 | 18.3247 | Стык | 1344 | 69
3843 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 720мм) | 1562486 | KS6.40 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 528.2416 | Стык | 1344 | 69
3844 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 720мм) | 1562486 | KS6.40 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Трубоукладчик среднего класса (36-80т) | 27647 | 528.2416 | Стык | 1344 | 69
3845 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 720мм) | 1562486 | KS6.40 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 27623 | 61.6336 | Стык | 1344 | 69
3846 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 720мм) | 1562486 | KS6.40 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 311.6609 | Стык | 1344 | 69
3847 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 720мм) | 1562486 | KS6.40 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Тягач седельный | 16452 | 18.3247 | Стык | 1344 | 69
3848 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 720мм) | 1562486 | KS6.40 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 5.4388 | Стык | 1344 | 69
3849 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 720мм) | 1562486 | KS6.40 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 40.5023 | Стык | 1344 | 69
3850 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 720мм) | 1562486 | KS6.40 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 45.5651 | Стык | 1344 | 69
3851 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 720мм) | 1562486 | KS6.40 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Газовая многосопловая горелка | 27604 | 8.1323 | Стык | 1344 | 69
3852 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 108мм) | 1562489 | KS6.41 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 27623 | 15.6138 | Стык | 1344 | 31
3853 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 108мм) | 1562489 | KS6.41 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Ультразвуковой дефектоскоп общего назначения | 27650 | 23.2535 | Стык | 1344 | 31
3854 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 108мм) | 1562489 | KS6.41 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 32.8135 | Стык | 1344 | 31
3855 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 108мм) | 1562489 | KS6.41 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 20.0827 | Стык | 1344 | 31
3856 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 108мм) | 1562489 | KS6.41 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 27643 | 2.4963 | Стык | 1344 | 31
3857 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 108мм) | 1562489 | KS6.41 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Рентгеновский аппарат, гамма-дефектоскоп | 27634 | 43.2665 | Стык | 1344 | 31
3858 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 108мм) | 1562489 | KS6.41 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 24.9057 | Стык | 1344 | 31
3859 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 108мм) | 1562489 | KS6.41 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 5.7239 | Стык | 1344 | 31
3860 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 108мм) | 1562489 | KS6.41 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 5.4802 | Стык | 1344 | 31
3861 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 108мм) | 1562489 | KS6.41 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 0.40288 | Стык | 1344 | 31
3862 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 108мм) | 1562489 | KS6.41 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 2.5984 | Стык | 1344 | 31
3863 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 108мм) | 1562489 | KS6.41 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 1.0136 | Стык | 1344 | 31
3864 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 108мм) | 1562489 | KS6.41 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 7.0286 | Стык | 1344 | 215
3865 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 108мм) | 1562489 | KS6.41 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 139.2851 | Стык | 1344 | 215
3866 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 108мм) | 1562489 | KS6.41 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 27643 | 17.313 | Стык | 1344 | 215
3867 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 108мм) | 1562489 | KS6.41 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 39.6985 | Стык | 1344 | 215
3868 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 108мм) | 1562489 | KS6.41 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 227.5777 | Стык | 1344 | 215
3869 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 108мм) | 1562489 | KS6.41 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 2.7942 | Стык | 1344 | 215
3870 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 108мм) | 1562489 | KS6.41 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Ультразвуковой дефектоскоп общего назначения | 27650 | 161.275 | Стык | 1344 | 215
3871 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 108мм) | 1562489 | KS6.41 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Рентгеновский аппарат, гамма-дефектоскоп | 27634 | 300.074 | Стык | 1344 | 215
3872 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 108мм) | 1562489 | KS6.41 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 18.0213 | Стык | 1344 | 215
3873 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 108мм) | 1562489 | KS6.41 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 38.0078 | Стык | 1344 | 215
3874 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 108мм) | 1562489 | KS6.41 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 27623 | 108.2879 | Стык | 1344 | 215
3875 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 108мм) | 1562489 | KS6.41 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 172.7332 | Стык | 1344 | 215
3876 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 89мм) | 1562492 | KS6.41 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 7.0132 | Стык | 1344 | 38
3877 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 89мм) | 1562492 | KS6.41 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 27643 | 3.0653 | Стык | 1344 | 38
3878 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 89мм) | 1562492 | KS6.41 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 24.614 | Стык | 1344 | 38
3879 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 89мм) | 1562492 | KS6.41 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 27623 | 19.1388 | Стык | 1344 | 38
3880 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 89мм) | 1562492 | KS6.41 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 40.2277 | Стык | 1344 | 38
3881 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 89мм) | 1562492 | KS6.41 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 6.7187 | Стык | 1344 | 38
3882 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 89мм) | 1562492 | KS6.41 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 3.1856 | Стык | 1344 | 38
3883 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 89мм) | 1562492 | KS6.41 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 1.2427 | Стык | 1344 | 38
3884 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 89мм) | 1562492 | KS6.41 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 30.5298 | Стык | 1344 | 38
3885 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 89мм) | 1562492 | KS6.41 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 0.49308 | Стык | 1344 | 38
3886 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 89мм) | 1562492 | KS6.41 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Рентгеновский аппарат, гамма-дефектоскоп | 27634 | 53.0362 | Стык | 1344 | 38
3887 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 89мм) | 1562492 | KS6.41 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Ультразвуковой дефектоскоп общего назначения | 27650 | 28.507 | Стык | 1344 | 38
3888 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 89мм) | 1562492 | KS6.41 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 27643 | 0.48341 | Стык | 1344 | 6
3889 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 89мм) | 1562492 | KS6.41 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 1.1078 | Стык | 1344 | 6
3890 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 89мм) | 1562492 | KS6.41 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 0.078049 | Стык | 1344 | 6
3891 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 89мм) | 1562492 | KS6.41 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 1.0605 | Стык | 1344 | 6
3892 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 89мм) | 1562492 | KS6.41 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 6.3512 | Стык | 1344 | 6
3893 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 89мм) | 1562492 | KS6.41 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Ультразвуковой дефектоскоп общего назначения | 27650 | 4.501 | Стык | 1344 | 6
3894 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 89мм) | 1562492 | KS6.41 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Рентгеновский аппарат, гамма-дефектоскоп | 27634 | 8.3741 | Стык | 1344 | 6
3895 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 89мм) | 1562492 | KS6.41 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 0.19632 | Стык | 1344 | 6
3896 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 89мм) | 1562492 | KS6.41 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 27623 | 3.022 | Стык | 1344 | 6
3897 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 89мм) | 1562492 | KS6.41 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.50293 | Стык | 1344 | 6
3898 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 89мм) | 1562492 | KS6.41 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 4.8205 | Стык | 1344 | 6
3899 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 89мм) | 1562492 | KS6.41 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 3.8868 | Стык | 1344 | 6
3900 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 57мм) | 1562494 | KS6.41 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 27623 | 33.7461 | Стык | 1344 | 67
3901 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 57мм) | 1562494 | KS6.41 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 2.1924 | Стык | 1344 | 67
3902 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 57мм) | 1562494 | KS6.41 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 5.6169 | Стык | 1344 | 67
3903 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 57мм) | 1562494 | KS6.41 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 11.8451 | Стык | 1344 | 67
3904 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 57мм) | 1562494 | KS6.41 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 43.4056 | Стык | 1344 | 67
3905 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 57мм) | 1562494 | KS6.41 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 53.83 | Стык | 1344 | 67
3906 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 57мм) | 1562494 | KS6.41 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 70.9192 | Стык | 1344 | 67
3907 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 57мм) | 1562494 | KS6.41 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Рентгеновский аппарат, гамма-дефектоскоп | 27634 | 93.5091 | Стык | 1344 | 67
3908 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 57мм) | 1562494 | KS6.41 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 27643 | 5.3987 | Стык | 1344 | 67
3909 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 57мм) | 1562494 | KS6.41 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 0.87162 | Стык | 1344 | 67
3910 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 57мм) | 1562494 | KS6.41 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Ультразвуковой дефектоскоп общего назначения | 27650 | 50.2581 | Стык | 1344 | 67
3911 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 57мм) | 1562494 | KS6.41 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 12.3728 | Стык | 1344 | 67
3912 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 57мм) | 1562494 | KS6.41 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 84.3616 | Стык | 1344 | 105
3913 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 57мм) | 1562494 | KS6.41 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 111.1423 | Стык | 1344 | 105
3914 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 57мм) | 1562494 | KS6.41 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 1.3657 | Стык | 1344 | 105
3915 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 57мм) | 1562494 | KS6.41 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 8.8025 | Стык | 1344 | 105
3916 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 57мм) | 1562494 | KS6.41 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 19.3893 | Стык | 1344 | 105
3917 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 57мм) | 1562494 | KS6.41 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Ультразвуковой дефектоскоп общего назначения | 27650 | 78.7617 | Стык | 1344 | 105
3918 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 57мм) | 1562494 | KS6.41 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Рентгеновский аппарат, гамма-дефектоскоп | 27634 | 146.5432 | Стык | 1344 | 105
3919 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 57мм) | 1562494 | KS6.41 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 27643 | 8.4585 | Стык | 1344 | 105
3920 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 57мм) | 1562494 | KS6.41 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 68.0229 | Стык | 1344 | 105
3921 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 57мм) | 1562494 | KS6.41 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 18.5622 | Стык | 1344 | 105
3922 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 57мм) | 1562494 | KS6.41 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 3.4361 | Стык | 1344 | 105
3923 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 57мм) | 1562494 | KS6.41 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 27623 | 52.885 | Стык | 1344 | 105
3924 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 33,5мм) | 1562497 | KS6.41 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 27623 | 11.58 | Стык | 1344 | 23
3925 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 33,5мм) | 1562497 | KS6.41 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 4.07 | Стык | 1344 | 23
3926 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 33,5мм) | 1562497 | KS6.41 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 0.75 | Стык | 1344 | 23
3927 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 33,5мм) | 1562497 | KS6.41 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 14.9 | Стык | 1344 | 23
3928 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 33,5мм) | 1562497 | KS6.41 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 0.3 | Стык | 1344 | 23
3929 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 33,5мм) | 1562497 | KS6.41 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 27643 | 1.85 | Стык | 1344 | 23
3930 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 33,5мм) | 1562497 | KS6.41 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 24.35 | Стык | 1344 | 23
3931 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 33,5мм) | 1562497 | KS6.41 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Рентгеновский аппарат, гамма-дефектоскоп | 27634 | 32.1 | Стык | 1344 | 23
3932 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 33,5мм) | 1562497 | KS6.41 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Ультразвуковой дефектоскоп общего назначения | 27650 | 17.25 | Стык | 1344 | 23
3933 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 33,5мм) | 1562497 | KS6.41 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 4.25 | Стык | 1344 | 23
3934 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 33,5мм) | 1562497 | KS6.41 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 18.48 | Стык | 1344 | 23
3935 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 33,5мм) | 1562497 | KS6.41 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.93 | Стык | 1344 | 23
3936 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (Ду 700мм) | 1562500 | KS6.44 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Кран автомобильный (50-99т) | 27621 | 254.42 | Штука | 1341 | 12
3937 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (Ду 700мм) | 1562500 | KS6.44 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 15.39 | Штука | 1341 | 12
3938 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (Ду 700мм) | 1562500 | KS6.44 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 58.85 | Штука | 1341 | 12
3939 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (Ду 700мм) | 1562500 | KS6.44 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.47 | Штука | 1341 | 12
3940 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (Ду 700мм) | 1562500 | KS6.44 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 27623 | 4.16 | Штука | 1341 | 12
3941 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (Ду 700мм) | 1562500 | KS6.44 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Установка индукционного нагрева в комплекте с кабелями (до 100 кВт) | 27653 | 40.08 | Штука | 1341 | 12
3942 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (Ду 100мм) | 1562501 | KS6.48 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 12.74 | Штука | 1341 | 16
3943 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (Ду 100мм) | 1562501 | KS6.48 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 41.27 | Штука | 1341 | 16
3944 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (Ду 100мм) | 1562501 | KS6.48 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 2.31 | Штука | 1341 | 16
3945 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (Ду 100мм) | 1562501 | KS6.48 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 56.98 | Штука | 1341 | 16
3946 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (Ду 80мм) | 1562502 | KS6.49 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 3.1109 | Штука | 1341 | 2
3947 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (Ду 80мм) | 1562502 | KS6.49 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.18909 | Штука | 1341 | 2
3948 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (Ду 80мм) | 1562502 | KS6.49 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.68546 | Штука | 1341 | 2
3949 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (Ду 80мм) | 1562502 | KS6.49 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 4.1436 | Штука | 1341 | 2
3950 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (Ду 80мм) | 1562502 | KS6.49 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 13.9991 | Штука | 1341 | 9
3951 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (Ду 80мм) | 1562502 | KS6.49 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.85091 | Штука | 1341 | 9
3952 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (Ду 80мм) | 1562502 | KS6.49 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 3.0845 | Штука | 1341 | 9
3953 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (Ду 80мм) | 1562502 | KS6.49 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 18.6464 | Штука | 1341 | 9
3954 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (Ду 15мм) | 1562503 | KS6.52 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 3.53 | Штука | 1341 | 7
3955 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (Ду 10мм) | 1562504 | KS6.53 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 34.3 | Штука | 1341 | 16
3956 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (Ду 10мм) | 1562504 | KS6.53 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 2.09 | Штука | 1341 | 16
3957 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытания | 1562505 | KS6.61 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 21-40 м3/мин | 27616 | 7.57 | Метр | 1337 | 830
3958 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытания | 1562505 | KS6.61 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Термоконтейнер-осушитель | 27644 | 15.15 | Метр | 1337 | 830
3959 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытания | 1562505 | KS6.61 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 3.79 | Метр | 1337 | 830
3960 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытания | 1562505 | KS6.61 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Станция азотная мобильная мембранная | 27640 | 7.57 | Метр | 1337 | 830
3961 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытания | 1562505 | KS6.61 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 3.79 | Метр | 1337 | 830
3962 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | Осушка трубопроводов и заполнение азотом | 1562506 | KS6.64 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 21-40 м3/мин | 27616 | 137.03 | Метр кубический | 1339 | 205.16
3963 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | Осушка трубопроводов и заполнение азотом | 1562506 | KS6.64 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 3.29 | Метр кубический | 1339 | 205.16
3964 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | Осушка трубопроводов и заполнение азотом | 1562506 | KS6.64 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 51.52 | Метр кубический | 1339 | 205.16
3965 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | Осушка трубопроводов и заполнение азотом | 1562506 | KS6.64 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Термоконтейнер-осушитель | 27644 | 82.22 | Метр кубический | 1339 | 205.16
3966 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | Теплоизоляция (оборудование-8,87м3, трубопроводы-6,31м3, арматуры-0,867м3) (ТЕХМАТ) | 1562507 | KS6.65 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 4.8879 | Метр кубический | 1339 | 5
3967 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | Теплоизоляция (оборудование-8,87м3, трубопроводы-6,31м3, арматуры-0,867м3) (ТЕХМАТ) | 1562507 | KS6.65 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 10.8021 | Метр кубический | 1339 | 11.05
3968 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводы) (Армокот) | 1562508 | KS6.60 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 16.5303 | Метр квадратный | 1338 | 96.22
3969 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводы) (Армокот) | 1562508 | KS6.60 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 27.7128 | Метр квадратный | 1338 | 96.22
3970 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводы) (Армокот) | 1562508 | KS6.60 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 10.0741 | Метр квадратный | 1338 | 96.22
3971 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводы) (Армокот) | 1562508 | KS6.60 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 1.5531 | Метр квадратный | 1338 | 96.22
3972 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводы) (Армокот) | 1562508 | KS6.60 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 27643 | 19.1839 | Метр квадратный | 1338 | 96.22
3973 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводы) (Армокот) | 1562508 | KS6.60 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.44698 | Метр квадратный | 1338 | 96.22
3974 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводы) (Армокот) | 1562508 | KS6.60 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 19.4607 | Метр квадратный | 1338 | 96.22
3975 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводы) (Армокот) | 1562508 | KS6.60 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 4.8283 | Метр квадратный | 1338 | 96.22
3976 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводы) (Армокот) | 1562508 | KS6.60 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 12.1369 | Метр квадратный | 1338 | 751.93
3977 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводы) (Армокот) | 1562508 | KS6.60 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 78.7259 | Метр квадратный | 1338 | 751.93
3978 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводы) (Армокот) | 1562508 | KS6.60 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 216.5672 | Метр квадратный | 1338 | 751.93
3979 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводы) (Армокот) | 1562508 | KS6.60 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 152.0793 | Метр квадратный | 1338 | 751.93
3980 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводы) (Армокот) | 1562508 | KS6.60 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 27643 | 149.9161 | Метр квадратный | 1338 | 751.93
3981 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводы) (Армокот) | 1562508 | KS6.60 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 3.493 | Метр квадратный | 1338 | 751.93
3982 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводы) (Армокот) | 1562508 | KS6.60 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 37.7317 | Метр квадратный | 1338 | 751.93
3983 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводы) (Армокот) | 1562508 | KS6.60 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 129.1797 | Метр квадратный | 1338 | 751.93
3984 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562509 | KS6.27 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.20065 | Метр кубический | 1339 | 15
3985 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562509 | KS6.27 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 0.1669 | Метр кубический | 1339 | 15
3986 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562509 | KS6.27 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 0.19533 | Метр кубический | 1339 | 15
3987 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562509 | KS6.27 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 0.25897 | Метр кубический | 1339 | 15
3988 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562509 | KS6.27 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 0.17049 | Метр кубический | 1339 | 15
3989 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562509 | KS6.27 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 0.78313 | Метр кубический | 1339 | 15
3990 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562509 | KS6.27 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 30.5849 | Метр кубический | 1339 | 2286.43
3991 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562509 | KS6.27 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 25.9877 | Метр кубический | 1339 | 2286.43
3992 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562509 | KS6.27 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 119.3717 | Метр кубический | 1339 | 2286.43
3993 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562509 | KS6.27 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 39.4751 | Метр кубический | 1339 | 2286.43
3994 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562509 | KS6.27 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 29.7736 | Метр кубический | 1339 | 2286.43
3995 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562509 | KS6.27 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 25.4401 | Метр кубический | 1339 | 2286.43
3996 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562509 | KS6.27 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 14.4544 | Метр кубический | 1339 | 1080.569
3997 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562509 | KS6.27 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 18.656 | Метр кубический | 1339 | 1080.569
3998 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562509 | KS6.27 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 56.4152 | Метр кубический | 1339 | 1080.569
3999 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562509 | KS6.27 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 12.2818 | Метр кубический | 1339 | 1080.569
4000 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562509 | KS6.27 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 14.071 | Метр кубический | 1339 | 1080.569
4001 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562509 | KS6.27 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 12.023 | Метр кубический | 1339 | 1080.569
4002 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369335 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельных полок, стоек (стойка-195шт, полка-790шт) | 1562510 | KS6.68 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 11.3915 | Штука | 1341 | 297
4003 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369335 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельных полок, стоек (стойка-195шт, полка-790шт) | 1562510 | KS6.68 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 19.4078 | Штука | 1341 | 506
4004 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369335 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельных полок, стоек (стойка-195шт, полка-790шт) | 1562510 | KS6.68 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 6.9807 | Штука | 1341 | 182
4005 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369335 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод-20м, полоса-400м) | 1562511 | KS6.70 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 1.74 | Метр | 1337 | 420
4006 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369335 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод-20м, полоса-400м) | 1562511 | KS6.70 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 14.59 | Метр | 1337 | 420
4007 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369335 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод-20м, полоса-400м) | 1562511 | KS6.70 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 14.55 | Метр | 1337 | 420
4008 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369335 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод-20м, полоса-400м) | 1562511 | KS6.70 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 1.83 | Метр | 1337 | 420
4009 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369335 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод-20м, полоса-400м) | 1562511 | KS6.70 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.32 | Метр | 1337 | 420
4010 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ) | 369338 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (термометры) | 1562512 | KS6.54 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.03 | Штука | 1341 | 3
4011 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ) | 369338 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (термометры) | 1562512 | KS6.54 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.036 | Штука | 1341 | 3
4012 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ) | 369338 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (термометры) | 1562512 | KS6.54 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.036 | Штука | 1341 | 3
4013 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ) | 369338 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (термометры) | 1562512 | KS6.54 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.09 | Штука | 1341 | 3
4014 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ) | 369338 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (термометры) | 1562512 | KS6.54 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.066 | Штука | 1341 | 3
4015 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ) | 369338 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (термометры) | 1562512 | KS6.54 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.03 | Штука | 1341 | 3
4016 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ) | 369338 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (термометры) | 1562512 | KS6.54 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.072 | Штука | 1341 | 3
4017 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ) | 369338 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (термометры) | 1562512 | KS6.54 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.03 | Штука | 1341 | 1
4018 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ) | 369338 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (термометры) | 1562512 | KS6.54 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.01 | Штука | 1341 | 1
4019 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ) | 369338 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (термометры) | 1562512 | KS6.54 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.024 | Штука | 1341 | 1
4020 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ) | 369338 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (термометры) | 1562512 | KS6.54 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.012 | Штука | 1341 | 1
4021 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ) | 369338 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (термометры) | 1562512 | KS6.54 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.012 | Штука | 1341 | 1
4022 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ) | 369338 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (термометры) | 1562512 | KS6.54 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.022 | Штука | 1341 | 1
4023 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ) | 369338 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (термометры) | 1562512 | KS6.54 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.01 | Штука | 1341 | 1
4024 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ) | 369338 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (термометры) | 1562512 | KS6.54 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.132 | Штука | 1341 | 6
4025 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ) | 369338 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (термометры) | 1562512 | KS6.54 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.18 | Штука | 1341 | 6
4026 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ) | 369338 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (термометры) | 1562512 | KS6.54 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.06 | Штука | 1341 | 6
4027 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ) | 369338 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (термометры) | 1562512 | KS6.54 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.144 | Штука | 1341 | 6
4028 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ) | 369338 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (термометры) | 1562512 | KS6.54 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.072 | Штука | 1341 | 6
4029 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ) | 369338 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (термометры) | 1562512 | KS6.54 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.072 | Штука | 1341 | 6
4030 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ) | 369338 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (термометры) | 1562512 | KS6.54 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.06 | Штука | 1341 | 6
4031 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ) | 369338 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля электрообогрева | 1562513 | KS6.69 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 2.2714 | Метр | 1337 | 150
4032 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ) | 369338 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля электрообогрева | 1562513 | KS6.69 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.81411 | Метр | 1337 | 150
4033 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ) | 369338 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля электрообогрева | 1562513 | KS6.69 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.50882 | Метр | 1337 | 150
4034 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ) | 369338 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля электрообогрева | 1562513 | KS6.69 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 5.4261 | Метр | 1337 | 150
4035 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ) | 369338 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля электрообогрева | 1562513 | KS6.69 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 1.3107 | Метр | 1337 | 150
4036 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ) | 369338 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля электрообогрева | 1562513 | KS6.69 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 2.0963 | Метр | 1337 | 150
4037 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ) | 369338 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля электрообогрева | 1562513 | KS6.69 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 3.9322 | Метр | 1337 | 150
4038 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ) | 369338 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля электрообогрева | 1562513 | KS6.69 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.4559 | Метр | 1337 | 150
4039 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ) | 369338 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля электрообогрева | 1562513 | KS6.69 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 2.6214 | Метр | 1337 | 150
4040 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ) | 369338 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля электрообогрева | 1562513 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 5.716 | Метр | 1337 | 409
4041 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ) | 369338 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля электрообогрева | 1562513 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 6.1933 | Метр | 1337 | 409
4042 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ) | 369338 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля электрообогрева | 1562513 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 3.5739 | Метр | 1337 | 409
4043 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ) | 369338 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля электрообогрева | 1562513 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 2.2198 | Метр | 1337 | 409
4044 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ) | 369338 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля электрообогрева | 1562513 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 14.795 | Метр | 1337 | 409
4045 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ) | 369338 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля электрообогрева | 1562513 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.3874 | Метр | 1337 | 409
4046 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ) | 369338 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля электрообогрева | 1562513 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 10.7217 | Метр | 1337 | 409
4047 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ) | 369338 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля электрообогрева | 1562513 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 7.1478 | Метр | 1337 | 409
4048 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ) | 369338 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля электрообогрева | 1562513 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.2431 | Метр | 1337 | 409
4049 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ) | 369338 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля электрообогрева | 1562513 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.96608 | Метр | 1337 | 178
4050 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ) | 369338 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля электрообогрева | 1562513 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 1.5554 | Метр | 1337 | 178
4051 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ) | 369338 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля электрообогрева | 1562513 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 6.4389 | Метр | 1337 | 178
4052 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ) | 369338 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля электрообогрева | 1562513 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 3.1108 | Метр | 1337 | 178
4053 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ) | 369338 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля электрообогрева | 1562513 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 2.4877 | Метр | 1337 | 178
4054 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ) | 369338 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля электрообогрева | 1562513 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 4.6662 | Метр | 1337 | 178
4055 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ) | 369338 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля электрообогрева | 1562513 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.6038 | Метр | 1337 | 178
4056 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ) | 369338 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля электрообогрева | 1562513 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 2.6954 | Метр | 1337 | 178
4057 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ) | 369338 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля электрообогрева | 1562513 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.541 | Метр | 1337 | 178
4058 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369339 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельных полок, стоек (стойка-6шт, полка-6шт, лоток-2шт) | 1562514 | KS6.68 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.54 | Штука | 1341 | 14
4059 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369339 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (металлорукав-230м, труба стальная-320м) | 1562515 | KS6.67 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.81813 | Метр | 1337 | 283
4060 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369339 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (металлорукав-230м, труба стальная-320м) | 1562515 | KS6.67 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 3.0976 | Метр | 1337 | 283
4061 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369339 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (металлорукав-230м, труба стальная-320м) | 1562515 | KS6.67 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.51969 | Метр | 1337 | 283
4062 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369339 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (металлорукав-230м, труба стальная-320м) | 1562515 | KS6.67 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 5.094 | Метр | 1337 | 283
4063 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369339 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (металлорукав-230м, труба стальная-320м) | 1562515 | KS6.67 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 4.806 | Метр | 1337 | 267
4064 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369339 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (металлорукав-230м, труба стальная-320м) | 1562515 | KS6.67 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.77187 | Метр | 1337 | 267
4065 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369339 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (металлорукав-230м, труба стальная-320м) | 1562515 | KS6.67 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 2.9224 | Метр | 1337 | 267
4066 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369339 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (металлорукав-230м, труба стальная-320м) | 1562515 | KS6.67 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.49031 | Метр | 1337 | 267
4067 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369339 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (щит электрообогрева) | 1562516 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.15 | Штука | 1341 | 1
4068 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369339 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (щит электрообогрева) | 1562516 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.08 | Штука | 1341 | 1
4069 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369339 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (щит электрообогрева) | 1562516 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.67 | Штука | 1341 | 1
4070 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369339 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (щит электрообогрева) | 1562516 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 1.69 | Штука | 1341 | 1
4071 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369339 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (щит электрообогрева) | 1562516 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.41 | Штука | 1341 | 1
4072 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369339 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (щит электрообогрева) | 1562516 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.83 | Штука | 1341 | 1
4073 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369339 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (щит электрообогрева) | 1562516 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.75 | Штука | 1341 | 1
4074 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369339 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (щит электрообогрева) | 1562516 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Погрузчик телескопический | 27627 | 0.2 | Штука | 1341 | 1
4075 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369339 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (щит электрообогрева) | 1562516 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (50-99т) | 27621 | 1.17 | Штука | 1341 | 1
4076 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369339 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (щит электрообогрева) | 1562516 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 200 т | 27607 | 0.63 | Штука | 1341 | 1
4077 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369339 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562517 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 44.4987 | Метр | 1337 | 1230
4078 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369339 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562517 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 3.7354 | Метр | 1337 | 1230
4079 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369339 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562517 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 21.4972 | Метр | 1337 | 1230
4080 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369339 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562517 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 4.1763 | Метр | 1337 | 1230
4081 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369339 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562517 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 32.2459 | Метр | 1337 | 1230
4082 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369339 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562517 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 10.7486 | Метр | 1337 | 1230
4083 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369339 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562517 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 6.68 | Метр | 1337 | 1230
4084 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369339 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562517 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 18.6334 | Метр | 1337 | 1230
4085 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369339 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562517 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 17.1964 | Метр | 1337 | 1230
4086 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369339 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562517 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 35.5247 | Метр | 1337 | 2345
4087 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369339 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562517 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 84.837 | Метр | 1337 | 2345
4088 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369339 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562517 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 7.9621 | Метр | 1337 | 2345
4089 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369339 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562517 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 20.4923 | Метр | 1337 | 2345
4090 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369339 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562517 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 61.4769 | Метр | 1337 | 2345
4091 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369339 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562517 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 7.1216 | Метр | 1337 | 2345
4092 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369339 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562517 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 40.9846 | Метр | 1337 | 2345
4093 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369339 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562517 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 32.7851 | Метр | 1337 | 2345
4094 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369339 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562517 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 12.7355 | Метр | 1337 | 2345
4095 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369339 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562517 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 1.2119 | Метр | 1337 | 80
4096 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369339 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562517 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.43447 | Метр | 1337 | 80
4097 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369339 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562517 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 1.1185 | Метр | 1337 | 80
4098 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369339 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562517 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.27163 | Метр | 1337 | 80
4099 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369339 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562517 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 0.6991 | Метр | 1337 | 80
4100 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369339 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562517 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 1.3982 | Метр | 1337 | 80
4101 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369339 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562517 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 2.0973 | Метр | 1337 | 80
4102 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369339 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562517 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.24296 | Метр | 1337 | 80
4103 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369339 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562517 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 2.8942 | Метр | 1337 | 80
4104 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369339 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1562518 | KS6.70 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 1.145 | Метр | 1337 | 33
4105 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369339 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1562518 | KS6.70 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 1.145 | Метр | 1337 | 33
4106 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369339 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1562518 | KS6.70 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 0.145 | Метр | 1337 | 33
4107 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369339 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1562518 | KS6.70 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.135 | Метр | 1337 | 33
4108 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369339 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1562518 | KS6.70 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.105 | Метр | 1337 | 33
4109 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369339 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1562518 | KS6.70 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 1.145 | Метр | 1337 | 33
4110 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369339 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1562518 | KS6.70 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.105 | Метр | 1337 | 33
4111 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369339 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1562518 | KS6.70 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.135 | Метр | 1337 | 33
4112 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369339 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1562518 | KS6.70 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 0.145 | Метр | 1337 | 33
4113 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369339 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1562518 | KS6.70 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 1.145 | Метр | 1337 | 33
4114 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369340 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельных полок, стоек (стойка-70шт, полка-60шт, профиль-19шт) | 1562519 | KS6.68 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 5.72 | Штука | 1341 | 149
4115 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369340 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (Ду10) | 1562520 | KS6.53 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 62.17 | Штука | 1341 | 29
4116 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369340 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (Ду10) | 1562520 | KS6.53 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 3.79 | Штука | 1341 | 29
4117 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369340 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562521 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.27 | Метр | 1337 | 50
4118 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369340 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562521 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 0.44 | Метр | 1337 | 50
4119 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369340 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562521 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 0.76 | Метр | 1337 | 50
4120 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369340 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562521 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.87 | Метр | 1337 | 50
4121 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369340 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562521 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.15 | Метр | 1337 | 50
4122 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369340 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562521 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 1.31 | Метр | 1337 | 50
4123 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369340 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562521 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.7 | Метр | 1337 | 50
4124 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369340 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562521 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 1.81 | Метр | 1337 | 50
4125 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369340 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562521 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.17 | Метр | 1337 | 50
4126 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369340 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (шкаф) | 1562522 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.15 | Штука | 1341 | 1
4127 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369340 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (шкаф) | 1562522 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.83 | Штука | 1341 | 1
4128 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369340 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (шкаф) | 1562522 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.41 | Штука | 1341 | 1
4129 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369340 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (шкаф) | 1562522 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.75 | Штука | 1341 | 1
4130 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369340 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (шкаф) | 1562522 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (50-99т) | 27621 | 1.17 | Штука | 1341 | 1
4131 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369340 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (шкаф) | 1562522 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Погрузчик телескопический | 27627 | 0.2 | Штука | 1341 | 1
4132 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369340 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (шкаф) | 1562522 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 200 т | 27607 | 0.63 | Штука | 1341 | 1
4133 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369340 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (шкаф) | 1562522 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 1.69 | Штука | 1341 | 1
4134 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369340 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (шкаф) | 1562522 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.08 | Штука | 1341 | 1
4135 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369340 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (шкаф) | 1562522 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.67 | Штука | 1341 | 1
4136 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369340 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (манометры, датчики давления) | 1562523 | KS6.54 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.5773 | Штука | 1341 | 24
4137 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369340 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (манометры, датчики давления) | 1562523 | KS6.54 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.72649 | Штука | 1341 | 24
4138 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369340 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (манометры, датчики давления) | 1562523 | KS6.54 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.24649 | Штука | 1341 | 24
4139 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369340 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (манометры, датчики давления) | 1562523 | KS6.54 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.29189 | Штука | 1341 | 24
4140 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369340 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (манометры, датчики давления) | 1562523 | KS6.54 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.24649 | Штука | 1341 | 24
4141 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369340 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (манометры, датчики давления) | 1562523 | KS6.54 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.53838 | Штука | 1341 | 24
4142 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369340 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (манометры, датчики давления) | 1562523 | KS6.54 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.29838 | Штука | 1341 | 24
4143 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369340 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (манометры, датчики давления) | 1562523 | KS6.54 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.3127 | Штука | 1341 | 13
4144 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369340 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (манометры, датчики давления) | 1562523 | KS6.54 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.15811 | Штука | 1341 | 13
4145 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369340 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (манометры, датчики давления) | 1562523 | KS6.54 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.13351 | Штука | 1341 | 13
4146 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369340 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (манометры, датчики давления) | 1562523 | KS6.54 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.39351 | Штука | 1341 | 13
4147 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369340 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (манометры, датчики давления) | 1562523 | KS6.54 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.29162 | Штука | 1341 | 13
4148 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369340 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (манометры, датчики давления) | 1562523 | KS6.54 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.13351 | Штука | 1341 | 13
4149 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369340 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (манометры, датчики давления) | 1562523 | KS6.54 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.16162 | Штука | 1341 | 13
4150 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369340 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж импульсных линий | 1562524 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.31 | Метр | 1337 | 52
4151 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369340 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж импульсных линий | 1562524 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.17 | Метр | 1337 | 52
4152 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369340 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж импульсных линий | 1562524 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.96 | Метр | 1337 | 52
4153 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369340 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж импульсных линий | 1562524 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.65 | Метр | 1337 | 52
4154 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369340 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж импульсных линий | 1562524 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 4.24 | Метр | 1337 | 52
4155 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369340 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж импульсных линий | 1562524 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 3.22 | Метр | 1337 | 52
4156 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369340 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж импульсных линий | 1562524 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Трубоукладчик среднего класса (36-80т) | 27647 | 0.73 | Метр | 1337 | 52
4157 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369340 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж импульсных линий | 1562524 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.61 | Метр | 1337 | 52
4158 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369340 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж импульсных линий | 1562524 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.19 | Метр | 1337 | 52
4159 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369340 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж импульсных линий | 1562524 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.29 | Метр | 1337 | 52
4160 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369340 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод-19,116м; полоса-10м) | 1562526 | KS6.70 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.31216 | Метр | 1337 | 9
4161 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369340 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод-19,116м; полоса-10м) | 1562526 | KS6.70 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 0.040178 | Метр | 1337 | 9
4162 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369340 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод-19,116м; полоса-10м) | 1562526 | KS6.70 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.037088 | Метр | 1337 | 9
4163 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369340 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод-19,116м; полоса-10м) | 1562526 | KS6.70 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.027816 | Метр | 1337 | 9
4164 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369340 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод-19,116м; полоса-10м) | 1562526 | KS6.70 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 0.31216 | Метр | 1337 | 9
4165 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369340 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод-19,116м; полоса-10м) | 1562526 | KS6.70 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.062184 | Метр | 1337 | 20.12
4166 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369340 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод-19,116м; полоса-10м) | 1562526 | KS6.70 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 0.69784 | Метр | 1337 | 20.12
4167 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369340 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод-19,116м; полоса-10м) | 1562526 | KS6.70 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 0.089821 | Метр | 1337 | 20.12
4168 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369340 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод-19,116м; полоса-10м) | 1562526 | KS6.70 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.69784 | Метр | 1337 | 20.12
4169 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369340 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод-19,116м; полоса-10м) | 1562526 | KS6.70 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.082912 | Метр | 1337 | 20.12
4170 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369341 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562527 | KS6.3 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 0.08 | Метр кубический | 1339 | 14
4171 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369341 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562527 | KS6.3 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 27656 | 0.21 | Метр кубический | 1339 | 14
4172 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369341 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562527 | KS6.3 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.04 | Метр кубический | 1339 | 14
4173 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369341 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562527 | KS6.3 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 0.52 | Метр кубический | 1339 | 14
4174 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369341 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562527 | KS6.3 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный среднего класса с гидролинией (массой 16-35т) | 27661 | 0.18 | Метр кубический | 1339 | 14
4175 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369341 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562527 | KS6.3 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Гидромолот | 27605 | 0.04 | Метр кубический | 1339 | 14
4176 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369341 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ159-9,5 - 8 шт, СМ159-9,5 - 6шт, СМ219-11- 6 шт, СМ219-8,5- 12 шт. | 1562528 | KS6.12 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 3.45 | Штука | 1341 | 32
4177 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369341 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ159-9,5 - 8 шт, СМ159-9,5 - 6шт, СМ219-11- 6 шт, СМ219-8,5- 12 шт. | 1562528 | KS6.12 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 3.95 | Штука | 1341 | 32
4178 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369341 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ159-9,5 - 8 шт, СМ159-9,5 - 6шт, СМ219-11- 6 шт, СМ219-8,5- 12 шт. | 1562528 | KS6.12 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 10.24 | Штука | 1341 | 32
4179 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369341 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ159-9,5 - 8 шт, СМ159-9,5 - 6шт, СМ219-11- 6 шт, СМ219-8,5- 12 шт. | 1562528 | KS6.12 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 22.5 | Штука | 1341 | 32
4180 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369341 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ159-9,5 - 8 шт, СМ159-9,5 - 6шт, СМ219-11- 6 шт, СМ219-8,5- 12 шт. | 1562528 | KS6.12 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 27623 | 6.65 | Штука | 1341 | 32
4181 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369341 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ159-9,5 - 8 шт, СМ159-9,5 - 6шт, СМ219-11- 6 шт, СМ219-8,5- 12 шт. | 1562528 | KS6.12 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 14.91 | Штука | 1341 | 32
4182 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369341 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ159-9,5 - 8 шт, СМ159-9,5 - 6шт, СМ219-11- 6 шт, СМ219-8,5- 12 шт. | 1562528 | KS6.12 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 27584 | 26.3 | Штука | 1341 | 32
4183 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369341 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ159-9,5 - 8 шт, СМ159-9,5 - 6шт, СМ219-11- 6 шт, СМ219-8,5- 12 шт. | 1562528 | KS6.12 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 10.08 | Штука | 1341 | 32
4184 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369341 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ159-9,5 - 8 шт, СМ159-9,5 - 6шт, СМ219-11- 6 шт, СМ219-8,5- 12 шт. | 1562528 | KS6.12 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 12.07 | Штука | 1341 | 32
4185 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369341 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ159-9,5 - 8 шт, СМ159-9,5 - 6шт, СМ219-11- 6 шт, СМ219-8,5- 12 шт. | 1562528 | KS6.12 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 36.83 | Штука | 1341 | 32
4186 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369341 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ159-9,5 - 8 шт, СМ159-9,5 - 6шт, СМ219-11- 6 шт, СМ219-8,5- 12 шт. | 1562528 | KS6.12 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 22.14 | Штука | 1341 | 32
4187 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369341 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ159-9,5 - 8 шт, СМ159-9,5 - 6шт, СМ219-11- 6 шт, СМ219-8,5- 12 шт. | 1562528 | KS6.12 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 27602 | 50.17 | Штука | 1341 | 32
4188 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369341 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж (м/к) (Оголовки, площадки, ограждения, лестницы, ограждения лестниц, входные площадки, эстакады) | 1562529 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.8976 | Тонна | 11181 | 2.64
4189 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369341 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж (м/к) (Оголовки, площадки, ограждения, лестницы, ограждения лестниц, входные площадки, эстакады) | 1562529 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 2.3232 | Тонна | 11181 | 2.64
4190 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369341 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж (м/к) (Оголовки, площадки, ограждения, лестницы, ограждения лестниц, входные площадки, эстакады) | 1562529 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.7128 | Тонна | 11181 | 2.64
4191 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369341 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж (м/к) (Оголовки, площадки, ограждения, лестницы, ограждения лестниц, входные площадки, эстакады) | 1562529 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 4.2504 | Тонна | 11181 | 2.64
4192 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369341 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж (м/к) (Оголовки, площадки, ограждения, лестницы, ограждения лестниц, входные площадки, эстакады) | 1562529 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 6.6264 | Тонна | 11181 | 2.64
4193 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369341 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж (м/к) (Оголовки, площадки, ограждения, лестницы, ограждения лестниц, входные площадки, эстакады) | 1562529 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 6.1248 | Тонна | 11181 | 2.64
4194 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369341 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж (м/к) (Оголовки, площадки, ограждения, лестницы, ограждения лестниц, входные площадки, эстакады) | 1562529 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.7656 | Тонна | 11181 | 2.64
4195 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369341 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж (м/к) (Оголовки, площадки, ограждения, лестницы, ограждения лестниц, входные площадки, эстакады) | 1562529 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.7656 | Тонна | 11181 | 0.87
4196 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369341 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж (м/к) (Оголовки, площадки, ограждения, лестницы, ограждения лестниц, входные площадки, эстакады) | 1562529 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.2958 | Тонна | 11181 | 0.87
4197 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369341 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж (м/к) (Оголовки, площадки, ограждения, лестницы, ограждения лестниц, входные площадки, эстакады) | 1562529 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 2.0184 | Тонна | 11181 | 0.87
4198 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369341 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж (м/к) (Оголовки, площадки, ограждения, лестницы, ограждения лестниц, входные площадки, эстакады) | 1562529 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 2.1837 | Тонна | 11181 | 0.87
4199 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369341 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж (м/к) (Оголовки, площадки, ограждения, лестницы, ограждения лестниц, входные площадки, эстакады) | 1562529 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.2523 | Тонна | 11181 | 0.87
4200 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369341 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж (м/к) (Оголовки, площадки, ограждения, лестницы, ограждения лестниц, входные площадки, эстакады) | 1562529 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 1.4007 | Тонна | 11181 | 0.87
4201 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369341 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж (м/к) (Оголовки, площадки, ограждения, лестницы, ограждения лестниц, входные площадки, эстакады) | 1562529 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.2349 | Тонна | 11181 | 0.87
4202 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369341 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж (м/к) (Оголовки, площадки, ограждения, лестницы, ограждения лестниц, входные площадки, эстакады) | 1562529 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 6.4758 | Тонна | 11181 | 2.58
4203 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369341 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж (м/к) (Оголовки, площадки, ограждения, лестницы, ограждения лестниц, входные площадки, эстакады) | 1562529 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 5.9856 | Тонна | 11181 | 2.58
4204 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369341 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж (м/к) (Оголовки, площадки, ограждения, лестницы, ограждения лестниц, входные площадки, эстакады) | 1562529 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 2.2704 | Тонна | 11181 | 2.58
4205 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369341 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж (м/к) (Оголовки, площадки, ограждения, лестницы, ограждения лестниц, входные площадки, эстакады) | 1562529 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.8772 | Тонна | 11181 | 2.58
4206 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369341 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж (м/к) (Оголовки, площадки, ограждения, лестницы, ограждения лестниц, входные площадки, эстакады) | 1562529 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.6966 | Тонна | 11181 | 2.58
4207 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369341 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж (м/к) (Оголовки, площадки, ограждения, лестницы, ограждения лестниц, входные площадки, эстакады) | 1562529 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 4.1538 | Тонна | 11181 | 2.58
4208 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369341 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж (м/к) (Оголовки, площадки, ограждения, лестницы, ограждения лестниц, входные площадки, эстакады) | 1562529 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.7482 | Тонна | 11181 | 2.58
4209 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369341 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж (м/к) (Оголовки, площадки, ограждения, лестницы, ограждения лестниц, входные площадки, эстакады) | 1562529 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.116 | Тонна | 11181 | 0.4
4210 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369341 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж (м/к) (Оголовки, площадки, ограждения, лестницы, ограждения лестниц, входные площадки, эстакады) | 1562529 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 1.004 | Тонна | 11181 | 0.4
4211 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369341 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж (м/к) (Оголовки, площадки, ограждения, лестницы, ограждения лестниц, входные площадки, эстакады) | 1562529 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.136 | Тонна | 11181 | 0.4
4212 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369341 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж (м/к) (Оголовки, площадки, ограждения, лестницы, ограждения лестниц, входные площадки, эстакады) | 1562529 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.108 | Тонна | 11181 | 0.4
4213 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369341 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж (м/к) (Оголовки, площадки, ограждения, лестницы, ограждения лестниц, входные площадки, эстакады) | 1562529 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.352 | Тонна | 11181 | 0.4
4214 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369341 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж (м/к) (Оголовки, площадки, ограждения, лестницы, ограждения лестниц, входные площадки, эстакады) | 1562529 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.644 | Тонна | 11181 | 0.4
4215 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369341 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж (м/к) (Оголовки, площадки, ограждения, лестницы, ограждения лестниц, входные площадки, эстакады) | 1562529 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 0.928 | Тонна | 11181 | 0.4
4216 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369341 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж (м/к) (Оголовки, площадки, ограждения, лестницы, ограждения лестниц, входные площадки, эстакады) | 1562529 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 1.508 | Тонна | 11181 | 0.65
4217 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369341 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж (м/к) (Оголовки, площадки, ограждения, лестницы, ограждения лестниц, входные площадки, эстакады) | 1562529 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.1755 | Тонна | 11181 | 0.65
4218 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369341 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж (м/к) (Оголовки, площадки, ограждения, лестницы, ограждения лестниц, входные площадки, эстакады) | 1562529 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.221 | Тонна | 11181 | 0.65
4219 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369341 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж (м/к) (Оголовки, площадки, ограждения, лестницы, ограждения лестниц, входные площадки, эстакады) | 1562529 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.572 | Тонна | 11181 | 0.65
4220 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369341 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж (м/к) (Оголовки, площадки, ограждения, лестницы, ограждения лестниц, входные площадки, эстакады) | 1562529 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 1.0465 | Тонна | 11181 | 0.65
4221 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369341 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж (м/к) (Оголовки, площадки, ограждения, лестницы, ограждения лестниц, входные площадки, эстакады) | 1562529 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 1.6315 | Тонна | 11181 | 0.65
4222 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369341 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж (м/к) (Оголовки, площадки, ограждения, лестницы, ограждения лестниц, входные площадки, эстакады) | 1562529 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.1885 | Тонна | 11181 | 0.65
4223 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369341 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж (м/к) (Оголовки, площадки, ограждения, лестницы, ограждения лестниц, входные площадки, эстакады) | 1562529 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.1264 | Тонна | 11181 | 1.28
4224 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369341 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж (м/к) (Оголовки, площадки, ограждения, лестницы, ограждения лестниц, входные площадки, эстакады) | 1562529 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.4352 | Тонна | 11181 | 1.28
4225 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369341 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж (м/к) (Оголовки, площадки, ограждения, лестницы, ограждения лестниц, входные площадки, эстакады) | 1562529 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.3456 | Тонна | 11181 | 1.28
4226 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369341 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж (м/к) (Оголовки, площадки, ограждения, лестницы, ограждения лестниц, входные площадки, эстакады) | 1562529 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.3712 | Тонна | 11181 | 1.28
4227 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369341 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж (м/к) (Оголовки, площадки, ограждения, лестницы, ограждения лестниц, входные площадки, эстакады) | 1562529 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 2.9696 | Тонна | 11181 | 1.28
4228 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369341 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж (м/к) (Оголовки, площадки, ограждения, лестницы, ограждения лестниц, входные площадки, эстакады) | 1562529 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 2.0608 | Тонна | 11181 | 1.28
4229 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369341 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж (м/к) (Оголовки, площадки, ограждения, лестницы, ограждения лестниц, входные площадки, эстакады) | 1562529 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 3.2128 | Тонна | 11181 | 1.28
4230 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369341 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж (м/к) (Оголовки, площадки, ограждения, лестницы, ограждения лестниц, входные площадки, эстакады) | 1562529 | KS6.28 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 1.4558 | Тонна | 11181 | 0.58
4231 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369341 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж (м/к) (Оголовки, площадки, ограждения, лестницы, ограждения лестниц, входные площадки, эстакады) | 1562529 | KS6.28 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.1566 | Тонна | 11181 | 0.58
4232 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369341 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж (м/к) (Оголовки, площадки, ограждения, лестницы, ограждения лестниц, входные площадки, эстакады) | 1562529 | KS6.28 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.5104 | Тонна | 11181 | 0.58
4233 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369341 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж (м/к) (Оголовки, площадки, ограждения, лестницы, ограждения лестниц, входные площадки, эстакады) | 1562529 | KS6.28 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.1972 | Тонна | 11181 | 0.58
4234 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369341 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж (м/к) (Оголовки, площадки, ограждения, лестницы, ограждения лестниц, входные площадки, эстакады) | 1562529 | KS6.28 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.9338 | Тонна | 11181 | 0.58
4235 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369341 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж (м/к) (Оголовки, площадки, ограждения, лестницы, ограждения лестниц, входные площадки, эстакады) | 1562529 | KS6.28 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.1682 | Тонна | 11181 | 0.58
4236 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369341 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж (м/к) (Оголовки, площадки, ограждения, лестницы, ограждения лестниц, входные площадки, эстакады) | 1562529 | KS6.28 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 1.3456 | Тонна | 11181 | 0.58
4237 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369341 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (блоки ФБС) | 1562530 | KS6.24 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 2.34 | Штука | 1341 | 8
4238 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369341 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (блоки ФБС) | 1562530 | KS6.24 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.56 | Штука | 1341 | 8
4239 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369341 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (блоки ФБС) | 1562530 | KS6.24 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 1.07 | Штука | 1341 | 8
4240 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369341 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (блоки ФБС) | 1562530 | KS6.24 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 27656 | 1.02 | Штука | 1341 | 8
4241 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369341 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (блоки ФБС) | 1562530 | KS6.24 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 0.12 | Штука | 1341 | 8
4242 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369341 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562531 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 7.2359 | Метр квадратный | 1338 | 100
4243 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369341 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562531 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 5.941 | Метр квадратный | 1338 | 100
4244 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369341 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562531 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 1.1081 | Метр квадратный | 1338 | 100
4245 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369341 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562531 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.5258 | Метр квадратный | 1338 | 100
4246 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369341 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562531 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 0.56757 | Метр квадратный | 1338 | 100
4247 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369341 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562531 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 7.5602 | Метр квадратный | 1338 | 100
4248 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369341 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562531 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.2801 | Метр квадратный | 1338 | 100
4249 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369341 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562531 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 2.6265 | Метр квадратный | 1338 | 100
4250 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369341 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562531 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.15971 | Метр квадратный | 1338 | 100
4251 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369341 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562531 | KS6.29 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.76681 | Метр квадратный | 1338 | 69.2
4252 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369341 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562531 | KS6.29 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 1.8176 | Метр квадратный | 1338 | 69.2
4253 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369341 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562531 | KS6.29 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.11052 | Метр квадратный | 1338 | 69.2
4254 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369341 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562531 | KS6.29 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.19383 | Метр квадратный | 1338 | 69.2
4255 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369341 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562531 | KS6.29 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 5.2317 | Метр квадратный | 1338 | 69.2
4256 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369341 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562531 | KS6.29 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 0.39276 | Метр квадратный | 1338 | 69.2
4257 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369341 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562531 | KS6.29 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.0559 | Метр квадратный | 1338 | 69.2
4258 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369341 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562531 | KS6.29 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 5.0072 | Метр квадратный | 1338 | 69.2
4259 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369341 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562531 | KS6.29 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 4.1112 | Метр квадратный | 1338 | 69.2
4260 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369341 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562531 | KS6.29 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 0.56757 | Метр квадратный | 1338 | 100
4261 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369341 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562531 | KS6.29 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 1.1081 | Метр квадратный | 1338 | 100
4262 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369341 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562531 | KS6.29 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.2801 | Метр квадратный | 1338 | 100
4263 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369341 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562531 | KS6.29 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 2.6265 | Метр квадратный | 1338 | 100
4264 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369341 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562531 | KS6.29 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.5258 | Метр квадратный | 1338 | 100
4265 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369341 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562531 | KS6.29 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.15971 | Метр квадратный | 1338 | 100
4266 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369341 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562531 | KS6.29 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 5.941 | Метр квадратный | 1338 | 100
4267 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369341 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562531 | KS6.29 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 7.5602 | Метр квадратный | 1338 | 100
4268 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369341 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562531 | KS6.29 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 7.2359 | Метр квадратный | 1338 | 100
4269 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369341 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562531 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 0.78211 | Метр квадратный | 1338 | 137.8
4270 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369341 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562531 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 3.6194 | Метр квадратный | 1338 | 137.8
4271 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369341 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562531 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.22007 | Метр квадратный | 1338 | 137.8
4272 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369341 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562531 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 1.527 | Метр квадратный | 1338 | 137.8
4273 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369341 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562531 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 10.418 | Метр квадратный | 1338 | 137.8
4274 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369341 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562531 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 8.1867 | Метр квадратный | 1338 | 137.8
4275 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369341 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562531 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 2.1025 | Метр квадратный | 1338 | 137.8
4276 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369341 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562531 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 9.971 | Метр квадратный | 1338 | 137.8
4277 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369341 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562531 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.38598 | Метр квадратный | 1338 | 137.8
4278 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369341 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562532 | KS6.27 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 0.04 | Метр кубический | 1339 | 4
4279 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369341 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562532 | KS6.27 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.05 | Метр кубический | 1339 | 4
4280 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369341 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562532 | KS6.27 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 0.05 | Метр кубический | 1339 | 4
4281 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369341 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562532 | KS6.27 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 0.21 | Метр кубический | 1339 | 4
4282 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369341 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562532 | KS6.27 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 0.07 | Метр кубический | 1339 | 4
4283 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369341 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562532 | KS6.27 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 0.05 | Метр кубический | 1339 | 4
4284 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369341 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1562533 | KS6.82 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.2 | Штука | 1341 | 45
4285 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369341 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1562533 | KS6.82 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.51 | Штука | 1341 | 45
4286 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369341 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1562533 | KS6.82 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Заливщики швов | 27609 | 0.02 | Штука | 1341 | 45
4287 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369341 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1562533 | KS6.82 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 0.02 | Штука | 1341 | 45
4288 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369341 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1562533 | KS6.82 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 0.04 | Штука | 1341 | 45
4289 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369341 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1562533 | KS6.82 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.04 | Штука | 1341 | 45
4290 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369341 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство тротуарной плитки | 1562534 | KS6.83 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.225 | Метр квадратный | 1338 | 40
4291 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369341 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство тротуарной плитки | 1562534 | KS6.83 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.30833 | Метр квадратный | 1338 | 40
4292 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369341 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство тротуарной плитки | 1562534 | KS6.83 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 2.8083 | Метр квадратный | 1338 | 40
4293 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369341 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство тротуарной плитки | 1562534 | KS6.83 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.315 | Метр квадратный | 1338 | 56
4294 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369341 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство тротуарной плитки | 1562534 | KS6.83 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.43167 | Метр квадратный | 1338 | 56
4295 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369341 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство тротуарной плитки | 1562534 | KS6.83 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 3.9317 | Метр квадратный | 1338 | 56
4296 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369342 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1562535 | KS6.93 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Самосвал (21-25т) | 27636 | 0.4 | Штука | 1341 | 15
4297 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369342 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1562535 | KS6.93 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Двухпостовой сварочный агрегат | 27606 | 0.29 | Штука | 1341 | 15
4298 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369342 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1562535 | KS6.93 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 3.58 | Штука | 1341 | 15
4299 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369342 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1562535 | KS6.93 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 4.53 | Штука | 1341 | 15
4300 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369343 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Станция блочная буферного газа) | 1562536 | KS6.39 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.83 | Штука | 1341 | 1
4301 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369343 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Станция блочная буферного газа) | 1562536 | KS6.39 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.15 | Штука | 1341 | 1
4302 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369343 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Станция блочная буферного газа) | 1562536 | KS6.39 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 1.69 | Штука | 1341 | 1
4303 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369343 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Станция блочная буферного газа) | 1562536 | KS6.39 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.08 | Штука | 1341 | 1
4304 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369343 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Станция блочная буферного газа) | 1562536 | KS6.39 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.67 | Штука | 1341 | 1
4305 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369343 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Станция блочная буферного газа) | 1562536 | KS6.39 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Погрузчик телескопический | 27627 | 0.2 | Штука | 1341 | 1
4306 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369343 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Станция блочная буферного газа) | 1562536 | KS6.39 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 200 т | 27607 | 0.63 | Штука | 1341 | 1
4307 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369343 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Станция блочная буферного газа) | 1562536 | KS6.39 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.41 | Штука | 1341 | 1
4308 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369343 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Станция блочная буферного газа) | 1562536 | KS6.39 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.75 | Штука | 1341 | 1
4309 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369343 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Станция блочная буферного газа) | 1562536 | KS6.39 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (50-99т) | 27621 | 1.17 | Штука | 1341 | 1
4310 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369343 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 45-57мм) | 1562537 | KS6.41 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 27643 | 3.3 | Стык | 1344 | 41
4311 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369343 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 45-57мм) | 1562537 | KS6.41 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Рентгеновский аппарат, гамма-дефектоскоп | 27634 | 57.2204 | Стык | 1344 | 41
4312 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369343 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 45-57мм) | 1562537 | KS6.41 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 43.4 | Стык | 1344 | 41
4313 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369343 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 45-57мм) | 1562537 | KS6.41 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 26.5598 | Стык | 1344 | 41
4314 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369343 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 45-57мм) | 1562537 | KS6.41 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Ультразвуковой дефектоскоп общего назначения | 27650 | 30.7596 | Стык | 1344 | 41
4315 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369343 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 45-57мм) | 1562537 | KS6.41 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 27623 | 20.6498 | Стык | 1344 | 41
4316 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369343 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 45-57мм) | 1562537 | KS6.41 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 0.53002 | Стык | 1344 | 41
4317 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369343 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 45-57мм) | 1562537 | KS6.41 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 7.5701 | Стык | 1344 | 41
4318 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369343 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 45-57мм) | 1562537 | KS6.41 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 7.2495 | Стык | 1344 | 41
4319 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369343 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 45-57мм) | 1562537 | KS6.41 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 1.34 | Стык | 1344 | 41
4320 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369343 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 45-57мм) | 1562537 | KS6.41 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 32.9402 | Стык | 1344 | 41
4321 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369343 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 45-57мм) | 1562537 | KS6.41 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 3.44 | Стык | 1344 | 41
4322 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369343 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду32мм) | 1562542 | KS6.41 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.5 | Стык | 1344 | 6
4323 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369343 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду32мм) | 1562542 | KS6.41 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 0.2 | Стык | 1344 | 6
4324 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369343 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду32мм) | 1562542 | KS6.41 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 1.06 | Стык | 1344 | 6
4325 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369343 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду32мм) | 1562542 | KS6.41 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 3.89 | Стык | 1344 | 6
4326 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369343 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду32мм) | 1562542 | KS6.41 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 1.11 | Стык | 1344 | 6
4327 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369343 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду32мм) | 1562542 | KS6.41 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Ультразвуковой дефектоскоп общего назначения | 27650 | 4.5 | Стык | 1344 | 6
4328 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369343 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду32мм) | 1562542 | KS6.41 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 6.35 | Стык | 1344 | 6
4329 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369343 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду32мм) | 1562542 | KS6.41 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 4.82 | Стык | 1344 | 6
4330 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369343 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду32мм) | 1562542 | KS6.41 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 27623 | 3.02 | Стык | 1344 | 6
4331 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369343 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду32мм) | 1562542 | KS6.41 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 27643 | 0.48 | Стык | 1344 | 6
4332 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369343 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду32мм) | 1562542 | KS6.41 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 0.08 | Стык | 1344 | 6
4333 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369343 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду32мм) | 1562542 | KS6.41 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Рентгеновский аппарат, гамма-дефектоскоп | 27634 | 8.37 | Стык | 1344 | 6
4334 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369343 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (Ду50мм-6шт, Ду15-1 шт, Ду25-2 шт) | 1562545 | KS6.50 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 10.7933 | Штука | 1341 | 6
4335 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369343 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (Ду50мм-6шт, Ду15-1 шт, Ду25-2 шт) | 1562545 | KS6.50 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.62667 | Штука | 1341 | 6
4336 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369343 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (Ду50мм-6шт, Ду15-1 шт, Ду25-2 шт) | 1562545 | KS6.50 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.23333 | Штука | 1341 | 6
4337 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369343 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (Ду50мм-6шт, Ду15-1 шт, Ду25-2 шт) | 1562545 | KS6.50 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 4.2933 | Штука | 1341 | 6
4338 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369343 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (Ду50мм-6шт, Ду15-1 шт, Ду25-2 шт) | 1562545 | KS6.50 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.31333 | Штука | 1341 | 3
4339 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369343 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (Ду50мм-6шт, Ду15-1 шт, Ду25-2 шт) | 1562545 | KS6.50 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 5.3967 | Штука | 1341 | 3
4340 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369343 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (Ду50мм-6шт, Ду15-1 шт, Ду25-2 шт) | 1562545 | KS6.50 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 2.1467 | Штука | 1341 | 3
4341 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369343 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (Ду50мм-6шт, Ду15-1 шт, Ду25-2 шт) | 1562545 | KS6.50 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.11667 | Штука | 1341 | 3
4342 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369343 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ трубопроводов (Армокот) | 1562546 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.13028 | Метр квадратный | 1338 | 12
4343 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369343 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ трубопроводов (Армокот) | 1562546 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 0.065139 | Метр квадратный | 1338 | 12
4344 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369343 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ трубопроводов (Армокот) | 1562546 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 0.31846 | Метр квадратный | 1338 | 12
4345 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369343 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ трубопроводов (Армокот) | 1562546 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.036188 | Метр квадратный | 1338 | 12
4346 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369343 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ трубопроводов (Армокот) | 1562546 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.021713 | Метр квадратный | 1338 | 12
4347 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369343 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ трубопроводов (Армокот) | 1562546 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 0.9047 | Метр квадратный | 1338 | 12
4348 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369343 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ трубопроводов (Армокот) | 1562546 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.18094 | Метр квадратный | 1338 | 12
4349 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369343 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ трубопроводов (Армокот) | 1562546 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 0.86852 | Метр квадратный | 1338 | 12
4350 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369343 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ трубопроводов (Армокот) | 1562546 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 0.70929 | Метр квадратный | 1338 | 12
4351 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369343 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ трубопроводов (Армокот) | 1562546 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.008287 | Метр квадратный | 1338 | 4.58
4352 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369343 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ трубопроводов (Армокот) | 1562546 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 0.3453 | Метр квадратный | 1338 | 4.58
4353 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369343 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ трубопроводов (Армокот) | 1562546 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.049723 | Метр квадратный | 1338 | 4.58
4354 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369343 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ трубопроводов (Армокот) | 1562546 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.013812 | Метр квадратный | 1338 | 4.58
4355 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369343 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ трубопроводов (Армокот) | 1562546 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 0.024861 | Метр квадратный | 1338 | 4.58
4356 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369343 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ трубопроводов (Армокот) | 1562546 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 0.33148 | Метр квадратный | 1338 | 4.58
4357 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369343 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ трубопроводов (Армокот) | 1562546 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 0.27071 | Метр квадратный | 1338 | 4.58
4358 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369343 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ трубопроводов (Армокот) | 1562546 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.069059 | Метр квадратный | 1338 | 4.58
4359 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369343 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ трубопроводов (Армокот) | 1562546 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 0.12154 | Метр квадратный | 1338 | 4.58
4360 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369343 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытания | 1562547 | KS6.61 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Станция азотная мобильная мембранная | 27640 | 0.43 | Метр | 1337 | 47
4361 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369343 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытания | 1562547 | KS6.61 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.21 | Метр | 1337 | 47
4362 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369343 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытания | 1562547 | KS6.61 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.21 | Метр | 1337 | 47
4363 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369343 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытания | 1562547 | KS6.61 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Термоконтейнер-осушитель | 27644 | 0.86 | Метр | 1337 | 47
4364 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369343 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытания | 1562547 | KS6.61 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 21-40 м3/мин | 27616 | 0.43 | Метр | 1337 | 47
4365 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369343 | ООО "ССК "Газрегион" | Осушка трубопроводов и заполнение азотом | 1562548 | KS6.64 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 21-40 м3/мин | 27616 | 0.14 | Метр кубический | 1339 | 0.21
4366 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369343 | ООО "ССК "Газрегион" | Осушка трубопроводов и заполнение азотом | 1562548 | KS6.64 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 0.05 | Метр кубический | 1339 | 0.21
4367 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369343 | ООО "ССК "Газрегион" | Осушка трубопроводов и заполнение азотом | 1562548 | KS6.64 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Термоконтейнер-осушитель | 27644 | 0.08 | Метр кубический | 1339 | 0.21
4368 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369343 | ООО "ССК "Газрегион" | Осушка трубопроводов и заполнение азотом | 1562548 | KS6.64 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.003372 | Метр кубический | 1339 | 0.21
4369 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369343 | ООО "ССК "Газрегион" | Теплоизоляция трубопроводов (Тех Мат) | 1562549 | KS6.65 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.35 | Метр кубический | 1339 | 0.36
4370 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369346 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельных полок, стоек (стойка-40шт, полка-90шт) | 1562550 | KS6.68 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 2.3031 | Штука | 1341 | 60
4371 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369346 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельных полок, стоек (стойка-40шт, полка-90шт) | 1562550 | KS6.68 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 2.6869 | Штука | 1341 | 70
4372 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369346 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод-20м, полоса-50м) | 1562551 | KS6.70 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.29 | Метр | 1337 | 70
4373 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369346 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод-20м, полоса-50м) | 1562551 | KS6.70 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 2.42 | Метр | 1337 | 70
4374 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369346 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод-20м, полоса-50м) | 1562551 | KS6.70 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 0.3 | Метр | 1337 | 70
4375 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369346 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод-20м, полоса-50м) | 1562551 | KS6.70 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 2.43 | Метр | 1337 | 70
4376 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369346 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод-20м, полоса-50м) | 1562551 | KS6.70 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.22 | Метр | 1337 | 70
4377 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369347 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (металлорукав-4м, труба стальная-40м) | 1562552 | KS6.67 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.08 | Метр | 1337 | 44
4378 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369347 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (металлорукав-4м, труба стальная-40м) | 1562552 | KS6.67 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.13 | Метр | 1337 | 44
4379 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369347 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (металлорукав-4м, труба стальная-40м) | 1562552 | KS6.67 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.48 | Метр | 1337 | 44
4380 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369347 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (металлорукав-4м, труба стальная-40м) | 1562552 | KS6.67 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.79 | Метр | 1337 | 44
4381 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369347 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562553 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 3.3295 | Метр | 1337 | 220
4382 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369347 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562553 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 1.1982 | Метр | 1337 | 220
4383 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369347 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562553 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 3.0741 | Метр | 1337 | 220
4384 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369347 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562553 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 1.925 | Метр | 1337 | 220
4385 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369347 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562553 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 5.7652 | Метр | 1337 | 220
4386 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369347 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562553 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.66786 | Метр | 1337 | 220
4387 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369347 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562553 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 3.8402 | Метр | 1337 | 220
4388 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369347 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562553 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 7.9554 | Метр | 1337 | 220
4389 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369347 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562553 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.74643 | Метр | 1337 | 220
4390 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369347 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562553 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.14464 | Метр | 1337 | 4
4391 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369347 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562553 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 0.060536 | Метр | 1337 | 4
4392 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369347 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562553 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 0.035 | Метр | 1337 | 4
4393 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369347 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562553 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.055893 | Метр | 1337 | 4
4394 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369347 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562553 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.013571 | Метр | 1337 | 4
4395 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369347 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562553 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.021786 | Метр | 1337 | 4
4396 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369347 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562553 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.069821 | Метр | 1337 | 4
4397 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369347 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562553 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 0.10482 | Метр | 1337 | 4
4398 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369347 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562553 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.012143 | Метр | 1337 | 4
4399 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369347 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод-9,249м; полоса-20м) | 1562554 | KS6.70 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 1.01 | Метр | 1337 | 29.25
4400 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369347 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод-9,249м; полоса-20м) | 1562554 | KS6.70 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.12 | Метр | 1337 | 29.25
4401 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369347 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод-9,249м; полоса-20м) | 1562554 | KS6.70 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 1.02 | Метр | 1337 | 29.25
4402 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369347 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод-9,249м; полоса-20м) | 1562554 | KS6.70 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 0.13 | Метр | 1337 | 29.25
4403 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369347 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод-9,249м; полоса-20м) | 1562554 | KS6.70 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.09 | Метр | 1337 | 29.25
4404 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369348 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562555 | KS6.3 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный среднего класса с гидролинией (массой 16-35т) | 27661 | 0.5 | Метр кубический | 1339 | 38
4405 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369348 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562555 | KS6.3 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.12 | Метр кубический | 1339 | 38
4406 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369348 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562555 | KS6.3 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 1.42 | Метр кубический | 1339 | 38
4407 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369348 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562555 | KS6.3 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 27656 | 0.58 | Метр кубический | 1339 | 38
4408 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369348 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562555 | KS6.3 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Гидромолот | 27605 | 0.1 | Метр кубический | 1339 | 38
4409 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369348 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562555 | KS6.3 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 0.21 | Метр кубический | 1339 | 38
4410 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369348 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ325-8 шт, СМ219-11-16шт, СМ219-10- 4 шт, СМ159-9,5-12шт, СМ159-8 - 46шт | 1562558 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 4.3167 | Штука | 1341 | 35
4411 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369348 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ325-8 шт, СМ219-11-16шт, СМ219-10- 4 шт, СМ159-9,5-12шт, СМ159-8 - 46шт | 1562558 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 27623 | 7.2708 | Штука | 1341 | 35
4412 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369348 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ325-8 шт, СМ219-11-16шт, СМ219-10- 4 шт, СМ159-9,5-12шт, СМ159-8 - 46шт | 1562558 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 24.6083 | Штука | 1341 | 35
4413 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369348 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ325-8 шт, СМ219-11-16шт, СМ219-10- 4 шт, СМ159-9,5-12шт, СМ159-8 - 46шт | 1562558 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 11.2042 | Штука | 1341 | 35
4414 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369348 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ325-8 шт, СМ219-11-16шт, СМ219-10- 4 шт, СМ159-9,5-12шт, СМ159-8 - 46шт | 1562558 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 27584 | 28.7708 | Штука | 1341 | 35
4415 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369348 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ325-8 шт, СМ219-11-16шт, СМ219-10- 4 шт, СМ159-9,5-12шт, СМ159-8 - 46шт | 1562558 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 3.7708 | Штука | 1341 | 35
4416 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369348 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ325-8 шт, СМ219-11-16шт, СМ219-10- 4 шт, СМ159-9,5-12шт, СМ159-8 - 46шт | 1562558 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 24.2125 | Штука | 1341 | 35
4417 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369348 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ325-8 шт, СМ219-11-16шт, СМ219-10- 4 шт, СМ159-9,5-12шт, СМ159-8 - 46шт | 1562558 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 27602 | 54.8792 | Штука | 1341 | 35
4418 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369348 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ325-8 шт, СМ219-11-16шт, СМ219-10- 4 шт, СМ159-9,5-12шт, СМ159-8 - 46шт | 1562558 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 40.2792 | Штука | 1341 | 35
4419 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369348 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ325-8 шт, СМ219-11-16шт, СМ219-10- 4 шт, СМ159-9,5-12шт, СМ159-8 - 46шт | 1562558 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 13.1958 | Штука | 1341 | 35
4420 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369348 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ325-8 шт, СМ219-11-16шт, СМ219-10- 4 шт, СМ159-9,5-12шт, СМ159-8 - 46шт | 1562558 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 16.3042 | Штука | 1341 | 35
4421 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369348 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ325-8 шт, СМ219-11-16шт, СМ219-10- 4 шт, СМ159-9,5-12шт, СМ159-8 - 46шт | 1562558 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 11.0208 | Штука | 1341 | 35
4422 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369348 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ325-8 шт, СМ219-11-16шт, СМ219-10- 4 шт, СМ159-9,5-12шт, СМ159-8 - 46шт | 1562558 | KS6.12 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 27602 | 76.8308 | Штука | 1341 | 49
4423 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369348 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ325-8 шт, СМ219-11-16шт, СМ219-10- 4 шт, СМ159-9,5-12шт, СМ159-8 - 46шт | 1562558 | KS6.12 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 22.8258 | Штука | 1341 | 49
4424 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369348 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ325-8 шт, СМ219-11-16шт, СМ219-10- 4 шт, СМ159-9,5-12шт, СМ159-8 - 46шт | 1562558 | KS6.12 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 34.4517 | Штука | 1341 | 49
4425 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369348 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ325-8 шт, СМ219-11-16шт, СМ219-10- 4 шт, СМ159-9,5-12шт, СМ159-8 - 46шт | 1562558 | KS6.12 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 15.6858 | Штука | 1341 | 49
4426 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369348 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ325-8 шт, СМ219-11-16шт, СМ219-10- 4 шт, СМ159-9,5-12шт, СМ159-8 - 46шт | 1562558 | KS6.12 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 6.0433 | Штука | 1341 | 49
4427 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369348 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ325-8 шт, СМ219-11-16шт, СМ219-10- 4 шт, СМ159-9,5-12шт, СМ159-8 - 46шт | 1562558 | KS6.12 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 15.4292 | Штука | 1341 | 49
4428 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369348 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ325-8 шт, СМ219-11-16шт, СМ219-10- 4 шт, СМ159-9,5-12шт, СМ159-8 - 46шт | 1562558 | KS6.12 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 33.8975 | Штука | 1341 | 49
4429 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369348 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ325-8 шт, СМ219-11-16шт, СМ219-10- 4 шт, СМ159-9,5-12шт, СМ159-8 - 46шт | 1562558 | KS6.12 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 56.3908 | Штука | 1341 | 49
4430 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369348 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ325-8 шт, СМ219-11-16шт, СМ219-10- 4 шт, СМ159-9,5-12шт, СМ159-8 - 46шт | 1562558 | KS6.12 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 5.2792 | Штука | 1341 | 49
4431 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369348 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ325-8 шт, СМ219-11-16шт, СМ219-10- 4 шт, СМ159-9,5-12шт, СМ159-8 - 46шт | 1562558 | KS6.12 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 18.4742 | Штука | 1341 | 49
4432 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369348 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ325-8 шт, СМ219-11-16шт, СМ219-10- 4 шт, СМ159-9,5-12шт, СМ159-8 - 46шт | 1562558 | KS6.12 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 27584 | 40.2792 | Штука | 1341 | 49
4433 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369348 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ325-8 шт, СМ219-11-16шт, СМ219-10- 4 шт, СМ159-9,5-12шт, СМ159-8 - 46шт | 1562558 | KS6.12 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 27623 | 10.1792 | Штука | 1341 | 49
4434 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369348 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, ростверки, лестницы, площадки ограждения, м/к под технологическое оборудование) | 1562559 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 3.1583 | Тонна | 11181 | 10.9
4435 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369348 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, ростверки, лестницы, площадки ограждения, м/к под технологическое оборудование) | 1562559 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 25.2877 | Тонна | 11181 | 10.9
4436 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369348 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, ростверки, лестницы, площадки ограждения, м/к под технологическое оборудование) | 1562559 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 17.546 | Тонна | 11181 | 10.9
4437 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369348 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, ростверки, лестницы, площадки ограждения, м/к под технологическое оборудование) | 1562559 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 27.3574 | Тонна | 11181 | 10.9
4438 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369348 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, ростверки, лестницы, площадки ограждения, м/к под технологическое оборудование) | 1562559 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 9.5894 | Тонна | 11181 | 10.9
4439 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369348 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, ростверки, лестницы, площадки ограждения, м/к под технологическое оборудование) | 1562559 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 3.7026 | Тонна | 11181 | 10.9
4440 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369348 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, ростверки, лестницы, площадки ограждения, м/к под технологическое оборудование) | 1562559 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 2.9434 | Тонна | 11181 | 10.9
4441 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369348 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, ростверки, лестницы, площадки ограждения, м/к под технологическое оборудование) | 1562559 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 7.2847 | Тонна | 11181 | 3.14
4442 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369348 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, ростверки, лестницы, площадки ограждения, м/к под технологическое оборудование) | 1562559 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 7.8809 | Тонна | 11181 | 3.14
4443 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369348 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, ростверки, лестницы, площадки ограждения, м/к под технологическое оборудование) | 1562559 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.90982 | Тонна | 11181 | 3.14
4444 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369348 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, ростверки, лестницы, площадки ограждения, м/к под технологическое оборудование) | 1562559 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.84792 | Тонна | 11181 | 3.14
4445 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369348 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, ростверки, лестницы, площадки ограждения, м/к под технологическое оборудование) | 1562559 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.0666 | Тонна | 11181 | 3.14
4446 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369348 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, ростверки, лестницы, площадки ограждения, м/к под технологическое оборудование) | 1562559 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 2.7625 | Тонна | 11181 | 3.14
4447 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369348 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, ростверки, лестницы, площадки ограждения, м/к под технологическое оборудование) | 1562559 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 5.0545 | Тонна | 11181 | 3.14
4448 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369348 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, ростверки, лестницы, площадки ограждения, м/к под технологическое оборудование) | 1562559 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 1.7569 | Тонна | 11181 | 0.7
4449 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369348 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, ростверки, лестницы, площадки ограждения, м/к под технологическое оборудование) | 1562559 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.20283 | Тонна | 11181 | 0.7
4450 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369348 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, ростверки, лестницы, площадки ограждения, м/к под технологическое оборудование) | 1562559 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 1.624 | Тонна | 11181 | 0.7
4451 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369348 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, ростверки, лестницы, площадки ограждения, м/к под технологическое оборудование) | 1562559 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 1.1268 | Тонна | 11181 | 0.7
4452 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369348 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, ростверки, лестницы, площадки ограждения, м/к под технологическое оборудование) | 1562559 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.18903 | Тонна | 11181 | 0.7
4453 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369348 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, ростверки, лестницы, площадки ограждения, м/к под технологическое оборудование) | 1562559 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.23778 | Тонна | 11181 | 0.7
4454 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369348 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, ростверки, лестницы, площадки ограждения, м/к под технологическое оборудование) | 1562559 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.61583 | Тонна | 11181 | 0.7
4455 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369348 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, ростверки, лестницы, площадки ограждения, м/к под технологическое оборудование) | 1562559 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 0.53591 | Тонна | 11181 | 0.231
4456 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369348 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, ростверки, лестницы, площадки ограждения, м/к под технологическое оборудование) | 1562559 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.066932 | Тонна | 11181 | 0.231
4457 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369348 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, ростверки, лестницы, площадки ограждения, м/к под технологическое оборудование) | 1562559 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 0.57978 | Тонна | 11181 | 0.231
4458 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369348 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, ростверки, лестницы, площадки ограждения, м/к под технологическое оборудование) | 1562559 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.078467 | Тонна | 11181 | 0.231
4459 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369348 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, ростверки, лестницы, площадки ограждения, м/к под технологическое оборудование) | 1562559 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.20322 | Тонна | 11181 | 0.231
4460 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369348 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, ростверки, лестницы, площадки ограждения, м/к под технологическое оборудование) | 1562559 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.062379 | Тонна | 11181 | 0.231
4461 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369348 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, ростверки, лестницы, площадки ограждения, м/к под технологическое оборудование) | 1562559 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.37185 | Тонна | 11181 | 0.231
4462 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369348 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, ростверки, лестницы, площадки ограждения, м/к под технологическое оборудование) | 1562559 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.06751 | Тонна | 11181 | 0.25
4463 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369348 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, ростверки, лестницы, площадки ограждения, м/к под технологическое оборудование) | 1562559 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.084921 | Тонна | 11181 | 0.25
4464 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369348 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, ростверки, лестницы, площадки ограждения, м/к под технологическое оборудование) | 1562559 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.40243 | Тонна | 11181 | 0.25
4465 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369348 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, ростверки, лестницы, площадки ограждения, м/к под технологическое оборудование) | 1562559 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 0.57999 | Тонна | 11181 | 0.25
4466 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369348 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, ростверки, лестницы, площадки ограждения, м/к под технологическое оборудование) | 1562559 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.21994 | Тонна | 11181 | 0.25
4467 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369348 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, ростверки, лестницы, площадки ограждения, м/к под технологическое оборудование) | 1562559 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.072438 | Тонна | 11181 | 0.25
4468 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369348 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, ростверки, лестницы, площадки ограждения, м/к под технологическое оборудование) | 1562559 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 0.62746 | Тонна | 11181 | 0.25
4469 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369348 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (укрытие) | 1562560 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.0556 | Тонна | 11181 | 1.2
4470 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369348 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (укрытие) | 1562560 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.35 | Тонна | 11181 | 1.2
4471 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369348 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (укрытие) | 1562560 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 2.7833 | Тонна | 11181 | 1.2
4472 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369348 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (укрытие) | 1562560 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.32222 | Тонна | 11181 | 1.2
4473 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369348 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (укрытие) | 1562560 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 3.0111 | Тонна | 11181 | 1.2
4474 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369348 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (укрытие) | 1562560 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.40556 | Тонна | 11181 | 1.2
4475 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369348 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (укрытие) | 1562560 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 1.9333 | Тонна | 11181 | 1.2
4476 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369348 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (укрытие) | 1562560 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 2.4089 | Тонна | 11181 | 0.96
4477 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369348 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (укрытие) | 1562560 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 1.5467 | Тонна | 11181 | 0.96
4478 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369348 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (укрытие) | 1562560 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.84444 | Тонна | 11181 | 0.96
4479 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369348 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (укрытие) | 1562560 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.28 | Тонна | 11181 | 0.96
4480 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369348 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (укрытие) | 1562560 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 2.2267 | Тонна | 11181 | 0.96
4481 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369348 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (укрытие) | 1562560 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.32444 | Тонна | 11181 | 0.96
4482 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369348 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (укрытие) | 1562560 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.25778 | Тонна | 11181 | 0.96
4483 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369348 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (блоки ФБС) | 1562561 | KS6.24 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 2.925 | Штука | 1341 | 10
4484 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369348 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (блоки ФБС) | 1562561 | KS6.24 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 1.3417 | Штука | 1341 | 10
4485 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369348 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (блоки ФБС) | 1562561 | KS6.24 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.7 | Штука | 1341 | 10
4486 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369348 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (блоки ФБС) | 1562561 | KS6.24 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 27656 | 1.275 | Штука | 1341 | 10
4487 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369348 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (блоки ФБС) | 1562561 | KS6.24 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 0.15 | Штука | 1341 | 10
4488 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369348 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (блоки ФБС) | 1562561 | KS6.24 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.26833 | Штука | 1341 | 2
4489 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369348 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (блоки ФБС) | 1562561 | KS6.24 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.14 | Штука | 1341 | 2
4490 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369348 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (блоки ФБС) | 1562561 | KS6.24 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 0.03 | Штука | 1341 | 2
4491 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369348 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (блоки ФБС) | 1562561 | KS6.24 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.585 | Штука | 1341 | 2
4492 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369348 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (блоки ФБС) | 1562561 | KS6.24 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 27656 | 0.255 | Штука | 1341 | 2
4493 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369348 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Спецпротект) (сваи, оголовки свай, м/к) | 1562562 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 1.1329 | Метр квадратный | 1338 | 200
4494 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369348 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Спецпротект) (сваи, оголовки свай, м/к) | 1562562 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 15.1189 | Метр квадратный | 1338 | 200
4495 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369348 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Спецпротект) (сваи, оголовки свай, м/к) | 1562562 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.55944 | Метр квадратный | 1338 | 200
4496 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369348 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Спецпротект) (сваи, оголовки свай, м/к) | 1562562 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.31818 | Метр квадратный | 1338 | 200
4497 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369348 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Спецпротект) (сваи, оголовки свай, м/к) | 1562562 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 2.2168 | Метр квадратный | 1338 | 200
4498 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369348 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Спецпротект) (сваи, оголовки свай, м/к) | 1562562 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 5.2517 | Метр квадратный | 1338 | 200
4499 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369348 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Спецпротект) (сваи, оголовки свай, м/к) | 1562562 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 14.472 | Метр квадратный | 1338 | 200
4500 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369348 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Спецпротект) (сваи, оголовки свай, м/к) | 1562562 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 11.8811 | Метр квадратный | 1338 | 200
4501 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369348 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Спецпротект) (сваи, оголовки свай, м/к) | 1562562 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 3.049 | Метр квадратный | 1338 | 200
4502 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369348 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Спецпротект) (сваи, оголовки свай, м/к) | 1562562 | KS6.29 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 8.9702 | Метр квадратный | 1338 | 151
4503 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369348 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Спецпротект) (сваи, оголовки свай, м/к) | 1562562 | KS6.29 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.42238 | Метр квадратный | 1338 | 151
4504 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369348 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Спецпротект) (сваи, оголовки свай, м/к) | 1562562 | KS6.29 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 1.6737 | Метр квадратный | 1338 | 151
4505 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369348 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Спецпротект) (сваи, оголовки свай, м/к) | 1562562 | KS6.29 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 11.4148 | Метр квадратный | 1338 | 151
4506 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369348 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Спецпротект) (сваи, оголовки свай, м/к) | 1562562 | KS6.29 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.24023 | Метр квадратный | 1338 | 151
4507 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369348 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Спецпротект) (сваи, оголовки свай, м/к) | 1562562 | KS6.29 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 3.9651 | Метр квадратный | 1338 | 151
4508 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369348 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Спецпротект) (сваи, оголовки свай, м/к) | 1562562 | KS6.29 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 0.85531 | Метр квадратный | 1338 | 151
4509 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369348 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Спецпротект) (сваи, оголовки свай, м/к) | 1562562 | KS6.29 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 2.302 | Метр квадратный | 1338 | 151
4510 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369348 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Спецпротект) (сваи, оголовки свай, м/к) | 1562562 | KS6.29 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 10.9264 | Метр квадратный | 1338 | 151
4511 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369348 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Спецпротект) (сваи, оголовки свай, м/к) | 1562562 | KS6.29 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 7.5594 | Метр квадратный | 1338 | 100
4512 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369348 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Спецпротект) (сваи, оголовки свай, м/к) | 1562562 | KS6.29 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.27972 | Метр квадратный | 1338 | 100
4513 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369348 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Спецпротект) (сваи, оголовки свай, м/к) | 1562562 | KS6.29 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 2.6259 | Метр квадратный | 1338 | 100
4514 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369348 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Спецпротект) (сваи, оголовки свай, м/к) | 1562562 | KS6.29 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 1.1084 | Метр квадратный | 1338 | 100
4515 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369348 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Спецпротект) (сваи, оголовки свай, м/к) | 1562562 | KS6.29 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.15909 | Метр квадратный | 1338 | 100
4516 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369348 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Спецпротект) (сваи, оголовки свай, м/к) | 1562562 | KS6.29 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.5245 | Метр квадратный | 1338 | 100
4517 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369348 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Спецпротект) (сваи, оголовки свай, м/к) | 1562562 | KS6.29 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 7.236 | Метр квадратный | 1338 | 100
4518 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369348 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Спецпротект) (сваи, оголовки свай, м/к) | 1562562 | KS6.29 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 0.56643 | Метр квадратный | 1338 | 100
4519 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369348 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Спецпротект) (сваи, оголовки свай, м/к) | 1562562 | KS6.29 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 5.9406 | Метр квадратный | 1338 | 100
4520 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369348 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Спецпротект) (сваи, оголовки свай, м/к) | 1562562 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 7.1881 | Метр квадратный | 1338 | 121
4521 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369348 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Спецпротект) (сваи, оголовки свай, м/к) | 1562562 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 9.1469 | Метр квадратный | 1338 | 121
4522 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369348 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Спецпротект) (сваи, оголовки свай, м/к) | 1562562 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.1925 | Метр квадратный | 1338 | 121
4523 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369348 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Спецпротект) (сваи, оголовки свай, м/к) | 1562562 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 0.68539 | Метр квадратный | 1338 | 121
4524 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369348 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Спецпротект) (сваи, оголовки свай, м/к) | 1562562 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 1.3412 | Метр квадратный | 1338 | 121
4525 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369348 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Спецпротект) (сваи, оголовки свай, м/к) | 1562562 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 3.1773 | Метр квадратный | 1338 | 121
4526 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369348 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Спецпротект) (сваи, оголовки свай, м/к) | 1562562 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.33846 | Метр квадратный | 1338 | 121
4527 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369348 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Спецпротект) (сваи, оголовки свай, м/к) | 1562562 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.8446 | Метр квадратный | 1338 | 121
4528 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369348 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Спецпротект) (сваи, оголовки свай, м/к) | 1562562 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 8.7556 | Метр квадратный | 1338 | 121
4529 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369348 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562563 | KS6.27 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 0.04 | Метр кубический | 1339 | 4
4530 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369348 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562563 | KS6.27 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 0.05 | Метр кубический | 1339 | 4
4531 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369348 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562563 | KS6.27 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.05 | Метр кубический | 1339 | 4
4532 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369348 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562563 | KS6.27 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 0.21 | Метр кубический | 1339 | 4
4533 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369348 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562563 | KS6.27 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 0.05 | Метр кубический | 1339 | 4
4534 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369348 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562563 | KS6.27 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 0.07 | Метр кубический | 1339 | 4
4535 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369348 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство тротуарной плитки | 1562564 | KS6.83 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 21.767 | Метр квадратный | 1338 | 310
4536 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369348 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство тротуарной плитки | 1562564 | KS6.83 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.7318 | Метр квадратный | 1338 | 310
4537 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369348 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство тротуарной плитки | 1562564 | KS6.83 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 2.3824 | Метр квадратный | 1338 | 310
4538 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369348 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство тротуарной плитки | 1562564 | KS6.83 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.07821 | Метр квадратный | 1338 | 14
4539 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369348 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство тротуарной плитки | 1562564 | KS6.83 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 0.98303 | Метр квадратный | 1338 | 14
4540 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369348 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство тротуарной плитки | 1562564 | KS6.83 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.10759 | Метр квадратный | 1338 | 14
4541 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369349 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1562565 | KS6.93 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 1.4336 | Штука | 1341 | 6
4542 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369349 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1562565 | KS6.93 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.8136 | Штука | 1341 | 6
4543 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369349 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1562565 | KS6.93 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Самосвал (21-25т) | 27636 | 0.16 | Штука | 1341 | 6
4544 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369349 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1562565 | KS6.93 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Двухпостовой сварочный агрегат | 27606 | 0.11636 | Штука | 1341 | 6
4545 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369349 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1562565 | KS6.93 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 18.1364 | Штука | 1341 | 60
4546 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369349 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1562565 | KS6.93 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 14.3364 | Штука | 1341 | 60
4547 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369349 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1562565 | KS6.93 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Двухпостовой сварочный агрегат | 27606 | 1.1636 | Штука | 1341 | 60
4548 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369349 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1562565 | KS6.93 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Самосвал (21-25т) | 27636 | 1.6 | Штука | 1341 | 60
4549 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369350 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Станция азотная) Q=1000 м3/ч, Q=180 м3/ч | 1562566 | KS6.39 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.755 | Штука | 1341 | 1
4550 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369350 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Станция азотная) Q=1000 м3/ч, Q=180 м3/ч | 1562566 | KS6.39 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.67 | Штука | 1341 | 1
4551 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369350 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Станция азотная) Q=1000 м3/ч, Q=180 м3/ч | 1562566 | KS6.39 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (50-99т) | 27621 | 1.165 | Штука | 1341 | 1
4552 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369350 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Станция азотная) Q=1000 м3/ч, Q=180 м3/ч | 1562566 | KS6.39 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 1.69 | Штука | 1341 | 1
4553 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369350 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Станция азотная) Q=1000 м3/ч, Q=180 м3/ч | 1562566 | KS6.39 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 200 т | 27607 | 0.63 | Штука | 1341 | 1
4554 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369350 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Станция азотная) Q=1000 м3/ч, Q=180 м3/ч | 1562566 | KS6.39 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.15 | Штука | 1341 | 1
4555 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369350 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Станция азотная) Q=1000 м3/ч, Q=180 м3/ч | 1562566 | KS6.39 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.08 | Штука | 1341 | 1
4556 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369350 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Станция азотная) Q=1000 м3/ч, Q=180 м3/ч | 1562566 | KS6.39 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Погрузчик телескопический | 27627 | 0.205 | Штука | 1341 | 1
4557 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369350 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Станция азотная) Q=1000 м3/ч, Q=180 м3/ч | 1562566 | KS6.39 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.405 | Штука | 1341 | 1
4558 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369350 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Станция азотная) Q=1000 м3/ч, Q=180 м3/ч | 1562566 | KS6.39 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.825 | Штука | 1341 | 1
4559 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369350 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Станция азотная) Q=1000 м3/ч, Q=180 м3/ч | 1562566 | KS6.39 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.405 | Штука | 1341 | 1
4560 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369350 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Станция азотная) Q=1000 м3/ч, Q=180 м3/ч | 1562566 | KS6.39 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.825 | Штука | 1341 | 1
4561 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369350 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Станция азотная) Q=1000 м3/ч, Q=180 м3/ч | 1562566 | KS6.39 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.15 | Штука | 1341 | 1
4562 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369350 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Станция азотная) Q=1000 м3/ч, Q=180 м3/ч | 1562566 | KS6.39 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.755 | Штука | 1341 | 1
4563 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369350 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Станция азотная) Q=1000 м3/ч, Q=180 м3/ч | 1562566 | KS6.39 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.67 | Штука | 1341 | 1
4564 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369350 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Станция азотная) Q=1000 м3/ч, Q=180 м3/ч | 1562566 | KS6.39 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.08 | Штука | 1341 | 1
4565 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369350 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Станция азотная) Q=1000 м3/ч, Q=180 м3/ч | 1562566 | KS6.39 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 200 т | 27607 | 0.63 | Штука | 1341 | 1
4566 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369350 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Станция азотная) Q=1000 м3/ч, Q=180 м3/ч | 1562566 | KS6.39 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 1.69 | Штука | 1341 | 1
4567 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369350 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Станция азотная) Q=1000 м3/ч, Q=180 м3/ч | 1562566 | KS6.39 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (50-99т) | 27621 | 1.165 | Штука | 1341 | 1
4568 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369350 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Станция азотная) Q=1000 м3/ч, Q=180 м3/ч | 1562566 | KS6.39 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Погрузчик телескопический | 27627 | 0.205 | Штука | 1341 | 1
4569 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369350 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Ресивер азота V=3,2м3) | 1562567 | KS6.39 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.67 | Штука | 1341 | 1
4570 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369350 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Ресивер азота V=3,2м3) | 1562567 | KS6.39 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.15 | Штука | 1341 | 1
4571 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369350 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Ресивер азота V=3,2м3) | 1562567 | KS6.39 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.83 | Штука | 1341 | 1
4572 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369350 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Ресивер азота V=3,2м3) | 1562567 | KS6.39 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 200 т | 27607 | 0.63 | Штука | 1341 | 1
4573 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369350 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Ресивер азота V=3,2м3) | 1562567 | KS6.39 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 1.69 | Штука | 1341 | 1
4574 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369350 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Ресивер азота V=3,2м3) | 1562567 | KS6.39 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.08 | Штука | 1341 | 1
4575 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369350 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Ресивер азота V=3,2м3) | 1562567 | KS6.39 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.41 | Штука | 1341 | 1
4576 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369350 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Ресивер азота V=3,2м3) | 1562567 | KS6.39 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (50-99т) | 27621 | 1.17 | Штука | 1341 | 1
4577 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369350 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Ресивер азота V=3,2м3) | 1562567 | KS6.39 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Погрузчик телескопический | 27627 | 0.2 | Штука | 1341 | 1
4578 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369350 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Ресивер азота V=3,2м3) | 1562567 | KS6.39 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.75 | Штука | 1341 | 1
4579 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369350 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Ресивер азота V=25м3) | 1562568 | KS6.39 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.3 | Штука | 1341 | 2
4580 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369350 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Ресивер азота V=25м3) | 1562568 | KS6.39 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 3.38 | Штука | 1341 | 2
4581 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369350 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Ресивер азота V=25м3) | 1562568 | KS6.39 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (50-99т) | 27621 | 2.33 | Штука | 1341 | 2
4582 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369350 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Ресивер азота V=25м3) | 1562568 | KS6.39 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 1.34 | Штука | 1341 | 2
4583 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369350 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Ресивер азота V=25м3) | 1562568 | KS6.39 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 200 т | 27607 | 1.26 | Штука | 1341 | 2
4584 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369350 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Ресивер азота V=25м3) | 1562568 | KS6.39 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 1.51 | Штука | 1341 | 2
4585 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369350 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Ресивер азота V=25м3) | 1562568 | KS6.39 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.81 | Штука | 1341 | 2
4586 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369350 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Ресивер азота V=25м3) | 1562568 | KS6.39 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.16 | Штука | 1341 | 2
4587 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369350 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Ресивер азота V=25м3) | 1562568 | KS6.39 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 3.65 | Штука | 1341 | 2
4588 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369350 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Ресивер азота V=25м3) | 1562568 | KS6.39 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Погрузчик телескопический | 27627 | 0.41 | Штука | 1341 | 2
4589 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369350 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 159-89мм) | 1562569 | KS6.41 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 0.55333 | Стык | 1344 | 3
4590 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369350 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 159-89мм) | 1562569 | KS6.41 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Рентгеновский аппарат, гамма-дефектоскоп | 27634 | 4.1871 | Стык | 1344 | 3
4591 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369350 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 159-89мм) | 1562569 | KS6.41 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 1.9433 | Стык | 1344 | 3
4592 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369350 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 159-89мм) | 1562569 | KS6.41 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 3.175 | Стык | 1344 | 3
4593 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369350 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 159-89мм) | 1562569 | KS6.41 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 0.04 | Стык | 1344 | 3
4594 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369350 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 159-89мм) | 1562569 | KS6.41 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 27623 | 1.5117 | Стык | 1344 | 3
4595 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369350 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 159-89мм) | 1562569 | KS6.41 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.25163 | Стык | 1344 | 3
4596 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369350 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 159-89мм) | 1562569 | KS6.41 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.5302 | Стык | 1344 | 3
4597 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369350 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 159-89мм) | 1562569 | KS6.41 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 0.097959 | Стык | 1344 | 3
4598 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369350 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 159-89мм) | 1562569 | KS6.41 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 2.4104 | Стык | 1344 | 3
4599 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369350 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 159-89мм) | 1562569 | KS6.41 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 27643 | 0.24184 | Стык | 1344 | 3
4600 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369350 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 159-89мм) | 1562569 | KS6.41 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Ультразвуковой дефектоскоп общего назначения | 27650 | 2.25 | Стык | 1344 | 3
4601 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369350 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 159-89мм) | 1562569 | KS6.41 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.16775 | Стык | 1344 | 2
4602 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369350 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 159-89мм) | 1562569 | KS6.41 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.35347 | Стык | 1344 | 2
4603 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369350 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 159-89мм) | 1562569 | KS6.41 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 1.2955 | Стык | 1344 | 2
4604 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369350 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 159-89мм) | 1562569 | KS6.41 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 0.36939 | Стык | 1344 | 2
4605 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369350 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 159-89мм) | 1562569 | KS6.41 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 27623 | 1.0078 | Стык | 1344 | 2
4606 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369350 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 159-89мм) | 1562569 | KS6.41 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 0.026667 | Стык | 1344 | 2
4607 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369350 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 159-89мм) | 1562569 | KS6.41 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 2.1171 | Стык | 1344 | 2
4608 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369350 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 159-89мм) | 1562569 | KS6.41 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 27643 | 0.16122 | Стык | 1344 | 2
4609 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369350 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 159-89мм) | 1562569 | KS6.41 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Ультразвуковой дефектоскоп общего назначения | 27650 | 1.5004 | Стык | 1344 | 2
4610 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369350 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 159-89мм) | 1562569 | KS6.41 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Рентгеновский аппарат, гамма-дефектоскоп | 27634 | 2.7914 | Стык | 1344 | 2
4611 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369350 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 159-89мм) | 1562569 | KS6.41 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 0.065556 | Стык | 1344 | 2
4612 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369350 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 159-89мм) | 1562569 | KS6.41 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.6069 | Стык | 1344 | 2
4613 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369350 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 159-89мм) | 1562569 | KS6.41 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.50333 | Стык | 1344 | 6
4614 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369350 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 159-89мм) | 1562569 | KS6.41 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 27643 | 0.48333 | Стык | 1344 | 6
4615 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369350 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 159-89мм) | 1562569 | KS6.41 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Рентгеновский аппарат, гамма-дефектоскоп | 27634 | 8.3733 | Стык | 1344 | 6
4616 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369350 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 159-89мм) | 1562569 | KS6.41 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 0.08 | Стык | 1344 | 6
4617 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369350 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 159-89мм) | 1562569 | KS6.41 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Ультразвуковой дефектоскоп общего назначения | 27650 | 4.5 | Стык | 1344 | 6
4618 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369350 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 159-89мм) | 1562569 | KS6.41 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 27623 | 3.0233 | Стык | 1344 | 6
4619 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369350 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 159-89мм) | 1562569 | KS6.41 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 0.19667 | Стык | 1344 | 6
4620 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369350 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 159-89мм) | 1562569 | KS6.41 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 1.1067 | Стык | 1344 | 6
4621 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369350 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 159-89мм) | 1562569 | KS6.41 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 1.06 | Стык | 1344 | 6
4622 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369350 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 159-89мм) | 1562569 | KS6.41 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 3.8867 | Стык | 1344 | 6
4623 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369350 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 159-89мм) | 1562569 | KS6.41 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 4.82 | Стык | 1344 | 6
4624 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369350 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 159-89мм) | 1562569 | KS6.41 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 6.35 | Стык | 1344 | 6
4625 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369350 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 159-89мм) | 1562569 | KS6.41 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 27643 | 0.56389 | Стык | 1344 | 7
4626 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369350 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 159-89мм) | 1562569 | KS6.41 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 1.2911 | Стык | 1344 | 7
4627 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369350 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 159-89мм) | 1562569 | KS6.41 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 0.093333 | Стык | 1344 | 7
4628 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369350 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 159-89мм) | 1562569 | KS6.41 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 7.4083 | Стык | 1344 | 7
4629 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369350 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 159-89мм) | 1562569 | KS6.41 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 27623 | 3.5272 | Стык | 1344 | 7
4630 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369350 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 159-89мм) | 1562569 | KS6.41 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 4.5344 | Стык | 1344 | 7
4631 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369350 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 159-89мм) | 1562569 | KS6.41 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Ультразвуковой дефектоскоп общего назначения | 27650 | 5.25 | Стык | 1344 | 7
4632 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369350 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 159-89мм) | 1562569 | KS6.41 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Рентгеновский аппарат, гамма-дефектоскоп | 27634 | 9.7689 | Стык | 1344 | 7
4633 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369350 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 159-89мм) | 1562569 | KS6.41 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.58722 | Стык | 1344 | 7
4634 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369350 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 159-89мм) | 1562569 | KS6.41 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 5.6233 | Стык | 1344 | 7
4635 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369350 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 159-89мм) | 1562569 | KS6.41 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 1.2367 | Стык | 1344 | 7
4636 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369350 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 159-89мм) | 1562569 | KS6.41 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 0.22944 | Стык | 1344 | 7
4637 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369350 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 57-32мм) | 1562575 | KS6.41 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Ультразвуковой дефектоскоп общего назначения | 27650 | 4.5007 | Стык | 1344 | 6
4638 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369350 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 57-32мм) | 1562575 | KS6.41 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 1.108 | Стык | 1344 | 6
4639 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369350 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 57-32мм) | 1562575 | KS6.41 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 3.8871 | Стык | 1344 | 6
4640 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369350 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 57-32мм) | 1562575 | KS6.41 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 6.351 | Стык | 1344 | 6
4641 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369350 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 57-32мм) | 1562575 | KS6.41 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 27643 | 0.48323 | Стык | 1344 | 6
4642 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369350 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 57-32мм) | 1562575 | KS6.41 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 27623 | 3.0219 | Стык | 1344 | 6
4643 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369350 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 57-32мм) | 1562575 | KS6.41 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 0.077964 | Стык | 1344 | 6
4644 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369350 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 57-32мм) | 1562575 | KS6.41 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.50299 | Стык | 1344 | 6
4645 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369350 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 57-32мм) | 1562575 | KS6.41 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 0.19617 | Стык | 1344 | 6
4646 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369350 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 57-32мм) | 1562575 | KS6.41 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 4.8206 | Стык | 1344 | 6
4647 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369350 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 57-32мм) | 1562575 | KS6.41 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 1.0605 | Стык | 1344 | 6
4648 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369350 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 57-32мм) | 1562575 | KS6.41 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Рентгеновский аппарат, гамма-дефектоскоп | 27634 | 8.3741 | Стык | 1344 | 6
4649 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369350 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 57-32мм) | 1562575 | KS6.41 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 1.196 | Стык | 1344 | 92
4650 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369350 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 57-32мм) | 1562575 | KS6.41 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Рентгеновский аппарат, гамма-дефектоскоп | 27634 | 128.4033 | Стык | 1344 | 92
4651 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369350 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 57-32мм) | 1562575 | KS6.41 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 16.9913 | Стык | 1344 | 92
4652 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369350 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 57-32мм) | 1562575 | KS6.41 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 97.382 | Стык | 1344 | 92
4653 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369350 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 57-32мм) | 1562575 | KS6.41 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 27643 | 7.4117 | Стык | 1344 | 92
4654 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369350 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 57-32мм) | 1562575 | KS6.41 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Ультразвуковой дефектоскоп общего назначения | 27650 | 69.0115 | Стык | 1344 | 92
4655 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369350 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 57-32мм) | 1562575 | KS6.41 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 59.6045 | Стык | 1344 | 92
4656 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369350 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 57-32мм) | 1562575 | KS6.41 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 73.9162 | Стык | 1344 | 92
4657 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369350 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 57-32мм) | 1562575 | KS6.41 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 16.261 | Стык | 1344 | 92
4658 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369350 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 57-32мм) | 1562575 | KS6.41 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 3.0073 | Стык | 1344 | 92
4659 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369350 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 57-32мм) | 1562575 | KS6.41 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 7.7107 | Стык | 1344 | 92
4660 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369350 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 57-32мм) | 1562575 | KS6.41 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 27623 | 46.3335 | Стык | 1344 | 92
4661 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369350 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 57-32мм) | 1562575 | KS6.41 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 40.1683 | Стык | 1344 | 62
4662 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369350 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 57-32мм) | 1562575 | KS6.41 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 49.8131 | Стык | 1344 | 62
4663 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369350 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 57-32мм) | 1562575 | KS6.41 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Рентгеновский аппарат, гамма-дефектоскоп | 27634 | 86.5326 | Стык | 1344 | 62
4664 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369350 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 57-32мм) | 1562575 | KS6.41 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 11.4506 | Стык | 1344 | 62
4665 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369350 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 57-32мм) | 1562575 | KS6.41 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 2.0266 | Стык | 1344 | 62
4666 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369350 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 57-32мм) | 1562575 | KS6.41 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 5.1964 | Стык | 1344 | 62
4667 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369350 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 57-32мм) | 1562575 | KS6.41 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 10.9585 | Стык | 1344 | 62
4668 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369350 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 57-32мм) | 1562575 | KS6.41 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 0.806 | Стык | 1344 | 62
4669 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369350 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 57-32мм) | 1562575 | KS6.41 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 65.627 | Стык | 1344 | 62
4670 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369350 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 57-32мм) | 1562575 | KS6.41 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 27643 | 4.9949 | Стык | 1344 | 62
4671 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369350 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 57-32мм) | 1562575 | KS6.41 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 27623 | 31.2248 | Стык | 1344 | 62
4672 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369350 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 57-32мм) | 1562575 | KS6.41 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Ультразвуковой дефектоскоп общего назначения | 27650 | 46.5078 | Стык | 1344 | 62
4673 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369350 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (Ду 50мм) | 1562580 | KS6.50 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 8.5895 | Штука | 1341 | 12
4674 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369350 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (Ду 50мм) | 1562580 | KS6.50 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 21.5937 | Штука | 1341 | 12
4675 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369350 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (Ду 50мм) | 1562580 | KS6.50 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.46737 | Штука | 1341 | 12
4676 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369350 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (Ду 50мм) | 1562580 | KS6.50 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 1.2568 | Штука | 1341 | 12
4677 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369350 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (Ду 50мм) | 1562580 | KS6.50 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.11684 | Штука | 1341 | 3
4678 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369350 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (Ду 50мм) | 1562580 | KS6.50 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 5.3984 | Штука | 1341 | 3
4679 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369350 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (Ду 50мм) | 1562580 | KS6.50 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 2.1474 | Штука | 1341 | 3
4680 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369350 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (Ду 50мм) | 1562580 | KS6.50 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.31421 | Штука | 1341 | 3
4681 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369350 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (Ду 50мм) | 1562580 | KS6.50 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 2.8632 | Штука | 1341 | 4
4682 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369350 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (Ду 50мм) | 1562580 | KS6.50 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.15579 | Штука | 1341 | 4
4683 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369350 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (Ду 50мм) | 1562580 | KS6.50 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 7.1979 | Штука | 1341 | 4
4684 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369350 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (Ду 50мм) | 1562580 | KS6.50 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.41895 | Штука | 1341 | 4
4685 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369350 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытания | 1562581 | KS6.61 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 21-40 м3/мин | 27616 | 1.36 | Метр | 1337 | 149
4686 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369350 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытания | 1562581 | KS6.61 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.68 | Метр | 1337 | 149
4687 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369350 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытания | 1562581 | KS6.61 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.68 | Метр | 1337 | 149
4688 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369350 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытания | 1562581 | KS6.61 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Термоконтейнер-осушитель | 27644 | 2.72 | Метр | 1337 | 149
4689 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369350 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытания | 1562581 | KS6.61 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Станция азотная мобильная мембранная | 27640 | 1.36 | Метр | 1337 | 149
4690 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369350 | ООО "ССК "Газрегион" | Осушка трубопроводов и заполнение азотом | 1562582 | KS6.64 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Термоконтейнер-осушитель | 27644 | 0.32 | Метр кубический | 1339 | 0.79
4691 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369350 | ООО "ССК "Газрегион" | Осушка трубопроводов и заполнение азотом | 1562582 | KS6.64 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 0.2 | Метр кубический | 1339 | 0.79
4692 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369350 | ООО "ССК "Газрегион" | Осушка трубопроводов и заполнение азотом | 1562582 | KS6.64 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.01 | Метр кубический | 1339 | 0.79
4693 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369350 | ООО "ССК "Газрегион" | Осушка трубопроводов и заполнение азотом | 1562582 | KS6.64 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 21-40 м3/мин | 27616 | 0.53 | Метр кубический | 1339 | 0.79
4694 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369350 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводы) (Армокот) | 1562583 | KS6.60 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.027584 | Метр квадратный | 1338 | 6
4695 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369350 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводы) (Армокот) | 1562583 | KS6.60 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.30092 | Метр квадратный | 1338 | 6
4696 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369350 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводы) (Армокот) | 1562583 | KS6.60 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 1.0306 | Метр квадратный | 1338 | 6
4697 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369350 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводы) (Армокот) | 1562583 | KS6.60 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 1.7278 | Метр квадратный | 1338 | 6
4698 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369350 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводы) (Армокот) | 1562583 | KS6.60 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 1.2137 | Метр квадратный | 1338 | 6
4699 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369350 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводы) (Армокот) | 1562583 | KS6.60 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.096963 | Метр квадратный | 1338 | 6
4700 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369350 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводы) (Армокот) | 1562583 | KS6.60 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 27643 | 1.1962 | Метр квадратный | 1338 | 6
4701 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369350 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводы) (Армокот) | 1562583 | KS6.60 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.62859 | Метр квадратный | 1338 | 6
4702 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369350 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводы) (Армокот) | 1562583 | KS6.60 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.19393 | Метр квадратный | 1338 | 12
4703 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369350 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводы) (Армокот) | 1562583 | KS6.60 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 2.4274 | Метр квадратный | 1338 | 12
4704 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369350 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводы) (Армокот) | 1562583 | KS6.60 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 2.0613 | Метр квадратный | 1338 | 12
4705 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369350 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводы) (Армокот) | 1562583 | KS6.60 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.2572 | Метр квадратный | 1338 | 12
4706 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369350 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводы) (Армокот) | 1562583 | KS6.60 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 3.4556 | Метр квадратный | 1338 | 12
4707 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369350 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводы) (Армокот) | 1562583 | KS6.60 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.055169 | Метр квадратный | 1338 | 12
4708 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369350 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводы) (Армокот) | 1562583 | KS6.60 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 27643 | 2.3923 | Метр квадратный | 1338 | 12
4709 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369350 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводы) (Армокот) | 1562583 | KS6.60 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.60184 | Метр квадратный | 1338 | 12
4710 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369350 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводы) (Армокот) | 1562583 | KS6.60 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 15.4867 | Метр квадратный | 1338 | 53.78
4711 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369350 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводы) (Армокот) | 1562583 | KS6.60 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 5.6342 | Метр квадратный | 1338 | 53.78
4712 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369350 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводы) (Армокот) | 1562583 | KS6.60 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 9.2381 | Метр квадратный | 1338 | 53.78
4713 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369350 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводы) (Армокот) | 1562583 | KS6.60 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 2.6967 | Метр квадратный | 1338 | 53.78
4714 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369350 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводы) (Армокот) | 1562583 | KS6.60 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 27643 | 10.7215 | Метр квадратный | 1338 | 53.78
4715 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369350 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводы) (Армокот) | 1562583 | KS6.60 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 10.8789 | Метр квадратный | 1338 | 53.78
4716 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369350 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводы) (Армокот) | 1562583 | KS6.60 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.2472 | Метр квадратный | 1338 | 53.78
4717 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369350 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводы) (Армокот) | 1562583 | KS6.60 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.86895 | Метр квадратный | 1338 | 53.78
4718 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369351 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (канализация К4Н) | 1562584 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.23 | Метр | 1337 | 20
4719 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369351 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (канализация К4Н) | 1562584 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 1.63 | Метр | 1337 | 20
4720 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369351 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (канализация К4Н) | 1562584 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.37 | Метр | 1337 | 20
4721 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369351 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (канализация К4Н) | 1562584 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 1.24 | Метр | 1337 | 20
4722 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369351 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (канализация К4Н) | 1562584 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.12 | Метр | 1337 | 20
4723 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369351 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (канализация К4Н) | 1562584 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.07 | Метр | 1337 | 20
4724 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369351 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (канализация К4Н) | 1562584 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.25 | Метр | 1337 | 20
4725 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369351 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (канализация К4Н) | 1562584 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.07 | Метр | 1337 | 20
4726 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369351 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (канализация К4Н) | 1562584 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.11 | Метр | 1337 | 20
4727 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369351 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (канализация К4Н) | 1562584 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Трубоукладчик среднего класса (36-80т) | 27647 | 0.28 | Метр | 1337 | 20
4728 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369352 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельных полок, стоек (стойка-60шт, полка-100шт) | 1562585 | KS6.68 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 2.3025 | Штука | 1341 | 60
4729 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369352 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельных полок, стоек (стойка-60шт, полка-100шт) | 1562585 | KS6.68 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 3.8375 | Штука | 1341 | 100
4730 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369352 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (полоса) | 1562586 | KS6.70 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 2.78 | Метр | 1337 | 80
4731 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369352 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (полоса) | 1562586 | KS6.70 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.25 | Метр | 1337 | 80
4732 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369352 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (полоса) | 1562586 | KS6.70 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 2.77 | Метр | 1337 | 80
4733 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369352 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (полоса) | 1562586 | KS6.70 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.33 | Метр | 1337 | 80
4734 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369352 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (полоса) | 1562586 | KS6.70 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 0.35 | Метр | 1337 | 80
4735 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ) | 369353 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (термопреобразователи) | 1562587 | KS6.54 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.154 | Штука | 1341 | 7
4736 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ) | 369353 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (термопреобразователи) | 1562587 | KS6.54 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.07 | Штука | 1341 | 7
4737 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ) | 369353 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (термопреобразователи) | 1562587 | KS6.54 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.168 | Штука | 1341 | 7
4738 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ) | 369353 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (термопреобразователи) | 1562587 | KS6.54 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.084 | Штука | 1341 | 7
4739 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ) | 369353 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (термопреобразователи) | 1562587 | KS6.54 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.084 | Штука | 1341 | 7
4740 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ) | 369353 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (термопреобразователи) | 1562587 | KS6.54 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.21 | Штука | 1341 | 7
4741 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ) | 369353 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (термопреобразователи) | 1562587 | KS6.54 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.07 | Штука | 1341 | 7
4742 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ) | 369353 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (термопреобразователи) | 1562587 | KS6.54 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.072 | Штука | 1341 | 3
4743 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ) | 369353 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (термопреобразователи) | 1562587 | KS6.54 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.066 | Штука | 1341 | 3
4744 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ) | 369353 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (термопреобразователи) | 1562587 | KS6.54 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.03 | Штука | 1341 | 3
4745 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ) | 369353 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (термопреобразователи) | 1562587 | KS6.54 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.036 | Штука | 1341 | 3
4746 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ) | 369353 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (термопреобразователи) | 1562587 | KS6.54 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.03 | Штука | 1341 | 3
4747 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ) | 369353 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (термопреобразователи) | 1562587 | KS6.54 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.09 | Штука | 1341 | 3
4748 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ) | 369353 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (термопреобразователи) | 1562587 | KS6.54 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.036 | Штука | 1341 | 3
4749 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ) | 369353 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля электрообогрева (Лента саморегулирующаяся) | 1562588 | KS6.69 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.91965 | Метр | 1337 | 169
4750 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ) | 369353 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля электрообогрева (Лента саморегулирующаяся) | 1562588 | KS6.69 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 2.956 | Метр | 1337 | 169
4751 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ) | 369353 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля электрообогрева (Лента саморегулирующаяся) | 1562588 | KS6.69 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 4.431 | Метр | 1337 | 169
4752 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ) | 369353 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля электрообогрева (Лента саморегулирующаяся) | 1562588 | KS6.69 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 2.3648 | Метр | 1337 | 169
4753 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ) | 369353 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля электрообогрева (Лента саморегулирующаяся) | 1562588 | KS6.69 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 6.1151 | Метр | 1337 | 169
4754 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ) | 369353 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля электрообогрева (Лента саморегулирующаяся) | 1562588 | KS6.69 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 2.5619 | Метр | 1337 | 169
4755 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ) | 369353 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля электрообогрева (Лента саморегулирующаяся) | 1562588 | KS6.69 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 1.475 | Метр | 1337 | 169
4756 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ) | 369353 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля электрообогрева (Лента саморегулирующаяся) | 1562588 | KS6.69 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.51357 | Метр | 1337 | 169
4757 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ) | 369353 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля электрообогрева (Лента саморегулирующаяся) | 1562588 | KS6.69 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.57329 | Метр | 1337 | 169
4758 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ) | 369353 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля электрообогрева (Лента саморегулирующаяся) | 1562588 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 3.4736 | Метр | 1337 | 96
4759 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ) | 369353 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля электрообогрева (Лента саморегулирующаяся) | 1562588 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.5224 | Метр | 1337 | 96
4760 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ) | 369353 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля электрообогрева (Лента саморегулирующаяся) | 1562588 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.32565 | Метр | 1337 | 96
4761 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ) | 369353 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля электрообогрева (Лента саморегулирующаяся) | 1562588 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 1.3433 | Метр | 1337 | 96
4762 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ) | 369353 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля электрообогрева (Лента саморегулирующаяся) | 1562588 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 1.6792 | Метр | 1337 | 96
4763 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ) | 369353 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля электрообогрева (Лента саморегулирующаяся) | 1562588 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 2.517 | Метр | 1337 | 96
4764 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ) | 369353 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля электрообогрева (Лента саморегулирующаяся) | 1562588 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 1.4553 | Метр | 1337 | 96
4765 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ) | 369353 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля электрообогрева (Лента саморегулирующаяся) | 1562588 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 0.83788 | Метр | 1337 | 96
4766 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ) | 369353 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля электрообогрева (Лента саморегулирующаяся) | 1562588 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.29173 | Метр | 1337 | 96
4767 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ) | 369353 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля электрообогрева (Лента саморегулирующаяся) | 1562588 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 0.47194 | Метр | 1337 | 18
4768 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ) | 369353 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля электрообогрева (Лента саморегулирующаяся) | 1562588 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 0.27286 | Метр | 1337 | 18
4769 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ) | 369353 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля электрообогрева (Лента саморегулирующаяся) | 1562588 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.65131 | Метр | 1337 | 18
4770 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ) | 369353 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля электрообогрева (Лента саморегулирующаяся) | 1562588 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.25187 | Метр | 1337 | 18
4771 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ) | 369353 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля электрообогрева (Лента саморегулирующаяся) | 1562588 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.097951 | Метр | 1337 | 18
4772 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ) | 369353 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля электрообогрева (Лента саморегулирующаяся) | 1562588 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.31484 | Метр | 1337 | 18
4773 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ) | 369353 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля электрообогрева (Лента саморегулирующаяся) | 1562588 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.0547 | Метр | 1337 | 18
4774 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ) | 369353 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля электрообогрева (Лента саморегулирующаяся) | 1562588 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.06106 | Метр | 1337 | 18
4775 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ) | 369353 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля электрообогрева (Лента саморегулирующаяся) | 1562588 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 0.1571 | Метр | 1337 | 18
4776 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369354 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельных полок, стоек (стойка-4шт, полка-8шт) | 1562589 | KS6.68 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.46 | Штука | 1341 | 12
4777 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369354 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (металлорукав-40м, труба стальная-128м) | 1562590 | KS6.67 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 1.84 | Метр | 1337 | 168
4778 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369354 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (металлорукав-40м, труба стальная-128м) | 1562590 | KS6.67 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 3.02 | Метр | 1337 | 168
4779 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369354 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (металлорукав-40м, труба стальная-128м) | 1562590 | KS6.67 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.49 | Метр | 1337 | 168
4780 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369354 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (металлорукав-40м, труба стальная-128м) | 1562590 | KS6.67 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.31 | Метр | 1337 | 168
4781 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369354 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (щит электрообогрева) | 1562591 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 200 т | 27607 | 0.63 | Штука | 1341 | 1
4782 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369354 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (щит электрообогрева) | 1562591 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.08 | Штука | 1341 | 1
4783 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369354 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (щит электрообогрева) | 1562591 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.67 | Штука | 1341 | 1
4784 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369354 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (щит электрообогрева) | 1562591 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 1.69 | Штука | 1341 | 1
4785 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369354 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (щит электрообогрева) | 1562591 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.41 | Штука | 1341 | 1
4786 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369354 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (щит электрообогрева) | 1562591 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.15 | Штука | 1341 | 1
4787 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369354 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (щит электрообогрева) | 1562591 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Погрузчик телескопический | 27627 | 0.2 | Штука | 1341 | 1
4788 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369354 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (щит электрообогрева) | 1562591 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.83 | Штука | 1341 | 1
4789 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369354 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (щит электрообогрева) | 1562591 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.75 | Штука | 1341 | 1
4790 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369354 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (щит электрообогрева) | 1562591 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (50-99т) | 27621 | 1.17 | Штука | 1341 | 1
4791 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369354 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562592 | KS6.69 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.16979 | Метр | 1337 | 50
4792 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369354 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562592 | KS6.69 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.27154 | Метр | 1337 | 50
4793 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369354 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562592 | KS6.69 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 0.75739 | Метр | 1337 | 50
4794 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369354 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562592 | KS6.69 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.69913 | Метр | 1337 | 50
4795 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369354 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562592 | KS6.69 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 0.43695 | Метр | 1337 | 50
4796 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369354 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562592 | KS6.69 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 1.809 | Метр | 1337 | 50
4797 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369354 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562592 | KS6.69 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 1.3109 | Метр | 1337 | 50
4798 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369354 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562592 | KS6.69 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.87391 | Метр | 1337 | 50
4799 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369354 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562592 | KS6.69 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.15189 | Метр | 1337 | 50
4800 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369354 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562592 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 26.7416 | Метр | 1337 | 1020
4801 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369354 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562592 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 3.0986 | Метр | 1337 | 1020
4802 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369354 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562592 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 3.4637 | Метр | 1337 | 1020
4803 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369354 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562592 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 15.4507 | Метр | 1337 | 1020
4804 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369354 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562592 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 5.5393 | Метр | 1337 | 1020
4805 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369354 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562592 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 36.9034 | Метр | 1337 | 1020
4806 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369354 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562592 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 17.8277 | Метр | 1337 | 1020
4807 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369354 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562592 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 8.9139 | Метр | 1337 | 1020
4808 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369354 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562592 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 14.2622 | Метр | 1337 | 1020
4809 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369354 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562592 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 20.0474 | Метр | 1337 | 1147
4810 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369354 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562592 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 30.0712 | Метр | 1337 | 1147
4811 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369354 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562592 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 16.038 | Метр | 1337 | 1147
4812 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369354 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562592 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 10.0237 | Метр | 1337 | 1147
4813 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369354 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562592 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 3.4844 | Метр | 1337 | 1147
4814 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369354 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562592 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 3.8949 | Метр | 1337 | 1147
4815 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369354 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562592 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 17.3744 | Метр | 1337 | 1147
4816 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369354 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562592 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 41.4982 | Метр | 1337 | 1147
4817 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369354 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562592 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 6.229 | Метр | 1337 | 1147
4818 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369354 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562592 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 2.8175 | Метр | 1337 | 186
4819 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369354 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562592 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 1.6255 | Метр | 1337 | 186
4820 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369354 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562592 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 2.6007 | Метр | 1337 | 186
4821 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369354 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562592 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 3.2509 | Метр | 1337 | 186
4822 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369354 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562592 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 4.8764 | Метр | 1337 | 186
4823 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369354 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562592 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.63161 | Метр | 1337 | 186
4824 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369354 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562592 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.56504 | Метр | 1337 | 186
4825 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369354 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562592 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 6.7294 | Метр | 1337 | 186
4826 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369354 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562592 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 1.0101 | Метр | 1337 | 186
4827 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369354 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1562593 | KS6.70 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 10.25 | Метр | 1337 | 296
4828 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369354 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1562593 | KS6.70 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 1.22 | Метр | 1337 | 296
4829 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369354 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1562593 | KS6.70 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 10.28 | Метр | 1337 | 296
4830 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369354 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1562593 | KS6.70 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.93 | Метр | 1337 | 296
4831 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369354 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1562593 | KS6.70 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 1.29 | Метр | 1337 | 296
4832 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369355 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562594 | KS6.3 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный среднего класса с гидролинией (массой 16-35т) | 27661 | 2.6395 | Метр кубический | 1339 | 200
4833 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369355 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562594 | KS6.3 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.62093 | Метр кубический | 1339 | 200
4834 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369355 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562594 | KS6.3 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 7.4884 | Метр кубический | 1339 | 200
4835 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369355 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562594 | KS6.3 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 27656 | 3.0279 | Метр кубический | 1339 | 200
4836 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369355 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562594 | KS6.3 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Гидромолот | 27605 | 0.51395 | Метр кубический | 1339 | 200
4837 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369355 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562594 | KS6.3 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 1.0837 | Метр кубический | 1339 | 200
4838 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369355 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562594 | KS6.3 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 27656 | 6.4192 | Метр кубический | 1339 | 424
4839 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369355 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562594 | KS6.3 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 1.3164 | Метр кубический | 1339 | 424
4840 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369355 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562594 | KS6.3 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 15.8753 | Метр кубический | 1339 | 424
4841 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369355 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562594 | KS6.3 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 2.2975 | Метр кубический | 1339 | 424
4842 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369355 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562594 | KS6.3 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный среднего класса с гидролинией (массой 16-35т) | 27661 | 5.5958 | Метр кубический | 1339 | 424
4843 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369355 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562594 | KS6.3 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Гидромолот | 27605 | 1.0896 | Метр кубический | 1339 | 424
4844 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369355 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562594 | KS6.3 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 4.1935 | Метр кубический | 1339 | 112
4845 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369355 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562594 | KS6.3 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Гидромолот | 27605 | 0.28781 | Метр кубический | 1339 | 112
4846 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369355 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562594 | KS6.3 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 0.60688 | Метр кубический | 1339 | 112
4847 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369355 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562594 | KS6.3 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.34772 | Метр кубический | 1339 | 112
4848 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369355 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562594 | KS6.3 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный среднего класса с гидролинией (массой 16-35т) | 27661 | 1.4781 | Метр кубический | 1339 | 112
4849 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369355 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562594 | KS6.3 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 27656 | 1.6956 | Метр кубический | 1339 | 112
4850 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369355 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562594 | KS6.3 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Гидромолот | 27605 | 0.31865 | Метр кубический | 1339 | 124
4851 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369355 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562594 | KS6.3 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 4.6428 | Метр кубический | 1339 | 124
4852 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369355 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562594 | KS6.3 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 27656 | 1.8773 | Метр кубический | 1339 | 124
4853 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369355 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562594 | KS6.3 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.38498 | Метр кубический | 1339 | 124
4854 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369355 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562594 | KS6.3 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный среднего класса с гидролинией (массой 16-35т) | 27661 | 1.6365 | Метр кубический | 1339 | 124
4855 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369355 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562594 | KS6.3 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 0.67191 | Метр кубический | 1339 | 124
4856 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369355 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219-14 - 3 шт | 1562597 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 0.64 | Штука | 1341 | 2
4857 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369355 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219-14 - 3 шт | 1562597 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 1.4067 | Штука | 1341 | 2
4858 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369355 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219-14 - 3 шт | 1562597 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 0.62667 | Штука | 1341 | 2
4859 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369355 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219-14 - 3 шт | 1562597 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 2.3 | Штука | 1341 | 2
4860 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369355 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219-14 - 3 шт | 1562597 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.93333 | Штука | 1341 | 2
4861 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369355 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219-14 - 3 шт | 1562597 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 1.3867 | Штука | 1341 | 2
4862 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369355 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219-14 - 3 шт | 1562597 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 27602 | 3.1333 | Штука | 1341 | 2
4863 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369355 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219-14 - 3 шт | 1562597 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 27584 | 1.6467 | Штука | 1341 | 2
4864 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369355 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219-14 - 3 шт | 1562597 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.75333 | Штука | 1341 | 2
4865 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369355 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219-14 - 3 шт | 1562597 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 27623 | 0.41333 | Штука | 1341 | 2
4866 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369355 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219-14 - 3 шт | 1562597 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.24667 | Штука | 1341 | 2
4867 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369355 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219-14 - 3 шт | 1562597 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 0.21333 | Штука | 1341 | 2
4868 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369355 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219-14 - 3 шт | 1562597 | KS6.12 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 0.70333 | Штука | 1341 | 1
4869 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369355 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219-14 - 3 шт | 1562597 | KS6.12 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 27623 | 0.20667 | Штука | 1341 | 1
4870 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369355 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219-14 - 3 шт | 1562597 | KS6.12 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.15 | Штука | 1341 | 1
4871 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369355 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219-14 - 3 шт | 1562597 | KS6.12 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 0.69333 | Штука | 1341 | 1
4872 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369355 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219-14 - 3 шт | 1562597 | KS6.12 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 27584 | 0.82333 | Штука | 1341 | 1
4873 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369355 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219-14 - 3 шт | 1562597 | KS6.12 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.37667 | Штука | 1341 | 1
4874 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369355 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219-14 - 3 шт | 1562597 | KS6.12 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.46667 | Штука | 1341 | 1
4875 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369355 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219-14 - 3 шт | 1562597 | KS6.12 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 0.31333 | Штука | 1341 | 1
4876 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369355 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219-14 - 3 шт | 1562597 | KS6.12 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.12333 | Штука | 1341 | 1
4877 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369355 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219-14 - 3 шт | 1562597 | KS6.12 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 0.10667 | Штука | 1341 | 1
4878 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369355 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219-14 - 3 шт | 1562597 | KS6.12 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 27602 | 1.5667 | Штука | 1341 | 1
4879 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369355 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219-14 - 3 шт | 1562597 | KS6.12 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 0.32 | Штука | 1341 | 1
4880 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369355 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, опоры, ограждения, площадки, доборные элементы) | 1562598 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 2.6911 | Тонна | 11181 | 1.6698
4881 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369355 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, опоры, ограждения, площадки, доборные элементы) | 1562598 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.56741 | Тонна | 11181 | 1.6698
4882 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369355 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, опоры, ограждения, площадки, доборные элементы) | 1562598 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.45393 | Тонна | 11181 | 1.6698
4883 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369355 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, опоры, ограждения, площадки, доборные элементы) | 1562598 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 3.8746 | Тонна | 11181 | 1.6698
4884 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369355 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, опоры, ограждения, площадки, доборные элементы) | 1562598 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.48635 | Тонна | 11181 | 1.6698
4885 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369355 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, опоры, ограждения, площадки, доборные элементы) | 1562598 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 4.1907 | Тонна | 11181 | 1.6698
4886 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369355 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, опоры, ограждения, площадки, доборные элементы) | 1562598 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.4672 | Тонна | 11181 | 1.6698
4887 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369355 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, опоры, ограждения, площадки, доборные элементы) | 1562598 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.34267 | Тонна | 11181 | 0.39
4888 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369355 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, опоры, ограждения, площадки, доборные элементы) | 1562598 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 0.90495 | Тонна | 11181 | 0.39
4889 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369355 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, опоры, ограждения, площадки, доборные элементы) | 1562598 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 0.97879 | Тонна | 11181 | 0.39
4890 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369355 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, опоры, ограждения, площадки, доборные элементы) | 1562598 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.13252 | Тонна | 11181 | 0.39
4891 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369355 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, опоры, ограждения, площадки, доборные элементы) | 1562598 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.10602 | Тонна | 11181 | 0.39
4892 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369355 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, опоры, ограждения, площадки, доборные элементы) | 1562598 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.11359 | Тонна | 11181 | 0.39
4893 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369355 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, опоры, ограждения, площадки, доборные элементы) | 1562598 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.62854 | Тонна | 11181 | 0.39
4894 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369355 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (блоки ФБС) | 1562599 | KS6.31 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.17 | Штука | 1341 | 1
4895 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369355 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (блоки ФБС) | 1562599 | KS6.31 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.81 | Штука | 1341 | 1
4896 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369355 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (блоки ФБС) | 1562599 | KS6.31 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Прицеп-битумозаливщик | 27632 | 3.6 | Штука | 1341 | 1
4897 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369355 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (блоки ФБС) | 1562599 | KS6.31 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 0.47 | Штука | 1341 | 1
4898 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369355 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (блоки ФБС) | 1562599 | KS6.31 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Подъемник строительный самоходный | 27629 | 0.17 | Штука | 1341 | 1
4899 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369355 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (блоки ФБС) | 1562599 | KS6.31 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.51 | Штука | 1341 | 1
4900 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369355 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Спецпротект) | 1562600 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.071075 | Метр квадратный | 1338 | 25
4901 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369355 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Спецпротект) | 1562600 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.27812 | Метр квадратный | 1338 | 25
4902 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369355 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Спецпротект) | 1562600 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 0.14215 | Метр квадратный | 1338 | 25
4903 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369355 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Спецпротект) | 1562600 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 0.65513 | Метр квадратный | 1338 | 25
4904 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369355 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Спецпротект) | 1562600 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 1.4864 | Метр квадратный | 1338 | 25
4905 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369355 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Спецпротект) | 1562600 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 1.8078 | Метр квадратный | 1338 | 25
4906 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369355 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Спецпротект) | 1562600 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.3801 | Метр квадратный | 1338 | 25
4907 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369355 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Спецпротект) | 1562600 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 1.8912 | Метр квадратный | 1338 | 25
4908 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369355 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Спецпротект) | 1562600 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.040173 | Метр квадратный | 1338 | 25
4909 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369355 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Спецпротект) | 1562600 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 0.31785 | Метр квадратный | 1338 | 55.9
4910 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369355 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Спецпротект) | 1562600 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.15892 | Метр квадратный | 1338 | 55.9
4911 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369355 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Спецпротект) | 1562600 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 4.2288 | Метр квадратный | 1338 | 55.9
4912 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369355 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Спецпротект) | 1562600 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 1.4649 | Метр квадратный | 1338 | 55.9
4913 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369355 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Спецпротект) | 1562600 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.089827 | Метр квадратный | 1338 | 55.9
4914 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369355 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Спецпротект) | 1562600 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.62188 | Метр квадратный | 1338 | 55.9
4915 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369355 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Спецпротект) | 1562600 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 3.3236 | Метр квадратный | 1338 | 55.9
4916 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369355 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Спецпротект) | 1562600 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.8499 | Метр квадратный | 1338 | 55.9
4917 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369355 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Спецпротект) | 1562600 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 4.0422 | Метр квадратный | 1338 | 55.9
4918 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369355 | ООО "ССК "Газрегион" | Огнезащита (Огракс-СКЭ) | 1562601 | KS6.30 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.21 | Метр квадратный | 1338 | 17.4
4919 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369355 | ООО "ССК "Газрегион" | Огнезащита (Огракс-СКЭ) | 1562601 | KS6.30 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.53 | Метр квадратный | 1338 | 17.4
4920 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369355 | ООО "ССК "Газрегион" | Огнезащита (Огракс-СКЭ) | 1562601 | KS6.30 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 0.96 | Метр квадратный | 1338 | 17.4
4921 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369355 | ООО "ССК "Газрегион" | Огнезащита (Огракс-СКЭ) | 1562601 | KS6.30 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью до 5 м3/мин | 27615 | 1.98 | Метр квадратный | 1338 | 17.4
4922 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369355 | ООО "ССК "Газрегион" | Огнезащита (Огракс-СКЭ) | 1562601 | KS6.30 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 7.25 | Метр квадратный | 1338 | 17.4
4923 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369355 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562602 | KS6.27 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 8.564 | Метр кубический | 1339 | 640
4924 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369355 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562602 | KS6.27 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 8.3338 | Метр кубический | 1339 | 640
4925 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369355 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562602 | KS6.27 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 7.1213 | Метр кубический | 1339 | 640
4926 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369355 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562602 | KS6.27 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 11.0504 | Метр кубический | 1339 | 640
4927 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369355 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562602 | KS6.27 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 33.412 | Метр кубический | 1339 | 640
4928 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369355 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562602 | KS6.27 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 7.2748 | Метр кубический | 1339 | 640
4929 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369355 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562602 | KS6.27 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 10.128 | Метр кубический | 1339 | 194
4930 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369355 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562602 | KS6.27 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 2.2052 | Метр кубический | 1339 | 194
4931 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369355 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562602 | KS6.27 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 3.3496 | Метр кубический | 1339 | 194
4932 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369355 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562602 | KS6.27 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 2.596 | Метр кубический | 1339 | 194
4933 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369355 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562602 | KS6.27 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 2.5262 | Метр кубический | 1339 | 194
4934 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369355 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562602 | KS6.27 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 2.1587 | Метр кубический | 1339 | 194
4935 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369355 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство тротуарной плитки | 1562603 | KS6.83 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.17 | Метр квадратный | 1338 | 22
4936 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369355 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство тротуарной плитки | 1562603 | KS6.83 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 1.55 | Метр квадратный | 1338 | 22
4937 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369355 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство тротуарной плитки | 1562603 | KS6.83 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.12 | Метр квадратный | 1338 | 22
4938 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369356 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство теплоизоляционного экрана (Пеноплекс) | 1562604 | KS6.65 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.56 | Метр кубический | 1339 | 1.6
4939 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369356 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1562605 | KS6.93 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.605 | Штука | 1341 | 2
4940 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369356 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1562605 | KS6.93 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Самосвал (21-25т) | 27636 | 0.055 | Штука | 1341 | 2
4941 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369356 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1562605 | KS6.93 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 0.48 | Штука | 1341 | 2
4942 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369356 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1562605 | KS6.93 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Двухпостовой сварочный агрегат | 27606 | 0.04 | Штука | 1341 | 2
4943 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369356 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1562605 | KS6.93 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Самосвал (21-25т) | 27636 | 0.055 | Штука | 1341 | 2
4944 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369356 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1562605 | KS6.93 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Двухпостовой сварочный агрегат | 27606 | 0.04 | Штука | 1341 | 2
4945 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369356 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1562605 | KS6.93 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 0.48 | Штука | 1341 | 2
4946 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369356 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1562605 | KS6.93 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.605 | Штука | 1341 | 2
4947 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369357 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (КНС) | 1562606 | KS6.39 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 200 т | 27607 | 0.315 | Штука | 1341 | 0.5
4948 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369357 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (КНС) | 1562606 | KS6.39 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Погрузчик телескопический | 27627 | 0.1 | Штука | 1341 | 0.5
4949 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369357 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (КНС) | 1562606 | KS6.39 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.845 | Штука | 1341 | 0.5
4950 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369357 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (КНС) | 1562606 | KS6.39 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.205 | Штука | 1341 | 0.5
4951 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369357 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (КНС) | 1562606 | KS6.39 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.04 | Штука | 1341 | 0.5
4952 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369357 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (КНС) | 1562606 | KS6.39 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.075 | Штука | 1341 | 0.5
4953 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369357 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (КНС) | 1562606 | KS6.39 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.375 | Штука | 1341 | 0.5
4954 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369357 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (КНС) | 1562606 | KS6.39 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (50-99т) | 27621 | 0.585 | Штука | 1341 | 0.5
4955 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369357 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (КНС) | 1562606 | KS6.39 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.915 | Штука | 1341 | 0.5
4956 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369357 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (КНС) | 1562606 | KS6.39 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.335 | Штука | 1341 | 0.5
4957 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369357 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (КНС) | 1562606 | KS6.39 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.04 | Штука | 1341 | 0.5
4958 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369357 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (КНС) | 1562606 | KS6.39 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 200 т | 27607 | 0.315 | Штука | 1341 | 0.5
4959 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369357 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (КНС) | 1562606 | KS6.39 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (50-99т) | 27621 | 0.585 | Штука | 1341 | 0.5
4960 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369357 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (КНС) | 1562606 | KS6.39 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.375 | Штука | 1341 | 0.5
4961 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369357 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (КНС) | 1562606 | KS6.39 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.915 | Штука | 1341 | 0.5
4962 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369357 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (КНС) | 1562606 | KS6.39 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.335 | Штука | 1341 | 0.5
4963 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369357 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (КНС) | 1562606 | KS6.39 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.075 | Штука | 1341 | 0.5
4964 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369357 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (КНС) | 1562606 | KS6.39 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.205 | Штука | 1341 | 0.5
4965 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369357 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (КНС) | 1562606 | KS6.39 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Погрузчик телескопический | 27627 | 0.1 | Штука | 1341 | 0.5
4966 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369357 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (КНС) | 1562606 | KS6.39 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.845 | Штука | 1341 | 0.5
4967 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции железобетонные (КЖ) | 369358 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562607 | KS6.3 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный среднего класса с гидролинией (массой 16-35т) | 27661 | 70.02 | Метр кубический | 1339 | 5303
4968 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции железобетонные (КЖ) | 369358 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562607 | KS6.3 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Гидромолот | 27605 | 13.6 | Метр кубический | 1339 | 5303
4969 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции железобетонные (КЖ) | 369358 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562607 | KS6.3 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 28.76 | Метр кубический | 1339 | 5303
4970 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции железобетонные (КЖ) | 369358 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562607 | KS6.3 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 16.49 | Метр кубический | 1339 | 5303
4971 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции железобетонные (КЖ) | 369358 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562607 | KS6.3 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 27656 | 80.29 | Метр кубический | 1339 | 5303
4972 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции железобетонные (КЖ) | 369358 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562607 | KS6.3 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 198.57 | Метр кубический | 1339 | 5303
4973 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции железобетонные (КЖ) | 369358 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (бетонная подготовка) | 1562608 | KS6.14 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Автобетоноподатчик | 27583 | 41.69 | Метр кубический | 1339 | 36.5
4974 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции железобетонные (КЖ) | 369358 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (бетонная подготовка) | 1562608 | KS6.14 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 59.71 | Метр кубический | 1339 | 36.5
4975 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции железобетонные (КЖ) | 369358 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (бетонная подготовка) | 1562608 | KS6.14 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 45.24 | Метр кубический | 1339 | 36.5
4976 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции железобетонные (КЖ) | 369358 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (бетонная подготовка) | 1562608 | KS6.14 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 29.57 | Метр кубический | 1339 | 36.5
4977 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции железобетонные (КЖ) | 369358 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (бетонная подготовка) | 1562608 | KS6.14 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Вибропогружатель | 27663 | 119.48 | Метр кубический | 1339 | 36.5
4978 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции железобетонные (КЖ) | 369358 | ООО "ССК "Газрегион" | Армирование (днище, стены) | 1562609 | KS6.15 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 26.7556 | Тонна | 11181 | 21.43
4979 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции железобетонные (КЖ) | 369358 | ООО "ССК "Газрегион" | Армирование (днище, стены) | 1562609 | KS6.15 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 4.916 | Тонна | 11181 | 21.43
4980 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции железобетонные (КЖ) | 369358 | ООО "ССК "Газрегион" | Армирование (днище, стены) | 1562609 | KS6.15 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 8.7213 | Тонна | 11181 | 21.43
4981 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции железобетонные (КЖ) | 369358 | ООО "ССК "Газрегион" | Армирование (днище, стены) | 1562609 | KS6.15 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 39.6828 | Тонна | 11181 | 21.43
4982 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции железобетонные (КЖ) | 369358 | ООО "ССК "Газрегион" | Армирование (днище, стены) | 1562609 | KS6.15 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 3.9072 | Тонна | 11181 | 2.11
4983 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции железобетонные (КЖ) | 369358 | ООО "ССК "Газрегион" | Армирование (днище, стены) | 1562609 | KS6.15 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 2.6344 | Тонна | 11181 | 2.11
4984 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции железобетонные (КЖ) | 369358 | ООО "ССК "Газрегион" | Армирование (днище, стены) | 1562609 | KS6.15 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.48403 | Тонна | 11181 | 2.11
4985 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции железобетонные (КЖ) | 369358 | ООО "ССК "Газрегион" | Армирование (днище, стены) | 1562609 | KS6.15 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.8587 | Тонна | 11181 | 2.11
4986 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции железобетонные (КЖ) | 369358 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (днище , стены) | 1562610 | KS6.21 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Вибропогружатель | 27663 | 255.3557 | Метр кубический | 1339 | 161.1
4987 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции железобетонные (КЖ) | 369358 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (днище , стены) | 1562610 | KS6.21 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 27584 | 111.0218 | Метр кубический | 1339 | 161.1
4988 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции железобетонные (КЖ) | 369358 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (днище , стены) | 1562610 | KS6.21 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 166.5373 | Метр кубический | 1339 | 161.1
4989 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции железобетонные (КЖ) | 369358 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (днище , стены) | 1562610 | KS6.21 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 122.1258 | Метр кубический | 1339 | 161.1
4990 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции железобетонные (КЖ) | 369358 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (днище , стены) | 1562610 | KS6.21 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 255.3557 | Метр кубический | 1339 | 161.1
4991 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции железобетонные (КЖ) | 369358 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (днище , стены) | 1562610 | KS6.21 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 199.8448 | Метр кубический | 1339 | 161.1
4992 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции железобетонные (КЖ) | 369358 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (днище , стены) | 1562610 | KS6.21 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 301.1643 | Метр кубический | 1339 | 190
4993 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции железобетонные (КЖ) | 369358 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (днище , стены) | 1562610 | KS6.21 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Вибропогружатель | 27663 | 301.1643 | Метр кубический | 1339 | 190
4994 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции железобетонные (КЖ) | 369358 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (днище , стены) | 1562610 | KS6.21 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 235.6952 | Метр кубический | 1339 | 190
4995 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции железобетонные (КЖ) | 369358 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (днище , стены) | 1562610 | KS6.21 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 144.0342 | Метр кубический | 1339 | 190
4996 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции железобетонные (КЖ) | 369358 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (днище , стены) | 1562610 | KS6.21 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 196.4127 | Метр кубический | 1339 | 190
4997 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции железобетонные (КЖ) | 369358 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (днище , стены) | 1562610 | KS6.21 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 27584 | 130.9382 | Метр кубический | 1339 | 190
4998 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции железобетонные (КЖ) | 369358 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Спецпротект) | 1562611 | KS6.29 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.67 | Метр квадратный | 1338 | 60.5
4999 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции железобетонные (КЖ) | 369358 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Спецпротект) | 1562611 | KS6.29 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.1 | Метр квадратный | 1338 | 60.5
5000 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции железобетонные (КЖ) | 369358 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Спецпротект) | 1562611 | KS6.29 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.17 | Метр квадратный | 1338 | 60.5
5001 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции железобетонные (КЖ) | 369358 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Спецпротект) | 1562611 | KS6.29 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 4.57 | Метр квадратный | 1338 | 60.5
5002 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции железобетонные (КЖ) | 369358 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Спецпротект) | 1562611 | KS6.29 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.92 | Метр квадратный | 1338 | 60.5
5003 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции железобетонные (КЖ) | 369358 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Спецпротект) | 1562611 | KS6.29 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 1.59 | Метр квадратный | 1338 | 60.5
5004 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции железобетонные (КЖ) | 369358 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Спецпротект) | 1562611 | KS6.29 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 0.34 | Метр квадратный | 1338 | 60.5
5005 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции железобетонные (КЖ) | 369358 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Спецпротект) | 1562611 | KS6.29 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 4.38 | Метр квадратный | 1338 | 60.5
5006 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции железобетонные (КЖ) | 369358 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Спецпротект) | 1562611 | KS6.29 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 3.59 | Метр квадратный | 1338 | 60.5
5007 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции железобетонные (КЖ) | 369358 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (стремянка, ограждения) | 1562612 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 1.6298 | Тонна | 11181 | 1.01
5008 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции железобетонные (КЖ) | 369358 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (стремянка, ограждения) | 1562612 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.29076 | Тонна | 11181 | 1.01
5009 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции железобетонные (КЖ) | 369358 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (стремянка, ограждения) | 1562612 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 2.5327 | Тонна | 11181 | 1.01
5010 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции железобетонные (КЖ) | 369358 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (стремянка, ограждения) | 1562612 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 2.3414 | Тонна | 11181 | 1.01
5011 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции железобетонные (КЖ) | 369358 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (стремянка, ограждения) | 1562612 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.27546 | Тонна | 11181 | 1.01
5012 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции железобетонные (КЖ) | 369358 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (стремянка, ограждения) | 1562612 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.34432 | Тонна | 11181 | 1.01
5013 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции железобетонные (КЖ) | 369358 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (стремянка, ограждения) | 1562612 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.88758 | Тонна | 11181 | 1.01
5014 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции железобетонные (КЖ) | 369358 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (стремянка, ограждения) | 1562612 | KS6.28 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.27242 | Тонна | 11181 | 0.31
5015 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции железобетонные (КЖ) | 369358 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (стремянка, ограждения) | 1562612 | KS6.28 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.10568 | Тонна | 11181 | 0.31
5016 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции железобетонные (КЖ) | 369358 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (стремянка, ограждения) | 1562612 | KS6.28 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 0.77735 | Тонна | 11181 | 0.31
5017 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции железобетонные (КЖ) | 369358 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (стремянка, ограждения) | 1562612 | KS6.28 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.089242 | Тонна | 11181 | 0.31
5018 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции железобетонные (КЖ) | 369358 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (стремянка, ограждения) | 1562612 | KS6.28 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.50023 | Тонна | 11181 | 0.31
5019 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции железобетонные (КЖ) | 369358 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (стремянка, ограждения) | 1562612 | KS6.28 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 0.71864 | Тонна | 11181 | 0.31
5020 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции железобетонные (КЖ) | 369358 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (стремянка, ограждения) | 1562612 | KS6.28 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.084545 | Тонна | 11181 | 0.31
5021 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции железобетонные (КЖ) | 369358 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроизоляция (битум, мастика) | 1562613 | KS6.25 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 4.0899 | Метр квадратный | 1338 | 362.895
5022 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции железобетонные (КЖ) | 369358 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроизоляция (битум, мастика) | 1562613 | KS6.25 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Газовая многосопловая горелка | 27604 | 8.1799 | Метр квадратный | 1338 | 362.895
5023 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции железобетонные (КЖ) | 369358 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроизоляция (битум, мастика) | 1562613 | KS6.25 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Прицеп-битумозаливщик | 27632 | 8.1799 | Метр квадратный | 1338 | 362.895
5024 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции железобетонные (КЖ) | 369358 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562614 | KS6.27 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 58.07 | Метр кубический | 1339 | 4341
5025 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции железобетонные (КЖ) | 369358 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562614 | KS6.27 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 74.94 | Метр кубический | 1339 | 4341
5026 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции железобетонные (КЖ) | 369358 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562614 | KS6.27 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 226.63 | Метр кубический | 1339 | 4341
5027 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции железобетонные (КЖ) | 369358 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562614 | KS6.27 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 56.53 | Метр кубический | 1339 | 4341
5028 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции железобетонные (КЖ) | 369358 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562614 | KS6.27 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 48.31 | Метр кубический | 1339 | 4341
5029 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции железобетонные (КЖ) | 369358 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562614 | KS6.27 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 49.34 | Метр кубический | 1339 | 4341
5030 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции железобетонные (КЖ) | 369358 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1562615 | KS6.82 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Заливщики швов | 27609 | 0.04 | Штука | 1341 | 85
5031 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции железобетонные (КЖ) | 369358 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1562615 | KS6.82 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.08 | Штука | 1341 | 85
5032 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции железобетонные (КЖ) | 369358 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1562615 | KS6.82 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 0.07 | Штука | 1341 | 85
5033 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции железобетонные (КЖ) | 369358 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1562615 | KS6.82 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.38 | Штука | 1341 | 85
5034 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции железобетонные (КЖ) | 369358 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1562615 | KS6.82 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.96 | Штука | 1341 | 85
5035 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции железобетонные (КЖ) | 369358 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1562615 | KS6.82 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 0.04 | Штука | 1341 | 85
5036 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369359 | ООО "ССК "Газрегион" | Теплоизоляция (пленка, плита полистирольная) | 1562617 | KS6.65 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 94.63 | Метр кубический | 1339 | 96.8
5037 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369360 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (канализация К2) | 1562618 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 0.33 | Метр | 1337 | 4
5038 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369360 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (канализация К2) | 1562618 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.05 | Метр | 1337 | 4
5039 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369360 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (канализация К2) | 1562618 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 0.25 | Метр | 1337 | 4
5040 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369360 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (канализация К2) | 1562618 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Трубоукладчик среднего класса (36-80т) | 27647 | 0.06 | Метр | 1337 | 4
5041 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369360 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (канализация К2) | 1562618 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.07 | Метр | 1337 | 4
5042 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369360 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (канализация К2) | 1562618 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.01 | Метр | 1337 | 4
5043 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369360 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (канализация К2) | 1562618 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.05 | Метр | 1337 | 4
5044 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369360 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (канализация К2) | 1562618 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.02 | Метр | 1337 | 4
5045 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369360 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (канализация К2) | 1562618 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.02 | Метр | 1337 | 4
5046 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369360 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (канализация К2) | 1562618 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.01 | Метр | 1337 | 4
5047 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369360 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (канализация К4) | 1562619 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.01 | Метр | 1337 | 1
5048 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369360 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (канализация К4) | 1562619 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Трубоукладчик среднего класса (36-80т) | 27647 | 0.01 | Метр | 1337 | 1
5049 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369360 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (канализация К4) | 1562619 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.01 | Метр | 1337 | 1
5050 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369360 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (канализация К4) | 1562619 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.003312 | Метр | 1337 | 1
5051 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369360 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (канализация К4) | 1562619 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.01 | Метр | 1337 | 1
5052 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369360 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (канализация К4) | 1562619 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.02 | Метр | 1337 | 1
5053 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369360 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (канализация К4) | 1562619 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.003578 | Метр | 1337 | 1
5054 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369360 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (канализация К4) | 1562619 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 0.06 | Метр | 1337 | 1
5055 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369360 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (канализация К4) | 1562619 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 0.08 | Метр | 1337 | 1
5056 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369360 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (канализация К4) | 1562619 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.01 | Метр | 1337 | 1
5057 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369361 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562620 | KS6.3 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.07 | Метр кубический | 1339 | 21
5058 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369361 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562620 | KS6.3 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 0.79 | Метр кубический | 1339 | 21
5059 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369361 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562620 | KS6.3 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 27656 | 0.32 | Метр кубический | 1339 | 21
5060 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369361 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562620 | KS6.3 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный среднего класса с гидролинией (массой 16-35т) | 27661 | 0.28 | Метр кубический | 1339 | 21
5061 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369361 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562620 | KS6.3 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 0.11 | Метр кубический | 1339 | 21
5062 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369361 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562620 | KS6.3 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Гидромолот | 27605 | 0.05 | Метр кубический | 1339 | 21
5063 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369361 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ159 - 2 шт, СМ219 - 11 шт. | 1562623 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 4.9 | Штука | 1341 | 13
5064 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369361 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ159 - 2 шт, СМ219 - 11 шт. | 1562623 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 8.99 | Штука | 1341 | 13
5065 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369361 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ159 - 2 шт, СМ219 - 11 шт. | 1562623 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 6.06 | Штука | 1341 | 13
5066 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369361 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ159 - 2 шт, СМ219 - 11 шт. | 1562623 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 27602 | 20.38 | Штука | 1341 | 13
5067 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369361 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ159 - 2 шт, СМ219 - 11 шт. | 1562623 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 1.4 | Штука | 1341 | 13
5068 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369361 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ159 - 2 шт, СМ219 - 11 шт. | 1562623 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 27584 | 10.69 | Штука | 1341 | 13
5069 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369361 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ159 - 2 шт, СМ219 - 11 шт. | 1562623 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 4.16 | Штука | 1341 | 13
5070 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369361 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ159 - 2 шт, СМ219 - 11 шт. | 1562623 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 4.09 | Штука | 1341 | 13
5071 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369361 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ159 - 2 шт, СМ219 - 11 шт. | 1562623 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 9.14 | Штука | 1341 | 13
5072 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369361 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ159 - 2 шт, СМ219 - 11 шт. | 1562623 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 27623 | 2.7 | Штука | 1341 | 13
5073 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369361 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ159 - 2 шт, СМ219 - 11 шт. | 1562623 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 1.6 | Штука | 1341 | 13
5074 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369361 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ159 - 2 шт, СМ219 - 11 шт. | 1562623 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 14.96 | Штука | 1341 | 13
5075 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369361 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (блоки ФБС) | 1562624 | KS6.24 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 0.01 | Штука | 1341 | 1
5076 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369361 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (блоки ФБС) | 1562624 | KS6.24 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.29 | Штука | 1341 | 1
5077 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369361 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (блоки ФБС) | 1562624 | KS6.24 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 27656 | 0.13 | Штука | 1341 | 1
5078 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369361 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (блоки ФБС) | 1562624 | KS6.24 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.13 | Штука | 1341 | 1
5079 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369361 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (блоки ФБС) | 1562624 | KS6.24 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.07 | Штука | 1341 | 1
5080 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369361 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, входные площадки) | 1562625 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.096052 | Тонна | 11181 | 0.33
5081 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369361 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, входные площадки) | 1562625 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.29006 | Тонна | 11181 | 0.33
5082 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369361 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, входные площадки) | 1562625 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.53161 | Тонна | 11181 | 0.33
5083 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369361 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, входные площадки) | 1562625 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 0.82833 | Тонна | 11181 | 0.33
5084 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369361 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, входные площадки) | 1562625 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.11222 | Тонна | 11181 | 0.33
5085 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369361 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, входные площадки) | 1562625 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 0.76556 | Тонна | 11181 | 0.33
5086 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369361 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, входные площадки) | 1562625 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.089395 | Тонна | 11181 | 0.33
5087 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369361 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, входные площадки) | 1562625 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.40634 | Тонна | 11181 | 1.5
5088 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369361 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, входные площадки) | 1562625 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.3184 | Тонна | 11181 | 1.5
5089 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369361 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, входные площадки) | 1562625 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.51009 | Тонна | 11181 | 1.5
5090 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369361 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, входные площадки) | 1562625 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 3.7651 | Тонна | 11181 | 1.5
5091 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369361 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, входные площадки) | 1562625 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 3.4798 | Тонна | 11181 | 1.5
5092 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369361 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, входные площадки) | 1562625 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.4366 | Тонна | 11181 | 1.5
5093 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369361 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, входные площадки) | 1562625 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 2.4164 | Тонна | 11181 | 1.5
5094 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369361 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, входные площадки) | 1562625 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 0.3735 | Тонна | 11181 | 0.1488
5095 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369361 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, входные площадки) | 1562625 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.23971 | Тонна | 11181 | 0.1488
5096 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369361 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, входные площадки) | 1562625 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.043311 | Тонна | 11181 | 0.1488
5097 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369361 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, входные площадки) | 1562625 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 0.3452 | Тонна | 11181 | 0.1488
5098 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369361 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, входные площадки) | 1562625 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.13079 | Тонна | 11181 | 0.1488
5099 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369361 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, входные площадки) | 1562625 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.0506 | Тонна | 11181 | 0.1488
5100 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369361 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, входные площадки) | 1562625 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.040309 | Тонна | 11181 | 0.1488
5101 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369361 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, входные площадки) | 1562625 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.43369 | Тонна | 11181 | 1.49
5102 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369361 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, входные площадки) | 1562625 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 2.4003 | Тонна | 11181 | 1.49
5103 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369361 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, входные площадки) | 1562625 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 3.74 | Тонна | 11181 | 1.49
5104 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369361 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, входные площадки) | 1562625 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 3.4566 | Тонна | 11181 | 1.49
5105 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369361 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, входные площадки) | 1562625 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.50669 | Тонна | 11181 | 1.49
5106 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369361 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, входные площадки) | 1562625 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.3097 | Тонна | 11181 | 1.49
5107 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369361 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, входные площадки) | 1562625 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.40363 | Тонна | 11181 | 1.49
5108 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369361 | ООО "ССК "Газрегион" | Огнезащита (Огракс-СКЭ) | 1562626 | KS6.30 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.96174 | Метр квадратный | 1338 | 79
5109 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369361 | ООО "ССК "Газрегион" | Огнезащита (Огракс-СКЭ) | 1562626 | KS6.30 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 32.9224 | Метр квадратный | 1338 | 79
5110 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369361 | ООО "ССК "Газрегион" | Огнезащита (Огракс-СКЭ) | 1562626 | KS6.30 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью до 5 м3/мин | 27615 | 8.9905 | Метр квадратный | 1338 | 79
5111 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369361 | ООО "ССК "Газрегион" | Огнезащита (Огракс-СКЭ) | 1562626 | KS6.30 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 4.3708 | Метр квадратный | 1338 | 79
5112 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369361 | ООО "ССК "Газрегион" | Огнезащита (Огракс-СКЭ) | 1562626 | KS6.30 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 2.3872 | Метр квадратный | 1338 | 79
5113 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369361 | ООО "ССК "Газрегион" | Огнезащита (Огракс-СКЭ) | 1562626 | KS6.30 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью до 5 м3/мин | 27615 | 1.4795 | Метр квадратный | 1338 | 13
5114 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369361 | ООО "ССК "Газрегион" | Огнезащита (Огракс-СКЭ) | 1562626 | KS6.30 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.15826 | Метр квадратный | 1338 | 13
5115 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369361 | ООО "ССК "Газрегион" | Огнезащита (Огракс-СКЭ) | 1562626 | KS6.30 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 5.4176 | Метр квадратный | 1338 | 13
5116 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369361 | ООО "ССК "Газрегион" | Огнезащита (Огракс-СКЭ) | 1562626 | KS6.30 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.39283 | Метр квадратный | 1338 | 13
5117 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369361 | ООО "ССК "Газрегион" | Огнезащита (Огракс-СКЭ) | 1562626 | KS6.30 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 0.71924 | Метр квадратный | 1338 | 13
5118 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369361 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Спецпротект) | 1562627 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 0.19125 | Метр квадратный | 1338 | 34
5119 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369361 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Спецпротект) | 1562627 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 0.8925 | Метр квадратный | 1338 | 34
5120 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369361 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Спецпротект) | 1562627 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.37825 | Метр квадратный | 1338 | 34
5121 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369361 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Спецпротект) | 1562627 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.0935 | Метр квадратный | 1338 | 34
5122 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369361 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Спецпротект) | 1562627 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.05525 | Метр квадратный | 1338 | 34
5123 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369361 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Спецпротект) | 1562627 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 2.0187 | Метр квадратный | 1338 | 34
5124 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369361 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Спецпротект) | 1562627 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 2.5713 | Метр квадратный | 1338 | 34
5125 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369361 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Спецпротект) | 1562627 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.5185 | Метр квадратный | 1338 | 34
5126 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369361 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Спецпротект) | 1562627 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 2.4607 | Метр квадратный | 1338 | 34
5127 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369361 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Спецпротект) | 1562627 | KS6.29 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.7015 | Метр квадратный | 1338 | 46
5128 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369361 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Спецпротект) | 1562627 | KS6.29 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 3.3293 | Метр квадратный | 1338 | 46
5129 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369361 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Спецпротект) | 1562627 | KS6.29 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 2.7313 | Метр квадратный | 1338 | 46
5130 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369361 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Спецпротект) | 1562627 | KS6.29 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 0.25875 | Метр квадратный | 1338 | 46
5131 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369361 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Спецпротект) | 1562627 | KS6.29 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.07475 | Метр квадратный | 1338 | 46
5132 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369361 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Спецпротект) | 1562627 | KS6.29 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.51175 | Метр квадратный | 1338 | 46
5133 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369361 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Спецпротект) | 1562627 | KS6.29 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.1265 | Метр квадратный | 1338 | 46
5134 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369361 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Спецпротект) | 1562627 | KS6.29 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 1.2075 | Метр квадратный | 1338 | 46
5135 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369361 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Спецпротект) | 1562627 | KS6.29 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 3.4787 | Метр квадратный | 1338 | 46
5136 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369361 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562628 | KS6.27 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 0.14 | Метр кубический | 1339 | 12
5137 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369361 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562628 | KS6.27 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 0.21 | Метр кубический | 1339 | 12
5138 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369361 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562628 | KS6.27 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 0.13 | Метр кубический | 1339 | 12
5139 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369361 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562628 | KS6.27 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 0.16 | Метр кубический | 1339 | 12
5140 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369361 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562628 | KS6.27 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.16 | Метр кубический | 1339 | 12
5141 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369361 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562628 | KS6.27 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 0.63 | Метр кубический | 1339 | 12
5142 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369361 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство тротуарной плитки | 1562629 | KS6.83 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 7.02 | Метр квадратный | 1338 | 100
5143 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369361 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство тротуарной плитки | 1562629 | KS6.83 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.56 | Метр квадратный | 1338 | 100
5144 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369361 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство тротуарной плитки | 1562629 | KS6.83 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.77 | Метр квадратный | 1338 | 100
5145 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369362 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1562630 | KS6.93 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Двухпостовой сварочный агрегат | 27606 | 0.23 | Штука | 1341 | 12
5146 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369362 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1562630 | KS6.93 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 3.63 | Штука | 1341 | 12
5147 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369362 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1562630 | KS6.93 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Самосвал (21-25т) | 27636 | 0.32 | Штука | 1341 | 12
5148 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369362 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1562630 | KS6.93 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 2.87 | Штука | 1341 | 12
5149 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369363 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Станция подготовки питьевой воды) | 1562631 | KS6.39 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.15 | Штука | 1341 | 1
5150 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369363 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Станция подготовки питьевой воды) | 1562631 | KS6.39 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (50-99т) | 27621 | 1.17 | Штука | 1341 | 1
5151 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369363 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Станция подготовки питьевой воды) | 1562631 | KS6.39 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.83 | Штука | 1341 | 1
5152 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369363 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Станция подготовки питьевой воды) | 1562631 | KS6.39 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.67 | Штука | 1341 | 1
5153 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369363 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Станция подготовки питьевой воды) | 1562631 | KS6.39 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.41 | Штука | 1341 | 1
5154 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369363 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Станция подготовки питьевой воды) | 1562631 | KS6.39 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.08 | Штука | 1341 | 1
5155 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369363 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Станция подготовки питьевой воды) | 1562631 | KS6.39 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 1.69 | Штука | 1341 | 1
5156 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369363 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Станция подготовки питьевой воды) | 1562631 | KS6.39 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 200 т | 27607 | 0.63 | Штука | 1341 | 1
5157 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369363 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Станция подготовки питьевой воды) | 1562631 | KS6.39 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Погрузчик телескопический | 27627 | 0.2 | Штука | 1341 | 1
5158 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369363 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Станция подготовки питьевой воды) | 1562631 | KS6.39 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.75 | Штука | 1341 | 1
5159 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369364 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562632 | KS6.3 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Гидромолот | 27605 | 1.2742 | Метр кубический | 1339 | 497
5160 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369364 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562632 | KS6.3 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 2.6926 | Метр кубический | 1339 | 497
5161 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369364 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562632 | KS6.3 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 27656 | 7.5242 | Метр кубический | 1339 | 497
5162 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369364 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562632 | KS6.3 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 1.5452 | Метр кубический | 1339 | 497
5163 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369364 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562632 | KS6.3 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 18.6116 | Метр кубический | 1339 | 497
5164 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369364 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562632 | KS6.3 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный среднего класса с гидролинией (массой 16-35т) | 27661 | 6.5613 | Метр кубический | 1339 | 497
5165 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369364 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562632 | KS6.3 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 6.2163 | Метр кубический | 1339 | 166
5166 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369364 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562632 | KS6.3 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный среднего класса с гидролинией (массой 16-35т) | 27661 | 2.1915 | Метр кубический | 1339 | 166
5167 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369364 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562632 | KS6.3 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 27656 | 2.5131 | Метр кубический | 1339 | 166
5168 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369364 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562632 | KS6.3 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Гидромолот | 27605 | 0.42559 | Метр кубический | 1339 | 166
5169 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369364 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562632 | KS6.3 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.5161 | Метр кубический | 1339 | 166
5170 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369364 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562632 | KS6.3 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 0.89933 | Метр кубический | 1339 | 166
5171 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369364 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562632 | KS6.3 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный среднего класса с гидролинией (массой 16-35т) | 27661 | 2.6272 | Метр кубический | 1339 | 199
5172 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369364 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562632 | KS6.3 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 7.4521 | Метр кубический | 1339 | 199
5173 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369364 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562632 | KS6.3 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 1.0781 | Метр кубический | 1339 | 199
5174 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369364 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562632 | KS6.3 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 27656 | 3.0127 | Метр кубический | 1339 | 199
5175 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369364 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562632 | KS6.3 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Гидромолот | 27605 | 0.5102 | Метр кубический | 1339 | 199
5176 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369364 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562632 | KS6.3 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.6187 | Метр кубический | 1339 | 199
5177 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369364 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 - 3 шт. | 1562635 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.4 | Штука | 1341 | 3
5178 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369364 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 - 3 шт. | 1562635 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 27602 | 4.7 | Штука | 1341 | 3
5179 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369364 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 - 3 шт. | 1562635 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 0.94 | Штука | 1341 | 3
5180 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369364 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 - 3 шт. | 1562635 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 2.11 | Штука | 1341 | 3
5181 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369364 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 - 3 шт. | 1562635 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.37 | Штука | 1341 | 3
5182 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369364 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 - 3 шт. | 1562635 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 27623 | 0.62 | Штука | 1341 | 3
5183 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369364 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 - 3 шт. | 1562635 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 0.96 | Штука | 1341 | 3
5184 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369364 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 - 3 шт. | 1562635 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 3.45 | Штука | 1341 | 3
5185 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369364 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 - 3 шт. | 1562635 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 1.13 | Штука | 1341 | 3
5186 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369364 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 - 3 шт. | 1562635 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 27584 | 2.47 | Штука | 1341 | 3
5187 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369364 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 - 3 шт. | 1562635 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 2.08 | Штука | 1341 | 3
5188 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369364 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 - 3 шт. | 1562635 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 0.32 | Штука | 1341 | 3
5189 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369364 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, входные площадки) | 1562636 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.17942 | Тонна | 11181 | 0.66
5190 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369364 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, входные площадки) | 1562636 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.5799 | Тонна | 11181 | 0.66
5191 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369364 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, входные площадки) | 1562636 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.22427 | Тонна | 11181 | 0.66
5192 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369364 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, входные площадки) | 1562636 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 1.5315 | Тонна | 11181 | 0.66
5193 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369364 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, входные площадки) | 1562636 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 1.6564 | Тонна | 11181 | 0.66
5194 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369364 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, входные площадки) | 1562636 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.19223 | Тонна | 11181 | 0.66
5195 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369364 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, входные площадки) | 1562636 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 1.0637 | Тонна | 11181 | 0.66
5196 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369364 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, входные площадки) | 1562636 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 1.6358 | Тонна | 11181 | 1.015
5197 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369364 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, входные площадки) | 1562636 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 2.3552 | Тонна | 11181 | 1.015
5198 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369364 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, входные площадки) | 1562636 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.29563 | Тонна | 11181 | 1.015
5199 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369364 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, входные площадки) | 1562636 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.3449 | Тонна | 11181 | 1.015
5200 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369364 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, входные площадки) | 1562636 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.27592 | Тонна | 11181 | 1.015
5201 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369364 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, входные площадки) | 1562636 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.89182 | Тонна | 11181 | 1.015
5202 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369364 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, входные площадки) | 1562636 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 2.5474 | Тонна | 11181 | 1.015
5203 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369364 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, входные площадки) | 1562636 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 0.88175 | Тонна | 11181 | 0.38
5204 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369364 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, входные площадки) | 1562636 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.11068 | Тонна | 11181 | 0.38
5205 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369364 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, входные площадки) | 1562636 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.61243 | Тонна | 11181 | 0.38
5206 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369364 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, входные площадки) | 1562636 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.1033 | Тонна | 11181 | 0.38
5207 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369364 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, входные площадки) | 1562636 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.12913 | Тонна | 11181 | 0.38
5208 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369364 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, входные площадки) | 1562636 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.33388 | Тонна | 11181 | 0.38
5209 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369364 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, входные площадки) | 1562636 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 0.95369 | Тонна | 11181 | 0.38
5210 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369364 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (блоки ФБС) | 1562637 | KS6.24 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.13 | Штука | 1341 | 1
5211 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369364 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (блоки ФБС) | 1562637 | KS6.24 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.29 | Штука | 1341 | 1
5212 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369364 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (блоки ФБС) | 1562637 | KS6.24 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.07 | Штука | 1341 | 1
5213 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369364 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (блоки ФБС) | 1562637 | KS6.24 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 0.01 | Штука | 1341 | 1
5214 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369364 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (блоки ФБС) | 1562637 | KS6.24 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 27656 | 0.13 | Штука | 1341 | 1
5215 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369364 | ООО "ССК "Газрегион" | Огнезащита (Огракс-СКЭ) | 1562638 | KS6.30 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 0.63 | Метр квадратный | 1338 | 11.4
5216 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369364 | ООО "ССК "Газрегион" | Огнезащита (Огракс-СКЭ) | 1562638 | KS6.30 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью до 5 м3/мин | 27615 | 1.3 | Метр квадратный | 1338 | 11.4
5217 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369364 | ООО "ССК "Газрегион" | Огнезащита (Огракс-СКЭ) | 1562638 | KS6.30 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.34 | Метр квадратный | 1338 | 11.4
5218 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369364 | ООО "ССК "Газрегион" | Огнезащита (Огракс-СКЭ) | 1562638 | KS6.30 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.14 | Метр квадратный | 1338 | 11.4
5219 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369364 | ООО "ССК "Газрегион" | Огнезащита (Огракс-СКЭ) | 1562638 | KS6.30 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 4.75 | Метр квадратный | 1338 | 11.4
5220 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369364 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Спецпротект) | 1562639 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.23333 | Метр квадратный | 1338 | 21
5221 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369364 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Спецпротект) | 1562639 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 1.5882 | Метр квадратный | 1338 | 21
5222 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369364 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Спецпротект) | 1562639 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 1.247 | Метр квадратный | 1338 | 21
5223 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369364 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Спецпротект) | 1562639 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.32115 | Метр квадратный | 1338 | 21
5224 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369364 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Спецпротект) | 1562639 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 1.5204 | Метр квадратный | 1338 | 21
5225 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369364 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Спецпротект) | 1562639 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 0.55197 | Метр квадратный | 1338 | 21
5226 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369364 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Спецпротект) | 1562639 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 0.11792 | Метр квадратный | 1338 | 21
5227 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369364 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Спецпротект) | 1562639 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.057706 | Метр квадратный | 1338 | 21
5228 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369364 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Спецпротект) | 1562639 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.032616 | Метр квадратный | 1338 | 21
5229 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369364 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Спецпротект) | 1562639 | KS6.29 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.015532 | Метр квадратный | 1338 | 10
5230 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369364 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Спецпротект) | 1562639 | KS6.29 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 0.056153 | Метр квадратный | 1338 | 10
5231 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369364 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Спецпротект) | 1562639 | KS6.29 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 0.72401 | Метр квадратный | 1338 | 10
5232 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369364 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Спецпротект) | 1562639 | KS6.29 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.15293 | Метр квадратный | 1338 | 10
5233 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369364 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Спецпротект) | 1562639 | KS6.29 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 0.26284 | Метр квадратный | 1338 | 10
5234 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369364 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Спецпротект) | 1562639 | KS6.29 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.11111 | Метр квадратный | 1338 | 10
5235 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369364 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Спецпротект) | 1562639 | KS6.29 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 0.75627 | Метр квадратный | 1338 | 10
5236 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369364 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Спецпротект) | 1562639 | KS6.29 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.027479 | Метр квадратный | 1338 | 10
5237 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369364 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Спецпротект) | 1562639 | KS6.29 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 0.59379 | Метр квадратный | 1338 | 10
5238 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369364 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Спецпротект) | 1562639 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 0.2865 | Метр квадратный | 1338 | 10.9
5239 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369364 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Спецпротект) | 1562639 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 0.82434 | Метр квадратный | 1338 | 10.9
5240 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369364 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Спецпротект) | 1562639 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.01693 | Метр квадратный | 1338 | 10.9
5241 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369364 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Спецпротект) | 1562639 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 0.64723 | Метр квадратный | 1338 | 10.9
5242 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369364 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Спецпротект) | 1562639 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 0.78918 | Метр квадратный | 1338 | 10.9
5243 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369364 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Спецпротект) | 1562639 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.16669 | Метр квадратный | 1338 | 10.9
5244 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369364 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Спецпротект) | 1562639 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.12111 | Метр квадратный | 1338 | 10.9
5245 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369364 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Спецпротект) | 1562639 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 0.061207 | Метр квадратный | 1338 | 10.9
5246 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369364 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Спецпротект) | 1562639 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.029952 | Метр квадратный | 1338 | 10.9
5247 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369364 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Спецпротект) | 1562639 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 2.482 | Метр квадратный | 1338 | 41.8
5248 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369364 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Спецпротект) | 1562639 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 1.0987 | Метр квадратный | 1338 | 41.8
5249 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369364 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Спецпротект) | 1562639 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.46444 | Метр квадратный | 1338 | 41.8
5250 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369364 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Спецпротект) | 1562639 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.63923 | Метр квадратный | 1338 | 41.8
5251 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369364 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Спецпротект) | 1562639 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 3.0264 | Метр квадратный | 1338 | 41.8
5252 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369364 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Спецпротект) | 1562639 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 3.1612 | Метр квадратный | 1338 | 41.8
5253 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369364 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Спецпротект) | 1562639 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 0.23472 | Метр квадратный | 1338 | 41.8
5254 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369364 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Спецпротект) | 1562639 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.11486 | Метр квадратный | 1338 | 41.8
5255 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369364 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Спецпротект) | 1562639 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.064922 | Метр квадратный | 1338 | 41.8
5256 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369364 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562640 | KS6.27 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 8.5264 | Метр кубический | 1339 | 750
5257 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369364 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562640 | KS6.27 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 39.1567 | Метр кубический | 1339 | 750
5258 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369364 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562640 | KS6.27 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 12.9472 | Метр кубический | 1339 | 750
5259 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369364 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562640 | KS6.27 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 8.3463 | Метр кубический | 1339 | 750
5260 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369364 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562640 | KS6.27 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 10.03 | Метр кубический | 1339 | 750
5261 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369364 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562640 | KS6.27 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 9.7689 | Метр кубический | 1339 | 750
5262 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369364 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562640 | KS6.27 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 1.11 | Метр кубический | 1339 | 83
5263 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369364 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562640 | KS6.27 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 0.94359 | Метр кубический | 1339 | 83
5264 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369364 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562640 | KS6.27 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 0.92366 | Метр кубический | 1339 | 83
5265 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369364 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562640 | KS6.27 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 1.4328 | Метр кубический | 1339 | 83
5266 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369364 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562640 | KS6.27 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 1.0811 | Метр кубический | 1339 | 83
5267 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369364 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562640 | KS6.27 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 4.3333 | Метр кубический | 1339 | 83
5268 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369364 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство тротуарной плитки | 1562641 | KS6.83 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 1.55 | Метр квадратный | 1338 | 22
5269 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369364 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство тротуарной плитки | 1562641 | KS6.83 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.12 | Метр квадратный | 1338 | 22
5270 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369364 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство тротуарной плитки | 1562641 | KS6.83 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.17 | Метр квадратный | 1338 | 22
5271 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369365 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562642 | KS6.3 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Гидромолот | 27605 | 0.05 | Метр кубический | 1339 | 17.8
5272 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369365 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562642 | KS6.3 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 0.67 | Метр кубический | 1339 | 17.8
5273 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369365 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562642 | KS6.3 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 27656 | 0.27 | Метр кубический | 1339 | 17.8
5274 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369365 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562642 | KS6.3 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.06 | Метр кубический | 1339 | 17.8
5275 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369365 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562642 | KS6.3 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный среднего класса с гидролинией (массой 16-35т) | 27661 | 0.24 | Метр кубический | 1339 | 17.8
5276 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369365 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562642 | KS6.3 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 0.1 | Метр кубический | 1339 | 17.8
5277 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369365 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство теплоизоляционного экрана (Пеноплекс) | 1562643 | KS6.65 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.96 | Метр кубический | 1339 | 2
5278 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369365 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1562644 | KS6.93 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Двухпостовой сварочный агрегат | 27606 | 0.16 | Штука | 1341 | 8
5279 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369365 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1562644 | KS6.93 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 1.91 | Штука | 1341 | 8
5280 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369365 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1562644 | KS6.93 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 2.42 | Штука | 1341 | 8
5281 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369365 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1562644 | KS6.93 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Самосвал (21-25т) | 27636 | 0.21 | Штука | 1341 | 8
5282 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369365 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562645 | KS6.27 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.14 | Метр кубический | 1339 | 10.6
5283 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369365 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562645 | KS6.27 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 0.12 | Метр кубический | 1339 | 10.6
5284 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369365 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562645 | KS6.27 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 0.18 | Метр кубический | 1339 | 10.6
5285 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369365 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562645 | KS6.27 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 0.12 | Метр кубический | 1339 | 10.6
5286 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369365 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562645 | KS6.27 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 0.14 | Метр кубический | 1339 | 10.6
5287 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369365 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562645 | KS6.27 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 0.55 | Метр кубический | 1339 | 10.6
5288 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369366 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (КНС) | 1562646 | KS6.39 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 200 т | 27607 | 0.315 | Штука | 1341 | 0.5
5289 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369366 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (КНС) | 1562646 | KS6.39 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.205 | Штука | 1341 | 0.5
5290 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369366 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (КНС) | 1562646 | KS6.39 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.04 | Штука | 1341 | 0.5
5291 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369366 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (КНС) | 1562646 | KS6.39 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.845 | Штука | 1341 | 0.5
5292 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369366 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (КНС) | 1562646 | KS6.39 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.335 | Штука | 1341 | 0.5
5293 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369366 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (КНС) | 1562646 | KS6.39 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.915 | Штука | 1341 | 0.5
5294 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369366 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (КНС) | 1562646 | KS6.39 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (50-99т) | 27621 | 0.585 | Штука | 1341 | 0.5
5295 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369366 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (КНС) | 1562646 | KS6.39 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.075 | Штука | 1341 | 0.5
5296 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369366 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (КНС) | 1562646 | KS6.39 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Погрузчик телескопический | 27627 | 0.1 | Штука | 1341 | 0.5
5297 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369366 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (КНС) | 1562646 | KS6.39 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.375 | Штука | 1341 | 0.5
5298 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369366 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (КНС) | 1562646 | KS6.39 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Погрузчик телескопический | 27627 | 0.1 | Штука | 1341 | 0.5
5299 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369366 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (КНС) | 1562646 | KS6.39 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.335 | Штука | 1341 | 0.5
5300 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369366 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (КНС) | 1562646 | KS6.39 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.915 | Штука | 1341 | 0.5
5301 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369366 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (КНС) | 1562646 | KS6.39 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (50-99т) | 27621 | 0.585 | Штука | 1341 | 0.5
5302 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369366 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (КНС) | 1562646 | KS6.39 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.845 | Штука | 1341 | 0.5
5303 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369366 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (КНС) | 1562646 | KS6.39 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.04 | Штука | 1341 | 0.5
5304 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369366 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (КНС) | 1562646 | KS6.39 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.205 | Штука | 1341 | 0.5
5305 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369366 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (КНС) | 1562646 | KS6.39 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.075 | Штука | 1341 | 0.5
5306 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369366 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (КНС) | 1562646 | KS6.39 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 200 т | 27607 | 0.315 | Штука | 1341 | 0.5
5307 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369366 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (КНС) | 1562646 | KS6.39 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.375 | Штука | 1341 | 0.5
5308 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369367 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562647 | KS6.3 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.15612 | Метр кубический | 1339 | 50
5309 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369367 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562647 | KS6.3 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 1.8713 | Метр кубический | 1339 | 50
5310 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369367 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562647 | KS6.3 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 0.27215 | Метр кубический | 1339 | 50
5311 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369367 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562647 | KS6.3 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Гидромолот | 27605 | 0.12869 | Метр кубический | 1339 | 50
5312 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369367 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562647 | KS6.3 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный среднего класса с гидролинией (массой 16-35т) | 27661 | 0.66034 | Метр кубический | 1339 | 50
5313 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369367 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562647 | KS6.3 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 27656 | 0.75738 | Метр кубический | 1339 | 50
5314 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369367 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562647 | KS6.3 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 6.9987 | Метр кубический | 1339 | 187
5315 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369367 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562647 | KS6.3 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 27656 | 2.8326 | Метр кубический | 1339 | 187
5316 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369367 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562647 | KS6.3 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Гидромолот | 27605 | 0.48131 | Метр кубический | 1339 | 187
5317 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369367 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562647 | KS6.3 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 1.0178 | Метр кубический | 1339 | 187
5318 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369367 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562647 | KS6.3 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный среднего класса с гидролинией (массой 16-35т) | 27661 | 2.4697 | Метр кубический | 1339 | 187
5319 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369367 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562647 | KS6.3 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.58388 | Метр кубический | 1339 | 187
5320 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369367 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 - 3 шт. | 1562650 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 27623 | 0.62 | Штука | 1341 | 3
5321 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369367 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 - 3 шт. | 1562650 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 0.94 | Штука | 1341 | 3
5322 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369367 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 - 3 шт. | 1562650 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.37 | Штука | 1341 | 3
5323 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369367 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 - 3 шт. | 1562650 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 0.96 | Штука | 1341 | 3
5324 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369367 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 - 3 шт. | 1562650 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 2.08 | Штука | 1341 | 3
5325 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369367 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 - 3 шт. | 1562650 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 1.13 | Штука | 1341 | 3
5326 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369367 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 - 3 шт. | 1562650 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.4 | Штука | 1341 | 3
5327 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369367 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 - 3 шт. | 1562650 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 0.32 | Штука | 1341 | 3
5328 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369367 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 - 3 шт. | 1562650 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 27602 | 4.7 | Штука | 1341 | 3
5329 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369367 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 - 3 шт. | 1562650 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 2.11 | Штука | 1341 | 3
5330 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369367 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 - 3 шт. | 1562650 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 27584 | 2.47 | Штука | 1341 | 3
5331 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369367 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 - 3 шт. | 1562650 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 3.45 | Штука | 1341 | 3
5332 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369367 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, входные площадки) | 1562651 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.81659 | Тонна | 11181 | 0.93
5333 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369367 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, входные площадки) | 1562651 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 2.1594 | Тонна | 11181 | 0.93
5334 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369367 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, входные площадки) | 1562651 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.26766 | Тонна | 11181 | 0.93
5335 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369367 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, входные площадки) | 1562651 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 2.3363 | Тонна | 11181 | 0.93
5336 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369367 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, входные площадки) | 1562651 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 1.4971 | Тонна | 11181 | 0.93
5337 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369367 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, входные площадки) | 1562651 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.31756 | Тонна | 11181 | 0.93
5338 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369367 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, входные площадки) | 1562651 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.24951 | Тонна | 11181 | 0.93
5339 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369367 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, входные площадки) | 1562651 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.2561 | Тонна | 11181 | 0.75
5340 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369367 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, входные площадки) | 1562651 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.20122 | Тонна | 11181 | 0.75
5341 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369367 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, входные площадки) | 1562651 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 1.2073 | Тонна | 11181 | 0.75
5342 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369367 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, входные площадки) | 1562651 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.21585 | Тонна | 11181 | 0.75
5343 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369367 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, входные площадки) | 1562651 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 1.7415 | Тонна | 11181 | 0.75
5344 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369367 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, входные площадки) | 1562651 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.65854 | Тонна | 11181 | 0.75
5345 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369367 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, входные площадки) | 1562651 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 1.8841 | Тонна | 11181 | 0.75
5346 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369367 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, входные площадки) | 1562651 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.025902 | Тонна | 11181 | 0.09
5347 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369367 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, входные площадки) | 1562651 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.024146 | Тонна | 11181 | 0.09
5348 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369367 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, входные площадки) | 1562651 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.030732 | Тонна | 11181 | 0.09
5349 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369367 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, входные площадки) | 1562651 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 0.2261 | Тонна | 11181 | 0.09
5350 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369367 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, входные площадки) | 1562651 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.079024 | Тонна | 11181 | 0.09
5351 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369367 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, входные площадки) | 1562651 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 0.20898 | Тонна | 11181 | 0.09
5352 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369367 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, входные площадки) | 1562651 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.14488 | Тонна | 11181 | 0.09
5353 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369367 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, входные площадки) | 1562651 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.095609 | Тонна | 11181 | 0.28
5354 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369367 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, входные площадки) | 1562651 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.080585 | Тонна | 11181 | 0.28
5355 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369367 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, входные площадки) | 1562651 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.075122 | Тонна | 11181 | 0.28
5356 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369367 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, входные площадки) | 1562651 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 0.65015 | Тонна | 11181 | 0.28
5357 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369367 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, входные площадки) | 1562651 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.45073 | Тонна | 11181 | 0.28
5358 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369367 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, входные площадки) | 1562651 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.24585 | Тонна | 11181 | 0.28
5359 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369367 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, входные площадки) | 1562651 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 0.70342 | Тонна | 11181 | 0.28
5360 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369367 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (блоки ФБС) | 1562652 | KS6.24 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.07 | Штука | 1341 | 1
5361 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369367 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (блоки ФБС) | 1562652 | KS6.24 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.29 | Штука | 1341 | 1
5362 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369367 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (блоки ФБС) | 1562652 | KS6.24 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.13 | Штука | 1341 | 1
5363 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369367 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (блоки ФБС) | 1562652 | KS6.24 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 27656 | 0.13 | Штука | 1341 | 1
5364 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369367 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (блоки ФБС) | 1562652 | KS6.24 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 0.01 | Штука | 1341 | 1
5365 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369367 | ООО "ССК "Газрегион" | Огнезащита (Огракс-СКЭ) | 1562653 | KS6.30 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 4.67 | Метр квадратный | 1338 | 11.2
5366 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369367 | ООО "ССК "Газрегион" | Огнезащита (Огракс-СКЭ) | 1562653 | KS6.30 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью до 5 м3/мин | 27615 | 1.28 | Метр квадратный | 1338 | 11.2
5367 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369367 | ООО "ССК "Газрегион" | Огнезащита (Огракс-СКЭ) | 1562653 | KS6.30 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.14 | Метр квадратный | 1338 | 11.2
5368 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369367 | ООО "ССК "Газрегион" | Огнезащита (Огракс-СКЭ) | 1562653 | KS6.30 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 0.62 | Метр квадратный | 1338 | 11.2
5369 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369367 | ООО "ССК "Газрегион" | Огнезащита (Огракс-СКЭ) | 1562653 | KS6.30 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.34 | Метр квадратный | 1338 | 11.2
5370 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369367 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Спецпротект) | 1562654 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.19775 | Метр квадратный | 1338 | 13
5371 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369367 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Спецпротект) | 1562654 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.036111 | Метр квадратный | 1338 | 13
5372 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369367 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Спецпротект) | 1562654 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 0.94061 | Метр квадратный | 1338 | 13
5373 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369367 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Спецпротект) | 1562654 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 0.9836 | Метр квадратный | 1338 | 13
5374 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369367 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Спецпротект) | 1562654 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 0.073942 | Метр квадратный | 1338 | 13
5375 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369367 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Спецпротект) | 1562654 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.14444 | Метр квадратный | 1338 | 13
5376 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369367 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Спецпротект) | 1562654 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.020635 | Метр квадратный | 1338 | 13
5377 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369367 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Спецпротект) | 1562654 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 0.77209 | Метр квадратный | 1338 | 13
5378 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369367 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Спецпротект) | 1562654 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 0.34048 | Метр квадратный | 1338 | 13
5379 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369367 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Спецпротект) | 1562654 | KS6.29 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.13778 | Метр квадратный | 1338 | 12.4
5380 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369367 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Спецпротект) | 1562654 | KS6.29 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.18862 | Метр квадратный | 1338 | 12.4
5381 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369367 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Спецпротект) | 1562654 | KS6.29 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 0.8972 | Метр квадратный | 1338 | 12.4
5382 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369367 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Спецпротект) | 1562654 | KS6.29 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 0.73645 | Метр квадратный | 1338 | 12.4
5383 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369367 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Спецпротект) | 1562654 | KS6.29 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 0.32476 | Метр квадратный | 1338 | 12.4
5384 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369367 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Спецпротект) | 1562654 | KS6.29 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.034444 | Метр квадратный | 1338 | 12.4
5385 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369367 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Спецпротект) | 1562654 | KS6.29 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 0.070529 | Метр квадратный | 1338 | 12.4
5386 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369367 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Спецпротект) | 1562654 | KS6.29 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 0.9382 | Метр квадратный | 1338 | 12.4
5387 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369367 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Спецпротект) | 1562654 | KS6.29 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.019683 | Метр квадратный | 1338 | 12.4
5388 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369367 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Спецпротект) | 1562654 | KS6.29 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 2.8751 | Метр квадратный | 1338 | 38
5389 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369367 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Спецпротект) | 1562654 | KS6.29 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 0.99524 | Метр квадратный | 1338 | 38
5390 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369367 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Спецпротект) | 1562654 | KS6.29 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.060317 | Метр квадратный | 1338 | 38
5391 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369367 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Спецпротект) | 1562654 | KS6.29 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 2.2569 | Метр квадратный | 1338 | 38
5392 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369367 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Спецпротект) | 1562654 | KS6.29 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 2.7495 | Метр квадратный | 1338 | 38
5393 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369367 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Спецпротект) | 1562654 | KS6.29 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.57804 | Метр квадратный | 1338 | 38
5394 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369367 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Спецпротект) | 1562654 | KS6.29 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 0.21614 | Метр квадратный | 1338 | 38
5395 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369367 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Спецпротект) | 1562654 | KS6.29 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.42222 | Метр квадратный | 1338 | 38
5396 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369367 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Спецпротект) | 1562654 | KS6.29 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.10556 | Метр квадратный | 1338 | 38
5397 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369367 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Спецпротект) | 1562654 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 0.72458 | Метр квадратный | 1338 | 12.2
5398 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369367 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Спецпротект) | 1562654 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.18558 | Метр квадратный | 1338 | 12.2
5399 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369367 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Спецпротект) | 1562654 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 0.88272 | Метр квадратный | 1338 | 12.2
5400 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369367 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Спецпротект) | 1562654 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 0.31952 | Метр квадратный | 1338 | 12.2
5401 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369367 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Спецпротект) | 1562654 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 0.069392 | Метр квадратный | 1338 | 12.2
5402 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369367 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Спецпротект) | 1562654 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.033889 | Метр квадратный | 1338 | 12.2
5403 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369367 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Спецпротект) | 1562654 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.13556 | Метр квадратный | 1338 | 12.2
5404 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369367 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Спецпротект) | 1562654 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.019365 | Метр квадратный | 1338 | 12.2
5405 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369367 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Спецпротект) | 1562654 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 0.92307 | Метр квадратный | 1338 | 12.2
5406 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369367 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562655 | KS6.27 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 0.13004 | Метр кубический | 1339 | 10
5407 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369367 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562655 | KS6.27 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 0.11383 | Метр кубический | 1339 | 10
5408 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369367 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562655 | KS6.27 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 0.11146 | Метр кубический | 1339 | 10
5409 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369367 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562655 | KS6.27 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.1336 | Метр кубический | 1339 | 10
5410 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369367 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562655 | KS6.27 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 0.52213 | Метр кубический | 1339 | 10
5411 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369367 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562655 | KS6.27 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 0.17273 | Метр кубический | 1339 | 10
5412 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369367 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562655 | KS6.27 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 12.6879 | Метр кубический | 1339 | 243
5413 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369367 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562655 | KS6.27 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 2.7662 | Метр кубический | 1339 | 243
5414 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369367 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562655 | KS6.27 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 3.2464 | Метр кубический | 1339 | 243
5415 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369367 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562655 | KS6.27 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 4.1973 | Метр кубический | 1339 | 243
5416 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369367 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562655 | KS6.27 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 3.16 | Метр кубический | 1339 | 243
5417 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369367 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562655 | KS6.27 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 2.7085 | Метр кубический | 1339 | 243
5418 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369367 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство тротуарной плитки | 1562656 | KS6.83 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 1.55 | Метр квадратный | 1338 | 22
5419 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369367 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство тротуарной плитки | 1562656 | KS6.83 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.12 | Метр квадратный | 1338 | 22
5420 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369367 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство тротуарной плитки | 1562656 | KS6.83 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.17 | Метр квадратный | 1338 | 22
5421 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369368 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство теплоизоляционного экрана (Пеноплекс) | 1562657 | KS6.65 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.56 | Метр кубический | 1339 | 1.6
5422 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369368 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1562658 | KS6.93 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 0.96 | Штука | 1341 | 4
5423 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369368 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1562658 | KS6.93 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.21 | Штука | 1341 | 4
5424 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369368 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1562658 | KS6.93 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Двухпостовой сварочный агрегат | 27606 | 0.08 | Штука | 1341 | 4
5425 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369368 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1562658 | KS6.93 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Самосвал (21-25т) | 27636 | 0.11 | Штука | 1341 | 4
5426 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369369 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (КНС) | 1562659 | KS6.39 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (50-99т) | 27621 | 1.17 | Штука | 1341 | 1
5427 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369369 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (КНС) | 1562659 | KS6.39 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.83 | Штука | 1341 | 1
5428 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369369 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (КНС) | 1562659 | KS6.39 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.67 | Штука | 1341 | 1
5429 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369369 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (КНС) | 1562659 | KS6.39 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.75 | Штука | 1341 | 1
5430 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369369 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (КНС) | 1562659 | KS6.39 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.15 | Штука | 1341 | 1
5431 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369369 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (КНС) | 1562659 | KS6.39 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 1.69 | Штука | 1341 | 1
5432 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369369 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (КНС) | 1562659 | KS6.39 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.41 | Штука | 1341 | 1
5433 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369369 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (КНС) | 1562659 | KS6.39 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 200 т | 27607 | 0.63 | Штука | 1341 | 1
5434 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369369 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (КНС) | 1562659 | KS6.39 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.08 | Штука | 1341 | 1
5435 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369369 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (КНС) | 1562659 | KS6.39 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Погрузчик телескопический | 27627 | 0.2 | Штука | 1341 | 1
5436 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369373 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562660 | KS6.3 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 0.74727 | Метр кубический | 1339 | 138
5437 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369373 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562660 | KS6.3 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 27656 | 2.0891 | Метр кубический | 1339 | 138
5438 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369373 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562660 | KS6.3 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 5.1655 | Метр кубический | 1339 | 138
5439 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369373 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562660 | KS6.3 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.43091 | Метр кубический | 1339 | 138
5440 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369373 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562660 | KS6.3 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Гидромолот | 27605 | 0.35454 | Метр кубический | 1339 | 138
5441 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369373 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562660 | KS6.3 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный среднего класса с гидролинией (массой 16-35т) | 27661 | 1.8218 | Метр кубический | 1339 | 138
5442 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369373 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562660 | KS6.3 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.065573 | Метр кубический | 1339 | 21
5443 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369373 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562660 | KS6.3 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный среднего класса с гидролинией (массой 16-35т) | 27661 | 0.27723 | Метр кубический | 1339 | 21
5444 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369373 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562660 | KS6.3 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Гидромолот | 27605 | 0.053953 | Метр кубический | 1339 | 21
5445 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369373 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562660 | KS6.3 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 0.11371 | Метр кубический | 1339 | 21
5446 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369373 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562660 | KS6.3 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 27656 | 0.3179 | Метр кубический | 1339 | 21
5447 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369373 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562660 | KS6.3 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 0.78605 | Метр кубический | 1339 | 21
5448 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369373 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562660 | KS6.3 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Гидромолот | 27605 | 0.2415 | Метр кубический | 1339 | 94
5449 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369373 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562660 | KS6.3 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 0.50901 | Метр кубический | 1339 | 94
5450 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369373 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562660 | KS6.3 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.29352 | Метр кубический | 1339 | 94
5451 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369373 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562660 | KS6.3 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 27656 | 1.423 | Метр кубический | 1339 | 94
5452 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369373 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562660 | KS6.3 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 3.5185 | Метр кубический | 1339 | 94
5453 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369373 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562660 | KS6.3 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный среднего класса с гидролинией (массой 16-35т) | 27661 | 1.2409 | Метр кубический | 1339 | 94
5454 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369373 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 1562663 | KS6.12 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 0.32 | Штука | 1341 | 3
5455 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369373 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 1562663 | KS6.12 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 2.11 | Штука | 1341 | 3
5456 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369373 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 1562663 | KS6.12 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 0.96 | Штука | 1341 | 3
5457 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369373 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 1562663 | KS6.12 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.37 | Штука | 1341 | 3
5458 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369373 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 1562663 | KS6.12 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 27623 | 0.62 | Штука | 1341 | 3
5459 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369373 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 1562663 | KS6.12 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 0.94 | Штука | 1341 | 3
5460 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369373 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 1562663 | KS6.12 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 27584 | 2.47 | Штука | 1341 | 3
5461 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369373 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 1562663 | KS6.12 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 2.08 | Штука | 1341 | 3
5462 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369373 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 1562663 | KS6.12 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 27602 | 4.7 | Штука | 1341 | 3
5463 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369373 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 1562663 | KS6.12 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.4 | Штука | 1341 | 3
5464 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369373 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 1562663 | KS6.12 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 1.13 | Штука | 1341 | 3
5465 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369373 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 1562663 | KS6.12 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 3.45 | Штука | 1341 | 3
5466 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369373 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, входная площадка) | 1562664 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 1.5794 | Тонна | 11181 | 0.98
5467 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369373 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, входная площадка) | 1562664 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 2.274 | Тонна | 11181 | 0.98
5468 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369373 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, входная площадка) | 1562664 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.28544 | Тонна | 11181 | 0.98
5469 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369373 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, входная площадка) | 1562664 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.86107 | Тонна | 11181 | 0.98
5470 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369373 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, входная площадка) | 1562664 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.26641 | Тонна | 11181 | 0.98
5471 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369373 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, входная площадка) | 1562664 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.33301 | Тонна | 11181 | 0.98
5472 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369373 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, входная площадка) | 1562664 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 2.4595 | Тонна | 11181 | 0.98
5473 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369373 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, входная площадка) | 1562664 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.36699 | Тонна | 11181 | 1.08
5474 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369373 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, входная площадка) | 1562664 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 1.7406 | Тонна | 11181 | 1.08
5475 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369373 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, входная площадка) | 1562664 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.31456 | Тонна | 11181 | 1.08
5476 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369373 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, входная площадка) | 1562664 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 2.7105 | Тонна | 11181 | 1.08
5477 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369373 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, входная площадка) | 1562664 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 2.506 | Тонна | 11181 | 1.08
5478 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369373 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, входная площадка) | 1562664 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.29359 | Тонна | 11181 | 1.08
5479 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369373 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, входная площадка) | 1562664 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.94893 | Тонна | 11181 | 1.08
5480 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369373 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (блоки ФБС) | 1562665 | KS6.24 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.29 | Штука | 1341 | 1
5481 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369373 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (блоки ФБС) | 1562665 | KS6.24 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.13 | Штука | 1341 | 1
5482 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369373 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (блоки ФБС) | 1562665 | KS6.24 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 0.01 | Штука | 1341 | 1
5483 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369373 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (блоки ФБС) | 1562665 | KS6.24 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 27656 | 0.13 | Штука | 1341 | 1
5484 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369373 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (блоки ФБС) | 1562665 | KS6.24 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.07 | Штука | 1341 | 1
5485 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369373 | ООО "ССК "Газрегион" | Огнезащита (Огракс-СКЭ) | 1562666 | KS6.30 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 0.62 | Метр квадратный | 1338 | 11.2
5486 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369373 | ООО "ССК "Газрегион" | Огнезащита (Огракс-СКЭ) | 1562666 | KS6.30 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.34 | Метр квадратный | 1338 | 11.2
5487 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369373 | ООО "ССК "Газрегион" | Огнезащита (Огракс-СКЭ) | 1562666 | KS6.30 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 4.67 | Метр квадратный | 1338 | 11.2
5488 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369373 | ООО "ССК "Газрегион" | Огнезащита (Огракс-СКЭ) | 1562666 | KS6.30 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.14 | Метр квадратный | 1338 | 11.2
5489 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369373 | ООО "ССК "Газрегион" | Огнезащита (Огракс-СКЭ) | 1562666 | KS6.30 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью до 5 м3/мин | 27615 | 1.28 | Метр квадратный | 1338 | 11.2
5490 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369373 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Спецпротект) (сваи, оголовки свай, м/к) | 1562667 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 0.92614 | Метр квадратный | 1338 | 12.8
5491 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369373 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Спецпротект) (сваи, оголовки свай, м/к) | 1562667 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 0.96847 | Метр квадратный | 1338 | 12.8
5492 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369373 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Спецпротект) (сваи, оголовки свай, м/к) | 1562667 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 0.072804 | Метр квадратный | 1338 | 12.8
5493 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369373 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Спецпротект) (сваи, оголовки свай, м/к) | 1562667 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.036111 | Метр квадратный | 1338 | 12.8
5494 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369373 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Спецпротект) (сваи, оголовки свай, м/к) | 1562667 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.14222 | Метр квадратный | 1338 | 12.8
5495 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369373 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Спецпротект) (сваи, оголовки свай, м/к) | 1562667 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.020317 | Метр квадратный | 1338 | 12.8
5496 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369373 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Спецпротект) (сваи, оголовки свай, м/к) | 1562667 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 0.76021 | Метр квадратный | 1338 | 12.8
5497 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369373 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Спецпротект) (сваи, оголовки свай, м/к) | 1562667 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.19471 | Метр квадратный | 1338 | 12.8
5498 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369373 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Спецпротект) (сваи, оголовки свай, м/к) | 1562667 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 0.33524 | Метр квадратный | 1338 | 12.8
5499 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369373 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Спецпротект) (сваи, оголовки свай, м/к) | 1562667 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.11111 | Метр квадратный | 1338 | 40
5500 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369373 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Спецпротект) (сваи, оголовки свай, м/к) | 1562667 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 3.0265 | Метр квадратный | 1338 | 40
5501 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369373 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Спецпротект) (сваи, оголовки свай, м/к) | 1562667 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.60847 | Метр квадратный | 1338 | 40
5502 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369373 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Спецпротект) (сваи, оголовки свай, м/к) | 1562667 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 1.0476 | Метр квадратный | 1338 | 40
5503 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369373 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Спецпротект) (сваи, оголовки свай, м/к) | 1562667 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.063492 | Метр квадратный | 1338 | 40
5504 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369373 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Спецпротект) (сваи, оголовки свай, м/к) | 1562667 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 2.3757 | Метр квадратный | 1338 | 40
5505 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369373 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Спецпротект) (сваи, оголовки свай, м/к) | 1562667 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 2.8942 | Метр квадратный | 1338 | 40
5506 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369373 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Спецпротект) (сваи, оголовки свай, м/к) | 1562667 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 0.22751 | Метр квадратный | 1338 | 40
5507 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369373 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Спецпротект) (сваи, оголовки свай, м/к) | 1562667 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.44444 | Метр квадратный | 1338 | 40
5508 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369373 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Спецпротект) (сваи, оголовки свай, м/к) | 1562667 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.34682 | Метр квадратный | 1338 | 22.8
5509 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369373 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Спецпротект) (сваи, оголовки свай, м/к) | 1562667 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 1.3541 | Метр квадратный | 1338 | 22.8
5510 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369373 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Спецпротект) (сваи, оголовки свай, м/к) | 1562667 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.25333 | Метр квадратный | 1338 | 22.8
5511 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369373 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Спецпротект) (сваи, оголовки свай, м/к) | 1562667 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 0.12968 | Метр квадратный | 1338 | 22.8
5512 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369373 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Спецпротект) (сваи, оголовки свай, м/к) | 1562667 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.03619 | Метр квадратный | 1338 | 22.8
5513 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369373 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Спецпротект) (сваи, оголовки свай, м/к) | 1562667 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 1.7251 | Метр квадратный | 1338 | 22.8
5514 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369373 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Спецпротект) (сваи, оголовки свай, м/к) | 1562667 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 0.59714 | Метр квадратный | 1338 | 22.8
5515 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369373 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Спецпротект) (сваи, оголовки свай, м/к) | 1562667 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.063333 | Метр квадратный | 1338 | 22.8
5516 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369373 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Спецпротект) (сваи, оголовки свай, м/к) | 1562667 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 1.6497 | Метр квадратный | 1338 | 22.8
5517 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369373 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562668 | KS6.27 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 4.11 | Метр кубический | 1339 | 238
5518 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369373 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562668 | KS6.27 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 2.65 | Метр кубический | 1339 | 238
5519 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369373 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562668 | KS6.27 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 3.18 | Метр кубический | 1339 | 238
5520 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369373 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562668 | KS6.27 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 3.1 | Метр кубический | 1339 | 238
5521 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369373 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562668 | KS6.27 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 2.7 | Метр кубический | 1339 | 238
5522 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369373 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562668 | KS6.27 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 12.43 | Метр кубический | 1339 | 238
5523 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369373 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство тротуарной плитки | 1562669 | KS6.83 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.17 | Метр квадратный | 1338 | 22
5524 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369373 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство тротуарной плитки | 1562669 | KS6.83 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.12 | Метр квадратный | 1338 | 22
5525 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369373 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство тротуарной плитки | 1562669 | KS6.83 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 1.55 | Метр квадратный | 1338 | 22
5526 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369374 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство теплоизоляционного экрана (Пеноплекс) | 1562670 | KS6.65 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.56 | Метр кубический | 1339 | 1.6
5527 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369374 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1562671 | KS6.93 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Двухпостовой сварочный агрегат | 27606 | 0.08 | Штука | 1341 | 4
5528 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369374 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1562671 | KS6.93 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 0.96 | Штука | 1341 | 4
5529 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369374 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1562671 | KS6.93 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.21 | Штука | 1341 | 4
5530 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369374 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1562671 | KS6.93 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Самосвал (21-25т) | 27636 | 0.11 | Штука | 1341 | 4
5531 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369375 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (КНС) | 1562672 | KS6.39 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.67 | Штука | 1341 | 1
5532 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369375 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (КНС) | 1562672 | KS6.39 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 1.69 | Штука | 1341 | 1
5533 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369375 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (КНС) | 1562672 | KS6.39 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.08 | Штука | 1341 | 1
5534 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369375 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (КНС) | 1562672 | KS6.39 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 200 т | 27607 | 0.63 | Штука | 1341 | 1
5535 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369375 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (КНС) | 1562672 | KS6.39 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.41 | Штука | 1341 | 1
5536 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369375 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (КНС) | 1562672 | KS6.39 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.15 | Штука | 1341 | 1
5537 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369375 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (КНС) | 1562672 | KS6.39 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.83 | Штука | 1341 | 1
5538 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369375 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (КНС) | 1562672 | KS6.39 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (50-99т) | 27621 | 1.17 | Штука | 1341 | 1
5539 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369375 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (КНС) | 1562672 | KS6.39 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.75 | Штука | 1341 | 1
5540 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369375 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (КНС) | 1562672 | KS6.39 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Погрузчик телескопический | 27627 | 0.2 | Штука | 1341 | 1
5541 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369376 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562673 | KS6.3 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 27656 | 0.83 | Метр кубический | 1339 | 55
5542 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369376 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562673 | KS6.3 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный среднего класса с гидролинией (массой 16-35т) | 27661 | 0.73 | Метр кубический | 1339 | 55
5543 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369376 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562673 | KS6.3 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 2.06 | Метр кубический | 1339 | 55
5544 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369376 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562673 | KS6.3 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 0.3 | Метр кубический | 1339 | 55
5545 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369376 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562673 | KS6.3 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Гидромолот | 27605 | 0.14 | Метр кубический | 1339 | 55
5546 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369376 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562673 | KS6.3 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.17 | Метр кубический | 1339 | 55
5547 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369376 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ159 - 10 шт, СМ219 - 17 шт, | 1562676 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 8.64 | Штука | 1341 | 27
5548 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369376 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ159 - 10 шт, СМ219 - 17 шт, | 1562676 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 27584 | 22.19 | Штука | 1341 | 27
5549 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369376 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ159 - 10 шт, СМ219 - 17 шт, | 1562676 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 27602 | 42.33 | Штука | 1341 | 27
5550 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369376 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ159 - 10 шт, СМ219 - 17 шт, | 1562676 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 18.98 | Штука | 1341 | 27
5551 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369376 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ159 - 10 шт, СМ219 - 17 шт, | 1562676 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 10.18 | Штука | 1341 | 27
5552 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369376 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ159 - 10 шт, СМ219 - 17 шт, | 1562676 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 8.5 | Штука | 1341 | 27
5553 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369376 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ159 - 10 шт, СМ219 - 17 шт, | 1562676 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 3.33 | Штука | 1341 | 27
5554 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369376 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ159 - 10 шт, СМ219 - 17 шт, | 1562676 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 31.07 | Штука | 1341 | 27
5555 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369376 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ159 - 10 шт, СМ219 - 17 шт, | 1562676 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 18.68 | Штука | 1341 | 27
5556 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369376 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ159 - 10 шт, СМ219 - 17 шт, | 1562676 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 12.58 | Штука | 1341 | 27
5557 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369376 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ159 - 10 шт, СМ219 - 17 шт, | 1562676 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 2.91 | Штука | 1341 | 27
5558 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369376 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ159 - 10 шт, СМ219 - 17 шт, | 1562676 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 27623 | 5.61 | Штука | 1341 | 27
5559 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369376 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (блоки ФБС) | 1562677 | KS6.24 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.88 | Штука | 1341 | 3
5560 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369376 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (блоки ФБС) | 1562677 | KS6.24 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.21 | Штука | 1341 | 3
5561 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369376 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (блоки ФБС) | 1562677 | KS6.24 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.4 | Штука | 1341 | 3
5562 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369376 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (блоки ФБС) | 1562677 | KS6.24 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 27656 | 0.38 | Штука | 1341 | 3
5563 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369376 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (блоки ФБС) | 1562677 | KS6.24 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 0.04 | Штука | 1341 | 3
5564 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369376 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, балки, площадки обслуживания) | 1562678 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 10.5433 | Тонна | 11181 | 4.2
5565 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369376 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, балки, площадки обслуживания) | 1562678 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.4289 | Тонна | 11181 | 4.2
5566 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369376 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, балки, площадки обслуживания) | 1562678 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 1.1366 | Тонна | 11181 | 4.2
5567 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369376 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, балки, площадки обслуживания) | 1562678 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 6.7601 | Тонна | 11181 | 4.2
5568 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369376 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, балки, площадки обслуживания) | 1562678 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 9.7423 | Тонна | 11181 | 4.2
5569 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369376 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, балки, площадки обслуживания) | 1562678 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 3.6966 | Тонна | 11181 | 4.2
5570 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369376 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, балки, площадки обслуживания) | 1562678 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 1.2178 | Тонна | 11181 | 4.2
5571 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369376 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, балки, площадки обслуживания) | 1562678 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.5755 | Тонна | 11181 | 1.79
5572 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369376 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, балки, площадки обслуживания) | 1562678 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.51901 | Тонна | 11181 | 1.79
5573 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369376 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, балки, площадки обслуживания) | 1562678 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 4.1521 | Тонна | 11181 | 1.79
5574 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369376 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, балки, площадки обслуживания) | 1562678 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 4.4935 | Тонна | 11181 | 1.79
5575 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369376 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, балки, площадки обслуживания) | 1562678 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 2.8811 | Тонна | 11181 | 1.79
5576 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369376 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, балки, площадки обслуживания) | 1562678 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.48441 | Тонна | 11181 | 1.79
5577 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369376 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, балки, площадки обслуживания) | 1562678 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.60897 | Тонна | 11181 | 1.79
5578 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369376 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, балки, площадки обслуживания) | 1562678 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.23814 | Тонна | 11181 | 0.7
5579 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369376 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, балки, площадки обслуживания) | 1562678 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 1.1267 | Тонна | 11181 | 0.7
5580 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369376 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, балки, площадки обслуживания) | 1562678 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.61611 | Тонна | 11181 | 0.7
5581 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369376 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, балки, площадки обслуживания) | 1562678 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.20296 | Тонна | 11181 | 0.7
5582 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369376 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, балки, площадки обслуживания) | 1562678 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 1.7572 | Тонна | 11181 | 0.7
5583 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369376 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, балки, площадки обслуживания) | 1562678 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.18943 | Тонна | 11181 | 0.7
5584 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369376 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, балки, площадки обслуживания) | 1562678 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 1.6237 | Тонна | 11181 | 0.7
5585 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369376 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, балки, площадки обслуживания) | 1562678 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 2.686 | Тонна | 11181 | 1.07
5586 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369376 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, балки, площадки обслуживания) | 1562678 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 1.7222 | Тонна | 11181 | 1.07
5587 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369376 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, балки, площадки обслуживания) | 1562678 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 2.482 | Тонна | 11181 | 1.07
5588 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369376 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, балки, площадки обслуживания) | 1562678 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.94176 | Тонна | 11181 | 1.07
5589 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369376 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, балки, площадки обслуживания) | 1562678 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.28956 | Тонна | 11181 | 1.07
5590 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369376 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, балки, площадки обслуживания) | 1562678 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.36402 | Тонна | 11181 | 1.07
5591 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369376 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, балки, площадки обслуживания) | 1562678 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.31024 | Тонна | 11181 | 1.07
5592 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369376 | ООО "ССК "Газрегион" | Огнезащита м/к | 1562679 | KS6.30 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью до 5 м3/мин | 27615 | 11.9512 | Метр квадратный | 1338 | 105
5593 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369376 | ООО "ССК "Газрегион" | Огнезащита м/к | 1562679 | KS6.30 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 5.8134 | Метр квадратный | 1338 | 105
5594 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369376 | ООО "ССК "Газрегион" | Огнезащита м/к | 1562679 | KS6.30 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 43.7585 | Метр квадратный | 1338 | 105
5595 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369376 | ООО "ССК "Газрегион" | Огнезащита м/к | 1562679 | KS6.30 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 3.1756 | Метр квадратный | 1338 | 105
5596 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369376 | ООО "ССК "Газрегион" | Огнезащита м/к | 1562679 | KS6.30 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.2719 | Метр квадратный | 1338 | 105
5597 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369376 | ООО "ССК "Газрегион" | Огнезащита м/к | 1562679 | KS6.30 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 7.5015 | Метр квадратный | 1338 | 18
5598 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369376 | ООО "ССК "Газрегион" | Огнезащита м/к | 1562679 | KS6.30 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.21805 | Метр квадратный | 1338 | 18
5599 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369376 | ООО "ССК "Газрегион" | Огнезащита м/к | 1562679 | KS6.30 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью до 5 м3/мин | 27615 | 2.0488 | Метр квадратный | 1338 | 18
5600 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369376 | ООО "ССК "Газрегион" | Огнезащита м/к | 1562679 | KS6.30 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.54439 | Метр квадратный | 1338 | 18
5601 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369376 | ООО "ССК "Газрегион" | Огнезащита м/к | 1562679 | KS6.30 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 0.99659 | Метр квадратный | 1338 | 18
5602 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369376 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Спецпротект) | 1562680 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.15974 | Метр квадратный | 1338 | 99
5603 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369376 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Спецпротект) | 1562680 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 0.55909 | Метр квадратный | 1338 | 99
5604 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369376 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Спецпротект) | 1562680 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 1.0954 | Метр квадратный | 1338 | 99
5605 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369376 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Спецпротект) | 1562680 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.27764 | Метр квадратный | 1338 | 99
5606 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369376 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Спецпротект) | 1562680 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.5099 | Метр квадратный | 1338 | 99
5607 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369376 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Спецпротект) | 1562680 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 5.8799 | Метр квадратный | 1338 | 99
5608 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369376 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Спецпротект) | 1562680 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 7.1654 | Метр квадратный | 1338 | 99
5609 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369376 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Спецпротект) | 1562680 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 2.5977 | Метр квадратный | 1338 | 99
5610 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369376 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Спецпротект) | 1562680 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 7.4849 | Метр квадратный | 1338 | 99
5611 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369376 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Спецпротект) | 1562680 | KS6.29 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.003319 | Метр квадратный | 1338 | 0.3
5612 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369376 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Спецпротект) | 1562680 | KS6.29 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 0.022682 | Метр квадратный | 1338 | 0.3
5613 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369376 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Спецпротект) | 1562680 | KS6.29 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 0.001694 | Метр квадратный | 1338 | 0.3
5614 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369376 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Спецпротект) | 1562680 | KS6.29 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 0.007872 | Метр квадратный | 1338 | 0.3
5615 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369376 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Спецпротект) | 1562680 | KS6.29 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.000841 | Метр квадратный | 1338 | 0.3
5616 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369376 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Спецпротект) | 1562680 | KS6.29 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 0.021713 | Метр квадратный | 1338 | 0.3
5617 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369376 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Спецпротект) | 1562680 | KS6.29 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.004575 | Метр квадратный | 1338 | 0.3
5618 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369376 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Спецпротект) | 1562680 | KS6.29 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 0.017818 | Метр квадратный | 1338 | 0.3
5619 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369376 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Спецпротект) | 1562680 | KS6.29 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.25978 | Метр квадратный | 1338 | 161
5620 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369376 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Спецпротект) | 1562680 | KS6.29 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 0.90922 | Метр квадратный | 1338 | 161
5621 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369376 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Спецпротект) | 1562680 | KS6.29 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 11.6529 | Метр квадратный | 1338 | 161
5622 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369376 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Спецпротект) | 1562680 | KS6.29 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 9.5623 | Метр квадратный | 1338 | 161
5623 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369376 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Спецпротект) | 1562680 | KS6.29 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 2.4555 | Метр квадратный | 1338 | 161
5624 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369376 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Спецпротект) | 1562680 | KS6.29 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 4.2245 | Метр квадратный | 1338 | 161
5625 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369376 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Спецпротект) | 1562680 | KS6.29 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 1.7813 | Метр квадратный | 1338 | 161
5626 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369376 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Спецпротект) | 1562680 | KS6.29 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 12.1724 | Метр квадратный | 1338 | 161
5627 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369376 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Спецпротект) | 1562680 | KS6.29 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.45152 | Метр квадратный | 1338 | 161
5628 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369376 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562681 | KS6.27 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.51 | Метр кубический | 1339 | 38
5629 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369376 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562681 | KS6.27 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 0.49 | Метр кубический | 1339 | 38
5630 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369376 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562681 | KS6.27 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 0.42 | Метр кубический | 1339 | 38
5631 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369376 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562681 | KS6.27 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 0.66 | Метр кубический | 1339 | 38
5632 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369376 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562681 | KS6.27 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 0.43 | Метр кубический | 1339 | 38
5633 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369376 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562681 | KS6.27 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 1.98 | Метр кубический | 1339 | 38
5634 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369376 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство тротуарной плитки | 1562682 | KS6.83 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.0066 | Метр квадратный | 1338 | 181
5635 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369376 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство тротуарной плитки | 1562682 | KS6.83 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 12.7087 | Метр квадратный | 1338 | 181
5636 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369376 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство тротуарной плитки | 1562682 | KS6.83 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.3938 | Метр квадратный | 1338 | 181
5637 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369376 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство тротуарной плитки | 1562682 | KS6.83 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.033369 | Метр квадратный | 1338 | 6
5638 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369376 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство тротуарной плитки | 1562682 | KS6.83 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 0.42128 | Метр квадратный | 1338 | 6
5639 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369376 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство тротуарной плитки | 1562682 | KS6.83 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.046203 | Метр квадратный | 1338 | 6
5640 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369377 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1562683 | KS6.93 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Самосвал (21-25т) | 27636 | 0.56 | Штука | 1341 | 21
5641 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369377 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1562683 | KS6.93 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Двухпостовой сварочный агрегат | 27606 | 0.41 | Штука | 1341 | 21
5642 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369377 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1562683 | KS6.93 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 5.02 | Штука | 1341 | 21
5643 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369377 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1562683 | KS6.93 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 6.35 | Штука | 1341 | 21
5644 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369378 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Котельная) | 1562684 | KS6.39 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.4422 | Штука | 1341 | 0.66
5645 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369378 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Котельная) | 1562684 | KS6.39 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 1.1154 | Штука | 1341 | 0.66
5646 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369378 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Котельная) | 1562684 | KS6.39 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.099 | Штука | 1341 | 0.66
5647 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369378 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Котельная) | 1562684 | KS6.39 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.2078 | Штука | 1341 | 0.66
5648 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369378 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Котельная) | 1562684 | KS6.39 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.2706 | Штука | 1341 | 0.66
5649 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369378 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Котельная) | 1562684 | KS6.39 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 200 т | 27607 | 0.4158 | Штука | 1341 | 0.66
5650 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369378 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Котельная) | 1562684 | KS6.39 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.0528 | Штука | 1341 | 0.66
5651 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369378 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Котельная) | 1562684 | KS6.39 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Погрузчик телескопический | 27627 | 0.132 | Штука | 1341 | 0.66
5652 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369378 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Котельная) | 1562684 | KS6.39 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.495 | Штука | 1341 | 0.66
5653 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369378 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Котельная) | 1562684 | KS6.39 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Кран автомобильный (50-99т) | 27621 | 0.7722 | Штука | 1341 | 0.66
5654 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369378 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Котельная) | 1562684 | KS6.39 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 200 т | 27607 | 0.2142 | Штука | 1341 | 0.34
5655 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369378 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Котельная) | 1562684 | KS6.39 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.1394 | Штука | 1341 | 0.34
5656 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369378 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Котельная) | 1562684 | KS6.39 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Погрузчик телескопический | 27627 | 0.068 | Штука | 1341 | 0.34
5657 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369378 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Котельная) | 1562684 | KS6.39 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.2278 | Штука | 1341 | 0.34
5658 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369378 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Котельная) | 1562684 | KS6.39 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.255 | Штука | 1341 | 0.34
5659 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369378 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Котельная) | 1562684 | KS6.39 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (50-99т) | 27621 | 0.3978 | Штука | 1341 | 0.34
5660 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369378 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Котельная) | 1562684 | KS6.39 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.0272 | Штука | 1341 | 0.34
5661 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369378 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Котельная) | 1562684 | KS6.39 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.5746 | Штука | 1341 | 0.34
5662 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369378 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Котельная) | 1562684 | KS6.39 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.051 | Штука | 1341 | 0.34
5663 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369378 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Котельная) | 1562684 | KS6.39 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.6222 | Штука | 1341 | 0.34
5664 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369379 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562685 | KS6.3 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный среднего класса с гидролинией (массой 16-35т) | 27661 | 0.2 | Метр кубический | 1339 | 15
5665 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369379 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562685 | KS6.3 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.05 | Метр кубический | 1339 | 15
5666 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369379 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562685 | KS6.3 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 0.56 | Метр кубический | 1339 | 15
5667 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369379 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562685 | KS6.3 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 27656 | 0.23 | Метр кубический | 1339 | 15
5668 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369379 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562685 | KS6.3 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 0.08 | Метр кубический | 1339 | 15
5669 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369379 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562685 | KS6.3 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Гидромолот | 27605 | 0.04 | Метр кубический | 1339 | 15
5670 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369379 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 1562688 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 3.39 | Штука | 1341 | 9
5671 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369379 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 1562688 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 6.23 | Штука | 1341 | 9
5672 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369379 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 1562688 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 27584 | 7.4 | Штука | 1341 | 9
5673 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369379 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 1562688 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 27602 | 14.11 | Штука | 1341 | 9
5674 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369379 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 1562688 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 0.97 | Штука | 1341 | 9
5675 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369379 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 1562688 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 4.19 | Штука | 1341 | 9
5676 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369379 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 1562688 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 6.33 | Штука | 1341 | 9
5677 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369379 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 1562688 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 2.83 | Штука | 1341 | 9
5678 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369379 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 1562688 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 1.11 | Штука | 1341 | 9
5679 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369379 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 1562688 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 10.36 | Штука | 1341 | 9
5680 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369379 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 1562688 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 27623 | 1.87 | Штука | 1341 | 9
5681 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369379 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 1562688 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 2.88 | Штука | 1341 | 9
5682 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369379 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, балки, площадки обслуживания, лестницы, ограждения, ограждения подполья) | 1562689 | KS6.28 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.002695 | Тонна | 11181 | 0.01
5683 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369379 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, балки, площадки обслуживания, лестницы, ограждения, ограждения подполья) | 1562689 | KS6.28 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.002908 | Тонна | 11181 | 0.01
5684 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369379 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, балки, площадки обслуживания, лестницы, ограждения, ограждения подполья) | 1562689 | KS6.28 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.003404 | Тонна | 11181 | 0.01
5685 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369379 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, балки, площадки обслуживания, лестницы, ограждения, ограждения подполья) | 1562689 | KS6.28 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.016099 | Тонна | 11181 | 0.01
5686 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369379 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, балки, площадки обслуживания, лестницы, ограждения, ограждения подполья) | 1562689 | KS6.28 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 0.023191 | Тонна | 11181 | 0.01
5687 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369379 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, балки, площадки обслуживания, лестницы, ограждения, ограждения подполья) | 1562689 | KS6.28 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.008794 | Тонна | 11181 | 0.01
5688 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369379 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, балки, площадки обслуживания, лестницы, ограждения, ограждения подполья) | 1562689 | KS6.28 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 0.025106 | Тонна | 11181 | 0.01
5689 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369379 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, балки, площадки обслуживания, лестницы, ограждения, ограждения подполья) | 1562689 | KS6.28 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.12312 | Тонна | 11181 | 0.14
5690 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369379 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, балки, площадки обслуживания, лестницы, ограждения, ограждения подполья) | 1562689 | KS6.28 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.04766 | Тонна | 11181 | 0.14
5691 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369379 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, балки, площадки обслуживания, лестницы, ограждения, ограждения подполья) | 1562689 | KS6.28 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.03773 | Тонна | 11181 | 0.14
5692 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369379 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, балки, площадки обслуживания, лестницы, ограждения, ограждения подполья) | 1562689 | KS6.28 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.22539 | Тонна | 11181 | 0.14
5693 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369379 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, балки, площадки обслуживания, лестницы, ограждения, ограждения подполья) | 1562689 | KS6.28 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.04071 | Тонна | 11181 | 0.14
5694 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369379 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, балки, площадки обслуживания, лестницы, ограждения, ограждения подполья) | 1562689 | KS6.28 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 0.35149 | Тонна | 11181 | 0.14
5695 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369379 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, балки, площадки обслуживания, лестницы, ограждения, ограждения подполья) | 1562689 | KS6.28 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 0.32468 | Тонна | 11181 | 0.14
5696 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369379 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, балки, площадки обслуживания, лестницы, ограждения, ограждения подполья) | 1562689 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.58482 | Тонна | 11181 | 2.17
5697 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369379 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, балки, площадки обслуживания, лестницы, ограждения, ограждения подполья) | 1562689 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 5.0326 | Тонна | 11181 | 2.17
5698 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369379 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, балки, площадки обслуживания, лестницы, ограждения, ограждения подполья) | 1562689 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 3.4935 | Тонна | 11181 | 2.17
5699 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369379 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, балки, площадки обслуживания, лестницы, ограждения, ограждения подполья) | 1562689 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 5.4481 | Тонна | 11181 | 2.17
5700 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369379 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, балки, площадки обслуживания, лестницы, ограждения, ограждения подполья) | 1562689 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.63099 | Тонна | 11181 | 2.17
5701 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369379 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, балки, площадки обслуживания, лестницы, ограждения, ограждения подполья) | 1562689 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.73872 | Тонна | 11181 | 2.17
5702 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369379 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, балки, площадки обслуживания, лестницы, ограждения, ограждения подполья) | 1562689 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.9084 | Тонна | 11181 | 2.17
5703 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369379 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, балки, площадки обслуживания, лестницы, ограждения, ограждения подполья) | 1562689 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.4478 | Тонна | 11181 | 1.54
5704 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369379 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, балки, площадки обслуживания, лестницы, ограждения, ограждения подполья) | 1562689 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 3.5715 | Тонна | 11181 | 1.54
5705 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369379 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, балки, площадки обслуживания, лестницы, ограждения, ограждения подполья) | 1562689 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.3543 | Тонна | 11181 | 1.54
5706 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369379 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, балки, площадки обслуживания, лестницы, ограждения, ограждения подполья) | 1562689 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.52426 | Тонна | 11181 | 1.54
5707 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369379 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, балки, площадки обслуживания, лестницы, ограждения, ограждения подполья) | 1562689 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 3.8664 | Тонна | 11181 | 1.54
5708 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369379 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, балки, площадки обслуживания, лестницы, ограждения, ограждения подполья) | 1562689 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 2.4793 | Тонна | 11181 | 1.54
5709 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369379 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, балки, площадки обслуживания, лестницы, ограждения, ограждения подполья) | 1562689 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.41503 | Тонна | 11181 | 1.54
5710 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369379 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, балки, площадки обслуживания, лестницы, ограждения, ограждения подполья) | 1562689 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.70355 | Тонна | 11181 | 0.8
5711 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369379 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, балки, площадки обслуживания, лестницы, ограждения, ограждения подполья) | 1562689 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 1.2879 | Тонна | 11181 | 0.8
5712 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369379 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, балки, площадки обслуживания, лестницы, ограждения, ограждения подполья) | 1562689 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 1.8553 | Тонна | 11181 | 0.8
5713 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369379 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, балки, площадки обслуживания, лестницы, ограждения, ограждения подполья) | 1562689 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.23262 | Тонна | 11181 | 0.8
5714 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369379 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, балки, площадки обслуживания, лестницы, ограждения, ограждения подполья) | 1562689 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 2.0085 | Тонна | 11181 | 0.8
5715 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369379 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, балки, площадки обслуживания, лестницы, ограждения, ограждения подполья) | 1562689 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.27234 | Тонна | 11181 | 0.8
5716 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369379 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, балки, площадки обслуживания, лестницы, ограждения, ограждения подполья) | 1562689 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.2156 | Тонна | 11181 | 0.8
5717 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369379 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, балки, площадки обслуживания, лестницы, ограждения, ограждения подполья) | 1562689 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 1.5777 | Тонна | 11181 | 0.98
5718 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369379 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, балки, площадки обслуживания, лестницы, ограждения, ограждения подполья) | 1562689 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.33362 | Тонна | 11181 | 0.98
5719 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369379 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, балки, площадки обслуживания, лестницы, ограждения, ограждения подполья) | 1562689 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.26411 | Тонна | 11181 | 0.98
5720 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369379 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, балки, площадки обслуживания, лестницы, ограждения, ограждения подполья) | 1562689 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 2.2728 | Тонна | 11181 | 0.98
5721 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369379 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, балки, площадки обслуживания, лестницы, ограждения, ограждения подполья) | 1562689 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 2.4604 | Тонна | 11181 | 0.98
5722 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369379 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, балки, площадки обслуживания, лестницы, ограждения, ограждения подполья) | 1562689 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.28497 | Тонна | 11181 | 0.98
5723 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369379 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, балки, площадки обслуживания, лестницы, ограждения, ограждения подполья) | 1562689 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.86184 | Тонна | 11181 | 0.98
5724 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369379 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (блоки ФБС) | 1562690 | KS6.24 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.27 | Штука | 1341 | 2
5725 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369379 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (блоки ФБС) | 1562690 | KS6.24 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.14 | Штука | 1341 | 2
5726 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369379 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (блоки ФБС) | 1562690 | KS6.24 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 27656 | 0.26 | Штука | 1341 | 2
5727 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369379 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (блоки ФБС) | 1562690 | KS6.24 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.58 | Штука | 1341 | 2
5728 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369379 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (блоки ФБС) | 1562690 | KS6.24 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 0.03 | Штука | 1341 | 2
5729 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369379 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562691 | KS6.27 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 0.09 | Метр кубический | 1339 | 8
5730 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369379 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562691 | KS6.27 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 0.42 | Метр кубический | 1339 | 8
5731 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369379 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562691 | KS6.27 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 0.1 | Метр кубический | 1339 | 8
5732 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369379 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562691 | KS6.27 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.11 | Метр кубический | 1339 | 8
5733 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369379 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562691 | KS6.27 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 0.09 | Метр кубический | 1339 | 8
5734 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369379 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562691 | KS6.27 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 0.14 | Метр кубический | 1339 | 8
5735 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369379 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1562692 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.67031 | Метр квадратный | 1338 | 44
5736 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369379 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1562692 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 0.25017 | Метр квадратный | 1338 | 44
5737 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369379 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1562692 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 3.3267 | Метр квадратный | 1338 | 44
5738 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369379 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1562692 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.12222 | Метр квадратный | 1338 | 44
5739 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369379 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1562692 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.48698 | Метр квадратный | 1338 | 44
5740 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369379 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1562692 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.07066 | Метр квадратный | 1338 | 44
5741 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369379 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1562692 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 1.1554 | Метр квадратный | 1338 | 44
5742 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369379 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1562692 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 3.1835 | Метр квадратный | 1338 | 44
5743 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369379 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1562692 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 2.6144 | Метр квадратный | 1338 | 44
5744 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369379 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1562692 | KS6.29 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 4.1593 | Метр квадратный | 1338 | 70
5745 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369379 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1562692 | KS6.29 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 5.0647 | Метр квадратный | 1338 | 70
5746 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369379 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1562692 | KS6.29 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.11241 | Метр квадратный | 1338 | 70
5747 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369379 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1562692 | KS6.29 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 1.8381 | Метр квадратный | 1338 | 70
5748 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369379 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1562692 | KS6.29 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.0664 | Метр квадратный | 1338 | 70
5749 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369379 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1562692 | KS6.29 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.77474 | Метр квадратный | 1338 | 70
5750 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369379 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1562692 | KS6.29 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.19444 | Метр квадратный | 1338 | 70
5751 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369379 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1562692 | KS6.29 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 5.2925 | Метр квадратный | 1338 | 70
5752 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369379 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1562692 | KS6.29 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 0.398 | Метр квадратный | 1338 | 70
5753 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369379 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1562692 | KS6.29 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 3.0565 | Метр квадратный | 1338 | 116.4
5754 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369379 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1562692 | KS6.29 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 0.66182 | Метр квадратный | 1338 | 116.4
5755 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369379 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1562692 | KS6.29 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.18693 | Метр квадратный | 1338 | 116.4
5756 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369379 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1562692 | KS6.29 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.7733 | Метр квадратный | 1338 | 116.4
5757 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369379 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1562692 | KS6.29 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 8.4218 | Метр квадратный | 1338 | 116.4
5758 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369379 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1562692 | KS6.29 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 6.9163 | Метр квадратный | 1338 | 116.4
5759 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369379 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1562692 | KS6.29 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 8.8007 | Метр квадратный | 1338 | 116.4
5760 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369379 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1562692 | KS6.29 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 1.2883 | Метр квадратный | 1338 | 116.4
5761 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369379 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1562692 | KS6.29 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.32333 | Метр квадратный | 1338 | 116.4
5762 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369379 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1562693 | KS6.82 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Заливщики швов | 27609 | 0.0195 | Штука | 1341 | 39
5763 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369379 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1562693 | KS6.82 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.1755 | Штука | 1341 | 39
5764 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369379 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1562693 | KS6.82 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.039 | Штука | 1341 | 39
5765 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369379 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1562693 | KS6.82 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 0.02925 | Штука | 1341 | 39
5766 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369379 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1562693 | KS6.82 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.43875 | Штука | 1341 | 39
5767 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369379 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1562693 | KS6.82 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 0.0195 | Штука | 1341 | 39
5768 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369379 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1562693 | KS6.82 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Заливщики швов | 27609 | 0.0005 | Штука | 1341 | 1
5769 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369379 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1562693 | KS6.82 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.001 | Штука | 1341 | 1
5770 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369379 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1562693 | KS6.82 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 0.0005 | Штука | 1341 | 1
5771 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369379 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1562693 | KS6.82 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.0045 | Штука | 1341 | 1
5772 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369379 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1562693 | KS6.82 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.01125 | Штука | 1341 | 1
5773 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369379 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1562693 | KS6.82 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 0.00075 | Штука | 1341 | 1
5774 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369380 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1562694 | KS6.93 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Самосвал (21-25т) | 27636 | 0.27 | Штука | 1341 | 10
5775 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369380 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1562694 | KS6.93 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Двухпостовой сварочный агрегат | 27606 | 0.19 | Штука | 1341 | 10
5776 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369380 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1562694 | KS6.93 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 3.02 | Штука | 1341 | 10
5777 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369380 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1562694 | KS6.93 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 2.39 | Штука | 1341 | 10
5778 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369381 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (АДЭС-1600 кВт) | 1562695 | KS6.39 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Погрузчик телескопический | 27627 | 0.2 | Штука | 1341 | 1
5779 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369381 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (АДЭС-1600 кВт) | 1562695 | KS6.39 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Кран автомобильный (50-99т) | 27621 | 1.17 | Штука | 1341 | 1
5780 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369381 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (АДЭС-1600 кВт) | 1562695 | KS6.39 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.15 | Штука | 1341 | 1
5781 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369381 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (АДЭС-1600 кВт) | 1562695 | KS6.39 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.41 | Штука | 1341 | 1
5782 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369381 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (АДЭС-1600 кВт) | 1562695 | KS6.39 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 200 т | 27607 | 0.63 | Штука | 1341 | 1
5783 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369381 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (АДЭС-1600 кВт) | 1562695 | KS6.39 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 1.69 | Штука | 1341 | 1
5784 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369381 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (АДЭС-1600 кВт) | 1562695 | KS6.39 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.08 | Штука | 1341 | 1
5785 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369381 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (АДЭС-1600 кВт) | 1562695 | KS6.39 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.83 | Штука | 1341 | 1
5786 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369381 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (АДЭС-1600 кВт) | 1562695 | KS6.39 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.75 | Штука | 1341 | 1
5787 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369381 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (АДЭС-1600 кВт) | 1562695 | KS6.39 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.67 | Штука | 1341 | 1
5788 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369382 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562696 | KS6.3 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Гидромолот | 27605 | 0.03 | Метр кубический | 1339 | 11
5789 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369382 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562696 | KS6.3 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 0.06 | Метр кубический | 1339 | 11
5790 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369382 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562696 | KS6.3 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный среднего класса с гидролинией (массой 16-35т) | 27661 | 0.15 | Метр кубический | 1339 | 11
5791 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369382 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562696 | KS6.3 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 27656 | 0.17 | Метр кубический | 1339 | 11
5792 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369382 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562696 | KS6.3 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.03 | Метр кубический | 1339 | 11
5793 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369382 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562696 | KS6.3 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 0.41 | Метр кубический | 1339 | 11
5794 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369382 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219-8 шт, СМу159-2 шт. | 1562699 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 27602 | 14.11 | Штука | 1341 | 9
5795 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369382 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219-8 шт, СМу159-2 шт. | 1562699 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 27584 | 7.4 | Штука | 1341 | 9
5796 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369382 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219-8 шт, СМу159-2 шт. | 1562699 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 4.19 | Штука | 1341 | 9
5797 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369382 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219-8 шт, СМу159-2 шт. | 1562699 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 3.39 | Штука | 1341 | 9
5798 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369382 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219-8 шт, СМу159-2 шт. | 1562699 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 6.23 | Штука | 1341 | 9
5799 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369382 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219-8 шт, СМу159-2 шт. | 1562699 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 1.11 | Штука | 1341 | 9
5800 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369382 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219-8 шт, СМу159-2 шт. | 1562699 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 2.83 | Штука | 1341 | 9
5801 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369382 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219-8 шт, СМу159-2 шт. | 1562699 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 2.88 | Штука | 1341 | 9
5802 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369382 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219-8 шт, СМу159-2 шт. | 1562699 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 6.33 | Штука | 1341 | 9
5803 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369382 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219-8 шт, СМу159-2 шт. | 1562699 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 27623 | 1.87 | Штука | 1341 | 9
5804 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369382 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219-8 шт, СМу159-2 шт. | 1562699 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 10.36 | Штука | 1341 | 9
5805 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369382 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219-8 шт, СМу159-2 шт. | 1562699 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 0.97 | Штука | 1341 | 9
5806 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369382 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, балки, площадки обслуживания, лестницы, ограждения, ограждения подполья) | 1562700 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.25585 | Тонна | 11181 | 0.95
5807 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369382 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, балки, площадки обслуживания, лестницы, ограждения, ограждения подполья) | 1562700 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.32296 | Тонна | 11181 | 0.95
5808 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369382 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, балки, площадки обслуживания, лестницы, ограждения, ограждения подполья) | 1562700 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 2.2041 | Тонна | 11181 | 0.95
5809 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369382 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, балки, площадки обслуживания, лестницы, ограждения, ограждения подполья) | 1562700 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 2.3844 | Тонна | 11181 | 0.95
5810 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369382 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, балки, площадки обслуживания, лестницы, ограждения, ограждения подполья) | 1562700 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.27472 | Тонна | 11181 | 0.95
5811 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369382 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, балки, площадки обслуживания, лестницы, ограждения, ограждения подполья) | 1562700 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.83675 | Тонна | 11181 | 0.95
5812 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369382 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, балки, площадки обслуживания, лестницы, ограждения, ограждения подполья) | 1562700 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 1.5288 | Тонна | 11181 | 0.95
5813 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369382 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, балки, площадки обслуживания, лестницы, ограждения, ограждения подполья) | 1562700 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.14278 | Тонна | 11181 | 0.42
5814 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369382 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, балки, площадки обслуживания, лестницы, ограждения, ограждения подполья) | 1562700 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.11311 | Тонна | 11181 | 0.42
5815 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369382 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, балки, площадки обслуживания, лестницы, ограждения, ограждения подполья) | 1562700 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 0.97444 | Тонна | 11181 | 0.42
5816 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369382 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, балки, площадки обслуживания, лестницы, ограждения, ограждения подполья) | 1562700 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.67589 | Тонна | 11181 | 0.42
5817 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369382 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, балки, площадки обслуживания, лестницы, ограждения, ограждения подполья) | 1562700 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.36993 | Тонна | 11181 | 0.42
5818 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369382 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, балки, площадки обслуживания, лестницы, ограждения, ограждения подполья) | 1562700 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.12146 | Тонна | 11181 | 0.42
5819 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369382 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, балки, площадки обслуживания, лестницы, ограждения, ограждения подполья) | 1562700 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 1.0542 | Тонна | 11181 | 0.42
5820 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369382 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, балки, площадки обслуживания, лестницы, ограждения, ограждения подполья) | 1562700 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.23713 | Тонна | 11181 | 0.82
5821 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369382 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, балки, площадки обслуживания, лестницы, ограждения, ограждения подполья) | 1562700 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 2.0581 | Тонна | 11181 | 0.82
5822 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369382 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, балки, площадки обслуживания, лестницы, ограждения, ограждения подполья) | 1562700 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.72225 | Тонна | 11181 | 0.82
5823 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369382 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, балки, площадки обслуживания, лестницы, ограждения, ограждения подполья) | 1562700 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 1.3196 | Тонна | 11181 | 0.82
5824 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369382 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, балки, площадки обслуживания, лестницы, ограждения, ограждения подполья) | 1562700 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.22084 | Тонна | 11181 | 0.82
5825 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369382 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, балки, площадки обслуживания, лестницы, ограждения, ограждения подполья) | 1562700 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.27876 | Тонна | 11181 | 0.82
5826 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369382 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, балки, площадки обслуживания, лестницы, ограждения, ограждения подполья) | 1562700 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 1.9025 | Тонна | 11181 | 0.82
5827 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369382 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, балки, площадки обслуживания, лестницы, ограждения, ограждения подполья) | 1562700 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.053863 | Тонна | 11181 | 0.2
5828 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369382 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, балки, площадки обслуживания, лестницы, ограждения, ограждения подполья) | 1562700 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.067992 | Тонна | 11181 | 0.2
5829 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369382 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, балки, площадки обслуживания, лестницы, ограждения, ограждения подполья) | 1562700 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.17616 | Тонна | 11181 | 0.2
5830 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369382 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, балки, площадки обслуживания, лестницы, ограждения, ограждения подполья) | 1562700 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 0.46402 | Тонна | 11181 | 0.2
5831 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369382 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, балки, площадки обслуживания, лестницы, ограждения, ограждения подполья) | 1562700 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.32186 | Тонна | 11181 | 0.2
5832 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369382 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, балки, площадки обслуживания, лестницы, ограждения, ограждения подполья) | 1562700 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.057837 | Тонна | 11181 | 0.2
5833 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369382 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, балки, площадки обслуживания, лестницы, ограждения, ограждения подполья) | 1562700 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 0.50199 | Тонна | 11181 | 0.2
5834 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369382 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, балки, площадки обслуживания, лестницы, ограждения, ограждения подполья) | 1562700 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 3.4438 | Тонна | 11181 | 2.14
5835 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369382 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, балки, площадки обслуживания, лестницы, ограждения, ограждения подполья) | 1562700 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 5.3713 | Тонна | 11181 | 2.14
5836 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369382 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, балки, площадки обслуживания, лестницы, ограждения, ограждения подполья) | 1562700 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 4.965 | Тонна | 11181 | 2.14
5837 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369382 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, балки, площадки обслуживания, лестницы, ограждения, ограждения подполья) | 1562700 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.8849 | Тонна | 11181 | 2.14
5838 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369382 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, балки, площадки обслуживания, лестницы, ограждения, ограждения подполья) | 1562700 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.61885 | Тонна | 11181 | 2.14
5839 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369382 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, балки, площадки обслуживания, лестницы, ограждения, ограждения подполья) | 1562700 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.57634 | Тонна | 11181 | 2.14
5840 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369382 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, балки, площадки обслуживания, лестницы, ограждения, ограждения подполья) | 1562700 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.72751 | Тонна | 11181 | 2.14
5841 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369382 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (блоки ФБС) | 1562701 | KS6.24 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.14 | Штука | 1341 | 2
5842 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369382 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (блоки ФБС) | 1562701 | KS6.24 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.58 | Штука | 1341 | 2
5843 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369382 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (блоки ФБС) | 1562701 | KS6.24 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.27 | Штука | 1341 | 2
5844 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369382 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (блоки ФБС) | 1562701 | KS6.24 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 0.03 | Штука | 1341 | 2
5845 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369382 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (блоки ФБС) | 1562701 | KS6.24 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 27656 | 0.26 | Штука | 1341 | 2
5846 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369382 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562702 | KS6.27 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 0.07 | Метр кубический | 1339 | 4
5847 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369382 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562702 | KS6.27 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 0.05 | Метр кубический | 1339 | 4
5848 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369382 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562702 | KS6.27 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 0.05 | Метр кубический | 1339 | 4
5849 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369382 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562702 | KS6.27 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.05 | Метр кубический | 1339 | 4
5850 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369382 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562702 | KS6.27 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 0.04 | Метр кубический | 1339 | 4
5851 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369382 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562702 | KS6.27 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 0.21 | Метр кубический | 1339 | 4
5852 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369382 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1562703 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 2.3814 | Метр квадратный | 1338 | 31.5
5853 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369382 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1562703 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.05 | Метр квадратный | 1338 | 31.5
5854 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369382 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1562703 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.088571 | Метр квадратный | 1338 | 31.5
5855 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369382 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1562703 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 0.82714 | Метр квадратный | 1338 | 31.5
5856 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369382 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1562703 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.34857 | Метр квадратный | 1338 | 31.5
5857 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369382 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1562703 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.48 | Метр квадратный | 1338 | 31.5
5858 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369382 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1562703 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 2.28 | Метр квадратный | 1338 | 31.5
5859 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369382 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1562703 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 1.8714 | Метр квадратный | 1338 | 31.5
5860 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369382 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1562703 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 0.17857 | Метр квадратный | 1338 | 31.5
5861 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369382 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1562703 | KS6.29 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.011905 | Метр квадратный | 1338 | 7.5
5862 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369382 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1562703 | KS6.29 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 0.042517 | Метр квадратный | 1338 | 7.5
5863 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369382 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1562703 | KS6.29 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.021088 | Метр квадратный | 1338 | 7.5
5864 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369382 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1562703 | KS6.29 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 0.19694 | Метр квадратный | 1338 | 7.5
5865 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369382 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1562703 | KS6.29 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.082993 | Метр квадратный | 1338 | 7.5
5866 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369382 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1562703 | KS6.29 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 0.56701 | Метр квадратный | 1338 | 7.5
5867 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369382 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1562703 | KS6.29 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 0.54286 | Метр квадратный | 1338 | 7.5
5868 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369382 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1562703 | KS6.29 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.11429 | Метр квадратный | 1338 | 7.5
5869 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369382 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1562703 | KS6.29 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 0.44558 | Метр квадратный | 1338 | 7.5
5870 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369382 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1562703 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 0.54286 | Метр квадратный | 1338 | 7.5
5871 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369382 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1562703 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.021088 | Метр квадратный | 1338 | 7.5
5872 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369382 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1562703 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 0.042517 | Метр квадратный | 1338 | 7.5
5873 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369382 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1562703 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.082993 | Метр квадратный | 1338 | 7.5
5874 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369382 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1562703 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 0.56701 | Метр квадратный | 1338 | 7.5
5875 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369382 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1562703 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 0.44558 | Метр квадратный | 1338 | 7.5
5876 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369382 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1562703 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.11429 | Метр квадратный | 1338 | 7.5
5877 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369382 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1562703 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 0.19694 | Метр квадратный | 1338 | 7.5
5878 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369382 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1562703 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.011905 | Метр квадратный | 1338 | 7.5
5879 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369382 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1562703 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 10.3374 | Метр квадратный | 1338 | 174
5880 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369382 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1562703 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 12.5943 | Метр квадратный | 1338 | 174
5881 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369382 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1562703 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 2.6514 | Метр квадратный | 1338 | 174
5882 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369382 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1562703 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 0.9864 | Метр квадратный | 1338 | 174
5883 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369382 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1562703 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 13.1546 | Метр квадратный | 1338 | 174
5884 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369382 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1562703 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 4.569 | Метр квадратный | 1338 | 174
5885 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369382 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1562703 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 1.9254 | Метр квадратный | 1338 | 174
5886 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369382 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1562703 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.27619 | Метр квадратный | 1338 | 174
5887 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369382 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1562703 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.48925 | Метр квадратный | 1338 | 174
5888 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369382 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1562704 | KS6.82 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.15555 | Штука | 1341 | 35
5889 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369382 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1562704 | KS6.82 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 0.019445 | Штука | 1341 | 35
5890 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369382 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1562704 | KS6.82 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.39861 | Штука | 1341 | 35
5891 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369382 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1562704 | KS6.82 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Заливщики швов | 27609 | 0.019445 | Штука | 1341 | 35
5892 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369382 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1562704 | KS6.82 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.029167 | Штука | 1341 | 35
5893 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369382 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1562704 | KS6.82 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 0.029167 | Штука | 1341 | 35
5894 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369382 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1562704 | KS6.82 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 0.000556 | Штука | 1341 | 1
5895 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369382 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1562704 | KS6.82 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Заливщики швов | 27609 | 0.000556 | Штука | 1341 | 1
5896 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369382 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1562704 | KS6.82 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.004444 | Штука | 1341 | 1
5897 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369382 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1562704 | KS6.82 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.011389 | Штука | 1341 | 1
5898 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369382 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1562704 | KS6.82 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.000833 | Штука | 1341 | 1
5899 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369382 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1562704 | KS6.82 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 0.000833 | Штука | 1341 | 1
5900 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369383 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1562705 | KS6.93 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 1.91 | Штука | 1341 | 8
5901 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369383 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1562705 | KS6.93 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Двухпостовой сварочный агрегат | 27606 | 0.16 | Штука | 1341 | 8
5902 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369383 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1562705 | KS6.93 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 2.42 | Штука | 1341 | 8
5903 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369383 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1562705 | KS6.93 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Самосвал (21-25т) | 27636 | 0.21 | Штука | 1341 | 8
5904 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369384 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (АДЭС-1600 кВт) | 1562706 | KS6.39 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 200 т | 27607 | 0.63 | Штука | 1341 | 1
5905 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369384 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (АДЭС-1600 кВт) | 1562706 | KS6.39 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.15 | Штука | 1341 | 1
5906 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369384 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (АДЭС-1600 кВт) | 1562706 | KS6.39 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.41 | Штука | 1341 | 1
5907 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369384 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (АДЭС-1600 кВт) | 1562706 | KS6.39 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 1.69 | Штука | 1341 | 1
5908 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369384 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (АДЭС-1600 кВт) | 1562706 | KS6.39 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.83 | Штука | 1341 | 1
5909 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369384 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (АДЭС-1600 кВт) | 1562706 | KS6.39 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.08 | Штука | 1341 | 1
5910 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369384 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (АДЭС-1600 кВт) | 1562706 | KS6.39 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Погрузчик телескопический | 27627 | 0.2 | Штука | 1341 | 1
5911 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369384 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (АДЭС-1600 кВт) | 1562706 | KS6.39 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.75 | Штука | 1341 | 1
5912 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369384 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (АДЭС-1600 кВт) | 1562706 | KS6.39 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.67 | Штука | 1341 | 1
5913 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369384 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (АДЭС-1600 кВт) | 1562706 | KS6.39 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Кран автомобильный (50-99т) | 27621 | 1.17 | Штука | 1341 | 1
5914 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369385 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562707 | KS6.3 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Гидромолот | 27605 | 0.085 | Метр кубический | 1339 | 34
5915 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369385 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562707 | KS6.3 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.10461 | Метр кубический | 1339 | 34
5916 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369385 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562707 | KS6.3 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный среднего класса с гидролинией (массой 16-35т) | 27661 | 0.45115 | Метр кубический | 1339 | 34
5917 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369385 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562707 | KS6.3 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 27656 | 0.51654 | Метр кубический | 1339 | 34
5918 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369385 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562707 | KS6.3 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 1.275 | Метр кубический | 1339 | 34
5919 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369385 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562707 | KS6.3 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 0.18308 | Метр кубический | 1339 | 34
5920 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369385 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562707 | KS6.3 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 27656 | 0.27346 | Метр кубический | 1339 | 18
5921 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369385 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562707 | KS6.3 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.055385 | Метр кубический | 1339 | 18
5922 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369385 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562707 | KS6.3 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 0.675 | Метр кубический | 1339 | 18
5923 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369385 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562707 | KS6.3 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный среднего класса с гидролинией (массой 16-35т) | 27661 | 0.23885 | Метр кубический | 1339 | 18
5924 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369385 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562707 | KS6.3 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 0.096923 | Метр кубический | 1339 | 18
5925 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369385 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562707 | KS6.3 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Гидромолот | 27605 | 0.045 | Метр кубический | 1339 | 18
5926 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369385 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 - 23 шт, СМ159 -10 шт | 1562710 | KS6.11 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 28.14 | Штука | 1341 | 33
5927 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369385 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 - 23 шт, СМ159 -10 шт | 1562710 | KS6.11 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 14.07 | Штука | 1341 | 33
5928 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369385 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 - 23 шт, СМ159 -10 шт | 1562710 | KS6.11 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 28.14 | Штука | 1341 | 33
5929 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369385 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 - 23 шт, СМ159 -10 шт | 1562710 | KS6.11 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Передвижная пневматическая установка | 27662 | 10.13 | Штука | 1341 | 33
5930 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369385 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 - 23 шт, СМ159 -10 шт | 1562710 | KS6.11 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 27602 | 141.84 | Штука | 1341 | 33
5931 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369385 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 - 23 шт, СМ159 -10 шт | 1562710 | KS6.11 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 27584 | 50.37 | Штука | 1341 | 33
5932 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369385 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 - 23 шт, СМ159 -10 шт | 1562710 | KS6.11 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бетононасос стационарный | 27594 | 8.72 | Штука | 1341 | 33
5933 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369385 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (блок ФБС) | 1562711 | KS6.24 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 27656 | 0.3825 | Штука | 1341 | 3
5934 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369385 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (блок ФБС) | 1562711 | KS6.24 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.21 | Штука | 1341 | 3
5935 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369385 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (блок ФБС) | 1562711 | KS6.24 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.405 | Штука | 1341 | 3
5936 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369385 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (блок ФБС) | 1562711 | KS6.24 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 0.045 | Штука | 1341 | 3
5937 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369385 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (блок ФБС) | 1562711 | KS6.24 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.8775 | Штука | 1341 | 3
5938 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369385 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (блок ФБС) | 1562711 | KS6.24 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.07 | Штука | 1341 | 1
5939 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369385 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (блок ФБС) | 1562711 | KS6.24 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 27656 | 0.1275 | Штука | 1341 | 1
5940 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369385 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (блок ФБС) | 1562711 | KS6.24 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 0.015 | Штука | 1341 | 1
5941 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369385 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (блок ФБС) | 1562711 | KS6.24 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.135 | Штука | 1341 | 1
5942 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369385 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (блок ФБС) | 1562711 | KS6.24 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.2925 | Штука | 1341 | 1
5943 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369385 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, балки, лестницы, площадки, ограждение подполья) | 1562712 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 1.7188 | Тонна | 11181 | 6.36
5944 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369385 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, балки, лестницы, площадки, ограждение подполья) | 1562712 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 15.9644 | Тонна | 11181 | 6.36
5945 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369385 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, балки, лестницы, площадки, ограждение подполья) | 1562712 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 14.7558 | Тонна | 11181 | 6.36
5946 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369385 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, балки, лестницы, площадки, ограждение подполья) | 1562712 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 2.1646 | Тонна | 11181 | 6.36
5947 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369385 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, балки, лестницы, площадки, ограждение подполья) | 1562712 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 10.2384 | Тонна | 11181 | 6.36
5948 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369385 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, балки, лестницы, площадки, ограждение подполья) | 1562712 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 1.8426 | Тонна | 11181 | 6.36
5949 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369385 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, балки, лестницы, площадки, ограждение подполья) | 1562712 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 5.5972 | Тонна | 11181 | 6.36
5950 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369385 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, балки, лестницы, площадки, ограждение подполья) | 1562712 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 1.0242 | Тонна | 11181 | 3.79
5951 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369385 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, балки, лестницы, площадки, ограждение подполья) | 1562712 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.2899 | Тонна | 11181 | 3.79
5952 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369385 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, балки, лестницы, площадки, ограждение подполья) | 1562712 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 9.5134 | Тонна | 11181 | 3.79
5953 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369385 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, балки, лестницы, площадки, ограждение подполья) | 1562712 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 8.7932 | Тонна | 11181 | 3.79
5954 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369385 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, балки, лестницы, площадки, ограждение подполья) | 1562712 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 3.3354 | Тонна | 11181 | 3.79
5955 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369385 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, балки, лестницы, площадки, ограждение подполья) | 1562712 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 1.098 | Тонна | 11181 | 3.79
5956 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369385 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, балки, лестницы, площадки, ограждение подполья) | 1562712 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 6.1012 | Тонна | 11181 | 3.79
5957 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369385 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, балки, лестницы, площадки, ограждение подполья) | 1562712 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.3982 | Тонна | 11181 | 1.17
5958 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369385 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, балки, лестницы, площадки, ограждение подполья) | 1562712 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 2.9368 | Тонна | 11181 | 1.17
5959 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369385 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, балки, лестницы, площадки, ограждение подполья) | 1562712 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.33897 | Тонна | 11181 | 1.17
5960 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369385 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, балки, лестницы, площадки, ограждение подполья) | 1562712 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 1.8835 | Тонна | 11181 | 1.17
5961 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369385 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, балки, лестницы, площадки, ограждение подполья) | 1562712 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.0297 | Тонна | 11181 | 1.17
5962 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369385 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, балки, лестницы, площадки, ограждение подполья) | 1562712 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 2.7145 | Тонна | 11181 | 1.17
5963 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369385 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, балки, лестницы, площадки, ограждение подполья) | 1562712 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.31619 | Тонна | 11181 | 1.17
5964 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369385 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, балки, лестницы, площадки, ограждение подполья) | 1562712 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.44037 | Тонна | 11181 | 1.52
5965 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369385 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, балки, лестницы, площадки, ограждение подполья) | 1562712 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 3.5265 | Тонна | 11181 | 1.52
5966 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369385 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, балки, лестницы, площадки, ограждение подполья) | 1562712 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 2.4469 | Тонна | 11181 | 1.52
5967 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369385 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, балки, лестницы, площадки, ограждение подполья) | 1562712 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 3.8154 | Тонна | 11181 | 1.52
5968 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369385 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, балки, лестницы, площадки, ограждение подполья) | 1562712 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.41078 | Тонна | 11181 | 1.52
5969 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369385 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, балки, лестницы, площадки, ограждение подполья) | 1562712 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.3377 | Тонна | 11181 | 1.52
5970 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369385 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, балки, лестницы, площадки, ограждение подполья) | 1562712 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.51732 | Тонна | 11181 | 1.52
5971 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369385 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562713 | KS6.27 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 0.49 | Метр кубический | 1339 | 43
5972 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369385 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562713 | KS6.27 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 0.74 | Метр кубический | 1339 | 43
5973 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369385 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562713 | KS6.27 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 2.24 | Метр кубический | 1339 | 43
5974 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369385 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562713 | KS6.27 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 0.56 | Метр кубический | 1339 | 43
5975 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369385 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562713 | KS6.27 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.58 | Метр кубический | 1339 | 43
5976 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369385 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562713 | KS6.27 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 0.48 | Метр кубический | 1339 | 43
5977 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369385 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1562714 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 7.735 | Метр квадратный | 1338 | 130.2
5978 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369385 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1562714 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 3.4174 | Метр квадратный | 1338 | 130.2
5979 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369385 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1562714 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 0.73777 | Метр квадратный | 1338 | 130.2
5980 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369385 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1562714 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.2088 | Метр квадратный | 1338 | 130.2
5981 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369385 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1562714 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.36424 | Метр квадратный | 1338 | 130.2
5982 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369385 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1562714 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 9.4216 | Метр квадратный | 1338 | 130.2
5983 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369385 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1562714 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 1.4431 | Метр квадратный | 1338 | 130.2
5984 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369385 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1562714 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 9.8439 | Метр квадратный | 1338 | 130.2
5985 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369385 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1562714 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.9859 | Метр квадратный | 1338 | 130.2
5986 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369385 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1562714 | KS6.29 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 7.3489 | Метр квадратный | 1338 | 97.2
5987 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369385 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1562714 | KS6.29 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 1.0773 | Метр квадратный | 1338 | 97.2
5988 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369385 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1562714 | KS6.29 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.4826 | Метр квадратный | 1338 | 97.2
5989 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369385 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1562714 | KS6.29 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 7.0337 | Метр квадратный | 1338 | 97.2
5990 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369385 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1562714 | KS6.29 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 5.7745 | Метр квадратный | 1338 | 97.2
5991 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369385 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1562714 | KS6.29 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 0.55078 | Метр квадратный | 1338 | 97.2
5992 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369385 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1562714 | KS6.29 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.27192 | Метр квадратный | 1338 | 97.2
5993 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369385 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1562714 | KS6.29 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 2.5512 | Метр квадратный | 1338 | 97.2
5994 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369385 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1562714 | KS6.29 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.15588 | Метр квадратный | 1338 | 97.2
5995 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369385 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1562714 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 6.4306 | Метр квадратный | 1338 | 245
5996 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369385 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1562714 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 14.5551 | Метр квадратный | 1338 | 245
5997 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369385 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1562714 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 17.7289 | Метр квадратный | 1338 | 245
5998 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369385 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1562714 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 3.737 | Метр квадратный | 1338 | 245
5999 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369385 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1562714 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 1.3883 | Метр квадратный | 1338 | 245
6000 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369385 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1562714 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.68541 | Метр квадратный | 1338 | 245
6001 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369385 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1562714 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 18.5234 | Метр квадратный | 1338 | 245
6002 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369385 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1562714 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.39291 | Метр квадратный | 1338 | 245
6003 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369385 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1562714 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 2.7154 | Метр квадратный | 1338 | 245
6004 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369385 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1562714 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.98421 | Метр квадратный | 1338 | 88.8
6005 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369385 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1562714 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 2.3308 | Метр квадратный | 1338 | 88.8
6006 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369385 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1562714 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 0.50318 | Метр квадратный | 1338 | 88.8
6007 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369385 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1562714 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.14241 | Метр квадратный | 1338 | 88.8
6008 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369385 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1562714 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.24843 | Метр квадратный | 1338 | 88.8
6009 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369385 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1562714 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 6.7138 | Метр квадратный | 1338 | 88.8
6010 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369385 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1562714 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 6.4258 | Метр квадратный | 1338 | 88.8
6011 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369385 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1562714 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.3545 | Метр квадратный | 1338 | 88.8
6012 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369385 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1562714 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 5.2755 | Метр квадратный | 1338 | 88.8
6013 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369385 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1562715 | KS6.82 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.61 | Штука | 1341 | 54
6014 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369385 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1562715 | KS6.82 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 0.05 | Штука | 1341 | 54
6015 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369385 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1562715 | KS6.82 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Заливщики швов | 27609 | 0.03 | Штука | 1341 | 54
6016 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369385 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1562715 | KS6.82 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.05 | Штука | 1341 | 54
6017 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369385 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1562715 | KS6.82 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 0.02 | Штука | 1341 | 54
6018 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369385 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1562715 | KS6.82 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.24 | Штука | 1341 | 54
6019 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369386 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1562716 | KS6.93 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 7.26 | Штука | 1341 | 24
6020 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369386 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1562716 | KS6.93 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Самосвал (21-25т) | 27636 | 0.64 | Штука | 1341 | 24
6021 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369386 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1562716 | KS6.93 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Двухпостовой сварочный агрегат | 27606 | 0.47 | Штука | 1341 | 24
6022 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369386 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1562716 | KS6.93 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 5.74 | Штука | 1341 | 24
6023 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369387 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (2БКТПА) | 1562717 | KS6.39 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 200 т | 27607 | 0.315 | Штука | 1341 | 0.5
6024 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369387 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (2БКТПА) | 1562717 | KS6.39 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.375 | Штука | 1341 | 0.5
6025 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369387 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (2БКТПА) | 1562717 | KS6.39 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Кран автомобильный (50-99т) | 27621 | 0.585 | Штука | 1341 | 0.5
6026 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369387 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (2БКТПА) | 1562717 | KS6.39 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.845 | Штука | 1341 | 0.5
6027 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369387 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (2БКТПА) | 1562717 | KS6.39 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.205 | Штука | 1341 | 0.5
6028 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369387 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (2БКТПА) | 1562717 | KS6.39 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.335 | Штука | 1341 | 0.5
6029 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369387 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (2БКТПА) | 1562717 | KS6.39 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.075 | Штука | 1341 | 0.5
6030 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369387 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (2БКТПА) | 1562717 | KS6.39 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Погрузчик телескопический | 27627 | 0.1 | Штука | 1341 | 0.5
6031 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369387 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (2БКТПА) | 1562717 | KS6.39 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.915 | Штука | 1341 | 0.5
6032 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369387 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (2БКТПА) | 1562717 | KS6.39 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.04 | Штука | 1341 | 0.5
6033 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369387 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (2БКТПА) | 1562717 | KS6.39 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.375 | Штука | 1341 | 0.5
6034 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369387 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (2БКТПА) | 1562717 | KS6.39 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.845 | Штука | 1341 | 0.5
6035 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369387 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (2БКТПА) | 1562717 | KS6.39 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.205 | Штука | 1341 | 0.5
6036 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369387 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (2БКТПА) | 1562717 | KS6.39 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Погрузчик телескопический | 27627 | 0.1 | Штука | 1341 | 0.5
6037 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369387 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (2БКТПА) | 1562717 | KS6.39 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (50-99т) | 27621 | 0.585 | Штука | 1341 | 0.5
6038 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369387 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (2БКТПА) | 1562717 | KS6.39 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.075 | Штука | 1341 | 0.5
6039 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369387 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (2БКТПА) | 1562717 | KS6.39 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.335 | Штука | 1341 | 0.5
6040 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369387 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (2БКТПА) | 1562717 | KS6.39 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.915 | Штука | 1341 | 0.5
6041 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369387 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (2БКТПА) | 1562717 | KS6.39 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.04 | Штука | 1341 | 0.5
6042 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369387 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (2БКТПА) | 1562717 | KS6.39 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 200 т | 27607 | 0.315 | Штука | 1341 | 0.5
6043 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369393 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (См426 - 19,0, См426 - 17,5, См426 - 17,0, См426 - 14,5, См426 - 13,5, См42 | 1562720 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 27602 | 1376.65 | Штука | 1341 | 878
6044 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369393 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (См426 - 19,0, См426 - 17,5, См426 - 17,0, См426 - 14,5, См426 - 13,5, См42 | 1562720 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 607.43 | Штука | 1341 | 878
6045 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369393 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (См426 - 19,0, См426 - 17,5, См426 - 17,0, См426 - 14,5, См426 - 13,5, См42 | 1562720 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 408.97 | Штука | 1341 | 878
6046 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369393 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (См426 - 19,0, См426 - 17,5, См426 - 17,0, См426 - 14,5, См426 - 13,5, См42 | 1562720 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 27584 | 721.7 | Штука | 1341 | 878
6047 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369393 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (См426 - 19,0, См426 - 17,5, См426 - 17,0, См426 - 14,5, См426 - 13,5, См42 | 1562720 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 108.26 | Штука | 1341 | 878
6048 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369393 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (См426 - 19,0, См426 - 17,5, См426 - 17,0, См426 - 14,5, См426 - 13,5, См42 | 1562720 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1010.39 | Штука | 1341 | 878
6049 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369393 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (См426 - 19,0, См426 - 17,5, См426 - 17,0, См426 - 14,5, См426 - 13,5, См42 | 1562720 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 281.06 | Штука | 1341 | 878
6050 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369393 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (См426 - 19,0, См426 - 17,5, См426 - 17,0, См426 - 14,5, См426 - 13,5, См42 | 1562720 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 617.31 | Штука | 1341 | 878
6051 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369393 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (См426 - 19,0, См426 - 17,5, См426 - 17,0, См426 - 14,5, См426 - 13,5, См42 | 1562720 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 27623 | 182.43 | Штука | 1341 | 878
6052 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369393 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (См426 - 19,0, См426 - 17,5, См426 - 17,0, См426 - 14,5, См426 - 13,5, См42 | 1562720 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 276.47 | Штука | 1341 | 878
6053 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369393 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (См426 - 19,0, См426 - 17,5, См426 - 17,0, См426 - 14,5, См426 - 13,5, См42 | 1562720 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 331.07 | Штука | 1341 | 878
6054 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369393 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (См426 - 19,0, См426 - 17,5, См426 - 17,0, См426 - 14,5, См426 - 13,5, См42 | 1562720 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 94.61 | Штука | 1341 | 878
6055 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369393 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование бетонная подготовка (пандус и плиты на отм.-3,400) | 1562721 | KS6.14 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 9.17 | Метр кубический | 1339 | 7.4
6056 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369393 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование бетонная подготовка (пандус и плиты на отм.-3,400) | 1562721 | KS6.14 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Вибропогружатель | 27663 | 24.22 | Метр кубический | 1339 | 7.4
6057 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369393 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование бетонная подготовка (пандус и плиты на отм.-3,400) | 1562721 | KS6.14 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 5.99 | Метр кубический | 1339 | 7.4
6058 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369393 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование бетонная подготовка (пандус и плиты на отм.-3,400) | 1562721 | KS6.14 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Автобетоноподатчик | 27583 | 8.45 | Метр кубический | 1339 | 7.4
6059 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369393 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование бетонная подготовка (пандус и плиты на отм.-3,400) | 1562721 | KS6.14 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 12.11 | Метр кубический | 1339 | 7.4
6060 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369393 | ООО "ССК "Газрегион" | Армирование | 1562722 | KS6.15 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.28 | Тонна | 11181 | 0.69
6061 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369393 | ООО "ССК "Газрегион" | Армирование | 1562722 | KS6.15 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.16 | Тонна | 11181 | 0.69
6062 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369393 | ООО "ССК "Газрегион" | Армирование | 1562722 | KS6.15 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 1.28 | Тонна | 11181 | 0.69
6063 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369393 | ООО "ССК "Газрегион" | Армирование | 1562722 | KS6.15 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.86 | Тонна | 11181 | 0.69
6064 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369393 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование фундаментные балки (пандус и плиты на отм.-3,400) | 1562723 | KS6.18 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 27584 | 34.33 | Метр кубический | 1339 | 11.77
6065 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369393 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование фундаментные балки (пандус и плиты на отм.-3,400) | 1562723 | KS6.18 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 70.94 | Метр кубический | 1339 | 11.77
6066 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369393 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование фундаментные балки (пандус и плиты на отм.-3,400) | 1562723 | KS6.18 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 52.63 | Метр кубический | 1339 | 11.77
6067 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369393 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование фундаментные балки (пандус и плиты на отм.-3,400) | 1562723 | KS6.18 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 18.31 | Метр кубический | 1339 | 11.77
6068 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369393 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование фундаментные балки (пандус и плиты на отм.-3,400) | 1562723 | KS6.18 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Вибропогружатель | 27663 | 52.63 | Метр кубический | 1339 | 11.77
6069 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369393 | ООО "ССК "Газрегион" | Теплоизоляция (Пеноплекс) | 1562724 | KS6.65 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.1731 | Метр кубический | 1339 | 1.2
6070 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369393 | ООО "ССК "Газрегион" | Теплоизоляция (Пеноплекс) | 1562724 | KS6.65 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 19.3569 | Метр кубический | 1339 | 19.8
6071 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369393 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, балки) | 1562725 | KS6.28 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 52.7869 | Тонна | 11181 | 182.03
6072 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369393 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, балки) | 1562725 | KS6.28 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 456.8971 | Тонна | 11181 | 182.03
6073 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369393 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, балки) | 1562725 | KS6.28 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 292.3441 | Тонна | 11181 | 182.03
6074 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369393 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, балки) | 1562725 | KS6.28 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 62.4169 | Тонна | 11181 | 182.03
6075 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369393 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, балки) | 1562725 | KS6.28 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 49.1478 | Тонна | 11181 | 182.03
6076 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369393 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, балки) | 1562725 | KS6.28 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 160.1854 | Тонна | 11181 | 182.03
6077 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369393 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, балки) | 1562725 | KS6.28 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 422.9273 | Тонна | 11181 | 182.03
6078 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369393 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, балки) | 1562725 | KS6.28 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 31.4928 | Тонна | 11181 | 108.5996
6079 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369393 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, балки) | 1562725 | KS6.28 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 272.5861 | Тонна | 11181 | 108.5996
6080 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369393 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, балки) | 1562725 | KS6.28 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 95.567 | Тонна | 11181 | 108.5996
6081 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369393 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, балки) | 1562725 | KS6.28 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 174.4133 | Тонна | 11181 | 108.5996
6082 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369393 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, балки) | 1562725 | KS6.28 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 252.3196 | Тонна | 11181 | 108.5996
6083 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369393 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, балки) | 1562725 | KS6.28 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 37.2381 | Тонна | 11181 | 108.5996
6084 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369393 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, балки) | 1562725 | KS6.28 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 29.3217 | Тонна | 11181 | 108.5996
6085 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369393 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, балки) | 1562725 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 96.3937 | Тонна | 11181 | 60.0202
6086 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369393 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, балки) | 1562725 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 150.6513 | Тонна | 11181 | 60.0202
6087 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369393 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, балки) | 1562725 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 139.4505 | Тонна | 11181 | 60.0202
6088 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369393 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, балки) | 1562725 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 52.8174 | Тонна | 11181 | 60.0202
6089 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369393 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, балки) | 1562725 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 17.4053 | Тонна | 11181 | 60.0202
6090 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369393 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, балки) | 1562725 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 16.2054 | Тонна | 11181 | 60.0202
6091 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369393 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, балки) | 1562725 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 20.5805 | Тонна | 11181 | 60.0202
6092 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369393 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, балки) | 1562725 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 8.6344 | Тонна | 11181 | 3.44
6093 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369393 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, балки) | 1562725 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 3.0272 | Тонна | 11181 | 3.44
6094 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369393 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, балки) | 1562725 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 7.9925 | Тонна | 11181 | 3.44
6095 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369393 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, балки) | 1562725 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.1796 | Тонна | 11181 | 3.44
6096 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369393 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, балки) | 1562725 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.99757 | Тонна | 11181 | 3.44
6097 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369393 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, балки) | 1562725 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 5.5247 | Тонна | 11181 | 3.44
6098 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369393 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, балки) | 1562725 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.92879 | Тонна | 11181 | 3.44
6099 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369393 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, балки) | 1562725 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.8262 | Тонна | 11181 | 3.06
6100 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369393 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, балки) | 1562725 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.0493 | Тонна | 11181 | 3.06
6101 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369393 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, балки) | 1562725 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 4.9144 | Тонна | 11181 | 3.06
6102 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369393 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, балки) | 1562725 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 7.6806 | Тонна | 11181 | 3.06
6103 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369393 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, балки) | 1562725 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.88737 | Тонна | 11181 | 3.06
6104 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369393 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, балки) | 1562725 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 2.6928 | Тонна | 11181 | 3.06
6105 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369393 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, балки) | 1562725 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 7.1096 | Тонна | 11181 | 3.06
6106 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369393 | ООО "ССК "Газрегион" | Огнезащита м/к | 1562726 | KS6.30 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 2.556 | Метр квадратный | 1338 | 46.17
6107 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369393 | ООО "ССК "Газрегион" | Огнезащита м/к | 1562726 | KS6.30 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 1.396 | Метр квадратный | 1338 | 46.17
6108 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369393 | ООО "ССК "Газрегион" | Огнезащита м/к | 1562726 | KS6.30 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 19.2413 | Метр квадратный | 1338 | 46.17
6109 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369393 | ООО "ССК "Газрегион" | Огнезащита м/к | 1562726 | KS6.30 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.55972 | Метр квадратный | 1338 | 46.17
6110 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369393 | ООО "ССК "Газрегион" | Огнезащита м/к | 1562726 | KS6.30 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью до 5 м3/мин | 27615 | 5.2565 | Метр квадратный | 1338 | 46.17
6111 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369393 | ООО "ССК "Газрегион" | Огнезащита м/к | 1562726 | KS6.30 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 40.5509 | Метр квадратный | 1338 | 732.5
6112 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369393 | ООО "ССК "Газрегион" | Огнезащита м/к | 1562726 | KS6.30 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 8.8802 | Метр квадратный | 1338 | 732.5
6113 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369393 | ООО "ССК "Газрегион" | Огнезащита м/к | 1562726 | KS6.30 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 22.1472 | Метр квадратный | 1338 | 732.5
6114 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369393 | ООО "ССК "Газрегион" | Огнезащита м/к | 1562726 | KS6.30 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 305.2691 | Метр квадратный | 1338 | 732.5
6115 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369393 | ООО "ССК "Газрегион" | Огнезащита м/к | 1562726 | KS6.30 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью до 5 м3/мин | 27615 | 83.3966 | Метр квадратный | 1338 | 732.5
6116 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369393 | ООО "ССК "Газрегион" | Огнезащита м/к | 1562726 | KS6.30 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 17.758 | Метр квадратный | 1338 | 587.33
6117 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369393 | ООО "ССК "Газрегион" | Огнезащита м/к | 1562726 | KS6.30 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью до 5 м3/мин | 27615 | 66.8687 | Метр квадратный | 1338 | 587.33
6118 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369393 | ООО "ССК "Газрегион" | Огнезащита м/к | 1562726 | KS6.30 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 7.1203 | Метр квадратный | 1338 | 587.33
6119 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369393 | ООО "ССК "Газрегион" | Огнезащита м/к | 1562726 | KS6.30 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 244.7696 | Метр квадратный | 1338 | 587.33
6120 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369393 | ООО "ССК "Газрегион" | Огнезащита м/к | 1562726 | KS6.30 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 32.5144 | Метр квадратный | 1338 | 587.33
6121 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369393 | ООО "ССК "Газрегион" | Огнезащита м/к | 1562726 | KS6.30 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью до 5 м3/мин | 27615 | 9.1082 | Метр квадратный | 1338 | 80
6122 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369393 | ООО "ССК "Газрегион" | Огнезащита м/к | 1562726 | KS6.30 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.96985 | Метр квадратный | 1338 | 80
6123 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369393 | ООО "ССК "Газрегион" | Огнезащита м/к | 1562726 | KS6.30 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 33.34 | Метр квадратный | 1338 | 80
6124 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369393 | ООО "ССК "Газрегион" | Огнезащита м/к | 1562726 | KS6.30 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 2.4188 | Метр квадратный | 1338 | 80
6125 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369393 | ООО "ССК "Газрегион" | Огнезащита м/к | 1562726 | KS6.30 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 4.4288 | Метр квадратный | 1338 | 80
6126 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369393 | ООО "ССК "Газрегион" | Кладка стен из кирпича | 1562727 | KS6.34 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 2.2784 | Метр кубический | 1339 | 2.75
6127 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369393 | ООО "ССК "Газрегион" | Кладка стен из кирпича | 1562727 | KS6.34 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.3104 | Метр кубический | 1339 | 2.75
6128 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369393 | ООО "ССК "Газрегион" | Кладка стен из кирпича | 1562727 | KS6.34 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.87862 | Метр кубический | 1339 | 2.75
6129 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369393 | ООО "ССК "Газрегион" | Кладка стен из кирпича | 1562727 | KS6.34 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.52388 | Метр кубический | 1339 | 2.75
6130 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369393 | ООО "ССК "Газрегион" | Кладка стен из кирпича | 1562727 | KS6.34 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.23375 | Метр кубический | 1339 | 2.75
6131 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369393 | ООО "ССК "Газрегион" | Кладка стен из кирпича | 1562727 | KS6.34 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 5.5098 | Метр кубический | 1339 | 17.245
6132 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369393 | ООО "ССК "Газрегион" | Кладка стен из кирпича | 1562727 | KS6.34 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 8.2172 | Метр кубический | 1339 | 17.245
6133 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369393 | ООО "ССК "Газрегион" | Кладка стен из кирпича | 1562727 | KS6.34 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 3.2852 | Метр кубический | 1339 | 17.245
6134 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369393 | ООО "ССК "Газрегион" | Кладка стен из кирпича | 1562727 | KS6.34 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 14.2875 | Метр кубический | 1339 | 17.245
6135 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369393 | ООО "ССК "Газрегион" | Кладка стен из кирпича | 1562727 | KS6.34 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.4658 | Метр кубический | 1339 | 17.245
6136 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369393 | ООО "ССК "Газрегион" | Кладка стен из кирпича | 1562727 | KS6.34 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.002383 | Метр кубический | 1339 | 0.005
6137 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369393 | ООО "ССК "Газрегион" | Кладка стен из кирпича | 1562727 | KS6.34 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.004143 | Метр кубический | 1339 | 0.005
6138 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369393 | ООО "ССК "Газрегион" | Кладка стен из кирпича | 1562727 | KS6.34 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.001597 | Метр кубический | 1339 | 0.005
6139 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369393 | ООО "ССК "Газрегион" | Кладка стен из кирпича | 1562727 | KS6.34 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.000953 | Метр кубический | 1339 | 0.005
6140 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369393 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроизоляция стен (Цоколь в осях1-2, Б-Е) | 1562728 | KS6.25 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Прицеп-битумозаливщик | 27632 | 0.42 | Метр квадратный | 1338 | 18.5
6141 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369393 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроизоляция стен (Цоколь в осях1-2, Б-Е) | 1562728 | KS6.25 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Газовая многосопловая горелка | 27604 | 0.42 | Метр квадратный | 1338 | 18.5
6142 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369393 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроизоляция стен (Цоколь в осях1-2, Б-Е) | 1562728 | KS6.25 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.21 | Метр квадратный | 1338 | 18.5
6143 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369393 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (Плиты ПДН) | 1562729 | KS6.81 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 0.64 | Штука | 1341 | 2
6144 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369393 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (Плиты ПДН) | 1562729 | KS6.81 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Прицеп-битумозаливщик | 27632 | 0.07 | Штука | 1341 | 2
6145 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369393 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (Плиты ПДН) | 1562729 | KS6.81 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.24 | Штука | 1341 | 2
6146 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369393 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (Плиты ПДН) | 1562729 | KS6.81 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.62 | Штука | 1341 | 2
6147 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369393 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (Плиты ПДН) | 1562729 | KS6.81 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Заливщики швов | 27609 | 0.95 | Штука | 1341 | 2
6148 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369393 | ООО "ССК "Газрегион" | Укрепление откосов георешеткой | 1562730 | KS6.78 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.2 | Метр квадратный | 1338 | 97.3
6149 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369393 | ООО "ССК "Газрегион" | Укрепление откосов георешеткой | 1562730 | KS6.78 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Каток дорожный тяжелого класса (массой свыше 16т) | 27613 | 0.10966 | Метр квадратный | 1338 | 97.3
6150 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369393 | ООО "ССК "Газрегион" | Укрепление откосов георешеткой | 1562730 | KS6.78 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.039877 | Метр квадратный | 1338 | 97.3
6151 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369393 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1562731 | KS6.82 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 0.031946 | Штука | 1341 | 76
6152 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369393 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1562731 | KS6.82 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Заливщики швов | 27609 | 0.038673 | Штука | 1341 | 76
6153 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369393 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1562731 | KS6.82 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 0.065575 | Штука | 1341 | 76
6154 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369393 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1562731 | KS6.82 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.34301 | Штука | 1341 | 76
6155 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369393 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1562731 | KS6.82 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.85584 | Штука | 1341 | 76
6156 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369393 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1562731 | KS6.82 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.068938 | Штука | 1341 | 76
6157 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369393 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1562731 | KS6.82 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Заливщики швов | 27609 | 0.002544 | Штука | 1341 | 5
6158 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369393 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1562731 | KS6.82 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 0.002102 | Штука | 1341 | 5
6159 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369393 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1562731 | KS6.82 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 0.004314 | Штука | 1341 | 5
6160 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369393 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1562731 | KS6.82 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.004535 | Штука | 1341 | 5
6161 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369393 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1562731 | KS6.82 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.056305 | Штука | 1341 | 5
6162 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369393 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1562731 | KS6.82 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.022566 | Штука | 1341 | 5
6163 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369393 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1562731 | KS6.82 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.29788 | Штука | 1341 | 66
6164 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369393 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1562731 | KS6.82 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.74323 | Штука | 1341 | 66
6165 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369393 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1562731 | KS6.82 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 0.056947 | Штука | 1341 | 66
6166 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369393 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1562731 | KS6.82 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Заливщики швов | 27609 | 0.033584 | Штука | 1341 | 66
6167 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369393 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1562731 | KS6.82 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.059868 | Штука | 1341 | 66
6168 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369393 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1562731 | KS6.82 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 0.027743 | Штука | 1341 | 66
6169 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369393 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1562731 | KS6.82 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 2.6576 | Штука | 1341 | 236
6170 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369393 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1562731 | KS6.82 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 1.0651 | Штука | 1341 | 236
6171 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369393 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1562731 | KS6.82 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.21407 | Штука | 1341 | 236
6172 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369393 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1562731 | KS6.82 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Заливщики швов | 27609 | 0.12009 | Штука | 1341 | 236
6173 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369393 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1562731 | KS6.82 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 0.20363 | Штука | 1341 | 236
6174 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369393 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1562731 | KS6.82 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 0.099204 | Штука | 1341 | 236
6175 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369393 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1562731 | KS6.82 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.65314 | Штука | 1341 | 58
6176 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369393 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1562731 | KS6.82 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 0.024379 | Штука | 1341 | 58
6177 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369393 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1562731 | KS6.82 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.26177 | Штука | 1341 | 58
6178 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369393 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1562731 | KS6.82 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 0.050043 | Штука | 1341 | 58
6179 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369393 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1562731 | KS6.82 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Заливщики швов | 27609 | 0.029512 | Штука | 1341 | 58
6180 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369393 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1562731 | KS6.82 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.05261 | Штука | 1341 | 58
6181 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369393 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1562731 | KS6.82 | 1 | 2022-01-24 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 0.001726 | Штука | 1341 | 2
6182 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369393 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1562731 | KS6.82 | 1 | 2022-01-24 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.001814 | Штука | 1341 | 2
6183 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369393 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1562731 | KS6.82 | 1 | 2022-01-24 00:00:00 | Заливщики швов | 27609 | 0.001018 | Штука | 1341 | 2
6184 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369393 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1562731 | KS6.82 | 1 | 2022-01-24 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 0.000841 | Штука | 1341 | 2
6185 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369393 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1562731 | KS6.82 | 1 | 2022-01-24 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.022522 | Штука | 1341 | 2
6186 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369393 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1562731 | KS6.82 | 1 | 2022-01-24 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.009027 | Штука | 1341 | 2
6187 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369393 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1562731 | KS6.82 | 1 | 2022-01-25 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 0.001726 | Штука | 1341 | 2
6188 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369393 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1562731 | KS6.82 | 1 | 2022-01-25 00:00:00 | Заливщики швов | 27609 | 0.001018 | Штука | 1341 | 2
6189 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369393 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1562731 | KS6.82 | 1 | 2022-01-25 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 0.000841 | Штука | 1341 | 2
6190 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369393 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1562731 | KS6.82 | 1 | 2022-01-25 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.009027 | Штука | 1341 | 2
6191 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369393 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1562731 | KS6.82 | 1 | 2022-01-25 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.022522 | Штука | 1341 | 2
6192 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369393 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1562731 | KS6.82 | 1 | 2022-01-25 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.001814 | Штука | 1341 | 2
6193 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369393 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1562731 | KS6.82 | 1 | 2022-01-26 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.001814 | Штука | 1341 | 2
6194 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369393 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1562731 | KS6.82 | 1 | 2022-01-26 00:00:00 | Заливщики швов | 27609 | 0.001018 | Штука | 1341 | 2
6195 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369393 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1562731 | KS6.82 | 1 | 2022-01-26 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 0.000841 | Штука | 1341 | 2
6196 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369393 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1562731 | KS6.82 | 1 | 2022-01-26 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 0.001726 | Штука | 1341 | 2
6197 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369393 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1562731 | KS6.82 | 1 | 2022-01-26 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.022522 | Штука | 1341 | 2
6198 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369393 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1562731 | KS6.82 | 1 | 2022-01-26 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.009027 | Штука | 1341 | 2
6199 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369393 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1562731 | KS6.82 | 1 | 2022-01-27 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 0.001726 | Штука | 1341 | 2
6200 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369393 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1562731 | KS6.82 | 1 | 2022-01-27 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.022522 | Штука | 1341 | 2
6201 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369393 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1562731 | KS6.82 | 1 | 2022-01-27 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.009027 | Штука | 1341 | 2
6202 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369393 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1562731 | KS6.82 | 1 | 2022-01-27 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 0.000841 | Штука | 1341 | 2
6203 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369393 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1562731 | KS6.82 | 1 | 2022-01-27 00:00:00 | Заливщики швов | 27609 | 0.001018 | Штука | 1341 | 2
6204 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369393 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1562731 | KS6.82 | 1 | 2022-01-27 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.001814 | Штука | 1341 | 2
6205 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369393 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1562731 | KS6.82 | 1 | 2022-01-28 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.033787 | Штука | 1341 | 3
6206 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369393 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1562731 | KS6.82 | 1 | 2022-01-28 00:00:00 | Заливщики швов | 27609 | 0.001527 | Штука | 1341 | 3
6207 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369393 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1562731 | KS6.82 | 1 | 2022-01-28 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 0.001262 | Штука | 1341 | 3
6208 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369393 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1562731 | KS6.82 | 1 | 2022-01-28 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.002722 | Штука | 1341 | 3
6209 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369393 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1562731 | KS6.82 | 1 | 2022-01-28 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 0.002589 | Штука | 1341 | 3
6210 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369393 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1562731 | KS6.82 | 1 | 2022-01-28 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.01354 | Штука | 1341 | 3
6211 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369393 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство тротуарной плитки | 1562732 | KS6.83 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.22314 | Метр квадратный | 1338 | 40
6212 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369393 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство тротуарной плитки | 1562732 | KS6.83 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 2.8091 | Метр квадратный | 1338 | 40
6213 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369393 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство тротуарной плитки | 1562732 | KS6.83 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.30768 | Метр квадратный | 1338 | 40
6214 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369393 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство тротуарной плитки | 1562732 | KS6.83 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 8.7302 | Метр квадратный | 1338 | 1565
6215 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369393 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство тротуарной плитки | 1562732 | KS6.83 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 109.9053 | Метр квадратный | 1338 | 1565
6216 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369393 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство тротуарной плитки | 1562732 | KS6.83 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 12.0378 | Метр квадратный | 1338 | 1565
6217 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369393 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство тротуарной плитки | 1562732 | KS6.83 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 10.6745 | Метр квадратный | 1338 | 152
6218 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369393 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство тротуарной плитки | 1562732 | KS6.83 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.1692 | Метр квадратный | 1338 | 152
6219 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369393 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство тротуарной плитки | 1562732 | KS6.83 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.84791 | Метр квадратный | 1338 | 152
6220 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369393 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство тротуарной плитки | 1562732 | KS6.83 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 4.2005 | Метр квадратный | 1338 | 753
6221 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369393 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство тротуарной плитки | 1562732 | KS6.83 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 52.881 | Метр квадратный | 1338 | 753
6222 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369393 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство тротуарной плитки | 1562732 | KS6.83 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 5.792 | Метр квадратный | 1338 | 753
6223 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369393 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство тротуарной плитки | 1562732 | KS6.83 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 79.5672 | Метр квадратный | 1338 | 1133
6224 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369393 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство тротуарной плитки | 1562732 | KS6.83 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 8.7149 | Метр квадратный | 1338 | 1133
6225 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369393 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство тротуарной плитки | 1562732 | KS6.83 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 6.3203 | Метр квадратный | 1338 | 1133
6226 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369393 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство тротуарной плитки | 1562732 | KS6.83 | 1 | 2022-01-24 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 0.28091 | Метр квадратный | 1338 | 4
6227 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369393 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство тротуарной плитки | 1562732 | KS6.83 | 1 | 2022-01-24 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.030768 | Метр квадратный | 1338 | 4
6228 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369393 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство тротуарной плитки | 1562732 | KS6.83 | 1 | 2022-01-24 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.022314 | Метр квадратный | 1338 | 4
6229 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369393 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство тротуарной плитки | 1562732 | KS6.83 | 1 | 2022-01-25 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.030768 | Метр квадратный | 1338 | 4
6230 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369393 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство тротуарной плитки | 1562732 | KS6.83 | 1 | 2022-01-25 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 0.28091 | Метр квадратный | 1338 | 4
6231 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369393 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство тротуарной плитки | 1562732 | KS6.83 | 1 | 2022-01-25 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.022314 | Метр квадратный | 1338 | 4
6232 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369393 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство тротуарной плитки | 1562732 | KS6.83 | 1 | 2022-01-26 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.055784 | Метр квадратный | 1338 | 10
6233 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369393 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство тротуарной плитки | 1562732 | KS6.83 | 1 | 2022-01-26 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.076919 | Метр квадратный | 1338 | 10
6234 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369393 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство тротуарной плитки | 1562732 | KS6.83 | 1 | 2022-01-26 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 0.70227 | Метр квадратный | 1338 | 10
6235 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369393 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство тротуарной плитки | 1562732 | KS6.83 | 1 | 2022-01-27 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.027892 | Метр квадратный | 1338 | 5
6236 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369393 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство тротуарной плитки | 1562732 | KS6.83 | 1 | 2022-01-27 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 0.35113 | Метр квадратный | 1338 | 5
6237 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369393 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство тротуарной плитки | 1562732 | KS6.83 | 1 | 2022-01-27 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.038459 | Метр квадратный | 1338 | 5
6238 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369393 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство тротуарной плитки | 1562732 | KS6.83 | 1 | 2022-01-28 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.076922 | Метр квадратный | 1338 | 10
6239 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369393 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство тротуарной плитки | 1562732 | KS6.83 | 1 | 2022-01-28 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 0.70227 | Метр квадратный | 1338 | 10
6240 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369393 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство тротуарной плитки | 1562732 | KS6.83 | 1 | 2022-01-28 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.055783 | Метр квадратный | 1338 | 10
6241 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369393 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство тротуарной плитки | 1562732 | KS6.83 | 1 | 2022-01-29 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 0.70227 | Метр квадратный | 1338 | 10
6242 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369393 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство тротуарной плитки | 1562732 | KS6.83 | 1 | 2022-01-29 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.076919 | Метр квадратный | 1338 | 10
6243 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369393 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство тротуарной плитки | 1562732 | KS6.83 | 1 | 2022-01-29 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.055784 | Метр квадратный | 1338 | 10
6244 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369393 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство тротуарной плитки | 1562732 | KS6.83 | 1 | 2022-01-30 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.078097 | Метр квадратный | 1338 | 14
6245 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369393 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство тротуарной плитки | 1562732 | KS6.83 | 1 | 2022-01-30 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.10769 | Метр квадратный | 1338 | 14
6246 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369393 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство тротуарной плитки | 1562732 | KS6.83 | 1 | 2022-01-30 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 0.98318 | Метр квадратный | 1338 | 14
6247 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369395 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562733 | KS6.3 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 0.18731 | Метр кубический | 1339 | 5.09
6248 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369395 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562733 | KS6.3 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 0.024432 | Метр кубический | 1339 | 5.09
6249 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369395 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562733 | KS6.3 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 27656 | 0.073296 | Метр кубический | 1339 | 5.09
6250 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369395 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562733 | KS6.3 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный среднего класса с гидролинией (массой 16-35т) | 27661 | 0.065152 | Метр кубический | 1339 | 5.09
6251 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369395 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562733 | KS6.3 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Гидромолот | 27605 | 0.016288 | Метр кубический | 1339 | 5.09
6252 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369395 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562733 | KS6.3 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.016288 | Метр кубический | 1339 | 5.09
6253 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369395 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562733 | KS6.3 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 27656 | 0.016704 | Метр кубический | 1339 | 1.16
6254 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369395 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562733 | KS6.3 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 0.042688 | Метр кубический | 1339 | 1.16
6255 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369395 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562733 | KS6.3 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный среднего класса с гидролинией (массой 16-35т) | 27661 | 0.014848 | Метр кубический | 1339 | 1.16
6256 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369395 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562733 | KS6.3 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 0.005568 | Метр кубический | 1339 | 1.16
6257 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369395 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562733 | KS6.3 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.003712 | Метр кубический | 1339 | 1.16
6258 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369395 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562733 | KS6.3 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Гидромолот | 27605 | 0.003712 | Метр кубический | 1339 | 1.16
6259 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369395 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1562734 | KS6.93 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 189.2393 | Штука | 1341 | 626
6260 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369395 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1562734 | KS6.93 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Двухпостовой сварочный агрегат | 27606 | 12.1454 | Штука | 1341 | 626
6261 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369395 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1562734 | KS6.93 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Самосвал (21-25т) | 27636 | 16.69 | Штука | 1341 | 626
6262 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369395 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1562734 | KS6.93 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 149.6189 | Штука | 1341 | 626
6263 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369395 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1562734 | KS6.93 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 1.434 | Штука | 1341 | 6
6264 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369395 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1562734 | KS6.93 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Двухпостовой сварочный агрегат | 27606 | 0.11644 | Штука | 1341 | 6
6265 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369395 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1562734 | KS6.93 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Самосвал (21-25т) | 27636 | 0.15994 | Штука | 1341 | 6
6266 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369395 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1562734 | KS6.93 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.8138 | Штука | 1341 | 6
6267 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369395 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1562734 | KS6.93 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Самосвал (21-25т) | 27636 | 0.079968 | Штука | 1341 | 3
6268 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369395 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1562734 | KS6.93 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.90689 | Штука | 1341 | 3
6269 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369395 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1562734 | KS6.93 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Двухпостовой сварочный агрегат | 27606 | 0.058218 | Штука | 1341 | 3
6270 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369395 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1562734 | KS6.93 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 0.717 | Штука | 1341 | 3
6271 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369395 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562735 | KS6.27 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 0.089584 | Метр кубический | 1339 | 5.09
6272 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369395 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562735 | KS6.27 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 0.057008 | Метр кубический | 1339 | 5.09
6273 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369395 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562735 | KS6.27 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 0.26875 | Метр кубический | 1339 | 5.09
6274 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369395 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562735 | KS6.27 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.065152 | Метр кубический | 1339 | 5.09
6275 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369395 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562735 | KS6.27 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 0.065152 | Метр кубический | 1339 | 5.09
6276 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369395 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562735 | KS6.27 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 0.057008 | Метр кубический | 1339 | 5.09
6277 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369395 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562735 | KS6.27 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 0.012992 | Метр кубический | 1339 | 1.16
6278 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369395 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562735 | KS6.27 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 0.061248 | Метр кубический | 1339 | 1.16
6279 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369395 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562735 | KS6.27 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.014848 | Метр кубический | 1339 | 1.16
6280 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369395 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562735 | KS6.27 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 0.014848 | Метр кубический | 1339 | 1.16
6281 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369395 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562735 | KS6.27 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 0.012992 | Метр кубический | 1339 | 1.16
6282 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369395 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562735 | KS6.27 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 0.020416 | Метр кубический | 1339 | 1.16
6283 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции металлические (КМ) | 369400 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (каркас-480,81т; фахверк стен-55,28 т, подвесные пути и монорельсы-4,65т) | 1562736 | KS6.28 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 16.05 | Тонна | 11181 | 6.908
6284 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции металлические (КМ) | 369400 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (каркас-480,81т; фахверк стен-55,28 т, подвесные пути и монорельсы-4,65т) | 1562736 | KS6.28 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 17.355 | Тонна | 11181 | 6.908
6285 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции металлические (КМ) | 369400 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (каркас-480,81т; фахверк стен-55,28 т, подвесные пути и монорельсы-4,65т) | 1562736 | KS6.28 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 2.016 | Тонна | 11181 | 6.908
6286 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции металлические (КМ) | 369400 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (каркас-480,81т; фахверк стен-55,28 т, подвесные пути и монорельсы-4,65т) | 1562736 | KS6.28 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 11.0944 | Тонна | 11181 | 6.908
6287 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции металлические (КМ) | 369400 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (каркас-480,81т; фахверк стен-55,28 т, подвесные пути и монорельсы-4,65т) | 1562736 | KS6.28 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 2.3687 | Тонна | 11181 | 6.908
6288 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции металлические (КМ) | 369400 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (каркас-480,81т; фахверк стен-55,28 т, подвесные пути и монорельсы-4,65т) | 1562736 | KS6.28 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 1.8652 | Тонна | 11181 | 6.908
6289 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции металлические (КМ) | 369400 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (каркас-480,81т; фахверк стен-55,28 т, подвесные пути и монорельсы-4,65т) | 1562736 | KS6.28 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 6.079 | Тонна | 11181 | 6.908
6290 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции металлические (КМ) | 369400 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (каркас-480,81т; фахверк стен-55,28 т, подвесные пути и монорельсы-4,65т) | 1562736 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 46.9695 | Тонна | 11181 | 136.98
6291 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции металлические (КМ) | 369400 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (каркас-480,81т; фахверк стен-55,28 т, подвесные пути и монорельсы-4,65т) | 1562736 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 318.2575 | Тонна | 11181 | 136.98
6292 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции металлические (КМ) | 369400 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (каркас-480,81т; фахверк стен-55,28 т, подвесные пути и монорельсы-4,65т) | 1562736 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 219.9928 | Тонна | 11181 | 136.98
6293 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции металлические (КМ) | 369400 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (каркас-480,81т; фахверк стен-55,28 т, подвесные пути и монорельсы-4,65т) | 1562736 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 344.1346 | Тонна | 11181 | 136.98
6294 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции металлические (КМ) | 369400 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (каркас-480,81т; фахверк стен-55,28 т, подвесные пути и монорельсы-4,65т) | 1562736 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 39.9766 | Тонна | 11181 | 136.98
6295 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции металлические (КМ) | 369400 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (каркас-480,81т; фахверк стен-55,28 т, подвесные пути и монорельсы-4,65т) | 1562736 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 36.9847 | Тонна | 11181 | 136.98
6296 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции металлические (КМ) | 369400 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (каркас-480,81т; фахверк стен-55,28 т, подвесные пути и монорельсы-4,65т) | 1562736 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 120.5421 | Тонна | 11181 | 136.98
6297 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции металлические (КМ) | 369400 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (каркас-480,81т; фахверк стен-55,28 т, подвесные пути и монорельсы-4,65т) | 1562736 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 192.7103 | Тонна | 11181 | 218.9895
6298 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции металлические (КМ) | 369400 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (каркас-480,81т; фахверк стен-55,28 т, подвесные пути и монорельсы-4,65т) | 1562736 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 63.9104 | Тонна | 11181 | 218.9895
6299 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции металлические (КМ) | 369400 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (каркас-480,81т; фахверк стен-55,28 т, подвесные пути и монорельсы-4,65т) | 1562736 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 59.1272 | Тонна | 11181 | 218.9895
6300 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции металлические (КМ) | 369400 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (каркас-480,81т; фахверк стен-55,28 т, подвесные пути и монорельсы-4,65т) | 1562736 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 75.09 | Тонна | 11181 | 218.9895
6301 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции металлические (КМ) | 369400 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (каркас-480,81т; фахверк стен-55,28 т, подвесные пути и монорельсы-4,65т) | 1562736 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 508.7973 | Тонна | 11181 | 218.9895
6302 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции металлические (КМ) | 369400 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (каркас-480,81т; фахверк стен-55,28 т, подвесные пути и монорельсы-4,65т) | 1562736 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 550.1669 | Тонна | 11181 | 218.9895
6303 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции металлические (КМ) | 369400 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (каркас-480,81т; фахверк стен-55,28 т, подвесные пути и монорельсы-4,65т) | 1562736 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 351.7018 | Тонна | 11181 | 218.9895
6304 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции металлические (КМ) | 369400 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (каркас-480,81т; фахверк стен-55,28 т, подвесные пути и монорельсы-4,65т) | 1562736 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 445.1038 | Тонна | 11181 | 177.17
6305 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции металлические (КМ) | 369400 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (каркас-480,81т; фахверк стен-55,28 т, подвесные пути и монорельсы-4,65т) | 1562736 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 60.7504 | Тонна | 11181 | 177.17
6306 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции металлические (КМ) | 369400 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (каркас-480,81т; фахверк стен-55,28 т, подвесные пути и монорельсы-4,65т) | 1562736 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 47.836 | Тонна | 11181 | 177.17
6307 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции металлические (КМ) | 369400 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (каркас-480,81т; фахверк стен-55,28 т, подвесные пути и монорельсы-4,65т) | 1562736 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 51.7057 | Тонна | 11181 | 177.17
6308 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции металлические (КМ) | 369400 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (каркас-480,81т; фахверк стен-55,28 т, подвесные пути и монорельсы-4,65т) | 1562736 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 155.9092 | Тонна | 11181 | 177.17
6309 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции металлические (КМ) | 369400 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (каркас-480,81т; фахверк стен-55,28 т, подвесные пути и монорельсы-4,65т) | 1562736 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 411.6344 | Тонна | 11181 | 177.17
6310 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции металлические (КМ) | 369400 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (каркас-480,81т; фахверк стен-55,28 т, подвесные пути и монорельсы-4,65т) | 1562736 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 284.5388 | Тонна | 11181 | 177.17
6311 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции металлические (КМ) | 369400 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (каркас-480,81т; фахверк стен-55,28 т, подвесные пути и монорельсы-4,65т) | 1562736 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.1863 | Тонна | 11181 | 0.69
6312 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции металлические (КМ) | 369400 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (каркас-480,81т; фахверк стен-55,28 т, подвесные пути и монорельсы-4,65т) | 1562736 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 1.7335 | Тонна | 11181 | 0.69
6313 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции металлические (КМ) | 369400 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (каркас-480,81т; фахверк стен-55,28 т, подвесные пути и монорельсы-4,65т) | 1562736 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.20137 | Тонна | 11181 | 0.69
6314 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции металлические (КМ) | 369400 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (каркас-480,81т; фахверк стен-55,28 т, подвесные пути и монорельсы-4,65т) | 1562736 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 1.1082 | Тонна | 11181 | 0.69
6315 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции металлические (КМ) | 369400 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (каркас-480,81т; фахверк стен-55,28 т, подвесные пути и монорельсы-4,65т) | 1562736 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.6072 | Тонна | 11181 | 0.69
6316 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции металлические (КМ) | 369400 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (каркас-480,81т; фахверк стен-55,28 т, подвесные пути и монорельсы-4,65т) | 1562736 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.2366 | Тонна | 11181 | 0.69
6317 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции металлические (КМ) | 369400 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (каркас-480,81т; фахверк стен-55,28 т, подвесные пути и монорельсы-4,65т) | 1562736 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 1.6031 | Тонна | 11181 | 0.69
6318 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции металлические (КМ) | 369400 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1562737 | KS6.29 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 16.5134 | Метр квадратный | 1338 | 629
6319 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции металлические (КМ) | 369400 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1562737 | KS6.29 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 1.7551 | Метр квадратный | 1338 | 629
6320 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции металлические (КМ) | 369400 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1562737 | KS6.29 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 1.0045 | Метр квадратный | 1338 | 629
6321 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции металлические (КМ) | 369400 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1562737 | KS6.29 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 6.97 | Метр квадратный | 1338 | 629
6322 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции металлические (КМ) | 369400 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1562737 | KS6.29 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 45.5164 | Метр квадратный | 1338 | 629
6323 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции металлические (КМ) | 369400 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1562737 | KS6.29 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 47.5543 | Метр квадратный | 1338 | 629
6324 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции металлические (КМ) | 369400 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1562737 | KS6.29 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 9.5941 | Метр квадратный | 1338 | 629
6325 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции металлические (КМ) | 369400 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1562737 | KS6.29 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 37.3645 | Метр квадратный | 1338 | 629
6326 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции металлические (КМ) | 369400 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1562737 | KS6.29 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 3.564 | Метр квадратный | 1338 | 629
6327 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции металлические (КМ) | 369400 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1562737 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 19.8788 | Метр квадратный | 1338 | 12447.6
6328 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции металлические (КМ) | 369400 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1562737 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 900.7474 | Метр квадратный | 1338 | 12447.6
6329 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции металлические (КМ) | 369400 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1562737 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 739.4257 | Метр квадратный | 1338 | 12447.6
6330 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции металлические (КМ) | 369400 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1562737 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 189.8623 | Метр квадратный | 1338 | 12447.6
6331 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции металлические (КМ) | 369400 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1562737 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 941.0757 | Метр квадратный | 1338 | 12447.6
6332 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции металлические (КМ) | 369400 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1562737 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 34.7326 | Метр квадратный | 1338 | 12447.6
6333 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции металлические (КМ) | 369400 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1562737 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 70.5298 | Метр квадратный | 1338 | 12447.6
6334 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции металлические (КМ) | 369400 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1562737 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 326.7911 | Метр квадратный | 1338 | 12447.6
6335 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции металлические (КМ) | 369400 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1562737 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 137.9338 | Метр квадратный | 1338 | 12447.6
6336 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции металлические (КМ) | 369400 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1562737 | KS6.29 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 21.5188 | Метр квадратный | 1338 | 1410.8
6337 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции металлические (КМ) | 369400 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1562737 | KS6.29 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 15.6333 | Метр квадратный | 1338 | 1410.8
6338 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции металлические (КМ) | 369400 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1562737 | KS6.29 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 7.9938 | Метр квадратный | 1338 | 1410.8
6339 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции металлические (КМ) | 369400 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1562737 | KS6.29 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 37.0382 | Метр квадратный | 1338 | 1410.8
6340 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции металлические (КМ) | 369400 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1562737 | KS6.29 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 3.9366 | Метр квадратный | 1338 | 1410.8
6341 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции металлические (КМ) | 369400 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1562737 | KS6.29 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 106.6607 | Метр квадратный | 1338 | 1410.8
6342 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции металлические (КМ) | 369400 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1562737 | KS6.29 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 2.253 | Метр квадратный | 1338 | 1410.8
6343 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции металлические (КМ) | 369400 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1562737 | KS6.29 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 102.0899 | Метр квадратный | 1338 | 1410.8
6344 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции металлические (КМ) | 369400 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1562737 | KS6.29 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 83.8059 | Метр квадратный | 1338 | 1410.8
6345 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции металлические (КМ) | 369400 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1562737 | KS6.29 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 0.54961 | Метр квадратный | 1338 | 97
6346 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции металлические (КМ) | 369400 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1562737 | KS6.29 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 2.5466 | Метр квадратный | 1338 | 97
6347 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции металлические (КМ) | 369400 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1562737 | KS6.29 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.27066 | Метр квадратный | 1338 | 97
6348 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции металлические (КМ) | 369400 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1562737 | KS6.29 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.15491 | Метр квадратный | 1338 | 97
6349 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции металлические (КМ) | 369400 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1562737 | KS6.29 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 1.0749 | Метр квадратный | 1338 | 97
6350 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции металлические (КМ) | 369400 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1562737 | KS6.29 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 7.3335 | Метр квадратный | 1338 | 97
6351 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции металлические (КМ) | 369400 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1562737 | KS6.29 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 7.0192 | Метр квадратный | 1338 | 97
6352 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции металлические (КМ) | 369400 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1562737 | KS6.29 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.4795 | Метр квадратный | 1338 | 97
6353 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции металлические (КМ) | 369400 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1562737 | KS6.29 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 5.7621 | Метр квадратный | 1338 | 97
6354 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции металлические (КМ) | 369400 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1562737 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.048709 | Метр квадратный | 1338 | 30.5
6355 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции металлические (КМ) | 369400 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1562737 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 0.80073 | Метр квадратный | 1338 | 30.5
6356 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции металлические (КМ) | 369400 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1562737 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 2.3059 | Метр квадратный | 1338 | 30.5
6357 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции металлические (КМ) | 369400 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1562737 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 0.17282 | Метр квадратный | 1338 | 30.5
6358 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции металлические (КМ) | 369400 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1562737 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 1.8118 | Метр квадратный | 1338 | 30.5
6359 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции металлические (КМ) | 369400 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1562737 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.085104 | Метр квадратный | 1338 | 30.5
6360 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции металлические (КМ) | 369400 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1562737 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.46521 | Метр квадратный | 1338 | 30.5
6361 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции металлические (КМ) | 369400 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1562737 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 2.2071 | Метр квадратный | 1338 | 30.5
6362 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции металлические (КМ) | 369400 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1562737 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.33798 | Метр квадратный | 1338 | 30.5
6363 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции металлические (КМ) | 369400 | ООО "ССК "Газрегион" | Огнезащита (краска Rocksill) | 1562738 | KS6.30 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью до 5 м3/мин | 27615 | 53.2821 | Метр квадратный | 1338 | 468
6364 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции металлические (КМ) | 369400 | ООО "ССК "Газрегион" | Огнезащита (краска Rocksill) | 1562738 | KS6.30 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 25.9094 | Метр квадратный | 1338 | 468
6365 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции металлические (КМ) | 369400 | ООО "ССК "Газрегион" | Огнезащита (краска Rocksill) | 1562738 | KS6.30 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 14.1476 | Метр квадратный | 1338 | 468
6366 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции металлические (КМ) | 369400 | ООО "ССК "Газрегион" | Огнезащита (краска Rocksill) | 1562738 | KS6.30 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 5.6725 | Метр квадратный | 1338 | 468
6367 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции металлические (КМ) | 369400 | ООО "ССК "Газрегион" | Огнезащита (краска Rocksill) | 1562738 | KS6.30 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 195.0377 | Метр квадратный | 1338 | 468
6368 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции металлические (КМ) | 369400 | ООО "ССК "Газрегион" | Огнезащита (краска Rocksill) | 1562738 | KS6.30 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 54.1771 | Метр квадратный | 1338 | 130
6369 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции металлические (КМ) | 369400 | ООО "ССК "Газрегион" | Огнезащита (краска Rocksill) | 1562738 | KS6.30 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.5757 | Метр квадратный | 1338 | 130
6370 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции металлические (КМ) | 369400 | ООО "ССК "Газрегион" | Огнезащита (краска Rocksill) | 1562738 | KS6.30 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью до 5 м3/мин | 27615 | 14.8006 | Метр квадратный | 1338 | 130
6371 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции металлические (КМ) | 369400 | ООО "ССК "Газрегион" | Огнезащита (краска Rocksill) | 1562738 | KS6.30 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 7.1971 | Метр квадратный | 1338 | 130
6372 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции металлические (КМ) | 369400 | ООО "ССК "Газрегион" | Огнезащита (краска Rocksill) | 1562738 | KS6.30 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 3.9299 | Метр квадратный | 1338 | 130
6373 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции металлические (КМ) | 369400 | ООО "ССК "Газрегион" | Огнезащита (краска Rocksill) | 1562738 | KS6.30 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 99.8943 | Метр квадратный | 1338 | 239.7
6374 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции металлические (КМ) | 369400 | ООО "ССК "Газрегион" | Огнезащита (краска Rocksill) | 1562738 | KS6.30 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью до 5 м3/мин | 27615 | 27.29 | Метр квадратный | 1338 | 239.7
6375 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции металлические (КМ) | 369400 | ООО "ССК "Газрегион" | Огнезащита (краска Rocksill) | 1562738 | KS6.30 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 7.2461 | Метр квадратный | 1338 | 239.7
6376 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции металлические (КМ) | 369400 | ООО "ССК "Газрегион" | Огнезащита (краска Rocksill) | 1562738 | KS6.30 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 13.2703 | Метр квадратный | 1338 | 239.7
6377 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции металлические (КМ) | 369400 | ООО "ССК "Газрегион" | Огнезащита (краска Rocksill) | 1562738 | KS6.30 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 2.9053 | Метр квадратный | 1338 | 239.7
6378 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции металлические (КМ) | 369400 | ООО "ССК "Газрегион" | Огнезащита (краска Rocksill) | 1562738 | KS6.30 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 69.4301 | Метр квадратный | 1338 | 166.6
6379 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции металлические (КМ) | 369400 | ООО "ССК "Газрегион" | Огнезащита (краска Rocksill) | 1562738 | KS6.30 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 2.0193 | Метр квадратный | 1338 | 166.6
6380 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции металлические (КМ) | 369400 | ООО "ССК "Газрегион" | Огнезащита (краска Rocksill) | 1562738 | KS6.30 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 9.2233 | Метр квадратный | 1338 | 166.6
6381 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции металлические (КМ) | 369400 | ООО "ССК "Газрегион" | Огнезащита (краска Rocksill) | 1562738 | KS6.30 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 5.0363 | Метр квадратный | 1338 | 166.6
6382 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции металлические (КМ) | 369400 | ООО "ССК "Газрегион" | Огнезащита (краска Rocksill) | 1562738 | KS6.30 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью до 5 м3/мин | 27615 | 18.9675 | Метр квадратный | 1338 | 166.6
6383 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции металлические (КМ) | 369400 | ООО "ССК "Газрегион" | Огнезащита (краска Rocksill) | 1562738 | KS6.30 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 40.0655 | Метр квадратный | 1338 | 723.7
6384 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции металлические (КМ) | 369400 | ООО "ССК "Газрегион" | Огнезащита (краска Rocksill) | 1562738 | KS6.30 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 21.8774 | Метр квадратный | 1338 | 723.7
6385 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции металлические (КМ) | 369400 | ООО "ССК "Газрегион" | Огнезащита (краска Rocksill) | 1562738 | KS6.30 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 301.5999 | Метр квадратный | 1338 | 723.7
6386 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции металлические (КМ) | 369400 | ООО "ССК "Газрегион" | Огнезащита (краска Rocksill) | 1562738 | KS6.30 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью до 5 м3/мин | 27615 | 82.3937 | Метр квадратный | 1338 | 723.7
6387 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции металлические (КМ) | 369400 | ООО "ССК "Газрегион" | Огнезащита (краска Rocksill) | 1562738 | KS6.30 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 8.7717 | Метр квадратный | 1338 | 723.7
6388 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции металлические (КМ) | 369400 | ООО "ССК "Газрегион" | Огнезащита (краска Rocksill) | 1562738 | KS6.30 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью до 5 м3/мин | 27615 | 1.3662 | Метр квадратный | 1338 | 12
6389 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции металлические (КМ) | 369400 | ООО "ССК "Газрегион" | Огнезащита (краска Rocksill) | 1562738 | KS6.30 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.14545 | Метр квадратный | 1338 | 12
6390 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции металлические (КМ) | 369400 | ООО "ССК "Газрегион" | Огнезащита (краска Rocksill) | 1562738 | KS6.30 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 5.001 | Метр квадратный | 1338 | 12
6391 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции металлические (КМ) | 369400 | ООО "ССК "Газрегион" | Огнезащита (краска Rocksill) | 1562738 | KS6.30 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.36276 | Метр квадратный | 1338 | 12
6392 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции металлические (КМ) | 369400 | ООО "ССК "Газрегион" | Огнезащита (краска Rocksill) | 1562738 | KS6.30 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 0.66434 | Метр квадратный | 1338 | 12
6393 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Плиты перекрытия на отм.-0,100;-0,400;-0,850;-2,000 (АС) | 369401 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (Плит перекрытия ПТ 75.180) | 1562739 | KS6.31 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 210.9188 | Штука | 1341 | 262
6394 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Плиты перекрытия на отм.-0,100;-0,400;-0,850;-2,000 (АС) | 369401 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (Плит перекрытия ПТ 75.180) | 1562739 | KS6.31 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 44.6514 | Штука | 1341 | 262
6395 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Плиты перекрытия на отм.-0,100;-0,400;-0,850;-2,000 (АС) | 369401 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (Плит перекрытия ПТ 75.180) | 1562739 | KS6.31 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 122.0615 | Штука | 1341 | 262
6396 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Плиты перекрытия на отм.-0,100;-0,400;-0,850;-2,000 (АС) | 369401 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (Плит перекрытия ПТ 75.180) | 1562739 | KS6.31 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Прицеп-битумозаливщик | 27632 | 942.7897 | Штука | 1341 | 262
6397 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Плиты перекрытия на отм.-0,100;-0,400;-0,850;-2,000 (АС) | 369401 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (Плит перекрытия ПТ 75.180) | 1562739 | KS6.31 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Подъемник строительный самоходный | 27629 | 45.5013 | Штука | 1341 | 262
6398 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Плиты перекрытия на отм.-0,100;-0,400;-0,850;-2,000 (АС) | 369401 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (Плит перекрытия ПТ 75.180) | 1562739 | KS6.31 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 133.5028 | Штука | 1341 | 262
6399 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Плиты перекрытия на отм.-0,100;-0,400;-0,850;-2,000 (АС) | 369401 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (Плит перекрытия ПТ 75.180) | 1562739 | KS6.31 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 141.6286 | Штука | 1341 | 304
6400 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Плиты перекрытия на отм.-0,100;-0,400;-0,850;-2,000 (АС) | 369401 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (Плит перекрытия ПТ 75.180) | 1562739 | KS6.31 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Подъемник строительный самоходный | 27629 | 52.7953 | Штука | 1341 | 304
6401 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Плиты перекрытия на отм.-0,100;-0,400;-0,850;-2,000 (АС) | 369401 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (Плит перекрытия ПТ 75.180) | 1562739 | KS6.31 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Прицеп-битумозаливщик | 27632 | 1093.9239 | Штука | 1341 | 304
6402 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Плиты перекрытия на отм.-0,100;-0,400;-0,850;-2,000 (АС) | 369401 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (Плит перекрытия ПТ 75.180) | 1562739 | KS6.31 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 154.904 | Штука | 1341 | 304
6403 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Плиты перекрытия на отм.-0,100;-0,400;-0,850;-2,000 (АС) | 369401 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (Плит перекрытия ПТ 75.180) | 1562739 | KS6.31 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 244.7302 | Штука | 1341 | 304
6404 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Плиты перекрытия на отм.-0,100;-0,400;-0,850;-2,000 (АС) | 369401 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (Плит перекрытия ПТ 75.180) | 1562739 | KS6.31 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 51.8092 | Штука | 1341 | 304
6405 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Плиты перекрытия на отм.-0,100;-0,400;-0,850;-2,000 (АС) | 369401 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (Плит перекрытия ПТ 75.180) | 1562739 | KS6.31 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 145.8216 | Штука | 1341 | 313
6406 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Плиты перекрытия на отм.-0,100;-0,400;-0,850;-2,000 (АС) | 369401 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (Плит перекрытия ПТ 75.180) | 1562739 | KS6.31 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 53.343 | Штука | 1341 | 313
6407 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Плиты перекрытия на отм.-0,100;-0,400;-0,850;-2,000 (АС) | 369401 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (Плит перекрытия ПТ 75.180) | 1562739 | KS6.31 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 251.9755 | Штука | 1341 | 313
6408 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Плиты перекрытия на отм.-0,100;-0,400;-0,850;-2,000 (АС) | 369401 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (Плит перекрытия ПТ 75.180) | 1562739 | KS6.31 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Подъемник строительный самоходный | 27629 | 54.3584 | Штука | 1341 | 313
6409 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Плиты перекрытия на отм.-0,100;-0,400;-0,850;-2,000 (АС) | 369401 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (Плит перекрытия ПТ 75.180) | 1562739 | KS6.31 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Прицеп-битумозаливщик | 27632 | 1126.3098 | Штука | 1341 | 313
6410 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Плиты перекрытия на отм.-0,100;-0,400;-0,850;-2,000 (АС) | 369401 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (Плит перекрытия ПТ 75.180) | 1562739 | KS6.31 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 159.49 | Штука | 1341 | 313
6411 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Плиты перекрытия на отм.-0,100;-0,400;-0,850;-2,000 (АС) | 369401 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (Плит перекрытия ПТ 75.180) | 1562739 | KS6.31 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Подъемник строительный самоходный | 27629 | 2.605 | Штука | 1341 | 15
6412 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Плиты перекрытия на отм.-0,100;-0,400;-0,850;-2,000 (АС) | 369401 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (Плит перекрытия ПТ 75.180) | 1562739 | KS6.31 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 2.5564 | Штука | 1341 | 15
6413 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Плиты перекрытия на отм.-0,100;-0,400;-0,850;-2,000 (АС) | 369401 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (Плит перекрытия ПТ 75.180) | 1562739 | KS6.31 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Прицеп-битумозаливщик | 27632 | 53.9765 | Штука | 1341 | 15
6414 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Плиты перекрытия на отм.-0,100;-0,400;-0,850;-2,000 (АС) | 369401 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (Плит перекрытия ПТ 75.180) | 1562739 | KS6.31 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 12.0755 | Штука | 1341 | 15
6415 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Плиты перекрытия на отм.-0,100;-0,400;-0,850;-2,000 (АС) | 369401 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (Плит перекрытия ПТ 75.180) | 1562739 | KS6.31 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 6.9883 | Штука | 1341 | 15
6416 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Плиты перекрытия на отм.-0,100;-0,400;-0,850;-2,000 (АС) | 369401 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (Плит перекрытия ПТ 75.180) | 1562739 | KS6.31 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 7.6433 | Штука | 1341 | 15
6417 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Плиты перекрытия на отм.-0,100;-0,400;-0,850;-2,000 (АС) | 369401 | ООО "ССК "Газрегион" | Кладка стен из кирпича | 1562740 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.43 | Метр кубический | 1339 | 1.6
6418 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Плиты перекрытия на отм.-0,100;-0,400;-0,850;-2,000 (АС) | 369401 | ООО "ССК "Газрегион" | Кладка стен из кирпича | 1562740 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.54 | Метр кубический | 1339 | 1.6
6419 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Плиты перекрытия на отм.-0,100;-0,400;-0,850;-2,000 (АС) | 369401 | ООО "ССК "Газрегион" | Кладка стен из кирпича | 1562740 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 3.71 | Метр кубический | 1339 | 1.6
6420 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Плиты перекрытия на отм.-0,100;-0,400;-0,850;-2,000 (АС) | 369401 | ООО "ССК "Газрегион" | Кладка стен из кирпича | 1562740 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.46 | Метр кубический | 1339 | 1.6
6421 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Плиты перекрытия на отм.-0,100;-0,400;-0,850;-2,000 (АС) | 369401 | ООО "ССК "Газрегион" | Кладка стен из кирпича | 1562740 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.41 | Метр кубический | 1339 | 1.6
6422 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Плиты перекрытия на отм.-0,100;-0,400;-0,850;-2,000 (АС) | 369401 | ООО "ССК "Газрегион" | Кладка стен из кирпича | 1562740 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 2.58 | Метр кубический | 1339 | 1.6
6423 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Плиты перекрытия на отм.-0,100;-0,400;-0,850;-2,000 (АС) | 369401 | ООО "ССК "Газрегион" | Кладка стен из кирпича | 1562740 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 4.02 | Метр кубический | 1339 | 1.6
6424 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перекрытия на отм. +4,120, +2,920, +3,780, +7,020 | 369402 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к на отметке: (профлист с деталями крепления, балки) | 1562741 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 39.28 | Тонна | 11181 | 16.93
6425 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перекрытия на отм. +4,120, +2,920, +3,780, +7,020 | 369402 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к на отметке: (профлист с деталями крепления, балки) | 1562741 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 42.49 | Тонна | 11181 | 16.93
6426 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перекрытия на отм. +4,120, +2,920, +3,780, +7,020 | 369402 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к на отметке: (профлист с деталями крепления, балки) | 1562741 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 5.76 | Тонна | 11181 | 16.93
6427 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перекрытия на отм. +4,120, +2,920, +3,780, +7,020 | 369402 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к на отметке: (профлист с деталями крепления, балки) | 1562741 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 14.9 | Тонна | 11181 | 16.93
6428 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перекрытия на отм. +4,120, +2,920, +3,780, +7,020 | 369402 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к на отметке: (профлист с деталями крепления, балки) | 1562741 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 4.57 | Тонна | 11181 | 16.93
6429 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перекрытия на отм. +4,120, +2,920, +3,780, +7,020 | 369402 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к на отметке: (профлист с деталями крепления, балки) | 1562741 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 27.26 | Тонна | 11181 | 16.93
6430 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перекрытия на отм. +4,120, +2,920, +3,780, +7,020 | 369402 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к на отметке: (профлист с деталями крепления, балки) | 1562741 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 4.91 | Тонна | 11181 | 16.93
6431 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перекрытия на отм. +4,120, +2,920, +3,780, +7,020 | 369402 | ООО "ССК "Газрегион" | Армирование | 1562742 | KS6.15 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 24.39 | Тонна | 11181 | 19.54
6432 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перекрытия на отм. +4,120, +2,920, +3,780, +7,020 | 369402 | ООО "ССК "Газрегион" | Армирование | 1562742 | KS6.15 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 4.48 | Тонна | 11181 | 19.54
6433 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перекрытия на отм. +4,120, +2,920, +3,780, +7,020 | 369402 | ООО "ССК "Газрегион" | Армирование | 1562742 | KS6.15 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 36.18 | Тонна | 11181 | 19.54
6434 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перекрытия на отм. +4,120, +2,920, +3,780, +7,020 | 369402 | ООО "ССК "Газрегион" | Армирование | 1562742 | KS6.15 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 7.96 | Тонна | 11181 | 19.54
6435 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перекрытия на отм. +4,120, +2,920, +3,780, +7,020 | 369402 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование | 1562743 | KS6.23 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 27584 | 0.26677 | Метр кубический | 1339 | 0.6
6436 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перекрытия на отм. +4,120, +2,920, +3,780, +7,020 | 369402 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование | 1562743 | KS6.23 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Вибропогружатель | 27663 | 0.3557 | Метр кубический | 1339 | 0.6
6437 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перекрытия на отм. +4,120, +2,920, +3,780, +7,020 | 369402 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование | 1562743 | KS6.23 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.3557 | Метр кубический | 1339 | 0.6
6438 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перекрытия на отм. +4,120, +2,920, +3,780, +7,020 | 369402 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование | 1562743 | KS6.23 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.28455 | Метр кубический | 1339 | 0.6
6439 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перекрытия на отм. +4,120, +2,920, +3,780, +7,020 | 369402 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование | 1562743 | KS6.23 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Автобетоноподатчик | 27583 | 0.33791 | Метр кубический | 1339 | 0.6
6440 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перекрытия на отм. +4,120, +2,920, +3,780, +7,020 | 369402 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование | 1562743 | KS6.23 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.17787 | Метр кубический | 1339 | 0.6
6441 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перекрытия на отм. +4,120, +2,920, +3,780, +7,020 | 369402 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование | 1562743 | KS6.23 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Автобетоноподатчик | 27583 | 94.1087 | Метр кубический | 1339 | 167.1
6442 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перекрытия на отм. +4,120, +2,920, +3,780, +7,020 | 369402 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование | 1562743 | KS6.23 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 79.2479 | Метр кубический | 1339 | 167.1
6443 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перекрытия на отм. +4,120, +2,920, +3,780, +7,020 | 369402 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование | 1562743 | KS6.23 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 49.536 | Метр кубический | 1339 | 167.1
6444 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перекрытия на отм. +4,120, +2,920, +3,780, +7,020 | 369402 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование | 1562743 | KS6.23 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Вибропогружатель | 27663 | 99.0623 | Метр кубический | 1339 | 167.1
6445 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перекрытия на отм. +4,120, +2,920, +3,780, +7,020 | 369402 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование | 1562743 | KS6.23 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 27584 | 74.2943 | Метр кубический | 1339 | 167.1
6446 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перекрытия на отм. +4,120, +2,920, +3,780, +7,020 | 369402 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование | 1562743 | KS6.23 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 99.0623 | Метр кубический | 1339 | 167.1
6447 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перекрытия на отм. +4,120, +2,920, +3,780, +7,020 | 369402 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование | 1562743 | KS6.23 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.2866 | Метр кубический | 1339 | 4.34
6448 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перекрытия на отм. +4,120, +2,920, +3,780, +7,020 | 369402 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование | 1562743 | KS6.23 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 2.5729 | Метр кубический | 1339 | 4.34
6449 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перекрытия на отм. +4,120, +2,920, +3,780, +7,020 | 369402 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование | 1562743 | KS6.23 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Вибропогружатель | 27663 | 2.5729 | Метр кубический | 1339 | 4.34
6450 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перекрытия на отм. +4,120, +2,920, +3,780, +7,020 | 369402 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование | 1562743 | KS6.23 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Автобетоноподатчик | 27583 | 2.4442 | Метр кубический | 1339 | 4.34
6451 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перекрытия на отм. +4,120, +2,920, +3,780, +7,020 | 369402 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование | 1562743 | KS6.23 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 2.0583 | Метр кубический | 1339 | 4.34
6452 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перекрытия на отм. +4,120, +2,920, +3,780, +7,020 | 369402 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование | 1562743 | KS6.23 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 27584 | 1.9296 | Метр кубический | 1339 | 4.34
6453 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перекрытия на отм. +4,120, +2,920, +3,780, +7,020 | 369402 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование | 1562743 | KS6.23 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Вибропогружатель | 27663 | 1.3102 | Метр кубический | 1339 | 2.21
6454 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перекрытия на отм. +4,120, +2,920, +3,780, +7,020 | 369402 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование | 1562743 | KS6.23 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.3102 | Метр кубический | 1339 | 2.21
6455 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перекрытия на отм. +4,120, +2,920, +3,780, +7,020 | 369402 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование | 1562743 | KS6.23 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.65514 | Метр кубический | 1339 | 2.21
6456 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перекрытия на отм. +4,120, +2,920, +3,780, +7,020 | 369402 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование | 1562743 | KS6.23 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Автобетоноподатчик | 27583 | 1.2446 | Метр кубический | 1339 | 2.21
6457 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перекрытия на отм. +4,120, +2,920, +3,780, +7,020 | 369402 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование | 1562743 | KS6.23 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 27584 | 0.98259 | Метр кубический | 1339 | 2.21
6458 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перекрытия на отм. +4,120, +2,920, +3,780, +7,020 | 369402 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование | 1562743 | KS6.23 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 1.0481 | Метр кубический | 1339 | 2.21
6459 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перекрытия на отм. +4,120, +2,920, +3,780, +7,020 | 369402 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование | 1562743 | KS6.23 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.071138 | Метр кубический | 1339 | 0.15
6460 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перекрытия на отм. +4,120, +2,920, +3,780, +7,020 | 369402 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование | 1562743 | KS6.23 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.088924 | Метр кубический | 1339 | 0.15
6461 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перекрытия на отм. +4,120, +2,920, +3,780, +7,020 | 369402 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование | 1562743 | KS6.23 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Вибропогружатель | 27663 | 0.088924 | Метр кубический | 1339 | 0.15
6462 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перекрытия на отм. +4,120, +2,920, +3,780, +7,020 | 369402 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование | 1562743 | KS6.23 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.044467 | Метр кубический | 1339 | 0.15
6463 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перекрытия на отм. +4,120, +2,920, +3,780, +7,020 | 369402 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование | 1562743 | KS6.23 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автобетоноподатчик | 27583 | 0.084478 | Метр кубический | 1339 | 0.15
6464 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перекрытия на отм. +4,120, +2,920, +3,780, +7,020 | 369402 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование | 1562743 | KS6.23 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 27584 | 0.066692 | Метр кубический | 1339 | 0.15
6465 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перекрытия на отм. +4,120, +2,920, +3,780, +7,020 | 369402 | ООО "ССК "Газрегион" | Утепление "ROCKWOOL" | 1562744 | KS6.65 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.48871 | Метр кубический | 1339 | 0.5
6466 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перекрытия на отм. +4,120, +2,920, +3,780, +7,020 | 369402 | ООО "ССК "Газрегион" | Утепление "ROCKWOOL" | 1562744 | KS6.65 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 6.0013 | Метр кубический | 1339 | 6.14
6467 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Цоколь (АС) | 369403 | ООО "ССК "Газрегион" | Утепление цоколя "ROCKWOOL" | 1562745 | KS6.65 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 15.2497 | Метр кубический | 1339 | 15.6
6468 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Цоколь (АС) | 369403 | ООО "ССК "Газрегион" | Утепление цоколя "ROCKWOOL" | 1562745 | KS6.65 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 131.4114 | Метр кубический | 1339 | 134.43
6469 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Цоколь (АС) | 369403 | ООО "ССК "Газрегион" | Утепление цоколя "ROCKWOOL" | 1562745 | KS6.65 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 322.1501 | Метр кубический | 1339 | 329.55
6470 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Цоколь (АС) | 369403 | ООО "ССК "Газрегион" | Утепление цоколя "ROCKWOOL" | 1562745 | KS6.65 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 255.2958 | Метр кубический | 1339 | 261.16
6471 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Цоколь (АС) | 369403 | ООО "ССК "Газрегион" | Утепление цоколя "ROCKWOOL" | 1562745 | KS6.65 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 178.362 | Метр кубический | 1339 | 182.459
6472 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Стены (АС) | 369404 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ограждающих конструкций (панели ПТСМ) (стены) | 1562746 | KS6.32 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 11.4019 | Метр квадратный | 1338 | 2512.43
6473 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Стены (АС) | 369404 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ограждающих конструкций (панели ПТСМ) (стены) | 1562746 | KS6.32 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 238.077 | Метр квадратный | 1338 | 2512.43
6474 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Стены (АС) | 369404 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ограждающих конструкций (панели ПТСМ) (стены) | 1562746 | KS6.32 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Подъемник строительный самоходный | 27629 | 569.4196 | Метр квадратный | 1338 | 2512.43
6475 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Стены (АС) | 369404 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ограждающих конструкций (панели ПТСМ) (стены) | 1562746 | KS6.32 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 417.6087 | Метр квадратный | 1338 | 2512.43
6476 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Стены (АС) | 369404 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ограждающих конструкций (панели ПТСМ) (стены) | 1562746 | KS6.32 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 70.7548 | Метр квадратный | 1338 | 2512.43
6477 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Стены (АС) | 369404 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ограждающих конструкций (панели ПТСМ) (стены) | 1562746 | KS6.32 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 464.5938 | Метр квадратный | 1338 | 2512.43
6478 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Стены (АС) | 369404 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ограждающих конструкций (панели ПТСМ) (стены) | 1562746 | KS6.32 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 416.9753 | Метр квадратный | 1338 | 2512.43
6479 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Стены (АС) | 369404 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ограждающих конструкций (панели ПТСМ) (стены) | 1562746 | KS6.32 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Подъемник строительный самоходный | 27629 | 149.7304 | Метр квадратный | 1338 | 660.65
6480 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Стены (АС) | 369404 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ограждающих конструкций (панели ПТСМ) (стены) | 1562746 | KS6.32 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 122.1662 | Метр квадратный | 1338 | 660.65
6481 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Стены (АС) | 369404 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ограждающих конструкций (панели ПТСМ) (стены) | 1562746 | KS6.32 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 109.6447 | Метр квадратный | 1338 | 660.65
6482 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Стены (АС) | 369404 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ограждающих конструкций (панели ПТСМ) (стены) | 1562746 | KS6.32 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 62.603 | Метр квадратный | 1338 | 660.65
6483 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Стены (АС) | 369404 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ограждающих конструкций (панели ПТСМ) (стены) | 1562746 | KS6.32 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 18.6052 | Метр квадратный | 1338 | 660.65
6484 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Стены (АС) | 369404 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ограждающих конструкций (панели ПТСМ) (стены) | 1562746 | KS6.32 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 2.9981 | Метр квадратный | 1338 | 660.65
6485 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Стены (АС) | 369404 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ограждающих конструкций (панели ПТСМ) (стены) | 1562746 | KS6.32 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 109.8113 | Метр квадратный | 1338 | 660.65
6486 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Стены (АС) | 369404 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (патроны, ветроотбойные щиты) | 1562747 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.2769 | Тонна | 11181 | 1.45
6487 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Стены (АС) | 369404 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (патроны, ветроотбойные щиты) | 1562747 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.49231 | Тонна | 11181 | 1.45
6488 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Стены (АС) | 369404 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (патроны, ветроотбойные щиты) | 1562747 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 3.6385 | Тонна | 11181 | 1.45
6489 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Стены (АС) | 369404 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (патроны, ветроотбойные щиты) | 1562747 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 3.3654 | Тонна | 11181 | 1.45
6490 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Стены (АС) | 369404 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (патроны, ветроотбойные щиты) | 1562747 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 2.3346 | Тонна | 11181 | 1.45
6491 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Стены (АС) | 369404 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (патроны, ветроотбойные щиты) | 1562747 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.41923 | Тонна | 11181 | 1.45
6492 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Стены (АС) | 369404 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (патроны, ветроотбойные щиты) | 1562747 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.39231 | Тонна | 11181 | 1.45
6493 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Стены (АС) | 369404 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (патроны, ветроотбойные щиты) | 1562747 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 3.992 | Тонна | 11181 | 1.72
6494 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Стены (АС) | 369404 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (патроны, ветроотбойные щиты) | 1562747 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 2.7693 | Тонна | 11181 | 1.72
6495 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Стены (АС) | 369404 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (патроны, ветроотбойные щиты) | 1562747 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 4.316 | Тонна | 11181 | 1.72
6496 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Стены (АС) | 369404 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (патроны, ветроотбойные щиты) | 1562747 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.58398 | Тонна | 11181 | 1.72
6497 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Стены (АС) | 369404 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (патроны, ветроотбойные щиты) | 1562747 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.5147 | Тонна | 11181 | 1.72
6498 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Стены (АС) | 369404 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (патроны, ветроотбойные щиты) | 1562747 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.46536 | Тонна | 11181 | 1.72
6499 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Стены (АС) | 369404 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (патроны, ветроотбойные щиты) | 1562747 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.49729 | Тонна | 11181 | 1.72
6500 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Стены (АС) | 369404 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (патроны, ветроотбойные щиты) | 1562747 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 1.3926 | Тонна | 11181 | 0.6
6501 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Стены (АС) | 369404 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (патроны, ветроотбойные щиты) | 1562747 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.96605 | Тонна | 11181 | 0.6
6502 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Стены (АС) | 369404 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (патроны, ветроотбойные щиты) | 1562747 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.17347 | Тонна | 11181 | 0.6
6503 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Стены (АС) | 369404 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (патроны, ветроотбойные щиты) | 1562747 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 1.5056 | Тонна | 11181 | 0.6
6504 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Стены (АС) | 369404 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (патроны, ветроотбойные щиты) | 1562747 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.16234 | Тонна | 11181 | 0.6
6505 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Стены (АС) | 369404 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (патроны, ветроотбойные щиты) | 1562747 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.52838 | Тонна | 11181 | 0.6
6506 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Стены (АС) | 369404 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (патроны, ветроотбойные щиты) | 1562747 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.20371 | Тонна | 11181 | 0.6
6507 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Стены (АС) | 369404 | ООО "ССК "Газрегион" | Наружная отделка (профлист) | 1562748 | KS6.38 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 16.56 | Метр квадратный | 1338 | 304
6508 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Стены (АС) | 369404 | ООО "ССК "Газрегион" | Наружная отделка (профлист) | 1562748 | KS6.38 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 17.49 | Метр квадратный | 1338 | 304
6509 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Стены (АС) | 369404 | ООО "ССК "Газрегион" | Наружная отделка (профлист) | 1562748 | KS6.38 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 19.23 | Метр квадратный | 1338 | 304
6510 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Кровля (АС) | 369405 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ограждающих конструкций (панели ПТКМ) (кровля) | 1562749 | KS6.32 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Подъемник строительный самоходный | 27629 | 199.4796 | Метр квадратный | 1338 | 880.16
6511 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Кровля (АС) | 369405 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ограждающих конструкций (панели ПТКМ) (кровля) | 1562749 | KS6.32 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 146.2976 | Метр квадратный | 1338 | 880.16
6512 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Кровля (АС) | 369405 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ограждающих конструкций (панели ПТКМ) (кровля) | 1562749 | KS6.32 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 162.7577 | Метр квадратный | 1338 | 880.16
6513 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Кровля (АС) | 369405 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ограждающих конструкций (панели ПТКМ) (кровля) | 1562749 | KS6.32 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 24.7877 | Метр квадратный | 1338 | 880.16
6514 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Кровля (АС) | 369405 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ограждающих конструкций (панели ПТКМ) (кровля) | 1562749 | KS6.32 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 146.0766 | Метр квадратный | 1338 | 880.16
6515 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Кровля (АС) | 369405 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ограждающих конструкций (панели ПТКМ) (кровля) | 1562749 | KS6.32 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 3.9945 | Метр квадратный | 1338 | 880.16
6516 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Кровля (АС) | 369405 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ограждающих конструкций (панели ПТКМ) (кровля) | 1562749 | KS6.32 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 83.4031 | Метр квадратный | 1338 | 880.16
6517 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Кровля (АС) | 369405 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ограждающих конструкций (панели ПТКМ) (кровля) | 1562749 | KS6.32 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Подъемник строительный самоходный | 27629 | 648.9704 | Метр квадратный | 1338 | 2863.44
6518 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Кровля (АС) | 369405 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ограждающих конструкций (панели ПТКМ) (кровля) | 1562749 | KS6.32 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 271.3369 | Метр квадратный | 1338 | 2863.44
6519 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Кровля (АС) | 369405 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ограждающих конструкций (панели ПТКМ) (кровля) | 1562749 | KS6.32 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 475.9524 | Метр квадратный | 1338 | 2863.44
6520 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Кровля (АС) | 369405 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ограждающих конструкций (панели ПТКМ) (кровля) | 1562749 | KS6.32 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 475.2334 | Метр квадратный | 1338 | 2863.44
6521 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Кровля (АС) | 369405 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ограждающих конструкций (панели ПТКМ) (кровля) | 1562749 | KS6.32 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 80.6423 | Метр квадратный | 1338 | 2863.44
6522 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Кровля (АС) | 369405 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ограждающих конструкций (панели ПТКМ) (кровля) | 1562749 | KS6.32 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 529.5023 | Метр квадратный | 1338 | 2863.44
6523 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Кровля (АС) | 369405 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ограждающих конструкций (панели ПТКМ) (кровля) | 1562749 | KS6.32 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 12.9955 | Метр квадратный | 1338 | 2863.44
6524 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Кровля (АС) | 369405 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (Профлист, патроны, ветроотбойные щиты, ограждение кровли) | 1562750 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.15314 | Тонна | 11181 | 0.45
6525 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Кровля (АС) | 369405 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (Профлист, патроны, ветроотбойные щиты, ограждение кровли) | 1562750 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.12134 | Тонна | 11181 | 0.45
6526 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Кровля (АС) | 369405 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (Профлист, патроны, ветроотбойные щиты, ограждение кровли) | 1562750 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 1.0441 | Тонна | 11181 | 0.45
6527 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Кровля (АС) | 369405 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (Профлист, патроны, ветроотбойные щиты, ограждение кровли) | 1562750 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.39614 | Тонна | 11181 | 0.45
6528 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Кровля (АС) | 369405 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (Профлист, патроны, ветроотбойные щиты, ограждение кровли) | 1562750 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 1.1294 | Тонна | 11181 | 0.45
6529 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Кровля (АС) | 369405 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (Профлист, патроны, ветроотбойные щиты, ограждение кровли) | 1562750 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.13043 | Тонна | 11181 | 0.45
6530 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Кровля (АС) | 369405 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (Профлист, патроны, ветроотбойные щиты, ограждение кровли) | 1562750 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.72448 | Тонна | 11181 | 0.45
6531 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Кровля (АС) | 369405 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (Профлист, патроны, ветроотбойные щиты, ограждение кровли) | 1562750 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 14.3285 | Тонна | 11181 | 8.9
6532 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Кровля (АС) | 369405 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (Профлист, патроны, ветроотбойные щиты, ограждение кровли) | 1562750 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 2.3999 | Тонна | 11181 | 8.9
6533 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Кровля (АС) | 369405 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (Профлист, патроны, ветроотбойные щиты, ограждение кровли) | 1562750 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 3.0287 | Тонна | 11181 | 8.9
6534 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Кровля (АС) | 369405 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (Профлист, патроны, ветроотбойные щиты, ограждение кровли) | 1562750 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 20.649 | Тонна | 11181 | 8.9
6535 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Кровля (АС) | 369405 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (Профлист, патроны, ветроотбойные щиты, ограждение кровли) | 1562750 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 2.5795 | Тонна | 11181 | 8.9
6536 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Кровля (АС) | 369405 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (Профлист, патроны, ветроотбойные щиты, ограждение кровли) | 1562750 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 7.8348 | Тонна | 11181 | 8.9
6537 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Кровля (АС) | 369405 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (Профлист, патроны, ветроотбойные щиты, ограждение кровли) | 1562750 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 22.3366 | Тонна | 11181 | 8.9
6538 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Кровля (АС) | 369405 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (Профлист, патроны, ветроотбойные щиты, ограждение кровли) | 1562750 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 4.9941 | Тонна | 11181 | 3.102
6539 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Кровля (АС) | 369405 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (Профлист, патроны, ветроотбойные щиты, ограждение кровли) | 1562750 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 7.7852 | Тонна | 11181 | 3.102
6540 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Кровля (АС) | 369405 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (Профлист, патроны, ветроотбойные щиты, ограждение кровли) | 1562750 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.0556 | Тонна | 11181 | 3.102
6541 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Кровля (АС) | 369405 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (Профлист, патроны, ветроотбойные щиты, ограждение кровли) | 1562750 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 2.7307 | Тонна | 11181 | 3.102
6542 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Кровля (АС) | 369405 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (Профлист, патроны, ветроотбойные щиты, ограждение кровли) | 1562750 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 7.197 | Тонна | 11181 | 3.102
6543 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Кровля (АС) | 369405 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (Профлист, патроны, ветроотбойные щиты, ограждение кровли) | 1562750 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.89906 | Тонна | 11181 | 3.102
6544 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Кровля (АС) | 369405 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (Профлист, патроны, ветроотбойные щиты, ограждение кровли) | 1562750 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.83644 | Тонна | 11181 | 3.102
6545 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Кровля (АС) | 369405 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (Профлист, патроны, ветроотбойные щиты, ограждение кровли) | 1562750 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.27824 | Тонна | 11181 | 0.96
6546 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Кровля (АС) | 369405 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (Профлист, патроны, ветроотбойные щиты, ограждение кровли) | 1562750 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 1.5456 | Тонна | 11181 | 0.96
6547 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Кровля (АС) | 369405 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (Профлист, патроны, ветроотбойные щиты, ограждение кровли) | 1562750 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.32669 | Тонна | 11181 | 0.96
6548 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Кровля (АС) | 369405 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (Профлист, патроны, ветроотбойные щиты, ограждение кровли) | 1562750 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.25886 | Тонна | 11181 | 0.96
6549 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Кровля (АС) | 369405 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (Профлист, патроны, ветроотбойные щиты, ограждение кровли) | 1562750 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 2.4093 | Тонна | 11181 | 0.96
6550 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Кровля (АС) | 369405 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (Профлист, патроны, ветроотбойные щиты, ограждение кровли) | 1562750 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.8451 | Тонна | 11181 | 0.96
6551 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Кровля (АС) | 369405 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (Профлист, патроны, ветроотбойные щиты, ограждение кровли) | 1562750 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 2.2273 | Тонна | 11181 | 0.96
6552 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Кровля (АС) | 369405 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (Профлист, патроны, ветроотбойные щиты, ограждение кровли) | 1562750 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 0.58003 | Тонна | 11181 | 0.25
6553 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Кровля (АС) | 369405 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (Профлист, патроны, ветроотбойные щиты, ограждение кровли) | 1562750 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.22008 | Тонна | 11181 | 0.25
6554 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Кровля (АС) | 369405 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (Профлист, патроны, ветроотбойные щиты, ограждение кровли) | 1562750 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.40249 | Тонна | 11181 | 0.25
6555 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Кровля (АС) | 369405 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (Профлист, патроны, ветроотбойные щиты, ограждение кровли) | 1562750 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.072458 | Тонна | 11181 | 0.25
6556 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Кровля (АС) | 369405 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (Профлист, патроны, ветроотбойные щиты, ограждение кровли) | 1562750 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 0.62743 | Тонна | 11181 | 0.25
6557 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Кровля (АС) | 369405 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (Профлист, патроны, ветроотбойные щиты, ограждение кровли) | 1562750 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.067412 | Тонна | 11181 | 0.25
6558 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Кровля (АС) | 369405 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (Профлист, патроны, ветроотбойные щиты, ограждение кровли) | 1562750 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.085076 | Тонна | 11181 | 0.25
6559 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Кровля (АС) | 369405 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (Профлист, патроны, ветроотбойные щиты, ограждение кровли) | 1562750 | KS6.28 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.18487 | Тонна | 11181 | 0.21
6560 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Кровля (АС) | 369405 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (Профлист, патроны, ветроотбойные щиты, ограждение кровли) | 1562750 | KS6.28 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.33809 | Тонна | 11181 | 0.21
6561 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Кровля (АС) | 369405 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (Профлист, патроны, ветроотбойные щиты, ограждение кровли) | 1562750 | KS6.28 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 0.52704 | Тонна | 11181 | 0.21
6562 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Кровля (АС) | 369405 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (Профлист, патроны, ветроотбойные щиты, ограждение кровли) | 1562750 | KS6.28 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 0.48722 | Тонна | 11181 | 0.21
6563 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Кровля (АС) | 369405 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (Профлист, патроны, ветроотбойные щиты, ограждение кровли) | 1562750 | KS6.28 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.060865 | Тонна | 11181 | 0.21
6564 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Кровля (АС) | 369405 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (Профлист, патроны, ветроотбойные щиты, ограждение кровли) | 1562750 | KS6.28 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.056626 | Тонна | 11181 | 0.21
6565 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Кровля (АС) | 369405 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (Профлист, патроны, ветроотбойные щиты, ограждение кровли) | 1562750 | KS6.28 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.071464 | Тонна | 11181 | 0.21
6566 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перегородки (АС) | 369406 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (стойки, рамы, патроны) | 1562751 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 2.6807 | Тонна | 11181 | 9.24
6567 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перегородки (АС) | 369406 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (стойки, рамы, патроны) | 1562751 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 21.434 | Тонна | 11181 | 9.24
6568 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перегородки (АС) | 369406 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (стойки, рамы, патроны) | 1562751 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 14.8747 | Тонна | 11181 | 9.24
6569 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перегородки (АС) | 369406 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (стойки, рамы, патроны) | 1562751 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 23.1901 | Тонна | 11181 | 9.24
6570 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перегородки (АС) | 369406 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (стойки, рамы, патроны) | 1562751 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 8.1293 | Тонна | 11181 | 9.24
6571 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перегородки (АС) | 369406 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (стойки, рамы, патроны) | 1562751 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 3.1401 | Тонна | 11181 | 9.24
6572 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перегородки (АС) | 369406 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (стойки, рамы, патроны) | 1562751 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 2.4946 | Тонна | 11181 | 9.24
6573 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перегородки (АС) | 369406 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (стойки, рамы, патроны) | 1562751 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 11.7707 | Тонна | 11181 | 4.69
6574 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перегородки (АС) | 369406 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (стойки, рамы, патроны) | 1562751 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 1.3607 | Тонна | 11181 | 4.69
6575 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перегородки (АС) | 369406 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (стойки, рамы, патроны) | 1562751 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.5938 | Тонна | 11181 | 4.69
6576 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перегородки (АС) | 369406 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (стойки, рамы, патроны) | 1562751 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 7.55 | Тонна | 11181 | 4.69
6577 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перегородки (АС) | 369406 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (стойки, рамы, патроны) | 1562751 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 1.2662 | Тонна | 11181 | 4.69
6578 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перегородки (АС) | 369406 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (стойки, рамы, патроны) | 1562751 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 10.8794 | Тонна | 11181 | 4.69
6579 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перегородки (АС) | 369406 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (стойки, рамы, патроны) | 1562751 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 4.1263 | Тонна | 11181 | 4.69
6580 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перегородки (АС) | 369406 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (стойки, рамы, патроны) | 1562751 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.21599 | Тонна | 11181 | 0.8
6581 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перегородки (АС) | 369406 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (стойки, рамы, патроны) | 1562751 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.27187 | Тонна | 11181 | 0.8
6582 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перегородки (АС) | 369406 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (стойки, рамы, патроны) | 1562751 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 1.2879 | Тонна | 11181 | 0.8
6583 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перегородки (АС) | 369406 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (стойки, рамы, патроны) | 1562751 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.2321 | Тонна | 11181 | 0.8
6584 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перегородки (АС) | 369406 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (стойки, рамы, патроны) | 1562751 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 1.8558 | Тонна | 11181 | 0.8
6585 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перегородки (АС) | 369406 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (стойки, рамы, патроны) | 1562751 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.70384 | Тонна | 11181 | 0.8
6586 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перегородки (АС) | 369406 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (стойки, рамы, патроны) | 1562751 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 2.0078 | Тонна | 11181 | 0.8
6587 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перегородки (АС) | 369406 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (стойки, рамы, патроны) | 1562751 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.13499 | Тонна | 11181 | 0.5
6588 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перегородки (АС) | 369406 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (стойки, рамы, патроны) | 1562751 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 1.1598 | Тонна | 11181 | 0.5
6589 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перегородки (АС) | 369406 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (стойки, рамы, патроны) | 1562751 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.4399 | Тонна | 11181 | 0.5
6590 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перегородки (АС) | 369406 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (стойки, рамы, патроны) | 1562751 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.80491 | Тонна | 11181 | 0.5
6591 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перегородки (АС) | 369406 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (стойки, рамы, патроны) | 1562751 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 1.2549 | Тонна | 11181 | 0.5
6592 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перегородки (АС) | 369406 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (стойки, рамы, патроны) | 1562751 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.16992 | Тонна | 11181 | 0.5
6593 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перегородки (АС) | 369406 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (стойки, рамы, патроны) | 1562751 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.14506 | Тонна | 11181 | 0.5
6594 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перегородки (АС) | 369406 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (стойки, рамы, патроны) | 1562751 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.70832 | Тонна | 11181 | 0.44
6595 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перегородки (АС) | 369406 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (стойки, рамы, патроны) | 1562751 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.12765 | Тонна | 11181 | 0.44
6596 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перегородки (АС) | 369406 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (стойки, рамы, патроны) | 1562751 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.38711 | Тонна | 11181 | 0.44
6597 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перегородки (АС) | 369406 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (стойки, рамы, патроны) | 1562751 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 1.1043 | Тонна | 11181 | 0.44
6598 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перегородки (АС) | 369406 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (стойки, рамы, патроны) | 1562751 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 1.0207 | Тонна | 11181 | 0.44
6599 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перегородки (АС) | 369406 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (стойки, рамы, патроны) | 1562751 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.11879 | Тонна | 11181 | 0.44
6600 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перегородки (АС) | 369406 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (стойки, рамы, патроны) | 1562751 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.14953 | Тонна | 11181 | 0.44
6601 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перегородки (АС) | 369406 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (стойки, рамы, патроны) | 1562751 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.19356 | Тонна | 11181 | 0.22
6602 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перегородки (АС) | 369406 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (стойки, рамы, патроны) | 1562751 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 0.55215 | Тонна | 11181 | 0.22
6603 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перегородки (АС) | 369406 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (стойки, рамы, патроны) | 1562751 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.059396 | Тонна | 11181 | 0.22
6604 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перегородки (АС) | 369406 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (стойки, рамы, патроны) | 1562751 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.074764 | Тонна | 11181 | 0.22
6605 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перегородки (АС) | 369406 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (стойки, рамы, патроны) | 1562751 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 0.51033 | Тонна | 11181 | 0.22
6606 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перегородки (АС) | 369406 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (стойки, рамы, патроны) | 1562751 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.35416 | Тонна | 11181 | 0.22
6607 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перегородки (АС) | 369406 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (стойки, рамы, патроны) | 1562751 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.063826 | Тонна | 11181 | 0.22
6608 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перегородки (АС) | 369406 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство внутренних перегородок (ГВЛ-4961м2; ГВЛВ-543м2) | 1562752 | KS6.34 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 21.1539 | Метр кубический | 1339 | 44.4
6609 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перегородки (АС) | 369406 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство внутренних перегородок (ГВЛ-4961м2; ГВЛВ-543м2) | 1562752 | KS6.34 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 36.7855 | Метр кубический | 1339 | 44.4
6610 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перегородки (АС) | 369406 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство внутренних перегородок (ГВЛ-4961м2; ГВЛВ-543м2) | 1562752 | KS6.34 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 3.7727 | Метр кубический | 1339 | 44.4
6611 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перегородки (АС) | 369406 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство внутренних перегородок (ГВЛ-4961м2; ГВЛВ-543м2) | 1562752 | KS6.34 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 14.1835 | Метр кубический | 1339 | 44.4
6612 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перегородки (АС) | 369406 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство внутренних перегородок (ГВЛ-4961м2; ГВЛВ-543м2) | 1562752 | KS6.34 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 8.4644 | Метр кубический | 1339 | 44.4
6613 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перегородки (АС) | 369406 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство внутренних перегородок (ГВЛ-4961м2; ГВЛВ-543м2) | 1562752 | KS6.34 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 8.2765 | Метр кубический | 1339 | 97.404
6614 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перегородки (АС) | 369406 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство внутренних перегородок (ГВЛ-4961м2; ГВЛВ-543м2) | 1562752 | KS6.34 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 31.1155 | Метр кубический | 1339 | 97.404
6615 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перегородки (АС) | 369406 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство внутренних перегородок (ГВЛ-4961м2; ГВЛВ-543м2) | 1562752 | KS6.34 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 18.5691 | Метр кубический | 1339 | 97.404
6616 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перегородки (АС) | 369406 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство внутренних перегородок (ГВЛ-4961м2; ГВЛВ-543м2) | 1562752 | KS6.34 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 46.4071 | Метр кубический | 1339 | 97.404
6617 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перегородки (АС) | 369406 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство внутренних перегородок (ГВЛ-4961м2; ГВЛВ-543м2) | 1562752 | KS6.34 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 80.6995 | Метр кубический | 1339 | 97.404
6618 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перегородки (АС) | 369406 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство внутренних перегородок (ГВЛ-4961м2; ГВЛВ-543м2) | 1562752 | KS6.34 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 231.9216 | Метр кубический | 1339 | 279.9285
6619 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перегородки (АС) | 369406 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство внутренних перегородок (ГВЛ-4961м2; ГВЛВ-543м2) | 1562752 | KS6.34 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 53.3654 | Метр кубический | 1339 | 279.9285
6620 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перегородки (АС) | 369406 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство внутренних перегородок (ГВЛ-4961м2; ГВЛВ-543м2) | 1562752 | KS6.34 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 89.4225 | Метр кубический | 1339 | 279.9285
6621 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перегородки (АС) | 369406 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство внутренних перегородок (ГВЛ-4961м2; ГВЛВ-543м2) | 1562752 | KS6.34 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 133.3688 | Метр кубический | 1339 | 279.9285
6622 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перегородки (АС) | 369406 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство внутренних перегородок (ГВЛ-4961м2; ГВЛВ-543м2) | 1562752 | KS6.34 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 23.7866 | Метр кубический | 1339 | 279.9285
6623 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перегородки (АС) | 369406 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство внутренних перегородок (ГВЛ-4961м2; ГВЛВ-543м2) | 1562752 | KS6.34 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 50.2116 | Метр кубический | 1339 | 263.385
6624 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перегородки (АС) | 369406 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство внутренних перегородок (ГВЛ-4961м2; ГВЛВ-543м2) | 1562752 | KS6.34 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 125.4869 | Метр кубический | 1339 | 263.385
6625 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перегородки (АС) | 369406 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство внутренних перегородок (ГВЛ-4961м2; ГВЛВ-543м2) | 1562752 | KS6.34 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 84.1377 | Метр кубический | 1339 | 263.385
6626 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перегородки (АС) | 369406 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство внутренних перегородок (ГВЛ-4961м2; ГВЛВ-543м2) | 1562752 | KS6.34 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 218.2152 | Метр кубический | 1339 | 263.385
6627 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перегородки (АС) | 369406 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство внутренних перегородок (ГВЛ-4961м2; ГВЛВ-543м2) | 1562752 | KS6.34 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 22.3801 | Метр кубический | 1339 | 263.385
6628 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перегородки (АС) | 369406 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство внутренних перегородок (ГВЛ-4961м2; ГВЛВ-543м2) | 1562752 | KS6.34 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.87665 | Метр кубический | 1339 | 1.84
6629 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перегородки (АС) | 369406 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство внутренних перегородок (ГВЛ-4961м2; ГВЛВ-543м2) | 1562752 | KS6.34 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 1.5244 | Метр кубический | 1339 | 1.84
6630 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перегородки (АС) | 369406 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство внутренних перегородок (ГВЛ-4961м2; ГВЛВ-543м2) | 1562752 | KS6.34 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.15635 | Метр кубический | 1339 | 1.84
6631 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перегородки (АС) | 369406 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство внутренних перегородок (ГВЛ-4961м2; ГВЛВ-543м2) | 1562752 | KS6.34 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.58778 | Метр кубический | 1339 | 1.84
6632 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перегородки (АС) | 369406 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство внутренних перегородок (ГВЛ-4961м2; ГВЛВ-543м2) | 1562752 | KS6.34 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.35078 | Метр кубический | 1339 | 1.84
6633 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перегородки (АС) | 369406 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство внутренних перегородок (ГВЛ-4961м2; ГВЛВ-543м2) | 1562752 | KS6.34 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.19922 | Метр кубический | 1339 | 1.045
6634 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перегородки (АС) | 369406 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство внутренних перегородок (ГВЛ-4961м2; ГВЛВ-543м2) | 1562752 | KS6.34 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.49788 | Метр кубический | 1339 | 1.045
6635 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перегородки (АС) | 369406 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство внутренних перегородок (ГВЛ-4961м2; ГВЛВ-543м2) | 1562752 | KS6.34 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.33382 | Метр кубический | 1339 | 1.045
6636 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перегородки (АС) | 369406 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство внутренних перегородок (ГВЛ-4961м2; ГВЛВ-543м2) | 1562752 | KS6.34 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.86579 | Метр кубический | 1339 | 1.045
6637 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перегородки (АС) | 369406 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство внутренних перегородок (ГВЛ-4961м2; ГВЛВ-543м2) | 1562752 | KS6.34 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.088796 | Метр кубический | 1339 | 1.045
6638 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перегородки (АС) | 369406 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство внутренних перегородок (кирпичная кладка) (60,4м2) | 1562753 | KS6.34 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.59027 | Метр кубический | 1339 | 6.95
6639 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перегородки (АС) | 369406 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство внутренних перегородок (кирпичная кладка) (60,4м2) | 1562753 | KS6.34 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 5.7599 | Метр кубический | 1339 | 6.95
6640 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перегородки (АС) | 369406 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство внутренних перегородок (кирпичная кладка) (60,4м2) | 1562753 | KS6.34 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 2.2183 | Метр кубический | 1339 | 6.95
6641 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перегородки (АС) | 369406 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство внутренних перегородок (кирпичная кладка) (60,4м2) | 1562753 | KS6.34 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 3.3132 | Метр кубический | 1339 | 6.95
6642 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перегородки (АС) | 369406 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство внутренних перегородок (кирпичная кладка) (60,4м2) | 1562753 | KS6.34 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 1.3234 | Метр кубический | 1339 | 6.95
6643 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перегородки (АС) | 369406 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство внутренних перегородок (кирпичная кладка) (60,4м2) | 1562753 | KS6.34 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.11171 | Метр кубический | 1339 | 0.35
6644 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перегородки (АС) | 369406 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство внутренних перегородок (кирпичная кладка) (60,4м2) | 1562753 | KS6.34 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.029726 | Метр кубический | 1339 | 0.35
6645 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перегородки (АС) | 369406 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство внутренних перегородок (кирпичная кладка) (60,4м2) | 1562753 | KS6.34 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.29007 | Метр кубический | 1339 | 0.35
6646 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перегородки (АС) | 369406 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство внутренних перегородок (кирпичная кладка) (60,4м2) | 1562753 | KS6.34 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.066644 | Метр кубический | 1339 | 0.35
6647 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перегородки (АС) | 369406 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство внутренних перегородок (кирпичная кладка) (60,4м2) | 1562753 | KS6.34 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.16685 | Метр кубический | 1339 | 0.35
6648 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перегородки (АС) | 369406 | ООО "ССК "Газрегион" | Утепление стен "ROCKWOOL" | 1562754 | KS6.65 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 8.2091 | Метр кубический | 1339 | 8.4
6649 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перегородки (АС) | 369406 | ООО "ССК "Газрегион" | Утепление стен "ROCKWOOL" | 1562754 | KS6.65 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 2.5409 | Метр кубический | 1339 | 2.6
6650 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перегородки (АС) | 369406 | ООО "ССК "Газрегион" | Облицовка (по системе "КНАУФ") | 1562755 | KS6.37 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 6.2233 | Метр квадратный | 1338 | 410
6651 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перегородки (АС) | 369406 | ООО "ССК "Газрегион" | Облицовка (по системе "КНАУФ") | 1562755 | KS6.37 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 6.6516 | Метр квадратный | 1338 | 410
6652 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перегородки (АС) | 369406 | ООО "ССК "Газрегион" | Облицовка (по системе "КНАУФ") | 1562755 | KS6.37 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 8.6744 | Метр квадратный | 1338 | 410
6653 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перегородки (АС) | 369406 | ООО "ССК "Газрегион" | Облицовка (по системе "КНАУФ") | 1562755 | KS6.37 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 2.7509 | Метр квадратный | 1338 | 410
6654 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перегородки (АС) | 369406 | ООО "ССК "Газрегион" | Облицовка (по системе "КНАУФ") | 1562755 | KS6.37 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Автобетоноподатчик | 27583 | 36.3416 | Метр квадратный | 1338 | 410
6655 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перегородки (АС) | 369406 | ООО "ССК "Газрегион" | Облицовка (по системе "КНАУФ") | 1562755 | KS6.37 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Установка бетоносмесительная механизированная | 27652 | 0.72149 | Метр квадратный | 1338 | 410
6656 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перегородки (АС) | 369406 | ООО "ССК "Газрегион" | Облицовка (по системе "КНАУФ") | 1562755 | KS6.37 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 6.9316 | Метр квадратный | 1338 | 410
6657 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перегородки (АС) | 369406 | ООО "ССК "Газрегион" | Облицовка (по системе "КНАУФ") | 1562755 | KS6.37 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 9.1127 | Метр квадратный | 1338 | 561.7
6658 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перегородки (АС) | 369406 | ООО "ССК "Газрегион" | Облицовка (по системе "КНАУФ") | 1562755 | KS6.37 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 8.5259 | Метр квадратный | 1338 | 561.7
6659 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перегородки (АС) | 369406 | ООО "ССК "Газрегион" | Облицовка (по системе "КНАУФ") | 1562755 | KS6.37 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 9.4963 | Метр квадратный | 1338 | 561.7
6660 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перегородки (АС) | 369406 | ООО "ССК "Газрегион" | Облицовка (по системе "КНАУФ") | 1562755 | KS6.37 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 11.8839 | Метр квадратный | 1338 | 561.7
6661 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перегородки (АС) | 369406 | ООО "ССК "Газрегион" | Облицовка (по системе "КНАУФ") | 1562755 | KS6.37 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 3.7687 | Метр квадратный | 1338 | 561.7
6662 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перегородки (АС) | 369406 | ООО "ССК "Газрегион" | Облицовка (по системе "КНАУФ") | 1562755 | KS6.37 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Установка бетоносмесительная механизированная | 27652 | 0.98845 | Метр квадратный | 1338 | 561.7
6663 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перегородки (АС) | 369406 | ООО "ССК "Газрегион" | Облицовка (по системе "КНАУФ") | 1562755 | KS6.37 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автобетоноподатчик | 27583 | 49.788 | Метр квадратный | 1338 | 561.7
6664 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перегородки (АС) | 369406 | ООО "ССК "Газрегион" | Облицовка (по системе "КНАУФ") | 1562755 | KS6.37 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 2.0961 | Метр квадратный | 1338 | 129.2
6665 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перегородки (АС) | 369406 | ООО "ССК "Газрегион" | Облицовка (по системе "КНАУФ") | 1562755 | KS6.37 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 2.7335 | Метр квадратный | 1338 | 129.2
6666 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перегородки (АС) | 369406 | ООО "ССК "Газрегион" | Облицовка (по системе "КНАУФ") | 1562755 | KS6.37 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 2.1843 | Метр квадратный | 1338 | 129.2
6667 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перегородки (АС) | 369406 | ООО "ССК "Газрегион" | Облицовка (по системе "КНАУФ") | 1562755 | KS6.37 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 1.9611 | Метр квадратный | 1338 | 129.2
6668 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перегородки (АС) | 369406 | ООО "ССК "Газрегион" | Облицовка (по системе "КНАУФ") | 1562755 | KS6.37 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Установка бетоносмесительная механизированная | 27652 | 0.22736 | Метр квадратный | 1338 | 129.2
6669 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перегородки (АС) | 369406 | ООО "ССК "Газрегион" | Облицовка (по системе "КНАУФ") | 1562755 | KS6.37 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.86687 | Метр квадратный | 1338 | 129.2
6670 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перегородки (АС) | 369406 | ООО "ССК "Газрегион" | Облицовка (по системе "КНАУФ") | 1562755 | KS6.37 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автобетоноподатчик | 27583 | 11.452 | Метр квадратный | 1338 | 129.2
6671 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перегородки (АС) | 369406 | ООО "ССК "Газрегион" | Облицовка (по системе "КНАУФ") | 1562755 | KS6.37 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Установка бетоносмесительная механизированная | 27652 | 0.2527 | Метр квадратный | 1338 | 143.6
6672 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перегородки (АС) | 369406 | ООО "ССК "Газрегион" | Облицовка (по системе "КНАУФ") | 1562755 | KS6.37 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 2.1797 | Метр квадратный | 1338 | 143.6
6673 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перегородки (АС) | 369406 | ООО "ССК "Газрегион" | Облицовка (по системе "КНАУФ") | 1562755 | KS6.37 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 2.3297 | Метр квадратный | 1338 | 143.6
6674 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перегородки (АС) | 369406 | ООО "ССК "Газрегион" | Облицовка (по системе "КНАУФ") | 1562755 | KS6.37 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.96349 | Метр квадратный | 1338 | 143.6
6675 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перегородки (АС) | 369406 | ООО "ССК "Газрегион" | Облицовка (по системе "КНАУФ") | 1562755 | KS6.37 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автобетоноподатчик | 27583 | 12.7284 | Метр квадратный | 1338 | 143.6
6676 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перегородки (АС) | 369406 | ООО "ССК "Газрегион" | Облицовка (по системе "КНАУФ") | 1562755 | KS6.37 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 3.0382 | Метр квадратный | 1338 | 143.6
6677 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перегородки (АС) | 369406 | ООО "ССК "Газрегион" | Облицовка (по системе "КНАУФ") | 1562755 | KS6.37 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 2.4278 | Метр квадратный | 1338 | 143.6
6678 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перегородки (АС) | 369406 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство внутренних перегородок (ниши из ГВЛ) | 1562756 | KS6.34 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.73971 | Метр кубический | 1339 | 2.32
6679 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перегородки (АС) | 369406 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство внутренних перегородок (ниши из ГВЛ) | 1562756 | KS6.34 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 1.9221 | Метр кубический | 1339 | 2.32
6680 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перегородки (АС) | 369406 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство внутренних перегородок (ниши из ГВЛ) | 1562756 | KS6.34 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.19614 | Метр кубический | 1339 | 2.32
6681 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перегородки (АС) | 369406 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство внутренних перегородок (ниши из ГВЛ) | 1562756 | KS6.34 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.104 | Метр кубический | 1339 | 2.32
6682 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перегородки (АС) | 369406 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство внутренних перегородок (ниши из ГВЛ) | 1562756 | KS6.34 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.44271 | Метр кубический | 1339 | 2.32
6683 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перегородки (АС) | 369406 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство внутренних перегородок (ниши из ГВЛ) | 1562756 | KS6.34 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.12022 | Метр кубический | 1339 | 0.63
6684 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перегородки (АС) | 369406 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство внутренних перегородок (ниши из ГВЛ) | 1562756 | KS6.34 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.20087 | Метр кубический | 1339 | 0.63
6685 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перегородки (АС) | 369406 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство внутренних перегородок (ниши из ГВЛ) | 1562756 | KS6.34 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.29978 | Метр кубический | 1339 | 0.63
6686 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перегородки (АС) | 369406 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство внутренних перегородок (ниши из ГВЛ) | 1562756 | KS6.34 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.053261 | Метр кубический | 1339 | 0.63
6687 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перегородки (АС) | 369406 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство внутренних перегородок (ниши из ГВЛ) | 1562756 | KS6.34 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.52196 | Метр кубический | 1339 | 0.63
6688 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перегородки (АС) | 369406 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство внутренних перегородок (ниши из ГВЛ) | 1562756 | KS6.34 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.56626 | Метр кубический | 1339 | 1.19
6689 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перегородки (АС) | 369406 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство внутренних перегородок (ниши из ГВЛ) | 1562756 | KS6.34 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.37942 | Метр кубический | 1339 | 1.19
6690 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перегородки (АС) | 369406 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство внутренних перегородок (ниши из ГВЛ) | 1562756 | KS6.34 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.22708 | Метр кубический | 1339 | 1.19
6691 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перегородки (АС) | 369406 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство внутренних перегородок (ниши из ГВЛ) | 1562756 | KS6.34 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.98592 | Метр кубический | 1339 | 1.19
6692 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перегородки (АС) | 369406 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство внутренних перегородок (ниши из ГВЛ) | 1562756 | KS6.34 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.1006 | Метр кубический | 1339 | 1.19
6693 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Противопожарные стены (АС) | 369408 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (керамзитобетон) (стены противопожарные) | 1562757 | KS6.31 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 2.0452 | Штука | 1341 | 12
6694 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Противопожарные стены (АС) | 369408 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (керамзитобетон) (стены противопожарные) | 1562757 | KS6.31 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 9.6606 | Штука | 1341 | 12
6695 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Противопожарные стены (АС) | 369408 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (керамзитобетон) (стены противопожарные) | 1562757 | KS6.31 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 6.1148 | Штука | 1341 | 12
6696 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Противопожарные стены (АС) | 369408 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (керамзитобетон) (стены противопожарные) | 1562757 | KS6.31 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Подъемник строительный самоходный | 27629 | 2.0839 | Штука | 1341 | 12
6697 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Противопожарные стены (АС) | 369408 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (керамзитобетон) (стены противопожарные) | 1562757 | KS6.31 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 5.591 | Штука | 1341 | 12
6698 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Противопожарные стены (АС) | 369408 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (керамзитобетон) (стены противопожарные) | 1562757 | KS6.31 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Прицеп-битумозаливщик | 27632 | 43.1813 | Штука | 1341 | 12
6699 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Противопожарные стены (АС) | 369408 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (керамзитобетон) (стены противопожарные) | 1562757 | KS6.31 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 22.8298 | Штука | 1341 | 49
6700 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Противопожарные стены (АС) | 369408 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (керамзитобетон) (стены противопожарные) | 1562757 | KS6.31 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 24.9689 | Штука | 1341 | 49
6701 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Противопожарные стены (АС) | 369408 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (керамзитобетон) (стены противопожарные) | 1562757 | KS6.31 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 8.3511 | Штука | 1341 | 49
6702 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Противопожарные стены (АС) | 369408 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (керамзитобетон) (стены противопожарные) | 1562757 | KS6.31 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 39.4476 | Штука | 1341 | 49
6703 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Противопожарные стены (АС) | 369408 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (керамзитобетон) (стены противопожарные) | 1562757 | KS6.31 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Подъемник строительный самоходный | 27629 | 8.5091 | Штука | 1341 | 49
6704 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Противопожарные стены (АС) | 369408 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (керамзитобетон) (стены противопожарные) | 1562757 | KS6.31 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Прицеп-битумозаливщик | 27632 | 176.3236 | Штука | 1341 | 49
6705 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Противопожарные стены (АС) | 369408 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (керамзитобетон) (стены противопожарные) | 1562757 | KS6.31 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Прицеп-битумозаливщик | 27632 | 449.8051 | Штука | 1341 | 125
6706 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Противопожарные стены (АС) | 369408 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (керамзитобетон) (стены противопожарные) | 1562757 | KS6.31 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Подъемник строительный самоходный | 27629 | 21.707 | Штука | 1341 | 125
6707 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Противопожарные стены (АС) | 369408 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (керамзитобетон) (стены противопожарные) | 1562757 | KS6.31 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 58.2392 | Штука | 1341 | 125
6708 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Противопожарные стены (АС) | 369408 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (керамзитобетон) (стены противопожарные) | 1562757 | KS6.31 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 21.3038 | Штука | 1341 | 125
6709 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Противопожарные стены (АС) | 369408 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (керамзитобетон) (стены противопожарные) | 1562757 | KS6.31 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 100.6317 | Штука | 1341 | 125
6710 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Противопожарные стены (АС) | 369408 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (керамзитобетон) (стены противопожарные) | 1562757 | KS6.31 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 63.6962 | Штука | 1341 | 125
6711 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Противопожарные стены (АС) | 369408 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (стыковые накладки) | 1562758 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.03 | Тонна | 11181 | 0.09
6712 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Противопожарные стены (АС) | 369408 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (стыковые накладки) | 1562758 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 0.21 | Тонна | 11181 | 0.09
6713 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Противопожарные стены (АС) | 369408 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (стыковые накладки) | 1562758 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.14 | Тонна | 11181 | 0.09
6714 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Противопожарные стены (АС) | 369408 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (стыковые накладки) | 1562758 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.08 | Тонна | 11181 | 0.09
6715 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Противопожарные стены (АС) | 369408 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (стыковые накладки) | 1562758 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.03 | Тонна | 11181 | 0.09
6716 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Противопожарные стены (АС) | 369408 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (стыковые накладки) | 1562758 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.02 | Тонна | 11181 | 0.09
6717 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Противопожарные стены (АС) | 369408 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (стыковые накладки) | 1562758 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 0.23 | Тонна | 11181 | 0.09
6718 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Противопожарные стены (АС) | 369408 | ООО "ССК "Газрегион" | Кладка конструкций из кирпича (стены противопожарные) | 1562759 | KS6.34 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 2.9 | Метр кубический | 1339 | 3.5
6719 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Противопожарные стены (АС) | 369408 | ООО "ССК "Газрегион" | Кладка конструкций из кирпича (стены противопожарные) | 1562759 | KS6.34 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.29773 | Метр кубический | 1339 | 3.5
6720 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Противопожарные стены (АС) | 369408 | ООО "ССК "Газрегион" | Кладка конструкций из кирпича (стены противопожарные) | 1562759 | KS6.34 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 1.1182 | Метр кубический | 1339 | 3.5
6721 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Противопожарные стены (АС) | 369408 | ООО "ССК "Газрегион" | Кладка конструкций из кирпича (стены противопожарные) | 1562759 | KS6.34 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.6682 | Метр кубический | 1339 | 3.5
6722 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Противопожарные стены (АС) | 369408 | ООО "ССК "Газрегион" | Кладка конструкций из кирпича (стены противопожарные) | 1562759 | KS6.34 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.66818 | Метр кубический | 1339 | 3.5
6723 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Противопожарные стены (АС) | 369408 | ООО "ССК "Газрегион" | Кладка конструкций из кирпича (стены противопожарные) | 1562759 | KS6.34 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.0123 | Метр кубический | 1339 | 11.9
6724 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Противопожарные стены (АС) | 369408 | ООО "ССК "Газрегион" | Кладка конструкций из кирпича (стены противопожарные) | 1562759 | KS6.34 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 9.86 | Метр кубический | 1339 | 11.9
6725 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Противопожарные стены (АС) | 369408 | ООО "ССК "Газрегион" | Кладка конструкций из кирпича (стены противопожарные) | 1562759 | KS6.34 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 3.8018 | Метр кубический | 1339 | 11.9
6726 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Противопожарные стены (АС) | 369408 | ООО "ССК "Газрегион" | Кладка конструкций из кирпича (стены противопожарные) | 1562759 | KS6.34 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 5.6718 | Метр кубический | 1339 | 11.9
6727 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Противопожарные стены (АС) | 369408 | ООО "ССК "Газрегион" | Кладка конструкций из кирпича (стены противопожарные) | 1562759 | KS6.34 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 2.2718 | Метр кубический | 1339 | 11.9
6728 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Противопожарные стены (АС) | 369408 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроизоляция (битум) стены | 1562760 | KS6.25 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Прицеп-битумозаливщик | 27632 | 1.67 | Метр квадратный | 1338 | 74
6729 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Противопожарные стены (АС) | 369408 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроизоляция (битум) стены | 1562760 | KS6.25 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.83 | Метр квадратный | 1338 | 74
6730 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Противопожарные стены (АС) | 369408 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроизоляция (битум) стены | 1562760 | KS6.25 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Газовая многосопловая горелка | 27604 | 1.67 | Метр квадратный | 1338 | 74
6731 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Противопожарные стены (АС) | 369408 | ООО "ССК "Газрегион" | Утепление фасадов "ROCKWOOL" | 1562761 | KS6.65 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 15.2506 | Метр кубический | 1339 | 15.6
6732 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Противопожарные стены (АС) | 369408 | ООО "ССК "Газрегион" | Утепление фасадов "ROCKWOOL" | 1562761 | KS6.65 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 25.2416 | Метр кубический | 1339 | 25.82
6733 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Противопожарные стены (АС) | 369408 | ООО "ССК "Газрегион" | Утепление фасадов "ROCKWOOL" | 1562761 | KS6.65 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 8.3878 | Метр кубический | 1339 | 8.58
6734 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Противопожарные стены (АС) | 369408 | ООО "ССК "Газрегион" | Наружная отделка (профлист с деталями крепления) | 1562762 | KS6.38 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 8.5513 | Метр квадратный | 1338 | 157
6735 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Противопожарные стены (АС) | 369408 | ООО "ССК "Газрегион" | Наружная отделка (профлист с деталями крепления) | 1562762 | KS6.38 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 9.0327 | Метр квадратный | 1338 | 157
6736 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Противопожарные стены (АС) | 369408 | ООО "ССК "Газрегион" | Наружная отделка (профлист с деталями крепления) | 1562762 | KS6.38 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 9.9329 | Метр квадратный | 1338 | 157
6737 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Противопожарные стены (АС) | 369408 | ООО "ССК "Газрегион" | Наружная отделка (профлист с деталями крепления) | 1562762 | KS6.38 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 14.1211 | Метр квадратный | 1338 | 223.2
6738 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Противопожарные стены (АС) | 369408 | ООО "ССК "Газрегион" | Наружная отделка (профлист с деталями крепления) | 1562762 | KS6.38 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 12.157 | Метр квадратный | 1338 | 223.2
6739 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Противопожарные стены (АС) | 369408 | ООО "ССК "Газрегион" | Наружная отделка (профлист с деталями крепления) | 1562762 | KS6.38 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 12.8414 | Метр квадратный | 1338 | 223.2
6740 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Противопожарные стены (АС) | 369408 | ООО "ССК "Газрегион" | Наружная отделка (профлист с деталями крепления) | 1562762 | KS6.38 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 2.6689 | Метр квадратный | 1338 | 49
6741 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Противопожарные стены (АС) | 369408 | ООО "ССК "Газрегион" | Наружная отделка (профлист с деталями крепления) | 1562762 | KS6.38 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 2.8191 | Метр квадратный | 1338 | 49
6742 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Противопожарные стены (АС) | 369408 | ООО "ССК "Газрегион" | Наружная отделка (профлист с деталями крепления) | 1562762 | KS6.38 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 3.1001 | Метр квадратный | 1338 | 49
6743 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Противопожарные стены (АС) | 369408 | ООО "ССК "Газрегион" | Наружная отделка (профлист с деталями крепления) | 1562762 | KS6.38 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 1.1967 | Метр квадратный | 1338 | 20.8
6744 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Противопожарные стены (АС) | 369408 | ООО "ССК "Газрегион" | Наружная отделка (профлист с деталями крепления) | 1562762 | KS6.38 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.1329 | Метр квадратный | 1338 | 20.8
6745 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Противопожарные стены (АС) | 369408 | ООО "ССК "Газрегион" | Наружная отделка (профлист с деталями крепления) | 1562762 | KS6.38 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 1.3159 | Метр квадратный | 1338 | 20.8
6746 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перемычки (АС) | 369409 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (перемычки) | 1562763 | KS6.31 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 14.27 | Штука | 1341 | 28
6747 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перемычки (АС) | 369409 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (перемычки) | 1562763 | KS6.31 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Подъемник строительный самоходный | 27629 | 4.86 | Штука | 1341 | 28
6748 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перемычки (АС) | 369409 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (перемычки) | 1562763 | KS6.31 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 13.04 | Штука | 1341 | 28
6749 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перемычки (АС) | 369409 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (перемычки) | 1562763 | KS6.31 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Прицеп-битумозаливщик | 27632 | 100.76 | Штука | 1341 | 28
6750 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перемычки (АС) | 369409 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (перемычки) | 1562763 | KS6.31 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 22.54 | Штука | 1341 | 28
6751 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перемычки (АС) | 369409 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (перемычки) | 1562763 | KS6.31 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 4.77 | Штука | 1341 | 28
6752 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Окна, двери (АС) | 369410 | ООО "ССК "Газрегион" | Заполнение проемов (окна, двери) | 1562764 | KS6.33 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 5.1406 | Штука | 1341 | 41
6753 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Окна, двери (АС) | 369410 | ООО "ССК "Газрегион" | Заполнение проемов (окна, двери) | 1562764 | KS6.33 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 2.1808 | Штука | 1341 | 41
6754 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Окна, двери (АС) | 369410 | ООО "ССК "Газрегион" | Заполнение проемов (окна, двери) | 1562764 | KS6.33 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 6.152 | Штука | 1341 | 41
6755 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Окна, двери (АС) | 369410 | ООО "ССК "Газрегион" | Заполнение проемов (окна, двери) | 1562764 | KS6.33 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 41.8766 | Штука | 1341 | 41
6756 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Окна, двери (АС) | 369410 | ООО "ССК "Газрегион" | Заполнение проемов (окна, двери) | 1562764 | KS6.33 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 66.3898 | Штука | 1341 | 65
6757 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Окна, двери (АС) | 369410 | ООО "ССК "Газрегион" | Заполнение проемов (окна, двери) | 1562764 | KS6.33 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 3.4574 | Штука | 1341 | 65
6758 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Окна, двери (АС) | 369410 | ООО "ССК "Газрегион" | Заполнение проемов (окна, двери) | 1562764 | KS6.33 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 8.1498 | Штука | 1341 | 65
6759 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Окна, двери (АС) | 369410 | ООО "ССК "Газрегион" | Заполнение проемов (окна, двери) | 1562764 | KS6.33 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 9.7531 | Штука | 1341 | 65
6760 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Окна, двери (АС) | 369410 | ООО "ССК "Газрегион" | Заполнение проемов (окна, двери) | 1562764 | KS6.33 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 1.1702 | Штука | 1341 | 22
6761 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Окна, двери (АС) | 369410 | ООО "ССК "Газрегион" | Заполнение проемов (окна, двери) | 1562764 | KS6.33 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 2.7584 | Штука | 1341 | 22
6762 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Окна, двери (АС) | 369410 | ООО "ССК "Газрегион" | Заполнение проемов (окна, двери) | 1562764 | KS6.33 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 22.4704 | Штука | 1341 | 22
6763 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Окна, двери (АС) | 369410 | ООО "ССК "Газрегион" | Заполнение проемов (окна, двери) | 1562764 | KS6.33 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 3.301 | Штука | 1341 | 22
6764 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Окна, двери (АС) | 369410 | ООО "ССК "Газрегион" | Заполнение проемов (окна, двери) | 1562764 | KS6.33 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 71.4967 | Штука | 1341 | 70
6765 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Окна, двери (АС) | 369410 | ООО "ССК "Газрегион" | Заполнение проемов (окна, двери) | 1562764 | KS6.33 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 10.5033 | Штука | 1341 | 70
6766 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Окна, двери (АС) | 369410 | ООО "ССК "Газрегион" | Заполнение проемов (окна, двери) | 1562764 | KS6.33 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 8.7767 | Штука | 1341 | 70
6767 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Окна, двери (АС) | 369410 | ООО "ССК "Газрегион" | Заполнение проемов (окна, двери) | 1562764 | KS6.33 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 3.7233 | Штука | 1341 | 70
6768 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Окна, двери (АС) | 369410 | ООО "ССК "Газрегион" | Заполнение проемов (окна, двери) | 1562764 | KS6.33 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.63828 | Штука | 1341 | 12
6769 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Окна, двери (АС) | 369410 | ООО "ССК "Газрегион" | Заполнение проемов (окна, двери) | 1562764 | KS6.33 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.5046 | Штука | 1341 | 12
6770 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Окна, двери (АС) | 369410 | ООО "ССК "Газрегион" | Заполнение проемов (окна, двери) | 1562764 | KS6.33 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 12.2566 | Штука | 1341 | 12
6771 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Окна, двери (АС) | 369410 | ООО "ССК "Газрегион" | Заполнение проемов (окна, двери) | 1562764 | KS6.33 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.8006 | Штука | 1341 | 12
6772 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Окна, двери (АС) | 369410 | ООО "ССК "Газрегион" | Заполнение проемов (Ворота) | 1562765 | KS6.33 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.9 | Штука | 1341 | 6
6773 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Окна, двери (АС) | 369410 | ООО "ССК "Газрегион" | Заполнение проемов (Ворота) | 1562765 | KS6.33 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 6.1275 | Штука | 1341 | 6
6774 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Окна, двери (АС) | 369410 | ООО "ССК "Газрегион" | Заполнение проемов (Ворота) | 1562765 | KS6.33 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.3225 | Штука | 1341 | 6
6775 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Окна, двери (АС) | 369410 | ООО "ССК "Газрегион" | Заполнение проемов (Ворота) | 1562765 | KS6.33 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.75 | Штука | 1341 | 6
6776 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Окна, двери (АС) | 369410 | ООО "ССК "Газрегион" | Заполнение проемов (Ворота) | 1562765 | KS6.33 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 2.0425 | Штука | 1341 | 2
6777 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Окна, двери (АС) | 369410 | ООО "ССК "Газрегион" | Заполнение проемов (Ворота) | 1562765 | KS6.33 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.3 | Штука | 1341 | 2
6778 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Окна, двери (АС) | 369410 | ООО "ССК "Газрегион" | Заполнение проемов (Ворота) | 1562765 | KS6.33 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.25 | Штука | 1341 | 2
6779 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Окна, двери (АС) | 369410 | ООО "ССК "Газрегион" | Заполнение проемов (Ворота) | 1562765 | KS6.33 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.1075 | Штука | 1341 | 2
6780 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Полы (АС) | 369411 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство стяжки | 1562766 | KS6.35 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 1.4998 | Метр кубический | 1339 | 9
6781 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Полы (АС) | 369411 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство стяжки | 1562766 | KS6.35 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бетононасос стационарный | 27594 | 1.4998 | Метр кубический | 1339 | 9
6782 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Полы (АС) | 369411 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство стяжки | 1562766 | KS6.35 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 1.4998 | Метр кубический | 1339 | 9
6783 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Полы (АС) | 369411 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство стяжки | 1562766 | KS6.35 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 8.3472 | Метр кубический | 1339 | 50.089
6784 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Полы (АС) | 369411 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство стяжки | 1562766 | KS6.35 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бетононасос стационарный | 27594 | 8.3472 | Метр кубический | 1339 | 50.089
6785 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Полы (АС) | 369411 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство стяжки | 1562766 | KS6.35 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 8.3472 | Метр кубический | 1339 | 50.089
6786 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Полы (АС) | 369411 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство стяжки | 1562766 | KS6.35 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бетононасос стационарный | 27594 | 0.20498 | Метр кубический | 1339 | 1.23
6787 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Полы (АС) | 369411 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство стяжки | 1562766 | KS6.35 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 0.20498 | Метр кубический | 1339 | 1.23
6788 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Полы (АС) | 369411 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство стяжки | 1562766 | KS6.35 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 0.20498 | Метр кубический | 1339 | 1.23
6789 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Полы (АС) | 369411 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство стяжки | 1562766 | KS6.35 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 4.2582 | Метр кубический | 1339 | 25.552
6790 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Полы (АС) | 369411 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство стяжки | 1562766 | KS6.35 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 4.2582 | Метр кубический | 1339 | 25.552
6791 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Полы (АС) | 369411 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство стяжки | 1562766 | KS6.35 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бетононасос стационарный | 27594 | 4.2582 | Метр кубический | 1339 | 25.552
6792 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Полы (АС) | 369411 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство стяжки | 1562766 | KS6.35 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 0.099989 | Метр кубический | 1339 | 0.6
6793 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Полы (АС) | 369411 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство стяжки | 1562766 | KS6.35 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бетононасос стационарный | 27594 | 0.099989 | Метр кубический | 1339 | 0.6
6794 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Полы (АС) | 369411 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство стяжки | 1562766 | KS6.35 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 0.099989 | Метр кубический | 1339 | 0.6
6795 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Полы (АС) | 369411 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство полов (тип 1а, 1б: наливной пол) | 1562767 | KS6.36 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Установка бетоносмесительная механизированная | 27652 | 0.29045 | Метр квадратный | 1338 | 62
6796 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Полы (АС) | 369411 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство полов (тип 1а, 1б: наливной пол) | 1562767 | KS6.36 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 1.227 | Метр квадратный | 1338 | 62
6797 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Полы (АС) | 369411 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство полов (тип 1а, 1б: наливной пол) | 1562767 | KS6.36 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.29417 | Метр квадратный | 1338 | 62
6798 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Полы (АС) | 369411 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство полов (тип 1а, 1б: наливной пол) | 1562767 | KS6.36 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 3.0572 | Метр квадратный | 1338 | 62
6799 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Полы (АС) | 369411 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство полов (тип 1а, 1б: наливной пол) | 1562767 | KS6.36 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.27556 | Метр квадратный | 1338 | 62
6800 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Полы (АС) | 369411 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство полов (тип 1а, 1б: наливной пол) | 1562767 | KS6.36 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Установка бетоносмесительная механизированная | 27652 | 1.2695 | Метр квадратный | 1338 | 271
6801 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Полы (АС) | 369411 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство полов (тип 1а, 1б: наливной пол) | 1562767 | KS6.36 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 5.363 | Метр квадратный | 1338 | 271
6802 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Полы (АС) | 369411 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство полов (тип 1а, 1б: наливной пол) | 1562767 | KS6.36 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.2858 | Метр квадратный | 1338 | 271
6803 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Полы (АС) | 369411 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство полов (тип 1а, 1б: наливной пол) | 1562767 | KS6.36 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 13.3628 | Метр квадратный | 1338 | 271
6804 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Полы (АС) | 369411 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство полов (тип 1а, 1б: наливной пол) | 1562767 | KS6.36 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 1.2044 | Метр квадратный | 1338 | 271
6805 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Полы (АС) | 369411 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство полов (тип 2,3,4,5,6,11,12,15,16: керамическая плитка; тип 7,8,10,13,14-линолеум ; тип 9,10- фальшпол) | 1562768 | KS6.36 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 1.9577 | Метр квадратный | 1338 | 99
6806 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Полы (АС) | 369411 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство полов (тип 2,3,4,5,6,11,12,15,16: керамическая плитка; тип 7,8,10,13,14-линолеум ; тип 9,10- фальшпол) | 1562768 | KS6.36 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.46917 | Метр квадратный | 1338 | 99
6807 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Полы (АС) | 369411 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство полов (тип 2,3,4,5,6,11,12,15,16: керамическая плитка; тип 7,8,10,13,14-линолеум ; тип 9,10- фальшпол) | 1562768 | KS6.36 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.44072 | Метр квадратный | 1338 | 99
6808 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Полы (АС) | 369411 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство полов (тип 2,3,4,5,6,11,12,15,16: керамическая плитка; тип 7,8,10,13,14-линолеум ; тип 9,10- фальшпол) | 1562768 | KS6.36 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Установка бетоносмесительная механизированная | 27652 | 0.46485 | Метр квадратный | 1338 | 99
6809 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Полы (АС) | 369411 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство полов (тип 2,3,4,5,6,11,12,15,16: керамическая плитка; тип 7,8,10,13,14-линолеум ; тип 9,10- фальшпол) | 1562768 | KS6.36 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 4.8814 | Метр квадратный | 1338 | 99
6810 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Полы (АС) | 369411 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство полов (тип 2,3,4,5,6,11,12,15,16: керамическая плитка; тип 7,8,10,13,14-линолеум ; тип 9,10- фальшпол) | 1562768 | KS6.36 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 3.2083 | Метр квадратный | 1338 | 720.7
6811 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Полы (АС) | 369411 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство полов (тип 2,3,4,5,6,11,12,15,16: керамическая плитка; тип 7,8,10,13,14-линолеум ; тип 9,10- фальшпол) | 1562768 | KS6.36 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 35.5357 | Метр квадратный | 1338 | 720.7
6812 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Полы (АС) | 369411 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство полов (тип 2,3,4,5,6,11,12,15,16: керамическая плитка; тип 7,8,10,13,14-линолеум ; тип 9,10- фальшпол) | 1562768 | KS6.36 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Установка бетоносмесительная механизированная | 27652 | 3.384 | Метр квадратный | 1338 | 720.7
6813 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Полы (АС) | 369411 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство полов (тип 2,3,4,5,6,11,12,15,16: керамическая плитка; тип 7,8,10,13,14-линолеум ; тип 9,10- фальшпол) | 1562768 | KS6.36 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 3.4154 | Метр квадратный | 1338 | 720.7
6814 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Полы (АС) | 369411 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство полов (тип 2,3,4,5,6,11,12,15,16: керамическая плитка; тип 7,8,10,13,14-линолеум ; тип 9,10- фальшпол) | 1562768 | KS6.36 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 14.2516 | Метр квадратный | 1338 | 720.7
6815 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Полы (АС) | 369411 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство полов (тип 2,3,4,5,6,11,12,15,16: керамическая плитка; тип 7,8,10,13,14-линолеум ; тип 9,10- фальшпол) | 1562768 | KS6.36 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 51.6464 | Метр квадратный | 1338 | 1047.44
6816 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Полы (АС) | 369411 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство полов (тип 2,3,4,5,6,11,12,15,16: керамическая плитка; тип 7,8,10,13,14-линолеум ; тип 9,10- фальшпол) | 1562768 | KS6.36 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 4.6629 | Метр квадратный | 1338 | 1047.44
6817 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Полы (АС) | 369411 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство полов (тип 2,3,4,5,6,11,12,15,16: керамическая плитка; тип 7,8,10,13,14-линолеум ; тип 9,10- фальшпол) | 1562768 | KS6.36 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Установка бетоносмесительная механизированная | 27652 | 4.9182 | Метр квадратный | 1338 | 1047.44
6818 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Полы (АС) | 369411 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство полов (тип 2,3,4,5,6,11,12,15,16: керамическая плитка; тип 7,8,10,13,14-линолеум ; тип 9,10- фальшпол) | 1562768 | KS6.36 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 4.9639 | Метр квадратный | 1338 | 1047.44
6819 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Полы (АС) | 369411 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство полов (тип 2,3,4,5,6,11,12,15,16: керамическая плитка; тип 7,8,10,13,14-линолеум ; тип 9,10- фальшпол) | 1562768 | KS6.36 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 20.7128 | Метр квадратный | 1338 | 1047.44
6820 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Полы (АС) | 369411 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство полов (тип 2,3,4,5,6,11,12,15,16: керамическая плитка; тип 7,8,10,13,14-линолеум ; тип 9,10- фальшпол) | 1562768 | KS6.36 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Установка бетоносмесительная механизированная | 27652 | 5.7206 | Метр квадратный | 1338 | 1218.34
6821 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Полы (АС) | 369411 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство полов (тип 2,3,4,5,6,11,12,15,16: керамическая плитка; тип 7,8,10,13,14-линолеум ; тип 9,10- фальшпол) | 1562768 | KS6.36 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 5.4237 | Метр квадратный | 1338 | 1218.34
6822 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Полы (АС) | 369411 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство полов (тип 2,3,4,5,6,11,12,15,16: керамическая плитка; тип 7,8,10,13,14-линолеум ; тип 9,10- фальшпол) | 1562768 | KS6.36 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 60.073 | Метр квадратный | 1338 | 1218.34
6823 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Полы (АС) | 369411 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство полов (тип 2,3,4,5,6,11,12,15,16: керамическая плитка; тип 7,8,10,13,14-линолеум ; тип 9,10- фальшпол) | 1562768 | KS6.36 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 24.0923 | Метр квадратный | 1338 | 1218.34
6824 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Полы (АС) | 369411 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство полов (тип 2,3,4,5,6,11,12,15,16: керамическая плитка; тип 7,8,10,13,14-линолеум ; тип 9,10- фальшпол) | 1562768 | KS6.36 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 5.7738 | Метр квадратный | 1338 | 1218.34
6825 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Полы (АС) | 369411 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство полов (тип 2,3,4,5,6,11,12,15,16: керамическая плитка; тип 7,8,10,13,14-линолеум ; тип 9,10- фальшпол) | 1562768 | KS6.36 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 16.0555 | Метр квадратный | 1338 | 811.92
6826 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Полы (АС) | 369411 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство полов (тип 2,3,4,5,6,11,12,15,16: керамическая плитка; тип 7,8,10,13,14-линолеум ; тип 9,10- фальшпол) | 1562768 | KS6.36 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 3.8477 | Метр квадратный | 1338 | 811.92
6827 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Полы (АС) | 369411 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство полов (тип 2,3,4,5,6,11,12,15,16: керамическая плитка; тип 7,8,10,13,14-линолеум ; тип 9,10- фальшпол) | 1562768 | KS6.36 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Установка бетоносмесительная механизированная | 27652 | 3.8123 | Метр квадратный | 1338 | 811.92
6828 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Полы (АС) | 369411 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство полов (тип 2,3,4,5,6,11,12,15,16: керамическая плитка; тип 7,8,10,13,14-линолеум ; тип 9,10- фальшпол) | 1562768 | KS6.36 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 3.6144 | Метр квадратный | 1338 | 811.92
6829 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Полы (АС) | 369411 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство полов (тип 2,3,4,5,6,11,12,15,16: керамическая плитка; тип 7,8,10,13,14-линолеум ; тип 9,10- фальшпол) | 1562768 | KS6.36 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 40.0335 | Метр квадратный | 1338 | 811.92
6830 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перекрытие тамбуров и форкамер, на отм. +1,600, +3,300, +5,850 (АС) | 369412 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к на отметке: (профлист с деталями крепления) | 1562769 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 1.19 | Тонна | 11181 | 4.1
6831 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перекрытие тамбуров и форкамер, на отм. +1,600, +3,300, +5,850 (АС) | 369412 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к на отметке: (профлист с деталями крепления) | 1562769 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 9.51 | Тонна | 11181 | 4.1
6832 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перекрытие тамбуров и форкамер, на отм. +1,600, +3,300, +5,850 (АС) | 369412 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к на отметке: (профлист с деталями крепления) | 1562769 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 6.6 | Тонна | 11181 | 4.1
6833 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перекрытие тамбуров и форкамер, на отм. +1,600, +3,300, +5,850 (АС) | 369412 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к на отметке: (профлист с деталями крепления) | 1562769 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.39 | Тонна | 11181 | 4.1
6834 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перекрытие тамбуров и форкамер, на отм. +1,600, +3,300, +5,850 (АС) | 369412 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к на отметке: (профлист с деталями крепления) | 1562769 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 1.11 | Тонна | 11181 | 4.1
6835 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перекрытие тамбуров и форкамер, на отм. +1,600, +3,300, +5,850 (АС) | 369412 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к на отметке: (профлист с деталями крепления) | 1562769 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 3.61 | Тонна | 11181 | 4.1
6836 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перекрытие тамбуров и форкамер, на отм. +1,600, +3,300, +5,850 (АС) | 369412 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к на отметке: (профлист с деталями крепления) | 1562769 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 10.29 | Тонна | 11181 | 4.1
6837 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перекрытие тамбуров и форкамер, на отм. +1,600, +3,300, +5,850 (АС) | 369412 | ООО "ССК "Газрегион" | Армирование | 1562770 | KS6.15 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.051333 | Тонна | 11181 | 0.22
6838 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перекрытие тамбуров и форкамер, на отм. +1,600, +3,300, +5,850 (АС) | 369412 | ООО "ССК "Газрегион" | Армирование | 1562770 | KS6.15 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.275 | Тонна | 11181 | 0.22
6839 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перекрытие тамбуров и форкамер, на отм. +1,600, +3,300, +5,850 (АС) | 369412 | ООО "ССК "Газрегион" | Армирование | 1562770 | KS6.15 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.089833 | Тонна | 11181 | 0.22
6840 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перекрытие тамбуров и форкамер, на отм. +1,600, +3,300, +5,850 (АС) | 369412 | ООО "ССК "Газрегион" | Армирование | 1562770 | KS6.15 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.407 | Тонна | 11181 | 0.22
6841 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перекрытие тамбуров и форкамер, на отм. +1,600, +3,300, +5,850 (АС) | 369412 | ООО "ССК "Газрегион" | Армирование | 1562770 | KS6.15 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.22867 | Тонна | 11181 | 0.98
6842 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перекрытие тамбуров и форкамер, на отм. +1,600, +3,300, +5,850 (АС) | 369412 | ООО "ССК "Газрегион" | Армирование | 1562770 | KS6.15 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.225 | Тонна | 11181 | 0.98
6843 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перекрытие тамбуров и форкамер, на отм. +1,600, +3,300, +5,850 (АС) | 369412 | ООО "ССК "Газрегион" | Армирование | 1562770 | KS6.15 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.40017 | Тонна | 11181 | 0.98
6844 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перекрытие тамбуров и форкамер, на отм. +1,600, +3,300, +5,850 (АС) | 369412 | ООО "ССК "Газрегион" | Армирование | 1562770 | KS6.15 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 1.813 | Тонна | 11181 | 0.98
6845 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перекрытие тамбуров и форкамер, на отм. +1,600, +3,300, +5,850 (АС) | 369412 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование | 1562771 | KS6.23 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.98 | Метр кубический | 1339 | 3.3
6846 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перекрытие тамбуров и форкамер, на отм. +1,600, +3,300, +5,850 (АС) | 369412 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование | 1562771 | KS6.23 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Автобетоноподатчик | 27583 | 1.86 | Метр кубический | 1339 | 3.3
6847 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перекрытие тамбуров и форкамер, на отм. +1,600, +3,300, +5,850 (АС) | 369412 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование | 1562771 | KS6.23 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 1.57 | Метр кубический | 1339 | 3.3
6848 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перекрытие тамбуров и форкамер, на отм. +1,600, +3,300, +5,850 (АС) | 369412 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование | 1562771 | KS6.23 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 27584 | 1.47 | Метр кубический | 1339 | 3.3
6849 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перекрытие тамбуров и форкамер, на отм. +1,600, +3,300, +5,850 (АС) | 369412 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование | 1562771 | KS6.23 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.96 | Метр кубический | 1339 | 3.3
6850 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перекрытие тамбуров и форкамер, на отм. +1,600, +3,300, +5,850 (АС) | 369412 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование | 1562771 | KS6.23 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Вибропогружатель | 27663 | 1.96 | Метр кубический | 1339 | 3.3
6851 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перекрытие тамбуров и форкамер, на отм. +1,600, +3,300, +5,850 (АС) | 369412 | ООО "ССК "Газрегион" | Утепление перекрытий П125-1000.500.100-1,59 м3, НЕОПОРМ Д-0,45 м3 | 1562772 | KS6.65 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.99 | Метр кубический | 1339 | 2.04
6852 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Подпольные каналы, фальшпол (АС) | 369413 | ООО "ССК "Газрегион" | Армирование | 1562773 | KS6.15 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.034687 | Тонна | 11181 | 0.15
6853 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Подпольные каналы, фальшпол (АС) | 369413 | ООО "ССК "Газрегион" | Армирование | 1562773 | KS6.15 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.2775 | Тонна | 11181 | 0.15
6854 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Подпольные каналы, фальшпол (АС) | 369413 | ООО "ССК "Газрегион" | Армирование | 1562773 | KS6.15 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.060937 | Тонна | 11181 | 0.15
6855 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Подпольные каналы, фальшпол (АС) | 369413 | ООО "ССК "Газрегион" | Армирование | 1562773 | KS6.15 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.1875 | Тонна | 11181 | 0.15
6856 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Подпольные каналы, фальшпол (АС) | 369413 | ООО "ССК "Газрегион" | Армирование | 1562773 | KS6.15 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.16766 | Тонна | 11181 | 0.725
6857 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Подпольные каналы, фальшпол (АС) | 369413 | ООО "ССК "Газрегион" | Армирование | 1562773 | KS6.15 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.90625 | Тонна | 11181 | 0.725
6858 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Подпольные каналы, фальшпол (АС) | 369413 | ООО "ССК "Газрегион" | Армирование | 1562773 | KS6.15 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 1.3413 | Тонна | 11181 | 0.725
6859 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Подпольные каналы, фальшпол (АС) | 369413 | ООО "ССК "Газрегион" | Армирование | 1562773 | KS6.15 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.29453 | Тонна | 11181 | 0.725
6860 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Подпольные каналы, фальшпол (АС) | 369413 | ООО "ССК "Газрегион" | Армирование | 1562773 | KS6.15 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.16881 | Тонна | 11181 | 0.73
6861 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Подпольные каналы, фальшпол (АС) | 369413 | ООО "ССК "Газрегион" | Армирование | 1562773 | KS6.15 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 1.3505 | Тонна | 11181 | 0.73
6862 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Подпольные каналы, фальшпол (АС) | 369413 | ООО "ССК "Газрегион" | Армирование | 1562773 | KS6.15 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.9125 | Тонна | 11181 | 0.73
6863 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Подпольные каналы, фальшпол (АС) | 369413 | ООО "ССК "Газрегион" | Армирование | 1562773 | KS6.15 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.29656 | Тонна | 11181 | 0.73
6864 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Подпольные каналы, фальшпол (АС) | 369413 | ООО "ССК "Газрегион" | Кладка конструкций из кирпича (каналы и фальшпол) | 1562774 | KS6.34 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 15.1983 | Метр кубический | 1339 | 79.7003
6865 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Подпольные каналы, фальшпол (АС) | 369413 | ООО "ССК "Газрегион" | Кладка конструкций из кирпича (каналы и фальшпол) | 1562774 | KS6.34 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 37.9713 | Метр кубический | 1339 | 79.7003
6866 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Подпольные каналы, фальшпол (АС) | 369413 | ООО "ССК "Газрегион" | Кладка конструкций из кирпича (каналы и фальшпол) | 1562774 | KS6.34 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 25.4585 | Метр кубический | 1339 | 79.7003
6867 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Подпольные каналы, фальшпол (АС) | 369413 | ООО "ССК "Газрегион" | Кладка конструкций из кирпича (каналы и фальшпол) | 1562774 | KS6.34 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 6.7679 | Метр кубический | 1339 | 79.7003
6868 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Подпольные каналы, фальшпол (АС) | 369413 | ООО "ССК "Газрегион" | Кладка конструкций из кирпича (каналы и фальшпол) | 1562774 | KS6.34 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 66.0366 | Метр кубический | 1339 | 79.7003
6869 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Подпольные каналы, фальшпол (АС) | 369413 | ООО "ССК "Газрегион" | Кладка конструкций из кирпича (каналы и фальшпол) | 1562774 | KS6.34 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.26193 | Метр кубический | 1339 | 0.82
6870 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Подпольные каналы, фальшпол (АС) | 369413 | ООО "ССК "Газрегион" | Кладка конструкций из кирпича (каналы и фальшпол) | 1562774 | KS6.34 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.39067 | Метр кубический | 1339 | 0.82
6871 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Подпольные каналы, фальшпол (АС) | 369413 | ООО "ССК "Газрегион" | Кладка конструкций из кирпича (каналы и фальшпол) | 1562774 | KS6.34 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.15637 | Метр кубический | 1339 | 0.82
6872 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Подпольные каналы, фальшпол (АС) | 369413 | ООО "ССК "Газрегион" | Кладка конструкций из кирпича (каналы и фальшпол) | 1562774 | KS6.34 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.069632 | Метр кубический | 1339 | 0.82
6873 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Подпольные каналы, фальшпол (АС) | 369413 | ООО "ССК "Газрегион" | Кладка конструкций из кирпича (каналы и фальшпол) | 1562774 | KS6.34 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.67942 | Метр кубический | 1339 | 0.82
6874 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Подпольные каналы, фальшпол (АС) | 369413 | ООО "ССК "Газрегион" | Кладка конструкций из кирпича (каналы и фальшпол) | 1562774 | KS6.34 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.15971 | Метр кубический | 1339 | 0.5
6875 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Подпольные каналы, фальшпол (АС) | 369413 | ООО "ССК "Газрегион" | Кладка конструкций из кирпича (каналы и фальшпол) | 1562774 | KS6.34 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.41428 | Метр кубический | 1339 | 0.5
6876 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Подпольные каналы, фальшпол (АС) | 369413 | ООО "ССК "Газрегион" | Кладка конструкций из кирпича (каналы и фальшпол) | 1562774 | KS6.34 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.042459 | Метр кубический | 1339 | 0.5
6877 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Подпольные каналы, фальшпол (АС) | 369413 | ООО "ССК "Газрегион" | Кладка конструкций из кирпича (каналы и фальшпол) | 1562774 | KS6.34 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.095347 | Метр кубический | 1339 | 0.5
6878 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Подпольные каналы, фальшпол (АС) | 369413 | ООО "ССК "Газрегион" | Кладка конструкций из кирпича (каналы и фальшпол) | 1562774 | KS6.34 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.23821 | Метр кубический | 1339 | 0.5
6879 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Подпольные каналы, фальшпол (АС) | 369413 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство полов (фальшпол) | 1562775 | KS6.36 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.089029 | Метр квадратный | 1338 | 20
6880 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Подпольные каналы, фальшпол (АС) | 369413 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство полов (фальшпол) | 1562775 | KS6.36 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Установка бетоносмесительная механизированная | 27652 | 0.093821 | Метр квадратный | 1338 | 20
6881 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Подпольные каналы, фальшпол (АС) | 369413 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство полов (фальшпол) | 1562775 | KS6.36 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.98613 | Метр квадратный | 1338 | 20
6882 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Подпольные каналы, фальшпол (АС) | 369413 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство полов (фальшпол) | 1562775 | KS6.36 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 0.39546 | Метр квадратный | 1338 | 20
6883 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Подпольные каналы, фальшпол (АС) | 369413 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство полов (фальшпол) | 1562775 | KS6.36 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.09483 | Метр квадратный | 1338 | 20
6884 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Подпольные каналы, фальшпол (АС) | 369413 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство полов (фальшпол) | 1562775 | KS6.36 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.42734 | Метр квадратный | 1338 | 96
6885 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Подпольные каналы, фальшпол (АС) | 369413 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство полов (фальшпол) | 1562775 | KS6.36 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 4.7334 | Метр квадратный | 1338 | 96
6886 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Подпольные каналы, фальшпол (АС) | 369413 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство полов (фальшпол) | 1562775 | KS6.36 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Установка бетоносмесительная механизированная | 27652 | 0.45034 | Метр квадратный | 1338 | 96
6887 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Подпольные каналы, фальшпол (АС) | 369413 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство полов (фальшпол) | 1562775 | KS6.36 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.45518 | Метр квадратный | 1338 | 96
6888 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Подпольные каналы, фальшпол (АС) | 369413 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство полов (фальшпол) | 1562775 | KS6.36 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 1.8982 | Метр квадратный | 1338 | 96
6889 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Подпольные каналы, фальшпол (АС) | 369413 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство полов (фальшпол) | 1562775 | KS6.36 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 1.6114 | Метр квадратный | 1338 | 362
6890 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Подпольные каналы, фальшпол (АС) | 369413 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство полов (фальшпол) | 1562775 | KS6.36 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.7164 | Метр квадратный | 1338 | 362
6891 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Подпольные каналы, фальшпол (АС) | 369413 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство полов (фальшпол) | 1562775 | KS6.36 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 7.1578 | Метр квадратный | 1338 | 362
6892 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Подпольные каналы, фальшпол (АС) | 369413 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство полов (фальшпол) | 1562775 | KS6.36 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 17.8489 | Метр квадратный | 1338 | 362
6893 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Подпольные каналы, фальшпол (АС) | 369413 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство полов (фальшпол) | 1562775 | KS6.36 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Установка бетоносмесительная механизированная | 27652 | 1.6982 | Метр квадратный | 1338 | 362
6894 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Подпольные каналы, фальшпол (АС) | 369413 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство полов (фальшпол) | 1562775 | KS6.36 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.79183 | Метр квадратный | 1338 | 167
6895 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Подпольные каналы, фальшпол (АС) | 369413 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство полов (фальшпол) | 1562775 | KS6.36 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 3.3021 | Метр квадратный | 1338 | 167
6896 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Подпольные каналы, фальшпол (АС) | 369413 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство полов (фальшпол) | 1562775 | KS6.36 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 8.2342 | Метр квадратный | 1338 | 167
6897 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Подпольные каналы, фальшпол (АС) | 369413 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство полов (фальшпол) | 1562775 | KS6.36 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Установка бетоносмесительная механизированная | 27652 | 0.78341 | Метр квадратный | 1338 | 167
6898 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Подпольные каналы, фальшпол (АС) | 369413 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство полов (фальшпол) | 1562775 | KS6.36 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.74339 | Метр квадратный | 1338 | 167
6899 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Подпольные каналы, фальшпол (АС) | 369413 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство полов (фальшпол) | 1562775 | KS6.36 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.70174 | Метр квадратный | 1338 | 148
6900 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Подпольные каналы, фальшпол (АС) | 369413 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство полов (фальшпол) | 1562775 | KS6.36 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Установка бетоносмесительная механизированная | 27652 | 0.69427 | Метр квадратный | 1338 | 148
6901 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Подпольные каналы, фальшпол (АС) | 369413 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство полов (фальшпол) | 1562775 | KS6.36 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 2.9264 | Метр квадратный | 1338 | 148
6902 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Подпольные каналы, фальшпол (АС) | 369413 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство полов (фальшпол) | 1562775 | KS6.36 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.65881 | Метр квадратный | 1338 | 148
6903 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Подпольные каналы, фальшпол (АС) | 369413 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство полов (фальшпол) | 1562775 | KS6.36 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 7.2974 | Метр квадратный | 1338 | 148
6904 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Подпольные каналы, фальшпол (АС) | 369413 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (балки, опоры, рамы, щиты покрытия) (каналы и фальшпол) | 1562776 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.29008 | Тонна | 11181 | 1
6905 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Подпольные каналы, фальшпол (АС) | 369413 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (балки, опоры, рамы, щиты покрытия) (каналы и фальшпол) | 1562776 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.27008 | Тонна | 11181 | 1
6906 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Подпольные каналы, фальшпол (АС) | 369413 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (балки, опоры, рамы, щиты покрытия) (каналы и фальшпол) | 1562776 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.34 | Тонна | 11181 | 1
6907 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Подпольные каналы, фальшпол (АС) | 369413 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (балки, опоры, рамы, щиты покрытия) (каналы и фальшпол) | 1562776 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.88 | Тонна | 11181 | 1
6908 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Подпольные каналы, фальшпол (АС) | 369413 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (балки, опоры, рамы, щиты покрытия) (каналы и фальшпол) | 1562776 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 1.6101 | Тонна | 11181 | 1
6909 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Подпольные каналы, фальшпол (АС) | 369413 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (балки, опоры, рамы, щиты покрытия) (каналы и фальшпол) | 1562776 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 2.32 | Тонна | 11181 | 1
6910 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Подпольные каналы, фальшпол (АС) | 369413 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (балки, опоры, рамы, щиты покрытия) (каналы и фальшпол) | 1562776 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 2.5101 | Тонна | 11181 | 1
6911 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Подпольные каналы, фальшпол (АС) | 369413 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (балки, опоры, рамы, щиты покрытия) (каналы и фальшпол) | 1562776 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.34809 | Тонна | 11181 | 1.2
6912 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Подпольные каналы, фальшпол (АС) | 369413 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (балки, опоры, рамы, щиты покрытия) (каналы и фальшпол) | 1562776 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 3.0121 | Тонна | 11181 | 1.2
6913 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Подпольные каналы, фальшпол (АС) | 369413 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (балки, опоры, рамы, щиты покрытия) (каналы и фальшпол) | 1562776 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.32409 | Тонна | 11181 | 1.2
6914 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Подпольные каналы, фальшпол (АС) | 369413 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (балки, опоры, рамы, щиты покрытия) (каналы и фальшпол) | 1562776 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.056 | Тонна | 11181 | 1.2
6915 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Подпольные каналы, фальшпол (АС) | 369413 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (балки, опоры, рамы, щиты покрытия) (каналы и фальшпол) | 1562776 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.408 | Тонна | 11181 | 1.2
6916 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Подпольные каналы, фальшпол (АС) | 369413 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (балки, опоры, рамы, щиты покрытия) (каналы и фальшпол) | 1562776 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 1.9321 | Тонна | 11181 | 1.2
6917 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Подпольные каналы, фальшпол (АС) | 369413 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (балки, опоры, рамы, щиты покрытия) (каналы и фальшпол) | 1562776 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 2.784 | Тонна | 11181 | 1.2
6918 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Подпольные каналы, фальшпол (АС) | 369413 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (балки, опоры, рамы, щиты покрытия) (каналы и фальшпол) | 1562776 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 80.8984 | Тонна | 11181 | 34.87
6919 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Подпольные каналы, фальшпол (АС) | 369413 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (балки, опоры, рамы, щиты покрытия) (каналы и фальшпол) | 1562776 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 87.5263 | Тонна | 11181 | 34.87
6920 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Подпольные каналы, фальшпол (АС) | 369413 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (балки, опоры, рамы, щиты покрытия) (каналы и фальшпол) | 1562776 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 10.1149 | Тонна | 11181 | 34.87
6921 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Подпольные каналы, фальшпол (АС) | 369413 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (балки, опоры, рамы, щиты покрытия) (каналы и фальшпол) | 1562776 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 11.8558 | Тонна | 11181 | 34.87
6922 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Подпольные каналы, фальшпол (АС) | 369413 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (балки, опоры, рамы, щиты покрытия) (каналы и фальшпол) | 1562776 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 9.4175 | Тонна | 11181 | 34.87
6923 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Подпольные каналы, фальшпол (АС) | 369413 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (балки, опоры, рамы, щиты покрытия) (каналы и фальшпол) | 1562776 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 30.6856 | Тонна | 11181 | 34.87
6924 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Подпольные каналы, фальшпол (АС) | 369413 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (балки, опоры, рамы, щиты покрытия) (каналы и фальшпол) | 1562776 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 56.1433 | Тонна | 11181 | 34.87
6925 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Подпольные каналы, фальшпол (АС) | 369413 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (балки, опоры, рамы, щиты покрытия) (каналы и фальшпол) | 1562776 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 6.5511 | Тонна | 11181 | 22.584
6926 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Подпольные каналы, фальшпол (АС) | 369413 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (балки, опоры, рамы, щиты покрытия) (каналы и фальшпол) | 1562776 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 19.8739 | Тонна | 11181 | 22.584
6927 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Подпольные каналы, фальшпол (АС) | 369413 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (балки, опоры, рамы, щиты покрытия) (каналы и фальшпол) | 1562776 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 6.0994 | Тонна | 11181 | 22.584
6928 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Подпольные каналы, фальшпол (АС) | 369413 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (балки, опоры, рамы, щиты покрытия) (каналы и фальшпол) | 1562776 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 7.6786 | Тонна | 11181 | 22.584
6929 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Подпольные каналы, фальшпол (АС) | 369413 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (балки, опоры, рамы, щиты покрытия) (каналы и фальшпол) | 1562776 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 52.3949 | Тонна | 11181 | 22.584
6930 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Подпольные каналы, фальшпол (АС) | 369413 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (балки, опоры, рамы, щиты покрытия) (каналы и фальшпол) | 1562776 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 36.3619 | Тонна | 11181 | 22.584
6931 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Подпольные каналы, фальшпол (АС) | 369413 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (балки, опоры, рамы, щиты покрытия) (каналы и фальшпол) | 1562776 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 56.6875 | Тонна | 11181 | 22.584
6932 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Подпольные каналы, фальшпол (АС) | 369413 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (балки, опоры, рамы, щиты покрытия) (каналы и фальшпол) | 1562776 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 8.3595 | Тонна | 11181 | 5.192
6933 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Подпольные каналы, фальшпол (АС) | 369413 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (балки, опоры, рамы, щиты покрытия) (каналы и фальшпол) | 1562776 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 13.0323 | Тонна | 11181 | 5.192
6934 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Подпольные каналы, фальшпол (АС) | 369413 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (балки, опоры, рамы, щиты покрытия) (каналы и фальшпол) | 1562776 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 12.0454 | Тонна | 11181 | 5.192
6935 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Подпольные каналы, фальшпол (АС) | 369413 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (балки, опоры, рамы, щиты покрытия) (каналы и фальшпол) | 1562776 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.7653 | Тонна | 11181 | 5.192
6936 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Подпольные каналы, фальшпол (АС) | 369413 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (балки, опоры, рамы, щиты покрытия) (каналы и фальшпол) | 1562776 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 4.569 | Тонна | 11181 | 5.192
6937 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Подпольные каналы, фальшпол (АС) | 369413 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (балки, опоры, рамы, щиты покрытия) (каналы и фальшпол) | 1562776 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 1.4022 | Тонна | 11181 | 5.192
6938 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Подпольные каналы, фальшпол (АС) | 369413 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (балки, опоры, рамы, щиты покрытия) (каналы и фальшпол) | 1562776 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 1.5061 | Тонна | 11181 | 5.192
6939 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Подпольные каналы, фальшпол (АС) | 369413 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (балки, опоры, рамы, щиты покрытия) (каналы и фальшпол) | 1562776 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.44527 | Тонна | 11181 | 1.535
6940 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Подпольные каналы, фальшпол (АС) | 369413 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (балки, опоры, рамы, щиты покрытия) (каналы и фальшпол) | 1562776 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.41457 | Тонна | 11181 | 1.535
6941 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Подпольные каналы, фальшпол (АС) | 369413 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (балки, опоры, рамы, щиты покрытия) (каналы и фальшпол) | 1562776 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 3.853 | Тонна | 11181 | 1.535
6942 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Подпольные каналы, фальшпол (АС) | 369413 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (балки, опоры, рамы, щиты покрытия) (каналы и фальшпол) | 1562776 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 3.5612 | Тонна | 11181 | 1.535
6943 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Подпольные каналы, фальшпол (АС) | 369413 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (балки, опоры, рамы, щиты покрытия) (каналы и фальшпол) | 1562776 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 2.4715 | Тонна | 11181 | 1.535
6944 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Подпольные каналы, фальшпол (АС) | 369413 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (балки, опоры, рамы, щиты покрытия) (каналы и фальшпол) | 1562776 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.5219 | Тонна | 11181 | 1.535
6945 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Подпольные каналы, фальшпол (АС) | 369413 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (балки, опоры, рамы, щиты покрытия) (каналы и фальшпол) | 1562776 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.3508 | Тонна | 11181 | 1.535
6946 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Подпольные каналы, фальшпол (АС) | 369413 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (балки, опоры, рамы, щиты покрытия) (каналы и фальшпол) | 1562776 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.034809 | Тонна | 11181 | 0.12
6947 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Подпольные каналы, фальшпол (АС) | 369413 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (балки, опоры, рамы, щиты покрытия) (каналы и фальшпол) | 1562776 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 0.2784 | Тонна | 11181 | 0.12
6948 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Подпольные каналы, фальшпол (АС) | 369413 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (балки, опоры, рамы, щиты покрытия) (каналы и фальшпол) | 1562776 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 0.30121 | Тонна | 11181 | 0.12
6949 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Подпольные каналы, фальшпол (АС) | 369413 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (балки, опоры, рамы, щиты покрытия) (каналы и фальшпол) | 1562776 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.1056 | Тонна | 11181 | 0.12
6950 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Подпольные каналы, фальшпол (АС) | 369413 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (балки, опоры, рамы, щиты покрытия) (каналы и фальшпол) | 1562776 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.0408 | Тонна | 11181 | 0.12
6951 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Подпольные каналы, фальшпол (АС) | 369413 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (балки, опоры, рамы, щиты покрытия) (каналы и фальшпол) | 1562776 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.032409 | Тонна | 11181 | 0.12
6952 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Подпольные каналы, фальшпол (АС) | 369413 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (балки, опоры, рамы, щиты покрытия) (каналы и фальшпол) | 1562776 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.19321 | Тонна | 11181 | 0.12
6953 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369414 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (штукатурка-999,5 м2, обои-3571м2, гидроизоляция, огрунтовка, окраска-11244,6 м2, керамическая плитка-806,5 | 1562777 | KS6.37 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 12.1548 | Метр квадратный | 1338 | 719
6954 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369414 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (штукатурка-999,5 м2, обои-3571м2, гидроизоляция, огрунтовка, окраска-11244,6 м2, керамическая плитка-806,5 | 1562777 | KS6.37 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 4.8253 | Метр квадратный | 1338 | 719
6955 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369414 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (штукатурка-999,5 м2, обои-3571м2, гидроизоляция, огрунтовка, окраска-11244,6 м2, керамическая плитка-806,5 | 1562777 | KS6.37 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Автобетоноподатчик | 27583 | 63.7292 | Метр квадратный | 1338 | 719
6956 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369414 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (штукатурка-999,5 м2, обои-3571м2, гидроизоляция, огрунтовка, окраска-11244,6 м2, керамическая плитка-806,5 | 1562777 | KS6.37 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 15.2126 | Метр квадратный | 1338 | 719
6957 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369414 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (штукатурка-999,5 м2, обои-3571м2, гидроизоляция, огрунтовка, окраска-11244,6 м2, керамическая плитка-806,5 | 1562777 | KS6.37 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 11.6638 | Метр квадратный | 1338 | 719
6958 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369414 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (штукатурка-999,5 м2, обои-3571м2, гидроизоляция, огрунтовка, окраска-11244,6 м2, керамическая плитка-806,5 | 1562777 | KS6.37 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 10.9107 | Метр квадратный | 1338 | 719
6959 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369414 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (штукатурка-999,5 м2, обои-3571м2, гидроизоляция, огрунтовка, окраска-11244,6 м2, керамическая плитка-806,5 | 1562777 | KS6.37 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Установка бетоносмесительная механизированная | 27652 | 1.267 | Метр квадратный | 1338 | 719
6960 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369414 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (штукатурка-999,5 м2, обои-3571м2, гидроизоляция, огрунтовка, окраска-11244,6 м2, керамическая плитка-806,5 | 1562777 | KS6.37 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Автобетоноподатчик | 27583 | 48.3021 | Метр квадратный | 1338 | 544.95
6961 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369414 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (штукатурка-999,5 м2, обои-3571м2, гидроизоляция, огрунтовка, окраска-11244,6 м2, керамическая плитка-806,5 | 1562777 | KS6.37 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 11.5301 | Метр квадратный | 1338 | 544.95
6962 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369414 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (штукатурка-999,5 м2, обои-3571м2, гидроизоляция, огрунтовка, окраска-11244,6 м2, керамическая плитка-806,5 | 1562777 | KS6.37 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 8.8403 | Метр квадратный | 1338 | 544.95
6963 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369414 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (штукатурка-999,5 м2, обои-3571м2, гидроизоляция, огрунтовка, окраска-11244,6 м2, керамическая плитка-806,5 | 1562777 | KS6.37 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 3.6572 | Метр квадратный | 1338 | 544.95
6964 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369414 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (штукатурка-999,5 м2, обои-3571м2, гидроизоляция, огрунтовка, окраска-11244,6 м2, керамическая плитка-806,5 | 1562777 | KS6.37 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 8.2695 | Метр квадратный | 1338 | 544.95
6965 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369414 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (штукатурка-999,5 м2, обои-3571м2, гидроизоляция, огрунтовка, окраска-11244,6 м2, керамическая плитка-806,5 | 1562777 | KS6.37 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Установка бетоносмесительная механизированная | 27652 | 0.96029 | Метр квадратный | 1338 | 544.95
6966 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369414 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (штукатурка-999,5 м2, обои-3571м2, гидроизоляция, огрунтовка, окраска-11244,6 м2, керамическая плитка-806,5 | 1562777 | KS6.37 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 9.2124 | Метр квадратный | 1338 | 544.95
6967 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369414 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (штукатурка-999,5 м2, обои-3571м2, гидроизоляция, огрунтовка, окраска-11244,6 м2, керамическая плитка-806,5 | 1562777 | KS6.37 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 19.5348 | Метр квадратный | 1338 | 2910.8
6968 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369414 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (штукатурка-999,5 м2, обои-3571м2, гидроизоляция, огрунтовка, окраска-11244,6 м2, керамическая плитка-806,5 | 1562777 | KS6.37 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 49.2074 | Метр квадратный | 1338 | 2910.8
6969 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369414 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (штукатурка-999,5 м2, обои-3571м2, гидроизоляция, огрунтовка, окраска-11244,6 м2, керамическая плитка-806,5 | 1562777 | KS6.37 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 61.5867 | Метр квадратный | 1338 | 2910.8
6970 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369414 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (штукатурка-999,5 м2, обои-3571м2, гидроизоляция, огрунтовка, окраска-11244,6 м2, керамическая плитка-806,5 | 1562777 | KS6.37 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 47.2198 | Метр квадратный | 1338 | 2910.8
6971 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369414 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (штукатурка-999,5 м2, обои-3571м2, гидроизоляция, огрунтовка, окраска-11244,6 м2, керамическая плитка-806,5 | 1562777 | KS6.37 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Автобетоноподатчик | 27583 | 258.0013 | Метр квадратный | 1338 | 2910.8
6972 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369414 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (штукатурка-999,5 м2, обои-3571м2, гидроизоляция, огрунтовка, окраска-11244,6 м2, керамическая плитка-806,5 | 1562777 | KS6.37 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Установка бетоносмесительная механизированная | 27652 | 5.1293 | Метр квадратный | 1338 | 2910.8
6973 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369414 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (штукатурка-999,5 м2, обои-3571м2, гидроизоляция, огрунтовка, окраска-11244,6 м2, керамическая плитка-806,5 | 1562777 | KS6.37 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 44.1709 | Метр квадратный | 1338 | 2910.8
6974 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369414 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (штукатурка-999,5 м2, обои-3571м2, гидроизоляция, огрунтовка, окраска-11244,6 м2, керамическая плитка-806,5 | 1562777 | KS6.37 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Установка бетоносмесительная механизированная | 27652 | 10.5348 | Метр квадратный | 1338 | 5978.2
6975 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369414 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (штукатурка-999,5 м2, обои-3571м2, гидроизоляция, огрунтовка, окраска-11244,6 м2, керамическая плитка-806,5 | 1562777 | KS6.37 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 90.7182 | Метр квадратный | 1338 | 5978.2
6976 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369414 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (штукатурка-999,5 м2, обои-3571м2, гидроизоляция, огрунтовка, окраска-11244,6 м2, керамическая плитка-806,5 | 1562777 | KS6.37 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 96.9799 | Метр квадратный | 1338 | 5978.2
6977 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369414 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (штукатурка-999,5 м2, обои-3571м2, гидроизоляция, огрунтовка, окраска-11244,6 м2, керамическая плитка-806,5 | 1562777 | KS6.37 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 126.4868 | Метр квадратный | 1338 | 5978.2
6978 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369414 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (штукатурка-999,5 м2, обои-3571м2, гидроизоляция, огрунтовка, окраска-11244,6 м2, керамическая плитка-806,5 | 1562777 | KS6.37 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 101.0621 | Метр квадратный | 1338 | 5978.2
6979 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369414 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (штукатурка-999,5 м2, обои-3571м2, гидроизоляция, огрунтовка, окраска-11244,6 м2, керамическая плитка-806,5 | 1562777 | KS6.37 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 40.1212 | Метр квадратный | 1338 | 5978.2
6980 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369414 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (штукатурка-999,5 м2, обои-3571м2, гидроизоляция, огрунтовка, окраска-11244,6 м2, керамическая плитка-806,5 | 1562777 | KS6.37 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автобетоноподатчик | 27583 | 529.883 | Метр квадратный | 1338 | 5978.2
6981 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369414 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (штукатурка-999,5 м2, обои-3571м2, гидроизоляция, огрунтовка, окраска-11244,6 м2, керамическая плитка-806,5 | 1562777 | KS6.37 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 66.6496 | Метр квадратный | 1338 | 3942.57
6982 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369414 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (штукатурка-999,5 м2, обои-3571м2, гидроизоляция, огрунтовка, окраска-11244,6 м2, керамическая плитка-806,5 | 1562777 | KS6.37 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автобетоноподатчик | 27583 | 349.4531 | Метр квадратный | 1338 | 3942.57
6983 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369414 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (штукатурка-999,5 м2, обои-3571м2, гидроизоляция, огрунтовка, окраска-11244,6 м2, керамическая плитка-806,5 | 1562777 | KS6.37 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 83.4169 | Метр квадратный | 1338 | 3942.57
6984 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369414 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (штукатурка-999,5 м2, обои-3571м2, гидроизоляция, огрунтовка, окраска-11244,6 м2, керамическая плитка-806,5 | 1562777 | KS6.37 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 59.8278 | Метр квадратный | 1338 | 3942.57
6985 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369414 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (штукатурка-999,5 м2, обои-3571м2, гидроизоляция, огрунтовка, окраска-11244,6 м2, керамическая плитка-806,5 | 1562777 | KS6.37 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Установка бетоносмесительная механизированная | 27652 | 6.9475 | Метр квадратный | 1338 | 3942.57
6986 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369414 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (штукатурка-999,5 м2, обои-3571м2, гидроизоляция, огрунтовка, окраска-11244,6 м2, керамическая плитка-806,5 | 1562777 | KS6.37 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 26.4592 | Метр квадратный | 1338 | 3942.57
6987 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369414 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (штукатурка-999,5 м2, обои-3571м2, гидроизоляция, огрунтовка, окраска-11244,6 м2, керамическая плитка-806,5 | 1562777 | KS6.37 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 63.9574 | Метр квадратный | 1338 | 3942.57
6988 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369414 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (штукатурка-999,5 м2, обои-3571м2, гидроизоляция, огрунтовка, окраска-11244,6 м2, керамическая плитка-806,5 | 1562777 | KS6.37 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автобетоноподатчик | 27583 | 215.0377 | Метр квадратный | 1338 | 2426.08
6989 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369414 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (штукатурка-999,5 м2, обои-3571м2, гидроизоляция, огрунтовка, окраска-11244,6 м2, керамическая плитка-806,5 | 1562777 | KS6.37 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 39.3565 | Метр квадратный | 1338 | 2426.08
6990 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369414 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (штукатурка-999,5 м2, обои-3571м2, гидроизоляция, огрунтовка, окраска-11244,6 м2, керамическая плитка-806,5 | 1562777 | KS6.37 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 16.2818 | Метр квадратный | 1338 | 2426.08
6991 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369414 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (штукатурка-999,5 м2, обои-3571м2, гидроизоляция, огрунтовка, окраска-11244,6 м2, керамическая плитка-806,5 | 1562777 | KS6.37 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Установка бетоносмесительная механизированная | 27652 | 4.2752 | Метр квадратный | 1338 | 2426.08
6992 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369414 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (штукатурка-999,5 м2, обои-3571м2, гидроизоляция, огрунтовка, окраска-11244,6 м2, керамическая плитка-806,5 | 1562777 | KS6.37 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 36.8154 | Метр квадратный | 1338 | 2426.08
6993 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369414 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (штукатурка-999,5 м2, обои-3571м2, гидроизоляция, огрунтовка, окраска-11244,6 м2, керамическая плитка-806,5 | 1562777 | KS6.37 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 41.0132 | Метр квадратный | 1338 | 2426.08
6994 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369414 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (штукатурка-999,5 м2, обои-3571м2, гидроизоляция, огрунтовка, окраска-11244,6 м2, керамическая плитка-806,5 | 1562777 | KS6.37 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 51.331 | Метр квадратный | 1338 | 2426.08
6995 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369414 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (штукатурка-999,5 м2, обои-3571м2, гидроизоляция, огрунтовка, окраска-11244,6 м2, керамическая плитка-806,5 | 1562777 | KS6.37 | 1 | 2022-01-02 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.6762 | Метр квадратный | 1338 | 40
6996 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369414 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (штукатурка-999,5 м2, обои-3571м2, гидроизоляция, огрунтовка, окраска-11244,6 м2, керамическая плитка-806,5 | 1562777 | KS6.37 | 1 | 2022-01-02 00:00:00 | Автобетоноподатчик | 27583 | 3.5454 | Метр квадратный | 1338 | 40
6997 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369414 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (штукатурка-999,5 м2, обои-3571м2, гидроизоляция, огрунтовка, окраска-11244,6 м2, керамическая плитка-806,5 | 1562777 | KS6.37 | 1 | 2022-01-02 00:00:00 | Установка бетоносмесительная механизированная | 27652 | 0.070487 | Метр квадратный | 1338 | 40
6998 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369414 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (штукатурка-999,5 м2, обои-3571м2, гидроизоляция, огрунтовка, окраска-11244,6 м2, керамическая плитка-806,5 | 1562777 | KS6.37 | 1 | 2022-01-02 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.60699 | Метр квадратный | 1338 | 40
6999 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369414 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (штукатурка-999,5 м2, обои-3571м2, гидроизоляция, огрунтовка, окраска-11244,6 м2, керамическая плитка-806,5 | 1562777 | KS6.37 | 1 | 2022-01-02 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.26845 | Метр квадратный | 1338 | 40
7000 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369414 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (штукатурка-999,5 м2, обои-3571м2, гидроизоляция, огрунтовка, окраска-11244,6 м2, керамическая плитка-806,5 | 1562777 | KS6.37 | 1 | 2022-01-02 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 0.64889 | Метр квадратный | 1338 | 40
7001 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369414 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (штукатурка-999,5 м2, обои-3571м2, гидроизоляция, огрунтовка, окраска-11244,6 м2, керамическая плитка-806,5 | 1562777 | KS6.37 | 1 | 2022-01-02 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 0.84632 | Метр квадратный | 1338 | 40
7002 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369414 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (штукатурка-999,5 м2, обои-3571м2, гидроизоляция, огрунтовка, окраска-11244,6 м2, керамическая плитка-806,5 | 1562777 | KS6.37 | 1 | 2022-01-03 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 0.42316 | Метр квадратный | 1338 | 20
7003 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369414 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (штукатурка-999,5 м2, обои-3571м2, гидроизоляция, огрунтовка, окраска-11244,6 м2, керамическая плитка-806,5 | 1562777 | KS6.37 | 1 | 2022-01-03 00:00:00 | Установка бетоносмесительная механизированная | 27652 | 0.035243 | Метр квадратный | 1338 | 20
7004 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369414 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (штукатурка-999,5 м2, обои-3571м2, гидроизоляция, огрунтовка, окраска-11244,6 м2, керамическая плитка-806,5 | 1562777 | KS6.37 | 1 | 2022-01-03 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.3035 | Метр квадратный | 1338 | 20
7005 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369414 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (штукатурка-999,5 м2, обои-3571м2, гидроизоляция, огрунтовка, окраска-11244,6 м2, керамическая плитка-806,5 | 1562777 | KS6.37 | 1 | 2022-01-03 00:00:00 | Автобетоноподатчик | 27583 | 1.7727 | Метр квадратный | 1338 | 20
7006 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369414 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (штукатурка-999,5 м2, обои-3571м2, гидроизоляция, огрунтовка, окраска-11244,6 м2, керамическая плитка-806,5 | 1562777 | KS6.37 | 1 | 2022-01-03 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 0.32444 | Метр квадратный | 1338 | 20
7007 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369414 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (штукатурка-999,5 м2, обои-3571м2, гидроизоляция, огрунтовка, окраска-11244,6 м2, керамическая плитка-806,5 | 1562777 | KS6.37 | 1 | 2022-01-03 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.3381 | Метр квадратный | 1338 | 20
7008 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369414 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (штукатурка-999,5 м2, обои-3571м2, гидроизоляция, огрунтовка, окраска-11244,6 м2, керамическая плитка-806,5 | 1562777 | KS6.37 | 1 | 2022-01-03 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.13422 | Метр квадратный | 1338 | 20
7009 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369414 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (штукатурка-999,5 м2, обои-3571м2, гидроизоляция, огрунтовка, окраска-11244,6 м2, керамическая плитка-806,5 | 1562777 | KS6.37 | 1 | 2022-01-04 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 0.24333 | Метр квадратный | 1338 | 15
7010 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369414 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (штукатурка-999,5 м2, обои-3571м2, гидроизоляция, огрунтовка, окраска-11244,6 м2, керамическая плитка-806,5 | 1562777 | KS6.37 | 1 | 2022-01-04 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.10067 | Метр квадратный | 1338 | 15
7011 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369414 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (штукатурка-999,5 м2, обои-3571м2, гидроизоляция, огрунтовка, окраска-11244,6 м2, керамическая плитка-806,5 | 1562777 | KS6.37 | 1 | 2022-01-04 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.25358 | Метр квадратный | 1338 | 15
7012 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369414 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (штукатурка-999,5 м2, обои-3571м2, гидроизоляция, огрунтовка, окраска-11244,6 м2, керамическая плитка-806,5 | 1562777 | KS6.37 | 1 | 2022-01-04 00:00:00 | Автобетоноподатчик | 27583 | 1.3295 | Метр квадратный | 1338 | 15
7013 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369414 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (штукатурка-999,5 м2, обои-3571м2, гидроизоляция, огрунтовка, окраска-11244,6 м2, керамическая плитка-806,5 | 1562777 | KS6.37 | 1 | 2022-01-04 00:00:00 | Установка бетоносмесительная механизированная | 27652 | 0.026432 | Метр квадратный | 1338 | 15
7014 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369414 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (штукатурка-999,5 м2, обои-3571м2, гидроизоляция, огрунтовка, окраска-11244,6 м2, керамическая плитка-806,5 | 1562777 | KS6.37 | 1 | 2022-01-04 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.22762 | Метр квадратный | 1338 | 15
7015 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369414 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (штукатурка-999,5 м2, обои-3571м2, гидроизоляция, огрунтовка, окраска-11244,6 м2, керамическая плитка-806,5 | 1562777 | KS6.37 | 1 | 2022-01-04 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 0.31737 | Метр квадратный | 1338 | 15
7016 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369414 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (штукатурка-999,5 м2, обои-3571м2, гидроизоляция, огрунтовка, окраска-11244,6 м2, керамическая плитка-806,5 | 1562777 | KS6.37 | 1 | 2022-01-05 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.013422 | Метр квадратный | 1338 | 2
7017 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369414 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (штукатурка-999,5 м2, обои-3571м2, гидроизоляция, огрунтовка, окраска-11244,6 м2, керамическая плитка-806,5 | 1562777 | KS6.37 | 1 | 2022-01-05 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 0.032445 | Метр квадратный | 1338 | 2
7018 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369414 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (штукатурка-999,5 м2, обои-3571м2, гидроизоляция, огрунтовка, окраска-11244,6 м2, керамическая плитка-806,5 | 1562777 | KS6.37 | 1 | 2022-01-05 00:00:00 | Автобетоноподатчик | 27583 | 0.17727 | Метр квадратный | 1338 | 2
7019 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369414 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (штукатурка-999,5 м2, обои-3571м2, гидроизоляция, огрунтовка, окраска-11244,6 м2, керамическая плитка-806,5 | 1562777 | KS6.37 | 1 | 2022-01-05 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.03381 | Метр квадратный | 1338 | 2
7020 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369414 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (штукатурка-999,5 м2, обои-3571м2, гидроизоляция, огрунтовка, окраска-11244,6 м2, керамическая плитка-806,5 | 1562777 | KS6.37 | 1 | 2022-01-05 00:00:00 | Установка бетоносмесительная механизированная | 27652 | 0.003524 | Метр квадратный | 1338 | 2
7021 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369414 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (штукатурка-999,5 м2, обои-3571м2, гидроизоляция, огрунтовка, окраска-11244,6 м2, керамическая плитка-806,5 | 1562777 | KS6.37 | 1 | 2022-01-05 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 0.042316 | Метр квадратный | 1338 | 2
7022 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369414 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (штукатурка-999,5 м2, обои-3571м2, гидроизоляция, огрунтовка, окраска-11244,6 м2, керамическая плитка-806,5 | 1562777 | KS6.37 | 1 | 2022-01-05 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.03035 | Метр квадратный | 1338 | 2
7023 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369414 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (штукатурка-999,5 м2, обои-3571м2, гидроизоляция, огрунтовка, окраска-11244,6 м2, керамическая плитка-806,5 | 1562777 | KS6.37 | 1 | 2022-01-06 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.03035 | Метр квадратный | 1338 | 2
7024 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369414 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (штукатурка-999,5 м2, обои-3571м2, гидроизоляция, огрунтовка, окраска-11244,6 м2, керамическая плитка-806,5 | 1562777 | KS6.37 | 1 | 2022-01-06 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.013422 | Метр квадратный | 1338 | 2
7025 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369414 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (штукатурка-999,5 м2, обои-3571м2, гидроизоляция, огрунтовка, окраска-11244,6 м2, керамическая плитка-806,5 | 1562777 | KS6.37 | 1 | 2022-01-06 00:00:00 | Автобетоноподатчик | 27583 | 0.17727 | Метр квадратный | 1338 | 2
7026 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369414 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (штукатурка-999,5 м2, обои-3571м2, гидроизоляция, огрунтовка, окраска-11244,6 м2, керамическая плитка-806,5 | 1562777 | KS6.37 | 1 | 2022-01-06 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 0.032445 | Метр квадратный | 1338 | 2
7027 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369414 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (штукатурка-999,5 м2, обои-3571м2, гидроизоляция, огрунтовка, окраска-11244,6 м2, керамическая плитка-806,5 | 1562777 | KS6.37 | 1 | 2022-01-06 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 0.042316 | Метр квадратный | 1338 | 2
7028 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369414 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (штукатурка-999,5 м2, обои-3571м2, гидроизоляция, огрунтовка, окраска-11244,6 м2, керамическая плитка-806,5 | 1562777 | KS6.37 | 1 | 2022-01-06 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.03381 | Метр квадратный | 1338 | 2
7029 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369414 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (штукатурка-999,5 м2, обои-3571м2, гидроизоляция, огрунтовка, окраска-11244,6 м2, керамическая плитка-806,5 | 1562777 | KS6.37 | 1 | 2022-01-06 00:00:00 | Установка бетоносмесительная механизированная | 27652 | 0.003524 | Метр квадратный | 1338 | 2
7030 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369414 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (штукатурка-999,5 м2, обои-3571м2, гидроизоляция, огрунтовка, окраска-11244,6 м2, керамическая плитка-806,5 | 1562777 | KS6.37 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.3381 | Метр квадратный | 1338 | 20
7031 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369414 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (штукатурка-999,5 м2, обои-3571м2, гидроизоляция, огрунтовка, окраска-11244,6 м2, керамическая плитка-806,5 | 1562777 | KS6.37 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Автобетоноподатчик | 27583 | 1.7727 | Метр квадратный | 1338 | 20
7032 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369414 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (штукатурка-999,5 м2, обои-3571м2, гидроизоляция, огрунтовка, окраска-11244,6 м2, керамическая плитка-806,5 | 1562777 | KS6.37 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.13422 | Метр квадратный | 1338 | 20
7033 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369414 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (штукатурка-999,5 м2, обои-3571м2, гидроизоляция, огрунтовка, окраска-11244,6 м2, керамическая плитка-806,5 | 1562777 | KS6.37 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 0.42316 | Метр квадратный | 1338 | 20
7034 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369414 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (штукатурка-999,5 м2, обои-3571м2, гидроизоляция, огрунтовка, окраска-11244,6 м2, керамическая плитка-806,5 | 1562777 | KS6.37 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Установка бетоносмесительная механизированная | 27652 | 0.035243 | Метр квадратный | 1338 | 20
7035 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369414 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (штукатурка-999,5 м2, обои-3571м2, гидроизоляция, огрунтовка, окраска-11244,6 м2, керамическая плитка-806,5 | 1562777 | KS6.37 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.3035 | Метр квадратный | 1338 | 20
7036 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369414 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (штукатурка-999,5 м2, обои-3571м2, гидроизоляция, огрунтовка, окраска-11244,6 м2, керамическая плитка-806,5 | 1562777 | KS6.37 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 0.32444 | Метр квадратный | 1338 | 20
7037 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369414 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (штукатурка-999,5 м2, обои-3571м2, гидроизоляция, огрунтовка, окраска-11244,6 м2, керамическая плитка-806,5 | 1562777 | KS6.37 | 1 | 2022-01-11 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.006711 | Метр квадратный | 1338 | 1
7038 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369414 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (штукатурка-999,5 м2, обои-3571м2, гидроизоляция, огрунтовка, окраска-11244,6 м2, керамическая плитка-806,5 | 1562777 | KS6.37 | 1 | 2022-01-11 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.016905 | Метр квадратный | 1338 | 1
7039 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369414 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (штукатурка-999,5 м2, обои-3571м2, гидроизоляция, огрунтовка, окраска-11244,6 м2, керамическая плитка-806,5 | 1562777 | KS6.37 | 1 | 2022-01-11 00:00:00 | Автобетоноподатчик | 27583 | 0.088636 | Метр квадратный | 1338 | 1
7040 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369414 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (штукатурка-999,5 м2, обои-3571м2, гидроизоляция, огрунтовка, окраска-11244,6 м2, керамическая плитка-806,5 | 1562777 | KS6.37 | 1 | 2022-01-11 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 0.016222 | Метр квадратный | 1338 | 1
7041 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369414 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (штукатурка-999,5 м2, обои-3571м2, гидроизоляция, огрунтовка, окраска-11244,6 м2, керамическая плитка-806,5 | 1562777 | KS6.37 | 1 | 2022-01-11 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 0.021158 | Метр квадратный | 1338 | 1
7042 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369414 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (штукатурка-999,5 м2, обои-3571м2, гидроизоляция, огрунтовка, окраска-11244,6 м2, керамическая плитка-806,5 | 1562777 | KS6.37 | 1 | 2022-01-11 00:00:00 | Установка бетоносмесительная механизированная | 27652 | 0.001762 | Метр квадратный | 1338 | 1
7043 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369414 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (штукатурка-999,5 м2, обои-3571м2, гидроизоляция, огрунтовка, окраска-11244,6 м2, керамическая плитка-806,5 | 1562777 | KS6.37 | 1 | 2022-01-11 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.015175 | Метр квадратный | 1338 | 1
7044 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369414 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка потолков (подвесной потолок-1664м2, ГКЛ+ГВЛ (100 м2)-217,7 м2, окраска, огрунтовка-477,7м2) | 1562778 | KS6.37 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 2.9394 | Метр квадратный | 1338 | 438.1
7045 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369414 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка потолков (подвесной потолок-1664м2, ГКЛ+ГВЛ (100 м2)-217,7 м2, окраска, огрунтовка-477,7м2) | 1562778 | KS6.37 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автобетоноподатчик | 27583 | 38.8318 | Метр квадратный | 1338 | 438.1
7046 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369414 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка потолков (подвесной потолок-1664м2, ГКЛ+ГВЛ (100 м2)-217,7 м2, окраска, огрунтовка-477,7м2) | 1562778 | KS6.37 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 7.4069 | Метр квадратный | 1338 | 438.1
7047 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369414 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка потолков (подвесной потолок-1664м2, ГКЛ+ГВЛ (100 м2)-217,7 м2, окраска, огрунтовка-477,7м2) | 1562778 | KS6.37 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 7.1061 | Метр квадратный | 1338 | 438.1
7048 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369414 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка потолков (подвесной потолок-1664м2, ГКЛ+ГВЛ (100 м2)-217,7 м2, окраска, огрунтовка-477,7м2) | 1562778 | KS6.37 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 9.2693 | Метр квадратный | 1338 | 438.1
7049 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369414 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка потолков (подвесной потолок-1664м2, ГКЛ+ГВЛ (100 м2)-217,7 м2, окраска, огрунтовка-477,7м2) | 1562778 | KS6.37 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Установка бетоносмесительная механизированная | 27652 | 0.77244 | Метр квадратный | 1338 | 438.1
7050 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369414 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка потолков (подвесной потолок-1664м2, ГКЛ+ГВЛ (100 м2)-217,7 м2, окраска, огрунтовка-477,7м2) | 1562778 | KS6.37 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 6.6474 | Метр квадратный | 1338 | 438.1
7051 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369414 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка потолков (подвесной потолок-1664м2, ГКЛ+ГВЛ (100 м2)-217,7 м2, окраска, огрунтовка-477,7м2) | 1562778 | KS6.37 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 7.7424 | Метр квадратный | 1338 | 477.33
7052 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369414 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка потолков (подвесной потолок-1664м2, ГКЛ+ГВЛ (100 м2)-217,7 м2, окраска, огрунтовка-477,7м2) | 1562778 | KS6.37 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автобетоноподатчик | 27583 | 42.3091 | Метр квадратный | 1338 | 477.33
7053 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369414 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка потолков (подвесной потолок-1664м2, ГКЛ+ГВЛ (100 м2)-217,7 м2, окраска, огрунтовка-477,7м2) | 1562778 | KS6.37 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Установка бетоносмесительная механизированная | 27652 | 0.84161 | Метр квадратный | 1338 | 477.33
7054 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369414 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка потолков (подвесной потолок-1664м2, ГКЛ+ГВЛ (100 м2)-217,7 м2, окраска, огрунтовка-477,7м2) | 1562778 | KS6.37 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 7.2427 | Метр квадратный | 1338 | 477.33
7055 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369414 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка потолков (подвесной потолок-1664м2, ГКЛ+ГВЛ (100 м2)-217,7 м2, окраска, огрунтовка-477,7м2) | 1562778 | KS6.37 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 10.0993 | Метр квадратный | 1338 | 477.33
7056 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369414 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка потолков (подвесной потолок-1664м2, ГКЛ+ГВЛ (100 м2)-217,7 м2, окраска, огрунтовка-477,7м2) | 1562778 | KS6.37 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 8.0701 | Метр квадратный | 1338 | 477.33
7057 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369414 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка потолков (подвесной потолок-1664м2, ГКЛ+ГВЛ (100 м2)-217,7 м2, окраска, огрунтовка-477,7м2) | 1562778 | KS6.37 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 3.2026 | Метр квадратный | 1338 | 477.33
7058 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369414 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка потолков (подвесной потолок-1664м2, ГКЛ+ГВЛ (100 м2)-217,7 м2, окраска, огрунтовка-477,7м2) | 1562778 | KS6.37 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 22.8242 | Метр квадратный | 1338 | 1350
7059 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369414 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка потолков (подвесной потолок-1664м2, ГКЛ+ГВЛ (100 м2)-217,7 м2, окраска, огрунтовка-477,7м2) | 1562778 | KS6.37 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автобетоноподатчик | 27583 | 119.6599 | Метр квадратный | 1338 | 1350
7060 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369414 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка потолков (подвесной потолок-1664м2, ГКЛ+ГВЛ (100 м2)-217,7 м2, окраска, огрунтовка-477,7м2) | 1562778 | KS6.37 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 28.5632 | Метр квадратный | 1338 | 1350
7061 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369414 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка потолков (подвесной потолок-1664м2, ГКЛ+ГВЛ (100 м2)-217,7 м2, окраска, огрунтовка-477,7м2) | 1562778 | KS6.37 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Установка бетоносмесительная механизированная | 27652 | 2.3803 | Метр квадратный | 1338 | 1350
7062 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369414 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка потолков (подвесной потолок-1664м2, ГКЛ+ГВЛ (100 м2)-217,7 м2, окраска, огрунтовка-477,7м2) | 1562778 | KS6.37 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 9.0576 | Метр квадратный | 1338 | 1350
7063 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369414 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка потолков (подвесной потолок-1664м2, ГКЛ+ГВЛ (100 м2)-217,7 м2, окраска, огрунтовка-477,7м2) | 1562778 | KS6.37 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 21.8973 | Метр квадратный | 1338 | 1350
7064 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369414 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка потолков (подвесной потолок-1664м2, ГКЛ+ГВЛ (100 м2)-217,7 м2, окраска, огрунтовка-477,7м2) | 1562778 | KS6.37 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 20.484 | Метр квадратный | 1338 | 1350
7065 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369414 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка потолков (подвесной потолок-1664м2, ГКЛ+ГВЛ (100 м2)-217,7 м2, окраска, огрунтовка-477,7м2) | 1562778 | KS6.37 | 1 | 2022-01-04 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 0.6321 | Метр квадратный | 1338 | 38.97
7066 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369414 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка потолков (подвесной потолок-1664м2, ГКЛ+ГВЛ (100 м2)-217,7 м2, окраска, огрунтовка-477,7м2) | 1562778 | KS6.37 | 1 | 2022-01-04 00:00:00 | Автобетоноподатчик | 27583 | 3.4542 | Метр квадратный | 1338 | 38.97
7067 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369414 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка потолков (подвесной потолок-1664м2, ГКЛ+ГВЛ (100 м2)-217,7 м2, окраска, огрунтовка-477,7м2) | 1562778 | KS6.37 | 1 | 2022-01-04 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.5913 | Метр квадратный | 1338 | 38.97
7068 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369414 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка потолков (подвесной потолок-1664м2, ГКЛ+ГВЛ (100 м2)-217,7 м2, окраска, огрунтовка-477,7м2) | 1562778 | KS6.37 | 1 | 2022-01-04 00:00:00 | Установка бетоносмесительная механизированная | 27652 | 0.06871 | Метр квадратный | 1338 | 38.97
7069 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369414 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка потолков (подвесной потолок-1664м2, ГКЛ+ГВЛ (100 м2)-217,7 м2, окраска, огрунтовка-477,7м2) | 1562778 | KS6.37 | 1 | 2022-01-04 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 0.82452 | Метр квадратный | 1338 | 38.97
7070 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369414 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка потолков (подвесной потолок-1664м2, ГКЛ+ГВЛ (100 м2)-217,7 м2, окраска, огрунтовка-477,7м2) | 1562778 | KS6.37 | 1 | 2022-01-04 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.65886 | Метр квадратный | 1338 | 38.97
7071 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369414 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка потолков (подвесной потолок-1664м2, ГКЛ+ГВЛ (100 м2)-217,7 м2, окраска, огрунтовка-477,7м2) | 1562778 | KS6.37 | 1 | 2022-01-04 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.26146 | Метр квадратный | 1338 | 38.97
7072 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369414 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка потолков (подвесной потолок-1664м2, ГКЛ+ГВЛ (100 м2)-217,7 м2, окраска, огрунтовка-477,7м2) | 1562778 | KS6.37 | 1 | 2022-01-08 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.067093 | Метр квадратный | 1338 | 10
7073 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369414 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка потолков (подвесной потолок-1664м2, ГКЛ+ГВЛ (100 м2)-217,7 м2, окраска, огрунтовка-477,7м2) | 1562778 | KS6.37 | 1 | 2022-01-08 00:00:00 | Автобетоноподатчик | 27583 | 0.88637 | Метр квадратный | 1338 | 10
7074 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369414 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка потолков (подвесной потолок-1664м2, ГКЛ+ГВЛ (100 м2)-217,7 м2, окраска, огрунтовка-477,7м2) | 1562778 | KS6.37 | 1 | 2022-01-08 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.16907 | Метр квадратный | 1338 | 10
7075 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369414 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка потолков (подвесной потолок-1664м2, ГКЛ+ГВЛ (100 м2)-217,7 м2, окраска, огрунтовка-477,7м2) | 1562778 | KS6.37 | 1 | 2022-01-08 00:00:00 | Установка бетоносмесительная механизированная | 27652 | 0.017632 | Метр квадратный | 1338 | 10
7076 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369414 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка потолков (подвесной потолок-1664м2, ГКЛ+ГВЛ (100 м2)-217,7 м2, окраска, огрунтовка-477,7м2) | 1562778 | KS6.37 | 1 | 2022-01-08 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.15173 | Метр квадратный | 1338 | 10
7077 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369414 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка потолков (подвесной потолок-1664м2, ГКЛ+ГВЛ (100 м2)-217,7 м2, окраска, огрунтовка-477,7м2) | 1562778 | KS6.37 | 1 | 2022-01-08 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 0.21158 | Метр квадратный | 1338 | 10
7078 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369414 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка потолков (подвесной потолок-1664м2, ГКЛ+ГВЛ (100 м2)-217,7 м2, окраска, огрунтовка-477,7м2) | 1562778 | KS6.37 | 1 | 2022-01-08 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 0.1622 | Метр квадратный | 1338 | 10
7079 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369414 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка потолков (подвесной потолок-1664м2, ГКЛ+ГВЛ (100 м2)-217,7 м2, окраска, огрунтовка-477,7м2) | 1562778 | KS6.37 | 1 | 2022-01-09 00:00:00 | Установка бетоносмесительная механизированная | 27652 | 0.044079 | Метр квадратный | 1338 | 25
7080 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369414 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка потолков (подвесной потолок-1664м2, ГКЛ+ГВЛ (100 м2)-217,7 м2, окраска, огрунтовка-477,7м2) | 1562778 | KS6.37 | 1 | 2022-01-09 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.37933 | Метр квадратный | 1338 | 25
7081 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369414 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка потолков (подвесной потолок-1664м2, ГКЛ+ГВЛ (100 м2)-217,7 м2, окраска, огрунтовка-477,7м2) | 1562778 | KS6.37 | 1 | 2022-01-09 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.16773 | Метр квадратный | 1338 | 25
7082 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369414 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка потолков (подвесной потолок-1664м2, ГКЛ+ГВЛ (100 м2)-217,7 м2, окраска, огрунтовка-477,7м2) | 1562778 | KS6.37 | 1 | 2022-01-09 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 0.52895 | Метр квадратный | 1338 | 25
7083 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369414 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка потолков (подвесной потолок-1664м2, ГКЛ+ГВЛ (100 м2)-217,7 м2, окраска, огрунтовка-477,7м2) | 1562778 | KS6.37 | 1 | 2022-01-09 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.42267 | Метр квадратный | 1338 | 25
7084 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369414 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка потолков (подвесной потолок-1664м2, ГКЛ+ГВЛ (100 м2)-217,7 м2, окраска, огрунтовка-477,7м2) | 1562778 | KS6.37 | 1 | 2022-01-09 00:00:00 | Автобетоноподатчик | 27583 | 2.2159 | Метр квадратный | 1338 | 25
7085 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369414 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка потолков (подвесной потолок-1664м2, ГКЛ+ГВЛ (100 м2)-217,7 м2, окраска, огрунтовка-477,7м2) | 1562778 | KS6.37 | 1 | 2022-01-09 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 0.40551 | Метр квадратный | 1338 | 25
7086 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369414 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка потолков (подвесной потолок-1664м2, ГКЛ+ГВЛ (100 м2)-217,7 м2, окраска, огрунтовка-477,7м2) | 1562778 | KS6.37 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.10064 | Метр квадратный | 1338 | 15
7087 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369414 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка потолков (подвесной потолок-1664м2, ГКЛ+ГВЛ (100 м2)-217,7 м2, окраска, огрунтовка-477,7м2) | 1562778 | KS6.37 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 0.31737 | Метр квадратный | 1338 | 15
7088 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369414 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка потолков (подвесной потолок-1664м2, ГКЛ+ГВЛ (100 м2)-217,7 м2, окраска, огрунтовка-477,7м2) | 1562778 | KS6.37 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 0.2433 | Метр квадратный | 1338 | 15
7089 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369414 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка потолков (подвесной потолок-1664м2, ГКЛ+ГВЛ (100 м2)-217,7 м2, окраска, огрунтовка-477,7м2) | 1562778 | KS6.37 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Установка бетоносмесительная механизированная | 27652 | 0.026447 | Метр квадратный | 1338 | 15
7090 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369414 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка потолков (подвесной потолок-1664м2, ГКЛ+ГВЛ (100 м2)-217,7 м2, окраска, огрунтовка-477,7м2) | 1562778 | KS6.37 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.2276 | Метр квадратный | 1338 | 15
7091 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369414 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка потолков (подвесной потолок-1664м2, ГКЛ+ГВЛ (100 м2)-217,7 м2, окраска, огрунтовка-477,7м2) | 1562778 | KS6.37 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.2536 | Метр квадратный | 1338 | 15
7092 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369414 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка потолков (подвесной потолок-1664м2, ГКЛ+ГВЛ (100 м2)-217,7 м2, окраска, огрунтовка-477,7м2) | 1562778 | KS6.37 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Автобетоноподатчик | 27583 | 1.3296 | Метр квадратный | 1338 | 15
7093 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369414 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка потолков (подвесной потолок-1664м2, ГКЛ+ГВЛ (100 м2)-217,7 м2, окраска, огрунтовка-477,7м2) | 1562778 | KS6.37 | 1 | 2022-01-11 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 0.10579 | Метр квадратный | 1338 | 5
7094 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369414 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка потолков (подвесной потолок-1664м2, ГКЛ+ГВЛ (100 м2)-217,7 м2, окраска, огрунтовка-477,7м2) | 1562778 | KS6.37 | 1 | 2022-01-11 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.075867 | Метр квадратный | 1338 | 5
7095 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369414 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка потолков (подвесной потолок-1664м2, ГКЛ+ГВЛ (100 м2)-217,7 м2, окраска, огрунтовка-477,7м2) | 1562778 | KS6.37 | 1 | 2022-01-11 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 0.081101 | Метр квадратный | 1338 | 5
7096 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369414 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка потолков (подвесной потолок-1664м2, ГКЛ+ГВЛ (100 м2)-217,7 м2, окраска, огрунтовка-477,7м2) | 1562778 | KS6.37 | 1 | 2022-01-11 00:00:00 | Установка бетоносмесительная механизированная | 27652 | 0.008816 | Метр квадратный | 1338 | 5
7097 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369414 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка потолков (подвесной потолок-1664м2, ГКЛ+ГВЛ (100 м2)-217,7 м2, окраска, огрунтовка-477,7м2) | 1562778 | KS6.37 | 1 | 2022-01-11 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.033547 | Метр квадратный | 1338 | 5
7098 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369414 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка потолков (подвесной потолок-1664м2, ГКЛ+ГВЛ (100 м2)-217,7 м2, окраска, огрунтовка-477,7м2) | 1562778 | KS6.37 | 1 | 2022-01-11 00:00:00 | Автобетоноподатчик | 27583 | 0.44319 | Метр квадратный | 1338 | 5
7099 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369414 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка потолков (подвесной потолок-1664м2, ГКЛ+ГВЛ (100 м2)-217,7 м2, окраска, огрунтовка-477,7м2) | 1562778 | KS6.37 | 1 | 2022-01-11 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.084534 | Метр квадратный | 1338 | 5
7100 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Металлоконструкции (АС) | 369415 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (опоры под шкаф) | 1562779 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.045833 | Тонна | 11181 | 0.05
7101 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Металлоконструкции (АС) | 369415 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (опоры под шкаф) | 1562779 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.016667 | Тонна | 11181 | 0.05
7102 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Металлоконструкции (АС) | 369415 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (опоры под шкаф) | 1562779 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 0.125 | Тонна | 11181 | 0.05
7103 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Металлоконструкции (АС) | 369415 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (опоры под шкаф) | 1562779 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 0.11667 | Тонна | 11181 | 0.05
7104 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Металлоконструкции (АС) | 369415 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (опоры под шкаф) | 1562779 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.0125 | Тонна | 11181 | 0.05
7105 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Металлоконструкции (АС) | 369415 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (опоры под шкаф) | 1562779 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.079167 | Тонна | 11181 | 0.05
7106 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Металлоконструкции (АС) | 369415 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (опоры под шкаф) | 1562779 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.0125 | Тонна | 11181 | 0.05
7107 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Металлоконструкции (АС) | 369415 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (опоры под шкаф) | 1562779 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.064167 | Тонна | 11181 | 0.07
7108 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Металлоконструкции (АС) | 369415 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (опоры под шкаф) | 1562779 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.11083 | Тонна | 11181 | 0.07
7109 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Металлоконструкции (АС) | 369415 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (опоры под шкаф) | 1562779 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.0175 | Тонна | 11181 | 0.07
7110 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Металлоконструкции (АС) | 369415 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (опоры под шкаф) | 1562779 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 0.175 | Тонна | 11181 | 0.07
7111 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Металлоконструкции (АС) | 369415 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (опоры под шкаф) | 1562779 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 0.16333 | Тонна | 11181 | 0.07
7112 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Металлоконструкции (АС) | 369415 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (опоры под шкаф) | 1562779 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.023333 | Тонна | 11181 | 0.07
7113 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Металлоконструкции (АС) | 369415 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (опоры под шкаф) | 1562779 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.0175 | Тонна | 11181 | 0.07
7114 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Металлоконструкции (АС) | 369415 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (технологическое оборудование) | 1562780 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 6.5423 | Тонна | 11181 | 2.82
7115 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Металлоконструкции (АС) | 369415 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (технологическое оборудование) | 1562780 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 7.0788 | Тонна | 11181 | 2.82
7116 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Металлоконструкции (АС) | 369415 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (технологическое оборудование) | 1562780 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.81871 | Тонна | 11181 | 2.82
7117 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Металлоконструкции (АС) | 369415 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (технологическое оборудование) | 1562780 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 4.541 | Тонна | 11181 | 2.82
7118 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Металлоконструкции (АС) | 369415 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (технологическое оборудование) | 1562780 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 2.4821 | Тонна | 11181 | 2.82
7119 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Металлоконструкции (АС) | 369415 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (технологическое оборудование) | 1562780 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.95795 | Тонна | 11181 | 2.82
7120 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Металлоконструкции (АС) | 369415 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (технологическое оборудование) | 1562780 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.76116 | Тонна | 11181 | 2.82
7121 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Металлоконструкции (АС) | 369415 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (технологическое оборудование) | 1562780 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 1.9515 | Тонна | 11181 | 7.23
7122 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Металлоконструкции (АС) | 369415 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (технологическое оборудование) | 1562780 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 6.3637 | Тонна | 11181 | 7.23
7123 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Металлоконструкции (АС) | 369415 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (технологическое оборудование) | 1562780 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 11.6423 | Тонна | 11181 | 7.23
7124 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Металлоконструкции (АС) | 369415 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (технологическое оборудование) | 1562780 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 18.1488 | Тонна | 11181 | 7.23
7125 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Металлоконструкции (АС) | 369415 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (технологическое оборудование) | 1562780 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 16.7732 | Тонна | 11181 | 7.23
7126 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Металлоконструкции (АС) | 369415 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (технологическое оборудование) | 1562780 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 2.099 | Тонна | 11181 | 7.23
7127 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Металлоконструкции (АС) | 369415 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (технологическое оборудование) | 1562780 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 2.456 | Тонна | 11181 | 7.23
7128 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Металлоконструкции (АС) | 369415 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (технологическое оборудование) | 1562780 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 5.7071 | Тонна | 11181 | 2.46
7129 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Металлоконструкции (АС) | 369415 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (технологическое оборудование) | 1562780 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 6.1751 | Тонна | 11181 | 2.46
7130 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Металлоконструкции (АС) | 369415 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (технологическое оборудование) | 1562780 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.71419 | Тонна | 11181 | 2.46
7131 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Металлоконструкции (АС) | 369415 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (технологическое оборудование) | 1562780 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.83565 | Тонна | 11181 | 2.46
7132 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Металлоконструкции (АС) | 369415 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (технологическое оборудование) | 1562780 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.66399 | Тонна | 11181 | 2.46
7133 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Металлоконструкции (АС) | 369415 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (технологическое оборудование) | 1562780 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 2.1653 | Тонна | 11181 | 2.46
7134 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Металлоконструкции (АС) | 369415 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (технологическое оборудование) | 1562780 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 3.9613 | Тонна | 11181 | 2.46
7135 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Металлоконструкции (АС) | 369415 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (технологическое оборудование) | 1562780 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 4.5239 | Тонна | 11181 | 1.95
7136 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Металлоконструкции (АС) | 369415 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (технологическое оборудование) | 1562780 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.7167 | Тонна | 11181 | 1.95
7137 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Металлоконструкции (АС) | 369415 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (технологическое оборудование) | 1562780 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 3.14 | Тонна | 11181 | 1.95
7138 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Металлоконструкции (АС) | 369415 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (технологическое оборудование) | 1562780 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.56622 | Тонна | 11181 | 1.95
7139 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Металлоконструкции (АС) | 369415 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (технологическое оборудование) | 1562780 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.52643 | Тонна | 11181 | 1.95
7140 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Металлоконструкции (АС) | 369415 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (технологическое оборудование) | 1562780 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 4.8949 | Тонна | 11181 | 1.95
7141 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Металлоконструкции (АС) | 369415 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (технологическое оборудование) | 1562780 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.66241 | Тонна | 11181 | 1.95
7142 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Металлоконструкции (АС) | 369415 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (технологическое оборудование) | 1562780 | KS6.28 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.64254 | Тонна | 11181 | 0.73
7143 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Металлоконструкции (АС) | 369415 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (технологическое оборудование) | 1562780 | KS6.28 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.24798 | Тонна | 11181 | 0.73
7144 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Металлоконструкции (АС) | 369415 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (технологическое оборудование) | 1562780 | KS6.28 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 1.8324 | Тонна | 11181 | 0.73
7145 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Металлоконструкции (АС) | 369415 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (технологическое оборудование) | 1562780 | KS6.28 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 1.6936 | Тонна | 11181 | 0.73
7146 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Металлоконструкции (АС) | 369415 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (технологическое оборудование) | 1562780 | KS6.28 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 1.1755 | Тонна | 11181 | 0.73
7147 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Металлоконструкции (АС) | 369415 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (технологическое оборудование) | 1562780 | KS6.28 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.21194 | Тонна | 11181 | 0.73
7148 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Металлоконструкции (АС) | 369415 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (технологическое оборудование) | 1562780 | KS6.28 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.19704 | Тонна | 11181 | 0.73
7149 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Металлоконструкции (АС) | 369415 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1562781 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 27.7839 | Метр квадратный | 1338 | 4903
7150 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Металлоконструкции (АС) | 369415 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1562781 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 54.3322 | Метр квадратный | 1338 | 4903
7151 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Металлоконструкции (АС) | 369415 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1562781 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 128.7197 | Метр квадратный | 1338 | 4903
7152 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Металлоконструкции (АС) | 369415 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1562781 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 74.7844 | Метр квадратный | 1338 | 4903
7153 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Металлоконструкции (АС) | 369415 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1562781 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 291.2518 | Метр квадратный | 1338 | 4903
7154 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Металлоконструкции (АС) | 369415 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1562781 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 13.6823 | Метр квадратный | 1338 | 4903
7155 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Металлоконструкции (АС) | 369415 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1562781 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 7.8334 | Метр квадратный | 1338 | 4903
7156 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Металлоконструкции (АС) | 369415 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1562781 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 354.7954 | Метр квадратный | 1338 | 4903
7157 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Металлоконструкции (АС) | 369415 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1562781 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 370.6794 | Метр квадратный | 1338 | 4903
7158 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Металлоконструкции (АС) | 369415 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1562781 | KS6.29 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 41.761 | Метр квадратный | 1338 | 1590.7
7159 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Металлоконструкции (АС) | 369415 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1562781 | KS6.29 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 9.014 | Метр квадратный | 1338 | 1590.7
7160 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Металлоконструкции (АС) | 369415 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1562781 | KS6.29 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 4.439 | Метр квадратный | 1338 | 1590.7
7161 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Металлоконструкции (АС) | 369415 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1562781 | KS6.29 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 17.6272 | Метр квадратный | 1338 | 1590.7
7162 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Металлоконструкции (АС) | 369415 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1562781 | KS6.29 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 2.5414 | Метр квадратный | 1338 | 1590.7
7163 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Металлоконструкции (АС) | 369415 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1562781 | KS6.29 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 120.261 | Метр квадратный | 1338 | 1590.7
7164 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Металлоконструкции (АС) | 369415 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1562781 | KS6.29 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 24.2626 | Метр квадратный | 1338 | 1590.7
7165 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Металлоконструкции (АС) | 369415 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1562781 | KS6.29 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 115.1077 | Метр квадратный | 1338 | 1590.7
7166 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Металлоконструкции (АС) | 369415 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1562781 | KS6.29 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 94.492 | Метр квадратный | 1338 | 1590.7
7167 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Металлоконструкции (АС) | 369415 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1562781 | KS6.29 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 0.187 | Метр квадратный | 1338 | 33
7168 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Металлоконструкции (АС) | 369415 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1562781 | KS6.29 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.092089 | Метр квадратный | 1338 | 33
7169 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Металлоконструкции (АС) | 369415 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1562781 | KS6.29 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.36569 | Метр квадратный | 1338 | 33
7170 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Металлоконструкции (АС) | 369415 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1562781 | KS6.29 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 0.86636 | Метр квадратный | 1338 | 33
7171 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Металлоконструкции (АС) | 369415 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1562781 | KS6.29 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 2.4949 | Метр квадратный | 1338 | 33
7172 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Металлоконструкции (АС) | 369415 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1562781 | KS6.29 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.052724 | Метр квадратный | 1338 | 33
7173 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Металлоконструкции (АС) | 369415 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1562781 | KS6.29 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 2.388 | Метр квадратный | 1338 | 33
7174 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Металлоконструкции (АС) | 369415 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1562781 | KS6.29 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.50334 | Метр квадратный | 1338 | 33
7175 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Металлоконструкции (АС) | 369415 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1562781 | KS6.29 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 1.9603 | Метр квадратный | 1338 | 33
7176 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Металлоконструкции (АС) | 369415 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1562781 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.056649 | Метр квадратный | 1338 | 20.3
7177 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Металлоконструкции (АС) | 369415 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1562781 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 0.53294 | Метр квадратный | 1338 | 20.3
7178 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Металлоконструкции (АС) | 369415 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1562781 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.032433 | Метр квадратный | 1338 | 20.3
7179 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Металлоконструкции (АС) | 369415 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1562781 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 1.5347 | Метр квадратный | 1338 | 20.3
7180 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Металлоконструкции (АС) | 369415 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1562781 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 1.469 | Метр квадратный | 1338 | 20.3
7181 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Металлоконструкции (АС) | 369415 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1562781 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.30963 | Метр квадратный | 1338 | 20.3
7182 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Металлоконструкции (АС) | 369415 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1562781 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.22495 | Метр квадратный | 1338 | 20.3
7183 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Металлоконструкции (АС) | 369415 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1562781 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 1.2059 | Метр квадратный | 1338 | 20.3
7184 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Металлоконструкции (АС) | 369415 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1562781 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 0.11503 | Метр квадратный | 1338 | 20.3
7185 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Входные площадки, обслуживания, козырьки, лестницы, ограждения (АС) | 369416 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки обслуживания ПК, ПМ, входные площадки, лестницы и площадки на кровле, козырьки) | 1562782 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 55.7269 | Тонна | 11181 | 24.02
7186 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Входные площадки, обслуживания, козырьки, лестницы, ограждения (АС) | 369416 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки обслуживания ПК, ПМ, входные площадки, лестницы и площадки на кровле, козырьки) | 1562782 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 38.672 | Тонна | 11181 | 24.02
7187 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Входные площадки, обслуживания, козырьки, лестницы, ограждения (АС) | 369416 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки обслуживания ПК, ПМ, входные площадки, лестницы и площадки на кровле, козырьки) | 1562782 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 6.4839 | Тонна | 11181 | 24.02
7188 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Входные площадки, обслуживания, козырьки, лестницы, ограждения (АС) | 369416 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки обслуживания ПК, ПМ, входные площадки, лестницы и площадки на кровле, козырьки) | 1562782 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 8.1681 | Тонна | 11181 | 24.02
7189 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Входные площадки, обслуживания, козырьки, лестницы, ограждения (АС) | 369416 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки обслуживания ПК, ПМ, входные площадки, лестницы и площадки на кровле, козырьки) | 1562782 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 21.1389 | Тонна | 11181 | 24.02
7190 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Входные площадки, обслуживания, козырьки, лестницы, ограждения (АС) | 369416 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки обслуживания ПК, ПМ, входные площадки, лестницы и площадки на кровле, козырьки) | 1562782 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 60.2891 | Тонна | 11181 | 24.02
7191 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Входные площадки, обслуживания, козырьки, лестницы, ограждения (АС) | 369416 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки обслуживания ПК, ПМ, входные площадки, лестницы и площадки на кровле, козырьки) | 1562782 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 6.9651 | Тонна | 11181 | 24.02
7192 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Входные площадки, обслуживания, козырьки, лестницы, ограждения (АС) | 369416 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки обслуживания ПК, ПМ, входные площадки, лестницы и площадки на кровле, козырьки) | 1562782 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 31.0525 | Тонна | 11181 | 35.2847
7193 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Входные площадки, обслуживания, козырьки, лестницы, ограждения (АС) | 369416 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки обслуживания ПК, ПМ, входные площадки, лестницы и площадки на кровле, козырьки) | 1562782 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 9.5247 | Тонна | 11181 | 35.2847
7194 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Входные площадки, обслуживания, козырьки, лестницы, ограждения (АС) | 369416 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки обслуживания ПК, ПМ, входные площадки, лестницы и площадки на кровле, козырьки) | 1562782 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 56.8081 | Тонна | 11181 | 35.2847
7195 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Входные площадки, обслуживания, козырьки, лестницы, ограждения (АС) | 369416 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки обслуживания ПК, ПМ, входные площадки, лестницы и площадки на кровле, козырьки) | 1562782 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 10.2315 | Тонна | 11181 | 35.2847
7196 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Входные площадки, обслуживания, козырьки, лестницы, ограждения (АС) | 369416 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки обслуживания ПК, ПМ, входные площадки, лестницы и площадки на кровле, козырьки) | 1562782 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 11.9987 | Тонна | 11181 | 35.2847
7197 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Входные площадки, обслуживания, козырьки, лестницы, ограждения (АС) | 369416 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки обслуживания ПК, ПМ, входные площадки, лестницы и площадки на кровле, козырьки) | 1562782 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 88.5629 | Тонна | 11181 | 35.2847
7198 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Входные площадки, обслуживания, козырьки, лестницы, ограждения (АС) | 369416 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки обслуживания ПК, ПМ, входные площадки, лестницы и площадки на кровле, козырьки) | 1562782 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 81.8612 | Тонна | 11181 | 35.2847
7199 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Входные площадки, обслуживания, козырьки, лестницы, ограждения (АС) | 369416 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки обслуживания ПК, ПМ, входные площадки, лестницы и площадки на кровле, козырьки) | 1562782 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 27.1042 | Тонна | 11181 | 16.835
7200 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Входные площадки, обслуживания, козырьки, лестницы, ограждения (АС) | 369416 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки обслуживания ПК, ПМ, входные площадки, лестницы и площадки на кровле, козырьки) | 1562782 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 4.5444 | Тонна | 11181 | 16.835
7201 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Входные площадки, обслуживания, козырьки, лестницы, ограждения (АС) | 369416 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки обслуживания ПК, ПМ, входные площадки, лестницы и площадки на кровле, козырьки) | 1562782 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 5.7248 | Тонна | 11181 | 16.835
7202 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Входные площадки, обслуживания, козырьки, лестницы, ограждения (АС) | 369416 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки обслуживания ПК, ПМ, входные площадки, лестницы и площадки на кровле, козырьки) | 1562782 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 14.8157 | Тонна | 11181 | 16.835
7203 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Входные площадки, обслуживания, козырьки, лестницы, ограждения (АС) | 369416 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки обслуживания ПК, ПМ, входные площадки, лестницы и площадки на кровле, козырьки) | 1562782 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 4.8817 | Тонна | 11181 | 16.835
7204 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Входные площадки, обслуживания, козырьки, лестницы, ограждения (АС) | 369416 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки обслуживания ПК, ПМ, входные площадки, лестницы и площадки на кровле, козырьки) | 1562782 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 39.0575 | Тонна | 11181 | 16.835
7205 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Входные площадки, обслуживания, козырьки, лестницы, ограждения (АС) | 369416 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки обслуживания ПК, ПМ, входные площадки, лестницы и площадки на кровле, козырьки) | 1562782 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 42.2551 | Тонна | 11181 | 16.835
7206 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Входные площадки, обслуживания, козырьки, лестницы, ограждения (АС) | 369416 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки обслуживания ПК, ПМ, входные площадки, лестницы и площадки на кровле, козырьки) | 1562782 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.70184 | Тонна | 11181 | 2.6
7207 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Входные площадки, обслуживания, козырьки, лестницы, ограждения (АС) | 369416 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки обслуживания ПК, ПМ, входные площадки, лестницы и площадки на кровле, козырьки) | 1562782 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 6.5259 | Тонна | 11181 | 2.6
7208 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Входные площадки, обслуживания, козырьки, лестницы, ограждения (АС) | 369416 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки обслуживания ПК, ПМ, входные площадки, лестницы и площадки на кровле, козырьки) | 1562782 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 6.0321 | Тонна | 11181 | 2.6
7209 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Входные площадки, обслуживания, козырьки, лестницы, ограждения (АС) | 369416 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки обслуживания ПК, ПМ, входные площадки, лестницы и площадки на кровле, козырьки) | 1562782 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.75392 | Тонна | 11181 | 2.6
7210 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Входные площадки, обслуживания, козырьки, лестницы, ограждения (АС) | 369416 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки обслуживания ПК, ПМ, входные площадки, лестницы и площадки на кровле, козырьки) | 1562782 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 2.2881 | Тонна | 11181 | 2.6
7211 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Входные площадки, обслуживания, козырьки, лестницы, ограждения (АС) | 369416 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки обслуживания ПК, ПМ, входные площадки, лестницы и площадки на кровле, козырьки) | 1562782 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.88414 | Тонна | 11181 | 2.6
7212 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Входные площадки, обслуживания, козырьки, лестницы, ограждения (АС) | 369416 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки обслуживания ПК, ПМ, входные площадки, лестницы и площадки на кровле, козырьки) | 1562782 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 4.186 | Тонна | 11181 | 2.6
7213 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Входные площадки, обслуживания, козырьки, лестницы, ограждения (АС) | 369416 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки обслуживания ПК, ПМ, входные площадки, лестницы и площадки на кровле, козырьки) | 1562782 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.11441 | Тонна | 11181 | 0.13
7214 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Входные площадки, обслуживания, козырьки, лестницы, ограждения (АС) | 369416 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки обслуживания ПК, ПМ, входные площадки, лестницы и площадки на кровле, козырьки) | 1562782 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 0.3016 | Тонна | 11181 | 0.13
7215 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Входные площадки, обслуживания, козырьки, лестницы, ограждения (АС) | 369416 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки обслуживания ПК, ПМ, входные площадки, лестницы и площадки на кровле, козырьки) | 1562782 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.037696 | Тонна | 11181 | 0.13
7216 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Входные площадки, обслуживания, козырьки, лестницы, ограждения (АС) | 369416 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки обслуживания ПК, ПМ, входные площадки, лестницы и площадки на кровле, козырьки) | 1562782 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.035092 | Тонна | 11181 | 0.13
7217 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Входные площадки, обслуживания, козырьки, лестницы, ограждения (АС) | 369416 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки обслуживания ПК, ПМ, входные площадки, лестницы и площадки на кровле, козырьки) | 1562782 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.044207 | Тонна | 11181 | 0.13
7218 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Входные площадки, обслуживания, козырьки, лестницы, ограждения (АС) | 369416 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки обслуживания ПК, ПМ, входные площадки, лестницы и площадки на кровле, козырьки) | 1562782 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 0.32629 | Тонна | 11181 | 0.13
7219 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Входные площадки, обслуживания, козырьки, лестницы, ограждения (АС) | 369416 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки обслуживания ПК, ПМ, входные площадки, лестницы и площадки на кровле, козырьки) | 1562782 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.2093 | Тонна | 11181 | 0.13
7220 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Входные площадки, обслуживания, козырьки, лестницы, ограждения (АС) | 369416 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (ФБС входные площадки) | 1562783 | KS6.24 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 2.6273 | Штука | 1341 | 9
7221 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Входные площадки, обслуживания, козырьки, лестницы, ограждения (АС) | 369416 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (ФБС входные площадки) | 1562783 | KS6.24 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 1.2081 | Штука | 1341 | 9
7222 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Входные площадки, обслуживания, козырьки, лестницы, ограждения (АС) | 369416 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (ФБС входные площадки) | 1562783 | KS6.24 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.63 | Штука | 1341 | 9
7223 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Входные площадки, обслуживания, козырьки, лестницы, ограждения (АС) | 369416 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (ФБС входные площадки) | 1562783 | KS6.24 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 0.13154 | Штука | 1341 | 9
7224 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Входные площадки, обслуживания, козырьки, лестницы, ограждения (АС) | 369416 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (ФБС входные площадки) | 1562783 | KS6.24 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 27656 | 1.1492 | Штука | 1341 | 9
7225 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Входные площадки, обслуживания, козырьки, лестницы, ограждения (АС) | 369416 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (ФБС входные площадки) | 1562783 | KS6.24 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 4.9627 | Штука | 1341 | 17
7226 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Входные площадки, обслуживания, козырьки, лестницы, ограждения (АС) | 369416 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (ФБС входные площадки) | 1562783 | KS6.24 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.19 | Штука | 1341 | 17
7227 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Входные площадки, обслуживания, козырьки, лестницы, ограждения (АС) | 369416 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (ФБС входные площадки) | 1562783 | KS6.24 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 27656 | 2.1708 | Штука | 1341 | 17
7228 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Входные площадки, обслуживания, козырьки, лестницы, ограждения (АС) | 369416 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (ФБС входные площадки) | 1562783 | KS6.24 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 0.24846 | Штука | 1341 | 17
7229 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Входные площадки, обслуживания, козырьки, лестницы, ограждения (АС) | 369416 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (ФБС входные площадки) | 1562783 | KS6.24 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 2.2819 | Штука | 1341 | 17
7230 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Входные площадки, обслуживания, козырьки, лестницы, ограждения (АС) | 369416 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроизоляция (битум) (входные площадки) | 1562784 | KS6.25 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Газовая многосопловая горелка | 27604 | 0.47362 | Метр квадратный | 1338 | 21
7231 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Входные площадки, обслуживания, козырьки, лестницы, ограждения (АС) | 369416 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроизоляция (битум) (входные площадки) | 1562784 | KS6.25 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.23681 | Метр квадратный | 1338 | 21
7232 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Входные площадки, обслуживания, козырьки, лестницы, ограждения (АС) | 369416 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроизоляция (битум) (входные площадки) | 1562784 | KS6.25 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Прицеп-битумозаливщик | 27632 | 0.47362 | Метр квадратный | 1338 | 21
7233 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Входные площадки, обслуживания, козырьки, лестницы, ограждения (АС) | 369416 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроизоляция (битум) (входные площадки) | 1562784 | KS6.25 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Газовая многосопловая горелка | 27604 | 0.58638 | Метр квадратный | 1338 | 26
7234 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Входные площадки, обслуживания, козырьки, лестницы, ограждения (АС) | 369416 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроизоляция (битум) (входные площадки) | 1562784 | KS6.25 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.29319 | Метр квадратный | 1338 | 26
7235 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Входные площадки, обслуживания, козырьки, лестницы, ограждения (АС) | 369416 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроизоляция (битум) (входные площадки) | 1562784 | KS6.25 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Прицеп-битумозаливщик | 27632 | 0.58638 | Метр квадратный | 1338 | 26
7236 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369418 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод хозяйственно-питьевой В1) | 1562785 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 30.52 | Метр | 1337 | 374
7237 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369418 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод хозяйственно-питьевой В1) | 1562785 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Трубоукладчик среднего класса (36-80т) | 27647 | 5.25 | Метр | 1337 | 374
7238 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369418 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод хозяйственно-питьевой В1) | 1562785 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.34 | Метр | 1337 | 374
7239 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369418 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод хозяйственно-питьевой В1) | 1562785 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 1.24 | Метр | 1337 | 374
7240 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369418 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод хозяйственно-питьевой В1) | 1562785 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 4.69 | Метр | 1337 | 374
7241 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369418 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод хозяйственно-питьевой В1) | 1562785 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 6.88 | Метр | 1337 | 374
7242 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369418 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод хозяйственно-питьевой В1) | 1562785 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 2.23 | Метр | 1337 | 374
7243 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369418 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод хозяйственно-питьевой В1) | 1562785 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 23.16 | Метр | 1337 | 374
7244 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369418 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод хозяйственно-питьевой В1) | 1562785 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 4.39 | Метр | 1337 | 374
7245 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369418 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод хозяйственно-питьевой В1) | 1562785 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 2.09 | Метр | 1337 | 374
7246 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369418 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (водопровод хозяйственно-питьевой В1) | 1562786 | KS6.57 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 3.88 | Штука | 1341 | 35
7247 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369418 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (водопровод хозяйственно-питьевой В1) | 1562786 | KS6.57 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 3.57 | Штука | 1341 | 35
7248 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369418 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (водопровод хозяйственно-питьевой В1) | 1562786 | KS6.57 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 27623 | 0.75 | Штука | 1341 | 35
7249 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369418 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (водопровод хозяйственно-питьевой В1) | 1562786 | KS6.57 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 1.41 | Штука | 1341 | 35
7250 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369418 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (водопровод хозяйственно-питьевой В1) | 1562786 | KS6.57 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.76 | Штука | 1341 | 35
7251 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369418 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (водопровод хозяйственно-питьевой В1) | 1562786 | KS6.57 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 2.69 | Штука | 1341 | 35
7252 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369418 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (водопровод хозяйственно-питьевой В1) | 1562786 | KS6.57 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 2.94 | Штука | 1341 | 35
7253 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369418 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (водомерные узлы) (водопровод хозяйственно-питьевой В1) | 1562787 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.02 | Штука | 1341 | 2
7254 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369418 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (водомерные узлы) (водопровод хозяйственно-питьевой В1) | 1562787 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.02 | Штука | 1341 | 2
7255 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369418 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (водомерные узлы) (водопровод хозяйственно-питьевой В1) | 1562787 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.06 | Штука | 1341 | 2
7256 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369418 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (водомерные узлы) (водопровод хозяйственно-питьевой В1) | 1562787 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.02 | Штука | 1341 | 2
7257 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369418 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (водомерные узлы) (водопровод хозяйственно-питьевой В1) | 1562787 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.02 | Штука | 1341 | 2
7258 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369418 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (водомерные узлы) (водопровод хозяйственно-питьевой В1) | 1562787 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.05 | Штука | 1341 | 2
7259 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369418 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (водомерные узлы) (водопровод хозяйственно-питьевой В1) | 1562787 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.04 | Штука | 1341 | 2
7260 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369418 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытания трубопроводов (водопровод хозяйственно-питьевой В1) | 1562788 | KS6.61 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Термоконтейнер-осушитель | 27644 | 6.83 | Метр | 1337 | 374
7261 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369418 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытания трубопроводов (водопровод хозяйственно-питьевой В1) | 1562788 | KS6.61 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 1.71 | Метр | 1337 | 374
7262 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369418 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытания трубопроводов (водопровод хозяйственно-питьевой В1) | 1562788 | KS6.61 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 21-40 м3/мин | 27616 | 3.41 | Метр | 1337 | 374
7263 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369418 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытания трубопроводов (водопровод хозяйственно-питьевой В1) | 1562788 | KS6.61 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.71 | Метр | 1337 | 374
7264 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369418 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытания трубопроводов (водопровод хозяйственно-питьевой В1) | 1562788 | KS6.61 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Станция азотная мобильная мембранная | 27640 | 3.41 | Метр | 1337 | 374
7265 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369418 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводы) (СпецПротект 007) (водопровод хозяйственно-питьевой В1) | 1562789 | KS6.60 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.02 | Метр квадратный | 1338 | 1.5
7266 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369418 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводы) (СпецПротект 007) (водопровод хозяйственно-питьевой В1) | 1562789 | KS6.60 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 27643 | 0.3 | Метр квадратный | 1338 | 1.5
7267 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369418 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводы) (СпецПротект 007) (водопровод хозяйственно-питьевой В1) | 1562789 | KS6.60 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.01 | Метр квадратный | 1338 | 1.5
7268 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369418 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводы) (СпецПротект 007) (водопровод хозяйственно-питьевой В1) | 1562789 | KS6.60 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 0.3 | Метр квадратный | 1338 | 1.5
7269 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369418 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводы) (СпецПротект 007) (водопровод хозяйственно-питьевой В1) | 1562789 | KS6.60 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 0.26 | Метр квадратный | 1338 | 1.5
7270 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369418 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводы) (СпецПротект 007) (водопровод хозяйственно-питьевой В1) | 1562789 | KS6.60 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 0.43 | Метр квадратный | 1338 | 1.5
7271 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369418 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводы) (СпецПротект 007) (водопровод хозяйственно-питьевой В1) | 1562789 | KS6.60 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.08 | Метр квадратный | 1338 | 1.5
7272 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369418 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводы) (СпецПротект 007) (водопровод хозяйственно-питьевой В1) | 1562789 | KS6.60 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.16 | Метр квадратный | 1338 | 1.5
7273 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369418 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1562790 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.45338 | Метр | 1337 | 137
7274 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369418 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1562790 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 8.4812 | Метр | 1337 | 137
7275 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369418 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1562790 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 1.6065 | Метр | 1337 | 137
7276 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369418 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1562790 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Трубоукладчик среднего класса (36-80т) | 27647 | 1.9269 | Метр | 1337 | 137
7277 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369418 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1562790 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.76385 | Метр | 1337 | 137
7278 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369418 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1562790 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 2.5182 | Метр | 1337 | 137
7279 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369418 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1562790 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.48788 | Метр | 1337 | 137
7280 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369418 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1562790 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 11.1818 | Метр | 1337 | 137
7281 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369418 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1562790 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 1.7199 | Метр | 1337 | 137
7282 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369418 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1562790 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.81806 | Метр | 1337 | 137
7283 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369418 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1562790 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 8.7288 | Метр | 1337 | 141
7284 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369418 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1562790 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.50212 | Метр | 1337 | 141
7285 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369418 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1562790 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 1.7701 | Метр | 1337 | 141
7286 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369418 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1562790 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.84194 | Метр | 1337 | 141
7287 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369418 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1562790 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.46662 | Метр | 1337 | 141
7288 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369418 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1562790 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 2.5918 | Метр | 1337 | 141
7289 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369418 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1562790 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Трубоукладчик среднего класса (36-80т) | 27647 | 1.9831 | Метр | 1337 | 141
7290 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369418 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1562790 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.78615 | Метр | 1337 | 141
7291 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369418 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1562790 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 1.6535 | Метр | 1337 | 141
7292 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369418 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1562790 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 11.5082 | Метр | 1337 | 141
7293 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369418 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (шкаф пожарный) (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1562791 | KS6.39 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 6.0338 | Штука | 1341 | 9
7294 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369418 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (шкаф пожарный) (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1562791 | KS6.39 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 16.44 | Штука | 1341 | 9
7295 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369418 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (шкаф пожарный) (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1562791 | KS6.39 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Погрузчик телескопический | 27627 | 1.8413 | Штука | 1341 | 9
7296 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369418 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (шкаф пожарный) (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1562791 | KS6.39 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 1.3462 | Штука | 1341 | 9
7297 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369418 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (шкаф пожарный) (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1562791 | KS6.39 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 200 т | 27607 | 5.67 | Штука | 1341 | 9
7298 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369418 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (шкаф пожарный) (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1562791 | KS6.39 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 6.7838 | Штука | 1341 | 9
7299 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369418 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (шкаф пожарный) (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1562791 | KS6.39 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 15.1988 | Штука | 1341 | 9
7300 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369418 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (шкаф пожарный) (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1562791 | KS6.39 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.705 | Штука | 1341 | 9
7301 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369418 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (шкаф пожарный) (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1562791 | KS6.39 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (50-99т) | 27621 | 10.4887 | Штука | 1341 | 9
7302 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369418 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (шкаф пожарный) (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1562791 | KS6.39 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 3.6637 | Штука | 1341 | 9
7303 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369418 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (шкаф пожарный) (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1562791 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (50-99т) | 27621 | 10.4887 | Штука | 1341 | 9
7304 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369418 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (шкаф пожарный) (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1562791 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 6.0338 | Штука | 1341 | 9
7305 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369418 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (шкаф пожарный) (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1562791 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Погрузчик телескопический | 27627 | 1.8413 | Штука | 1341 | 9
7306 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369418 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (шкаф пожарный) (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1562791 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 6.7838 | Штука | 1341 | 9
7307 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369418 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (шкаф пожарный) (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1562791 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.705 | Штука | 1341 | 9
7308 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369418 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (шкаф пожарный) (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1562791 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 15.1988 | Штука | 1341 | 9
7309 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369418 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (шкаф пожарный) (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1562791 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 1.3462 | Штука | 1341 | 9
7310 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369418 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (шкаф пожарный) (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1562791 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 200 т | 27607 | 5.67 | Штука | 1341 | 9
7311 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369418 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (шкаф пожарный) (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1562791 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 3.6637 | Штука | 1341 | 9
7312 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369418 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (шкаф пожарный) (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1562791 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 16.44 | Штука | 1341 | 9
7313 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369418 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (шкаф пожарный) (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1562791 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 10.1325 | Штука | 1341 | 6
7314 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369418 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (шкаф пожарный) (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1562791 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.47 | Штука | 1341 | 6
7315 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369418 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (шкаф пожарный) (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1562791 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Погрузчик телескопический | 27627 | 1.2275 | Штука | 1341 | 6
7316 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369418 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (шкаф пожарный) (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1562791 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 4.5225 | Штука | 1341 | 6
7317 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369418 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (шкаф пожарный) (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1562791 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 4.0225 | Штука | 1341 | 6
7318 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369418 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (шкаф пожарный) (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1562791 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 200 т | 27607 | 3.78 | Штука | 1341 | 6
7319 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369418 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (шкаф пожарный) (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1562791 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 10.96 | Штука | 1341 | 6
7320 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369418 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (шкаф пожарный) (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1562791 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (50-99т) | 27621 | 6.9925 | Штука | 1341 | 6
7321 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369418 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (шкаф пожарный) (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1562791 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.8975 | Штука | 1341 | 6
7322 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369418 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (шкаф пожарный) (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1562791 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 2.4425 | Штука | 1341 | 6
7323 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369418 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1562792 | KS6.57 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 27623 | 0.17143 | Штука | 1341 | 8
7324 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369418 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1562792 | KS6.57 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.32381 | Штука | 1341 | 8
7325 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369418 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1562792 | KS6.57 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 0.61333 | Штука | 1341 | 8
7326 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369418 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1562792 | KS6.57 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.81524 | Штука | 1341 | 8
7327 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369418 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1562792 | KS6.57 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.17143 | Штука | 1341 | 8
7328 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369418 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1562792 | KS6.57 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.67048 | Штука | 1341 | 8
7329 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369418 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1562792 | KS6.57 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 0.88762 | Штука | 1341 | 8
7330 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369418 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1562792 | KS6.57 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 0.99667 | Штука | 1341 | 13
7331 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369418 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1562792 | KS6.57 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.52619 | Штука | 1341 | 13
7332 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369418 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1562792 | KS6.57 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.3248 | Штука | 1341 | 13
7333 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369418 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1562792 | KS6.57 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.27857 | Штука | 1341 | 13
7334 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369418 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1562792 | KS6.57 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 27623 | 0.27857 | Штука | 1341 | 13
7335 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369418 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1562792 | KS6.57 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 1.0895 | Штука | 1341 | 13
7336 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369418 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1562792 | KS6.57 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 1.4424 | Штука | 1341 | 13
7337 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369418 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытания трубопроводов (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1562793 | KS6.61 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Станция азотная мобильная мембранная | 27640 | 0.47511 | Метр | 1337 | 52
7338 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369418 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытания трубопроводов (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1562793 | KS6.61 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.23755 | Метр | 1337 | 52
7339 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369418 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытания трубопроводов (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1562793 | KS6.61 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 21-40 м3/мин | 27616 | 0.47511 | Метр | 1337 | 52
7340 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369418 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытания трубопроводов (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1562793 | KS6.61 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.23755 | Метр | 1337 | 52
7341 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369418 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытания трубопроводов (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1562793 | KS6.61 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Термоконтейнер-осушитель | 27644 | 0.94835 | Метр | 1337 | 52
7342 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369418 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытания трубопроводов (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1562793 | KS6.61 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Станция азотная мобильная мембранная | 27640 | 2.0649 | Метр | 1337 | 226
7343 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369418 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытания трубопроводов (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1562793 | KS6.61 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Термоконтейнер-осушитель | 27644 | 4.1217 | Метр | 1337 | 226
7344 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369418 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытания трубопроводов (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1562793 | KS6.61 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.0324 | Метр | 1337 | 226
7345 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369418 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытания трубопроводов (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1562793 | KS6.61 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 21-40 м3/мин | 27616 | 2.0649 | Метр | 1337 | 226
7346 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369418 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытания трубопроводов (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1562793 | KS6.61 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 1.0324 | Метр | 1337 | 226
7347 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369418 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод горячей воды Т3, Т4) | 1562794 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.0214 | Метр | 1337 | 6
7348 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369418 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод горячей воды Т3, Т4) | 1562794 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Трубоукладчик среднего класса (36-80т) | 27647 | 0.0842 | Метр | 1337 | 6
7349 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369418 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод горячей воды Т3, Т4) | 1562794 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 0.3714 | Метр | 1337 | 6
7350 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369418 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод горячей воды Т3, Т4) | 1562794 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.0704 | Метр | 1337 | 6
7351 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369418 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод горячей воды Т3, Т4) | 1562794 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.1104 | Метр | 1337 | 6
7352 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369418 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод горячей воды Т3, Т4) | 1562794 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.0358 | Метр | 1337 | 6
7353 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369418 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод горячей воды Т3, Т4) | 1562794 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.0752 | Метр | 1337 | 6
7354 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369418 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод горячей воды Т3, Т4) | 1562794 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.0334 | Метр | 1337 | 6
7355 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369418 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод горячей воды Т3, Т4) | 1562794 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.0198 | Метр | 1337 | 6
7356 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369418 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод горячей воды Т3, Т4) | 1562794 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 0.4896 | Метр | 1337 | 6
7357 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369418 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод горячей воды Т3, Т4) | 1562794 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 23.9904 | Метр | 1337 | 294
7358 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369418 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод горячей воды Т3, Т4) | 1562794 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.9702 | Метр | 1337 | 294
7359 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369418 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод горячей воды Т3, Т4) | 1562794 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 3.6848 | Метр | 1337 | 294
7360 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369418 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод горячей воды Т3, Т4) | 1562794 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.0486 | Метр | 1337 | 294
7361 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369418 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод горячей воды Т3, Т4) | 1562794 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Трубоукладчик среднего класса (36-80т) | 27647 | 4.1258 | Метр | 1337 | 294
7362 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369418 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод горячей воды Т3, Т4) | 1562794 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 1.6366 | Метр | 1337 | 294
7363 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369418 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод горячей воды Т3, Т4) | 1562794 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 18.1986 | Метр | 1337 | 294
7364 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369418 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод горячей воды Т3, Т4) | 1562794 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 3.4496 | Метр | 1337 | 294
7365 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369418 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод горячей воды Т3, Т4) | 1562794 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 1.7542 | Метр | 1337 | 294
7366 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369418 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод горячей воды Т3, Т4) | 1562794 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 5.4096 | Метр | 1337 | 294
7367 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369418 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (водопровод горячей воды Т3,Т4) | 1562795 | KS6.57 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.612 | Штука | 1341 | 6
7368 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369418 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (водопровод горячей воды Т3,Т4) | 1562795 | KS6.57 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.243 | Штука | 1341 | 6
7369 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369418 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (водопровод горячей воды Т3,Т4) | 1562795 | KS6.57 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.504 | Штука | 1341 | 6
7370 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369418 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (водопровод горячей воды Т3,Т4) | 1562795 | KS6.57 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 0.666 | Штука | 1341 | 6
7371 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369418 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (водопровод горячей воды Т3,Т4) | 1562795 | KS6.57 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 0.462 | Штука | 1341 | 6
7372 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369418 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (водопровод горячей воды Т3,Т4) | 1562795 | KS6.57 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.129 | Штука | 1341 | 6
7373 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369418 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (водопровод горячей воды Т3,Т4) | 1562795 | KS6.57 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 27623 | 0.129 | Штука | 1341 | 6
7374 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369418 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (водопровод горячей воды Т3,Т4) | 1562795 | KS6.57 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 1.554 | Штука | 1341 | 14
7375 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369418 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (водопровод горячей воды Т3,Т4) | 1562795 | KS6.57 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.567 | Штука | 1341 | 14
7376 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369418 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (водопровод горячей воды Т3,Т4) | 1562795 | KS6.57 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.301 | Штука | 1341 | 14
7377 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369418 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (водопровод горячей воды Т3,Т4) | 1562795 | KS6.57 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 1.176 | Штука | 1341 | 14
7378 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369418 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (водопровод горячей воды Т3,Т4) | 1562795 | KS6.57 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.428 | Штука | 1341 | 14
7379 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369418 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (водопровод горячей воды Т3,Т4) | 1562795 | KS6.57 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 1.078 | Штука | 1341 | 14
7380 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369418 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (водопровод горячей воды Т3,Т4) | 1562795 | KS6.57 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 27623 | 0.301 | Штука | 1341 | 14
7381 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369418 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (манометр показывающий-2 шт, (водопровод горячей воды Т3,Т4) | 1562796 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.02 | Штука | 1341 | 2
7382 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369418 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (манометр показывающий-2 шт, (водопровод горячей воды Т3,Т4) | 1562796 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.06 | Штука | 1341 | 2
7383 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369418 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (манометр показывающий-2 шт, (водопровод горячей воды Т3,Т4) | 1562796 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.05 | Штука | 1341 | 2
7384 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369418 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (манометр показывающий-2 шт, (водопровод горячей воды Т3,Т4) | 1562796 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.04 | Штука | 1341 | 2
7385 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369418 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (манометр показывающий-2 шт, (водопровод горячей воды Т3,Т4) | 1562796 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.02 | Штука | 1341 | 2
7386 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369418 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (манометр показывающий-2 шт, (водопровод горячей воды Т3,Т4) | 1562796 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.02 | Штука | 1341 | 2
7387 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369418 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (манометр показывающий-2 шт, (водопровод горячей воды Т3,Т4) | 1562796 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.02 | Штука | 1341 | 2
7388 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369418 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытания трубопроводов (водопровод горячей воды Т3, Т4) | 1562797 | KS6.61 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Термоконтейнер-осушитель | 27644 | 5.48 | Метр | 1337 | 300
7389 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369418 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытания трубопроводов (водопровод горячей воды Т3, Т4) | 1562797 | KS6.61 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 21-40 м3/мин | 27616 | 2.74 | Метр | 1337 | 300
7390 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369418 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытания трубопроводов (водопровод горячей воды Т3, Т4) | 1562797 | KS6.61 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 1.37 | Метр | 1337 | 300
7391 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369418 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытания трубопроводов (водопровод горячей воды Т3, Т4) | 1562797 | KS6.61 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.37 | Метр | 1337 | 300
7392 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369418 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытания трубопроводов (водопровод горячей воды Т3, Т4) | 1562797 | KS6.61 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Станция азотная мобильная мембранная | 27640 | 2.74 | Метр | 1337 | 300
7393 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369418 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводы) (СпецПротект 007) (водопровод горячей воды Т3, Т4) | 1562798 | KS6.60 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 4.12 | Метр квадратный | 1338 | 24
7394 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369418 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводы) (СпецПротект 007) (водопровод горячей воды Т3, Т4) | 1562798 | KS6.60 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 6.91 | Метр квадратный | 1338 | 24
7395 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369418 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводы) (СпецПротект 007) (водопровод горячей воды Т3, Т4) | 1562798 | KS6.60 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 2.51 | Метр квадратный | 1338 | 24
7396 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369418 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводы) (СпецПротект 007) (водопровод горячей воды Т3, Т4) | 1562798 | KS6.60 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 4.85 | Метр квадратный | 1338 | 24
7397 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369418 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводы) (СпецПротект 007) (водопровод горячей воды Т3, Т4) | 1562798 | KS6.60 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.11 | Метр квадратный | 1338 | 24
7398 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369418 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводы) (СпецПротект 007) (водопровод горячей воды Т3, Т4) | 1562798 | KS6.60 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 27643 | 4.79 | Метр квадратный | 1338 | 24
7399 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369418 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводы) (СпецПротект 007) (водопровод горячей воды Т3, Т4) | 1562798 | KS6.60 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.39 | Метр квадратный | 1338 | 24
7400 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369418 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводы) (СпецПротект 007) (водопровод горячей воды Т3, Т4) | 1562798 | KS6.60 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.2 | Метр квадратный | 1338 | 24
7401 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369418 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (канализация бытовая К1,К3) | 1562799 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.22056 | Метр | 1337 | 12
7402 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369418 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (канализация бытовая К1,К3) | 1562799 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.071666 | Метр | 1337 | 12
7403 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369418 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (канализация бытовая К1,К3) | 1562799 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.042907 | Метр | 1337 | 12
7404 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369418 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (канализация бытовая К1,К3) | 1562799 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 0.97944 | Метр | 1337 | 12
7405 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369418 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (канализация бытовая К1,К3) | 1562799 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.14078 | Метр | 1337 | 12
7406 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369418 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (канализация бытовая К1,К3) | 1562799 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 0.74287 | Метр | 1337 | 12
7407 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369418 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (канализация бытовая К1,К3) | 1562799 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.03966 | Метр | 1337 | 12
7408 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369418 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (канализация бытовая К1,К3) | 1562799 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.15052 | Метр | 1337 | 12
7409 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369418 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (канализация бытовая К1,К3) | 1562799 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Трубоукладчик среднего класса (36-80т) | 27647 | 0.16861 | Метр | 1337 | 12
7410 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369418 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (канализация бытовая К1,К3) | 1562799 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.067027 | Метр | 1337 | 12
7411 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369418 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (канализация бытовая К1,К3) | 1562799 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 8.6388 | Метр | 1337 | 470
7412 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369418 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (канализация бытовая К1,К3) | 1562799 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 5.8954 | Метр | 1337 | 470
7413 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369418 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (канализация бытовая К1,К3) | 1562799 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.6805 | Метр | 1337 | 470
7414 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369418 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (канализация бытовая К1,К3) | 1562799 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 1.5533 | Метр | 1337 | 470
7415 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369418 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (канализация бытовая К1,К3) | 1562799 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 38.3612 | Метр | 1337 | 470
7416 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369418 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (канализация бытовая К1,К3) | 1562799 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Трубоукладчик среднего класса (36-80т) | 27647 | 6.604 | Метр | 1337 | 470
7417 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369418 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (канализация бытовая К1,К3) | 1562799 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 2.6252 | Метр | 1337 | 470
7418 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369418 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (канализация бытовая К1,К3) | 1562799 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 5.5139 | Метр | 1337 | 470
7419 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369418 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (канализация бытовая К1,К3) | 1562799 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 29.0957 | Метр | 1337 | 470
7420 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369418 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (канализация бытовая К1,К3) | 1562799 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 2.8069 | Метр | 1337 | 470
7421 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369418 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (канализация бытовая К1,К3) | 1562799 | KS6.55 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Трубоукладчик среднего класса (36-80т) | 27647 | 0.49741 | Метр | 1337 | 35.4
7422 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369418 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (канализация бытовая К1,К3) | 1562799 | KS6.55 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.19773 | Метр | 1337 | 35.4
7423 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369418 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (канализация бытовая К1,К3) | 1562799 | KS6.55 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 2.8893 | Метр | 1337 | 35.4
7424 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369418 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (канализация бытовая К1,К3) | 1562799 | KS6.55 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 2.1915 | Метр | 1337 | 35.4
7425 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369418 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (канализация бытовая К1,К3) | 1562799 | KS6.55 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.4153 | Метр | 1337 | 35.4
7426 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369418 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (канализация бытовая К1,К3) | 1562799 | KS6.55 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.12657 | Метр | 1337 | 35.4
7427 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369418 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (канализация бытовая К1,К3) | 1562799 | KS6.55 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.117 | Метр | 1337 | 35.4
7428 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369418 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (канализация бытовая К1,К3) | 1562799 | KS6.55 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.44404 | Метр | 1337 | 35.4
7429 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369418 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (канализация бытовая К1,К3) | 1562799 | KS6.55 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.65066 | Метр | 1337 | 35.4
7430 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369418 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (канализация бытовая К1,К3) | 1562799 | KS6.55 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.21141 | Метр | 1337 | 35.4
7431 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369418 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (поддон-5 шт, трап-8шт, умывальник-24 шт, унитаз фаянсовый-8 шт (канализация бытовая К1,К3) | 1562800 | KS6.54 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.44786 | Штука | 1341 | 44
7432 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369418 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (поддон-5 шт, трап-8шт, умывальник-24 шт, унитаз фаянсовый-8 шт (канализация бытовая К1,К3) | 1562800 | KS6.54 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.53429 | Штука | 1341 | 44
7433 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369418 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (поддон-5 шт, трап-8шт, умывальник-24 шт, унитаз фаянсовый-8 шт (канализация бытовая К1,К3) | 1562800 | KS6.54 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.55 | Штука | 1341 | 44
7434 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369418 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (поддон-5 шт, трап-8шт, умывальник-24 шт, унитаз фаянсовый-8 шт (канализация бытовая К1,К3) | 1562800 | KS6.54 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.0529 | Штука | 1341 | 44
7435 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369418 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (поддон-5 шт, трап-8шт, умывальник-24 шт, унитаз фаянсовый-8 шт (канализация бытовая К1,К3) | 1562800 | KS6.54 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 1.3357 | Штука | 1341 | 44
7436 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369418 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (поддон-5 шт, трап-8шт, умывальник-24 шт, унитаз фаянсовый-8 шт (канализация бытовая К1,К3) | 1562800 | KS6.54 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.98214 | Штука | 1341 | 44
7437 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369418 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (поддон-5 шт, трап-8шт, умывальник-24 шт, унитаз фаянсовый-8 шт (канализация бытовая К1,К3) | 1562800 | KS6.54 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.45571 | Штука | 1341 | 44
7438 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369418 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (поддон-5 шт, трап-8шт, умывальник-24 шт, унитаз фаянсовый-8 шт (канализация бытовая К1,К3) | 1562800 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.14572 | Штука | 1341 | 12
7439 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369418 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (поддон-5 шт, трап-8шт, умывальник-24 шт, унитаз фаянсовый-8 шт (канализация бытовая К1,К3) | 1562800 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.12214 | Штука | 1341 | 12
7440 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369418 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (поддон-5 шт, трап-8шт, умывальник-24 шт, унитаз фаянсовый-8 шт (канализация бытовая К1,К3) | 1562800 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.15 | Штука | 1341 | 12
7441 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369418 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (поддон-5 шт, трап-8шт, умывальник-24 шт, унитаз фаянсовый-8 шт (канализация бытовая К1,К3) | 1562800 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.28714 | Штука | 1341 | 12
7442 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369418 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (поддон-5 шт, трап-8шт, умывальник-24 шт, унитаз фаянсовый-8 шт (канализация бытовая К1,К3) | 1562800 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.26786 | Штука | 1341 | 12
7443 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369418 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (поддон-5 шт, трап-8шт, умывальник-24 шт, унитаз фаянсовый-8 шт (канализация бытовая К1,К3) | 1562800 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.12429 | Штука | 1341 | 12
7444 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369418 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (поддон-5 шт, трап-8шт, умывальник-24 шт, унитаз фаянсовый-8 шт (канализация бытовая К1,К3) | 1562800 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.36429 | Штука | 1341 | 12
7445 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369418 | ООО "ССК "Газрегион" | Теплоизоляция (Пеноплекс) (К1, К3) | 1562801 | KS6.65 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.3896 | Метр кубический | 1339 | 1.42
7446 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369418 | ООО "ССК "Газрегион" | Теплоизоляция (Пеноплекс) (К1, К3) | 1562801 | KS6.65 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 2.2704 | Метр кубический | 1339 | 2.32
7447 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369419 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (кран-мостовой) | 1562802 | KS6.39 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.75 | Штука | 1341 | 1
7448 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369419 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (кран-мостовой) | 1562802 | KS6.39 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.67 | Штука | 1341 | 1
7449 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369419 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (кран-мостовой) | 1562802 | KS6.39 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Погрузчик телескопический | 27627 | 0.2 | Штука | 1341 | 1
7450 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369419 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (кран-мостовой) | 1562802 | KS6.39 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 200 т | 27607 | 0.63 | Штука | 1341 | 1
7451 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369419 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (кран-мостовой) | 1562802 | KS6.39 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 1.69 | Штука | 1341 | 1
7452 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369419 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (кран-мостовой) | 1562802 | KS6.39 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.41 | Штука | 1341 | 1
7453 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369419 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (кран-мостовой) | 1562802 | KS6.39 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.08 | Штука | 1341 | 1
7454 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369419 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (кран-мостовой) | 1562802 | KS6.39 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.15 | Штука | 1341 | 1
7455 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369419 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (кран-мостовой) | 1562802 | KS6.39 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (50-99т) | 27621 | 1.17 | Штука | 1341 | 1
7456 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369419 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (кран-мостовой) | 1562802 | KS6.39 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.83 | Штука | 1341 | 1
7457 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ1) | 369420 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (2КТПА-ЭГ-1000-1 шт, 2КТПА-ЭГ-1600-1 шт, ) | 1562803 | KS6.39 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.81 | Штука | 1341 | 2
7458 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ1) | 369420 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (2КТПА-ЭГ-1000-1 шт, 2КТПА-ЭГ-1600-1 шт, ) | 1562803 | KS6.39 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 200 т | 27607 | 1.26 | Штука | 1341 | 2
7459 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ1) | 369420 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (2КТПА-ЭГ-1000-1 шт, 2КТПА-ЭГ-1600-1 шт, ) | 1562803 | KS6.39 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.3 | Штука | 1341 | 2
7460 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ1) | 369420 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (2КТПА-ЭГ-1000-1 шт, 2КТПА-ЭГ-1600-1 шт, ) | 1562803 | KS6.39 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.16 | Штука | 1341 | 2
7461 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ1) | 369420 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (2КТПА-ЭГ-1000-1 шт, 2КТПА-ЭГ-1600-1 шт, ) | 1562803 | KS6.39 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 1.34 | Штука | 1341 | 2
7462 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ1) | 369420 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (2КТПА-ЭГ-1000-1 шт, 2КТПА-ЭГ-1600-1 шт, ) | 1562803 | KS6.39 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 1.51 | Штука | 1341 | 2
7463 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ1) | 369420 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (2КТПА-ЭГ-1000-1 шт, 2КТПА-ЭГ-1600-1 шт, ) | 1562803 | KS6.39 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (50-99т) | 27621 | 2.33 | Штука | 1341 | 2
7464 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ1) | 369420 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (2КТПА-ЭГ-1000-1 шт, 2КТПА-ЭГ-1600-1 шт, ) | 1562803 | KS6.39 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 3.65 | Штука | 1341 | 2
7465 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ1) | 369420 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (2КТПА-ЭГ-1000-1 шт, 2КТПА-ЭГ-1600-1 шт, ) | 1562803 | KS6.39 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Погрузчик телескопический | 27627 | 0.41 | Штука | 1341 | 2
7466 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ1) | 369420 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (2КТПА-ЭГ-1000-1 шт, 2КТПА-ЭГ-1600-1 шт, ) | 1562803 | KS6.39 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 3.38 | Штука | 1341 | 2
7467 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ2) | 369421 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ИБП-1шт, система постоянного тока-2 кмп, шкаф-3шт) | 1562804 | KS6.39 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Погрузчик телескопический | 27627 | 1.23 | Штука | 1341 | 6
7468 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ2) | 369421 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ИБП-1шт, система постоянного тока-2 кмп, шкаф-3шт) | 1562804 | KS6.39 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (50-99т) | 27621 | 6.99 | Штука | 1341 | 6
7469 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ2) | 369421 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ИБП-1шт, система постоянного тока-2 кмп, шкаф-3шт) | 1562804 | KS6.39 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 4.02 | Штука | 1341 | 6
7470 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ2) | 369421 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ИБП-1шт, система постоянного тока-2 кмп, шкаф-3шт) | 1562804 | KS6.39 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 10.13 | Штука | 1341 | 6
7471 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ2) | 369421 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ИБП-1шт, система постоянного тока-2 кмп, шкаф-3шт) | 1562804 | KS6.39 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 2.44 | Штука | 1341 | 6
7472 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ2) | 369421 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ИБП-1шт, система постоянного тока-2 кмп, шкаф-3шт) | 1562804 | KS6.39 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.9 | Штука | 1341 | 6
7473 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ2) | 369421 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ИБП-1шт, система постоянного тока-2 кмп, шкаф-3шт) | 1562804 | KS6.39 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.47 | Штука | 1341 | 6
7474 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ2) | 369421 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ИБП-1шт, система постоянного тока-2 кмп, шкаф-3шт) | 1562804 | KS6.39 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 200 т | 27607 | 3.78 | Штука | 1341 | 6
7475 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ2) | 369421 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ИБП-1шт, система постоянного тока-2 кмп, шкаф-3шт) | 1562804 | KS6.39 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 4.52 | Штука | 1341 | 6
7476 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ2) | 369421 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ИБП-1шт, система постоянного тока-2 кмп, шкаф-3шт) | 1562804 | KS6.39 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 10.96 | Штука | 1341 | 6
7477 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ2) | 369421 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельных коробов (лоток-35шт) | 1562805 | KS6.67 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 1.041 | Метр | 1337 | 58
7478 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ2) | 369421 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельных коробов (лоток-35шт) | 1562805 | KS6.67 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.10906 | Метр | 1337 | 58
7479 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ2) | 369421 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельных коробов (лоток-35шт) | 1562805 | KS6.67 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.16855 | Метр | 1337 | 58
7480 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ2) | 369421 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельных коробов (лоток-35шт) | 1562805 | KS6.67 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.63453 | Метр | 1337 | 58
7481 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ2) | 369421 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельных коробов (лоток-35шт) | 1562805 | KS6.67 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.098803 | Метр | 1337 | 34
7482 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ2) | 369421 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельных коробов (лоток-35шт) | 1562805 | KS6.67 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.61026 | Метр | 1337 | 34
7483 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ2) | 369421 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельных коробов (лоток-35шт) | 1562805 | KS6.67 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.37197 | Метр | 1337 | 34
7484 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ2) | 369421 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельных коробов (лоток-35шт) | 1562805 | KS6.67 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.063932 | Метр | 1337 | 34
7485 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ2) | 369421 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельных коробов (лоток-35шт) | 1562805 | KS6.67 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.047008 | Метр | 1337 | 25
7486 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ2) | 369421 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельных коробов (лоток-35шт) | 1562805 | KS6.67 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.44872 | Метр | 1337 | 25
7487 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ2) | 369421 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельных коробов (лоток-35шт) | 1562805 | KS6.67 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.07265 | Метр | 1337 | 25
7488 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ2) | 369421 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельных коробов (лоток-35шт) | 1562805 | KS6.67 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.2735 | Метр | 1337 | 25
7489 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ2) | 369421 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562806 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.77424 | Метр | 1337 | 255
7490 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ2) | 369421 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562806 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.86559 | Метр | 1337 | 255
7491 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ2) | 369421 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562806 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 3.5657 | Метр | 1337 | 255
7492 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ2) | 369421 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562806 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 6.6855 | Метр | 1337 | 255
7493 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ2) | 369421 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562806 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 9.2257 | Метр | 1337 | 255
7494 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ2) | 369421 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562806 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 4.4562 | Метр | 1337 | 255
7495 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ2) | 369421 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562806 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 2.2281 | Метр | 1337 | 255
7496 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ2) | 369421 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562806 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 3.8625 | Метр | 1337 | 255
7497 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ2) | 369421 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562806 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 1.3854 | Метр | 1337 | 255
7498 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ2) | 369421 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562806 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 25.5229 | Метр | 1337 | 1685
7499 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ2) | 369421 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562806 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 23.5613 | Метр | 1337 | 1685
7500 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ2) | 369421 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562806 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 14.7231 | Метр | 1337 | 1685
7501 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ2) | 369421 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562806 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 29.4462 | Метр | 1337 | 1685
7502 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ2) | 369421 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562806 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 5.1161 | Метр | 1337 | 1685
7503 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ2) | 369421 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562806 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 44.1765 | Метр | 1337 | 1685
7504 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ2) | 369421 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562806 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 60.9618 | Метр | 1337 | 1685
7505 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ2) | 369421 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562806 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 5.7197 | Метр | 1337 | 1685
7506 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ2) | 369421 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562806 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 9.1543 | Метр | 1337 | 1685
7507 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ2) | 369421 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562806 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 6.1346 | Метр | 1337 | 405
7508 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ2) | 369421 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562806 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 3.5388 | Метр | 1337 | 405
7509 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ2) | 369421 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562806 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.3748 | Метр | 1337 | 405
7510 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ2) | 369421 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562806 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 14.6525 | Метр | 1337 | 405
7511 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ2) | 369421 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562806 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 5.6631 | Метр | 1337 | 405
7512 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ2) | 369421 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562806 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 10.6181 | Метр | 1337 | 405
7513 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ2) | 369421 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562806 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.2297 | Метр | 1337 | 405
7514 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ2) | 369421 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562806 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 7.0776 | Метр | 1337 | 405
7515 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ2) | 369421 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562806 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 2.2003 | Метр | 1337 | 405
7516 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ3) | 369422 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ВРУ-9шт, УНК-2 кмп, шкаф силовой-1шт, ЩАВР-6 шт) | 1562807 | KS6.39 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Погрузчик телескопический | 27627 | 0.81778 | Штука | 1341 | 4
7517 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ3) | 369422 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ВРУ-9шт, УНК-2 кмп, шкаф силовой-1шт, ЩАВР-6 шт) | 1562807 | KS6.39 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.6289 | Штука | 1341 | 4
7518 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ3) | 369422 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ВРУ-9шт, УНК-2 кмп, шкаф силовой-1шт, ЩАВР-6 шт) | 1562807 | KS6.39 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.59778 | Штука | 1341 | 4
7519 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ3) | 369422 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ВРУ-9шт, УНК-2 кмп, шкаф силовой-1шт, ЩАВР-6 шт) | 1562807 | KS6.39 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 6.7533 | Штука | 1341 | 4
7520 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ3) | 369422 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ВРУ-9шт, УНК-2 кмп, шкаф силовой-1шт, ЩАВР-6 шт) | 1562807 | KS6.39 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.31333 | Штука | 1341 | 4
7521 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ3) | 369422 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ВРУ-9шт, УНК-2 кмп, шкаф силовой-1шт, ЩАВР-6 шт) | 1562807 | KS6.39 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 200 т | 27607 | 2.52 | Штука | 1341 | 4
7522 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ3) | 369422 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ВРУ-9шт, УНК-2 кмп, шкаф силовой-1шт, ЩАВР-6 шт) | 1562807 | KS6.39 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 7.3067 | Штука | 1341 | 4
7523 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ3) | 369422 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ВРУ-9шт, УНК-2 кмп, шкаф силовой-1шт, ЩАВР-6 шт) | 1562807 | KS6.39 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 2.6822 | Штука | 1341 | 4
7524 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ3) | 369422 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ВРУ-9шт, УНК-2 кмп, шкаф силовой-1шт, ЩАВР-6 шт) | 1562807 | KS6.39 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 3.0156 | Штука | 1341 | 4
7525 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ3) | 369422 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ВРУ-9шт, УНК-2 кмп, шкаф силовой-1шт, ЩАВР-6 шт) | 1562807 | KS6.39 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (50-99т) | 27621 | 4.66 | Штука | 1341 | 4
7526 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ3) | 369422 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ВРУ-9шт, УНК-2 кмп, шкаф силовой-1шт, ЩАВР-6 шт) | 1562807 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 1.0967 | Штука | 1341 | 14
7527 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ3) | 369422 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ВРУ-9шт, УНК-2 кмп, шкаф силовой-1шт, ЩАВР-6 шт) | 1562807 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 2.0922 | Штука | 1341 | 14
7528 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ3) | 369422 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ВРУ-9шт, УНК-2 кмп, шкаф силовой-1шт, ЩАВР-6 шт) | 1562807 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 23.6367 | Штука | 1341 | 14
7529 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ3) | 369422 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ВРУ-9шт, УНК-2 кмп, шкаф силовой-1шт, ЩАВР-6 шт) | 1562807 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 200 т | 27607 | 8.82 | Штука | 1341 | 14
7530 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ3) | 369422 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ВРУ-9шт, УНК-2 кмп, шкаф силовой-1шт, ЩАВР-6 шт) | 1562807 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 5.7011 | Штука | 1341 | 14
7531 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ3) | 369422 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ВРУ-9шт, УНК-2 кмп, шкаф силовой-1шт, ЩАВР-6 шт) | 1562807 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Погрузчик телескопический | 27627 | 2.8622 | Штука | 1341 | 14
7532 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ3) | 369422 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ВРУ-9шт, УНК-2 кмп, шкаф силовой-1шт, ЩАВР-6 шт) | 1562807 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 25.5733 | Штука | 1341 | 14
7533 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ3) | 369422 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ВРУ-9шт, УНК-2 кмп, шкаф силовой-1шт, ЩАВР-6 шт) | 1562807 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 10.5544 | Штука | 1341 | 14
7534 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ3) | 369422 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ВРУ-9шт, УНК-2 кмп, шкаф силовой-1шт, ЩАВР-6 шт) | 1562807 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 9.3878 | Штука | 1341 | 14
7535 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ3) | 369422 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ВРУ-9шт, УНК-2 кмп, шкаф силовой-1шт, ЩАВР-6 шт) | 1562807 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (50-99т) | 27621 | 16.31 | Штука | 1341 | 14
7536 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ3) | 369422 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (труба стальная-555 м, рукав металлический-375 м) | 1562808 | KS6.67 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.086452 | Метр | 1337 | 30
7537 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ3) | 369422 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (труба стальная-555 м, рукав металлический-375 м) | 1562808 | KS6.67 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.32839 | Метр | 1337 | 30
7538 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ3) | 369422 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (труба стальная-555 м, рукав металлический-375 м) | 1562808 | KS6.67 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.055161 | Метр | 1337 | 30
7539 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ3) | 369422 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (труба стальная-555 м, рукав металлический-375 м) | 1562808 | KS6.67 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.53968 | Метр | 1337 | 30
7540 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ3) | 369422 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (труба стальная-555 м, рукав металлический-375 м) | 1562808 | KS6.67 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.18731 | Метр | 1337 | 65
7541 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ3) | 369422 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (труба стальная-555 м, рукав металлический-375 м) | 1562808 | KS6.67 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 1.1693 | Метр | 1337 | 65
7542 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ3) | 369422 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (труба стальная-555 м, рукав металлический-375 м) | 1562808 | KS6.67 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.11952 | Метр | 1337 | 65
7543 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ3) | 369422 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (труба стальная-555 м, рукав металлический-375 м) | 1562808 | KS6.67 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.7115 | Метр | 1337 | 65
7544 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ3) | 369422 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (труба стальная-555 м, рукав металлический-375 м) | 1562808 | KS6.67 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 2.4062 | Метр | 1337 | 835
7545 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ3) | 369422 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (труба стальная-555 м, рукав металлический-375 м) | 1562808 | KS6.67 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.5353 | Метр | 1337 | 835
7546 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ3) | 369422 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (труба стальная-555 м, рукав металлический-375 м) | 1562808 | KS6.67 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 9.1401 | Метр | 1337 | 835
7547 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ3) | 369422 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (труба стальная-555 м, рукав металлический-375 м) | 1562808 | KS6.67 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 15.021 | Метр | 1337 | 835
7548 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ3) | 369422 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельных полок, стоек (стойка-1473шт, полка-5310шт) | 1562809 | KS6.68 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 185.4664 | Штука | 1341 | 4835
7549 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ3) | 369422 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельных полок, стоек (стойка-1473шт, полка-5310шт) | 1562809 | KS6.68 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 24.7416 | Штука | 1341 | 645
7550 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ3) | 369422 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельных полок, стоек (стойка-1473шт, полка-5310шт) | 1562809 | KS6.68 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 10.0885 | Штука | 1341 | 263
7551 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ3) | 369422 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельных полок, стоек (стойка-1473шт, полка-5310шт) | 1562809 | KS6.68 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 35.5206 | Штука | 1341 | 926
7552 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ3) | 369422 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельных полок, стоек (стойка-1473шт, полка-5310шт) | 1562809 | KS6.68 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 4.3729 | Штука | 1341 | 114
7553 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ3) | 369422 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельных коробов (короб-465 шт, лоток-2648 шт) | 1562810 | KS6.67 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 28.3019 | Метр | 1337 | 1573
7554 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ3) | 369422 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельных коробов (короб-465 шт, лоток-2648 шт) | 1562810 | KS6.67 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 2.8954 | Метр | 1337 | 1573
7555 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ3) | 369422 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельных коробов (короб-465 шт, лоток-2648 шт) | 1562810 | KS6.67 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 17.2105 | Метр | 1337 | 1573
7556 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ3) | 369422 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельных коробов (короб-465 шт, лоток-2648 шт) | 1562810 | KS6.67 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 4.5426 | Метр | 1337 | 1573
7557 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ3) | 369422 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельных коробов (короб-465 шт, лоток-2648 шт) | 1562810 | KS6.67 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.4578 | Метр | 1337 | 792
7558 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ3) | 369422 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельных коробов (короб-465 шт, лоток-2648 шт) | 1562810 | KS6.67 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 8.6654 | Метр | 1337 | 792
7559 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ3) | 369422 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельных коробов (короб-465 шт, лоток-2648 шт) | 1562810 | KS6.67 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 2.2872 | Метр | 1337 | 792
7560 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ3) | 369422 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельных коробов (короб-465 шт, лоток-2648 шт) | 1562810 | KS6.67 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 14.2499 | Метр | 1337 | 792
7561 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ3) | 369422 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельных коробов (короб-465 шт, лоток-2648 шт) | 1562810 | KS6.67 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.99488 | Метр | 1337 | 344.5
7562 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ3) | 369422 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельных коробов (короб-465 шт, лоток-2648 шт) | 1562810 | KS6.67 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 6.1983 | Метр | 1337 | 344.5
7563 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ3) | 369422 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельных коробов (короб-465 шт, лоток-2648 шт) | 1562810 | KS6.67 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 3.7692 | Метр | 1337 | 344.5
7564 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ3) | 369422 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельных коробов (короб-465 шт, лоток-2648 шт) | 1562810 | KS6.67 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.63411 | Метр | 1337 | 344.5
7565 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ3) | 369422 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельных коробов (короб-465 шт, лоток-2648 шт) | 1562810 | KS6.67 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 7.2599 | Метр | 1337 | 403.5
7566 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ3) | 369422 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельных коробов (короб-465 шт, лоток-2648 шт) | 1562810 | KS6.67 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.1653 | Метр | 1337 | 403.5
7567 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ3) | 369422 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельных коробов (короб-465 шт, лоток-2648 шт) | 1562810 | KS6.67 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 4.4148 | Метр | 1337 | 403.5
7568 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ3) | 369422 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельных коробов (короб-465 шт, лоток-2648 шт) | 1562810 | KS6.67 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.74271 | Метр | 1337 | 403.5
7569 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ3) | 369422 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (пост управления кнопочный) | 1562811 | KS6.54 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.05 | Штука | 1341 | 5
7570 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ3) | 369422 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (пост управления кнопочный) | 1562811 | KS6.54 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.061765 | Штука | 1341 | 5
7571 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ3) | 369422 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (пост управления кнопочный) | 1562811 | KS6.54 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.061765 | Штука | 1341 | 5
7572 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ3) | 369422 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (пост управления кнопочный) | 1562811 | KS6.54 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.11177 | Штука | 1341 | 5
7573 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ3) | 369422 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (пост управления кнопочный) | 1562811 | KS6.54 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.052941 | Штука | 1341 | 5
7574 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ3) | 369422 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (пост управления кнопочный) | 1562811 | KS6.54 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.12059 | Штука | 1341 | 5
7575 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ3) | 369422 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (пост управления кнопочный) | 1562811 | KS6.54 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.15294 | Штука | 1341 | 5
7576 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ3) | 369422 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (пост управления кнопочный) | 1562811 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.11647 | Штука | 1341 | 11
7577 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ3) | 369422 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (пост управления кнопочный) | 1562811 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.24588 | Штука | 1341 | 11
7578 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ3) | 369422 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (пост управления кнопочный) | 1562811 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.33647 | Штука | 1341 | 11
7579 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ3) | 369422 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (пост управления кнопочный) | 1562811 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.13588 | Штука | 1341 | 11
7580 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ3) | 369422 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (пост управления кнопочный) | 1562811 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.11 | Штука | 1341 | 11
7581 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ3) | 369422 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (пост управления кнопочный) | 1562811 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.13588 | Штука | 1341 | 11
7582 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ3) | 369422 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (пост управления кнопочный) | 1562811 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.2653 | Штука | 1341 | 11
7583 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ3) | 369422 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (пост управления кнопочный) | 1562811 | KS6.54 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.012353 | Штука | 1341 | 1
7584 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ3) | 369422 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (пост управления кнопочный) | 1562811 | KS6.54 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.012353 | Штука | 1341 | 1
7585 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ3) | 369422 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (пост управления кнопочный) | 1562811 | KS6.54 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.022353 | Штука | 1341 | 1
7586 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ3) | 369422 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (пост управления кнопочный) | 1562811 | KS6.54 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.030588 | Штука | 1341 | 1
7587 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ3) | 369422 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (пост управления кнопочный) | 1562811 | KS6.54 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.01 | Штука | 1341 | 1
7588 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ3) | 369422 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (пост управления кнопочный) | 1562811 | KS6.54 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.024118 | Штука | 1341 | 1
7589 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ3) | 369422 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (пост управления кнопочный) | 1562811 | KS6.54 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.010588 | Штука | 1341 | 1
7590 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ3) | 369422 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562812 | KS6.69 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 2.1727 | Метр | 1337 | 400
7591 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ3) | 369422 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562812 | KS6.69 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.2153 | Метр | 1337 | 400
7592 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ3) | 369422 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562812 | KS6.69 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 6.9908 | Метр | 1337 | 400
7593 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ3) | 369422 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562812 | KS6.69 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 6.0596 | Метр | 1337 | 400
7594 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ3) | 369422 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562812 | KS6.69 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 14.4712 | Метр | 1337 | 400
7595 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ3) | 369422 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562812 | KS6.69 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.3584 | Метр | 1337 | 400
7596 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ3) | 369422 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562812 | KS6.69 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 3.4956 | Метр | 1337 | 400
7597 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ3) | 369422 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562812 | KS6.69 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 5.5928 | Метр | 1337 | 400
7598 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ3) | 369422 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562812 | KS6.69 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 10.4864 | Метр | 1337 | 400
7599 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ3) | 369422 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562812 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 68.7745 | Метр | 1337 | 1901
7600 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ3) | 369422 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562812 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 26.5796 | Метр | 1337 | 1901
7601 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ3) | 369422 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562812 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 16.6131 | Метр | 1337 | 1901
7602 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ3) | 369422 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562812 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 28.7984 | Метр | 1337 | 1901
7603 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ3) | 369422 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562812 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 10.326 | Метр | 1337 | 1901
7604 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ3) | 369422 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562812 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 6.4559 | Метр | 1337 | 1901
7605 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ3) | 369422 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562812 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 49.8367 | Метр | 1337 | 1901
7606 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ3) | 369422 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562812 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 5.7756 | Метр | 1337 | 1901
7607 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ3) | 369422 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562812 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 33.2236 | Метр | 1337 | 1901
7608 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ3) | 369422 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562812 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 162.2248 | Метр | 1337 | 6188
7609 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ3) | 369422 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562812 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 93.7427 | Метр | 1337 | 6188
7610 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ3) | 369422 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562812 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 21.0149 | Метр | 1337 | 6188
7611 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ3) | 369422 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562812 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 54.0777 | Метр | 1337 | 6188
7612 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ3) | 369422 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562812 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 223.8697 | Метр | 1337 | 6188
7613 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ3) | 369422 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562812 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 86.5199 | Метр | 1337 | 6188
7614 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ3) | 369422 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562812 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 108.1472 | Метр | 1337 | 6188
7615 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ3) | 369422 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562812 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 18.8005 | Метр | 1337 | 6188
7616 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ3) | 369422 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562812 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 33.6123 | Метр | 1337 | 6188
7617 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ3) | 369422 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562812 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 251.3751 | Метр | 1337 | 9588.6
7618 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ3) | 369422 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562812 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 167.5792 | Метр | 1337 | 9588.6
7619 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ3) | 369422 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562812 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 29.1322 | Метр | 1337 | 9588.6
7620 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ3) | 369422 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562812 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 83.7959 | Метр | 1337 | 9588.6
7621 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ3) | 369422 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562812 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 52.0839 | Метр | 1337 | 9588.6
7622 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ3) | 369422 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562812 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 346.8968 | Метр | 1337 | 9588.6
7623 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ3) | 369422 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562812 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 32.5635 | Метр | 1337 | 9588.6
7624 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ3) | 369422 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562812 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 134.0667 | Метр | 1337 | 9588.6
7625 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ3) | 369422 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562812 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 145.2587 | Метр | 1337 | 9588.6
7626 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ3) | 369422 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562812 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 119.477 | Метр | 1337 | 4557.4
7627 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ3) | 369422 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562812 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 79.6493 | Метр | 1337 | 4557.4
7628 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ3) | 369422 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562812 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 164.8778 | Метр | 1337 | 4557.4
7629 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ3) | 369422 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562812 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 24.7551 | Метр | 1337 | 4557.4
7630 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ3) | 369422 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562812 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 15.4772 | Метр | 1337 | 4557.4
7631 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ3) | 369422 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562812 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 63.721 | Метр | 1337 | 4557.4
7632 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ3) | 369422 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562812 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 13.8464 | Метр | 1337 | 4557.4
7633 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ3) | 369422 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562812 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 39.8277 | Метр | 1337 | 4557.4
7634 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ3) | 369422 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562812 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 69.0405 | Метр | 1337 | 4557.4
7635 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ3) | 369422 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1562813 | KS6.70 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 0.07 | Метр | 1337 | 16
7636 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ3) | 369422 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1562813 | KS6.70 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.07 | Метр | 1337 | 16
7637 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ3) | 369422 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1562813 | KS6.70 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.05 | Метр | 1337 | 16
7638 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ3) | 369422 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1562813 | KS6.70 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.55 | Метр | 1337 | 16
7639 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ3) | 369422 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1562813 | KS6.70 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 0.56 | Метр | 1337 | 16
7640 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ4) | 369423 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (труба стальная) | 1562814 | KS6.67 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.058838 | Метр | 1337 | 32
7641 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ4) | 369423 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (труба стальная) | 1562814 | KS6.67 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.34994 | Метр | 1337 | 32
7642 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ4) | 369423 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (труба стальная) | 1562814 | KS6.67 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.576 | Метр | 1337 | 32
7643 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ4) | 369423 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (труба стальная) | 1562814 | KS6.67 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.092903 | Метр | 1337 | 32
7644 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ4) | 369423 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (труба стальная) | 1562814 | KS6.67 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.75455 | Метр | 1337 | 69
7645 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ4) | 369423 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (труба стальная) | 1562814 | KS6.67 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.12687 | Метр | 1337 | 69
7646 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ4) | 369423 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (труба стальная) | 1562814 | KS6.67 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.20032 | Метр | 1337 | 69
7647 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ4) | 369423 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (труба стальная) | 1562814 | KS6.67 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 1.242 | Метр | 1337 | 69
7648 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ4) | 369423 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (труба стальная) | 1562814 | KS6.67 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.38429 | Метр | 1337 | 209
7649 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ4) | 369423 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (труба стальная) | 1562814 | KS6.67 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 3.762 | Метр | 1337 | 209
7650 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ4) | 369423 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (труба стальная) | 1562814 | KS6.67 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.60677 | Метр | 1337 | 209
7651 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ4) | 369423 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (труба стальная) | 1562814 | KS6.67 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 2.2855 | Метр | 1337 | 209
7652 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ4) | 369423 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562815 | KS6.69 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 1.048 | Метр | 1337 | 40
7653 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ4) | 369423 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562815 | KS6.69 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.56 | Метр | 1337 | 40
7654 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ4) | 369423 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562815 | KS6.69 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 1.448 | Метр | 1337 | 40
7655 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ4) | 369423 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562815 | KS6.69 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 0.34933 | Метр | 1337 | 40
7656 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ4) | 369423 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562815 | KS6.69 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.216 | Метр | 1337 | 40
7657 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ4) | 369423 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562815 | KS6.69 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 0.60533 | Метр | 1337 | 40
7658 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ4) | 369423 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562815 | KS6.69 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.136 | Метр | 1337 | 40
7659 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ4) | 369423 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562815 | KS6.69 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.12267 | Метр | 1337 | 40
7660 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ4) | 369423 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562815 | KS6.69 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.69867 | Метр | 1337 | 40
7661 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ4) | 369423 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562815 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.34 | Метр | 1337 | 100
7662 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ4) | 369423 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562815 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.30667 | Метр | 1337 | 100
7663 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ4) | 369423 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562815 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 1.4 | Метр | 1337 | 100
7664 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ4) | 369423 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562815 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 3.62 | Метр | 1337 | 100
7665 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ4) | 369423 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562815 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 1.5133 | Метр | 1337 | 100
7666 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ4) | 369423 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562815 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 0.87333 | Метр | 1337 | 100
7667 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ4) | 369423 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562815 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 2.62 | Метр | 1337 | 100
7668 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ4) | 369423 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562815 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.54 | Метр | 1337 | 100
7669 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ4) | 369423 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562815 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 1.7467 | Метр | 1337 | 100
7670 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ4) | 369423 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562815 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.054 | Метр | 1337 | 10
7671 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ4) | 369423 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562815 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 0.087333 | Метр | 1337 | 10
7672 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ4) | 369423 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562815 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 0.15133 | Метр | 1337 | 10
7673 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ4) | 369423 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562815 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.17467 | Метр | 1337 | 10
7674 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ4) | 369423 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562815 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 0.262 | Метр | 1337 | 10
7675 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ4) | 369423 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562815 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.034 | Метр | 1337 | 10
7676 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ4) | 369423 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562815 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.14 | Метр | 1337 | 10
7677 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ4) | 369423 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562815 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.362 | Метр | 1337 | 10
7678 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ4) | 369423 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562815 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.030667 | Метр | 1337 | 10
7679 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ4) | 369423 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод-1510м, круг-800м, полоса-3350м) | 1562816 | KS6.70 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 0.017399 | Метр | 1337 | 4
7680 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ4) | 369423 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод-1510м, круг-800м, полоса-3350м) | 1562816 | KS6.70 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.012537 | Метр | 1337 | 4
7681 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ4) | 369423 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод-1510м, круг-800м, полоса-3350м) | 1562816 | KS6.70 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 0.13898 | Метр | 1337 | 4
7682 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ4) | 369423 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод-1510м, круг-800м, полоса-3350м) | 1562816 | KS6.70 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.13856 | Метр | 1337 | 4
7683 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ4) | 369423 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод-1510м, круг-800м, полоса-3350м) | 1562816 | KS6.70 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.016551 | Метр | 1337 | 4
7684 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ4) | 369423 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод-1510м, круг-800м, полоса-3350м) | 1562816 | KS6.70 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 4.4068 | Метр | 1337 | 1406
7685 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ4) | 369423 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод-1510м, круг-800м, полоса-3350м) | 1562816 | KS6.70 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 48.7032 | Метр | 1337 | 1406
7686 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ4) | 369423 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод-1510м, круг-800м, полоса-3350м) | 1562816 | KS6.70 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 5.8178 | Метр | 1337 | 1406
7687 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ4) | 369423 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод-1510м, круг-800м, полоса-3350м) | 1562816 | KS6.70 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 48.8523 | Метр | 1337 | 1406
7688 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ4) | 369423 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод-1510м, круг-800м, полоса-3350м) | 1562816 | KS6.70 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 6.1159 | Метр | 1337 | 1406
7689 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ4) | 369423 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод-1510м, круг-800м, полоса-3350м) | 1562816 | KS6.70 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 4.5064 | Метр | 1337 | 1036
7690 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ4) | 369423 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод-1510м, круг-800м, полоса-3350м) | 1562816 | KS6.70 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 4.2868 | Метр | 1337 | 1036
7691 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ4) | 369423 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод-1510м, круг-800м, полоса-3350м) | 1562816 | KS6.70 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 35.9964 | Метр | 1337 | 1036
7692 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ4) | 369423 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод-1510м, круг-800м, полоса-3350м) | 1562816 | KS6.70 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 3.2471 | Метр | 1337 | 1036
7693 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ4) | 369423 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод-1510м, круг-800м, полоса-3350м) | 1562816 | KS6.70 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 35.8866 | Метр | 1337 | 1036
7694 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ4) | 369423 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод-1510м, круг-800м, полоса-3350м) | 1562816 | KS6.70 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 3.3693 | Метр | 1337 | 1075
7695 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ4) | 369423 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод-1510м, круг-800м, полоса-3350м) | 1562816 | KS6.70 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 4.6761 | Метр | 1337 | 1075
7696 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ4) | 369423 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод-1510м, круг-800м, полоса-3350м) | 1562816 | KS6.70 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 37.3515 | Метр | 1337 | 1075
7697 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ4) | 369423 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод-1510м, круг-800м, полоса-3350м) | 1562816 | KS6.70 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 4.4481 | Метр | 1337 | 1075
7698 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ4) | 369423 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод-1510м, круг-800м, полоса-3350м) | 1562816 | KS6.70 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 37.2375 | Метр | 1337 | 1075
7699 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ4) | 369423 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод-1510м, круг-800м, полоса-3350м) | 1562816 | KS6.70 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 6.7042 | Метр | 1337 | 2139
7700 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ4) | 369423 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод-1510м, круг-800м, полоса-3350м) | 1562816 | KS6.70 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 74.3208 | Метр | 1337 | 2139
7701 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ4) | 369423 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод-1510м, круг-800м, полоса-3350м) | 1562816 | KS6.70 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 8.8508 | Метр | 1337 | 2139
7702 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ4) | 369423 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод-1510м, круг-800м, полоса-3350м) | 1562816 | KS6.70 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 74.0941 | Метр | 1337 | 2139
7703 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ4) | 369423 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод-1510м, круг-800м, полоса-3350м) | 1562816 | KS6.70 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 9.3043 | Метр | 1337 | 2139
7704 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369424 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ВРУ-5 шт, ящик ЯТПВ-25 шт) | 1562817 | KS6.39 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.29933 | Штука | 1341 | 2
7705 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369424 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ВРУ-5 шт, ящик ЯТПВ-25 шт) | 1562817 | KS6.39 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.814 | Штука | 1341 | 2
7706 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369424 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ВРУ-5 шт, ящик ЯТПВ-25 шт) | 1562817 | KS6.39 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.15667 | Штука | 1341 | 2
7707 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369424 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ВРУ-5 шт, ящик ЯТПВ-25 шт) | 1562817 | KS6.39 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 200 т | 27607 | 1.26 | Штука | 1341 | 2
7708 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369424 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ВРУ-5 шт, ящик ЯТПВ-25 шт) | 1562817 | KS6.39 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 3.6533 | Штука | 1341 | 2
7709 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369424 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ВРУ-5 шт, ящик ЯТПВ-25 шт) | 1562817 | KS6.39 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 1.3407 | Штука | 1341 | 2
7710 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369424 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ВРУ-5 шт, ящик ЯТПВ-25 шт) | 1562817 | KS6.39 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (50-99т) | 27621 | 2.3307 | Штука | 1341 | 2
7711 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369424 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ВРУ-5 шт, ящик ЯТПВ-25 шт) | 1562817 | KS6.39 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 1.5073 | Штука | 1341 | 2
7712 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369424 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ВРУ-5 шт, ящик ЯТПВ-25 шт) | 1562817 | KS6.39 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Погрузчик телескопический | 27627 | 0.40933 | Штука | 1341 | 2
7713 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369424 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ВРУ-5 шт, ящик ЯТПВ-25 шт) | 1562817 | KS6.39 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 3.3773 | Штука | 1341 | 2
7714 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369424 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ВРУ-5 шт, ящик ЯТПВ-25 шт) | 1562817 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 3.0147 | Штука | 1341 | 4
7715 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369424 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ВРУ-5 шт, ящик ЯТПВ-25 шт) | 1562817 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 2.6813 | Штука | 1341 | 4
7716 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369424 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ВРУ-5 шт, ящик ЯТПВ-25 шт) | 1562817 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.31333 | Штука | 1341 | 4
7717 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369424 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ВРУ-5 шт, ящик ЯТПВ-25 шт) | 1562817 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 200 т | 27607 | 2.52 | Штука | 1341 | 4
7718 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369424 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ВРУ-5 шт, ящик ЯТПВ-25 шт) | 1562817 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 6.7547 | Штука | 1341 | 4
7719 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369424 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ВРУ-5 шт, ящик ЯТПВ-25 шт) | 1562817 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 7.3067 | Штука | 1341 | 4
7720 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369424 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ВРУ-5 шт, ящик ЯТПВ-25 шт) | 1562817 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.59867 | Штука | 1341 | 4
7721 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369424 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ВРУ-5 шт, ящик ЯТПВ-25 шт) | 1562817 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.628 | Штука | 1341 | 4
7722 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369424 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ВРУ-5 шт, ящик ЯТПВ-25 шт) | 1562817 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (50-99т) | 27621 | 4.6613 | Штука | 1341 | 4
7723 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369424 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ВРУ-5 шт, ящик ЯТПВ-25 шт) | 1562817 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Погрузчик телескопический | 27627 | 0.81867 | Штука | 1341 | 4
7724 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369424 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ВРУ-5 шт, ящик ЯТПВ-25 шт) | 1562817 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 18.088 | Штука | 1341 | 24
7725 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369424 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ВРУ-5 шт, ящик ЯТПВ-25 шт) | 1562817 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 16.088 | Штука | 1341 | 24
7726 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369424 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ВРУ-5 шт, ящик ЯТПВ-25 шт) | 1562817 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 43.84 | Штука | 1341 | 24
7727 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369424 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ВРУ-5 шт, ящик ЯТПВ-25 шт) | 1562817 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 9.768 | Штука | 1341 | 24
7728 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369424 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ВРУ-5 шт, ящик ЯТПВ-25 шт) | 1562817 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 3.592 | Штука | 1341 | 24
7729 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369424 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ВРУ-5 шт, ящик ЯТПВ-25 шт) | 1562817 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 1.88 | Штука | 1341 | 24
7730 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369424 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ВРУ-5 шт, ящик ЯТПВ-25 шт) | 1562817 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 200 т | 27607 | 15.12 | Штука | 1341 | 24
7731 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369424 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ВРУ-5 шт, ящик ЯТПВ-25 шт) | 1562817 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 40.528 | Штука | 1341 | 24
7732 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369424 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ВРУ-5 шт, ящик ЯТПВ-25 шт) | 1562817 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Погрузчик телескопический | 27627 | 4.912 | Штука | 1341 | 24
7733 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369424 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ВРУ-5 шт, ящик ЯТПВ-25 шт) | 1562817 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (50-99т) | 27621 | 27.968 | Штука | 1341 | 24
7734 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369424 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (светильник-619шт, световой указатель-28 шт) | 1562818 | KS6.54 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.20166 | Штука | 1341 | 9
7735 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369424 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (светильник-619шт, световой указатель-28 шт) | 1562818 | KS6.54 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.093489 | Штука | 1341 | 9
7736 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369424 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (светильник-619шт, световой указатель-28 шт) | 1562818 | KS6.54 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.27291 | Штука | 1341 | 9
7737 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369424 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (светильник-619шт, световой указатель-28 шт) | 1562818 | KS6.54 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.10919 | Штука | 1341 | 9
7738 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369424 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (светильник-619шт, световой указатель-28 шт) | 1562818 | KS6.54 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.1121 | Штука | 1341 | 9
7739 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369424 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (светильник-619шт, световой указатель-28 шт) | 1562818 | KS6.54 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.09189 | Штука | 1341 | 9
7740 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369424 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (светильник-619шт, световой указатель-28 шт) | 1562818 | KS6.54 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.21562 | Штука | 1341 | 9
7741 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369424 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (светильник-619шт, световой указатель-28 шт) | 1562818 | KS6.54 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 2.8996 | Штука | 1341 | 284
7742 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369424 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (светильник-619шт, световой указатель-28 шт) | 1562818 | KS6.54 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 3.5374 | Штука | 1341 | 284
7743 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369424 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (светильник-619шт, световой указатель-28 шт) | 1562818 | KS6.54 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 3.4456 | Штука | 1341 | 284
7744 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369424 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (светильник-619шт, световой указатель-28 шт) | 1562818 | KS6.54 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 8.6118 | Штука | 1341 | 284
7745 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369424 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (светильник-619шт, световой указатель-28 шт) | 1562818 | KS6.54 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 2.9501 | Штука | 1341 | 284
7746 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369424 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (светильник-619шт, световой указатель-28 шт) | 1562818 | KS6.54 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 6.8041 | Штука | 1341 | 284
7747 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369424 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (светильник-619шт, световой указатель-28 шт) | 1562818 | KS6.54 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 6.3636 | Штука | 1341 | 284
7748 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369424 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (светильник-619шт, световой указатель-28 шт) | 1562818 | KS6.54 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 4.0781 | Штука | 1341 | 182
7749 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369424 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (светильник-619шт, световой указатель-28 шт) | 1562818 | KS6.54 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 1.8906 | Штука | 1341 | 182
7750 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369424 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (светильник-619шт, световой указатель-28 шт) | 1562818 | KS6.54 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 4.3604 | Штука | 1341 | 182
7751 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369424 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (светильник-619шт, световой указатель-28 шт) | 1562818 | KS6.54 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 5.5188 | Штука | 1341 | 182
7752 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369424 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (светильник-619шт, световой указатель-28 шт) | 1562818 | KS6.54 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 2.2669 | Штука | 1341 | 182
7753 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369424 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (светильник-619шт, световой указатель-28 шт) | 1562818 | KS6.54 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 2.2081 | Штука | 1341 | 182
7754 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369424 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (светильник-619шт, световой указатель-28 шт) | 1562818 | KS6.54 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 1.8582 | Штука | 1341 | 182
7755 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369424 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (светильник-619шт, световой указатель-28 шт) | 1562818 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 1.4498 | Штука | 1341 | 142
7756 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369424 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (светильник-619шт, световой указатель-28 шт) | 1562818 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 1.7228 | Штука | 1341 | 142
7757 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369424 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (светильник-619шт, световой указатель-28 шт) | 1562818 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.7687 | Штука | 1341 | 142
7758 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369424 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (светильник-619шт, световой указатель-28 шт) | 1562818 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 3.402 | Штука | 1341 | 142
7759 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369424 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (светильник-619шт, световой указатель-28 шт) | 1562818 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 3.1818 | Штука | 1341 | 142
7760 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369424 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (светильник-619шт, световой указатель-28 шт) | 1562818 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 4.3059 | Штука | 1341 | 142
7761 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369424 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (светильник-619шт, световой указатель-28 шт) | 1562818 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 1.4751 | Штука | 1341 | 142
7762 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369424 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (светильник-619шт, световой указатель-28 шт) | 1562818 | KS6.54 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.024265 | Штука | 1341 | 2
7763 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369424 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (светильник-619шт, световой указатель-28 шт) | 1562818 | KS6.54 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.024911 | Штука | 1341 | 2
7764 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369424 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (светильник-619шт, световой указатель-28 шт) | 1562818 | KS6.54 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.020775 | Штука | 1341 | 2
7765 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369424 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (светильник-619шт, световой указатель-28 шт) | 1562818 | KS6.54 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.044814 | Штука | 1341 | 2
7766 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369424 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (светильник-619шт, световой указатель-28 шт) | 1562818 | KS6.54 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.060646 | Штука | 1341 | 2
7767 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369424 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (светильник-619шт, световой указатель-28 шт) | 1562818 | KS6.54 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.047916 | Штука | 1341 | 2
7768 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369424 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (светильник-619шт, световой указатель-28 шт) | 1562818 | KS6.54 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.02042 | Штука | 1341 | 2
7769 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369424 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (труба стальная) | 1562819 | KS6.67 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.013 | Метр | 1337 | 7
7770 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369424 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (труба стальная) | 1562819 | KS6.67 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.02 | Метр | 1337 | 7
7771 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369424 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (труба стальная) | 1562819 | KS6.67 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.077 | Метр | 1337 | 7
7772 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369424 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (труба стальная) | 1562819 | KS6.67 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.126 | Метр | 1337 | 7
7773 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369424 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (труба стальная) | 1562819 | KS6.67 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.693 | Метр | 1337 | 63
7774 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369424 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (труба стальная) | 1562819 | KS6.67 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.18 | Метр | 1337 | 63
7775 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369424 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (труба стальная) | 1562819 | KS6.67 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.117 | Метр | 1337 | 63
7776 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369424 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (труба стальная) | 1562819 | KS6.67 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 1.134 | Метр | 1337 | 63
7777 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369424 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельных коробов (короб-235шт, лоток-255 шт) | 1562820 | KS6.67 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.3726 | Метр | 1337 | 477
7778 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369424 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельных коробов (короб-235шт, лоток-255 шт) | 1562820 | KS6.67 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.87612 | Метр | 1337 | 477
7779 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369424 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельных коробов (короб-235шт, лоток-255 шт) | 1562820 | KS6.67 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 5.2178 | Метр | 1337 | 477
7780 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369424 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельных коробов (короб-235шт, лоток-255 шт) | 1562820 | KS6.67 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 8.586 | Метр | 1337 | 477
7781 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369424 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельных коробов (короб-235шт, лоток-255 шт) | 1562820 | KS6.67 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.037409 | Метр | 1337 | 13
7782 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369424 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельных коробов (короб-235шт, лоток-255 шт) | 1562820 | KS6.67 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.1422 | Метр | 1337 | 13
7783 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369424 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельных коробов (короб-235шт, лоток-255 шт) | 1562820 | KS6.67 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.234 | Метр | 1337 | 13
7784 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369424 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельных коробов (короб-235шт, лоток-255 шт) | 1562820 | KS6.67 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.023877 | Метр | 1337 | 13
7785 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369424 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562821 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 13.94 | Метр | 1337 | 997
7786 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369424 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562821 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 3.029 | Метр | 1337 | 997
7787 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369424 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562821 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 3.3859 | Метр | 1337 | 997
7788 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369424 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562821 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 15.1037 | Метр | 1337 | 997
7789 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369424 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562821 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 8.7127 | Метр | 1337 | 997
7790 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369424 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562821 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 36.0697 | Метр | 1337 | 997
7791 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369424 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562821 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 17.4245 | Метр | 1337 | 997
7792 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369424 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562821 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 26.1372 | Метр | 1337 | 997
7793 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369424 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562821 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 5.4159 | Метр | 1337 | 997
7794 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369424 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562821 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 21.0662 | Метр | 1337 | 3878
7795 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369424 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562821 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 101.6651 | Метр | 1337 | 3878
7796 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369424 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562821 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 67.7754 | Метр | 1337 | 3878
7797 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369424 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562821 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 33.8897 | Метр | 1337 | 3878
7798 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369424 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562821 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 13.17 | Метр | 1337 | 3878
7799 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369424 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562821 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 54.2219 | Метр | 1337 | 3878
7800 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369424 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562821 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 11.782 | Метр | 1337 | 3878
7801 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369424 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562821 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 140.2991 | Метр | 1337 | 3878
7802 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369424 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562821 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 58.7482 | Метр | 1337 | 3878
7803 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369424 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562821 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 65.9779 | Метр | 1337 | 4718.8
7804 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369424 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562821 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 170.7178 | Метр | 1337 | 4718.8
7805 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369424 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562821 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 71.4856 | Метр | 1337 | 4718.8
7806 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369424 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562821 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 16.0254 | Метр | 1337 | 4718.8
7807 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369424 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562821 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 14.3364 | Метр | 1337 | 4718.8
7808 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369424 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562821 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 123.7074 | Метр | 1337 | 4718.8
7809 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369424 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562821 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 82.47 | Метр | 1337 | 4718.8
7810 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369424 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562821 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 41.2374 | Метр | 1337 | 4718.8
7811 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369424 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562821 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 25.6336 | Метр | 1337 | 4718.8
7812 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369424 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562821 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 373.5835 | Метр | 1337 | 10326.2
7813 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369424 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562821 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 156.4326 | Метр | 1337 | 10326.2
7814 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369424 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562821 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 270.7103 | Метр | 1337 | 10326.2
7815 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369424 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562821 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 180.47 | Метр | 1337 | 10326.2
7816 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369424 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562821 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 90.2402 | Метр | 1337 | 10326.2
7817 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369424 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562821 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 35.0686 | Метр | 1337 | 10326.2
7818 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369424 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562821 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 56.0943 | Метр | 1337 | 10326.2
7819 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369424 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562821 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 31.3726 | Метр | 1337 | 10326.2
7820 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369424 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562821 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 144.3802 | Метр | 1337 | 10326.2
7821 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электроснабжение, трансформаторная подстанция, распредустройство (ЭП) | 369425 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (РЭС-1 шт, Система постоянного тока-1 кмп, ВРУ-1, Распредустройство-1 кмп, ЩАВР-1 кмп) | 1562822 | KS6.39 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (50-99т) | 27621 | 1.166 | Штука | 1341 | 1
7822 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электроснабжение, трансформаторная подстанция, распредустройство (ЭП) | 369425 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (РЭС-1 шт, Система постоянного тока-1 кмп, ВРУ-1, Распредустройство-1 кмп, ЩАВР-1 кмп) | 1562822 | KS6.39 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Погрузчик телескопический | 27627 | 0.204 | Штука | 1341 | 1
7823 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электроснабжение, трансформаторная подстанция, распредустройство (ЭП) | 369425 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (РЭС-1 шт, Система постоянного тока-1 кмп, ВРУ-1, Распредустройство-1 кмп, ЩАВР-1 кмп) | 1562822 | KS6.39 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.408 | Штука | 1341 | 1
7824 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электроснабжение, трансформаторная подстанция, распредустройство (ЭП) | 369425 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (РЭС-1 шт, Система постоянного тока-1 кмп, ВРУ-1, Распредустройство-1 кмп, ЩАВР-1 кмп) | 1562822 | KS6.39 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 200 т | 27607 | 0.63 | Штука | 1341 | 1
7825 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электроснабжение, трансформаторная подстанция, распредустройство (ЭП) | 369425 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (РЭС-1 шт, Система постоянного тока-1 кмп, ВРУ-1, Распредустройство-1 кмп, ЩАВР-1 кмп) | 1562822 | KS6.39 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 1.688 | Штука | 1341 | 1
7826 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электроснабжение, трансформаторная подстанция, распредустройство (ЭП) | 369425 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (РЭС-1 шт, Система постоянного тока-1 кмп, ВРУ-1, Распредустройство-1 кмп, ЩАВР-1 кмп) | 1562822 | KS6.39 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.078 | Штука | 1341 | 1
7827 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электроснабжение, трансформаторная подстанция, распредустройство (ЭП) | 369425 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (РЭС-1 шт, Система постоянного тока-1 кмп, ВРУ-1, Распредустройство-1 кмп, ЩАВР-1 кмп) | 1562822 | KS6.39 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.15 | Штука | 1341 | 1
7828 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электроснабжение, трансформаторная подстанция, распредустройство (ЭП) | 369425 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (РЭС-1 шт, Система постоянного тока-1 кмп, ВРУ-1, Распредустройство-1 кмп, ЩАВР-1 кмп) | 1562822 | KS6.39 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.67 | Штука | 1341 | 1
7829 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электроснабжение, трансформаторная подстанция, распредустройство (ЭП) | 369425 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (РЭС-1 шт, Система постоянного тока-1 кмп, ВРУ-1, Распредустройство-1 кмп, ЩАВР-1 кмп) | 1562822 | KS6.39 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.754 | Штука | 1341 | 1
7830 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электроснабжение, трансформаторная подстанция, распредустройство (ЭП) | 369425 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (РЭС-1 шт, Система постоянного тока-1 кмп, ВРУ-1, Распредустройство-1 кмп, ЩАВР-1 кмп) | 1562822 | KS6.39 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.826 | Штука | 1341 | 1
7831 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электроснабжение, трансформаторная подстанция, распредустройство (ЭП) | 369425 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (РЭС-1 шт, Система постоянного тока-1 кмп, ВРУ-1, Распредустройство-1 кмп, ЩАВР-1 кмп) | 1562822 | KS6.39 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (50-99т) | 27621 | 3.498 | Штука | 1341 | 3
7832 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электроснабжение, трансформаторная подстанция, распредустройство (ЭП) | 369425 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (РЭС-1 шт, Система постоянного тока-1 кмп, ВРУ-1, Распредустройство-1 кмп, ЩАВР-1 кмп) | 1562822 | KS6.39 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 2.262 | Штука | 1341 | 3
7833 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электроснабжение, трансформаторная подстанция, распредустройство (ЭП) | 369425 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (РЭС-1 шт, Система постоянного тока-1 кмп, ВРУ-1, Распредустройство-1 кмп, ЩАВР-1 кмп) | 1562822 | KS6.39 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Погрузчик телескопический | 27627 | 0.612 | Штука | 1341 | 3
7834 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электроснабжение, трансформаторная подстанция, распредустройство (ЭП) | 369425 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (РЭС-1 шт, Система постоянного тока-1 кмп, ВРУ-1, Распредустройство-1 кмп, ЩАВР-1 кмп) | 1562822 | KS6.39 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 2.01 | Штука | 1341 | 3
7835 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электроснабжение, трансформаторная подстанция, распредустройство (ЭП) | 369425 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (РЭС-1 шт, Система постоянного тока-1 кмп, ВРУ-1, Распредустройство-1 кмп, ЩАВР-1 кмп) | 1562822 | KS6.39 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.234 | Штука | 1341 | 3
7836 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электроснабжение, трансформаторная подстанция, распредустройство (ЭП) | 369425 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (РЭС-1 шт, Система постоянного тока-1 кмп, ВРУ-1, Распредустройство-1 кмп, ЩАВР-1 кмп) | 1562822 | KS6.39 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 5.064 | Штука | 1341 | 3
7837 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электроснабжение, трансформаторная подстанция, распредустройство (ЭП) | 369425 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (РЭС-1 шт, Система постоянного тока-1 кмп, ВРУ-1, Распредустройство-1 кмп, ЩАВР-1 кмп) | 1562822 | KS6.39 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.224 | Штука | 1341 | 3
7838 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электроснабжение, трансформаторная подстанция, распредустройство (ЭП) | 369425 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (РЭС-1 шт, Система постоянного тока-1 кмп, ВРУ-1, Распредустройство-1 кмп, ЩАВР-1 кмп) | 1562822 | KS6.39 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 5.478 | Штука | 1341 | 3
7839 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электроснабжение, трансформаторная подстанция, распредустройство (ЭП) | 369425 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (РЭС-1 шт, Система постоянного тока-1 кмп, ВРУ-1, Распредустройство-1 кмп, ЩАВР-1 кмп) | 1562822 | KS6.39 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.45 | Штука | 1341 | 3
7840 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электроснабжение, трансформаторная подстанция, распредустройство (ЭП) | 369425 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (РЭС-1 шт, Система постоянного тока-1 кмп, ВРУ-1, Распредустройство-1 кмп, ЩАВР-1 кмп) | 1562822 | KS6.39 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 200 т | 27607 | 1.89 | Штука | 1341 | 3
7841 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электроснабжение, трансформаторная подстанция, распредустройство (ЭП) | 369425 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (РЭС-1 шт, Система постоянного тока-1 кмп, ВРУ-1, Распредустройство-1 кмп, ЩАВР-1 кмп) | 1562822 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.826 | Штука | 1341 | 1
7842 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электроснабжение, трансформаторная подстанция, распредустройство (ЭП) | 369425 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (РЭС-1 шт, Система постоянного тока-1 кмп, ВРУ-1, Распредустройство-1 кмп, ЩАВР-1 кмп) | 1562822 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.754 | Штука | 1341 | 1
7843 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электроснабжение, трансформаторная подстанция, распредустройство (ЭП) | 369425 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (РЭС-1 шт, Система постоянного тока-1 кмп, ВРУ-1, Распредустройство-1 кмп, ЩАВР-1 кмп) | 1562822 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Погрузчик телескопический | 27627 | 0.204 | Штука | 1341 | 1
7844 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электроснабжение, трансформаторная подстанция, распредустройство (ЭП) | 369425 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (РЭС-1 шт, Система постоянного тока-1 кмп, ВРУ-1, Распредустройство-1 кмп, ЩАВР-1 кмп) | 1562822 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 200 т | 27607 | 0.63 | Штука | 1341 | 1
7845 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электроснабжение, трансформаторная подстанция, распредустройство (ЭП) | 369425 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (РЭС-1 шт, Система постоянного тока-1 кмп, ВРУ-1, Распредустройство-1 кмп, ЩАВР-1 кмп) | 1562822 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 1.688 | Штука | 1341 | 1
7846 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электроснабжение, трансформаторная подстанция, распредустройство (ЭП) | 369425 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (РЭС-1 шт, Система постоянного тока-1 кмп, ВРУ-1, Распредустройство-1 кмп, ЩАВР-1 кмп) | 1562822 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.67 | Штука | 1341 | 1
7847 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электроснабжение, трансформаторная подстанция, распредустройство (ЭП) | 369425 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (РЭС-1 шт, Система постоянного тока-1 кмп, ВРУ-1, Распредустройство-1 кмп, ЩАВР-1 кмп) | 1562822 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.078 | Штука | 1341 | 1
7848 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электроснабжение, трансформаторная подстанция, распредустройство (ЭП) | 369425 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (РЭС-1 шт, Система постоянного тока-1 кмп, ВРУ-1, Распредустройство-1 кмп, ЩАВР-1 кмп) | 1562822 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.408 | Штука | 1341 | 1
7849 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электроснабжение, трансформаторная подстанция, распредустройство (ЭП) | 369425 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (РЭС-1 шт, Система постоянного тока-1 кмп, ВРУ-1, Распредустройство-1 кмп, ЩАВР-1 кмп) | 1562822 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.15 | Штука | 1341 | 1
7850 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электроснабжение, трансформаторная подстанция, распредустройство (ЭП) | 369425 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (РЭС-1 шт, Система постоянного тока-1 кмп, ВРУ-1, Распредустройство-1 кмп, ЩАВР-1 кмп) | 1562822 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (50-99т) | 27621 | 1.166 | Штука | 1341 | 1
7851 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электроснабжение, трансформаторная подстанция, распредустройство (ЭП) | 369425 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельных коробов (лоток-74 шт, короб-3 шт) | 1562823 | KS6.67 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.64263 | Метр | 1337 | 222
7852 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электроснабжение, трансформаторная подстанция, распредустройство (ЭП) | 369425 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельных коробов (лоток-74 шт, короб-3 шт) | 1562823 | KS6.67 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.40895 | Метр | 1337 | 222
7853 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электроснабжение, трансформаторная подстанция, распредустройство (ЭП) | 369425 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельных коробов (лоток-74 шт, короб-3 шт) | 1562823 | KS6.67 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 2.4245 | Метр | 1337 | 222
7854 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электроснабжение, трансформаторная подстанция, распредустройство (ЭП) | 369425 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельных коробов (лоток-74 шт, короб-3 шт) | 1562823 | KS6.67 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 3.9921 | Метр | 1337 | 222
7855 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электроснабжение, трансформаторная подстанция, распредустройство (ЭП) | 369425 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельных коробов (лоток-74 шт, короб-3 шт) | 1562823 | KS6.67 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.011052 | Метр | 1337 | 6
7856 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электроснабжение, трансформаторная подстанция, распредустройство (ЭП) | 369425 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельных коробов (лоток-74 шт, короб-3 шт) | 1562823 | KS6.67 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.017368 | Метр | 1337 | 6
7857 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электроснабжение, трансформаторная подстанция, распредустройство (ЭП) | 369425 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельных коробов (лоток-74 шт, короб-3 шт) | 1562823 | KS6.67 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.065527 | Метр | 1337 | 6
7858 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электроснабжение, трансформаторная подстанция, распредустройство (ЭП) | 369425 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельных коробов (лоток-74 шт, короб-3 шт) | 1562823 | KS6.67 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.1079 | Метр | 1337 | 6
7859 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электроснабжение, трансформаторная подстанция, распредустройство (ЭП) | 369425 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельных полок, стоек (полка-880 шт, стойка-110шт) | 1562824 | KS6.68 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.30691 | Штука | 1341 | 8
7860 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электроснабжение, трансформаторная подстанция, распредустройство (ЭП) | 369425 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельных полок, стоек (полка-880 шт, стойка-110шт) | 1562824 | KS6.68 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 30.6909 | Штука | 1341 | 800
7861 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электроснабжение, трансформаторная подстанция, распредустройство (ЭП) | 369425 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельных полок, стоек (полка-880 шт, стойка-110шт) | 1562824 | KS6.68 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 6.9822 | Штука | 1341 | 182
7862 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электроснабжение, трансформаторная подстанция, распредустройство (ЭП1) | 369428 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562825 | KS6.69 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 3.225 | Метр | 1337 | 1063
7863 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электроснабжение, трансформаторная подстанция, распредустройство (ЭП1) | 369428 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562825 | KS6.69 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 27.866 | Метр | 1337 | 1063
7864 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электроснабжение, трансформаторная подстанция, распредустройство (ЭП1) | 369428 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562825 | KS6.69 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 16.1058 | Метр | 1337 | 1063
7865 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электроснабжение, трансформаторная подстанция, распредустройство (ЭП1) | 369428 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562825 | KS6.69 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 14.8586 | Метр | 1337 | 1063
7866 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электроснабжение, трансформаторная подстанция, распредустройство (ЭП1) | 369428 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562825 | KS6.69 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 38.457 | Метр | 1337 | 1063
7867 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электроснабжение, трансформаторная подстанция, распредустройство (ЭП1) | 369428 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562825 | KS6.69 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 9.2854 | Метр | 1337 | 1063
7868 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электроснабжение, трансформаторная подстанция, распредустройство (ЭП1) | 369428 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562825 | KS6.69 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 5.7778 | Метр | 1337 | 1063
7869 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электроснабжение, трансформаторная подстанция, распредустройство (ЭП1) | 369428 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562825 | KS6.69 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 3.6148 | Метр | 1337 | 1063
7870 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электроснабжение, трансформаторная подстанция, распредустройство (ЭП1) | 369428 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562825 | KS6.69 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 18.5806 | Метр | 1337 | 1063
7871 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электроснабжение, трансформаторная подстанция, распредустройство (ЭП1) | 369428 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562825 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 0.24458 | Метр | 1337 | 28
7872 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электроснабжение, трансформаторная подстанция, распредустройство (ЭП1) | 369428 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562825 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 1.013 | Метр | 1337 | 28
7873 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электроснабжение, трансформаторная подстанция, распредустройство (ЭП1) | 369428 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562825 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.08495 | Метр | 1337 | 28
7874 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электроснабжение, трансформаторная подстанция, распредустройство (ЭП1) | 369428 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562825 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.48942 | Метр | 1337 | 28
7875 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электроснабжение, трансформаторная подстанция, распредустройство (ЭП1) | 369428 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562825 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 0.73401 | Метр | 1337 | 28
7876 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электроснабжение, трансформаторная подстанция, распредустройство (ЭП1) | 369428 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562825 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.15219 | Метр | 1337 | 28
7877 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электроснабжение, трансформаторная подстанция, распредустройство (ЭП1) | 369428 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562825 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.39138 | Метр | 1337 | 28
7878 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электроснабжение, трансформаторная подстанция, распредустройство (ЭП1) | 369428 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562825 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 0.42423 | Метр | 1337 | 28
7879 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электроснабжение, трансформаторная подстанция, распредустройство (ЭП1) | 369428 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562825 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.095215 | Метр | 1337 | 28
7880 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369431 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (АСУТП-1шт) | 1562826 | KS6.39 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.83 | Штука | 1341 | 1
7881 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369431 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (АСУТП-1шт) | 1562826 | KS6.39 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.15 | Штука | 1341 | 1
7882 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369431 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (АСУТП-1шт) | 1562826 | KS6.39 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.08 | Штука | 1341 | 1
7883 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369431 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (АСУТП-1шт) | 1562826 | KS6.39 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 1.69 | Штука | 1341 | 1
7884 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369431 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (АСУТП-1шт) | 1562826 | KS6.39 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 200 т | 27607 | 0.63 | Штука | 1341 | 1
7885 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369431 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (АСУТП-1шт) | 1562826 | KS6.39 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.75 | Штука | 1341 | 1
7886 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369431 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (АСУТП-1шт) | 1562826 | KS6.39 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Погрузчик телескопический | 27627 | 0.2 | Штука | 1341 | 1
7887 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369431 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (АСУТП-1шт) | 1562826 | KS6.39 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (50-99т) | 27621 | 1.17 | Штука | 1341 | 1
7888 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369431 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (АСУТП-1шт) | 1562826 | KS6.39 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.67 | Штука | 1341 | 1
7889 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369431 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (АСУТП-1шт) | 1562826 | KS6.39 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.41 | Штука | 1341 | 1
7890 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369431 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельных полок, стоек (полка-120 шт, стойка-40 шт) | 1562827 | KS6.68 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 6.14 | Штука | 1341 | 160
7891 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369431 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабельных коробов (лоток) | 1562828 | KS6.67 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.7 | Метр | 1337 | 64
7892 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369431 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабельных коробов (лоток) | 1562828 | KS6.67 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.12 | Метр | 1337 | 64
7893 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369431 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабельных коробов (лоток) | 1562828 | KS6.67 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 1.15 | Метр | 1337 | 64
7894 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369431 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабельных коробов (лоток) | 1562828 | KS6.67 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.18 | Метр | 1337 | 64
7895 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369431 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля (в т.ч. кабель оптический-300 м) | 1562829 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.7 | Метр | 1337 | 500
7896 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369431 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля (в т.ч. кабель оптический-300 м) | 1562829 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 6.99 | Метр | 1337 | 500
7897 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369431 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля (в т.ч. кабель оптический-300 м) | 1562829 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 7.57 | Метр | 1337 | 500
7898 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369431 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля (в т.ч. кабель оптический-300 м) | 1562829 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 4.37 | Метр | 1337 | 500
7899 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369431 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля (в т.ч. кабель оптический-300 м) | 1562829 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 2.72 | Метр | 1337 | 500
7900 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369431 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля (в т.ч. кабель оптический-300 м) | 1562829 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 18.09 | Метр | 1337 | 500
7901 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369431 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля (в т.ч. кабель оптический-300 м) | 1562829 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.52 | Метр | 1337 | 500
7902 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369431 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля (в т.ч. кабель оптический-300 м) | 1562829 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 8.74 | Метр | 1337 | 500
7903 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369431 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля (в т.ч. кабель оптический-300 м) | 1562829 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 13.11 | Метр | 1337 | 500
7904 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369431 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1562830 | KS6.70 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 0.10422 | Метр | 1337 | 3
7905 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369431 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1562830 | KS6.70 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.10397 | Метр | 1337 | 3
7906 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369431 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1562830 | KS6.70 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.00931 | Метр | 1337 | 3
7907 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369431 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1562830 | KS6.70 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 0.012931 | Метр | 1337 | 3
7908 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369431 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1562830 | KS6.70 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.012414 | Метр | 1337 | 3
7909 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369431 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1562830 | KS6.70 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.35069 | Метр | 1337 | 113
7910 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369431 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1562830 | KS6.70 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.46759 | Метр | 1337 | 113
7911 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369431 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1562830 | KS6.70 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 0.48707 | Метр | 1337 | 113
7912 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369431 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1562830 | KS6.70 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 3.916 | Метр | 1337 | 113
7913 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369431 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1562830 | KS6.70 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 3.9258 | Метр | 1337 | 113
7914 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ1) | 369432 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (манометр-40 шт, расходомер-4шт, теплосчетчик-3шт, термометр-21шт) | 1562831 | KS6.54 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 1.3329 | Штука | 1341 | 44
7915 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ1) | 369432 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (манометр-40 шт, расходомер-4шт, теплосчетчик-3шт, термометр-21шт) | 1562831 | KS6.54 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.0547 | Штука | 1341 | 44
7916 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ1) | 369432 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (манометр-40 шт, расходомер-4шт, теплосчетчик-3шт, термометр-21шт) | 1562831 | KS6.54 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.45941 | Штука | 1341 | 44
7917 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ1) | 369432 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (манометр-40 шт, расходомер-4шт, теплосчетчик-3шт, термометр-21шт) | 1562831 | KS6.54 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.98353 | Штука | 1341 | 44
7918 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ1) | 369432 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (манометр-40 шт, расходомер-4шт, теплосчетчик-3шт, термометр-21шт) | 1562831 | KS6.54 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.44647 | Штука | 1341 | 44
7919 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ1) | 369432 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (манометр-40 шт, расходомер-4шт, теплосчетчик-3шт, термометр-21шт) | 1562831 | KS6.54 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.53706 | Штука | 1341 | 44
7920 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ1) | 369432 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (манометр-40 шт, расходомер-4шт, теплосчетчик-3шт, термометр-21шт) | 1562831 | KS6.54 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.55 | Штука | 1341 | 44
7921 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ1) | 369432 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (манометр-40 шт, расходомер-4шт, теплосчетчик-3шт, термометр-21шт) | 1562831 | KS6.54 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.010147 | Штука | 1341 | 1
7922 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ1) | 369432 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (манометр-40 шт, расходомер-4шт, теплосчетчик-3шт, термометр-21шт) | 1562831 | KS6.54 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.012206 | Штука | 1341 | 1
7923 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ1) | 369432 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (манометр-40 шт, расходомер-4шт, теплосчетчик-3шт, термометр-21шт) | 1562831 | KS6.54 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.010441 | Штука | 1341 | 1
7924 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ1) | 369432 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (манометр-40 шт, расходомер-4шт, теплосчетчик-3шт, термометр-21шт) | 1562831 | KS6.54 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.0125 | Штука | 1341 | 1
7925 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ1) | 369432 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (манометр-40 шт, расходомер-4шт, теплосчетчик-3шт, термометр-21шт) | 1562831 | KS6.54 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.022353 | Штука | 1341 | 1
7926 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ1) | 369432 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (манометр-40 шт, расходомер-4шт, теплосчетчик-3шт, термометр-21шт) | 1562831 | KS6.54 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.023971 | Штука | 1341 | 1
7927 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ1) | 369432 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (манометр-40 шт, расходомер-4шт, теплосчетчик-3шт, термометр-21шт) | 1562831 | KS6.54 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.030294 | Штука | 1341 | 1
7928 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ1) | 369432 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (манометр-40 шт, расходомер-4шт, теплосчетчик-3шт, термометр-21шт) | 1562831 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.22323 | Штука | 1341 | 22
7929 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ1) | 369432 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (манометр-40 шт, расходомер-4шт, теплосчетчик-3шт, термометр-21шт) | 1562831 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.26853 | Штука | 1341 | 22
7930 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ1) | 369432 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (манометр-40 шт, расходомер-4шт, теплосчетчик-3шт, термометр-21шт) | 1562831 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.66647 | Штука | 1341 | 22
7931 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ1) | 369432 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (манометр-40 шт, расходомер-4шт, теплосчетчик-3шт, термометр-21шт) | 1562831 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.275 | Штука | 1341 | 22
7932 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ1) | 369432 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (манометр-40 шт, расходомер-4шт, теплосчетчик-3шт, термометр-21шт) | 1562831 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.2297 | Штука | 1341 | 22
7933 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ1) | 369432 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (манометр-40 шт, расходомер-4шт, теплосчетчик-3шт, термометр-21шт) | 1562831 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.52735 | Штука | 1341 | 22
7934 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ1) | 369432 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (манометр-40 шт, расходомер-4шт, теплосчетчик-3шт, термометр-21шт) | 1562831 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.49177 | Штука | 1341 | 22
7935 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ1) | 369432 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (манометр-40 шт, расходомер-4шт, теплосчетчик-3шт, термометр-21шт) | 1562831 | KS6.54 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.030294 | Штука | 1341 | 1
7936 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ1) | 369432 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (манометр-40 шт, расходомер-4шт, теплосчетчик-3шт, термометр-21шт) | 1562831 | KS6.54 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.023971 | Штука | 1341 | 1
7937 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ1) | 369432 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (манометр-40 шт, расходомер-4шт, теплосчетчик-3шт, термометр-21шт) | 1562831 | KS6.54 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.0125 | Штука | 1341 | 1
7938 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ1) | 369432 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (манометр-40 шт, расходомер-4шт, теплосчетчик-3шт, термометр-21шт) | 1562831 | KS6.54 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.010147 | Штука | 1341 | 1
7939 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ1) | 369432 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (манометр-40 шт, расходомер-4шт, теплосчетчик-3шт, термометр-21шт) | 1562831 | KS6.54 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.012206 | Штука | 1341 | 1
7940 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ1) | 369432 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (манометр-40 шт, расходомер-4шт, теплосчетчик-3шт, термометр-21шт) | 1562831 | KS6.54 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.022353 | Штука | 1341 | 1
7941 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ1) | 369432 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (манометр-40 шт, расходомер-4шт, теплосчетчик-3шт, термометр-21шт) | 1562831 | KS6.54 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.010441 | Штука | 1341 | 1
7942 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ1) | 369432 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (металлорукав) | 1562832 | KS6.67 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 2.54 | Метр | 1337 | 880
7943 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ1) | 369432 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (металлорукав) | 1562832 | KS6.67 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.62 | Метр | 1337 | 880
7944 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ1) | 369432 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (металлорукав) | 1562832 | KS6.67 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 9.63 | Метр | 1337 | 880
7945 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ1) | 369432 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (металлорукав) | 1562832 | KS6.67 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 15.83 | Метр | 1337 | 880
7946 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ1) | 369432 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабельных коробов (лоток-139 шт) | 1562833 | KS6.67 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 4.56 | Метр | 1337 | 417
7947 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ1) | 369432 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабельных коробов (лоток-139 шт) | 1562833 | KS6.67 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 7.5 | Метр | 1337 | 417
7948 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ1) | 369432 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабельных коробов (лоток-139 шт) | 1562833 | KS6.67 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.77 | Метр | 1337 | 417
7949 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ1) | 369432 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабельных коробов (лоток-139 шт) | 1562833 | KS6.67 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.2 | Метр | 1337 | 417
7950 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ1) | 369432 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562834 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 10.5697 | Метр | 1337 | 756
7951 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ1) | 369432 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562834 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 2.5678 | Метр | 1337 | 756
7952 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ1) | 369432 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562834 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 27.3505 | Метр | 1337 | 756
7953 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ1) | 369432 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562834 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 11.4534 | Метр | 1337 | 756
7954 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ1) | 369432 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562834 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 13.213 | Метр | 1337 | 756
7955 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ1) | 369432 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562834 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 2.2965 | Метр | 1337 | 756
7956 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ1) | 369432 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562834 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 19.8196 | Метр | 1337 | 756
7957 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ1) | 369432 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562834 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 4.1065 | Метр | 1337 | 756
7958 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ1) | 369432 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562834 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 6.6065 | Метр | 1337 | 756
7959 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ1) | 369432 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562834 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 10.8534 | Метр | 1337 | 300
7960 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ1) | 369432 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562834 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.9113 | Метр | 1337 | 300
7961 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ1) | 369432 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562834 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 7.8649 | Метр | 1337 | 300
7962 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ1) | 369432 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562834 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 5.2433 | Метр | 1337 | 300
7963 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ1) | 369432 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562834 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 4.545 | Метр | 1337 | 300
7964 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ1) | 369432 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562834 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 4.1943 | Метр | 1337 | 300
7965 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ1) | 369432 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562834 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 2.6216 | Метр | 1337 | 300
7966 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ1) | 369432 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562834 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 1.6296 | Метр | 1337 | 300
7967 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ1) | 369432 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562834 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.019 | Метр | 1337 | 300
7968 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ1) | 369432 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562834 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 38.5177 | Метр | 1337 | 2755
7969 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ1) | 369432 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562834 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 24.0754 | Метр | 1337 | 2755
7970 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ1) | 369432 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562834 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 41.7381 | Метр | 1337 | 2755
7971 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ1) | 369432 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562834 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 99.6701 | Метр | 1337 | 2755
7972 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ1) | 369432 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562834 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 9.3575 | Метр | 1337 | 2755
7973 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ1) | 369432 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562834 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 14.965 | Метр | 1337 | 2755
7974 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ1) | 369432 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562834 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 72.2261 | Метр | 1337 | 2755
7975 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ1) | 369432 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562834 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 8.3688 | Метр | 1337 | 2755
7976 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ1) | 369432 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562834 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 48.1507 | Метр | 1337 | 2755
7977 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ1) | 369432 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562834 | KS6.69 | 1 | 2022-01-03 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.27962 | Метр | 1337 | 20
7978 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ1) | 369432 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562834 | KS6.69 | 1 | 2022-01-03 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.34955 | Метр | 1337 | 20
7979 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ1) | 369432 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562834 | KS6.69 | 1 | 2022-01-03 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 0.52433 | Метр | 1337 | 20
7980 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ1) | 369432 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562834 | KS6.69 | 1 | 2022-01-03 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.060754 | Метр | 1337 | 20
7981 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ1) | 369432 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562834 | KS6.69 | 1 | 2022-01-03 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.10864 | Метр | 1337 | 20
7982 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ1) | 369432 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562834 | KS6.69 | 1 | 2022-01-03 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 0.303 | Метр | 1337 | 20
7983 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ1) | 369432 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562834 | KS6.69 | 1 | 2022-01-03 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 0.17478 | Метр | 1337 | 20
7984 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ1) | 369432 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562834 | KS6.69 | 1 | 2022-01-03 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.72356 | Метр | 1337 | 20
7985 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ1) | 369432 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562834 | KS6.69 | 1 | 2022-01-03 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.067931 | Метр | 1337 | 20
7986 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ1) | 369432 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562834 | KS6.69 | 1 | 2022-01-04 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.023776 | Метр | 1337 | 7
7987 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ1) | 369432 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562834 | KS6.69 | 1 | 2022-01-04 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 0.10605 | Метр | 1337 | 7
7988 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ1) | 369432 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562834 | KS6.69 | 1 | 2022-01-04 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 0.18351 | Метр | 1337 | 7
7989 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ1) | 369432 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562834 | KS6.69 | 1 | 2022-01-04 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 0.061171 | Метр | 1337 | 7
7990 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ1) | 369432 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562834 | KS6.69 | 1 | 2022-01-04 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.097867 | Метр | 1337 | 7
7991 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ1) | 369432 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562834 | KS6.69 | 1 | 2022-01-04 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.25324 | Метр | 1337 | 7
7992 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ1) | 369432 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562834 | KS6.69 | 1 | 2022-01-04 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.038024 | Метр | 1337 | 7
7993 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ1) | 369432 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562834 | KS6.69 | 1 | 2022-01-04 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.021264 | Метр | 1337 | 7
7994 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ1) | 369432 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562834 | KS6.69 | 1 | 2022-01-04 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.12234 | Метр | 1337 | 7
7995 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ1) | 369432 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562834 | KS6.69 | 1 | 2022-01-05 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 0.043694 | Метр | 1337 | 5
7996 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ1) | 369432 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562834 | KS6.69 | 1 | 2022-01-05 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.02716 | Метр | 1337 | 5
7997 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ1) | 369432 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562834 | KS6.69 | 1 | 2022-01-05 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 0.07575 | Метр | 1337 | 5
7998 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ1) | 369432 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562834 | KS6.69 | 1 | 2022-01-05 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.016983 | Метр | 1337 | 5
7999 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ1) | 369432 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562834 | KS6.69 | 1 | 2022-01-05 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.087388 | Метр | 1337 | 5
8000 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ1) | 369432 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562834 | KS6.69 | 1 | 2022-01-05 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.015188 | Метр | 1337 | 5
8001 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ1) | 369432 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562834 | KS6.69 | 1 | 2022-01-05 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.18089 | Метр | 1337 | 5
8002 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ1) | 369432 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562834 | KS6.69 | 1 | 2022-01-05 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.069905 | Метр | 1337 | 5
8003 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ1) | 369432 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562834 | KS6.69 | 1 | 2022-01-05 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 0.13108 | Метр | 1337 | 5
8004 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ1) | 369432 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562834 | KS6.69 | 1 | 2022-01-06 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 0.07575 | Метр | 1337 | 5
8005 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ1) | 369432 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562834 | KS6.69 | 1 | 2022-01-06 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.016983 | Метр | 1337 | 5
8006 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ1) | 369432 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562834 | KS6.69 | 1 | 2022-01-06 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.18089 | Метр | 1337 | 5
8007 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ1) | 369432 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562834 | KS6.69 | 1 | 2022-01-06 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 0.043694 | Метр | 1337 | 5
8008 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ1) | 369432 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562834 | KS6.69 | 1 | 2022-01-06 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.069905 | Метр | 1337 | 5
8009 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ1) | 369432 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562834 | KS6.69 | 1 | 2022-01-06 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 0.13108 | Метр | 1337 | 5
8010 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ1) | 369432 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562834 | KS6.69 | 1 | 2022-01-06 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.015188 | Метр | 1337 | 5
8011 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ1) | 369432 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562834 | KS6.69 | 1 | 2022-01-06 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.087388 | Метр | 1337 | 5
8012 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ1) | 369432 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562834 | KS6.69 | 1 | 2022-01-06 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.02716 | Метр | 1337 | 5
8013 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ1) | 369432 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562834 | KS6.69 | 1 | 2022-01-07 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.005432 | Метр | 1337 | 1
8014 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ1) | 369432 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562834 | KS6.69 | 1 | 2022-01-07 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.013981 | Метр | 1337 | 1
8015 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ1) | 369432 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562834 | KS6.69 | 1 | 2022-01-07 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.003397 | Метр | 1337 | 1
8016 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ1) | 369432 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562834 | KS6.69 | 1 | 2022-01-07 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 0.01515 | Метр | 1337 | 1
8017 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ1) | 369432 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562834 | KS6.69 | 1 | 2022-01-07 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.036178 | Метр | 1337 | 1
8018 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ1) | 369432 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562834 | KS6.69 | 1 | 2022-01-07 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 0.026216 | Метр | 1337 | 1
8019 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ1) | 369432 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562834 | KS6.69 | 1 | 2022-01-07 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.003038 | Метр | 1337 | 1
8020 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ1) | 369432 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562834 | KS6.69 | 1 | 2022-01-07 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.017478 | Метр | 1337 | 1
8021 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ1) | 369432 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562834 | KS6.69 | 1 | 2022-01-07 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 0.008739 | Метр | 1337 | 1
8022 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ1) | 369432 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562834 | KS6.69 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 1.8089 | Метр | 1337 | 50
8023 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ1) | 369432 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562834 | KS6.69 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 0.43694 | Метр | 1337 | 50
8024 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ1) | 369432 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562834 | KS6.69 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.2716 | Метр | 1337 | 50
8025 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ1) | 369432 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562834 | KS6.69 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.69905 | Метр | 1337 | 50
8026 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ1) | 369432 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562834 | KS6.69 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 0.7575 | Метр | 1337 | 50
8027 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ1) | 369432 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562834 | KS6.69 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.16983 | Метр | 1337 | 50
8028 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ1) | 369432 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562834 | KS6.69 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.15188 | Метр | 1337 | 50
8029 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ1) | 369432 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562834 | KS6.69 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 1.3108 | Метр | 1337 | 50
8030 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ1) | 369432 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562834 | KS6.69 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.87388 | Метр | 1337 | 50
8031 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ1) | 369432 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562834 | KS6.69 | 1 | 2022-01-11 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.017478 | Метр | 1337 | 1
8032 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ1) | 369432 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562834 | KS6.69 | 1 | 2022-01-11 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.003038 | Метр | 1337 | 1
8033 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ1) | 369432 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562834 | KS6.69 | 1 | 2022-01-11 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 0.026216 | Метр | 1337 | 1
8034 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ1) | 369432 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562834 | KS6.69 | 1 | 2022-01-11 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 0.008739 | Метр | 1337 | 1
8035 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ1) | 369432 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562834 | KS6.69 | 1 | 2022-01-11 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 0.01515 | Метр | 1337 | 1
8036 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ1) | 369432 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562834 | KS6.69 | 1 | 2022-01-11 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.003397 | Метр | 1337 | 1
8037 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ1) | 369432 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562834 | KS6.69 | 1 | 2022-01-11 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.036178 | Метр | 1337 | 1
8038 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ1) | 369432 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562834 | KS6.69 | 1 | 2022-01-11 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.013981 | Метр | 1337 | 1
8039 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ1) | 369432 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562834 | KS6.69 | 1 | 2022-01-11 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.005432 | Метр | 1337 | 1
8040 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ1) | 369432 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562834 | KS6.69 | 1 | 2022-01-21 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.017478 | Метр | 1337 | 1
8041 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ1) | 369432 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562834 | KS6.69 | 1 | 2022-01-21 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.036178 | Метр | 1337 | 1
8042 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ1) | 369432 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562834 | KS6.69 | 1 | 2022-01-21 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.005432 | Метр | 1337 | 1
8043 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ1) | 369432 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562834 | KS6.69 | 1 | 2022-01-21 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 0.026216 | Метр | 1337 | 1
8044 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ1) | 369432 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562834 | KS6.69 | 1 | 2022-01-21 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.003038 | Метр | 1337 | 1
8045 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ1) | 369432 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562834 | KS6.69 | 1 | 2022-01-21 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.013981 | Метр | 1337 | 1
8046 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ1) | 369432 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562834 | KS6.69 | 1 | 2022-01-21 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 0.01515 | Метр | 1337 | 1
8047 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ1) | 369432 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562834 | KS6.69 | 1 | 2022-01-21 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 0.008739 | Метр | 1337 | 1
8048 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ1) | 369432 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562834 | KS6.69 | 1 | 2022-01-21 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.003397 | Метр | 1337 | 1
8049 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ1) | 369432 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1562835 | KS6.70 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.53 | Метр | 1337 | 170
8050 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ1) | 369432 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1562835 | KS6.70 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 0.74 | Метр | 1337 | 170
8051 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ1) | 369432 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1562835 | KS6.70 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.7 | Метр | 1337 | 170
8052 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ1) | 369432 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1562835 | KS6.70 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 5.89 | Метр | 1337 | 170
8053 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ1) | 369432 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1562835 | KS6.70 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 5.91 | Метр | 1337 | 170
8054 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | АТС (АТС) | 369433 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (IP-АТС) | 1562836 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.83 | Штука | 1341 | 1
8055 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | АТС (АТС) | 369433 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (IP-АТС) | 1562836 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (50-99т) | 27621 | 1.17 | Штука | 1341 | 1
8056 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | АТС (АТС) | 369433 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (IP-АТС) | 1562836 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 1.69 | Штука | 1341 | 1
8057 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | АТС (АТС) | 369433 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (IP-АТС) | 1562836 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.15 | Штука | 1341 | 1
8058 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | АТС (АТС) | 369433 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (IP-АТС) | 1562836 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Погрузчик телескопический | 27627 | 0.2 | Штука | 1341 | 1
8059 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | АТС (АТС) | 369433 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (IP-АТС) | 1562836 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.67 | Штука | 1341 | 1
8060 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | АТС (АТС) | 369433 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (IP-АТС) | 1562836 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.75 | Штука | 1341 | 1
8061 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | АТС (АТС) | 369433 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (IP-АТС) | 1562836 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.41 | Штука | 1341 | 1
8062 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | АТС (АТС) | 369433 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (IP-АТС) | 1562836 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 200 т | 27607 | 0.63 | Штука | 1341 | 1
8063 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | АТС (АТС) | 369433 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (IP-АТС) | 1562836 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.08 | Штука | 1341 | 1
8064 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | АТС (АТС) | 369433 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля (в т.ч. Кабель-70 м, кабель питания-10м, патч-корды-32м, провод кроссировочный) | 1562837 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 6.0301 | Метр | 1337 | 230
8065 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | АТС (АТС) | 369433 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля (в т.ч. Кабель-70 м, кабель питания-10м, патч-корды-32м, провод кроссировочный) | 1562837 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.70032 | Метр | 1337 | 230
8066 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | АТС (АТС) | 369433 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля (в т.ч. Кабель-70 м, кабель питания-10м, патч-корды-32м, провод кроссировочный) | 1562837 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 1.2458 | Метр | 1337 | 230
8067 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | АТС (АТС) | 369433 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля (в т.ч. Кабель-70 м, кабель питания-10м, патч-корды-32м, провод кроссировочный) | 1562837 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 8.3228 | Метр | 1337 | 230
8068 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | АТС (АТС) | 369433 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля (в т.ч. Кабель-70 м, кабель питания-10м, патч-корды-32м, провод кроссировочный) | 1562837 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 2.0125 | Метр | 1337 | 230
8069 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | АТС (АТС) | 369433 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля (в т.ч. Кабель-70 м, кабель питания-10м, патч-корды-32м, провод кроссировочный) | 1562837 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.78141 | Метр | 1337 | 230
8070 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | АТС (АТС) | 369433 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля (в т.ч. Кабель-70 м, кабель питания-10м, патч-корды-32м, провод кроссировочный) | 1562837 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 3.2141 | Метр | 1337 | 230
8071 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | АТС (АТС) | 369433 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля (в т.ч. Кабель-70 м, кабель питания-10м, патч-корды-32м, провод кроссировочный) | 1562837 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 3.4869 | Метр | 1337 | 230
8072 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | АТС (АТС) | 369433 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля (в т.ч. Кабель-70 м, кабель питания-10м, патч-корды-32м, провод кроссировочный) | 1562837 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 4.0176 | Метр | 1337 | 230
8073 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | АТС (АТС) | 369433 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля (в т.ч. Кабель-70 м, кабель питания-10м, патч-корды-32м, провод кроссировочный) | 1562837 | KS6.69 | 1 | 2022-01-03 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 0.45481 | Метр | 1337 | 30
8074 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | АТС (АТС) | 369433 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля (в т.ч. Кабель-70 м, кабель питания-10м, патч-корды-32м, провод кроссировочный) | 1562837 | KS6.69 | 1 | 2022-01-03 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 0.2625 | Метр | 1337 | 30
8075 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | АТС (АТС) | 369433 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля (в т.ч. Кабель-70 м, кабель питания-10м, патч-корды-32м, провод кроссировочный) | 1562837 | KS6.69 | 1 | 2022-01-03 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 1.0856 | Метр | 1337 | 30
8076 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | АТС (АТС) | 369433 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля (в т.ч. Кабель-70 м, кабель питания-10м, патч-корды-32м, провод кроссировочный) | 1562837 | KS6.69 | 1 | 2022-01-03 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.1625 | Метр | 1337 | 30
8077 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | АТС (АТС) | 369433 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля (в т.ч. Кабель-70 м, кабель питания-10м, патч-корды-32м, провод кроссировочный) | 1562837 | KS6.69 | 1 | 2022-01-03 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.52404 | Метр | 1337 | 30
8078 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | АТС (АТС) | 369433 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля (в т.ч. Кабель-70 м, кабель питания-10м, патч-корды-32м, провод кроссировочный) | 1562837 | KS6.69 | 1 | 2022-01-03 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 0.78654 | Метр | 1337 | 30
8079 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | АТС (АТС) | 369433 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля (в т.ч. Кабель-70 м, кабель питания-10м, патч-корды-32м, провод кроссировочный) | 1562837 | KS6.69 | 1 | 2022-01-03 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.10192 | Метр | 1337 | 30
8080 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | АТС (АТС) | 369433 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля (в т.ч. Кабель-70 м, кабель питания-10м, патч-корды-32м, провод кроссировочный) | 1562837 | KS6.69 | 1 | 2022-01-03 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.41923 | Метр | 1337 | 30
8081 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | АТС (АТС) | 369433 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля (в т.ч. Кабель-70 м, кабель питания-10м, патч-корды-32м, провод кроссировочный) | 1562837 | KS6.69 | 1 | 2022-01-03 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.091346 | Метр | 1337 | 30
8082 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | АТС (АТС) | 369433 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля (в т.ч. Кабель-70 м, кабель питания-10м, патч-корды-32м, провод кроссировочный) | 1562837 | KS6.69 | 1 | 2022-01-04 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 0.20974 | Метр | 1337 | 8
8083 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | АТС (АТС) | 369433 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля (в т.ч. Кабель-70 м, кабель питания-10м, патч-корды-32м, провод кроссировочный) | 1562837 | KS6.69 | 1 | 2022-01-04 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.024359 | Метр | 1337 | 8
8084 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | АТС (АТС) | 369433 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля (в т.ч. Кабель-70 м, кабель питания-10м, патч-корды-32м, провод кроссировочный) | 1562837 | KS6.69 | 1 | 2022-01-04 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.13974 | Метр | 1337 | 8
8085 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | АТС (АТС) | 369433 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля (в т.ч. Кабель-70 м, кабель питания-10м, патч-корды-32м, провод кроссировочный) | 1562837 | KS6.69 | 1 | 2022-01-04 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 0.12128 | Метр | 1337 | 8
8086 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | АТС (АТС) | 369433 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля (в т.ч. Кабель-70 м, кабель питания-10м, патч-корды-32м, провод кроссировочный) | 1562837 | KS6.69 | 1 | 2022-01-04 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 0.07 | Метр | 1337 | 8
8087 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | АТС (АТС) | 369433 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля (в т.ч. Кабель-70 м, кабель питания-10м, патч-корды-32м, провод кроссировочный) | 1562837 | KS6.69 | 1 | 2022-01-04 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.1118 | Метр | 1337 | 8
8088 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | АТС (АТС) | 369433 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля (в т.ч. Кабель-70 м, кабель питания-10м, патч-корды-32м, провод кроссировочный) | 1562837 | KS6.69 | 1 | 2022-01-04 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.28949 | Метр | 1337 | 8
8089 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | АТС (АТС) | 369433 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля (в т.ч. Кабель-70 м, кабель питания-10м, патч-корды-32м, провод кроссировочный) | 1562837 | KS6.69 | 1 | 2022-01-04 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.027179 | Метр | 1337 | 8
8090 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | АТС (АТС) | 369433 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля (в т.ч. Кабель-70 м, кабель питания-10м, патч-корды-32м, провод кроссировочный) | 1562837 | KS6.69 | 1 | 2022-01-04 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.043333 | Метр | 1337 | 8
8091 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | АТС (АТС) | 369433 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля (в т.ч. Кабель-70 м, кабель питания-10м, патч-корды-32м, провод кроссировочный) | 1562837 | KS6.69 | 1 | 2022-01-09 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.030449 | Метр | 1337 | 10
8092 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | АТС (АТС) | 369433 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля (в т.ч. Кабель-70 м, кабель питания-10м, патч-корды-32м, провод кроссировочный) | 1562837 | KS6.69 | 1 | 2022-01-09 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.17468 | Метр | 1337 | 10
8093 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | АТС (АТС) | 369433 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля (в т.ч. Кабель-70 м, кабель питания-10м, патч-корды-32м, провод кроссировочный) | 1562837 | KS6.69 | 1 | 2022-01-09 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 0.1516 | Метр | 1337 | 10
8094 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | АТС (АТС) | 369433 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля (в т.ч. Кабель-70 м, кабель питания-10м, патч-корды-32м, провод кроссировочный) | 1562837 | KS6.69 | 1 | 2022-01-09 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.033974 | Метр | 1337 | 10
8095 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | АТС (АТС) | 369433 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля (в т.ч. Кабель-70 м, кабель питания-10м, патч-корды-32м, провод кроссировочный) | 1562837 | KS6.69 | 1 | 2022-01-09 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 0.0875 | Метр | 1337 | 10
8096 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | АТС (АТС) | 369433 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля (в т.ч. Кабель-70 м, кабель питания-10м, патч-корды-32м, провод кроссировочный) | 1562837 | KS6.69 | 1 | 2022-01-09 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.36186 | Метр | 1337 | 10
8097 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | АТС (АТС) | 369433 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля (в т.ч. Кабель-70 м, кабель питания-10м, патч-корды-32м, провод кроссировочный) | 1562837 | KS6.69 | 1 | 2022-01-09 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.13974 | Метр | 1337 | 10
8098 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | АТС (АТС) | 369433 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля (в т.ч. Кабель-70 м, кабель питания-10м, патч-корды-32м, провод кроссировочный) | 1562837 | KS6.69 | 1 | 2022-01-09 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.054167 | Метр | 1337 | 10
8099 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | АТС (АТС) | 369433 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля (в т.ч. Кабель-70 м, кабель питания-10м, патч-корды-32м, провод кроссировочный) | 1562837 | KS6.69 | 1 | 2022-01-09 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 0.26218 | Метр | 1337 | 10
8100 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | АТС (АТС) | 369433 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля (в т.ч. Кабель-70 м, кабель питания-10м, патч-корды-32м, провод кроссировочный) | 1562837 | KS6.69 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.55897 | Метр | 1337 | 32
8101 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | АТС (АТС) | 369433 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля (в т.ч. Кабель-70 м, кабель питания-10м, патч-корды-32м, провод кроссировочный) | 1562837 | KS6.69 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.097436 | Метр | 1337 | 32
8102 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | АТС (АТС) | 369433 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля (в т.ч. Кабель-70 м, кабель питания-10м, патч-корды-32м, провод кроссировочный) | 1562837 | KS6.69 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 0.83897 | Метр | 1337 | 32
8103 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | АТС (АТС) | 369433 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля (в т.ч. Кабель-70 м, кабель питания-10м, патч-корды-32м, провод кроссировочный) | 1562837 | KS6.69 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 1.1579 | Метр | 1337 | 32
8104 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | АТС (АТС) | 369433 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля (в т.ч. Кабель-70 м, кабель питания-10м, патч-корды-32м, провод кроссировочный) | 1562837 | KS6.69 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.44718 | Метр | 1337 | 32
8105 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | АТС (АТС) | 369433 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля (в т.ч. Кабель-70 м, кабель питания-10м, патч-корды-32м, провод кроссировочный) | 1562837 | KS6.69 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 0.48513 | Метр | 1337 | 32
8106 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | АТС (АТС) | 369433 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля (в т.ч. Кабель-70 м, кабель питания-10м, патч-корды-32м, провод кроссировочный) | 1562837 | KS6.69 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.17333 | Метр | 1337 | 32
8107 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | АТС (АТС) | 369433 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля (в т.ч. Кабель-70 м, кабель питания-10м, патч-корды-32м, провод кроссировочный) | 1562837 | KS6.69 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.10872 | Метр | 1337 | 32
8108 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | АТС (АТС) | 369433 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля (в т.ч. Кабель-70 м, кабель питания-10м, патч-корды-32м, провод кроссировочный) | 1562837 | KS6.69 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 0.28 | Метр | 1337 | 32
8109 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | АТС (АТС) | 369433 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля (в т.ч. Кабель-70 м, кабель питания-10м, патч-корды-32м, провод кроссировочный) | 1562837 | KS6.69 | 1 | 2022-01-11 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.010833 | Метр | 1337 | 2
8110 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | АТС (АТС) | 369433 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля (в т.ч. Кабель-70 м, кабель питания-10м, патч-корды-32м, провод кроссировочный) | 1562837 | KS6.69 | 1 | 2022-01-11 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 0.0175 | Метр | 1337 | 2
8111 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | АТС (АТС) | 369433 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля (в т.ч. Кабель-70 м, кабель питания-10м, патч-корды-32м, провод кроссировочный) | 1562837 | KS6.69 | 1 | 2022-01-11 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 0.030321 | Метр | 1337 | 2
8112 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | АТС (АТС) | 369433 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля (в т.ч. Кабель-70 м, кабель питания-10м, патч-корды-32м, провод кроссировочный) | 1562837 | KS6.69 | 1 | 2022-01-11 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.072372 | Метр | 1337 | 2
8113 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | АТС (АТС) | 369433 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля (в т.ч. Кабель-70 м, кабель питания-10м, патч-корды-32м, провод кроссировочный) | 1562837 | KS6.69 | 1 | 2022-01-11 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.006795 | Метр | 1337 | 2
8114 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | АТС (АТС) | 369433 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля (в т.ч. Кабель-70 м, кабель питания-10м, патч-корды-32м, провод кроссировочный) | 1562837 | KS6.69 | 1 | 2022-01-11 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.034936 | Метр | 1337 | 2
8115 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | АТС (АТС) | 369433 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля (в т.ч. Кабель-70 м, кабель питания-10м, патч-корды-32м, провод кроссировочный) | 1562837 | KS6.69 | 1 | 2022-01-11 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.00609 | Метр | 1337 | 2
8116 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | АТС (АТС) | 369433 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля (в т.ч. Кабель-70 м, кабель питания-10м, патч-корды-32м, провод кроссировочный) | 1562837 | KS6.69 | 1 | 2022-01-11 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.027949 | Метр | 1337 | 2
8117 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | АТС (АТС) | 369433 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля (в т.ч. Кабель-70 м, кабель питания-10м, патч-корды-32м, провод кроссировочный) | 1562837 | KS6.69 | 1 | 2022-01-11 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 0.052436 | Метр | 1337 | 2
8118 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | АТС (АТС) | 369433 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1562838 | KS6.70 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 1.04 | Метр | 1337 | 30
8119 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | АТС (АТС) | 369433 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1562838 | KS6.70 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.09 | Метр | 1337 | 30
8120 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | АТС (АТС) | 369433 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1562838 | KS6.70 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 0.13 | Метр | 1337 | 30
8121 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | АТС (АТС) | 369433 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1562838 | KS6.70 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.12 | Метр | 1337 | 30
8122 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | АТС (АТС) | 369433 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1562838 | KS6.70 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 1.04 | Метр | 1337 | 30
8123 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Телефонная связь, радиофикация и комплексные сети связи (СС) | 369434 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (аппарат телефонный-39 шт, часы электрические-31 шт) | 1562839 | KS6.54 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.312 | Штука | 1341 | 13
8124 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Телефонная связь, радиофикация и комплексные сети связи (СС) | 369434 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (аппарат телефонный-39 шт, часы электрические-31 шт) | 1562839 | KS6.54 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.16157 | Штука | 1341 | 13
8125 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Телефонная связь, радиофикация и комплексные сети связи (СС) | 369434 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (аппарат телефонный-39 шт, часы электрические-31 шт) | 1562839 | KS6.54 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.13186 | Штука | 1341 | 13
8126 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Телефонная связь, радиофикация и комплексные сети связи (СС) | 369434 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (аппарат телефонный-39 шт, часы электрические-31 шт) | 1562839 | KS6.54 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.15786 | Штука | 1341 | 13
8127 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Телефонная связь, радиофикация и комплексные сети связи (СС) | 369434 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (аппарат телефонный-39 шт, часы электрические-31 шт) | 1562839 | KS6.54 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.13557 | Штука | 1341 | 13
8128 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Телефонная связь, радиофикация и комплексные сети связи (СС) | 369434 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (аппарат телефонный-39 шт, часы электрические-31 шт) | 1562839 | KS6.54 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.29157 | Штука | 1341 | 13
8129 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Телефонная связь, радиофикация и комплексные сети связи (СС) | 369434 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (аппарат телефонный-39 шт, часы электрические-31 шт) | 1562839 | KS6.54 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.39371 | Штука | 1341 | 13
8130 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Телефонная связь, радиофикация и комплексные сети связи (СС) | 369434 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (аппарат телефонный-39 шт, часы электрические-31 шт) | 1562839 | KS6.54 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.24 | Штука | 1341 | 10
8131 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Телефонная связь, радиофикация и комплексные сети связи (СС) | 369434 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (аппарат телефонный-39 шт, часы электрические-31 шт) | 1562839 | KS6.54 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.12143 | Штука | 1341 | 10
8132 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Телефонная связь, радиофикация и комплексные сети связи (СС) | 369434 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (аппарат телефонный-39 шт, часы электрические-31 шт) | 1562839 | KS6.54 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.30286 | Штука | 1341 | 10
8133 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Телефонная связь, радиофикация и комплексные сети связи (СС) | 369434 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (аппарат телефонный-39 шт, часы электрические-31 шт) | 1562839 | KS6.54 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.10429 | Штука | 1341 | 10
8134 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Телефонная связь, радиофикация и комплексные сети связи (СС) | 369434 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (аппарат телефонный-39 шт, часы электрические-31 шт) | 1562839 | KS6.54 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.22429 | Штука | 1341 | 10
8135 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Телефонная связь, радиофикация и комплексные сети связи (СС) | 369434 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (аппарат телефонный-39 шт, часы электрические-31 шт) | 1562839 | KS6.54 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.10143 | Штука | 1341 | 10
8136 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Телефонная связь, радиофикация и комплексные сети связи (СС) | 369434 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (аппарат телефонный-39 шт, часы электрические-31 шт) | 1562839 | KS6.54 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.12429 | Штука | 1341 | 10
8137 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Телефонная связь, радиофикация и комплексные сети связи (СС) | 369434 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (аппарат телефонный-39 шт, часы электрические-31 шт) | 1562839 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.54643 | Штука | 1341 | 45
8138 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Телефонная связь, радиофикация и комплексные сети связи (СС) | 369434 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (аппарат телефонный-39 шт, часы электрические-31 шт) | 1562839 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 1.0093 | Штука | 1341 | 45
8139 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Телефонная связь, радиофикация и комплексные сети связи (СС) | 369434 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (аппарат телефонный-39 шт, часы электрические-31 шт) | 1562839 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.46929 | Штука | 1341 | 45
8140 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Телефонная связь, радиофикация и комплексные сети связи (СС) | 369434 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (аппарат телефонный-39 шт, часы электрические-31 шт) | 1562839 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 1.3629 | Штука | 1341 | 45
8141 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Телефонная связь, радиофикация и комплексные сети связи (СС) | 369434 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (аппарат телефонный-39 шт, часы электрические-31 шт) | 1562839 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.08 | Штука | 1341 | 45
8142 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Телефонная связь, радиофикация и комплексные сети связи (СС) | 369434 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (аппарат телефонный-39 шт, часы электрические-31 шт) | 1562839 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.45643 | Штука | 1341 | 45
8143 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Телефонная связь, радиофикация и комплексные сети связи (СС) | 369434 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (аппарат телефонный-39 шт, часы электрические-31 шт) | 1562839 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.55929 | Штука | 1341 | 45
8144 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Телефонная связь, радиофикация и комплексные сети связи (СС) | 369434 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (аппарат телефонный-39 шт, часы электрические-31 шт) | 1562839 | KS6.54 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.060571 | Штука | 1341 | 2
8145 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Телефонная связь, радиофикация и комплексные сети связи (СС) | 369434 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (аппарат телефонный-39 шт, часы электрические-31 шт) | 1562839 | KS6.54 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.048 | Штука | 1341 | 2
8146 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Телефонная связь, радиофикация и комплексные сети связи (СС) | 369434 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (аппарат телефонный-39 шт, часы электрические-31 шт) | 1562839 | KS6.54 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.020286 | Штука | 1341 | 2
8147 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Телефонная связь, радиофикация и комплексные сети связи (СС) | 369434 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (аппарат телефонный-39 шт, часы электрические-31 шт) | 1562839 | KS6.54 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.024857 | Штука | 1341 | 2
8148 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Телефонная связь, радиофикация и комплексные сети связи (СС) | 369434 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (аппарат телефонный-39 шт, часы электрические-31 шт) | 1562839 | KS6.54 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.024286 | Штука | 1341 | 2
8149 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Телефонная связь, радиофикация и комплексные сети связи (СС) | 369434 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (аппарат телефонный-39 шт, часы электрические-31 шт) | 1562839 | KS6.54 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.044857 | Штука | 1341 | 2
8150 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Телефонная связь, радиофикация и комплексные сети связи (СС) | 369434 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (аппарат телефонный-39 шт, часы электрические-31 шт) | 1562839 | KS6.54 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.020857 | Штука | 1341 | 2
8151 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Телефонная связь, радиофикация и комплексные сети связи (СС) | 369434 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (гофротруба-50м, короб-80м, металлорукав-40м, миниканал-40 шт) | 1562840 | KS6.67 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.50381 | Метр | 1337 | 46
8152 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Телефонная связь, радиофикация и комплексные сети связи (СС) | 369434 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (гофротруба-50м, короб-80м, металлорукав-40м, миниканал-40 шт) | 1562840 | KS6.67 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.828 | Метр | 1337 | 46
8153 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Телефонная связь, радиофикация и комплексные сети связи (СС) | 369434 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (гофротруба-50м, короб-80м, металлорукав-40м, миниканал-40 шт) | 1562840 | KS6.67 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.085428 | Метр | 1337 | 46
8154 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Телефонная связь, радиофикация и комплексные сети связи (СС) | 369434 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (гофротруба-50м, короб-80м, металлорукав-40м, миниканал-40 шт) | 1562840 | KS6.67 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.13362 | Метр | 1337 | 46
8155 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Телефонная связь, радиофикация и комплексные сети связи (СС) | 369434 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (гофротруба-50м, короб-80м, металлорукав-40м, миниканал-40 шт) | 1562840 | KS6.67 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 1.7962 | Метр | 1337 | 164
8156 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Телефонная связь, радиофикация и комплексные сети связи (СС) | 369434 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (гофротруба-50м, короб-80м, металлорукав-40м, миниканал-40 шт) | 1562840 | KS6.67 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 2.952 | Метр | 1337 | 164
8157 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Телефонная связь, радиофикация и комплексные сети связи (СС) | 369434 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (гофротруба-50м, короб-80м, металлорукав-40м, миниканал-40 шт) | 1562840 | KS6.67 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.30457 | Метр | 1337 | 164
8158 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Телефонная связь, радиофикация и комплексные сети связи (СС) | 369434 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (гофротруба-50м, короб-80м, металлорукав-40м, миниканал-40 шт) | 1562840 | KS6.67 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.47638 | Метр | 1337 | 164
8159 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Телефонная связь, радиофикация и комплексные сети связи (СС) | 369434 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля связи | 1562841 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 18.7004 | Метр | 1337 | 1070
8160 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Телефонная связь, радиофикация и комплексные сети связи (СС) | 369434 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля связи | 1562841 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 28.0506 | Метр | 1337 | 1070
8161 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Телефонная связь, радиофикация и комплексные сети связи (СС) | 369434 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля связи | 1562841 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 16.2088 | Метр | 1337 | 1070
8162 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Телефонная связь, радиофикация и комплексные сети связи (СС) | 369434 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля связи | 1562841 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 9.3502 | Метр | 1337 | 1070
8163 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Телефонная связь, радиофикация и комплексные сети связи (СС) | 369434 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля связи | 1562841 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 14.9611 | Метр | 1337 | 1070
8164 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Телефонная связь, радиофикация и комплексные сети связи (СС) | 369434 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля связи | 1562841 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 38.709 | Метр | 1337 | 1070
8165 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Телефонная связь, радиофикация и комплексные сети связи (СС) | 369434 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля связи | 1562841 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 5.8113 | Метр | 1337 | 1070
8166 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Телефонная связь, радиофикация и комплексные сети связи (СС) | 369434 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля связи | 1562841 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 3.6335 | Метр | 1337 | 1070
8167 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Телефонная связь, радиофикация и комплексные сети связи (СС) | 369434 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля связи | 1562841 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 3.2516 | Метр | 1337 | 1070
8168 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Телефонная связь, радиофикация и комплексные сети связи (СС) | 369434 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля связи | 1562841 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 3.2939 | Метр | 1337 | 970
8169 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Телефонная связь, радиофикация и комплексные сети связи (СС) | 369434 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля связи | 1562841 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 14.694 | Метр | 1337 | 970
8170 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Телефонная связь, радиофикация и комплексные сети связи (СС) | 369434 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля связи | 1562841 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 2.9477 | Метр | 1337 | 970
8171 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Телефонная связь, радиофикация и комплексные сети связи (СС) | 369434 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля связи | 1562841 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 16.9527 | Метр | 1337 | 970
8172 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Телефонная связь, радиофикация и комплексные сети связи (СС) | 369434 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля связи | 1562841 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 25.4291 | Метр | 1337 | 970
8173 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Телефонная связь, радиофикация и комплексные сети связи (СС) | 369434 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля связи | 1562841 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 13.5629 | Метр | 1337 | 970
8174 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Телефонная связь, радиофикация и комплексные сети связи (СС) | 369434 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля связи | 1562841 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 8.4764 | Метр | 1337 | 970
8175 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Телефонная связь, радиофикация и комплексные сети связи (СС) | 369434 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля связи | 1562841 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 35.0914 | Метр | 1337 | 970
8176 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Телефонная связь, радиофикация и комплексные сети связи (СС) | 369434 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля связи | 1562841 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 5.2682 | Метр | 1337 | 970
8177 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Телефонная связь, радиофикация и комплексные сети связи (СС) | 369434 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля связи | 1562841 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 20.7103 | Метр | 1337 | 790
8178 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Телефонная связь, радиофикация и комплексные сети связи (СС) | 369434 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля связи | 1562841 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 2.6827 | Метр | 1337 | 790
8179 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Телефонная связь, радиофикация и комплексные сети связи (СС) | 369434 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля связи | 1562841 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 11.9672 | Метр | 1337 | 790
8180 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Телефонная связь, радиофикация и комплексные сети связи (СС) | 369434 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля связи | 1562841 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 6.9034 | Метр | 1337 | 790
8181 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Телефонная связь, радиофикация и комплексные сети связи (СС) | 369434 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля связи | 1562841 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 11.046 | Метр | 1337 | 790
8182 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Телефонная связь, радиофикация и комплексные сети связи (СС) | 369434 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля связи | 1562841 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 4.2906 | Метр | 1337 | 790
8183 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Телефонная связь, радиофикация и комплексные сети связи (СС) | 369434 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля связи | 1562841 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 28.5796 | Метр | 1337 | 790
8184 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Телефонная связь, радиофикация и комплексные сети связи (СС) | 369434 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля связи | 1562841 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 13.8069 | Метр | 1337 | 790
8185 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Телефонная связь, радиофикация и комплексные сети связи (СС) | 369434 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля связи | 1562841 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 2.4007 | Метр | 1337 | 790
8186 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Телефонная связь, радиофикация и комплексные сети связи (СС) | 369434 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1562842 | KS6.70 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 0.09 | Метр | 1337 | 20
8187 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Телефонная связь, радиофикация и комплексные сети связи (СС) | 369434 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1562842 | KS6.70 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 0.69 | Метр | 1337 | 20
8188 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Телефонная связь, радиофикация и комплексные сети связи (СС) | 369434 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1562842 | KS6.70 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.06 | Метр | 1337 | 20
8189 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Телефонная связь, радиофикация и комплексные сети связи (СС) | 369434 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1562842 | KS6.70 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.69 | Метр | 1337 | 20
8190 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Телефонная связь, радиофикация и комплексные сети связи (СС) | 369434 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1562842 | KS6.70 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.08 | Метр | 1337 | 20
8191 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369435 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (блок сопряжения-2шт, датчик пожарный многоточечный-180 м, извещатель-425шт, устройство шлейфовое-68 шт) | 1562843 | KS6.54 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 3.629 | Штука | 1341 | 299
8192 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369435 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (блок сопряжения-2шт, датчик пожарный многоточечный-180 м, извещатель-425шт, устройство шлейфовое-68 шт) | 1562843 | KS6.54 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 3.0503 | Штука | 1341 | 299
8193 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369435 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (блок сопряжения-2шт, датчик пожарный многоточечный-180 м, извещатель-425шт, устройство шлейфовое-68 шт) | 1562843 | KS6.54 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 3.7254 | Штука | 1341 | 299
8194 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369435 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (блок сопряжения-2шт, датчик пожарный многоточечный-180 м, извещатель-425шт, устройство шлейфовое-68 шт) | 1562843 | KS6.54 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 7.1615 | Штука | 1341 | 299
8195 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369435 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (блок сопряжения-2шт, датчик пожарный многоточечный-180 м, извещатель-425шт, устройство шлейфовое-68 шт) | 1562843 | KS6.54 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 6.6974 | Штука | 1341 | 299
8196 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369435 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (блок сопряжения-2шт, датчик пожарный многоточечный-180 м, извещатель-425шт, устройство шлейфовое-68 шт) | 1562843 | KS6.54 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 3.1106 | Штука | 1341 | 299
8197 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369435 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (блок сопряжения-2шт, датчик пожарный многоточечный-180 м, извещатель-425шт, устройство шлейфовое-68 шт) | 1562843 | KS6.54 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 9.0665 | Штука | 1341 | 299
8198 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369435 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (блок сопряжения-2шт, датчик пожарный многоточечный-180 м, извещатель-425шт, устройство шлейфовое-68 шт) | 1562843 | KS6.54 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.48968 | Штука | 1341 | 48
8199 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369435 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (блок сопряжения-2шт, датчик пожарный многоточечный-180 м, извещатель-425шт, устройство шлейфовое-68 шт) | 1562843 | KS6.54 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.59806 | Штука | 1341 | 48
8200 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369435 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (блок сопряжения-2шт, датчик пожарный многоточечный-180 м, извещатель-425шт, устройство шлейфовое-68 шт) | 1562843 | KS6.54 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.58258 | Штука | 1341 | 48
8201 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369435 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (блок сопряжения-2шт, датчик пожарный многоточечный-180 м, извещатель-425шт, устройство шлейфовое-68 шт) | 1562843 | KS6.54 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 1.0752 | Штука | 1341 | 48
8202 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369435 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (блок сопряжения-2шт, датчик пожарный многоточечный-180 м, извещатель-425шт, устройство шлейфовое-68 шт) | 1562843 | KS6.54 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 1.4555 | Штука | 1341 | 48
8203 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369435 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (блок сопряжения-2шт, датчик пожарный многоточечный-180 м, извещатель-425шт, устройство шлейфовое-68 шт) | 1562843 | KS6.54 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.49936 | Штука | 1341 | 48
8204 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369435 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (блок сопряжения-2шт, датчик пожарный многоточечный-180 м, извещатель-425шт, устройство шлейфовое-68 шт) | 1562843 | KS6.54 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.1497 | Штука | 1341 | 48
8205 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369435 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (блок сопряжения-2шт, датчик пожарный многоточечный-180 м, извещатель-425шт, устройство шлейфовое-68 шт) | 1562843 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 3.4251 | Штука | 1341 | 143
8206 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369435 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (блок сопряжения-2шт, датчик пожарный многоточечный-180 м, извещатель-425шт, устройство шлейфовое-68 шт) | 1562843 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 3.2031 | Штука | 1341 | 143
8207 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369435 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (блок сопряжения-2шт, датчик пожарный многоточечный-180 м, извещатель-425шт, устройство шлейфовое-68 шт) | 1562843 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 1.4877 | Штука | 1341 | 143
8208 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369435 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (блок сопряжения-2шт, датчик пожарный многоточечный-180 м, извещатель-425шт, устройство шлейфовое-68 шт) | 1562843 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 4.3361 | Штука | 1341 | 143
8209 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369435 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (блок сопряжения-2шт, датчик пожарный многоточечный-180 м, извещатель-425шт, устройство шлейфовое-68 шт) | 1562843 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 1.4588 | Штука | 1341 | 143
8210 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369435 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (блок сопряжения-2шт, датчик пожарный многоточечный-180 м, извещатель-425шт, устройство шлейфовое-68 шт) | 1562843 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.7817 | Штука | 1341 | 143
8211 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369435 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (блок сопряжения-2шт, датчик пожарный многоточечный-180 м, извещатель-425шт, устройство шлейфовое-68 шт) | 1562843 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 1.7356 | Штука | 1341 | 143
8212 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369435 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (блок сопряжения-2шт, датчик пожарный многоточечный-180 м, извещатель-425шт, устройство шлейфовое-68 шт) | 1562843 | KS6.54 | 1 | 2022-01-03 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.030323 | Штука | 1341 | 1
8213 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369435 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (блок сопряжения-2шт, датчик пожарный многоточечный-180 м, извещатель-425шт, устройство шлейфовое-68 шт) | 1562843 | KS6.54 | 1 | 2022-01-03 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.010403 | Штука | 1341 | 1
8214 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369435 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (блок сопряжения-2шт, датчик пожарный многоточечный-180 м, извещатель-425шт, устройство шлейфовое-68 шт) | 1562843 | KS6.54 | 1 | 2022-01-03 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.022399 | Штука | 1341 | 1
8215 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369435 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (блок сопряжения-2шт, датчик пожарный многоточечный-180 м, извещатель-425шт, устройство шлейфовое-68 шт) | 1562843 | KS6.54 | 1 | 2022-01-03 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.023952 | Штука | 1341 | 1
8216 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369435 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (блок сопряжения-2шт, датчик пожарный многоточечный-180 м, извещатель-425шт, устройство шлейфовое-68 шт) | 1562843 | KS6.54 | 1 | 2022-01-03 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.012137 | Штука | 1341 | 1
8217 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369435 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (блок сопряжения-2шт, датчик пожарный многоточечный-180 м, извещатель-425шт, устройство шлейфовое-68 шт) | 1562843 | KS6.54 | 1 | 2022-01-03 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.01246 | Штука | 1341 | 1
8218 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369435 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (блок сопряжения-2шт, датчик пожарный многоточечный-180 м, извещатель-425шт, устройство шлейфовое-68 шт) | 1562843 | KS6.54 | 1 | 2022-01-03 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.010202 | Штука | 1341 | 1
8219 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369435 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (блок сопряжения-2шт, датчик пожарный многоточечный-180 м, извещатель-425шт, устройство шлейфовое-68 шт) | 1562843 | KS6.54 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.089597 | Штука | 1341 | 4
8220 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369435 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (блок сопряжения-2шт, датчик пожарный многоточечный-180 м, извещатель-425шт, устройство шлейфовое-68 шт) | 1562843 | KS6.54 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.040806 | Штука | 1341 | 4
8221 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369435 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (блок сопряжения-2шт, датчик пожарный многоточечный-180 м, извещатель-425шт, устройство шлейфовое-68 шт) | 1562843 | KS6.54 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.049839 | Штука | 1341 | 4
8222 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369435 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (блок сопряжения-2шт, датчик пожарный многоточечный-180 м, извещатель-425шт, устройство шлейфовое-68 шт) | 1562843 | KS6.54 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.048548 | Штука | 1341 | 4
8223 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369435 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (блок сопряжения-2шт, датчик пожарный многоточечный-180 м, извещатель-425шт, устройство шлейфовое-68 шт) | 1562843 | KS6.54 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.095806 | Штука | 1341 | 4
8224 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369435 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (блок сопряжения-2шт, датчик пожарный многоточечный-180 м, извещатель-425шт, устройство шлейфовое-68 шт) | 1562843 | KS6.54 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.12129 | Штука | 1341 | 4
8225 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369435 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (блок сопряжения-2шт, датчик пожарный многоточечный-180 м, извещатель-425шт, устройство шлейфовое-68 шт) | 1562843 | KS6.54 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.041613 | Штука | 1341 | 4
8226 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369435 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (блок сопряжения-2шт, датчик пожарный многоточечный-180 м, извещатель-425шт, устройство шлейфовое-68 шт) | 1562843 | KS6.54 | 1 | 2022-01-28 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.023949 | Штука | 1341 | 1
8227 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369435 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (блок сопряжения-2шт, датчик пожарный многоточечный-180 м, извещатель-425шт, устройство шлейфовое-68 шт) | 1562843 | KS6.54 | 1 | 2022-01-28 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.030325 | Штука | 1341 | 1
8228 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369435 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (блок сопряжения-2шт, датчик пожарный многоточечный-180 м, извещатель-425шт, устройство шлейфовое-68 шт) | 1562843 | KS6.54 | 1 | 2022-01-28 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.010403 | Штука | 1341 | 1
8229 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369435 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (блок сопряжения-2шт, датчик пожарный многоточечный-180 м, извещатель-425шт, устройство шлейфовое-68 шт) | 1562843 | KS6.54 | 1 | 2022-01-28 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.022398 | Штука | 1341 | 1
8230 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369435 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (блок сопряжения-2шт, датчик пожарный многоточечный-180 м, извещатель-425шт, устройство шлейфовое-68 шт) | 1562843 | KS6.54 | 1 | 2022-01-28 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.012137 | Штука | 1341 | 1
8231 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369435 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (блок сопряжения-2шт, датчик пожарный многоточечный-180 м, извещатель-425шт, устройство шлейфовое-68 шт) | 1562843 | KS6.54 | 1 | 2022-01-28 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.012462 | Штука | 1341 | 1
8232 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369435 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (блок сопряжения-2шт, датчик пожарный многоточечный-180 м, извещатель-425шт, устройство шлейфовое-68 шт) | 1562843 | KS6.54 | 1 | 2022-01-28 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.010199 | Штука | 1341 | 1
8233 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369435 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля связи | 1562844 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 46.9283 | Метр | 1337 | 1790
8234 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369435 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля связи | 1562844 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 25.026 | Метр | 1337 | 1790
8235 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369435 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля связи | 1562844 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 31.2843 | Метр | 1337 | 1790
8236 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369435 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля связи | 1562844 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 5.4376 | Метр | 1337 | 1790
8237 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369435 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля связи | 1562844 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 15.644 | Метр | 1337 | 1790
8238 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369435 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля связи | 1562844 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 27.1157 | Метр | 1337 | 1790
8239 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369435 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля связи | 1562844 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 64.7596 | Метр | 1337 | 1790
8240 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369435 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля связи | 1562844 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 9.7219 | Метр | 1337 | 1790
8241 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369435 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля связи | 1562844 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 6.0775 | Метр | 1337 | 1790
8242 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369435 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля связи | 1562844 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 13.3554 | Метр | 1337 | 2459
8243 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369435 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля связи | 1562844 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 88.9631 | Метр | 1337 | 2459
8244 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369435 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля связи | 1562844 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 21.4908 | Метр | 1337 | 2459
8245 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369435 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля связи | 1562844 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 34.3793 | Метр | 1337 | 2459
8246 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369435 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля связи | 1562844 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 8.349 | Метр | 1337 | 2459
8247 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369435 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля связи | 1562844 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 37.2501 | Метр | 1337 | 2459
8248 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369435 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля связи | 1562844 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 64.4674 | Метр | 1337 | 2459
8249 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369435 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля связи | 1562844 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 7.4699 | Метр | 1337 | 2459
8250 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369435 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля связи | 1562844 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 42.9766 | Метр | 1337 | 2459
8251 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369435 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля связи | 1562844 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 2.1325 | Метр | 1337 | 702
8252 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369435 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля связи | 1562844 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 12.269 | Метр | 1337 | 702
8253 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369435 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля связи | 1562844 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 18.4043 | Метр | 1337 | 702
8254 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369435 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля связи | 1562844 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 2.3835 | Метр | 1337 | 702
8255 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369435 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля связи | 1562844 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 25.3973 | Метр | 1337 | 702
8256 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369435 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля связи | 1562844 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 3.8127 | Метр | 1337 | 702
8257 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369435 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля связи | 1562844 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 9.8147 | Метр | 1337 | 702
8258 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369435 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля связи | 1562844 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 10.6342 | Метр | 1337 | 702
8259 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369435 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля связи | 1562844 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 6.1352 | Метр | 1337 | 702
8260 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369435 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1562845 | KS6.70 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.31 | Метр | 1337 | 100
8261 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369435 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1562845 | KS6.70 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 3.47 | Метр | 1337 | 100
8262 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369435 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1562845 | KS6.70 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 0.44 | Метр | 1337 | 100
8263 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369435 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1562845 | KS6.70 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.41 | Метр | 1337 | 100
8264 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369435 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1562845 | KS6.70 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 3.46 | Метр | 1337 | 100
8265 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Радиовещание и телевидение (РТ) | 369436 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (приёмно-передающее) | 1562846 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 200 т | 27607 | 2.52 | Штука | 1341 | 4
8266 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Радиовещание и телевидение (РТ) | 369436 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (приёмно-передающее) | 1562846 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.6 | Штука | 1341 | 4
8267 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Радиовещание и телевидение (РТ) | 369436 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (приёмно-передающее) | 1562846 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 6.75 | Штука | 1341 | 4
8268 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Радиовещание и телевидение (РТ) | 369436 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (приёмно-передающее) | 1562846 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.31 | Штука | 1341 | 4
8269 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Радиовещание и телевидение (РТ) | 369436 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (приёмно-передающее) | 1562846 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 7.31 | Штука | 1341 | 4
8270 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Радиовещание и телевидение (РТ) | 369436 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (приёмно-передающее) | 1562846 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (50-99т) | 27621 | 4.66 | Штука | 1341 | 4
8271 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Радиовещание и телевидение (РТ) | 369436 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (приёмно-передающее) | 1562846 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.63 | Штука | 1341 | 4
8272 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Радиовещание и телевидение (РТ) | 369436 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (приёмно-передающее) | 1562846 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 3.02 | Штука | 1341 | 4
8273 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Радиовещание и телевидение (РТ) | 369436 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (приёмно-передающее) | 1562846 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 2.68 | Штука | 1341 | 4
8274 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Радиовещание и телевидение (РТ) | 369436 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (приёмно-передающее) | 1562846 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Погрузчик телескопический | 27627 | 0.82 | Штука | 1341 | 4
8275 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Радиовещание и телевидение (РТ) | 369436 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля связи | 1562847 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 10.4961 | Метр | 1337 | 290
8276 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Радиовещание и телевидение (РТ) | 369436 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля связи | 1562847 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 4.0506 | Метр | 1337 | 290
8277 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Радиовещание и телевидение (РТ) | 369436 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля связи | 1562847 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.98226 | Метр | 1337 | 290
8278 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Радиовещание и телевидение (РТ) | 369436 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля связи | 1562847 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 4.3968 | Метр | 1337 | 290
8279 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Радиовещание и телевидение (РТ) | 369436 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля связи | 1562847 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 2.5352 | Метр | 1337 | 290
8280 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Радиовещание и телевидение (РТ) | 369436 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля связи | 1562847 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 1.5716 | Метр | 1337 | 290
8281 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Радиовещание и телевидение (РТ) | 369436 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля связи | 1562847 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.87936 | Метр | 1337 | 290
8282 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Радиовещание и телевидение (РТ) | 369436 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля связи | 1562847 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 5.0703 | Метр | 1337 | 290
8283 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Радиовещание и телевидение (РТ) | 369436 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля связи | 1562847 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 7.6055 | Метр | 1337 | 290
8284 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Радиовещание и телевидение (РТ) | 369436 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля связи | 1562847 | KS6.69 | 1 | 2022-01-04 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.033871 | Метр | 1337 | 10
8285 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Радиовещание и телевидение (РТ) | 369436 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля связи | 1562847 | KS6.69 | 1 | 2022-01-04 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 0.087419 | Метр | 1337 | 10
8286 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Радиовещание и телевидение (РТ) | 369436 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля связи | 1562847 | KS6.69 | 1 | 2022-01-04 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.054194 | Метр | 1337 | 10
8287 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Радиовещание и телевидение (РТ) | 369436 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля связи | 1562847 | KS6.69 | 1 | 2022-01-04 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.36194 | Метр | 1337 | 10
8288 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Радиовещание и телевидение (РТ) | 369436 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля связи | 1562847 | KS6.69 | 1 | 2022-01-04 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 0.26226 | Метр | 1337 | 10
8289 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Радиовещание и телевидение (РТ) | 369436 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля связи | 1562847 | KS6.69 | 1 | 2022-01-04 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.17484 | Метр | 1337 | 10
8290 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Радиовещание и телевидение (РТ) | 369436 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля связи | 1562847 | KS6.69 | 1 | 2022-01-04 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.030323 | Метр | 1337 | 10
8291 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Радиовещание и телевидение (РТ) | 369436 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля связи | 1562847 | KS6.69 | 1 | 2022-01-04 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 0.15161 | Метр | 1337 | 10
8292 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Радиовещание и телевидение (РТ) | 369436 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля связи | 1562847 | KS6.69 | 1 | 2022-01-04 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.13968 | Метр | 1337 | 10
8293 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Радиовещание и телевидение (РТ) | 369436 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля связи | 1562847 | KS6.69 | 1 | 2022-01-05 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 0.034968 | Метр | 1337 | 4
8294 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Радиовещание и телевидение (РТ) | 369436 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля связи | 1562847 | KS6.69 | 1 | 2022-01-05 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.013548 | Метр | 1337 | 4
8295 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Радиовещание и телевидение (РТ) | 369436 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля связи | 1562847 | KS6.69 | 1 | 2022-01-05 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 0.1049 | Метр | 1337 | 4
8296 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Радиовещание и телевидение (РТ) | 369436 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля связи | 1562847 | KS6.69 | 1 | 2022-01-05 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.012129 | Метр | 1337 | 4
8297 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Радиовещание и телевидение (РТ) | 369436 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля связи | 1562847 | KS6.69 | 1 | 2022-01-05 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.069935 | Метр | 1337 | 4
8298 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Радиовещание и телевидение (РТ) | 369436 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля связи | 1562847 | KS6.69 | 1 | 2022-01-05 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.021677 | Метр | 1337 | 4
8299 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Радиовещание и телевидение (РТ) | 369436 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля связи | 1562847 | KS6.69 | 1 | 2022-01-05 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.055871 | Метр | 1337 | 4
8300 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Радиовещание и телевидение (РТ) | 369436 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля связи | 1562847 | KS6.69 | 1 | 2022-01-05 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.14477 | Метр | 1337 | 4
8301 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Радиовещание и телевидение (РТ) | 369436 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля связи | 1562847 | KS6.69 | 1 | 2022-01-05 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 0.060645 | Метр | 1337 | 4
8302 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Радиовещание и телевидение (РТ) | 369436 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля связи | 1562847 | KS6.69 | 1 | 2022-01-06 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.14477 | Метр | 1337 | 4
8303 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Радиовещание и телевидение (РТ) | 369436 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля связи | 1562847 | KS6.69 | 1 | 2022-01-06 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.055871 | Метр | 1337 | 4
8304 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Радиовещание и телевидение (РТ) | 369436 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля связи | 1562847 | KS6.69 | 1 | 2022-01-06 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.012129 | Метр | 1337 | 4
8305 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Радиовещание и телевидение (РТ) | 369436 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля связи | 1562847 | KS6.69 | 1 | 2022-01-06 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.069935 | Метр | 1337 | 4
8306 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Радиовещание и телевидение (РТ) | 369436 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля связи | 1562847 | KS6.69 | 1 | 2022-01-06 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 0.1049 | Метр | 1337 | 4
8307 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Радиовещание и телевидение (РТ) | 369436 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля связи | 1562847 | KS6.69 | 1 | 2022-01-06 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 0.060645 | Метр | 1337 | 4
8308 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Радиовещание и телевидение (РТ) | 369436 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля связи | 1562847 | KS6.69 | 1 | 2022-01-06 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 0.034968 | Метр | 1337 | 4
8309 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Радиовещание и телевидение (РТ) | 369436 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля связи | 1562847 | KS6.69 | 1 | 2022-01-06 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.021677 | Метр | 1337 | 4
8310 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Радиовещание и телевидение (РТ) | 369436 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля связи | 1562847 | KS6.69 | 1 | 2022-01-06 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.013548 | Метр | 1337 | 4
8311 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Радиовещание и телевидение (РТ) | 369436 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля связи | 1562847 | KS6.69 | 1 | 2022-01-07 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 0.026226 | Метр | 1337 | 1
8312 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Радиовещание и телевидение (РТ) | 369436 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля связи | 1562847 | KS6.69 | 1 | 2022-01-07 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.013968 | Метр | 1337 | 1
8313 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Радиовещание и телевидение (РТ) | 369436 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля связи | 1562847 | KS6.69 | 1 | 2022-01-07 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 0.008742 | Метр | 1337 | 1
8314 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Радиовещание и телевидение (РТ) | 369436 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля связи | 1562847 | KS6.69 | 1 | 2022-01-07 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 0.015161 | Метр | 1337 | 1
8315 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Радиовещание и телевидение (РТ) | 369436 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля связи | 1562847 | KS6.69 | 1 | 2022-01-07 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.003387 | Метр | 1337 | 1
8316 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Радиовещание и телевидение (РТ) | 369436 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля связи | 1562847 | KS6.69 | 1 | 2022-01-07 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.036194 | Метр | 1337 | 1
8317 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Радиовещание и телевидение (РТ) | 369436 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля связи | 1562847 | KS6.69 | 1 | 2022-01-07 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.005419 | Метр | 1337 | 1
8318 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Радиовещание и телевидение (РТ) | 369436 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля связи | 1562847 | KS6.69 | 1 | 2022-01-07 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.003032 | Метр | 1337 | 1
8319 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Радиовещание и телевидение (РТ) | 369436 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля связи | 1562847 | KS6.69 | 1 | 2022-01-07 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.017484 | Метр | 1337 | 1
8320 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Радиовещание и телевидение (РТ) | 369436 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля связи | 1562847 | KS6.69 | 1 | 2022-01-12 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 0.026226 | Метр | 1337 | 1
8321 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Радиовещание и телевидение (РТ) | 369436 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля связи | 1562847 | KS6.69 | 1 | 2022-01-12 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.013968 | Метр | 1337 | 1
8322 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Радиовещание и телевидение (РТ) | 369436 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля связи | 1562847 | KS6.69 | 1 | 2022-01-12 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.003387 | Метр | 1337 | 1
8323 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Радиовещание и телевидение (РТ) | 369436 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля связи | 1562847 | KS6.69 | 1 | 2022-01-12 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 0.008742 | Метр | 1337 | 1
8324 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Радиовещание и телевидение (РТ) | 369436 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля связи | 1562847 | KS6.69 | 1 | 2022-01-12 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.036194 | Метр | 1337 | 1
8325 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Радиовещание и телевидение (РТ) | 369436 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля связи | 1562847 | KS6.69 | 1 | 2022-01-12 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.005419 | Метр | 1337 | 1
8326 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Радиовещание и телевидение (РТ) | 369436 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля связи | 1562847 | KS6.69 | 1 | 2022-01-12 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 0.015161 | Метр | 1337 | 1
8327 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Радиовещание и телевидение (РТ) | 369436 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля связи | 1562847 | KS6.69 | 1 | 2022-01-12 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.003032 | Метр | 1337 | 1
8328 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Радиовещание и телевидение (РТ) | 369436 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля связи | 1562847 | KS6.69 | 1 | 2022-01-12 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.017484 | Метр | 1337 | 1
8329 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Структурированная кабельная сеть (СКС) | 369437 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельных полок, стоек (полка) | 1562848 | KS6.68 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 3.7982 | Штука | 1341 | 99
8330 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Структурированная кабельная сеть (СКС) | 369437 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельных полок, стоек (полка) | 1562848 | KS6.68 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 4.1818 | Штука | 1341 | 109
8331 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Структурированная кабельная сеть (СКС) | 369437 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабельных коробов (короб-6шт, кабель-канал-178шт, лоток-67шт) | 1562849 | KS6.67 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.13007 | Метр | 1337 | 45
8332 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Структурированная кабельная сеть (СКС) | 369437 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабельных коробов (короб-6шт, кабель-канал-178шт, лоток-67шт) | 1562849 | KS6.67 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.80951 | Метр | 1337 | 45
8333 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Структурированная кабельная сеть (СКС) | 369437 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабельных коробов (короб-6шт, кабель-канал-178шт, лоток-67шт) | 1562849 | KS6.67 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.083214 | Метр | 1337 | 45
8334 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Структурированная кабельная сеть (СКС) | 369437 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабельных коробов (короб-6шт, кабель-канал-178шт, лоток-67шт) | 1562849 | KS6.67 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.49201 | Метр | 1337 | 45
8335 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Структурированная кабельная сеть (СКС) | 369437 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабельных коробов (короб-6шт, кабель-канал-178шт, лоток-67шт) | 1562849 | KS6.67 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.94679 | Метр | 1337 | 512
8336 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Структурированная кабельная сеть (СКС) | 369437 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабельных коробов (короб-6шт, кабель-канал-178шт, лоток-67шт) | 1562849 | KS6.67 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 5.598 | Метр | 1337 | 512
8337 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Структурированная кабельная сеть (СКС) | 369437 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабельных коробов (короб-6шт, кабель-канал-178шт, лоток-67шт) | 1562849 | KS6.67 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 9.2105 | Метр | 1337 | 512
8338 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Структурированная кабельная сеть (СКС) | 369437 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабельных коробов (короб-6шт, кабель-канал-178шт, лоток-67шт) | 1562849 | KS6.67 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.4799 | Метр | 1337 | 512
8339 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Структурированная кабельная сеть (СКС) | 369437 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля связи (в т.ч. патч-корды-500м) | 1562850 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 45.4229 | Метр | 1337 | 2599
8340 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Структурированная кабельная сеть (СКС) | 369437 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля связи (в т.ч. патч-корды-500м) | 1562850 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 22.7125 | Метр | 1337 | 2599
8341 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Структурированная кабельная сеть (СКС) | 369437 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля связи (в т.ч. патч-корды-500м) | 1562850 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 39.3716 | Метр | 1337 | 2599
8342 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Структурированная кабельная сеть (СКС) | 369437 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля связи (в т.ч. патч-корды-500м) | 1562850 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 36.3387 | Метр | 1337 | 2599
8343 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Структурированная кабельная сеть (СКС) | 369437 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля связи (в т.ч. патч-корды-500м) | 1562850 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 94.0266 | Метр | 1337 | 2599
8344 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Структурированная кабельная сеть (СКС) | 369437 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля связи (в т.ч. патч-корды-500м) | 1562850 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 8.8271 | Метр | 1337 | 2599
8345 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Структурированная кабельная сеть (СКС) | 369437 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля связи (в т.ч. патч-корды-500м) | 1562850 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 14.1177 | Метр | 1337 | 2599
8346 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Структурированная кабельная сеть (СКС) | 369437 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля связи (в т.ч. патч-корды-500м) | 1562850 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 68.1353 | Метр | 1337 | 2599
8347 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Структурированная кабельная сеть (СКС) | 369437 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля связи (в т.ч. патч-корды-500м) | 1562850 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 7.8957 | Метр | 1337 | 2599
8348 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Структурированная кабельная сеть (СКС) | 369437 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля связи (в т.ч. патч-корды-500м) | 1562850 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 363.2634 | Метр | 1337 | 10041
8349 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Структурированная кабельная сеть (СКС) | 369437 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля связи (в т.ч. патч-корды-500м) | 1562850 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 263.2347 | Метр | 1337 | 10041
8350 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Структурированная кабельная сеть (СКС) | 369437 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля связи (в т.ч. патч-корды-500м) | 1562850 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 175.4871 | Метр | 1337 | 10041
8351 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Структурированная кабельная сеть (СКС) | 369437 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля связи (в т.ч. патч-корды-500м) | 1562850 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 152.1084 | Метр | 1337 | 10041
8352 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Структурированная кабельная сеть (СКС) | 369437 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля связи (в т.ч. патч-корды-500м) | 1562850 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 54.5423 | Метр | 1337 | 10041
8353 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Структурированная кабельная сеть (СКС) | 369437 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля связи (в т.ч. патч-корды-500м) | 1562850 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 87.7475 | Метр | 1337 | 10041
8354 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Структурированная кабельная сеть (СКС) | 369437 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля связи (в т.ч. патч-корды-500м) | 1562850 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 140.3913 | Метр | 1337 | 10041
8355 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Структурированная кабельная сеть (СКС) | 369437 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля связи (в т.ч. патч-корды-500м) | 1562850 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 30.5043 | Метр | 1337 | 10041
8356 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Структурированная кабельная сеть (СКС) | 369437 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля связи (в т.ч. патч-корды-500м) | 1562850 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 34.1029 | Метр | 1337 | 10041
8357 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаром (СОП) | 369438 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (оповещатель) | 1562851 | KS6.54 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 1.2565 | Штука | 1341 | 56
8358 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаром (СОП) | 369438 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (оповещатель) | 1562851 | KS6.54 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 1.6975 | Штука | 1341 | 56
8359 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаром (СОП) | 369438 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (оповещатель) | 1562851 | KS6.54 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.3405 | Штука | 1341 | 56
8360 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаром (СОП) | 369438 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (оповещатель) | 1562851 | KS6.54 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.581 | Штука | 1341 | 56
8361 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаром (СОП) | 369438 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (оповещатель) | 1562851 | KS6.54 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.679 | Штука | 1341 | 56
8362 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаром (СОП) | 369438 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (оповещатель) | 1562851 | KS6.54 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.6965 | Штука | 1341 | 56
8363 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаром (СОП) | 369438 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (оповещатель) | 1562851 | KS6.54 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.5705 | Штука | 1341 | 56
8364 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаром (СОП) | 369438 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (оповещатель) | 1562851 | KS6.54 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.39425 | Штука | 1341 | 38
8365 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаром (СОП) | 369438 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (оповещатель) | 1562851 | KS6.54 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 1.1519 | Штука | 1341 | 38
8366 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаром (СОП) | 369438 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (оповещатель) | 1562851 | KS6.54 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.85262 | Штука | 1341 | 38
8367 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаром (СОП) | 369438 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (оповещатель) | 1562851 | KS6.54 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.90963 | Штука | 1341 | 38
8368 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаром (СОП) | 369438 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (оповещатель) | 1562851 | KS6.54 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.47262 | Штука | 1341 | 38
8369 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаром (СОП) | 369438 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (оповещатель) | 1562851 | KS6.54 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.38712 | Штука | 1341 | 38
8370 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаром (СОП) | 369438 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (оповещатель) | 1562851 | KS6.54 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.46075 | Штука | 1341 | 38
8371 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаром (СОП) | 369438 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (оповещатель) | 1562851 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.65475 | Штука | 1341 | 54
8372 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаром (СОП) | 369438 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (оповещатель) | 1562851 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.67163 | Штука | 1341 | 54
8373 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаром (СОП) | 369438 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (оповещатель) | 1562851 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.55012 | Штука | 1341 | 54
8374 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаром (СОП) | 369438 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (оповещатель) | 1562851 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.56025 | Штука | 1341 | 54
8375 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаром (СОП) | 369438 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (оповещатель) | 1562851 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 1.6369 | Штука | 1341 | 54
8376 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаром (СОП) | 369438 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (оповещатель) | 1562851 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 1.2116 | Штука | 1341 | 54
8377 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаром (СОП) | 369438 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (оповещатель) | 1562851 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.2926 | Штука | 1341 | 54
8378 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаром (СОП) | 369438 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (оповещатель) | 1562851 | KS6.54 | 1 | 2022-01-04 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.15156 | Штука | 1341 | 5
8379 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаром (СОП) | 369438 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (оповещатель) | 1562851 | KS6.54 | 1 | 2022-01-04 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.11969 | Штука | 1341 | 5
8380 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаром (СОП) | 369438 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (оповещатель) | 1562851 | KS6.54 | 1 | 2022-01-04 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.050937 | Штука | 1341 | 5
8381 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаром (СОП) | 369438 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (оповещатель) | 1562851 | KS6.54 | 1 | 2022-01-04 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.060625 | Штука | 1341 | 5
8382 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаром (СОП) | 369438 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (оповещатель) | 1562851 | KS6.54 | 1 | 2022-01-04 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.062187 | Штука | 1341 | 5
8383 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаром (СОП) | 369438 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (оповещатель) | 1562851 | KS6.54 | 1 | 2022-01-04 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.051875 | Штука | 1341 | 5
8384 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаром (СОП) | 369438 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (оповещатель) | 1562851 | KS6.54 | 1 | 2022-01-04 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.11219 | Штука | 1341 | 5
8385 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаром (СОП) | 369438 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (оповещатель) | 1562851 | KS6.54 | 1 | 2022-01-09 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.044875 | Штука | 1341 | 2
8386 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаром (СОП) | 369438 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (оповещатель) | 1562851 | KS6.54 | 1 | 2022-01-09 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.060625 | Штука | 1341 | 2
8387 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаром (СОП) | 369438 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (оповещатель) | 1562851 | KS6.54 | 1 | 2022-01-09 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.047875 | Штука | 1341 | 2
8388 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаром (СОП) | 369438 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (оповещатель) | 1562851 | KS6.54 | 1 | 2022-01-09 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.02425 | Штука | 1341 | 2
8389 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаром (СОП) | 369438 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (оповещатель) | 1562851 | KS6.54 | 1 | 2022-01-09 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.020375 | Штука | 1341 | 2
8390 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаром (СОП) | 369438 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (оповещатель) | 1562851 | KS6.54 | 1 | 2022-01-09 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.024875 | Штука | 1341 | 2
8391 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаром (СОП) | 369438 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (оповещатель) | 1562851 | KS6.54 | 1 | 2022-01-09 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.02075 | Штука | 1341 | 2
8392 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаром (СОП) | 369438 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (оповещатель) | 1562851 | KS6.54 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.11219 | Штука | 1341 | 5
8393 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаром (СОП) | 369438 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (оповещатель) | 1562851 | KS6.54 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.11969 | Штука | 1341 | 5
8394 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаром (СОП) | 369438 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (оповещатель) | 1562851 | KS6.54 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.050937 | Штука | 1341 | 5
8395 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаром (СОП) | 369438 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (оповещатель) | 1562851 | KS6.54 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.051875 | Штука | 1341 | 5
8396 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаром (СОП) | 369438 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (оповещатель) | 1562851 | KS6.54 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.15156 | Штука | 1341 | 5
8397 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаром (СОП) | 369438 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (оповещатель) | 1562851 | KS6.54 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.062187 | Штука | 1341 | 5
8398 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаром (СОП) | 369438 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (оповещатель) | 1562851 | KS6.54 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.060625 | Штука | 1341 | 5
8399 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаром (СОП) | 369438 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562852 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 7.4803 | Метр | 1337 | 535
8400 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаром (СОП) | 369438 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562852 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.8166 | Метр | 1337 | 535
8401 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаром (СОП) | 369438 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562852 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 14.0267 | Метр | 1337 | 535
8402 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаром (СОП) | 369438 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562852 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 9.3503 | Метр | 1337 | 535
8403 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаром (СОП) | 369438 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562852 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 19.3548 | Метр | 1337 | 535
8404 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаром (СОП) | 369438 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562852 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 2.906 | Метр | 1337 | 535
8405 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаром (СОП) | 369438 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562852 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 8.1052 | Метр | 1337 | 535
8406 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаром (СОП) | 369438 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562852 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.6245 | Метр | 1337 | 535
8407 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаром (СОП) | 369438 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562852 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 4.6764 | Метр | 1337 | 535
8408 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаром (СОП) | 369438 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562852 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 5.9843 | Метр | 1337 | 395
8409 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаром (СОП) | 369438 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562852 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 3.4527 | Метр | 1337 | 395
8410 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаром (СОП) | 369438 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562852 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.1994 | Метр | 1337 | 395
8411 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаром (СОП) | 369438 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562852 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 10.3562 | Метр | 1337 | 395
8412 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаром (СОП) | 369438 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562852 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 6.9035 | Метр | 1337 | 395
8413 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаром (СОП) | 369438 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562852 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 14.29 | Метр | 1337 | 395
8414 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаром (СОП) | 369438 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562852 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.3412 | Метр | 1337 | 395
8415 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаром (СОП) | 369438 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562852 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 5.5228 | Метр | 1337 | 395
8416 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаром (СОП) | 369438 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562852 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 2.1456 | Метр | 1337 | 395
8417 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаром (СОП) | 369438 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562852 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 16.8621 | Метр | 1337 | 1206
8418 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаром (СОП) | 369438 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562852 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 31.6191 | Метр | 1337 | 1206
8419 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаром (СОП) | 369438 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562852 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 21.0776 | Метр | 1337 | 1206
8420 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаром (СОП) | 369438 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562852 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 6.5508 | Метр | 1337 | 1206
8421 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаром (СОП) | 369438 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562852 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 3.6619 | Метр | 1337 | 1206
8422 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаром (СОП) | 369438 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562852 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 18.2709 | Метр | 1337 | 1206
8423 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаром (СОП) | 369438 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562852 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 10.5415 | Метр | 1337 | 1206
8424 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаром (СОП) | 369438 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562852 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 43.6298 | Метр | 1337 | 1206
8425 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаром (СОП) | 369438 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562852 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 4.0949 | Метр | 1337 | 1206
8426 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаром (СОП) | 369438 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562852 | KS6.69 | 1 | 2022-01-04 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 0.4545 | Метр | 1337 | 30
8427 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаром (СОП) | 369438 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562852 | KS6.69 | 1 | 2022-01-04 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 0.78654 | Метр | 1337 | 30
8428 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаром (СОП) | 369438 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562852 | KS6.69 | 1 | 2022-01-04 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.52432 | Метр | 1337 | 30
8429 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаром (СОП) | 369438 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562852 | KS6.69 | 1 | 2022-01-04 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.10186 | Метр | 1337 | 30
8430 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаром (СОП) | 369438 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562852 | KS6.69 | 1 | 2022-01-04 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.091091 | Метр | 1337 | 30
8431 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаром (СОП) | 369438 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562852 | KS6.69 | 1 | 2022-01-04 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.41946 | Метр | 1337 | 30
8432 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаром (СОП) | 369438 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562852 | KS6.69 | 1 | 2022-01-04 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 1.0853 | Метр | 1337 | 30
8433 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаром (СОП) | 369438 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562852 | KS6.69 | 1 | 2022-01-04 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 0.26223 | Метр | 1337 | 30
8434 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаром (СОП) | 369438 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562852 | KS6.69 | 1 | 2022-01-04 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.16295 | Метр | 1337 | 30
8435 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаром (СОП) | 369438 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562852 | KS6.69 | 1 | 2022-01-08 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.54266 | Метр | 1337 | 15
8436 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаром (СОП) | 369438 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562852 | KS6.69 | 1 | 2022-01-08 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 0.13111 | Метр | 1337 | 15
8437 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаром (СОП) | 369438 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562852 | KS6.69 | 1 | 2022-01-08 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.20973 | Метр | 1337 | 15
8438 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаром (СОП) | 369438 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562852 | KS6.69 | 1 | 2022-01-08 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.050932 | Метр | 1337 | 15
8439 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаром (СОП) | 369438 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562852 | KS6.69 | 1 | 2022-01-08 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 0.22725 | Метр | 1337 | 15
8440 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаром (СОП) | 369438 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562852 | KS6.69 | 1 | 2022-01-08 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 0.39327 | Метр | 1337 | 15
8441 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаром (СОП) | 369438 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562852 | KS6.69 | 1 | 2022-01-08 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.26216 | Метр | 1337 | 15
8442 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаром (СОП) | 369438 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562852 | KS6.69 | 1 | 2022-01-08 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.081477 | Метр | 1337 | 15
8443 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаром (СОП) | 369438 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562852 | KS6.69 | 1 | 2022-01-08 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.045545 | Метр | 1337 | 15
8444 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаром (СОП) | 369438 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562852 | KS6.69 | 1 | 2022-01-09 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 0.087409 | Метр | 1337 | 10
8445 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаром (СОП) | 369438 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562852 | KS6.69 | 1 | 2022-01-09 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.054318 | Метр | 1337 | 10
8446 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаром (СОП) | 369438 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562852 | KS6.69 | 1 | 2022-01-09 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 0.1515 | Метр | 1337 | 10
8447 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаром (СОП) | 369438 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562852 | KS6.69 | 1 | 2022-01-09 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.033955 | Метр | 1337 | 10
8448 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаром (СОП) | 369438 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562852 | KS6.69 | 1 | 2022-01-09 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.13982 | Метр | 1337 | 10
8449 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаром (СОП) | 369438 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562852 | KS6.69 | 1 | 2022-01-09 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.36177 | Метр | 1337 | 10
8450 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаром (СОП) | 369438 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562852 | KS6.69 | 1 | 2022-01-09 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.030364 | Метр | 1337 | 10
8451 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаром (СОП) | 369438 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562852 | KS6.69 | 1 | 2022-01-09 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.17477 | Метр | 1337 | 10
8452 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаром (СОП) | 369438 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562852 | KS6.69 | 1 | 2022-01-09 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 0.26218 | Метр | 1337 | 10
8453 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаром (СОП) | 369438 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562852 | KS6.69 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.087386 | Метр | 1337 | 5
8454 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаром (СОП) | 369438 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562852 | KS6.69 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 0.07575 | Метр | 1337 | 5
8455 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаром (СОП) | 369438 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562852 | KS6.69 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.016977 | Метр | 1337 | 5
8456 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаром (СОП) | 369438 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562852 | KS6.69 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 0.043705 | Метр | 1337 | 5
8457 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаром (СОП) | 369438 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562852 | KS6.69 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.015182 | Метр | 1337 | 5
8458 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаром (СОП) | 369438 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562852 | KS6.69 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.069909 | Метр | 1337 | 5
8459 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаром (СОП) | 369438 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562852 | KS6.69 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.027159 | Метр | 1337 | 5
8460 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаром (СОП) | 369438 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562852 | KS6.69 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.18089 | Метр | 1337 | 5
8461 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаром (СОП) | 369438 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562852 | KS6.69 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 0.13109 | Метр | 1337 | 5
8462 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаром (СОП) | 369438 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562852 | KS6.69 | 1 | 2022-01-11 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.021727 | Метр | 1337 | 4
8463 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаром (СОП) | 369438 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562852 | KS6.69 | 1 | 2022-01-11 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 0.0606 | Метр | 1337 | 4
8464 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаром (СОП) | 369438 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562852 | KS6.69 | 1 | 2022-01-11 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 0.034964 | Метр | 1337 | 4
8465 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаром (СОП) | 369438 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562852 | KS6.69 | 1 | 2022-01-11 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.012145 | Метр | 1337 | 4
8466 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаром (СОП) | 369438 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562852 | KS6.69 | 1 | 2022-01-11 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.013582 | Метр | 1337 | 4
8467 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаром (СОП) | 369438 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562852 | KS6.69 | 1 | 2022-01-11 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.14471 | Метр | 1337 | 4
8468 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаром (СОП) | 369438 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562852 | KS6.69 | 1 | 2022-01-11 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 0.10487 | Метр | 1337 | 4
8469 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаром (СОП) | 369438 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562852 | KS6.69 | 1 | 2022-01-11 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.069909 | Метр | 1337 | 4
8470 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаром (СОП) | 369438 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562852 | KS6.69 | 1 | 2022-01-11 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.055927 | Метр | 1337 | 4
8471 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаром (СОП) | 369438 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1562853 | KS6.70 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.06 | Метр | 1337 | 20
8472 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаром (СОП) | 369438 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1562853 | KS6.70 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 0.09 | Метр | 1337 | 20
8473 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаром (СОП) | 369438 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1562853 | KS6.70 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.69 | Метр | 1337 | 20
8474 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаром (СОП) | 369438 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1562853 | KS6.70 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 0.69 | Метр | 1337 | 20
8475 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаром (СОП) | 369438 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1562853 | KS6.70 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.08 | Метр | 1337 | 20
8476 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369439 | ООО "ССК "Газрегион" | Установка приборов (газоанализатор-3шт, термопреобразователь-1шт, пост ПКУ-92шт, оповещатель-14 шт, световое табло-3 шт) | 1562854 | KS6.54 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.13464 | Штука | 1341 | 13
8477 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369439 | ООО "ССК "Газрегион" | Установка приборов (газоанализатор-3шт, термопреобразователь-1шт, пост ПКУ-92шт, оповещатель-14 шт, световое табло-3 шт) | 1562854 | KS6.54 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.39464 | Штука | 1341 | 13
8478 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369439 | ООО "ССК "Газрегион" | Установка приборов (газоанализатор-3шт, термопреобразователь-1шт, пост ПКУ-92шт, оповещатель-14 шт, световое табло-3 шт) | 1562854 | KS6.54 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.29134 | Штука | 1341 | 13
8479 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369439 | ООО "ССК "Газрегион" | Установка приборов (газоанализатор-3шт, термопреобразователь-1шт, пост ПКУ-92шт, оповещатель-14 шт, световое табло-3 шт) | 1562854 | KS6.54 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.13232 | Штука | 1341 | 13
8480 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369439 | ООО "ССК "Газрегион" | Установка приборов (газоанализатор-3шт, термопреобразователь-1шт, пост ПКУ-92шт, оповещатель-14 шт, световое табло-3 шт) | 1562854 | KS6.54 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.15786 | Штука | 1341 | 13
8481 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369439 | ООО "ССК "Газрегион" | Установка приборов (газоанализатор-3шт, термопреобразователь-1шт, пост ПКУ-92шт, оповещатель-14 шт, световое табло-3 шт) | 1562854 | KS6.54 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.1625 | Штука | 1341 | 13
8482 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369439 | ООО "ССК "Газрегион" | Установка приборов (газоанализатор-3шт, термопреобразователь-1шт, пост ПКУ-92шт, оповещатель-14 шт, световое табло-3 шт) | 1562854 | KS6.54 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.31107 | Штука | 1341 | 13
8483 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369439 | ООО "ССК "Газрегион" | Установка приборов (газоанализатор-3шт, термопреобразователь-1шт, пост ПКУ-92шт, оповещатель-14 шт, световое табло-3 шт) | 1562854 | KS6.54 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 1.0077 | Штука | 1341 | 99
8484 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369439 | ООО "ССК "Газрегион" | Установка приборов (газоанализатор-3шт, термопреобразователь-1шт, пост ПКУ-92шт, оповещатель-14 шт, световое табло-3 шт) | 1562854 | KS6.54 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 1.2021 | Штука | 1341 | 99
8485 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369439 | ООО "ССК "Газрегион" | Установка приборов (газоанализатор-3шт, термопреобразователь-1шт, пост ПКУ-92шт, оповещатель-14 шт, световое табло-3 шт) | 1562854 | KS6.54 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 2.2187 | Штука | 1341 | 99
8486 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369439 | ООО "ССК "Газрегион" | Установка приборов (газоанализатор-3шт, термопреобразователь-1шт, пост ПКУ-92шт, оповещатель-14 шт, световое табло-3 шт) | 1562854 | KS6.54 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.2375 | Штука | 1341 | 99
8487 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369439 | ООО "ССК "Газрегион" | Установка приборов (газоанализатор-3шт, термопреобразователь-1шт, пост ПКУ-92шт, оповещатель-14 шт, световое табло-3 шт) | 1562854 | KS6.54 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 3.0054 | Штука | 1341 | 99
8488 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369439 | ООО "ССК "Газрегион" | Установка приборов (газоанализатор-3шт, термопреобразователь-1шт, пост ПКУ-92шт, оповещатель-14 шт, световое табло-3 шт) | 1562854 | KS6.54 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 2.3689 | Штука | 1341 | 99
8489 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369439 | ООО "ССК "Газрегион" | Установка приборов (газоанализатор-3шт, термопреобразователь-1шт, пост ПКУ-92шт, оповещатель-14 шт, световое табло-3 шт) | 1562854 | KS6.54 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 1.0254 | Штука | 1341 | 99
8490 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369439 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (труба стальная-24м, металлорукав-280м) | 1562855 | KS6.67 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.14474 | Метр | 1337 | 50
8491 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369439 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (труба стальная-24м, металлорукав-280м) | 1562855 | KS6.67 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.5477 | Метр | 1337 | 50
8492 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369439 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (труба стальная-24м, металлорукав-280м) | 1562855 | KS6.67 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.092105 | Метр | 1337 | 50
8493 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369439 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (труба стальная-24м, металлорукав-280м) | 1562855 | KS6.67 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.89967 | Метр | 1337 | 50
8494 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369439 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (труба стальная-24м, металлорукав-280м) | 1562855 | KS6.67 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.4679 | Метр | 1337 | 254
8495 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369439 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (труба стальная-24м, металлорукав-280м) | 1562855 | KS6.67 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.73526 | Метр | 1337 | 254
8496 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369439 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (труба стальная-24м, металлорукав-280м) | 1562855 | KS6.67 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 2.7823 | Метр | 1337 | 254
8497 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369439 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (труба стальная-24м, металлорукав-280м) | 1562855 | KS6.67 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 4.5703 | Метр | 1337 | 254
8498 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369439 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельных полок, стоек (стойка-100шт, полка-200шт) | 1562856 | KS6.68 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.26857 | Штука | 1341 | 7
8499 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369439 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельных полок, стоек (стойка-100шт, полка-200шт) | 1562856 | KS6.68 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 11.2414 | Штука | 1341 | 293
8500 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369439 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабельных коробов (короб-120 шт, лоток-5шт, миниканал-530шт) | 1562857 | KS6.67 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.4498 | Метр | 1337 | 25
8501 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369439 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабельных коробов (короб-120 шт, лоток-5шт, миниканал-530шт) | 1562857 | KS6.67 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.27357 | Метр | 1337 | 25
8502 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369439 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабельных коробов (короб-120 шт, лоток-5шт, миниканал-530шт) | 1562857 | KS6.67 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.072131 | Метр | 1337 | 25
8503 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369439 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабельных коробов (короб-120 шт, лоток-5шт, миниканал-530шт) | 1562857 | KS6.67 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.046107 | Метр | 1337 | 25
8504 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369439 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабельных коробов (короб-120 шт, лоток-5шт, миниканал-530шт) | 1562857 | KS6.67 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 3.2286 | Метр | 1337 | 1119
8505 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369439 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабельных коробов (короб-120 шт, лоток-5шт, миниканал-530шт) | 1562857 | KS6.67 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 20.1328 | Метр | 1337 | 1119
8506 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369439 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабельных коробов (короб-120 шт, лоток-5шт, миниканал-530шт) | 1562857 | KS6.67 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 12.2448 | Метр | 1337 | 1119
8507 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369439 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабельных коробов (короб-120 шт, лоток-5шт, миниканал-530шт) | 1562857 | KS6.67 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 2.0637 | Метр | 1337 | 1119
8508 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369439 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабельных коробов (короб-120 шт, лоток-5шт, миниканал-530шт) | 1562857 | KS6.67 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 1.3674 | Метр | 1337 | 76
8509 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369439 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабельных коробов (короб-120 шт, лоток-5шт, миниканал-530шт) | 1562857 | KS6.67 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.21928 | Метр | 1337 | 76
8510 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369439 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабельных коробов (короб-120 шт, лоток-5шт, миниканал-530шт) | 1562857 | KS6.67 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.14016 | Метр | 1337 | 76
8511 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369439 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабельных коробов (короб-120 шт, лоток-5шт, миниканал-530шт) | 1562857 | KS6.67 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.83164 | Метр | 1337 | 76
8512 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369439 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562858 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.85054 | Метр | 1337 | 280
8513 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369439 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562858 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 4.8935 | Метр | 1337 | 280
8514 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369439 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562858 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 7.3404 | Метр | 1337 | 280
8515 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369439 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562858 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 3.9149 | Метр | 1337 | 280
8516 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369439 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562858 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 2.4469 | Метр | 1337 | 280
8517 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369439 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562858 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 1.521 | Метр | 1337 | 280
8518 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369439 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562858 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 4.2417 | Метр | 1337 | 280
8519 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369439 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562858 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.9509 | Метр | 1337 | 280
8520 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369439 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562858 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 10.1299 | Метр | 1337 | 280
8521 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369439 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562858 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 18.1256 | Метр | 1337 | 5967
8522 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369439 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562858 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 156.429 | Метр | 1337 | 5967
8523 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369439 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562858 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 104.2844 | Метр | 1337 | 5967
8524 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369439 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562858 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 83.4304 | Метр | 1337 | 5967
8525 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369439 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562858 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 215.8744 | Метр | 1337 | 5967
8526 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369439 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562858 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 32.4137 | Метр | 1337 | 5967
8527 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369439 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562858 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 52.1446 | Метр | 1337 | 5967
8528 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369439 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562858 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 90.3942 | Метр | 1337 | 5967
8529 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369439 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562858 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 20.2644 | Метр | 1337 | 5967
8530 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369439 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562858 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 231.9808 | Метр | 1337 | 6412.2
8531 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369439 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562858 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 112.0651 | Метр | 1337 | 6412.2
8532 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369439 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562858 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 19.478 | Метр | 1337 | 6412.2
8533 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369439 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562858 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 168.1002 | Метр | 1337 | 6412.2
8534 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369439 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562858 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 89.6551 | Метр | 1337 | 6412.2
8535 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369439 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562858 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 21.7763 | Метр | 1337 | 6412.2
8536 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369439 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562858 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 34.8321 | Метр | 1337 | 6412.2
8537 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369439 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562858 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 97.1385 | Метр | 1337 | 6412.2
8538 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369439 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562858 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 56.0351 | Метр | 1337 | 6412.2
8539 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369439 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562858 | KS6.69 | 1 | 2022-01-03 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.091129 | Метр | 1337 | 30
8540 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369439 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562858 | KS6.69 | 1 | 2022-01-03 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 0.78647 | Метр | 1337 | 30
8541 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369439 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562858 | KS6.69 | 1 | 2022-01-03 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.16296 | Метр | 1337 | 30
8542 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369439 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562858 | KS6.69 | 1 | 2022-01-03 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.41946 | Метр | 1337 | 30
8543 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369439 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562858 | KS6.69 | 1 | 2022-01-03 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 0.45447 | Метр | 1337 | 30
8544 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369439 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562858 | KS6.69 | 1 | 2022-01-03 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 1.0853 | Метр | 1337 | 30
8545 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369439 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562858 | KS6.69 | 1 | 2022-01-03 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.10188 | Метр | 1337 | 30
8546 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369439 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562858 | KS6.69 | 1 | 2022-01-03 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 0.26216 | Метр | 1337 | 30
8547 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369439 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562858 | KS6.69 | 1 | 2022-01-03 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.52431 | Метр | 1337 | 30
8548 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369439 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562858 | KS6.69 | 1 | 2022-01-04 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.20973 | Метр | 1337 | 15
8549 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369439 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562858 | KS6.69 | 1 | 2022-01-04 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 0.13108 | Метр | 1337 | 15
8550 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369439 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562858 | KS6.69 | 1 | 2022-01-04 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.54267 | Метр | 1337 | 15
8551 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369439 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562858 | KS6.69 | 1 | 2022-01-04 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.050941 | Метр | 1337 | 15
8552 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369439 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562858 | KS6.69 | 1 | 2022-01-04 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 0.22723 | Метр | 1337 | 15
8553 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369439 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562858 | KS6.69 | 1 | 2022-01-04 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.081482 | Метр | 1337 | 15
8554 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369439 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562858 | KS6.69 | 1 | 2022-01-04 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 0.39324 | Метр | 1337 | 15
8555 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369439 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562858 | KS6.69 | 1 | 2022-01-04 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.26215 | Метр | 1337 | 15
8556 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369439 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562858 | KS6.69 | 1 | 2022-01-04 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.045565 | Метр | 1337 | 15
8557 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369439 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562858 | KS6.69 | 1 | 2022-01-08 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.030376 | Метр | 1337 | 10
8558 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369439 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562858 | KS6.69 | 1 | 2022-01-08 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.17477 | Метр | 1337 | 10
8559 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369439 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562858 | KS6.69 | 1 | 2022-01-08 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 0.15149 | Метр | 1337 | 10
8560 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369439 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562858 | KS6.69 | 1 | 2022-01-08 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.13982 | Метр | 1337 | 10
8561 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369439 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562858 | KS6.69 | 1 | 2022-01-08 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 0.26216 | Метр | 1337 | 10
8562 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369439 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562858 | KS6.69 | 1 | 2022-01-08 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.054322 | Метр | 1337 | 10
8563 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369439 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562858 | KS6.69 | 1 | 2022-01-08 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.033961 | Метр | 1337 | 10
8564 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369439 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562858 | KS6.69 | 1 | 2022-01-08 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 0.087388 | Метр | 1337 | 10
8565 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369439 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562858 | KS6.69 | 1 | 2022-01-08 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.36178 | Метр | 1337 | 10
8566 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369439 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562858 | KS6.69 | 1 | 2022-01-09 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.005432 | Метр | 1337 | 1
8567 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369439 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562858 | KS6.69 | 1 | 2022-01-09 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.013982 | Метр | 1337 | 1
8568 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369439 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562858 | KS6.69 | 1 | 2022-01-09 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.036178 | Метр | 1337 | 1
8569 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369439 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562858 | KS6.69 | 1 | 2022-01-09 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 0.015149 | Метр | 1337 | 1
8570 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369439 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562858 | KS6.69 | 1 | 2022-01-09 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.003038 | Метр | 1337 | 1
8571 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369439 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562858 | KS6.69 | 1 | 2022-01-09 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 0.026216 | Метр | 1337 | 1
8572 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369439 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562858 | KS6.69 | 1 | 2022-01-09 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.017477 | Метр | 1337 | 1
8573 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369439 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562858 | KS6.69 | 1 | 2022-01-09 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 0.008739 | Метр | 1337 | 1
8574 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369439 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562858 | KS6.69 | 1 | 2022-01-09 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.003396 | Метр | 1337 | 1
8575 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369439 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562858 | KS6.69 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 0.26916 | Метр | 1337 | 30.8
8576 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369439 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562858 | KS6.69 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.1046 | Метр | 1337 | 30.8
8577 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369439 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562858 | KS6.69 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.43064 | Метр | 1337 | 30.8
8578 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369439 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562858 | KS6.69 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 0.46659 | Метр | 1337 | 30.8
8579 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369439 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562858 | KS6.69 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.16731 | Метр | 1337 | 30.8
8580 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369439 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562858 | KS6.69 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 1.1143 | Метр | 1337 | 30.8
8581 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369439 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562858 | KS6.69 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 0.80744 | Метр | 1337 | 30.8
8582 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369439 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562858 | KS6.69 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.09356 | Метр | 1337 | 30.8
8583 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369439 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562858 | KS6.69 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.53829 | Метр | 1337 | 30.8
8584 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369439 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562858 | KS6.69 | 1 | 2022-01-11 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.010864 | Метр | 1337 | 2
8585 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369439 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562858 | KS6.69 | 1 | 2022-01-11 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.006792 | Метр | 1337 | 2
8586 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369439 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562858 | KS6.69 | 1 | 2022-01-11 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 0.017478 | Метр | 1337 | 2
8587 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369439 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562858 | KS6.69 | 1 | 2022-01-11 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.027964 | Метр | 1337 | 2
8588 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369439 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562858 | KS6.69 | 1 | 2022-01-11 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 0.052431 | Метр | 1337 | 2
8589 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369439 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562858 | KS6.69 | 1 | 2022-01-11 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.034954 | Метр | 1337 | 2
8590 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369439 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562858 | KS6.69 | 1 | 2022-01-11 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.006075 | Метр | 1337 | 2
8591 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369439 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562858 | KS6.69 | 1 | 2022-01-11 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 0.030298 | Метр | 1337 | 2
8592 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369439 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562858 | KS6.69 | 1 | 2022-01-11 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.072356 | Метр | 1337 | 2
8593 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369439 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562858 | KS6.69 | 1 | 2022-01-21 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 0.017478 | Метр | 1337 | 2
8594 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369439 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562858 | KS6.69 | 1 | 2022-01-21 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.072356 | Метр | 1337 | 2
8595 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369439 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562858 | KS6.69 | 1 | 2022-01-21 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.027964 | Метр | 1337 | 2
8596 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369439 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562858 | KS6.69 | 1 | 2022-01-21 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.006075 | Метр | 1337 | 2
8597 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369439 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562858 | KS6.69 | 1 | 2022-01-21 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.034954 | Метр | 1337 | 2
8598 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369439 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562858 | KS6.69 | 1 | 2022-01-21 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 0.052431 | Метр | 1337 | 2
8599 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369439 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562858 | KS6.69 | 1 | 2022-01-21 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 0.030298 | Метр | 1337 | 2
8600 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369439 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562858 | KS6.69 | 1 | 2022-01-21 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.010864 | Метр | 1337 | 2
8601 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369439 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562858 | KS6.69 | 1 | 2022-01-21 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.006792 | Метр | 1337 | 2
8602 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369439 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1562859 | KS6.70 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 0.1248 | Метр | 1337 | 3.6
8603 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369439 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1562859 | KS6.70 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.0108 | Метр | 1337 | 3.6
8604 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369439 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1562859 | KS6.70 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.1248 | Метр | 1337 | 3.6
8605 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369439 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1562859 | KS6.70 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 0.0156 | Метр | 1337 | 3.6
8606 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369439 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1562859 | KS6.70 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.0144 | Метр | 1337 | 3.6
8607 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369439 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1562859 | KS6.70 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.9152 | Метр | 1337 | 26.4
8608 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369439 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1562859 | KS6.70 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.1056 | Метр | 1337 | 26.4
8609 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369439 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1562859 | KS6.70 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.0792 | Метр | 1337 | 26.4
8610 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369439 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1562859 | KS6.70 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 0.9152 | Метр | 1337 | 26.4
8611 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369439 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1562859 | KS6.70 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 0.1144 | Метр | 1337 | 26.4
8612 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Газовое пожаротушение (ГТ) | 369441 | ООО "ССК "Газрегион" | Установка приборов (клапан-3 шт, сигнализатор-3шт) | 1562860 | KS6.54 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.14 | Штука | 1341 | 6
8613 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Газовое пожаротушение (ГТ) | 369441 | ООО "ССК "Газрегион" | Установка приборов (клапан-3 шт, сигнализатор-3шт) | 1562860 | KS6.54 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.13 | Штука | 1341 | 6
8614 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Газовое пожаротушение (ГТ) | 369441 | ООО "ССК "Газрегион" | Установка приборов (клапан-3 шт, сигнализатор-3шт) | 1562860 | KS6.54 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.18 | Штука | 1341 | 6
8615 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Газовое пожаротушение (ГТ) | 369441 | ООО "ССК "Газрегион" | Установка приборов (клапан-3 шт, сигнализатор-3шт) | 1562860 | KS6.54 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.07 | Штука | 1341 | 6
8616 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Газовое пожаротушение (ГТ) | 369441 | ООО "ССК "Газрегион" | Установка приборов (клапан-3 шт, сигнализатор-3шт) | 1562860 | KS6.54 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.06 | Штука | 1341 | 6
8617 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Газовое пожаротушение (ГТ) | 369441 | ООО "ССК "Газрегион" | Установка приборов (клапан-3 шт, сигнализатор-3шт) | 1562860 | KS6.54 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.07 | Штука | 1341 | 6
8618 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Газовое пожаротушение (ГТ) | 369441 | ООО "ССК "Газрегион" | Установка приборов (клапан-3 шт, сигнализатор-3шт) | 1562860 | KS6.54 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.06 | Штука | 1341 | 6
8619 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Газовое пожаротушение (ГТ) | 369441 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Установка газового автоматического пожаротушения УАГПТ-3шт) | 1562861 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 5.48 | Штука | 1341 | 3
8620 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Газовое пожаротушение (ГТ) | 369441 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Установка газового автоматического пожаротушения УАГПТ-3шт) | 1562861 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.22 | Штука | 1341 | 3
8621 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Газовое пожаротушение (ГТ) | 369441 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Установка газового автоматического пожаротушения УАГПТ-3шт) | 1562861 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.24 | Штука | 1341 | 3
8622 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Газовое пожаротушение (ГТ) | 369441 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Установка газового автоматического пожаротушения УАГПТ-3шт) | 1562861 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 200 т | 27607 | 1.89 | Штука | 1341 | 3
8623 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Газовое пожаротушение (ГТ) | 369441 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Установка газового автоматического пожаротушения УАГПТ-3шт) | 1562861 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 2.26 | Штука | 1341 | 3
8624 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Газовое пожаротушение (ГТ) | 369441 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Установка газового автоматического пожаротушения УАГПТ-3шт) | 1562861 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (50-99т) | 27621 | 3.5 | Штука | 1341 | 3
8625 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Газовое пожаротушение (ГТ) | 369441 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Установка газового автоматического пожаротушения УАГПТ-3шт) | 1562861 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 2.01 | Штука | 1341 | 3
8626 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Газовое пожаротушение (ГТ) | 369441 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Установка газового автоматического пожаротушения УАГПТ-3шт) | 1562861 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Погрузчик телескопический | 27627 | 0.61 | Штука | 1341 | 3
8627 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Газовое пожаротушение (ГТ) | 369441 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Установка газового автоматического пожаротушения УАГПТ-3шт) | 1562861 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.45 | Штука | 1341 | 3
8628 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Газовое пожаротушение (ГТ) | 369441 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Установка газового автоматического пожаротушения УАГПТ-3шт) | 1562861 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 5.07 | Штука | 1341 | 3
8629 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Газовое пожаротушение (ГТ) | 369441 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов | 1562862 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 5.82 | Метр | 1337 | 94
8630 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Газовое пожаротушение (ГТ) | 369441 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов | 1562862 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Трубоукладчик среднего класса (36-80т) | 27647 | 1.32 | Метр | 1337 | 94
8631 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Газовое пожаротушение (ГТ) | 369441 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов | 1562862 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.34 | Метр | 1337 | 94
8632 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Газовое пожаротушение (ГТ) | 369441 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов | 1562862 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 7.67 | Метр | 1337 | 94
8633 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Газовое пожаротушение (ГТ) | 369441 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов | 1562862 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.31 | Метр | 1337 | 94
8634 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Газовое пожаротушение (ГТ) | 369441 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов | 1562862 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.73 | Метр | 1337 | 94
8635 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Газовое пожаротушение (ГТ) | 369441 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов | 1562862 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 1.18 | Метр | 1337 | 94
8636 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Газовое пожаротушение (ГТ) | 369441 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов | 1562862 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.56 | Метр | 1337 | 94
8637 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Газовое пожаротушение (ГТ) | 369441 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов | 1562862 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.52 | Метр | 1337 | 94
8638 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Газовое пожаротушение (ГТ) | 369441 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов | 1562862 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 1.1 | Метр | 1337 | 94
8639 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Газовое пожаротушение (ГТ) | 369441 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытание трубопроводов (пожаротушение) | 1562866 | KS6.61 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.43 | Метр | 1337 | 94
8640 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Газовое пожаротушение (ГТ) | 369441 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытание трубопроводов (пожаротушение) | 1562866 | KS6.61 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 21-40 м3/мин | 27616 | 0.86 | Метр | 1337 | 94
8641 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Газовое пожаротушение (ГТ) | 369441 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытание трубопроводов (пожаротушение) | 1562866 | KS6.61 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Термоконтейнер-осушитель | 27644 | 1.72 | Метр | 1337 | 94
8642 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Газовое пожаротушение (ГТ) | 369441 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытание трубопроводов (пожаротушение) | 1562866 | KS6.61 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.43 | Метр | 1337 | 94
8643 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Газовое пожаротушение (ГТ) | 369441 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытание трубопроводов (пожаротушение) | 1562866 | KS6.61 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Станция азотная мобильная мембранная | 27640 | 0.86 | Метр | 1337 | 94
8644 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Газовое пожаротушение (ГТ) | 369441 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (трубопроводы) | 1562867 | KS6.60 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.11 | Метр квадратный | 1338 | 10.64
8645 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Газовое пожаротушение (ГТ) | 369441 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (трубопроводы) | 1562867 | KS6.60 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.53 | Метр квадратный | 1338 | 10.64
8646 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Газовое пожаротушение (ГТ) | 369441 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (трубопроводы) | 1562867 | KS6.60 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 2.15 | Метр квадратный | 1338 | 10.64
8647 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Газовое пожаротушение (ГТ) | 369441 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (трубопроводы) | 1562867 | KS6.60 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 27643 | 2.12 | Метр квадратный | 1338 | 10.64
8648 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Газовое пожаротушение (ГТ) | 369441 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (трубопроводы) | 1562867 | KS6.60 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.05 | Метр квадратный | 1338 | 10.64
8649 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Газовое пожаротушение (ГТ) | 369441 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (трубопроводы) | 1562867 | KS6.60 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.17 | Метр квадратный | 1338 | 10.64
8650 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Газовое пожаротушение (ГТ) | 369441 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (трубопроводы) | 1562867 | KS6.60 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 1.83 | Метр квадратный | 1338 | 10.64
8651 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Газовое пожаротушение (ГТ) | 369441 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (трубопроводы) | 1562867 | KS6.60 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 3.06 | Метр квадратный | 1338 | 10.64
8652 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | система мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений (СМИС) | 369444 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ПТК СМИС) | 1562868 | KS6.39 | 1 | 2022-01-04 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 6.752 | Штука | 1341 | 4
8653 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | система мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений (СМИС) | 369444 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ПТК СМИС) | 1562868 | KS6.39 | 1 | 2022-01-04 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.6 | Штука | 1341 | 4
8654 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | система мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений (СМИС) | 369444 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ПТК СМИС) | 1562868 | KS6.39 | 1 | 2022-01-04 00:00:00 | Кран автомобильный (50-99т) | 27621 | 4.664 | Штука | 1341 | 4
8655 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | система мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений (СМИС) | 369444 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ПТК СМИС) | 1562868 | KS6.39 | 1 | 2022-01-04 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 7.304 | Штука | 1341 | 4
8656 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | система мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений (СМИС) | 369444 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ПТК СМИС) | 1562868 | KS6.39 | 1 | 2022-01-04 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.312 | Штука | 1341 | 4
8657 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | система мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений (СМИС) | 369444 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ПТК СМИС) | 1562868 | KS6.39 | 1 | 2022-01-04 00:00:00 | Домкрат гидравлический 200 т | 27607 | 2.52 | Штука | 1341 | 4
8658 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | система мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений (СМИС) | 369444 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ПТК СМИС) | 1562868 | KS6.39 | 1 | 2022-01-04 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.632 | Штука | 1341 | 4
8659 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | система мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений (СМИС) | 369444 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ПТК СМИС) | 1562868 | KS6.39 | 1 | 2022-01-04 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 3.016 | Штука | 1341 | 4
8660 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | система мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений (СМИС) | 369444 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ПТК СМИС) | 1562868 | KS6.39 | 1 | 2022-01-04 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 2.68 | Штука | 1341 | 4
8661 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | система мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений (СМИС) | 369444 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ПТК СМИС) | 1562868 | KS6.39 | 1 | 2022-01-04 00:00:00 | Погрузчик телескопический | 27627 | 0.816 | Штука | 1341 | 4
8662 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | система мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений (СМИС) | 369444 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ПТК СМИС) | 1562868 | KS6.39 | 1 | 2022-01-12 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.15 | Штука | 1341 | 1
8663 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | система мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений (СМИС) | 369444 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ПТК СМИС) | 1562868 | KS6.39 | 1 | 2022-01-12 00:00:00 | Погрузчик телескопический | 27627 | 0.204 | Штука | 1341 | 1
8664 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | система мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений (СМИС) | 369444 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ПТК СМИС) | 1562868 | KS6.39 | 1 | 2022-01-12 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.826 | Штука | 1341 | 1
8665 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | система мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений (СМИС) | 369444 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ПТК СМИС) | 1562868 | KS6.39 | 1 | 2022-01-12 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 1.688 | Штука | 1341 | 1
8666 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | система мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений (СМИС) | 369444 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ПТК СМИС) | 1562868 | KS6.39 | 1 | 2022-01-12 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.754 | Штука | 1341 | 1
8667 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | система мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений (СМИС) | 369444 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ПТК СМИС) | 1562868 | KS6.39 | 1 | 2022-01-12 00:00:00 | Кран автомобильный (50-99т) | 27621 | 1.166 | Штука | 1341 | 1
8668 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | система мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений (СМИС) | 369444 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ПТК СМИС) | 1562868 | KS6.39 | 1 | 2022-01-12 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.408 | Штука | 1341 | 1
8669 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | система мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений (СМИС) | 369444 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ПТК СМИС) | 1562868 | KS6.39 | 1 | 2022-01-12 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.67 | Штука | 1341 | 1
8670 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | система мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений (СМИС) | 369444 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ПТК СМИС) | 1562868 | KS6.39 | 1 | 2022-01-12 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.078 | Штука | 1341 | 1
8671 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | система мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений (СМИС) | 369444 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ПТК СМИС) | 1562868 | KS6.39 | 1 | 2022-01-12 00:00:00 | Домкрат гидравлический 200 т | 27607 | 0.63 | Штука | 1341 | 1
8672 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | система мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений (СМИС) | 369444 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562869 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.62 | Метр | 1337 | 533
8673 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | система мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений (СМИС) | 369444 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562869 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 9.32 | Метр | 1337 | 533
8674 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | система мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений (СМИС) | 369444 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562869 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 13.97 | Метр | 1337 | 533
8675 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | система мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений (СМИС) | 369444 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562869 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 2.9 | Метр | 1337 | 533
8676 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | система мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений (СМИС) | 369444 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562869 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.81 | Метр | 1337 | 533
8677 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | система мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений (СМИС) | 369444 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562869 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 19.28 | Метр | 1337 | 533
8678 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | система мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений (СМИС) | 369444 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562869 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 7.45 | Метр | 1337 | 533
8679 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | система мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений (СМИС) | 369444 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562869 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 4.66 | Метр | 1337 | 533
8680 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | система мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений (СМИС) | 369444 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1562869 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 8.07 | Метр | 1337 | 533
8681 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | система мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений (СМИС) | 369444 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1562870 | KS6.70 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.08 | Метр | 1337 | 20
8682 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | система мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений (СМИС) | 369444 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1562870 | KS6.70 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 0.69 | Метр | 1337 | 20
8683 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | система мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений (СМИС) | 369444 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1562870 | KS6.70 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.69 | Метр | 1337 | 20
8684 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | система мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений (СМИС) | 369444 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1562870 | KS6.70 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 0.09 | Метр | 1337 | 20
8685 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | система мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений (СМИС) | 369444 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1562870 | KS6.70 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.06 | Метр | 1337 | 20
8686 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369487 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562871 | KS6.3 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Гидромолот | 27605 | 0.04 | Метр кубический | 1339 | 17
8687 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369487 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562871 | KS6.3 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 0.09 | Метр кубический | 1339 | 17
8688 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369487 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562871 | KS6.3 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 0.64 | Метр кубический | 1339 | 17
8689 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369487 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562871 | KS6.3 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.05 | Метр кубический | 1339 | 17
8690 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369487 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562871 | KS6.3 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 27656 | 0.26 | Метр кубический | 1339 | 17
8691 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369487 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562871 | KS6.3 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный среднего класса с гидролинией (массой 16-35т) | 27661 | 0.22 | Метр кубический | 1339 | 17
8692 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369487 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (бурозабивные) СМ219 - 11 шт | 1562874 | KS6.11 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 9.38 | Штука | 1341 | 11
8693 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369487 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (бурозабивные) СМ219 - 11 шт | 1562874 | KS6.11 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 9.38 | Штука | 1341 | 11
8694 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369487 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (бурозабивные) СМ219 - 11 шт | 1562874 | KS6.11 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Передвижная пневматическая установка | 27662 | 3.38 | Штука | 1341 | 11
8695 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369487 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (бурозабивные) СМ219 - 11 шт | 1562874 | KS6.11 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 4.69 | Штука | 1341 | 11
8696 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369487 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (бурозабивные) СМ219 - 11 шт | 1562874 | KS6.11 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 27584 | 16.79 | Штука | 1341 | 11
8697 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369487 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (бурозабивные) СМ219 - 11 шт | 1562874 | KS6.11 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бетононасос стационарный | 27594 | 2.91 | Штука | 1341 | 11
8698 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369487 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (бурозабивные) СМ219 - 11 шт | 1562874 | KS6.11 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 27602 | 47.28 | Штука | 1341 | 11
8699 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369487 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (блок ФБС) | 1562875 | KS6.24 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.27 | Штука | 1341 | 2
8700 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369487 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (блок ФБС) | 1562875 | KS6.24 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.14 | Штука | 1341 | 2
8701 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369487 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (блок ФБС) | 1562875 | KS6.24 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 27656 | 0.26 | Штука | 1341 | 2
8702 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369487 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (блок ФБС) | 1562875 | KS6.24 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 0.03 | Штука | 1341 | 2
8703 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369487 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (блок ФБС) | 1562875 | KS6.24 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.58 | Штука | 1341 | 2
8704 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369487 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, балки, лестницы, площадки, ограждение подполья) | 1562876 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 1.5027 | Тонна | 11181 | 5.56
8705 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369487 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, балки, лестницы, площадки, ограждение подполья) | 1562876 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.8913 | Тонна | 11181 | 5.56
8706 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369487 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, балки, лестницы, площадки, ограждение подполья) | 1562876 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 12.8973 | Тонна | 11181 | 5.56
8707 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369487 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, балки, лестницы, площадки, ограждение подполья) | 1562876 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 4.8916 | Тонна | 11181 | 5.56
8708 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369487 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, балки, лестницы, площадки, ограждение подполья) | 1562876 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 13.9544 | Тонна | 11181 | 5.56
8709 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369487 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, балки, лестницы, площадки, ограждение подполья) | 1562876 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 1.6115 | Тонна | 11181 | 5.56
8710 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369487 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, балки, лестницы, площадки, ограждение подполья) | 1562876 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 8.954 | Тонна | 11181 | 5.56
8711 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369487 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, балки, лестницы, площадки, ограждение подполья) | 1562876 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 1.3206 | Тонна | 11181 | 0.82
8712 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369487 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, балки, лестницы, площадки, ограждение подполья) | 1562876 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.72142 | Тонна | 11181 | 0.82
8713 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369487 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, балки, лестницы, площадки, ограждение подполья) | 1562876 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.27894 | Тонна | 11181 | 0.82
8714 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369487 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, балки, лестницы, площадки, ограждение подполья) | 1562876 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.22162 | Тонна | 11181 | 0.82
8715 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369487 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, балки, лестницы, площадки, ограждение подполья) | 1562876 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 1.9021 | Тонна | 11181 | 0.82
8716 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369487 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, балки, лестницы, площадки, ограждение подполья) | 1562876 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.23767 | Тонна | 11181 | 0.82
8717 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369487 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, балки, лестницы, площадки, ограждение подполья) | 1562876 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 2.058 | Тонна | 11181 | 0.82
8718 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369487 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, балки, лестницы, площадки, ограждение подполья) | 1562876 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 2.7337 | Тонна | 11181 | 1.0892
8719 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369487 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, балки, лестницы, площадки, ограждение подполья) | 1562876 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 1.7541 | Тонна | 11181 | 1.0892
8720 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369487 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, балки, лестницы, площадки, ограждение подполья) | 1562876 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.95825 | Тонна | 11181 | 1.0892
8721 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369487 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, балки, лестницы, площадки, ограждение подполья) | 1562876 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.37051 | Тонна | 11181 | 1.0892
8722 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369487 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, балки, лестницы, площадки, ограждение подполья) | 1562876 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.29438 | Тонна | 11181 | 1.0892
8723 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369487 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, балки, лестницы, площадки, ограждение подполья) | 1562876 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.3157 | Тонна | 11181 | 1.0892
8724 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369487 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, балки, лестницы, площадки, ограждение подполья) | 1562876 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 2.5266 | Тонна | 11181 | 1.0892
8725 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369487 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, балки, лестницы, площадки, ограждение подполья) | 1562876 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.1089 | Тонна | 11181 | 3.26
8726 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369487 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, балки, лестницы, площадки, ограждение подполья) | 1562876 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.94488 | Тонна | 11181 | 3.26
8727 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369487 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, балки, лестницы, площадки, ограждение подполья) | 1562876 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 8.1819 | Тонна | 11181 | 3.26
8728 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369487 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, балки, лестницы, площадки, ограждение подполья) | 1562876 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 2.8681 | Тонна | 11181 | 3.26
8729 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369487 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, балки, лестницы, площадки, ограждение подполья) | 1562876 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.88108 | Тонна | 11181 | 3.26
8730 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369487 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, балки, лестницы, площадки, ограждение подполья) | 1562876 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 7.5621 | Тонна | 11181 | 3.26
8731 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369487 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, балки, лестницы, площадки, ограждение подполья) | 1562876 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 5.25 | Тонна | 11181 | 3.26
8732 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369487 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562877 | KS6.27 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 0.16 | Метр кубический | 1339 | 9
8733 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369487 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562877 | KS6.27 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 0.47 | Метр кубический | 1339 | 9
8734 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369487 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562877 | KS6.27 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 0.1 | Метр кубический | 1339 | 9
8735 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369487 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562877 | KS6.27 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.12 | Метр кубический | 1339 | 9
8736 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369487 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562877 | KS6.27 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 0.12 | Метр кубический | 1339 | 9
8737 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369487 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1562877 | KS6.27 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 0.1 | Метр кубический | 1339 | 9
8738 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369487 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562878 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 1.3128 | Метр квадратный | 1338 | 50
8739 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369487 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562878 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.76229 | Метр квадратный | 1338 | 50
8740 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369487 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562878 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 3.6179 | Метр квадратный | 1338 | 50
8741 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369487 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562878 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 2.9707 | Метр квадратный | 1338 | 50
8742 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369487 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562878 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 0.28373 | Метр квадратный | 1338 | 50
8743 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369487 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562878 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 3.7801 | Метр квадратный | 1338 | 50
8744 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369487 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562878 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.079759 | Метр квадратный | 1338 | 50
8745 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369487 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562878 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.13991 | Метр квадратный | 1338 | 50
8746 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369487 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562878 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.55439 | Метр квадратный | 1338 | 50
8747 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369487 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562878 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 0.57882 | Метр квадратный | 1338 | 102
8748 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369487 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562878 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 7.3806 | Метр квадратный | 1338 | 102
8749 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369487 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562878 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.5551 | Метр квадратный | 1338 | 102
8750 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369487 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562878 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 6.0603 | Метр квадратный | 1338 | 102
8751 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369487 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562878 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.16271 | Метр квадратный | 1338 | 102
8752 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369487 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562878 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.28541 | Метр квадратный | 1338 | 102
8753 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369487 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562878 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 7.7113 | Метр квадратный | 1338 | 102
8754 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369487 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562878 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 2.678 | Метр квадратный | 1338 | 102
8755 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369487 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562878 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 1.131 | Метр квадратный | 1338 | 102
8756 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369487 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562878 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 13.689 | Метр квадратный | 1338 | 230.4
8757 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369487 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562878 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 3.5126 | Метр квадратный | 1338 | 230.4
8758 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369487 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562878 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 17.4186 | Метр квадратный | 1338 | 230.4
8759 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369487 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562878 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 16.6715 | Метр квадратный | 1338 | 230.4
8760 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369487 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562878 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 2.5546 | Метр квадратный | 1338 | 230.4
8761 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369487 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562878 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.36753 | Метр квадратный | 1338 | 230.4
8762 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369487 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562878 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.64469 | Метр квадратный | 1338 | 230.4
8763 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369487 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562878 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 1.3074 | Метр квадратный | 1338 | 230.4
8764 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369487 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1562878 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 6.0492 | Метр квадратный | 1338 | 230.4
8765 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369487 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1562879 | KS6.82 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 0.03 | Штука | 1341 | 40
8766 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369487 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1562879 | KS6.82 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 0.02 | Штука | 1341 | 40
8767 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369487 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1562879 | KS6.82 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.45 | Штука | 1341 | 40
8768 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369487 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1562879 | KS6.82 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.04 | Штука | 1341 | 40
8769 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369487 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1562879 | KS6.82 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Заливщики швов | 27609 | 0.02 | Штука | 1341 | 40
8770 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369487 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1562879 | KS6.82 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.18 | Штука | 1341 | 40
8771 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369488 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1562880 | KS6.93 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Двухпостовой сварочный агрегат | 27606 | 0.19167 | Штука | 1341 | 10
8772 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369488 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1562880 | KS6.93 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 2.3917 | Штука | 1341 | 10
8773 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369488 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1562880 | KS6.93 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Самосвал (21-25т) | 27636 | 0.26667 | Штука | 1341 | 10
8774 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369488 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1562880 | KS6.93 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 3.025 | Штука | 1341 | 10
8775 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369488 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1562880 | KS6.93 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Двухпостовой сварочный агрегат | 27606 | 0.038333 | Штука | 1341 | 2
8776 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369488 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1562880 | KS6.93 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Самосвал (21-25т) | 27636 | 0.053333 | Штука | 1341 | 2
8777 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369488 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1562880 | KS6.93 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.605 | Штука | 1341 | 2
8778 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369488 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1562880 | KS6.93 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 0.47833 | Штука | 1341 | 2
8779 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369489 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ325 | 1562883 | KS6.12 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 5.53 | Штука | 1341 | 8
8780 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369489 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ325 | 1562883 | KS6.12 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 27584 | 6.58 | Штука | 1341 | 8
8781 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369489 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ325 | 1562883 | KS6.12 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 27602 | 12.54 | Штука | 1341 | 8
8782 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369489 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ325 | 1562883 | KS6.12 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 3.73 | Штука | 1341 | 8
8783 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369489 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ325 | 1562883 | KS6.12 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 0.86 | Штука | 1341 | 8
8784 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369489 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ325 | 1562883 | KS6.12 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 3.02 | Штука | 1341 | 8
8785 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369489 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ325 | 1562883 | KS6.12 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 2.52 | Штука | 1341 | 8
8786 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369489 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ325 | 1562883 | KS6.12 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 27623 | 1.66 | Штука | 1341 | 8
8787 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369489 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ325 | 1562883 | KS6.12 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 9.21 | Штука | 1341 | 8
8788 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369489 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ325 | 1562883 | KS6.12 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.99 | Штука | 1341 | 8
8789 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369489 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ325 | 1562883 | KS6.12 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 2.56 | Штука | 1341 | 8
8790 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369489 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ325 | 1562883 | KS6.12 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 5.62 | Штука | 1341 | 8
8791 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369489 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, ростверки) | 1562884 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.57 | Тонна | 11181 | 1.69
8792 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369489 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, ростверки) | 1562884 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.49 | Тонна | 11181 | 1.69
8793 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369489 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, ростверки) | 1562884 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 4.24 | Тонна | 11181 | 1.69
8794 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369489 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, ростверки) | 1562884 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.49 | Тонна | 11181 | 1.69
8795 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369489 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, ростверки) | 1562884 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.46 | Тонна | 11181 | 1.69
8796 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369489 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, ростверки) | 1562884 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 3.92 | Тонна | 11181 | 1.69
8797 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369489 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, ростверки) | 1562884 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 2.72 | Тонна | 11181 | 1.69
8798 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369489 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562885 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 0.17987 | Метр квадратный | 1338 | 32
8799 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369489 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562885 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.087843 | Метр квадратный | 1338 | 32
8800 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369489 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562885 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.050196 | Метр квадратный | 1338 | 32
8801 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369489 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562885 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 2.4178 | Метр квадратный | 1338 | 32
8802 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369489 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562885 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 1.8991 | Метр квадратный | 1338 | 32
8803 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369489 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562885 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 2.3174 | Метр квадратный | 1338 | 32
8804 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369489 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562885 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.35556 | Метр квадратный | 1338 | 32
8805 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369489 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562885 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 0.84078 | Метр квадратный | 1338 | 32
8806 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369489 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562885 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.48941 | Метр квадратный | 1338 | 32
8807 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369489 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562885 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 0.005935 | Метр квадратный | 1338 | 0.1
8808 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369489 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562885 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.001529 | Метр квадратный | 1338 | 0.1
8809 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369489 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562885 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 0.007242 | Метр квадратный | 1338 | 0.1
8810 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369489 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562885 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.001111 | Метр квадратный | 1338 | 0.1
8811 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369489 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562885 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 0.007556 | Метр квадратный | 1338 | 0.1
8812 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369489 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562885 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 0.002627 | Метр квадратный | 1338 | 0.1
8813 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369489 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562885 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 0.000562 | Метр квадратный | 1338 | 0.1
8814 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369489 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562885 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 1.1666 | Метр квадратный | 1338 | 44.4
8815 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369489 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562885 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 2.635 | Метр квадратный | 1338 | 44.4
8816 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369489 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562885 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.67906 | Метр квадратный | 1338 | 44.4
8817 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369489 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562885 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 3.2154 | Метр квадратный | 1338 | 44.4
8818 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369489 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562885 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 3.3547 | Метр квадратный | 1338 | 44.4
8819 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369489 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562885 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.49333 | Метр квадратный | 1338 | 44.4
8820 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369489 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562885 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.069647 | Метр квадратный | 1338 | 44.4
8821 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369489 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562885 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.12188 | Метр квадратный | 1338 | 44.4
8822 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369489 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562885 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 0.24957 | Метр квадратный | 1338 | 44.4
8823 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369489 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж мачты (9,07т) | 1562886 | KS6.77 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 27.0437 | Штука | 1341 | 1
8824 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369489 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж мачты (9,07т) | 1562886 | KS6.77 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 25.0933 | Штука | 1341 | 1
8825 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369489 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж мачты (9,07т) | 1562886 | KS6.77 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 16.2035 | Штука | 1341 | 1
8826 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369490 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1562887 | KS6.93 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Самосвал (21-25т) | 27636 | 0.21 | Штука | 1341 | 8
8827 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369490 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1562887 | KS6.93 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Двухпостовой сварочный агрегат | 27606 | 0.16 | Штука | 1341 | 8
8828 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369490 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1562887 | KS6.93 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 2.42 | Штука | 1341 | 8
8829 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369490 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1562887 | KS6.93 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 1.91 | Штука | 1341 | 8
8830 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369545 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ325 | 1562890 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 27584 | 6.58 | Штука | 1341 | 8
8831 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369545 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ325 | 1562890 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 9.21 | Штука | 1341 | 8
8832 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369545 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ325 | 1562890 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 3.73 | Штука | 1341 | 8
8833 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369545 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ325 | 1562890 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 5.53 | Штука | 1341 | 8
8834 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369545 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ325 | 1562890 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 27602 | 12.54 | Штука | 1341 | 8
8835 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369545 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ325 | 1562890 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 2.56 | Штука | 1341 | 8
8836 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369545 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ325 | 1562890 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 2.52 | Штука | 1341 | 8
8837 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369545 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ325 | 1562890 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.99 | Штука | 1341 | 8
8838 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369545 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ325 | 1562890 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 0.86 | Штука | 1341 | 8
8839 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369545 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ325 | 1562890 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 27623 | 1.66 | Штука | 1341 | 8
8840 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369545 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ325 | 1562890 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 5.62 | Штука | 1341 | 8
8841 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369545 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ325 | 1562890 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 3.02 | Штука | 1341 | 8
8842 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369545 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, ростверки) | 1562891 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.16817 | Тонна | 11181 | 0.58
8843 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369545 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, ростверки) | 1562891 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 1.4551 | Тонна | 11181 | 0.58
8844 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369545 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, ростверки) | 1562891 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 1.3453 | Тонна | 11181 | 0.58
8845 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369545 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, ростверки) | 1562891 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.93349 | Тонна | 11181 | 0.58
8846 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369545 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, ростверки) | 1562891 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.51136 | Тонна | 11181 | 0.58
8847 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369545 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, ростверки) | 1562891 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.19562 | Тонна | 11181 | 0.58
8848 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369545 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, ростверки) | 1562891 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.15787 | Тонна | 11181 | 0.58
8849 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369545 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, ростверки) | 1562891 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 0.70249 | Тонна | 11181 | 0.28
8850 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369545 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, ростверки) | 1562891 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 0.64947 | Тонна | 11181 | 0.28
8851 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369545 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, ростверки) | 1562891 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.24686 | Тонна | 11181 | 0.28
8852 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369545 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, ростверки) | 1562891 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.076213 | Тонна | 11181 | 0.28
8853 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369545 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, ростверки) | 1562891 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.45065 | Тонна | 11181 | 0.28
8854 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369545 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, ростверки) | 1562891 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.094438 | Тонна | 11181 | 0.28
8855 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369545 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, ростверки) | 1562891 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.081183 | Тонна | 11181 | 0.28
8856 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369545 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, ростверки) | 1562891 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.22592 | Тонна | 11181 | 0.83
8857 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369545 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, ростверки) | 1562891 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.27994 | Тонна | 11181 | 0.83
8858 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369545 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, ростверки) | 1562891 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.24065 | Тонна | 11181 | 0.83
8859 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369545 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, ростверки) | 1562891 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 1.9252 | Тонна | 11181 | 0.83
8860 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369545 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, ростверки) | 1562891 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 2.0824 | Тонна | 11181 | 0.83
8861 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369545 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, ростверки) | 1562891 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.73178 | Тонна | 11181 | 0.83
8862 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369545 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, ростверки) | 1562891 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 1.3359 | Тонна | 11181 | 0.83
8863 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369545 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562892 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.48941 | Метр квадратный | 1338 | 32
8864 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369545 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562892 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 1.8991 | Метр квадратный | 1338 | 32
8865 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369545 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562892 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 2.3174 | Метр квадратный | 1338 | 32
8866 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369545 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562892 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 0.17987 | Метр квадратный | 1338 | 32
8867 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369545 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562892 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 2.4178 | Метр квадратный | 1338 | 32
8868 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369545 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562892 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 0.84078 | Метр квадратный | 1338 | 32
8869 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369545 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562892 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.050196 | Метр квадратный | 1338 | 32
8870 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369545 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562892 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.087843 | Метр квадратный | 1338 | 32
8871 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369545 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562892 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.35556 | Метр квадратный | 1338 | 32
8872 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369545 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562892 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 0.000562 | Метр квадратный | 1338 | 0.1
8873 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369545 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562892 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 0.007556 | Метр квадратный | 1338 | 0.1
8874 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369545 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562892 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.001111 | Метр квадратный | 1338 | 0.1
8875 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369545 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562892 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 0.002627 | Метр квадратный | 1338 | 0.1
8876 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369545 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562892 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.001529 | Метр квадратный | 1338 | 0.1
8877 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369545 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562892 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 0.005935 | Метр квадратный | 1338 | 0.1
8878 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369545 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562892 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 0.007242 | Метр квадратный | 1338 | 0.1
8879 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369545 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562892 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 1.1666 | Метр квадратный | 1338 | 44.4
8880 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369545 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562892 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 3.3547 | Метр квадратный | 1338 | 44.4
8881 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369545 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562892 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 0.24957 | Метр квадратный | 1338 | 44.4
8882 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369545 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562892 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.069647 | Метр квадратный | 1338 | 44.4
8883 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369545 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562892 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.12188 | Метр квадратный | 1338 | 44.4
8884 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369545 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562892 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.49333 | Метр квадратный | 1338 | 44.4
8885 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369545 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562892 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.67906 | Метр квадратный | 1338 | 44.4
8886 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369545 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562892 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 3.2154 | Метр квадратный | 1338 | 44.4
8887 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369545 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562892 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 2.635 | Метр квадратный | 1338 | 44.4
8888 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369545 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж мачты (9,07т) | 1562893 | KS6.77 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 25.0933 | Штука | 1341 | 1
8889 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369545 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж мачты (9,07т) | 1562893 | KS6.77 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 27.0437 | Штука | 1341 | 1
8890 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369545 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж мачты (9,07т) | 1562893 | KS6.77 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 16.2035 | Штука | 1341 | 1
8891 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369546 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1562894 | KS6.93 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 1.1938 | Штука | 1341 | 5
8892 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369546 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1562894 | KS6.93 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.5125 | Штука | 1341 | 5
8893 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369546 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1562894 | KS6.93 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Двухпостовой сварочный агрегат | 27606 | 0.1 | Штука | 1341 | 5
8894 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369546 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1562894 | KS6.93 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Самосвал (21-25т) | 27636 | 0.13125 | Штука | 1341 | 5
8895 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369546 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1562894 | KS6.93 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Самосвал (21-25т) | 27636 | 0.07875 | Штука | 1341 | 3
8896 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369546 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1562894 | KS6.93 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Двухпостовой сварочный агрегат | 27606 | 0.06 | Штука | 1341 | 3
8897 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369546 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1562894 | KS6.93 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 0.71625 | Штука | 1341 | 3
8898 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369546 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1562894 | KS6.93 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.9075 | Штука | 1341 | 3
8899 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369543 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ325 | 1562897 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 0.86 | Штука | 1341 | 8
8900 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369543 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ325 | 1562897 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 27584 | 6.58 | Штука | 1341 | 8
8901 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369543 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ325 | 1562897 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 27602 | 12.54 | Штука | 1341 | 8
8902 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369543 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ325 | 1562897 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 5.53 | Штука | 1341 | 8
8903 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369543 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ325 | 1562897 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 9.21 | Штука | 1341 | 8
8904 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369543 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ325 | 1562897 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 2.56 | Штука | 1341 | 8
8905 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369543 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ325 | 1562897 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 2.52 | Штука | 1341 | 8
8906 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369543 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ325 | 1562897 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 27623 | 1.66 | Штука | 1341 | 8
8907 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369543 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ325 | 1562897 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.99 | Штука | 1341 | 8
8908 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369543 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ325 | 1562897 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 5.62 | Штука | 1341 | 8
8909 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369543 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ325 | 1562897 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 3.73 | Штука | 1341 | 8
8910 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369543 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ325 | 1562897 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 3.02 | Штука | 1341 | 8
8911 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369543 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, ростверки) | 1562898 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.19562 | Тонна | 11181 | 0.58
8912 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369543 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, ростверки) | 1562898 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.15787 | Тонна | 11181 | 0.58
8913 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369543 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, ростверки) | 1562898 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.16817 | Тонна | 11181 | 0.58
8914 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369543 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, ростверки) | 1562898 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.93349 | Тонна | 11181 | 0.58
8915 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369543 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, ростверки) | 1562898 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 1.3453 | Тонна | 11181 | 0.58
8916 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369543 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, ростверки) | 1562898 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.51136 | Тонна | 11181 | 0.58
8917 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369543 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, ростверки) | 1562898 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 1.4551 | Тонна | 11181 | 0.58
8918 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369543 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, ростверки) | 1562898 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.37438 | Тонна | 11181 | 1.11
8919 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369543 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, ростверки) | 1562898 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.30213 | Тонна | 11181 | 1.11
8920 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369543 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, ростверки) | 1562898 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.97864 | Тонна | 11181 | 1.11
8921 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369543 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, ростверки) | 1562898 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 1.7865 | Тонна | 11181 | 1.11
8922 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369543 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, ростверки) | 1562898 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.32183 | Тонна | 11181 | 1.11
8923 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369543 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, ростверки) | 1562898 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 2.7849 | Тонна | 11181 | 1.11
8924 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369543 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, ростверки) | 1562898 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 2.5747 | Тонна | 11181 | 1.11
8925 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369543 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562899 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.48941 | Метр квадратный | 1338 | 32
8926 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369543 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562899 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 2.3174 | Метр квадратный | 1338 | 32
8927 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369543 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562899 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 1.8991 | Метр квадратный | 1338 | 32
8928 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369543 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562899 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 2.4178 | Метр квадратный | 1338 | 32
8929 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369543 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562899 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.35556 | Метр квадратный | 1338 | 32
8930 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369543 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562899 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.050196 | Метр квадратный | 1338 | 32
8931 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369543 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562899 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 0.17987 | Метр квадратный | 1338 | 32
8932 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369543 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562899 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.087843 | Метр квадратный | 1338 | 32
8933 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369543 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562899 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 0.84078 | Метр квадратный | 1338 | 32
8934 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369543 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562899 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 0.005935 | Метр квадратный | 1338 | 0.1
8935 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369543 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562899 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 0.007242 | Метр квадратный | 1338 | 0.1
8936 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369543 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562899 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.001529 | Метр квадратный | 1338 | 0.1
8937 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369543 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562899 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.001111 | Метр квадратный | 1338 | 0.1
8938 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369543 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562899 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 0.002627 | Метр квадратный | 1338 | 0.1
8939 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369543 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562899 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 0.000562 | Метр квадратный | 1338 | 0.1
8940 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369543 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562899 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 0.007556 | Метр квадратный | 1338 | 0.1
8941 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369543 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562899 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.67906 | Метр квадратный | 1338 | 44.4
8942 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369543 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562899 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 3.2154 | Метр квадратный | 1338 | 44.4
8943 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369543 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562899 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 2.635 | Метр квадратный | 1338 | 44.4
8944 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369543 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562899 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 0.24957 | Метр квадратный | 1338 | 44.4
8945 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369543 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562899 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.49333 | Метр квадратный | 1338 | 44.4
8946 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369543 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562899 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.12188 | Метр квадратный | 1338 | 44.4
8947 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369543 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562899 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 3.3547 | Метр квадратный | 1338 | 44.4
8948 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369543 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562899 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.069647 | Метр квадратный | 1338 | 44.4
8949 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369543 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562899 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 1.1666 | Метр квадратный | 1338 | 44.4
8950 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369543 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж мачты (9,07т) | 1562900 | KS6.77 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 16.2035 | Штука | 1341 | 1
8951 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369543 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж мачты (9,07т) | 1562900 | KS6.77 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 27.0437 | Штука | 1341 | 1
8952 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369543 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж мачты (9,07т) | 1562900 | KS6.77 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 25.0933 | Штука | 1341 | 1
8953 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369544 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1562901 | KS6.93 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 2.42 | Штука | 1341 | 8
8954 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369544 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1562901 | KS6.93 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Самосвал (21-25т) | 27636 | 0.21 | Штука | 1341 | 8
8955 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369544 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1562901 | KS6.93 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Двухпостовой сварочный агрегат | 27606 | 0.16 | Штука | 1341 | 8
8956 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369544 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1562901 | KS6.93 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 1.91 | Штука | 1341 | 8
8957 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369541 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ325 | 1562904 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 5.62 | Штука | 1341 | 8
8958 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369541 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ325 | 1562904 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 2.52 | Штука | 1341 | 8
8959 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369541 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ325 | 1562904 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.99 | Штука | 1341 | 8
8960 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369541 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ325 | 1562904 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 9.21 | Штука | 1341 | 8
8961 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369541 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ325 | 1562904 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 27584 | 6.58 | Штука | 1341 | 8
8962 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369541 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ325 | 1562904 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 27623 | 1.66 | Штука | 1341 | 8
8963 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369541 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ325 | 1562904 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 2.56 | Штука | 1341 | 8
8964 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369541 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ325 | 1562904 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 3.73 | Штука | 1341 | 8
8965 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369541 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ325 | 1562904 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 27602 | 12.54 | Штука | 1341 | 8
8966 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369541 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ325 | 1562904 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 5.53 | Штука | 1341 | 8
8967 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369541 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ325 | 1562904 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 0.86 | Штука | 1341 | 8
8968 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369541 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ325 | 1562904 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 3.02 | Штука | 1341 | 8
8969 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369541 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, ростверки) | 1562905 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.49 | Тонна | 11181 | 1.69
8970 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369541 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, ростверки) | 1562905 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.57 | Тонна | 11181 | 1.69
8971 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369541 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, ростверки) | 1562905 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.46 | Тонна | 11181 | 1.69
8972 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369541 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, ростверки) | 1562905 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.49 | Тонна | 11181 | 1.69
8973 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369541 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, ростверки) | 1562905 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 4.24 | Тонна | 11181 | 1.69
8974 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369541 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, ростверки) | 1562905 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 3.92 | Тонна | 11181 | 1.69
8975 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369541 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, ростверки) | 1562905 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 2.72 | Тонна | 11181 | 1.69
8976 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369541 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562906 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 2.3174 | Метр квадратный | 1338 | 32
8977 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369541 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562906 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.48941 | Метр квадратный | 1338 | 32
8978 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369541 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562906 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 1.8991 | Метр квадратный | 1338 | 32
8979 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369541 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562906 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 2.4178 | Метр квадратный | 1338 | 32
8980 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369541 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562906 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.087843 | Метр квадратный | 1338 | 32
8981 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369541 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562906 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.050196 | Метр квадратный | 1338 | 32
8982 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369541 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562906 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 0.17987 | Метр квадратный | 1338 | 32
8983 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369541 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562906 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.35556 | Метр квадратный | 1338 | 32
8984 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369541 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562906 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 0.84078 | Метр квадратный | 1338 | 32
8985 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369541 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562906 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 0.007242 | Метр квадратный | 1338 | 0.1
8986 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369541 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562906 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 0.005935 | Метр квадратный | 1338 | 0.1
8987 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369541 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562906 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.001111 | Метр квадратный | 1338 | 0.1
8988 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369541 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562906 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.001529 | Метр квадратный | 1338 | 0.1
8989 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369541 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562906 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 0.000562 | Метр квадратный | 1338 | 0.1
8990 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369541 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562906 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 0.002627 | Метр квадратный | 1338 | 0.1
8991 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369541 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562906 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 0.007556 | Метр квадратный | 1338 | 0.1
8992 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369541 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562906 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 3.3547 | Метр квадратный | 1338 | 44.4
8993 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369541 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562906 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 1.1666 | Метр квадратный | 1338 | 44.4
8994 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369541 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562906 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.12188 | Метр квадратный | 1338 | 44.4
8995 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369541 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562906 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 0.24957 | Метр квадратный | 1338 | 44.4
8996 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369541 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562906 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.49333 | Метр квадратный | 1338 | 44.4
8997 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369541 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562906 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.069647 | Метр квадратный | 1338 | 44.4
8998 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369541 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562906 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.67906 | Метр квадратный | 1338 | 44.4
8999 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369541 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562906 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 2.635 | Метр квадратный | 1338 | 44.4
9000 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369541 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562906 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 3.2154 | Метр квадратный | 1338 | 44.4
9001 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369541 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж мачты (9,07т) | 1562907 | KS6.77 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 27.0437 | Штука | 1341 | 1
9002 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369541 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж мачты (9,07т) | 1562907 | KS6.77 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 25.0933 | Штука | 1341 | 1
9003 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369541 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж мачты (9,07т) | 1562907 | KS6.77 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 16.2035 | Штука | 1341 | 1
9004 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369542 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1562908 | KS6.93 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Двухпостовой сварочный агрегат | 27606 | 0.16 | Штука | 1341 | 8
9005 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369542 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1562908 | KS6.93 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 1.91 | Штука | 1341 | 8
9006 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369542 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1562908 | KS6.93 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Самосвал (21-25т) | 27636 | 0.21 | Штука | 1341 | 8
9007 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369542 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1562908 | KS6.93 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 2.42 | Штука | 1341 | 8
9008 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369539 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 1562911 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 3.73 | Штука | 1341 | 8
9009 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369539 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 1562911 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 27584 | 6.58 | Штука | 1341 | 8
9010 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369539 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 1562911 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 3.02 | Штука | 1341 | 8
9011 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369539 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 1562911 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 27602 | 12.54 | Штука | 1341 | 8
9012 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369539 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 1562911 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 0.86 | Штука | 1341 | 8
9013 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369539 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 1562911 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 5.53 | Штука | 1341 | 8
9014 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369539 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 1562911 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 27623 | 1.66 | Штука | 1341 | 8
9015 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369539 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 1562911 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 9.21 | Штука | 1341 | 8
9016 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369539 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 1562911 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.99 | Штука | 1341 | 8
9017 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369539 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 1562911 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 2.52 | Штука | 1341 | 8
9018 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369539 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 1562911 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 5.62 | Штука | 1341 | 8
9019 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369539 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 1562911 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 2.56 | Штука | 1341 | 8
9020 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369539 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, ростверки) | 1562912 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.19283 | Тонна | 11181 | 0.12
9021 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369539 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, ростверки) | 1562912 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.10593 | Тонна | 11181 | 0.12
9022 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369539 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, ростверки) | 1562912 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 0.27807 | Тонна | 11181 | 0.12
9023 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369539 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, ростверки) | 1562912 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 0.30124 | Тонна | 11181 | 0.12
9024 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369539 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, ростверки) | 1562912 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.040551 | Тонна | 11181 | 0.12
9025 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369539 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, ростверки) | 1562912 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.032276 | Тонна | 11181 | 0.12
9026 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369539 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, ростверки) | 1562912 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.034758 | Тонна | 11181 | 0.12
9027 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369539 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, ростверки) | 1562912 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.6749 | Тонна | 11181 | 0.42
9028 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369539 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, ростверки) | 1562912 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.12165 | Тонна | 11181 | 0.42
9029 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369539 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, ростверки) | 1562912 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 1.0543 | Тонна | 11181 | 0.42
9030 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369539 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, ростверки) | 1562912 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.37076 | Тонна | 11181 | 0.42
9031 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369539 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, ростверки) | 1562912 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 0.97324 | Тонна | 11181 | 0.42
9032 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369539 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, ростверки) | 1562912 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.14193 | Тонна | 11181 | 0.42
9033 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369539 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, ростверки) | 1562912 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.11297 | Тонна | 11181 | 0.42
9034 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369539 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, ростверки) | 1562912 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 1.4623 | Тонна | 11181 | 0.91
9035 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369539 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, ростверки) | 1562912 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.26359 | Тонна | 11181 | 0.91
9036 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369539 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, ростверки) | 1562912 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 2.2844 | Тонна | 11181 | 0.91
9037 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369539 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, ростверки) | 1562912 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 2.1087 | Тонна | 11181 | 0.91
9038 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369539 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, ростверки) | 1562912 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.80331 | Тонна | 11181 | 0.91
9039 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369539 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, ростверки) | 1562912 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.30752 | Тонна | 11181 | 0.91
9040 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369539 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, ростверки) | 1562912 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.24476 | Тонна | 11181 | 0.91
9041 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369539 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562913 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 0.57627 | Метр квадратный | 1338 | 22
9042 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369539 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562913 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.061017 | Метр квадратный | 1338 | 22
9043 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369539 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562913 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 0.12542 | Метр квадратный | 1338 | 22
9044 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369539 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562913 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 1.6644 | Метр квадратный | 1338 | 22
9045 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369539 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562913 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.24407 | Метр квадратный | 1338 | 22
9046 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369539 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562913 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.033898 | Метр квадратный | 1338 | 22
9047 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369539 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562913 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.33559 | Метр квадратный | 1338 | 22
9048 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369539 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562913 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 1.3085 | Метр квадратный | 1338 | 22
9049 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369539 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562913 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 1.5932 | Метр квадратный | 1338 | 22
9050 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369539 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562913 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.11898 | Метр квадратный | 1338 | 42.9
9051 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369539 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562913 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.066102 | Метр квадратный | 1338 | 42.9
9052 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369539 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562913 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 1.1237 | Метр квадратный | 1338 | 42.9
9053 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369539 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562913 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 0.24458 | Метр квадратный | 1338 | 42.9
9054 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369539 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562913 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 3.2456 | Метр квадратный | 1338 | 42.9
9055 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369539 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562913 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.47593 | Метр квадратный | 1338 | 42.9
9056 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369539 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562913 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.65441 | Метр квадратный | 1338 | 42.9
9057 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369539 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562913 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 2.5515 | Метр квадратный | 1338 | 42.9
9058 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369539 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562913 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 3.1068 | Метр квадратный | 1338 | 42.9
9059 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369539 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж мачты (6,710т) | 1562914 | KS6.77 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 16.2035 | Штука | 1341 | 1
9060 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369539 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж мачты (6,710т) | 1562914 | KS6.77 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 27.0437 | Штука | 1341 | 1
9061 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369539 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж мачты (6,710т) | 1562914 | KS6.77 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 25.0933 | Штука | 1341 | 1
9062 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369540 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1562915 | KS6.93 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 2.42 | Штука | 1341 | 8
9063 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369540 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1562915 | KS6.93 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Двухпостовой сварочный агрегат | 27606 | 0.16 | Штука | 1341 | 8
9064 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369540 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1562915 | KS6.93 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 1.91 | Штука | 1341 | 8
9065 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369540 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1562915 | KS6.93 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Самосвал (21-25т) | 27636 | 0.21 | Штука | 1341 | 8
9066 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369537 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 1562918 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 5.53 | Штука | 1341 | 8
9067 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369537 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 1562918 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 3.73 | Штука | 1341 | 8
9068 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369537 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 1562918 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 27602 | 12.54 | Штука | 1341 | 8
9069 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369537 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 1562918 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 3.02 | Штука | 1341 | 8
9070 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369537 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 1562918 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 0.86 | Штука | 1341 | 8
9071 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369537 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 1562918 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 27584 | 6.58 | Штука | 1341 | 8
9072 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369537 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 1562918 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 5.62 | Штука | 1341 | 8
9073 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369537 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 1562918 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 2.56 | Штука | 1341 | 8
9074 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369537 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 1562918 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 27623 | 1.66 | Штука | 1341 | 8
9075 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369537 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 1562918 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 9.21 | Штука | 1341 | 8
9076 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369537 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 1562918 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.99 | Штука | 1341 | 8
9077 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369537 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 1562918 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 2.52 | Штука | 1341 | 8
9078 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369537 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, ростверки) | 1562919 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 2.3268 | Тонна | 11181 | 1.448
9079 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369537 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, ростверки) | 1562919 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.2782 | Тонна | 11181 | 1.448
9080 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369537 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, ростверки) | 1562919 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 3.635 | Тонна | 11181 | 1.448
9081 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369537 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, ростверки) | 1562919 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.41942 | Тонна | 11181 | 1.448
9082 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369537 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, ростверки) | 1562919 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 3.3554 | Тонна | 11181 | 1.448
9083 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369537 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, ростверки) | 1562919 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.48932 | Тонна | 11181 | 1.448
9084 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369537 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, ростверки) | 1562919 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.38946 | Тонна | 11181 | 1.448
9085 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369537 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562920 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 0.57627 | Метр квадратный | 1338 | 22
9086 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369537 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562920 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 1.5932 | Метр квадратный | 1338 | 22
9087 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369537 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562920 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.33559 | Метр квадратный | 1338 | 22
9088 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369537 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562920 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 1.3085 | Метр квадратный | 1338 | 22
9089 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369537 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562920 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 1.6644 | Метр квадратный | 1338 | 22
9090 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369537 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562920 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 0.12542 | Метр квадратный | 1338 | 22
9091 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369537 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562920 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.033898 | Метр квадратный | 1338 | 22
9092 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369537 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562920 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.24407 | Метр квадратный | 1338 | 22
9093 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369537 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562920 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.061017 | Метр квадратный | 1338 | 22
9094 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369537 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562920 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.47593 | Метр квадратный | 1338 | 42.9
9095 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369537 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562920 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 1.1237 | Метр квадратный | 1338 | 42.9
9096 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369537 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562920 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.11898 | Метр квадратный | 1338 | 42.9
9097 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369537 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562920 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.066102 | Метр квадратный | 1338 | 42.9
9098 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369537 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562920 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 2.5515 | Метр квадратный | 1338 | 42.9
9099 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369537 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562920 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.65441 | Метр квадратный | 1338 | 42.9
9100 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369537 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562920 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 3.1068 | Метр квадратный | 1338 | 42.9
9101 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369537 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562920 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 3.2456 | Метр квадратный | 1338 | 42.9
9102 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369537 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562920 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 0.24458 | Метр квадратный | 1338 | 42.9
9103 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369537 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж мачты (6,710т) | 1562921 | KS6.77 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 3.2407 | Штука | 1341 | 0.2
9104 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369537 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж мачты (6,710т) | 1562921 | KS6.77 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 5.0187 | Штука | 1341 | 0.2
9105 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369537 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж мачты (6,710т) | 1562921 | KS6.77 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 5.4087 | Штука | 1341 | 0.2
9106 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369537 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж мачты (6,710т) | 1562921 | KS6.77 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 20.0746 | Штука | 1341 | 0.8
9107 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369537 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж мачты (6,710т) | 1562921 | KS6.77 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 21.6349 | Штука | 1341 | 0.8
9108 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369537 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж мачты (6,710т) | 1562921 | KS6.77 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 12.9628 | Штука | 1341 | 0.8
9109 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369538 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1562922 | KS6.93 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 1.91 | Штука | 1341 | 8
9110 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369538 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1562922 | KS6.93 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Двухпостовой сварочный агрегат | 27606 | 0.16 | Штука | 1341 | 8
9111 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369538 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1562922 | KS6.93 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Самосвал (21-25т) | 27636 | 0.21 | Штука | 1341 | 8
9112 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369538 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1562922 | KS6.93 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 2.42 | Штука | 1341 | 8
9113 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369535 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 1562925 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 9.21 | Штука | 1341 | 8
9114 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369535 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 1562925 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 3.73 | Штука | 1341 | 8
9115 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369535 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 1562925 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 3.02 | Штука | 1341 | 8
9116 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369535 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 1562925 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.99 | Штука | 1341 | 8
9117 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369535 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 1562925 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 5.62 | Штука | 1341 | 8
9118 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369535 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 1562925 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 27623 | 1.66 | Штука | 1341 | 8
9119 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369535 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 1562925 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 2.52 | Штука | 1341 | 8
9120 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369535 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 1562925 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 27602 | 12.54 | Штука | 1341 | 8
9121 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369535 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 1562925 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 0.86 | Штука | 1341 | 8
9122 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369535 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 1562925 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 2.56 | Штука | 1341 | 8
9123 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369535 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 1562925 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 5.53 | Штука | 1341 | 8
9124 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369535 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 1562925 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 27584 | 6.58 | Штука | 1341 | 8
9125 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369535 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, ростверки) | 1562926 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 2.0334 | Тонна | 11181 | 0.81
9126 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369535 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, ростверки) | 1562926 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 1.3016 | Тонна | 11181 | 0.81
9127 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369535 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, ростверки) | 1562926 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.23462 | Тонна | 11181 | 0.81
9128 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369535 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, ростверки) | 1562926 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.71504 | Тонна | 11181 | 0.81
9129 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369535 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, ростверки) | 1562926 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.21786 | Тонна | 11181 | 0.81
9130 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369535 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, ростверки) | 1562926 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.27372 | Тонна | 11181 | 0.81
9131 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369535 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, ростверки) | 1562926 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 1.877 | Тонна | 11181 | 0.81
9132 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369535 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, ростверки) | 1562926 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.56497 | Тонна | 11181 | 0.64
9133 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369535 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, ростверки) | 1562926 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.17214 | Тонна | 11181 | 0.64
9134 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369535 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, ростверки) | 1562926 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.21628 | Тонна | 11181 | 0.64
9135 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369535 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, ростверки) | 1562926 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 1.6066 | Тонна | 11181 | 0.64
9136 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369535 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, ростверки) | 1562926 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.18538 | Тонна | 11181 | 0.64
9137 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369535 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, ростверки) | 1562926 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 1.483 | Тонна | 11181 | 0.64
9138 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369535 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, ростверки) | 1562926 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 1.0284 | Тонна | 11181 | 0.64
9139 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369535 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562927 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.24407 | Метр квадратный | 1338 | 22
9140 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369535 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562927 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 1.6644 | Метр квадратный | 1338 | 22
9141 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369535 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562927 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.33559 | Метр квадратный | 1338 | 22
9142 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369535 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562927 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 1.3085 | Метр квадратный | 1338 | 22
9143 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369535 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562927 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 1.5932 | Метр квадратный | 1338 | 22
9144 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369535 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562927 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 0.12542 | Метр квадратный | 1338 | 22
9145 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369535 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562927 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 0.57627 | Метр квадратный | 1338 | 22
9146 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369535 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562927 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.033898 | Метр квадратный | 1338 | 22
9147 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369535 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562927 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.061017 | Метр квадратный | 1338 | 22
9148 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369535 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562927 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.47593 | Метр квадратный | 1338 | 42.9
9149 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369535 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562927 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.066102 | Метр квадратный | 1338 | 42.9
9150 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369535 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562927 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 3.2456 | Метр квадратный | 1338 | 42.9
9151 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369535 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562927 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 1.1237 | Метр квадратный | 1338 | 42.9
9152 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369535 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562927 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.11898 | Метр квадратный | 1338 | 42.9
9153 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369535 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562927 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 3.1068 | Метр квадратный | 1338 | 42.9
9154 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369535 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562927 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 2.5515 | Метр квадратный | 1338 | 42.9
9155 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369535 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562927 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 0.24458 | Метр квадратный | 1338 | 42.9
9156 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369535 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562927 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.65441 | Метр квадратный | 1338 | 42.9
9157 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369535 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж мачты (6,710т) | 1562928 | KS6.77 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 16.2035 | Штука | 1341 | 1
9158 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369535 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж мачты (6,710т) | 1562928 | KS6.77 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 25.0933 | Штука | 1341 | 1
9159 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369535 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж мачты (6,710т) | 1562928 | KS6.77 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 27.0437 | Штука | 1341 | 1
9160 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369536 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1562929 | KS6.93 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Самосвал (21-25т) | 27636 | 0.0525 | Штука | 1341 | 2
9161 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369536 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1562929 | KS6.93 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.605 | Штука | 1341 | 2
9162 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369536 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1562929 | KS6.93 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 0.4775 | Штука | 1341 | 2
9163 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369536 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1562929 | KS6.93 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Двухпостовой сварочный агрегат | 27606 | 0.04 | Штука | 1341 | 2
9164 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369536 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1562929 | KS6.93 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 1.1938 | Штука | 1341 | 5
9165 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369536 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1562929 | KS6.93 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Двухпостовой сварочный агрегат | 27606 | 0.1 | Штука | 1341 | 5
9166 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369536 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1562929 | KS6.93 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Самосвал (21-25т) | 27636 | 0.13125 | Штука | 1341 | 5
9167 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369536 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1562929 | KS6.93 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.5125 | Штука | 1341 | 5
9168 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369536 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1562929 | KS6.93 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 0.23875 | Штука | 1341 | 1
9169 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369536 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1562929 | KS6.93 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Двухпостовой сварочный агрегат | 27606 | 0.02 | Штука | 1341 | 1
9170 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369536 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1562929 | KS6.93 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.3025 | Штука | 1341 | 1
9171 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369536 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1562929 | KS6.93 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Самосвал (21-25т) | 27636 | 0.02625 | Штука | 1341 | 1
9172 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369533 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 1562932 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 5.53 | Штука | 1341 | 8
9173 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369533 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 1562932 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 3.02 | Штука | 1341 | 8
9174 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369533 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 1562932 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 27623 | 1.66 | Штука | 1341 | 8
9175 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369533 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 1562932 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 2.56 | Штука | 1341 | 8
9176 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369533 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 1562932 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 0.86 | Штука | 1341 | 8
9177 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369533 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 1562932 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 3.73 | Штука | 1341 | 8
9178 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369533 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 1562932 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 27602 | 12.54 | Штука | 1341 | 8
9179 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369533 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 1562932 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 27584 | 6.58 | Штука | 1341 | 8
9180 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369533 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 1562932 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 5.62 | Штука | 1341 | 8
9181 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369533 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 1562932 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 2.52 | Штука | 1341 | 8
9182 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369533 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 1562932 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 9.21 | Штука | 1341 | 8
9183 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369533 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 1562932 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.99 | Штука | 1341 | 8
9184 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369533 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, ростверки) | 1562933 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.31766 | Тонна | 11181 | 0.94
9185 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369533 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, ростверки) | 1562933 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.25283 | Тонна | 11181 | 0.94
9186 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369533 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, ростверки) | 1562933 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 1.5105 | Тонна | 11181 | 0.94
9187 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369533 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, ростверки) | 1562933 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 2.1782 | Тонна | 11181 | 0.94
9188 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369533 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, ростверки) | 1562933 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 2.3597 | Тонна | 11181 | 0.94
9189 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369533 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, ростверки) | 1562933 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.82979 | Тонна | 11181 | 0.94
9190 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369533 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, ростверки) | 1562933 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.27228 | Тонна | 11181 | 0.94
9191 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369533 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, ростверки) | 1562933 | KS6.28 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.17234 | Тонна | 11181 | 0.51
9192 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369533 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, ростверки) | 1562933 | KS6.28 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 1.1818 | Тонна | 11181 | 0.51
9193 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369533 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, ростверки) | 1562933 | KS6.28 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 1.2803 | Тонна | 11181 | 0.51
9194 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369533 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, ростверки) | 1562933 | KS6.28 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.81952 | Тонна | 11181 | 0.51
9195 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369533 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, ростверки) | 1562933 | KS6.28 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.14772 | Тонна | 11181 | 0.51
9196 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369533 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, ростверки) | 1562933 | KS6.28 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.45021 | Тонна | 11181 | 0.51
9197 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369533 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, ростверки) | 1562933 | KS6.28 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.13717 | Тонна | 11181 | 0.51
9198 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369533 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562934 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 1.6644 | Метр квадратный | 1338 | 22
9199 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369533 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562934 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.33559 | Метр квадратный | 1338 | 22
9200 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369533 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562934 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 1.3085 | Метр квадратный | 1338 | 22
9201 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369533 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562934 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 1.5932 | Метр квадратный | 1338 | 22
9202 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369533 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562934 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.033898 | Метр квадратный | 1338 | 22
9203 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369533 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562934 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.24407 | Метр квадратный | 1338 | 22
9204 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369533 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562934 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.061017 | Метр квадратный | 1338 | 22
9205 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369533 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562934 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 0.12542 | Метр квадратный | 1338 | 22
9206 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369533 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562934 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 0.57627 | Метр квадратный | 1338 | 22
9207 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369533 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562934 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 0.17673 | Метр квадратный | 1338 | 31
9208 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369533 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562934 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 1.8438 | Метр квадратный | 1338 | 31
9209 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369533 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562934 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.47288 | Метр квадратный | 1338 | 31
9210 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369533 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562934 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 2.245 | Метр квадратный | 1338 | 31
9211 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369533 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562934 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.047766 | Метр квадратный | 1338 | 31
9212 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369533 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562934 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 0.81202 | Метр квадратный | 1338 | 31
9213 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369533 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562934 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.085978 | Метр квадратный | 1338 | 31
9214 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369533 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562934 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.34391 | Метр квадратный | 1338 | 31
9215 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369533 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562934 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 2.3453 | Метр квадратный | 1338 | 31
9216 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369533 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562934 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.018336 | Метр квадратный | 1338 | 11.9
9217 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369533 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562934 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 0.90029 | Метр квадратный | 1338 | 11.9
9218 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369533 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562934 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.13202 | Метр квадратный | 1338 | 11.9
9219 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369533 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562934 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.033005 | Метр квадратный | 1338 | 11.9
9220 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369533 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562934 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 0.31171 | Метр квадратный | 1338 | 11.9
9221 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369533 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562934 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 0.067843 | Метр квадратный | 1338 | 11.9
9222 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369533 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562934 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 0.86179 | Метр квадратный | 1338 | 11.9
9223 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369533 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562934 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.18152 | Метр квадратный | 1338 | 11.9
9224 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369533 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562934 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 0.70777 | Метр квадратный | 1338 | 11.9
9225 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369533 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж мачты (6,710т) | 1562935 | KS6.77 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 16.2035 | Штука | 1341 | 1
9226 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369533 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж мачты (6,710т) | 1562935 | KS6.77 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 27.0437 | Штука | 1341 | 1
9227 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369533 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж мачты (6,710т) | 1562935 | KS6.77 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 25.0933 | Штука | 1341 | 1
9228 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369534 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1562936 | KS6.93 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Двухпостовой сварочный агрегат | 27606 | 0.16 | Штука | 1341 | 8
9229 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369534 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1562936 | KS6.93 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 1.91 | Штука | 1341 | 8
9230 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369534 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1562936 | KS6.93 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 2.42 | Штука | 1341 | 8
9231 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369534 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1562936 | KS6.93 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Самосвал (21-25т) | 27636 | 0.21 | Штука | 1341 | 8
9232 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369531 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 1562939 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 2.52 | Штука | 1341 | 8
9233 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369531 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 1562939 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 5.62 | Штука | 1341 | 8
9234 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369531 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 1562939 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 27584 | 6.58 | Штука | 1341 | 8
9235 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369531 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 1562939 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 27602 | 12.54 | Штука | 1341 | 8
9236 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369531 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 1562939 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 3.73 | Штука | 1341 | 8
9237 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369531 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 1562939 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 3.02 | Штука | 1341 | 8
9238 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369531 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 1562939 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 5.53 | Штука | 1341 | 8
9239 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369531 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 1562939 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 0.86 | Штука | 1341 | 8
9240 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369531 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 1562939 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.99 | Штука | 1341 | 8
9241 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369531 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 1562939 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 9.21 | Штука | 1341 | 8
9242 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369531 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 1562939 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 2.56 | Штука | 1341 | 8
9243 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369531 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 1562939 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 27623 | 1.66 | Штука | 1341 | 8
9244 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369531 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, ростверки) | 1562940 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.28 | Тонна | 11181 | 1.45
9245 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369531 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, ростверки) | 1562940 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 3.36 | Тонна | 11181 | 1.45
9246 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369531 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, ростверки) | 1562940 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.39 | Тонна | 11181 | 1.45
9247 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369531 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, ростверки) | 1562940 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.49 | Тонна | 11181 | 1.45
9248 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369531 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, ростверки) | 1562940 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.42 | Тонна | 11181 | 1.45
9249 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369531 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, ростверки) | 1562940 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 2.33 | Тонна | 11181 | 1.45
9250 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369531 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, ростверки) | 1562940 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 3.64 | Тонна | 11181 | 1.45
9251 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369531 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562941 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 0.12542 | Метр квадратный | 1338 | 22
9252 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369531 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562941 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 1.3085 | Метр квадратный | 1338 | 22
9253 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369531 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562941 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.33559 | Метр квадратный | 1338 | 22
9254 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369531 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562941 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 1.5932 | Метр квадратный | 1338 | 22
9255 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369531 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562941 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.033898 | Метр квадратный | 1338 | 22
9256 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369531 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562941 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 1.6644 | Метр квадратный | 1338 | 22
9257 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369531 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562941 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.24407 | Метр квадратный | 1338 | 22
9258 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369531 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562941 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 0.57627 | Метр квадратный | 1338 | 22
9259 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369531 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562941 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.061017 | Метр квадратный | 1338 | 22
9260 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369531 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562941 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 3.1068 | Метр квадратный | 1338 | 42.9
9261 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369531 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562941 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.65441 | Метр квадратный | 1338 | 42.9
9262 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369531 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562941 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 3.2456 | Метр квадратный | 1338 | 42.9
9263 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369531 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562941 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.47593 | Метр квадратный | 1338 | 42.9
9264 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369531 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562941 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 1.1237 | Метр квадратный | 1338 | 42.9
9265 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369531 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562941 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 2.5515 | Метр квадратный | 1338 | 42.9
9266 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369531 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562941 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.066102 | Метр квадратный | 1338 | 42.9
9267 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369531 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562941 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 0.24458 | Метр квадратный | 1338 | 42.9
9268 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369531 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562941 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.11898 | Метр квадратный | 1338 | 42.9
9269 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369531 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж мачты (6,710т) | 1562942 | KS6.77 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 10.0373 | Штука | 1341 | 0.4
9270 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369531 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж мачты (6,710т) | 1562942 | KS6.77 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 6.4814 | Штука | 1341 | 0.4
9271 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369531 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж мачты (6,710т) | 1562942 | KS6.77 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 10.8175 | Штука | 1341 | 0.4
9272 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369531 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж мачты (6,710т) | 1562942 | KS6.77 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 9.7221 | Штука | 1341 | 0.6
9273 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369531 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж мачты (6,710т) | 1562942 | KS6.77 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 15.056 | Штука | 1341 | 0.6
9274 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369531 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж мачты (6,710т) | 1562942 | KS6.77 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 16.2262 | Штука | 1341 | 0.6
9275 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369532 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1562943 | KS6.93 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Самосвал (21-25т) | 27636 | 0.21 | Штука | 1341 | 8
9276 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369532 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1562943 | KS6.93 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 2.42 | Штука | 1341 | 8
9277 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369532 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1562943 | KS6.93 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 1.91 | Штука | 1341 | 8
9278 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369532 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1562943 | KS6.93 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Двухпостовой сварочный агрегат | 27606 | 0.16 | Штука | 1341 | 8
9279 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369504 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 1562946 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 3.73 | Штука | 1341 | 8
9280 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369504 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 1562946 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 27602 | 12.54 | Штука | 1341 | 8
9281 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369504 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 1562946 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 0.86 | Штука | 1341 | 8
9282 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369504 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 1562946 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 2.56 | Штука | 1341 | 8
9283 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369504 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 1562946 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 5.62 | Штука | 1341 | 8
9284 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369504 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 1562946 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 9.21 | Штука | 1341 | 8
9285 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369504 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 1562946 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 2.52 | Штука | 1341 | 8
9286 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369504 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 1562946 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.99 | Штука | 1341 | 8
9287 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369504 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 1562946 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 27623 | 1.66 | Штука | 1341 | 8
9288 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369504 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 1562946 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 27584 | 6.58 | Штука | 1341 | 8
9289 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369504 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 1562946 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 3.02 | Штука | 1341 | 8
9290 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369504 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 1562946 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 5.53 | Штука | 1341 | 8
9291 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369504 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, ростверки) | 1562947 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 1.93 | Тонна | 11181 | 0.83
9292 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369504 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, ростверки) | 1562947 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.24 | Тонна | 11181 | 0.83
9293 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369504 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, ростверки) | 1562947 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 2.08 | Тонна | 11181 | 0.83
9294 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369504 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, ростверки) | 1562947 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 1.34 | Тонна | 11181 | 0.83
9295 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369504 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, ростверки) | 1562947 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.22 | Тонна | 11181 | 0.83
9296 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369504 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, ростверки) | 1562947 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.73 | Тонна | 11181 | 0.83
9297 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369504 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, ростверки) | 1562947 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.28 | Тонна | 11181 | 0.83
9298 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369504 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562948 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.3351 | Метр квадратный | 1338 | 22
9299 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369504 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562948 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 1.3064 | Метр квадратный | 1338 | 22
9300 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369504 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562948 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 1.5929 | Метр квадратный | 1338 | 22
9301 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369504 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562948 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 0.12627 | Метр квадратный | 1338 | 22
9302 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369504 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562948 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.063135 | Метр квадратный | 1338 | 22
9303 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369504 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562948 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.033996 | Метр квадратный | 1338 | 22
9304 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369504 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562948 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 1.6609 | Метр квадратный | 1338 | 22
9305 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369504 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562948 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 0.57793 | Метр квадратный | 1338 | 22
9306 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369504 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562948 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.24283 | Метр квадратный | 1338 | 22
9307 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369504 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562948 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 0.61208 | Метр квадратный | 1338 | 23.3
9308 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369504 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562948 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.25717 | Метр квадратный | 1338 | 23.3
9309 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369504 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562948 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 0.13373 | Метр квадратный | 1338 | 23.3
9310 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369504 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562948 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.066865 | Метр квадратный | 1338 | 23.3
9311 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369504 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562948 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.036004 | Метр квадратный | 1338 | 23.3
9312 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369504 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562948 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 1.6871 | Метр квадратный | 1338 | 23.3
9313 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369504 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562948 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 1.3836 | Метр квадратный | 1338 | 23.3
9314 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369504 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562948 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 1.7591 | Метр квадратный | 1338 | 23.3
9315 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369504 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562948 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.3549 | Метр квадратный | 1338 | 23.3
9316 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369504 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж мачты (2,9т) | 1562949 | KS6.77 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 16.2035 | Штука | 1341 | 1
9317 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369504 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж мачты (2,9т) | 1562949 | KS6.77 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 27.0437 | Штука | 1341 | 1
9318 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369504 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж мачты (2,9т) | 1562949 | KS6.77 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 25.0933 | Штука | 1341 | 1
9319 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369505 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1562950 | KS6.93 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Самосвал (21-25т) | 27636 | 0.21 | Штука | 1341 | 8
9320 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369505 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1562950 | KS6.93 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Двухпостовой сварочный агрегат | 27606 | 0.16 | Штука | 1341 | 8
9321 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369505 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1562950 | KS6.93 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 1.91 | Штука | 1341 | 8
9322 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369505 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1562950 | KS6.93 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 2.42 | Штука | 1341 | 8
9323 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369497 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 1562953 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 2.56 | Штука | 1341 | 8
9324 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369497 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 1562953 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 2.52 | Штука | 1341 | 8
9325 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369497 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 1562953 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 5.62 | Штука | 1341 | 8
9326 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369497 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 1562953 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.99 | Штука | 1341 | 8
9327 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369497 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 1562953 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 27623 | 1.66 | Штука | 1341 | 8
9328 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369497 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 1562953 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 27584 | 6.58 | Штука | 1341 | 8
9329 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369497 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 1562953 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 3.73 | Штука | 1341 | 8
9330 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369497 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 1562953 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 27602 | 12.54 | Штука | 1341 | 8
9331 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369497 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 1562953 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 9.21 | Штука | 1341 | 8
9332 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369497 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 1562953 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 5.53 | Штука | 1341 | 8
9333 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369497 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 1562953 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 0.86 | Штука | 1341 | 8
9334 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369497 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 1562953 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 3.02 | Штука | 1341 | 8
9335 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369497 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, ростверки) | 1562954 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.076867 | Тонна | 11181 | 0.29
9336 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369497 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, ростверки) | 1562954 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.083855 | Тонна | 11181 | 0.29
9337 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369497 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, ростверки) | 1562954 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.097831 | Тонна | 11181 | 0.29
9338 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369497 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, ростверки) | 1562954 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.25506 | Тонна | 11181 | 0.29
9339 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369497 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, ростверки) | 1562954 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 0.67434 | Тонна | 11181 | 0.29
9340 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369497 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, ростверки) | 1562954 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.46819 | Тонна | 11181 | 0.29
9341 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369497 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, ростверки) | 1562954 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 0.72675 | Тонна | 11181 | 0.29
9342 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369497 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, ростверки) | 1562954 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.15615 | Тонна | 11181 | 0.54
9343 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369497 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, ростверки) | 1562954 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 1.3533 | Тонна | 11181 | 0.54
9344 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369497 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, ростверки) | 1562954 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 1.2557 | Тонна | 11181 | 0.54
9345 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369497 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, ростверки) | 1562954 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.47494 | Тонна | 11181 | 0.54
9346 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369497 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, ростверки) | 1562954 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.14313 | Тонна | 11181 | 0.54
9347 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369497 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, ростверки) | 1562954 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.18217 | Тонна | 11181 | 0.54
9348 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369497 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, ростверки) | 1562954 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.87181 | Тонна | 11181 | 0.54
9349 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369497 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562955 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.038631 | Метр квадратный | 1338 | 25
9350 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369497 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562955 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.27594 | Метр квадратный | 1338 | 25
9351 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369497 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562955 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 1.8874 | Метр квадратный | 1338 | 25
9352 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369497 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562955 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.071744 | Метр квадратный | 1338 | 25
9353 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369497 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562955 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 0.14349 | Метр квадратный | 1338 | 25
9354 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369497 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562955 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 0.65673 | Метр квадратный | 1338 | 25
9355 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369497 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562955 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 1.8102 | Метр квадратный | 1338 | 25
9356 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369497 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562955 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.38079 | Метр квадратный | 1338 | 25
9357 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369497 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562955 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 1.4845 | Метр квадратный | 1338 | 25
9358 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369497 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562955 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.058256 | Метр квадратный | 1338 | 20.3
9359 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369497 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562955 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 0.11651 | Метр квадратный | 1338 | 20.3
9360 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369497 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562955 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 1.2055 | Метр квадратный | 1338 | 20.3
9361 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369497 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562955 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 0.53327 | Метр квадратный | 1338 | 20.3
9362 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369497 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562955 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.031369 | Метр квадратный | 1338 | 20.3
9363 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369497 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562955 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 1.5326 | Метр квадратный | 1338 | 20.3
9364 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369497 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562955 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.22406 | Метр квадратный | 1338 | 20.3
9365 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369497 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562955 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.30921 | Метр квадратный | 1338 | 20.3
9366 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369497 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562955 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 1.4698 | Метр квадратный | 1338 | 20.3
9367 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369497 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж мачты (2,9т) | 1562956 | KS6.77 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 16.2 | Штука | 1341 | 1
9368 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369497 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж мачты (2,9т) | 1562956 | KS6.77 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 27.0437 | Штука | 1341 | 1
9369 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369497 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж мачты (2,9т) | 1562956 | KS6.77 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 25.0933 | Штука | 1341 | 1
9370 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369498 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1562957 | KS6.93 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Двухпостовой сварочный агрегат | 27606 | 0.16 | Штука | 1341 | 8
9371 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369498 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1562957 | KS6.93 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 1.91 | Штука | 1341 | 8
9372 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369498 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1562957 | KS6.93 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 2.42 | Штука | 1341 | 8
9373 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369498 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1562957 | KS6.93 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Самосвал (21-25т) | 27636 | 0.21 | Штука | 1341 | 8
9374 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369495 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 1562960 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 2.52 | Штука | 1341 | 8
9375 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369495 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 1562960 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.99 | Штука | 1341 | 8
9376 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369495 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 1562960 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 9.21 | Штука | 1341 | 8
9377 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369495 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 1562960 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 2.56 | Штука | 1341 | 8
9378 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369495 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 1562960 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 27623 | 1.66 | Штука | 1341 | 8
9379 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369495 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 1562960 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 5.62 | Штука | 1341 | 8
9380 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369495 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 1562960 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 27602 | 12.54 | Штука | 1341 | 8
9381 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369495 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 1562960 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 0.86 | Штука | 1341 | 8
9382 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369495 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 1562960 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 5.53 | Штука | 1341 | 8
9383 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369495 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 1562960 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 3.73 | Штука | 1341 | 8
9384 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369495 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 1562960 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 3.02 | Штука | 1341 | 8
9385 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369495 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 1562960 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 27584 | 6.58 | Штука | 1341 | 8
9386 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369495 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, ростверки) | 1562961 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 1.34 | Тонна | 11181 | 0.83
9387 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369495 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, ростверки) | 1562961 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.28 | Тонна | 11181 | 0.83
9388 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369495 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, ростверки) | 1562961 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.22 | Тонна | 11181 | 0.83
9389 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369495 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, ростверки) | 1562961 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.73 | Тонна | 11181 | 0.83
9390 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369495 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, ростверки) | 1562961 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.24 | Тонна | 11181 | 0.83
9391 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369495 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, ростверки) | 1562961 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 2.08 | Тонна | 11181 | 0.83
9392 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369495 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, ростверки) | 1562961 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 1.93 | Тонна | 11181 | 0.83
9393 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369495 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562962 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 1.6609 | Метр квадратный | 1338 | 22
9394 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369495 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562962 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 0.12627 | Метр квадратный | 1338 | 22
9395 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369495 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562962 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.033996 | Метр квадратный | 1338 | 22
9396 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369495 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562962 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 0.57793 | Метр квадратный | 1338 | 22
9397 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369495 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562962 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.3351 | Метр квадратный | 1338 | 22
9398 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369495 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562962 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 1.3064 | Метр квадратный | 1338 | 22
9399 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369495 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562962 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 1.5929 | Метр квадратный | 1338 | 22
9400 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369495 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562962 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.063135 | Метр квадратный | 1338 | 22
9401 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369495 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562962 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.24283 | Метр квадратный | 1338 | 22
9402 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369495 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562962 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 1.6871 | Метр квадратный | 1338 | 23.3
9403 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369495 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562962 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.3549 | Метр квадратный | 1338 | 23.3
9404 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369495 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562962 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 1.3836 | Метр квадратный | 1338 | 23.3
9405 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369495 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562962 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 0.61208 | Метр квадратный | 1338 | 23.3
9406 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369495 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562962 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.036004 | Метр квадратный | 1338 | 23.3
9407 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369495 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562962 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 0.13373 | Метр квадратный | 1338 | 23.3
9408 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369495 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562962 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.066865 | Метр квадратный | 1338 | 23.3
9409 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369495 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562962 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 1.7591 | Метр квадратный | 1338 | 23.3
9410 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369495 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562962 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.25717 | Метр квадратный | 1338 | 23.3
9411 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369495 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж мачты (2,9т) | 1562963 | KS6.77 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 25.0933 | Штука | 1341 | 1
9412 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369495 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж мачты (2,9т) | 1562963 | KS6.77 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 27.0437 | Штука | 1341 | 1
9413 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369495 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж мачты (2,9т) | 1562963 | KS6.77 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 16.2035 | Штука | 1341 | 1
9414 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369496 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1562964 | KS6.93 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 2.42 | Штука | 1341 | 8
9415 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369496 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1562964 | KS6.93 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Двухпостовой сварочный агрегат | 27606 | 0.16 | Штука | 1341 | 8
9416 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369496 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1562964 | KS6.93 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 1.91 | Штука | 1341 | 8
9417 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369496 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1562964 | KS6.93 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Самосвал (21-25т) | 27636 | 0.21 | Штука | 1341 | 8
9418 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369493 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 1562967 | KS6.12 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 27584 | 6.58 | Штука | 1341 | 8
9419 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369493 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 1562967 | KS6.12 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 3.02 | Штука | 1341 | 8
9420 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369493 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 1562967 | KS6.12 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 27602 | 12.54 | Штука | 1341 | 8
9421 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369493 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 1562967 | KS6.12 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 3.73 | Штука | 1341 | 8
9422 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369493 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 1562967 | KS6.12 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 5.53 | Штука | 1341 | 8
9423 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369493 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 1562967 | KS6.12 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 9.21 | Штука | 1341 | 8
9424 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369493 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 1562967 | KS6.12 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 0.86 | Штука | 1341 | 8
9425 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369493 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 1562967 | KS6.12 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 27623 | 1.66 | Штука | 1341 | 8
9426 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369493 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 1562967 | KS6.12 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 2.52 | Штука | 1341 | 8
9427 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369493 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 1562967 | KS6.12 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 5.62 | Штука | 1341 | 8
9428 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369493 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 1562967 | KS6.12 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.99 | Штука | 1341 | 8
9429 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369493 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 1562967 | KS6.12 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 2.56 | Штука | 1341 | 8
9430 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369493 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, ростверки) | 1562968 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.083855 | Тонна | 11181 | 0.29
9431 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369493 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, ростверки) | 1562968 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.076867 | Тонна | 11181 | 0.29
9432 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369493 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, ростверки) | 1562968 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.097831 | Тонна | 11181 | 0.29
9433 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369493 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, ростверки) | 1562968 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.46819 | Тонна | 11181 | 0.29
9434 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369493 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, ростверки) | 1562968 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.25506 | Тонна | 11181 | 0.29
9435 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369493 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, ростверки) | 1562968 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 0.72675 | Тонна | 11181 | 0.29
9436 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369493 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, ростверки) | 1562968 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 0.67434 | Тонна | 11181 | 0.29
9437 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369493 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, ростверки) | 1562968 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.14313 | Тонна | 11181 | 0.54
9438 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369493 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, ростверки) | 1562968 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.18217 | Тонна | 11181 | 0.54
9439 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369493 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, ростверки) | 1562968 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 1.3533 | Тонна | 11181 | 0.54
9440 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369493 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, ростверки) | 1562968 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 1.2557 | Тонна | 11181 | 0.54
9441 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369493 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, ростверки) | 1562968 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.87181 | Тонна | 11181 | 0.54
9442 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369493 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, ростверки) | 1562968 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.47494 | Тонна | 11181 | 0.54
9443 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369493 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, ростверки) | 1562968 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.15615 | Тонна | 11181 | 0.54
9444 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369493 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562969 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.071744 | Метр квадратный | 1338 | 25
9445 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369493 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562969 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.27594 | Метр квадратный | 1338 | 25
9446 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369493 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562969 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.038631 | Метр квадратный | 1338 | 25
9447 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369493 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562969 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 1.8874 | Метр квадратный | 1338 | 25
9448 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369493 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562969 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 0.14349 | Метр квадратный | 1338 | 25
9449 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369493 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562969 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 0.65673 | Метр квадратный | 1338 | 25
9450 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369493 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562969 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 1.8102 | Метр квадратный | 1338 | 25
9451 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369493 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562969 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 1.4845 | Метр квадратный | 1338 | 25
9452 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369493 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562969 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.38079 | Метр квадратный | 1338 | 25
9453 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369493 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562969 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 1.5326 | Метр квадратный | 1338 | 20.3
9454 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369493 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562969 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 0.53327 | Метр квадратный | 1338 | 20.3
9455 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369493 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562969 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 0.11651 | Метр квадратный | 1338 | 20.3
9456 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369493 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562969 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 1.2055 | Метр квадратный | 1338 | 20.3
9457 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369493 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562969 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 1.4698 | Метр квадратный | 1338 | 20.3
9458 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369493 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562969 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.058256 | Метр квадратный | 1338 | 20.3
9459 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369493 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562969 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.22406 | Метр квадратный | 1338 | 20.3
9460 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369493 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562969 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.031369 | Метр квадратный | 1338 | 20.3
9461 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369493 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562969 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.30921 | Метр квадратный | 1338 | 20.3
9462 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369493 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж мачты (2,9т) | 1562970 | KS6.77 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 8.1017 | Штука | 1341 | 0.5
9463 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369493 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж мачты (2,9т) | 1562970 | KS6.77 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 13.5218 | Штука | 1341 | 0.5
9464 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369493 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж мачты (2,9т) | 1562970 | KS6.77 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 12.5466 | Штука | 1341 | 0.5
9465 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369493 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж мачты (2,9т) | 1562970 | KS6.77 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 13.5218 | Штука | 1341 | 0.5
9466 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369493 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж мачты (2,9т) | 1562970 | KS6.77 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 12.5466 | Штука | 1341 | 0.5
9467 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369493 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж мачты (2,9т) | 1562970 | KS6.77 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 8.1017 | Штука | 1341 | 0.5
9468 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369494 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1562971 | KS6.93 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Самосвал (21-25т) | 27636 | 0.21 | Штука | 1341 | 8
9469 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369494 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1562971 | KS6.93 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Двухпостовой сварочный агрегат | 27606 | 0.16 | Штука | 1341 | 8
9470 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369494 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1562971 | KS6.93 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 1.91 | Штука | 1341 | 8
9471 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369494 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1562971 | KS6.93 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 2.42 | Штука | 1341 | 8
9472 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369491 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 1562974 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 0.86 | Штука | 1341 | 8
9473 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369491 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 1562974 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 5.53 | Штука | 1341 | 8
9474 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369491 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 1562974 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 9.21 | Штука | 1341 | 8
9475 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369491 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 1562974 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 3.73 | Штука | 1341 | 8
9476 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369491 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 1562974 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.99 | Штука | 1341 | 8
9477 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369491 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 1562974 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 27623 | 1.66 | Штука | 1341 | 8
9478 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369491 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 1562974 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 3.02 | Штука | 1341 | 8
9479 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369491 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 1562974 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 27584 | 6.58 | Штука | 1341 | 8
9480 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369491 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 1562974 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 5.62 | Штука | 1341 | 8
9481 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369491 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 1562974 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 27602 | 12.54 | Штука | 1341 | 8
9482 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369491 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 1562974 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 2.56 | Штука | 1341 | 8
9483 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369491 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 1562974 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 2.52 | Штука | 1341 | 8
9484 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369491 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, ростверки) | 1562975 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 0.72675 | Тонна | 11181 | 0.29
9485 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369491 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, ростверки) | 1562975 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.083855 | Тонна | 11181 | 0.29
9486 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369491 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, ростверки) | 1562975 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 0.67434 | Тонна | 11181 | 0.29
9487 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369491 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, ростверки) | 1562975 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.076867 | Тонна | 11181 | 0.29
9488 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369491 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, ростверки) | 1562975 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.25506 | Тонна | 11181 | 0.29
9489 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369491 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, ростверки) | 1562975 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.097831 | Тонна | 11181 | 0.29
9490 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369491 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, ростверки) | 1562975 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.46819 | Тонна | 11181 | 0.29
9491 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369491 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, ростверки) | 1562975 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 1.2557 | Тонна | 11181 | 0.54
9492 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369491 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, ростверки) | 1562975 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.87181 | Тонна | 11181 | 0.54
9493 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369491 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, ростверки) | 1562975 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 1.3533 | Тонна | 11181 | 0.54
9494 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369491 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, ростверки) | 1562975 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.15615 | Тонна | 11181 | 0.54
9495 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369491 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, ростверки) | 1562975 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.47494 | Тонна | 11181 | 0.54
9496 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369491 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, ростверки) | 1562975 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.18217 | Тонна | 11181 | 0.54
9497 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369491 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, ростверки) | 1562975 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.14313 | Тонна | 11181 | 0.54
9498 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369491 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562976 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 1.2886 | Метр квадратный | 1338 | 21.7
9499 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369491 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562976 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.33053 | Метр квадратный | 1338 | 21.7
9500 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369491 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562976 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.033996 | Метр квадратный | 1338 | 21.7
9501 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369491 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562976 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 1.5712 | Метр квадратный | 1338 | 21.7
9502 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369491 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562976 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 1.6383 | Метр квадратный | 1338 | 21.7
9503 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369491 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562976 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 0.57004 | Метр квадратный | 1338 | 21.7
9504 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369491 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562976 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.23951 | Метр квадратный | 1338 | 21.7
9505 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369491 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562976 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.062274 | Метр квадратный | 1338 | 21.7
9506 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369491 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562976 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 0.12455 | Метр квадратный | 1338 | 21.7
9507 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369491 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562976 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 1.4014 | Метр квадратный | 1338 | 23.6
9508 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369491 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562976 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.036468 | Метр квадратный | 1338 | 23.6
9509 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369491 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562976 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 1.7817 | Метр квадратный | 1338 | 23.6
9510 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369491 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562976 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.067726 | Метр квадратный | 1338 | 23.6
9511 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369491 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562976 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 0.13545 | Метр квадратный | 1338 | 23.6
9512 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369491 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562976 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.26049 | Метр квадратный | 1338 | 23.6
9513 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369491 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562976 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 0.61996 | Метр квадратный | 1338 | 23.6
9514 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369491 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562976 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.35947 | Метр квадратный | 1338 | 23.6
9515 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369491 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562976 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 1.7088 | Метр квадратный | 1338 | 23.6
9516 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369491 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж мачты (2,9т) | 1562977 | KS6.77 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 16.1984 | Штука | 1341 | 0.99986
9517 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369491 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж мачты (2,9т) | 1562977 | KS6.77 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 25.0908 | Штука | 1341 | 0.99986
9518 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369491 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж мачты (2,9т) | 1562977 | KS6.77 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 27.041 | Штука | 1341 | 0.99986
9519 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369492 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1562978 | KS6.93 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 1.91 | Штука | 1341 | 8
9520 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369492 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1562978 | KS6.93 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Двухпостовой сварочный агрегат | 27606 | 0.16 | Штука | 1341 | 8
9521 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369492 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1562978 | KS6.93 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Самосвал (21-25т) | 27636 | 0.21 | Штука | 1341 | 8
9522 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369492 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1562978 | KS6.93 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 2.42 | Штука | 1341 | 8
9523 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369547 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 1562981 | KS6.12 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 5.53 | Штука | 1341 | 8
9524 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369547 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 1562981 | KS6.12 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 27602 | 12.54 | Штука | 1341 | 8
9525 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369547 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 1562981 | KS6.12 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 0.86 | Штука | 1341 | 8
9526 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369547 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 1562981 | KS6.12 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 3.73 | Штука | 1341 | 8
9527 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369547 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 1562981 | KS6.12 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 27584 | 6.58 | Штука | 1341 | 8
9528 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369547 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 1562981 | KS6.12 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 3.02 | Штука | 1341 | 8
9529 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369547 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 1562981 | KS6.12 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 5.62 | Штука | 1341 | 8
9530 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369547 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 1562981 | KS6.12 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 2.52 | Штука | 1341 | 8
9531 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369547 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 1562981 | KS6.12 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 2.56 | Штука | 1341 | 8
9532 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369547 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 1562981 | KS6.12 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.99 | Штука | 1341 | 8
9533 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369547 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 1562981 | KS6.12 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 27623 | 1.66 | Штука | 1341 | 8
9534 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369547 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 1562981 | KS6.12 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 9.21 | Штука | 1341 | 8
9535 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369547 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, ростверки) | 1562982 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 1.74 | Тонна | 11181 | 0.75
9536 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369547 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, ростверки) | 1562982 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 1.21 | Тонна | 11181 | 0.75
9537 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369547 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, ростверки) | 1562982 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 1.88 | Тонна | 11181 | 0.75
9538 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369547 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, ростверки) | 1562982 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.66 | Тонна | 11181 | 0.75
9539 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369547 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, ростверки) | 1562982 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.26 | Тонна | 11181 | 0.75
9540 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369547 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, ростверки) | 1562982 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.2 | Тонна | 11181 | 0.75
9541 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369547 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, ростверки) | 1562982 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.22 | Тонна | 11181 | 0.75
9542 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369547 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562983 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.053398 | Метр квадратный | 1338 | 20
9543 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369547 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562983 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 0.11165 | Метр квадратный | 1338 | 20
9544 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369547 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562983 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 1.5097 | Метр квадратный | 1338 | 20
9545 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369547 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562983 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 1.1893 | Метр квадратный | 1338 | 20
9546 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369547 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562983 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 1.4466 | Метр квадратный | 1338 | 20
9547 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369547 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562983 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.30583 | Метр квадратный | 1338 | 20
9548 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369547 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562983 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.033981 | Метр квадратный | 1338 | 20
9549 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369547 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562983 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 0.52427 | Метр квадратный | 1338 | 20
9550 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369547 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562983 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.2233 | Метр квадратный | 1338 | 20
9551 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369547 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562983 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 0.028932 | Метр квадратный | 1338 | 0.4
9552 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369547 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562983 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 0.023786 | Метр квадратный | 1338 | 0.4
9553 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369547 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562983 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.004466 | Метр квадратный | 1338 | 0.4
9554 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369547 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562983 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.00068 | Метр квадратный | 1338 | 0.4
9555 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369547 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562983 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 0.030194 | Метр квадратный | 1338 | 0.4
9556 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369547 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562983 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 0.010485 | Метр квадратный | 1338 | 0.4
9557 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369547 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562983 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 0.002233 | Метр квадратный | 1338 | 0.4
9558 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369547 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562983 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.001068 | Метр квадратный | 1338 | 0.4
9559 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369547 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562983 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.006117 | Метр квадратный | 1338 | 0.4
9560 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369547 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562983 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 0.11612 | Метр квадратный | 1338 | 20.8
9561 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369547 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562983 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 1.2369 | Метр квадратный | 1338 | 20.8
9562 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369547 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562983 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.03534 | Метр квадратный | 1338 | 20.8
9563 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369547 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562983 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 1.5045 | Метр квадратный | 1338 | 20.8
9564 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369547 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562983 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.23223 | Метр квадратный | 1338 | 20.8
9565 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369547 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562983 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 1.5701 | Метр квадратный | 1338 | 20.8
9566 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369547 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562983 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 0.54524 | Метр квадратный | 1338 | 20.8
9567 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369547 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562983 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.055534 | Метр квадратный | 1338 | 20.8
9568 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369547 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562983 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.31806 | Метр квадратный | 1338 | 20.8
9569 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369547 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж молниеотвода (1,825 т) | 1562984 | KS6.77 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 27.0437 | Штука | 1341 | 1
9570 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369547 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж молниеотвода (1,825 т) | 1562984 | KS6.77 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 25.0933 | Штука | 1341 | 1
9571 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369547 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж молниеотвода (1,825 т) | 1562984 | KS6.77 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 16.2035 | Штука | 1341 | 1
9572 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369548 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1562985 | KS6.93 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 1.91 | Штука | 1341 | 8
9573 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369548 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1562985 | KS6.93 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Двухпостовой сварочный агрегат | 27606 | 0.16 | Штука | 1341 | 8
9574 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369548 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1562985 | KS6.93 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 2.42 | Штука | 1341 | 8
9575 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369548 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1562985 | KS6.93 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Самосвал (21-25т) | 27636 | 0.21 | Штука | 1341 | 8
9576 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369549 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 1562988 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 5.53 | Штука | 1341 | 8
9577 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369549 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 1562988 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 3.02 | Штука | 1341 | 8
9578 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369549 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 1562988 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 0.86 | Штука | 1341 | 8
9579 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369549 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 1562988 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 3.73 | Штука | 1341 | 8
9580 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369549 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 1562988 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 27623 | 1.66 | Штука | 1341 | 8
9581 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369549 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 1562988 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.99 | Штука | 1341 | 8
9582 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369549 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 1562988 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 2.56 | Штука | 1341 | 8
9583 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369549 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 1562988 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 2.52 | Штука | 1341 | 8
9584 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369549 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 1562988 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 5.62 | Штука | 1341 | 8
9585 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369549 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 1562988 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 27584 | 6.58 | Штука | 1341 | 8
9586 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369549 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 1562988 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 9.21 | Штука | 1341 | 8
9587 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369549 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 1562988 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 27602 | 12.54 | Штука | 1341 | 8
9588 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369549 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, ростверки) | 1562989 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.065867 | Тонна | 11181 | 0.19
9589 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369549 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, ростверки) | 1562989 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.055733 | Тонна | 11181 | 0.19
9590 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369549 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, ростверки) | 1562989 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.30653 | Тонна | 11181 | 0.19
9591 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369549 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, ростверки) | 1562989 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 0.47627 | Тонна | 11181 | 0.19
9592 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369549 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, ростверки) | 1562989 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.1672 | Тонна | 11181 | 0.19
9593 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369549 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, ростверки) | 1562989 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 0.4408 | Тонна | 11181 | 0.19
9594 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369549 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, ростверки) | 1562989 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.050667 | Тонна | 11181 | 0.19
9595 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369549 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, ростверки) | 1562989 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.4928 | Тонна | 11181 | 0.56
9596 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369549 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, ростверки) | 1562989 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.14933 | Тонна | 11181 | 0.56
9597 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369549 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, ростверки) | 1562989 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.19413 | Тонна | 11181 | 0.56
9598 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369549 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, ростверки) | 1562989 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 1.2992 | Тонна | 11181 | 0.56
9599 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369549 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, ростверки) | 1562989 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 1.4037 | Тонна | 11181 | 0.56
9600 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369549 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, ростверки) | 1562989 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.90347 | Тонна | 11181 | 0.56
9601 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369549 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, ростверки) | 1562989 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.16427 | Тонна | 11181 | 0.56
9602 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369549 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562990 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 0.06699 | Метр квадратный | 1338 | 12
9603 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369549 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562990 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 0.31456 | Метр квадратный | 1338 | 12
9604 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369549 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562990 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.020388 | Метр квадратный | 1338 | 12
9605 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369549 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562990 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.13398 | Метр квадратный | 1338 | 12
9606 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369549 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562990 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.032039 | Метр квадратный | 1338 | 12
9607 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369549 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562990 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 0.86796 | Метр квадратный | 1338 | 12
9608 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369549 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562990 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.18349 | Метр квадратный | 1338 | 12
9609 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369549 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562990 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 0.71359 | Метр квадратный | 1338 | 12
9610 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369549 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562990 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 0.90582 | Метр квадратный | 1338 | 12
9611 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369549 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562990 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 0.010485 | Метр квадратный | 1338 | 0.4
9612 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369549 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562990 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.00068 | Метр квадратный | 1338 | 0.4
9613 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369549 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562990 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.004466 | Метр квадратный | 1338 | 0.4
9614 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369549 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562990 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.001068 | Метр квадратный | 1338 | 0.4
9615 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369549 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562990 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 0.023786 | Метр квадратный | 1338 | 0.4
9616 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369549 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562990 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.006117 | Метр квадратный | 1338 | 0.4
9617 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369549 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562990 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 0.028932 | Метр квадратный | 1338 | 0.4
9618 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369549 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562990 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 0.002233 | Метр квадратный | 1338 | 0.4
9619 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369549 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562990 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 0.030194 | Метр квадратный | 1338 | 0.4
9620 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369549 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562990 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 1.7126 | Метр квадратный | 1338 | 28.8
9621 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369549 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562990 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 0.16078 | Метр квадратный | 1338 | 28.8
9622 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369549 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562990 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.048932 | Метр квадратный | 1338 | 28.8
9623 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369549 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562990 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.076893 | Метр квадратный | 1338 | 28.8
9624 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369549 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562990 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.32155 | Метр квадратный | 1338 | 28.8
9625 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369549 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562990 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.44039 | Метр квадратный | 1338 | 28.8
9626 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369549 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562990 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 0.75495 | Метр квадратный | 1338 | 28.8
9627 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369549 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562990 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 2.174 | Метр квадратный | 1338 | 28.8
9628 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369549 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1562990 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 2.0831 | Метр квадратный | 1338 | 28.8
9629 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369549 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж молниеотвода (1,825 т) | 1562991 | KS6.77 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 16.2035 | Штука | 1341 | 1
9630 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369549 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж молниеотвода (1,825 т) | 1562991 | KS6.77 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 25.0933 | Штука | 1341 | 1
9631 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369549 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж молниеотвода (1,825 т) | 1562991 | KS6.77 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 27.0437 | Штука | 1341 | 1
9632 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369550 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1562992 | KS6.93 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 1.91 | Штука | 1341 | 8
9633 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369550 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1562992 | KS6.93 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Самосвал (21-25т) | 27636 | 0.21 | Штука | 1341 | 8
9634 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369550 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1562992 | KS6.93 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Двухпостовой сварочный агрегат | 27606 | 0.16 | Штука | 1341 | 8
9635 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369550 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1562992 | KS6.93 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 2.42 | Штука | 1341 | 8
9636 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369563 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) Смп 325-14-6шт, Смп 325-11,5-17шт, См 325-11-61шт, См219-9,0-8шт; См219-7,0 | 1562995 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 27602 | 53.309 | Штука | 1341 | 34
9637 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369563 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) Смп 325-14-6шт, Смп 325-11,5-17шт, См 325-11-61шт, См219-9,0-8шт; См219-7,0 | 1562995 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 15.8379 | Штука | 1341 | 34
9638 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369563 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) Смп 325-14-6шт, Смп 325-11,5-17шт, См 325-11-61шт, См219-9,0-8шт; См219-7,0 | 1562995 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 27584 | 27.9485 | Штука | 1341 | 34
9639 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369563 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) Смп 325-14-6шт, Смп 325-11,5-17шт, См 325-11-61шт, См219-9,0-8шт; См219-7,0 | 1562995 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 12.821 | Штука | 1341 | 34
9640 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369563 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) Смп 325-14-6шт, Смп 325-11,5-17шт, См 325-11-61шт, См219-9,0-8шт; См219-7,0 | 1562995 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 39.1254 | Штука | 1341 | 34
9641 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369563 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) Смп 325-14-6шт, Смп 325-11,5-17шт, См 325-11-61шт, См219-9,0-8шт; См219-7,0 | 1562995 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 23.5234 | Штука | 1341 | 34
9642 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369563 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) Смп 325-14-6шт, Смп 325-11,5-17шт, См 325-11-61шт, См219-9,0-8шт; См219-7,0 | 1562995 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 3.6639 | Штука | 1341 | 34
9643 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369563 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) Смп 325-14-6шт, Смп 325-11,5-17шт, См 325-11-61шт, См219-9,0-8шт; См219-7,0 | 1562995 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 10.8851 | Штука | 1341 | 34
9644 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369563 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) Смп 325-14-6шт, Смп 325-11,5-17шт, См 325-11-61шт, См219-9,0-8шт; См219-7,0 | 1562995 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 10.7049 | Штука | 1341 | 34
9645 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369563 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) Смп 325-14-6шт, Смп 325-11,5-17шт, См 325-11-61шт, См219-9,0-8шт; См219-7,0 | 1562995 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 4.1916 | Штука | 1341 | 34
9646 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369563 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) Смп 325-14-6шт, Смп 325-11,5-17шт, См 325-11-61шт, См219-9,0-8шт; См219-7,0 | 1562995 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 27623 | 7.0639 | Штука | 1341 | 34
9647 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369563 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) Смп 325-14-6шт, Смп 325-11,5-17шт, См 325-11-61шт, См219-9,0-8шт; См219-7,0 | 1562995 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 23.904 | Штука | 1341 | 34
9648 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369563 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) Смп 325-14-6шт, Смп 325-11,5-17шт, См 325-11-61шт, См219-9,0-8шт; См219-7,0 | 1562995 | KS6.12 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 115.0746 | Штука | 1341 | 100
9649 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369563 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) Смп 325-14-6шт, Смп 325-11,5-17шт, См 325-11-61шт, См219-9,0-8шт; См219-7,0 | 1562995 | KS6.12 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 12.3284 | Штука | 1341 | 100
9650 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369563 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) Смп 325-14-6шт, Смп 325-11,5-17шт, См 325-11-61шт, См219-9,0-8шт; См219-7,0 | 1562995 | KS6.12 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 27623 | 20.7761 | Штука | 1341 | 100
9651 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369563 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) Смп 325-14-6шт, Смп 325-11,5-17шт, См 325-11-61шт, См219-9,0-8шт; См219-7,0 | 1562995 | KS6.12 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 70.306 | Штука | 1341 | 100
9652 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369563 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) Смп 325-14-6шт, Смп 325-11,5-17шт, См 325-11-61шт, См219-9,0-8шт; См219-7,0 | 1562995 | KS6.12 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 31.4851 | Штука | 1341 | 100
9653 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369563 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) Смп 325-14-6шт, Смп 325-11,5-17шт, См 325-11-61шт, См219-9,0-8шт; См219-7,0 | 1562995 | KS6.12 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 27584 | 82.2015 | Штука | 1341 | 100
9654 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369563 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) Смп 325-14-6шт, Смп 325-11,5-17шт, См 325-11-61шт, См219-9,0-8шт; См219-7,0 | 1562995 | KS6.12 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 69.1866 | Штука | 1341 | 100
9655 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369563 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) Смп 325-14-6шт, Смп 325-11,5-17шт, См 325-11-61шт, См219-9,0-8шт; См219-7,0 | 1562995 | KS6.12 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 37.709 | Штука | 1341 | 100
9656 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369563 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) Смп 325-14-6шт, Смп 325-11,5-17шт, См 325-11-61шт, См219-9,0-8шт; См219-7,0 | 1562995 | KS6.12 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 46.5821 | Штука | 1341 | 100
9657 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369563 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) Смп 325-14-6шт, Смп 325-11,5-17шт, См 325-11-61шт, См219-9,0-8шт; См219-7,0 | 1562995 | KS6.12 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 27602 | 156.791 | Штука | 1341 | 100
9658 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369563 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) Смп 325-14-6шт, Смп 325-11,5-17шт, См 325-11-61шт, См219-9,0-8шт; См219-7,0 | 1562995 | KS6.12 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 10.7761 | Штука | 1341 | 100
9659 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369563 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) Смп 325-14-6шт, Смп 325-11,5-17шт, См 325-11-61шт, См219-9,0-8шт; См219-7,0 | 1562995 | KS6.12 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 32.0149 | Штука | 1341 | 100
9660 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369563 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки) | 1562996 | KS6.28 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.59959 | Тонна | 11181 | 2.07
9661 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369563 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки) | 1562996 | KS6.28 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 5.1964 | Тонна | 11181 | 2.07
9662 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369563 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки) | 1562996 | KS6.28 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 4.8038 | Тонна | 11181 | 2.07
9663 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369563 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки) | 1562996 | KS6.28 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 3.3334 | Тонна | 11181 | 2.07
9664 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369563 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки) | 1562996 | KS6.28 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.8202 | Тонна | 11181 | 2.07
9665 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369563 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки) | 1562996 | KS6.28 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.70665 | Тонна | 11181 | 2.07
9666 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369563 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки) | 1562996 | KS6.28 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.55676 | Тонна | 11181 | 2.07
9667 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369563 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки) | 1562996 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.22324 | Тонна | 11181 | 0.83
9668 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369563 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки) | 1562996 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.28335 | Тонна | 11181 | 0.83
9669 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369563 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки) | 1562996 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 1.3366 | Тонна | 11181 | 0.83
9670 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369563 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки) | 1562996 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.24041 | Тонна | 11181 | 0.83
9671 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369563 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки) | 1562996 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 1.9262 | Тонна | 11181 | 0.83
9672 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369563 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки) | 1562996 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 2.0836 | Тонна | 11181 | 0.83
9673 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369563 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки) | 1562996 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.72983 | Тонна | 11181 | 0.83
9674 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369563 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки) | 1562997 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 5.1798 | Метр квадратный | 1338 | 467.5
9675 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369563 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки) | 1562997 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 1.3047 | Метр квадратный | 1338 | 467.5
9676 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369563 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки) | 1562997 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 35.3421 | Метр квадратный | 1338 | 467.5
9677 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369563 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки) | 1562997 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.74551 | Метр квадратный | 1338 | 467.5
9678 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369563 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки) | 1562997 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 12.2699 | Метр квадратный | 1338 | 467.5
9679 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369563 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки) | 1562997 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 2.6481 | Метр квадратный | 1338 | 467.5
9680 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369563 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки) | 1562997 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 7.129 | Метр квадратный | 1338 | 467.5
9681 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369563 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки) | 1562997 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 27.7704 | Метр квадратный | 1338 | 467.5
9682 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369563 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки) | 1562997 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 33.8277 | Метр квадратный | 1338 | 467.5
9683 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369563 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки) | 1562997 | KS6.29 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.21449 | Метр квадратный | 1338 | 134.5
9684 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369563 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки) | 1562997 | KS6.29 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 9.7323 | Метр квадратный | 1338 | 134.5
9685 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369563 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки) | 1562997 | KS6.29 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 2.051 | Метр квадратный | 1338 | 134.5
9686 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369563 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки) | 1562997 | KS6.29 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 10.1679 | Метр квадратный | 1338 | 134.5
9687 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369563 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки) | 1562997 | KS6.29 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 7.9896 | Метр квадратный | 1338 | 134.5
9688 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369563 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки) | 1562997 | KS6.29 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 0.76187 | Метр квадратный | 1338 | 134.5
9689 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369563 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки) | 1562997 | KS6.29 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.37535 | Метр квадратный | 1338 | 134.5
9690 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369563 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки) | 1562997 | KS6.29 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 3.5301 | Метр квадратный | 1338 | 134.5
9691 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369563 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки) | 1562997 | KS6.29 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 1.4902 | Метр квадратный | 1338 | 134.5
9692 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369564 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562998 | KS6.3 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.57231 | Метр кубический | 1339 | 184.03
9693 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369564 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562998 | KS6.3 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Гидромолот | 27605 | 0.47089 | Метр кубический | 1339 | 184.03
9694 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369564 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562998 | KS6.3 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный среднего класса с гидролинией (массой 16-35т) | 27661 | 2.4269 | Метр кубический | 1339 | 184.03
9695 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369564 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562998 | KS6.3 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 27656 | 2.7891 | Метр кубический | 1339 | 184.03
9696 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369564 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562998 | KS6.3 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 6.8894 | Метр кубический | 1339 | 184.03
9697 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369564 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562998 | KS6.3 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 0.99973 | Метр кубический | 1339 | 184.03
9698 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369564 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562998 | KS6.3 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 27656 | 1.0609 | Метр кубический | 1339 | 70
9699 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369564 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562998 | KS6.3 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный среднего класса с гидролинией (массой 16-35т) | 27661 | 0.92312 | Метр кубический | 1339 | 70
9700 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369564 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562998 | KS6.3 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 2.6206 | Метр кубический | 1339 | 70
9701 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369564 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562998 | KS6.3 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.21769 | Метр кубический | 1339 | 70
9702 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369564 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562998 | KS6.3 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 0.38027 | Метр кубический | 1339 | 70
9703 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369564 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1562998 | KS6.3 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Гидромолот | 27605 | 0.17911 | Метр кубический | 1339 | 70
9704 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369564 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство теплоизоляционного экрана (Пеноплекс) | 1562999 | KS6.65 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 29.5122 | Метр кубический | 1339 | 30.19
9705 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369564 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство теплоизоляционного экрана (Пеноплекс) | 1562999 | KS6.65 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 4.8878 | Метр кубический | 1339 | 5
9706 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369564 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563000 | KS6.27 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 1.9447 | Метр кубический | 1339 | 174.83
9707 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369564 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563000 | KS6.27 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 2.3421 | Метр кубический | 1339 | 174.83
9708 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369564 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563000 | KS6.27 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 2.2783 | Метр кубический | 1339 | 174.83
9709 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369564 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563000 | KS6.27 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 9.1272 | Метр кубический | 1339 | 174.83
9710 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369564 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563000 | KS6.27 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 3.0164 | Метр кубический | 1339 | 174.83
9711 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369564 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563000 | KS6.27 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 1.9873 | Метр кубический | 1339 | 174.83
9712 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369564 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563000 | KS6.27 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 0.93174 | Метр кубический | 1339 | 71.5
9713 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369564 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563000 | KS6.27 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 0.81273 | Метр кубический | 1339 | 71.5
9714 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369564 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563000 | KS6.27 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 3.7328 | Метр кубический | 1339 | 71.5
9715 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369564 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563000 | KS6.27 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 1.2336 | Метр кубический | 1339 | 71.5
9716 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369564 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563000 | KS6.27 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.95786 | Метр кубический | 1339 | 71.5
9717 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369564 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563000 | KS6.27 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 0.79531 | Метр кубический | 1339 | 71.5
9718 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369564 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1563001 | KS6.93 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 4.5405 | Штука | 1341 | 19
9719 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369564 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1563001 | KS6.93 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Двухпостовой сварочный агрегат | 27606 | 0.36953 | Штука | 1341 | 19
9720 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369564 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1563001 | KS6.93 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 5.7434 | Штука | 1341 | 19
9721 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369564 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1563001 | KS6.93 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Самосвал (21-25т) | 27636 | 0.50717 | Штука | 1341 | 19
9722 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369564 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1563001 | KS6.93 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 32.6466 | Штука | 1341 | 107.9999
9723 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369564 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1563001 | KS6.93 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Самосвал (21-25т) | 27636 | 2.8828 | Штука | 1341 | 107.9999
9724 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369564 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1563001 | KS6.93 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Двухпостовой сварочный агрегат | 27606 | 2.1005 | Штука | 1341 | 107.9999
9725 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369564 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1563001 | KS6.93 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 25.8094 | Штука | 1341 | 107.9999
9726 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Разработка грунта (АС) | 369565 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563002 | KS6.3 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный среднего класса с гидролинией (массой 16-35т) | 27661 | 8.48 | Метр кубический | 1339 | 642
9727 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Разработка грунта (АС) | 369565 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563002 | KS6.3 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 2 | Метр кубический | 1339 | 642
9728 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Разработка грунта (АС) | 369565 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563002 | KS6.3 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 3.48 | Метр кубический | 1339 | 642
9729 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Разработка грунта (АС) | 369565 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563002 | KS6.3 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Гидромолот | 27605 | 1.65 | Метр кубический | 1339 | 642
9730 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Разработка грунта (АС) | 369565 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563002 | KS6.3 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 24.04 | Метр кубический | 1339 | 642
9731 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Разработка грунта (АС) | 369565 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563002 | KS6.3 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 27656 | 9.72 | Метр кубический | 1339 | 642
9732 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Разработка грунта (АС) | 369565 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563003 | KS6.27 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 6.18 | Метр кубический | 1339 | 555
9733 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Разработка грунта (АС) | 369565 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563003 | KS6.27 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 7.42 | Метр кубический | 1339 | 555
9734 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Разработка грунта (АС) | 369565 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563003 | KS6.27 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 7.23 | Метр кубический | 1339 | 555
9735 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Разработка грунта (АС) | 369565 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563003 | KS6.27 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 9.58 | Метр кубический | 1339 | 555
9736 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Разработка грунта (АС) | 369565 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563003 | KS6.27 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 6.31 | Метр кубический | 1339 | 555
9737 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Разработка грунта (АС) | 369565 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563003 | KS6.27 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 28.98 | Метр кубический | 1339 | 555
9738 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Монолитная плита (АС) | 369566 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (бетонная подготовка) | 1563004 | KS6.14 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 17.09 | Метр кубический | 1339 | 21.1
9739 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Монолитная плита (АС) | 369566 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (бетонная подготовка) | 1563004 | KS6.14 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Вибропогружатель | 27663 | 69.07 | Метр кубический | 1339 | 21.1
9740 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Монолитная плита (АС) | 369566 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (бетонная подготовка) | 1563004 | KS6.14 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 26.15 | Метр кубический | 1339 | 21.1
9741 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Монолитная плита (АС) | 369566 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (бетонная подготовка) | 1563004 | KS6.14 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 34.52 | Метр кубический | 1339 | 21.1
9742 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Монолитная плита (АС) | 369566 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (бетонная подготовка) | 1563004 | KS6.14 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Автобетоноподатчик | 27583 | 24.1 | Метр кубический | 1339 | 21.1
9743 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Монолитная плита (АС) | 369566 | ООО "ССК "Газрегион" | Армирование (монолитная плита, участки) | 1563005 | KS6.15 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 5.46 | Тонна | 11181 | 2.95
9744 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Монолитная плита (АС) | 369566 | ООО "ССК "Газрегион" | Армирование (монолитная плита, участки) | 1563005 | KS6.15 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.2 | Тонна | 11181 | 2.95
9745 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Монолитная плита (АС) | 369566 | ООО "ССК "Газрегион" | Армирование (монолитная плита, участки) | 1563005 | KS6.15 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.68 | Тонна | 11181 | 2.95
9746 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Монолитная плита (АС) | 369566 | ООО "ССК "Газрегион" | Армирование (монолитная плита, участки) | 1563005 | KS6.15 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 3.68 | Тонна | 11181 | 2.95
9747 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Монолитная плита (АС) | 369566 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (монолитная плита, участки) | 1563006 | KS6.19 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 50.05 | Метр кубический | 1339 | 42.2
9748 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Монолитная плита (АС) | 369566 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (монолитная плита, участки) | 1563006 | KS6.19 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 27584 | 15.74 | Метр кубический | 1339 | 42.2
9749 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Монолитная плита (АС) | 369566 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (монолитная плита, участки) | 1563006 | KS6.19 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 3.15 | Метр кубический | 1339 | 42.2
9750 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Монолитная плита (АС) | 369566 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (монолитная плита, участки) | 1563006 | KS6.19 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Вибропогружатель | 27663 | 45.64 | Метр кубический | 1339 | 42.2
9751 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Монолитная плита (АС) | 369566 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (монолитная плита, участки) | 1563006 | KS6.19 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 42.81 | Метр кубический | 1339 | 42.2
9752 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции металлические (КМ) | 369567 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (каркас здания, площадки обслуживания, м/к под технологическое оборудование, входные площадки, козырьки, лест | 1563007 | KS6.28 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 11.2232 | Тонна | 11181 | 33.01
9753 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции металлические (КМ) | 369567 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (каркас здания, площадки обслуживания, м/к под технологическое оборудование, входные площадки, козырьки, лест | 1563007 | KS6.28 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 8.9133 | Тонна | 11181 | 33.01
9754 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции металлические (КМ) | 369567 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (каркас здания, площадки обслуживания, м/к под технологическое оборудование, входные площадки, козырьки, лест | 1563007 | KS6.28 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 53.1465 | Тонна | 11181 | 33.01
9755 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции металлические (КМ) | 369567 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (каркас здания, площадки обслуживания, м/к под технологическое оборудование, входные площадки, козырьки, лест | 1563007 | KS6.28 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 76.5836 | Тонна | 11181 | 33.01
9756 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции металлические (КМ) | 369567 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (каркас здания, площадки обслуживания, м/к под технологическое оборудование, входные площадки, козырьки, лест | 1563007 | KS6.28 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 82.856 | Тонна | 11181 | 33.01
9757 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции металлические (КМ) | 369567 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (каркас здания, площадки обслуживания, м/к под технологическое оборудование, входные площадки, козырьки, лест | 1563007 | KS6.28 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 9.5729 | Тонна | 11181 | 33.01
9758 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции металлические (КМ) | 369567 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (каркас здания, площадки обслуживания, м/к под технологическое оборудование, входные площадки, козырьки, лест | 1563007 | KS6.28 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 29.0499 | Тонна | 11181 | 33.01
9759 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции металлические (КМ) | 369567 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (каркас здания, площадки обслуживания, м/к под технологическое оборудование, входные площадки, козырьки, лест | 1563007 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 35.4213 | Тонна | 11181 | 40.25
9760 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции металлические (КМ) | 369567 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (каркас здания, площадки обслуживания, м/к под технологическое оборудование, входные площадки, козырьки, лест | 1563007 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 10.8683 | Тонна | 11181 | 40.25
9761 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции металлические (КМ) | 369567 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (каркас здания, площадки обслуживания, м/к под технологическое оборудование, входные площадки, козырьки, лест | 1563007 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 13.6848 | Тонна | 11181 | 40.25
9762 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции металлические (КМ) | 369567 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (каркас здания, площадки обслуживания, м/к под технологическое оборудование, входные площадки, козырьки, лест | 1563007 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 101.0286 | Тонна | 11181 | 40.25
9763 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции металлические (КМ) | 369567 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (каркас здания, площадки обслуживания, м/к под технологическое оборудование, входные площадки, козырьки, лест | 1563007 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 64.803 | Тонна | 11181 | 40.25
9764 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции металлические (КМ) | 369567 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (каркас здания, площадки обслуживания, м/к под технологическое оборудование, входные площадки, козырьки, лест | 1563007 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 11.6726 | Тонна | 11181 | 40.25
9765 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции металлические (КМ) | 369567 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (каркас здания, площадки обслуживания, м/к под технологическое оборудование, входные площадки, козырьки, лест | 1563007 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 93.3805 | Тонна | 11181 | 40.25
9766 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции металлические (КМ) | 369567 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (каркас здания, площадки обслуживания, м/к под технологическое оборудование, входные площадки, козырьки, лест | 1563007 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 105.6526 | Тонна | 11181 | 45.5397
9767 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции металлические (КМ) | 369567 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (каркас здания, площадки обслуживания, м/к под технологическое оборудование, входные площадки, козырьки, лест | 1563007 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 40.0764 | Тонна | 11181 | 45.5397
9768 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции металлические (КМ) | 369567 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (каркас здания, площадки обслуживания, м/к под технологическое оборудование, входные площадки, козырьки, лест | 1563007 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 13.2066 | Тонна | 11181 | 45.5397
9769 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции металлические (КМ) | 369567 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (каркас здания, площадки обслуживания, м/к под технологическое оборудование, входные площадки, козырьки, лест | 1563007 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 12.2966 | Тонна | 11181 | 45.5397
9770 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции металлические (КМ) | 369567 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (каркас здания, площадки обслуживания, м/к под технологическое оборудование, входные площадки, козырьки, лест | 1563007 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 73.3195 | Тонна | 11181 | 45.5397
9771 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции металлические (КМ) | 369567 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (каркас здания, площадки обслуживания, м/к под технологическое оборудование, входные площадки, козырьки, лест | 1563007 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 114.3059 | Тонна | 11181 | 45.5397
9772 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции металлические (КМ) | 369567 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (каркас здания, площадки обслуживания, м/к под технологическое оборудование, входные площадки, козырьки, лест | 1563007 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 15.4832 | Тонна | 11181 | 45.5397
9773 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции металлические (КМ) | 369567 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (каркас здания, площадки обслуживания, м/к под технологическое оборудование, входные площадки, козырьки, лест | 1563007 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 4.3387 | Тонна | 11181 | 16.068
9774 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции металлические (КМ) | 369567 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (каркас здания, площадки обслуживания, м/к под технологическое оборудование, входные площадки, козырьки, лест | 1563007 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 5.463 | Тонна | 11181 | 16.068
9775 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции металлические (КМ) | 369567 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (каркас здания, площадки обслуживания, м/к под технологическое оборудование, входные площадки, козырьки, лест | 1563007 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 40.3311 | Тонна | 11181 | 16.068
9776 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции металлические (КМ) | 369567 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (каркас здания, площадки обслуживания, м/к под технологическое оборудование, входные площадки, козырьки, лест | 1563007 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 37.2779 | Тонна | 11181 | 16.068
9777 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции металлические (КМ) | 369567 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (каркас здания, площадки обслуживания, м/к под технологическое оборудование, входные площадки, козырьки, лест | 1563007 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 25.8697 | Тонна | 11181 | 16.068
9778 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции металлические (КМ) | 369567 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (каркас здания, площадки обслуживания, м/к под технологическое оборудование, входные площадки, козырьки, лест | 1563007 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 14.1404 | Тонна | 11181 | 16.068
9779 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции металлические (КМ) | 369567 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (каркас здания, площадки обслуживания, м/к под технологическое оборудование, входные площадки, козырьки, лест | 1563007 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 4.6597 | Тонна | 11181 | 16.068
9780 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции металлические (КМ) | 369567 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (каркас здания, площадки обслуживания, м/к под технологическое оборудование, входные площадки, козырьки, лест | 1563007 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.20251 | Тонна | 11181 | 0.75
9781 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции металлические (КМ) | 369567 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (каркас здания, площадки обслуживания, м/к под технологическое оборудование, входные площадки, козырьки, лест | 1563007 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 1.2075 | Тонна | 11181 | 0.75
9782 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции металлические (КМ) | 369567 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (каркас здания, площадки обслуживания, м/к под технологическое оборудование, входные площадки, козырьки, лест | 1563007 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.2175 | Тонна | 11181 | 0.75
9783 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции металлические (КМ) | 369567 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (каркас здания, площадки обслуживания, м/к под технологическое оборудование, входные площадки, козырьки, лест | 1563007 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 1.74 | Тонна | 11181 | 0.75
9784 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции металлические (КМ) | 369567 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (каркас здания, площадки обслуживания, м/к под технологическое оборудование, входные площадки, козырьки, лест | 1563007 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.255 | Тонна | 11181 | 0.75
9785 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции металлические (КМ) | 369567 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (каркас здания, площадки обслуживания, м/к под технологическое оборудование, входные площадки, козырьки, лест | 1563007 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 1.8825 | Тонна | 11181 | 0.75
9786 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции металлические (КМ) | 369567 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (каркас здания, площадки обслуживания, м/к под технологическое оборудование, входные площадки, козырьки, лест | 1563007 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.66002 | Тонна | 11181 | 0.75
9787 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции металлические (КМ) | 369567 | ООО "ССК "Газрегион" | Огнезащита (м/к) | 1563008 | KS6.30 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью до 5 м3/мин | 27615 | 18.91 | Метр квадратный | 1338 | 166.1
9788 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции металлические (КМ) | 369567 | ООО "ССК "Газрегион" | Огнезащита (м/к) | 1563008 | KS6.30 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 2.01 | Метр квадратный | 1338 | 166.1
9789 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции металлические (КМ) | 369567 | ООО "ССК "Газрегион" | Огнезащита (м/к) | 1563008 | KS6.30 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 69.22 | Метр квадратный | 1338 | 166.1
9790 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции металлические (КМ) | 369567 | ООО "ССК "Газрегион" | Огнезащита (м/к) | 1563008 | KS6.30 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 9.2 | Метр квадратный | 1338 | 166.1
9791 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции металлические (КМ) | 369567 | ООО "ССК "Газрегион" | Огнезащита (м/к) | 1563008 | KS6.30 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 5.02 | Метр квадратный | 1338 | 166.1
9792 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции металлические (КМ) | 369567 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1563009 | KS6.29 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 175.7534 | Метр квадратный | 1338 | 2428.8
9793 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции металлические (КМ) | 369567 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1563009 | KS6.29 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 144.2774 | Метр квадратный | 1338 | 2428.8
9794 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции металлические (КМ) | 369567 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1563009 | KS6.29 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 13.7591 | Метр квадратный | 1338 | 2428.8
9795 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции металлические (КМ) | 369567 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1563009 | KS6.29 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 26.9157 | Метр квадратный | 1338 | 2428.8
9796 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции металлические (КМ) | 369567 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1563009 | KS6.29 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 183.6269 | Метр квадратный | 1338 | 2428.8
9797 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции металлические (КМ) | 369567 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1563009 | KS6.29 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 6.7771 | Метр квадратный | 1338 | 2428.8
9798 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции металлические (КМ) | 369567 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1563009 | KS6.29 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 37.0483 | Метр квадратный | 1338 | 2428.8
9799 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции металлические (КМ) | 369567 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1563009 | KS6.29 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 3.8795 | Метр квадратный | 1338 | 2428.8
9800 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции металлические (КМ) | 369567 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1563009 | KS6.29 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 63.7652 | Метр квадратный | 1338 | 2428.8
9801 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции металлические (КМ) | 369567 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1563009 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 15.8029 | Метр квадратный | 1338 | 1036
9802 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции металлические (КМ) | 369567 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1563009 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 61.5412 | Метр квадратный | 1338 | 1036
9803 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции металлические (КМ) | 369567 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1563009 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 74.9673 | Метр квадратный | 1338 | 1036
9804 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции металлические (КМ) | 369567 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1563009 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 27.1989 | Метр квадратный | 1338 | 1036
9805 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции металлические (КМ) | 369567 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1563009 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 5.8689 | Метр квадратный | 1338 | 1036
9806 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции металлические (КМ) | 369567 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1563009 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 78.3257 | Метр квадратный | 1338 | 1036
9807 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции металлические (КМ) | 369567 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1563009 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 2.8908 | Метр квадратный | 1338 | 1036
9808 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции металлические (КМ) | 369567 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1563009 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 11.4808 | Метр квадратный | 1338 | 1036
9809 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции металлические (КМ) | 369567 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1563009 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 1.6548 | Метр квадратный | 1338 | 1036
9810 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции металлические (КМ) | 369567 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1563009 | KS6.29 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 33.7932 | Метр квадратный | 1338 | 467
9811 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции металлические (КМ) | 369567 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1563009 | KS6.29 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 27.7411 | Метр квадратный | 1338 | 467
9812 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции металлические (КМ) | 369567 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1563009 | KS6.29 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 7.1235 | Метр квадратный | 1338 | 467
9813 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции металлические (КМ) | 369567 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1563009 | KS6.29 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.74594 | Метр квадратный | 1338 | 467
9814 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции металлические (КМ) | 369567 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1563009 | KS6.29 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 2.6455 | Метр квадратный | 1338 | 467
9815 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции металлические (КМ) | 369567 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1563009 | KS6.29 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 1.3031 | Метр квадратный | 1338 | 467
9816 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции металлические (КМ) | 369567 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1563009 | KS6.29 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 35.307 | Метр квадратный | 1338 | 467
9817 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции металлические (КМ) | 369567 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1563009 | KS6.29 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 12.2605 | Метр квадратный | 1338 | 467
9818 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции металлические (КМ) | 369567 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1563009 | KS6.29 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 5.1752 | Метр квадратный | 1338 | 467
9819 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции металлические (КМ) | 369567 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1563009 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 0.5665 | Метр квадратный | 1338 | 100
9820 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции металлические (КМ) | 369567 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1563009 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 7.5604 | Метр квадратный | 1338 | 100
9821 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции металлические (КМ) | 369567 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1563009 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 7.2362 | Метр квадратный | 1338 | 100
9822 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции металлические (КМ) | 369567 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1563009 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.5254 | Метр квадратный | 1338 | 100
9823 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции металлические (КМ) | 369567 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1563009 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 5.9403 | Метр квадратный | 1338 | 100
9824 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции металлические (КМ) | 369567 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1563009 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.27903 | Метр квадратный | 1338 | 100
9825 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции металлические (КМ) | 369567 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1563009 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.15973 | Метр квадратный | 1338 | 100
9826 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции металлические (КМ) | 369567 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1563009 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 1.1082 | Метр квадратный | 1338 | 100
9827 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции металлические (КМ) | 369567 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1563009 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 2.6254 | Метр квадратный | 1338 | 100
9828 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Цокольное перекрытие (АС) | 369568 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (плиты перекрытия) | 1563010 | KS6.31 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Подъемник строительный самоходный | 27629 | 3.6475 | Штука | 1341 | 21
9829 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Цокольное перекрытие (АС) | 369568 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (плиты перекрытия) | 1563010 | KS6.31 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 10.7014 | Штука | 1341 | 21
9830 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Цокольное перекрытие (АС) | 369568 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (плиты перекрытия) | 1563010 | KS6.31 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 9.7839 | Штука | 1341 | 21
9831 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Цокольное перекрытие (АС) | 369568 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (плиты перекрытия) | 1563010 | KS6.31 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 3.5786 | Штука | 1341 | 21
9832 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Цокольное перекрытие (АС) | 369568 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (плиты перекрытия) | 1563010 | KS6.31 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 16.905 | Штука | 1341 | 21
9833 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Цокольное перекрытие (АС) | 369568 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (плиты перекрытия) | 1563010 | KS6.31 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Прицеп-битумозаливщик | 27632 | 75.5673 | Штука | 1341 | 21
9834 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Цокольное перекрытие (АС) | 369568 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (плиты перекрытия) | 1563010 | KS6.31 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 5.5908 | Штука | 1341 | 12
9835 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Цокольное перекрытие (АС) | 369568 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (плиты перекрытия) | 1563010 | KS6.31 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Подъемник строительный самоходный | 27629 | 2.0843 | Штука | 1341 | 12
9836 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Цокольное перекрытие (АС) | 369568 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (плиты перекрытия) | 1563010 | KS6.31 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 2.0449 | Штука | 1341 | 12
9837 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Цокольное перекрытие (АС) | 369568 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (плиты перекрытия) | 1563010 | KS6.31 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Прицеп-битумозаливщик | 27632 | 43.1813 | Штука | 1341 | 12
9838 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Цокольное перекрытие (АС) | 369568 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (плиты перекрытия) | 1563010 | KS6.31 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 6.1151 | Штука | 1341 | 12
9839 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Цокольное перекрытие (АС) | 369568 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (плиты перекрытия) | 1563010 | KS6.31 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 9.66 | Штука | 1341 | 12
9840 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Цокольное перекрытие (АС) | 369568 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (плиты перекрытия) | 1563010 | KS6.31 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 36.8062 | Штука | 1341 | 79
9841 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Цокольное перекрытие (АС) | 369568 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (плиты перекрытия) | 1563010 | KS6.31 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Подъемник строительный самоходный | 27629 | 13.7214 | Штука | 1341 | 79
9842 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Цокольное перекрытие (АС) | 369568 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (плиты перекрытия) | 1563010 | KS6.31 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 63.595 | Штука | 1341 | 79
9843 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Цокольное перекрытие (АС) | 369568 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (плиты перекрытия) | 1563010 | KS6.31 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 13.4624 | Штука | 1341 | 79
9844 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Цокольное перекрытие (АС) | 369568 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (плиты перекрытия) | 1563010 | KS6.31 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Прицеп-битумозаливщик | 27632 | 284.277 | Штука | 1341 | 79
9845 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Цокольное перекрытие (АС) | 369568 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (плиты перекрытия) | 1563010 | KS6.31 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 40.2576 | Штука | 1341 | 79
9846 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Цокольное перекрытие (АС) | 369568 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (плиты перекрытия) | 1563010 | KS6.31 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.7041 | Штука | 1341 | 10
9847 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Цокольное перекрытие (АС) | 369568 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (плиты перекрытия) | 1563010 | KS6.31 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 8.05 | Штука | 1341 | 10
9848 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Цокольное перекрытие (АС) | 369568 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (плиты перекрытия) | 1563010 | KS6.31 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Подъемник строительный самоходный | 27629 | 1.7369 | Штука | 1341 | 10
9849 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Цокольное перекрытие (АС) | 369568 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (плиты перекрытия) | 1563010 | KS6.31 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Прицеп-битумозаливщик | 27632 | 35.9844 | Штука | 1341 | 10
9850 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Цокольное перекрытие (АС) | 369568 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (плиты перекрытия) | 1563010 | KS6.31 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 4.659 | Штука | 1341 | 10
9851 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Цокольное перекрытие (АС) | 369568 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (плиты перекрытия) | 1563010 | KS6.31 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 5.0959 | Штука | 1341 | 10
9852 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Цокольное перекрытие (АС) | 369568 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (монолитные участки) (перекрытия) | 1563011 | KS6.19 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 27584 | 1.6018 | Метр кубический | 1339 | 4.3
9853 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Цокольное перекрытие (АС) | 369568 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (монолитные участки) (перекрытия) | 1563011 | KS6.19 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.32168 | Метр кубический | 1339 | 4.3
9854 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Цокольное перекрытие (АС) | 369568 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (монолитные участки) (перекрытия) | 1563011 | KS6.19 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Вибропогружатель | 27663 | 4.6479 | Метр кубический | 1339 | 4.3
9855 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Цокольное перекрытие (АС) | 369568 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (монолитные участки) (перекрытия) | 1563011 | KS6.19 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 5.1009 | Метр кубический | 1339 | 4.3
9856 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Цокольное перекрытие (АС) | 369568 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (монолитные участки) (перекрытия) | 1563011 | KS6.19 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 4.3591 | Метр кубический | 1339 | 4.3
9857 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Цокольное перекрытие (АС) | 369568 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (монолитные участки) (перекрытия) | 1563011 | KS6.19 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Вибропогружатель | 27663 | 2.4321 | Метр кубический | 1339 | 2.25
9858 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Цокольное перекрытие (АС) | 369568 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (монолитные участки) (перекрытия) | 1563011 | KS6.19 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 2.6691 | Метр кубический | 1339 | 2.25
9859 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Цокольное перекрытие (АС) | 369568 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (монолитные участки) (перекрытия) | 1563011 | KS6.19 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.16832 | Метр кубический | 1339 | 2.25
9860 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Цокольное перекрытие (АС) | 369568 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (монолитные участки) (перекрытия) | 1563011 | KS6.19 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 27584 | 0.83817 | Метр кубический | 1339 | 2.25
9861 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Цокольное перекрытие (АС) | 369568 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (монолитные участки) (перекрытия) | 1563011 | KS6.19 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 2.2809 | Метр кубический | 1339 | 2.25
9862 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Цоколь (АС) | 369569 | ООО "ССК "Газрегион" | Кладка кирпичных наружных стен (Цоколь) | 1563012 | KS6.34 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 15.1811 | Метр кубический | 1339 | 47.53
9863 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Цоколь (АС) | 369569 | ООО "ССК "Газрегион" | Кладка кирпичных наружных стен (Цоколь) | 1563012 | KS6.34 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 22.6467 | Метр кубический | 1339 | 47.53
9864 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Цоколь (АС) | 369569 | ООО "ССК "Газрегион" | Кладка кирпичных наружных стен (Цоколь) | 1563012 | KS6.34 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 9.0623 | Метр кубический | 1339 | 47.53
9865 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Цоколь (АС) | 369569 | ООО "ССК "Газрегион" | Кладка кирпичных наружных стен (Цоколь) | 1563012 | KS6.34 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 4.0406 | Метр кубический | 1339 | 47.53
9866 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Цоколь (АС) | 369569 | ООО "ССК "Газрегион" | Кладка кирпичных наружных стен (Цоколь) | 1563012 | KS6.34 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 39.3757 | Метр кубический | 1339 | 47.53
9867 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Цоколь (АС) | 369569 | ООО "ССК "Газрегион" | Кладка кирпичных наружных стен (Цоколь) | 1563012 | KS6.34 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 2.5894 | Метр кубический | 1339 | 30.46
9868 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Цоколь (АС) | 369569 | ООО "ССК "Газрегион" | Кладка кирпичных наружных стен (Цоколь) | 1563012 | KS6.34 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 25.2343 | Метр кубический | 1339 | 30.46
9869 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Цоколь (АС) | 369569 | ООО "ССК "Газрегион" | Кладка кирпичных наружных стен (Цоколь) | 1563012 | KS6.34 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 14.5133 | Метр кубический | 1339 | 30.46
9870 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Цоколь (АС) | 369569 | ООО "ССК "Газрегион" | Кладка кирпичных наружных стен (Цоколь) | 1563012 | KS6.34 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 5.8077 | Метр кубический | 1339 | 30.46
9871 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Цоколь (АС) | 369569 | ООО "ССК "Газрегион" | Кладка кирпичных наружных стен (Цоколь) | 1563012 | KS6.34 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 9.7289 | Метр кубический | 1339 | 30.46
9872 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Цоколь (АС) | 369569 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроизоляция (битум) | 1563013 | KS6.25 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Прицеп-битумозаливщик | 27632 | 0.43197 | Метр квадратный | 1338 | 19.2
9873 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Цоколь (АС) | 369569 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроизоляция (битум) | 1563013 | KS6.25 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.21599 | Метр квадратный | 1338 | 19.2
9874 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Цоколь (АС) | 369569 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроизоляция (битум) | 1563013 | KS6.25 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Газовая многосопловая горелка | 27604 | 0.43197 | Метр квадратный | 1338 | 19.2
9875 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Цоколь (АС) | 369569 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроизоляция (битум) | 1563013 | KS6.25 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Газовая многосопловая горелка | 27604 | 0.32803 | Метр квадратный | 1338 | 14.58
9876 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Цоколь (АС) | 369569 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроизоляция (битум) | 1563013 | KS6.25 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.16401 | Метр квадратный | 1338 | 14.58
9877 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Цоколь (АС) | 369569 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроизоляция (битум) | 1563013 | KS6.25 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Прицеп-битумозаливщик | 27632 | 0.32803 | Метр квадратный | 1338 | 14.58
9878 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Цоколь (АС) | 369569 | ООО "ССК "Газрегион" | Утепление цоколя (плиты "ROCKWOOL") | 1563014 | KS6.65 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 75.5625 | Метр кубический | 1339 | 77.3
9879 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Цоколь (АС) | 369569 | ООО "ССК "Газрегион" | Утепление цоколя (плиты "ROCKWOOL") | 1563014 | KS6.65 | 1 | 2022-01-02 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.97752 | Метр кубический | 1339 | 1
9880 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Цоколь (АС) | 369569 | ООО "ССК "Газрегион" | Наружная отделка (профлист) | 1563015 | KS6.38 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 2.6139 | Метр квадратный | 1338 | 45.44
9881 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Цоколь (АС) | 369569 | ООО "ССК "Газрегион" | Наружная отделка (профлист) | 1563015 | KS6.38 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 2.4745 | Метр квадратный | 1338 | 45.44
9882 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Цоколь (АС) | 369569 | ООО "ССК "Газрегион" | Наружная отделка (профлист) | 1563015 | KS6.38 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 2.8749 | Метр квадратный | 1338 | 45.44
9883 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Цоколь (АС) | 369569 | ООО "ССК "Газрегион" | Наружная отделка (профлист) | 1563015 | KS6.38 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 26.4361 | Метр квадратный | 1338 | 459.56
9884 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Цоколь (АС) | 369569 | ООО "ССК "Газрегион" | Наружная отделка (профлист) | 1563015 | KS6.38 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 25.0255 | Метр квадратный | 1338 | 459.56
9885 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Цоколь (АС) | 369569 | ООО "ССК "Газрегион" | Наружная отделка (профлист) | 1563015 | KS6.38 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 29.0751 | Метр квадратный | 1338 | 459.56
9886 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Стены (АС) | 369570 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ограждающих конструкций (стеновые панели-797,54м2, профлист215м2) | 1563016 | KS6.32 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 147.0123 | Метр квадратный | 1338 | 795
9887 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Стены (АС) | 369570 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ограждающих конструкций (стеновые панели-797,54м2, профлист215м2) | 1563016 | KS6.32 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Подъемник строительный самоходный | 27629 | 180.1772 | Метр квадратный | 1338 | 795
9888 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Стены (АС) | 369570 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ограждающих конструкций (стеновые панели-797,54м2, профлист215м2) | 1563016 | KS6.32 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 132.1414 | Метр квадратный | 1338 | 795
9889 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Стены (АС) | 369570 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ограждающих конструкций (стеновые панели-797,54м2, профлист215м2) | 1563016 | KS6.32 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 75.3355 | Метр квадратный | 1338 | 795
9890 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Стены (АС) | 369570 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ограждающих конструкций (стеновые панели-797,54м2, профлист215м2) | 1563016 | KS6.32 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 3.6039 | Метр квадратный | 1338 | 795
9891 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Стены (АС) | 369570 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ограждающих конструкций (стеновые панели-797,54м2, профлист215м2) | 1563016 | KS6.32 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 131.9452 | Метр квадратный | 1338 | 795
9892 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Стены (АС) | 369570 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ограждающих конструкций (стеновые панели-797,54м2, профлист215м2) | 1563016 | KS6.32 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 22.3926 | Метр квадратный | 1338 | 795
9893 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Стены (АС) | 369570 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ограждающих конструкций (стеновые панели-797,54м2, профлист215м2) | 1563016 | KS6.32 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 6.1274 | Метр квадратный | 1338 | 217.54
9894 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Стены (АС) | 369570 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ограждающих конструкций (стеновые панели-797,54м2, профлист215м2) | 1563016 | KS6.32 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 36.1048 | Метр квадратный | 1338 | 217.54
9895 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Стены (АС) | 369570 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ограждающих конструкций (стеновые панели-797,54м2, профлист215м2) | 1563016 | KS6.32 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.98614 | Метр квадратный | 1338 | 217.54
9896 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Стены (АС) | 369570 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ограждающих конструкций (стеновые панели-797,54м2, профлист215м2) | 1563016 | KS6.32 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 40.2277 | Метр квадратный | 1338 | 217.54
9897 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Стены (АС) | 369570 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ограждающих конструкций (стеновые панели-797,54м2, профлист215м2) | 1563016 | KS6.32 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Подъемник строительный самоходный | 27629 | 49.3028 | Метр квадратный | 1338 | 217.54
9898 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Стены (АС) | 369570 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ограждающих конструкций (стеновые панели-797,54м2, профлист215м2) | 1563016 | KS6.32 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 20.6145 | Метр квадратный | 1338 | 217.54
9899 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Стены (АС) | 369570 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ограждающих конструкций (стеновые панели-797,54м2, профлист215м2) | 1563016 | KS6.32 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 36.1586 | Метр квадратный | 1338 | 217.54
9900 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Кровля (АС) | 369571 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ограждающих конструкций (кровельные панели-524,4м2, профлист-232м2) | 1563017 | KS6.32 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 9.9068 | Метр квадратный | 1338 | 59.6
9901 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Кровля (АС) | 369571 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ограждающих конструкций (кровельные панели-524,4м2, профлист-232м2) | 1563017 | KS6.32 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.27026 | Метр квадратный | 1338 | 59.6
9902 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Кровля (АС) | 369571 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ограждающих конструкций (кровельные панели-524,4м2, профлист-232м2) | 1563017 | KS6.32 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 9.8918 | Метр квадратный | 1338 | 59.6
9903 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Кровля (АС) | 369571 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ограждающих конструкций (кровельные панели-524,4м2, профлист-232м2) | 1563017 | KS6.32 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Подъемник строительный самоходный | 27629 | 13.5077 | Метр квадратный | 1338 | 59.6
9904 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Кровля (АС) | 369571 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ограждающих конструкций (кровельные панели-524,4м2, профлист-232м2) | 1563017 | KS6.32 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 5.648 | Метр квадратный | 1338 | 59.6
9905 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Кровля (АС) | 369571 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ограждающих конструкций (кровельные панели-524,4м2, профлист-232м2) | 1563017 | KS6.32 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 11.021 | Метр квадратный | 1338 | 59.6
9906 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Кровля (АС) | 369571 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ограждающих конструкций (кровельные панели-524,4м2, профлист-232м2) | 1563017 | KS6.32 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.6783 | Метр квадратный | 1338 | 59.6
9907 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Кровля (АС) | 369571 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ограждающих конструкций (кровельные панели-524,4м2, профлист-232м2) | 1563017 | KS6.32 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 115.8232 | Метр квадратный | 1338 | 696.8
9908 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Кровля (АС) | 369571 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ограждающих конструкций (кровельные панели-524,4м2, профлист-232м2) | 1563017 | KS6.32 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 128.849 | Метр квадратный | 1338 | 696.8
9909 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Кровля (АС) | 369571 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ограждающих конструкций (кровельные панели-524,4м2, профлист-232м2) | 1563017 | KS6.32 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 3.1597 | Метр квадратный | 1338 | 696.8
9910 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Кровля (АС) | 369571 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ограждающих конструкций (кровельные панели-524,4м2, профлист-232м2) | 1563017 | KS6.32 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 19.6217 | Метр квадратный | 1338 | 696.8
9911 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Кровля (АС) | 369571 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ограждающих конструкций (кровельные панели-524,4м2, профлист-232м2) | 1563017 | KS6.32 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Подъемник строительный самоходный | 27629 | 157.9223 | Метр квадратный | 1338 | 696.8
9912 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Кровля (АС) | 369571 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ограждающих конструкций (кровельные панели-524,4м2, профлист-232м2) | 1563017 | KS6.32 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 66.032 | Метр квадратный | 1338 | 696.8
9913 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Кровля (АС) | 369571 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ограждающих конструкций (кровельные панели-524,4м2, профлист-232м2) | 1563017 | KS6.32 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 115.6482 | Метр квадратный | 1338 | 696.8
9914 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перекрытие на отм. +4,000 (АС) | 369573 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (опорные столики, профлист) | 1563018 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.57 | Тонна | 11181 | 0.65
9915 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перекрытие на отм. +4,000 (АС) | 369573 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (опорные столики, профлист) | 1563018 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.18 | Тонна | 11181 | 0.65
9916 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перекрытие на отм. +4,000 (АС) | 369573 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (опорные столики, профлист) | 1563018 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.22 | Тонна | 11181 | 0.65
9917 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перекрытие на отм. +4,000 (АС) | 369573 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (опорные столики, профлист) | 1563018 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 1.05 | Тонна | 11181 | 0.65
9918 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перекрытие на отм. +4,000 (АС) | 369573 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (опорные столики, профлист) | 1563018 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 1.51 | Тонна | 11181 | 0.65
9919 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перекрытие на отм. +4,000 (АС) | 369573 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (опорные столики, профлист) | 1563018 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.19 | Тонна | 11181 | 0.65
9920 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перекрытие на отм. +4,000 (АС) | 369573 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (опорные столики, профлист) | 1563018 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 1.63 | Тонна | 11181 | 0.65
9921 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перекрытие на отм. +4,000 (АС) | 369573 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (укладка бетона по перекрытиям) | 1563019 | KS6.23 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 3.44 | Метр кубический | 1339 | 7.26
9922 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перекрытие на отм. +4,000 (АС) | 369573 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (укладка бетона по перекрытиям) | 1563019 | KS6.23 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автобетоноподатчик | 27583 | 4.09 | Метр кубический | 1339 | 7.26
9923 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перекрытие на отм. +4,000 (АС) | 369573 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (укладка бетона по перекрытиям) | 1563019 | KS6.23 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Вибропогружатель | 27663 | 4.3 | Метр кубический | 1339 | 7.26
9924 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перекрытие на отм. +4,000 (АС) | 369573 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (укладка бетона по перекрытиям) | 1563019 | KS6.23 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 27584 | 3.23 | Метр кубический | 1339 | 7.26
9925 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перекрытие на отм. +4,000 (АС) | 369573 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (укладка бетона по перекрытиям) | 1563019 | KS6.23 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 2.15 | Метр кубический | 1339 | 7.26
9926 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перекрытие на отм. +4,000 (АС) | 369573 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (укладка бетона по перекрытиям) | 1563019 | KS6.23 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 4.3 | Метр кубический | 1339 | 7.26
9927 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Окна, двери (АС) | 369574 | ООО "ССК "Газрегион" | Заполнение проемов (окна-9шт, двери-6шт,ворота-3 шт, люк-1шт) | 1563020 | KS6.33 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.87684 | Штука | 1341 | 7
9928 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Окна, двери (АС) | 369574 | ООО "ССК "Газрегион" | Заполнение проемов (окна-9шт, двери-6шт,ворота-3 шт, люк-1шт) | 1563020 | KS6.33 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 7.1511 | Штука | 1341 | 7
9929 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Окна, двери (АС) | 369574 | ООО "ССК "Газрегион" | Заполнение проемов (окна-9шт, двери-6шт,ворота-3 шт, люк-1шт) | 1563020 | KS6.33 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.05 | Штука | 1341 | 7
9930 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Окна, двери (АС) | 369574 | ООО "ССК "Газрегион" | Заполнение проемов (окна-9шт, двери-6шт,ворота-3 шт, люк-1шт) | 1563020 | KS6.33 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.37211 | Штука | 1341 | 7
9931 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Окна, двери (АС) | 369574 | ООО "ССК "Газрегион" | Заполнение проемов (окна-9шт, двери-6шт,ворота-3 шт, люк-1шт) | 1563020 | KS6.33 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 5.1079 | Штука | 1341 | 5
9932 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Окна, двери (АС) | 369574 | ООО "ССК "Газрегион" | Заполнение проемов (окна-9шт, двери-6шт,ворота-3 шт, люк-1шт) | 1563020 | KS6.33 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.26579 | Штука | 1341 | 5
9933 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Окна, двери (АС) | 369574 | ООО "ССК "Газрегион" | Заполнение проемов (окна-9шт, двери-6шт,ворота-3 шт, люк-1шт) | 1563020 | KS6.33 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.62631 | Штука | 1341 | 5
9934 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Окна, двери (АС) | 369574 | ООО "ССК "Газрегион" | Заполнение проемов (окна-9шт, двери-6шт,ворота-3 шт, люк-1шт) | 1563020 | KS6.33 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.75 | Штука | 1341 | 5
9935 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Окна, двери (АС) | 369574 | ООО "ССК "Газрегион" | Заполнение проемов (окна-9шт, двери-6шт,ворота-3 шт, люк-1шт) | 1563020 | KS6.33 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 7.1511 | Штука | 1341 | 7
9936 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Окна, двери (АС) | 369574 | ООО "ССК "Газрегион" | Заполнение проемов (окна-9шт, двери-6шт,ворота-3 шт, люк-1шт) | 1563020 | KS6.33 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.87684 | Штука | 1341 | 7
9937 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Окна, двери (АС) | 369574 | ООО "ССК "Газрегион" | Заполнение проемов (окна-9шт, двери-6шт,ворота-3 шт, люк-1шт) | 1563020 | KS6.33 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.37211 | Штука | 1341 | 7
9938 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Окна, двери (АС) | 369574 | ООО "ССК "Газрегион" | Заполнение проемов (окна-9шт, двери-6шт,ворота-3 шт, люк-1шт) | 1563020 | KS6.33 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.05 | Штука | 1341 | 7
9939 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Полы (АС) | 369575 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (устройство элементов пола) (приямки) | 1563021 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.4 | Тонна | 11181 | 0.25
9940 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Полы (АС) | 369575 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (устройство элементов пола) (приямки) | 1563021 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.07 | Тонна | 11181 | 0.25
9941 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Полы (АС) | 369575 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (устройство элементов пола) (приямки) | 1563021 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.09 | Тонна | 11181 | 0.25
9942 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Полы (АС) | 369575 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (устройство элементов пола) (приямки) | 1563021 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.07 | Тонна | 11181 | 0.25
9943 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Полы (АС) | 369575 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (устройство элементов пола) (приямки) | 1563021 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 0.63 | Тонна | 11181 | 0.25
9944 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Полы (АС) | 369575 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (устройство элементов пола) (приямки) | 1563021 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 0.58 | Тонна | 11181 | 0.25
9945 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Полы (АС) | 369575 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (устройство элементов пола) (приямки) | 1563021 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.22 | Тонна | 11181 | 0.25
9946 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Полы (АС) | 369575 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство стяжки (полы: тип1-6) | 1563022 | KS6.35 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 3.6327 | Метр кубический | 1339 | 21.8
9947 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Полы (АС) | 369575 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство стяжки (полы: тип1-6) | 1563022 | KS6.35 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 3.6327 | Метр кубический | 1339 | 21.8
9948 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Полы (АС) | 369575 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство стяжки (полы: тип1-6) | 1563022 | KS6.35 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бетононасос стационарный | 27594 | 3.6327 | Метр кубический | 1339 | 21.8
9949 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Полы (АС) | 369575 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство стяжки (полы: тип1-6) | 1563022 | KS6.35 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бетононасос стационарный | 27594 | 1.0331 | Метр кубический | 1339 | 6.2
9950 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Полы (АС) | 369575 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство стяжки (полы: тип1-6) | 1563022 | KS6.35 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 1.0331 | Метр кубический | 1339 | 6.2
9951 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Полы (АС) | 369575 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство стяжки (полы: тип1-6) | 1563022 | KS6.35 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 1.0331 | Метр кубический | 1339 | 6.2
9952 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Полы (АС) | 369575 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство стяжки (полы: тип1-6) | 1563022 | KS6.35 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 4.5275 | Метр кубический | 1339 | 27.17
9953 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Полы (АС) | 369575 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство стяжки (полы: тип1-6) | 1563022 | KS6.35 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бетононасос стационарный | 27594 | 4.5275 | Метр кубический | 1339 | 27.17
9954 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Полы (АС) | 369575 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство стяжки (полы: тип1-6) | 1563022 | KS6.35 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 4.5275 | Метр кубический | 1339 | 27.17
9955 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Полы (АС) | 369575 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство стяжки (полы: тип1-6) | 1563022 | KS6.35 | 1 | 2022-01-02 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 0.16664 | Метр кубический | 1339 | 1
9956 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Полы (АС) | 369575 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство стяжки (полы: тип1-6) | 1563022 | KS6.35 | 1 | 2022-01-02 00:00:00 | Бетононасос стационарный | 27594 | 0.16664 | Метр кубический | 1339 | 1
9957 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Полы (АС) | 369575 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство стяжки (полы: тип1-6) | 1563022 | KS6.35 | 1 | 2022-01-02 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 0.16664 | Метр кубический | 1339 | 1
9958 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Полы (АС) | 369575 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство полов (тип 1,2,3,5,6-полимерное покрытие-482,13м2; тип 4-цементно-бетонное с флюатированием-155,9м2) | 1563023 | KS6.36 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 10.6816 | Метр квадратный | 1338 | 540.03
9959 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Полы (АС) | 369575 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство полов (тип 1,2,3,5,6-полимерное покрытие-482,13м2; тип 4-цементно-бетонное с флюатированием-155,9м2) | 1563023 | KS6.36 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 2.5561 | Метр квадратный | 1338 | 540.03
9960 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Полы (АС) | 369575 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство полов (тип 1,2,3,5,6-полимерное покрытие-482,13м2; тип 4-цементно-бетонное с флюатированием-155,9м2) | 1563023 | KS6.36 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 2.4038 | Метр квадратный | 1338 | 540.03
9961 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Полы (АС) | 369575 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство полов (тип 1,2,3,5,6-полимерное покрытие-482,13м2; тип 4-цементно-бетонное с флюатированием-155,9м2) | 1563023 | KS6.36 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Установка бетоносмесительная механизированная | 27652 | 2.5392 | Метр квадратный | 1338 | 540.03
9962 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Полы (АС) | 369575 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство полов (тип 1,2,3,5,6-полимерное покрытие-482,13м2; тип 4-цементно-бетонное с флюатированием-155,9м2) | 1563023 | KS6.36 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 26.6278 | Метр квадратный | 1338 | 540.03
9963 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Полы (АС) | 369575 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство полов (тип 1,2,3,5,6-полимерное покрытие-482,13м2; тип 4-цементно-бетонное с флюатированием-155,9м2) | 1563023 | KS6.36 | 1 | 2022-01-03 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 0.39559 | Метр квадратный | 1338 | 20
9964 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Полы (АС) | 369575 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство полов (тип 1,2,3,5,6-полимерное покрытие-482,13м2; тип 4-цементно-бетонное с флюатированием-155,9м2) | 1563023 | KS6.36 | 1 | 2022-01-03 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.089024 | Метр квадратный | 1338 | 20
9965 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Полы (АС) | 369575 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство полов (тип 1,2,3,5,6-полимерное покрытие-482,13м2; тип 4-цементно-бетонное с флюатированием-155,9м2) | 1563023 | KS6.36 | 1 | 2022-01-03 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.98616 | Метр квадратный | 1338 | 20
9966 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Полы (АС) | 369575 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство полов (тип 1,2,3,5,6-полимерное покрытие-482,13м2; тип 4-цементно-бетонное с флюатированием-155,9м2) | 1563023 | KS6.36 | 1 | 2022-01-03 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.094666 | Метр квадратный | 1338 | 20
9967 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Полы (АС) | 369575 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство полов (тип 1,2,3,5,6-полимерное покрытие-482,13м2; тип 4-цементно-бетонное с флюатированием-155,9м2) | 1563023 | KS6.36 | 1 | 2022-01-03 00:00:00 | Установка бетоносмесительная механизированная | 27652 | 0.094039 | Метр квадратный | 1338 | 20
9968 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Полы (АС) | 369575 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство полов (тип 1,2,3,5,6-полимерное покрытие-482,13м2; тип 4-цементно-бетонное с флюатированием-155,9м2) | 1563023 | KS6.36 | 1 | 2022-01-04 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.023667 | Метр квадратный | 1338 | 5
9969 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Полы (АС) | 369575 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство полов (тип 1,2,3,5,6-полимерное покрытие-482,13м2; тип 4-цементно-бетонное с флюатированием-155,9м2) | 1563023 | KS6.36 | 1 | 2022-01-04 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 0.098898 | Метр квадратный | 1338 | 5
9970 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Полы (АС) | 369575 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство полов (тип 1,2,3,5,6-полимерное покрытие-482,13м2; тип 4-цементно-бетонное с флюатированием-155,9м2) | 1563023 | KS6.36 | 1 | 2022-01-04 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.24654 | Метр квадратный | 1338 | 5
9971 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Полы (АС) | 369575 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство полов (тип 1,2,3,5,6-полимерное покрытие-482,13м2; тип 4-цементно-бетонное с флюатированием-155,9м2) | 1563023 | KS6.36 | 1 | 2022-01-04 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.022256 | Метр квадратный | 1338 | 5
9972 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Полы (АС) | 369575 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство полов (тип 1,2,3,5,6-полимерное покрытие-482,13м2; тип 4-цементно-бетонное с флюатированием-155,9м2) | 1563023 | KS6.36 | 1 | 2022-01-04 00:00:00 | Установка бетоносмесительная механизированная | 27652 | 0.02351 | Метр квадратный | 1338 | 5
9973 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Полы (АС) | 369575 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство полов (тип 1,2,3,5,6-полимерное покрытие-482,13м2; тип 4-цементно-бетонное с флюатированием-155,9м2) | 1563023 | KS6.36 | 1 | 2022-01-08 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.022256 | Метр квадратный | 1338 | 5
9974 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Полы (АС) | 369575 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство полов (тип 1,2,3,5,6-полимерное покрытие-482,13м2; тип 4-цементно-бетонное с флюатированием-155,9м2) | 1563023 | KS6.36 | 1 | 2022-01-08 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.24654 | Метр квадратный | 1338 | 5
9975 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Полы (АС) | 369575 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство полов (тип 1,2,3,5,6-полимерное покрытие-482,13м2; тип 4-цементно-бетонное с флюатированием-155,9м2) | 1563023 | KS6.36 | 1 | 2022-01-08 00:00:00 | Установка бетоносмесительная механизированная | 27652 | 0.02351 | Метр квадратный | 1338 | 5
9976 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Полы (АС) | 369575 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство полов (тип 1,2,3,5,6-полимерное покрытие-482,13м2; тип 4-цементно-бетонное с флюатированием-155,9м2) | 1563023 | KS6.36 | 1 | 2022-01-08 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 0.098898 | Метр квадратный | 1338 | 5
9977 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Полы (АС) | 369575 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство полов (тип 1,2,3,5,6-полимерное покрытие-482,13м2; тип 4-цементно-бетонное с флюатированием-155,9м2) | 1563023 | KS6.36 | 1 | 2022-01-08 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.023667 | Метр квадратный | 1338 | 5
9978 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Полы (АС) | 369575 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство полов (тип 1,2,3,5,6-полимерное покрытие-482,13м2; тип 4-цементно-бетонное с флюатированием-155,9м2) | 1563023 | KS6.36 | 1 | 2022-01-09 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.009467 | Метр квадратный | 1338 | 2
9979 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Полы (АС) | 369575 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство полов (тип 1,2,3,5,6-полимерное покрытие-482,13м2; тип 4-цементно-бетонное с флюатированием-155,9м2) | 1563023 | KS6.36 | 1 | 2022-01-09 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 0.039559 | Метр квадратный | 1338 | 2
9980 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Полы (АС) | 369575 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство полов (тип 1,2,3,5,6-полимерное покрытие-482,13м2; тип 4-цементно-бетонное с флюатированием-155,9м2) | 1563023 | KS6.36 | 1 | 2022-01-09 00:00:00 | Установка бетоносмесительная механизированная | 27652 | 0.009404 | Метр квадратный | 1338 | 2
9981 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Полы (АС) | 369575 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство полов (тип 1,2,3,5,6-полимерное покрытие-482,13м2; тип 4-цементно-бетонное с флюатированием-155,9м2) | 1563023 | KS6.36 | 1 | 2022-01-09 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.098616 | Метр квадратный | 1338 | 2
9982 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Полы (АС) | 369575 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство полов (тип 1,2,3,5,6-полимерное покрытие-482,13м2; тип 4-цементно-бетонное с флюатированием-155,9м2) | 1563023 | KS6.36 | 1 | 2022-01-09 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.008902 | Метр квадратный | 1338 | 2
9983 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Полы (АС) | 369575 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство полов (тип 1,2,3,5,6-полимерное покрытие-482,13м2; тип 4-цементно-бетонное с флюатированием-155,9м2) | 1563023 | KS6.36 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Установка бетоносмесительная механизированная | 27652 | 0.31033 | Метр квадратный | 1338 | 66
9984 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Полы (АС) | 369575 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство полов (тип 1,2,3,5,6-полимерное покрытие-482,13м2; тип 4-цементно-бетонное с флюатированием-155,9м2) | 1563023 | KS6.36 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.29378 | Метр квадратный | 1338 | 66
9985 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Полы (АС) | 369575 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство полов (тип 1,2,3,5,6-полимерное покрытие-482,13м2; тип 4-цементно-бетонное с флюатированием-155,9м2) | 1563023 | KS6.36 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.3124 | Метр квадратный | 1338 | 66
9986 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Полы (АС) | 369575 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство полов (тип 1,2,3,5,6-полимерное покрытие-482,13м2; тип 4-цементно-бетонное с флюатированием-155,9м2) | 1563023 | KS6.36 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 1.3055 | Метр квадратный | 1338 | 66
9987 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Полы (АС) | 369575 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство полов (тип 1,2,3,5,6-полимерное покрытие-482,13м2; тип 4-цементно-бетонное с флюатированием-155,9м2) | 1563023 | KS6.36 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 3.2543 | Метр квадратный | 1338 | 66
9988 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Полы (АС) | 369575 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (устройство элементов пола) (монолитный бортик) | 1563024 | KS6.23 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автобетоноподатчик | 27583 | 0.38 | Метр кубический | 1339 | 0.67
9989 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Полы (АС) | 369575 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (устройство элементов пола) (монолитный бортик) | 1563024 | KS6.23 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.32 | Метр кубический | 1339 | 0.67
9990 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Полы (АС) | 369575 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (устройство элементов пола) (монолитный бортик) | 1563024 | KS6.23 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.2 | Метр кубический | 1339 | 0.67
9991 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Полы (АС) | 369575 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (устройство элементов пола) (монолитный бортик) | 1563024 | KS6.23 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 27584 | 0.3 | Метр кубический | 1339 | 0.67
9992 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Полы (АС) | 369575 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (устройство элементов пола) (монолитный бортик) | 1563024 | KS6.23 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Вибропогружатель | 27663 | 0.4 | Метр кубический | 1339 | 0.67
9993 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Полы (АС) | 369575 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (устройство элементов пола) (монолитный бортик) | 1563024 | KS6.23 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.4 | Метр кубический | 1339 | 0.67
9994 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369576 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (штукатурка-628,5м2; окраска стен-628,5м2) | 1563025 | KS6.37 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Автобетоноподатчик | 27583 | 2.1185 | Метр квадратный | 1338 | 23.9
9995 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369576 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (штукатурка-628,5м2; окраска стен-628,5м2) | 1563025 | KS6.37 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 0.50576 | Метр квадратный | 1338 | 23.9
9996 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369576 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (штукатурка-628,5м2; окраска стен-628,5м2) | 1563025 | KS6.37 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.16047 | Метр квадратный | 1338 | 23.9
9997 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369576 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (штукатурка-628,5м2; окраска стен-628,5м2) | 1563025 | KS6.37 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 0.38788 | Метр квадратный | 1338 | 23.9
9998 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369576 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (штукатурка-628,5м2; окраска стен-628,5м2) | 1563025 | KS6.37 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.40385 | Метр квадратный | 1338 | 23.9
9999 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369576 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (штукатурка-628,5м2; окраска стен-628,5м2) | 1563025 | KS6.37 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Установка бетоносмесительная механизированная | 27652 | 0.04221 | Метр квадратный | 1338 | 23.9
10000 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369576 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (штукатурка-628,5м2; окраска стен-628,5м2) | 1563025 | KS6.37 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.36278 | Метр квадратный | 1338 | 23.9
10001 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369576 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (штукатурка-628,5м2; окраска стен-628,5м2) | 1563025 | KS6.37 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 1.0711 | Метр квадратный | 1338 | 66
10002 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369576 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (штукатурка-628,5м2; окраска стен-628,5м2) | 1563025 | KS6.37 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 1.3967 | Метр квадратный | 1338 | 66
10003 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369576 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (штукатурка-628,5м2; окраска стен-628,5м2) | 1563025 | KS6.37 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Автобетоноподатчик | 27583 | 5.8502 | Метр квадратный | 1338 | 66
10004 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369576 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (штукатурка-628,5м2; окраска стен-628,5м2) | 1563025 | KS6.37 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.44315 | Метр квадратный | 1338 | 66
10005 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369576 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (штукатурка-628,5м2; окраска стен-628,5м2) | 1563025 | KS6.37 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.1152 | Метр квадратный | 1338 | 66
10006 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369576 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (штукатурка-628,5м2; окраска стен-628,5м2) | 1563025 | KS6.37 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 1.0018 | Метр квадратный | 1338 | 66
10007 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369576 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (штукатурка-628,5м2; окраска стен-628,5м2) | 1563025 | KS6.37 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Установка бетоносмесительная механизированная | 27652 | 0.11656 | Метр квадратный | 1338 | 66
10008 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369576 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (штукатурка-628,5м2; окраска стен-628,5м2) | 1563025 | KS6.37 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автобетоноподатчик | 27583 | 3.3683 | Метр квадратный | 1338 | 38
10009 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369576 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (штукатурка-628,5м2; окраска стен-628,5м2) | 1563025 | KS6.37 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.25515 | Метр квадратный | 1338 | 38
10010 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369576 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (штукатурка-628,5м2; окраска стен-628,5м2) | 1563025 | KS6.37 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 0.80414 | Метр квадратный | 1338 | 38
10011 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369576 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (штукатурка-628,5м2; окраска стен-628,5м2) | 1563025 | KS6.37 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Установка бетоносмесительная механизированная | 27652 | 0.067112 | Метр квадратный | 1338 | 38
10012 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369576 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (штукатурка-628,5м2; окраска стен-628,5м2) | 1563025 | KS6.37 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.5768 | Метр квадратный | 1338 | 38
10013 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369576 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (штукатурка-628,5м2; окраска стен-628,5м2) | 1563025 | KS6.37 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 0.61671 | Метр квадратный | 1338 | 38
10014 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369576 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (штукатурка-628,5м2; окраска стен-628,5м2) | 1563025 | KS6.37 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.6421 | Метр квадратный | 1338 | 38
10015 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369576 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (штукатурка-628,5м2; окраска стен-628,5м2) | 1563025 | KS6.37 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 0.67717 | Метр квадратный | 1338 | 32
10016 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369576 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (штукатурка-628,5м2; окраска стен-628,5м2) | 1563025 | KS6.37 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автобетоноподатчик | 27583 | 2.8365 | Метр квадратный | 1338 | 32
10017 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369576 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (штукатурка-628,5м2; окраска стен-628,5м2) | 1563025 | KS6.37 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.21486 | Метр квадратный | 1338 | 32
10018 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369576 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (штукатурка-628,5м2; окраска стен-628,5м2) | 1563025 | KS6.37 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 0.51933 | Метр квадратный | 1338 | 32
10019 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369576 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (штукатурка-628,5м2; окраска стен-628,5м2) | 1563025 | KS6.37 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.54072 | Метр квадратный | 1338 | 32
10020 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369576 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (штукатурка-628,5м2; окраска стен-628,5м2) | 1563025 | KS6.37 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Установка бетоносмесительная механизированная | 27652 | 0.056516 | Метр квадратный | 1338 | 32
10021 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369576 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (штукатурка-628,5м2; окраска стен-628,5м2) | 1563025 | KS6.37 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.48573 | Метр квадратный | 1338 | 32
10022 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369576 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (штукатурка-628,5м2; окраска стен-628,5м2) | 1563025 | KS6.37 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 8.2022 | Метр квадратный | 1338 | 387.6
10023 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369576 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (штукатурка-628,5м2; окраска стен-628,5м2) | 1563025 | KS6.37 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 6.5494 | Метр квадратный | 1338 | 387.6
10024 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369576 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (штукатурка-628,5м2; окраска стен-628,5м2) | 1563025 | KS6.37 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 2.6025 | Метр квадратный | 1338 | 387.6
10025 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369576 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (штукатурка-628,5м2; окраска стен-628,5м2) | 1563025 | KS6.37 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 6.2904 | Метр квадратный | 1338 | 387.6
10026 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369576 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (штукатурка-628,5м2; окраска стен-628,5м2) | 1563025 | KS6.37 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автобетоноподатчик | 27583 | 34.3567 | Метр квадратный | 1338 | 387.6
10027 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369576 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (штукатурка-628,5м2; окраска стен-628,5м2) | 1563025 | KS6.37 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Установка бетоносмесительная механизированная | 27652 | 0.68454 | Метр квадратный | 1338 | 387.6
10028 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369576 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (штукатурка-628,5м2; окраска стен-628,5м2) | 1563025 | KS6.37 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 5.8834 | Метр квадратный | 1338 | 387.6
10029 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369576 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (штукатурка-628,5м2; окраска стен-628,5м2) | 1563025 | KS6.37 | 1 | 2022-01-02 00:00:00 | Установка бетоносмесительная механизированная | 27652 | 0.070644 | Метр квадратный | 1338 | 40
10030 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369576 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (штукатурка-628,5м2; окраска стен-628,5м2) | 1563025 | KS6.37 | 1 | 2022-01-02 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.60716 | Метр квадратный | 1338 | 40
10031 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369576 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (штукатурка-628,5м2; окраска стен-628,5м2) | 1563025 | KS6.37 | 1 | 2022-01-02 00:00:00 | Автобетоноподатчик | 27583 | 3.5456 | Метр квадратный | 1338 | 40
10032 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369576 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (штукатурка-628,5м2; окраска стен-628,5м2) | 1563025 | KS6.37 | 1 | 2022-01-02 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.6759 | Метр квадратный | 1338 | 40
10033 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369576 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (штукатурка-628,5м2; окраска стен-628,5м2) | 1563025 | KS6.37 | 1 | 2022-01-02 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 0.64916 | Метр квадратный | 1338 | 40
10034 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369576 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (штукатурка-628,5м2; окраска стен-628,5м2) | 1563025 | KS6.37 | 1 | 2022-01-02 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.26858 | Метр квадратный | 1338 | 40
10035 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369576 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (штукатурка-628,5м2; окраска стен-628,5м2) | 1563025 | KS6.37 | 1 | 2022-01-02 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 0.84646 | Метр квадратный | 1338 | 40
10036 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369576 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (штукатурка-628,5м2; окраска стен-628,5м2) | 1563025 | KS6.37 | 1 | 2022-01-05 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.16897 | Метр квадратный | 1338 | 10
10037 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369576 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (штукатурка-628,5м2; окраска стен-628,5м2) | 1563025 | KS6.37 | 1 | 2022-01-05 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.15179 | Метр квадратный | 1338 | 10
10038 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369576 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (штукатурка-628,5м2; окраска стен-628,5м2) | 1563025 | KS6.37 | 1 | 2022-01-05 00:00:00 | Установка бетоносмесительная механизированная | 27652 | 0.017661 | Метр квадратный | 1338 | 10
10039 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369576 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (штукатурка-628,5м2; окраска стен-628,5м2) | 1563025 | KS6.37 | 1 | 2022-01-05 00:00:00 | Автобетоноподатчик | 27583 | 0.8864 | Метр квадратный | 1338 | 10
10040 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369576 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (штукатурка-628,5м2; окраска стен-628,5м2) | 1563025 | KS6.37 | 1 | 2022-01-05 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.067144 | Метр квадратный | 1338 | 10
10041 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369576 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (штукатурка-628,5м2; окраска стен-628,5м2) | 1563025 | KS6.37 | 1 | 2022-01-05 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 0.21161 | Метр квадратный | 1338 | 10
10042 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369576 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (штукатурка-628,5м2; окраска стен-628,5м2) | 1563025 | KS6.37 | 1 | 2022-01-05 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 0.16229 | Метр квадратный | 1338 | 10
10043 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369576 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (штукатурка-628,5м2; окраска стен-628,5м2) | 1563025 | KS6.37 | 1 | 2022-01-06 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 0.21161 | Метр квадратный | 1338 | 10
10044 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369576 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (штукатурка-628,5м2; окраска стен-628,5м2) | 1563025 | KS6.37 | 1 | 2022-01-06 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.15179 | Метр квадратный | 1338 | 10
10045 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369576 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (штукатурка-628,5м2; окраска стен-628,5м2) | 1563025 | KS6.37 | 1 | 2022-01-06 00:00:00 | Установка бетоносмесительная механизированная | 27652 | 0.017661 | Метр квадратный | 1338 | 10
10046 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369576 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (штукатурка-628,5м2; окраска стен-628,5м2) | 1563025 | KS6.37 | 1 | 2022-01-06 00:00:00 | Автобетоноподатчик | 27583 | 0.8864 | Метр квадратный | 1338 | 10
10047 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369576 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (штукатурка-628,5м2; окраска стен-628,5м2) | 1563025 | KS6.37 | 1 | 2022-01-06 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.16897 | Метр квадратный | 1338 | 10
10048 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369576 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (штукатурка-628,5м2; окраска стен-628,5м2) | 1563025 | KS6.37 | 1 | 2022-01-06 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 0.16229 | Метр квадратный | 1338 | 10
10049 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369576 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (штукатурка-628,5м2; окраска стен-628,5м2) | 1563025 | KS6.37 | 1 | 2022-01-06 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.067144 | Метр квадратный | 1338 | 10
10050 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369576 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (штукатурка-628,5м2; окраска стен-628,5м2) | 1563025 | KS6.37 | 1 | 2022-01-07 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 0.21161 | Метр квадратный | 1338 | 10
10051 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369576 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (штукатурка-628,5м2; окраска стен-628,5м2) | 1563025 | KS6.37 | 1 | 2022-01-07 00:00:00 | Автобетоноподатчик | 27583 | 0.8864 | Метр квадратный | 1338 | 10
10052 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369576 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (штукатурка-628,5м2; окраска стен-628,5м2) | 1563025 | KS6.37 | 1 | 2022-01-07 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.16897 | Метр квадратный | 1338 | 10
10053 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369576 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (штукатурка-628,5м2; окраска стен-628,5м2) | 1563025 | KS6.37 | 1 | 2022-01-07 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 0.16229 | Метр квадратный | 1338 | 10
10054 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369576 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (штукатурка-628,5м2; окраска стен-628,5м2) | 1563025 | KS6.37 | 1 | 2022-01-07 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.067144 | Метр квадратный | 1338 | 10
10055 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369576 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (штукатурка-628,5м2; окраска стен-628,5м2) | 1563025 | KS6.37 | 1 | 2022-01-07 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.15179 | Метр квадратный | 1338 | 10
10056 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369576 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (штукатурка-628,5м2; окраска стен-628,5м2) | 1563025 | KS6.37 | 1 | 2022-01-07 00:00:00 | Установка бетоносмесительная механизированная | 27652 | 0.017661 | Метр квадратный | 1338 | 10
10057 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369576 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (штукатурка-628,5м2; окраска стен-628,5м2) | 1563025 | KS6.37 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.026858 | Метр квадратный | 1338 | 4
10058 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369576 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (штукатурка-628,5м2; окраска стен-628,5м2) | 1563025 | KS6.37 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Автобетоноподатчик | 27583 | 0.35456 | Метр квадратный | 1338 | 4
10059 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369576 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (штукатурка-628,5м2; окраска стен-628,5м2) | 1563025 | KS6.37 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.067589 | Метр квадратный | 1338 | 4
10060 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369576 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (штукатурка-628,5м2; окраска стен-628,5м2) | 1563025 | KS6.37 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 0.064916 | Метр квадратный | 1338 | 4
10061 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369576 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (штукатурка-628,5м2; окраска стен-628,5м2) | 1563025 | KS6.37 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 0.084646 | Метр квадратный | 1338 | 4
10062 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369576 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (штукатурка-628,5м2; окраска стен-628,5м2) | 1563025 | KS6.37 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Установка бетоносмесительная механизированная | 27652 | 0.007064 | Метр квадратный | 1338 | 4
10063 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369576 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (штукатурка-628,5м2; окраска стен-628,5м2) | 1563025 | KS6.37 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.060716 | Метр квадратный | 1338 | 4
10064 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369576 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (штукатурка-628,5м2; окраска стен-628,5м2) | 1563025 | KS6.37 | 1 | 2022-01-16 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 0.1136 | Метр квадратный | 1338 | 7
10065 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369576 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (штукатурка-628,5м2; окраска стен-628,5м2) | 1563025 | KS6.37 | 1 | 2022-01-16 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 0.14813 | Метр квадратный | 1338 | 7
10066 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369576 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (штукатурка-628,5м2; окраска стен-628,5м2) | 1563025 | KS6.37 | 1 | 2022-01-16 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.10625 | Метр квадратный | 1338 | 7
10067 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369576 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (штукатурка-628,5м2; окраска стен-628,5м2) | 1563025 | KS6.37 | 1 | 2022-01-16 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.11828 | Метр квадратный | 1338 | 7
10068 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369576 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (штукатурка-628,5м2; окраска стен-628,5м2) | 1563025 | KS6.37 | 1 | 2022-01-16 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.047001 | Метр квадратный | 1338 | 7
10069 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369576 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (штукатурка-628,5м2; окраска стен-628,5м2) | 1563025 | KS6.37 | 1 | 2022-01-16 00:00:00 | Установка бетоносмесительная механизированная | 27652 | 0.012363 | Метр квадратный | 1338 | 7
10070 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369576 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (штукатурка-628,5м2; окраска стен-628,5м2) | 1563025 | KS6.37 | 1 | 2022-01-16 00:00:00 | Автобетоноподатчик | 27583 | 0.62048 | Метр квадратный | 1338 | 7
10071 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пандусы (АС) | 369577 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство основания (песок) (пандусы, покрытие площадки) | 1563026 | KS6.13 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 0.14605 | Метр кубический | 1339 | 25
10072 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пандусы (АС) | 369577 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство основания (песок) (пандусы, покрытие площадки) | 1563026 | KS6.13 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 0.05715 | Метр кубический | 1339 | 25
10073 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пандусы (АС) | 369577 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство основания (песок) (пандусы, покрытие площадки) | 1563026 | KS6.13 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Универсальная дорожная машина | 27651 | 0.31115 | Метр кубический | 1339 | 25
10074 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пандусы (АС) | 369577 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство основания (песок) (пандусы, покрытие площадки) | 1563026 | KS6.13 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 27656 | 0.06985 | Метр кубический | 1339 | 25
10075 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пандусы (АС) | 369577 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство основания (песок) (пандусы, покрытие площадки) | 1563026 | KS6.13 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 1.5113 | Метр кубический | 1339 | 25
10076 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пандусы (АС) | 369577 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство основания (песок) (пандусы, покрытие площадки) | 1563026 | KS6.13 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Каток дорожный тяжелого класса (массой свыше 16т) | 27613 | 2.2797 | Метр кубический | 1339 | 25
10077 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пандусы (АС) | 369577 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство основания (песок) (пандусы, покрытие площадки) | 1563026 | KS6.13 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогрейдер большого класса (массой свыше 15т) | 27588 | 0.64135 | Метр кубический | 1339 | 25
10078 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пандусы (АС) | 369577 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство основания (песок) (пандусы, покрытие площадки) | 1563026 | KS6.13 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Универсальная дорожная машина | 27651 | 0.17885 | Метр кубический | 1339 | 14.37
10079 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пандусы (АС) | 369577 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство основания (песок) (пандусы, покрытие площадки) | 1563026 | KS6.13 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.8687 | Метр кубический | 1339 | 14.37
10080 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пандусы (АС) | 369577 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство основания (песок) (пандусы, покрытие площадки) | 1563026 | KS6.13 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 27656 | 0.04015 | Метр кубический | 1339 | 14.37
10081 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пандусы (АС) | 369577 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство основания (песок) (пандусы, покрытие площадки) | 1563026 | KS6.13 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 0.03285 | Метр кубический | 1339 | 14.37
10082 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пандусы (АС) | 369577 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство основания (песок) (пандусы, покрытие площадки) | 1563026 | KS6.13 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 0.08395 | Метр кубический | 1339 | 14.37
10083 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пандусы (АС) | 369577 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство основания (песок) (пандусы, покрытие площадки) | 1563026 | KS6.13 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогрейдер большого класса (массой свыше 15т) | 27588 | 0.36865 | Метр кубический | 1339 | 14.37
10084 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пандусы (АС) | 369577 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство основания (песок) (пандусы, покрытие площадки) | 1563026 | KS6.13 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Каток дорожный тяжелого класса (массой свыше 16т) | 27613 | 1.3103 | Метр кубический | 1339 | 14.37
10085 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пандусы (АС) | 369577 | ООО "ССК "Газрегион" | Армирование (пандусы) | 1563027 | KS6.15 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.31 | Тонна | 11181 | 0.76
10086 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пандусы (АС) | 369577 | ООО "ССК "Газрегион" | Армирование (пандусы) | 1563027 | KS6.15 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 1.41 | Тонна | 11181 | 0.76
10087 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пандусы (АС) | 369577 | ООО "ССК "Газрегион" | Армирование (пандусы) | 1563027 | KS6.15 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.95 | Тонна | 11181 | 0.76
10088 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пандусы (АС) | 369577 | ООО "ССК "Газрегион" | Армирование (пандусы) | 1563027 | KS6.15 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.17 | Тонна | 11181 | 0.76
10089 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пандусы (АС) | 369577 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (пандусы) | 1563028 | KS6.23 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 11.2609 | Метр кубический | 1339 | 19
10090 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пандусы (АС) | 369577 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (пандусы) | 1563028 | KS6.23 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Вибропогружатель | 27663 | 11.2609 | Метр кубический | 1339 | 19
10091 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пандусы (АС) | 369577 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (пандусы) | 1563028 | KS6.23 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 27584 | 8.4473 | Метр кубический | 1339 | 19
10092 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пандусы (АС) | 369577 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (пандусы) | 1563028 | KS6.23 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 5.6337 | Метр кубический | 1339 | 19
10093 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пандусы (АС) | 369577 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (пандусы) | 1563028 | KS6.23 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 9.0139 | Метр кубический | 1339 | 19
10094 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пандусы (АС) | 369577 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (пандусы) | 1563028 | KS6.23 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автобетоноподатчик | 27583 | 10.7008 | Метр кубический | 1339 | 19
10095 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пандусы (АС) | 369577 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (пандусы) | 1563028 | KS6.23 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.8087 | Метр кубический | 1339 | 6.1
10096 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пандусы (АС) | 369577 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (пандусы) | 1563028 | KS6.23 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Вибропогружатель | 27663 | 3.6154 | Метр кубический | 1339 | 6.1
10097 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пандусы (АС) | 369577 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (пандусы) | 1563028 | KS6.23 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 3.6154 | Метр кубический | 1339 | 6.1
10098 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пандусы (АС) | 369577 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (пандусы) | 1563028 | KS6.23 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 27584 | 2.712 | Метр кубический | 1339 | 6.1
10099 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пандусы (АС) | 369577 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (пандусы) | 1563028 | KS6.23 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автобетоноподатчик | 27583 | 3.4355 | Метр кубический | 1339 | 6.1
10100 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пандусы (АС) | 369577 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (пандусы) | 1563028 | KS6.23 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 2.8939 | Метр кубический | 1339 | 6.1
10101 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пандусы (АС) | 369577 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (пандусы) | 1563028 | KS6.23 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 2.0922 | Метр кубический | 1339 | 4.41
10102 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пандусы (АС) | 369577 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (пандусы) | 1563028 | KS6.23 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 2.6137 | Метр кубический | 1339 | 4.41
10103 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пандусы (АС) | 369577 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (пандусы) | 1563028 | KS6.23 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Вибропогружатель | 27663 | 2.6137 | Метр кубический | 1339 | 4.41
10104 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пандусы (АС) | 369577 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (пандусы) | 1563028 | KS6.23 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Автобетоноподатчик | 27583 | 2.4837 | Метр кубический | 1339 | 4.41
10105 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пандусы (АС) | 369577 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (пандусы) | 1563028 | KS6.23 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 27584 | 1.9607 | Метр кубический | 1339 | 4.41
10106 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пандусы (АС) | 369577 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (пандусы) | 1563028 | KS6.23 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.3076 | Метр кубический | 1339 | 4.41
10107 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пандусы (АС) | 369577 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бортовой камень) | 1563029 | KS6.82 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Заливщики швов | 27609 | 0.002049 | Штука | 1341 | 4
10108 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пандусы (АС) | 369577 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бортовой камень) | 1563029 | KS6.82 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.02 | Штука | 1341 | 4
10109 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пандусы (АС) | 369577 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бортовой камень) | 1563029 | KS6.82 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.05 | Штука | 1341 | 4
10110 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пандусы (АС) | 369577 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бортовой камень) | 1563029 | KS6.82 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 0.00172 | Штука | 1341 | 4
10111 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пандусы (АС) | 369577 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бортовой камень) | 1563029 | KS6.82 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.003595 | Штука | 1341 | 4
10112 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пандусы (АС) | 369577 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бортовой камень) | 1563029 | KS6.82 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 0.003428 | Штука | 1341 | 4
10113 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Сетчатое ограждение (АС) | 369578 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (ФБС ограждение) | 1563030 | KS6.24 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 0.07 | Штука | 1341 | 5
10114 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Сетчатое ограждение (АС) | 369578 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (ФБС ограждение) | 1563030 | KS6.24 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 27656 | 0.64 | Штука | 1341 | 5
10115 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Сетчатое ограждение (АС) | 369578 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (ФБС ограждение) | 1563030 | KS6.24 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.35 | Штука | 1341 | 5
10116 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Сетчатое ограждение (АС) | 369578 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (ФБС ограждение) | 1563030 | KS6.24 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.46 | Штука | 1341 | 5
10117 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Сетчатое ограждение (АС) | 369578 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (ФБС ограждение) | 1563030 | KS6.24 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.67 | Штука | 1341 | 5
10118 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Сетчатое ограждение (АС) | 369578 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (ограждение) | 1563031 | KS6.28 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.06 | Тонна | 11181 | 0.24
10119 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Сетчатое ограждение (АС) | 369578 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (ограждение) | 1563031 | KS6.28 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.08 | Тонна | 11181 | 0.24
10120 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Сетчатое ограждение (АС) | 369578 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (ограждение) | 1563031 | KS6.28 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 0.56 | Тонна | 11181 | 0.24
10121 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Сетчатое ограждение (АС) | 369578 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (ограждение) | 1563031 | KS6.28 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 0.6 | Тонна | 11181 | 0.24
10122 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Сетчатое ограждение (АС) | 369578 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (ограждение) | 1563031 | KS6.28 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.39 | Тонна | 11181 | 0.24
10123 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Сетчатое ограждение (АС) | 369578 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (ограждение) | 1563031 | KS6.28 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.07 | Тонна | 11181 | 0.24
10124 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Сетчатое ограждение (АС) | 369578 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (ограждение) | 1563031 | KS6.28 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.21 | Тонна | 11181 | 0.24
10125 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | АКЗ м/к (АС) | 369579 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563032 | KS6.29 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 3.19 | Метр квадратный | 1338 | 209
10126 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | АКЗ м/к (АС) | 369579 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563032 | KS6.29 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 15.12 | Метр квадратный | 1338 | 209
10127 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | АКЗ м/к (АС) | 369579 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563032 | KS6.29 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 2.32 | Метр квадратный | 1338 | 209
10128 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | АКЗ м/к (АС) | 369579 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563032 | KS6.29 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.33 | Метр квадратный | 1338 | 209
10129 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | АКЗ м/к (АС) | 369579 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563032 | KS6.29 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 1.18 | Метр квадратный | 1338 | 209
10130 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | АКЗ м/к (АС) | 369579 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563032 | KS6.29 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 5.49 | Метр квадратный | 1338 | 209
10131 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | АКЗ м/к (АС) | 369579 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563032 | KS6.29 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 15.8 | Метр квадратный | 1338 | 209
10132 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | АКЗ м/к (АС) | 369579 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563032 | KS6.29 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.58 | Метр квадратный | 1338 | 209
10133 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | АКЗ м/к (АС) | 369579 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563032 | KS6.29 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 12.42 | Метр квадратный | 1338 | 209
10134 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | АКЗ м/к (АС) | 369579 | ООО "ССК "Газрегион" | Огнезащита (м/к) | 1563033 | KS6.30 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.35 | Метр квадратный | 1338 | 11.5
10135 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | АКЗ м/к (АС) | 369579 | ООО "ССК "Газрегион" | Огнезащита (м/к) | 1563033 | KS6.30 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 0.64 | Метр квадратный | 1338 | 11.5
10136 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | АКЗ м/к (АС) | 369579 | ООО "ССК "Газрегион" | Огнезащита (м/к) | 1563033 | KS6.30 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.14 | Метр квадратный | 1338 | 11.5
10137 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | АКЗ м/к (АС) | 369579 | ООО "ССК "Газрегион" | Огнезащита (м/к) | 1563033 | KS6.30 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 4.79 | Метр квадратный | 1338 | 11.5
10138 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | АКЗ м/к (АС) | 369579 | ООО "ССК "Газрегион" | Огнезащита (м/к) | 1563033 | KS6.30 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью до 5 м3/мин | 27615 | 1.31 | Метр квадратный | 1338 | 11.5
10139 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Покрытие площадки (АС) | 369580 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1563034 | KS6.82 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Заливщики швов | 27609 | 0.016935 | Штука | 1341 | 35
10140 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Покрытие площадки (АС) | 369580 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1563034 | KS6.82 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 0.014113 | Штука | 1341 | 35
10141 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Покрытие площадки (АС) | 369580 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1563034 | KS6.82 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.15807 | Штука | 1341 | 35
10142 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Покрытие площадки (АС) | 369580 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1563034 | KS6.82 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 0.031048 | Штука | 1341 | 35
10143 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Покрытие площадки (АС) | 369580 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1563034 | KS6.82 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.031048 | Штука | 1341 | 35
10144 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Покрытие площадки (АС) | 369580 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1563034 | KS6.82 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.39516 | Штука | 1341 | 35
10145 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Покрытие площадки (АС) | 369580 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1563034 | KS6.82 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.14903 | Штука | 1341 | 33
10146 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Покрытие площадки (АС) | 369580 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1563034 | KS6.82 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.37258 | Штука | 1341 | 33
10147 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Покрытие площадки (АС) | 369580 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1563034 | KS6.82 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 0.029274 | Штука | 1341 | 33
10148 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Покрытие площадки (АС) | 369580 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1563034 | KS6.82 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Заливщики швов | 27609 | 0.015968 | Штука | 1341 | 33
10149 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Покрытие площадки (АС) | 369580 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1563034 | KS6.82 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 0.013306 | Штука | 1341 | 33
10150 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Покрытие площадки (АС) | 369580 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1563034 | KS6.82 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.029274 | Штука | 1341 | 33
10151 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Покрытие площадки (АС) | 369580 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1563034 | KS6.82 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.35 | Штука | 1341 | 31
10152 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Покрытие площадки (АС) | 369580 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1563034 | KS6.82 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 0.0125 | Штука | 1341 | 31
10153 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Покрытие площадки (АС) | 369580 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1563034 | KS6.82 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Заливщики швов | 27609 | 0.015 | Штука | 1341 | 31
10154 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Покрытие площадки (АС) | 369580 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1563034 | KS6.82 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.0275 | Штука | 1341 | 31
10155 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Покрытие площадки (АС) | 369580 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1563034 | KS6.82 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.14 | Штука | 1341 | 31
10156 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Покрытие площадки (АС) | 369580 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1563034 | KS6.82 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 0.0275 | Штука | 1341 | 31
10157 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Покрытие площадки (АС) | 369580 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1563034 | KS6.82 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 0.022177 | Штука | 1341 | 25
10158 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Покрытие площадки (АС) | 369580 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1563034 | KS6.82 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Заливщики швов | 27609 | 0.012097 | Штука | 1341 | 25
10159 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Покрытие площадки (АС) | 369580 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1563034 | KS6.82 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.1129 | Штука | 1341 | 25
10160 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Покрытие площадки (АС) | 369580 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1563034 | KS6.82 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.28226 | Штука | 1341 | 25
10161 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Покрытие площадки (АС) | 369580 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1563034 | KS6.82 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 0.010081 | Штука | 1341 | 25
10162 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Покрытие площадки (АС) | 369580 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1563034 | KS6.82 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.022177 | Штука | 1341 | 25
10163 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Покрытие площадки (АС) | 369580 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство тротуарной плитки | 1563035 | KS6.83 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 2.5075 | Метр квадратный | 1338 | 326.2
10164 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Покрытие площадки (АС) | 369580 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство тротуарной плитки | 1563035 | KS6.83 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 22.9097 | Метр квадратный | 1338 | 326.2
10165 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Покрытие площадки (АС) | 369580 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство тротуарной плитки | 1563035 | KS6.83 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.8175 | Метр квадратный | 1338 | 326.2
10166 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Покрытие площадки (АС) | 369580 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство тротуарной плитки | 1563035 | KS6.83 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 17.9303 | Метр квадратный | 1338 | 255.3
10167 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Покрытие площадки (АС) | 369580 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство тротуарной плитки | 1563035 | KS6.83 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.9625 | Метр квадратный | 1338 | 255.3
10168 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Покрытие площадки (АС) | 369580 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство тротуарной плитки | 1563035 | KS6.83 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.4225 | Метр квадратный | 1338 | 255.3
10169 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369581 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1563036 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.16068 | Метр | 1337 | 27
10170 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369581 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1563036 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.3398 | Метр | 1337 | 27
10171 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369581 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1563036 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Трубоукладчик среднего класса (36-80т) | 27647 | 0.37932 | Метр | 1337 | 27
10172 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369581 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1563036 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 2.2048 | Метр | 1337 | 27
10173 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369581 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1563036 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.15015 | Метр | 1337 | 27
10174 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369581 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1563036 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.3161 | Метр | 1337 | 27
10175 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369581 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1563036 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 1.6727 | Метр | 1337 | 27
10176 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369581 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1563036 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.097463 | Метр | 1337 | 27
10177 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369581 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1563036 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.49522 | Метр | 1337 | 27
10178 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369581 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1563036 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.089561 | Метр | 1337 | 27
10179 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369581 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1563036 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.27254 | Метр | 1337 | 75.5
10180 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369581 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1563036 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 6.1652 | Метр | 1337 | 75.5
10181 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369581 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1563036 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Трубоукладчик среднего класса (36-80т) | 27647 | 1.0607 | Метр | 1337 | 75.5
10182 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369581 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1563036 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.41985 | Метр | 1337 | 75.5
10183 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369581 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1563036 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.25044 | Метр | 1337 | 75.5
10184 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369581 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1563036 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 4.6773 | Метр | 1337 | 75.5
10185 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369581 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1563036 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.8839 | Метр | 1337 | 75.5
10186 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369581 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1563036 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.3848 | Метр | 1337 | 75.5
10187 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369581 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1563036 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.44932 | Метр | 1337 | 75.5
10188 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369581 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1563036 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.9502 | Метр | 1337 | 75.5
10189 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369581 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж пожарных кранов (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1563037 | KS6.57 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.13 | Штука | 1341 | 6
10190 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369581 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж пожарных кранов (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1563037 | KS6.57 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.5 | Штука | 1341 | 6
10191 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369581 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж пожарных кранов (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1563037 | KS6.57 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 27623 | 0.13 | Штука | 1341 | 6
10192 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369581 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж пожарных кранов (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1563037 | KS6.57 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 0.46 | Штука | 1341 | 6
10193 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369581 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж пожарных кранов (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1563037 | KS6.57 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.24 | Штука | 1341 | 6
10194 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369581 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж пожарных кранов (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1563037 | KS6.57 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 0.67 | Штука | 1341 | 6
10195 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369581 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж пожарных кранов (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1563037 | KS6.57 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.61 | Штука | 1341 | 6
10196 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369581 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1563038 | KS6.57 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.25333 | Штука | 1341 | 3
10197 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369581 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1563038 | KS6.57 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.063333 | Штука | 1341 | 3
10198 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369581 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1563038 | KS6.57 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.12 | Штука | 1341 | 3
10199 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369581 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1563038 | KS6.57 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 27623 | 0.063333 | Штука | 1341 | 3
10200 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369581 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1563038 | KS6.57 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 0.33333 | Штука | 1341 | 3
10201 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369581 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1563038 | KS6.57 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 0.23 | Штука | 1341 | 3
10202 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369581 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1563038 | KS6.57 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.30667 | Штука | 1341 | 3
10203 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369581 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1563038 | KS6.57 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.61333 | Штука | 1341 | 6
10204 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369581 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1563038 | KS6.57 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.12667 | Штука | 1341 | 6
10205 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369581 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1563038 | KS6.57 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.24 | Штука | 1341 | 6
10206 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369581 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1563038 | KS6.57 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 0.46 | Штука | 1341 | 6
10207 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369581 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1563038 | KS6.57 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 0.66667 | Штука | 1341 | 6
10208 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369581 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1563038 | KS6.57 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 27623 | 0.12667 | Штука | 1341 | 6
10209 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369581 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1563038 | KS6.57 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.50667 | Штука | 1341 | 6
10210 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369581 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытания (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1563039 | KS6.61 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.47 | Метр | 1337 | 102.5
10211 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369581 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытания (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1563039 | KS6.61 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Термоконтейнер-осушитель | 27644 | 1.87 | Метр | 1337 | 102.5
10212 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369581 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытания (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1563039 | KS6.61 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Станция азотная мобильная мембранная | 27640 | 0.94 | Метр | 1337 | 102.5
10213 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369581 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытания (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1563039 | KS6.61 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.47 | Метр | 1337 | 102.5
10214 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369581 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытания (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1563039 | KS6.61 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 21-40 м3/мин | 27616 | 0.94 | Метр | 1337 | 102.5
10215 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369581 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод хозяйственно-питьевой В1) | 1563040 | KS6.55 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.34 | Метр | 1337 | 56.3
10216 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369581 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод хозяйственно-питьевой В1) | 1563040 | KS6.55 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.19 | Метр | 1337 | 56.3
10217 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369581 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод хозяйственно-питьевой В1) | 1563040 | KS6.55 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.04 | Метр | 1337 | 56.3
10218 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369581 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод хозяйственно-питьевой В1) | 1563040 | KS6.55 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.31 | Метр | 1337 | 56.3
10219 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369581 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод хозяйственно-питьевой В1) | 1563040 | KS6.55 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.66 | Метр | 1337 | 56.3
10220 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369581 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод хозяйственно-питьевой В1) | 1563040 | KS6.55 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Трубоукладчик среднего класса (36-80т) | 27647 | 0.79 | Метр | 1337 | 56.3
10221 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369581 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод хозяйственно-питьевой В1) | 1563040 | KS6.55 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 3.49 | Метр | 1337 | 56.3
10222 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369581 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод хозяйственно-питьевой В1) | 1563040 | KS6.55 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 4.59 | Метр | 1337 | 56.3
10223 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369581 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод хозяйственно-питьевой В1) | 1563040 | KS6.55 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.2 | Метр | 1337 | 56.3
10224 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369581 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод хозяйственно-питьевой В1) | 1563040 | KS6.55 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.71 | Метр | 1337 | 56.3
10225 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369581 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА | 1563041 | KS6.59 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.73 | Штука | 1341 | 9
10226 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369581 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА | 1563041 | KS6.59 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 5.48 | Штука | 1341 | 9
10227 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369581 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА | 1563041 | KS6.59 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Трубоукладчик среднего класса (36-80т) | 27647 | 3.9 | Штука | 1341 | 9
10228 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369581 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА | 1563041 | KS6.59 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.27 | Штука | 1341 | 9
10229 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369581 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА | 1563041 | KS6.59 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 1.63 | Штука | 1341 | 9
10230 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369581 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытания (водопровод хозяйственно-питьевой В1) | 1563042 | KS6.61 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Термоконтейнер-осушитель | 27644 | 0.09 | Метр | 1337 | 5
10231 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369581 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытания (водопровод хозяйственно-питьевой В1) | 1563042 | KS6.61 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Станция азотная мобильная мембранная | 27640 | 0.05 | Метр | 1337 | 5
10232 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369581 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытания (водопровод хозяйственно-питьевой В1) | 1563042 | KS6.61 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 21-40 м3/мин | 27616 | 0.05 | Метр | 1337 | 5
10233 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369581 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытания (водопровод хозяйственно-питьевой В1) | 1563042 | KS6.61 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.02 | Метр | 1337 | 5
10234 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369581 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытания (водопровод хозяйственно-питьевой В1) | 1563042 | KS6.61 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.02 | Метр | 1337 | 5
10235 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369581 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (канализация К3) | 1563043 | KS6.55 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 1.36 | Метр | 1337 | 22
10236 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369581 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (канализация К3) | 1563043 | KS6.55 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.26 | Метр | 1337 | 22
10237 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369581 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (канализация К3) | 1563043 | KS6.55 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.079999 | Метр | 1337 | 22
10238 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369581 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (канализация К3) | 1563043 | KS6.55 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.4 | Метр | 1337 | 22
10239 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369581 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (канализация К3) | 1563043 | KS6.55 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.28 | Метр | 1337 | 22
10240 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369581 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (канализация К3) | 1563043 | KS6.55 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.13 | Метр | 1337 | 22
10241 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369581 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (канализация К3) | 1563043 | KS6.55 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.069999 | Метр | 1337 | 22
10242 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369581 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (канализация К3) | 1563043 | KS6.55 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 1.8 | Метр | 1337 | 22
10243 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369581 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (канализация К3) | 1563043 | KS6.55 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.12 | Метр | 1337 | 22
10244 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369581 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (канализация К3) | 1563043 | KS6.55 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Трубоукладчик среднего класса (36-80т) | 27647 | 0.31 | Метр | 1337 | 22
10245 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369581 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (трапы-2шт, умывальник-1шт) | 1563044 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.04 | Штука | 1341 | 3
10246 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369581 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (трапы-2шт, умывальник-1шт) | 1563044 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.09 | Штука | 1341 | 3
10247 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369581 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (трапы-2шт, умывальник-1шт) | 1563044 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.07 | Штука | 1341 | 3
10248 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369581 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (трапы-2шт, умывальник-1шт) | 1563044 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.03 | Штука | 1341 | 3
10249 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369581 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (трапы-2шт, умывальник-1шт) | 1563044 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.07 | Штука | 1341 | 3
10250 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369581 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (трапы-2шт, умывальник-1шт) | 1563044 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.04 | Штука | 1341 | 3
10251 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369581 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (трапы-2шт, умывальник-1шт) | 1563044 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.03 | Штука | 1341 | 3
10252 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369581 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (водонагреватель) | 1563045 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.02 | Штука | 1341 | 1
10253 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369581 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (водонагреватель) | 1563045 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.02 | Штука | 1341 | 1
10254 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369581 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (водонагреватель) | 1563045 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.01 | Штука | 1341 | 1
10255 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369581 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (водонагреватель) | 1563045 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.03 | Штука | 1341 | 1
10256 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369581 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (водонагреватель) | 1563045 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.01 | Штука | 1341 | 1
10257 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369581 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (водонагреватель) | 1563045 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.01 | Штука | 1341 | 1
10258 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369581 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (водонагреватель) | 1563045 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.01 | Штука | 1341 | 1
10259 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369581 | ООО "ССК "Газрегион" | Теплоизоляция трубопроводов (В2; К3) | 1563046 | KS6.65 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.25 | Метр кубический | 1339 | 0.26
10260 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369583 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Блок отработанного масла-2 шт, блок чистого масла-2 шт, кран мостовой-1 шт) | 1563047 | KS6.39 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.754 | Штука | 1341 | 1
10261 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369583 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Блок отработанного масла-2 шт, блок чистого масла-2 шт, кран мостовой-1 шт) | 1563047 | KS6.39 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (50-99т) | 27621 | 1.166 | Штука | 1341 | 1
10262 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369583 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Блок отработанного масла-2 шт, блок чистого масла-2 шт, кран мостовой-1 шт) | 1563047 | KS6.39 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.67 | Штука | 1341 | 1
10263 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369583 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Блок отработанного масла-2 шт, блок чистого масла-2 шт, кран мостовой-1 шт) | 1563047 | KS6.39 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.826 | Штука | 1341 | 1
10264 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369583 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Блок отработанного масла-2 шт, блок чистого масла-2 шт, кран мостовой-1 шт) | 1563047 | KS6.39 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Погрузчик телескопический | 27627 | 0.204 | Штука | 1341 | 1
10265 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369583 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Блок отработанного масла-2 шт, блок чистого масла-2 шт, кран мостовой-1 шт) | 1563047 | KS6.39 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.078 | Штука | 1341 | 1
10266 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369583 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Блок отработанного масла-2 шт, блок чистого масла-2 шт, кран мостовой-1 шт) | 1563047 | KS6.39 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 1.688 | Штука | 1341 | 1
10267 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369583 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Блок отработанного масла-2 шт, блок чистого масла-2 шт, кран мостовой-1 шт) | 1563047 | KS6.39 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.408 | Штука | 1341 | 1
10268 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369583 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Блок отработанного масла-2 шт, блок чистого масла-2 шт, кран мостовой-1 шт) | 1563047 | KS6.39 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.15 | Штука | 1341 | 1
10269 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369583 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Блок отработанного масла-2 шт, блок чистого масла-2 шт, кран мостовой-1 шт) | 1563047 | KS6.39 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 200 т | 27607 | 0.63 | Штука | 1341 | 1
10270 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369583 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Блок отработанного масла-2 шт, блок чистого масла-2 шт, кран мостовой-1 шт) | 1563047 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.3 | Штука | 1341 | 2
10271 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369583 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Блок отработанного масла-2 шт, блок чистого масла-2 шт, кран мостовой-1 шт) | 1563047 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 200 т | 27607 | 1.26 | Штука | 1341 | 2
10272 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369583 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Блок отработанного масла-2 шт, блок чистого масла-2 шт, кран мостовой-1 шт) | 1563047 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 3.376 | Штука | 1341 | 2
10273 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369583 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Блок отработанного масла-2 шт, блок чистого масла-2 шт, кран мостовой-1 шт) | 1563047 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 1.34 | Штука | 1341 | 2
10274 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369583 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Блок отработанного масла-2 шт, блок чистого масла-2 шт, кран мостовой-1 шт) | 1563047 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 3.652 | Штука | 1341 | 2
10275 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369583 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Блок отработанного масла-2 шт, блок чистого масла-2 шт, кран мостовой-1 шт) | 1563047 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.816 | Штука | 1341 | 2
10276 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369583 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Блок отработанного масла-2 шт, блок чистого масла-2 шт, кран мостовой-1 шт) | 1563047 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.156 | Штука | 1341 | 2
10277 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369583 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Блок отработанного масла-2 шт, блок чистого масла-2 шт, кран мостовой-1 шт) | 1563047 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 1.508 | Штука | 1341 | 2
10278 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369583 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Блок отработанного масла-2 шт, блок чистого масла-2 шт, кран мостовой-1 шт) | 1563047 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Погрузчик телескопический | 27627 | 0.408 | Штука | 1341 | 2
10279 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369583 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Блок отработанного масла-2 шт, блок чистого масла-2 шт, кран мостовой-1 шт) | 1563047 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (50-99т) | 27621 | 2.332 | Штука | 1341 | 2
10280 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369583 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Блок отработанного масла-2 шт, блок чистого масла-2 шт, кран мостовой-1 шт) | 1563047 | KS6.39 | 1 | 2022-01-02 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.3 | Штука | 1341 | 2
10281 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369583 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Блок отработанного масла-2 шт, блок чистого масла-2 шт, кран мостовой-1 шт) | 1563047 | KS6.39 | 1 | 2022-01-02 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.156 | Штука | 1341 | 2
10282 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369583 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Блок отработанного масла-2 шт, блок чистого масла-2 шт, кран мостовой-1 шт) | 1563047 | KS6.39 | 1 | 2022-01-02 00:00:00 | Кран автомобильный (50-99т) | 27621 | 2.332 | Штука | 1341 | 2
10283 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369583 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Блок отработанного масла-2 шт, блок чистого масла-2 шт, кран мостовой-1 шт) | 1563047 | KS6.39 | 1 | 2022-01-02 00:00:00 | Погрузчик телескопический | 27627 | 0.408 | Штука | 1341 | 2
10284 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369583 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Блок отработанного масла-2 шт, блок чистого масла-2 шт, кран мостовой-1 шт) | 1563047 | KS6.39 | 1 | 2022-01-02 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 1.34 | Штука | 1341 | 2
10285 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369583 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Блок отработанного масла-2 шт, блок чистого масла-2 шт, кран мостовой-1 шт) | 1563047 | KS6.39 | 1 | 2022-01-02 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 1.508 | Штука | 1341 | 2
10286 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369583 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Блок отработанного масла-2 шт, блок чистого масла-2 шт, кран мостовой-1 шт) | 1563047 | KS6.39 | 1 | 2022-01-02 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 3.652 | Штука | 1341 | 2
10287 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369583 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Блок отработанного масла-2 шт, блок чистого масла-2 шт, кран мостовой-1 шт) | 1563047 | KS6.39 | 1 | 2022-01-02 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 3.376 | Штука | 1341 | 2
10288 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369583 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Блок отработанного масла-2 шт, блок чистого масла-2 шт, кран мостовой-1 шт) | 1563047 | KS6.39 | 1 | 2022-01-02 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.816 | Штука | 1341 | 2
10289 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369583 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Блок отработанного масла-2 шт, блок чистого масла-2 шт, кран мостовой-1 шт) | 1563047 | KS6.39 | 1 | 2022-01-02 00:00:00 | Домкрат гидравлический 200 т | 27607 | 1.26 | Штука | 1341 | 2
10290 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ1) | 369584 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду-25мм,Ду 57мм) | 1563048 | KS6.41 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 5.304 | Стык | 1344 | 30
10291 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ1) | 369584 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду-25мм,Ду 57мм) | 1563048 | KS6.41 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 0.981 | Стык | 1344 | 30
10292 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ1) | 369584 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду-25мм,Ду 57мм) | 1563048 | KS6.41 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 2.514 | Стык | 1344 | 30
10293 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ1) | 369584 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду-25мм,Ду 57мм) | 1563048 | KS6.41 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Ультразвуковой дефектоскоп общего назначения | 27650 | 22.5045 | Стык | 1344 | 30
10294 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ1) | 369584 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду-25мм,Ду 57мм) | 1563048 | KS6.41 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 19.434 | Стык | 1344 | 30
10295 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ1) | 369584 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду-25мм,Ду 57мм) | 1563048 | KS6.41 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 0.39 | Стык | 1344 | 30
10296 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ1) | 369584 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду-25мм,Ду 57мм) | 1563048 | KS6.41 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Рентгеновский аппарат, гамма-дефектоскоп | 27634 | 41.871 | Стык | 1344 | 30
10297 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ1) | 369584 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду-25мм,Ду 57мм) | 1563048 | KS6.41 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 24.102 | Стык | 1344 | 30
10298 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ1) | 369584 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду-25мм,Ду 57мм) | 1563048 | KS6.41 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 27643 | 2.4165 | Стык | 1344 | 30
10299 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ1) | 369584 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду-25мм,Ду 57мм) | 1563048 | KS6.41 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 31.755 | Стык | 1344 | 30
10300 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ1) | 369584 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду-25мм,Ду 57мм) | 1563048 | KS6.41 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 27623 | 15.111 | Стык | 1344 | 30
10301 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ1) | 369584 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду-25мм,Ду 57мм) | 1563048 | KS6.41 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 5.5395 | Стык | 1344 | 30
10302 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ1) | 369584 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду-25мм,Ду 57мм) | 1563048 | KS6.41 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Рентгеновский аппарат, гамма-дефектоскоп | 27634 | 153.527 | Стык | 1344 | 110
10303 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ1) | 369584 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду-25мм,Ду 57мм) | 1563048 | KS6.41 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 3.597 | Стык | 1344 | 110
10304 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ1) | 369584 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду-25мм,Ду 57мм) | 1563048 | KS6.41 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 19.448 | Стык | 1344 | 110
10305 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ1) | 369584 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду-25мм,Ду 57мм) | 1563048 | KS6.41 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 9.218 | Стык | 1344 | 110
10306 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ1) | 369584 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду-25мм,Ду 57мм) | 1563048 | KS6.41 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 116.435 | Стык | 1344 | 110
10307 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ1) | 369584 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду-25мм,Ду 57мм) | 1563048 | KS6.41 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Ультразвуковой дефектоскоп общего назначения | 27650 | 82.5165 | Стык | 1344 | 110
10308 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ1) | 369584 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду-25мм,Ду 57мм) | 1563048 | KS6.41 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 27643 | 8.8605 | Стык | 1344 | 110
10309 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ1) | 369584 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду-25мм,Ду 57мм) | 1563048 | KS6.41 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 1.43 | Стык | 1344 | 110
10310 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ1) | 369584 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду-25мм,Ду 57мм) | 1563048 | KS6.41 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 88.374 | Стык | 1344 | 110
10311 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ1) | 369584 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду-25мм,Ду 57мм) | 1563048 | KS6.41 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 71.258 | Стык | 1344 | 110
10312 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ1) | 369584 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду-25мм,Ду 57мм) | 1563048 | KS6.41 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 20.3115 | Стык | 1344 | 110
10313 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ1) | 369584 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду-25мм,Ду 57мм) | 1563048 | KS6.41 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 27623 | 55.407 | Стык | 1344 | 110
10314 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ1) | 369584 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду-25мм,Ду 57мм) | 1563048 | KS6.41 | 1 | 2022-01-04 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 27643 | 0.8055 | Стык | 1344 | 10
10315 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ1) | 369584 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду-25мм,Ду 57мм) | 1563048 | KS6.41 | 1 | 2022-01-04 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 8.034 | Стык | 1344 | 10
10316 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ1) | 369584 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду-25мм,Ду 57мм) | 1563048 | KS6.41 | 1 | 2022-01-04 00:00:00 | Рентгеновский аппарат, гамма-дефектоскоп | 27634 | 13.957 | Стык | 1344 | 10
10317 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ1) | 369584 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду-25мм,Ду 57мм) | 1563048 | KS6.41 | 1 | 2022-01-04 00:00:00 | Ультразвуковой дефектоскоп общего назначения | 27650 | 7.5015 | Стык | 1344 | 10
10318 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ1) | 369584 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду-25мм,Ду 57мм) | 1563048 | KS6.41 | 1 | 2022-01-04 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 0.13 | Стык | 1344 | 10
10319 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ1) | 369584 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду-25мм,Ду 57мм) | 1563048 | KS6.41 | 1 | 2022-01-04 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 10.585 | Стык | 1344 | 10
10320 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ1) | 369584 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду-25мм,Ду 57мм) | 1563048 | KS6.41 | 1 | 2022-01-04 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 1.8465 | Стык | 1344 | 10
10321 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ1) | 369584 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду-25мм,Ду 57мм) | 1563048 | KS6.41 | 1 | 2022-01-04 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 27623 | 5.037 | Стык | 1344 | 10
10322 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ1) | 369584 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду-25мм,Ду 57мм) | 1563048 | KS6.41 | 1 | 2022-01-04 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.838 | Стык | 1344 | 10
10323 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ1) | 369584 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду-25мм,Ду 57мм) | 1563048 | KS6.41 | 1 | 2022-01-04 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 0.327 | Стык | 1344 | 10
10324 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ1) | 369584 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду-25мм,Ду 57мм) | 1563048 | KS6.41 | 1 | 2022-01-04 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 1.768 | Стык | 1344 | 10
10325 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ1) | 369584 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду-25мм,Ду 57мм) | 1563048 | KS6.41 | 1 | 2022-01-04 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 6.478 | Стык | 1344 | 10
10326 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ1) | 369584 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду-25мм,Ду 57мм) | 1563048 | KS6.41 | 1 | 2022-01-05 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 27643 | 0.8055 | Стык | 1344 | 10
10327 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ1) | 369584 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду-25мм,Ду 57мм) | 1563048 | KS6.41 | 1 | 2022-01-05 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 27623 | 5.037 | Стык | 1344 | 10
10328 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ1) | 369584 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду-25мм,Ду 57мм) | 1563048 | KS6.41 | 1 | 2022-01-05 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.838 | Стык | 1344 | 10
10329 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ1) | 369584 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду-25мм,Ду 57мм) | 1563048 | KS6.41 | 1 | 2022-01-05 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 0.327 | Стык | 1344 | 10
10330 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ1) | 369584 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду-25мм,Ду 57мм) | 1563048 | KS6.41 | 1 | 2022-01-05 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 1.768 | Стык | 1344 | 10
10331 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ1) | 369584 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду-25мм,Ду 57мм) | 1563048 | KS6.41 | 1 | 2022-01-05 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 8.034 | Стык | 1344 | 10
10332 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ1) | 369584 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду-25мм,Ду 57мм) | 1563048 | KS6.41 | 1 | 2022-01-05 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 1.8465 | Стык | 1344 | 10
10333 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ1) | 369584 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду-25мм,Ду 57мм) | 1563048 | KS6.41 | 1 | 2022-01-05 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 0.13 | Стык | 1344 | 10
10334 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ1) | 369584 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду-25мм,Ду 57мм) | 1563048 | KS6.41 | 1 | 2022-01-05 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 10.585 | Стык | 1344 | 10
10335 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ1) | 369584 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду-25мм,Ду 57мм) | 1563048 | KS6.41 | 1 | 2022-01-05 00:00:00 | Ультразвуковой дефектоскоп общего назначения | 27650 | 7.5015 | Стык | 1344 | 10
10336 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ1) | 369584 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду-25мм,Ду 57мм) | 1563048 | KS6.41 | 1 | 2022-01-05 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 6.478 | Стык | 1344 | 10
10337 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ1) | 369584 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду-25мм,Ду 57мм) | 1563048 | KS6.41 | 1 | 2022-01-05 00:00:00 | Рентгеновский аппарат, гамма-дефектоскоп | 27634 | 13.957 | Стык | 1344 | 10
10338 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ1) | 369584 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду-25мм,Ду 57мм) | 1563048 | KS6.41 | 1 | 2022-01-06 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 1.768 | Стык | 1344 | 10
10339 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ1) | 369584 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду-25мм,Ду 57мм) | 1563048 | KS6.41 | 1 | 2022-01-06 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.838 | Стык | 1344 | 10
10340 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ1) | 369584 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду-25мм,Ду 57мм) | 1563048 | KS6.41 | 1 | 2022-01-06 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 0.327 | Стык | 1344 | 10
10341 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ1) | 369584 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду-25мм,Ду 57мм) | 1563048 | KS6.41 | 1 | 2022-01-06 00:00:00 | Ультразвуковой дефектоскоп общего назначения | 27650 | 7.5015 | Стык | 1344 | 10
10342 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ1) | 369584 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду-25мм,Ду 57мм) | 1563048 | KS6.41 | 1 | 2022-01-06 00:00:00 | Рентгеновский аппарат, гамма-дефектоскоп | 27634 | 13.957 | Стык | 1344 | 10
10343 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ1) | 369584 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду-25мм,Ду 57мм) | 1563048 | KS6.41 | 1 | 2022-01-06 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 0.13 | Стык | 1344 | 10
10344 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ1) | 369584 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду-25мм,Ду 57мм) | 1563048 | KS6.41 | 1 | 2022-01-06 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 27623 | 5.037 | Стык | 1344 | 10
10345 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ1) | 369584 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду-25мм,Ду 57мм) | 1563048 | KS6.41 | 1 | 2022-01-06 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 8.034 | Стык | 1344 | 10
10346 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ1) | 369584 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду-25мм,Ду 57мм) | 1563048 | KS6.41 | 1 | 2022-01-06 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 10.585 | Стык | 1344 | 10
10347 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ1) | 369584 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду-25мм,Ду 57мм) | 1563048 | KS6.41 | 1 | 2022-01-06 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 27643 | 0.8055 | Стык | 1344 | 10
10348 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ1) | 369584 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду-25мм,Ду 57мм) | 1563048 | KS6.41 | 1 | 2022-01-06 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 6.478 | Стык | 1344 | 10
10349 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ1) | 369584 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду-25мм,Ду 57мм) | 1563048 | KS6.41 | 1 | 2022-01-06 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 1.8465 | Стык | 1344 | 10
10350 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ1) | 369584 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду-25мм,Ду 57мм) | 1563048 | KS6.41 | 1 | 2022-01-07 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 0.4905 | Стык | 1344 | 15
10351 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ1) | 369584 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду-25мм,Ду 57мм) | 1563048 | KS6.41 | 1 | 2022-01-07 00:00:00 | Ультразвуковой дефектоскоп общего назначения | 27650 | 11.2523 | Стык | 1344 | 15
10352 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ1) | 369584 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду-25мм,Ду 57мм) | 1563048 | KS6.41 | 1 | 2022-01-07 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 0.195 | Стык | 1344 | 15
10353 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ1) | 369584 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду-25мм,Ду 57мм) | 1563048 | KS6.41 | 1 | 2022-01-07 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 27623 | 7.5555 | Стык | 1344 | 15
10354 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ1) | 369584 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду-25мм,Ду 57мм) | 1563048 | KS6.41 | 1 | 2022-01-07 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 15.8775 | Стык | 1344 | 15
10355 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ1) | 369584 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду-25мм,Ду 57мм) | 1563048 | KS6.41 | 1 | 2022-01-07 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 9.717 | Стык | 1344 | 15
10356 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ1) | 369584 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду-25мм,Ду 57мм) | 1563048 | KS6.41 | 1 | 2022-01-07 00:00:00 | Рентгеновский аппарат, гамма-дефектоскоп | 27634 | 20.9355 | Стык | 1344 | 15
10357 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ1) | 369584 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду-25мм,Ду 57мм) | 1563048 | KS6.41 | 1 | 2022-01-07 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 12.051 | Стык | 1344 | 15
10358 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ1) | 369584 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду-25мм,Ду 57мм) | 1563048 | KS6.41 | 1 | 2022-01-07 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 2.7698 | Стык | 1344 | 15
10359 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ1) | 369584 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду-25мм,Ду 57мм) | 1563048 | KS6.41 | 1 | 2022-01-07 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 27643 | 1.2083 | Стык | 1344 | 15
10360 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ1) | 369584 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду-25мм,Ду 57мм) | 1563048 | KS6.41 | 1 | 2022-01-07 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.257 | Стык | 1344 | 15
10361 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ1) | 369584 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду-25мм,Ду 57мм) | 1563048 | KS6.41 | 1 | 2022-01-07 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 2.652 | Стык | 1344 | 15
10362 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ1) | 369584 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду-25мм,Ду 57мм) | 1563048 | KS6.41 | 1 | 2022-01-08 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 0.92325 | Стык | 1344 | 5
10363 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ1) | 369584 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду-25мм,Ду 57мм) | 1563048 | KS6.41 | 1 | 2022-01-08 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 4.017 | Стык | 1344 | 5
10364 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ1) | 369584 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду-25мм,Ду 57мм) | 1563048 | KS6.41 | 1 | 2022-01-08 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 0.065 | Стык | 1344 | 5
10365 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ1) | 369584 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду-25мм,Ду 57мм) | 1563048 | KS6.41 | 1 | 2022-01-08 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 0.1635 | Стык | 1344 | 5
10366 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ1) | 369584 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду-25мм,Ду 57мм) | 1563048 | KS6.41 | 1 | 2022-01-08 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 27643 | 0.40275 | Стык | 1344 | 5
10367 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ1) | 369584 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду-25мм,Ду 57мм) | 1563048 | KS6.41 | 1 | 2022-01-08 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 5.2925 | Стык | 1344 | 5
10368 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ1) | 369584 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду-25мм,Ду 57мм) | 1563048 | KS6.41 | 1 | 2022-01-08 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.884 | Стык | 1344 | 5
10369 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ1) | 369584 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду-25мм,Ду 57мм) | 1563048 | KS6.41 | 1 | 2022-01-08 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 27623 | 2.5185 | Стык | 1344 | 5
10370 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ1) | 369584 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду-25мм,Ду 57мм) | 1563048 | KS6.41 | 1 | 2022-01-08 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 3.239 | Стык | 1344 | 5
10371 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ1) | 369584 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду-25мм,Ду 57мм) | 1563048 | KS6.41 | 1 | 2022-01-08 00:00:00 | Рентгеновский аппарат, гамма-дефектоскоп | 27634 | 6.9785 | Стык | 1344 | 5
10372 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ1) | 369584 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду-25мм,Ду 57мм) | 1563048 | KS6.41 | 1 | 2022-01-08 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.419 | Стык | 1344 | 5
10373 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ1) | 369584 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду-25мм,Ду 57мм) | 1563048 | KS6.41 | 1 | 2022-01-08 00:00:00 | Ультразвуковой дефектоскоп общего назначения | 27650 | 3.7508 | Стык | 1344 | 5
10374 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ1) | 369584 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду-25мм,Ду 57мм) | 1563048 | KS6.41 | 1 | 2022-01-09 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 27623 | 2.5185 | Стык | 1344 | 5
10375 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ1) | 369584 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду-25мм,Ду 57мм) | 1563048 | KS6.41 | 1 | 2022-01-09 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.884 | Стык | 1344 | 5
10376 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ1) | 369584 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду-25мм,Ду 57мм) | 1563048 | KS6.41 | 1 | 2022-01-09 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 0.1635 | Стык | 1344 | 5
10377 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ1) | 369584 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду-25мм,Ду 57мм) | 1563048 | KS6.41 | 1 | 2022-01-09 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 3.239 | Стык | 1344 | 5
10378 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ1) | 369584 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду-25мм,Ду 57мм) | 1563048 | KS6.41 | 1 | 2022-01-09 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.419 | Стык | 1344 | 5
10379 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ1) | 369584 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду-25мм,Ду 57мм) | 1563048 | KS6.41 | 1 | 2022-01-09 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 27643 | 0.40275 | Стык | 1344 | 5
10380 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ1) | 369584 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду-25мм,Ду 57мм) | 1563048 | KS6.41 | 1 | 2022-01-09 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 5.2925 | Стык | 1344 | 5
10381 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ1) | 369584 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду-25мм,Ду 57мм) | 1563048 | KS6.41 | 1 | 2022-01-09 00:00:00 | Рентгеновский аппарат, гамма-дефектоскоп | 27634 | 6.9785 | Стык | 1344 | 5
10382 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ1) | 369584 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду-25мм,Ду 57мм) | 1563048 | KS6.41 | 1 | 2022-01-09 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 4.017 | Стык | 1344 | 5
10383 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ1) | 369584 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду-25мм,Ду 57мм) | 1563048 | KS6.41 | 1 | 2022-01-09 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 0.92325 | Стык | 1344 | 5
10384 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ1) | 369584 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду-25мм,Ду 57мм) | 1563048 | KS6.41 | 1 | 2022-01-09 00:00:00 | Ультразвуковой дефектоскоп общего назначения | 27650 | 3.7508 | Стык | 1344 | 5
10385 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ1) | 369584 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду-25мм,Ду 57мм) | 1563048 | KS6.41 | 1 | 2022-01-09 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 0.065 | Стык | 1344 | 5
10386 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ1) | 369584 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду-25мм,Ду 57мм) | 1563048 | KS6.41 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Рентгеновский аппарат, гамма-дефектоскоп | 27634 | 4.1871 | Стык | 1344 | 3
10387 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ1) | 369584 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду-25мм,Ду 57мм) | 1563048 | KS6.41 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 2.4102 | Стык | 1344 | 3
10388 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ1) | 369584 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду-25мм,Ду 57мм) | 1563048 | KS6.41 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Ультразвуковой дефектоскоп общего назначения | 27650 | 2.2504 | Стык | 1344 | 3
10389 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ1) | 369584 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду-25мм,Ду 57мм) | 1563048 | KS6.41 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 0.0981 | Стык | 1344 | 3
10390 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ1) | 369584 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду-25мм,Ду 57мм) | 1563048 | KS6.41 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 0.55395 | Стык | 1344 | 3
10391 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ1) | 369584 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду-25мм,Ду 57мм) | 1563048 | KS6.41 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.2514 | Стык | 1344 | 3
10392 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ1) | 369584 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду-25мм,Ду 57мм) | 1563048 | KS6.41 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.5304 | Стык | 1344 | 3
10393 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ1) | 369584 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду-25мм,Ду 57мм) | 1563048 | KS6.41 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 1.9434 | Стык | 1344 | 3
10394 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ1) | 369584 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду-25мм,Ду 57мм) | 1563048 | KS6.41 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 27643 | 0.24165 | Стык | 1344 | 3
10395 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ1) | 369584 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду-25мм,Ду 57мм) | 1563048 | KS6.41 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 0.039 | Стык | 1344 | 3
10396 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ1) | 369584 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду-25мм,Ду 57мм) | 1563048 | KS6.41 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 3.1755 | Стык | 1344 | 3
10397 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ1) | 369584 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду-25мм,Ду 57мм) | 1563048 | KS6.41 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 27623 | 1.5111 | Стык | 1344 | 3
10398 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ1) | 369584 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду-25мм,Ду 57мм) | 1563048 | KS6.41 | 1 | 2022-01-11 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 27623 | 0.5037 | Стык | 1344 | 1
10399 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ1) | 369584 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду-25мм,Ду 57мм) | 1563048 | KS6.41 | 1 | 2022-01-11 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 1.0585 | Стык | 1344 | 1
10400 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ1) | 369584 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду-25мм,Ду 57мм) | 1563048 | KS6.41 | 1 | 2022-01-11 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 0.18465 | Стык | 1344 | 1
10401 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ1) | 369584 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду-25мм,Ду 57мм) | 1563048 | KS6.41 | 1 | 2022-01-11 00:00:00 | Рентгеновский аппарат, гамма-дефектоскоп | 27634 | 1.3957 | Стык | 1344 | 1
10402 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ1) | 369584 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду-25мм,Ду 57мм) | 1563048 | KS6.41 | 1 | 2022-01-11 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.8034 | Стык | 1344 | 1
10403 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ1) | 369584 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду-25мм,Ду 57мм) | 1563048 | KS6.41 | 1 | 2022-01-11 00:00:00 | Ультразвуковой дефектоскоп общего назначения | 27650 | 0.75015 | Стык | 1344 | 1
10404 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ1) | 369584 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду-25мм,Ду 57мм) | 1563048 | KS6.41 | 1 | 2022-01-11 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 27643 | 0.08055 | Стык | 1344 | 1
10405 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ1) | 369584 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду-25мм,Ду 57мм) | 1563048 | KS6.41 | 1 | 2022-01-11 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 0.013 | Стык | 1344 | 1
10406 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ1) | 369584 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду-25мм,Ду 57мм) | 1563048 | KS6.41 | 1 | 2022-01-11 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.0838 | Стык | 1344 | 1
10407 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ1) | 369584 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду-25мм,Ду 57мм) | 1563048 | KS6.41 | 1 | 2022-01-11 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.1768 | Стык | 1344 | 1
10408 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ1) | 369584 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду-25мм,Ду 57мм) | 1563048 | KS6.41 | 1 | 2022-01-11 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 0.0327 | Стык | 1344 | 1
10409 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ1) | 369584 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду-25мм,Ду 57мм) | 1563048 | KS6.41 | 1 | 2022-01-11 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 0.6478 | Стык | 1344 | 1
10410 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ1) | 369584 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду-25мм,Ду 57мм) | 1563048 | KS6.41 | 1 | 2022-01-15 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 0.0327 | Стык | 1344 | 1
10411 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ1) | 369584 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду-25мм,Ду 57мм) | 1563048 | KS6.41 | 1 | 2022-01-15 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.0838 | Стык | 1344 | 1
10412 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ1) | 369584 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду-25мм,Ду 57мм) | 1563048 | KS6.41 | 1 | 2022-01-15 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.8034 | Стык | 1344 | 1
10413 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ1) | 369584 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду-25мм,Ду 57мм) | 1563048 | KS6.41 | 1 | 2022-01-15 00:00:00 | Рентгеновский аппарат, гамма-дефектоскоп | 27634 | 1.3957 | Стык | 1344 | 1
10414 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ1) | 369584 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду-25мм,Ду 57мм) | 1563048 | KS6.41 | 1 | 2022-01-15 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 0.6478 | Стык | 1344 | 1
10415 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ1) | 369584 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду-25мм,Ду 57мм) | 1563048 | KS6.41 | 1 | 2022-01-15 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 0.18465 | Стык | 1344 | 1
10416 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ1) | 369584 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду-25мм,Ду 57мм) | 1563048 | KS6.41 | 1 | 2022-01-15 00:00:00 | Ультразвуковой дефектоскоп общего назначения | 27650 | 0.75015 | Стык | 1344 | 1
10417 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ1) | 369584 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду-25мм,Ду 57мм) | 1563048 | KS6.41 | 1 | 2022-01-15 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.1768 | Стык | 1344 | 1
10418 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ1) | 369584 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду-25мм,Ду 57мм) | 1563048 | KS6.41 | 1 | 2022-01-15 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 27623 | 0.5037 | Стык | 1344 | 1
10419 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ1) | 369584 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду-25мм,Ду 57мм) | 1563048 | KS6.41 | 1 | 2022-01-15 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 1.0585 | Стык | 1344 | 1
10420 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ1) | 369584 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду-25мм,Ду 57мм) | 1563048 | KS6.41 | 1 | 2022-01-15 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 27643 | 0.08055 | Стык | 1344 | 1
10421 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ1) | 369584 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду-25мм,Ду 57мм) | 1563048 | KS6.41 | 1 | 2022-01-15 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 0.013 | Стык | 1344 | 1
10422 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ1) | 369584 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (Ду 50мм) | 1563051 | KS6.50 | 1 | 2022-01-05 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.21 | Штука | 1341 | 2
10423 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ1) | 369584 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (Ду 50мм) | 1563051 | KS6.50 | 1 | 2022-01-05 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 3.6 | Штука | 1341 | 2
10424 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ1) | 369584 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (Ду 50мм) | 1563051 | KS6.50 | 1 | 2022-01-05 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.08 | Штука | 1341 | 2
10425 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ1) | 369584 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (Ду 50мм) | 1563051 | KS6.50 | 1 | 2022-01-05 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 1.43 | Штука | 1341 | 2
10426 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ1) | 369584 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (Ду 50мм) | 1563051 | KS6.50 | 1 | 2022-01-06 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.715 | Штука | 1341 | 1
10427 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ1) | 369584 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (Ду 50мм) | 1563051 | KS6.50 | 1 | 2022-01-06 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.8 | Штука | 1341 | 1
10428 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ1) | 369584 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (Ду 50мм) | 1563051 | KS6.50 | 1 | 2022-01-06 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.105 | Штука | 1341 | 1
10429 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ1) | 369584 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (Ду 50мм) | 1563051 | KS6.50 | 1 | 2022-01-06 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.04 | Штука | 1341 | 1
10430 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ1) | 369584 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (Ду 50мм) | 1563051 | KS6.50 | 1 | 2022-01-07 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.715 | Штука | 1341 | 1
10431 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ1) | 369584 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (Ду 50мм) | 1563051 | KS6.50 | 1 | 2022-01-07 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.8 | Штука | 1341 | 1
10432 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ1) | 369584 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (Ду 50мм) | 1563051 | KS6.50 | 1 | 2022-01-07 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.04 | Штука | 1341 | 1
10433 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ1) | 369584 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (Ду 50мм) | 1563051 | KS6.50 | 1 | 2022-01-07 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.105 | Штука | 1341 | 1
10434 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ1) | 369584 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытания трубопроводов | 1563052 | KS6.61 | 1 | 2022-01-22 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.092537 | Метр | 1337 | 20
10435 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ1) | 369584 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытания трубопроводов | 1563052 | KS6.61 | 1 | 2022-01-22 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 21-40 м3/мин | 27616 | 0.18209 | Метр | 1337 | 20
10436 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ1) | 369584 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытания трубопроводов | 1563052 | KS6.61 | 1 | 2022-01-22 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.092537 | Метр | 1337 | 20
10437 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ1) | 369584 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытания трубопроводов | 1563052 | KS6.61 | 1 | 2022-01-22 00:00:00 | Термоконтейнер-осушитель | 27644 | 0.36418 | Метр | 1337 | 20
10438 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ1) | 369584 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытания трубопроводов | 1563052 | KS6.61 | 1 | 2022-01-22 00:00:00 | Станция азотная мобильная мембранная | 27640 | 0.18209 | Метр | 1337 | 20
10439 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ1) | 369584 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытания трубопроводов | 1563052 | KS6.61 | 1 | 2022-01-23 00:00:00 | Станция азотная мобильная мембранная | 27640 | 0.091045 | Метр | 1337 | 10
10440 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ1) | 369584 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытания трубопроводов | 1563052 | KS6.61 | 1 | 2022-01-23 00:00:00 | Термоконтейнер-осушитель | 27644 | 0.18209 | Метр | 1337 | 10
10441 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ1) | 369584 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытания трубопроводов | 1563052 | KS6.61 | 1 | 2022-01-23 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.046269 | Метр | 1337 | 10
10442 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ1) | 369584 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытания трубопроводов | 1563052 | KS6.61 | 1 | 2022-01-23 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 21-40 м3/мин | 27616 | 0.091045 | Метр | 1337 | 10
10443 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ1) | 369584 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытания трубопроводов | 1563052 | KS6.61 | 1 | 2022-01-23 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.046269 | Метр | 1337 | 10
10444 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ1) | 369584 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытания трубопроводов | 1563052 | KS6.61 | 1 | 2022-02-15 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.17119 | Метр | 1337 | 37
10445 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ1) | 369584 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытания трубопроводов | 1563052 | KS6.61 | 1 | 2022-02-15 00:00:00 | Станция азотная мобильная мембранная | 27640 | 0.33687 | Метр | 1337 | 37
10446 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ1) | 369584 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытания трубопроводов | 1563052 | KS6.61 | 1 | 2022-02-15 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 21-40 м3/мин | 27616 | 0.33687 | Метр | 1337 | 37
10447 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ1) | 369584 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытания трубопроводов | 1563052 | KS6.61 | 1 | 2022-02-15 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.17119 | Метр | 1337 | 37
10448 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ1) | 369584 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытания трубопроводов | 1563052 | KS6.61 | 1 | 2022-02-15 00:00:00 | Термоконтейнер-осушитель | 27644 | 0.67373 | Метр | 1337 | 37
10449 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ1) | 369584 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ трубопроводов (Армокот) | 1563053 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.09 | Метр квадратный | 1338 | 31.04
10450 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ1) | 369584 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ трубопроводов (Армокот) | 1563053 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 2.35 | Метр квадратный | 1338 | 31.04
10451 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ1) | 369584 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ трубопроводов (Армокот) | 1563053 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 0.81 | Метр квадратный | 1338 | 31.04
10452 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ1) | 369584 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ трубопроводов (Армокот) | 1563053 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.05 | Метр квадратный | 1338 | 31.04
10453 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ1) | 369584 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ трубопроводов (Армокот) | 1563053 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 2.25 | Метр квадратный | 1338 | 31.04
10454 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ1) | 369584 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ трубопроводов (Армокот) | 1563053 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.47 | Метр квадратный | 1338 | 31.04
10455 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ1) | 369584 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ трубопроводов (Армокот) | 1563053 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 1.84 | Метр квадратный | 1338 | 31.04
10456 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ1) | 369584 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ трубопроводов (Армокот) | 1563053 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 0.18 | Метр квадратный | 1338 | 31.04
10457 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ1) | 369584 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ трубопроводов (Армокот) | 1563053 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.34 | Метр квадратный | 1338 | 31.04
10458 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369585 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельных полок, стоек (стойка-105шт, полка-340шт) | 1563054 | KS6.68 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 6.6746 | Штука | 1341 | 174
10459 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369585 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельных полок, стоек (стойка-105шт, полка-340шт) | 1563054 | KS6.68 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 10.3954 | Штука | 1341 | 271
10460 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369585 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельных коробов (лоток-183шт) | 1563055 | KS6.67 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 7.4685 | Метр | 1337 | 415
10461 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369585 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельных коробов (лоток-183шт) | 1563055 | KS6.67 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.2019 | Метр | 1337 | 415
10462 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369585 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельных коробов (лоток-183шт) | 1563055 | KS6.67 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 4.5431 | Метр | 1337 | 415
10463 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369585 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельных коробов (лоток-183шт) | 1563055 | KS6.67 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.76348 | Метр | 1337 | 415
10464 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369585 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельных коробов (лоток-183шт) | 1563055 | KS6.67 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.38809 | Метр | 1337 | 134
10465 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369585 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельных коробов (лоток-183шт) | 1563055 | KS6.67 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 2.4115 | Метр | 1337 | 134
10466 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369585 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельных коробов (лоток-183шт) | 1563055 | KS6.67 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.24652 | Метр | 1337 | 134
10467 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369585 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельных коробов (лоток-183шт) | 1563055 | KS6.67 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 1.4669 | Метр | 1337 | 134
10468 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369585 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (труба стальная) | 1563056 | KS6.67 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.14 | Метр | 1337 | 76
10469 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369585 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (труба стальная) | 1563056 | KS6.67 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 1.37 | Метр | 1337 | 76
10470 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369585 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (труба стальная) | 1563056 | KS6.67 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.22 | Метр | 1337 | 76
10471 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369585 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (труба стальная) | 1563056 | KS6.67 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.83 | Метр | 1337 | 76
10472 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369585 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ВРУ-2 шт, шкафы-2шт, щит-1шт, ящик-5шт) | 1563057 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 6.7 | Штука | 1341 | 10
10473 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369585 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ВРУ-2 шт, шкафы-2шт, щит-1шт, ящик-5шт) | 1563057 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 4.07 | Штука | 1341 | 10
10474 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369585 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ВРУ-2 шт, шкафы-2шт, щит-1шт, ящик-5шт) | 1563057 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 1.5 | Штука | 1341 | 10
10475 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369585 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ВРУ-2 шт, шкафы-2шт, щит-1шт, ящик-5шт) | 1563057 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 200 т | 27607 | 6.3 | Штука | 1341 | 10
10476 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369585 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ВРУ-2 шт, шкафы-2шт, щит-1шт, ящик-5шт) | 1563057 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.78 | Штука | 1341 | 10
10477 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369585 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ВРУ-2 шт, шкафы-2шт, щит-1шт, ящик-5шт) | 1563057 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 16.89 | Штука | 1341 | 10
10478 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369585 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ВРУ-2 шт, шкафы-2шт, щит-1шт, ящик-5шт) | 1563057 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Погрузчик телескопический | 27627 | 2.05 | Штука | 1341 | 10
10479 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369585 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ВРУ-2 шт, шкафы-2шт, щит-1шт, ящик-5шт) | 1563057 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 7.54 | Штука | 1341 | 10
10480 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369585 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ВРУ-2 шт, шкафы-2шт, щит-1шт, ящик-5шт) | 1563057 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (50-99т) | 27621 | 11.65 | Штука | 1341 | 10
10481 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369585 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ВРУ-2 шт, шкафы-2шт, щит-1шт, ящик-5шт) | 1563057 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 18.27 | Штука | 1341 | 10
10482 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369585 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563058 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 1.2662 | Метр | 1337 | 35
10483 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369585 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563058 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.6116 | Метр | 1337 | 35
10484 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369585 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563058 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 0.30596 | Метр | 1337 | 35
10485 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369585 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563058 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 0.53009 | Метр | 1337 | 35
10486 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369585 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563058 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.11897 | Метр | 1337 | 35
10487 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369585 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563058 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.10648 | Метр | 1337 | 35
10488 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369585 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563058 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 0.91756 | Метр | 1337 | 35
10489 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369585 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563058 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.48934 | Метр | 1337 | 35
10490 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369585 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563058 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.19028 | Метр | 1337 | 35
10491 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369585 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563058 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 3.4432 | Метр | 1337 | 1013
10492 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369585 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563058 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 15.3424 | Метр | 1337 | 1013
10493 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369585 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563058 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 5.5073 | Метр | 1337 | 1013
10494 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369585 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563058 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 36.6487 | Метр | 1337 | 1013
10495 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369585 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563058 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 8.8554 | Метр | 1337 | 1013
10496 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369585 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563058 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 17.7013 | Метр | 1337 | 1013
10497 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369585 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563058 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 3.0818 | Метр | 1337 | 1013
10498 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369585 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563058 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 14.163 | Метр | 1337 | 1013
10499 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369585 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563058 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 26.5568 | Метр | 1337 | 1013
10500 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369585 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563058 | KS6.69 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.61503 | Метр | 1337 | 17
10501 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369585 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563058 | KS6.69 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.051718 | Метр | 1337 | 17
10502 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369585 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563058 | KS6.69 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 0.14861 | Метр | 1337 | 17
10503 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369585 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563058 | KS6.69 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 0.25747 | Метр | 1337 | 17
10504 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369585 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563058 | KS6.69 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.092423 | Метр | 1337 | 17
10505 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369585 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563058 | KS6.69 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.23768 | Метр | 1337 | 17
10506 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369585 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563058 | KS6.69 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.057784 | Метр | 1337 | 17
10507 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369585 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563058 | KS6.69 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 0.44567 | Метр | 1337 | 17
10508 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369585 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563058 | KS6.69 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.29706 | Метр | 1337 | 17
10509 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369585 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод-230м, полоса-800м) | 1563059 | KS6.70 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.28851 | Метр | 1337 | 92
10510 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369585 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод-230м, полоса-800м) | 1563059 | KS6.70 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 3.187 | Метр | 1337 | 92
10511 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369585 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод-230м, полоса-800м) | 1563059 | KS6.70 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 0.40015 | Метр | 1337 | 92
10512 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369585 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод-230м, полоса-800м) | 1563059 | KS6.70 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.3805 | Метр | 1337 | 92
10513 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369585 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод-230м, полоса-800м) | 1563059 | KS6.70 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 3.1968 | Метр | 1337 | 92
10514 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369585 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод-230м, полоса-800м) | 1563059 | KS6.70 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 32.493 | Метр | 1337 | 938
10515 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369585 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод-230м, полоса-800м) | 1563059 | KS6.70 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 4.0798 | Метр | 1337 | 938
10516 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369585 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод-230м, полоса-800м) | 1563059 | KS6.70 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 32.5932 | Метр | 1337 | 938
10517 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369585 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод-230м, полоса-800м) | 1563059 | KS6.70 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 3.8795 | Метр | 1337 | 938
10518 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369585 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод-230м, полоса-800м) | 1563059 | KS6.70 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 2.9415 | Метр | 1337 | 938
10519 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369586 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельных коробов (лоток-153шт) | 1563060 | KS6.67 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.15 | Метр | 1337 | 81
10520 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369586 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельных коробов (лоток-153шт) | 1563060 | KS6.67 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 1.46 | Метр | 1337 | 81
10521 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369586 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельных коробов (лоток-153шт) | 1563060 | KS6.67 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.89 | Метр | 1337 | 81
10522 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369586 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельных коробов (лоток-153шт) | 1563060 | KS6.67 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.23 | Метр | 1337 | 81
10523 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369586 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ВРУ-2шт, ящик-2шт) | 1563061 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.15 | Штука | 1341 | 1
10524 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369586 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ВРУ-2шт, ящик-2шт) | 1563061 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.0775 | Штука | 1341 | 1
10525 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369586 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ВРУ-2шт, ящик-2шт) | 1563061 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 200 т | 27607 | 0.63 | Штука | 1341 | 1
10526 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369586 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ВРУ-2шт, ящик-2шт) | 1563061 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.4075 | Штука | 1341 | 1
10527 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369586 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ВРУ-2шт, ящик-2шт) | 1563061 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Погрузчик телескопический | 27627 | 0.205 | Штука | 1341 | 1
10528 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369586 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ВРУ-2шт, ящик-2шт) | 1563061 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (50-99т) | 27621 | 1.165 | Штука | 1341 | 1
10529 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369586 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ВРУ-2шт, ящик-2шт) | 1563061 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.755 | Штука | 1341 | 1
10530 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369586 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ВРУ-2шт, ящик-2шт) | 1563061 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.67 | Штука | 1341 | 1
10531 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369586 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ВРУ-2шт, ящик-2шт) | 1563061 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.8275 | Штука | 1341 | 1
10532 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369586 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ВРУ-2шт, ящик-2шт) | 1563061 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 1.6875 | Штука | 1341 | 1
10533 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369586 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ВРУ-2шт, ящик-2шт) | 1563061 | KS6.39 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Погрузчик телескопический | 27627 | 0.615 | Штука | 1341 | 3
10534 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369586 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ВРУ-2шт, ящик-2шт) | 1563061 | KS6.39 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 2.265 | Штука | 1341 | 3
10535 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369586 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ВРУ-2шт, ящик-2шт) | 1563061 | KS6.39 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 2.01 | Штука | 1341 | 3
10536 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369586 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ВРУ-2шт, ящик-2шт) | 1563061 | KS6.39 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Домкрат гидравлический 200 т | 27607 | 1.89 | Штука | 1341 | 3
10537 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369586 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ВРУ-2шт, ящик-2шт) | 1563061 | KS6.39 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.2325 | Штука | 1341 | 3
10538 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369586 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ВРУ-2шт, ящик-2шт) | 1563061 | KS6.39 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 5.4825 | Штука | 1341 | 3
10539 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369586 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ВРУ-2шт, ящик-2шт) | 1563061 | KS6.39 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.2225 | Штука | 1341 | 3
10540 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369586 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ВРУ-2шт, ящик-2шт) | 1563061 | KS6.39 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.45 | Штука | 1341 | 3
10541 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369586 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ВРУ-2шт, ящик-2шт) | 1563061 | KS6.39 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 5.0625 | Штука | 1341 | 3
10542 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369586 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ВРУ-2шт, ящик-2шт) | 1563061 | KS6.39 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Кран автомобильный (50-99т) | 27621 | 3.495 | Штука | 1341 | 3
10543 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369586 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (светильник, световой указатель) | 1563062 | KS6.54 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.385 | Штука | 1341 | 37
10544 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369586 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (светильник, световой указатель) | 1563062 | KS6.54 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.38 | Штука | 1341 | 37
10545 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369586 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (светильник, световой указатель) | 1563062 | KS6.54 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.46 | Штука | 1341 | 37
10546 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369586 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (светильник, световой указатель) | 1563062 | KS6.54 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.45 | Штука | 1341 | 37
10547 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369586 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (светильник, световой указатель) | 1563062 | KS6.54 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.83 | Штука | 1341 | 37
10548 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369586 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (светильник, световой указатель) | 1563062 | KS6.54 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.885 | Штука | 1341 | 37
10549 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369586 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (светильник, световой указатель) | 1563062 | KS6.54 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 1.12 | Штука | 1341 | 37
10550 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369586 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (светильник, световой указатель) | 1563062 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.38 | Штука | 1341 | 37
10551 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369586 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (светильник, световой указатель) | 1563062 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 1.12 | Штука | 1341 | 37
10552 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369586 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (светильник, световой указатель) | 1563062 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.46 | Штука | 1341 | 37
10553 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369586 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (светильник, световой указатель) | 1563062 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.83 | Штука | 1341 | 37
10554 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369586 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (светильник, световой указатель) | 1563062 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.885 | Штука | 1341 | 37
10555 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369586 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (светильник, световой указатель) | 1563062 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.385 | Штука | 1341 | 37
10556 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369586 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (светильник, световой указатель) | 1563062 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.45 | Штука | 1341 | 37
10557 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369586 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563063 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 11.6848 | Метр | 1337 | 323
10558 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369586 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563063 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 4.8939 | Метр | 1337 | 323
10559 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369586 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563063 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 1.754 | Метр | 1337 | 323
10560 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369586 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563063 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 2.8228 | Метр | 1337 | 323
10561 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369586 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563063 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.98075 | Метр | 1337 | 323
10562 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369586 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563063 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 8.4685 | Метр | 1337 | 323
10563 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369586 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563063 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 5.6456 | Метр | 1337 | 323
10564 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369586 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563063 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 4.5161 | Метр | 1337 | 323
10565 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369586 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563063 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.0962 | Метр | 1337 | 323
10566 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369586 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563063 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 4.5038 | Метр | 1337 | 1327
10567 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369586 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563063 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 7.206 | Метр | 1337 | 1327
10568 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369586 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563063 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 18.5539 | Метр | 1337 | 1327
10569 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369586 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563063 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 48.0052 | Метр | 1337 | 1327
10570 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369586 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563063 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 20.1061 | Метр | 1337 | 1327
10571 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369586 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563063 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 23.1944 | Метр | 1337 | 1327
10572 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369586 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563063 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 34.7915 | Метр | 1337 | 1327
10573 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369586 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563063 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 4.0293 | Метр | 1337 | 1327
10574 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369586 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563063 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 11.5972 | Метр | 1337 | 1327
10575 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369587 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (манометры, расходомер, теплосчетчик, термометры) | 1563064 | KS6.54 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.12 | Штука | 1341 | 12
10576 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369587 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (манометры, расходомер, теплосчетчик, термометры) | 1563064 | KS6.54 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.29143 | Штука | 1341 | 12
10577 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369587 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (манометры, расходомер, теплосчетчик, термометры) | 1563064 | KS6.54 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.12857 | Штука | 1341 | 12
10578 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369587 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (манометры, расходомер, теплосчетчик, термометры) | 1563064 | KS6.54 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.26571 | Штука | 1341 | 12
10579 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369587 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (манометры, расходомер, теплосчетчик, термометры) | 1563064 | KS6.54 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.14572 | Штука | 1341 | 12
10580 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369587 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (манометры, расходомер, теплосчетчик, термометры) | 1563064 | KS6.54 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.14572 | Штука | 1341 | 12
10581 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369587 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (манометры, расходомер, теплосчетчик, термометры) | 1563064 | KS6.54 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.36 | Штука | 1341 | 12
10582 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369587 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (манометры, расходомер, теплосчетчик, термометры) | 1563064 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.024286 | Штука | 1341 | 2
10583 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369587 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (манометры, расходомер, теплосчетчик, термометры) | 1563064 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.06 | Штука | 1341 | 2
10584 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369587 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (манометры, расходомер, теплосчетчик, термометры) | 1563064 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.048571 | Штука | 1341 | 2
10585 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369587 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (манометры, расходомер, теплосчетчик, термометры) | 1563064 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.021429 | Штука | 1341 | 2
10586 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369587 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (манометры, расходомер, теплосчетчик, термометры) | 1563064 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.02 | Штука | 1341 | 2
10587 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369587 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (манометры, расходомер, теплосчетчик, термометры) | 1563064 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.024286 | Штука | 1341 | 2
10588 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369587 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (манометры, расходомер, теплосчетчик, термометры) | 1563064 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.044286 | Штука | 1341 | 2
10589 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369587 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563065 | KS6.69 | 1 | 2022-01-05 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.05375 | Метр | 1337 | 10
10590 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369587 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563065 | KS6.69 | 1 | 2022-01-05 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.36125 | Метр | 1337 | 10
10591 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369587 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563065 | KS6.69 | 1 | 2022-01-05 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.03375 | Метр | 1337 | 10
10592 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369587 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563065 | KS6.69 | 1 | 2022-01-05 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.14 | Метр | 1337 | 10
10593 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369587 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563065 | KS6.69 | 1 | 2022-01-05 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.175 | Метр | 1337 | 10
10594 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369587 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563065 | KS6.69 | 1 | 2022-01-05 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.03 | Метр | 1337 | 10
10595 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369587 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563065 | KS6.69 | 1 | 2022-01-05 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 0.2625 | Метр | 1337 | 10
10596 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369587 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563065 | KS6.69 | 1 | 2022-01-05 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 0.0875 | Метр | 1337 | 10
10597 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369587 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563065 | KS6.69 | 1 | 2022-01-05 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 0.15125 | Метр | 1337 | 10
10598 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369587 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563065 | KS6.69 | 1 | 2022-01-06 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.175 | Метр | 1337 | 10
10599 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369587 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563065 | KS6.69 | 1 | 2022-01-06 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 0.0875 | Метр | 1337 | 10
10600 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369587 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563065 | KS6.69 | 1 | 2022-01-06 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.03375 | Метр | 1337 | 10
10601 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369587 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563065 | KS6.69 | 1 | 2022-01-06 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.03 | Метр | 1337 | 10
10602 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369587 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563065 | KS6.69 | 1 | 2022-01-06 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 0.2625 | Метр | 1337 | 10
10603 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369587 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563065 | KS6.69 | 1 | 2022-01-06 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.14 | Метр | 1337 | 10
10604 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369587 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563065 | KS6.69 | 1 | 2022-01-06 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.05375 | Метр | 1337 | 10
10605 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369587 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563065 | KS6.69 | 1 | 2022-01-06 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.36125 | Метр | 1337 | 10
10606 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369587 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563065 | KS6.69 | 1 | 2022-01-06 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 0.15125 | Метр | 1337 | 10
10607 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369587 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563065 | KS6.69 | 1 | 2022-01-07 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.0675 | Метр | 1337 | 20
10608 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369587 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563065 | KS6.69 | 1 | 2022-01-07 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.7225 | Метр | 1337 | 20
10609 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369587 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563065 | KS6.69 | 1 | 2022-01-07 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 0.525 | Метр | 1337 | 20
10610 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369587 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563065 | KS6.69 | 1 | 2022-01-07 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.28 | Метр | 1337 | 20
10611 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369587 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563065 | KS6.69 | 1 | 2022-01-07 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 0.175 | Метр | 1337 | 20
10612 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369587 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563065 | KS6.69 | 1 | 2022-01-07 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.35 | Метр | 1337 | 20
10613 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369587 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563065 | KS6.69 | 1 | 2022-01-07 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.06 | Метр | 1337 | 20
10614 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369587 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563065 | KS6.69 | 1 | 2022-01-07 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.1075 | Метр | 1337 | 20
10615 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369587 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563065 | KS6.69 | 1 | 2022-01-07 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 0.3025 | Метр | 1337 | 20
10616 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369587 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563065 | KS6.69 | 1 | 2022-01-08 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 0.15125 | Метр | 1337 | 10
10617 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369587 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563065 | KS6.69 | 1 | 2022-01-08 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.36125 | Метр | 1337 | 10
10618 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369587 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563065 | KS6.69 | 1 | 2022-01-08 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.05375 | Метр | 1337 | 10
10619 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369587 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563065 | KS6.69 | 1 | 2022-01-08 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 0.0875 | Метр | 1337 | 10
10620 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369587 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563065 | KS6.69 | 1 | 2022-01-08 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.03375 | Метр | 1337 | 10
10621 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369587 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563065 | KS6.69 | 1 | 2022-01-08 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.14 | Метр | 1337 | 10
10622 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369587 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563065 | KS6.69 | 1 | 2022-01-08 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.175 | Метр | 1337 | 10
10623 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369587 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563065 | KS6.69 | 1 | 2022-01-08 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 0.2625 | Метр | 1337 | 10
10624 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369587 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563065 | KS6.69 | 1 | 2022-01-08 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.03 | Метр | 1337 | 10
10625 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369587 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563065 | KS6.69 | 1 | 2022-01-09 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.03375 | Метр | 1337 | 10
10626 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369587 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563065 | KS6.69 | 1 | 2022-01-09 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.05375 | Метр | 1337 | 10
10627 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369587 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563065 | KS6.69 | 1 | 2022-01-09 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.175 | Метр | 1337 | 10
10628 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369587 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563065 | KS6.69 | 1 | 2022-01-09 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.36125 | Метр | 1337 | 10
10629 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369587 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563065 | KS6.69 | 1 | 2022-01-09 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.03 | Метр | 1337 | 10
10630 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369587 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563065 | KS6.69 | 1 | 2022-01-09 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 0.15125 | Метр | 1337 | 10
10631 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369587 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563065 | KS6.69 | 1 | 2022-01-09 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.14 | Метр | 1337 | 10
10632 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369587 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563065 | KS6.69 | 1 | 2022-01-09 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 0.2625 | Метр | 1337 | 10
10633 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369587 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563065 | KS6.69 | 1 | 2022-01-09 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 0.0875 | Метр | 1337 | 10
10634 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369587 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563065 | KS6.69 | 1 | 2022-01-11 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 0.15125 | Метр | 1337 | 10
10635 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369587 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563065 | KS6.69 | 1 | 2022-01-11 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.03375 | Метр | 1337 | 10
10636 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369587 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563065 | KS6.69 | 1 | 2022-01-11 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.14 | Метр | 1337 | 10
10637 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369587 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563065 | KS6.69 | 1 | 2022-01-11 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.175 | Метр | 1337 | 10
10638 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369587 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563065 | KS6.69 | 1 | 2022-01-11 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 0.2625 | Метр | 1337 | 10
10639 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369587 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563065 | KS6.69 | 1 | 2022-01-11 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.03 | Метр | 1337 | 10
10640 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369587 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563065 | KS6.69 | 1 | 2022-01-11 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 0.0875 | Метр | 1337 | 10
10641 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369587 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563065 | KS6.69 | 1 | 2022-01-11 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.36125 | Метр | 1337 | 10
10642 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369587 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563065 | KS6.69 | 1 | 2022-01-11 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.05375 | Метр | 1337 | 10
10643 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369587 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563065 | KS6.69 | 1 | 2022-01-12 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.00675 | Метр | 1337 | 2
10644 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369587 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563065 | KS6.69 | 1 | 2022-01-12 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.028 | Метр | 1337 | 2
10645 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369587 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563065 | KS6.69 | 1 | 2022-01-12 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.07225 | Метр | 1337 | 2
10646 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369587 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563065 | KS6.69 | 1 | 2022-01-12 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 0.03025 | Метр | 1337 | 2
10647 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369587 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563065 | KS6.69 | 1 | 2022-01-12 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 0.0175 | Метр | 1337 | 2
10648 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369587 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563065 | KS6.69 | 1 | 2022-01-12 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.01075 | Метр | 1337 | 2
10649 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369587 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563065 | KS6.69 | 1 | 2022-01-12 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.006 | Метр | 1337 | 2
10650 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369587 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563065 | KS6.69 | 1 | 2022-01-12 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.035 | Метр | 1337 | 2
10651 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369587 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563065 | KS6.69 | 1 | 2022-01-12 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 0.0525 | Метр | 1337 | 2
10652 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369587 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563065 | KS6.69 | 1 | 2022-01-21 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.289 | Метр | 1337 | 8
10653 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369587 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563065 | KS6.69 | 1 | 2022-01-21 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 0.07 | Метр | 1337 | 8
10654 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369587 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563065 | KS6.69 | 1 | 2022-01-21 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.043 | Метр | 1337 | 8
10655 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369587 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563065 | KS6.69 | 1 | 2022-01-21 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.027 | Метр | 1337 | 8
10656 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369587 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563065 | KS6.69 | 1 | 2022-01-21 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 0.121 | Метр | 1337 | 8
10657 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369587 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563065 | KS6.69 | 1 | 2022-01-21 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 0.21 | Метр | 1337 | 8
10658 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369587 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563065 | KS6.69 | 1 | 2022-01-21 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.14 | Метр | 1337 | 8
10659 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369587 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563065 | KS6.69 | 1 | 2022-01-21 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.112 | Метр | 1337 | 8
10660 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369587 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563065 | KS6.69 | 1 | 2022-01-21 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.024 | Метр | 1337 | 8
10661 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369587 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1563066 | KS6.70 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.17 | Метр | 1337 | 40
10662 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369587 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1563066 | KS6.70 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 0.17 | Метр | 1337 | 40
10663 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369587 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1563066 | KS6.70 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 1.39 | Метр | 1337 | 40
10664 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369587 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1563066 | KS6.70 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 1.39 | Метр | 1337 | 40
10665 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369587 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1563066 | KS6.70 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.13 | Метр | 1337 | 40
10666 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369588 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (извещатель-17шт, датчик-87м, блок сопряжения-2шт) | 1563067 | KS6.54 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.060566 | Штука | 1341 | 2
10667 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369588 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (извещатель-17шт, датчик-87м, блок сопряжения-2шт) | 1563067 | KS6.54 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.020755 | Штука | 1341 | 2
10668 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369588 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (извещатель-17шт, датчик-87м, блок сопряжения-2шт) | 1563067 | KS6.54 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.044906 | Штука | 1341 | 2
10669 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369588 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (извещатель-17шт, датчик-87м, блок сопряжения-2шт) | 1563067 | KS6.54 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.047925 | Штука | 1341 | 2
10670 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369588 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (извещатель-17шт, датчик-87м, блок сопряжения-2шт) | 1563067 | KS6.54 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.02434 | Штука | 1341 | 2
10671 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369588 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (извещатель-17шт, датчик-87м, блок сопряжения-2шт) | 1563067 | KS6.54 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.024906 | Штука | 1341 | 2
10672 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369588 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (извещатель-17шт, датчик-87м, блок сопряжения-2шт) | 1563067 | KS6.54 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.020377 | Штука | 1341 | 2
10673 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369588 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (извещатель-17шт, датчик-87м, блок сопряжения-2шт) | 1563067 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.022453 | Штука | 1341 | 1
10674 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369588 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (извещатель-17шт, датчик-87м, блок сопряжения-2шт) | 1563067 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.010377 | Штука | 1341 | 1
10675 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369588 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (извещатель-17шт, датчик-87м, блок сопряжения-2шт) | 1563067 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.030283 | Штука | 1341 | 1
10676 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369588 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (извещатель-17шт, датчик-87м, блок сопряжения-2шт) | 1563067 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.012453 | Штука | 1341 | 1
10677 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369588 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (извещатель-17шт, датчик-87м, блок сопряжения-2шт) | 1563067 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.023962 | Штука | 1341 | 1
10678 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369588 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (извещатель-17шт, датчик-87м, блок сопряжения-2шт) | 1563067 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.01217 | Штука | 1341 | 1
10679 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369588 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (извещатель-17шт, датчик-87м, блок сопряжения-2шт) | 1563067 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.010189 | Штука | 1341 | 1
10680 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369588 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (извещатель-17шт, датчик-87м, блок сопряжения-2шт) | 1563067 | KS6.54 | 1 | 2022-01-05 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.30283 | Штука | 1341 | 10
10681 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369588 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (извещатель-17шт, датчик-87м, блок сопряжения-2шт) | 1563067 | KS6.54 | 1 | 2022-01-05 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.10377 | Штука | 1341 | 10
10682 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369588 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (извещатель-17шт, датчик-87м, блок сопряжения-2шт) | 1563067 | KS6.54 | 1 | 2022-01-05 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.23962 | Штука | 1341 | 10
10683 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369588 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (извещатель-17шт, датчик-87м, блок сопряжения-2шт) | 1563067 | KS6.54 | 1 | 2022-01-05 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.1217 | Штука | 1341 | 10
10684 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369588 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (извещатель-17шт, датчик-87м, блок сопряжения-2шт) | 1563067 | KS6.54 | 1 | 2022-01-05 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.12453 | Штука | 1341 | 10
10685 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369588 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (извещатель-17шт, датчик-87м, блок сопряжения-2шт) | 1563067 | KS6.54 | 1 | 2022-01-05 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.22453 | Штука | 1341 | 10
10686 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369588 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (извещатель-17шт, датчик-87м, блок сопряжения-2шт) | 1563067 | KS6.54 | 1 | 2022-01-05 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.10189 | Штука | 1341 | 10
10687 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369588 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (извещатель-17шт, датчик-87м, блок сопряжения-2шт) | 1563067 | KS6.54 | 1 | 2022-01-06 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.22453 | Штука | 1341 | 10
10688 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369588 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (извещатель-17шт, датчик-87м, блок сопряжения-2шт) | 1563067 | KS6.54 | 1 | 2022-01-06 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.23962 | Штука | 1341 | 10
10689 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369588 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (извещатель-17шт, датчик-87м, блок сопряжения-2шт) | 1563067 | KS6.54 | 1 | 2022-01-06 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.10189 | Штука | 1341 | 10
10690 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369588 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (извещатель-17шт, датчик-87м, блок сопряжения-2шт) | 1563067 | KS6.54 | 1 | 2022-01-06 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.1217 | Штука | 1341 | 10
10691 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369588 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (извещатель-17шт, датчик-87м, блок сопряжения-2шт) | 1563067 | KS6.54 | 1 | 2022-01-06 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.30283 | Штука | 1341 | 10
10692 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369588 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (извещатель-17шт, датчик-87м, блок сопряжения-2шт) | 1563067 | KS6.54 | 1 | 2022-01-06 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.12453 | Штука | 1341 | 10
10693 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369588 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (извещатель-17шт, датчик-87м, блок сопряжения-2шт) | 1563067 | KS6.54 | 1 | 2022-01-06 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.10377 | Штука | 1341 | 10
10694 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369588 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (извещатель-17шт, датчик-87м, блок сопряжения-2шт) | 1563067 | KS6.54 | 1 | 2022-01-07 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.47924 | Штука | 1341 | 20
10695 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369588 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (извещатель-17шт, датчик-87м, блок сопряжения-2шт) | 1563067 | KS6.54 | 1 | 2022-01-07 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.2434 | Штука | 1341 | 20
10696 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369588 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (извещатель-17шт, датчик-87м, блок сопряжения-2шт) | 1563067 | KS6.54 | 1 | 2022-01-07 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.24906 | Штука | 1341 | 20
10697 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369588 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (извещатель-17шт, датчик-87м, блок сопряжения-2шт) | 1563067 | KS6.54 | 1 | 2022-01-07 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.20377 | Штука | 1341 | 20
10698 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369588 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (извещатель-17шт, датчик-87м, блок сопряжения-2шт) | 1563067 | KS6.54 | 1 | 2022-01-07 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.60566 | Штука | 1341 | 20
10699 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369588 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (извещатель-17шт, датчик-87м, блок сопряжения-2шт) | 1563067 | KS6.54 | 1 | 2022-01-07 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.44906 | Штука | 1341 | 20
10700 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369588 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (извещатель-17шт, датчик-87м, блок сопряжения-2шт) | 1563067 | KS6.54 | 1 | 2022-01-07 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.20755 | Штука | 1341 | 20
10701 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369588 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (извещатель-17шт, датчик-87м, блок сопряжения-2шт) | 1563067 | KS6.54 | 1 | 2022-01-08 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.47924 | Штука | 1341 | 20
10702 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369588 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (извещатель-17шт, датчик-87м, блок сопряжения-2шт) | 1563067 | KS6.54 | 1 | 2022-01-08 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.20755 | Штука | 1341 | 20
10703 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369588 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (извещатель-17шт, датчик-87м, блок сопряжения-2шт) | 1563067 | KS6.54 | 1 | 2022-01-08 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.44906 | Штука | 1341 | 20
10704 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369588 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (извещатель-17шт, датчик-87м, блок сопряжения-2шт) | 1563067 | KS6.54 | 1 | 2022-01-08 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.2434 | Штука | 1341 | 20
10705 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369588 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (извещатель-17шт, датчик-87м, блок сопряжения-2шт) | 1563067 | KS6.54 | 1 | 2022-01-08 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.20377 | Штука | 1341 | 20
10706 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369588 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (извещатель-17шт, датчик-87м, блок сопряжения-2шт) | 1563067 | KS6.54 | 1 | 2022-01-08 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.24906 | Штука | 1341 | 20
10707 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369588 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (извещатель-17шт, датчик-87м, блок сопряжения-2шт) | 1563067 | KS6.54 | 1 | 2022-01-08 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.60566 | Штука | 1341 | 20
10708 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369588 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (извещатель-17шт, датчик-87м, блок сопряжения-2шт) | 1563067 | KS6.54 | 1 | 2022-01-09 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.30424 | Штука | 1341 | 25
10709 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369588 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (извещатель-17шт, датчик-87м, блок сопряжения-2шт) | 1563067 | KS6.54 | 1 | 2022-01-09 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.31132 | Штука | 1341 | 25
10710 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369588 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (извещатель-17шт, датчик-87м, блок сопряжения-2шт) | 1563067 | KS6.54 | 1 | 2022-01-09 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.25472 | Штука | 1341 | 25
10711 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369588 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (извещатель-17шт, датчик-87м, блок сопряжения-2шт) | 1563067 | KS6.54 | 1 | 2022-01-09 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.25943 | Штука | 1341 | 25
10712 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369588 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (извещатель-17шт, датчик-87м, блок сопряжения-2шт) | 1563067 | KS6.54 | 1 | 2022-01-09 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.56132 | Штука | 1341 | 25
10713 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369588 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (извещатель-17шт, датчик-87м, блок сопряжения-2шт) | 1563067 | KS6.54 | 1 | 2022-01-09 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.59906 | Штука | 1341 | 25
10714 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369588 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (извещатель-17шт, датчик-87м, блок сопряжения-2шт) | 1563067 | KS6.54 | 1 | 2022-01-09 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.75708 | Штука | 1341 | 25
10715 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369588 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (извещатель-17шт, датчик-87м, блок сопряжения-2шт) | 1563067 | KS6.54 | 1 | 2022-01-11 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.17962 | Штука | 1341 | 8
10716 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369588 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (извещатель-17шт, датчик-87м, блок сопряжения-2шт) | 1563067 | KS6.54 | 1 | 2022-01-11 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.1917 | Штука | 1341 | 8
10717 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369588 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (извещатель-17шт, датчик-87м, блок сопряжения-2шт) | 1563067 | KS6.54 | 1 | 2022-01-11 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.24226 | Штука | 1341 | 8
10718 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369588 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (извещатель-17шт, датчик-87м, блок сопряжения-2шт) | 1563067 | KS6.54 | 1 | 2022-01-11 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.083019 | Штука | 1341 | 8
10719 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369588 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (извещатель-17шт, датчик-87м, блок сопряжения-2шт) | 1563067 | KS6.54 | 1 | 2022-01-11 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.099623 | Штука | 1341 | 8
10720 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369588 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (извещатель-17шт, датчик-87м, блок сопряжения-2шт) | 1563067 | KS6.54 | 1 | 2022-01-11 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.081509 | Штука | 1341 | 8
10721 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369588 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (извещатель-17шт, датчик-87м, блок сопряжения-2шт) | 1563067 | KS6.54 | 1 | 2022-01-11 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.097358 | Штука | 1341 | 8
10722 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369588 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (извещатель-17шт, датчик-87м, блок сопряжения-2шт) | 1563067 | KS6.54 | 1 | 2022-01-12 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.024906 | Штука | 1341 | 2
10723 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369588 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (извещатель-17шт, датчик-87м, блок сопряжения-2шт) | 1563067 | KS6.54 | 1 | 2022-01-12 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.02434 | Штука | 1341 | 2
10724 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369588 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (извещатель-17шт, датчик-87м, блок сопряжения-2шт) | 1563067 | KS6.54 | 1 | 2022-01-12 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.020377 | Штука | 1341 | 2
10725 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369588 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (извещатель-17шт, датчик-87м, блок сопряжения-2шт) | 1563067 | KS6.54 | 1 | 2022-01-12 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.044906 | Штука | 1341 | 2
10726 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369588 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (извещатель-17шт, датчик-87м, блок сопряжения-2шт) | 1563067 | KS6.54 | 1 | 2022-01-12 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.020755 | Штука | 1341 | 2
10727 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369588 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (извещатель-17шт, датчик-87м, блок сопряжения-2шт) | 1563067 | KS6.54 | 1 | 2022-01-12 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.047925 | Штука | 1341 | 2
10728 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369588 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (извещатель-17шт, датчик-87м, блок сопряжения-2шт) | 1563067 | KS6.54 | 1 | 2022-01-12 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.060566 | Штука | 1341 | 2
10729 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369588 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (извещатель-17шт, датчик-87м, блок сопряжения-2шт) | 1563067 | KS6.54 | 1 | 2022-01-22 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.095849 | Штука | 1341 | 4
10730 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369588 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (извещатель-17шт, датчик-87м, блок сопряжения-2шт) | 1563067 | KS6.54 | 1 | 2022-01-22 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.089811 | Штука | 1341 | 4
10731 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369588 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (извещатель-17шт, датчик-87м, блок сопряжения-2шт) | 1563067 | KS6.54 | 1 | 2022-01-22 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.041509 | Штука | 1341 | 4
10732 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369588 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (извещатель-17шт, датчик-87м, блок сопряжения-2шт) | 1563067 | KS6.54 | 1 | 2022-01-22 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.040755 | Штука | 1341 | 4
10733 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369588 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (извещатель-17шт, датчик-87м, блок сопряжения-2шт) | 1563067 | KS6.54 | 1 | 2022-01-22 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.048679 | Штука | 1341 | 4
10734 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369588 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (извещатель-17шт, датчик-87м, блок сопряжения-2шт) | 1563067 | KS6.54 | 1 | 2022-01-22 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.049811 | Штука | 1341 | 4
10735 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369588 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (извещатель-17шт, датчик-87м, блок сопряжения-2шт) | 1563067 | KS6.54 | 1 | 2022-01-22 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.12113 | Штука | 1341 | 4
10736 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369588 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (извещатель-17шт, датчик-87м, блок сопряжения-2шт) | 1563067 | KS6.54 | 1 | 2022-01-23 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.020377 | Штука | 1341 | 2
10737 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369588 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (извещатель-17шт, датчик-87м, блок сопряжения-2шт) | 1563067 | KS6.54 | 1 | 2022-01-23 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.020755 | Штука | 1341 | 2
10738 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369588 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (извещатель-17шт, датчик-87м, блок сопряжения-2шт) | 1563067 | KS6.54 | 1 | 2022-01-23 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.047925 | Штука | 1341 | 2
10739 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369588 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (извещатель-17шт, датчик-87м, блок сопряжения-2шт) | 1563067 | KS6.54 | 1 | 2022-01-23 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.060566 | Штука | 1341 | 2
10740 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369588 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (извещатель-17шт, датчик-87м, блок сопряжения-2шт) | 1563067 | KS6.54 | 1 | 2022-01-23 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.044906 | Штука | 1341 | 2
10741 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369588 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (извещатель-17шт, датчик-87м, блок сопряжения-2шт) | 1563067 | KS6.54 | 1 | 2022-01-23 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.024906 | Штука | 1341 | 2
10742 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369588 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (извещатель-17шт, датчик-87м, блок сопряжения-2шт) | 1563067 | KS6.54 | 1 | 2022-01-23 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.02434 | Штука | 1341 | 2
10743 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369588 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (извещатель-17шт, датчик-87м, блок сопряжения-2шт) | 1563067 | KS6.54 | 1 | 2022-01-29 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.012453 | Штука | 1341 | 1
10744 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369588 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (извещатель-17шт, датчик-87м, блок сопряжения-2шт) | 1563067 | KS6.54 | 1 | 2022-01-29 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.01217 | Штука | 1341 | 1
10745 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369588 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (извещатель-17шт, датчик-87м, блок сопряжения-2шт) | 1563067 | KS6.54 | 1 | 2022-01-29 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.010189 | Штука | 1341 | 1
10746 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369588 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (извещатель-17шт, датчик-87м, блок сопряжения-2шт) | 1563067 | KS6.54 | 1 | 2022-01-29 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.010377 | Штука | 1341 | 1
10747 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369588 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (извещатель-17шт, датчик-87м, блок сопряжения-2шт) | 1563067 | KS6.54 | 1 | 2022-01-29 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.023962 | Штука | 1341 | 1
10748 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369588 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (извещатель-17шт, датчик-87м, блок сопряжения-2шт) | 1563067 | KS6.54 | 1 | 2022-01-29 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.030283 | Штука | 1341 | 1
10749 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369588 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (извещатель-17шт, датчик-87м, блок сопряжения-2шт) | 1563067 | KS6.54 | 1 | 2022-01-29 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.022453 | Штука | 1341 | 1
10750 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369588 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (извещатель-17шт, датчик-87м, блок сопряжения-2шт) | 1563067 | KS6.54 | 1 | 2022-02-04 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.023961 | Штука | 1341 | 1
10751 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369588 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (извещатель-17шт, датчик-87м, блок сопряжения-2шт) | 1563067 | KS6.54 | 1 | 2022-02-04 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.030285 | Штука | 1341 | 1
10752 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369588 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (извещатель-17шт, датчик-87м, блок сопряжения-2шт) | 1563067 | KS6.54 | 1 | 2022-02-04 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.010377 | Штука | 1341 | 1
10753 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369588 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (извещатель-17шт, датчик-87м, блок сопряжения-2шт) | 1563067 | KS6.54 | 1 | 2022-02-04 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.022451 | Штука | 1341 | 1
10754 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369588 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (извещатель-17шт, датчик-87м, блок сопряжения-2шт) | 1563067 | KS6.54 | 1 | 2022-02-04 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.01217 | Штука | 1341 | 1
10755 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369588 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (извещатель-17шт, датчик-87м, блок сопряжения-2шт) | 1563067 | KS6.54 | 1 | 2022-02-04 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.012451 | Штука | 1341 | 1
10756 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369588 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (извещатель-17шт, датчик-87м, блок сопряжения-2шт) | 1563067 | KS6.54 | 1 | 2022-02-04 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.010188 | Штука | 1341 | 1
10757 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369588 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563068 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.5764 | Метр | 1337 | 33
10758 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369588 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563068 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.1122 | Метр | 1337 | 33
10759 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369588 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563068 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 0.8646 | Метр | 1337 | 33
10760 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369588 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563068 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.1793 | Метр | 1337 | 33
10761 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369588 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563068 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.1001 | Метр | 1337 | 33
10762 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369588 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563068 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 0.4994 | Метр | 1337 | 33
10763 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369588 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563068 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 1.1935 | Метр | 1337 | 33
10764 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369588 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563068 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.4609 | Метр | 1337 | 33
10765 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369588 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563068 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 0.2882 | Метр | 1337 | 33
10766 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369588 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563068 | KS6.69 | 1 | 2022-01-05 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.17 | Метр | 1337 | 50
10767 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369588 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563068 | KS6.69 | 1 | 2022-01-05 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 1.8083 | Метр | 1337 | 50
10768 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369588 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563068 | KS6.69 | 1 | 2022-01-05 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.15167 | Метр | 1337 | 50
10769 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369588 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563068 | KS6.69 | 1 | 2022-01-05 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.69833 | Метр | 1337 | 50
10770 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369588 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563068 | KS6.69 | 1 | 2022-01-05 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.27167 | Метр | 1337 | 50
10771 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369588 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563068 | KS6.69 | 1 | 2022-01-05 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 0.75667 | Метр | 1337 | 50
10772 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369588 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563068 | KS6.69 | 1 | 2022-01-05 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 1.31 | Метр | 1337 | 50
10773 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369588 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563068 | KS6.69 | 1 | 2022-01-05 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.87333 | Метр | 1337 | 50
10774 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369588 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563068 | KS6.69 | 1 | 2022-01-05 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 0.43667 | Метр | 1337 | 50
10775 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369588 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563068 | KS6.69 | 1 | 2022-01-06 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.69833 | Метр | 1337 | 50
10776 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369588 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563068 | KS6.69 | 1 | 2022-01-06 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 1.31 | Метр | 1337 | 50
10777 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369588 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563068 | KS6.69 | 1 | 2022-01-06 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 1.8083 | Метр | 1337 | 50
10778 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369588 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563068 | KS6.69 | 1 | 2022-01-06 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 0.75667 | Метр | 1337 | 50
10779 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369588 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563068 | KS6.69 | 1 | 2022-01-06 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.87333 | Метр | 1337 | 50
10780 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369588 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563068 | KS6.69 | 1 | 2022-01-06 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.27167 | Метр | 1337 | 50
10781 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369588 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563068 | KS6.69 | 1 | 2022-01-06 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 0.43667 | Метр | 1337 | 50
10782 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369588 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563068 | KS6.69 | 1 | 2022-01-06 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.17 | Метр | 1337 | 50
10783 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369588 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563068 | KS6.69 | 1 | 2022-01-06 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.15167 | Метр | 1337 | 50
10784 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369588 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563068 | KS6.69 | 1 | 2022-01-07 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 1.8083 | Метр | 1337 | 50
10785 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369588 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563068 | KS6.69 | 1 | 2022-01-07 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.27167 | Метр | 1337 | 50
10786 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369588 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563068 | KS6.69 | 1 | 2022-01-07 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 0.43667 | Метр | 1337 | 50
10787 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369588 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563068 | KS6.69 | 1 | 2022-01-07 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 1.31 | Метр | 1337 | 50
10788 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369588 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563068 | KS6.69 | 1 | 2022-01-07 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.69833 | Метр | 1337 | 50
10789 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369588 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563068 | KS6.69 | 1 | 2022-01-07 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.15167 | Метр | 1337 | 50
10790 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369588 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563068 | KS6.69 | 1 | 2022-01-07 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.17 | Метр | 1337 | 50
10791 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369588 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563068 | KS6.69 | 1 | 2022-01-07 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 0.75667 | Метр | 1337 | 50
10792 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369588 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563068 | KS6.69 | 1 | 2022-01-07 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.87333 | Метр | 1337 | 50
10793 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369588 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563068 | KS6.69 | 1 | 2022-01-08 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 1.3973 | Метр | 1337 | 80
10794 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369588 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563068 | KS6.69 | 1 | 2022-01-08 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 2.096 | Метр | 1337 | 80
10795 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369588 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563068 | KS6.69 | 1 | 2022-01-08 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 1.2107 | Метр | 1337 | 80
10796 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369588 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563068 | KS6.69 | 1 | 2022-01-08 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.43467 | Метр | 1337 | 80
10797 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369588 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563068 | KS6.69 | 1 | 2022-01-08 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 0.69867 | Метр | 1337 | 80
10798 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369588 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563068 | KS6.69 | 1 | 2022-01-08 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.272 | Метр | 1337 | 80
10799 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369588 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563068 | KS6.69 | 1 | 2022-01-08 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 2.8933 | Метр | 1337 | 80
10800 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369588 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563068 | KS6.69 | 1 | 2022-01-08 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 1.1173 | Метр | 1337 | 80
10801 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369588 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563068 | KS6.69 | 1 | 2022-01-08 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.24267 | Метр | 1337 | 80
10802 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369588 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563068 | KS6.69 | 1 | 2022-01-09 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 0.37833 | Метр | 1337 | 25
10803 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369588 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563068 | KS6.69 | 1 | 2022-01-09 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.34917 | Метр | 1337 | 25
10804 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369588 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563068 | KS6.69 | 1 | 2022-01-09 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.085 | Метр | 1337 | 25
10805 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369588 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563068 | KS6.69 | 1 | 2022-01-09 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.13583 | Метр | 1337 | 25
10806 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369588 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563068 | KS6.69 | 1 | 2022-01-09 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.90417 | Метр | 1337 | 25
10807 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369588 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563068 | KS6.69 | 1 | 2022-01-09 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 0.21833 | Метр | 1337 | 25
10808 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369588 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563068 | KS6.69 | 1 | 2022-01-09 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.075833 | Метр | 1337 | 25
10809 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369588 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563068 | KS6.69 | 1 | 2022-01-09 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 0.655 | Метр | 1337 | 25
10810 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369588 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563068 | KS6.69 | 1 | 2022-01-09 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.43667 | Метр | 1337 | 25
10811 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369588 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563068 | KS6.69 | 1 | 2022-01-11 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.0182 | Метр | 1337 | 6
10812 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369588 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563068 | KS6.69 | 1 | 2022-01-11 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 0.1572 | Метр | 1337 | 6
10813 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369588 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563068 | KS6.69 | 1 | 2022-01-11 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.1048 | Метр | 1337 | 6
10814 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369588 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563068 | KS6.69 | 1 | 2022-01-11 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.0838 | Метр | 1337 | 6
10815 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369588 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563068 | KS6.69 | 1 | 2022-01-11 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.217 | Метр | 1337 | 6
10816 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369588 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563068 | KS6.69 | 1 | 2022-01-11 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 0.0908 | Метр | 1337 | 6
10817 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369588 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563068 | KS6.69 | 1 | 2022-01-11 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.0326 | Метр | 1337 | 6
10818 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369588 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563068 | KS6.69 | 1 | 2022-01-11 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.0204 | Метр | 1337 | 6
10819 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369588 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563068 | KS6.69 | 1 | 2022-01-11 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 0.0524 | Метр | 1337 | 6
10820 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369588 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563068 | KS6.69 | 1 | 2022-01-12 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.006067 | Метр | 1337 | 2
10821 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369588 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563068 | KS6.69 | 1 | 2022-01-12 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 0.030267 | Метр | 1337 | 2
10822 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369588 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563068 | KS6.69 | 1 | 2022-01-12 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.010867 | Метр | 1337 | 2
10823 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369588 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563068 | KS6.69 | 1 | 2022-01-12 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.027933 | Метр | 1337 | 2
10824 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369588 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563068 | KS6.69 | 1 | 2022-01-12 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.034933 | Метр | 1337 | 2
10825 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369588 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563068 | KS6.69 | 1 | 2022-01-12 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 0.0524 | Метр | 1337 | 2
10826 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369588 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563068 | KS6.69 | 1 | 2022-01-12 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.072333 | Метр | 1337 | 2
10827 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369588 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563068 | KS6.69 | 1 | 2022-01-12 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.0068 | Метр | 1337 | 2
10828 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369588 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563068 | KS6.69 | 1 | 2022-01-12 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 0.017467 | Метр | 1337 | 2
10829 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369588 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563068 | KS6.69 | 1 | 2022-01-21 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.012133 | Метр | 1337 | 4
10830 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369588 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563068 | KS6.69 | 1 | 2022-01-21 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 0.060533 | Метр | 1337 | 4
10831 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369588 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563068 | KS6.69 | 1 | 2022-01-21 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.021733 | Метр | 1337 | 4
10832 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369588 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563068 | KS6.69 | 1 | 2022-01-21 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.0136 | Метр | 1337 | 4
10833 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369588 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563068 | KS6.69 | 1 | 2022-01-21 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 0.034933 | Метр | 1337 | 4
10834 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369588 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563068 | KS6.69 | 1 | 2022-01-21 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.14467 | Метр | 1337 | 4
10835 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369588 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563068 | KS6.69 | 1 | 2022-01-21 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 0.1048 | Метр | 1337 | 4
10836 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369588 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563068 | KS6.69 | 1 | 2022-01-21 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.069867 | Метр | 1337 | 4
10837 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369588 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563068 | KS6.69 | 1 | 2022-01-21 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.055867 | Метр | 1337 | 4
10838 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369588 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1563069 | KS6.70 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.03 | Метр | 1337 | 10
10839 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369588 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1563069 | KS6.70 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.35 | Метр | 1337 | 10
10840 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369588 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1563069 | KS6.70 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 0.04 | Метр | 1337 | 10
10841 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369588 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1563069 | KS6.70 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.04 | Метр | 1337 | 10
10842 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369588 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1563069 | KS6.70 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 0.35 | Метр | 1337 | 10
10843 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369589 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (оповещатель, табло) | 1563070 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.01 | Штука | 1341 | 1
10844 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369589 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (оповещатель, табло) | 1563070 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.012105 | Штука | 1341 | 1
10845 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369589 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (оповещатель, табло) | 1563070 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.022632 | Штука | 1341 | 1
10846 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369589 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (оповещатель, табло) | 1563070 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.010526 | Штука | 1341 | 1
10847 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369589 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (оповещатель, табло) | 1563070 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.030526 | Штука | 1341 | 1
10848 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369589 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (оповещатель, табло) | 1563070 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.012632 | Штука | 1341 | 1
10849 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369589 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (оповещатель, табло) | 1563070 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.024211 | Штука | 1341 | 1
10850 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369589 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (оповещатель, табло) | 1563070 | KS6.54 | 1 | 2022-01-12 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.14 | Штука | 1341 | 14
10851 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369589 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (оповещатель, табло) | 1563070 | KS6.54 | 1 | 2022-01-12 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.16947 | Штука | 1341 | 14
10852 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369589 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (оповещатель, табло) | 1563070 | KS6.54 | 1 | 2022-01-12 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.42737 | Штука | 1341 | 14
10853 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369589 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (оповещатель, табло) | 1563070 | KS6.54 | 1 | 2022-01-12 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.33895 | Штука | 1341 | 14
10854 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369589 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (оповещатель, табло) | 1563070 | KS6.54 | 1 | 2022-01-12 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.14737 | Штука | 1341 | 14
10855 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369589 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (оповещатель, табло) | 1563070 | KS6.54 | 1 | 2022-01-12 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.31684 | Штука | 1341 | 14
10856 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369589 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (оповещатель, табло) | 1563070 | KS6.54 | 1 | 2022-01-12 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.17684 | Штука | 1341 | 14
10857 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369589 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (оповещатель, табло) | 1563070 | KS6.54 | 1 | 2022-01-22 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.021053 | Штука | 1341 | 2
10858 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369589 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (оповещатель, табло) | 1563070 | KS6.54 | 1 | 2022-01-22 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.02 | Штука | 1341 | 2
10859 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369589 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (оповещатель, табло) | 1563070 | KS6.54 | 1 | 2022-01-22 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.024211 | Штука | 1341 | 2
10860 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369589 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (оповещатель, табло) | 1563070 | KS6.54 | 1 | 2022-01-22 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.048421 | Штука | 1341 | 2
10861 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369589 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (оповещатель, табло) | 1563070 | KS6.54 | 1 | 2022-01-22 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.045263 | Штука | 1341 | 2
10862 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369589 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (оповещатель, табло) | 1563070 | KS6.54 | 1 | 2022-01-22 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.061053 | Штука | 1341 | 2
10863 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369589 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (оповещатель, табло) | 1563070 | KS6.54 | 1 | 2022-01-22 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.025263 | Штука | 1341 | 2
10864 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369589 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (оповещатель, табло) | 1563070 | KS6.54 | 1 | 2022-01-23 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.012632 | Штука | 1341 | 1
10865 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369589 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (оповещатель, табло) | 1563070 | KS6.54 | 1 | 2022-01-23 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.022632 | Штука | 1341 | 1
10866 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369589 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (оповещатель, табло) | 1563070 | KS6.54 | 1 | 2022-01-23 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.010526 | Штука | 1341 | 1
10867 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369589 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (оповещатель, табло) | 1563070 | KS6.54 | 1 | 2022-01-23 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.030526 | Штука | 1341 | 1
10868 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369589 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (оповещатель, табло) | 1563070 | KS6.54 | 1 | 2022-01-23 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.024211 | Штука | 1341 | 1
10869 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369589 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (оповещатель, табло) | 1563070 | KS6.54 | 1 | 2022-01-23 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.012105 | Штука | 1341 | 1
10870 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369589 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (оповещатель, табло) | 1563070 | KS6.54 | 1 | 2022-01-23 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.01 | Штука | 1341 | 1
10871 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369589 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (оповещатель, табло) | 1563070 | KS6.54 | 1 | 2022-02-02 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.012632 | Штука | 1341 | 1
10872 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369589 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (оповещатель, табло) | 1563070 | KS6.54 | 1 | 2022-02-02 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.030526 | Штука | 1341 | 1
10873 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369589 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (оповещатель, табло) | 1563070 | KS6.54 | 1 | 2022-02-02 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.022632 | Штука | 1341 | 1
10874 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369589 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (оповещатель, табло) | 1563070 | KS6.54 | 1 | 2022-02-02 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.010526 | Штука | 1341 | 1
10875 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369589 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (оповещатель, табло) | 1563070 | KS6.54 | 1 | 2022-02-02 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.012105 | Штука | 1341 | 1
10876 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369589 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (оповещатель, табло) | 1563070 | KS6.54 | 1 | 2022-02-02 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.01 | Штука | 1341 | 1
10877 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369589 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (оповещатель, табло) | 1563070 | KS6.54 | 1 | 2022-02-02 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.024211 | Штука | 1341 | 1
10878 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369589 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563071 | KS6.69 | 1 | 2022-01-05 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 0.48821 | Метр | 1337 | 56
10879 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369589 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563071 | KS6.69 | 1 | 2022-01-05 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.30441 | Метр | 1337 | 56
10880 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369589 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563071 | KS6.69 | 1 | 2022-01-05 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.18954 | Метр | 1337 | 56
10881 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369589 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563071 | KS6.69 | 1 | 2022-01-05 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 2.0246 | Метр | 1337 | 56
10882 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369589 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563071 | KS6.69 | 1 | 2022-01-05 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.97928 | Метр | 1337 | 56
10883 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369589 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563071 | KS6.69 | 1 | 2022-01-05 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 1.4675 | Метр | 1337 | 56
10884 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369589 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563071 | KS6.69 | 1 | 2022-01-05 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.16944 | Метр | 1337 | 56
10885 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369589 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563071 | KS6.69 | 1 | 2022-01-05 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 0.84718 | Метр | 1337 | 56
10886 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369589 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563071 | KS6.69 | 1 | 2022-01-05 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.784 | Метр | 1337 | 56
10887 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369589 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563071 | KS6.69 | 1 | 2022-01-06 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.16944 | Метр | 1337 | 56
10888 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369589 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563071 | KS6.69 | 1 | 2022-01-06 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 2.0246 | Метр | 1337 | 56
10889 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369589 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563071 | KS6.69 | 1 | 2022-01-06 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.18954 | Метр | 1337 | 56
10890 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369589 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563071 | KS6.69 | 1 | 2022-01-06 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 0.48821 | Метр | 1337 | 56
10891 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369589 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563071 | KS6.69 | 1 | 2022-01-06 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 0.84718 | Метр | 1337 | 56
10892 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369589 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563071 | KS6.69 | 1 | 2022-01-06 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.784 | Метр | 1337 | 56
10893 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369589 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563071 | KS6.69 | 1 | 2022-01-06 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.30441 | Метр | 1337 | 56
10894 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369589 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563071 | KS6.69 | 1 | 2022-01-06 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 1.4675 | Метр | 1337 | 56
10895 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369589 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563071 | KS6.69 | 1 | 2022-01-06 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.97928 | Метр | 1337 | 56
10896 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369589 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563071 | KS6.69 | 1 | 2022-01-07 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 0.60513 | Метр | 1337 | 40
10897 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369589 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563071 | KS6.69 | 1 | 2022-01-07 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 0.34872 | Метр | 1337 | 40
10898 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369589 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563071 | KS6.69 | 1 | 2022-01-07 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 1.4462 | Метр | 1337 | 40
10899 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369589 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563071 | KS6.69 | 1 | 2022-01-07 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.12103 | Метр | 1337 | 40
10900 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369589 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563071 | KS6.69 | 1 | 2022-01-07 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.13539 | Метр | 1337 | 40
10901 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369589 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563071 | KS6.69 | 1 | 2022-01-07 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.56 | Метр | 1337 | 40
10902 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369589 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563071 | KS6.69 | 1 | 2022-01-07 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.21744 | Метр | 1337 | 40
10903 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369589 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563071 | KS6.69 | 1 | 2022-01-07 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 1.0482 | Метр | 1337 | 40
10904 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369589 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563071 | KS6.69 | 1 | 2022-01-07 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.69949 | Метр | 1337 | 40
10905 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369589 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563071 | KS6.69 | 1 | 2022-01-08 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.090769 | Метр | 1337 | 30
10906 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369589 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563071 | KS6.69 | 1 | 2022-01-08 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 1.0846 | Метр | 1337 | 30
10907 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369589 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563071 | KS6.69 | 1 | 2022-01-08 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 0.45385 | Метр | 1337 | 30
10908 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369589 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563071 | KS6.69 | 1 | 2022-01-08 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 0.26154 | Метр | 1337 | 30
10909 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369589 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563071 | KS6.69 | 1 | 2022-01-08 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.16308 | Метр | 1337 | 30
10910 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369589 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563071 | KS6.69 | 1 | 2022-01-08 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.42 | Метр | 1337 | 30
10911 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369589 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563071 | KS6.69 | 1 | 2022-01-08 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.10154 | Метр | 1337 | 30
10912 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369589 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563071 | KS6.69 | 1 | 2022-01-08 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.52461 | Метр | 1337 | 30
10913 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369589 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563071 | KS6.69 | 1 | 2022-01-08 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 0.78615 | Метр | 1337 | 30
10914 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369589 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563071 | KS6.69 | 1 | 2022-01-09 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 0.04359 | Метр | 1337 | 5
10915 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369589 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563071 | KS6.69 | 1 | 2022-01-09 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 0.075641 | Метр | 1337 | 5
10916 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369589 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563071 | KS6.69 | 1 | 2022-01-09 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.016923 | Метр | 1337 | 5
10917 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369589 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563071 | KS6.69 | 1 | 2022-01-09 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.07 | Метр | 1337 | 5
10918 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369589 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563071 | KS6.69 | 1 | 2022-01-09 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.18077 | Метр | 1337 | 5
10919 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369589 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563071 | KS6.69 | 1 | 2022-01-09 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.027179 | Метр | 1337 | 5
10920 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369589 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563071 | KS6.69 | 1 | 2022-01-09 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.087436 | Метр | 1337 | 5
10921 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369589 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563071 | KS6.69 | 1 | 2022-01-09 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 0.13103 | Метр | 1337 | 5
10922 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369589 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563071 | KS6.69 | 1 | 2022-01-09 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.015128 | Метр | 1337 | 5
10923 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369589 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563071 | KS6.69 | 1 | 2022-01-11 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.14461 | Метр | 1337 | 4
10924 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369589 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563071 | KS6.69 | 1 | 2022-01-11 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 0.034872 | Метр | 1337 | 4
10925 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369589 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563071 | KS6.69 | 1 | 2022-01-11 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 0.060513 | Метр | 1337 | 4
10926 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369589 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563071 | KS6.69 | 1 | 2022-01-11 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.056 | Метр | 1337 | 4
10927 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369589 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563071 | KS6.69 | 1 | 2022-01-11 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.069949 | Метр | 1337 | 4
10928 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369589 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563071 | KS6.69 | 1 | 2022-01-11 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.021744 | Метр | 1337 | 4
10929 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369589 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563071 | KS6.69 | 1 | 2022-01-11 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.013538 | Метр | 1337 | 4
10930 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369589 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563071 | KS6.69 | 1 | 2022-01-11 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 0.10482 | Метр | 1337 | 4
10931 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369589 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563071 | KS6.69 | 1 | 2022-01-11 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.012103 | Метр | 1337 | 4
10932 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369589 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563071 | KS6.69 | 1 | 2022-01-12 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.005436 | Метр | 1337 | 1
10933 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369589 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563071 | KS6.69 | 1 | 2022-01-12 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 0.015128 | Метр | 1337 | 1
10934 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369589 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563071 | KS6.69 | 1 | 2022-01-12 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 0.008718 | Метр | 1337 | 1
10935 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369589 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563071 | KS6.69 | 1 | 2022-01-12 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.014 | Метр | 1337 | 1
10936 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369589 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563071 | KS6.69 | 1 | 2022-01-12 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.003385 | Метр | 1337 | 1
10937 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369589 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563071 | KS6.69 | 1 | 2022-01-12 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.003026 | Метр | 1337 | 1
10938 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369589 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563071 | KS6.69 | 1 | 2022-01-12 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.036154 | Метр | 1337 | 1
10939 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369589 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563071 | KS6.69 | 1 | 2022-01-12 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 0.026205 | Метр | 1337 | 1
10940 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369589 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563071 | KS6.69 | 1 | 2022-01-12 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.017487 | Метр | 1337 | 1
10941 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369589 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563071 | KS6.69 | 1 | 2022-01-21 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 0.026154 | Метр | 1337 | 3
10942 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369589 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563071 | KS6.69 | 1 | 2022-01-21 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.016308 | Метр | 1337 | 3
10943 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369589 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563071 | KS6.69 | 1 | 2022-01-21 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.010154 | Метр | 1337 | 3
10944 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369589 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563071 | KS6.69 | 1 | 2022-01-21 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.009077 | Метр | 1337 | 3
10945 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369589 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563071 | KS6.69 | 1 | 2022-01-21 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 0.078615 | Метр | 1337 | 3
10946 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369589 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563071 | KS6.69 | 1 | 2022-01-21 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.042 | Метр | 1337 | 3
10947 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369589 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563071 | KS6.69 | 1 | 2022-01-21 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.10846 | Метр | 1337 | 3
10948 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369589 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563071 | KS6.69 | 1 | 2022-01-21 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 0.045385 | Метр | 1337 | 3
10949 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369589 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563071 | KS6.69 | 1 | 2022-01-21 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.052462 | Метр | 1337 | 3
10950 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369589 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1563072 | KS6.70 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 0.13 | Метр | 1337 | 30
10951 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369589 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1563072 | KS6.70 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.09 | Метр | 1337 | 30
10952 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369589 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1563072 | KS6.70 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 1.04 | Метр | 1337 | 30
10953 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369589 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1563072 | KS6.70 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 1.04 | Метр | 1337 | 30
10954 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369589 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1563072 | KS6.70 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.12 | Метр | 1337 | 30
10955 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369590 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (пост ПКУ,ПВК, ящик) | 1563073 | KS6.54 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.024 | Штука | 1341 | 2
10956 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369590 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (пост ПКУ,ПВК, ящик) | 1563073 | KS6.54 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.024 | Штука | 1341 | 2
10957 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369590 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (пост ПКУ,ПВК, ящик) | 1563073 | KS6.54 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.02 | Штука | 1341 | 2
10958 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369590 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (пост ПКУ,ПВК, ящик) | 1563073 | KS6.54 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.02 | Штука | 1341 | 2
10959 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369590 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (пост ПКУ,ПВК, ящик) | 1563073 | KS6.54 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.06 | Штука | 1341 | 2
10960 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369590 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (пост ПКУ,ПВК, ящик) | 1563073 | KS6.54 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.044 | Штука | 1341 | 2
10961 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369590 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (пост ПКУ,ПВК, ящик) | 1563073 | KS6.54 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.048 | Штука | 1341 | 2
10962 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369590 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (пост ПКУ,ПВК, ящик) | 1563073 | KS6.54 | 1 | 2022-01-12 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.176 | Штука | 1341 | 8
10963 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369590 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (пост ПКУ,ПВК, ящик) | 1563073 | KS6.54 | 1 | 2022-01-12 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.08 | Штука | 1341 | 8
10964 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369590 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (пост ПКУ,ПВК, ящик) | 1563073 | KS6.54 | 1 | 2022-01-12 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.192 | Штука | 1341 | 8
10965 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369590 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (пост ПКУ,ПВК, ящик) | 1563073 | KS6.54 | 1 | 2022-01-12 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.096 | Штука | 1341 | 8
10966 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369590 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (пост ПКУ,ПВК, ящик) | 1563073 | KS6.54 | 1 | 2022-01-12 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.096 | Штука | 1341 | 8
10967 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369590 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (пост ПКУ,ПВК, ящик) | 1563073 | KS6.54 | 1 | 2022-01-12 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.08 | Штука | 1341 | 8
10968 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369590 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (пост ПКУ,ПВК, ящик) | 1563073 | KS6.54 | 1 | 2022-01-12 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.24 | Штука | 1341 | 8
10969 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369590 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563074 | KS6.69 | 1 | 2022-01-05 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.216 | Метр | 1337 | 40
10970 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369590 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563074 | KS6.69 | 1 | 2022-01-05 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 1.048 | Метр | 1337 | 40
10971 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369590 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563074 | KS6.69 | 1 | 2022-01-05 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.136 | Метр | 1337 | 40
10972 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369590 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563074 | KS6.69 | 1 | 2022-01-05 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 1.448 | Метр | 1337 | 40
10973 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369590 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563074 | KS6.69 | 1 | 2022-01-05 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 0.348 | Метр | 1337 | 40
10974 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369590 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563074 | KS6.69 | 1 | 2022-01-05 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 0.604 | Метр | 1337 | 40
10975 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369590 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563074 | KS6.69 | 1 | 2022-01-05 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.12 | Метр | 1337 | 40
10976 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369590 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563074 | KS6.69 | 1 | 2022-01-05 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.56 | Метр | 1337 | 40
10977 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369590 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563074 | KS6.69 | 1 | 2022-01-05 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.7 | Метр | 1337 | 40
10978 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369590 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563074 | KS6.69 | 1 | 2022-01-06 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 0.302 | Метр | 1337 | 20
10979 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369590 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563074 | KS6.69 | 1 | 2022-01-06 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 0.524 | Метр | 1337 | 20
10980 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369590 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563074 | KS6.69 | 1 | 2022-01-06 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.35 | Метр | 1337 | 20
10981 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369590 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563074 | KS6.69 | 1 | 2022-01-06 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.068 | Метр | 1337 | 20
10982 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369590 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563074 | KS6.69 | 1 | 2022-01-06 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.06 | Метр | 1337 | 20
10983 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369590 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563074 | KS6.69 | 1 | 2022-01-06 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.28 | Метр | 1337 | 20
10984 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369590 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563074 | KS6.69 | 1 | 2022-01-06 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 0.174 | Метр | 1337 | 20
10985 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369590 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563074 | KS6.69 | 1 | 2022-01-06 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.108 | Метр | 1337 | 20
10986 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369590 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563074 | KS6.69 | 1 | 2022-01-06 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.724 | Метр | 1337 | 20
10987 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369590 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563074 | KS6.69 | 1 | 2022-01-07 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 0.524 | Метр | 1337 | 20
10988 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369590 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563074 | KS6.69 | 1 | 2022-01-07 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.068 | Метр | 1337 | 20
10989 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369590 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563074 | KS6.69 | 1 | 2022-01-07 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.28 | Метр | 1337 | 20
10990 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369590 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563074 | KS6.69 | 1 | 2022-01-07 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.724 | Метр | 1337 | 20
10991 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369590 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563074 | KS6.69 | 1 | 2022-01-07 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.06 | Метр | 1337 | 20
10992 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369590 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563074 | KS6.69 | 1 | 2022-01-07 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.108 | Метр | 1337 | 20
10993 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369590 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563074 | KS6.69 | 1 | 2022-01-07 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 0.302 | Метр | 1337 | 20
10994 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369590 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563074 | KS6.69 | 1 | 2022-01-07 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.35 | Метр | 1337 | 20
10995 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369590 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563074 | KS6.69 | 1 | 2022-01-07 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 0.174 | Метр | 1337 | 20
10996 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369590 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563074 | KS6.69 | 1 | 2022-01-08 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.0918 | Метр | 1337 | 17
10997 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369590 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563074 | KS6.69 | 1 | 2022-01-08 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 0.1479 | Метр | 1337 | 17
10998 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369590 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563074 | KS6.69 | 1 | 2022-01-08 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.238 | Метр | 1337 | 17
10999 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369590 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563074 | KS6.69 | 1 | 2022-01-08 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.6154 | Метр | 1337 | 17
11000 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369590 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563074 | KS6.69 | 1 | 2022-01-08 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 0.4454 | Метр | 1337 | 17
11001 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369590 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563074 | KS6.69 | 1 | 2022-01-08 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.2975 | Метр | 1337 | 17
11002 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369590 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563074 | KS6.69 | 1 | 2022-01-08 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.0578 | Метр | 1337 | 17
11003 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369590 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563074 | KS6.69 | 1 | 2022-01-08 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 0.2567 | Метр | 1337 | 17
11004 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369590 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563074 | KS6.69 | 1 | 2022-01-08 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.051 | Метр | 1337 | 17
11005 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369590 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563074 | KS6.69 | 1 | 2022-01-09 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.0034 | Метр | 1337 | 1
11006 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369590 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563074 | KS6.69 | 1 | 2022-01-09 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 0.0262 | Метр | 1337 | 1
11007 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369590 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563074 | KS6.69 | 1 | 2022-01-09 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.0175 | Метр | 1337 | 1
11008 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369590 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563074 | KS6.69 | 1 | 2022-01-09 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 0.0087 | Метр | 1337 | 1
11009 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369590 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563074 | KS6.69 | 1 | 2022-01-09 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.0362 | Метр | 1337 | 1
11010 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369590 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563074 | KS6.69 | 1 | 2022-01-09 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 0.0151 | Метр | 1337 | 1
11011 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369590 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563074 | KS6.69 | 1 | 2022-01-09 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.0054 | Метр | 1337 | 1
11012 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369590 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563074 | KS6.69 | 1 | 2022-01-09 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.014 | Метр | 1337 | 1
11013 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369590 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563074 | KS6.69 | 1 | 2022-01-09 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.003 | Метр | 1337 | 1
11014 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369590 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563074 | KS6.69 | 1 | 2022-01-11 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.0054 | Метр | 1337 | 1
11015 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369590 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563074 | KS6.69 | 1 | 2022-01-11 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.003 | Метр | 1337 | 1
11016 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369590 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563074 | KS6.69 | 1 | 2022-01-11 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.0175 | Метр | 1337 | 1
11017 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369590 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563074 | KS6.69 | 1 | 2022-01-11 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 0.0151 | Метр | 1337 | 1
11018 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369590 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563074 | KS6.69 | 1 | 2022-01-11 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.0034 | Метр | 1337 | 1
11019 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369590 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563074 | KS6.69 | 1 | 2022-01-11 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.0362 | Метр | 1337 | 1
11020 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369590 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563074 | KS6.69 | 1 | 2022-01-11 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.014 | Метр | 1337 | 1
11021 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369590 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563074 | KS6.69 | 1 | 2022-01-11 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 0.0087 | Метр | 1337 | 1
11022 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369590 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563074 | KS6.69 | 1 | 2022-01-11 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 0.0262 | Метр | 1337 | 1
11023 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369590 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563074 | KS6.69 | 1 | 2022-01-12 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 0.0087 | Метр | 1337 | 1
11024 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369590 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563074 | KS6.69 | 1 | 2022-01-12 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.0362 | Метр | 1337 | 1
11025 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369590 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563074 | KS6.69 | 1 | 2022-01-12 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.014 | Метр | 1337 | 1
11026 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369590 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563074 | KS6.69 | 1 | 2022-01-12 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.0034 | Метр | 1337 | 1
11027 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369590 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563074 | KS6.69 | 1 | 2022-01-12 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.0054 | Метр | 1337 | 1
11028 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369590 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563074 | KS6.69 | 1 | 2022-01-12 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 0.0262 | Метр | 1337 | 1
11029 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369590 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563074 | KS6.69 | 1 | 2022-01-12 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.0175 | Метр | 1337 | 1
11030 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369590 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563074 | KS6.69 | 1 | 2022-01-12 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.003 | Метр | 1337 | 1
11031 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369590 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563074 | KS6.69 | 1 | 2022-01-12 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 0.0151 | Метр | 1337 | 1
11032 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369590 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1563075 | KS6.70 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 0.09 | Метр | 1337 | 20
11033 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369590 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1563075 | KS6.70 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 0.69 | Метр | 1337 | 20
11034 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369590 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1563075 | KS6.70 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.69 | Метр | 1337 | 20
11035 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369590 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1563075 | KS6.70 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.08 | Метр | 1337 | 20
11036 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369590 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1563075 | KS6.70 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.06 | Метр | 1337 | 20
11037 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Телефонная связь, радиофикация и комплексные сети связи (СС)) | 369591 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (аппарат телефонный) | 1563076 | KS6.54 | 1 | 2022-01-12 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.05 | Штука | 1341 | 2
11038 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Телефонная связь, радиофикация и комплексные сети связи (СС)) | 369591 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (аппарат телефонный) | 1563076 | KS6.54 | 1 | 2022-01-12 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.06 | Штука | 1341 | 2
11039 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Телефонная связь, радиофикация и комплексные сети связи (СС)) | 369591 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (аппарат телефонный) | 1563076 | KS6.54 | 1 | 2022-01-12 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.04 | Штука | 1341 | 2
11040 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Телефонная связь, радиофикация и комплексные сети связи (СС)) | 369591 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (аппарат телефонный) | 1563076 | KS6.54 | 1 | 2022-01-12 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.02 | Штука | 1341 | 2
11041 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Телефонная связь, радиофикация и комплексные сети связи (СС)) | 369591 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (аппарат телефонный) | 1563076 | KS6.54 | 1 | 2022-01-12 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.02 | Штука | 1341 | 2
11042 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Телефонная связь, радиофикация и комплексные сети связи (СС)) | 369591 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (аппарат телефонный) | 1563076 | KS6.54 | 1 | 2022-01-12 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.02 | Штука | 1341 | 2
11043 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Телефонная связь, радиофикация и комплексные сети связи (СС)) | 369591 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (аппарат телефонный) | 1563076 | KS6.54 | 1 | 2022-01-12 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.02 | Штука | 1341 | 2
11044 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Телефонная связь, радиофикация и комплексные сети связи (СС)) | 369591 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563077 | KS6.69 | 1 | 2022-01-12 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.42 | Метр | 1337 | 30
11045 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Телефонная связь, радиофикация и комплексные сети связи (СС)) | 369591 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563077 | KS6.69 | 1 | 2022-01-12 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.1 | Метр | 1337 | 30
11046 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Телефонная связь, радиофикация и комплексные сети связи (СС)) | 369591 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563077 | KS6.69 | 1 | 2022-01-12 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 0.26 | Метр | 1337 | 30
11047 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Телефонная связь, радиофикация и комплексные сети связи (СС)) | 369591 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563077 | KS6.69 | 1 | 2022-01-12 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.52 | Метр | 1337 | 30
11048 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Телефонная связь, радиофикация и комплексные сети связи (СС)) | 369591 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563077 | KS6.69 | 1 | 2022-01-12 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 0.79 | Метр | 1337 | 30
11049 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Телефонная связь, радиофикация и комплексные сети связи (СС)) | 369591 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563077 | KS6.69 | 1 | 2022-01-12 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.09 | Метр | 1337 | 30
11050 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Телефонная связь, радиофикация и комплексные сети связи (СС)) | 369591 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563077 | KS6.69 | 1 | 2022-01-12 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 1.09 | Метр | 1337 | 30
11051 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Телефонная связь, радиофикация и комплексные сети связи (СС)) | 369591 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563077 | KS6.69 | 1 | 2022-01-12 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.16 | Метр | 1337 | 30
11052 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Телефонная связь, радиофикация и комплексные сети связи (СС)) | 369591 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563077 | KS6.69 | 1 | 2022-01-12 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 0.45 | Метр | 1337 | 30
11053 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Телефонная связь, радиофикация и комплексные сети связи (СС)) | 369591 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1563078 | KS6.70 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.35 | Метр | 1337 | 10
11054 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Телефонная связь, радиофикация и комплексные сети связи (СС)) | 369591 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1563078 | KS6.70 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.03 | Метр | 1337 | 10
11055 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Телефонная связь, радиофикация и комплексные сети связи (СС)) | 369591 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1563078 | KS6.70 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 0.35 | Метр | 1337 | 10
11056 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Телефонная связь, радиофикация и комплексные сети связи (СС)) | 369591 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1563078 | KS6.70 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.04 | Метр | 1337 | 10
11057 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Телефонная связь, радиофикация и комплексные сети связи (СС)) | 369591 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1563078 | KS6.70 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 0.04 | Метр | 1337 | 10
11058 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369592 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563079 | KS6.3 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 27656 | 7.5111 | Метр кубический | 1339 | 496
11059 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369592 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563079 | KS6.3 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный среднего класса с гидролинией (массой 16-35т) | 27661 | 6.5496 | Метр кубический | 1339 | 496
11060 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369592 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563079 | KS6.3 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 1.5405 | Метр кубический | 1339 | 496
11061 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369592 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563079 | KS6.3 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 2.6885 | Метр кубический | 1339 | 496
11062 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369592 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563079 | KS6.3 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Гидромолот | 27605 | 1.2707 | Метр кубический | 1339 | 496
11063 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369592 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563079 | KS6.3 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 18.5742 | Метр кубический | 1339 | 496
11064 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369592 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563079 | KS6.3 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 2.2495 | Метр кубический | 1339 | 415
11065 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369592 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563079 | KS6.3 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный среднего класса с гидролинией (массой 16-35т) | 27661 | 5.48 | Метр кубический | 1339 | 415
11066 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369592 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563079 | KS6.3 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 15.541 | Метр кубический | 1339 | 415
11067 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369592 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563079 | KS6.3 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 1.2889 | Метр кубический | 1339 | 415
11068 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369592 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563079 | KS6.3 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 27656 | 6.2845 | Метр кубический | 1339 | 415
11069 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369592 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563079 | KS6.3 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Гидромолот | 27605 | 1.0632 | Метр кубический | 1339 | 415
11070 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369592 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563079 | KS6.3 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 3.7448 | Метр кубический | 1339 | 100
11071 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369592 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563079 | KS6.3 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.31058 | Метр кубический | 1339 | 100
11072 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369592 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563079 | KS6.3 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Гидромолот | 27605 | 0.25618 | Метр кубический | 1339 | 100
11073 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369592 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563079 | KS6.3 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 0.54204 | Метр кубический | 1339 | 100
11074 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369592 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563079 | KS6.3 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный среднего класса с гидролинией (массой 16-35т) | 27661 | 1.3205 | Метр кубический | 1339 | 100
11075 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369592 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563079 | KS6.3 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 27656 | 1.5143 | Метр кубический | 1339 | 100
11076 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369592 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство теплоизоляционного экрана из плит Пеноплекс | 1563080 | KS6.65 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 36.76 | Метр кубический | 1339 | 37.6
11077 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369592 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) См 325-11,5 - 12шт, Сму219-8,0 - 10 шт, См219-8,0-4 шт, См219-7,0-17 шт. См | 1563083 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 18.26 | Штука | 1341 | 58
11078 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369592 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) См 325-11,5 - 12шт, Сму219-8,0 - 10 шт, См219-8,0-4 шт, См219-7,0-17 шт. См | 1563083 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 27623 | 12.05 | Штука | 1341 | 58
11079 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369592 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) См 325-11,5 - 12шт, Сму219-8,0 - 10 шт, См219-8,0-4 шт, См219-7,0-17 шт. См | 1563083 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 7.15 | Штука | 1341 | 58
11080 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369592 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) См 325-11,5 - 12шт, Сму219-8,0 - 10 шт, См219-8,0-4 шт, См219-7,0-17 шт. См | 1563083 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 66.75 | Штука | 1341 | 58
11081 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369592 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) См 325-11,5 - 12шт, Сму219-8,0 - 10 шт, См219-8,0-4 шт, См219-7,0-17 шт. См | 1563083 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 27584 | 47.68 | Штука | 1341 | 58
11082 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369592 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) См 325-11,5 - 12шт, Сму219-8,0 - 10 шт, См219-8,0-4 шт, См219-7,0-17 шт. См | 1563083 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 18.57 | Штука | 1341 | 58
11083 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369592 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) См 325-11,5 - 12шт, Сму219-8,0 - 10 шт, См219-8,0-4 шт, См219-7,0-17 шт. См | 1563083 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 40.78 | Штука | 1341 | 58
11084 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369592 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) См 325-11,5 - 12шт, Сму219-8,0 - 10 шт, См219-8,0-4 шт, См219-7,0-17 шт. См | 1563083 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 40.13 | Штука | 1341 | 58
11085 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369592 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) См 325-11,5 - 12шт, Сму219-8,0 - 10 шт, См219-8,0-4 шт, См219-7,0-17 шт. См | 1563083 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 27602 | 90.94 | Штука | 1341 | 58
11086 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369592 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) См 325-11,5 - 12шт, Сму219-8,0 - 10 шт, См219-8,0-4 шт, См219-7,0-17 шт. См | 1563083 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 27.02 | Штука | 1341 | 58
11087 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369592 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) См 325-11,5 - 12шт, Сму219-8,0 - 10 шт, См219-8,0-4 шт, См219-7,0-17 шт. См | 1563083 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 6.25 | Штука | 1341 | 58
11088 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369592 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) См 325-11,5 - 12шт, Сму219-8,0 - 10 шт, См219-8,0-4 шт, См219-7,0-17 шт. См | 1563083 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 21.87 | Штука | 1341 | 58
11089 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369592 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (бетонная подготовка) (каре емкости, насосная, крыльцо) | 1563084 | KS6.14 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Вибропогружатель | 27663 | 67.43 | Метр кубический | 1339 | 20.6
11090 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369592 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (бетонная подготовка) (каре емкости, насосная, крыльцо) | 1563084 | KS6.14 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 33.7 | Метр кубический | 1339 | 20.6
11091 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369592 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (бетонная подготовка) (каре емкости, насосная, крыльцо) | 1563084 | KS6.14 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Автобетоноподатчик | 27583 | 23.53 | Метр кубический | 1339 | 20.6
11092 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369592 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (бетонная подготовка) (каре емкости, насосная, крыльцо) | 1563084 | KS6.14 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 25.53 | Метр кубический | 1339 | 20.6
11093 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369592 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (бетонная подготовка) (каре емкости, насосная, крыльцо) | 1563084 | KS6.14 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 16.69 | Метр кубический | 1339 | 20.6
11094 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369592 | ООО "ССК "Газрегион" | Армирование (каре емкости, насосная, крыльцо) | 1563085 | KS6.15 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.12486 | Тонна | 11181 | 0.1
11095 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369592 | ООО "ССК "Газрегион" | Армирование (каре емкости, насосная, крыльцо) | 1563085 | KS6.15 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.18508 | Тонна | 11181 | 0.1
11096 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369592 | ООО "ССК "Газрегион" | Армирование (каре емкости, насосная, крыльцо) | 1563085 | KS6.15 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.040767 | Тонна | 11181 | 0.1
11097 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369592 | ООО "ССК "Газрегион" | Армирование (каре емкости, насосная, крыльцо) | 1563085 | KS6.15 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.023011 | Тонна | 11181 | 0.1
11098 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369592 | ООО "ССК "Газрегион" | Армирование (каре емкости, насосная, крыльцо) | 1563085 | KS6.15 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 2.8292 | Тонна | 11181 | 6.94
11099 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369592 | ООО "ССК "Газрегион" | Армирование (каре емкости, насосная, крыльцо) | 1563085 | KS6.15 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 1.597 | Тонна | 11181 | 6.94
11100 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369592 | ООО "ССК "Газрегион" | Армирование (каре емкости, насосная, крыльцо) | 1563085 | KS6.15 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 12.8449 | Тонна | 11181 | 6.94
11101 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369592 | ООО "ССК "Газрегион" | Армирование (каре емкости, насосная, крыльцо) | 1563085 | KS6.15 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 8.6651 | Тонна | 11181 | 6.94
11102 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369592 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (каре емкости, насосная, крыльцо) | 1563086 | KS6.23 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 13.84 | Метр кубический | 1339 | 46.7
11103 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369592 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (каре емкости, насосная, крыльцо) | 1563086 | KS6.23 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Вибропогружатель | 27663 | 27.69 | Метр кубический | 1339 | 46.7
11104 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369592 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (каре емкости, насосная, крыльцо) | 1563086 | KS6.23 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 27.69 | Метр кубический | 1339 | 46.7
11105 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369592 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (каре емкости, насосная, крыльцо) | 1563086 | KS6.23 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 27584 | 20.76 | Метр кубический | 1339 | 46.7
11106 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369592 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (каре емкости, насосная, крыльцо) | 1563086 | KS6.23 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Автобетоноподатчик | 27583 | 26.3 | Метр кубический | 1339 | 46.7
11107 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369592 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (каре емкости, насосная, крыльцо) | 1563086 | KS6.23 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 22.15 | Метр кубический | 1339 | 46.7
11108 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369592 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (блоки ФБС) | 1563087 | KS6.24 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.4 | Штука | 1341 | 20
11109 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369592 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (блоки ФБС) | 1563087 | KS6.24 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 5.84 | Штука | 1341 | 20
11110 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369592 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (блоки ФБС) | 1563087 | KS6.24 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 27656 | 2.56 | Штука | 1341 | 20
11111 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369592 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (блоки ФБС) | 1563087 | KS6.24 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 0.29333 | Штука | 1341 | 20
11112 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369592 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (блоки ФБС) | 1563087 | KS6.24 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 2.6867 | Штука | 1341 | 20
11113 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369592 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (блоки ФБС) | 1563087 | KS6.24 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.403 | Штука | 1341 | 3
11114 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369592 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (блоки ФБС) | 1563087 | KS6.24 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.876 | Штука | 1341 | 3
11115 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369592 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (блоки ФБС) | 1563087 | KS6.24 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 0.044 | Штука | 1341 | 3
11116 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369592 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (блоки ФБС) | 1563087 | KS6.24 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 27656 | 0.384 | Штука | 1341 | 3
11117 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369592 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (блоки ФБС) | 1563087 | KS6.24 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.21 | Штука | 1341 | 3
11118 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369592 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (блоки ФБС) | 1563087 | KS6.24 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.49 | Штука | 1341 | 7
11119 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369592 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (блоки ФБС) | 1563087 | KS6.24 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 27656 | 0.896 | Штука | 1341 | 7
11120 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369592 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (блоки ФБС) | 1563087 | KS6.24 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 0.10267 | Штука | 1341 | 7
11121 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369592 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (блоки ФБС) | 1563087 | KS6.24 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 2.044 | Штука | 1341 | 7
11122 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369592 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (блоки ФБС) | 1563087 | KS6.24 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.94033 | Штука | 1341 | 7
11123 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369592 | ООО "ССК "Газрегион" | Армирование (Приямки) | 1563088 | KS6.15 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.35 | Тонна | 11181 | 0.28
11124 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369592 | ООО "ССК "Газрегион" | Армирование (Приямки) | 1563088 | KS6.15 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.06 | Тонна | 11181 | 0.28
11125 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369592 | ООО "ССК "Газрегион" | Армирование (Приямки) | 1563088 | KS6.15 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.52 | Тонна | 11181 | 0.28
11126 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369592 | ООО "ССК "Газрегион" | Армирование (Приямки) | 1563088 | KS6.15 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.11 | Тонна | 11181 | 0.28
11127 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369592 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (железобетонная плита МП1, стены, днища приямка) | 1563089 | KS6.21 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.075817 | Метр кубический | 1339 | 0.1
11128 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369592 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (железобетонная плита МП1, стены, днища приямка) | 1563089 | KS6.21 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Вибропогружатель | 27663 | 0.15853 | Метр кубический | 1339 | 0.1
11129 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369592 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (железобетонная плита МП1, стены, днища приямка) | 1563089 | KS6.21 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.15853 | Метр кубический | 1339 | 0.1
11130 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369592 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (железобетонная плита МП1, стены, днища приямка) | 1563089 | KS6.21 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.10339 | Метр кубический | 1339 | 0.1
11131 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369592 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (железобетонная плита МП1, стены, днища приямка) | 1563089 | KS6.21 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.12406 | Метр кубический | 1339 | 0.1
11132 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369592 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (железобетонная плита МП1, стены, днища приямка) | 1563089 | KS6.21 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 27584 | 0.068924 | Метр кубический | 1339 | 0.1
11133 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369592 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (железобетонная плита МП1, стены, днища приямка) | 1563089 | KS6.21 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Вибропогружатель | 27663 | 39.6315 | Метр кубический | 1339 | 25
11134 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369592 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (железобетонная плита МП1, стены, днища приямка) | 1563089 | KS6.21 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 25.8466 | Метр кубический | 1339 | 25
11135 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369592 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (железобетонная плита МП1, стены, днища приямка) | 1563089 | KS6.21 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 31.0159 | Метр кубический | 1339 | 25
11136 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369592 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (железобетонная плита МП1, стены, днища приямка) | 1563089 | KS6.21 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 18.9542 | Метр кубический | 1339 | 25
11137 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369592 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (железобетонная плита МП1, стены, днища приямка) | 1563089 | KS6.21 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 39.6315 | Метр кубический | 1339 | 25
11138 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369592 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (железобетонная плита МП1, стены, днища приямка) | 1563089 | KS6.21 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 27584 | 17.2311 | Метр кубический | 1339 | 25
11139 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369592 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроизоляция (битум) | 1563090 | KS6.25 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Газовая многосопловая горелка | 27604 | 0.51 | Метр квадратный | 1338 | 22.6
11140 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369592 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроизоляция (битум) | 1563090 | KS6.25 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.25 | Метр квадратный | 1338 | 22.6
11141 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369592 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроизоляция (битум) | 1563090 | KS6.25 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Прицеп-битумозаливщик | 27632 | 0.51 | Метр квадратный | 1338 | 22.6
11142 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369592 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563091 | KS6.27 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 2.2719 | Метр кубический | 1339 | 200
11143 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369592 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563091 | KS6.27 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 3.4539 | Метр кубический | 1339 | 200
11144 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369592 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563091 | KS6.27 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 10.4424 | Метр кубический | 1339 | 200
11145 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369592 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563091 | KS6.27 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 2.6037 | Метр кубический | 1339 | 200
11146 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369592 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563091 | KS6.27 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 2.6751 | Метр кубический | 1339 | 200
11147 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369592 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563091 | KS6.27 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 2.2258 | Метр кубический | 1339 | 200
11148 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369592 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563091 | KS6.27 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 11.5361 | Метр кубический | 1339 | 668
11149 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369592 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563091 | KS6.27 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 7.5881 | Метр кубический | 1339 | 668
11150 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369592 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563091 | KS6.27 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 8.6963 | Метр кубический | 1339 | 668
11151 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369592 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563091 | KS6.27 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 7.4342 | Метр кубический | 1339 | 668
11152 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369592 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563091 | KS6.27 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 34.8776 | Метр кубический | 1339 | 668
11153 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369592 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563091 | KS6.27 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 8.9349 | Метр кубический | 1339 | 668
11154 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369592 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, опорные конструкции, балки, площадки, площадки обслуживания ограждения, стремянки, ограждения стре | 1563092 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 2.0714 | Тонна | 11181 | 7.67
11155 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369592 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, опорные конструкции, балки, площадки, площадки обслуживания ограждения, стремянки, ограждения стре | 1563092 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 19.2521 | Тонна | 11181 | 7.67
11156 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369592 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, опорные конструкции, балки, площадки, площадки обслуживания ограждения, стремянки, ограждения стре | 1563092 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 2.6076 | Тонна | 11181 | 7.67
11157 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369592 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, опорные конструкции, балки, площадки, площадки обслуживания ограждения, стремянки, ограждения стре | 1563092 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 6.7489 | Тонна | 11181 | 7.67
11158 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369592 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, опорные конструкции, балки, площадки, площадки обслуживания ограждения, стремянки, ограждения стре | 1563092 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 2.2242 | Тонна | 11181 | 7.67
11159 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369592 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, опорные конструкции, балки, площадки, площадки обслуживания ограждения, стремянки, ограждения стре | 1563092 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 17.7948 | Тонна | 11181 | 7.67
11160 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369592 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, опорные конструкции, балки, площадки, площадки обслуживания ограждения, стремянки, ограждения стре | 1563092 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 12.349 | Тонна | 11181 | 7.67
11161 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369592 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, опорные конструкции, балки, площадки, площадки обслуживания ограждения, стремянки, ограждения стре | 1563092 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 36.9825 | Тонна | 11181 | 22.97
11162 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369592 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, опорные конструкции, балки, площадки, площадки обслуживания ограждения, стремянки, ограждения стре | 1563092 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 57.6559 | Тонна | 11181 | 22.97
11163 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369592 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, опорные конструкции, балки, площадки, площадки обслуживания ограждения, стремянки, ограждения стре | 1563092 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 53.2916 | Тонна | 11181 | 22.97
11164 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369592 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, опорные конструкции, балки, площадки, площадки обслуживания ограждения, стремянки, ограждения стре | 1563092 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 20.2116 | Тонна | 11181 | 22.97
11165 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369592 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, опорные конструкции, балки, площадки, площадки обслуживания ограждения, стремянки, ограждения стре | 1563092 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 6.2033 | Тонна | 11181 | 22.97
11166 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369592 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, опорные конструкции, балки, площадки, площадки обслуживания ограждения, стремянки, ограждения стре | 1563092 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 7.8092 | Тонна | 11181 | 22.97
11167 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369592 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, опорные конструкции, балки, площадки, площадки обслуживания ограждения, стремянки, ограждения стре | 1563092 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 6.6609 | Тонна | 11181 | 22.97
11168 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369592 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, опорные конструкции, балки, площадки, площадки обслуживания ограждения, стремянки, ограждения стре | 1563092 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 3.8009 | Тонна | 11181 | 11.18
11169 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369592 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, опорные конструкции, балки, площадки, площадки обслуживания ограждения, стремянки, ограждения стре | 1563092 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 9.8374 | Тонна | 11181 | 11.18
11170 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369592 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, опорные конструкции, балки, площадки, площадки обслуживания ограждения, стремянки, ограждения стре | 1563092 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 18.0002 | Тонна | 11181 | 11.18
11171 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369592 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, опорные конструкции, балки, площадки, площадки обслуживания ограждения, стремянки, ограждения стре | 1563092 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 3.242 | Тонна | 11181 | 11.18
11172 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369592 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, опорные конструкции, балки, площадки, площадки обслуживания ограждения, стремянки, ограждения стре | 1563092 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 25.9382 | Тонна | 11181 | 11.18
11173 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369592 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, опорные конструкции, балки, площадки, площадки обслуживания ограждения, стремянки, ограждения стре | 1563092 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 28.0624 | Тонна | 11181 | 11.18
11174 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369592 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, опорные конструкции, балки, площадки, площадки обслуживания ограждения, стремянки, ограждения стре | 1563092 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 3.0193 | Тонна | 11181 | 11.18
11175 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369592 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, опорные конструкции, балки, площадки, площадки обслуживания ограждения, стремянки, ограждения стре | 1563092 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 16.1808 | Тонна | 11181 | 10.05
11176 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369592 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, опорные конструкции, балки, площадки, площадки обслуживания ограждения, стремянки, ограждения стре | 1563092 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 3.4167 | Тонна | 11181 | 10.05
11177 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369592 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, опорные конструкции, балки, площадки, площадки обслуживания ограждения, стремянки, ограждения стре | 1563092 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 2.9143 | Тонна | 11181 | 10.05
11178 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369592 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, опорные конструкции, балки, площадки, площадки обслуживания ограждения, стремянки, ограждения стре | 1563092 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 23.3165 | Тонна | 11181 | 10.05
11179 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369592 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, опорные конструкции, балки, площадки, площадки обслуживания ограждения, стремянки, ограждения стре | 1563092 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 25.226 | Тонна | 11181 | 10.05
11180 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369592 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, опорные конструкции, балки, площадки, площадки обслуживания ограждения, стремянки, ограждения стре | 1563092 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 8.8431 | Тонна | 11181 | 10.05
11181 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369592 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, опорные конструкции, балки, площадки, площадки обслуживания ограждения, стремянки, ограждения стре | 1563092 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 2.7141 | Тонна | 11181 | 10.05
11182 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369592 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, опорные конструкции, балки, площадки, площадки обслуживания ограждения, стремянки, ограждения стре | 1563092 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 4.9162 | Тонна | 11181 | 2.119
11183 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369592 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, опорные конструкции, балки, площадки, площадки обслуживания ограждения, стремянки, ограждения стре | 1563092 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.57226 | Тонна | 11181 | 2.119
11184 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369592 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, опорные конструкции, балки, площадки, площадки обслуживания ограждения, стремянки, ограждения стре | 1563092 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.72041 | Тонна | 11181 | 2.119
11185 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369592 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, опорные конструкции, балки, площадки, площадки обслуживания ограждения, стремянки, ограждения стре | 1563092 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.8645 | Тонна | 11181 | 2.119
11186 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369592 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, опорные конструкции, балки, площадки, площадки обслуживания ограждения, стремянки, ограждения стре | 1563092 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 5.3188 | Тонна | 11181 | 2.119
11187 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369592 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, опорные конструкции, балки, площадки, площадки обслуживания ограждения, стремянки, ограждения стре | 1563092 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.61448 | Тонна | 11181 | 2.119
11188 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369592 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, опорные конструкции, балки, площадки, площадки обслуживания ограждения, стремянки, ограждения стре | 1563092 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 3.4117 | Тонна | 11181 | 2.119
11189 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369592 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, опорные конструкции, балки, площадки, площадки обслуживания ограждения, стремянки, ограждения стре | 1563092 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.78312 | Тонна | 11181 | 0.89
11190 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369592 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, опорные конструкции, балки, площадки, площадки обслуживания ограждения, стремянки, ограждения стре | 1563092 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.30258 | Тонна | 11181 | 0.89
11191 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369592 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, опорные конструкции, балки, площадки, площадки обслуживания ограждения, стремянки, ограждения стре | 1563092 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.24035 | Тонна | 11181 | 0.89
11192 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369592 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, опорные конструкции, балки, площадки, площадки обслуживания ограждения, стремянки, ограждения стре | 1563092 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 2.2339 | Тонна | 11181 | 0.89
11193 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369592 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, опорные конструкции, балки, площадки, площадки обслуживания ограждения, стремянки, ограждения стре | 1563092 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 1.4329 | Тонна | 11181 | 0.89
11194 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369592 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, опорные конструкции, балки, площадки, площадки обслуживания ограждения, стремянки, ограждения стре | 1563092 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.25809 | Тонна | 11181 | 0.89
11195 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369592 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, опорные конструкции, балки, площадки, площадки обслуживания ограждения, стремянки, ограждения стре | 1563092 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 2.0648 | Тонна | 11181 | 0.89
11196 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369592 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, опорные конструкции, балки, площадки, площадки обслуживания ограждения, стремянки, ограждения стре | 1563092 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.29037 | Тонна | 11181 | 0.33
11197 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369592 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, опорные конструкции, балки, площадки, площадки обслуживания ограждения, стремянки, ограждения стре | 1563092 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 0.82832 | Тонна | 11181 | 0.33
11198 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369592 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, опорные конструкции, балки, площадки, площадки обслуживания ограждения, стремянки, ограждения стре | 1563092 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.095695 | Тонна | 11181 | 0.33
11199 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369592 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, опорные конструкции, балки, площадки, площадки обслуживания ограждения, стремянки, ограждения стре | 1563092 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.53131 | Тонна | 11181 | 0.33
11200 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369592 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, опорные конструкции, балки, площадки, площадки обслуживания ограждения, стремянки, ограждения стре | 1563092 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 0.76562 | Тонна | 11181 | 0.33
11201 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369592 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, опорные конструкции, балки, площадки, площадки обслуживания ограждения, стремянки, ограждения стре | 1563092 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.08912 | Тонна | 11181 | 0.33
11202 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369592 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, опорные конструкции, балки, площадки, площадки обслуживания ограждения, стремянки, ограждения стре | 1563092 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.11219 | Тонна | 11181 | 0.33
11203 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369592 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1563093 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 10.3621 | Метр квадратный | 1338 | 143.2
11204 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369592 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1563093 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.22835 | Метр квадратный | 1338 | 143.2
11205 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369592 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1563093 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.39928 | Метр квадратный | 1338 | 143.2
11206 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369592 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1563093 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 10.8263 | Метр квадратный | 1338 | 143.2
11207 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369592 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1563093 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 0.81155 | Метр квадратный | 1338 | 143.2
11208 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369592 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1563093 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 3.7596 | Метр квадратный | 1338 | 143.2
11209 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369592 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1563093 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 1.5869 | Метр квадратный | 1338 | 143.2
11210 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369592 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1563093 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 2.1844 | Метр квадратный | 1338 | 143.2
11211 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369592 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1563093 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 8.5065 | Метр квадратный | 1338 | 143.2
11212 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369592 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1563093 | KS6.29 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.77436 | Метр квадратный | 1338 | 485.6
11213 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369592 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1563093 | KS6.29 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 36.7127 | Метр квадратный | 1338 | 485.6
11214 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369592 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1563093 | KS6.29 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 12.7492 | Метр квадратный | 1338 | 485.6
11215 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369592 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1563093 | KS6.29 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 1.354 | Метр квадратный | 1338 | 485.6
11216 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369592 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1563093 | KS6.29 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 5.3811 | Метр квадратный | 1338 | 485.6
11217 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369592 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1563093 | KS6.29 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 35.1385 | Метр квадратный | 1338 | 485.6
11218 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369592 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1563093 | KS6.29 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 7.4075 | Метр квадратный | 1338 | 485.6
11219 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369592 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1563093 | KS6.29 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 28.8462 | Метр квадратный | 1338 | 485.6
11220 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369592 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1563093 | KS6.29 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 2.752 | Метр квадратный | 1338 | 485.6
11221 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369592 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1563093 | KS6.29 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.10317 | Метр квадратный | 1338 | 37
11222 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369592 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1563093 | KS6.29 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.059002 | Метр квадратный | 1338 | 37
11223 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369592 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1563093 | KS6.29 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 2.7973 | Метр квадратный | 1338 | 37
11224 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369592 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1563093 | KS6.29 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.41001 | Метр квадратный | 1338 | 37
11225 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369592 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1563093 | KS6.29 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 2.6774 | Метр квадратный | 1338 | 37
11226 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369592 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1563093 | KS6.29 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 2.1979 | Метр квадратный | 1338 | 37
11227 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369592 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1563093 | KS6.29 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.56441 | Метр квадратный | 1338 | 37
11228 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369592 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1563093 | KS6.29 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 0.97142 | Метр квадратный | 1338 | 37
11229 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369592 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1563093 | KS6.29 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 0.20969 | Метр квадратный | 1338 | 37
11230 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369592 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1563093 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 18.7398 | Метр квадратный | 1338 | 1228.5
11231 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369592 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1563093 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 72.9768 | Метр квадратный | 1338 | 1228.5
11232 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369592 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1563093 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 88.8954 | Метр квадратный | 1338 | 1228.5
11233 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369592 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1563093 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 32.2536 | Метр квадратный | 1338 | 1228.5
11234 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369592 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1563093 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 1.959 | Метр квадратный | 1338 | 1228.5
11235 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369592 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1563093 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 6.9622 | Метр квадратный | 1338 | 1228.5
11236 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369592 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1563093 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 3.4254 | Метр квадратный | 1338 | 1228.5
11237 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369592 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1563093 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 13.6135 | Метр квадратный | 1338 | 1228.5
11238 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369592 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1563093 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 92.878 | Метр квадратный | 1338 | 1228.5
11239 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369592 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1563093 | KS6.29 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.32623 | Метр квадратный | 1338 | 117
11240 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369592 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1563093 | KS6.29 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.18657 | Метр квадратный | 1338 | 117
11241 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369592 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1563093 | KS6.29 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 8.8455 | Метр квадратный | 1338 | 117
11242 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369592 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1563093 | KS6.29 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 1.2965 | Метр квадратный | 1338 | 117
11243 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369592 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1563093 | KS6.29 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 0.66307 | Метр квадратный | 1338 | 117
11244 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369592 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1563093 | KS6.29 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 3.0718 | Метр квадратный | 1338 | 117
11245 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369592 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1563093 | KS6.29 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 6.9502 | Метр квадратный | 1338 | 117
11246 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369592 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1563093 | KS6.29 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.7847 | Метр квадратный | 1338 | 117
11247 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369592 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1563093 | KS6.29 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 8.4662 | Метр квадратный | 1338 | 117
11248 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369592 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1563093 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.23198 | Метр квадратный | 1338 | 83.2
11249 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369592 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1563093 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 2.1844 | Метр квадратный | 1338 | 83.2
11250 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369592 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1563093 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.92197 | Метр квадратный | 1338 | 83.2
11251 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369592 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1563093 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 6.2902 | Метр квадратный | 1338 | 83.2
11252 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369592 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1563093 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 0.47151 | Метр квадратный | 1338 | 83.2
11253 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369592 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1563093 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.13268 | Метр квадратный | 1338 | 83.2
11254 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369592 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1563093 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.2692 | Метр квадратный | 1338 | 83.2
11255 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369592 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1563093 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 6.0204 | Метр квадратный | 1338 | 83.2
11256 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369592 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1563093 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 4.9423 | Метр квадратный | 1338 | 83.2
11257 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369592 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1563094 | KS6.82 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 0.0792 | Штука | 1341 | 90
11258 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369592 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1563094 | KS6.82 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.0152 | Штука | 1341 | 90
11259 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369592 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1563094 | KS6.82 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.4032 | Штука | 1341 | 90
11260 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369592 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1563094 | KS6.82 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 0.036 | Штука | 1341 | 90
11261 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369592 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1563094 | KS6.82 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Заливщики швов | 27609 | 0.0432 | Штука | 1341 | 90
11262 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369592 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1563094 | KS6.82 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.0792 | Штука | 1341 | 90
11263 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369592 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1563094 | KS6.82 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 0.014 | Штука | 1341 | 35
11264 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369592 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1563094 | KS6.82 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.1568 | Штука | 1341 | 35
11265 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369592 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1563094 | KS6.82 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Заливщики швов | 27609 | 0.0168 | Штука | 1341 | 35
11266 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369592 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1563094 | KS6.82 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 0.0308 | Штука | 1341 | 35
11267 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369592 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1563094 | KS6.82 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.3948 | Штука | 1341 | 35
11268 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369592 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1563094 | KS6.82 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.0308 | Штука | 1341 | 35
11269 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369592 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство тротуарной плитки | 1563095 | KS6.83 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.23077 | Метр квадратный | 1338 | 30
11270 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369592 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство тротуарной плитки | 1563095 | KS6.83 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 2.1077 | Метр квадратный | 1338 | 30
11271 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369592 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство тротуарной плитки | 1563095 | KS6.83 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.16731 | Метр квадратный | 1338 | 30
11272 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369592 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство тротуарной плитки | 1563095 | KS6.83 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.44058 | Метр квадратный | 1338 | 79
11273 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369592 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство тротуарной плитки | 1563095 | KS6.83 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 5.5503 | Метр квадратный | 1338 | 79
11274 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369592 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство тротуарной плитки | 1563095 | KS6.83 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.60769 | Метр квадратный | 1338 | 79
11275 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369592 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство тротуарной плитки | 1563095 | KS6.83 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 3.3021 | Метр квадратный | 1338 | 47
11276 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369592 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство тротуарной плитки | 1563095 | KS6.83 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.36154 | Метр квадратный | 1338 | 47
11277 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369592 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство тротуарной плитки | 1563095 | KS6.83 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.26211 | Метр квадратный | 1338 | 47
11278 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369593 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство теплоизоляционного экрана (Пеноплекс) | 1563096 | KS6.65 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 2.9342 | Метр кубический | 1339 | 3
11279 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369593 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство теплоизоляционного экрана (Пеноплекс) | 1563096 | KS6.65 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.63575 | Метр кубический | 1339 | 0.65
11280 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369593 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1563097 | KS6.93 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Самосвал (21-25т) | 27636 | 1.3096 | Штука | 1341 | 49
11281 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369593 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1563097 | KS6.93 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Двухпостовой сварочный агрегат | 27606 | 0.95327 | Штука | 1341 | 49
11282 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369593 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1563097 | KS6.93 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 11.7065 | Штука | 1341 | 49
11283 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369593 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1563097 | KS6.93 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 14.8158 | Штука | 1341 | 49
11284 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369593 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1563097 | KS6.93 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Двухпостовой сварочный агрегат | 27606 | 0.019455 | Штука | 1341 | 1
11285 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369593 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1563097 | KS6.93 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 0.23891 | Штука | 1341 | 1
11286 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369593 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1563097 | KS6.93 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Самосвал (21-25т) | 27636 | 0.026727 | Штука | 1341 | 1
11287 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369593 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1563097 | KS6.93 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.30236 | Штука | 1341 | 1
11288 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369593 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1563097 | KS6.93 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Двухпостовой сварочный агрегат | 27606 | 0.097273 | Штука | 1341 | 5
11289 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369593 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1563097 | KS6.93 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 1.1945 | Штука | 1341 | 5
11290 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369593 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1563097 | KS6.93 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.5118 | Штука | 1341 | 5
11291 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369593 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1563097 | KS6.93 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Самосвал (21-25т) | 27636 | 0.13364 | Штука | 1341 | 5
11292 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369594 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563098 | KS6.3 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 27656 | 2.04 | Метр кубический | 1339 | 135
11293 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369594 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563098 | KS6.3 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный среднего класса с гидролинией (массой 16-35т) | 27661 | 1.78 | Метр кубический | 1339 | 135
11294 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369594 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563098 | KS6.3 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Гидромолот | 27605 | 0.35 | Метр кубический | 1339 | 135
11295 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369594 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563098 | KS6.3 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 0.73 | Метр кубический | 1339 | 135
11296 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369594 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563098 | KS6.3 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.42 | Метр кубический | 1339 | 135
11297 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369594 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563098 | KS6.3 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 5.06 | Метр кубический | 1339 | 135
11298 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369594 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Насосная дизтоплива) | 1563099 | KS6.39 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Кран автомобильный (50-99т) | 27621 | 1.17 | Штука | 1341 | 1
11299 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369594 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Насосная дизтоплива) | 1563099 | KS6.39 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.75 | Штука | 1341 | 1
11300 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369594 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Насосная дизтоплива) | 1563099 | KS6.39 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.67 | Штука | 1341 | 1
11301 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369594 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Насосная дизтоплива) | 1563099 | KS6.39 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Погрузчик телескопический | 27627 | 0.2 | Штука | 1341 | 1
11302 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369594 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Насосная дизтоплива) | 1563099 | KS6.39 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.83 | Штука | 1341 | 1
11303 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369594 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Насосная дизтоплива) | 1563099 | KS6.39 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.08 | Штука | 1341 | 1
11304 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369594 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Насосная дизтоплива) | 1563099 | KS6.39 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.15 | Штука | 1341 | 1
11305 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369594 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Насосная дизтоплива) | 1563099 | KS6.39 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 1.69 | Штука | 1341 | 1
11306 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369594 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Насосная дизтоплива) | 1563099 | KS6.39 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 200 т | 27607 | 0.63 | Штука | 1341 | 1
11307 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369594 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Насосная дизтоплива) | 1563099 | KS6.39 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.41 | Штука | 1341 | 1
11308 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369594 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Емкость надземный V=50м3) | 1563100 | KS6.39 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.22 | Штука | 1341 | 3
11309 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369594 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Емкость надземный V=50м3) | 1563100 | KS6.39 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 2.26 | Штука | 1341 | 3
11310 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369594 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Емкость надземный V=50м3) | 1563100 | KS6.39 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 5.48 | Штука | 1341 | 3
11311 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369594 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Емкость надземный V=50м3) | 1563100 | KS6.39 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 5.07 | Штука | 1341 | 3
11312 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369594 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Емкость надземный V=50м3) | 1563100 | KS6.39 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.24 | Штука | 1341 | 3
11313 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369594 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Емкость надземный V=50м3) | 1563100 | KS6.39 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 200 т | 27607 | 1.89 | Штука | 1341 | 3
11314 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369594 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Емкость надземный V=50м3) | 1563100 | KS6.39 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.45 | Штука | 1341 | 3
11315 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369594 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Емкость надземный V=50м3) | 1563100 | KS6.39 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 2.01 | Штука | 1341 | 3
11316 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369594 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Емкость надземный V=50м3) | 1563100 | KS6.39 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Кран автомобильный (50-99т) | 27621 | 3.5 | Штука | 1341 | 3
11317 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369594 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Емкость надземный V=50м3) | 1563100 | KS6.39 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Погрузчик телескопический | 27627 | 0.61 | Штука | 1341 | 3
11318 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369594 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Емкость подземная V=12,5м3) | 1563101 | KS6.39 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.83 | Штука | 1341 | 1
11319 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369594 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Емкость подземная V=12,5м3) | 1563101 | KS6.39 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 1.69 | Штука | 1341 | 1
11320 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369594 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Емкость подземная V=12,5м3) | 1563101 | KS6.39 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.15 | Штука | 1341 | 1
11321 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369594 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Емкость подземная V=12,5м3) | 1563101 | KS6.39 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 200 т | 27607 | 0.63 | Штука | 1341 | 1
11322 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369594 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Емкость подземная V=12,5м3) | 1563101 | KS6.39 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Погрузчик телескопический | 27627 | 0.2 | Штука | 1341 | 1
11323 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369594 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Емкость подземная V=12,5м3) | 1563101 | KS6.39 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (50-99т) | 27621 | 1.17 | Штука | 1341 | 1
11324 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369594 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Емкость подземная V=12,5м3) | 1563101 | KS6.39 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.75 | Штука | 1341 | 1
11325 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369594 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Емкость подземная V=12,5м3) | 1563101 | KS6.39 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.67 | Штука | 1341 | 1
11326 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369594 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Емкость подземная V=12,5м3) | 1563101 | KS6.39 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.08 | Штука | 1341 | 1
11327 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369594 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Емкость подземная V=12,5м3) | 1563101 | KS6.39 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.41 | Штука | 1341 | 1
11328 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369594 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Колодец приемный сливной, колодец приемный зачистки резервуара) | 1563102 | KS6.39 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 200 т | 27607 | 1.26 | Штука | 1341 | 2
11329 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369594 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Колодец приемный сливной, колодец приемный зачистки резервуара) | 1563102 | KS6.39 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.3 | Штука | 1341 | 2
11330 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369594 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Колодец приемный сливной, колодец приемный зачистки резервуара) | 1563102 | KS6.39 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 3.65 | Штука | 1341 | 2
11331 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369594 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Колодец приемный сливной, колодец приемный зачистки резервуара) | 1563102 | KS6.39 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Погрузчик телескопический | 27627 | 0.41 | Штука | 1341 | 2
11332 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369594 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Колодец приемный сливной, колодец приемный зачистки резервуара) | 1563102 | KS6.39 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 1.51 | Штука | 1341 | 2
11333 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369594 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Колодец приемный сливной, колодец приемный зачистки резервуара) | 1563102 | KS6.39 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 1.34 | Штука | 1341 | 2
11334 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369594 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Колодец приемный сливной, колодец приемный зачистки резервуара) | 1563102 | KS6.39 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (50-99т) | 27621 | 2.33 | Штука | 1341 | 2
11335 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369594 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Колодец приемный сливной, колодец приемный зачистки резервуара) | 1563102 | KS6.39 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.16 | Штука | 1341 | 2
11336 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369594 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Колодец приемный сливной, колодец приемный зачистки резервуара) | 1563102 | KS6.39 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 3.38 | Штука | 1341 | 2
11337 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369594 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Колодец приемный сливной, колодец приемный зачистки резервуара) | 1563102 | KS6.39 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.81 | Штука | 1341 | 2
11338 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369594 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 219мм) | 1563103 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.028571 | Метр | 1337 | 5
11339 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369594 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 219мм) | 1563103 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.014286 | Метр | 1337 | 5
11340 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369594 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 219мм) | 1563103 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.061905 | Метр | 1337 | 5
11341 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369594 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 219мм) | 1563103 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Трубоукладчик среднего класса (36-80т) | 27647 | 0.071429 | Метр | 1337 | 5
11342 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369594 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 219мм) | 1563103 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.057143 | Метр | 1337 | 5
11343 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369594 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 219мм) | 1563103 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.028571 | Метр | 1337 | 5
11344 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369594 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 219мм) | 1563103 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.090476 | Метр | 1337 | 5
11345 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369594 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 219мм) | 1563103 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 0.30952 | Метр | 1337 | 5
11346 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369594 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 219мм) | 1563103 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.019048 | Метр | 1337 | 5
11347 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369594 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 219мм) | 1563103 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 0.40952 | Метр | 1337 | 5
11348 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369594 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 219мм) | 1563103 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.062857 | Метр | 1337 | 5.5
11349 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369594 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 219мм) | 1563103 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.031429 | Метр | 1337 | 5.5
11350 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369594 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 219мм) | 1563103 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.020952 | Метр | 1337 | 5.5
11351 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369594 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 219мм) | 1563103 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.099524 | Метр | 1337 | 5.5
11352 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369594 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 219мм) | 1563103 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 0.45048 | Метр | 1337 | 5.5
11353 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369594 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 219мм) | 1563103 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Трубоукладчик среднего класса (36-80т) | 27647 | 0.078571 | Метр | 1337 | 5.5
11354 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369594 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 219мм) | 1563103 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 0.34048 | Метр | 1337 | 5.5
11355 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369594 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 219мм) | 1563103 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.031429 | Метр | 1337 | 5.5
11356 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369594 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 219мм) | 1563103 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.015714 | Метр | 1337 | 5.5
11357 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369594 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 219мм) | 1563103 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.068095 | Метр | 1337 | 5.5
11358 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369594 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 89мм) | 1563105 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 3.4935 | Метр | 1337 | 190
11359 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369594 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 89мм) | 1563105 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.63129 | Метр | 1337 | 190
11360 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369594 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 89мм) | 1563105 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 2.3842 | Метр | 1337 | 190
11361 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369594 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 89мм) | 1563105 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 1.1339 | Метр | 1337 | 190
11362 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369594 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 89мм) | 1563105 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 2.231 | Метр | 1337 | 190
11363 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369594 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 89мм) | 1563105 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 11.7616 | Метр | 1337 | 190
11364 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369594 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 89мм) | 1563105 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.68032 | Метр | 1337 | 190
11365 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369594 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 89мм) | 1563105 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Трубоукладчик среднего класса (36-80т) | 27647 | 2.6723 | Метр | 1337 | 190
11366 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369594 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 89мм) | 1563105 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 15.5065 | Метр | 1337 | 190
11367 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369594 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 89мм) | 1563105 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 1.0603 | Метр | 1337 | 190
11368 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369594 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 89мм) | 1563105 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.206 | Метр | 1337 | 62
11369 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369594 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 89мм) | 1563105 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.222 | Метр | 1337 | 62
11370 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369594 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 89мм) | 1563105 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.37 | Метр | 1337 | 62
11371 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369594 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 89мм) | 1563105 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.778 | Метр | 1337 | 62
11372 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369594 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 89мм) | 1563105 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.14 | Метр | 1337 | 62
11373 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369594 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 89мм) | 1563105 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.728 | Метр | 1337 | 62
11374 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369594 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 89мм) | 1563105 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 5.06 | Метр | 1337 | 62
11375 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369594 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 89мм) | 1563105 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 3.838 | Метр | 1337 | 62
11376 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369594 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 89мм) | 1563105 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Трубоукладчик среднего класса (36-80т) | 27647 | 0.872 | Метр | 1337 | 62
11377 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369594 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 89мм) | 1563105 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.346 | Метр | 1337 | 62
11378 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369594 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 89мм) | 1563105 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.19271 | Метр | 1337 | 58
11379 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369594 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 89мм) | 1563105 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.20768 | Метр | 1337 | 58
11380 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369594 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 89мм) | 1563105 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.68103 | Метр | 1337 | 58
11381 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369594 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 89мм) | 1563105 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Трубоукладчик среднего класса (36-80т) | 27647 | 0.81574 | Метр | 1337 | 58
11382 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369594 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 89мм) | 1563105 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.32368 | Метр | 1337 | 58
11383 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369594 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 89мм) | 1563105 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 4.7335 | Метр | 1337 | 58
11384 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369594 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 89мм) | 1563105 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 3.5904 | Метр | 1337 | 58
11385 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369594 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 89мм) | 1563105 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.0665 | Метр | 1337 | 58
11386 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369594 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 89мм) | 1563105 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.72781 | Метр | 1337 | 58
11387 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369594 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 89мм) | 1563105 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.34613 | Метр | 1337 | 58
11388 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369594 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 32мм) | 1563108 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.048 | Метр | 1337 | 4
11389 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369594 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 32мм) | 1563108 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 0.328 | Метр | 1337 | 4
11390 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369594 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 32мм) | 1563108 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 0.248 | Метр | 1337 | 4
11391 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369594 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 32мм) | 1563108 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.024 | Метр | 1337 | 4
11392 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369594 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 32мм) | 1563108 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Трубоукладчик среднего класса (36-80т) | 27647 | 0.056 | Метр | 1337 | 4
11393 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369594 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 32мм) | 1563108 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.016 | Метр | 1337 | 4
11394 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369594 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 32мм) | 1563108 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.012 | Метр | 1337 | 4
11395 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369594 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 32мм) | 1563108 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.052 | Метр | 1337 | 4
11396 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369594 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 32мм) | 1563108 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.072 | Метр | 1337 | 4
11397 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369594 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 32мм) | 1563108 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.024 | Метр | 1337 | 4
11398 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369594 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 32мм) | 1563108 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.018 | Метр | 1337 | 6
11399 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369594 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 32мм) | 1563108 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.036 | Метр | 1337 | 6
11400 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369594 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 32мм) | 1563108 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.108 | Метр | 1337 | 6
11401 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369594 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 32мм) | 1563108 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.078 | Метр | 1337 | 6
11402 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369594 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 32мм) | 1563108 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.024 | Метр | 1337 | 6
11403 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369594 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 32мм) | 1563108 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.036 | Метр | 1337 | 6
11404 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369594 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 32мм) | 1563108 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 0.492 | Метр | 1337 | 6
11405 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369594 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 32мм) | 1563108 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Трубоукладчик среднего класса (36-80т) | 27647 | 0.084 | Метр | 1337 | 6
11406 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369594 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 32мм) | 1563108 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.072 | Метр | 1337 | 6
11407 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369594 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 32мм) | 1563108 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 0.372 | Метр | 1337 | 6
11408 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369594 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 18мм) | 1563110 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 0.08 | Метр | 1337 | 1
11409 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369594 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 18мм) | 1563110 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.01 | Метр | 1337 | 1
11410 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369594 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 18мм) | 1563110 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.02 | Метр | 1337 | 1
11411 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369594 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 18мм) | 1563110 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.01 | Метр | 1337 | 1
11412 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369594 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 18мм) | 1563110 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.003312 | Метр | 1337 | 1
11413 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369594 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 18мм) | 1563110 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.01 | Метр | 1337 | 1
11414 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369594 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 18мм) | 1563110 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 0.06 | Метр | 1337 | 1
11415 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369594 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 18мм) | 1563110 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Трубоукладчик среднего класса (36-80т) | 27647 | 0.01 | Метр | 1337 | 1
11416 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369594 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 18мм) | 1563110 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.01 | Метр | 1337 | 1
11417 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369594 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 18мм) | 1563110 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.003578 | Метр | 1337 | 1
11418 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369594 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (Ду 200мм) | 1563112 | KS6.46 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.24 | Штука | 1341 | 2
11419 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369594 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (Ду 200мм) | 1563112 | KS6.46 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 3.3 | Штука | 1341 | 2
11420 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369594 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (Ду 200мм) | 1563112 | KS6.46 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.18 | Штука | 1341 | 2
11421 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369594 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (Ду 80мм) | 1563113 | KS6.49 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 2.7453 | Штука | 1341 | 8
11422 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369594 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (Ду 80мм) | 1563113 | KS6.49 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 16.5726 | Штука | 1341 | 8
11423 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369594 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (Ду 80мм) | 1563113 | KS6.49 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.75368 | Штука | 1341 | 8
11424 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369594 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (Ду 80мм) | 1563113 | KS6.49 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 12.4463 | Штука | 1341 | 8
11425 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369594 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (Ду 80мм) | 1563113 | KS6.49 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 2.0589 | Штука | 1341 | 6
11426 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369594 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (Ду 80мм) | 1563113 | KS6.49 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 12.4295 | Штука | 1341 | 6
11427 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369594 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (Ду 80мм) | 1563113 | KS6.49 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.56526 | Штука | 1341 | 6
11428 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369594 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (Ду 80мм) | 1563113 | KS6.49 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 9.3347 | Штука | 1341 | 6
11429 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369594 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (Ду 80мм) | 1563113 | KS6.49 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 1.7158 | Штука | 1341 | 5
11430 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369594 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (Ду 80мм) | 1563113 | KS6.49 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 10.3579 | Штука | 1341 | 5
11431 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369594 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (Ду 80мм) | 1563113 | KS6.49 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 7.7789 | Штука | 1341 | 5
11432 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369594 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (Ду 80мм) | 1563113 | KS6.49 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.47105 | Штука | 1341 | 5
11433 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369594 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (Ду 50мм) | 1563114 | KS6.50 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.8 | Штука | 1341 | 1
11434 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369594 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (Ду 50мм) | 1563114 | KS6.50 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.1 | Штука | 1341 | 1
11435 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369594 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (Ду 50мм) | 1563114 | KS6.50 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.04 | Штука | 1341 | 1
11436 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369594 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (Ду 50мм) | 1563114 | KS6.50 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.72 | Штука | 1341 | 1
11437 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369594 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (Ду 25мм) | 1563115 | KS6.51 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 3.252 | Штука | 1341 | 2
11438 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369594 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (Ду 25мм) | 1563115 | KS6.51 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 13.008 | Штука | 1341 | 8
11439 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369594 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытания | 1563116 | KS6.61 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.57558 | Метр | 1337 | 126
11440 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369594 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытания | 1563116 | KS6.61 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 21-40 м3/мин | 27616 | 1.1512 | Метр | 1337 | 126
11441 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369594 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытания | 1563116 | KS6.61 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.57558 | Метр | 1337 | 126
11442 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369594 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытания | 1563116 | KS6.61 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Станция азотная мобильная мембранная | 27640 | 1.1512 | Метр | 1337 | 126
11443 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369594 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытания | 1563116 | KS6.61 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Термоконтейнер-осушитель | 27644 | 2.2986 | Метр | 1337 | 126
11444 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369594 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытания | 1563116 | KS6.61 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Станция азотная мобильная мембранная | 27640 | 1.9688 | Метр | 1337 | 215.5
11445 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369594 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытания | 1563116 | KS6.61 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.98442 | Метр | 1337 | 215.5
11446 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369594 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытания | 1563116 | KS6.61 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 21-40 м3/мин | 27616 | 1.9688 | Метр | 1337 | 215.5
11447 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369594 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытания | 1563116 | KS6.61 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.98442 | Метр | 1337 | 215.5
11448 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369594 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытания | 1563116 | KS6.61 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Термоконтейнер-осушитель | 27644 | 3.9314 | Метр | 1337 | 215.5
11449 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369594 | ООО "ССК "Газрегион" | Пневмоиспытания | 1563117 | KS6.63 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 2.42 | Метр | 1337 | 341.5
11450 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369594 | ООО "ССК "Газрегион" | Пневмоиспытания | 1563117 | KS6.63 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 21.76 | Метр | 1337 | 341.5
11451 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369594 | ООО "ССК "Газрегион" | Пневмоиспытания | 1563117 | KS6.63 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 21-40 м3/мин | 27616 | 0.66 | Метр | 1337 | 341.5
11452 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369594 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводы) (Армокот-130,85м2, БИУРС-34,38м2) | 1563118 | KS6.60 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 7.4886 | Метр квадратный | 1338 | 26
11453 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369594 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводы) (Армокот-130,85м2, БИУРС-34,38м2) | 1563118 | KS6.60 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.3045 | Метр квадратный | 1338 | 26
11454 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369594 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводы) (Армокот-130,85м2, БИУРС-34,38м2) | 1563118 | KS6.60 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.12116 | Метр квадратный | 1338 | 26
11455 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369594 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводы) (Армокот-130,85м2, БИУРС-34,38м2) | 1563118 | KS6.60 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 5.2589 | Метр квадратный | 1338 | 26
11456 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369594 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводы) (Армокот-130,85м2, БИУРС-34,38м2) | 1563118 | KS6.60 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.42014 | Метр квадратный | 1338 | 26
11457 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369594 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводы) (Армокот-130,85м2, БИУРС-34,38м2) | 1563118 | KS6.60 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 4.4673 | Метр квадратный | 1338 | 26
11458 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369594 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводы) (Армокот-130,85м2, БИУРС-34,38м2) | 1563118 | KS6.60 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 27643 | 5.1833 | Метр квадратный | 1338 | 26
11459 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369594 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводы) (Армокот-130,85м2, БИУРС-34,38м2) | 1563118 | KS6.60 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 2.7223 | Метр квадратный | 1338 | 26
11460 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369594 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводы) (Армокот-130,85м2, БИУРС-34,38м2) | 1563118 | KS6.60 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 1.0996 | Метр квадратный | 1338 | 68.05
11461 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369594 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводы) (Армокот-130,85м2, БИУРС-34,38м2) | 1563118 | KS6.60 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 27643 | 13.5663 | Метр квадратный | 1338 | 68.05
11462 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369594 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводы) (Армокот-130,85м2, БИУРС-34,38м2) | 1563118 | KS6.60 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 7.125 | Метр квадратный | 1338 | 68.05
11463 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369594 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводы) (Армокот-130,85м2, БИУРС-34,38м2) | 1563118 | KS6.60 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.31712 | Метр квадратный | 1338 | 68.05
11464 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369594 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводы) (Армокот-130,85м2, БИУРС-34,38м2) | 1563118 | KS6.60 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 13.764 | Метр квадратный | 1338 | 68.05
11465 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369594 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводы) (Армокот-130,85м2, БИУРС-34,38м2) | 1563118 | KS6.60 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 3.4142 | Метр квадратный | 1338 | 68.05
11466 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369594 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводы) (Армокот-130,85м2, БИУРС-34,38м2) | 1563118 | KS6.60 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 11.6924 | Метр квадратный | 1338 | 68.05
11467 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369594 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводы) (Армокот-130,85м2, БИУРС-34,38м2) | 1563118 | KS6.60 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 19.5999 | Метр квадратный | 1338 | 68.05
11468 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369594 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводы) (Армокот-130,85м2, БИУРС-34,38м2) | 1563118 | KS6.60 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 2.471 | Метр квадратный | 1338 | 23.6
11469 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369594 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводы) (Армокот-130,85м2, БИУРС-34,38м2) | 1563118 | KS6.60 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 6.7973 | Метр квадратный | 1338 | 23.6
11470 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369594 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводы) (Армокот-130,85м2, БИУРС-34,38м2) | 1563118 | KS6.60 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.1841 | Метр квадратный | 1338 | 23.6
11471 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369594 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводы) (Армокот-130,85м2, БИУРС-34,38м2) | 1563118 | KS6.60 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 27643 | 4.7049 | Метр квадратный | 1338 | 23.6
11472 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369594 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводы) (Армокот-130,85м2, БИУРС-34,38м2) | 1563118 | KS6.60 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.38136 | Метр квадратный | 1338 | 23.6
11473 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369594 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводы) (Армокот-130,85м2, БИУРС-34,38м2) | 1563118 | KS6.60 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 4.7734 | Метр квадратный | 1338 | 23.6
11474 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369594 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводы) (Армокот-130,85м2, БИУРС-34,38м2) | 1563118 | KS6.60 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.10998 | Метр квадратный | 1338 | 23.6
11475 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369594 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводы) (Армокот-130,85м2, БИУРС-34,38м2) | 1563118 | KS6.60 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 4.055 | Метр квадратный | 1338 | 23.6
11476 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369594 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводы) (Армокот-130,85м2, БИУРС-34,38м2) | 1563118 | KS6.60 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.22173 | Метр квадратный | 1338 | 47.58
11477 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369594 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводы) (Армокот-130,85м2, БИУРС-34,38м2) | 1563118 | KS6.60 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 27643 | 9.4855 | Метр квадратный | 1338 | 47.58
11478 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369594 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводы) (Армокот-130,85м2, БИУРС-34,38м2) | 1563118 | KS6.60 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.76886 | Метр квадратный | 1338 | 47.58
11479 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369594 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводы) (Армокот-130,85м2, БИУРС-34,38м2) | 1563118 | KS6.60 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 2.3872 | Метр квадратный | 1338 | 47.58
11480 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369594 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводы) (Армокот-130,85м2, БИУРС-34,38м2) | 1563118 | KS6.60 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 9.6237 | Метр квадратный | 1338 | 47.58
11481 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369594 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводы) (Армокот-130,85м2, БИУРС-34,38м2) | 1563118 | KS6.60 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 4.9817 | Метр квадратный | 1338 | 47.58
11482 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369594 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводы) (Армокот-130,85м2, БИУРС-34,38м2) | 1563118 | KS6.60 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 8.1752 | Метр квадратный | 1338 | 47.58
11483 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369594 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводы) (Армокот-130,85м2, БИУРС-34,38м2) | 1563118 | KS6.60 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 13.7041 | Метр квадратный | 1338 | 47.58
11484 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369594 | ООО "ССК "Газрегион" | Теплоизоляция (ТЕХМАТ) | 1563119 | KS6.65 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 2.9329 | Метр кубический | 1339 | 3
11485 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369594 | ООО "ССК "Газрегион" | Теплоизоляция (ТЕХМАТ) | 1563119 | KS6.65 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 36.8371 | Метр кубический | 1339 | 37.68
11486 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369594 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563120 | KS6.27 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 1.52 | Метр кубический | 1339 | 134
11487 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369594 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563120 | KS6.27 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 7 | Метр кубический | 1339 | 134
11488 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369594 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563120 | KS6.27 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 2.31 | Метр кубический | 1339 | 134
11489 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369594 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563120 | KS6.27 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 1.79 | Метр кубический | 1339 | 134
11490 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369594 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563120 | KS6.27 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 1.49 | Метр кубический | 1339 | 134
11491 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369594 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563120 | KS6.27 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 1.74 | Метр кубический | 1339 | 134
11492 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369595 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельных полок, стоек (стойка-285шт, полка-1055шт) | 1563121 | KS6.68 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 27.6179 | Штука | 1341 | 720
11493 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369595 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельных полок, стоек (стойка-285шт, полка-1055шт) | 1563121 | KS6.68 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 23.7821 | Штука | 1341 | 620
11494 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369595 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (труба стальная-90м, металлорукав-156,9м) | 1563122 | KS6.67 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.035966 | Метр | 1337 | 2
11495 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369595 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (труба стальная-90м, металлорукав-156,9м) | 1563122 | KS6.67 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.003645 | Метр | 1337 | 2
11496 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369595 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (труба стальная-90м, металлорукав-156,9м) | 1563122 | KS6.67 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.021871 | Метр | 1337 | 2
11497 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369595 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (труба стальная-90м, металлорукав-156,9м) | 1563122 | KS6.67 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.005751 | Метр | 1337 | 2
11498 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369595 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (труба стальная-90м, металлорукав-156,9м) | 1563122 | KS6.67 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.014581 | Метр | 1337 | 8
11499 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369595 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (труба стальная-90м, металлорукав-156,9м) | 1563122 | KS6.67 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.14386 | Метр | 1337 | 8
11500 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369595 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (труба стальная-90м, металлорукав-156,9м) | 1563122 | KS6.67 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.023005 | Метр | 1337 | 8
11501 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369595 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (труба стальная-90м, металлорукав-156,9м) | 1563122 | KS6.67 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.087485 | Метр | 1337 | 8
11502 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369595 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (труба стальная-90м, металлорукав-156,9м) | 1563122 | KS6.67 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 2.5906 | Метр | 1337 | 236.9
11503 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369595 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (труба стальная-90м, металлорукав-156,9м) | 1563122 | KS6.67 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.68124 | Метр | 1337 | 236.9
11504 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369595 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (труба стальная-90м, металлорукав-156,9м) | 1563122 | KS6.67 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 4.2602 | Метр | 1337 | 236.9
11505 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369595 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (труба стальная-90м, металлорукав-156,9м) | 1563122 | KS6.67 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.43177 | Метр | 1337 | 236.9
11506 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369595 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ящик) | 1563123 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (50-99т) | 27621 | 6.99 | Штука | 1341 | 6
11507 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369595 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ящик) | 1563123 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 200 т | 27607 | 3.78 | Штука | 1341 | 6
11508 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369595 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ящик) | 1563123 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Погрузчик телескопический | 27627 | 1.23 | Штука | 1341 | 6
11509 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369595 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ящик) | 1563123 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 10.13 | Штука | 1341 | 6
11510 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369595 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ящик) | 1563123 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.9 | Штука | 1341 | 6
11511 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369595 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ящик) | 1563123 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.47 | Штука | 1341 | 6
11512 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369595 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ящик) | 1563123 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 2.44 | Штука | 1341 | 6
11513 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369595 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ящик) | 1563123 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 4.02 | Штука | 1341 | 6
11514 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369595 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ящик) | 1563123 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 10.96 | Штука | 1341 | 6
11515 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369595 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ящик) | 1563123 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 4.52 | Штука | 1341 | 6
11516 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369595 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563124 | KS6.69 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 34.21 | Метр | 1337 | 1305
11517 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369595 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563124 | KS6.69 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 22.81 | Метр | 1337 | 1305
11518 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369595 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563124 | KS6.69 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 7.09 | Метр | 1337 | 1305
11519 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369595 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563124 | KS6.69 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 18.25 | Метр | 1337 | 1305
11520 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369595 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563124 | KS6.69 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 4.43 | Метр | 1337 | 1305
11521 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369595 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563124 | KS6.69 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 47.21 | Метр | 1337 | 1305
11522 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369595 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563124 | KS6.69 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 3.96 | Метр | 1337 | 1305
11523 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369595 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563124 | KS6.69 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 11.4 | Метр | 1337 | 1305
11524 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369595 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563124 | KS6.69 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 19.77 | Метр | 1337 | 1305
11525 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369595 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод-188м, полоса-550м) | 1563125 | KS6.70 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 1.2507 | Метр | 1337 | 36
11526 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369595 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод-188м, полоса-550м) | 1563125 | KS6.70 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.14878 | Метр | 1337 | 36
11527 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369595 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод-188м, полоса-550м) | 1563125 | KS6.70 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 0.15659 | Метр | 1337 | 36
11528 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369595 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод-188м, полоса-550м) | 1563125 | KS6.70 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 1.2468 | Метр | 1337 | 36
11529 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369595 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод-188м, полоса-550м) | 1563125 | KS6.70 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.11268 | Метр | 1337 | 36
11530 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369595 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод-188м, полоса-550м) | 1563125 | KS6.70 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 3.9954 | Метр | 1337 | 115
11531 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369595 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод-188м, полоса-550м) | 1563125 | KS6.70 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.35996 | Метр | 1337 | 115
11532 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369595 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод-188м, полоса-550м) | 1563125 | KS6.70 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 0.5002 | Метр | 1337 | 115
11533 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369595 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод-188м, полоса-550м) | 1563125 | KS6.70 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.47527 | Метр | 1337 | 115
11534 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369595 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод-188м, полоса-550м) | 1563125 | KS6.70 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 3.9829 | Метр | 1337 | 115
11535 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369595 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод-188м, полоса-550м) | 1563125 | KS6.70 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.10329 | Метр | 1337 | 33
11536 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369595 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод-188м, полоса-550м) | 1563125 | KS6.70 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 1.1429 | Метр | 1337 | 33
11537 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369595 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод-188м, полоса-550м) | 1563125 | KS6.70 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 0.14354 | Метр | 1337 | 33
11538 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369595 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод-188м, полоса-550м) | 1563125 | KS6.70 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.13638 | Метр | 1337 | 33
11539 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369595 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод-188м, полоса-550м) | 1563125 | KS6.70 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 1.1465 | Метр | 1337 | 33
11540 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369595 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод-188м, полоса-550м) | 1563125 | KS6.70 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.10799 | Метр | 1337 | 34.5
11541 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369595 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод-188м, полоса-550м) | 1563125 | KS6.70 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.14258 | Метр | 1337 | 34.5
11542 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369595 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод-188м, полоса-550м) | 1563125 | KS6.70 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 0.15006 | Метр | 1337 | 34.5
11543 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369595 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод-188м, полоса-550м) | 1563125 | KS6.70 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 1.1986 | Метр | 1337 | 34.5
11544 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369595 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод-188м, полоса-550м) | 1563125 | KS6.70 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 1.1949 | Метр | 1337 | 34.5
11545 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369595 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод-188м, полоса-550м) | 1563125 | KS6.70 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 18.0488 | Метр | 1337 | 519.5
11546 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369595 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод-188м, полоса-550м) | 1563125 | KS6.70 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.6261 | Метр | 1337 | 519.5
11547 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369595 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод-188м, полоса-550м) | 1563125 | KS6.70 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 17.9924 | Метр | 1337 | 519.5
11548 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369595 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод-188м, полоса-550м) | 1563125 | KS6.70 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 2.147 | Метр | 1337 | 519.5
11549 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369595 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод-188м, полоса-550м) | 1563125 | KS6.70 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 2.2596 | Метр | 1337 | 519.5
11550 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ) | 369596 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (термопреобразователь) | 1563126 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.15 | Штука | 1341 | 5
11551 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ) | 369596 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (термопреобразователь) | 1563126 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.06 | Штука | 1341 | 5
11552 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ) | 369596 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (термопреобразователь) | 1563126 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.05 | Штука | 1341 | 5
11553 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ) | 369596 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (термопреобразователь) | 1563126 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.05 | Штука | 1341 | 5
11554 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ) | 369596 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (термопреобразователь) | 1563126 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.11 | Штука | 1341 | 5
11555 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ) | 369596 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (термопреобразователь) | 1563126 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.12 | Штука | 1341 | 5
11556 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ) | 369596 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (термопреобразователь) | 1563126 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.06 | Штука | 1341 | 5
11557 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ) | 369596 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля электрообогрева (лента) | 1563127 | KS6.69 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 5.9753 | Метр | 1337 | 228
11558 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ) | 369596 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля электрообогрева (лента) | 1563127 | KS6.69 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 3.9849 | Метр | 1337 | 228
11559 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ) | 369596 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля электрообогрева (лента) | 1563127 | KS6.69 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.69338 | Метр | 1337 | 228
11560 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ) | 369596 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля электрообогрева (лента) | 1563127 | KS6.69 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 1.2399 | Метр | 1337 | 228
11561 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ) | 369596 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля электрообогрева (лента) | 1563127 | KS6.69 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.77496 | Метр | 1337 | 228
11562 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ) | 369596 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля электрообогрева (лента) | 1563127 | KS6.69 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 8.2472 | Метр | 1337 | 228
11563 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ) | 369596 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля электрообогрева (лента) | 1563127 | KS6.69 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 3.1896 | Метр | 1337 | 228
11564 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ) | 369596 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля электрообогрева (лента) | 1563127 | KS6.69 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 3.4547 | Метр | 1337 | 228
11565 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ) | 369596 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля электрообогрева (лента) | 1563127 | KS6.69 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 1.9945 | Метр | 1337 | 228
11566 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ) | 369596 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля электрообогрева (лента) | 1563127 | KS6.69 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 1.7273 | Метр | 1337 | 114
11567 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ) | 369596 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля электрообогрева (лента) | 1563127 | KS6.69 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.38748 | Метр | 1337 | 114
11568 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ) | 369596 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля электрообогрева (лента) | 1563127 | KS6.69 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 1.9925 | Метр | 1337 | 114
11569 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ) | 369596 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля электрообогрева (лента) | 1563127 | KS6.69 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 2.9877 | Метр | 1337 | 114
11570 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ) | 369596 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля электрообогрева (лента) | 1563127 | KS6.69 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.34669 | Метр | 1337 | 114
11571 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ) | 369596 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля электрообогрева (лента) | 1563127 | KS6.69 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 1.5948 | Метр | 1337 | 114
11572 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ) | 369596 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля электрообогрева (лента) | 1563127 | KS6.69 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 4.1236 | Метр | 1337 | 114
11573 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ) | 369596 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля электрообогрева (лента) | 1563127 | KS6.69 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 0.99725 | Метр | 1337 | 114
11574 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ) | 369596 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля электрообогрева (лента) | 1563127 | KS6.69 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.61996 | Метр | 1337 | 114
11575 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ) | 369596 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля электрообогрева (лента) | 1563127 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 3.0357 | Метр | 1337 | 217
11576 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ) | 369596 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля электрообогрева (лента) | 1563127 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 1.1801 | Метр | 1337 | 217
11577 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ) | 369596 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля электрообогрева (лента) | 1563127 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 1.8983 | Метр | 1337 | 217
11578 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ) | 369596 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля электрообогрева (лента) | 1563127 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 3.288 | Метр | 1337 | 217
11579 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ) | 369596 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля электрообогрева (лента) | 1563127 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 3.7926 | Метр | 1337 | 217
11580 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ) | 369596 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля электрообогрева (лента) | 1563127 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 5.687 | Метр | 1337 | 217
11581 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ) | 369596 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля электрообогрева (лента) | 1563127 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.65993 | Метр | 1337 | 217
11582 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ) | 369596 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля электрообогрева (лента) | 1563127 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.73757 | Метр | 1337 | 217
11583 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ) | 369596 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля электрообогрева (лента) | 1563127 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 7.8493 | Метр | 1337 | 217
11584 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369597 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельных полок, стоек (стойка-10шт, полка-10шт) | 1563128 | KS6.68 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.77 | Штука | 1341 | 20
11585 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369597 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (труба стальная-90м, металлорукав-75м) | 1563129 | KS6.67 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.17552 | Метр | 1337 | 16
11586 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369597 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (труба стальная-90м, металлорукав-75м) | 1563129 | KS6.67 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.288 | Метр | 1337 | 16
11587 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369597 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (труба стальная-90м, металлорукав-75м) | 1563129 | KS6.67 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.046545 | Метр | 1337 | 16
11588 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369597 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (труба стальная-90м, металлорукав-75м) | 1563129 | KS6.67 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.029091 | Метр | 1337 | 16
11589 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369597 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (труба стальная-90м, металлорукав-75м) | 1563129 | KS6.67 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.17746 | Метр | 1337 | 61
11590 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369597 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (труба стальная-90м, металлорукав-75м) | 1563129 | KS6.67 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.66915 | Метр | 1337 | 61
11591 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369597 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (труба стальная-90м, металлорукав-75м) | 1563129 | KS6.67 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.11091 | Метр | 1337 | 61
11592 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369597 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (труба стальная-90м, металлорукав-75м) | 1563129 | KS6.67 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 1.098 | Метр | 1337 | 61
11593 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369597 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (труба стальная-90м, металлорукав-75м) | 1563129 | KS6.67 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.256 | Метр | 1337 | 88
11594 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369597 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (труба стальная-90м, металлорукав-75м) | 1563129 | KS6.67 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.96533 | Метр | 1337 | 88
11595 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369597 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (труба стальная-90м, металлорукав-75м) | 1563129 | KS6.67 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 1.584 | Метр | 1337 | 88
11596 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369597 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (труба стальная-90м, металлорукав-75м) | 1563129 | KS6.67 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.16 | Метр | 1337 | 88
11597 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369597 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (щит питания) | 1563130 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 200 т | 27607 | 0.63 | Штука | 1341 | 1
11598 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369597 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (щит питания) | 1563130 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.08 | Штука | 1341 | 1
11599 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369597 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (щит питания) | 1563130 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.83 | Штука | 1341 | 1
11600 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369597 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (щит питания) | 1563130 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.75 | Штука | 1341 | 1
11601 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369597 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (щит питания) | 1563130 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.67 | Штука | 1341 | 1
11602 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369597 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (щит питания) | 1563130 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Погрузчик телескопический | 27627 | 0.2 | Штука | 1341 | 1
11603 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369597 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (щит питания) | 1563130 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (50-99т) | 27621 | 1.17 | Штука | 1341 | 1
11604 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369597 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (щит питания) | 1563130 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 1.69 | Штука | 1341 | 1
11605 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369597 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (щит питания) | 1563130 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.15 | Штука | 1341 | 1
11606 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369597 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (щит питания) | 1563130 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.41 | Штука | 1341 | 1
11607 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369597 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563131 | KS6.69 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.83884 | Метр | 1337 | 60
11608 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369597 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563131 | KS6.69 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.20386 | Метр | 1337 | 60
11609 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369597 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563131 | KS6.69 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 0.90904 | Метр | 1337 | 60
11610 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369597 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563131 | KS6.69 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.18232 | Метр | 1337 | 60
11611 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369597 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563131 | KS6.69 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 1.0487 | Метр | 1337 | 60
11612 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369597 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563131 | KS6.69 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 2.1707 | Метр | 1337 | 60
11613 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369597 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563131 | KS6.69 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 0.52425 | Метр | 1337 | 60
11614 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369597 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563131 | KS6.69 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 1.573 | Метр | 1337 | 60
11615 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369597 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563131 | KS6.69 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.32595 | Метр | 1337 | 60
11616 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369597 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563131 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 44.2213 | Метр | 1337 | 2530
11617 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369597 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563131 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 13.7441 | Метр | 1337 | 2530
11618 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369597 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563131 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 38.331 | Метр | 1337 | 2530
11619 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369597 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563131 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 66.327 | Метр | 1337 | 2530
11620 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369597 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563131 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 7.6877 | Метр | 1337 | 2530
11621 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369597 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563131 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 8.5961 | Метр | 1337 | 2530
11622 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369597 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563131 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 91.5293 | Метр | 1337 | 2530
11623 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369597 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563131 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 35.3712 | Метр | 1337 | 2530
11624 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369597 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563131 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 22.1058 | Метр | 1337 | 2530
11625 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369597 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1563132 | KS6.70 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 1.39 | Метр | 1337 | 40
11626 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369597 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1563132 | KS6.70 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 0.17 | Метр | 1337 | 40
11627 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369597 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1563132 | KS6.70 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.13 | Метр | 1337 | 40
11628 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369597 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1563132 | KS6.70 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 1.39 | Метр | 1337 | 40
11629 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369597 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1563132 | KS6.70 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.17 | Метр | 1337 | 40
11630 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369598 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (труба стальная-71м, металлорукав-8м) | 1563133 | KS6.67 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.052405 | Метр | 1337 | 18
11631 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369598 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (труба стальная-71м, металлорукав-8м) | 1563133 | KS6.67 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.32354 | Метр | 1337 | 18
11632 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369598 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (труба стальная-71м, металлорукав-8м) | 1563133 | KS6.67 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.034177 | Метр | 1337 | 18
11633 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369598 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (труба стальная-71м, металлорукав-8м) | 1563133 | KS6.67 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.19595 | Метр | 1337 | 18
11634 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369598 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (труба стальная-71м, металлорукав-8м) | 1563133 | KS6.67 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.1776 | Метр | 1337 | 61
11635 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369598 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (труба стальная-71м, металлорукав-8м) | 1563133 | KS6.67 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 1.0965 | Метр | 1337 | 61
11636 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369598 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (труба стальная-71м, металлорукав-8м) | 1563133 | KS6.67 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.66405 | Метр | 1337 | 61
11637 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369598 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (труба стальная-71м, металлорукав-8м) | 1563133 | KS6.67 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.11582 | Метр | 1337 | 61
11638 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369598 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (шкаф САУ) | 1563134 | KS6.39 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.08 | Штука | 1341 | 1
11639 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369598 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (шкаф САУ) | 1563134 | KS6.39 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 200 т | 27607 | 0.63 | Штука | 1341 | 1
11640 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369598 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (шкаф САУ) | 1563134 | KS6.39 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 1.69 | Штука | 1341 | 1
11641 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369598 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (шкаф САУ) | 1563134 | KS6.39 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.15 | Штука | 1341 | 1
11642 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369598 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (шкаф САУ) | 1563134 | KS6.39 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.67 | Штука | 1341 | 1
11643 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369598 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (шкаф САУ) | 1563134 | KS6.39 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (50-99т) | 27621 | 1.17 | Штука | 1341 | 1
11644 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369598 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (шкаф САУ) | 1563134 | KS6.39 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.75 | Штука | 1341 | 1
11645 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369598 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (шкаф САУ) | 1563134 | KS6.39 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.41 | Штука | 1341 | 1
11646 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369598 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (шкаф САУ) | 1563134 | KS6.39 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Погрузчик телескопический | 27627 | 0.2 | Штука | 1341 | 1
11647 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369598 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (шкаф САУ) | 1563134 | KS6.39 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.83 | Штука | 1341 | 1
11648 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369598 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563135 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 16.6751 | Метр | 1337 | 636
11649 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369598 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563135 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 11.1201 | Метр | 1337 | 636
11650 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369598 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563135 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 23.0053 | Метр | 1337 | 636
11651 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369598 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563135 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 8.8941 | Метр | 1337 | 636
11652 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369598 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563135 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.9279 | Метр | 1337 | 636
11653 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369598 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563135 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 2.1564 | Метр | 1337 | 636
11654 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369598 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563135 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 5.5551 | Метр | 1337 | 636
11655 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369598 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563135 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 3.4583 | Метр | 1337 | 636
11656 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369598 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563135 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 9.6394 | Метр | 1337 | 636
11657 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369598 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563135 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.069937 | Метр | 1337 | 4
11658 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369598 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563135 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 0.10487 | Метр | 1337 | 4
11659 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369598 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563135 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.055938 | Метр | 1337 | 4
11660 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369598 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563135 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.013562 | Метр | 1337 | 4
11661 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369598 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563135 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.02175 | Метр | 1337 | 4
11662 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369598 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563135 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 0.060625 | Метр | 1337 | 4
11663 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369598 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563135 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 0.034938 | Метр | 1337 | 4
11664 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369598 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563135 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.012125 | Метр | 1337 | 4
11665 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369598 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563135 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.14469 | Метр | 1337 | 4
11666 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369598 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (полоса-26м, сталь круглая-27,936м) | 1563136 | KS6.70 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 0.23 | Метр | 1337 | 53.94
11667 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369598 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (полоса-26м, сталь круглая-27,936м) | 1563136 | KS6.70 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.17 | Метр | 1337 | 53.94
11668 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369598 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (полоса-26м, сталь круглая-27,936м) | 1563136 | KS6.70 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.22 | Метр | 1337 | 53.94
11669 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369598 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (полоса-26м, сталь круглая-27,936м) | 1563136 | KS6.70 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 1.87 | Метр | 1337 | 53.94
11670 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369598 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (полоса-26м, сталь круглая-27,936м) | 1563136 | KS6.70 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 1.87 | Метр | 1337 | 53.94
11671 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369560 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563137 | KS6.3 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 27656 | 2.5867 | Метр кубический | 1339 | 171
11672 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369560 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563137 | KS6.3 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 6.406 | Метр кубический | 1339 | 171
11673 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369560 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563137 | KS6.3 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный среднего класса с гидролинией (массой 16-35т) | 27661 | 2.2569 | Метр кубический | 1339 | 171
11674 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369560 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563137 | KS6.3 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.52949 | Метр кубический | 1339 | 171
11675 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369560 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563137 | KS6.3 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 0.92878 | Метр кубический | 1339 | 171
11676 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369560 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563137 | KS6.3 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Гидромолот | 27605 | 0.44269 | Метр кубический | 1339 | 171
11677 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369560 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563137 | KS6.3 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный среднего класса с гидролинией (массой 16-35т) | 27661 | 0.34315 | Метр кубический | 1339 | 26
11678 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369560 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563137 | KS6.3 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Гидромолот | 27605 | 0.06731 | Метр кубический | 1339 | 26
11679 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369560 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563137 | KS6.3 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 0.97401 | Метр кубический | 1339 | 26
11680 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369560 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563137 | KS6.3 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 27656 | 0.3933 | Метр кубический | 1339 | 26
11681 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369560 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563137 | KS6.3 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.080508 | Метр кубический | 1339 | 26
11682 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369560 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563137 | KS6.3 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 0.14122 | Метр кубический | 1339 | 26
11683 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369560 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 1563138 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 0.69 | Штука | 1341 | 1
11684 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369560 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 1563138 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 0.7 | Штука | 1341 | 1
11685 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369560 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 1563138 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 27623 | 0.21 | Штука | 1341 | 1
11686 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369560 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 1563138 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 0.31 | Штука | 1341 | 1
11687 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369560 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 1563138 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.12 | Штука | 1341 | 1
11688 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369560 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 1563138 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 0.32 | Штука | 1341 | 1
11689 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369560 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 1563138 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.38 | Штука | 1341 | 1
11690 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369560 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 1563138 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.15 | Штука | 1341 | 1
11691 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369560 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 1563138 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 0.11 | Штука | 1341 | 1
11692 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369560 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 1563138 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 27602 | 1.57 | Штука | 1341 | 1
11693 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369560 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 1563138 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.47 | Штука | 1341 | 1
11694 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369560 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 1563138 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 27584 | 0.82 | Штука | 1341 | 1
11695 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369560 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (бетонная подготовка) | 1563139 | KS6.14 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 3.11 | Метр кубический | 1339 | 1.9
11696 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369560 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (бетонная подготовка) | 1563139 | KS6.14 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Автобетоноподатчик | 27583 | 2.17 | Метр кубический | 1339 | 1.9
11697 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369560 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (бетонная подготовка) | 1563139 | KS6.14 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 1.54 | Метр кубический | 1339 | 1.9
11698 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369560 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (бетонная подготовка) | 1563139 | KS6.14 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Вибропогружатель | 27663 | 6.22 | Метр кубический | 1339 | 1.9
11699 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369560 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (бетонная подготовка) | 1563139 | KS6.14 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 2.35 | Метр кубический | 1339 | 1.9
11700 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369560 | ООО "ССК "Газрегион" | Армирование (колодец) | 1563140 | KS6.15 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.32551 | Тонна | 11181 | 1.42
11701 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369560 | ООО "ССК "Газрегион" | Армирование (колодец) | 1563140 | KS6.15 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.7738 | Тонна | 11181 | 1.42
11702 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369560 | ООО "ССК "Газрегион" | Армирование (колодец) | 1563140 | KS6.15 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 2.6277 | Тонна | 11181 | 1.42
11703 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369560 | ООО "ССК "Газрегион" | Армирование (колодец) | 1563140 | KS6.15 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.58027 | Тонна | 11181 | 1.42
11704 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369560 | ООО "ССК "Газрегион" | Армирование (колодец) | 1563140 | KS6.15 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 2.9423 | Тонна | 11181 | 1.59
11705 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369560 | ООО "ССК "Газрегион" | Армирование (колодец) | 1563140 | KS6.15 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.64974 | Тонна | 11181 | 1.59
11706 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369560 | ООО "ССК "Газрегион" | Армирование (колодец) | 1563140 | KS6.15 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.9862 | Тонна | 11181 | 1.59
11707 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369560 | ООО "ССК "Газрегион" | Армирование (колодец) | 1563140 | KS6.15 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.36449 | Тонна | 11181 | 1.59
11708 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369560 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (колодец) | 1563141 | KS6.23 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Автобетоноподатчик | 27583 | 11.55 | Метр кубический | 1339 | 20.5
11709 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369560 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (колодец) | 1563141 | KS6.23 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 6.08 | Метр кубический | 1339 | 20.5
11710 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369560 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (колодец) | 1563141 | KS6.23 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 9.72 | Метр кубический | 1339 | 20.5
11711 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369560 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (колодец) | 1563141 | KS6.23 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Вибропогружатель | 27663 | 12.15 | Метр кубический | 1339 | 20.5
11712 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369560 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (колодец) | 1563141 | KS6.23 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 12.15 | Метр кубический | 1339 | 20.5
11713 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369560 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (колодец) | 1563141 | KS6.23 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 27584 | 9.11 | Метр кубический | 1339 | 20.5
11714 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369560 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроизоляция (битум) | 1563142 | KS6.25 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Прицеп-битумозаливщик | 27632 | 0.002259 | Метр квадратный | 1338 | 0.1
11715 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369560 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроизоляция (битум) | 1563142 | KS6.25 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.001121 | Метр квадратный | 1338 | 0.1
11716 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369560 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроизоляция (битум) | 1563142 | KS6.25 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Газовая многосопловая горелка | 27604 | 0.002259 | Метр квадратный | 1338 | 0.1
11717 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369560 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроизоляция (битум) | 1563142 | KS6.25 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.63888 | Метр квадратный | 1338 | 57
11718 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369560 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроизоляция (битум) | 1563142 | KS6.25 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Прицеп-битумозаливщик | 27632 | 1.2877 | Метр квадратный | 1338 | 57
11719 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369560 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроизоляция (битум) | 1563142 | KS6.25 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Газовая многосопловая горелка | 27604 | 1.2877 | Метр квадратный | 1338 | 57
11720 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369560 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563143 | KS6.27 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 2.1 | Метр кубический | 1339 | 161
11721 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369560 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563143 | KS6.27 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 2.78 | Метр кубический | 1339 | 161
11722 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369560 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563143 | KS6.27 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 1.83 | Метр кубический | 1339 | 161
11723 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369560 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563143 | KS6.27 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 1.79 | Метр кубический | 1339 | 161
11724 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369560 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563143 | KS6.27 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 8.41 | Метр кубический | 1339 | 161
11725 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369560 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563143 | KS6.27 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 2.15 | Метр кубический | 1339 | 161
11726 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369560 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (плиты 1П18.15-10) | 1563144 | KS6.31 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.51 | Штука | 1341 | 1
11727 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369560 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (плиты 1П18.15-10) | 1563144 | KS6.31 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.17 | Штука | 1341 | 1
11728 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369560 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (плиты 1П18.15-10) | 1563144 | KS6.31 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.81 | Штука | 1341 | 1
11729 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369560 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (плиты 1П18.15-10) | 1563144 | KS6.31 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Прицеп-битумозаливщик | 27632 | 3.6 | Штука | 1341 | 1
11730 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369560 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (плиты 1П18.15-10) | 1563144 | KS6.31 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Подъемник строительный самоходный | 27629 | 0.17 | Штука | 1341 | 1
11731 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369560 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (плиты 1П18.15-10) | 1563144 | KS6.31 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 0.47 | Штука | 1341 | 1
11732 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369560 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки,опоры,ограждения, стремянки) | 1563145 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.064186 | Тонна | 11181 | 0.04
11733 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369560 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки,опоры,ограждения, стремянки) | 1563145 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 0.093023 | Тонна | 11181 | 0.04
11734 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369560 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки,опоры,ограждения, стремянки) | 1563145 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.035349 | Тонна | 11181 | 0.04
11735 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369560 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки,опоры,ограждения, стремянки) | 1563145 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.011628 | Тонна | 11181 | 0.04
11736 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369560 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки,опоры,ограждения, стремянки) | 1563145 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 0.10046 | Тонна | 11181 | 0.04
11737 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369560 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки,опоры,ограждения, стремянки) | 1563145 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.010698 | Тонна | 11181 | 0.04
11738 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369560 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки,опоры,ограждения, стремянки) | 1563145 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.013488 | Тонна | 11181 | 0.04
11739 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369560 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки,опоры,ограждения, стремянки) | 1563145 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.16046 | Тонна | 11181 | 0.6
11740 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369560 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки,опоры,ограждения, стремянки) | 1563145 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.20233 | Тонна | 11181 | 0.6
11741 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369560 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки,опоры,ограждения, стремянки) | 1563145 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.96279 | Тонна | 11181 | 0.6
11742 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369560 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки,опоры,ограждения, стремянки) | 1563145 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.17442 | Тонна | 11181 | 0.6
11743 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369560 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки,опоры,ограждения, стремянки) | 1563145 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 1.3953 | Тонна | 11181 | 0.6
11744 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369560 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки,опоры,ограждения, стремянки) | 1563145 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.53023 | Тонна | 11181 | 0.6
11745 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369560 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки,опоры,ограждения, стремянки) | 1563145 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 1.507 | Тонна | 11181 | 0.6
11746 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369560 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки,опоры,ограждения, стремянки) | 1563145 | KS6.28 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 0.55256 | Тонна | 11181 | 0.22
11747 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369560 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки,опоры,ограждения, стремянки) | 1563145 | KS6.28 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.074186 | Тонна | 11181 | 0.22
11748 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369560 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки,опоры,ограждения, стремянки) | 1563145 | KS6.28 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.058837 | Тонна | 11181 | 0.22
11749 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369560 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки,опоры,ограждения, стремянки) | 1563145 | KS6.28 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 0.51163 | Тонна | 11181 | 0.22
11750 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369560 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки,опоры,ограждения, стремянки) | 1563145 | KS6.28 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.063953 | Тонна | 11181 | 0.22
11751 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369560 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки,опоры,ограждения, стремянки) | 1563145 | KS6.28 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.35302 | Тонна | 11181 | 0.22
11752 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369560 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки,опоры,ограждения, стремянки) | 1563145 | KS6.28 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.19442 | Тонна | 11181 | 0.22
11753 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369560 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1563146 | KS6.82 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.12 | Штука | 1341 | 26
11754 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369560 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1563146 | KS6.82 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.29 | Штука | 1341 | 26
11755 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369560 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1563146 | KS6.82 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 0.02 | Штука | 1341 | 26
11756 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369560 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1563146 | KS6.82 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Заливщики швов | 27609 | 0.01 | Штука | 1341 | 26
11757 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369560 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1563146 | KS6.82 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.02 | Штука | 1341 | 26
11758 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369560 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1563146 | KS6.82 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 0.01 | Штука | 1341 | 26
11759 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369560 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство тротуарной плитки | 1563147 | KS6.83 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.19 | Метр квадратный | 1338 | 33.5
11760 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369560 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство тротуарной плитки | 1563147 | KS6.83 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 2.35 | Метр квадратный | 1338 | 33.5
11761 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369560 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство тротуарной плитки | 1563147 | KS6.83 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.26 | Метр квадратный | 1338 | 33.5
11762 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369561 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство теплоизоляционного экрана (Пеноплекс) | 1563148 | KS6.65 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 3.1286 | Метр кубический | 1339 | 3.2
11763 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369561 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство теплоизоляционного экрана (Пеноплекс) | 1563148 | KS6.65 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 3.9108 | Метр кубический | 1339 | 4
11764 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369561 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство теплоизоляционного экрана (Пеноплекс) | 1563148 | KS6.65 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.41063 | Метр кубический | 1339 | 0.42
11765 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369561 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1563149 | KS6.93 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 0.96 | Штука | 1341 | 4
11766 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369561 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1563149 | KS6.93 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Двухпостовой сварочный агрегат | 27606 | 0.08 | Штука | 1341 | 4
11767 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369561 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1563149 | KS6.93 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.21 | Штука | 1341 | 4
11768 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369561 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1563149 | KS6.93 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Самосвал (21-25т) | 27636 | 0.11 | Штука | 1341 | 4
11769 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369562 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Емкость подземная V=3м3) | 1563150 | KS6.39 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Погрузчик телескопический | 27627 | 0.2 | Штука | 1341 | 1
11770 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369562 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Емкость подземная V=3м3) | 1563150 | KS6.39 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.83 | Штука | 1341 | 1
11771 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369562 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Емкость подземная V=3м3) | 1563150 | KS6.39 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.67 | Штука | 1341 | 1
11772 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369562 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Емкость подземная V=3м3) | 1563150 | KS6.39 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.75 | Штука | 1341 | 1
11773 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369562 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Емкость подземная V=3м3) | 1563150 | KS6.39 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (50-99т) | 27621 | 1.17 | Штука | 1341 | 1
11774 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369562 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Емкость подземная V=3м3) | 1563150 | KS6.39 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 200 т | 27607 | 0.63 | Штука | 1341 | 1
11775 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369562 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Емкость подземная V=3м3) | 1563150 | KS6.39 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.08 | Штука | 1341 | 1
11776 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369562 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Емкость подземная V=3м3) | 1563150 | KS6.39 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.15 | Штука | 1341 | 1
11777 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369562 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Емкость подземная V=3м3) | 1563150 | KS6.39 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.41 | Штука | 1341 | 1
11778 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369562 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Емкость подземная V=3м3) | 1563150 | KS6.39 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 1.69 | Штука | 1341 | 1
11779 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369562 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Колодец приемный зачистки резервуара) | 1563151 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 1.69 | Штука | 1341 | 1
11780 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369562 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Колодец приемный зачистки резервуара) | 1563151 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.08 | Штука | 1341 | 1
11781 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369562 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Колодец приемный зачистки резервуара) | 1563151 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.41 | Штука | 1341 | 1
11782 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369562 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Колодец приемный зачистки резервуара) | 1563151 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.15 | Штука | 1341 | 1
11783 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369562 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Колодец приемный зачистки резервуара) | 1563151 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (50-99т) | 27621 | 1.17 | Штука | 1341 | 1
11784 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369562 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Колодец приемный зачистки резервуара) | 1563151 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.83 | Штука | 1341 | 1
11785 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369562 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Колодец приемный зачистки резервуара) | 1563151 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.67 | Штука | 1341 | 1
11786 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369562 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Колодец приемный зачистки резервуара) | 1563151 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Погрузчик телескопический | 27627 | 0.2 | Штука | 1341 | 1
11787 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369562 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Колодец приемный зачистки резервуара) | 1563151 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.75 | Штука | 1341 | 1
11788 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369562 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Колодец приемный зачистки резервуара) | 1563151 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 200 т | 27607 | 0.63 | Штука | 1341 | 1
11789 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369562 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 219мм) | 1563152 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 0.28 | Метр | 1337 | 4.5
11790 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369562 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 219мм) | 1563152 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Трубоукладчик среднего класса (36-80т) | 27647 | 0.06 | Метр | 1337 | 4.5
11791 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369562 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 219мм) | 1563152 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.01 | Метр | 1337 | 4.5
11792 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369562 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 219мм) | 1563152 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.03 | Метр | 1337 | 4.5
11793 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369562 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 219мм) | 1563152 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.06 | Метр | 1337 | 4.5
11794 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369562 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 219мм) | 1563152 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.08 | Метр | 1337 | 4.5
11795 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369562 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 219мм) | 1563152 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.05 | Метр | 1337 | 4.5
11796 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369562 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 219мм) | 1563152 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 0.37 | Метр | 1337 | 4.5
11797 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369562 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 219мм) | 1563152 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.02 | Метр | 1337 | 4.5
11798 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369562 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 219мм) | 1563152 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.03 | Метр | 1337 | 4.5
11799 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369562 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 108мм) | 1563154 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Трубоукладчик среднего класса (36-80т) | 27647 | 0.28148 | Метр | 1337 | 20
11800 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369562 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 108мм) | 1563154 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 1.237 | Метр | 1337 | 20
11801 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369562 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 108мм) | 1563154 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.37037 | Метр | 1337 | 20
11802 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369562 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 108мм) | 1563154 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.25185 | Метр | 1337 | 20
11803 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369562 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 108мм) | 1563154 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.066667 | Метр | 1337 | 20
11804 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369562 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 108мм) | 1563154 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.074074 | Метр | 1337 | 20
11805 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369562 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 108мм) | 1563154 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.23704 | Метр | 1337 | 20
11806 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369562 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 108мм) | 1563154 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 1.6296 | Метр | 1337 | 20
11807 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369562 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 108мм) | 1563154 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.11111 | Метр | 1337 | 20
11808 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369562 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 108мм) | 1563154 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.11852 | Метр | 1337 | 20
11809 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369562 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 108мм) | 1563154 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.025926 | Метр | 1337 | 7
11810 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369562 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 108мм) | 1563154 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 0.43296 | Метр | 1337 | 7
11811 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369562 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 108мм) | 1563154 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 0.57037 | Метр | 1337 | 7
11812 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369562 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 108мм) | 1563154 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.082963 | Метр | 1337 | 7
11813 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369562 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 108мм) | 1563154 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Трубоукладчик среднего класса (36-80т) | 27647 | 0.098519 | Метр | 1337 | 7
11814 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369562 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 108мм) | 1563154 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.038889 | Метр | 1337 | 7
11815 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369562 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 108мм) | 1563154 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.088148 | Метр | 1337 | 7
11816 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369562 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 108мм) | 1563154 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.023333 | Метр | 1337 | 7
11817 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369562 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 108мм) | 1563154 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.041481 | Метр | 1337 | 7
11818 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369562 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 108мм) | 1563154 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.12963 | Метр | 1337 | 7
11819 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369562 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 89мм) | 1563156 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 0.16333 | Метр | 1337 | 2
11820 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369562 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 89мм) | 1563156 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.013333 | Метр | 1337 | 2
11821 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369562 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 89мм) | 1563156 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.023333 | Метр | 1337 | 2
11822 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369562 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 89мм) | 1563156 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 0.12333 | Метр | 1337 | 2
11823 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369562 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 89мм) | 1563156 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.01 | Метр | 1337 | 2
11824 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369562 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 89мм) | 1563156 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.006667 | Метр | 1337 | 2
11825 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369562 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 89мм) | 1563156 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Трубоукладчик среднего класса (36-80т) | 27647 | 0.026667 | Метр | 1337 | 2
11826 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369562 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 89мм) | 1563156 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.036667 | Метр | 1337 | 2
11827 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369562 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 89мм) | 1563156 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.026667 | Метр | 1337 | 2
11828 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369562 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 89мм) | 1563156 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.006667 | Метр | 1337 | 2
11829 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369562 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 89мм) | 1563156 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.013333 | Метр | 1337 | 4
11830 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369562 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 89мм) | 1563156 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.026667 | Метр | 1337 | 4
11831 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369562 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 89мм) | 1563156 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.073333 | Метр | 1337 | 4
11832 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369562 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 89мм) | 1563156 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 0.32667 | Метр | 1337 | 4
11833 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369562 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 89мм) | 1563156 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 0.24667 | Метр | 1337 | 4
11834 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369562 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 89мм) | 1563156 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.02 | Метр | 1337 | 4
11835 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369562 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 89мм) | 1563156 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.046667 | Метр | 1337 | 4
11836 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369562 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 89мм) | 1563156 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Трубоукладчик среднего класса (36-80т) | 27647 | 0.053333 | Метр | 1337 | 4
11837 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369562 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 89мм) | 1563156 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.013333 | Метр | 1337 | 4
11838 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369562 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 89мм) | 1563156 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.053333 | Метр | 1337 | 4
11839 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369562 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 57мм) | 1563158 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.13936 | Метр | 1337 | 12
11840 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369562 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 57мм) | 1563158 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 0.74323 | Метр | 1337 | 12
11841 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369562 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 57мм) | 1563158 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 0.97935 | Метр | 1337 | 12
11842 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369562 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 57мм) | 1563158 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Трубоукладчик среднего класса (36-80т) | 27647 | 0.17032 | Метр | 1337 | 12
11843 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369562 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 57мм) | 1563158 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.042581 | Метр | 1337 | 12
11844 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369562 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 57мм) | 1563158 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.073548 | Метр | 1337 | 12
11845 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369562 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 57мм) | 1563158 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.03871 | Метр | 1337 | 12
11846 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369562 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 57мм) | 1563158 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.065806 | Метр | 1337 | 12
11847 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369562 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 57мм) | 1563158 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.22065 | Метр | 1337 | 12
11848 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369562 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 57мм) | 1563158 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.15097 | Метр | 1337 | 12
11849 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369562 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 57мм) | 1563158 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 1.1768 | Метр | 1337 | 19
11850 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369562 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 57мм) | 1563158 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Трубоукладчик среднего класса (36-80т) | 27647 | 0.26968 | Метр | 1337 | 19
11851 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369562 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 57мм) | 1563158 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.067419 | Метр | 1337 | 19
11852 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369562 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 57мм) | 1563158 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.06129 | Метр | 1337 | 19
11853 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369562 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 57мм) | 1563158 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.34936 | Метр | 1337 | 19
11854 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369562 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 57мм) | 1563158 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.23903 | Метр | 1337 | 19
11855 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369562 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 57мм) | 1563158 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.11645 | Метр | 1337 | 19
11856 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369562 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 57мм) | 1563158 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 1.5506 | Метр | 1337 | 19
11857 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369562 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 57мм) | 1563158 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.22065 | Метр | 1337 | 19
11858 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369562 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 57мм) | 1563158 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.10419 | Метр | 1337 | 19
11859 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369562 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 18мм) | 1563159 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.02 | Метр | 1337 | 3
11860 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369562 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 18мм) | 1563159 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 0.19 | Метр | 1337 | 3
11861 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369562 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 18мм) | 1563159 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Трубоукладчик среднего класса (36-80т) | 27647 | 0.04 | Метр | 1337 | 3
11862 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369562 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 18мм) | 1563159 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 0.24 | Метр | 1337 | 3
11863 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369562 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 18мм) | 1563159 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.04 | Метр | 1337 | 3
11864 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369562 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 18мм) | 1563159 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.01 | Метр | 1337 | 3
11865 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369562 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 18мм) | 1563159 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.01 | Метр | 1337 | 3
11866 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369562 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 18мм) | 1563159 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.04 | Метр | 1337 | 3
11867 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369562 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 18мм) | 1563159 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.02 | Метр | 1337 | 3
11868 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369562 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 18мм) | 1563159 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.06 | Метр | 1337 | 3
11869 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369562 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (Ду 50мм) | 1563161 | KS6.50 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.27 | Штука | 1341 | 7
11870 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369562 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (Ду 50мм) | 1563161 | KS6.50 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 5.01 | Штука | 1341 | 7
11871 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369562 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (Ду 50мм) | 1563161 | KS6.50 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 12.6 | Штука | 1341 | 7
11872 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369562 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (Ду 50мм) | 1563161 | KS6.50 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.73 | Штука | 1341 | 7
11873 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369562 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (Ду 15мм) | 1563162 | KS6.52 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 2.52 | Штука | 1341 | 5
11874 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369562 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытания | 1563163 | KS6.61 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.33 | Метр | 1337 | 71.5
11875 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369562 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытания | 1563163 | KS6.61 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.33 | Метр | 1337 | 71.5
11876 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369562 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытания | 1563163 | KS6.61 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 21-40 м3/мин | 27616 | 0.65 | Метр | 1337 | 71.5
11877 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369562 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытания | 1563163 | KS6.61 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Термоконтейнер-осушитель | 27644 | 1.3 | Метр | 1337 | 71.5
11878 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369562 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытания | 1563163 | KS6.61 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Станция азотная мобильная мембранная | 27640 | 0.65 | Метр | 1337 | 71.5
11879 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369562 | ООО "ССК "Газрегион" | Пневмоиспытания | 1563164 | KS6.63 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 0.51 | Метр | 1337 | 71.5
11880 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369562 | ООО "ССК "Газрегион" | Пневмоиспытания | 1563164 | KS6.63 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 4.56 | Метр | 1337 | 71.5
11881 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369562 | ООО "ССК "Газрегион" | Пневмоиспытания | 1563164 | KS6.63 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 21-40 м3/мин | 27616 | 0.14 | Метр | 1337 | 71.5
11882 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369562 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводы) (Армокот-14,96м2, БИУРС-13,34м2) | 1563165 | KS6.60 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.2907 | Метр квадратный | 1338 | 12.34
11883 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369562 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводы) (Армокот-14,96м2, БИУРС-13,34м2) | 1563165 | KS6.60 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 3.5537 | Метр квадратный | 1338 | 12.34
11884 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369562 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводы) (Армокот-14,96м2, БИУРС-13,34м2) | 1563165 | KS6.60 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.20058 | Метр квадратный | 1338 | 12.34
11885 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369562 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводы) (Армокот-14,96м2, БИУРС-13,34м2) | 1563165 | KS6.60 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 2.4942 | Метр квадратный | 1338 | 12.34
11886 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369562 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводы) (Армокот-14,96м2, БИУРС-13,34м2) | 1563165 | KS6.60 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 27643 | 2.4593 | Метр квадратный | 1338 | 12.34
11887 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369562 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводы) (Армокот-14,96м2, БИУРС-13,34м2) | 1563165 | KS6.60 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 2.1192 | Метр квадратный | 1338 | 12.34
11888 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369562 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводы) (Армокот-14,96м2, БИУРС-13,34м2) | 1563165 | KS6.60 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.61918 | Метр квадратный | 1338 | 12.34
11889 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369562 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводы) (Армокот-14,96м2, БИУРС-13,34м2) | 1563165 | KS6.60 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.056686 | Метр квадратный | 1338 | 12.34
11890 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369562 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводы) (Армокот-14,96м2, БИУРС-13,34м2) | 1563165 | KS6.60 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 27643 | 2.4593 | Метр квадратный | 1338 | 12.34
11891 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369562 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводы) (Армокот-14,96м2, БИУРС-13,34м2) | 1563165 | KS6.60 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 2.4942 | Метр квадратный | 1338 | 12.34
11892 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369562 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводы) (Армокот-14,96м2, БИУРС-13,34м2) | 1563165 | KS6.60 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 3.5537 | Метр квадратный | 1338 | 12.34
11893 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369562 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводы) (Армокот-14,96м2, БИУРС-13,34м2) | 1563165 | KS6.60 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 2.1192 | Метр квадратный | 1338 | 12.34
11894 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369562 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводы) (Армокот-14,96м2, БИУРС-13,34м2) | 1563165 | KS6.60 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.61918 | Метр квадратный | 1338 | 12.34
11895 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369562 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводы) (Армокот-14,96м2, БИУРС-13,34м2) | 1563165 | KS6.60 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.20058 | Метр квадратный | 1338 | 12.34
11896 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369562 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводы) (Армокот-14,96м2, БИУРС-13,34м2) | 1563165 | KS6.60 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.2907 | Метр квадратный | 1338 | 12.34
11897 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369562 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводы) (Армокот-14,96м2, БИУРС-13,34м2) | 1563165 | KS6.60 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.056685 | Метр квадратный | 1338 | 12.34
11898 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369562 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводы) (Армокот-14,96м2, БИУРС-13,34м2) | 1563165 | KS6.60 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 1.0425 | Метр квадратный | 1338 | 3.62
11899 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369562 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводы) (Армокот-14,96м2, БИУРС-13,34м2) | 1563165 | KS6.60 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 0.62167 | Метр квадратный | 1338 | 3.62
11900 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369562 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводы) (Армокот-14,96м2, БИУРС-13,34м2) | 1563165 | KS6.60 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.37863 | Метр квадратный | 1338 | 3.62
11901 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369562 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводы) (Армокот-14,96м2, БИУРС-13,34м2) | 1563165 | KS6.60 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.058841 | Метр квадратный | 1338 | 3.62
11902 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369562 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводы) (Армокот-14,96м2, БИУРС-13,34м2) | 1563165 | KS6.60 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 0.73167 | Метр квадратный | 1338 | 3.62
11903 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369562 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводы) (Армокот-14,96м2, БИУРС-13,34м2) | 1563165 | KS6.60 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.016629 | Метр квадратный | 1338 | 3.62
11904 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369562 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводы) (Армокот-14,96м2, БИУРС-13,34м2) | 1563165 | KS6.60 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 27643 | 0.72144 | Метр квадратный | 1338 | 3.62
11905 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369562 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводы) (Армокот-14,96м2, БИУРС-13,34м2) | 1563165 | KS6.60 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.18164 | Метр квадратный | 1338 | 3.62
11906 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369562 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563166 | KS6.3 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 0.6 | Метр кубический | 1339 | 16
11907 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369562 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563166 | KS6.3 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.05 | Метр кубический | 1339 | 16
11908 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369562 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563166 | KS6.3 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный среднего класса с гидролинией (массой 16-35т) | 27661 | 0.21 | Метр кубический | 1339 | 16
11909 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369562 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563166 | KS6.3 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Гидромолот | 27605 | 0.04 | Метр кубический | 1339 | 16
11910 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369562 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563166 | KS6.3 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 0.09 | Метр кубический | 1339 | 16
11911 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369562 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563166 | KS6.3 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 27656 | 0.24 | Метр кубический | 1339 | 16
11912 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369562 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563167 | KS6.27 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 0.17 | Метр кубический | 1339 | 15
11913 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369562 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563167 | KS6.27 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 0.2 | Метр кубический | 1339 | 15
11914 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369562 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563167 | KS6.27 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.2 | Метр кубический | 1339 | 15
11915 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369562 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563167 | KS6.27 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 0.26 | Метр кубический | 1339 | 15
11916 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369562 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563167 | KS6.27 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 0.78 | Метр кубический | 1339 | 15
11917 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369562 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563167 | KS6.27 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 0.17 | Метр кубический | 1339 | 15
11918 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369557 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563168 | KS6.3 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Гидромолот | 27605 | 0.25188 | Метр кубический | 1339 | 98
11919 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369557 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563168 | KS6.3 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 0.53129 | Метр кубический | 1339 | 98
11920 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369557 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563168 | KS6.3 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный среднего класса с гидролинией (массой 16-35т) | 27661 | 1.2938 | Метр кубический | 1339 | 98
11921 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369557 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563168 | KS6.3 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 27656 | 1.4838 | Метр кубический | 1339 | 98
11922 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369557 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563168 | KS6.3 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.30418 | Метр кубический | 1339 | 98
11923 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369557 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563168 | KS6.3 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 3.6695 | Метр кубический | 1339 | 98
11924 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369557 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563168 | KS6.3 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 3.3287 | Метр кубический | 1339 | 614
11925 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369557 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563168 | KS6.3 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Гидромолот | 27605 | 1.5781 | Метр кубический | 1339 | 614
11926 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369557 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563168 | KS6.3 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 22.9905 | Метр кубический | 1339 | 614
11927 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369557 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563168 | KS6.3 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 1.9058 | Метр кубический | 1339 | 614
11928 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369557 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563168 | KS6.3 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный среднего класса с гидролинией (массой 16-35т) | 27661 | 8.1062 | Метр кубический | 1339 | 614
11929 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369557 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563168 | KS6.3 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 27656 | 9.2962 | Метр кубический | 1339 | 614
11930 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369557 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 1563169 | KS6.12 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 0.69 | Штука | 1341 | 1
11931 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369557 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 1563169 | KS6.12 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 0.11 | Штука | 1341 | 1
11932 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369557 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 1563169 | KS6.12 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 27623 | 0.21 | Штука | 1341 | 1
11933 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369557 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 1563169 | KS6.12 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 0.7 | Штука | 1341 | 1
11934 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369557 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 1563169 | KS6.12 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.15 | Штука | 1341 | 1
11935 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369557 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 1563169 | KS6.12 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.38 | Штука | 1341 | 1
11936 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369557 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 1563169 | KS6.12 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.47 | Штука | 1341 | 1
11937 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369557 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 1563169 | KS6.12 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 27584 | 0.82 | Штука | 1341 | 1
11938 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369557 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 1563169 | KS6.12 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 27602 | 1.57 | Штука | 1341 | 1
11939 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369557 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 1563169 | KS6.12 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 0.31 | Штука | 1341 | 1
11940 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369557 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 1563169 | KS6.12 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.12 | Штука | 1341 | 1
11941 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369557 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 1563169 | KS6.12 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 0.32 | Штука | 1341 | 1
11942 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369557 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (бетонная подготовка) | 1563170 | KS6.14 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 3.11 | Метр кубический | 1339 | 1.9
11943 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369557 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (бетонная подготовка) | 1563170 | KS6.14 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Автобетоноподатчик | 27583 | 2.17 | Метр кубический | 1339 | 1.9
11944 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369557 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (бетонная подготовка) | 1563170 | KS6.14 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 2.35 | Метр кубический | 1339 | 1.9
11945 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369557 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (бетонная подготовка) | 1563170 | KS6.14 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Вибропогружатель | 27663 | 6.22 | Метр кубический | 1339 | 1.9
11946 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369557 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (бетонная подготовка) | 1563170 | KS6.14 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 1.54 | Метр кубический | 1339 | 1.9
11947 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369557 | ООО "ССК "Газрегион" | Армирование (колодец) | 1563171 | KS6.15 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.69954 | Тонна | 11181 | 0.56
11948 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369557 | ООО "ССК "Газрегион" | Армирование (колодец) | 1563171 | KS6.15 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 1.0363 | Тонна | 11181 | 0.56
11949 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369557 | ООО "ССК "Газрегион" | Армирование (колодец) | 1563171 | KS6.15 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.22884 | Тонна | 11181 | 0.56
11950 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369557 | ООО "ССК "Газрегион" | Армирование (колодец) | 1563171 | KS6.15 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.12837 | Тонна | 11181 | 0.56
11951 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369557 | ООО "ССК "Газрегион" | Армирование (колодец) | 1563171 | KS6.15 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 4.5337 | Тонна | 11181 | 2.45
11952 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369557 | ООО "ССК "Газрегион" | Армирование (колодец) | 1563171 | KS6.15 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.0012 | Тонна | 11181 | 2.45
11953 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369557 | ООО "ССК "Газрегион" | Армирование (колодец) | 1563171 | KS6.15 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.56163 | Тонна | 11181 | 2.45
11954 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369557 | ООО "ССК "Газрегион" | Армирование (колодец) | 1563171 | KS6.15 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 3.0605 | Тонна | 11181 | 2.45
11955 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369557 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (колодец) | 1563172 | KS6.23 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 12.15 | Метр кубический | 1339 | 20.5
11956 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369557 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (колодец) | 1563172 | KS6.23 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Вибропогружатель | 27663 | 12.15 | Метр кубический | 1339 | 20.5
11957 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369557 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (колодец) | 1563172 | KS6.23 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 27584 | 9.11 | Метр кубический | 1339 | 20.5
11958 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369557 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (колодец) | 1563172 | KS6.23 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 6.08 | Метр кубический | 1339 | 20.5
11959 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369557 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (колодец) | 1563172 | KS6.23 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Автобетоноподатчик | 27583 | 11.55 | Метр кубический | 1339 | 20.5
11960 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369557 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (колодец) | 1563172 | KS6.23 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 9.72 | Метр кубический | 1339 | 20.5
11961 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369557 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроизоляция (битум) | 1563173 | KS6.25 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Газовая многосопловая горелка | 27604 | 1.29 | Метр квадратный | 1338 | 57.1
11962 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369557 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроизоляция (битум) | 1563173 | KS6.25 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.64 | Метр квадратный | 1338 | 57.1
11963 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369557 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроизоляция (битум) | 1563173 | KS6.25 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Прицеп-битумозаливщик | 27632 | 1.29 | Метр квадратный | 1338 | 57.1
11964 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369557 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563174 | KS6.27 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 4.1023 | Метр кубический | 1339 | 315
11965 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369557 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563174 | KS6.27 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 3.5065 | Метр кубический | 1339 | 315
11966 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369557 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563174 | KS6.27 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 4.2147 | Метр кубический | 1339 | 315
11967 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369557 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563174 | KS6.27 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 5.4405 | Метр кубический | 1339 | 315
11968 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369557 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563174 | KS6.27 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 3.5798 | Метр кубический | 1339 | 315
11969 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369557 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563174 | KS6.27 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 16.4435 | Метр кубический | 1339 | 315
11970 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369557 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563174 | KS6.27 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.2007 | Метр кубический | 1339 | 15
11971 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369557 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563174 | KS6.27 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 0.19535 | Метр кубический | 1339 | 15
11972 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369557 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563174 | KS6.27 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 0.16698 | Метр кубический | 1339 | 15
11973 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369557 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563174 | KS6.27 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 0.17047 | Метр кубический | 1339 | 15
11974 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369557 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563174 | KS6.27 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 0.78302 | Метр кубический | 1339 | 15
11975 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369557 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563174 | KS6.27 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 0.25907 | Метр кубический | 1339 | 15
11976 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369557 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563174 | KS6.27 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 16.4435 | Метр кубический | 1339 | 315
11977 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369557 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563174 | KS6.27 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 5.4405 | Метр кубический | 1339 | 315
11978 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369557 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563174 | KS6.27 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 3.5798 | Метр кубический | 1339 | 315
11979 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369557 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563174 | KS6.27 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 3.5065 | Метр кубический | 1339 | 315
11980 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369557 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563174 | KS6.27 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 4.2147 | Метр кубический | 1339 | 315
11981 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369557 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563174 | KS6.27 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 4.1023 | Метр кубический | 1339 | 315
11982 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369557 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (плиты 1П18.15-10) | 1563175 | KS6.31 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Подъемник строительный самоходный | 27629 | 0.17 | Штука | 1341 | 1
11983 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369557 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (плиты 1П18.15-10) | 1563175 | KS6.31 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.51 | Штука | 1341 | 1
11984 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369557 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (плиты 1П18.15-10) | 1563175 | KS6.31 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 0.47 | Штука | 1341 | 1
11985 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369557 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (плиты 1П18.15-10) | 1563175 | KS6.31 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Прицеп-битумозаливщик | 27632 | 3.6 | Штука | 1341 | 1
11986 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369557 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (плиты 1П18.15-10) | 1563175 | KS6.31 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.81 | Штука | 1341 | 1
11987 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369557 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (плиты 1П18.15-10) | 1563175 | KS6.31 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.17 | Штука | 1341 | 1
11988 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369557 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, опоры, ограждения, стремянки) | 1563176 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 0.093023 | Тонна | 11181 | 0.04
11989 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369557 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, опоры, ограждения, стремянки) | 1563176 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.011628 | Тонна | 11181 | 0.04
11990 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369557 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, опоры, ограждения, стремянки) | 1563176 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.064186 | Тонна | 11181 | 0.04
11991 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369557 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, опоры, ограждения, стремянки) | 1563176 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 0.10046 | Тонна | 11181 | 0.04
11992 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369557 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, опоры, ограждения, стремянки) | 1563176 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.013488 | Тонна | 11181 | 0.04
11993 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369557 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, опоры, ограждения, стремянки) | 1563176 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.035349 | Тонна | 11181 | 0.04
11994 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369557 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, опоры, ограждения, стремянки) | 1563176 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.010698 | Тонна | 11181 | 0.04
11995 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369557 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, опоры, ограждения, стремянки) | 1563176 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 1.507 | Тонна | 11181 | 0.6
11996 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369557 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, опоры, ограждения, стремянки) | 1563176 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.16046 | Тонна | 11181 | 0.6
11997 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369557 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, опоры, ограждения, стремянки) | 1563176 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.53023 | Тонна | 11181 | 0.6
11998 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369557 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, опоры, ограждения, стремянки) | 1563176 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.96279 | Тонна | 11181 | 0.6
11999 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369557 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, опоры, ограждения, стремянки) | 1563176 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.17442 | Тонна | 11181 | 0.6
12000 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369557 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, опоры, ограждения, стремянки) | 1563176 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.20233 | Тонна | 11181 | 0.6
12001 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369557 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, опоры, ограждения, стремянки) | 1563176 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 1.3953 | Тонна | 11181 | 0.6
12002 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369557 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, опоры, ограждения, стремянки) | 1563176 | KS6.28 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.063953 | Тонна | 11181 | 0.22
12003 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369557 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, опоры, ограждения, стремянки) | 1563176 | KS6.28 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 0.55256 | Тонна | 11181 | 0.22
12004 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369557 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, опоры, ограждения, стремянки) | 1563176 | KS6.28 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.19442 | Тонна | 11181 | 0.22
12005 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369557 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, опоры, ограждения, стремянки) | 1563176 | KS6.28 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.074186 | Тонна | 11181 | 0.22
12006 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369557 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, опоры, ограждения, стремянки) | 1563176 | KS6.28 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.058837 | Тонна | 11181 | 0.22
12007 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369557 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, опоры, ограждения, стремянки) | 1563176 | KS6.28 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 0.51163 | Тонна | 11181 | 0.22
12008 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369557 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, опоры, ограждения, стремянки) | 1563176 | KS6.28 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.35302 | Тонна | 11181 | 0.22
12009 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369557 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1563177 | KS6.82 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.22308 | Штука | 1341 | 20
12010 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369557 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1563177 | KS6.82 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.092308 | Штука | 1341 | 20
12011 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369557 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1563177 | KS6.82 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 0.007692 | Штука | 1341 | 20
12012 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369557 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1563177 | KS6.82 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.015385 | Штука | 1341 | 20
12013 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369557 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1563177 | KS6.82 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Заливщики швов | 27609 | 0.007692 | Штука | 1341 | 20
12014 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369557 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1563177 | KS6.82 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 0.015385 | Штука | 1341 | 20
12015 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369557 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1563177 | KS6.82 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 0.000769 | Штука | 1341 | 1
12016 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369557 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1563177 | KS6.82 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.000769 | Штука | 1341 | 1
12017 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369557 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1563177 | KS6.82 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.011154 | Штука | 1341 | 1
12018 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369557 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1563177 | KS6.82 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.004615 | Штука | 1341 | 1
12019 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369557 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1563177 | KS6.82 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Заливщики швов | 27609 | 0.001923 | Штука | 1341 | 5
12020 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369557 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1563177 | KS6.82 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.055769 | Штука | 1341 | 5
12021 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369557 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1563177 | KS6.82 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.023077 | Штука | 1341 | 5
12022 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369557 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1563177 | KS6.82 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 0.003846 | Штука | 1341 | 5
12023 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369557 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1563177 | KS6.82 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.003846 | Штука | 1341 | 5
12024 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369557 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1563177 | KS6.82 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 0.001923 | Штука | 1341 | 5
12025 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369557 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство тротуарной плитки | 1563178 | KS6.83 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.16448 | Метр квадратный | 1338 | 29
12026 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369557 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство тротуарной плитки | 1563178 | KS6.83 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.22507 | Метр квадратный | 1338 | 29
12027 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369557 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство тротуарной плитки | 1563178 | KS6.83 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 2.0343 | Метр квадратный | 1338 | 29
12028 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369557 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство тротуарной плитки | 1563178 | KS6.83 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.034925 | Метр квадратный | 1338 | 4.5
12029 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369557 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство тротуарной плитки | 1563178 | KS6.83 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 0.31567 | Метр квадратный | 1338 | 4.5
12030 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369557 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство тротуарной плитки | 1563178 | KS6.83 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.025522 | Метр квадратный | 1338 | 4.5
12031 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369558 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство теплоизоляционного экрана (Пеноплекс) | 1563179 | KS6.65 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 7.45 | Метр кубический | 1339 | 7.62
12032 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369558 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1563180 | KS6.93 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 0.96 | Штука | 1341 | 4
12033 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369558 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1563180 | KS6.93 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.21 | Штука | 1341 | 4
12034 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369558 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1563180 | KS6.93 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Двухпостовой сварочный агрегат | 27606 | 0.08 | Штука | 1341 | 4
12035 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369558 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1563180 | KS6.93 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Самосвал (21-25т) | 27636 | 0.11 | Штука | 1341 | 4
12036 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369559 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Емкость подземная V=3м3) | 1563181 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 1.69 | Штука | 1341 | 1
12037 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369559 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Емкость подземная V=3м3) | 1563181 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.15 | Штука | 1341 | 1
12038 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369559 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Емкость подземная V=3м3) | 1563181 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.08 | Штука | 1341 | 1
12039 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369559 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Емкость подземная V=3м3) | 1563181 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.41 | Штука | 1341 | 1
12040 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369559 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Емкость подземная V=3м3) | 1563181 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Погрузчик телескопический | 27627 | 0.2 | Штука | 1341 | 1
12041 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369559 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Емкость подземная V=3м3) | 1563181 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.67 | Штука | 1341 | 1
12042 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369559 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Емкость подземная V=3м3) | 1563181 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (50-99т) | 27621 | 1.17 | Штука | 1341 | 1
12043 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369559 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Емкость подземная V=3м3) | 1563181 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 200 т | 27607 | 0.63 | Штука | 1341 | 1
12044 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369559 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Емкость подземная V=3м3) | 1563181 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.83 | Штука | 1341 | 1
12045 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369559 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Емкость подземная V=3м3) | 1563181 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.75 | Штука | 1341 | 1
12046 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369559 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Колодец приемный зачистки резервуара) | 1563182 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.83 | Штука | 1341 | 1
12047 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369559 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Колодец приемный зачистки резервуара) | 1563182 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 1.69 | Штука | 1341 | 1
12048 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369559 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Колодец приемный зачистки резервуара) | 1563182 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.08 | Штука | 1341 | 1
12049 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369559 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Колодец приемный зачистки резервуара) | 1563182 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.15 | Штука | 1341 | 1
12050 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369559 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Колодец приемный зачистки резервуара) | 1563182 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 200 т | 27607 | 0.63 | Штука | 1341 | 1
12051 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369559 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Колодец приемный зачистки резервуара) | 1563182 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.41 | Штука | 1341 | 1
12052 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369559 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Колодец приемный зачистки резервуара) | 1563182 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.75 | Штука | 1341 | 1
12053 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369559 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Колодец приемный зачистки резервуара) | 1563182 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Погрузчик телескопический | 27627 | 0.2 | Штука | 1341 | 1
12054 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369559 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Колодец приемный зачистки резервуара) | 1563182 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (50-99т) | 27621 | 1.17 | Штука | 1341 | 1
12055 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369559 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Колодец приемный зачистки резервуара) | 1563182 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.67 | Штука | 1341 | 1
12056 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369559 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 219мм) | 1563183 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.03 | Метр | 1337 | 4.5
12057 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369559 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 219мм) | 1563183 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.06 | Метр | 1337 | 4.5
12058 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369559 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 219мм) | 1563183 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.01 | Метр | 1337 | 4.5
12059 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369559 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 219мм) | 1563183 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.08 | Метр | 1337 | 4.5
12060 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369559 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 219мм) | 1563183 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.03 | Метр | 1337 | 4.5
12061 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369559 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 219мм) | 1563183 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.02 | Метр | 1337 | 4.5
12062 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369559 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 219мм) | 1563183 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Трубоукладчик среднего класса (36-80т) | 27647 | 0.06 | Метр | 1337 | 4.5
12063 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369559 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 219мм) | 1563183 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 0.37 | Метр | 1337 | 4.5
12064 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369559 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 219мм) | 1563183 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 0.28 | Метр | 1337 | 4.5
12065 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369559 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 219мм) | 1563183 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.05 | Метр | 1337 | 4.5
12066 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369559 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 108мм) | 1563185 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Трубоукладчик среднего класса (36-80т) | 27647 | 0.42308 | Метр | 1337 | 30
12067 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369559 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 108мм) | 1563185 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.16923 | Метр | 1337 | 30
12068 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369559 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 108мм) | 1563185 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.1 | Метр | 1337 | 30
12069 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369559 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 108мм) | 1563185 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.55 | Метр | 1337 | 30
12070 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369559 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 108мм) | 1563185 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.35385 | Метр | 1337 | 30
12071 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369559 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 108мм) | 1563185 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 2.45 | Метр | 1337 | 30
12072 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369559 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 108мм) | 1563185 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 1.8577 | Метр | 1337 | 30
12073 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369559 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 108мм) | 1563185 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.10769 | Метр | 1337 | 30
12074 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369559 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 108мм) | 1563185 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.18077 | Метр | 1337 | 30
12075 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369559 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 108мм) | 1563185 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.37692 | Метр | 1337 | 30
12076 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369559 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 108мм) | 1563185 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 3.3483 | Метр | 1337 | 41
12077 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369559 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 108мм) | 1563185 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.14718 | Метр | 1337 | 41
12078 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369559 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 108мм) | 1563185 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Трубоукладчик среднего класса (36-80т) | 27647 | 0.5782 | Метр | 1337 | 41
12079 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369559 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 108мм) | 1563185 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.13667 | Метр | 1337 | 41
12080 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369559 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 108мм) | 1563185 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.75167 | Метр | 1337 | 41
12081 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369559 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 108мм) | 1563185 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.23128 | Метр | 1337 | 41
12082 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369559 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 108мм) | 1563185 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.24705 | Метр | 1337 | 41
12083 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369559 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 108мм) | 1563185 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.51513 | Метр | 1337 | 41
12084 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369559 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 108мм) | 1563185 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 2.5388 | Метр | 1337 | 41
12085 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369559 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 108мм) | 1563185 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.48359 | Метр | 1337 | 41
12086 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369559 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 108мм) | 1563185 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 0.57167 | Метр | 1337 | 7
12087 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369559 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 108мм) | 1563185 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Трубоукладчик среднего класса (36-80т) | 27647 | 0.098718 | Метр | 1337 | 7
12088 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369559 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 108мм) | 1563185 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.039487 | Метр | 1337 | 7
12089 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369559 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 108мм) | 1563185 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.087949 | Метр | 1337 | 7
12090 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369559 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 108мм) | 1563185 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.042179 | Метр | 1337 | 7
12091 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369559 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 108мм) | 1563185 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.12833 | Метр | 1337 | 7
12092 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369559 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 108мм) | 1563185 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.023333 | Метр | 1337 | 7
12093 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369559 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 108мм) | 1563185 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.025128 | Метр | 1337 | 7
12094 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369559 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 108мм) | 1563185 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 0.43346 | Метр | 1337 | 7
12095 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369559 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 108мм) | 1563185 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.082564 | Метр | 1337 | 7
12096 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369559 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 89мм) | 1563187 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.11 | Метр | 1337 | 6
12097 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369559 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 89мм) | 1563187 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.08 | Метр | 1337 | 6
12098 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369559 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 89мм) | 1563187 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.02 | Метр | 1337 | 6
12099 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369559 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 89мм) | 1563187 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.02 | Метр | 1337 | 6
12100 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369559 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 89мм) | 1563187 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 0.49 | Метр | 1337 | 6
12101 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369559 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 89мм) | 1563187 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.04 | Метр | 1337 | 6
12102 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369559 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 89мм) | 1563187 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.03 | Метр | 1337 | 6
12103 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369559 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 89мм) | 1563187 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.07 | Метр | 1337 | 6
12104 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369559 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 89мм) | 1563187 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 0.37 | Метр | 1337 | 6
12105 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369559 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 89мм) | 1563187 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Трубоукладчик среднего класса (36-80т) | 27647 | 0.08 | Метр | 1337 | 6
12106 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369559 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 57мм) | 1563189 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Трубоукладчик среднего класса (36-80т) | 27647 | 0.17143 | Метр | 1337 | 12
12107 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369559 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 57мм) | 1563189 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.14286 | Метр | 1337 | 12
12108 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369559 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 57мм) | 1563189 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 0.97714 | Метр | 1337 | 12
12109 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369559 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 57мм) | 1563189 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.045714 | Метр | 1337 | 12
12110 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369559 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 57мм) | 1563189 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 0.74286 | Метр | 1337 | 12
12111 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369559 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 57мм) | 1563189 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.14857 | Метр | 1337 | 12
12112 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369559 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 57мм) | 1563189 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.04 | Метр | 1337 | 12
12113 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369559 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 57мм) | 1563189 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.074286 | Метр | 1337 | 12
12114 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369559 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 57мм) | 1563189 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.22286 | Метр | 1337 | 12
12115 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369559 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 57мм) | 1563189 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.068571 | Метр | 1337 | 12
12116 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369559 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 57мм) | 1563189 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 0.55714 | Метр | 1337 | 9
12117 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369559 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 57мм) | 1563189 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 0.73286 | Метр | 1337 | 9
12118 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369559 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 57мм) | 1563189 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.034286 | Метр | 1337 | 9
12119 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369559 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 57мм) | 1563189 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.051429 | Метр | 1337 | 9
12120 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369559 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 57мм) | 1563189 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Трубоукладчик среднего класса (36-80т) | 27647 | 0.12857 | Метр | 1337 | 9
12121 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369559 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 57мм) | 1563189 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.10714 | Метр | 1337 | 9
12122 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369559 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 57мм) | 1563189 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.11143 | Метр | 1337 | 9
12123 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369559 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 57мм) | 1563189 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.055714 | Метр | 1337 | 9
12124 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369559 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 57мм) | 1563189 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.16714 | Метр | 1337 | 9
12125 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369559 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 57мм) | 1563189 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.03 | Метр | 1337 | 9
12126 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369559 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 18мм) | 1563190 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.04 | Метр | 1337 | 3
12127 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369559 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 18мм) | 1563190 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.01 | Метр | 1337 | 3
12128 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369559 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 18мм) | 1563190 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.04 | Метр | 1337 | 3
12129 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369559 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 18мм) | 1563190 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.01 | Метр | 1337 | 3
12130 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369559 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 18мм) | 1563190 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.02 | Метр | 1337 | 3
12131 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369559 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 18мм) | 1563190 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.06 | Метр | 1337 | 3
12132 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369559 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 18мм) | 1563190 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Трубоукладчик среднего класса (36-80т) | 27647 | 0.04 | Метр | 1337 | 3
12133 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369559 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 18мм) | 1563190 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.02 | Метр | 1337 | 3
12134 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369559 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 18мм) | 1563190 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 0.24 | Метр | 1337 | 3
12135 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369559 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 18мм) | 1563190 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 0.19 | Метр | 1337 | 3
12136 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369559 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (Ду 50мм) | 1563192 | KS6.50 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 7.2 | Штука | 1341 | 4
12137 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369559 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (Ду 50мм) | 1563192 | KS6.50 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 2.86 | Штука | 1341 | 4
12138 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369559 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (Ду 50мм) | 1563192 | KS6.50 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.42 | Штука | 1341 | 4
12139 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369559 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (Ду 50мм) | 1563192 | KS6.50 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.16 | Штука | 1341 | 4
12140 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369559 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (Ду 15мм) | 1563193 | KS6.52 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 2.01 | Штука | 1341 | 4
12141 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369559 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытания | 1563194 | KS6.61 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 21-40 м3/мин | 27616 | 1.03 | Метр | 1337 | 112.5
12142 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369559 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытания | 1563194 | KS6.61 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.51 | Метр | 1337 | 112.5
12143 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369559 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытания | 1563194 | KS6.61 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.51 | Метр | 1337 | 112.5
12144 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369559 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытания | 1563194 | KS6.61 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Термоконтейнер-осушитель | 27644 | 2.05 | Метр | 1337 | 112.5
12145 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369559 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытания | 1563194 | KS6.61 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Станция азотная мобильная мембранная | 27640 | 1.03 | Метр | 1337 | 112.5
12146 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369559 | ООО "ССК "Газрегион" | Пневмоиспытания | 1563195 | KS6.63 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 7.17 | Метр | 1337 | 112.5
12147 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369559 | ООО "ССК "Газрегион" | Пневмоиспытания | 1563195 | KS6.63 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 21-40 м3/мин | 27616 | 0.22 | Метр | 1337 | 112.5
12148 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369559 | ООО "ССК "Газрегион" | Пневмоиспытания | 1563195 | KS6.63 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 0.8 | Метр | 1337 | 112.5
12149 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369559 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводы) (Армокот-11м2, БИУРС-30,73м2) | 1563196 | KS6.60 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.094567 | Метр квадратный | 1338 | 20.77
12150 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369559 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводы) (Армокот-11м2, БИУРС-30,73м2) | 1563196 | KS6.60 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 27643 | 4.1411 | Метр квадратный | 1338 | 20.77
12151 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369559 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводы) (Армокот-11м2, БИУРС-30,73м2) | 1563196 | KS6.60 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.0402 | Метр квадратный | 1338 | 20.77
12152 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369559 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводы) (Армокот-11м2, БИУРС-30,73м2) | 1563196 | KS6.60 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 5.9826 | Метр квадратный | 1338 | 20.77
12153 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369559 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводы) (Армокот-11м2, БИУРС-30,73м2) | 1563196 | KS6.60 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 3.5687 | Метр квадратный | 1338 | 20.77
12154 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369559 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводы) (Армокот-11м2, БИУРС-30,73м2) | 1563196 | KS6.60 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 2.1751 | Метр квадратный | 1338 | 20.77
12155 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369559 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводы) (Армокот-11м2, БИУРС-30,73м2) | 1563196 | KS6.60 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 4.2008 | Метр квадратный | 1338 | 20.77
12156 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369559 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводы) (Армокот-11м2, БИУРС-30,73м2) | 1563196 | KS6.60 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.33348 | Метр квадратный | 1338 | 20.77
12157 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369559 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводы) (Армокот-11м2, БИУРС-30,73м2) | 1563196 | KS6.60 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 27643 | 4.1789 | Метр квадратный | 1338 | 20.96
12158 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369559 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводы) (Армокот-11м2, БИУРС-30,73м2) | 1563196 | KS6.60 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 4.2392 | Метр квадратный | 1338 | 20.96
12159 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369559 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводы) (Армокот-11м2, БИУРС-30,73м2) | 1563196 | KS6.60 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.0498 | Метр квадратный | 1338 | 20.96
12160 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369559 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводы) (Армокот-11м2, БИУРС-30,73м2) | 1563196 | KS6.60 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.33653 | Метр квадратный | 1338 | 20.96
12161 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369559 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводы) (Армокот-11м2, БИУРС-30,73м2) | 1563196 | KS6.60 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.095433 | Метр квадратный | 1338 | 20.96
12162 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369559 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводы) (Армокот-11м2, БИУРС-30,73м2) | 1563196 | KS6.60 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 3.6013 | Метр квадратный | 1338 | 20.96
12163 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369559 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводы) (Армокот-11м2, БИУРС-30,73м2) | 1563196 | KS6.60 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 2.1949 | Метр квадратный | 1338 | 20.96
12164 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369559 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводы) (Армокот-11м2, БИУРС-30,73м2) | 1563196 | KS6.60 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 6.0374 | Метр квадратный | 1338 | 20.96
12165 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369559 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563197 | KS6.3 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.28 | Метр кубический | 1339 | 89
12166 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369559 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563197 | KS6.3 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Гидромолот | 27605 | 0.23 | Метр кубический | 1339 | 89
12167 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369559 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563197 | KS6.3 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 0.48 | Метр кубический | 1339 | 89
12168 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369559 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563197 | KS6.3 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный среднего класса с гидролинией (массой 16-35т) | 27661 | 1.18 | Метр кубический | 1339 | 89
12169 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369559 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563197 | KS6.3 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 3.33 | Метр кубический | 1339 | 89
12170 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369559 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563197 | KS6.3 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 27656 | 1.35 | Метр кубический | 1339 | 89
12171 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369559 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563198 | KS6.27 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 0.68 | Метр кубический | 1339 | 61
12172 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369559 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563198 | KS6.27 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.82 | Метр кубический | 1339 | 61
12173 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369559 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563198 | KS6.27 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 0.79 | Метр кубический | 1339 | 61
12174 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369559 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563198 | KS6.27 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 1.05 | Метр кубический | 1339 | 61
12175 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369559 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563198 | KS6.27 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 3.18 | Метр кубический | 1339 | 61
12176 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369559 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563198 | KS6.27 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 0.69 | Метр кубический | 1339 | 61
12177 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369554 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563199 | KS6.3 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 0.26 | Метр кубический | 1339 | 48
12178 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369554 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563199 | KS6.3 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный среднего класса с гидролинией (массой 16-35т) | 27661 | 0.63 | Метр кубический | 1339 | 48
12179 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369554 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563199 | KS6.3 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.15 | Метр кубический | 1339 | 48
12180 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369554 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563199 | KS6.3 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 1.8 | Метр кубический | 1339 | 48
12181 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369554 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563199 | KS6.3 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 27656 | 0.73 | Метр кубический | 1339 | 48
12182 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369554 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563199 | KS6.3 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Гидромолот | 27605 | 0.12 | Метр кубический | 1339 | 48
12183 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369554 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство теплоизоляционного экрана Пеноплекс ГЕО | 1563200 | KS6.65 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 3.66 | Метр кубический | 1339 | 3.74
12184 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369554 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (бурозабивные) СМ219-4шт | 1563201 | KS6.11 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 27584 | 6.11 | Штука | 1341 | 4
12185 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369554 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (бурозабивные) СМ219-4шт | 1563201 | KS6.11 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 1.71 | Штука | 1341 | 4
12186 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369554 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (бурозабивные) СМ219-4шт | 1563201 | KS6.11 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 3.41 | Штука | 1341 | 4
12187 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369554 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (бурозабивные) СМ219-4шт | 1563201 | KS6.11 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Передвижная пневматическая установка | 27662 | 1.23 | Штука | 1341 | 4
12188 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369554 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (бурозабивные) СМ219-4шт | 1563201 | KS6.11 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 3.41 | Штука | 1341 | 4
12189 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369554 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (бурозабивные) СМ219-4шт | 1563201 | KS6.11 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бетононасос стационарный | 27594 | 1.06 | Штука | 1341 | 4
12190 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369554 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (бурозабивные) СМ219-4шт | 1563201 | KS6.11 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 27602 | 17.19 | Штука | 1341 | 4
12191 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369554 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (ФБС) | 1563202 | KS6.24 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.07 | Штука | 1341 | 1
12192 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369554 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (ФБС) | 1563202 | KS6.24 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.29 | Штука | 1341 | 1
12193 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369554 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (ФБС) | 1563202 | KS6.24 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.13 | Штука | 1341 | 1
12194 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369554 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (ФБС) | 1563202 | KS6.24 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 27656 | 0.13 | Штука | 1341 | 1
12195 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369554 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (ФБС) | 1563202 | KS6.24 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 0.01 | Штука | 1341 | 1
12196 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369554 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, балки, входные площадки, лестницы, ограждения) | 1563203 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 0.30103 | Тонна | 11181 | 0.12
12197 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369554 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, балки, входные площадки, лестницы, ограждения) | 1563203 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.19337 | Тонна | 11181 | 0.12
12198 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369554 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, балки, входные площадки, лестницы, ограждения) | 1563203 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.034971 | Тонна | 11181 | 0.12
12199 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369554 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, балки, входные площадки, лестницы, ограждения) | 1563203 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 0.2784 | Тонна | 11181 | 0.12
12200 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369554 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, балки, входные площадки, лестницы, ограждения) | 1563203 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.1056 | Тонна | 11181 | 0.12
12201 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369554 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, балки, входные площадки, лестницы, ограждения) | 1563203 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.041143 | Тонна | 11181 | 0.12
12202 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369554 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, балки, входные площадки, лестницы, ограждения) | 1563203 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.032229 | Тонна | 11181 | 0.12
12203 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369554 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, балки, входные площадки, лестницы, ограждения) | 1563203 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.55886 | Тонна | 11181 | 1.63
12204 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369554 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, балки, входные площадки, лестницы, ограждения) | 1563203 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.43777 | Тонна | 11181 | 1.63
12205 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369554 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, балки, входные площадки, лестницы, ограждения) | 1563203 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 4.089 | Тонна | 11181 | 1.63
12206 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369554 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, балки, входные площадки, лестницы, ограждения) | 1563203 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 2.6266 | Тонна | 11181 | 1.63
12207 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369554 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, балки, входные площадки, лестницы, ограждения) | 1563203 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.47503 | Тонна | 11181 | 1.63
12208 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369554 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, балки, входные площадки, лестницы, ограждения) | 1563203 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 3.7816 | Тонна | 11181 | 1.63
12209 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369554 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, балки, входные площадки, лестницы, ограждения) | 1563203 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.4344 | Тонна | 11181 | 1.63
12210 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369554 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1563204 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.17199 | Метр квадратный | 1338 | 15.6
12211 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369554 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1563204 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 1.1794 | Метр квадратный | 1338 | 15.6
12212 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369554 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1563204 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.0252 | Метр квадратный | 1338 | 15.6
12213 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369554 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1563204 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.04347 | Метр квадратный | 1338 | 15.6
12214 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369554 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1563204 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 0.08883 | Метр квадратный | 1338 | 15.6
12215 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369554 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1563204 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 0.41013 | Метр квадратный | 1338 | 15.6
12216 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369554 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1563204 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 1.1283 | Метр квадратный | 1338 | 15.6
12217 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369554 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1563204 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 0.9261 | Метр квадратный | 1338 | 15.6
12218 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369554 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1563204 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.23814 | Метр квадратный | 1338 | 15.6
12219 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369554 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1563204 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.18653 | Метр квадратный | 1338 | 66.94
12220 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369554 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1563204 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.73801 | Метр квадратный | 1338 | 66.94
12221 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369554 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1563204 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 1.7599 | Метр квадратный | 1338 | 66.94
12222 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369554 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1563204 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 5.0606 | Метр квадратный | 1338 | 66.94
12223 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369554 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1563204 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.0219 | Метр квадратный | 1338 | 66.94
12224 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369554 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1563204 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 3.9739 | Метр квадратный | 1338 | 66.94
12225 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369554 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1563204 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 4.8417 | Метр квадратный | 1338 | 66.94
12226 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369554 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1563204 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.10543 | Метр квадратный | 1338 | 66.94
12227 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369554 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1563204 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 0.38117 | Метр квадратный | 1338 | 66.94
12228 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369554 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563205 | KS6.27 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 0.52 | Метр кубический | 1339 | 40
12229 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369554 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563205 | KS6.27 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 0.69 | Метр кубический | 1339 | 40
12230 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369554 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563205 | KS6.27 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 0.45 | Метр кубический | 1339 | 40
12231 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369554 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563205 | KS6.27 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.54 | Метр кубический | 1339 | 40
12232 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369554 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563205 | KS6.27 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 2.09 | Метр кубический | 1339 | 40
12233 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369554 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563205 | KS6.27 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 0.45 | Метр кубический | 1339 | 40
12234 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369554 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1563206 | KS6.82 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Заливщики швов | 27609 | 0.01 | Штука | 1341 | 22
12235 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369554 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1563206 | KS6.82 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 0.01 | Штука | 1341 | 22
12236 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369554 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1563206 | KS6.82 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.1 | Штука | 1341 | 22
12237 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369554 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1563206 | KS6.82 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 0.02 | Штука | 1341 | 22
12238 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369554 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1563206 | KS6.82 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.25 | Штука | 1341 | 22
12239 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369554 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1563206 | KS6.82 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.02 | Штука | 1341 | 22
12240 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369554 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство тротуарной плитки | 1563207 | KS6.83 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.23 | Метр квадратный | 1338 | 29.25
12241 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369554 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство тротуарной плитки | 1563207 | KS6.83 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.16 | Метр квадратный | 1338 | 29.25
12242 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369554 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство тротуарной плитки | 1563207 | KS6.83 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 2.05 | Метр квадратный | 1338 | 29.25
12243 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369555 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1563208 | KS6.93 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Двухпостовой сварочный агрегат | 27606 | 0.08 | Штука | 1341 | 4
12244 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369555 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1563208 | KS6.93 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 0.955 | Штука | 1341 | 4
12245 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369555 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1563208 | KS6.93 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.21 | Штука | 1341 | 4
12246 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369555 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1563208 | KS6.93 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Самосвал (21-25т) | 27636 | 0.105 | Штука | 1341 | 4
12247 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369555 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1563208 | KS6.93 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 0.955 | Штука | 1341 | 4
12248 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369555 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1563208 | KS6.93 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Двухпостовой сварочный агрегат | 27606 | 0.08 | Штука | 1341 | 4
12249 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369555 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1563208 | KS6.93 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Самосвал (21-25т) | 27636 | 0.105 | Штука | 1341 | 4
12250 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369555 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1563208 | KS6.93 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.21 | Штука | 1341 | 4
12251 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369556 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Блок-бокс) | 1563209 | KS6.39 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.75 | Штука | 1341 | 1
12252 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369556 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Блок-бокс) | 1563209 | KS6.39 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.67 | Штука | 1341 | 1
12253 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369556 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Блок-бокс) | 1563209 | KS6.39 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (50-99т) | 27621 | 1.17 | Штука | 1341 | 1
12254 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369556 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Блок-бокс) | 1563209 | KS6.39 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Погрузчик телескопический | 27627 | 0.2 | Штука | 1341 | 1
12255 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369556 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Блок-бокс) | 1563209 | KS6.39 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.83 | Штука | 1341 | 1
12256 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369556 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Блок-бокс) | 1563209 | KS6.39 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.15 | Штука | 1341 | 1
12257 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369556 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Блок-бокс) | 1563209 | KS6.39 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 200 т | 27607 | 0.63 | Штука | 1341 | 1
12258 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369556 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Блок-бокс) | 1563209 | KS6.39 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.41 | Штука | 1341 | 1
12259 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369556 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Блок-бокс) | 1563209 | KS6.39 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.08 | Штука | 1341 | 1
12260 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369556 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Блок-бокс) | 1563209 | KS6.39 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 1.69 | Штука | 1341 | 1
12261 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369556 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов | 1563210 | KS6.54 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.06 | Штука | 1341 | 5
12262 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369556 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов | 1563210 | KS6.54 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.05 | Штука | 1341 | 5
12263 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369556 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов | 1563210 | KS6.54 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.15 | Штука | 1341 | 5
12264 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369556 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов | 1563210 | KS6.54 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.11 | Штука | 1341 | 5
12265 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369556 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов | 1563210 | KS6.54 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.12 | Штука | 1341 | 5
12266 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369556 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов | 1563210 | KS6.54 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.06 | Штука | 1341 | 5
12267 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369556 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов | 1563210 | KS6.54 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.05 | Штука | 1341 | 5
12268 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369551 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563211 | KS6.3 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 0.04 | Метр кубический | 1339 | 7
12269 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369551 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563211 | KS6.3 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 27656 | 0.11 | Метр кубический | 1339 | 7
12270 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369551 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563211 | KS6.3 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.02 | Метр кубический | 1339 | 7
12271 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369551 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563211 | KS6.3 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 0.26 | Метр кубический | 1339 | 7
12272 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369551 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563211 | KS6.3 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Гидромолот | 27605 | 0.02 | Метр кубический | 1339 | 7
12273 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369551 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563211 | KS6.3 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный среднего класса с гидролинией (массой 16-35т) | 27661 | 0.09 | Метр кубический | 1339 | 7
12274 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369551 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219-6шт, Сму-5 шт. | 1563214 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 3.77 | Штука | 1341 | 10
12275 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369551 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219-6шт, Сму-5 шт. | 1563214 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 27584 | 8.22 | Штука | 1341 | 10
12276 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369551 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219-6шт, Сму-5 шт. | 1563214 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 4.66 | Штука | 1341 | 10
12277 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369551 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219-6шт, Сму-5 шт. | 1563214 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 6.92 | Штука | 1341 | 10
12278 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369551 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219-6шт, Сму-5 шт. | 1563214 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 1.08 | Штука | 1341 | 10
12279 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369551 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219-6шт, Сму-5 шт. | 1563214 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 3.2 | Штука | 1341 | 10
12280 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369551 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219-6шт, Сму-5 шт. | 1563214 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 11.51 | Штука | 1341 | 10
12281 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369551 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219-6шт, Сму-5 шт. | 1563214 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 7.03 | Штука | 1341 | 10
12282 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369551 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219-6шт, Сму-5 шт. | 1563214 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 27623 | 2.08 | Штука | 1341 | 10
12283 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369551 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219-6шт, Сму-5 шт. | 1563214 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 1.23 | Штука | 1341 | 10
12284 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369551 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219-6шт, Сму-5 шт. | 1563214 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 3.15 | Штука | 1341 | 10
12285 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369551 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219-6шт, Сму-5 шт. | 1563214 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 27602 | 15.68 | Штука | 1341 | 10
12286 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369551 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, балки, входные площадки, лестницы, ограждения | 1563215 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.24549 | Тонна | 11181 | 0.72
12287 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369551 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, балки, входные площадки, лестницы, ограждения | 1563215 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.19442 | Тонна | 11181 | 0.72
12288 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369551 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, балки, входные площадки, лестницы, ограждения | 1563215 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 1.1599 | Тонна | 11181 | 0.72
12289 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369551 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, балки, входные площадки, лестницы, ограждения | 1563215 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.63433 | Тонна | 11181 | 0.72
12290 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369551 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, балки, входные площадки, лестницы, ограждения | 1563215 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 1.8074 | Тонна | 11181 | 0.72
12291 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369551 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, балки, входные площадки, лестницы, ограждения | 1563215 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.20924 | Тонна | 11181 | 0.72
12292 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369551 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, балки, входные площадки, лестницы, ограждения | 1563215 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 1.6707 | Тонна | 11181 | 0.72
12293 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369551 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, балки, входные площадки, лестницы, ограждения | 1563215 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.14531 | Тонна | 11181 | 0.5
12294 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369551 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, балки, входные площадки, лестницы, ограждения | 1563215 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.80549 | Тонна | 11181 | 0.5
12295 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369551 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, балки, входные площадки, лестницы, ограждения | 1563215 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 1.1602 | Тонна | 11181 | 0.5
12296 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369551 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, балки, входные площадки, лестницы, ограждения | 1563215 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 1.2551 | Тонна | 11181 | 0.5
12297 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369551 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, балки, входные площадки, лестницы, ограждения | 1563215 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.4405 | Тонна | 11181 | 0.5
12298 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369551 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, балки, входные площадки, лестницы, ограждения | 1563215 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.17048 | Тонна | 11181 | 0.5
12299 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369551 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, балки, входные площадки, лестницы, ограждения | 1563215 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.13501 | Тонна | 11181 | 0.5
12300 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369551 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, балки, входные площадки, лестницы, ограждения | 1563215 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.67423 | Тонна | 11181 | 2.32
12301 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369551 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, балки, входные площадки, лестницы, ограждения | 1563215 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 3.7375 | Тонна | 11181 | 2.32
12302 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369551 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, балки, входные площадки, лестницы, ограждения | 1563215 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 2.0439 | Тонна | 11181 | 2.32
12303 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369551 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, балки, входные площадки, лестницы, ограждения | 1563215 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 5.8239 | Тонна | 11181 | 2.32
12304 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369551 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, балки, входные площадки, лестницы, ограждения | 1563215 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 5.3833 | Тонна | 11181 | 2.32
12305 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369551 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, балки, входные площадки, лестницы, ограждения | 1563215 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.62645 | Тонна | 11181 | 2.32
12306 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369551 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, балки, входные площадки, лестницы, ограждения | 1563215 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.79103 | Тонна | 11181 | 2.32
12307 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369551 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, балки, входные площадки, лестницы, ограждения | 1563215 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.30835 | Тонна | 11181 | 0.35
12308 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369551 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, балки, входные площадки, лестницы, ограждения | 1563215 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 0.81213 | Тонна | 11181 | 0.35
12309 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369551 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, балки, входные площадки, лестницы, ограждения | 1563215 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.56384 | Тонна | 11181 | 0.35
12310 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369551 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, балки, входные площадки, лестницы, ограждения | 1563215 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 0.8786 | Тонна | 11181 | 0.35
12311 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369551 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, балки, входные площадки, лестницы, ограждения | 1563215 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.094508 | Тонна | 11181 | 0.35
12312 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369551 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, балки, входные площадки, лестницы, ограждения | 1563215 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.11934 | Тонна | 11181 | 0.35
12313 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369551 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, балки, входные площадки, лестницы, ограждения | 1563215 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.10172 | Тонна | 11181 | 0.35
12314 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369551 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, балки, входные площадки, лестницы, ограждения | 1563215 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.16366 | Тонна | 11181 | 0.48
12315 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369551 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, балки, входные площадки, лестницы, ограждения | 1563215 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.12961 | Тонна | 11181 | 0.48
12316 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369551 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, балки, входные площадки, лестницы, ограждения | 1563215 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 1.2049 | Тонна | 11181 | 0.48
12317 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369551 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, балки, входные площадки, лестницы, ограждения | 1563215 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 1.1138 | Тонна | 11181 | 0.48
12318 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369551 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, балки, входные площадки, лестницы, ограждения | 1563215 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.42288 | Тонна | 11181 | 0.48
12319 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369551 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, балки, входные площадки, лестницы, ограждения | 1563215 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.1395 | Тонна | 11181 | 0.48
12320 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369551 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, балки, входные площадки, лестницы, ограждения | 1563215 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.77327 | Тонна | 11181 | 0.48
12321 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369551 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (ФБС) | 1563216 | KS6.24 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.58 | Штука | 1341 | 2
12322 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369551 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (ФБС) | 1563216 | KS6.24 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.14 | Штука | 1341 | 2
12323 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369551 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (ФБС) | 1563216 | KS6.24 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.27 | Штука | 1341 | 2
12324 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369551 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (ФБС) | 1563216 | KS6.24 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 0.03 | Штука | 1341 | 2
12325 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369551 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (ФБС) | 1563216 | KS6.24 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 27656 | 0.26 | Штука | 1341 | 2
12326 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369551 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1563217 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 0.76178 | Метр квадратный | 1338 | 29
12327 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369551 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1563217 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.046752 | Метр квадратный | 1338 | 29
12328 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369551 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1563217 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.32176 | Метр квадратный | 1338 | 29
12329 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369551 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1563217 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.081128 | Метр квадратный | 1338 | 29
12330 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369551 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1563217 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.44277 | Метр квадратный | 1338 | 29
12331 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369551 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1563217 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 1.7229 | Метр квадратный | 1338 | 29
12332 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369551 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1563217 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 2.1918 | Метр квадратный | 1338 | 29
12333 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369551 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1563217 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 2.0983 | Метр квадратный | 1338 | 29
12334 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369551 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1563217 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 0.16501 | Метр квадратный | 1338 | 29
12335 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369551 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1563217 | KS6.29 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 0.3835 | Метр квадратный | 1338 | 67.4
12336 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369551 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1563217 | KS6.29 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.18855 | Метр квадратный | 1338 | 67.4
12337 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369551 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1563217 | KS6.29 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.10866 | Метр квадратный | 1338 | 67.4
12338 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369551 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1563217 | KS6.29 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 1.7705 | Метр квадратный | 1338 | 67.4
12339 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369551 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1563217 | KS6.29 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 5.0941 | Метр квадратный | 1338 | 67.4
12340 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369551 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1563217 | KS6.29 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.74782 | Метр квадратный | 1338 | 67.4
12341 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369551 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1563217 | KS6.29 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.0291 | Метр квадратный | 1338 | 67.4
12342 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369551 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1563217 | KS6.29 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 4.8768 | Метр квадратный | 1338 | 67.4
12343 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369551 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1563217 | KS6.29 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 4.0044 | Метр квадратный | 1338 | 67.4
12344 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369551 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1563217 | KS6.29 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.32032 | Метр квадратный | 1338 | 114.5
12345 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369551 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1563217 | KS6.29 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 0.65149 | Метр квадратный | 1338 | 114.5
12346 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369551 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1563217 | KS6.29 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 3.0077 | Метр квадратный | 1338 | 114.5
12347 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369551 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1563217 | KS6.29 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 8.654 | Метр квадратный | 1338 | 114.5
12348 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369551 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1563217 | KS6.29 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.18459 | Метр квадратный | 1338 | 114.5
12349 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369551 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1563217 | KS6.29 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 8.2848 | Метр квадратный | 1338 | 114.5
12350 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369551 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1563217 | KS6.29 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.7482 | Метр квадратный | 1338 | 114.5
12351 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369551 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1563217 | KS6.29 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 6.8027 | Метр квадратный | 1338 | 114.5
12352 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369551 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1563217 | KS6.29 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 1.2704 | Метр квадратный | 1338 | 114.5
12353 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369551 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563218 | KS6.27 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.03 | Метр кубический | 1339 | 2
12354 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369551 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563218 | KS6.27 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 0.03 | Метр кубический | 1339 | 2
12355 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369551 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563218 | KS6.27 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 0.1 | Метр кубический | 1339 | 2
12356 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369551 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563218 | KS6.27 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 0.02 | Метр кубический | 1339 | 2
12357 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369551 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563218 | KS6.27 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 0.03 | Метр кубический | 1339 | 2
12358 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369551 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563218 | KS6.27 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 0.02 | Метр кубический | 1339 | 2
12359 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369551 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1563219 | KS6.82 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.14 | Штука | 1341 | 30
12360 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369551 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1563219 | KS6.82 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.34 | Штука | 1341 | 30
12361 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369551 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1563219 | KS6.82 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 0.01 | Штука | 1341 | 30
12362 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369551 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1563219 | KS6.82 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Заливщики швов | 27609 | 0.02 | Штука | 1341 | 30
12363 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369551 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1563219 | KS6.82 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.03 | Штука | 1341 | 30
12364 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369551 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1563219 | KS6.82 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 0.03 | Штука | 1341 | 30
12365 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369552 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1563220 | KS6.93 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Двухпостовой сварочный агрегат | 27606 | 0.12 | Штука | 1341 | 6
12366 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369552 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1563220 | KS6.93 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Самосвал (21-25т) | 27636 | 0.16 | Штука | 1341 | 6
12367 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369552 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1563220 | KS6.93 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 1.43 | Штука | 1341 | 6
12368 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369552 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1563220 | KS6.93 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.81 | Штука | 1341 | 6
12369 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369553 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Блок-бокс АДЭС) | 1563221 | KS6.39 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Погрузчик телескопический | 27627 | 0.2 | Штука | 1341 | 1
12370 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369553 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Блок-бокс АДЭС) | 1563221 | KS6.39 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Кран автомобильный (50-99т) | 27621 | 1.17 | Штука | 1341 | 1
12371 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369553 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Блок-бокс АДЭС) | 1563221 | KS6.39 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.83 | Штука | 1341 | 1
12372 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369553 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Блок-бокс АДЭС) | 1563221 | KS6.39 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 1.69 | Штука | 1341 | 1
12373 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369553 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Блок-бокс АДЭС) | 1563221 | KS6.39 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.08 | Штука | 1341 | 1
12374 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369553 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Блок-бокс АДЭС) | 1563221 | KS6.39 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.41 | Штука | 1341 | 1
12375 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369553 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Блок-бокс АДЭС) | 1563221 | KS6.39 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.15 | Штука | 1341 | 1
12376 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369553 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Блок-бокс АДЭС) | 1563221 | KS6.39 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 200 т | 27607 | 0.63 | Штука | 1341 | 1
12377 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369553 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Блок-бокс АДЭС) | 1563221 | KS6.39 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.75 | Штука | 1341 | 1
12378 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369553 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Блок-бокс АДЭС) | 1563221 | KS6.39 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.67 | Штука | 1341 | 1
12379 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369499 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (бурозабивные См219-54шт) | 1563224 | KS6.11 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 23.03 | Штука | 1341 | 54
12380 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369499 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (бурозабивные См219-54шт) | 1563224 | KS6.11 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 46.05 | Штука | 1341 | 54
12381 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369499 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (бурозабивные См219-54шт) | 1563224 | KS6.11 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 46.05 | Штука | 1341 | 54
12382 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369499 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (бурозабивные См219-54шт) | 1563224 | KS6.11 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 27602 | 232.1 | Штука | 1341 | 54
12383 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369499 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (бурозабивные См219-54шт) | 1563224 | KS6.11 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 27584 | 82.43 | Штука | 1341 | 54
12384 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369499 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (бурозабивные См219-54шт) | 1563224 | KS6.11 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бетононасос стационарный | 27594 | 14.28 | Штука | 1341 | 54
12385 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369499 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (бурозабивные См219-54шт) | 1563224 | KS6.11 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Передвижная пневматическая установка | 27662 | 16.58 | Штука | 1341 | 54
12386 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369499 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные См159-10 шт) | 1563225 | KS6.11 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 4.26 | Штука | 1341 | 10
12387 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369499 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные См159-10 шт) | 1563225 | KS6.11 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Передвижная пневматическая установка | 27662 | 3.07 | Штука | 1341 | 10
12388 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369499 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные См159-10 шт) | 1563225 | KS6.11 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 8.53 | Штука | 1341 | 10
12389 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369499 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные См159-10 шт) | 1563225 | KS6.11 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 27584 | 15.27 | Штука | 1341 | 10
12390 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369499 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные См159-10 шт) | 1563225 | KS6.11 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бетононасос стационарный | 27594 | 2.64 | Штука | 1341 | 10
12391 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369499 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные См159-10 шт) | 1563225 | KS6.11 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 27602 | 42.98 | Штука | 1341 | 10
12392 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369499 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные См159-10 шт) | 1563225 | KS6.11 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 8.53 | Штука | 1341 | 10
12393 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369499 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, балки, входные площадки, лестницы, ограждения | 1563226 | KS6.28 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 1.9478 | Тонна | 11181 | 7.21
12394 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369499 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, балки, входные площадки, лестницы, ограждения | 1563226 | KS6.28 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 6.3451 | Тонна | 11181 | 7.21
12395 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369499 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, балки, входные площадки, лестницы, ограждения | 1563226 | KS6.28 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 16.7243 | Тонна | 11181 | 7.21
12396 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369499 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, балки, входные площадки, лестницы, ограждения | 1563226 | KS6.28 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 18.0976 | Тонна | 11181 | 7.21
12397 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369499 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, балки, входные площадки, лестницы, ограждения | 1563226 | KS6.28 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 11.6073 | Тонна | 11181 | 7.21
12398 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369499 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, балки, входные площадки, лестницы, ограждения | 1563226 | KS6.28 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 2.093 | Тонна | 11181 | 7.21
12399 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369499 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, балки, входные площадки, лестницы, ограждения | 1563226 | KS6.28 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 2.4496 | Тонна | 11181 | 7.21
12400 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369499 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, балки, входные площадки, лестницы, ограждения | 1563226 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 3.2649 | Тонна | 11181 | 3.71
12401 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369499 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, балки, входные площадки, лестницы, ограждения | 1563226 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.2604 | Тонна | 11181 | 3.71
12402 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369499 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, балки, входные площадки, лестницы, ограждения | 1563226 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 8.6057 | Тонна | 11181 | 3.71
12403 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369499 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, балки, входные площадки, лестницы, ограждения | 1563226 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 1.0022 | Тонна | 11181 | 3.71
12404 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369499 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, балки, входные площадки, лестницы, ограждения | 1563226 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 9.3124 | Тонна | 11181 | 3.71
12405 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369499 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, балки, входные площадки, лестницы, ограждения | 1563226 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 5.9727 | Тонна | 11181 | 3.71
12406 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369499 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, балки, входные площадки, лестницы, ограждения | 1563226 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 1.077 | Тонна | 11181 | 3.71
12407 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369499 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1563227 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 17.6098 | Метр квадратный | 1338 | 243.35
12408 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369499 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1563227 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 18.398 | Метр квадратный | 1338 | 243.35
12409 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369499 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1563227 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 1.3793 | Метр квадратный | 1338 | 243.35
12410 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369499 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1563227 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 2.6987 | Метр квадратный | 1338 | 243.35
12411 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369499 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1563227 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.68109 | Метр квадратный | 1338 | 243.35
12412 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369499 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1563227 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.38981 | Метр квадратный | 1338 | 243.35
12413 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369499 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1563227 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 14.4571 | Метр квадратный | 1338 | 243.35
12414 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369499 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1563227 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 3.7139 | Метр квадратный | 1338 | 243.35
12415 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369499 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1563227 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 6.3868 | Метр квадратный | 1338 | 243.35
12416 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369499 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1563227 | KS6.29 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 1.8901 | Метр квадратный | 1338 | 25
12417 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369499 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1563227 | KS6.29 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.040046 | Метр квадратный | 1338 | 25
12418 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369499 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1563227 | KS6.29 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.06997 | Метр квадратный | 1338 | 25
12419 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369499 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1563227 | KS6.29 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 0.65613 | Метр квадратный | 1338 | 25
12420 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369499 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1563227 | KS6.29 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 1.8091 | Метр квадратный | 1338 | 25
12421 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369499 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1563227 | KS6.29 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 1.4852 | Метр квадратный | 1338 | 25
12422 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369499 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1563227 | KS6.29 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.38154 | Метр квадратный | 1338 | 25
12423 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369499 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1563227 | KS6.29 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.27724 | Метр квадратный | 1338 | 25
12424 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369499 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1563227 | KS6.29 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 0.1417 | Метр квадратный | 1338 | 25
12425 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369499 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1563227 | KS6.29 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 17.8077 | Метр квадратный | 1338 | 299.75
12426 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369499 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1563227 | KS6.29 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 21.6911 | Метр квадратный | 1338 | 299.75
12427 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369499 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1563227 | KS6.29 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 4.5746 | Метр квадратный | 1338 | 299.75
12428 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369499 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1563227 | KS6.29 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 1.699 | Метр квадратный | 1338 | 299.75
12429 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369499 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1563227 | KS6.29 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.83894 | Метр квадратный | 1338 | 299.75
12430 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369499 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1563227 | KS6.29 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 22.662 | Метр квадратный | 1338 | 299.75
12431 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369499 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1563227 | KS6.29 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.48015 | Метр квадратный | 1338 | 299.75
12432 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369499 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1563227 | KS6.29 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 3.3241 | Метр квадратный | 1338 | 299.75
12433 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369499 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1563227 | KS6.29 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 7.8671 | Метр квадратный | 1338 | 299.75
12434 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369500 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1563228 | KS6.93 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Самосвал (21-25т) | 27636 | 1.49 | Штука | 1341 | 56
12435 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369500 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1563228 | KS6.93 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 16.93 | Штука | 1341 | 56
12436 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369500 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1563228 | KS6.93 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 13.38 | Штука | 1341 | 56
12437 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369500 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1563228 | KS6.93 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Двухпостовой сварочный агрегат | 27606 | 1.09 | Штука | 1341 | 56
12438 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Земляные работы (АС) | 369501 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563229 | KS6.3 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Гидромолот | 27605 | 0.12 | Метр кубический | 1339 | 46
12439 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Земляные работы (АС) | 369501 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563229 | KS6.3 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 0.25 | Метр кубический | 1339 | 46
12440 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Земляные работы (АС) | 369501 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563229 | KS6.3 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 1.72 | Метр кубический | 1339 | 46
12441 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Земляные работы (АС) | 369501 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563229 | KS6.3 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 27656 | 0.7 | Метр кубический | 1339 | 46
12442 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Земляные работы (АС) | 369501 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563229 | KS6.3 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.14 | Метр кубический | 1339 | 46
12443 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Земляные работы (АС) | 369501 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563229 | KS6.3 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный среднего класса с гидролинией (массой 16-35т) | 27661 | 0.61 | Метр кубический | 1339 | 46
12444 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Земляные работы (АС) | 369501 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563230 | KS6.27 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.04 | Метр кубический | 1339 | 3
12445 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Земляные работы (АС) | 369501 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563230 | KS6.27 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 0.15667 | Метр кубический | 1339 | 3
12446 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Земляные работы (АС) | 369501 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563230 | KS6.27 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 0.033333 | Метр кубический | 1339 | 3
12447 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Земляные работы (АС) | 369501 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563230 | KS6.27 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 0.051667 | Метр кубический | 1339 | 3
12448 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Земляные работы (АС) | 369501 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563230 | KS6.27 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 0.038333 | Метр кубический | 1339 | 3
12449 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Земляные работы (АС) | 369501 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563230 | KS6.27 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 0.033333 | Метр кубический | 1339 | 3
12450 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Земляные работы (АС) | 369501 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563230 | KS6.27 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.2 | Метр кубический | 1339 | 15
12451 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Земляные работы (АС) | 369501 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563230 | KS6.27 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 0.16667 | Метр кубический | 1339 | 15
12452 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Земляные работы (АС) | 369501 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563230 | KS6.27 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 0.19167 | Метр кубический | 1339 | 15
12453 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Земляные работы (АС) | 369501 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563230 | KS6.27 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 0.78333 | Метр кубический | 1339 | 15
12454 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Земляные работы (АС) | 369501 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563230 | KS6.27 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 0.25833 | Метр кубический | 1339 | 15
12455 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Земляные работы (АС) | 369501 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563230 | KS6.27 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 0.16667 | Метр кубический | 1339 | 15
12456 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции металлические (КМ) | 369502 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (каркас здания) | 1563231 | KS6.28 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 1.6422 | Тонна | 11181 | 1.02
12457 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции металлические (КМ) | 369502 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (каркас здания) | 1563231 | KS6.28 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.29596 | Тонна | 11181 | 1.02
12458 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции металлические (КМ) | 369502 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (каркас здания) | 1563231 | KS6.28 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 2.5603 | Тонна | 11181 | 1.02
12459 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции металлические (КМ) | 369502 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (каркас здания) | 1563231 | KS6.28 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.89748 | Тонна | 11181 | 1.02
12460 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции металлические (КМ) | 369502 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (каркас здания) | 1563231 | KS6.28 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 2.3662 | Тонна | 11181 | 1.02
12461 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции металлические (КМ) | 369502 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (каркас здания) | 1563231 | KS6.28 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.34689 | Тонна | 11181 | 1.02
12462 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции металлические (КМ) | 369502 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (каркас здания) | 1563231 | KS6.28 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.2753 | Тонна | 11181 | 1.02
12463 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции металлические (КМ) | 369502 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (каркас здания) | 1563231 | KS6.28 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 2.7374 | Тонна | 11181 | 1.18
12464 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции металлические (КМ) | 369502 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (каркас здания) | 1563231 | KS6.28 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.34239 | Тонна | 11181 | 1.18
12465 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции металлические (КМ) | 369502 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (каркас здания) | 1563231 | KS6.28 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.31848 | Тонна | 11181 | 1.18
12466 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции металлические (КМ) | 369502 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (каркас здания) | 1563231 | KS6.28 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.4013 | Тонна | 11181 | 1.18
12467 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции металлические (КМ) | 369502 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (каркас здания) | 1563231 | KS6.28 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.0383 | Тонна | 11181 | 1.18
12468 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции металлические (КМ) | 369502 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (каркас здания) | 1563231 | KS6.28 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 1.8998 | Тонна | 11181 | 1.18
12469 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции металлические (КМ) | 369502 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (каркас здания) | 1563231 | KS6.28 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 2.962 | Тонна | 11181 | 1.18
12470 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции металлические (КМ) | 369502 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (каркас здания) | 1563231 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 3.1362 | Тонна | 11181 | 11.62
12471 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции металлические (КМ) | 369502 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (каркас здания) | 1563231 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 10.2243 | Тонна | 11181 | 11.62
12472 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции металлические (КМ) | 369502 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (каркас здания) | 1563231 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 3.9518 | Тонна | 11181 | 11.62
12473 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции металлические (КМ) | 369502 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (каркас здания) | 1563231 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 18.708 | Тонна | 11181 | 11.62
12474 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции металлические (КМ) | 369502 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (каркас здания) | 1563231 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 26.9564 | Тонна | 11181 | 11.62
12475 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции металлические (КМ) | 369502 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (каркас здания) | 1563231 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 29.1677 | Тонна | 11181 | 11.62
12476 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции металлические (КМ) | 369502 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (каркас здания) | 1563231 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 3.3716 | Тонна | 11181 | 11.62
12477 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции металлические (КМ) | 369502 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563232 | KS6.29 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 13.1267 | Метр квадратный | 1338 | 173.6
12478 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции металлические (КМ) | 369502 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563232 | KS6.29 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 12.5619 | Метр квадратный | 1338 | 173.6
12479 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции металлические (КМ) | 369502 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563232 | KS6.29 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 2.6479 | Метр квадратный | 1338 | 173.6
12480 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции металлические (КМ) | 369502 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563232 | KS6.29 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 10.3114 | Метр квадратный | 1338 | 173.6
12481 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции металлические (КМ) | 369502 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563232 | KS6.29 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 0.98304 | Метр квадратный | 1338 | 173.6
12482 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции металлические (КМ) | 369502 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563232 | KS6.29 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 4.5596 | Метр квадратный | 1338 | 173.6
12483 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции металлические (КМ) | 369502 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563232 | KS6.29 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 1.9242 | Метр квадратный | 1338 | 173.6
12484 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции металлические (КМ) | 369502 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563232 | KS6.29 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.27609 | Метр квадратный | 1338 | 173.6
12485 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции металлические (КМ) | 369502 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563232 | KS6.29 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.48524 | Метр квадратный | 1338 | 173.6
12486 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции металлические (КМ) | 369502 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563232 | KS6.29 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 1.367 | Метр квадратный | 1338 | 241.4
12487 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции металлические (КМ) | 369502 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563232 | KS6.29 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 2.6758 | Метр квадратный | 1338 | 241.4
12488 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции металлические (КМ) | 369502 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563232 | KS6.29 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 6.3404 | Метр квадратный | 1338 | 241.4
12489 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции металлические (КМ) | 369502 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563232 | KS6.29 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.67476 | Метр квадратный | 1338 | 241.4
12490 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции металлические (КМ) | 369502 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563232 | KS6.29 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 18.2533 | Метр квадратный | 1338 | 241.4
12491 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции металлические (КМ) | 369502 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563232 | KS6.29 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.38391 | Метр квадратный | 1338 | 241.4
12492 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции металлические (КМ) | 369502 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563232 | KS6.29 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 17.4681 | Метр квадратный | 1338 | 241.4
12493 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции металлические (КМ) | 369502 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563232 | KS6.29 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 14.3386 | Метр квадратный | 1338 | 241.4
12494 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции металлические (КМ) | 369502 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563232 | KS6.29 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 3.6821 | Метр квадратный | 1338 | 241.4
12495 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Цокольное перекрытие (АС) | 369503 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (плиты перекрытия) | 1563233 | KS6.31 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 3.0682 | Штука | 1341 | 18
12496 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Цокольное перекрытие (АС) | 369503 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (плиты перекрытия) | 1563233 | KS6.31 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 14.49 | Штука | 1341 | 18
12497 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Цокольное перекрытие (АС) | 369503 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (плиты перекрытия) | 1563233 | KS6.31 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 8.3864 | Штука | 1341 | 18
12498 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Цокольное перекрытие (АС) | 369503 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (плиты перекрытия) | 1563233 | KS6.31 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Подъемник строительный самоходный | 27629 | 3.1255 | Штука | 1341 | 18
12499 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Цокольное перекрытие (АС) | 369503 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (плиты перекрытия) | 1563233 | KS6.31 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 9.1718 | Штука | 1341 | 18
12500 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Цокольное перекрытие (АС) | 369503 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (плиты перекрытия) | 1563233 | KS6.31 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Прицеп-битумозаливщик | 27632 | 64.7755 | Штука | 1341 | 18
12501 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Цокольное перекрытие (АС) | 369503 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (плиты перекрытия) | 1563233 | KS6.31 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 1.8636 | Штука | 1341 | 4
12502 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Цокольное перекрытие (АС) | 369503 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (плиты перекрытия) | 1563233 | KS6.31 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.68182 | Штука | 1341 | 4
12503 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Цокольное перекрытие (АС) | 369503 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (плиты перекрытия) | 1563233 | KS6.31 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 3.22 | Штука | 1341 | 4
12504 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Цокольное перекрытие (АС) | 369503 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (плиты перекрытия) | 1563233 | KS6.31 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Прицеп-битумозаливщик | 27632 | 14.3945 | Штука | 1341 | 4
12505 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Цокольное перекрытие (АС) | 369503 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (плиты перекрытия) | 1563233 | KS6.31 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 2.0382 | Штука | 1341 | 4
12506 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Цокольное перекрытие (АС) | 369503 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (плиты перекрытия) | 1563233 | KS6.31 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Подъемник строительный самоходный | 27629 | 0.69454 | Штука | 1341 | 4
12507 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Цокольное перекрытие (АС) | 369503 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (монолитные участки) | 1563234 | KS6.19 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 2.3704 | Метр кубический | 1339 | 2
12508 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Цокольное перекрытие (АС) | 369503 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (монолитные участки) | 1563234 | KS6.19 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Вибропогружатель | 27663 | 2.163 | Метр кубический | 1339 | 2
12509 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Цокольное перекрытие (АС) | 369503 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (монолитные участки) | 1563234 | KS6.19 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 2.0296 | Метр кубический | 1339 | 2
12510 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Цокольное перекрытие (АС) | 369503 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (монолитные участки) | 1563234 | KS6.19 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 27584 | 0.74815 | Метр кубический | 1339 | 2
12511 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Цокольное перекрытие (АС) | 369503 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (монолитные участки) | 1563234 | KS6.19 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.14815 | Метр кубический | 1339 | 2
12512 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Цокольное перекрытие (АС) | 369503 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (монолитные участки) | 1563234 | KS6.19 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 27584 | 0.26185 | Метр кубический | 1339 | 0.7
12513 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Цокольное перекрытие (АС) | 369503 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (монолитные участки) | 1563234 | KS6.19 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Вибропогружатель | 27663 | 0.75704 | Метр кубический | 1339 | 0.7
12514 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Цокольное перекрытие (АС) | 369503 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (монолитные участки) | 1563234 | KS6.19 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.82963 | Метр кубический | 1339 | 0.7
12515 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Цокольное перекрытие (АС) | 369503 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (монолитные участки) | 1563234 | KS6.19 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.051852 | Метр кубический | 1339 | 0.7
12516 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Цокольное перекрытие (АС) | 369503 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (монолитные участки) | 1563234 | KS6.19 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.71037 | Метр кубический | 1339 | 0.7
12517 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Цокольное перекрытие (АС) | 369503 | ООО "ССК "Газрегион" | Утепление цоколя (ROCKWOOL) | 1563235 | KS6.65 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 14.233 | Метр кубический | 1339 | 14.56
12518 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Цокольное перекрытие (АС) | 369503 | ООО "ССК "Газрегион" | Утепление цоколя (ROCKWOOL) | 1563235 | KS6.65 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 13.627 | Метр кубический | 1339 | 13.94
12519 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Цокольное перекрытие (АС) | 369503 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство перекрытия (Профлист) | 1563236 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.37011 | Тонна | 11181 | 1.08
12520 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Цокольное перекрытие (АС) | 369503 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство перекрытия (Профлист) | 1563236 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 2.5058 | Тонна | 11181 | 1.08
12521 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Цокольное перекрытие (АС) | 369503 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство перекрытия (Профлист) | 1563236 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 2.7121 | Тонна | 11181 | 1.08
12522 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Цокольное перекрытие (АС) | 369503 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство перекрытия (Профлист) | 1563236 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.3155 | Тонна | 11181 | 1.08
12523 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Цокольное перекрытие (АС) | 369503 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство перекрытия (Профлист) | 1563236 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 1.7413 | Тонна | 11181 | 1.08
12524 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Цокольное перекрытие (АС) | 369503 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство перекрытия (Профлист) | 1563236 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.95258 | Тонна | 11181 | 1.08
12525 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Цокольное перекрытие (АС) | 369503 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство перекрытия (Профлист) | 1563236 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.29124 | Тонна | 11181 | 1.08
12526 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Цокольное перекрытие (АС) | 369503 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство перекрытия (Профлист) | 1563236 | KS6.28 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.18876 | Тонна | 11181 | 0.7
12527 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Цокольное перекрытие (АС) | 369503 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство перекрытия (Профлист) | 1563236 | KS6.28 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.23989 | Тонна | 11181 | 0.7
12528 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Цокольное перекрытие (АС) | 369503 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство перекрытия (Профлист) | 1563236 | KS6.28 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.61742 | Тонна | 11181 | 0.7
12529 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Цокольное перекрытие (АС) | 369503 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство перекрытия (Профлист) | 1563236 | KS6.28 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.20449 | Тонна | 11181 | 0.7
12530 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Цокольное перекрытие (АС) | 369503 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство перекрытия (Профлист) | 1563236 | KS6.28 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 1.7579 | Тонна | 11181 | 0.7
12531 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Цокольное перекрытие (АС) | 369503 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство перекрытия (Профлист) | 1563236 | KS6.28 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 1.6242 | Тонна | 11181 | 0.7
12532 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Цокольное перекрытие (АС) | 369503 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство перекрытия (Профлист) | 1563236 | KS6.28 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 1.1287 | Тонна | 11181 | 0.7
12533 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Покрытие на отм. +2,500 (АС) | 369506 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (плиты перекрытия) | 1563237 | KS6.31 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 1.61 | Штука | 1341 | 2
12534 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Покрытие на отм. +2,500 (АС) | 369506 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (плиты перекрытия) | 1563237 | KS6.31 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.34 | Штука | 1341 | 2
12535 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Покрытие на отм. +2,500 (АС) | 369506 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (плиты перекрытия) | 1563237 | KS6.31 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 0.93 | Штука | 1341 | 2
12536 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Покрытие на отм. +2,500 (АС) | 369506 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (плиты перекрытия) | 1563237 | KS6.31 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Прицеп-битумозаливщик | 27632 | 7.2 | Штука | 1341 | 2
12537 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Покрытие на отм. +2,500 (АС) | 369506 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (плиты перекрытия) | 1563237 | KS6.31 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Подъемник строительный самоходный | 27629 | 0.35 | Штука | 1341 | 2
12538 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Покрытие на отм. +2,500 (АС) | 369506 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (плиты перекрытия) | 1563237 | KS6.31 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.02 | Штука | 1341 | 2
12539 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Стены (АС) | 369507 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (фахверк стен) | 1563238 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.34015 | Тонна | 11181 | 1
12540 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Стены (АС) | 369507 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (фахверк стен) | 1563238 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.2711 | Тонна | 11181 | 1
12541 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Стены (АС) | 369507 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (фахверк стен) | 1563238 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.8798 | Тонна | 11181 | 1
12542 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Стены (АС) | 369507 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (фахверк стен) | 1563238 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.289 | Тонна | 11181 | 1
12543 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Стены (АС) | 369507 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (фахверк стен) | 1563238 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 1.6113 | Тонна | 11181 | 1
12544 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Стены (АС) | 369507 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (фахверк стен) | 1563238 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 2.509 | Тонна | 11181 | 1
12545 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Стены (АС) | 369507 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (фахверк стен) | 1563238 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 2.3197 | Тонна | 11181 | 1
12546 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Стены (АС) | 369507 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (фахверк стен) | 1563238 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 4.767 | Тонна | 11181 | 1.9
12547 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Стены (АС) | 369507 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (фахверк стен) | 1563238 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.64629 | Тонна | 11181 | 1.9
12548 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Стены (АС) | 369507 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (фахверк стен) | 1563238 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.51509 | Тонна | 11181 | 1.9
12549 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Стены (АС) | 369507 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (фахверк стен) | 1563238 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 4.4074 | Тонна | 11181 | 1.9
12550 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Стены (АС) | 369507 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (фахверк стен) | 1563238 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.6716 | Тонна | 11181 | 1.9
12551 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Стены (АС) | 369507 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (фахверк стен) | 1563238 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 3.0614 | Тонна | 11181 | 1.9
12552 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Стены (АС) | 369507 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (фахверк стен) | 1563238 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.54911 | Тонна | 11181 | 1.9
12553 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Стены (АС) | 369507 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (фахверк стен) | 1563238 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.27381 | Тонна | 11181 | 1.01
12554 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Стены (АС) | 369507 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (фахверк стен) | 1563238 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.29189 | Тонна | 11181 | 1.01
12555 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Стены (АС) | 369507 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (фахверк стен) | 1563238 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 2.534 | Тонна | 11181 | 1.01
12556 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Стены (АС) | 369507 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (фахверк стен) | 1563238 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 1.6274 | Тонна | 11181 | 1.01
12557 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Стены (АС) | 369507 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (фахверк стен) | 1563238 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.34355 | Тонна | 11181 | 1.01
12558 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Стены (АС) | 369507 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (фахверк стен) | 1563238 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 2.3429 | Тонна | 11181 | 1.01
12559 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Стены (АС) | 369507 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (фахверк стен) | 1563238 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.88859 | Тонна | 11181 | 1.01
12560 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Стены (АС) | 369507 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ограждающих конструкций (стеновые панели ПТСМ) | 1563239 | KS6.32 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 1.2 | Метр квадратный | 1338 | 264.2
12561 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Стены (АС) | 369507 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ограждающих конструкций (стеновые панели ПТСМ) | 1563239 | KS6.32 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 43.85 | Метр квадратный | 1338 | 264.2
12562 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Стены (АС) | 369507 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ограждающих конструкций (стеновые панели ПТСМ) | 1563239 | KS6.32 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 7.44 | Метр квадратный | 1338 | 264.2
12563 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Стены (АС) | 369507 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ограждающих конструкций (стеновые панели ПТСМ) | 1563239 | KS6.32 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 48.86 | Метр квадратный | 1338 | 264.2
12564 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Стены (АС) | 369507 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ограждающих конструкций (стеновые панели ПТСМ) | 1563239 | KS6.32 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 43.91 | Метр квадратный | 1338 | 264.2
12565 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Стены (АС) | 369507 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ограждающих конструкций (стеновые панели ПТСМ) | 1563239 | KS6.32 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 25.04 | Метр квадратный | 1338 | 264.2
12566 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Стены (АС) | 369507 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ограждающих конструкций (стеновые панели ПТСМ) | 1563239 | KS6.32 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Подъемник строительный самоходный | 27629 | 59.88 | Метр квадратный | 1338 | 264.2
12567 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Стены (АС) | 369507 | ООО "ССК "Газрегион" | Обшивка ветроотбойных щитов профлистом (Профлист) | 1563240 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.54 | Тонна | 11181 | 0.61
12568 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Стены (АС) | 369507 | ООО "ССК "Газрегион" | Обшивка ветроотбойных щитов профлистом (Профлист) | 1563240 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.18 | Тонна | 11181 | 0.61
12569 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Стены (АС) | 369507 | ООО "ССК "Газрегион" | Обшивка ветроотбойных щитов профлистом (Профлист) | 1563240 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.21 | Тонна | 11181 | 0.61
12570 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Стены (АС) | 369507 | ООО "ССК "Газрегион" | Обшивка ветроотбойных щитов профлистом (Профлист) | 1563240 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.16 | Тонна | 11181 | 0.61
12571 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Стены (АС) | 369507 | ООО "ССК "Газрегион" | Обшивка ветроотбойных щитов профлистом (Профлист) | 1563240 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 1.42 | Тонна | 11181 | 0.61
12572 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Стены (АС) | 369507 | ООО "ССК "Газрегион" | Обшивка ветроотбойных щитов профлистом (Профлист) | 1563240 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 1.53 | Тонна | 11181 | 0.61
12573 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Стены (АС) | 369507 | ООО "ССК "Газрегион" | Обшивка ветроотбойных щитов профлистом (Профлист) | 1563240 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.98 | Тонна | 11181 | 0.61
12574 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Кровля (АС) | 369508 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ограждающих конструкций (кровельные панели ПТКМ-208,5м2) | 1563241 | KS6.32 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Подъемник строительный самоходный | 27629 | 47.25 | Метр квадратный | 1338 | 208.5
12575 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Кровля (АС) | 369508 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ограждающих конструкций (кровельные панели ПТКМ-208,5м2) | 1563241 | KS6.32 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 34.66 | Метр квадратный | 1338 | 208.5
12576 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Кровля (АС) | 369508 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ограждающих конструкций (кровельные панели ПТКМ-208,5м2) | 1563241 | KS6.32 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 5.87 | Метр квадратный | 1338 | 208.5
12577 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Кровля (АС) | 369508 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ограждающих конструкций (кровельные панели ПТКМ-208,5м2) | 1563241 | KS6.32 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 19.76 | Метр квадратный | 1338 | 208.5
12578 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Кровля (АС) | 369508 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ограждающих конструкций (кровельные панели ПТКМ-208,5м2) | 1563241 | KS6.32 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.95 | Метр квадратный | 1338 | 208.5
12579 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Кровля (АС) | 369508 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ограждающих конструкций (кровельные панели ПТКМ-208,5м2) | 1563241 | KS6.32 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 38.56 | Метр квадратный | 1338 | 208.5
12580 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Кровля (АС) | 369508 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ограждающих конструкций (кровельные панели ПТКМ-208,5м2) | 1563241 | KS6.32 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 34.6 | Метр квадратный | 1338 | 208.5
12581 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Окна, двери (АС) | 369509 | ООО "ССК "Газрегион" | Заполнение проемов (окна-6шт, двери-19шт) | 1563242 | KS6.33 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.3 | Штука | 1341 | 2
12582 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Окна, двери (АС) | 369509 | ООО "ССК "Газрегион" | Заполнение проемов (окна-6шт, двери-19шт) | 1563242 | KS6.33 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 2.0424 | Штука | 1341 | 2
12583 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Окна, двери (АС) | 369509 | ООО "ССК "Газрегион" | Заполнение проемов (окна-6шт, двери-19шт) | 1563242 | KS6.33 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.2504 | Штука | 1341 | 2
12584 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Окна, двери (АС) | 369509 | ООО "ССК "Газрегион" | Заполнение проемов (окна-6шт, двери-19шт) | 1563242 | KS6.33 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.1064 | Штука | 1341 | 2
12585 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Окна, двери (АС) | 369509 | ООО "ССК "Газрегион" | Заполнение проемов (окна-6шт, двери-19шт) | 1563242 | KS6.33 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.2128 | Штука | 1341 | 4
12586 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Окна, двери (АС) | 369509 | ООО "ССК "Газрегион" | Заполнение проемов (окна-6шт, двери-19шт) | 1563242 | KS6.33 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 4.0848 | Штука | 1341 | 4
12587 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Окна, двери (АС) | 369509 | ООО "ССК "Газрегион" | Заполнение проемов (окна-6шт, двери-19шт) | 1563242 | KS6.33 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.6 | Штука | 1341 | 4
12588 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Окна, двери (АС) | 369509 | ООО "ССК "Газрегион" | Заполнение проемов (окна-6шт, двери-19шт) | 1563242 | KS6.33 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.5008 | Штука | 1341 | 4
12589 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Окна, двери (АС) | 369509 | ООО "ССК "Газрегион" | Заполнение проемов (окна-6шт, двери-19шт) | 1563242 | KS6.33 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.15 | Штука | 1341 | 1
12590 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Окна, двери (АС) | 369509 | ООО "ССК "Газрегион" | Заполнение проемов (окна-6шт, двери-19шт) | 1563242 | KS6.33 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 1.0212 | Штука | 1341 | 1
12591 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Окна, двери (АС) | 369509 | ООО "ССК "Газрегион" | Заполнение проемов (окна-6шт, двери-19шт) | 1563242 | KS6.33 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.0532 | Штука | 1341 | 1
12592 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Окна, двери (АС) | 369509 | ООО "ССК "Газрегион" | Заполнение проемов (окна-6шт, двери-19шт) | 1563242 | KS6.33 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.1252 | Штука | 1341 | 1
12593 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Окна, двери (АС) | 369509 | ООО "ССК "Газрегион" | Заполнение проемов (окна-6шт, двери-19шт) | 1563242 | KS6.33 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 2.2536 | Штука | 1341 | 18
12594 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Окна, двери (АС) | 369509 | ООО "ССК "Газрегион" | Заполнение проемов (окна-6шт, двери-19шт) | 1563242 | KS6.33 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.9576 | Штука | 1341 | 18
12595 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Окна, двери (АС) | 369509 | ООО "ССК "Газрегион" | Заполнение проемов (окна-6шт, двери-19шт) | 1563242 | KS6.33 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 18.3816 | Штука | 1341 | 18
12596 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Окна, двери (АС) | 369509 | ООО "ССК "Газрегион" | Заполнение проемов (окна-6шт, двери-19шт) | 1563242 | KS6.33 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 2.7 | Штука | 1341 | 18
12597 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Полы (АС) | 369511 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство стяжки | 1563243 | KS6.35 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 1.2821 | Метр кубический | 1339 | 7.7
12598 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Полы (АС) | 369511 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство стяжки | 1563243 | KS6.35 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 1.2821 | Метр кубический | 1339 | 7.7
12599 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Полы (АС) | 369511 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство стяжки | 1563243 | KS6.35 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бетононасос стационарный | 27594 | 1.2821 | Метр кубический | 1339 | 7.7
12600 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Полы (АС) | 369511 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство стяжки | 1563243 | KS6.35 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бетононасос стационарный | 27594 | 0.41792 | Метр кубический | 1339 | 2.51
12601 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Полы (АС) | 369511 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство стяжки | 1563243 | KS6.35 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 0.41792 | Метр кубический | 1339 | 2.51
12602 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Полы (АС) | 369511 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство стяжки | 1563243 | KS6.35 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 0.41792 | Метр кубический | 1339 | 2.51
12603 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Полы (АС) | 369511 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство полов (керамическая плитка) | 1563244 | KS6.36 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Установка бетоносмесительная механизированная | 27652 | 0.35332 | Метр квадратный | 1338 | 75.5
12604 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Полы (АС) | 369511 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство полов (керамическая плитка) | 1563244 | KS6.36 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 3.7239 | Метр квадратный | 1338 | 75.5
12605 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Полы (АС) | 369511 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство полов (керамическая плитка) | 1563244 | KS6.36 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.35797 | Метр квадратный | 1338 | 75.5
12606 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Полы (АС) | 369511 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство полов (керамическая плитка) | 1563244 | KS6.36 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 1.4923 | Метр квадратный | 1338 | 75.5
12607 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Полы (АС) | 369511 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство полов (керамическая плитка) | 1563244 | KS6.36 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.33473 | Метр квадратный | 1338 | 75.5
12608 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Полы (АС) | 369511 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство полов (керамическая плитка) | 1563244 | KS6.36 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.38527 | Метр квадратный | 1338 | 86.9
12609 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Полы (АС) | 369511 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство полов (керамическая плитка) | 1563244 | KS6.36 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Установка бетоносмесительная механизированная | 27652 | 0.40668 | Метр квадратный | 1338 | 86.9
12610 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Полы (АС) | 369511 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство полов (керамическая плитка) | 1563244 | KS6.36 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.41203 | Метр квадратный | 1338 | 86.9
12611 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Полы (АС) | 369511 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство полов (керамическая плитка) | 1563244 | KS6.36 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 1.7177 | Метр квадратный | 1338 | 86.9
12612 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Полы (АС) | 369511 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство полов (керамическая плитка) | 1563244 | KS6.36 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 4.2861 | Метр квадратный | 1338 | 86.9
12613 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369512 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (окраска-474,2м2, плитка керамическая-26,5м2) | 1563245 | KS6.37 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 1.1352 | Метр квадратный | 1338 | 70
12614 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369512 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (окраска-474,2м2, плитка керамическая-26,5м2) | 1563245 | KS6.37 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.46974 | Метр квадратный | 1338 | 70
12615 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369512 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (окраска-474,2м2, плитка керамическая-26,5м2) | 1563245 | KS6.37 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автобетоноподатчик | 27583 | 6.2045 | Метр квадратный | 1338 | 70
12616 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369512 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (окраска-474,2м2, плитка керамическая-26,5м2) | 1563245 | KS6.37 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 1.4805 | Метр квадратный | 1338 | 70
12617 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369512 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (окраска-474,2м2, плитка керамическая-26,5м2) | 1563245 | KS6.37 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.1827 | Метр квадратный | 1338 | 70
12618 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369512 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (окраска-474,2м2, плитка керамическая-26,5м2) | 1563245 | KS6.37 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Установка бетоносмесительная механизированная | 27652 | 0.12303 | Метр квадратный | 1338 | 70
12619 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369512 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (окраска-474,2м2, плитка керамическая-26,5м2) | 1563245 | KS6.37 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 1.0625 | Метр квадратный | 1338 | 70
12620 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369512 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (окраска-474,2м2, плитка керамическая-26,5м2) | 1563245 | KS6.37 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автобетоноподатчик | 27583 | 17.1067 | Метр квадратный | 1338 | 193
12621 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369512 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (окраска-474,2м2, плитка керамическая-26,5м2) | 1563245 | KS6.37 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 3.261 | Метр квадратный | 1338 | 193
12622 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369512 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (окраска-474,2м2, плитка керамическая-26,5м2) | 1563245 | KS6.37 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 3.1299 | Метр квадратный | 1338 | 193
12623 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369512 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (окраска-474,2м2, плитка керамическая-26,5м2) | 1563245 | KS6.37 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 4.082 | Метр квадратный | 1338 | 193
12624 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369512 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (окраска-474,2м2, плитка керамическая-26,5м2) | 1563245 | KS6.37 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 2.9295 | Метр квадратный | 1338 | 193
12625 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369512 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (окраска-474,2м2, плитка керамическая-26,5м2) | 1563245 | KS6.37 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Установка бетоносмесительная механизированная | 27652 | 0.3392 | Метр квадратный | 1338 | 193
12626 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369512 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (окраска-474,2м2, плитка керамическая-26,5м2) | 1563245 | KS6.37 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 1.2951 | Метр квадратный | 1338 | 193
12627 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369512 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (окраска-474,2м2, плитка керамическая-26,5м2) | 1563245 | KS6.37 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 3.8549 | Метр квадратный | 1338 | 237.7
12628 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369512 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (окраска-474,2м2, плитка керамическая-26,5м2) | 1563245 | KS6.37 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автобетоноподатчик | 27583 | 21.0688 | Метр квадратный | 1338 | 237.7
12629 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369512 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (окраска-474,2м2, плитка керамическая-26,5м2) | 1563245 | KS6.37 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Установка бетоносмесительная механизированная | 27652 | 0.41777 | Метр квадратный | 1338 | 237.7
12630 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369512 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (окраска-474,2м2, плитка керамическая-26,5м2) | 1563245 | KS6.37 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 3.608 | Метр квадратный | 1338 | 237.7
12631 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369512 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (окраска-474,2м2, плитка керамическая-26,5м2) | 1563245 | KS6.37 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 5.0274 | Метр квадратный | 1338 | 237.7
12632 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369512 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (окраска-474,2м2, плитка керамическая-26,5м2) | 1563245 | KS6.37 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 1.5951 | Метр квадратный | 1338 | 237.7
12633 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369512 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (окраска-474,2м2, плитка керамическая-26,5м2) | 1563245 | KS6.37 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 4.0163 | Метр квадратный | 1338 | 237.7
12634 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369512 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка потолков (окраска-17,8м2, подвесной потолок-107,4м2) | 1563246 | KS6.37 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 0.80431 | Метр квадратный | 1338 | 38
12635 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369512 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка потолков (окраска-17,8м2, подвесной потолок-107,4м2) | 1563246 | KS6.37 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.64345 | Метр квадратный | 1338 | 38
12636 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369512 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка потолков (окраска-17,8м2, подвесной потолок-107,4м2) | 1563246 | KS6.37 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 0.61613 | Метр квадратный | 1338 | 38
12637 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369512 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка потолков (окраска-17,8м2, подвесной потолок-107,4м2) | 1563246 | KS6.37 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.57668 | Метр квадратный | 1338 | 38
12638 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369512 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка потолков (окраска-17,8м2, подвесной потолок-107,4м2) | 1563246 | KS6.37 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Установка бетоносмесительная механизированная | 27652 | 0.066773 | Метр квадратный | 1338 | 38
12639 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369512 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка потолков (окраска-17,8м2, подвесной потолок-107,4м2) | 1563246 | KS6.37 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.25495 | Метр квадратный | 1338 | 38
12640 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369512 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка потолков (окраска-17,8м2, подвесной потолок-107,4м2) | 1563246 | KS6.37 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автобетоноподатчик | 27583 | 3.369 | Метр квадратный | 1338 | 38
12641 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369512 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка потолков (окраска-17,8м2, подвесной потолок-107,4м2) | 1563246 | KS6.37 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 1.3233 | Метр квадратный | 1338 | 87.2
12642 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369512 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка потолков (окраска-17,8м2, подвесной потолок-107,4м2) | 1563246 | KS6.37 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 1.8457 | Метр квадратный | 1338 | 87.2
12643 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369512 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка потолков (окраска-17,8м2, подвесной потолок-107,4м2) | 1563246 | KS6.37 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 1.4139 | Метр квадратный | 1338 | 87.2
12644 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369512 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка потолков (окраска-17,8м2, подвесной потолок-107,4м2) | 1563246 | KS6.37 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.4765 | Метр квадратный | 1338 | 87.2
12645 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369512 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка потолков (окраска-17,8м2, подвесной потолок-107,4м2) | 1563246 | KS6.37 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автобетоноподатчик | 27583 | 7.731 | Метр квадратный | 1338 | 87.2
12646 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369512 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка потолков (окраска-17,8м2, подвесной потолок-107,4м2) | 1563246 | KS6.37 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.58505 | Метр квадратный | 1338 | 87.2
12647 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369512 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка потолков (окраска-17,8м2, подвесной потолок-107,4м2) | 1563246 | KS6.37 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Установка бетоносмесительная механизированная | 27652 | 0.15323 | Метр квадратный | 1338 | 87.2
12648 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Монтаж м/к под оборудование (АС) | 369513 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к под оборудование (кронштейны, опоры, подвесы, балки) | 1563247 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 2.66 | Тонна | 11181 | 1.06
12649 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Монтаж м/к под оборудование (АС) | 369513 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к под оборудование (кронштейны, опоры, подвесы, балки) | 1563247 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.36 | Тонна | 11181 | 1.06
12650 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Монтаж м/к под оборудование (АС) | 369513 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к под оборудование (кронштейны, опоры, подвесы, балки) | 1563247 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.29 | Тонна | 11181 | 1.06
12651 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Монтаж м/к под оборудование (АС) | 369513 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к под оборудование (кронштейны, опоры, подвесы, балки) | 1563247 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.93 | Тонна | 11181 | 1.06
12652 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Монтаж м/к под оборудование (АС) | 369513 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к под оборудование (кронштейны, опоры, подвесы, балки) | 1563247 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.31 | Тонна | 11181 | 1.06
12653 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Монтаж м/к под оборудование (АС) | 369513 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к под оборудование (кронштейны, опоры, подвесы, балки) | 1563247 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 1.71 | Тонна | 11181 | 1.06
12654 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Монтаж м/к под оборудование (АС) | 369513 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к под оборудование (кронштейны, опоры, подвесы, балки) | 1563247 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 2.46 | Тонна | 11181 | 1.06
12655 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Ограждения по фасаду здания (АС) | 369514 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к под оборудование (армированная спираль -30 м,бухты-2шт, крепление, трос-51м) | 1563248 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.02 | Тонна | 11181 | 0.08
12656 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Ограждения по фасаду здания (АС) | 369514 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к под оборудование (армированная спираль -30 м,бухты-2шт, крепление, трос-51м) | 1563248 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.07 | Тонна | 11181 | 0.08
12657 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Ограждения по фасаду здания (АС) | 369514 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к под оборудование (армированная спираль -30 м,бухты-2шт, крепление, трос-51м) | 1563248 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 0.2 | Тонна | 11181 | 0.08
12658 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Ограждения по фасаду здания (АС) | 369514 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к под оборудование (армированная спираль -30 м,бухты-2шт, крепление, трос-51м) | 1563248 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.13 | Тонна | 11181 | 0.08
12659 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Ограждения по фасаду здания (АС) | 369514 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к под оборудование (армированная спираль -30 м,бухты-2шт, крепление, трос-51м) | 1563248 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 0.19 | Тонна | 11181 | 0.08
12660 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Ограждения по фасаду здания (АС) | 369514 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к под оборудование (армированная спираль -30 м,бухты-2шт, крепление, трос-51м) | 1563248 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.03 | Тонна | 11181 | 0.08
12661 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Ограждения по фасаду здания (АС) | 369514 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к под оборудование (армированная спираль -30 м,бухты-2шт, крепление, трос-51м) | 1563248 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.02 | Тонна | 11181 | 0.08
12662 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Входные площадки, козырьки (АС) | 369517 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (ФБС) | 1563249 | KS6.24 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.27 | Штука | 1341 | 2
12663 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Входные площадки, козырьки (АС) | 369517 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (ФБС) | 1563249 | KS6.24 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.14 | Штука | 1341 | 2
12664 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Входные площадки, козырьки (АС) | 369517 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (ФБС) | 1563249 | KS6.24 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 0.03 | Штука | 1341 | 2
12665 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Входные площадки, козырьки (АС) | 369517 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (ФБС) | 1563249 | KS6.24 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 27656 | 0.255 | Штука | 1341 | 2
12666 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Входные площадки, козырьки (АС) | 369517 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (ФБС) | 1563249 | KS6.24 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.585 | Штука | 1341 | 2
12667 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Входные площадки, козырьки (АС) | 369517 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (ФБС) | 1563249 | KS6.24 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.27 | Штука | 1341 | 2
12668 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Входные площадки, козырьки (АС) | 369517 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (ФБС) | 1563249 | KS6.24 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 27656 | 0.255 | Штука | 1341 | 2
12669 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Входные площадки, козырьки (АС) | 369517 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (ФБС) | 1563249 | KS6.24 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 0.03 | Штука | 1341 | 2
12670 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Входные площадки, козырьки (АС) | 369517 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (ФБС) | 1563249 | KS6.24 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.585 | Штука | 1341 | 2
12671 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Входные площадки, козырьки (АС) | 369517 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (ФБС) | 1563249 | KS6.24 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.14 | Штука | 1341 | 2
12672 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Входные площадки, козырьки (АС) | 369517 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (балки, стойки, лестницы, ограждение площадок, площадки, козырьки) | 1563250 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 9.3871 | Тонна | 11181 | 4.0471
12673 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Входные площадки, козырьки (АС) | 369517 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (балки, стойки, лестницы, ограждение площадок, площадки, козырьки) | 1563250 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.3771 | Тонна | 11181 | 4.0471
12674 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Входные площадки, козырьки (АС) | 369517 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (балки, стойки, лестницы, ограждение площадок, площадки, козырьки) | 1563250 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 3.5651 | Тонна | 11181 | 4.0471
12675 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Входные площадки, козырьки (АС) | 369517 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (балки, стойки, лестницы, ограждение площадок, площадки, козырьки) | 1563250 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 1.094 | Тонна | 11181 | 4.0471
12676 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Входные площадки, козырьки (АС) | 369517 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (балки, стойки, лестницы, ограждение площадок, площадки, козырьки) | 1563250 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 10.1598 | Тонна | 11181 | 4.0471
12677 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Входные площадки, козырьки (АС) | 369517 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (балки, стойки, лестницы, ограждение площадок, площадки, козырьки) | 1563250 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 1.1705 | Тонна | 11181 | 4.0471
12678 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Входные площадки, козырьки (АС) | 369517 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (балки, стойки, лестницы, ограждение площадок, площадки, козырьки) | 1563250 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 6.5182 | Тонна | 11181 | 4.0471
12679 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Входные площадки, козырьки (АС) | 369517 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (балки, стойки, лестницы, ограждение площадок, площадки, козырьки) | 1563250 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.078091 | Тонна | 11181 | 0.27
12680 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Входные площадки, козырьки (АС) | 369517 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (балки, стойки, лестницы, ограждение площадок, площадки, козырьки) | 1563250 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 0.67781 | Тонна | 11181 | 0.27
12681 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Входные площадки, козырьки (АС) | 369517 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (балки, стойки, лестницы, ограждение площадок, площадки, козырьки) | 1563250 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 0.62626 | Тонна | 11181 | 0.27
12682 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Входные площадки, козырьки (АС) | 369517 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (балки, стойки, лестницы, ограждение площадок, площадки, козырьки) | 1563250 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.43486 | Тонна | 11181 | 0.27
12683 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Входные площадки, козырьки (АС) | 369517 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (балки, стойки, лестницы, ограждение площадок, площадки, козырьки) | 1563250 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.072986 | Тонна | 11181 | 0.27
12684 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Входные площадки, козырьки (АС) | 369517 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (балки, стойки, лестницы, ограждение площадок, площадки, козырьки) | 1563250 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.23785 | Тонна | 11181 | 0.27
12685 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Входные площадки, козырьки (АС) | 369517 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (балки, стойки, лестницы, ограждение площадок, площадки, козырьки) | 1563250 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.091871 | Тонна | 11181 | 0.27
12686 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Входные площадки, козырьки (АС) | 369517 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (балки, стойки, лестницы, ограждение площадок, площадки, козырьки) | 1563250 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.33006 | Тонна | 11181 | 0.97
12687 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Входные площадки, козырьки (АС) | 369517 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (балки, стойки, лестницы, ограждение площадок, площадки, козырьки) | 1563250 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 2.4351 | Тонна | 11181 | 0.97
12688 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Входные площадки, козырьки (АС) | 369517 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (балки, стойки, лестницы, ограждение площадок, площадки, козырьки) | 1563250 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 1.5623 | Тонна | 11181 | 0.97
12689 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Входные площадки, козырьки (АС) | 369517 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (балки, стойки, лестницы, ограждение площадок, площадки, козырьки) | 1563250 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.28055 | Тонна | 11181 | 0.97
12690 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Входные площадки, козырьки (АС) | 369517 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (балки, стойки, лестницы, ограждение площадок, площадки, козырьки) | 1563250 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 2.2499 | Тонна | 11181 | 0.97
12691 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Входные площадки, козырьки (АС) | 369517 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (балки, стойки, лестницы, ограждение площадок, площадки, козырьки) | 1563250 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.26221 | Тонна | 11181 | 0.97
12692 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Входные площадки, козырьки (АС) | 369517 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (балки, стойки, лестницы, ограждение площадок, площадки, козырьки) | 1563250 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.85448 | Тонна | 11181 | 0.97
12693 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Ограждение подполья (АС) | 369518 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж (м/к) (детали крепления, щиты ограждения) | 1563251 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.12135 | Тонна | 11181 | 0.45
12694 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Ограждение подполья (АС) | 369518 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж (м/к) (детали крепления, щиты ограждения) | 1563251 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.72303 | Тонна | 11181 | 0.45
12695 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Ограждение подполья (АС) | 369518 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж (м/к) (детали крепления, щиты ограждения) | 1563251 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.39438 | Тонна | 11181 | 0.45
12696 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Ограждение подполья (АС) | 369518 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж (м/к) (детали крепления, щиты ограждения) | 1563251 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 1.0416 | Тонна | 11181 | 0.45
12697 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Ограждение подполья (АС) | 369518 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж (м/к) (детали крепления, щиты ограждения) | 1563251 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.13146 | Тонна | 11181 | 0.45
12698 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Ограждение подполья (АС) | 369518 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж (м/к) (детали крепления, щиты ограждения) | 1563251 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 1.1275 | Тонна | 11181 | 0.45
12699 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Ограждение подполья (АС) | 369518 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж (м/к) (детали крепления, щиты ограждения) | 1563251 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.15168 | Тонна | 11181 | 0.45
12700 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Ограждение подполья (АС) | 369518 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж (м/к) (детали крепления, щиты ограждения) | 1563251 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.11865 | Тонна | 11181 | 0.44
12701 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Ограждение подполья (АС) | 369518 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж (м/к) (детали крепления, щиты ограждения) | 1563251 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.14832 | Тонна | 11181 | 0.44
12702 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Ограждение подполья (АС) | 369518 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж (м/к) (детали крепления, щиты ограждения) | 1563251 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.70697 | Тонна | 11181 | 0.44
12703 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Ограждение подполья (АС) | 369518 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж (м/к) (детали крепления, щиты ограждения) | 1563251 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.38562 | Тонна | 11181 | 0.44
12704 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Ограждение подполья (АС) | 369518 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж (м/к) (детали крепления, щиты ограждения) | 1563251 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.12854 | Тонна | 11181 | 0.44
12705 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Ограждение подполья (АС) | 369518 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж (м/к) (детали крепления, щиты ограждения) | 1563251 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 1.1025 | Тонна | 11181 | 0.44
12706 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Ограждение подполья (АС) | 369518 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж (м/к) (детали крепления, щиты ограждения) | 1563251 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 1.0184 | Тонна | 11181 | 0.44
12707 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | АКЗ м/к (АС) | 369519 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563252 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 6.82 | Метр квадратный | 1338 | 447.2
12708 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | АКЗ м/к (АС) | 369519 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563252 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 32.36 | Метр квадратный | 1338 | 447.2
12709 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | АКЗ м/к (АС) | 369519 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563252 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 26.57 | Метр квадратный | 1338 | 447.2
12710 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | АКЗ м/к (АС) | 369519 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563252 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 11.74 | Метр квадратный | 1338 | 447.2
12711 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | АКЗ м/к (АС) | 369519 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563252 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 1.25 | Метр квадратный | 1338 | 447.2
12712 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | АКЗ м/к (АС) | 369519 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563252 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 4.96 | Метр квадратный | 1338 | 447.2
12713 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | АКЗ м/к (АС) | 369519 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563252 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.71 | Метр квадратный | 1338 | 447.2
12714 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | АКЗ м/к (АС) | 369519 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563252 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 33.81 | Метр квадратный | 1338 | 447.2
12715 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | АКЗ м/к (АС) | 369519 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563252 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 2.53 | Метр квадратный | 1338 | 447.2
12716 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Покрытие площадки (АС) | 369520 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1563253 | KS6.82 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.54353 | Штука | 1341 | 48
12717 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Покрытие площадки (АС) | 369520 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1563253 | KS6.82 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Заливщики швов | 27609 | 0.021176 | Штука | 1341 | 48
12718 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Покрытие площадки (АС) | 369520 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1563253 | KS6.82 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 0.021176 | Штука | 1341 | 48
12719 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Покрытие площадки (АС) | 369520 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1563253 | KS6.82 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.21882 | Штука | 1341 | 48
12720 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Покрытие площадки (АС) | 369520 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1563253 | KS6.82 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.042353 | Штука | 1341 | 48
12721 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Покрытие площадки (АС) | 369520 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1563253 | KS6.82 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 0.042353 | Штука | 1341 | 48
12722 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Покрытие площадки (АС) | 369520 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1563253 | KS6.82 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.054706 | Штука | 1341 | 12
12723 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Покрытие площадки (АС) | 369520 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1563253 | KS6.82 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 0.005294 | Штука | 1341 | 12
12724 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Покрытие площадки (АС) | 369520 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1563253 | KS6.82 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.010588 | Штука | 1341 | 12
12725 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Покрытие площадки (АС) | 369520 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1563253 | KS6.82 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Заливщики швов | 27609 | 0.005294 | Штука | 1341 | 12
12726 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Покрытие площадки (АС) | 369520 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1563253 | KS6.82 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 0.010588 | Штука | 1341 | 12
12727 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Покрытие площадки (АС) | 369520 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1563253 | KS6.82 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.13588 | Штука | 1341 | 12
12728 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Покрытие площадки (АС) | 369520 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1563253 | KS6.82 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Заливщики швов | 27609 | 0.003529 | Штука | 1341 | 8
12729 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Покрытие площадки (АС) | 369520 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1563253 | KS6.82 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.036471 | Штука | 1341 | 8
12730 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Покрытие площадки (АС) | 369520 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1563253 | KS6.82 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 0.007059 | Штука | 1341 | 8
12731 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Покрытие площадки (АС) | 369520 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1563253 | KS6.82 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 0.003529 | Штука | 1341 | 8
12732 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Покрытие площадки (АС) | 369520 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1563253 | KS6.82 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.007059 | Штука | 1341 | 8
12733 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Покрытие площадки (АС) | 369520 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1563253 | KS6.82 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.090588 | Штука | 1341 | 8
12734 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Покрытие площадки (АС) | 369520 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство тротуарной плитки | 1563254 | KS6.83 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 17.6258 | Метр квадратный | 1338 | 251
12735 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Покрытие площадки (АС) | 369520 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство тротуарной плитки | 1563254 | KS6.83 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.9336 | Метр квадратный | 1338 | 251
12736 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Покрытие площадки (АС) | 369520 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство тротуарной плитки | 1563254 | KS6.83 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.4037 | Метр квадратный | 1338 | 251
12737 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Покрытие площадки (АС) | 369520 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство тротуарной плитки | 1563254 | KS6.83 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.14637 | Метр квадратный | 1338 | 19
12738 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Покрытие площадки (АС) | 369520 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство тротуарной плитки | 1563254 | KS6.83 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.10626 | Метр квадратный | 1338 | 19
12739 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Покрытие площадки (АС) | 369520 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство тротуарной плитки | 1563254 | KS6.83 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 1.3342 | Метр квадратный | 1338 | 19
12740 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369521 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод хоз-питьевой В1) | 1563255 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 2.26 | Метр | 1337 | 36.5
12741 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369521 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод хоз-питьевой В1) | 1563255 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.43 | Метр | 1337 | 36.5
12742 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369521 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод хоз-питьевой В1) | 1563255 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.67 | Метр | 1337 | 36.5
12743 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369521 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод хоз-питьевой В1) | 1563255 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 2.98 | Метр | 1337 | 36.5
12744 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369521 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод хоз-питьевой В1) | 1563255 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.22 | Метр | 1337 | 36.5
12745 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369521 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод хоз-питьевой В1) | 1563255 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.46 | Метр | 1337 | 36.5
12746 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369521 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод хоз-питьевой В1) | 1563255 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.12 | Метр | 1337 | 36.5
12747 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369521 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод хоз-питьевой В1) | 1563255 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.13 | Метр | 1337 | 36.5
12748 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369521 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод хоз-питьевой В1) | 1563255 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.2 | Метр | 1337 | 36.5
12749 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369521 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод хоз-питьевой В1) | 1563255 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Трубоукладчик среднего класса (36-80т) | 27647 | 0.51 | Метр | 1337 | 36.5
12750 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369521 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (водопровод хоз-питьевой В1) | 1563256 | KS6.57 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 1.33 | Штука | 1341 | 12
12751 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369521 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (водопровод хоз-питьевой В1) | 1563256 | KS6.57 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 0.92 | Штука | 1341 | 12
12752 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369521 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (водопровод хоз-питьевой В1) | 1563256 | KS6.57 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.48 | Штука | 1341 | 12
12753 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369521 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (водопровод хоз-питьевой В1) | 1563256 | KS6.57 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 27623 | 0.26 | Штука | 1341 | 12
12754 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369521 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (водопровод хоз-питьевой В1) | 1563256 | KS6.57 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.26 | Штука | 1341 | 12
12755 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369521 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (водопровод хоз-питьевой В1) | 1563256 | KS6.57 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.22 | Штука | 1341 | 12
12756 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369521 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (водопровод хоз-питьевой В1) | 1563256 | KS6.57 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 1.01 | Штука | 1341 | 12
12757 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369521 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытания (водопровод хоз-питьевой В1) | 1563257 | KS6.61 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Термоконтейнер-осушитель | 27644 | 0.14 | Метр | 1337 | 7.5
12758 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369521 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытания (водопровод хоз-питьевой В1) | 1563257 | KS6.61 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.03 | Метр | 1337 | 7.5
12759 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369521 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытания (водопровод хоз-питьевой В1) | 1563257 | KS6.61 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 21-40 м3/мин | 27616 | 0.07 | Метр | 1337 | 7.5
12760 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369521 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытания (водопровод хоз-питьевой В1) | 1563257 | KS6.61 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.03 | Метр | 1337 | 7.5
12761 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369521 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытания (водопровод хоз-питьевой В1) | 1563257 | KS6.61 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Станция азотная мобильная мембранная | 27640 | 0.07 | Метр | 1337 | 7.5
12762 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369521 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (водонагреватель-1шт) (трубопровод горячей воды ТЗ) | 1563258 | KS6.54 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.01 | Штука | 1341 | 1
12763 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369521 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (водонагреватель-1шт) (трубопровод горячей воды ТЗ) | 1563258 | KS6.54 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.01 | Штука | 1341 | 1
12764 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369521 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (водонагреватель-1шт) (трубопровод горячей воды ТЗ) | 1563258 | KS6.54 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.01 | Штука | 1341 | 1
12765 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369521 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (водонагреватель-1шт) (трубопровод горячей воды ТЗ) | 1563258 | KS6.54 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.02 | Штука | 1341 | 1
12766 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369521 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (водонагреватель-1шт) (трубопровод горячей воды ТЗ) | 1563258 | KS6.54 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.02 | Штука | 1341 | 1
12767 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369521 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (водонагреватель-1шт) (трубопровод горячей воды ТЗ) | 1563258 | KS6.54 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.01 | Штука | 1341 | 1
12768 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369521 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (водонагреватель-1шт) (трубопровод горячей воды ТЗ) | 1563258 | KS6.54 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.03 | Штука | 1341 | 1
12769 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369521 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (трубопровод горячей воды ТЗ) | 1563259 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.03 | Метр | 1337 | 8
12770 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369521 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (трубопровод горячей воды ТЗ) | 1563259 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.04 | Метр | 1337 | 8
12771 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369521 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (трубопровод горячей воды ТЗ) | 1563259 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.15 | Метр | 1337 | 8
12772 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369521 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (трубопровод горячей воды ТЗ) | 1563259 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.05 | Метр | 1337 | 8
12773 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369521 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (трубопровод горячей воды ТЗ) | 1563259 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.1 | Метр | 1337 | 8
12774 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369521 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (трубопровод горячей воды ТЗ) | 1563259 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.03 | Метр | 1337 | 8
12775 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369521 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (трубопровод горячей воды ТЗ) | 1563259 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.09 | Метр | 1337 | 8
12776 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369521 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (трубопровод горячей воды ТЗ) | 1563259 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Трубоукладчик среднего класса (36-80т) | 27647 | 0.11 | Метр | 1337 | 8
12777 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369521 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (трубопровод горячей воды ТЗ) | 1563259 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 0.5 | Метр | 1337 | 8
12778 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369521 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (трубопровод горячей воды ТЗ) | 1563259 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 0.65 | Метр | 1337 | 8
12779 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369521 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (умывальник-2шт, унитаз-1шт) (канализация бытовая К1) | 1563260 | KS6.54 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.07 | Штука | 1341 | 3
12780 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369521 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (умывальник-2шт, унитаз-1шт) (канализация бытовая К1) | 1563260 | KS6.54 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.04 | Штука | 1341 | 3
12781 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369521 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (умывальник-2шт, унитаз-1шт) (канализация бытовая К1) | 1563260 | KS6.54 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.03 | Штука | 1341 | 3
12782 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369521 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (умывальник-2шт, унитаз-1шт) (канализация бытовая К1) | 1563260 | KS6.54 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.04 | Штука | 1341 | 3
12783 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369521 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (умывальник-2шт, унитаз-1шт) (канализация бытовая К1) | 1563260 | KS6.54 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.03 | Штука | 1341 | 3
12784 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369521 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (умывальник-2шт, унитаз-1шт) (канализация бытовая К1) | 1563260 | KS6.54 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.09 | Штука | 1341 | 3
12785 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369521 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (умывальник-2шт, унитаз-1шт) (канализация бытовая К1) | 1563260 | KS6.54 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.07 | Штука | 1341 | 3
12786 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369521 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (канализация бытовая К1) | 1563261 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.29 | Метр | 1337 | 16
12787 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369521 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (канализация бытовая К1) | 1563261 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.1 | Метр | 1337 | 16
12788 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369521 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (канализация бытовая К1) | 1563261 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.09 | Метр | 1337 | 16
12789 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369521 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (канализация бытовая К1) | 1563261 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 0.99 | Метр | 1337 | 16
12790 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369521 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (канализация бытовая К1) | 1563261 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.2 | Метр | 1337 | 16
12791 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369521 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (канализация бытовая К1) | 1563261 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.05 | Метр | 1337 | 16
12792 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369521 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (канализация бытовая К1) | 1563261 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 1.31 | Метр | 1337 | 16
12793 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369521 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (канализация бытовая К1) | 1563261 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Трубоукладчик среднего класса (36-80т) | 27647 | 0.22 | Метр | 1337 | 16
12794 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369521 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (канализация бытовая К1) | 1563261 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.19 | Метр | 1337 | 16
12795 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369521 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (канализация бытовая К1) | 1563261 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.06 | Метр | 1337 | 16
12796 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369521 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (трап-1шт, воронка сливная-1шт) (канализация производственная К3Н, К3) | 1563262 | KS6.54 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.02 | Штука | 1341 | 2
12797 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369521 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (трап-1шт, воронка сливная-1шт) (канализация производственная К3Н, К3) | 1563262 | KS6.54 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.04 | Штука | 1341 | 2
12798 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369521 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (трап-1шт, воронка сливная-1шт) (канализация производственная К3Н, К3) | 1563262 | KS6.54 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.06 | Штука | 1341 | 2
12799 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369521 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (трап-1шт, воронка сливная-1шт) (канализация производственная К3Н, К3) | 1563262 | KS6.54 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.05 | Штука | 1341 | 2
12800 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369521 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (трап-1шт, воронка сливная-1шт) (канализация производственная К3Н, К3) | 1563262 | KS6.54 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.02 | Штука | 1341 | 2
12801 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369521 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (трап-1шт, воронка сливная-1шт) (канализация производственная К3Н, К3) | 1563262 | KS6.54 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.02 | Штука | 1341 | 2
12802 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369521 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (трап-1шт, воронка сливная-1шт) (канализация производственная К3Н, К3) | 1563262 | KS6.54 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.02 | Штука | 1341 | 2
12803 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369521 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (канализация производственная К3Н, К3) | 1563263 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.31 | Метр | 1337 | 26
12804 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369521 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (канализация производственная К3Н, К3) | 1563263 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 1.61 | Метр | 1337 | 26
12805 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369521 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (канализация производственная К3Н, К3) | 1563263 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.48 | Метр | 1337 | 26
12806 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369521 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (канализация производственная К3Н, К3) | 1563263 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.09 | Метр | 1337 | 26
12807 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369521 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (канализация производственная К3Н, К3) | 1563263 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.33 | Метр | 1337 | 26
12808 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369521 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (канализация производственная К3Н, К3) | 1563263 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.16 | Метр | 1337 | 26
12809 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369521 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (канализация производственная К3Н, К3) | 1563263 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Трубоукладчик среднего класса (36-80т) | 27647 | 0.37 | Метр | 1337 | 26
12810 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369521 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (канализация производственная К3Н, К3) | 1563263 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.15 | Метр | 1337 | 26
12811 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369521 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (канализация производственная К3Н, К3) | 1563263 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 2.12 | Метр | 1337 | 26
12812 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369521 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (канализация производственная К3Н, К3) | 1563263 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.09 | Метр | 1337 | 26
12813 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369523 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ВРУ-3шт,НКУ-1шт, щит-3шт, ПКУ-4 шт) | 1563264 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Погрузчик телескопический | 27627 | 1.2273 | Штука | 1341 | 6
12814 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369523 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ВРУ-3шт,НКУ-1шт, щит-3шт, ПКУ-4 шт) | 1563264 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (50-99т) | 27621 | 6.9927 | Штука | 1341 | 6
12815 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369523 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ВРУ-3шт,НКУ-1шт, щит-3шт, ПКУ-4 шт) | 1563264 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 4.5218 | Штука | 1341 | 6
12816 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369523 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ВРУ-3шт,НКУ-1шт, щит-3шт, ПКУ-4 шт) | 1563264 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 2.4436 | Штука | 1341 | 6
12817 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369523 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ВРУ-3шт,НКУ-1шт, щит-3шт, ПКУ-4 шт) | 1563264 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.9 | Штука | 1341 | 6
12818 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369523 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ВРУ-3шт,НКУ-1шт, щит-3шт, ПКУ-4 шт) | 1563264 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 200 т | 27607 | 3.78 | Штука | 1341 | 6
12819 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369523 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ВРУ-3шт,НКУ-1шт, щит-3шт, ПКУ-4 шт) | 1563264 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 10.9582 | Штука | 1341 | 6
12820 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369523 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ВРУ-3шт,НКУ-1шт, щит-3шт, ПКУ-4 шт) | 1563264 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.46909 | Штука | 1341 | 6
12821 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369523 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ВРУ-3шт,НКУ-1шт, щит-3шт, ПКУ-4 шт) | 1563264 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 10.1291 | Штука | 1341 | 6
12822 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369523 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ВРУ-3шт,НКУ-1шт, щит-3шт, ПКУ-4 шт) | 1563264 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 4.0255 | Штука | 1341 | 6
12823 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369523 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ВРУ-3шт,НКУ-1шт, щит-3шт, ПКУ-4 шт) | 1563264 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Погрузчик телескопический | 27627 | 1.0227 | Штука | 1341 | 5
12824 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369523 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ВРУ-3шт,НКУ-1шт, щит-3шт, ПКУ-4 шт) | 1563264 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 3.3545 | Штука | 1341 | 5
12825 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369523 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ВРУ-3шт,НКУ-1шт, щит-3шт, ПКУ-4 шт) | 1563264 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 3.7682 | Штука | 1341 | 5
12826 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369523 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ВРУ-3шт,НКУ-1шт, щит-3шт, ПКУ-4 шт) | 1563264 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (50-99т) | 27621 | 5.8273 | Штука | 1341 | 5
12827 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369523 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ВРУ-3шт,НКУ-1шт, щит-3шт, ПКУ-4 шт) | 1563264 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.75 | Штука | 1341 | 5
12828 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369523 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ВРУ-3шт,НКУ-1шт, щит-3шт, ПКУ-4 шт) | 1563264 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 8.4409 | Штука | 1341 | 5
12829 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369523 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ВРУ-3шт,НКУ-1шт, щит-3шт, ПКУ-4 шт) | 1563264 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 9.1318 | Штука | 1341 | 5
12830 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369523 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ВРУ-3шт,НКУ-1шт, щит-3шт, ПКУ-4 шт) | 1563264 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.39091 | Штука | 1341 | 5
12831 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369523 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ВРУ-3шт,НКУ-1шт, щит-3шт, ПКУ-4 шт) | 1563264 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 2.0364 | Штука | 1341 | 5
12832 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369523 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ВРУ-3шт,НКУ-1шт, щит-3шт, ПКУ-4 шт) | 1563264 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 200 т | 27607 | 3.15 | Штука | 1341 | 5
12833 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369523 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельных полок, стоек (стойка-30шт, полка-485шт) | 1563265 | KS6.68 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 19.75 | Штука | 1341 | 515
12834 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369523 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельных коробов (лоток-312шт, короб-40шт) | 1563266 | KS6.67 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 3.85 | Метр | 1337 | 352
12835 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369523 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельных коробов (лоток-312шт, короб-40шт) | 1563266 | KS6.67 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.02 | Метр | 1337 | 352
12836 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369523 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельных коробов (лоток-312шт, короб-40шт) | 1563266 | KS6.67 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 6.33 | Метр | 1337 | 352
12837 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369523 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельных коробов (лоток-312шт, короб-40шт) | 1563266 | KS6.67 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.65 | Метр | 1337 | 352
12838 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369523 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (металлорукав-17м, труба стальная-23м) | 1563267 | KS6.67 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.07 | Метр | 1337 | 40
12839 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369523 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (металлорукав-17м, труба стальная-23м) | 1563267 | KS6.67 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.44 | Метр | 1337 | 40
12840 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369523 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (металлорукав-17м, труба стальная-23м) | 1563267 | KS6.67 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.12 | Метр | 1337 | 40
12841 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369523 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (металлорукав-17м, труба стальная-23м) | 1563267 | KS6.67 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.72 | Метр | 1337 | 40
12842 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369523 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563268 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 9.02 | Метр | 1337 | 1032
12843 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369523 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563268 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 18.04 | Метр | 1337 | 1032
12844 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369523 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563268 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 14.43 | Метр | 1337 | 1032
12845 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369523 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563268 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 27.05 | Метр | 1337 | 1032
12846 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369523 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563268 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 3.5 | Метр | 1337 | 1032
12847 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369523 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563268 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 3.14 | Метр | 1337 | 1032
12848 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369523 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563268 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 37.34 | Метр | 1337 | 1032
12849 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369523 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563268 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 15.63 | Метр | 1337 | 1032
12850 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369523 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563268 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 5.61 | Метр | 1337 | 1032
12851 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369523 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод-205, полоса-980м) | 1563269 | KS6.70 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 41.17 | Метр | 1337 | 1185
12852 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369523 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод-205, полоса-980м) | 1563269 | KS6.70 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 3.71 | Метр | 1337 | 1185