25289 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369582 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (насос-1шт, тепловентилятор "Тропик"-1 шт, грязевик-2шт) (отопление) | 1564111 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (50-99т) | 27621 | 3.5 | Штука | 1341 | 3
25290 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369582 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (насос-1шт, тепловентилятор "Тропик"-1 шт, грязевик-2шт) (отопление) | 1564111 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 2.26 | Штука | 1341 | 3
25291 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369582 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (насос-1шт, тепловентилятор "Тропик"-1 шт, грязевик-2шт) (отопление) | 1564111 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.24 | Штука | 1341 | 3
25292 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369582 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (радиатор-1шт, регистр-21шт) (отопление) | 1564112 | KS6.54 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.67 | Штука | 1341 | 22
25293 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369582 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (радиатор-1шт, регистр-21шт) (отопление) | 1564112 | KS6.54 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.53 | Штука | 1341 | 22
25294 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369582 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (радиатор-1шт, регистр-21шт) (отопление) | 1564112 | KS6.54 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.27 | Штука | 1341 | 22
25295 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369582 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (радиатор-1шт, регистр-21шт) (отопление) | 1564112 | KS6.54 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.27 | Штука | 1341 | 22
25296 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369582 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (радиатор-1шт, регистр-21шт) (отопление) | 1564112 | KS6.54 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.22 | Штука | 1341 | 22
25297 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369582 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (радиатор-1шт, регистр-21шт) (отопление) | 1564112 | KS6.54 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.49 | Штука | 1341 | 22
25298 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369582 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (радиатор-1шт, регистр-21шт) (отопление) | 1564112 | KS6.54 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.23 | Штука | 1341 | 22
25299 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369582 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (отопление) | 1564113 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 1.247 | Метр | 1337 | 223.5
25300 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369582 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (отопление) | 1564113 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.80096 | Метр | 1337 | 223.5
25301 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369582 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (отопление) | 1564113 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 18.2397 | Метр | 1337 | 223.5
25302 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369582 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (отопление) | 1564113 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Трубоукладчик среднего класса (36-80т) | 27647 | 3.1415 | Метр | 1337 | 223.5
25303 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369582 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (отопление) | 1564113 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 13.8369 | Метр | 1337 | 223.5
25304 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369582 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (отопление) | 1564113 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 2.6235 | Метр | 1337 | 223.5
25305 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369582 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (отопление) | 1564113 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.73861 | Метр | 1337 | 223.5
25306 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369582 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (отопление) | 1564113 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 2.8057 | Метр | 1337 | 223.5
25307 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369582 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (отопление) | 1564113 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 4.1103 | Метр | 1337 | 223.5
25308 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369582 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (отопление) | 1564113 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 1.3333 | Метр | 1337 | 223.5
25309 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369582 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (отопление) | 1564113 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 4.2099 | Метр | 1337 | 68
25310 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369582 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (отопление) | 1564113 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 5.5494 | Метр | 1337 | 68
25311 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369582 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (отопление) | 1564113 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.24369 | Метр | 1337 | 68
25312 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369582 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (отопление) | 1564113 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Трубоукладчик среднего класса (36-80т) | 27647 | 0.95579 | Метр | 1337 | 68
25313 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369582 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (отопление) | 1564113 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.2506 | Метр | 1337 | 68
25314 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369582 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (отопление) | 1564113 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.3794 | Метр | 1337 | 68
25315 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369582 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (отопление) | 1564113 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.7982 | Метр | 1337 | 68
25316 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369582 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (отопление) | 1564113 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.22472 | Метр | 1337 | 68
25317 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369582 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (отопление) | 1564113 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.85365 | Метр | 1337 | 68
25318 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369582 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (отопление) | 1564113 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.40567 | Метр | 1337 | 68
25319 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369582 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (отопление) | 1564113 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 2.0483 | Метр | 1337 | 174.5
25320 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369582 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (отопление) | 1564113 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 3.2092 | Метр | 1337 | 174.5
25321 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369582 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (отопление) | 1564113 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.57667 | Метр | 1337 | 174.5
25322 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369582 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (отопление) | 1564113 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 14.2408 | Метр | 1337 | 174.5
25323 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369582 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (отопление) | 1564113 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.62535 | Метр | 1337 | 174.5
25324 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369582 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (отопление) | 1564113 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Трубоукладчик среднего класса (36-80т) | 27647 | 2.4527 | Метр | 1337 | 174.5
25325 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369582 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (отопление) | 1564113 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 10.8033 | Метр | 1337 | 174.5
25326 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369582 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (отопление) | 1564113 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.9736 | Метр | 1337 | 174.5
25327 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369582 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (отопление) | 1564113 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 1.041 | Метр | 1337 | 174.5
25328 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369582 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (отопление) | 1564113 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 2.1906 | Метр | 1337 | 174.5
25329 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369582 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (отопление) | 1564114 | KS6.57 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 5.45 | Штука | 1341 | 65
25330 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369582 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (отопление) | 1564114 | KS6.57 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.4 | Штука | 1341 | 65
25331 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369582 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (отопление) | 1564114 | KS6.57 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 5 | Штука | 1341 | 65
25332 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369582 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (отопление) | 1564114 | KS6.57 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 27623 | 1.4 | Штука | 1341 | 65
25333 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369582 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (отопление) | 1564114 | KS6.57 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 2.62 | Штука | 1341 | 65
25334 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369582 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (отопление) | 1564114 | KS6.57 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 7.21 | Штука | 1341 | 65
25335 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369582 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (отопление) | 1564114 | KS6.57 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 6.63 | Штука | 1341 | 65
25336 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369582 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытания трубопроводов (отопление) | 1564115 | KS6.61 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 21-40 м3/мин | 27616 | 4.25 | Метр | 1337 | 466
25337 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369582 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытания трубопроводов (отопление) | 1564115 | KS6.61 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 2.13 | Метр | 1337 | 466
25338 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369582 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытания трубопроводов (отопление) | 1564115 | KS6.61 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 2.13 | Метр | 1337 | 466
25339 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369582 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытания трубопроводов (отопление) | 1564115 | KS6.61 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Станция азотная мобильная мембранная | 27640 | 4.25 | Метр | 1337 | 466
25340 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369582 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытания трубопроводов (отопление) | 1564115 | KS6.61 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Термоконтейнер-осушитель | 27644 | 8.51 | Метр | 1337 | 466
25341 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369582 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ трубопроводов (Армокот) | 1564116 | KS6.60 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 22.7033 | Метр квадратный | 1338 | 132.15
25342 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369582 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ трубопроводов (Армокот) | 1564116 | KS6.60 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 38.0595 | Метр квадратный | 1338 | 132.15
25343 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369582 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ трубопроводов (Армокот) | 1564116 | KS6.60 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 27643 | 26.3489 | Метр квадратный | 1338 | 132.15
25344 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369582 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ трубопроводов (Армокот) | 1564116 | KS6.60 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 6.6338 | Метр квадратный | 1338 | 132.15
25345 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369582 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ трубопроводов (Армокот) | 1564116 | KS6.60 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.61537 | Метр квадратный | 1338 | 132.15
25346 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369582 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ трубопроводов (Армокот) | 1564116 | KS6.60 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 2.1305 | Метр квадратный | 1338 | 132.15
25347 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369582 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ трубопроводов (Армокот) | 1564116 | KS6.60 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 13.8364 | Метр квадратный | 1338 | 132.15
25348 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369582 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ трубопроводов (Армокот) | 1564116 | KS6.60 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 26.7265 | Метр квадратный | 1338 | 132.15
25349 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369582 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ трубопроводов (Армокот) | 1564116 | KS6.60 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 23.5096 | Метр квадратный | 1338 | 116.244
25350 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369582 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ трубопроводов (Армокот) | 1564116 | KS6.60 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 5.8354 | Метр квадратный | 1338 | 116.244
25351 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369582 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ трубопроводов (Армокот) | 1564116 | KS6.60 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 1.874 | Метр квадратный | 1338 | 116.244
25352 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369582 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ трубопроводов (Армокот) | 1564116 | KS6.60 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 27643 | 23.1774 | Метр квадратный | 1338 | 116.244
25353 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369582 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ трубопроводов (Армокот) | 1564116 | KS6.60 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.5413 | Метр квадратный | 1338 | 116.244
25354 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369582 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ трубопроводов (Армокот) | 1564116 | KS6.60 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 19.9707 | Метр квадратный | 1338 | 116.244
25355 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369582 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ трубопроводов (Армокот) | 1564116 | KS6.60 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 12.171 | Метр квадратный | 1338 | 116.244
25356 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369582 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ трубопроводов (Армокот) | 1564116 | KS6.60 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 33.4785 | Метр квадратный | 1338 | 116.244
25357 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369582 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ трубопроводов (Армокот) | 1564116 | KS6.60 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 27643 | 6.9945 | Метр квадратный | 1338 | 35.08
25358 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369582 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ трубопроводов (Армокот) | 1564116 | KS6.60 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 10.1031 | Метр квадратный | 1338 | 35.08
25359 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369582 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ трубопроводов (Армокот) | 1564116 | KS6.60 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 3.673 | Метр квадратный | 1338 | 35.08
25360 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369582 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ трубопроводов (Армокот) | 1564116 | KS6.60 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 6.0267 | Метр квадратный | 1338 | 35.08
25361 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369582 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ трубопроводов (Армокот) | 1564116 | KS6.60 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.761 | Метр квадратный | 1338 | 35.08
25362 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369582 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ трубопроводов (Армокот) | 1564116 | KS6.60 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.16335 | Метр квадратный | 1338 | 35.08
25363 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369582 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ трубопроводов (Армокот) | 1564116 | KS6.60 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 7.0947 | Метр квадратный | 1338 | 35.08
25364 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369582 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ трубопроводов (Армокот) | 1564116 | KS6.60 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.56555 | Метр квадратный | 1338 | 35.08
25365 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369603 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1564117 | KS6.3 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный среднего класса с гидролинией (массой 16-35т) | 27661 | 0.2 | Метр кубический | 1339 | 15
25366 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369603 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1564117 | KS6.3 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 27656 | 0.23 | Метр кубический | 1339 | 15
25367 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369603 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1564117 | KS6.3 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.05 | Метр кубический | 1339 | 15
25368 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369603 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1564117 | KS6.3 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 0.08 | Метр кубический | 1339 | 15
25369 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369603 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1564117 | KS6.3 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 0.56 | Метр кубический | 1339 | 15
25370 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369603 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1564117 | KS6.3 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Гидромолот | 27605 | 0.04 | Метр кубический | 1339 | 15
25371 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369603 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство подстилающего слоя из песка | 1564118 | KS6.13 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 0.01 | Метр кубический | 1339 | 2.4
25372 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369603 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство подстилающего слоя из песка | 1564118 | KS6.13 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 0.01 | Метр кубический | 1339 | 2.4
25373 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369603 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство подстилающего слоя из песка | 1564118 | KS6.13 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Каток дорожный тяжелого класса (массой свыше 16т) | 27613 | 0.22 | Метр кубический | 1339 | 2.4
25374 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369603 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство подстилающего слоя из песка | 1564118 | KS6.13 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогрейдер большого класса (массой свыше 15т) | 27588 | 0.06 | Метр кубический | 1339 | 2.4
25375 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369603 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство подстилающего слоя из песка | 1564118 | KS6.13 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 27656 | 0.01 | Метр кубический | 1339 | 2.4
25376 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369603 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство подстилающего слоя из песка | 1564118 | KS6.13 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.15 | Метр кубический | 1339 | 2.4
25377 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369603 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство подстилающего слоя из песка | 1564118 | KS6.13 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Универсальная дорожная машина | 27651 | 0.03 | Метр кубический | 1339 | 2.4
25378 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369603 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (Плиты ПДН) | 1564119 | KS6.81 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Заливщики швов | 27609 | 0.95 | Штука | 1341 | 2
25379 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369603 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (Плиты ПДН) | 1564119 | KS6.81 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 0.64 | Штука | 1341 | 2
25380 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369603 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (Плиты ПДН) | 1564119 | KS6.81 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Прицеп-битумозаливщик | 27632 | 0.07 | Штука | 1341 | 2
25381 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369603 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (Плиты ПДН) | 1564119 | KS6.81 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.24 | Штука | 1341 | 2
25382 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369603 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (Плиты ПДН) | 1564119 | KS6.81 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.62 | Штука | 1341 | 2
25383 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369603 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (блоки ФБС) | 1564120 | KS6.24 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 1.34 | Штука | 1341 | 10
25384 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369603 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (блоки ФБС) | 1564120 | KS6.24 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 27656 | 1.28 | Штука | 1341 | 10
25385 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369603 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (блоки ФБС) | 1564120 | KS6.24 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.7 | Штука | 1341 | 10
25386 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369603 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (блоки ФБС) | 1564120 | KS6.24 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 0.15 | Штука | 1341 | 10
25387 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369603 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (блоки ФБС) | 1564120 | KS6.24 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 2.92 | Штука | 1341 | 10
25388 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369603 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж дорожной одежды (асфальтобетон) | 1564121 | KS6.80 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Каток дорожный среднего класса (массой 11-16т) | 27612 | 0.43 | Метр кубический | 1339 | 2.38
25389 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369603 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж дорожной одежды (асфальтобетон) | 1564121 | KS6.80 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогрейдер большого класса (массой свыше 15т) | 27588 | 0.02 | Метр кубический | 1339 | 2.38
25390 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369603 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж дорожной одежды (асфальтобетон) | 1564121 | KS6.80 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогудронатор | 27590 | 0.01 | Метр кубический | 1339 | 2.38
25391 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369603 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж дорожной одежды (асфальтобетон) | 1564121 | KS6.80 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.1 | Метр кубический | 1339 | 2.38
25392 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369603 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж дорожной одежды (асфальтобетон) | 1564121 | KS6.80 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Универсальная дорожная машина | 27651 | 0.04 | Метр кубический | 1339 | 2.38
25393 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369603 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж дорожной одежды (асфальтобетон) | 1564121 | KS6.80 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.03 | Метр кубический | 1339 | 2.38
25394 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369603 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж дорожной одежды (асфальтобетон) | 1564121 | KS6.80 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Асфальтоукладчик | 27593 | 0.0041 | Метр кубический | 1339 | 2.38
25395 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369603 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (ограждение площадки) | 1564122 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.17448 | Тонна | 11181 | 0.66
25396 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369603 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (ограждение площадки) | 1564122 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.58414 | Тонна | 11181 | 0.66
25397 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369603 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (ограждение площадки) | 1564122 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.22759 | Тонна | 11181 | 0.66
25398 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369603 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (ограждение площадки) | 1564122 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.18965 | Тонна | 11181 | 0.66
25399 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369603 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (ограждение площадки) | 1564122 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 1.6538 | Тонна | 11181 | 0.66
25400 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369603 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (ограждение площадки) | 1564122 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 1.5324 | Тонна | 11181 | 0.66
25401 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369603 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (ограждение площадки) | 1564122 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 1.0621 | Тонна | 11181 | 0.66
25402 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369603 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (ограждение площадки) | 1564122 | KS6.28 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 0.52621 | Тонна | 11181 | 0.21
25403 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369603 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (ограждение площадки) | 1564122 | KS6.28 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 0.48759 | Тонна | 11181 | 0.21
25404 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369603 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (ограждение площадки) | 1564122 | KS6.28 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.055517 | Тонна | 11181 | 0.21
25405 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369603 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (ограждение площадки) | 1564122 | KS6.28 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.060345 | Тонна | 11181 | 0.21
25406 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369603 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (ограждение площадки) | 1564122 | KS6.28 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.18586 | Тонна | 11181 | 0.21
25407 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369603 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (ограждение площадки) | 1564122 | KS6.28 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.072414 | Тонна | 11181 | 0.21
25408 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369603 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (ограждение площадки) | 1564122 | KS6.28 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.33793 | Тонна | 11181 | 0.21
25409 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369603 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1564123 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.22 | Метр квадратный | 1338 | 20
25410 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369603 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1564123 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.31 | Метр квадратный | 1338 | 20
25411 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369603 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1564123 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 1.19 | Метр квадратный | 1338 | 20
25412 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369603 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1564123 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 1.45 | Метр квадратный | 1338 | 20
25413 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369603 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1564123 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.03 | Метр квадратный | 1338 | 20
25414 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369603 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1564123 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.06 | Метр квадратный | 1338 | 20
25415 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369603 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1564123 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 0.11 | Метр квадратный | 1338 | 20
25416 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369603 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1564123 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 0.53 | Метр квадратный | 1338 | 20
25417 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369603 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1564123 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 1.51 | Метр квадратный | 1338 | 20
25418 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369603 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1564124 | KS6.27 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 0.14 | Метр кубический | 1339 | 8
25419 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369603 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1564124 | KS6.27 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 0.42 | Метр кубический | 1339 | 8
25420 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369603 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1564124 | KS6.27 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 0.09 | Метр кубический | 1339 | 8
25421 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369603 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1564124 | KS6.27 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 0.09 | Метр кубический | 1339 | 8
25422 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369603 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1564124 | KS6.27 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.11 | Метр кубический | 1339 | 8
25423 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369603 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1564124 | KS6.27 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 0.1 | Метр кубический | 1339 | 8
25424 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369602 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1564125 | KS6.3 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный среднего класса с гидролинией (массой 16-35т) | 27661 | 0.17 | Метр кубический | 1339 | 13
25425 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369602 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1564125 | KS6.3 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.04 | Метр кубический | 1339 | 13
25426 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369602 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1564125 | KS6.3 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 0.49 | Метр кубический | 1339 | 13
25427 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369602 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1564125 | KS6.3 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 0.07 | Метр кубический | 1339 | 13
25428 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369602 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1564125 | KS6.3 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Гидромолот | 27605 | 0.03 | Метр кубический | 1339 | 13
25429 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369602 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1564125 | KS6.3 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 27656 | 0.2 | Метр кубический | 1339 | 13
25430 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369602 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство подстилающего слоя из песка | 1564126 | KS6.13 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 0.01 | Метр кубический | 1339 | 2.4
25431 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369602 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство подстилающего слоя из песка | 1564126 | KS6.13 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 0.01 | Метр кубический | 1339 | 2.4
25432 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369602 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство подстилающего слоя из песка | 1564126 | KS6.13 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогрейдер большого класса (массой свыше 15т) | 27588 | 0.06 | Метр кубический | 1339 | 2.4
25433 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369602 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство подстилающего слоя из песка | 1564126 | KS6.13 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Универсальная дорожная машина | 27651 | 0.03 | Метр кубический | 1339 | 2.4
25434 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369602 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство подстилающего слоя из песка | 1564126 | KS6.13 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 27656 | 0.01 | Метр кубический | 1339 | 2.4
25435 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369602 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство подстилающего слоя из песка | 1564126 | KS6.13 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Каток дорожный тяжелого класса (массой свыше 16т) | 27613 | 0.22 | Метр кубический | 1339 | 2.4
25436 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369602 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство подстилающего слоя из песка | 1564126 | KS6.13 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.15 | Метр кубический | 1339 | 2.4
25437 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369602 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (Плиты ПДН) | 1564127 | KS6.81 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Заливщики швов | 27609 | 0.95 | Штука | 1341 | 2
25438 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369602 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (Плиты ПДН) | 1564127 | KS6.81 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.62 | Штука | 1341 | 2
25439 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369602 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (Плиты ПДН) | 1564127 | KS6.81 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 0.64 | Штука | 1341 | 2
25440 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369602 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (Плиты ПДН) | 1564127 | KS6.81 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.24 | Штука | 1341 | 2
25441 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369602 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (Плиты ПДН) | 1564127 | KS6.81 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Прицеп-битумозаливщик | 27632 | 0.07 | Штука | 1341 | 2
25442 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369602 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (блоки ФБС) | 1564128 | KS6.24 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 2.63 | Штука | 1341 | 9
25443 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369602 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (блоки ФБС) | 1564128 | KS6.24 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.63 | Штука | 1341 | 9
25444 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369602 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (блоки ФБС) | 1564128 | KS6.24 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 0.13 | Штука | 1341 | 9
25445 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369602 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (блоки ФБС) | 1564128 | KS6.24 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 27656 | 1.15 | Штука | 1341 | 9
25446 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369602 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (блоки ФБС) | 1564128 | KS6.24 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 1.21 | Штука | 1341 | 9
25447 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369602 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж дорожной одежды (асфальтобетон) | 1564129 | KS6.80 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.07 | Метр кубический | 1339 | 1.68
25448 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369602 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж дорожной одежды (асфальтобетон) | 1564129 | KS6.80 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Универсальная дорожная машина | 27651 | 0.03 | Метр кубический | 1339 | 1.68
25449 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369602 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж дорожной одежды (асфальтобетон) | 1564129 | KS6.80 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.02 | Метр кубический | 1339 | 1.68
25450 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369602 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж дорожной одежды (асфальтобетон) | 1564129 | KS6.80 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Асфальтоукладчик | 27593 | 0.002894 | Метр кубический | 1339 | 1.68
25451 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369602 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж дорожной одежды (асфальтобетон) | 1564129 | KS6.80 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Каток дорожный среднего класса (массой 11-16т) | 27612 | 0.3 | Метр кубический | 1339 | 1.68
25452 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369602 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж дорожной одежды (асфальтобетон) | 1564129 | KS6.80 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогрейдер большого класса (массой свыше 15т) | 27588 | 0.02 | Метр кубический | 1339 | 1.68
25453 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369602 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж дорожной одежды (асфальтобетон) | 1564129 | KS6.80 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогудронатор | 27590 | 0.01 | Метр кубический | 1339 | 1.68
25454 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369602 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (ограждение площадки) | 1564130 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.1425 | Тонна | 11181 | 0.54
25455 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369602 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (ограждение площадки) | 1564130 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.18 | Тонна | 11181 | 0.54
25456 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369602 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (ограждение площадки) | 1564130 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 1.2525 | Тонна | 11181 | 0.54
25457 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369602 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (ограждение площадки) | 1564130 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.4725 | Тонна | 11181 | 0.54
25458 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369602 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (ограждение площадки) | 1564130 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 1.3575 | Тонна | 11181 | 0.54
25459 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369602 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (ограждение площадки) | 1564130 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.1575 | Тонна | 11181 | 0.54
25460 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369602 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (ограждение площадки) | 1564130 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.87 | Тонна | 11181 | 0.54
25461 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369602 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (ограждение площадки) | 1564130 | KS6.28 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.0475 | Тонна | 11181 | 0.18
25462 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369602 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (ограждение площадки) | 1564130 | KS6.28 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.06 | Тонна | 11181 | 0.18
25463 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369602 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (ограждение площадки) | 1564130 | KS6.28 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 0.4525 | Тонна | 11181 | 0.18
25464 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369602 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (ограждение площадки) | 1564130 | KS6.28 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.29 | Тонна | 11181 | 0.18
25465 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369602 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (ограждение площадки) | 1564130 | KS6.28 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.0525 | Тонна | 11181 | 0.18
25466 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369602 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (ограждение площадки) | 1564130 | KS6.28 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 0.4175 | Тонна | 11181 | 0.18
25467 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369602 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (ограждение площадки) | 1564130 | KS6.28 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.1575 | Тонна | 11181 | 0.18
25468 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369602 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1564131 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.19 | Метр квадратный | 1338 | 17
25469 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369602 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1564131 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 1.23 | Метр квадратный | 1338 | 17
25470 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369602 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1564131 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.26 | Метр квадратный | 1338 | 17
25471 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369602 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1564131 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 0.1 | Метр квадратный | 1338 | 17
25472 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369602 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1564131 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 0.45 | Метр квадратный | 1338 | 17
25473 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369602 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1564131 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.05 | Метр квадратный | 1338 | 17
25474 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369602 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1564131 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 1.29 | Метр квадратный | 1338 | 17
25475 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369602 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1564131 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 1.01 | Метр квадратный | 1338 | 17
25476 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369602 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1564131 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.03 | Метр квадратный | 1338 | 17
25477 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369602 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1564132 | KS6.27 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 0.09 | Метр кубический | 1339 | 8
25478 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369602 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1564132 | KS6.27 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 0.42 | Метр кубический | 1339 | 8
25479 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369602 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1564132 | KS6.27 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 0.1 | Метр кубический | 1339 | 8
25480 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369602 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1564132 | KS6.27 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.11 | Метр кубический | 1339 | 8
25481 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369602 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1564132 | KS6.27 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 0.09 | Метр кубический | 1339 | 8
25482 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369602 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1564132 | KS6.27 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 0.14 | Метр кубический | 1339 | 8
25483 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369601 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1564133 | KS6.3 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 0.52 | Метр кубический | 1339 | 14
25484 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369601 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1564133 | KS6.3 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 27656 | 0.21 | Метр кубический | 1339 | 14
25485 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369601 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1564133 | KS6.3 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный среднего класса с гидролинией (массой 16-35т) | 27661 | 0.18 | Метр кубический | 1339 | 14
25486 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369601 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1564133 | KS6.3 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.04 | Метр кубический | 1339 | 14
25487 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369601 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1564133 | KS6.3 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Гидромолот | 27605 | 0.04 | Метр кубический | 1339 | 14
25488 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369601 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1564133 | KS6.3 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 0.08 | Метр кубический | 1339 | 14
25489 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369601 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство подстилающего слоя из песка | 1564134 | KS6.13 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 0.01 | Метр кубический | 1339 | 2.4
25490 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369601 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство подстилающего слоя из песка | 1564134 | KS6.13 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.15 | Метр кубический | 1339 | 2.4
25491 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369601 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство подстилающего слоя из песка | 1564134 | KS6.13 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 0.01 | Метр кубический | 1339 | 2.4
25492 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369601 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство подстилающего слоя из песка | 1564134 | KS6.13 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогрейдер большого класса (массой свыше 15т) | 27588 | 0.06 | Метр кубический | 1339 | 2.4
25493 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369601 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство подстилающего слоя из песка | 1564134 | KS6.13 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Каток дорожный тяжелого класса (массой свыше 16т) | 27613 | 0.22 | Метр кубический | 1339 | 2.4
25494 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369601 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство подстилающего слоя из песка | 1564134 | KS6.13 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Универсальная дорожная машина | 27651 | 0.03 | Метр кубический | 1339 | 2.4
25495 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369601 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство подстилающего слоя из песка | 1564134 | KS6.13 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 27656 | 0.01 | Метр кубический | 1339 | 2.4
25496 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369601 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (Плиты ПДН) | 1564135 | KS6.81 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Прицеп-битумозаливщик | 27632 | 0.07 | Штука | 1341 | 2
25497 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369601 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (Плиты ПДН) | 1564135 | KS6.81 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 0.64 | Штука | 1341 | 2
25498 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369601 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (Плиты ПДН) | 1564135 | KS6.81 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.24 | Штука | 1341 | 2
25499 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369601 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (Плиты ПДН) | 1564135 | KS6.81 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Заливщики швов | 27609 | 0.95 | Штука | 1341 | 2
25500 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369601 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (Плиты ПДН) | 1564135 | KS6.81 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.62 | Штука | 1341 | 2
25501 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369601 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (блоки ФБС) | 1564136 | KS6.24 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 1.34 | Штука | 1341 | 10
25502 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369601 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (блоки ФБС) | 1564136 | KS6.24 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 2.92 | Штука | 1341 | 10
25503 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369601 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (блоки ФБС) | 1564136 | KS6.24 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 0.15 | Штука | 1341 | 10
25504 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369601 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (блоки ФБС) | 1564136 | KS6.24 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 27656 | 1.28 | Штука | 1341 | 10
25505 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369601 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (блоки ФБС) | 1564136 | KS6.24 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.7 | Штука | 1341 | 10
25506 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369601 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж дорожной одежды (асфальтобетон) | 1564137 | KS6.80 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Асфальтоукладчик | 27593 | 0.0041 | Метр кубический | 1339 | 2.38
25507 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369601 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж дорожной одежды (асфальтобетон) | 1564137 | KS6.80 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.03 | Метр кубический | 1339 | 2.38
25508 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369601 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж дорожной одежды (асфальтобетон) | 1564137 | KS6.80 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.1 | Метр кубический | 1339 | 2.38
25509 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369601 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж дорожной одежды (асфальтобетон) | 1564137 | KS6.80 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Универсальная дорожная машина | 27651 | 0.04 | Метр кубический | 1339 | 2.38
25510 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369601 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж дорожной одежды (асфальтобетон) | 1564137 | KS6.80 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогудронатор | 27590 | 0.01 | Метр кубический | 1339 | 2.38
25511 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369601 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж дорожной одежды (асфальтобетон) | 1564137 | KS6.80 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Каток дорожный среднего класса (массой 11-16т) | 27612 | 0.43 | Метр кубический | 1339 | 2.38
25512 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369601 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж дорожной одежды (асфальтобетон) | 1564137 | KS6.80 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогрейдер большого класса (массой свыше 15т) | 27588 | 0.02 | Метр кубический | 1339 | 2.38
25513 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369601 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (ограждение площадки) | 1564138 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.22759 | Тонна | 11181 | 0.66
25514 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369601 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (ограждение площадки) | 1564138 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.18965 | Тонна | 11181 | 0.66
25515 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369601 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (ограждение площадки) | 1564138 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.58414 | Тонна | 11181 | 0.66
25516 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369601 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (ограждение площадки) | 1564138 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 1.5324 | Тонна | 11181 | 0.66
25517 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369601 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (ограждение площадки) | 1564138 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 1.6538 | Тонна | 11181 | 0.66
25518 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369601 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (ограждение площадки) | 1564138 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 1.0621 | Тонна | 11181 | 0.66
25519 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369601 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (ограждение площадки) | 1564138 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.17448 | Тонна | 11181 | 0.66
25520 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369601 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (ограждение площадки) | 1564138 | KS6.28 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.060345 | Тонна | 11181 | 0.21
25521 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369601 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (ограждение площадки) | 1564138 | KS6.28 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.18586 | Тонна | 11181 | 0.21
25522 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369601 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (ограждение площадки) | 1564138 | KS6.28 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.072414 | Тонна | 11181 | 0.21
25523 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369601 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (ограждение площадки) | 1564138 | KS6.28 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.055517 | Тонна | 11181 | 0.21
25524 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369601 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (ограждение площадки) | 1564138 | KS6.28 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.33793 | Тонна | 11181 | 0.21
25525 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369601 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (ограждение площадки) | 1564138 | KS6.28 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 0.48759 | Тонна | 11181 | 0.21
25526 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369601 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (ограждение площадки) | 1564138 | KS6.28 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 0.52621 | Тонна | 11181 | 0.21
25527 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369601 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1564139 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.31 | Метр квадратный | 1338 | 20
25528 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369601 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1564139 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 1.51 | Метр квадратный | 1338 | 20
25529 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369601 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1564139 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.22 | Метр квадратный | 1338 | 20
25530 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369601 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1564139 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 0.53 | Метр квадратный | 1338 | 20
25531 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369601 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1564139 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 1.45 | Метр квадратный | 1338 | 20
25532 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369601 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1564139 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.03 | Метр квадратный | 1338 | 20
25533 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369601 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1564139 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.06 | Метр квадратный | 1338 | 20
25534 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369601 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1564139 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 1.19 | Метр квадратный | 1338 | 20
25535 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369601 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1564139 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 0.11 | Метр квадратный | 1338 | 20
25536 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369601 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1564140 | KS6.27 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 0.08 | Метр кубический | 1339 | 7
25537 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369601 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1564140 | KS6.27 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 0.37 | Метр кубический | 1339 | 7
25538 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369601 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1564140 | KS6.27 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 0.09 | Метр кубический | 1339 | 7
25539 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369601 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1564140 | KS6.27 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 0.08 | Метр кубический | 1339 | 7
25540 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369601 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1564140 | KS6.27 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.09 | Метр кубический | 1339 | 7
25541 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369601 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1564140 | KS6.27 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 0.12 | Метр кубический | 1339 | 7
25542 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369600 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1564141 | KS6.3 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный среднего класса с гидролинией (массой 16-35т) | 27661 | 0.16 | Метр кубический | 1339 | 12
25543 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369600 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1564141 | KS6.3 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.04 | Метр кубический | 1339 | 12
25544 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369600 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1564141 | KS6.3 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 0.07 | Метр кубический | 1339 | 12
25545 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369600 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1564141 | KS6.3 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Гидромолот | 27605 | 0.03 | Метр кубический | 1339 | 12
25546 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369600 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1564141 | KS6.3 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 0.45 | Метр кубический | 1339 | 12
25547 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369600 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1564141 | KS6.3 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 27656 | 0.18 | Метр кубический | 1339 | 12
25548 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369600 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство подстилающего слоя из песка | 1564142 | KS6.13 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Каток дорожный тяжелого класса (массой свыше 16т) | 27613 | 0.22 | Метр кубический | 1339 | 2.4
25549 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369600 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство подстилающего слоя из песка | 1564142 | KS6.13 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 0.01 | Метр кубический | 1339 | 2.4
25550 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369600 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство подстилающего слоя из песка | 1564142 | KS6.13 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 0.01 | Метр кубический | 1339 | 2.4
25551 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369600 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство подстилающего слоя из песка | 1564142 | KS6.13 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.15 | Метр кубический | 1339 | 2.4
25552 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369600 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство подстилающего слоя из песка | 1564142 | KS6.13 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Универсальная дорожная машина | 27651 | 0.03 | Метр кубический | 1339 | 2.4
25553 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369600 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство подстилающего слоя из песка | 1564142 | KS6.13 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 27656 | 0.01 | Метр кубический | 1339 | 2.4
25554 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369600 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство подстилающего слоя из песка | 1564142 | KS6.13 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогрейдер большого класса (массой свыше 15т) | 27588 | 0.06 | Метр кубический | 1339 | 2.4
25555 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369600 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (Плиты ПДН) | 1564143 | KS6.81 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Заливщики швов | 27609 | 0.95 | Штука | 1341 | 2
25556 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369600 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (Плиты ПДН) | 1564143 | KS6.81 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.62 | Штука | 1341 | 2
25557 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369600 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (Плиты ПДН) | 1564143 | KS6.81 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Прицеп-битумозаливщик | 27632 | 0.07 | Штука | 1341 | 2
25558 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369600 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (Плиты ПДН) | 1564143 | KS6.81 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 0.64 | Штука | 1341 | 2
25559 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369600 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (Плиты ПДН) | 1564143 | KS6.81 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.24 | Штука | 1341 | 2
25560 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369600 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (блоки ФБС) | 1564144 | KS6.24 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 0.13 | Штука | 1341 | 9
25561 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369600 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (блоки ФБС) | 1564144 | KS6.24 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 1.21 | Штука | 1341 | 9
25562 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369600 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (блоки ФБС) | 1564144 | KS6.24 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 27656 | 1.15 | Штука | 1341 | 9
25563 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369600 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (блоки ФБС) | 1564144 | KS6.24 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 2.63 | Штука | 1341 | 9
25564 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369600 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (блоки ФБС) | 1564144 | KS6.24 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.63 | Штука | 1341 | 9
25565 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369600 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж дорожной одежды (асфальтобетон) | 1564145 | KS6.80 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.02 | Метр кубический | 1339 | 1.68
25566 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369600 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж дорожной одежды (асфальтобетон) | 1564145 | KS6.80 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогудронатор | 27590 | 0.01 | Метр кубический | 1339 | 1.68
25567 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369600 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж дорожной одежды (асфальтобетон) | 1564145 | KS6.80 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогрейдер большого класса (массой свыше 15т) | 27588 | 0.02 | Метр кубический | 1339 | 1.68
25568 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369600 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж дорожной одежды (асфальтобетон) | 1564145 | KS6.80 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Асфальтоукладчик | 27593 | 0.002894 | Метр кубический | 1339 | 1.68
25569 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369600 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж дорожной одежды (асфальтобетон) | 1564145 | KS6.80 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Каток дорожный среднего класса (массой 11-16т) | 27612 | 0.3 | Метр кубический | 1339 | 1.68
25570 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369600 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж дорожной одежды (асфальтобетон) | 1564145 | KS6.80 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Универсальная дорожная машина | 27651 | 0.03 | Метр кубический | 1339 | 1.68
25571 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369600 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж дорожной одежды (асфальтобетон) | 1564145 | KS6.80 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.07 | Метр кубический | 1339 | 1.68
25572 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369600 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (ограждение площадки) | 1564146 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.87 | Тонна | 11181 | 0.54
25573 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369600 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (ограждение площадки) | 1564146 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.1575 | Тонна | 11181 | 0.54
25574 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369600 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (ограждение площадки) | 1564146 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.1425 | Тонна | 11181 | 0.54
25575 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369600 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (ограждение площадки) | 1564146 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.18 | Тонна | 11181 | 0.54
25576 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369600 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (ограждение площадки) | 1564146 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 1.3575 | Тонна | 11181 | 0.54
25577 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369600 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (ограждение площадки) | 1564146 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 1.2525 | Тонна | 11181 | 0.54
25578 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369600 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (ограждение площадки) | 1564146 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.4725 | Тонна | 11181 | 0.54
25579 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369600 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (ограждение площадки) | 1564146 | KS6.28 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 0.4175 | Тонна | 11181 | 0.18
25580 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369600 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (ограждение площадки) | 1564146 | KS6.28 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.1575 | Тонна | 11181 | 0.18
25581 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369600 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (ограждение площадки) | 1564146 | KS6.28 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.0525 | Тонна | 11181 | 0.18
25582 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369600 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (ограждение площадки) | 1564146 | KS6.28 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.29 | Тонна | 11181 | 0.18
25583 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369600 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (ограждение площадки) | 1564146 | KS6.28 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 0.4525 | Тонна | 11181 | 0.18
25584 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369600 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (ограждение площадки) | 1564146 | KS6.28 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.06 | Тонна | 11181 | 0.18
25585 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369600 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (ограждение площадки) | 1564146 | KS6.28 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.0475 | Тонна | 11181 | 0.18
25586 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369600 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1564147 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 0.1 | Метр квадратный | 1338 | 17
25587 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369600 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1564147 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 1.29 | Метр квадратный | 1338 | 17
25588 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369600 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1564147 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 0.45 | Метр квадратный | 1338 | 17
25589 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369600 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1564147 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 1.01 | Метр квадратный | 1338 | 17
25590 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369600 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1564147 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.26 | Метр квадратный | 1338 | 17
25591 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369600 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1564147 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 1.23 | Метр квадратный | 1338 | 17
25592 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369600 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1564147 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.19 | Метр квадратный | 1338 | 17
25593 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369600 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1564147 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.03 | Метр квадратный | 1338 | 17
25594 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369600 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1564147 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.05 | Метр квадратный | 1338 | 17
25595 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369600 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1564148 | KS6.27 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 0.37 | Метр кубический | 1339 | 7
25596 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369600 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1564148 | KS6.27 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 0.08 | Метр кубический | 1339 | 7
25597 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369600 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1564148 | KS6.27 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.09 | Метр кубический | 1339 | 7
25598 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369600 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1564148 | KS6.27 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 0.09 | Метр кубический | 1339 | 7
25599 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369600 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1564148 | KS6.27 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 0.08 | Метр кубический | 1339 | 7
25600 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369600 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1564148 | KS6.27 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 0.12 | Метр кубический | 1339 | 7
25601 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369599 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1564149 | KS6.3 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 0.09 | Метр кубический | 1339 | 16
25602 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369599 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1564149 | KS6.3 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Гидромолот | 27605 | 0.04 | Метр кубический | 1339 | 16
25603 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369599 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1564149 | KS6.3 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 27656 | 0.24 | Метр кубический | 1339 | 16
25604 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369599 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1564149 | KS6.3 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный среднего класса с гидролинией (массой 16-35т) | 27661 | 0.21 | Метр кубический | 1339 | 16
25605 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369599 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1564149 | KS6.3 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.05 | Метр кубический | 1339 | 16
25606 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369599 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1564149 | KS6.3 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 0.6 | Метр кубический | 1339 | 16
25607 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369599 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство подстилающего слоя из песка | 1564150 | KS6.13 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 27656 | 0.01 | Метр кубический | 1339 | 4.8
25608 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369599 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство подстилающего слоя из песка | 1564150 | KS6.13 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогрейдер большого класса (массой свыше 15т) | 27588 | 0.12 | Метр кубический | 1339 | 4.8
25609 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369599 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство подстилающего слоя из песка | 1564150 | KS6.13 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 0.01 | Метр кубический | 1339 | 4.8
25610 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369599 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство подстилающего слоя из песка | 1564150 | KS6.13 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 0.03 | Метр кубический | 1339 | 4.8
25611 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369599 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство подстилающего слоя из песка | 1564150 | KS6.13 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Каток дорожный тяжелого класса (массой свыше 16т) | 27613 | 0.44 | Метр кубический | 1339 | 4.8
25612 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369599 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство подстилающего слоя из песка | 1564150 | KS6.13 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Универсальная дорожная машина | 27651 | 0.06 | Метр кубический | 1339 | 4.8
25613 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369599 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство подстилающего слоя из песка | 1564150 | KS6.13 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.29 | Метр кубический | 1339 | 4.8
25614 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369599 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (Плиты ПДН) | 1564151 | KS6.81 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 1.29 | Штука | 1341 | 4
25615 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369599 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (Плиты ПДН) | 1564151 | KS6.81 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Прицеп-битумозаливщик | 27632 | 0.15 | Штука | 1341 | 4
25616 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369599 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (Плиты ПДН) | 1564151 | KS6.81 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.25 | Штука | 1341 | 4
25617 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369599 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (Плиты ПДН) | 1564151 | KS6.81 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Заливщики швов | 27609 | 1.9 | Штука | 1341 | 4
25618 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369599 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (Плиты ПДН) | 1564151 | KS6.81 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 2.48 | Штука | 1341 | 4
25619 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369599 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (блоки ФБС) | 1564152 | KS6.24 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.98 | Штука | 1341 | 14
25620 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369599 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (блоки ФБС) | 1564152 | KS6.24 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 1.88 | Штука | 1341 | 14
25621 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369599 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (блоки ФБС) | 1564152 | KS6.24 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 4.09 | Штука | 1341 | 14
25622 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369599 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (блоки ФБС) | 1564152 | KS6.24 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 27656 | 1.79 | Штука | 1341 | 14
25623 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369599 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (блоки ФБС) | 1564152 | KS6.24 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 0.21 | Штука | 1341 | 14
25624 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369599 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж дорожной одежды (асфальтобетон) | 1564153 | KS6.80 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.15 | Метр кубический | 1339 | 3.78
25625 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369599 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж дорожной одежды (асфальтобетон) | 1564153 | KS6.80 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.04 | Метр кубический | 1339 | 3.78
25626 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369599 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж дорожной одежды (асфальтобетон) | 1564153 | KS6.80 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогудронатор | 27590 | 0.02 | Метр кубический | 1339 | 3.78
25627 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369599 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж дорожной одежды (асфальтобетон) | 1564153 | KS6.80 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Каток дорожный среднего класса (массой 11-16т) | 27612 | 0.69 | Метр кубический | 1339 | 3.78
25628 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369599 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж дорожной одежды (асфальтобетон) | 1564153 | KS6.80 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Универсальная дорожная машина | 27651 | 0.07 | Метр кубический | 1339 | 3.78
25629 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369599 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж дорожной одежды (асфальтобетон) | 1564153 | KS6.80 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогрейдер большого класса (массой свыше 15т) | 27588 | 0.04 | Метр кубический | 1339 | 3.78
25630 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369599 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж дорожной одежды (асфальтобетон) | 1564153 | KS6.80 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Асфальтоукладчик | 27593 | 0.01 | Метр кубический | 1339 | 3.78
25631 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369599 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (ограждение площадки) | 1564154 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.28254 | Тонна | 11181 | 0.84
25632 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369599 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (ограждение площадки) | 1564154 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.74073 | Тонна | 11181 | 0.84
25633 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369599 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (ограждение площадки) | 1564154 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 2.1076 | Тонна | 11181 | 0.84
25634 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369599 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (ограждение площадки) | 1564154 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 1.3516 | Тонна | 11181 | 0.84
25635 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369599 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (ограждение площадки) | 1564154 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.24436 | Тонна | 11181 | 0.84
25636 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369599 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (ограждение площадки) | 1564154 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 1.9473 | Тонна | 11181 | 0.84
25637 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369599 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (ограждение площадки) | 1564154 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.22909 | Тонна | 11181 | 0.84
25638 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369599 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (ограждение площадки) | 1564154 | KS6.28 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 0.65236 | Тонна | 11181 | 0.26
25639 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369599 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (ограждение площадки) | 1564154 | KS6.28 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.22927 | Тонна | 11181 | 0.26
25640 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369599 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (ограждение площадки) | 1564154 | KS6.28 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.087455 | Тонна | 11181 | 0.26
25641 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369599 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (ограждение площадки) | 1564154 | KS6.28 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.070909 | Тонна | 11181 | 0.26
25642 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369599 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (ограждение площадки) | 1564154 | KS6.28 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.41836 | Тонна | 11181 | 0.26
25643 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369599 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (ограждение площадки) | 1564154 | KS6.28 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.075636 | Тонна | 11181 | 0.26
25644 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369599 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (ограждение площадки) | 1564154 | KS6.28 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 0.60273 | Тонна | 11181 | 0.26
25645 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369599 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1564155 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.07 | Метр квадратный | 1338 | 25
25646 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369599 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1564155 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 1.89 | Метр квадратный | 1338 | 25
25647 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369599 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1564155 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.38 | Метр квадратный | 1338 | 25
25648 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369599 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1564155 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 1.81 | Метр квадратный | 1338 | 25
25649 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369599 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1564155 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 1.49 | Метр квадратный | 1338 | 25
25650 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369599 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1564155 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.04 | Метр квадратный | 1338 | 25
25651 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369599 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1564155 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.28 | Метр квадратный | 1338 | 25
25652 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369599 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1564155 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 0.14 | Метр квадратный | 1338 | 25
25653 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369599 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1564155 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 0.66 | Метр квадратный | 1338 | 25
25654 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369599 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1564156 | KS6.27 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.08 | Метр кубический | 1339 | 6
25655 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369599 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1564156 | KS6.27 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 0.31 | Метр кубический | 1339 | 6
25656 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369599 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1564156 | KS6.27 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 0.1 | Метр кубический | 1339 | 6
25657 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369599 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1564156 | KS6.27 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 0.07 | Метр кубический | 1339 | 6
25658 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369599 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1564156 | KS6.27 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 0.08 | Метр кубический | 1339 | 6
25659 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369599 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1564156 | KS6.27 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 0.07 | Метр кубический | 1339 | 6
25660 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369592 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (Плиты 1П30.18-30) | 1564157 | KS6.31 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 1.61 | Штука | 1341 | 2
25661 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369592 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (Плиты 1П30.18-30) | 1564157 | KS6.31 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.34 | Штука | 1341 | 2
25662 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369592 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (Плиты 1П30.18-30) | 1564157 | KS6.31 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Подъемник строительный самоходный | 27629 | 0.35 | Штука | 1341 | 2
25663 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369592 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (Плиты 1П30.18-30) | 1564157 | KS6.31 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 0.93 | Штука | 1341 | 2
25664 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369592 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (Плиты 1П30.18-30) | 1564157 | KS6.31 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Прицеп-битумозаливщик | 27632 | 7.2 | Штука | 1341 | 2
25665 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369592 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (Плиты 1П30.18-30) | 1564157 | KS6.31 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.02 | Штука | 1341 | 2
25666 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369594 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 57мм) | 1564158 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.036 | Метр | 1337 | 6
25667 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369594 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 57мм) | 1564158 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.024 | Метр | 1337 | 6
25668 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369594 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 57мм) | 1564158 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.078 | Метр | 1337 | 6
25669 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369594 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 57мм) | 1564158 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.108 | Метр | 1337 | 6
25670 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369594 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 57мм) | 1564158 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.018 | Метр | 1337 | 6
25671 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369594 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 57мм) | 1564158 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.036 | Метр | 1337 | 6
25672 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369594 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 57мм) | 1564158 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.072 | Метр | 1337 | 6
25673 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369594 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 57мм) | 1564158 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Трубоукладчик среднего класса (36-80т) | 27647 | 0.084 | Метр | 1337 | 6
25674 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369594 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 57мм) | 1564158 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 0.492 | Метр | 1337 | 6
25675 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369594 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 57мм) | 1564158 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 0.372 | Метр | 1337 | 6
25676 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369594 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 57мм) | 1564158 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.016 | Метр | 1337 | 4
25677 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369594 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 57мм) | 1564158 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.024 | Метр | 1337 | 4
25678 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369594 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 57мм) | 1564158 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.072 | Метр | 1337 | 4
25679 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369594 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 57мм) | 1564158 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.012 | Метр | 1337 | 4
25680 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369594 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 57мм) | 1564158 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.052 | Метр | 1337 | 4
25681 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369594 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 57мм) | 1564158 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 0.248 | Метр | 1337 | 4
25682 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369594 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 57мм) | 1564158 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Трубоукладчик среднего класса (36-80т) | 27647 | 0.056 | Метр | 1337 | 4
25683 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369594 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 57мм) | 1564158 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.048 | Метр | 1337 | 4
25684 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369594 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 57мм) | 1564158 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.024 | Метр | 1337 | 4
25685 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369594 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 57мм) | 1564158 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 0.328 | Метр | 1337 | 4
25686 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Вспомогательные производства (ТХВ) | 369594 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (Ду 15мм) | 1564159 | KS6.52 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 1.01 | Штука | 1341 | 2
25687 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369560 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1564160 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 0.11539 | Метр квадратный | 1338 | 20
25688 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369560 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1564160 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.057692 | Метр квадратный | 1338 | 20
25689 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369560 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1564160 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 0.52564 | Метр квадратный | 1338 | 20
25690 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369560 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1564160 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.22436 | Метр квадратный | 1338 | 20
25691 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369560 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1564160 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 1.5128 | Метр квадратный | 1338 | 20
25692 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369560 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1564160 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 1.1859 | Метр квадратный | 1338 | 20
25693 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369560 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1564160 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 1.4487 | Метр квадратный | 1338 | 20
25694 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369560 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1564160 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.30769 | Метр квадратный | 1338 | 20
25695 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369560 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1564160 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.032051 | Метр квадратный | 1338 | 20
25696 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369560 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1564160 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.032308 | Метр квадратный | 1338 | 11.2
25697 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369560 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1564160 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 0.6641 | Метр квадратный | 1338 | 11.2
25698 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369560 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1564160 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 0.84718 | Метр квадратный | 1338 | 11.2
25699 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369560 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1564160 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 0.064615 | Метр квадратный | 1338 | 11.2
25700 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369560 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1564160 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.017949 | Метр квадратный | 1338 | 11.2
25701 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369560 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1564160 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 0.29436 | Метр квадратный | 1338 | 11.2
25702 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369560 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1564160 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.12564 | Метр квадратный | 1338 | 11.2
25703 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369560 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1564160 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.17231 | Метр квадратный | 1338 | 11.2
25704 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369560 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1564160 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 0.81128 | Метр квадратный | 1338 | 11.2
25705 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369557 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1564162 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.35 | Метр квадратный | 1338 | 31.2
25706 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369557 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1564162 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 0.82 | Метр квадратный | 1338 | 31.2
25707 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369557 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1564162 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.05 | Метр квадратный | 1338 | 31.2
25708 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369557 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1564162 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 1.85 | Метр квадратный | 1338 | 31.2
25709 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369557 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1564162 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.09 | Метр квадратный | 1338 | 31.2
25710 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369557 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1564162 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 2.36 | Метр квадратный | 1338 | 31.2
25711 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369557 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1564162 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 0.18 | Метр квадратный | 1338 | 31.2
25712 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369557 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1564162 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.48 | Метр квадратный | 1338 | 31.2
25713 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369557 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1564162 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 2.26 | Метр квадратный | 1338 | 31.2
25714 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369551 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство тротуарной плитки | 1564164 | KS6.83 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.27 | Метр квадратный | 1338 | 47.5
25715 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369551 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство тротуарной плитки | 1564164 | KS6.83 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 3.34 | Метр квадратный | 1338 | 47.5
25716 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369551 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство тротуарной плитки | 1564164 | KS6.83 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.37 | Метр квадратный | 1338 | 47.5
25717 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Стены и перегородки (АС) | 369510 | ООО "ССК "Газрегион" | Кладка конструкций из кирпича (стены) | 1564165 | KS6.34 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 16.82 | Метр кубический | 1339 | 20.3
25718 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Стены и перегородки (АС) | 369510 | ООО "ССК "Газрегион" | Кладка конструкций из кирпича (стены) | 1564165 | KS6.34 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.72 | Метр кубический | 1339 | 20.3
25719 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Стены и перегородки (АС) | 369510 | ООО "ССК "Газрегион" | Кладка конструкций из кирпича (стены) | 1564165 | KS6.34 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 6.48 | Метр кубический | 1339 | 20.3
25720 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Стены и перегородки (АС) | 369510 | ООО "ССК "Газрегион" | Кладка конструкций из кирпича (стены) | 1564165 | KS6.34 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 3.87 | Метр кубический | 1339 | 20.3
25721 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Стены и перегородки (АС) | 369510 | ООО "ССК "Газрегион" | Кладка конструкций из кирпича (стены) | 1564165 | KS6.34 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 9.67 | Метр кубический | 1339 | 20.3
25722 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Стены и перегородки (АС) | 369510 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (балки, стойки, монтажные изделия) | 1564166 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.43 | Тонна | 11181 | 0.49
25723 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Стены и перегородки (АС) | 369510 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (балки, стойки, монтажные изделия) | 1564166 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.13 | Тонна | 11181 | 0.49
25724 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Стены и перегородки (АС) | 369510 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (балки, стойки, монтажные изделия) | 1564166 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.17 | Тонна | 11181 | 0.49
25725 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Стены и перегородки (АС) | 369510 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (балки, стойки, монтажные изделия) | 1564166 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.14 | Тонна | 11181 | 0.49
25726 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Стены и перегородки (АС) | 369510 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (балки, стойки, монтажные изделия) | 1564166 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 1.14 | Тонна | 11181 | 0.49
25727 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Стены и перегородки (АС) | 369510 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (балки, стойки, монтажные изделия) | 1564166 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.79 | Тонна | 11181 | 0.49
25728 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Стены и перегородки (АС) | 369510 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (балки, стойки, монтажные изделия) | 1564166 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 1.23 | Тонна | 11181 | 0.49
25729 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Стены и перегородки (АС) | 369510 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (перемычки) | 1564167 | KS6.31 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 2.8 | Штука | 1341 | 6
25730 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Стены и перегородки (АС) | 369510 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (перемычки) | 1564167 | KS6.31 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.02 | Штука | 1341 | 6
25731 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Стены и перегородки (АС) | 369510 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (перемычки) | 1564167 | KS6.31 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 4.83 | Штука | 1341 | 6
25732 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Стены и перегородки (АС) | 369510 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (перемычки) | 1564167 | KS6.31 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Прицеп-битумозаливщик | 27632 | 21.59 | Штука | 1341 | 6
25733 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Стены и перегородки (АС) | 369510 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (перемычки) | 1564167 | KS6.31 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Подъемник строительный самоходный | 27629 | 1.04 | Штука | 1341 | 6
25734 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Стены и перегородки (АС) | 369510 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (перемычки) | 1564167 | KS6.31 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 3.06 | Штука | 1341 | 6
25735 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Стены и перегородки (АС) | 369510 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство внутренних перегородок (ГВЛ) | 1564168 | KS6.34 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 3.0332 | Метр кубический | 1339 | 35.68
25736 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Стены и перегородки (АС) | 369510 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство внутренних перегородок (ГВЛ) | 1564168 | KS6.34 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 6.8029 | Метр кубический | 1339 | 35.68
25737 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Стены и перегородки (АС) | 369510 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство внутренних перегородок (ГВЛ) | 1564168 | KS6.34 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 16.9984 | Метр кубический | 1339 | 35.68
25738 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Стены и перегородки (АС) | 369510 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство внутренних перегородок (ГВЛ) | 1564168 | KS6.34 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 29.5609 | Метр кубический | 1339 | 35.68
25739 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Стены и перегородки (АС) | 369510 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство внутренних перегородок (ГВЛ) | 1564168 | KS6.34 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 11.3966 | Метр кубический | 1339 | 35.68
25740 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Стены и перегородки (АС) | 369510 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство внутренних перегородок (ГВЛ) | 1564168 | KS6.34 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 3.8604 | Метр кубический | 1339 | 4.6595
25741 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Стены и перегородки (АС) | 369510 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство внутренних перегородок (ГВЛ) | 1564168 | KS6.34 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.39611 | Метр кубический | 1339 | 4.6595
25742 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Стены и перегородки (АС) | 369510 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство внутренних перегородок (ГВЛ) | 1564168 | KS6.34 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 2.2198 | Метр кубический | 1339 | 4.6595
25743 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Стены и перегородки (АС) | 369510 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство внутренних перегородок (ГВЛ) | 1564168 | KS6.34 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 1.4883 | Метр кубический | 1339 | 4.6595
25744 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Стены и перегородки (АС) | 369510 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство внутренних перегородок (ГВЛ) | 1564168 | KS6.34 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.8884 | Метр кубический | 1339 | 4.6595
25745 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Стены и перегородки (АС) | 369510 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство внутренних перегородок (ГВЛ) | 1564168 | KS6.34 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.030604 | Метр кубический | 1339 | 0.36
25746 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Стены и перегородки (АС) | 369510 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство внутренних перегородок (ГВЛ) | 1564168 | KS6.34 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.29826 | Метр кубический | 1339 | 0.36
25747 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Стены и перегородки (АС) | 369510 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство внутренних перегородок (ГВЛ) | 1564168 | KS6.34 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.06864 | Метр кубический | 1339 | 0.36
25748 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Стены и перегородки (АС) | 369510 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство внутренних перегородок (ГВЛ) | 1564168 | KS6.34 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.17151 | Метр кубический | 1339 | 0.36
25749 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Стены и перегородки (АС) | 369510 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство внутренних перегородок (ГВЛ) | 1564168 | KS6.34 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.11499 | Метр кубический | 1339 | 0.36
25750 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Стены и перегородки (АС) | 369510 | ООО "ССК "Газрегион" | Облицовка внутренних перегородок (по системе "КНАУФ") | 1564169 | KS6.37 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Автобетоноподатчик | 27583 | 0.5295 | Метр квадратный | 1338 | 5.95
25751 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Стены и перегородки (АС) | 369510 | ООО "ССК "Газрегион" | Облицовка внутренних перегородок (по системе "КНАУФ") | 1564169 | KS6.37 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 0.098257 | Метр квадратный | 1338 | 5.95
25752 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Стены и перегородки (АС) | 369510 | ООО "ССК "Газрегион" | Облицовка внутренних перегородок (по системе "КНАУФ") | 1564169 | KS6.37 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 0.12555 | Метр квадратный | 1338 | 5.95
25753 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Стены и перегородки (АС) | 369510 | ООО "ССК "Газрегион" | Облицовка внутренних перегородок (по системе "КНАУФ") | 1564169 | KS6.37 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.038211 | Метр квадратный | 1338 | 5.95
25754 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Стены и перегородки (АС) | 369510 | ООО "ССК "Газрегион" | Облицовка внутренних перегородок (по системе "КНАУФ") | 1564169 | KS6.37 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.098257 | Метр квадратный | 1338 | 5.95
25755 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Стены и перегородки (АС) | 369510 | ООО "ССК "Газрегион" | Облицовка внутренних перегородок (по системе "КНАУФ") | 1564169 | KS6.37 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Установка бетоносмесительная механизированная | 27652 | 0.010917 | Метр квадратный | 1338 | 5.95
25756 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Стены и перегородки (АС) | 369510 | ООО "ССК "Газрегион" | Облицовка внутренних перегородок (по системе "КНАУФ") | 1564169 | KS6.37 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.092797 | Метр квадратный | 1338 | 5.95
25757 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Стены и перегородки (АС) | 369510 | ООО "ССК "Газрегион" | Облицовка внутренних перегородок (по системе "КНАУФ") | 1564169 | KS6.37 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 0.10445 | Метр квадратный | 1338 | 4.95
25758 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Стены и перегородки (АС) | 369510 | ООО "ССК "Газрегион" | Облицовка внутренних перегородок (по системе "КНАУФ") | 1564169 | KS6.37 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 0.081743 | Метр квадратный | 1338 | 4.95
25759 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Стены и перегородки (АС) | 369510 | ООО "ССК "Газрегион" | Облицовка внутренних перегородок (по системе "КНАУФ") | 1564169 | KS6.37 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Установка бетоносмесительная механизированная | 27652 | 0.008661 | Метр квадратный | 1338 | 4.95
25760 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Стены и перегородки (АС) | 369510 | ООО "ССК "Газрегион" | Облицовка внутренних перегородок (по системе "КНАУФ") | 1564169 | KS6.37 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.077203 | Метр квадратный | 1338 | 4.95
25761 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Стены и перегородки (АС) | 369510 | ООО "ССК "Газрегион" | Облицовка внутренних перегородок (по системе "КНАУФ") | 1564169 | KS6.37 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.081743 | Метр квадратный | 1338 | 4.95
25762 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Стены и перегородки (АС) | 369510 | ООО "ССК "Газрегион" | Облицовка внутренних перегородок (по системе "КНАУФ") | 1564169 | KS6.37 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.031789 | Метр квадратный | 1338 | 4.95
25763 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Стены и перегородки (АС) | 369510 | ООО "ССК "Газрегион" | Облицовка внутренних перегородок (по системе "КНАУФ") | 1564169 | KS6.37 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автобетоноподатчик | 27583 | 0.4405 | Метр квадратный | 1338 | 4.95
25764 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369521 | ООО "ССК "Газрегион" | Теплоизоляция (трубопроводы) (K-Flex) К3, К1 | 1564170 | KS6.65 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.22 | Метр кубический | 1339 | 0.23
25765 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369522 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (лебедки-2шт, клапан-6шт, вентилятор-4шт, кондиционер-3шт) (вентиляция) | 1564171 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 10.06 | Штука | 1341 | 15
25766 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369522 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (лебедки-2шт, клапан-6шт, вентилятор-4шт, кондиционер-3шт) (вентиляция) | 1564171 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (50-99т) | 27621 | 17.48 | Штука | 1341 | 15
25767 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369522 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (лебедки-2шт, клапан-6шт, вентилятор-4шт, кондиционер-3шт) (вентиляция) | 1564171 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 11.31 | Штука | 1341 | 15
25768 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369522 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (лебедки-2шт, клапан-6шт, вентилятор-4шт, кондиционер-3шт) (вентиляция) | 1564171 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Погрузчик телескопический | 27627 | 3.07 | Штука | 1341 | 15
25769 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369522 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (лебедки-2шт, клапан-6шт, вентилятор-4шт, кондиционер-3шт) (вентиляция) | 1564171 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 6.11 | Штука | 1341 | 15
25770 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369522 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (лебедки-2шт, клапан-6шт, вентилятор-4шт, кондиционер-3шт) (вентиляция) | 1564171 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 27.4 | Штука | 1341 | 15
25771 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369522 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (лебедки-2шт, клапан-6шт, вентилятор-4шт, кондиционер-3шт) (вентиляция) | 1564171 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 1.18 | Штука | 1341 | 15
25772 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369522 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (лебедки-2шт, клапан-6шт, вентилятор-4шт, кондиционер-3шт) (вентиляция) | 1564171 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 2.24 | Штука | 1341 | 15
25773 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369522 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (лебедки-2шт, клапан-6шт, вентилятор-4шт, кондиционер-3шт) (вентиляция) | 1564171 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 200 т | 27607 | 9.45 | Штука | 1341 | 15
25774 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369522 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (лебедки-2шт, клапан-6шт, вентилятор-4шт, кондиционер-3шт) (вентиляция) | 1564171 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 25.33 | Штука | 1341 | 15
25775 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369522 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж воздуховодов (вентиляция) | 1564172 | KS6.66 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.96 | Метр квадратный | 1338 | 36.67
25776 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369522 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж воздуховодов (вентиляция) | 1564172 | KS6.66 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 22.1 | Метр квадратный | 1338 | 36.67
25777 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369522 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж воздуховодов (вентиляция) | 1564172 | KS6.66 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 6.56 | Метр квадратный | 1338 | 36.67
25778 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369522 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (вентиляция) | 1564173 | KS6.56 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.09 | Штука | 1341 | 1
25779 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369522 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (вентиляция) | 1564173 | KS6.56 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.18 | Штука | 1341 | 1
25780 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369522 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (вентиляция) | 1564173 | KS6.56 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.02 | Штука | 1341 | 1
25781 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369522 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (вентиляция) | 1564174 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.47 | Метр | 1337 | 142
25782 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369522 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (вентиляция) | 1564174 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.51 | Метр | 1337 | 142
25783 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369522 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (вентиляция) | 1564174 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Трубоукладчик среднего класса (36-80т) | 27647 | 2 | Метр | 1337 | 142
25784 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369522 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (вентиляция) | 1564174 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 1.67 | Метр | 1337 | 142
25785 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369522 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (вентиляция) | 1564174 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 11.59 | Метр | 1337 | 142
25786 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369522 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (вентиляция) | 1564174 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.79 | Метр | 1337 | 142
25787 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369522 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (вентиляция) | 1564174 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 8.79 | Метр | 1337 | 142
25788 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369522 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (вентиляция) | 1564174 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 2.61 | Метр | 1337 | 142
25789 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369522 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (вентиляция) | 1564174 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 1.78 | Метр | 1337 | 142
25790 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369522 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (вентиляция) | 1564174 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.85 | Метр | 1337 | 142
25791 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369522 | ООО "ССК "Газрегион" | Огнезащита (вентиляция) | 1564175 | KS6.30 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 16.19 | Метр квадратный | 1338 | 38.86
25792 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369522 | ООО "ССК "Газрегион" | Огнезащита (вентиляция) | 1564175 | KS6.30 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 1.17 | Метр квадратный | 1338 | 38.86
25793 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369522 | ООО "ССК "Газрегион" | Огнезащита (вентиляция) | 1564175 | KS6.30 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.47 | Метр квадратный | 1338 | 38.86
25794 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369522 | ООО "ССК "Газрегион" | Огнезащита (вентиляция) | 1564175 | KS6.30 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 2.15 | Метр квадратный | 1338 | 38.86
25795 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369522 | ООО "ССК "Газрегион" | Огнезащита (вентиляция) | 1564175 | KS6.30 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью до 5 м3/мин | 27615 | 4.42 | Метр квадратный | 1338 | 38.86
25796 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369522 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (насос-1шт, завеса воздушно-тепловая с блоком управления-2шт, тепловентилятор-1шт, грязевик-2шт, фил | 1564176 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 4.69 | Штука | 1341 | 7
25797 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369522 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (насос-1шт, завеса воздушно-тепловая с блоком управления-2шт, тепловентилятор-1шт, грязевик-2шт, фил | 1564176 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (50-99т) | 27621 | 8.16 | Штука | 1341 | 7
25798 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369522 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (насос-1шт, завеса воздушно-тепловая с блоком управления-2шт, тепловентилятор-1шт, грязевик-2шт, фил | 1564176 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 12.79 | Штука | 1341 | 7
25799 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369522 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (насос-1шт, завеса воздушно-тепловая с блоком управления-2шт, тепловентилятор-1шт, грязевик-2шт, фил | 1564176 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 5.28 | Штука | 1341 | 7
25800 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369522 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (насос-1шт, завеса воздушно-тепловая с блоком управления-2шт, тепловентилятор-1шт, грязевик-2шт, фил | 1564176 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Погрузчик телескопический | 27627 | 1.43 | Штука | 1341 | 7
25801 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369522 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (насос-1шт, завеса воздушно-тепловая с блоком управления-2шт, тепловентилятор-1шт, грязевик-2шт, фил | 1564176 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.55 | Штука | 1341 | 7
25802 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369522 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (насос-1шт, завеса воздушно-тепловая с блоком управления-2шт, тепловентилятор-1шт, грязевик-2шт, фил | 1564176 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 1.05 | Штука | 1341 | 7
25803 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369522 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (насос-1шт, завеса воздушно-тепловая с блоком управления-2шт, тепловентилятор-1шт, грязевик-2шт, фил | 1564176 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 200 т | 27607 | 4.41 | Штука | 1341 | 7
25804 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369522 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (насос-1шт, завеса воздушно-тепловая с блоком управления-2шт, тепловентилятор-1шт, грязевик-2шт, фил | 1564176 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 11.82 | Штука | 1341 | 7
25805 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369522 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (насос-1шт, завеса воздушно-тепловая с блоком управления-2шт, тепловентилятор-1шт, грязевик-2шт, фил | 1564176 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 2.85 | Штука | 1341 | 7
25806 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369522 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (радиатор-7шт, конвектор-5шт) (отопление и теплоснабжение) | 1564177 | KS6.54 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.1 | Штука | 1341 | 8
25807 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369522 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (радиатор-7шт, конвектор-5шт) (отопление и теплоснабжение) | 1564177 | KS6.54 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.1 | Штука | 1341 | 8
25808 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369522 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (радиатор-7шт, конвектор-5шт) (отопление и теплоснабжение) | 1564177 | KS6.54 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.08 | Штука | 1341 | 8
25809 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369522 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (радиатор-7шт, конвектор-5шт) (отопление и теплоснабжение) | 1564177 | KS6.54 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.24 | Штука | 1341 | 8
25810 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369522 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (радиатор-7шт, конвектор-5шт) (отопление и теплоснабжение) | 1564177 | KS6.54 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.19333 | Штука | 1341 | 8
25811 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369522 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (радиатор-7шт, конвектор-5шт) (отопление и теплоснабжение) | 1564177 | KS6.54 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.18 | Штука | 1341 | 8
25812 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369522 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (радиатор-7шт, конвектор-5шт) (отопление и теплоснабжение) | 1564177 | KS6.54 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.08 | Штука | 1341 | 8
25813 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369522 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (радиатор-7шт, конвектор-5шт) (отопление и теплоснабжение) | 1564177 | KS6.54 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.04 | Штука | 1341 | 4
25814 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369522 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (радиатор-7шт, конвектор-5шт) (отопление и теплоснабжение) | 1564177 | KS6.54 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.05 | Штука | 1341 | 4
25815 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369522 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (радиатор-7шт, конвектор-5шт) (отопление и теплоснабжение) | 1564177 | KS6.54 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.05 | Штука | 1341 | 4
25816 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369522 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (радиатор-7шт, конвектор-5шт) (отопление и теплоснабжение) | 1564177 | KS6.54 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.096667 | Штука | 1341 | 4
25817 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369522 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (радиатор-7шт, конвектор-5шт) (отопление и теплоснабжение) | 1564177 | KS6.54 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.12 | Штука | 1341 | 4
25818 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369522 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (радиатор-7шт, конвектор-5шт) (отопление и теплоснабжение) | 1564177 | KS6.54 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.09 | Штука | 1341 | 4
25819 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369522 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (радиатор-7шт, конвектор-5шт) (отопление и теплоснабжение) | 1564177 | KS6.54 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.04 | Штука | 1341 | 4
25820 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369522 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (отопление и теплоснабжение) | 1564178 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.0283 | Метр | 1337 | 287
25821 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369522 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (отопление и теплоснабжение) | 1564178 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 3.3655 | Метр | 1337 | 287
25822 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369522 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (отопление и теплоснабжение) | 1564178 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 17.7716 | Метр | 1337 | 287
25823 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369522 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (отопление и теплоснабжение) | 1564178 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 23.4274 | Метр | 1337 | 287
25824 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369522 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (отопление и теплоснабжение) | 1564178 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 1.5986 | Метр | 1337 | 287
25825 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369522 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (отопление и теплоснабжение) | 1564178 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 3.5992 | Метр | 1337 | 287
25826 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369522 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (отопление и теплоснабжение) | 1564178 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Трубоукладчик среднего класса (36-80т) | 27647 | 4.0292 | Метр | 1337 | 287
25827 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369522 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (отопление и теплоснабжение) | 1564178 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 5.2726 | Метр | 1337 | 287
25828 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369522 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (отопление и теплоснабжение) | 1564178 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 1.7108 | Метр | 1337 | 287
25829 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369522 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (отопление и теплоснабжение) | 1564178 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.95355 | Метр | 1337 | 287
25830 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369522 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (отопление и теплоснабжение) | 1564178 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 1.6326 | Метр | 1337 | 20
25831 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369522 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (отопление и теплоснабжение) | 1564178 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.36743 | Метр | 1337 | 20
25832 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369522 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (отопление и теплоснабжение) | 1564178 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.1114 | Метр | 1337 | 20
25833 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369522 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (отопление и теплоснабжение) | 1564178 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 1.2384 | Метр | 1337 | 20
25834 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369522 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (отопление и теплоснабжение) | 1564178 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.23453 | Метр | 1337 | 20
25835 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369522 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (отопление и теплоснабжение) | 1564178 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.071661 | Метр | 1337 | 20
25836 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369522 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (отопление и теплоснабжение) | 1564178 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Трубоукладчик среднего класса (36-80т) | 27647 | 0.28078 | Метр | 1337 | 20
25837 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369522 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (отопление и теплоснабжение) | 1564178 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.066449 | Метр | 1337 | 20
25838 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369522 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (отопление и теплоснабжение) | 1564178 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.25081 | Метр | 1337 | 20
25839 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369522 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (отопление и теплоснабжение) | 1564178 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.11922 | Метр | 1337 | 20
25840 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369522 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (отопление и теплоснабжение) | 1564179 | KS6.57 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 2.82 | Штука | 1341 | 70
25841 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369522 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (отопление и теплоснабжение) | 1564179 | KS6.57 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 27623 | 1.51 | Штука | 1341 | 70
25842 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369522 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (отопление и теплоснабжение) | 1564179 | KS6.57 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 7.14 | Штука | 1341 | 70
25843 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369522 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (отопление и теплоснабжение) | 1564179 | KS6.57 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 5.38 | Штука | 1341 | 70
25844 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369522 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (отопление и теплоснабжение) | 1564179 | KS6.57 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 7.77 | Штука | 1341 | 70
25845 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369522 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (отопление и теплоснабжение) | 1564179 | KS6.57 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.51 | Штука | 1341 | 70
25846 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369522 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (отопление и теплоснабжение) | 1564179 | KS6.57 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 5.87 | Штука | 1341 | 70
25847 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369522 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытания трубопроводов (отопление и теплоснабжение) | 1564180 | KS6.61 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 1.4 | Метр | 1337 | 307
25848 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369522 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытания трубопроводов (отопление и теплоснабжение) | 1564180 | KS6.61 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 21-40 м3/мин | 27616 | 2.8 | Метр | 1337 | 307
25849 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369522 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытания трубопроводов (отопление и теплоснабжение) | 1564180 | KS6.61 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.4 | Метр | 1337 | 307
25850 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369522 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытания трубопроводов (отопление и теплоснабжение) | 1564180 | KS6.61 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Термоконтейнер-осушитель | 27644 | 5.6 | Метр | 1337 | 307
25851 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369522 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытания трубопроводов (отопление и теплоснабжение) | 1564180 | KS6.61 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Станция азотная мобильная мембранная | 27640 | 2.8 | Метр | 1337 | 307
25852 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369522 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводов) (Армокот) | 1564181 | KS6.60 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 2.9163 | Метр квадратный | 1338 | 14.4156
25853 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369522 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводов) (Армокот) | 1564181 | KS6.60 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.23331 | Метр квадратный | 1338 | 14.4156
25854 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369522 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводов) (Армокот) | 1564181 | KS6.60 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 27643 | 2.8759 | Метр квадратный | 1338 | 14.4156
25855 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369522 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводов) (Армокот) | 1564181 | KS6.60 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.72235 | Метр квадратный | 1338 | 14.4156
25856 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369522 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводов) (Армокот) | 1564181 | KS6.60 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 2.4766 | Метр квадратный | 1338 | 14.4156
25857 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369522 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводов) (Армокот) | 1564181 | KS6.60 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.5075 | Метр квадратный | 1338 | 14.4156
25858 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369522 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводов) (Армокот) | 1564181 | KS6.60 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 4.1501 | Метр квадратный | 1338 | 14.4156
25859 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369522 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводов) (Армокот) | 1564181 | KS6.60 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.067299 | Метр квадратный | 1338 | 14.4156
25860 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369522 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводов) (Армокот) | 1564181 | KS6.60 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.66928 | Метр квадратный | 1338 | 6.4
25861 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369522 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводов) (Армокот) | 1564181 | KS6.60 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.3207 | Метр квадратный | 1338 | 6.4
25862 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369522 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводов) (Армокот) | 1564181 | KS6.60 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 1.0995 | Метр квадратный | 1338 | 6.4
25863 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369522 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводов) (Армокот) | 1564181 | KS6.60 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 1.8425 | Метр квадратный | 1338 | 6.4
25864 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369522 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводов) (Армокот) | 1564181 | KS6.60 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 27643 | 1.2768 | Метр квадратный | 1338 | 6.4
25865 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369522 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводов) (Армокот) | 1564181 | KS6.60 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 1.2947 | Метр квадратный | 1338 | 6.4
25866 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369522 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводов) (Армокот) | 1564181 | KS6.60 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.10358 | Метр квадратный | 1338 | 6.4
25867 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369522 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводов) (Армокот) | 1564181 | KS6.60 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.029879 | Метр квадратный | 1338 | 6.4
25868 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369522 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводов) (Армокот) | 1564181 | KS6.60 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 27643 | 2.2564 | Метр квадратный | 1338 | 11.31
25869 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369522 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводов) (Армокот) | 1564181 | KS6.60 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.1827 | Метр квадратный | 1338 | 11.31
25870 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369522 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводов) (Армокот) | 1564181 | KS6.60 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 3.2561 | Метр квадратный | 1338 | 11.31
25871 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369522 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводов) (Армокот) | 1564181 | KS6.60 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 1.9431 | Метр квадратный | 1338 | 11.31
25872 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369522 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводов) (Армокот) | 1564181 | KS6.60 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.56673 | Метр квадратный | 1338 | 11.31
25873 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369522 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводов) (Армокот) | 1564181 | KS6.60 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.052801 | Метр квадратный | 1338 | 11.31
25874 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369522 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводов) (Армокот) | 1564181 | KS6.60 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 2.288 | Метр квадратный | 1338 | 11.31
25875 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369522 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводов) (Армокот) | 1564181 | KS6.60 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.18304 | Метр квадратный | 1338 | 11.31
25876 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Полы (АС) | 369469 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство стяжки | 1564182 | KS6.35 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 0.81858 | Метр кубический | 1339 | 4.9
25877 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Полы (АС) | 369469 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство стяжки | 1564182 | KS6.35 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бетононасос стационарный | 27594 | 0.81858 | Метр кубический | 1339 | 4.9
25878 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Полы (АС) | 369469 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство стяжки | 1564182 | KS6.35 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 0.81858 | Метр кубический | 1339 | 4.9
25879 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Полы (АС) | 369469 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство стяжки | 1564182 | KS6.35 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 0.61142 | Метр кубический | 1339 | 3.66
25880 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Полы (АС) | 369469 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство стяжки | 1564182 | KS6.35 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 0.61142 | Метр кубический | 1339 | 3.66
25881 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Полы (АС) | 369469 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство стяжки | 1564182 | KS6.35 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бетононасос стационарный | 27594 | 0.61142 | Метр кубический | 1339 | 3.66
25882 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Полы (АС) | 369469 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство полов (тип1: линолеум-38,4м2, тип2: Смесь Master top 200-122,50м2, тип3-6: керамическая плитка-374,43) | 1564183 | KS6.36 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 5.6265 | Метр квадратный | 1338 | 284.42
25883 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Полы (АС) | 369469 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство полов (тип1: линолеум-38,4м2, тип2: Смесь Master top 200-122,50м2, тип3-6: керамическая плитка-374,43) | 1564183 | KS6.36 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 14.0263 | Метр квадратный | 1338 | 284.42
25884 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Полы (АС) | 369469 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство полов (тип1: линолеум-38,4м2, тип2: Смесь Master top 200-122,50м2, тип3-6: керамическая плитка-374,43) | 1564183 | KS6.36 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.3495 | Метр квадратный | 1338 | 284.42
25885 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Полы (АС) | 369469 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство полов (тип1: линолеум-38,4м2, тип2: Смесь Master top 200-122,50м2, тип3-6: керамическая плитка-374,43) | 1564183 | KS6.36 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 1.2645 | Метр квадратный | 1338 | 284.42
25886 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Полы (АС) | 369469 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство полов (тип1: линолеум-38,4м2, тип2: Смесь Master top 200-122,50м2, тип3-6: керамическая плитка-374,43) | 1564183 | KS6.36 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Установка бетоносмесительная механизированная | 27652 | 1.3336 | Метр квадратный | 1338 | 284.42
25887 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Полы (АС) | 369469 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство полов (тип1: линолеум-38,4м2, тип2: Смесь Master top 200-122,50м2, тип3-6: керамическая плитка-374,43) | 1564183 | KS6.36 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 4.9635 | Метр квадратный | 1338 | 250.91
25888 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Полы (АС) | 369469 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство полов (тип1: линолеум-38,4м2, тип2: Смесь Master top 200-122,50м2, тип3-6: керамическая плитка-374,43) | 1564183 | KS6.36 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.1905 | Метр квадратный | 1338 | 250.91
25889 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Полы (АС) | 369469 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство полов (тип1: линолеум-38,4м2, тип2: Смесь Master top 200-122,50м2, тип3-6: керамическая плитка-374,43) | 1564183 | KS6.36 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Установка бетоносмесительная механизированная | 27652 | 1.1764 | Метр квадратный | 1338 | 250.91
25890 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Полы (АС) | 369469 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство полов (тип1: линолеум-38,4м2, тип2: Смесь Master top 200-122,50м2, тип3-6: керамическая плитка-374,43) | 1564183 | KS6.36 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 1.1155 | Метр квадратный | 1338 | 250.91
25891 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Полы (АС) | 369469 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство полов (тип1: линолеум-38,4м2, тип2: Смесь Master top 200-122,50м2, тип3-6: керамическая плитка-374,43) | 1564183 | KS6.36 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 12.3737 | Метр квадратный | 1338 | 250.91
25892 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369476 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (трубопровод горячей воды Т4, Т3) | 1564184 | KS6.57 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 1.34 | Штука | 1341 | 16
25893 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369476 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (трубопровод горячей воды Т4, Т3) | 1564184 | KS6.57 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.35 | Штука | 1341 | 16
25894 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369476 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (трубопровод горячей воды Т4, Т3) | 1564184 | KS6.57 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 1.77 | Штука | 1341 | 16
25895 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369476 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (трубопровод горячей воды Т4, Т3) | 1564184 | KS6.57 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 1.23 | Штука | 1341 | 16
25896 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369476 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (трубопровод горячей воды Т4, Т3) | 1564184 | KS6.57 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.64 | Штука | 1341 | 16
25897 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369476 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (трубопровод горячей воды Т4, Т3) | 1564184 | KS6.57 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 27623 | 0.34 | Штука | 1341 | 16
25898 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369476 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (трубопровод горячей воды Т4, Т3) | 1564184 | KS6.57 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.63 | Штука | 1341 | 16
25899 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369477 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытания трубопроводов (отопление и теплоснабжение) | 1564185 | KS6.61 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Станция азотная мобильная мембранная | 27640 | 4.99 | Метр | 1337 | 546.3
25900 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369477 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытания трубопроводов (отопление и теплоснабжение) | 1564185 | KS6.61 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Термоконтейнер-осушитель | 27644 | 9.97 | Метр | 1337 | 546.3
25901 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369477 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытания трубопроводов (отопление и теплоснабжение) | 1564185 | KS6.61 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 2.49 | Метр | 1337 | 546.3
25902 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369477 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытания трубопроводов (отопление и теплоснабжение) | 1564185 | KS6.61 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 2.49 | Метр | 1337 | 546.3
25903 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369477 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытания трубопроводов (отопление и теплоснабжение) | 1564185 | KS6.61 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 21-40 м3/мин | 27616 | 4.99 | Метр | 1337 | 546.3
25904 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369479 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельных полок, стоек (стойка-221шт, полка-716шт) | 1564186 | KS6.68 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 30.9537 | Штука | 1341 | 807
25905 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369479 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельных полок, стоек (стойка-221шт, полка-716шт) | 1564186 | KS6.68 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 4.9863 | Штука | 1341 | 130
25906 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369479 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельных коробов (лоток-20шт, короб-25шт, миниканал-65шт) | 1564187 | KS6.67 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 1.98 | Метр | 1337 | 110
25907 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369479 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельных коробов (лоток-20шт, короб-25шт, миниканал-65шт) | 1564187 | KS6.67 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.20167 | Метр | 1337 | 110
25908 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369479 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельных коробов (лоток-20шт, короб-25шт, миниканал-65шт) | 1564187 | KS6.67 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 1.2054 | Метр | 1337 | 110
25909 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369479 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельных коробов (лоток-20шт, короб-25шт, миниканал-65шт) | 1564187 | KS6.67 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.31625 | Метр | 1337 | 110
25910 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369479 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельных коробов (лоток-20шт, короб-25шт, миниканал-65шт) | 1564187 | KS6.67 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.23833 | Метр | 1337 | 130
25911 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369479 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельных коробов (лоток-20шт, короб-25шт, миниканал-65шт) | 1564187 | KS6.67 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 1.4246 | Метр | 1337 | 130
25912 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369479 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельных коробов (лоток-20шт, короб-25шт, миниканал-65шт) | 1564187 | KS6.67 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 2.34 | Метр | 1337 | 130
25913 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369479 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельных коробов (лоток-20шт, короб-25шт, миниканал-65шт) | 1564187 | KS6.67 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.37375 | Метр | 1337 | 130
25914 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369479 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (металлорукав-141м, труба стальная-154м) | 1564188 | KS6.67 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.20136 | Метр | 1337 | 110
25915 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369479 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (металлорукав-141м, труба стальная-154м) | 1564188 | KS6.67 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.31695 | Метр | 1337 | 110
25916 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369479 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (металлорукав-141м, труба стальная-154м) | 1564188 | KS6.67 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 1.2044 | Метр | 1337 | 110
25917 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369479 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (металлорукав-141м, труба стальная-154м) | 1564188 | KS6.67 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 1.98 | Метр | 1337 | 110
25918 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369479 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (металлорукав-141м, труба стальная-154м) | 1564188 | KS6.67 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 3.33 | Метр | 1337 | 185
25919 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369479 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (металлорукав-141м, труба стальная-154м) | 1564188 | KS6.67 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 2.0256 | Метр | 1337 | 185
25920 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369479 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (металлорукав-141м, труба стальная-154м) | 1564188 | KS6.67 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.33864 | Метр | 1337 | 185
25921 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369479 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (металлорукав-141м, труба стальная-154м) | 1564188 | KS6.67 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.53305 | Метр | 1337 | 185
25922 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369479 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ВРУ-5шт, шкаф-3шт, ЩАВР-2шт, ящик-11шт, пост управления-11шт) | 1564189 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 4.8862 | Штука | 1341 | 12
25923 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369479 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ВРУ-5шт, шкаф-3шт, ЩАВР-2шт, ящик-11шт, пост управления-11шт) | 1564189 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 1.7962 | Штука | 1341 | 12
25924 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369479 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ВРУ-5шт, шкаф-3шт, ЩАВР-2шт, ящик-11шт, пост управления-11шт) | 1564189 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (50-99т) | 27621 | 13.9837 | Штука | 1341 | 12
25925 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369479 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ВРУ-5шт, шкаф-3шт, ЩАВР-2шт, ящик-11шт, пост управления-11шт) | 1564189 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 9.045 | Штука | 1341 | 12
25926 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369479 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ВРУ-5шт, шкаф-3шт, ЩАВР-2шт, ящик-11шт, пост управления-11шт) | 1564189 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 21.9188 | Штука | 1341 | 12
25927 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369479 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ВРУ-5шт, шкаф-3шт, ЩАВР-2шт, ящик-11шт, пост управления-11шт) | 1564189 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Погрузчик телескопический | 27627 | 2.4562 | Штука | 1341 | 12
25928 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369479 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ВРУ-5шт, шкаф-3шт, ЩАВР-2шт, ящик-11шт, пост управления-11шт) | 1564189 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 8.0437 | Штука | 1341 | 12
25929 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369479 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ВРУ-5шт, шкаф-3шт, ЩАВР-2шт, ящик-11шт, пост управления-11шт) | 1564189 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 200 т | 27607 | 7.56 | Штука | 1341 | 12
25930 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369479 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ВРУ-5шт, шкаф-3шт, ЩАВР-2шт, ящик-11шт, пост управления-11шт) | 1564189 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.94125 | Штука | 1341 | 12
25931 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369479 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ВРУ-5шт, шкаф-3шт, ЩАВР-2шт, ящик-11шт, пост управления-11шт) | 1564189 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 20.2613 | Штука | 1341 | 12
25932 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369479 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ВРУ-5шт, шкаф-3шт, ЩАВР-2шт, ящик-11шт, пост управления-11шт) | 1564189 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 8.1437 | Штука | 1341 | 20
25933 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369479 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ВРУ-5шт, шкаф-3шт, ЩАВР-2шт, ящик-11шт, пост управления-11шт) | 1564189 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 1.5687 | Штука | 1341 | 20
25934 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369479 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ВРУ-5шт, шкаф-3шт, ЩАВР-2шт, ящик-11шт, пост управления-11шт) | 1564189 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 33.7688 | Штука | 1341 | 20
25935 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369479 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ВРУ-5шт, шкаф-3шт, ЩАВР-2шт, ящик-11шт, пост управления-11шт) | 1564189 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 2.9938 | Штука | 1341 | 20
25936 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369479 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ВРУ-5шт, шкаф-3шт, ЩАВР-2шт, ящик-11шт, пост управления-11шт) | 1564189 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 200 т | 27607 | 12.6 | Штука | 1341 | 20
25937 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369479 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ВРУ-5шт, шкаф-3шт, ЩАВР-2шт, ящик-11шт, пост управления-11шт) | 1564189 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 36.5313 | Штука | 1341 | 20
25938 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369479 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ВРУ-5шт, шкаф-3шт, ЩАВР-2шт, ящик-11шт, пост управления-11шт) | 1564189 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (50-99т) | 27621 | 23.3062 | Штука | 1341 | 20
25939 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369479 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ВРУ-5шт, шкаф-3шт, ЩАВР-2шт, ящик-11шт, пост управления-11шт) | 1564189 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 15.075 | Штука | 1341 | 20
25940 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369479 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ВРУ-5шт, шкаф-3шт, ЩАВР-2шт, ящик-11шт, пост управления-11шт) | 1564189 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Погрузчик телескопический | 27627 | 4.0937 | Штука | 1341 | 20
25941 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369479 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ВРУ-5шт, шкаф-3шт, ЩАВР-2шт, ящик-11шт, пост управления-11шт) | 1564189 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 13.4062 | Штука | 1341 | 20
25942 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369479 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1564190 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 75.68 | Метр | 1337 | 4330
25943 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369479 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1564190 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 37.84 | Метр | 1337 | 4330
25944 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369479 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1564190 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 14.7 | Метр | 1337 | 4330
25945 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369479 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1564190 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 60.54 | Метр | 1337 | 4330
25946 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369479 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1564190 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 13.15 | Метр | 1337 | 4330
25947 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369479 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1564190 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 113.52 | Метр | 1337 | 4330
25948 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369479 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1564190 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 65.6 | Метр | 1337 | 4330
25949 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369479 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1564190 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 23.52 | Метр | 1337 | 4330
25950 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369479 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1564190 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 156.65 | Метр | 1337 | 4330
25951 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369479 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод-175м, полоса-410м) | 1564191 | KS6.70 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.60397 | Метр | 1337 | 146
25952 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369479 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод-175м, полоса-410м) | 1564191 | KS6.70 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 0.63391 | Метр | 1337 | 146
25953 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369479 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод-175м, полоса-410м) | 1564191 | KS6.70 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.45672 | Метр | 1337 | 146
25954 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369479 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод-175м, полоса-410м) | 1564191 | KS6.70 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 5.0738 | Метр | 1337 | 146
25955 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369479 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод-175м, полоса-410м) | 1564191 | KS6.70 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 5.0563 | Метр | 1337 | 146
25956 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369479 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод-175м, полоса-410м) | 1564191 | KS6.70 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 0.15631 | Метр | 1337 | 36
25957 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369479 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод-175м, полоса-410м) | 1564191 | KS6.70 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 1.2468 | Метр | 1337 | 36
25958 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369479 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод-175м, полоса-410м) | 1564191 | KS6.70 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.14892 | Метр | 1337 | 36
25959 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369479 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод-175м, полоса-410м) | 1564191 | KS6.70 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.11262 | Метр | 1337 | 36
25960 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369479 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод-175м, полоса-410м) | 1564191 | KS6.70 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 1.2511 | Метр | 1337 | 36
25961 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369479 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод-175м, полоса-410м) | 1564191 | KS6.70 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 0.39077 | Метр | 1337 | 90
25962 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369479 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод-175м, полоса-410м) | 1564191 | KS6.70 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 3.1169 | Метр | 1337 | 90
25963 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369479 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод-175м, полоса-410м) | 1564191 | KS6.70 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.28154 | Метр | 1337 | 90
25964 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369479 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод-175м, полоса-410м) | 1564191 | KS6.70 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 3.1277 | Метр | 1337 | 90
25965 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369479 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод-175м, полоса-410м) | 1564191 | KS6.70 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.37231 | Метр | 1337 | 90
25966 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369479 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод-175м, полоса-410м) | 1564191 | KS6.70 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 10.8774 | Метр | 1337 | 313
25967 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369479 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод-175м, полоса-410м) | 1564191 | KS6.70 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.97913 | Метр | 1337 | 313
25968 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369479 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод-175м, полоса-410м) | 1564191 | KS6.70 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 10.84 | Метр | 1337 | 313
25969 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369479 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод-175м, полоса-410м) | 1564191 | KS6.70 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 1.359 | Метр | 1337 | 313
25970 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369479 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод-175м, полоса-410м) | 1564191 | KS6.70 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 1.2948 | Метр | 1337 | 313
25971 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369457 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство тротуарной плитки | 1564192 | KS6.83 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.04 | Метр квадратный | 1338 | 135
25972 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369457 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство тротуарной плитки | 1564192 | KS6.83 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.75 | Метр квадратный | 1338 | 135
25973 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369457 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство тротуарной плитки | 1564192 | KS6.83 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 9.48 | Метр квадратный | 1338 | 135
25974 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369454 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1564193 | KS6.82 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.315 | Штука | 1341 | 69
25975 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369454 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1564193 | KS6.82 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 0.03 | Штука | 1341 | 69
25976 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369454 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1564193 | KS6.82 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 0.06 | Штука | 1341 | 69
25977 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369454 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1564193 | KS6.82 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.78 | Штука | 1341 | 69
25978 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369454 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1564193 | KS6.82 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.06 | Штука | 1341 | 69
25979 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369454 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1564193 | KS6.82 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Заливщики швов | 27609 | 0.0375 | Штука | 1341 | 69
25980 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369454 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1564193 | KS6.82 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.105 | Штука | 1341 | 23
25981 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369454 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1564193 | KS6.82 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 0.01 | Штука | 1341 | 23
25982 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369454 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1564193 | KS6.82 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.02 | Штука | 1341 | 23
25983 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369454 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1564193 | KS6.82 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Заливщики швов | 27609 | 0.0125 | Штука | 1341 | 23
25984 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369454 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1564193 | KS6.82 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 0.02 | Штука | 1341 | 23
25985 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369454 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1564193 | KS6.82 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.26 | Штука | 1341 | 23
25986 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369453 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА Ду 150 | 1564194 | KS6.59 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.18 | Штука | 1341 | 6
25987 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369453 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА Ду 150 | 1564194 | KS6.59 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.16 | Штука | 1341 | 6
25988 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369453 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА Ду 150 | 1564194 | KS6.59 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 3.65 | Штука | 1341 | 6
25989 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369453 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА Ду 150 | 1564194 | KS6.59 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 1.08 | Штука | 1341 | 6
25990 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369453 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА Ду 150 | 1564194 | KS6.59 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Трубоукладчик среднего класса (36-80т) | 27647 | 2.6 | Штука | 1341 | 6
25991 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369452 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА Ду 150 | 1564195 | KS6.59 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Трубоукладчик среднего класса (36-80т) | 27647 | 1.73 | Штука | 1341 | 4
25992 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369452 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА Ду 150 | 1564195 | KS6.59 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.72 | Штука | 1341 | 4
25993 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369452 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА Ду 150 | 1564195 | KS6.59 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 2.43 | Штука | 1341 | 4
25994 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369452 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА Ду 150 | 1564195 | KS6.59 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.12 | Штука | 1341 | 4
25995 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369452 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА Ду 150 | 1564195 | KS6.59 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.77 | Штука | 1341 | 4
25996 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369442 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1564196 | KS6.3 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 0.4113 | Метр кубический | 1339 | 11
25997 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369442 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1564196 | KS6.3 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный среднего класса с гидролинией (массой 16-35т) | 27661 | 0.14348 | Метр кубический | 1339 | 11
25998 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369442 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1564196 | KS6.3 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.033478 | Метр кубический | 1339 | 11
25999 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369442 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1564196 | KS6.3 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 27656 | 0.16739 | Метр кубический | 1339 | 11
26000 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369442 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1564196 | KS6.3 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 0.057391 | Метр кубический | 1339 | 11
26001 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369442 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1564196 | KS6.3 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Гидромолот | 27605 | 0.028696 | Метр кубический | 1339 | 11
26002 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369442 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1564196 | KS6.3 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 0.062609 | Метр кубический | 1339 | 12
26003 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369442 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1564196 | KS6.3 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Гидромолот | 27605 | 0.031304 | Метр кубический | 1339 | 12
26004 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369442 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1564196 | KS6.3 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный среднего класса с гидролинией (массой 16-35т) | 27661 | 0.15652 | Метр кубический | 1339 | 12
26005 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369442 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1564196 | KS6.3 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.036522 | Метр кубический | 1339 | 12
26006 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369442 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1564196 | KS6.3 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 0.4487 | Метр кубический | 1339 | 12
26007 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369442 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1564196 | KS6.3 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 27656 | 0.18261 | Метр кубический | 1339 | 12
26008 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369442 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 - 12 шт, СМ159-1 шт | 1564199 | KS6.12 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 1.29 | Штука | 1341 | 12
26009 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369442 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 - 12 шт, СМ159-1 шт | 1564199 | KS6.12 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 8.3 | Штука | 1341 | 12
26010 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369442 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 - 12 шт, СМ159-1 шт | 1564199 | KS6.12 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 5.59 | Штука | 1341 | 12
26011 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369442 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 - 12 шт, СМ159-1 шт | 1564199 | KS6.12 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 13.81 | Штука | 1341 | 12
26012 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369442 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 - 12 шт, СМ159-1 шт | 1564199 | KS6.12 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 3.78 | Штука | 1341 | 12
26013 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369442 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 - 12 шт, СМ159-1 шт | 1564199 | KS6.12 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 1.48 | Штука | 1341 | 12
26014 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369442 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 - 12 шт, СМ159-1 шт | 1564199 | KS6.12 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 3.84 | Штука | 1341 | 12
26015 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369442 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 - 12 шт, СМ159-1 шт | 1564199 | KS6.12 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 27623 | 2.49 | Штука | 1341 | 12
26016 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369442 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 - 12 шт, СМ159-1 шт | 1564199 | KS6.12 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 8.44 | Штука | 1341 | 12
26017 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369442 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 - 12 шт, СМ159-1 шт | 1564199 | KS6.12 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 27584 | 9.86 | Штука | 1341 | 12
26018 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369442 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 - 12 шт, СМ159-1 шт | 1564199 | KS6.12 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 4.52 | Штука | 1341 | 12
26019 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369442 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 - 12 шт, СМ159-1 шт | 1564199 | KS6.12 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 27602 | 18.82 | Штука | 1341 | 12
26020 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369442 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж (м/к) (Оголовки, площадки обслуживания) | 1564200 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.044046 | Тонна | 11181 | 0.13
26021 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369442 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж (м/к) (Оголовки, площадки обслуживания) | 1564200 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.035066 | Тонна | 11181 | 0.13
26022 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369442 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж (м/к) (Оголовки, площадки обслуживания) | 1564200 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 0.32628 | Тонна | 11181 | 0.13
26023 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369442 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж (м/к) (Оголовки, площадки обслуживания) | 1564200 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.20911 | Тонна | 11181 | 0.13
26024 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369442 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж (м/к) (Оголовки, площадки обслуживания) | 1564200 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 0.30148 | Тонна | 11181 | 0.13
26025 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369442 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж (м/к) (Оголовки, площадки обслуживания) | 1564200 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.1146 | Тонна | 11181 | 0.13
26026 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369442 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж (м/к) (Оголовки, площадки обслуживания) | 1564200 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.037632 | Тонна | 11181 | 0.13
26027 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369442 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж (м/к) (Оголовки, площадки обслуживания) | 1564200 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 0.22031 | Тонна | 11181 | 0.095
26028 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369442 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж (м/к) (Оголовки, площадки обслуживания) | 1564200 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.15281 | Тонна | 11181 | 0.095
26029 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369442 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж (м/к) (Оголовки, площадки обслуживания) | 1564200 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.0275 | Тонна | 11181 | 0.095
26030 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369442 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж (м/к) (Оголовки, площадки обслуживания) | 1564200 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 0.23844 | Тонна | 11181 | 0.095
26031 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369442 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж (м/к) (Оголовки, площадки обслуживания) | 1564200 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.08375 | Тонна | 11181 | 0.095
26032 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369442 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж (м/к) (Оголовки, площадки обслуживания) | 1564200 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.032187 | Тонна | 11181 | 0.095
26033 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369442 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж (м/к) (Оголовки, площадки обслуживания) | 1564200 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.025625 | Тонна | 11181 | 0.095
26034 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369442 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж (м/к) (Оголовки, площадки обслуживания) | 1564200 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.63914 | Тонна | 11181 | 2.3695
26035 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369442 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж (м/к) (Оголовки, площадки обслуживания) | 1564200 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 5.9471 | Тонна | 11181 | 2.3695
26036 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369442 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж (м/к) (Оголовки, площадки обслуживания) | 1564200 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.68591 | Тонна | 11181 | 2.3695
26037 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369442 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж (м/к) (Оголовки, площадки обслуживания) | 1564200 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 2.0889 | Тонна | 11181 | 2.3695
26038 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369442 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж (м/к) (Оголовки, площадки обслуживания) | 1564200 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.80282 | Тонна | 11181 | 2.3695
26039 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369442 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж (м/к) (Оголовки, площадки обслуживания) | 1564200 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 3.8115 | Тонна | 11181 | 2.3695
26040 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369442 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж (м/к) (Оголовки, площадки обслуживания) | 1564200 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 5.4951 | Тонна | 11181 | 2.3695
26041 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369442 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж (м/к) (Оголовки, площадки обслуживания) | 1564200 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.17632 | Тонна | 11181 | 0.2
26042 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369442 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж (м/к) (Оголовки, площадки обслуживания) | 1564200 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 0.46382 | Тонна | 11181 | 0.2
26043 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369442 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж (м/к) (Оголовки, площадки обслуживания) | 1564200 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.057895 | Тонна | 11181 | 0.2
26044 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369442 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж (м/к) (Оголовки, площадки обслуживания) | 1564200 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.32171 | Тонна | 11181 | 0.2
26045 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369442 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж (м/к) (Оголовки, площадки обслуживания) | 1564200 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 0.50197 | Тонна | 11181 | 0.2
26046 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369442 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж (м/к) (Оголовки, площадки обслуживания) | 1564200 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.053947 | Тонна | 11181 | 0.2
26047 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369442 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж (м/к) (Оголовки, площадки обслуживания) | 1564200 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.067763 | Тонна | 11181 | 0.2
26048 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369442 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж (м/к) (Оголовки, площадки обслуживания) | 1564200 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.2204 | Тонна | 11181 | 0.25
26049 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369442 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж (м/к) (Оголовки, площадки обслуживания) | 1564200 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.067434 | Тонна | 11181 | 0.25
26050 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369442 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж (м/к) (Оголовки, площадки обслуживания) | 1564200 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.084704 | Тонна | 11181 | 0.25
26051 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369442 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж (м/к) (Оголовки, площадки обслуживания) | 1564200 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.40214 | Тонна | 11181 | 0.25
26052 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369442 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж (м/к) (Оголовки, площадки обслуживания) | 1564200 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.072368 | Тонна | 11181 | 0.25
26053 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369442 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж (м/к) (Оголовки, площадки обслуживания) | 1564200 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 0.62747 | Тонна | 11181 | 0.25
26054 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369442 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж (м/к) (Оголовки, площадки обслуживания) | 1564200 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 0.57977 | Тонна | 11181 | 0.25
26055 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369442 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (ФБС) | 1564201 | KS6.24 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.07 | Штука | 1341 | 1
26056 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369442 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (ФБС) | 1564201 | KS6.24 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.29 | Штука | 1341 | 1
26057 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369442 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (ФБС) | 1564201 | KS6.24 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.13 | Штука | 1341 | 1
26058 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369442 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (ФБС) | 1564201 | KS6.24 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 27656 | 0.13 | Штука | 1341 | 1
26059 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369442 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (ФБС) | 1564201 | KS6.24 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 0.01 | Штука | 1341 | 1
26060 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369442 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (м/к) | 1564202 | KS6.29 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 0.30244 | Метр квадратный | 1338 | 4
26061 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369442 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (м/к) | 1564202 | KS6.29 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.061247 | Метр квадратный | 1338 | 4
26062 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369442 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (м/к) | 1564202 | KS6.29 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 0.022764 | Метр квадратный | 1338 | 4
26063 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369442 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (м/к) | 1564202 | KS6.29 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.044444 | Метр квадратный | 1338 | 4
26064 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369442 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (м/к) | 1564202 | KS6.29 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.011382 | Метр квадратный | 1338 | 4
26065 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369442 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (м/к) | 1564202 | KS6.29 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 0.10515 | Метр квадратный | 1338 | 4
26066 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369442 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (м/к) | 1564202 | KS6.29 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 0.28943 | Метр квадратный | 1338 | 4
26067 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369442 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (м/к) | 1564202 | KS6.29 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 0.2374 | Метр квадратный | 1338 | 4
26068 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369442 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (м/к) | 1564202 | KS6.29 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.006504 | Метр квадратный | 1338 | 4
26069 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369442 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (м/к) | 1564202 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.19862 | Метр квадратный | 1338 | 69.8
26070 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369442 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (м/к) | 1564202 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 5.2776 | Метр квадратный | 1338 | 69.8
26071 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369442 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (м/к) | 1564202 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 5.0506 | Метр квадратный | 1338 | 69.8
26072 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369442 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (м/к) | 1564202 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 4.1426 | Метр квадратный | 1338 | 69.8
26073 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369442 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (м/к) | 1564202 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.0688 | Метр квадратный | 1338 | 69.8
26074 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369442 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (м/к) | 1564202 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.1135 | Метр квадратный | 1338 | 69.8
26075 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369442 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (м/к) | 1564202 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.77555 | Метр квадратный | 1338 | 69.8
26076 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369442 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (м/к) | 1564202 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 1.8349 | Метр квадратный | 1338 | 69.8
26077 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369442 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (м/к) | 1564202 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 0.39724 | Метр квадратный | 1338 | 69.8
26078 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369442 | ООО "ССК "Газрегион" | Огнезащита свай, оголовков (Огракс-СКЭ, Спецпротект) | 1564203 | KS6.30 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 37.55 | Метр квадратный | 1338 | 90.1
26079 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369442 | ООО "ССК "Газрегион" | Огнезащита свай, оголовков (Огракс-СКЭ, Спецпротект) | 1564203 | KS6.30 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью до 5 м3/мин | 27615 | 10.26 | Метр квадратный | 1338 | 90.1
26080 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369442 | ООО "ССК "Газрегион" | Огнезащита свай, оголовков (Огракс-СКЭ, Спецпротект) | 1564203 | KS6.30 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 4.99 | Метр квадратный | 1338 | 90.1
26081 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369442 | ООО "ССК "Газрегион" | Огнезащита свай, оголовков (Огракс-СКЭ, Спецпротект) | 1564203 | KS6.30 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 2.72 | Метр квадратный | 1338 | 90.1
26082 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369442 | ООО "ССК "Газрегион" | Огнезащита свай, оголовков (Огракс-СКЭ, Спецпротект) | 1564203 | KS6.30 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.09 | Метр квадратный | 1338 | 90.1
26083 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369442 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1564204 | KS6.27 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 0.17 | Метр кубический | 1339 | 15
26084 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369442 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1564204 | KS6.27 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 0.2 | Метр кубический | 1339 | 15
26085 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369442 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1564204 | KS6.27 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.2 | Метр кубический | 1339 | 15
26086 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369442 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1564204 | KS6.27 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 0.78 | Метр кубический | 1339 | 15
26087 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369442 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1564204 | KS6.27 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 0.26 | Метр кубический | 1339 | 15
26088 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369442 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1564204 | KS6.27 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 0.17 | Метр кубический | 1339 | 15
26089 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369442 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1564205 | KS6.82 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 0.03 | Штука | 1341 | 40
26090 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369442 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1564205 | KS6.82 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 0.02 | Штука | 1341 | 40
26091 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369442 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1564205 | KS6.82 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.04 | Штука | 1341 | 40
26092 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369442 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1564205 | KS6.82 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.18 | Штука | 1341 | 40
26093 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369442 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1564205 | KS6.82 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.45 | Штука | 1341 | 40
26094 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369442 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1564205 | KS6.82 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Заливщики швов | 27609 | 0.02 | Штука | 1341 | 40
26095 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369442 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство тротуарной плитки | 1564206 | KS6.83 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.52 | Метр квадратный | 1338 | 94
26096 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369442 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство тротуарной плитки | 1564206 | KS6.83 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.72 | Метр квадратный | 1338 | 94
26097 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369442 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство тротуарной плитки | 1564206 | KS6.83 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 6.6 | Метр квадратный | 1338 | 94
26098 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369443 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1564207 | KS6.93 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 3.63 | Штука | 1341 | 12
26099 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369443 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1564207 | KS6.93 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Самосвал (21-25т) | 27636 | 0.32 | Штука | 1341 | 12
26100 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369443 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1564207 | KS6.93 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 2.87 | Штука | 1341 | 12
26101 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369443 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1564207 | KS6.93 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Двухпостовой сварочный агрегат | 27606 | 0.23 | Штука | 1341 | 12
26102 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369445 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Станция биологической очистки сточных вод) | 1564208 | KS6.39 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 200 т | 27607 | 0.63 | Штука | 1341 | 1
26103 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369445 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Станция биологической очистки сточных вод) | 1564208 | KS6.39 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 1.69 | Штука | 1341 | 1
26104 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369445 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Станция биологической очистки сточных вод) | 1564208 | KS6.39 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.15 | Штука | 1341 | 1
26105 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369445 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Станция биологической очистки сточных вод) | 1564208 | KS6.39 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.41 | Штука | 1341 | 1
26106 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369445 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Станция биологической очистки сточных вод) | 1564208 | KS6.39 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.08 | Штука | 1341 | 1
26107 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369445 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Станция биологической очистки сточных вод) | 1564208 | KS6.39 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (50-99т) | 27621 | 1.17 | Штука | 1341 | 1
26108 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369445 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Станция биологической очистки сточных вод) | 1564208 | KS6.39 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Погрузчик телескопический | 27627 | 0.2 | Штука | 1341 | 1
26109 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369445 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Станция биологической очистки сточных вод) | 1564208 | KS6.39 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.83 | Штука | 1341 | 1
26110 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369445 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Станция биологической очистки сточных вод) | 1564208 | KS6.39 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.75 | Штука | 1341 | 1
26111 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369445 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Станция биологической очистки сточных вод) | 1564208 | KS6.39 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.67 | Штука | 1341 | 1
26112 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369426 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1564209 | KS6.82 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.19 | Штука | 1341 | 42
26113 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369426 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1564209 | KS6.82 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.47 | Штука | 1341 | 42
26114 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369426 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1564209 | KS6.82 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Заливщики швов | 27609 | 0.02 | Штука | 1341 | 42
26115 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369426 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1564209 | KS6.82 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 0.02 | Штука | 1341 | 42
26116 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369426 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1564209 | KS6.82 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 0.04 | Штука | 1341 | 42
26117 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369426 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1564209 | KS6.82 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.04 | Штука | 1341 | 42
26118 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции железобетонные (КЖ) | 369388 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (монолитная ж/б плита) | 1564210 | KS6.19 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 171.33 | Метр кубический | 1339 | 168.9
26119 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции железобетонные (КЖ) | 369388 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (монолитная ж/б плита) | 1564210 | KS6.19 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 200.31 | Метр кубический | 1339 | 168.9
26120 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции железобетонные (КЖ) | 369388 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (монолитная ж/б плита) | 1564210 | KS6.19 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 27584 | 62.99 | Метр кубический | 1339 | 168.9
26121 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции железобетонные (КЖ) | 369388 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (монолитная ж/б плита) | 1564210 | KS6.19 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Вибропогружатель | 27663 | 182.67 | Метр кубический | 1339 | 168.9
26122 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции железобетонные (КЖ) | 369388 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (монолитная ж/б плита) | 1564210 | KS6.19 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 12.6 | Метр кубический | 1339 | 168.9
26123 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Теплоизоляция (стен и покрытий) (Пеноплекс) | 1564211 | KS6.65 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 75.5631 | Метр кубический | 1339 | 77.3
26124 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Теплоизоляция (стен и покрытий) (Пеноплекс) | 1564211 | KS6.65 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 47.1169 | Метр кубический | 1339 | 48.2
26125 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369391 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводов) (канализация бытовая напорная К1Н) | 1564212 | KS6.60 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.1 | Метр квадратный | 1338 | 6.44
26126 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369391 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводов) (канализация бытовая напорная К1Н) | 1564212 | KS6.60 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 1.85 | Метр квадратный | 1338 | 6.44
26127 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369391 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводов) (канализация бытовая напорная К1Н) | 1564212 | KS6.60 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.32 | Метр квадратный | 1338 | 6.44
26128 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369391 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводов) (канализация бытовая напорная К1Н) | 1564212 | KS6.60 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.67 | Метр квадратный | 1338 | 6.44
26129 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369391 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводов) (канализация бытовая напорная К1Н) | 1564212 | KS6.60 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 1.11 | Метр квадратный | 1338 | 6.44
26130 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369391 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводов) (канализация бытовая напорная К1Н) | 1564212 | KS6.60 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 27643 | 1.28 | Метр квадратный | 1338 | 6.44
26131 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369391 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводов) (канализация бытовая напорная К1Н) | 1564212 | KS6.60 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.03 | Метр квадратный | 1338 | 6.44
26132 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369391 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводов) (канализация бытовая напорная К1Н) | 1564212 | KS6.60 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 1.3 | Метр квадратный | 1338 | 6.44
26133 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Телефонная связь, радиофикация и комплексные сети связи (СС) | 369399 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельных коробов (миникал-100шт) | 1564213 | KS6.67 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 1.764 | Метр | 1337 | 98
26134 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Телефонная связь, радиофикация и комплексные сети связи (СС) | 369399 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельных коробов (миникал-100шт) | 1564213 | KS6.67 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.2842 | Метр | 1337 | 98
26135 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Телефонная связь, радиофикация и комплексные сети связи (СС) | 369399 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельных коробов (миникал-100шт) | 1564213 | KS6.67 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 1.0731 | Метр | 1337 | 98
26136 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Телефонная связь, радиофикация и комплексные сети связи (СС) | 369399 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельных коробов (миникал-100шт) | 1564213 | KS6.67 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.1813 | Метр | 1337 | 98
26137 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Телефонная связь, радиофикация и комплексные сети связи (СС) | 369399 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельных коробов (миникал-100шт) | 1564213 | KS6.67 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.1887 | Метр | 1337 | 102
26138 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Телефонная связь, радиофикация и комплексные сети связи (СС) | 369399 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельных коробов (миникал-100шт) | 1564213 | KS6.67 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.2958 | Метр | 1337 | 102
26139 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Телефонная связь, радиофикация и комплексные сети связи (СС) | 369399 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельных коробов (миникал-100шт) | 1564213 | KS6.67 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 1.1169 | Метр | 1337 | 102
26140 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Телефонная связь, радиофикация и комплексные сети связи (СС) | 369399 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельных коробов (миникал-100шт) | 1564213 | KS6.67 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 1.836 | Метр | 1337 | 102
26141 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Телефонная связь, радиофикация и комплексные сети связи (СС) | 369399 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (аппарат телефонный-2шт, электрочасы-1шт) | 1564214 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.03 | Штука | 1341 | 3
26142 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Телефонная связь, радиофикация и комплексные сети связи (СС) | 369399 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (аппарат телефонный-2шт, электрочасы-1шт) | 1564214 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.07 | Штука | 1341 | 3
26143 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Телефонная связь, радиофикация и комплексные сети связи (СС) | 369399 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (аппарат телефонный-2шт, электрочасы-1шт) | 1564214 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.04 | Штука | 1341 | 3
26144 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Телефонная связь, радиофикация и комплексные сети связи (СС) | 369399 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (аппарат телефонный-2шт, электрочасы-1шт) | 1564214 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.09 | Штука | 1341 | 3
26145 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Телефонная связь, радиофикация и комплексные сети связи (СС) | 369399 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (аппарат телефонный-2шт, электрочасы-1шт) | 1564214 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.07 | Штука | 1341 | 3
26146 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Телефонная связь, радиофикация и комплексные сети связи (СС) | 369399 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (аппарат телефонный-2шт, электрочасы-1шт) | 1564214 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.03 | Штука | 1341 | 3
26147 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Телефонная связь, радиофикация и комплексные сети связи (СС) | 369399 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (аппарат телефонный-2шт, электрочасы-1шт) | 1564214 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.04 | Штука | 1341 | 3
26148 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Телефонная связь, радиофикация и комплексные сети связи (СС) | 369399 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1564215 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 1.75 | Метр | 1337 | 200
26149 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Телефонная связь, радиофикация и комплексные сети связи (СС) | 369399 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1564215 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 2.8 | Метр | 1337 | 200
26150 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Телефонная связь, радиофикация и комплексные сети связи (СС) | 369399 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1564215 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 7.24 | Метр | 1337 | 200
26151 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Телефонная связь, радиофикация и комплексные сети связи (СС) | 369399 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1564215 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 3.03 | Метр | 1337 | 200
26152 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Телефонная связь, радиофикация и комплексные сети связи (СС) | 369399 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1564215 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 1.09 | Метр | 1337 | 200
26153 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Телефонная связь, радиофикация и комплексные сети связи (СС) | 369399 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1564215 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.68 | Метр | 1337 | 200
26154 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Телефонная связь, радиофикация и комплексные сети связи (СС) | 369399 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1564215 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 5.24 | Метр | 1337 | 200
26155 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Телефонная связь, радиофикация и комплексные сети связи (СС) | 369399 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1564215 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.61 | Метр | 1337 | 200
26156 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Телефонная связь, радиофикация и комплексные сети связи (СС) | 369399 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1564215 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 3.5 | Метр | 1337 | 200
26157 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Телефонная связь, радиофикация и комплексные сети связи (СС) | 369399 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1564216 | KS6.70 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 0.35 | Метр | 1337 | 10
26158 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Телефонная связь, радиофикация и комплексные сети связи (СС) | 369399 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1564216 | KS6.70 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.04 | Метр | 1337 | 10
26159 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Телефонная связь, радиофикация и комплексные сети связи (СС) | 369399 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1564216 | KS6.70 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 0.04 | Метр | 1337 | 10
26160 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Телефонная связь, радиофикация и комплексные сети связи (СС) | 369399 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1564216 | KS6.70 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.03 | Метр | 1337 | 10
26161 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Телефонная связь, радиофикация и комплексные сети связи (СС) | 369399 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1564216 | KS6.70 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.35 | Метр | 1337 | 10
26162 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 159мм) | 1564217 | KS6.41 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Ультразвуковой дефектоскоп общего назначения | 27650 | 64.5094 | Стык | 1344 | 86
26163 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 159мм) | 1564217 | KS6.41 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 15.8803 | Стык | 1344 | 86
26164 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 159мм) | 1564217 | KS6.41 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Рентгеновский аппарат, гамма-дефектоскоп | 27634 | 120.0319 | Стык | 1344 | 86
26165 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 159мм) | 1564217 | KS6.41 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 27643 | 6.9255 | Стык | 1344 | 86
26166 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 159мм) | 1564217 | KS6.41 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 27623 | 43.3176 | Стык | 1344 | 86
26167 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 159мм) | 1564217 | KS6.41 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 91.0326 | Стык | 1344 | 86
26168 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 159мм) | 1564217 | KS6.41 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 1.1148 | Стык | 1344 | 86
26169 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 159мм) | 1564217 | KS6.41 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 55.7132 | Стык | 1344 | 86
26170 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 159мм) | 1564217 | KS6.41 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 69.0956 | Стык | 1344 | 86
26171 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 159мм) | 1564217 | KS6.41 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 2.8122 | Стык | 1344 | 86
26172 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 159мм) | 1564217 | KS6.41 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 7.2076 | Стык | 1344 | 86
26173 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 159мм) | 1564217 | KS6.41 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 15.2025 | Стык | 1344 | 86
26174 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 159мм) | 1564217 | KS6.41 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 27643 | 2.8183 | Стык | 1344 | 35
26175 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 159мм) | 1564217 | KS6.41 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 27623 | 17.6292 | Стык | 1344 | 35
26176 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 159мм) | 1564217 | KS6.41 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Ультразвуковой дефектоскоп общего назначения | 27650 | 26.2538 | Стык | 1344 | 35
26177 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 159мм) | 1564217 | KS6.41 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Рентгеновский аппарат, гамма-дефектоскоп | 27634 | 48.85 | Стык | 1344 | 35
26178 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 159мм) | 1564217 | KS6.41 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 6.4629 | Стык | 1344 | 35
26179 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 159мм) | 1564217 | KS6.41 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 0.4537 | Стык | 1344 | 35
26180 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 159мм) | 1564217 | KS6.41 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 37.0481 | Стык | 1344 | 35
26181 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 159мм) | 1564217 | KS6.41 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 22.6741 | Стык | 1344 | 35
26182 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 159мм) | 1564217 | KS6.41 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 6.187 | Стык | 1344 | 35
26183 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 159мм) | 1564217 | KS6.41 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 28.1204 | Стык | 1344 | 35
26184 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 159мм) | 1564217 | KS6.41 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 1.1444 | Стык | 1344 | 35
26185 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 159мм) | 1564217 | KS6.41 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 2.9333 | Стык | 1344 | 35
26186 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 159мм) | 1564217 | KS6.41 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 35.9895 | Стык | 1344 | 34
26187 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 159мм) | 1564217 | KS6.41 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 22.0254 | Стык | 1344 | 34
26188 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 159мм) | 1564217 | KS6.41 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 2.8494 | Стык | 1344 | 34
26189 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 159мм) | 1564217 | KS6.41 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 6.0103 | Стык | 1344 | 34
26190 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 159мм) | 1564217 | KS6.41 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 1.1121 | Стык | 1344 | 34
26191 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 159мм) | 1564217 | KS6.41 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 0.4409 | Стык | 1344 | 34
26192 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 159мм) | 1564217 | KS6.41 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Рентгеновский аппарат, гамма-дефектоскоп | 27634 | 47.4552 | Стык | 1344 | 34
26193 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 159мм) | 1564217 | KS6.41 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Ультразвуковой дефектоскоп общего назначения | 27650 | 25.5044 | Стык | 1344 | 34
26194 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 159мм) | 1564217 | KS6.41 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 27643 | 2.7375 | Стык | 1344 | 34
26195 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 159мм) | 1564217 | KS6.41 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 27623 | 17.125 | Стык | 1344 | 34
26196 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 159мм) | 1564217 | KS6.41 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 27.3163 | Стык | 1344 | 34
26197 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 159мм) | 1564217 | KS6.41 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 6.2779 | Стык | 1344 | 34
26198 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (Ду 25мм) | 1564220 | KS6.51 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 13.01 | Штука | 1341 | 8
26199 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС2) (L=590м) | 369327 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1564221 | KS6.82 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.022603 | Штука | 1341 | 5
26200 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС2) (L=590м) | 369327 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1564221 | KS6.82 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.056164 | Штука | 1341 | 5
26201 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС2) (L=590м) | 369327 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1564221 | KS6.82 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 0.00411 | Штука | 1341 | 5
26202 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС2) (L=590м) | 369327 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1564221 | KS6.82 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Заливщики швов | 27609 | 0.00274 | Штука | 1341 | 5
26203 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС2) (L=590м) | 369327 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1564221 | KS6.82 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 0.002055 | Штука | 1341 | 5
26204 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС2) (L=590м) | 369327 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1564221 | KS6.82 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.004795 | Штука | 1341 | 5
26205 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС2) (L=590м) | 369327 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1564221 | KS6.82 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.76384 | Штука | 1341 | 68
26206 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС2) (L=590м) | 369327 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1564221 | KS6.82 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 0.027945 | Штука | 1341 | 68
26207 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС2) (L=590м) | 369327 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1564221 | KS6.82 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 0.05589 | Штука | 1341 | 68
26208 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС2) (L=590м) | 369327 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1564221 | KS6.82 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Заливщики швов | 27609 | 0.03726 | Штука | 1341 | 68
26209 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС2) (L=590м) | 369327 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1564221 | KS6.82 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.065205 | Штука | 1341 | 68
26210 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС2) (L=590м) | 369327 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1564221 | KS6.82 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.3074 | Штука | 1341 | 68
26211 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов . Эстакады под коммуникации(ТСГ5) | 369334 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1564222 | KS6.3 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 27656 | 0.14623 | Метр кубический | 1339 | 9.67
26212 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов . Эстакады под коммуникации(ТСГ5) | 369334 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1564222 | KS6.3 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.028302 | Метр кубический | 1339 | 9.67
26213 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов . Эстакады под коммуникации(ТСГ5) | 369334 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1564222 | KS6.3 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 0.36322 | Метр кубический | 1339 | 9.67
26214 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов . Эстакады под коммуникации(ТСГ5) | 369334 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1564222 | KS6.3 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный среднего класса с гидролинией (массой 16-35т) | 27661 | 0.12736 | Метр кубический | 1339 | 9.67
26215 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов . Эстакады под коммуникации(ТСГ5) | 369334 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1564222 | KS6.3 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Гидромолот | 27605 | 0.023585 | Метр кубический | 1339 | 9.67
26216 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов . Эстакады под коммуникации(ТСГ5) | 369334 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1564222 | KS6.3 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 0.051888 | Метр кубический | 1339 | 9.67
26217 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов . Эстакады под коммуникации(ТСГ5) | 369334 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1564222 | KS6.3 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Гидромолот | 27605 | 0.012195 | Метр кубический | 1339 | 5
26218 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов . Эстакады под коммуникации(ТСГ5) | 369334 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1564222 | KS6.3 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 0.1878 | Метр кубический | 1339 | 5
26219 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов . Эстакады под коммуникации(ТСГ5) | 369334 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1564222 | KS6.3 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.014634 | Метр кубический | 1339 | 5
26220 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов . Эстакады под коммуникации(ТСГ5) | 369334 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1564222 | KS6.3 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 27656 | 0.07561 | Метр кубический | 1339 | 5
26221 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов . Эстакады под коммуникации(ТСГ5) | 369334 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1564222 | KS6.3 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный среднего класса с гидролинией (массой 16-35т) | 27661 | 0.065854 | Метр кубический | 1339 | 5
26222 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов . Эстакады под коммуникации(ТСГ5) | 369334 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1564222 | KS6.3 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 0.026829 | Метр кубический | 1339 | 5
26223 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов . Эстакады под коммуникации(ТСГ5) | 369334 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1564222 | KS6.3 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный среднего класса с гидролинией (массой 16-35т) | 27661 | 0.076785 | Метр кубический | 1339 | 5.83
26224 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов . Эстакады под коммуникации(ТСГ5) | 369334 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1564222 | KS6.3 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Гидромолот | 27605 | 0.01422 | Метр кубический | 1339 | 5.83
26225 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов . Эстакады под коммуникации(ТСГ5) | 369334 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1564222 | KS6.3 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.017063 | Метр кубический | 1339 | 5.83
26226 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов . Эстакады под коммуникации(ТСГ5) | 369334 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1564222 | KS6.3 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 0.21898 | Метр кубический | 1339 | 5.83
26227 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов . Эстакады под коммуникации(ТСГ5) | 369334 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1564222 | KS6.3 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 0.031283 | Метр кубический | 1339 | 5.83
26228 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов . Эстакады под коммуникации(ТСГ5) | 369334 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1564222 | KS6.3 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 27656 | 0.088161 | Метр кубический | 1339 | 5.83
26229 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов . Эстакады под коммуникации(ТСГ5) | 369334 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1564223 | KS6.93 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Самосвал (21-25т) | 27636 | 3.1467 | Штука | 1341 | 118
26230 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов . Эстакады под коммуникации(ТСГ5) | 369334 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1564223 | KS6.93 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Двухпостовой сварочный агрегат | 27606 | 2.2958 | Штука | 1341 | 118
26231 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов . Эстакады под коммуникации(ТСГ5) | 369334 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1564223 | KS6.93 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 28.2076 | Штука | 1341 | 118
26232 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов . Эстакады под коммуникации(ТСГ5) | 369334 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1564223 | KS6.93 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 35.6729 | Штука | 1341 | 118
26233 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов . Эстакады под коммуникации(ТСГ5) | 369334 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1564223 | KS6.93 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 7.5577 | Штука | 1341 | 25
26234 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов . Эстакады под коммуникации(ТСГ5) | 369334 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1564223 | KS6.93 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Самосвал (21-25т) | 27636 | 0.66608 | Штука | 1341 | 25
26235 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов . Эстакады под коммуникации(ТСГ5) | 369334 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1564223 | KS6.93 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Двухпостовой сварочный агрегат | 27606 | 0.48601 | Штука | 1341 | 25
26236 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов . Эстакады под коммуникации(ТСГ5) | 369334 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1564223 | KS6.93 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 5.9758 | Штука | 1341 | 25
26237 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов . Эстакады под коммуникации(ТСГ5) | 369334 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1564223 | KS6.93 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Самосвал (21-25т) | 27636 | 0.10667 | Штука | 1341 | 4
26238 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов . Эстакады под коммуникации(ТСГ5) | 369334 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1564223 | KS6.93 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.2093 | Штука | 1341 | 4
26239 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов . Эстакады под коммуникации(ТСГ5) | 369334 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1564223 | KS6.93 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Двухпостовой сварочный агрегат | 27606 | 0.077823 | Штука | 1341 | 4
26240 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов . Эстакады под коммуникации(ТСГ5) | 369334 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1564223 | KS6.93 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 0.95619 | Штука | 1341 | 4
26241 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов . Эстакады под коммуникации(ТСГ5) | 369334 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1564224 | KS6.27 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 0.12736 | Метр кубический | 1339 | 9.67
26242 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов . Эстакады под коммуникации(ТСГ5) | 369334 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1564224 | KS6.27 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.12736 | Метр кубический | 1339 | 9.67
26243 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов . Эстакады под коммуникации(ТСГ5) | 369334 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1564224 | KS6.27 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 0.10849 | Метр кубический | 1339 | 9.67
26244 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов . Эстакады под коммуникации(ТСГ5) | 369334 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1564224 | KS6.27 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 0.10849 | Метр кубический | 1339 | 9.67
26245 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов . Эстакады под коммуникации(ТСГ5) | 369334 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1564224 | KS6.27 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 0.1651 | Метр кубический | 1339 | 9.67
26246 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов . Эстакады под коммуникации(ТСГ5) | 369334 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1564224 | KS6.27 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 0.50473 | Метр кубический | 1339 | 9.67
26247 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов . Эстакады под коммуникации(ТСГ5) | 369334 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1564224 | KS6.27 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.14264 | Метр кубический | 1339 | 10.83
26248 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов . Эстакады под коммуникации(ТСГ5) | 369334 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1564224 | KS6.27 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 0.12151 | Метр кубический | 1339 | 10.83
26249 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов . Эстакады под коммуникации(ТСГ5) | 369334 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1564224 | KS6.27 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 0.14264 | Метр кубический | 1339 | 10.83
26250 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов . Эстакады под коммуникации(ТСГ5) | 369334 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1564224 | KS6.27 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 0.56527 | Метр кубический | 1339 | 10.83
26251 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов . Эстакады под коммуникации(ТСГ5) | 369334 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1564224 | KS6.27 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 0.1849 | Метр кубический | 1339 | 10.83
26252 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов . Эстакады под коммуникации(ТСГ5) | 369334 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1564224 | KS6.27 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 0.12151 | Метр кубический | 1339 | 10.83
26253 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод производственно-противопожарный (В2) (L=1,9км) (ТК) | 369308 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1564226 | KS6.60 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 408.7874 | Метр квадратный | 1338 | 2379.52
26254 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод производственно-противопожарный (В2) (L=1,9км) (ТК) | 369308 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1564226 | KS6.60 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 249.1353 | Метр квадратный | 1338 | 2379.52
26255 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод производственно-противопожарный (В2) (L=1,9км) (ТК) | 369308 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1564226 | KS6.60 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 685.3354 | Метр квадратный | 1338 | 2379.52
26256 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод производственно-противопожарный (В2) (L=1,9км) (ТК) | 369308 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1564226 | KS6.60 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 119.4089 | Метр квадратный | 1338 | 2379.52
26257 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод производственно-противопожарный (В2) (L=1,9км) (ТК) | 369308 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1564226 | KS6.60 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 38.3998 | Метр квадратный | 1338 | 2379.52
26258 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод производственно-противопожарный (В2) (L=1,9км) (ТК) | 369308 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1564226 | KS6.60 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 481.249 | Метр квадратный | 1338 | 2379.52
26259 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод производственно-противопожарный (В2) (L=1,9км) (ТК) | 369308 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1564226 | KS6.60 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 11.0605 | Метр квадратный | 1338 | 2379.52
26260 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод производственно-противопожарный (В2) (L=1,9км) (ТК) | 369308 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1564226 | KS6.60 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 27643 | 474.4256 | Метр квадратный | 1338 | 2379.52
26261 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод производственно-противопожарный (В2) (L=1,9км) (ТК) | 369308 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1564226 | KS6.60 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 26.9717 | Метр квадратный | 1338 | 157
26262 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод производственно-противопожарный (В2) (L=1,9км) (ТК) | 369308 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1564226 | KS6.60 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 16.4379 | Метр квадратный | 1338 | 157
26263 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод производственно-противопожарный (В2) (L=1,9км) (ТК) | 369308 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1564226 | KS6.60 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 27643 | 31.3025 | Метр квадратный | 1338 | 157
26264 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод производственно-противопожарный (В2) (L=1,9км) (ТК) | 369308 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1564226 | KS6.60 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 45.2182 | Метр квадратный | 1338 | 157
26265 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод производственно-противопожарный (В2) (L=1,9км) (ТК) | 369308 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1564226 | KS6.60 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.72976 | Метр квадратный | 1338 | 157
26266 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод производственно-противопожарный (В2) (L=1,9км) (ТК) | 369308 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1564226 | KS6.60 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 7.8786 | Метр квадратный | 1338 | 157
26267 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод производственно-противопожарный (В2) (L=1,9км) (ТК) | 369308 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1564226 | KS6.60 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 31.7527 | Метр квадратный | 1338 | 157
26268 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод производственно-противопожарный (В2) (L=1,9км) (ТК) | 369308 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1564226 | KS6.60 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 2.5336 | Метр квадратный | 1338 | 157
26269 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод производственно-противопожарный (В2) (L=1,9км) (ТК) | 369308 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1564226 | KS6.60 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 2.1149 | Метр квадратный | 1338 | 20.2
26270 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод производственно-противопожарный (В2) (L=1,9км) (ТК) | 369308 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1564226 | KS6.60 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 5.8179 | Метр квадратный | 1338 | 20.2
26271 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод производственно-противопожарный (В2) (L=1,9км) (ТК) | 369308 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1564226 | KS6.60 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 3.4702 | Метр квадратный | 1338 | 20.2
26272 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод производственно-противопожарный (В2) (L=1,9км) (ТК) | 369308 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1564226 | KS6.60 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.32598 | Метр квадратный | 1338 | 20.2
26273 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод производственно-противопожарный (В2) (L=1,9км) (ТК) | 369308 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1564226 | KS6.60 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.093893 | Метр квадратный | 1338 | 20.2
26274 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод производственно-противопожарный (В2) (L=1,9км) (ТК) | 369308 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1564226 | KS6.60 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 27643 | 4.0275 | Метр квадратный | 1338 | 20.2
26275 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод производственно-противопожарный (В2) (L=1,9км) (ТК) | 369308 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1564226 | KS6.60 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.0137 | Метр квадратный | 1338 | 20.2
26276 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод производственно-противопожарный (В2) (L=1,9км) (ТК) | 369308 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1564226 | KS6.60 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 4.0854 | Метр квадратный | 1338 | 20.2
26277 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод производственно-противопожарный (В2) (L=1,9км) (ТК) | 369308 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1564226 | KS6.60 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.52189 | Метр квадратный | 1338 | 10.4
26278 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод производственно-противопожарный (В2) (L=1,9км) (ТК) | 369308 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1564226 | KS6.60 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 27643 | 2.0735 | Метр квадратный | 1338 | 10.4
26279 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод производственно-противопожарный (В2) (L=1,9км) (ТК) | 369308 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1564226 | KS6.60 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 2.1034 | Метр квадратный | 1338 | 10.4
26280 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод производственно-противопожарный (В2) (L=1,9км) (ТК) | 369308 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1564226 | KS6.60 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 1.7867 | Метр квадратный | 1338 | 10.4
26281 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод производственно-противопожарный (В2) (L=1,9км) (ТК) | 369308 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1564226 | KS6.60 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.0889 | Метр квадратный | 1338 | 10.4
26282 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод производственно-противопожарный (В2) (L=1,9км) (ТК) | 369308 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1564226 | KS6.60 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 2.9953 | Метр квадратный | 1338 | 10.4
26283 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод производственно-противопожарный (В2) (L=1,9км) (ТК) | 369308 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1564226 | KS6.60 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.16783 | Метр квадратный | 1338 | 10.4
26284 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод производственно-противопожарный (В2) (L=1,9км) (ТК) | 369308 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1564226 | KS6.60 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.048342 | Метр квадратный | 1338 | 10.4
26285 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод производственно-противопожарный (В2) (L=1,9км) (ТК) | 369308 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1564226 | KS6.60 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.377 | Метр квадратный | 1338 | 27.44
26286 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод производственно-противопожарный (В2) (L=1,9км) (ТК) | 369308 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1564226 | KS6.60 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.12755 | Метр квадратный | 1338 | 27.44
26287 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод производственно-противопожарный (В2) (L=1,9км) (ТК) | 369308 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1564226 | KS6.60 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 7.9031 | Метр квадратный | 1338 | 27.44
26288 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод производственно-противопожарный (В2) (L=1,9км) (ТК) | 369308 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1564226 | KS6.60 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 2.873 | Метр квадратный | 1338 | 27.44
26289 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод производственно-противопожарный (В2) (L=1,9км) (ТК) | 369308 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1564226 | KS6.60 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 4.714 | Метр квадратный | 1338 | 27.44
26290 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод производственно-противопожарный (В2) (L=1,9км) (ТК) | 369308 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1564226 | KS6.60 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 5.5496 | Метр квадратный | 1338 | 27.44
26291 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод производственно-противопожарный (В2) (L=1,9км) (ТК) | 369308 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1564226 | KS6.60 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 27643 | 5.471 | Метр квадратный | 1338 | 27.44
26292 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод производственно-противопожарный (В2) (L=1,9км) (ТК) | 369308 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1564226 | KS6.60 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.44282 | Метр квадратный | 1338 | 27.44
26293 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Теплоизоляционные работы (К1, К3, К4, К32, К1Н, К2Н, К3Н, К4Н, К32Н) (ТК) | 369306 | ООО "ССК "Газрегион" | Теплоизоляция (K-Flex) (канализация К1, К3, К4, К32, К1Н, К2Н, К3Н, К4Н, К32Н) | 1564227 | KS6.65 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 26.7169 | Метр кубический | 1339 | 27.33
26294 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Теплоизоляционные работы (К1, К3, К4, К32, К1Н, К2Н, К3Н, К4Н, К32Н) (ТК) | 369306 | ООО "ССК "Газрегион" | Теплоизоляция (K-Flex) (канализация К1, К3, К4, К32, К1Н, К2Н, К3Н, К4Н, К32Н) | 1564227 | KS6.65 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 10.4502 | Метр кубический | 1339 | 10.69
26295 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Теплоизоляционные работы (К1, К3, К4, К32, К1Н, К2Н, К3Н, К4Н, К32Н) (ТК) | 369306 | ООО "ССК "Газрегион" | Теплоизоляция (K-Flex) (канализация К1, К3, К4, К32, К1Н, К2Н, К3Н, К4Н, К32Н) | 1564227 | KS6.65 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 15.5726 | Метр кубический | 1339 | 15.93
26296 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Теплоизоляционные работы (К1, К3, К4, К32, К1Н, К2Н, К3Н, К4Н, К32Н) (ТК) | 369306 | ООО "ССК "Газрегион" | Теплоизоляция (K-Flex) (канализация К1, К3, К4, К32, К1Н, К2Н, К3Н, К4Н, К32Н) | 1564227 | KS6.65 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 8.2702 | Метр кубический | 1339 | 8.46
26297 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Теплоизоляционные работы (К1, К3, К4, К32, К1Н, К2Н, К3Н, К4Н, К32Н) (ТК) | 369306 | ООО "ССК "Газрегион" | Теплоизоляция (K-Flex) (канализация К1, К3, К4, К32, К1Н, К2Н, К3Н, К4Н, К32Н) | 1564227 | KS6.65 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 35.2022 | Метр кубический | 1339 | 36.01
26298 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Теплоизоляционные работы (К1, К3, К4, К32, К1Н, К2Н, К3Н, К4Н, К32Н) (ТК) | 369306 | ООО "ССК "Газрегион" | Теплоизоляция (K-Flex) (канализация К1, К3, К4, К32, К1Н, К2Н, К3Н, К4Н, К32Н) | 1564227 | KS6.65 | 1 | 2022-01-06 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.97757 | Метр кубический | 1339 | 1
26299 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Теплоизоляционные работы (К1, К3, К4, К32, К1Н, К2Н, К3Н, К4Н, К32Н) (ТК) | 369306 | ООО "ССК "Газрегион" | Теплоизоляция (K-Flex) (канализация К1, К3, К4, К32, К1Н, К2Н, К3Н, К4Н, К32Н) | 1564227 | KS6.65 | 1 | 2022-01-07 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.30793 | Метр кубический | 1339 | 0.315
26300 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Теплоизоляционные работы (К1, К3, К4, К32, К1Н, К2Н, К3Н, К4Н, К32Н) (ТК) | 369306 | ООО "ССК "Газрегион" | Теплоизоляция (K-Flex) (канализация К1, К3, К4, К32, К1Н, К2Н, К3Н, К4Н, К32Н) | 1564227 | KS6.65 | 1 | 2022-01-08 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.29327 | Метр кубический | 1339 | 0.3
26301 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Теплоизоляционные работы (К1, К3, К4, К32, К1Н, К2Н, К3Н, К4Н, К32Н) (ТК) | 369306 | ООО "ССК "Газрегион" | Теплоизоляция (K-Flex) (канализация К1, К3, К4, К32, К1Н, К2Н, К3Н, К4Н, К32Н) | 1564227 | KS6.65 | 1 | 2022-01-09 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.29327 | Метр кубический | 1339 | 0.3
26302 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Теплоизоляционные работы (К1, К3, К4, К32, К1Н, К2Н, К3Н, К4Н, К32Н) (ТК) | 369306 | ООО "ССК "Газрегион" | Теплоизоляция (K-Flex) (канализация К1, К3, К4, К32, К1Н, К2Н, К3Н, К4Н, К32Н) | 1564227 | KS6.65 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.24439 | Метр кубический | 1339 | 0.25
26303 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Теплоизоляционные работы (К1, К3, К4, К32, К1Н, К2Н, К3Н, К4Н, К32Н) (ТК) | 369306 | ООО "ССК "Газрегион" | Теплоизоляция (K-Flex) (канализация К1, К3, К4, К32, К1Н, К2Н, К3Н, К4Н, К32Н) | 1564227 | KS6.65 | 1 | 2022-01-11 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.048878 | Метр кубический | 1339 | 0.05
26304 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Теплоизоляционные работы (К1, К3, К4, К32, К1Н, К2Н, К3Н, К4Н, К32Н) (ТК) | 369306 | ООО "ССК "Газрегион" | Теплоизоляция (K-Flex) (канализация К1, К3, К4, К32, К1Н, К2Н, К3Н, К4Н, К32Н) | 1564227 | KS6.65 | 1 | 2022-02-05 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.097757 | Метр кубический | 1339 | 0.1
26305 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Прожекторное освещение, молниезащита и заземление (ЭН) | 369285 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (щитки) | 1564229 | KS6.39 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.6 | Штука | 1341 | 4
26306 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Прожекторное освещение, молниезащита и заземление (ЭН) | 369285 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (щитки) | 1564229 | KS6.39 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.628 | Штука | 1341 | 4
26307 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Прожекторное освещение, молниезащита и заземление (ЭН) | 369285 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (щитки) | 1564229 | KS6.39 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 7.308 | Штука | 1341 | 4
26308 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Прожекторное освещение, молниезащита и заземление (ЭН) | 369285 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (щитки) | 1564229 | KS6.39 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Погрузчик телескопический | 27627 | 0.82 | Штука | 1341 | 4
26309 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Прожекторное освещение, молниезащита и заземление (ЭН) | 369285 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (щитки) | 1564229 | KS6.39 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (50-99т) | 27621 | 4.66 | Штука | 1341 | 4
26310 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Прожекторное освещение, молниезащита и заземление (ЭН) | 369285 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (щитки) | 1564229 | KS6.39 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 2.68 | Штука | 1341 | 4
26311 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Прожекторное освещение, молниезащита и заземление (ЭН) | 369285 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (щитки) | 1564229 | KS6.39 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 3.016 | Штука | 1341 | 4
26312 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Прожекторное освещение, молниезащита и заземление (ЭН) | 369285 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (щитки) | 1564229 | KS6.39 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.312 | Штука | 1341 | 4
26313 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Прожекторное освещение, молниезащита и заземление (ЭН) | 369285 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (щитки) | 1564229 | KS6.39 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 6.756 | Штука | 1341 | 4
26314 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Прожекторное освещение, молниезащита и заземление (ЭН) | 369285 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (щитки) | 1564229 | KS6.39 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 200 т | 27607 | 2.52 | Штука | 1341 | 4
26315 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Прожекторное освещение, молниезащита и заземление (ЭН) | 369285 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (щитки) | 1564229 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 3.016 | Штука | 1341 | 4
26316 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Прожекторное освещение, молниезащита и заземление (ЭН) | 369285 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (щитки) | 1564229 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 2.68 | Штука | 1341 | 4
26317 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Прожекторное освещение, молниезащита и заземление (ЭН) | 369285 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (щитки) | 1564229 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.628 | Штука | 1341 | 4
26318 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Прожекторное освещение, молниезащита и заземление (ЭН) | 369285 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (щитки) | 1564229 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.312 | Штука | 1341 | 4
26319 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Прожекторное освещение, молниезащита и заземление (ЭН) | 369285 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (щитки) | 1564229 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.6 | Штука | 1341 | 4
26320 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Прожекторное освещение, молниезащита и заземление (ЭН) | 369285 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (щитки) | 1564229 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 7.308 | Штука | 1341 | 4
26321 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Прожекторное освещение, молниезащита и заземление (ЭН) | 369285 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (щитки) | 1564229 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 200 т | 27607 | 2.52 | Штука | 1341 | 4
26322 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Прожекторное освещение, молниезащита и заземление (ЭН) | 369285 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (щитки) | 1564229 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 6.756 | Штука | 1341 | 4
26323 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Прожекторное освещение, молниезащита и заземление (ЭН) | 369285 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (щитки) | 1564229 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Погрузчик телескопический | 27627 | 0.82 | Штука | 1341 | 4
26324 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Прожекторное освещение, молниезащита и заземление (ЭН) | 369285 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (щитки) | 1564229 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (50-99т) | 27621 | 4.66 | Штука | 1341 | 4
26325 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Прожекторное освещение, молниезащита и заземление (ЭН) | 369285 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (щитки) | 1564229 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (50-99т) | 27621 | 2.33 | Штука | 1341 | 2
26326 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Прожекторное освещение, молниезащита и заземление (ЭН) | 369285 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (щитки) | 1564229 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 1.34 | Штука | 1341 | 2
26327 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Прожекторное освещение, молниезащита и заземление (ЭН) | 369285 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (щитки) | 1564229 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 1.508 | Штука | 1341 | 2
26328 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Прожекторное освещение, молниезащита и заземление (ЭН) | 369285 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (щитки) | 1564229 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Погрузчик телескопический | 27627 | 0.41 | Штука | 1341 | 2
26329 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Прожекторное освещение, молниезащита и заземление (ЭН) | 369285 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (щитки) | 1564229 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 3.378 | Штука | 1341 | 2
26330 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Прожекторное освещение, молниезащита и заземление (ЭН) | 369285 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (щитки) | 1564229 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 3.654 | Штука | 1341 | 2
26331 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Прожекторное освещение, молниезащита и заземление (ЭН) | 369285 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (щитки) | 1564229 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.3 | Штука | 1341 | 2
26332 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Прожекторное освещение, молниезащита и заземление (ЭН) | 369285 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (щитки) | 1564229 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.814 | Штука | 1341 | 2
26333 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Прожекторное освещение, молниезащита и заземление (ЭН) | 369285 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (щитки) | 1564229 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 200 т | 27607 | 1.26 | Штука | 1341 | 2
26334 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Прожекторное освещение, молниезащита и заземление (ЭН) | 369285 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (щитки) | 1564229 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.156 | Штука | 1341 | 2
26335 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Прожекторное освещение, молниезащита и заземление (ЭН) | 369285 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (металлорукав-150м, труба стальная-456м, труба хризотилцементная-147,5м) | 1564230 | KS6.67 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.078115 | Метр | 1337 | 27
26336 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Прожекторное освещение, молниезащита и заземление (ЭН) | 369285 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (металлорукав-150м, труба стальная-456м, труба хризотилцементная-147,5м) | 1564230 | KS6.67 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.48589 | Метр | 1337 | 27
26337 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Прожекторное освещение, молниезащита и заземление (ЭН) | 369285 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (металлорукав-150м, труба стальная-456м, труба хризотилцементная-147,5м) | 1564230 | KS6.67 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.049807 | Метр | 1337 | 27
26338 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Прожекторное освещение, молниезащита и заземление (ЭН) | 369285 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (металлорукав-150м, труба стальная-456м, труба хризотилцементная-147,5м) | 1564230 | KS6.67 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.29526 | Метр | 1337 | 27
26339 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Прожекторное освещение, молниезащита и заземление (ЭН) | 369285 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (металлорукав-150м, труба стальная-456м, труба хризотилцементная-147,5м) | 1564230 | KS6.67 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.022137 | Метр | 1337 | 12
26340 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Прожекторное освещение, молниезащита и заземление (ЭН) | 369285 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (металлорукав-150м, труба стальная-456м, труба хризотилцементная-147,5м) | 1564230 | KS6.67 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.21595 | Метр | 1337 | 12
26341 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Прожекторное освещение, молниезащита и заземление (ЭН) | 369285 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (металлорукав-150м, труба стальная-456м, труба хризотилцементная-147,5м) | 1564230 | KS6.67 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.13123 | Метр | 1337 | 12
26342 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Прожекторное освещение, молниезащита и заземление (ЭН) | 369285 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (металлорукав-150м, труба стальная-456м, труба хризотилцементная-147,5м) | 1564230 | KS6.67 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.034718 | Метр | 1337 | 12
26343 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Прожекторное освещение, молниезащита и заземление (ЭН) | 369285 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (металлорукав-150м, труба стальная-456м, труба хризотилцементная-147,5м) | 1564230 | KS6.67 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.48117 | Метр | 1337 | 44
26344 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Прожекторное освещение, молниезащита и заземление (ЭН) | 369285 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (металлорукав-150м, труба стальная-456м, труба хризотилцементная-147,5м) | 1564230 | KS6.67 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.79183 | Метр | 1337 | 44
26345 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Прожекторное освещение, молниезащита и заземление (ЭН) | 369285 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (металлорукав-150м, труба стальная-456м, труба хризотилцементная-147,5м) | 1564230 | KS6.67 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.1273 | Метр | 1337 | 44
26346 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Прожекторное освещение, молниезащита и заземление (ЭН) | 369285 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (металлорукав-150м, труба стальная-456м, труба хризотилцементная-147,5м) | 1564230 | KS6.67 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.081167 | Метр | 1337 | 44
26347 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Прожекторное освещение, молниезащита и заземление (ЭН) | 369285 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (металлорукав-150м, труба стальная-456м, труба хризотилцементная-147,5м) | 1564230 | KS6.67 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.03505 | Метр | 1337 | 19
26348 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Прожекторное освещение, молниезащита и заземление (ЭН) | 369285 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (металлорукав-150м, труба стальная-456м, труба хризотилцементная-147,5м) | 1564230 | KS6.67 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.34192 | Метр | 1337 | 19
26349 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Прожекторное освещение, молниезащита и заземление (ЭН) | 369285 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (металлорукав-150м, труба стальная-456м, труба хризотилцементная-147,5м) | 1564230 | KS6.67 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.05497 | Метр | 1337 | 19
26350 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Прожекторное освещение, молниезащита и заземление (ЭН) | 369285 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (металлорукав-150м, труба стальная-456м, труба хризотилцементная-147,5м) | 1564230 | KS6.67 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.20778 | Метр | 1337 | 19
26351 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Прожекторное освещение, молниезащита и заземление (ЭН) | 369285 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (металлорукав-150м, труба стальная-456м, труба хризотилцементная-147,5м) | 1564230 | KS6.67 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 9.8798 | Метр | 1337 | 549
26352 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Прожекторное освещение, молниезащита и заземление (ЭН) | 369285 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (металлорукав-150м, труба стальная-456м, труба хризотилцементная-147,5м) | 1564230 | KS6.67 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 6.0037 | Метр | 1337 | 549
26353 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Прожекторное освещение, молниезащита и заземление (ЭН) | 369285 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (металлорукав-150м, труба стальная-456м, труба хризотилцементная-147,5м) | 1564230 | KS6.67 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.5883 | Метр | 1337 | 549
26354 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Прожекторное освещение, молниезащита и заземление (ЭН) | 369285 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (металлорукав-150м, труба стальная-456м, труба хризотилцементная-147,5м) | 1564230 | KS6.67 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.0128 | Метр | 1337 | 549
26355 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Прожекторное освещение, молниезащита и заземление (ЭН) | 369285 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (металлорукав-150м, труба стальная-456м, труба хризотилцементная-147,5м) | 1564230 | KS6.67 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.71084 | Метр | 1337 | 39.5
26356 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Прожекторное освещение, молниезащита и заземление (ЭН) | 369285 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (металлорукав-150м, труба стальная-456м, труба хризотилцементная-147,5м) | 1564230 | KS6.67 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.11428 | Метр | 1337 | 39.5
26357 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Прожекторное освещение, молниезащита и заземление (ЭН) | 369285 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (металлорукав-150м, труба стальная-456м, труба хризотилцементная-147,5м) | 1564230 | KS6.67 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.43196 | Метр | 1337 | 39.5
26358 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Прожекторное освещение, молниезащита и заземление (ЭН) | 369285 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (металлорукав-150м, труба стальная-456м, труба хризотилцементная-147,5м) | 1564230 | KS6.67 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.072867 | Метр | 1337 | 39.5
26359 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Прожекторное освещение, молниезащита и заземление (ЭН) | 369285 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (металлорукав-150м, труба стальная-456м, труба хризотилцементная-147,5м) | 1564230 | KS6.67 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 1.1337 | Метр | 1337 | 63
26360 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Прожекторное освещение, молниезащита и заземление (ЭН) | 369285 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (металлорукав-150м, труба стальная-456м, труба хризотилцементная-147,5м) | 1564230 | KS6.67 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.18227 | Метр | 1337 | 63
26361 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Прожекторное освещение, молниезащита и заземление (ЭН) | 369285 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (металлорукав-150м, труба стальная-456м, труба хризотилцементная-147,5м) | 1564230 | KS6.67 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.11622 | Метр | 1337 | 63
26362 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Прожекторное освещение, молниезащита и заземление (ЭН) | 369285 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (металлорукав-150м, труба стальная-456м, труба хризотилцементная-147,5м) | 1564230 | KS6.67 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.68895 | Метр | 1337 | 63
26363 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Прожекторное освещение, молниезащита и заземление (ЭН) | 369285 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (Светильники) | 1564231 | KS6.54 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.089333 | Штука | 1341 | 4
26364 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Прожекторное освещение, молниезащита и заземление (ЭН) | 369285 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (Светильники) | 1564231 | KS6.54 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.096 | Штука | 1341 | 4
26365 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Прожекторное освещение, молниезащита и заземление (ЭН) | 369285 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (Светильники) | 1564231 | KS6.54 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.12133 | Штука | 1341 | 4
26366 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Прожекторное освещение, молниезащита и заземление (ЭН) | 369285 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (Светильники) | 1564231 | KS6.54 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.048667 | Штука | 1341 | 4
26367 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Прожекторное освещение, молниезащита и заземление (ЭН) | 369285 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (Светильники) | 1564231 | KS6.54 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.040667 | Штука | 1341 | 4
26368 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Прожекторное освещение, молниезащита и заземление (ЭН) | 369285 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (Светильники) | 1564231 | KS6.54 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.041333 | Штука | 1341 | 4
26369 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Прожекторное освещение, молниезащита и заземление (ЭН) | 369285 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (Светильники) | 1564231 | KS6.54 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.05 | Штука | 1341 | 4
26370 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Прожекторное освещение, молниезащита и заземление (ЭН) | 369285 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (Светильники) | 1564231 | KS6.54 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.062 | Штука | 1341 | 6
26371 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Прожекторное освещение, молниезащита и заземление (ЭН) | 369285 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (Светильники) | 1564231 | KS6.54 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.144 | Штука | 1341 | 6
26372 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Прожекторное освещение, молниезащита и заземление (ЭН) | 369285 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (Светильники) | 1564231 | KS6.54 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.134 | Штука | 1341 | 6
26373 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Прожекторное освещение, молниезащита и заземление (ЭН) | 369285 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (Светильники) | 1564231 | KS6.54 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.073 | Штука | 1341 | 6
26374 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Прожекторное освещение, молниезащита и заземление (ЭН) | 369285 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (Светильники) | 1564231 | KS6.54 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.075 | Штука | 1341 | 6
26375 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Прожекторное освещение, молниезащита и заземление (ЭН) | 369285 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (Светильники) | 1564231 | KS6.54 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.182 | Штука | 1341 | 6
26376 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Прожекторное освещение, молниезащита и заземление (ЭН) | 369285 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (Светильники) | 1564231 | KS6.54 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.061 | Штука | 1341 | 6
26377 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Прожекторное освещение, молниезащита и заземление (ЭН) | 369285 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (Светильники) | 1564231 | KS6.54 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.456 | Штука | 1341 | 19
26378 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Прожекторное освещение, молниезащита и заземление (ЭН) | 369285 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (Светильники) | 1564231 | KS6.54 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.42433 | Штука | 1341 | 19
26379 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Прожекторное освещение, молниезащита и заземление (ЭН) | 369285 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (Светильники) | 1564231 | KS6.54 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.19633 | Штука | 1341 | 19
26380 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Прожекторное освещение, молниезащита и заземление (ЭН) | 369285 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (Светильники) | 1564231 | KS6.54 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.23117 | Штука | 1341 | 19
26381 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Прожекторное освещение, молниезащита и заземление (ЭН) | 369285 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (Светильники) | 1564231 | KS6.54 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.2375 | Штука | 1341 | 19
26382 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Прожекторное освещение, молниезащита и заземление (ЭН) | 369285 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (Светильники) | 1564231 | KS6.54 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.57633 | Штука | 1341 | 19
26383 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Прожекторное освещение, молниезащита и заземление (ЭН) | 369285 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (Светильники) | 1564231 | KS6.54 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.19317 | Штука | 1341 | 19
26384 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Прожекторное освещение, молниезащита и заземление (ЭН) | 369285 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (Светильники) | 1564231 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.17867 | Штука | 1341 | 8
26385 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Прожекторное освещение, молниезащита и заземление (ЭН) | 369285 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (Светильники) | 1564231 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.1 | Штука | 1341 | 8
26386 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Прожекторное освещение, молниезащита и заземление (ЭН) | 369285 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (Светильники) | 1564231 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.081333 | Штука | 1341 | 8
26387 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Прожекторное освещение, молниезащита и заземление (ЭН) | 369285 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (Светильники) | 1564231 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.097333 | Штука | 1341 | 8
26388 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Прожекторное освещение, молниезащита и заземление (ЭН) | 369285 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (Светильники) | 1564231 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.192 | Штука | 1341 | 8
26389 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Прожекторное освещение, молниезащита и заземление (ЭН) | 369285 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (Светильники) | 1564231 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.24267 | Штука | 1341 | 8
26390 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Прожекторное освещение, молниезащита и заземление (ЭН) | 369285 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (Светильники) | 1564231 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.082667 | Штука | 1341 | 8
26391 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Прожекторное освещение, молниезащита и заземление (ЭН) | 369285 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (Светильники) | 1564231 | KS6.54 | 1 | 2022-01-05 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.025 | Штука | 1341 | 2
26392 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Прожекторное освещение, молниезащита и заземление (ЭН) | 369285 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (Светильники) | 1564231 | KS6.54 | 1 | 2022-01-05 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.024333 | Штука | 1341 | 2
26393 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Прожекторное освещение, молниезащита и заземление (ЭН) | 369285 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (Светильники) | 1564231 | KS6.54 | 1 | 2022-01-05 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.020333 | Штука | 1341 | 2
26394 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Прожекторное освещение, молниезащита и заземление (ЭН) | 369285 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (Светильники) | 1564231 | KS6.54 | 1 | 2022-01-05 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.048 | Штука | 1341 | 2
26395 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Прожекторное освещение, молниезащита и заземление (ЭН) | 369285 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (Светильники) | 1564231 | KS6.54 | 1 | 2022-01-05 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.060667 | Штука | 1341 | 2
26396 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Прожекторное освещение, молниезащита и заземление (ЭН) | 369285 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (Светильники) | 1564231 | KS6.54 | 1 | 2022-01-05 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.020667 | Штука | 1341 | 2
26397 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Прожекторное освещение, молниезащита и заземление (ЭН) | 369285 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (Светильники) | 1564231 | KS6.54 | 1 | 2022-01-05 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.044667 | Штука | 1341 | 2
26398 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Прожекторное освещение, молниезащита и заземление (ЭН) | 369285 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (Светильники) | 1564231 | KS6.54 | 1 | 2022-01-11 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.36 | Штука | 1341 | 15
26399 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Прожекторное освещение, молниезащита и заземление (ЭН) | 369285 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (Светильники) | 1564231 | KS6.54 | 1 | 2022-01-11 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.335 | Штука | 1341 | 15
26400 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Прожекторное освещение, молниезащита и заземление (ЭН) | 369285 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (Светильники) | 1564231 | KS6.54 | 1 | 2022-01-11 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.1525 | Штука | 1341 | 15
26401 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Прожекторное освещение, молниезащита и заземление (ЭН) | 369285 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (Светильники) | 1564231 | KS6.54 | 1 | 2022-01-11 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.1875 | Штука | 1341 | 15
26402 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Прожекторное освещение, молниезащита и заземление (ЭН) | 369285 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (Светильники) | 1564231 | KS6.54 | 1 | 2022-01-11 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.1825 | Штука | 1341 | 15
26403 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Прожекторное освещение, молниезащита и заземление (ЭН) | 369285 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (Светильники) | 1564231 | KS6.54 | 1 | 2022-01-11 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.155 | Штука | 1341 | 15
26404 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Прожекторное освещение, молниезащита и заземление (ЭН) | 369285 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (Светильники) | 1564231 | KS6.54 | 1 | 2022-01-11 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.455 | Штука | 1341 | 15
26405 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Прожекторное освещение, молниезащита и заземление (ЭН) | 369285 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (Светильники) | 1564231 | KS6.54 | 1 | 2022-01-12 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.031 | Штука | 1341 | 3
26406 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Прожекторное освещение, молниезащита и заземление (ЭН) | 369285 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (Светильники) | 1564231 | KS6.54 | 1 | 2022-01-12 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.072 | Штука | 1341 | 3
26407 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Прожекторное освещение, молниезащита и заземление (ЭН) | 369285 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (Светильники) | 1564231 | KS6.54 | 1 | 2022-01-12 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.0375 | Штука | 1341 | 3
26408 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Прожекторное освещение, молниезащита и заземление (ЭН) | 369285 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (Светильники) | 1564231 | KS6.54 | 1 | 2022-01-12 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.0305 | Штука | 1341 | 3
26409 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Прожекторное освещение, молниезащита и заземление (ЭН) | 369285 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (Светильники) | 1564231 | KS6.54 | 1 | 2022-01-12 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.067 | Штука | 1341 | 3
26410 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Прожекторное освещение, молниезащита и заземление (ЭН) | 369285 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (Светильники) | 1564231 | KS6.54 | 1 | 2022-01-12 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.091 | Штука | 1341 | 3
26411 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Прожекторное освещение, молниезащита и заземление (ЭН) | 369285 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (Светильники) | 1564231 | KS6.54 | 1 | 2022-01-12 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.0365 | Штука | 1341 | 3
26412 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Прожекторное освещение, молниезащита и заземление (ЭН) | 369285 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (Светильники) | 1564231 | KS6.54 | 1 | 2022-01-13 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.0365 | Штука | 1341 | 3
26413 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Прожекторное освещение, молниезащита и заземление (ЭН) | 369285 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (Светильники) | 1564231 | KS6.54 | 1 | 2022-01-13 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.0375 | Штука | 1341 | 3
26414 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Прожекторное освещение, молниезащита и заземление (ЭН) | 369285 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (Светильники) | 1564231 | KS6.54 | 1 | 2022-01-13 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.067 | Штука | 1341 | 3
26415 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Прожекторное освещение, молниезащита и заземление (ЭН) | 369285 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (Светильники) | 1564231 | KS6.54 | 1 | 2022-01-13 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.031 | Штука | 1341 | 3
26416 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Прожекторное освещение, молниезащита и заземление (ЭН) | 369285 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (Светильники) | 1564231 | KS6.54 | 1 | 2022-01-13 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.072 | Штука | 1341 | 3
26417 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Прожекторное освещение, молниезащита и заземление (ЭН) | 369285 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (Светильники) | 1564231 | KS6.54 | 1 | 2022-01-13 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.091 | Штука | 1341 | 3
26418 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Прожекторное освещение, молниезащита и заземление (ЭН) | 369285 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (Светильники) | 1564231 | KS6.54 | 1 | 2022-01-13 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.0305 | Штука | 1341 | 3
26419 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Прожекторное освещение, молниезащита и заземление (ЭН) | 369285 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1564232 | KS6.69 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 2.9775 | Метр | 1337 | 980
26420 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Прожекторное освещение, молниезащита и заземление (ЭН) | 369285 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1564232 | KS6.69 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 17.1271 | Метр | 1337 | 980
26421 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Прожекторное освещение, молниезащита и заземление (ЭН) | 369285 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1564232 | KS6.69 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 8.5656 | Метр | 1337 | 980
26422 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Прожекторное освещение, молниезащита и заземление (ЭН) | 369285 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1564232 | KS6.69 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 13.7033 | Метр | 1337 | 980
26423 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Прожекторное освещение, молниезащита и заземление (ЭН) | 369285 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1564232 | KS6.69 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 25.6927 | Метр | 1337 | 980
26424 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Прожекторное освещение, молниезащита и заземление (ЭН) | 369285 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1564232 | KS6.69 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 35.4551 | Метр | 1337 | 980
26425 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Прожекторное освещение, молниезащита и заземление (ЭН) | 369285 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1564232 | KS6.69 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 3.3278 | Метр | 1337 | 980
26426 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Прожекторное освещение, молниезащита и заземление (ЭН) | 369285 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1564232 | KS6.69 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 5.3254 | Метр | 1337 | 980
26427 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Прожекторное освещение, молниезащита и заземление (ЭН) | 369285 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1564232 | KS6.69 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 14.846 | Метр | 1337 | 980
26428 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Прожекторное освещение, молниезащита и заземление (ЭН) | 369285 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1564232 | KS6.69 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 1.1535 | Метр | 1337 | 44
26429 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Прожекторное освещение, молниезащита и заземление (ЭН) | 369285 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1564232 | KS6.69 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.76897 | Метр | 1337 | 44
26430 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Прожекторное освещение, молниезащита и заземление (ЭН) | 369285 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1564232 | KS6.69 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.13368 | Метр | 1337 | 44
26431 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Прожекторное освещение, молниезащита и заземление (ЭН) | 369285 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1564232 | KS6.69 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 1.5919 | Метр | 1337 | 44
26432 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Прожекторное освещение, молниезащита и заземление (ЭН) | 369285 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1564232 | KS6.69 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.2391 | Метр | 1337 | 44
26433 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Прожекторное освещение, молниезащита и заземление (ЭН) | 369285 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1564232 | KS6.69 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.61525 | Метр | 1337 | 44
26434 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Прожекторное освещение, молниезащита и заземление (ЭН) | 369285 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1564232 | KS6.69 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.14941 | Метр | 1337 | 44
26435 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Прожекторное освещение, молниезащита и заземление (ЭН) | 369285 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1564232 | KS6.69 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 0.66655 | Метр | 1337 | 44
26436 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Прожекторное освещение, молниезащита и заземление (ЭН) | 369285 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1564232 | KS6.69 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 0.38458 | Метр | 1337 | 44
26437 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Прожекторное освещение, молниезащита и заземление (ЭН) | 369285 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1564232 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 13.567 | Метр | 1337 | 375
26438 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Прожекторное освещение, молниезащита и заземление (ЭН) | 369285 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1564232 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 5.2436 | Метр | 1337 | 375
26439 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Прожекторное освещение, молниезащита и заземление (ЭН) | 369285 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1564232 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 3.2777 | Метр | 1337 | 375
26440 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Прожекторное освещение, молниезащита и заземление (ЭН) | 369285 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1564232 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 5.6809 | Метр | 1337 | 375
26441 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Прожекторное освещение, молниезащита и заземление (ЭН) | 369285 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1564232 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 2.0378 | Метр | 1337 | 375
26442 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Прожекторное освещение, молниезащита и заземление (ЭН) | 369285 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1564232 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.2734 | Метр | 1337 | 375
26443 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Прожекторное освещение, молниезащита и заземление (ЭН) | 369285 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1564232 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 9.8314 | Метр | 1337 | 375
26444 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Прожекторное освещение, молниезащита и заземление (ЭН) | 369285 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1564232 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.1394 | Метр | 1337 | 375
26445 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Прожекторное освещение, молниезащита и заземление (ЭН) | 369285 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1564232 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 6.5537 | Метр | 1337 | 375
26446 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Прожекторное освещение, молниезащита и заземление (ЭН) | 369285 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1564232 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 6.2391 | Метр | 1337 | 357
26447 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Прожекторное освещение, молниезащита и заземление (ЭН) | 369285 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1564232 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 12.9158 | Метр | 1337 | 357
26448 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Прожекторное освещение, молниезащита и заземление (ЭН) | 369285 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1564232 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 5.4082 | Метр | 1337 | 357
26449 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Прожекторное освещение, молниезащита и заземление (ЭН) | 369285 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1564232 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.0847 | Метр | 1337 | 357
26450 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Прожекторное освещение, молниезащита и заземление (ЭН) | 369285 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1564232 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 9.3595 | Метр | 1337 | 357
26451 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Прожекторное освещение, молниезащита и заземление (ЭН) | 369285 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1564232 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.2123 | Метр | 1337 | 357
26452 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Прожекторное освещение, молниезащита и заземление (ЭН) | 369285 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1564232 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 3.1203 | Метр | 1337 | 357
26453 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Прожекторное освещение, молниезащита и заземление (ЭН) | 369285 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1564232 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 4.9919 | Метр | 1337 | 357
26454 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Прожекторное освещение, молниезащита и заземление (ЭН) | 369285 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1564232 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 1.94 | Метр | 1337 | 357
26455 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Прожекторное освещение, молниезащита и заземление (ЭН) | 369285 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1564232 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 20.1877 | Метр | 1337 | 558
26456 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Прожекторное освещение, молниезащита и заземление (ЭН) | 369285 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1564232 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 8.4531 | Метр | 1337 | 558
26457 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Прожекторное освещение, молниезащита и заземление (ЭН) | 369285 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1564232 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 3.0322 | Метр | 1337 | 558
26458 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Прожекторное освещение, молниезащита и заземление (ЭН) | 369285 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1564232 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.8948 | Метр | 1337 | 558
26459 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Прожекторное освещение, молниезащита и заземление (ЭН) | 369285 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1564232 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 7.8025 | Метр | 1337 | 558
26460 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Прожекторное освещение, молниезащита и заземление (ЭН) | 369285 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1564232 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.6954 | Метр | 1337 | 558
26461 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Прожекторное освещение, молниезащита и заземление (ЭН) | 369285 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1564232 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 9.7519 | Метр | 1337 | 558
26462 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Прожекторное освещение, молниезащита и заземление (ЭН) | 369285 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1564232 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 4.8772 | Метр | 1337 | 558
26463 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Прожекторное освещение, молниезащита и заземление (ЭН) | 369285 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1564232 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 14.6291 | Метр | 1337 | 558
26464 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Прожекторное освещение, молниезащита и заземление (ЭН) | 369285 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1564232 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.50339 | Метр | 1337 | 36
26465 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Прожекторное освещение, молниезащита и заземление (ЭН) | 369285 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1564232 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.12225 | Метр | 1337 | 36
26466 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Прожекторное освещение, молниезащита и заземление (ЭН) | 369285 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1564232 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.10938 | Метр | 1337 | 36
26467 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Прожекторное освещение, молниезащита и заземление (ЭН) | 369285 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1564232 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.62916 | Метр | 1337 | 36
26468 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Прожекторное освещение, молниезащита и заземление (ЭН) | 369285 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1564232 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 0.94381 | Метр | 1337 | 36
26469 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Прожекторное освещение, молниезащита и заземление (ЭН) | 369285 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1564232 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 0.31466 | Метр | 1337 | 36
26470 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Прожекторное освещение, молниезащита и заземление (ЭН) | 369285 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1564232 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.19563 | Метр | 1337 | 36
26471 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Прожекторное освещение, молниезащита и заземление (ЭН) | 369285 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1564232 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 1.3024 | Метр | 1337 | 36
26472 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Прожекторное освещение, молниезащита и заземление (ЭН) | 369285 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1564232 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 0.54536 | Метр | 1337 | 36
26473 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Прожекторное освещение, молниезащита и заземление (ЭН) | 369285 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод-410м, полоса-6300м) | 1564233 | KS6.70 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.7967 | Метр | 1337 | 23
26474 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Прожекторное освещение, молниезащита и заземление (ЭН) | 369285 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод-410м, полоса-6300м) | 1564233 | KS6.70 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 0.10006 | Метр | 1337 | 23
26475 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Прожекторное освещение, молниезащита и заземление (ЭН) | 369285 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод-410м, полоса-6300м) | 1564233 | KS6.70 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.072085 | Метр | 1337 | 23
26476 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Прожекторное освещение, молниезащита и заземление (ЭН) | 369285 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод-410м, полоса-6300м) | 1564233 | KS6.70 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.095154 | Метр | 1337 | 23
26477 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Прожекторное освещение, молниезащита и заземление (ЭН) | 369285 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод-410м, полоса-6300м) | 1564233 | KS6.70 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 0.79914 | Метр | 1337 | 23
26478 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Прожекторное освещение, молниезащита и заземление (ЭН) | 369285 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод-410м, полоса-6300м) | 1564233 | KS6.70 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 3.6365 | Метр | 1337 | 879
26479 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Прожекторное освещение, молниезащита и заземление (ЭН) | 369285 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод-410м, полоса-6300м) | 1564233 | KS6.70 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 30.541 | Метр | 1337 | 879
26480 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Прожекторное освещение, молниезащита и заземление (ЭН) | 369285 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод-410м, полоса-6300м) | 1564233 | KS6.70 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 2.7549 | Метр | 1337 | 879
26481 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Прожекторное освещение, молниезащита и заземление (ЭН) | 369285 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод-410м, полоса-6300м) | 1564233 | KS6.70 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 30.448 | Метр | 1337 | 879
26482 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Прожекторное освещение, молниезащита и заземление (ЭН) | 369285 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод-410м, полоса-6300м) | 1564233 | KS6.70 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 3.8238 | Метр | 1337 | 879
26483 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Прожекторное освещение, молниезащита и заземление (ЭН) | 369285 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод-410м, полоса-6300м) | 1564233 | KS6.70 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 35.3358 | Метр | 1337 | 1017
26484 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Прожекторное освещение, молниезащита и заземление (ЭН) | 369285 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод-410м, полоса-6300м) | 1564233 | KS6.70 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 3.1874 | Метр | 1337 | 1017
26485 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Прожекторное освещение, молниезащита и заземление (ЭН) | 369285 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод-410м, полоса-6300м) | 1564233 | KS6.70 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 4.2074 | Метр | 1337 | 1017
26486 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Прожекторное освещение, молниезащита и заземление (ЭН) | 369285 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод-410м, полоса-6300м) | 1564233 | KS6.70 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 35.2282 | Метр | 1337 | 1017
26487 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Прожекторное освещение, молниезащита и заземление (ЭН) | 369285 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод-410м, полоса-6300м) | 1564233 | KS6.70 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 4.4242 | Метр | 1337 | 1017
26488 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Прожекторное освещение, молниезащита и заземление (ЭН) | 369285 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод-410м, полоса-6300м) | 1564233 | KS6.70 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 7.5006 | Метр | 1337 | 1813
26489 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Прожекторное освещение, молниезащита и заземление (ЭН) | 369285 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод-410м, полоса-6300м) | 1564233 | KS6.70 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 62.993 | Метр | 1337 | 1813
26490 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Прожекторное освещение, молниезащита и заземление (ЭН) | 369285 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод-410м, полоса-6300м) | 1564233 | KS6.70 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 5.6822 | Метр | 1337 | 1813
26491 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Прожекторное освещение, молниезащита и заземление (ЭН) | 369285 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод-410м, полоса-6300м) | 1564233 | KS6.70 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 62.8011 | Метр | 1337 | 1813
26492 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Прожекторное освещение, молниезащита и заземление (ЭН) | 369285 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод-410м, полоса-6300м) | 1564233 | KS6.70 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 7.887 | Метр | 1337 | 1813
26493 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Прожекторное освещение, молниезащита и заземление (ЭН) | 369285 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод-410м, полоса-6300м) | 1564233 | KS6.70 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 18.0125 | Метр | 1337 | 520
26494 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Прожекторное освещение, молниезащита и заземление (ЭН) | 369285 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод-410м, полоса-6300м) | 1564233 | KS6.70 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 2.1513 | Метр | 1337 | 520
26495 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Прожекторное освещение, молниезащита и заземление (ЭН) | 369285 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод-410м, полоса-6300м) | 1564233 | KS6.70 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 2.2621 | Метр | 1337 | 520
26496 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Прожекторное освещение, молниезащита и заземление (ЭН) | 369285 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод-410м, полоса-6300м) | 1564233 | KS6.70 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 18.0675 | Метр | 1337 | 520
26497 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Прожекторное освещение, молниезащита и заземление (ЭН) | 369285 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод-410м, полоса-6300м) | 1564233 | KS6.70 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.6297 | Метр | 1337 | 520
26498 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Прожекторное освещение, молниезащита и заземление (ЭН) | 369285 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод-410м, полоса-6300м) | 1564233 | KS6.70 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 3.1216 | Метр | 1337 | 996
26499 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Прожекторное освещение, молниезащита и заземление (ЭН) | 369285 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод-410м, полоса-6300м) | 1564233 | KS6.70 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 34.5008 | Метр | 1337 | 996
26500 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Прожекторное освещение, молниезащита и заземление (ЭН) | 369285 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод-410м, полоса-6300м) | 1564233 | KS6.70 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 34.6062 | Метр | 1337 | 996
26501 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Прожекторное освещение, молниезащита и заземление (ЭН) | 369285 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод-410м, полоса-6300м) | 1564233 | KS6.70 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 4.1206 | Метр | 1337 | 996
26502 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Прожекторное освещение, молниезащита и заземление (ЭН) | 369285 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод-410м, полоса-6300м) | 1564233 | KS6.70 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 4.3328 | Метр | 1337 | 996
26503 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Прожекторное освещение, молниезащита и заземление (ЭН) | 369285 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод-410м, полоса-6300м) | 1564233 | KS6.70 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.23581 | Метр | 1337 | 57
26504 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Прожекторное освещение, молниезащита и заземление (ЭН) | 369285 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод-410м, полоса-6300м) | 1564233 | KS6.70 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 1.9805 | Метр | 1337 | 57
26505 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Прожекторное освещение, молниезащита и заземление (ЭН) | 369285 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод-410м, полоса-6300м) | 1564233 | KS6.70 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.17865 | Метр | 1337 | 57
26506 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Прожекторное освещение, молниезащита и заземление (ЭН) | 369285 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод-410м, полоса-6300м) | 1564233 | KS6.70 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 1.9744 | Метр | 1337 | 57
26507 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Прожекторное освещение, молниезащита и заземление (ЭН) | 369285 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод-410м, полоса-6300м) | 1564233 | KS6.70 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 0.24796 | Метр | 1337 | 57
26508 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Прожекторное освещение, молниезащита и заземление (ЭН) | 369285 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод-410м, полоса-6300м) | 1564233 | KS6.70 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 24.8018 | Метр | 1337 | 716
26509 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Прожекторное освещение, молниезащита и заземление (ЭН) | 369285 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод-410м, полоса-6300м) | 1564233 | KS6.70 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 2.244 | Метр | 1337 | 716
26510 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Прожекторное освещение, молниезащита и заземление (ЭН) | 369285 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод-410м, полоса-6300м) | 1564233 | KS6.70 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 24.8775 | Метр | 1337 | 716
26511 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Прожекторное освещение, молниезащита и заземление (ЭН) | 369285 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод-410м, полоса-6300м) | 1564233 | KS6.70 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 2.9622 | Метр | 1337 | 716
26512 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Прожекторное освещение, молниезащита и заземление (ЭН) | 369285 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод-410м, полоса-6300м) | 1564233 | KS6.70 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 3.1148 | Метр | 1337 | 716
26513 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Прожекторное освещение, молниезащита и заземление (ЭН) | 369285 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод-410м, полоса-6300м) | 1564233 | KS6.70 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 23.8665 | Метр | 1337 | 689
26514 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Прожекторное освещение, молниезащита и заземление (ЭН) | 369285 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод-410м, полоса-6300м) | 1564233 | KS6.70 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 2.9973 | Метр | 1337 | 689
26515 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Прожекторное освещение, молниезащита и заземление (ЭН) | 369285 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод-410м, полоса-6300м) | 1564233 | KS6.70 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 23.9394 | Метр | 1337 | 689
26516 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Прожекторное освещение, молниезащита и заземление (ЭН) | 369285 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод-410м, полоса-6300м) | 1564233 | KS6.70 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 2.8505 | Метр | 1337 | 689
26517 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Прожекторное освещение, молниезащита и заземление (ЭН) | 369285 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод-410м, полоса-6300м) | 1564233 | KS6.70 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 2.1594 | Метр | 1337 | 689
26518 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ1) | 369271 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод-9м, полоса-95м) | 1564234 | KS6.70 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.30236 | Метр | 1337 | 95.29
26519 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ1) | 369271 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод-9м, полоса-95м) | 1564234 | KS6.70 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.39399 | Метр | 1337 | 95.29
26520 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ1) | 369271 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод-9м, полоса-95м) | 1564234 | KS6.70 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 0.41231 | Метр | 1337 | 95.29
26521 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ1) | 369271 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод-9м, полоса-95м) | 1564234 | KS6.70 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 3.2985 | Метр | 1337 | 95.29
26522 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ1) | 369271 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод-9м, полоса-95м) | 1564234 | KS6.70 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 3.3077 | Метр | 1337 | 95.29
26523 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ1) | 369271 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод-9м, полоса-95м) | 1564234 | KS6.70 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.027638 | Метр | 1337 | 8.71
26524 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ1) | 369271 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод-9м, полоса-95м) | 1564234 | KS6.70 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 0.30234 | Метр | 1337 | 8.71
26525 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ1) | 369271 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод-9м, полоса-95м) | 1564234 | KS6.70 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.036013 | Метр | 1337 | 8.71
26526 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ1) | 369271 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод-9м, полоса-95м) | 1564234 | KS6.70 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 0.037688 | Метр | 1337 | 8.71
26527 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ1) | 369271 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод-9м, полоса-95м) | 1564234 | KS6.70 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.3015 | Метр | 1337 | 8.71
26528 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Телефонная связь, радиофикация и комплексные сети связи (СС) | 369261 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельных полок, стоек (стойка-230шт, полка-3105шт) | 1564235 | KS6.68 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 127.93 | Штука | 1341 | 3335
26529 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Телефонная связь, радиофикация и комплексные сети связи (СС) | 369261 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (металлорукав-30м, труба стальная-10м) | 1564236 | KS6.67 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.12 | Метр | 1337 | 40
26530 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Телефонная связь, радиофикация и комплексные сети связи (СС) | 369261 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (металлорукав-30м, труба стальная-10м) | 1564236 | KS6.67 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.44 | Метр | 1337 | 40
26531 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Телефонная связь, радиофикация и комплексные сети связи (СС) | 369261 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (металлорукав-30м, труба стальная-10м) | 1564236 | KS6.67 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.72 | Метр | 1337 | 40
26532 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Телефонная связь, радиофикация и комплексные сети связи (СС) | 369261 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (металлорукав-30м, труба стальная-10м) | 1564236 | KS6.67 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.07 | Метр | 1337 | 40
26533 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Телефонная связь, радиофикация и комплексные сети связи (СС) | 369261 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (аппарат телефонный-4шт, барьер искрозащитный-1шт, источник питания-1шт, электросирена-1шт) | 1564237 | KS6.54 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.024286 | Штука | 1341 | 1
26534 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Телефонная связь, радиофикация и комплексные сети связи (СС) | 369261 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (аппарат телефонный-4шт, барьер искрозащитный-1шт, источник питания-1шт, электросирена-1шт) | 1564237 | KS6.54 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.012857 | Штука | 1341 | 1
26535 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Телефонная связь, радиофикация и комплексные сети связи (СС) | 369261 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (аппарат телефонный-4шт, барьер искрозащитный-1шт, источник питания-1шт, электросирена-1шт) | 1564237 | KS6.54 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.01 | Штука | 1341 | 1
26536 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Телефонная связь, радиофикация и комплексные сети связи (СС) | 369261 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (аппарат телефонный-4шт, барьер искрозащитный-1шт, источник питания-1шт, электросирена-1шт) | 1564237 | KS6.54 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.011429 | Штука | 1341 | 1
26537 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Телефонная связь, радиофикация и комплексные сети связи (СС) | 369261 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (аппарат телефонный-4шт, барьер искрозащитный-1шт, источник питания-1шт, электросирена-1шт) | 1564237 | KS6.54 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.01 | Штука | 1341 | 1
26538 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Телефонная связь, радиофикация и комплексные сети связи (СС) | 369261 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (аппарат телефонный-4шт, барьер искрозащитный-1шт, источник питания-1шт, электросирена-1шт) | 1564237 | KS6.54 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.03 | Штука | 1341 | 1
26539 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Телефонная связь, радиофикация и комплексные сети связи (СС) | 369261 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (аппарат телефонный-4шт, барьер искрозащитный-1шт, источник питания-1шт, электросирена-1шт) | 1564237 | KS6.54 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.022857 | Штука | 1341 | 1
26540 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Телефонная связь, радиофикация и комплексные сети связи (СС) | 369261 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (аппарат телефонный-4шт, барьер искрозащитный-1шт, источник питания-1шт, электросирена-1шт) | 1564237 | KS6.54 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.068571 | Штука | 1341 | 6
26541 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Телефонная связь, радиофикация и комплексные сети связи (СС) | 369261 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (аппарат телефонный-4шт, барьер искрозащитный-1шт, источник питания-1шт, электросирена-1шт) | 1564237 | KS6.54 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.06 | Штука | 1341 | 6
26542 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Телефонная связь, радиофикация и комплексные сети связи (СС) | 369261 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (аппарат телефонный-4шт, барьер искрозащитный-1шт, источник питания-1шт, электросирена-1шт) | 1564237 | KS6.54 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.077143 | Штука | 1341 | 6
26543 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Телефонная связь, радиофикация и комплексные сети связи (СС) | 369261 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (аппарат телефонный-4шт, барьер искрозащитный-1шт, источник питания-1шт, электросирена-1шт) | 1564237 | KS6.54 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.18 | Штука | 1341 | 6
26544 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Телефонная связь, радиофикация и комплексные сети связи (СС) | 369261 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (аппарат телефонный-4шт, барьер искрозащитный-1шт, источник питания-1шт, электросирена-1шт) | 1564237 | KS6.54 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.14571 | Штука | 1341 | 6
26545 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Телефонная связь, радиофикация и комплексные сети связи (СС) | 369261 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (аппарат телефонный-4шт, барьер искрозащитный-1шт, источник питания-1шт, электросирена-1шт) | 1564237 | KS6.54 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.13714 | Штука | 1341 | 6
26546 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Телефонная связь, радиофикация и комплексные сети связи (СС) | 369261 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (аппарат телефонный-4шт, барьер искрозащитный-1шт, источник питания-1шт, электросирена-1шт) | 1564237 | KS6.54 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.06 | Штука | 1341 | 6
26547 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Телефонная связь, радиофикация и комплексные сети связи (СС) | 369261 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (шкаф) | 1564238 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 1.69 | Штука | 1341 | 1
26548 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Телефонная связь, радиофикация и комплексные сети связи (СС) | 369261 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (шкаф) | 1564238 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.83 | Штука | 1341 | 1
26549 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Телефонная связь, радиофикация и комплексные сети связи (СС) | 369261 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (шкаф) | 1564238 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.41 | Штука | 1341 | 1
26550 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Телефонная связь, радиофикация и комплексные сети связи (СС) | 369261 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (шкаф) | 1564238 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Погрузчик телескопический | 27627 | 0.2 | Штука | 1341 | 1
26551 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Телефонная связь, радиофикация и комплексные сети связи (СС) | 369261 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (шкаф) | 1564238 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.75 | Штука | 1341 | 1
26552 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Телефонная связь, радиофикация и комплексные сети связи (СС) | 369261 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (шкаф) | 1564238 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 200 т | 27607 | 0.63 | Штука | 1341 | 1
26553 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Телефонная связь, радиофикация и комплексные сети связи (СС) | 369261 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (шкаф) | 1564238 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.08 | Штука | 1341 | 1
26554 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Телефонная связь, радиофикация и комплексные сети связи (СС) | 369261 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (шкаф) | 1564238 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (50-99т) | 27621 | 1.17 | Штука | 1341 | 1
26555 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Телефонная связь, радиофикация и комплексные сети связи (СС) | 369261 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (шкаф) | 1564238 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.15 | Штука | 1341 | 1
26556 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Телефонная связь, радиофикация и комплексные сети связи (СС) | 369261 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (шкаф) | 1564238 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.67 | Штука | 1341 | 1
26557 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Телефонная связь, радиофикация и комплексные сети связи (СС) | 369261 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля (в т.ч. оптический-575м) | 1564239 | KS6.69 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 11.8503 | Метр | 1337 | 3490
26558 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Телефонная связь, радиофикация и комплексные сети связи (СС) | 369261 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля (в т.ч. оптический-575м) | 1564239 | KS6.69 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 60.9947 | Метр | 1337 | 3490
26559 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Телефонная связь, радиофикация и комплексные сети связи (СС) | 369261 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля (в т.ч. оптический-575м) | 1564239 | KS6.69 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 52.8692 | Метр | 1337 | 3490
26560 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Телефонная связь, радиофикация и комплексные сети связи (СС) | 369261 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля (в т.ч. оптический-575м) | 1564239 | KS6.69 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 48.7982 | Метр | 1337 | 3490
26561 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Телефонная связь, радиофикация и комплексные сети связи (СС) | 369261 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля (в т.ч. оптический-575м) | 1564239 | KS6.69 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 10.6019 | Метр | 1337 | 3490
26562 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Телефонная связь, радиофикация и комплексные сети связи (СС) | 369261 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля (в т.ч. оптический-575м) | 1564239 | KS6.69 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 18.9581 | Метр | 1337 | 3490
26563 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Телефонная связь, радиофикация и комплексные сети связи (СС) | 369261 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля (в т.ч. оптический-575м) | 1564239 | KS6.69 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 30.4994 | Метр | 1337 | 3490
26564 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Телефонная связь, радиофикация и комплексные сети связи (СС) | 369261 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля (в т.ч. оптический-575м) | 1564239 | KS6.69 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 126.2622 | Метр | 1337 | 3490
26565 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Телефонная связь, радиофикация и комплексные сети связи (СС) | 369261 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля (в т.ч. оптический-575м) | 1564239 | KS6.69 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 91.494 | Метр | 1337 | 3490
26566 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Телефонная связь, радиофикация и комплексные сети связи (СС) | 369261 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля (в т.ч. оптический-575м) | 1564239 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 38.1444 | Метр | 1337 | 1455
26567 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Телефонная связь, радиофикация и комплексные сети связи (СС) | 369261 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля (в т.ч. оптический-575м) | 1564239 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 12.7154 | Метр | 1337 | 1455
26568 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Телефонная связь, радиофикация и комплексные сети связи (СС) | 369261 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля (в т.ч. оптический-575м) | 1564239 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 7.9037 | Метр | 1337 | 1455
26569 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Телефонная связь, радиофикация и комплексные сети связи (СС) | 369261 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля (в т.ч. оптический-575м) | 1564239 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 52.6394 | Метр | 1337 | 1455
26570 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Телефонная связь, радиофикация и комплексные сети связи (СС) | 369261 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля (в т.ч. оптический-575м) | 1564239 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 4.9405 | Метр | 1337 | 1455
26571 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Телефонная связь, радиофикация и комплексные сети связи (СС) | 369261 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля (в т.ч. оптический-575м) | 1564239 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 22.0414 | Метр | 1337 | 1455
26572 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Телефонная связь, радиофикация и комплексные сети связи (СС) | 369261 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля (в т.ч. оптический-575м) | 1564239 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 20.3442 | Метр | 1337 | 1455
26573 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Телефонная связь, радиофикация и комплексные сети связи (СС) | 369261 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля (в т.ч. оптический-575м) | 1564239 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 4.42 | Метр | 1337 | 1455
26574 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Телефонная связь, радиофикация и комплексные сети связи (СС) | 369261 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля (в т.ч. оптический-575м) | 1564239 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 25.429 | Метр | 1337 | 1455
26575 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Телефонная связь, радиофикация и комплексные сети связи (СС) | 369261 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля (в т.ч. оптический-575м) | 1564239 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 49.2876 | Метр | 1337 | 3525
26576 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Телефонная связь, радиофикация и комплексные сети связи (СС) | 369261 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля (в т.ч. оптический-575м) | 1564239 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 19.1482 | Метр | 1337 | 3525
26577 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Телефонная связь, радиофикация и комплексные сети связи (СС) | 369261 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля (в т.ч. оптический-575м) | 1564239 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 127.5284 | Метр | 1337 | 3525
26578 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Телефонная связь, радиофикация и комплексные сети связи (СС) | 369261 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля (в т.ч. оптический-575м) | 1564239 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 30.8053 | Метр | 1337 | 3525
26579 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Телефонная связь, радиофикация и комплексные сети связи (СС) | 369261 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля (в т.ч. оптический-575м) | 1564239 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 53.3994 | Метр | 1337 | 3525
26580 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Телефонная связь, радиофикация и комплексные сети связи (СС) | 369261 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля (в т.ч. оптический-575м) | 1564239 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 11.9692 | Метр | 1337 | 3525
26581 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Телефонная связь, радиофикация и комплексные сети связи (СС) | 369261 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля (в т.ч. оптический-575м) | 1564239 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 92.4116 | Метр | 1337 | 3525
26582 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Телефонная связь, радиофикация и комплексные сети связи (СС) | 369261 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля (в т.ч. оптический-575м) | 1564239 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 61.6063 | Метр | 1337 | 3525
26583 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Телефонная связь, радиофикация и комплексные сети связи (СС) | 369261 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля (в т.ч. оптический-575м) | 1564239 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 10.7082 | Метр | 1337 | 3525
26584 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Телефонная связь, радиофикация и комплексные сети связи (СС) | 369261 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1564240 | KS6.70 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 4.5 | Метр | 1337 | 130
26585 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Телефонная связь, радиофикация и комплексные сети связи (СС) | 369261 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1564240 | KS6.70 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.41 | Метр | 1337 | 130
26586 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Телефонная связь, радиофикация и комплексные сети связи (СС) | 369261 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1564240 | KS6.70 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.54 | Метр | 1337 | 130
26587 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Телефонная связь, радиофикация и комплексные сети связи (СС) | 369261 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1564240 | KS6.70 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 0.57 | Метр | 1337 | 130
26588 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Телефонная связь, радиофикация и комплексные сети связи (СС) | 369261 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1564240 | KS6.70 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 4.52 | Метр | 1337 | 130
26589 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Ограждение площадки (ОГ)-1490 м | 369233 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ограждений площадки (панели Dfence Prof-1480м) | 1564241 | KS6.73 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 4.8814 | Штука | 1341 | 35.15
26590 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Ограждение площадки (ОГ)-1490 м | 369233 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ограждений площадки (панели Dfence Prof-1480м) | 1564241 | KS6.73 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 27584 | 3.4057 | Штука | 1341 | 35.15
26591 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Ограждение площадки (ОГ)-1490 м | 369233 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ограждений площадки (панели Dfence Prof-1480м) | 1564241 | KS6.73 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 3.8243 | Штука | 1341 | 35.15
26592 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Ограждение площадки (ОГ)-1490 м | 369233 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ограждений площадки (панели Dfence Prof-1480м) | 1564241 | KS6.73 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 27584 | 36.3196 | Штука | 1341 | 374.85
26593 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Ограждение площадки (ОГ)-1490 м | 369233 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ограждений площадки (панели Dfence Prof-1480м) | 1564241 | KS6.73 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 52.0564 | Штука | 1341 | 374.85
26594 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Ограждение площадки (ОГ)-1490 м | 369233 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ограждений площадки (панели Dfence Prof-1480м) | 1564241 | KS6.73 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 40.7837 | Штука | 1341 | 374.85
26595 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Ограждение площадки (ОГ)-1490 м | 369233 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ограждений площадки (панели Dfence Prof-1480м) | 1564241 | KS6.73 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 17.984 | Штука | 1341 | 129.5
26596 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Ограждение площадки (ОГ)-1490 м | 369233 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ограждений площадки (панели Dfence Prof-1480м) | 1564241 | KS6.73 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 27584 | 12.5474 | Штука | 1341 | 129.5
26597 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Ограждение площадки (ОГ)-1490 м | 369233 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ограждений площадки (панели Dfence Prof-1480м) | 1564241 | KS6.73 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 14.0896 | Штука | 1341 | 129.5
26598 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Ограждение площадки (ОГ)-1490 м | 369233 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ограждений площадки (панели Dfence Prof-1480м) | 1564241 | KS6.73 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 1.3887 | Штука | 1341 | 10
26599 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Ограждение площадки (ОГ)-1490 м | 369233 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ограждений площадки (панели Dfence Prof-1480м) | 1564241 | KS6.73 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 27584 | 0.96891 | Штука | 1341 | 10
26600 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Ограждение площадки (ОГ)-1490 м | 369233 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ограждений площадки (панели Dfence Prof-1480м) | 1564241 | KS6.73 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.088 | Штука | 1341 | 10
26601 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Ограждение площадки (ОГ)-1490 м | 369233 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ограждений площадки (панели Dfence Prof-1480м) | 1564241 | KS6.73 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 0.069436 | Штука | 1341 | 0.5
26602 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Ограждение площадки (ОГ)-1490 м | 369233 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ограждений площадки (панели Dfence Prof-1480м) | 1564241 | KS6.73 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.0544 | Штука | 1341 | 0.5
26603 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Ограждение площадки (ОГ)-1490 м | 369233 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ограждений площадки (панели Dfence Prof-1480м) | 1564241 | KS6.73 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 27584 | 0.048445 | Штука | 1341 | 0.5
26604 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Укрепление обочин (щебень- 1189 м3)(проезды) | 1564242 | KS6.79 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Экскаватор-планировщик | 27658 | 4.2916 | Метр квадратный | 1338 | 5375
26605 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Укрепление обочин (щебень- 1189 м3)(проезды) | 1564242 | KS6.79 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Экскаватор колесный | 27657 | 73.0099 | Метр квадратный | 1338 | 5375
26606 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Укрепление обочин (щебень- 1189 м3)(проезды) | 1564242 | KS6.79 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 24.5236 | Метр квадратный | 1338 | 5375
26607 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Укрепление обочин (щебень- 1189 м3)(проезды) | 1564242 | KS6.79 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 27656 | 7.8165 | Метр квадратный | 1338 | 5375
26608 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Укрепление обочин (щебень- 1189 м3)(проезды) | 1564242 | KS6.79 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Универсальная дорожная машина | 27651 | 6.7416 | Метр квадратный | 1338 | 5375
26609 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Укрепление обочин (щебень- 1189 м3)(проезды) | 1564242 | KS6.79 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 11.3606 | Метр квадратный | 1338 | 5375
26610 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Укрепление обочин (щебень- 1189 м3)(проезды) | 1564242 | KS6.79 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.55207 | Метр квадратный | 1338 | 121
26611 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Укрепление обочин (щебень- 1189 м3)(проезды) | 1564242 | KS6.79 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Экскаватор колесный | 27657 | 1.6436 | Метр квадратный | 1338 | 121
26612 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Укрепление обочин (щебень- 1189 м3)(проезды) | 1564242 | KS6.79 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Экскаватор-планировщик | 27658 | 0.096606 | Метр квадратный | 1338 | 121
26613 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Укрепление обочин (щебень- 1189 м3)(проезды) | 1564242 | KS6.79 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 27656 | 0.17595 | Метр квадратный | 1338 | 121
26614 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Укрепление обочин (щебень- 1189 м3)(проезды) | 1564242 | KS6.79 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.25572 | Метр квадратный | 1338 | 121
26615 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Укрепление обочин (щебень- 1189 м3)(проезды) | 1564242 | KS6.79 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Универсальная дорожная машина | 27651 | 0.15175 | Метр квадратный | 1338 | 121
26616 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Укрепление обочин (щебень- 1189 м3)(проезды) | 1564242 | KS6.79 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 1.1543 | Метр квадратный | 1338 | 253
26617 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Укрепление обочин (щебень- 1189 м3)(проезды) | 1564242 | KS6.79 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 27656 | 0.3679 | Метр квадратный | 1338 | 253
26618 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Укрепление обочин (щебень- 1189 м3)(проезды) | 1564242 | KS6.79 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Экскаватор-планировщик | 27658 | 0.202 | Метр квадратный | 1338 | 253
26619 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Укрепление обочин (щебень- 1189 м3)(проезды) | 1564242 | KS6.79 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Универсальная дорожная машина | 27651 | 0.31729 | Метр квадратный | 1338 | 253
26620 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Укрепление обочин (щебень- 1189 м3)(проезды) | 1564242 | KS6.79 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.53469 | Метр квадратный | 1338 | 253
26621 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Укрепление обочин (щебень- 1189 м3)(проезды) | 1564242 | KS6.79 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Экскаватор колесный | 27657 | 3.4366 | Метр квадратный | 1338 | 253
26622 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Укрепление откосов, обочин | 1564243 | KS6.79 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Универсальная дорожная машина | 27651 | 0.3762 | Метр квадратный | 1338 | 300
26623 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Укрепление откосов, обочин | 1564243 | KS6.79 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Экскаватор колесный | 27657 | 4.0752 | Метр квадратный | 1338 | 300
26624 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Укрепление откосов, обочин | 1564243 | KS6.79 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.63389 | Метр квадратный | 1338 | 300
26625 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Укрепление откосов, обочин | 1564243 | KS6.79 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Экскаватор-планировщик | 27658 | 0.23969 | Метр квадратный | 1338 | 300
26626 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Укрепление откосов, обочин | 1564243 | KS6.79 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 27656 | 0.43651 | Метр квадратный | 1338 | 300
26627 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Укрепление откосов, обочин | 1564243 | KS6.79 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 1.3689 | Метр квадратный | 1338 | 300
26628 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Укрепление откосов, обочин | 1564243 | KS6.79 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 7.3186 | Метр квадратный | 1338 | 3463.64
26629 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Укрепление откосов, обочин | 1564243 | KS6.79 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 15.8047 | Метр квадратный | 1338 | 3463.64
26630 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Укрепление откосов, обочин | 1564243 | KS6.79 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 27656 | 5.0398 | Метр квадратный | 1338 | 3463.64
26631 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Укрепление откосов, обочин | 1564243 | KS6.79 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Экскаватор-планировщик | 27658 | 2.7673 | Метр квадратный | 1338 | 3463.64
26632 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Укрепление откосов, обочин | 1564243 | KS6.79 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Универсальная дорожная машина | 27651 | 4.3434 | Метр квадратный | 1338 | 3463.64
26633 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Укрепление откосов, обочин | 1564243 | KS6.79 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Экскаватор колесный | 27657 | 47.0502 | Метр квадратный | 1338 | 3463.64
26634 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Укрепление откосов, обочин | 1564243 | KS6.79 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Экскаватор колесный | 27657 | 52.9777 | Метр квадратный | 1338 | 3900
26635 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Укрепление откосов, обочин | 1564243 | KS6.79 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Универсальная дорожная машина | 27651 | 4.8906 | Метр квадратный | 1338 | 3900
26636 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Укрепление откосов, обочин | 1564243 | KS6.79 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Экскаватор-планировщик | 27658 | 3.116 | Метр квадратный | 1338 | 3900
26637 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Укрепление откосов, обочин | 1564243 | KS6.79 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 27656 | 5.6747 | Метр квадратный | 1338 | 3900
26638 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Укрепление откосов, обочин | 1564243 | KS6.79 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 17.7958 | Метр квадратный | 1338 | 3900
26639 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Укрепление откосов, обочин | 1564243 | KS6.79 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 8.2406 | Метр квадратный | 1338 | 3900
26640 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Укрепление откосов, обочин | 1564243 | KS6.79 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 248.7121 | Метр квадратный | 1338 | 54506
26641 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Укрепление откосов, обочин | 1564243 | KS6.79 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 115.17 | Метр квадратный | 1338 | 54506
26642 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Укрепление откосов, обочин | 1564243 | KS6.79 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Экскаватор-планировщик | 27658 | 43.5487 | Метр квадратный | 1338 | 54506
26643 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Укрепление откосов, обочин | 1564243 | KS6.79 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Экскаватор колесный | 27657 | 740.4112 | Метр квадратный | 1338 | 54506
26644 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Укрепление откосов, обочин | 1564243 | KS6.79 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 27656 | 79.309 | Метр квадратный | 1338 | 54506
26645 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Укрепление откосов, обочин | 1564243 | KS6.79 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Универсальная дорожная машина | 27651 | 68.3506 | Метр квадратный | 1338 | 54506
26646 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Укрепление откосов, обочин | 1564243 | KS6.79 | 1 | 2022-07-04 00:00:00 | Универсальная дорожная машина | 27651 | 5.016 | Метр квадратный | 1338 | 4000
26647 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Укрепление откосов, обочин | 1564243 | KS6.79 | 1 | 2022-07-04 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 18.2521 | Метр квадратный | 1338 | 4000
26648 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Укрепление откосов, обочин | 1564243 | KS6.79 | 1 | 2022-07-04 00:00:00 | Экскаватор-планировщик | 27658 | 3.1959 | Метр квадратный | 1338 | 4000
26649 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Укрепление откосов, обочин | 1564243 | KS6.79 | 1 | 2022-07-04 00:00:00 | Экскаватор колесный | 27657 | 54.3361 | Метр квадратный | 1338 | 4000
26650 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Укрепление откосов, обочин | 1564243 | KS6.79 | 1 | 2022-07-04 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 27656 | 5.8202 | Метр квадратный | 1338 | 4000
26651 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Укрепление откосов, обочин | 1564243 | KS6.79 | 1 | 2022-07-04 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 8.4519 | Метр квадратный | 1338 | 4000
26652 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Укрепление откосов, обочин | 1564243 | KS6.79 | 1 | 2022-07-06 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 37.9569 | Метр квадратный | 1338 | 8318.36
26653 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Укрепление откосов, обочин | 1564243 | KS6.79 | 1 | 2022-07-06 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 27656 | 12.1036 | Метр квадратный | 1338 | 8318.36
26654 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Укрепление откосов, обочин | 1564243 | KS6.79 | 1 | 2022-07-06 00:00:00 | Экскаватор колесный | 27657 | 112.9969 | Метр квадратный | 1338 | 8318.36
26655 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Укрепление откосов, обочин | 1564243 | KS6.79 | 1 | 2022-07-06 00:00:00 | Универсальная дорожная машина | 27651 | 10.4312 | Метр квадратный | 1338 | 8318.36
26656 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Укрепление откосов, обочин | 1564243 | KS6.79 | 1 | 2022-07-06 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 17.5765 | Метр квадратный | 1338 | 8318.36
26657 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Укрепление откосов, обочин | 1564243 | KS6.79 | 1 | 2022-07-06 00:00:00 | Экскаватор-планировщик | 27658 | 6.6461 | Метр квадратный | 1338 | 8318.36
26658 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Укрепление откосов, обочин | 1564243 | KS6.79 | 1 | 2022-07-07 00:00:00 | Экскаватор-планировщик | 27658 | 3.9949 | Метр квадратный | 1338 | 5000
26659 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Укрепление откосов, обочин | 1564243 | KS6.79 | 1 | 2022-07-07 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 10.5649 | Метр квадратный | 1338 | 5000
26660 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Укрепление откосов, обочин | 1564243 | KS6.79 | 1 | 2022-07-07 00:00:00 | Универсальная дорожная машина | 27651 | 6.27 | Метр квадратный | 1338 | 5000
26661 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Укрепление откосов, обочин | 1564243 | KS6.79 | 1 | 2022-07-07 00:00:00 | Экскаватор колесный | 27657 | 67.9202 | Метр квадратный | 1338 | 5000
26662 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Укрепление откосов, обочин | 1564243 | KS6.79 | 1 | 2022-07-07 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 27656 | 7.2753 | Метр квадратный | 1338 | 5000
26663 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Укрепление откосов, обочин | 1564243 | KS6.79 | 1 | 2022-07-07 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 22.8151 | Метр квадратный | 1338 | 5000
26664 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Укрепление откосов, обочин | 1564243 | KS6.79 | 1 | 2022-07-08 00:00:00 | Универсальная дорожная машина | 27651 | 10.032 | Метр квадратный | 1338 | 8000
26665 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Укрепление откосов, обочин | 1564243 | KS6.79 | 1 | 2022-07-08 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 16.9038 | Метр квадратный | 1338 | 8000
26666 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Укрепление откосов, обочин | 1564243 | KS6.79 | 1 | 2022-07-08 00:00:00 | Экскаватор колесный | 27657 | 108.6722 | Метр квадратный | 1338 | 8000
26667 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Укрепление откосов, обочин | 1564243 | KS6.79 | 1 | 2022-07-08 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 27656 | 11.6404 | Метр квадратный | 1338 | 8000
26668 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Укрепление откосов, обочин | 1564243 | KS6.79 | 1 | 2022-07-08 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 36.5042 | Метр квадратный | 1338 | 8000
26669 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Укрепление откосов, обочин | 1564243 | KS6.79 | 1 | 2022-07-08 00:00:00 | Экскаватор-планировщик | 27658 | 6.3918 | Метр квадратный | 1338 | 8000
26670 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Укрепление откосов, обочин | 1564243 | KS6.79 | 1 | 2022-07-09 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 6.8445 | Метр квадратный | 1338 | 1500
26671 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Укрепление откосов, обочин | 1564243 | KS6.79 | 1 | 2022-07-09 00:00:00 | Экскаватор-планировщик | 27658 | 1.1985 | Метр квадратный | 1338 | 1500
26672 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Укрепление откосов, обочин | 1564243 | KS6.79 | 1 | 2022-07-09 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 27656 | 2.1826 | Метр квадратный | 1338 | 1500
26673 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Укрепление откосов, обочин | 1564243 | KS6.79 | 1 | 2022-07-09 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 3.1695 | Метр квадратный | 1338 | 1500
26674 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Укрепление откосов, обочин | 1564243 | KS6.79 | 1 | 2022-07-09 00:00:00 | Экскаватор колесный | 27657 | 20.376 | Метр квадратный | 1338 | 1500
26675 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Укрепление откосов, обочин | 1564243 | KS6.79 | 1 | 2022-07-09 00:00:00 | Универсальная дорожная машина | 27651 | 1.881 | Метр квадратный | 1338 | 1500
26676 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Укрепление откосов, обочин | 1564243 | KS6.79 | 1 | 2022-07-10 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 38.7857 | Метр квадратный | 1338 | 8500
26677 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Укрепление откосов, обочин | 1564243 | KS6.79 | 1 | 2022-07-10 00:00:00 | Экскаватор колесный | 27657 | 115.4643 | Метр квадратный | 1338 | 8500
26678 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Укрепление откосов, обочин | 1564243 | KS6.79 | 1 | 2022-07-10 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 27656 | 12.3679 | Метр квадратный | 1338 | 8500
26679 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Укрепление откосов, обочин | 1564243 | KS6.79 | 1 | 2022-07-10 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 17.9603 | Метр квадратный | 1338 | 8500
26680 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Укрепление откосов, обочин | 1564243 | KS6.79 | 1 | 2022-07-10 00:00:00 | Экскаватор-планировщик | 27658 | 6.7912 | Метр квадратный | 1338 | 8500
26681 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Укрепление откосов, обочин | 1564243 | KS6.79 | 1 | 2022-07-10 00:00:00 | Универсальная дорожная машина | 27651 | 10.659 | Метр квадратный | 1338 | 8500