12853 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369523 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод-205, полоса-980м) | 1563269 | KS6.70 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 41.05 | Метр | 1337 | 1185
12854 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369523 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод-205, полоса-980м) | 1563269 | KS6.70 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 5.15 | Метр | 1337 | 1185
12855 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369523 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод-205, полоса-980м) | 1563269 | KS6.70 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 4.9 | Метр | 1337 | 1185
12856 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369524 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ВРУ-2шт, ящик-2шт) | 1563270 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 7.31 | Штука | 1341 | 4
12857 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369524 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ВРУ-2шт, ящик-2шт) | 1563270 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 6.75 | Штука | 1341 | 4
12858 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369524 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ВРУ-2шт, ящик-2шт) | 1563270 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.31 | Штука | 1341 | 4
12859 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369524 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ВРУ-2шт, ящик-2шт) | 1563270 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.63 | Штука | 1341 | 4
12860 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369524 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ВРУ-2шт, ящик-2шт) | 1563270 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 200 т | 27607 | 2.52 | Штука | 1341 | 4
12861 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369524 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ВРУ-2шт, ящик-2шт) | 1563270 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.6 | Штука | 1341 | 4
12862 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369524 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ВРУ-2шт, ящик-2шт) | 1563270 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Погрузчик телескопический | 27627 | 0.82 | Штука | 1341 | 4
12863 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369524 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ВРУ-2шт, ящик-2шт) | 1563270 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (50-99т) | 27621 | 4.66 | Штука | 1341 | 4
12864 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369524 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ВРУ-2шт, ящик-2шт) | 1563270 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 2.68 | Штука | 1341 | 4
12865 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369524 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ВРУ-2шт, ящик-2шт) | 1563270 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 3.02 | Штука | 1341 | 4
12866 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369524 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельных коробов (лоток-20 шт, короб-6шт) | 1563271 | KS6.67 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.23 | Метр | 1337 | 78
12867 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369524 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельных коробов (лоток-20 шт, короб-6шт) | 1563271 | KS6.67 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 1.4 | Метр | 1337 | 78
12868 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369524 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельных коробов (лоток-20 шт, короб-6шт) | 1563271 | KS6.67 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.85 | Метр | 1337 | 78
12869 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369524 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельных коробов (лоток-20 шт, короб-6шт) | 1563271 | KS6.67 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.14 | Метр | 1337 | 78
12870 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369524 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (светильник) | 1563272 | KS6.54 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.69205 | Штука | 1341 | 29
12871 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369524 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (светильник) | 1563272 | KS6.54 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.3625 | Штука | 1341 | 29
12872 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369524 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (светильник) | 1563272 | KS6.54 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.34932 | Штука | 1341 | 29
12873 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369524 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (светильник) | 1563272 | KS6.54 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.29659 | Штука | 1341 | 29
12874 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369524 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (светильник) | 1563272 | KS6.54 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.6525 | Штука | 1341 | 29
12875 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369524 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (светильник) | 1563272 | KS6.54 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.87659 | Штука | 1341 | 29
12876 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369524 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (светильник) | 1563272 | KS6.54 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.30318 | Штука | 1341 | 29
12877 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369524 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (светильник) | 1563272 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.1875 | Штука | 1341 | 15
12878 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369524 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (светильник) | 1563272 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.15341 | Штука | 1341 | 15
12879 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369524 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (светильник) | 1563272 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.15682 | Штука | 1341 | 15
12880 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369524 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (светильник) | 1563272 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.45341 | Штука | 1341 | 15
12881 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369524 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (светильник) | 1563272 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.35796 | Штука | 1341 | 15
12882 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369524 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (светильник) | 1563272 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.3375 | Штука | 1341 | 15
12883 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369524 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (светильник) | 1563272 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.18068 | Штука | 1341 | 15
12884 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369524 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563273 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 8.7261 | Метр | 1337 | 576
12885 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369524 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563273 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 5.0333 | Метр | 1337 | 576
12886 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369524 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563273 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 3.1276 | Метр | 1337 | 576
12887 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369524 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563273 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 20.8383 | Метр | 1337 | 576
12888 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369524 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563273 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 15.0998 | Метр | 1337 | 576
12889 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369524 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563273 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.7495 | Метр | 1337 | 576
12890 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369524 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563273 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 8.0532 | Метр | 1337 | 576
12891 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369524 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563273 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 10.0665 | Метр | 1337 | 576
12892 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369524 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563273 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.9541 | Метр | 1337 | 576
12893 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369524 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563273 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 7.4839 | Метр | 1337 | 494
12894 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369524 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563273 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 4.3167 | Метр | 1337 | 494
12895 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369524 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563273 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 2.6824 | Метр | 1337 | 494
12896 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369524 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563273 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 8.6335 | Метр | 1337 | 494
12897 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369524 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563273 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 12.9502 | Метр | 1337 | 494
12898 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369524 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563273 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.5005 | Метр | 1337 | 494
12899 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369524 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563273 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 6.9068 | Метр | 1337 | 494
12900 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369524 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563273 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 17.8717 | Метр | 1337 | 494
12901 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369524 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563273 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.6759 | Метр | 1337 | 494
12902 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369525 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (извещатель) | 1563274 | KS6.54 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.21913 | Штука | 1341 | 18
12903 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369525 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (извещатель) | 1563274 | KS6.54 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.18391 | Штука | 1341 | 18
12904 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369525 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (извещатель) | 1563274 | KS6.54 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.18783 | Штука | 1341 | 18
12905 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369525 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (извещатель) | 1563274 | KS6.54 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.43044 | Штука | 1341 | 18
12906 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369525 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (извещатель) | 1563274 | KS6.54 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.54783 | Штука | 1341 | 18
12907 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369525 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (извещатель) | 1563274 | KS6.54 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.22304 | Штука | 1341 | 18
12908 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369525 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (извещатель) | 1563274 | KS6.54 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.40304 | Штука | 1341 | 18
12909 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369525 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (извещатель) | 1563274 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.62696 | Штука | 1341 | 28
12910 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369525 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (извещатель) | 1563274 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.28609 | Штука | 1341 | 28
12911 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369525 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (извещатель) | 1563274 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.34087 | Штука | 1341 | 28
12912 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369525 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (извещатель) | 1563274 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.29217 | Штука | 1341 | 28
12913 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369525 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (извещатель) | 1563274 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.34696 | Штука | 1341 | 28
12914 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369525 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (извещатель) | 1563274 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.85217 | Штука | 1341 | 28
12915 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369525 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (извещатель) | 1563274 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.66957 | Штука | 1341 | 28
12916 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369525 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельных коробов (миниканал-5шт) | 1563275 | KS6.67 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.18 | Метр | 1337 | 10
12917 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369525 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельных коробов (миниканал-5шт) | 1563275 | KS6.67 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.03 | Метр | 1337 | 10
12918 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369525 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельных коробов (миниканал-5шт) | 1563275 | KS6.67 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.02 | Метр | 1337 | 10
12919 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369525 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельных коробов (миниканал-5шт) | 1563275 | KS6.67 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.11 | Метр | 1337 | 10
12920 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369525 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563276 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 2.27 | Метр | 1337 | 130
12921 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369525 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563276 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.44 | Метр | 1337 | 130
12922 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369525 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563276 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 4.705 | Метр | 1337 | 130
12923 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369525 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563276 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 1.82 | Метр | 1337 | 130
12924 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369525 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563276 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 1.135 | Метр | 1337 | 130
12925 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369525 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563276 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.705 | Метр | 1337 | 130
12926 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369525 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563276 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 3.41 | Метр | 1337 | 130
12927 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369525 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563276 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.395 | Метр | 1337 | 130
12928 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369525 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563276 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 1.97 | Метр | 1337 | 130
12929 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369525 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563276 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 4.705 | Метр | 1337 | 130
12930 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369525 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563276 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 1.97 | Метр | 1337 | 130
12931 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369525 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563276 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 1.82 | Метр | 1337 | 130
12932 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369525 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563276 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.44 | Метр | 1337 | 130
12933 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369525 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563276 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 2.27 | Метр | 1337 | 130
12934 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369525 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563276 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 3.41 | Метр | 1337 | 130
12935 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369525 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563276 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.395 | Метр | 1337 | 130
12936 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369525 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563276 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.705 | Метр | 1337 | 130
12937 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369525 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563276 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 1.135 | Метр | 1337 | 130
12938 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369525 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1563277 | KS6.70 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 0.35 | Метр | 1337 | 10
12939 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369525 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1563277 | KS6.70 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 0.04 | Метр | 1337 | 10
12940 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369525 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1563277 | KS6.70 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.04 | Метр | 1337 | 10
12941 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369525 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1563277 | KS6.70 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.03 | Метр | 1337 | 10
12942 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369525 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1563277 | KS6.70 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.35 | Метр | 1337 | 10
12943 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Структурированная кабельная сеть (СКС) | 369526 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (шкаф) | 1563278 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.67 | Штука | 1341 | 1
12944 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Структурированная кабельная сеть (СКС) | 369526 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (шкаф) | 1563278 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (50-99т) | 27621 | 1.17 | Штука | 1341 | 1
12945 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Структурированная кабельная сеть (СКС) | 369526 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (шкаф) | 1563278 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.83 | Штука | 1341 | 1
12946 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Структурированная кабельная сеть (СКС) | 369526 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (шкаф) | 1563278 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.75 | Штука | 1341 | 1
12947 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Структурированная кабельная сеть (СКС) | 369526 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (шкаф) | 1563278 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Погрузчик телескопический | 27627 | 0.2 | Штука | 1341 | 1
12948 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Структурированная кабельная сеть (СКС) | 369526 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (шкаф) | 1563278 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.41 | Штука | 1341 | 1
12949 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Структурированная кабельная сеть (СКС) | 369526 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (шкаф) | 1563278 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 1.69 | Штука | 1341 | 1
12950 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Структурированная кабельная сеть (СКС) | 369526 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (шкаф) | 1563278 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 200 т | 27607 | 0.63 | Штука | 1341 | 1
12951 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Структурированная кабельная сеть (СКС) | 369526 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (шкаф) | 1563278 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.08 | Штука | 1341 | 1
12952 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Структурированная кабельная сеть (СКС) | 369526 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (шкаф) | 1563278 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.15 | Штука | 1341 | 1
12953 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Структурированная кабельная сеть (СКС) | 369526 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельных коробов (кабель-канал-42шт) | 1563279 | KS6.67 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.92 | Метр | 1337 | 84
12954 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Структурированная кабельная сеть (СКС) | 369526 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельных коробов (кабель-канал-42шт) | 1563279 | KS6.67 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.24 | Метр | 1337 | 84
12955 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Структурированная кабельная сеть (СКС) | 369526 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельных коробов (кабель-канал-42шт) | 1563279 | KS6.67 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.15 | Метр | 1337 | 84
12956 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Структурированная кабельная сеть (СКС) | 369526 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельных коробов (кабель-канал-42шт) | 1563279 | KS6.67 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 1.51 | Метр | 1337 | 84
12957 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Структурированная кабельная сеть (СКС) | 369526 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (гофротруба) | 1563280 | KS6.67 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.09 | Метр | 1337 | 50
12958 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Структурированная кабельная сеть (СКС) | 369526 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (гофротруба) | 1563280 | KS6.67 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.14 | Метр | 1337 | 50
12959 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Структурированная кабельная сеть (СКС) | 369526 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (гофротруба) | 1563280 | KS6.67 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.9 | Метр | 1337 | 50
12960 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Структурированная кабельная сеть (СКС) | 369526 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (гофротруба) | 1563280 | KS6.67 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.55 | Метр | 1337 | 50
12961 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Структурированная кабельная сеть (СКС) | 369526 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563281 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 18.25 | Метр | 1337 | 1305
12962 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Структурированная кабельная сеть (СКС) | 369526 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563281 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 7.09 | Метр | 1337 | 1305
12963 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Структурированная кабельная сеть (СКС) | 369526 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563281 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 11.4 | Метр | 1337 | 1305
12964 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Структурированная кабельная сеть (СКС) | 369526 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563281 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 22.81 | Метр | 1337 | 1305
12965 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Структурированная кабельная сеть (СКС) | 369526 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563281 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 34.21 | Метр | 1337 | 1305
12966 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Структурированная кабельная сеть (СКС) | 369526 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563281 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 3.96 | Метр | 1337 | 1305
12967 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Структурированная кабельная сеть (СКС) | 369526 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563281 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 4.43 | Метр | 1337 | 1305
12968 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Структурированная кабельная сеть (СКС) | 369526 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563281 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 47.21 | Метр | 1337 | 1305
12969 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Структурированная кабельная сеть (СКС) | 369526 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563281 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 19.77 | Метр | 1337 | 1305
12970 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Структурированная кабельная сеть (СКС) | 369526 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1563282 | KS6.70 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 0.35 | Метр | 1337 | 10
12971 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Структурированная кабельная сеть (СКС) | 369526 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1563282 | KS6.70 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.03 | Метр | 1337 | 10
12972 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Структурированная кабельная сеть (СКС) | 369526 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1563282 | KS6.70 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.04 | Метр | 1337 | 10
12973 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Структурированная кабельная сеть (СКС) | 369526 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1563282 | KS6.70 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.35 | Метр | 1337 | 10
12974 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Структурированная кабельная сеть (СКС) | 369526 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1563282 | KS6.70 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 0.04 | Метр | 1337 | 10
12975 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369527 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (оповещатель) | 1563283 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.12 | Штука | 1341 | 12
12976 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369527 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (оповещатель) | 1563283 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.15 | Штука | 1341 | 12
12977 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369527 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (оповещатель) | 1563283 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.12 | Штука | 1341 | 12
12978 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369527 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (оповещатель) | 1563283 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.27 | Штука | 1341 | 12
12979 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369527 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (оповещатель) | 1563283 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.15 | Штука | 1341 | 12
12980 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369527 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (оповещатель) | 1563283 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.36 | Штука | 1341 | 12
12981 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369527 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (оповещатель) | 1563283 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.29 | Штука | 1341 | 12
12982 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369527 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (шкаф) | 1563284 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.08 | Штука | 1341 | 1
12983 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369527 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (шкаф) | 1563284 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 1.69 | Штука | 1341 | 1
12984 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369527 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (шкаф) | 1563284 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 200 т | 27607 | 0.63 | Штука | 1341 | 1
12985 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369527 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (шкаф) | 1563284 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.15 | Штука | 1341 | 1
12986 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369527 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (шкаф) | 1563284 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.67 | Штука | 1341 | 1
12987 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369527 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (шкаф) | 1563284 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (50-99т) | 27621 | 1.17 | Штука | 1341 | 1
12988 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369527 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (шкаф) | 1563284 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.41 | Штука | 1341 | 1
12989 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369527 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (шкаф) | 1563284 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.75 | Штука | 1341 | 1
12990 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369527 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (шкаф) | 1563284 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Погрузчик телескопический | 27627 | 0.2 | Штука | 1341 | 1
12991 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369527 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (шкаф) | 1563284 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.83 | Штука | 1341 | 1
12992 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369527 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563285 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.98 | Метр | 1337 | 70
12993 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369527 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563285 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 0.61 | Метр | 1337 | 70
12994 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369527 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563285 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.24 | Метр | 1337 | 70
12995 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369527 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563285 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 1.22 | Метр | 1337 | 70
12996 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369527 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563285 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.21 | Метр | 1337 | 70
12997 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369527 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563285 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 1.84 | Метр | 1337 | 70
12998 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369527 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563285 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 2.53 | Метр | 1337 | 70
12999 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369527 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563285 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.38 | Метр | 1337 | 70
13000 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369527 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563285 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 1.06 | Метр | 1337 | 70
13001 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369527 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1563286 | KS6.70 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.04 | Метр | 1337 | 10
13002 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369527 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1563286 | KS6.70 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 0.04 | Метр | 1337 | 10
13003 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369527 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1563286 | KS6.70 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.03 | Метр | 1337 | 10
13004 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369527 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1563286 | KS6.70 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 0.35 | Метр | 1337 | 10
13005 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369527 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1563286 | KS6.70 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.35 | Метр | 1337 | 10
13006 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369528 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (табло световое-3шт,пост ПКУ-1шт) | 1563287 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.1 | Штука | 1341 | 4
13007 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369528 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (табло световое-3шт,пост ПКУ-1шт) | 1563287 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.05 | Штука | 1341 | 4
13008 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369528 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (табло световое-3шт,пост ПКУ-1шт) | 1563287 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.05 | Штука | 1341 | 4
13009 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369528 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (табло световое-3шт,пост ПКУ-1шт) | 1563287 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.04 | Штука | 1341 | 4
13010 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369528 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (табло световое-3шт,пост ПКУ-1шт) | 1563287 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.09 | Штука | 1341 | 4
13011 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369528 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (табло световое-3шт,пост ПКУ-1шт) | 1563287 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.12 | Штука | 1341 | 4
13012 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369528 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (табло световое-3шт,пост ПКУ-1шт) | 1563287 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.04 | Штука | 1341 | 4
13013 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369528 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (шкаф) | 1563288 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.41 | Штука | 1341 | 1
13014 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369528 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (шкаф) | 1563288 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.08 | Штука | 1341 | 1
13015 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369528 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (шкаф) | 1563288 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.83 | Штука | 1341 | 1
13016 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369528 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (шкаф) | 1563288 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 200 т | 27607 | 0.63 | Штука | 1341 | 1
13017 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369528 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (шкаф) | 1563288 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 1.69 | Штука | 1341 | 1
13018 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369528 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (шкаф) | 1563288 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.15 | Штука | 1341 | 1
13019 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369528 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (шкаф) | 1563288 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (50-99т) | 27621 | 1.17 | Штука | 1341 | 1
13020 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369528 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (шкаф) | 1563288 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.75 | Штука | 1341 | 1
13021 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369528 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (шкаф) | 1563288 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Погрузчик телескопический | 27627 | 0.2 | Штука | 1341 | 1
13022 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369528 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (шкаф) | 1563288 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.67 | Штука | 1341 | 1
13023 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369528 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (труба-2 м, металлорукав-40 м) | 1563289 | KS6.67 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.12 | Метр | 1337 | 42
13024 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369528 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (труба-2 м, металлорукав-40 м) | 1563289 | KS6.67 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.08 | Метр | 1337 | 42
13025 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369528 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (труба-2 м, металлорукав-40 м) | 1563289 | KS6.67 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.76 | Метр | 1337 | 42
13026 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369528 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (труба-2 м, металлорукав-40 м) | 1563289 | KS6.67 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.46 | Метр | 1337 | 42
13027 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369528 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельных коробов | 1563290 | KS6.67 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.17 | Метр | 1337 | 60
13028 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369528 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельных коробов | 1563290 | KS6.67 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 1.08 | Метр | 1337 | 60
13029 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369528 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельных коробов | 1563290 | KS6.67 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.66 | Метр | 1337 | 60
13030 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369528 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельных коробов | 1563290 | KS6.67 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.11 | Метр | 1337 | 60
13031 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369528 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563291 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.32 | Метр | 1337 | 390
13032 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369528 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563291 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 5.45 | Метр | 1337 | 390
13033 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369528 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563291 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 6.82 | Метр | 1337 | 390
13034 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369528 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563291 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.18 | Метр | 1337 | 390
13035 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369528 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563291 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 10.22 | Метр | 1337 | 390
13036 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369528 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563291 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 3.41 | Метр | 1337 | 390
13037 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369528 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563291 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 5.91 | Метр | 1337 | 390
13038 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369528 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563291 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 14.11 | Метр | 1337 | 390
13039 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369528 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563291 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 2.12 | Метр | 1337 | 390
13040 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369528 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1563292 | KS6.70 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.32 | Метр | 1337 | 9.24
13041 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369528 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1563292 | KS6.70 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 0.04 | Метр | 1337 | 9.24
13042 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369528 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1563292 | KS6.70 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.04 | Метр | 1337 | 9.24
13043 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369528 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1563292 | KS6.70 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.03 | Метр | 1337 | 9.24
13044 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369528 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1563292 | KS6.70 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 0.32 | Метр | 1337 | 9.24
13045 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Телефонная связь, радиофикация и комплексные сети связи (СС) | 369529 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (электрочасы-5шт) | 1563293 | KS6.54 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.05 | Штука | 1341 | 5
13046 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Телефонная связь, радиофикация и комплексные сети связи (СС) | 369529 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (электрочасы-5шт) | 1563293 | KS6.54 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.06 | Штука | 1341 | 5
13047 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Телефонная связь, радиофикация и комплексные сети связи (СС) | 369529 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (электрочасы-5шт) | 1563293 | KS6.54 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.12 | Штука | 1341 | 5
13048 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Телефонная связь, радиофикация и комплексные сети связи (СС) | 369529 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (электрочасы-5шт) | 1563293 | KS6.54 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.15 | Штука | 1341 | 5
13049 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Телефонная связь, радиофикация и комплексные сети связи (СС) | 369529 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (электрочасы-5шт) | 1563293 | KS6.54 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.11 | Штука | 1341 | 5
13050 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Телефонная связь, радиофикация и комплексные сети связи (СС) | 369529 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (электрочасы-5шт) | 1563293 | KS6.54 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.06 | Штука | 1341 | 5
13051 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Телефонная связь, радиофикация и комплексные сети связи (СС) | 369529 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (электрочасы-5шт) | 1563293 | KS6.54 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.05 | Штука | 1341 | 5
13052 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Телефонная связь, радиофикация и комплексные сети связи (СС) | 369529 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельных коробов (миниканал-30шт) | 1563294 | KS6.67 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.66 | Метр | 1337 | 60
13053 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Телефонная связь, радиофикация и комплексные сети связи (СС) | 369529 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельных коробов (миниканал-30шт) | 1563294 | KS6.67 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.17 | Метр | 1337 | 60
13054 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Телефонная связь, радиофикация и комплексные сети связи (СС) | 369529 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельных коробов (миниканал-30шт) | 1563294 | KS6.67 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 1.08 | Метр | 1337 | 60
13055 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Телефонная связь, радиофикация и комплексные сети связи (СС) | 369529 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельных коробов (миниканал-30шт) | 1563294 | KS6.67 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.11 | Метр | 1337 | 60
13056 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Телефонная связь, радиофикация и комплексные сети связи (СС) | 369529 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563295 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.24 | Метр | 1337 | 70
13057 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Телефонная связь, радиофикация и комплексные сети связи (СС) | 369529 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563295 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 0.61 | Метр | 1337 | 70
13058 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Телефонная связь, радиофикация и комплексные сети связи (СС) | 369529 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563295 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.98 | Метр | 1337 | 70
13059 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Телефонная связь, радиофикация и комплексные сети связи (СС) | 369529 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563295 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 1.22 | Метр | 1337 | 70
13060 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Телефонная связь, радиофикация и комплексные сети связи (СС) | 369529 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563295 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 1.84 | Метр | 1337 | 70
13061 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Телефонная связь, радиофикация и комплексные сети связи (СС) | 369529 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563295 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 1.06 | Метр | 1337 | 70
13062 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Телефонная связь, радиофикация и комплексные сети связи (СС) | 369529 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563295 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.38 | Метр | 1337 | 70
13063 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Телефонная связь, радиофикация и комплексные сети связи (СС) | 369529 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563295 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 2.53 | Метр | 1337 | 70
13064 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Телефонная связь, радиофикация и комплексные сети связи (СС) | 369529 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563295 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.21 | Метр | 1337 | 70
13065 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Телефонная связь, радиофикация и комплексные сети связи (СС) | 369529 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1563296 | KS6.70 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 0.69 | Метр | 1337 | 20
13066 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Телефонная связь, радиофикация и комплексные сети связи (СС) | 369529 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1563296 | KS6.70 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 0.09 | Метр | 1337 | 20
13067 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Телефонная связь, радиофикация и комплексные сети связи (СС) | 369529 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1563296 | KS6.70 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.08 | Метр | 1337 | 20
13068 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Телефонная связь, радиофикация и комплексные сети связи (СС) | 369529 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1563296 | KS6.70 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.06 | Метр | 1337 | 20
13069 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Телефонная связь, радиофикация и комплексные сети связи (СС) | 369529 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1563296 | KS6.70 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.69 | Метр | 1337 | 20
13070 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369530 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (манометры, расходомер-счетчик, термометр) | 1563297 | KS6.54 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.3 | Штука | 1341 | 10
13071 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369530 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (манометры, расходомер-счетчик, термометр) | 1563297 | KS6.54 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.12143 | Штука | 1341 | 10
13072 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369530 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (манометры, расходомер-счетчик, термометр) | 1563297 | KS6.54 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.10714 | Штука | 1341 | 10
13073 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369530 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (манометры, расходомер-счетчик, термометр) | 1563297 | KS6.54 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.24286 | Штука | 1341 | 10
13074 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369530 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (манометры, расходомер-счетчик, термометр) | 1563297 | KS6.54 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.22143 | Штука | 1341 | 10
13075 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369530 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (манометры, расходомер-счетчик, термометр) | 1563297 | KS6.54 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.12143 | Штука | 1341 | 10
13076 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369530 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (манометры, расходомер-счетчик, термометр) | 1563297 | KS6.54 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.1 | Штука | 1341 | 10
13077 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369530 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (манометры, расходомер-счетчик, термометр) | 1563297 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.04 | Штука | 1341 | 4
13078 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369530 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (манометры, расходомер-счетчик, термометр) | 1563297 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.097143 | Штука | 1341 | 4
13079 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369530 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (манометры, расходомер-счетчик, термометр) | 1563297 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.12 | Штука | 1341 | 4
13080 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369530 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (манометры, расходомер-счетчик, термометр) | 1563297 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.042857 | Штука | 1341 | 4
13081 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369530 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (манометры, расходомер-счетчик, термометр) | 1563297 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.088571 | Штука | 1341 | 4
13082 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369530 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (манометры, расходомер-счетчик, термометр) | 1563297 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.048571 | Штука | 1341 | 4
13083 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369530 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (манометры, расходомер-счетчик, термометр) | 1563297 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.048571 | Штука | 1341 | 4
13084 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369530 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельных коробов (лоток-20шт) | 1563298 | KS6.67 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.12 | Метр | 1337 | 40
13085 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369530 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельных коробов (лоток-20шт) | 1563298 | KS6.67 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.07 | Метр | 1337 | 40
13086 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369530 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельных коробов (лоток-20шт) | 1563298 | KS6.67 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.44 | Метр | 1337 | 40
13087 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369530 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельных коробов (лоток-20шт) | 1563298 | KS6.67 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.72 | Метр | 1337 | 40
13088 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369530 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (металлорукав) | 1563299 | KS6.67 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.23 | Метр | 1337 | 127
13089 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369530 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (металлорукав) | 1563299 | KS6.67 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 1.39 | Метр | 1337 | 127
13090 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369530 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (металлорукав) | 1563299 | KS6.67 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.37 | Метр | 1337 | 127
13091 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369530 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (металлорукав) | 1563299 | KS6.67 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 2.28 | Метр | 1337 | 127
13092 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369530 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563300 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.10179 | Метр | 1337 | 30
13093 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369530 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563300 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.42 | Метр | 1337 | 30
13094 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369530 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563300 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 0.2625 | Метр | 1337 | 30
13095 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369530 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563300 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 0.45429 | Метр | 1337 | 30
13096 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369530 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563300 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.52393 | Метр | 1337 | 30
13097 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369530 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563300 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.091071 | Метр | 1337 | 30
13098 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369530 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563300 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 1.0854 | Метр | 1337 | 30
13099 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369530 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563300 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.16286 | Метр | 1337 | 30
13100 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369530 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563300 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 0.78643 | Метр | 1337 | 30
13101 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369530 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563300 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.75893 | Метр | 1337 | 250
13102 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369530 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563300 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 6.5536 | Метр | 1337 | 250
13103 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369530 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563300 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 3.7857 | Метр | 1337 | 250
13104 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369530 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563300 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 1.3571 | Метр | 1337 | 250
13105 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369530 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563300 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 3.5 | Метр | 1337 | 250
13106 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369530 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563300 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 2.1875 | Метр | 1337 | 250
13107 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369530 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563300 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 9.0446 | Метр | 1337 | 250
13108 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369530 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563300 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 4.3661 | Метр | 1337 | 250
13109 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369530 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563300 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.84821 | Метр | 1337 | 250
13110 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369530 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1563301 | KS6.70 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.13 | Метр | 1337 | 40
13111 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369530 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1563301 | KS6.70 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 1.39 | Метр | 1337 | 40
13112 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369530 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1563301 | KS6.70 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 0.17 | Метр | 1337 | 40
13113 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369530 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1563301 | KS6.70 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 1.39 | Метр | 1337 | 40
13114 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369530 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1563301 | KS6.70 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.17 | Метр | 1337 | 40
13115 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369460 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) См 325-15,0-60 шт, См 219-14-64 шт, См159-10,0-8 шт | 1563304 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 60.09 | Штука | 1341 | 129
13116 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369460 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) См 325-15,0-60 шт, См 219-14-64 шт, См159-10,0-8 шт | 1563304 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 48.64 | Штука | 1341 | 129
13117 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369460 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) См 325-15,0-60 шт, См 219-14-64 шт, См159-10,0-8 шт | 1563304 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 40.62 | Штука | 1341 | 129
13118 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369460 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) См 325-15,0-60 шт, См 219-14-64 шт, См159-10,0-8 шт | 1563304 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 148.45 | Штука | 1341 | 129
13119 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369460 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) См 325-15,0-60 шт, См 219-14-64 шт, См159-10,0-8 шт | 1563304 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 90.7 | Штука | 1341 | 129
13120 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369460 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) См 325-15,0-60 шт, См 219-14-64 шт, См159-10,0-8 шт | 1563304 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 41.3 | Штука | 1341 | 129
13121 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369460 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) См 325-15,0-60 шт, См 219-14-64 шт, См159-10,0-8 шт | 1563304 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 27623 | 26.8 | Штука | 1341 | 129
13122 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369460 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) См 325-15,0-60 шт, См 219-14-64 шт, См159-10,0-8 шт | 1563304 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 27602 | 202.26 | Штука | 1341 | 129
13123 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369460 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) См 325-15,0-60 шт, См 219-14-64 шт, См159-10,0-8 шт | 1563304 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 27584 | 106.04 | Штука | 1341 | 129
13124 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369460 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) См 325-15,0-60 шт, См 219-14-64 шт, См159-10,0-8 шт | 1563304 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 89.25 | Штука | 1341 | 129
13125 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369460 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) См 325-15,0-60 шт, См 219-14-64 шт, См159-10,0-8 шт | 1563304 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 13.9 | Штука | 1341 | 129
13126 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369460 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) См 325-15,0-60 шт, См 219-14-64 шт, См159-10,0-8 шт | 1563304 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 15.91 | Штука | 1341 | 129
13127 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369460 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, ростверки, опорные столики) | 1563305 | KS6.28 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 4.022 | Тонна | 11181 | 4.57
13128 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369460 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, ростверки, опорные столики) | 1563305 | KS6.28 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.5535 | Тонна | 11181 | 4.57
13129 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369460 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, ростверки, опорные столики) | 1563305 | KS6.28 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 1.2342 | Тонна | 11181 | 4.57
13130 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369460 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, ростверки, опорные столики) | 1563305 | KS6.28 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 7.3577 | Тонна | 11181 | 4.57
13131 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369460 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, ростверки, опорные столики) | 1563305 | KS6.28 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 10.603 | Тонна | 11181 | 4.57
13132 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369460 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, ростверки, опорные столики) | 1563305 | KS6.28 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 11.4703 | Тонна | 11181 | 4.57
13133 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369460 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, ростверки, опорные столики) | 1563305 | KS6.28 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 1.3248 | Тонна | 11181 | 4.57
13134 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369460 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, ростверки, опорные столики) | 1563305 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 51.8781 | Тонна | 11181 | 22.36
13135 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369460 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, ростверки, опорные столики) | 1563305 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 56.1214 | Тонна | 11181 | 22.36
13136 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369460 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, ростверки, опорные столики) | 1563305 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 6.4817 | Тонна | 11181 | 22.36
13137 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369460 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, ростверки, опорные столики) | 1563305 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 35.9998 | Тонна | 11181 | 22.36
13138 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369460 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, ростверки, опорные столики) | 1563305 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 7.601 | Тонна | 11181 | 22.36
13139 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369460 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, ростверки, опорные столики) | 1563305 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 19.6787 | Тонна | 11181 | 22.36
13140 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369460 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, ростверки, опорные столики) | 1563305 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 6.0389 | Тонна | 11181 | 22.36
13141 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369460 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, ростверки, опорные столики) | 1563305 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.22686 | Тонна | 11181 | 0.84
13142 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369460 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, ростверки, опорные столики) | 1563305 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.73927 | Тонна | 11181 | 0.84
13143 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369460 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, ростверки, опорные столики) | 1563305 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.2435 | Тонна | 11181 | 0.84
13144 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369460 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, ростверки, опорные столики) | 1563305 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 1.3524 | Тонна | 11181 | 0.84
13145 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369460 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, ростверки, опорные столики) | 1563305 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 2.1083 | Тонна | 11181 | 0.84
13146 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369460 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, ростверки, опорные столики) | 1563305 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 1.9489 | Тонна | 11181 | 0.84
13147 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369460 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, ростверки, опорные столики) | 1563305 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.28555 | Тонна | 11181 | 0.84
13148 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369460 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1563306 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 45.7342 | Метр квадратный | 1338 | 632
13149 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369460 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1563306 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 9.6417 | Метр квадратный | 1338 | 632
13150 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369460 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1563306 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 37.5412 | Метр квадратный | 1338 | 632
13151 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369460 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1563306 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 1.0078 | Метр квадратный | 1338 | 632
13152 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369460 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1563306 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 47.7813 | Метр квадратный | 1338 | 632
13153 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369460 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1563306 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 1.7637 | Метр квадратный | 1338 | 632
13154 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369460 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1563306 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 7.0052 | Метр квадратный | 1338 | 632
13155 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369460 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1563306 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 3.5813 | Метр квадратный | 1338 | 632
13156 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369460 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1563306 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 16.593 | Метр квадратный | 1338 | 632
13157 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369460 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1563306 | KS6.29 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.027906 | Метр квадратный | 1338 | 10
13158 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369460 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1563306 | KS6.29 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 0.056667 | Метр квадратный | 1338 | 10
13159 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369460 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1563306 | KS6.29 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 0.75603 | Метр квадратный | 1338 | 10
13160 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369460 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1563306 | KS6.29 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.015946 | Метр квадратный | 1338 | 10
13161 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369460 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1563306 | KS6.29 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.15256 | Метр квадратный | 1338 | 10
13162 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369460 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1563306 | KS6.29 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 0.72364 | Метр квадратный | 1338 | 10
13163 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369460 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1563306 | KS6.29 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 0.59401 | Метр квадратный | 1338 | 10
13164 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369460 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1563306 | KS6.29 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 0.26255 | Метр квадратный | 1338 | 10
13165 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369460 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1563306 | KS6.29 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.11084 | Метр квадратный | 1338 | 10
13166 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369460 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1563306 | KS6.29 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 11.7613 | Метр квадратный | 1338 | 198
13167 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369460 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1563306 | KS6.29 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 3.0207 | Метр квадратный | 1338 | 198
13168 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369460 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1563306 | KS6.29 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 14.3281 | Метр квадратный | 1338 | 198
13169 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369460 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1563306 | KS6.29 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 5.1984 | Метр квадратный | 1338 | 198
13170 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369460 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1563306 | KS6.29 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 1.122 | Метр квадратный | 1338 | 198
13171 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369460 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1563306 | KS6.29 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 2.1947 | Метр квадратный | 1338 | 198
13172 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369460 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1563306 | KS6.29 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.31574 | Метр квадратный | 1338 | 198
13173 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369460 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1563306 | KS6.29 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.55255 | Метр квадратный | 1338 | 198
13174 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369460 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1563306 | KS6.29 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 14.9695 | Метр квадратный | 1338 | 198
13175 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369460 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1563306 | KS6.29 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 2.057 | Метр квадратный | 1338 | 363
13176 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369460 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1563306 | KS6.29 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 4.0236 | Метр квадратный | 1338 | 363
13177 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369460 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1563306 | KS6.29 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 1.013 | Метр квадратный | 1338 | 363
13178 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369460 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1563306 | KS6.29 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 21.5624 | Метр квадратный | 1338 | 363
13179 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369460 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1563306 | KS6.29 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 5.5379 | Метр квадратный | 1338 | 363
13180 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369460 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1563306 | KS6.29 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 26.2682 | Метр квадратный | 1338 | 363
13181 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369460 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1563306 | KS6.29 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.57886 | Метр квадратный | 1338 | 363
13182 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369460 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1563306 | KS6.29 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 27.444 | Метр квадратный | 1338 | 363
13183 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369460 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1563306 | KS6.29 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 9.5305 | Метр квадратный | 1338 | 363
13184 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369460 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1563306 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 14.5959 | Метр квадратный | 1338 | 201.7
13185 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369460 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1563306 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 11.9811 | Метр квадратный | 1338 | 201.7
13186 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369460 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1563306 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 3.0771 | Метр квадратный | 1338 | 201.7
13187 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369460 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1563306 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 2.2357 | Метр квадратный | 1338 | 201.7
13188 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369460 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1563306 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.32164 | Метр квадратный | 1338 | 201.7
13189 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369460 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1563306 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.56287 | Метр квадратный | 1338 | 201.7
13190 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369460 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1563306 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 1.143 | Метр квадратный | 1338 | 201.7
13191 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369460 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1563306 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 5.2956 | Метр квадратный | 1338 | 201.7
13192 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369460 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1563306 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 15.2492 | Метр квадратный | 1338 | 201.7
13193 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369461 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1563307 | KS6.93 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 29.64 | Штука | 1341 | 124
13194 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369461 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1563307 | KS6.93 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 37.49 | Штука | 1341 | 124
13195 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369461 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1563307 | KS6.93 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Самосвал (21-25т) | 27636 | 3.31 | Штука | 1341 | 124
13196 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369461 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1563307 | KS6.93 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Двухпостовой сварочный агрегат | 27606 | 2.41 | Штука | 1341 | 124
13197 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Земляные работы (АС) | 369462 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563308 | KS6.3 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 1.6341 | Метр кубический | 1339 | 43.6
13198 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Земляные работы (АС) | 369462 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563308 | KS6.3 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.13649 | Метр кубический | 1339 | 43.6
13199 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Земляные работы (АС) | 369462 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563308 | KS6.3 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Гидромолот | 27605 | 0.10995 | Метр кубический | 1339 | 43.6
13200 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Земляные работы (АС) | 369462 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563308 | KS6.3 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 0.23506 | Метр кубический | 1339 | 43.6
13201 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Земляные работы (АС) | 369462 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563308 | KS6.3 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 27656 | 0.65969 | Метр кубический | 1339 | 43.6
13202 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Земляные работы (АС) | 369462 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563308 | KS6.3 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный среднего класса с гидролинией (массой 16-35т) | 27661 | 0.57628 | Метр кубический | 1339 | 43.6
13203 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Земляные работы (АС) | 369462 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563308 | KS6.3 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.12522 | Метр кубический | 1339 | 40
13204 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Земляные работы (АС) | 369462 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563308 | KS6.3 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 0.21565 | Метр кубический | 1339 | 40
13205 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Земляные работы (АС) | 369462 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563308 | KS6.3 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Гидромолот | 27605 | 0.10087 | Метр кубический | 1339 | 40
13206 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Земляные работы (АС) | 369462 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563308 | KS6.3 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 27656 | 0.60522 | Метр кубический | 1339 | 40
13207 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Земляные работы (АС) | 369462 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563308 | KS6.3 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 1.4991 | Метр кубический | 1339 | 40
13208 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Земляные работы (АС) | 369462 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563308 | KS6.3 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный среднего класса с гидролинией (массой 16-35т) | 27661 | 0.5287 | Метр кубический | 1339 | 40
13209 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Земляные работы (АС) | 369462 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563308 | KS6.3 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный среднего класса с гидролинией (массой 16-35т) | 27661 | 0.41503 | Метр кубический | 1339 | 31.4
13210 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Земляные работы (АС) | 369462 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563308 | KS6.3 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 1.1768 | Метр кубический | 1339 | 31.4
13211 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Земляные работы (АС) | 369462 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563308 | KS6.3 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.098295 | Метр кубический | 1339 | 31.4
13212 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Земляные работы (АС) | 369462 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563308 | KS6.3 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 27656 | 0.47509 | Метр кубический | 1339 | 31.4
13213 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Земляные работы (АС) | 369462 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563308 | KS6.3 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 0.16929 | Метр кубический | 1339 | 31.4
13214 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Земляные работы (АС) | 369462 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563308 | KS6.3 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Гидромолот | 27605 | 0.079183 | Метр кубический | 1339 | 31.4
13215 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Земляные работы (АС) | 369462 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563309 | KS6.27 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 0.18162 | Метр кубический | 1339 | 14
13216 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Земляные работы (АС) | 369462 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563309 | KS6.27 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.18919 | Метр кубический | 1339 | 14
13217 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Земляные работы (АС) | 369462 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563309 | KS6.27 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 0.15513 | Метр кубический | 1339 | 14
13218 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Земляные работы (АС) | 369462 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563309 | KS6.27 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 0.73027 | Метр кубический | 1339 | 14
13219 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Земляные работы (АС) | 369462 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563309 | KS6.27 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 0.24216 | Метр кубический | 1339 | 14
13220 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Земляные работы (АС) | 369462 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563309 | KS6.27 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 0.15892 | Метр кубический | 1339 | 14
13221 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Земляные работы (АС) | 369462 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563309 | KS6.27 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 0.25946 | Метр кубический | 1339 | 15
13222 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Земляные работы (АС) | 369462 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563309 | KS6.27 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 0.17027 | Метр кубический | 1339 | 15
13223 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Земляные работы (АС) | 369462 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563309 | KS6.27 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 0.78243 | Метр кубический | 1339 | 15
13224 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Земляные работы (АС) | 369462 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563309 | KS6.27 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.2027 | Метр кубический | 1339 | 15
13225 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Земляные работы (АС) | 369462 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563309 | KS6.27 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 0.16622 | Метр кубический | 1339 | 15
13226 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Земляные работы (АС) | 369462 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563309 | KS6.27 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 0.19459 | Метр кубический | 1339 | 15
13227 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Земляные работы (АС) | 369462 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563309 | KS6.27 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 0.4173 | Метр кубический | 1339 | 8
13228 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Земляные работы (АС) | 369462 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563309 | KS6.27 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 0.090811 | Метр кубический | 1339 | 8
13229 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Земляные работы (АС) | 369462 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563309 | KS6.27 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 0.088649 | Метр кубический | 1339 | 8
13230 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Земляные работы (АС) | 369462 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563309 | KS6.27 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 0.13838 | Метр кубический | 1339 | 8
13231 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Земляные работы (АС) | 369462 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563309 | KS6.27 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.10811 | Метр кубический | 1339 | 8
13232 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Земляные работы (АС) | 369462 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563309 | KS6.27 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 0.10378 | Метр кубический | 1339 | 8
13233 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции металлические (КМ) | 369463 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (каркас здания) | 1563310 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 2.7855 | Тонна | 11181 | 1.73
13234 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции металлические (КМ) | 369463 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (каркас здания) | 1563310 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.46702 | Тонна | 11181 | 1.73
13235 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции металлические (КМ) | 369463 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (каркас здания) | 1563310 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.5225 | Тонна | 11181 | 1.73
13236 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции металлические (КМ) | 369463 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (каркас здания) | 1563310 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.58804 | Тонна | 11181 | 1.73
13237 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции металлические (КМ) | 369463 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (каркас здания) | 1563310 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 4.0135 | Тонна | 11181 | 1.73
13238 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции металлические (КМ) | 369463 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (каркас здания) | 1563310 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 4.3425 | Тонна | 11181 | 1.73
13239 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции металлические (КМ) | 369463 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (каркас здания) | 1563310 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.50154 | Тонна | 11181 | 1.73
13240 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции металлические (КМ) | 369463 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (каркас здания) | 1563310 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 8.892 | Тонна | 11181 | 26.16
13241 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции металлические (КМ) | 369463 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (каркас здания) | 1563310 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 7.062 | Тонна | 11181 | 26.16
13242 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции металлические (КМ) | 369463 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (каркас здания) | 1563310 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 60.69 | Тонна | 11181 | 26.16
13243 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции металлические (КМ) | 369463 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (каркас здания) | 1563310 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 7.584 | Тонна | 11181 | 26.16
13244 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции металлические (КМ) | 369463 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (каркас здания) | 1563310 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 65.664 | Тонна | 11181 | 26.16
13245 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции металлические (КМ) | 369463 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (каркас здания) | 1563310 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 42.12 | Тонна | 11181 | 26.16
13246 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции металлические (КМ) | 369463 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (каркас здания) | 1563310 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 23.022 | Тонна | 11181 | 26.16
13247 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции металлические (КМ) | 369463 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (каркас здания) | 1563310 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 39.4335 | Тонна | 11181 | 15.71
13248 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции металлические (КМ) | 369463 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (каркас здания) | 1563310 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 4.5545 | Тонна | 11181 | 15.71
13249 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции металлические (КМ) | 369463 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (каркас здания) | 1563310 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 25.2945 | Тонна | 11181 | 15.71
13250 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции металлические (КМ) | 369463 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (каркас здания) | 1563310 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 36.4465 | Тонна | 11181 | 15.71
13251 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции металлические (КМ) | 369463 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (каркас здания) | 1563310 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 5.34 | Тонна | 11181 | 15.71
13252 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции металлические (КМ) | 369463 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (каркас здания) | 1563310 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 13.8255 | Тонна | 11181 | 15.71
13253 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции металлические (КМ) | 369463 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (каркас здания) | 1563310 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 4.241 | Тонна | 11181 | 15.71
13254 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции металлические (КМ) | 369463 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563311 | KS6.29 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 6.3507 | Метр квадратный | 1338 | 84
13255 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции металлические (КМ) | 369463 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563311 | KS6.29 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.2344 | Метр квадратный | 1338 | 84
13256 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции металлические (КМ) | 369463 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563311 | KS6.29 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.13422 | Метр квадратный | 1338 | 84
13257 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции металлические (КМ) | 369463 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563311 | KS6.29 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 2.2053 | Метр квадратный | 1338 | 84
13258 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции металлические (КМ) | 369463 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563311 | KS6.29 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.93055 | Метр квадратный | 1338 | 84
13259 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции металлические (КМ) | 369463 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563311 | KS6.29 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 0.47587 | Метр квадратный | 1338 | 84
13260 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции металлические (КМ) | 369463 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563311 | KS6.29 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 4.9899 | Метр квадратный | 1338 | 84
13261 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции металлические (КМ) | 369463 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563311 | KS6.29 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.2812 | Метр квадратный | 1338 | 84
13262 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции металлические (КМ) | 369463 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563311 | KS6.29 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 6.0784 | Метр квадратный | 1338 | 84
13263 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции металлические (КМ) | 369463 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563311 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 6.226 | Метр квадратный | 1338 | 1099
13264 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции металлические (КМ) | 369463 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563311 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 28.853 | Метр квадратный | 1338 | 1099
13265 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции металлические (КМ) | 369463 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563311 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 12.1747 | Метр квадратный | 1338 | 1099
13266 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции металлические (КМ) | 369463 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563311 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 79.5263 | Метр квадратный | 1338 | 1099
13267 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции металлические (КМ) | 369463 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563311 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 83.0888 | Метр квадратный | 1338 | 1099
13268 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции металлические (КМ) | 369463 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563311 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 3.0668 | Метр квадратный | 1338 | 1099
13269 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции металлические (КМ) | 369463 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563311 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 1.756 | Метр квадратный | 1338 | 1099
13270 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции металлические (КМ) | 369463 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563311 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 16.7623 | Метр квадратный | 1338 | 1099
13271 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции металлические (КМ) | 369463 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563311 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 65.2846 | Метр квадратный | 1338 | 1099
13272 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции металлические (КМ) | 369463 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563311 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 3.5642 | Метр квадратный | 1338 | 60
13273 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции металлические (КМ) | 369463 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563311 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.91514 | Метр квадратный | 1338 | 60
13274 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции металлические (КМ) | 369463 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563311 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 4.3417 | Метр квадратный | 1338 | 60
13275 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции металлические (КМ) | 369463 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563311 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.095872 | Метр квадратный | 1338 | 60
13276 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции металлические (КМ) | 369463 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563311 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 4.5362 | Метр квадратный | 1338 | 60
13277 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции металлические (КМ) | 369463 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563311 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 0.33991 | Метр квадратный | 1338 | 60
13278 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции металлические (КМ) | 369463 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563311 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.66468 | Метр квадратный | 1338 | 60
13279 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции металлические (КМ) | 369463 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563311 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 1.5752 | Метр квадратный | 1338 | 60
13280 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции металлические (КМ) | 369463 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563311 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.16743 | Метр квадратный | 1338 | 60
13281 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции металлические (КМ) | 369463 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563311 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.9914 | Метр квадратный | 1338 | 65
13282 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции металлические (КМ) | 369463 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563311 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 3.8612 | Метр квадратный | 1338 | 65
13283 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции металлические (КМ) | 369463 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563311 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 4.9143 | Метр квадратный | 1338 | 65
13284 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции металлические (КМ) | 369463 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563311 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 1.7065 | Метр квадратный | 1338 | 65
13285 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции металлические (КМ) | 369463 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563311 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 0.36823 | Метр квадратный | 1338 | 65
13286 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции металлические (КМ) | 369463 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563311 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.72007 | Метр квадратный | 1338 | 65
13287 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции металлические (КМ) | 369463 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563311 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.18138 | Метр квадратный | 1338 | 65
13288 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции металлические (КМ) | 369463 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563311 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.10386 | Метр квадратный | 1338 | 65
13289 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции металлические (КМ) | 369463 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563311 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 4.7036 | Метр квадратный | 1338 | 65
13290 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Цокольное перекрытие (АС) | 369464 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (приямок и решетка) | 1563312 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 4.0668 | Тонна | 11181 | 1.62
13291 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Цокольное перекрытие (АС) | 369464 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (приямок и решетка) | 1563312 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 3.7577 | Тонна | 11181 | 1.62
13292 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Цокольное перекрытие (АС) | 369464 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (приямок и решетка) | 1563312 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 2.6069 | Тонна | 11181 | 1.62
13293 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Цокольное перекрытие (АС) | 369464 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (приямок и решетка) | 1563312 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.4263 | Тонна | 11181 | 1.62
13294 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Цокольное перекрытие (АС) | 369464 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (приямок и решетка) | 1563312 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.46924 | Тонна | 11181 | 1.62
13295 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Цокольное перекрытие (АС) | 369464 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (приямок и решетка) | 1563312 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.43572 | Тонна | 11181 | 1.62
13296 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Цокольное перекрытие (АС) | 369464 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (приямок и решетка) | 1563312 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.55117 | Тонна | 11181 | 1.62
13297 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Цокольное перекрытие (АС) | 369464 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (приямок и решетка) | 1563312 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 0.62628 | Тонна | 11181 | 0.27
13298 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Цокольное перекрытие (АС) | 369464 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (приямок и решетка) | 1563312 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.23772 | Тонна | 11181 | 0.27
13299 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Цокольное перекрытие (АС) | 369464 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (приямок и решетка) | 1563312 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.091862 | Тонна | 11181 | 0.27
13300 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Цокольное перекрытие (АС) | 369464 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (приямок и решетка) | 1563312 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.072621 | Тонна | 11181 | 0.27
13301 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Цокольное перекрытие (АС) | 369464 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (приямок и решетка) | 1563312 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 0.67779 | Тонна | 11181 | 0.27
13302 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Цокольное перекрытие (АС) | 369464 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (приямок и решетка) | 1563312 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.078207 | Тонна | 11181 | 0.27
13303 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Цокольное перекрытие (АС) | 369464 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (приямок и решетка) | 1563312 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.43448 | Тонна | 11181 | 0.27
13304 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Цокольное перекрытие (АС) | 369464 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (приямок и решетка) | 1563312 | KS6.28 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 3.9538 | Тонна | 11181 | 2.457
13305 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Цокольное перекрытие (АС) | 369464 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (приямок и решетка) | 1563312 | KS6.28 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.66085 | Тонна | 11181 | 2.457
13306 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Цокольное перекрытие (АС) | 369464 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (приямок и решетка) | 1563312 | KS6.28 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 6.1679 | Тонна | 11181 | 2.457
13307 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Цокольное перекрытие (АС) | 369464 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (приямок и решетка) | 1563312 | KS6.28 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 5.6991 | Тонна | 11181 | 2.457
13308 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Цокольное перекрытие (АС) | 369464 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (приямок и решетка) | 1563312 | KS6.28 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 2.1633 | Тонна | 11181 | 2.457
13309 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Цокольное перекрытие (АС) | 369464 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (приямок и решетка) | 1563312 | KS6.28 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.71168 | Тонна | 11181 | 2.457
13310 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Цокольное перекрытие (АС) | 369464 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (приямок и решетка) | 1563312 | KS6.28 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.83595 | Тонна | 11181 | 2.457
13311 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Цокольное перекрытие (АС) | 369464 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (плиты перекрытия) | 1563313 | KS6.31 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 101.43 | Штука | 1341 | 126
13312 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Цокольное перекрытие (АС) | 369464 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (плиты перекрытия) | 1563313 | KS6.31 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 21.4782 | Штука | 1341 | 126
13313 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Цокольное перекрытие (АС) | 369464 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (плиты перекрытия) | 1563313 | KS6.31 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Подъемник строительный самоходный | 27629 | 21.8852 | Штука | 1341 | 126
13314 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Цокольное перекрытие (АС) | 369464 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (плиты перекрытия) | 1563313 | KS6.31 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 58.7063 | Штука | 1341 | 126
13315 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Цокольное перекрытие (АС) | 369464 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (плиты перекрытия) | 1563313 | KS6.31 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 64.2018 | Штука | 1341 | 126
13316 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Цокольное перекрытие (АС) | 369464 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (плиты перекрытия) | 1563313 | KS6.31 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Прицеп-битумозаливщик | 27632 | 453.4062 | Штука | 1341 | 126
13317 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Цокольное перекрытие (АС) | 369464 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (плиты перекрытия) | 1563313 | KS6.31 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 3.22 | Штука | 1341 | 4
13318 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Цокольное перекрытие (АС) | 369464 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (плиты перекрытия) | 1563313 | KS6.31 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.68185 | Штука | 1341 | 4
13319 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Цокольное перекрытие (АС) | 369464 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (плиты перекрытия) | 1563313 | KS6.31 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Подъемник строительный самоходный | 27629 | 0.69477 | Штука | 1341 | 4
13320 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Цокольное перекрытие (АС) | 369464 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (плиты перекрытия) | 1563313 | KS6.31 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 2.0382 | Штука | 1341 | 4
13321 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Цокольное перекрытие (АС) | 369464 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (плиты перекрытия) | 1563313 | KS6.31 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 1.8637 | Штука | 1341 | 4
13322 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Цокольное перекрытие (АС) | 369464 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (плиты перекрытия) | 1563313 | KS6.31 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Прицеп-битумозаливщик | 27632 | 14.3938 | Штука | 1341 | 4
13323 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Цокольное перекрытие (АС) | 369464 | ООО "ССК "Газрегион" | Армирование (плиты перекрытия) | 1563314 | KS6.15 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 5.98 | Тонна | 11181 | 4.79
13324 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Цокольное перекрытие (АС) | 369464 | ООО "ССК "Газрегион" | Армирование (плиты перекрытия) | 1563314 | KS6.15 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.95 | Тонна | 11181 | 4.79
13325 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Цокольное перекрытие (АС) | 369464 | ООО "ССК "Газрегион" | Армирование (плиты перекрытия) | 1563314 | KS6.15 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 8.87 | Тонна | 11181 | 4.79
13326 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Цокольное перекрытие (АС) | 369464 | ООО "ССК "Газрегион" | Армирование (плиты перекрытия) | 1563314 | KS6.15 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 1.1 | Тонна | 11181 | 4.79
13327 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Цокольное перекрытие (АС) | 369464 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (монолитные участки) | 1563315 | KS6.19 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.27793 | Метр кубический | 1339 | 3.72
13328 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Цокольное перекрытие (АС) | 369464 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (монолитные участки) | 1563315 | KS6.19 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 4.4113 | Метр кубический | 1339 | 3.72
13329 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Цокольное перекрытие (АС) | 369464 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (монолитные участки) | 1563315 | KS6.19 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 27584 | 1.3897 | Метр кубический | 1339 | 3.72
13330 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Цокольное перекрытие (АС) | 369464 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (монолитные участки) | 1563315 | KS6.19 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Вибропогружатель | 27663 | 4.0264 | Метр кубический | 1339 | 3.72
13331 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Цокольное перекрытие (АС) | 369464 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (монолитные участки) | 1563315 | KS6.19 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 3.777 | Метр кубический | 1339 | 3.72
13332 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Цокольное перекрытие (АС) | 369464 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (монолитные участки) | 1563315 | KS6.19 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 27584 | 0.56034 | Метр кубический | 1339 | 1.5
13333 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Цокольное перекрытие (АС) | 369464 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (монолитные участки) | 1563315 | KS6.19 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Вибропогружатель | 27663 | 1.6236 | Метр кубический | 1339 | 1.5
13334 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Цокольное перекрытие (АС) | 369464 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (монолитные участки) | 1563315 | KS6.19 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.11207 | Метр кубический | 1339 | 1.5
13335 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Цокольное перекрытие (АС) | 369464 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (монолитные участки) | 1563315 | KS6.19 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.7787 | Метр кубический | 1339 | 1.5
13336 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Цокольное перекрытие (АС) | 369464 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (монолитные участки) | 1563315 | KS6.19 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 1.523 | Метр кубический | 1339 | 1.5
13337 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Цокольное перекрытие (АС) | 369464 | ООО "ССК "Газрегион" | Утепление цоколя (ROCKWOOL) | 1563316 | KS6.65 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.9552 | Метр кубический | 1339 | 2
13338 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Цокольное перекрытие (АС) | 369464 | ООО "ССК "Газрегион" | Утепление цоколя (ROCKWOOL) | 1563316 | KS6.65 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 115.3548 | Метр кубический | 1339 | 118
13339 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Цокольное перекрытие (АС) | 369464 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство перекрытия (Профлист) | 1563317 | KS6.28 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 12.3365 | Тонна | 11181 | 5.3185
13340 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Цокольное перекрытие (АС) | 369464 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство перекрытия (Профлист) | 1563317 | KS6.28 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 13.3462 | Тонна | 11181 | 5.3185
13341 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Цокольное перекрытие (АС) | 369464 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство перекрытия (Профлист) | 1563317 | KS6.28 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 1.5396 | Тонна | 11181 | 5.3185
13342 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Цокольное перекрытие (АС) | 369464 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство перекрытия (Профлист) | 1563317 | KS6.28 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 8.5676 | Тонна | 11181 | 5.3185
13343 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Цокольное перекрытие (АС) | 369464 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство перекрытия (Профлист) | 1563317 | KS6.28 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.8095 | Тонна | 11181 | 5.3185
13344 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Цокольное перекрытие (АС) | 369464 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство перекрытия (Профлист) | 1563317 | KS6.28 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 1.4396 | Тонна | 11181 | 5.3185
13345 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Цокольное перекрытие (АС) | 369464 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство перекрытия (Профлист) | 1563317 | KS6.28 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 4.6787 | Тонна | 11181 | 5.3185
13346 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Стены (АС) | 369465 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (фахверк стен) | 1563318 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 4.2 | Тонна | 11181 | 15.55
13347 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Стены (АС) | 369465 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (фахверк стен) | 1563318 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 5.29 | Тонна | 11181 | 15.55
13348 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Стены (АС) | 369465 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (фахверк стен) | 1563318 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 25.04 | Тонна | 11181 | 15.55
13349 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Стены (АС) | 369465 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (фахверк стен) | 1563318 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 36.08 | Тонна | 11181 | 15.55
13350 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Стены (АС) | 369465 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (фахверк стен) | 1563318 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 4.51 | Тонна | 11181 | 15.55
13351 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Стены (АС) | 369465 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (фахверк стен) | 1563318 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 39.03 | Тонна | 11181 | 15.55
13352 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Стены (АС) | 369465 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (фахверк стен) | 1563318 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 13.68 | Тонна | 11181 | 15.55
13353 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Стены (АС) | 369465 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ограждающих конструкций (стеновые панели-565,1м2) | 1563319 | KS6.32 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 92.0684 | Метр квадратный | 1338 | 553.9
13354 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Стены (АС) | 369465 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ограждающих конструкций (стеновые панели-565,1м2) | 1563319 | KS6.32 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 52.4887 | Метр квадратный | 1338 | 553.9
13355 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Стены (АС) | 369465 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ограждающих конструкций (стеновые панели-565,1м2) | 1563319 | KS6.32 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Подъемник строительный самоходный | 27629 | 125.5317 | Метр квадратный | 1338 | 553.9
13356 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Стены (АС) | 369465 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ограждающих конструкций (стеновые панели-565,1м2) | 1563319 | KS6.32 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 102.4289 | Метр квадратный | 1338 | 553.9
13357 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Стены (АС) | 369465 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ограждающих конструкций (стеновые панели-565,1м2) | 1563319 | KS6.32 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 91.9311 | Метр квадратный | 1338 | 553.9
13358 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Стены (АС) | 369465 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ограждающих конструкций (стеновые панели-565,1м2) | 1563319 | KS6.32 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 2.5088 | Метр квадратный | 1338 | 553.9
13359 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Стены (АС) | 369465 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ограждающих конструкций (стеновые панели-565,1м2) | 1563319 | KS6.32 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 15.5947 | Метр квадратный | 1338 | 553.9
13360 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Стены (АС) | 369465 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ограждающих конструкций (стеновые панели-565,1м2) | 1563319 | KS6.32 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.050738 | Метр квадратный | 1338 | 11.2
13361 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Стены (АС) | 369465 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ограждающих конструкций (стеновые панели-565,1м2) | 1563319 | KS6.32 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.31533 | Метр квадратный | 1338 | 11.2
13362 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Стены (АС) | 369465 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ограждающих конструкций (стеновые панели-565,1м2) | 1563319 | KS6.32 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 1.8589 | Метр квадратный | 1338 | 11.2
13363 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Стены (АС) | 369465 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ограждающих конструкций (стеновые панели-565,1м2) | 1563319 | KS6.32 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 1.0613 | Метр квадратный | 1338 | 11.2
13364 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Стены (АС) | 369465 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ограждающих конструкций (стеновые панели-565,1м2) | 1563319 | KS6.32 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 1.8616 | Метр квадратный | 1338 | 11.2
13365 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Стены (АС) | 369465 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ограждающих конструкций (стеновые панели-565,1м2) | 1563319 | KS6.32 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Подъемник строительный самоходный | 27629 | 2.5383 | Метр квадратный | 1338 | 11.2
13366 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Стены (АС) | 369465 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ограждающих конструкций (стеновые панели-565,1м2) | 1563319 | KS6.32 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 2.0711 | Метр квадратный | 1338 | 11.2
13367 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Стены (АС) | 369465 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ограждающих конструкций (профлист) | 1563320 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.067467 | Тонна | 11181 | 0.23
13368 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Стены (АС) | 369465 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ограждающих конструкций (профлист) | 1563320 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 0.5336 | Тонна | 11181 | 0.23
13369 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Стены (АС) | 369465 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ограждающих конструкций (профлист) | 1563320 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 0.57807 | Тонна | 11181 | 0.23
13370 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Стены (АС) | 369465 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ограждающих конструкций (профлист) | 1563320 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.2024 | Тонна | 11181 | 0.23
13371 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Стены (АС) | 369465 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ограждающих конструкций (профлист) | 1563320 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.37107 | Тонна | 11181 | 0.23
13372 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Стены (АС) | 369465 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ограждающих конструкций (профлист) | 1563320 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.0782 | Тонна | 11181 | 0.23
13373 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Стены (АС) | 369465 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ограждающих конструкций (профлист) | 1563320 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.062867 | Тонна | 11181 | 0.23
13374 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Стены (АС) | 369465 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ограждающих конструкций (профлист) | 1563320 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.4318 | Тонна | 11181 | 1.27
13375 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Стены (АС) | 369465 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ограждающих конструкций (профлист) | 1563320 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 2.9464 | Тонна | 11181 | 1.27
13376 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Стены (АС) | 369465 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ограждающих конструкций (профлист) | 1563320 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.1176 | Тонна | 11181 | 1.27
13377 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Стены (АС) | 369465 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ограждающих конструкций (профлист) | 1563320 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.37253 | Тонна | 11181 | 1.27
13378 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Стены (АС) | 369465 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ограждающих конструкций (профлист) | 1563320 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 3.1919 | Тонна | 11181 | 1.27
13379 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Стены (АС) | 369465 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ограждающих конструкций (профлист) | 1563320 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 2.0489 | Тонна | 11181 | 1.27
13380 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Стены (АС) | 369465 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ограждающих конструкций (профлист) | 1563320 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.34713 | Тонна | 11181 | 1.27
13381 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Кровля (АС) | 369466 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ограждающих конструкций (кровельные панели-607,3м2) | 1563321 | KS6.32 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Подъемник строительный самоходный | 27629 | 137.64 | Метр квадратный | 1338 | 607.3
13382 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Кровля (АС) | 369466 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ограждающих конструкций (кровельные панели-607,3м2) | 1563321 | KS6.32 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 100.94 | Метр квадратный | 1338 | 607.3
13383 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Кровля (АС) | 369466 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ограждающих конструкций (кровельные панели-607,3м2) | 1563321 | KS6.32 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 57.55 | Метр квадратный | 1338 | 607.3
13384 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Кровля (АС) | 369466 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ограждающих конструкций (кровельные панели-607,3м2) | 1563321 | KS6.32 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 112.3 | Метр квадратный | 1338 | 607.3
13385 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Кровля (АС) | 369466 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ограждающих конструкций (кровельные панели-607,3м2) | 1563321 | KS6.32 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 2.76 | Метр квадратный | 1338 | 607.3
13386 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Кровля (АС) | 369466 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ограждающих конструкций (кровельные панели-607,3м2) | 1563321 | KS6.32 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 17.1 | Метр квадратный | 1338 | 607.3
13387 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Кровля (АС) | 369466 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ограждающих конструкций (кровельные панели-607,3м2) | 1563321 | KS6.32 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 100.79 | Метр квадратный | 1338 | 607.3
13388 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перегородки (АС) | 369467 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к перегородок (стойки, балки) | 1563322 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.51023 | Тонна | 11181 | 1.51
13389 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перегородки (АС) | 369467 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к перегородок (стойки, балки) | 1563322 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.4068 | Тонна | 11181 | 1.51
13390 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перегородки (АС) | 369467 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к перегородок (стойки, балки) | 1563322 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.44128 | Тонна | 11181 | 1.51
13391 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перегородки (АС) | 369467 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к перегородок (стойки, балки) | 1563322 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 3.5026 | Тонна | 11181 | 1.51
13392 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перегородки (АС) | 369467 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к перегородок (стойки, балки) | 1563322 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 3.7922 | Тонна | 11181 | 1.51
13393 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перегородки (АС) | 369467 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к перегородок (стойки, балки) | 1563322 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.3307 | Тонна | 11181 | 1.51
13394 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перегородки (АС) | 369467 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к перегородок (стойки, балки) | 1563322 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 2.4339 | Тонна | 11181 | 1.51
13395 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перегородки (АС) | 369467 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к перегородок (стойки, балки) | 1563322 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.19872 | Тонна | 11181 | 0.68
13396 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перегородки (АС) | 369467 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к перегородок (стойки, балки) | 1563322 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 1.5774 | Тонна | 11181 | 0.68
13397 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перегородки (АС) | 369467 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к перегородок (стойки, балки) | 1563322 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.59927 | Тонна | 11181 | 0.68
13398 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перегородки (АС) | 369467 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к перегородок (стойки, балки) | 1563322 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.1832 | Тонна | 11181 | 0.68
13399 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перегородки (АС) | 369467 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к перегородок (стойки, балки) | 1563322 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.22977 | Тонна | 11181 | 0.68
13400 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перегородки (АС) | 369467 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к перегородок (стойки, балки) | 1563322 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 1.7078 | Тонна | 11181 | 0.68
13401 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перегородки (АС) | 369467 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к перегородок (стойки, балки) | 1563322 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 1.0961 | Тонна | 11181 | 0.68
13402 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перегородки (АС) | 369467 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство кирпичных перегородок | 1563323 | KS6.34 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 26.7194 | Метр кубический | 1339 | 32.25
13403 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перегородки (АС) | 369467 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство кирпичных перегородок | 1563323 | KS6.34 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 2.7412 | Метр кубический | 1339 | 32.25
13404 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перегородки (АС) | 369467 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство кирпичных перегородок | 1563323 | KS6.34 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 15.3645 | Метр кубический | 1339 | 32.25
13405 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перегородки (АС) | 369467 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство кирпичных перегородок | 1563323 | KS6.34 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 6.1492 | Метр кубический | 1339 | 32.25
13406 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перегородки (АС) | 369467 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство кирпичных перегородок | 1563323 | KS6.34 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 10.3032 | Метр кубический | 1339 | 32.25
13407 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перегородки (АС) | 369467 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство кирпичных перегородок | 1563323 | KS6.34 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 65.4728 | Метр кубический | 1339 | 79.025
13408 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перегородки (АС) | 369467 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство кирпичных перегородок | 1563323 | KS6.34 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 6.7172 | Метр кубический | 1339 | 79.025
13409 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перегородки (АС) | 369467 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство кирпичных перегородок | 1563323 | KS6.34 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 15.068 | Метр кубический | 1339 | 79.025
13410 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перегородки (АС) | 369467 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство кирпичных перегородок | 1563323 | KS6.34 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 37.6495 | Метр кубический | 1339 | 79.025
13411 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перегородки (АС) | 369467 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство кирпичных перегородок | 1563323 | KS6.34 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 25.2471 | Метр кубический | 1339 | 79.025
13412 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перегородки (АС) | 369467 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство кирпичных перегородок | 1563323 | KS6.34 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.2465 | Метр кубический | 1339 | 14.665
13413 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перегородки (АС) | 369467 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство кирпичных перегородок | 1563323 | KS6.34 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 6.9867 | Метр кубический | 1339 | 14.665
13414 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перегородки (АС) | 369467 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство кирпичных перегородок | 1563323 | KS6.34 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 2.7962 | Метр кубический | 1339 | 14.665
13415 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перегородки (АС) | 369467 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство кирпичных перегородок | 1563323 | KS6.34 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 4.6851 | Метр кубический | 1339 | 14.665
13416 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перегородки (АС) | 369467 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство кирпичных перегородок | 1563323 | KS6.34 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 12.1501 | Метр кубический | 1339 | 14.665
13417 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перегородки (АС) | 369467 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство кирпичных перегородок | 1563323 | KS6.34 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.68001 | Метр кубический | 1339 | 8.0012
13418 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перегородки (АС) | 369467 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство кирпичных перегородок | 1563323 | KS6.34 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 6.6291 | Метр кубический | 1339 | 8.0012
13419 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перегородки (АС) | 369467 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство кирпичных перегородок | 1563323 | KS6.34 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 2.5562 | Метр кубический | 1339 | 8.0012
13420 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перегородки (АС) | 369467 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство кирпичных перегородок | 1563323 | KS6.34 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 1.5254 | Метр кубический | 1339 | 8.0012
13421 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перегородки (АС) | 369467 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство кирпичных перегородок | 1563323 | KS6.34 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 3.812 | Метр кубический | 1339 | 8.0012
13422 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перегородки (АС) | 369467 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство кирпичных перегородок | 1563323 | KS6.34 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.01144 | Метр кубический | 1339 | 0.06
13423 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перегородки (АС) | 369467 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство кирпичных перегородок | 1563323 | KS6.34 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.019169 | Метр кубический | 1339 | 0.06
13424 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перегородки (АС) | 369467 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство кирпичных перегородок | 1563323 | KS6.34 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.028585 | Метр кубический | 1339 | 0.06
13425 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перегородки (АС) | 369467 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство кирпичных перегородок | 1563323 | KS6.34 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.04971 | Метр кубический | 1339 | 0.06
13426 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перегородки (АС) | 369467 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство кирпичных перегородок | 1563323 | KS6.34 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.0051 | Метр кубический | 1339 | 0.06
13427 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перегородки (АС) | 369467 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (перемычки) | 1563324 | KS6.31 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Подъемник строительный самоходный | 27629 | 9.03 | Штука | 1341 | 52
13428 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перегородки (АС) | 369467 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (перемычки) | 1563324 | KS6.31 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 24.23 | Штука | 1341 | 52
13429 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перегородки (АС) | 369467 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (перемычки) | 1563324 | KS6.31 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 26.5 | Штука | 1341 | 52
13430 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перегородки (АС) | 369467 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (перемычки) | 1563324 | KS6.31 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Прицеп-битумозаливщик | 27632 | 187.12 | Штука | 1341 | 52
13431 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перегородки (АС) | 369467 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (перемычки) | 1563324 | KS6.31 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 8.86 | Штука | 1341 | 52
13432 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перегородки (АС) | 369467 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (перемычки) | 1563324 | KS6.31 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 41.86 | Штука | 1341 | 52
13433 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Окна, двери (АС) | 369468 | ООО "ССК "Газрегион" | Заполнение проемов (окна-14шт, двери-30шт) | 1563325 | KS6.33 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.74455 | Штука | 1341 | 14
13434 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Окна, двери (АС) | 369468 | ООО "ССК "Газрегион" | Заполнение проемов (окна-14шт, двери-30шт) | 1563325 | KS6.33 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.7564 | Штука | 1341 | 14
13435 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Окна, двери (АС) | 369468 | ООО "ССК "Газрегион" | Заполнение проемов (окна-14шт, двери-30шт) | 1563325 | KS6.33 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 14.2991 | Штука | 1341 | 14
13436 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Окна, двери (АС) | 369468 | ООО "ССК "Газрегион" | Заполнение проемов (окна-14шт, двери-30шт) | 1563325 | KS6.33 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 2.1 | Штука | 1341 | 14
13437 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Окна, двери (АС) | 369468 | ООО "ССК "Газрегион" | Заполнение проемов (окна-14шт, двери-30шт) | 1563325 | KS6.33 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.69136 | Штука | 1341 | 13
13438 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Окна, двери (АС) | 369468 | ООО "ССК "Газрегион" | Заполнение проемов (окна-14шт, двери-30шт) | 1563325 | KS6.33 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 13.2777 | Штука | 1341 | 13
13439 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Окна, двери (АС) | 369468 | ООО "ССК "Газрегион" | Заполнение проемов (окна-14шт, двери-30шт) | 1563325 | KS6.33 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.95 | Штука | 1341 | 13
13440 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Окна, двери (АС) | 369468 | ООО "ССК "Газрегион" | Заполнение проемов (окна-14шт, двери-30шт) | 1563325 | KS6.33 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.6309 | Штука | 1341 | 13
13441 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Окна, двери (АС) | 369468 | ООО "ССК "Газрегион" | Заполнение проемов (окна-14шт, двери-30шт) | 1563325 | KS6.33 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 2.55 | Штука | 1341 | 17
13442 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Окна, двери (АС) | 369468 | ООО "ССК "Газрегион" | Заполнение проемов (окна-14шт, двери-30шт) | 1563325 | KS6.33 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 17.3632 | Штука | 1341 | 17
13443 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Окна, двери (АС) | 369468 | ООО "ССК "Газрегион" | Заполнение проемов (окна-14шт, двери-30шт) | 1563325 | KS6.33 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.90409 | Штука | 1341 | 17
13444 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Окна, двери (АС) | 369468 | ООО "ССК "Газрегион" | Заполнение проемов (окна-14шт, двери-30шт) | 1563325 | KS6.33 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 2.1327 | Штука | 1341 | 17
13445 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369470 | ООО "ССК "Газрегион" | Утепление стен (мин плиты ПП-80) | 1563326 | KS6.65 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 19.55 | Метр кубический | 1339 | 20
13446 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369470 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (гипсокартон -178м2, профлист-60м2, окраска-1976,9м2, плитка керамическая-86,5м2) | 1563327 | KS6.37 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 5.5431 | Метр квадратный | 1338 | 262
13447 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369470 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (гипсокартон -178м2, профлист-60м2, окраска-1976,9м2, плитка керамическая-86,5м2) | 1563327 | KS6.37 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 4.4297 | Метр квадратный | 1338 | 262
13448 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369470 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (гипсокартон -178м2, профлист-60м2, окраска-1976,9м2, плитка керамическая-86,5м2) | 1563327 | KS6.37 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 1.7577 | Метр квадратный | 1338 | 262
13449 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369470 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (гипсокартон -178м2, профлист-60м2, окраска-1976,9м2, плитка керамическая-86,5м2) | 1563327 | KS6.37 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 4.2498 | Метр квадратный | 1338 | 262
13450 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369470 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (гипсокартон -178м2, профлист-60м2, окраска-1976,9м2, плитка керамическая-86,5м2) | 1563327 | KS6.37 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автобетоноподатчик | 27583 | 23.223 | Метр квадратный | 1338 | 262
13451 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369470 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (гипсокартон -178м2, профлист-60м2, окраска-1976,9м2, плитка керамическая-86,5м2) | 1563327 | KS6.37 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Установка бетоносмесительная механизированная | 27652 | 0.4622 | Метр квадратный | 1338 | 262
13452 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369470 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (гипсокартон -178м2, профлист-60м2, окраска-1976,9м2, плитка керамическая-86,5м2) | 1563327 | KS6.37 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 3.9754 | Метр квадратный | 1338 | 262
13453 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369470 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (гипсокартон -178м2, профлист-60м2, окраска-1976,9м2, плитка керамическая-86,5м2) | 1563327 | KS6.37 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 1.4448 | Метр квадратный | 1338 | 89.07
13454 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369470 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (гипсокартон -178м2, профлист-60м2, окраска-1976,9м2, плитка керамическая-86,5м2) | 1563327 | KS6.37 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.59757 | Метр квадратный | 1338 | 89.07
13455 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369470 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (гипсокартон -178м2, профлист-60м2, окраска-1976,9м2, плитка керамическая-86,5м2) | 1563327 | KS6.37 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автобетоноподатчик | 27583 | 7.8949 | Метр квадратный | 1338 | 89.07
13456 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369470 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (гипсокартон -178м2, профлист-60м2, окраска-1976,9м2, плитка керамическая-86,5м2) | 1563327 | KS6.37 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 1.3515 | Метр квадратный | 1338 | 89.07
13457 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369470 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (гипсокартон -178м2, профлист-60м2, окраска-1976,9м2, плитка керамическая-86,5м2) | 1563327 | KS6.37 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Установка бетоносмесительная механизированная | 27652 | 0.15713 | Метр квадратный | 1338 | 89.07
13458 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369470 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (гипсокартон -178м2, профлист-60м2, окраска-1976,9м2, плитка керамическая-86,5м2) | 1563327 | KS6.37 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 1.8844 | Метр квадратный | 1338 | 89.07
13459 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369470 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (гипсокартон -178м2, профлист-60м2, окраска-1976,9м2, плитка керамическая-86,5м2) | 1563327 | KS6.37 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.5059 | Метр квадратный | 1338 | 89.07
13460 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369470 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (гипсокартон -178м2, профлист-60м2, окраска-1976,9м2, плитка керамическая-86,5м2) | 1563327 | KS6.37 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 32.9744 | Метр квадратный | 1338 | 1950.33
13461 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369470 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (гипсокартон -178м2, профлист-60м2, окраска-1976,9м2, плитка керамическая-86,5м2) | 1563327 | KS6.37 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 29.5931 | Метр квадратный | 1338 | 1950.33
13462 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369470 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (гипсокартон -178м2, профлист-60м2, окраска-1976,9м2, плитка керамическая-86,5м2) | 1563327 | KS6.37 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Установка бетоносмесительная механизированная | 27652 | 3.4407 | Метр квадратный | 1338 | 1950.33
13463 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369470 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (гипсокартон -178м2, профлист-60м2, окраска-1976,9м2, плитка керамическая-86,5м2) | 1563327 | KS6.37 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 41.2625 | Метр квадратный | 1338 | 1950.33
13464 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369470 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (гипсокартон -178м2, профлист-60м2, окраска-1976,9м2, плитка керамическая-86,5м2) | 1563327 | KS6.37 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 13.0847 | Метр квадратный | 1338 | 1950.33
13465 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369470 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (гипсокартон -178м2, профлист-60м2, окраска-1976,9м2, плитка керамическая-86,5м2) | 1563327 | KS6.37 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автобетоноподатчик | 27583 | 172.8721 | Метр квадратный | 1338 | 1950.33
13466 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369470 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (гипсокартон -178м2, профлист-60м2, окраска-1976,9м2, плитка керамическая-86,5м2) | 1563327 | KS6.37 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 31.6354 | Метр квадратный | 1338 | 1950.33
13467 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369470 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка потолков (подвесной потолок) | 1563328 | KS6.37 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Установка бетоносмесительная механизированная | 27652 | 0.089808 | Метр квадратный | 1338 | 50.1
13468 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369470 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка потолков (подвесной потолок) | 1563328 | KS6.37 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.76337 | Метр квадратный | 1338 | 50.1
13469 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369470 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка потолков (подвесной потолок) | 1563328 | KS6.37 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.84676 | Метр квадратный | 1338 | 50.1
13470 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369470 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка потолков (подвесной потолок) | 1563328 | KS6.37 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 0.81469 | Метр квадратный | 1338 | 50.1
13471 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369470 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка потолков (подвесной потолок) | 1563328 | KS6.37 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.33357 | Метр квадратный | 1338 | 50.1
13472 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369470 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка потолков (подвесной потолок) | 1563328 | KS6.37 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Автобетоноподатчик | 27583 | 4.4391 | Метр квадратный | 1338 | 50.1
13473 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369470 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка потолков (подвесной потолок) | 1563328 | KS6.37 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 1.0585 | Метр квадратный | 1338 | 50.1
13474 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369470 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка потолков (подвесной потолок) | 1563328 | KS6.37 | 1 | 2022-01-12 00:00:00 | Автобетоноподатчик | 27583 | 0.35442 | Метр квадратный | 1338 | 4
13475 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369470 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка потолков (подвесной потолок) | 1563328 | KS6.37 | 1 | 2022-01-12 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 0.065045 | Метр квадратный | 1338 | 4
13476 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369470 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка потолков (подвесной потолок) | 1563328 | KS6.37 | 1 | 2022-01-12 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 0.084507 | Метр квадратный | 1338 | 4
13477 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369470 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка потолков (подвесной потолок) | 1563328 | KS6.37 | 1 | 2022-01-12 00:00:00 | Установка бетоносмесительная механизированная | 27652 | 0.00717 | Метр квадратный | 1338 | 4
13478 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369470 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка потолков (подвесной потолок) | 1563328 | KS6.37 | 1 | 2022-01-12 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.060948 | Метр квадратный | 1338 | 4
13479 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369470 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка потолков (подвесной потолок) | 1563328 | KS6.37 | 1 | 2022-01-12 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.067606 | Метр квадратный | 1338 | 4
13480 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369470 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка потолков (подвесной потолок) | 1563328 | KS6.37 | 1 | 2022-01-12 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.026633 | Метр квадратный | 1338 | 4
13481 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369470 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка потолков (подвесной потолок) | 1563328 | KS6.37 | 1 | 2022-01-16 00:00:00 | Установка бетоносмесительная механизированная | 27652 | 0.043022 | Метр квадратный | 1338 | 24
13482 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369470 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка потолков (подвесной потолок) | 1563328 | KS6.37 | 1 | 2022-01-16 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.40563 | Метр квадратный | 1338 | 24
13483 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369470 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка потолков (подвесной потолок) | 1563328 | KS6.37 | 1 | 2022-01-16 00:00:00 | Автобетоноподатчик | 27583 | 2.1265 | Метр квадратный | 1338 | 24
13484 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369470 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка потолков (подвесной потолок) | 1563328 | KS6.37 | 1 | 2022-01-16 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 0.50704 | Метр квадратный | 1338 | 24
13485 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369470 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка потолков (подвесной потолок) | 1563328 | KS6.37 | 1 | 2022-01-16 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 0.39027 | Метр квадратный | 1338 | 24
13486 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369470 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка потолков (подвесной потолок) | 1563328 | KS6.37 | 1 | 2022-01-16 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.15979 | Метр квадратный | 1338 | 24
13487 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отделочные работы (АС) | 369470 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка потолков (подвесной потолок) | 1563328 | KS6.37 | 1 | 2022-01-16 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.36568 | Метр квадратный | 1338 | 24
13488 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Монтаж м/к под оборудование (АС) | 369471 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (под оборудование) | 1563329 | KS6.28 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 5.55 | Тонна | 11181 | 2.21
13489 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Монтаж м/к под оборудование (АС) | 369471 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (под оборудование) | 1563329 | KS6.28 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.6 | Тонна | 11181 | 2.21
13490 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Монтаж м/к под оборудование (АС) | 369471 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (под оборудование) | 1563329 | KS6.28 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.94 | Тонна | 11181 | 2.21
13491 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Монтаж м/к под оборудование (АС) | 369471 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (под оборудование) | 1563329 | KS6.28 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.64 | Тонна | 11181 | 2.21
13492 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Монтаж м/к под оборудование (АС) | 369471 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (под оборудование) | 1563329 | KS6.28 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 3.56 | Тонна | 11181 | 2.21
13493 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Монтаж м/к под оборудование (АС) | 369471 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (под оборудование) | 1563329 | KS6.28 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 5.13 | Тонна | 11181 | 2.21
13494 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Монтаж м/к под оборудование (АС) | 369471 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (под оборудование) | 1563329 | KS6.28 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.75 | Тонна | 11181 | 2.21
13495 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Монтаж м/к под оборудование (АС) | 369471 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (крепление коммуникаций в подполье) | 1563330 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.17 | Тонна | 11181 | 0.51
13496 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Монтаж м/к под оборудование (АС) | 369471 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (крепление коммуникаций в подполье) | 1563330 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.14 | Тонна | 11181 | 0.51
13497 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Монтаж м/к под оборудование (АС) | 369471 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (крепление коммуникаций в подполье) | 1563330 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 1.18 | Тонна | 11181 | 0.51
13498 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Монтаж м/к под оборудование (АС) | 369471 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (крепление коммуникаций в подполье) | 1563330 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.82 | Тонна | 11181 | 0.51
13499 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Монтаж м/к под оборудование (АС) | 369471 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (крепление коммуникаций в подполье) | 1563330 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.15 | Тонна | 11181 | 0.51
13500 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Монтаж м/к под оборудование (АС) | 369471 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (крепление коммуникаций в подполье) | 1563330 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.45 | Тонна | 11181 | 0.51
13501 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Монтаж м/к под оборудование (АС) | 369471 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (крепление коммуникаций в подполье) | 1563330 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 1.28 | Тонна | 11181 | 0.51
13502 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Входные площадки (АС) | 369472 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (ФБС) | 1563331 | KS6.24 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 27656 | 0.51 | Штука | 1341 | 4
13503 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Входные площадки (АС) | 369472 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (ФБС) | 1563331 | KS6.24 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.54 | Штука | 1341 | 4
13504 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Входные площадки (АС) | 369472 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (ФБС) | 1563331 | KS6.24 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 0.06 | Штука | 1341 | 4
13505 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Входные площадки (АС) | 369472 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (ФБС) | 1563331 | KS6.24 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.17 | Штука | 1341 | 4
13506 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Входные площадки (АС) | 369472 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (ФБС) | 1563331 | KS6.24 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.28 | Штука | 1341 | 4
13507 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Входные площадки (АС) | 369472 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (стойки, лестницы, ограждения) | 1563332 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 3.59 | Тонна | 11181 | 4.08
13508 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Входные площадки (АС) | 369472 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (стойки, лестницы, ограждения) | 1563332 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 1.1 | Тонна | 11181 | 4.08
13509 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Входные площадки (АС) | 369472 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (стойки, лестницы, ограждения) | 1563332 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.39 | Тонна | 11181 | 4.08
13510 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Входные площадки (АС) | 369472 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (стойки, лестницы, ограждения) | 1563332 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 9.47 | Тонна | 11181 | 4.08
13511 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Входные площадки (АС) | 369472 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (стойки, лестницы, ограждения) | 1563332 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 10.24 | Тонна | 11181 | 4.08
13512 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Входные площадки (АС) | 369472 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (стойки, лестницы, ограждения) | 1563332 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 1.18 | Тонна | 11181 | 4.08
13513 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Входные площадки (АС) | 369472 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (стойки, лестницы, ограждения) | 1563332 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 6.57 | Тонна | 11181 | 4.08
13514 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Козырьки (АС) | 369473 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (козырьки) | 1563333 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.15241 | Тонна | 11181 | 0.52
13515 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Козырьки (АС) | 369473 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (козырьки) | 1563333 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.45724 | Тонна | 11181 | 0.52
13516 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Козырьки (АС) | 369473 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (козырьки) | 1563333 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.13897 | Тонна | 11181 | 0.52
13517 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Козырьки (АС) | 369473 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (козырьки) | 1563333 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 1.2059 | Тонна | 11181 | 0.52
13518 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Козырьки (АС) | 369473 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (козырьки) | 1563333 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 1.3045 | Тонна | 11181 | 0.52
13519 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Козырьки (АС) | 369473 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (козырьки) | 1563333 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.17483 | Тонна | 11181 | 0.52
13520 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Козырьки (АС) | 369473 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (козырьки) | 1563333 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.83828 | Тонна | 11181 | 0.52
13521 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Козырьки (АС) | 369473 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (козырьки) | 1563333 | KS6.28 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 1.4841 | Тонна | 11181 | 0.64
13522 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Козырьки (АС) | 369473 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (козырьки) | 1563333 | KS6.28 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 1.0317 | Тонна | 11181 | 0.64
13523 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Козырьки (АС) | 369473 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (козырьки) | 1563333 | KS6.28 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 1.6055 | Тонна | 11181 | 0.64
13524 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Козырьки (АС) | 369473 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (козырьки) | 1563333 | KS6.28 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.56276 | Тонна | 11181 | 0.64
13525 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Козырьки (АС) | 369473 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (козырьки) | 1563333 | KS6.28 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.18759 | Тонна | 11181 | 0.64
13526 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Козырьки (АС) | 369473 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (козырьки) | 1563333 | KS6.28 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.17103 | Тонна | 11181 | 0.64
13527 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Козырьки (АС) | 369473 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (козырьки) | 1563333 | KS6.28 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.21517 | Тонна | 11181 | 0.64
13528 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | АКЗ м/к (АС) | 369474 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563334 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 112.9812 | Метр квадратный | 1338 | 7407
13529 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | АКЗ м/к (АС) | 369474 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563334 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 41.9705 | Метр квадратный | 1338 | 7407
13530 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | АКЗ м/к (АС) | 369474 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563334 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 11.8305 | Метр квадратный | 1338 | 7407
13531 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | АКЗ м/к (АС) | 369474 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563334 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 440.002 | Метр квадратный | 1338 | 7407
13532 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | АКЗ м/к (АС) | 369474 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563334 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 20.6664 | Метр квадратный | 1338 | 7407
13533 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | АКЗ м/к (АС) | 369474 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563334 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 194.4545 | Метр квадратный | 1338 | 7407
13534 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | АКЗ м/к (АС) | 369474 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563334 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 559.9892 | Метр квадратный | 1338 | 7407
13535 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | АКЗ м/к (АС) | 369474 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563334 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 82.0741 | Метр квадратный | 1338 | 7407
13536 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | АКЗ м/к (АС) | 369474 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563334 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 535.9954 | Метр квадратный | 1338 | 7407
13537 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | АКЗ м/к (АС) | 369474 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563334 | KS6.29 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 1.2751 | Метр квадратный | 1338 | 457
13538 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | АКЗ м/к (АС) | 369474 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563334 | KS6.29 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 2.5895 | Метр квадратный | 1338 | 457
13539 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | АКЗ м/к (АС) | 369474 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563334 | KS6.29 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.72992 | Метр квадратный | 1338 | 457
13540 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | АКЗ м/к (АС) | 369474 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563334 | KS6.29 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 11.9975 | Метр квадратный | 1338 | 457
13541 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | АКЗ м/к (АС) | 369474 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563334 | KS6.29 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 34.5504 | Метр квадратный | 1338 | 457
13542 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | АКЗ м/к (АС) | 369474 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563334 | KS6.29 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 5.0638 | Метр квадратный | 1338 | 457
13543 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | АКЗ м/к (АС) | 369474 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563334 | KS6.29 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 33.0701 | Метр квадратный | 1338 | 457
13544 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | АКЗ м/к (АС) | 369474 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563334 | KS6.29 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 6.9708 | Метр квадратный | 1338 | 457
13545 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | АКЗ м/к (АС) | 369474 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563334 | KS6.29 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 27.1474 | Метр квадратный | 1338 | 457
13546 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | АКЗ м/к (АС) | 369474 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563334 | KS6.29 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.23958 | Метр квадратный | 1338 | 150
13547 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | АКЗ м/к (АС) | 369474 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563334 | KS6.29 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 10.8545 | Метр квадратный | 1338 | 150
13548 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | АКЗ м/к (АС) | 369474 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563334 | KS6.29 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 0.84995 | Метр квадратный | 1338 | 150
13549 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | АКЗ м/к (АС) | 369474 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563334 | KS6.29 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 1.6621 | Метр квадратный | 1338 | 150
13550 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | АКЗ м/к (АС) | 369474 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563334 | KS6.29 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 11.3404 | Метр квадратный | 1338 | 150
13551 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | АКЗ м/к (АС) | 369474 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563334 | KS6.29 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.41852 | Метр квадратный | 1338 | 150
13552 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | АКЗ м/к (АС) | 369474 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563334 | KS6.29 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 3.9379 | Метр квадратный | 1338 | 150
13553 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | АКЗ м/к (АС) | 369474 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563334 | KS6.29 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 2.288 | Метр квадратный | 1338 | 150
13554 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | АКЗ м/к (АС) | 369474 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563334 | KS6.29 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 8.9105 | Метр квадратный | 1338 | 150
13555 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Покрытие площадки (АС) | 369475 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1563335 | KS6.82 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.0115 | Штука | 1341 | 90
13556 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Покрытие площадки (АС) | 369475 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1563335 | KS6.82 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 0.039823 | Штука | 1341 | 90
13557 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Покрытие площадки (АС) | 369475 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1563335 | KS6.82 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.40619 | Штука | 1341 | 90
13558 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Покрытие площадки (АС) | 369475 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1563335 | KS6.82 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.079646 | Штука | 1341 | 90
13559 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Покрытие площадки (АС) | 369475 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1563335 | KS6.82 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 0.079646 | Штука | 1341 | 90
13560 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Покрытие площадки (АС) | 369475 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1563335 | KS6.82 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Заливщики швов | 27609 | 0.047788 | Штука | 1341 | 90
13561 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Покрытие площадки (АС) | 369475 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1563335 | KS6.82 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 0.010177 | Штука | 1341 | 23
13562 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Покрытие площадки (АС) | 369475 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1563335 | KS6.82 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.2585 | Штука | 1341 | 23
13563 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Покрытие площадки (АС) | 369475 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1563335 | KS6.82 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.1038 | Штука | 1341 | 23
13564 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Покрытие площадки (АС) | 369475 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1563335 | KS6.82 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 0.020354 | Штука | 1341 | 23
13565 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Покрытие площадки (АС) | 369475 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1563335 | KS6.82 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.020354 | Штука | 1341 | 23
13566 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Покрытие площадки (АС) | 369475 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1563335 | KS6.82 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Заливщики швов | 27609 | 0.012212 | Штука | 1341 | 23
13567 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Покрытие площадки (АС) | 369475 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство тротуарной плитки | 1563336 | KS6.83 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 4.4943 | Метр квадратный | 1338 | 64
13568 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Покрытие площадки (АС) | 369475 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство тротуарной плитки | 1563336 | KS6.83 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.49263 | Метр квадратный | 1338 | 64
13569 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Покрытие площадки (АС) | 369475 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство тротуарной плитки | 1563336 | KS6.83 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.35705 | Метр квадратный | 1338 | 64
13570 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Покрытие площадки (АС) | 369475 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство тротуарной плитки | 1563336 | KS6.83 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 48.8757 | Метр квадратный | 1338 | 696
13571 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Покрытие площадки (АС) | 369475 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство тротуарной плитки | 1563336 | KS6.83 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 5.3574 | Метр квадратный | 1338 | 696
13572 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Покрытие площадки (АС) | 369475 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство тротуарной плитки | 1563336 | KS6.83 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 3.8829 | Метр квадратный | 1338 | 696
13573 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369476 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1563337 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.3625 | Метр | 1337 | 29
13574 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369476 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1563337 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Трубоукладчик среднего класса (36-80т) | 27647 | 0.40815 | Метр | 1337 | 29
13575 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369476 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1563337 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 2.3656 | Метр | 1337 | 29
13576 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369476 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1563337 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.16111 | Метр | 1337 | 29
13577 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369476 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1563337 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.34102 | Метр | 1337 | 29
13578 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369476 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1563337 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.10472 | Метр | 1337 | 29
13579 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369476 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1563337 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 1.7964 | Метр | 1337 | 29
13580 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369476 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1563337 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.096667 | Метр | 1337 | 29
13581 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369476 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1563337 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.17454 | Метр | 1337 | 29
13582 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369476 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1563337 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.53435 | Метр | 1337 | 29
13583 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369476 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1563337 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 6.4444 | Метр | 1337 | 79
13584 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369476 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1563337 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Трубоукладчик среднего класса (36-80т) | 27647 | 1.1119 | Метр | 1337 | 79
13585 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369476 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1563337 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.92898 | Метр | 1337 | 79
13586 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369476 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1563337 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.26333 | Метр | 1337 | 79
13587 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369476 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1563337 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.47546 | Метр | 1337 | 79
13588 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369476 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1563337 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.28528 | Метр | 1337 | 79
13589 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369476 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1563337 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 4.8936 | Метр | 1337 | 79
13590 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369476 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1563337 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.43889 | Метр | 1337 | 79
13591 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369476 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1563337 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.4556 | Метр | 1337 | 79
13592 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369476 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1563337 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.9875 | Метр | 1337 | 79
13593 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369476 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1563338 | KS6.57 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.16 | Штука | 1341 | 4
13594 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369476 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1563338 | KS6.57 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 27623 | 0.09 | Штука | 1341 | 4
13595 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369476 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1563338 | KS6.57 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 0.31 | Штука | 1341 | 4
13596 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369476 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1563338 | KS6.57 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 0.44 | Штука | 1341 | 4
13597 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369476 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1563338 | KS6.57 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.34 | Штука | 1341 | 4
13598 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369476 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1563338 | KS6.57 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.09 | Штука | 1341 | 4
13599 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369476 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1563338 | KS6.57 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.41 | Штука | 1341 | 4
13600 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369476 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытания (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1563339 | KS6.61 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Термоконтейнер-осушитель | 27644 | 1.97 | Метр | 1337 | 108
13601 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369476 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытания (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1563339 | KS6.61 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.49 | Метр | 1337 | 108
13602 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369476 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытания (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1563339 | KS6.61 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Станция азотная мобильная мембранная | 27640 | 0.99 | Метр | 1337 | 108
13603 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369476 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытания (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1563339 | KS6.61 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 21-40 м3/мин | 27616 | 0.99 | Метр | 1337 | 108
13604 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369476 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытания (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1563339 | KS6.61 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.49 | Метр | 1337 | 108
13605 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369476 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод хоз-питьевой В1) | 1563340 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 1.6327 | Метр | 1337 | 20
13606 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369476 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод хоз-питьевой В1) | 1563340 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.23529 | Метр | 1337 | 20
13607 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369476 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод хоз-питьевой В1) | 1563340 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Трубоукладчик среднего класса (36-80т) | 27647 | 0.2812 | Метр | 1337 | 20
13608 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369476 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод хоз-питьевой В1) | 1563340 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.071736 | Метр | 1337 | 20
13609 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369476 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод хоз-питьевой В1) | 1563340 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 1.2382 | Метр | 1337 | 20
13610 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369476 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод хоз-питьевой В1) | 1563340 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.25108 | Метр | 1337 | 20
13611 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369476 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод хоз-питьевой В1) | 1563340 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.36729 | Метр | 1337 | 20
13612 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369476 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод хоз-питьевой В1) | 1563340 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.11908 | Метр | 1337 | 20
13613 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369476 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод хоз-питьевой В1) | 1563340 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.11191 | Метр | 1337 | 20
13614 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369476 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод хоз-питьевой В1) | 1563340 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.065997 | Метр | 1337 | 20
13615 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369476 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод хоз-питьевой В1) | 1563340 | KS6.55 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 2.1927 | Метр | 1337 | 119.4
13616 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369476 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод хоз-питьевой В1) | 1563340 | KS6.55 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 7.3918 | Метр | 1337 | 119.4
13617 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369476 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод хоз-питьевой В1) | 1563340 | KS6.55 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 1.4047 | Метр | 1337 | 119.4
13618 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369476 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод хоз-питьевой В1) | 1563340 | KS6.55 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.66809 | Метр | 1337 | 119.4
13619 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369476 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод хоз-питьевой В1) | 1563340 | KS6.55 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 9.7473 | Метр | 1337 | 119.4
13620 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369476 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод хоз-питьевой В1) | 1563340 | KS6.55 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Трубоукладчик среднего класса (36-80т) | 27647 | 1.6788 | Метр | 1337 | 119.4
13621 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369476 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод хоз-питьевой В1) | 1563340 | KS6.55 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.71092 | Метр | 1337 | 119.4
13622 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369476 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод хоз-питьевой В1) | 1563340 | KS6.55 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.42826 | Метр | 1337 | 119.4
13623 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369476 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод хоз-питьевой В1) | 1563340 | KS6.55 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.394 | Метр | 1337 | 119.4
13624 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369476 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод хоз-питьевой В1) | 1563340 | KS6.55 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 1.4989 | Метр | 1337 | 119.4
13625 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369476 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытания (водопровод хоз-питьевой В1) | 1563341 | KS6.61 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Станция азотная мобильная мембранная | 27640 | 0.03 | Метр | 1337 | 3.3
13626 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369476 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытания (водопровод хоз-питьевой В1) | 1563341 | KS6.61 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 21-40 м3/мин | 27616 | 0.03 | Метр | 1337 | 3.3
13627 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369476 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытания (водопровод хоз-питьевой В1) | 1563341 | KS6.61 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.02 | Метр | 1337 | 3.3
13628 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369476 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытания (водопровод хоз-питьевой В1) | 1563341 | KS6.61 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Термоконтейнер-осушитель | 27644 | 0.06 | Метр | 1337 | 3.3
13629 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369476 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытания (водопровод хоз-питьевой В1) | 1563341 | KS6.61 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.02 | Метр | 1337 | 3.3
13630 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369476 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (водопровод хоз-питьевой В1) | 1563342 | KS6.57 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.20381 | Штука | 1341 | 2
13631 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369476 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (водопровод хоз-питьевой В1) | 1563342 | KS6.57 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.080952 | Штука | 1341 | 2
13632 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369476 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (водопровод хоз-питьевой В1) | 1563342 | KS6.57 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 0.15333 | Штука | 1341 | 2
13633 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369476 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (водопровод хоз-питьевой В1) | 1563342 | KS6.57 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 0.2219 | Штука | 1341 | 2
13634 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369476 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (водопровод хоз-питьевой В1) | 1563342 | KS6.57 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 27623 | 0.042857 | Штука | 1341 | 2
13635 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369476 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (водопровод хоз-питьевой В1) | 1563342 | KS6.57 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.042857 | Штука | 1341 | 2
13636 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369476 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (водопровод хоз-питьевой В1) | 1563342 | KS6.57 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.16762 | Штука | 1341 | 2
13637 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369476 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (водопровод хоз-питьевой В1) | 1563342 | KS6.57 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 1.5924 | Штука | 1341 | 19
13638 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369476 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (водопровод хоз-питьевой В1) | 1563342 | KS6.57 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.40714 | Штука | 1341 | 19
13639 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369476 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (водопровод хоз-питьевой В1) | 1563342 | KS6.57 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.9362 | Штука | 1341 | 19
13640 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369476 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (водопровод хоз-питьевой В1) | 1563342 | KS6.57 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 1.4567 | Штука | 1341 | 19
13641 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369476 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (водопровод хоз-питьевой В1) | 1563342 | KS6.57 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.76905 | Штука | 1341 | 19
13642 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369476 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (водопровод хоз-питьевой В1) | 1563342 | KS6.57 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 27623 | 0.40714 | Штука | 1341 | 19
13643 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369476 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (водопровод хоз-питьевой В1) | 1563342 | KS6.57 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 2.1081 | Штука | 1341 | 19
13644 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369476 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (канализация К1, К3) | 1563343 | KS6.55 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.23 | Метр | 1337 | 73
13645 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369476 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (канализация К1, К3) | 1563343 | KS6.55 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 1.63 | Метр | 1337 | 73
13646 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369476 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (канализация К1, К3) | 1563343 | KS6.55 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.12 | Метр | 1337 | 73
13647 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369476 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (канализация К1, К3) | 1563343 | KS6.55 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.37 | Метр | 1337 | 73
13648 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369476 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (канализация К1, К3) | 1563343 | KS6.55 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.11 | Метр | 1337 | 73
13649 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369476 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (канализация К1, К3) | 1563343 | KS6.55 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 1.24 | Метр | 1337 | 73
13650 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369476 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (канализация К1, К3) | 1563343 | KS6.55 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.07 | Метр | 1337 | 73
13651 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369476 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (канализация К1, К3) | 1563343 | KS6.55 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Трубоукладчик среднего класса (36-80т) | 27647 | 0.28 | Метр | 1337 | 73
13652 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369476 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (канализация К1, К3) | 1563343 | KS6.55 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.07 | Метр | 1337 | 73
13653 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369476 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (канализация К1, К3) | 1563343 | KS6.55 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.25 | Метр | 1337 | 73
13654 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369476 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (Сифон-3 шт, поддон-1шт, умывальник-2шт, унитаз-1 шт) (канализация К1, К3) | 1563344 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.11 | Штука | 1341 | 5
13655 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369476 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (Сифон-3 шт, поддон-1шт, умывальник-2шт, унитаз-1 шт) (канализация К1, К3) | 1563344 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.12 | Штука | 1341 | 5
13656 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369476 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (Сифон-3 шт, поддон-1шт, умывальник-2шт, унитаз-1 шт) (канализация К1, К3) | 1563344 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.15 | Штука | 1341 | 5
13657 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369476 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (Сифон-3 шт, поддон-1шт, умывальник-2шт, унитаз-1 шт) (канализация К1, К3) | 1563344 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.05 | Штука | 1341 | 5
13658 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369476 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (Сифон-3 шт, поддон-1шт, умывальник-2шт, унитаз-1 шт) (канализация К1, К3) | 1563344 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.06 | Штука | 1341 | 5
13659 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369476 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (Сифон-3 шт, поддон-1шт, умывальник-2шт, унитаз-1 шт) (канализация К1, К3) | 1563344 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.05 | Штука | 1341 | 5
13660 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369476 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (Сифон-3 шт, поддон-1шт, умывальник-2шт, унитаз-1 шт) (канализация К1, К3) | 1563344 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.06 | Штука | 1341 | 5
13661 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369476 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (трубопровод горячей воды Т4, Т3) | 1563345 | KS6.55 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.77 | Метр | 1337 | 215.9
13662 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369476 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (трубопровод горячей воды Т4, Т3) | 1563345 | KS6.55 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 2.53 | Метр | 1337 | 215.9
13663 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369476 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (трубопровод горячей воды Т4, Т3) | 1563345 | KS6.55 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 3.97 | Метр | 1337 | 215.9
13664 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369476 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (трубопровод горячей воды Т4, Т3) | 1563345 | KS6.55 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 1.29 | Метр | 1337 | 215.9
13665 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369476 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (трубопровод горячей воды Т4, Т3) | 1563345 | KS6.55 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.72 | Метр | 1337 | 215.9
13666 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369476 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (трубопровод горячей воды Т4, Т3) | 1563345 | KS6.55 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 2.71 | Метр | 1337 | 215.9
13667 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369476 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (трубопровод горячей воды Т4, Т3) | 1563345 | KS6.55 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 1.2 | Метр | 1337 | 215.9
13668 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369476 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (трубопровод горячей воды Т4, Т3) | 1563345 | KS6.55 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 17.62 | Метр | 1337 | 215.9
13669 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369476 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (трубопровод горячей воды Т4, Т3) | 1563345 | KS6.55 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 13.37 | Метр | 1337 | 215.9
13670 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369476 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (трубопровод горячей воды Т4, Т3) | 1563345 | KS6.55 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Трубоукладчик среднего класса (36-80т) | 27647 | 3.03 | Метр | 1337 | 215.9
13671 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369476 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (манометр) | 1563346 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.03 | Штука | 1341 | 3
13672 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369476 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (манометр) | 1563346 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.03 | Штука | 1341 | 3
13673 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369476 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (манометр) | 1563346 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.04 | Штука | 1341 | 3
13674 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369476 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (манометр) | 1563346 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.04 | Штука | 1341 | 3
13675 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369476 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (манометр) | 1563346 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.07 | Штука | 1341 | 3
13676 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369476 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (манометр) | 1563346 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.07 | Штука | 1341 | 3
13677 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369476 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (манометр) | 1563346 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.09 | Штука | 1341 | 3
13678 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369476 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытания (трубопровод горячей воды Т4, Т3) | 1563347 | KS6.61 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.02 | Метр | 1337 | 4.6
13679 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369476 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытания (трубопровод горячей воды Т4, Т3) | 1563347 | KS6.61 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 21-40 м3/мин | 27616 | 0.04 | Метр | 1337 | 4.6
13680 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369476 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытания (трубопровод горячей воды Т4, Т3) | 1563347 | KS6.61 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Термоконтейнер-осушитель | 27644 | 0.08 | Метр | 1337 | 4.6
13681 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369476 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытания (трубопровод горячей воды Т4, Т3) | 1563347 | KS6.61 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.02 | Метр | 1337 | 4.6
13682 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369476 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытания (трубопровод горячей воды Т4, Т3) | 1563347 | KS6.61 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Станция азотная мобильная мембранная | 27640 | 0.04 | Метр | 1337 | 4.6
13683 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369476 | ООО "ССК "Газрегион" | Теплоизоляция (трубопроводы) (K-Flex) К3, К1 | 1563348 | KS6.65 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.81 | Метр кубический | 1339 | 0.83
13684 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369477 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (КУР-2шт, вентилятор-7шт, клапан ГЕРМИК-2шт, клапан КПУ-22шт, кондиционер-1шт) (вентиляция) | 1563349 | KS6.39 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.31294 | Штука | 1341 | 4
13685 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369477 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (КУР-2шт, вентилятор-7шт, клапан ГЕРМИК-2шт, клапан КПУ-22шт, кондиционер-1шт) (вентиляция) | 1563349 | KS6.39 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 200 т | 27607 | 2.52 | Штука | 1341 | 4
13686 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369477 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (КУР-2шт, вентилятор-7шт, клапан ГЕРМИК-2шт, клапан КПУ-22шт, кондиционер-1шт) (вентиляция) | 1563349 | KS6.39 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.59882 | Штука | 1341 | 4
13687 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369477 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (КУР-2шт, вентилятор-7шт, клапан ГЕРМИК-2шт, клапан КПУ-22шт, кондиционер-1шт) (вентиляция) | 1563349 | KS6.39 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.6282 | Штука | 1341 | 4
13688 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369477 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (КУР-2шт, вентилятор-7шт, клапан ГЕРМИК-2шт, клапан КПУ-22шт, кондиционер-1шт) (вентиляция) | 1563349 | KS6.39 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 6.7541 | Штука | 1341 | 4
13689 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369477 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (КУР-2шт, вентилятор-7шт, клапан ГЕРМИК-2шт, клапан КПУ-22шт, кондиционер-1шт) (вентиляция) | 1563349 | KS6.39 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 2.6824 | Штука | 1341 | 4
13690 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369477 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (КУР-2шт, вентилятор-7шт, клапан ГЕРМИК-2шт, клапан КПУ-22шт, кондиционер-1шт) (вентиляция) | 1563349 | KS6.39 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 7.3071 | Штука | 1341 | 4
13691 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369477 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (КУР-2шт, вентилятор-7шт, клапан ГЕРМИК-2шт, клапан КПУ-22шт, кондиционер-1шт) (вентиляция) | 1563349 | KS6.39 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 3.0153 | Штука | 1341 | 4
13692 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369477 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (КУР-2шт, вентилятор-7шт, клапан ГЕРМИК-2шт, клапан КПУ-22шт, кондиционер-1шт) (вентиляция) | 1563349 | KS6.39 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Погрузчик телескопический | 27627 | 0.81882 | Штука | 1341 | 4
13693 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369477 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (КУР-2шт, вентилятор-7шт, клапан ГЕРМИК-2шт, клапан КПУ-22шт, кондиционер-1шт) (вентиляция) | 1563349 | KS6.39 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (50-99т) | 27621 | 4.6612 | Штука | 1341 | 4
13694 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369477 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (КУР-2шт, вентилятор-7шт, клапан ГЕРМИК-2шт, клапан КПУ-22шт, кондиционер-1шт) (вентиляция) | 1563349 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 1.5076 | Штука | 1341 | 2
13695 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369477 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (КУР-2шт, вентилятор-7шт, клапан ГЕРМИК-2шт, клапан КПУ-22шт, кондиционер-1шт) (вентиляция) | 1563349 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.15647 | Штука | 1341 | 2
13696 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369477 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (КУР-2шт, вентилятор-7шт, клапан ГЕРМИК-2шт, клапан КПУ-22шт, кондиционер-1шт) (вентиляция) | 1563349 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.29941 | Штука | 1341 | 2
13697 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369477 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (КУР-2шт, вентилятор-7шт, клапан ГЕРМИК-2шт, клапан КПУ-22шт, кондиционер-1шт) (вентиляция) | 1563349 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 1.3412 | Штука | 1341 | 2
13698 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369477 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (КУР-2шт, вентилятор-7шт, клапан ГЕРМИК-2шт, клапан КПУ-22шт, кондиционер-1шт) (вентиляция) | 1563349 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 3.6535 | Штука | 1341 | 2
13699 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369477 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (КУР-2шт, вентилятор-7шт, клапан ГЕРМИК-2шт, клапан КПУ-22шт, кондиционер-1шт) (вентиляция) | 1563349 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Погрузчик телескопический | 27627 | 0.40941 | Штука | 1341 | 2
13700 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369477 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (КУР-2шт, вентилятор-7шт, клапан ГЕРМИК-2шт, клапан КПУ-22шт, кондиционер-1шт) (вентиляция) | 1563349 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (50-99т) | 27621 | 2.3306 | Штука | 1341 | 2
13701 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369477 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (КУР-2шт, вентилятор-7шт, клапан ГЕРМИК-2шт, клапан КПУ-22шт, кондиционер-1шт) (вентиляция) | 1563349 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 3.3771 | Штука | 1341 | 2
13702 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369477 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (КУР-2шт, вентилятор-7шт, клапан ГЕРМИК-2шт, клапан КПУ-22шт, кондиционер-1шт) (вентиляция) | 1563349 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 200 т | 27607 | 1.26 | Штука | 1341 | 2
13703 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369477 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (КУР-2шт, вентилятор-7шт, клапан ГЕРМИК-2шт, клапан КПУ-22шт, кондиционер-1шт) (вентиляция) | 1563349 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.81412 | Штука | 1341 | 2
13704 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369477 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (КУР-2шт, вентилятор-7шт, клапан ГЕРМИК-2шт, клапан КПУ-22шт, кондиционер-1шт) (вентиляция) | 1563349 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 42.2132 | Штука | 1341 | 25
13705 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369477 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (КУР-2шт, вентилятор-7шт, клапан ГЕРМИК-2шт, клапан КПУ-22шт, кондиционер-1шт) (вентиляция) | 1563349 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 3.7426 | Штука | 1341 | 25
13706 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369477 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (КУР-2шт, вентилятор-7шт, клапан ГЕРМИК-2шт, клапан КПУ-22шт, кондиционер-1шт) (вентиляция) | 1563349 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 200 т | 27607 | 15.75 | Штука | 1341 | 25
13707 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369477 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (КУР-2шт, вентилятор-7шт, клапан ГЕРМИК-2шт, клапан КПУ-22шт, кондиционер-1шт) (вентиляция) | 1563349 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 10.1765 | Штука | 1341 | 25
13708 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369477 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (КУР-2шт, вентилятор-7шт, клапан ГЕРМИК-2шт, клапан КПУ-22шт, кондиционер-1шт) (вентиляция) | 1563349 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (50-99т) | 27621 | 29.1324 | Штука | 1341 | 25
13709 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369477 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (КУР-2шт, вентилятор-7шт, клапан ГЕРМИК-2шт, клапан КПУ-22шт, кондиционер-1шт) (вентиляция) | 1563349 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Погрузчик телескопический | 27627 | 5.1176 | Штука | 1341 | 25
13710 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369477 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (КУР-2шт, вентилятор-7шт, клапан ГЕРМИК-2шт, клапан КПУ-22шт, кондиционер-1шт) (вентиляция) | 1563349 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 18.8456 | Штука | 1341 | 25
13711 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369477 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (КУР-2шт, вентилятор-7шт, клапан ГЕРМИК-2шт, клапан КПУ-22шт, кондиционер-1шт) (вентиляция) | 1563349 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 16.7647 | Штука | 1341 | 25
13712 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369477 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (КУР-2шт, вентилятор-7шт, клапан ГЕРМИК-2шт, клапан КПУ-22шт, кондиционер-1шт) (вентиляция) | 1563349 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 45.6691 | Штука | 1341 | 25
13713 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369477 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (КУР-2шт, вентилятор-7шт, клапан ГЕРМИК-2шт, клапан КПУ-22шт, кондиционер-1шт) (вентиляция) | 1563349 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 1.9559 | Штука | 1341 | 25
13714 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369477 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (КУР-2шт, вентилятор-7шт, клапан ГЕРМИК-2шт, клапан КПУ-22шт, кондиционер-1шт) (вентиляция) | 1563349 | KS6.39 | 1 | 2022-01-08 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.8268 | Штука | 1341 | 1
13715 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369477 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (КУР-2шт, вентилятор-7шт, клапан ГЕРМИК-2шт, клапан КПУ-22шт, кондиционер-1шт) (вентиляция) | 1563349 | KS6.39 | 1 | 2022-01-08 00:00:00 | Погрузчик телескопический | 27627 | 0.20471 | Штука | 1341 | 1
13716 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369477 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (КУР-2шт, вентилятор-7шт, клапан ГЕРМИК-2шт, клапан КПУ-22шт, кондиционер-1шт) (вентиляция) | 1563349 | KS6.39 | 1 | 2022-01-08 00:00:00 | Домкрат гидравлический 200 т | 27607 | 0.63 | Штука | 1341 | 1
13717 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369477 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (КУР-2шт, вентилятор-7шт, клапан ГЕРМИК-2шт, клапан КПУ-22шт, кондиционер-1шт) (вентиляция) | 1563349 | KS6.39 | 1 | 2022-01-08 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 1.6885 | Штука | 1341 | 1
13718 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369477 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (КУР-2шт, вентилятор-7шт, клапан ГЕРМИК-2шт, клапан КПУ-22шт, кондиционер-1шт) (вентиляция) | 1563349 | KS6.39 | 1 | 2022-01-08 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.078235 | Штука | 1341 | 1
13719 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369477 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (КУР-2шт, вентилятор-7шт, клапан ГЕРМИК-2шт, клапан КПУ-22шт, кондиционер-1шт) (вентиляция) | 1563349 | KS6.39 | 1 | 2022-01-08 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.40706 | Штука | 1341 | 1
13720 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369477 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (КУР-2шт, вентилятор-7шт, клапан ГЕРМИК-2шт, клапан КПУ-22шт, кондиционер-1шт) (вентиляция) | 1563349 | KS6.39 | 1 | 2022-01-08 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.14971 | Штука | 1341 | 1
13721 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369477 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (КУР-2шт, вентилятор-7шт, клапан ГЕРМИК-2шт, клапан КПУ-22шт, кондиционер-1шт) (вентиляция) | 1563349 | KS6.39 | 1 | 2022-01-08 00:00:00 | Кран автомобильный (50-99т) | 27621 | 1.1653 | Штука | 1341 | 1
13722 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369477 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (КУР-2шт, вентилятор-7шт, клапан ГЕРМИК-2шт, клапан КПУ-22шт, кондиционер-1шт) (вентиляция) | 1563349 | KS6.39 | 1 | 2022-01-08 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.75382 | Штука | 1341 | 1
13723 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369477 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (КУР-2шт, вентилятор-7шт, клапан ГЕРМИК-2шт, клапан КПУ-22шт, кондиционер-1шт) (вентиляция) | 1563349 | KS6.39 | 1 | 2022-01-08 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.67059 | Штука | 1341 | 1
13724 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369477 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (КУР-2шт, вентилятор-7шт, клапан ГЕРМИК-2шт, клапан КПУ-22шт, кондиционер-1шт) (вентиляция) | 1563349 | KS6.39 | 1 | 2022-01-09 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.67059 | Штука | 1341 | 1
13725 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369477 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (КУР-2шт, вентилятор-7шт, клапан ГЕРМИК-2шт, клапан КПУ-22шт, кондиционер-1шт) (вентиляция) | 1563349 | KS6.39 | 1 | 2022-01-09 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.078235 | Штука | 1341 | 1
13726 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369477 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (КУР-2шт, вентилятор-7шт, клапан ГЕРМИК-2шт, клапан КПУ-22шт, кондиционер-1шт) (вентиляция) | 1563349 | KS6.39 | 1 | 2022-01-09 00:00:00 | Домкрат гидравлический 200 т | 27607 | 0.63 | Штука | 1341 | 1
13727 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369477 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (КУР-2шт, вентилятор-7шт, клапан ГЕРМИК-2шт, клапан КПУ-22шт, кондиционер-1шт) (вентиляция) | 1563349 | KS6.39 | 1 | 2022-01-09 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 1.6885 | Штука | 1341 | 1
13728 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369477 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (КУР-2шт, вентилятор-7шт, клапан ГЕРМИК-2шт, клапан КПУ-22шт, кондиционер-1шт) (вентиляция) | 1563349 | KS6.39 | 1 | 2022-01-09 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.40706 | Штука | 1341 | 1
13729 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369477 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (КУР-2шт, вентилятор-7шт, клапан ГЕРМИК-2шт, клапан КПУ-22шт, кондиционер-1шт) (вентиляция) | 1563349 | KS6.39 | 1 | 2022-01-09 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.14971 | Штука | 1341 | 1
13730 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369477 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (КУР-2шт, вентилятор-7шт, клапан ГЕРМИК-2шт, клапан КПУ-22шт, кондиционер-1шт) (вентиляция) | 1563349 | KS6.39 | 1 | 2022-01-09 00:00:00 | Погрузчик телескопический | 27627 | 0.20471 | Штука | 1341 | 1
13731 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369477 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (КУР-2шт, вентилятор-7шт, клапан ГЕРМИК-2шт, клапан КПУ-22шт, кондиционер-1шт) (вентиляция) | 1563349 | KS6.39 | 1 | 2022-01-09 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.75382 | Штука | 1341 | 1
13732 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369477 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (КУР-2шт, вентилятор-7шт, клапан ГЕРМИК-2шт, клапан КПУ-22шт, кондиционер-1шт) (вентиляция) | 1563349 | KS6.39 | 1 | 2022-01-09 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.8268 | Штука | 1341 | 1
13733 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369477 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (КУР-2шт, вентилятор-7шт, клапан ГЕРМИК-2шт, клапан КПУ-22шт, кондиционер-1шт) (вентиляция) | 1563349 | KS6.39 | 1 | 2022-01-09 00:00:00 | Кран автомобильный (50-99т) | 27621 | 1.1653 | Штука | 1341 | 1
13734 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369477 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (КУР-2шт, вентилятор-7шт, клапан ГЕРМИК-2шт, клапан КПУ-22шт, кондиционер-1шт) (вентиляция) | 1563349 | KS6.39 | 1 | 2022-01-19 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.40706 | Штука | 1341 | 1
13735 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369477 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (КУР-2шт, вентилятор-7шт, клапан ГЕРМИК-2шт, клапан КПУ-22шт, кондиционер-1шт) (вентиляция) | 1563349 | KS6.39 | 1 | 2022-01-19 00:00:00 | Домкрат гидравлический 200 т | 27607 | 0.63 | Штука | 1341 | 1
13736 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369477 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (КУР-2шт, вентилятор-7шт, клапан ГЕРМИК-2шт, клапан КПУ-22шт, кондиционер-1шт) (вентиляция) | 1563349 | KS6.39 | 1 | 2022-01-19 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 1.6885 | Штука | 1341 | 1
13737 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369477 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (КУР-2шт, вентилятор-7шт, клапан ГЕРМИК-2шт, клапан КПУ-22шт, кондиционер-1шт) (вентиляция) | 1563349 | KS6.39 | 1 | 2022-01-19 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.078235 | Штука | 1341 | 1
13738 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369477 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (КУР-2шт, вентилятор-7шт, клапан ГЕРМИК-2шт, клапан КПУ-22шт, кондиционер-1шт) (вентиляция) | 1563349 | KS6.39 | 1 | 2022-01-19 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.14971 | Штука | 1341 | 1
13739 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369477 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (КУР-2шт, вентилятор-7шт, клапан ГЕРМИК-2шт, клапан КПУ-22шт, кондиционер-1шт) (вентиляция) | 1563349 | KS6.39 | 1 | 2022-01-19 00:00:00 | Кран автомобильный (50-99т) | 27621 | 1.1653 | Штука | 1341 | 1
13740 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369477 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (КУР-2шт, вентилятор-7шт, клапан ГЕРМИК-2шт, клапан КПУ-22шт, кондиционер-1шт) (вентиляция) | 1563349 | KS6.39 | 1 | 2022-01-19 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.8268 | Штука | 1341 | 1
13741 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369477 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (КУР-2шт, вентилятор-7шт, клапан ГЕРМИК-2шт, клапан КПУ-22шт, кондиционер-1шт) (вентиляция) | 1563349 | KS6.39 | 1 | 2022-01-19 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.67059 | Штука | 1341 | 1
13742 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369477 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (КУР-2шт, вентилятор-7шт, клапан ГЕРМИК-2шт, клапан КПУ-22шт, кондиционер-1шт) (вентиляция) | 1563349 | KS6.39 | 1 | 2022-01-19 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.75382 | Штука | 1341 | 1
13743 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369477 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (КУР-2шт, вентилятор-7шт, клапан ГЕРМИК-2шт, клапан КПУ-22шт, кондиционер-1шт) (вентиляция) | 1563349 | KS6.39 | 1 | 2022-01-19 00:00:00 | Погрузчик телескопический | 27627 | 0.20471 | Штука | 1341 | 1
13744 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369477 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж воздуховодов (вентиляция) | 1563350 | KS6.66 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 16.6269 | Метр квадратный | 1338 | 93
13745 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369477 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж воздуховодов (вентиляция) | 1563350 | KS6.66 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 56.0595 | Метр квадратный | 1338 | 93
13746 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369477 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж воздуховодов (вентиляция) | 1563350 | KS6.66 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 4.9688 | Метр квадратный | 1338 | 93
13747 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369477 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж воздуховодов (вентиляция) | 1563350 | KS6.66 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 3.5757 | Метр квадратный | 1338 | 20
13748 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369477 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж воздуховодов (вентиляция) | 1563350 | KS6.66 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.0686 | Метр квадратный | 1338 | 20
13749 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369477 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж воздуховодов (вентиляция) | 1563350 | KS6.66 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 12.0558 | Метр квадратный | 1338 | 20
13750 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369477 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж воздуховодов (вентиляция) | 1563350 | KS6.66 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 16.2902 | Метр квадратный | 1338 | 304.9
13751 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369477 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж воздуховодов (вентиляция) | 1563350 | KS6.66 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 183.7908 | Метр квадратный | 1338 | 304.9
13752 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369477 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж воздуховодов (вентиляция) | 1563350 | KS6.66 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 54.5114 | Метр квадратный | 1338 | 304.9
13753 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369477 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж воздуховодов (вентиляция) | 1563350 | KS6.66 | 1 | 2022-01-08 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.075333 | Метр квадратный | 1338 | 1.41
13754 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369477 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж воздуховодов (вентиляция) | 1563350 | KS6.66 | 1 | 2022-01-08 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.25209 | Метр квадратный | 1338 | 1.41
13755 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369477 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж воздуховодов (вентиляция) | 1563350 | KS6.66 | 1 | 2022-01-08 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.84993 | Метр квадратный | 1338 | 1.41
13756 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369477 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж воздуховодов (вентиляция) | 1563350 | KS6.66 | 1 | 2022-01-09 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.35757 | Метр квадратный | 1338 | 2
13757 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369477 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж воздуховодов (вентиляция) | 1563350 | KS6.66 | 1 | 2022-01-09 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.10686 | Метр квадратный | 1338 | 2
13758 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369477 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж воздуховодов (вентиляция) | 1563350 | KS6.66 | 1 | 2022-01-09 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.2056 | Метр квадратный | 1338 | 2
13759 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369477 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж воздуховодов (вентиляция) | 1563350 | KS6.66 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.2056 | Метр квадратный | 1338 | 2
13760 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369477 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж воздуховодов (вентиляция) | 1563350 | KS6.66 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.10686 | Метр квадратный | 1338 | 2
13761 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369477 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж воздуховодов (вентиляция) | 1563350 | KS6.66 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.35757 | Метр квадратный | 1338 | 2
13762 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369477 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж воздуховодов (вентиляция) | 1563350 | KS6.66 | 1 | 2022-01-19 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.053428 | Метр квадратный | 1338 | 1
13763 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369477 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж воздуховодов (вентиляция) | 1563350 | KS6.66 | 1 | 2022-01-19 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.17878 | Метр квадратный | 1338 | 1
13764 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369477 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж воздуховодов (вентиляция) | 1563350 | KS6.66 | 1 | 2022-01-19 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.60279 | Метр квадратный | 1338 | 1
13765 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369477 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (вентиляция) | 1563351 | KS6.56 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.176 | Штука | 1341 | 1
13766 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369477 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (вентиляция) | 1563351 | KS6.56 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.016 | Штука | 1341 | 1
13767 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369477 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (вентиляция) | 1563351 | KS6.56 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.088 | Штука | 1341 | 1
13768 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369477 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (вентиляция) | 1563351 | KS6.56 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.704 | Штука | 1341 | 4
13769 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369477 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (вентиляция) | 1563351 | KS6.56 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.064 | Штука | 1341 | 4
13770 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369477 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (вентиляция) | 1563351 | KS6.56 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.352 | Штука | 1341 | 4
13771 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369477 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (вентиляция) | 1563352 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Трубоукладчик среднего класса (36-80т) | 27647 | 0.56 | Метр | 1337 | 40
13772 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369477 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (вентиляция) | 1563352 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 2.4756 | Метр | 1337 | 40
13773 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369477 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (вентиляция) | 1563352 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.14222 | Метр | 1337 | 40
13774 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369477 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (вентиляция) | 1563352 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 3.2667 | Метр | 1337 | 40
13775 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369477 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (вентиляция) | 1563352 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.47111 | Метр | 1337 | 40
13776 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369477 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (вентиляция) | 1563352 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.73333 | Метр | 1337 | 40
13777 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369477 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (вентиляция) | 1563352 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.24 | Метр | 1337 | 40
13778 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369477 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (вентиляция) | 1563352 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.13333 | Метр | 1337 | 40
13779 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369477 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (вентиляция) | 1563352 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.50222 | Метр | 1337 | 40
13780 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369477 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (вентиляция) | 1563352 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.22222 | Метр | 1337 | 40
13781 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369477 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (вентиляция) | 1563352 | KS6.55 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.16667 | Метр | 1337 | 50
13782 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369477 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (вентиляция) | 1563352 | KS6.55 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.62778 | Метр | 1337 | 50
13783 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369477 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (вентиляция) | 1563352 | KS6.55 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.17778 | Метр | 1337 | 50
13784 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369477 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (вентиляция) | 1563352 | KS6.55 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Трубоукладчик среднего класса (36-80т) | 27647 | 0.7 | Метр | 1337 | 50
13785 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369477 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (вентиляция) | 1563352 | KS6.55 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 4.0833 | Метр | 1337 | 50
13786 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369477 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (вентиляция) | 1563352 | KS6.55 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 3.0944 | Метр | 1337 | 50
13787 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369477 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (вентиляция) | 1563352 | KS6.55 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.3 | Метр | 1337 | 50
13788 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369477 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (вентиляция) | 1563352 | KS6.55 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.91667 | Метр | 1337 | 50
13789 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369477 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (вентиляция) | 1563352 | KS6.55 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.27778 | Метр | 1337 | 50
13790 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369477 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (вентиляция) | 1563352 | KS6.55 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.58889 | Метр | 1337 | 50
13791 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369477 | ООО "ССК "Газрегион" | Огнезащита (вентиляция) | 1563353 | KS6.30 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 4.4504 | Метр квадратный | 1338 | 80.4
13792 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369477 | ООО "ССК "Газрегион" | Огнезащита (вентиляция) | 1563353 | KS6.30 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 2.4309 | Метр квадратный | 1338 | 80.4
13793 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369477 | ООО "ССК "Газрегион" | Огнезащита (вентиляция) | 1563353 | KS6.30 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью до 5 м3/мин | 27615 | 9.1514 | Метр квадратный | 1338 | 80.4
13794 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369477 | ООО "ССК "Газрегион" | Огнезащита (вентиляция) | 1563353 | KS6.30 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.97426 | Метр квадратный | 1338 | 80.4
13795 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369477 | ООО "ССК "Газрегион" | Огнезащита (вентиляция) | 1563353 | KS6.30 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 33.5079 | Метр квадратный | 1338 | 80.4
13796 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369477 | ООО "ССК "Газрегион" | Огнезащита (вентиляция) | 1563353 | KS6.30 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 2.7091 | Метр квадратный | 1338 | 89.6
13797 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369477 | ООО "ССК "Газрегион" | Огнезащита (вентиляция) | 1563353 | KS6.30 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 4.9596 | Метр квадратный | 1338 | 89.6
13798 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369477 | ООО "ССК "Газрегион" | Огнезащита (вентиляция) | 1563353 | KS6.30 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.0857 | Метр квадратный | 1338 | 89.6
13799 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369477 | ООО "ССК "Газрегион" | Огнезащита (вентиляция) | 1563353 | KS6.30 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 37.3421 | Метр квадратный | 1338 | 89.6
13800 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369477 | ООО "ССК "Газрегион" | Огнезащита (вентиляция) | 1563353 | KS6.30 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью до 5 м3/мин | 27615 | 10.1986 | Метр квадратный | 1338 | 89.6
13801 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369477 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (насос-1шт, грязевик-2шт, завеса воздушно-тепловая с блоком управления-2шт, фильтр магнитный-1шт) (о | 1563354 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 6.7533 | Штука | 1341 | 4
13802 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369477 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (насос-1шт, грязевик-2шт, завеса воздушно-тепловая с блоком управления-2шт, фильтр магнитный-1шт) (о | 1563354 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.6267 | Штука | 1341 | 4
13803 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369477 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (насос-1шт, грязевик-2шт, завеса воздушно-тепловая с блоком управления-2шт, фильтр магнитный-1шт) (о | 1563354 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.6 | Штука | 1341 | 4
13804 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369477 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (насос-1шт, грязевик-2шт, завеса воздушно-тепловая с блоком управления-2шт, фильтр магнитный-1шт) (о | 1563354 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.31333 | Штука | 1341 | 4
13805 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369477 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (насос-1шт, грязевик-2шт, завеса воздушно-тепловая с блоком управления-2шт, фильтр магнитный-1шт) (о | 1563354 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 2.68 | Штука | 1341 | 4
13806 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369477 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (насос-1шт, грязевик-2шт, завеса воздушно-тепловая с блоком управления-2шт, фильтр магнитный-1шт) (о | 1563354 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (50-99т) | 27621 | 4.66 | Штука | 1341 | 4
13807 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369477 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (насос-1шт, грязевик-2шт, завеса воздушно-тепловая с блоком управления-2шт, фильтр магнитный-1шт) (о | 1563354 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 7.3067 | Штука | 1341 | 4
13808 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369477 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (насос-1шт, грязевик-2шт, завеса воздушно-тепловая с блоком управления-2шт, фильтр магнитный-1шт) (о | 1563354 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Погрузчик телескопический | 27627 | 0.82 | Штука | 1341 | 4
13809 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369477 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (насос-1шт, грязевик-2шт, завеса воздушно-тепловая с блоком управления-2шт, фильтр магнитный-1шт) (о | 1563354 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 200 т | 27607 | 2.52 | Штука | 1341 | 4
13810 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369477 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (насос-1шт, грязевик-2шт, завеса воздушно-тепловая с блоком управления-2шт, фильтр магнитный-1шт) (о | 1563354 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 3.0133 | Штука | 1341 | 4
13811 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369477 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (насос-1шт, грязевик-2шт, завеса воздушно-тепловая с блоком управления-2шт, фильтр магнитный-1шт) (о | 1563354 | KS6.39 | 1 | 2022-01-08 00:00:00 | Погрузчик телескопический | 27627 | 0.205 | Штука | 1341 | 1
13812 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369477 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (насос-1шт, грязевик-2шт, завеса воздушно-тепловая с блоком управления-2шт, фильтр магнитный-1шт) (о | 1563354 | KS6.39 | 1 | 2022-01-08 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.75333 | Штука | 1341 | 1
13813 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369477 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (насос-1шт, грязевик-2шт, завеса воздушно-тепловая с блоком управления-2шт, фильтр магнитный-1шт) (о | 1563354 | KS6.39 | 1 | 2022-01-08 00:00:00 | Кран автомобильный (50-99т) | 27621 | 1.165 | Штука | 1341 | 1
13814 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369477 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (насос-1шт, грязевик-2шт, завеса воздушно-тепловая с блоком управления-2шт, фильтр магнитный-1шт) (о | 1563354 | KS6.39 | 1 | 2022-01-08 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.8267 | Штука | 1341 | 1
13815 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369477 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (насос-1шт, грязевик-2шт, завеса воздушно-тепловая с блоком управления-2шт, фильтр магнитный-1шт) (о | 1563354 | KS6.39 | 1 | 2022-01-08 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.67 | Штука | 1341 | 1
13816 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369477 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (насос-1шт, грязевик-2шт, завеса воздушно-тепловая с блоком управления-2шт, фильтр магнитный-1шт) (о | 1563354 | KS6.39 | 1 | 2022-01-08 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.40667 | Штука | 1341 | 1
13817 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369477 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (насос-1шт, грязевик-2шт, завеса воздушно-тепловая с блоком управления-2шт, фильтр магнитный-1шт) (о | 1563354 | KS6.39 | 1 | 2022-01-08 00:00:00 | Домкрат гидравлический 200 т | 27607 | 0.63 | Штука | 1341 | 1
13818 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369477 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (насос-1шт, грязевик-2шт, завеса воздушно-тепловая с блоком управления-2шт, фильтр магнитный-1шт) (о | 1563354 | KS6.39 | 1 | 2022-01-08 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.15 | Штука | 1341 | 1
13819 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369477 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (насос-1шт, грязевик-2шт, завеса воздушно-тепловая с блоком управления-2шт, фильтр магнитный-1шт) (о | 1563354 | KS6.39 | 1 | 2022-01-08 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.078333 | Штука | 1341 | 1
13820 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369477 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (насос-1шт, грязевик-2шт, завеса воздушно-тепловая с блоком управления-2шт, фильтр магнитный-1шт) (о | 1563354 | KS6.39 | 1 | 2022-01-08 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 1.6883 | Штука | 1341 | 1
13821 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369477 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (насос-1шт, грязевик-2шт, завеса воздушно-тепловая с блоком управления-2шт, фильтр магнитный-1шт) (о | 1563354 | KS6.39 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.078333 | Штука | 1341 | 1
13822 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369477 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (насос-1шт, грязевик-2шт, завеса воздушно-тепловая с блоком управления-2шт, фильтр магнитный-1шт) (о | 1563354 | KS6.39 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.40667 | Штука | 1341 | 1
13823 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369477 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (насос-1шт, грязевик-2шт, завеса воздушно-тепловая с блоком управления-2шт, фильтр магнитный-1шт) (о | 1563354 | KS6.39 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.75333 | Штука | 1341 | 1
13824 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369477 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (насос-1шт, грязевик-2шт, завеса воздушно-тепловая с блоком управления-2шт, фильтр магнитный-1шт) (о | 1563354 | KS6.39 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.8267 | Штука | 1341 | 1
13825 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369477 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (насос-1шт, грязевик-2шт, завеса воздушно-тепловая с блоком управления-2шт, фильтр магнитный-1шт) (о | 1563354 | KS6.39 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.15 | Штука | 1341 | 1
13826 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369477 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (насос-1шт, грязевик-2шт, завеса воздушно-тепловая с блоком управления-2шт, фильтр магнитный-1шт) (о | 1563354 | KS6.39 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Домкрат гидравлический 200 т | 27607 | 0.63 | Штука | 1341 | 1
13827 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369477 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (насос-1шт, грязевик-2шт, завеса воздушно-тепловая с блоком управления-2шт, фильтр магнитный-1шт) (о | 1563354 | KS6.39 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 1.6883 | Штука | 1341 | 1
13828 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369477 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (насос-1шт, грязевик-2шт, завеса воздушно-тепловая с блоком управления-2шт, фильтр магнитный-1шт) (о | 1563354 | KS6.39 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Погрузчик телескопический | 27627 | 0.205 | Штука | 1341 | 1
13829 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369477 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (насос-1шт, грязевик-2шт, завеса воздушно-тепловая с блоком управления-2шт, фильтр магнитный-1шт) (о | 1563354 | KS6.39 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.67 | Штука | 1341 | 1
13830 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369477 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (насос-1шт, грязевик-2шт, завеса воздушно-тепловая с блоком управления-2шт, фильтр магнитный-1шт) (о | 1563354 | KS6.39 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Кран автомобильный (50-99т) | 27621 | 1.165 | Штука | 1341 | 1
13831 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369477 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (радиатор-25шт, регистр-5шт) (отопление) | 1563355 | KS6.54 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.91 | Штука | 1341 | 30
13832 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369477 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (радиатор-25шт, регистр-5шт) (отопление) | 1563355 | KS6.54 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.37 | Штука | 1341 | 30
13833 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369477 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (радиатор-25шт, регистр-5шт) (отопление) | 1563355 | KS6.54 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.36 | Штука | 1341 | 30
13834 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369477 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (радиатор-25шт, регистр-5шт) (отопление) | 1563355 | KS6.54 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.31 | Штука | 1341 | 30
13835 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369477 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (радиатор-25шт, регистр-5шт) (отопление) | 1563355 | KS6.54 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.31 | Штука | 1341 | 30
13836 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369477 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (радиатор-25шт, регистр-5шт) (отопление) | 1563355 | KS6.54 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.72 | Штука | 1341 | 30
13837 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369477 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (радиатор-25шт, регистр-5шт) (отопление) | 1563355 | KS6.54 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.67 | Штука | 1341 | 30
13838 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369477 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (отопление и теплоснабжение) | 1563356 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 1.8307 | Метр | 1337 | 146
13839 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369477 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (отопление и теплоснабжение) | 1563356 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.81512 | Метр | 1337 | 146
13840 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369477 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (отопление и теплоснабжение) | 1563356 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 2.6832 | Метр | 1337 | 146
13841 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369477 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (отопление и теплоснабжение) | 1563356 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.87124 | Метр | 1337 | 146
13842 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369477 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (отопление и теплоснабжение) | 1563356 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 11.9168 | Метр | 1337 | 146
13843 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369477 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (отопление и теплоснабжение) | 1563356 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.52114 | Метр | 1337 | 146
13844 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369477 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (отопление и теплоснабжение) | 1563356 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 9.0385 | Метр | 1337 | 146
13845 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369477 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (отопление и теплоснабжение) | 1563356 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 1.7131 | Метр | 1337 | 146
13846 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369477 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (отопление и теплоснабжение) | 1563356 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Трубоукладчик среднего класса (36-80т) | 27647 | 2.0525 | Метр | 1337 | 146
13847 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369477 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (отопление и теплоснабжение) | 1563356 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.48373 | Метр | 1337 | 146
13848 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369477 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (отопление и теплоснабжение) | 1563356 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 5.0193 | Метр | 1337 | 400.3
13849 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369477 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (отопление и теплоснабжение) | 1563356 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 2.3888 | Метр | 1337 | 400.3
13850 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369477 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (отопление и теплоснабжение) | 1563356 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 7.3568 | Метр | 1337 | 400.3
13851 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369477 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (отопление и теплоснабжение) | 1563356 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 32.6732 | Метр | 1337 | 400.3
13852 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369477 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (отопление и теплоснабжение) | 1563356 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Трубоукладчик среднего класса (36-80т) | 27647 | 5.6275 | Метр | 1337 | 400.3
13853 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369477 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (отопление и теплоснабжение) | 1563356 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 2.2349 | Метр | 1337 | 400.3
13854 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369477 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (отопление и теплоснабжение) | 1563356 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 4.6969 | Метр | 1337 | 400.3
13855 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369477 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (отопление и теплоснабжение) | 1563356 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 24.7815 | Метр | 1337 | 400.3
13856 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369477 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (отопление и теплоснабжение) | 1563356 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.4289 | Метр | 1337 | 400.3
13857 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369477 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (отопление и теплоснабжение) | 1563356 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 1.3263 | Метр | 1337 | 400.3
13858 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369477 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (отопление и теплоснабжение) | 1563357 | KS6.57 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 2.86 | Штука | 1341 | 71
13859 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369477 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (отопление и теплоснабжение) | 1563357 | KS6.57 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 27623 | 1.53 | Штука | 1341 | 71
13860 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369477 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (отопление и теплоснабжение) | 1563357 | KS6.57 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 7.24 | Штука | 1341 | 71
13861 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369477 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (отопление и теплоснабжение) | 1563357 | KS6.57 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 7.88 | Штука | 1341 | 71
13862 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369477 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (отопление и теплоснабжение) | 1563357 | KS6.57 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 5.46 | Штука | 1341 | 71
13863 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369477 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (отопление и теплоснабжение) | 1563357 | KS6.57 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.53 | Штука | 1341 | 71
13864 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369477 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (отопление и теплоснабжение) | 1563357 | KS6.57 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 5.96 | Штука | 1341 | 71
13865 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369477 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводов) (Армокот) | 1563358 | KS6.60 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.39 | Метр квадратный | 1338 | 24.42
13866 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369477 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводов) (Армокот) | 1563358 | KS6.60 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 7.03 | Метр квадратный | 1338 | 24.42
13867 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369477 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводов) (Армокот) | 1563358 | KS6.60 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 4.94 | Метр квадратный | 1338 | 24.42
13868 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369477 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводов) (Армокот) | 1563358 | KS6.60 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.11 | Метр квадратный | 1338 | 24.42
13869 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369477 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводов) (Армокот) | 1563358 | KS6.60 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 27643 | 4.87 | Метр квадратный | 1338 | 24.42
13870 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369477 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводов) (Армокот) | 1563358 | KS6.60 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.23 | Метр квадратный | 1338 | 24.42
13871 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369477 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводов) (Армокот) | 1563358 | KS6.60 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 2.56 | Метр квадратный | 1338 | 24.42
13872 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369477 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводов) (Армокот) | 1563358 | KS6.60 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 4.2 | Метр квадратный | 1338 | 24.42
13873 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Химическая лаборатория (ХЛ) | 369478 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (шкафы) | 1563359 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.44769 | Штука | 1341 | 3
13874 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Химическая лаборатория (ХЛ) | 369478 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (шкафы) | 1563359 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 200 т | 27607 | 1.89 | Штука | 1341 | 3
13875 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Химическая лаборатория (ХЛ) | 369478 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (шкафы) | 1563359 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.2208 | Штука | 1341 | 3
13876 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Химическая лаборатория (ХЛ) | 369478 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (шкафы) | 1563359 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 5.0654 | Штука | 1341 | 3
13877 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Химическая лаборатория (ХЛ) | 369478 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (шкафы) | 1563359 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.23539 | Штука | 1341 | 3
13878 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Химическая лаборатория (ХЛ) | 369478 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (шкафы) | 1563359 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 2.0123 | Штука | 1341 | 3
13879 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Химическая лаборатория (ХЛ) | 369478 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (шкафы) | 1563359 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (50-99т) | 27621 | 3.4962 | Штука | 1341 | 3
13880 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Химическая лаборатория (ХЛ) | 369478 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (шкафы) | 1563359 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 5.4808 | Штука | 1341 | 3
13881 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Химическая лаборатория (ХЛ) | 369478 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (шкафы) | 1563359 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 2.2615 | Штука | 1341 | 3
13882 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Химическая лаборатория (ХЛ) | 369478 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (шкафы) | 1563359 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Погрузчик телескопический | 27627 | 0.61385 | Штука | 1341 | 3
13883 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Химическая лаборатория (ХЛ) | 369478 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (шкафы) | 1563359 | KS6.39 | 1 | 2022-01-06 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 3.7692 | Штука | 1341 | 5
13884 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Химическая лаборатория (ХЛ) | 369478 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (шкафы) | 1563359 | KS6.39 | 1 | 2022-01-06 00:00:00 | Погрузчик телескопический | 27627 | 1.0231 | Штука | 1341 | 5
13885 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Химическая лаборатория (ХЛ) | 369478 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (шкафы) | 1563359 | KS6.39 | 1 | 2022-01-06 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 9.1346 | Штука | 1341 | 5
13886 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Химическая лаборатория (ХЛ) | 369478 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (шкафы) | 1563359 | KS6.39 | 1 | 2022-01-06 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 2.0346 | Штука | 1341 | 5
13887 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Химическая лаборатория (ХЛ) | 369478 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (шкафы) | 1563359 | KS6.39 | 1 | 2022-01-06 00:00:00 | Домкрат гидравлический 200 т | 27607 | 3.15 | Штука | 1341 | 5
13888 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Химическая лаборатория (ХЛ) | 369478 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (шкафы) | 1563359 | KS6.39 | 1 | 2022-01-06 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.74615 | Штука | 1341 | 5
13889 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Химическая лаборатория (ХЛ) | 369478 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (шкафы) | 1563359 | KS6.39 | 1 | 2022-01-06 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 3.3538 | Штука | 1341 | 5
13890 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Химическая лаборатория (ХЛ) | 369478 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (шкафы) | 1563359 | KS6.39 | 1 | 2022-01-06 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.39231 | Штука | 1341 | 5
13891 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Химическая лаборатория (ХЛ) | 369478 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (шкафы) | 1563359 | KS6.39 | 1 | 2022-01-06 00:00:00 | Кран автомобильный (50-99т) | 27621 | 5.8269 | Штука | 1341 | 5
13892 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Химическая лаборатория (ХЛ) | 369478 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (шкафы) | 1563359 | KS6.39 | 1 | 2022-01-06 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 8.4423 | Штука | 1341 | 5
13893 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Химическая лаборатория (ХЛ) | 369478 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (шкафы) | 1563359 | KS6.39 | 1 | 2022-01-07 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 3.6538 | Штука | 1341 | 2
13894 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Химическая лаборатория (ХЛ) | 369478 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (шкафы) | 1563359 | KS6.39 | 1 | 2022-01-07 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 1.5077 | Штука | 1341 | 2
13895 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Химическая лаборатория (ХЛ) | 369478 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (шкафы) | 1563359 | KS6.39 | 1 | 2022-01-07 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 1.3415 | Штука | 1341 | 2
13896 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Химическая лаборатория (ХЛ) | 369478 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (шкафы) | 1563359 | KS6.39 | 1 | 2022-01-07 00:00:00 | Кран автомобильный (50-99т) | 27621 | 2.3308 | Штука | 1341 | 2
13897 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Химическая лаборатория (ХЛ) | 369478 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (шкафы) | 1563359 | KS6.39 | 1 | 2022-01-07 00:00:00 | Погрузчик телескопический | 27627 | 0.40923 | Штука | 1341 | 2
13898 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Химическая лаборатория (ХЛ) | 369478 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (шкафы) | 1563359 | KS6.39 | 1 | 2022-01-07 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.15692 | Штука | 1341 | 2
13899 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Химическая лаборатория (ХЛ) | 369478 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (шкафы) | 1563359 | KS6.39 | 1 | 2022-01-07 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.29846 | Штука | 1341 | 2
13900 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Химическая лаборатория (ХЛ) | 369478 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (шкафы) | 1563359 | KS6.39 | 1 | 2022-01-07 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 3.3769 | Штука | 1341 | 2
13901 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Химическая лаборатория (ХЛ) | 369478 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (шкафы) | 1563359 | KS6.39 | 1 | 2022-01-07 00:00:00 | Домкрат гидравлический 200 т | 27607 | 1.26 | Штука | 1341 | 2
13902 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Химическая лаборатория (ХЛ) | 369478 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (шкафы) | 1563359 | KS6.39 | 1 | 2022-01-07 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.81385 | Штука | 1341 | 2
13903 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Химическая лаборатория (ХЛ) | 369478 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (шкафы) | 1563359 | KS6.39 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Погрузчик телескопический | 27627 | 0.61385 | Штука | 1341 | 3
13904 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Химическая лаборатория (ХЛ) | 369478 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (шкафы) | 1563359 | KS6.39 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.2208 | Штука | 1341 | 3
13905 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Химическая лаборатория (ХЛ) | 369478 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (шкафы) | 1563359 | KS6.39 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Домкрат гидравлический 200 т | 27607 | 1.89 | Штука | 1341 | 3
13906 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Химическая лаборатория (ХЛ) | 369478 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (шкафы) | 1563359 | KS6.39 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 5.4808 | Штука | 1341 | 3
13907 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Химическая лаборатория (ХЛ) | 369478 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (шкафы) | 1563359 | KS6.39 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 5.0654 | Штука | 1341 | 3
13908 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Химическая лаборатория (ХЛ) | 369478 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (шкафы) | 1563359 | KS6.39 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 2.2615 | Штука | 1341 | 3
13909 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Химическая лаборатория (ХЛ) | 369478 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (шкафы) | 1563359 | KS6.39 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 2.0123 | Штука | 1341 | 3
13910 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Химическая лаборатория (ХЛ) | 369478 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (шкафы) | 1563359 | KS6.39 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.44769 | Штука | 1341 | 3
13911 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Химическая лаборатория (ХЛ) | 369478 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (шкафы) | 1563359 | KS6.39 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.23539 | Штука | 1341 | 3
13912 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Химическая лаборатория (ХЛ) | 369478 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (шкафы) | 1563359 | KS6.39 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Кран автомобильный (50-99т) | 27621 | 3.4962 | Штука | 1341 | 3
13913 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Химическая лаборатория (ХЛ) | 369478 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (душ-1шт, мойка-1шт, стол-4шт) | 1563360 | KS6.54 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.07 | Штука | 1341 | 6
13914 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Химическая лаборатория (ХЛ) | 369478 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (душ-1шт, мойка-1шт, стол-4шт) | 1563360 | KS6.54 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.06 | Штука | 1341 | 6
13915 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Химическая лаборатория (ХЛ) | 369478 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (душ-1шт, мойка-1шт, стол-4шт) | 1563360 | KS6.54 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.13 | Штука | 1341 | 6
13916 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Химическая лаборатория (ХЛ) | 369478 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (душ-1шт, мойка-1шт, стол-4шт) | 1563360 | KS6.54 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.06 | Штука | 1341 | 6
13917 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Химическая лаборатория (ХЛ) | 369478 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (душ-1шт, мойка-1шт, стол-4шт) | 1563360 | KS6.54 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.14 | Штука | 1341 | 6
13918 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Химическая лаборатория (ХЛ) | 369478 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (душ-1шт, мойка-1шт, стол-4шт) | 1563360 | KS6.54 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.18 | Штука | 1341 | 6
13919 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Химическая лаборатория (ХЛ) | 369478 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (душ-1шт, мойка-1шт, стол-4шт) | 1563360 | KS6.54 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.07 | Штука | 1341 | 6
13920 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369480 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельных коробов (лоток-15 шт) | 1563361 | KS6.67 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.252 | Метр | 1337 | 14
13921 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369480 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельных коробов (лоток-15 шт) | 1563361 | KS6.67 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.040445 | Метр | 1337 | 14
13922 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369480 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельных коробов (лоток-15 шт) | 1563361 | KS6.67 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.15244 | Метр | 1337 | 14
13923 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369480 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельных коробов (лоток-15 шт) | 1563361 | KS6.67 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.024889 | Метр | 1337 | 14
13924 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369480 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельных коробов (лоток-15 шт) | 1563361 | KS6.67 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.558 | Метр | 1337 | 31
13925 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369480 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельных коробов (лоток-15 шт) | 1563361 | KS6.67 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.055112 | Метр | 1337 | 31
13926 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369480 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельных коробов (лоток-15 шт) | 1563361 | KS6.67 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.33756 | Метр | 1337 | 31
13927 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369480 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельных коробов (лоток-15 шт) | 1563361 | KS6.67 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.089556 | Метр | 1337 | 31
13928 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369480 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ВРУ-2шт, ящик-4шт) | 1563362 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Погрузчик телескопический | 27627 | 1.43 | Штука | 1341 | 7
13929 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369480 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ВРУ-2шт, ящик-4шт) | 1563362 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 12.79 | Штука | 1341 | 7
13930 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369480 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ВРУ-2шт, ящик-4шт) | 1563362 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 4.69 | Штука | 1341 | 7
13931 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369480 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ВРУ-2шт, ящик-4шт) | 1563362 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 5.28 | Штука | 1341 | 7
13932 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369480 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ВРУ-2шт, ящик-4шт) | 1563362 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 1.05 | Штука | 1341 | 7
13933 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369480 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ВРУ-2шт, ящик-4шт) | 1563362 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 2.85 | Штука | 1341 | 7
13934 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369480 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ВРУ-2шт, ящик-4шт) | 1563362 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 200 т | 27607 | 4.41 | Штука | 1341 | 7
13935 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369480 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ВРУ-2шт, ящик-4шт) | 1563362 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 11.82 | Штука | 1341 | 7
13936 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369480 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ВРУ-2шт, ящик-4шт) | 1563362 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.55 | Штука | 1341 | 7
13937 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369480 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ВРУ-2шт, ящик-4шт) | 1563362 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (50-99т) | 27621 | 8.16 | Штука | 1341 | 7
13938 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369480 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (светильник, световой указатель) | 1563363 | KS6.54 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.84949 | Штука | 1341 | 28
13939 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369480 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (светильник, световой указатель) | 1563363 | KS6.54 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.67153 | Штука | 1341 | 28
13940 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369480 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (светильник, световой указатель) | 1563363 | KS6.54 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.29186 | Штука | 1341 | 28
13941 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369480 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (светильник, световой указатель) | 1563363 | KS6.54 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.28475 | Штука | 1341 | 28
13942 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369480 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (светильник, световой указатель) | 1563363 | KS6.54 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.33932 | Штука | 1341 | 28
13943 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369480 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (светильник, световой указатель) | 1563363 | KS6.54 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.34881 | Штука | 1341 | 28
13944 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369480 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (светильник, световой указатель) | 1563363 | KS6.54 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.62644 | Штука | 1341 | 28
13945 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369480 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (светильник, световой указатель) | 1563363 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.74746 | Штука | 1341 | 60
13946 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369480 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (светильник, световой указатель) | 1563363 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.62542 | Штука | 1341 | 60
13947 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369480 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (светильник, световой указатель) | 1563363 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 1.3424 | Штука | 1341 | 60
13948 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369480 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (светильник, световой указатель) | 1563363 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 1.8203 | Штука | 1341 | 60
13949 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369480 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (светильник, световой указатель) | 1563363 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.439 | Штука | 1341 | 60
13950 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369480 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (светильник, световой указатель) | 1563363 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.72712 | Штука | 1341 | 60
13951 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369480 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (светильник, световой указатель) | 1563363 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.61017 | Штука | 1341 | 60
13952 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369480 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (светильник, световой указатель) | 1563363 | KS6.54 | 1 | 2022-01-02 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.15636 | Штука | 1341 | 15
13953 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369480 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (светильник, световой указатель) | 1563363 | KS6.54 | 1 | 2022-01-02 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.35975 | Штука | 1341 | 15
13954 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369480 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (светильник, световой указатель) | 1563363 | KS6.54 | 1 | 2022-01-02 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.45509 | Штука | 1341 | 15
13955 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369480 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (светильник, световой указатель) | 1563363 | KS6.54 | 1 | 2022-01-02 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.33559 | Штука | 1341 | 15
13956 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369480 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (светильник, световой указатель) | 1563363 | KS6.54 | 1 | 2022-01-02 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.15254 | Штука | 1341 | 15
13957 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369480 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (светильник, световой указатель) | 1563363 | KS6.54 | 1 | 2022-01-02 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.18178 | Штука | 1341 | 15
13958 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369480 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (светильник, световой указатель) | 1563363 | KS6.54 | 1 | 2022-01-02 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.18686 | Штука | 1341 | 15
13959 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369480 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (светильник, световой указатель) | 1563363 | KS6.54 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.10169 | Штука | 1341 | 10
13960 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369480 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (светильник, световой указатель) | 1563363 | KS6.54 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.10424 | Штука | 1341 | 10
13961 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369480 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (светильник, световой указатель) | 1563363 | KS6.54 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.12458 | Штука | 1341 | 10
13962 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369480 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (светильник, световой указатель) | 1563363 | KS6.54 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.30339 | Штука | 1341 | 10
13963 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369480 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (светильник, световой указатель) | 1563363 | KS6.54 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.12119 | Штука | 1341 | 10
13964 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369480 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (светильник, световой указатель) | 1563363 | KS6.54 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.22373 | Штука | 1341 | 10
13965 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369480 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (светильник, световой указатель) | 1563363 | KS6.54 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.23983 | Штука | 1341 | 10
13966 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369480 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (светильник, световой указатель) | 1563363 | KS6.54 | 1 | 2022-01-11 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.040678 | Штука | 1341 | 4
13967 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369480 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (светильник, световой указатель) | 1563363 | KS6.54 | 1 | 2022-01-11 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.048475 | Штука | 1341 | 4
13968 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369480 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (светильник, световой указатель) | 1563363 | KS6.54 | 1 | 2022-01-11 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.089492 | Штука | 1341 | 4
13969 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369480 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (светильник, световой указатель) | 1563363 | KS6.54 | 1 | 2022-01-11 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.049831 | Штука | 1341 | 4
13970 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369480 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (светильник, световой указатель) | 1563363 | KS6.54 | 1 | 2022-01-11 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.12136 | Штука | 1341 | 4
13971 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369480 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (светильник, световой указатель) | 1563363 | KS6.54 | 1 | 2022-01-11 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.041695 | Штука | 1341 | 4
13972 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369480 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (светильник, световой указатель) | 1563363 | KS6.54 | 1 | 2022-01-11 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.095932 | Штука | 1341 | 4
13973 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369480 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (светильник, световой указатель) | 1563363 | KS6.54 | 1 | 2022-01-13 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.030337 | Штука | 1341 | 1
13974 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369480 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (светильник, световой указатель) | 1563363 | KS6.54 | 1 | 2022-01-13 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.023984 | Штука | 1341 | 1
13975 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369480 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (светильник, световой указатель) | 1563363 | KS6.54 | 1 | 2022-01-13 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.012118 | Штука | 1341 | 1
13976 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369480 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (светильник, световой указатель) | 1563363 | KS6.54 | 1 | 2022-01-13 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.012458 | Штука | 1341 | 1
13977 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369480 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (светильник, световой указатель) | 1563363 | KS6.54 | 1 | 2022-01-13 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.010173 | Штука | 1341 | 1
13978 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369480 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (светильник, световой указатель) | 1563363 | KS6.54 | 1 | 2022-01-13 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.010426 | Штука | 1341 | 1
13979 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369480 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (светильник, световой указатель) | 1563363 | KS6.54 | 1 | 2022-01-13 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.022369 | Штука | 1341 | 1
13980 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369480 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563364 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 1.9712 | Метр | 1337 | 141
13981 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369480 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563364 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 2.1359 | Метр | 1337 | 141
13982 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369480 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563364 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.4283 | Метр | 1337 | 141
13983 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369480 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563364 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.47856 | Метр | 1337 | 141
13984 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369480 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563364 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.76615 | Метр | 1337 | 141
13985 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369480 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563364 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 3.6967 | Метр | 1337 | 141
13986 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369480 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563364 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 2.4643 | Метр | 1337 | 141
13987 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369480 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563364 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 5.1011 | Метр | 1337 | 141
13988 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369480 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563364 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 1.2324 | Метр | 1337 | 141
13989 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369480 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563364 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 33.3288 | Метр | 1337 | 2384
13990 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369480 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563364 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 20.8376 | Метр | 1337 | 2384
13991 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369480 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563364 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 86.2489 | Метр | 1337 | 2384
13992 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369480 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563364 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 12.9539 | Метр | 1337 | 2384
13993 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369480 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563364 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 36.1141 | Метр | 1337 | 2384
13994 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369480 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563364 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 8.0914 | Метр | 1337 | 2384
13995 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369480 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563364 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 7.2417 | Метр | 1337 | 2384
13996 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369480 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563364 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 62.5033 | Метр | 1337 | 2384
13997 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369480 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563364 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 41.6657 | Метр | 1337 | 2384
13998 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369480 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1563365 | KS6.70 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.057 | Метр | 1337 | 18
13999 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369480 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1563365 | KS6.70 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 0.624 | Метр | 1337 | 18
14000 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369480 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1563365 | KS6.70 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.075 | Метр | 1337 | 18
14001 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369480 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1563365 | KS6.70 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 0.078 | Метр | 1337 | 18
14002 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369480 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1563365 | KS6.70 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.624 | Метр | 1337 | 18
14003 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369480 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1563365 | KS6.70 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 1.456 | Метр | 1337 | 42
14004 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369480 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1563365 | KS6.70 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.133 | Метр | 1337 | 42
14005 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369480 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1563365 | KS6.70 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 1.456 | Метр | 1337 | 42
14006 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369480 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1563365 | KS6.70 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.175 | Метр | 1337 | 42
14007 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО) | 369480 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1563365 | KS6.70 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 0.182 | Метр | 1337 | 42
14008 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369481 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (извещатель) | 1563366 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 1 | Штука | 1341 | 33
14009 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369481 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (извещатель) | 1563366 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.345 | Штука | 1341 | 33
14010 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369481 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (извещатель) | 1563366 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.74 | Штука | 1341 | 33
14011 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369481 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (извещатель) | 1563366 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.41 | Штука | 1341 | 33
14012 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369481 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (извещатель) | 1563366 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.335 | Штука | 1341 | 33
14013 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369481 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (извещатель) | 1563366 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.79 | Штука | 1341 | 33
14014 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369481 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (извещатель) | 1563366 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.4 | Штука | 1341 | 33
14015 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369481 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (извещатель) | 1563366 | KS6.54 | 1 | 2022-01-03 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.13197 | Штука | 1341 | 13
14016 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369481 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (извещатель) | 1563366 | KS6.54 | 1 | 2022-01-03 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.15758 | Штука | 1341 | 13
14017 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369481 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (извещатель) | 1563366 | KS6.54 | 1 | 2022-01-03 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.39394 | Штука | 1341 | 13
14018 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369481 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (извещатель) | 1563366 | KS6.54 | 1 | 2022-01-03 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.29152 | Штука | 1341 | 13
14019 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369481 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (извещатель) | 1563366 | KS6.54 | 1 | 2022-01-03 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.16151 | Штука | 1341 | 13
14020 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369481 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (извещатель) | 1563366 | KS6.54 | 1 | 2022-01-03 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.13591 | Штука | 1341 | 13
14021 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369481 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (извещатель) | 1563366 | KS6.54 | 1 | 2022-01-03 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.31121 | Штука | 1341 | 13
14022 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369481 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (извещатель) | 1563366 | KS6.54 | 1 | 2022-01-04 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.14364 | Штука | 1341 | 6
14023 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369481 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (извещатель) | 1563366 | KS6.54 | 1 | 2022-01-04 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.18182 | Штука | 1341 | 6
14024 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369481 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (извещатель) | 1563366 | KS6.54 | 1 | 2022-01-04 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.072727 | Штука | 1341 | 6
14025 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369481 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (извещатель) | 1563366 | KS6.54 | 1 | 2022-01-04 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.074545 | Штука | 1341 | 6
14026 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369481 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (извещатель) | 1563366 | KS6.54 | 1 | 2022-01-04 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.060909 | Штука | 1341 | 6
14027 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369481 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (извещатель) | 1563366 | KS6.54 | 1 | 2022-01-04 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.13454 | Штука | 1341 | 6
14028 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369481 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (извещатель) | 1563366 | KS6.54 | 1 | 2022-01-04 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.062727 | Штука | 1341 | 6
14029 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369481 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (извещатель) | 1563366 | KS6.54 | 1 | 2022-01-05 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.047879 | Штука | 1341 | 2
14030 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369481 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (извещатель) | 1563366 | KS6.54 | 1 | 2022-01-05 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.060606 | Штука | 1341 | 2
14031 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369481 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (извещатель) | 1563366 | KS6.54 | 1 | 2022-01-05 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.044848 | Штука | 1341 | 2
14032 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369481 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (извещатель) | 1563366 | KS6.54 | 1 | 2022-01-05 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.020303 | Штука | 1341 | 2
14033 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369481 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (извещатель) | 1563366 | KS6.54 | 1 | 2022-01-05 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.024242 | Штука | 1341 | 2
14034 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369481 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (извещатель) | 1563366 | KS6.54 | 1 | 2022-01-05 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.024848 | Штука | 1341 | 2
14035 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369481 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (извещатель) | 1563366 | KS6.54 | 1 | 2022-01-05 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.020909 | Штука | 1341 | 2
14036 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369481 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (извещатель) | 1563366 | KS6.54 | 1 | 2022-01-06 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.024848 | Штука | 1341 | 2
14037 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369481 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (извещатель) | 1563366 | KS6.54 | 1 | 2022-01-06 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.020303 | Штука | 1341 | 2
14038 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369481 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (извещатель) | 1563366 | KS6.54 | 1 | 2022-01-06 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.024242 | Штука | 1341 | 2
14039 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369481 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (извещатель) | 1563366 | KS6.54 | 1 | 2022-01-06 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.020909 | Штука | 1341 | 2
14040 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369481 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (извещатель) | 1563366 | KS6.54 | 1 | 2022-01-06 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.044848 | Штука | 1341 | 2
14041 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369481 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (извещатель) | 1563366 | KS6.54 | 1 | 2022-01-06 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.047879 | Штука | 1341 | 2
14042 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369481 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (извещатель) | 1563366 | KS6.54 | 1 | 2022-01-06 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.060606 | Штука | 1341 | 2
14043 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369481 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (извещатель) | 1563366 | KS6.54 | 1 | 2022-01-07 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.010152 | Штука | 1341 | 1
14044 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369481 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (извещатель) | 1563366 | KS6.54 | 1 | 2022-01-07 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.012424 | Штука | 1341 | 1
14045 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369481 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (извещатель) | 1563366 | KS6.54 | 1 | 2022-01-07 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.010455 | Штука | 1341 | 1
14046 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369481 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (извещатель) | 1563366 | KS6.54 | 1 | 2022-01-07 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.030303 | Штука | 1341 | 1
14047 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369481 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (извещатель) | 1563366 | KS6.54 | 1 | 2022-01-07 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.022424 | Штука | 1341 | 1
14048 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369481 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (извещатель) | 1563366 | KS6.54 | 1 | 2022-01-07 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.023939 | Штука | 1341 | 1
14049 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369481 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (извещатель) | 1563366 | KS6.54 | 1 | 2022-01-07 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.012121 | Штука | 1341 | 1
14050 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369481 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (извещатель) | 1563366 | KS6.54 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.21546 | Штука | 1341 | 9
14051 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369481 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (извещатель) | 1563366 | KS6.54 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.094091 | Штука | 1341 | 9
14052 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369481 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (извещатель) | 1563366 | KS6.54 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.20182 | Штука | 1341 | 9
14053 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369481 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (извещатель) | 1563366 | KS6.54 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.27273 | Штука | 1341 | 9
14054 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369481 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (извещатель) | 1563366 | KS6.54 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.10909 | Штука | 1341 | 9
14055 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369481 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (извещатель) | 1563366 | KS6.54 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.091364 | Штука | 1341 | 9
14056 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369481 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (извещатель) | 1563366 | KS6.54 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.11182 | Штука | 1341 | 9
14057 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369481 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563367 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 3.794 | Метр | 1337 | 698
14058 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369481 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563367 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 10.5771 | Метр | 1337 | 698
14059 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369481 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563367 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 25.2565 | Метр | 1337 | 698
14060 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369481 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563367 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 6.0979 | Метр | 1337 | 698
14061 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369481 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563367 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 12.1957 | Метр | 1337 | 698
14062 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369481 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563367 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 2.124 | Метр | 1337 | 698
14063 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369481 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563367 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 18.3022 | Метр | 1337 | 698
14064 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369481 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563367 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 9.7634 | Метр | 1337 | 698
14065 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369481 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563367 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 2.3723 | Метр | 1337 | 698
14066 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369481 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563367 | KS6.69 | 1 | 2022-01-03 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.41963 | Метр | 1337 | 30
14067 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369481 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563367 | KS6.69 | 1 | 2022-01-03 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.10196 | Метр | 1337 | 30
14068 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369481 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563367 | KS6.69 | 1 | 2022-01-03 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 0.26209 | Метр | 1337 | 30
14069 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369481 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563367 | KS6.69 | 1 | 2022-01-03 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 0.78663 | Метр | 1337 | 30
14070 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369481 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563367 | KS6.69 | 1 | 2022-01-03 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.091288 | Метр | 1337 | 30
14071 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369481 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563367 | KS6.69 | 1 | 2022-01-03 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.52417 | Метр | 1337 | 30
14072 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369481 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563367 | KS6.69 | 1 | 2022-01-03 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 0.4546 | Метр | 1337 | 30
14073 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369481 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563367 | KS6.69 | 1 | 2022-01-03 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 1.0855 | Метр | 1337 | 30
14074 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369481 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563367 | KS6.69 | 1 | 2022-01-03 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.16307 | Метр | 1337 | 30
14075 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369481 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563367 | KS6.69 | 1 | 2022-01-04 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.030429 | Метр | 1337 | 10
14076 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369481 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563367 | KS6.69 | 1 | 2022-01-04 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 0.26221 | Метр | 1337 | 10
14077 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369481 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563367 | KS6.69 | 1 | 2022-01-04 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.17472 | Метр | 1337 | 10
14078 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369481 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563367 | KS6.69 | 1 | 2022-01-04 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.033988 | Метр | 1337 | 10
14079 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369481 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563367 | KS6.69 | 1 | 2022-01-04 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.13988 | Метр | 1337 | 10
14080 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369481 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563367 | KS6.69 | 1 | 2022-01-04 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.36184 | Метр | 1337 | 10
14081 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369481 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563367 | KS6.69 | 1 | 2022-01-04 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 0.15153 | Метр | 1337 | 10
14082 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369481 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563367 | KS6.69 | 1 | 2022-01-04 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 0.087362 | Метр | 1337 | 10
14083 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369481 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563367 | KS6.69 | 1 | 2022-01-04 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.054356 | Метр | 1337 | 10
14084 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369481 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563367 | KS6.69 | 1 | 2022-01-05 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.054356 | Метр | 1337 | 10
14085 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369481 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563367 | KS6.69 | 1 | 2022-01-05 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.13988 | Метр | 1337 | 10
14086 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369481 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563367 | KS6.69 | 1 | 2022-01-05 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 0.15153 | Метр | 1337 | 10
14087 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369481 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563367 | KS6.69 | 1 | 2022-01-05 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.033988 | Метр | 1337 | 10
14088 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369481 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563367 | KS6.69 | 1 | 2022-01-05 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.36184 | Метр | 1337 | 10
14089 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369481 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563367 | KS6.69 | 1 | 2022-01-05 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 0.087362 | Метр | 1337 | 10
14090 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369481 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563367 | KS6.69 | 1 | 2022-01-05 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.17472 | Метр | 1337 | 10
14091 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369481 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563367 | KS6.69 | 1 | 2022-01-05 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 0.26221 | Метр | 1337 | 10
14092 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369481 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563367 | KS6.69 | 1 | 2022-01-05 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.030429 | Метр | 1337 | 10
14093 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369481 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563367 | KS6.69 | 1 | 2022-01-06 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 0.1311 | Метр | 1337 | 5
14094 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369481 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563367 | KS6.69 | 1 | 2022-01-06 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 0.075767 | Метр | 1337 | 5
14095 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369481 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563367 | KS6.69 | 1 | 2022-01-06 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 0.043681 | Метр | 1337 | 5
14096 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369481 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563367 | KS6.69 | 1 | 2022-01-06 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.027178 | Метр | 1337 | 5
14097 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369481 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563367 | KS6.69 | 1 | 2022-01-06 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.18092 | Метр | 1337 | 5
14098 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369481 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563367 | KS6.69 | 1 | 2022-01-06 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.016994 | Метр | 1337 | 5
14099 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369481 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563367 | KS6.69 | 1 | 2022-01-06 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.069939 | Метр | 1337 | 5
14100 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369481 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563367 | KS6.69 | 1 | 2022-01-06 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.015215 | Метр | 1337 | 5
14101 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369481 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563367 | KS6.69 | 1 | 2022-01-06 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.087362 | Метр | 1337 | 5
14102 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369481 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563367 | KS6.69 | 1 | 2022-01-07 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 0.015153 | Метр | 1337 | 1
14103 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369481 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563367 | KS6.69 | 1 | 2022-01-07 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.003399 | Метр | 1337 | 1
14104 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369481 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563367 | KS6.69 | 1 | 2022-01-07 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 0.008736 | Метр | 1337 | 1
14105 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369481 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563367 | KS6.69 | 1 | 2022-01-07 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 0.026221 | Метр | 1337 | 1
14106 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369481 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563367 | KS6.69 | 1 | 2022-01-07 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.017472 | Метр | 1337 | 1
14107 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369481 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563367 | KS6.69 | 1 | 2022-01-07 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.003043 | Метр | 1337 | 1
14108 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369481 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563367 | KS6.69 | 1 | 2022-01-07 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.005436 | Метр | 1337 | 1
14109 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369481 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563367 | KS6.69 | 1 | 2022-01-07 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.036184 | Метр | 1337 | 1
14110 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369481 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563367 | KS6.69 | 1 | 2022-01-07 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.013988 | Метр | 1337 | 1
14111 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369481 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563367 | KS6.69 | 1 | 2022-01-08 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.10855 | Метр | 1337 | 3
14112 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369481 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563367 | KS6.69 | 1 | 2022-01-08 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.016307 | Метр | 1337 | 3
14113 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369481 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563367 | KS6.69 | 1 | 2022-01-08 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 0.04546 | Метр | 1337 | 3
14114 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369481 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563367 | KS6.69 | 1 | 2022-01-08 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.052417 | Метр | 1337 | 3
14115 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369481 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563367 | KS6.69 | 1 | 2022-01-08 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.009129 | Метр | 1337 | 3
14116 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369481 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563367 | KS6.69 | 1 | 2022-01-08 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.041963 | Метр | 1337 | 3
14117 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369481 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563367 | KS6.69 | 1 | 2022-01-08 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 0.078663 | Метр | 1337 | 3
14118 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369481 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563367 | KS6.69 | 1 | 2022-01-08 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 0.026209 | Метр | 1337 | 3
14119 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369481 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563367 | KS6.69 | 1 | 2022-01-08 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.010196 | Метр | 1337 | 3
14120 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369481 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563367 | KS6.69 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.30983 | Метр | 1337 | 57
14121 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369481 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563367 | KS6.69 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 0.49796 | Метр | 1337 | 57
14122 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369481 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563367 | KS6.69 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.7973 | Метр | 1337 | 57
14123 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369481 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563367 | KS6.69 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 2.0625 | Метр | 1337 | 57
14124 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369481 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563367 | KS6.69 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 0.86374 | Метр | 1337 | 57
14125 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369481 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563367 | KS6.69 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.99593 | Метр | 1337 | 57
14126 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369481 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563367 | KS6.69 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.19373 | Метр | 1337 | 57
14127 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369481 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563367 | KS6.69 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 1.4946 | Метр | 1337 | 57
14128 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369481 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563367 | KS6.69 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.17345 | Метр | 1337 | 57
14129 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369481 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563367 | KS6.69 | 1 | 2022-01-12 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 0.015153 | Метр | 1337 | 1
14130 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369481 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563367 | KS6.69 | 1 | 2022-01-12 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.005436 | Метр | 1337 | 1
14131 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369481 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563367 | KS6.69 | 1 | 2022-01-12 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.003399 | Метр | 1337 | 1
14132 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369481 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563367 | KS6.69 | 1 | 2022-01-12 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 0.008736 | Метр | 1337 | 1
14133 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369481 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563367 | KS6.69 | 1 | 2022-01-12 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.013988 | Метр | 1337 | 1
14134 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369481 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563367 | KS6.69 | 1 | 2022-01-12 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.036184 | Метр | 1337 | 1
14135 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369481 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563367 | KS6.69 | 1 | 2022-01-12 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 0.026221 | Метр | 1337 | 1
14136 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369481 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563367 | KS6.69 | 1 | 2022-01-12 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.017472 | Метр | 1337 | 1
14137 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369481 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563367 | KS6.69 | 1 | 2022-01-12 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.003043 | Метр | 1337 | 1
14138 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369481 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1563368 | KS6.70 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.02 | Метр | 1337 | 5
14139 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369481 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1563368 | KS6.70 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 0.17 | Метр | 1337 | 5
14140 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369481 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1563368 | KS6.70 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 0.02 | Метр | 1337 | 5
14141 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369481 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1563368 | KS6.70 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.02 | Метр | 1337 | 5
14142 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369481 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1563368 | KS6.70 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.17 | Метр | 1337 | 5
14143 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369482 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (оповещатель-22шт, табло-3шт) | 1563369 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.264 | Штука | 1341 | 11
14144 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369482 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (оповещатель-22шт, табло-3шт) | 1563369 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.1144 | Штука | 1341 | 11
14145 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369482 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (оповещатель-22шт, табло-3шт) | 1563369 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.1364 | Штука | 1341 | 11
14146 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369482 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (оповещатель-22шт, табло-3шт) | 1563369 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.1144 | Штука | 1341 | 11
14147 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369482 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (оповещатель-22шт, табло-3шт) | 1563369 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.132 | Штука | 1341 | 11
14148 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369482 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (оповещатель-22шт, табло-3шт) | 1563369 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.3344 | Штука | 1341 | 11
14149 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369482 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (оповещатель-22шт, табло-3шт) | 1563369 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.2464 | Штука | 1341 | 11
14150 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369482 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (оповещатель-22шт, табло-3шт) | 1563369 | KS6.54 | 1 | 2022-01-04 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.0832 | Штука | 1341 | 8
14151 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369482 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (оповещатель-22шт, табло-3шт) | 1563369 | KS6.54 | 1 | 2022-01-04 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.1792 | Штука | 1341 | 8
14152 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369482 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (оповещатель-22шт, табло-3шт) | 1563369 | KS6.54 | 1 | 2022-01-04 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.2432 | Штука | 1341 | 8
14153 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369482 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (оповещатель-22шт, табло-3шт) | 1563369 | KS6.54 | 1 | 2022-01-04 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.192 | Штука | 1341 | 8
14154 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369482 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (оповещатель-22шт, табло-3шт) | 1563369 | KS6.54 | 1 | 2022-01-04 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.096 | Штука | 1341 | 8
14155 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369482 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (оповещатель-22шт, табло-3шт) | 1563369 | KS6.54 | 1 | 2022-01-04 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.0832 | Штука | 1341 | 8
14156 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369482 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (оповещатель-22шт, табло-3шт) | 1563369 | KS6.54 | 1 | 2022-01-04 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.0992 | Штука | 1341 | 8
14157 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369482 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (оповещатель-22шт, табло-3шт) | 1563369 | KS6.54 | 1 | 2022-01-05 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.0304 | Штука | 1341 | 1
14158 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369482 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (оповещатель-22шт, табло-3шт) | 1563369 | KS6.54 | 1 | 2022-01-05 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.024 | Штука | 1341 | 1
14159 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369482 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (оповещатель-22шт, табло-3шт) | 1563369 | KS6.54 | 1 | 2022-01-05 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.0104 | Штука | 1341 | 1
14160 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369482 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (оповещатель-22шт, табло-3шт) | 1563369 | KS6.54 | 1 | 2022-01-05 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.0224 | Штука | 1341 | 1
14161 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369482 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (оповещатель-22шт, табло-3шт) | 1563369 | KS6.54 | 1 | 2022-01-05 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.0104 | Штука | 1341 | 1
14162 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369482 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (оповещатель-22шт, табло-3шт) | 1563369 | KS6.54 | 1 | 2022-01-05 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.012 | Штука | 1341 | 1
14163 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369482 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (оповещатель-22шт, табло-3шт) | 1563369 | KS6.54 | 1 | 2022-01-05 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.0124 | Штука | 1341 | 1
14164 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369482 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (оповещатель-22шт, табло-3шт) | 1563369 | KS6.54 | 1 | 2022-01-06 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.0104 | Штука | 1341 | 1
14165 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369482 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (оповещатель-22шт, табло-3шт) | 1563369 | KS6.54 | 1 | 2022-01-06 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.0304 | Штука | 1341 | 1
14166 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369482 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (оповещатель-22шт, табло-3шт) | 1563369 | KS6.54 | 1 | 2022-01-06 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.0124 | Штука | 1341 | 1
14167 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369482 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (оповещатель-22шт, табло-3шт) | 1563369 | KS6.54 | 1 | 2022-01-06 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.012 | Штука | 1341 | 1
14168 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369482 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (оповещатель-22шт, табло-3шт) | 1563369 | KS6.54 | 1 | 2022-01-06 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.0104 | Штука | 1341 | 1
14169 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369482 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (оповещатель-22шт, табло-3шт) | 1563369 | KS6.54 | 1 | 2022-01-06 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.0224 | Штука | 1341 | 1
14170 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369482 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (оповещатель-22шт, табло-3шт) | 1563369 | KS6.54 | 1 | 2022-01-06 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.024 | Штука | 1341 | 1
14171 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369482 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (оповещатель-22шт, табло-3шт) | 1563369 | KS6.54 | 1 | 2022-01-07 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.0124 | Штука | 1341 | 1
14172 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369482 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (оповещатель-22шт, табло-3шт) | 1563369 | KS6.54 | 1 | 2022-01-07 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.0104 | Штука | 1341 | 1
14173 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369482 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (оповещатель-22шт, табло-3шт) | 1563369 | KS6.54 | 1 | 2022-01-07 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.0224 | Штука | 1341 | 1
14174 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369482 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (оповещатель-22шт, табло-3шт) | 1563369 | KS6.54 | 1 | 2022-01-07 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.0304 | Штука | 1341 | 1
14175 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369482 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (оповещатель-22шт, табло-3шт) | 1563369 | KS6.54 | 1 | 2022-01-07 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.024 | Штука | 1341 | 1
14176 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369482 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (оповещатель-22шт, табло-3шт) | 1563369 | KS6.54 | 1 | 2022-01-07 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.012 | Штука | 1341 | 1
14177 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369482 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (оповещатель-22шт, табло-3шт) | 1563369 | KS6.54 | 1 | 2022-01-07 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.0104 | Штука | 1341 | 1
14178 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369482 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (оповещатель-22шт, табло-3шт) | 1563369 | KS6.54 | 1 | 2022-01-08 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.0224 | Штука | 1341 | 1
14179 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369482 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (оповещатель-22шт, табло-3шт) | 1563369 | KS6.54 | 1 | 2022-01-08 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.0104 | Штука | 1341 | 1
14180 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369482 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (оповещатель-22шт, табло-3шт) | 1563369 | KS6.54 | 1 | 2022-01-08 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.0104 | Штука | 1341 | 1
14181 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369482 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (оповещатель-22шт, табло-3шт) | 1563369 | KS6.54 | 1 | 2022-01-08 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.012 | Штука | 1341 | 1
14182 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369482 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (оповещатель-22шт, табло-3шт) | 1563369 | KS6.54 | 1 | 2022-01-08 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.0304 | Штука | 1341 | 1
14183 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369482 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (оповещатель-22шт, табло-3шт) | 1563369 | KS6.54 | 1 | 2022-01-08 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.024 | Штука | 1341 | 1
14184 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369482 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (оповещатель-22шт, табло-3шт) | 1563369 | KS6.54 | 1 | 2022-01-08 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.0124 | Штука | 1341 | 1
14185 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369482 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (оповещатель-22шт, табло-3шт) | 1563369 | KS6.54 | 1 | 2022-01-09 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.024 | Штука | 1341 | 1
14186 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369482 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (оповещатель-22шт, табло-3шт) | 1563369 | KS6.54 | 1 | 2022-01-09 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.012 | Штука | 1341 | 1
14187 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369482 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (оповещатель-22шт, табло-3шт) | 1563369 | KS6.54 | 1 | 2022-01-09 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.0104 | Штука | 1341 | 1
14188 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369482 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (оповещатель-22шт, табло-3шт) | 1563369 | KS6.54 | 1 | 2022-01-09 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.0304 | Штука | 1341 | 1
14189 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369482 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (оповещатель-22шт, табло-3шт) | 1563369 | KS6.54 | 1 | 2022-01-09 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.0124 | Штука | 1341 | 1
14190 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369482 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (оповещатель-22шт, табло-3шт) | 1563369 | KS6.54 | 1 | 2022-01-09 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.0104 | Штука | 1341 | 1
14191 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369482 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (оповещатель-22шт, табло-3шт) | 1563369 | KS6.54 | 1 | 2022-01-09 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.0224 | Штука | 1341 | 1
14192 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369482 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (оповещатель-22шт, табло-3шт) | 1563369 | KS6.54 | 1 | 2022-01-11 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.0104 | Штука | 1341 | 1
14193 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369482 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (оповещатель-22шт, табло-3шт) | 1563369 | KS6.54 | 1 | 2022-01-11 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.012 | Штука | 1341 | 1
14194 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369482 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (оповещатель-22шт, табло-3шт) | 1563369 | KS6.54 | 1 | 2022-01-11 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.0124 | Штука | 1341 | 1
14195 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369482 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (оповещатель-22шт, табло-3шт) | 1563369 | KS6.54 | 1 | 2022-01-11 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.024 | Штука | 1341 | 1
14196 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369482 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (оповещатель-22шт, табло-3шт) | 1563369 | KS6.54 | 1 | 2022-01-11 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.0104 | Штука | 1341 | 1
14197 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369482 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (оповещатель-22шт, табло-3шт) | 1563369 | KS6.54 | 1 | 2022-01-11 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.0224 | Штука | 1341 | 1
14198 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369482 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (оповещатель-22шт, табло-3шт) | 1563369 | KS6.54 | 1 | 2022-01-11 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.0304 | Штука | 1341 | 1
14199 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369482 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563370 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 4.7012 | Метр | 1337 | 130
14200 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369482 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563370 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.44041 | Метр | 1337 | 130
14201 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369482 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563370 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 1.9686 | Метр | 1337 | 130
14202 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369482 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563370 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 1.1355 | Метр | 1337 | 130
14203 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369482 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563370 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 1.82 | Метр | 1337 | 130
14204 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369482 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563370 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.70571 | Метр | 1337 | 130
14205 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369482 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563370 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 2.271 | Метр | 1337 | 130
14206 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369482 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563370 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.39265 | Метр | 1337 | 130
14207 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369482 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563370 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 3.4065 | Метр | 1337 | 130
14208 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369482 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563370 | KS6.69 | 1 | 2022-01-04 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 2.2273 | Метр | 1337 | 85
14209 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369482 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563370 | KS6.69 | 1 | 2022-01-04 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.25673 | Метр | 1337 | 85
14210 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369482 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563370 | KS6.69 | 1 | 2022-01-04 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.28796 | Метр | 1337 | 85
14211 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369482 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563370 | KS6.69 | 1 | 2022-01-04 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 0.74245 | Метр | 1337 | 85
14212 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369482 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563370 | KS6.69 | 1 | 2022-01-04 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 3.0739 | Метр | 1337 | 85
14213 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369482 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563370 | KS6.69 | 1 | 2022-01-04 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 1.19 | Метр | 1337 | 85
14214 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369482 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563370 | KS6.69 | 1 | 2022-01-04 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 1.4849 | Метр | 1337 | 85
14215 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369482 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563370 | KS6.69 | 1 | 2022-01-04 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 1.2871 | Метр | 1337 | 85
14216 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369482 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563370 | KS6.69 | 1 | 2022-01-04 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.46143 | Метр | 1337 | 85
14217 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369482 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563370 | KS6.69 | 1 | 2022-01-05 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.36163 | Метр | 1337 | 10
14218 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369482 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563370 | KS6.69 | 1 | 2022-01-05 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 0.087347 | Метр | 1337 | 10
14219 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369482 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563370 | KS6.69 | 1 | 2022-01-05 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.033878 | Метр | 1337 | 10
14220 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369482 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563370 | KS6.69 | 1 | 2022-01-05 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 0.15143 | Метр | 1337 | 10
14221 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369482 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563370 | KS6.69 | 1 | 2022-01-05 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 0.26204 | Метр | 1337 | 10
14222 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369482 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563370 | KS6.69 | 1 | 2022-01-05 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.14 | Метр | 1337 | 10
14223 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369482 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563370 | KS6.69 | 1 | 2022-01-05 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.054286 | Метр | 1337 | 10
14224 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369482 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563370 | KS6.69 | 1 | 2022-01-05 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.17469 | Метр | 1337 | 10
14225 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369482 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563370 | KS6.69 | 1 | 2022-01-05 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.030204 | Метр | 1337 | 10
14226 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369482 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563370 | KS6.69 | 1 | 2022-01-06 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.054286 | Метр | 1337 | 10
14227 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369482 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563370 | KS6.69 | 1 | 2022-01-06 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.36163 | Метр | 1337 | 10
14228 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369482 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563370 | KS6.69 | 1 | 2022-01-06 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.033878 | Метр | 1337 | 10
14229 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369482 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563370 | KS6.69 | 1 | 2022-01-06 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.17469 | Метр | 1337 | 10
14230 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369482 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563370 | KS6.69 | 1 | 2022-01-06 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.030204 | Метр | 1337 | 10
14231 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369482 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563370 | KS6.69 | 1 | 2022-01-06 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 0.087347 | Метр | 1337 | 10
14232 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369482 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563370 | KS6.69 | 1 | 2022-01-06 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.14 | Метр | 1337 | 10
14233 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369482 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563370 | KS6.69 | 1 | 2022-01-06 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 0.26204 | Метр | 1337 | 10
14234 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369482 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563370 | KS6.69 | 1 | 2022-01-06 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 0.15143 | Метр | 1337 | 10
14235 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369482 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563370 | KS6.69 | 1 | 2022-01-07 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.015102 | Метр | 1337 | 5
14236 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369482 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563370 | KS6.69 | 1 | 2022-01-07 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.07 | Метр | 1337 | 5
14237 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369482 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563370 | KS6.69 | 1 | 2022-01-07 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 0.075714 | Метр | 1337 | 5
14238 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369482 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563370 | KS6.69 | 1 | 2022-01-07 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 0.13102 | Метр | 1337 | 5
14239 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369482 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563370 | KS6.69 | 1 | 2022-01-07 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.016939 | Метр | 1337 | 5
14240 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369482 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563370 | KS6.69 | 1 | 2022-01-07 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.087347 | Метр | 1337 | 5
14241 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369482 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563370 | KS6.69 | 1 | 2022-01-07 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.027143 | Метр | 1337 | 5
14242 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369482 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563370 | KS6.69 | 1 | 2022-01-07 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.18082 | Метр | 1337 | 5
14243 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369482 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563370 | KS6.69 | 1 | 2022-01-07 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 0.043673 | Метр | 1337 | 5
14244 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369482 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563370 | KS6.69 | 1 | 2022-01-08 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.013551 | Метр | 1337 | 4
14245 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369482 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563370 | KS6.69 | 1 | 2022-01-08 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.14465 | Метр | 1337 | 4
14246 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369482 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563370 | KS6.69 | 1 | 2022-01-08 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 0.10482 | Метр | 1337 | 4
14247 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369482 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563370 | KS6.69 | 1 | 2022-01-08 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.069878 | Метр | 1337 | 4
14248 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369482 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563370 | KS6.69 | 1 | 2022-01-08 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.012082 | Метр | 1337 | 4
14249 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369482 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563370 | KS6.69 | 1 | 2022-01-08 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.021714 | Метр | 1337 | 4
14250 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369482 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563370 | KS6.69 | 1 | 2022-01-08 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 0.060571 | Метр | 1337 | 4
14251 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369482 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563370 | KS6.69 | 1 | 2022-01-08 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 0.034939 | Метр | 1337 | 4
14252 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369482 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563370 | KS6.69 | 1 | 2022-01-08 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.056 | Метр | 1337 | 4
14253 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369482 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563370 | KS6.69 | 1 | 2022-01-12 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.00302 | Метр | 1337 | 1
14254 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369482 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563370 | KS6.69 | 1 | 2022-01-12 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 0.026204 | Метр | 1337 | 1
14255 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369482 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563370 | KS6.69 | 1 | 2022-01-12 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.017469 | Метр | 1337 | 1
14256 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369482 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563370 | KS6.69 | 1 | 2022-01-12 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.003388 | Метр | 1337 | 1
14257 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369482 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563370 | KS6.69 | 1 | 2022-01-12 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.005429 | Метр | 1337 | 1
14258 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369482 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563370 | KS6.69 | 1 | 2022-01-12 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 0.008735 | Метр | 1337 | 1
14259 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369482 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563370 | KS6.69 | 1 | 2022-01-12 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.036163 | Метр | 1337 | 1
14260 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369482 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563370 | KS6.69 | 1 | 2022-01-12 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 0.015143 | Метр | 1337 | 1
14261 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369482 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563370 | KS6.69 | 1 | 2022-01-12 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.014 | Метр | 1337 | 1
14262 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369482 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1563371 | KS6.70 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 0.17 | Метр | 1337 | 5
14263 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369482 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1563371 | KS6.70 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.02 | Метр | 1337 | 5
14264 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369482 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1563371 | KS6.70 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.17 | Метр | 1337 | 5
14265 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369482 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1563371 | KS6.70 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.02 | Метр | 1337 | 5
14266 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369482 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1563371 | KS6.70 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 0.02 | Метр | 1337 | 5
14267 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369483 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельных полок, стоек (стойка-30шт, полка-30шт) | 1563372 | KS6.68 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 1.15 | Штука | 1341 | 30
14268 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369483 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельных полок, стоек (стойка-30шт, полка-30шт) | 1563372 | KS6.68 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 1.15 | Штука | 1341 | 30
14269 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369483 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (металлорукав) | 1563373 | KS6.67 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 1.3131 | Метр | 1337 | 120
14270 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369483 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (металлорукав) | 1563373 | KS6.67 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 2.16 | Метр | 1337 | 120
14271 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369483 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (металлорукав) | 1563373 | KS6.67 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.21943 | Метр | 1337 | 120
14272 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369483 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (металлорукав) | 1563373 | KS6.67 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.34629 | Метр | 1337 | 120
14273 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369483 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (металлорукав) | 1563373 | KS6.67 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.30903 | Метр | 1337 | 169
14274 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369483 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (металлорукав) | 1563373 | KS6.67 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 1.8493 | Метр | 1337 | 169
14275 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369483 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (металлорукав) | 1563373 | KS6.67 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 3.042 | Метр | 1337 | 169
14276 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369483 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (металлорукав) | 1563373 | KS6.67 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.48769 | Метр | 1337 | 169
14277 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369483 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (металлорукав) | 1563373 | KS6.67 | 1 | 2022-01-03 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.036571 | Метр | 1337 | 20
14278 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369483 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (металлорукав) | 1563373 | KS6.67 | 1 | 2022-01-03 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.21886 | Метр | 1337 | 20
14279 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369483 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (металлорукав) | 1563373 | KS6.67 | 1 | 2022-01-03 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.057714 | Метр | 1337 | 20
14280 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369483 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (металлорукав) | 1563373 | KS6.67 | 1 | 2022-01-03 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.36 | Метр | 1337 | 20
14281 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369483 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (металлорукав) | 1563373 | KS6.67 | 1 | 2022-01-04 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.18 | Метр | 1337 | 10
14282 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369483 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (металлорукав) | 1563373 | KS6.67 | 1 | 2022-01-04 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.10943 | Метр | 1337 | 10
14283 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369483 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (металлорукав) | 1563373 | KS6.67 | 1 | 2022-01-04 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.018286 | Метр | 1337 | 10
14284 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369483 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (металлорукав) | 1563373 | KS6.67 | 1 | 2022-01-04 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.028857 | Метр | 1337 | 10
14285 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369483 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (металлорукав) | 1563373 | KS6.67 | 1 | 2022-01-05 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.043771 | Метр | 1337 | 4
14286 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369483 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (металлорукав) | 1563373 | KS6.67 | 1 | 2022-01-05 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.011543 | Метр | 1337 | 4
14287 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369483 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (металлорукав) | 1563373 | KS6.67 | 1 | 2022-01-05 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.072 | Метр | 1337 | 4
14288 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369483 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (металлорукав) | 1563373 | KS6.67 | 1 | 2022-01-05 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.007314 | Метр | 1337 | 4
14289 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369483 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (металлорукав) | 1563373 | KS6.67 | 1 | 2022-01-06 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.008657 | Метр | 1337 | 3
14290 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369483 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (металлорукав) | 1563373 | KS6.67 | 1 | 2022-01-06 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.054 | Метр | 1337 | 3
14291 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369483 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (металлорукав) | 1563373 | KS6.67 | 1 | 2022-01-06 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.032829 | Метр | 1337 | 3
14292 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369483 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (металлорукав) | 1563373 | KS6.67 | 1 | 2022-01-06 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.005486 | Метр | 1337 | 3
14293 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369483 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (металлорукав) | 1563373 | KS6.67 | 1 | 2022-01-07 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.002886 | Метр | 1337 | 1
14294 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369483 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (металлорукав) | 1563373 | KS6.67 | 1 | 2022-01-07 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.018 | Метр | 1337 | 1
14295 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369483 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (металлорукав) | 1563373 | KS6.67 | 1 | 2022-01-07 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.010943 | Метр | 1337 | 1
14296 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369483 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (металлорукав) | 1563373 | KS6.67 | 1 | 2022-01-07 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.001829 | Метр | 1337 | 1
14297 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369483 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (металлорукав) | 1563373 | KS6.67 | 1 | 2022-01-08 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.018 | Метр | 1337 | 1
14298 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369483 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (металлорукав) | 1563373 | KS6.67 | 1 | 2022-01-08 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.010943 | Метр | 1337 | 1
14299 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369483 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (металлорукав) | 1563373 | KS6.67 | 1 | 2022-01-08 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.002886 | Метр | 1337 | 1
14300 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369483 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (металлорукав) | 1563373 | KS6.67 | 1 | 2022-01-08 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.001829 | Метр | 1337 | 1
14301 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369483 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (металлорукав) | 1563373 | KS6.67 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.2298 | Метр | 1337 | 21
14302 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369483 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (металлорукав) | 1563373 | KS6.67 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.0606 | Метр | 1337 | 21
14303 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369483 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (металлорукав) | 1563373 | KS6.67 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.378 | Метр | 1337 | 21
14304 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369483 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (металлорукав) | 1563373 | KS6.67 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.0384 | Метр | 1337 | 21
14305 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369483 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (металлорукав) | 1563373 | KS6.67 | 1 | 2022-01-21 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.001829 | Метр | 1337 | 1
14306 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369483 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (металлорукав) | 1563373 | KS6.67 | 1 | 2022-01-21 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.018 | Метр | 1337 | 1
14307 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369483 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (металлорукав) | 1563373 | KS6.67 | 1 | 2022-01-21 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.002886 | Метр | 1337 | 1
14308 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369483 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (металлорукав) | 1563373 | KS6.67 | 1 | 2022-01-21 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.010943 | Метр | 1337 | 1
14309 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369483 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (табло-2шт, оповещатель-1шт, пост ПКУ-34шт, газоанализатор-1шт) | 1563374 | KS6.54 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.024211 | Штука | 1341 | 2
14310 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369483 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (табло-2шт, оповещатель-1шт, пост ПКУ-34шт, газоанализатор-1шт) | 1563374 | KS6.54 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.021053 | Штука | 1341 | 2
14311 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369483 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (табло-2шт, оповещатель-1шт, пост ПКУ-34шт, газоанализатор-1шт) | 1563374 | KS6.54 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.047895 | Штука | 1341 | 2
14312 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369483 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (табло-2шт, оповещатель-1шт, пост ПКУ-34шт, газоанализатор-1шт) | 1563374 | KS6.54 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.044737 | Штука | 1341 | 2
14313 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369483 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (табло-2шт, оповещатель-1шт, пост ПКУ-34шт, газоанализатор-1шт) | 1563374 | KS6.54 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.060526 | Штука | 1341 | 2
14314 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369483 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (табло-2шт, оповещатель-1шт, пост ПКУ-34шт, газоанализатор-1шт) | 1563374 | KS6.54 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.024737 | Штука | 1341 | 2
14315 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369483 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (табло-2шт, оповещатель-1шт, пост ПКУ-34шт, газоанализатор-1шт) | 1563374 | KS6.54 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.020526 | Штука | 1341 | 2
14316 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369483 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (табло-2шт, оповещатель-1шт, пост ПКУ-34шт, газоанализатор-1шт) | 1563374 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.55079 | Штука | 1341 | 23
14317 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369483 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (табло-2шт, оповещатель-1шт, пост ПКУ-34шт, газоанализатор-1шт) | 1563374 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.2421 | Штука | 1341 | 23
14318 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369483 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (табло-2шт, оповещатель-1шт, пост ПКУ-34шт, газоанализатор-1шт) | 1563374 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.23605 | Штука | 1341 | 23
14319 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369483 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (табло-2шт, оповещатель-1шт, пост ПКУ-34шт, газоанализатор-1шт) | 1563374 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.27842 | Штука | 1341 | 23
14320 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369483 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (табло-2шт, оповещатель-1шт, пост ПКУ-34шт, газоанализатор-1шт) | 1563374 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.28447 | Штука | 1341 | 23
14321 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369483 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (табло-2шт, оповещатель-1шт, пост ПКУ-34шт, газоанализатор-1шт) | 1563374 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.51447 | Штука | 1341 | 23
14322 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369483 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (табло-2шт, оповещатель-1шт, пост ПКУ-34шт, газоанализатор-1шт) | 1563374 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.69605 | Штука | 1341 | 23
14323 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369483 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (табло-2шт, оповещатель-1шт, пост ПКУ-34шт, газоанализатор-1шт) | 1563374 | KS6.54 | 1 | 2022-01-03 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.072632 | Штука | 1341 | 6
14324 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369483 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (табло-2шт, оповещатель-1шт, пост ПКУ-34шт, газоанализатор-1шт) | 1563374 | KS6.54 | 1 | 2022-01-03 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.063158 | Штука | 1341 | 6
14325 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369483 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (табло-2шт, оповещатель-1шт, пост ПКУ-34шт, газоанализатор-1шт) | 1563374 | KS6.54 | 1 | 2022-01-03 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.18158 | Штука | 1341 | 6
14326 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369483 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (табло-2шт, оповещатель-1шт, пост ПКУ-34шт, газоанализатор-1шт) | 1563374 | KS6.54 | 1 | 2022-01-03 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.14368 | Штука | 1341 | 6
14327 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369483 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (табло-2шт, оповещатель-1шт, пост ПКУ-34шт, газоанализатор-1шт) | 1563374 | KS6.54 | 1 | 2022-01-03 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.074211 | Штука | 1341 | 6
14328 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369483 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (табло-2шт, оповещатель-1шт, пост ПКУ-34шт, газоанализатор-1шт) | 1563374 | KS6.54 | 1 | 2022-01-03 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.13421 | Штука | 1341 | 6
14329 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369483 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (табло-2шт, оповещатель-1шт, пост ПКУ-34шт, газоанализатор-1шт) | 1563374 | KS6.54 | 1 | 2022-01-03 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.061579 | Штука | 1341 | 6
14330 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369483 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (табло-2шт, оповещатель-1шт, пост ПКУ-34шт, газоанализатор-1шт) | 1563374 | KS6.54 | 1 | 2022-01-04 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.089474 | Штука | 1341 | 4
14331 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369483 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (табло-2шт, оповещатель-1шт, пост ПКУ-34шт, газоанализатор-1шт) | 1563374 | KS6.54 | 1 | 2022-01-04 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.042105 | Штука | 1341 | 4
14332 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369483 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (табло-2шт, оповещатель-1шт, пост ПКУ-34шт, газоанализатор-1шт) | 1563374 | KS6.54 | 1 | 2022-01-04 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.041053 | Штука | 1341 | 4
14333 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369483 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (табло-2шт, оповещатель-1шт, пост ПКУ-34шт, газоанализатор-1шт) | 1563374 | KS6.54 | 1 | 2022-01-04 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.048421 | Штука | 1341 | 4
14334 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369483 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (табло-2шт, оповещатель-1шт, пост ПКУ-34шт, газоанализатор-1шт) | 1563374 | KS6.54 | 1 | 2022-01-04 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.049474 | Штука | 1341 | 4
14335 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369483 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (табло-2шт, оповещатель-1шт, пост ПКУ-34шт, газоанализатор-1шт) | 1563374 | KS6.54 | 1 | 2022-01-04 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.12105 | Штука | 1341 | 4
14336 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369483 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (табло-2шт, оповещатель-1шт, пост ПКУ-34шт, газоанализатор-1шт) | 1563374 | KS6.54 | 1 | 2022-01-04 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.095789 | Штука | 1341 | 4
14337 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369483 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (табло-2шт, оповещатель-1шт, пост ПКУ-34шт, газоанализатор-1шт) | 1563374 | KS6.54 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.030263 | Штука | 1341 | 1
14338 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369483 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (табло-2шт, оповещатель-1шт, пост ПКУ-34шт, газоанализатор-1шт) | 1563374 | KS6.54 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.022368 | Штука | 1341 | 1
14339 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369483 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (табло-2шт, оповещатель-1шт, пост ПКУ-34шт, газоанализатор-1шт) | 1563374 | KS6.54 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.023947 | Штука | 1341 | 1
14340 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369483 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (табло-2шт, оповещатель-1шт, пост ПКУ-34шт, газоанализатор-1шт) | 1563374 | KS6.54 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.010526 | Штука | 1341 | 1
14341 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369483 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (табло-2шт, оповещатель-1шт, пост ПКУ-34шт, газоанализатор-1шт) | 1563374 | KS6.54 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.010263 | Штука | 1341 | 1
14342 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369483 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (табло-2шт, оповещатель-1шт, пост ПКУ-34шт, газоанализатор-1шт) | 1563374 | KS6.54 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.012368 | Штука | 1341 | 1
14343 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369483 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (табло-2шт, оповещатель-1шт, пост ПКУ-34шт, газоанализатор-1шт) | 1563374 | KS6.54 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.012105 | Штука | 1341 | 1
14344 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369483 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (табло-2шт, оповещатель-1шт, пост ПКУ-34шт, газоанализатор-1шт) | 1563374 | KS6.54 | 1 | 2022-01-11 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.022368 | Штука | 1341 | 1
14345 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369483 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (табло-2шт, оповещатель-1шт, пост ПКУ-34шт, газоанализатор-1шт) | 1563374 | KS6.54 | 1 | 2022-01-11 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.023947 | Штука | 1341 | 1
14346 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369483 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (табло-2шт, оповещатель-1шт, пост ПКУ-34шт, газоанализатор-1шт) | 1563374 | KS6.54 | 1 | 2022-01-11 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.010263 | Штука | 1341 | 1
14347 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369483 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (табло-2шт, оповещатель-1шт, пост ПКУ-34шт, газоанализатор-1шт) | 1563374 | KS6.54 | 1 | 2022-01-11 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.030263 | Штука | 1341 | 1
14348 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369483 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (табло-2шт, оповещатель-1шт, пост ПКУ-34шт, газоанализатор-1шт) | 1563374 | KS6.54 | 1 | 2022-01-11 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.012105 | Штука | 1341 | 1
14349 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369483 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (табло-2шт, оповещатель-1шт, пост ПКУ-34шт, газоанализатор-1шт) | 1563374 | KS6.54 | 1 | 2022-01-11 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.012368 | Штука | 1341 | 1
14350 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369483 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (табло-2шт, оповещатель-1шт, пост ПКУ-34шт, газоанализатор-1шт) | 1563374 | KS6.54 | 1 | 2022-01-11 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.010526 | Штука | 1341 | 1
14351 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369483 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (табло-2шт, оповещатель-1шт, пост ПКУ-34шт, газоанализатор-1шт) | 1563374 | KS6.54 | 1 | 2022-01-21 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.012105 | Штука | 1341 | 1
14352 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369483 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (табло-2шт, оповещатель-1шт, пост ПКУ-34шт, газоанализатор-1шт) | 1563374 | KS6.54 | 1 | 2022-01-21 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.012368 | Штука | 1341 | 1
14353 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369483 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (табло-2шт, оповещатель-1шт, пост ПКУ-34шт, газоанализатор-1шт) | 1563374 | KS6.54 | 1 | 2022-01-21 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.010263 | Штука | 1341 | 1
14354 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369483 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (табло-2шт, оповещатель-1шт, пост ПКУ-34шт, газоанализатор-1шт) | 1563374 | KS6.54 | 1 | 2022-01-21 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.023947 | Штука | 1341 | 1
14355 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369483 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (табло-2шт, оповещатель-1шт, пост ПКУ-34шт, газоанализатор-1шт) | 1563374 | KS6.54 | 1 | 2022-01-21 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.010526 | Штука | 1341 | 1
14356 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369483 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (табло-2шт, оповещатель-1шт, пост ПКУ-34шт, газоанализатор-1шт) | 1563374 | KS6.54 | 1 | 2022-01-21 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.022368 | Штука | 1341 | 1
14357 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369483 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (табло-2шт, оповещатель-1шт, пост ПКУ-34шт, газоанализатор-1шт) | 1563374 | KS6.54 | 1 | 2022-01-21 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.030263 | Штука | 1341 | 1
14358 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369483 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563375 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 47.9136 | Метр | 1337 | 3163
14359 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369483 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563375 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 44.2234 | Метр | 1337 | 3163
14360 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369483 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563375 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 10.7386 | Метр | 1337 | 3163
14361 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369483 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563375 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 17.1817 | Метр | 1337 | 3163
14362 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369483 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563375 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 114.4342 | Метр | 1337 | 3163
14363 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369483 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563375 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 9.6061 | Метр | 1337 | 3163
14364 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369483 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563375 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 27.6372 | Метр | 1337 | 3163
14365 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369483 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563375 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 82.9214 | Метр | 1337 | 3163
14366 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369483 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563375 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 55.2842 | Метр | 1337 | 3163
14367 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369483 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563375 | KS6.69 | 1 | 2022-01-03 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 0.26213 | Метр | 1337 | 30
14368 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369483 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563375 | KS6.69 | 1 | 2022-01-03 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.41944 | Метр | 1337 | 30
14369 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369483 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563375 | KS6.69 | 1 | 2022-01-03 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 0.78648 | Метр | 1337 | 30
14370 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369483 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563375 | KS6.69 | 1 | 2022-01-03 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.091111 | Метр | 1337 | 30
14371 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369483 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563375 | KS6.69 | 1 | 2022-01-03 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.52435 | Метр | 1337 | 30
14372 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369483 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563375 | KS6.69 | 1 | 2022-01-03 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 0.45444 | Метр | 1337 | 30
14373 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369483 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563375 | KS6.69 | 1 | 2022-01-03 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.10185 | Метр | 1337 | 30
14374 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369483 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563375 | KS6.69 | 1 | 2022-01-03 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 1.0854 | Метр | 1337 | 30
14375 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369483 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563375 | KS6.69 | 1 | 2022-01-03 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.16296 | Метр | 1337 | 30
14376 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369483 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563375 | KS6.69 | 1 | 2022-01-04 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.13981 | Метр | 1337 | 10
14377 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369483 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563375 | KS6.69 | 1 | 2022-01-04 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 0.15148 | Метр | 1337 | 10
14378 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369483 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563375 | KS6.69 | 1 | 2022-01-04 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.03037 | Метр | 1337 | 10
14379 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369483 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563375 | KS6.69 | 1 | 2022-01-04 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.033951 | Метр | 1337 | 10
14380 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369483 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563375 | KS6.69 | 1 | 2022-01-04 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 0.087377 | Метр | 1337 | 10
14381 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369483 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563375 | KS6.69 | 1 | 2022-01-04 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 0.26216 | Метр | 1337 | 10
14382 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369483 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563375 | KS6.69 | 1 | 2022-01-04 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.17478 | Метр | 1337 | 10
14383 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369483 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563375 | KS6.69 | 1 | 2022-01-04 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.054321 | Метр | 1337 | 10
14384 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369483 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563375 | KS6.69 | 1 | 2022-01-04 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.36179 | Метр | 1337 | 10
14385 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369483 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563375 | KS6.69 | 1 | 2022-01-05 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 0.15148 | Метр | 1337 | 10
14386 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369483 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563375 | KS6.69 | 1 | 2022-01-05 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 0.087377 | Метр | 1337 | 10
14387 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369483 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563375 | KS6.69 | 1 | 2022-01-05 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.03037 | Метр | 1337 | 10
14388 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369483 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563375 | KS6.69 | 1 | 2022-01-05 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.17478 | Метр | 1337 | 10
14389 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369483 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563375 | KS6.69 | 1 | 2022-01-05 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 0.26216 | Метр | 1337 | 10
14390 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369483 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563375 | KS6.69 | 1 | 2022-01-05 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.13981 | Метр | 1337 | 10
14391 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369483 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563375 | KS6.69 | 1 | 2022-01-05 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.033951 | Метр | 1337 | 10
14392 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369483 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563375 | KS6.69 | 1 | 2022-01-05 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.054321 | Метр | 1337 | 10
14393 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369483 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563375 | KS6.69 | 1 | 2022-01-05 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.36179 | Метр | 1337 | 10
14394 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369483 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563375 | KS6.69 | 1 | 2022-01-06 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 0.043688 | Метр | 1337 | 5
14395 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369483 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563375 | KS6.69 | 1 | 2022-01-06 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.02716 | Метр | 1337 | 5
14396 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369483 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563375 | KS6.69 | 1 | 2022-01-06 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.1809 | Метр | 1337 | 5
14397 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369483 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563375 | KS6.69 | 1 | 2022-01-06 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 0.075741 | Метр | 1337 | 5
14398 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369483 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563375 | KS6.69 | 1 | 2022-01-06 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 0.13108 | Метр | 1337 | 5
14399 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369483 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563375 | KS6.69 | 1 | 2022-01-06 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.069907 | Метр | 1337 | 5
14400 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369483 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563375 | KS6.69 | 1 | 2022-01-06 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.016975 | Метр | 1337 | 5
14401 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369483 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563375 | KS6.69 | 1 | 2022-01-06 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.087392 | Метр | 1337 | 5
14402 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369483 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563375 | KS6.69 | 1 | 2022-01-06 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.015185 | Метр | 1337 | 5
14403 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369483 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563375 | KS6.69 | 1 | 2022-01-07 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.010864 | Метр | 1337 | 2
14404 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369483 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563375 | KS6.69 | 1 | 2022-01-07 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.072358 | Метр | 1337 | 2
14405 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369483 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563375 | KS6.69 | 1 | 2022-01-07 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.027963 | Метр | 1337 | 2
14406 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369483 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563375 | KS6.69 | 1 | 2022-01-07 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.00679 | Метр | 1337 | 2
14407 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369483 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563375 | KS6.69 | 1 | 2022-01-07 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.006074 | Метр | 1337 | 2
14408 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369483 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563375 | KS6.69 | 1 | 2022-01-07 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 0.017475 | Метр | 1337 | 2
14409 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369483 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563375 | KS6.69 | 1 | 2022-01-07 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 0.030296 | Метр | 1337 | 2
14410 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369483 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563375 | KS6.69 | 1 | 2022-01-07 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.034957 | Метр | 1337 | 2
14411 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369483 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563375 | KS6.69 | 1 | 2022-01-07 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 0.052432 | Метр | 1337 | 2
14412 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369483 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563375 | KS6.69 | 1 | 2022-01-08 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 0.008738 | Метр | 1337 | 1
14413 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369483 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563375 | KS6.69 | 1 | 2022-01-08 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 0.015148 | Метр | 1337 | 1
14414 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369483 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563375 | KS6.69 | 1 | 2022-01-08 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.003395 | Метр | 1337 | 1
14415 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369483 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563375 | KS6.69 | 1 | 2022-01-08 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 0.026216 | Метр | 1337 | 1
14416 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369483 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563375 | KS6.69 | 1 | 2022-01-08 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.017478 | Метр | 1337 | 1
14417 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369483 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563375 | KS6.69 | 1 | 2022-01-08 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.036179 | Метр | 1337 | 1
14418 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369483 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563375 | KS6.69 | 1 | 2022-01-08 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.013981 | Метр | 1337 | 1
14419 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369483 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563375 | KS6.69 | 1 | 2022-01-08 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.005432 | Метр | 1337 | 1
14420 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369483 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563375 | KS6.69 | 1 | 2022-01-08 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.003037 | Метр | 1337 | 1
14421 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369483 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563375 | KS6.69 | 1 | 2022-01-09 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.017478 | Метр | 1337 | 1
14422 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369483 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563375 | KS6.69 | 1 | 2022-01-09 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 0.026216 | Метр | 1337 | 1
14423 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369483 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563375 | KS6.69 | 1 | 2022-01-09 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.036179 | Метр | 1337 | 1
14424 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369483 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563375 | KS6.69 | 1 | 2022-01-09 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 0.015148 | Метр | 1337 | 1
14425 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369483 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563375 | KS6.69 | 1 | 2022-01-09 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.013981 | Метр | 1337 | 1
14426 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369483 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563375 | KS6.69 | 1 | 2022-01-09 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 0.008738 | Метр | 1337 | 1
14427 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369483 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563375 | KS6.69 | 1 | 2022-01-09 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.005432 | Метр | 1337 | 1
14428 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369483 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563375 | KS6.69 | 1 | 2022-01-09 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.003395 | Метр | 1337 | 1
14429 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369483 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563375 | KS6.69 | 1 | 2022-01-09 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.003037 | Метр | 1337 | 1
14430 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369483 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563375 | KS6.69 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 0.44567 | Метр | 1337 | 17
14431 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369483 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563375 | KS6.69 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.29713 | Метр | 1337 | 17
14432 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369483 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563375 | KS6.69 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.61504 | Метр | 1337 | 17
14433 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369483 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563375 | KS6.69 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.057716 | Метр | 1337 | 17
14434 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369483 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563375 | KS6.69 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.092346 | Метр | 1337 | 17
14435 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369483 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563375 | KS6.69 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 0.14854 | Метр | 1337 | 17
14436 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369483 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563375 | KS6.69 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.05163 | Метр | 1337 | 17
14437 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369483 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563375 | KS6.69 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.23769 | Метр | 1337 | 17
14438 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369483 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563375 | KS6.69 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 0.25752 | Метр | 1337 | 17
14439 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369483 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563375 | KS6.69 | 1 | 2022-01-21 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.036179 | Метр | 1337 | 1
14440 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369483 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563375 | KS6.69 | 1 | 2022-01-21 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 0.015148 | Метр | 1337 | 1
14441 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369483 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563375 | KS6.69 | 1 | 2022-01-21 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 0.008738 | Метр | 1337 | 1
14442 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369483 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563375 | KS6.69 | 1 | 2022-01-21 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.003037 | Метр | 1337 | 1
14443 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369483 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563375 | KS6.69 | 1 | 2022-01-21 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 0.026216 | Метр | 1337 | 1
14444 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369483 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563375 | KS6.69 | 1 | 2022-01-21 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.017478 | Метр | 1337 | 1
14445 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369483 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563375 | KS6.69 | 1 | 2022-01-21 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.003395 | Метр | 1337 | 1
14446 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369483 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563375 | KS6.69 | 1 | 2022-01-21 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.013981 | Метр | 1337 | 1
14447 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369483 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563375 | KS6.69 | 1 | 2022-01-21 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.005432 | Метр | 1337 | 1
14448 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369483 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1563376 | KS6.70 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 2.2519 | Метр | 1337 | 65
14449 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369483 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1563376 | KS6.70 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 0.28097 | Метр | 1337 | 65
14450 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369483 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1563376 | KS6.70 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 2.2603 | Метр | 1337 | 65
14451 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369483 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1563376 | KS6.70 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.26839 | Метр | 1337 | 65
14452 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369483 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1563376 | KS6.70 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.20549 | Метр | 1337 | 65
14453 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369483 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1563376 | KS6.70 | 1 | 2022-01-03 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.094839 | Метр | 1337 | 30
14454 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369483 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1563376 | KS6.70 | 1 | 2022-01-03 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 0.12968 | Метр | 1337 | 30
14455 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369483 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1563376 | KS6.70 | 1 | 2022-01-03 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 1.0432 | Метр | 1337 | 30
14456 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369483 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1563376 | KS6.70 | 1 | 2022-01-03 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.12387 | Метр | 1337 | 30
14457 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369483 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1563376 | KS6.70 | 1 | 2022-01-03 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 1.0394 | Метр | 1337 | 30
14458 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369483 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1563376 | KS6.70 | 1 | 2022-01-04 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.34645 | Метр | 1337 | 10
14459 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369483 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1563376 | KS6.70 | 1 | 2022-01-04 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.04129 | Метр | 1337 | 10
14460 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369483 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1563376 | KS6.70 | 1 | 2022-01-04 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.031613 | Метр | 1337 | 10
14461 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369483 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1563376 | KS6.70 | 1 | 2022-01-04 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 0.34774 | Метр | 1337 | 10
14462 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369483 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1563376 | KS6.70 | 1 | 2022-01-04 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 0.043226 | Метр | 1337 | 10
14463 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369483 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1563376 | KS6.70 | 1 | 2022-01-05 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 0.34774 | Метр | 1337 | 10
14464 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369483 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1563376 | KS6.70 | 1 | 2022-01-05 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 0.043226 | Метр | 1337 | 10
14465 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369483 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1563376 | KS6.70 | 1 | 2022-01-05 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.031613 | Метр | 1337 | 10
14466 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369483 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1563376 | KS6.70 | 1 | 2022-01-05 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.34645 | Метр | 1337 | 10
14467 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369483 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1563376 | KS6.70 | 1 | 2022-01-05 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.04129 | Метр | 1337 | 10
14468 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369483 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1563376 | KS6.70 | 1 | 2022-01-06 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 0.021613 | Метр | 1337 | 5
14469 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369483 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1563376 | KS6.70 | 1 | 2022-01-06 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.020645 | Метр | 1337 | 5
14470 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369483 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1563376 | KS6.70 | 1 | 2022-01-06 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.17323 | Метр | 1337 | 5
14471 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369483 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1563376 | KS6.70 | 1 | 2022-01-06 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 0.17387 | Метр | 1337 | 5
14472 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369483 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1563376 | KS6.70 | 1 | 2022-01-06 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.015806 | Метр | 1337 | 5
14473 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369483 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1563376 | KS6.70 | 1 | 2022-01-07 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.06929 | Метр | 1337 | 2
14474 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369483 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1563376 | KS6.70 | 1 | 2022-01-07 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 0.069548 | Метр | 1337 | 2
14475 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369483 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1563376 | KS6.70 | 1 | 2022-01-07 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.008258 | Метр | 1337 | 2
14476 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369483 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1563376 | KS6.70 | 1 | 2022-01-07 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 0.008645 | Метр | 1337 | 2
14477 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369483 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1563376 | KS6.70 | 1 | 2022-01-07 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.006323 | Метр | 1337 | 2
14478 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369483 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1563376 | KS6.70 | 1 | 2022-01-08 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.034645 | Метр | 1337 | 1
14479 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369483 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1563376 | KS6.70 | 1 | 2022-01-08 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.003161 | Метр | 1337 | 1
14480 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369483 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1563376 | KS6.70 | 1 | 2022-01-08 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.004129 | Метр | 1337 | 1
14481 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369483 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1563376 | KS6.70 | 1 | 2022-01-08 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 0.004323 | Метр | 1337 | 1
14482 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369483 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1563376 | KS6.70 | 1 | 2022-01-08 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 0.034774 | Метр | 1337 | 1
14483 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369483 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1563376 | KS6.70 | 1 | 2022-01-09 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 0.004323 | Метр | 1337 | 1
14484 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369483 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1563376 | KS6.70 | 1 | 2022-01-09 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.004129 | Метр | 1337 | 1
14485 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369483 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1563376 | KS6.70 | 1 | 2022-01-09 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.003161 | Метр | 1337 | 1
14486 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369483 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1563376 | KS6.70 | 1 | 2022-01-09 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.034645 | Метр | 1337 | 1
14487 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369483 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1563376 | KS6.70 | 1 | 2022-01-09 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 0.034774 | Метр | 1337 | 1
14488 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369483 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1563376 | KS6.70 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 1.0394 | Метр | 1337 | 30
14489 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369483 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1563376 | KS6.70 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 1.0432 | Метр | 1337 | 30
14490 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369483 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1563376 | KS6.70 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.094839 | Метр | 1337 | 30
14491 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369483 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1563376 | KS6.70 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 0.12968 | Метр | 1337 | 30
14492 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369483 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1563376 | KS6.70 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.12387 | Метр | 1337 | 30
14493 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369483 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1563376 | KS6.70 | 1 | 2022-01-21 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 0.034774 | Метр | 1337 | 1
14494 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369483 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1563376 | KS6.70 | 1 | 2022-01-21 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 0.004323 | Метр | 1337 | 1
14495 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369483 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1563376 | KS6.70 | 1 | 2022-01-21 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.003161 | Метр | 1337 | 1
14496 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369483 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1563376 | KS6.70 | 1 | 2022-01-21 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.034645 | Метр | 1337 | 1
14497 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369483 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1563376 | KS6.70 | 1 | 2022-01-21 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.004129 | Метр | 1337 | 1
14498 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Телефонная связь, радиофикация и комплексные сети связи (СС) | 369484 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (электрочасы) | 1563377 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.08 | Штука | 1341 | 8
14499 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Телефонная связь, радиофикация и комплексные сети связи (СС) | 369484 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (электрочасы) | 1563377 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.1 | Штука | 1341 | 8
14500 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Телефонная связь, радиофикация и комплексные сети связи (СС) | 369484 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (электрочасы) | 1563377 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.08 | Штука | 1341 | 8
14501 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Телефонная связь, радиофикация и комплексные сети связи (СС) | 369484 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (электрочасы) | 1563377 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.1 | Штука | 1341 | 8
14502 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Телефонная связь, радиофикация и комплексные сети связи (СС) | 369484 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (электрочасы) | 1563377 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.24 | Штука | 1341 | 8
14503 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Телефонная связь, радиофикация и комплексные сети связи (СС) | 369484 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (электрочасы) | 1563377 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.19 | Штука | 1341 | 8
14504 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Телефонная связь, радиофикация и комплексные сети связи (СС) | 369484 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (электрочасы) | 1563377 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.18 | Штука | 1341 | 8
14505 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Телефонная связь, радиофикация и комплексные сети связи (СС) | 369484 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (гофротруба) | 1563378 | KS6.67 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.01 | Метр | 1337 | 5
14506 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Телефонная связь, радиофикация и комплексные сети связи (СС) | 369484 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (гофротруба) | 1563378 | KS6.67 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.014 | Метр | 1337 | 5
14507 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Телефонная связь, радиофикация и комплексные сети связи (СС) | 369484 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (гофротруба) | 1563378 | KS6.67 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.054 | Метр | 1337 | 5
14508 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Телефонная связь, радиофикация и комплексные сети связи (СС) | 369484 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (гофротруба) | 1563378 | KS6.67 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.09 | Метр | 1337 | 5
14509 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Телефонная связь, радиофикация и комплексные сети связи (СС) | 369484 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (гофротруба) | 1563378 | KS6.67 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.056 | Метр | 1337 | 20
14510 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Телефонная связь, радиофикация и комплексные сети связи (СС) | 369484 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (гофротруба) | 1563378 | KS6.67 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.216 | Метр | 1337 | 20
14511 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Телефонная связь, радиофикация и комплексные сети связи (СС) | 369484 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (гофротруба) | 1563378 | KS6.67 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.36 | Метр | 1337 | 20
14512 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Телефонная связь, радиофикация и комплексные сети связи (СС) | 369484 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (гофротруба) | 1563378 | KS6.67 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.04 | Метр | 1337 | 20
14513 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Телефонная связь, радиофикация и комплексные сети связи (СС) | 369484 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563379 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.46 | Метр | 1337 | 135
14514 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Телефонная связь, радиофикация и комплексные сети связи (СС) | 369484 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563379 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 4.88 | Метр | 1337 | 135
14515 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Телефонная связь, радиофикация и комплексные сети связи (СС) | 369484 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563379 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 1.89 | Метр | 1337 | 135
14516 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Телефонная связь, радиофикация и комплексные сети связи (СС) | 369484 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563379 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 2.05 | Метр | 1337 | 135
14517 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Телефонная связь, радиофикация и комплексные сети связи (СС) | 369484 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563379 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 3.54 | Метр | 1337 | 135
14518 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Телефонная связь, радиофикация и комплексные сети связи (СС) | 369484 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563379 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 2.36 | Метр | 1337 | 135
14519 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Телефонная связь, радиофикация и комплексные сети связи (СС) | 369484 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563379 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.41 | Метр | 1337 | 135
14520 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Телефонная связь, радиофикация и комплексные сети связи (СС) | 369484 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563379 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.73 | Метр | 1337 | 135
14521 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Телефонная связь, радиофикация и комплексные сети связи (СС) | 369484 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563379 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 1.18 | Метр | 1337 | 135
14522 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Телефонная связь, радиофикация и комплексные сети связи (СС) | 369484 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1563380 | KS6.70 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 0.69 | Метр | 1337 | 20
14523 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Телефонная связь, радиофикация и комплексные сети связи (СС) | 369484 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1563380 | KS6.70 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.69 | Метр | 1337 | 20
14524 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Телефонная связь, радиофикация и комплексные сети связи (СС) | 369484 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1563380 | KS6.70 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.08 | Метр | 1337 | 20
14525 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Телефонная связь, радиофикация и комплексные сети связи (СС) | 369484 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1563380 | KS6.70 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 0.09 | Метр | 1337 | 20
14526 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Телефонная связь, радиофикация и комплексные сети связи (СС) | 369484 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1563380 | KS6.70 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.06 | Метр | 1337 | 20
14527 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Структурированная кабельная сеть (СКС) | 369485 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (шкаф) | 1563381 | KS6.39 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.67 | Штука | 1341 | 1
14528 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Структурированная кабельная сеть (СКС) | 369485 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (шкаф) | 1563381 | KS6.39 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Погрузчик телескопический | 27627 | 0.2 | Штука | 1341 | 1
14529 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Структурированная кабельная сеть (СКС) | 369485 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (шкаф) | 1563381 | KS6.39 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.75 | Штука | 1341 | 1
14530 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Структурированная кабельная сеть (СКС) | 369485 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (шкаф) | 1563381 | KS6.39 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Кран автомобильный (50-99т) | 27621 | 1.17 | Штука | 1341 | 1
14531 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Структурированная кабельная сеть (СКС) | 369485 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (шкаф) | 1563381 | KS6.39 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.15 | Штука | 1341 | 1
14532 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Структурированная кабельная сеть (СКС) | 369485 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (шкаф) | 1563381 | KS6.39 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.08 | Штука | 1341 | 1
14533 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Структурированная кабельная сеть (СКС) | 369485 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (шкаф) | 1563381 | KS6.39 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.41 | Штука | 1341 | 1
14534 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Структурированная кабельная сеть (СКС) | 369485 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (шкаф) | 1563381 | KS6.39 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 1.69 | Штука | 1341 | 1
14535 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Структурированная кабельная сеть (СКС) | 369485 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (шкаф) | 1563381 | KS6.39 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Домкрат гидравлический 200 т | 27607 | 0.63 | Штука | 1341 | 1
14536 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Структурированная кабельная сеть (СКС) | 369485 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (шкаф) | 1563381 | KS6.39 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.83 | Штука | 1341 | 1
14537 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Структурированная кабельная сеть (СКС) | 369485 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельных коробов (кабель-канал-45шт, лоток-14шт) | 1563382 | KS6.67 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.38 | Метр | 1337 | 132
14538 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Структурированная кабельная сеть (СКС) | 369485 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельных коробов (кабель-канал-45шт, лоток-14шт) | 1563382 | KS6.67 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 2.37 | Метр | 1337 | 132
14539 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Структурированная кабельная сеть (СКС) | 369485 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельных коробов (кабель-канал-45шт, лоток-14шт) | 1563382 | KS6.67 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 1.44 | Метр | 1337 | 132
14540 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Структурированная кабельная сеть (СКС) | 369485 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельных коробов (кабель-канал-45шт, лоток-14шт) | 1563382 | KS6.67 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.24 | Метр | 1337 | 132
14541 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Структурированная кабельная сеть (СКС) | 369485 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563383 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 37.254 | Метр | 1337 | 1421
14542 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Структурированная кабельная сеть (СКС) | 369485 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563383 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 24.836 | Метр | 1337 | 1421
14543 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Структурированная кабельная сеть (СКС) | 369485 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563383 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 21.525 | Метр | 1337 | 1421
14544 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Структурированная кабельная сеть (СКС) | 369485 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563383 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 7.721 | Метр | 1337 | 1421
14545 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Структурированная кабельная сеть (СКС) | 369485 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563383 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 4.823 | Метр | 1337 | 1421
14546 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Структурированная кабельная сеть (СКС) | 369485 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563383 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 19.866 | Метр | 1337 | 1421
14547 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Структурированная кабельная сеть (СКС) | 369485 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563383 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 51.408 | Метр | 1337 | 1421
14548 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Структурированная кабельная сеть (СКС) | 369485 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563383 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 12.418 | Метр | 1337 | 1421
14549 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Структурированная кабельная сеть (СКС) | 369485 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563383 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 4.319 | Метр | 1337 | 1421
14550 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Структурированная кабельная сеть (СКС) | 369485 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563383 | KS6.69 | 1 | 2022-01-03 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 1.0867 | Метр | 1337 | 200
14551 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Структурированная кабельная сеть (СКС) | 369485 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563383 | KS6.69 | 1 | 2022-01-03 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 1.7478 | Метр | 1337 | 200
14552 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Структурированная кабельная сеть (СКС) | 369485 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563383 | KS6.69 | 1 | 2022-01-03 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.60788 | Метр | 1337 | 200
14553 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Структурированная кабельная сеть (СКС) | 369485 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563383 | KS6.69 | 1 | 2022-01-03 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 5.2434 | Метр | 1337 | 200
14554 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Структурированная кабельная сеть (СКС) | 369485 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563383 | KS6.69 | 1 | 2022-01-03 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 3.4956 | Метр | 1337 | 200
14555 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Структурированная кабельная сеть (СКС) | 369485 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563383 | KS6.69 | 1 | 2022-01-03 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 3.0296 | Метр | 1337 | 200
14556 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Структурированная кабельная сеть (СКС) | 369485 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563383 | KS6.69 | 1 | 2022-01-03 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.67882 | Метр | 1337 | 200
14557 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Структурированная кабельная сеть (СКС) | 369485 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563383 | KS6.69 | 1 | 2022-01-03 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 7.2355 | Метр | 1337 | 200
14558 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Структурированная кабельная сеть (СКС) | 369485 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563383 | KS6.69 | 1 | 2022-01-03 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 2.7961 | Метр | 1337 | 200
14559 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Структурированная кабельная сеть (СКС) | 369485 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563383 | KS6.69 | 1 | 2022-01-05 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.69901 | Метр | 1337 | 50
14560 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Структурированная кабельная сеть (СКС) | 369485 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563383 | KS6.69 | 1 | 2022-01-05 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 1.8089 | Метр | 1337 | 50
14561 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Структурированная кабельная сеть (СКС) | 369485 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563383 | KS6.69 | 1 | 2022-01-05 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.27167 | Метр | 1337 | 50
14562 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Структурированная кабельная сеть (СКС) | 369485 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563383 | KS6.69 | 1 | 2022-01-05 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.1697 | Метр | 1337 | 50
14563 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Структурированная кабельная сеть (СКС) | 369485 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563383 | KS6.69 | 1 | 2022-01-05 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 0.75739 | Метр | 1337 | 50
14564 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Структурированная кабельная сеть (СКС) | 369485 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563383 | KS6.69 | 1 | 2022-01-05 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.15197 | Метр | 1337 | 50
14565 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Структурированная кабельная сеть (СКС) | 369485 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563383 | KS6.69 | 1 | 2022-01-05 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 0.43695 | Метр | 1337 | 50
14566 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Структурированная кабельная сеть (СКС) | 369485 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563383 | KS6.69 | 1 | 2022-01-05 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.87389 | Метр | 1337 | 50
14567 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Структурированная кабельная сеть (СКС) | 369485 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563383 | KS6.69 | 1 | 2022-01-05 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 1.3108 | Метр | 1337 | 50
14568 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Структурированная кабельная сеть (СКС) | 369485 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563383 | KS6.69 | 1 | 2022-01-06 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 0.43695 | Метр | 1337 | 50
14569 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Структурированная кабельная сеть (СКС) | 369485 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563383 | KS6.69 | 1 | 2022-01-06 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.69901 | Метр | 1337 | 50
14570 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Структурированная кабельная сеть (СКС) | 369485 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563383 | KS6.69 | 1 | 2022-01-06 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.87389 | Метр | 1337 | 50
14571 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Структурированная кабельная сеть (СКС) | 369485 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563383 | KS6.69 | 1 | 2022-01-06 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 1.3108 | Метр | 1337 | 50
14572 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Структурированная кабельная сеть (СКС) | 369485 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563383 | KS6.69 | 1 | 2022-01-06 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 1.8089 | Метр | 1337 | 50
14573 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Структурированная кабельная сеть (СКС) | 369485 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563383 | KS6.69 | 1 | 2022-01-06 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.27167 | Метр | 1337 | 50
14574 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Структурированная кабельная сеть (СКС) | 369485 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563383 | KS6.69 | 1 | 2022-01-06 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 0.75739 | Метр | 1337 | 50
14575 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Структурированная кабельная сеть (СКС) | 369485 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563383 | KS6.69 | 1 | 2022-01-06 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.15197 | Метр | 1337 | 50
14576 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Структурированная кабельная сеть (СКС) | 369485 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563383 | KS6.69 | 1 | 2022-01-06 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.1697 | Метр | 1337 | 50
14577 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Структурированная кабельная сеть (СКС) | 369485 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563383 | KS6.69 | 1 | 2022-01-07 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.34951 | Метр | 1337 | 25
14578 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Структурированная кабельная сеть (СКС) | 369485 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563383 | KS6.69 | 1 | 2022-01-07 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.43695 | Метр | 1337 | 25
14579 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Структурированная кабельная сеть (СКС) | 369485 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563383 | KS6.69 | 1 | 2022-01-07 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 0.65542 | Метр | 1337 | 25
14580 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Структурированная кабельная сеть (СКС) | 369485 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563383 | KS6.69 | 1 | 2022-01-07 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.075985 | Метр | 1337 | 25
14581 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Структурированная кабельная сеть (СКС) | 369485 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563383 | KS6.69 | 1 | 2022-01-07 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 0.3787 | Метр | 1337 | 25
14582 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Структурированная кабельная сеть (СКС) | 369485 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563383 | KS6.69 | 1 | 2022-01-07 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.084852 | Метр | 1337 | 25
14583 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Структурированная кабельная сеть (СКС) | 369485 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563383 | KS6.69 | 1 | 2022-01-07 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 0.21847 | Метр | 1337 | 25
14584 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Структурированная кабельная сеть (СКС) | 369485 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563383 | KS6.69 | 1 | 2022-01-07 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.13584 | Метр | 1337 | 25
14585 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Структурированная кабельная сеть (СКС) | 369485 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563383 | KS6.69 | 1 | 2022-01-07 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.90443 | Метр | 1337 | 25
14586 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Структурированная кабельная сеть (СКС) | 369485 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563383 | KS6.69 | 1 | 2022-01-08 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 0.43695 | Метр | 1337 | 50
14587 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Структурированная кабельная сеть (СКС) | 369485 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563383 | KS6.69 | 1 | 2022-01-08 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 1.8089 | Метр | 1337 | 50
14588 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Структурированная кабельная сеть (СКС) | 369485 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563383 | KS6.69 | 1 | 2022-01-08 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 0.75739 | Метр | 1337 | 50
14589 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Структурированная кабельная сеть (СКС) | 369485 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563383 | KS6.69 | 1 | 2022-01-08 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 1.3108 | Метр | 1337 | 50
14590 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Структурированная кабельная сеть (СКС) | 369485 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563383 | KS6.69 | 1 | 2022-01-08 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.87389 | Метр | 1337 | 50
14591 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Структурированная кабельная сеть (СКС) | 369485 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563383 | KS6.69 | 1 | 2022-01-08 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.15197 | Метр | 1337 | 50
14592 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Структурированная кабельная сеть (СКС) | 369485 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563383 | KS6.69 | 1 | 2022-01-08 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.1697 | Метр | 1337 | 50
14593 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Структурированная кабельная сеть (СКС) | 369485 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563383 | KS6.69 | 1 | 2022-01-08 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.27167 | Метр | 1337 | 50
14594 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Структурированная кабельная сеть (СКС) | 369485 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563383 | KS6.69 | 1 | 2022-01-08 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.69901 | Метр | 1337 | 50
14595 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Структурированная кабельная сеть (СКС) | 369485 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563383 | KS6.69 | 1 | 2022-01-09 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.54266 | Метр | 1337 | 15
14596 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Структурированная кабельная сеть (СКС) | 369485 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563383 | KS6.69 | 1 | 2022-01-09 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.081502 | Метр | 1337 | 15
14597 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Структурированная кабельная сеть (СКС) | 369485 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563383 | KS6.69 | 1 | 2022-01-09 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 0.39325 | Метр | 1337 | 15
14598 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Структурированная кабельная сеть (СКС) | 369485 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563383 | KS6.69 | 1 | 2022-01-09 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.26217 | Метр | 1337 | 15
14599 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Структурированная кабельная сеть (СКС) | 369485 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563383 | KS6.69 | 1 | 2022-01-09 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.050911 | Метр | 1337 | 15
14600 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Структурированная кабельная сеть (СКС) | 369485 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563383 | KS6.69 | 1 | 2022-01-09 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 0.22722 | Метр | 1337 | 15
14601 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Структурированная кабельная сеть (СКС) | 369485 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563383 | KS6.69 | 1 | 2022-01-09 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 0.13108 | Метр | 1337 | 15
14602 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Структурированная кабельная сеть (СКС) | 369485 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563383 | KS6.69 | 1 | 2022-01-09 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.045591 | Метр | 1337 | 15
14603 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Структурированная кабельная сеть (СКС) | 369485 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563383 | KS6.69 | 1 | 2022-01-09 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.2097 | Метр | 1337 | 15
14604 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Структурированная кабельная сеть (СКС) | 369485 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563383 | KS6.69 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 2.9918 | Метр | 1337 | 214
14605 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Структурированная кабельная сеть (СКС) | 369485 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563383 | KS6.69 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 1.8701 | Метр | 1337 | 214
14606 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Структурированная кабельная сеть (СКС) | 369485 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563383 | KS6.69 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.65043 | Метр | 1337 | 214
14607 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Структурированная кабельная сеть (СКС) | 369485 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563383 | KS6.69 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 1.1628 | Метр | 1337 | 214
14608 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Структурированная кабельная сеть (СКС) | 369485 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563383 | KS6.69 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.72634 | Метр | 1337 | 214
14609 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Структурированная кабельная сеть (СКС) | 369485 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563383 | KS6.69 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 3.2416 | Метр | 1337 | 214
14610 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Структурированная кабельная сеть (СКС) | 369485 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563383 | KS6.69 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 3.7403 | Метр | 1337 | 214
14611 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Структурированная кабельная сеть (СКС) | 369485 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563383 | KS6.69 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 5.6104 | Метр | 1337 | 214
14612 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Структурированная кабельная сеть (СКС) | 369485 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563383 | KS6.69 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 7.742 | Метр | 1337 | 214
14613 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Структурированная кабельная сеть (СКС) | 369485 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563383 | KS6.69 | 1 | 2022-01-11 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.069911 | Метр | 1337 | 4
14614 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Структурированная кабельная сеть (СКС) | 369485 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563383 | KS6.69 | 1 | 2022-01-11 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 0.034956 | Метр | 1337 | 4
14615 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Структурированная кабельная сеть (СКС) | 369485 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563383 | KS6.69 | 1 | 2022-01-11 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 0.10487 | Метр | 1337 | 4
14616 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Структурированная кабельная сеть (СКС) | 369485 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563383 | KS6.69 | 1 | 2022-01-11 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.013576 | Метр | 1337 | 4
14617 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Структурированная кабельная сеть (СКС) | 369485 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563383 | KS6.69 | 1 | 2022-01-11 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 0.060591 | Метр | 1337 | 4
14618 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Структурированная кабельная сеть (СКС) | 369485 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563383 | KS6.69 | 1 | 2022-01-11 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.055921 | Метр | 1337 | 4
14619 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Структурированная кабельная сеть (СКС) | 369485 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563383 | KS6.69 | 1 | 2022-01-11 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.14471 | Метр | 1337 | 4
14620 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Структурированная кабельная сеть (СКС) | 369485 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563383 | KS6.69 | 1 | 2022-01-11 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.021734 | Метр | 1337 | 4
14621 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Структурированная кабельная сеть (СКС) | 369485 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563383 | KS6.69 | 1 | 2022-01-11 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.012158 | Метр | 1337 | 4
14622 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Структурированная кабельная сеть (СКС) | 369485 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563383 | KS6.69 | 1 | 2022-01-12 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.01398 | Метр | 1337 | 1
14623 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Структурированная кабельная сеть (СКС) | 369485 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563383 | KS6.69 | 1 | 2022-01-12 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.036177 | Метр | 1337 | 1
14624 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Структурированная кабельная сеть (СКС) | 369485 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563383 | KS6.69 | 1 | 2022-01-12 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.005433 | Метр | 1337 | 1
14625 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Структурированная кабельная сеть (СКС) | 369485 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563383 | KS6.69 | 1 | 2022-01-12 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.003039 | Метр | 1337 | 1
14626 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Структурированная кабельная сеть (СКС) | 369485 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563383 | KS6.69 | 1 | 2022-01-12 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 0.026217 | Метр | 1337 | 1
14627 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Структурированная кабельная сеть (СКС) | 369485 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563383 | KS6.69 | 1 | 2022-01-12 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.017478 | Метр | 1337 | 1
14628 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Структурированная кабельная сеть (СКС) | 369485 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563383 | KS6.69 | 1 | 2022-01-12 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 0.015148 | Метр | 1337 | 1
14629 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Структурированная кабельная сеть (СКС) | 369485 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563383 | KS6.69 | 1 | 2022-01-12 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 0.008739 | Метр | 1337 | 1
14630 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Структурированная кабельная сеть (СКС) | 369485 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563383 | KS6.69 | 1 | 2022-01-12 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.003394 | Метр | 1337 | 1
14631 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369486 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельных коробов (лоток-50шт) | 1563384 | KS6.67 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 1.64 | Метр | 1337 | 150
14632 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369486 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельных коробов (лоток-50шт) | 1563384 | KS6.67 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 2.7 | Метр | 1337 | 150
14633 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369486 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельных коробов (лоток-50шт) | 1563384 | KS6.67 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.28 | Метр | 1337 | 150
14634 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369486 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельных коробов (лоток-50шт) | 1563384 | KS6.67 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.43 | Метр | 1337 | 150
14635 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369486 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (металлорукав) | 1563385 | KS6.67 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.32 | Метр | 1337 | 175
14636 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369486 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (металлорукав) | 1563385 | KS6.67 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 1.91 | Метр | 1337 | 175
14637 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369486 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (металлорукав) | 1563385 | KS6.67 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.51 | Метр | 1337 | 175
14638 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369486 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (металлорукав) | 1563385 | KS6.67 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 3.15 | Метр | 1337 | 175
14639 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369486 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Бокс IP 40, бокс ЩРН, коробка) | 1563386 | KS6.39 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.9 | Штука | 1341 | 6
14640 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369486 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Бокс IP 40, бокс ЩРН, коробка) | 1563386 | KS6.39 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 2.44 | Штука | 1341 | 6
14641 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369486 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Бокс IP 40, бокс ЩРН, коробка) | 1563386 | KS6.39 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 4.52 | Штука | 1341 | 6
14642 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369486 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Бокс IP 40, бокс ЩРН, коробка) | 1563386 | KS6.39 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 200 т | 27607 | 3.78 | Штука | 1341 | 6
14643 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369486 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Бокс IP 40, бокс ЩРН, коробка) | 1563386 | KS6.39 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.47333 | Штука | 1341 | 6
14644 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369486 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Бокс IP 40, бокс ЩРН, коробка) | 1563386 | KS6.39 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 10.1333 | Штука | 1341 | 6
14645 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369486 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Бокс IP 40, бокс ЩРН, коробка) | 1563386 | KS6.39 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 10.96 | Штука | 1341 | 6
14646 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369486 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Бокс IP 40, бокс ЩРН, коробка) | 1563386 | KS6.39 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (50-99т) | 27621 | 6.9933 | Штука | 1341 | 6
14647 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369486 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Бокс IP 40, бокс ЩРН, коробка) | 1563386 | KS6.39 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Погрузчик телескопический | 27627 | 1.2267 | Штука | 1341 | 6
14648 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369486 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Бокс IP 40, бокс ЩРН, коробка) | 1563386 | KS6.39 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 4.02 | Штука | 1341 | 6
14649 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369486 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Бокс IP 40, бокс ЩРН, коробка) | 1563386 | KS6.39 | 1 | 2022-01-03 00:00:00 | Кран автомобильный (50-99т) | 27621 | 1.1656 | Штука | 1341 | 1
14650 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369486 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Бокс IP 40, бокс ЩРН, коробка) | 1563386 | KS6.39 | 1 | 2022-01-03 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.67 | Штука | 1341 | 1
14651 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369486 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Бокс IP 40, бокс ЩРН, коробка) | 1563386 | KS6.39 | 1 | 2022-01-03 00:00:00 | Погрузчик телескопический | 27627 | 0.20444 | Штука | 1341 | 1
14652 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369486 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Бокс IP 40, бокс ЩРН, коробка) | 1563386 | KS6.39 | 1 | 2022-01-03 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.75333 | Штука | 1341 | 1
14653 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369486 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Бокс IP 40, бокс ЩРН, коробка) | 1563386 | KS6.39 | 1 | 2022-01-03 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.8267 | Штука | 1341 | 1
14654 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369486 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Бокс IP 40, бокс ЩРН, коробка) | 1563386 | KS6.39 | 1 | 2022-01-03 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.40667 | Штука | 1341 | 1
14655 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369486 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Бокс IP 40, бокс ЩРН, коробка) | 1563386 | KS6.39 | 1 | 2022-01-03 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.15 | Штука | 1341 | 1
14656 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369486 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Бокс IP 40, бокс ЩРН, коробка) | 1563386 | KS6.39 | 1 | 2022-01-03 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 1.6889 | Штука | 1341 | 1
14657 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369486 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Бокс IP 40, бокс ЩРН, коробка) | 1563386 | KS6.39 | 1 | 2022-01-03 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.078889 | Штука | 1341 | 1
14658 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369486 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Бокс IP 40, бокс ЩРН, коробка) | 1563386 | KS6.39 | 1 | 2022-01-03 00:00:00 | Домкрат гидравлический 200 т | 27607 | 0.63 | Штука | 1341 | 1
14659 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369486 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Бокс IP 40, бокс ЩРН, коробка) | 1563386 | KS6.39 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.15 | Штука | 1341 | 1
14660 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369486 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Бокс IP 40, бокс ЩРН, коробка) | 1563386 | KS6.39 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.078889 | Штука | 1341 | 1
14661 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369486 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Бокс IP 40, бокс ЩРН, коробка) | 1563386 | KS6.39 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 1.6889 | Штука | 1341 | 1
14662 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369486 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Бокс IP 40, бокс ЩРН, коробка) | 1563386 | KS6.39 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Погрузчик телескопический | 27627 | 0.20444 | Штука | 1341 | 1
14663 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369486 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Бокс IP 40, бокс ЩРН, коробка) | 1563386 | KS6.39 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.75333 | Штука | 1341 | 1
14664 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369486 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Бокс IP 40, бокс ЩРН, коробка) | 1563386 | KS6.39 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.40667 | Штука | 1341 | 1
14665 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369486 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Бокс IP 40, бокс ЩРН, коробка) | 1563386 | KS6.39 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Домкрат гидравлический 200 т | 27607 | 0.63 | Штука | 1341 | 1
14666 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369486 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Бокс IP 40, бокс ЩРН, коробка) | 1563386 | KS6.39 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Кран автомобильный (50-99т) | 27621 | 1.1656 | Штука | 1341 | 1
14667 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369486 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Бокс IP 40, бокс ЩРН, коробка) | 1563386 | KS6.39 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.67 | Штука | 1341 | 1
14668 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369486 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Бокс IP 40, бокс ЩРН, коробка) | 1563386 | KS6.39 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.8267 | Штука | 1341 | 1
14669 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369486 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Бокс IP 40, бокс ЩРН, коробка) | 1563386 | KS6.39 | 1 | 2022-01-12 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.75333 | Штука | 1341 | 1
14670 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369486 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Бокс IP 40, бокс ЩРН, коробка) | 1563386 | KS6.39 | 1 | 2022-01-12 00:00:00 | Погрузчик телескопический | 27627 | 0.20444 | Штука | 1341 | 1
14671 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369486 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Бокс IP 40, бокс ЩРН, коробка) | 1563386 | KS6.39 | 1 | 2022-01-12 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.8267 | Штука | 1341 | 1
14672 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369486 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Бокс IP 40, бокс ЩРН, коробка) | 1563386 | KS6.39 | 1 | 2022-01-12 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.67 | Штука | 1341 | 1
14673 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369486 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Бокс IP 40, бокс ЩРН, коробка) | 1563386 | KS6.39 | 1 | 2022-01-12 00:00:00 | Кран автомобильный (50-99т) | 27621 | 1.1656 | Штука | 1341 | 1
14674 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369486 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Бокс IP 40, бокс ЩРН, коробка) | 1563386 | KS6.39 | 1 | 2022-01-12 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.078889 | Штука | 1341 | 1
14675 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369486 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Бокс IP 40, бокс ЩРН, коробка) | 1563386 | KS6.39 | 1 | 2022-01-12 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 1.6889 | Штука | 1341 | 1
14676 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369486 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Бокс IP 40, бокс ЩРН, коробка) | 1563386 | KS6.39 | 1 | 2022-01-12 00:00:00 | Домкрат гидравлический 200 т | 27607 | 0.63 | Штука | 1341 | 1
14677 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369486 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Бокс IP 40, бокс ЩРН, коробка) | 1563386 | KS6.39 | 1 | 2022-01-12 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.40667 | Штука | 1341 | 1
14678 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369486 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Бокс IP 40, бокс ЩРН, коробка) | 1563386 | KS6.39 | 1 | 2022-01-12 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.15 | Штука | 1341 | 1
14679 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369486 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563387 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 0.39337 | Метр | 1337 | 15
14680 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369486 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563387 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.045506 | Метр | 1337 | 15
14681 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369486 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563387 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.5427 | Метр | 1337 | 15
14682 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369486 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563387 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.20966 | Метр | 1337 | 15
14683 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369486 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563387 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 0.22719 | Метр | 1337 | 15
14684 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369486 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563387 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.050899 | Метр | 1337 | 15
14685 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369486 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563387 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.081573 | Метр | 1337 | 15
14686 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369486 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563387 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 0.13112 | Метр | 1337 | 15
14687 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369486 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563387 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.26225 | Метр | 1337 | 15
14688 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369486 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563387 | KS6.69 | 1 | 2022-01-03 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 1.7745 | Метр | 1337 | 203
14689 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369486 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563387 | KS6.69 | 1 | 2022-01-03 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 3.0747 | Метр | 1337 | 203
14690 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369486 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563387 | KS6.69 | 1 | 2022-01-03 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 2.8374 | Метр | 1337 | 203
14691 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369486 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563387 | KS6.69 | 1 | 2022-01-03 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 1.104 | Метр | 1337 | 203
14692 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369486 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563387 | KS6.69 | 1 | 2022-01-03 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.68883 | Метр | 1337 | 203
14693 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369486 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563387 | KS6.69 | 1 | 2022-01-03 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 7.3445 | Метр | 1337 | 203
14694 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369486 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563387 | KS6.69 | 1 | 2022-01-03 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 3.5491 | Метр | 1337 | 203
14695 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369486 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563387 | KS6.69 | 1 | 2022-01-03 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 5.3236 | Метр | 1337 | 203
14696 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369486 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563387 | KS6.69 | 1 | 2022-01-03 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.61584 | Метр | 1337 | 203
14697 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369486 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563387 | KS6.69 | 1 | 2022-01-04 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 1.7751 | Метр | 1337 | 127
14698 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369486 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563387 | KS6.69 | 1 | 2022-01-04 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.43094 | Метр | 1337 | 127
14699 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369486 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563387 | KS6.69 | 1 | 2022-01-04 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 4.5948 | Метр | 1337 | 127
14700 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369486 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563387 | KS6.69 | 1 | 2022-01-04 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 1.9236 | Метр | 1337 | 127
14701 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369486 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563387 | KS6.69 | 1 | 2022-01-04 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 1.1102 | Метр | 1337 | 127
14702 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369486 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563387 | KS6.69 | 1 | 2022-01-04 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.69065 | Метр | 1337 | 127
14703 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369486 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563387 | KS6.69 | 1 | 2022-01-04 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 2.2204 | Метр | 1337 | 127
14704 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369486 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563387 | KS6.69 | 1 | 2022-01-04 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 3.3305 | Метр | 1337 | 127
14705 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369486 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563387 | KS6.69 | 1 | 2022-01-04 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.38528 | Метр | 1337 | 127
14706 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369486 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563387 | KS6.69 | 1 | 2022-01-05 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 0.43708 | Метр | 1337 | 50
14707 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369486 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563387 | KS6.69 | 1 | 2022-01-05 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.16966 | Метр | 1337 | 50
14708 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369486 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563387 | KS6.69 | 1 | 2022-01-05 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 1.3112 | Метр | 1337 | 50
14709 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369486 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563387 | KS6.69 | 1 | 2022-01-05 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.15168 | Метр | 1337 | 50
14710 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369486 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563387 | KS6.69 | 1 | 2022-01-05 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.87416 | Метр | 1337 | 50
14711 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369486 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563387 | KS6.69 | 1 | 2022-01-05 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 0.7573 | Метр | 1337 | 50
14712 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369486 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563387 | KS6.69 | 1 | 2022-01-05 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 1.809 | Метр | 1337 | 50
14713 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369486 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563387 | KS6.69 | 1 | 2022-01-05 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.27191 | Метр | 1337 | 50
14714 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369486 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563387 | KS6.69 | 1 | 2022-01-05 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.69888 | Метр | 1337 | 50
14715 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369486 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563387 | KS6.69 | 1 | 2022-01-06 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.34944 | Метр | 1337 | 25
14716 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369486 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563387 | KS6.69 | 1 | 2022-01-06 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.075843 | Метр | 1337 | 25
14717 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369486 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563387 | KS6.69 | 1 | 2022-01-06 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.43708 | Метр | 1337 | 25
14718 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369486 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563387 | KS6.69 | 1 | 2022-01-06 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 0.65562 | Метр | 1337 | 25
14719 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369486 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563387 | KS6.69 | 1 | 2022-01-06 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 0.37865 | Метр | 1337 | 25
14720 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369486 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563387 | KS6.69 | 1 | 2022-01-06 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.084831 | Метр | 1337 | 25
14721 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369486 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563387 | KS6.69 | 1 | 2022-01-06 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 0.21854 | Метр | 1337 | 25
14722 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369486 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563387 | KS6.69 | 1 | 2022-01-06 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.90449 | Метр | 1337 | 25
14723 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369486 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563387 | KS6.69 | 1 | 2022-01-06 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.13595 | Метр | 1337 | 25
14724 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369486 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563387 | KS6.69 | 1 | 2022-01-07 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.13978 | Метр | 1337 | 10
14725 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369486 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563387 | KS6.69 | 1 | 2022-01-07 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.033933 | Метр | 1337 | 10
14726 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369486 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563387 | KS6.69 | 1 | 2022-01-07 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 0.26225 | Метр | 1337 | 10
14727 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369486 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563387 | KS6.69 | 1 | 2022-01-07 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.17483 | Метр | 1337 | 10
14728 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369486 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563387 | KS6.69 | 1 | 2022-01-07 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.030337 | Метр | 1337 | 10
14729 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369486 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563387 | KS6.69 | 1 | 2022-01-07 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 0.15146 | Метр | 1337 | 10
14730 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369486 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563387 | KS6.69 | 1 | 2022-01-07 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 0.087416 | Метр | 1337 | 10
14731 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369486 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563387 | KS6.69 | 1 | 2022-01-07 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.3618 | Метр | 1337 | 10
14732 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369486 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563387 | KS6.69 | 1 | 2022-01-07 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.054382 | Метр | 1337 | 10
14733 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369486 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563387 | KS6.69 | 1 | 2022-01-08 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 0.26225 | Метр | 1337 | 10
14734 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369486 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563387 | KS6.69 | 1 | 2022-01-08 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.17483 | Метр | 1337 | 10
14735 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369486 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563387 | KS6.69 | 1 | 2022-01-08 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.3618 | Метр | 1337 | 10
14736 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369486 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563387 | KS6.69 | 1 | 2022-01-08 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.033933 | Метр | 1337 | 10
14737 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369486 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563387 | KS6.69 | 1 | 2022-01-08 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 0.087416 | Метр | 1337 | 10
14738 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369486 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563387 | KS6.69 | 1 | 2022-01-08 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 0.15146 | Метр | 1337 | 10
14739 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369486 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563387 | KS6.69 | 1 | 2022-01-08 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.13978 | Метр | 1337 | 10
14740 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369486 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563387 | KS6.69 | 1 | 2022-01-08 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.054382 | Метр | 1337 | 10
14741 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369486 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563387 | KS6.69 | 1 | 2022-01-08 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.030337 | Метр | 1337 | 10
14742 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369486 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563387 | KS6.69 | 1 | 2022-01-09 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.006787 | Метр | 1337 | 2
14743 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369486 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563387 | KS6.69 | 1 | 2022-01-09 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.010876 | Метр | 1337 | 2
14744 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369486 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563387 | KS6.69 | 1 | 2022-01-09 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 0.017483 | Метр | 1337 | 2
14745 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369486 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563387 | KS6.69 | 1 | 2022-01-09 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 0.030292 | Метр | 1337 | 2
14746 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369486 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563387 | KS6.69 | 1 | 2022-01-09 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.027955 | Метр | 1337 | 2
14747 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369486 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563387 | KS6.69 | 1 | 2022-01-09 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 0.052449 | Метр | 1337 | 2
14748 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369486 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563387 | KS6.69 | 1 | 2022-01-09 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.034966 | Метр | 1337 | 2
14749 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369486 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563387 | KS6.69 | 1 | 2022-01-09 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.006067 | Метр | 1337 | 2
14750 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369486 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563387 | KS6.69 | 1 | 2022-01-09 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.07236 | Метр | 1337 | 2
14751 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369486 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563387 | KS6.69 | 1 | 2022-01-12 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.10854 | Метр | 1337 | 3
14752 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369486 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563387 | KS6.69 | 1 | 2022-01-12 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 0.026225 | Метр | 1337 | 3
14753 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369486 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563387 | KS6.69 | 1 | 2022-01-12 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.01018 | Метр | 1337 | 3
14754 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369486 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563387 | KS6.69 | 1 | 2022-01-12 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.016315 | Метр | 1337 | 3
14755 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369486 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563387 | KS6.69 | 1 | 2022-01-12 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.041933 | Метр | 1337 | 3
14756 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369486 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563387 | KS6.69 | 1 | 2022-01-12 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 0.045438 | Метр | 1337 | 3
14757 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369486 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563387 | KS6.69 | 1 | 2022-01-12 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 0.078674 | Метр | 1337 | 3
14758 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369486 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563387 | KS6.69 | 1 | 2022-01-12 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.052449 | Метр | 1337 | 3
14759 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369486 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563387 | KS6.69 | 1 | 2022-01-12 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.009101 | Метр | 1337 | 3
14760 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369486 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1563388 | KS6.70 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.208 | Метр | 1337 | 6
14761 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369486 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1563388 | KS6.70 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.019 | Метр | 1337 | 6
14762 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369486 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1563388 | KS6.70 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 0.208 | Метр | 1337 | 6
14763 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369486 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1563388 | KS6.70 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.025 | Метр | 1337 | 6
14764 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369486 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1563388 | KS6.70 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 0.026 | Метр | 1337 | 6
14765 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369486 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1563388 | KS6.70 | 1 | 2022-01-04 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.10417 | Метр | 1337 | 25
14766 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369486 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1563388 | KS6.70 | 1 | 2022-01-04 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 0.10833 | Метр | 1337 | 25
14767 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369486 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1563388 | KS6.70 | 1 | 2022-01-04 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.079167 | Метр | 1337 | 25
14768 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369486 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1563388 | KS6.70 | 1 | 2022-01-04 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 0.86667 | Метр | 1337 | 25
14769 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369486 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1563388 | KS6.70 | 1 | 2022-01-04 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.86667 | Метр | 1337 | 25
14770 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369486 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1563388 | KS6.70 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.031667 | Метр | 1337 | 10
14771 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369486 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1563388 | KS6.70 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 0.043333 | Метр | 1337 | 10
14772 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369486 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1563388 | KS6.70 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.34667 | Метр | 1337 | 10
14773 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369486 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1563388 | KS6.70 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.041667 | Метр | 1337 | 10
14774 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369486 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1563388 | KS6.70 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 0.34667 | Метр | 1337 | 10
14775 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369486 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1563388 | KS6.70 | 1 | 2022-01-11 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 0.27733 | Метр | 1337 | 8
14776 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369486 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1563388 | KS6.70 | 1 | 2022-01-11 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.025333 | Метр | 1337 | 8
14777 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369486 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1563388 | KS6.70 | 1 | 2022-01-11 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 0.034667 | Метр | 1337 | 8
14778 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369486 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1563388 | KS6.70 | 1 | 2022-01-11 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.033333 | Метр | 1337 | 8
14779 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369486 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1563388 | KS6.70 | 1 | 2022-01-11 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.27733 | Метр | 1337 | 8
14780 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369486 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1563388 | KS6.70 | 1 | 2022-01-12 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 0.013 | Метр | 1337 | 3
14781 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369486 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1563388 | KS6.70 | 1 | 2022-01-12 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.0095 | Метр | 1337 | 3
14782 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369486 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1563388 | KS6.70 | 1 | 2022-01-12 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 0.104 | Метр | 1337 | 3
14783 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369486 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1563388 | KS6.70 | 1 | 2022-01-12 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.104 | Метр | 1337 | 3
14784 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369486 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1563388 | KS6.70 | 1 | 2022-01-12 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.0125 | Метр | 1337 | 3
14785 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369486 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1563388 | KS6.70 | 1 | 2022-01-21 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.025333 | Метр | 1337 | 8
14786 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369486 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1563388 | KS6.70 | 1 | 2022-01-21 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 0.034667 | Метр | 1337 | 8
14787 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369486 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1563388 | KS6.70 | 1 | 2022-01-21 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 0.27733 | Метр | 1337 | 8
14788 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369486 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1563388 | KS6.70 | 1 | 2022-01-21 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.033333 | Метр | 1337 | 8
14789 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369486 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1563388 | KS6.70 | 1 | 2022-01-21 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.27733 | Метр | 1337 | 8
14790 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369457 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563389 | KS6.3 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный среднего класса с гидролинией (массой 16-35т) | 27661 | 0.13333 | Метр кубический | 1339 | 10
14791 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369457 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563389 | KS6.3 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.02963 | Метр кубический | 1339 | 10
14792 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369457 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563389 | KS6.3 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 27656 | 0.15185 | Метр кубический | 1339 | 10
14793 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369457 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563389 | KS6.3 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 0.055556 | Метр кубический | 1339 | 10
14794 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369457 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563389 | KS6.3 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Гидромолот | 27605 | 0.025926 | Метр кубический | 1339 | 10
14795 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369457 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563389 | KS6.3 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 0.37407 | Метр кубический | 1339 | 10
14796 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369457 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563389 | KS6.3 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.05037 | Метр кубический | 1339 | 17
14797 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369457 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563389 | KS6.3 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 0.63593 | Метр кубический | 1339 | 17
14798 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369457 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563389 | KS6.3 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный среднего класса с гидролинией (массой 16-35т) | 27661 | 0.22667 | Метр кубический | 1339 | 17
14799 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369457 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563389 | KS6.3 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 27656 | 0.25815 | Метр кубический | 1339 | 17
14800 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369457 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563389 | KS6.3 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 0.094444 | Метр кубический | 1339 | 17
14801 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369457 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563389 | KS6.3 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Гидромолот | 27605 | 0.044074 | Метр кубический | 1339 | 17
14802 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369457 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219-10 шт, СМ159-2 шт | 1563392 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 27584 | 9.04 | Штука | 1341 | 11
14803 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369457 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219-10 шт, СМ159-2 шт | 1563392 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 5.12 | Штука | 1341 | 11
14804 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369457 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219-10 шт, СМ159-2 шт | 1563392 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 7.61 | Штука | 1341 | 11
14805 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369457 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219-10 шт, СМ159-2 шт | 1563392 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 27602 | 17.25 | Штука | 1341 | 11
14806 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369457 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219-10 шт, СМ159-2 шт | 1563392 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 1.19 | Штука | 1341 | 11
14807 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369457 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219-10 шт, СМ159-2 шт | 1563392 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 4.15 | Штука | 1341 | 11
14808 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369457 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219-10 шт, СМ159-2 шт | 1563392 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 1.36 | Штука | 1341 | 11
14809 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369457 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219-10 шт, СМ159-2 шт | 1563392 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 7.73 | Штука | 1341 | 11
14810 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369457 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219-10 шт, СМ159-2 шт | 1563392 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 27623 | 2.29 | Штука | 1341 | 11
14811 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369457 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219-10 шт, СМ159-2 шт | 1563392 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 3.46 | Штука | 1341 | 11
14812 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369457 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219-10 шт, СМ159-2 шт | 1563392 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 12.66 | Штука | 1341 | 11
14813 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369457 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219-10 шт, СМ159-2 шт | 1563392 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 3.52 | Штука | 1341 | 11
14814 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369457 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки свай, балки, крыльца, ограждение подполья) | 1563393 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.056497 | Тонна | 11181 | 0.21
14815 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369457 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки свай, балки, крыльца, ограждение подполья) | 1563393 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.071421 | Тонна | 11181 | 0.21
14816 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369457 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки свай, балки, крыльца, ограждение подполья) | 1563393 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 0.48716 | Тонна | 11181 | 0.21
14817 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369457 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки свай, балки, крыльца, ограждение подполья) | 1563393 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 0.52713 | Тонна | 11181 | 0.21
14818 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369457 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки свай, балки, крыльца, ограждение подполья) | 1563393 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.060761 | Тонна | 11181 | 0.21
14819 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369457 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки свай, балки, крыльца, ограждение подполья) | 1563393 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.18495 | Тонна | 11181 | 0.21
14820 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369457 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки свай, балки, крыльца, ограждение подполья) | 1563393 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.33792 | Тонна | 11181 | 0.21
14821 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369457 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки свай, балки, крыльца, ограждение подполья) | 1563393 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.72371 | Тонна | 11181 | 2.69
14822 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369457 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки свай, балки, крыльца, ограждение подполья) | 1563393 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.91487 | Тонна | 11181 | 2.69
14823 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369457 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки свай, балки, крыльца, ограждение подполья) | 1563393 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 6.2403 | Тонна | 11181 | 2.69
14824 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369457 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки свай, балки, крыльца, ограждение подполья) | 1563393 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 4.3286 | Тонна | 11181 | 2.69
14825 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369457 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки свай, балки, крыльца, ограждение подполья) | 1563393 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.77832 | Тонна | 11181 | 2.69
14826 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369457 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки свай, балки, крыльца, ограждение подполья) | 1563393 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 2.3691 | Тонна | 11181 | 2.69
14827 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369457 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки свай, балки, крыльца, ограждение подполья) | 1563393 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 6.7523 | Тонна | 11181 | 2.69
14828 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369457 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки свай, балки, крыльца, ограждение подполья) | 1563393 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 1.6735 | Тонна | 11181 | 1.04
14829 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369457 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки свай, балки, крыльца, ограждение подполья) | 1563393 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.3537 | Тонна | 11181 | 1.04
14830 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369457 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки свай, балки, крыльца, ограждение подполья) | 1563393 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.2798 | Тонна | 11181 | 1.04
14831 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369457 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки свай, балки, крыльца, ограждение подполья) | 1563393 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.30091 | Тонна | 11181 | 1.04
14832 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369457 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки свай, балки, крыльца, ограждение подполья) | 1563393 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.91594 | Тонна | 11181 | 1.04
14833 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369457 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки свай, балки, крыльца, ограждение подполья) | 1563393 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 2.6106 | Тонна | 11181 | 1.04
14834 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369457 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки свай, балки, крыльца, ограждение подполья) | 1563393 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 2.4126 | Тонна | 11181 | 1.04
14835 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369457 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Спецпротект) | 1563394 | KS6.29 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.05 | Метр квадратный | 1338 | 34
14836 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369457 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Спецпротект) | 1563394 | KS6.29 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 0.89 | Метр квадратный | 1338 | 34
14837 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369457 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Спецпротект) | 1563394 | KS6.29 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.09 | Метр квадратный | 1338 | 34
14838 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369457 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Спецпротект) | 1563394 | KS6.29 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 0.19 | Метр квадратный | 1338 | 34
14839 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369457 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Спецпротект) | 1563394 | KS6.29 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.38 | Метр квадратный | 1338 | 34
14840 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369457 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Спецпротект) | 1563394 | KS6.29 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.52 | Метр квадратный | 1338 | 34
14841 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369457 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Спецпротект) | 1563394 | KS6.29 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 2.02 | Метр квадратный | 1338 | 34
14842 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369457 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Спецпротект) | 1563394 | KS6.29 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 2.57 | Метр квадратный | 1338 | 34
14843 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369457 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Спецпротект) | 1563394 | KS6.29 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 2.46 | Метр квадратный | 1338 | 34
14844 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369457 | ООО "ССК "Газрегион" | Огнезащита свай, оголовков (Спецпротект) | 1563395 | KS6.30 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью до 5 м3/мин | 27615 | 11.89 | Метр квадратный | 1338 | 104.4
14845 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369457 | ООО "ССК "Газрегион" | Огнезащита свай, оголовков (Спецпротект) | 1563395 | KS6.30 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 5.78 | Метр квадратный | 1338 | 104.4
14846 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369457 | ООО "ССК "Газрегион" | Огнезащита свай, оголовков (Спецпротект) | 1563395 | KS6.30 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 3.16 | Метр квадратный | 1338 | 104.4
14847 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369457 | ООО "ССК "Газрегион" | Огнезащита свай, оголовков (Спецпротект) | 1563395 | KS6.30 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.27 | Метр квадратный | 1338 | 104.4
14848 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369457 | ООО "ССК "Газрегион" | Огнезащита свай, оголовков (Спецпротект) | 1563395 | KS6.30 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 43.51 | Метр квадратный | 1338 | 104.4
14849 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369457 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563396 | KS6.27 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 0.31 | Метр кубический | 1339 | 6
14850 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369457 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563396 | KS6.27 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 0.07 | Метр кубический | 1339 | 6
14851 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369457 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563396 | KS6.27 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 0.07 | Метр кубический | 1339 | 6
14852 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369457 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563396 | KS6.27 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 0.08 | Метр кубический | 1339 | 6
14853 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369457 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563396 | KS6.27 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.08 | Метр кубический | 1339 | 6
14854 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369457 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563396 | KS6.27 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 0.1 | Метр кубический | 1339 | 6
14855 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369457 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1563397 | KS6.82 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 0.04 | Штука | 1341 | 100
14856 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369457 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1563397 | KS6.82 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.13 | Штука | 1341 | 100
14857 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369457 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1563397 | KS6.82 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.45 | Штука | 1341 | 100
14858 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369457 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1563397 | KS6.82 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 0.09 | Штука | 1341 | 100
14859 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369457 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1563397 | KS6.82 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.09 | Штука | 1341 | 100
14860 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369457 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1563397 | KS6.82 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Заливщики швов | 27609 | 0.05 | Штука | 1341 | 100
14861 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369458 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1563398 | KS6.93 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 1.912 | Штука | 1341 | 8
14862 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369458 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1563398 | KS6.93 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Двухпостовой сварочный агрегат | 27606 | 0.152 | Штука | 1341 | 8
14863 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369458 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1563398 | KS6.93 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Самосвал (21-25т) | 27636 | 0.216 | Штука | 1341 | 8
14864 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369458 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1563398 | KS6.93 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 2.416 | Штука | 1341 | 8
14865 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369458 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1563398 | KS6.93 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Двухпостовой сварочный агрегат | 27606 | 0.038 | Штука | 1341 | 2
14866 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369458 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1563398 | KS6.93 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 0.478 | Штука | 1341 | 2
14867 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369458 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1563398 | KS6.93 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.604 | Штука | 1341 | 2
14868 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369458 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1563398 | KS6.93 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Самосвал (21-25т) | 27636 | 0.054 | Штука | 1341 | 2
14869 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369459 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Станция насосная) | 1563399 | KS6.39 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 1.014 | Штука | 1341 | 0.6
14870 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369459 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Станция насосная) | 1563399 | KS6.39 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 200 т | 27607 | 0.378 | Штука | 1341 | 0.6
14871 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369459 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Станция насосная) | 1563399 | KS6.39 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.246 | Штука | 1341 | 0.6
14872 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369459 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Станция насосная) | 1563399 | KS6.39 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.098 | Штука | 1341 | 0.6
14873 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369459 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Станция насосная) | 1563399 | KS6.39 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Погрузчик телескопический | 27627 | 0.12 | Штука | 1341 | 0.6
14874 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369459 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Станция насосная) | 1563399 | KS6.39 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.09 | Штука | 1341 | 0.6
14875 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369459 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Станция насосная) | 1563399 | KS6.39 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.048 | Штука | 1341 | 0.6
14876 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369459 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Станция насосная) | 1563399 | KS6.39 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.402 | Штука | 1341 | 0.6
14877 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369459 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Станция насосная) | 1563399 | KS6.39 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (50-99т) | 27621 | 0.702 | Штука | 1341 | 0.6
14878 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369459 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Станция насосная) | 1563399 | KS6.39 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.45 | Штука | 1341 | 0.6
14879 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369459 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Станция насосная) | 1563399 | KS6.39 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 200 т | 27607 | 0.252 | Штука | 1341 | 0.4
14880 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369459 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Станция насосная) | 1563399 | KS6.39 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.732 | Штука | 1341 | 0.4
14881 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369459 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Станция насосная) | 1563399 | KS6.39 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.676 | Штука | 1341 | 0.4
14882 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369459 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Станция насосная) | 1563399 | KS6.39 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.164 | Штука | 1341 | 0.4
14883 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369459 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Станция насосная) | 1563399 | KS6.39 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.032 | Штука | 1341 | 0.4
14884 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369459 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Станция насосная) | 1563399 | KS6.39 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (50-99т) | 27621 | 0.468 | Штука | 1341 | 0.4
14885 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369459 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Станция насосная) | 1563399 | KS6.39 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Погрузчик телескопический | 27627 | 0.08 | Штука | 1341 | 0.4
14886 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369459 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Станция насосная) | 1563399 | KS6.39 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.06 | Штука | 1341 | 0.4
14887 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369459 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Станция насосная) | 1563399 | KS6.39 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.268 | Штука | 1341 | 0.4
14888 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369459 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Станция насосная) | 1563399 | KS6.39 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.3 | Штука | 1341 | 0.4
14889 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369454 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563400 | KS6.3 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 1.83 | Метр кубический | 1339 | 49
14890 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369454 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563400 | KS6.3 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.15 | Метр кубический | 1339 | 49
14891 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369454 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563400 | KS6.3 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 27656 | 0.74 | Метр кубический | 1339 | 49
14892 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369454 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563400 | KS6.3 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный среднего класса с гидролинией (массой 16-35т) | 27661 | 0.65 | Метр кубический | 1339 | 49
14893 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369454 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563400 | KS6.3 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 0.27 | Метр кубический | 1339 | 49
14894 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369454 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563400 | KS6.3 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Гидромолот | 27605 | 0.13 | Метр кубический | 1339 | 49
14895 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369454 | ООО "ССК "Газрегион" | Теплоизоляция (Пеноплекс) | 1563401 | KS6.65 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 13.69 | Метр кубический | 1339 | 14
14896 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369454 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) См325-90 шт, См159-10,5-12 шт, См159-9у-78 шт) | 1563404 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 27602 | 279.09 | Штука | 1341 | 178
14897 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369454 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) См325-90 шт, См159-10,5-12 шт, См159-9у-78 шт) | 1563404 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 56.98 | Штука | 1341 | 178
14898 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369454 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) См325-90 шт, См159-10,5-12 шт, См159-9у-78 шт) | 1563404 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 19.18 | Штука | 1341 | 178
14899 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369454 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) См325-90 шт, См159-10,5-12 шт, См159-9у-78 шт) | 1563404 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 125.15 | Штука | 1341 | 178
14900 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369454 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) См325-90 шт, См159-10,5-12 шт, См159-9у-78 шт) | 1563404 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 56.05 | Штука | 1341 | 178
14901 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369454 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) См325-90 шт, См159-10,5-12 шт, См159-9у-78 шт) | 1563404 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 21.95 | Штука | 1341 | 178
14902 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369454 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) См325-90 шт, См159-10,5-12 шт, См159-9у-78 шт) | 1563404 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 27623 | 36.99 | Штука | 1341 | 178
14903 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369454 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) См325-90 шт, См159-10,5-12 шт, См159-9у-78 шт) | 1563404 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 204.84 | Штука | 1341 | 178
14904 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369454 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) См325-90 шт, См159-10,5-12 шт, См159-9у-78 шт) | 1563404 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 123.15 | Штука | 1341 | 178
14905 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369454 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) См325-90 шт, См159-10,5-12 шт, См159-9у-78 шт) | 1563404 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 82.91 | Штука | 1341 | 178
14906 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369454 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) См325-90 шт, См159-10,5-12 шт, См159-9у-78 шт) | 1563404 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 67.12 | Штука | 1341 | 178
14907 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369454 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) См325-90 шт, См159-10,5-12 шт, См159-9у-78 шт) | 1563404 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 27584 | 146.31 | Штука | 1341 | 178
14908 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369454 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (ФБС) | 1563405 | KS6.24 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.405 | Штука | 1341 | 3
14909 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369454 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (ФБС) | 1563405 | KS6.24 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.875 | Штука | 1341 | 3
14910 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369454 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (ФБС) | 1563405 | KS6.24 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 27656 | 0.385 | Штука | 1341 | 3
14911 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369454 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (ФБС) | 1563405 | KS6.24 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 0.045 | Штука | 1341 | 3
14912 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369454 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (ФБС) | 1563405 | KS6.24 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.21 | Штука | 1341 | 3
14913 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369454 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (ФБС) | 1563405 | KS6.24 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.21 | Штука | 1341 | 3
14914 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369454 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (ФБС) | 1563405 | KS6.24 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 0.045 | Штука | 1341 | 3
14915 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369454 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (ФБС) | 1563405 | KS6.24 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.405 | Штука | 1341 | 3
14916 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369454 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (ФБС) | 1563405 | KS6.24 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 27656 | 0.385 | Штука | 1341 | 3
14917 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369454 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (ФБС) | 1563405 | KS6.24 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.875 | Штука | 1341 | 3
14918 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369454 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563406 | KS6.27 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 0.28 | Метр кубический | 1339 | 25
14919 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369454 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563406 | KS6.27 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 0.43 | Метр кубический | 1339 | 25
14920 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369454 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563406 | KS6.27 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 1.31 | Метр кубический | 1339 | 25
14921 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369454 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563406 | KS6.27 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.33 | Метр кубический | 1339 | 25
14922 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369454 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563406 | KS6.27 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 0.33 | Метр кубический | 1339 | 25
14923 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369454 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563406 | KS6.27 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 0.28 | Метр кубический | 1339 | 25
14924 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369454 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (Оголовки, опор, балок, консоли, площадки ПМ1) | 1563407 | KS6.28 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 31.4601 | Тонна | 11181 | 19.54
14925 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369454 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (Оголовки, опор, балок, консоли, площадки ПМ1) | 1563407 | KS6.28 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 6.6429 | Тонна | 11181 | 19.54
14926 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369454 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (Оголовки, опор, балок, консоли, площадки ПМ1) | 1563407 | KS6.28 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 5.2772 | Тонна | 11181 | 19.54
14927 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369454 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (Оголовки, опор, балок, консоли, площадки ПМ1) | 1563407 | KS6.28 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 17.1938 | Тонна | 11181 | 19.54
14928 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369454 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (Оголовки, опор, балок, консоли, площадки ПМ1) | 1563407 | KS6.28 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 5.6659 | Тонна | 11181 | 19.54
14929 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369454 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (Оголовки, опор, балок, консоли, площадки ПМ1) | 1563407 | KS6.28 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 49.0461 | Тонна | 11181 | 19.54
14930 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369454 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (Оголовки, опор, балок, консоли, площадки ПМ1) | 1563407 | KS6.28 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 45.3342 | Тонна | 11181 | 19.54
14931 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369454 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (Оголовки, опор, балок, консоли, площадки ПМ1) | 1563407 | KS6.28 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.31617 | Тонна | 11181 | 0.93
14932 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369454 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (Оголовки, опор, балок, консоли, площадки ПМ1) | 1563407 | KS6.28 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 2.1577 | Тонна | 11181 | 0.93
14933 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369454 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (Оголовки, опор, балок, консоли, площадки ПМ1) | 1563407 | KS6.28 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.81833 | Тонна | 11181 | 0.93
14934 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369454 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (Оголовки, опор, балок, консоли, площадки ПМ1) | 1563407 | KS6.28 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 1.4973 | Тонна | 11181 | 0.93
14935 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369454 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (Оголовки, опор, балок, консоли, площадки ПМ1) | 1563407 | KS6.28 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.26967 | Тонна | 11181 | 0.93
14936 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369454 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (Оголовки, опор, балок, консоли, площадки ПМ1) | 1563407 | KS6.28 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 2.3343 | Тонна | 11181 | 0.93
14937 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369454 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (Оголовки, опор, балок, консоли, площадки ПМ1) | 1563407 | KS6.28 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.25117 | Тонна | 11181 | 0.93
14938 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369454 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (Оголовки, опор, балок, консоли, площадки ПМ1) | 1563407 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 6.0979 | Тонна | 11181 | 6.93
14939 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369454 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (Оголовки, опор, балок, консоли, площадки ПМ1) | 1563407 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 2.0094 | Тонна | 11181 | 6.93
14940 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369454 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (Оголовки, опор, балок, консоли, площадки ПМ1) | 1563407 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 11.1576 | Тонна | 11181 | 6.93
14941 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369454 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (Оголовки, опор, балок, консоли, площадки ПМ1) | 1563407 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 17.3946 | Тонна | 11181 | 6.93
14942 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369454 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (Оголовки, опор, балок, консоли, площадки ПМ1) | 1563407 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 16.0781 | Тонна | 11181 | 6.93
14943 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369454 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (Оголовки, опор, балок, консоли, площадки ПМ1) | 1563407 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 2.3559 | Тонна | 11181 | 6.93
14944 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369454 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (Оголовки, опор, балок, консоли, площадки ПМ1) | 1563407 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 1.8716 | Тонна | 11181 | 6.93
14945 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369454 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (Оголовки, опор, балок, консоли, площадки ПМ1) | 1563407 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 20.7373 | Тонна | 11181 | 12.88
14946 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369454 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (Оголовки, опор, балок, консоли, площадки ПМ1) | 1563407 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 11.3335 | Тонна | 11181 | 12.88
14947 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369454 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (Оголовки, опор, балок, консоли, площадки ПМ1) | 1563407 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 3.7347 | Тонна | 11181 | 12.88
14948 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369454 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (Оголовки, опор, балок, консоли, площадки ПМ1) | 1563407 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 29.8825 | Тонна | 11181 | 12.88
14949 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369454 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (Оголовки, опор, балок, консоли, площадки ПМ1) | 1563407 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 32.3293 | Тонна | 11181 | 12.88
14950 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369454 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (Оголовки, опор, балок, консоли, площадки ПМ1) | 1563407 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 4.3787 | Тонна | 11181 | 12.88
14951 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369454 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (Оголовки, опор, балок, консоли, площадки ПМ1) | 1563407 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 3.4785 | Тонна | 11181 | 12.88
14952 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369454 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (Оголовки, опор, балок, консоли, площадки ПМ1) | 1563407 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 3.0475 | Тонна | 11181 | 10.51
14953 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369454 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (Оголовки, опор, балок, консоли, площадки ПМ1) | 1563407 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 26.3805 | Тонна | 11181 | 10.51
14954 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369454 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (Оголовки, опор, балок, консоли, площадки ПМ1) | 1563407 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 16.9215 | Тонна | 11181 | 10.51
14955 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369454 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (Оголовки, опор, балок, консоли, площадки ПМ1) | 1563407 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 2.8385 | Тонна | 11181 | 10.51
14956 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369454 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (Оголовки, опор, балок, консоли, площадки ПМ1) | 1563407 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 3.573 | Тонна | 11181 | 10.51
14957 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369454 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (Оголовки, опор, балок, консоли, площадки ПМ1) | 1563407 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 24.384 | Тонна | 11181 | 10.51
14958 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369454 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (Оголовки, опор, балок, консоли, площадки ПМ1) | 1563407 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 9.248 | Тонна | 11181 | 10.51
14959 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369454 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (Оголовки, опор, балок, консоли, площадки ПМ1) | 1563407 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 3.2017 | Тонна | 11181 | 1.38
14960 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369454 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (Оголовки, опор, балок, консоли, площадки ПМ1) | 1563407 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.40015 | Тонна | 11181 | 1.38
14961 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369454 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (Оголовки, опор, балок, консоли, площадки ПМ1) | 1563407 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.3727 | Тонна | 11181 | 1.38
14962 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369454 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (Оголовки, опор, балок, консоли, площадки ПМ1) | 1563407 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.46915 | Тонна | 11181 | 1.38
14963 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369454 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (Оголовки, опор, балок, консоли, площадки ПМ1) | 1563407 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 2.2219 | Тонна | 11181 | 1.38
14964 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369454 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (Оголовки, опор, балок, консоли, площадки ПМ1) | 1563407 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.2143 | Тонна | 11181 | 1.38
14965 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369454 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (Оголовки, опор, балок, консоли, площадки ПМ1) | 1563407 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 3.4639 | Тонна | 11181 | 1.38
14966 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369454 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (Оголовки, опор, балок, консоли, площадки ПМ1) | 1563407 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.65898 | Тонна | 11181 | 2.44
14967 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369454 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (Оголовки, опор, балок, консоли, площадки ПМ1) | 1563407 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.8295 | Тонна | 11181 | 2.44
14968 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369454 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (Оголовки, опор, балок, консоли, площадки ПМ1) | 1563407 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 6.1245 | Тонна | 11181 | 2.44
14969 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369454 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (Оголовки, опор, балок, консоли, площадки ПМ1) | 1563407 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 2.147 | Тонна | 11181 | 2.44
14970 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369454 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (Оголовки, опор, балок, консоли, площадки ПМ1) | 1563407 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 3.9285 | Тонна | 11181 | 2.44
14971 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369454 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (Оголовки, опор, балок, консоли, площадки ПМ1) | 1563407 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.70751 | Тонна | 11181 | 2.44
14972 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369454 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (Оголовки, опор, балок, консоли, площадки ПМ1) | 1563407 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 5.661 | Тонна | 11181 | 2.44
14973 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369454 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (Оголовки, опор, балок, консоли, площадки ПМ1) | 1563407 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.16719 | Тонна | 11181 | 0.19
14974 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369454 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (Оголовки, опор, балок, консоли, площадки ПМ1) | 1563407 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.055093 | Тонна | 11181 | 0.19
14975 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369454 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (Оголовки, опор, балок, консоли, площадки ПМ1) | 1563407 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 0.47691 | Тонна | 11181 | 0.19
14976 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369454 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (Оголовки, опор, балок, консоли, площадки ПМ1) | 1563407 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.051314 | Тонна | 11181 | 0.19
14977 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369454 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (Оголовки, опор, балок, консоли, площадки ПМ1) | 1563407 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.064593 | Тонна | 11181 | 0.19
14978 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369454 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (Оголовки, опор, балок, консоли, площадки ПМ1) | 1563407 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 0.44081 | Тонна | 11181 | 0.19
14979 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369454 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (Оголовки, опор, балок, консоли, площадки ПМ1) | 1563407 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.30591 | Тонна | 11181 | 0.19
14980 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369454 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Спецпротект) (м/к) | 1563408 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 2.7608 | Метр квадратный | 1338 | 487.2
14981 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369454 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Спецпротект) (м/к) | 1563408 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 5.3992 | Метр квадратный | 1338 | 487.2
14982 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369454 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Спецпротект) (м/к) | 1563408 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 28.9402 | Метр квадратный | 1338 | 487.2
14983 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369454 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Спецпротект) (м/к) | 1563408 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 7.4304 | Метр квадратный | 1338 | 487.2
14984 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369454 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Спецпротект) (м/к) | 1563408 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 36.8342 | Метр квадратный | 1338 | 487.2
14985 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369454 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Спецпротект) (м/к) | 1563408 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 12.7896 | Метр квадратный | 1338 | 487.2
14986 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369454 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Спецпротект) (м/к) | 1563408 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.77905 | Метр квадратный | 1338 | 487.2
14987 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369454 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Спецпротект) (м/к) | 1563408 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 35.2549 | Метр квадратный | 1338 | 487.2
14988 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369454 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Спецпротект) (м/к) | 1563408 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 1.3604 | Метр квадратный | 1338 | 487.2
14989 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369454 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Спецпротект) (м/к) | 1563408 | KS6.29 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 7.1875 | Метр квадратный | 1338 | 121
14990 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369454 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Спецпротект) (м/к) | 1563408 | KS6.29 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 1.3409 | Метр квадратный | 1338 | 121
14991 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369454 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Спецпротект) (м/к) | 1563408 | KS6.29 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 8.7558 | Метр квадратный | 1338 | 121
14992 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369454 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Спецпротект) (м/к) | 1563408 | KS6.29 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.8454 | Метр квадратный | 1338 | 121
14993 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369454 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Спецпротект) (м/к) | 1563408 | KS6.29 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 3.1764 | Метр квадратный | 1338 | 121
14994 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369454 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Спецпротект) (м/к) | 1563408 | KS6.29 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 0.68567 | Метр квадратный | 1338 | 121
14995 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369454 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Спецпротект) (м/к) | 1563408 | KS6.29 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.19348 | Метр квадратный | 1338 | 121
14996 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369454 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Спецпротект) (м/к) | 1563408 | KS6.29 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.33787 | Метр квадратный | 1338 | 121
14997 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369454 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Спецпротект) (м/к) | 1563408 | KS6.29 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 9.1481 | Метр квадратный | 1338 | 121
14998 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369454 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Спецпротект) (м/к) | 1563408 | KS6.29 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 25.9285 | Метр квадратный | 1338 | 436.5
14999 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369454 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Спецпротект) (м/к) | 1563408 | KS6.29 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 31.5862 | Метр квадратный | 1338 | 436.5
15000 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369454 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Спецпротект) (м/к) | 1563408 | KS6.29 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 6.6572 | Метр квадратный | 1338 | 436.5
15001 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369454 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Спецпротект) (м/к) | 1563408 | KS6.29 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 2.4735 | Метр квадратный | 1338 | 436.5
15002 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369454 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Спецпротект) (м/к) | 1563408 | KS6.29 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 11.4587 | Метр квадратный | 1338 | 436.5
15003 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369454 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Спецпротект) (м/к) | 1563408 | KS6.29 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 4.8373 | Метр квадратный | 1338 | 436.5
15004 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369454 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Спецпротект) (м/к) | 1563408 | KS6.29 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.69798 | Метр квадратный | 1338 | 436.5
15005 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369454 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Спецпротект) (м/к) | 1563408 | KS6.29 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 1.2188 | Метр квадратный | 1338 | 436.5
15006 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369454 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Спецпротект) (м/к) | 1563408 | KS6.29 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 33.0011 | Метр квадратный | 1338 | 436.5
15007 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369454 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Спецпротект) (м/к) | 1563408 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 53.5843 | Метр квадратный | 1338 | 740.5
15008 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369454 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Спецпротект) (м/к) | 1563408 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 43.9864 | Метр квадратный | 1338 | 740.5
15009 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369454 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Спецпротект) (м/к) | 1563408 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 11.2935 | Метр квадратный | 1338 | 740.5
15010 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369454 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Спецпротект) (м/к) | 1563408 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 4.1962 | Метр квадратный | 1338 | 740.5
15011 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369454 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Спецпротект) (м/к) | 1563408 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 1.1841 | Метр квадратный | 1338 | 740.5
15012 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369454 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Спецпротект) (м/к) | 1563408 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 8.2063 | Метр квадратный | 1338 | 740.5
15013 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369454 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Спецпротект) (м/к) | 1563408 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 55.9847 | Метр квадратный | 1338 | 740.5
15014 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369454 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Спецпротект) (м/к) | 1563408 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 2.0677 | Метр квадратный | 1338 | 740.5
15015 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369454 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Спецпротект) (м/к) | 1563408 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 19.439 | Метр квадратный | 1338 | 740.5
15016 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369454 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Спецпротект) (м/к) | 1563408 | KS6.29 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 16.8597 | Метр квадратный | 1338 | 223
15017 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369454 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Спецпротект) (м/к) | 1563408 | KS6.29 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 3.401 | Метр квадратный | 1338 | 223
15018 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369454 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Спецпротект) (м/к) | 1563408 | KS6.29 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 16.1368 | Метр квадратный | 1338 | 223
15019 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369454 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Спецпротект) (м/к) | 1563408 | KS6.29 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 13.2464 | Метр квадратный | 1338 | 223
15020 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369454 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Спецпротект) (м/к) | 1563408 | KS6.29 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 5.854 | Метр квадратный | 1338 | 223
15021 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369454 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Спецпротект) (м/к) | 1563408 | KS6.29 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 1.2637 | Метр квадратный | 1338 | 223
15022 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369454 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Спецпротект) (м/к) | 1563408 | KS6.29 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.35658 | Метр квадратный | 1338 | 223
15023 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369454 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Спецпротект) (м/к) | 1563408 | KS6.29 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 2.4713 | Метр квадратный | 1338 | 223
15024 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369454 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Спецпротект) (м/к) | 1563408 | KS6.29 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.62268 | Метр квадратный | 1338 | 223
15025 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369454 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Спецпротект) (м/к) | 1563408 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 3.671 | Метр квадратный | 1338 | 61.8
15026 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369454 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Спецпротект) (м/к) | 1563408 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.94252 | Метр квадратный | 1338 | 61.8
15027 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369454 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Спецпротект) (м/к) | 1563408 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 1.6223 | Метр квадратный | 1338 | 61.8
15028 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369454 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Спецпротект) (м/к) | 1563408 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 0.3502 | Метр квадратный | 1338 | 61.8
15029 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369454 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Спецпротект) (м/к) | 1563408 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 4.6723 | Метр квадратный | 1338 | 61.8
15030 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369454 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Спецпротект) (м/к) | 1563408 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.09914 | Метр квадратный | 1338 | 61.8
15031 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369454 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Спецпротект) (м/к) | 1563408 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.17256 | Метр квадратный | 1338 | 61.8
15032 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369454 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Спецпротект) (м/к) | 1563408 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 4.472 | Метр квадратный | 1338 | 61.8
15033 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369454 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Спецпротект) (м/к) | 1563408 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.68488 | Метр квадратный | 1338 | 61.8
15034 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369454 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство тротуарной плитки | 1563409 | KS6.83 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 2.21 | Метр квадратный | 1338 | 287.5
15035 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369454 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство тротуарной плитки | 1563409 | KS6.83 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.6 | Метр квадратный | 1338 | 287.5
15036 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369454 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство тротуарной плитки | 1563409 | KS6.83 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 20.19 | Метр квадратный | 1338 | 287.5
15037 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369455 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1563410 | KS6.93 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 43.02 | Штука | 1341 | 180
15038 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369455 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1563410 | KS6.93 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 54.41 | Штука | 1341 | 180
15039 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369455 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1563410 | KS6.93 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Самосвал (21-25т) | 27636 | 4.8 | Штука | 1341 | 180
15040 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369455 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1563410 | KS6.93 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Двухпостовой сварочный агрегат | 27606 | 3.49 | Штука | 1341 | 180
15041 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ) | 369456 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (термопреобразователь) | 1563411 | KS6.54 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.01 | Штука | 1341 | 1
15042 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ) | 369456 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (термопреобразователь) | 1563411 | KS6.54 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.03 | Штука | 1341 | 1
15043 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ) | 369456 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (термопреобразователь) | 1563411 | KS6.54 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.025 | Штука | 1341 | 1
15044 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ) | 369456 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (термопреобразователь) | 1563411 | KS6.54 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.01 | Штука | 1341 | 1
15045 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ) | 369456 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (термопреобразователь) | 1563411 | KS6.54 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.02 | Штука | 1341 | 1
15046 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ) | 369456 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (термопреобразователь) | 1563411 | KS6.54 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.01 | Штука | 1341 | 1
15047 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ) | 369456 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (термопреобразователь) | 1563411 | KS6.54 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.01 | Штука | 1341 | 1
15048 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ) | 369456 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (термопреобразователь) | 1563411 | KS6.54 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.02 | Штука | 1341 | 1
15049 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ) | 369456 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (термопреобразователь) | 1563411 | KS6.54 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.025 | Штука | 1341 | 1
15050 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ) | 369456 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (термопреобразователь) | 1563411 | KS6.54 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.01 | Штука | 1341 | 1
15051 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ) | 369456 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (термопреобразователь) | 1563411 | KS6.54 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.01 | Штука | 1341 | 1
15052 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ) | 369456 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (термопреобразователь) | 1563411 | KS6.54 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.01 | Штука | 1341 | 1
15053 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ) | 369456 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (термопреобразователь) | 1563411 | KS6.54 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.01 | Штука | 1341 | 1
15054 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ) | 369456 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (термопреобразователь) | 1563411 | KS6.54 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.03 | Штука | 1341 | 1
15055 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ) | 369456 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля электрообогрева (Лента греющая-833 м) | 1563412 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 1.834 | Метр | 1337 | 338
15056 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ) | 369456 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля электрообогрева (Лента греющая-833 м) | 1563412 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 12.2297 | Метр | 1337 | 338
15057 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ) | 369456 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля электрообогрева (Лента греющая-833 м) | 1563412 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.0266 | Метр | 1337 | 338
15058 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ) | 369456 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля электрообогрева (Лента греющая-833 м) | 1563412 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 5.1207 | Метр | 1337 | 338
15059 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ) | 369456 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля электрообогрева (Лента греющая-833 м) | 1563412 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 2.9539 | Метр | 1337 | 338
15060 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ) | 369456 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля электрообогрева (Лента греющая-833 м) | 1563412 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.1483 | Метр | 1337 | 338
15061 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ) | 369456 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля электрообогрева (Лента греющая-833 м) | 1563412 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 4.7271 | Метр | 1337 | 338
15062 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ) | 369456 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля электрообогрева (Лента греющая-833 м) | 1563412 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 8.8618 | Метр | 1337 | 338
15063 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ) | 369456 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля электрообогрева (Лента греющая-833 м) | 1563412 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 5.9079 | Метр | 1337 | 338
15064 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ) | 369456 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля электрообогрева (Лента греющая-833 м) | 1563412 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 6.9229 | Метр | 1337 | 495
15065 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ) | 369456 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля электрообогрева (Лента греющая-833 м) | 1563412 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.5034 | Метр | 1337 | 495
15066 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ) | 369456 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля электрообогрева (Лента греющая-833 м) | 1563412 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 8.6521 | Метр | 1337 | 495
15067 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ) | 369456 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля электрообогрева (Лента греющая-833 м) | 1563412 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 12.9782 | Метр | 1337 | 495
15068 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ) | 369456 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля электрообогрева (Лента греющая-833 м) | 1563412 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 17.9103 | Метр | 1337 | 495
15069 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ) | 369456 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля электрообогрева (Лента греющая-833 м) | 1563412 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 2.686 | Метр | 1337 | 495
15070 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ) | 369456 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля электрообогрева (Лента греющая-833 м) | 1563412 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 4.3261 | Метр | 1337 | 495
15071 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ) | 369456 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля электрообогрева (Лента греющая-833 м) | 1563412 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.6817 | Метр | 1337 | 495
15072 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ) | 369456 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля электрообогрева (Лента греющая-833 м) | 1563412 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 7.4993 | Метр | 1337 | 495
15073 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369453 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж резервуара (V=400 м3) 16,8 т | 1563413 | KS6.39 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.098 | Штука | 1341 | 0.6
15074 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369453 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж резервуара (V=400 м3) 16,8 т | 1563413 | KS6.39 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.048 | Штука | 1341 | 0.6
15075 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369453 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж резервуара (V=400 м3) 16,8 т | 1563413 | KS6.39 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.246 | Штука | 1341 | 0.6
15076 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369453 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж резервуара (V=400 м3) 16,8 т | 1563413 | KS6.39 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.09 | Штука | 1341 | 0.6
15077 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369453 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж резервуара (V=400 м3) 16,8 т | 1563413 | KS6.39 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.45 | Штука | 1341 | 0.6
15078 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369453 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж резервуара (V=400 м3) 16,8 т | 1563413 | KS6.39 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (50-99т) | 27621 | 0.702 | Штука | 1341 | 0.6
15079 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369453 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж резервуара (V=400 м3) 16,8 т | 1563413 | KS6.39 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Погрузчик телескопический | 27627 | 0.12 | Штука | 1341 | 0.6
15080 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369453 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж резервуара (V=400 м3) 16,8 т | 1563413 | KS6.39 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.402 | Штука | 1341 | 0.6
15081 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369453 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж резервуара (V=400 м3) 16,8 т | 1563413 | KS6.39 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 1.014 | Штука | 1341 | 0.6
15082 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369453 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж резервуара (V=400 м3) 16,8 т | 1563413 | KS6.39 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 200 т | 27607 | 0.378 | Штука | 1341 | 0.6
15083 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369453 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж резервуара (V=400 м3) 16,8 т | 1563413 | KS6.39 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.03 | Штука | 1341 | 0.2
15084 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369453 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж резервуара (V=400 м3) 16,8 т | 1563413 | KS6.39 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Погрузчик телескопический | 27627 | 0.04 | Штука | 1341 | 0.2
15085 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369453 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж резервуара (V=400 м3) 16,8 т | 1563413 | KS6.39 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (50-99т) | 27621 | 0.234 | Штука | 1341 | 0.2
15086 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369453 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж резервуара (V=400 м3) 16,8 т | 1563413 | KS6.39 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.15 | Штука | 1341 | 0.2
15087 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369453 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж резервуара (V=400 м3) 16,8 т | 1563413 | KS6.39 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 200 т | 27607 | 0.126 | Штука | 1341 | 0.2
15088 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369453 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж резервуара (V=400 м3) 16,8 т | 1563413 | KS6.39 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.082 | Штука | 1341 | 0.2
15089 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369453 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж резервуара (V=400 м3) 16,8 т | 1563413 | KS6.39 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.134 | Штука | 1341 | 0.2
15090 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369453 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж резервуара (V=400 м3) 16,8 т | 1563413 | KS6.39 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.338 | Штука | 1341 | 0.2
15091 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369453 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж резервуара (V=400 м3) 16,8 т | 1563413 | KS6.39 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.366 | Штука | 1341 | 0.2
15092 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369453 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж резервуара (V=400 м3) 16,8 т | 1563413 | KS6.39 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.016 | Штука | 1341 | 0.2
15093 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369453 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж резервуара (V=400 м3) 16,8 т | 1563413 | KS6.39 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.169 | Штука | 1341 | 0.1
15094 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369453 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж резервуара (V=400 м3) 16,8 т | 1563413 | KS6.39 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.015 | Штука | 1341 | 0.1
15095 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369453 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж резервуара (V=400 м3) 16,8 т | 1563413 | KS6.39 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.041 | Штука | 1341 | 0.1
15096 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369453 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж резервуара (V=400 м3) 16,8 т | 1563413 | KS6.39 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.008 | Штука | 1341 | 0.1
15097 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369453 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж резервуара (V=400 м3) 16,8 т | 1563413 | KS6.39 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.183 | Штука | 1341 | 0.1
15098 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369453 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж резервуара (V=400 м3) 16,8 т | 1563413 | KS6.39 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 200 т | 27607 | 0.063 | Штука | 1341 | 0.1
15099 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369453 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж резервуара (V=400 м3) 16,8 т | 1563413 | KS6.39 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.067 | Штука | 1341 | 0.1
15100 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369453 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж резервуара (V=400 м3) 16,8 т | 1563413 | KS6.39 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (50-99т) | 27621 | 0.117 | Штука | 1341 | 0.1
15101 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369453 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж резервуара (V=400 м3) 16,8 т | 1563413 | KS6.39 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.075 | Штука | 1341 | 0.1
15102 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369453 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж резервуара (V=400 м3) 16,8 т | 1563413 | KS6.39 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Погрузчик телескопический | 27627 | 0.02 | Штука | 1341 | 0.1
15103 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369453 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж резервуара (V=400 м3) 16,8 т | 1563413 | KS6.39 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.183 | Штука | 1341 | 0.1
15104 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369453 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж резервуара (V=400 м3) 16,8 т | 1563413 | KS6.39 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.075 | Штука | 1341 | 0.1
15105 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369453 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж резервуара (V=400 м3) 16,8 т | 1563413 | KS6.39 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Погрузчик телескопический | 27627 | 0.02 | Штука | 1341 | 0.1
15106 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369453 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж резервуара (V=400 м3) 16,8 т | 1563413 | KS6.39 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.067 | Штука | 1341 | 0.1
15107 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369453 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж резервуара (V=400 м3) 16,8 т | 1563413 | KS6.39 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (50-99т) | 27621 | 0.117 | Штука | 1341 | 0.1
15108 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369453 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж резервуара (V=400 м3) 16,8 т | 1563413 | KS6.39 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 200 т | 27607 | 0.063 | Штука | 1341 | 0.1
15109 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369453 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж резервуара (V=400 м3) 16,8 т | 1563413 | KS6.39 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.041 | Штука | 1341 | 0.1
15110 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369453 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж резервуара (V=400 м3) 16,8 т | 1563413 | KS6.39 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.008 | Штука | 1341 | 0.1
15111 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369453 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж резервуара (V=400 м3) 16,8 т | 1563413 | KS6.39 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.169 | Штука | 1341 | 0.1
15112 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369453 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж резервуара (V=400 м3) 16,8 т | 1563413 | KS6.39 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.015 | Штука | 1341 | 0.1
15113 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369453 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к резервуара | 1563414 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.59077 | Тонна | 11181 | 1.74
15114 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369453 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к резервуара | 1563414 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.47077 | Тонна | 11181 | 1.74
15115 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369453 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к резервуара | 1563414 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 4.3662 | Тонна | 11181 | 1.74
15116 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369453 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к резервуара | 1563414 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 2.8015 | Тонна | 11181 | 1.74
15117 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369453 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к резервуара | 1563414 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 4.0385 | Тонна | 11181 | 1.74
15118 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369453 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к резервуара | 1563414 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.5323 | Тонна | 11181 | 1.74
15119 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369453 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к резервуара | 1563414 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.50308 | Тонна | 11181 | 1.74
15120 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369453 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к резервуара | 1563414 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.30032 | Тонна | 11181 | 1.11
15121 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369453 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к резервуара | 1563414 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 2.7853 | Тонна | 11181 | 1.11
15122 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369453 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к резервуара | 1563414 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 1.7872 | Тонна | 11181 | 1.11
15123 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369453 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к резервуара | 1563414 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 2.5763 | Тонна | 11181 | 1.11
15124 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369453 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к резервуара | 1563414 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.37687 | Тонна | 11181 | 1.11
15125 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369453 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к резервуара | 1563414 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.97751 | Тонна | 11181 | 1.11
15126 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369453 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к резервуара | 1563414 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.32093 | Тонна | 11181 | 1.11
15127 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369453 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к резервуара | 1563414 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.26599 | Тонна | 11181 | 0.92
15128 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369453 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к резервуара | 1563414 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 1.4813 | Тонна | 11181 | 0.92
15129 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369453 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к резервуара | 1563414 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 2.3085 | Тонна | 11181 | 0.92
15130 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369453 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к резервуара | 1563414 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.31236 | Тонна | 11181 | 0.92
15131 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369453 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к резервуара | 1563414 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 2.1353 | Тонна | 11181 | 0.92
15132 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369453 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к резервуара | 1563414 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.24891 | Тонна | 11181 | 0.92
15133 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369453 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к резервуара | 1563414 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.81019 | Тонна | 11181 | 0.92
15134 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369453 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (В2,В9,К18) | 1563417 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 3.4278 | Метр | 1337 | 42
15135 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369453 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (В2,В9,К18) | 1563417 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.23478 | Метр | 1337 | 42
15136 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369453 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (В2,В9,К18) | 1563417 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Трубоукладчик среднего класса (36-80т) | 27647 | 0.58957 | Метр | 1337 | 42
15137 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369453 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (В2,В9,К18) | 1563417 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 2.5983 | Метр | 1337 | 42
15138 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369453 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (В2,В9,К18) | 1563417 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.1513 | Метр | 1337 | 42
15139 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369453 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (В2,В9,К18) | 1563417 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.52696 | Метр | 1337 | 42
15140 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369453 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (В2,В9,К18) | 1563417 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.49043 | Метр | 1337 | 42
15141 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369453 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (В2,В9,К18) | 1563417 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.77217 | Метр | 1337 | 42
15142 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369453 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (В2,В9,К18) | 1563417 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.25044 | Метр | 1337 | 42
15143 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369453 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (В2,В9,К18) | 1563417 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.14087 | Метр | 1337 | 42
15144 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369453 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (В2,В9,К18) | 1563417 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.1387 | Метр | 1337 | 38.5
15145 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369453 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (В2,В9,К18) | 1563417 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.21522 | Метр | 1337 | 38.5
15146 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369453 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (В2,В9,К18) | 1563417 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 2.3817 | Метр | 1337 | 38.5
15147 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369453 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (В2,В9,К18) | 1563417 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Трубоукладчик среднего класса (36-80т) | 27647 | 0.54043 | Метр | 1337 | 38.5
15148 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369453 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (В2,В9,К18) | 1563417 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 3.1422 | Метр | 1337 | 38.5
15149 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369453 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (В2,В9,К18) | 1563417 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.44956 | Метр | 1337 | 38.5
15150 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369453 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (В2,В9,К18) | 1563417 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.70783 | Метр | 1337 | 38.5
15151 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369453 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (В2,В9,К18) | 1563417 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.48304 | Метр | 1337 | 38.5
15152 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369453 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (В2,В9,К18) | 1563417 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.22956 | Метр | 1337 | 38.5
15153 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369453 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (В2,В9,К18) | 1563417 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.12913 | Метр | 1337 | 38.5
15154 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369453 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА Ду 200 | 1563421 | KS6.59 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 0.61 | Штука | 1341 | 1
15155 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369453 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА Ду 200 | 1563421 | KS6.59 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.03 | Штука | 1341 | 1
15156 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369453 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА Ду 200 | 1563421 | KS6.59 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Трубоукладчик среднего класса (36-80т) | 27647 | 0.43 | Штука | 1341 | 1
15157 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369453 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА Ду 200 | 1563421 | KS6.59 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.18 | Штука | 1341 | 1
15158 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369453 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА Ду 200 | 1563421 | KS6.59 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.19 | Штука | 1341 | 1
15159 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369453 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА Ду 100 | 1563422 | KS6.59 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.18 | Штука | 1341 | 1
15160 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369453 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА Ду 100 | 1563422 | KS6.59 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 0.61 | Штука | 1341 | 1
15161 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369453 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА Ду 100 | 1563422 | KS6.59 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Трубоукладчик среднего класса (36-80т) | 27647 | 0.43 | Штука | 1341 | 1
15162 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369453 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА Ду 100 | 1563422 | KS6.59 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.19 | Штука | 1341 | 1
15163 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369453 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА Ду 100 | 1563422 | KS6.59 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.03 | Штука | 1341 | 1
15164 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369453 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА Ду 50 | 1563423 | KS6.59 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 0.61 | Штука | 1341 | 1
15165 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369453 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА Ду 50 | 1563423 | KS6.59 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.18 | Штука | 1341 | 1
15166 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369453 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА Ду 50 | 1563423 | KS6.59 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.03 | Штука | 1341 | 1
15167 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369453 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА Ду 50 | 1563423 | KS6.59 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.19 | Штука | 1341 | 1
15168 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369453 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА Ду 50 | 1563423 | KS6.59 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Трубоукладчик среднего класса (36-80т) | 27647 | 0.43 | Штука | 1341 | 1
15169 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369453 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытания трубопроводов | 1563424 | KS6.61 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Станция азотная мобильная мембранная | 27640 | 0.73 | Метр | 1337 | 80.5
15170 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369453 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытания трубопроводов | 1563424 | KS6.61 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 21-40 м3/мин | 27616 | 0.73 | Метр | 1337 | 80.5
15171 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369453 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытания трубопроводов | 1563424 | KS6.61 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Термоконтейнер-осушитель | 27644 | 1.47 | Метр | 1337 | 80.5
15172 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369453 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытания трубопроводов | 1563424 | KS6.61 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.37 | Метр | 1337 | 80.5
15173 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369453 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытания трубопроводов | 1563424 | KS6.61 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.37 | Метр | 1337 | 80.5
15174 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369453 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (м/к трубопроводов, резервуара наружная+внутренняя) | 1563425 | KS6.60 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 11.924 | Метр квадратный | 1338 | 41.4
15175 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369453 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (м/к трубопроводов, резервуара наружная+внутренняя) | 1563425 | KS6.60 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 2.0773 | Метр квадратный | 1338 | 41.4
15176 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369453 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (м/к трубопроводов, резервуара наружная+внутренняя) | 1563425 | KS6.60 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 7.1125 | Метр квадратный | 1338 | 41.4
15177 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369453 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (м/к трубопроводов, резервуара наружная+внутренняя) | 1563425 | KS6.60 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 4.3344 | Метр квадратный | 1338 | 41.4
15178 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369453 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (м/к трубопроводов, резервуара наружная+внутренняя) | 1563425 | KS6.60 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.66782 | Метр квадратный | 1338 | 41.4
15179 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369453 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (м/к трубопроводов, резервуара наружная+внутренняя) | 1563425 | KS6.60 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 8.3732 | Метр квадратный | 1338 | 41.4
15180 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369453 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (м/к трубопроводов, резервуара наружная+внутренняя) | 1563425 | KS6.60 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 27643 | 8.2544 | Метр квадратный | 1338 | 41.4
15181 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369453 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (м/к трубопроводов, резервуара наружная+внутренняя) | 1563425 | KS6.60 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.19266 | Метр квадратный | 1338 | 41.4
15182 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369453 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (м/к трубопроводов, резервуара наружная+внутренняя) | 1563425 | KS6.60 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 1.0517 | Метр квадратный | 1338 | 226
15183 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369453 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (м/к трубопроводов, резервуара наружная+внутренняя) | 1563425 | KS6.60 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 45.709 | Метр квадратный | 1338 | 226
15184 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369453 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (м/к трубопроводов, резервуара наружная+внутренняя) | 1563425 | KS6.60 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 3.6456 | Метр квадратный | 1338 | 226
15185 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369453 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (м/к трубопроводов, резервуара наружная+внутренняя) | 1563425 | KS6.60 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 65.0922 | Метр квадратный | 1338 | 226
15186 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369453 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (м/к трубопроводов, резервуара наружная+внутренняя) | 1563425 | KS6.60 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 38.8265 | Метр квадратный | 1338 | 226
15187 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369453 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (м/к трубопроводов, резервуара наружная+внутренняя) | 1563425 | KS6.60 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 23.661 | Метр квадратный | 1338 | 226
15188 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369453 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (м/к трубопроводов, резервуара наружная+внутренняя) | 1563425 | KS6.60 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 11.3401 | Метр квадратный | 1338 | 226
15189 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369453 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (м/к трубопроводов, резервуара наружная+внутренняя) | 1563425 | KS6.60 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 27643 | 45.0605 | Метр квадратный | 1338 | 226
15190 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369453 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (м/к трубопроводов, резервуара наружная+внутренняя) | 1563425 | KS6.60 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 15.4247 | Метр квадратный | 1338 | 147.33
15191 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369453 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (м/к трубопроводов, резервуара наружная+внутренняя) | 1563425 | KS6.60 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 25.3111 | Метр квадратный | 1338 | 147.33
15192 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369453 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (м/к трубопроводов, резервуара наружная+внутренняя) | 1563425 | KS6.60 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.68562 | Метр квадратный | 1338 | 147.33
15193 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369453 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (м/к трубопроводов, резервуара наружная+внутренняя) | 1563425 | KS6.60 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 27643 | 29.3751 | Метр квадратный | 1338 | 147.33
15194 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369453 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (м/к трубопроводов, резервуара наружная+внутренняя) | 1563425 | KS6.60 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 29.7978 | Метр квадратный | 1338 | 147.33
15195 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369453 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (м/к трубопроводов, резервуара наружная+внутренняя) | 1563425 | KS6.60 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 2.3766 | Метр квадратный | 1338 | 147.33
15196 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369453 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (м/к трубопроводов, резервуара наружная+внутренняя) | 1563425 | KS6.60 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 42.4338 | Метр квадратный | 1338 | 147.33
15197 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369453 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (м/к трубопроводов, резервуара наружная+внутренняя) | 1563425 | KS6.60 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 7.3926 | Метр квадратный | 1338 | 147.33
15198 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369453 | ООО "ССК "Газрегион" | Теплоизоляция (трубопроводов K-Flex-4,17м3, резервуар-28м3) | 1563426 | KS6.65 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 9.7762 | Метр кубический | 1339 | 10
15199 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369453 | ООО "ССК "Газрегион" | Теплоизоляция (трубопроводов K-Flex-4,17м3, резервуар-28м3) | 1563426 | KS6.65 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 21.6738 | Метр кубический | 1339 | 22.17
15200 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369452 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж резервуара (V=400 м3) 16,8 т | 1563427 | KS6.39 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.4026 | Штука | 1341 | 0.22
15201 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369452 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж резервуара (V=400 м3) 16,8 т | 1563427 | KS6.39 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.3718 | Штука | 1341 | 0.22
15202 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369452 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж резервуара (V=400 м3) 16,8 т | 1563427 | KS6.39 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.0176 | Штука | 1341 | 0.22
15203 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369452 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж резервуара (V=400 м3) 16,8 т | 1563427 | KS6.39 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 200 т | 27607 | 0.1386 | Штука | 1341 | 0.22
15204 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369452 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж резервуара (V=400 м3) 16,8 т | 1563427 | KS6.39 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.1474 | Штука | 1341 | 0.22
15205 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369452 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж резервуара (V=400 м3) 16,8 т | 1563427 | KS6.39 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (50-99т) | 27621 | 0.2574 | Штука | 1341 | 0.22
15206 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369452 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж резервуара (V=400 м3) 16,8 т | 1563427 | KS6.39 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Погрузчик телескопический | 27627 | 0.044 | Штука | 1341 | 0.22
15207 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369452 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж резервуара (V=400 м3) 16,8 т | 1563427 | KS6.39 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.165 | Штука | 1341 | 0.22
15208 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369452 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж резервуара (V=400 м3) 16,8 т | 1563427 | KS6.39 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.033 | Штука | 1341 | 0.22
15209 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369452 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж резервуара (V=400 м3) 16,8 т | 1563427 | KS6.39 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.0902 | Штука | 1341 | 0.22
15210 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369452 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж резервуара (V=400 м3) 16,8 т | 1563427 | KS6.39 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (50-99т) | 27621 | 0.8892 | Штука | 1341 | 0.76
15211 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369452 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж резервуара (V=400 м3) 16,8 т | 1563427 | KS6.39 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.3908 | Штука | 1341 | 0.76
15212 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369452 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж резервуара (V=400 м3) 16,8 т | 1563427 | KS6.39 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.57 | Штука | 1341 | 0.76
15213 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369452 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж резервуара (V=400 м3) 16,8 т | 1563427 | KS6.39 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.114 | Штука | 1341 | 0.76
15214 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369452 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж резервуара (V=400 м3) 16,8 т | 1563427 | KS6.39 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 200 т | 27607 | 0.4788 | Штука | 1341 | 0.76
15215 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369452 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж резервуара (V=400 м3) 16,8 т | 1563427 | KS6.39 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.5092 | Штука | 1341 | 0.76
15216 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369452 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж резервуара (V=400 м3) 16,8 т | 1563427 | KS6.39 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.3116 | Штука | 1341 | 0.76
15217 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369452 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж резервуара (V=400 м3) 16,8 т | 1563427 | KS6.39 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.0608 | Штука | 1341 | 0.76
15218 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369452 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж резервуара (V=400 м3) 16,8 т | 1563427 | KS6.39 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 1.2844 | Штука | 1341 | 0.76
15219 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369452 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж резервуара (V=400 м3) 16,8 т | 1563427 | KS6.39 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Погрузчик телескопический | 27627 | 0.152 | Штука | 1341 | 0.76
15220 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369452 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж резервуара (V=400 м3) 16,8 т | 1563427 | KS6.39 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.0016 | Штука | 1341 | 0.02
15221 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369452 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж резервуара (V=400 м3) 16,8 т | 1563427 | KS6.39 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 200 т | 27607 | 0.0126 | Штука | 1341 | 0.02
15222 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369452 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж резервуара (V=400 м3) 16,8 т | 1563427 | KS6.39 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.015 | Штука | 1341 | 0.02
15223 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369452 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж резервуара (V=400 м3) 16,8 т | 1563427 | KS6.39 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Погрузчик телескопический | 27627 | 0.004 | Штука | 1341 | 0.02
15224 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369452 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж резервуара (V=400 м3) 16,8 т | 1563427 | KS6.39 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.0134 | Штука | 1341 | 0.02
15225 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369452 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж резервуара (V=400 м3) 16,8 т | 1563427 | KS6.39 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (50-99т) | 27621 | 0.0234 | Штука | 1341 | 0.02
15226 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369452 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж резервуара (V=400 м3) 16,8 т | 1563427 | KS6.39 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.0082 | Штука | 1341 | 0.02
15227 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369452 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж резервуара (V=400 м3) 16,8 т | 1563427 | KS6.39 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.0366 | Штука | 1341 | 0.02
15228 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369452 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж резервуара (V=400 м3) 16,8 т | 1563427 | KS6.39 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.0338 | Штука | 1341 | 0.02
15229 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369452 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж резервуара (V=400 м3) 16,8 т | 1563427 | KS6.39 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.003 | Штука | 1341 | 0.02
15230 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369452 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к резервуара | 1563428 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 1.3694 | Тонна | 11181 | 0.59
15231 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369452 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к резервуара | 1563428 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 1.4805 | Тонна | 11181 | 0.59
15232 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369452 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к резервуара | 1563428 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.94995 | Тонна | 11181 | 0.59
15233 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369452 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к резервуара | 1563428 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.15963 | Тонна | 11181 | 0.59
15234 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369452 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к резервуара | 1563428 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.20032 | Тонна | 11181 | 0.59
15235 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369452 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к резервуара | 1563428 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.17058 | Тонна | 11181 | 0.59
15236 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369452 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к резервуара | 1563428 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.51958 | Тонна | 11181 | 0.59
15237 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369452 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к резервуара | 1563428 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 7.1565 | Тонна | 11181 | 2.852
15238 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369452 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к резервуара | 1563428 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 2.5116 | Тонна | 11181 | 2.852
15239 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369452 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к резервуара | 1563428 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.82458 | Тонна | 11181 | 2.852
15240 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369452 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к резервуара | 1563428 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 4.5919 | Тонна | 11181 | 2.852
15241 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369452 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к резервуара | 1563428 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.96832 | Тонна | 11181 | 2.852
15242 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369452 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к резервуара | 1563428 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.77163 | Тонна | 11181 | 2.852
15243 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369452 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к резервуара | 1563428 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 6.6194 | Тонна | 11181 | 2.852
15244 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369452 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к резервуара | 1563428 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.089284 | Тонна | 11181 | 0.33
15245 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369452 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к резервуара | 1563428 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.11204 | Тонна | 11181 | 0.33
15246 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369452 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к резервуара | 1563428 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.53133 | Тонна | 11181 | 0.33
15247 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369452 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к резервуара | 1563428 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 0.82806 | Тонна | 11181 | 0.33
15248 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369452 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к резервуара | 1563428 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.29061 | Тонна | 11181 | 0.33
15249 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369452 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к резервуара | 1563428 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.095411 | Тонна | 11181 | 0.33
15250 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369452 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к резервуара | 1563428 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 0.76592 | Тонна | 11181 | 0.33
15251 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369452 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (В2,В9) | 1563431 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.49 | Метр | 1337 | 41.5
15252 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369452 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (В2,В9) | 1563431 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 2.57 | Метр | 1337 | 41.5
15253 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369452 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (В2,В9) | 1563431 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 3.39 | Метр | 1337 | 41.5
15254 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369452 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (В2,В9) | 1563431 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.23 | Метр | 1337 | 41.5
15255 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369452 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (В2,В9) | 1563431 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Трубоукладчик среднего класса (36-80т) | 27647 | 0.58 | Метр | 1337 | 41.5
15256 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369452 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (В2,В9) | 1563431 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.25 | Метр | 1337 | 41.5
15257 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369452 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (В2,В9) | 1563431 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.76 | Метр | 1337 | 41.5
15258 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369452 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (В2,В9) | 1563431 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.14 | Метр | 1337 | 41.5
15259 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369452 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (В2,В9) | 1563431 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.52 | Метр | 1337 | 41.5
15260 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369452 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (В2,В9) | 1563431 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.15 | Метр | 1337 | 41.5
15261 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369452 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА Ду 200 | 1563435 | KS6.59 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Трубоукладчик среднего класса (36-80т) | 27647 | 0.43 | Штука | 1341 | 1
15262 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369452 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА Ду 200 | 1563435 | KS6.59 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.19 | Штука | 1341 | 1
15263 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369452 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА Ду 200 | 1563435 | KS6.59 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.18 | Штука | 1341 | 1
15264 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369452 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА Ду 200 | 1563435 | KS6.59 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.03 | Штука | 1341 | 1
15265 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369452 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА Ду 200 | 1563435 | KS6.59 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 0.61 | Штука | 1341 | 1
15266 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369452 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА Ду 100 | 1563436 | KS6.59 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Трубоукладчик среднего класса (36-80т) | 27647 | 0.43 | Штука | 1341 | 1
15267 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369452 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА Ду 100 | 1563436 | KS6.59 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.18 | Штука | 1341 | 1
15268 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369452 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА Ду 100 | 1563436 | KS6.59 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.03 | Штука | 1341 | 1
15269 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369452 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА Ду 100 | 1563436 | KS6.59 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.19 | Штука | 1341 | 1
15270 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369452 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА Ду 100 | 1563436 | KS6.59 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 0.61 | Штука | 1341 | 1
15271 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369452 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА Ду 50 | 1563437 | KS6.59 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.19 | Штука | 1341 | 1
15272 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369452 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА Ду 50 | 1563437 | KS6.59 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Трубоукладчик среднего класса (36-80т) | 27647 | 0.43 | Штука | 1341 | 1
15273 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369452 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА Ду 50 | 1563437 | KS6.59 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.03 | Штука | 1341 | 1
15274 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369452 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА Ду 50 | 1563437 | KS6.59 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 0.61 | Штука | 1341 | 1
15275 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369452 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА Ду 50 | 1563437 | KS6.59 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.18 | Штука | 1341 | 1
15276 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369452 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытания трубопроводов | 1563438 | KS6.61 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.19 | Метр | 1337 | 41.5
15277 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369452 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытания трубопроводов | 1563438 | KS6.61 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Термоконтейнер-осушитель | 27644 | 0.76 | Метр | 1337 | 41.5
15278 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369452 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытания трубопроводов | 1563438 | KS6.61 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Станция азотная мобильная мембранная | 27640 | 0.38 | Метр | 1337 | 41.5
15279 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369452 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытания трубопроводов | 1563438 | KS6.61 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 21-40 м3/мин | 27616 | 0.38 | Метр | 1337 | 41.5
15280 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369452 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытания трубопроводов | 1563438 | KS6.61 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.19 | Метр | 1337 | 41.5
15281 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369452 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (м/к трубопроводов, резервуара наружная+внутренняя) | 1563439 | KS6.60 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 1.7415 | Метр квадратный | 1338 | 375
15282 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369452 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (м/к трубопроводов, резервуара наружная+внутренняя) | 1563439 | KS6.60 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 6.0481 | Метр квадратный | 1338 | 375
15283 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369452 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (м/к трубопроводов, резервуара наружная+внутренняя) | 1563439 | KS6.60 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 18.8163 | Метр квадратный | 1338 | 375
15284 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369452 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (м/к трубопроводов, резервуара наружная+внутренняя) | 1563439 | KS6.60 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 27643 | 74.7634 | Метр квадратный | 1338 | 375
15285 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369452 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (м/к трубопроводов, резервуара наружная+внутренняя) | 1563439 | KS6.60 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 75.8424 | Метр квадратный | 1338 | 375
15286 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369452 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (м/к трубопроводов, резервуара наружная+внутренняя) | 1563439 | KS6.60 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 108.0042 | Метр квадратный | 1338 | 375
15287 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369452 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (м/к трубопроводов, резервуара наружная+внутренняя) | 1563439 | KS6.60 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 39.2605 | Метр квадратный | 1338 | 375
15288 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369452 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (м/к трубопроводов, резервуара наружная+внутренняя) | 1563439 | KS6.60 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 64.4182 | Метр квадратный | 1338 | 375
15289 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369452 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (м/к трубопроводов, резервуара наружная+внутренняя) | 1563439 | KS6.60 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.34192 | Метр квадратный | 1338 | 21.2
15290 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369452 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (м/к трубопроводов, резервуара наружная+внутренняя) | 1563439 | KS6.60 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 4.2876 | Метр квадратный | 1338 | 21.2
15291 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369452 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (м/к трубопроводов, резервуара наружная+внутренняя) | 1563439 | KS6.60 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.0637 | Метр квадратный | 1338 | 21.2
15292 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369452 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (м/к трубопроводов, резервуара наружная+внутренняя) | 1563439 | KS6.60 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 27643 | 4.2266 | Метр квадратный | 1338 | 21.2
15293 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369452 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (м/к трубопроводов, резервуара наружная+внутренняя) | 1563439 | KS6.60 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.098455 | Метр квадратный | 1338 | 21.2
15294 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369452 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (м/к трубопроводов, резервуара наружная+внутренняя) | 1563439 | KS6.60 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 3.6418 | Метр квадратный | 1338 | 21.2
15295 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369452 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (м/к трубопроводов, резервуара наружная+внутренняя) | 1563439 | KS6.60 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 6.1058 | Метр квадратный | 1338 | 21.2
15296 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369452 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (м/к трубопроводов, резервуара наружная+внутренняя) | 1563439 | KS6.60 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 2.2195 | Метр квадратный | 1338 | 21.2
15297 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369452 | ООО "ССК "Газрегион" | Теплоизоляция (трубопроводов K-Flex-2,37м3, резервуар-28м3) | 1563440 | KS6.65 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 27.5784 | Метр кубический | 1339 | 28.21
15298 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369452 | ООО "ССК "Газрегион" | Теплоизоляция (трубопроводов K-Flex-2,37м3, резервуар-28м3) | 1563440 | KS6.65 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 2.1116 | Метр кубический | 1339 | 2.16
15299 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369451 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563441 | KS6.3 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 0.82 | Метр кубический | 1339 | 22
15300 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369451 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563441 | KS6.3 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 27656 | 0.33 | Метр кубический | 1339 | 22
15301 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369451 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563441 | KS6.3 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный среднего класса с гидролинией (массой 16-35т) | 27661 | 0.29 | Метр кубический | 1339 | 22
15302 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369451 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563441 | KS6.3 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.07 | Метр кубический | 1339 | 22
15303 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369451 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563441 | KS6.3 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 0.12 | Метр кубический | 1339 | 22
15304 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369451 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563441 | KS6.3 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Гидромолот | 27605 | 0.06 | Метр кубический | 1339 | 22
15305 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369451 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (Бетонная подготовка) | 1563442 | KS6.14 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 0.2 | Метр кубический | 1339 | 0.12
15306 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369451 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (Бетонная подготовка) | 1563442 | KS6.14 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Вибропогружатель | 27663 | 0.39 | Метр кубический | 1339 | 0.12
15307 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369451 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (Бетонная подготовка) | 1563442 | KS6.14 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.1 | Метр кубический | 1339 | 0.12
15308 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369451 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (Бетонная подготовка) | 1563442 | KS6.14 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.15 | Метр кубический | 1339 | 0.12
15309 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369451 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (Бетонная подготовка) | 1563442 | KS6.14 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автобетоноподатчик | 27583 | 0.14 | Метр кубический | 1339 | 0.12
15310 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369451 | ООО "ССК "Газрегион" | Армирование | 1563443 | KS6.15 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.02 | Тонна | 11181 | 0.05
15311 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369451 | ООО "ССК "Газрегион" | Армирование | 1563443 | KS6.15 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.06 | Тонна | 11181 | 0.05
15312 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369451 | ООО "ССК "Газрегион" | Армирование | 1563443 | KS6.15 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.09 | Тонна | 11181 | 0.05
15313 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369451 | ООО "ССК "Газрегион" | Армирование | 1563443 | KS6.15 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.01 | Тонна | 11181 | 0.05
15314 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369451 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (фундамент ФШ1-1шт, ФШ2-1шт) | 1563444 | KS6.16 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 27584 | 0.3195 | Метр кубический | 1339 | 0.71
15315 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369451 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (фундамент ФШ1-1шт, ФШ2-1шт) | 1563444 | KS6.16 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.3195 | Метр кубический | 1339 | 0.71
15316 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369451 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (фундамент ФШ1-1шт, ФШ2-1шт) | 1563444 | KS6.16 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.83425 | Метр кубический | 1339 | 0.71
15317 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369451 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (фундамент ФШ1-1шт, ФШ2-1шт) | 1563444 | KS6.16 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.17158 | Метр кубический | 1339 | 0.71
15318 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369451 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (фундамент ФШ1-1шт, ФШ2-1шт) | 1563444 | KS6.16 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Вибропогружатель | 27663 | 0.49108 | Метр кубический | 1339 | 0.71
15319 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369451 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (фундамент ФШ1-1шт, ФШ2-1шт) | 1563444 | KS6.16 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 27584 | 0.2205 | Метр кубический | 1339 | 0.49
15320 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369451 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (фундамент ФШ1-1шт, ФШ2-1шт) | 1563444 | KS6.16 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.2205 | Метр кубический | 1339 | 0.49
15321 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369451 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (фундамент ФШ1-1шт, ФШ2-1шт) | 1563444 | KS6.16 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.11842 | Метр кубический | 1339 | 0.49
15322 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369451 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (фундамент ФШ1-1шт, ФШ2-1шт) | 1563444 | KS6.16 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.57575 | Метр кубический | 1339 | 0.49
15323 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369451 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (фундамент ФШ1-1шт, ФШ2-1шт) | 1563444 | KS6.16 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Вибропогружатель | 27663 | 0.33892 | Метр кубический | 1339 | 0.49
15324 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369451 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроизоляция (битум) | 1563445 | KS6.25 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Прицеп-битумозаливщик | 27632 | 0.12 | Метр квадратный | 1338 | 5.4
15325 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369451 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроизоляция (битум) | 1563445 | KS6.25 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.06 | Метр квадратный | 1338 | 5.4
15326 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369451 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроизоляция (битум) | 1563445 | KS6.25 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Газовая многосопловая горелка | 27604 | 0.12 | Метр квадратный | 1338 | 5.4
15327 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369451 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563446 | KS6.27 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 1.1 | Метр кубический | 1339 | 21
15328 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369451 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563446 | KS6.27 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 0.23 | Метр кубический | 1339 | 21
15329 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369451 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563446 | KS6.27 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 0.27 | Метр кубический | 1339 | 21
15330 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369451 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563446 | KS6.27 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.28 | Метр кубический | 1339 | 21
15331 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369451 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563446 | KS6.27 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 0.24 | Метр кубический | 1339 | 21
15332 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369451 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563446 | KS6.27 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 0.36 | Метр кубический | 1339 | 21
15333 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369450 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563447 | KS6.3 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Гидромолот | 27605 | 0.01 | Метр кубический | 1339 | 2
15334 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369450 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563447 | KS6.3 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 0.07 | Метр кубический | 1339 | 2
15335 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369450 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563447 | KS6.3 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.01 | Метр кубический | 1339 | 2
15336 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369450 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563447 | KS6.3 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный среднего класса с гидролинией (массой 16-35т) | 27661 | 0.03 | Метр кубический | 1339 | 2
15337 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369450 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563447 | KS6.3 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 27656 | 0.03 | Метр кубический | 1339 | 2
15338 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369450 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563447 | KS6.3 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 0.01 | Метр кубический | 1339 | 2
15339 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369450 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (эстакада) | 1563448 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 2.13 | Тонна | 11181 | 0.85
15340 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369450 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (эстакада) | 1563448 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.29 | Тонна | 11181 | 0.85
15341 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369450 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (эстакада) | 1563448 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.23 | Тонна | 11181 | 0.85
15342 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369450 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (эстакада) | 1563448 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 1.97 | Тонна | 11181 | 0.85
15343 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369450 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (эстакада) | 1563448 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.75 | Тонна | 11181 | 0.85
15344 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369450 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (эстакада) | 1563448 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.25 | Тонна | 11181 | 0.85
15345 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369450 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (эстакада) | 1563448 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 1.37 | Тонна | 11181 | 0.85
15346 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369450 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (плита дорожная ПДН) | 1563449 | KS6.81 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 0.32 | Штука | 1341 | 1
15347 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369450 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (плита дорожная ПДН) | 1563449 | KS6.81 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Прицеп-битумозаливщик | 27632 | 0.04 | Штука | 1341 | 1
15348 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369450 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (плита дорожная ПДН) | 1563449 | KS6.81 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.62 | Штука | 1341 | 1
15349 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369450 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (плита дорожная ПДН) | 1563449 | KS6.81 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.31 | Штука | 1341 | 1
15350 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369450 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (плита дорожная ПДН) | 1563449 | KS6.81 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Заливщики швов | 27609 | 0.48 | Штука | 1341 | 1
15351 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369450 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1563450 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.49 | Метр квадратный | 1338 | 32.4
15352 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369450 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1563450 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 1.92 | Метр квадратный | 1338 | 32.4
15353 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369450 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1563450 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.36 | Метр квадратный | 1338 | 32.4
15354 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369450 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1563450 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.09 | Метр квадратный | 1338 | 32.4
15355 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369450 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1563450 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 2.45 | Метр квадратный | 1338 | 32.4
15356 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369450 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1563450 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 0.18 | Метр квадратный | 1338 | 32.4
15357 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369450 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1563450 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.05 | Метр квадратный | 1338 | 32.4
15358 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369450 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1563450 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 0.85 | Метр квадратный | 1338 | 32.4
15359 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369450 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (СпецПротект) | 1563450 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 2.34 | Метр квадратный | 1338 | 32.4
15360 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369450 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563451 | KS6.27 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 0.001953 | Метр кубический | 1339 | 0.15
15361 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369450 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563451 | KS6.27 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 0.00259 | Метр кубический | 1339 | 0.15
15362 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369450 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563451 | KS6.27 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.002007 | Метр кубический | 1339 | 0.15
15363 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369450 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563451 | KS6.27 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 0.001669 | Метр кубический | 1339 | 0.15
15364 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369450 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563451 | KS6.27 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 0.001705 | Метр кубический | 1339 | 0.15
15365 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369450 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563451 | KS6.27 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 0.01 | Метр кубический | 1339 | 0.15
15366 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369449 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563452 | KS6.3 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Гидромолот | 27605 | 0.059543 | Метр кубический | 1339 | 23
15367 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369449 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563452 | KS6.3 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 0.12492 | Метр кубический | 1339 | 23
15368 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369449 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563452 | KS6.3 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 0.86162 | Метр кубический | 1339 | 23
15369 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369449 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563452 | KS6.3 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный среднего класса с гидролинией (массой 16-35т) | 27661 | 0.30355 | Метр кубический | 1339 | 23
15370 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369449 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563452 | KS6.3 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 27656 | 0.34792 | Метр кубический | 1339 | 23
15371 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369449 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563452 | KS6.3 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.071218 | Метр кубический | 1339 | 23
15372 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369449 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563452 | KS6.3 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 6.5184 | Метр кубический | 1339 | 174
15373 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369449 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563452 | KS6.3 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 0.94508 | Метр кубический | 1339 | 174
15374 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369449 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563452 | KS6.3 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Гидромолот | 27605 | 0.45046 | Метр кубический | 1339 | 174
15375 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369449 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563452 | KS6.3 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный среднего класса с гидролинией (массой 16-35т) | 27661 | 2.2964 | Метр кубический | 1339 | 174
15376 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369449 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563452 | KS6.3 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 27656 | 2.6321 | Метр кубический | 1339 | 174
15377 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369449 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563452 | KS6.3 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.53878 | Метр кубический | 1339 | 174
15378 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369449 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (бетонная подготовка) | 1563453 | KS6.14 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 4.91 | Метр кубический | 1339 | 3
15379 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369449 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (бетонная подготовка) | 1563453 | KS6.14 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 3.72 | Метр кубический | 1339 | 3
15380 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369449 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (бетонная подготовка) | 1563453 | KS6.14 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автобетоноподатчик | 27583 | 3.43 | Метр кубический | 1339 | 3
15381 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369449 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (бетонная подготовка) | 1563453 | KS6.14 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 2.43 | Метр кубический | 1339 | 3
15382 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369449 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (бетонная подготовка) | 1563453 | KS6.14 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Вибропогружатель | 27663 | 9.82 | Метр кубический | 1339 | 3
15383 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369449 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (фундамент Фб1-1шт) | 1563454 | KS6.16 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 4.7107 | Метр кубический | 1339 | 4
15384 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369449 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (фундамент Фб1-1шт) | 1563454 | KS6.16 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 27584 | 1.8117 | Метр кубический | 1339 | 4
15385 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369449 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (фундамент Фб1-1шт) | 1563454 | KS6.16 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 1.8117 | Метр кубический | 1339 | 4
15386 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369449 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (фундамент Фб1-1шт) | 1563454 | KS6.16 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.96632 | Метр кубический | 1339 | 4
15387 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369449 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (фундамент Фб1-1шт) | 1563454 | KS6.16 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Вибропогружатель | 27663 | 2.778 | Метр кубический | 1339 | 4
15388 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369449 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (фундамент Фб1-1шт) | 1563454 | KS6.16 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 2.4883 | Метр кубический | 1339 | 10.3
15389 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369449 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (фундамент Фб1-1шт) | 1563454 | KS6.16 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 4.6651 | Метр кубический | 1339 | 10.3
15390 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369449 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (фундамент Фб1-1шт) | 1563454 | KS6.16 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 27584 | 4.6651 | Метр кубический | 1339 | 10.3
15391 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369449 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (фундамент Фб1-1шт) | 1563454 | KS6.16 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 12.1299 | Метр кубический | 1339 | 10.3
15392 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369449 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (фундамент Фб1-1шт) | 1563454 | KS6.16 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Вибропогружатель | 27663 | 7.1534 | Метр кубический | 1339 | 10.3
15393 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369449 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (фундамент Фб1-1шт) | 1563454 | KS6.16 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 27584 | 6.7032 | Метр кубический | 1339 | 14.8
15394 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369449 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (фундамент Фб1-1шт) | 1563454 | KS6.16 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 3.5754 | Метр кубический | 1339 | 14.8
15395 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369449 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (фундамент Фб1-1шт) | 1563454 | KS6.16 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 6.7032 | Метр кубический | 1339 | 14.8
15396 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369449 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (фундамент Фб1-1шт) | 1563454 | KS6.16 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 17.4294 | Метр кубический | 1339 | 14.8
15397 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369449 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (фундамент Фб1-1шт) | 1563454 | KS6.16 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Вибропогружатель | 27663 | 10.2786 | Метр кубический | 1339 | 14.8
15398 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369449 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроизоляция (битум) | 1563455 | KS6.25 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.35962 | Метр квадратный | 1338 | 32
15399 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369449 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроизоляция (битум) | 1563455 | KS6.25 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Газовая многосопловая горелка | 27604 | 0.71924 | Метр квадратный | 1338 | 32
15400 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369449 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроизоляция (битум) | 1563455 | KS6.25 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Прицеп-битумозаливщик | 27632 | 0.71924 | Метр квадратный | 1338 | 32
15401 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369449 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроизоляция (битум) | 1563455 | KS6.25 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Газовая многосопловая горелка | 27604 | 0.46076 | Метр квадратный | 1338 | 20.5
15402 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369449 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроизоляция (битум) | 1563455 | KS6.25 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.23038 | Метр квадратный | 1338 | 20.5
15403 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369449 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроизоляция (битум) | 1563455 | KS6.25 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Прицеп-битумозаливщик | 27632 | 0.46076 | Метр квадратный | 1338 | 20.5
15404 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369449 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563456 | KS6.27 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 0.93732 | Метр кубический | 1339 | 84
15405 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369449 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563456 | KS6.27 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 1.0961 | Метр кубический | 1339 | 84
15406 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369449 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563456 | KS6.27 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 4.3844 | Метр кубический | 1339 | 84
15407 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369449 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563456 | KS6.27 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 0.95268 | Метр кубический | 1339 | 84
15408 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369449 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563456 | KS6.27 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 1.4495 | Метр кубический | 1339 | 84
15409 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369449 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563456 | KS6.27 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 1.1217 | Метр кубический | 1339 | 84
15410 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369449 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563456 | KS6.27 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 0.89268 | Метр кубический | 1339 | 80
15411 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369449 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563456 | KS6.27 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 1.3805 | Метр кубический | 1339 | 80
15412 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369449 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563456 | KS6.27 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 0.90732 | Метр кубический | 1339 | 80
15413 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369449 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563456 | KS6.27 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 1.0683 | Метр кубический | 1339 | 80
15414 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369449 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563456 | KS6.27 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 1.0439 | Метр кубический | 1339 | 80
15415 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369449 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563456 | KS6.27 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 4.1756 | Метр кубический | 1339 | 80
15416 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369448 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (фундамент ФС1-4шт) | 1563457 | KS6.16 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.43 | Метр кубический | 1339 | 1.8
15417 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369448 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (фундамент ФС1-4шт) | 1563457 | KS6.16 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 2.12 | Метр кубический | 1339 | 1.8
15418 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369448 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (фундамент ФС1-4шт) | 1563457 | KS6.16 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Вибропогружатель | 27663 | 1.25 | Метр кубический | 1339 | 1.8
15419 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369448 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (фундамент ФС1-4шт) | 1563457 | KS6.16 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.82 | Метр кубический | 1339 | 1.8
15420 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369448 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (фундамент ФС1-4шт) | 1563457 | KS6.16 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 27584 | 0.82 | Метр кубический | 1339 | 1.8
15421 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369447 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (фундамент Ф1-2шт) | 1563458 | KS6.16 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Вибропогружатель | 27663 | 0.54 | Метр кубический | 1339 | 0.78
15422 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369447 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (фундамент Ф1-2шт) | 1563458 | KS6.16 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.19 | Метр кубический | 1339 | 0.78
15423 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369447 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (фундамент Ф1-2шт) | 1563458 | KS6.16 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.92 | Метр кубический | 1339 | 0.78
15424 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369447 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (фундамент Ф1-2шт) | 1563458 | KS6.16 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 27584 | 0.35 | Метр кубический | 1339 | 0.78
15425 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369447 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (фундамент Ф1-2шт) | 1563458 | KS6.16 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.35 | Метр кубический | 1339 | 0.78
15426 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369446 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ127 | 1563459 | KS6.12 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.38 | Штука | 1341 | 1
15427 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369446 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ127 | 1563459 | KS6.12 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 27602 | 1.57 | Штука | 1341 | 1
15428 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369446 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ127 | 1563459 | KS6.12 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 27584 | 0.82 | Штука | 1341 | 1
15429 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369446 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ127 | 1563459 | KS6.12 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 0.11 | Штука | 1341 | 1
15430 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369446 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ127 | 1563459 | KS6.12 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.12 | Штука | 1341 | 1
15431 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369446 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ127 | 1563459 | KS6.12 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 0.31 | Штука | 1341 | 1
15432 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369446 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ127 | 1563459 | KS6.12 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 0.7 | Штука | 1341 | 1
15433 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369446 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ127 | 1563459 | KS6.12 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.15 | Штука | 1341 | 1
15434 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369446 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ127 | 1563459 | KS6.12 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 0.32 | Штука | 1341 | 1
15435 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369446 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ127 | 1563459 | KS6.12 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 27623 | 0.21 | Штука | 1341 | 1
15436 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369446 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ127 | 1563459 | KS6.12 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 0.69 | Штука | 1341 | 1
15437 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369446 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ127 | 1563459 | KS6.12 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.47 | Штука | 1341 | 1
15438 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369446 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ | 1563460 | KS6.29 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.03 | Метр квадратный | 1338 | 2
15439 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369446 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ | 1563460 | KS6.29 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 0.15 | Метр квадратный | 1338 | 2
15440 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369446 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ | 1563460 | KS6.29 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 0.12 | Метр квадратный | 1338 | 2
15441 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369446 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ | 1563460 | KS6.29 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.01 | Метр квадратный | 1338 | 2
15442 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369446 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ | 1563460 | KS6.29 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 0.01 | Метр квадратный | 1338 | 2
15443 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369446 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ | 1563460 | KS6.29 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.02 | Метр квадратный | 1338 | 2
15444 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369446 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ | 1563460 | KS6.29 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.003194 | Метр квадратный | 1338 | 2
15445 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369446 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ | 1563460 | KS6.29 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 0.05 | Метр квадратный | 1338 | 2
15446 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369446 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ | 1563460 | KS6.29 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 0.14 | Метр квадратный | 1338 | 2
15447 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369446 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж молниеотвода (флагшток, вес 0,046т) | 1563461 | KS6.77 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 27.0437 | Штука | 1341 | 1
15448 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369446 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж молниеотвода (флагшток, вес 0,046т) | 1563461 | KS6.77 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 16.2035 | Штука | 1341 | 1
15449 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369446 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж молниеотвода (флагшток, вес 0,046т) | 1563461 | KS6.77 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 25.0933 | Штука | 1341 | 1
15450 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369426 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563462 | KS6.3 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Гидромолот | 27605 | 0.011765 | Метр кубический | 1339 | 5
15451 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369426 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563462 | KS6.3 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 0.026471 | Метр кубический | 1339 | 5
15452 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369426 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563462 | KS6.3 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.014706 | Метр кубический | 1339 | 5
15453 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369426 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563462 | KS6.3 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 0.18824 | Метр кубический | 1339 | 5
15454 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369426 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563462 | KS6.3 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный среднего класса с гидролинией (массой 16-35т) | 27661 | 0.064706 | Метр кубический | 1339 | 5
15455 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369426 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563462 | KS6.3 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 27656 | 0.076471 | Метр кубический | 1339 | 5
15456 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369426 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563462 | KS6.3 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.035294 | Метр кубический | 1339 | 12
15457 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369426 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563462 | KS6.3 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 0.45177 | Метр кубический | 1339 | 12
15458 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369426 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563462 | KS6.3 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный среднего класса с гидролинией (массой 16-35т) | 27661 | 0.15529 | Метр кубический | 1339 | 12
15459 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369426 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563462 | KS6.3 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 27656 | 0.18353 | Метр кубический | 1339 | 12
15460 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369426 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563462 | KS6.3 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Гидромолот | 27605 | 0.028235 | Метр кубический | 1339 | 12
15461 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369426 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563462 | KS6.3 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 0.063529 | Метр кубический | 1339 | 12
15462 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369426 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 - 11шт, СМ159-6 шт, СМ325-3 шт. | 1563465 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 0.43158 | Штука | 1341 | 4
15463 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369426 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 - 11шт, СМ159-6 шт, СМ325-3 шт. | 1563465 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 1.2589 | Штука | 1341 | 4
15464 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369426 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 - 11шт, СМ159-6 шт, СМ325-3 шт. | 1563465 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 4.6021 | Штука | 1341 | 4
15465 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369426 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 - 11шт, СМ159-6 шт, СМ325-3 шт. | 1563465 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 1.5074 | Штука | 1341 | 4
15466 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369426 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 - 11шт, СМ159-6 шт, СМ325-3 шт. | 1563465 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 2.7663 | Штука | 1341 | 4
15467 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369426 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 - 11шт, СМ159-6 шт, СМ325-3 шт. | 1563465 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 27602 | 6.2716 | Штука | 1341 | 4
15468 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369426 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 - 11шт, СМ159-6 шт, СМ325-3 шт. | 1563465 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 1.28 | Штука | 1341 | 4
15469 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369426 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 - 11шт, СМ159-6 шт, СМ325-3 шт. | 1563465 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 27623 | 0.83158 | Штука | 1341 | 4
15470 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369426 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 - 11шт, СМ159-6 шт, СМ325-3 шт. | 1563465 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 27584 | 3.2884 | Штука | 1341 | 4
15471 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369426 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 - 11шт, СМ159-6 шт, СМ325-3 шт. | 1563465 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.8632 | Штука | 1341 | 4
15472 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369426 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 - 11шт, СМ159-6 шт, СМ325-3 шт. | 1563465 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.49263 | Штука | 1341 | 4
15473 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369426 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 - 11шт, СМ159-6 шт, СМ325-3 шт. | 1563465 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 2.8126 | Штука | 1341 | 4
15474 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369426 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 - 11шт, СМ159-6 шт, СМ325-3 шт. | 1563465 | KS6.12 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 27623 | 3.1184 | Штука | 1341 | 15
15475 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369426 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 - 11шт, СМ159-6 шт, СМ325-3 шт. | 1563465 | KS6.12 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 27584 | 12.3316 | Штука | 1341 | 15
15476 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369426 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 - 11шт, СМ159-6 шт, СМ325-3 шт. | 1563465 | KS6.12 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 10.3737 | Штука | 1341 | 15
15477 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369426 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 - 11шт, СМ159-6 шт, СМ325-3 шт. | 1563465 | KS6.12 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 6.9868 | Штука | 1341 | 15
15478 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369426 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 - 11шт, СМ159-6 шт, СМ325-3 шт. | 1563465 | KS6.12 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 1.8474 | Штука | 1341 | 15
15479 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369426 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 - 11шт, СМ159-6 шт, СМ325-3 шт. | 1563465 | KS6.12 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 10.5474 | Штука | 1341 | 15
15480 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369426 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 - 11шт, СМ159-6 шт, СМ325-3 шт. | 1563465 | KS6.12 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 4.8 | Штука | 1341 | 15
15481 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369426 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 - 11шт, СМ159-6 шт, СМ325-3 шт. | 1563465 | KS6.12 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 5.6526 | Штука | 1341 | 15
15482 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369426 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 - 11шт, СМ159-6 шт, СМ325-3 шт. | 1563465 | KS6.12 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 1.6184 | Штука | 1341 | 15
15483 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369426 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 - 11шт, СМ159-6 шт, СМ325-3 шт. | 1563465 | KS6.12 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 17.2579 | Штука | 1341 | 15
15484 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369426 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 - 11шт, СМ159-6 шт, СМ325-3 шт. | 1563465 | KS6.12 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 27602 | 23.5184 | Штука | 1341 | 15
15485 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369426 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 - 11шт, СМ159-6 шт, СМ325-3 шт. | 1563465 | KS6.12 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 4.7211 | Штука | 1341 | 15
15486 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369426 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж (м/к) (Оголовки, площадки обслуживания) | 1563466 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.95426 | Тонна | 11181 | 2.8
15487 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369426 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж (м/к) (Оголовки, площадки обслуживания) | 1563466 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.75336 | Тонна | 11181 | 2.8
15488 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369426 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж (м/к) (Оголовки, площадки обслуживания) | 1563466 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 2.461 | Тонна | 11181 | 2.8
15489 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369426 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж (м/к) (Оголовки, площадки обслуживания) | 1563466 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 6.4978 | Тонна | 11181 | 2.8
15490 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369426 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж (м/к) (Оголовки, площадки обслуживания) | 1563466 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.80986 | Тонна | 11181 | 2.8
15491 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369426 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж (м/к) (Оголовки, площадки обслуживания) | 1563466 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 4.5076 | Тонна | 11181 | 2.8
15492 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369426 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж (м/к) (Оголовки, площадки обслуживания) | 1563466 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 7.0251 | Тонна | 11181 | 2.8
15493 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369426 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж (м/к) (Оголовки, площадки обслуживания) | 1563466 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.093633 | Тонна | 11181 | 0.348
15494 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369426 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж (м/к) (Оголовки, площадки обслуживания) | 1563466 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 0.80758 | Тонна | 11181 | 0.348
15495 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369426 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж (м/к) (Оголовки, площадки обслуживания) | 1563466 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.56023 | Тонна | 11181 | 0.348
15496 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369426 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж (м/к) (Оголовки, площадки обслуживания) | 1563466 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 0.87312 | Тонна | 11181 | 0.348
15497 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369426 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж (м/к) (Оголовки, площадки обслуживания) | 1563466 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.10065 | Тонна | 11181 | 0.348
15498 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369426 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж (м/к) (Оголовки, площадки обслуживания) | 1563466 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.1186 | Тонна | 11181 | 0.348
15499 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369426 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж (м/к) (Оголовки, площадки обслуживания) | 1563466 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.30586 | Тонна | 11181 | 0.348
15500 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369426 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж (м/к) (Оголовки, площадки обслуживания) | 1563466 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.033363 | Тонна | 11181 | 0.124
15501 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369426 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж (м/к) (Оголовки, площадки обслуживания) | 1563466 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.10899 | Тонна | 11181 | 0.124
15502 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369426 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж (м/к) (Оголовки, площадки обслуживания) | 1563466 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.04226 | Тонна | 11181 | 0.124
15503 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369426 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж (м/к) (Оголовки, площадки обслуживания) | 1563466 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.035866 | Тонна | 11181 | 0.124
15504 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369426 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж (м/к) (Оголовки, площадки обслуживания) | 1563466 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.19962 | Тонна | 11181 | 0.124
15505 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369426 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж (м/к) (Оголовки, площадки обслуживания) | 1563466 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 0.28776 | Тонна | 11181 | 0.124
15506 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369426 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж (м/к) (Оголовки, площадки обслуживания) | 1563466 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 0.31111 | Тонна | 11181 | 0.124
15507 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369426 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж (м/к) (Оголовки, площадки обслуживания) | 1563466 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.0459 | Тонна | 11181 | 1.19
15508 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369426 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж (м/к) (Оголовки, площадки обслуживания) | 1563466 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 2.9857 | Тонна | 11181 | 1.19
15509 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369426 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж (м/к) (Оголовки, площадки обслуживания) | 1563466 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 2.7615 | Тонна | 11181 | 1.19
15510 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369426 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж (м/к) (Оголовки, площадки обслуживания) | 1563466 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.34419 | Тонна | 11181 | 1.19
15511 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369426 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж (м/к) (Оголовки, площадки обслуживания) | 1563466 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.32018 | Тонна | 11181 | 1.19
15512 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369426 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж (м/к) (Оголовки, площадки обслуживания) | 1563466 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.40556 | Тонна | 11181 | 1.19
15513 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369426 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж (м/к) (Оголовки, площадки обслуживания) | 1563466 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 1.9157 | Тонна | 11181 | 1.19
15514 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369426 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (ФБС) | 1563467 | KS6.24 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.07 | Штука | 1341 | 1
15515 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369426 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (ФБС) | 1563467 | KS6.24 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.13 | Штука | 1341 | 1
15516 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369426 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (ФБС) | 1563467 | KS6.24 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 27656 | 0.13 | Штука | 1341 | 1
15517 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369426 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (ФБС) | 1563467 | KS6.24 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 0.01 | Штука | 1341 | 1
15518 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369426 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (ФБС) | 1563467 | KS6.24 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.29 | Штука | 1341 | 1
15519 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369426 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (м/к) | 1563468 | KS6.29 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.064798 | Метр квадратный | 1338 | 23.5
15520 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369426 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (м/к) | 1563468 | KS6.29 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 0.13392 | Метр квадратный | 1338 | 23.5
15521 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369426 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (м/к) | 1563468 | KS6.29 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 0.61774 | Метр квадратный | 1338 | 23.5
15522 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369426 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (м/к) | 1563468 | KS6.29 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.26135 | Метр квадратный | 1338 | 23.5
15523 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369426 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (м/к) | 1563468 | KS6.29 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.036719 | Метр квадратный | 1338 | 23.5
15524 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369426 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (м/к) | 1563468 | KS6.29 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 1.7776 | Метр квадратный | 1338 | 23.5
15525 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369426 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (м/к) | 1563468 | KS6.29 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.35855 | Метр квадратный | 1338 | 23.5
15526 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369426 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (м/к) | 1563468 | KS6.29 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 1.3953 | Метр квадратный | 1338 | 23.5
15527 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369426 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (м/к) | 1563468 | KS6.29 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 1.6999 | Метр квадратный | 1338 | 23.5
15528 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369426 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (м/к) | 1563468 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.94865 | Метр квадратный | 1338 | 85.3
15529 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369426 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (м/к) | 1563468 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 2.2423 | Метр квадратный | 1338 | 85.3
15530 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369426 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (м/к) | 1563468 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.2352 | Метр квадратный | 1338 | 85.3
15531 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369426 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (м/к) | 1563468 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 0.48608 | Метр квадратный | 1338 | 85.3
15532 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369426 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (м/к) | 1563468 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.13328 | Метр квадратный | 1338 | 85.3
15533 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369426 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (м/к) | 1563468 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 6.4524 | Метр квадратный | 1338 | 85.3
15534 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369426 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (м/к) | 1563468 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 6.1701 | Метр квадратный | 1338 | 85.3
15535 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369426 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (м/к) | 1563468 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 5.0647 | Метр квадратный | 1338 | 85.3
15536 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369426 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (м/к) | 1563468 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.3015 | Метр квадратный | 1338 | 85.3
15537 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369426 | ООО "ССК "Газрегион" | Огнезащита свай, оголовков (Огракс-СКЭ, Спецпротект) | 1563469 | KS6.30 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 1.4196 | Метр квадратный | 1338 | 47
15538 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369426 | ООО "ССК "Газрегион" | Огнезащита свай, оголовков (Огракс-СКЭ, Спецпротект) | 1563469 | KS6.30 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 2.6026 | Метр квадратный | 1338 | 47
15539 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369426 | ООО "ССК "Газрегион" | Огнезащита свай, оголовков (Огракс-СКЭ, Спецпротект) | 1563469 | KS6.30 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью до 5 м3/мин | 27615 | 5.3497 | Метр квадратный | 1338 | 47
15540 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369426 | ООО "ССК "Газрегион" | Огнезащита свай, оголовков (Огракс-СКЭ, Спецпротект) | 1563469 | KS6.30 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.56945 | Метр квадратный | 1338 | 47
15541 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369426 | ООО "ССК "Газрегион" | Огнезащита свай, оголовков (Огракс-СКЭ, Спецпротект) | 1563469 | KS6.30 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 19.586 | Метр квадратный | 1338 | 47
15542 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369426 | ООО "ССК "Газрегион" | Огнезащита свай, оголовков (Огракс-СКЭ, Спецпротект) | 1563469 | KS6.30 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 3.8874 | Метр квадратный | 1338 | 70.2
15543 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369426 | ООО "ССК "Газрегион" | Огнезащита свай, оголовков (Огракс-СКЭ, Спецпротект) | 1563469 | KS6.30 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 29.254 | Метр квадратный | 1338 | 70.2
15544 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369426 | ООО "ССК "Газрегион" | Огнезащита свай, оголовков (Огракс-СКЭ, Спецпротект) | 1563469 | KS6.30 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью до 5 м3/мин | 27615 | 7.9903 | Метр квадратный | 1338 | 70.2
15545 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369426 | ООО "ССК "Газрегион" | Огнезащита свай, оголовков (Огракс-СКЭ, Спецпротект) | 1563469 | KS6.30 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.85055 | Метр квадратный | 1338 | 70.2
15546 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369426 | ООО "ССК "Газрегион" | Огнезащита свай, оголовков (Огракс-СКЭ, Спецпротект) | 1563469 | KS6.30 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 2.1204 | Метр квадратный | 1338 | 70.2
15547 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369426 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563470 | KS6.27 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 0.08 | Метр кубический | 1339 | 6
15548 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369426 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563470 | KS6.27 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.08 | Метр кубический | 1339 | 6
15549 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369426 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563470 | KS6.27 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 0.07 | Метр кубический | 1339 | 6
15550 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369426 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563470 | KS6.27 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 0.07 | Метр кубический | 1339 | 6
15551 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369426 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563470 | KS6.27 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 0.1 | Метр кубический | 1339 | 6
15552 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369426 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563470 | KS6.27 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 0.31 | Метр кубический | 1339 | 6
15553 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369426 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство тротуарной плитки | 1563471 | KS6.83 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 6.69 | Метр квадратный | 1338 | 95.25
15554 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369426 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство тротуарной плитки | 1563471 | KS6.83 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.73 | Метр квадратный | 1338 | 95.25
15555 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369426 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство тротуарной плитки | 1563471 | KS6.83 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.53 | Метр квадратный | 1338 | 95.25
15556 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369427 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1563472 | KS6.93 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 4.23 | Штука | 1341 | 14
15557 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369427 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1563472 | KS6.93 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Самосвал (21-25т) | 27636 | 0.37 | Штука | 1341 | 14
15558 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369427 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1563472 | KS6.93 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Двухпостовой сварочный агрегат | 27606 | 0.27 | Штука | 1341 | 14
15559 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369427 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1563472 | KS6.93 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 3.35 | Штука | 1341 | 14
15560 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369429 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Станция биологической очистки сточных вод) | 1563473 | KS6.39 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.205 | Штука | 1341 | 0.5
15561 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369429 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Станция биологической очистки сточных вод) | 1563473 | KS6.39 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.845 | Штука | 1341 | 0.5
15562 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369429 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Станция биологической очистки сточных вод) | 1563473 | KS6.39 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 200 т | 27607 | 0.315 | Штука | 1341 | 0.5
15563 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369429 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Станция биологической очистки сточных вод) | 1563473 | KS6.39 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.075 | Штука | 1341 | 0.5
15564 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369429 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Станция биологической очистки сточных вод) | 1563473 | KS6.39 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.04 | Штука | 1341 | 0.5
15565 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369429 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Станция биологической очистки сточных вод) | 1563473 | KS6.39 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.915 | Штука | 1341 | 0.5
15566 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369429 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Станция биологической очистки сточных вод) | 1563473 | KS6.39 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.375 | Штука | 1341 | 0.5
15567 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369429 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Станция биологической очистки сточных вод) | 1563473 | KS6.39 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (50-99т) | 27621 | 0.585 | Штука | 1341 | 0.5
15568 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369429 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Станция биологической очистки сточных вод) | 1563473 | KS6.39 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Погрузчик телескопический | 27627 | 0.1 | Штука | 1341 | 0.5
15569 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369429 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Станция биологической очистки сточных вод) | 1563473 | KS6.39 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.335 | Штука | 1341 | 0.5
15570 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369429 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Станция биологической очистки сточных вод) | 1563473 | KS6.39 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.335 | Штука | 1341 | 0.5
15571 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369429 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Станция биологической очистки сточных вод) | 1563473 | KS6.39 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Погрузчик телескопический | 27627 | 0.1 | Штука | 1341 | 0.5
15572 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369429 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Станция биологической очистки сточных вод) | 1563473 | KS6.39 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (50-99т) | 27621 | 0.585 | Штука | 1341 | 0.5
15573 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369429 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Станция биологической очистки сточных вод) | 1563473 | KS6.39 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.375 | Штука | 1341 | 0.5
15574 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369429 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Станция биологической очистки сточных вод) | 1563473 | KS6.39 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.915 | Штука | 1341 | 0.5
15575 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369429 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Станция биологической очистки сточных вод) | 1563473 | KS6.39 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.205 | Штука | 1341 | 0.5
15576 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369429 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Станция биологической очистки сточных вод) | 1563473 | KS6.39 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.075 | Штука | 1341 | 0.5
15577 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369429 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Станция биологической очистки сточных вод) | 1563473 | KS6.39 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.04 | Штука | 1341 | 0.5
15578 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369429 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Станция биологической очистки сточных вод) | 1563473 | KS6.39 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.845 | Штука | 1341 | 0.5
15579 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369429 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Станция биологической очистки сточных вод) | 1563473 | KS6.39 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 200 т | 27607 | 0.315 | Штука | 1341 | 0.5
15580 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции железобетонные (КЖ) | 369388 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563474 | KS6.3 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный среднего класса с гидролинией (массой 16-35т) | 27661 | 16.83 | Метр кубический | 1339 | 1275
15581 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции железобетонные (КЖ) | 369388 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563474 | KS6.3 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 27656 | 19.3 | Метр кубический | 1339 | 1275
15582 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции железобетонные (КЖ) | 369388 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563474 | KS6.3 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 3.97 | Метр кубический | 1339 | 1275
15583 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции железобетонные (КЖ) | 369388 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563474 | KS6.3 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 47.74 | Метр кубический | 1339 | 1275
15584 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции железобетонные (КЖ) | 369388 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563474 | KS6.3 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 6.91 | Метр кубический | 1339 | 1275
15585 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции железобетонные (КЖ) | 369388 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563474 | KS6.3 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Гидромолот | 27605 | 3.27 | Метр кубический | 1339 | 1275
15586 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции железобетонные (КЖ) | 369388 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство насыпи | 1563475 | KS6.2 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 27656 | 9.11 | Метр кубический | 1339 | 854
15587 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции железобетонные (КЖ) | 369388 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство насыпи | 1563475 | KS6.2 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 1.27 | Метр кубический | 1339 | 854
15588 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции железобетонные (КЖ) | 369388 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство насыпи | 1563475 | KS6.2 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бульдозер тяжелого класса (массой свыше 35т) | 27599 | 19.78 | Метр кубический | 1339 | 854
15589 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции железобетонные (КЖ) | 369388 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство насыпи | 1563475 | KS6.2 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Автогрейдер большого класса (массой свыше 15т) | 27588 | 1.77 | Метр кубический | 1339 | 854
15590 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции железобетонные (КЖ) | 369388 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство насыпи | 1563475 | KS6.2 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Каток дорожный тяжелого класса (массой свыше 16т) | 27613 | 6.49 | Метр кубический | 1339 | 854
15591 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции железобетонные (КЖ) | 369388 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (бетонная подготовка) (фундаментная плита) | 1563476 | KS6.14 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 58.9 | Метр кубический | 1339 | 36
15592 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции железобетонные (КЖ) | 369388 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (бетонная подготовка) (фундаментная плита) | 1563476 | KS6.14 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Вибропогружатель | 27663 | 117.84 | Метр кубический | 1339 | 36
15593 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции железобетонные (КЖ) | 369388 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (бетонная подготовка) (фундаментная плита) | 1563476 | KS6.14 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 44.62 | Метр кубический | 1339 | 36
15594 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции железобетонные (КЖ) | 369388 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (бетонная подготовка) (фундаментная плита) | 1563476 | KS6.14 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Автобетоноподатчик | 27583 | 41.12 | Метр кубический | 1339 | 36
15595 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции железобетонные (КЖ) | 369388 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (бетонная подготовка) (фундаментная плита) | 1563476 | KS6.14 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 29.16 | Метр кубический | 1339 | 36
15596 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции железобетонные (КЖ) | 369388 | ООО "ССК "Газрегион" | Армирование (фундаментная плита) | 1563477 | KS6.15 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.002293 | Тонна | 11181 | 0.01
15597 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции железобетонные (КЖ) | 369388 | ООО "ССК "Газрегион" | Армирование (фундаментная плита) | 1563477 | KS6.15 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.004073 | Тонна | 11181 | 0.01
15598 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции железобетонные (КЖ) | 369388 | ООО "ССК "Газрегион" | Армирование (фундаментная плита) | 1563477 | KS6.15 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.012483 | Тонна | 11181 | 0.01
15599 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции железобетонные (КЖ) | 369388 | ООО "ССК "Газрегион" | Армирование (фундаментная плита) | 1563477 | KS6.15 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.018514 | Тонна | 11181 | 0.01
15600 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции железобетонные (КЖ) | 369388 | ООО "ССК "Газрегион" | Армирование (фундаментная плита) | 1563477 | KS6.15 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 37.1215 | Тонна | 11181 | 20.05
15601 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции железобетонные (КЖ) | 369388 | ООО "ССК "Газрегион" | Армирование (фундаментная плита) | 1563477 | KS6.15 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 8.1659 | Тонна | 11181 | 20.05
15602 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции железобетонные (КЖ) | 369388 | ООО "ССК "Газрегион" | Армирование (фундаментная плита) | 1563477 | KS6.15 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 4.5977 | Тонна | 11181 | 20.05
15603 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции железобетонные (КЖ) | 369388 | ООО "ССК "Газрегион" | Армирование (фундаментная плита) | 1563477 | KS6.15 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 25.0275 | Тонна | 11181 | 20.05
15604 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции железобетонные (КЖ) | 369388 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (фундаментная плита) | 1563478 | KS6.19 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 249.05 | Метр кубический | 1339 | 210
15605 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции железобетонные (КЖ) | 369388 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (фундаментная плита) | 1563478 | KS6.19 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 213.03 | Метр кубический | 1339 | 210
15606 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции железобетонные (КЖ) | 369388 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (фундаментная плита) | 1563478 | KS6.19 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 27584 | 78.32 | Метр кубический | 1339 | 210
15607 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции железобетонные (КЖ) | 369388 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (фундаментная плита) | 1563478 | KS6.19 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Вибропогружатель | 27663 | 227.12 | Метр кубический | 1339 | 210
15608 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции железобетонные (КЖ) | 369388 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (фундаментная плита) | 1563478 | KS6.19 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 15.66 | Метр кубический | 1339 | 210
15609 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции железобетонные (КЖ) | 369388 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (Лестница ж/б) | 1563479 | KS6.20 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 2.9143 | Метр кубический | 1339 | 2
15610 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции железобетонные (КЖ) | 369388 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (Лестница ж/б) | 1563479 | KS6.20 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 27584 | 2.5238 | Метр кубический | 1339 | 2
15611 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции железобетонные (КЖ) | 369388 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (Лестница ж/б) | 1563479 | KS6.20 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 2.1333 | Метр кубический | 1339 | 2
15612 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции железобетонные (КЖ) | 369388 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (Лестница ж/б) | 1563479 | KS6.20 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 4.4667 | Метр кубический | 1339 | 2
15613 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции железобетонные (КЖ) | 369388 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (Лестница ж/б) | 1563479 | KS6.20 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 3.4952 | Метр кубический | 1339 | 2
15614 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции железобетонные (КЖ) | 369388 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (Лестница ж/б) | 1563479 | KS6.20 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Вибропогружатель | 27663 | 4.4667 | Метр кубический | 1339 | 2
15615 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции железобетонные (КЖ) | 369388 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (Лестница ж/б) | 1563479 | KS6.20 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 27584 | 0.12619 | Метр кубический | 1339 | 0.1
15616 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции железобетонные (КЖ) | 369388 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (Лестница ж/б) | 1563479 | KS6.20 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Вибропогружатель | 27663 | 0.22333 | Метр кубический | 1339 | 0.1
15617 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции железобетонные (КЖ) | 369388 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (Лестница ж/б) | 1563479 | KS6.20 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.17476 | Метр кубический | 1339 | 0.1
15618 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции железобетонные (КЖ) | 369388 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (Лестница ж/б) | 1563479 | KS6.20 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.22333 | Метр кубический | 1339 | 0.1
15619 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции железобетонные (КЖ) | 369388 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (Лестница ж/б) | 1563479 | KS6.20 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.14571 | Метр кубический | 1339 | 0.1
15620 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции железобетонные (КЖ) | 369388 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (Лестница ж/б) | 1563479 | KS6.20 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.10667 | Метр кубический | 1339 | 0.1
15621 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции железобетонные (КЖ) | 369388 | ООО "ССК "Газрегион" | Армирование (ж/б стены, перекрытие шахты) | 1563480 | KS6.15 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.004073 | Тонна | 11181 | 0.01
15622 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции железобетонные (КЖ) | 369388 | ООО "ССК "Газрегион" | Армирование (ж/б стены, перекрытие шахты) | 1563480 | KS6.15 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.018514 | Тонна | 11181 | 0.01
15623 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции железобетонные (КЖ) | 369388 | ООО "ССК "Газрегион" | Армирование (ж/б стены, перекрытие шахты) | 1563480 | KS6.15 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.012485 | Тонна | 11181 | 0.01
15624 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции железобетонные (КЖ) | 369388 | ООО "ССК "Газрегион" | Армирование (ж/б стены, перекрытие шахты) | 1563480 | KS6.15 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.002293 | Тонна | 11181 | 0.01
15625 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции железобетонные (КЖ) | 369388 | ООО "ССК "Газрегион" | Армирование (ж/б стены, перекрытие шахты) | 1563480 | KS6.15 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 22.8283 | Тонна | 11181 | 12.33
15626 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции железобетонные (КЖ) | 369388 | ООО "ССК "Газрегион" | Армирование (ж/б стены, перекрытие шахты) | 1563480 | KS6.15 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 15.394 | Тонна | 11181 | 12.33
15627 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции железобетонные (КЖ) | 369388 | ООО "ССК "Газрегион" | Армирование (ж/б стены, перекрытие шахты) | 1563480 | KS6.15 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 2.8272 | Тонна | 11181 | 12.33
15628 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции железобетонные (КЖ) | 369388 | ООО "ССК "Газрегион" | Армирование (ж/б стены, перекрытие шахты) | 1563480 | KS6.15 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 5.0216 | Тонна | 11181 | 12.33
15629 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции железобетонные (КЖ) | 369388 | ООО "ССК "Газрегион" | Армирование (ж/б стены, перекрытие шахты) | 1563480 | KS6.15 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 38.8432 | Тонна | 11181 | 20.98
15630 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции железобетонные (КЖ) | 369388 | ООО "ССК "Газрегион" | Армирование (ж/б стены, перекрытие шахты) | 1563480 | KS6.15 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 8.5444 | Тонна | 11181 | 20.98
15631 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции железобетонные (КЖ) | 369388 | ООО "ССК "Газрегион" | Армирование (ж/б стены, перекрытие шахты) | 1563480 | KS6.15 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 26.1935 | Тонна | 11181 | 20.98
15632 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции железобетонные (КЖ) | 369388 | ООО "ССК "Газрегион" | Армирование (ж/б стены, перекрытие шахты) | 1563480 | KS6.15 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 4.8105 | Тонна | 11181 | 20.98
15633 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции железобетонные (КЖ) | 369388 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (ж/б стены, перекрытие шахты) | 1563481 | KS6.22 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 897.5856 | Метр кубический | 1339 | 295.3
15634 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции железобетонные (КЖ) | 369388 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (ж/б стены, перекрытие шахты) | 1563481 | KS6.22 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Вибропогружатель | 27663 | 940.3273 | Метр кубический | 1339 | 295.3
15635 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции железобетонные (КЖ) | 369388 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (ж/б стены, перекрытие шахты) | 1563481 | KS6.22 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 1325.0026 | Метр кубический | 1339 | 295.3
15636 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции железобетонные (КЖ) | 369388 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (ж/б стены, перекрытие шахты) | 1563481 | KS6.22 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 27584 | 427.417 | Метр кубический | 1339 | 295.3
15637 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции железобетонные (КЖ) | 369388 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (ж/б стены, перекрытие шахты) | 1563481 | KS6.22 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Автобетоноподатчик | 27583 | 683.8771 | Метр кубический | 1339 | 295.3
15638 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции железобетонные (КЖ) | 369388 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (ж/б стены, перекрытие шахты) | 1563481 | KS6.22 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Автобетоноподатчик | 27583 | 8.4529 | Метр кубический | 1339 | 3.65
15639 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции железобетонные (КЖ) | 369388 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (ж/б стены, перекрытие шахты) | 1563481 | KS6.22 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 16.3774 | Метр кубический | 1339 | 3.65
15640 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции железобетонные (КЖ) | 369388 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (ж/б стены, перекрытие шахты) | 1563481 | KS6.22 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 27584 | 5.283 | Метр кубический | 1339 | 3.65
15641 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции железобетонные (КЖ) | 369388 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (ж/б стены, перекрытие шахты) | 1563481 | KS6.22 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Вибропогружатель | 27663 | 11.6227 | Метр кубический | 1339 | 3.65
15642 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции железобетонные (КЖ) | 369388 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (ж/б стены, перекрытие шахты) | 1563481 | KS6.22 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 11.0944 | Метр кубический | 1339 | 3.65
15643 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции железобетонные (КЖ) | 369388 | ООО "ССК "Газрегион" | Армирование (монолитная ж/б плита) | 1563482 | KS6.15 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 4.6353 | Тонна | 11181 | 20.22
15644 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции железобетонные (КЖ) | 369388 | ООО "ССК "Газрегион" | Армирование (монолитная ж/б плита) | 1563482 | KS6.15 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 37.4356 | Тонна | 11181 | 20.22
15645 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции железобетонные (КЖ) | 369388 | ООО "ССК "Газрегион" | Армирование (монолитная ж/б плита) | 1563482 | KS6.15 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 8.2311 | Тонна | 11181 | 20.22
15646 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции железобетонные (КЖ) | 369388 | ООО "ССК "Газрегион" | Армирование (монолитная ж/б плита) | 1563482 | KS6.15 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 25.2464 | Тонна | 11181 | 20.22
15647 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции железобетонные (КЖ) | 369388 | ООО "ССК "Газрегион" | Армирование (монолитная ж/б плита) | 1563482 | KS6.15 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.22466 | Тонна | 11181 | 0.98
15648 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции железобетонные (КЖ) | 369388 | ООО "ССК "Газрегион" | Армирование (монолитная ж/б плита) | 1563482 | KS6.15 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.2236 | Тонна | 11181 | 0.98
15649 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции железобетонные (КЖ) | 369388 | ООО "ССК "Газрегион" | Армирование (монолитная ж/б плита) | 1563482 | KS6.15 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 1.8144 | Тонна | 11181 | 0.98
15650 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции железобетонные (КЖ) | 369388 | ООО "ССК "Газрегион" | Армирование (монолитная ж/б плита) | 1563482 | KS6.15 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.39893 | Тонна | 11181 | 0.98
15651 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции железобетонные (КЖ) | 369388 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроизоляция (Битум) | 1563483 | KS6.25 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 3.5514 | Метр квадратный | 1338 | 315
15652 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции железобетонные (КЖ) | 369388 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроизоляция (Битум) | 1563483 | KS6.25 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Прицеп-битумозаливщик | 27632 | 7.0963 | Метр квадратный | 1338 | 315
15653 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции железобетонные (КЖ) | 369388 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроизоляция (Битум) | 1563483 | KS6.25 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Газовая многосопловая горелка | 27604 | 7.0963 | Метр квадратный | 1338 | 315
15654 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции железобетонные (КЖ) | 369388 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроизоляция (Битум) | 1563483 | KS6.25 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.8986 | Метр квадратный | 1338 | 168.4
15655 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции железобетонные (КЖ) | 369388 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроизоляция (Битум) | 1563483 | KS6.25 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Газовая многосопловая горелка | 27604 | 3.7937 | Метр квадратный | 1338 | 168.4
15656 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции железобетонные (КЖ) | 369388 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроизоляция (Битум) | 1563483 | KS6.25 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Прицеп-битумозаливщик | 27632 | 3.7937 | Метр квадратный | 1338 | 168.4
15657 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции железобетонные (КЖ) | 369388 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (Устройство кровли) (бетонная подготовка, выравнивающие стяжки, уклонообразующие стяжки) | 1563484 | KS6.14 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 41.0642 | Метр кубический | 1339 | 25.1
15658 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции железобетонные (КЖ) | 369388 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (Устройство кровли) (бетонная подготовка, выравнивающие стяжки, уклонообразующие стяжки) | 1563484 | KS6.14 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 20.3366 | Метр кубический | 1339 | 25.1
15659 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции железобетонные (КЖ) | 369388 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (Устройство кровли) (бетонная подготовка, выравнивающие стяжки, уклонообразующие стяжки) | 1563484 | KS6.14 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Вибропогружатель | 27663 | 82.1597 | Метр кубический | 1339 | 25.1
15660 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции железобетонные (КЖ) | 369388 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (Устройство кровли) (бетонная подготовка, выравнивающие стяжки, уклонообразующие стяжки) | 1563484 | KS6.14 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 31.1071 | Метр кубический | 1339 | 25.1
15661 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции железобетонные (КЖ) | 369388 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (Устройство кровли) (бетонная подготовка, выравнивающие стяжки, уклонообразующие стяжки) | 1563484 | KS6.14 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Автобетоноподатчик | 27583 | 28.6667 | Метр кубический | 1339 | 25.1
15662 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции железобетонные (КЖ) | 369388 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (Устройство кровли) (бетонная подготовка, выравнивающие стяжки, уклонообразующие стяжки) | 1563484 | KS6.14 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 11.4358 | Метр кубический | 1339 | 6.99
15663 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции железобетонные (КЖ) | 369388 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (Устройство кровли) (бетонная подготовка, выравнивающие стяжки, уклонообразующие стяжки) | 1563484 | KS6.14 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Вибропогружатель | 27663 | 22.8803 | Метр кубический | 1339 | 6.99
15664 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции железобетонные (КЖ) | 369388 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (Устройство кровли) (бетонная подготовка, выравнивающие стяжки, уклонообразующие стяжки) | 1563484 | KS6.14 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Автобетоноподатчик | 27583 | 7.9833 | Метр кубический | 1339 | 6.99
15665 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции железобетонные (КЖ) | 369388 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (Устройство кровли) (бетонная подготовка, выравнивающие стяжки, уклонообразующие стяжки) | 1563484 | KS6.14 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 8.6629 | Метр кубический | 1339 | 6.99
15666 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции железобетонные (КЖ) | 369388 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (Устройство кровли) (бетонная подготовка, выравнивающие стяжки, уклонообразующие стяжки) | 1563484 | KS6.14 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 5.6634 | Метр кубический | 1339 | 6.99
15667 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции железобетонные (КЖ) | 369388 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563485 | KS6.27 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 7.86 | Метр кубический | 1339 | 455
15668 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции железобетонные (КЖ) | 369388 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563485 | KS6.27 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 5.17 | Метр кубический | 1339 | 455
15669 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции железобетонные (КЖ) | 369388 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563485 | KS6.27 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 5.06 | Метр кубический | 1339 | 455
15670 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции железобетонные (КЖ) | 369388 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563485 | KS6.27 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 5.93 | Метр кубический | 1339 | 455
15671 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции железобетонные (КЖ) | 369388 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563485 | KS6.27 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 23.75 | Метр кубический | 1339 | 455
15672 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции железобетонные (КЖ) | 369388 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563485 | KS6.27 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 6.09 | Метр кубический | 1339 | 455
15673 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции железобетонные (КЖ) | 369388 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (лоток-3шт, плита перекрытия-6шт) (канал Кн1) | 1563486 | KS6.24 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 2.63 | Штука | 1341 | 9
15674 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции железобетонные (КЖ) | 369388 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (лоток-3шт, плита перекрытия-6шт) (канал Кн1) | 1563486 | KS6.24 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.63 | Штука | 1341 | 9
15675 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции железобетонные (КЖ) | 369388 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (лоток-3шт, плита перекрытия-6шт) (канал Кн1) | 1563486 | KS6.24 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 27656 | 1.15 | Штука | 1341 | 9
15676 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции железобетонные (КЖ) | 369388 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (лоток-3шт, плита перекрытия-6шт) (канал Кн1) | 1563486 | KS6.24 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 0.13 | Штука | 1341 | 9
15677 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции железобетонные (КЖ) | 369388 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (лоток-3шт, плита перекрытия-6шт) (канал Кн1) | 1563486 | KS6.24 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 1.21 | Штука | 1341 | 9
15678 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции железобетонные (КЖ) | 369388 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563487 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 2.12 | Метр квадратный | 1338 | 28
15679 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции железобетонные (КЖ) | 369388 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563487 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.04 | Метр квадратный | 1338 | 28
15680 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции железобетонные (КЖ) | 369388 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563487 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 0.74 | Метр квадратный | 1338 | 28
15681 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции железобетонные (КЖ) | 369388 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563487 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.08 | Метр квадратный | 1338 | 28
15682 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции железобетонные (КЖ) | 369388 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563487 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.43 | Метр квадратный | 1338 | 28
15683 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции железобетонные (КЖ) | 369388 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563487 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 2.03 | Метр квадратный | 1338 | 28
15684 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции железобетонные (КЖ) | 369388 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563487 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 0.16 | Метр квадратный | 1338 | 28
15685 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции железобетонные (КЖ) | 369388 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563487 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.31 | Метр квадратный | 1338 | 28
15686 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции железобетонные (КЖ) | 369388 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563487 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 1.66 | Метр квадратный | 1338 | 28
15687 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции железобетонные (КЖ) | 369388 | ООО "ССК "Газрегион" | Укрепление откосов (с посевом трав) | 1563488 | KS6.79 | 1 | 2022-06-09 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.56742 | Метр квадратный | 1338 | 269
15688 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции железобетонные (КЖ) | 369388 | ООО "ССК "Газрегион" | Укрепление откосов (с посевом трав) | 1563488 | KS6.79 | 1 | 2022-06-09 00:00:00 | Экскаватор колесный | 27657 | 3.6537 | Метр квадратный | 1338 | 269
15689 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции железобетонные (КЖ) | 369388 | ООО "ССК "Газрегион" | Укрепление откосов (с посевом трав) | 1563488 | KS6.79 | 1 | 2022-06-09 00:00:00 | Универсальная дорожная машина | 27651 | 0.33625 | Метр квадратный | 1338 | 269
15690 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции железобетонные (КЖ) | 369388 | ООО "ССК "Газрегион" | Укрепление откосов (с посевом трав) | 1563488 | KS6.79 | 1 | 2022-06-09 00:00:00 | Экскаватор-планировщик | 27658 | 0.21616 | Метр квадратный | 1338 | 269
15691 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции железобетонные (КЖ) | 369388 | ООО "ССК "Газрегион" | Укрепление откосов (с посевом трав) | 1563488 | KS6.79 | 1 | 2022-06-09 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 1.2279 | Метр квадратный | 1338 | 269
15692 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции железобетонные (КЖ) | 369388 | ООО "ССК "Газрегион" | Укрепление откосов (с посевом трав) | 1563488 | KS6.79 | 1 | 2022-06-09 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 27656 | 0.39029 | Метр квадратный | 1338 | 269
15693 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции железобетонные (КЖ) | 369388 | ООО "ССК "Газрегион" | Укрепление откосов (с посевом трав) | 1563488 | KS6.79 | 1 | 2022-06-19 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.91066 | Метр квадратный | 1338 | 199.5
15694 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции железобетонные (КЖ) | 369388 | ООО "ССК "Газрегион" | Укрепление откосов (с посевом трав) | 1563488 | KS6.79 | 1 | 2022-06-19 00:00:00 | Экскаватор-планировщик | 27658 | 0.16031 | Метр квадратный | 1338 | 199.5
15695 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции железобетонные (КЖ) | 369388 | ООО "ССК "Газрегион" | Укрепление откосов (с посевом трав) | 1563488 | KS6.79 | 1 | 2022-06-19 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.42082 | Метр квадратный | 1338 | 199.5
15696 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции железобетонные (КЖ) | 369388 | ООО "ССК "Газрегион" | Укрепление откосов (с посевом трав) | 1563488 | KS6.79 | 1 | 2022-06-19 00:00:00 | Универсальная дорожная машина | 27651 | 0.24938 | Метр квадратный | 1338 | 199.5
15697 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции железобетонные (КЖ) | 369388 | ООО "ССК "Газрегион" | Укрепление откосов (с посевом трав) | 1563488 | KS6.79 | 1 | 2022-06-19 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 27656 | 0.28945 | Метр квадратный | 1338 | 199.5
15698 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции железобетонные (КЖ) | 369388 | ООО "ССК "Газрегион" | Укрепление откосов (с посевом трав) | 1563488 | KS6.79 | 1 | 2022-06-19 00:00:00 | Экскаватор колесный | 27657 | 2.7097 | Метр квадратный | 1338 | 199.5
15699 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции железобетонные (КЖ) | 369388 | ООО "ССК "Газрегион" | Укрепление откосов (с посевом трав) | 1563488 | KS6.79 | 1 | 2022-07-04 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.016118 | Метр квадратный | 1338 | 3.53
15700 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции железобетонные (КЖ) | 369388 | ООО "ССК "Газрегион" | Укрепление откосов (с посевом трав) | 1563488 | KS6.79 | 1 | 2022-07-04 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.007448 | Метр квадратный | 1338 | 3.53
15701 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции железобетонные (КЖ) | 369388 | ООО "ССК "Газрегион" | Укрепление откосов (с посевом трав) | 1563488 | KS6.79 | 1 | 2022-07-04 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 27656 | 0.005123 | Метр квадратный | 1338 | 3.53
15702 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции железобетонные (КЖ) | 369388 | ООО "ССК "Газрегион" | Укрепление откосов (с посевом трав) | 1563488 | KS6.79 | 1 | 2022-07-04 00:00:00 | Экскаватор-планировщик | 27658 | 0.002838 | Метр квадратный | 1338 | 3.53
15703 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции железобетонные (КЖ) | 369388 | ООО "ССК "Газрегион" | Укрепление откосов (с посевом трав) | 1563488 | KS6.79 | 1 | 2022-07-04 00:00:00 | Экскаватор колесный | 27657 | 0.047959 | Метр квадратный | 1338 | 3.53
15704 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции железобетонные (КЖ) | 369388 | ООО "ССК "Газрегион" | Укрепление откосов (с посевом трав) | 1563488 | KS6.79 | 1 | 2022-07-04 00:00:00 | Универсальная дорожная машина | 27651 | 0.004414 | Метр квадратный | 1338 | 3.53
15705 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции железобетонные (КЖ) | 369388 | ООО "ССК "Газрегион" | Укрепление откосов (с посевом трав) | 1563488 | KS6.79 | 1 | 2022-07-06 00:00:00 | Экскаватор-планировщик | 27658 | 0.34069 | Метр квадратный | 1338 | 423.97
15706 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции железобетонные (КЖ) | 369388 | ООО "ССК "Газрегион" | Укрепление откосов (с посевом трав) | 1563488 | KS6.79 | 1 | 2022-07-06 00:00:00 | Экскаватор колесный | 27657 | 5.7586 | Метр квадратный | 1338 | 423.97
15707 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции железобетонные (КЖ) | 369388 | ООО "ССК "Газрегион" | Укрепление откосов (с посевом трав) | 1563488 | KS6.79 | 1 | 2022-07-06 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 27656 | 0.61513 | Метр квадратный | 1338 | 423.97
15708 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции железобетонные (КЖ) | 369388 | ООО "ССК "Газрегион" | Укрепление откосов (с посевом трав) | 1563488 | KS6.79 | 1 | 2022-07-06 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.89431 | Метр квадратный | 1338 | 423.97
15709 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции железобетонные (КЖ) | 369388 | ООО "ССК "Газрегион" | Укрепление откосов (с посевом трав) | 1563488 | KS6.79 | 1 | 2022-07-06 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 1.9353 | Метр квадратный | 1338 | 423.97
15710 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции железобетонные (КЖ) | 369388 | ООО "ССК "Газрегион" | Укрепление откосов (с посевом трав) | 1563488 | KS6.79 | 1 | 2022-07-06 00:00:00 | Универсальная дорожная машина | 27651 | 0.52996 | Метр квадратный | 1338 | 423.97
15711 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369389 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563489 | KS6.3 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 0.081 | Метр кубический | 1339 | 15
15712 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369389 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563489 | KS6.3 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Гидромолот | 27605 | 0.039 | Метр кубический | 1339 | 15
15713 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369389 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563489 | KS6.3 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.048 | Метр кубический | 1339 | 15
15714 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369389 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563489 | KS6.3 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 0.561 | Метр кубический | 1339 | 15
15715 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369389 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563489 | KS6.3 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный среднего класса с гидролинией (массой 16-35т) | 27661 | 0.198 | Метр кубический | 1339 | 15
15716 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369389 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563489 | KS6.3 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 27656 | 0.228 | Метр кубический | 1339 | 15
15717 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369389 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563489 | KS6.3 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный среднего класса с гидролинией (массой 16-35т) | 27661 | 0.462 | Метр кубический | 1339 | 35
15718 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369389 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563489 | KS6.3 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Гидромолот | 27605 | 0.091 | Метр кубический | 1339 | 35
15719 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369389 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563489 | KS6.3 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 0.189 | Метр кубический | 1339 | 35
15720 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369389 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563489 | KS6.3 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 1.309 | Метр кубический | 1339 | 35
15721 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369389 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563489 | KS6.3 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 27656 | 0.532 | Метр кубический | 1339 | 35
15722 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369389 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563489 | KS6.3 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.112 | Метр кубический | 1339 | 35
15723 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369389 | ООО "ССК "Газрегион" | Теплоизоляция Пеноплекс | 1563490 | KS6.65 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 71.92 | Метр кубический | 1339 | 73.57
15724 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369389 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563491 | KS6.27 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 2.61 | Метр кубический | 1339 | 50
15725 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369389 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563491 | KS6.27 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 0.65 | Метр кубический | 1339 | 50
15726 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369389 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563491 | KS6.27 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 0.56 | Метр кубический | 1339 | 50
15727 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369389 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563491 | KS6.27 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.67 | Метр кубический | 1339 | 50
15728 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369389 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563491 | KS6.27 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 0.86 | Метр кубический | 1339 | 50
15729 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369389 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563491 | KS6.27 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 0.57 | Метр кубический | 1339 | 50
15730 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369389 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1563492 | KS6.93 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Самосвал (21-25т) | 27636 | 1.5733 | Штука | 1341 | 59
15731 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369389 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1563492 | KS6.93 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 17.8393 | Штука | 1341 | 59
15732 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369389 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1563492 | KS6.93 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 14.1026 | Штука | 1341 | 59
15733 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369389 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1563492 | KS6.93 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Двухпостовой сварочный агрегат | 27606 | 1.1472 | Штука | 1341 | 59
15734 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369389 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1563492 | KS6.93 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.90708 | Штука | 1341 | 3
15735 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369389 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1563492 | KS6.93 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Самосвал (21-25т) | 27636 | 0.08 | Штука | 1341 | 3
15736 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369389 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1563492 | KS6.93 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Двухпостовой сварочный агрегат | 27606 | 0.058333 | Штука | 1341 | 3
15737 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369389 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1563492 | KS6.93 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 0.71708 | Штука | 1341 | 3
15738 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369389 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1563492 | KS6.93 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 3.0236 | Штука | 1341 | 10
15739 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369389 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1563492 | KS6.93 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Двухпостовой сварочный агрегат | 27606 | 0.19445 | Штука | 1341 | 10
15740 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369389 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1563492 | KS6.93 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 2.3903 | Штука | 1341 | 10
15741 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369389 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1563492 | KS6.93 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Самосвал (21-25т) | 27636 | 0.26666 | Штука | 1341 | 10
15742 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Армирование (на отм.0.600) | 1563493 | KS6.15 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.035294 | Тонна | 11181 | 0.15
15743 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Армирование (на отм.0.600) | 1563493 | KS6.15 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.061765 | Тонна | 11181 | 0.15
15744 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Армирование (на отм.0.600) | 1563493 | KS6.15 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.27794 | Тонна | 11181 | 0.15
15745 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Армирование (на отм.0.600) | 1563493 | KS6.15 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.18529 | Тонна | 11181 | 0.15
15746 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Армирование (на отм.0.600) | 1563493 | KS6.15 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.044706 | Тонна | 11181 | 0.19
15747 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Армирование (на отм.0.600) | 1563493 | KS6.15 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.078235 | Тонна | 11181 | 0.19
15748 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Армирование (на отм.0.600) | 1563493 | KS6.15 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.23471 | Тонна | 11181 | 0.19
15749 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Армирование (на отм.0.600) | 1563493 | KS6.15 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.35206 | Тонна | 11181 | 0.19
15750 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (на отм.0.600) | 1563494 | KS6.23 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Вибропогружатель | 27663 | 1.4839 | Метр кубический | 1339 | 2.5
15751 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (на отм.0.600) | 1563494 | KS6.23 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 27584 | 1.1117 | Метр кубический | 1339 | 2.5
15752 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (на отм.0.600) | 1563494 | KS6.23 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Автобетоноподатчик | 27583 | 1.4085 | Метр кубический | 1339 | 2.5
15753 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (на отм.0.600) | 1563494 | KS6.23 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.73944 | Метр кубический | 1339 | 2.5
15754 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (на отм.0.600) | 1563494 | KS6.23 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.4839 | Метр кубический | 1339 | 2.5
15755 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (на отм.0.600) | 1563494 | KS6.23 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 1.1871 | Метр кубический | 1339 | 2.5
15756 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (на отм.0.600) | 1563494 | KS6.23 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Вибропогружатель | 27663 | 1.4661 | Метр кубический | 1339 | 2.47
15757 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (на отм.0.600) | 1563494 | KS6.23 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.4661 | Метр кубический | 1339 | 2.47
15758 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (на отм.0.600) | 1563494 | KS6.23 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 1.1729 | Метр кубический | 1339 | 2.47
15759 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (на отм.0.600) | 1563494 | KS6.23 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 27584 | 1.0983 | Метр кубический | 1339 | 2.47
15760 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (на отм.0.600) | 1563494 | KS6.23 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.73056 | Метр кубический | 1339 | 2.47
15761 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (на отм.0.600) | 1563494 | KS6.23 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Автобетоноподатчик | 27583 | 1.3916 | Метр кубический | 1339 | 2.47
15762 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство перекрытия (профлист) | 1563495 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 0.46 | Тонна | 11181 | 0.2
15763 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство перекрытия (профлист) | 1563495 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.07 | Тонна | 11181 | 0.2
15764 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство перекрытия (профлист) | 1563495 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.05 | Тонна | 11181 | 0.2
15765 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство перекрытия (профлист) | 1563495 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.32 | Тонна | 11181 | 0.2
15766 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство перекрытия (профлист) | 1563495 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 0.5 | Тонна | 11181 | 0.2
15767 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство перекрытия (профлист) | 1563495 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.06 | Тонна | 11181 | 0.2
15768 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство перекрытия (профлист) | 1563495 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.18 | Тонна | 11181 | 0.2
15769 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (щиты покрытия приямка, ограждения, площадки) | 1563496 | KS6.28 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 0.28 | Тонна | 11181 | 0.12
15770 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (щиты покрытия приямка, ограждения, площадки) | 1563496 | KS6.28 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.04 | Тонна | 11181 | 0.12
15771 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (щиты покрытия приямка, ограждения, площадки) | 1563496 | KS6.28 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.19 | Тонна | 11181 | 0.12
15772 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (щиты покрытия приямка, ограждения, площадки) | 1563496 | KS6.28 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.11 | Тонна | 11181 | 0.12
15773 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (щиты покрытия приямка, ограждения, площадки) | 1563496 | KS6.28 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.03 | Тонна | 11181 | 0.12
15774 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (щиты покрытия приямка, ограждения, площадки) | 1563496 | KS6.28 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 0.3 | Тонна | 11181 | 0.12
15775 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (щиты покрытия приямка, ограждения, площадки) | 1563496 | KS6.28 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.03 | Тонна | 11181 | 0.12
15776 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроизоляция (Битум) | 1563497 | KS6.25 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Газовая многосопловая горелка | 27604 | 0.82 | Метр квадратный | 1338 | 36.3
15777 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроизоляция (Битум) | 1563497 | KS6.25 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Прицеп-битумозаливщик | 27632 | 0.82 | Метр квадратный | 1338 | 36.3
15778 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроизоляция (Битум) | 1563497 | KS6.25 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.41 | Метр квадратный | 1338 | 36.3
15779 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство внутренних перегородок (кирпич) | 1563498 | KS6.34 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 2.7072 | Метр кубический | 1339 | 8.46
15780 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство внутренних перегородок (кирпич) | 1563498 | KS6.34 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 1.6168 | Метр кубический | 1339 | 8.46
15781 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство внутренних перегородок (кирпич) | 1563498 | KS6.34 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 4.0326 | Метр кубический | 1339 | 8.46
15782 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство внутренних перегородок (кирпич) | 1563498 | KS6.34 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 7.0124 | Метр кубический | 1339 | 8.46
15783 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство внутренних перегородок (кирпич) | 1563498 | KS6.34 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.7144 | Метр кубический | 1339 | 8.46
15784 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство внутренних перегородок (кирпич) | 1563498 | KS6.34 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.4476 | Метр кубический | 1339 | 0.54
15785 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство внутренних перегородок (кирпич) | 1563498 | KS6.34 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.2574 | Метр кубический | 1339 | 0.54
15786 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство внутренних перегородок (кирпич) | 1563498 | KS6.34 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.1728 | Метр кубический | 1339 | 0.54
15787 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство внутренних перегородок (кирпич) | 1563498 | KS6.34 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.1032 | Метр кубический | 1339 | 0.54
15788 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство внутренних перегородок (кирпич) | 1563498 | KS6.34 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.0456 | Метр кубический | 1339 | 0.54
15789 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Заполнение проемов (двери) | 1563499 | KS6.33 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 2.0433 | Штука | 1341 | 2
15790 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Заполнение проемов (двери) | 1563499 | KS6.33 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.3 | Штука | 1341 | 2
15791 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Заполнение проемов (двери) | 1563499 | KS6.33 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.25 | Штука | 1341 | 2
15792 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Заполнение проемов (двери) | 1563499 | KS6.33 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.10667 | Штука | 1341 | 2
15793 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Заполнение проемов (двери) | 1563499 | KS6.33 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.10667 | Штука | 1341 | 2
15794 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Заполнение проемов (двери) | 1563499 | KS6.33 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.3 | Штука | 1341 | 2
15795 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Заполнение проемов (двери) | 1563499 | KS6.33 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 2.0433 | Штука | 1341 | 2
15796 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Заполнение проемов (двери) | 1563499 | KS6.33 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.25 | Штука | 1341 | 2
15797 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Заполнение проемов (двери) | 1563499 | KS6.33 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.42667 | Штука | 1341 | 8
15798 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Заполнение проемов (двери) | 1563499 | KS6.33 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1 | Штука | 1341 | 8
15799 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Заполнение проемов (двери) | 1563499 | KS6.33 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 8.1733 | Штука | 1341 | 8
15800 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Заполнение проемов (двери) | 1563499 | KS6.33 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.2 | Штука | 1341 | 8
15801 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство стяжки (тип пола 1,2,4,5,6) | 1563500 | KS6.35 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 0.69 | Метр кубический | 1339 | 4.16
15802 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство стяжки (тип пола 1,2,4,5,6) | 1563500 | KS6.35 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 0.69 | Метр кубический | 1339 | 4.16
15803 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство стяжки (тип пола 1,2,4,5,6) | 1563500 | KS6.35 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бетононасос стационарный | 27594 | 0.69 | Метр кубический | 1339 | 4.16
15804 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство полов (тип1, 2, 3: керамическая плитка-148м2, тип5: линолеум-16,7м2, тип6: бетонное покрытие -77,5м2) | 1563501 | KS6.36 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.065549 | Метр квадратный | 1338 | 14.7
15805 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство полов (тип1, 2, 3: керамическая плитка-148м2, тип5: линолеум-16,7м2, тип6: бетонное покрытие -77,5м2) | 1563501 | KS6.36 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.72468 | Метр квадратный | 1338 | 14.7
15806 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство полов (тип1, 2, 3: керамическая плитка-148м2, тип5: линолеум-16,7м2, тип6: бетонное покрытие -77,5м2) | 1563501 | KS6.36 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.069798 | Метр квадратный | 1338 | 14.7
15807 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство полов (тип1, 2, 3: керамическая плитка-148м2, тип5: линолеум-16,7м2, тип6: бетонное покрытие -77,5м2) | 1563501 | KS6.36 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 0.29072 | Метр квадратный | 1338 | 14.7
15808 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство полов (тип1, 2, 3: керамическая плитка-148м2, тип5: линолеум-16,7м2, тип6: бетонное покрытие -77,5м2) | 1563501 | KS6.36 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Установка бетоносмесительная механизированная | 27652 | 0.069191 | Метр квадратный | 1338 | 14.7
15809 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство полов (тип1, 2, 3: керамическая плитка-148м2, тип5: линолеум-16,7м2, тип6: бетонное покрытие -77,5м2) | 1563501 | KS6.36 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.0802 | Метр квадратный | 1338 | 227.5
15810 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство полов (тип1, 2, 3: керамическая плитка-148м2, тип5: линолеум-16,7м2, тип6: бетонное покрытие -77,5м2) | 1563501 | KS6.36 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 4.4993 | Метр квадратный | 1338 | 227.5
15811 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство полов (тип1, 2, 3: керамическая плитка-148м2, тип5: линолеум-16,7м2, тип6: бетонное покрытие -77,5м2) | 1563501 | KS6.36 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 11.2153 | Метр квадратный | 1338 | 227.5
15812 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство полов (тип1, 2, 3: керамическая плитка-148м2, тип5: линолеум-16,7м2, тип6: бетонное покрытие -77,5м2) | 1563501 | KS6.36 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Установка бетоносмесительная механизированная | 27652 | 1.0708 | Метр квадратный | 1338 | 227.5
15813 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство полов (тип1, 2, 3: керамическая плитка-148м2, тип5: линолеум-16,7м2, тип6: бетонное покрытие -77,5м2) | 1563501 | KS6.36 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 1.0144 | Метр квадратный | 1338 | 227.5
15814 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (выравнивание с окраской) | 1563502 | KS6.37 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 1.071 | Метр квадратный | 1338 | 66
15815 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (выравнивание с окраской) | 1563502 | KS6.37 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.1156 | Метр квадратный | 1338 | 66
15816 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (выравнивание с окраской) | 1563502 | KS6.37 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 1.3961 | Метр квадратный | 1338 | 66
15817 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (выравнивание с окраской) | 1563502 | KS6.37 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Установка бетоносмесительная механизированная | 27652 | 0.11634 | Метр квадратный | 1338 | 66
15818 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (выравнивание с окраской) | 1563502 | KS6.37 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 1.0014 | Метр квадратный | 1338 | 66
15819 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (выравнивание с окраской) | 1563502 | KS6.37 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Автобетоноподатчик | 27583 | 5.8498 | Метр квадратный | 1338 | 66
15820 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (выравнивание с окраской) | 1563502 | KS6.37 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.44254 | Метр квадратный | 1338 | 66
15821 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (выравнивание с окраской) | 1563502 | KS6.37 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 2.6537 | Метр квадратный | 1338 | 157
15822 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (выравнивание с окраской) | 1563502 | KS6.37 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 1.0527 | Метр квадратный | 1338 | 157
15823 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (выравнивание с окраской) | 1563502 | KS6.37 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 2.5477 | Метр квадратный | 1338 | 157
15824 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (выравнивание с окраской) | 1563502 | KS6.37 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Автобетоноподатчик | 27583 | 13.9153 | Метр квадратный | 1338 | 157
15825 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (выравнивание с окраской) | 1563502 | KS6.37 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 3.3211 | Метр квадратный | 1338 | 157
15826 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (выравнивание с окраской) | 1563502 | KS6.37 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Установка бетоносмесительная механизированная | 27652 | 0.27675 | Метр квадратный | 1338 | 157
15827 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (выравнивание с окраской) | 1563502 | KS6.37 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 2.3822 | Метр квадратный | 1338 | 157
15828 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (выравнивание с окраской) | 1563502 | KS6.37 | 1 | 2022-01-05 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.50288 | Метр квадратный | 1338 | 75
15829 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (выравнивание с окраской) | 1563502 | KS6.37 | 1 | 2022-01-05 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.2677 | Метр квадратный | 1338 | 75
15830 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (выравнивание с окраской) | 1563502 | KS6.37 | 1 | 2022-01-05 00:00:00 | Установка бетоносмесительная механизированная | 27652 | 0.13221 | Метр квадратный | 1338 | 75
15831 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (выравнивание с окраской) | 1563502 | KS6.37 | 1 | 2022-01-05 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 1.138 | Метр квадратный | 1338 | 75
15832 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (выравнивание с окраской) | 1563502 | KS6.37 | 1 | 2022-01-05 00:00:00 | Автобетоноподатчик | 27583 | 6.6474 | Метр квадратный | 1338 | 75
15833 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (выравнивание с окраской) | 1563502 | KS6.37 | 1 | 2022-01-05 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 1.5865 | Метр квадратный | 1338 | 75
15834 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (выравнивание с окраской) | 1563502 | KS6.37 | 1 | 2022-01-05 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 1.2171 | Метр квадратный | 1338 | 75
15835 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (выравнивание с окраской) | 1563502 | KS6.37 | 1 | 2022-01-06 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 1.2008 | Метр квадратный | 1338 | 74
15836 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (выравнивание с окраской) | 1563502 | KS6.37 | 1 | 2022-01-06 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.49618 | Метр квадратный | 1338 | 74
15837 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (выравнивание с окраской) | 1563502 | KS6.37 | 1 | 2022-01-06 00:00:00 | Автобетоноподатчик | 27583 | 6.5588 | Метр квадратный | 1338 | 74
15838 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (выравнивание с окраской) | 1563502 | KS6.37 | 1 | 2022-01-06 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.2508 | Метр квадратный | 1338 | 74
15839 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (выравнивание с окраской) | 1563502 | KS6.37 | 1 | 2022-01-06 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 1.5653 | Метр квадратный | 1338 | 74
15840 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (выравнивание с окраской) | 1563502 | KS6.37 | 1 | 2022-01-06 00:00:00 | Установка бетоносмесительная механизированная | 27652 | 0.13045 | Метр квадратный | 1338 | 74
15841 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (выравнивание с окраской) | 1563502 | KS6.37 | 1 | 2022-01-06 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 1.1228 | Метр квадратный | 1338 | 74
15842 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (выравнивание с окраской) | 1563502 | KS6.37 | 1 | 2022-01-07 00:00:00 | Установка бетоносмесительная механизированная | 27652 | 0.088138 | Метр квадратный | 1338 | 50
15843 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (выравнивание с окраской) | 1563502 | KS6.37 | 1 | 2022-01-07 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.75865 | Метр квадратный | 1338 | 50
15844 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (выравнивание с окраской) | 1563502 | KS6.37 | 1 | 2022-01-07 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.33526 | Метр квадратный | 1338 | 50
15845 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (выравнивание с окраской) | 1563502 | KS6.37 | 1 | 2022-01-07 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 0.81137 | Метр квадратный | 1338 | 50
15846 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (выравнивание с окраской) | 1563502 | KS6.37 | 1 | 2022-01-07 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 1.0577 | Метр квадратный | 1338 | 50
15847 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (выравнивание с окраской) | 1563502 | KS6.37 | 1 | 2022-01-07 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.84514 | Метр квадратный | 1338 | 50
15848 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (выравнивание с окраской) | 1563502 | KS6.37 | 1 | 2022-01-07 00:00:00 | Автобетоноподатчик | 27583 | 4.4316 | Метр квадратный | 1338 | 50
15849 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (выравнивание с окраской) | 1563502 | KS6.37 | 1 | 2022-01-08 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.2677 | Метр квадратный | 1338 | 75
15850 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (выравнивание с окраской) | 1563502 | KS6.37 | 1 | 2022-01-08 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.50288 | Метр квадратный | 1338 | 75
15851 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (выравнивание с окраской) | 1563502 | KS6.37 | 1 | 2022-01-08 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 1.5865 | Метр квадратный | 1338 | 75
15852 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (выравнивание с окраской) | 1563502 | KS6.37 | 1 | 2022-01-08 00:00:00 | Автобетоноподатчик | 27583 | 6.6474 | Метр квадратный | 1338 | 75
15853 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (выравнивание с окраской) | 1563502 | KS6.37 | 1 | 2022-01-08 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 1.2171 | Метр квадратный | 1338 | 75
15854 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (выравнивание с окраской) | 1563502 | KS6.37 | 1 | 2022-01-08 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 1.138 | Метр квадратный | 1338 | 75
15855 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (выравнивание с окраской) | 1563502 | KS6.37 | 1 | 2022-01-08 00:00:00 | Установка бетоносмесительная механизированная | 27652 | 0.13221 | Метр квадратный | 1338 | 75
15856 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (выравнивание с окраской) | 1563502 | KS6.37 | 1 | 2022-01-09 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 1.2171 | Метр квадратный | 1338 | 75
15857 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (выравнивание с окраской) | 1563502 | KS6.37 | 1 | 2022-01-09 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 1.5865 | Метр квадратный | 1338 | 75
15858 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (выравнивание с окраской) | 1563502 | KS6.37 | 1 | 2022-01-09 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.2677 | Метр квадратный | 1338 | 75
15859 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (выравнивание с окраской) | 1563502 | KS6.37 | 1 | 2022-01-09 00:00:00 | Автобетоноподатчик | 27583 | 6.6474 | Метр квадратный | 1338 | 75
15860 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (выравнивание с окраской) | 1563502 | KS6.37 | 1 | 2022-01-09 00:00:00 | Установка бетоносмесительная механизированная | 27652 | 0.13221 | Метр квадратный | 1338 | 75
15861 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (выравнивание с окраской) | 1563502 | KS6.37 | 1 | 2022-01-09 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 1.138 | Метр квадратный | 1338 | 75
15862 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (выравнивание с окраской) | 1563502 | KS6.37 | 1 | 2022-01-09 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.50288 | Метр квадратный | 1338 | 75
15863 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (выравнивание с окраской) | 1563502 | KS6.37 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 0.21153 | Метр квадратный | 1338 | 10
15864 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (выравнивание с окраской) | 1563502 | KS6.37 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Автобетоноподатчик | 27583 | 0.88633 | Метр квадратный | 1338 | 10
15865 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (выравнивание с окраской) | 1563502 | KS6.37 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 0.16227 | Метр квадратный | 1338 | 10
15866 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (выравнивание с окраской) | 1563502 | KS6.37 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.16903 | Метр квадратный | 1338 | 10
15867 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (выравнивание с окраской) | 1563502 | KS6.37 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.067051 | Метр квадратный | 1338 | 10
15868 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (выравнивание с окраской) | 1563502 | KS6.37 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.15173 | Метр квадратный | 1338 | 10
15869 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (выравнивание с окраской) | 1563502 | KS6.37 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Установка бетоносмесительная механизированная | 27652 | 0.017628 | Метр квадратный | 1338 | 10
15870 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (выравнивание с окраской) | 1563502 | KS6.37 | 1 | 2022-01-11 00:00:00 | Установка бетоносмесительная механизированная | 27652 | 0.01939 | Метр квадратный | 1338 | 11
15871 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (выравнивание с окраской) | 1563502 | KS6.37 | 1 | 2022-01-11 00:00:00 | Автобетоноподатчик | 27583 | 0.97496 | Метр квадратный | 1338 | 11
15872 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (выравнивание с окраской) | 1563502 | KS6.37 | 1 | 2022-01-11 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.1669 | Метр квадратный | 1338 | 11
15873 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (выравнивание с окраской) | 1563502 | KS6.37 | 1 | 2022-01-11 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 0.23269 | Метр квадратный | 1338 | 11
15874 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (выравнивание с окраской) | 1563502 | KS6.37 | 1 | 2022-01-11 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.073756 | Метр квадратный | 1338 | 11
15875 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (выравнивание с окраской) | 1563502 | KS6.37 | 1 | 2022-01-11 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.18593 | Метр квадратный | 1338 | 11
15876 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (выравнивание с окраской) | 1563502 | KS6.37 | 1 | 2022-01-11 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 0.1785 | Метр квадратный | 1338 | 11
15877 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (выравнивание с окраской) | 1563502 | KS6.37 | 1 | 2022-01-12 00:00:00 | Автобетоноподатчик | 27583 | 0.17727 | Метр квадратный | 1338 | 2
15878 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (выравнивание с окраской) | 1563502 | KS6.37 | 1 | 2022-01-12 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.030346 | Метр квадратный | 1338 | 2
15879 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (выравнивание с окраской) | 1563502 | KS6.37 | 1 | 2022-01-12 00:00:00 | Установка бетоносмесительная механизированная | 27652 | 0.003526 | Метр квадратный | 1338 | 2
15880 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (выравнивание с окраской) | 1563502 | KS6.37 | 1 | 2022-01-12 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 0.032455 | Метр квадратный | 1338 | 2
15881 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (выравнивание с окраской) | 1563502 | KS6.37 | 1 | 2022-01-12 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.033806 | Метр квадратный | 1338 | 2
15882 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (выравнивание с окраской) | 1563502 | KS6.37 | 1 | 2022-01-12 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.01341 | Метр квадратный | 1338 | 2
15883 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (выравнивание с окраской) | 1563502 | KS6.37 | 1 | 2022-01-12 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 0.042306 | Метр квадратный | 1338 | 2
15884 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (выравнивание с окраской) | 1563502 | KS6.37 | 1 | 2022-01-26 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.050708 | Метр квадратный | 1338 | 3
15885 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (выравнивание с окраской) | 1563502 | KS6.37 | 1 | 2022-01-26 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.020115 | Метр квадратный | 1338 | 3
15886 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (выравнивание с окраской) | 1563502 | KS6.37 | 1 | 2022-01-26 00:00:00 | Автобетоноподатчик | 27583 | 0.2659 | Метр квадратный | 1338 | 3
15887 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (выравнивание с окраской) | 1563502 | KS6.37 | 1 | 2022-01-26 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 0.048682 | Метр квадратный | 1338 | 3
15888 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (выравнивание с окраской) | 1563502 | KS6.37 | 1 | 2022-01-26 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.045519 | Метр квадратный | 1338 | 3
15889 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (выравнивание с окраской) | 1563502 | KS6.37 | 1 | 2022-01-26 00:00:00 | Установка бетоносмесительная механизированная | 27652 | 0.005288 | Метр квадратный | 1338 | 3
15890 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (выравнивание с окраской) | 1563502 | KS6.37 | 1 | 2022-01-26 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 0.06346 | Метр квадратный | 1338 | 3
15891 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (выравнивание с окраской) | 1563502 | KS6.37 | 1 | 2022-02-02 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 0.14605 | Метр квадратный | 1338 | 9
15892 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (выравнивание с окраской) | 1563502 | KS6.37 | 1 | 2022-02-02 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.13656 | Метр квадратный | 1338 | 9
15893 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (выравнивание с окраской) | 1563502 | KS6.37 | 1 | 2022-02-02 00:00:00 | Автобетоноподатчик | 27583 | 0.79769 | Метр квадратный | 1338 | 9
15894 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (выравнивание с окраской) | 1563502 | KS6.37 | 1 | 2022-02-02 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 0.19038 | Метр квадратный | 1338 | 9
15895 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (выравнивание с окраской) | 1563502 | KS6.37 | 1 | 2022-02-02 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.060346 | Метр квадратный | 1338 | 9
15896 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (выравнивание с окраской) | 1563502 | KS6.37 | 1 | 2022-02-02 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.15213 | Метр квадратный | 1338 | 9
15897 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка стен (выравнивание с окраской) | 1563502 | KS6.37 | 1 | 2022-02-02 00:00:00 | Установка бетоносмесительная механизированная | 27652 | 0.015865 | Метр квадратный | 1338 | 9
15898 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка потолков (окраска) | 1563503 | KS6.37 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Автобетоноподатчик | 27583 | 7.602 | Метр квадратный | 1338 | 85.75
15899 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка потолков (окраска) | 1563503 | KS6.37 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.449 | Метр квадратный | 1338 | 85.75
15900 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка потолков (окраска) | 1563503 | KS6.37 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 1.813 | Метр квадратный | 1338 | 85.75
15901 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка потолков (окраска) | 1563503 | KS6.37 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Установка бетоносмесительная механизированная | 27652 | 0.1505 | Метр квадратный | 1338 | 85.75
15902 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка потолков (окраска) | 1563503 | KS6.37 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 1.302 | Метр квадратный | 1338 | 85.75
15903 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка потолков (окраска) | 1563503 | KS6.37 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 1.3895 | Метр квадратный | 1338 | 85.75
15904 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка потолков (окраска) | 1563503 | KS6.37 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.574 | Метр квадратный | 1338 | 85.75
15905 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка потолков (окраска) | 1563503 | KS6.37 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Установка бетоносмесительная механизированная | 27652 | 0.049143 | Метр квадратный | 1338 | 28
15906 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка потолков (окраска) | 1563503 | KS6.37 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.42514 | Метр квадратный | 1338 | 28
15907 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка потолков (окраска) | 1563503 | KS6.37 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.47314 | Метр квадратный | 1338 | 28
15908 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка потолков (окраска) | 1563503 | KS6.37 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.18743 | Метр квадратный | 1338 | 28
15909 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка потолков (окраска) | 1563503 | KS6.37 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 0.592 | Метр квадратный | 1338 | 28
15910 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка потолков (окраска) | 1563503 | KS6.37 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 0.45371 | Метр квадратный | 1338 | 28
15911 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка потолков (окраска) | 1563503 | KS6.37 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автобетоноподатчик | 27583 | 2.4823 | Метр квадратный | 1338 | 28
15912 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка потолков (окраска) | 1563503 | KS6.37 | 1 | 2022-01-09 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 0.32408 | Метр квадратный | 1338 | 20
15913 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка потолков (окраска) | 1563503 | KS6.37 | 1 | 2022-01-09 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.13388 | Метр квадратный | 1338 | 20
15914 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка потолков (окраска) | 1563503 | KS6.37 | 1 | 2022-01-09 00:00:00 | Автобетоноподатчик | 27583 | 1.7731 | Метр квадратный | 1338 | 20
15915 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка потолков (окраска) | 1563503 | KS6.37 | 1 | 2022-01-09 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.33796 | Метр квадратный | 1338 | 20
15916 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка потолков (окраска) | 1563503 | KS6.37 | 1 | 2022-01-09 00:00:00 | Установка бетоносмесительная механизированная | 27652 | 0.035102 | Метр квадратный | 1338 | 20
15917 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка потолков (окраска) | 1563503 | KS6.37 | 1 | 2022-01-09 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 0.42286 | Метр квадратный | 1338 | 20
15918 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка потолков (окраска) | 1563503 | KS6.37 | 1 | 2022-01-09 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.30367 | Метр квадратный | 1338 | 20
15919 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка потолков (окраска) | 1563503 | KS6.37 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.30367 | Метр квадратный | 1338 | 20
15920 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка потолков (окраска) | 1563503 | KS6.37 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.33796 | Метр квадратный | 1338 | 20
15921 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка потолков (окраска) | 1563503 | KS6.37 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 0.32408 | Метр квадратный | 1338 | 20
15922 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка потолков (окраска) | 1563503 | KS6.37 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.13388 | Метр квадратный | 1338 | 20
15923 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка потолков (окраска) | 1563503 | KS6.37 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 0.42286 | Метр квадратный | 1338 | 20
15924 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка потолков (окраска) | 1563503 | KS6.37 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Установка бетоносмесительная механизированная | 27652 | 0.035102 | Метр квадратный | 1338 | 20
15925 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка потолков (окраска) | 1563503 | KS6.37 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Автобетоноподатчик | 27583 | 1.7731 | Метр квадратный | 1338 | 20
15926 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка потолков (окраска) | 1563503 | KS6.37 | 1 | 2022-01-11 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 0.4051 | Метр квадратный | 1338 | 25
15927 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка потолков (окраска) | 1563503 | KS6.37 | 1 | 2022-01-11 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 0.52857 | Метр квадратный | 1338 | 25
15928 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка потолков (окраска) | 1563503 | KS6.37 | 1 | 2022-01-11 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.42245 | Метр квадратный | 1338 | 25
15929 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка потолков (окраска) | 1563503 | KS6.37 | 1 | 2022-01-11 00:00:00 | Установка бетоносмесительная механизированная | 27652 | 0.043878 | Метр квадратный | 1338 | 25
15930 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка потолков (окраска) | 1563503 | KS6.37 | 1 | 2022-01-11 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.37959 | Метр квадратный | 1338 | 25
15931 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка потолков (окраска) | 1563503 | KS6.37 | 1 | 2022-01-11 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.16735 | Метр квадратный | 1338 | 25
15932 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка потолков (окраска) | 1563503 | KS6.37 | 1 | 2022-01-11 00:00:00 | Автобетоноподатчик | 27583 | 2.2163 | Метр квадратный | 1338 | 25
15933 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка потолков (окраска) | 1563503 | KS6.37 | 1 | 2022-01-12 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.08449 | Метр квадратный | 1338 | 5
15934 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка потолков (окраска) | 1563503 | KS6.37 | 1 | 2022-01-12 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.075918 | Метр квадратный | 1338 | 5
15935 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка потолков (окраска) | 1563503 | KS6.37 | 1 | 2022-01-12 00:00:00 | Установка бетоносмесительная механизированная | 27652 | 0.008776 | Метр квадратный | 1338 | 5
15936 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка потолков (окраска) | 1563503 | KS6.37 | 1 | 2022-01-12 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.033469 | Метр квадратный | 1338 | 5
15937 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка потолков (окраска) | 1563503 | KS6.37 | 1 | 2022-01-12 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 0.10571 | Метр квадратный | 1338 | 5
15938 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка потолков (окраска) | 1563503 | KS6.37 | 1 | 2022-01-12 00:00:00 | Автобетоноподатчик | 27583 | 0.44327 | Метр квадратный | 1338 | 5
15939 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка потолков (окраска) | 1563503 | KS6.37 | 1 | 2022-01-12 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 0.08102 | Метр квадратный | 1338 | 5
15940 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка потолков (окраска) | 1563503 | KS6.37 | 1 | 2022-01-24 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.10629 | Метр квадратный | 1338 | 7
15941 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка потолков (окраска) | 1563503 | KS6.37 | 1 | 2022-01-24 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 0.148 | Метр квадратный | 1338 | 7
15942 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка потолков (окраска) | 1563503 | KS6.37 | 1 | 2022-01-24 00:00:00 | Автобетоноподатчик | 27583 | 0.62057 | Метр квадратный | 1338 | 7
15943 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка потолков (окраска) | 1563503 | KS6.37 | 1 | 2022-01-24 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.11829 | Метр квадратный | 1338 | 7
15944 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка потолков (окраска) | 1563503 | KS6.37 | 1 | 2022-01-24 00:00:00 | Установка бетоносмесительная механизированная | 27652 | 0.012286 | Метр квадратный | 1338 | 7
15945 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка потолков (окраска) | 1563503 | KS6.37 | 1 | 2022-01-24 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 0.11343 | Метр квадратный | 1338 | 7
15946 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка потолков (окраска) | 1563503 | KS6.37 | 1 | 2022-01-24 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.046857 | Метр квадратный | 1338 | 7
15947 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка потолков (окраска) | 1563503 | KS6.37 | 1 | 2022-01-25 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.075918 | Метр квадратный | 1338 | 5
15948 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка потолков (окраска) | 1563503 | KS6.37 | 1 | 2022-01-25 00:00:00 | Установка бетоносмесительная механизированная | 27652 | 0.008776 | Метр квадратный | 1338 | 5
15949 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка потолков (окраска) | 1563503 | KS6.37 | 1 | 2022-01-25 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.08449 | Метр квадратный | 1338 | 5
15950 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка потолков (окраска) | 1563503 | KS6.37 | 1 | 2022-01-25 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.033469 | Метр квадратный | 1338 | 5
15951 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка потолков (окраска) | 1563503 | KS6.37 | 1 | 2022-01-25 00:00:00 | Автобетоноподатчик | 27583 | 0.44327 | Метр квадратный | 1338 | 5
15952 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка потолков (окраска) | 1563503 | KS6.37 | 1 | 2022-01-25 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 0.08102 | Метр квадратный | 1338 | 5
15953 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка потолков (окраска) | 1563503 | KS6.37 | 1 | 2022-01-25 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 0.10571 | Метр квадратный | 1338 | 5
15954 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка потолков (окраска) | 1563503 | KS6.37 | 1 | 2022-01-26 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 0.10571 | Метр квадратный | 1338 | 5
15955 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка потолков (окраска) | 1563503 | KS6.37 | 1 | 2022-01-26 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.08449 | Метр квадратный | 1338 | 5
15956 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка потолков (окраска) | 1563503 | KS6.37 | 1 | 2022-01-26 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 0.08102 | Метр квадратный | 1338 | 5
15957 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка потолков (окраска) | 1563503 | KS6.37 | 1 | 2022-01-26 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.075918 | Метр квадратный | 1338 | 5
15958 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка потолков (окраска) | 1563503 | KS6.37 | 1 | 2022-01-26 00:00:00 | Установка бетоносмесительная механизированная | 27652 | 0.008776 | Метр квадратный | 1338 | 5
15959 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка потолков (окраска) | 1563503 | KS6.37 | 1 | 2022-01-26 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.033469 | Метр квадратный | 1338 | 5
15960 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка потолков (окраска) | 1563503 | KS6.37 | 1 | 2022-01-26 00:00:00 | Автобетоноподатчик | 27583 | 0.44327 | Метр квадратный | 1338 | 5
15961 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка потолков (окраска) | 1563503 | KS6.37 | 1 | 2022-01-27 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 0.10571 | Метр квадратный | 1338 | 5
15962 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка потолков (окраска) | 1563503 | KS6.37 | 1 | 2022-01-27 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.033469 | Метр квадратный | 1338 | 5
15963 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка потолков (окраска) | 1563503 | KS6.37 | 1 | 2022-01-27 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 0.08102 | Метр квадратный | 1338 | 5
15964 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка потолков (окраска) | 1563503 | KS6.37 | 1 | 2022-01-27 00:00:00 | Установка бетоносмесительная механизированная | 27652 | 0.008776 | Метр квадратный | 1338 | 5
15965 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка потолков (окраска) | 1563503 | KS6.37 | 1 | 2022-01-27 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.08449 | Метр квадратный | 1338 | 5
15966 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка потолков (окраска) | 1563503 | KS6.37 | 1 | 2022-01-27 00:00:00 | Автобетоноподатчик | 27583 | 0.44327 | Метр квадратный | 1338 | 5
15967 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка потолков (окраска) | 1563503 | KS6.37 | 1 | 2022-01-27 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.075918 | Метр квадратный | 1338 | 5
15968 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка потолков (окраска) | 1563503 | KS6.37 | 1 | 2022-01-28 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.07592 | Метр квадратный | 1338 | 5
15969 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка потолков (окраска) | 1563503 | KS6.37 | 1 | 2022-01-28 00:00:00 | Установка бетоносмесительная механизированная | 27652 | 0.008773 | Метр квадратный | 1338 | 5
15970 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка потолков (окраска) | 1563503 | KS6.37 | 1 | 2022-01-28 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 0.10572 | Метр квадратный | 1338 | 5
15971 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка потолков (окраска) | 1563503 | KS6.37 | 1 | 2022-01-28 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 0.081021 | Метр квадратный | 1338 | 5
15972 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка потолков (окраска) | 1563503 | KS6.37 | 1 | 2022-01-28 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.03347 | Метр квадратный | 1338 | 5
15973 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка потолков (окраска) | 1563503 | KS6.37 | 1 | 2022-01-28 00:00:00 | Автобетоноподатчик | 27583 | 0.44327 | Метр квадратный | 1338 | 5
15974 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка потолков (окраска) | 1563503 | KS6.37 | 1 | 2022-01-28 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.084489 | Метр квадратный | 1338 | 5
15975 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка потолков (окраска) | 1563503 | KS6.37 | 1 | 2022-01-29 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.08449 | Метр квадратный | 1338 | 5
15976 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка потолков (окраска) | 1563503 | KS6.37 | 1 | 2022-01-29 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 0.08102 | Метр квадратный | 1338 | 5
15977 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка потолков (окраска) | 1563503 | KS6.37 | 1 | 2022-01-29 00:00:00 | Установка бетоносмесительная механизированная | 27652 | 0.008776 | Метр квадратный | 1338 | 5
15978 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка потолков (окраска) | 1563503 | KS6.37 | 1 | 2022-01-29 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.075918 | Метр квадратный | 1338 | 5
15979 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка потолков (окраска) | 1563503 | KS6.37 | 1 | 2022-01-29 00:00:00 | Автобетоноподатчик | 27583 | 0.44327 | Метр квадратный | 1338 | 5
15980 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка потолков (окраска) | 1563503 | KS6.37 | 1 | 2022-01-29 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 0.10571 | Метр квадратный | 1338 | 5
15981 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка потолков (окраска) | 1563503 | KS6.37 | 1 | 2022-01-29 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.033469 | Метр квадратный | 1338 | 5
15982 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка потолков (окраска) | 1563503 | KS6.37 | 1 | 2022-01-30 00:00:00 | Автобетоноподатчик | 27583 | 0.44327 | Метр квадратный | 1338 | 5
15983 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка потолков (окраска) | 1563503 | KS6.37 | 1 | 2022-01-30 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.033469 | Метр квадратный | 1338 | 5
15984 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка потолков (окраска) | 1563503 | KS6.37 | 1 | 2022-01-30 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.084489 | Метр квадратный | 1338 | 5
15985 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка потолков (окраска) | 1563503 | KS6.37 | 1 | 2022-01-30 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 0.10572 | Метр квадратный | 1338 | 5
15986 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка потолков (окраска) | 1563503 | KS6.37 | 1 | 2022-01-30 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 0.081021 | Метр квадратный | 1338 | 5
15987 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка потолков (окраска) | 1563503 | KS6.37 | 1 | 2022-01-30 00:00:00 | Установка бетоносмесительная механизированная | 27652 | 0.008775 | Метр квадратный | 1338 | 5
15988 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка потолков (окраска) | 1563503 | KS6.37 | 1 | 2022-01-30 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.075919 | Метр квадратный | 1338 | 5
15989 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка потолков (окраска) | 1563503 | KS6.37 | 1 | 2022-01-31 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 0.10571 | Метр квадратный | 1338 | 5
15990 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка потолков (окраска) | 1563503 | KS6.37 | 1 | 2022-01-31 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 0.08102 | Метр квадратный | 1338 | 5
15991 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка потолков (окраска) | 1563503 | KS6.37 | 1 | 2022-01-31 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.03347 | Метр квадратный | 1338 | 5
15992 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка потолков (окраска) | 1563503 | KS6.37 | 1 | 2022-01-31 00:00:00 | Автобетоноподатчик | 27583 | 0.44327 | Метр квадратный | 1338 | 5
15993 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка потолков (окраска) | 1563503 | KS6.37 | 1 | 2022-01-31 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.08449 | Метр квадратный | 1338 | 5
15994 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка потолков (окраска) | 1563503 | KS6.37 | 1 | 2022-01-31 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.075918 | Метр квадратный | 1338 | 5
15995 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка потолков (окраска) | 1563503 | KS6.37 | 1 | 2022-01-31 00:00:00 | Установка бетоносмесительная механизированная | 27652 | 0.008775 | Метр квадратный | 1338 | 5
15996 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка потолков (окраска) | 1563503 | KS6.37 | 1 | 2022-02-02 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.16898 | Метр квадратный | 1338 | 10
15997 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка потолков (окраска) | 1563503 | KS6.37 | 1 | 2022-02-02 00:00:00 | Автобетоноподатчик | 27583 | 0.88653 | Метр квадратный | 1338 | 10
15998 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка потолков (окраска) | 1563503 | KS6.37 | 1 | 2022-02-02 00:00:00 | Установка бетоносмесительная механизированная | 27652 | 0.017551 | Метр квадратный | 1338 | 10
15999 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка потолков (окраска) | 1563503 | KS6.37 | 1 | 2022-02-02 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.15184 | Метр квадратный | 1338 | 10
16000 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка потолков (окраска) | 1563503 | KS6.37 | 1 | 2022-02-02 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 0.21143 | Метр квадратный | 1338 | 10
16001 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка потолков (окраска) | 1563503 | KS6.37 | 1 | 2022-02-02 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.066939 | Метр квадратный | 1338 | 10
16002 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка потолков (окраска) | 1563503 | KS6.37 | 1 | 2022-02-02 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 0.16204 | Метр квадратный | 1338 | 10
16003 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка потолков (окраска) | 1563503 | KS6.37 | 1 | 2022-02-03 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 0.19029 | Метр квадратный | 1338 | 9
16004 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка потолков (окраска) | 1563503 | KS6.37 | 1 | 2022-02-03 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 0.14584 | Метр квадратный | 1338 | 9
16005 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка потолков (окраска) | 1563503 | KS6.37 | 1 | 2022-02-03 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.060245 | Метр квадратный | 1338 | 9
16006 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка потолков (окраска) | 1563503 | KS6.37 | 1 | 2022-02-03 00:00:00 | Автобетоноподатчик | 27583 | 0.79788 | Метр квадратный | 1338 | 9
16007 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка потолков (окраска) | 1563503 | KS6.37 | 1 | 2022-02-03 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.15208 | Метр квадратный | 1338 | 9
16008 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка потолков (окраска) | 1563503 | KS6.37 | 1 | 2022-02-03 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.13665 | Метр квадратный | 1338 | 9
16009 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка потолков (окраска) | 1563503 | KS6.37 | 1 | 2022-02-03 00:00:00 | Установка бетоносмесительная механизированная | 27652 | 0.015796 | Метр квадратный | 1338 | 9
16010 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка потолков (окраска) | 1563503 | KS6.37 | 1 | 2022-02-16 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 0.004051 | Метр квадратный | 1338 | 0.25
16011 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка потолков (окраска) | 1563503 | KS6.37 | 1 | 2022-02-16 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.004224 | Метр квадратный | 1338 | 0.25
16012 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка потолков (окраска) | 1563503 | KS6.37 | 1 | 2022-02-16 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.003796 | Метр квадратный | 1338 | 0.25
16013 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка потолков (окраска) | 1563503 | KS6.37 | 1 | 2022-02-16 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 0.005285 | Метр квадратный | 1338 | 0.25
16014 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка потолков (окраска) | 1563503 | KS6.37 | 1 | 2022-02-16 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.001673 | Метр квадратный | 1338 | 0.25
16015 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Отделка потолков (окраска) | 1563503 | KS6.37 | 1 | 2022-02-16 00:00:00 | Автобетоноподатчик | 27583 | 0.022162 | Метр квадратный | 1338 | 0.25
16016 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (нары-1,585т, опоры под оборудование-0,5216т) | 1563504 | KS6.28 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.15024 | Тонна | 11181 | 0.521
16017 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (нары-1,585т, опоры под оборудование-0,5216т) | 1563504 | KS6.28 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.1769 | Тонна | 11181 | 0.521
16018 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (нары-1,585т, опоры под оборудование-0,5216т) | 1563504 | KS6.28 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.14055 | Тонна | 11181 | 0.521
16019 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (нары-1,585т, опоры под оборудование-0,5216т) | 1563504 | KS6.28 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.45799 | Тонна | 11181 | 0.521
16020 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (нары-1,585т, опоры под оборудование-0,5216т) | 1563504 | KS6.28 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.83845 | Тонна | 11181 | 0.521
16021 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (нары-1,585т, опоры под оборудование-0,5216т) | 1563504 | KS6.28 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 1.2092 | Тонна | 11181 | 0.521
16022 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (нары-1,585т, опоры под оборудование-0,5216т) | 1563504 | KS6.28 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 1.3086 | Тонна | 11181 | 0.521
16023 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (нары-1,585т, опоры под оборудование-0,5216т) | 1563504 | KS6.28 | 1 | 2022-03-03 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.43972 | Тонна | 11181 | 1.63
16024 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (нары-1,585т, опоры под оборудование-0,5216т) | 1563504 | KS6.28 | 1 | 2022-03-03 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.4329 | Тонна | 11181 | 1.63
16025 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (нары-1,585т, опоры под оборудование-0,5216т) | 1563504 | KS6.28 | 1 | 2022-03-03 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.5531 | Тонна | 11181 | 1.63
16026 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (нары-1,585т, опоры под оборудование-0,5216т) | 1563504 | KS6.28 | 1 | 2022-03-03 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 2.6232 | Тонна | 11181 | 1.63
16027 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (нары-1,585т, опоры под оборудование-0,5216т) | 1563504 | KS6.28 | 1 | 2022-03-03 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 3.7831 | Тонна | 11181 | 1.63
16028 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (нары-1,585т, опоры под оборудование-0,5216т) | 1563504 | KS6.28 | 1 | 2022-03-03 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 4.094 | Тонна | 11181 | 1.63
16029 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (нары-1,585т, опоры под оборудование-0,5216т) | 1563504 | KS6.28 | 1 | 2022-03-03 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.46976 | Тонна | 11181 | 1.63
16030 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Огнезащита м/к | 1563505 | KS6.30 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 0.7 | Метр квадратный | 1338 | 12.7
16031 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Огнезащита м/к | 1563505 | KS6.30 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 5.29 | Метр квадратный | 1338 | 12.7
16032 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Огнезащита м/к | 1563505 | KS6.30 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.38 | Метр квадратный | 1338 | 12.7
16033 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Огнезащита м/к | 1563505 | KS6.30 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью до 5 м3/мин | 27615 | 1.45 | Метр квадратный | 1338 | 12.7
16034 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | Огнезащита м/к | 1563505 | KS6.30 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.15 | Метр квадратный | 1338 | 12.7
16035 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) | 1563506 | KS6.29 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 1.19 | Метр квадратный | 1338 | 20
16036 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) | 1563506 | KS6.29 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.31 | Метр квадратный | 1338 | 20
16037 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) | 1563506 | KS6.29 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 1.45 | Метр квадратный | 1338 | 20
16038 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) | 1563506 | KS6.29 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 0.11 | Метр квадратный | 1338 | 20
16039 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) | 1563506 | KS6.29 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 1.51 | Метр квадратный | 1338 | 20
16040 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) | 1563506 | KS6.29 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.06 | Метр квадратный | 1338 | 20
16041 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) | 1563506 | KS6.29 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.03 | Метр квадратный | 1338 | 20
16042 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) | 1563506 | KS6.29 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.22 | Метр квадратный | 1338 | 20
16043 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369390 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) | 1563506 | KS6.29 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 0.53 | Метр квадратный | 1338 | 20
16044 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369391 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод хоз-питьевой В1) | 1563507 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.18393 | Метр | 1337 | 10
16045 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369391 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод хоз-питьевой В1) | 1563507 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.035714 | Метр | 1337 | 10
16046 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369391 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод хоз-питьевой В1) | 1563507 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.125 | Метр | 1337 | 10
16047 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369391 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод хоз-питьевой В1) | 1563507 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.033929 | Метр | 1337 | 10
16048 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369391 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод хоз-питьевой В1) | 1563507 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.058929 | Метр | 1337 | 10
16049 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369391 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод хоз-питьевой В1) | 1563507 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.11786 | Метр | 1337 | 10
16050 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369391 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод хоз-питьевой В1) | 1563507 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 0.81607 | Метр | 1337 | 10
16051 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369391 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод хоз-питьевой В1) | 1563507 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Трубоукладчик среднего класса (36-80т) | 27647 | 0.14107 | Метр | 1337 | 10
16052 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369391 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод хоз-питьевой В1) | 1563507 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 0.61964 | Метр | 1337 | 10
16053 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369391 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод хоз-питьевой В1) | 1563507 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.055357 | Метр | 1337 | 10
16054 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369391 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод хоз-питьевой В1) | 1563507 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.84607 | Метр | 1337 | 46
16055 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369391 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод хоз-питьевой В1) | 1563507 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.575 | Метр | 1337 | 46
16056 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369391 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод хоз-питьевой В1) | 1563507 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.15607 | Метр | 1337 | 46
16057 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369391 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод хоз-питьевой В1) | 1563507 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.27107 | Метр | 1337 | 46
16058 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369391 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод хоз-питьевой В1) | 1563507 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.16429 | Метр | 1337 | 46
16059 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369391 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод хоз-питьевой В1) | 1563507 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 2.8504 | Метр | 1337 | 46
16060 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369391 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод хоз-питьевой В1) | 1563507 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Трубоукладчик среднего класса (36-80т) | 27647 | 0.64893 | Метр | 1337 | 46
16061 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369391 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод хоз-питьевой В1) | 1563507 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.25464 | Метр | 1337 | 46
16062 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369391 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод хоз-питьевой В1) | 1563507 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 3.7539 | Метр | 1337 | 46
16063 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369391 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод хоз-питьевой В1) | 1563507 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.54214 | Метр | 1337 | 46
16064 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369391 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (водопровод хоз-питьевой В1) | 1563508 | KS6.57 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.28 | Штука | 1341 | 7
16065 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369391 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (водопровод хоз-питьевой В1) | 1563508 | KS6.57 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 27623 | 0.15 | Штука | 1341 | 7
16066 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369391 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (водопровод хоз-питьевой В1) | 1563508 | KS6.57 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 0.54 | Штука | 1341 | 7
16067 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369391 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (водопровод хоз-питьевой В1) | 1563508 | KS6.57 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 0.78 | Штука | 1341 | 7
16068 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369391 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (водопровод хоз-питьевой В1) | 1563508 | KS6.57 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.15 | Штука | 1341 | 7
16069 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369391 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (водопровод хоз-питьевой В1) | 1563508 | KS6.57 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.59 | Штука | 1341 | 7
16070 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369391 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (водопровод хоз-питьевой В1) | 1563508 | KS6.57 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.71 | Штука | 1341 | 7
16071 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369391 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытания (водопровод хоз-питьевой В1) | 1563509 | KS6.61 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Термоконтейнер-осушитель | 27644 | 0.09 | Метр | 1337 | 5
16072 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369391 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытания (водопровод хоз-питьевой В1) | 1563509 | KS6.61 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Станция азотная мобильная мембранная | 27640 | 0.05 | Метр | 1337 | 5
16073 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369391 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытания (водопровод хоз-питьевой В1) | 1563509 | KS6.61 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.02 | Метр | 1337 | 5
16074 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369391 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытания (водопровод хоз-питьевой В1) | 1563509 | KS6.61 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.02 | Метр | 1337 | 5
16075 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369391 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытания (водопровод хоз-питьевой В1) | 1563509 | KS6.61 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 21-40 м3/мин | 27616 | 0.05 | Метр | 1337 | 5
16076 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369391 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводов) (водопровод хоз-питьевой В1) | 1563510 | KS6.60 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 1.39 | Метр квадратный | 1338 | 4.84
16077 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369391 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводов) (водопровод хоз-питьевой В1) | 1563510 | KS6.60 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 0.83 | Метр квадратный | 1338 | 4.84
16078 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369391 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводов) (водопровод хоз-питьевой В1) | 1563510 | KS6.60 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.24 | Метр квадратный | 1338 | 4.84
16079 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369391 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводов) (водопровод хоз-питьевой В1) | 1563510 | KS6.60 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.51 | Метр квадратный | 1338 | 4.84
16080 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369391 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводов) (водопровод хоз-питьевой В1) | 1563510 | KS6.60 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 0.98 | Метр квадратный | 1338 | 4.84
16081 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369391 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводов) (водопровод хоз-питьевой В1) | 1563510 | KS6.60 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.08 | Метр квадратный | 1338 | 4.84
16082 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369391 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводов) (водопровод хоз-питьевой В1) | 1563510 | KS6.60 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 27643 | 0.97 | Метр квадратный | 1338 | 4.84
16083 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369391 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводов) (водопровод хоз-питьевой В1) | 1563510 | KS6.60 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.02 | Метр квадратный | 1338 | 4.84
16084 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369391 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Канализация бытовая К1) | 1563511 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.006667 | Метр | 1337 | 2
16085 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369391 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Канализация бытовая К1) | 1563511 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 0.124 | Метр | 1337 | 2
16086 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369391 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Канализация бытовая К1) | 1563511 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Трубоукладчик среднего класса (36-80т) | 27647 | 0.028 | Метр | 1337 | 2
16087 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369391 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Канализация бытовая К1) | 1563511 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.024 | Метр | 1337 | 2
16088 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369391 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Канализация бытовая К1) | 1563511 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.010667 | Метр | 1337 | 2
16089 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369391 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Канализация бытовая К1) | 1563511 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 0.16267 | Метр | 1337 | 2
16090 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369391 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Канализация бытовая К1) | 1563511 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.006667 | Метр | 1337 | 2
16091 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369391 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Канализация бытовая К1) | 1563511 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.037333 | Метр | 1337 | 2
16092 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369391 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Канализация бытовая К1) | 1563511 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.012 | Метр | 1337 | 2
16093 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369391 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Канализация бытовая К1) | 1563511 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.025333 | Метр | 1337 | 2
16094 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369391 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Канализация бытовая К1) | 1563511 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.078 | Метр | 1337 | 13
16095 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369391 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Канализация бытовая К1) | 1563511 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.16467 | Метр | 1337 | 13
16096 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369391 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Канализация бытовая К1) | 1563511 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.043334 | Метр | 1337 | 13
16097 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369391 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Канализация бытовая К1) | 1563511 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.069334 | Метр | 1337 | 13
16098 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369391 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Канализация бытовая К1) | 1563511 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.156 | Метр | 1337 | 13
16099 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369391 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Канализация бытовая К1) | 1563511 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.24267 | Метр | 1337 | 13
16100 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369391 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Канализация бытовая К1) | 1563511 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 1.0573 | Метр | 1337 | 13
16101 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369391 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Канализация бытовая К1) | 1563511 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Трубоукладчик среднего класса (36-80т) | 27647 | 0.182 | Метр | 1337 | 13
16102 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369391 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Канализация бытовая К1) | 1563511 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.043334 | Метр | 1337 | 13
16103 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369391 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Канализация бытовая К1) | 1563511 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 0.806 | Метр | 1337 | 13
16104 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369391 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (Канализация бытовая К1) | 1563512 | KS6.59 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Трубоукладчик среднего класса (36-80т) | 27647 | 0.43 | Штука | 1341 | 1
16105 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369391 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (Канализация бытовая К1) | 1563512 | KS6.59 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.03 | Штука | 1341 | 1
16106 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369391 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (Канализация бытовая К1) | 1563512 | KS6.59 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.19 | Штука | 1341 | 1
16107 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369391 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (Канализация бытовая К1) | 1563512 | KS6.59 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.18 | Штука | 1341 | 1
16108 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369391 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (Канализация бытовая К1) | 1563512 | KS6.59 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 0.61 | Штука | 1341 | 1
16109 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369391 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (писсуар-2шт, унитаз-3шт, умывальник-2шт) (канализация К1) | 1563513 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.16 | Штука | 1341 | 7
16110 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369391 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (писсуар-2шт, унитаз-3шт, умывальник-2шт) (канализация К1) | 1563513 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.09 | Штука | 1341 | 7
16111 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369391 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (писсуар-2шт, унитаз-3шт, умывальник-2шт) (канализация К1) | 1563513 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.08 | Штука | 1341 | 7
16112 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369391 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (писсуар-2шт, унитаз-3шт, умывальник-2шт) (канализация К1) | 1563513 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.07 | Штука | 1341 | 7
16113 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369391 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (писсуар-2шт, унитаз-3шт, умывальник-2шт) (канализация К1) | 1563513 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.21 | Штука | 1341 | 7
16114 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369391 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (писсуар-2шт, унитаз-3шт, умывальник-2шт) (канализация К1) | 1563513 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.17 | Штука | 1341 | 7
16115 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369391 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (писсуар-2шт, унитаз-3шт, умывальник-2шт) (канализация К1) | 1563513 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.07 | Штука | 1341 | 7
16116 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369391 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (канализация бытовая напорная К1Н) | 1563514 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.33 | Метр | 1337 | 18
16117 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369391 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (канализация бытовая напорная К1Н) | 1563514 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.105 | Метр | 1337 | 18
16118 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369391 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (канализация бытовая напорная К1Н) | 1563514 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 1.47 | Метр | 1337 | 18
16119 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369391 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (канализация бытовая напорная К1Н) | 1563514 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Трубоукладчик среднего класса (36-80т) | 27647 | 0.255 | Метр | 1337 | 18
16120 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369391 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (канализация бытовая напорная К1Н) | 1563514 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.0675 | Метр | 1337 | 18
16121 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369391 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (канализация бытовая напорная К1Н) | 1563514 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.21 | Метр | 1337 | 18
16122 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369391 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (канализация бытовая напорная К1Н) | 1563514 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.0975 | Метр | 1337 | 18
16123 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369391 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (канализация бытовая напорная К1Н) | 1563514 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 1.1175 | Метр | 1337 | 18
16124 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369391 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (канализация бытовая напорная К1Н) | 1563514 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.225 | Метр | 1337 | 18
16125 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369391 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (канализация бытовая напорная К1Н) | 1563514 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.06 | Метр | 1337 | 18
16126 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369391 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (канализация бытовая напорная К1Н) | 1563514 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.075 | Метр | 1337 | 6
16127 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369391 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (канализация бытовая напорная К1Н) | 1563514 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.035 | Метр | 1337 | 6
16128 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369391 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (канализация бытовая напорная К1Н) | 1563514 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.02 | Метр | 1337 | 6
16129 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369391 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (канализация бытовая напорная К1Н) | 1563514 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.0325 | Метр | 1337 | 6
16130 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369391 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (канализация бытовая напорная К1Н) | 1563514 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.0225 | Метр | 1337 | 6
16131 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369391 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (канализация бытовая напорная К1Н) | 1563514 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.07 | Метр | 1337 | 6
16132 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369391 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (канализация бытовая напорная К1Н) | 1563514 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 0.49 | Метр | 1337 | 6
16133 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369391 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (канализация бытовая напорная К1Н) | 1563514 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 0.3725 | Метр | 1337 | 6
16134 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369391 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (канализация бытовая напорная К1Н) | 1563514 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.11 | Метр | 1337 | 6
16135 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369391 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (канализация бытовая напорная К1Н) | 1563514 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Трубоукладчик среднего класса (36-80т) | 27647 | 0.085 | Метр | 1337 | 6
16136 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369391 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (канализация бытовая напорная К1Н) | 1563515 | KS6.59 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.96 | Штука | 1341 | 5
16137 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369391 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (канализация бытовая напорная К1Н) | 1563515 | KS6.59 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.15 | Штука | 1341 | 5
16138 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369391 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (канализация бытовая напорная К1Н) | 1563515 | KS6.59 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 3.04 | Штука | 1341 | 5
16139 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369391 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (канализация бытовая напорная К1Н) | 1563515 | KS6.59 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Трубоукладчик среднего класса (36-80т) | 27647 | 2.16 | Штука | 1341 | 5
16140 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369391 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (канализация бытовая напорная К1Н) | 1563515 | KS6.59 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.9 | Штука | 1341 | 5
16141 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369391 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытания (канализация бытовая напорная К1Н) | 1563516 | KS6.61 | 1 | 2022-01-19 00:00:00 | Станция азотная мобильная мембранная | 27640 | 0.2295 | Метр | 1337 | 25.5
16142 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369391 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытания (канализация бытовая напорная К1Н) | 1563516 | KS6.61 | 1 | 2022-01-19 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.119 | Метр | 1337 | 25.5
16143 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369391 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытания (канализация бытовая напорная К1Н) | 1563516 | KS6.61 | 1 | 2022-01-19 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 21-40 м3/мин | 27616 | 0.2295 | Метр | 1337 | 25.5
16144 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369391 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытания (канализация бытовая напорная К1Н) | 1563516 | KS6.61 | 1 | 2022-01-19 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.119 | Метр | 1337 | 25.5
16145 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369391 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытания (канализация бытовая напорная К1Н) | 1563516 | KS6.61 | 1 | 2022-01-19 00:00:00 | Термоконтейнер-осушитель | 27644 | 0.4675 | Метр | 1337 | 25.5
16146 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369391 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытания (канализация бытовая напорная К1Н) | 1563516 | KS6.61 | 1 | 2022-01-22 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.021 | Метр | 1337 | 4.5
16147 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369391 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытания (канализация бытовая напорная К1Н) | 1563516 | KS6.61 | 1 | 2022-01-22 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 21-40 м3/мин | 27616 | 0.0405 | Метр | 1337 | 4.5
16148 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369391 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытания (канализация бытовая напорная К1Н) | 1563516 | KS6.61 | 1 | 2022-01-22 00:00:00 | Станция азотная мобильная мембранная | 27640 | 0.0405 | Метр | 1337 | 4.5
16149 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369391 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытания (канализация бытовая напорная К1Н) | 1563516 | KS6.61 | 1 | 2022-01-22 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.021 | Метр | 1337 | 4.5
16150 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369391 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытания (канализация бытовая напорная К1Н) | 1563516 | KS6.61 | 1 | 2022-01-22 00:00:00 | Термоконтейнер-осушитель | 27644 | 0.0825 | Метр | 1337 | 4.5
16151 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369391 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Канализация производственная напорная К3Н) | 1563517 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.02 | Метр | 1337 | 4
16152 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369391 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Канализация производственная напорная К3Н) | 1563517 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Трубоукладчик среднего класса (36-80т) | 27647 | 0.06 | Метр | 1337 | 4
16153 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369391 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Канализация производственная напорная К3Н) | 1563517 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.05 | Метр | 1337 | 4
16154 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369391 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Канализация производственная напорная К3Н) | 1563517 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 0.33 | Метр | 1337 | 4
16155 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369391 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Канализация производственная напорная К3Н) | 1563517 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 0.25 | Метр | 1337 | 4
16156 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369391 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Канализация производственная напорная К3Н) | 1563517 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.05 | Метр | 1337 | 4
16157 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369391 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Канализация производственная напорная К3Н) | 1563517 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.01 | Метр | 1337 | 4
16158 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369391 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Канализация производственная напорная К3Н) | 1563517 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.07 | Метр | 1337 | 4
16159 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369391 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Канализация производственная напорная К3Н) | 1563517 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.01 | Метр | 1337 | 4
16160 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369391 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Канализация производственная напорная К3Н) | 1563517 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.02 | Метр | 1337 | 4
16161 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369391 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (Канализация производственная напорная К3Н) | 1563518 | KS6.59 | 1 | 2022-01-19 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.612 | Штука | 1341 | 3.4
16162 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369391 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (Канализация производственная напорная К3Н) | 1563518 | KS6.59 | 1 | 2022-01-19 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.6545 | Штука | 1341 | 3.4
16163 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369391 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (Канализация производственная напорная К3Н) | 1563518 | KS6.59 | 1 | 2022-01-19 00:00:00 | Трубоукладчик среднего класса (36-80т) | 27647 | 1.4705 | Штука | 1341 | 3.4
16164 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369391 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (Канализация производственная напорная К3Н) | 1563518 | KS6.59 | 1 | 2022-01-19 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 2.0655 | Штука | 1341 | 3.4
16165 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369391 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (Канализация производственная напорная К3Н) | 1563518 | KS6.59 | 1 | 2022-01-19 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.102 | Штука | 1341 | 3.4
16166 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369391 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (Канализация производственная напорная К3Н) | 1563518 | KS6.59 | 1 | 2022-01-22 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 0.3645 | Штука | 1341 | 0.6
16167 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369391 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (Канализация производственная напорная К3Н) | 1563518 | KS6.59 | 1 | 2022-01-22 00:00:00 | Трубоукладчик среднего класса (36-80т) | 27647 | 0.2595 | Штука | 1341 | 0.6
16168 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369391 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (Канализация производственная напорная К3Н) | 1563518 | KS6.59 | 1 | 2022-01-22 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.108 | Штука | 1341 | 0.6
16169 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369391 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (Канализация производственная напорная К3Н) | 1563518 | KS6.59 | 1 | 2022-01-22 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.1155 | Штука | 1341 | 0.6
16170 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369391 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (Канализация производственная напорная К3Н) | 1563518 | KS6.59 | 1 | 2022-01-22 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.018 | Штука | 1341 | 0.6
16171 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369391 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводов) (Канализация производственная напорная К3Н) | 1563519 | KS6.60 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 27643 | 0.15 | Метр квадратный | 1338 | 0.75
16172 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369391 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводов) (Канализация производственная напорная К3Н) | 1563519 | KS6.60 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.01 | Метр квадратный | 1338 | 0.75
16173 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369391 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводов) (Канализация производственная напорная К3Н) | 1563519 | KS6.60 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.003487 | Метр квадратный | 1338 | 0.75
16174 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369391 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводов) (Канализация производственная напорная К3Н) | 1563519 | KS6.60 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 0.15 | Метр квадратный | 1338 | 0.75
16175 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369391 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводов) (Канализация производственная напорная К3Н) | 1563519 | KS6.60 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 0.22 | Метр квадратный | 1338 | 0.75
16176 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369391 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводов) (Канализация производственная напорная К3Н) | 1563519 | KS6.60 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.08 | Метр квадратный | 1338 | 0.75
16177 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369391 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводов) (Канализация производственная напорная К3Н) | 1563519 | KS6.60 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.04 | Метр квадратный | 1338 | 0.75
16178 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369391 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводов) (Канализация производственная напорная К3Н) | 1563519 | KS6.60 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 0.13 | Метр квадратный | 1338 | 0.75
16179 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369391 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытания (Канализация производственная напорная К3Н) | 1563520 | KS6.61 | 1 | 2022-01-19 00:00:00 | Станция азотная мобильная мембранная | 27640 | 0.034 | Метр | 1337 | 3.4
16180 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369391 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытания (Канализация производственная напорная К3Н) | 1563520 | KS6.61 | 1 | 2022-01-19 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.017 | Метр | 1337 | 3.4
16181 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369391 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытания (Канализация производственная напорная К3Н) | 1563520 | KS6.61 | 1 | 2022-01-19 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 21-40 м3/мин | 27616 | 0.034 | Метр | 1337 | 3.4
16182 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369391 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытания (Канализация производственная напорная К3Н) | 1563520 | KS6.61 | 1 | 2022-01-19 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.017 | Метр | 1337 | 3.4
16183 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369391 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытания (Канализация производственная напорная К3Н) | 1563520 | KS6.61 | 1 | 2022-01-19 00:00:00 | Термоконтейнер-осушитель | 27644 | 0.0595 | Метр | 1337 | 3.4
16184 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369391 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытания (Канализация производственная напорная К3Н) | 1563520 | KS6.61 | 1 | 2022-01-22 00:00:00 | Станция азотная мобильная мембранная | 27640 | 0.006 | Метр | 1337 | 0.6
16185 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369391 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытания (Канализация производственная напорная К3Н) | 1563520 | KS6.61 | 1 | 2022-01-22 00:00:00 | Термоконтейнер-осушитель | 27644 | 0.0105 | Метр | 1337 | 0.6
16186 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369391 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытания (Канализация производственная напорная К3Н) | 1563520 | KS6.61 | 1 | 2022-01-22 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 21-40 м3/мин | 27616 | 0.006 | Метр | 1337 | 0.6
16187 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369391 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытания (Канализация производственная напорная К3Н) | 1563520 | KS6.61 | 1 | 2022-01-22 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.003 | Метр | 1337 | 0.6
16188 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369391 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытания (Канализация производственная напорная К3Н) | 1563520 | KS6.61 | 1 | 2022-01-22 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.003 | Метр | 1337 | 0.6
16189 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369391 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (водонагреватель) (трубопровод горячей воды ТЗ) | 1563521 | KS6.54 | 1 | 2022-01-19 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.0255 | Штука | 1341 | 0.85
16190 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369391 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (водонагреватель) (трубопровод горячей воды ТЗ) | 1563521 | KS6.54 | 1 | 2022-01-19 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.0085 | Штука | 1341 | 0.85
16191 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369391 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (водонагреватель) (трубопровод горячей воды ТЗ) | 1563521 | KS6.54 | 1 | 2022-01-19 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.017 | Штука | 1341 | 0.85
16192 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369391 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (водонагреватель) (трубопровод горячей воды ТЗ) | 1563521 | KS6.54 | 1 | 2022-01-19 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.0085 | Штука | 1341 | 0.85
16193 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369391 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (водонагреватель) (трубопровод горячей воды ТЗ) | 1563521 | KS6.54 | 1 | 2022-01-19 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.0085 | Штука | 1341 | 0.85
16194 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369391 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (водонагреватель) (трубопровод горячей воды ТЗ) | 1563521 | KS6.54 | 1 | 2022-01-19 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.017 | Штука | 1341 | 0.85
16195 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369391 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (водонагреватель) (трубопровод горячей воды ТЗ) | 1563521 | KS6.54 | 1 | 2022-01-19 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.0085 | Штука | 1341 | 0.85
16196 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369391 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (водонагреватель) (трубопровод горячей воды ТЗ) | 1563521 | KS6.54 | 1 | 2022-01-22 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.0015 | Штука | 1341 | 0.15
16197 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369391 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (водонагреватель) (трубопровод горячей воды ТЗ) | 1563521 | KS6.54 | 1 | 2022-01-22 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.003 | Штука | 1341 | 0.15
16198 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369391 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (водонагреватель) (трубопровод горячей воды ТЗ) | 1563521 | KS6.54 | 1 | 2022-01-22 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.003 | Штука | 1341 | 0.15
16199 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369391 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (водонагреватель) (трубопровод горячей воды ТЗ) | 1563521 | KS6.54 | 1 | 2022-01-22 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.0015 | Штука | 1341 | 0.15
16200 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369391 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (водонагреватель) (трубопровод горячей воды ТЗ) | 1563521 | KS6.54 | 1 | 2022-01-22 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.0045 | Штука | 1341 | 0.15
16201 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369391 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (водонагреватель) (трубопровод горячей воды ТЗ) | 1563521 | KS6.54 | 1 | 2022-01-22 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.0015 | Штука | 1341 | 0.15
16202 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369391 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (водонагреватель) (трубопровод горячей воды ТЗ) | 1563521 | KS6.54 | 1 | 2022-01-22 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.0015 | Штука | 1341 | 0.15
16203 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369391 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (трубопровод горячей воды ТЗ) | 1563522 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.08 | Метр | 1337 | 15
16204 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369391 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (трубопровод горячей воды ТЗ) | 1563522 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.18 | Метр | 1337 | 15
16205 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369391 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (трубопровод горячей воды ТЗ) | 1563522 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Трубоукладчик среднего класса (36-80т) | 27647 | 0.21 | Метр | 1337 | 15
16206 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369391 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (трубопровод горячей воды ТЗ) | 1563522 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.05 | Метр | 1337 | 15
16207 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369391 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (трубопровод горячей воды ТЗ) | 1563522 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 0.93 | Метр | 1337 | 15
16208 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369391 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (трубопровод горячей воды ТЗ) | 1563522 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 1.22 | Метр | 1337 | 15
16209 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369391 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (трубопровод горячей воды ТЗ) | 1563522 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.05 | Метр | 1337 | 15
16210 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369391 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (трубопровод горячей воды ТЗ) | 1563522 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.19 | Метр | 1337 | 15
16211 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369391 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (трубопровод горячей воды ТЗ) | 1563522 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.09 | Метр | 1337 | 15
16212 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369391 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (трубопровод горячей воды ТЗ) | 1563522 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.28 | Метр | 1337 | 15
16213 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369391 | ООО "ССК "Газрегион" | Теплоизоляция (В1; К1Н) | 1563523 | KS6.65 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.86 | Метр кубический | 1339 | 0.88
16214 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369392 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (фильтры ФВК-3шт, вентилятор ЭРВ-1шт, клапан ГК ИА-6шт, тягонаопромер-3шт, дроссель-клапан-8 шт) (ве | 1563524 | KS6.39 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 5.2767 | Штука | 1341 | 7
16215 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369392 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (фильтры ФВК-3шт, вентилятор ЭРВ-1шт, клапан ГК ИА-6шт, тягонаопромер-3шт, дроссель-клапан-8 шт) (ве | 1563524 | KS6.39 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 4.6933 | Штука | 1341 | 7
16216 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369392 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (фильтры ФВК-3шт, вентилятор ЭРВ-1шт, клапан ГК ИА-6шт, тягонаопромер-3шт, дроссель-клапан-8 шт) (ве | 1563524 | KS6.39 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 200 т | 27607 | 4.41 | Штука | 1341 | 7
16217 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369392 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (фильтры ФВК-3шт, вентилятор ЭРВ-1шт, клапан ГК ИА-6шт, тягонаопромер-3шт, дроссель-клапан-8 шт) (ве | 1563524 | KS6.39 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 1.0467 | Штука | 1341 | 7
16218 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369392 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (фильтры ФВК-3шт, вентилятор ЭРВ-1шт, клапан ГК ИА-6шт, тягонаопромер-3шт, дроссель-клапан-8 шт) (ве | 1563524 | KS6.39 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 12.7867 | Штука | 1341 | 7
16219 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369392 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (фильтры ФВК-3шт, вентилятор ЭРВ-1шт, клапан ГК ИА-6шт, тягонаопромер-3шт, дроссель-клапан-8 шт) (ве | 1563524 | KS6.39 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 11.82 | Штука | 1341 | 7
16220 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369392 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (фильтры ФВК-3шт, вентилятор ЭРВ-1шт, клапан ГК ИА-6шт, тягонаопромер-3шт, дроссель-клапан-8 шт) (ве | 1563524 | KS6.39 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 2.85 | Штука | 1341 | 7
16221 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369392 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (фильтры ФВК-3шт, вентилятор ЭРВ-1шт, клапан ГК ИА-6шт, тягонаопромер-3шт, дроссель-клапан-8 шт) (ве | 1563524 | KS6.39 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.55 | Штука | 1341 | 7
16222 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369392 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (фильтры ФВК-3шт, вентилятор ЭРВ-1шт, клапан ГК ИА-6шт, тягонаопромер-3шт, дроссель-клапан-8 шт) (ве | 1563524 | KS6.39 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (50-99т) | 27621 | 8.1567 | Штука | 1341 | 7
16223 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369392 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (фильтры ФВК-3шт, вентилятор ЭРВ-1шт, клапан ГК ИА-6шт, тягонаопромер-3шт, дроссель-клапан-8 шт) (ве | 1563524 | KS6.39 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Погрузчик телескопический | 27627 | 1.4333 | Штука | 1341 | 7
16224 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369392 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (фильтры ФВК-3шт, вентилятор ЭРВ-1шт, клапан ГК ИА-6шт, тягонаопромер-3шт, дроссель-клапан-8 шт) (ве | 1563524 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Погрузчик телескопический | 27627 | 1.4333 | Штука | 1341 | 7
16225 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369392 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (фильтры ФВК-3шт, вентилятор ЭРВ-1шт, клапан ГК ИА-6шт, тягонаопромер-3шт, дроссель-клапан-8 шт) (ве | 1563524 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.55 | Штука | 1341 | 7
16226 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369392 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (фильтры ФВК-3шт, вентилятор ЭРВ-1шт, клапан ГК ИА-6шт, тягонаопромер-3шт, дроссель-клапан-8 шт) (ве | 1563524 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 11.82 | Штука | 1341 | 7
16227 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369392 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (фильтры ФВК-3шт, вентилятор ЭРВ-1шт, клапан ГК ИА-6шт, тягонаопромер-3шт, дроссель-клапан-8 шт) (ве | 1563524 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 1.0467 | Штука | 1341 | 7
16228 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369392 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (фильтры ФВК-3шт, вентилятор ЭРВ-1шт, клапан ГК ИА-6шт, тягонаопромер-3шт, дроссель-клапан-8 шт) (ве | 1563524 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 200 т | 27607 | 4.41 | Штука | 1341 | 7
16229 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369392 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (фильтры ФВК-3шт, вентилятор ЭРВ-1шт, клапан ГК ИА-6шт, тягонаопромер-3шт, дроссель-клапан-8 шт) (ве | 1563524 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 12.7867 | Штука | 1341 | 7
16230 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369392 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (фильтры ФВК-3шт, вентилятор ЭРВ-1шт, клапан ГК ИА-6шт, тягонаопромер-3шт, дроссель-клапан-8 шт) (ве | 1563524 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (50-99т) | 27621 | 8.1567 | Штука | 1341 | 7
16231 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369392 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (фильтры ФВК-3шт, вентилятор ЭРВ-1шт, клапан ГК ИА-6шт, тягонаопромер-3шт, дроссель-клапан-8 шт) (ве | 1563524 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 4.6933 | Штука | 1341 | 7
16232 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369392 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (фильтры ФВК-3шт, вентилятор ЭРВ-1шт, клапан ГК ИА-6шт, тягонаопромер-3шт, дроссель-клапан-8 шт) (ве | 1563524 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 5.2767 | Штука | 1341 | 7
16233 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369392 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (фильтры ФВК-3шт, вентилятор ЭРВ-1шт, клапан ГК ИА-6шт, тягонаопромер-3шт, дроссель-клапан-8 шт) (ве | 1563524 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 2.85 | Штука | 1341 | 7
16234 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369392 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (фильтры ФВК-3шт, вентилятор ЭРВ-1шт, клапан ГК ИА-6шт, тягонаопромер-3шт, дроссель-клапан-8 шт) (ве | 1563524 | KS6.39 | 1 | 2022-01-22 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.8267 | Штука | 1341 | 1
16235 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369392 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (фильтры ФВК-3шт, вентилятор ЭРВ-1шт, клапан ГК ИА-6шт, тягонаопромер-3шт, дроссель-клапан-8 шт) (ве | 1563524 | KS6.39 | 1 | 2022-01-22 00:00:00 | Кран автомобильный (50-99т) | 27621 | 1.1652 | Штука | 1341 | 1
16236 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369392 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (фильтры ФВК-3шт, вентилятор ЭРВ-1шт, клапан ГК ИА-6шт, тягонаопромер-3шт, дроссель-клапан-8 шт) (ве | 1563524 | KS6.39 | 1 | 2022-01-22 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.75381 | Штука | 1341 | 1
16237 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369392 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (фильтры ФВК-3шт, вентилятор ЭРВ-1шт, клапан ГК ИА-6шт, тягонаопромер-3шт, дроссель-клапан-8 шт) (ве | 1563524 | KS6.39 | 1 | 2022-01-22 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.078571 | Штука | 1341 | 1
16238 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369392 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (фильтры ФВК-3шт, вентилятор ЭРВ-1шт, клапан ГК ИА-6шт, тягонаопромер-3шт, дроссель-клапан-8 шт) (ве | 1563524 | KS6.39 | 1 | 2022-01-22 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.40714 | Штука | 1341 | 1
16239 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369392 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (фильтры ФВК-3шт, вентилятор ЭРВ-1шт, клапан ГК ИА-6шт, тягонаопромер-3шт, дроссель-клапан-8 шт) (ве | 1563524 | KS6.39 | 1 | 2022-01-22 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.14952 | Штука | 1341 | 1
16240 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369392 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (фильтры ФВК-3шт, вентилятор ЭРВ-1шт, клапан ГК ИА-6шт, тягонаопромер-3шт, дроссель-клапан-8 шт) (ве | 1563524 | KS6.39 | 1 | 2022-01-22 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 1.6886 | Штука | 1341 | 1
16241 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369392 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (фильтры ФВК-3шт, вентилятор ЭРВ-1шт, клапан ГК ИА-6шт, тягонаопромер-3шт, дроссель-клапан-8 шт) (ве | 1563524 | KS6.39 | 1 | 2022-01-22 00:00:00 | Домкрат гидравлический 200 т | 27607 | 0.63 | Штука | 1341 | 1
16242 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369392 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (фильтры ФВК-3шт, вентилятор ЭРВ-1шт, клапан ГК ИА-6шт, тягонаопромер-3шт, дроссель-клапан-8 шт) (ве | 1563524 | KS6.39 | 1 | 2022-01-22 00:00:00 | Погрузчик телескопический | 27627 | 0.20476 | Штука | 1341 | 1
16243 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369392 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (фильтры ФВК-3шт, вентилятор ЭРВ-1шт, клапан ГК ИА-6шт, тягонаопромер-3шт, дроссель-клапан-8 шт) (ве | 1563524 | KS6.39 | 1 | 2022-01-22 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.67048 | Штука | 1341 | 1
16244 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369392 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (фильтры ФВК-3шт, вентилятор ЭРВ-1шт, клапан ГК ИА-6шт, тягонаопромер-3шт, дроссель-клапан-8 шт) (ве | 1563524 | KS6.39 | 1 | 2022-01-25 00:00:00 | Погрузчик телескопический | 27627 | 0.40952 | Штука | 1341 | 2
16245 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369392 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (фильтры ФВК-3шт, вентилятор ЭРВ-1шт, клапан ГК ИА-6шт, тягонаопромер-3шт, дроссель-клапан-8 шт) (ве | 1563524 | KS6.39 | 1 | 2022-01-25 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 3.6533 | Штука | 1341 | 2
16246 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369392 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (фильтры ФВК-3шт, вентилятор ЭРВ-1шт, клапан ГК ИА-6шт, тягонаопромер-3шт, дроссель-клапан-8 шт) (ве | 1563524 | KS6.39 | 1 | 2022-01-25 00:00:00 | Кран автомобильный (50-99т) | 27621 | 2.3305 | Штука | 1341 | 2
16247 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369392 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (фильтры ФВК-3шт, вентилятор ЭРВ-1шт, клапан ГК ИА-6шт, тягонаопромер-3шт, дроссель-клапан-8 шт) (ве | 1563524 | KS6.39 | 1 | 2022-01-25 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 1.5076 | Штука | 1341 | 2
16248 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369392 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (фильтры ФВК-3шт, вентилятор ЭРВ-1шт, клапан ГК ИА-6шт, тягонаопромер-3шт, дроссель-клапан-8 шт) (ве | 1563524 | KS6.39 | 1 | 2022-01-25 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 1.341 | Штука | 1341 | 2
16249 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369392 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (фильтры ФВК-3шт, вентилятор ЭРВ-1шт, клапан ГК ИА-6шт, тягонаопромер-3шт, дроссель-клапан-8 шт) (ве | 1563524 | KS6.39 | 1 | 2022-01-25 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.29905 | Штука | 1341 | 2
16250 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369392 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (фильтры ФВК-3шт, вентилятор ЭРВ-1шт, клапан ГК ИА-6шт, тягонаопромер-3шт, дроссель-клапан-8 шт) (ве | 1563524 | KS6.39 | 1 | 2022-01-25 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.81429 | Штука | 1341 | 2
16251 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369392 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (фильтры ФВК-3шт, вентилятор ЭРВ-1шт, клапан ГК ИА-6шт, тягонаопромер-3шт, дроссель-клапан-8 шт) (ве | 1563524 | KS6.39 | 1 | 2022-01-25 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 3.3771 | Штука | 1341 | 2
16252 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369392 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (фильтры ФВК-3шт, вентилятор ЭРВ-1шт, клапан ГК ИА-6шт, тягонаопромер-3шт, дроссель-клапан-8 шт) (ве | 1563524 | KS6.39 | 1 | 2022-01-25 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.15714 | Штука | 1341 | 2
16253 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369392 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (фильтры ФВК-3шт, вентилятор ЭРВ-1шт, клапан ГК ИА-6шт, тягонаопромер-3шт, дроссель-клапан-8 шт) (ве | 1563524 | KS6.39 | 1 | 2022-01-25 00:00:00 | Домкрат гидравлический 200 т | 27607 | 1.26 | Штука | 1341 | 2
16254 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369392 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (фильтры ФВК-3шт, вентилятор ЭРВ-1шт, клапан ГК ИА-6шт, тягонаопромер-3шт, дроссель-клапан-8 шт) (ве | 1563524 | KS6.39 | 1 | 2022-01-26 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.40714 | Штука | 1341 | 1
16255 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369392 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (фильтры ФВК-3шт, вентилятор ЭРВ-1шт, клапан ГК ИА-6шт, тягонаопромер-3шт, дроссель-клапан-8 шт) (ве | 1563524 | KS6.39 | 1 | 2022-01-26 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 1.6886 | Штука | 1341 | 1
16256 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369392 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (фильтры ФВК-3шт, вентилятор ЭРВ-1шт, клапан ГК ИА-6шт, тягонаопромер-3шт, дроссель-клапан-8 шт) (ве | 1563524 | KS6.39 | 1 | 2022-01-26 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.14952 | Штука | 1341 | 1
16257 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369392 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (фильтры ФВК-3шт, вентилятор ЭРВ-1шт, клапан ГК ИА-6шт, тягонаопромер-3шт, дроссель-клапан-8 шт) (ве | 1563524 | KS6.39 | 1 | 2022-01-26 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.75381 | Штука | 1341 | 1
16258 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369392 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (фильтры ФВК-3шт, вентилятор ЭРВ-1шт, клапан ГК ИА-6шт, тягонаопромер-3шт, дроссель-клапан-8 шт) (ве | 1563524 | KS6.39 | 1 | 2022-01-26 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.078571 | Штука | 1341 | 1
16259 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369392 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (фильтры ФВК-3шт, вентилятор ЭРВ-1шт, клапан ГК ИА-6шт, тягонаопромер-3шт, дроссель-клапан-8 шт) (ве | 1563524 | KS6.39 | 1 | 2022-01-26 00:00:00 | Домкрат гидравлический 200 т | 27607 | 0.63 | Штука | 1341 | 1
16260 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369392 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (фильтры ФВК-3шт, вентилятор ЭРВ-1шт, клапан ГК ИА-6шт, тягонаопромер-3шт, дроссель-клапан-8 шт) (ве | 1563524 | KS6.39 | 1 | 2022-01-26 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.8267 | Штука | 1341 | 1
16261 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369392 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (фильтры ФВК-3шт, вентилятор ЭРВ-1шт, клапан ГК ИА-6шт, тягонаопромер-3шт, дроссель-клапан-8 шт) (ве | 1563524 | KS6.39 | 1 | 2022-01-26 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.67048 | Штука | 1341 | 1
16262 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369392 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (фильтры ФВК-3шт, вентилятор ЭРВ-1шт, клапан ГК ИА-6шт, тягонаопромер-3шт, дроссель-клапан-8 шт) (ве | 1563524 | KS6.39 | 1 | 2022-01-26 00:00:00 | Кран автомобильный (50-99т) | 27621 | 1.1652 | Штука | 1341 | 1
16263 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369392 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (фильтры ФВК-3шт, вентилятор ЭРВ-1шт, клапан ГК ИА-6шт, тягонаопромер-3шт, дроссель-клапан-8 шт) (ве | 1563524 | KS6.39 | 1 | 2022-01-26 00:00:00 | Погрузчик телескопический | 27627 | 0.20476 | Штука | 1341 | 1
16264 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369392 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (фильтры ФВК-3шт, вентилятор ЭРВ-1шт, клапан ГК ИА-6шт, тягонаопромер-3шт, дроссель-клапан-8 шт) (ве | 1563524 | KS6.39 | 1 | 2022-01-28 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.8267 | Штука | 1341 | 1
16265 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369392 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (фильтры ФВК-3шт, вентилятор ЭРВ-1шт, клапан ГК ИА-6шт, тягонаопромер-3шт, дроссель-клапан-8 шт) (ве | 1563524 | KS6.39 | 1 | 2022-01-28 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.75381 | Штука | 1341 | 1
16266 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369392 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (фильтры ФВК-3шт, вентилятор ЭРВ-1шт, клапан ГК ИА-6шт, тягонаопромер-3шт, дроссель-клапан-8 шт) (ве | 1563524 | KS6.39 | 1 | 2022-01-28 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.14952 | Штука | 1341 | 1
16267 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369392 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (фильтры ФВК-3шт, вентилятор ЭРВ-1шт, клапан ГК ИА-6шт, тягонаопромер-3шт, дроссель-клапан-8 шт) (ве | 1563524 | KS6.39 | 1 | 2022-01-28 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 1.6886 | Штука | 1341 | 1
16268 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369392 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (фильтры ФВК-3шт, вентилятор ЭРВ-1шт, клапан ГК ИА-6шт, тягонаопромер-3шт, дроссель-клапан-8 шт) (ве | 1563524 | KS6.39 | 1 | 2022-01-28 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.40714 | Штука | 1341 | 1
16269 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369392 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (фильтры ФВК-3шт, вентилятор ЭРВ-1шт, клапан ГК ИА-6шт, тягонаопромер-3шт, дроссель-клапан-8 шт) (ве | 1563524 | KS6.39 | 1 | 2022-01-28 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.67048 | Штука | 1341 | 1
16270 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369392 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (фильтры ФВК-3шт, вентилятор ЭРВ-1шт, клапан ГК ИА-6шт, тягонаопромер-3шт, дроссель-клапан-8 шт) (ве | 1563524 | KS6.39 | 1 | 2022-01-28 00:00:00 | Кран автомобильный (50-99т) | 27621 | 1.1652 | Штука | 1341 | 1
16271 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369392 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (фильтры ФВК-3шт, вентилятор ЭРВ-1шт, клапан ГК ИА-6шт, тягонаопромер-3шт, дроссель-клапан-8 шт) (ве | 1563524 | KS6.39 | 1 | 2022-01-28 00:00:00 | Погрузчик телескопический | 27627 | 0.20476 | Штука | 1341 | 1
16272 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369392 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (фильтры ФВК-3шт, вентилятор ЭРВ-1шт, клапан ГК ИА-6шт, тягонаопромер-3шт, дроссель-клапан-8 шт) (ве | 1563524 | KS6.39 | 1 | 2022-01-28 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.078572 | Штука | 1341 | 1
16273 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369392 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (фильтры ФВК-3шт, вентилятор ЭРВ-1шт, клапан ГК ИА-6шт, тягонаопромер-3шт, дроссель-клапан-8 шт) (ве | 1563524 | KS6.39 | 1 | 2022-01-28 00:00:00 | Домкрат гидравлический 200 т | 27607 | 0.63 | Штука | 1341 | 1
16274 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369392 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (фильтры ФВК-3шт, вентилятор ЭРВ-1шт, клапан ГК ИА-6шт, тягонаопромер-3шт, дроссель-клапан-8 шт) (ве | 1563524 | KS6.39 | 1 | 2022-01-29 00:00:00 | Погрузчик телескопический | 27627 | 0.20476 | Штука | 1341 | 1
16275 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369392 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (фильтры ФВК-3шт, вентилятор ЭРВ-1шт, клапан ГК ИА-6шт, тягонаопромер-3шт, дроссель-клапан-8 шт) (ве | 1563524 | KS6.39 | 1 | 2022-01-29 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.8267 | Штука | 1341 | 1
16276 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369392 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (фильтры ФВК-3шт, вентилятор ЭРВ-1шт, клапан ГК ИА-6шт, тягонаопромер-3шт, дроссель-клапан-8 шт) (ве | 1563524 | KS6.39 | 1 | 2022-01-29 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.75381 | Штука | 1341 | 1
16277 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369392 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (фильтры ФВК-3шт, вентилятор ЭРВ-1шт, клапан ГК ИА-6шт, тягонаопромер-3шт, дроссель-клапан-8 шт) (ве | 1563524 | KS6.39 | 1 | 2022-01-29 00:00:00 | Кран автомобильный (50-99т) | 27621 | 1.1652 | Штука | 1341 | 1
16278 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369392 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (фильтры ФВК-3шт, вентилятор ЭРВ-1шт, клапан ГК ИА-6шт, тягонаопромер-3шт, дроссель-клапан-8 шт) (ве | 1563524 | KS6.39 | 1 | 2022-01-29 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.67048 | Штука | 1341 | 1
16279 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369392 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (фильтры ФВК-3шт, вентилятор ЭРВ-1шт, клапан ГК ИА-6шт, тягонаопромер-3шт, дроссель-клапан-8 шт) (ве | 1563524 | KS6.39 | 1 | 2022-01-29 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.40714 | Штука | 1341 | 1
16280 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369392 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (фильтры ФВК-3шт, вентилятор ЭРВ-1шт, клапан ГК ИА-6шт, тягонаопромер-3шт, дроссель-клапан-8 шт) (ве | 1563524 | KS6.39 | 1 | 2022-01-29 00:00:00 | Домкрат гидравлический 200 т | 27607 | 0.63 | Штука | 1341 | 1
16281 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369392 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (фильтры ФВК-3шт, вентилятор ЭРВ-1шт, клапан ГК ИА-6шт, тягонаопромер-3шт, дроссель-клапан-8 шт) (ве | 1563524 | KS6.39 | 1 | 2022-01-29 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 1.6886 | Штука | 1341 | 1
16282 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369392 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (фильтры ФВК-3шт, вентилятор ЭРВ-1шт, клапан ГК ИА-6шт, тягонаопромер-3шт, дроссель-клапан-8 шт) (ве | 1563524 | KS6.39 | 1 | 2022-01-29 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.14952 | Штука | 1341 | 1
16283 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369392 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (фильтры ФВК-3шт, вентилятор ЭРВ-1шт, клапан ГК ИА-6шт, тягонаопромер-3шт, дроссель-клапан-8 шт) (ве | 1563524 | KS6.39 | 1 | 2022-01-29 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.078571 | Штука | 1341 | 1
16284 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369392 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (фильтры ФВК-3шт, вентилятор ЭРВ-1шт, клапан ГК ИА-6шт, тягонаопромер-3шт, дроссель-клапан-8 шт) (ве | 1563524 | KS6.39 | 1 | 2022-02-04 00:00:00 | Погрузчик телескопический | 27627 | 0.20476 | Штука | 1341 | 1
16285 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369392 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (фильтры ФВК-3шт, вентилятор ЭРВ-1шт, клапан ГК ИА-6шт, тягонаопромер-3шт, дроссель-клапан-8 шт) (ве | 1563524 | KS6.39 | 1 | 2022-02-04 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.078572 | Штука | 1341 | 1
16286 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369392 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (фильтры ФВК-3шт, вентилятор ЭРВ-1шт, клапан ГК ИА-6шт, тягонаопромер-3шт, дроссель-клапан-8 шт) (ве | 1563524 | KS6.39 | 1 | 2022-02-04 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.14952 | Штука | 1341 | 1
16287 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369392 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (фильтры ФВК-3шт, вентилятор ЭРВ-1шт, клапан ГК ИА-6шт, тягонаопромер-3шт, дроссель-клапан-8 шт) (ве | 1563524 | KS6.39 | 1 | 2022-02-04 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.40714 | Штука | 1341 | 1
16288 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369392 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (фильтры ФВК-3шт, вентилятор ЭРВ-1шт, клапан ГК ИА-6шт, тягонаопромер-3шт, дроссель-клапан-8 шт) (ве | 1563524 | KS6.39 | 1 | 2022-02-04 00:00:00 | Домкрат гидравлический 200 т | 27607 | 0.63 | Штука | 1341 | 1
16289 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369392 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (фильтры ФВК-3шт, вентилятор ЭРВ-1шт, клапан ГК ИА-6шт, тягонаопромер-3шт, дроссель-клапан-8 шт) (ве | 1563524 | KS6.39 | 1 | 2022-02-04 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.75381 | Штука | 1341 | 1
16290 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369392 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (фильтры ФВК-3шт, вентилятор ЭРВ-1шт, клапан ГК ИА-6шт, тягонаопромер-3шт, дроссель-клапан-8 шт) (ве | 1563524 | KS6.39 | 1 | 2022-02-04 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.8267 | Штука | 1341 | 1
16291 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369392 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (фильтры ФВК-3шт, вентилятор ЭРВ-1шт, клапан ГК ИА-6шт, тягонаопромер-3шт, дроссель-клапан-8 шт) (ве | 1563524 | KS6.39 | 1 | 2022-02-04 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.67048 | Штука | 1341 | 1
16292 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369392 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (фильтры ФВК-3шт, вентилятор ЭРВ-1шт, клапан ГК ИА-6шт, тягонаопромер-3шт, дроссель-клапан-8 шт) (ве | 1563524 | KS6.39 | 1 | 2022-02-04 00:00:00 | Кран автомобильный (50-99т) | 27621 | 1.1652 | Штука | 1341 | 1
16293 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369392 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (фильтры ФВК-3шт, вентилятор ЭРВ-1шт, клапан ГК ИА-6шт, тягонаопромер-3шт, дроссель-клапан-8 шт) (ве | 1563524 | KS6.39 | 1 | 2022-02-04 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 1.6886 | Штука | 1341 | 1
16294 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369392 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж воздуховодов (вентиляция) | 1563525 | KS6.66 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.6028 | Метр квадратный | 1338 | 30
16295 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369392 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж воздуховодов (вентиляция) | 1563525 | KS6.66 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 5.3638 | Метр квадратный | 1338 | 30
16296 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369392 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж воздуховодов (вентиляция) | 1563525 | KS6.66 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 18.0838 | Метр квадратный | 1338 | 30
16297 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369392 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж воздуховодов (вентиляция) | 1563525 | KS6.66 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 9.0419 | Метр квадратный | 1338 | 15
16298 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369392 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж воздуховодов (вентиляция) | 1563525 | KS6.66 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 2.6819 | Метр квадратный | 1338 | 15
16299 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369392 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж воздуховодов (вентиляция) | 1563525 | KS6.66 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.8014 | Метр квадратный | 1338 | 15
16300 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369392 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж воздуховодов (вентиляция) | 1563525 | KS6.66 | 1 | 2022-01-11 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 2.4112 | Метр квадратный | 1338 | 4
16301 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369392 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж воздуховодов (вентиляция) | 1563525 | KS6.66 | 1 | 2022-01-11 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.21371 | Метр квадратный | 1338 | 4
16302 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369392 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж воздуховодов (вентиляция) | 1563525 | KS6.66 | 1 | 2022-01-11 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.71517 | Метр квадратный | 1338 | 4
16303 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369392 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж воздуховодов (вентиляция) | 1563525 | KS6.66 | 1 | 2022-01-12 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.46128 | Метр квадратный | 1338 | 2.58
16304 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369392 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж воздуховодов (вентиляция) | 1563525 | KS6.66 | 1 | 2022-01-12 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.13784 | Метр квадратный | 1338 | 2.58
16305 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369392 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж воздуховодов (вентиляция) | 1563525 | KS6.66 | 1 | 2022-01-12 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.5552 | Метр квадратный | 1338 | 2.58
16306 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369392 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж воздуховодов (вентиляция) | 1563525 | KS6.66 | 1 | 2022-01-22 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.053426 | Метр квадратный | 1338 | 1
16307 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369392 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж воздуховодов (вентиляция) | 1563525 | KS6.66 | 1 | 2022-01-22 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.17879 | Метр квадратный | 1338 | 1
16308 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369392 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж воздуховодов (вентиляция) | 1563525 | KS6.66 | 1 | 2022-01-22 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.60279 | Метр квадратный | 1338 | 1
16309 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369392 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж воздуховодов (вентиляция) | 1563525 | KS6.66 | 1 | 2022-01-23 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.2056 | Метр квадратный | 1338 | 2
16310 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369392 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж воздуховодов (вентиляция) | 1563525 | KS6.66 | 1 | 2022-01-23 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.35758 | Метр квадратный | 1338 | 2
16311 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369392 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж воздуховодов (вентиляция) | 1563525 | KS6.66 | 1 | 2022-01-23 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.10685 | Метр квадратный | 1338 | 2
16312 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369392 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж воздуховодов (вентиляция) | 1563525 | KS6.66 | 1 | 2022-01-24 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.17879 | Метр квадратный | 1338 | 1
16313 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369392 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж воздуховодов (вентиляция) | 1563525 | KS6.66 | 1 | 2022-01-24 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.053426 | Метр квадратный | 1338 | 1
16314 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369392 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж воздуховодов (вентиляция) | 1563525 | KS6.66 | 1 | 2022-01-24 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.60279 | Метр квадратный | 1338 | 1
16315 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369392 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж воздуховодов (вентиляция) | 1563525 | KS6.66 | 1 | 2022-01-25 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.17879 | Метр квадратный | 1338 | 1
16316 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369392 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж воздуховодов (вентиляция) | 1563525 | KS6.66 | 1 | 2022-01-25 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.053426 | Метр квадратный | 1338 | 1
16317 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369392 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж воздуховодов (вентиляция) | 1563525 | KS6.66 | 1 | 2022-01-25 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.60279 | Метр квадратный | 1338 | 1
16318 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369392 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж воздуховодов (вентиляция) | 1563525 | KS6.66 | 1 | 2022-01-26 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.60279 | Метр квадратный | 1338 | 1
16319 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369392 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж воздуховодов (вентиляция) | 1563525 | KS6.66 | 1 | 2022-01-26 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.17879 | Метр квадратный | 1338 | 1
16320 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369392 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж воздуховодов (вентиляция) | 1563525 | KS6.66 | 1 | 2022-01-26 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.053426 | Метр квадратный | 1338 | 1
16321 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369392 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж воздуховодов (вентиляция) | 1563525 | KS6.66 | 1 | 2022-01-27 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.053426 | Метр квадратный | 1338 | 1
16322 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369392 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж воздуховодов (вентиляция) | 1563525 | KS6.66 | 1 | 2022-01-27 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.17879 | Метр квадратный | 1338 | 1
16323 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369392 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж воздуховодов (вентиляция) | 1563525 | KS6.66 | 1 | 2022-01-27 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.60279 | Метр квадратный | 1338 | 1
16324 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369392 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж воздуховодов (вентиляция) | 1563525 | KS6.66 | 1 | 2022-01-28 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.60279 | Метр квадратный | 1338 | 1
16325 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369392 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж воздуховодов (вентиляция) | 1563525 | KS6.66 | 1 | 2022-01-28 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.053427 | Метр квадратный | 1338 | 1
16326 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369392 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж воздуховодов (вентиляция) | 1563525 | KS6.66 | 1 | 2022-01-28 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.17879 | Метр квадратный | 1338 | 1
16327 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369392 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж воздуховодов (вентиляция) | 1563525 | KS6.66 | 1 | 2022-01-29 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.17879 | Метр квадратный | 1338 | 1
16328 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369392 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж воздуховодов (вентиляция) | 1563525 | KS6.66 | 1 | 2022-01-29 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.60279 | Метр квадратный | 1338 | 1
16329 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369392 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж воздуховодов (вентиляция) | 1563525 | KS6.66 | 1 | 2022-01-29 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.053426 | Метр квадратный | 1338 | 1
16330 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369392 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж воздуховодов (вентиляция) | 1563525 | KS6.66 | 1 | 2022-02-12 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.17879 | Метр квадратный | 1338 | 1
16331 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369392 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж воздуховодов (вентиляция) | 1563525 | KS6.66 | 1 | 2022-02-12 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.053427 | Метр квадратный | 1338 | 1
16332 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369392 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж воздуховодов (вентиляция) | 1563525 | KS6.66 | 1 | 2022-02-12 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.60279 | Метр квадратный | 1338 | 1
16333 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369392 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (вентиляция) | 1563526 | KS6.56 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.352 | Штука | 1341 | 4
16334 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369392 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (вентиляция) | 1563526 | KS6.56 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.064 | Штука | 1341 | 4
16335 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369392 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (вентиляция) | 1563526 | KS6.56 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.704 | Штука | 1341 | 4
16336 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369392 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (вентиляция) | 1563526 | KS6.56 | 1 | 2022-02-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.088 | Штука | 1341 | 1
16337 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369392 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (вентиляция) | 1563526 | KS6.56 | 1 | 2022-02-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.016 | Штука | 1341 | 1
16338 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369392 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (вентиляция) | 1563526 | KS6.56 | 1 | 2022-02-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.176 | Штука | 1341 | 1
16339 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369392 | ООО "ССК "Газрегион" | Заполнение проемов (двери) | 1563527 | KS6.33 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 4.088 | Штука | 1341 | 4
16340 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369392 | ООО "ССК "Газрегион" | Заполнение проемов (двери) | 1563527 | KS6.33 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.216 | Штука | 1341 | 4
16341 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369392 | ООО "ССК "Газрегион" | Заполнение проемов (двери) | 1563527 | KS6.33 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.6 | Штука | 1341 | 4
16342 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369392 | ООО "ССК "Газрегион" | Заполнение проемов (двери) | 1563527 | KS6.33 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.504 | Штука | 1341 | 4
16343 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369392 | ООО "ССК "Газрегион" | Заполнение проемов (двери) | 1563527 | KS6.33 | 1 | 2022-01-09 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.054 | Штука | 1341 | 1
16344 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369392 | ООО "ССК "Газрегион" | Заполнение проемов (двери) | 1563527 | KS6.33 | 1 | 2022-01-09 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 1.022 | Штука | 1341 | 1
16345 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369392 | ООО "ССК "Газрегион" | Заполнение проемов (двери) | 1563527 | KS6.33 | 1 | 2022-01-09 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.15 | Штука | 1341 | 1
16346 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369392 | ООО "ССК "Газрегион" | Заполнение проемов (двери) | 1563527 | KS6.33 | 1 | 2022-01-09 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.126 | Штука | 1341 | 1
16347 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369392 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (тепловентилятор - 1шт, нагреватель-1шт, насос-1шт, грязевик-2) (отопление) | 1563528 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 2.01 | Штука | 1341 | 3
16348 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369392 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (тепловентилятор - 1шт, нагреватель-1шт, насос-1шт, грязевик-2) (отопление) | 1563528 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.2325 | Штука | 1341 | 3
16349 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369392 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (тепловентилятор - 1шт, нагреватель-1шт, насос-1шт, грязевик-2) (отопление) | 1563528 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 5.4825 | Штука | 1341 | 3
16350 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369392 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (тепловентилятор - 1шт, нагреватель-1шт, насос-1шт, грязевик-2) (отопление) | 1563528 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 5.0625 | Штука | 1341 | 3
16351 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369392 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (тепловентилятор - 1шт, нагреватель-1шт, насос-1шт, грязевик-2) (отопление) | 1563528 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.45 | Штука | 1341 | 3
16352 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369392 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (тепловентилятор - 1шт, нагреватель-1шт, насос-1шт, грязевик-2) (отопление) | 1563528 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.2225 | Штука | 1341 | 3
16353 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369392 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (тепловентилятор - 1шт, нагреватель-1шт, насос-1шт, грязевик-2) (отопление) | 1563528 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 200 т | 27607 | 1.89 | Штука | 1341 | 3
16354 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369392 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (тепловентилятор - 1шт, нагреватель-1шт, насос-1шт, грязевик-2) (отопление) | 1563528 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (50-99т) | 27621 | 3.495 | Штука | 1341 | 3
16355 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369392 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (тепловентилятор - 1шт, нагреватель-1шт, насос-1шт, грязевик-2) (отопление) | 1563528 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 2.265 | Штука | 1341 | 3
16356 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369392 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (тепловентилятор - 1шт, нагреватель-1шт, насос-1шт, грязевик-2) (отопление) | 1563528 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Погрузчик телескопический | 27627 | 0.615 | Штука | 1341 | 3
16357 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369392 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (тепловентилятор - 1шт, нагреватель-1шт, насос-1шт, грязевик-2) (отопление) | 1563528 | KS6.39 | 1 | 2022-01-27 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.0775 | Штука | 1341 | 1
16358 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369392 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (тепловентилятор - 1шт, нагреватель-1шт, насос-1шт, грязевик-2) (отопление) | 1563528 | KS6.39 | 1 | 2022-01-27 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.4075 | Штука | 1341 | 1
16359 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369392 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (тепловентилятор - 1шт, нагреватель-1шт, насос-1шт, грязевик-2) (отопление) | 1563528 | KS6.39 | 1 | 2022-01-27 00:00:00 | Погрузчик телескопический | 27627 | 0.205 | Штука | 1341 | 1
16360 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369392 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (тепловентилятор - 1шт, нагреватель-1шт, насос-1шт, грязевик-2) (отопление) | 1563528 | KS6.39 | 1 | 2022-01-27 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.755 | Штука | 1341 | 1
16361 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369392 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (тепловентилятор - 1шт, нагреватель-1шт, насос-1шт, грязевик-2) (отопление) | 1563528 | KS6.39 | 1 | 2022-01-27 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.67 | Штука | 1341 | 1
16362 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369392 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (тепловентилятор - 1шт, нагреватель-1шт, насос-1шт, грязевик-2) (отопление) | 1563528 | KS6.39 | 1 | 2022-01-27 00:00:00 | Кран автомобильный (50-99т) | 27621 | 1.165 | Штука | 1341 | 1
16363 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369392 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (тепловентилятор - 1шт, нагреватель-1шт, насос-1шт, грязевик-2) (отопление) | 1563528 | KS6.39 | 1 | 2022-01-27 00:00:00 | Домкрат гидравлический 200 т | 27607 | 0.63 | Штука | 1341 | 1
16364 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369392 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (тепловентилятор - 1шт, нагреватель-1шт, насос-1шт, грязевик-2) (отопление) | 1563528 | KS6.39 | 1 | 2022-01-27 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.8275 | Штука | 1341 | 1
16365 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369392 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (тепловентилятор - 1шт, нагреватель-1шт, насос-1шт, грязевик-2) (отопление) | 1563528 | KS6.39 | 1 | 2022-01-27 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.15 | Штука | 1341 | 1
16366 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369392 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (тепловентилятор - 1шт, нагреватель-1шт, насос-1шт, грязевик-2) (отопление) | 1563528 | KS6.39 | 1 | 2022-01-27 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 1.6875 | Штука | 1341 | 1
16367 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369392 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (радиатор-11шт) (отопление) | 1563529 | KS6.54 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.13 | Штука | 1341 | 11
16368 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369392 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (радиатор-11шт) (отопление) | 1563529 | KS6.54 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.26 | Штука | 1341 | 11
16369 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369392 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (радиатор-11шт) (отопление) | 1563529 | KS6.54 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.25 | Штука | 1341 | 11
16370 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369392 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (радиатор-11шт) (отопление) | 1563529 | KS6.54 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.11 | Штука | 1341 | 11
16371 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369392 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (радиатор-11шт) (отопление) | 1563529 | KS6.54 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.11 | Штука | 1341 | 11
16372 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369392 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (радиатор-11шт) (отопление) | 1563529 | KS6.54 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.33 | Штука | 1341 | 11
16373 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369392 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (радиатор-11шт) (отопление) | 1563529 | KS6.54 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.14 | Штука | 1341 | 11
16374 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369392 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (отопление и теплоснабжение) | 1563530 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 19.64 | Метр | 1337 | 317.2
16375 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369392 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (отопление и теплоснабжение) | 1563530 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.13 | Метр | 1337 | 317.2
16376 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369392 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (отопление и теплоснабжение) | 1563530 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 3.72 | Метр | 1337 | 317.2
16377 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369392 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (отопление и теплоснабжение) | 1563530 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 1.77 | Метр | 1337 | 317.2
16378 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369392 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (отопление и теплоснабжение) | 1563530 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 25.89 | Метр | 1337 | 317.2
16379 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369392 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (отопление и теплоснабжение) | 1563530 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 5.83 | Метр | 1337 | 317.2
16380 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369392 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (отопление и теплоснабжение) | 1563530 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 1.05 | Метр | 1337 | 317.2
16381 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369392 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (отопление и теплоснабжение) | 1563530 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 3.98 | Метр | 1337 | 317.2
16382 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369392 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (отопление и теплоснабжение) | 1563530 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 1.9 | Метр | 1337 | 317.2
16383 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369392 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (отопление и теплоснабжение) | 1563530 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Трубоукладчик среднего класса (36-80т) | 27647 | 4.46 | Метр | 1337 | 317.2
16384 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369392 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (отопление и теплоснабжение) | 1563531 | KS6.57 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.216 | Штука | 1341 | 10
16385 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369392 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (отопление и теплоснабжение) | 1563531 | KS6.57 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 27623 | 0.216 | Штука | 1341 | 10
16386 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369392 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (отопление и теплоснабжение) | 1563531 | KS6.57 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 1.11 | Штука | 1341 | 10
16387 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369392 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (отопление и теплоснабжение) | 1563531 | KS6.57 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.02 | Штука | 1341 | 10
16388 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369392 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (отопление и теплоснабжение) | 1563531 | KS6.57 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.402 | Штука | 1341 | 10
16389 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369392 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (отопление и теплоснабжение) | 1563531 | KS6.57 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.84 | Штука | 1341 | 10
16390 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369392 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (отопление и теплоснабжение) | 1563531 | KS6.57 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 0.768 | Штука | 1341 | 10
16391 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369392 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (отопление и теплоснабжение) | 1563531 | KS6.57 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 27623 | 0.864 | Штука | 1341 | 40
16392 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369392 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (отопление и теплоснабжение) | 1563531 | KS6.57 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 4.08 | Штука | 1341 | 40
16393 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369392 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (отопление и теплоснабжение) | 1563531 | KS6.57 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.864 | Штука | 1341 | 40
16394 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369392 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (отопление и теплоснабжение) | 1563531 | KS6.57 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 3.36 | Штука | 1341 | 40
16395 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369392 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (отопление и теплоснабжение) | 1563531 | KS6.57 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 4.44 | Штука | 1341 | 40
16396 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369392 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (отопление и теплоснабжение) | 1563531 | KS6.57 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 3.072 | Штука | 1341 | 40
16397 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369392 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (отопление и теплоснабжение) | 1563531 | KS6.57 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 1.608 | Штука | 1341 | 40
16398 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369392 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытания трубопроводов (отопление и теплоснабжение) | 1563532 | KS6.61 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.45 | Метр | 1337 | 317.2
16399 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369392 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытания трубопроводов (отопление и теплоснабжение) | 1563532 | KS6.61 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Термоконтейнер-осушитель | 27644 | 5.79 | Метр | 1337 | 317.2
16400 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369392 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытания трубопроводов (отопление и теплоснабжение) | 1563532 | KS6.61 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Станция азотная мобильная мембранная | 27640 | 2.89 | Метр | 1337 | 317.2
16401 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369392 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытания трубопроводов (отопление и теплоснабжение) | 1563532 | KS6.61 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 21-40 м3/мин | 27616 | 2.89 | Метр | 1337 | 317.2
16402 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369392 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытания трубопроводов (отопление и теплоснабжение) | 1563532 | KS6.61 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 1.45 | Метр | 1337 | 317.2
16403 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369394 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельных полок, стоек (стойка-40шт, полка-90шт) | 1563533 | KS6.68 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 2.6869 | Штука | 1341 | 70
16404 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369394 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельных полок, стоек (стойка-40шт, полка-90шт) | 1563533 | KS6.68 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 2.3031 | Штука | 1341 | 60
16405 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369394 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельных коробов (лоток-48шт, профиль-25шт) | 1563534 | KS6.67 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 1.3673 | Метр | 1337 | 76
16406 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369394 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельных коробов (лоток-48шт, профиль-25шт) | 1563534 | KS6.67 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.21863 | Метр | 1337 | 76
16407 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369394 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельных коробов (лоток-48шт, профиль-25шт) | 1563534 | KS6.67 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.13881 | Метр | 1337 | 76
16408 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369394 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельных коробов (лоток-48шт, профиль-25шт) | 1563534 | KS6.67 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.83288 | Метр | 1337 | 76
16409 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369394 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельных коробов (лоток-48шт, профиль-25шт) | 1563534 | KS6.67 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 2.5727 | Метр | 1337 | 143
16410 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369394 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельных коробов (лоток-48шт, профиль-25шт) | 1563534 | KS6.67 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.41137 | Метр | 1337 | 143
16411 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369394 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельных коробов (лоток-48шт, профиль-25шт) | 1563534 | KS6.67 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 1.5671 | Метр | 1337 | 143
16412 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369394 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельных коробов (лоток-48шт, профиль-25шт) | 1563534 | KS6.67 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.26119 | Метр | 1337 | 143
16413 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369394 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ВРУ-6шт, ЩАВР-3шт, ящик-5шт) | 1563535 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 2.09 | Штука | 1341 | 14
16414 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369394 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ВРУ-6шт, ЩАВР-3шт, ящик-5шт) | 1563535 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 1.1 | Штука | 1341 | 14
16415 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369394 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ВРУ-6шт, ЩАВР-3шт, ящик-5шт) | 1563535 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 5.7 | Штука | 1341 | 14
16416 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369394 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ВРУ-6шт, ЩАВР-3шт, ящик-5шт) | 1563535 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 23.64 | Штука | 1341 | 14
16417 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369394 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ВРУ-6шт, ЩАВР-3шт, ящик-5шт) | 1563535 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 200 т | 27607 | 8.82 | Штука | 1341 | 14
16418 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369394 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ВРУ-6шт, ЩАВР-3шт, ящик-5шт) | 1563535 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 10.55 | Штука | 1341 | 14
16419 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369394 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ВРУ-6шт, ЩАВР-3шт, ящик-5шт) | 1563535 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (50-99т) | 27621 | 16.31 | Штука | 1341 | 14
16420 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369394 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ВРУ-6шт, ЩАВР-3шт, ящик-5шт) | 1563535 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Погрузчик телескопический | 27627 | 2.87 | Штука | 1341 | 14
16421 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369394 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ВРУ-6шт, ЩАВР-3шт, ящик-5шт) | 1563535 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 25.57 | Штука | 1341 | 14
16422 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369394 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ВРУ-6шт, ЩАВР-3шт, ящик-5шт) | 1563535 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 9.39 | Штука | 1341 | 14
16423 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369394 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (Выключатель-15 шт, ПКУ-5 шт, пускатель электромагнитный-1 шт, светильник-29шт, световой указатель-11шт, | 1563536 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.72 | Штука | 1341 | 69
16424 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369394 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (Выключатель-15 шт, ПКУ-5 шт, пускатель электромагнитный-1 шт, светильник-29шт, световой указатель-11шт, | 1563536 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 2.09 | Штука | 1341 | 69
16425 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369394 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (Выключатель-15 шт, ПКУ-5 шт, пускатель электромагнитный-1 шт, светильник-29шт, световой указатель-11шт, | 1563536 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.7 | Штука | 1341 | 69
16426 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369394 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (Выключатель-15 шт, ПКУ-5 шт, пускатель электромагнитный-1 шт, светильник-29шт, световой указатель-11шт, | 1563536 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.86 | Штука | 1341 | 69
16427 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369394 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (Выключатель-15 шт, ПКУ-5 шт, пускатель электромагнитный-1 шт, светильник-29шт, световой указатель-11шт, | 1563536 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.84 | Штука | 1341 | 69
16428 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369394 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (Выключатель-15 шт, ПКУ-5 шт, пускатель электромагнитный-1 шт, светильник-29шт, световой указатель-11шт, | 1563536 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.65 | Штука | 1341 | 69
16429 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369394 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (Выключатель-15 шт, ПКУ-5 шт, пускатель электромагнитный-1 шт, светильник-29шт, световой указатель-11шт, | 1563536 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 1.55 | Штука | 1341 | 69
16430 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369394 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563537 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 23.21 | Метр | 1337 | 1660
16431 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369394 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563537 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 9.02 | Метр | 1337 | 1660
16432 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369394 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563537 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 14.51 | Метр | 1337 | 1660
16433 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369394 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563537 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 5.64 | Метр | 1337 | 1660
16434 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369394 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563537 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 29.01 | Метр | 1337 | 1660
16435 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369394 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563537 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 5.04 | Метр | 1337 | 1660
16436 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369394 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563537 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 43.52 | Метр | 1337 | 1660
16437 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369394 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563537 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 60.06 | Метр | 1337 | 1660
16438 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369394 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563537 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 25.15 | Метр | 1337 | 1660
16439 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369394 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод-135м, полоса-200м, сталь круглая-17м) | 1563538 | KS6.70 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.46563 | Метр | 1337 | 149
16440 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369394 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод-135м, полоса-200м, сталь круглая-17м) | 1563538 | KS6.70 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 0.64764 | Метр | 1337 | 149
16441 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369394 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод-135м, полоса-200м, сталь круглая-17м) | 1563538 | KS6.70 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 5.1769 | Метр | 1337 | 149
16442 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369394 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод-135м, полоса-200м, сталь круглая-17м) | 1563538 | KS6.70 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.61801 | Метр | 1337 | 149
16443 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369394 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод-135м, полоса-200м, сталь круглая-17м) | 1563538 | KS6.70 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 5.16 | Метр | 1337 | 149
16444 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369394 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод-135м, полоса-200м, сталь круглая-17м) | 1563538 | KS6.70 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 7.0531 | Метр | 1337 | 203
16445 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369394 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод-135м, полоса-200м, сталь круглая-17м) | 1563538 | KS6.70 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.84199 | Метр | 1337 | 203
16446 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369394 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод-135м, полоса-200м, сталь круглая-17м) | 1563538 | KS6.70 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.63438 | Метр | 1337 | 203
16447 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369394 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод-135м, полоса-200м, сталь круглая-17м) | 1563538 | KS6.70 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 0.88236 | Метр | 1337 | 203
16448 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Силовое электрооборудование (ЭМ) | 369394 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод-135м, полоса-200м, сталь круглая-17м) | 1563538 | KS6.70 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 7.03 | Метр | 1337 | 203
16449 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369396 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельных коробов (лоток-20шт, профиль-4шт) | 1563539 | KS6.67 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.058333 | Метр | 1337 | 20
16450 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369396 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельных коробов (лоток-20шт, профиль-4шт) | 1563539 | KS6.67 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.22083 | Метр | 1337 | 20
16451 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369396 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельных коробов (лоток-20шт, профиль-4шт) | 1563539 | KS6.67 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.35833 | Метр | 1337 | 20
16452 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369396 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельных коробов (лоток-20шт, профиль-4шт) | 1563539 | KS6.67 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.0375 | Метр | 1337 | 20
16453 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369396 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельных коробов (лоток-20шт, профиль-4шт) | 1563539 | KS6.67 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.0525 | Метр | 1337 | 28
16454 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369396 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельных коробов (лоток-20шт, профиль-4шт) | 1563539 | KS6.67 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.30917 | Метр | 1337 | 28
16455 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369396 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельных коробов (лоток-20шт, профиль-4шт) | 1563539 | KS6.67 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.081667 | Метр | 1337 | 28
16456 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369396 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельных коробов (лоток-20шт, профиль-4шт) | 1563539 | KS6.67 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.50167 | Метр | 1337 | 28
16457 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369396 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (металлорукав) | 1563540 | KS6.67 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.056897 | Метр | 1337 | 30
16458 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369396 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (металлорукав) | 1563540 | KS6.67 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.53793 | Метр | 1337 | 30
16459 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369396 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (металлорукав) | 1563540 | KS6.67 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.32586 | Метр | 1337 | 30
16460 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369396 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (металлорукав) | 1563540 | KS6.67 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.087931 | Метр | 1337 | 30
16461 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369396 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (металлорукав) | 1563540 | KS6.67 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.30414 | Метр | 1337 | 28
16462 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369396 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (металлорукав) | 1563540 | KS6.67 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.50207 | Метр | 1337 | 28
16463 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369396 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (металлорукав) | 1563540 | KS6.67 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.082069 | Метр | 1337 | 28
16464 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369396 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (металлорукав) | 1563540 | KS6.67 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.053103 | Метр | 1337 | 28
16465 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369396 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (манометр-6шт, расходомер-1шт, теплосчетчик-1шт, термометр-3шт) | 1563541 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.09 | Штука | 1341 | 9
16466 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369396 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (манометр-6шт, расходомер-1шт, теплосчетчик-1шт, термометр-3шт) | 1563541 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.10636 | Штука | 1341 | 9
16467 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369396 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (манометр-6шт, расходомер-1шт, теплосчетчик-1шт, термометр-3шт) | 1563541 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.20455 | Штука | 1341 | 9
16468 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369396 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (манометр-6шт, расходомер-1шт, теплосчетчик-1шт, термометр-3шт) | 1563541 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.09 | Штука | 1341 | 9
16469 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369396 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (манометр-6шт, расходомер-1шт, теплосчетчик-1шт, термометр-3шт) | 1563541 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.27 | Штука | 1341 | 9
16470 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369396 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (манометр-6шт, расходомер-1шт, теплосчетчик-1шт, термометр-3шт) | 1563541 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.11454 | Штука | 1341 | 9
16471 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369396 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (манометр-6шт, расходомер-1шт, теплосчетчик-1шт, термометр-3шт) | 1563541 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.21273 | Штука | 1341 | 9
16472 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369396 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (манометр-6шт, расходомер-1шт, теплосчетчик-1шт, термометр-3шт) | 1563541 | KS6.54 | 1 | 2022-01-09 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.023636 | Штука | 1341 | 1
16473 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369396 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (манометр-6шт, расходомер-1шт, теплосчетчик-1шт, термометр-3шт) | 1563541 | KS6.54 | 1 | 2022-01-09 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.03 | Штука | 1341 | 1
16474 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369396 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (манометр-6шт, расходомер-1шт, теплосчетчик-1шт, термометр-3шт) | 1563541 | KS6.54 | 1 | 2022-01-09 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.01 | Штука | 1341 | 1
16475 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369396 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (манометр-6шт, расходомер-1шт, теплосчетчик-1шт, термометр-3шт) | 1563541 | KS6.54 | 1 | 2022-01-09 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.011818 | Штука | 1341 | 1
16476 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369396 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (манометр-6шт, расходомер-1шт, теплосчетчик-1шт, термометр-3шт) | 1563541 | KS6.54 | 1 | 2022-01-09 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.012727 | Штука | 1341 | 1
16477 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369396 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (манометр-6шт, расходомер-1шт, теплосчетчик-1шт, термометр-3шт) | 1563541 | KS6.54 | 1 | 2022-01-09 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.01 | Штука | 1341 | 1
16478 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369396 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (манометр-6шт, расходомер-1шт, теплосчетчик-1шт, термометр-3шт) | 1563541 | KS6.54 | 1 | 2022-01-09 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.022727 | Штука | 1341 | 1
16479 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369396 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (манометр-6шт, расходомер-1шт, теплосчетчик-1шт, термометр-3шт) | 1563541 | KS6.54 | 1 | 2022-02-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.01 | Штука | 1341 | 1
16480 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369396 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (манометр-6шт, расходомер-1шт, теплосчетчик-1шт, термометр-3шт) | 1563541 | KS6.54 | 1 | 2022-02-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.011818 | Штука | 1341 | 1
16481 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369396 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (манометр-6шт, расходомер-1шт, теплосчетчик-1шт, термометр-3шт) | 1563541 | KS6.54 | 1 | 2022-02-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.012727 | Штука | 1341 | 1
16482 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369396 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (манометр-6шт, расходомер-1шт, теплосчетчик-1шт, термометр-3шт) | 1563541 | KS6.54 | 1 | 2022-02-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.023636 | Штука | 1341 | 1
16483 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369396 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (манометр-6шт, расходомер-1шт, теплосчетчик-1шт, термометр-3шт) | 1563541 | KS6.54 | 1 | 2022-02-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.01 | Штука | 1341 | 1
16484 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369396 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (манометр-6шт, расходомер-1шт, теплосчетчик-1шт, термометр-3шт) | 1563541 | KS6.54 | 1 | 2022-02-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.03 | Штука | 1341 | 1
16485 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369396 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (манометр-6шт, расходомер-1шт, теплосчетчик-1шт, термометр-3шт) | 1563541 | KS6.54 | 1 | 2022-02-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.022727 | Штука | 1341 | 1
16486 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369396 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563542 | KS6.69 | 1 | 2022-01-04 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 0.132 | Метр | 1337 | 15
16487 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369396 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563542 | KS6.69 | 1 | 2022-01-04 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.046 | Метр | 1337 | 15
16488 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369396 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563542 | KS6.69 | 1 | 2022-01-04 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 0.228 | Метр | 1337 | 15
16489 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369396 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563542 | KS6.69 | 1 | 2022-01-04 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.542 | Метр | 1337 | 15
16490 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369396 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563542 | KS6.69 | 1 | 2022-01-04 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.082 | Метр | 1337 | 15
16491 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369396 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563542 | KS6.69 | 1 | 2022-01-04 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 0.394 | Метр | 1337 | 15
16492 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369396 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563542 | KS6.69 | 1 | 2022-01-04 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.05 | Метр | 1337 | 15
16493 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369396 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563542 | KS6.69 | 1 | 2022-01-04 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.262 | Метр | 1337 | 15
16494 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369396 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563542 | KS6.69 | 1 | 2022-01-04 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.21 | Метр | 1337 | 15
16495 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369396 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563542 | KS6.69 | 1 | 2022-01-05 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.061333 | Метр | 1337 | 20
16496 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369396 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563542 | KS6.69 | 1 | 2022-01-05 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 0.304 | Метр | 1337 | 20
16497 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369396 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563542 | KS6.69 | 1 | 2022-01-05 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.72267 | Метр | 1337 | 20
16498 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369396 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563542 | KS6.69 | 1 | 2022-01-05 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 0.176 | Метр | 1337 | 20
16499 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369396 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563542 | KS6.69 | 1 | 2022-01-05 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.28 | Метр | 1337 | 20
16500 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369396 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563542 | KS6.69 | 1 | 2022-01-05 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 0.52533 | Метр | 1337 | 20
16501 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369396 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563542 | KS6.69 | 1 | 2022-01-05 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.34933 | Метр | 1337 | 20
16502 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369396 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563542 | KS6.69 | 1 | 2022-01-05 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.10933 | Метр | 1337 | 20
16503 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369396 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563542 | KS6.69 | 1 | 2022-01-05 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.066667 | Метр | 1337 | 20
16504 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369396 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563542 | KS6.69 | 1 | 2022-01-06 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 0.176 | Метр | 1337 | 20
16505 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369396 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563542 | KS6.69 | 1 | 2022-01-06 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.72267 | Метр | 1337 | 20
16506 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369396 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563542 | KS6.69 | 1 | 2022-01-06 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.066667 | Метр | 1337 | 20
16507 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369396 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563542 | KS6.69 | 1 | 2022-01-06 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.28 | Метр | 1337 | 20
16508 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369396 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563542 | KS6.69 | 1 | 2022-01-06 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.10933 | Метр | 1337 | 20
16509 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369396 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563542 | KS6.69 | 1 | 2022-01-06 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 0.304 | Метр | 1337 | 20
16510 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369396 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563542 | KS6.69 | 1 | 2022-01-06 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.34933 | Метр | 1337 | 20
16511 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369396 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563542 | KS6.69 | 1 | 2022-01-06 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 0.52533 | Метр | 1337 | 20
16512 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369396 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563542 | KS6.69 | 1 | 2022-01-06 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.061333 | Метр | 1337 | 20
16513 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369396 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563542 | KS6.69 | 1 | 2022-01-07 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.030667 | Метр | 1337 | 10
16514 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369396 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563542 | KS6.69 | 1 | 2022-01-07 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 0.088 | Метр | 1337 | 10
16515 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369396 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563542 | KS6.69 | 1 | 2022-01-07 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.17467 | Метр | 1337 | 10
16516 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369396 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563542 | KS6.69 | 1 | 2022-01-07 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 0.26267 | Метр | 1337 | 10
16517 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369396 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563542 | KS6.69 | 1 | 2022-01-07 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.36133 | Метр | 1337 | 10
16518 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369396 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563542 | KS6.69 | 1 | 2022-01-07 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.054667 | Метр | 1337 | 10
16519 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369396 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563542 | KS6.69 | 1 | 2022-01-07 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.14 | Метр | 1337 | 10
16520 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369396 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563542 | KS6.69 | 1 | 2022-01-07 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 0.152 | Метр | 1337 | 10
16521 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369396 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563542 | KS6.69 | 1 | 2022-01-07 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.033333 | Метр | 1337 | 10
16522 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369396 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563542 | KS6.69 | 1 | 2022-01-08 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.027333 | Метр | 1337 | 5
16523 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369396 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563542 | KS6.69 | 1 | 2022-01-08 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 0.076 | Метр | 1337 | 5
16524 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369396 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563542 | KS6.69 | 1 | 2022-01-08 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.18067 | Метр | 1337 | 5
16525 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369396 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563542 | KS6.69 | 1 | 2022-01-08 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.07 | Метр | 1337 | 5
16526 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369396 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563542 | KS6.69 | 1 | 2022-01-08 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.087333 | Метр | 1337 | 5
16527 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369396 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563542 | KS6.69 | 1 | 2022-01-08 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 0.13133 | Метр | 1337 | 5
16528 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369396 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563542 | KS6.69 | 1 | 2022-01-08 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.016667 | Метр | 1337 | 5
16529 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369396 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563542 | KS6.69 | 1 | 2022-01-08 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.015333 | Метр | 1337 | 5
16530 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369396 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563542 | KS6.69 | 1 | 2022-01-08 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 0.044 | Метр | 1337 | 5
16531 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369396 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563542 | KS6.69 | 1 | 2022-01-09 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.010933 | Метр | 1337 | 2
16532 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369396 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563542 | KS6.69 | 1 | 2022-01-09 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 0.0176 | Метр | 1337 | 2
16533 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369396 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563542 | KS6.69 | 1 | 2022-01-09 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.072267 | Метр | 1337 | 2
16534 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369396 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563542 | KS6.69 | 1 | 2022-01-09 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 0.0304 | Метр | 1337 | 2
16535 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369396 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563542 | KS6.69 | 1 | 2022-01-09 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.028 | Метр | 1337 | 2
16536 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369396 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563542 | KS6.69 | 1 | 2022-01-09 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.006667 | Метр | 1337 | 2
16537 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369396 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563542 | KS6.69 | 1 | 2022-01-09 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.006133 | Метр | 1337 | 2
16538 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369396 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563542 | KS6.69 | 1 | 2022-01-09 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 0.052533 | Метр | 1337 | 2
16539 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369396 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563542 | KS6.69 | 1 | 2022-01-09 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.034933 | Метр | 1337 | 2
16540 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369396 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563542 | KS6.69 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 0.052533 | Метр | 1337 | 2
16541 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369396 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563542 | KS6.69 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 0.0176 | Метр | 1337 | 2
16542 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369396 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563542 | KS6.69 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.006133 | Метр | 1337 | 2
16543 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369396 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563542 | KS6.69 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.010933 | Метр | 1337 | 2
16544 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369396 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563542 | KS6.69 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.028 | Метр | 1337 | 2
16545 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369396 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563542 | KS6.69 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.072267 | Метр | 1337 | 2
16546 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369396 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563542 | KS6.69 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.006667 | Метр | 1337 | 2
16547 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369396 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563542 | KS6.69 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 0.0304 | Метр | 1337 | 2
16548 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369396 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563542 | KS6.69 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.034933 | Метр | 1337 | 2
16549 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369396 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563542 | KS6.69 | 1 | 2022-02-02 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 0.026267 | Метр | 1337 | 1
16550 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369396 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563542 | KS6.69 | 1 | 2022-02-02 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.014 | Метр | 1337 | 1
16551 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369396 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563542 | KS6.69 | 1 | 2022-02-02 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.017467 | Метр | 1337 | 1
16552 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369396 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563542 | KS6.69 | 1 | 2022-02-02 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.036133 | Метр | 1337 | 1
16553 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369396 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563542 | KS6.69 | 1 | 2022-02-02 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.005467 | Метр | 1337 | 1
16554 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369396 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563542 | KS6.69 | 1 | 2022-02-02 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.003333 | Метр | 1337 | 1
16555 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369396 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563542 | KS6.69 | 1 | 2022-02-02 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 0.0152 | Метр | 1337 | 1
16556 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369396 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563542 | KS6.69 | 1 | 2022-02-02 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.003067 | Метр | 1337 | 1
16557 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369396 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563542 | KS6.69 | 1 | 2022-02-02 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 0.0088 | Метр | 1337 | 1
16558 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369396 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1563543 | KS6.70 | 1 | 2022-01-04 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.0714 | Метр | 1337 | 17
16559 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369396 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1563543 | KS6.70 | 1 | 2022-01-04 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 0.0748 | Метр | 1337 | 17
16560 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369396 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1563543 | KS6.70 | 1 | 2022-01-04 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.0544 | Метр | 1337 | 17
16561 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369396 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1563543 | KS6.70 | 1 | 2022-01-04 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.5882 | Метр | 1337 | 17
16562 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369396 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1563543 | KS6.70 | 1 | 2022-01-04 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 0.5916 | Метр | 1337 | 17
16563 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369396 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1563543 | KS6.70 | 1 | 2022-01-05 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.048 | Метр | 1337 | 15
16564 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369396 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1563543 | KS6.70 | 1 | 2022-01-05 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.519 | Метр | 1337 | 15
16565 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369396 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1563543 | KS6.70 | 1 | 2022-01-05 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 0.066 | Метр | 1337 | 15
16566 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369396 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1563543 | KS6.70 | 1 | 2022-01-05 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 0.522 | Метр | 1337 | 15
16567 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369396 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1563543 | KS6.70 | 1 | 2022-01-05 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.063 | Метр | 1337 | 15
16568 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369396 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1563543 | KS6.70 | 1 | 2022-01-06 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 0.3132 | Метр | 1337 | 9
16569 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369396 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1563543 | KS6.70 | 1 | 2022-01-06 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.3114 | Метр | 1337 | 9
16570 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369396 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1563543 | KS6.70 | 1 | 2022-01-06 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.0378 | Метр | 1337 | 9
16571 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369396 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1563543 | KS6.70 | 1 | 2022-01-06 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.0288 | Метр | 1337 | 9
16572 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369396 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1563543 | KS6.70 | 1 | 2022-01-06 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 0.0396 | Метр | 1337 | 9
16573 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369396 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1563543 | KS6.70 | 1 | 2022-01-07 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.016 | Метр | 1337 | 5
16574 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369396 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1563543 | KS6.70 | 1 | 2022-01-07 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 0.174 | Метр | 1337 | 5
16575 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369396 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1563543 | KS6.70 | 1 | 2022-01-07 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.173 | Метр | 1337 | 5
16576 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369396 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1563543 | KS6.70 | 1 | 2022-01-07 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 0.022 | Метр | 1337 | 5
16577 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369396 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1563543 | KS6.70 | 1 | 2022-01-07 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.021 | Метр | 1337 | 5
16578 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369396 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1563543 | KS6.70 | 1 | 2022-01-08 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.0084 | Метр | 1337 | 2
16579 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369396 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1563543 | KS6.70 | 1 | 2022-01-08 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.0692 | Метр | 1337 | 2
16580 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369396 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1563543 | KS6.70 | 1 | 2022-01-08 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 0.0696 | Метр | 1337 | 2
16581 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369396 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1563543 | KS6.70 | 1 | 2022-01-08 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 0.0088 | Метр | 1337 | 2
16582 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369396 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1563543 | KS6.70 | 1 | 2022-01-08 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.0064 | Метр | 1337 | 2
16583 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369396 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1563543 | KS6.70 | 1 | 2022-01-09 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.0084 | Метр | 1337 | 2
16584 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369396 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1563543 | KS6.70 | 1 | 2022-01-09 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 0.0088 | Метр | 1337 | 2
16585 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369396 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1563543 | KS6.70 | 1 | 2022-01-09 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 0.0696 | Метр | 1337 | 2
16586 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369396 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1563543 | KS6.70 | 1 | 2022-01-09 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.0692 | Метр | 1337 | 2
16587 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369396 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1563543 | KS6.70 | 1 | 2022-01-09 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.0064 | Метр | 1337 | 2
16588 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369397 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов | 1563544 | KS6.54 | 1 | 2022-01-06 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.11957 | Штука | 1341 | 5
16589 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369397 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов | 1563544 | KS6.54 | 1 | 2022-01-06 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.15217 | Штука | 1341 | 5
16590 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369397 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов | 1563544 | KS6.54 | 1 | 2022-01-06 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.05 | Штука | 1341 | 5
16591 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369397 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов | 1563544 | KS6.54 | 1 | 2022-01-06 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.063043 | Штука | 1341 | 5
16592 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369397 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов | 1563544 | KS6.54 | 1 | 2022-01-06 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.06087 | Штука | 1341 | 5
16593 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369397 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов | 1563544 | KS6.54 | 1 | 2022-01-06 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.11304 | Штука | 1341 | 5
16594 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369397 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов | 1563544 | KS6.54 | 1 | 2022-01-06 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.052174 | Штука | 1341 | 5
16595 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369397 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов | 1563544 | KS6.54 | 1 | 2022-01-07 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.05 | Штука | 1341 | 5
16596 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369397 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов | 1563544 | KS6.54 | 1 | 2022-01-07 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.06087 | Штука | 1341 | 5
16597 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369397 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов | 1563544 | KS6.54 | 1 | 2022-01-07 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.063043 | Штука | 1341 | 5
16598 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369397 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов | 1563544 | KS6.54 | 1 | 2022-01-07 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.11957 | Штука | 1341 | 5
16599 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369397 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов | 1563544 | KS6.54 | 1 | 2022-01-07 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.052174 | Штука | 1341 | 5
16600 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369397 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов | 1563544 | KS6.54 | 1 | 2022-01-07 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.15217 | Штука | 1341 | 5
16601 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369397 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов | 1563544 | KS6.54 | 1 | 2022-01-07 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.11304 | Штука | 1341 | 5
16602 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369397 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов | 1563544 | KS6.54 | 1 | 2022-01-08 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.048696 | Штука | 1341 | 4
16603 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369397 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов | 1563544 | KS6.54 | 1 | 2022-01-08 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.12174 | Штука | 1341 | 4
16604 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369397 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов | 1563544 | KS6.54 | 1 | 2022-01-08 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.095652 | Штука | 1341 | 4
16605 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369397 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов | 1563544 | KS6.54 | 1 | 2022-01-08 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.090435 | Штука | 1341 | 4
16606 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369397 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов | 1563544 | KS6.54 | 1 | 2022-01-08 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.050435 | Штука | 1341 | 4
16607 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369397 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов | 1563544 | KS6.54 | 1 | 2022-01-08 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.04 | Штука | 1341 | 4
16608 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369397 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов | 1563544 | KS6.54 | 1 | 2022-01-08 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.041739 | Штука | 1341 | 4
16609 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369397 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов | 1563544 | KS6.54 | 1 | 2022-01-09 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.01 | Штука | 1341 | 1
16610 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369397 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов | 1563544 | KS6.54 | 1 | 2022-01-09 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.022609 | Штука | 1341 | 1
16611 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369397 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов | 1563544 | KS6.54 | 1 | 2022-01-09 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.030435 | Штука | 1341 | 1
16612 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369397 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов | 1563544 | KS6.54 | 1 | 2022-01-09 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.023913 | Штука | 1341 | 1
16613 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369397 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов | 1563544 | KS6.54 | 1 | 2022-01-09 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.010435 | Штука | 1341 | 1
16614 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369397 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов | 1563544 | KS6.54 | 1 | 2022-01-09 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.012609 | Штука | 1341 | 1
16615 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369397 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов | 1563544 | KS6.54 | 1 | 2022-01-09 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.012174 | Штука | 1341 | 1
16616 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369397 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов | 1563544 | KS6.54 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.085217 | Штука | 1341 | 7
16617 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369397 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов | 1563544 | KS6.54 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.15826 | Штука | 1341 | 7
16618 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369397 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов | 1563544 | KS6.54 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.088261 | Штука | 1341 | 7
16619 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369397 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов | 1563544 | KS6.54 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.07 | Штука | 1341 | 7
16620 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369397 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов | 1563544 | KS6.54 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.073043 | Штука | 1341 | 7
16621 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369397 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов | 1563544 | KS6.54 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.21304 | Штука | 1341 | 7
16622 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369397 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов | 1563544 | KS6.54 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.16739 | Штука | 1341 | 7
16623 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369397 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов | 1563544 | KS6.54 | 1 | 2022-02-04 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.010435 | Штука | 1341 | 1
16624 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369397 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов | 1563544 | KS6.54 | 1 | 2022-02-04 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.023914 | Штука | 1341 | 1
16625 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369397 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов | 1563544 | KS6.54 | 1 | 2022-02-04 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.030435 | Штука | 1341 | 1
16626 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369397 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов | 1563544 | KS6.54 | 1 | 2022-02-04 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.01 | Штука | 1341 | 1
16627 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369397 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов | 1563544 | KS6.54 | 1 | 2022-02-04 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.012173 | Штука | 1341 | 1
16628 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369397 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов | 1563544 | KS6.54 | 1 | 2022-02-04 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.012609 | Штука | 1341 | 1
16629 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369397 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов | 1563544 | KS6.54 | 1 | 2022-02-04 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.022609 | Штука | 1341 | 1
16630 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369397 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563545 | KS6.69 | 1 | 2022-01-05 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 1.135 | Метр | 1337 | 65
16631 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369397 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563545 | KS6.69 | 1 | 2022-01-05 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 1.705 | Метр | 1337 | 65
16632 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369397 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563545 | KS6.69 | 1 | 2022-01-05 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 0.985 | Метр | 1337 | 65
16633 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369397 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563545 | KS6.69 | 1 | 2022-01-05 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 0.5675 | Метр | 1337 | 65
16634 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369397 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563545 | KS6.69 | 1 | 2022-01-05 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.91 | Метр | 1337 | 65
16635 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369397 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563545 | KS6.69 | 1 | 2022-01-05 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.3525 | Метр | 1337 | 65
16636 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369397 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563545 | KS6.69 | 1 | 2022-01-05 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 2.3525 | Метр | 1337 | 65
16637 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369397 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563545 | KS6.69 | 1 | 2022-01-05 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.1975 | Метр | 1337 | 65
16638 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369397 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563545 | KS6.69 | 1 | 2022-01-05 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.22 | Метр | 1337 | 65
16639 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369397 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563545 | KS6.69 | 1 | 2022-01-06 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 1.135 | Метр | 1337 | 65
16640 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369397 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563545 | KS6.69 | 1 | 2022-01-06 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 1.705 | Метр | 1337 | 65
16641 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369397 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563545 | KS6.69 | 1 | 2022-01-06 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 2.3525 | Метр | 1337 | 65
16642 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369397 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563545 | KS6.69 | 1 | 2022-01-06 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.3525 | Метр | 1337 | 65
16643 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369397 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563545 | KS6.69 | 1 | 2022-01-06 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.91 | Метр | 1337 | 65
16644 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369397 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563545 | KS6.69 | 1 | 2022-01-06 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.1975 | Метр | 1337 | 65
16645 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369397 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563545 | KS6.69 | 1 | 2022-01-06 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 0.985 | Метр | 1337 | 65
16646 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369397 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563545 | KS6.69 | 1 | 2022-01-06 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.22 | Метр | 1337 | 65
16647 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369397 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563545 | KS6.69 | 1 | 2022-01-06 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 0.5675 | Метр | 1337 | 65
16648 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369397 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563545 | KS6.69 | 1 | 2022-01-07 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.15192 | Метр | 1337 | 50
16649 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369397 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563545 | KS6.69 | 1 | 2022-01-07 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 1.8096 | Метр | 1337 | 50
16650 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369397 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563545 | KS6.69 | 1 | 2022-01-07 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.7 | Метр | 1337 | 50
16651 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369397 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563545 | KS6.69 | 1 | 2022-01-07 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 0.75769 | Метр | 1337 | 50
16652 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369397 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563545 | KS6.69 | 1 | 2022-01-07 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.27115 | Метр | 1337 | 50
16653 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369397 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563545 | KS6.69 | 1 | 2022-01-07 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.16923 | Метр | 1337 | 50
16654 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369397 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563545 | KS6.69 | 1 | 2022-01-07 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 1.3115 | Метр | 1337 | 50
16655 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369397 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563545 | KS6.69 | 1 | 2022-01-07 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 0.43654 | Метр | 1337 | 50
16656 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369397 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563545 | KS6.69 | 1 | 2022-01-07 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.87308 | Метр | 1337 | 50
16657 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369397 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563545 | KS6.69 | 1 | 2022-01-08 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 1.0858 | Метр | 1337 | 30
16658 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369397 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563545 | KS6.69 | 1 | 2022-01-08 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 0.78692 | Метр | 1337 | 30
16659 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369397 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563545 | KS6.69 | 1 | 2022-01-08 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.52385 | Метр | 1337 | 30
16660 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369397 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563545 | KS6.69 | 1 | 2022-01-08 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.16269 | Метр | 1337 | 30
16661 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369397 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563545 | KS6.69 | 1 | 2022-01-08 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.10154 | Метр | 1337 | 30
16662 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369397 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563545 | KS6.69 | 1 | 2022-01-08 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.42 | Метр | 1337 | 30
16663 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369397 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563545 | KS6.69 | 1 | 2022-01-08 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.091154 | Метр | 1337 | 30
16664 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369397 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563545 | KS6.69 | 1 | 2022-01-08 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 0.26192 | Метр | 1337 | 30
16665 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369397 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563545 | KS6.69 | 1 | 2022-01-08 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 0.45461 | Метр | 1337 | 30
16666 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369397 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563545 | KS6.69 | 1 | 2022-01-09 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.10154 | Метр | 1337 | 30
16667 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369397 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563545 | KS6.69 | 1 | 2022-01-09 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.52385 | Метр | 1337 | 30
16668 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369397 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563545 | KS6.69 | 1 | 2022-01-09 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 0.26192 | Метр | 1337 | 30
16669 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369397 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563545 | KS6.69 | 1 | 2022-01-09 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 0.78692 | Метр | 1337 | 30
16670 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369397 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563545 | KS6.69 | 1 | 2022-01-09 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 1.0858 | Метр | 1337 | 30
16671 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369397 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563545 | KS6.69 | 1 | 2022-01-09 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.091154 | Метр | 1337 | 30
16672 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369397 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563545 | KS6.69 | 1 | 2022-01-09 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 0.45461 | Метр | 1337 | 30
16673 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369397 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563545 | KS6.69 | 1 | 2022-01-09 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.42 | Метр | 1337 | 30
16674 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369397 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563545 | KS6.69 | 1 | 2022-01-09 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.16269 | Метр | 1337 | 30
16675 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369397 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563545 | KS6.69 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.081346 | Метр | 1337 | 15
16676 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369397 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563545 | KS6.69 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.21 | Метр | 1337 | 15
16677 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369397 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563545 | KS6.69 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 0.13096 | Метр | 1337 | 15
16678 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369397 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563545 | KS6.69 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.045577 | Метр | 1337 | 15
16679 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369397 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563545 | KS6.69 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.050769 | Метр | 1337 | 15
16680 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369397 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563545 | KS6.69 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 0.39346 | Метр | 1337 | 15
16681 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369397 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563545 | KS6.69 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.26192 | Метр | 1337 | 15
16682 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369397 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563545 | KS6.69 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 0.22731 | Метр | 1337 | 15
16683 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369397 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563545 | KS6.69 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.54289 | Метр | 1337 | 15
16684 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369397 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563545 | KS6.69 | 1 | 2022-01-22 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.006769 | Метр | 1337 | 2
16685 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369397 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563545 | KS6.69 | 1 | 2022-01-22 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 0.017462 | Метр | 1337 | 2
16686 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369397 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563545 | KS6.69 | 1 | 2022-01-22 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.034923 | Метр | 1337 | 2
16687 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369397 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563545 | KS6.69 | 1 | 2022-01-22 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 0.052462 | Метр | 1337 | 2
16688 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369397 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563545 | KS6.69 | 1 | 2022-01-22 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.006077 | Метр | 1337 | 2
16689 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369397 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563545 | KS6.69 | 1 | 2022-01-22 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.072385 | Метр | 1337 | 2
16690 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369397 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563545 | KS6.69 | 1 | 2022-01-22 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.028 | Метр | 1337 | 2
16691 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369397 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563545 | KS6.69 | 1 | 2022-01-22 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 0.030308 | Метр | 1337 | 2
16692 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369397 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563545 | KS6.69 | 1 | 2022-01-22 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.010846 | Метр | 1337 | 2
16693 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369397 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563545 | KS6.69 | 1 | 2022-01-23 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 0.008731 | Метр | 1337 | 1
16694 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369397 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563545 | KS6.69 | 1 | 2022-01-23 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.036192 | Метр | 1337 | 1
16695 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369397 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563545 | KS6.69 | 1 | 2022-01-23 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 0.026231 | Метр | 1337 | 1
16696 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369397 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563545 | KS6.69 | 1 | 2022-01-23 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.003038 | Метр | 1337 | 1
16697 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369397 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563545 | KS6.69 | 1 | 2022-01-23 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.003385 | Метр | 1337 | 1
16698 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369397 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563545 | KS6.69 | 1 | 2022-01-23 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 0.015154 | Метр | 1337 | 1
16699 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369397 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563545 | KS6.69 | 1 | 2022-01-23 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.005423 | Метр | 1337 | 1
16700 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369397 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563545 | KS6.69 | 1 | 2022-01-23 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.014 | Метр | 1337 | 1
16701 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369397 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563545 | KS6.69 | 1 | 2022-01-23 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.017462 | Метр | 1337 | 1
16702 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369397 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563545 | KS6.69 | 1 | 2022-01-25 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.014 | Метр | 1337 | 1
16703 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369397 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563545 | KS6.69 | 1 | 2022-01-25 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.003038 | Метр | 1337 | 1
16704 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369397 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563545 | KS6.69 | 1 | 2022-01-25 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 0.015154 | Метр | 1337 | 1
16705 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369397 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563545 | KS6.69 | 1 | 2022-01-25 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.005423 | Метр | 1337 | 1
16706 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369397 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563545 | KS6.69 | 1 | 2022-01-25 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 0.026231 | Метр | 1337 | 1
16707 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369397 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563545 | KS6.69 | 1 | 2022-01-25 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.017462 | Метр | 1337 | 1
16708 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369397 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563545 | KS6.69 | 1 | 2022-01-25 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 0.008731 | Метр | 1337 | 1
16709 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369397 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563545 | KS6.69 | 1 | 2022-01-25 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.036192 | Метр | 1337 | 1
16710 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369397 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563545 | KS6.69 | 1 | 2022-01-25 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.003385 | Метр | 1337 | 1
16711 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369397 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563545 | KS6.69 | 1 | 2022-02-02 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 0.015154 | Метр | 1337 | 1
16712 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369397 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563545 | KS6.69 | 1 | 2022-02-02 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.014 | Метр | 1337 | 1
16713 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369397 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563545 | KS6.69 | 1 | 2022-02-02 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.017462 | Метр | 1337 | 1
16714 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369397 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563545 | KS6.69 | 1 | 2022-02-02 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 0.008731 | Метр | 1337 | 1
16715 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369397 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563545 | KS6.69 | 1 | 2022-02-02 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 0.026231 | Метр | 1337 | 1
16716 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369397 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563545 | KS6.69 | 1 | 2022-02-02 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.036192 | Метр | 1337 | 1
16717 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369397 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563545 | KS6.69 | 1 | 2022-02-02 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.003385 | Метр | 1337 | 1
16718 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369397 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563545 | KS6.69 | 1 | 2022-02-02 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.005423 | Метр | 1337 | 1
16719 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369397 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563545 | KS6.69 | 1 | 2022-02-02 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.003038 | Метр | 1337 | 1
16720 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369397 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1563546 | KS6.70 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 0.04 | Метр | 1337 | 10
16721 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369397 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1563546 | KS6.70 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.35 | Метр | 1337 | 10
16722 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369397 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1563546 | KS6.70 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.04 | Метр | 1337 | 10
16723 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369397 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1563546 | KS6.70 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 0.35 | Метр | 1337 | 10
16724 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369397 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1563546 | KS6.70 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.03 | Метр | 1337 | 10
16725 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369398 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (оповещатель-8шт, табло-2шт) | 1563547 | KS6.54 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.048 | Штука | 1341 | 4
16726 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369398 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (оповещатель-8шт, табло-2шт) | 1563547 | KS6.54 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.12 | Штука | 1341 | 4
16727 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369398 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (оповещатель-8шт, табло-2шт) | 1563547 | KS6.54 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.04 | Штука | 1341 | 4
16728 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369398 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (оповещатель-8шт, табло-2шт) | 1563547 | KS6.54 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.088 | Штука | 1341 | 4
16729 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369398 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (оповещатель-8шт, табло-2шт) | 1563547 | KS6.54 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.048 | Штука | 1341 | 4
16730 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369398 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (оповещатель-8шт, табло-2шт) | 1563547 | KS6.54 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.04 | Штука | 1341 | 4
16731 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369398 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (оповещатель-8шт, табло-2шт) | 1563547 | KS6.54 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.096 | Штука | 1341 | 4
16732 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369398 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (оповещатель-8шт, табло-2шт) | 1563547 | KS6.54 | 1 | 2022-01-22 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.02 | Штука | 1341 | 2
16733 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369398 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (оповещатель-8шт, табло-2шт) | 1563547 | KS6.54 | 1 | 2022-01-22 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.048 | Штука | 1341 | 2
16734 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369398 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (оповещатель-8шт, табло-2шт) | 1563547 | KS6.54 | 1 | 2022-01-22 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.02 | Штука | 1341 | 2
16735 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369398 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (оповещатель-8шт, табло-2шт) | 1563547 | KS6.54 | 1 | 2022-01-22 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.024 | Штука | 1341 | 2
16736 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369398 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (оповещатель-8шт, табло-2шт) | 1563547 | KS6.54 | 1 | 2022-01-22 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.024 | Штука | 1341 | 2
16737 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369398 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (оповещатель-8шт, табло-2шт) | 1563547 | KS6.54 | 1 | 2022-01-22 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.06 | Штука | 1341 | 2
16738 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369398 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (оповещатель-8шт, табло-2шт) | 1563547 | KS6.54 | 1 | 2022-01-22 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.044 | Штука | 1341 | 2
16739 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369398 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (оповещатель-8шт, табло-2шт) | 1563547 | KS6.54 | 1 | 2022-01-23 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.06 | Штука | 1341 | 2
16740 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369398 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (оповещатель-8шт, табло-2шт) | 1563547 | KS6.54 | 1 | 2022-01-23 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.048 | Штука | 1341 | 2
16741 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369398 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (оповещатель-8шт, табло-2шт) | 1563547 | KS6.54 | 1 | 2022-01-23 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.044 | Штука | 1341 | 2
16742 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369398 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (оповещатель-8шт, табло-2шт) | 1563547 | KS6.54 | 1 | 2022-01-23 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.02 | Штука | 1341 | 2
16743 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369398 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (оповещатель-8шт, табло-2шт) | 1563547 | KS6.54 | 1 | 2022-01-23 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.024 | Штука | 1341 | 2
16744 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369398 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (оповещатель-8шт, табло-2шт) | 1563547 | KS6.54 | 1 | 2022-01-23 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.02 | Штука | 1341 | 2
16745 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369398 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (оповещатель-8шт, табло-2шт) | 1563547 | KS6.54 | 1 | 2022-01-23 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.024 | Штука | 1341 | 2
16746 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369398 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (оповещатель-8шт, табло-2шт) | 1563547 | KS6.54 | 1 | 2022-01-25 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.012 | Штука | 1341 | 1
16747 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369398 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (оповещатель-8шт, табло-2шт) | 1563547 | KS6.54 | 1 | 2022-01-25 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.03 | Штука | 1341 | 1
16748 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369398 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (оповещатель-8шт, табло-2шт) | 1563547 | KS6.54 | 1 | 2022-01-25 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.024 | Штука | 1341 | 1
16749 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369398 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (оповещатель-8шт, табло-2шт) | 1563547 | KS6.54 | 1 | 2022-01-25 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.022 | Штука | 1341 | 1
16750 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369398 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (оповещатель-8шт, табло-2шт) | 1563547 | KS6.54 | 1 | 2022-01-25 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.012 | Штука | 1341 | 1
16751 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369398 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (оповещатель-8шт, табло-2шт) | 1563547 | KS6.54 | 1 | 2022-01-25 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.01 | Штука | 1341 | 1
16752 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369398 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (оповещатель-8шт, табло-2шт) | 1563547 | KS6.54 | 1 | 2022-01-25 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.01 | Штука | 1341 | 1
16753 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369398 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (оповещатель-8шт, табло-2шт) | 1563547 | KS6.54 | 1 | 2022-02-02 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.01 | Штука | 1341 | 1
16754 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369398 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (оповещатель-8шт, табло-2шт) | 1563547 | KS6.54 | 1 | 2022-02-02 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.012 | Штука | 1341 | 1
16755 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369398 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (оповещатель-8шт, табло-2шт) | 1563547 | KS6.54 | 1 | 2022-02-02 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.01 | Штука | 1341 | 1
16756 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369398 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (оповещатель-8шт, табло-2шт) | 1563547 | KS6.54 | 1 | 2022-02-02 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.012 | Штука | 1341 | 1
16757 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369398 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (оповещатель-8шт, табло-2шт) | 1563547 | KS6.54 | 1 | 2022-02-02 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.03 | Штука | 1341 | 1
16758 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369398 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (оповещатель-8шт, табло-2шт) | 1563547 | KS6.54 | 1 | 2022-02-02 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.024 | Штука | 1341 | 1
16759 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369398 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (оповещатель-8шт, табло-2шт) | 1563547 | KS6.54 | 1 | 2022-02-02 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.022 | Штука | 1341 | 1
16760 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369398 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563548 | KS6.69 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.162 | Метр | 1337 | 30
16761 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369398 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563548 | KS6.69 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 1.086 | Метр | 1337 | 30
16762 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369398 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563548 | KS6.69 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 0.453 | Метр | 1337 | 30
16763 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369398 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563548 | KS6.69 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.525 | Метр | 1337 | 30
16764 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369398 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563548 | KS6.69 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 0.786 | Метр | 1337 | 30
16765 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369398 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563548 | KS6.69 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 0.261 | Метр | 1337 | 30
16766 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369398 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563548 | KS6.69 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.09 | Метр | 1337 | 30
16767 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369398 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563548 | KS6.69 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.42 | Метр | 1337 | 30
16768 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369398 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563548 | KS6.69 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.102 | Метр | 1337 | 30
16769 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369398 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563548 | KS6.69 | 1 | 2022-01-11 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.5425 | Метр | 1337 | 31
16770 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369398 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563548 | KS6.69 | 1 | 2022-01-11 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 0.8122 | Метр | 1337 | 31
16771 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369398 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563548 | KS6.69 | 1 | 2022-01-11 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.1054 | Метр | 1337 | 31
16772 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369398 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563548 | KS6.69 | 1 | 2022-01-11 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.434 | Метр | 1337 | 31
16773 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369398 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563548 | KS6.69 | 1 | 2022-01-11 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 0.4681 | Метр | 1337 | 31
16774 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369398 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563548 | KS6.69 | 1 | 2022-01-11 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.093 | Метр | 1337 | 31
16775 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369398 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563548 | KS6.69 | 1 | 2022-01-11 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.1674 | Метр | 1337 | 31
16776 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369398 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563548 | KS6.69 | 1 | 2022-01-11 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 0.2697 | Метр | 1337 | 31
16777 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369398 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563548 | KS6.69 | 1 | 2022-01-11 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 1.1222 | Метр | 1337 | 31
16778 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369398 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563548 | KS6.69 | 1 | 2022-01-21 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.14 | Метр | 1337 | 10
16779 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369398 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563548 | KS6.69 | 1 | 2022-01-21 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 0.262 | Метр | 1337 | 10
16780 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369398 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563548 | KS6.69 | 1 | 2022-01-21 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.175 | Метр | 1337 | 10
16781 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369398 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563548 | KS6.69 | 1 | 2022-01-21 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.034 | Метр | 1337 | 10
16782 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369398 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563548 | KS6.69 | 1 | 2022-01-21 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 0.087 | Метр | 1337 | 10
16783 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369398 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563548 | KS6.69 | 1 | 2022-01-21 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 0.151 | Метр | 1337 | 10
16784 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369398 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563548 | KS6.69 | 1 | 2022-01-21 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.362 | Метр | 1337 | 10
16785 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369398 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563548 | KS6.69 | 1 | 2022-01-21 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.054 | Метр | 1337 | 10
16786 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369398 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563548 | KS6.69 | 1 | 2022-01-21 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.03 | Метр | 1337 | 10
16787 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369398 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563548 | KS6.69 | 1 | 2022-01-22 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 0.302 | Метр | 1337 | 20
16788 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369398 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563548 | KS6.69 | 1 | 2022-01-22 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.28 | Метр | 1337 | 20
16789 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369398 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563548 | KS6.69 | 1 | 2022-01-22 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 0.174 | Метр | 1337 | 20
16790 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369398 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563548 | KS6.69 | 1 | 2022-01-22 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.724 | Метр | 1337 | 20
16791 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369398 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563548 | KS6.69 | 1 | 2022-01-22 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.108 | Метр | 1337 | 20
16792 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369398 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563548 | KS6.69 | 1 | 2022-01-22 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.068 | Метр | 1337 | 20
16793 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369398 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563548 | KS6.69 | 1 | 2022-01-22 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.06 | Метр | 1337 | 20
16794 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369398 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563548 | KS6.69 | 1 | 2022-01-22 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.35 | Метр | 1337 | 20
16795 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369398 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563548 | KS6.69 | 1 | 2022-01-22 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 0.524 | Метр | 1337 | 20
16796 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369398 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563548 | KS6.69 | 1 | 2022-01-23 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.07 | Метр | 1337 | 4
16797 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369398 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563548 | KS6.69 | 1 | 2022-01-23 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.1448 | Метр | 1337 | 4
16798 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369398 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563548 | KS6.69 | 1 | 2022-01-23 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 0.0604 | Метр | 1337 | 4
16799 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369398 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563548 | KS6.69 | 1 | 2022-01-23 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.0136 | Метр | 1337 | 4
16800 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369398 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563548 | KS6.69 | 1 | 2022-01-23 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.0216 | Метр | 1337 | 4
16801 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369398 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563548 | KS6.69 | 1 | 2022-01-23 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 0.0348 | Метр | 1337 | 4
16802 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369398 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563548 | KS6.69 | 1 | 2022-01-23 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 0.1048 | Метр | 1337 | 4
16803 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369398 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563548 | KS6.69 | 1 | 2022-01-23 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.012 | Метр | 1337 | 4
16804 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369398 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563548 | KS6.69 | 1 | 2022-01-23 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.056 | Метр | 1337 | 4
16805 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369398 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563548 | KS6.69 | 1 | 2022-01-25 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.006 | Метр | 1337 | 2
16806 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369398 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563548 | KS6.69 | 1 | 2022-01-25 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.0108 | Метр | 1337 | 2
16807 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369398 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563548 | KS6.69 | 1 | 2022-01-25 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 0.0174 | Метр | 1337 | 2
16808 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369398 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563548 | KS6.69 | 1 | 2022-01-25 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 0.0302 | Метр | 1337 | 2
16809 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369398 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563548 | KS6.69 | 1 | 2022-01-25 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.0724 | Метр | 1337 | 2
16810 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369398 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563548 | KS6.69 | 1 | 2022-01-25 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.028 | Метр | 1337 | 2
16811 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369398 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563548 | KS6.69 | 1 | 2022-01-25 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.0068 | Метр | 1337 | 2
16812 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369398 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563548 | KS6.69 | 1 | 2022-01-25 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.035 | Метр | 1337 | 2
16813 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369398 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563548 | KS6.69 | 1 | 2022-01-25 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 0.0524 | Метр | 1337 | 2
16814 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369398 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563548 | KS6.69 | 1 | 2022-02-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.003 | Метр | 1337 | 1
16815 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369398 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563548 | KS6.69 | 1 | 2022-02-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.0034 | Метр | 1337 | 1
16816 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369398 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563548 | KS6.69 | 1 | 2022-02-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.0054 | Метр | 1337 | 1
16817 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369398 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563548 | KS6.69 | 1 | 2022-02-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 0.0087 | Метр | 1337 | 1
16818 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369398 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563548 | KS6.69 | 1 | 2022-02-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.014 | Метр | 1337 | 1
16819 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369398 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563548 | KS6.69 | 1 | 2022-02-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.0175 | Метр | 1337 | 1
16820 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369398 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563548 | KS6.69 | 1 | 2022-02-01 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 0.0262 | Метр | 1337 | 1
16821 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369398 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563548 | KS6.69 | 1 | 2022-02-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.0362 | Метр | 1337 | 1
16822 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369398 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563548 | KS6.69 | 1 | 2022-02-01 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 0.0151 | Метр | 1337 | 1
16823 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369398 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563548 | KS6.69 | 1 | 2022-02-02 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 0.0174 | Метр | 1337 | 2
16824 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369398 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563548 | KS6.69 | 1 | 2022-02-02 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.0108 | Метр | 1337 | 2
16825 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369398 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563548 | KS6.69 | 1 | 2022-02-02 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.028 | Метр | 1337 | 2
16826 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369398 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563548 | KS6.69 | 1 | 2022-02-02 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.006 | Метр | 1337 | 2
16827 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369398 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563548 | KS6.69 | 1 | 2022-02-02 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.0068 | Метр | 1337 | 2
16828 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369398 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563548 | KS6.69 | 1 | 2022-02-02 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 0.0302 | Метр | 1337 | 2
16829 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369398 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563548 | KS6.69 | 1 | 2022-02-02 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 0.0524 | Метр | 1337 | 2
16830 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369398 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563548 | KS6.69 | 1 | 2022-02-02 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.0724 | Метр | 1337 | 2
16831 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369398 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563548 | KS6.69 | 1 | 2022-02-02 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.035 | Метр | 1337 | 2
16832 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369398 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1563549 | KS6.70 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 0.04 | Метр | 1337 | 10
16833 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369398 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1563549 | KS6.70 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.04 | Метр | 1337 | 10
16834 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369398 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1563549 | KS6.70 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.35 | Метр | 1337 | 10
16835 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369398 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1563549 | KS6.70 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 0.35 | Метр | 1337 | 10
16836 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Оповещение о пожаре (СОП) | 369398 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1563549 | KS6.70 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.03 | Метр | 1337 | 10
16837 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 1420мм) | 1563550 | KS6.40 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 0.15776 | Стык | 1344 | 2
16838 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 1420мм) | 1563550 | KS6.40 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Газовая многосопловая горелка | 27604 | 0.23568 | Стык | 1344 | 2
16839 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 1420мм) | 1563550 | KS6.40 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 15.3114 | Стык | 1344 | 2
16840 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 1420мм) | 1563550 | KS6.40 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 27623 | 1.7864 | Стык | 1344 | 2
16841 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 1420мм) | 1563550 | KS6.40 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Прицеп бортовой | 27631 | 0.5312 | Стык | 1344 | 2
16842 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 1420мм) | 1563550 | KS6.40 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Рентгеновский аппарат, гамма-дефектоскоп | 27634 | 64.4363 | Стык | 1344 | 2
16843 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 1420мм) | 1563550 | KS6.40 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Ультразвуковой дефектоскоп общего назначения | 27650 | 13.7019 | Стык | 1344 | 2
16844 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 1420мм) | 1563550 | KS6.40 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 9.0338 | Стык | 1344 | 2
16845 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 1420мм) | 1563550 | KS6.40 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Трубоукладчик среднего класса (36-80т) | 27647 | 15.3114 | Стык | 1344 | 2
16846 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 1420мм) | 1563550 | KS6.40 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 29.5176 | Стык | 1344 | 2
16847 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 1420мм) | 1563550 | KS6.40 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Тягач седельный | 16452 | 0.5312 | Стык | 1344 | 2
16848 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 1420мм) | 1563550 | KS6.40 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.3208 | Стык | 1344 | 2
16849 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 1420мм) | 1563550 | KS6.40 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 1.1741 | Стык | 1344 | 2
16850 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 1420мм) | 1563550 | KS6.40 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 37.6428 | Стык | 1344 | 57
16851 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 1420мм) | 1563550 | KS6.40 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 33.4613 | Стык | 1344 | 57
16852 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 1420мм) | 1563550 | KS6.40 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Рентгеновский аппарат, гамма-дефектоскоп | 27634 | 1836.4343 | Стык | 1344 | 57
16853 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 1420мм) | 1563550 | KS6.40 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Трубоукладчик среднего класса (36-80т) | 27647 | 436.3738 | Стык | 1344 | 57
16854 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 1420мм) | 1563550 | KS6.40 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Прицеп бортовой | 27631 | 15.1392 | Стык | 1344 | 57
16855 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 1420мм) | 1563550 | KS6.40 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Ультразвуковой дефектоскоп общего назначения | 27650 | 390.5047 | Стык | 1344 | 57
16856 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 1420мм) | 1563550 | KS6.40 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 257.4622 | Стык | 1344 | 57
16857 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 1420мм) | 1563550 | KS6.40 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 841.2516 | Стык | 1344 | 57
16858 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 1420мм) | 1563550 | KS6.40 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 4.4962 | Стык | 1344 | 57
16859 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 1420мм) | 1563550 | KS6.40 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Газовая многосопловая горелка | 27604 | 6.7177 | Стык | 1344 | 57
16860 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 1420мм) | 1563550 | KS6.40 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Тягач седельный | 16452 | 15.1392 | Стык | 1344 | 57
16861 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 1420мм) | 1563550 | KS6.40 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 436.3738 | Стык | 1344 | 57
16862 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 1420мм) | 1563550 | KS6.40 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 27623 | 50.9124 | Стык | 1344 | 57
16863 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 1420мм) | 1563550 | KS6.40 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 206.6232 | Стык | 1344 | 14
16864 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 1420мм) | 1563550 | KS6.40 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Трубоукладчик среднего класса (36-80т) | 27647 | 107.1795 | Стык | 1344 | 14
16865 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 1420мм) | 1563550 | KS6.40 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Прицеп бортовой | 27631 | 3.7181 | Стык | 1344 | 14
16866 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 1420мм) | 1563550 | KS6.40 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 27623 | 12.5048 | Стык | 1344 | 14
16867 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 1420мм) | 1563550 | KS6.40 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 107.1795 | Стык | 1344 | 14
16868 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 1420мм) | 1563550 | KS6.40 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Рентгеновский аппарат, гамма-дефектоскоп | 27634 | 451.054 | Стык | 1344 | 14
16869 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 1420мм) | 1563550 | KS6.40 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Газовая многосопловая горелка | 27604 | 1.65 | Стык | 1344 | 14
16870 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 1420мм) | 1563550 | KS6.40 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 9.2459 | Стык | 1344 | 14
16871 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 1420мм) | 1563550 | KS6.40 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 1.1043 | Стык | 1344 | 14
16872 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 1420мм) | 1563550 | KS6.40 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 8.2186 | Стык | 1344 | 14
16873 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 1420мм) | 1563550 | KS6.40 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Тягач седельный | 16452 | 3.7181 | Стык | 1344 | 14
16874 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 1420мм) | 1563550 | KS6.40 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 63.2363 | Стык | 1344 | 14
16875 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 1420мм) | 1563550 | KS6.40 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Ультразвуковой дефектоскоп общего назначения | 27650 | 95.9134 | Стык | 1344 | 14
16876 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 1420мм) | 1563550 | KS6.40 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 4.6228 | Стык | 1344 | 7
16877 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 1420мм) | 1563550 | KS6.40 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Газовая многосопловая горелка | 27604 | 0.82488 | Стык | 1344 | 7
16878 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 1420мм) | 1563550 | KS6.40 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Рентгеновский аппарат, гамма-дефектоскоп | 27634 | 225.5271 | Стык | 1344 | 7
16879 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 1420мм) | 1563550 | KS6.40 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 53.5898 | Стык | 1344 | 7
16880 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 1420мм) | 1563550 | KS6.40 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 27623 | 6.2524 | Стык | 1344 | 7
16881 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 1420мм) | 1563550 | KS6.40 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Прицеп бортовой | 27631 | 1.8592 | Стык | 1344 | 7
16882 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 1420мм) | 1563550 | KS6.40 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 31.6182 | Стык | 1344 | 7
16883 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 1420мм) | 1563550 | KS6.40 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 103.3116 | Стык | 1344 | 7
16884 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 1420мм) | 1563550 | KS6.40 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Трубоукладчик среднего класса (36-80т) | 27647 | 53.5898 | Стык | 1344 | 7
16885 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 1420мм) | 1563550 | KS6.40 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Ультразвуковой дефектоскоп общего назначения | 27650 | 47.9567 | Стык | 1344 | 7
16886 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 1420мм) | 1563550 | KS6.40 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Тягач седельный | 16452 | 1.8592 | Стык | 1344 | 7
16887 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 1420мм) | 1563550 | KS6.40 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 4.1093 | Стык | 1344 | 7
16888 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 1420мм) | 1563550 | KS6.40 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 0.55216 | Стык | 1344 | 7
16889 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 1420мм) | 1563550 | KS6.40 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 45.1688 | Стык | 1344 | 10
16890 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 1420мм) | 1563550 | KS6.40 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Прицеп бортовой | 27631 | 2.656 | Стык | 1344 | 10
16891 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 1420мм) | 1563550 | KS6.40 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Рентгеновский аппарат, гамма-дефектоскоп | 27634 | 322.1816 | Стык | 1344 | 10
16892 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 1420мм) | 1563550 | KS6.40 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Трубоукладчик среднего класса (36-80т) | 27647 | 76.5568 | Стык | 1344 | 10
16893 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 1420мм) | 1563550 | KS6.40 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 5.8704 | Стык | 1344 | 10
16894 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 1420мм) | 1563550 | KS6.40 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 0.7888 | Стык | 1344 | 10
16895 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 1420мм) | 1563550 | KS6.40 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 6.604 | Стык | 1344 | 10
16896 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 1420мм) | 1563550 | KS6.40 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Газовая многосопловая горелка | 27604 | 1.1784 | Стык | 1344 | 10
16897 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 1420мм) | 1563550 | KS6.40 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Тягач седельный | 16452 | 2.656 | Стык | 1344 | 10
16898 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 1420мм) | 1563550 | KS6.40 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Ультразвуковой дефектоскоп общего назначения | 27650 | 68.5096 | Стык | 1344 | 10
16899 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 1420мм) | 1563550 | KS6.40 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 76.5568 | Стык | 1344 | 10
16900 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 1420мм) | 1563550 | KS6.40 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 27623 | 8.932 | Стык | 1344 | 10
16901 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 1420мм) | 1563550 | KS6.40 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 147.588 | Стык | 1344 | 10
16902 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 1020мм) | 1563553 | KS6.40 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 3.9624 | Стык | 1344 | 6
16903 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 1020мм) | 1563553 | KS6.40 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Тягач седельный | 16452 | 1.5927 | Стык | 1344 | 6
16904 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 1020мм) | 1563553 | KS6.40 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 0.47242 | Стык | 1344 | 6
16905 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 1020мм) | 1563553 | KS6.40 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 3.5212 | Стык | 1344 | 6
16906 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 1020мм) | 1563553 | KS6.40 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Газовая многосопловая горелка | 27604 | 0.70636 | Стык | 1344 | 6
16907 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 1020мм) | 1563553 | KS6.40 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 27623 | 5.3597 | Стык | 1344 | 6
16908 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 1020мм) | 1563553 | KS6.40 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 27.1012 | Стык | 1344 | 6
16909 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 1020мм) | 1563553 | KS6.40 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Ультразвуковой дефектоскоп общего назначения | 27650 | 41.1055 | Стык | 1344 | 6
16910 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 1020мм) | 1563553 | KS6.40 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Трубоукладчик среднего класса (36-80т) | 27647 | 45.9352 | Стык | 1344 | 6
16911 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 1020мм) | 1563553 | KS6.40 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 88.5524 | Стык | 1344 | 6
16912 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 1020мм) | 1563553 | KS6.40 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 45.9352 | Стык | 1344 | 6
16913 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 1020мм) | 1563553 | KS6.40 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Прицеп бортовой | 27631 | 1.5927 | Стык | 1344 | 6
16914 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 1020мм) | 1563553 | KS6.40 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Рентгеновский аппарат, гамма-дефектоскоп | 27634 | 193.3091 | Стык | 1344 | 6
16915 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 1020мм) | 1563553 | KS6.40 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Рентгеновский аппарат, гамма-дефектоскоп | 27634 | 418.8364 | Стык | 1344 | 13
16916 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 1020мм) | 1563553 | KS6.40 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 58.7206 | Стык | 1344 | 13
16917 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 1020мм) | 1563553 | KS6.40 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 191.8639 | Стык | 1344 | 13
16918 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 1020мм) | 1563553 | KS6.40 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 27623 | 11.613 | Стык | 1344 | 13
16919 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 1020мм) | 1563553 | KS6.40 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 99.5249 | Стык | 1344 | 13
16920 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 1020мм) | 1563553 | KS6.40 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Ультразвуковой дефектоскоп общего назначения | 27650 | 89.0618 | Стык | 1344 | 13
16921 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 1020мм) | 1563553 | KS6.40 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Прицеп бортовой | 27631 | 3.4509 | Стык | 1344 | 13
16922 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 1020мм) | 1563553 | KS6.40 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Трубоукладчик среднего класса (36-80т) | 27647 | 99.5249 | Стык | 1344 | 13
16923 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 1020мм) | 1563553 | KS6.40 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Газовая многосопловая горелка | 27604 | 1.5321 | Стык | 1344 | 13
16924 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 1020мм) | 1563553 | KS6.40 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 8.5839 | Стык | 1344 | 13
16925 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 1020мм) | 1563553 | KS6.40 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Тягач седельный | 16452 | 3.4509 | Стык | 1344 | 13
16926 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 1020мм) | 1563553 | KS6.40 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 7.6306 | Стык | 1344 | 13
16927 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 1020мм) | 1563553 | KS6.40 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 1.0239 | Стык | 1344 | 13
16928 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 1020мм) | 1563553 | KS6.40 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Трубоукладчик среднего класса (36-80т) | 27647 | 7.6558 | Стык | 1344 | 1
16929 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 1020мм) | 1563553 | KS6.40 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Газовая многосопловая горелка | 27604 | 0.11788 | Стык | 1344 | 1
16930 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 1020мм) | 1563553 | KS6.40 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.6603 | Стык | 1344 | 1
16931 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 1020мм) | 1563553 | KS6.40 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Тягач седельный | 16452 | 0.26545 | Стык | 1344 | 1
16932 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 1020мм) | 1563553 | KS6.40 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 0.078788 | Стык | 1344 | 1
16933 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 1020мм) | 1563553 | KS6.40 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.58697 | Стык | 1344 | 1
16934 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 1020мм) | 1563553 | KS6.40 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Ультразвуковой дефектоскоп общего назначения | 27650 | 6.8509 | Стык | 1344 | 1
16935 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 1020мм) | 1563553 | KS6.40 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 27623 | 0.89333 | Стык | 1344 | 1
16936 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 1020мм) | 1563553 | KS6.40 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 4.517 | Стык | 1344 | 1
16937 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 1020мм) | 1563553 | KS6.40 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Прицеп бортовой | 27631 | 0.26545 | Стык | 1344 | 1
16938 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 1020мм) | 1563553 | KS6.40 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 14.7588 | Стык | 1344 | 1
16939 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 1020мм) | 1563553 | KS6.40 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 7.6558 | Стык | 1344 | 1
16940 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 1020мм) | 1563553 | KS6.40 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Рентгеновский аппарат, гамма-дефектоскоп | 27634 | 32.2182 | Стык | 1344 | 1
16941 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 1020мм) | 1563553 | KS6.40 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 27623 | 0.89318 | Стык | 1344 | 1
16942 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 1020мм) | 1563553 | KS6.40 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 7.6559 | Стык | 1344 | 1
16943 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 1020мм) | 1563553 | KS6.40 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 4.5168 | Стык | 1344 | 1
16944 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 1020мм) | 1563553 | KS6.40 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Трубоукладчик среднего класса (36-80т) | 27647 | 7.6559 | Стык | 1344 | 1
16945 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 1020мм) | 1563553 | KS6.40 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Прицеп бортовой | 27631 | 0.26545 | Стык | 1344 | 1
16946 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 1020мм) | 1563553 | KS6.40 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 0.078636 | Стык | 1344 | 1
16947 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 1020мм) | 1563553 | KS6.40 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Газовая многосопловая горелка | 27604 | 0.11773 | Стык | 1344 | 1
16948 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 1020мм) | 1563553 | KS6.40 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.66046 | Стык | 1344 | 1
16949 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 1020мм) | 1563553 | KS6.40 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.58682 | Стык | 1344 | 1
16950 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 1020мм) | 1563553 | KS6.40 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Тягач седельный | 16452 | 0.26545 | Стык | 1344 | 1
16951 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 1020мм) | 1563553 | KS6.40 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 14.7586 | Стык | 1344 | 1
16952 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 1020мм) | 1563553 | KS6.40 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Рентгеновский аппарат, гамма-дефектоскоп | 27634 | 32.2182 | Стык | 1344 | 1
16953 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 1020мм) | 1563553 | KS6.40 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Ультразвуковой дефектоскоп общего назначения | 27650 | 6.8509 | Стык | 1344 | 1
16954 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 1020мм) | 1563553 | KS6.40 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Трубоукладчик среднего класса (36-80т) | 27647 | 7.6559 | Стык | 1344 | 1
16955 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 1020мм) | 1563553 | KS6.40 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 7.6559 | Стык | 1344 | 1
16956 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 1020мм) | 1563553 | KS6.40 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 14.7586 | Стык | 1344 | 1
16957 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 1020мм) | 1563553 | KS6.40 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Ультразвуковой дефектоскоп общего назначения | 27650 | 6.8509 | Стык | 1344 | 1
16958 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 1020мм) | 1563553 | KS6.40 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 27623 | 0.89318 | Стык | 1344 | 1
16959 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 1020мм) | 1563553 | KS6.40 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Рентгеновский аппарат, гамма-дефектоскоп | 27634 | 32.2182 | Стык | 1344 | 1
16960 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 1020мм) | 1563553 | KS6.40 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 4.5168 | Стык | 1344 | 1
16961 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 1020мм) | 1563553 | KS6.40 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Прицеп бортовой | 27631 | 0.26545 | Стык | 1344 | 1
16962 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 1020мм) | 1563553 | KS6.40 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.66046 | Стык | 1344 | 1
16963 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 1020мм) | 1563553 | KS6.40 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.58682 | Стык | 1344 | 1
16964 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 1020мм) | 1563553 | KS6.40 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 0.078636 | Стык | 1344 | 1
16965 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 1020мм) | 1563553 | KS6.40 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Газовая многосопловая горелка | 27604 | 0.11773 | Стык | 1344 | 1
16966 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 1020мм) | 1563553 | KS6.40 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Тягач седельный | 16452 | 0.26545 | Стык | 1344 | 1
16967 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 325мм) | 1563556 | KS6.41 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 0.13143 | Стык | 1344 | 4
16968 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 325мм) | 1563556 | KS6.41 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.33429 | Стык | 1344 | 4
16969 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 325мм) | 1563556 | KS6.41 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 3.2143 | Стык | 1344 | 4
16970 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 325мм) | 1563556 | KS6.41 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Ультразвуковой дефектоскоп общего назначения | 27650 | 3 | Стык | 1344 | 4
16971 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 325мм) | 1563556 | KS6.41 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 0.051428 | Стык | 1344 | 4
16972 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 325мм) | 1563556 | KS6.41 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 4.2348 | Стык | 1344 | 4
16973 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 325мм) | 1563556 | KS6.41 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 27643 | 0.32286 | Стык | 1344 | 4
16974 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 325мм) | 1563556 | KS6.41 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Рентгеновский аппарат, гамма-дефектоскоп | 27634 | 5.5832 | Стык | 1344 | 4
16975 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 325мм) | 1563556 | KS6.41 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 0.74059 | Стык | 1344 | 4
16976 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 325мм) | 1563556 | KS6.41 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 27623 | 2.0143 | Стык | 1344 | 4
16977 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 325мм) | 1563556 | KS6.41 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 2.591 | Стык | 1344 | 4
16978 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 325мм) | 1563556 | KS6.41 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.70857 | Стык | 1344 | 4
16979 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 325мм) | 1563556 | KS6.41 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 0.090588 | Стык | 1344 | 7
16980 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 325мм) | 1563556 | KS6.41 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.585 | Стык | 1344 | 7
16981 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 325мм) | 1563556 | KS6.41 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 1.2394 | Стык | 1344 | 7
16982 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 325мм) | 1563556 | KS6.41 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 0.23059 | Стык | 1344 | 7
16983 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 325мм) | 1563556 | KS6.41 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 5.625 | Стык | 1344 | 7
16984 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 325мм) | 1563556 | KS6.41 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 4.5335 | Стык | 1344 | 7
16985 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 325мм) | 1563556 | KS6.41 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Ультразвуковой дефектоскоп общего назначения | 27650 | 5.25 | Стык | 1344 | 7
16986 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 325мм) | 1563556 | KS6.41 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Рентгеновский аппарат, гамма-дефектоскоп | 27634 | 9.7712 | Стык | 1344 | 7
16987 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 325мм) | 1563556 | KS6.41 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 27623 | 3.525 | Стык | 1344 | 7
16988 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 325мм) | 1563556 | KS6.41 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 1.2971 | Стык | 1344 | 7
16989 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 325мм) | 1563556 | KS6.41 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 27643 | 0.56412 | Стык | 1344 | 7
16990 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 325мм) | 1563556 | KS6.41 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 7.4118 | Стык | 1344 | 7
16991 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 325мм) | 1563556 | KS6.41 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 0.025882 | Стык | 1344 | 2
16992 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 325мм) | 1563556 | KS6.41 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 1.2953 | Стык | 1344 | 2
16993 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 325мм) | 1563556 | KS6.41 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 2.1176 | Стык | 1344 | 2
16994 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 325мм) | 1563556 | KS6.41 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 0.37059 | Стык | 1344 | 2
16995 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 325мм) | 1563556 | KS6.41 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Ультразвуковой дефектоскоп общего назначения | 27650 | 1.5 | Стык | 1344 | 2
16996 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 325мм) | 1563556 | KS6.41 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 27643 | 0.16118 | Стык | 1344 | 2
16997 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 325мм) | 1563556 | KS6.41 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 27623 | 1.0071 | Стык | 1344 | 2
16998 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 325мм) | 1563556 | KS6.41 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 0.065882 | Стык | 1344 | 2
16999 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 325мм) | 1563556 | KS6.41 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.35412 | Стык | 1344 | 2
17000 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 325мм) | 1563556 | KS6.41 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.6071 | Стык | 1344 | 2
17001 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 325мм) | 1563556 | KS6.41 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.16706 | Стык | 1344 | 2
17002 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 325мм) | 1563556 | KS6.41 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Рентгеновский аппарат, гамма-дефектоскоп | 27634 | 2.7918 | Стык | 1344 | 2
17003 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 325мм) | 1563556 | KS6.41 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 3.2141 | Стык | 1344 | 4
17004 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 325мм) | 1563556 | KS6.41 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.33412 | Стык | 1344 | 4
17005 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 325мм) | 1563556 | KS6.41 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.70824 | Стык | 1344 | 4
17006 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 325мм) | 1563556 | KS6.41 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Рентгеновский аппарат, гамма-дефектоскоп | 27634 | 5.5835 | Стык | 1344 | 4
17007 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 325мм) | 1563556 | KS6.41 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 2.5906 | Стык | 1344 | 4
17008 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 325мм) | 1563556 | KS6.41 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 4.2353 | Стык | 1344 | 4
17009 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 325мм) | 1563556 | KS6.41 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Ультразвуковой дефектоскоп общего назначения | 27650 | 3 | Стык | 1344 | 4
17010 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 325мм) | 1563556 | KS6.41 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 0.74118 | Стык | 1344 | 4
17011 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 325мм) | 1563556 | KS6.41 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 27623 | 2.0141 | Стык | 1344 | 4
17012 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 325мм) | 1563556 | KS6.41 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 0.051765 | Стык | 1344 | 4
17013 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 325мм) | 1563556 | KS6.41 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 27643 | 0.32235 | Стык | 1344 | 4
17014 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 325мм) | 1563556 | KS6.41 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 0.13176 | Стык | 1344 | 4
17015 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 108мм) | 1563561 | KS6.41 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 15.2037 | Стык | 1344 | 86
17016 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 108мм) | 1563561 | KS6.41 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 15.8799 | Стык | 1344 | 86
17017 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 108мм) | 1563561 | KS6.41 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Рентгеновский аппарат, гамма-дефектоскоп | 27634 | 120.0281 | Стык | 1344 | 86
17018 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 108мм) | 1563561 | KS6.41 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Ультразвуковой дефектоскоп общего назначения | 27650 | 64.5103 | Стык | 1344 | 86
17019 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 108мм) | 1563561 | KS6.41 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 27643 | 6.9262 | Стык | 1344 | 86
17020 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 108мм) | 1563561 | KS6.41 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 2.8119 | Стык | 1344 | 86
17021 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 108мм) | 1563561 | KS6.41 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 7.2076 | Стык | 1344 | 86
17022 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 108мм) | 1563561 | KS6.41 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 69.0939 | Стык | 1344 | 86
17023 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 108мм) | 1563561 | KS6.41 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 1.1142 | Стык | 1344 | 86
17024 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 108мм) | 1563561 | KS6.41 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 27623 | 43.3186 | Стык | 1344 | 86
17025 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 108мм) | 1563561 | KS6.41 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 91.0326 | Стык | 1344 | 86
17026 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 108мм) | 1563561 | KS6.41 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 55.7108 | Стык | 1344 | 86
17027 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 108мм) | 1563561 | KS6.41 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 70.9203 | Стык | 1344 | 67
17028 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 108мм) | 1563561 | KS6.41 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Рентгеновский аппарат, гамма-дефектоскоп | 27634 | 93.5103 | Стык | 1344 | 67
17029 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 108мм) | 1563561 | KS6.41 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 43.4018 | Стык | 1344 | 67
17030 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 108мм) | 1563561 | KS6.41 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 12.3715 | Стык | 1344 | 67
17031 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 108мм) | 1563561 | KS6.41 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 27643 | 5.3959 | Стык | 1344 | 67
17032 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 108мм) | 1563561 | KS6.41 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 53.8285 | Стык | 1344 | 67
17033 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 108мм) | 1563561 | KS6.41 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Ультразвуковой дефектоскоп общего назначения | 27650 | 50.258 | Стык | 1344 | 67
17034 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 108мм) | 1563561 | KS6.41 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 11.8447 | Стык | 1344 | 67
17035 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 108мм) | 1563561 | KS6.41 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 2.1908 | Стык | 1344 | 67
17036 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 108мм) | 1563561 | KS6.41 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 5.615 | Стык | 1344 | 67
17037 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 108мм) | 1563561 | KS6.41 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 0.86827 | Стык | 1344 | 67
17038 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 108мм) | 1563561 | KS6.41 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 27623 | 33.7481 | Стык | 1344 | 67
17039 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 89мм) | 1563564 | KS6.41 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 45.5164 | Стык | 1344 | 43
17040 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 89мм) | 1563564 | KS6.41 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 7.9401 | Стык | 1344 | 43
17041 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 89мм) | 1563564 | KS6.41 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Рентгеновский аппарат, гамма-дефектоскоп | 27634 | 60.0145 | Стык | 1344 | 43
17042 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 89мм) | 1563564 | KS6.41 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 27.8559 | Стык | 1344 | 43
17043 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 89мм) | 1563564 | KS6.41 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 34.5467 | Стык | 1344 | 43
17044 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 89мм) | 1563564 | KS6.41 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 27623 | 21.6578 | Стык | 1344 | 43
17045 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 89мм) | 1563564 | KS6.41 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Ультразвуковой дефектоскоп общего назначения | 27650 | 32.2555 | Стык | 1344 | 43
17046 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 89мм) | 1563564 | KS6.41 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 7.6016 | Стык | 1344 | 43
17047 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 89мм) | 1563564 | KS6.41 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 1.4062 | Стык | 1344 | 43
17048 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 89мм) | 1563564 | KS6.41 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 3.6042 | Стык | 1344 | 43
17049 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 89мм) | 1563564 | KS6.41 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 0.55826 | Стык | 1344 | 43
17050 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 89мм) | 1563564 | KS6.41 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 27643 | 3.4631 | Стык | 1344 | 43
17051 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 89мм) | 1563564 | KS6.41 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Ультразвуковой дефектоскоп общего назначения | 27650 | 48.0084 | Стык | 1344 | 64
17052 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 89мм) | 1563564 | KS6.41 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 27643 | 5.1543 | Стык | 1344 | 64
17053 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 89мм) | 1563564 | KS6.41 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Рентгеновский аппарат, гамма-дефектоскоп | 27634 | 89.3239 | Стык | 1344 | 64
17054 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 89мм) | 1563564 | KS6.41 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 51.4184 | Стык | 1344 | 64
17055 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 89мм) | 1563564 | KS6.41 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 5.3645 | Стык | 1344 | 64
17056 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 89мм) | 1563564 | KS6.41 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 27623 | 32.2349 | Стык | 1344 | 64
17057 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 89мм) | 1563564 | KS6.41 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 2.093 | Стык | 1344 | 64
17058 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 89мм) | 1563564 | KS6.41 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 11.3144 | Стык | 1344 | 64
17059 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 89мм) | 1563564 | KS6.41 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 41.4599 | Стык | 1344 | 64
17060 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 89мм) | 1563564 | KS6.41 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 0.8309 | Стык | 1344 | 64
17061 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 89мм) | 1563564 | KS6.41 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 67.7452 | Стык | 1344 | 64
17062 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 89мм) | 1563564 | KS6.41 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 11.8175 | Стык | 1344 | 64
17063 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 89мм) | 1563564 | KS6.41 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 137.3835 | Стык | 1344 | 171
17064 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 89мм) | 1563564 | KS6.41 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 181.0069 | Стык | 1344 | 171
17065 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 89мм) | 1563564 | KS6.41 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 31.5757 | Стык | 1344 | 171
17066 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 89мм) | 1563564 | KS6.41 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 110.7757 | Стык | 1344 | 171
17067 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 89мм) | 1563564 | KS6.41 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 30.2317 | Стык | 1344 | 171
17068 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 89мм) | 1563564 | KS6.41 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 27643 | 13.7717 | Стык | 1344 | 171
17069 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 89мм) | 1563564 | KS6.41 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Ультразвуковой дефектоскоп общего назначения | 27650 | 128.2722 | Стык | 1344 | 171
17070 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 89мм) | 1563564 | KS6.41 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 27623 | 86.1275 | Стык | 1344 | 171
17071 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 89мм) | 1563564 | KS6.41 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Рентгеновский аппарат, гамма-дефектоскоп | 27634 | 238.6624 | Стык | 1344 | 171
17072 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 89мм) | 1563564 | KS6.41 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 2.2201 | Стык | 1344 | 171
17073 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 89мм) | 1563564 | KS6.41 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 14.3332 | Стык | 1344 | 171
17074 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 89мм) | 1563564 | KS6.41 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 5.5924 | Стык | 1344 | 171
17075 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 57мм) | 1563567 | KS6.41 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Ультразвуковой дефектоскоп общего назначения | 27650 | 26.2545 | Стык | 1344 | 35
17076 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 57мм) | 1563567 | KS6.41 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 28.1194 | Стык | 1344 | 35
17077 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 57мм) | 1563567 | KS6.41 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 37.0483 | Стык | 1344 | 35
17078 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 57мм) | 1563567 | KS6.41 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 27643 | 2.8189 | Стык | 1344 | 35
17079 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 57мм) | 1563567 | KS6.41 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 2.9335 | Стык | 1344 | 35
17080 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 57мм) | 1563567 | KS6.41 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 6.1876 | Стык | 1344 | 35
17081 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 57мм) | 1563567 | KS6.41 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 0.45475 | Стык | 1344 | 35
17082 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 57мм) | 1563567 | KS6.41 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 1.1452 | Стык | 1344 | 35
17083 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 57мм) | 1563567 | KS6.41 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 6.4628 | Стык | 1344 | 35
17084 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 57мм) | 1563567 | KS6.41 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Рентгеновский аппарат, гамма-дефектоскоп | 27634 | 48.8495 | Стык | 1344 | 35
17085 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 57мм) | 1563567 | KS6.41 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 22.6734 | Стык | 1344 | 35
17086 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 57мм) | 1563567 | KS6.41 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 27623 | 17.629 | Стык | 1344 | 35
17087 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 57мм) | 1563567 | KS6.41 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 178.8903 | Стык | 1344 | 169
17088 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 57мм) | 1563567 | KS6.41 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 5.5292 | Стык | 1344 | 169
17089 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 57мм) | 1563567 | KS6.41 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 29.8775 | Стык | 1344 | 169
17090 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 57мм) | 1563567 | KS6.41 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 14.1645 | Стык | 1344 | 169
17091 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 57мм) | 1563567 | KS6.41 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 135.7767 | Стык | 1344 | 169
17092 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 57мм) | 1563567 | KS6.41 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 27643 | 13.6124 | Стык | 1344 | 169
17093 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 57мм) | 1563567 | KS6.41 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Рентгеновский аппарат, гамма-дефектоскоп | 27634 | 235.8722 | Стык | 1344 | 169
17094 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 57мм) | 1563567 | KS6.41 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Ультразвуковой дефектоскоп общего назначения | 27650 | 126.7712 | Стык | 1344 | 169
17095 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 57мм) | 1563567 | KS6.41 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 2.1958 | Стык | 1344 | 169
17096 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 57мм) | 1563567 | KS6.41 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 27623 | 85.123 | Стык | 1344 | 169
17097 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 57мм) | 1563567 | KS6.41 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 31.2062 | Стык | 1344 | 169
17098 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 57мм) | 1563567 | KS6.41 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 109.4798 | Стык | 1344 | 169
17099 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 57мм) | 1563567 | KS6.41 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 2.9104 | Стык | 1344 | 224
17100 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 57мм) | 1563567 | KS6.41 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Рентгеновский аппарат, гамма-дефектоскоп | 27634 | 312.636 | Стык | 1344 | 224
17101 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 57мм) | 1563567 | KS6.41 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Ультразвуковой дефектоскоп общего назначения | 27650 | 168.0278 | Стык | 1344 | 224
17102 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 57мм) | 1563567 | KS6.41 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 145.1094 | Стык | 1344 | 224
17103 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 57мм) | 1563567 | KS6.41 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 27623 | 112.8259 | Стык | 1344 | 224
17104 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 57мм) | 1563567 | KS6.41 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 179.9644 | Стык | 1344 | 224
17105 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 57мм) | 1563567 | KS6.41 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 27643 | 18.0423 | Стык | 1344 | 224
17106 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 57мм) | 1563567 | KS6.41 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 41.3623 | Стык | 1344 | 224
17107 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 57мм) | 1563567 | KS6.41 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 237.1093 | Стык | 1344 | 224
17108 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 57мм) | 1563567 | KS6.41 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 39.6016 | Стык | 1344 | 224
17109 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 57мм) | 1563567 | KS6.41 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 7.3291 | Стык | 1344 | 224
17110 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 57мм) | 1563567 | KS6.41 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 18.7741 | Стык | 1344 | 224
17111 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 14мм, Ду18, Ду20, Ду 32, Ду45) | 1563569 | KS6.41 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Рентгеновский аппарат, гамма-дефектоскоп | 27634 | 4.1872 | Стык | 1344 | 3
17112 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 14мм, Ду18, Ду20, Ду 32, Ду45) | 1563569 | KS6.41 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 0.038889 | Стык | 1344 | 3
17113 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 14мм, Ду18, Ду20, Ду 32, Ду45) | 1563569 | KS6.41 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 0.55389 | Стык | 1344 | 3
17114 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 14мм, Ду18, Ду20, Ду 32, Ду45) | 1563569 | KS6.41 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 1.9433 | Стык | 1344 | 3
17115 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 14мм, Ду18, Ду20, Ду 32, Ду45) | 1563569 | KS6.41 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Ультразвуковой дефектоскоп общего назначения | 27650 | 2.2506 | Стык | 1344 | 3
17116 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 14мм, Ду18, Ду20, Ду 32, Ду45) | 1563569 | KS6.41 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 27623 | 1.5111 | Стык | 1344 | 3
17117 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 14мм, Ду18, Ду20, Ду 32, Ду45) | 1563569 | KS6.41 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 3.1756 | Стык | 1344 | 3
17118 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 14мм, Ду18, Ду20, Ду 32, Ду45) | 1563569 | KS6.41 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 27643 | 0.24167 | Стык | 1344 | 3
17119 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 14мм, Ду18, Ду20, Ду 32, Ду45) | 1563569 | KS6.41 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 2.41 | Стык | 1344 | 3
17120 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 14мм, Ду18, Ду20, Ду 32, Ду45) | 1563569 | KS6.41 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 0.098334 | Стык | 1344 | 3
17121 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 14мм, Ду18, Ду20, Ду 32, Ду45) | 1563569 | KS6.41 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.53056 | Стык | 1344 | 3
17122 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 14мм, Ду18, Ду20, Ду 32, Ду45) | 1563569 | KS6.41 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.25167 | Стык | 1344 | 3
17123 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 14мм, Ду18, Ду20, Ду 32, Ду45) | 1563569 | KS6.41 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 4.2465 | Стык | 1344 | 23
17124 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 14мм, Ду18, Ду20, Ду 32, Ду45) | 1563569 | KS6.41 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 0.29815 | Стык | 1344 | 23
17125 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 14мм, Ду18, Ду20, Ду 32, Ду45) | 1563569 | KS6.41 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 27643 | 1.8528 | Стык | 1344 | 23
17126 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 14мм, Ду18, Ду20, Ду 32, Ду45) | 1563569 | KS6.41 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 14.8989 | Стык | 1344 | 23
17127 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 14мм, Ду18, Ду20, Ду 32, Ду45) | 1563569 | KS6.41 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 27623 | 11.5852 | Стык | 1344 | 23
17128 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 14мм, Ду18, Ду20, Ду 32, Ду45) | 1563569 | KS6.41 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Ультразвуковой дефектоскоп общего назначения | 27650 | 17.2543 | Стык | 1344 | 23
17129 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 14мм, Ду18, Ду20, Ду 32, Ду45) | 1563569 | KS6.41 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 24.3459 | Стык | 1344 | 23
17130 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 14мм, Ду18, Ду20, Ду 32, Ду45) | 1563569 | KS6.41 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.9294 | Стык | 1344 | 23
17131 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 14мм, Ду18, Ду20, Ду 32, Ду45) | 1563569 | KS6.41 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 18.4767 | Стык | 1344 | 23
17132 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 14мм, Ду18, Ду20, Ду 32, Ду45) | 1563569 | KS6.41 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 4.0676 | Стык | 1344 | 23
17133 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 14мм, Ду18, Ду20, Ду 32, Ду45) | 1563569 | KS6.41 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 0.75389 | Стык | 1344 | 23
17134 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 14мм, Ду18, Ду20, Ду 32, Ду45) | 1563569 | KS6.41 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Рентгеновский аппарат, гамма-дефектоскоп | 27634 | 32.102 | Стык | 1344 | 23
17135 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 14мм, Ду18, Ду20, Ду 32, Ду45) | 1563569 | KS6.41 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Рентгеновский аппарат, гамма-дефектоскоп | 27634 | 39.0807 | Стык | 1344 | 28
17136 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 14мм, Ду18, Ду20, Ду 32, Ду45) | 1563569 | KS6.41 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 29.6385 | Стык | 1344 | 28
17137 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 14мм, Ду18, Ду20, Ду 32, Ду45) | 1563569 | KS6.41 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 5.1696 | Стык | 1344 | 28
17138 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 14мм, Ду18, Ду20, Ду 32, Ду45) | 1563569 | KS6.41 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 18.1378 | Стык | 1344 | 28
17139 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 14мм, Ду18, Ду20, Ду 32, Ду45) | 1563569 | KS6.41 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Ультразвуковой дефектоскоп общего назначения | 27650 | 21.0052 | Стык | 1344 | 28
17140 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 14мм, Ду18, Ду20, Ду 32, Ду45) | 1563569 | KS6.41 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 27623 | 14.1037 | Стык | 1344 | 28
17141 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 14мм, Ду18, Ду20, Ду 32, Ду45) | 1563569 | KS6.41 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 4.9519 | Стык | 1344 | 28
17142 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 14мм, Ду18, Ду20, Ду 32, Ду45) | 1563569 | KS6.41 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 0.91778 | Стык | 1344 | 28
17143 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 14мм, Ду18, Ду20, Ду 32, Ду45) | 1563569 | KS6.41 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 2.3489 | Стык | 1344 | 28
17144 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 14мм, Ду18, Ду20, Ду 32, Ду45) | 1563569 | KS6.41 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 0.36296 | Стык | 1344 | 28
17145 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 14мм, Ду18, Ду20, Ду 32, Ду45) | 1563569 | KS6.41 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 27643 | 2.2556 | Стык | 1344 | 28
17146 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов (Ду 14мм, Ду18, Ду20, Ду 32, Ду45) | 1563569 | KS6.41 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 22.4933 | Стык | 1344 | 28
17147 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (Ду 1400мм) | 1563579 | KS6.42 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Кран автомобильный (50-99т) | 27621 | 41.755 | Штука | 1341 | 1
17148 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (Ду 1400мм) | 1563579 | KS6.42 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 2.39 | Штука | 1341 | 1
17149 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (Ду 1400мм) | 1563579 | KS6.42 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 6.4625 | Штука | 1341 | 1
17150 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (Ду 1400мм) | 1563579 | KS6.42 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 19.3875 | Штука | 1341 | 3
17151 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (Ду 1400мм) | 1563579 | KS6.42 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (50-99т) | 27621 | 125.265 | Штука | 1341 | 3
17152 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (Ду 1400мм) | 1563579 | KS6.42 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 7.17 | Штука | 1341 | 3
17153 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (Ду 1000мм) | 1563580 | KS6.43 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Установка индукционного нагрева в комплекте с кабелями (до 100 кВт) | 27653 | 2.15 | Штука | 1341 | 1
17154 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (Ду 1000мм) | 1563580 | KS6.43 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 3.95 | Штука | 1341 | 1
17155 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (Ду 1000мм) | 1563580 | KS6.43 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.11 | Штука | 1341 | 1
17156 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (Ду 1000мм) | 1563580 | KS6.43 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 27623 | 0.09 | Штука | 1341 | 1
17157 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (Ду 1000мм) | 1563580 | KS6.43 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.3 | Штука | 1341 | 1
17158 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (Ду 1000мм) | 1563580 | KS6.43 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (50-99т) | 27621 | 23.41 | Штука | 1341 | 1
17159 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (клапан Ду 700мм) | 1563581 | KS6.44 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 27623 | 0.35 | Штука | 1341 | 1
17160 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (клапан Ду 700мм) | 1563581 | KS6.44 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Установка индукционного нагрева в комплекте с кабелями (до 100 кВт) | 27653 | 3.34 | Штука | 1341 | 1
17161 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (клапан Ду 700мм) | 1563581 | KS6.44 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (50-99т) | 27621 | 21.2 | Штука | 1341 | 1
17162 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (клапан Ду 700мм) | 1563581 | KS6.44 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 1.28 | Штука | 1341 | 1
17163 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (клапан Ду 700мм) | 1563581 | KS6.44 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 4.9 | Штука | 1341 | 1
17164 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (клапан Ду 700мм) | 1563581 | KS6.44 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.12 | Штука | 1341 | 1
17165 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (Ду 300мм) | 1563582 | KS6.45 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 8.63 | Штука | 1341 | 1
17166 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (Ду 300мм) | 1563582 | KS6.45 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 6.75 | Штука | 1341 | 1
17167 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (Ду 300мм) | 1563582 | KS6.45 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.99 | Штука | 1341 | 1
17168 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (Ду 150мм) | 1563583 | KS6.47 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 5.808 | Штука | 1341 | 2
17169 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (Ду 150мм) | 1563583 | KS6.47 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.56 | Штука | 1341 | 2
17170 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (Ду 150мм) | 1563583 | KS6.47 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 7.612 | Штука | 1341 | 2
17171 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (Ду 150мм) | 1563583 | KS6.47 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 30.448 | Штука | 1341 | 8
17172 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (Ду 150мм) | 1563583 | KS6.47 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 2.24 | Штука | 1341 | 8
17173 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (Ду 150мм) | 1563583 | KS6.47 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 23.232 | Штука | 1341 | 8
17174 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (Ду 80мм) | 1563584 | KS6.49 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 8.29 | Штука | 1341 | 4
17175 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (Ду 80мм) | 1563584 | KS6.49 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 1.37 | Штука | 1341 | 4
17176 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (Ду 80мм) | 1563584 | KS6.49 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.38 | Штука | 1341 | 4
17177 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (Ду 80мм) | 1563584 | KS6.49 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 6.22 | Штука | 1341 | 4
17178 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (Ду 50мм) | 1563585 | KS6.50 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.39131 | Штука | 1341 | 10
17179 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (Ду 50мм) | 1563585 | KS6.50 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 7.1565 | Штука | 1341 | 10
17180 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (Ду 50мм) | 1563585 | KS6.50 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 17.9913 | Штука | 1341 | 10
17181 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (Ду 50мм) | 1563585 | KS6.50 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 1.0478 | Штука | 1341 | 10
17182 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (Ду 50мм) | 1563585 | KS6.50 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 23.3887 | Штука | 1341 | 13
17183 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (Ду 50мм) | 1563585 | KS6.50 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 1.3622 | Штука | 1341 | 13
17184 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (Ду 50мм) | 1563585 | KS6.50 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.5087 | Штука | 1341 | 13
17185 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (Ду 50мм) | 1563585 | KS6.50 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 9.3035 | Штука | 1341 | 13
17186 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (Ду 15мм) | 1563586 | KS6.52 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 12.09 | Штука | 1341 | 24
17187 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (Ду 10мм) | 1563587 | KS6.53 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.26 | Штука | 1341 | 2
17188 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (Ду 10мм) | 1563587 | KS6.53 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 4.29 | Штука | 1341 | 2
17189 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытания | 1563588 | KS6.61 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Станция азотная мобильная мембранная | 27640 | 46.34 | Метр | 1337 | 5078.7
17190 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытания | 1563588 | KS6.61 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Термоконтейнер-осушитель | 27644 | 92.69 | Метр | 1337 | 5078.7
17191 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытания | 1563588 | KS6.61 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 23.17 | Метр | 1337 | 5078.7
17192 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытания | 1563588 | KS6.61 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 23.17 | Метр | 1337 | 5078.7
17193 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытания | 1563588 | KS6.61 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 21-40 м3/мин | 27616 | 46.34 | Метр | 1337 | 5078.7
17194 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Осушка трубопроводов и заполнение азотом | 1563589 | KS6.64 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Термоконтейнер-осушитель | 27644 | 215.32 | Метр кубический | 1339 | 537.31
17195 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Осушка трубопроводов и заполнение азотом | 1563589 | KS6.64 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 21-40 м3/мин | 27616 | 358.87 | Метр кубический | 1339 | 537.31
17196 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Осушка трубопроводов и заполнение азотом | 1563589 | KS6.64 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 8.63 | Метр кубический | 1339 | 537.31
17197 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Осушка трубопроводов и заполнение азотом | 1563589 | KS6.64 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 134.93 | Метр кубический | 1339 | 537.31
17198 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) | 1563590 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 0.029702 | Метр квадратный | 1338 | 0.5
17199 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) | 1563590 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.001396 | Метр квадратный | 1338 | 0.5
17200 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) | 1563590 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.000798 | Метр квадратный | 1338 | 0.5
17201 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) | 1563590 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 0.036181 | Метр квадратный | 1338 | 0.5
17202 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) | 1563590 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.007627 | Метр квадратный | 1338 | 0.5
17203 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) | 1563590 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 0.013127 | Метр квадратный | 1338 | 0.5
17204 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) | 1563590 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.00554 | Метр квадратный | 1338 | 0.5
17205 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) | 1563590 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 0.037801 | Метр квадратный | 1338 | 0.5
17206 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) | 1563590 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 0.002833 | Метр квадратный | 1338 | 0.5
17207 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) | 1563590 | KS6.29 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 19.4146 | Метр квадратный | 1338 | 739.5
17208 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) | 1563590 | KS6.29 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 1.1806 | Метр квадратный | 1338 | 739.5
17209 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) | 1563590 | KS6.29 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 8.1935 | Метр квадратный | 1338 | 739.5
17210 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) | 1563590 | KS6.29 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 4.1906 | Метр квадратный | 1338 | 739.5
17211 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) | 1563590 | KS6.29 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 2.064 | Метр квадратный | 1338 | 739.5
17212 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) | 1563590 | KS6.29 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 55.9081 | Метр квадратный | 1338 | 739.5
17213 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) | 1563590 | KS6.29 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 43.9286 | Метр квадратный | 1338 | 739.5
17214 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) | 1563590 | KS6.29 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 11.2797 | Метр квадратный | 1338 | 739.5
17215 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) | 1563590 | KS6.29 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 53.5118 | Метр квадратный | 1338 | 739.5
17216 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) | 1563590 | KS6.29 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 9.4818 | Метр квадратный | 1338 | 361.16
17217 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) | 1563590 | KS6.29 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 4.0016 | Метр квадратный | 1338 | 361.16
17218 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) | 1563590 | KS6.29 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 21.454 | Метр квадратный | 1338 | 361.16
17219 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) | 1563590 | KS6.29 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 26.1343 | Метр квадратный | 1338 | 361.16
17220 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) | 1563590 | KS6.29 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 5.5088 | Метр квадратный | 1338 | 361.16
17221 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) | 1563590 | KS6.29 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.57656 | Метр квадратный | 1338 | 361.16
17222 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) | 1563590 | KS6.29 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 2.0466 | Метр квадратный | 1338 | 361.16
17223 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) | 1563590 | KS6.29 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 1.008 | Метр квадратный | 1338 | 361.16
17224 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) | 1563590 | KS6.29 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 27.3046 | Метр квадратный | 1338 | 361.16
17225 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) | 1563590 | KS6.29 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 86.649 | Метр квадратный | 1338 | 1458.66
17226 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) | 1563590 | KS6.29 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 22.2492 | Метр квадратный | 1338 | 1458.66
17227 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) | 1563590 | KS6.29 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 105.5518 | Метр квадратный | 1338 | 1458.66
17228 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) | 1563590 | KS6.29 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 8.2659 | Метр квадратный | 1338 | 1458.66
17229 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) | 1563590 | KS6.29 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 38.2952 | Метр квадратный | 1338 | 1458.66
17230 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) | 1563590 | KS6.29 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 2.3286 | Метр квадратный | 1338 | 1458.66
17231 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) | 1563590 | KS6.29 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 4.0712 | Метр квадратный | 1338 | 1458.66
17232 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) | 1563590 | KS6.29 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 16.1616 | Метр квадратный | 1338 | 1458.66
17233 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) | 1563590 | KS6.29 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 110.2784 | Метр квадратный | 1338 | 1458.66
17234 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) | 1563590 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 88.5459 | Метр квадратный | 1338 | 1223.65
17235 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) | 1563590 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 92.5111 | Метр квадратный | 1338 | 1223.65
17236 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) | 1563590 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 32.1253 | Метр квадратный | 1338 | 1223.65
17237 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) | 1563590 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 3.4153 | Метр квадратный | 1338 | 1223.65
17238 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) | 1563590 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 1.9535 | Метр квадратный | 1338 | 1223.65
17239 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) | 1563590 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 13.5578 | Метр квадратный | 1338 | 1223.65
17240 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) | 1563590 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 6.9341 | Метр квадратный | 1338 | 1223.65
17241 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) | 1563590 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 72.6887 | Метр квадратный | 1338 | 1223.65
17242 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) | 1563590 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 18.6646 | Метр квадратный | 1338 | 1223.65
17243 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Теплоизоляция (трубопроводы) (ТЕХМАТ) | 1563591 | KS6.65 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.4563 | Метр кубический | 1339 | 1.49
17244 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Теплоизоляция (трубопроводы) (ТЕХМАТ) | 1563591 | KS6.65 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 3.1276 | Метр кубический | 1339 | 3.2
17245 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Теплоизоляция (трубопроводы) (ТЕХМАТ) | 1563591 | KS6.65 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 5.444 | Метр кубический | 1339 | 5.57
17246 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369344 | ООО "ССК "Газрегион" | Теплоизоляция (трубопроводы) (ТЕХМАТ) | 1563591 | KS6.65 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 2.0721 | Метр кубический | 1339 | 2.12
17247 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Земляные работы (ТХ) | 369345 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563592 | KS6.3 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 296.5307 | Метр кубический | 1339 | 7919
17248 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Земляные работы (ТХ) | 369345 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563592 | KS6.3 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 24.6265 | Метр кубический | 1339 | 7919
17249 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Земляные работы (ТХ) | 369345 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563592 | KS6.3 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 27656 | 119.8967 | Метр кубический | 1339 | 7919
17250 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Земляные работы (ТХ) | 369345 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563592 | KS6.3 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный среднего класса с гидролинией (массой 16-35т) | 27661 | 104.5511 | Метр кубический | 1339 | 7919
17251 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Земляные работы (ТХ) | 369345 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563592 | KS6.3 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 42.9401 | Метр кубический | 1339 | 7919
17252 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Земляные работы (ТХ) | 369345 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563592 | KS6.3 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Гидромолот | 27605 | 20.3087 | Метр кубический | 1339 | 7919
17253 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Земляные работы (ТХ) | 369345 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563592 | KS6.3 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.18348 | Метр кубический | 1339 | 59
17254 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Земляные работы (ТХ) | 369345 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563592 | KS6.3 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 2.2093 | Метр кубический | 1339 | 59
17255 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Земляные работы (ТХ) | 369345 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563592 | KS6.3 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный среднего класса с гидролинией (массой 16-35т) | 27661 | 0.77895 | Метр кубический | 1339 | 59
17256 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Земляные работы (ТХ) | 369345 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563592 | KS6.3 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 27656 | 0.89328 | Метр кубический | 1339 | 59
17257 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Земляные работы (ТХ) | 369345 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563592 | KS6.3 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Гидромолот | 27605 | 0.15131 | Метр кубический | 1339 | 59
17258 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Земляные работы (ТХ) | 369345 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563592 | KS6.3 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 0.31992 | Метр кубический | 1339 | 59
17259 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Земляные работы (ТХ) | 369345 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563593 | KS6.27 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 22.6727 | Метр кубический | 1339 | 1995.05
17260 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Земляные работы (ТХ) | 369345 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563593 | KS6.27 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 34.4434 | Метр кубический | 1339 | 1995.05
17261 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Земляные работы (ТХ) | 369345 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563593 | KS6.27 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 104.1566 | Метр кубический | 1339 | 1995.05
17262 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Земляные работы (ТХ) | 369345 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563593 | KS6.27 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 26.6887 | Метр кубический | 1339 | 1995.05
17263 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Земляные работы (ТХ) | 369345 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563593 | KS6.27 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 22.2001 | Метр кубический | 1339 | 1995.05
17264 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Земляные работы (ТХ) | 369345 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563593 | KS6.27 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 25.9784 | Метр кубический | 1339 | 1995.05
17265 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Земляные работы (ТХ) | 369345 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563593 | KS6.27 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 46.1109 | Метр кубический | 1339 | 4057.46
17266 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Земляные работы (ТХ) | 369345 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563593 | KS6.27 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 54.2785 | Метр кубический | 1339 | 4057.46
17267 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Земляные работы (ТХ) | 369345 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563593 | KS6.27 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 45.1497 | Метр кубический | 1339 | 4057.46
17268 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Земляные работы (ТХ) | 369345 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563593 | KS6.27 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 52.834 | Метр кубический | 1339 | 4057.46
17269 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Земляные работы (ТХ) | 369345 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563593 | KS6.27 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 211.8299 | Метр кубический | 1339 | 4057.46
17270 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Земляные работы (ТХ) | 369345 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563593 | KS6.27 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 70.0497 | Метр кубический | 1339 | 4057.46
17271 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Земляные работы (ТХ) | 369345 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563593 | KS6.27 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 55.7734 | Метр кубический | 1339 | 1068.3015
17272 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Земляные работы (ТХ) | 369345 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563593 | KS6.27 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 14.291 | Метр кубический | 1339 | 1068.3015
17273 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Земляные работы (ТХ) | 369345 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563593 | KS6.27 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 11.8875 | Метр кубический | 1339 | 1068.3015
17274 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Земляные работы (ТХ) | 369345 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563593 | KS6.27 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 12.1406 | Метр кубический | 1339 | 1068.3015
17275 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Земляные работы (ТХ) | 369345 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563593 | KS6.27 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 18.4434 | Метр кубический | 1339 | 1068.3015
17276 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Земляные работы (ТХ) | 369345 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563593 | KS6.27 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 13.9107 | Метр кубический | 1339 | 1068.3015
17277 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Земляные работы (ТХ) | 369345 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563593 | KS6.27 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 0.022729 | Метр кубический | 1339 | 2
17278 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Земляные работы (ТХ) | 369345 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563593 | KS6.27 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 0.034529 | Метр кубический | 1339 | 2
17279 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Земляные работы (ТХ) | 369345 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563593 | KS6.27 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 0.10441 | Метр кубический | 1339 | 2
17280 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Земляные работы (ТХ) | 369345 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563593 | KS6.27 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.026755 | Метр кубический | 1339 | 2
17281 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Земляные работы (ТХ) | 369345 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563593 | KS6.27 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 0.022255 | Метр кубический | 1339 | 2
17282 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Земляные работы (ТХ) | 369345 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563593 | KS6.27 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 0.026043 | Метр кубический | 1339 | 2
17283 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Земляные работы (ТХ) | 369345 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563593 | KS6.27 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 22.6158 | Метр кубический | 1339 | 433.19
17284 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Земляные работы (ТХ) | 369345 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563593 | KS6.27 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 4.923 | Метр кубический | 1339 | 433.19
17285 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Земляные работы (ТХ) | 369345 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563593 | KS6.27 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 5.6408 | Метр кубический | 1339 | 433.19
17286 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Земляные работы (ТХ) | 369345 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563593 | KS6.27 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 4.8204 | Метр кубический | 1339 | 433.19
17287 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Земляные работы (ТХ) | 369345 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563593 | KS6.27 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 7.4788 | Метр кубический | 1339 | 433.19
17288 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Земляные работы (ТХ) | 369345 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563593 | KS6.27 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 5.795 | Метр кубический | 1339 | 433.19
17289 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=772м) | 369324 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563594 | KS6.3 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 1.65 | Метр кубический | 1339 | 305
17290 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=772м) | 369324 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563594 | KS6.3 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Гидромолот | 27605 | 0.78 | Метр кубический | 1339 | 305
17291 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=772м) | 369324 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563594 | KS6.3 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 11.42 | Метр кубический | 1339 | 305
17292 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=772м) | 369324 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563594 | KS6.3 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.95 | Метр кубический | 1339 | 305
17293 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=772м) | 369324 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563594 | KS6.3 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный среднего класса с гидролинией (массой 16-35т) | 27661 | 4.03 | Метр кубический | 1339 | 305
17294 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=772м) | 369324 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563594 | KS6.3 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 27656 | 4.62 | Метр кубический | 1339 | 305
17295 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=772м) | 369324 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (ФБС) | 1563595 | KS6.24 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 27656 | 0.51 | Штука | 1341 | 4
17296 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=772м) | 369324 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (ФБС) | 1563595 | KS6.24 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 0.06 | Штука | 1341 | 4
17297 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=772м) | 369324 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (ФБС) | 1563595 | KS6.24 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.28 | Штука | 1341 | 4
17298 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=772м) | 369324 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (ФБС) | 1563595 | KS6.24 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.17 | Штука | 1341 | 4
17299 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=772м) | 369324 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (ФБС) | 1563595 | KS6.24 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.54 | Штука | 1341 | 4
17300 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=772м) | 369324 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С10-3-16 шт, С12-2А-7шт, С12-3-10шт, С14-4-20 шт, С14-3-24 шт, С11-2А-91 шт | 1563598 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 27602 | 185.0173 | Штука | 1341 | 118
17301 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=772м) | 369324 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С10-3-16 шт, С12-2А-7шт, С12-3-10шт, С14-4-20 шт, С14-3-24 шт, С11-2А-91 шт | 1563598 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 44.4927 | Штука | 1341 | 118
17302 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=772м) | 369324 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С10-3-16 шт, С12-2А-7шт, С12-3-10шт, С14-4-20 шт, С14-3-24 шт, С11-2А-91 шт | 1563598 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 27623 | 24.5206 | Штука | 1341 | 118
17303 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=772м) | 369324 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С10-3-16 шт, С12-2А-7шт, С12-3-10шт, С14-4-20 шт, С14-3-24 шт, С11-2А-91 шт | 1563598 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 27584 | 96.9943 | Штука | 1341 | 118
17304 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=772м) | 369324 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С10-3-16 шт, С12-2А-7шт, С12-3-10шт, С14-4-20 шт, С14-3-24 шт, С11-2А-91 шт | 1563598 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 12.7164 | Штука | 1341 | 118
17305 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=772м) | 369324 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С10-3-16 шт, С12-2А-7шт, С12-3-10шт, С14-4-20 шт, С14-3-24 шт, С11-2А-91 шт | 1563598 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 37.7726 | Штука | 1341 | 118
17306 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=772м) | 369324 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С10-3-16 шт, С12-2А-7шт, С12-3-10шт, С14-4-20 шт, С14-3-24 шт, С11-2А-91 шт | 1563598 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 81.6334 | Штука | 1341 | 118
17307 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=772м) | 369324 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С10-3-16 шт, С12-2А-7шт, С12-3-10шт, С14-4-20 шт, С14-3-24 шт, С11-2А-91 шт | 1563598 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 54.9621 | Штука | 1341 | 118
17308 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=772м) | 369324 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С10-3-16 шт, С12-2А-7шт, С12-3-10шт, С14-4-20 шт, С14-3-24 шт, С11-2А-91 шт | 1563598 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 14.5491 | Штука | 1341 | 118
17309 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=772м) | 369324 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С10-3-16 шт, С12-2А-7шт, С12-3-10шт, С14-4-20 шт, С14-3-24 шт, С11-2А-91 шт | 1563598 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 37.1574 | Штука | 1341 | 118
17310 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=772м) | 369324 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С10-3-16 шт, С12-2А-7шт, С12-3-10шт, С14-4-20 шт, С14-3-24 шт, С11-2А-91 шт | 1563598 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 82.964 | Штука | 1341 | 118
17311 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=772м) | 369324 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С10-3-16 шт, С12-2А-7шт, С12-3-10шт, С14-4-20 шт, С14-3-24 шт, С11-2А-91 шт | 1563598 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 135.7921 | Штука | 1341 | 118
17312 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=772м) | 369324 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С10-3-16 шт, С12-2А-7шт, С12-3-10шт, С14-4-20 шт, С14-3-24 шт, С11-2А-91 шт | 1563598 | KS6.12 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 27602 | 200.6951 | Штука | 1341 | 128
17313 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=772м) | 369324 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С10-3-16 шт, С12-2А-7шт, С12-3-10шт, С14-4-20 шт, С14-3-24 шт, С11-2А-91 шт | 1563598 | KS6.12 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 48.2649 | Штука | 1341 | 128
17314 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=772м) | 369324 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С10-3-16 шт, С12-2А-7шт, С12-3-10шт, С14-4-20 шт, С14-3-24 шт, С11-2А-91 шт | 1563598 | KS6.12 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 88.5529 | Штука | 1341 | 128
17315 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=772м) | 369324 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С10-3-16 шт, С12-2А-7шт, С12-3-10шт, С14-4-20 шт, С14-3-24 шт, С11-2А-91 шт | 1563598 | KS6.12 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 40.9737 | Штука | 1341 | 128
17316 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=772м) | 369324 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С10-3-16 шт, С12-2А-7шт, С12-3-10шт, С14-4-20 шт, С14-3-24 шт, С11-2А-91 шт | 1563598 | KS6.12 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 147.3006 | Штука | 1341 | 128
17317 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=772м) | 369324 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С10-3-16 шт, С12-2А-7шт, С12-3-10шт, С14-4-20 шт, С14-3-24 шт, С11-2А-91 шт | 1563598 | KS6.12 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 15.7807 | Штука | 1341 | 128
17318 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=772м) | 369324 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С10-3-16 шт, С12-2А-7шт, С12-3-10шт, С14-4-20 шт, С14-3-24 шт, С11-2А-91 шт | 1563598 | KS6.12 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 27623 | 26.5968 | Штука | 1341 | 128
17319 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=772м) | 369324 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С10-3-16 шт, С12-2А-7шт, С12-3-10шт, С14-4-20 шт, С14-3-24 шт, С11-2А-91 шт | 1563598 | KS6.12 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 40.3063 | Штука | 1341 | 128
17320 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=772м) | 369324 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С10-3-16 шт, С12-2А-7шт, С12-3-10шт, С14-4-20 шт, С14-3-24 шт, С11-2А-91 шт | 1563598 | KS6.12 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 89.9932 | Штука | 1341 | 128
17321 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=772м) | 369324 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С10-3-16 шт, С12-2А-7шт, С12-3-10шт, С14-4-20 шт, С14-3-24 шт, С11-2А-91 шт | 1563598 | KS6.12 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 27584 | 105.216 | Штука | 1341 | 128
17322 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=772м) | 369324 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С10-3-16 шт, С12-2А-7шт, С12-3-10шт, С14-4-20 шт, С14-3-24 шт, С11-2А-91 шт | 1563598 | KS6.12 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 13.7928 | Штука | 1341 | 128
17323 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=772м) | 369324 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С10-3-16 шт, С12-2А-7шт, С12-3-10шт, С14-4-20 шт, С14-3-24 шт, С11-2А-91 шт | 1563598 | KS6.12 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 59.6206 | Штука | 1341 | 128
17324 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=772м) | 369324 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С10-3-16 шт, С12-2А-7шт, С12-3-10шт, С14-4-20 шт, С14-3-24 шт, С11-2А-91 шт | 1563598 | KS6.12 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 1.1312 | Штука | 1341 | 3
17325 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=772м) | 369324 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С10-3-16 шт, С12-2А-7шт, С12-3-10шт, С14-4-20 шт, С14-3-24 шт, С11-2А-91 шт | 1563598 | KS6.12 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 27623 | 0.62336 | Штука | 1341 | 3
17326 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=772м) | 369324 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С10-3-16 шт, С12-2А-7шт, С12-3-10шт, С14-4-20 шт, С14-3-24 шт, С11-2А-91 шт | 1563598 | KS6.12 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 3.4524 | Штука | 1341 | 3
17327 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=772м) | 369324 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С10-3-16 шт, С12-2А-7шт, С12-3-10шт, С14-4-20 шт, С14-3-24 шт, С11-2А-91 шт | 1563598 | KS6.12 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 2.1092 | Штука | 1341 | 3
17328 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=772м) | 369324 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С10-3-16 шт, С12-2А-7шт, С12-3-10шт, С14-4-20 шт, С14-3-24 шт, С11-2А-91 шт | 1563598 | KS6.12 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.36986 | Штука | 1341 | 3
17329 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=772м) | 369324 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С10-3-16 шт, С12-2А-7шт, С12-3-10шт, С14-4-20 шт, С14-3-24 шт, С11-2А-91 шт | 1563598 | KS6.12 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 0.32325 | Штука | 1341 | 3
17330 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=772м) | 369324 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С10-3-16 шт, С12-2А-7шт, С12-3-10шт, С14-4-20 шт, С14-3-24 шт, С11-2А-91 шт | 1563598 | KS6.12 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 27584 | 2.466 | Штука | 1341 | 3
17331 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=772м) | 369324 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С10-3-16 шт, С12-2А-7шт, С12-3-10шт, С14-4-20 шт, С14-3-24 шт, С11-2А-91 шт | 1563598 | KS6.12 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 2.0755 | Штука | 1341 | 3
17332 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=772м) | 369324 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С10-3-16 шт, С12-2А-7шт, С12-3-10шт, С14-4-20 шт, С14-3-24 шт, С11-2А-91 шт | 1563598 | KS6.12 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.3974 | Штука | 1341 | 3
17333 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=772м) | 369324 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С10-3-16 шт, С12-2А-7шт, С12-3-10шт, С14-4-20 шт, С14-3-24 шт, С11-2А-91 шт | 1563598 | KS6.12 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 27602 | 4.7038 | Штука | 1341 | 3
17334 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=772м) | 369324 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С10-3-16 шт, С12-2А-7шт, С12-3-10шт, С14-4-20 шт, С14-3-24 шт, С11-2А-91 шт | 1563598 | KS6.12 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 0.96032 | Штука | 1341 | 3
17335 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=772м) | 369324 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С10-3-16 шт, С12-2А-7шт, С12-3-10шт, С14-4-20 шт, С14-3-24 шт, С11-2А-91 шт | 1563598 | KS6.12 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 0.94468 | Штука | 1341 | 3
17336 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=772м) | 369324 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С10-3-16 шт, С12-2А-7шт, С12-3-10шт, С14-4-20 шт, С14-3-24 шт, С11-2А-91 шт | 1563598 | KS6.12 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 17.2955 | Штука | 1341 | 25
17337 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=772м) | 369324 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С10-3-16 шт, С12-2А-7шт, С12-3-10шт, С14-4-20 шт, С14-3-24 шт, С11-2А-91 шт | 1563598 | KS6.12 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 11.6446 | Штука | 1341 | 25
17338 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=772м) | 369324 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С10-3-16 шт, С12-2А-7шт, С12-3-10шт, С14-4-20 шт, С14-3-24 шт, С11-2А-91 шт | 1563598 | KS6.12 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 9.4268 | Штука | 1341 | 25
17339 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=772м) | 369324 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С10-3-16 шт, С12-2А-7шт, С12-3-10шт, С14-4-20 шт, С14-3-24 шт, С11-2А-91 шт | 1563598 | KS6.12 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 2.694 | Штука | 1341 | 25
17340 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=772м) | 369324 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С10-3-16 шт, С12-2А-7шт, С12-3-10шт, С14-4-20 шт, С14-3-24 шт, С11-2А-91 шт | 1563598 | KS6.12 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 27584 | 20.55 | Штука | 1341 | 25
17341 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=772м) | 369324 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С10-3-16 шт, С12-2А-7шт, С12-3-10шт, С14-4-20 шт, С14-3-24 шт, С11-2А-91 шт | 1563598 | KS6.12 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 27602 | 39.1982 | Штука | 1341 | 25
17342 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=772м) | 369324 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С10-3-16 шт, С12-2А-7шт, С12-3-10шт, С14-4-20 шт, С14-3-24 шт, С11-2А-91 шт | 1563598 | KS6.12 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 28.7696 | Штука | 1341 | 25
17343 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=772м) | 369324 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С10-3-16 шт, С12-2А-7шт, С12-3-10шт, С14-4-20 шт, С14-3-24 шт, С11-2А-91 шт | 1563598 | KS6.12 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 17.5768 | Штука | 1341 | 25
17344 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=772м) | 369324 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С10-3-16 шт, С12-2А-7шт, С12-3-10шт, С14-4-20 шт, С14-3-24 шт, С11-2А-91 шт | 1563598 | KS6.12 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 3.0821 | Штука | 1341 | 25
17345 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=772м) | 369324 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С10-3-16 шт, С12-2А-7шт, С12-3-10шт, С14-4-20 шт, С14-3-24 шт, С11-2А-91 шт | 1563598 | KS6.12 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 7.8723 | Штука | 1341 | 25
17346 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=772м) | 369324 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С10-3-16 шт, С12-2А-7шт, С12-3-10шт, С14-4-20 шт, С14-3-24 шт, С11-2А-91 шт | 1563598 | KS6.12 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 27623 | 5.1946 | Штука | 1341 | 25
17347 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=772м) | 369324 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С10-3-16 шт, С12-2А-7шт, С12-3-10шт, С14-4-20 шт, С14-3-24 шт, С11-2А-91 шт | 1563598 | KS6.12 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 8.0027 | Штука | 1341 | 25
17348 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=772м) | 369324 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С10-3-16 шт, С12-2А-7шт, С12-3-10шт, С14-4-20 шт, С14-3-24 шт, С11-2А-91 шт | 1563598 | KS6.12 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 27584 | 6.576 | Штука | 1341 | 8
17349 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=772м) | 369324 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С10-3-16 шт, С12-2А-7шт, С12-3-10шт, С14-4-20 шт, С14-3-24 шт, С11-2А-91 шт | 1563598 | KS6.12 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 27602 | 12.5435 | Штука | 1341 | 8
17350 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=772м) | 369324 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С10-3-16 шт, С12-2А-7шт, С12-3-10шт, С14-4-20 шт, С14-3-24 шт, С11-2А-91 шт | 1563598 | KS6.12 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 5.5345 | Штука | 1341 | 8
17351 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=772м) | 369324 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С10-3-16 шт, С12-2А-7шт, С12-3-10шт, С14-4-20 шт, С14-3-24 шт, С11-2А-91 шт | 1563598 | KS6.12 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 5.6246 | Штука | 1341 | 8
17352 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=772м) | 369324 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С10-3-16 шт, С12-2А-7шт, С12-3-10шт, С14-4-20 шт, С14-3-24 шт, С11-2А-91 шт | 1563598 | KS6.12 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 2.5191 | Штука | 1341 | 8
17353 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=772м) | 369324 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С10-3-16 шт, С12-2А-7шт, С12-3-10шт, С14-4-20 шт, С14-3-24 шт, С11-2А-91 шт | 1563598 | KS6.12 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 9.2063 | Штука | 1341 | 8
17354 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=772м) | 369324 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С10-3-16 шт, С12-2А-7шт, С12-3-10шт, С14-4-20 шт, С14-3-24 шт, С11-2А-91 шт | 1563598 | KS6.12 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.98632 | Штука | 1341 | 8
17355 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=772м) | 369324 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С10-3-16 шт, С12-2А-7шт, С12-3-10шт, С14-4-20 шт, С14-3-24 шт, С11-2А-91 шт | 1563598 | KS6.12 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 2.5609 | Штука | 1341 | 8
17356 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=772м) | 369324 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С10-3-16 шт, С12-2А-7шт, С12-3-10шт, С14-4-20 шт, С14-3-24 шт, С11-2А-91 шт | 1563598 | KS6.12 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 27623 | 1.6623 | Штука | 1341 | 8
17357 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=772м) | 369324 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С10-3-16 шт, С12-2А-7шт, С12-3-10шт, С14-4-20 шт, С14-3-24 шт, С11-2А-91 шт | 1563598 | KS6.12 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 3.7263 | Штука | 1341 | 8
17358 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=772м) | 369324 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С10-3-16 шт, С12-2А-7шт, С12-3-10шт, С14-4-20 шт, С14-3-24 шт, С11-2А-91 шт | 1563598 | KS6.12 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 3.0165 | Штука | 1341 | 8
17359 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=772м) | 369324 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С10-3-16 шт, С12-2А-7шт, С12-3-10шт, С14-4-20 шт, С14-3-24 шт, С11-2А-91 шт | 1563598 | KS6.12 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 0.86211 | Штука | 1341 | 8
17360 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=772м) | 369324 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563599 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 14.6994 | Тонна | 11181 | 9.13
17361 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=772м) | 369324 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563599 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 22.9164 | Тонна | 11181 | 9.13
17362 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=772м) | 369324 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563599 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 21.1818 | Тонна | 11181 | 9.13
17363 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=772м) | 369324 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563599 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 2.6476 | Тонна | 11181 | 9.13
17364 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=772м) | 369324 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563599 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 8.0342 | Тонна | 11181 | 9.13
17365 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=772м) | 369324 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563599 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 3.1041 | Тонна | 11181 | 9.13
17366 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=772м) | 369324 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563599 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 2.4653 | Тонна | 11181 | 9.13
17367 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=772м) | 369324 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563599 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.8427 | Тонна | 11181 | 5.42
17368 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=772м) | 369324 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563599 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 1.4635 | Тонна | 11181 | 5.42
17369 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=772м) | 369324 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563599 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 4.7695 | Тонна | 11181 | 5.42
17370 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=772м) | 369324 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563599 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 8.7263 | Тонна | 11181 | 5.42
17371 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=772м) | 369324 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563599 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 12.5745 | Тонна | 11181 | 5.42
17372 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=772м) | 369324 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563599 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 13.6043 | Тонна | 11181 | 5.42
17373 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=772м) | 369324 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563599 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 1.5717 | Тонна | 11181 | 5.42
17374 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=772м) | 369324 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563599 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 155.4305 | Тонна | 11181 | 96.54
17375 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=772м) | 369324 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563599 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 242.3165 | Тонна | 11181 | 96.54
17376 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=772м) | 369324 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563599 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 26.068 | Тонна | 11181 | 96.54
17377 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=772м) | 369324 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563599 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 84.953 | Тонна | 11181 | 96.54
17378 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=772м) | 369324 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563599 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 32.8225 | Тонна | 11181 | 96.54
17379 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=772м) | 369324 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563599 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 27.9955 | Тонна | 11181 | 96.54
17380 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=772м) | 369324 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563599 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 223.975 | Тонна | 11181 | 96.54
17381 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=772м) | 369324 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563599 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 99.0116 | Тонна | 11181 | 42.677
17382 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=772м) | 369324 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563599 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 107.1198 | Тонна | 11181 | 42.677
17383 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=772м) | 369324 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563599 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 12.3758 | Тонна | 11181 | 42.677
17384 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=772м) | 369324 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563599 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 68.7105 | Тонна | 11181 | 42.677
17385 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=772м) | 369324 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563599 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 37.5548 | Тонна | 11181 | 42.677
17386 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=772м) | 369324 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563599 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 11.5238 | Тонна | 11181 | 42.677
17387 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=772м) | 369324 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563599 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 14.5097 | Тонна | 11181 | 42.677
17388 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=772м) | 369324 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563599 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 15.3191 | Тонна | 11181 | 6.603
17389 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=772м) | 369324 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563599 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 1.9148 | Тонна | 11181 | 6.603
17390 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=772м) | 369324 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563599 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 10.6309 | Тонна | 11181 | 6.603
17391 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=772м) | 369324 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563599 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 5.8105 | Тонна | 11181 | 6.603
17392 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=772м) | 369324 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563599 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 16.5736 | Тонна | 11181 | 6.603
17393 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=772м) | 369324 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563599 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 2.2449 | Тонна | 11181 | 6.603
17394 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=772м) | 369324 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563599 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 1.783 | Тонна | 11181 | 6.603
17395 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=772м) | 369324 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563599 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 9.4774 | Тонна | 11181 | 10.77
17396 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=772м) | 369324 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563599 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 27.0328 | Тонна | 11181 | 10.77
17397 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=772м) | 369324 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563599 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 2.9081 | Тонна | 11181 | 10.77
17398 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=772м) | 369324 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563599 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 3.6617 | Тонна | 11181 | 10.77
17399 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=772м) | 369324 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563599 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 17.3398 | Тонна | 11181 | 10.77
17400 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=772м) | 369324 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563599 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 24.9866 | Тонна | 11181 | 10.77
17401 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=772м) | 369324 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563599 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 3.1232 | Тонна | 11181 | 10.77
17402 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=772м) | 369324 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563599 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.58958 | Тонна | 11181 | 0.67
17403 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=772м) | 369324 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563599 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.18092 | Тонна | 11181 | 0.67
17404 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=772м) | 369324 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563599 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.2278 | Тонна | 11181 | 0.67
17405 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=772м) | 369324 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563599 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.1943 | Тонна | 11181 | 0.67
17406 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=772м) | 369324 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563599 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 1.5544 | Тонна | 11181 | 0.67
17407 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=772м) | 369324 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563599 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 1.6817 | Тонна | 11181 | 0.67
17408 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=772м) | 369324 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563599 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 1.0787 | Тонна | 11181 | 0.67
17409 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=772м) | 369324 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563599 | KS6.28 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.87118 | Тонна | 11181 | 0.99
17410 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=772м) | 369324 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563599 | KS6.28 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 1.5939 | Тонна | 11181 | 0.99
17411 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=772м) | 369324 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563599 | KS6.28 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.28709 | Тонна | 11181 | 0.99
17412 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=772м) | 369324 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563599 | KS6.28 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 2.2968 | Тонна | 11181 | 0.99
17413 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=772м) | 369324 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563599 | KS6.28 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 2.4849 | Тонна | 11181 | 0.99
17414 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=772м) | 369324 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563599 | KS6.28 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.33659 | Тонна | 11181 | 0.99
17415 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=772м) | 369324 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563599 | KS6.28 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.26732 | Тонна | 11181 | 0.99
17416 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=772м) | 369324 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки обслуживания, стремянки, лестницы, ограждения, козырек над кабельной эстакадой) | 1563600 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.2889 | Тонна | 11181 | 3.79
17417 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=772м) | 369324 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки обслуживания, стремянки, лестницы, ограждения, козырек над кабельной эстакадой) | 1563600 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 1.0243 | Тонна | 11181 | 3.79
17418 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=772м) | 369324 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки обслуживания, стремянки, лестницы, ограждения, козырек над кабельной эстакадой) | 1563600 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 8.7921 | Тонна | 11181 | 3.79
17419 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=772м) | 369324 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки обслуживания, стремянки, лестницы, ограждения, козырек над кабельной эстакадой) | 1563600 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 1.1011 | Тонна | 11181 | 3.79
17420 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=772м) | 369324 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки обслуживания, стремянки, лестницы, ограждения, козырек над кабельной эстакадой) | 1563600 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 9.5091 | Тонна | 11181 | 3.79
17421 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=772м) | 369324 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки обслуживания, стремянки, лестницы, ограждения, козырек над кабельной эстакадой) | 1563600 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 3.3376 | Тонна | 11181 | 3.79
17422 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=772м) | 369324 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки обслуживания, стремянки, лестницы, ограждения, козырек над кабельной эстакадой) | 1563600 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 6.1033 | Тонна | 11181 | 3.79
17423 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=772м) | 369324 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки обслуживания, стремянки, лестницы, ограждения, козырек над кабельной эстакадой) | 1563600 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 0.55198 | Тонна | 11181 | 0.22
17424 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=772м) | 369324 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки обслуживания, стремянки, лестницы, ограждения, козырек над кабельной эстакадой) | 1563600 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.19374 | Тонна | 11181 | 0.22
17425 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=772м) | 369324 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки обслуживания, стремянки, лестницы, ограждения, козырек над кабельной эстакадой) | 1563600 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.074822 | Тонна | 11181 | 0.22
17426 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=772м) | 369324 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки обслуживания, стремянки, лестницы, ограждения, козырек над кабельной эстакадой) | 1563600 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 0.51036 | Тонна | 11181 | 0.22
17427 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=772м) | 369324 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки обслуживания, стремянки, лестницы, ограждения, козырек над кабельной эстакадой) | 1563600 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.35428 | Тонна | 11181 | 0.22
17428 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=772м) | 369324 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки обслуживания, стремянки, лестницы, ограждения, козырек над кабельной эстакадой) | 1563600 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.06392 | Тонна | 11181 | 0.22
17429 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=772м) | 369324 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки обслуживания, стремянки, лестницы, ограждения, козырек над кабельной эстакадой) | 1563600 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.059458 | Тонна | 11181 | 0.22
17430 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=772м) | 369324 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки обслуживания, стремянки, лестницы, ограждения, козырек над кабельной эстакадой) | 1563600 | KS6.28 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 0.98824 | Тонна | 11181 | 0.426
17431 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=772м) | 369324 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки обслуживания, стремянки, лестницы, ограждения, козырек над кабельной эстакадой) | 1563600 | KS6.28 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 1.0688 | Тонна | 11181 | 0.426
17432 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=772м) | 369324 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки обслуживания, стремянки, лестницы, ограждения, козырек над кабельной эстакадой) | 1563600 | KS6.28 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.12377 | Тонна | 11181 | 0.426
17433 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=772м) | 369324 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки обслуживания, стремянки, лестницы, ограждения, козырек над кабельной эстакадой) | 1563600 | KS6.28 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.68601 | Тонна | 11181 | 0.426
17434 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=772м) | 369324 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки обслуживания, стремянки, лестницы, ограждения, козырек над кабельной эстакадой) | 1563600 | KS6.28 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.14488 | Тонна | 11181 | 0.426
17435 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=772м) | 369324 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки обслуживания, стремянки, лестницы, ограждения, козырек над кабельной эстакадой) | 1563600 | KS6.28 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.37515 | Тонна | 11181 | 0.426
17436 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=772м) | 369324 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки обслуживания, стремянки, лестницы, ограждения, козырек над кабельной эстакадой) | 1563600 | KS6.28 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.11514 | Тонна | 11181 | 0.426
17437 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=772м) | 369324 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563601 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 49.6606 | Метр квадратный | 1338 | 836
17438 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=772м) | 369324 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563601 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 2.333 | Метр квадратный | 1338 | 836
17439 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=772м) | 369324 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563601 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 12.7515 | Метр квадратный | 1338 | 836
17440 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=772м) | 369324 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563601 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 60.495 | Метр квадратный | 1338 | 836
17441 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=772м) | 369324 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563601 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 21.9477 | Метр квадратный | 1338 | 836
17442 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=772м) | 369324 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563601 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 9.2641 | Метр квадратный | 1338 | 836
17443 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=772м) | 369324 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563601 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 63.2044 | Метр квадратный | 1338 | 836
17444 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=772м) | 369324 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563601 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 1.3356 | Метр квадратный | 1338 | 836
17445 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=772м) | 369324 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563601 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 4.7367 | Метр квадратный | 1338 | 836
17446 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=772м) | 369324 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563601 | KS6.29 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 10.9595 | Метр квадратный | 1338 | 989
17447 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=772м) | 369324 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563601 | KS6.29 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 5.6036 | Метр квадратный | 1338 | 989
17448 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=772м) | 369324 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563601 | KS6.29 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 71.5665 | Метр квадратный | 1338 | 989
17449 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=772м) | 369324 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563601 | KS6.29 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 74.7717 | Метр квадратный | 1338 | 989
17450 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=772м) | 369324 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563601 | KS6.29 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 2.76 | Метр квадратный | 1338 | 989
17451 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=772м) | 369324 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563601 | KS6.29 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 1.58 | Метр квадратный | 1338 | 989
17452 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=772м) | 369324 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563601 | KS6.29 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 15.0852 | Метр квадратный | 1338 | 989
17453 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=772м) | 369324 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563601 | KS6.29 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 58.7492 | Метр квадратный | 1338 | 989
17454 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=772м) | 369324 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563601 | KS6.29 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 25.9644 | Метр квадратный | 1338 | 989
17455 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=772м) | 369324 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563601 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 23.5269 | Метр квадратный | 1338 | 2123.1
17456 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=772м) | 369324 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563601 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 160.5134 | Метр квадратный | 1338 | 2123.1
17457 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=772м) | 369324 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563601 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 12.0293 | Метр квадратный | 1338 | 2123.1
17458 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=772м) | 369324 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563601 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 5.9246 | Метр квадратный | 1338 | 2123.1
17459 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=772м) | 369324 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563601 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 32.3837 | Метр квадратный | 1338 | 2123.1
17460 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=772м) | 369324 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563601 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 3.3916 | Метр квадратный | 1338 | 2123.1
17461 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=772м) | 369324 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563601 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 55.7381 | Метр квадратный | 1338 | 2123.1
17462 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=772м) | 369324 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563601 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 153.6328 | Метр квадратный | 1338 | 2123.1
17463 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=772м) | 369324 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563601 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 126.1177 | Метр квадратный | 1338 | 2123.1
17464 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=772м) | 369324 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563601 | KS6.29 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 31.1625 | Метр квадратный | 1338 | 1187
17465 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=772м) | 369324 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563601 | KS6.29 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 89.7411 | Метр квадратный | 1338 | 1187
17466 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=772м) | 369324 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563601 | KS6.29 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 1.8963 | Метр квадратный | 1338 | 1187
17467 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=772м) | 369324 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563601 | KS6.29 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 70.5109 | Метр квадратный | 1338 | 1187
17468 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=772м) | 369324 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563601 | KS6.29 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 85.8943 | Метр квадратный | 1338 | 1187
17469 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=772м) | 369324 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563601 | KS6.29 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 18.1053 | Метр квадратный | 1338 | 1187
17470 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=772м) | 369324 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563601 | KS6.29 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 6.7255 | Метр квадратный | 1338 | 1187
17471 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=772м) | 369324 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563601 | KS6.29 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 3.3125 | Метр квадратный | 1338 | 1187
17472 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=772м) | 369324 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563601 | KS6.29 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 13.1536 | Метр квадратный | 1338 | 1187
17473 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=772м) | 369324 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563601 | KS6.29 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 14.0394 | Метр квадратный | 1338 | 534.77
17474 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=772м) | 369324 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563601 | KS6.29 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 5.926 | Метр квадратный | 1338 | 534.77
17475 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=772м) | 369324 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563601 | KS6.29 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 3.03 | Метр квадратный | 1338 | 534.77
17476 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=772м) | 369324 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563601 | KS6.29 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 40.4304 | Метр квадратный | 1338 | 534.77
17477 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=772м) | 369324 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563601 | KS6.29 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.85433 | Метр квадратный | 1338 | 534.77
17478 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=772м) | 369324 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563601 | KS6.29 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 1.4924 | Метр квадратный | 1338 | 534.77
17479 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=772м) | 369324 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563601 | KS6.29 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 8.1568 | Метр квадратный | 1338 | 534.77
17480 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=772м) | 369324 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563601 | KS6.29 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 38.6973 | Метр квадратный | 1338 | 534.77
17481 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=772м) | 369324 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563601 | KS6.29 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 31.7667 | Метр квадратный | 1338 | 534.77
17482 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=772м) | 369324 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563601 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 17.0052 | Метр квадратный | 1338 | 235
17483 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=772м) | 369324 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563601 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 1.3315 | Метр квадратный | 1338 | 235
17484 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=772м) | 369324 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563601 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.37543 | Метр квадратный | 1338 | 235
17485 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=772м) | 369324 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563601 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 17.7668 | Метр квадратный | 1338 | 235
17486 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=772м) | 369324 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563601 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 3.5845 | Метр квадратный | 1338 | 235
17487 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=772м) | 369324 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563601 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 13.9596 | Метр квадратный | 1338 | 235
17488 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=772м) | 369324 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563601 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 2.6041 | Метр квадратный | 1338 | 235
17489 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=772м) | 369324 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563601 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 6.1695 | Метр квадратный | 1338 | 235
17490 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=772м) | 369324 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563601 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.6558 | Метр квадратный | 1338 | 235
17491 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=772м) | 369324 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563601 | KS6.29 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 0.0234 | Метр квадратный | 1338 | 4.13
17492 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=772м) | 369324 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563601 | KS6.29 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.011525 | Метр квадратный | 1338 | 4.13
17493 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=772м) | 369324 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563601 | KS6.29 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 0.29886 | Метр квадратный | 1338 | 4.13
17494 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=772м) | 369324 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563601 | KS6.29 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 0.24533 | Метр квадратный | 1338 | 4.13
17495 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=772м) | 369324 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563601 | KS6.29 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.062995 | Метр квадратный | 1338 | 4.13
17496 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=772м) | 369324 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563601 | KS6.29 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 0.31224 | Метр квадратный | 1338 | 4.13
17497 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=772м) | 369324 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563601 | KS6.29 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.006598 | Метр квадратный | 1338 | 4.13
17498 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=772м) | 369324 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563601 | KS6.29 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 0.10843 | Метр квадратный | 1338 | 4.13
17499 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=772м) | 369324 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563601 | KS6.29 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.045766 | Метр квадратный | 1338 | 4.13
17500 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=772м) | 369324 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563602 | KS6.27 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 3.97 | Метр кубический | 1339 | 305
17501 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=772м) | 369324 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563602 | KS6.27 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 3.47 | Метр кубический | 1339 | 305
17502 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=772м) | 369324 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563602 | KS6.27 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 5.27 | Метр кубический | 1339 | 305
17503 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=772м) | 369324 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563602 | KS6.27 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 15.92 | Метр кубический | 1339 | 305
17504 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=772м) | 369324 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563602 | KS6.27 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 3.39 | Метр кубический | 1339 | 305
17505 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=772м) | 369324 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563602 | KS6.27 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 4.08 | Метр кубический | 1339 | 305
17506 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов. Эстакады под коммуникации (ТСГ1) | 369326 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563603 | KS6.3 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Гидромолот | 27605 | 0.08 | Метр кубический | 1339 | 30.7
17507 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов. Эстакады под коммуникации (ТСГ1) | 369326 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563603 | KS6.3 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 0.17 | Метр кубический | 1339 | 30.7
17508 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов. Эстакады под коммуникации (ТСГ1) | 369326 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563603 | KS6.3 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный среднего класса с гидролинией (массой 16-35т) | 27661 | 0.41 | Метр кубический | 1339 | 30.7
17509 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов. Эстакады под коммуникации (ТСГ1) | 369326 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563603 | KS6.3 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 27656 | 0.46 | Метр кубический | 1339 | 30.7
17510 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов. Эстакады под коммуникации (ТСГ1) | 369326 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563603 | KS6.3 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.1 | Метр кубический | 1339 | 30.7
17511 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов. Эстакады под коммуникации (ТСГ1) | 369326 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563603 | KS6.3 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 1.15 | Метр кубический | 1339 | 30.7
17512 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов. Эстакады под коммуникации (ТСГ1) | 369326 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1563604 | KS6.93 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Двухпостовой сварочный агрегат | 27606 | 0.85375 | Штука | 1341 | 44
17513 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов. Эстакады под коммуникации (ТСГ1) | 369326 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1563604 | KS6.93 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 13.3019 | Штука | 1341 | 44
17514 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов. Эстакады под коммуникации (ТСГ1) | 369326 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1563604 | KS6.93 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 10.5152 | Штука | 1341 | 44
17515 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов. Эстакады под коммуникации (ТСГ1) | 369326 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1563604 | KS6.93 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Самосвал (21-25т) | 27636 | 1.1733 | Штука | 1341 | 44
17516 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов. Эстакады под коммуникации (ТСГ1) | 369326 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1563604 | KS6.93 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 35.9756 | Штука | 1341 | 119
17517 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов. Эстакады под коммуникации (ТСГ1) | 369326 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1563604 | KS6.93 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Двухпостовой сварочный агрегат | 27606 | 2.309 | Штука | 1341 | 119
17518 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов. Эстакады под коммуникации (ТСГ1) | 369326 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1563604 | KS6.93 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 28.4389 | Штука | 1341 | 119
17519 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов. Эстакады под коммуникации (ТСГ1) | 369326 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1563604 | KS6.93 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Самосвал (21-25т) | 27636 | 3.1733 | Штука | 1341 | 119
17520 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов. Эстакады под коммуникации (ТСГ1) | 369326 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1563604 | KS6.93 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 10.0373 | Штука | 1341 | 42
17521 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов. Эстакады под коммуникации (ТСГ1) | 369326 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1563604 | KS6.93 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 12.6973 | Штука | 1341 | 42
17522 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов. Эстакады под коммуникации (ТСГ1) | 369326 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1563604 | KS6.93 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Самосвал (21-25т) | 27636 | 1.12 | Штука | 1341 | 42
17523 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов. Эстакады под коммуникации (ТСГ1) | 369326 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1563604 | KS6.93 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Двухпостовой сварочный агрегат | 27606 | 0.81495 | Штука | 1341 | 42
17524 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов. Эстакады под коммуникации (ТСГ1) | 369326 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1563604 | KS6.93 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Двухпостовой сварочный агрегат | 27606 | 0.97018 | Штука | 1341 | 50
17525 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов. Эстакады под коммуникации (ТСГ1) | 369326 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1563604 | KS6.93 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 15.1158 | Штука | 1341 | 50
17526 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов. Эстакады под коммуникации (ТСГ1) | 369326 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1563604 | KS6.93 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Самосвал (21-25т) | 27636 | 1.3333 | Штука | 1341 | 50
17527 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов. Эстакады под коммуникации (ТСГ1) | 369326 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1563604 | KS6.93 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 11.9491 | Штука | 1341 | 50
17528 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов. Эстакады под коммуникации (ТСГ1) | 369326 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1563604 | KS6.93 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 1.9119 | Штука | 1341 | 8
17529 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов. Эстакады под коммуникации (ТСГ1) | 369326 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1563604 | KS6.93 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 2.4185 | Штука | 1341 | 8
17530 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов. Эстакады под коммуникации (ТСГ1) | 369326 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1563604 | KS6.93 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Двухпостовой сварочный агрегат | 27606 | 0.15523 | Штука | 1341 | 8
17531 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов. Эстакады под коммуникации (ТСГ1) | 369326 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1563604 | KS6.93 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Самосвал (21-25т) | 27636 | 0.21333 | Штука | 1341 | 8
17532 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов. Эстакады под коммуникации (ТСГ1) | 369326 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1563604 | KS6.93 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Самосвал (21-25т) | 27636 | 0.58667 | Штука | 1341 | 22
17533 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов. Эстакады под коммуникации (ТСГ1) | 369326 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1563604 | KS6.93 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 5.2576 | Штука | 1341 | 22
17534 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов. Эстакады под коммуникации (ТСГ1) | 369326 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1563604 | KS6.93 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Двухпостовой сварочный агрегат | 27606 | 0.42688 | Штука | 1341 | 22
17535 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов. Эстакады под коммуникации (ТСГ1) | 369326 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1563604 | KS6.93 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 6.6509 | Штука | 1341 | 22
17536 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов. Эстакады под коммуникации (ТСГ1) | 369326 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563605 | KS6.27 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 0.34 | Метр кубический | 1339 | 30.7
17537 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов. Эстакады под коммуникации (ТСГ1) | 369326 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563605 | KS6.27 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 0.4 | Метр кубический | 1339 | 30.7
17538 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов. Эстакады под коммуникации (ТСГ1) | 369326 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563605 | KS6.27 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.41 | Метр кубический | 1339 | 30.7
17539 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов. Эстакады под коммуникации (ТСГ1) | 369326 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563605 | KS6.27 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 1.6 | Метр кубический | 1339 | 30.7
17540 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов. Эстакады под коммуникации (ТСГ1) | 369326 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563605 | KS6.27 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 0.35 | Метр кубический | 1339 | 30.7
17541 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов. Эстакады под коммуникации (ТСГ1) | 369326 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563605 | KS6.27 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 0.53 | Метр кубический | 1339 | 30.7
17542 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС2) (L=590м) | 369327 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563606 | KS6.3 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 27656 | 0.04 | Метр кубический | 1339 | 2.5
17543 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС2) (L=590м) | 369327 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563606 | KS6.3 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 0.09 | Метр кубический | 1339 | 2.5
17544 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС2) (L=590м) | 369327 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563606 | KS6.3 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.01 | Метр кубический | 1339 | 2.5
17545 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС2) (L=590м) | 369327 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563606 | KS6.3 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный среднего класса с гидролинией (массой 16-35т) | 27661 | 0.03 | Метр кубический | 1339 | 2.5
17546 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС2) (L=590м) | 369327 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563606 | KS6.3 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Гидромолот | 27605 | 0.01 | Метр кубический | 1339 | 2.5
17547 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС2) (L=590м) | 369327 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563606 | KS6.3 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 0.01 | Метр кубический | 1339 | 2.5
17548 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС2) (L=590м) | 369327 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (ФБС) | 1563607 | KS6.24 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.35 | Штука | 1341 | 5
17549 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС2) (L=590м) | 369327 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (ФБС) | 1563607 | KS6.24 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.46 | Штука | 1341 | 5
17550 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС2) (L=590м) | 369327 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (ФБС) | 1563607 | KS6.24 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.67 | Штука | 1341 | 5
17551 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС2) (L=590м) | 369327 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (ФБС) | 1563607 | KS6.24 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 0.07 | Штука | 1341 | 5
17552 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС2) (L=590м) | 369327 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (ФБС) | 1563607 | KS6.24 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 27656 | 0.64 | Штука | 1341 | 5
17553 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС2) (L=590м) | 369327 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные)С12-2А-15шт, С12-3-21 шт, С13-2A-17 шт, С13-4-1-6 шт, С13-4-22 шт, С14-4-8 ш | 1563610 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 262.3761 | Штука | 1341 | 228
17554 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС2) (L=590м) | 369327 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные)С12-2А-15шт, С12-3-21 шт, С13-2A-17 шт, С13-4-1-6 шт, С13-4-22 шт, С14-4-8 ш | 1563610 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 85.9727 | Штука | 1341 | 228
17555 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС2) (L=590м) | 369327 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные)С12-2А-15шт, С12-3-21 шт, С13-2A-17 шт, С13-4-1-6 шт, С13-4-22 шт, С14-4-8 ш | 1563610 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 28.1107 | Штука | 1341 | 228
17556 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС2) (L=590м) | 369327 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные)С12-2А-15шт, С12-3-21 шт, С13-2A-17 шт, С13-4-1-6 шт, С13-4-22 шт, С14-4-8 ш | 1563610 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 27623 | 47.3702 | Штука | 1341 | 228
17557 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС2) (L=590м) | 369327 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные)С12-2А-15шт, С12-3-21 шт, С13-2A-17 шт, С13-4-1-6 шт, С13-4-22 шт, С14-4-8 ш | 1563610 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 160.3044 | Штука | 1341 | 228
17558 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС2) (L=590м) | 369327 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные)С12-2А-15шт, С12-3-21 шт, С13-2A-17 шт, С13-4-1-6 шт, С13-4-22 шт, С14-4-8 ш | 1563610 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 72.9878 | Штука | 1341 | 228
17559 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС2) (L=590м) | 369327 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные)С12-2А-15шт, С12-3-21 шт, С13-2A-17 шт, С13-4-1-6 шт, С13-4-22 шт, С14-4-8 ш | 1563610 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 71.7922 | Штука | 1341 | 228
17560 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС2) (L=590м) | 369327 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные)С12-2А-15шт, С12-3-21 шт, С13-2A-17 шт, С13-4-1-6 шт, С13-4-22 шт, С14-4-8 ш | 1563610 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 157.7371 | Штука | 1341 | 228
17561 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС2) (L=590м) | 369327 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные)С12-2А-15шт, С12-3-21 шт, С13-2A-17 шт, С13-4-1-6 шт, С13-4-22 шт, С14-4-8 ш | 1563610 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 24.5702 | Штука | 1341 | 228
17562 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС2) (L=590м) | 369327 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные)С12-2А-15шт, С12-3-21 шт, С13-2A-17 шт, С13-4-1-6 шт, С13-4-22 шт, С14-4-8 ш | 1563610 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 27602 | 357.4873 | Штука | 1341 | 228
17563 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС2) (L=590м) | 369327 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные)С12-2А-15шт, С12-3-21 шт, С13-2A-17 шт, С13-4-1-6 шт, С13-4-22 шт, С14-4-8 ш | 1563610 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 106.2054 | Штука | 1341 | 228
17564 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС2) (L=590м) | 369327 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные)С12-2А-15шт, С12-3-21 шт, С13-2A-17 шт, С13-4-1-6 шт, С13-4-22 шт, С14-4-8 ш | 1563610 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 27584 | 187.4141 | Штука | 1341 | 228
17565 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС2) (L=590м) | 369327 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные)С12-2А-15шт, С12-3-21 шт, С13-2A-17 шт, С13-4-1-6 шт, С13-4-22 шт, С14-4-8 ш | 1563610 | KS6.12 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 8.3846 | Штука | 1341 | 18
17566 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС2) (L=590м) | 369327 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные)С12-2А-15шт, С12-3-21 шт, С13-2A-17 шт, С13-4-1-6 шт, С13-4-22 шт, С14-4-8 ш | 1563610 | KS6.12 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 5.7622 | Штука | 1341 | 18
17567 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС2) (L=590м) | 369327 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные)С12-2А-15шт, С12-3-21 шт, С13-2A-17 шт, С13-4-1-6 шт, С13-4-22 шт, С14-4-8 ш | 1563610 | KS6.12 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 5.6678 | Штука | 1341 | 18
17568 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС2) (L=590м) | 369327 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные)С12-2А-15шт, С12-3-21 шт, С13-2A-17 шт, С13-4-1-6 шт, С13-4-22 шт, С14-4-8 ш | 1563610 | KS6.12 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 20.7139 | Штука | 1341 | 18
17569 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС2) (L=590м) | 369327 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные)С12-2А-15шт, С12-3-21 шт, С13-2A-17 шт, С13-4-1-6 шт, С13-4-22 шт, С14-4-8 ш | 1563610 | KS6.12 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 27623 | 3.7398 | Штука | 1341 | 18
17570 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС2) (L=590м) | 369327 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные)С12-2А-15шт, С12-3-21 шт, С13-2A-17 шт, С13-4-1-6 шт, С13-4-22 шт, С14-4-8 ш | 1563610 | KS6.12 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 12.6556 | Штука | 1341 | 18
17571 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС2) (L=590м) | 369327 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные)С12-2А-15шт, С12-3-21 шт, С13-2A-17 шт, С13-4-1-6 шт, С13-4-22 шт, С14-4-8 ш | 1563610 | KS6.12 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 2.2193 | Штука | 1341 | 18
17572 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС2) (L=590м) | 369327 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные)С12-2А-15шт, С12-3-21 шт, С13-2A-17 шт, С13-4-1-6 шт, С13-4-22 шт, С14-4-8 ш | 1563610 | KS6.12 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 1.9398 | Штука | 1341 | 18
17573 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС2) (L=590м) | 369327 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные)С12-2А-15шт, С12-3-21 шт, С13-2A-17 шт, С13-4-1-6 шт, С13-4-22 шт, С14-4-8 ш | 1563610 | KS6.12 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 12.4529 | Штука | 1341 | 18
17574 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС2) (L=590м) | 369327 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные)С12-2А-15шт, С12-3-21 шт, С13-2A-17 шт, С13-4-1-6 шт, С13-4-22 шт, С14-4-8 ш | 1563610 | KS6.12 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 27602 | 28.2227 | Штука | 1341 | 18
17575 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС2) (L=590м) | 369327 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные)С12-2А-15шт, С12-3-21 шт, С13-2A-17 шт, С13-4-1-6 шт, С13-4-22 шт, С14-4-8 ш | 1563610 | KS6.12 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 27584 | 14.7959 | Штука | 1341 | 18
17576 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС2) (L=590м) | 369327 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные)С12-2А-15шт, С12-3-21 шт, С13-2A-17 шт, С13-4-1-6 шт, С13-4-22 шт, С14-4-8 ш | 1563610 | KS6.12 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 6.7873 | Штука | 1341 | 18
17577 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС2) (L=590м) | 369327 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563611 | KS6.28 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.54267 | Тонна | 11181 | 2.01
17578 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС2) (L=590м) | 369327 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563611 | KS6.28 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.68341 | Тонна | 11181 | 2.01
17579 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС2) (L=590м) | 369327 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563611 | KS6.28 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.7688 | Тонна | 11181 | 2.01
17580 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС2) (L=590м) | 369327 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563611 | KS6.28 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 3.2361 | Тонна | 11181 | 2.01
17581 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС2) (L=590м) | 369327 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563611 | KS6.28 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 4.6632 | Тонна | 11181 | 2.01
17582 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС2) (L=590м) | 369327 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563611 | KS6.28 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.58291 | Тонна | 11181 | 2.01
17583 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС2) (L=590м) | 369327 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563611 | KS6.28 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 5.0451 | Тонна | 11181 | 2.01
17584 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС2) (L=590м) | 369327 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563611 | KS6.28 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 14.4577 | Тонна | 11181 | 8.98
17585 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС2) (L=590м) | 369327 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563611 | KS6.28 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 22.5397 | Тонна | 11181 | 8.98
17586 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС2) (L=590м) | 369327 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563611 | KS6.28 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 7.9026 | Тонна | 11181 | 8.98
17587 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС2) (L=590м) | 369327 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563611 | KS6.28 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 2.6042 | Тонна | 11181 | 8.98
17588 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС2) (L=590м) | 369327 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563611 | KS6.28 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 20.8335 | Тонна | 11181 | 8.98
17589 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС2) (L=590м) | 369327 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563611 | KS6.28 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 2.4245 | Тонна | 11181 | 8.98
17590 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС2) (L=590м) | 369327 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563611 | KS6.28 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 3.0533 | Тонна | 11181 | 8.98
17591 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС2) (L=590м) | 369327 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563611 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 194.6982 | Тонна | 11181 | 77.5694
17592 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС2) (L=590м) | 369327 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563611 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 68.2627 | Тонна | 11181 | 77.5694
17593 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС2) (L=590м) | 369327 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563611 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 124.8861 | Тонна | 11181 | 77.5694
17594 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС2) (L=590м) | 369327 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563611 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 20.9426 | Тонна | 11181 | 77.5694
17595 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС2) (L=590м) | 369327 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563611 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 26.3741 | Тонна | 11181 | 77.5694
17596 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС2) (L=590м) | 369327 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563611 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 179.96 | Тонна | 11181 | 77.5694
17597 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС2) (L=590м) | 369327 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563611 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 22.4954 | Тонна | 11181 | 77.5694
17598 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС2) (L=590м) | 369327 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563611 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 38.5977 | Тонна | 11181 | 43.86
17599 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС2) (L=590м) | 369327 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563611 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 12.7196 | Тонна | 11181 | 43.86
17600 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС2) (L=590м) | 369327 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563611 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 70.6142 | Тонна | 11181 | 43.86
17601 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС2) (L=590м) | 369327 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563611 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 101.7547 | Тонна | 11181 | 43.86
17602 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС2) (L=590м) | 369327 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563611 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 110.088 | Тонна | 11181 | 43.86
17603 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС2) (L=590м) | 369327 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563611 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 14.9127 | Тонна | 11181 | 43.86
17604 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС2) (L=590м) | 369327 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563611 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 11.8416 | Тонна | 11181 | 43.86
17605 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС2) (L=590м) | 369327 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563611 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 84.7339 | Тонна | 11181 | 52.63
17606 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС2) (L=590м) | 369327 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563611 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 15.2629 | Тонна | 11181 | 52.63
17607 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС2) (L=590м) | 369327 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563611 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 122.1009 | Тонна | 11181 | 52.63
17608 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС2) (L=590м) | 369327 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563611 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 132.1006 | Тонна | 11181 | 52.63
17609 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС2) (L=590м) | 369327 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563611 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 14.2093 | Тонна | 11181 | 52.63
17610 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС2) (L=590м) | 369327 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563611 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 17.8945 | Тонна | 11181 | 52.63
17611 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС2) (L=590м) | 369327 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563611 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 46.3155 | Тонна | 11181 | 52.63
17612 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС2) (L=590м) | 369327 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563611 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 32.7416 | Тонна | 11181 | 37.2055
17613 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС2) (L=590м) | 369327 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563611 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 86.3163 | Тонна | 11181 | 37.2055
17614 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС2) (L=590м) | 369327 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563611 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 10.0449 | Тонна | 11181 | 37.2055
17615 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС2) (L=590м) | 369327 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563611 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 10.7897 | Тонна | 11181 | 37.2055
17616 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС2) (L=590м) | 369327 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563611 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 93.3853 | Тонна | 11181 | 37.2055
17617 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС2) (L=590м) | 369327 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563611 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 59.9005 | Тонна | 11181 | 37.2055
17618 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС2) (L=590м) | 369327 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563611 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 12.6501 | Тонна | 11181 | 37.2055
17619 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС2) (L=590м) | 369327 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563611 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.31831 | Тонна | 11181 | 0.9362
17620 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС2) (L=590м) | 369327 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563611 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.25276 | Тонна | 11181 | 0.9362
17621 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС2) (L=590м) | 369327 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563611 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.2715 | Тонна | 11181 | 0.9362
17622 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС2) (L=590м) | 369327 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563611 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 2.3498 | Тонна | 11181 | 0.9362
17623 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС2) (L=590м) | 369327 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563611 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 2.172 | Тонна | 11181 | 0.9362
17624 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС2) (L=590м) | 369327 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563611 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 1.5073 | Тонна | 11181 | 0.9362
17625 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС2) (L=590м) | 369327 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563611 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.82388 | Тонна | 11181 | 0.9362
17626 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС2) (L=590м) | 369327 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563611 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.161 | Тонна | 11181 | 0.1
17627 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС2) (L=590м) | 369327 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563611 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.088004 | Тонна | 11181 | 0.1
17628 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС2) (L=590м) | 369327 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563611 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.027001 | Тонна | 11181 | 0.1
17629 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС2) (L=590м) | 369327 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563611 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.033996 | Тонна | 11181 | 0.1
17630 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС2) (L=590м) | 369327 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563611 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.029 | Тонна | 11181 | 0.1
17631 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС2) (L=590м) | 369327 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563611 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 0.251 | Тонна | 11181 | 0.1
17632 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС2) (L=590м) | 369327 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563611 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 0.232 | Тонна | 11181 | 0.1
17633 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС2) (L=590м) | 369327 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563611 | KS6.28 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.805 | Тонна | 11181 | 0.5
17634 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС2) (L=590м) | 369327 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563611 | KS6.28 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.17 | Тонна | 11181 | 0.5
17635 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС2) (L=590м) | 369327 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563611 | KS6.28 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 1.16 | Тонна | 11181 | 0.5
17636 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС2) (L=590м) | 369327 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563611 | KS6.28 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.145 | Тонна | 11181 | 0.5
17637 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС2) (L=590м) | 369327 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563611 | KS6.28 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.44001 | Тонна | 11181 | 0.5
17638 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС2) (L=590м) | 369327 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563611 | KS6.28 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.13499 | Тонна | 11181 | 0.5
17639 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС2) (L=590м) | 369327 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563611 | KS6.28 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 1.255 | Тонна | 11181 | 0.5
17640 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС2) (L=590м) | 369327 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки обслуживания, стремянки, лестницы, ограждения, козырек над кабельной эстакадой) | 1563612 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 5.6487 | Тонна | 11181 | 6.4156
17641 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС2) (L=590м) | 369327 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки обслуживания, стремянки, лестницы, ограждения, козырек над кабельной эстакадой) | 1563612 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 16.1045 | Тонна | 11181 | 6.4156
17642 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС2) (L=590м) | 369327 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки обслуживания, стремянки, лестницы, ограждения, козырек над кабельной эстакадой) | 1563612 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 2.1822 | Тонна | 11181 | 6.4156
17643 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС2) (L=590м) | 369327 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки обслуживания, стремянки, лестницы, ограждения, козырек над кабельной эстакадой) | 1563612 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 1.7333 | Тонна | 11181 | 6.4156
17644 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС2) (L=590м) | 369327 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки обслуживания, стремянки, лестницы, ограждения, козырек над кабельной эстакадой) | 1563612 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 10.331 | Тонна | 11181 | 6.4156
17645 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС2) (L=590м) | 369327 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки обслуживания, стремянки, лестницы, ограждения, козырек над кабельной эстакадой) | 1563612 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 14.8824 | Тонна | 11181 | 6.4156
17646 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС2) (L=590м) | 369327 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки обслуживания, стремянки, лестницы, ограждения, козырек над кабельной эстакадой) | 1563612 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 1.858 | Тонна | 11181 | 6.4156
17647 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС2) (L=590м) | 369327 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки обслуживания, стремянки, лестницы, ограждения, козырек над кабельной эстакадой) | 1563612 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.28367 | Тонна | 11181 | 1.05
17648 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС2) (L=590м) | 369327 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки обслуживания, стремянки, лестницы, ограждения, козырек над кабельной эстакадой) | 1563612 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.92449 | Тонна | 11181 | 1.05
17649 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС2) (L=590м) | 369327 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки обслуживания, стремянки, лестницы, ограждения, козырек над кабельной эстакадой) | 1563612 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 2.4357 | Тонна | 11181 | 1.05
17650 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС2) (L=590м) | 369327 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки обслуживания, стремянки, лестницы, ограждения, козырек над кабельной эстакадой) | 1563612 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.35714 | Тонна | 11181 | 1.05
17651 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС2) (L=590м) | 369327 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки обслуживания, стремянки, лестницы, ограждения, козырек над кабельной эстакадой) | 1563612 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 1.6908 | Тонна | 11181 | 1.05
17652 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС2) (L=590м) | 369327 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки обслуживания, стремянки, лестницы, ограждения, козырек над кабельной эстакадой) | 1563612 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.30408 | Тонна | 11181 | 1.05
17653 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС2) (L=590м) | 369327 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки обслуживания, стремянки, лестницы, ограждения, козырек над кабельной эстакадой) | 1563612 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 2.6357 | Тонна | 11181 | 1.05
17654 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС2) (L=590м) | 369327 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки обслуживания, стремянки, лестницы, ограждения, козырек над кабельной эстакадой) | 1563612 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 6.3332 | Тонна | 11181 | 2.523
17655 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС2) (L=590м) | 369327 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки обслуживания, стремянки, лестницы, ограждения, козырек над кабельной эстакадой) | 1563612 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.85816 | Тонна | 11181 | 2.523
17656 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС2) (L=590м) | 369327 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки обслуживания, стремянки, лестницы, ограждения, козырек над кабельной эстакадой) | 1563612 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 2.2214 | Тонна | 11181 | 2.523
17657 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС2) (L=590м) | 369327 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки обслуживания, стремянки, лестницы, ограждения, козырек над кабельной эстакадой) | 1563612 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 4.0628 | Тонна | 11181 | 2.523
17658 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС2) (L=590м) | 369327 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки обслуживания, стремянки, лестницы, ограждения, козырек над кабельной эстакадой) | 1563612 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 5.8527 | Тонна | 11181 | 2.523
17659 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС2) (L=590м) | 369327 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки обслуживания, стремянки, лестницы, ограждения, козырек над кабельной эстакадой) | 1563612 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.73067 | Тонна | 11181 | 2.523
17660 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС2) (L=590м) | 369327 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки обслуживания, стремянки, лестницы, ограждения, козырек над кабельной эстакадой) | 1563612 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.68163 | Тонна | 11181 | 2.523
17661 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС2) (L=590м) | 369327 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки обслуживания, стремянки, лестницы, ограждения, козырек над кабельной эстакадой) | 1563612 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 0.25517 | Тонна | 11181 | 0.11
17662 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС2) (L=590м) | 369327 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки обслуживания, стремянки, лестницы, ограждения, козырек над кабельной эстакадой) | 1563612 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 0.27612 | Тонна | 11181 | 0.11
17663 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС2) (L=590м) | 369327 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки обслуживания, стремянки, лестницы, ограждения, козырек над кабельной эстакадой) | 1563612 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.17713 | Тонна | 11181 | 0.11
17664 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС2) (L=590м) | 369327 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки обслуживания, стремянки, лестницы, ограждения, козырек над кабельной эстакадой) | 1563612 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.031856 | Тонна | 11181 | 0.11
17665 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС2) (L=590м) | 369327 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки обслуживания, стремянки, лестницы, ограждения, козырек над кабельной эстакадой) | 1563612 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.096853 | Тонна | 11181 | 0.11
17666 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС2) (L=590м) | 369327 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки обслуживания, стремянки, лестницы, ограждения, козырек над кабельной эстакадой) | 1563612 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.037413 | Тонна | 11181 | 0.11
17667 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС2) (L=590м) | 369327 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки обслуживания, стремянки, лестницы, ограждения, козырек над кабельной эстакадой) | 1563612 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.02972 | Тонна | 11181 | 0.11
17668 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС2) (L=590м) | 369327 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки обслуживания, стремянки, лестницы, ограждения, козырек над кабельной эстакадой) | 1563612 | KS6.28 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 0.47694 | Тонна | 11181 | 0.19
17669 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС2) (L=590м) | 369327 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки обслуживания, стремянки, лестницы, ограждения, козырек над кабельной эстакадой) | 1563612 | KS6.28 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 0.44075 | Тонна | 11181 | 0.19
17670 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС2) (L=590м) | 369327 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки обслуживания, стремянки, лестницы, ограждения, козырек над кабельной эстакадой) | 1563612 | KS6.28 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.055431 | Тонна | 11181 | 0.19
17671 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС2) (L=590м) | 369327 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки обслуживания, стремянки, лестницы, ограждения, козырек над кабельной эстакадой) | 1563612 | KS6.28 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.16729 | Тонна | 11181 | 0.19
17672 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС2) (L=590м) | 369327 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки обслуживания, стремянки, лестницы, ограждения, козырек над кабельной эстакадой) | 1563612 | KS6.28 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.064626 | Тонна | 11181 | 0.19
17673 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС2) (L=590м) | 369327 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки обслуживания, стремянки, лестницы, ограждения, козырек над кабельной эстакадой) | 1563612 | KS6.28 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.051707 | Тонна | 11181 | 0.19
17674 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС2) (L=590м) | 369327 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки обслуживания, стремянки, лестницы, ограждения, козырек над кабельной эстакадой) | 1563612 | KS6.28 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.30596 | Тонна | 11181 | 0.19
17675 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС2) (L=590м) | 369327 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563613 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 1.7404 | Метр квадратный | 1338 | 1090
17676 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС2) (L=590м) | 369327 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563613 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 6.176 | Метр квадратный | 1338 | 1090
17677 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС2) (L=590м) | 369327 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563613 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 12.078 | Метр квадратный | 1338 | 1090
17678 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС2) (L=590м) | 369327 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563613 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 82.407 | Метр квадратный | 1338 | 1090
17679 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС2) (L=590м) | 369327 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563613 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 28.6164 | Метр квадратный | 1338 | 1090
17680 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС2) (L=590м) | 369327 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563613 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 3.0409 | Метр квадратный | 1338 | 1090
17681 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС2) (L=590м) | 369327 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563613 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 16.6256 | Метр квадратный | 1338 | 1090
17682 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС2) (L=590м) | 369327 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563613 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 64.7493 | Метр квадратный | 1338 | 1090
17683 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС2) (L=590м) | 369327 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563613 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 78.8763 | Метр квадратный | 1338 | 1090
17684 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС2) (L=590м) | 369327 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563613 | KS6.29 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 8.5587 | Метр квадратный | 1338 | 326
17685 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС2) (L=590м) | 369327 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563613 | KS6.29 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.52054 | Метр квадратный | 1338 | 326
17686 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС2) (L=590м) | 369327 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563613 | KS6.29 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.90949 | Метр квадратный | 1338 | 326
17687 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС2) (L=590м) | 369327 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563613 | KS6.29 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 24.6465 | Метр квадратный | 1338 | 326
17688 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС2) (L=590м) | 369327 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563613 | KS6.29 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 1.8471 | Метр квадратный | 1338 | 326
17689 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС2) (L=590м) | 369327 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563613 | KS6.29 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 3.6123 | Метр квадратный | 1338 | 326
17690 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС2) (L=590м) | 369327 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563613 | KS6.29 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 23.5905 | Метр квадратный | 1338 | 326
17691 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС2) (L=590м) | 369327 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563613 | KS6.29 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 4.9724 | Метр квадратный | 1338 | 326
17692 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС2) (L=590м) | 369327 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563613 | KS6.29 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 19.3654 | Метр квадратный | 1338 | 326
17693 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС2) (L=590м) | 369327 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563613 | KS6.29 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 6.1696 | Метр квадратный | 1338 | 235
17694 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС2) (L=590м) | 369327 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563613 | KS6.29 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 17.7666 | Метр квадратный | 1338 | 235
17695 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС2) (L=590м) | 369327 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563613 | KS6.29 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 3.5844 | Метр квадратный | 1338 | 235
17696 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС2) (L=590м) | 369327 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563613 | KS6.29 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 17.0054 | Метр квадратный | 1338 | 235
17697 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС2) (L=590м) | 369327 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563613 | KS6.29 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.65562 | Метр квадратный | 1338 | 235
17698 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС2) (L=590м) | 369327 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563613 | KS6.29 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 13.9597 | Метр квадратный | 1338 | 235
17699 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС2) (L=590м) | 369327 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563613 | KS6.29 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 2.604 | Метр квадратный | 1338 | 235
17700 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС2) (L=590м) | 369327 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563613 | KS6.29 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 1.3315 | Метр квадратный | 1338 | 235
17701 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС2) (L=590м) | 369327 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563613 | KS6.29 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.37523 | Метр квадратный | 1338 | 235
17702 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС2) (L=590м) | 369327 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563613 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 459.9112 | Метр квадратный | 1338 | 6083.26
17703 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС2) (L=590м) | 369327 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563613 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 16.9714 | Метр квадратный | 1338 | 6083.26
17704 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС2) (L=590м) | 369327 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563613 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 92.7868 | Метр квадратный | 1338 | 6083.26
17705 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС2) (L=590м) | 369327 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563613 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 361.3643 | Метр квадратный | 1338 | 6083.26
17706 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС2) (L=590м) | 369327 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563613 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 440.2064 | Метр квадратный | 1338 | 6083.26
17707 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС2) (L=590м) | 369327 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563613 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 159.7072 | Метр квадратный | 1338 | 6083.26
17708 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС2) (L=590м) | 369327 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563613 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 67.4069 | Метр квадратный | 1338 | 6083.26
17709 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС2) (L=590м) | 369327 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563613 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 34.4679 | Метр квадратный | 1338 | 6083.26
17710 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС2) (L=590м) | 369327 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563613 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 9.7134 | Метр квадратный | 1338 | 6083.26
17711 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС2) (L=590м) | 369327 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563613 | KS6.29 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 3.7015 | Метр квадратный | 1338 | 48.96
17712 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС2) (L=590м) | 369327 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563613 | KS6.29 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 3.5429 | Метр квадратный | 1338 | 48.96
17713 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС2) (L=590м) | 369327 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563613 | KS6.29 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.74678 | Метр квадратный | 1338 | 48.96
17714 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС2) (L=590м) | 369327 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563613 | KS6.29 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.54251 | Метр квадратный | 1338 | 48.96
17715 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС2) (L=590м) | 369327 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563613 | KS6.29 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.078176 | Метр квадратный | 1338 | 48.96
17716 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС2) (L=590м) | 369327 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563613 | KS6.29 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 0.27741 | Метр квадратный | 1338 | 48.96
17717 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС2) (L=590м) | 369327 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563613 | KS6.29 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 2.9084 | Метр квадратный | 1338 | 48.96
17718 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС2) (L=590м) | 369327 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563613 | KS6.29 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.13659 | Метр квадратный | 1338 | 48.96
17719 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС2) (L=590м) | 369327 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563613 | KS6.29 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 1.2854 | Метр квадратный | 1338 | 48.96
17720 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС2) (L=590м) | 369327 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563613 | KS6.29 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.20211 | Метр квадратный | 1338 | 18.24
17721 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС2) (L=590м) | 369327 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563613 | KS6.29 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 0.10335 | Метр квадратный | 1338 | 18.24
17722 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС2) (L=590м) | 369327 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563613 | KS6.29 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.050887 | Метр квадратный | 1338 | 18.24
17723 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС2) (L=590м) | 369327 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563613 | KS6.29 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 1.379 | Метр квадратный | 1338 | 18.24
17724 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС2) (L=590м) | 369327 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563613 | KS6.29 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.029125 | Метр квадратный | 1338 | 18.24
17725 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС2) (L=590м) | 369327 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563613 | KS6.29 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 0.47886 | Метр квадратный | 1338 | 18.24
17726 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС2) (L=590м) | 369327 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563613 | KS6.29 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 1.3199 | Метр квадратный | 1338 | 18.24
17727 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС2) (L=590м) | 369327 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563613 | KS6.29 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 1.0835 | Метр квадратный | 1338 | 18.24
17728 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС2) (L=590м) | 369327 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563613 | KS6.29 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.27821 | Метр квадратный | 1338 | 18.24
17729 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС2) (L=590м) | 369327 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563613 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 1.3127 | Метр квадратный | 1338 | 50
17730 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС2) (L=590м) | 369327 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563613 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 3.7801 | Метр квадратный | 1338 | 50
17731 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС2) (L=590м) | 369327 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563613 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.55404 | Метр квадратный | 1338 | 50
17732 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС2) (L=590м) | 369327 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563613 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 0.2833 | Метр квадратный | 1338 | 50
17733 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС2) (L=590м) | 369327 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563613 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.76264 | Метр квадратный | 1338 | 50
17734 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС2) (L=590м) | 369327 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563613 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.079836 | Метр квадратный | 1338 | 50
17735 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС2) (L=590м) | 369327 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563613 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.13949 | Метр квадратный | 1338 | 50
17736 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС2) (L=590м) | 369327 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563613 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 3.6182 | Метр квадратный | 1338 | 50
17737 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС2) (L=590м) | 369327 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563613 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 2.9702 | Метр квадратный | 1338 | 50
17738 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС2) (L=590м) | 369327 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563613 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.043255 | Метр квадратный | 1338 | 27.09
17739 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС2) (L=590м) | 369327 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563613 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.30017 | Метр квадратный | 1338 | 27.09
17740 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС2) (L=590м) | 369327 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563613 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 2.0481 | Метр квадратный | 1338 | 27.09
17741 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС2) (L=590м) | 369327 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563613 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 0.15349 | Метр квадратный | 1338 | 27.09
17742 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС2) (L=590м) | 369327 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563613 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.41319 | Метр квадратный | 1338 | 27.09
17743 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС2) (L=590м) | 369327 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563613 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 1.6092 | Метр квадратный | 1338 | 27.09
17744 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС2) (L=590м) | 369327 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563613 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 1.9603 | Метр квадратный | 1338 | 27.09
17745 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС2) (L=590м) | 369327 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563613 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.075578 | Метр квадратный | 1338 | 27.09
17746 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС2) (L=590м) | 369327 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563613 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 0.71121 | Метр квадратный | 1338 | 27.09
17747 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС2) (L=590м) | 369327 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563614 | KS6.27 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 0.08 | Метр кубический | 1339 | 1.6
17748 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС2) (L=590м) | 369327 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563614 | KS6.27 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 0.03 | Метр кубический | 1339 | 1.6
17749 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС2) (L=590м) | 369327 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563614 | KS6.27 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.02 | Метр кубический | 1339 | 1.6
17750 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС2) (L=590м) | 369327 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563614 | KS6.27 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 0.02 | Метр кубический | 1339 | 1.6
17751 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС2) (L=590м) | 369327 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563614 | KS6.27 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 0.02 | Метр кубический | 1339 | 1.6
17752 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС2) (L=590м) | 369327 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563614 | KS6.27 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 0.02 | Метр кубический | 1339 | 1.6
17753 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС2) (L=590м) | 369327 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство тротуарной плитки | 1563615 | KS6.83 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.14525 | Метр квадратный | 1338 | 26
17754 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС2) (L=590м) | 369327 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство тротуарной плитки | 1563615 | KS6.83 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.19981 | Метр квадратный | 1338 | 26
17755 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС2) (L=590м) | 369327 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство тротуарной плитки | 1563615 | KS6.83 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 1.8256 | Метр квадратный | 1338 | 26
17756 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС2) (L=590м) | 369327 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство тротуарной плитки | 1563615 | KS6.83 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.6648 | Метр квадратный | 1338 | 298
17757 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС2) (L=590м) | 369327 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство тротуарной плитки | 1563615 | KS6.83 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 2.2902 | Метр квадратный | 1338 | 298
17758 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС2) (L=590м) | 369327 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство тротуарной плитки | 1563615 | KS6.83 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 20.9244 | Метр квадратный | 1338 | 298
17759 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов. Эстакады под коммуникации (ТСГ2) | 369328 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563616 | KS6.3 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный среднего класса с гидролинией (массой 16-35т) | 27661 | 0.5 | Метр кубический | 1339 | 38
17760 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов. Эстакады под коммуникации (ТСГ2) | 369328 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563616 | KS6.3 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 27656 | 0.58 | Метр кубический | 1339 | 38
17761 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов. Эстакады под коммуникации (ТСГ2) | 369328 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563616 | KS6.3 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 1.42 | Метр кубический | 1339 | 38
17762 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов. Эстакады под коммуникации (ТСГ2) | 369328 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563616 | KS6.3 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.12 | Метр кубический | 1339 | 38
17763 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов. Эстакады под коммуникации (ТСГ2) | 369328 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563616 | KS6.3 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Гидромолот | 27605 | 0.1 | Метр кубический | 1339 | 38
17764 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов. Эстакады под коммуникации (ТСГ2) | 369328 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563616 | KS6.3 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 0.21 | Метр кубический | 1339 | 38
17765 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов. Эстакады под коммуникации (ТСГ2) | 369328 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1563617 | KS6.93 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 11.7896 | Штука | 1341 | 39
17766 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов. Эстакады под коммуникации (ТСГ2) | 369328 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1563617 | KS6.93 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 9.3202 | Штука | 1341 | 39
17767 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов. Эстакады под коммуникации (ТСГ2) | 369328 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1563617 | KS6.93 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Двухпостовой сварочный агрегат | 27606 | 0.75677 | Штука | 1341 | 39
17768 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов. Эстакады под коммуникации (ТСГ2) | 369328 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1563617 | KS6.93 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Самосвал (21-25т) | 27636 | 1.0389 | Штука | 1341 | 39
17769 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов. Эстакады под коммуникации (ТСГ2) | 369328 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1563617 | KS6.93 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Двухпостовой сварочный агрегат | 27606 | 2.6778 | Штука | 1341 | 138
17770 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов. Эстакады под коммуникации (ТСГ2) | 369328 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1563617 | KS6.93 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Самосвал (21-25т) | 27636 | 3.6761 | Штука | 1341 | 138
17771 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов. Эстакады под коммуникации (ТСГ2) | 369328 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1563617 | KS6.93 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 32.9791 | Штука | 1341 | 138
17772 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов. Эстакады под коммуникации (ТСГ2) | 369328 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1563617 | KS6.93 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 41.7171 | Штука | 1341 | 138
17773 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов. Эстакады под коммуникации (ТСГ2) | 369328 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1563617 | KS6.93 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Самосвал (21-25т) | 27636 | 1.4385 | Штука | 1341 | 54
17774 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов. Эстакады под коммуникации (ТСГ2) | 369328 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1563617 | KS6.93 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 16.3241 | Штука | 1341 | 54
17775 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов. Эстакады под коммуникации (ТСГ2) | 369328 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1563617 | KS6.93 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Двухпостовой сварочный агрегат | 27606 | 1.0478 | Штука | 1341 | 54
17776 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов. Эстакады под коммуникации (ТСГ2) | 369328 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1563617 | KS6.93 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 12.9049 | Штука | 1341 | 54
17777 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов. Эстакады под коммуникации (ТСГ2) | 369328 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1563617 | KS6.93 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Двухпостовой сварочный агрегат | 27606 | 0.077617 | Штука | 1341 | 4
17778 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов. Эстакады под коммуникации (ТСГ2) | 369328 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1563617 | KS6.93 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 0.95591 | Штука | 1341 | 4
17779 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов. Эстакады под коммуникации (ТСГ2) | 369328 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1563617 | KS6.93 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Самосвал (21-25т) | 27636 | 0.10655 | Штука | 1341 | 4
17780 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов. Эстакады под коммуникации (ТСГ2) | 369328 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1563617 | KS6.93 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.2092 | Штука | 1341 | 4
17781 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов. Эстакады под коммуникации (ТСГ2) | 369328 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563618 | KS6.27 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 0.66 | Метр кубический | 1339 | 38
17782 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов. Эстакады под коммуникации (ТСГ2) | 369328 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563618 | KS6.27 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 1.98 | Метр кубический | 1339 | 38
17783 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов. Эстакады под коммуникации (ТСГ2) | 369328 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563618 | KS6.27 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 0.49 | Метр кубический | 1339 | 38
17784 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов. Эстакады под коммуникации (ТСГ2) | 369328 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563618 | KS6.27 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 0.42 | Метр кубический | 1339 | 38
17785 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов. Эстакады под коммуникации (ТСГ2) | 369328 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563618 | KS6.27 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.51 | Метр кубический | 1339 | 38
17786 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов. Эстакады под коммуникации (ТСГ2) | 369328 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563618 | KS6.27 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 0.43 | Метр кубический | 1339 | 38
17787 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС3) (L=400м) | 369329 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563619 | KS6.3 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 0.04 | Метр кубический | 1339 | 1
17788 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС3) (L=400м) | 369329 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563619 | KS6.3 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 27656 | 0.02 | Метр кубический | 1339 | 1
17789 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС3) (L=400м) | 369329 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563619 | KS6.3 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.00311 | Метр кубический | 1339 | 1
17790 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС3) (L=400м) | 369329 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563619 | KS6.3 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный среднего класса с гидролинией (массой 16-35т) | 27661 | 0.01 | Метр кубический | 1339 | 1
17791 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС3) (L=400м) | 369329 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563619 | KS6.3 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Гидромолот | 27605 | 0.002564 | Метр кубический | 1339 | 1
17792 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС3) (L=400м) | 369329 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563619 | KS6.3 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 0.01 | Метр кубический | 1339 | 1
17793 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС3) (L=400м) | 369329 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (ФБС) | 1563620 | KS6.24 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.29 | Штука | 1341 | 1
17794 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС3) (L=400м) | 369329 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (ФБС) | 1563620 | KS6.24 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 27656 | 0.13 | Штука | 1341 | 1
17795 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС3) (L=400м) | 369329 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (ФБС) | 1563620 | KS6.24 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.135 | Штука | 1341 | 1
17796 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС3) (L=400м) | 369329 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (ФБС) | 1563620 | KS6.24 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 0.015 | Штука | 1341 | 1
17797 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС3) (L=400м) | 369329 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (ФБС) | 1563620 | KS6.24 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.07 | Штука | 1341 | 1
17798 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС3) (L=400м) | 369329 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (ФБС) | 1563620 | KS6.24 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.135 | Штука | 1341 | 1
17799 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС3) (L=400м) | 369329 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (ФБС) | 1563620 | KS6.24 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 27656 | 0.13 | Штука | 1341 | 1
17800 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС3) (L=400м) | 369329 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (ФБС) | 1563620 | KS6.24 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.29 | Штука | 1341 | 1
17801 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС3) (L=400м) | 369329 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (ФБС) | 1563620 | KS6.24 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.07 | Штука | 1341 | 1
17802 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС3) (L=400м) | 369329 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (ФБС) | 1563620 | KS6.24 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 0.015 | Штука | 1341 | 1
17803 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС3) (L=400м) | 369329 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные)С11-2А-у-16шт, С11-2А-19шт, С11-3-70 шт, С9-1-у-12 шт, С10-1-У-4шт, С9-2А-у- | 1563623 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 87.1869 | Штука | 1341 | 124
17804 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС3) (L=400м) | 369329 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные)С11-2А-у-16шт, С11-2А-19шт, С11-3-70 шт, С9-1-у-12 шт, С10-1-У-4шт, С9-2А-у- | 1563623 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 15.2867 | Штука | 1341 | 124
17805 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС3) (L=400м) | 369329 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные)С11-2А-у-16шт, С11-2А-19шт, С11-3-70 шт, С9-1-у-12 шт, С10-1-У-4шт, С9-2А-у- | 1563623 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 57.7542 | Штука | 1341 | 124
17806 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС3) (L=400м) | 369329 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные)С11-2А-у-16шт, С11-2А-19шт, С11-3-70 шт, С9-1-у-12 шт, С10-1-У-4шт, С9-2А-у- | 1563623 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 27623 | 25.7622 | Штука | 1341 | 124
17807 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС3) (L=400м) | 369329 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные)С11-2А-у-16шт, С11-2А-19шт, С11-3-70 шт, С9-1-у-12 шт, С10-1-У-4шт, С9-2А-у- | 1563623 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 39.0451 | Штука | 1341 | 124
17808 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС3) (L=400м) | 369329 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные)С11-2А-у-16шт, С11-2А-19шт, С11-3-70 шт, С9-1-у-12 шт, С10-1-У-4шт, С9-2А-у- | 1563623 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 39.6899 | Штука | 1341 | 124
17809 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС3) (L=400м) | 369329 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные)С11-2А-у-16шт, С11-2А-19шт, С11-3-70 шт, С9-1-у-12 шт, С10-1-У-4шт, С9-2А-у- | 1563623 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 85.7882 | Штука | 1341 | 124
17810 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС3) (L=400м) | 369329 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные)С11-2А-у-16шт, С11-2А-19шт, С11-3-70 шт, С9-1-у-12 шт, С10-1-У-4шт, С9-2А-у- | 1563623 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 142.6992 | Штука | 1341 | 124
17811 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС3) (L=400м) | 369329 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные)С11-2А-у-16шт, С11-2А-19шт, С11-3-70 шт, С9-1-у-12 шт, С10-1-У-4шт, С9-2А-у- | 1563623 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 27602 | 194.4221 | Штука | 1341 | 124
17812 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС3) (L=400м) | 369329 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные)С11-2А-у-16шт, С11-2А-19шт, С11-3-70 шт, С9-1-у-12 шт, С10-1-У-4шт, С9-2А-у- | 1563623 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 27584 | 101.928 | Штука | 1341 | 124
17813 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС3) (L=400м) | 369329 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные)С11-2А-у-16шт, С11-2А-19шт, С11-3-70 шт, С9-1-у-12 шт, С10-1-У-4шт, С9-2А-у- | 1563623 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 46.753 | Штука | 1341 | 124
17814 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС3) (L=400м) | 369329 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные)С11-2А-у-16шт, С11-2А-19шт, С11-3-70 шт, С9-1-у-12 шт, С10-1-У-4шт, С9-2А-у- | 1563623 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 13.3622 | Штука | 1341 | 124
17815 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС3) (L=400м) | 369329 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные)С11-2А-у-16шт, С11-2А-19шт, С11-3-70 шт, С9-1-у-12 шт, С10-1-У-4шт, С9-2А-у- | 1563623 | KS6.12 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 0.10776 | Штука | 1341 | 1
17816 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС3) (L=400м) | 369329 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные)С11-2А-у-16шт, С11-2А-19шт, С11-3-70 шт, С9-1-у-12 шт, С10-1-У-4шт, С9-2А-у- | 1563623 | KS6.12 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 0.69184 | Штука | 1341 | 1
17817 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС3) (L=400м) | 369329 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные)С11-2А-у-16шт, С11-2А-19шт, С11-3-70 шт, С9-1-у-12 шт, С10-1-У-4шт, С9-2А-у- | 1563623 | KS6.12 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 27602 | 1.5679 | Штука | 1341 | 1
17818 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС3) (L=400м) | 369329 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные)С11-2А-у-16шт, С11-2А-19шт, С11-3-70 шт, С9-1-у-12 шт, С10-1-У-4шт, С9-2А-у- | 1563623 | KS6.12 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.37704 | Штука | 1341 | 1
17819 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС3) (L=400м) | 369329 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные)С11-2А-у-16шт, С11-2А-19шт, С11-3-70 шт, С9-1-у-12 шт, С10-1-У-4шт, С9-2А-у- | 1563623 | KS6.12 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.12328 | Штука | 1341 | 1
17820 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС3) (L=400м) | 369329 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные)С11-2А-у-16шт, С11-2А-19шт, С11-3-70 шт, С9-1-у-12 шт, С10-1-У-4шт, С9-2А-у- | 1563623 | KS6.12 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 27623 | 0.20776 | Штука | 1341 | 1
17821 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС3) (L=400м) | 369329 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные)С11-2А-у-16шт, С11-2А-19шт, С11-3-70 шт, С9-1-у-12 шт, С10-1-У-4шт, С9-2А-у- | 1563623 | KS6.12 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 0.70312 | Штука | 1341 | 1
17822 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС3) (L=400м) | 369329 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные)С11-2А-у-16шт, С11-2А-19шт, С11-3-70 шт, С9-1-у-12 шт, С10-1-У-4шт, С9-2А-у- | 1563623 | KS6.12 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 0.32008 | Штука | 1341 | 1
17823 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС3) (L=400м) | 369329 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные)С11-2А-у-16шт, С11-2А-19шт, С11-3-70 шт, С9-1-у-12 шт, С10-1-У-4шт, С9-2А-у- | 1563623 | KS6.12 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.46576 | Штука | 1341 | 1
17824 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС3) (L=400м) | 369329 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные)С11-2А-у-16шт, С11-2А-19шт, С11-3-70 шт, С9-1-у-12 шт, С10-1-У-4шт, С9-2А-у- | 1563623 | KS6.12 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.1508 | Штука | 1341 | 1
17825 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС3) (L=400м) | 369329 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные)С11-2А-у-16шт, С11-2А-19шт, С11-3-70 шт, С9-1-у-12 шт, С10-1-У-4шт, С9-2А-у- | 1563623 | KS6.12 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 27584 | 0.822 | Штука | 1341 | 1
17826 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС3) (L=400м) | 369329 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные)С11-2А-у-16шт, С11-2А-19шт, С11-3-70 шт, С9-1-у-12 шт, С10-1-У-4шт, С9-2А-у- | 1563623 | KS6.12 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 0.31488 | Штука | 1341 | 1
17827 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС3) (L=400м) | 369329 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563624 | KS6.28 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.8304 | Тонна | 11181 | 2.08
17828 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС3) (L=400м) | 369329 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563624 | KS6.28 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 4.8256 | Тонна | 11181 | 2.08
17829 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС3) (L=400м) | 369329 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563624 | KS6.28 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.70715 | Тонна | 11181 | 2.08
17830 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС3) (L=400м) | 369329 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563624 | KS6.28 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 5.2209 | Тонна | 11181 | 2.08
17831 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС3) (L=400м) | 369329 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563624 | KS6.28 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 3.3489 | Тонна | 11181 | 2.08
17832 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС3) (L=400м) | 369329 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563624 | KS6.28 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.60316 | Тонна | 11181 | 2.08
17833 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС3) (L=400м) | 369329 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563624 | KS6.28 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.56156 | Тонна | 11181 | 2.08
17834 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС3) (L=400м) | 369329 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563624 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 17.2682 | Тонна | 11181 | 59.5497
17835 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС3) (L=400м) | 369329 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563624 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 149.4718 | Тонна | 11181 | 59.5497
17836 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС3) (L=400м) | 369329 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563624 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 138.154 | Тонна | 11181 | 59.5497
17837 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС3) (L=400м) | 369329 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563624 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 95.8766 | Тонна | 11181 | 59.5497
17838 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС3) (L=400м) | 369329 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563624 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 52.4042 | Тонна | 11181 | 59.5497
17839 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС3) (L=400м) | 369329 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563624 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 20.2455 | Тонна | 11181 | 59.5497
17840 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС3) (L=400м) | 369329 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563624 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 16.0773 | Тонна | 11181 | 59.5497
17841 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС3) (L=400м) | 369329 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563624 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 160.5159 | Тонна | 11181 | 63.9497
17842 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС3) (L=400м) | 369329 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563624 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 18.5441 | Тонна | 11181 | 63.9497
17843 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС3) (L=400м) | 369329 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563624 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 17.2652 | Тонна | 11181 | 63.9497
17844 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС3) (L=400м) | 369329 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563624 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 148.3619 | Тонна | 11181 | 63.9497
17845 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС3) (L=400м) | 369329 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563624 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 56.2763 | Тонна | 11181 | 63.9497
17846 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС3) (L=400м) | 369329 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563624 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 102.9607 | Тонна | 11181 | 63.9497
17847 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС3) (L=400м) | 369329 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563624 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 21.7414 | Тонна | 11181 | 63.9497
17848 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС3) (L=400м) | 369329 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563624 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 5.5518 | Тонна | 11181 | 16.33
17849 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС3) (L=400м) | 369329 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563624 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 4.4088 | Тонна | 11181 | 16.33
17850 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС3) (L=400м) | 369329 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563624 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 26.2917 | Тонна | 11181 | 16.33
17851 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС3) (L=400м) | 369329 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563624 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 4.7354 | Тонна | 11181 | 16.33
17852 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС3) (L=400м) | 369329 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563624 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 14.3705 | Тонна | 11181 | 16.33
17853 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС3) (L=400м) | 369329 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563624 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 40.9889 | Тонна | 11181 | 16.33
17854 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС3) (L=400м) | 369329 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563624 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 37.8852 | Тонна | 11181 | 16.33
17855 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС3) (L=400м) | 369329 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563624 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.65038 | Тонна | 11181 | 1.913
17856 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС3) (L=400м) | 369329 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563624 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.51647 | Тонна | 11181 | 1.913
17857 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС3) (L=400м) | 369329 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563624 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 4.4381 | Тонна | 11181 | 1.913
17858 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС3) (L=400м) | 369329 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563624 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 4.8017 | Тонна | 11181 | 1.913
17859 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС3) (L=400м) | 369329 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563624 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 3.08 | Тонна | 11181 | 1.913
17860 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС3) (L=400м) | 369329 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563624 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.6835 | Тонна | 11181 | 1.913
17861 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС3) (L=400м) | 369329 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563624 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.55473 | Тонна | 11181 | 1.913
17862 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС3) (L=400м) | 369329 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563624 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.21458 | Тонна | 11181 | 0.74
17863 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС3) (L=400м) | 369329 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563624 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.19979 | Тонна | 11181 | 0.74
17864 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС3) (L=400м) | 369329 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563624 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.25158 | Тонна | 11181 | 0.74
17865 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС3) (L=400м) | 369329 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563624 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 1.1914 | Тонна | 11181 | 0.74
17866 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС3) (L=400м) | 369329 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563624 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.65121 | Тонна | 11181 | 0.74
17867 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС3) (L=400м) | 369329 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563624 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 1.8574 | Тонна | 11181 | 0.74
17868 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС3) (L=400м) | 369329 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563624 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 1.7168 | Тонна | 11181 | 0.74
17869 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС3) (L=400м) | 369329 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563624 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.096602 | Тонна | 11181 | 0.06
17870 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС3) (L=400м) | 369329 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563624 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.0174 | Тонна | 11181 | 0.06
17871 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС3) (L=400м) | 369329 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563624 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 0.1506 | Тонна | 11181 | 0.06
17872 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС3) (L=400м) | 369329 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563624 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 0.1392 | Тонна | 11181 | 0.06
17873 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС3) (L=400м) | 369329 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563624 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.0204 | Тонна | 11181 | 0.06
17874 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС3) (L=400м) | 369329 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563624 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.0162 | Тонна | 11181 | 0.06
17875 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС3) (L=400м) | 369329 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563624 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.0528 | Тонна | 11181 | 0.06
17876 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС3) (L=400м) | 369329 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563624 | KS6.28 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.11309 | Тонна | 11181 | 0.39
17877 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС3) (L=400м) | 369329 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563624 | KS6.28 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.3432 | Тонна | 11181 | 0.39
17878 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС3) (L=400м) | 369329 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563624 | KS6.28 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.62791 | Тонна | 11181 | 0.39
17879 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС3) (L=400м) | 369329 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563624 | KS6.28 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.13259 | Тонна | 11181 | 0.39
17880 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС3) (L=400м) | 369329 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563624 | KS6.28 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.10529 | Тонна | 11181 | 0.39
17881 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС3) (L=400м) | 369329 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563624 | KS6.28 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 0.90479 | Тонна | 11181 | 0.39
17882 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС3) (L=400м) | 369329 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563624 | KS6.28 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 0.97891 | Тонна | 11181 | 0.39
17883 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС3) (L=400м) | 369329 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки обслуживания, стремянки, лестницы, ограждения, козырек над кабельной эстакадой) | 1563625 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 4.2919 | Тонна | 11181 | 1.71
17884 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС3) (L=400м) | 369329 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки обслуживания, стремянки, лестницы, ограждения, козырек над кабельной эстакадой) | 1563625 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.5051 | Тонна | 11181 | 1.71
17885 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС3) (L=400м) | 369329 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки обслуживания, стремянки, лестницы, ограждения, козырек над кабельной эстакадой) | 1563625 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.49607 | Тонна | 11181 | 1.71
17886 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС3) (L=400м) | 369329 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки обслуживания, стремянки, лестницы, ограждения, козырек над кабельной эстакадой) | 1563625 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 3.9669 | Тонна | 11181 | 1.71
17887 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС3) (L=400м) | 369329 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки обслуживания, стремянки, лестницы, ограждения, козырек над кабельной эстакадой) | 1563625 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.58157 | Тонна | 11181 | 1.71
17888 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС3) (L=400м) | 369329 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки обслуживания, стремянки, лестницы, ограждения, козырек над кабельной эстакадой) | 1563625 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.46136 | Тонна | 11181 | 1.71
17889 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС3) (L=400м) | 369329 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки обслуживания, стремянки, лестницы, ограждения, козырек над кабельной эстакадой) | 1563625 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 2.7529 | Тонна | 11181 | 1.71
17890 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС3) (L=400м) | 369329 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки обслуживания, стремянки, лестницы, ограждения, козырек над кабельной эстакадой) | 1563625 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 11.9238 | Тонна | 11181 | 5.14
17891 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС3) (L=400м) | 369329 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки обслуживания, стремянки, лестницы, ограждения, козырек над кабельной эстакадой) | 1563625 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 1.4911 | Тонна | 11181 | 5.14
17892 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС3) (L=400м) | 369329 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки обслуживания, стремянки, лестницы, ограждения, козырек над кабельной эстакадой) | 1563625 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 12.9009 | Тонна | 11181 | 5.14
17893 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС3) (L=400м) | 369329 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки обслуживания, стремянки, лестницы, ограждения, козырек над кабельной эстакадой) | 1563625 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 8.2749 | Тонна | 11181 | 5.14
17894 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС3) (L=400м) | 369329 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки обслуживания, стремянки, лестницы, ограждения, козырек над кабельной эстакадой) | 1563625 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.7481 | Тонна | 11181 | 5.14
17895 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС3) (L=400м) | 369329 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки обслуживания, стремянки, лестницы, ограждения, козырек над кабельной эстакадой) | 1563625 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 1.3868 | Тонна | 11181 | 5.14
17896 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС3) (L=400м) | 369329 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки обслуживания, стремянки, лестницы, ограждения, козырек над кабельной эстакадой) | 1563625 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 4.5242 | Тонна | 11181 | 5.14
17897 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС3) (L=400м) | 369329 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки обслуживания, стремянки, лестницы, ограждения, козырек над кабельной эстакадой) | 1563625 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 6.1438 | Тонна | 11181 | 6.98
17898 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС3) (L=400м) | 369329 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки обслуживания, стремянки, лестницы, ограждения, козырек над кабельной эстакадой) | 1563625 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 2.0249 | Тонна | 11181 | 6.98
17899 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС3) (L=400м) | 369329 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки обслуживания, стремянки, лестницы, ограждения, козырек над кабельной эстакадой) | 1563625 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 17.5191 | Тонна | 11181 | 6.98
17900 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС3) (L=400м) | 369329 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки обслуживания, стремянки, лестницы, ограждения, козырек над кабельной эстакадой) | 1563625 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 16.1922 | Тонна | 11181 | 6.98
17901 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС3) (L=400м) | 369329 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки обслуживания, стремянки, лестницы, ограждения, козырек над кабельной эстакадой) | 1563625 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 2.3739 | Тонна | 11181 | 6.98
17902 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС3) (L=400м) | 369329 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки обслуживания, стремянки, лестницы, ограждения, козырек над кабельной эстакадой) | 1563625 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 1.8832 | Тонна | 11181 | 6.98
17903 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС3) (L=400м) | 369329 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки обслуживания, стремянки, лестницы, ограждения, козырек над кабельной эстакадой) | 1563625 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 11.2371 | Тонна | 11181 | 6.98
17904 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС3) (L=400м) | 369329 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки обслуживания, стремянки, лестницы, ограждения, козырек над кабельной эстакадой) | 1563625 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 13.4572 | Тонна | 11181 | 5.801
17905 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС3) (L=400м) | 369329 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки обслуживания, стремянки, лестницы, ограждения, козырек над кабельной эстакадой) | 1563625 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 5.106 | Тонна | 11181 | 5.801
17906 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС3) (L=400м) | 369329 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки обслуживания, стремянки, лестницы, ограждения, козырек над кабельной эстакадой) | 1563625 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 1.6829 | Тонна | 11181 | 5.801
17907 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС3) (L=400м) | 369329 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки обслуживания, стремянки, лестницы, ограждения, козырек над кабельной эстакадой) | 1563625 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 9.339 | Тонна | 11181 | 5.801
17908 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС3) (L=400м) | 369329 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки обслуживания, стремянки, лестницы, ограждения, козырек над кабельной эстакадой) | 1563625 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.9729 | Тонна | 11181 | 5.801
17909 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС3) (L=400м) | 369329 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки обслуживания, стремянки, лестницы, ограждения, козырек над кабельной эстакадой) | 1563625 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 14.5599 | Тонна | 11181 | 5.801
17910 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС3) (L=400м) | 369329 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки обслуживания, стремянки, лестницы, ограждения, козырек над кабельной эстакадой) | 1563625 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 1.5651 | Тонна | 11181 | 5.801
17911 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС3) (L=400м) | 369329 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки обслуживания, стремянки, лестницы, ограждения, козырек над кабельной эстакадой) | 1563625 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.078223 | Тонна | 11181 | 0.23
17912 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС3) (L=400м) | 369329 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки обслуживания, стремянки, лестницы, ограждения, козырек над кабельной эстакадой) | 1563625 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.062054 | Тонна | 11181 | 0.23
17913 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС3) (L=400м) | 369329 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки обслуживания, стремянки, лестницы, ограждения, козырек над кабельной эстакадой) | 1563625 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.20245 | Тонна | 11181 | 0.23
17914 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС3) (L=400м) | 369329 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки обслуживания, стремянки, лестницы, ограждения, козырек над кабельной эстакадой) | 1563625 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.37028 | Тонна | 11181 | 0.23
17915 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС3) (L=400м) | 369329 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки обслуживания, стремянки, лестницы, ограждения, козырек над кабельной эстакадой) | 1563625 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.066723 | Тонна | 11181 | 0.23
17916 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС3) (L=400м) | 369329 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки обслуживания, стремянки, лестницы, ограждения, козырек над кабельной эстакадой) | 1563625 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 0.53355 | Тонна | 11181 | 0.23
17917 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС3) (L=400м) | 369329 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки обслуживания, стремянки, лестницы, ограждения, козырек над кабельной эстакадой) | 1563625 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 0.57728 | Тонна | 11181 | 0.23
17918 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС3) (L=400м) | 369329 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки обслуживания, стремянки, лестницы, ограждения, козырек над кабельной эстакадой) | 1563625 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 0.80317 | Тонна | 11181 | 0.32
17919 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС3) (L=400м) | 369329 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки обслуживания, стремянки, лестницы, ограждения, козырек над кабельной эстакадой) | 1563625 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.51517 | Тонна | 11181 | 0.32
17920 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС3) (L=400м) | 369329 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки обслуживания, стремянки, лестницы, ограждения, козырек над кабельной эстакадой) | 1563625 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.092832 | Тонна | 11181 | 0.32
17921 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС3) (L=400м) | 369329 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки обслуживания, стремянки, лестницы, ограждения, козырек над кабельной эстакадой) | 1563625 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.28166 | Тонна | 11181 | 0.32
17922 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС3) (L=400м) | 369329 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки обслуживания, стремянки, лестницы, ограждения, козырек над кабельной эстакадой) | 1563625 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.086337 | Тонна | 11181 | 0.32
17923 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС3) (L=400м) | 369329 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки обслуживания, стремянки, лестницы, ограждения, козырек над кабельной эстакадой) | 1563625 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 0.74234 | Тонна | 11181 | 0.32
17924 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС3) (L=400м) | 369329 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки обслуживания, стремянки, лестницы, ограждения, козырек над кабельной эстакадой) | 1563625 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.10883 | Тонна | 11181 | 0.32
17925 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС3) (L=400м) | 369329 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки обслуживания, стремянки, лестницы, ограждения, козырек над кабельной эстакадой) | 1563625 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 0.050198 | Тонна | 11181 | 0.02
17926 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС3) (L=400м) | 369329 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки обслуживания, стремянки, лестницы, ограждения, козырек над кабельной эстакадой) | 1563625 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.017604 | Тонна | 11181 | 0.02
17927 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС3) (L=400м) | 369329 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки обслуживания, стремянки, лестницы, ограждения, козырек над кабельной эстакадой) | 1563625 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.005396 | Тонна | 11181 | 0.02
17928 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС3) (L=400м) | 369329 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки обслуживания, стремянки, лестницы, ограждения, козырек над кабельной эстакадой) | 1563625 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.006802 | Тонна | 11181 | 0.02
17929 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС3) (L=400м) | 369329 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки обслуживания, стремянки, лестницы, ограждения, козырек над кабельной эстакадой) | 1563625 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.032198 | Тонна | 11181 | 0.02
17930 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС3) (L=400м) | 369329 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки обслуживания, стремянки, лестницы, ограждения, козырек над кабельной эстакадой) | 1563625 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.005802 | Тонна | 11181 | 0.02
17931 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС3) (L=400м) | 369329 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки обслуживания, стремянки, лестницы, ограждения, козырек над кабельной эстакадой) | 1563625 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 0.046396 | Тонна | 11181 | 0.02
17932 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС3) (L=400м) | 369329 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563626 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 13.0475 | Метр квадратный | 1338 | 497
17933 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС3) (L=400м) | 369329 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563626 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 35.9645 | Метр квадратный | 1338 | 497
17934 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС3) (L=400м) | 369329 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563626 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 2.8161 | Метр квадратный | 1338 | 497
17935 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС3) (L=400м) | 369329 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563626 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 1.3865 | Метр квадратный | 1338 | 497
17936 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС3) (L=400м) | 369329 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563626 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 7.5806 | Метр квадратный | 1338 | 497
17937 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС3) (L=400м) | 369329 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563626 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 29.5234 | Метр квадратный | 1338 | 497
17938 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС3) (L=400м) | 369329 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563626 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.79331 | Метр квадратный | 1338 | 497
17939 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС3) (L=400м) | 369329 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563626 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 5.5073 | Метр квадратный | 1338 | 497
17940 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС3) (L=400м) | 369329 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563626 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 37.575 | Метр квадратный | 1338 | 497
17941 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС3) (L=400м) | 369329 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563626 | KS6.29 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.0829 | Метр квадратный | 1338 | 71
17942 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС3) (L=400м) | 369329 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563626 | KS6.29 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.78676 | Метр квадратный | 1338 | 71
17943 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС3) (L=400м) | 369329 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563626 | KS6.29 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 5.3679 | Метр квадратный | 1338 | 71
17944 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС3) (L=400м) | 369329 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563626 | KS6.29 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 5.1378 | Метр квадратный | 1338 | 71
17945 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС3) (L=400м) | 369329 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563626 | KS6.29 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 4.2176 | Метр квадратный | 1338 | 71
17946 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС3) (L=400м) | 369329 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563626 | KS6.29 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.19807 | Метр квадратный | 1338 | 71
17947 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС3) (L=400м) | 369329 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563626 | KS6.29 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 1.8639 | Метр квадратный | 1338 | 71
17948 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС3) (L=400м) | 369329 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563626 | KS6.29 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 0.4023 | Метр квадратный | 1338 | 71
17949 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС3) (L=400м) | 369329 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563626 | KS6.29 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.11333 | Метр квадратный | 1338 | 71
17950 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС3) (L=400м) | 369329 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563626 | KS6.29 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 281.6263 | Метр квадратный | 1338 | 4740.92
17951 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС3) (L=400м) | 369329 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563626 | KS6.29 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 13.2256 | Метр квадратный | 1338 | 4740.92
17952 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС3) (L=400м) | 369329 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563626 | KS6.29 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 358.4311 | Метр квадратный | 1338 | 4740.92
17953 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС3) (L=400м) | 369329 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563626 | KS6.29 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 124.4607 | Метр квадратный | 1338 | 4740.92
17954 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС3) (L=400м) | 369329 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563626 | KS6.29 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 7.5675 | Метр квадратный | 1338 | 4740.92
17955 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС3) (L=400м) | 369329 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563626 | KS6.29 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 72.3116 | Метр квадратный | 1338 | 4740.92
17956 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС3) (L=400м) | 369329 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563626 | KS6.29 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 343.0684 | Метр квадратный | 1338 | 4740.92
17957 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС3) (L=400м) | 369329 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563626 | KS6.29 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 52.5345 | Метр квадратный | 1338 | 4740.92
17958 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС3) (L=400м) | 369329 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563626 | KS6.29 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 26.8628 | Метр квадратный | 1338 | 4740.92
17959 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС3) (L=400м) | 369329 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563626 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.00122 | Метр квадратный | 1338 | 0.08
17960 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС3) (L=400м) | 369329 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563626 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 0.004752 | Метр квадратный | 1338 | 0.08
17961 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС3) (L=400м) | 369329 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563626 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 0.005789 | Метр квадратный | 1338 | 0.08
17962 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС3) (L=400м) | 369329 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563626 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 0.006048 | Метр квадратный | 1338 | 0.08
17963 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС3) (L=400м) | 369329 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563626 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 0.0021 | Метр квадратный | 1338 | 0.08
17964 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС3) (L=400м) | 369329 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563626 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.000886 | Метр квадратный | 1338 | 0.08
17965 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС3) (L=400м) | 369329 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563626 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.0677 | Метр квадратный | 1338 | 70
17966 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС3) (L=400м) | 369329 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563626 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 4.1582 | Метр квадратный | 1338 | 70
17967 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС3) (L=400м) | 369329 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563626 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 5.2923 | Метр квадратный | 1338 | 70
17968 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС3) (L=400м) | 369329 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563626 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 1.8377 | Метр квадратный | 1338 | 70
17969 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС3) (L=400м) | 369329 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563626 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.11173 | Метр квадратный | 1338 | 70
17970 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС3) (L=400м) | 369329 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563626 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 0.39663 | Метр квадратный | 1338 | 70
17971 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС3) (L=400м) | 369329 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563626 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.77568 | Метр квадратный | 1338 | 70
17972 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС3) (L=400м) | 369329 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563626 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 5.0654 | Метр квадратный | 1338 | 70
17973 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС3) (L=400м) | 369329 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563626 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.19528 | Метр квадратный | 1338 | 70
17974 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС3) (L=400м) | 369329 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563626 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 0.31503 | Метр квадратный | 1338 | 12
17975 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС3) (L=400м) | 369329 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563626 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.13297 | Метр квадратный | 1338 | 12
17976 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС3) (L=400м) | 369329 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563626 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.033476 | Метр квадратный | 1338 | 12
17977 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС3) (L=400м) | 369329 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563626 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 0.067994 | Метр квадратный | 1338 | 12
17978 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС3) (L=400м) | 369329 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563626 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.019154 | Метр квадратный | 1338 | 12
17979 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС3) (L=400м) | 369329 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563626 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 0.86836 | Метр квадратный | 1338 | 12
17980 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС3) (L=400м) | 369329 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563626 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 0.71284 | Метр квадратный | 1338 | 12
17981 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС3) (L=400м) | 369329 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563626 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.18303 | Метр квадратный | 1338 | 12
17982 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС3) (L=400м) | 369329 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563626 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 0.90724 | Метр квадратный | 1338 | 12
17983 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС3) (L=400м) | 369329 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563626 | KS6.29 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 0.12369 | Метр квадратный | 1338 | 21.83
17984 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС3) (L=400м) | 369329 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563626 | KS6.29 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 1.5797 | Метр квадратный | 1338 | 21.83
17985 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС3) (L=400м) | 369329 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563626 | KS6.29 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 1.2968 | Метр квадратный | 1338 | 21.83
17986 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС3) (L=400м) | 369329 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563626 | KS6.29 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.33297 | Метр квадратный | 1338 | 21.83
17987 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС3) (L=400м) | 369329 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563626 | KS6.29 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 1.6504 | Метр квадратный | 1338 | 21.83
17988 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС3) (L=400м) | 369329 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563626 | KS6.29 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.034845 | Метр квадратный | 1338 | 21.83
17989 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС3) (L=400м) | 369329 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563626 | KS6.29 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 0.57309 | Метр квадратный | 1338 | 21.83
17990 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС3) (L=400м) | 369329 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563626 | KS6.29 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.060898 | Метр квадратный | 1338 | 21.83
17991 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС3) (L=400м) | 369329 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563626 | KS6.29 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.2419 | Метр квадратный | 1338 | 21.83
17992 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС3) (L=400м) | 369329 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563627 | KS6.27 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 0.01 | Метр кубический | 1339 | 0.64
17993 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС3) (L=400м) | 369329 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563627 | KS6.27 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 0.01 | Метр кубический | 1339 | 0.64
17994 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС3) (L=400м) | 369329 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563627 | KS6.27 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.01 | Метр кубический | 1339 | 0.64
17995 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС3) (L=400м) | 369329 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563627 | KS6.27 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 0.01 | Метр кубический | 1339 | 0.64
17996 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС3) (L=400м) | 369329 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563627 | KS6.27 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 0.01 | Метр кубический | 1339 | 0.64
17997 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС3) (L=400м) | 369329 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563627 | KS6.27 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 0.03 | Метр кубический | 1339 | 0.64
17998 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов . Эстакады под коммуникации(ТСГ3) | 369330 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563628 | KS6.3 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Гидромолот | 27605 | 0.016766 | Метр кубический | 1339 | 7
17999 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов . Эстакады под коммуникации(ТСГ3) | 369330 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563628 | KS6.3 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 0.26407 | Метр кубический | 1339 | 7
18000 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов . Эстакады под коммуникации(ТСГ3) | 369330 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563628 | KS6.3 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.020958 | Метр кубический | 1339 | 7
18001 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов . Эстакады под коммуникации(ТСГ3) | 369330 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563628 | KS6.3 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный среднего класса с гидролинией (массой 16-35т) | 27661 | 0.092216 | Метр кубический | 1339 | 7
18002 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов . Эстакады под коммуникации(ТСГ3) | 369330 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563628 | KS6.3 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 27656 | 0.10479 | Метр кубический | 1339 | 7
18003 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов . Эстакады под коммуникации(ТСГ3) | 369330 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563628 | KS6.3 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 0.037725 | Метр кубический | 1339 | 7
18004 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов . Эстакады под коммуникации(ТСГ3) | 369330 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563628 | KS6.3 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 0.052275 | Метр кубический | 1339 | 9.7
18005 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов . Эстакады под коммуникации(ТСГ3) | 369330 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563628 | KS6.3 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Гидромолот | 27605 | 0.023233 | Метр кубический | 1339 | 9.7
18006 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов . Эстакады под коммуникации(ТСГ3) | 369330 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563628 | KS6.3 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.029042 | Метр кубический | 1339 | 9.7
18007 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов . Эстакады под коммуникации(ТСГ3) | 369330 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563628 | KS6.3 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный среднего класса с гидролинией (массой 16-35т) | 27661 | 0.12778 | Метр кубический | 1339 | 9.7
18008 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов . Эстакады под коммуникации(ТСГ3) | 369330 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563628 | KS6.3 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 27656 | 0.14521 | Метр кубический | 1339 | 9.7
18009 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов . Эстакады под коммуникации(ТСГ3) | 369330 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563628 | KS6.3 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 0.36593 | Метр кубический | 1339 | 9.7
18010 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов . Эстакады под коммуникации(ТСГ3) | 369330 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1563629 | KS6.93 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Двухпостовой сварочный агрегат | 27606 | 1.6333 | Штука | 1341 | 84
18011 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов . Эстакады под коммуникации(ТСГ3) | 369330 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1563629 | KS6.93 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 20.0733 | Штука | 1341 | 84
18012 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов . Эстакады под коммуникации(ТСГ3) | 369330 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1563629 | KS6.93 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Самосвал (21-25т) | 27636 | 2.24 | Штука | 1341 | 84
18013 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов . Эстакады под коммуникации(ТСГ3) | 369330 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1563629 | KS6.93 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 25.3933 | Штука | 1341 | 84
18014 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов . Эстакады под коммуникации(ТСГ3) | 369330 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1563629 | KS6.93 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Двухпостовой сварочный агрегат | 27606 | 0.54444 | Штука | 1341 | 28
18015 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов . Эстакады под коммуникации(ТСГ3) | 369330 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1563629 | KS6.93 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 6.6911 | Штука | 1341 | 28
18016 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов . Эстакады под коммуникации(ТСГ3) | 369330 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1563629 | KS6.93 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Самосвал (21-25т) | 27636 | 0.74667 | Штука | 1341 | 28
18017 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов . Эстакады под коммуникации(ТСГ3) | 369330 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1563629 | KS6.93 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 8.4644 | Штука | 1341 | 28
18018 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов . Эстакады под коммуникации(ТСГ3) | 369330 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1563629 | KS6.93 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 4.2322 | Штука | 1341 | 14
18019 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов . Эстакады под коммуникации(ТСГ3) | 369330 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1563629 | KS6.93 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Самосвал (21-25т) | 27636 | 0.37333 | Штука | 1341 | 14
18020 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов . Эстакады под коммуникации(ТСГ3) | 369330 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1563629 | KS6.93 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 3.3456 | Штука | 1341 | 14
18021 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов . Эстакады под коммуникации(ТСГ3) | 369330 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1563629 | KS6.93 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Двухпостовой сварочный агрегат | 27606 | 0.27222 | Штука | 1341 | 14
18022 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов . Эстакады под коммуникации(ТСГ3) | 369330 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563630 | KS6.27 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 0.22 | Метр кубический | 1339 | 16.7
18023 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов . Эстакады под коммуникации(ТСГ3) | 369330 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563630 | KS6.27 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 0.87 | Метр кубический | 1339 | 16.7
18024 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов . Эстакады под коммуникации(ТСГ3) | 369330 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563630 | KS6.27 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 0.19 | Метр кубический | 1339 | 16.7
18025 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов . Эстакады под коммуникации(ТСГ3) | 369330 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563630 | KS6.27 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 0.29 | Метр кубический | 1339 | 16.7
18026 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов . Эстакады под коммуникации(ТСГ3) | 369330 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563630 | KS6.27 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.22 | Метр кубический | 1339 | 16.7
18027 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов . Эстакады под коммуникации(ТСГ3) | 369330 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563630 | KS6.27 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 0.19 | Метр кубический | 1339 | 16.7
18028 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС4) (L=421м) | 369331 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563631 | KS6.3 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 27656 | 0.01 | Метр кубический | 1339 | 0.5
18029 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС4) (L=421м) | 369331 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563631 | KS6.3 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 0.02 | Метр кубический | 1339 | 0.5
18030 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС4) (L=421м) | 369331 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563631 | KS6.3 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.001555 | Метр кубический | 1339 | 0.5
18031 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС4) (L=421м) | 369331 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563631 | KS6.3 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный среднего класса с гидролинией (массой 16-35т) | 27661 | 0.01 | Метр кубический | 1339 | 0.5
18032 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС4) (L=421м) | 369331 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563631 | KS6.3 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 0.002711 | Метр кубический | 1339 | 0.5
18033 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС4) (L=421м) | 369331 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563631 | KS6.3 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Гидромолот | 27605 | 0.001282 | Метр кубический | 1339 | 0.5
18034 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС4) (L=421м) | 369331 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (ФБС) | 1563632 | KS6.24 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 27656 | 0.13 | Штука | 1341 | 1
18035 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС4) (L=421м) | 369331 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (ФБС) | 1563632 | KS6.24 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.07 | Штука | 1341 | 1
18036 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС4) (L=421м) | 369331 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (ФБС) | 1563632 | KS6.24 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 0.01 | Штука | 1341 | 1
18037 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС4) (L=421м) | 369331 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (ФБС) | 1563632 | KS6.24 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.29 | Штука | 1341 | 1
18038 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС4) (L=421м) | 369331 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (ФБС) | 1563632 | KS6.24 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.13 | Штука | 1341 | 1
18039 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС4) (L=421м) | 369331 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С12-3-23 шт, С13-3-46 шт, С14-3-22 шт, С16-3-24шт, С9,5-2А-у-31 шт, С9,5-1- | 1563635 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 112.49 | Штука | 1341 | 160
18040 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС4) (L=421м) | 369331 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С12-3-23 шт, С13-3-46 шт, С14-3-22 шт, С16-3-24шт, С9,5-2А-у-31 шт, С9,5-1- | 1563635 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 27623 | 33.25 | Штука | 1341 | 160
18041 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС4) (L=421м) | 369331 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С12-3-23 шт, С13-3-46 шт, С14-3-22 шт, С16-3-24шт, С9,5-2А-у-31 шт, С9,5-1- | 1563635 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 51.22 | Штука | 1341 | 160
18042 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС4) (L=421м) | 369331 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С12-3-23 шт, С13-3-46 шт, С14-3-22 шт, С16-3-24шт, С9,5-2А-у-31 шт, С9,5-1- | 1563635 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 19.73 | Штука | 1341 | 160
18043 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС4) (L=421м) | 369331 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С12-3-23 шт, С13-3-46 шт, С14-3-22 шт, С16-3-24шт, С9,5-2А-у-31 шт, С9,5-1- | 1563635 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 184.13 | Штука | 1341 | 160
18044 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС4) (L=421м) | 369331 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С12-3-23 шт, С13-3-46 шт, С14-3-22 шт, С16-3-24шт, С9,5-2А-у-31 шт, С9,5-1- | 1563635 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 27584 | 131.52 | Штука | 1341 | 160
18045 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС4) (L=421м) | 369331 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С12-3-23 шт, С13-3-46 шт, С14-3-22 шт, С16-3-24шт, С9,5-2А-у-31 шт, С9,5-1- | 1563635 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 74.53 | Штука | 1341 | 160
18046 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС4) (L=421м) | 369331 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С12-3-23 шт, С13-3-46 шт, С14-3-22 шт, С16-3-24шт, С9,5-2А-у-31 шт, С9,5-1- | 1563635 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 60.33 | Штука | 1341 | 160
18047 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС4) (L=421м) | 369331 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С12-3-23 шт, С13-3-46 шт, С14-3-22 шт, С16-3-24шт, С9,5-2А-у-31 шт, С9,5-1- | 1563635 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 17.24 | Штука | 1341 | 160
18048 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС4) (L=421м) | 369331 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С12-3-23 шт, С13-3-46 шт, С14-3-22 шт, С16-3-24шт, С9,5-2А-у-31 шт, С9,5-1- | 1563635 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 110.69 | Штука | 1341 | 160
18049 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС4) (L=421м) | 369331 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С12-3-23 шт, С13-3-46 шт, С14-3-22 шт, С16-3-24шт, С9,5-2А-у-31 шт, С9,5-1- | 1563635 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 50.38 | Штука | 1341 | 160
18050 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС4) (L=421м) | 369331 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С12-3-23 шт, С13-3-46 шт, С14-3-22 шт, С16-3-24шт, С9,5-2А-у-31 шт, С9,5-1- | 1563635 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 27602 | 250.87 | Штука | 1341 | 160
18051 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС4) (L=421м) | 369331 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563636 | KS6.28 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.72761 | Тонна | 11181 | 2.14
18052 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС4) (L=421м) | 369331 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563636 | KS6.28 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 5.3714 | Тонна | 11181 | 2.14
18053 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС4) (L=421м) | 369331 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563636 | KS6.28 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.8832 | Тонна | 11181 | 2.14
18054 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС4) (L=421м) | 369331 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563636 | KS6.28 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 3.4454 | Тонна | 11181 | 2.14
18055 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС4) (L=421м) | 369331 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563636 | KS6.28 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 4.9648 | Тонна | 11181 | 2.14
18056 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС4) (L=421м) | 369331 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563636 | KS6.28 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.62062 | Тонна | 11181 | 2.14
18057 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС4) (L=421м) | 369331 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563636 | KS6.28 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.57779 | Тонна | 11181 | 2.14
18058 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС4) (L=421м) | 369331 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563636 | KS6.28 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.29581 | Тонна | 11181 | 1.02
18059 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС4) (L=421м) | 369331 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563636 | KS6.28 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 1.6422 | Тонна | 11181 | 1.02
18060 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС4) (L=421м) | 369331 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563636 | KS6.28 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 2.3664 | Тонна | 11181 | 1.02
18061 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС4) (L=421м) | 369331 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563636 | KS6.28 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.3468 | Тонна | 11181 | 1.02
18062 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС4) (L=421м) | 369331 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563636 | KS6.28 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.27539 | Тонна | 11181 | 1.02
18063 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС4) (L=421м) | 369331 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563636 | KS6.28 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.89759 | Тонна | 11181 | 1.02
18064 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС4) (L=421м) | 369331 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563636 | KS6.28 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 2.5602 | Тонна | 11181 | 1.02
18065 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС4) (L=421м) | 369331 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563636 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 125.0988 | Тонна | 11181 | 49.84
18066 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС4) (L=421м) | 369331 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563636 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 80.2424 | Тонна | 11181 | 49.84
18067 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС4) (L=421м) | 369331 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563636 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 14.4541 | Тонна | 11181 | 49.84
18068 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС4) (L=421м) | 369331 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563636 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 43.8588 | Тонна | 11181 | 49.84
18069 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС4) (L=421м) | 369331 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563636 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 13.4565 | Тонна | 11181 | 49.84
18070 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС4) (L=421м) | 369331 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563636 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 115.6283 | Тонна | 11181 | 49.84
18071 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС4) (L=421м) | 369331 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563636 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 16.9459 | Тонна | 11181 | 49.84
18072 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС4) (L=421м) | 369331 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563636 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 297.585 | Тонна | 11181 | 128.27
18073 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС4) (L=421м) | 369331 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563636 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 112.8767 | Тонна | 11181 | 128.27
18074 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС4) (L=421м) | 369331 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563636 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 206.5146 | Тонна | 11181 | 128.27
18075 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС4) (L=421м) | 369331 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563636 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 43.6125 | Тонна | 11181 | 128.27
18076 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС4) (L=421м) | 369331 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563636 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 37.1996 | Тонна | 11181 | 128.27
18077 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС4) (L=421м) | 369331 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563636 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 321.9587 | Тонна | 11181 | 128.27
18078 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС4) (L=421м) | 369331 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563636 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 34.6321 | Тонна | 11181 | 128.27
18079 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС4) (L=421м) | 369331 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563636 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 74.8233 | Тонна | 11181 | 29.81
18080 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС4) (L=421м) | 369331 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563636 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 69.1589 | Тонна | 11181 | 29.81
18081 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС4) (L=421м) | 369331 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563636 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 47.9941 | Тонна | 11181 | 29.81
18082 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС4) (L=421м) | 369331 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563636 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 10.1356 | Тонна | 11181 | 29.81
18083 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС4) (L=421м) | 369331 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563636 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 8.0485 | Тонна | 11181 | 29.81
18084 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС4) (L=421м) | 369331 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563636 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 26.2326 | Тонна | 11181 | 29.81
18085 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС4) (L=421м) | 369331 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563636 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 8.6452 | Тонна | 11181 | 29.81
18086 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС4) (L=421м) | 369331 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563636 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 18.7749 | Тонна | 11181 | 7.48
18087 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС4) (L=421м) | 369331 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563636 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 2.1693 | Тонна | 11181 | 7.48
18088 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС4) (L=421м) | 369331 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563636 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 12.0428 | Тонна | 11181 | 7.48
18089 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС4) (L=421м) | 369331 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563636 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 6.5823 | Тонна | 11181 | 7.48
18090 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС4) (L=421м) | 369331 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563636 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 17.3535 | Тонна | 11181 | 7.48
18091 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС4) (L=421м) | 369331 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563636 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 2.0196 | Тонна | 11181 | 7.48
18092 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС4) (L=421м) | 369331 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563636 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 2.5432 | Тонна | 11181 | 7.48
18093 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС4) (L=421м) | 369331 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563636 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 4.9221 | Тонна | 11181 | 3.0572
18094 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС4) (L=421м) | 369331 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563636 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 7.0927 | Тонна | 11181 | 3.0572
18095 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС4) (L=421м) | 369331 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563636 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.88662 | Тонна | 11181 | 3.0572
18096 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС4) (L=421м) | 369331 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563636 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.82542 | Тонна | 11181 | 3.0572
18097 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС4) (L=421м) | 369331 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563636 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.0395 | Тонна | 11181 | 3.0572
18098 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС4) (L=421м) | 369331 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563636 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 7.6736 | Тонна | 11181 | 3.0572
18099 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС4) (L=421м) | 369331 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563636 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 2.6903 | Тонна | 11181 | 3.0572
18100 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС4) (L=421м) | 369331 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563636 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.936 | Тонна | 11181 | 2.2
18101 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС4) (L=421м) | 369331 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563636 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 5.522 | Тонна | 11181 | 2.2
18102 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС4) (L=421м) | 369331 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563636 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 5.104 | Тонна | 11181 | 2.2
18103 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС4) (L=421м) | 369331 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563636 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.74801 | Тонна | 11181 | 2.2
18104 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС4) (L=421м) | 369331 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563636 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.59399 | Тонна | 11181 | 2.2
18105 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС4) (L=421м) | 369331 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563636 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 3.542 | Тонна | 11181 | 2.2
18106 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС4) (L=421м) | 369331 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563636 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.63802 | Тонна | 11181 | 2.2
18107 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС4) (L=421м) | 369331 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки обслуживания, стремянки, лестницы, ограждения, козырек над кабельной эстакадой) | 1563637 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 13.5966 | Тонна | 11181 | 15.45
18108 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС4) (L=421м) | 369331 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки обслуживания, стремянки, лестницы, ограждения, козырек над кабельной эстакадой) | 1563637 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 35.8448 | Тонна | 11181 | 15.45
18109 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС4) (L=421м) | 369331 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки обслуживания, стремянки, лестницы, ограждения, козырек над кабельной эстакадой) | 1563637 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 38.778 | Тонна | 11181 | 15.45
18110 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС4) (L=421м) | 369331 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки обслуживания, стремянки, лестницы, ограждения, козырек над кабельной эстакадой) | 1563637 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 4.4806 | Тонна | 11181 | 15.45
18111 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС4) (L=421м) | 369331 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки обслуживания, стремянки, лестницы, ограждения, козырек над кабельной эстакадой) | 1563637 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 24.8754 | Тонна | 11181 | 15.45
18112 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС4) (L=421м) | 369331 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки обслуживания, стремянки, лестницы, ограждения, козырек над кабельной эстакадой) | 1563637 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 5.2543 | Тонна | 11181 | 15.45
18113 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС4) (L=421м) | 369331 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки обслуживания, стремянки, лестницы, ограждения, козырек над кабельной эстакадой) | 1563637 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 4.1711 | Тонна | 11181 | 15.45
18114 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС4) (L=421м) | 369331 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки обслуживания, стремянки, лестницы, ограждения, козырек над кабельной эстакадой) | 1563637 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 44.6611 | Тонна | 11181 | 19.25
18115 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС4) (L=421м) | 369331 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки обслуживания, стремянки, лестницы, ограждения, козырек над кабельной эстакадой) | 1563637 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 6.5467 | Тонна | 11181 | 19.25
18116 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС4) (L=421м) | 369331 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки обслуживания, стремянки, лестницы, ограждения, козырек над кабельной эстакадой) | 1563637 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 30.9937 | Тонна | 11181 | 19.25
18117 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС4) (L=421м) | 369331 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки обслуживания, стремянки, лестницы, ограждения, козырек над кабельной эстакадой) | 1563637 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 48.3156 | Тонна | 11181 | 19.25
18118 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС4) (L=421м) | 369331 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки обслуживания, стремянки, лестницы, ограждения, козырек над кабельной эстакадой) | 1563637 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 5.5826 | Тонна | 11181 | 19.25
18119 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС4) (L=421м) | 369331 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки обслуживания, стремянки, лестницы, ограждения, козырек над кабельной эстакадой) | 1563637 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 5.197 | Тонна | 11181 | 19.25
18120 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС4) (L=421м) | 369331 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки обслуживания, стремянки, лестницы, ограждения, козырек над кабельной эстакадой) | 1563637 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 16.9407 | Тонна | 11181 | 19.25
18121 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС4) (L=421м) | 369331 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки обслуживания, стремянки, лестницы, ограждения, козырек над кабельной эстакадой) | 1563637 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 15.6116 | Тонна | 11181 | 6.22
18122 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС4) (L=421м) | 369331 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки обслуживания, стремянки, лестницы, ограждения, козырек над кабельной эстакадой) | 1563637 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 1.8038 | Тонна | 11181 | 6.22
18123 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС4) (L=421м) | 369331 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки обслуживания, стремянки, лестницы, ограждения, козырек над кабельной эстакадой) | 1563637 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 1.6792 | Тонна | 11181 | 6.22
18124 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС4) (L=421м) | 369331 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки обслуживания, стремянки, лестницы, ограждения, козырек над кабельной эстакадой) | 1563637 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 5.4738 | Тонна | 11181 | 6.22
18125 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС4) (L=421м) | 369331 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки обслуживания, стремянки, лестницы, ограждения, козырек над кабельной эстакадой) | 1563637 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 2.1153 | Тонна | 11181 | 6.22
18126 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС4) (L=421м) | 369331 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки обслуживания, стремянки, лестницы, ограждения, козырек над кабельной эстакадой) | 1563637 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 10.0146 | Тонна | 11181 | 6.22
18127 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС4) (L=421м) | 369331 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки обслуживания, стремянки, лестницы, ограждения, козырек над кабельной эстакадой) | 1563637 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 14.4307 | Тонна | 11181 | 6.22
18128 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС4) (L=421м) | 369331 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки обслуживания, стремянки, лестницы, ограждения, козырек над кабельной эстакадой) | 1563637 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 1.9952 | Тонна | 11181 | 0.86
18129 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС4) (L=421м) | 369331 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки обслуживания, стремянки, лестницы, ограждения, козырек над кабельной эстакадой) | 1563637 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.24941 | Тонна | 11181 | 0.86
18130 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС4) (L=421м) | 369331 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки обслуживания, стремянки, лестницы, ограждения, козырек над кабельной эстакадой) | 1563637 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.29247 | Тонна | 11181 | 0.86
18131 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС4) (L=421м) | 369331 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки обслуживания, стремянки, лестницы, ограждения, козырек над кабельной эстакадой) | 1563637 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.75683 | Тонна | 11181 | 0.86
18132 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС4) (L=421м) | 369331 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки обслуживания, стремянки, лестницы, ограждения, козырек над кабельной эстакадой) | 1563637 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.23218 | Тонна | 11181 | 0.86
18133 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС4) (L=421м) | 369331 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки обслуживания, стремянки, лестницы, ограждения, козырек над кабельной эстакадой) | 1563637 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 1.3847 | Тонна | 11181 | 0.86
18134 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС4) (L=421м) | 369331 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки обслуживания, стремянки, лестницы, ограждения, козырек над кабельной эстакадой) | 1563637 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 2.1585 | Тонна | 11181 | 0.86
18135 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС4) (L=421м) | 369331 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки обслуживания, стремянки, лестницы, ограждения, козырек над кабельной эстакадой) | 1563637 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.58045 | Тонна | 11181 | 2.15
18136 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС4) (L=421м) | 369331 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки обслуживания, стремянки, лестницы, ограждения, козырек над кабельной эстакадой) | 1563637 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.8921 | Тонна | 11181 | 2.15
18137 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС4) (L=421м) | 369331 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки обслуживания, стремянки, лестницы, ограждения, козырек над кабельной эстакадой) | 1563637 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.73119 | Тонна | 11181 | 2.15
18138 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС4) (L=421м) | 369331 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки обслуживания, стремянки, лестницы, ограждения, козырек над кабельной эстакадой) | 1563637 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 4.9881 | Тонна | 11181 | 2.15
18139 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС4) (L=421м) | 369331 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки обслуживания, стремянки, лестницы, ограждения, козырек над кабельной эстакадой) | 1563637 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.62351 | Тонна | 11181 | 2.15
18140 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС4) (L=421м) | 369331 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки обслуживания, стремянки, лестницы, ограждения, козырек над кабельной эстакадой) | 1563637 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 3.4616 | Тонна | 11181 | 2.15
18141 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС4) (L=421м) | 369331 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки обслуживания, стремянки, лестницы, ограждения, козырек над кабельной эстакадой) | 1563637 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 5.3963 | Тонна | 11181 | 2.15
18142 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС4) (L=421м) | 369331 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563638 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 55.417 | Метр квадратный | 1338 | 733
18143 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС4) (L=421м) | 369331 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563638 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 1.171 | Метр квадратный | 1338 | 733
18144 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС4) (L=421м) | 369331 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563638 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 19.2434 | Метр квадратный | 1338 | 733
18145 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС4) (L=421м) | 369331 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563638 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 8.1221 | Метр квадратный | 1338 | 733
18146 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС4) (L=421м) | 369331 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563638 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 2.0449 | Метр квадратный | 1338 | 733
18147 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС4) (L=421м) | 369331 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563638 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 53.0423 | Метр квадратный | 1338 | 733
18148 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС4) (L=421м) | 369331 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563638 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 11.1804 | Метр квадратный | 1338 | 733
18149 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС4) (L=421м) | 369331 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563638 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 43.5424 | Метр квадратный | 1338 | 733
18150 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС4) (L=421м) | 369331 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563638 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 4.153 | Метр квадратный | 1338 | 733
18151 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС4) (L=421м) | 369331 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563638 | KS6.29 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 17.7068 | Метр квадратный | 1338 | 1598
18152 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС4) (L=421м) | 369331 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563638 | KS6.29 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 9.0538 | Метр квадратный | 1338 | 1598
18153 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС4) (L=421м) | 369331 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563638 | KS6.29 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 120.8137 | Метр квадратный | 1338 | 1598
18154 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС4) (L=421м) | 369331 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563638 | KS6.29 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 115.6365 | Метр квадратный | 1338 | 1598
18155 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС4) (L=421м) | 369331 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563638 | KS6.29 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 24.3742 | Метр квадратный | 1338 | 1598
18156 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС4) (L=421м) | 369331 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563638 | KS6.29 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 2.5528 | Метр квадратный | 1338 | 1598
18157 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС4) (L=421м) | 369331 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563638 | KS6.29 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 4.458 | Метр квадратный | 1338 | 1598
18158 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС4) (L=421м) | 369331 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563638 | KS6.29 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 41.9522 | Метр квадратный | 1338 | 1598
18159 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС4) (L=421м) | 369331 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563638 | KS6.29 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 94.926 | Метр квадратный | 1338 | 1598
18160 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС4) (L=421м) | 369331 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563638 | KS6.29 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 470.8923 | Метр квадратный | 1338 | 6507.34
18161 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС4) (L=421м) | 369331 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563638 | KS6.29 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 99.256 | Метр квадратный | 1338 | 6507.34
18162 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС4) (L=421м) | 369331 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563638 | KS6.29 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 386.5557 | Метр квадратный | 1338 | 6507.34
18163 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС4) (L=421м) | 369331 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563638 | KS6.29 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 170.8369 | Метр квадратный | 1338 | 6507.34
18164 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС4) (L=421м) | 369331 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563638 | KS6.29 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 36.8686 | Метр квадратный | 1338 | 6507.34
18165 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС4) (L=421м) | 369331 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563638 | KS6.29 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 18.1538 | Метр квадратный | 1338 | 6507.34
18166 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС4) (L=421м) | 369331 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563638 | KS6.29 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 10.3955 | Метр квадратный | 1338 | 6507.34
18167 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС4) (L=421м) | 369331 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563638 | KS6.29 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 491.9747 | Метр квадратный | 1338 | 6507.34
18168 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС4) (L=421м) | 369331 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563638 | KS6.29 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 72.1054 | Метр квадратный | 1338 | 6507.34
18169 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС4) (L=421м) | 369331 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563638 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 2.6204 | Метр квадратный | 1338 | 34.66
18170 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС4) (L=421м) | 369331 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563638 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.055369 | Метр квадратный | 1338 | 34.66
18171 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС4) (L=421м) | 369331 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563638 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 0.19637 | Метр квадратный | 1338 | 34.66
18172 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС4) (L=421м) | 369331 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563638 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.096692 | Метр квадратный | 1338 | 34.66
18173 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС4) (L=421м) | 369331 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563638 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 2.0589 | Метр квадратный | 1338 | 34.66
18174 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС4) (L=421м) | 369331 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563638 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 2.5081 | Метр квадратный | 1338 | 34.66
18175 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС4) (L=421м) | 369331 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563638 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 0.90993 | Метр квадратный | 1338 | 34.66
18176 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС4) (L=421м) | 369331 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563638 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.52867 | Метр квадратный | 1338 | 34.66
18177 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС4) (L=421м) | 369331 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563638 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.38405 | Метр квадратный | 1338 | 34.66
18178 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС4) (L=421м) | 369331 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563638 | KS6.29 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.014377 | Метр квадратный | 1338 | 9
18179 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС4) (L=421м) | 369331 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563638 | KS6.29 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 0.050991 | Метр квадратный | 1338 | 9
18180 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС4) (L=421м) | 369331 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563638 | KS6.29 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.13728 | Метр квадратный | 1338 | 9
18181 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС4) (L=421м) | 369331 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563638 | KS6.29 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 0.53463 | Метр квадратный | 1338 | 9
18182 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС4) (L=421м) | 369331 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563638 | KS6.29 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 0.65127 | Метр квадратный | 1338 | 9
18183 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС4) (L=421м) | 369331 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563638 | KS6.29 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.099726 | Метр квадратный | 1338 | 9
18184 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС4) (L=421м) | 369331 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563638 | KS6.29 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.025108 | Метр квадратный | 1338 | 9
18185 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС4) (L=421м) | 369331 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563638 | KS6.29 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 0.68043 | Метр квадратный | 1338 | 9
18186 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС4) (L=421м) | 369331 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563638 | KS6.29 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 0.23628 | Метр квадратный | 1338 | 9
18187 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС4) (L=421м) | 369331 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563638 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 2.7325 | Метр квадратный | 1338 | 46
18188 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС4) (L=421м) | 369331 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563638 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 3.4777 | Метр квадратный | 1338 | 46
18189 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС4) (L=421м) | 369331 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563638 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.50971 | Метр квадратный | 1338 | 46
18190 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС4) (L=421м) | 369331 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563638 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 1.2076 | Метр квадратный | 1338 | 46
18191 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС4) (L=421м) | 369331 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563638 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 0.26062 | Метр квадратный | 1338 | 46
18192 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС4) (L=421м) | 369331 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563638 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.12833 | Метр квадратный | 1338 | 46
18193 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС4) (L=421м) | 369331 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563638 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 3.3287 | Метр квадратный | 1338 | 46
18194 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС4) (L=421м) | 369331 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563638 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.70164 | Метр квадратный | 1338 | 46
18195 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС4) (L=421м) | 369331 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563638 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.073484 | Метр квадратный | 1338 | 46
18196 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС4) (L=421м) | 369331 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563638 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.01314 | Метр квадратный | 1338 | 4.71
18197 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС4) (L=421м) | 369331 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563638 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 0.27979 | Метр квадратный | 1338 | 4.71
18198 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС4) (L=421м) | 369331 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563638 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 0.34083 | Метр квадратный | 1338 | 4.71
18199 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС4) (L=421м) | 369331 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563638 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.071841 | Метр квадратный | 1338 | 4.71
18200 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС4) (L=421м) | 369331 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563638 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 0.35609 | Метр квадратный | 1338 | 4.71
18201 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС4) (L=421м) | 369331 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563638 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 0.026685 | Метр квадратный | 1338 | 4.71
18202 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС4) (L=421м) | 369331 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563638 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.007524 | Метр квадратный | 1338 | 4.71
18203 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС4) (L=421м) | 369331 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563638 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 0.12365 | Метр квадратный | 1338 | 4.71
18204 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС4) (L=421м) | 369331 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563638 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.05219 | Метр квадратный | 1338 | 4.71
18205 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС4) (L=421м) | 369331 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563639 | KS6.27 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 0.01 | Метр кубический | 1339 | 0.32
18206 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС4) (L=421м) | 369331 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563639 | KS6.27 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 0.003637 | Метр кубический | 1339 | 0.32
18207 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС4) (L=421м) | 369331 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563639 | KS6.27 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 0.003561 | Метр кубический | 1339 | 0.32
18208 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС4) (L=421м) | 369331 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563639 | KS6.27 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 0.004167 | Метр кубический | 1339 | 0.32
18209 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС4) (L=421м) | 369331 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563639 | KS6.27 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.004281 | Метр кубический | 1339 | 0.32
18210 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС4) (L=421м) | 369331 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563639 | KS6.27 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 0.02 | Метр кубический | 1339 | 0.32
18211 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов . Эстакады под коммуникации(ТСГ4) | 369332 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563640 | KS6.3 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 0.18787 | Метр кубический | 1339 | 5.01
18212 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов . Эстакады под коммуникации(ТСГ4) | 369332 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563640 | KS6.3 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Гидромолот | 27605 | 0.012525 | Метр кубический | 1339 | 5.01
18213 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов . Эстакады под коммуникации(ТСГ4) | 369332 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563640 | KS6.3 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 0.027833 | Метр кубический | 1339 | 5.01
18214 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов . Эстакады под коммуникации(ТСГ4) | 369332 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563640 | KS6.3 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный среднего класса с гидролинией (массой 16-35т) | 27661 | 0.0668 | Метр кубический | 1339 | 5.01
18215 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов . Эстакады под коммуникации(ТСГ4) | 369332 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563640 | KS6.3 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 27656 | 0.076542 | Метр кубический | 1339 | 5.01
18216 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов . Эстакады под коммуникации(ТСГ4) | 369332 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563640 | KS6.3 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.015308 | Метр кубический | 1339 | 5.01
18217 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов . Эстакады под коммуникации(ТСГ4) | 369332 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563640 | KS6.3 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.030556 | Метр кубический | 1339 | 10
18218 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов . Эстакады под коммуникации(ТСГ4) | 369332 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563640 | KS6.3 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 27656 | 0.15278 | Метр кубический | 1339 | 10
18219 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов . Эстакады под коммуникации(ТСГ4) | 369332 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563640 | KS6.3 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 0.375 | Метр кубический | 1339 | 10
18220 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов . Эстакады под коммуникации(ТСГ4) | 369332 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563640 | KS6.3 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный среднего класса с гидролинией (массой 16-35т) | 27661 | 0.13333 | Метр кубический | 1339 | 10
18221 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов . Эстакады под коммуникации(ТСГ4) | 369332 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563640 | KS6.3 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 0.055556 | Метр кубический | 1339 | 10
18222 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов . Эстакады под коммуникации(ТСГ4) | 369332 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563640 | KS6.3 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Гидромолот | 27605 | 0.025 | Метр кубический | 1339 | 10
18223 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов . Эстакады под коммуникации(ТСГ4) | 369332 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563640 | KS6.3 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Гидромолот | 27605 | 0.052475 | Метр кубический | 1339 | 20.99
18224 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов . Эстакады под коммуникации(ТСГ4) | 369332 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563640 | KS6.3 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 27656 | 0.32068 | Метр кубический | 1339 | 20.99
18225 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов . Эстакады под коммуникации(ТСГ4) | 369332 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563640 | KS6.3 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 0.78713 | Метр кубический | 1339 | 20.99
18226 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов . Эстакады под коммуникации(ТСГ4) | 369332 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563640 | KS6.3 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 0.11661 | Метр кубический | 1339 | 20.99
18227 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов . Эстакады под коммуникации(ТСГ4) | 369332 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563640 | KS6.3 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.064137 | Метр кубический | 1339 | 20.99
18228 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов . Эстакады под коммуникации(ТСГ4) | 369332 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563640 | KS6.3 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный среднего класса с гидролинией (массой 16-35т) | 27661 | 0.27987 | Метр кубический | 1339 | 20.99
18229 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов . Эстакады под коммуникации(ТСГ4) | 369332 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1563641 | KS6.93 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 30.592 | Штука | 1341 | 128
18230 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов . Эстакады под коммуникации(ТСГ4) | 369332 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1563641 | KS6.93 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Двухпостовой сварочный агрегат | 27606 | 2.488 | Штука | 1341 | 128
18231 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов . Эстакады под коммуникации(ТСГ4) | 369332 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1563641 | KS6.93 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Самосвал (21-25т) | 27636 | 3.416 | Штука | 1341 | 128
18232 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов . Эстакады под коммуникации(ТСГ4) | 369332 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1563641 | KS6.93 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 38.696 | Штука | 1341 | 128
18233 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов . Эстакады под коммуникации(ТСГ4) | 369332 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1563641 | KS6.93 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Двухпостовой сварочный агрегат | 27606 | 0.17494 | Штука | 1341 | 9
18234 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов . Эстакады под коммуникации(ТСГ4) | 369332 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1563641 | KS6.93 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 2.151 | Штука | 1341 | 9
18235 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов . Эстакады под коммуникации(ТСГ4) | 369332 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1563641 | KS6.93 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Самосвал (21-25т) | 27636 | 0.24019 | Штука | 1341 | 9
18236 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов . Эстакады под коммуникации(ТСГ4) | 369332 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1563641 | KS6.93 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 2.7208 | Штука | 1341 | 9
18237 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов . Эстакады под коммуникации(ТСГ4) | 369332 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1563641 | KS6.93 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 5.497 | Штука | 1341 | 23
18238 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов . Эстакады под коммуникации(ТСГ4) | 369332 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1563641 | KS6.93 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Двухпостовой сварочный агрегат | 27606 | 0.44706 | Штука | 1341 | 23
18239 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов . Эстакады под коммуникации(ТСГ4) | 369332 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1563641 | KS6.93 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 6.9532 | Штука | 1341 | 23
18240 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов . Эстакады под коммуникации(ТСГ4) | 369332 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1563641 | KS6.93 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Самосвал (21-25т) | 27636 | 0.61381 | Штука | 1341 | 23
18241 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов . Эстакады под коммуникации(ТСГ4) | 369332 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563642 | KS6.27 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 0.057058 | Метр кубический | 1339 | 5.01
18242 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов . Эстакады под коммуникации(ТСГ4) | 369332 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563642 | KS6.27 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 0.086283 | Метр кубический | 1339 | 5.01
18243 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов . Эстакады под коммуникации(ТСГ4) | 369332 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563642 | KS6.27 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 0.26163 | Метр кубический | 1339 | 5.01
18244 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов . Эстакады под коммуникации(ТСГ4) | 369332 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563642 | KS6.27 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 0.065408 | Метр кубический | 1339 | 5.01
18245 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов . Эстакады под коммуникации(ТСГ4) | 369332 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563642 | KS6.27 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 0.055667 | Метр кубический | 1339 | 5.01
18246 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов . Эстакады под коммуникации(ТСГ4) | 369332 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563642 | KS6.27 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.0668 | Метр кубический | 1339 | 5.01
18247 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов . Эстакады под коммуникации(ТСГ4) | 369332 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563642 | KS6.27 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 0.065278 | Метр кубический | 1339 | 5
18248 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов . Эстакады под коммуникации(ТСГ4) | 369332 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563642 | KS6.27 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.066667 | Метр кубический | 1339 | 5
18249 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов . Эстакады под коммуникации(ТСГ4) | 369332 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563642 | KS6.27 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 0.055556 | Метр кубический | 1339 | 5
18250 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов . Эстакады под коммуникации(ТСГ4) | 369332 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563642 | KS6.27 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 0.26111 | Метр кубический | 1339 | 5
18251 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов . Эстакады под коммуникации(ТСГ4) | 369332 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563642 | KS6.27 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 0.086111 | Метр кубический | 1339 | 5
18252 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов . Эстакады под коммуникации(ТСГ4) | 369332 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563642 | KS6.27 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 0.056944 | Метр кубический | 1339 | 5
18253 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов . Эстакады под коммуникации(ТСГ4) | 369332 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563642 | KS6.27 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 0.44761 | Метр кубический | 1339 | 25.99
18254 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов . Эстакады под коммуникации(ТСГ4) | 369332 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563642 | KS6.27 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.34653 | Метр кубический | 1339 | 25.99
18255 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов . Эстакады под коммуникации(ТСГ4) | 369332 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563642 | KS6.27 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 0.33931 | Метр кубический | 1339 | 25.99
18256 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов . Эстакады под коммуникации(ТСГ4) | 369332 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563642 | KS6.27 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 0.296 | Метр кубический | 1339 | 25.99
18257 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов . Эстакады под коммуникации(ТСГ4) | 369332 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563642 | KS6.27 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 1.3573 | Метр кубический | 1339 | 25.99
18258 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов . Эстакады под коммуникации(ТСГ4) | 369332 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563642 | KS6.27 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 0.28878 | Метр кубический | 1339 | 25.99
18259 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС5) (L=381м) | 369333 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563643 | KS6.3 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 0.002711 | Метр кубический | 1339 | 0.5
18260 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС5) (L=381м) | 369333 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563643 | KS6.3 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Гидромолот | 27605 | 0.001282 | Метр кубический | 1339 | 0.5
18261 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС5) (L=381м) | 369333 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563643 | KS6.3 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 0.02 | Метр кубический | 1339 | 0.5
18262 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС5) (L=381м) | 369333 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563643 | KS6.3 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный среднего класса с гидролинией (массой 16-35т) | 27661 | 0.01 | Метр кубический | 1339 | 0.5
18263 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС5) (L=381м) | 369333 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563643 | KS6.3 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.001555 | Метр кубический | 1339 | 0.5
18264 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС5) (L=381м) | 369333 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563643 | KS6.3 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 27656 | 0.01 | Метр кубический | 1339 | 0.5
18265 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС5) (L=381м) | 369333 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (ФБС) | 1563644 | KS6.24 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.07 | Штука | 1341 | 1
18266 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС5) (L=381м) | 369333 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (ФБС) | 1563644 | KS6.24 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.2925 | Штука | 1341 | 1
18267 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС5) (L=381м) | 369333 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (ФБС) | 1563644 | KS6.24 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.135 | Штука | 1341 | 1
18268 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС5) (L=381м) | 369333 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (ФБС) | 1563644 | KS6.24 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 0.015 | Штука | 1341 | 1
18269 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС5) (L=381м) | 369333 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (ФБС) | 1563644 | KS6.24 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 27656 | 0.1275 | Штука | 1341 | 1
18270 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС5) (L=381м) | 369333 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (ФБС) | 1563644 | KS6.24 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 0.045 | Штука | 1341 | 3
18271 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС5) (L=381м) | 369333 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (ФБС) | 1563644 | KS6.24 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 27656 | 0.3825 | Штука | 1341 | 3
18272 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС5) (L=381м) | 369333 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (ФБС) | 1563644 | KS6.24 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.405 | Штука | 1341 | 3
18273 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС5) (L=381м) | 369333 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (ФБС) | 1563644 | KS6.24 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.8775 | Штука | 1341 | 3
18274 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС5) (L=381м) | 369333 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (ФБС) | 1563644 | KS6.24 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.21 | Штука | 1341 | 3
18275 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС5) (L=381м) | 369333 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С10,5-2А-у-37шт, С13-3-62 шт, С11-3-47 шт, С9-1-у-18 шт | 1563647 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 187.58 | Штука | 1341 | 163
18276 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС5) (L=381м) | 369333 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С10,5-2А-у-37шт, С13-3-62 шт, С11-3-47 шт, С9-1-у-18 шт | 1563647 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 52.18 | Штука | 1341 | 163
18277 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС5) (L=381м) | 369333 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С10,5-2А-у-37шт, С13-3-62 шт, С11-3-47 шт, С9-1-у-18 шт | 1563647 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 51.33 | Штука | 1341 | 163
18278 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС5) (L=381м) | 369333 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С10,5-2А-у-37шт, С13-3-62 шт, С11-3-47 шт, С9-1-у-18 шт | 1563647 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 114.6 | Штука | 1341 | 163
18279 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС5) (L=381м) | 369333 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С10,5-2А-у-37шт, С13-3-62 шт, С11-3-47 шт, С9-1-у-18 шт | 1563647 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 27623 | 33.87 | Штука | 1341 | 163
18280 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС5) (L=381м) | 369333 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С10,5-2А-у-37шт, С13-3-62 шт, С11-3-47 шт, С9-1-у-18 шт | 1563647 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 61.46 | Штука | 1341 | 163
18281 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС5) (L=381м) | 369333 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С10,5-2А-у-37шт, С13-3-62 шт, С11-3-47 шт, С9-1-у-18 шт | 1563647 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 27584 | 133.98 | Штука | 1341 | 163
18282 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС5) (L=381м) | 369333 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С10,5-2А-у-37шт, С13-3-62 шт, С11-3-47 шт, С9-1-у-18 шт | 1563647 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 27602 | 255.57 | Штука | 1341 | 163
18283 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС5) (L=381м) | 369333 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С10,5-2А-у-37шт, С13-3-62 шт, С11-3-47 шт, С9-1-у-18 шт | 1563647 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 20.1 | Штука | 1341 | 163
18284 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС5) (L=381м) | 369333 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С10,5-2А-у-37шт, С13-3-62 шт, С11-3-47 шт, С9-1-у-18 шт | 1563647 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 75.92 | Штука | 1341 | 163
18285 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС5) (L=381м) | 369333 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С10,5-2А-у-37шт, С13-3-62 шт, С11-3-47 шт, С9-1-у-18 шт | 1563647 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 112.77 | Штука | 1341 | 163
18286 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС5) (L=381м) | 369333 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С10,5-2А-у-37шт, С13-3-62 шт, С11-3-47 шт, С9-1-у-18 шт | 1563647 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 17.56 | Штука | 1341 | 163
18287 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС5) (L=381м) | 369333 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563648 | KS6.28 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.58586 | Тонна | 11181 | 2.17
18288 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС5) (L=381м) | 369333 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563648 | KS6.28 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.73783 | Тонна | 11181 | 2.17
18289 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС5) (L=381м) | 369333 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563648 | KS6.28 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 3.4937 | Тонна | 11181 | 2.17
18290 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС5) (L=381м) | 369333 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563648 | KS6.28 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.9096 | Тонна | 11181 | 2.17
18291 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС5) (L=381м) | 369333 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563648 | KS6.28 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 5.4467 | Тонна | 11181 | 2.17
18292 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС5) (L=381м) | 369333 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563648 | KS6.28 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 5.0343 | Тонна | 11181 | 2.17
18293 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС5) (L=381м) | 369333 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563648 | KS6.28 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.62936 | Тонна | 11181 | 2.17
18294 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС5) (L=381м) | 369333 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563648 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 32.7442 | Тонна | 11181 | 37.2101
18295 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС5) (L=381м) | 369333 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563648 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 93.3982 | Тонна | 11181 | 37.2101
18296 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС5) (L=381м) | 369333 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563648 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 59.9082 | Тонна | 11181 | 37.2101
18297 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС5) (L=381м) | 369333 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563648 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 86.3263 | Тонна | 11181 | 37.2101
18298 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС5) (L=381м) | 369333 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563648 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 10.7919 | Тонна | 11181 | 37.2101
18299 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС5) (L=381м) | 369333 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563648 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 10.0461 | Тонна | 11181 | 37.2101
18300 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС5) (L=381м) | 369333 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563648 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 12.652 | Тонна | 11181 | 37.2101
18301 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС5) (L=381м) | 369333 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563648 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 26.9811 | Тонна | 11181 | 93.0296
18302 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС5) (L=381м) | 369333 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563648 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 215.826 | Тонна | 11181 | 93.0296
18303 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС5) (L=381м) | 369333 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563648 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 233.5063 | Тонна | 11181 | 93.0296
18304 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС5) (L=381м) | 369333 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563648 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 81.8642 | Тонна | 11181 | 93.0296
18305 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС5) (L=381м) | 369333 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563648 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 149.7774 | Тонна | 11181 | 93.0296
18306 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС5) (L=381м) | 369333 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563648 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 25.1164 | Тонна | 11181 | 93.0296
18307 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС5) (L=381м) | 369333 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563648 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 31.6314 | Тонна | 11181 | 93.0296
18308 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС5) (L=381м) | 369333 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563648 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 9.279 | Тонна | 11181 | 27.29
18309 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС5) (L=381м) | 369333 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563648 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 7.3678 | Тонна | 11181 | 27.29
18310 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС5) (L=381м) | 369333 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563648 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 43.9368 | Тонна | 11181 | 27.29
18311 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС5) (L=381м) | 369333 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563648 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 63.312 | Тонна | 11181 | 27.29
18312 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС5) (L=381м) | 369333 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563648 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 7.9148 | Тонна | 11181 | 27.29
18313 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС5) (L=381м) | 369333 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563648 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 68.4985 | Тонна | 11181 | 27.29
18314 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС5) (L=381м) | 369333 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563648 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 24.0147 | Тонна | 11181 | 27.29
18315 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС5) (L=381м) | 369333 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563648 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.47517 | Тонна | 11181 | 1.76
18316 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС5) (L=381м) | 369333 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563648 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.59842 | Тонна | 11181 | 1.76
18317 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС5) (L=381м) | 369333 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563648 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 4.0831 | Тонна | 11181 | 1.76
18318 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС5) (L=381м) | 369333 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563648 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.51045 | Тонна | 11181 | 1.76
18319 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС5) (L=381м) | 369333 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563648 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.5488 | Тонна | 11181 | 1.76
18320 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС5) (L=381м) | 369333 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563648 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 2.8336 | Тонна | 11181 | 1.76
18321 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС5) (L=381м) | 369333 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563648 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 4.4176 | Тонна | 11181 | 1.76
18322 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС5) (L=381м) | 369333 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563648 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.88064 | Тонна | 11181 | 2.59
18323 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС5) (L=381м) | 369333 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563648 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 2.2792 | Тонна | 11181 | 2.59
18324 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС5) (L=381м) | 369333 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563648 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.75117 | Тонна | 11181 | 2.59
18325 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС5) (L=381м) | 369333 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563648 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 6.0087 | Тонна | 11181 | 2.59
18326 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС5) (L=381м) | 369333 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563648 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 4.1699 | Тонна | 11181 | 2.59
18327 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС5) (L=381м) | 369333 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563648 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 6.501 | Тонна | 11181 | 2.59
18328 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС5) (L=381м) | 369333 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563648 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.69926 | Тонна | 11181 | 2.59
18329 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС5) (L=381м) | 369333 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563648 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.0162 | Тонна | 11181 | 0.06
18330 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС5) (L=381м) | 369333 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563648 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.0204 | Тонна | 11181 | 0.06
18331 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС5) (L=381м) | 369333 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563648 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.0528 | Тонна | 11181 | 0.06
18332 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС5) (L=381м) | 369333 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563648 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 0.1392 | Тонна | 11181 | 0.06
18333 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС5) (L=381м) | 369333 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563648 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 0.1506 | Тонна | 11181 | 0.06
18334 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС5) (L=381м) | 369333 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563648 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.017403 | Тонна | 11181 | 0.06
18335 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС5) (L=381м) | 369333 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563648 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.0966 | Тонна | 11181 | 0.06
18336 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС5) (L=381м) | 369333 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563648 | KS6.28 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.18021 | Тонна | 11181 | 0.53
18337 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС5) (L=381м) | 369333 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563648 | KS6.28 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 1.3303 | Тонна | 11181 | 0.53
18338 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС5) (L=381м) | 369333 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563648 | KS6.28 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.46639 | Тонна | 11181 | 0.53
18339 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС5) (L=381м) | 369333 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563648 | KS6.28 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.15371 | Тонна | 11181 | 0.53
18340 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС5) (L=381м) | 369333 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563648 | KS6.28 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 1.2296 | Тонна | 11181 | 0.53
18341 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС5) (L=381м) | 369333 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563648 | KS6.28 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.8533 | Тонна | 11181 | 0.53
18342 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС5) (L=381м) | 369333 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563648 | KS6.28 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.14309 | Тонна | 11181 | 0.53
18343 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС5) (L=381м) | 369333 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки обслуживания, стремянки, лестницы, ограждения, козырек над кабельной эстакадой) | 1563649 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 3.2361 | Тонна | 11181 | 2.01
18344 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС5) (L=381м) | 369333 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки обслуживания, стремянки, лестницы, ограждения, козырек над кабельной эстакадой) | 1563649 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 4.6636 | Тонна | 11181 | 2.01
18345 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС5) (L=381м) | 369333 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки обслуживания, стремянки, лестницы, ограждения, козырек над кабельной эстакадой) | 1563649 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.58254 | Тонна | 11181 | 2.01
18346 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС5) (L=381м) | 369333 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки обслуживания, стремянки, лестницы, ограждения, козырек над кабельной эстакадой) | 1563649 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 5.0448 | Тонна | 11181 | 2.01
18347 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС5) (L=381м) | 369333 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки обслуживания, стремянки, лестницы, ограждения, козырек над кабельной эстакадой) | 1563649 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.7691 | Тонна | 11181 | 2.01
18348 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС5) (L=381м) | 369333 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки обслуживания, стремянки, лестницы, ограждения, козырек над кабельной эстакадой) | 1563649 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.54293 | Тонна | 11181 | 2.01
18349 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС5) (L=381м) | 369333 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки обслуживания, стремянки, лестницы, ограждения, козырек над кабельной эстакадой) | 1563649 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.6832 | Тонна | 11181 | 2.01
18350 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС5) (L=381м) | 369333 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки обслуживания, стремянки, лестницы, ограждения, козырек над кабельной эстакадой) | 1563649 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 1.9754 | Тонна | 11181 | 6.816
18351 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС5) (L=381м) | 369333 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки обслуживания, стремянки, лестницы, ограждения, козырек над кабельной эстакадой) | 1563649 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 5.999 | Тонна | 11181 | 6.816
18352 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС5) (L=381м) | 369333 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки обслуживания, стремянки, лестницы, ограждения, козырек над кабельной эстакадой) | 1563649 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 10.9739 | Тонна | 11181 | 6.816
18353 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС5) (L=381м) | 369333 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки обслуживания, стремянки, лестницы, ограждения, козырек над кабельной эстакадой) | 1563649 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 1.8411 | Тонна | 11181 | 6.816
18354 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС5) (L=381м) | 369333 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки обслуживания, стремянки, лестницы, ограждения, козырек над кабельной эстакадой) | 1563649 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 2.3168 | Тонна | 11181 | 6.816
18355 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС5) (L=381м) | 369333 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки обслуживания, стремянки, лестницы, ограждения, козырек над кабельной эстакадой) | 1563649 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 17.1072 | Тонна | 11181 | 6.816
18356 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС5) (L=381м) | 369333 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки обслуживания, стремянки, лестницы, ограждения, козырек над кабельной эстакадой) | 1563649 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 15.8145 | Тонна | 11181 | 6.816
18357 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС5) (L=381м) | 369333 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки обслуживания, стремянки, лестницы, ограждения, козырек над кабельной эстакадой) | 1563649 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 4.4114 | Тонна | 11181 | 2.74
18358 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС5) (L=381м) | 369333 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки обслуживания, стремянки, лестницы, ограждения, козырек над кабельной эстакадой) | 1563649 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.79411 | Тонна | 11181 | 2.74
18359 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС5) (L=381м) | 369333 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки обслуживания, стремянки, лестницы, ограждения, козырек над кабельной эстакадой) | 1563649 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 6.3573 | Тонна | 11181 | 2.74
18360 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС5) (L=381м) | 369333 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки обслуживания, стремянки, лестницы, ограждения, козырек над кабельной эстакадой) | 1563649 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 6.877 | Тонна | 11181 | 2.74
18361 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС5) (L=381м) | 369333 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки обслуживания, стремянки, лестницы, ограждения, козырек над кабельной эстакадой) | 1563649 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.93133 | Тонна | 11181 | 2.74
18362 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС5) (L=381м) | 369333 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки обслуживания, стремянки, лестницы, ограждения, козырек над кабельной эстакадой) | 1563649 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 2.4116 | Тонна | 11181 | 2.74
18363 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС5) (L=381м) | 369333 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки обслуживания, стремянки, лестницы, ограждения, козырек над кабельной эстакадой) | 1563649 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.74012 | Тонна | 11181 | 2.74
18364 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС5) (L=381м) | 369333 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки обслуживания, стремянки, лестницы, ограждения, козырек над кабельной эстакадой) | 1563649 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 0.47687 | Тонна | 11181 | 0.19
18365 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС5) (L=381м) | 369333 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки обслуживания, стремянки, лестницы, ограждения, козырек над кабельной эстакадой) | 1563649 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.16793 | Тонна | 11181 | 0.19
18366 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС5) (L=381м) | 369333 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки обслуживания, стремянки, лестницы, ограждения, козырек над кабельной эстакадой) | 1563649 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.05132 | Тонна | 11181 | 0.19
18367 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС5) (L=381м) | 369333 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки обслуживания, стремянки, лестницы, ограждения, козырек над кабельной эстакадой) | 1563649 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.064854 | Тонна | 11181 | 0.19
18368 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС5) (L=381м) | 369333 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки обслуживания, стремянки, лестницы, ограждения, козырек над кабельной эстакадой) | 1563649 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 0.44084 | Тонна | 11181 | 0.19
18369 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС5) (L=381м) | 369333 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки обслуживания, стремянки, лестницы, ограждения, козырек над кабельной эстакадой) | 1563649 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.055298 | Тонна | 11181 | 0.19
18370 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС5) (L=381м) | 369333 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки обслуживания, стремянки, лестницы, ограждения, козырек над кабельной эстакадой) | 1563649 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.3059 | Тонна | 11181 | 0.19
18371 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС5) (L=381м) | 369333 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки обслуживания, стремянки, лестницы, ограждения, козырек над кабельной эстакадой) | 1563649 | KS6.28 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.37758 | Тонна | 11181 | 0.429
18372 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС5) (L=381м) | 369333 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки обслуживания, стремянки, лестницы, ограждения, козырек над кабельной эстакадой) | 1563649 | KS6.28 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.6907 | Тонна | 11181 | 0.429
18373 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС5) (L=381м) | 369333 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки обслуживания, стремянки, лестницы, ограждения, козырек над кабельной эстакадой) | 1563649 | KS6.28 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.14582 | Тонна | 11181 | 0.429
18374 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС5) (L=381м) | 369333 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки обслуживания, стремянки, лестницы, ограждения, козырек над кабельной эстакадой) | 1563649 | KS6.28 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.11588 | Тонна | 11181 | 0.429
18375 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС5) (L=381м) | 369333 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки обслуживания, стремянки, лестницы, ограждения, козырек над кабельной эстакадой) | 1563649 | KS6.28 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 1.0767 | Тонна | 11181 | 0.429
18376 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС5) (L=381м) | 369333 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки обслуживания, стремянки, лестницы, ограждения, козырек над кабельной эстакадой) | 1563649 | KS6.28 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.12433 | Тонна | 11181 | 0.429
18377 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС5) (L=381м) | 369333 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки обслуживания, стремянки, лестницы, ограждения, козырек над кабельной эстакадой) | 1563649 | KS6.28 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 0.99536 | Тонна | 11181 | 0.429
18378 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС5) (L=381м) | 369333 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563650 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 52.7023 | Метр квадратный | 1338 | 728.31
18379 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС5) (L=381м) | 369333 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563650 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 11.1089 | Метр квадратный | 1338 | 728.31
18380 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС5) (L=381м) | 369333 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563650 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 4.1266 | Метр квадратный | 1338 | 728.31
18381 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС5) (L=381м) | 369333 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563650 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 8.0707 | Метр квадратный | 1338 | 728.31
18382 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС5) (L=381м) | 369333 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563650 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 19.1204 | Метр квадратный | 1338 | 728.31
18383 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС5) (L=381м) | 369333 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563650 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 2.0325 | Метр квадратный | 1338 | 728.31
18384 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС5) (L=381м) | 369333 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563650 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 1.1635 | Метр квадратный | 1338 | 728.31
18385 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС5) (L=381м) | 369333 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563650 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 55.0627 | Метр квадратный | 1338 | 728.31
18386 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС5) (L=381м) | 369333 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563650 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 43.2635 | Метр квадратный | 1338 | 728.31
18387 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС5) (L=381м) | 369333 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563650 | KS6.29 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 4.4368 | Метр квадратный | 1338 | 74.69
18388 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС5) (L=381м) | 369333 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563650 | KS6.29 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 5.4048 | Метр квадратный | 1338 | 74.69
18389 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС5) (L=381м) | 369333 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563650 | KS6.29 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 5.6468 | Метр квадратный | 1338 | 74.69
18390 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС5) (L=381м) | 369333 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563650 | KS6.29 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.20844 | Метр квадратный | 1338 | 74.69
18391 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС5) (L=381м) | 369333 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563650 | KS6.29 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.82767 | Метр квадратный | 1338 | 74.69
18392 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС5) (L=381м) | 369333 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563650 | KS6.29 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.11932 | Метр квадратный | 1338 | 74.69
18393 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС5) (L=381м) | 369333 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563650 | KS6.29 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 0.42319 | Метр квадратный | 1338 | 74.69
18394 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС5) (L=381м) | 369333 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563650 | KS6.29 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 1.9609 | Метр квадратный | 1338 | 74.69
18395 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС5) (L=381м) | 369333 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563650 | KS6.29 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.1392 | Метр квадратный | 1338 | 74.69
18396 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС5) (L=381м) | 369333 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563650 | KS6.29 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 1.8641 | Метр квадратный | 1338 | 329
18397 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС5) (L=381м) | 369333 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563650 | KS6.29 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 8.6373 | Метр квадратный | 1338 | 329
18398 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС5) (L=381м) | 369333 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563650 | KS6.29 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 5.0182 | Метр квадратный | 1338 | 329
18399 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС5) (L=381м) | 369333 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563650 | KS6.29 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 23.8073 | Метр квадратный | 1338 | 329
18400 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС5) (L=381м) | 369333 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563650 | KS6.29 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 19.5435 | Метр квадратный | 1338 | 329
18401 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС5) (L=381м) | 369333 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563650 | KS6.29 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 3.6458 | Метр квадратный | 1338 | 329
18402 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС5) (L=381м) | 369333 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563650 | KS6.29 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.91813 | Метр квадратный | 1338 | 329
18403 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС5) (L=381м) | 369333 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563650 | KS6.29 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 24.8735 | Метр квадратный | 1338 | 329
18404 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС5) (L=381м) | 369333 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563650 | KS6.29 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.5256 | Метр квадратный | 1338 | 329
18405 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС5) (L=381м) | 369333 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563650 | KS6.29 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 10.7153 | Метр квадратный | 1338 | 3839.7
18406 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС5) (L=381м) | 369333 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563650 | KS6.29 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 228.0882 | Метр квадратный | 1338 | 3839.7
18407 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС5) (L=381м) | 369333 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563650 | KS6.29 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 277.8503 | Метр квадратный | 1338 | 3839.7
18408 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС5) (L=381м) | 369333 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563650 | KS6.29 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 58.567 | Метр квадратный | 1338 | 3839.7
18409 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС5) (L=381м) | 369333 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563650 | KS6.29 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 21.7555 | Метр квадратный | 1338 | 3839.7
18410 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС5) (L=381м) | 369333 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563650 | KS6.29 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 6.1342 | Метр квадратный | 1338 | 3839.7
18411 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС5) (L=381м) | 369333 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563650 | KS6.29 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 290.2941 | Метр квадратный | 1338 | 3839.7
18412 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС5) (L=381м) | 369333 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563650 | KS6.29 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 42.5493 | Метр квадратный | 1338 | 3839.7
18413 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС5) (L=381м) | 369333 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563650 | KS6.29 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 100.8043 | Метр квадратный | 1338 | 3839.7
18414 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС5) (L=381м) | 369333 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563650 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 23.0421 | Метр квадратный | 1338 | 877.69
18415 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС5) (L=381м) | 369333 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563650 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 63.5118 | Метр квадратный | 1338 | 877.69
18416 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС5) (L=381м) | 369333 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563650 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 52.1371 | Метр квадратный | 1338 | 877.69
18417 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС5) (L=381м) | 369333 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563650 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 1.4017 | Метр квадратный | 1338 | 877.69
18418 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС5) (L=381м) | 369333 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563650 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 13.3874 | Метр квадратный | 1338 | 877.69
18419 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС5) (L=381м) | 369333 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563650 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 66.3563 | Метр квадратный | 1338 | 877.69
18420 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС5) (L=381м) | 369333 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563650 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 2.4493 | Метр квадратный | 1338 | 877.69
18421 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС5) (L=381м) | 369333 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563650 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 9.726 | Метр квадратный | 1338 | 877.69
18422 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС5) (L=381м) | 369333 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563650 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 4.9729 | Метр квадратный | 1338 | 877.69
18423 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС5) (L=381м) | 369333 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563650 | KS6.29 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.12202 | Метр квадратный | 1338 | 8
18424 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС5) (L=381м) | 369333 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563650 | KS6.29 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 0.47522 | Метр квадратный | 1338 | 8
18425 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС5) (L=381м) | 369333 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563650 | KS6.29 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.012781 | Метр квадратный | 1338 | 8
18426 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС5) (L=381м) | 369333 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563650 | KS6.29 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 0.045327 | Метр квадратный | 1338 | 8
18427 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС5) (L=381м) | 369333 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563650 | KS6.29 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.022325 | Метр квадратный | 1338 | 8
18428 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС5) (L=381м) | 369333 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563650 | KS6.29 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.088651 | Метр квадратный | 1338 | 8
18429 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС5) (L=381м) | 369333 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563650 | KS6.29 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 0.21002 | Метр квадратный | 1338 | 8
18430 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС5) (L=381м) | 369333 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563650 | KS6.29 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 0.60483 | Метр квадратный | 1338 | 8
18431 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС5) (L=381м) | 369333 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563650 | KS6.29 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 0.5789 | Метр квадратный | 1338 | 8
18432 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС5) (L=381м) | 369333 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563650 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.4881 | Метр квадратный | 1338 | 32
18433 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС5) (L=381м) | 369333 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563650 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 2.3156 | Метр квадратный | 1338 | 32
18434 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС5) (L=381м) | 369333 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563650 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 1.9009 | Метр квадратный | 1338 | 32
18435 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС5) (L=381м) | 369333 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563650 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.051122 | Метр квадратный | 1338 | 32
18436 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС5) (L=381м) | 369333 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563650 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.35461 | Метр квадратный | 1338 | 32
18437 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС5) (L=381м) | 369333 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563650 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.089301 | Метр квадратный | 1338 | 32
18438 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС5) (L=381м) | 369333 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563650 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 2.4193 | Метр квадратный | 1338 | 32
18439 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС5) (L=381м) | 369333 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563650 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 0.8401 | Метр квадратный | 1338 | 32
18440 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС5) (L=381м) | 369333 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563650 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 0.18131 | Метр квадратный | 1338 | 32
18441 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС5) (L=381м) | 369333 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563650 | KS6.29 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.031328 | Метр квадратный | 1338 | 19.61
18442 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС5) (L=381м) | 369333 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563650 | KS6.29 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 0.51482 | Метр квадратный | 1338 | 19.61
18443 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС5) (L=381м) | 369333 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563650 | KS6.29 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.29911 | Метр квадратный | 1338 | 19.61
18444 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС5) (L=381м) | 369333 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563650 | KS6.29 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 1.1649 | Метр квадратный | 1338 | 19.61
18445 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС5) (L=381м) | 369333 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563650 | KS6.29 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 1.419 | Метр квадратный | 1338 | 19.61
18446 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС5) (L=381м) | 369333 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563650 | KS6.29 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.21731 | Метр квадратный | 1338 | 19.61
18447 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС5) (L=381м) | 369333 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563650 | KS6.29 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 1.4826 | Метр квадратный | 1338 | 19.61
18448 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС5) (L=381м) | 369333 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563650 | KS6.29 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.054725 | Метр квадратный | 1338 | 19.61
18449 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС5) (L=381м) | 369333 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563650 | KS6.29 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 0.11111 | Метр квадратный | 1338 | 19.61
18450 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС5) (L=381м) | 369333 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563651 | KS6.27 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 0.02 | Метр кубический | 1339 | 0.32
18451 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС5) (L=381м) | 369333 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563651 | KS6.27 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 0.003561 | Метр кубический | 1339 | 0.32
18452 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС5) (L=381м) | 369333 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563651 | KS6.27 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 0.01 | Метр кубический | 1339 | 0.32
18453 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС5) (L=381м) | 369333 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563651 | KS6.27 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 0.003637 | Метр кубический | 1339 | 0.32
18454 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС5) (L=381м) | 369333 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563651 | KS6.27 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 0.004167 | Метр кубический | 1339 | 0.32
18455 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС5) (L=381м) | 369333 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563651 | KS6.27 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.004281 | Метр кубический | 1339 | 0.32
18456 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС6) (L=375м) | 369336 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563652 | KS6.3 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 0.01 | Метр кубический | 1339 | 2
18457 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС6) (L=375м) | 369336 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563652 | KS6.3 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Гидромолот | 27605 | 0.01 | Метр кубический | 1339 | 2
18458 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС6) (L=375м) | 369336 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563652 | KS6.3 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 27656 | 0.03 | Метр кубический | 1339 | 2
18459 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС6) (L=375м) | 369336 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563652 | KS6.3 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.01 | Метр кубический | 1339 | 2
18460 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС6) (L=375м) | 369336 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563652 | KS6.3 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 0.07 | Метр кубический | 1339 | 2
18461 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС6) (L=375м) | 369336 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563652 | KS6.3 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный среднего класса с гидролинией (массой 16-35т) | 27661 | 0.03 | Метр кубический | 1339 | 2
18462 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС6) (L=375м) | 369336 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (ФБС) | 1563653 | KS6.24 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 0.03 | Штука | 1341 | 2
18463 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС6) (L=375м) | 369336 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (ФБС) | 1563653 | KS6.24 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.27 | Штука | 1341 | 2
18464 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС6) (L=375м) | 369336 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (ФБС) | 1563653 | KS6.24 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.585 | Штука | 1341 | 2
18465 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС6) (L=375м) | 369336 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (ФБС) | 1563653 | KS6.24 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 27656 | 0.255 | Штука | 1341 | 2
18466 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС6) (L=375м) | 369336 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (ФБС) | 1563653 | KS6.24 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.14 | Штука | 1341 | 2
18467 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС6) (L=375м) | 369336 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (ФБС) | 1563653 | KS6.24 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 0.03 | Штука | 1341 | 2
18468 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС6) (L=375м) | 369336 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (ФБС) | 1563653 | KS6.24 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.27 | Штука | 1341 | 2
18469 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС6) (L=375м) | 369336 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (ФБС) | 1563653 | KS6.24 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.14 | Штука | 1341 | 2
18470 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС6) (L=375м) | 369336 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (ФБС) | 1563653 | KS6.24 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 27656 | 0.255 | Штука | 1341 | 2
18471 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС6) (L=375м) | 369336 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (ФБС) | 1563653 | KS6.24 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.585 | Штука | 1341 | 2
18472 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС6) (L=375м) | 369336 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С9-5шт; С10,5-15шт; С11-14шт; С12-44шт; С13-34шт; С16-55шт | 1563656 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 20.59 | Штука | 1341 | 167
18473 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС6) (L=375м) | 369336 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С9-5шт; С10,5-15шт; С11-14шт; С12-44шт; С13-34шт; С16-55шт | 1563656 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 117.41 | Штука | 1341 | 167
18474 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС6) (L=375м) | 369336 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С9-5шт; С10,5-15шт; С11-14шт; С12-44шт; С13-34шт; С16-55шт | 1563656 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 115.54 | Штука | 1341 | 167
18475 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС6) (L=375м) | 369336 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С9-5шт; С10,5-15шт; С11-14шт; С12-44шт; С13-34шт; С16-55шт | 1563656 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 62.97 | Штука | 1341 | 167
18476 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС6) (L=375м) | 369336 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С9-5шт; С10,5-15шт; С11-14шт; С12-44шт; С13-34шт; С16-55шт | 1563656 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 27584 | 137.27 | Штука | 1341 | 167
18477 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС6) (L=375м) | 369336 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С9-5шт; С10,5-15шт; С11-14шт; С12-44шт; С13-34шт; С16-55шт | 1563656 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 17.99 | Штука | 1341 | 167
18478 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС6) (L=375м) | 369336 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С9-5шт; С10,5-15шт; С11-14шт; С12-44шт; С13-34шт; С16-55шт | 1563656 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 77.79 | Штука | 1341 | 167
18479 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС6) (L=375м) | 369336 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С9-5шт; С10,5-15шт; С11-14шт; С12-44шт; С13-34шт; С16-55шт | 1563656 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 27602 | 261.85 | Штука | 1341 | 167
18480 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС6) (L=375м) | 369336 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С9-5шт; С10,5-15шт; С11-14шт; С12-44шт; С13-34шт; С16-55шт | 1563656 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 192.18 | Штука | 1341 | 167
18481 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС6) (L=375м) | 369336 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С9-5шт; С10,5-15шт; С11-14шт; С12-44шт; С13-34шт; С16-55шт | 1563656 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 52.59 | Штука | 1341 | 167
18482 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС6) (L=375м) | 369336 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С9-5шт; С10,5-15шт; С11-14шт; С12-44шт; С13-34шт; С16-55шт | 1563656 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 53.46 | Штука | 1341 | 167
18483 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС6) (L=375м) | 369336 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С9-5шт; С10,5-15шт; С11-14шт; С12-44шт; С13-34шт; С16-55шт | 1563656 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 27623 | 34.7 | Штука | 1341 | 167
18484 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС6) (L=375м) | 369336 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563657 | KS6.28 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 7.9016 | Тонна | 11181 | 4.92
18485 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС6) (L=375м) | 369336 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563657 | KS6.28 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 12.3492 | Тонна | 11181 | 4.92
18486 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС6) (L=375м) | 369336 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563657 | KS6.28 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 1.4269 | Тонна | 11181 | 4.92
18487 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС6) (L=375м) | 369336 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563657 | KS6.28 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 4.3297 | Тонна | 11181 | 4.92
18488 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС6) (L=375м) | 369336 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563657 | KS6.28 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 11.4311 | Тонна | 11181 | 4.92
18489 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС6) (L=375м) | 369336 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563657 | KS6.28 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 1.3283 | Тонна | 11181 | 4.92
18490 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС6) (L=375м) | 369336 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563657 | KS6.28 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.6728 | Тонна | 11181 | 4.92
18491 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС6) (L=375м) | 369336 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563657 | KS6.28 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 17.1688 | Тонна | 11181 | 10.69
18492 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС6) (L=375м) | 369336 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563657 | KS6.28 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 24.8367 | Тонна | 11181 | 10.69
18493 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС6) (L=375м) | 369336 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563657 | KS6.28 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 26.8319 | Тонна | 11181 | 10.69
18494 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС6) (L=375м) | 369336 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563657 | KS6.28 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 9.4073 | Тонна | 11181 | 10.69
18495 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС6) (L=375м) | 369336 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563657 | KS6.28 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 3.6347 | Тонна | 11181 | 10.69
18496 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС6) (L=375м) | 369336 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563657 | KS6.28 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 3.1002 | Тонна | 11181 | 10.69
18497 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС6) (L=375м) | 369336 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563657 | KS6.28 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 2.8861 | Тонна | 11181 | 10.69
18498 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС6) (L=375м) | 369336 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563657 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 166.287 | Тонна | 11181 | 66.2499
18499 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС6) (L=375м) | 369336 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563657 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 58.3006 | Тонна | 11181 | 66.2499
18500 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС6) (L=375м) | 369336 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563657 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 153.9241 | Тонна | 11181 | 66.2499
18501 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС6) (L=375м) | 369336 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563657 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 22.5255 | Тонна | 11181 | 66.2499
18502 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС6) (L=375м) | 369336 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563657 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 19.2132 | Тонна | 11181 | 66.2499
18503 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС6) (L=375м) | 369336 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563657 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 106.3988 | Тонна | 11181 | 66.2499
18504 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС6) (L=375м) | 369336 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563657 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 17.8864 | Тонна | 11181 | 66.2499
18505 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС6) (L=375м) | 369336 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563657 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 30.8403 | Тонна | 11181 | 114.2299
18506 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС6) (L=375м) | 369336 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563657 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 38.8392 | Тонна | 11181 | 114.2299
18507 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС6) (L=375м) | 369336 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563657 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 183.4557 | Тонна | 11181 | 114.2299
18508 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС6) (L=375м) | 369336 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563657 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 286.7166 | Тонна | 11181 | 114.2299
18509 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС6) (L=375м) | 369336 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563657 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 33.1278 | Тонна | 11181 | 114.2299
18510 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС6) (L=375м) | 369336 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563657 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 100.5235 | Тонна | 11181 | 114.2299
18511 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС6) (L=375м) | 369336 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563657 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 265.4002 | Тонна | 11181 | 114.2299
18512 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС6) (L=375м) | 369336 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563657 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 19.7265 | Тонна | 11181 | 68.02
18513 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС6) (L=375м) | 369336 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563657 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 170.73 | Тонна | 11181 | 68.02
18514 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС6) (L=375м) | 369336 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563657 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 59.8583 | Тонна | 11181 | 68.02
18515 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС6) (L=375м) | 369336 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563657 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 109.2416 | Тонна | 11181 | 68.02
18516 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС6) (L=375м) | 369336 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563657 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 158.0368 | Тонна | 11181 | 68.02
18517 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС6) (L=375м) | 369336 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563657 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 18.3643 | Тонна | 11181 | 68.02
18518 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС6) (L=375м) | 369336 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563657 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 23.1274 | Тонна | 11181 | 68.02
18519 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС6) (L=375м) | 369336 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563657 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 22.0538 | Тонна | 11181 | 25.0608
18520 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС6) (L=375м) | 369336 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563657 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 62.9025 | Тонна | 11181 | 25.0608
18521 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС6) (L=375м) | 369336 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563657 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 58.2259 | Тонна | 11181 | 25.0608
18522 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС6) (L=375м) | 369336 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563657 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 7.2679 | Тонна | 11181 | 25.0608
18523 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС6) (L=375м) | 369336 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563657 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 40.2482 | Тонна | 11181 | 25.0608
18524 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС6) (L=375м) | 369336 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563657 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 6.766 | Тонна | 11181 | 25.0608
18525 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС6) (L=375м) | 369336 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563657 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 8.5209 | Тонна | 11181 | 25.0608
18526 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС6) (L=375м) | 369336 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563657 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 1.0825 | Тонна | 11181 | 4.0094
18527 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС6) (L=375м) | 369336 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563657 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.3632 | Тонна | 11181 | 4.0094
18528 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС6) (L=375м) | 369336 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563657 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 9.3154 | Тонна | 11181 | 4.0094
18529 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС6) (L=375м) | 369336 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563657 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 3.5283 | Тонна | 11181 | 4.0094
18530 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС6) (L=375м) | 369336 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563657 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 1.1628 | Тонна | 11181 | 4.0094
18531 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС6) (L=375м) | 369336 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563657 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 6.4392 | Тонна | 11181 | 4.0094
18532 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС6) (L=375м) | 369336 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563657 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 10.0636 | Тонна | 11181 | 4.0094
18533 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС6) (L=375м) | 369336 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563657 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 2.45 | Тонна | 11181 | 7.2048
18534 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС6) (L=375м) | 369336 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563657 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 1.9454 | Тонна | 11181 | 7.2048
18535 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС6) (L=375м) | 369336 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563657 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 16.7395 | Тонна | 11181 | 7.2048
18536 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС6) (L=375м) | 369336 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563657 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 6.341 | Тонна | 11181 | 7.2048
18537 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС6) (L=375м) | 369336 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563657 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 18.084 | Тонна | 11181 | 7.2048
18538 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС6) (L=375м) | 369336 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563657 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 2.0897 | Тонна | 11181 | 7.2048
18539 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС6) (L=375м) | 369336 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563657 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 11.5711 | Тонна | 11181 | 7.2048
18540 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС6) (L=375м) | 369336 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563657 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.034001 | Тонна | 11181 | 0.1
18541 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС6) (L=375м) | 369336 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563657 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.026998 | Тонна | 11181 | 0.1
18542 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС6) (L=375м) | 369336 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563657 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.029001 | Тонна | 11181 | 0.1
18543 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС6) (L=375м) | 369336 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563657 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 0.23234 | Тонна | 11181 | 0.1
18544 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС6) (L=375м) | 369336 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563657 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.088001 | Тонна | 11181 | 0.1
18545 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС6) (L=375м) | 369336 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563657 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.1606 | Тонна | 11181 | 0.1
18546 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС6) (L=375м) | 369336 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563657 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 0.251 | Тонна | 11181 | 0.1
18547 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС6) (L=375м) | 369336 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563657 | KS6.28 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.1144 | Тонна | 11181 | 0.13
18548 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС6) (L=375м) | 369336 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563657 | KS6.28 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.037701 | Тонна | 11181 | 0.13
18549 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС6) (L=375м) | 369336 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563657 | KS6.28 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 0.3263 | Тонна | 11181 | 0.13
18550 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС6) (L=375м) | 369336 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563657 | KS6.28 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.20878 | Тонна | 11181 | 0.13
18551 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС6) (L=375м) | 369336 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563657 | KS6.28 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.035098 | Тонна | 11181 | 0.13
18552 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС6) (L=375м) | 369336 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563657 | KS6.28 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.044201 | Тонна | 11181 | 0.13
18553 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС6) (L=375м) | 369336 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, эстакада) | 1563657 | KS6.28 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 0.30204 | Тонна | 11181 | 0.13
18554 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС6) (L=375м) | 369336 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки обслуживания, стремянки, лестницы, ограждения, козырек над кабельной эстакадой) | 1563658 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 40.3121 | Тонна | 11181 | 16.06
18555 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС6) (L=375м) | 369336 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки обслуживания, стремянки, лестницы, ограждения, козырек над кабельной эстакадой) | 1563658 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 4.3366 | Тонна | 11181 | 16.06
18556 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС6) (L=375м) | 369336 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки обслуживания, стремянки, лестницы, ограждения, козырек над кабельной эстакадой) | 1563658 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 5.4591 | Тонна | 11181 | 16.06
18557 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС6) (L=375м) | 369336 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки обслуживания, стремянки, лестницы, ограждения, козырек над кабельной эстакадой) | 1563658 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 4.6573 | Тонна | 11181 | 16.06
18558 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС6) (L=375м) | 369336 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки обслуживания, стремянки, лестницы, ограждения, козырек над кабельной эстакадой) | 1563658 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 37.2584 | Тонна | 11181 | 16.06
18559 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС6) (L=375м) | 369336 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки обслуживания, стремянки, лестницы, ограждения, козырек над кабельной эстакадой) | 1563658 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 25.8557 | Тонна | 11181 | 16.06
18560 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС6) (L=375м) | 369336 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки обслуживания, стремянки, лестницы, ограждения, козырек над кабельной эстакадой) | 1563658 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 14.1323 | Тонна | 11181 | 16.06
18561 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС6) (L=375м) | 369336 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки обслуживания, стремянки, лестницы, ограждения, козырек над кабельной эстакадой) | 1563658 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 3.1551 | Тонна | 11181 | 10.88
18562 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС6) (L=375м) | 369336 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки обслуживания, стремянки, лестницы, ограждения, козырек над кабельной эстакадой) | 1563658 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 2.9379 | Тонна | 11181 | 10.88
18563 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС6) (L=375м) | 369336 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки обслуживания, стремянки, лестницы, ограждения, козырек над кабельной эстакадой) | 1563658 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 17.5162 | Тонна | 11181 | 10.88
18564 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС6) (L=375м) | 369336 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки обслуживания, стремянки, лестницы, ограждения, козырек над кабельной эстакадой) | 1563658 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 27.3098 | Тонна | 11181 | 10.88
18565 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС6) (L=375м) | 369336 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки обслуживания, стремянки, лестницы, ограждения, козырек над кабельной эстакадой) | 1563658 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 25.241 | Тонна | 11181 | 10.88
18566 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС6) (L=375м) | 369336 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки обслуживания, стремянки, лестницы, ограждения, козырек над кабельной эстакадой) | 1563658 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 9.574 | Тонна | 11181 | 10.88
18567 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС6) (L=375м) | 369336 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки обслуживания, стремянки, лестницы, ограждения, козырек над кабельной эстакадой) | 1563658 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 3.6983 | Тонна | 11181 | 10.88
18568 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС6) (L=375м) | 369336 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки обслуживания, стремянки, лестницы, ограждения, козырек над кабельной эстакадой) | 1563658 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 31.2219 | Тонна | 11181 | 13.458
18569 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС6) (L=375м) | 369336 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки обслуживания, стремянки, лестницы, ограждения, козырек над кабельной эстакадой) | 1563658 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 11.8426 | Тонна | 11181 | 13.458
18570 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС6) (L=375м) | 369336 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки обслуживания, стремянки, лестницы, ограждения, козырек над кабельной эстакадой) | 1563658 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 21.6666 | Тонна | 11181 | 13.458
18571 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС6) (L=375м) | 369336 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки обслуживания, стремянки, лестницы, ограждения, козырек над кабельной эстакадой) | 1563658 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 33.7808 | Тонна | 11181 | 13.458
18572 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС6) (L=375м) | 369336 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки обслуживания, стремянки, лестницы, ограждения, козырек над кабельной эстакадой) | 1563658 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 3.9027 | Тонна | 11181 | 13.458
18573 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС6) (L=375м) | 369336 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки обслуживания, стремянки, лестницы, ограждения, козырек над кабельной эстакадой) | 1563658 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 4.5746 | Тонна | 11181 | 13.458
18574 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС6) (L=375м) | 369336 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки обслуживания, стремянки, лестницы, ограждения, козырек над кабельной эстакадой) | 1563658 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 3.634 | Тонна | 11181 | 13.458
18575 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС6) (L=375м) | 369336 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки обслуживания, стремянки, лестницы, ограждения, козырек над кабельной эстакадой) | 1563658 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 4.2215 | Тонна | 11181 | 4.7973
18576 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС6) (L=375м) | 369336 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки обслуживания, стремянки, лестницы, ограждения, козырек над кабельной эстакадой) | 1563658 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.6307 | Тонна | 11181 | 4.7973
18577 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС6) (L=375м) | 369336 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки обслуживания, стремянки, лестницы, ограждения, козырек над кабельной эстакадой) | 1563658 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 1.2954 | Тонна | 11181 | 4.7973
18578 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС6) (L=375м) | 369336 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки обслуживания, стремянки, лестницы, ограждения, козырек над кабельной эстакадой) | 1563658 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 11.1295 | Тонна | 11181 | 4.7973
18579 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС6) (L=375м) | 369336 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки обслуживания, стремянки, лестницы, ограждения, козырек над кабельной эстакадой) | 1563658 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 7.7234 | Тонна | 11181 | 4.7973
18580 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС6) (L=375м) | 369336 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки обслуживания, стремянки, лестницы, ограждения, козырек над кабельной эстакадой) | 1563658 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 1.3912 | Тонна | 11181 | 4.7973
18581 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС6) (L=375м) | 369336 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки обслуживания, стремянки, лестницы, ограждения, козырек над кабельной эстакадой) | 1563658 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 12.0417 | Тонна | 11181 | 4.7973
18582 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС6) (L=375м) | 369336 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки обслуживания, стремянки, лестницы, ограждения, козырек над кабельной эстакадой) | 1563658 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 4.0831 | Тонна | 11181 | 1.76
18583 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС6) (L=375м) | 369336 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки обслуживания, стремянки, лестницы, ограждения, козырек над кабельной эстакадой) | 1563658 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.549 | Тонна | 11181 | 1.76
18584 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС6) (L=375м) | 369336 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки обслуживания, стремянки, лестницы, ограждения, козырек над кабельной эстакадой) | 1563658 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 4.4185 | Тонна | 11181 | 1.76
18585 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС6) (L=375м) | 369336 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки обслуживания, стремянки, лестницы, ограждения, козырек над кабельной эстакадой) | 1563658 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 2.8335 | Тонна | 11181 | 1.76
18586 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС6) (L=375м) | 369336 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки обслуживания, стремянки, лестницы, ограждения, козырек над кабельной эстакадой) | 1563658 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.59836 | Тонна | 11181 | 1.76
18587 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС6) (L=375м) | 369336 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки обслуживания, стремянки, лестницы, ограждения, козырек над кабельной эстакадой) | 1563658 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.47532 | Тонна | 11181 | 1.76
18588 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС6) (L=375м) | 369336 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки обслуживания, стремянки, лестницы, ограждения, козырек над кабельной эстакадой) | 1563658 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.51039 | Тонна | 11181 | 1.76
18589 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС6) (L=375м) | 369336 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки обслуживания, стремянки, лестницы, ограждения, козырек над кабельной эстакадой) | 1563658 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 0.27611 | Тонна | 11181 | 0.11
18590 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС6) (L=375м) | 369336 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки обслуживания, стремянки, лестницы, ограждения, козырек над кабельной эстакадой) | 1563658 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 0.25519 | Тонна | 11181 | 0.11
18591 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС6) (L=375м) | 369336 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки обслуживания, стремянки, лестницы, ограждения, козырек над кабельной эстакадой) | 1563658 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.096796 | Тонна | 11181 | 0.11
18592 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС6) (L=375м) | 369336 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки обслуживания, стремянки, лестницы, ограждения, козырек над кабельной эстакадой) | 1563658 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.0319 | Тонна | 11181 | 0.11
18593 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС6) (L=375м) | 369336 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки обслуживания, стремянки, лестницы, ограждения, козырек над кабельной эстакадой) | 1563658 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.037391 | Тонна | 11181 | 0.11
18594 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС6) (L=375м) | 369336 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки обслуживания, стремянки, лестницы, ограждения, козырек над кабельной эстакадой) | 1563658 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.029702 | Тонна | 11181 | 0.11
18595 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС6) (L=375м) | 369336 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (площадки обслуживания, стремянки, лестницы, ограждения, козырек над кабельной эстакадой) | 1563658 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.17709 | Тонна | 11181 | 0.11
18596 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС6) (L=375м) | 369336 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563659 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 11.7596 | Метр квадратный | 1338 | 770.95
18597 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС6) (L=375м) | 369336 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563659 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 45.7966 | Метр квадратный | 1338 | 770.95
18598 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС6) (L=375м) | 369336 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563659 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 55.7881 | Метр квадратный | 1338 | 770.95
18599 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС6) (L=375м) | 369336 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563659 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 20.2399 | Метр квадратный | 1338 | 770.95
18600 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС6) (L=375м) | 369336 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563659 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 8.5429 | Метр квадратный | 1338 | 770.95
18601 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС6) (L=375м) | 369336 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563659 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 58.2859 | Метр квадратный | 1338 | 770.95
18602 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС6) (L=375м) | 369336 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563659 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 1.2311 | Метр квадратный | 1338 | 770.95
18603 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС6) (L=375м) | 369336 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563659 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 4.3682 | Метр квадратный | 1338 | 770.95
18604 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС6) (L=375м) | 369336 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563659 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 2.1512 | Метр квадратный | 1338 | 770.95
18605 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС6) (L=375м) | 369336 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563659 | KS6.29 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 1.8415 | Метр квадратный | 1338 | 31
18606 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС6) (L=375м) | 369336 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563659 | KS6.29 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 2.2432 | Метр квадратный | 1338 | 31
18607 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС6) (L=375м) | 369336 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563659 | KS6.29 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 0.81385 | Метр квадратный | 1338 | 31
18608 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС6) (L=375м) | 369336 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563659 | KS6.29 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.049504 | Метр квадратный | 1338 | 31
18609 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС6) (L=375м) | 369336 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563659 | KS6.29 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 2.3437 | Метр квадратный | 1338 | 31
18610 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС6) (L=375м) | 369336 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563659 | KS6.29 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.34351 | Метр квадратный | 1338 | 31
18611 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС6) (L=375м) | 369336 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563659 | KS6.29 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.0865 | Метр квадратный | 1338 | 31
18612 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС6) (L=375м) | 369336 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563659 | KS6.29 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 0.17564 | Метр квадратный | 1338 | 31
18613 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС6) (L=375м) | 369336 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563659 | KS6.29 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.47286 | Метр квадратный | 1338 | 31
18614 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС6) (L=375м) | 369336 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563659 | KS6.29 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 70.1773 | Метр квадратный | 1338 | 2673.1
18615 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС6) (L=375м) | 369336 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563659 | KS6.29 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 4.2687 | Метр квадратный | 1338 | 2673.1
18616 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС6) (L=375м) | 369336 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563659 | KS6.29 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 202.0937 | Метр квадратный | 1338 | 2673.1
18617 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС6) (L=375м) | 369336 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563659 | KS6.29 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 29.6206 | Метр квадратный | 1338 | 2673.1
18618 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС6) (L=375м) | 369336 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563659 | KS6.29 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 7.4588 | Метр квадратный | 1338 | 2673.1
18619 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС6) (L=375м) | 369336 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563659 | KS6.29 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 40.774 | Метр квадратный | 1338 | 2673.1
18620 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС6) (L=375м) | 369336 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563659 | KS6.29 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 193.4328 | Метр квадратный | 1338 | 2673.1
18621 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС6) (L=375м) | 369336 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563659 | KS6.29 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 158.7896 | Метр квадратный | 1338 | 2673.1
18622 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС6) (L=375м) | 369336 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563659 | KS6.29 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 15.1457 | Метр квадратный | 1338 | 2673.1
18623 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС6) (L=375м) | 369336 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563659 | KS6.29 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 464.2779 | Метр квадратный | 1338 | 6415.98
18624 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС6) (L=375м) | 369336 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563659 | KS6.29 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 485.0656 | Метр квадратный | 1338 | 6415.98
18625 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС6) (L=375м) | 369336 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563659 | KS6.29 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 381.1271 | Метр квадратный | 1338 | 6415.98
18626 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС6) (L=375м) | 369336 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563659 | KS6.29 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 97.8658 | Метр квадратный | 1338 | 6415.98
18627 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС6) (L=375м) | 369336 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563659 | KS6.29 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 71.0955 | Метр квадратный | 1338 | 6415.98
18628 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС6) (L=375м) | 369336 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563659 | KS6.29 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 10.2457 | Метр квадратный | 1338 | 6415.98
18629 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС6) (L=375м) | 369336 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563659 | KS6.29 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 17.9027 | Метр квадратный | 1338 | 6415.98
18630 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС6) (L=375м) | 369336 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563659 | KS6.29 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 36.3527 | Метр квадратный | 1338 | 6415.98
18631 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС6) (L=375м) | 369336 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563659 | KS6.29 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 168.4396 | Метр квадратный | 1338 | 6415.98
18632 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС6) (L=375м) | 369336 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563659 | KS6.29 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.11081 | Метр квадратный | 1338 | 10
18633 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС6) (L=375м) | 369336 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563659 | KS6.29 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 0.75603 | Метр квадратный | 1338 | 10
18634 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС6) (L=375м) | 369336 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563659 | KS6.29 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.015969 | Метр квадратный | 1338 | 10
18635 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС6) (L=375м) | 369336 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563659 | KS6.29 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.027903 | Метр квадратный | 1338 | 10
18636 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС6) (L=375м) | 369336 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563659 | KS6.29 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 0.26253 | Метр квадратный | 1338 | 10
18637 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС6) (L=375м) | 369336 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563659 | KS6.29 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.15253 | Метр квадратный | 1338 | 10
18638 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС6) (L=375м) | 369336 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563659 | KS6.29 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 0.05666 | Метр квадратный | 1338 | 10
18639 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС6) (L=375м) | 369336 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563659 | KS6.29 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 0.72363 | Метр квадратный | 1338 | 10
18640 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС6) (L=375м) | 369336 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563659 | KS6.29 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 0.59403 | Метр квадратный | 1338 | 10
18641 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС6) (L=375м) | 369336 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563659 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 2.6051 | Метр квадратный | 1338 | 36
18642 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС6) (L=375м) | 369336 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563659 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 0.20397 | Метр квадратный | 1338 | 36
18643 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС6) (L=375м) | 369336 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563659 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 2.7217 | Метр квадратный | 1338 | 36
18644 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС6) (L=375м) | 369336 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563659 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.057489 | Метр квадратный | 1338 | 36
18645 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС6) (L=375м) | 369336 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563659 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.10045 | Метр квадратный | 1338 | 36
18646 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС6) (L=375м) | 369336 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563659 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.39892 | Метр квадратный | 1338 | 36
18647 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС6) (L=375м) | 369336 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563659 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 0.94511 | Метр квадратный | 1338 | 36
18648 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС6) (L=375м) | 369336 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563659 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.54912 | Метр квадратный | 1338 | 36
18649 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС6) (L=375м) | 369336 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563659 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 2.1385 | Метр квадратный | 1338 | 36
18650 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС6) (L=375м) | 369336 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563659 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 0.17821 | Метр квадратный | 1338 | 3
18651 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС6) (L=375м) | 369336 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563659 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 0.22681 | Метр квадратный | 1338 | 3
18652 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС6) (L=375м) | 369336 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563659 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.033243 | Метр квадратный | 1338 | 3
18653 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС6) (L=375м) | 369336 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563659 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.008371 | Метр квадратный | 1338 | 3
18654 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС6) (L=375м) | 369336 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563659 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.004791 | Метр квадратный | 1338 | 3
18655 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС6) (L=375м) | 369336 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563659 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 0.016998 | Метр квадратный | 1338 | 3
18656 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС6) (L=375м) | 369336 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563659 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 0.078759 | Метр квадратный | 1338 | 3
18657 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС6) (L=375м) | 369336 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563659 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.04576 | Метр квадратный | 1338 | 3
18658 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС6) (L=375м) | 369336 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563659 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 0.21709 | Метр квадратный | 1338 | 3
18659 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС6) (L=375м) | 369336 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563659 | KS6.29 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 1.6622 | Метр квадратный | 1338 | 22.97
18660 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС6) (L=375м) | 369336 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563659 | KS6.29 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 1.7366 | Метр квадратный | 1338 | 22.97
18661 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС6) (L=375м) | 369336 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563659 | KS6.29 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.25453 | Метр квадратный | 1338 | 22.97
18662 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС6) (L=375м) | 369336 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563659 | KS6.29 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 1.3645 | Метр квадратный | 1338 | 22.97
18663 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС6) (L=375м) | 369336 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563659 | KS6.29 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.036681 | Метр квадратный | 1338 | 22.97
18664 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС6) (L=375м) | 369336 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563659 | KS6.29 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.064094 | Метр квадратный | 1338 | 22.97
18665 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС6) (L=375м) | 369336 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563659 | KS6.29 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 0.60303 | Метр квадратный | 1338 | 22.97
18666 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС6) (L=375м) | 369336 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563659 | KS6.29 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 0.13015 | Метр квадратный | 1338 | 22.97
18667 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС6) (L=375м) | 369336 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563659 | KS6.29 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.35037 | Метр квадратный | 1338 | 22.97
18668 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС6) (L=375м) | 369336 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563660 | KS6.27 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 0.02 | Метр кубический | 1339 | 1.28
18669 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС6) (L=375м) | 369336 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563660 | KS6.27 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 0.02 | Метр кубический | 1339 | 1.28
18670 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС6) (L=375м) | 369336 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563660 | KS6.27 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 0.01 | Метр кубический | 1339 | 1.28
18671 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС6) (L=375м) | 369336 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563660 | KS6.27 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 0.07 | Метр кубический | 1339 | 1.28
18672 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС6) (L=375м) | 369336 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563660 | KS6.27 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 0.01 | Метр кубический | 1339 | 1.28
18673 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Эстакады под коммуникации (АС6) (L=375м) | 369336 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563660 | KS6.27 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.02 | Метр кубический | 1339 | 1.28
18674 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов . Эстакады под коммуникации(ТСГ6) | 369337 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563661 | KS6.3 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.031413 | Метр кубический | 1339 | 10.17
18675 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов . Эстакады под коммуникации(ТСГ6) | 369337 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563661 | KS6.3 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный среднего класса с гидролинией (массой 16-35т) | 27661 | 0.13351 | Метр кубический | 1339 | 10.17
18676 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов . Эстакады под коммуникации(ТСГ6) | 369337 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563661 | KS6.3 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 0.38088 | Метр кубический | 1339 | 10.17
18677 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов . Эстакады под коммуникации(ТСГ6) | 369337 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563661 | KS6.3 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Гидромолот | 27605 | 0.027486 | Метр кубический | 1339 | 10.17
18678 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов . Эстакады под коммуникации(ТСГ6) | 369337 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563661 | KS6.3 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 0.054973 | Метр кубический | 1339 | 10.17
18679 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов . Эстакады под коммуникации(ТСГ6) | 369337 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563661 | KS6.3 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 27656 | 0.15314 | Метр кубический | 1339 | 10.17
18680 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов . Эстакады под коммуникации(ТСГ6) | 369337 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563661 | KS6.3 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.015444 | Метр кубический | 1339 | 5
18681 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов . Эстакады под коммуникации(ТСГ6) | 369337 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563661 | KS6.3 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 0.18726 | Метр кубический | 1339 | 5
18682 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов . Эстакады под коммуникации(ТСГ6) | 369337 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563661 | KS6.3 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный среднего класса с гидролинией (массой 16-35т) | 27661 | 0.065637 | Метр кубический | 1339 | 5
18683 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов . Эстакады под коммуникации(ТСГ6) | 369337 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563661 | KS6.3 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 27656 | 0.07529 | Метр кубический | 1339 | 5
18684 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов . Эстакады под коммуникации(ТСГ6) | 369337 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563661 | KS6.3 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Гидромолот | 27605 | 0.013514 | Метр кубический | 1339 | 5
18685 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов . Эстакады под коммуникации(ТСГ6) | 369337 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563661 | KS6.3 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 0.027027 | Метр кубический | 1339 | 5
18686 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов . Эстакады под коммуникации(ТСГ6) | 369337 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563661 | KS6.3 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 0.40186 | Метр кубический | 1339 | 10.73
18687 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов . Эстакады под коммуникации(ТСГ6) | 369337 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563661 | KS6.3 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.033143 | Метр кубический | 1339 | 10.73
18688 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов . Эстакады под коммуникации(ТСГ6) | 369337 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563661 | KS6.3 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный среднего класса с гидролинией (массой 16-35т) | 27661 | 0.14086 | Метр кубический | 1339 | 10.73
18689 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов . Эстакады под коммуникации(ТСГ6) | 369337 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563661 | KS6.3 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 27656 | 0.16157 | Метр кубический | 1339 | 10.73
18690 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов . Эстакады под коммуникации(ТСГ6) | 369337 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563661 | KS6.3 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 0.058 | Метр кубический | 1339 | 10.73
18691 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов . Эстакады под коммуникации(ТСГ6) | 369337 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563661 | KS6.3 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Гидромолот | 27605 | 0.029 | Метр кубический | 1339 | 10.73
18692 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов . Эстакады под коммуникации(ТСГ6) | 369337 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1563662 | KS6.93 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 27.4813 | Штука | 1341 | 115
18693 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов . Эстакады под коммуникации(ТСГ6) | 369337 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1563662 | KS6.93 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Двухпостовой сварочный агрегат | 27606 | 2.2332 | Штука | 1341 | 115
18694 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов . Эстакады под коммуникации(ТСГ6) | 369337 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1563662 | KS6.93 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Самосвал (21-25т) | 27636 | 3.0642 | Штука | 1341 | 115
18695 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов . Эстакады под коммуникации(ТСГ6) | 369337 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1563662 | KS6.93 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 34.7671 | Штука | 1341 | 115
18696 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов . Эстакады под коммуникации(ТСГ6) | 369337 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1563662 | KS6.93 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Двухпостовой сварочный агрегат | 27606 | 0.15535 | Штука | 1341 | 8
18697 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов . Эстакады под коммуникации(ТСГ6) | 369337 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1563662 | KS6.93 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 1.9117 | Штука | 1341 | 8
18698 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов . Эстакады под коммуникации(ТСГ6) | 369337 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1563662 | KS6.93 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Самосвал (21-25т) | 27636 | 0.21316 | Штука | 1341 | 8
18699 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов . Эстакады под коммуникации(ТСГ6) | 369337 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1563662 | KS6.93 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 2.4186 | Штука | 1341 | 8
18700 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов . Эстакады под коммуникации(ТСГ6) | 369337 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1563662 | KS6.93 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 7.647 | Штука | 1341 | 32
18701 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов . Эстакады под коммуникации(ТСГ6) | 369337 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1563662 | KS6.93 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Двухпостовой сварочный агрегат | 27606 | 0.62142 | Штука | 1341 | 32
18702 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов . Эстакады под коммуникации(ТСГ6) | 369337 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1563662 | KS6.93 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Самосвал (21-25т) | 27636 | 0.85264 | Штука | 1341 | 32
18703 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов . Эстакады под коммуникации(ТСГ6) | 369337 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1563662 | KS6.93 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 9.6743 | Штука | 1341 | 32
18704 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов . Эстакады под коммуникации(ТСГ6) | 369337 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563663 | KS6.27 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 0.13836 | Метр кубический | 1339 | 10.54
18705 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов . Эстакады под коммуникации(ТСГ6) | 369337 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563663 | KS6.27 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 0.11801 | Метр кубический | 1339 | 10.54
18706 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов . Эстакады под коммуникации(ТСГ6) | 369337 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563663 | KS6.27 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.14243 | Метр кубический | 1339 | 10.54
18707 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов . Эстакады под коммуникации(ТСГ6) | 369337 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563663 | KS6.27 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 0.11801 | Метр кубический | 1339 | 10.54
18708 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов . Эстакады под коммуникации(ТСГ6) | 369337 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563663 | KS6.27 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 0.54938 | Метр кубический | 1339 | 10.54
18709 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов . Эстакады под коммуникации(ТСГ6) | 369337 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563663 | KS6.27 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 0.18313 | Метр кубический | 1339 | 10.54
18710 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов . Эстакады под коммуникации(ТСГ6) | 369337 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563663 | KS6.27 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 0.1721 | Метр кубический | 1339 | 15.36
18711 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов . Эстакады под коммуникации(ТСГ6) | 369337 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563663 | KS6.27 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 0.80062 | Метр кубический | 1339 | 15.36
18712 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов . Эстакады под коммуникации(ТСГ6) | 369337 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563663 | KS6.27 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.2077 | Метр кубический | 1339 | 15.36
18713 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов . Эстакады под коммуникации(ТСГ6) | 369337 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563663 | KS6.27 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 0.26705 | Метр кубический | 1339 | 15.36
18714 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов . Эстакады под коммуникации(ТСГ6) | 369337 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563663 | KS6.27 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 0.1721 | Метр кубический | 1339 | 15.36
18715 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов . Эстакады под коммуникации(ТСГ6) | 369337 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563663 | KS6.27 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 0.20177 | Метр кубический | 1339 | 15.36
18716 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Коммуникации внутриплощадочные технологические по эстакадам (L=0,49км) (ТК) | 369321 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 89мм) | 1563664 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.68586 | Метр | 1337 | 114.75
18717 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Коммуникации внутриплощадочные технологические по эстакадам (L=0,49км) (ТК) | 369321 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 89мм) | 1563664 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.37938 | Метр | 1337 | 114.75
18718 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Коммуникации внутриплощадочные технологические по эстакадам (L=0,49км) (ТК) | 369321 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 89мм) | 1563664 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.40964 | Метр | 1337 | 114.75
18719 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Коммуникации внутриплощадочные технологические по эстакадам (L=0,49км) (ТК) | 369321 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 89мм) | 1563664 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 7.1051 | Метр | 1337 | 114.75
18720 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Коммуникации внутриплощадочные технологические по эстакадам (L=0,49км) (ТК) | 369321 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 89мм) | 1563664 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 9.365 | Метр | 1337 | 114.75
18721 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Коммуникации внутриплощадочные технологические по эстакадам (L=0,49км) (ТК) | 369321 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 89мм) | 1563664 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Трубоукладчик среднего класса (36-80т) | 27647 | 1.6112 | Метр | 1337 | 114.75
18722 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Коммуникации внутриплощадочные технологические по эстакадам (L=0,49км) (ТК) | 369321 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 89мм) | 1563664 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.63904 | Метр | 1337 | 114.75
18723 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Коммуникации внутриплощадочные технологические по эстакадам (L=0,49км) (ТК) | 369321 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 89мм) | 1563664 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 1.3466 | Метр | 1337 | 114.75
18724 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Коммуникации внутриплощадочные технологические по эстакадам (L=0,49км) (ТК) | 369321 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 89мм) | 1563664 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 2.1091 | Метр | 1337 | 114.75
18725 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Коммуникации внутриплощадочные технологические по эстакадам (L=0,49км) (ТК) | 369321 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 89мм) | 1563664 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 1.4402 | Метр | 1337 | 114.75
18726 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Коммуникации внутриплощадочные технологические по эстакадам (L=0,49км) (ТК) | 369321 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 89мм) | 1563664 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 6.9 | Метр | 1337 | 375.25
18727 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Коммуникации внутриплощадочные технологические по эстакадам (L=0,49км) (ТК) | 369321 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 89мм) | 1563664 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 2.2438 | Метр | 1337 | 375.25
18728 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Коммуникации внутриплощадочные технологические по эстакадам (L=0,49км) (ТК) | 369321 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 89мм) | 1563664 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 4.7098 | Метр | 1337 | 375.25
18729 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Коммуникации внутриплощадочные технологические по эстакадам (L=0,49км) (ТК) | 369321 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 89мм) | 1563664 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 4.4034 | Метр | 1337 | 375.25
18730 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Коммуникации внутриплощадочные технологические по эстакадам (L=0,49км) (ТК) | 369321 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 89мм) | 1563664 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 2.0907 | Метр | 1337 | 375.25
18731 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Коммуникации внутриплощадочные технологические по эстакадам (L=0,49км) (ТК) | 369321 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 89мм) | 1563664 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 30.625 | Метр | 1337 | 375.25
18732 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Коммуникации внутриплощадочные технологические по эстакадам (L=0,49км) (ТК) | 369321 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 89мм) | 1563664 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Трубоукладчик среднего класса (36-80т) | 27647 | 5.2688 | Метр | 1337 | 375.25
18733 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Коммуникации внутриплощадочные технологические по эстакадам (L=0,49км) (ТК) | 369321 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 89мм) | 1563664 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 23.2349 | Метр | 1337 | 375.25
18734 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Коммуникации внутриплощадочные технологические по эстакадам (L=0,49км) (ТК) | 369321 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 89мм) | 1563664 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 1.2406 | Метр | 1337 | 375.25
18735 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Коммуникации внутриплощадочные технологические по эстакадам (L=0,49км) (ТК) | 369321 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 89мм) | 1563664 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.3402 | Метр | 1337 | 375.25
18736 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Коммуникации внутриплощадочные технологические по эстакадам (L=0,49км) (ТК) | 369321 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 57мм) | 1563666 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.01 | Метр | 1337 | 1
18737 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Коммуникации внутриплощадочные технологические по эстакадам (L=0,49км) (ТК) | 369321 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 57мм) | 1563666 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 0.06 | Метр | 1337 | 1
18738 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Коммуникации внутриплощадочные технологические по эстакадам (L=0,49км) (ТК) | 369321 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 57мм) | 1563666 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Трубоукладчик среднего класса (36-80т) | 27647 | 0.01 | Метр | 1337 | 1
18739 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Коммуникации внутриплощадочные технологические по эстакадам (L=0,49км) (ТК) | 369321 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 57мм) | 1563666 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.01 | Метр | 1337 | 1
18740 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Коммуникации внутриплощадочные технологические по эстакадам (L=0,49км) (ТК) | 369321 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 57мм) | 1563666 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 0.08 | Метр | 1337 | 1
18741 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Коммуникации внутриплощадочные технологические по эстакадам (L=0,49км) (ТК) | 369321 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 57мм) | 1563666 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.01 | Метр | 1337 | 1
18742 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Коммуникации внутриплощадочные технологические по эстакадам (L=0,49км) (ТК) | 369321 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 57мм) | 1563666 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.003578 | Метр | 1337 | 1
18743 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Коммуникации внутриплощадочные технологические по эстакадам (L=0,49км) (ТК) | 369321 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 57мм) | 1563666 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.01 | Метр | 1337 | 1
18744 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Коммуникации внутриплощадочные технологические по эстакадам (L=0,49км) (ТК) | 369321 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 57мм) | 1563666 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.003312 | Метр | 1337 | 1
18745 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Коммуникации внутриплощадочные технологические по эстакадам (L=0,49км) (ТК) | 369321 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 57мм) | 1563666 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.02 | Метр | 1337 | 1
18746 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Коммуникации внутриплощадочные технологические по эстакадам (L=0,49км) (ТК) | 369321 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 32мм) | 1563668 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.01 | Метр | 1337 | 3
18747 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Коммуникации внутриплощадочные технологические по эстакадам (L=0,49км) (ТК) | 369321 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 32мм) | 1563668 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Трубоукладчик среднего класса (36-80т) | 27647 | 0.04 | Метр | 1337 | 3
18748 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Коммуникации внутриплощадочные технологические по эстакадам (L=0,49км) (ТК) | 369321 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 32мм) | 1563668 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 0.19 | Метр | 1337 | 3
18749 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Коммуникации внутриплощадочные технологические по эстакадам (L=0,49км) (ТК) | 369321 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 32мм) | 1563668 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.06 | Метр | 1337 | 3
18750 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Коммуникации внутриплощадочные технологические по эстакадам (L=0,49км) (ТК) | 369321 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 32мм) | 1563668 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.04 | Метр | 1337 | 3
18751 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Коммуникации внутриплощадочные технологические по эстакадам (L=0,49км) (ТК) | 369321 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 32мм) | 1563668 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.01 | Метр | 1337 | 3
18752 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Коммуникации внутриплощадочные технологические по эстакадам (L=0,49км) (ТК) | 369321 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 32мм) | 1563668 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.02 | Метр | 1337 | 3
18753 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Коммуникации внутриплощадочные технологические по эстакадам (L=0,49км) (ТК) | 369321 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 32мм) | 1563668 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.04 | Метр | 1337 | 3
18754 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Коммуникации внутриплощадочные технологические по эстакадам (L=0,49км) (ТК) | 369321 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 32мм) | 1563668 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 0.24 | Метр | 1337 | 3
18755 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Коммуникации внутриплощадочные технологические по эстакадам (L=0,49км) (ТК) | 369321 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 32мм) | 1563668 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.02 | Метр | 1337 | 3
18756 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Коммуникации внутриплощадочные технологические по эстакадам (L=0,49км) (ТК) | 369321 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 18мм) | 1563671 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.01 | Метр | 1337 | 2
18757 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Коммуникации внутриплощадочные технологические по эстакадам (L=0,49км) (ТК) | 369321 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 18мм) | 1563671 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.04 | Метр | 1337 | 2
18758 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Коммуникации внутриплощадочные технологические по эстакадам (L=0,49км) (ТК) | 369321 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 18мм) | 1563671 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.01 | Метр | 1337 | 2
18759 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Коммуникации внутриплощадочные технологические по эстакадам (L=0,49км) (ТК) | 369321 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 18мм) | 1563671 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.03 | Метр | 1337 | 2
18760 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Коммуникации внутриплощадочные технологические по эстакадам (L=0,49км) (ТК) | 369321 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 18мм) | 1563671 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 0.16 | Метр | 1337 | 2
18761 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Коммуникации внутриплощадочные технологические по эстакадам (L=0,49км) (ТК) | 369321 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 18мм) | 1563671 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.02 | Метр | 1337 | 2
18762 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Коммуникации внутриплощадочные технологические по эстакадам (L=0,49км) (ТК) | 369321 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 18мм) | 1563671 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.01 | Метр | 1337 | 2
18763 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Коммуникации внутриплощадочные технологические по эстакадам (L=0,49км) (ТК) | 369321 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 18мм) | 1563671 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.01 | Метр | 1337 | 2
18764 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Коммуникации внутриплощадочные технологические по эстакадам (L=0,49км) (ТК) | 369321 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 18мм) | 1563671 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Трубоукладчик среднего класса (36-80т) | 27647 | 0.03 | Метр | 1337 | 2
18765 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Коммуникации внутриплощадочные технологические по эстакадам (L=0,49км) (ТК) | 369321 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 18мм) | 1563671 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 0.12 | Метр | 1337 | 2
18766 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Коммуникации внутриплощадочные технологические по эстакадам (L=0,49км) (ТК) | 369321 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА | 1563673 | KS6.57 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.68 | Штука | 1341 | 17
18767 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Коммуникации внутриплощадочные технологические по эстакадам (L=0,49км) (ТК) | 369321 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА | 1563673 | KS6.57 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 1.43 | Штука | 1341 | 17
18768 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Коммуникации внутриплощадочные технологические по эстакадам (L=0,49км) (ТК) | 369321 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА | 1563673 | KS6.57 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 27623 | 0.37 | Штука | 1341 | 17
18769 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Коммуникации внутриплощадочные технологические по эстакадам (L=0,49км) (ТК) | 369321 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА | 1563673 | KS6.57 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 1.89 | Штука | 1341 | 17
18770 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Коммуникации внутриплощадочные технологические по эстакадам (L=0,49км) (ТК) | 369321 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА | 1563673 | KS6.57 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 1.31 | Штука | 1341 | 17
18771 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Коммуникации внутриплощадочные технологические по эстакадам (L=0,49км) (ТК) | 369321 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА | 1563673 | KS6.57 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.37 | Штука | 1341 | 17
18772 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Коммуникации внутриплощадочные технологические по эстакадам (L=0,49км) (ТК) | 369321 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА | 1563673 | KS6.57 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.73 | Штука | 1341 | 17
18773 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Коммуникации внутриплощадочные технологические по эстакадам (L=0,49км) (ТК) | 369321 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытания (технологические трубопроводы) | 1563674 | KS6.61 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 21-40 м3/мин | 27616 | 4.53 | Метр | 1337 | 496
18774 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Коммуникации внутриплощадочные технологические по эстакадам (L=0,49км) (ТК) | 369321 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытания (технологические трубопроводы) | 1563674 | KS6.61 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 2.26 | Метр | 1337 | 496
18775 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Коммуникации внутриплощадочные технологические по эстакадам (L=0,49км) (ТК) | 369321 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытания (технологические трубопроводы) | 1563674 | KS6.61 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Термоконтейнер-осушитель | 27644 | 9.05 | Метр | 1337 | 496
18776 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Коммуникации внутриплощадочные технологические по эстакадам (L=0,49км) (ТК) | 369321 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытания (технологические трубопроводы) | 1563674 | KS6.61 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Станция азотная мобильная мембранная | 27640 | 4.53 | Метр | 1337 | 496
18777 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Коммуникации внутриплощадочные технологические по эстакадам (L=0,49км) (ТК) | 369321 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытания (технологические трубопроводы) | 1563674 | KS6.61 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 2.26 | Метр | 1337 | 496
18778 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Коммуникации внутриплощадочные технологические по эстакадам (L=0,49км) (ТК) | 369321 | ООО "ССК "Газрегион" | Пневмоиспытания | 1563675 | KS6.63 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 31.61 | Метр | 1337 | 496
18779 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Коммуникации внутриплощадочные технологические по эстакадам (L=0,49км) (ТК) | 369321 | ООО "ССК "Газрегион" | Пневмоиспытания | 1563675 | KS6.63 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 3.52 | Метр | 1337 | 496
18780 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Коммуникации внутриплощадочные технологические по эстакадам (L=0,49км) (ТК) | 369321 | ООО "ССК "Газрегион" | Пневмоиспытания | 1563675 | KS6.63 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 21-40 м3/мин | 27616 | 0.96 | Метр | 1337 | 496
18781 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Коммуникации внутриплощадочные технологические по эстакадам (L=0,49км) (ТК) | 369321 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводы) (Армокот) | 1563676 | KS6.60 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 28.3124 | Метр квадратный | 1338 | 140
18782 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Коммуникации внутриплощадочные технологические по эстакадам (L=0,49км) (ТК) | 369321 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводы) (Армокот) | 1563676 | KS6.60 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 27643 | 27.9134 | Метр квадратный | 1338 | 140
18783 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Коммуникации внутриплощадочные технологические по эстакадам (L=0,49км) (ТК) | 369321 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводы) (Армокот) | 1563676 | KS6.60 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.65209 | Метр квадратный | 1338 | 140
18784 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Коммуникации внутриплощадочные технологические по эстакадам (L=0,49км) (ТК) | 369321 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводы) (Армокот) | 1563676 | KS6.60 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 24.0495 | Метр квадратный | 1338 | 140
18785 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Коммуникации внутриплощадочные технологические по эстакадам (L=0,49км) (ТК) | 369321 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводы) (Армокот) | 1563676 | KS6.60 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 14.6574 | Метр квадратный | 1338 | 140
18786 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Коммуникации внутриплощадочные технологические по эстакадам (L=0,49км) (ТК) | 369321 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводы) (Армокот) | 1563676 | KS6.60 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 40.3226 | Метр квадратный | 1338 | 140
18787 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Коммуникации внутриплощадочные технологические по эстакадам (L=0,49км) (ТК) | 369321 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводы) (Армокот) | 1563676 | KS6.60 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 7.027 | Метр квадратный | 1338 | 140
18788 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Коммуникации внутриплощадочные технологические по эстакадам (L=0,49км) (ТК) | 369321 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводы) (Армокот) | 1563676 | KS6.60 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 2.258 | Метр квадратный | 1338 | 140
18789 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Коммуникации внутриплощадочные технологические по эстакадам (L=0,49км) (ТК) | 369321 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводы) (Армокот) | 1563676 | KS6.60 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.5227 | Метр квадратный | 1338 | 112.22
18790 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Коммуникации внутриплощадочные технологические по эстакадам (L=0,49км) (ТК) | 369321 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводы) (Армокот) | 1563676 | KS6.60 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 5.6326 | Метр квадратный | 1338 | 112.22
18791 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Коммуникации внутриплощадочные технологические по эстакадам (L=0,49км) (ТК) | 369321 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводы) (Армокот) | 1563676 | KS6.60 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 19.2774 | Метр квадратный | 1338 | 112.22
18792 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Коммуникации внутриплощадочные технологические по эстакадам (L=0,49км) (ТК) | 369321 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводы) (Армокот) | 1563676 | KS6.60 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 11.749 | Метр квадратный | 1338 | 112.22
18793 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Коммуникации внутриплощадочные технологические по эстакадам (L=0,49км) (ТК) | 369321 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводы) (Армокот) | 1563676 | KS6.60 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 32.3214 | Метр квадратный | 1338 | 112.22
18794 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Коммуникации внутриплощадочные технологические по эстакадам (L=0,49км) (ТК) | 369321 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводы) (Армокот) | 1563676 | KS6.60 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 1.8099 | Метр квадратный | 1338 | 112.22
18795 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Коммуникации внутриплощадочные технологические по эстакадам (L=0,49км) (ТК) | 369321 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводы) (Армокот) | 1563676 | KS6.60 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 22.6944 | Метр квадратный | 1338 | 112.22
18796 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Коммуникации внутриплощадочные технологические по эстакадам (L=0,49км) (ТК) | 369321 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводы) (Армокот) | 1563676 | KS6.60 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 27643 | 22.3746 | Метр квадратный | 1338 | 112.22
18797 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Коммуникации внутриплощадочные технологические по эстакадам (L=0,49км) (ТК) | 369321 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводы) (Армокот) | 1563676 | KS6.60 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.94226 | Метр квадратный | 1338 | 9
18798 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Коммуникации внутриплощадочные технологические по эстакадам (L=0,49км) (ТК) | 369321 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводы) (Армокот) | 1563676 | KS6.60 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.04192 | Метр квадратный | 1338 | 9
18799 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Коммуникации внутриплощадочные технологические по эстакадам (L=0,49км) (ТК) | 369321 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводы) (Армокот) | 1563676 | KS6.60 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.14516 | Метр квадратный | 1338 | 9
18800 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Коммуникации внутриплощадочные технологические по эстакадам (L=0,49км) (ТК) | 369321 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводы) (Армокот) | 1563676 | KS6.60 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 27643 | 1.7944 | Метр квадратный | 1338 | 9
18801 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Коммуникации внутриплощадочные технологические по эстакадам (L=0,49км) (ТК) | 369321 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводы) (Армокот) | 1563676 | KS6.60 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 1.8201 | Метр квадратный | 1338 | 9
18802 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Коммуникации внутриплощадочные технологические по эстакадам (L=0,49км) (ТК) | 369321 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводы) (Армокот) | 1563676 | KS6.60 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.45174 | Метр квадратный | 1338 | 9
18803 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Коммуникации внутриплощадочные технологические по эстакадам (L=0,49км) (ТК) | 369321 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводы) (Армокот) | 1563676 | KS6.60 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 1.546 | Метр квадратный | 1338 | 9
18804 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Коммуникации внутриплощадочные технологические по эстакадам (L=0,49км) (ТК) | 369321 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводы) (Армокот) | 1563676 | KS6.60 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 2.5922 | Метр квадратный | 1338 | 9
18805 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Коммуникации внутриплощадочные технологические по эстакадам (L=0,49км) (ТК) | 369321 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводы) (Армокот) | 1563676 | KS6.60 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 2.7713 | Метр квадратный | 1338 | 26.47
18806 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Коммуникации внутриплощадочные технологические по эстакадам (L=0,49км) (ТК) | 369321 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводы) (Армокот) | 1563676 | KS6.60 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 7.6238 | Метр квадратный | 1338 | 26.47
18807 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Коммуникации внутриплощадочные технологические по эстакадам (L=0,49км) (ТК) | 369321 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводы) (Армокот) | 1563676 | KS6.60 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.42692 | Метр квадратный | 1338 | 26.47
18808 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Коммуникации внутриплощадочные технологические по эстакадам (L=0,49км) (ТК) | 369321 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводы) (Армокот) | 1563676 | KS6.60 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.12329 | Метр квадратный | 1338 | 26.47
18809 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Коммуникации внутриплощадочные технологические по эстакадам (L=0,49км) (ТК) | 369321 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводы) (Армокот) | 1563676 | KS6.60 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 5.3531 | Метр квадратный | 1338 | 26.47
18810 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Коммуникации внутриплощадочные технологические по эстакадам (L=0,49км) (ТК) | 369321 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводы) (Армокот) | 1563676 | KS6.60 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.3286 | Метр квадратный | 1338 | 26.47
18811 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Коммуникации внутриплощадочные технологические по эстакадам (L=0,49км) (ТК) | 369321 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводы) (Армокот) | 1563676 | KS6.60 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 27643 | 5.2776 | Метр квадратный | 1338 | 26.47
18812 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Коммуникации внутриплощадочные технологические по эстакадам (L=0,49км) (ТК) | 369321 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводы) (Армокот) | 1563676 | KS6.60 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 4.5471 | Метр квадратный | 1338 | 26.47
18813 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Коммуникации внутриплощадочные технологические по эстакадам (L=0,49км) (ТК) | 369321 | ООО "ССК "Газрегион" | Теплоизоляция (трубопроводы) (ТЕХМАТ) | 1563677 | KS6.65 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 5.3099 | Метр кубический | 1339 | 5.432
18814 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Коммуникации внутриплощадочные технологические по эстакадам (L=0,49км) (ТК) | 369321 | ООО "ССК "Газрегион" | Теплоизоляция (трубопроводы) (ТЕХМАТ) | 1563677 | KS6.65 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.0753 | Метр кубический | 1339 | 1.1
18815 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Коммуникации внутриплощадочные технологические по эстакадам (L=0,49км) (ТК) | 369321 | ООО "ССК "Газрегион" | Теплоизоляция (трубопроводы) (ТЕХМАТ) | 1563677 | KS6.65 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 7.0626 | Метр кубический | 1339 | 7.225
18816 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Коммуникации внутриплощадочные технологические по эстакадам (L=0,49км) (ТК) | 369321 | ООО "ССК "Газрегион" | Теплоизоляция (трубопроводы) (ТЕХМАТ) | 1563677 | KS6.65 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 7.1066 | Метр кубический | 1339 | 7.27
18817 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Коммуникации внутриплощадочные технологические по эстакадам (L=0,49км) (ТК) | 369321 | ООО "ССК "Газрегион" | Теплоизоляция (трубопроводы) (ТЕХМАТ) | 1563677 | KS6.65 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 9.8955 | Метр кубический | 1339 | 10.123
18818 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод хозяйственно-питьевой (В1) (L=1,2 км) (ТК) | 369307 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 108мм) (водопровод хозяйственно-питьевой В1) | 1563678 | KS6.55 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 72.5564 | Метр | 1337 | 889
18819 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод хозяйственно-питьевой (В1) (L=1,2 км) (ТК) | 369307 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 108мм) (водопровод хозяйственно-питьевой В1) | 1563678 | KS6.55 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 4.9597 | Метр | 1337 | 889
18820 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод хозяйственно-питьевой (В1) (L=1,2 км) (ТК) | 369307 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 108мм) (водопровод хозяйственно-питьевой В1) | 1563678 | KS6.55 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Трубоукладчик среднего класса (36-80т) | 27647 | 12.4881 | Метр | 1337 | 889
18821 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод хозяйственно-питьевой (В1) (L=1,2 км) (ТК) | 369307 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 108мм) (водопровод хозяйственно-питьевой В1) | 1563678 | KS6.55 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 10.4341 | Метр | 1337 | 889
18822 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод хозяйственно-питьевой (В1) (L=1,2 км) (ТК) | 369307 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 108мм) (водопровод хозяйственно-питьевой В1) | 1563678 | KS6.55 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 16.3436 | Метр | 1337 | 889
18823 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод хозяйственно-питьевой (В1) (L=1,2 км) (ТК) | 369307 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 108мм) (водопровод хозяйственно-питьевой В1) | 1563678 | KS6.55 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 11.1546 | Метр | 1337 | 889
18824 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод хозяйственно-питьевой (В1) (L=1,2 км) (ТК) | 369307 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 108мм) (водопровод хозяйственно-питьевой В1) | 1563678 | KS6.55 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 5.3106 | Метр | 1337 | 889
18825 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод хозяйственно-питьевой (В1) (L=1,2 км) (ТК) | 369307 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 108мм) (водопровод хозяйственно-питьевой В1) | 1563678 | KS6.55 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 55.0431 | Метр | 1337 | 889
18826 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод хозяйственно-питьевой (В1) (L=1,2 км) (ТК) | 369307 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 108мм) (водопровод хозяйственно-питьевой В1) | 1563678 | KS6.55 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 3.1817 | Метр | 1337 | 889
18827 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод хозяйственно-питьевой (В1) (L=1,2 км) (ТК) | 369307 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 108мм) (водопровод хозяйственно-питьевой В1) | 1563678 | KS6.55 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 2.9431 | Метр | 1337 | 889
18828 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод хозяйственно-питьевой (В1) (L=1,2 км) (ТК) | 369307 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 108мм) (водопровод хозяйственно-питьевой В1) | 1563678 | KS6.55 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.91979 | Метр | 1337 | 257
18829 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод хозяйственно-питьевой (В1) (L=1,2 км) (ТК) | 369307 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 108мм) (водопровод хозяйственно-питьевой В1) | 1563678 | KS6.55 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 15.9124 | Метр | 1337 | 257
18830 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод хозяйственно-питьевой (В1) (L=1,2 км) (ТК) | 369307 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 108мм) (водопровод хозяйственно-питьевой В1) | 1563678 | KS6.55 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Трубоукладчик среднего класса (36-80т) | 27647 | 3.6102 | Метр | 1337 | 257
18831 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод хозяйственно-питьевой (В1) (L=1,2 км) (ТК) | 369307 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 108мм) (водопровод хозяйственно-питьевой В1) | 1563678 | KS6.55 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 1.5352 | Метр | 1337 | 257
18832 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод хозяйственно-питьевой (В1) (L=1,2 км) (ТК) | 369307 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 108мм) (водопровод хозяйственно-питьевой В1) | 1563678 | KS6.55 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.8508 | Метр | 1337 | 257
18833 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод хозяйственно-питьевой (В1) (L=1,2 км) (ТК) | 369307 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 108мм) (водопровод хозяйственно-питьевой В1) | 1563678 | KS6.55 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 3.0164 | Метр | 1337 | 257
18834 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод хозяйственно-питьевой (В1) (L=1,2 км) (ТК) | 369307 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 108мм) (водопровод хозяйственно-питьевой В1) | 1563678 | KS6.55 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 1.4338 | Метр | 1337 | 257
18835 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод хозяйственно-питьевой (В1) (L=1,2 км) (ТК) | 369307 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 108мм) (водопровод хозяйственно-питьевой В1) | 1563678 | KS6.55 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 20.9753 | Метр | 1337 | 257
18836 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод хозяйственно-питьевой (В1) (L=1,2 км) (ТК) | 369307 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 108мм) (водопровод хозяйственно-питьевой В1) | 1563678 | KS6.55 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 4.7247 | Метр | 1337 | 257
18837 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод хозяйственно-питьевой (В1) (L=1,2 км) (ТК) | 369307 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 108мм) (водопровод хозяйственно-питьевой В1) | 1563678 | KS6.55 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 3.2247 | Метр | 1337 | 257
18838 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод хозяйственно-питьевой (В1) (L=1,2 км) (ТК) | 369307 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 108мм) (водопровод хозяйственно-питьевой В1) | 1563678 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 7.703 | Метр | 1337 | 419
18839 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод хозяйственно-питьевой (В1) (L=1,2 км) (ТК) | 369307 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 108мм) (водопровод хозяйственно-питьевой В1) | 1563678 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 2.3376 | Метр | 1337 | 419
18840 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод хозяйственно-питьевой (В1) (L=1,2 км) (ТК) | 369307 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 108мм) (водопровод хозяйственно-питьевой В1) | 1563678 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 34.197 | Метр | 1337 | 419
18841 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод хозяйственно-питьевой (В1) (L=1,2 км) (ТК) | 369307 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 108мм) (водопровод хозяйственно-питьевой В1) | 1563678 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 4.9177 | Метр | 1337 | 419
18842 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод хозяйственно-питьевой (В1) (L=1,2 км) (ТК) | 369307 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 108мм) (водопровод хозяйственно-питьевой В1) | 1563678 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 25.9427 | Метр | 1337 | 419
18843 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод хозяйственно-питьевой (В1) (L=1,2 км) (ТК) | 369307 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 108мм) (водопровод хозяйственно-питьевой В1) | 1563678 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Трубоукладчик среднего класса (36-80т) | 27647 | 5.8858 | Метр | 1337 | 419
18844 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод хозяйственно-питьевой (В1) (L=1,2 км) (ТК) | 369307 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 108мм) (водопровод хозяйственно-питьевой В1) | 1563678 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.4996 | Метр | 1337 | 419
18845 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод хозяйственно-питьевой (В1) (L=1,2 км) (ТК) | 369307 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 108мм) (водопровод хозяйственно-питьевой В1) | 1563678 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 1.3871 | Метр | 1337 | 419
18846 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод хозяйственно-питьевой (В1) (L=1,2 км) (ТК) | 369307 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 108мм) (водопровод хозяйственно-питьевой В1) | 1563678 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 2.503 | Метр | 1337 | 419
18847 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод хозяйственно-питьевой (В1) (L=1,2 км) (ТК) | 369307 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 108мм) (водопровод хозяйственно-питьевой В1) | 1563678 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 5.2573 | Метр | 1337 | 419
18848 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод хозяйственно-питьевой (В1) (L=1,2 км) (ТК) | 369307 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 108мм) (водопровод хозяйственно-питьевой В1) | 1563678 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 27.3413 | Метр | 1337 | 335
18849 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод хозяйственно-питьевой (В1) (L=1,2 км) (ТК) | 369307 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 108мм) (водопровод хозяйственно-питьевой В1) | 1563678 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 20.7418 | Метр | 1337 | 335
18850 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод хозяйственно-питьевой (В1) (L=1,2 км) (ТК) | 369307 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 108мм) (водопровод хозяйственно-питьевой В1) | 1563678 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 1.8689 | Метр | 1337 | 335
18851 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод хозяйственно-питьевой (В1) (L=1,2 км) (ТК) | 369307 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 108мм) (водопровод хозяйственно-питьевой В1) | 1563678 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.1989 | Метр | 1337 | 335
18852 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод хозяйственно-питьевой (В1) (L=1,2 км) (ТК) | 369307 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 108мм) (водопровод хозяйственно-питьевой В1) | 1563678 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Трубоукладчик среднего класса (36-80т) | 27647 | 4.7059 | Метр | 1337 | 335
18853 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод хозяйственно-питьевой (В1) (L=1,2 км) (ТК) | 369307 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 108мм) (водопровод хозяйственно-питьевой В1) | 1563678 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 2.0012 | Метр | 1337 | 335
18854 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод хозяйственно-питьевой (В1) (L=1,2 км) (ТК) | 369307 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 108мм) (водопровод хозяйственно-питьевой В1) | 1563678 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 4.2034 | Метр | 1337 | 335
18855 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод хозяйственно-питьевой (В1) (L=1,2 км) (ТК) | 369307 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 108мм) (водопровод хозяйственно-питьевой В1) | 1563678 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 6.1587 | Метр | 1337 | 335
18856 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод хозяйственно-питьевой (В1) (L=1,2 км) (ТК) | 369307 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 108мм) (водопровод хозяйственно-питьевой В1) | 1563678 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 1.109 | Метр | 1337 | 335
18857 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод хозяйственно-питьевой (В1) (L=1,2 км) (ТК) | 369307 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 108мм) (водопровод хозяйственно-питьевой В1) | 1563678 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 3.9318 | Метр | 1337 | 335
18858 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод хозяйственно-питьевой (В1) (L=1,2 км) (ТК) | 369307 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 57мм) (водопровод хозяйственно-питьевой В1) | 1563680 | KS6.55 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.19342 | Метр | 1337 | 54
18859 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод хозяйственно-питьевой (В1) (L=1,2 км) (ТК) | 369307 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 57мм) (водопровод хозяйственно-питьевой В1) | 1563680 | KS6.55 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.32253 | Метр | 1337 | 54
18860 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод хозяйственно-питьевой (В1) (L=1,2 км) (ТК) | 369307 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 57мм) (водопровод хозяйственно-питьевой В1) | 1563680 | KS6.55 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.17869 | Метр | 1337 | 54
18861 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод хозяйственно-питьевой (В1) (L=1,2 км) (ТК) | 369307 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 57мм) (водопровод хозяйственно-питьевой В1) | 1563680 | KS6.55 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.99262 | Метр | 1337 | 54
18862 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод хозяйственно-питьевой (В1) (L=1,2 км) (ТК) | 369307 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 57мм) (водопровод хозяйственно-питьевой В1) | 1563680 | KS6.55 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.67745 | Метр | 1337 | 54
18863 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод хозяйственно-питьевой (В1) (L=1,2 км) (ТК) | 369307 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 57мм) (водопровод хозяйственно-питьевой В1) | 1563680 | KS6.55 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 3.3436 | Метр | 1337 | 54
18864 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод хозяйственно-питьевой (В1) (L=1,2 км) (ТК) | 369307 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 57мм) (водопровод хозяйственно-питьевой В1) | 1563680 | KS6.55 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Трубоукладчик среднего класса (36-80т) | 27647 | 0.75845 | Метр | 1337 | 54
18865 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод хозяйственно-питьевой (В1) (L=1,2 км) (ТК) | 369307 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 57мм) (водопровод хозяйственно-питьевой В1) | 1563680 | KS6.55 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.30093 | Метр | 1337 | 54
18866 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод хозяйственно-питьевой (В1) (L=1,2 км) (ТК) | 369307 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 57мм) (водопровод хозяйственно-питьевой В1) | 1563680 | KS6.55 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 4.4074 | Метр | 1337 | 54
18867 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод хозяйственно-питьевой (В1) (L=1,2 км) (ТК) | 369307 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 57мм) (водопровод хозяйственно-питьевой В1) | 1563680 | KS6.55 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.63376 | Метр | 1337 | 54
18868 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод хозяйственно-питьевой (В1) (L=1,2 км) (ТК) | 369307 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 57мм) (водопровод хозяйственно-питьевой В1) | 1563680 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 2.4464 | Метр | 1337 | 683
18869 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод хозяйственно-питьевой (В1) (L=1,2 км) (ТК) | 369307 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 57мм) (водопровод хозяйственно-питьевой В1) | 1563680 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 4.0794 | Метр | 1337 | 683
18870 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод хозяйственно-питьевой (В1) (L=1,2 км) (ТК) | 369307 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 57мм) (водопровод хозяйственно-питьевой В1) | 1563680 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 2.2601 | Метр | 1337 | 683
18871 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод хозяйственно-питьевой (В1) (L=1,2 км) (ТК) | 369307 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 57мм) (водопровод хозяйственно-питьевой В1) | 1563680 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 8.5685 | Метр | 1337 | 683
18872 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод хозяйственно-питьевой (В1) (L=1,2 км) (ТК) | 369307 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 57мм) (водопровод хозяйственно-питьевой В1) | 1563680 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 12.5548 | Метр | 1337 | 683
18873 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод хозяйственно-питьевой (В1) (L=1,2 км) (ТК) | 369307 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 57мм) (водопровод хозяйственно-питьевой В1) | 1563680 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 3.8062 | Метр | 1337 | 683
18874 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод хозяйственно-питьевой (В1) (L=1,2 км) (ТК) | 369307 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 57мм) (водопровод хозяйственно-питьевой В1) | 1563680 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 55.7452 | Метр | 1337 | 683
18875 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод хозяйственно-питьевой (В1) (L=1,2 км) (ТК) | 369307 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 57мм) (водопровод хозяйственно-питьевой В1) | 1563680 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 8.0159 | Метр | 1337 | 683
18876 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод хозяйственно-питьевой (В1) (L=1,2 км) (ТК) | 369307 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 57мм) (водопровод хозяйственно-питьевой В1) | 1563680 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Трубоукладчик среднего класса (36-80т) | 27647 | 9.593 | Метр | 1337 | 683
18877 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод хозяйственно-питьевой (В1) (L=1,2 км) (ТК) | 369307 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 57мм) (водопровод хозяйственно-питьевой В1) | 1563680 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 42.2901 | Метр | 1337 | 683
18878 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод хозяйственно-питьевой (В1) (L=1,2 км) (ТК) | 369307 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 57мм) (водопровод хозяйственно-питьевой В1) | 1563680 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 22.4763 | Метр | 1337 | 363
18879 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод хозяйственно-питьевой (В1) (L=1,2 км) (ТК) | 369307 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 57мм) (водопровод хозяйственно-питьевой В1) | 1563680 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 4.2598 | Метр | 1337 | 363
18880 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод хозяйственно-питьевой (В1) (L=1,2 км) (ТК) | 369307 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 57мм) (водопровод хозяйственно-питьевой В1) | 1563680 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Трубоукладчик среднего класса (36-80т) | 27647 | 5.0985 | Метр | 1337 | 363
18881 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод хозяйственно-питьевой (В1) (L=1,2 км) (ТК) | 369307 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 57мм) (водопровод хозяйственно-питьевой В1) | 1563680 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 1.2011 | Метр | 1337 | 363
18882 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод хозяйственно-питьевой (В1) (L=1,2 км) (ТК) | 369307 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 57мм) (водопровод хозяйственно-питьевой В1) | 1563680 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 2.1679 | Метр | 1337 | 363
18883 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод хозяйственно-питьевой (В1) (L=1,2 км) (ТК) | 369307 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 57мм) (водопровод хозяйственно-питьевой В1) | 1563680 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 4.554 | Метр | 1337 | 363
18884 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод хозяйственно-питьевой (В1) (L=1,2 км) (ТК) | 369307 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 57мм) (водопровод хозяйственно-питьевой В1) | 1563680 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.3001 | Метр | 1337 | 363
18885 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод хозяйственно-питьевой (В1) (L=1,2 км) (ТК) | 369307 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 57мм) (водопровод хозяйственно-питьевой В1) | 1563680 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 6.6726 | Метр | 1337 | 363
18886 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод хозяйственно-питьевой (В1) (L=1,2 км) (ТК) | 369307 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 57мм) (водопровод хозяйственно-питьевой В1) | 1563680 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 29.6274 | Метр | 1337 | 363
18887 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод хозяйственно-питьевой (В1) (L=1,2 км) (ТК) | 369307 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 57мм) (водопровод хозяйственно-питьевой В1) | 1563680 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 2.0227 | Метр | 1337 | 363
18888 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод хозяйственно-питьевой (В1) (L=1,2 км) (ТК) | 369307 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (водопровод хозяйственно-питьевой В1) | 1563682 | KS6.57 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 10.07 | Штука | 1341 | 131
18889 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод хозяйственно-питьевой (В1) (L=1,2 км) (ТК) | 369307 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (водопровод хозяйственно-питьевой В1) | 1563682 | KS6.57 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 13.35 | Штука | 1341 | 131
18890 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод хозяйственно-питьевой (В1) (L=1,2 км) (ТК) | 369307 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (водопровод хозяйственно-питьевой В1) | 1563682 | KS6.57 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 5.28 | Штука | 1341 | 131
18891 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод хозяйственно-питьевой (В1) (L=1,2 км) (ТК) | 369307 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (водопровод хозяйственно-питьевой В1) | 1563682 | KS6.57 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 27623 | 2.82 | Штука | 1341 | 131
18892 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод хозяйственно-питьевой (В1) (L=1,2 км) (ТК) | 369307 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (водопровод хозяйственно-питьевой В1) | 1563682 | KS6.57 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 14.53 | Штука | 1341 | 131
18893 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод хозяйственно-питьевой (В1) (L=1,2 км) (ТК) | 369307 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (водопровод хозяйственно-питьевой В1) | 1563682 | KS6.57 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 2.83 | Штука | 1341 | 131
18894 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод хозяйственно-питьевой (В1) (L=1,2 км) (ТК) | 369307 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (водопровод хозяйственно-питьевой В1) | 1563682 | KS6.57 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 10.99 | Штука | 1341 | 131
18895 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод хозяйственно-питьевой (В1) (L=1,2 км) (ТК) | 369307 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытания (водопровод хозяйственно-питьевой В1) | 1563683 | KS6.61 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Термоконтейнер-осушитель | 27644 | 54.75 | Метр | 1337 | 3000
18896 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод хозяйственно-питьевой (В1) (L=1,2 км) (ТК) | 369307 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытания (водопровод хозяйственно-питьевой В1) | 1563683 | KS6.61 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 21-40 м3/мин | 27616 | 27.38 | Метр | 1337 | 3000
18897 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод хозяйственно-питьевой (В1) (L=1,2 км) (ТК) | 369307 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытания (водопровод хозяйственно-питьевой В1) | 1563683 | KS6.61 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 13.69 | Метр | 1337 | 3000
18898 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод хозяйственно-питьевой (В1) (L=1,2 км) (ТК) | 369307 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытания (водопровод хозяйственно-питьевой В1) | 1563683 | KS6.61 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Станция азотная мобильная мембранная | 27640 | 27.38 | Метр | 1337 | 3000
18899 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод хозяйственно-питьевой (В1) (L=1,2 км) (ТК) | 369307 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытания (водопровод хозяйственно-питьевой В1) | 1563683 | KS6.61 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 13.69 | Метр | 1337 | 3000
18900 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод хозяйственно-питьевой (В1) (L=1,2 км) (ТК) | 369307 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (водопровод хозяйственно-питьевой В1) | 1563684 | KS6.60 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 77.3272 | Метр квадратный | 1338 | 1541
18901 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод хозяйственно-питьевой (В1) (L=1,2 км) (ТК) | 369307 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (водопровод хозяйственно-питьевой В1) | 1563684 | KS6.60 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 264.7369 | Метр квадратный | 1338 | 1541
18902 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод хозяйственно-питьевой (В1) (L=1,2 км) (ТК) | 369307 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (водопровод хозяйственно-питьевой В1) | 1563684 | KS6.60 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 24.8659 | Метр квадратный | 1338 | 1541
18903 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод хозяйственно-питьевой (В1) (L=1,2 км) (ТК) | 369307 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (водопровод хозяйственно-питьевой В1) | 1563684 | KS6.60 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 7.162 | Метр квадратный | 1338 | 1541
18904 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод хозяйственно-питьевой (В1) (L=1,2 км) (ТК) | 369307 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (водопровод хозяйственно-питьевой В1) | 1563684 | KS6.60 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 311.6621 | Метр квадратный | 1338 | 1541
18905 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод хозяйственно-питьевой (В1) (L=1,2 км) (ТК) | 369307 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (водопровод хозяйственно-питьевой В1) | 1563684 | KS6.60 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 27643 | 307.2382 | Метр квадратный | 1338 | 1541
18906 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод хозяйственно-питьевой (В1) (L=1,2 км) (ТК) | 369307 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (водопровод хозяйственно-питьевой В1) | 1563684 | KS6.60 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 161.3458 | Метр квадратный | 1338 | 1541
18907 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод хозяйственно-питьевой (В1) (L=1,2 км) (ТК) | 369307 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (водопровод хозяйственно-питьевой В1) | 1563684 | KS6.60 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 443.8294 | Метр квадратный | 1338 | 1541
18908 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод хозяйственно-питьевой (В1) (L=1,2 км) (ТК) | 369307 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (водопровод хозяйственно-питьевой В1) | 1563684 | KS6.60 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 20.731 | Метр квадратный | 1338 | 198
18909 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод хозяйственно-питьевой (В1) (L=1,2 км) (ТК) | 369307 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (водопровод хозяйственно-питьевой В1) | 1563684 | KS6.60 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 9.9356 | Метр квадратный | 1338 | 198
18910 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод хозяйственно-питьевой (В1) (L=1,2 км) (ТК) | 369307 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (водопровод хозяйственно-питьевой В1) | 1563684 | KS6.60 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 57.0268 | Метр квадратный | 1338 | 198
18911 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод хозяйственно-питьевой (В1) (L=1,2 км) (ТК) | 369307 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (водопровод хозяйственно-питьевой В1) | 1563684 | KS6.60 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 34.0155 | Метр квадратный | 1338 | 198
18912 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод хозяйственно-питьевой (В1) (L=1,2 км) (ТК) | 369307 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (водопровод хозяйственно-питьевой В1) | 1563684 | KS6.60 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 40.0448 | Метр квадратный | 1338 | 198
18913 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод хозяйственно-питьевой (В1) (L=1,2 км) (ТК) | 369307 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (водопровод хозяйственно-питьевой В1) | 1563684 | KS6.60 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 3.195 | Метр квадратный | 1338 | 198
18914 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод хозяйственно-питьевой (В1) (L=1,2 км) (ТК) | 369307 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (водопровод хозяйственно-питьевой В1) | 1563684 | KS6.60 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 27643 | 39.4764 | Метр квадратный | 1338 | 198
18915 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод хозяйственно-питьевой (В1) (L=1,2 км) (ТК) | 369307 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (водопровод хозяйственно-питьевой В1) | 1563684 | KS6.60 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.92023 | Метр квадратный | 1338 | 198
18916 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод хозяйственно-питьевой (В1) (L=1,2 км) (ТК) | 369307 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (водопровод хозяйственно-питьевой В1) | 1563684 | KS6.60 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.14919 | Метр квадратный | 1338 | 32.1
18917 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод хозяйственно-питьевой (В1) (L=1,2 км) (ТК) | 369307 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (водопровод хозяйственно-питьевой В1) | 1563684 | KS6.60 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 27643 | 6.4 | Метр квадратный | 1338 | 32.1
18918 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод хозяйственно-питьевой (В1) (L=1,2 км) (ТК) | 369307 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (водопровод хозяйственно-питьевой В1) | 1563684 | KS6.60 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.51797 | Метр квадратный | 1338 | 32.1
18919 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод хозяйственно-питьевой (В1) (L=1,2 км) (ТК) | 369307 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (водопровод хозяйственно-питьевой В1) | 1563684 | KS6.60 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 6.4921 | Метр квадратный | 1338 | 32.1
18920 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод хозяйственно-питьевой (В1) (L=1,2 км) (ТК) | 369307 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (водопровод хозяйственно-питьевой В1) | 1563684 | KS6.60 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 5.5146 | Метр квадратный | 1338 | 32.1
18921 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод хозяйственно-питьевой (В1) (L=1,2 км) (ТК) | 369307 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (водопровод хозяйственно-питьевой В1) | 1563684 | KS6.60 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 9.2452 | Метр квадратный | 1338 | 32.1
18922 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод хозяйственно-питьевой (В1) (L=1,2 км) (ТК) | 369307 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (водопровод хозяйственно-питьевой В1) | 1563684 | KS6.60 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.6108 | Метр квадратный | 1338 | 32.1
18923 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод хозяйственно-питьевой (В1) (L=1,2 км) (ТК) | 369307 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (водопровод хозяйственно-питьевой В1) | 1563684 | KS6.60 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 3.3609 | Метр квадратный | 1338 | 32.1
18924 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод хозяйственно-питьевой (В1) (L=1,2 км) (ТК) | 369307 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (водопровод хозяйственно-питьевой В1) | 1563684 | KS6.60 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.011619 | Метр квадратный | 1338 | 2.5
18925 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод хозяйственно-питьевой (В1) (L=1,2 км) (ТК) | 369307 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (водопровод хозяйственно-питьевой В1) | 1563684 | KS6.60 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.04034 | Метр квадратный | 1338 | 2.5
18926 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод хозяйственно-питьевой (В1) (L=1,2 км) (ТК) | 369307 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (водопровод хозяйственно-питьевой В1) | 1563684 | KS6.60 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 0.50562 | Метр квадратный | 1338 | 2.5
18927 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод хозяйственно-питьевой (В1) (L=1,2 км) (ТК) | 369307 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (водопровод хозяйственно-питьевой В1) | 1563684 | KS6.60 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 27643 | 0.49844 | Метр квадратный | 1338 | 2.5
18928 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод хозяйственно-питьевой (В1) (L=1,2 км) (ТК) | 369307 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (водопровод хозяйственно-питьевой В1) | 1563684 | KS6.60 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.26176 | Метр квадратный | 1338 | 2.5
18929 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод хозяйственно-питьевой (В1) (L=1,2 км) (ТК) | 369307 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (водопровод хозяйственно-питьевой В1) | 1563684 | KS6.60 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 0.72004 | Метр квадратный | 1338 | 2.5
18930 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод хозяйственно-питьевой (В1) (L=1,2 км) (ТК) | 369307 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (водопровод хозяйственно-питьевой В1) | 1563684 | KS6.60 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.12545 | Метр квадратный | 1338 | 2.5
18931 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод хозяйственно-питьевой (В1) (L=1,2 км) (ТК) | 369307 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (водопровод хозяйственно-питьевой В1) | 1563684 | KS6.60 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 0.42949 | Метр квадратный | 1338 | 2.5
18932 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод хозяйственно-питьевой (В1) (L=1,2 км) (ТК) | 369307 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (водопровод хозяйственно-питьевой В1) | 1563684 | KS6.60 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.12697 | Метр квадратный | 1338 | 27.32
18933 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод хозяйственно-питьевой (В1) (L=1,2 км) (ТК) | 369307 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (водопровод хозяйственно-питьевой В1) | 1563684 | KS6.60 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 27643 | 5.4469 | Метр квадратный | 1338 | 27.32
18934 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод хозяйственно-питьевой (В1) (L=1,2 км) (ТК) | 369307 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (водопровод хозяйственно-питьевой В1) | 1563684 | KS6.60 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 7.8685 | Метр квадратный | 1338 | 27.32
18935 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод хозяйственно-питьевой (В1) (L=1,2 км) (ТК) | 369307 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (водопровод хозяйственно-питьевой В1) | 1563684 | KS6.60 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.3709 | Метр квадратный | 1338 | 27.32
18936 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод хозяйственно-питьевой (В1) (L=1,2 км) (ТК) | 369307 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (водопровод хозяйственно-питьевой В1) | 1563684 | KS6.60 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 4.6935 | Метр квадратный | 1338 | 27.32
18937 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод хозяйственно-питьевой (В1) (L=1,2 км) (ТК) | 369307 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (водопровод хозяйственно-питьевой В1) | 1563684 | KS6.60 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 2.8605 | Метр квадратный | 1338 | 27.32
18938 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод хозяйственно-питьевой (В1) (L=1,2 км) (ТК) | 369307 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (водопровод хозяйственно-питьевой В1) | 1563684 | KS6.60 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.44084 | Метр квадратный | 1338 | 27.32
18939 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод хозяйственно-питьевой (В1) (L=1,2 км) (ТК) | 369307 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (водопровод хозяйственно-питьевой В1) | 1563684 | KS6.60 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 5.5254 | Метр квадратный | 1338 | 27.32
18940 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод производственно-противопожарный (В2) (L=1,9км) (ТК) | 369308 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Блок пожарных гидрантов-14шт, модуль пожгидрантов-4шт) (водопровод производственно-противопожарный | 1563685 | KS6.39 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.705 | Штука | 1341 | 9
18941 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод производственно-противопожарный (В2) (L=1,9км) (ТК) | 369308 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Блок пожарных гидрантов-14шт, модуль пожгидрантов-4шт) (водопровод производственно-противопожарный | 1563685 | KS6.39 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 200 т | 27607 | 5.67 | Штука | 1341 | 9
18942 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод производственно-противопожарный (В2) (L=1,9км) (ТК) | 369308 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Блок пожарных гидрантов-14шт, модуль пожгидрантов-4шт) (водопровод производственно-противопожарный | 1563685 | KS6.39 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 16.44 | Штука | 1341 | 9
18943 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод производственно-противопожарный (В2) (L=1,9км) (ТК) | 369308 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Блок пожарных гидрантов-14шт, модуль пожгидрантов-4шт) (водопровод производственно-противопожарный | 1563685 | KS6.39 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 1.345 | Штука | 1341 | 9
18944 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод производственно-противопожарный (В2) (L=1,9км) (ТК) | 369308 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Блок пожарных гидрантов-14шт, модуль пожгидрантов-4шт) (водопровод производственно-противопожарный | 1563685 | KS6.39 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 15.195 | Штука | 1341 | 9
18945 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод производственно-противопожарный (В2) (L=1,9км) (ТК) | 369308 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Блок пожарных гидрантов-14шт, модуль пожгидрантов-4шт) (водопровод производственно-противопожарный | 1563685 | KS6.39 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 3.665 | Штука | 1341 | 9
18946 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод производственно-противопожарный (В2) (L=1,9км) (ТК) | 369308 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Блок пожарных гидрантов-14шт, модуль пожгидрантов-4шт) (водопровод производственно-противопожарный | 1563685 | KS6.39 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (50-99т) | 27621 | 10.485 | Штука | 1341 | 9
18947 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод производственно-противопожарный (В2) (L=1,9км) (ТК) | 369308 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Блок пожарных гидрантов-14шт, модуль пожгидрантов-4шт) (водопровод производственно-противопожарный | 1563685 | KS6.39 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Погрузчик телескопический | 27627 | 1.84 | Штука | 1341 | 9
18948 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод производственно-противопожарный (В2) (L=1,9км) (ТК) | 369308 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Блок пожарных гидрантов-14шт, модуль пожгидрантов-4шт) (водопровод производственно-противопожарный | 1563685 | KS6.39 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 6.785 | Штука | 1341 | 9
18949 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод производственно-противопожарный (В2) (L=1,9км) (ТК) | 369308 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Блок пожарных гидрантов-14шт, модуль пожгидрантов-4шт) (водопровод производственно-противопожарный | 1563685 | KS6.39 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 6.035 | Штука | 1341 | 9
18950 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод производственно-противопожарный (В2) (L=1,9км) (ТК) | 369308 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Блок пожарных гидрантов-14шт, модуль пожгидрантов-4шт) (водопровод производственно-противопожарный | 1563685 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 6.785 | Штука | 1341 | 9
18951 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод производственно-противопожарный (В2) (L=1,9км) (ТК) | 369308 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Блок пожарных гидрантов-14шт, модуль пожгидрантов-4шт) (водопровод производственно-противопожарный | 1563685 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 6.035 | Штука | 1341 | 9
18952 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод производственно-противопожарный (В2) (L=1,9км) (ТК) | 369308 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Блок пожарных гидрантов-14шт, модуль пожгидрантов-4шт) (водопровод производственно-противопожарный | 1563685 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (50-99т) | 27621 | 10.485 | Штука | 1341 | 9
18953 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод производственно-противопожарный (В2) (L=1,9км) (ТК) | 369308 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Блок пожарных гидрантов-14шт, модуль пожгидрантов-4шт) (водопровод производственно-противопожарный | 1563685 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.705 | Штука | 1341 | 9
18954 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод производственно-противопожарный (В2) (L=1,9км) (ТК) | 369308 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Блок пожарных гидрантов-14шт, модуль пожгидрантов-4шт) (водопровод производственно-противопожарный | 1563685 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 1.345 | Штука | 1341 | 9
18955 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод производственно-противопожарный (В2) (L=1,9км) (ТК) | 369308 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Блок пожарных гидрантов-14шт, модуль пожгидрантов-4шт) (водопровод производственно-противопожарный | 1563685 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 3.665 | Штука | 1341 | 9
18956 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод производственно-противопожарный (В2) (L=1,9км) (ТК) | 369308 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Блок пожарных гидрантов-14шт, модуль пожгидрантов-4шт) (водопровод производственно-противопожарный | 1563685 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 200 т | 27607 | 5.67 | Штука | 1341 | 9
18957 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод производственно-противопожарный (В2) (L=1,9км) (ТК) | 369308 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Блок пожарных гидрантов-14шт, модуль пожгидрантов-4шт) (водопровод производственно-противопожарный | 1563685 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 15.195 | Штука | 1341 | 9
18958 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод производственно-противопожарный (В2) (L=1,9км) (ТК) | 369308 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Блок пожарных гидрантов-14шт, модуль пожгидрантов-4шт) (водопровод производственно-противопожарный | 1563685 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 16.44 | Штука | 1341 | 9
18959 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод производственно-противопожарный (В2) (L=1,9км) (ТК) | 369308 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Блок пожарных гидрантов-14шт, модуль пожгидрантов-4шт) (водопровод производственно-противопожарный | 1563685 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Погрузчик телескопический | 27627 | 1.84 | Штука | 1341 | 9
18960 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод производственно-противопожарный (В2) (L=1,9км) (ТК) | 369308 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 159мм) (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1563686 | KS6.55 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 3.497 | Метр | 1337 | 627
18961 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод производственно-противопожарный (В2) (L=1,9км) (ТК) | 369308 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 159мм) (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1563686 | KS6.55 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 7.3587 | Метр | 1337 | 627
18962 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод производственно-противопожарный (В2) (L=1,9км) (ТК) | 369308 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 159мм) (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1563686 | KS6.55 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 38.8199 | Метр | 1337 | 627
18963 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод производственно-противопожарный (В2) (L=1,9км) (ТК) | 369308 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 159мм) (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1563686 | KS6.55 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 51.1718 | Метр | 1337 | 627
18964 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод производственно-противопожарный (В2) (L=1,9км) (ТК) | 369308 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 159мм) (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1563686 | KS6.55 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 2.0777 | Метр | 1337 | 627
18965 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод производственно-противопожарный (В2) (L=1,9км) (ТК) | 369308 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 159мм) (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1563686 | KS6.55 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 2.2429 | Метр | 1337 | 627
18966 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод производственно-противопожарный (В2) (L=1,9км) (ТК) | 369308 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 159мм) (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1563686 | KS6.55 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 7.866 | Метр | 1337 | 627
18967 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод производственно-противопожарный (В2) (L=1,9км) (ТК) | 369308 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 159мм) (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1563686 | KS6.55 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 11.5282 | Метр | 1337 | 627
18968 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод производственно-противопожарный (В2) (L=1,9км) (ТК) | 369308 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 159мм) (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1563686 | KS6.55 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 3.7449 | Метр | 1337 | 627
18969 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод производственно-противопожарный (В2) (L=1,9км) (ТК) | 369308 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 159мм) (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1563686 | KS6.55 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Трубоукладчик среднего класса (36-80т) | 27647 | 8.8094 | Метр | 1337 | 627
18970 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод производственно-противопожарный (В2) (L=1,9км) (ТК) | 369308 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 159мм) (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1563686 | KS6.55 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 37.9531 | Метр | 1337 | 613
18971 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод производственно-противопожарный (В2) (L=1,9км) (ТК) | 369308 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 159мм) (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1563686 | KS6.55 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 7.1944 | Метр | 1337 | 613
18972 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод производственно-противопожарный (В2) (L=1,9км) (ТК) | 369308 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 159мм) (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1563686 | KS6.55 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 3.4189 | Метр | 1337 | 613
18973 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод производственно-противопожарный (В2) (L=1,9км) (ТК) | 369308 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 159мм) (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1563686 | KS6.55 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Трубоукладчик среднего класса (36-80т) | 27647 | 8.6126 | Метр | 1337 | 613
18974 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод производственно-противопожарный (В2) (L=1,9км) (ТК) | 369308 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 159мм) (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1563686 | KS6.55 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 50.0292 | Метр | 1337 | 613
18975 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод производственно-противопожарный (В2) (L=1,9км) (ТК) | 369308 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 159мм) (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1563686 | KS6.55 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 3.6613 | Метр | 1337 | 613
18976 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод производственно-противопожарный (В2) (L=1,9км) (ТК) | 369308 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 159мм) (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1563686 | KS6.55 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 2.0313 | Метр | 1337 | 613
18977 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод производственно-противопожарный (В2) (L=1,9км) (ТК) | 369308 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 159мм) (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1563686 | KS6.55 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 7.6904 | Метр | 1337 | 613
18978 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод производственно-противопожарный (В2) (L=1,9км) (ТК) | 369308 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 159мм) (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1563686 | KS6.55 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 11.2708 | Метр | 1337 | 613
18979 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод производственно-противопожарный (В2) (L=1,9км) (ТК) | 369308 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 159мм) (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1563686 | KS6.55 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 2.1929 | Метр | 1337 | 613
18980 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод производственно-противопожарный (В2) (L=1,9км) (ТК) | 369308 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 159мм) (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1563686 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 4.1887 | Метр | 1337 | 701.3
18981 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод производственно-противопожарный (В2) (L=1,9км) (ТК) | 369308 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 159мм) (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1563686 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 2.3239 | Метр | 1337 | 701.3
18982 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод производственно-противопожарный (В2) (L=1,9км) (ТК) | 369308 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 159мм) (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1563686 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 2.5087 | Метр | 1337 | 701.3
18983 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод производственно-противопожарный (В2) (L=1,9км) (ТК) | 369308 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 159мм) (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1563686 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 8.7981 | Метр | 1337 | 701.3
18984 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод производственно-противопожарный (В2) (L=1,9км) (ТК) | 369308 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 159мм) (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1563686 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Трубоукладчик среднего класса (36-80т) | 27647 | 9.8533 | Метр | 1337 | 701.3
18985 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод производственно-противопожарный (В2) (L=1,9км) (ТК) | 369308 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 159мм) (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1563686 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 8.2307 | Метр | 1337 | 701.3
18986 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод производственно-противопожарный (В2) (L=1,9км) (ТК) | 369308 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 159мм) (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1563686 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 43.42 | Метр | 1337 | 701.3
18987 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод производственно-противопожарный (В2) (L=1,9км) (ТК) | 369308 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 159мм) (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1563686 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 57.2356 | Метр | 1337 | 701.3
18988 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод производственно-противопожарный (В2) (L=1,9км) (ТК) | 369308 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 159мм) (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1563686 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 3.9113 | Метр | 1337 | 701.3
18989 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод производственно-противопожарный (В2) (L=1,9км) (ТК) | 369308 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 159мм) (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1563686 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 12.8944 | Метр | 1337 | 701.3
18990 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод производственно-противопожарный (В2) (L=1,9км) (ТК) | 369308 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 159мм) (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1563686 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.92544 | Метр | 1337 | 258.7
18991 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод производственно-противопожарный (В2) (L=1,9км) (ТК) | 369308 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 159мм) (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1563686 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.85724 | Метр | 1337 | 258.7
18992 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод производственно-противопожарный (В2) (L=1,9км) (ТК) | 369308 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 159мм) (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1563686 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 4.7566 | Метр | 1337 | 258.7
18993 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод производственно-противопожарный (В2) (L=1,9км) (ТК) | 369308 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 159мм) (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1563686 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 21.1134 | Метр | 1337 | 258.7
18994 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод производственно-противопожарный (В2) (L=1,9км) (ТК) | 369308 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 159мм) (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1563686 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 16.0171 | Метр | 1337 | 258.7
18995 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод производственно-противопожарный (В2) (L=1,9км) (ТК) | 369308 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 159мм) (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1563686 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Трубоукладчик среднего класса (36-80т) | 27647 | 3.6347 | Метр | 1337 | 258.7
18996 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод производственно-противопожарный (В2) (L=1,9км) (ТК) | 369308 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 159мм) (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1563686 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 1.4428 | Метр | 1337 | 258.7
18997 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод производственно-противопожарный (В2) (L=1,9км) (ТК) | 369308 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 159мм) (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1563686 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 3.0362 | Метр | 1337 | 258.7
18998 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод производственно-противопожарный (В2) (L=1,9км) (ТК) | 369308 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 159мм) (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1563686 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 1.5451 | Метр | 1337 | 258.7
18999 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод производственно-противопожарный (В2) (L=1,9км) (ТК) | 369308 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 159мм) (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1563686 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 3.2455 | Метр | 1337 | 258.7
19000 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод производственно-противопожарный (В2) (L=1,9км) (ТК) | 369308 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 89мм) (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1563688 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 7.8861 | Метр | 1337 | 127.4
19001 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод производственно-противопожарный (В2) (L=1,9км) (ТК) | 369308 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 89мм) (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1563688 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Трубоукладчик среднего класса (36-80т) | 27647 | 1.79 | Метр | 1337 | 127.4
19002 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод производственно-противопожарный (В2) (L=1,9км) (ТК) | 369308 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 89мм) (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1563688 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 1.497 | Метр | 1337 | 127.4
19003 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод производственно-противопожарный (В2) (L=1,9км) (ТК) | 369308 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 89мм) (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1563688 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.42042 | Метр | 1337 | 127.4
19004 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод производственно-противопожарный (В2) (L=1,9км) (ТК) | 369308 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 89мм) (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1563688 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.45864 | Метр | 1337 | 127.4
19005 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод производственно-противопожарный (В2) (L=1,9км) (ТК) | 369308 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 89мм) (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1563688 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 1.5989 | Метр | 1337 | 127.4
19006 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод производственно-противопожарный (В2) (L=1,9км) (ТК) | 369308 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 89мм) (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1563688 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.75803 | Метр | 1337 | 127.4
19007 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод производственно-противопожарный (В2) (L=1,9км) (ТК) | 369308 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 89мм) (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1563688 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 2.3442 | Метр | 1337 | 127.4
19008 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод производственно-противопожарный (В2) (L=1,9км) (ТК) | 369308 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 89мм) (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1563688 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.71344 | Метр | 1337 | 127.4
19009 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод производственно-противопожарный (В2) (L=1,9км) (ТК) | 369308 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 89мм) (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1563688 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 10.3958 | Метр | 1337 | 127.4
19010 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод производственно-противопожарный (В2) (L=1,9км) (ТК) | 369308 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 89мм) (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1563688 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.43197 | Метр | 1337 | 72.6
19011 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод производственно-противопожарный (В2) (L=1,9км) (ТК) | 369308 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 89мм) (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1563688 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.23958 | Метр | 1337 | 72.6
19012 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод производственно-противопожарный (В2) (L=1,9км) (ТК) | 369308 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 89мм) (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1563688 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.26136 | Метр | 1337 | 72.6
19013 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод производственно-противопожарный (В2) (L=1,9км) (ТК) | 369308 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 89мм) (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1563688 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 5.9242 | Метр | 1337 | 72.6
19014 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод производственно-противопожарный (В2) (L=1,9км) (ТК) | 369308 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 89мм) (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1563688 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.40656 | Метр | 1337 | 72.6
19015 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод производственно-противопожарный (В2) (L=1,9км) (ТК) | 369308 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 89мм) (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1563688 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Трубоукладчик среднего класса (36-80т) | 27647 | 1.02 | Метр | 1337 | 72.6
19016 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод производственно-противопожарный (В2) (L=1,9км) (ТК) | 369308 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 89мм) (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1563688 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.85305 | Метр | 1337 | 72.6
19017 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод производственно-противопожарный (В2) (L=1,9км) (ТК) | 369308 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 89мм) (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1563688 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 4.4939 | Метр | 1337 | 72.6
19018 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод производственно-противопожарный (В2) (L=1,9км) (ТК) | 369308 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 89мм) (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1563688 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.3358 | Метр | 1337 | 72.6
19019 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод производственно-противопожарный (В2) (L=1,9км) (ТК) | 369308 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 89мм) (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1563688 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.91113 | Метр | 1337 | 72.6
19020 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод производственно-противопожарный (В2) (L=1,9км) (ТК) | 369308 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 57мм) (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1563690 | KS6.55 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 1.49 | Метр | 1337 | 250
19021 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод производственно-противопожарный (В2) (L=1,9км) (ТК) | 369308 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 57мм) (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1563690 | KS6.55 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 4.6 | Метр | 1337 | 250
19022 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод производственно-противопожарный (В2) (L=1,9км) (ТК) | 369308 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 57мм) (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1563690 | KS6.55 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.83 | Метр | 1337 | 250
19023 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод производственно-противопожарный (В2) (L=1,9км) (ТК) | 369308 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 57мм) (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1563690 | KS6.55 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 3.14 | Метр | 1337 | 250
19024 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод производственно-противопожарный (В2) (L=1,9км) (ТК) | 369308 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 57мм) (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1563690 | KS6.55 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 15.48 | Метр | 1337 | 250
19025 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод производственно-противопожарный (В2) (L=1,9км) (ТК) | 369308 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 57мм) (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1563690 | KS6.55 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 1.39 | Метр | 1337 | 250
19026 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод производственно-противопожарный (В2) (L=1,9км) (ТК) | 369308 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 57мм) (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1563690 | KS6.55 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 2.93 | Метр | 1337 | 250
19027 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод производственно-противопожарный (В2) (L=1,9км) (ТК) | 369308 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 57мм) (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1563690 | KS6.55 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 20.4 | Метр | 1337 | 250
19028 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод производственно-противопожарный (В2) (L=1,9км) (ТК) | 369308 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 57мм) (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1563690 | KS6.55 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Трубоукладчик среднего класса (36-80т) | 27647 | 3.51 | Метр | 1337 | 250
19029 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод производственно-противопожарный (В2) (L=1,9км) (ТК) | 369308 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 57мм) (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1563690 | KS6.55 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.89 | Метр | 1337 | 250
19030 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод производственно-противопожарный (В2) (L=1,9км) (ТК) | 369308 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1563692 | KS6.57 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 14.18 | Штука | 1341 | 169
19031 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод производственно-противопожарный (В2) (L=1,9км) (ТК) | 369308 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1563692 | KS6.57 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 3.65 | Штука | 1341 | 169
19032 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод производственно-противопожарный (В2) (L=1,9км) (ТК) | 369308 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1563692 | KS6.57 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 27623 | 3.64 | Штука | 1341 | 169
19033 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод производственно-противопожарный (В2) (L=1,9км) (ТК) | 369308 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1563692 | KS6.57 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 6.81 | Штука | 1341 | 169
19034 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод производственно-противопожарный (В2) (L=1,9км) (ТК) | 369308 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1563692 | KS6.57 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 12.99 | Штука | 1341 | 169
19035 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод производственно-противопожарный (В2) (L=1,9км) (ТК) | 369308 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1563692 | KS6.57 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 18.75 | Штука | 1341 | 169
19036 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод производственно-противопожарный (В2) (L=1,9км) (ТК) | 369308 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1563692 | KS6.57 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 17.23 | Штука | 1341 | 169
19037 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод производственно-противопожарный (В2) (L=1,9км) (ТК) | 369308 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытания (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1563693 | KS6.61 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 12.09 | Метр | 1337 | 2650
19038 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод производственно-противопожарный (В2) (L=1,9км) (ТК) | 369308 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытания (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1563693 | KS6.61 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Станция азотная мобильная мембранная | 27640 | 24.18 | Метр | 1337 | 2650
19039 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод производственно-противопожарный (В2) (L=1,9км) (ТК) | 369308 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытания (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1563693 | KS6.61 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Термоконтейнер-осушитель | 27644 | 48.37 | Метр | 1337 | 2650
19040 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод производственно-противопожарный (В2) (L=1,9км) (ТК) | 369308 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытания (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1563693 | KS6.61 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 21-40 м3/мин | 27616 | 24.18 | Метр | 1337 | 2650
19041 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод производственно-противопожарный (В2) (L=1,9км) (ТК) | 369308 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытания (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1563693 | KS6.61 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 12.09 | Метр | 1337 | 2650
19042 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод производственно-противопожарный всас (В2ВС) (L=0,022км) (ТК) | 369309 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 219мм) (водопровод производственно-противопожарный всас В2ВС) | 1563694 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 1.8758 | Метр | 1337 | 23
19043 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод производственно-противопожарный всас (В2ВС) (L=0,022км) (ТК) | 369309 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 219мм) (водопровод производственно-противопожарный всас В2ВС) | 1563694 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.27089 | Метр | 1337 | 23
19044 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод производственно-противопожарный всас (В2ВС) (L=0,022км) (ТК) | 369309 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 219мм) (водопровод производственно-противопожарный всас В2ВС) | 1563694 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Трубоукладчик среднего класса (36-80т) | 27647 | 0.322 | Метр | 1337 | 23
19045 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод производственно-противопожарный всас (В2ВС) (L=0,022км) (ТК) | 369309 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 219мм) (водопровод производственно-противопожарный всас В2ВС) | 1563694 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 1.426 | Метр | 1337 | 23
19046 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод производственно-противопожарный всас (В2ВС) (L=0,022км) (ТК) | 369309 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 219мм) (водопровод производственно-противопожарный всас В2ВС) | 1563694 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.081778 | Метр | 1337 | 23
19047 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод производственно-противопожарный всас (В2ВС) (L=0,022км) (ТК) | 369309 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 219мм) (водопровод производственно-противопожарный всас В2ВС) | 1563694 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.12778 | Метр | 1337 | 23
19048 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод производственно-противопожарный всас (В2ВС) (L=0,022км) (ТК) | 369309 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 219мм) (водопровод производственно-противопожарный всас В2ВС) | 1563694 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.076667 | Метр | 1337 | 23
19049 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод производственно-противопожарный всас (В2ВС) (L=0,022км) (ТК) | 369309 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 219мм) (водопровод производственно-противопожарный всас В2ВС) | 1563694 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.42422 | Метр | 1337 | 23
19050 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод производственно-противопожарный всас (В2ВС) (L=0,022км) (ТК) | 369309 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 219мм) (водопровод производственно-противопожарный всас В2ВС) | 1563694 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.138 | Метр | 1337 | 23
19051 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод производственно-противопожарный всас (В2ВС) (L=0,022км) (ТК) | 369309 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 219мм) (водопровод производственно-противопожарный всас В2ВС) | 1563694 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.28622 | Метр | 1337 | 23
19052 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод производственно-противопожарный всас (В2ВС) (L=0,022км) (ТК) | 369309 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 219мм) (водопровод производственно-противопожарный всас В2ВС) | 1563694 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 1.116 | Метр | 1337 | 18
19053 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод производственно-противопожарный всас (В2ВС) (L=0,022км) (ТК) | 369309 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 219мм) (водопровод производственно-противопожарный всас В2ВС) | 1563694 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.224 | Метр | 1337 | 18
19054 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод производственно-противопожарный всас (В2ВС) (L=0,022км) (ТК) | 369309 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 219мм) (водопровод производственно-противопожарный всас В2ВС) | 1563694 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.1 | Метр | 1337 | 18
19055 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод производственно-противопожарный всас (В2ВС) (L=0,022км) (ТК) | 369309 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 219мм) (водопровод производственно-противопожарный всас В2ВС) | 1563694 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.064 | Метр | 1337 | 18
19056 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод производственно-противопожарный всас (В2ВС) (L=0,022км) (ТК) | 369309 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 219мм) (водопровод производственно-противопожарный всас В2ВС) | 1563694 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Трубоукладчик среднего класса (36-80т) | 27647 | 0.252 | Метр | 1337 | 18
19057 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод производственно-противопожарный всас (В2ВС) (L=0,022км) (ТК) | 369309 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 219мм) (водопровод производственно-противопожарный всас В2ВС) | 1563694 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.212 | Метр | 1337 | 18
19058 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод производственно-противопожарный всас (В2ВС) (L=0,022км) (ТК) | 369309 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 219мм) (водопровод производственно-противопожарный всас В2ВС) | 1563694 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.108 | Метр | 1337 | 18
19059 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод производственно-противопожарный всас (В2ВС) (L=0,022км) (ТК) | 369309 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 219мм) (водопровод производственно-противопожарный всас В2ВС) | 1563694 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.332 | Метр | 1337 | 18
19060 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод производственно-противопожарный всас (В2ВС) (L=0,022км) (ТК) | 369309 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 219мм) (водопровод производственно-противопожарный всас В2ВС) | 1563694 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.06 | Метр | 1337 | 18
19061 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод производственно-противопожарный всас (В2ВС) (L=0,022км) (ТК) | 369309 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 219мм) (водопровод производственно-противопожарный всас В2ВС) | 1563694 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 1.468 | Метр | 1337 | 18
19062 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод производственно-противопожарный всас (В2ВС) (L=0,022км) (ТК) | 369309 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 219мм) (водопровод производственно-противопожарный всас В2ВС) | 1563694 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.073778 | Метр | 1337 | 4
19063 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод производственно-противопожарный всас (В2ВС) (L=0,022км) (ТК) | 369309 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 219мм) (водопровод производственно-противопожарный всас В2ВС) | 1563694 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.013333 | Метр | 1337 | 4
19064 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод производственно-противопожарный всас (В2ВС) (L=0,022км) (ТК) | 369309 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 219мм) (водопровод производственно-противопожарный всас В2ВС) | 1563694 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.049778 | Метр | 1337 | 4
19065 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод производственно-противопожарный всас (В2ВС) (L=0,022км) (ТК) | 369309 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 219мм) (водопровод производственно-противопожарный всас В2ВС) | 1563694 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.024 | Метр | 1337 | 4
19066 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод производственно-противопожарный всас (В2ВС) (L=0,022км) (ТК) | 369309 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 219мм) (водопровод производственно-противопожарный всас В2ВС) | 1563694 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.022222 | Метр | 1337 | 4
19067 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод производственно-противопожарный всас (В2ВС) (L=0,022км) (ТК) | 369309 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 219мм) (водопровод производственно-противопожарный всас В2ВС) | 1563694 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.047111 | Метр | 1337 | 4
19068 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод производственно-противопожарный всас (В2ВС) (L=0,022км) (ТК) | 369309 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 219мм) (водопровод производственно-противопожарный всас В2ВС) | 1563694 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 0.32622 | Метр | 1337 | 4
19069 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод производственно-противопожарный всас (В2ВС) (L=0,022км) (ТК) | 369309 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 219мм) (водопровод производственно-противопожарный всас В2ВС) | 1563694 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.014222 | Метр | 1337 | 4
19070 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод производственно-противопожарный всас (В2ВС) (L=0,022км) (ТК) | 369309 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 219мм) (водопровод производственно-противопожарный всас В2ВС) | 1563694 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Трубоукладчик среднего класса (36-80т) | 27647 | 0.056 | Метр | 1337 | 4
19071 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод производственно-противопожарный всас (В2ВС) (L=0,022км) (ТК) | 369309 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 219мм) (водопровод производственно-противопожарный всас В2ВС) | 1563694 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 0.248 | Метр | 1337 | 4
19072 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод производственно-противопожарный всас (В2ВС) (L=0,022км) (ТК) | 369309 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытания (водопровод производственно-противопожарный всас В2ВС) | 1563696 | KS6.61 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Термоконтейнер-осушитель | 27644 | 0.82 | Метр | 1337 | 45
19073 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод производственно-противопожарный всас (В2ВС) (L=0,022км) (ТК) | 369309 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытания (водопровод производственно-противопожарный всас В2ВС) | 1563696 | KS6.61 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.21 | Метр | 1337 | 45
19074 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод производственно-противопожарный всас (В2ВС) (L=0,022км) (ТК) | 369309 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытания (водопровод производственно-противопожарный всас В2ВС) | 1563696 | KS6.61 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Станция азотная мобильная мембранная | 27640 | 0.41 | Метр | 1337 | 45
19075 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод производственно-противопожарный всас (В2ВС) (L=0,022км) (ТК) | 369309 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытания (водопровод производственно-противопожарный всас В2ВС) | 1563696 | KS6.61 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 21-40 м3/мин | 27616 | 0.41 | Метр | 1337 | 45
19076 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод производственно-противопожарный всас (В2ВС) (L=0,022км) (ТК) | 369309 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытания (водопровод производственно-противопожарный всас В2ВС) | 1563696 | KS6.61 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.21 | Метр | 1337 | 45
19077 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод производственно-противопожарный всас (В2ВС) (L=0,022км) (ТК) | 369309 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (водопровод производственно-противопожарный всас В2ВС) | 1563697 | KS6.60 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 27643 | 4.3081 | Метр квадратный | 1338 | 21.6
19078 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод производственно-противопожарный всас (В2ВС) (L=0,022км) (ТК) | 369309 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (водопровод производственно-противопожарный всас В2ВС) | 1563697 | KS6.60 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 6.2198 | Метр квадратный | 1338 | 21.6
19079 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод производственно-противопожарный всас (В2ВС) (L=0,022км) (ТК) | 369309 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (водопровод производственно-противопожарный всас В2ВС) | 1563697 | KS6.60 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.0849 | Метр квадратный | 1338 | 21.6
19080 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод производственно-противопожарный всас (В2ВС) (L=0,022км) (ТК) | 369309 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (водопровод производственно-противопожарный всас В2ВС) | 1563697 | KS6.60 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 3.7116 | Метр квадратный | 1338 | 21.6
19081 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод производственно-противопожарный всас (В2ВС) (L=0,022км) (ТК) | 369309 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (водопровод производственно-противопожарный всас В2ВС) | 1563697 | KS6.60 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 2.2605 | Метр квадратный | 1338 | 21.6
19082 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод производственно-противопожарный всас (В2ВС) (L=0,022км) (ТК) | 369309 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (водопровод производственно-противопожарный всас В2ВС) | 1563697 | KS6.60 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.10116 | Метр квадратный | 1338 | 21.6
19083 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод производственно-противопожарный всас (В2ВС) (L=0,022км) (ТК) | 369309 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (водопровод производственно-противопожарный всас В2ВС) | 1563697 | KS6.60 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 4.3674 | Метр квадратный | 1338 | 21.6
19084 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод производственно-противопожарный всас (В2ВС) (L=0,022км) (ТК) | 369309 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (водопровод производственно-противопожарный всас В2ВС) | 1563697 | KS6.60 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.34884 | Метр квадратный | 1338 | 21.6
19085 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод производственно-противопожарный всас (В2ВС) (L=0,022км) (ТК) | 369309 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (водопровод производственно-противопожарный всас В2ВС) | 1563697 | KS6.60 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.064599 | Метр квадратный | 1338 | 4.03
19086 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод производственно-противопожарный всас (В2ВС) (L=0,022км) (ТК) | 369309 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (водопровод производственно-противопожарный всас В2ВС) | 1563697 | KS6.60 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.018734 | Метр квадратный | 1338 | 4.03
19087 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод производственно-противопожарный всас (В2ВС) (L=0,022км) (ТК) | 369309 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (водопровод производственно-противопожарный всас В2ВС) | 1563697 | KS6.60 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 0.81485 | Метр квадратный | 1338 | 4.03
19088 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод производственно-противопожарный всас (В2ВС) (L=0,022км) (ТК) | 369309 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (водопровод производственно-противопожарный всас В2ВС) | 1563697 | KS6.60 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.42174 | Метр квадратный | 1338 | 4.03
19089 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод производственно-противопожарный всас (В2ВС) (L=0,022км) (ТК) | 369309 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (водопровод производственно-противопожарный всас В2ВС) | 1563697 | KS6.60 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 1.1604 | Метр квадратный | 1338 | 4.03
19090 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод производственно-противопожарный всас (В2ВС) (L=0,022км) (ТК) | 369309 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (водопровод производственно-противопожарный всас В2ВС) | 1563697 | KS6.60 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 0.69249 | Метр квадратный | 1338 | 4.03
19091 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод производственно-противопожарный всас (В2ВС) (L=0,022км) (ТК) | 369309 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (водопровод производственно-противопожарный всас В2ВС) | 1563697 | KS6.60 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.20241 | Метр квадратный | 1338 | 4.03
19092 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод производственно-противопожарный всас (В2ВС) (L=0,022км) (ТК) | 369309 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (водопровод производственно-противопожарный всас В2ВС) | 1563697 | KS6.60 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 27643 | 0.80379 | Метр квадратный | 1338 | 4.03
19093 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод производственно-противопожарный всас (В2ВС) (L=0,022км) (ТК) | 369309 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (водопровод производственно-противопожарный всас В2ВС) | 1563697 | KS6.60 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.2558 | Метр квадратный | 1338 | 12
19094 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод производственно-противопожарный всас (В2ВС) (L=0,022км) (ТК) | 369309 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (водопровод производственно-противопожарный всас В2ВС) | 1563697 | KS6.60 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 2.062 | Метр квадратный | 1338 | 12
19095 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод производственно-противопожарный всас (В2ВС) (L=0,022км) (ТК) | 369309 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (водопровод производственно-противопожарный всас В2ВС) | 1563697 | KS6.60 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 3.4554 | Метр квадратный | 1338 | 12
19096 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод производственно-противопожарный всас (В2ВС) (L=0,022км) (ТК) | 369309 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (водопровод производственно-противопожарный всас В2ВС) | 1563697 | KS6.60 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.60271 | Метр квадратный | 1338 | 12
19097 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод производственно-противопожарный всас (В2ВС) (L=0,022км) (ТК) | 369309 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (водопровод производственно-противопожарный всас В2ВС) | 1563697 | KS6.60 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 2.4264 | Метр квадратный | 1338 | 12
19098 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод производственно-противопожарный всас (В2ВС) (L=0,022км) (ТК) | 369309 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (водопровод производственно-противопожарный всас В2ВС) | 1563697 | KS6.60 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.056202 | Метр квадратный | 1338 | 12
19099 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод производственно-противопожарный всас (В2ВС) (L=0,022км) (ТК) | 369309 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (водопровод производственно-противопожарный всас В2ВС) | 1563697 | KS6.60 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.1938 | Метр квадратный | 1338 | 12
19100 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод производственно-противопожарный всас (В2ВС) (L=0,022км) (ТК) | 369309 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (водопровод производственно-противопожарный всас В2ВС) | 1563697 | KS6.60 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 27643 | 2.3934 | Метр квадратный | 1338 | 12
19101 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод производственно-противопожарный всас (В2ВС) (L=0,022км) (ТК) | 369309 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (водопровод производственно-противопожарный всас В2ВС) | 1563697 | KS6.60 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 6.9944 | Метр квадратный | 1338 | 24.29
19102 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод производственно-противопожарный всас (В2ВС) (L=0,022км) (ТК) | 369309 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (водопровод производственно-противопожарный всас В2ВС) | 1563697 | KS6.60 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.39228 | Метр квадратный | 1338 | 24.29
19103 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод производственно-противопожарный всас (В2ВС) (L=0,022км) (ТК) | 369309 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (водопровод производственно-противопожарный всас В2ВС) | 1563697 | KS6.60 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 27643 | 4.8447 | Метр квадратный | 1338 | 24.29
19104 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод производственно-противопожарный всас (В2ВС) (L=0,022км) (ТК) | 369309 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (водопровод производственно-противопожарный всас В2ВС) | 1563697 | KS6.60 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 4.9113 | Метр квадратный | 1338 | 24.29
19105 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод производственно-противопожарный всас (В2ВС) (L=0,022км) (ТК) | 369309 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (водопровод производственно-противопожарный всас В2ВС) | 1563697 | KS6.60 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.11376 | Метр квадратный | 1338 | 24.29
19106 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод производственно-противопожарный всас (В2ВС) (L=0,022км) (ТК) | 369309 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (водопровод производственно-противопожарный всас В2ВС) | 1563697 | KS6.60 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 4.1739 | Метр квадратный | 1338 | 24.29
19107 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод производственно-противопожарный всас (В2ВС) (L=0,022км) (ТК) | 369309 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (водопровод производственно-противопожарный всас В2ВС) | 1563697 | KS6.60 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 2.542 | Метр квадратный | 1338 | 24.29
19108 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод производственно-противопожарный всас (В2ВС) (L=0,022км) (ТК) | 369309 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (водопровод производственно-противопожарный всас В2ВС) | 1563697 | KS6.60 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.22 | Метр квадратный | 1338 | 24.29
19109 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод производственный подземной воды (В9) (L=0,505км) (ТК) | 369310 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 108мм) (водопровод производственный подземной воды В9) | 1563698 | KS6.55 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Трубоукладчик среднего класса (36-80т) | 27647 | 15.1459 | Метр | 1337 | 1078
19110 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод производственный подземной воды (В9) (L=0,505км) (ТК) | 369310 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 108мм) (водопровод производственный подземной воды В9) | 1563698 | KS6.55 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 3.8538 | Метр | 1337 | 1078
19111 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод производственный подземной воды (В9) (L=0,505км) (ТК) | 369310 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 108мм) (водопровод производственный подземной воды В9) | 1563698 | KS6.55 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 6.0099 | Метр | 1337 | 1078
19112 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод производственный подземной воды (В9) (L=0,505км) (ТК) | 369310 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 108мм) (водопровод производственный подземной воды В9) | 1563698 | KS6.55 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 12.6575 | Метр | 1337 | 1078
19113 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод производственный подземной воды (В9) (L=0,505км) (ТК) | 369310 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 108мм) (водопровод производственный подземной воды В9) | 1563698 | KS6.55 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 6.4411 | Метр | 1337 | 1078
19114 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод производственный подземной воды (В9) (L=0,505км) (ТК) | 369310 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 108мм) (водопровод производственный подземной воды В9) | 1563698 | KS6.55 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 3.5664 | Метр | 1337 | 1078
19115 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод производственный подземной воды (В9) (L=0,505км) (ТК) | 369310 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 108мм) (водопровод производственный подземной воды В9) | 1563698 | KS6.55 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 13.5199 | Метр | 1337 | 1078
19116 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод производственный подземной воды (В9) (L=0,505км) (ТК) | 369310 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 108мм) (водопровод производственный подземной воды В9) | 1563698 | KS6.55 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 19.8172 | Метр | 1337 | 1078
19117 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод производственный подземной воды (В9) (L=0,505км) (ТК) | 369310 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 108мм) (водопровод производственный подземной воды В9) | 1563698 | KS6.55 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 66.7462 | Метр | 1337 | 1078
19118 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод производственный подземной воды (В9) (L=0,505км) (ТК) | 369310 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 108мм) (водопровод производственный подземной воды В9) | 1563698 | KS6.55 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 87.9828 | Метр | 1337 | 1078
19119 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод производственный подземной воды (В9) (L=0,505км) (ТК) | 369310 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 108мм) (водопровод производственный подземной воды В9) | 1563698 | KS6.55 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 7.5538 | Метр | 1337 | 122
19120 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод производственный подземной воды (В9) (L=0,505км) (ТК) | 369310 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 108мм) (водопровод производственный подземной воды В9) | 1563698 | KS6.55 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.68015 | Метр | 1337 | 122
19121 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод производственный подземной воды (В9) (L=0,505км) (ТК) | 369310 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 108мм) (водопровод производственный подземной воды В9) | 1563698 | KS6.55 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 9.9572 | Метр | 1337 | 122
19122 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод производственный подземной воды (В9) (L=0,505км) (ТК) | 369310 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 108мм) (водопровод производственный подземной воды В9) | 1563698 | KS6.55 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Трубоукладчик среднего класса (36-80т) | 27647 | 1.7141 | Метр | 1337 | 122
19123 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод производственный подземной воды (В9) (L=0,505км) (ТК) | 369310 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 108мм) (водопровод производственный подземной воды В9) | 1563698 | KS6.55 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 1.4325 | Метр | 1337 | 122
19124 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод производственный подземной воды (В9) (L=0,505км) (ТК) | 369310 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 108мм) (водопровод производственный подземной воды В9) | 1563698 | KS6.55 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.72895 | Метр | 1337 | 122
19125 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод производственный подземной воды (В9) (L=0,505км) (ТК) | 369310 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 108мм) (водопровод производственный подземной воды В9) | 1563698 | KS6.55 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.40362 | Метр | 1337 | 122
19126 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод производственный подземной воды (В9) (L=0,505км) (ТК) | 369310 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 108мм) (водопровод производственный подземной воды В9) | 1563698 | KS6.55 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 2.2428 | Метр | 1337 | 122
19127 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод производственный подземной воды (В9) (L=0,505км) (ТК) | 369310 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 108мм) (водопровод производственный подземной воды В9) | 1563698 | KS6.55 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 1.5301 | Метр | 1337 | 122
19128 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод производственный подземной воды (В9) (L=0,505км) (ТК) | 369310 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 108мм) (водопровод производственный подземной воды В9) | 1563698 | KS6.55 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.43615 | Метр | 1337 | 122
19129 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод производственный подземной воды (В9) (L=0,505км) (ТК) | 369310 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (водопровод производственный подземной воды В9) | 1563700 | KS6.57 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.97 | Штука | 1341 | 24
19130 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод производственный подземной воды (В9) (L=0,505км) (ТК) | 369310 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (водопровод производственный подземной воды В9) | 1563700 | KS6.57 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 27623 | 0.52 | Штука | 1341 | 24
19131 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод производственный подземной воды (В9) (L=0,505км) (ТК) | 369310 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (водопровод производственный подземной воды В9) | 1563700 | KS6.57 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 2.66 | Штука | 1341 | 24
19132 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод производственный подземной воды (В9) (L=0,505км) (ТК) | 369310 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (водопровод производственный подземной воды В9) | 1563700 | KS6.57 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.52 | Штука | 1341 | 24
19133 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод производственный подземной воды (В9) (L=0,505км) (ТК) | 369310 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (водопровод производственный подземной воды В9) | 1563700 | KS6.57 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 2.01 | Штука | 1341 | 24
19134 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод производственный подземной воды (В9) (L=0,505км) (ТК) | 369310 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (водопровод производственный подземной воды В9) | 1563700 | KS6.57 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 2.45 | Штука | 1341 | 24
19135 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод производственный подземной воды (В9) (L=0,505км) (ТК) | 369310 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (водопровод производственный подземной воды В9) | 1563700 | KS6.57 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 1.84 | Штука | 1341 | 24
19136 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод производственный подземной воды (В9) (L=0,505км) (ТК) | 369310 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытания (водопровод производственный подземной воды В9) | 1563701 | KS6.61 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Термоконтейнер-осушитель | 27644 | 21.9 | Метр | 1337 | 1200
19137 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод производственный подземной воды (В9) (L=0,505км) (ТК) | 369310 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытания (водопровод производственный подземной воды В9) | 1563701 | KS6.61 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Станция азотная мобильная мембранная | 27640 | 10.95 | Метр | 1337 | 1200
19138 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод производственный подземной воды (В9) (L=0,505км) (ТК) | 369310 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытания (водопровод производственный подземной воды В9) | 1563701 | KS6.61 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 21-40 м3/мин | 27616 | 10.95 | Метр | 1337 | 1200
19139 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод производственный подземной воды (В9) (L=0,505км) (ТК) | 369310 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытания (водопровод производственный подземной воды В9) | 1563701 | KS6.61 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 5.48 | Метр | 1337 | 1200
19140 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод производственный подземной воды (В9) (L=0,505км) (ТК) | 369310 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытания (водопровод производственный подземной воды В9) | 1563701 | KS6.61 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 5.48 | Метр | 1337 | 1200
19141 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод производственный подземной воды (В9) (L=0,505км) (ТК) | 369310 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (водопровод производственный подземной воды В9) | 1563702 | KS6.60 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 10.5322 | Метр квадратный | 1338 | 652.7
19142 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод производственный подземной воды (В9) (L=0,505км) (ТК) | 369310 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (водопровод производственный подземной воды В9) | 1563702 | KS6.60 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 27643 | 130.1353 | Метр квадратный | 1338 | 652.7
19143 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод производственный подземной воды (В9) (L=0,505км) (ТК) | 369310 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (водопровод производственный подземной воды В9) | 1563702 | KS6.60 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 32.7573 | Метр квадратный | 1338 | 652.7
19144 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод производственный подземной воды (В9) (L=0,505км) (ТК) | 369310 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (водопровод производственный подземной воды В9) | 1563702 | KS6.60 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 132.0096 | Метр квадратный | 1338 | 652.7
19145 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод производственный подземной воды (В9) (L=0,505км) (ТК) | 369310 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (водопровод производственный подземной воды В9) | 1563702 | KS6.60 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 3.035 | Метр квадратный | 1338 | 652.7
19146 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод производственный подземной воды (В9) (L=0,505км) (ТК) | 369310 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (водопровод производственный подземной воды В9) | 1563702 | KS6.60 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 68.3379 | Метр квадратный | 1338 | 652.7
19147 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод производственный подземной воды (В9) (L=0,505км) (ТК) | 369310 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (водопровод производственный подземной воды В9) | 1563702 | KS6.60 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 112.1294 | Метр квадратный | 1338 | 652.7
19148 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод производственный подземной воды (В9) (L=0,505км) (ТК) | 369310 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (водопровод производственный подземной воды В9) | 1563702 | KS6.60 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 187.9881 | Метр квадратный | 1338 | 652.7
19149 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод производственный подземной воды (В9) (L=0,505км) (ТК) | 369310 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (водопровод производственный подземной воды В9) | 1563702 | KS6.60 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 10.5747 | Метр квадратный | 1338 | 101
19150 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод производственный подземной воды (В9) (L=0,505км) (ТК) | 369310 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (водопровод производственный подземной воды В9) | 1563702 | KS6.60 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 29.0896 | Метр квадратный | 1338 | 101
19151 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод производственный подземной воды (В9) (L=0,505км) (ТК) | 369310 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (водопровод производственный подземной воды В9) | 1563702 | KS6.60 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 17.3511 | Метр квадратный | 1338 | 101
19152 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод производственный подземной воды (В9) (L=0,505км) (ТК) | 369310 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (водопровод производственный подземной воды В9) | 1563702 | KS6.60 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.46964 | Метр квадратный | 1338 | 101
19153 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод производственный подземной воды (В9) (L=0,505км) (ТК) | 369310 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (водопровод производственный подземной воды В9) | 1563702 | KS6.60 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 5.0689 | Метр квадратный | 1338 | 101
19154 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод производственный подземной воды (В9) (L=0,505км) (ТК) | 369310 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (водопровод производственный подземной воды В9) | 1563702 | KS6.60 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 1.6298 | Метр квадратный | 1338 | 101
19155 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод производственный подземной воды (В9) (L=0,505км) (ТК) | 369310 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (водопровод производственный подземной воды В9) | 1563702 | KS6.60 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 27643 | 20.1374 | Метр квадратный | 1338 | 101
19156 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод производственный подземной воды (В9) (L=0,505км) (ТК) | 369310 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (водопровод производственный подземной воды В9) | 1563702 | KS6.60 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 20.4274 | Метр квадратный | 1338 | 101
19157 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод производственный подземной воды (В9) (L=0,505км) (ТК) | 369310 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (водопровод производственный подземной воды В9) | 1563702 | KS6.60 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 8.2274 | Метр квадратный | 1338 | 78.58
19158 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод производственный подземной воды (В9) (L=0,505км) (ТК) | 369310 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (водопровод производственный подземной воды В9) | 1563702 | KS6.60 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 22.6323 | Метр квадратный | 1338 | 78.58
19159 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод производственный подземной воды (В9) (L=0,505км) (ТК) | 369310 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (водопровод производственный подземной воды В9) | 1563702 | KS6.60 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 15.8929 | Метр квадратный | 1338 | 78.58
19160 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод производственный подземной воды (В9) (L=0,505км) (ТК) | 369310 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (водопровод производственный подземной воды В9) | 1563702 | KS6.60 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 27643 | 15.6673 | Метр квадратный | 1338 | 78.58
19161 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод производственный подземной воды (В9) (L=0,505км) (ТК) | 369310 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (водопровод производственный подземной воды В9) | 1563702 | KS6.60 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.36539 | Метр квадратный | 1338 | 78.58
19162 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод производственный подземной воды (В9) (L=0,505км) (ТК) | 369310 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (водопровод производственный подземной воды В9) | 1563702 | KS6.60 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 3.9437 | Метр квадратный | 1338 | 78.58
19163 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод производственный подземной воды (В9) (L=0,505км) (ТК) | 369310 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (водопровод производственный подземной воды В9) | 1563702 | KS6.60 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 13.4995 | Метр квадратный | 1338 | 78.58
19164 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод производственный подземной воды (В9) (L=0,505км) (ТК) | 369310 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (водопровод производственный подземной воды В9) | 1563702 | KS6.60 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 1.268 | Метр квадратный | 1338 | 78.58
19165 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Теплоизоляционные работы (В1, В2, В9, В2ВС) (ТК) | 369311 | ООО "ССК "Газрегион" | Теплоизоляция (K-Flex) | 1563703 | KS6.65 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 46.1987 | Метр кубический | 1339 | 47.26
19166 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Теплоизоляционные работы (В1, В2, В9, В2ВС) (ТК) | 369311 | ООО "ССК "Газрегион" | Теплоизоляция (K-Flex) | 1563703 | KS6.65 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 36.7067 | Метр кубический | 1339 | 37.55
19167 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Теплоизоляционные работы (В1, В2, В9, В2ВС) (ТК) | 369311 | ООО "ССК "Газрегион" | Теплоизоляция (K-Flex) | 1563703 | KS6.65 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 130.436 | Метр кубический | 1339 | 133.4325
19168 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Теплоизоляционные работы (В1, В2, В9, В2ВС) (ТК) | 369311 | ООО "ССК "Газрегион" | Теплоизоляция (K-Flex) | 1563703 | KS6.65 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 20.6848 | Метр кубический | 1339 | 21.16
19169 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Теплоизоляционные работы (В1, В2, В9, В2ВС) (ТК) | 369311 | ООО "ССК "Газрегион" | Теплоизоляция (K-Flex) | 1563703 | KS6.65 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 13.1284 | Метр кубический | 1339 | 13.43
19170 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Теплоизоляционные работы (В1, В2, В9, В2ВС) (ТК) | 369311 | ООО "ССК "Газрегион" | Теплоизоляция (K-Flex) | 1563703 | KS6.65 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 10.532 | Метр кубический | 1339 | 10.774
19171 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная (К1) (0,002км) (ТК) | 369297 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов Ду 159мм (канализация производственная К1) | 1563704 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 0.31 | Метр | 1337 | 5
19172 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная (К1) (0,002км) (ТК) | 369297 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов Ду 159мм (канализация производственная К1) | 1563704 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Трубоукладчик среднего класса (36-80т) | 27647 | 0.07 | Метр | 1337 | 5
19173 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная (К1) (0,002км) (ТК) | 369297 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов Ду 159мм (канализация производственная К1) | 1563704 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.03 | Метр | 1337 | 5
19174 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная (К1) (0,002км) (ТК) | 369297 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов Ду 159мм (канализация производственная К1) | 1563704 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 0.41 | Метр | 1337 | 5
19175 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная (К1) (0,002км) (ТК) | 369297 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов Ду 159мм (канализация производственная К1) | 1563704 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.06 | Метр | 1337 | 5
19176 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная (К1) (0,002км) (ТК) | 369297 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов Ду 159мм (канализация производственная К1) | 1563704 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.06 | Метр | 1337 | 5
19177 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная (К1) (0,002км) (ТК) | 369297 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов Ду 159мм (канализация производственная К1) | 1563704 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.02 | Метр | 1337 | 5
19178 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная (К1) (0,002км) (ТК) | 369297 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов Ду 159мм (канализация производственная К1) | 1563704 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.03 | Метр | 1337 | 5
19179 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная (К1) (0,002км) (ТК) | 369297 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов Ду 159мм (канализация производственная К1) | 1563704 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.09 | Метр | 1337 | 5
19180 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная (К1) (0,002км) (ТК) | 369297 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов Ду 159мм (канализация производственная К1) | 1563704 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.02 | Метр | 1337 | 5
19181 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная (К1) (0,002км) (ТК) | 369297 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытания (канализация производственная К1) | 1563706 | KS6.61 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.02 | Метр | 1337 | 5
19182 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная (К1) (0,002км) (ТК) | 369297 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытания (канализация производственная К1) | 1563706 | KS6.61 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Станция азотная мобильная мембранная | 27640 | 0.05 | Метр | 1337 | 5
19183 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная (К1) (0,002км) (ТК) | 369297 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытания (канализация производственная К1) | 1563706 | KS6.61 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 21-40 м3/мин | 27616 | 0.05 | Метр | 1337 | 5
19184 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная (К1) (0,002км) (ТК) | 369297 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытания (канализация производственная К1) | 1563706 | KS6.61 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.02 | Метр | 1337 | 5
19185 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная (К1) (0,002км) (ТК) | 369297 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытания (канализация производственная К1) | 1563706 | KS6.61 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Термоконтейнер-осушитель | 27644 | 0.09 | Метр | 1337 | 5
19186 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная (К1) (0,002км) (ТК) | 369297 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (канализация производственная К1) | 1563707 | KS6.60 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 1.01 | Метр квадратный | 1338 | 4.99
19187 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная (К1) (0,002км) (ТК) | 369297 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (канализация производственная К1) | 1563707 | KS6.60 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 0.86 | Метр квадратный | 1338 | 4.99
19188 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная (К1) (0,002км) (ТК) | 369297 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (канализация производственная К1) | 1563707 | KS6.60 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 1.44 | Метр квадратный | 1338 | 4.99
19189 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная (К1) (0,002км) (ТК) | 369297 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (канализация производственная К1) | 1563707 | KS6.60 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.52 | Метр квадратный | 1338 | 4.99
19190 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная (К1) (0,002км) (ТК) | 369297 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (канализация производственная К1) | 1563707 | KS6.60 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.25 | Метр квадратный | 1338 | 4.99
19191 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная (К1) (0,002км) (ТК) | 369297 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (канализация производственная К1) | 1563707 | KS6.60 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.08 | Метр квадратный | 1338 | 4.99
19192 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная (К1) (0,002км) (ТК) | 369297 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (канализация производственная К1) | 1563707 | KS6.60 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 27643 | 0.99 | Метр квадратный | 1338 | 4.99
19193 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная (К1) (0,002км) (ТК) | 369297 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (канализация производственная К1) | 1563707 | KS6.60 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.02 | Метр квадратный | 1338 | 4.99
19194 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация бытовая напорная (К1Н) (0,605км) (ТК) | 369298 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж бака гашения напора (канализация бытовая напорная К1Н) | 1563708 | KS6.54 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.01 | Штука | 1341 | 1
19195 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация бытовая напорная (К1Н) (0,605км) (ТК) | 369298 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж бака гашения напора (канализация бытовая напорная К1Н) | 1563708 | KS6.54 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.02 | Штука | 1341 | 1
19196 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация бытовая напорная (К1Н) (0,605км) (ТК) | 369298 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж бака гашения напора (канализация бытовая напорная К1Н) | 1563708 | KS6.54 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.01 | Штука | 1341 | 1
19197 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация бытовая напорная (К1Н) (0,605км) (ТК) | 369298 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж бака гашения напора (канализация бытовая напорная К1Н) | 1563708 | KS6.54 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.01 | Штука | 1341 | 1
19198 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация бытовая напорная (К1Н) (0,605км) (ТК) | 369298 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж бака гашения напора (канализация бытовая напорная К1Н) | 1563708 | KS6.54 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.01 | Штука | 1341 | 1
19199 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация бытовая напорная (К1Н) (0,605км) (ТК) | 369298 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж бака гашения напора (канализация бытовая напорная К1Н) | 1563708 | KS6.54 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.02 | Штука | 1341 | 1
19200 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация бытовая напорная (К1Н) (0,605км) (ТК) | 369298 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж бака гашения напора (канализация бытовая напорная К1Н) | 1563708 | KS6.54 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.03 | Штука | 1341 | 1
19201 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация бытовая напорная (К1Н) (0,605км) (ТК) | 369298 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов Ду 89мм (канализация бытовая напорная К1Н) | 1563709 | KS6.55 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 2.3584 | Метр | 1337 | 201
19202 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация бытовая напорная (К1Н) (0,605км) (ТК) | 369298 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов Ду 89мм (канализация бытовая напорная К1Н) | 1563709 | KS6.55 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Трубоукладчик среднего класса (36-80т) | 27647 | 2.8229 | Метр | 1337 | 201
19203 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация бытовая напорная (К1Н) (0,605км) (ТК) | 369298 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов Ду 89мм (канализация бытовая напорная К1Н) | 1563709 | KS6.55 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.66553 | Метр | 1337 | 201
19204 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация бытовая напорная (К1Н) (0,605км) (ТК) | 369298 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов Ду 89мм (канализация бытовая напорная К1Н) | 1563709 | KS6.55 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 1.2015 | Метр | 1337 | 201
19205 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация бытовая напорная (К1Н) (0,605км) (ТК) | 369298 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов Ду 89мм (канализация бытовая напорная К1Н) | 1563709 | KS6.55 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 2.5237 | Метр | 1337 | 201
19206 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация бытовая напорная (К1Н) (0,605км) (ТК) | 369298 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов Ду 89мм (канализация бытовая напорная К1Н) | 1563709 | KS6.55 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 3.6939 | Метр | 1337 | 201
19207 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация бытовая напорная (К1Н) (0,605км) (ТК) | 369298 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов Ду 89мм (канализация бытовая напорная К1Н) | 1563709 | KS6.55 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.71913 | Метр | 1337 | 201
19208 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация бытовая напорная (К1Н) (0,605км) (ТК) | 369298 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов Ду 89мм (канализация бытовая напорная К1Н) | 1563709 | KS6.55 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 12.4441 | Метр | 1337 | 201
19209 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация бытовая напорная (К1Н) (0,605км) (ТК) | 369298 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов Ду 89мм (канализация бытовая напорная К1Н) | 1563709 | KS6.55 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 16.4061 | Метр | 1337 | 201
19210 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация бытовая напорная (К1Н) (0,605км) (ТК) | 369298 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов Ду 89мм (канализация бытовая напорная К1Н) | 1563709 | KS6.55 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 1.1211 | Метр | 1337 | 201
19211 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация бытовая напорная (К1Н) (0,605км) (ТК) | 369298 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов Ду 89мм (канализация бытовая напорная К1Н) | 1563709 | KS6.55 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.22869 | Метр | 1337 | 41
19212 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация бытовая напорная (К1Н) (0,605км) (ТК) | 369298 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов Ду 89мм (канализация бытовая напорная К1Н) | 1563709 | KS6.55 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Трубоукладчик среднего класса (36-80т) | 27647 | 0.57582 | Метр | 1337 | 41
19213 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация бытовая напорная (К1Н) (0,605км) (ТК) | 369298 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов Ду 89мм (канализация бытовая напорная К1Н) | 1563709 | KS6.55 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.48107 | Метр | 1337 | 41
19214 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация бытовая напорная (К1Н) (0,605км) (ТК) | 369298 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов Ду 89мм (канализация бытовая напорная К1Н) | 1563709 | KS6.55 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 2.5384 | Метр | 1337 | 41
19215 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация бытовая напорная (К1Н) (0,605км) (ТК) | 369298 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов Ду 89мм (канализация бытовая напорная К1Н) | 1563709 | KS6.55 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 3.3465 | Метр | 1337 | 41
19216 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация бытовая напорная (К1Н) (0,605км) (ТК) | 369298 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов Ду 89мм (канализация бытовая напорная К1Н) | 1563709 | KS6.55 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.14669 | Метр | 1337 | 41
19217 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация бытовая напорная (К1Н) (0,605км) (ТК) | 369298 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов Ду 89мм (канализация бытовая напорная К1Н) | 1563709 | KS6.55 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.51478 | Метр | 1337 | 41
19218 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация бытовая напорная (К1Н) (0,605км) (ТК) | 369298 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов Ду 89мм (канализация бытовая напорная К1Н) | 1563709 | KS6.55 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.75349 | Метр | 1337 | 41
19219 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация бытовая напорная (К1Н) (0,605км) (ТК) | 369298 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов Ду 89мм (канализация бытовая напорная К1Н) | 1563709 | KS6.55 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.13575 | Метр | 1337 | 41
19220 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация бытовая напорная (К1Н) (0,605км) (ТК) | 369298 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов Ду 89мм (канализация бытовая напорная К1Н) | 1563709 | KS6.55 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.24509 | Метр | 1337 | 41
19221 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация бытовая напорная (К1Н) (0,605км) (ТК) | 369298 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов Ду 89мм (канализация бытовая напорная К1Н) | 1563709 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 3.8226 | Метр | 1337 | 208
19222 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация бытовая напорная (К1Н) (0,605км) (ТК) | 369298 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов Ду 89мм (канализация бытовая напорная К1Н) | 1563709 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 2.6116 | Метр | 1337 | 208
19223 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация бытовая напорная (К1Н) (0,605км) (ТК) | 369298 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов Ду 89мм (канализация бытовая напорная К1Н) | 1563709 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 16.9774 | Метр | 1337 | 208
19224 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация бытовая напорная (К1Н) (0,605км) (ТК) | 369298 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов Ду 89мм (канализация бытовая напорная К1Н) | 1563709 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 2.4405 | Метр | 1337 | 208
19225 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация бытовая напорная (К1Н) (0,605км) (ТК) | 369298 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов Ду 89мм (канализация бытовая напорная К1Н) | 1563709 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 1.1602 | Метр | 1337 | 208
19226 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация бытовая напорная (К1Н) (0,605км) (ТК) | 369298 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов Ду 89мм (канализация бытовая напорная К1Н) | 1563709 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.68871 | Метр | 1337 | 208
19227 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация бытовая напорная (К1Н) (0,605км) (ТК) | 369298 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов Ду 89мм (канализация бытовая напорная К1Н) | 1563709 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 12.8775 | Метр | 1337 | 208
19228 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация бытовая напорная (К1Н) (0,605км) (ТК) | 369298 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов Ду 89мм (канализация бытовая напорная К1Н) | 1563709 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Трубоукладчик среднего класса (36-80т) | 27647 | 2.9212 | Метр | 1337 | 208
19229 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация бытовая напорная (К1Н) (0,605км) (ТК) | 369298 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов Ду 89мм (канализация бытовая напорная К1Н) | 1563709 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.74418 | Метр | 1337 | 208
19230 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация бытовая напорная (К1Н) (0,605км) (ТК) | 369298 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов Ду 89мм (канализация бытовая напорная К1Н) | 1563709 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 1.2434 | Метр | 1337 | 208
19231 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация бытовая напорная (К1Н) (0,605км) (ТК) | 369298 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов Ду 57мм (канализация бытовая напорная К1Н) | 1563711 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.54297 | Метр | 1337 | 91
19232 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация бытовая напорная (К1Н) (0,605км) (ТК) | 369298 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов Ду 57мм (канализация бытовая напорная К1Н) | 1563711 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.3003 | Метр | 1337 | 91
19233 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация бытовая напорная (К1Н) (0,605км) (ТК) | 369298 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов Ду 57мм (канализация бытовая напорная К1Н) | 1563711 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.32457 | Метр | 1337 | 91
19234 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация бытовая напорная (К1Н) (0,605км) (ТК) | 369298 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов Ду 57мм (канализация бытовая напорная К1Н) | 1563711 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 1.1405 | Метр | 1337 | 91
19235 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация бытовая напорная (К1Н) (0,605км) (ТК) | 369298 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов Ду 57мм (канализация бытовая напорная К1Н) | 1563711 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.6744 | Метр | 1337 | 91
19236 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация бытовая напорная (К1Н) (0,605км) (ТК) | 369298 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов Ду 57мм (канализация бытовая напорная К1Н) | 1563711 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 5.6329 | Метр | 1337 | 91
19237 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация бытовая напорная (К1Н) (0,605км) (ТК) | 369298 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов Ду 57мм (канализация бытовая напорная К1Н) | 1563711 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Трубоукладчик среднего класса (36-80т) | 27647 | 1.277 | Метр | 1337 | 91
19238 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация бытовая напорная (К1Н) (0,605км) (ТК) | 369298 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов Ду 57мм (канализация бытовая напорная К1Н) | 1563711 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.50657 | Метр | 1337 | 91
19239 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация бытовая напорная (К1Н) (0,605км) (ТК) | 369298 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов Ду 57мм (канализация бытовая напорная К1Н) | 1563711 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 7.4256 | Метр | 1337 | 91
19240 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация бытовая напорная (К1Н) (0,605км) (ТК) | 369298 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов Ду 57мм (канализация бытовая напорная К1Н) | 1563711 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 1.0677 | Метр | 1337 | 91
19241 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация бытовая напорная (К1Н) (0,605км) (ТК) | 369298 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов Ду 57мм (канализация бытовая напорная К1Н) | 1563711 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Трубоукладчик среднего класса (36-80т) | 27647 | 1.738 | Метр | 1337 | 123.85
19242 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация бытовая напорная (К1Н) (0,605км) (ТК) | 369298 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов Ду 57мм (канализация бытовая напорная К1Н) | 1563711 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 10.1062 | Метр | 1337 | 123.85
19243 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация бытовая напорная (К1Н) (0,605км) (ТК) | 369298 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов Ду 57мм (канализация бытовая напорная К1Н) | 1563711 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 1.4532 | Метр | 1337 | 123.85
19244 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация бытовая напорная (К1Н) (0,605км) (ТК) | 369298 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов Ду 57мм (канализация бытовая напорная К1Н) | 1563711 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.44173 | Метр | 1337 | 123.85
19245 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация бытовая напорная (К1Н) (0,605км) (ТК) | 369298 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов Ду 57мм (канализация бытовая напорная К1Н) | 1563711 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 2.2788 | Метр | 1337 | 123.85
19246 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация бытовая напорная (К1Н) (0,605км) (ТК) | 369298 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов Ду 57мм (канализация бытовая напорная К1Н) | 1563711 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.73897 | Метр | 1337 | 123.85
19247 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация бытовая напорная (К1Н) (0,605км) (ТК) | 369298 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов Ду 57мм (канализация бытовая напорная К1Н) | 1563711 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 1.5523 | Метр | 1337 | 123.85
19248 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация бытовая напорная (К1Н) (0,605км) (ТК) | 369298 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов Ду 57мм (канализация бытовая напорная К1Н) | 1563711 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.4087 | Метр | 1337 | 123.85
19249 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация бытовая напорная (К1Н) (0,605км) (ТК) | 369298 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов Ду 57мм (канализация бытовая напорная К1Н) | 1563711 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 7.6663 | Метр | 1337 | 123.85
19250 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация бытовая напорная (К1Н) (0,605км) (ТК) | 369298 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов Ду 57мм (канализация бытовая напорная К1Н) | 1563711 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.68943 | Метр | 1337 | 123.85
19251 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация бытовая напорная (К1Н) (0,605км) (ТК) | 369298 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов Ду 57мм (канализация бытовая напорная К1Н) | 1563711 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 5.2708 | Метр | 1337 | 85.15
19252 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация бытовая напорная (К1Н) (0,605км) (ТК) | 369298 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов Ду 57мм (канализация бытовая напорная К1Н) | 1563711 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Трубоукладчик среднего класса (36-80т) | 27647 | 1.1949 | Метр | 1337 | 85.15
19253 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация бытовая напорная (К1Н) (0,605км) (ТК) | 369298 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов Ду 57мм (канализация бытовая напорная К1Н) | 1563711 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.474 | Метр | 1337 | 85.15
19254 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация бытовая напорная (К1Н) (0,605км) (ТК) | 369298 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов Ду 57мм (канализация бытовая напорная К1Н) | 1563711 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 6.9482 | Метр | 1337 | 85.15
19255 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация бытовая напорная (К1Н) (0,605км) (ТК) | 369298 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов Ду 57мм (канализация бытовая напорная К1Н) | 1563711 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.99909 | Метр | 1337 | 85.15
19256 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация бытовая напорная (К1Н) (0,605км) (ТК) | 369298 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов Ду 57мм (канализация бытовая напорная К1Н) | 1563711 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.28099 | Метр | 1337 | 85.15
19257 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация бытовая напорная (К1Н) (0,605км) (ТК) | 369298 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов Ду 57мм (канализация бытовая напорная К1Н) | 1563711 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.50806 | Метр | 1337 | 85.15
19258 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация бытовая напорная (К1Н) (0,605км) (ТК) | 369298 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов Ду 57мм (канализация бытовая напорная К1Н) | 1563711 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.3037 | Метр | 1337 | 85.15
19259 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация бытовая напорная (К1Н) (0,605км) (ТК) | 369298 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов Ду 57мм (канализация бытовая напорная К1Н) | 1563711 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.5668 | Метр | 1337 | 85.15
19260 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация бытовая напорная (К1Н) (0,605км) (ТК) | 369298 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов Ду 57мм (канализация бытовая напорная К1Н) | 1563711 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 1.0672 | Метр | 1337 | 85.15
19261 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация бытовая напорная (К1Н) (0,605км) (ТК) | 369298 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (канализация бытовая напорная К1Н) | 1563713 | KS6.59 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.33579 | Штука | 1341 | 11
19262 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация бытовая напорная (К1Н) (0,605км) (ТК) | 369298 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (канализация бытовая напорная К1Н) | 1563713 | KS6.59 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Трубоукладчик среднего класса (36-80т) | 27647 | 4.7589 | Штука | 1341 | 11
19263 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация бытовая напорная (К1Н) (0,605км) (ТК) | 369298 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (канализация бытовая напорная К1Н) | 1563713 | KS6.59 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 6.6926 | Штука | 1341 | 11
19264 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация бытовая напорная (К1Н) (0,605км) (ТК) | 369298 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (канализация бытовая напорная К1Н) | 1563713 | KS6.59 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 2.1189 | Штука | 1341 | 11
19265 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация бытовая напорная (К1Н) (0,605км) (ТК) | 369298 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (канализация бытовая напорная К1Н) | 1563713 | KS6.59 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 1.9858 | Штука | 1341 | 11
19266 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация бытовая напорная (К1Н) (0,605км) (ТК) | 369298 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (канализация бытовая напорная К1Н) | 1563713 | KS6.59 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 1.4442 | Штука | 1341 | 8
19267 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация бытовая напорная (К1Н) (0,605км) (ТК) | 369298 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (канализация бытовая напорная К1Н) | 1563713 | KS6.59 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.24421 | Штука | 1341 | 8
19268 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация бытовая напорная (К1Н) (0,605км) (ТК) | 369298 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (канализация бытовая напорная К1Н) | 1563713 | KS6.59 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 4.8674 | Штука | 1341 | 8
19269 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация бытовая напорная (К1Н) (0,605км) (ТК) | 369298 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (канализация бытовая напорная К1Н) | 1563713 | KS6.59 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.5411 | Штука | 1341 | 8
19270 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация бытовая напорная (К1Н) (0,605км) (ТК) | 369298 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (канализация бытовая напорная К1Н) | 1563713 | KS6.59 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Трубоукладчик среднего класса (36-80т) | 27647 | 3.4611 | Штука | 1341 | 8
19271 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация бытовая напорная (К1Н) (0,605км) (ТК) | 369298 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытания (канализация бытовая напорная К1Н) | 1563714 | KS6.61 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 3.42 | Метр | 1337 | 750
19272 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация бытовая напорная (К1Н) (0,605км) (ТК) | 369298 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытания (канализация бытовая напорная К1Н) | 1563714 | KS6.61 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 21-40 м3/мин | 27616 | 6.84 | Метр | 1337 | 750
19273 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация бытовая напорная (К1Н) (0,605км) (ТК) | 369298 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытания (канализация бытовая напорная К1Н) | 1563714 | KS6.61 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Термоконтейнер-осушитель | 27644 | 13.69 | Метр | 1337 | 750
19274 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация бытовая напорная (К1Н) (0,605км) (ТК) | 369298 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытания (канализация бытовая напорная К1Н) | 1563714 | KS6.61 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 3.42 | Метр | 1337 | 750
19275 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация бытовая напорная (К1Н) (0,605км) (ТК) | 369298 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытания (канализация бытовая напорная К1Н) | 1563714 | KS6.61 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Станция азотная мобильная мембранная | 27640 | 6.84 | Метр | 1337 | 750
19276 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация бытовая напорная (К1Н) (0,605км) (ТК) | 369298 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (канализация бытовая напорная К1Н) | 1563715 | KS6.60 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 3.0169 | Метр квадратный | 1338 | 187
19277 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация бытовая напорная (К1Н) (0,605км) (ТК) | 369298 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (канализация бытовая напорная К1Н) | 1563715 | KS6.60 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 9.3835 | Метр квадратный | 1338 | 187
19278 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация бытовая напорная (К1Н) (0,605км) (ТК) | 369298 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (канализация бытовая напорная К1Н) | 1563715 | KS6.60 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.86772 | Метр квадратный | 1338 | 187
19279 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация бытовая напорная (К1Н) (0,605км) (ТК) | 369298 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (канализация бытовая напорная К1Н) | 1563715 | KS6.60 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 37.8218 | Метр квадратный | 1338 | 187
19280 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация бытовая напорная (К1Н) (0,605км) (ТК) | 369298 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (канализация бытовая напорная К1Н) | 1563715 | KS6.60 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 27643 | 37.2819 | Метр квадратный | 1338 | 187
19281 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация бытовая напорная (К1Н) (0,605км) (ТК) | 369298 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (канализация бытовая напорная К1Н) | 1563715 | KS6.60 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 32.126 | Метр квадратный | 1338 | 187
19282 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация бытовая напорная (К1Н) (0,605км) (ТК) | 369298 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (канализация бытовая напорная К1Н) | 1563715 | KS6.60 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 19.5793 | Метр квадратный | 1338 | 187
19283 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация бытовая напорная (К1Н) (0,605км) (ТК) | 369298 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (канализация бытовая напорная К1Н) | 1563715 | KS6.60 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 53.8596 | Метр квадратный | 1338 | 187
19284 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация бытовая напорная (К1Н) (0,605км) (ТК) | 369298 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (канализация бытовая напорная К1Н) | 1563715 | KS6.60 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 11.2031 | Метр квадратный | 1338 | 107
19285 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация бытовая напорная (К1Н) (0,605км) (ТК) | 369298 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (канализация бытовая напорная К1Н) | 1563715 | KS6.60 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 21.6413 | Метр квадратный | 1338 | 107
19286 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация бытовая напорная (К1Н) (0,605км) (ТК) | 369298 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (канализация бытовая напорная К1Н) | 1563715 | KS6.60 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 1.7262 | Метр квадратный | 1338 | 107
19287 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация бытовая напорная (К1Н) (0,605км) (ТК) | 369298 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (канализация бытовая напорная К1Н) | 1563715 | KS6.60 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 27643 | 21.3325 | Метр квадратный | 1338 | 107
19288 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация бытовая напорная (К1Н) (0,605км) (ТК) | 369298 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (канализация бытовая напорная К1Н) | 1563715 | KS6.60 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.49651 | Метр квадратный | 1338 | 107
19289 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация бытовая напорная (К1Н) (0,605км) (ТК) | 369298 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (канализация бытовая напорная К1Н) | 1563715 | KS6.60 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 30.818 | Метр квадратный | 1338 | 107
19290 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация бытовая напорная (К1Н) (0,605км) (ТК) | 369298 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (канализация бытовая напорная К1Н) | 1563715 | KS6.60 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 5.3692 | Метр квадратный | 1338 | 107
19291 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация бытовая напорная (К1Н) (0,605км) (ТК) | 369298 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (канализация бытовая напорная К1Н) | 1563715 | KS6.60 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 18.3823 | Метр квадратный | 1338 | 107
19292 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация бытовая напорная (К1Н) (0,605км) (ТК) | 369298 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (канализация бытовая напорная К1Н) | 1563715 | KS6.60 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 8.894 | Метр квадратный | 1338 | 30.88
19293 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация бытовая напорная (К1Н) (0,605км) (ТК) | 369298 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (канализация бытовая напорная К1Н) | 1563715 | KS6.60 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 6.2456 | Метр квадратный | 1338 | 30.88
19294 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация бытовая напорная (К1Н) (0,605км) (ТК) | 369298 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (канализация бытовая напорная К1Н) | 1563715 | KS6.60 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.5495 | Метр квадратный | 1338 | 30.88
19295 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация бытовая напорная (К1Н) (0,605км) (ТК) | 369298 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (канализация бытовая напорная К1Н) | 1563715 | KS6.60 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 3.2332 | Метр квадратный | 1338 | 30.88
19296 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация бытовая напорная (К1Н) (0,605км) (ТК) | 369298 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (канализация бытовая напорная К1Н) | 1563715 | KS6.60 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 27643 | 6.1565 | Метр квадратный | 1338 | 30.88
19297 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация бытовая напорная (К1Н) (0,605км) (ТК) | 369298 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (канализация бытовая напорная К1Н) | 1563715 | KS6.60 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.14292 | Метр квадратный | 1338 | 30.88
19298 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация бытовая напорная (К1Н) (0,605км) (ТК) | 369298 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (канализация бытовая напорная К1Н) | 1563715 | KS6.60 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.49819 | Метр квадратный | 1338 | 30.88
19299 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация бытовая напорная (К1Н) (0,605км) (ТК) | 369298 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (канализация бытовая напорная К1Н) | 1563715 | KS6.60 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 5.3051 | Метр квадратный | 1338 | 30.88
19300 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация бытовая напорная (К1Н) (0,605км) (ТК) | 369298 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (канализация бытовая напорная К1Н) | 1563715 | KS6.60 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 4.7943 | Метр квадратный | 1338 | 45.79
19301 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация бытовая напорная (К1Н) (0,605км) (ТК) | 369298 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (канализация бытовая напорная К1Н) | 1563715 | KS6.60 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 7.8666 | Метр квадратный | 1338 | 45.79
19302 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация бытовая напорная (К1Н) (0,605км) (ТК) | 369298 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (канализация бытовая напорная К1Н) | 1563715 | KS6.60 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 13.1884 | Метр квадратный | 1338 | 45.79
19303 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация бытовая напорная (К1Н) (0,605км) (ТК) | 369298 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (канализация бытовая напорная К1Н) | 1563715 | KS6.60 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.73873 | Метр квадратный | 1338 | 45.79
19304 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация бытовая напорная (К1Н) (0,605км) (ТК) | 369298 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (канализация бытовая напорная К1Н) | 1563715 | KS6.60 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.21248 | Метр квадратный | 1338 | 45.79
19305 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация бытовая напорная (К1Н) (0,605км) (ТК) | 369298 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (канализация бытовая напорная К1Н) | 1563715 | KS6.60 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 9.2613 | Метр квадратный | 1338 | 45.79
19306 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация бытовая напорная (К1Н) (0,605км) (ТК) | 369298 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (канализация бытовая напорная К1Н) | 1563715 | KS6.60 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 2.2977 | Метр квадратный | 1338 | 45.79
19307 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация бытовая напорная (К1Н) (0,605км) (ТК) | 369298 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (канализация бытовая напорная К1Н) | 1563715 | KS6.60 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 27643 | 9.1291 | Метр квадратный | 1338 | 45.79
19308 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная (К3) (0,004км) (ТК) | 369299 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов Ду 159мм (канализация производственная К3) | 1563716 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.03 | Метр | 1337 | 5
19309 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная (К3) (0,004км) (ТК) | 369299 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов Ду 159мм (канализация производственная К3) | 1563716 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.06 | Метр | 1337 | 5
19310 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная (К3) (0,004км) (ТК) | 369299 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов Ду 159мм (канализация производственная К3) | 1563716 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 0.41 | Метр | 1337 | 5
19311 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная (К3) (0,004км) (ТК) | 369299 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов Ду 159мм (канализация производственная К3) | 1563716 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Трубоукладчик среднего класса (36-80т) | 27647 | 0.07 | Метр | 1337 | 5
19312 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная (К3) (0,004км) (ТК) | 369299 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов Ду 159мм (канализация производственная К3) | 1563716 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.02 | Метр | 1337 | 5
19313 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная (К3) (0,004км) (ТК) | 369299 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов Ду 159мм (канализация производственная К3) | 1563716 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 0.31 | Метр | 1337 | 5
19314 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная (К3) (0,004км) (ТК) | 369299 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов Ду 159мм (канализация производственная К3) | 1563716 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.02 | Метр | 1337 | 5
19315 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная (К3) (0,004км) (ТК) | 369299 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов Ду 159мм (канализация производственная К3) | 1563716 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.03 | Метр | 1337 | 5
19316 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная (К3) (0,004км) (ТК) | 369299 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов Ду 159мм (канализация производственная К3) | 1563716 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.09 | Метр | 1337 | 5
19317 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная (К3) (0,004км) (ТК) | 369299 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов Ду 159мм (канализация производственная К3) | 1563716 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.06 | Метр | 1337 | 5
19318 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная (К3) (0,004км) (ТК) | 369299 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытания (канализация производственная К3) | 1563718 | KS6.61 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.02 | Метр | 1337 | 5
19319 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная (К3) (0,004км) (ТК) | 369299 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытания (канализация производственная К3) | 1563718 | KS6.61 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Станция азотная мобильная мембранная | 27640 | 0.05 | Метр | 1337 | 5
19320 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная (К3) (0,004км) (ТК) | 369299 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытания (канализация производственная К3) | 1563718 | KS6.61 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.02 | Метр | 1337 | 5
19321 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная (К3) (0,004км) (ТК) | 369299 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытания (канализация производственная К3) | 1563718 | KS6.61 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 21-40 м3/мин | 27616 | 0.05 | Метр | 1337 | 5
19322 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная (К3) (0,004км) (ТК) | 369299 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытания (канализация производственная К3) | 1563718 | KS6.61 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Термоконтейнер-осушитель | 27644 | 0.09 | Метр | 1337 | 5
19323 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная (К3) (0,004км) (ТК) | 369299 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (канализация производственная К3) | 1563719 | KS6.60 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.08 | Метр квадратный | 1338 | 4.99
19324 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная (К3) (0,004км) (ТК) | 369299 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (канализация производственная К3) | 1563719 | KS6.60 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 1.01 | Метр квадратный | 1338 | 4.99
19325 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная (К3) (0,004км) (ТК) | 369299 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (канализация производственная К3) | 1563719 | KS6.60 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.52 | Метр квадратный | 1338 | 4.99
19326 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная (К3) (0,004км) (ТК) | 369299 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (канализация производственная К3) | 1563719 | KS6.60 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 1.44 | Метр квадратный | 1338 | 4.99
19327 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная (К3) (0,004км) (ТК) | 369299 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (канализация производственная К3) | 1563719 | KS6.60 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 27643 | 0.99 | Метр квадратный | 1338 | 4.99
19328 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная (К3) (0,004км) (ТК) | 369299 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (канализация производственная К3) | 1563719 | KS6.60 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 0.86 | Метр квадратный | 1338 | 4.99
19329 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная (К3) (0,004км) (ТК) | 369299 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (канализация производственная К3) | 1563719 | KS6.60 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.02 | Метр квадратный | 1338 | 4.99
19330 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная (К3) (0,004км) (ТК) | 369299 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (канализация производственная К3) | 1563719 | KS6.60 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.25 | Метр квадратный | 1338 | 4.99
19331 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация дождевая напорная (К2Н) (0,025км) (ТК) | 369300 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 108мм) (канализация дождевая напорная К2Н) | 1563720 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.014667 | Метр | 1337 | 4
19332 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация дождевая напорная (К2Н) (0,025км) (ТК) | 369300 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 108мм) (канализация дождевая напорная К2Н) | 1563720 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.073333 | Метр | 1337 | 4
19333 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация дождевая напорная (К2Н) (0,025км) (ТК) | 369300 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 108мм) (канализация дождевая напорная К2Н) | 1563720 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.024 | Метр | 1337 | 4
19334 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация дождевая напорная (К2Н) (0,025км) (ТК) | 369300 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 108мм) (канализация дождевая напорная К2Н) | 1563720 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.013333 | Метр | 1337 | 4
19335 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация дождевая напорная (К2Н) (0,025км) (ТК) | 369300 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 108мм) (канализация дождевая напорная К2Н) | 1563720 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.050667 | Метр | 1337 | 4
19336 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация дождевая напорная (К2Н) (0,025км) (ТК) | 369300 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 108мм) (канализация дождевая напорная К2Н) | 1563720 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Трубоукладчик среднего класса (36-80т) | 27647 | 0.056 | Метр | 1337 | 4
19337 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация дождевая напорная (К2Н) (0,025км) (ТК) | 369300 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 108мм) (канализация дождевая напорная К2Н) | 1563720 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.022667 | Метр | 1337 | 4
19338 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация дождевая напорная (К2Н) (0,025км) (ТК) | 369300 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 108мм) (канализация дождевая напорная К2Н) | 1563720 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 0.248 | Метр | 1337 | 4
19339 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация дождевая напорная (К2Н) (0,025км) (ТК) | 369300 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 108мм) (канализация дождевая напорная К2Н) | 1563720 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 0.32667 | Метр | 1337 | 4
19340 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация дождевая напорная (К2Н) (0,025км) (ТК) | 369300 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 108мм) (канализация дождевая напорная К2Н) | 1563720 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.046667 | Метр | 1337 | 4
19341 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация дождевая напорная (К2Н) (0,025км) (ТК) | 369300 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 108мм) (канализация дождевая напорная К2Н) | 1563720 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.034 | Метр | 1337 | 6
19342 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация дождевая напорная (К2Н) (0,025км) (ТК) | 369300 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 108мм) (канализация дождевая напорная К2Н) | 1563720 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.022 | Метр | 1337 | 6
19343 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация дождевая напорная (К2Н) (0,025км) (ТК) | 369300 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 108мм) (канализация дождевая напорная К2Н) | 1563720 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.11 | Метр | 1337 | 6
19344 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация дождевая напорная (К2Н) (0,025км) (ТК) | 369300 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 108мм) (канализация дождевая напорная К2Н) | 1563720 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.076 | Метр | 1337 | 6
19345 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация дождевая напорная (К2Н) (0,025км) (ТК) | 369300 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 108мм) (канализация дождевая напорная К2Н) | 1563720 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.02 | Метр | 1337 | 6
19346 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация дождевая напорная (К2Н) (0,025км) (ТК) | 369300 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 108мм) (канализация дождевая напорная К2Н) | 1563720 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 0.372 | Метр | 1337 | 6
19347 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация дождевая напорная (К2Н) (0,025км) (ТК) | 369300 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 108мм) (канализация дождевая напорная К2Н) | 1563720 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 0.49 | Метр | 1337 | 6
19348 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация дождевая напорная (К2Н) (0,025км) (ТК) | 369300 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 108мм) (канализация дождевая напорная К2Н) | 1563720 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Трубоукладчик среднего класса (36-80т) | 27647 | 0.084 | Метр | 1337 | 6
19349 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация дождевая напорная (К2Н) (0,025км) (ТК) | 369300 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 108мм) (канализация дождевая напорная К2Н) | 1563720 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.036 | Метр | 1337 | 6
19350 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация дождевая напорная (К2Н) (0,025км) (ТК) | 369300 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 108мм) (канализация дождевая напорная К2Н) | 1563720 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.07 | Метр | 1337 | 6
19351 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация дождевая напорная (К2Н) (0,025км) (ТК) | 369300 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 108мм) (канализация дождевая напорная К2Н) | 1563720 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.073333 | Метр | 1337 | 20
19352 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация дождевая напорная (К2Н) (0,025км) (ТК) | 369300 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 108мм) (канализация дождевая напорная К2Н) | 1563720 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.11333 | Метр | 1337 | 20
19353 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация дождевая напорная (К2Н) (0,025км) (ТК) | 369300 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 108мм) (канализация дождевая напорная К2Н) | 1563720 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 1.24 | Метр | 1337 | 20
19354 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация дождевая напорная (К2Н) (0,025км) (ТК) | 369300 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 108мм) (канализация дождевая напорная К2Н) | 1563720 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.23333 | Метр | 1337 | 20
19355 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация дождевая напорная (К2Н) (0,025км) (ТК) | 369300 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 108мм) (канализация дождевая напорная К2Н) | 1563720 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 1.6333 | Метр | 1337 | 20
19356 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация дождевая напорная (К2Н) (0,025км) (ТК) | 369300 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 108мм) (канализация дождевая напорная К2Н) | 1563720 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.066667 | Метр | 1337 | 20
19357 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация дождевая напорная (К2Н) (0,025км) (ТК) | 369300 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 108мм) (канализация дождевая напорная К2Н) | 1563720 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.25333 | Метр | 1337 | 20
19358 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация дождевая напорная (К2Н) (0,025км) (ТК) | 369300 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 108мм) (канализация дождевая напорная К2Н) | 1563720 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.36667 | Метр | 1337 | 20
19359 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация дождевая напорная (К2Н) (0,025км) (ТК) | 369300 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 108мм) (канализация дождевая напорная К2Н) | 1563720 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.12 | Метр | 1337 | 20
19360 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация дождевая напорная (К2Н) (0,025км) (ТК) | 369300 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 108мм) (канализация дождевая напорная К2Н) | 1563720 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Трубоукладчик среднего класса (36-80т) | 27647 | 0.28 | Метр | 1337 | 20
19361 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация дождевая напорная (К2Н) (0,025км) (ТК) | 369300 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (канализация дождевая напорная К2Н) | 1563722 | KS6.59 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.03 | Штука | 1341 | 1
19362 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация дождевая напорная (К2Н) (0,025км) (ТК) | 369300 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (канализация дождевая напорная К2Н) | 1563722 | KS6.59 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.19 | Штука | 1341 | 1
19363 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация дождевая напорная (К2Н) (0,025км) (ТК) | 369300 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (канализация дождевая напорная К2Н) | 1563722 | KS6.59 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Трубоукладчик среднего класса (36-80т) | 27647 | 0.43 | Штука | 1341 | 1
19364 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация дождевая напорная (К2Н) (0,025км) (ТК) | 369300 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (канализация дождевая напорная К2Н) | 1563722 | KS6.59 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 0.61 | Штука | 1341 | 1
19365 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация дождевая напорная (К2Н) (0,025км) (ТК) | 369300 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (канализация дождевая напорная К2Н) | 1563722 | KS6.59 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.18 | Штука | 1341 | 1
19366 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация дождевая напорная (К2Н) (0,025км) (ТК) | 369300 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытания (канализация дождевая напорная К2Н) | 1563723 | KS6.61 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Станция азотная мобильная мембранная | 27640 | 0.05 | Метр | 1337 | 5
19367 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация дождевая напорная (К2Н) (0,025км) (ТК) | 369300 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытания (канализация дождевая напорная К2Н) | 1563723 | KS6.61 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.02 | Метр | 1337 | 5
19368 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация дождевая напорная (К2Н) (0,025км) (ТК) | 369300 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытания (канализация дождевая напорная К2Н) | 1563723 | KS6.61 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 21-40 м3/мин | 27616 | 0.05 | Метр | 1337 | 5
19369 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация дождевая напорная (К2Н) (0,025км) (ТК) | 369300 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытания (канализация дождевая напорная К2Н) | 1563723 | KS6.61 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.02 | Метр | 1337 | 5
19370 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация дождевая напорная (К2Н) (0,025км) (ТК) | 369300 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытания (канализация дождевая напорная К2Н) | 1563723 | KS6.61 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Термоконтейнер-осушитель | 27644 | 0.09 | Метр | 1337 | 5
19371 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация дождевая напорная (К2Н) (0,025км) (ТК) | 369300 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (канализация дождевая напорная К2Н) | 1563724 | KS6.60 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 3.67 | Метр квадратный | 1338 | 21.36
19372 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация дождевая напорная (К2Н) (0,025км) (ТК) | 369300 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (канализация дождевая напорная К2Н) | 1563724 | KS6.60 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.07 | Метр квадратный | 1338 | 21.36
19373 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация дождевая напорная (К2Н) (0,025км) (ТК) | 369300 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (канализация дождевая напорная К2Н) | 1563724 | KS6.60 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 2.24 | Метр квадратный | 1338 | 21.36
19374 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация дождевая напорная (К2Н) (0,025км) (ТК) | 369300 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (канализация дождевая напорная К2Н) | 1563724 | KS6.60 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 4.32 | Метр квадратный | 1338 | 21.36
19375 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация дождевая напорная (К2Н) (0,025км) (ТК) | 369300 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (канализация дождевая напорная К2Н) | 1563724 | KS6.60 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.1 | Метр квадратный | 1338 | 21.36
19376 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация дождевая напорная (К2Н) (0,025км) (ТК) | 369300 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (канализация дождевая напорная К2Н) | 1563724 | KS6.60 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.34 | Метр квадратный | 1338 | 21.36
19377 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация дождевая напорная (К2Н) (0,025км) (ТК) | 369300 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (канализация дождевая напорная К2Н) | 1563724 | KS6.60 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 6.15 | Метр квадратный | 1338 | 21.36
19378 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация дождевая напорная (К2Н) (0,025км) (ТК) | 369300 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (канализация дождевая напорная К2Н) | 1563724 | KS6.60 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 27643 | 4.26 | Метр квадратный | 1338 | 21.36
19379 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация очищенных стоков (К32) (0,003км) (ТК) | 369301 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов Ду159мм (канализация очищенных стоков К32) | 1563725 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.06 | Метр | 1337 | 5
19380 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация очищенных стоков (К32) (0,003км) (ТК) | 369301 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов Ду159мм (канализация очищенных стоков К32) | 1563725 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.03 | Метр | 1337 | 5
19381 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация очищенных стоков (К32) (0,003км) (ТК) | 369301 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов Ду159мм (канализация очищенных стоков К32) | 1563725 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 0.31 | Метр | 1337 | 5
19382 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация очищенных стоков (К32) (0,003км) (ТК) | 369301 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов Ду159мм (канализация очищенных стоков К32) | 1563725 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.02 | Метр | 1337 | 5
19383 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация очищенных стоков (К32) (0,003км) (ТК) | 369301 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов Ду159мм (канализация очищенных стоков К32) | 1563725 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 0.41 | Метр | 1337 | 5
19384 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация очищенных стоков (К32) (0,003км) (ТК) | 369301 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов Ду159мм (канализация очищенных стоков К32) | 1563725 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Трубоукладчик среднего класса (36-80т) | 27647 | 0.07 | Метр | 1337 | 5
19385 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация очищенных стоков (К32) (0,003км) (ТК) | 369301 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов Ду159мм (канализация очищенных стоков К32) | 1563725 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.06 | Метр | 1337 | 5
19386 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация очищенных стоков (К32) (0,003км) (ТК) | 369301 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов Ду159мм (канализация очищенных стоков К32) | 1563725 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.02 | Метр | 1337 | 5
19387 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация очищенных стоков (К32) (0,003км) (ТК) | 369301 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов Ду159мм (канализация очищенных стоков К32) | 1563725 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.03 | Метр | 1337 | 5
19388 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация очищенных стоков (К32) (0,003км) (ТК) | 369301 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов Ду159мм (канализация очищенных стоков К32) | 1563725 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.09 | Метр | 1337 | 5
19389 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация очищенных стоков (К32) (0,003км) (ТК) | 369301 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытания (канализация очищенных стоков К32) | 1563727 | KS6.61 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Термоконтейнер-осушитель | 27644 | 0.09 | Метр | 1337 | 5
19390 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация очищенных стоков (К32) (0,003км) (ТК) | 369301 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытания (канализация очищенных стоков К32) | 1563727 | KS6.61 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Станция азотная мобильная мембранная | 27640 | 0.05 | Метр | 1337 | 5
19391 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация очищенных стоков (К32) (0,003км) (ТК) | 369301 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытания (канализация очищенных стоков К32) | 1563727 | KS6.61 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.02 | Метр | 1337 | 5
19392 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация очищенных стоков (К32) (0,003км) (ТК) | 369301 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытания (канализация очищенных стоков К32) | 1563727 | KS6.61 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 21-40 м3/мин | 27616 | 0.05 | Метр | 1337 | 5
19393 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация очищенных стоков (К32) (0,003км) (ТК) | 369301 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытания (канализация очищенных стоков К32) | 1563727 | KS6.61 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.02 | Метр | 1337 | 5
19394 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация очищенных стоков (К32) (0,003км) (ТК) | 369301 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (канализация очищенных стоков К32) | 1563728 | KS6.60 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.52 | Метр квадратный | 1338 | 4.99
19395 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация очищенных стоков (К32) (0,003км) (ТК) | 369301 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (канализация очищенных стоков К32) | 1563728 | KS6.60 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 1.44 | Метр квадратный | 1338 | 4.99
19396 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация очищенных стоков (К32) (0,003км) (ТК) | 369301 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (канализация очищенных стоков К32) | 1563728 | KS6.60 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.08 | Метр квадратный | 1338 | 4.99
19397 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация очищенных стоков (К32) (0,003км) (ТК) | 369301 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (канализация очищенных стоков К32) | 1563728 | KS6.60 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.02 | Метр квадратный | 1338 | 4.99
19398 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация очищенных стоков (К32) (0,003км) (ТК) | 369301 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (канализация очищенных стоков К32) | 1563728 | KS6.60 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 27643 | 0.99 | Метр квадратный | 1338 | 4.99
19399 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация очищенных стоков (К32) (0,003км) (ТК) | 369301 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (канализация очищенных стоков К32) | 1563728 | KS6.60 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 1.01 | Метр квадратный | 1338 | 4.99
19400 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация очищенных стоков (К32) (0,003км) (ТК) | 369301 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (канализация очищенных стоков К32) | 1563728 | KS6.60 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 0.86 | Метр квадратный | 1338 | 4.99
19401 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация очищенных стоков (К32) (0,003км) (ТК) | 369301 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (канализация очищенных стоков К32) | 1563728 | KS6.60 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.25 | Метр квадратный | 1338 | 4.99
19402 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация очищенных стоков напорная (К32Н) (0,55км) (ТК) | 369302 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж бака гашения напора (канализация очищенных стоков напорная К32Н) | 1563729 | KS6.54 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.01 | Штука | 1341 | 1
19403 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация очищенных стоков напорная (К32Н) (0,55км) (ТК) | 369302 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж бака гашения напора (канализация очищенных стоков напорная К32Н) | 1563729 | KS6.54 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.02 | Штука | 1341 | 1
19404 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация очищенных стоков напорная (К32Н) (0,55км) (ТК) | 369302 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж бака гашения напора (канализация очищенных стоков напорная К32Н) | 1563729 | KS6.54 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.01 | Штука | 1341 | 1
19405 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация очищенных стоков напорная (К32Н) (0,55км) (ТК) | 369302 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж бака гашения напора (канализация очищенных стоков напорная К32Н) | 1563729 | KS6.54 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.02 | Штука | 1341 | 1
19406 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация очищенных стоков напорная (К32Н) (0,55км) (ТК) | 369302 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж бака гашения напора (канализация очищенных стоков напорная К32Н) | 1563729 | KS6.54 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.03 | Штука | 1341 | 1
19407 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация очищенных стоков напорная (К32Н) (0,55км) (ТК) | 369302 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж бака гашения напора (канализация очищенных стоков напорная К32Н) | 1563729 | KS6.54 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.01 | Штука | 1341 | 1
19408 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация очищенных стоков напорная (К32Н) (0,55км) (ТК) | 369302 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж бака гашения напора (канализация очищенных стоков напорная К32Н) | 1563729 | KS6.54 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.01 | Штука | 1341 | 1
19409 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация очищенных стоков напорная (К32Н) (0,55км) (ТК) | 369302 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 108мм) (канализация очищенных стоков напорная К32Н) | 1563730 | KS6.55 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Трубоукладчик среднего класса (36-80т) | 27647 | 2.0379 | Метр | 1337 | 145
19410 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация очищенных стоков напорная (К32Н) (0,55км) (ТК) | 369302 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 108мм) (канализация очищенных стоков напорная К32Н) | 1563730 | KS6.55 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 8.9768 | Метр | 1337 | 145
19411 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация очищенных стоков напорная (К32Н) (0,55км) (ТК) | 369302 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 108мм) (канализация очищенных стоков напорная К32Н) | 1563730 | KS6.55 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.80936 | Метр | 1337 | 145
19412 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация очищенных стоков напорная (К32Н) (0,55км) (ТК) | 369302 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 108мм) (канализация очищенных стоков напорная К32Н) | 1563730 | KS6.55 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 1.7031 | Метр | 1337 | 145
19413 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация очищенных стоков напорная (К32Н) (0,55км) (ТК) | 369302 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 108мм) (канализация очищенных стоков напорная К32Н) | 1563730 | KS6.55 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 1.8191 | Метр | 1337 | 145
19414 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация очищенных стоков напорная (К32Н) (0,55км) (ТК) | 369302 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 108мм) (канализация очищенных стоков напорная К32Н) | 1563730 | KS6.55 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.51936 | Метр | 1337 | 145
19415 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация очищенных стоков напорная (К32Н) (0,55км) (ТК) | 369302 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 108мм) (канализация очищенных стоков напорная К32Н) | 1563730 | KS6.55 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 11.8346 | Метр | 1337 | 145
19416 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация очищенных стоков напорная (К32Н) (0,55км) (ТК) | 369302 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 108мм) (канализация очищенных стоков напорная К32Н) | 1563730 | KS6.55 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.86736 | Метр | 1337 | 145
19417 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация очищенных стоков напорная (К32Н) (0,55км) (ТК) | 369302 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 108мм) (канализация очищенных стоков напорная К32Н) | 1563730 | KS6.55 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.47982 | Метр | 1337 | 145
19418 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация очищенных стоков напорная (К32Н) (0,55км) (ТК) | 369302 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 108мм) (канализация очищенных стоков напорная К32Н) | 1563730 | KS6.55 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 2.6654 | Метр | 1337 | 145
19419 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация очищенных стоков напорная (К32Н) (0,55км) (ТК) | 369302 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 108мм) (канализация очищенных стоков напорная К32Н) | 1563730 | KS6.55 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 3.0987 | Метр | 1337 | 247
19420 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация очищенных стоков напорная (К32Н) (0,55км) (ТК) | 369302 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 108мм) (канализация очищенных стоков напорная К32Н) | 1563730 | KS6.55 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 1.4775 | Метр | 1337 | 247
19421 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация очищенных стоков напорная (К32Н) (0,55км) (ТК) | 369302 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 108мм) (канализация очищенных стоков напорная К32Н) | 1563730 | KS6.55 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 4.5403 | Метр | 1337 | 247
19422 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация очищенных стоков напорная (К32Н) (0,55км) (ТК) | 369302 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 108мм) (канализация очищенных стоков напорная К32Н) | 1563730 | KS6.55 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.81735 | Метр | 1337 | 247
19423 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация очищенных стоков напорная (К32Н) (0,55км) (ТК) | 369302 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 108мм) (канализация очищенных стоков напорная К32Н) | 1563730 | KS6.55 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 15.2915 | Метр | 1337 | 247
19424 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация очищенных стоков напорная (К32Н) (0,55км) (ТК) | 369302 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 108мм) (канализация очищенных стоков напорная К32Н) | 1563730 | KS6.55 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 1.3787 | Метр | 1337 | 247
19425 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация очищенных стоков напорная (К32Н) (0,55км) (ТК) | 369302 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 108мм) (канализация очищенных стоков напорная К32Н) | 1563730 | KS6.55 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Трубоукладчик среднего класса (36-80т) | 27647 | 3.4715 | Метр | 1337 | 247
19426 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация очищенных стоков напорная (К32Н) (0,55км) (ТК) | 369302 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 108мм) (канализация очищенных стоков напорная К32Н) | 1563730 | KS6.55 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 20.1597 | Метр | 1337 | 247
19427 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация очищенных стоков напорная (К32Н) (0,55км) (ТК) | 369302 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 108мм) (канализация очищенных стоков напорная К32Н) | 1563730 | KS6.55 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 2.9011 | Метр | 1337 | 247
19428 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация очищенных стоков напорная (К32Н) (0,55км) (ТК) | 369302 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 108мм) (канализация очищенных стоков напорная К32Н) | 1563730 | KS6.55 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.88471 | Метр | 1337 | 247
19429 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация очищенных стоков напорная (К32Н) (0,55км) (ТК) | 369302 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 108мм) (канализация очищенных стоков напорная К32Н) | 1563730 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 1.9822 | Метр | 1337 | 158
19430 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация очищенных стоков напорная (К32Н) (0,55км) (ТК) | 369302 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 108мм) (канализация очищенных стоков напорная К32Н) | 1563730 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Трубоукладчик среднего класса (36-80т) | 27647 | 2.2206 | Метр | 1337 | 158
19431 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация очищенных стоков напорная (К32Н) (0,55км) (ТК) | 369302 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 108мм) (канализация очищенных стоков напорная К32Н) | 1563730 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.56593 | Метр | 1337 | 158
19432 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация очищенных стоков напорная (К32Н) (0,55км) (ТК) | 369302 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 108мм) (канализация очищенных стоков напорная К32Н) | 1563730 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 9.7816 | Метр | 1337 | 158
19433 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация очищенных стоков напорная (К32Н) (0,55км) (ТК) | 369302 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 108мм) (канализация очищенных стоков напорная К32Н) | 1563730 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 2.9043 | Метр | 1337 | 158
19434 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация очищенных стоков напорная (К32Н) (0,55км) (ТК) | 369302 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 108мм) (канализация очищенных стоков напорная К32Н) | 1563730 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.52284 | Метр | 1337 | 158
19435 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация очищенных стоков напорная (К32Н) (0,55км) (ТК) | 369302 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 108мм) (канализация очищенных стоков напорная К32Н) | 1563730 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 12.8957 | Метр | 1337 | 158
19436 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация очищенных стоков напорная (К32Н) (0,55км) (ТК) | 369302 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 108мм) (канализация очищенных стоков напорная К32Н) | 1563730 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.94513 | Метр | 1337 | 158
19437 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация очищенных стоков напорная (К32Н) (0,55км) (ТК) | 369302 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 108мм) (канализация очищенных стоков напорная К32Н) | 1563730 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.88193 | Метр | 1337 | 158
19438 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация очищенных стоков напорная (К32Н) (0,55км) (ТК) | 369302 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 108мм) (канализация очищенных стоков напорная К32Н) | 1563730 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 1.8558 | Метр | 1337 | 158
19439 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация очищенных стоков напорная (К32Н) (0,55км) (ТК) | 369302 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 57мм) (канализация очищенных стоков напорная К32Н) | 1563732 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 5.1424 | Метр | 1337 | 63
19440 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация очищенных стоков напорная (К32Н) (0,55км) (ТК) | 369302 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 57мм) (канализация очищенных стоков напорная К32Н) | 1563732 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.35437 | Метр | 1337 | 63
19441 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация очищенных стоков напорная (К32Н) (0,55км) (ТК) | 369302 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 57мм) (канализация очищенных стоков напорная К32Н) | 1563732 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.22837 | Метр | 1337 | 63
19442 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация очищенных стоков напорная (К32Н) (0,55км) (ТК) | 369302 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 57мм) (канализация очищенных стоков напорная К32Н) | 1563732 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 3.8981 | Метр | 1337 | 63
19443 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация очищенных стоков напорная (К32Н) (0,55км) (ТК) | 369302 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 57мм) (канализация очищенных стоков напорная К32Н) | 1563732 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.378 | Метр | 1337 | 63
19444 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация очищенных стоков напорная (К32Н) (0,55км) (ТК) | 369302 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 57мм) (канализация очищенных стоков напорная К32Н) | 1563732 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.1576 | Метр | 1337 | 63
19445 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация очищенных стоков напорная (К32Н) (0,55км) (ТК) | 369302 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 57мм) (канализация очищенных стоков напорная К32Н) | 1563732 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Трубоукладчик среднего класса (36-80т) | 27647 | 0.882 | Метр | 1337 | 63
19446 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация очищенных стоков напорная (К32Н) (0,55км) (ТК) | 369302 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 57мм) (канализация очищенных стоков напорная К32Н) | 1563732 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.74025 | Метр | 1337 | 63
19447 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация очищенных стоков напорная (К32Н) (0,55км) (ТК) | 369302 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 57мм) (канализация очищенных стоков напорная К32Н) | 1563732 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.21263 | Метр | 1337 | 63
19448 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация очищенных стоков напорная (К32Н) (0,55км) (ТК) | 369302 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 57мм) (канализация очищенных стоков напорная К32Н) | 1563732 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.7875 | Метр | 1337 | 63
19449 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация очищенных стоков напорная (К32Н) (0,55км) (ТК) | 369302 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 57мм) (канализация очищенных стоков напорная К32Н) | 1563732 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 1.0519 | Метр | 1337 | 17
19450 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация очищенных стоков напорная (К32Н) (0,55км) (ТК) | 369302 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 57мм) (канализация очищенных стоков напорная К32Н) | 1563732 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 1.3876 | Метр | 1337 | 17
19451 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация очищенных стоков напорная (К32Н) (0,55км) (ТК) | 369302 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 57мм) (канализация очищенных стоков напорная К32Н) | 1563732 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.061625 | Метр | 1337 | 17
19452 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация очищенных стоков напорная (К32Н) (0,55км) (ТК) | 369302 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 57мм) (канализация очищенных стоков напорная К32Н) | 1563732 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.057375 | Метр | 1337 | 17
19453 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация очищенных стоков напорная (К32Н) (0,55км) (ТК) | 369302 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 57мм) (канализация очищенных стоков напорная К32Н) | 1563732 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.095625 | Метр | 1337 | 17
19454 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация очищенных стоков напорная (К32Н) (0,55км) (ТК) | 369302 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 57мм) (канализация очищенных стоков напорная К32Н) | 1563732 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.102 | Метр | 1337 | 17
19455 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация очищенных стоков напорная (К32Н) (0,55км) (ТК) | 369302 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 57мм) (канализация очищенных стоков напорная К32Н) | 1563732 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.2125 | Метр | 1337 | 17
19456 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация очищенных стоков напорная (К32Н) (0,55км) (ТК) | 369302 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 57мм) (канализация очищенных стоков напорная К32Н) | 1563732 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.31238 | Метр | 1337 | 17
19457 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация очищенных стоков напорная (К32Н) (0,55км) (ТК) | 369302 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 57мм) (канализация очищенных стоков напорная К32Н) | 1563732 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.19975 | Метр | 1337 | 17
19458 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация очищенных стоков напорная (К32Н) (0,55км) (ТК) | 369302 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 57мм) (канализация очищенных стоков напорная К32Н) | 1563732 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Трубоукладчик среднего класса (36-80т) | 27647 | 0.238 | Метр | 1337 | 17
19459 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация очищенных стоков напорная (К32Н) (0,55км) (ТК) | 369302 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (канализация очищенных стоков напорная К32Н) | 1563734 | KS6.59 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.3487 | Штука | 1341 | 7
19460 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация очищенных стоков напорная (К32Н) (0,55км) (ТК) | 369302 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (канализация очищенных стоков напорная К32Н) | 1563734 | KS6.59 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 4.2607 | Штука | 1341 | 7
19461 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация очищенных стоков напорная (К32Н) (0,55км) (ТК) | 369302 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (канализация очищенных стоков напорная К32Н) | 1563734 | KS6.59 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 1.2647 | Штука | 1341 | 7
19462 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация очищенных стоков напорная (К32Н) (0,55км) (ТК) | 369302 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (канализация очищенных стоков напорная К32Н) | 1563734 | KS6.59 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.21467 | Штука | 1341 | 7
19463 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация очищенных стоков напорная (К32Н) (0,55км) (ТК) | 369302 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (канализация очищенных стоков напорная К32Н) | 1563734 | KS6.59 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Трубоукладчик среднего класса (36-80т) | 27647 | 3.0287 | Штука | 1341 | 7
19464 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация очищенных стоков напорная (К32Н) (0,55км) (ТК) | 369302 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (канализация очищенных стоков напорная К32Н) | 1563734 | KS6.59 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 4.8693 | Штука | 1341 | 8
19465 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация очищенных стоков напорная (К32Н) (0,55км) (ТК) | 369302 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (канализация очищенных стоков напорная К32Н) | 1563734 | KS6.59 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Трубоукладчик среднего класса (36-80т) | 27647 | 3.4613 | Штука | 1341 | 8
19466 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация очищенных стоков напорная (К32Н) (0,55км) (ТК) | 369302 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (канализация очищенных стоков напорная К32Н) | 1563734 | KS6.59 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 1.4453 | Штука | 1341 | 8
19467 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация очищенных стоков напорная (К32Н) (0,55км) (ТК) | 369302 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (канализация очищенных стоков напорная К32Н) | 1563734 | KS6.59 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.5413 | Штука | 1341 | 8
19468 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация очищенных стоков напорная (К32Н) (0,55км) (ТК) | 369302 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (канализация очищенных стоков напорная К32Н) | 1563734 | KS6.59 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.24533 | Штука | 1341 | 8
19469 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация очищенных стоков напорная (К32Н) (0,55км) (ТК) | 369302 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытания (канализация очищенных стоков напорная К32Н) | 1563735 | KS6.61 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 2.87 | Метр | 1337 | 630
19470 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация очищенных стоков напорная (К32Н) (0,55км) (ТК) | 369302 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытания (канализация очищенных стоков напорная К32Н) | 1563735 | KS6.61 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Термоконтейнер-осушитель | 27644 | 11.5 | Метр | 1337 | 630
19471 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация очищенных стоков напорная (К32Н) (0,55км) (ТК) | 369302 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытания (канализация очищенных стоков напорная К32Н) | 1563735 | KS6.61 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Станция азотная мобильная мембранная | 27640 | 5.75 | Метр | 1337 | 630
19472 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация очищенных стоков напорная (К32Н) (0,55км) (ТК) | 369302 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытания (канализация очищенных стоков напорная К32Н) | 1563735 | KS6.61 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 2.87 | Метр | 1337 | 630
19473 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация очищенных стоков напорная (К32Н) (0,55км) (ТК) | 369302 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытания (канализация очищенных стоков напорная К32Н) | 1563735 | KS6.61 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 21-40 м3/мин | 27616 | 5.75 | Метр | 1337 | 630
19474 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация очищенных стоков напорная (К32Н) (0,55км) (ТК) | 369302 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (канализация очищенных стоков напорная К32Н) | 1563736 | KS6.60 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 59.3306 | Метр квадратный | 1338 | 206
19475 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация очищенных стоков напорная (К32Н) (0,55км) (ТК) | 369302 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (канализация очищенных стоков напорная К32Н) | 1563736 | KS6.60 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 27643 | 41.0692 | Метр квадратный | 1338 | 206
19476 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация очищенных стоков напорная (К32Н) (0,55км) (ТК) | 369302 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (канализация очищенных стоков напорная К32Н) | 1563736 | KS6.60 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 41.6631 | Метр квадратный | 1338 | 206
19477 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация очищенных стоков напорная (К32Н) (0,55км) (ТК) | 369302 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (канализация очищенных стоков напорная К32Н) | 1563736 | KS6.60 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.95823 | Метр квадратный | 1338 | 206
19478 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация очищенных стоков напорная (К32Н) (0,55км) (ТК) | 369302 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (канализация очищенных стоков напорная К32Н) | 1563736 | KS6.60 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 3.3239 | Метр квадратный | 1338 | 206
19479 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация очищенных стоков напорная (К32Н) (0,55км) (ТК) | 369302 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (канализация очищенных стоков напорная К32Н) | 1563736 | KS6.60 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 10.3359 | Метр квадратный | 1338 | 206
19480 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация очищенных стоков напорная (К32Н) (0,55км) (ТК) | 369302 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (канализация очищенных стоков напорная К32Н) | 1563736 | KS6.60 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 35.3897 | Метр квадратный | 1338 | 206
19481 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация очищенных стоков напорная (К32Н) (0,55км) (ТК) | 369302 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (канализация очищенных стоков напорная К32Н) | 1563736 | KS6.60 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 21.5702 | Метр квадратный | 1338 | 206
19482 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация очищенных стоков напорная (К32Н) (0,55км) (ТК) | 369302 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (канализация очищенных стоков напорная К32Н) | 1563736 | KS6.60 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 24.7384 | Метр квадратный | 1338 | 144
19483 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация очищенных стоков напорная (К32Н) (0,55км) (ТК) | 369302 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (канализация очищенных стоков напорная К32Н) | 1563736 | KS6.60 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 29.1238 | Метр квадратный | 1338 | 144
19484 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация очищенных стоков напорная (К32Н) (0,55км) (ТК) | 369302 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (канализация очищенных стоков напорная К32Н) | 1563736 | KS6.60 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 27643 | 28.7086 | Метр квадратный | 1338 | 144
19485 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация очищенных стоков напорная (К32Н) (0,55км) (ТК) | 369302 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (канализация очищенных стоков напорная К32Н) | 1563736 | KS6.60 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.66983 | Метр квадратный | 1338 | 144
19486 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация очищенных стоков напорная (К32Н) (0,55км) (ТК) | 369302 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (канализация очищенных стоков напорная К32Н) | 1563736 | KS6.60 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 15.0782 | Метр квадратный | 1338 | 144
19487 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация очищенных стоков напорная (К32Н) (0,55км) (ТК) | 369302 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (канализация очищенных стоков напорная К32Н) | 1563736 | KS6.60 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 2.3235 | Метр квадратный | 1338 | 144
19488 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация очищенных стоков напорная (К32Н) (0,55км) (ТК) | 369302 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (канализация очищенных стоков напорная К32Н) | 1563736 | KS6.60 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 7.2251 | Метр квадратный | 1338 | 144
19489 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация очищенных стоков напорная (К32Н) (0,55км) (ТК) | 369302 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (канализация очищенных стоков напорная К32Н) | 1563736 | KS6.60 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 41.4738 | Метр квадратный | 1338 | 144
19490 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация очищенных стоков напорная (К32Н) (0,55км) (ТК) | 369302 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (канализация очищенных стоков напорная К32Н) | 1563736 | KS6.60 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 5.5012 | Метр квадратный | 1338 | 27.2
19491 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация очищенных стоков напорная (К32Н) (0,55км) (ТК) | 369302 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (канализация очищенных стоков напорная К32Н) | 1563736 | KS6.60 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.12652 | Метр квадратный | 1338 | 27.2
19492 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация очищенных стоков напорная (К32Н) (0,55км) (ТК) | 369302 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (канализация очищенных стоков напорная К32Н) | 1563736 | KS6.60 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.43888 | Метр квадратный | 1338 | 27.2
19493 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация очищенных стоков напорная (К32Н) (0,55км) (ТК) | 369302 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (канализация очищенных стоков напорная К32Н) | 1563736 | KS6.60 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 27643 | 5.4227 | Метр квадратный | 1338 | 27.2
19494 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация очищенных стоков напорная (К32Н) (0,55км) (ТК) | 369302 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (канализация очищенных стоков напорная К32Н) | 1563736 | KS6.60 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 2.8481 | Метр квадратный | 1338 | 27.2
19495 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация очищенных стоков напорная (К32Н) (0,55км) (ТК) | 369302 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (канализация очищенных стоков напорная К32Н) | 1563736 | KS6.60 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.3647 | Метр квадратный | 1338 | 27.2
19496 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация очищенных стоков напорная (К32Н) (0,55км) (ТК) | 369302 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (канализация очищенных стоков напорная К32Н) | 1563736 | KS6.60 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 4.6728 | Метр квадратный | 1338 | 27.2
19497 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация очищенных стоков напорная (К32Н) (0,55км) (ТК) | 369302 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (канализация очищенных стоков напорная К32Н) | 1563736 | KS6.60 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 7.8339 | Метр квадратный | 1338 | 27.2
19498 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация очищенных стоков напорная (К32Н) (0,55км) (ТК) | 369302 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (канализация очищенных стоков напорная К32Н) | 1563736 | KS6.60 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 3.7235 | Метр квадратный | 1338 | 35.56
19499 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация очищенных стоков напорная (К32Н) (0,55км) (ТК) | 369302 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (канализация очищенных стоков напорная К32Н) | 1563736 | KS6.60 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.7842 | Метр квадратный | 1338 | 35.56
19500 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация очищенных стоков напорная (К32Н) (0,55км) (ТК) | 369302 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (канализация очищенных стоков напорная К32Н) | 1563736 | KS6.60 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 6.109 | Метр квадратный | 1338 | 35.56
19501 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация очищенных стоков напорная (К32Н) (0,55км) (ТК) | 369302 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (канализация очищенных стоков напорная К32Н) | 1563736 | KS6.60 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 10.2417 | Метр квадратный | 1338 | 35.56
19502 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация очищенных стоков напорная (К32Н) (0,55км) (ТК) | 369302 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (канализация очищенных стоков напорная К32Н) | 1563736 | KS6.60 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.57377 | Метр квадратный | 1338 | 35.56
19503 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация очищенных стоков напорная (К32Н) (0,55км) (ТК) | 369302 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (канализация очищенных стоков напорная К32Н) | 1563736 | KS6.60 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 7.1919 | Метр квадратный | 1338 | 35.56
19504 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация очищенных стоков напорная (К32Н) (0,55км) (ТК) | 369302 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (канализация очищенных стоков напорная К32Н) | 1563736 | KS6.60 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 27643 | 7.0894 | Метр квадратный | 1338 | 35.56
19505 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация очищенных стоков напорная (К32Н) (0,55км) (ТК) | 369302 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (канализация очищенных стоков напорная К32Н) | 1563736 | KS6.60 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.16541 | Метр квадратный | 1338 | 35.56
19506 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная напорная (К3Н) (0,037км) (ТК) | 369303 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж бака гашения напора (канализация производственная напорная К3Н) | 1563737 | KS6.54 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.02 | Штука | 1341 | 2
19507 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная напорная (К3Н) (0,037км) (ТК) | 369303 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж бака гашения напора (канализация производственная напорная К3Н) | 1563737 | KS6.54 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.06 | Штука | 1341 | 2
19508 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная напорная (К3Н) (0,037км) (ТК) | 369303 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж бака гашения напора (канализация производственная напорная К3Н) | 1563737 | KS6.54 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.04 | Штука | 1341 | 2
19509 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная напорная (К3Н) (0,037км) (ТК) | 369303 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж бака гашения напора (канализация производственная напорная К3Н) | 1563737 | KS6.54 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.02 | Штука | 1341 | 2
19510 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная напорная (К3Н) (0,037км) (ТК) | 369303 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж бака гашения напора (канализация производственная напорная К3Н) | 1563737 | KS6.54 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.02 | Штука | 1341 | 2
19511 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная напорная (К3Н) (0,037км) (ТК) | 369303 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж бака гашения напора (канализация производственная напорная К3Н) | 1563737 | KS6.54 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.02 | Штука | 1341 | 2
19512 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная напорная (К3Н) (0,037км) (ТК) | 369303 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж бака гашения напора (канализация производственная напорная К3Н) | 1563737 | KS6.54 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.05 | Штука | 1341 | 2
19513 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная напорная (К3Н) (0,037км) (ТК) | 369303 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов Ду 108мм (канализация производственная напорная К3Н) | 1563738 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 1.2367 | Метр | 1337 | 20
19514 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная напорная (К3Н) (0,037км) (ТК) | 369303 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов Ду 108мм (канализация производственная напорная К3Н) | 1563738 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 1.6333 | Метр | 1337 | 20
19515 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная напорная (К3Н) (0,037км) (ТК) | 369303 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов Ду 108мм (канализация производственная напорная К3Н) | 1563738 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Трубоукладчик среднего класса (36-80т) | 27647 | 0.28 | Метр | 1337 | 20
19516 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная напорная (К3Н) (0,037км) (ТК) | 369303 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов Ду 108мм (канализация производственная напорная К3Н) | 1563738 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.11 | Метр | 1337 | 20
19517 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная напорная (К3Н) (0,037км) (ТК) | 369303 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов Ду 108мм (канализация производственная напорная К3Н) | 1563738 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.23333 | Метр | 1337 | 20
19518 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная напорная (К3Н) (0,037км) (ТК) | 369303 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов Ду 108мм (канализация производственная напорная К3Н) | 1563738 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.066667 | Метр | 1337 | 20
19519 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная напорная (К3Н) (0,037км) (ТК) | 369303 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов Ду 108мм (канализация производственная напорная К3Н) | 1563738 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.07 | Метр | 1337 | 20
19520 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная напорная (К3Н) (0,037км) (ТК) | 369303 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов Ду 108мм (канализация производственная напорная К3Н) | 1563738 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.25 | Метр | 1337 | 20
19521 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная напорная (К3Н) (0,037км) (ТК) | 369303 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов Ду 108мм (канализация производственная напорная К3Н) | 1563738 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.12 | Метр | 1337 | 20
19522 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная напорная (К3Н) (0,037км) (ТК) | 369303 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов Ду 108мм (канализация производственная напорная К3Н) | 1563738 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.36667 | Метр | 1337 | 20
19523 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная напорная (К3Н) (0,037км) (ТК) | 369303 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов Ду 108мм (канализация производственная напорная К3Н) | 1563738 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.056 | Метр | 1337 | 16
19524 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная напорная (К3Н) (0,037км) (ТК) | 369303 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов Ду 108мм (канализация производственная напорная К3Н) | 1563738 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.29333 | Метр | 1337 | 16
19525 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная напорная (К3Н) (0,037км) (ТК) | 369303 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов Ду 108мм (канализация производственная напорная К3Н) | 1563738 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.088 | Метр | 1337 | 16
19526 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная напорная (К3Н) (0,037км) (ТК) | 369303 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов Ду 108мм (канализация производственная напорная К3Н) | 1563738 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 1.3067 | Метр | 1337 | 16
19527 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная напорная (К3Н) (0,037км) (ТК) | 369303 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов Ду 108мм (канализация производственная напорная К3Н) | 1563738 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.18667 | Метр | 1337 | 16
19528 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная напорная (К3Н) (0,037км) (ТК) | 369303 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов Ду 108мм (канализация производственная напорная К3Н) | 1563738 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 0.98933 | Метр | 1337 | 16
19529 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная напорная (К3Н) (0,037км) (ТК) | 369303 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов Ду 108мм (канализация производственная напорная К3Н) | 1563738 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Трубоукладчик среднего класса (36-80т) | 27647 | 0.224 | Метр | 1337 | 16
19530 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная напорная (К3Н) (0,037км) (ТК) | 369303 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов Ду 108мм (канализация производственная напорная К3Н) | 1563738 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.096 | Метр | 1337 | 16
19531 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная напорная (К3Н) (0,037км) (ТК) | 369303 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов Ду 108мм (канализация производственная напорная К3Н) | 1563738 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.053333 | Метр | 1337 | 16
19532 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная напорная (К3Н) (0,037км) (ТК) | 369303 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов Ду 108мм (канализация производственная напорная К3Н) | 1563738 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.2 | Метр | 1337 | 16
19533 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная напорная (К3Н) (0,037км) (ТК) | 369303 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов Ду 108мм (канализация производственная напорная К3Н) | 1563738 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Трубоукладчик среднего класса (36-80т) | 27647 | 0.336 | Метр | 1337 | 24
19534 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная напорная (К3Н) (0,037км) (ТК) | 369303 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов Ду 108мм (канализация производственная напорная К3Н) | 1563738 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.28 | Метр | 1337 | 24
19535 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная напорная (К3Н) (0,037км) (ТК) | 369303 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов Ду 108мм (канализация производственная напорная К3Н) | 1563738 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 1.96 | Метр | 1337 | 24
19536 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная напорная (К3Н) (0,037км) (ТК) | 369303 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов Ду 108мм (канализация производственная напорная К3Н) | 1563738 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 1.484 | Метр | 1337 | 24
19537 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная напорная (К3Н) (0,037км) (ТК) | 369303 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов Ду 108мм (канализация производственная напорная К3Н) | 1563738 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.3 | Метр | 1337 | 24
19538 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная напорная (К3Н) (0,037км) (ТК) | 369303 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов Ду 108мм (канализация производственная напорная К3Н) | 1563738 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.084 | Метр | 1337 | 24
19539 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная напорная (К3Н) (0,037км) (ТК) | 369303 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов Ду 108мм (канализация производственная напорная К3Н) | 1563738 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.44 | Метр | 1337 | 24
19540 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная напорная (К3Н) (0,037км) (ТК) | 369303 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов Ду 108мм (канализация производственная напорная К3Н) | 1563738 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.132 | Метр | 1337 | 24
19541 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная напорная (К3Н) (0,037км) (ТК) | 369303 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов Ду 108мм (канализация производственная напорная К3Н) | 1563738 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.08 | Метр | 1337 | 24
19542 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная напорная (К3Н) (0,037км) (ТК) | 369303 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов Ду 108мм (канализация производственная напорная К3Н) | 1563738 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.144 | Метр | 1337 | 24
19543 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная напорная (К3Н) (0,037км) (ТК) | 369303 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов Ду 57мм (канализация производственная напорная К3Н) | 1563740 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.03 | Метр | 1337 | 10
19544 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная напорная (К3Н) (0,037км) (ТК) | 369303 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов Ду 57мм (канализация производственная напорная К3Н) | 1563740 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.18 | Метр | 1337 | 10
19545 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная напорная (К3Н) (0,037км) (ТК) | 369303 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов Ду 57мм (канализация производственная напорная К3Н) | 1563740 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.06 | Метр | 1337 | 10
19546 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная напорная (К3Н) (0,037км) (ТК) | 369303 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов Ду 57мм (канализация производственная напорная К3Н) | 1563740 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 0.62 | Метр | 1337 | 10
19547 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная напорная (К3Н) (0,037км) (ТК) | 369303 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов Ду 57мм (канализация производственная напорная К3Н) | 1563740 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.13 | Метр | 1337 | 10
19548 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная напорная (К3Н) (0,037км) (ТК) | 369303 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов Ду 57мм (канализация производственная напорная К3Н) | 1563740 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Трубоукладчик среднего класса (36-80т) | 27647 | 0.14 | Метр | 1337 | 10
19549 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная напорная (К3Н) (0,037км) (ТК) | 369303 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов Ду 57мм (канализация производственная напорная К3Н) | 1563740 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.12 | Метр | 1337 | 10
19550 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная напорная (К3Н) (0,037км) (ТК) | 369303 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов Ду 57мм (канализация производственная напорная К3Н) | 1563740 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.04 | Метр | 1337 | 10
19551 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная напорная (К3Н) (0,037км) (ТК) | 369303 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов Ду 57мм (канализация производственная напорная К3Н) | 1563740 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 0.82 | Метр | 1337 | 10
19552 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная напорная (К3Н) (0,037км) (ТК) | 369303 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов Ду 57мм (канализация производственная напорная К3Н) | 1563740 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.06 | Метр | 1337 | 10
19553 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная напорная (К3Н) (0,037км) (ТК) | 369303 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытания (канализация производственная напорная К3Н) | 1563742 | KS6.61 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Термоконтейнер-осушитель | 27644 | 1.28 | Метр | 1337 | 70
19554 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная напорная (К3Н) (0,037км) (ТК) | 369303 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытания (канализация производственная напорная К3Н) | 1563742 | KS6.61 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Станция азотная мобильная мембранная | 27640 | 0.64 | Метр | 1337 | 70
19555 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная напорная (К3Н) (0,037км) (ТК) | 369303 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытания (канализация производственная напорная К3Н) | 1563742 | KS6.61 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.32 | Метр | 1337 | 70
19556 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная напорная (К3Н) (0,037км) (ТК) | 369303 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытания (канализация производственная напорная К3Н) | 1563742 | KS6.61 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.32 | Метр | 1337 | 70
19557 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная напорная (К3Н) (0,037км) (ТК) | 369303 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытания (канализация производственная напорная К3Н) | 1563742 | KS6.61 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 21-40 м3/мин | 27616 | 0.64 | Метр | 1337 | 70
19558 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная напорная (К3Н) (0,037км) (ТК) | 369303 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (канализация производственная напорная К3Н) | 1563743 | KS6.60 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.46086 | Метр квадратный | 1338 | 4.4
19559 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная напорная (К3Н) (0,037км) (ТК) | 369303 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (канализация производственная напорная К3Н) | 1563743 | KS6.60 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 27643 | 0.87702 | Метр квадратный | 1338 | 4.4
19560 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная напорная (К3Н) (0,037км) (ТК) | 369303 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (канализация производственная напорная К3Н) | 1563743 | KS6.60 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.020858 | Метр квадратный | 1338 | 4.4
19561 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная напорная (К3Н) (0,037км) (ТК) | 369303 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (канализация производственная напорная К3Н) | 1563743 | KS6.60 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 0.88993 | Метр квадратный | 1338 | 4.4
19562 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная напорная (К3Н) (0,037км) (ТК) | 369303 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (канализация производственная напорная К3Н) | 1563743 | KS6.60 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.070519 | Метр квадратный | 1338 | 4.4
19563 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная напорная (К3Н) (0,037км) (ТК) | 369303 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (канализация производственная напорная К3Н) | 1563743 | KS6.60 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 1.2674 | Метр квадратный | 1338 | 4.4
19564 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная напорная (К3Н) (0,037км) (ТК) | 369303 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (канализация производственная напорная К3Н) | 1563743 | KS6.60 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 0.75585 | Метр квадратный | 1338 | 4.4
19565 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная напорная (К3Н) (0,037км) (ТК) | 369303 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (канализация производственная напорная К3Н) | 1563743 | KS6.60 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.2205 | Метр квадратный | 1338 | 4.4
19566 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная напорная (К3Н) (0,037км) (ТК) | 369303 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (канализация производственная напорная К3Н) | 1563743 | KS6.60 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.50113 | Метр квадратный | 1338 | 10
19567 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная напорная (К3Н) (0,037км) (ТК) | 369303 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (канализация производственная напорная К3Н) | 1563743 | KS6.60 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 27643 | 1.9932 | Метр квадратный | 1338 | 10
19568 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная напорная (К3Н) (0,037км) (ТК) | 369303 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (канализация производственная напорная К3Н) | 1563743 | KS6.60 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 2.0226 | Метр квадратный | 1338 | 10
19569 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная напорная (К3Н) (0,037км) (ТК) | 369303 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (канализация производственная напорная К3Н) | 1563743 | KS6.60 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.0474 | Метр квадратный | 1338 | 10
19570 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная напорная (К3Н) (0,037км) (ТК) | 369303 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (канализация производственная напорная К3Н) | 1563743 | KS6.60 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 2.8804 | Метр квадратный | 1338 | 10
19571 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная напорная (К3Н) (0,037км) (ТК) | 369303 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (канализация производственная напорная К3Н) | 1563743 | KS6.60 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 1.7178 | Метр квадратный | 1338 | 10
19572 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная напорная (К3Н) (0,037км) (ТК) | 369303 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (канализация производственная напорная К3Н) | 1563743 | KS6.60 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.047404 | Метр квадратный | 1338 | 10
19573 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная напорная (К3Н) (0,037км) (ТК) | 369303 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (канализация производственная напорная К3Н) | 1563743 | KS6.60 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.16027 | Метр квадратный | 1338 | 10
19574 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная напорная (К3Н) (0,037км) (ТК) | 369303 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (канализация производственная напорная К3Н) | 1563743 | KS6.60 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 3.1317 | Метр квадратный | 1338 | 29.9
19575 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная напорная (К3Н) (0,037км) (ТК) | 369303 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (канализация производственная напорная К3Н) | 1563743 | KS6.60 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 8.6123 | Метр квадратный | 1338 | 29.9
19576 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная напорная (К3Н) (0,037км) (ТК) | 369303 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (канализация производственная напорная К3Н) | 1563743 | KS6.60 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 6.0475 | Метр квадратный | 1338 | 29.9
19577 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная напорная (К3Н) (0,037км) (ТК) | 369303 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (канализация производственная напорная К3Н) | 1563743 | KS6.60 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.4984 | Метр квадратный | 1338 | 29.9
19578 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная напорная (К3Н) (0,037км) (ТК) | 369303 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (канализация производственная напорная К3Н) | 1563743 | KS6.60 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 27643 | 5.9598 | Метр квадратный | 1338 | 29.9
19579 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная напорная (К3Н) (0,037км) (ТК) | 369303 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (канализация производственная напорная К3Н) | 1563743 | KS6.60 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.47921 | Метр квадратный | 1338 | 29.9
19580 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная напорная (К3Н) (0,037км) (ТК) | 369303 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (канализация производственная напорная К3Н) | 1563743 | KS6.60 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.14174 | Метр квадратный | 1338 | 29.9
19581 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная напорная (К3Н) (0,037км) (ТК) | 369303 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (канализация производственная напорная К3Н) | 1563743 | KS6.60 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 5.1363 | Метр квадратный | 1338 | 29.9
19582 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная механически загрязненных вод (К4) (0,035км) (ТК) | 369304 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов Ду 159мм (канализация производственная механически загрязненных вод К4) | 1563744 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 0.82 | Метр | 1337 | 10
19583 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная механически загрязненных вод (К4) (0,035км) (ТК) | 369304 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов Ду 159мм (канализация производственная механически загрязненных вод К4) | 1563744 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.03 | Метр | 1337 | 10
19584 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная механически загрязненных вод (К4) (0,035км) (ТК) | 369304 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов Ду 159мм (канализация производственная механически загрязненных вод К4) | 1563744 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.04 | Метр | 1337 | 10
19585 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная механически загрязненных вод (К4) (0,035км) (ТК) | 369304 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов Ду 159мм (канализация производственная механически загрязненных вод К4) | 1563744 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.13 | Метр | 1337 | 10
19586 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная механически загрязненных вод (К4) (0,035км) (ТК) | 369304 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов Ду 159мм (канализация производственная механически загрязненных вод К4) | 1563744 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.06 | Метр | 1337 | 10
19587 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная механически загрязненных вод (К4) (0,035км) (ТК) | 369304 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов Ду 159мм (канализация производственная механически загрязненных вод К4) | 1563744 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.18 | Метр | 1337 | 10
19588 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная механически загрязненных вод (К4) (0,035км) (ТК) | 369304 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов Ду 159мм (канализация производственная механически загрязненных вод К4) | 1563744 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Трубоукладчик среднего класса (36-80т) | 27647 | 0.14 | Метр | 1337 | 10
19589 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная механически загрязненных вод (К4) (0,035км) (ТК) | 369304 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов Ду 159мм (канализация производственная механически загрязненных вод К4) | 1563744 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 0.62 | Метр | 1337 | 10
19590 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная механически загрязненных вод (К4) (0,035км) (ТК) | 369304 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов Ду 159мм (канализация производственная механически загрязненных вод К4) | 1563744 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.12 | Метр | 1337 | 10
19591 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная механически загрязненных вод (К4) (0,035км) (ТК) | 369304 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов Ду 159мм (канализация производственная механически загрязненных вод К4) | 1563744 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.06 | Метр | 1337 | 10
19592 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная механически загрязненных вод (К4) (0,035км) (ТК) | 369304 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов Ду 108мм (канализация производственная механически загрязненных вод К4) | 1563746 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Трубоукладчик среднего класса (36-80т) | 27647 | 0.224 | Метр | 1337 | 16
19593 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная механически загрязненных вод (К4) (0,035км) (ТК) | 369304 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов Ду 108мм (канализация производственная механически загрязненных вод К4) | 1563746 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 0.992 | Метр | 1337 | 16
19594 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная механически загрязненных вод (К4) (0,035км) (ТК) | 369304 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов Ду 108мм (канализация производственная механически загрязненных вод К4) | 1563746 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.058667 | Метр | 1337 | 16
19595 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная механически загрязненных вод (К4) (0,035км) (ТК) | 369304 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов Ду 108мм (канализация производственная механически загрязненных вод К4) | 1563746 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.053333 | Метр | 1337 | 16
19596 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная механически загрязненных вод (К4) (0,035км) (ТК) | 369304 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов Ду 108мм (канализация производственная механически загрязненных вод К4) | 1563746 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.29333 | Метр | 1337 | 16
19597 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная механически загрязненных вод (К4) (0,035км) (ТК) | 369304 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов Ду 108мм (канализация производственная механически загрязненных вод К4) | 1563746 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.096 | Метр | 1337 | 16
19598 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная механически загрязненных вод (К4) (0,035км) (ТК) | 369304 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов Ду 108мм (канализация производственная механически загрязненных вод К4) | 1563746 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.20267 | Метр | 1337 | 16
19599 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная механически загрязненных вод (К4) (0,035км) (ТК) | 369304 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов Ду 108мм (канализация производственная механически загрязненных вод К4) | 1563746 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.090667 | Метр | 1337 | 16
19600 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная механически загрязненных вод (К4) (0,035км) (ТК) | 369304 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов Ду 108мм (канализация производственная механически загрязненных вод К4) | 1563746 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.18667 | Метр | 1337 | 16
19601 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная механически загрязненных вод (К4) (0,035км) (ТК) | 369304 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов Ду 108мм (канализация производственная механически загрязненных вод К4) | 1563746 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 1.3067 | Метр | 1337 | 16
19602 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная механически загрязненных вод (К4) (0,035км) (ТК) | 369304 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов Ду 108мм (канализация производственная механически загрязненных вод К4) | 1563746 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 0.868 | Метр | 1337 | 14
19603 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная механически загрязненных вод (К4) (0,035км) (ТК) | 369304 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов Ду 108мм (канализация производственная механически загрязненных вод К4) | 1563746 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.079333 | Метр | 1337 | 14
19604 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная механически загрязненных вод (К4) (0,035км) (ТК) | 369304 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов Ду 108мм (канализация производственная механически загрязненных вод К4) | 1563746 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.25667 | Метр | 1337 | 14
19605 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная механически загрязненных вод (К4) (0,035км) (ТК) | 369304 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов Ду 108мм (канализация производственная механически загрязненных вод К4) | 1563746 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.17733 | Метр | 1337 | 14
19606 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная механически загрязненных вод (К4) (0,035км) (ТК) | 369304 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов Ду 108мм (канализация производственная механически загрязненных вод К4) | 1563746 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.084 | Метр | 1337 | 14
19607 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная механически загрязненных вод (К4) (0,035км) (ТК) | 369304 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов Ду 108мм (канализация производственная механически загрязненных вод К4) | 1563746 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.046667 | Метр | 1337 | 14
19608 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная механически загрязненных вод (К4) (0,035км) (ТК) | 369304 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов Ду 108мм (канализация производственная механически загрязненных вод К4) | 1563746 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.16333 | Метр | 1337 | 14
19609 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная механически загрязненных вод (К4) (0,035км) (ТК) | 369304 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов Ду 108мм (канализация производственная механически загрязненных вод К4) | 1563746 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 1.1433 | Метр | 1337 | 14
19610 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная механически загрязненных вод (К4) (0,035км) (ТК) | 369304 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов Ду 108мм (канализация производственная механически загрязненных вод К4) | 1563746 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.051333 | Метр | 1337 | 14
19611 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная механически загрязненных вод (К4) (0,035км) (ТК) | 369304 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов Ду 108мм (канализация производственная механически загрязненных вод К4) | 1563746 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Трубоукладчик среднего класса (36-80т) | 27647 | 0.196 | Метр | 1337 | 14
19612 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная механически загрязненных вод (К4) (0,035км) (ТК) | 369304 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (канализация производственная механически загрязненных вод К4) | 1563748 | KS6.59 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 1.22 | Штука | 1341 | 2
19613 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная механически загрязненных вод (К4) (0,035км) (ТК) | 369304 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (канализация производственная механически загрязненных вод К4) | 1563748 | KS6.59 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.06 | Штука | 1341 | 2
19614 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная механически загрязненных вод (К4) (0,035км) (ТК) | 369304 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (канализация производственная механически загрязненных вод К4) | 1563748 | KS6.59 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.36 | Штука | 1341 | 2
19615 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная механически загрязненных вод (К4) (0,035км) (ТК) | 369304 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (канализация производственная механически загрязненных вод К4) | 1563748 | KS6.59 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Трубоукладчик среднего класса (36-80т) | 27647 | 0.87 | Штука | 1341 | 2
19616 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная механически загрязненных вод (К4) (0,035км) (ТК) | 369304 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (канализация производственная механически загрязненных вод К4) | 1563748 | KS6.59 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.39 | Штука | 1341 | 2
19617 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная механически загрязненных вод (К4) (0,035км) (ТК) | 369304 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытания (канализация производственная механически загрязненных вод К4) | 1563749 | KS6.61 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.18 | Метр | 1337 | 40
19618 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная механически загрязненных вод (К4) (0,035км) (ТК) | 369304 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытания (канализация производственная механически загрязненных вод К4) | 1563749 | KS6.61 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 21-40 м3/мин | 27616 | 0.37 | Метр | 1337 | 40
19619 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная механически загрязненных вод (К4) (0,035км) (ТК) | 369304 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытания (канализация производственная механически загрязненных вод К4) | 1563749 | KS6.61 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.18 | Метр | 1337 | 40
19620 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная механически загрязненных вод (К4) (0,035км) (ТК) | 369304 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытания (канализация производственная механически загрязненных вод К4) | 1563749 | KS6.61 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Термоконтейнер-осушитель | 27644 | 0.73 | Метр | 1337 | 40
19621 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная механически загрязненных вод (К4) (0,035км) (ТК) | 369304 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытания (канализация производственная механически загрязненных вод К4) | 1563749 | KS6.61 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Станция азотная мобильная мембранная | 27640 | 0.37 | Метр | 1337 | 40
19622 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная механически загрязненных вод (К4) (0,035км) (ТК) | 369304 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (канализация производственная механически загрязненных вод К4) | 1563750 | KS6.60 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 27643 | 0.99695 | Метр квадратный | 1338 | 5
19623 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная механически загрязненных вод (К4) (0,035км) (ТК) | 369304 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (канализация производственная механически загрязненных вод К4) | 1563750 | KS6.60 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.022901 | Метр квадратный | 1338 | 5
19624 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная механически загрязненных вод (К4) (0,035км) (ТК) | 369304 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (канализация производственная механически загрязненных вод К4) | 1563750 | KS6.60 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.25038 | Метр квадратный | 1338 | 5
19625 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная механически загрязненных вод (К4) (0,035км) (ТК) | 369304 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (канализация производственная механически загрязненных вод К4) | 1563750 | KS6.60 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 1.0107 | Метр квадратный | 1338 | 5
19626 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная механически загрязненных вод (К4) (0,035км) (ТК) | 369304 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (канализация производственная механически загрязненных вод К4) | 1563750 | KS6.60 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.080916 | Метр квадратный | 1338 | 5
19627 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная механически загрязненных вод (К4) (0,035км) (ТК) | 369304 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (канализация производственная механически загрязненных вод К4) | 1563750 | KS6.60 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 1.4397 | Метр квадратный | 1338 | 5
19628 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная механически загрязненных вод (К4) (0,035км) (ТК) | 369304 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (канализация производственная механически загрязненных вод К4) | 1563750 | KS6.60 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 0.85954 | Метр квадратный | 1338 | 5
19629 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная механически загрязненных вод (К4) (0,035км) (ТК) | 369304 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (канализация производственная механически загрязненных вод К4) | 1563750 | KS6.60 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.52366 | Метр квадратный | 1338 | 5
19630 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная механически загрязненных вод (К4) (0,035км) (ТК) | 369304 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (канализация производственная механически загрязненных вод К4) | 1563750 | KS6.60 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 7.9903 | Метр квадратный | 1338 | 27.75
19631 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная механически загрязненных вод (К4) (0,035км) (ТК) | 369304 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (канализация производственная механически загрязненных вод К4) | 1563750 | KS6.60 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 2.9063 | Метр квадратный | 1338 | 27.75
19632 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная механически загрязненных вод (К4) (0,035км) (ТК) | 369304 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (канализация производственная механически загрязненных вод К4) | 1563750 | KS6.60 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 5.6093 | Метр квадратный | 1338 | 27.75
19633 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная механически загрязненных вод (К4) (0,035км) (ТК) | 369304 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (канализация производственная механически загрязненных вод К4) | 1563750 | KS6.60 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.44908 | Метр квадратный | 1338 | 27.75
19634 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная механически загрязненных вод (К4) (0,035км) (ТК) | 369304 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (канализация производственная механически загрязненных вод К4) | 1563750 | KS6.60 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.1271 | Метр квадратный | 1338 | 27.75
19635 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная механически загрязненных вод (К4) (0,035км) (ТК) | 369304 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (канализация производственная механически загрязненных вод К4) | 1563750 | KS6.60 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 4.7705 | Метр квадратный | 1338 | 27.75
19636 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная механически загрязненных вод (К4) (0,035км) (ТК) | 369304 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (канализация производственная механически загрязненных вод К4) | 1563750 | KS6.60 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.3896 | Метр квадратный | 1338 | 27.75
19637 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная механически загрязненных вод (К4) (0,035км) (ТК) | 369304 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (канализация производственная механически загрязненных вод К4) | 1563750 | KS6.60 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 27643 | 5.5331 | Метр квадратный | 1338 | 27.75
19638 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная механически загрязненных вод напорная (К4Н) (0,45км) (ТК) | 369305 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж бака гашения напора (производственная механически загрязненных вод напорная К4Н) | 1563751 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.01 | Штука | 1341 | 1
19639 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная механически загрязненных вод напорная (К4Н) (0,45км) (ТК) | 369305 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж бака гашения напора (производственная механически загрязненных вод напорная К4Н) | 1563751 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.02 | Штука | 1341 | 1
19640 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная механически загрязненных вод напорная (К4Н) (0,45км) (ТК) | 369305 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж бака гашения напора (производственная механически загрязненных вод напорная К4Н) | 1563751 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.02 | Штука | 1341 | 1
19641 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная механически загрязненных вод напорная (К4Н) (0,45км) (ТК) | 369305 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж бака гашения напора (производственная механически загрязненных вод напорная К4Н) | 1563751 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.01 | Штука | 1341 | 1
19642 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная механически загрязненных вод напорная (К4Н) (0,45км) (ТК) | 369305 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж бака гашения напора (производственная механически загрязненных вод напорная К4Н) | 1563751 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.01 | Штука | 1341 | 1
19643 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная механически загрязненных вод напорная (К4Н) (0,45км) (ТК) | 369305 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж бака гашения напора (производственная механически загрязненных вод напорная К4Н) | 1563751 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.01 | Штука | 1341 | 1
19644 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная механически загрязненных вод напорная (К4Н) (0,45км) (ТК) | 369305 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж бака гашения напора (производственная механически загрязненных вод напорная К4Н) | 1563751 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.03 | Штука | 1341 | 1
19645 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная механически загрязненных вод напорная (К4Н) (0,45км) (ТК) | 369305 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов Ду 89мм (канализация производственная механически загрязненных вод напорная К4Н) | 1563752 | KS6.55 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 3.9909 | Метр | 1337 | 318
19646 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная механически загрязненных вод напорная (К4Н) (0,45км) (ТК) | 369305 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов Ду 89мм (канализация производственная механически загрязненных вод напорная К4Н) | 1563752 | KS6.55 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 1.8974 | Метр | 1337 | 318
19647 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная механически загрязненных вод напорная (К4Н) (0,45км) (ТК) | 369305 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов Ду 89мм (канализация производственная механически загрязненных вод напорная К4Н) | 1563752 | KS6.55 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 25.9541 | Метр | 1337 | 318
19648 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная механически загрязненных вод напорная (К4Н) (0,45км) (ТК) | 369305 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов Ду 89мм (канализация производственная механически загрязненных вод напорная К4Н) | 1563752 | KS6.55 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 19.6895 | Метр | 1337 | 318
19649 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная механически загрязненных вод напорная (К4Н) (0,45км) (ТК) | 369305 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов Ду 89мм (канализация производственная механически загрязненных вод напорная К4Н) | 1563752 | KS6.55 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.1395 | Метр | 1337 | 318
19650 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная механически загрязненных вод напорная (К4Н) (0,45км) (ТК) | 369305 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов Ду 89мм (канализация производственная механически загрязненных вод напорная К4Н) | 1563752 | KS6.55 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 1.7755 | Метр | 1337 | 318
19651 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная механически загрязненных вод напорная (К4Н) (0,45км) (ТК) | 369305 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов Ду 89мм (канализация производственная механически загрязненных вод напорная К4Н) | 1563752 | KS6.55 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 3.7312 | Метр | 1337 | 318
19652 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная механически загрязненных вод напорная (К4Н) (0,45км) (ТК) | 369305 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов Ду 89мм (канализация производственная механически загрязненных вод напорная К4Н) | 1563752 | KS6.55 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Трубоукладчик среднего класса (36-80т) | 27647 | 4.4679 | Метр | 1337 | 318
19653 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная механически загрязненных вод напорная (К4Н) (0,45км) (ТК) | 369305 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов Ду 89мм (канализация производственная механически загрязненных вод напорная К4Н) | 1563752 | KS6.55 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 1.0547 | Метр | 1337 | 318
19654 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная механически загрязненных вод напорная (К4Н) (0,45км) (ТК) | 369305 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов Ду 89мм (канализация производственная механически загрязненных вод напорная К4Н) | 1563752 | KS6.55 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 5.8459 | Метр | 1337 | 318
19655 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная механически загрязненных вод напорная (К4Н) (0,45км) (ТК) | 369305 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов Ду 89мм (канализация производственная механически загрязненных вод напорная К4Н) | 1563752 | KS6.55 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.2506 | Метр | 1337 | 42
19656 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная механически загрязненных вод напорная (К4Н) (0,45км) (ТК) | 369305 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов Ду 89мм (канализация производственная механически загрязненных вод напорная К4Н) | 1563752 | KS6.55 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 2.6005 | Метр | 1337 | 42
19657 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная механически загрязненных вод напорная (К4Н) (0,45км) (ТК) | 369305 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов Ду 89мм (канализация производственная механически загрязненных вод напорная К4Н) | 1563752 | KS6.55 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Трубоукладчик среднего класса (36-80т) | 27647 | 0.5901 | Метр | 1337 | 42
19658 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная механически загрязненных вод напорная (К4Н) (0,45км) (ТК) | 369305 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов Ду 89мм (канализация производственная механически загрязненных вод напорная К4Н) | 1563752 | KS6.55 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 3.4279 | Метр | 1337 | 42
19659 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная механически загрязненных вод напорная (К4Н) (0,45км) (ТК) | 369305 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов Ду 89мм (канализация производственная механически загрязненных вод напорная К4Н) | 1563752 | KS6.55 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.1505 | Метр | 1337 | 42
19660 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная механически загрязненных вод напорная (К4Н) (0,45км) (ТК) | 369305 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов Ду 89мм (канализация производственная механически загрязненных вод напорная К4Н) | 1563752 | KS6.55 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.2345 | Метр | 1337 | 42
19661 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная механически загрязненных вод напорная (К4Н) (0,45км) (ТК) | 369305 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов Ду 89мм (канализация производственная механически загрязненных вод напорная К4Н) | 1563752 | KS6.55 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.4928 | Метр | 1337 | 42
19662 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная механически загрязненных вод напорная (К4Н) (0,45км) (ТК) | 369305 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов Ду 89мм (канализация производственная механически загрязненных вод напорная К4Н) | 1563752 | KS6.55 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.5271 | Метр | 1337 | 42
19663 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная механически загрязненных вод напорная (К4Н) (0,45км) (ТК) | 369305 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов Ду 89мм (канализация производственная механически загрязненных вод напорная К4Н) | 1563752 | KS6.55 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.7721 | Метр | 1337 | 42
19664 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная механически загрязненных вод напорная (К4Н) (0,45км) (ТК) | 369305 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов Ду 89мм (канализация производственная механически загрязненных вод напорная К4Н) | 1563752 | KS6.55 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.1393 | Метр | 1337 | 42
19665 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная механически загрязненных вод напорная (К4Н) (0,45км) (ТК) | 369305 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов Ду 89мм (канализация производственная механически загрязненных вод напорная К4Н) | 1563752 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 1.34 | Метр | 1337 | 240
19666 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная механически загрязненных вод напорная (К4Н) (0,45км) (ТК) | 369305 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов Ду 89мм (канализация производственная механически загрязненных вод напорная К4Н) | 1563752 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.86 | Метр | 1337 | 240
19667 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная механически загрязненных вод напорная (К4Н) (0,45км) (ТК) | 369305 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов Ду 89мм (канализация производственная механически загрязненных вод напорная К4Н) | 1563752 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 4.412 | Метр | 1337 | 240
19668 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная механически загрязненных вод напорная (К4Н) (0,45км) (ТК) | 369305 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов Ду 89мм (канализация производственная механически загрязненных вод напорная К4Н) | 1563752 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 2.816 | Метр | 1337 | 240
19669 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная механически загрязненных вод напорная (К4Н) (0,45км) (ТК) | 369305 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов Ду 89мм (канализация производственная механически загрязненных вод напорная К4Н) | 1563752 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.796 | Метр | 1337 | 240
19670 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная механически загрязненных вод напорная (К4Н) (0,45км) (ТК) | 369305 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов Ду 89мм (канализация производственная механически загрязненных вод напорная К4Н) | 1563752 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 19.588 | Метр | 1337 | 240
19671 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная механически загрязненных вод напорная (К4Н) (0,45км) (ТК) | 369305 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов Ду 89мм (канализация производственная механически загрязненных вод напорная К4Н) | 1563752 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Трубоукладчик среднего класса (36-80т) | 27647 | 3.372 | Метр | 1337 | 240
19672 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная механически загрязненных вод напорная (К4Н) (0,45км) (ТК) | 369305 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов Ду 89мм (канализация производственная механически загрязненных вод напорная К4Н) | 1563752 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 14.86 | Метр | 1337 | 240
19673 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная механически загрязненных вод напорная (К4Н) (0,45км) (ТК) | 369305 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов Ду 89мм (канализация производственная механически загрязненных вод напорная К4Н) | 1563752 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 1.432 | Метр | 1337 | 240
19674 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная механически загрязненных вод напорная (К4Н) (0,45км) (ТК) | 369305 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов Ду 89мм (канализация производственная механически загрязненных вод напорная К4Н) | 1563752 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 3.012 | Метр | 1337 | 240
19675 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная механически загрязненных вод напорная (К4Н) (0,45км) (ТК) | 369305 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (канализация производственная механически загрязненных вод напорная К4Н) | 1563754 | KS6.59 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.54 | Штука | 1341 | 8
19676 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная механически загрязненных вод напорная (К4Н) (0,45км) (ТК) | 369305 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (канализация производственная механически загрязненных вод напорная К4Н) | 1563754 | KS6.59 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 1.45 | Штука | 1341 | 8
19677 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная механически загрязненных вод напорная (К4Н) (0,45км) (ТК) | 369305 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (канализация производственная механически загрязненных вод напорная К4Н) | 1563754 | KS6.59 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 4.87 | Штука | 1341 | 8
19678 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная механически загрязненных вод напорная (К4Н) (0,45км) (ТК) | 369305 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (канализация производственная механически загрязненных вод напорная К4Н) | 1563754 | KS6.59 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.24 | Штука | 1341 | 8
19679 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная механически загрязненных вод напорная (К4Н) (0,45км) (ТК) | 369305 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (канализация производственная механически загрязненных вод напорная К4Н) | 1563754 | KS6.59 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Трубоукладчик среднего класса (36-80т) | 27647 | 3.46 | Штука | 1341 | 8
19680 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная механически загрязненных вод напорная (К4Н) (0,45км) (ТК) | 369305 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытания (канализация производственная механически загрязненных вод напорная К4Н) | 1563755 | KS6.61 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Термоконтейнер-осушитель | 27644 | 5.475 | Метр | 1337 | 300
19681 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная механически загрязненных вод напорная (К4Н) (0,45км) (ТК) | 369305 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытания (канализация производственная механически загрязненных вод напорная К4Н) | 1563755 | KS6.61 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.37 | Метр | 1337 | 300
19682 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная механически загрязненных вод напорная (К4Н) (0,45км) (ТК) | 369305 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытания (канализация производственная механически загрязненных вод напорная К4Н) | 1563755 | KS6.61 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 21-40 м3/мин | 27616 | 2.74 | Метр | 1337 | 300
19683 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная механически загрязненных вод напорная (К4Н) (0,45км) (ТК) | 369305 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытания (канализация производственная механически загрязненных вод напорная К4Н) | 1563755 | KS6.61 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 1.37 | Метр | 1337 | 300
19684 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная механически загрязненных вод напорная (К4Н) (0,45км) (ТК) | 369305 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытания (канализация производственная механически загрязненных вод напорная К4Н) | 1563755 | KS6.61 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Станция азотная мобильная мембранная | 27640 | 2.74 | Метр | 1337 | 300
19685 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная механически загрязненных вод напорная (К4Н) (0,45км) (ТК) | 369305 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытания (канализация производственная механически загрязненных вод напорная К4Н) | 1563755 | KS6.61 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Станция азотная мобильная мембранная | 27640 | 2.74 | Метр | 1337 | 300
19686 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная механически загрязненных вод напорная (К4Н) (0,45км) (ТК) | 369305 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытания (канализация производственная механически загрязненных вод напорная К4Н) | 1563755 | KS6.61 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 1.37 | Метр | 1337 | 300
19687 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная механически загрязненных вод напорная (К4Н) (0,45км) (ТК) | 369305 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытания (канализация производственная механически загрязненных вод напорная К4Н) | 1563755 | KS6.61 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Термоконтейнер-осушитель | 27644 | 5.475 | Метр | 1337 | 300
19688 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная механически загрязненных вод напорная (К4Н) (0,45км) (ТК) | 369305 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытания (канализация производственная механически загрязненных вод напорная К4Н) | 1563755 | KS6.61 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.37 | Метр | 1337 | 300
19689 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная механически загрязненных вод напорная (К4Н) (0,45км) (ТК) | 369305 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытания (канализация производственная механически загрязненных вод напорная К4Н) | 1563755 | KS6.61 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 21-40 м3/мин | 27616 | 2.74 | Метр | 1337 | 300
19690 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная механически загрязненных вод напорная (К4Н) (0,45км) (ТК) | 369305 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (канализация производственная механически загрязненных вод напорная К4Н) | 1563756 | KS6.60 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 1.0255 | Метр квадратный | 1338 | 220
19691 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная механически загрязненных вод напорная (К4Н) (0,45км) (ТК) | 369305 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (канализация производственная механически загрязненных вод напорная К4Н) | 1563756 | KS6.60 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 11.0416 | Метр квадратный | 1338 | 220
19692 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная механически загрязненных вод напорная (К4Н) (0,45км) (ТК) | 369305 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (канализация производственная механически загрязненных вод напорная К4Н) | 1563756 | KS6.60 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 3.5472 | Метр квадратный | 1338 | 220
19693 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная механически загрязненных вод напорная (К4Н) (0,45км) (ТК) | 369305 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (канализация производственная механически загрязненных вод напорная К4Н) | 1563756 | KS6.60 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 44.4953 | Метр квадратный | 1338 | 220
19694 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная механически загрязненных вод напорная (К4Н) (0,45км) (ТК) | 369305 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (канализация производственная механически загрязненных вод напорная К4Н) | 1563756 | KS6.60 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 37.7943 | Метр квадратный | 1338 | 220
19695 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная механически загрязненных вод напорная (К4Н) (0,45км) (ТК) | 369305 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (канализация производственная механически загрязненных вод напорная К4Н) | 1563756 | KS6.60 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 63.3667 | Метр квадратный | 1338 | 220
19696 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная механически загрязненных вод напорная (К4Н) (0,45км) (ТК) | 369305 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (канализация производственная механически загрязненных вод напорная К4Н) | 1563756 | KS6.60 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 23.0313 | Метр квадратный | 1338 | 220
19697 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная механически загрязненных вод напорная (К4Н) (0,45км) (ТК) | 369305 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (канализация производственная механически загрязненных вод напорная К4Н) | 1563756 | KS6.60 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 27643 | 43.8633 | Метр квадратный | 1338 | 220
19698 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная механически загрязненных вод напорная (К4Н) (0,45км) (ТК) | 369305 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (канализация производственная механически загрязненных вод напорная К4Н) | 1563756 | KS6.60 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 8.0901 | Метр квадратный | 1338 | 40
19699 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная механически загрязненных вод напорная (К4Н) (0,45км) (ТК) | 369305 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (канализация производственная механически загрязненных вод напорная К4Н) | 1563756 | KS6.60 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 27643 | 7.9751 | Метр квадратный | 1338 | 40
19700 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная механически загрязненных вод напорная (К4Н) (0,45км) (ТК) | 369305 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (канализация производственная механически загрязненных вод напорная К4Н) | 1563756 | KS6.60 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 2.0076 | Метр квадратный | 1338 | 40
19701 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная механически загрязненных вод напорная (К4Н) (0,45км) (ТК) | 369305 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (канализация производственная механически загрязненных вод напорная К4Н) | 1563756 | KS6.60 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.18645 | Метр квадратный | 1338 | 40
19702 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная механически загрязненных вод напорная (К4Н) (0,45км) (ТК) | 369305 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (канализация производственная механически загрязненных вод напорная К4Н) | 1563756 | KS6.60 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.64495 | Метр квадратный | 1338 | 40
19703 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная механически загрязненных вод напорная (К4Н) (0,45км) (ТК) | 369305 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (канализация производственная механически загрязненных вод напорная К4Н) | 1563756 | KS6.60 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 4.1875 | Метр квадратный | 1338 | 40
19704 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная механически загрязненных вод напорная (К4Н) (0,45км) (ТК) | 369305 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (канализация производственная механически загрязненных вод напорная К4Н) | 1563756 | KS6.60 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 11.5212 | Метр квадратный | 1338 | 40
19705 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная механически загрязненных вод напорная (К4Н) (0,45км) (ТК) | 369305 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (канализация производственная механически загрязненных вод напорная К4Н) | 1563756 | KS6.60 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 6.8717 | Метр квадратный | 1338 | 40
19706 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная механически загрязненных вод напорная (К4Н) (0,45км) (ТК) | 369305 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (канализация производственная механически загрязненных вод напорная К4Н) | 1563756 | KS6.60 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.9574 | Метр квадратный | 1338 | 39
19707 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная механически загрязненных вод напорная (К4Н) (0,45км) (ТК) | 369305 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (канализация производственная механически загрязненных вод напорная К4Н) | 1563756 | KS6.60 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.62883 | Метр квадратный | 1338 | 39
19708 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная механически загрязненных вод напорная (К4Н) (0,45км) (ТК) | 369305 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (канализация производственная механически загрязненных вод напорная К4Н) | 1563756 | KS6.60 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 6.6999 | Метр квадратный | 1338 | 39
19709 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная механически загрязненных вод напорная (К4Н) (0,45км) (ТК) | 369305 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (канализация производственная механически загрязненных вод напорная К4Н) | 1563756 | KS6.60 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 11.2332 | Метр квадратный | 1338 | 39
19710 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная механически загрязненных вод напорная (К4Н) (0,45км) (ТК) | 369305 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (канализация производственная механически загрязненных вод напорная К4Н) | 1563756 | KS6.60 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 4.0828 | Метр квадратный | 1338 | 39
19711 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная механически загрязненных вод напорная (К4Н) (0,45км) (ТК) | 369305 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (канализация производственная механически загрязненных вод напорная К4Н) | 1563756 | KS6.60 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 7.8878 | Метр квадратный | 1338 | 39
19712 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная механически загрязненных вод напорная (К4Н) (0,45км) (ТК) | 369305 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (канализация производственная механически загрязненных вод напорная К4Н) | 1563756 | KS6.60 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 27643 | 7.7758 | Метр квадратный | 1338 | 39
19713 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная механически загрязненных вод напорная (К4Н) (0,45км) (ТК) | 369305 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (канализация производственная механически загрязненных вод напорная К4Н) | 1563756 | KS6.60 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.18179 | Метр квадратный | 1338 | 39
19714 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная механически загрязненных вод напорная (К4Н) (0,45км) (ТК) | 369305 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (канализация производственная механически загрязненных вод напорная К4Н) | 1563756 | KS6.60 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 27643 | 2.9907 | Метр квадратный | 1338 | 15
19715 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная механически загрязненных вод напорная (К4Н) (0,45км) (ТК) | 369305 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (канализация производственная механически загрязненных вод напорная К4Н) | 1563756 | KS6.60 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.069919 | Метр квадратный | 1338 | 15
19716 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная механически загрязненных вод напорная (К4Н) (0,45км) (ТК) | 369305 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (канализация производственная механически загрязненных вод напорная К4Н) | 1563756 | KS6.60 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 3.0338 | Метр квадратный | 1338 | 15
19717 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная механически загрязненных вод напорная (К4Н) (0,45км) (ТК) | 369305 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (канализация производственная механически загрязненных вод напорная К4Н) | 1563756 | KS6.60 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.75284 | Метр квадратный | 1338 | 15
19718 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная механически загрязненных вод напорная (К4Н) (0,45км) (ТК) | 369305 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (канализация производственная механически загрязненных вод напорная К4Н) | 1563756 | KS6.60 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.24186 | Метр квадратный | 1338 | 15
19719 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная механически загрязненных вод напорная (К4Н) (0,45км) (ТК) | 369305 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (канализация производственная механически загрязненных вод напорная К4Н) | 1563756 | KS6.60 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 4.3205 | Метр квадратный | 1338 | 15
19720 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная механически загрязненных вод напорная (К4Н) (0,45км) (ТК) | 369305 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (канализация производственная механически загрязненных вод напорная К4Н) | 1563756 | KS6.60 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.5703 | Метр квадратный | 1338 | 15
19721 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная механически загрязненных вод напорная (К4Н) (0,45км) (ТК) | 369305 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (канализация производственная механически загрязненных вод напорная К4Н) | 1563756 | KS6.60 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 2.5769 | Метр квадратный | 1338 | 15
19722 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная механически загрязненных вод напорная (К4Н) (0,45км) (ТК) | 369305 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (канализация производственная механически загрязненных вод напорная К4Н) | 1563756 | KS6.60 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 27643 | 5.4052 | Метр квадратный | 1338 | 27.11
19723 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная механически загрязненных вод напорная (К4Н) (0,45км) (ТК) | 369305 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (канализация производственная механически загрязненных вод напорная К4Н) | 1563756 | KS6.60 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.43712 | Метр квадратный | 1338 | 27.11
19724 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная механически загрязненных вод напорная (К4Н) (0,45км) (ТК) | 369305 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (канализация производственная механически загрязненных вод напорная К4Н) | 1563756 | KS6.60 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 4.6573 | Метр квадратный | 1338 | 27.11
19725 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная механически загрязненных вод напорная (К4Н) (0,45км) (ТК) | 369305 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (канализация производственная механически загрязненных вод напорная К4Н) | 1563756 | KS6.60 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 2.8381 | Метр квадратный | 1338 | 27.11
19726 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная механически загрязненных вод напорная (К4Н) (0,45км) (ТК) | 369305 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (канализация производственная механически загрязненных вод напорная К4Н) | 1563756 | KS6.60 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.3606 | Метр квадратный | 1338 | 27.11
19727 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная механически загрязненных вод напорная (К4Н) (0,45км) (ТК) | 369305 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (канализация производственная механически загрязненных вод напорная К4Н) | 1563756 | KS6.60 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 5.483 | Метр квадратный | 1338 | 27.11
19728 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная механически загрязненных вод напорная (К4Н) (0,45км) (ТК) | 369305 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (канализация производственная механически загрязненных вод напорная К4Н) | 1563756 | KS6.60 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.12637 | Метр квадратный | 1338 | 27.11
19729 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная механически загрязненных вод напорная (К4Н) (0,45км) (ТК) | 369305 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (канализация производственная механически загрязненных вод напорная К4Н) | 1563756 | KS6.60 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 7.8085 | Метр квадратный | 1338 | 27.11
19730 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Тепловые сети (Т1,Т2) (L=1,25 км) (ТК) | 369294 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 159мм) (тепловые сети Т1,Т2) | 1563757 | KS6.55 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 1.1899 | Метр | 1337 | 199
19731 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Тепловые сети (Т1,Т2) (L=1,25 км) (ТК) | 369294 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 159мм) (тепловые сети Т1,Т2) | 1563757 | KS6.55 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.65919 | Метр | 1337 | 199
19732 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Тепловые сети (Т1,Т2) (L=1,25 км) (ТК) | 369294 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 159мм) (тепловые сети Т1,Т2) | 1563757 | KS6.55 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 3.6566 | Метр | 1337 | 199
19733 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Тепловые сети (Т1,Т2) (L=1,25 км) (ТК) | 369294 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 159мм) (тепловые сети Т1,Т2) | 1563757 | KS6.55 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.71308 | Метр | 1337 | 199
19734 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Тепловые сети (Т1,Т2) (L=1,25 км) (ТК) | 369294 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 159мм) (тепловые сети Т1,Т2) | 1563757 | KS6.55 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Трубоукладчик среднего класса (36-80т) | 27647 | 2.7943 | Метр | 1337 | 199
19735 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Тепловые сети (Т1,Т2) (L=1,25 км) (ТК) | 369294 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 159мм) (тепловые сети Т1,Т2) | 1563757 | KS6.55 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 12.3214 | Метр | 1337 | 199
19736 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Тепловые сети (Т1,Т2) (L=1,25 км) (ТК) | 369294 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 159мм) (тепловые сети Т1,Т2) | 1563757 | KS6.55 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 16.2434 | Метр | 1337 | 199
19737 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Тепловые сети (Т1,Т2) (L=1,25 км) (ТК) | 369294 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 159мм) (тепловые сети Т1,Т2) | 1563757 | KS6.55 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 1.1111 | Метр | 1337 | 199
19738 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Тепловые сети (Т1,Т2) (L=1,25 км) (ТК) | 369294 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 159мм) (тепловые сети Т1,Т2) | 1563757 | KS6.55 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 2.4958 | Метр | 1337 | 199
19739 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Тепловые сети (Т1,Т2) (L=1,25 км) (ТК) | 369294 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 159мм) (тепловые сети Т1,Т2) | 1563757 | KS6.55 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 2.3341 | Метр | 1337 | 199
19740 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Тепловые сети (Т1,Т2) (L=1,25 км) (ТК) | 369294 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 159мм) (тепловые сети Т1,Т2) | 1563757 | KS6.55 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 1.56 | Метр | 1337 | 133
19741 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Тепловые сети (Т1,Т2) (L=1,25 км) (ТК) | 369294 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 159мм) (тепловые сети Т1,Т2) | 1563757 | KS6.55 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 10.8561 | Метр | 1337 | 133
19742 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Тепловые сети (Т1,Т2) (L=1,25 км) (ТК) | 369294 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 159мм) (тепловые сети Т1,Т2) | 1563757 | KS6.55 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.44056 | Метр | 1337 | 133
19743 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Тепловые сети (Т1,Т2) (L=1,25 км) (ТК) | 369294 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 159мм) (тепловые сети Т1,Т2) | 1563757 | KS6.55 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.79523 | Метр | 1337 | 133
19744 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Тепловые сети (Т1,Т2) (L=1,25 км) (ТК) | 369294 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 159мм) (тепловые сети Т1,Т2) | 1563757 | KS6.55 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Трубоукладчик среднего класса (36-80т) | 27647 | 1.8675 | Метр | 1337 | 133
19745 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Тепловые сети (Т1,Т2) (L=1,25 км) (ТК) | 369294 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 159мм) (тепловые сети Т1,Т2) | 1563757 | KS6.55 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.47658 | Метр | 1337 | 133
19746 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Тепловые сети (Т1,Т2) (L=1,25 км) (ТК) | 369294 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 159мм) (тепловые сети Т1,Т2) | 1563757 | KS6.55 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.74258 | Метр | 1337 | 133
19747 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Тепловые сети (Т1,Т2) (L=1,25 км) (ТК) | 369294 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 159мм) (тепловые сети Т1,Т2) | 1563757 | KS6.55 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 8.2349 | Метр | 1337 | 133
19748 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Тепловые сети (Т1,Т2) (L=1,25 км) (ТК) | 369294 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 159мм) (тепловые сети Т1,Т2) | 1563757 | KS6.55 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 2.4439 | Метр | 1337 | 133
19749 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Тепловые сети (Т1,Т2) (L=1,25 км) (ТК) | 369294 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 159мм) (тепловые сети Т1,Т2) | 1563757 | KS6.55 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 1.668 | Метр | 1337 | 133
19750 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Тепловые сети (Т1,Т2) (L=1,25 км) (ТК) | 369294 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 159мм) (тепловые сети Т1,Т2) | 1563757 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 3.8201 | Метр | 1337 | 46.8
19751 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Тепловые сети (Т1,Т2) (L=1,25 км) (ТК) | 369294 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 159мм) (тепловые сети Т1,Т2) | 1563757 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 2.8977 | Метр | 1337 | 46.8
19752 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Тепловые сети (Т1,Т2) (L=1,25 км) (ТК) | 369294 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 159мм) (тепловые сети Т1,Т2) | 1563757 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.54892 | Метр | 1337 | 46.8
19753 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Тепловые сети (Т1,Т2) (L=1,25 км) (ТК) | 369294 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 159мм) (тепловые сети Т1,Т2) | 1563757 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.2613 | Метр | 1337 | 46.8
19754 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Тепловые сети (Т1,Т2) (L=1,25 км) (ТК) | 369294 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 159мм) (тепловые сети Т1,Т2) | 1563757 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.15502 | Метр | 1337 | 46.8
19755 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Тепловые сети (Т1,Т2) (L=1,25 км) (ТК) | 369294 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 159мм) (тепловые сети Т1,Т2) | 1563757 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.85995 | Метр | 1337 | 46.8
19756 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Тепловые сети (Т1,Т2) (L=1,25 км) (ТК) | 369294 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 159мм) (тепловые сети Т1,Т2) | 1563757 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.27982 | Метр | 1337 | 46.8
19757 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Тепловые сети (Т1,Т2) (L=1,25 км) (ТК) | 369294 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 159мм) (тепловые сети Т1,Т2) | 1563757 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.58695 | Метр | 1337 | 46.8
19758 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Тепловые сети (Т1,Т2) (L=1,25 км) (ТК) | 369294 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 159мм) (тепловые сети Т1,Т2) | 1563757 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.1677 | Метр | 1337 | 46.8
19759 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Тепловые сети (Т1,Т2) (L=1,25 км) (ТК) | 369294 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 159мм) (тепловые сети Т1,Т2) | 1563757 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Трубоукладчик среднего класса (36-80т) | 27647 | 0.65715 | Метр | 1337 | 46.8
19760 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Тепловые сети (Т1,Т2) (L=1,25 км) (ТК) | 369294 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 159мм) (тепловые сети Т1,Т2) | 1563757 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 1.187 | Метр | 1337 | 101.2
19761 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Тепловые сети (Т1,Т2) (L=1,25 км) (ТК) | 369294 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 159мм) (тепловые сети Т1,Т2) | 1563757 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.56503 | Метр | 1337 | 101.2
19762 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Тепловые сети (Т1,Т2) (L=1,25 км) (ТК) | 369294 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 159мм) (тепловые сети Т1,Т2) | 1563757 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 6.266 | Метр | 1337 | 101.2
19763 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Тепловые сети (Т1,Т2) (L=1,25 км) (ТК) | 369294 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 159мм) (тепловые сети Т1,Т2) | 1563757 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Трубоукладчик среднего класса (36-80т) | 27647 | 1.421 | Метр | 1337 | 101.2
19764 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Тепловые сети (Т1,Т2) (L=1,25 км) (ТК) | 369294 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 159мм) (тепловые сети Т1,Т2) | 1563757 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.8596 | Метр | 1337 | 101.2
19765 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Тепловые сети (Т1,Т2) (L=1,25 км) (ТК) | 369294 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 159мм) (тепловые сети Т1,Т2) | 1563757 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 1.2692 | Метр | 1337 | 101.2
19766 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Тепловые сети (Т1,Т2) (L=1,25 км) (ТК) | 369294 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 159мм) (тепловые сети Т1,Т2) | 1563757 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.60509 | Метр | 1337 | 101.2
19767 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Тепловые сети (Т1,Т2) (L=1,25 км) (ТК) | 369294 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 159мм) (тепловые сети Т1,Т2) | 1563757 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.33523 | Метр | 1337 | 101.2
19768 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Тепловые сети (Т1,Т2) (L=1,25 км) (ТК) | 369294 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 159мм) (тепловые сети Т1,Т2) | 1563757 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 8.2605 | Метр | 1337 | 101.2
19769 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Тепловые сети (Т1,Т2) (L=1,25 км) (ТК) | 369294 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 159мм) (тепловые сети Т1,Т2) | 1563757 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.36263 | Метр | 1337 | 101.2
19770 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Тепловые сети (Т1,Т2) (L=1,25 км) (ТК) | 369294 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 89мм) (тепловые сети Т1,Т2) | 1563759 | KS6.55 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Трубоукладчик среднего класса (36-80т) | 27647 | 1.12 | Метр | 1337 | 80
19771 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Тепловые сети (Т1,Т2) (L=1,25 км) (ТК) | 369294 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 89мм) (тепловые сети Т1,Т2) | 1563759 | KS6.55 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.45 | Метр | 1337 | 80
19772 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Тепловые сети (Т1,Т2) (L=1,25 км) (ТК) | 369294 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 89мм) (тепловые сети Т1,Т2) | 1563759 | KS6.55 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.94 | Метр | 1337 | 80
19773 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Тепловые сети (Т1,Т2) (L=1,25 км) (ТК) | 369294 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 89мм) (тепловые сети Т1,Т2) | 1563759 | KS6.55 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.29 | Метр | 1337 | 80
19774 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Тепловые сети (Т1,Т2) (L=1,25 км) (ТК) | 369294 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 89мм) (тепловые сети Т1,Т2) | 1563759 | KS6.55 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 1 | Метр | 1337 | 80
19775 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Тепловые сети (Т1,Т2) (L=1,25 км) (ТК) | 369294 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 89мм) (тепловые сети Т1,Т2) | 1563759 | KS6.55 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.27 | Метр | 1337 | 80
19776 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Тепловые сети (Т1,Т2) (L=1,25 км) (ТК) | 369294 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 89мм) (тепловые сети Т1,Т2) | 1563759 | KS6.55 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.47 | Метр | 1337 | 80
19777 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Тепловые сети (Т1,Т2) (L=1,25 км) (ТК) | 369294 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 89мм) (тепловые сети Т1,Т2) | 1563759 | KS6.55 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.48 | Метр | 1337 | 80
19778 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Тепловые сети (Т1,Т2) (L=1,25 км) (ТК) | 369294 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 89мм) (тепловые сети Т1,Т2) | 1563759 | KS6.55 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 4.95 | Метр | 1337 | 80
19779 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Тепловые сети (Т1,Т2) (L=1,25 км) (ТК) | 369294 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 89мм) (тепловые сети Т1,Т2) | 1563759 | KS6.55 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 6.53 | Метр | 1337 | 80
19780 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Тепловые сети (Т1,Т2) (L=1,25 км) (ТК) | 369294 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 76мм) (тепловые сети Т1,Т2) | 1563761 | KS6.55 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.75162 | Метр | 1337 | 227
19781 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Тепловые сети (Т1,Т2) (L=1,25 км) (ТК) | 369294 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 76мм) (тепловые сети Т1,Т2) | 1563761 | KS6.55 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 1.357 | Метр | 1337 | 227
19782 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Тепловые сети (Т1,Т2) (L=1,25 км) (ТК) | 369294 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 76мм) (тепловые сети Т1,Т2) | 1563761 | KS6.55 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 2.8501 | Метр | 1337 | 227
19783 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Тепловые сети (Т1,Т2) (L=1,25 км) (ТК) | 369294 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 76мм) (тепловые сети Т1,Т2) | 1563761 | KS6.55 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 18.5282 | Метр | 1337 | 227
19784 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Тепловые сети (Т1,Т2) (L=1,25 км) (ТК) | 369294 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 76мм) (тепловые сети Т1,Т2) | 1563761 | KS6.55 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 1.2662 | Метр | 1337 | 227
19785 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Тепловые сети (Т1,Т2) (L=1,25 км) (ТК) | 369294 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 76мм) (тепловые сети Т1,Т2) | 1563761 | KS6.55 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Трубоукладчик среднего класса (36-80т) | 27647 | 3.1881 | Метр | 1337 | 227
19786 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Тепловые сети (Т1,Т2) (L=1,25 км) (ТК) | 369294 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 76мм) (тепловые сети Т1,Т2) | 1563761 | KS6.55 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 14.0538 | Метр | 1337 | 227
19787 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Тепловые сети (Т1,Т2) (L=1,25 км) (ТК) | 369294 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 76мм) (тепловые сети Т1,Т2) | 1563761 | KS6.55 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.81216 | Метр | 1337 | 227
19788 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Тепловые сети (Т1,Т2) (L=1,25 км) (ТК) | 369294 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 76мм) (тепловые сети Т1,Т2) | 1563761 | KS6.55 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 2.6635 | Метр | 1337 | 227
19789 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Тепловые сети (Т1,Т2) (L=1,25 км) (ТК) | 369294 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 76мм) (тепловые сети Т1,Т2) | 1563761 | KS6.55 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 4.1718 | Метр | 1337 | 227
19790 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Тепловые сети (Т1,Т2) (L=1,25 км) (ТК) | 369294 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 76мм) (тепловые сети Т1,Т2) | 1563761 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.6118 | Метр | 1337 | 171
19791 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Тепловые сети (Т1,Т2) (L=1,25 км) (ТК) | 369294 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 76мм) (тепловые сети Т1,Т2) | 1563761 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 10.5868 | Метр | 1337 | 171
19792 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Тепловые сети (Т1,Т2) (L=1,25 км) (ТК) | 369294 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 76мм) (тепловые сети Т1,Т2) | 1563761 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 2.0064 | Метр | 1337 | 171
19793 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Тепловые сети (Т1,Т2) (L=1,25 км) (ТК) | 369294 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 76мм) (тепловые сети Т1,Т2) | 1563761 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.5662 | Метр | 1337 | 171
19794 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Тепловые сети (Т1,Т2) (L=1,25 км) (ТК) | 369294 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 76мм) (тепловые сети Т1,Т2) | 1563761 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 1.0222 | Метр | 1337 | 171
19795 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Тепловые сети (Т1,Т2) (L=1,25 км) (ТК) | 369294 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 76мм) (тепловые сети Т1,Т2) | 1563761 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Трубоукладчик среднего класса (36-80т) | 27647 | 2.4016 | Метр | 1337 | 171
19796 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Тепловые сети (Т1,Т2) (L=1,25 км) (ТК) | 369294 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 76мм) (тепловые сети Т1,Т2) | 1563761 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 13.9574 | Метр | 1337 | 171
19797 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Тепловые сети (Т1,Т2) (L=1,25 км) (ТК) | 369294 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 76мм) (тепловые сети Т1,Т2) | 1563761 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 3.1426 | Метр | 1337 | 171
19798 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Тепловые сети (Т1,Т2) (L=1,25 км) (ТК) | 369294 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 76мм) (тепловые сети Т1,Т2) | 1563761 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.9538 | Метр | 1337 | 171
19799 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Тепловые сети (Т1,Т2) (L=1,25 км) (ТК) | 369294 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 76мм) (тепловые сети Т1,Т2) | 1563761 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 2.147 | Метр | 1337 | 171
19800 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Тепловые сети (Т1,Т2) (L=1,25 км) (ТК) | 369294 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 76мм) (тепловые сети Т1,Т2) | 1563761 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.17218 | Метр | 1337 | 52
19801 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Тепловые сети (Т1,Т2) (L=1,25 км) (ТК) | 369294 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 76мм) (тепловые сети Т1,Т2) | 1563761 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Трубоукладчик среднего класса (36-80т) | 27647 | 0.73031 | Метр | 1337 | 52
19802 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Тепловые сети (Т1,Т2) (L=1,25 км) (ТК) | 369294 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 76мм) (тепловые сети Т1,Т2) | 1563761 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 3.2194 | Метр | 1337 | 52
19803 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Тепловые сети (Т1,Т2) (L=1,25 км) (ТК) | 369294 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 76мм) (тепловые сети Т1,Т2) | 1563761 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.29004 | Метр | 1337 | 52
19804 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Тепловые сети (Т1,Т2) (L=1,25 км) (ТК) | 369294 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 76мм) (тепловые сети Т1,Т2) | 1563761 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.18604 | Метр | 1337 | 52
19805 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Тепловые сети (Т1,Т2) (L=1,25 км) (ТК) | 369294 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 76мм) (тепловые сети Т1,Т2) | 1563761 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.61013 | Метр | 1337 | 52
19806 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Тепловые сети (Т1,Т2) (L=1,25 км) (ТК) | 369294 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 76мм) (тепловые сети Т1,Т2) | 1563761 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 4.2444 | Метр | 1337 | 52
19807 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Тепловые сети (Т1,Т2) (L=1,25 км) (ТК) | 369294 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 76мм) (тепловые сети Т1,Т2) | 1563761 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.31084 | Метр | 1337 | 52
19808 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Тепловые сети (Т1,Т2) (L=1,25 км) (ТК) | 369294 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 76мм) (тепловые сети Т1,Т2) | 1563761 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.65289 | Метр | 1337 | 52
19809 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Тепловые сети (Т1,Т2) (L=1,25 км) (ТК) | 369294 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 76мм) (тепловые сети Т1,Т2) | 1563761 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.95564 | Метр | 1337 | 52
19810 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Тепловые сети (Т1,Т2) (L=1,25 км) (ТК) | 369294 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 57мм) (тепловые сети Т1,Т2) | 1563763 | KS6.55 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 3.0397 | Метр | 1337 | 259
19811 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Тепловые сети (Т1,Т2) (L=1,25 км) (ТК) | 369294 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 57мм) (тепловые сети Т1,Т2) | 1563763 | KS6.55 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 1.4445 | Метр | 1337 | 259
19812 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Тепловые сети (Т1,Т2) (L=1,25 км) (ТК) | 369294 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 57мм) (тепловые сети Т1,Т2) | 1563763 | KS6.55 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 4.7621 | Метр | 1337 | 259
19813 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Тепловые сети (Т1,Т2) (L=1,25 км) (ТК) | 369294 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 57мм) (тепловые сети Т1,Т2) | 1563763 | KS6.55 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 16.0356 | Метр | 1337 | 259
19814 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Тепловые сети (Т1,Т2) (L=1,25 км) (ТК) | 369294 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 57мм) (тепловые сети Т1,Т2) | 1563763 | KS6.55 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 3.2493 | Метр | 1337 | 259
19815 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Тепловые сети (Т1,Т2) (L=1,25 км) (ТК) | 369294 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 57мм) (тепловые сети Т1,Т2) | 1563763 | KS6.55 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.92651 | Метр | 1337 | 259
19816 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Тепловые сети (Т1,Т2) (L=1,25 км) (ТК) | 369294 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 57мм) (тепловые сети Т1,Т2) | 1563763 | KS6.55 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.85823 | Метр | 1337 | 259
19817 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Тепловые сети (Т1,Т2) (L=1,25 км) (ТК) | 369294 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 57мм) (тепловые сети Т1,Т2) | 1563763 | KS6.55 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 1.5469 | Метр | 1337 | 259
19818 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Тепловые сети (Т1,Т2) (L=1,25 км) (ТК) | 369294 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 57мм) (тепловые сети Т1,Т2) | 1563763 | KS6.55 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 21.1379 | Метр | 1337 | 259
19819 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Тепловые сети (Т1,Т2) (L=1,25 км) (ТК) | 369294 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 57мм) (тепловые сети Т1,Т2) | 1563763 | KS6.55 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Трубоукладчик среднего класса (36-80т) | 27647 | 3.6389 | Метр | 1337 | 259
19820 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Тепловые сети (Т1,Т2) (L=1,25 км) (ТК) | 369294 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 57мм) (тепловые сети Т1,Т2) | 1563763 | KS6.55 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.49724 | Метр | 1337 | 139
19821 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Тепловые сети (Т1,Т2) (L=1,25 км) (ТК) | 369294 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 57мм) (тепловые сети Т1,Т2) | 1563763 | KS6.55 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 1.6314 | Метр | 1337 | 139
19822 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Тепловые сети (Т1,Т2) (L=1,25 км) (ТК) | 369294 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 57мм) (тепловые сети Т1,Т2) | 1563763 | KS6.55 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.77524 | Метр | 1337 | 139
19823 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Тепловые сети (Т1,Т2) (L=1,25 км) (ТК) | 369294 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 57мм) (тепловые сети Т1,Т2) | 1563763 | KS6.55 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Трубоукладчик среднего класса (36-80т) | 27647 | 1.9529 | Метр | 1337 | 139
19824 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Тепловые сети (Т1,Т2) (L=1,25 км) (ТК) | 369294 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 57мм) (тепловые сети Т1,Т2) | 1563763 | KS6.55 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 11.3443 | Метр | 1337 | 139
19825 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Тепловые сети (Т1,Т2) (L=1,25 км) (ТК) | 369294 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 57мм) (тепловые сети Т1,Т2) | 1563763 | KS6.55 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 8.606 | Метр | 1337 | 139
19826 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Тепловые сети (Т1,Т2) (L=1,25 км) (ТК) | 369294 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 57мм) (тепловые сети Т1,Т2) | 1563763 | KS6.55 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 2.5557 | Метр | 1337 | 139
19827 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Тепловые сети (Т1,Т2) (L=1,25 км) (ТК) | 369294 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 57мм) (тепловые сети Т1,Т2) | 1563763 | KS6.55 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 1.7438 | Метр | 1337 | 139
19828 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Тепловые сети (Т1,Т2) (L=1,25 км) (ТК) | 369294 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 57мм) (тепловые сети Т1,Т2) | 1563763 | KS6.55 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.83021 | Метр | 1337 | 139
19829 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Тепловые сети (Т1,Т2) (L=1,25 км) (ТК) | 369294 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 57мм) (тепловые сети Т1,Т2) | 1563763 | KS6.55 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.4606 | Метр | 1337 | 139
19830 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Тепловые сети (Т1,Т2) (L=1,25 км) (ТК) | 369294 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 57мм) (тепловые сети Т1,Т2) | 1563763 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 10.7629 | Метр | 1337 | 1802
19831 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Тепловые сети (Т1,Т2) (L=1,25 км) (ТК) | 369294 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 57мм) (тепловые сети Т1,Т2) | 1563763 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 21.1489 | Метр | 1337 | 1802
19832 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Тепловые сети (Т1,Т2) (L=1,25 км) (ТК) | 369294 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 57мм) (тепловые сети Т1,Т2) | 1563763 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Трубоукладчик среднего класса (36-80т) | 27647 | 25.3181 | Метр | 1337 | 1802
19833 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Тепловые сети (Т1,Т2) (L=1,25 км) (ТК) | 369294 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 57мм) (тепловые сети Т1,Т2) | 1563763 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 147.0678 | Метр | 1337 | 1802
19834 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Тепловые сети (Т1,Т2) (L=1,25 км) (ТК) | 369294 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 57мм) (тепловые сети Т1,Т2) | 1563763 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 111.5684 | Метр | 1337 | 1802
19835 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Тепловые сети (Т1,Т2) (L=1,25 км) (ТК) | 369294 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 57мм) (тепловые сети Т1,Т2) | 1563763 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 10.0502 | Метр | 1337 | 1802
19836 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Тепловые сети (Т1,Т2) (L=1,25 км) (ТК) | 369294 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 57мм) (тепловые сети Т1,Т2) | 1563763 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 5.9712 | Метр | 1337 | 1802
19837 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Тепловые сети (Т1,Т2) (L=1,25 км) (ТК) | 369294 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 57мм) (тепловые сети Т1,Т2) | 1563763 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 6.4462 | Метр | 1337 | 1802
19838 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Тепловые сети (Т1,Т2) (L=1,25 км) (ТК) | 369294 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 57мм) (тепловые сети Т1,Т2) | 1563763 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 33.1322 | Метр | 1337 | 1802
19839 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Тепловые сети (Т1,Т2) (L=1,25 км) (ТК) | 369294 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 57мм) (тепловые сети Т1,Т2) | 1563763 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 22.6069 | Метр | 1337 | 1802
19840 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Тепловые сети (Т1,Т2) (L=1,25 км) (ТК) | 369294 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 32мм) (тепловые сети Т1,Т2) | 1563765 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 0.37 | Метр | 1337 | 6
19841 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Тепловые сети (Т1,Т2) (L=1,25 км) (ТК) | 369294 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 32мм) (тепловые сети Т1,Т2) | 1563765 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 0.49 | Метр | 1337 | 6
19842 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Тепловые сети (Т1,Т2) (L=1,25 км) (ТК) | 369294 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 32мм) (тепловые сети Т1,Т2) | 1563765 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.08 | Метр | 1337 | 6
19843 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Тепловые сети (Т1,Т2) (L=1,25 км) (ТК) | 369294 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 32мм) (тепловые сети Т1,Т2) | 1563765 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.11 | Метр | 1337 | 6
19844 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Тепловые сети (Т1,Т2) (L=1,25 км) (ТК) | 369294 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 32мм) (тепловые сети Т1,Т2) | 1563765 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.02 | Метр | 1337 | 6
19845 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Тепловые сети (Т1,Т2) (L=1,25 км) (ТК) | 369294 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 32мм) (тепловые сети Т1,Т2) | 1563765 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.04 | Метр | 1337 | 6
19846 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Тепловые сети (Т1,Т2) (L=1,25 км) (ТК) | 369294 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 32мм) (тепловые сети Т1,Т2) | 1563765 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.02 | Метр | 1337 | 6
19847 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Тепловые сети (Т1,Т2) (L=1,25 км) (ТК) | 369294 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 32мм) (тепловые сети Т1,Т2) | 1563765 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.07 | Метр | 1337 | 6
19848 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Тепловые сети (Т1,Т2) (L=1,25 км) (ТК) | 369294 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 32мм) (тепловые сети Т1,Т2) | 1563765 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.03 | Метр | 1337 | 6
19849 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Тепловые сети (Т1,Т2) (L=1,25 км) (ТК) | 369294 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 32мм) (тепловые сети Т1,Т2) | 1563765 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Трубоукладчик среднего класса (36-80т) | 27647 | 0.08 | Метр | 1337 | 6
19850 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Тепловые сети (Т1,Т2) (L=1,25 км) (ТК) | 369294 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (тепловые сети Т1,Т2) | 1563767 | KS6.57 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 5.16 | Штука | 1341 | 128
19851 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Тепловые сети (Т1,Т2) (L=1,25 км) (ТК) | 369294 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (тепловые сети Т1,Т2) | 1563767 | KS6.57 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 9.84 | Штука | 1341 | 128
19852 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Тепловые сети (Т1,Т2) (L=1,25 км) (ТК) | 369294 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (тепловые сети Т1,Т2) | 1563767 | KS6.57 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 27623 | 2.75 | Штука | 1341 | 128
19853 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Тепловые сети (Т1,Т2) (L=1,25 км) (ТК) | 369294 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (тепловые сети Т1,Т2) | 1563767 | KS6.57 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 13.05 | Штука | 1341 | 128
19854 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Тепловые сети (Т1,Т2) (L=1,25 км) (ТК) | 369294 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (тепловые сети Т1,Т2) | 1563767 | KS6.57 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 14.2 | Штука | 1341 | 128
19855 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Тепловые сети (Т1,Т2) (L=1,25 км) (ТК) | 369294 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (тепловые сети Т1,Т2) | 1563767 | KS6.57 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 10.74 | Штука | 1341 | 128
19856 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Тепловые сети (Т1,Т2) (L=1,25 км) (ТК) | 369294 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (тепловые сети Т1,Т2) | 1563767 | KS6.57 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 2.77 | Штука | 1341 | 128
19857 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Тепловые сети (Т1,Т2) (L=1,25 км) (ТК) | 369294 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (тепловые сети Т1,Т2) | 1563768 | KS6.60 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 23.1873 | Метр квадратный | 1338 | 1437.11
19858 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Тепловые сети (Т1,Т2) (L=1,25 км) (ТК) | 369294 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (тепловые сети Т1,Т2) | 1563768 | KS6.60 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 72.1128 | Метр квадратный | 1338 | 1437.11
19859 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Тепловые сети (Т1,Т2) (L=1,25 км) (ТК) | 369294 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (тепловые сети Т1,Т2) | 1563768 | KS6.60 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 27643 | 286.5226 | Метр квадратный | 1338 | 1437.11
19860 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Тепловые сети (Т1,Т2) (L=1,25 км) (ТК) | 369294 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (тепловые сети Т1,Т2) | 1563768 | KS6.60 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 246.8895 | Метр квадратный | 1338 | 1437.11
19861 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Тепловые сети (Т1,Т2) (L=1,25 км) (ТК) | 369294 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (тепловые сети Т1,Т2) | 1563768 | KS6.60 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 290.6516 | Метр квадратный | 1338 | 1437.11
19862 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Тепловые сети (Т1,Т2) (L=1,25 км) (ТК) | 369294 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (тепловые сети Т1,Т2) | 1563768 | KS6.60 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 150.4673 | Метр квадратный | 1338 | 1437.11
19863 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Тепловые сети (Т1,Т2) (L=1,25 км) (ТК) | 369294 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (тепловые сети Т1,Т2) | 1563768 | KS6.60 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 413.9078 | Метр квадратный | 1338 | 1437.11
19864 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Тепловые сети (Т1,Т2) (L=1,25 км) (ТК) | 369294 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (тепловые сети Т1,Т2) | 1563768 | KS6.60 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 6.68 | Метр квадратный | 1338 | 1437.11
19865 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Тепловые сети (Т1,Т2) (L=1,25 км) (ТК) | 369294 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (тепловые сети Т1,Т2) | 1563768 | KS6.60 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 19.4198 | Метр квадратный | 1338 | 113.04
19866 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Тепловые сети (Т1,Т2) (L=1,25 км) (ТК) | 369294 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (тепловые сети Т1,Т2) | 1563768 | KS6.60 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 11.8354 | Метр квадратный | 1338 | 113.04
19867 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Тепловые сети (Т1,Т2) (L=1,25 км) (ТК) | 369294 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (тепловые сети Т1,Т2) | 1563768 | KS6.60 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 32.5571 | Метр квадратный | 1338 | 113.04
19868 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Тепловые сети (Т1,Т2) (L=1,25 км) (ТК) | 369294 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (тепловые сети Т1,Т2) | 1563768 | KS6.60 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 5.6722 | Метр квадратный | 1338 | 113.04
19869 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Тепловые сети (Т1,Т2) (L=1,25 км) (ТК) | 369294 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (тепловые сети Т1,Т2) | 1563768 | KS6.60 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 27643 | 22.5373 | Метр квадратный | 1338 | 113.04
19870 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Тепловые сети (Т1,Т2) (L=1,25 км) (ТК) | 369294 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (тепловые сети Т1,Т2) | 1563768 | KS6.60 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 1.8239 | Метр квадратный | 1338 | 113.04
19871 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Тепловые сети (Т1,Т2) (L=1,25 км) (ТК) | 369294 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (тепловые сети Т1,Т2) | 1563768 | KS6.60 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 22.862 | Метр квадратный | 1338 | 113.04
19872 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Тепловые сети (Т1,Т2) (L=1,25 км) (ТК) | 369294 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (тепловые сети Т1,Т2) | 1563768 | KS6.60 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.52525 | Метр квадратный | 1338 | 113.04
19873 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Тепловые сети (Т1,Т2) (L=1,25 км) (ТК) | 369294 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (тепловые сети Т1,Т2) | 1563768 | KS6.60 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 15.3206 | Метр квадратный | 1338 | 89.18
19874 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Тепловые сети (Т1,Т2) (L=1,25 км) (ТК) | 369294 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (тепловые сети Т1,Т2) | 1563768 | KS6.60 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 1.4389 | Метр квадратный | 1338 | 89.18
19875 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Тепловые сети (Т1,Т2) (L=1,25 км) (ТК) | 369294 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (тепловые сети Т1,Т2) | 1563768 | KS6.60 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 9.3372 | Метр квадратный | 1338 | 89.18
19876 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Тепловые сети (Т1,Т2) (L=1,25 км) (ТК) | 369294 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (тепловые сети Т1,Т2) | 1563768 | KS6.60 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 25.6848 | Метр квадратный | 1338 | 89.18
19877 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Тепловые сети (Т1,Т2) (L=1,25 км) (ТК) | 369294 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (тепловые сети Т1,Т2) | 1563768 | KS6.60 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 27643 | 17.78 | Метр квадратный | 1338 | 89.18
19878 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Тепловые сети (Т1,Т2) (L=1,25 км) (ТК) | 369294 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (тепловые сети Т1,Т2) | 1563768 | KS6.60 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.41452 | Метр квадратный | 1338 | 89.18
19879 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Тепловые сети (Т1,Т2) (L=1,25 км) (ТК) | 369294 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (тепловые сети Т1,Т2) | 1563768 | KS6.60 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 4.4749 | Метр квадратный | 1338 | 89.18
19880 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Тепловые сети (Т1,Т2) (L=1,25 км) (ТК) | 369294 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (тепловые сети Т1,Т2) | 1563768 | KS6.60 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 18.0362 | Метр квадратный | 1338 | 89.18
19881 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Тепловые сети (Т1,Т2) (L=1,25 км) (ТК) | 369294 | ООО "ССК "Газрегион" | Теплоизоляция (K-Flex) (тепловые сети Т1,Т2) | 1563769 | KS6.65 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 20.1466 | Метр кубический | 1339 | 20.61
19882 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Тепловые сети (Т1,Т2) (L=1,25 км) (ТК) | 369294 | ООО "ССК "Газрегион" | Теплоизоляция (K-Flex) (тепловые сети Т1,Т2) | 1563769 | KS6.65 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 18.1867 | Метр кубический | 1339 | 18.605
19883 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Тепловые сети (Т1,Т2) (L=1,25 км) (ТК) | 369294 | ООО "ССК "Газрегион" | Теплоизоляция (K-Flex) (тепловые сети Т1,Т2) | 1563769 | KS6.65 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 29.78 | Метр кубический | 1339 | 30.465
19884 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Тепловые сети (Т1,Т2) (L=1,25 км) (ТК) | 369294 | ООО "ССК "Газрегион" | Теплоизоляция (K-Flex) (тепловые сети Т1,Т2) | 1563769 | KS6.65 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.9844 | Метр кубический | 1339 | 2.03
19885 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Тепловые сети (Т1,Т2) (L=1,25 км) (ТК) | 369294 | ООО "ССК "Газрегион" | Теплоизоляция (K-Flex) (тепловые сети Т1,Т2) | 1563769 | KS6.65 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.33236 | Метр кубический | 1339 | 0.34
19886 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Сети горячего водоснабжения (Т3,Т4) (L=0,285км) (ТК) | 369295 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 76мм) (трубопровод горячей воды Т3,Т4) | 1563770 | KS6.55 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.3864 | Метр | 1337 | 69
19887 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Сети горячего водоснабжения (Т3,Т4) (L=0,285км) (ТК) | 369295 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 76мм) (трубопровод горячей воды Т3,Т4) | 1563770 | KS6.55 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.2484 | Метр | 1337 | 69
19888 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Сети горячего водоснабжения (Т3,Т4) (L=0,285км) (ТК) | 369295 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 76мм) (трубопровод горячей воды Т3,Т4) | 1563770 | KS6.55 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.2277 | Метр | 1337 | 69
19889 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Сети горячего водоснабжения (Т3,Т4) (L=0,285км) (ТК) | 369295 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 76мм) (трубопровод горячей воды Т3,Т4) | 1563770 | KS6.55 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.2696 | Метр | 1337 | 69
19890 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Сети горячего водоснабжения (Т3,Т4) (L=0,285км) (ТК) | 369295 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 76мм) (трубопровод горячей воды Т3,Т4) | 1563770 | KS6.55 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.86595 | Метр | 1337 | 69
19891 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Сети горячего водоснабжения (Т3,Т4) (L=0,285км) (ТК) | 369295 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 76мм) (трубопровод горячей воды Т3,Т4) | 1563770 | KS6.55 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.41055 | Метр | 1337 | 69
19892 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Сети горячего водоснабжения (Т3,Т4) (L=0,285км) (ТК) | 369295 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 76мм) (трубопровод горячей воды Т3,Т4) | 1563770 | KS6.55 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 5.6304 | Метр | 1337 | 69
19893 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Сети горячего водоснабжения (Т3,Т4) (L=0,285км) (ТК) | 369295 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 76мм) (трубопровод горячей воды Т3,Т4) | 1563770 | KS6.55 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 4.2711 | Метр | 1337 | 69
19894 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Сети горячего водоснабжения (Т3,Т4) (L=0,285км) (ТК) | 369295 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 76мм) (трубопровод горячей воды Т3,Т4) | 1563770 | KS6.55 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.81075 | Метр | 1337 | 69
19895 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Сети горячего водоснабжения (Т3,Т4) (L=0,285км) (ТК) | 369295 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 76мм) (трубопровод горячей воды Т3,Т4) | 1563770 | KS6.55 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Трубоукладчик среднего класса (36-80т) | 27647 | 0.96945 | Метр | 1337 | 69
19896 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Сети горячего водоснабжения (Т3,Т4) (L=0,285км) (ТК) | 369295 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 76мм) (трубопровод горячей воды Т3,Т4) | 1563770 | KS6.55 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.0528 | Метр | 1337 | 16
19897 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Сети горячего водоснабжения (Т3,Т4) (L=0,285км) (ТК) | 369295 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 76мм) (трубопровод горячей воды Т3,Т4) | 1563770 | KS6.55 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.2944 | Метр | 1337 | 16
19898 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Сети горячего водоснабжения (Т3,Т4) (L=0,285км) (ТК) | 369295 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 76мм) (трубопровод горячей воды Т3,Т4) | 1563770 | KS6.55 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.0952 | Метр | 1337 | 16
19899 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Сети горячего водоснабжения (Т3,Т4) (L=0,285км) (ТК) | 369295 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 76мм) (трубопровод горячей воды Т3,Т4) | 1563770 | KS6.55 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.0576 | Метр | 1337 | 16
19900 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Сети горячего водоснабжения (Т3,Т4) (L=0,285км) (ТК) | 369295 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 76мм) (трубопровод горячей воды Т3,Т4) | 1563770 | KS6.55 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Трубоукладчик среднего класса (36-80т) | 27647 | 0.2248 | Метр | 1337 | 16
19901 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Сети горячего водоснабжения (Т3,Т4) (L=0,285км) (ТК) | 369295 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 76мм) (трубопровод горячей воды Т3,Т4) | 1563770 | KS6.55 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 0.9904 | Метр | 1337 | 16
19902 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Сети горячего водоснабжения (Т3,Т4) (L=0,285км) (ТК) | 369295 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 76мм) (трубопровод горячей воды Т3,Т4) | 1563770 | KS6.55 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 1.3056 | Метр | 1337 | 16
19903 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Сети горячего водоснабжения (Т3,Т4) (L=0,285км) (ТК) | 369295 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 76мм) (трубопровод горячей воды Т3,Т4) | 1563770 | KS6.55 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.0896 | Метр | 1337 | 16
19904 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Сети горячего водоснабжения (Т3,Т4) (L=0,285км) (ТК) | 369295 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 76мм) (трубопровод горячей воды Т3,Т4) | 1563770 | KS6.55 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.188 | Метр | 1337 | 16
19905 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Сети горячего водоснабжения (Т3,Т4) (L=0,285км) (ТК) | 369295 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 76мм) (трубопровод горячей воды Т3,Т4) | 1563770 | KS6.55 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.2008 | Метр | 1337 | 16
19906 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Сети горячего водоснабжения (Т3,Т4) (L=0,285км) (ТК) | 369295 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 76мм) (трубопровод горячей воды Т3,Т4) | 1563770 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 5.0758 | Метр | 1337 | 82
19907 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Сети горячего водоснабжения (Т3,Т4) (L=0,285км) (ТК) | 369295 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 76мм) (трубопровод горячей воды Т3,Т4) | 1563770 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.4879 | Метр | 1337 | 82
19908 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Сети горячего водоснабжения (Т3,Т4) (L=0,285км) (ТК) | 369295 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 76мм) (трубопровод горячей воды Т3,Т4) | 1563770 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 1.0291 | Метр | 1337 | 82
19909 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Сети горячего водоснабжения (Т3,Т4) (L=0,285км) (ТК) | 369295 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 76мм) (трубопровод горячей воды Т3,Т4) | 1563770 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 6.6912 | Метр | 1337 | 82
19910 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Сети горячего водоснабжения (Т3,Т4) (L=0,285км) (ТК) | 369295 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 76мм) (трубопровод горячей воды Т3,Т4) | 1563770 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.5088 | Метр | 1337 | 82
19911 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Сети горячего водоснабжения (Т3,Т4) (L=0,285км) (ТК) | 369295 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 76мм) (трубопровод горячей воды Т3,Т4) | 1563770 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.2952 | Метр | 1337 | 82
19912 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Сети горячего водоснабжения (Т3,Т4) (L=0,285км) (ТК) | 369295 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 76мм) (трубопровод горячей воды Т3,Т4) | 1563770 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.2706 | Метр | 1337 | 82
19913 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Сети горячего водоснабжения (Т3,Т4) (L=0,285км) (ТК) | 369295 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 76мм) (трубопровод горячей воды Т3,Т4) | 1563770 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.4592 | Метр | 1337 | 82
19914 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Сети горячего водоснабжения (Т3,Т4) (L=0,285км) (ТК) | 369295 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 76мм) (трубопровод горячей воды Т3,Т4) | 1563770 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Трубоукладчик среднего класса (36-80т) | 27647 | 1.1521 | Метр | 1337 | 82
19915 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Сети горячего водоснабжения (Т3,Т4) (L=0,285км) (ТК) | 369295 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 76мм) (трубопровод горячей воды Т3,Т4) | 1563770 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.9635 | Метр | 1337 | 82
19916 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Сети горячего водоснабжения (Т3,Т4) (L=0,285км) (ТК) | 369295 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 76мм) (трубопровод горячей воды Т3,Т4) | 1563770 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 2.0427 | Метр | 1337 | 33
19917 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Сети горячего водоснабжения (Т3,Т4) (L=0,285км) (ТК) | 369295 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 76мм) (трубопровод горячей воды Т3,Т4) | 1563770 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 2.6928 | Метр | 1337 | 33
19918 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Сети горячего водоснабжения (Т3,Т4) (L=0,285км) (ТК) | 369295 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 76мм) (трубопровод горячей воды Т3,Т4) | 1563770 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.1848 | Метр | 1337 | 33
19919 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Сети горячего водоснабжения (Т3,Т4) (L=0,285км) (ТК) | 369295 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 76мм) (трубопровод горячей воды Т3,Т4) | 1563770 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.6072 | Метр | 1337 | 33
19920 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Сети горячего водоснабжения (Т3,Т4) (L=0,285км) (ТК) | 369295 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 76мм) (трубопровод горячей воды Т3,Т4) | 1563770 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.19635 | Метр | 1337 | 33
19921 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Сети горячего водоснабжения (Т3,Т4) (L=0,285км) (ТК) | 369295 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 76мм) (трубопровод горячей воды Т3,Т4) | 1563770 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.1188 | Метр | 1337 | 33
19922 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Сети горячего водоснабжения (Т3,Т4) (L=0,285км) (ТК) | 369295 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 76мм) (трубопровод горячей воды Т3,Т4) | 1563770 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.41415 | Метр | 1337 | 33
19923 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Сети горячего водоснабжения (Т3,Т4) (L=0,285км) (ТК) | 369295 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 76мм) (трубопровод горячей воды Т3,Т4) | 1563770 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.1089 | Метр | 1337 | 33
19924 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Сети горячего водоснабжения (Т3,Т4) (L=0,285км) (ТК) | 369295 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 76мм) (трубопровод горячей воды Т3,Т4) | 1563770 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.38775 | Метр | 1337 | 33
19925 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Сети горячего водоснабжения (Т3,Т4) (L=0,285км) (ТК) | 369295 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 76мм) (трубопровод горячей воды Т3,Т4) | 1563770 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Трубоукладчик среднего класса (36-80т) | 27647 | 0.46365 | Метр | 1337 | 33
19926 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Сети горячего водоснабжения (Т3,Т4) (L=0,285км) (ТК) | 369295 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 57мм) (трубопровод горячей воды Т3,Т4) | 1563772 | KS6.55 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 2.0217 | Метр | 1337 | 338
19927 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Сети горячего водоснабжения (Т3,Т4) (L=0,285км) (ТК) | 369295 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 57мм) (трубопровод горячей воды Т3,Т4) | 1563772 | KS6.55 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 27.5846 | Метр | 1337 | 338
19928 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Сети горячего водоснабжения (Т3,Т4) (L=0,285км) (ТК) | 369295 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 57мм) (трубопровод горячей воды Т3,Т4) | 1563772 | KS6.55 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.208 | Метр | 1337 | 338
19929 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Сети горячего водоснабжения (Т3,Т4) (L=0,285км) (ТК) | 369295 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 57мм) (трубопровод горячей воды Т3,Т4) | 1563772 | KS6.55 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 20.9247 | Метр | 1337 | 338
19930 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Сети горячего водоснабжения (Т3,Т4) (L=0,285км) (ТК) | 369295 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 57мм) (трубопровод горячей воды Т3,Т4) | 1563772 | KS6.55 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Трубоукладчик среднего класса (36-80т) | 27647 | 4.7508 | Метр | 1337 | 338
19931 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Сети горячего водоснабжения (Т3,Т4) (L=0,285км) (ТК) | 369295 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 57мм) (трубопровод горячей воды Т3,Т4) | 1563772 | KS6.55 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 3.9684 | Метр | 1337 | 338
19932 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Сети горячего водоснабжения (Т3,Т4) (L=0,285км) (ТК) | 369295 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 57мм) (трубопровод горячей воды Т3,Т4) | 1563772 | KS6.55 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 1.884 | Метр | 1337 | 338
19933 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Сети горячего водоснабжения (Т3,Т4) (L=0,285км) (ТК) | 369295 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 57мм) (трубопровод горячей воды Т3,Т4) | 1563772 | KS6.55 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 1.1204 | Метр | 1337 | 338
19934 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Сети горячего водоснабжения (Т3,Т4) (L=0,285км) (ТК) | 369295 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 57мм) (трубопровод горячей воды Т3,Т4) | 1563772 | KS6.55 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 6.2154 | Метр | 1337 | 338
19935 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Сети горячего водоснабжения (Т3,Т4) (L=0,285км) (ТК) | 369295 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 57мм) (трубопровод горячей воды Т3,Т4) | 1563772 | KS6.55 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 4.2375 | Метр | 1337 | 338
19936 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Сети горячего водоснабжения (Т3,Т4) (L=0,285км) (ТК) | 369295 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 57мм) (трубопровод горячей воды Т3,Т4) | 1563772 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 3.7146 | Метр | 1337 | 202
19937 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Сети горячего водоснабжения (Т3,Т4) (L=0,285км) (ТК) | 369295 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 57мм) (трубопровод горячей воды Т3,Т4) | 1563772 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 2.5325 | Метр | 1337 | 202
19938 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Сети горячего водоснабжения (Т3,Т4) (L=0,285км) (ТК) | 369295 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 57мм) (трубопровод горячей воды Т3,Т4) | 1563772 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 16.4854 | Метр | 1337 | 202
19939 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Сети горячего водоснабжения (Т3,Т4) (L=0,285км) (ТК) | 369295 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 57мм) (трубопровод горячей воды Т3,Т4) | 1563772 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Трубоукладчик среднего класса (36-80т) | 27647 | 2.8392 | Метр | 1337 | 202
19940 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Сети горячего водоснабжения (Т3,Т4) (L=0,285км) (ТК) | 369295 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 57мм) (трубопровод горячей воды Т3,Т4) | 1563772 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 2.3716 | Метр | 1337 | 202
19941 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Сети горячего водоснабжения (Т3,Т4) (L=0,285км) (ТК) | 369295 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 57мм) (трубопровод горячей воды Т3,Т4) | 1563772 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.72196 | Метр | 1337 | 202
19942 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Сети горячего водоснабжения (Т3,Т4) (L=0,285км) (ТК) | 369295 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 57мм) (трубопровод горячей воды Т3,Т4) | 1563772 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 12.5053 | Метр | 1337 | 202
19943 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Сети горячего водоснабжения (Т3,Т4) (L=0,285км) (ТК) | 369295 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 57мм) (трубопровод горячей воды Т3,Т4) | 1563772 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 1.126 | Метр | 1337 | 202
19944 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Сети горячего водоснабжения (Т3,Т4) (L=0,285км) (ТК) | 369295 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 57мм) (трубопровод горячей воды Т3,Т4) | 1563772 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.66959 | Метр | 1337 | 202
19945 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Сети горячего водоснабжения (Т3,Т4) (L=0,285км) (ТК) | 369295 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 57мм) (трубопровод горячей воды Т3,Т4) | 1563772 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 1.2083 | Метр | 1337 | 202
19946 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Сети горячего водоснабжения (Т3,Т4) (L=0,285км) (ТК) | 369295 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (сети горячего водоснабжения Т3,Т4) | 1563774 | KS6.57 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.89 | Штука | 1341 | 22
19947 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Сети горячего водоснабжения (Т3,Т4) (L=0,285км) (ТК) | 369295 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (сети горячего водоснабжения Т3,Т4) | 1563774 | KS6.57 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 1.69 | Штука | 1341 | 22
19948 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Сети горячего водоснабжения (Т3,Т4) (L=0,285км) (ТК) | 369295 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (сети горячего водоснабжения Т3,Т4) | 1563774 | KS6.57 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 2.44 | Штука | 1341 | 22
19949 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Сети горячего водоснабжения (Т3,Т4) (L=0,285км) (ТК) | 369295 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (сети горячего водоснабжения Т3,Т4) | 1563774 | KS6.57 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 27623 | 0.47 | Штука | 1341 | 22
19950 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Сети горячего водоснабжения (Т3,Т4) (L=0,285км) (ТК) | 369295 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (сети горячего водоснабжения Т3,Т4) | 1563774 | KS6.57 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 2.24 | Штука | 1341 | 22
19951 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Сети горячего водоснабжения (Т3,Т4) (L=0,285км) (ТК) | 369295 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (сети горячего водоснабжения Т3,Т4) | 1563774 | KS6.57 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 1.85 | Штука | 1341 | 22
19952 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Сети горячего водоснабжения (Т3,Т4) (L=0,285км) (ТК) | 369295 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (сети горячего водоснабжения Т3,Т4) | 1563774 | KS6.57 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.48 | Штука | 1341 | 22
19953 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Сети горячего водоснабжения (Т3,Т4) (L=0,285км) (ТК) | 369295 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (сети горячего водоснабжения Т3,Т4) | 1563775 | KS6.60 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 38.0172 | Метр квадратный | 1338 | 132
19954 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Сети горячего водоснабжения (Т3,Т4) (L=0,285км) (ТК) | 369295 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (сети горячего водоснабжения Т3,Т4) | 1563775 | KS6.60 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 13.8186 | Метр квадратный | 1338 | 132
19955 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Сети горячего водоснабжения (Т3,Т4) (L=0,285км) (ТК) | 369295 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (сети горячего водоснабжения Т3,Т4) | 1563775 | KS6.60 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 6.6238 | Метр квадратный | 1338 | 132
19956 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Сети горячего водоснабжения (Т3,Т4) (L=0,285км) (ТК) | 369295 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (сети горячего водоснабжения Т3,Т4) | 1563775 | KS6.60 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 27643 | 26.3193 | Метр квадратный | 1338 | 132
19957 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Сети горячего водоснабжения (Т3,Т4) (L=0,285км) (ТК) | 369295 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (сети горячего водоснабжения Т3,Т4) | 1563775 | KS6.60 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 2.1292 | Метр квадратный | 1338 | 132
19958 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Сети горячего водоснабжения (Т3,Т4) (L=0,285км) (ТК) | 369295 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (сети горячего водоснабжения Т3,Т4) | 1563775 | KS6.60 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 22.6747 | Метр квадратный | 1338 | 132
19959 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Сети горячего водоснабжения (Т3,Т4) (L=0,285км) (ТК) | 369295 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (сети горячего водоснабжения Т3,Т4) | 1563775 | KS6.60 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 26.6971 | Метр квадратный | 1338 | 132
19960 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Сети горячего водоснабжения (Т3,Т4) (L=0,285км) (ТК) | 369295 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (сети горячего водоснабжения Т3,Т4) | 1563775 | KS6.60 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.61387 | Метр квадратный | 1338 | 132
19961 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Сети горячего водоснабжения (Т3,Т4) (L=0,285км) (ТК) | 369295 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (сети горячего водоснабжения Т3,Т4) | 1563775 | KS6.60 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 22.2476 | Метр квадратный | 1338 | 110
19962 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Сети горячего водоснабжения (Т3,Т4) (L=0,285км) (ТК) | 369295 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (сети горячего водоснабжения Т3,Т4) | 1563775 | KS6.60 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 5.5199 | Метр квадратный | 1338 | 110
19963 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Сети горячего водоснабжения (Т3,Т4) (L=0,285км) (ТК) | 369295 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (сети горячего водоснабжения Т3,Т4) | 1563775 | KS6.60 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 1.7744 | Метр квадратный | 1338 | 110
19964 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Сети горячего водоснабжения (Т3,Т4) (L=0,285км) (ТК) | 369295 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (сети горячего водоснабжения Т3,Т4) | 1563775 | KS6.60 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 31.681 | Метр квадратный | 1338 | 110
19965 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Сети горячего водоснабжения (Т3,Т4) (L=0,285км) (ТК) | 369295 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (сети горячего водоснабжения Т3,Т4) | 1563775 | KS6.60 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.51156 | Метр квадратный | 1338 | 110
19966 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Сети горячего водоснабжения (Т3,Т4) (L=0,285км) (ТК) | 369295 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (сети горячего водоснабжения Т3,Т4) | 1563775 | KS6.60 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 11.5155 | Метр квадратный | 1338 | 110
19967 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Сети горячего водоснабжения (Т3,Т4) (L=0,285км) (ТК) | 369295 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (сети горячего водоснабжения Т3,Т4) | 1563775 | KS6.60 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 27643 | 21.9327 | Метр квадратный | 1338 | 110
19968 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Сети горячего водоснабжения (Т3,Т4) (L=0,285км) (ТК) | 369295 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (сети горячего водоснабжения Т3,Т4) | 1563775 | KS6.60 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 18.8956 | Метр квадратный | 1338 | 110
19969 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Сети горячего водоснабжения (Т3,Т4) (L=0,285км) (ТК) | 369295 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (сети горячего водоснабжения Т3,Т4) | 1563775 | KS6.60 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 6.918 | Метр квадратный | 1338 | 24.02
19970 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Сети горячего водоснабжения (Т3,Т4) (L=0,285км) (ТК) | 369295 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (сети горячего водоснабжения Т3,Т4) | 1563775 | KS6.60 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 4.8581 | Метр квадратный | 1338 | 24.02
19971 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Сети горячего водоснабжения (Т3,Т4) (L=0,285км) (ТК) | 369295 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (сети горячего водоснабжения Т3,Т4) | 1563775 | KS6.60 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.11171 | Метр квадратный | 1338 | 24.02
19972 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Сети горячего водоснабжения (Т3,Т4) (L=0,285км) (ТК) | 369295 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (сети горячего водоснабжения Т3,Т4) | 1563775 | KS6.60 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 27643 | 4.7893 | Метр квадратный | 1338 | 24.02
19973 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Сети горячего водоснабжения (Т3,Т4) (L=0,285км) (ТК) | 369295 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (сети горячего водоснабжения Т3,Т4) | 1563775 | KS6.60 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.38746 | Метр квадратный | 1338 | 24.02
19974 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Сети горячего водоснабжения (Т3,Т4) (L=0,285км) (ТК) | 369295 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (сети горячего водоснабжения Т3,Т4) | 1563775 | KS6.60 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 2.5146 | Метр квадратный | 1338 | 24.02
19975 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Сети горячего водоснабжения (Т3,Т4) (L=0,285км) (ТК) | 369295 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (сети горячего водоснабжения Т3,Т4) | 1563775 | KS6.60 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 4.1261 | Метр квадратный | 1338 | 24.02
19976 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Сети горячего водоснабжения (Т3,Т4) (L=0,285км) (ТК) | 369295 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (сети горячего водоснабжения Т3,Т4) | 1563775 | KS6.60 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.2053 | Метр квадратный | 1338 | 24.02
19977 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Сети горячего водоснабжения (Т3,Т4) (L=0,285км) (ТК) | 369295 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (сети горячего водоснабжения Т3,Т4) | 1563775 | KS6.60 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.416 | Метр квадратный | 1338 | 8.29
19978 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Сети горячего водоснабжения (Т3,Т4) (L=0,285км) (ТК) | 369295 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (сети горячего водоснабжения Т3,Т4) | 1563775 | KS6.60 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 1.6767 | Метр квадратный | 1338 | 8.29
19979 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Сети горячего водоснабжения (Т3,Т4) (L=0,285км) (ТК) | 369295 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (сети горячего водоснабжения Т3,Т4) | 1563775 | KS6.60 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 27643 | 1.6529 | Метр квадратный | 1338 | 8.29
19980 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Сети горячего водоснабжения (Т3,Т4) (L=0,285км) (ТК) | 369295 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (сети горячего водоснабжения Т3,Т4) | 1563775 | KS6.60 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.13372 | Метр квадратный | 1338 | 8.29
19981 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Сети горячего водоснабжения (Т3,Т4) (L=0,285км) (ТК) | 369295 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (сети горячего водоснабжения Т3,Т4) | 1563775 | KS6.60 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.038553 | Метр квадратный | 1338 | 8.29
19982 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Сети горячего водоснабжения (Т3,Т4) (L=0,285км) (ТК) | 369295 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (сети горячего водоснабжения Т3,Т4) | 1563775 | KS6.60 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 2.3876 | Метр квадратный | 1338 | 8.29
19983 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Сети горячего водоснабжения (Т3,Т4) (L=0,285км) (ТК) | 369295 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (сети горячего водоснабжения Т3,Т4) | 1563775 | KS6.60 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 1.424 | Метр квадратный | 1338 | 8.29
19984 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Сети горячего водоснабжения (Т3,Т4) (L=0,285км) (ТК) | 369295 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (сети горячего водоснабжения Т3,Т4) | 1563775 | KS6.60 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.86785 | Метр квадратный | 1338 | 8.29
19985 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Сети горячего водоснабжения (Т3,Т4) (L=0,285км) (ТК) | 369295 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (сети горячего водоснабжения Т3,Т4) | 1563775 | KS6.60 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 3.4735 | Метр квадратный | 1338 | 33.18
19986 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Сети горячего водоснабжения (Т3,Т4) (L=0,285км) (ТК) | 369295 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (сети горячего водоснабжения Т3,Т4) | 1563775 | KS6.60 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 9.5562 | Метр квадратный | 1338 | 33.18
19987 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Сети горячего водоснабжения (Т3,Т4) (L=0,285км) (ТК) | 369295 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (сети горячего водоснабжения Т3,Т4) | 1563775 | KS6.60 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.53521 | Метр квадратный | 1338 | 33.18
19988 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Сети горячего водоснабжения (Т3,Т4) (L=0,285км) (ТК) | 369295 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (сети горячего водоснабжения Т3,Т4) | 1563775 | KS6.60 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.15431 | Метр квадратный | 1338 | 33.18
19989 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Сети горячего водоснабжения (Т3,Т4) (L=0,285км) (ТК) | 369295 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (сети горячего водоснабжения Т3,Т4) | 1563775 | KS6.60 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 6.7107 | Метр квадратный | 1338 | 33.18
19990 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Сети горячего водоснабжения (Т3,Т4) (L=0,285км) (ТК) | 369295 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (сети горячего водоснабжения Т3,Т4) | 1563775 | KS6.60 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 27643 | 6.6157 | Метр квадратный | 1338 | 33.18
19991 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Сети горячего водоснабжения (Т3,Т4) (L=0,285км) (ТК) | 369295 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (сети горячего водоснабжения Т3,Т4) | 1563775 | KS6.60 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.665 | Метр квадратный | 1338 | 33.18
19992 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Сети горячего водоснабжения (Т3,Т4) (L=0,285км) (ТК) | 369295 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (сети горячего водоснабжения Т3,Т4) | 1563775 | KS6.60 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 5.6996 | Метр квадратный | 1338 | 33.18
19993 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Сети горячего водоснабжения (Т3,Т4) (L=0,285км) (ТК) | 369295 | ООО "ССК "Газрегион" | Теплоизоляция (K-Flex) (сети горячего водоснабжения Т3,Т4) | 1563776 | KS6.65 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 10.5214 | Метр кубический | 1339 | 10.761
19994 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Сети горячего водоснабжения (Т3,Т4) (L=0,285км) (ТК) | 369295 | ООО "ССК "Газрегион" | Теплоизоляция (K-Flex) (сети горячего водоснабжения Т3,Т4) | 1563776 | KS6.65 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 8.1152 | Метр кубический | 1339 | 8.3
19995 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Сети горячего водоснабжения (Т3,Т4) (L=0,285км) (ТК) | 369295 | ООО "ССК "Газрегион" | Теплоизоляция (K-Flex) (сети горячего водоснабжения Т3,Т4) | 1563776 | KS6.65 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.019555 | Метр кубический | 1339 | 0.02
19996 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Сети горячего водоснабжения (Т3,Т4) (L=0,285км) (ТК) | 369295 | ООО "ССК "Газрегион" | Теплоизоляция (K-Flex) (сети горячего водоснабжения Т3,Т4) | 1563776 | KS6.65 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.22488 | Метр кубический | 1339 | 0.23
19997 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Гидроиспытания (Т1,Т2), (Т3,Т4) (ТК) | 369296 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытания (Т1,Т2) (L=1,25 км), (Т3,Т4) (L=0,285 км) | 1563777 | KS6.61 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Термоконтейнер-осушитель | 27644 | 72.2 | Метр | 1337 | 3956
19998 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Гидроиспытания (Т1,Т2), (Т3,Т4) (ТК) | 369296 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытания (Т1,Т2) (L=1,25 км), (Т3,Т4) (L=0,285 км) | 1563777 | KS6.61 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Станция азотная мобильная мембранная | 27640 | 36.1 | Метр | 1337 | 3956
19999 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Гидроиспытания (Т1,Т2), (Т3,Т4) (ТК) | 369296 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытания (Т1,Т2) (L=1,25 км), (Т3,Т4) (L=0,285 км) | 1563777 | KS6.61 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 18.05 | Метр | 1337 | 3956
20000 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Гидроиспытания (Т1,Т2), (Т3,Т4) (ТК) | 369296 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытания (Т1,Т2) (L=1,25 км), (Т3,Т4) (L=0,285 км) | 1563777 | KS6.61 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 21-40 м3/мин | 27616 | 36.1 | Метр | 1337 | 3956
20001 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Гидроиспытания (Т1,Т2), (Т3,Т4) (ТК) | 369296 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытания (Т1,Т2) (L=1,25 км), (Т3,Т4) (L=0,285 км) | 1563777 | KS6.61 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 18.05 | Метр | 1337 | 3956
20002 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Газовые сети (Г2) (L=0,425м) (ТК) | 369293 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 89мм) (газовые сети Г2) | 1563778 | KS6.55 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 15.662 | Метр | 1337 | 191.9
20003 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Газовые сети (Г2) (L=0,425м) (ТК) | 369293 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 89мм) (газовые сети Г2) | 1563778 | KS6.55 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 1.1477 | Метр | 1337 | 191.9
20004 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Газовые сети (Г2) (L=0,425м) (ТК) | 369293 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 89мм) (газовые сети Г2) | 1563778 | KS6.55 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 2.4061 | Метр | 1337 | 191.9
20005 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Газовые сети (Г2) (L=0,425м) (ТК) | 369293 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 89мм) (газовые сети Г2) | 1563778 | KS6.55 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.63475 | Метр | 1337 | 191.9
20006 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Газовые сети (Г2) (L=0,425м) (ТК) | 369293 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 89мм) (газовые сети Г2) | 1563778 | KS6.55 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 1.0702 | Метр | 1337 | 191.9
20007 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Газовые сети (Г2) (L=0,425м) (ТК) | 369293 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 89мм) (газовые сети Г2) | 1563778 | KS6.55 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Трубоукладчик среднего класса (36-80т) | 27647 | 2.6977 | Метр | 1337 | 191.9
20008 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Газовые сети (Г2) (L=0,425м) (ТК) | 369293 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 89мм) (газовые сети Г2) | 1563778 | KS6.55 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 3.528 | Метр | 1337 | 191.9
20009 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Газовые сети (Г2) (L=0,425м) (ТК) | 369293 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 89мм) (газовые сети Г2) | 1563778 | KS6.55 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.68641 | Метр | 1337 | 191.9
20010 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Газовые сети (Г2) (L=0,425м) (ТК) | 369293 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 89мм) (газовые сети Г2) | 1563778 | KS6.55 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 2.2511 | Метр | 1337 | 191.9
20011 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Газовые сети (Г2) (L=0,425м) (ТК) | 369293 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 89мм) (газовые сети Г2) | 1563778 | KS6.55 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 11.883 | Метр | 1337 | 191.9
20012 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Газовые сети (Г2) (L=0,425м) (ТК) | 369293 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 89мм) (газовые сети Г2) | 1563778 | KS6.55 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.48325 | Метр | 1337 | 146.1
20013 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Газовые сети (Г2) (L=0,425м) (ТК) | 369293 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 89мм) (газовые сети Г2) | 1563778 | KS6.55 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 1.8319 | Метр | 1337 | 146.1
20014 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Газовые сети (Г2) (L=0,425м) (ТК) | 369293 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 89мм) (газовые сети Г2) | 1563778 | KS6.55 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 11.924 | Метр | 1337 | 146.1
20015 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Газовые сети (Г2) (L=0,425м) (ТК) | 369293 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 89мм) (газовые сети Г2) | 1563778 | KS6.55 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Трубоукладчик среднего класса (36-80т) | 27647 | 2.0538 | Метр | 1337 | 146.1
20016 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Газовые сети (Г2) (L=0,425м) (ТК) | 369293 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 89мм) (газовые сети Г2) | 1563778 | KS6.55 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.81479 | Метр | 1337 | 146.1
20017 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Газовые сети (Г2) (L=0,425м) (ТК) | 369293 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 89мм) (газовые сети Г2) | 1563778 | KS6.55 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 2.686 | Метр | 1337 | 146.1
20018 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Газовые сети (Г2) (L=0,425м) (ТК) | 369293 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 89мм) (газовые сети Г2) | 1563778 | KS6.55 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 1.7139 | Метр | 1337 | 146.1
20019 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Газовые сети (Г2) (L=0,425м) (ТК) | 369293 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 89мм) (газовые сети Г2) | 1563778 | KS6.55 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 9.047 | Метр | 1337 | 146.1
20020 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Газовые сети (Г2) (L=0,425м) (ТК) | 369293 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 89мм) (газовые сети Г2) | 1563778 | KS6.55 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.52259 | Метр | 1337 | 146.1
20021 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Газовые сети (Г2) (L=0,425м) (ТК) | 369293 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 89мм) (газовые сети Г2) | 1563778 | KS6.55 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.87379 | Метр | 1337 | 146.1
20022 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Газовые сети (Г2) (L=0,425м) (ТК) | 369293 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 89мм) (газовые сети Г2) | 1563778 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.602 | Метр | 1337 | 182
20023 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Газовые сети (Г2) (L=0,425м) (ТК) | 369293 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 89мм) (газовые сети Г2) | 1563778 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 14.854 | Метр | 1337 | 182
20024 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Газовые сети (Г2) (L=0,425м) (ТК) | 369293 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 89мм) (газовые сети Г2) | 1563778 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 11.27 | Метр | 1337 | 182
20025 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Газовые сети (Г2) (L=0,425м) (ТК) | 369293 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 89мм) (газовые сети Г2) | 1563778 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 2.135 | Метр | 1337 | 182
20026 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Газовые сети (Г2) (L=0,425м) (ТК) | 369293 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 89мм) (газовые сети Г2) | 1563778 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Трубоукладчик среднего класса (36-80т) | 27647 | 2.5585 | Метр | 1337 | 182
20027 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Газовые сети (Г2) (L=0,425м) (ТК) | 369293 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 89мм) (газовые сети Г2) | 1563778 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.651 | Метр | 1337 | 182
20028 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Газовые сети (Г2) (L=0,425м) (ТК) | 369293 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 89мм) (газовые сети Г2) | 1563778 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 1.015 | Метр | 1337 | 182
20029 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Газовые сети (Г2) (L=0,425м) (ТК) | 369293 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 89мм) (газовые сети Г2) | 1563778 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 2.282 | Метр | 1337 | 182
20030 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Газовые сети (Г2) (L=0,425м) (ТК) | 369293 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 89мм) (газовые сети Г2) | 1563778 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 1.0885 | Метр | 1337 | 182
20031 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Газовые сети (Г2) (L=0,425м) (ТК) | 369293 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду 89мм) (газовые сети Г2) | 1563778 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 3.346 | Метр | 1337 | 182
20032 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Газовые сети (Г2) (L=0,425м) (ТК) | 369293 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (в т.ч. Муфта-1шт) (газовые сети Г2) | 1563781 | KS6.58 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 1.87 | Штука | 1341 | 2
20033 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Газовые сети (Г2) (L=0,425м) (ТК) | 369293 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (в т.ч. Муфта-1шт) (газовые сети Г2) | 1563781 | KS6.58 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 1.07 | Штука | 1341 | 2
20034 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Газовые сети (Г2) (L=0,425м) (ТК) | 369293 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (в т.ч. Муфта-1шт) (газовые сети Г2) | 1563781 | KS6.58 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.15 | Штука | 1341 | 2
20035 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Газовые сети (Г2) (L=0,425м) (ТК) | 369293 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (в т.ч. Муфта-1шт) (газовые сети Г2) | 1563781 | KS6.58 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.83 | Штука | 1341 | 2
20036 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Газовые сети (Г2) (L=0,425м) (ТК) | 369293 | ООО "ССК "Газрегион" | Пневмоиспытания (газовые сети Г2) | 1563782 | KS6.63 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 21-40 м3/мин | 27616 | 0.53846 | Метр | 1337 | 280
20037 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Газовые сети (Г2) (L=0,425м) (ТК) | 369293 | ООО "ССК "Газрегион" | Пневмоиспытания (газовые сети Г2) | 1563782 | KS6.63 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 1.9869 | Метр | 1337 | 280
20038 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Газовые сети (Г2) (L=0,425м) (ТК) | 369293 | ООО "ССК "Газрегион" | Пневмоиспытания (газовые сети Г2) | 1563782 | KS6.63 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 17.8446 | Метр | 1337 | 280
20039 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Газовые сети (Г2) (L=0,425м) (ТК) | 369293 | ООО "ССК "Газрегион" | Пневмоиспытания (газовые сети Г2) | 1563782 | KS6.63 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 15.2954 | Метр | 1337 | 240
20040 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Газовые сети (Г2) (L=0,425м) (ТК) | 369293 | ООО "ССК "Газрегион" | Пневмоиспытания (газовые сети Г2) | 1563782 | KS6.63 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 21-40 м3/мин | 27616 | 0.46154 | Метр | 1337 | 240
20041 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Газовые сети (Г2) (L=0,425м) (ТК) | 369293 | ООО "ССК "Газрегион" | Пневмоиспытания (газовые сети Г2) | 1563782 | KS6.63 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 1.7031 | Метр | 1337 | 240
20042 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Газовые сети (Г2) (L=0,425м) (ТК) | 369293 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (газовые сети Г2) | 1563783 | KS6.60 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 7.2148 | Метр квадратный | 1338 | 42
20043 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Газовые сети (Г2) (L=0,425м) (ТК) | 369293 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (газовые сети Г2) | 1563783 | KS6.60 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 12.0965 | Метр квадратный | 1338 | 42
20044 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Газовые сети (Г2) (L=0,425м) (ТК) | 369293 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (газовые сети Г2) | 1563783 | KS6.60 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 2.1073 | Метр квадратный | 1338 | 42
20045 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Газовые сети (Г2) (L=0,425м) (ТК) | 369293 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (газовые сети Г2) | 1563783 | KS6.60 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.19573 | Метр квадратный | 1338 | 42
20046 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Газовые сети (Г2) (L=0,425м) (ТК) | 369293 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (газовые сети Г2) | 1563783 | KS6.60 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 8.4949 | Метр квадратный | 1338 | 42
20047 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Газовые сети (Г2) (L=0,425м) (ТК) | 369293 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (газовые сети Г2) | 1563783 | KS6.60 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.67719 | Метр квадратный | 1338 | 42
20048 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Газовые сети (Г2) (L=0,425м) (ТК) | 369293 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (газовые сети Г2) | 1563783 | KS6.60 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 4.3974 | Метр квадратный | 1338 | 42
20049 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Газовые сети (Г2) (L=0,425м) (ТК) | 369293 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (газовые сети Г2) | 1563783 | KS6.60 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 27643 | 8.3734 | Метр квадратный | 1338 | 42
20050 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Газовые сети (Г2) (L=0,425м) (ТК) | 369293 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (газовые сети Г2) | 1563783 | KS6.60 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 27643 | 36.4842 | Метр квадратный | 1338 | 183
20051 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Газовые сети (Г2) (L=0,425м) (ТК) | 369293 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (газовые сети Г2) | 1563783 | KS6.60 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 2.9506 | Метр квадратный | 1338 | 183
20052 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Газовые сети (Г2) (L=0,425м) (ТК) | 369293 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (газовые сети Г2) | 1563783 | KS6.60 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 9.1817 | Метр квадратный | 1338 | 183
20053 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Газовые сети (Г2) (L=0,425м) (ТК) | 369293 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (газовые сети Г2) | 1563783 | KS6.60 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.85281 | Метр квадратный | 1338 | 183
20054 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Газовые сети (Г2) (L=0,425м) (ТК) | 369293 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (газовые сети Г2) | 1563783 | KS6.60 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 31.4358 | Метр квадратный | 1338 | 183
20055 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Газовые сети (Г2) (L=0,425м) (ТК) | 369293 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (газовые сети Г2) | 1563783 | KS6.60 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 52.7063 | Метр квадратный | 1338 | 183
20056 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Газовые сети (Г2) (L=0,425м) (ТК) | 369293 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (газовые сети Г2) | 1563783 | KS6.60 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 19.1603 | Метр квадратный | 1338 | 183
20057 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Газовые сети (Г2) (L=0,425м) (ТК) | 369293 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (газовые сети Г2) | 1563783 | KS6.60 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 37.0133 | Метр квадратный | 1338 | 183
20058 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Газовые сети (Г2) (L=0,425м) (ТК) | 369293 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (газовые сети Г2) | 1563783 | KS6.60 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 4.8138 | Метр квадратный | 1338 | 23.8
20059 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Газовые сети (Г2) (L=0,425м) (ТК) | 369293 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (газовые сети Г2) | 1563783 | KS6.60 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.11091 | Метр квадратный | 1338 | 23.8
20060 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Газовые сети (Г2) (L=0,425м) (ТК) | 369293 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (газовые сети Г2) | 1563783 | KS6.60 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 4.0884 | Метр квадратный | 1338 | 23.8
20061 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Газовые сети (Г2) (L=0,425м) (ТК) | 369293 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (газовые сети Г2) | 1563783 | KS6.60 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 2.4919 | Метр квадратный | 1338 | 23.8
20062 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Газовые сети (Г2) (L=0,425м) (ТК) | 369293 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (газовые сети Г2) | 1563783 | KS6.60 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 6.8547 | Метр квадратный | 1338 | 23.8
20063 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Газовые сети (Г2) (L=0,425м) (ТК) | 369293 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (газовые сети Г2) | 1563783 | KS6.60 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.1941 | Метр квадратный | 1338 | 23.8
20064 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Газовые сети (Г2) (L=0,425м) (ТК) | 369293 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (газовые сети Г2) | 1563783 | KS6.60 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 27643 | 4.7449 | Метр квадратный | 1338 | 23.8
20065 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Газовые сети (Г2) (L=0,425м) (ТК) | 369293 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (газовые сети Г2) | 1563783 | KS6.60 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.38374 | Метр квадратный | 1338 | 23.8
20066 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Газовые сети (Г2) (L=0,425м) (ТК) | 369293 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (газовые сети Г2) | 1563783 | KS6.60 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 27643 | 6.1804 | Метр квадратный | 1338 | 31
20067 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Газовые сети (Г2) (L=0,425м) (ТК) | 369293 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (газовые сети Г2) | 1563783 | KS6.60 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.49983 | Метр квадратный | 1338 | 31
20068 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Газовые сети (Г2) (L=0,425м) (ТК) | 369293 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (газовые сети Г2) | 1563783 | KS6.60 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 6.27 | Метр квадратный | 1338 | 31
20069 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Газовые сети (Г2) (L=0,425м) (ТК) | 369293 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (газовые сети Г2) | 1563783 | KS6.60 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.14447 | Метр квадратный | 1338 | 31
20070 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Газовые сети (Г2) (L=0,425м) (ТК) | 369293 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (газовые сети Г2) | 1563783 | KS6.60 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.5554 | Метр квадратный | 1338 | 31
20071 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Газовые сети (Г2) (L=0,425м) (ТК) | 369293 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (газовые сети Г2) | 1563783 | KS6.60 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 3.2457 | Метр квадратный | 1338 | 31
20072 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Газовые сети (Г2) (L=0,425м) (ТК) | 369293 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (газовые сети Г2) | 1563783 | KS6.60 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 5.3252 | Метр квадратный | 1338 | 31
20073 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Газовые сети (Г2) (L=0,425м) (ТК) | 369293 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (газовые сети Г2) | 1563783 | KS6.60 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 8.9284 | Метр квадратный | 1338 | 31
20074 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Газовые сети (Г2) (L=0,425м) (ТК) | 369293 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (газовые сети Г2) | 1563783 | KS6.60 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.22863 | Метр квадратный | 1338 | 14.18
20075 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Газовые сети (Г2) (L=0,425м) (ТК) | 369293 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (газовые сети Г2) | 1563783 | KS6.60 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.71146 | Метр квадратный | 1338 | 14.18
20076 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Газовые сети (Г2) (L=0,425м) (ТК) | 369293 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (газовые сети Г2) | 1563783 | KS6.60 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 2.868 | Метр квадратный | 1338 | 14.18
20077 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Газовые сети (Г2) (L=0,425м) (ТК) | 369293 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (газовые сети Г2) | 1563783 | KS6.60 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 2.4358 | Метр квадратный | 1338 | 14.18
20078 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Газовые сети (Г2) (L=0,425м) (ТК) | 369293 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (газовые сети Г2) | 1563783 | KS6.60 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.4847 | Метр квадратный | 1338 | 14.18
20079 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Газовые сети (Г2) (L=0,425м) (ТК) | 369293 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (газовые сети Г2) | 1563783 | KS6.60 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 4.084 | Метр квадратный | 1338 | 14.18
20080 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Газовые сети (Г2) (L=0,425м) (ТК) | 369293 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (газовые сети Г2) | 1563783 | KS6.60 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.066081 | Метр квадратный | 1338 | 14.18
20081 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Газовые сети (Г2) (L=0,425м) (ТК) | 369293 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) (газовые сети Г2) | 1563783 | KS6.60 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 27643 | 2.827 | Метр квадратный | 1338 | 14.18
20082 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Газовые сети (Г2) (L=0,425м) (ТК) | 369293 | ООО "ССК "Газрегион" | Теплоизоляция (K-Flex) (газовые сети Г2) | 1563784 | KS6.65 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 7.8795 | Метр кубический | 1339 | 8.06
20083 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Газовые сети (Г2) (L=0,425м) (ТК) | 369293 | ООО "ССК "Газрегион" | Теплоизоляция (K-Flex) (газовые сети Г2) | 1563784 | KS6.65 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 3.0795 | Метр кубический | 1339 | 3.15
20084 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Газовые сети (Г2) (L=0,425м) (ТК) | 369293 | ООО "ССК "Газрегион" | Теплоизоляция (K-Flex) (газовые сети Г2) | 1563784 | KS6.65 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 11.7801 | Метр кубический | 1339 | 12.05
20085 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Газовые сети (Г2) (L=0,425м) (ТК) | 369293 | ООО "ССК "Газрегион" | Теплоизоляция (K-Flex) (газовые сети Г2) | 1563784 | KS6.65 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 27.1774 | Метр кубический | 1339 | 27.8
20086 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Газовые сети (Г2) (L=0,425м) (ТК) | 369293 | ООО "ССК "Газрегион" | Теплоизоляция (K-Flex) (газовые сети Г2) | 1563784 | KS6.65 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.28351 | Метр кубический | 1339 | 0.29
20087 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация бытовая (К1) | 369289 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта (канализация бытовая К1) | 1563785 | KS6.3 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный среднего класса с гидролинией (массой 16-35т) | 27661 | 31.9633 | Метр кубический | 1339 | 2420.8
20088 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация бытовая (К1) | 369289 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта (канализация бытовая К1) | 1563785 | KS6.3 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 27656 | 36.6506 | Метр кубический | 1339 | 2420.8
20089 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация бытовая (К1) | 369289 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта (канализация бытовая К1) | 1563785 | KS6.3 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 13.1257 | Метр кубический | 1339 | 2420.8
20090 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация бытовая (К1) | 369289 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта (канализация бытовая К1) | 1563785 | KS6.3 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Гидромолот | 27605 | 6.2066 | Метр кубический | 1339 | 2420.8
20091 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация бытовая (К1) | 369289 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта (канализация бытовая К1) | 1563785 | KS6.3 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 7.5315 | Метр кубический | 1339 | 2420.8
20092 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация бытовая (К1) | 369289 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта (канализация бытовая К1) | 1563785 | KS6.3 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 90.649 | Метр кубический | 1339 | 2420.8
20093 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация бытовая (К1) | 369289 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта (канализация бытовая К1) | 1563785 | KS6.3 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 8.7105 | Метр кубический | 1339 | 1606.5
20094 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация бытовая (К1) | 369289 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта (канализация бытовая К1) | 1563785 | KS6.3 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Гидромолот | 27605 | 4.1188 | Метр кубический | 1339 | 1606.5
20095 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация бытовая (К1) | 369289 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта (канализация бытовая К1) | 1563785 | KS6.3 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный среднего класса с гидролинией (массой 16-35т) | 27661 | 21.2116 | Метр кубический | 1339 | 1606.5
20096 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация бытовая (К1) | 369289 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта (канализация бытовая К1) | 1563785 | KS6.3 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 60.1568 | Метр кубический | 1339 | 1606.5
20097 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация бытовая (К1) | 369289 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта (канализация бытовая К1) | 1563785 | KS6.3 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 4.9981 | Метр кубический | 1339 | 1606.5
20098 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация бытовая (К1) | 369289 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта (канализация бытовая К1) | 1563785 | KS6.3 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 27656 | 24.3222 | Метр кубический | 1339 | 1606.5
20099 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация бытовая (К1) | 369289 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта (канализация бытовая К1) | 1563785 | KS6.3 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 0.045003 | Метр кубический | 1339 | 8.3
20100 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация бытовая (К1) | 369289 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта (канализация бытовая К1) | 1563785 | KS6.3 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.025823 | Метр кубический | 1339 | 8.3
20101 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация бытовая (К1) | 369289 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта (канализация бытовая К1) | 1563785 | KS6.3 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный среднего класса с гидролинией (массой 16-35т) | 27661 | 0.10959 | Метр кубический | 1339 | 8.3
20102 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация бытовая (К1) | 369289 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта (канализация бытовая К1) | 1563785 | KS6.3 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Гидромолот | 27605 | 0.02128 | Метр кубический | 1339 | 8.3
20103 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация бытовая (К1) | 369289 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта (канализация бытовая К1) | 1563785 | KS6.3 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 27656 | 0.12566 | Метр кубический | 1339 | 8.3
20104 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация бытовая (К1) | 369289 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта (канализация бытовая К1) | 1563785 | KS6.3 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 0.3108 | Метр кубический | 1339 | 8.3
20105 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация бытовая (К1) | 369289 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта (канализация бытовая К1) | 1563785 | KS6.3 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 0.40882 | Метр кубический | 1339 | 75.4
20106 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация бытовая (К1) | 369289 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта (канализация бытовая К1) | 1563785 | KS6.3 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 2.8234 | Метр кубический | 1339 | 75.4
20107 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация бытовая (К1) | 369289 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта (канализация бытовая К1) | 1563785 | KS6.3 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Гидромолот | 27605 | 0.19331 | Метр кубический | 1339 | 75.4
20108 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация бытовая (К1) | 369289 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта (канализация бытовая К1) | 1563785 | KS6.3 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.23458 | Метр кубический | 1339 | 75.4
20109 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация бытовая (К1) | 369289 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта (канализация бытовая К1) | 1563785 | KS6.3 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 27656 | 1.1415 | Метр кубический | 1339 | 75.4
20110 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация бытовая (К1) | 369289 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта (канализация бытовая К1) | 1563785 | KS6.3 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный среднего класса с гидролинией (массой 16-35т) | 27661 | 0.99555 | Метр кубический | 1339 | 75.4
20111 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация бытовая (К1) | 369289 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (канализация бытовая К1) | 1563786 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.10067 | Метр | 1337 | 28.2
20112 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация бытовая (К1) | 369289 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (канализация бытовая К1) | 1563786 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.16859 | Метр | 1337 | 28.2
20113 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация бытовая (К1) | 369289 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (канализация бытовая К1) | 1563786 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 1.746 | Метр | 1337 | 28.2
20114 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация бытовая (К1) | 369289 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (канализация бытовая К1) | 1563786 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.33112 | Метр | 1337 | 28.2
20115 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация бытовая (К1) | 369289 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (канализация бытовая К1) | 1563786 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.15707 | Метр | 1337 | 28.2
20116 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация бытовая (К1) | 369289 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (канализация бытовая К1) | 1563786 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.35356 | Метр | 1337 | 28.2
20117 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация бытовая (К1) | 369289 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (канализация бытовая К1) | 1563786 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.093394 | Метр | 1337 | 28.2
20118 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация бытовая (К1) | 369289 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (канализация бытовая К1) | 1563786 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 2.3015 | Метр | 1337 | 28.2
20119 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация бытовая (К1) | 369289 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (канализация бытовая К1) | 1563786 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Трубоукладчик среднего класса (36-80т) | 27647 | 0.39601 | Метр | 1337 | 28.2
20120 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация бытовая (К1) | 369289 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (канализация бытовая К1) | 1563786 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.51852 | Метр | 1337 | 28.2
20121 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация бытовая (К1) | 369289 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (канализация бытовая К1) | 1563786 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Трубоукладчик среднего класса (36-80т) | 27647 | 3.3296 | Метр | 1337 | 237.1
20122 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация бытовая (К1) | 369289 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (канализация бытовая К1) | 1563786 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.84642 | Метр | 1337 | 237.1
20123 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация бытовая (К1) | 369289 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (канализация бытовая К1) | 1563786 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.78523 | Метр | 1337 | 237.1
20124 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация бытовая (К1) | 369289 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (канализация бытовая К1) | 1563786 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 1.4175 | Метр | 1337 | 237.1
20125 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация бытовая (К1) | 369289 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (канализация бытовая К1) | 1563786 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 4.3596 | Метр | 1337 | 237.1
20126 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация бытовая (К1) | 369289 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (канализация бытовая К1) | 1563786 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 2.9727 | Метр | 1337 | 237.1
20127 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация бытовая (К1) | 369289 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (канализация бытовая К1) | 1563786 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 2.784 | Метр | 1337 | 237.1
20128 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация бытовая (К1) | 369289 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (канализация бытовая К1) | 1563786 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 14.6798 | Метр | 1337 | 237.1
20129 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация бытовая (К1) | 369289 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (канализация бытовая К1) | 1563786 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 1.3206 | Метр | 1337 | 237.1
20130 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация бытовая (К1) | 369289 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (канализация бытовая К1) | 1563786 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 19.3504 | Метр | 1337 | 237.1
20131 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация бытовая (К1) | 369289 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (канализация бытовая К1) | 1563786 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 1.1939 | Метр | 1337 | 199.7
20132 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация бытовая (К1) | 369289 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (канализация бытовая К1) | 1563786 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 2.5038 | Метр | 1337 | 199.7
20133 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация бытовая (К1) | 369289 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (канализация бытовая К1) | 1563786 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.66137 | Метр | 1337 | 199.7
20134 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация бытовая (К1) | 369289 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (канализация бытовая К1) | 1563786 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 3.6719 | Метр | 1337 | 199.7
20135 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация бытовая (К1) | 369289 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (канализация бытовая К1) | 1563786 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Трубоукладчик среднего класса (36-80т) | 27647 | 2.8044 | Метр | 1337 | 199.7
20136 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация бытовая (К1) | 369289 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (канализация бытовая К1) | 1563786 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 2.3449 | Метр | 1337 | 199.7
20137 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация бытовая (К1) | 369289 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (канализация бытовая К1) | 1563786 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 16.2981 | Метр | 1337 | 199.7
20138 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация бытовая (К1) | 369289 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (канализация бытовая К1) | 1563786 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 1.1123 | Метр | 1337 | 199.7
20139 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация бытовая (К1) | 369289 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (канализация бытовая К1) | 1563786 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 12.3642 | Метр | 1337 | 199.7
20140 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация бытовая (К1) | 369289 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (канализация бытовая К1) | 1563786 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.71291 | Метр | 1337 | 199.7
20141 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация бытовая (К1) | 369289 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж колодцев (Ду1400мм) (канализация бытовая К1) | 1563787 | KS6.5 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 2.76 | Штука | 1341 | 4
20142 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация бытовая (К1) | 369289 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж колодцев (Ду1400мм) (канализация бытовая К1) | 1563787 | KS6.5 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 6.2018 | Штука | 1341 | 4
20143 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация бытовая (К1) | 369289 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж колодцев (Ду1400мм) (канализация бытовая К1) | 1563787 | KS6.5 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 135.7273 | Штука | 1341 | 4
20144 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация бытовая (К1) | 369289 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж колодцев (Ду1400мм) (канализация бытовая К1) | 1563787 | KS6.5 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 42.4327 | Штука | 1341 | 4
20145 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация бытовая (К1) | 369289 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж колодцев (Ду1400мм) (канализация бытовая К1) | 1563787 | KS6.5 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 15.2055 | Штука | 1341 | 4
20146 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация бытовая (К1) | 369289 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж колодцев (Ду1400мм) (канализация бытовая К1) | 1563787 | KS6.5 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 27623 | 1.0182 | Штука | 1341 | 4
20147 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация бытовая (К1) | 369289 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж колодцев (Ду1400мм) (канализация бытовая К1) | 1563787 | KS6.5 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 3.4509 | Штука | 1341 | 4
20148 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация бытовая (К1) | 369289 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж колодцев (Ду1400мм) (канализация бытовая К1) | 1563787 | KS6.5 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 17.2455 | Штука | 1341 | 4
20149 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация бытовая (К1) | 369289 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж колодцев (Ду1400мм) (канализация бытовая К1) | 1563787 | KS6.5 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 441.1136 | Штука | 1341 | 13
20150 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация бытовая (К1) | 369289 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж колодцев (Ду1400мм) (канализация бытовая К1) | 1563787 | KS6.5 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 137.9064 | Штука | 1341 | 13
20151 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация бытовая (К1) | 369289 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж колодцев (Ду1400мм) (канализация бытовая К1) | 1563787 | KS6.5 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 27623 | 3.3091 | Штука | 1341 | 13
20152 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация бытовая (К1) | 369289 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж колодцев (Ду1400мм) (канализация бытовая К1) | 1563787 | KS6.5 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 49.4177 | Штука | 1341 | 13
20153 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация бытовая (К1) | 369289 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж колодцев (Ду1400мм) (канализация бытовая К1) | 1563787 | KS6.5 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 8.97 | Штука | 1341 | 13
20154 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация бытовая (К1) | 369289 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж колодцев (Ду1400мм) (канализация бытовая К1) | 1563787 | KS6.5 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 56.0477 | Штука | 1341 | 13
20155 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация бытовая (К1) | 369289 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж колодцев (Ду1400мм) (канализация бытовая К1) | 1563787 | KS6.5 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 11.2155 | Штука | 1341 | 13
20156 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация бытовая (К1) | 369289 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж колодцев (Ду1400мм) (канализация бытовая К1) | 1563787 | KS6.5 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 20.1559 | Штука | 1341 | 13
20157 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация бытовая (К1) | 369289 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж колодцев (Ду1400мм) (канализация бытовая К1) | 1563787 | KS6.5 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 3.45 | Штука | 1341 | 5
20158 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация бытовая (К1) | 369289 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж колодцев (Ду1400мм) (канализация бытовая К1) | 1563787 | KS6.5 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 21.5568 | Штука | 1341 | 5
20159 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация бытовая (К1) | 369289 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж колодцев (Ду1400мм) (канализация бытовая К1) | 1563787 | KS6.5 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 7.7523 | Штука | 1341 | 5
20160 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация бытовая (К1) | 369289 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж колодцев (Ду1400мм) (канализация бытовая К1) | 1563787 | KS6.5 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 4.3136 | Штука | 1341 | 5
20161 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация бытовая (К1) | 369289 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж колодцев (Ду1400мм) (канализация бытовая К1) | 1563787 | KS6.5 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 27623 | 1.2727 | Штука | 1341 | 5
20162 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация бытовая (К1) | 369289 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж колодцев (Ду1400мм) (канализация бытовая К1) | 1563787 | KS6.5 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 53.0409 | Штука | 1341 | 5
20163 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация бытовая (К1) | 369289 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж колодцев (Ду1400мм) (канализация бытовая К1) | 1563787 | KS6.5 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 19.0068 | Штука | 1341 | 5
20164 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация бытовая (К1) | 369289 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж колодцев (Ду1400мм) (канализация бытовая К1) | 1563787 | KS6.5 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 169.6591 | Штука | 1341 | 5
20165 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация бытовая (К1) | 369289 | ООО "ССК "Газрегион" | Теплоизоляция (Пеноплекс) (канализация бытовая К1) | 1563788 | KS6.65 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 10.3634 | Метр кубический | 1339 | 10.6
20166 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация бытовая (К1) | 369289 | ООО "ССК "Газрегион" | Теплоизоляция (Пеноплекс) (канализация бытовая К1) | 1563788 | KS6.65 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 3.4243 | Метр кубический | 1339 | 3.5025
20167 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация бытовая (К1) | 369289 | ООО "ССК "Газрегион" | Теплоизоляция (Пеноплекс) (канализация бытовая К1) | 1563788 | KS6.65 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.1048 | Метр кубический | 1339 | 1.13
20168 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация бытовая (К1) | 369289 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (канализация бытовая К1) | 1563789 | KS6.27 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 101.1815 | Метр кубический | 1339 | 1938
20169 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация бытовая (К1) | 369289 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (канализация бытовая К1) | 1563789 | KS6.27 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 33.4601 | Метр кубический | 1339 | 1938
20170 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация бытовая (К1) | 369289 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (канализация бытовая К1) | 1563789 | KS6.27 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 25.9253 | Метр кубический | 1339 | 1938
20171 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация бытовая (К1) | 369289 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (канализация бытовая К1) | 1563789 | KS6.27 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 25.235 | Метр кубический | 1339 | 1938
20172 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация бытовая (К1) | 369289 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (канализация бытовая К1) | 1563789 | KS6.27 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 21.5666 | Метр кубический | 1339 | 1938
20173 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация бытовая (К1) | 369289 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (канализация бытовая К1) | 1563789 | KS6.27 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 22.0251 | Метр кубический | 1339 | 1938
20174 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация бытовая (К1) | 369289 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (канализация бытовая К1) | 1563789 | KS6.27 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 35.2254 | Метр кубический | 1339 | 2040.25
20175 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация бытовая (К1) | 369289 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (канализация бытовая К1) | 1563789 | KS6.27 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 23.1872 | Метр кубический | 1339 | 2040.25
20176 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация бытовая (К1) | 369289 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (канализация бытовая К1) | 1563789 | KS6.27 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 106.5199 | Метр кубический | 1339 | 2040.25
20177 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация бытовая (К1) | 369289 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (канализация бытовая К1) | 1563789 | KS6.27 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 26.5664 | Метр кубический | 1339 | 2040.25
20178 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация бытовая (К1) | 369289 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (канализация бытовая К1) | 1563789 | KS6.27 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 22.7045 | Метр кубический | 1339 | 2040.25
20179 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация бытовая (К1) | 369289 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (канализация бытовая К1) | 1563789 | KS6.27 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 27.2931 | Метр кубический | 1339 | 2040.25
20180 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация бытовая (К1) | 369289 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (канализация бытовая К1) | 1563789 | KS6.27 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 1.9187 | Метр кубический | 1339 | 36.75
20181 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация бытовая (К1) | 369289 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (канализация бытовая К1) | 1563789 | KS6.27 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 0.6345 | Метр кубический | 1339 | 36.75
20182 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация бытовая (К1) | 369289 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (канализация бытовая К1) | 1563789 | KS6.27 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 0.41766 | Метр кубический | 1339 | 36.75
20183 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация бытовая (К1) | 369289 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (канализация бытовая К1) | 1563789 | KS6.27 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.49162 | Метр кубический | 1339 | 36.75
20184 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация бытовая (К1) | 369289 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (канализация бытовая К1) | 1563789 | KS6.27 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 0.40896 | Метр кубический | 1339 | 36.75
20185 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация бытовая (К1) | 369289 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (канализация бытовая К1) | 1563789 | KS6.27 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 0.47853 | Метр кубический | 1339 | 36.75
20186 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация дождевая (К2) | 369290 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта (канализация дождевая К2) | 1563790 | KS6.3 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Гидромолот | 27605 | 0.4233 | Метр кубический | 1339 | 165
20187 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация дождевая (К2) | 369290 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта (канализация дождевая К2) | 1563790 | KS6.3 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 0.89555 | Метр кубический | 1339 | 165
20188 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация дождевая (К2) | 369290 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта (канализация дождевая К2) | 1563790 | KS6.3 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.51256 | Метр кубический | 1339 | 165
20189 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация дождевая (К2) | 369290 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта (канализация дождевая К2) | 1563790 | KS6.3 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 6.1796 | Метр кубический | 1339 | 165
20190 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация дождевая (К2) | 369290 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта (канализация дождевая К2) | 1563790 | KS6.3 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный среднего класса с гидролинией (массой 16-35т) | 27661 | 2.1798 | Метр кубический | 1339 | 165
20191 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация дождевая (К2) | 369290 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта (канализация дождевая К2) | 1563790 | KS6.3 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 27656 | 2.4995 | Метр кубический | 1339 | 165
20192 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация дождевая (К2) | 369290 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта (канализация дождевая К2) | 1563790 | KS6.3 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.95368 | Метр кубический | 1339 | 307
20193 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация дождевая (К2) | 369290 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта (канализация дождевая К2) | 1563790 | KS6.3 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 11.4978 | Метр кубический | 1339 | 307
20194 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация дождевая (К2) | 369290 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта (канализация дождевая К2) | 1563790 | KS6.3 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 1.6663 | Метр кубический | 1339 | 307
20195 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация дождевая (К2) | 369290 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта (канализация дождевая К2) | 1563790 | KS6.3 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Гидромолот | 27605 | 0.78759 | Метр кубический | 1339 | 307
20196 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация дождевая (К2) | 369290 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта (канализация дождевая К2) | 1563790 | KS6.3 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 27656 | 4.6505 | Метр кубический | 1339 | 307
20197 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация дождевая (К2) | 369290 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта (канализация дождевая К2) | 1563790 | KS6.3 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный среднего класса с гидролинией (массой 16-35т) | 27661 | 4.0558 | Метр кубический | 1339 | 307
20198 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация дождевая (К2) | 369290 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта (канализация дождевая К2) | 1563790 | KS6.3 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 1.0112 | Метр кубический | 1339 | 27
20199 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация дождевая (К2) | 369290 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта (канализация дождевая К2) | 1563790 | KS6.3 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный среднего класса с гидролинией (массой 16-35т) | 27661 | 0.3567 | Метр кубический | 1339 | 27
20200 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация дождевая (К2) | 369290 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта (канализация дождевая К2) | 1563790 | KS6.3 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 0.14655 | Метр кубический | 1339 | 27
20201 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация дождевая (К2) | 369290 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта (канализация дождевая К2) | 1563790 | KS6.3 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Гидромолот | 27605 | 0.069267 | Метр кубический | 1339 | 27
20202 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация дождевая (К2) | 369290 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта (канализация дождевая К2) | 1563790 | KS6.3 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 27656 | 0.40901 | Метр кубический | 1339 | 27
20203 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация дождевая (К2) | 369290 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта (канализация дождевая К2) | 1563790 | KS6.3 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.083874 | Метр кубический | 1339 | 27
20204 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация дождевая (К2) | 369290 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта (канализация дождевая К2) | 1563790 | KS6.3 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 27656 | 1.121 | Метр кубический | 1339 | 74
20205 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация дождевая (К2) | 369290 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта (канализация дождевая К2) | 1563790 | KS6.3 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 2.7714 | Метр кубический | 1339 | 74
20206 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация дождевая (К2) | 369290 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта (канализация дождевая К2) | 1563790 | KS6.3 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.22988 | Метр кубический | 1339 | 74
20207 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация дождевая (К2) | 369290 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта (канализация дождевая К2) | 1563790 | KS6.3 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный среднего класса с гидролинией (массой 16-35т) | 27661 | 0.97763 | Метр кубический | 1339 | 74
20208 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация дождевая (К2) | 369290 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта (канализация дождевая К2) | 1563790 | KS6.3 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Гидромолот | 27605 | 0.18984 | Метр кубический | 1339 | 74
20209 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация дождевая (К2) | 369290 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта (канализация дождевая К2) | 1563790 | KS6.3 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 0.40164 | Метр кубический | 1339 | 74
20210 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация дождевая (К2) | 369290 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (канализация дождевая К2) | 1563791 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.047097 | Метр | 1337 | 4
20211 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация дождевая (К2) | 369290 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (канализация дождевая К2) | 1563791 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 0.24774 | Метр | 1337 | 4
20212 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация дождевая (К2) | 369290 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (канализация дождевая К2) | 1563791 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Трубоукладчик среднего класса (36-80т) | 27647 | 0.056129 | Метр | 1337 | 4
20213 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация дождевая (К2) | 369290 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (канализация дождевая К2) | 1563791 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.050323 | Метр | 1337 | 4
20214 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация дождевая (К2) | 369290 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (канализация дождевая К2) | 1563791 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 0.32645 | Метр | 1337 | 4
20215 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация дождевая (К2) | 369290 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (канализация дождевая К2) | 1563791 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.023871 | Метр | 1337 | 4
20216 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация дождевая (К2) | 369290 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (канализация дождевая К2) | 1563791 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.073548 | Метр | 1337 | 4
20217 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация дождевая (К2) | 369290 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (канализация дождевая К2) | 1563791 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.014194 | Метр | 1337 | 4
20218 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация дождевая (К2) | 369290 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (канализация дождевая К2) | 1563791 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.022581 | Метр | 1337 | 4
20219 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация дождевая (К2) | 369290 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (канализация дождевая К2) | 1563791 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.013548 | Метр | 1337 | 4
20220 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация дождевая (К2) | 369290 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (канализация дождевая К2) | 1563791 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.23572 | Метр | 1337 | 39.5
20221 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация дождевая (К2) | 369290 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (канализация дождевая К2) | 1563791 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.72629 | Метр | 1337 | 39.5
20222 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация дождевая (К2) | 369290 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (канализация дождевая К2) | 1563791 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.13379 | Метр | 1337 | 39.5
20223 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация дождевая (К2) | 369290 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (канализация дождевая К2) | 1563791 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.14016 | Метр | 1337 | 39.5
20224 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация дождевая (К2) | 369290 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (канализация дождевая К2) | 1563791 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 2.4465 | Метр | 1337 | 39.5
20225 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация дождевая (К2) | 369290 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (канализация дождевая К2) | 1563791 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.22298 | Метр | 1337 | 39.5
20226 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация дождевая (К2) | 369290 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (канализация дождевая К2) | 1563791 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.46508 | Метр | 1337 | 39.5
20227 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация дождевая (К2) | 369290 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (канализация дождевая К2) | 1563791 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 3.2237 | Метр | 1337 | 39.5
20228 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация дождевая (К2) | 369290 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (канализация дождевая К2) | 1563791 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.49694 | Метр | 1337 | 39.5
20229 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация дождевая (К2) | 369290 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (канализация дождевая К2) | 1563791 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Трубоукладчик среднего класса (36-80т) | 27647 | 0.55428 | Метр | 1337 | 39.5
20230 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация дождевая (К2) | 369290 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (канализация дождевая К2) | 1563791 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.062661 | Метр | 1337 | 18.5
20231 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация дождевая (К2) | 369290 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (канализация дождевая К2) | 1563791 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 1.1458 | Метр | 1337 | 18.5
20232 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация дождевая (К2) | 369290 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (канализация дождевая К2) | 1563791 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 1.5098 | Метр | 1337 | 18.5
20233 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация дождевая (К2) | 369290 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (канализация дождевая К2) | 1563791 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.10444 | Метр | 1337 | 18.5
20234 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация дождевая (К2) | 369290 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (канализация дождевая К2) | 1563791 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.065645 | Метр | 1337 | 18.5
20235 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация дождевая (К2) | 369290 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (канализация дождевая К2) | 1563791 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Трубоукладчик среднего класса (36-80т) | 27647 | 0.2596 | Метр | 1337 | 18.5
20236 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация дождевая (К2) | 369290 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (канализация дождевая К2) | 1563791 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.21782 | Метр | 1337 | 18.5
20237 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация дождевая (К2) | 369290 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (канализация дождевая К2) | 1563791 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.23274 | Метр | 1337 | 18.5
20238 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация дождевая (К2) | 369290 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (канализация дождевая К2) | 1563791 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.1104 | Метр | 1337 | 18.5
20239 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация дождевая (К2) | 369290 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (канализация дождевая К2) | 1563791 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.34016 | Метр | 1337 | 18.5
20240 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация дождевая (К2) | 369290 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж колодцев (Ду1000мм-2шт, Ду2000мм-2шт) (канализация дождевая К2) | 1563792 | KS6.5 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 135.73 | Штука | 1341 | 4
20241 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация дождевая (К2) | 369290 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж колодцев (Ду1000мм-2шт, Ду2000мм-2шт) (канализация дождевая К2) | 1563792 | KS6.5 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 27623 | 1.02 | Штука | 1341 | 4
20242 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация дождевая (К2) | 369290 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж колодцев (Ду1000мм-2шт, Ду2000мм-2шт) (канализация дождевая К2) | 1563792 | KS6.5 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 42.43 | Штука | 1341 | 4
20243 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация дождевая (К2) | 369290 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж колодцев (Ду1000мм-2шт, Ду2000мм-2шт) (канализация дождевая К2) | 1563792 | KS6.5 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 15.21 | Штука | 1341 | 4
20244 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация дождевая (К2) | 369290 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж колодцев (Ду1000мм-2шт, Ду2000мм-2шт) (канализация дождевая К2) | 1563792 | KS6.5 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 6.2 | Штука | 1341 | 4
20245 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация дождевая (К2) | 369290 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж колодцев (Ду1000мм-2шт, Ду2000мм-2шт) (канализация дождевая К2) | 1563792 | KS6.5 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 17.24 | Штука | 1341 | 4
20246 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация дождевая (К2) | 369290 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж колодцев (Ду1000мм-2шт, Ду2000мм-2шт) (канализация дождевая К2) | 1563792 | KS6.5 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 2.76 | Штука | 1341 | 4
20247 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация дождевая (К2) | 369290 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж колодцев (Ду1000мм-2шт, Ду2000мм-2шт) (канализация дождевая К2) | 1563792 | KS6.5 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 3.45 | Штука | 1341 | 4
20248 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация дождевая (К2) | 369290 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (канализация дождевая К2) | 1563793 | KS6.27 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 17.3673 | Метр кубический | 1339 | 332.7
20249 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация дождевая (К2) | 369290 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (канализация дождевая К2) | 1563793 | KS6.27 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 5.7449 | Метр кубический | 1339 | 332.7
20250 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация дождевая (К2) | 369290 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (канализация дождевая К2) | 1563793 | KS6.27 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 3.7815 | Метр кубический | 1339 | 332.7
20251 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация дождевая (К2) | 369290 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (канализация дождевая К2) | 1563793 | KS6.27 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 3.6995 | Метр кубический | 1339 | 332.7
20252 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация дождевая (К2) | 369290 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (канализация дождевая К2) | 1563793 | KS6.27 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 4.4507 | Метр кубический | 1339 | 332.7
20253 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация дождевая (К2) | 369290 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (канализация дождевая К2) | 1563793 | KS6.27 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 4.3308 | Метр кубический | 1339 | 332.7
20254 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация дождевая (К2) | 369290 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (канализация дождевая К2) | 1563793 | KS6.27 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.35852 | Метр кубический | 1339 | 26.8
20255 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация дождевая (К2) | 369290 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (канализация дождевая К2) | 1563793 | KS6.27 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 1.399 | Метр кубический | 1339 | 26.8
20256 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация дождевая (К2) | 369290 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (канализация дождевая К2) | 1563793 | KS6.27 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 0.30462 | Метр кубический | 1339 | 26.8
20257 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация дождевая (К2) | 369290 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (канализация дождевая К2) | 1563793 | KS6.27 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 0.34886 | Метр кубический | 1339 | 26.8
20258 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация дождевая (К2) | 369290 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (канализация дождевая К2) | 1563793 | KS6.27 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 0.298 | Метр кубический | 1339 | 26.8
20259 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация дождевая (К2) | 369290 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (канализация дождевая К2) | 1563793 | KS6.27 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 0.46277 | Метр кубический | 1339 | 26.8
20260 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация дождевая (К2) | 369290 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (канализация дождевая К2) | 1563793 | KS6.27 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 2.1804 | Метр кубический | 1339 | 167.5
20261 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация дождевая (К2) | 369290 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (канализация дождевая К2) | 1563793 | KS6.27 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 2.2407 | Метр кубический | 1339 | 167.5
20262 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация дождевая (К2) | 369290 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (канализация дождевая К2) | 1563793 | KS6.27 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 1.8625 | Метр кубический | 1339 | 167.5
20263 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация дождевая (К2) | 369290 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (канализация дождевая К2) | 1563793 | KS6.27 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 2.8923 | Метр кубический | 1339 | 167.5
20264 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация дождевая (К2) | 369290 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (канализация дождевая К2) | 1563793 | KS6.27 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 8.7437 | Метр кубический | 1339 | 167.5
20265 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация дождевая (К2) | 369290 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (канализация дождевая К2) | 1563793 | KS6.27 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 1.9038 | Метр кубический | 1339 | 167.5
20266 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная (К3) | 369291 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта (канализация производственная К3) | 1563794 | KS6.3 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 3.3459 | Метр кубический | 1339 | 1076.4
20267 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная (К3) | 369291 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта (канализация производственная К3) | 1563794 | KS6.3 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 40.3045 | Метр кубический | 1339 | 1076.4
20268 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная (К3) | 369291 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта (канализация производственная К3) | 1563794 | KS6.3 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный среднего класса с гидролинией (массой 16-35т) | 27661 | 14.2144 | Метр кубический | 1339 | 1076.4
20269 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная (К3) | 369291 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта (канализация производственная К3) | 1563794 | KS6.3 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Гидромолот | 27605 | 2.7625 | Метр кубический | 1339 | 1076.4
20270 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная (К3) | 369291 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта (канализация производственная К3) | 1563794 | KS6.3 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 5.8388 | Метр кубический | 1339 | 1076.4
20271 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная (К3) | 369291 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта (канализация производственная К3) | 1563794 | KS6.3 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 27656 | 16.3001 | Метр кубический | 1339 | 1076.4
20272 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная (К3) | 369291 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта (канализация производственная К3) | 1563794 | KS6.3 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Гидромолот | 27605 | 2.1503 | Метр кубический | 1339 | 837.84
20273 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная (К3) | 369291 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта (канализация производственная К3) | 1563794 | KS6.3 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 4.5447 | Метр кубический | 1339 | 837.84
20274 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная (К3) | 369291 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта (канализация производственная К3) | 1563794 | KS6.3 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный среднего класса с гидролинией (массой 16-35т) | 27661 | 11.0641 | Метр кубический | 1339 | 837.84
20275 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная (К3) | 369291 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта (канализация производственная К3) | 1563794 | KS6.3 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 31.3719 | Метр кубический | 1339 | 837.84
20276 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная (К3) | 369291 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта (канализация производственная К3) | 1563794 | KS6.3 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 2.6043 | Метр кубический | 1339 | 837.84
20277 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная (К3) | 369291 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта (канализация производственная К3) | 1563794 | KS6.3 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 27656 | 12.6875 | Метр кубический | 1339 | 837.84
20278 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная (К3) | 369291 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта (канализация производственная К3) | 1563794 | KS6.3 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 0.22652 | Метр кубический | 1339 | 41.76
20279 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная (К3) | 369291 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта (канализация производственная К3) | 1563794 | KS6.3 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный среднего класса с гидролинией (массой 16-35т) | 27661 | 0.55146 | Метр кубический | 1339 | 41.76
20280 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная (К3) | 369291 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта (канализация производственная К3) | 1563794 | KS6.3 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 1.5637 | Метр кубический | 1339 | 41.76
20281 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная (К3) | 369291 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта (канализация производственная К3) | 1563794 | KS6.3 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.12981 | Метр кубический | 1339 | 41.76
20282 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная (К3) | 369291 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта (канализация производственная К3) | 1563794 | KS6.3 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Гидромолот | 27605 | 0.10718 | Метр кубический | 1339 | 41.76
20283 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная (К3) | 369291 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта (канализация производственная К3) | 1563794 | KS6.3 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 27656 | 0.63238 | Метр кубический | 1339 | 41.76
20284 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная (К3) | 369291 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (канализация производственная К3) | 1563795 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 9.4613 | Метр | 1337 | 152.8
20285 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная (К3) | 369291 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (канализация производственная К3) | 1563795 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 1.7942 | Метр | 1337 | 152.8
20286 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная (К3) | 369291 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (канализация производственная К3) | 1563795 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Трубоукладчик среднего класса (36-80т) | 27647 | 2.1454 | Метр | 1337 | 152.8
20287 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная (К3) | 369291 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (канализация производственная К3) | 1563795 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.85275 | Метр | 1337 | 152.8
20288 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная (К3) | 369291 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (канализация производственная К3) | 1563795 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 2.8091 | Метр | 1337 | 152.8
20289 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная (К3) | 369291 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (канализация производственная К3) | 1563795 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 1.9177 | Метр | 1337 | 152.8
20290 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная (К3) | 369291 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (канализация производственная К3) | 1563795 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.91448 | Метр | 1337 | 152.8
20291 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная (К3) | 369291 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (канализация производственная К3) | 1563795 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.50548 | Метр | 1337 | 152.8
20292 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная (К3) | 369291 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (канализация производственная К3) | 1563795 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.54792 | Метр | 1337 | 152.8
20293 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная (К3) | 369291 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (канализация производственная К3) | 1563795 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 12.4709 | Метр | 1337 | 152.8
20294 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная (К3) | 369291 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (канализация производственная К3) | 1563795 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.17103 | Метр | 1337 | 51.7
20295 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная (К3) | 369291 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (канализация производственная К3) | 1563795 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.95045 | Метр | 1337 | 51.7
20296 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная (К3) | 369291 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (канализация производственная К3) | 1563795 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.64886 | Метр | 1337 | 51.7
20297 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная (К3) | 369291 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (канализация производственная К3) | 1563795 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.30942 | Метр | 1337 | 51.7
20298 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная (К3) | 369291 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (канализация производственная К3) | 1563795 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Трубоукладчик среднего класса (36-80т) | 27647 | 0.72589 | Метр | 1337 | 51.7
20299 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная (К3) | 369291 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (канализация производственная К3) | 1563795 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 4.2196 | Метр | 1337 | 51.7
20300 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная (К3) | 369291 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (канализация производственная К3) | 1563795 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.18539 | Метр | 1337 | 51.7
20301 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная (К3) | 369291 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (канализация производственная К3) | 1563795 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 3.2012 | Метр | 1337 | 51.7
20302 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная (К3) | 369291 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (канализация производственная К3) | 1563795 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.28853 | Метр | 1337 | 51.7
20303 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная (К3) | 369291 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (канализация производственная К3) | 1563795 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.60708 | Метр | 1337 | 51.7
20304 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная (К3) | 369291 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (канализация производственная К3) | 1563795 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 2.4034 | Метр | 1337 | 191.5
20305 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная (К3) | 369291 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (канализация производственная К3) | 1563795 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 3.5205 | Метр | 1337 | 191.5
20306 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная (К3) | 369291 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (канализация производственная К3) | 1563795 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.6335 | Метр | 1337 | 191.5
20307 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная (К3) | 369291 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (канализация производственная К3) | 1563795 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 2.2487 | Метр | 1337 | 191.5
20308 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная (К3) | 369291 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (канализация производственная К3) | 1563795 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 15.6295 | Метр | 1337 | 191.5
20309 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная (К3) | 369291 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (канализация производственная К3) | 1563795 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.68669 | Метр | 1337 | 191.5
20310 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная (К3) | 369291 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (канализация производственная К3) | 1563795 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 1.0687 | Метр | 1337 | 191.5
20311 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная (К3) | 369291 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (канализация производственная К3) | 1563795 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 11.8575 | Метр | 1337 | 191.5
20312 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная (К3) | 369291 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (канализация производственная К3) | 1563795 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Трубоукладчик среднего класса (36-80т) | 27647 | 2.6887 | Метр | 1337 | 191.5
20313 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная (К3) | 369291 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (канализация производственная К3) | 1563795 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 1.1461 | Метр | 1337 | 191.5
20314 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная (К3) | 369291 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж колодцев (Ду1400мм-11шт, Ду2000мм-1шт) (канализация производственная К3) | 1563796 | KS6.5 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 12.9325 | Штука | 1341 | 3
20315 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная (К3) | 369291 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж колодцев (Ду1400мм-11шт, Ду2000мм-1шт) (канализация производственная К3) | 1563796 | KS6.5 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 4.65 | Штука | 1341 | 3
20316 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная (К3) | 369291 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж колодцев (Ду1400мм-11шт, Ду2000мм-1шт) (канализация производственная К3) | 1563796 | KS6.5 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 2.07 | Штука | 1341 | 3
20317 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная (К3) | 369291 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж колодцев (Ду1400мм-11шт, Ду2000мм-1шт) (канализация производственная К3) | 1563796 | KS6.5 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 2.5875 | Штука | 1341 | 3
20318 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная (К3) | 369291 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж колодцев (Ду1400мм-11шт, Ду2000мм-1шт) (канализация производственная К3) | 1563796 | KS6.5 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 101.795 | Штука | 1341 | 3
20319 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная (К3) | 369291 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж колодцев (Ду1400мм-11шт, Ду2000мм-1шт) (канализация производственная К3) | 1563796 | KS6.5 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 27623 | 0.7625 | Штука | 1341 | 3
20320 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная (К3) | 369291 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж колодцев (Ду1400мм-11шт, Ду2000мм-1шт) (канализация производственная К3) | 1563796 | KS6.5 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 11.405 | Штука | 1341 | 3
20321 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная (К3) | 369291 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж колодцев (Ду1400мм-11шт, Ду2000мм-1шт) (канализация производственная К3) | 1563796 | KS6.5 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 31.825 | Штука | 1341 | 3
20322 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная (К3) | 369291 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж колодцев (Ду1400мм-11шт, Ду2000мм-1шт) (канализация производственная К3) | 1563796 | KS6.5 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 2.07 | Штука | 1341 | 3
20323 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная (К3) | 369291 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж колодцев (Ду1400мм-11шт, Ду2000мм-1шт) (канализация производственная К3) | 1563796 | KS6.5 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 12.9325 | Штука | 1341 | 3
20324 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная (К3) | 369291 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж колодцев (Ду1400мм-11шт, Ду2000мм-1шт) (канализация производственная К3) | 1563796 | KS6.5 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 2.5875 | Штука | 1341 | 3
20325 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная (К3) | 369291 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж колодцев (Ду1400мм-11шт, Ду2000мм-1шт) (канализация производственная К3) | 1563796 | KS6.5 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 27623 | 0.7625 | Штука | 1341 | 3
20326 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная (К3) | 369291 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж колодцев (Ду1400мм-11шт, Ду2000мм-1шт) (канализация производственная К3) | 1563796 | KS6.5 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 11.405 | Штука | 1341 | 3
20327 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная (К3) | 369291 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж колодцев (Ду1400мм-11шт, Ду2000мм-1шт) (канализация производственная К3) | 1563796 | KS6.5 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 101.795 | Штука | 1341 | 3
20328 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная (К3) | 369291 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж колодцев (Ду1400мм-11шт, Ду2000мм-1шт) (канализация производственная К3) | 1563796 | KS6.5 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 31.825 | Штука | 1341 | 3
20329 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная (К3) | 369291 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж колодцев (Ду1400мм-11шт, Ду2000мм-1шт) (канализация производственная К3) | 1563796 | KS6.5 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 4.65 | Штука | 1341 | 3
20330 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная (К3) | 369291 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж колодцев (Ду1400мм-11шт, Ду2000мм-1шт) (канализация производственная К3) | 1563796 | KS6.5 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.55 | Штука | 1341 | 1
20331 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная (К3) | 369291 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж колодцев (Ду1400мм-11шт, Ду2000мм-1шт) (канализация производственная К3) | 1563796 | KS6.5 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 0.8625 | Штука | 1341 | 1
20332 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная (К3) | 369291 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж колодцев (Ду1400мм-11шт, Ду2000мм-1шт) (канализация производственная К3) | 1563796 | KS6.5 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 4.3108 | Штука | 1341 | 1
20333 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная (К3) | 369291 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж колодцев (Ду1400мм-11шт, Ду2000мм-1шт) (канализация производственная К3) | 1563796 | KS6.5 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 33.9317 | Штука | 1341 | 1
20334 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная (К3) | 369291 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж колодцев (Ду1400мм-11шт, Ду2000мм-1шт) (канализация производственная К3) | 1563796 | KS6.5 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 3.8017 | Штука | 1341 | 1
20335 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная (К3) | 369291 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж колодцев (Ду1400мм-11шт, Ду2000мм-1шт) (канализация производственная К3) | 1563796 | KS6.5 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.69 | Штука | 1341 | 1
20336 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная (К3) | 369291 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж колодцев (Ду1400мм-11шт, Ду2000мм-1шт) (канализация производственная К3) | 1563796 | KS6.5 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 27623 | 0.25417 | Штука | 1341 | 1
20337 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная (К3) | 369291 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж колодцев (Ду1400мм-11шт, Ду2000мм-1шт) (канализация производственная К3) | 1563796 | KS6.5 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 10.6083 | Штука | 1341 | 1
20338 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная (К3) | 369291 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж колодцев (Ду1400мм-11шт, Ду2000мм-1шт) (канализация производственная К3) | 1563796 | KS6.5 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 7.75 | Штука | 1341 | 5
20339 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная (К3) | 369291 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж колодцев (Ду1400мм-11шт, Ду2000мм-1шт) (канализация производственная К3) | 1563796 | KS6.5 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 4.3125 | Штука | 1341 | 5
20340 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная (К3) | 369291 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж колодцев (Ду1400мм-11шт, Ду2000мм-1шт) (канализация производственная К3) | 1563796 | KS6.5 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 21.5542 | Штука | 1341 | 5
20341 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная (К3) | 369291 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж колодцев (Ду1400мм-11шт, Ду2000мм-1шт) (канализация производственная К3) | 1563796 | KS6.5 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 3.45 | Штука | 1341 | 5
20342 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная (К3) | 369291 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж колодцев (Ду1400мм-11шт, Ду2000мм-1шт) (канализация производственная К3) | 1563796 | KS6.5 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 27623 | 1.2708 | Штука | 1341 | 5
20343 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная (К3) | 369291 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж колодцев (Ду1400мм-11шт, Ду2000мм-1шт) (канализация производственная К3) | 1563796 | KS6.5 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 53.0417 | Штука | 1341 | 5
20344 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная (К3) | 369291 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж колодцев (Ду1400мм-11шт, Ду2000мм-1шт) (канализация производственная К3) | 1563796 | KS6.5 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 19.0083 | Штука | 1341 | 5
20345 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная (К3) | 369291 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж колодцев (Ду1400мм-11шт, Ду2000мм-1шт) (канализация производственная К3) | 1563796 | KS6.5 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 169.6583 | Штука | 1341 | 5
20346 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная (К3) | 369291 | ООО "ССК "Газрегион" | Теплоизоляция (Пеноплекс) (канализация производственная К3) | 1563797 | KS6.65 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.7589 | Метр кубический | 1339 | 1.8
20347 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная (К3) | 369291 | ООО "ССК "Газрегион" | Теплоизоляция (Пеноплекс) (канализация производственная К3) | 1563797 | KS6.65 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 3.4982 | Метр кубический | 1339 | 3.58
20348 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная (К3) | 369291 | ООО "ССК "Газрегион" | Теплоизоляция (Пеноплекс) (канализация производственная К3) | 1563797 | KS6.65 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 3.6076 | Метр кубический | 1339 | 3.692
20349 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная (К3) | 369291 | ООО "ССК "Газрегион" | Теплоизоляция (Пеноплекс) (канализация производственная К3) | 1563797 | KS6.65 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 2.2562 | Метр кубический | 1339 | 2.309
20350 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная (К3) | 369291 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (канализация производственная К3) | 1563798 | KS6.27 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 13.3398 | Метр кубический | 1339 | 1174
20351 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная (К3) | 369291 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (канализация производственная К3) | 1563798 | KS6.27 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 20.2681 | Метр кубический | 1339 | 1174
20352 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная (К3) | 369291 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (канализация производственная К3) | 1563798 | KS6.27 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 15.7087 | Метр кубический | 1339 | 1174
20353 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная (К3) | 369291 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (канализация производственная К3) | 1563798 | KS6.27 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 61.2904 | Метр кубический | 1339 | 1174
20354 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная (К3) | 369291 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (канализация производственная К3) | 1563798 | KS6.27 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 15.2903 | Метр кубический | 1339 | 1174
20355 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная (К3) | 369291 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (канализация производственная К3) | 1563798 | KS6.27 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 13.0629 | Метр кубический | 1339 | 1174
20356 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная (К3) | 369291 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (канализация производственная К3) | 1563798 | KS6.27 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 7.6884 | Метр кубический | 1339 | 574.6
20357 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная (К3) | 369291 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (канализация производственная К3) | 1563798 | KS6.27 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 7.4837 | Метр кубический | 1339 | 574.6
20358 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная (К3) | 369291 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (канализация производственная К3) | 1563798 | KS6.27 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 9.92 | Метр кубический | 1339 | 574.6
20359 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная (К3) | 369291 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (канализация производственная К3) | 1563798 | KS6.27 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 6.529 | Метр кубический | 1339 | 574.6
20360 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная (К3) | 369291 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (канализация производственная К3) | 1563798 | KS6.27 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 6.3935 | Метр кубический | 1339 | 574.6
20361 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная (К3) | 369291 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (канализация производственная К3) | 1563798 | KS6.27 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 29.9979 | Метр кубический | 1339 | 574.6
20362 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная (К3) | 369291 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (канализация производственная К3) | 1563798 | KS6.27 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 1.8112 | Метр кубический | 1339 | 159.4
20363 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная (К3) | 369291 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (канализация производственная К3) | 1563798 | KS6.27 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 8.3217 | Метр кубический | 1339 | 159.4
20364 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная (К3) | 369291 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (канализация производственная К3) | 1563798 | KS6.27 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 2.7519 | Метр кубический | 1339 | 159.4
20365 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная (К3) | 369291 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (канализация производственная К3) | 1563798 | KS6.27 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 1.7736 | Метр кубический | 1339 | 159.4
20366 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная (К3) | 369291 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (канализация производственная К3) | 1563798 | KS6.27 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 2.1329 | Метр кубический | 1339 | 159.4
20367 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация производственная (К3) | 369291 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (канализация производственная К3) | 1563798 | KS6.27 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 2.076 | Метр кубический | 1339 | 159.4
20368 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация загрязненных вод (К4) | 369292 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта (канализация загрязненных вод К4) | 1563799 | KS6.3 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Гидромолот | 27605 | 1.0386 | Метр кубический | 1339 | 405
20369 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация загрязненных вод (К4) | 369292 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта (канализация загрязненных вод К4) | 1563799 | KS6.3 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 15.1658 | Метр кубический | 1339 | 405
20370 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация загрязненных вод (К4) | 369292 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта (канализация загрязненных вод К4) | 1563799 | KS6.3 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный среднего класса с гидролинией (массой 16-35т) | 27661 | 5.3471 | Метр кубический | 1339 | 405
20371 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация загрязненных вод (К4) | 369292 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта (канализация загрязненных вод К4) | 1563799 | KS6.3 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 1.2602 | Метр кубический | 1339 | 405
20372 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация загрязненных вод (К4) | 369292 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта (канализация загрязненных вод К4) | 1563799 | KS6.3 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 27656 | 6.1315 | Метр кубический | 1339 | 405
20373 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация загрязненных вод (К4) | 369292 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта (канализация загрязненных вод К4) | 1563799 | KS6.3 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 2.1966 | Метр кубический | 1339 | 405
20374 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация загрязненных вод (К4) | 369292 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта (канализация загрязненных вод К4) | 1563799 | KS6.3 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный среднего класса с гидролинией (массой 16-35т) | 27661 | 13.348 | Метр кубический | 1339 | 1011
20375 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация загрязненных вод (К4) | 369292 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта (канализация загрязненных вод К4) | 1563799 | KS6.3 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 3.1458 | Метр кубический | 1339 | 1011
20376 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация загрязненных вод (К4) | 369292 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта (канализация загрязненных вод К4) | 1563799 | KS6.3 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 37.8583 | Метр кубический | 1339 | 1011
20377 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация загрязненных вод (К4) | 369292 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта (канализация загрязненных вод К4) | 1563799 | KS6.3 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 5.4835 | Метр кубический | 1339 | 1011
20378 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация загрязненных вод (К4) | 369292 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта (канализация загрязненных вод К4) | 1563799 | KS6.3 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Гидромолот | 27605 | 2.5926 | Метр кубический | 1339 | 1011
20379 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация загрязненных вод (К4) | 369292 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта (канализация загрязненных вод К4) | 1563799 | KS6.3 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 27656 | 15.306 | Метр кубический | 1339 | 1011
20380 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация загрязненных вод (К4) | 369292 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта (канализация загрязненных вод К4) | 1563799 | KS6.3 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Гидромолот | 27605 | 0.95036 | Метр кубический | 1339 | 370.6
20381 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация загрязненных вод (К4) | 369292 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта (канализация загрязненных вод К4) | 1563799 | KS6.3 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 2.0101 | Метр кубический | 1339 | 370.6
20382 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация загрязненных вод (К4) | 369292 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта (канализация загрязненных вод К4) | 1563799 | KS6.3 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 13.8776 | Метр кубический | 1339 | 370.6
20383 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация загрязненных вод (К4) | 369292 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта (канализация загрязненных вод К4) | 1563799 | KS6.3 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 27656 | 5.6107 | Метр кубический | 1339 | 370.6
20384 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация загрязненных вод (К4) | 369292 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта (канализация загрязненных вод К4) | 1563799 | KS6.3 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный среднего класса с гидролинией (массой 16-35т) | 27661 | 4.893 | Метр кубический | 1339 | 370.6
20385 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация загрязненных вод (К4) | 369292 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта (канализация загрязненных вод К4) | 1563799 | KS6.3 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 1.1532 | Метр кубический | 1339 | 370.6
20386 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация загрязненных вод (К4) | 369292 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта (канализация загрязненных вод К4) | 1563799 | KS6.3 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный среднего класса с гидролинией (массой 16-35т) | 27661 | 1.0219 | Метр кубический | 1339 | 77.4
20387 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация загрязненных вод (К4) | 369292 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта (канализация загрязненных вод К4) | 1563799 | KS6.3 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 2.8983 | Метр кубический | 1339 | 77.4
20388 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация загрязненных вод (К4) | 369292 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта (канализация загрязненных вод К4) | 1563799 | KS6.3 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 27656 | 1.1718 | Метр кубический | 1339 | 77.4
20389 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация загрязненных вод (К4) | 369292 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта (канализация загрязненных вод К4) | 1563799 | KS6.3 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.24084 | Метр кубический | 1339 | 77.4
20390 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация загрязненных вод (К4) | 369292 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта (канализация загрязненных вод К4) | 1563799 | KS6.3 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Гидромолот | 27605 | 0.19848 | Метр кубический | 1339 | 77.4
20391 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация загрязненных вод (К4) | 369292 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта (канализация загрязненных вод К4) | 1563799 | KS6.3 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 0.4198 | Метр кубический | 1339 | 77.4
20392 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация загрязненных вод (К4) | 369292 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (канализация загрязненных вод К4) | 1563800 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.36797 | Метр | 1337 | 20
20393 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация загрязненных вод (К4) | 369292 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (канализация загрязненных вод К4) | 1563800 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.25078 | Метр | 1337 | 20
20394 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация загрязненных вод (К4) | 369292 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (канализация загрязненных вод К4) | 1563800 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.071875 | Метр | 1337 | 20
20395 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация загрязненных вод (К4) | 369292 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (канализация загрязненных вод К4) | 1563800 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.23438 | Метр | 1337 | 20
20396 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация загрязненных вод (К4) | 369292 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (канализация загрязненных вод К4) | 1563800 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Трубоукладчик среднего класса (36-80т) | 27647 | 0.28125 | Метр | 1337 | 20
20397 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация загрязненных вод (К4) | 369292 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (канализация загрязненных вод К4) | 1563800 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.066406 | Метр | 1337 | 20
20398 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация загрязненных вод (К4) | 369292 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (канализация загрязненных вод К4) | 1563800 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 1.632 | Метр | 1337 | 20
20399 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация загрязненных вод (К4) | 369292 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (канализация загрязненных вод К4) | 1563800 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 1.2383 | Метр | 1337 | 20
20400 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация загрязненных вод (К4) | 369292 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (канализация загрязненных вод К4) | 1563800 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.11172 | Метр | 1337 | 20
20401 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация загрязненных вод (К4) | 369292 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (канализация загрязненных вод К4) | 1563800 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.11953 | Метр | 1337 | 20
20402 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация загрязненных вод (К4) | 369292 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (канализация загрязненных вод К4) | 1563800 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 1.2715 | Метр | 1337 | 212.75
20403 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация загрязненных вод (К4) | 369292 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (канализация загрязненных вод К4) | 1563800 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 2.4932 | Метр | 1337 | 212.75
20404 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация загрязненных вод (К4) | 369292 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (канализация загрязненных вод К4) | 1563800 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.76511 | Метр | 1337 | 212.75
20405 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация загрязненных вод (К4) | 369292 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (канализация загрязненных вод К4) | 1563800 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.70639 | Метр | 1337 | 212.75
20406 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация загрязненных вод (К4) | 369292 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (канализация загрязненных вод К4) | 1563800 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 2.6677 | Метр | 1337 | 212.75
20407 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация загрязненных вод (К4) | 369292 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (канализация загрязненных вод К4) | 1563800 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 3.9143 | Метр | 1337 | 212.75
20408 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация загрязненных вод (К4) | 369292 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (канализация загрязненных вод К4) | 1563800 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 17.3607 | Метр | 1337 | 212.75
20409 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация загрязненных вод (К4) | 369292 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (канализация загрязненных вод К4) | 1563800 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 13.1722 | Метр | 1337 | 212.75
20410 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация загрязненных вод (К4) | 369292 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (канализация загрязненных вод К4) | 1563800 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 1.1892 | Метр | 1337 | 212.75
20411 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация загрязненных вод (К4) | 369292 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (канализация загрязненных вод К4) | 1563800 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Трубоукладчик среднего класса (36-80т) | 27647 | 2.9918 | Метр | 1337 | 212.75
20412 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация загрязненных вод (К4) | 369292 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (канализация загрязненных вод К4) | 1563800 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 1.4395 | Метр | 1337 | 23.25
20413 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация загрязненных вод (К4) | 369292 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (канализация загрязненных вод К4) | 1563800 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.12987 | Метр | 1337 | 23.25
20414 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация загрязненных вод (К4) | 369292 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (канализация загрязненных вод К4) | 1563800 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.27246 | Метр | 1337 | 23.25
20415 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация загрязненных вод (К4) | 369292 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (канализация загрязненных вод К4) | 1563800 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 1.8972 | Метр | 1337 | 23.25
20416 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация загрязненных вод (К4) | 369292 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (канализация загрязненных вод К4) | 1563800 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.29153 | Метр | 1337 | 23.25
20417 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация загрязненных вод (К4) | 369292 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (канализация загрязненных вод К4) | 1563800 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Трубоукладчик среднего класса (36-80т) | 27647 | 0.32695 | Метр | 1337 | 23.25
20418 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация загрязненных вод (К4) | 369292 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (канализация загрязненных вод К4) | 1563800 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.083555 | Метр | 1337 | 23.25
20419 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация загрязненных вод (К4) | 369292 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (канализация загрязненных вод К4) | 1563800 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.42776 | Метр | 1337 | 23.25
20420 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация загрязненных вод (К4) | 369292 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (канализация загрязненных вод К4) | 1563800 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.13895 | Метр | 1337 | 23.25
20421 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация загрязненных вод (К4) | 369292 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (канализация загрязненных вод К4) | 1563800 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.077197 | Метр | 1337 | 23.25
20422 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация загрязненных вод (К4) | 369292 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж колодцев (Ду1400мм-10шт, Ду2000мм-1шт) (канализация загрязненных вод К4) | 1563801 | KS6.5 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 27623 | 0.25455 | Штука | 1341 | 1
20423 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация загрязненных вод (К4) | 369292 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж колодцев (Ду1400мм-10шт, Ду2000мм-1шт) (канализация загрязненных вод К4) | 1563801 | KS6.5 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.69 | Штука | 1341 | 1
20424 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация загрязненных вод (К4) | 369292 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж колодцев (Ду1400мм-10шт, Ду2000мм-1шт) (канализация загрязненных вод К4) | 1563801 | KS6.5 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 33.9318 | Штука | 1341 | 1
20425 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация загрязненных вод (К4) | 369292 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж колодцев (Ду1400мм-10шт, Ду2000мм-1шт) (канализация загрязненных вод К4) | 1563801 | KS6.5 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 3.8018 | Штука | 1341 | 1
20426 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация загрязненных вод (К4) | 369292 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж колодцев (Ду1400мм-10шт, Ду2000мм-1шт) (канализация загрязненных вод К4) | 1563801 | KS6.5 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 4.3109 | Штука | 1341 | 1
20427 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация загрязненных вод (К4) | 369292 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж колодцев (Ду1400мм-10шт, Ду2000мм-1шт) (канализация загрязненных вод К4) | 1563801 | KS6.5 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 10.6082 | Штука | 1341 | 1
20428 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация загрязненных вод (К4) | 369292 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж колодцев (Ду1400мм-10шт, Ду2000мм-1шт) (канализация загрязненных вод К4) | 1563801 | KS6.5 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.55 | Штука | 1341 | 1
20429 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация загрязненных вод (К4) | 369292 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж колодцев (Ду1400мм-10шт, Ду2000мм-1шт) (канализация загрязненных вод К4) | 1563801 | KS6.5 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 0.86273 | Штука | 1341 | 1
20430 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация загрязненных вод (К4) | 369292 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж колодцев (Ду1400мм-10шт, Ду2000мм-1шт) (канализация загрязненных вод К4) | 1563801 | KS6.5 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 106.0818 | Штука | 1341 | 10
20431 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация загрязненных вод (К4) | 369292 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж колодцев (Ду1400мм-10шт, Ду2000мм-1шт) (канализация загрязненных вод К4) | 1563801 | KS6.5 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 8.6273 | Штука | 1341 | 10
20432 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация загрязненных вод (К4) | 369292 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж колодцев (Ду1400мм-10шт, Ду2000мм-1шт) (канализация загрязненных вод К4) | 1563801 | KS6.5 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 6.9 | Штука | 1341 | 10
20433 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация загрязненных вод (К4) | 369292 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж колодцев (Ду1400мм-10шт, Ду2000мм-1шт) (канализация загрязненных вод К4) | 1563801 | KS6.5 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 27623 | 2.5455 | Штука | 1341 | 10
20434 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация загрязненных вод (К4) | 369292 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж колодцев (Ду1400мм-10шт, Ду2000мм-1шт) (канализация загрязненных вод К4) | 1563801 | KS6.5 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 38.0182 | Штука | 1341 | 10
20435 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация загрязненных вод (К4) | 369292 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж колодцев (Ду1400мм-10шт, Ду2000мм-1шт) (канализация загрязненных вод К4) | 1563801 | KS6.5 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 339.3182 | Штука | 1341 | 10
20436 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация загрязненных вод (К4) | 369292 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж колодцев (Ду1400мм-10шт, Ду2000мм-1шт) (канализация загрязненных вод К4) | 1563801 | KS6.5 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 43.1091 | Штука | 1341 | 10
20437 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация загрязненных вод (К4) | 369292 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж колодцев (Ду1400мм-10шт, Ду2000мм-1шт) (канализация загрязненных вод К4) | 1563801 | KS6.5 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 15.5 | Штука | 1341 | 10
20438 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация загрязненных вод (К4) | 369292 | ООО "ССК "Газрегион" | Теплоизоляция (Пеноплекс) (канализация загрязненных вод К4) | 1563802 | KS6.65 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 2.561 | Метр кубический | 1339 | 2.62
20439 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация загрязненных вод (К4) | 369292 | ООО "ССК "Газрегион" | Теплоизоляция (Пеноплекс) (канализация загрязненных вод К4) | 1563802 | KS6.65 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 3.0058 | Метр кубический | 1339 | 3.075
20440 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация загрязненных вод (К4) | 369292 | ООО "ССК "Газрегион" | Теплоизоляция (Пеноплекс) (канализация загрязненных вод К4) | 1563802 | KS6.65 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 3.4799 | Метр кубический | 1339 | 3.56
20441 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация загрязненных вод (К4) | 369292 | ООО "ССК "Газрегион" | Теплоизоляция (Пеноплекс) (канализация загрязненных вод К4) | 1563802 | KS6.65 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.072334 | Метр кубический | 1339 | 0.074
20442 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация загрязненных вод (К4) | 369292 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (канализация загрязненных вод К4) | 1563803 | KS6.27 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.73566 | Метр кубический | 1339 | 55
20443 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация загрязненных вод (К4) | 369292 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (канализация загрязненных вод К4) | 1563803 | KS6.27 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 0.61219 | Метр кубический | 1339 | 55
20444 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация загрязненных вод (К4) | 369292 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (канализация загрязненных вод К4) | 1563803 | KS6.27 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 0.71624 | Метр кубический | 1339 | 55
20445 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация загрязненных вод (К4) | 369292 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (канализация загрязненных вод К4) | 1563803 | KS6.27 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 2.8713 | Метр кубический | 1339 | 55
20446 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация загрязненных вод (К4) | 369292 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (канализация загрязненных вод К4) | 1563803 | KS6.27 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 0.94953 | Метр кубический | 1339 | 55
20447 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация загрязненных вод (К4) | 369292 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (канализация загрязненных вод К4) | 1563803 | KS6.27 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 0.62493 | Метр кубический | 1339 | 55
20448 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация загрязненных вод (К4) | 369292 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (канализация загрязненных вод К4) | 1563803 | KS6.27 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 11.9966 | Метр кубический | 1339 | 1077.79
20449 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация загрязненных вод (К4) | 369292 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (канализация загрязненных вод К4) | 1563803 | KS6.27 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 14.4161 | Метр кубический | 1339 | 1077.79
20450 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация загрязненных вод (К4) | 369292 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (канализация загрязненных вод К4) | 1563803 | KS6.27 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 14.0356 | Метр кубический | 1339 | 1077.79
20451 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация загрязненных вод (К4) | 369292 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (канализация загрязненных вод К4) | 1563803 | KS6.27 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 12.2463 | Метр кубический | 1339 | 1077.79
20452 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация загрязненных вод (К4) | 369292 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (канализация загрязненных вод К4) | 1563803 | KS6.27 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 18.6072 | Метр кубический | 1339 | 1077.79
20453 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация загрязненных вод (К4) | 369292 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (канализация загрязненных вод К4) | 1563803 | KS6.27 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 56.2674 | Метр кубический | 1339 | 1077.79
20454 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация загрязненных вод (К4) | 369292 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (канализация загрязненных вод К4) | 1563803 | KS6.27 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 32.5193 | Метр кубический | 1339 | 622.9
20455 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация загрязненных вод (К4) | 369292 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (канализация загрязненных вод К4) | 1563803 | KS6.27 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 10.7539 | Метр кубический | 1339 | 622.9
20456 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация загрязненных вод (К4) | 369292 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (канализация загрязненных вод К4) | 1563803 | KS6.27 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 7.0776 | Метр кубический | 1339 | 622.9
20457 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация загрязненных вод (К4) | 369292 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (канализация загрязненных вод К4) | 1563803 | KS6.27 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 6.9333 | Метр кубический | 1339 | 622.9
20458 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация загрязненных вод (К4) | 369292 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (канализация загрязненных вод К4) | 1563803 | KS6.27 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 8.3317 | Метр кубический | 1339 | 622.9
20459 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация загрязненных вод (К4) | 369292 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (канализация загрязненных вод К4) | 1563803 | KS6.27 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 8.1118 | Метр кубический | 1339 | 622.9
20460 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация загрязненных вод (К4) | 369292 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (канализация загрязненных вод К4) | 1563803 | KS6.27 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.76656 | Метр кубический | 1339 | 57.31
20461 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация загрязненных вод (К4) | 369292 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (канализация загрязненных вод К4) | 1563803 | KS6.27 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 2.9919 | Метр кубический | 1339 | 57.31
20462 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация загрязненных вод (К4) | 369292 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (канализация загрязненных вод К4) | 1563803 | KS6.27 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 0.65118 | Метр кубический | 1339 | 57.31
20463 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация загрязненных вод (К4) | 369292 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (канализация загрязненных вод К4) | 1563803 | KS6.27 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 0.98941 | Метр кубический | 1339 | 57.31
20464 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация загрязненных вод (К4) | 369292 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (канализация загрязненных вод К4) | 1563803 | KS6.27 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 0.6379 | Метр кубический | 1339 | 57.31
20465 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Канализация загрязненных вод (К4) | 369292 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (канализация загрязненных вод К4) | 1563803 | KS6.27 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 0.74633 | Метр кубический | 1339 | 57.31
20466 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания средств электрохимической защиты (АС) | 369286 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563804 | KS6.3 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 1.22 | Метр кубический | 1339 | 224.5
20467 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания средств электрохимической защиты (АС) | 369286 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563804 | KS6.3 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Гидромолот | 27605 | 0.58 | Метр кубический | 1339 | 224.5
20468 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания средств электрохимической защиты (АС) | 369286 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563804 | KS6.3 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.7 | Метр кубический | 1339 | 224.5
20469 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания средств электрохимической защиты (АС) | 369286 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563804 | KS6.3 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 27656 | 3.4 | Метр кубический | 1339 | 224.5
20470 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания средств электрохимической защиты (АС) | 369286 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563804 | KS6.3 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 8.41 | Метр кубический | 1339 | 224.5
20471 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания средств электрохимической защиты (АС) | 369286 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563804 | KS6.3 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный среднего класса с гидролинией (массой 16-35т) | 27661 | 2.96 | Метр кубический | 1339 | 224.5
20472 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания средств электрохимической защиты (АС) | 369286 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С8,5-2А - 3шт, С9,5-3 - 4шт. | 1563805 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 4.92 | Штука | 1341 | 7
20473 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания средств электрохимической защиты (АС) | 369286 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С8,5-2А - 3шт, С9,5-3 - 4шт. | 1563805 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 8.06 | Штука | 1341 | 7
20474 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания средств электрохимической защиты (АС) | 369286 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С8,5-2А - 3шт, С9,5-3 - 4шт. | 1563805 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 2.2 | Штука | 1341 | 7
20475 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания средств электрохимической защиты (АС) | 369286 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С8,5-2А - 3шт, С9,5-3 - 4шт. | 1563805 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 2.24 | Штука | 1341 | 7
20476 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания средств электрохимической защиты (АС) | 369286 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С8,5-2А - 3шт, С9,5-3 - 4шт. | 1563805 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.86 | Штука | 1341 | 7
20477 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания средств электрохимической защиты (АС) | 369286 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С8,5-2А - 3шт, С9,5-3 - 4шт. | 1563805 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 27623 | 1.45 | Штука | 1341 | 7
20478 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания средств электрохимической защиты (АС) | 369286 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С8,5-2А - 3шт, С9,5-3 - 4шт. | 1563805 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 3.26 | Штука | 1341 | 7
20479 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания средств электрохимической защиты (АС) | 369286 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С8,5-2А - 3шт, С9,5-3 - 4шт. | 1563805 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 2.64 | Штука | 1341 | 7
20480 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания средств электрохимической защиты (АС) | 369286 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С8,5-2А - 3шт, С9,5-3 - 4шт. | 1563805 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 4.84 | Штука | 1341 | 7
20481 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания средств электрохимической защиты (АС) | 369286 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С8,5-2А - 3шт, С9,5-3 - 4шт. | 1563805 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 27584 | 5.75 | Штука | 1341 | 7
20482 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания средств электрохимической защиты (АС) | 369286 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С8,5-2А - 3шт, С9,5-3 - 4шт. | 1563805 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 27602 | 10.98 | Штука | 1341 | 7
20483 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания средств электрохимической защиты (АС) | 369286 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С8,5-2А - 3шт, С9,5-3 - 4шт. | 1563805 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 0.75 | Штука | 1341 | 7
20484 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания средств электрохимической защиты (АС) | 369286 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (опора ПС10ПИ-1АМ-3шт, опора АС10ПИ-1УМ-2шт) | 1563806 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.26283 | Тонна | 11181 | 0.9
20485 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания средств электрохимической защиты (АС) | 369286 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (опора ПС10ПИ-1АМ-3шт, опора АС10ПИ-1УМ-2шт) | 1563806 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.7885 | Тонна | 11181 | 0.9
20486 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания средств электрохимической защиты (АС) | 369286 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (опора ПС10ПИ-1АМ-3шт, опора АС10ПИ-1УМ-2шт) | 1563806 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.2469 | Тонна | 11181 | 0.9
20487 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания средств электрохимической защиты (АС) | 369286 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (опора ПС10ПИ-1АМ-3шт, опора АС10ПИ-1УМ-2шт) | 1563806 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.30266 | Тонна | 11181 | 0.9
20488 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания средств электрохимической защиты (АС) | 369286 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (опора ПС10ПИ-1АМ-3шт, опора АС10ПИ-1УМ-2шт) | 1563806 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 1.4496 | Тонна | 11181 | 0.9
20489 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания средств электрохимической защиты (АС) | 369286 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (опора ПС10ПИ-1АМ-3шт, опора АС10ПИ-1УМ-2шт) | 1563806 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 2.2619 | Тонна | 11181 | 0.9
20490 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания средств электрохимической защиты (АС) | 369286 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (опора ПС10ПИ-1АМ-3шт, опора АС10ПИ-1УМ-2шт) | 1563806 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 2.0867 | Тонна | 11181 | 0.9
20491 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания средств электрохимической защиты (АС) | 369286 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (опора ПС10ПИ-1АМ-3шт, опора АС10ПИ-1УМ-2шт) | 1563806 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 0.53327 | Тонна | 11181 | 0.23
20492 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания средств электрохимической защиты (АС) | 369286 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (опора ПС10ПИ-1АМ-3шт, опора АС10ПИ-1УМ-2шт) | 1563806 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 0.57805 | Тонна | 11181 | 0.23
20493 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания средств электрохимической защиты (АС) | 369286 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (опора ПС10ПИ-1АМ-3шт, опора АС10ПИ-1УМ-2шт) | 1563806 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.37044 | Тонна | 11181 | 0.23
20494 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания средств электрохимической защиты (АС) | 369286 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (опора ПС10ПИ-1АМ-3шт, опора АС10ПИ-1УМ-2шт) | 1563806 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.2015 | Тонна | 11181 | 0.23
20495 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания средств электрохимической защиты (АС) | 369286 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (опора ПС10ПИ-1АМ-3шт, опора АС10ПИ-1УМ-2шт) | 1563806 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.067168 | Тонна | 11181 | 0.23
20496 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания средств электрохимической защиты (АС) | 369286 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (опора ПС10ПИ-1АМ-3шт, опора АС10ПИ-1УМ-2шт) | 1563806 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.077345 | Тонна | 11181 | 0.23
20497 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания средств электрохимической защиты (АС) | 369286 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (опора ПС10ПИ-1АМ-3шт, опора АС10ПИ-1УМ-2шт) | 1563806 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.063098 | Тонна | 11181 | 0.23
20498 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания средств электрохимической защиты (АС) | 369286 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (узел крепления колонки НГК КИП (6шт) | 1563807 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.24 | Тонна | 11181 | 0.89
20499 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания средств электрохимической защиты (АС) | 369286 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (узел крепления колонки НГК КИП (6шт) | 1563807 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 2.06 | Тонна | 11181 | 0.89
20500 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания средств электрохимической защиты (АС) | 369286 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (узел крепления колонки НГК КИП (6шт) | 1563807 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 2.23 | Тонна | 11181 | 0.89
20501 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания средств электрохимической защиты (АС) | 369286 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (узел крепления колонки НГК КИП (6шт) | 1563807 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.26 | Тонна | 11181 | 0.89
20502 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания средств электрохимической защиты (АС) | 369286 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (узел крепления колонки НГК КИП (6шт) | 1563807 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 1.43 | Тонна | 11181 | 0.89
20503 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания средств электрохимической защиты (АС) | 369286 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (узел крепления колонки НГК КИП (6шт) | 1563807 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.78 | Тонна | 11181 | 0.89
20504 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания средств электрохимической защиты (АС) | 369286 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (узел крепления колонки НГК КИП (6шт) | 1563807 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.3 | Тонна | 11181 | 0.89
20505 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания средств электрохимической защиты (АС) | 369286 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (узел крепления колонки КИП.ЭФС.2.2 (51шт) | 1563808 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 1.5947 | Тонна | 11181 | 5.9002
20506 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания средств электрохимической защиты (АС) | 369286 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (узел крепления колонки КИП.ЭФС.2.2 (51шт) | 1563808 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 2.0074 | Тонна | 11181 | 5.9002
20507 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания средств электрохимической защиты (АС) | 369286 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (узел крепления колонки КИП.ЭФС.2.2 (51шт) | 1563808 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 13.6858 | Тонна | 11181 | 5.9002
20508 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания средств электрохимической защиты (АС) | 369286 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (узел крепления колонки КИП.ЭФС.2.2 (51шт) | 1563808 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 1.7072 | Тонна | 11181 | 5.9002
20509 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания средств электрохимической защиты (АС) | 369286 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (узел крепления колонки КИП.ЭФС.2.2 (51шт) | 1563808 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 14.8115 | Тонна | 11181 | 5.9002
20510 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания средств электрохимической защиты (АС) | 369286 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (узел крепления колонки КИП.ЭФС.2.2 (51шт) | 1563808 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 9.5022 | Тонна | 11181 | 5.9002
20511 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания средств электрохимической защиты (АС) | 369286 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (узел крепления колонки КИП.ЭФС.2.2 (51шт) | 1563808 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 5.1967 | Тонна | 11181 | 5.9002
20512 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания средств электрохимической защиты (АС) | 369286 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (узел крепления колонки КИП.ЭФС.2.2 (51шт) | 1563808 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 0.97903 | Тонна | 11181 | 0.39
20513 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания средств электрохимической защиты (АС) | 369286 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (узел крепления колонки КИП.ЭФС.2.2 (51шт) | 1563808 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.62809 | Тонна | 11181 | 0.39
20514 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания средств электрохимической защиты (АС) | 369286 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (узел крепления колонки КИП.ЭФС.2.2 (51шт) | 1563808 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.1054 | Тонна | 11181 | 0.39
20515 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания средств электрохимической защиты (АС) | 369286 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (узел крепления колонки КИП.ЭФС.2.2 (51шт) | 1563808 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.11285 | Тонна | 11181 | 0.39
20516 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания средств электрохимической защиты (АС) | 369286 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (узел крепления колонки КИП.ЭФС.2.2 (51шт) | 1563808 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.13269 | Тонна | 11181 | 0.39
20517 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания средств электрохимической защиты (АС) | 369286 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (узел крепления колонки КИП.ЭФС.2.2 (51шт) | 1563808 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 0.90463 | Тонна | 11181 | 0.39
20518 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания средств электрохимической защиты (АС) | 369286 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (узел крепления колонки КИП.ЭФС.2.2 (51шт) | 1563808 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.3435 | Тонна | 11181 | 0.39
20519 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания средств электрохимической защиты (АС) | 369286 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563809 | KS6.29 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.9818 | Метр квадратный | 1338 | 130
20520 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания средств электрохимической защиты (АС) | 369286 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563809 | KS6.29 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 7.7249 | Метр квадратный | 1338 | 130
20521 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания средств электрохимической защиты (АС) | 369286 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563809 | KS6.29 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 9.828 | Метр квадратный | 1338 | 130
20522 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания средств электрохимической защиты (АС) | 369286 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563809 | KS6.29 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 1.4387 | Метр квадратный | 1338 | 130
20523 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания средств электрохимической защиты (АС) | 369286 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563809 | KS6.29 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 3.4147 | Метр квадратный | 1338 | 130
20524 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания средств электрохимической защиты (АС) | 369286 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563809 | KS6.29 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 0.73378 | Метр квадратный | 1338 | 130
20525 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания средств электрохимической защиты (АС) | 369286 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563809 | KS6.29 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.364 | Метр квадратный | 1338 | 130
20526 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания средств электрохимической защиты (АС) | 369286 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563809 | KS6.29 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 9.4062 | Метр квадратный | 1338 | 130
20527 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания средств электрохимической защиты (АС) | 369286 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563809 | KS6.29 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.208 | Метр квадратный | 1338 | 130
20528 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания средств электрохимической защиты (АС) | 369286 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563809 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.1246 | Метр квадратный | 1338 | 44.5
20529 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания средств электрохимической защиты (АС) | 369286 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563809 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.0712 | Метр квадратный | 1338 | 44.5
20530 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания средств электрохимической защиты (АС) | 369286 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563809 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 2.6443 | Метр квадратный | 1338 | 44.5
20531 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания средств электрохимической защиты (АС) | 369286 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563809 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 3.2198 | Метр квадратный | 1338 | 44.5
20532 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания средств электрохимической защиты (АС) | 369286 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563809 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.67838 | Метр квадратный | 1338 | 44.5
20533 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания средств электрохимической защиты (АС) | 369286 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563809 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 0.25118 | Метр квадратный | 1338 | 44.5
20534 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания средств электрохимической защиты (АС) | 369286 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563809 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.49247 | Метр квадратный | 1338 | 44.5
20535 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания средств электрохимической защиты (АС) | 369286 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563809 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 1.1689 | Метр квадратный | 1338 | 44.5
20536 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания средств электрохимической защиты (АС) | 369286 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563809 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 3.3642 | Метр квадратный | 1338 | 44.5
20537 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания средств электрохимической защиты (АС) | 369286 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563809 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.022133 | Метр квадратный | 1338 | 2
20538 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания средств электрохимической защиты (АС) | 369286 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563809 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 0.11884 | Метр квадратный | 1338 | 2
20539 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания средств электрохимической защиты (АС) | 369286 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563809 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.0056 | Метр квадратный | 1338 | 2
20540 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания средств электрохимической защиты (АС) | 369286 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563809 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 0.052533 | Метр квадратный | 1338 | 2
20541 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания средств электрохимической защиты (АС) | 369286 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563809 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 0.011289 | Метр квадратный | 1338 | 2
20542 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания средств электрохимической защиты (АС) | 369286 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563809 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.0032 | Метр квадратный | 1338 | 2
20543 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания средств электрохимической защиты (АС) | 369286 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563809 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 0.1512 | Метр квадратный | 1338 | 2
20544 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания средств электрохимической защиты (АС) | 369286 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563809 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 0.14471 | Метр квадратный | 1338 | 2
20545 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания средств электрохимической защиты (АС) | 369286 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563809 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.030489 | Метр квадратный | 1338 | 2
20546 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания средств электрохимической защиты (АС) | 369286 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563809 | KS6.29 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.1358 | Метр квадратный | 1338 | 48.5
20547 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания средств электрохимической защиты (АС) | 369286 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563809 | KS6.29 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.0776 | Метр квадратный | 1338 | 48.5
20548 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания средств электрохимической защиты (АС) | 369286 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563809 | KS6.29 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 0.27376 | Метр квадратный | 1338 | 48.5
20549 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания средств электрохимической защиты (АС) | 369286 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563809 | KS6.29 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 1.2739 | Метр квадратный | 1338 | 48.5
20550 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания средств электрохимической защиты (АС) | 369286 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563809 | KS6.29 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 3.6666 | Метр квадратный | 1338 | 48.5
20551 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания средств электрохимической защиты (АС) | 369286 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563809 | KS6.29 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.73936 | Метр квадратный | 1338 | 48.5
20552 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания средств электрохимической защиты (АС) | 369286 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563809 | KS6.29 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 3.5092 | Метр квадратный | 1338 | 48.5
20553 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания средств электрохимической защиты (АС) | 369286 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563809 | KS6.29 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 2.882 | Метр квадратный | 1338 | 48.5
20554 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания средств электрохимической защиты (АС) | 369286 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563809 | KS6.29 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.53673 | Метр квадратный | 1338 | 48.5
20555 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания средств электрохимической защиты (АС) | 369286 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563810 | KS6.27 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 2.25 | Метр кубический | 1339 | 198.3
20556 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания средств электрохимической защиты (АС) | 369286 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563810 | KS6.27 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 10.35 | Метр кубический | 1339 | 198.3
20557 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания средств электрохимической защиты (АС) | 369286 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563810 | KS6.27 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 3.42 | Метр кубический | 1339 | 198.3
20558 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания средств электрохимической защиты (АС) | 369286 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563810 | KS6.27 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 2.21 | Метр кубический | 1339 | 198.3
20559 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания средств электрохимической защиты (АС) | 369286 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563810 | KS6.27 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 2.65 | Метр кубический | 1339 | 198.3
20560 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания средств электрохимической защиты (АС) | 369286 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563810 | KS6.27 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 2.58 | Метр кубический | 1339 | 198.3
20561 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система электрохимической защиты от коррозии (ЭХЗ) | 369287 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563811 | KS6.3 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 4.0813 | Метр кубический | 1339 | 109
20562 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система электрохимической защиты от коррозии (ЭХЗ) | 369287 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563811 | KS6.3 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.33973 | Метр кубический | 1339 | 109
20563 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система электрохимической защиты от коррозии (ЭХЗ) | 369287 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563811 | KS6.3 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Гидромолот | 27605 | 0.2796 | Метр кубический | 1339 | 109
20564 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система электрохимической защиты от коррозии (ЭХЗ) | 369287 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563811 | KS6.3 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 0.59077 | Метр кубический | 1339 | 109
20565 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система электрохимической защиты от коррозии (ЭХЗ) | 369287 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563811 | KS6.3 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный среднего класса с гидролинией (массой 16-35т) | 27661 | 1.4386 | Метр кубический | 1339 | 109
20566 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система электрохимической защиты от коррозии (ЭХЗ) | 369287 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563811 | KS6.3 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 27656 | 1.6506 | Метр кубический | 1339 | 109
20567 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система электрохимической защиты от коррозии (ЭХЗ) | 369287 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563811 | KS6.3 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 11.2329 | Метр кубический | 1339 | 300
20568 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система электрохимической защиты от коррозии (ЭХЗ) | 369287 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563811 | KS6.3 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 27656 | 4.5428 | Метр кубический | 1339 | 300
20569 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система электрохимической защиты от коррозии (ЭХЗ) | 369287 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563811 | KS6.3 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.93504 | Метр кубический | 1339 | 300
20570 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система электрохимической защиты от коррозии (ЭХЗ) | 369287 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563811 | KS6.3 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный среднего класса с гидролинией (массой 16-35т) | 27661 | 3.9595 | Метр кубический | 1339 | 300
20571 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система электрохимической защиты от коррозии (ЭХЗ) | 369287 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563811 | KS6.3 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Гидромолот | 27605 | 0.76955 | Метр кубический | 1339 | 300
20572 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система электрохимической защиты от коррозии (ЭХЗ) | 369287 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563811 | KS6.3 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 1.626 | Метр кубический | 1339 | 300
20573 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система электрохимической защиты от коррозии (ЭХЗ) | 369287 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563811 | KS6.3 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.7418 | Метр кубический | 1339 | 238
20574 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система электрохимической защиты от коррозии (ЭХЗ) | 369287 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563811 | KS6.3 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Гидромолот | 27605 | 0.61051 | Метр кубический | 1339 | 238
20575 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система электрохимической защиты от коррозии (ЭХЗ) | 369287 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563811 | KS6.3 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 1.2899 | Метр кубический | 1339 | 238
20576 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система электрохимической защиты от коррозии (ЭХЗ) | 369287 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563811 | KS6.3 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 27656 | 3.604 | Метр кубический | 1339 | 238
20577 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система электрохимической защиты от коррозии (ЭХЗ) | 369287 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563811 | KS6.3 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 8.9115 | Метр кубический | 1339 | 238
20578 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система электрохимической защиты от коррозии (ЭХЗ) | 369287 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563811 | KS6.3 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный среднего класса с гидролинией (массой 16-35т) | 27661 | 3.1412 | Метр кубический | 1339 | 238
20579 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система электрохимической защиты от коррозии (ЭХЗ) | 369287 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563811 | KS6.3 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Гидромолот | 27605 | 0.046173 | Метр кубический | 1339 | 18
20580 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система электрохимической защиты от коррозии (ЭХЗ) | 369287 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563811 | KS6.3 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 0.097559 | Метр кубический | 1339 | 18
20581 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система электрохимической защиты от коррозии (ЭХЗ) | 369287 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563811 | KS6.3 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный среднего класса с гидролинией (массой 16-35т) | 27661 | 0.23757 | Метр кубический | 1339 | 18
20582 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система электрохимической защиты от коррозии (ЭХЗ) | 369287 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563811 | KS6.3 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.056103 | Метр кубический | 1339 | 18
20583 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система электрохимической защиты от коррозии (ЭХЗ) | 369287 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563811 | KS6.3 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 0.67398 | Метр кубический | 1339 | 18
20584 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система электрохимической защиты от коррозии (ЭХЗ) | 369287 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563811 | KS6.3 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 27656 | 0.27257 | Метр кубический | 1339 | 18
20585 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система электрохимической защиты от коррозии (ЭХЗ) | 369287 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563811 | KS6.3 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Гидромолот | 27605 | 0.026498 | Метр кубический | 1339 | 10.33
20586 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система электрохимической защиты от коррозии (ЭХЗ) | 369287 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563811 | KS6.3 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 0.055988 | Метр кубический | 1339 | 10.33
20587 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система электрохимической защиты от коррозии (ЭХЗ) | 369287 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563811 | KS6.3 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.032197 | Метр кубический | 1339 | 10.33
20588 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система электрохимической защиты от коррозии (ЭХЗ) | 369287 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563811 | KS6.3 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный среднего класса с гидролинией (массой 16-35т) | 27661 | 0.13634 | Метр кубический | 1339 | 10.33
20589 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система электрохимической защиты от коррозии (ЭХЗ) | 369287 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563811 | KS6.3 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 0.38679 | Метр кубический | 1339 | 10.33
20590 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система электрохимической защиты от коррозии (ЭХЗ) | 369287 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563811 | KS6.3 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 27656 | 0.15642 | Метр кубический | 1339 | 10.33
20591 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система электрохимической защиты от коррозии (ЭХЗ) | 369287 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563811 | KS6.3 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Гидромолот | 27605 | 0.091576 | Метр кубический | 1339 | 35.7
20592 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система электрохимической защиты от коррозии (ЭХЗ) | 369287 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563811 | KS6.3 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.11127 | Метр кубический | 1339 | 35.7
20593 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система электрохимической защиты от коррозии (ЭХЗ) | 369287 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563811 | KS6.3 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 1.3367 | Метр кубический | 1339 | 35.7
20594 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система электрохимической защиты от коррозии (ЭХЗ) | 369287 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563811 | KS6.3 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный среднего класса с гидролинией (массой 16-35т) | 27661 | 0.47118 | Метр кубический | 1339 | 35.7
20595 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система электрохимической защиты от коррозии (ЭХЗ) | 369287 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563811 | KS6.3 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 27656 | 0.5406 | Метр кубический | 1339 | 35.7
20596 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система электрохимической защиты от коррозии (ЭХЗ) | 369287 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563811 | KS6.3 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 0.19349 | Метр кубический | 1339 | 35.7
20597 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система электрохимической защиты от коррозии (ЭХЗ) | 369287 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563811 | KS6.3 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный среднего класса с гидролинией (массой 16-35т) | 27661 | 0.1857 | Метр кубический | 1339 | 14.07
20598 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система электрохимической защиты от коррозии (ЭХЗ) | 369287 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563811 | KS6.3 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 27656 | 0.21306 | Метр кубический | 1339 | 14.07
20599 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система электрохимической защиты от коррозии (ЭХЗ) | 369287 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563811 | KS6.3 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 0.52682 | Метр кубический | 1339 | 14.07
20600 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система электрохимической защиты от коррозии (ЭХЗ) | 369287 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563811 | KS6.3 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.043854 | Метр кубический | 1339 | 14.07
20601 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система электрохимической защиты от коррозии (ЭХЗ) | 369287 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563811 | KS6.3 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 0.076259 | Метр кубический | 1339 | 14.07
20602 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система электрохимической защиты от коррозии (ЭХЗ) | 369287 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563811 | KS6.3 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Гидромолот | 27605 | 0.036092 | Метр кубический | 1339 | 14.07
20603 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система электрохимической защиты от коррозии (ЭХЗ) | 369287 | ООО "ССК "Газрегион" | ГАЗ (глубинный анодный заземлитель) | 1563812 | KS6.76 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 27.42 | Штука | 1341 | 1
20604 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система электрохимической защиты от коррозии (ЭХЗ) | 369287 | ООО "ССК "Газрегион" | ГАЗ (глубинный анодный заземлитель) | 1563812 | KS6.76 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 52.7975 | Штука | 1341 | 1
20605 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система электрохимической защиты от коррозии (ЭХЗ) | 369287 | ООО "ССК "Газрегион" | ГАЗ (глубинный анодный заземлитель) | 1563812 | KS6.76 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 52.405 | Штука | 1341 | 1
20606 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система электрохимической защиты от коррозии (ЭХЗ) | 369287 | ООО "ССК "Газрегион" | ГАЗ (глубинный анодный заземлитель) | 1563812 | KS6.76 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 52.405 | Штука | 1341 | 1
20607 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система электрохимической защиты от коррозии (ЭХЗ) | 369287 | ООО "ССК "Газрегион" | ГАЗ (глубинный анодный заземлитель) | 1563812 | KS6.76 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 52.7975 | Штука | 1341 | 1
20608 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система электрохимической защиты от коррозии (ЭХЗ) | 369287 | ООО "ССК "Газрегион" | ГАЗ (глубинный анодный заземлитель) | 1563812 | KS6.76 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 27.42 | Штука | 1341 | 1
20609 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система электрохимической защиты от коррозии (ЭХЗ) | 369287 | ООО "ССК "Газрегион" | ГАЗ (глубинный анодный заземлитель) | 1563812 | KS6.76 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 36.6835 | Штука | 1341 | 0.7
20610 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система электрохимической защиты от коррозии (ЭХЗ) | 369287 | ООО "ССК "Газрегион" | ГАЗ (глубинный анодный заземлитель) | 1563812 | KS6.76 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 36.9582 | Штука | 1341 | 0.7
20611 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система электрохимической защиты от коррозии (ЭХЗ) | 369287 | ООО "ССК "Газрегион" | ГАЗ (глубинный анодный заземлитель) | 1563812 | KS6.76 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 19.194 | Штука | 1341 | 0.7
20612 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система электрохимической защиты от коррозии (ЭХЗ) | 369287 | ООО "ССК "Газрегион" | ГАЗ (глубинный анодный заземлитель) | 1563812 | KS6.76 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 15.7215 | Штука | 1341 | 0.3
20613 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система электрохимической защиты от коррозии (ЭХЗ) | 369287 | ООО "ССК "Газрегион" | ГАЗ (глубинный анодный заземлитель) | 1563812 | KS6.76 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 15.8392 | Штука | 1341 | 0.3
20614 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система электрохимической защиты от коррозии (ЭХЗ) | 369287 | ООО "ССК "Газрегион" | ГАЗ (глубинный анодный заземлитель) | 1563812 | KS6.76 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 8.226 | Штука | 1341 | 0.3
20615 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система электрохимической защиты от коррозии (ЭХЗ) | 369287 | ООО "ССК "Газрегион" | ГАЗ (глубинный анодный заземлитель) | 1563812 | KS6.76 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 27.42 | Штука | 1341 | 1
20616 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система электрохимической защиты от коррозии (ЭХЗ) | 369287 | ООО "ССК "Газрегион" | ГАЗ (глубинный анодный заземлитель) | 1563812 | KS6.76 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 52.7975 | Штука | 1341 | 1
20617 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система электрохимической защиты от коррозии (ЭХЗ) | 369287 | ООО "ССК "Газрегион" | ГАЗ (глубинный анодный заземлитель) | 1563812 | KS6.76 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 52.405 | Штука | 1341 | 1
20618 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система электрохимической защиты от коррозии (ЭХЗ) | 369287 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (протектор-45шт, КИП-57шт, ЭНЕС-185шт) | 1563813 | KS6.39 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Погрузчик телескопический | 27627 | 4.7082 | Штука | 1341 | 23
20619 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система электрохимической защиты от коррозии (ЭХЗ) | 369287 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (протектор-45шт, КИП-57шт, ЭНЕС-185шт) | 1563813 | KS6.39 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 42.0123 | Штука | 1341 | 23
20620 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система электрохимической защиты от коррозии (ЭХЗ) | 369287 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (протектор-45шт, КИП-57шт, ЭНЕС-185шт) | 1563813 | KS6.39 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 9.3635 | Штука | 1341 | 23
20621 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система электрохимической защиты от коррозии (ЭХЗ) | 369287 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (протектор-45шт, КИП-57шт, ЭНЕС-185шт) | 1563813 | KS6.39 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 3.4404 | Штука | 1341 | 23
20622 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система электрохимической защиты от коррозии (ЭХЗ) | 369287 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (протектор-45шт, КИП-57шт, ЭНЕС-185шт) | 1563813 | KS6.39 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 38.8363 | Штука | 1341 | 23
20623 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система электрохимической защиты от коррозии (ЭХЗ) | 369287 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (протектор-45шт, КИП-57шт, ЭНЕС-185шт) | 1563813 | KS6.39 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 200 т | 27607 | 14.4868 | Штука | 1341 | 23
20624 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система электрохимической защиты от коррозии (ЭХЗ) | 369287 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (протектор-45шт, КИП-57шт, ЭНЕС-185шт) | 1563813 | KS6.39 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 1.8015 | Штука | 1341 | 23
20625 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система электрохимической защиты от коррозии (ЭХЗ) | 369287 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (протектор-45шт, КИП-57шт, ЭНЕС-185шт) | 1563813 | KS6.39 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (50-99т) | 27621 | 26.801 | Штука | 1341 | 23
20626 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система электрохимической защиты от коррозии (ЭХЗ) | 369287 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (протектор-45шт, КИП-57шт, ЭНЕС-185шт) | 1563813 | KS6.39 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 17.3374 | Штука | 1341 | 23
20627 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система электрохимической защиты от коррозии (ЭХЗ) | 369287 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (протектор-45шт, КИП-57шт, ЭНЕС-185шт) | 1563813 | KS6.39 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 15.4204 | Штука | 1341 | 23
20628 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система электрохимической защиты от коррозии (ЭХЗ) | 369287 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (протектор-45шт, КИП-57шт, ЭНЕС-185шт) | 1563813 | KS6.39 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (50-99т) | 27621 | 52.4368 | Штука | 1341 | 45
20629 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система электрохимической защиты от коррозии (ЭХЗ) | 369287 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (протектор-45шт, КИП-57шт, ЭНЕС-185шт) | 1563813 | KS6.39 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 6.7312 | Штука | 1341 | 45
20630 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система электрохимической защиты от коррозии (ЭХЗ) | 369287 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (протектор-45шт, КИП-57шт, ЭНЕС-185шт) | 1563813 | KS6.39 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 30.1704 | Штука | 1341 | 45
20631 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система электрохимической защиты от коррозии (ЭХЗ) | 369287 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (протектор-45шт, КИП-57шт, ЭНЕС-185шт) | 1563813 | KS6.39 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 33.9209 | Штука | 1341 | 45
20632 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система электрохимической защиты от коррозии (ЭХЗ) | 369287 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (протектор-45шт, КИП-57шт, ЭНЕС-185шт) | 1563813 | KS6.39 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 75.9841 | Штука | 1341 | 45
20633 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система электрохимической защиты от коррозии (ЭХЗ) | 369287 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (протектор-45шт, КИП-57шт, ЭНЕС-185шт) | 1563813 | KS6.39 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 82.1979 | Штука | 1341 | 45
20634 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система электрохимической защиты от коррозии (ЭХЗ) | 369287 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (протектор-45шт, КИП-57шт, ЭНЕС-185шт) | 1563813 | KS6.39 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 18.3199 | Штука | 1341 | 45
20635 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система электрохимической защиты от коррозии (ЭХЗ) | 369287 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (протектор-45шт, КИП-57шт, ЭНЕС-185шт) | 1563813 | KS6.39 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 3.5247 | Штука | 1341 | 45
20636 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система электрохимической защиты от коррозии (ЭХЗ) | 369287 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (протектор-45шт, КИП-57шт, ЭНЕС-185шт) | 1563813 | KS6.39 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 200 т | 27607 | 28.3437 | Штука | 1341 | 45
20637 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система электрохимической защиты от коррозии (ЭХЗ) | 369287 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (протектор-45шт, КИП-57шт, ЭНЕС-185шт) | 1563813 | KS6.39 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Погрузчик телескопический | 27627 | 9.2117 | Штука | 1341 | 45
20638 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система электрохимической защиты от коррозии (ЭХЗ) | 369287 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (протектор-45шт, КИП-57шт, ЭНЕС-185шт) | 1563813 | KS6.39 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 7.7544 | Штука | 1341 | 99
20639 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система электрохимической защиты от коррозии (ЭХЗ) | 369287 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (протектор-45шт, КИП-57шт, ЭНЕС-185шт) | 1563813 | KS6.39 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 14.8086 | Штука | 1341 | 99
20640 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система электрохимической защиты от коррозии (ЭХЗ) | 369287 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (протектор-45шт, КИП-57шт, ЭНЕС-185шт) | 1563813 | KS6.39 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 167.1651 | Штука | 1341 | 99
20641 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система электрохимической защиты от коррозии (ЭХЗ) | 369287 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (протектор-45шт, КИП-57шт, ЭНЕС-185шт) | 1563813 | KS6.39 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 40.3037 | Штука | 1341 | 99
20642 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система электрохимической защиты от коррозии (ЭХЗ) | 369287 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (протектор-45шт, КИП-57шт, ЭНЕС-185шт) | 1563813 | KS6.39 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 200 т | 27607 | 62.3562 | Штука | 1341 | 99
20643 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система электрохимической защиты от коррозии (ЭХЗ) | 369287 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (протектор-45шт, КИП-57шт, ЭНЕС-185шт) | 1563813 | KS6.39 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 180.8354 | Штука | 1341 | 99
20644 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система электрохимической защиты от коррозии (ЭХЗ) | 369287 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (протектор-45шт, КИП-57шт, ЭНЕС-185шт) | 1563813 | KS6.39 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Погрузчик телескопический | 27627 | 20.2657 | Штука | 1341 | 99
20645 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система электрохимической защиты от коррозии (ЭХЗ) | 369287 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (протектор-45шт, КИП-57шт, ЭНЕС-185шт) | 1563813 | KS6.39 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 66.3748 | Штука | 1341 | 99
20646 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система электрохимической защиты от коррозии (ЭХЗ) | 369287 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (протектор-45шт, КИП-57шт, ЭНЕС-185шт) | 1563813 | KS6.39 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 74.626 | Штука | 1341 | 99
20647 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система электрохимической защиты от коррозии (ЭХЗ) | 369287 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (протектор-45шт, КИП-57шт, ЭНЕС-185шт) | 1563813 | KS6.39 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (50-99т) | 27621 | 115.3609 | Штука | 1341 | 99
20648 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система электрохимической защиты от коррозии (ЭХЗ) | 369287 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (протектор-45шт, КИП-57шт, ЭНЕС-185шт) | 1563813 | KS6.39 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Погрузчик телескопический | 27627 | 15.1481 | Штука | 1341 | 74
20649 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система электрохимической защиты от коррозии (ЭХЗ) | 369287 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (протектор-45шт, КИП-57шт, ЭНЕС-185шт) | 1563813 | KS6.39 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 49.6135 | Штука | 1341 | 74
20650 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система электрохимической защиты от коррозии (ЭХЗ) | 369287 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (протектор-45шт, КИП-57шт, ЭНЕС-185шт) | 1563813 | KS6.39 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 55.781 | Штука | 1341 | 74
20651 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система электрохимической защиты от коррозии (ЭХЗ) | 369287 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (протектор-45шт, КИП-57шт, ЭНЕС-185шт) | 1563813 | KS6.39 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (50-99т) | 27621 | 86.2293 | Штука | 1341 | 74
20652 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система электрохимической защиты от коррозии (ЭХЗ) | 369287 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (протектор-45шт, КИП-57шт, ЭНЕС-185шт) | 1563813 | KS6.39 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 11.0691 | Штука | 1341 | 74
20653 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система электрохимической защиты от коррозии (ЭХЗ) | 369287 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (протектор-45шт, КИП-57шт, ЭНЕС-185шт) | 1563813 | KS6.39 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 30.126 | Штука | 1341 | 74
20654 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система электрохимической защиты от коррозии (ЭХЗ) | 369287 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (протектор-45шт, КИП-57шт, ЭНЕС-185шт) | 1563813 | KS6.39 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 5.7962 | Штука | 1341 | 74
20655 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система электрохимической защиты от коррозии (ЭХЗ) | 369287 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (протектор-45шт, КИП-57шт, ЭНЕС-185шт) | 1563813 | KS6.39 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 200 т | 27607 | 46.6097 | Штука | 1341 | 74
20656 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система электрохимической защиты от коррозии (ЭХЗ) | 369287 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (протектор-45шт, КИП-57шт, ЭНЕС-185шт) | 1563813 | KS6.39 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 135.1699 | Штука | 1341 | 74
20657 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система электрохимической защиты от коррозии (ЭХЗ) | 369287 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (протектор-45шт, КИП-57шт, ЭНЕС-185шт) | 1563813 | KS6.39 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 124.9517 | Штука | 1341 | 74
20658 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система электрохимической защиты от коррозии (ЭХЗ) | 369287 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (протектор-45шт, КИП-57шт, ЭНЕС-185шт) | 1563813 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Погрузчик телескопический | 27627 | 4.9129 | Штука | 1341 | 24
20659 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система электрохимической защиты от коррозии (ЭХЗ) | 369287 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (протектор-45шт, КИП-57шт, ЭНЕС-185шт) | 1563813 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 18.0911 | Штука | 1341 | 24
20660 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система электрохимической защиты от коррозии (ЭХЗ) | 369287 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (протектор-45шт, КИП-57шт, ЭНЕС-185шт) | 1563813 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 16.0909 | Штука | 1341 | 24
20661 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система электрохимической защиты от коррозии (ЭХЗ) | 369287 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (протектор-45шт, КИП-57шт, ЭНЕС-185шт) | 1563813 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 3.59 | Штука | 1341 | 24
20662 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система электрохимической защиты от коррозии (ЭХЗ) | 369287 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (протектор-45шт, КИП-57шт, ЭНЕС-185шт) | 1563813 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 1.8799 | Штука | 1341 | 24
20663 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система электрохимической защиты от коррозии (ЭХЗ) | 369287 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (протектор-45шт, КИП-57шт, ЭНЕС-185шт) | 1563813 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 200 т | 27607 | 15.1167 | Штука | 1341 | 24
20664 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система электрохимической защиты от коррозии (ЭХЗ) | 369287 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (протектор-45шт, КИП-57шт, ЭНЕС-185шт) | 1563813 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 43.8389 | Штука | 1341 | 24
20665 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система электрохимической защиты от коррозии (ЭХЗ) | 369287 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (протектор-45шт, КИП-57шт, ЭНЕС-185шт) | 1563813 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 40.5249 | Штука | 1341 | 24
20666 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система электрохимической защиты от коррозии (ЭХЗ) | 369287 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (протектор-45шт, КИП-57шт, ЭНЕС-185шт) | 1563813 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 9.7706 | Штука | 1341 | 24
20667 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система электрохимической защиты от коррозии (ЭХЗ) | 369287 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (протектор-45шт, КИП-57шт, ЭНЕС-185шт) | 1563813 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (50-99т) | 27621 | 27.9663 | Штука | 1341 | 24
20668 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система электрохимической защиты от коррозии (ЭХЗ) | 369287 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (протектор-45шт, КИП-57шт, ЭНЕС-185шт) | 1563813 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 1.7232 | Штука | 1341 | 22
20669 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система электрохимической защиты от коррозии (ЭХЗ) | 369287 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (протектор-45шт, КИП-57шт, ЭНЕС-185шт) | 1563813 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 8.9564 | Штука | 1341 | 22
20670 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система электрохимической защиты от коррозии (ЭХЗ) | 369287 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (протектор-45шт, КИП-57шт, ЭНЕС-185шт) | 1563813 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 37.1478 | Штука | 1341 | 22
20671 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система электрохимической защиты от коррозии (ЭХЗ) | 369287 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (протектор-45шт, КИП-57шт, ЭНЕС-185шт) | 1563813 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 3.2908 | Штука | 1341 | 22
20672 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система электрохимической защиты от коррозии (ЭХЗ) | 369287 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (протектор-45шт, КИП-57шт, ЭНЕС-185шт) | 1563813 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 40.1856 | Штука | 1341 | 22
20673 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система электрохимической защиты от коррозии (ЭХЗ) | 369287 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (протектор-45шт, КИП-57шт, ЭНЕС-185шт) | 1563813 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 200 т | 27607 | 13.8569 | Штука | 1341 | 22
20674 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система электрохимической защиты от коррозии (ЭХЗ) | 369287 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (протектор-45шт, КИП-57шт, ЭНЕС-185шт) | 1563813 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 14.75 | Штука | 1341 | 22
20675 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система электрохимической защиты от коррозии (ЭХЗ) | 369287 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (протектор-45шт, КИП-57шт, ЭНЕС-185шт) | 1563813 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 16.5836 | Штука | 1341 | 22
20676 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система электрохимической защиты от коррозии (ЭХЗ) | 369287 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (протектор-45шт, КИП-57шт, ЭНЕС-185шт) | 1563813 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (50-99т) | 27621 | 25.6357 | Штука | 1341 | 22
20677 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система электрохимической защиты от коррозии (ЭХЗ) | 369287 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (протектор-45шт, КИП-57шт, ЭНЕС-185шт) | 1563813 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Погрузчик телескопический | 27627 | 4.5035 | Штука | 1341 | 22
20678 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система электрохимической защиты от коррозии (ЭХЗ) | 369287 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563814 | KS6.69 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 5.7937 | Метр | 1337 | 221
20679 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система электрохимической защиты от коррозии (ЭХЗ) | 369287 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563814 | KS6.69 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 1.9312 | Метр | 1337 | 221
20680 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система электрохимической защиты от коррозии (ЭХЗ) | 369287 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563814 | KS6.69 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.67145 | Метр | 1337 | 221
20681 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система электрохимической защиты от коррозии (ЭХЗ) | 369287 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563814 | KS6.69 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 3.8625 | Метр | 1337 | 221
20682 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система электрохимической защиты от коррозии (ЭХЗ) | 369287 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563814 | KS6.69 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 1.2005 | Метр | 1337 | 221
20683 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система электрохимической защиты от коррозии (ЭХЗ) | 369287 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563814 | KS6.69 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.7504 | Метр | 1337 | 221
20684 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система электрохимической защиты от коррозии (ЭХЗ) | 369287 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563814 | KS6.69 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 7.9954 | Метр | 1337 | 221
20685 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система электрохимической защиты от коррозии (ЭХЗ) | 369287 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563814 | KS6.69 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 3.0901 | Метр | 1337 | 221
20686 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система электрохимической защиты от коррозии (ЭХЗ) | 369287 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563814 | KS6.69 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 3.348 | Метр | 1337 | 221
20687 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система электрохимической защиты от коррозии (ЭХЗ) | 369287 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563814 | KS6.69 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 19.5426 | Метр | 1337 | 1290
20688 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система электрохимической защиты от коррозии (ЭХЗ) | 369287 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563814 | KS6.69 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 4.3802 | Метр | 1337 | 1290
20689 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система электрохимической защиты от коррозии (ЭХЗ) | 369287 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563814 | KS6.69 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 11.2728 | Метр | 1337 | 1290
20690 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система электрохимической защиты от коррозии (ЭХЗ) | 369287 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563814 | KS6.69 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 46.6698 | Метр | 1337 | 1290
20691 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система электрохимической защиты от коррозии (ЭХЗ) | 369287 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563814 | KS6.69 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 7.0075 | Метр | 1337 | 1290
20692 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система электрохимической защиты от коррозии (ЭХЗ) | 369287 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563814 | KS6.69 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 18.037 | Метр | 1337 | 1290
20693 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система электрохимической защиты от коррозии (ЭХЗ) | 369287 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563814 | KS6.69 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 22.5456 | Метр | 1337 | 1290
20694 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система электрохимической защиты от коррозии (ЭХЗ) | 369287 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563814 | KS6.69 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 33.8184 | Метр | 1337 | 1290
20695 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система электрохимической защиты от коррозии (ЭХЗ) | 369287 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563814 | KS6.69 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 3.9193 | Метр | 1337 | 1290
20696 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система электрохимической защиты от коррозии (ЭХЗ) | 369287 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563814 | KS6.69 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 4.9161 | Метр | 1337 | 905
20697 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система электрохимической защиты от коррозии (ЭХЗ) | 369287 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563814 | KS6.69 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 32.7412 | Метр | 1337 | 905
20698 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система электрохимической защиты от коррозии (ЭХЗ) | 369287 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563814 | KS6.69 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 7.9084 | Метр | 1337 | 905
20699 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система электрохимической защиты от коррозии (ЭХЗ) | 369287 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563814 | KS6.69 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 12.6539 | Метр | 1337 | 905
20700 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система электрохимической защиты от коррозии (ЭХЗ) | 369287 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563814 | KS6.69 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 3.0729 | Метр | 1337 | 905
20701 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система электрохимической защиты от коррозии (ЭХЗ) | 369287 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563814 | KS6.69 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 23.7253 | Метр | 1337 | 905
20702 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система электрохимической защиты от коррозии (ЭХЗ) | 369287 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563814 | KS6.69 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 2.7496 | Метр | 1337 | 905
20703 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система электрохимической защиты от коррозии (ЭХЗ) | 369287 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563814 | KS6.69 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 15.8169 | Метр | 1337 | 905
20704 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система электрохимической защиты от коррозии (ЭХЗ) | 369287 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563814 | KS6.69 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 13.7101 | Метр | 1337 | 905
20705 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система электрохимической защиты от коррозии (ЭХЗ) | 369287 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563814 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 21.7982 | Метр | 1337 | 1559
20706 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система электрохимической защиты от коррозии (ЭХЗ) | 369287 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563814 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 56.4017 | Метр | 1337 | 1559
20707 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система электрохимической защиты от коррозии (ЭХЗ) | 369287 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563814 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 5.2936 | Метр | 1337 | 1559
20708 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система электрохимической защиты от коррозии (ЭХЗ) | 369287 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563814 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 8.4687 | Метр | 1337 | 1559
20709 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система электрохимической защиты от коррозии (ЭХЗ) | 369287 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563814 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 23.6177 | Метр | 1337 | 1559
20710 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система электрохимической защиты от коррозии (ЭХЗ) | 369287 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563814 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 13.6235 | Метр | 1337 | 1559
20711 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система электрохимической защиты от коррозии (ЭХЗ) | 369287 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563814 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 40.8705 | Метр | 1337 | 1559
20712 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система электрохимической защиты от коррозии (ЭХЗ) | 369287 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563814 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 4.7366 | Метр | 1337 | 1559
20713 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система электрохимической защиты от коррозии (ЭХЗ) | 369287 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563814 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 27.247 | Метр | 1337 | 1559
20714 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система электрохимической защиты от коррозии (ЭХЗ) | 369287 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563814 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 20.1463 | Метр | 1337 | 3708.7
20715 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система электрохимической защиты от коррозии (ЭХЗ) | 369287 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563814 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 56.1842 | Метр | 1337 | 3708.7
20716 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система электрохимической защиты от коррозии (ЭХЗ) | 369287 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563814 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 64.8177 | Метр | 1337 | 3708.7
20717 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система электрохимической защиты от коррозии (ЭХЗ) | 369287 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563814 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 97.2266 | Метр | 1337 | 3708.7
20718 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система электрохимической защиты от коррозии (ЭХЗ) | 369287 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563814 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 11.2679 | Метр | 1337 | 3708.7
20719 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система электрохимической защиты от коррозии (ЭХЗ) | 369287 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563814 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 32.4089 | Метр | 1337 | 3708.7
20720 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система электрохимической защиты от коррозии (ЭХЗ) | 369287 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563814 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 51.8557 | Метр | 1337 | 3708.7
20721 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система электрохимической защиты от коррозии (ЭХЗ) | 369287 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563814 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 12.5929 | Метр | 1337 | 3708.7
20722 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система электрохимической защиты от коррозии (ЭХЗ) | 369287 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563814 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 134.1737 | Метр | 1337 | 3708.7
20723 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система электрохимической защиты от коррозии (ЭХЗ) | 369287 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563814 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 4.4883 | Метр | 1337 | 321
20724 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система электрохимической защиты от коррозии (ЭХЗ) | 369287 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563814 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 1.7437 | Метр | 1337 | 321
20725 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система электрохимической защиты от коррозии (ЭХЗ) | 369287 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563814 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 4.8629 | Метр | 1337 | 321
20726 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система электрохимической защиты от коррозии (ЭХЗ) | 369287 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563814 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 11.6132 | Метр | 1337 | 321
20727 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система электрохимической защиты от коррозии (ЭХЗ) | 369287 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563814 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.09 | Метр | 1337 | 321
20728 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система электрохимической защиты от коррозии (ЭХЗ) | 369287 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563814 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.97528 | Метр | 1337 | 321
20729 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система электрохимической защиты от коррозии (ЭХЗ) | 369287 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563814 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 8.4153 | Метр | 1337 | 321
20730 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система электрохимической защиты от коррозии (ЭХЗ) | 369287 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563814 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 5.6102 | Метр | 1337 | 321
20731 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система электрохимической защиты от коррозии (ЭХЗ) | 369287 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563814 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 2.8051 | Метр | 1337 | 321
20732 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система электрохимической защиты от коррозии (ЭХЗ) | 369287 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563814 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 5.2301 | Метр | 1337 | 1540.3
20733 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система электрохимической защиты от коррозии (ЭХЗ) | 369287 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563814 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 8.3672 | Метр | 1337 | 1540.3
20734 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система электрохимической защиты от коррозии (ЭХЗ) | 369287 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563814 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 26.9202 | Метр | 1337 | 1540.3
20735 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система электрохимической защиты от коррозии (ЭХЗ) | 369287 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563814 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 40.3802 | Метр | 1337 | 1540.3
20736 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система электрохимической защиты от коррозии (ЭХЗ) | 369287 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563814 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 4.6798 | Метр | 1337 | 1540.3
20737 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система электрохимической защиты от коррозии (ЭХЗ) | 369287 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563814 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 55.7251 | Метр | 1337 | 1540.3
20738 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система электрохимической защиты от коррозии (ЭХЗ) | 369287 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563814 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 13.4601 | Метр | 1337 | 1540.3
20739 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система электрохимической защиты от коррозии (ЭХЗ) | 369287 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563814 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 23.3345 | Метр | 1337 | 1540.3
20740 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система электрохимической защиты от коррозии (ЭХЗ) | 369287 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563814 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 21.5368 | Метр | 1337 | 1540.3
20741 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система электрохимической защиты от коррозии (ЭХЗ) | 369287 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563815 | KS6.27 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 0.75949 | Метр кубический | 1339 | 44
20742 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система электрохимической защиты от коррозии (ЭХЗ) | 369287 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563815 | KS6.27 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.58839 | Метр кубический | 1339 | 44
20743 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система электрохимической защиты от коррозии (ЭХЗ) | 369287 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563815 | KS6.27 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 0.48991 | Метр кубический | 1339 | 44
20744 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система электрохимической защиты от коррозии (ЭХЗ) | 369287 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563815 | KS6.27 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 0.573 | Метр кубический | 1339 | 44
20745 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система электрохимической защиты от коррозии (ЭХЗ) | 369287 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563815 | KS6.27 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 0.49976 | Метр кубический | 1339 | 44
20746 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система электрохимической защиты от коррозии (ЭХЗ) | 369287 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563815 | KS6.27 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 2.2969 | Метр кубический | 1339 | 44
20747 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система электрохимической защиты от коррозии (ЭХЗ) | 369287 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563815 | KS6.27 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 6.0305 | Метр кубический | 1339 | 450.96
20748 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система электрохимической защиты от коррозии (ЭХЗ) | 369287 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563815 | KS6.27 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 5.1226 | Метр кубический | 1339 | 450.96
20749 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система электрохимической защиты от коррозии (ЭХЗ) | 369287 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563815 | KS6.27 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 23.5415 | Метр кубический | 1339 | 450.96
20750 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система электрохимической защиты от коррозии (ЭХЗ) | 369287 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563815 | KS6.27 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 7.7848 | Метр кубический | 1339 | 450.96
20751 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система электрохимической защиты от коррозии (ЭХЗ) | 369287 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563815 | KS6.27 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 5.8733 | Метр кубический | 1339 | 450.96
20752 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система электрохимической защиты от коррозии (ЭХЗ) | 369287 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563815 | KS6.27 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 5.0212 | Метр кубический | 1339 | 450.96
20753 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система электрохимической защиты от коррозии (ЭХЗ) | 369287 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563815 | KS6.27 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 1.5758 | Метр кубический | 1339 | 121
20754 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система электрохимической защиты от коррозии (ЭХЗ) | 369287 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563815 | KS6.27 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 2.0886 | Метр кубический | 1339 | 121
20755 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система электрохимической защиты от коррозии (ЭХЗ) | 369287 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563815 | KS6.27 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 6.3166 | Метр кубический | 1339 | 121
20756 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система электрохимической защиты от коррозии (ЭХЗ) | 369287 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563815 | KS6.27 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 1.3473 | Метр кубический | 1339 | 121
20757 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система электрохимической защиты от коррозии (ЭХЗ) | 369287 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563815 | KS6.27 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 1.6181 | Метр кубический | 1339 | 121
20758 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система электрохимической защиты от коррозии (ЭХЗ) | 369287 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563815 | KS6.27 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 1.3743 | Метр кубический | 1339 | 121
20759 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система электрохимической защиты от коррозии (ЭХЗ) | 369287 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563815 | KS6.27 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 0.90794 | Метр кубический | 1339 | 52.6
20760 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система электрохимической защиты от коррозии (ЭХЗ) | 369287 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563815 | KS6.27 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.70339 | Метр кубический | 1339 | 52.6
20761 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система электрохимической защиты от коррозии (ЭХЗ) | 369287 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563815 | KS6.27 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 2.7459 | Метр кубический | 1339 | 52.6
20762 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система электрохимической защиты от коррозии (ЭХЗ) | 369287 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563815 | KS6.27 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 0.59744 | Метр кубический | 1339 | 52.6
20763 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система электрохимической защиты от коррозии (ЭХЗ) | 369287 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563815 | KS6.27 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 0.685 | Метр кубический | 1339 | 52.6
20764 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система электрохимической защиты от коррозии (ЭХЗ) | 369287 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563815 | KS6.27 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 0.58567 | Метр кубический | 1339 | 52.6
20765 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система электрохимической защиты от коррозии (ЭХЗ) | 369287 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563815 | KS6.27 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 0.52634 | Метр кубический | 1339 | 46.34
20766 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система электрохимической защиты от коррозии (ЭХЗ) | 369287 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563815 | KS6.27 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 2.4191 | Метр кубический | 1339 | 46.34
20767 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система электрохимической защиты от коррозии (ЭХЗ) | 369287 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563815 | KS6.27 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 0.51597 | Метр кубический | 1339 | 46.34
20768 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система электрохимической защиты от коррозии (ЭХЗ) | 369287 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563815 | KS6.27 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 0.60348 | Метр кубический | 1339 | 46.34
20769 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система электрохимической защиты от коррозии (ЭХЗ) | 369287 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563815 | KS6.27 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.61968 | Метр кубический | 1339 | 46.34
20770 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система электрохимической защиты от коррозии (ЭХЗ) | 369287 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563815 | KS6.27 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 0.79988 | Метр кубический | 1339 | 46.34
20771 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Строительство скважин для глубинного анодного заземления (БСЭ) | 369288 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563817 | KS6.3 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 1.3533 | Метр кубический | 1339 | 250.25
20772 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Строительство скважин для глубинного анодного заземления (БСЭ) | 369288 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563817 | KS6.3 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Гидромолот | 27605 | 0.64186 | Метр кубический | 1339 | 250.25
20773 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Строительство скважин для глубинного анодного заземления (БСЭ) | 369288 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563817 | KS6.3 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 27656 | 3.7893 | Метр кубический | 1339 | 250.25
20774 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Строительство скважин для глубинного анодного заземления (БСЭ) | 369288 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563817 | KS6.3 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный среднего класса с гидролинией (массой 16-35т) | 27661 | 3.3021 | Метр кубический | 1339 | 250.25
20775 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Строительство скважин для глубинного анодного заземления (БСЭ) | 369288 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563817 | KS6.3 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 9.3728 | Метр кубический | 1339 | 250.25
20776 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Строительство скважин для глубинного анодного заземления (БСЭ) | 369288 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563817 | KS6.3 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.78106 | Метр кубический | 1339 | 250.25
20777 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Строительство скважин для глубинного анодного заземления (БСЭ) | 369288 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563817 | KS6.3 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Гидромолот | 27605 | 0.18813 | Метр кубический | 1339 | 73.35
20778 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Строительство скважин для глубинного анодного заземления (БСЭ) | 369288 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563817 | KS6.3 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.22893 | Метр кубический | 1339 | 73.35
20779 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Строительство скважин для глубинного анодного заземления (БСЭ) | 369288 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563817 | KS6.3 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 27656 | 1.1107 | Метр кубический | 1339 | 73.35
20780 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Строительство скважин для глубинного анодного заземления (БСЭ) | 369288 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563817 | KS6.3 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 2.7472 | Метр кубический | 1339 | 73.35
20781 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Строительство скважин для глубинного анодного заземления (БСЭ) | 369288 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563817 | KS6.3 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный среднего класса с гидролинией (массой 16-35т) | 27661 | 0.96788 | Метр кубический | 1339 | 73.35
20782 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Строительство скважин для глубинного анодного заземления (БСЭ) | 369288 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563817 | KS6.3 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 0.39667 | Метр кубический | 1339 | 73.35
20783 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Строительство скважин для глубинного анодного заземления (БСЭ) | 369288 | ООО "ССК "Газрегион" | Бурение скважин под анодный заземлитель (4 шт по 50 м) | 1563818 | KS6.75 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 257.1327 | Метр | 1337 | 50
20784 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Строительство скважин для глубинного анодного заземления (БСЭ) | 369288 | ООО "ССК "Газрегион" | Бурение скважин под анодный заземлитель (4 шт по 50 м) | 1563818 | KS6.75 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 6.196 | Метр | 1337 | 50
20785 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Строительство скважин для глубинного анодного заземления (БСЭ) | 369288 | ООО "ССК "Газрегион" | Бурение скважин под анодный заземлитель (4 шт по 50 м) | 1563818 | KS6.75 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 30.9798 | Метр | 1337 | 50
20786 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Строительство скважин для глубинного анодного заземления (БСЭ) | 369288 | ООО "ССК "Газрегион" | Бурение скважин под анодный заземлитель (4 шт по 50 м) | 1563818 | KS6.75 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 15.4899 | Метр | 1337 | 50
20787 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Строительство скважин для глубинного анодного заземления (БСЭ) | 369288 | ООО "ССК "Газрегион" | Бурение скважин под анодный заземлитель (4 шт по 50 м) | 1563818 | KS6.75 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 15.4899 | Метр | 1337 | 50
20788 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Строительство скважин для глубинного анодного заземления (БСЭ) | 369288 | ООО "ССК "Газрегион" | Бурение скважин под анодный заземлитель (4 шт по 50 м) | 1563818 | KS6.75 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 30.9798 | Метр | 1337 | 50
20789 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Строительство скважин для глубинного анодного заземления (БСЭ) | 369288 | ООО "ССК "Газрегион" | Бурение скважин под анодный заземлитель (4 шт по 50 м) | 1563818 | KS6.75 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 6.196 | Метр | 1337 | 50
20790 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Строительство скважин для глубинного анодного заземления (БСЭ) | 369288 | ООО "ССК "Газрегион" | Бурение скважин под анодный заземлитель (4 шт по 50 м) | 1563818 | KS6.75 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 257.1327 | Метр | 1337 | 50
20791 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Строительство скважин для глубинного анодного заземления (БСЭ) | 369288 | ООО "ССК "Газрегион" | Бурение скважин под анодный заземлитель (4 шт по 50 м) | 1563818 | KS6.75 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 154.2796 | Метр | 1337 | 30
20792 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Строительство скважин для глубинного анодного заземления (БСЭ) | 369288 | ООО "ССК "Газрегион" | Бурение скважин под анодный заземлитель (4 шт по 50 м) | 1563818 | KS6.75 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 9.294 | Метр | 1337 | 30
20793 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Строительство скважин для глубинного анодного заземления (БСЭ) | 369288 | ООО "ССК "Газрегион" | Бурение скважин под анодный заземлитель (4 шт по 50 м) | 1563818 | KS6.75 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 3.7176 | Метр | 1337 | 30
20794 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Строительство скважин для глубинного анодного заземления (БСЭ) | 369288 | ООО "ССК "Газрегион" | Бурение скважин под анодный заземлитель (4 шт по 50 м) | 1563818 | KS6.75 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 18.5879 | Метр | 1337 | 30
20795 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Строительство скважин для глубинного анодного заземления (БСЭ) | 369288 | ООО "ССК "Газрегион" | Бурение скважин под анодный заземлитель (4 шт по 50 м) | 1563818 | KS6.75 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 18.5879 | Метр | 1337 | 30
20796 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Строительство скважин для глубинного анодного заземления (БСЭ) | 369288 | ООО "ССК "Газрегион" | Бурение скважин под анодный заземлитель (4 шт по 50 м) | 1563818 | KS6.75 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 154.2796 | Метр | 1337 | 30
20797 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Строительство скважин для глубинного анодного заземления (БСЭ) | 369288 | ООО "ССК "Газрегион" | Бурение скважин под анодный заземлитель (4 шт по 50 м) | 1563818 | KS6.75 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 3.7176 | Метр | 1337 | 30
20798 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Строительство скважин для глубинного анодного заземления (БСЭ) | 369288 | ООО "ССК "Газрегион" | Бурение скважин под анодный заземлитель (4 шт по 50 м) | 1563818 | KS6.75 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 9.294 | Метр | 1337 | 30
20799 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Строительство скважин для глубинного анодного заземления (БСЭ) | 369288 | ООО "ССК "Газрегион" | Бурение скважин под анодный заземлитель (4 шт по 50 м) | 1563818 | KS6.75 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 4.9568 | Метр | 1337 | 40
20800 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Строительство скважин для глубинного анодного заземления (БСЭ) | 369288 | ООО "ССК "Газрегион" | Бурение скважин под анодный заземлитель (4 шт по 50 м) | 1563818 | KS6.75 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 205.7061 | Метр | 1337 | 40
20801 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Строительство скважин для глубинного анодного заземления (БСЭ) | 369288 | ООО "ССК "Газрегион" | Бурение скважин под анодный заземлитель (4 шт по 50 м) | 1563818 | KS6.75 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 24.7839 | Метр | 1337 | 40
20802 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Строительство скважин для глубинного анодного заземления (БСЭ) | 369288 | ООО "ССК "Газрегион" | Бурение скважин под анодный заземлитель (4 шт по 50 м) | 1563818 | KS6.75 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 12.3919 | Метр | 1337 | 40
20803 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Строительство скважин для глубинного анодного заземления (БСЭ) | 369288 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563819 | KS6.27 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 0.2 | Метр кубический | 1339 | 11.6
20804 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Строительство скважин для глубинного анодного заземления (БСЭ) | 369288 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563819 | KS6.27 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 0.13 | Метр кубический | 1339 | 11.6
20805 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Строительство скважин для глубинного анодного заземления (БСЭ) | 369288 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563819 | KS6.27 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 0.15 | Метр кубический | 1339 | 11.6
20806 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Строительство скважин для глубинного анодного заземления (БСЭ) | 369288 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563819 | KS6.27 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 0.61 | Метр кубический | 1339 | 11.6
20807 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Строительство скважин для глубинного анодного заземления (БСЭ) | 369288 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563819 | KS6.27 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 0.13 | Метр кубический | 1339 | 11.6
20808 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Строительство скважин для глубинного анодного заземления (БСЭ) | 369288 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563819 | KS6.27 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.16 | Метр кубический | 1339 | 11.6
20809 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Внутриплощадочное электроснабжение (ЭС1) | 369283 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельных полок, стоек (стойка-8250шт, полка-68300шт) | 1563820 | KS6.68 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 1643.5673 | Штука | 1341 | 42847
20810 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Внутриплощадочное электроснабжение (ЭС1) | 369283 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельных полок, стоек (стойка-8250шт, полка-68300шт) | 1563820 | KS6.68 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 962.7337 | Штука | 1341 | 25098
20811 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Внутриплощадочное электроснабжение (ЭС1) | 369283 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельных полок, стоек (стойка-8250шт, полка-68300шт) | 1563820 | KS6.68 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 121.7898 | Штука | 1341 | 3175
20812 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Внутриплощадочное электроснабжение (ЭС1) | 369283 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельных полок, стоек (стойка-8250шт, полка-68300шт) | 1563820 | KS6.68 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 171.5414 | Штука | 1341 | 4472
20813 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Внутриплощадочное электроснабжение (ЭС1) | 369283 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельных полок, стоек (стойка-8250шт, полка-68300шт) | 1563820 | KS6.68 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 36.7479 | Штука | 1341 | 958
20814 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Внутриплощадочное электроснабжение (ЭС1) | 369283 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (металлорукав-40м, труба стальная-460м, труба хризотилцементная-88,5м, лото | 1563821 | KS6.67 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.80946 | Метр | 1337 | 74
20815 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Внутриплощадочное электроснабжение (ЭС1) | 369283 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (металлорукав-40м, труба стальная-460м, труба хризотилцементная-88,5м, лото | 1563821 | KS6.67 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.13578 | Метр | 1337 | 74
20816 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Внутриплощадочное электроснабжение (ЭС1) | 369283 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (металлорукав-40м, труба стальная-460м, труба хризотилцементная-88,5м, лото | 1563821 | KS6.67 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 1.3317 | Метр | 1337 | 74
20817 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Внутриплощадочное электроснабжение (ЭС1) | 369283 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (металлорукав-40м, труба стальная-460м, труба хризотилцементная-88,5м, лото | 1563821 | KS6.67 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.21411 | Метр | 1337 | 74
20818 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Внутриплощадочное электроснабжение (ЭС1) | 369283 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (металлорукав-40м, труба стальная-460м, труба хризотилцементная-88,5м, лото | 1563821 | KS6.67 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.11358 | Метр | 1337 | 61.9
20819 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Внутриплощадочное электроснабжение (ЭС1) | 369283 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (металлорукав-40м, труба стальная-460м, труба хризотилцементная-88,5м, лото | 1563821 | KS6.67 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.1791 | Метр | 1337 | 61.9
20820 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Внутриплощадочное электроснабжение (ЭС1) | 369283 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (металлорукав-40м, труба стальная-460м, труба хризотилцементная-88,5м, лото | 1563821 | KS6.67 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.6771 | Метр | 1337 | 61.9
20821 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Внутриплощадочное электроснабжение (ЭС1) | 369283 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (металлорукав-40м, труба стальная-460м, труба хризотилцементная-88,5м, лото | 1563821 | KS6.67 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 1.1139 | Метр | 1337 | 61.9
20822 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Внутриплощадочное электроснабжение (ЭС1) | 369283 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (металлорукав-40м, труба стальная-460м, труба хризотилцементная-88,5м, лото | 1563821 | KS6.67 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 4.5231 | Метр | 1337 | 413.5
20823 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Внутриплощадочное электроснабжение (ЭС1) | 369283 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (металлорукав-40м, труба стальная-460м, труба хризотилцементная-88,5м, лото | 1563821 | KS6.67 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.1964 | Метр | 1337 | 413.5
20824 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Внутриплощадочное электроснабжение (ЭС1) | 369283 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (металлорукав-40м, труба стальная-460м, труба хризотилцементная-88,5м, лото | 1563821 | KS6.67 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 7.4412 | Метр | 1337 | 413.5
20825 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Внутриплощадочное электроснабжение (ЭС1) | 369283 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (металлорукав-40м, труба стальная-460м, труба хризотилцементная-88,5м, лото | 1563821 | KS6.67 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.75871 | Метр | 1337 | 413.5
20826 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Внутриплощадочное электроснабжение (ЭС1) | 369283 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (металлорукав-40м, труба стальная-460м, труба хризотилцементная-88,5м, лото | 1563821 | KS6.67 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 2.8631 | Метр | 1337 | 159.1
20827 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Внутриплощадочное электроснабжение (ЭС1) | 369283 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (металлорукав-40м, труба стальная-460м, труба хризотилцементная-88,5м, лото | 1563821 | KS6.67 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.29193 | Метр | 1337 | 159.1
20828 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Внутриплощадочное электроснабжение (ЭС1) | 369283 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (металлорукав-40м, труба стальная-460м, труба хризотилцементная-88,5м, лото | 1563821 | KS6.67 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 1.7403 | Метр | 1337 | 159.1
20829 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Внутриплощадочное электроснабжение (ЭС1) | 369283 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (металлорукав-40м, труба стальная-460м, труба хризотилцементная-88,5м, лото | 1563821 | KS6.67 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.46035 | Метр | 1337 | 159.1
20830 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Внутриплощадочное электроснабжение (ЭС1) | 369283 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (устройство низковольтное-1 шт, пост управления-3шт) | 1563822 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (50-99т) | 27621 | 4.66 | Штука | 1341 | 4
20831 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Внутриплощадочное электроснабжение (ЭС1) | 369283 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (устройство низковольтное-1 шт, пост управления-3шт) | 1563822 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Погрузчик телескопический | 27627 | 0.82 | Штука | 1341 | 4
20832 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Внутриплощадочное электроснабжение (ЭС1) | 369283 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (устройство низковольтное-1 шт, пост управления-3шт) | 1563822 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 7.31 | Штука | 1341 | 4
20833 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Внутриплощадочное электроснабжение (ЭС1) | 369283 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (устройство низковольтное-1 шт, пост управления-3шт) | 1563822 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.31 | Штука | 1341 | 4
20834 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Внутриплощадочное электроснабжение (ЭС1) | 369283 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (устройство низковольтное-1 шт, пост управления-3шт) | 1563822 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 6.75 | Штука | 1341 | 4
20835 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Внутриплощадочное электроснабжение (ЭС1) | 369283 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (устройство низковольтное-1 шт, пост управления-3шт) | 1563822 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.6 | Штука | 1341 | 4
20836 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Внутриплощадочное электроснабжение (ЭС1) | 369283 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (устройство низковольтное-1 шт, пост управления-3шт) | 1563822 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.63 | Штука | 1341 | 4
20837 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Внутриплощадочное электроснабжение (ЭС1) | 369283 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (устройство низковольтное-1 шт, пост управления-3шт) | 1563822 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 200 т | 27607 | 2.52 | Штука | 1341 | 4
20838 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Внутриплощадочное электроснабжение (ЭС1) | 369283 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (устройство низковольтное-1 шт, пост управления-3шт) | 1563822 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 3.02 | Штука | 1341 | 4
20839 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Внутриплощадочное электроснабжение (ЭС1) | 369283 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (устройство низковольтное-1 шт, пост управления-3шт) | 1563822 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 2.68 | Штука | 1341 | 4
20840 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Внутриплощадочное электроснабжение (ЭС1) | 369283 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563823 | KS6.69 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 37.0088 | Метр | 1337 | 12182
20841 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Внутриплощадочное электроснабжение (ЭС1) | 369283 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563823 | KS6.69 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 212.9046 | Метр | 1337 | 12182
20842 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Внутриплощадочное электроснабжение (ЭС1) | 369283 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563823 | KS6.69 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 319.364 | Метр | 1337 | 12182
20843 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Внутриплощадочное электроснабжение (ЭС1) | 369283 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563823 | KS6.69 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 41.37 | Метр | 1337 | 12182
20844 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Внутриплощадочное электроснабжение (ЭС1) | 369283 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563823 | KS6.69 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 66.1726 | Метр | 1337 | 12182
20845 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Внутриплощадочное электроснабжение (ЭС1) | 369283 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563823 | KS6.69 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 440.7199 | Метр | 1337 | 12182
20846 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Внутриплощадочное электроснабжение (ЭС1) | 369283 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563823 | KS6.69 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 106.458 | Метр | 1337 | 12182
20847 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Внутриплощадочное электроснабжение (ЭС1) | 369283 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563823 | KS6.69 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 184.5457 | Метр | 1337 | 12182
20848 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Внутриплощадочное электроснабжение (ЭС1) | 369283 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563823 | KS6.69 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 170.3293 | Метр | 1337 | 12182
20849 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Внутриплощадочное электроснабжение (ЭС1) | 369283 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563823 | KS6.69 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 206.5544 | Метр | 1337 | 60823
20850 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Внутриплощадочное электроснабжение (ЭС1) | 369283 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563823 | KS6.69 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 1594.539 | Метр | 1337 | 60823
20851 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Внутриплощадочное электроснабжение (ЭС1) | 369283 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563823 | KS6.69 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 850.4301 | Метр | 1337 | 60823
20852 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Внутриплощадочное электроснабжение (ЭС1) | 369283 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563823 | KS6.69 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 184.7798 | Метр | 1337 | 60823
20853 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Внутриплощадочное электроснабжение (ЭС1) | 369283 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563823 | KS6.69 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 330.3906 | Метр | 1337 | 60823
20854 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Внутриплощадочное электроснабжение (ЭС1) | 369283 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563823 | KS6.69 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 921.4104 | Метр | 1337 | 60823
20855 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Внутриплощадочное электроснабжение (ЭС1) | 369283 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563823 | KS6.69 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 531.5299 | Метр | 1337 | 60823
20856 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Внутриплощадочное электроснабжение (ЭС1) | 369283 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563823 | KS6.69 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 2200.4518 | Метр | 1337 | 60823
20857 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Внутриплощадочное электроснабжение (ЭС1) | 369283 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563823 | KS6.69 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 1063.0027 | Метр | 1337 | 60823
20858 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Внутриплощадочное электроснабжение (ЭС1) | 369283 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563823 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 69.2814 | Метр | 1337 | 22805
20859 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Внутриплощадочное электроснабжение (ЭС1) | 369283 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563823 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 597.8571 | Метр | 1337 | 22805
20860 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Внутриплощадочное электроснабжение (ЭС1) | 369283 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563823 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 398.5627 | Метр | 1337 | 22805
20861 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Внутриплощадочное электроснабжение (ЭС1) | 369283 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563823 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 318.8606 | Метр | 1337 | 22805
20862 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Внутриплощадочное электроснабжение (ЭС1) | 369283 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563823 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 123.8768 | Метр | 1337 | 22805
20863 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Внутриплощадочное электроснабжение (ЭС1) | 369283 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563823 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 199.292 | Метр | 1337 | 22805
20864 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Внутриплощадочное электроснабжение (ЭС1) | 369283 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563823 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 77.4456 | Метр | 1337 | 22805
20865 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Внутриплощадочное электроснабжение (ЭС1) | 369283 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563823 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 345.474 | Метр | 1337 | 22805
20866 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Внутриплощадочное электроснабжение (ЭС1) | 369283 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563823 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 825.0383 | Метр | 1337 | 22805
20867 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Внутриплощадочное электроснабжение (ЭС1) | 369283 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1563824 | KS6.70 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.006266 | Метр | 1337 | 2
20868 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Внутриплощадочное электроснабжение (ЭС1) | 369283 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1563824 | KS6.70 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 0.008701 | Метр | 1337 | 2
20869 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Внутриплощадочное электроснабжение (ЭС1) | 369283 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1563824 | KS6.70 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.008279 | Метр | 1337 | 2
20870 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Внутриплощадочное электроснабжение (ЭС1) | 369283 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1563824 | KS6.70 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.069286 | Метр | 1337 | 2
20871 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Внутриплощадочное электроснабжение (ЭС1) | 369283 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1563824 | KS6.70 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 0.069481 | Метр | 1337 | 2
20872 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Внутриплощадочное электроснабжение (ЭС1) | 369283 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1563824 | KS6.70 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 21.2707 | Метр | 1337 | 614
20873 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Внутриплощадочное электроснабжение (ЭС1) | 369283 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1563824 | KS6.70 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 2.6713 | Метр | 1337 | 614
20874 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Внутриплощадочное электроснабжение (ЭС1) | 369283 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1563824 | KS6.70 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 2.5417 | Метр | 1337 | 614
20875 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Внутриплощадочное электроснабжение (ЭС1) | 369283 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1563824 | KS6.70 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 21.3305 | Метр | 1337 | 614
20876 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Внутриплощадочное электроснабжение (ЭС1) | 369283 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1563824 | KS6.70 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.9237 | Метр | 1337 | 614
20877 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Внутриплощадочное электроснабжение (ЭС2) | 369284 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельных полок, стоек (стойка-4шт, полка-4шт) | 1563825 | KS6.68 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.31 | Штука | 1341 | 8
20878 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Внутриплощадочное электроснабжение (ЭС2) | 369284 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (металлорукав-80м, труба стальная-165м, короб-311м) | 1563826 | KS6.67 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 2.1652 | Метр | 1337 | 198
20879 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Внутриплощадочное электроснабжение (ЭС2) | 369284 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (металлорукав-80м, труба стальная-165м, короб-311м) | 1563826 | KS6.67 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 3.5612 | Метр | 1337 | 198
20880 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Внутриплощадочное электроснабжение (ЭС2) | 369284 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (металлорукав-80м, труба стальная-165м, короб-311м) | 1563826 | KS6.67 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.57334 | Метр | 1337 | 198
20881 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Внутриплощадочное электроснабжение (ЭС2) | 369284 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (металлорукав-80м, труба стальная-165м, короб-311м) | 1563826 | KS6.67 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.36324 | Метр | 1337 | 198
20882 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Внутриплощадочное электроснабжение (ЭС2) | 369284 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (металлорукав-80м, труба стальная-165м, короб-311м) | 1563826 | KS6.67 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 6.4388 | Метр | 1337 | 358
20883 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Внутриплощадочное электроснабжение (ЭС2) | 369284 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (металлорукав-80м, труба стальная-165м, короб-311м) | 1563826 | KS6.67 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.0367 | Метр | 1337 | 358
20884 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Внутриплощадочное электроснабжение (ЭС2) | 369284 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (металлорукав-80м, труба стальная-165м, короб-311м) | 1563826 | KS6.67 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 3.9148 | Метр | 1337 | 358
20885 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Внутриплощадочное электроснабжение (ЭС2) | 369284 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (металлорукав-80м, труба стальная-165м, короб-311м) | 1563826 | KS6.67 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.65676 | Метр | 1337 | 358
20886 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Внутриплощадочное электроснабжение (ЭС2) | 369284 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563827 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 115.4061 | Метр | 1337 | 4402
20887 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Внутриплощадочное электроснабжение (ЭС2) | 369284 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563827 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 76.9311 | Метр | 1337 | 4402
20888 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Внутриплощадочное электроснабжение (ЭС2) | 369284 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563827 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 13.376 | Метр | 1337 | 4402
20889 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Внутриплощадочное электроснабжение (ЭС2) | 369284 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563827 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 23.9087 | Метр | 1337 | 4402
20890 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Внутриплощадочное электроснабжение (ЭС2) | 369284 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563827 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 14.9536 | Метр | 1337 | 4402
20891 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Внутриплощадочное электроснабжение (ЭС2) | 369284 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563827 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 159.256 | Метр | 1337 | 4402
20892 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Внутриплощадочное электроснабжение (ЭС2) | 369284 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563827 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 38.4655 | Метр | 1337 | 4402
20893 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Внутриплощадочное электроснабжение (ЭС2) | 369284 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563827 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 66.6818 | Метр | 1337 | 4402
20894 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Внутриплощадочное электроснабжение (ЭС2) | 369284 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563827 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 61.5524 | Метр | 1337 | 4402
20895 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Внутриплощадочное электроснабжение (ЭС2) | 369284 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563827 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.87643 | Метр | 1337 | 258
20896 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Внутриплощадочное электроснабжение (ЭС2) | 369284 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563827 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 3.9082 | Метр | 1337 | 258
20897 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Внутриплощадочное электроснабжение (ЭС2) | 369284 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563827 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 1.4013 | Метр | 1337 | 258
20898 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Внутриплощадочное электроснабжение (ЭС2) | 369284 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563827 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.78397 | Метр | 1337 | 258
20899 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Внутриплощадочное электроснабжение (ЭС2) | 369284 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563827 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 3.6076 | Метр | 1337 | 258
20900 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Внутриплощадочное электроснабжение (ЭС2) | 369284 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563827 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 2.2545 | Метр | 1337 | 258
20901 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Внутриплощадочное электроснабжение (ЭС2) | 369284 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563827 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 9.334 | Метр | 1337 | 258
20902 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Внутриплощадочное электроснабжение (ЭС2) | 369284 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563827 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 6.7639 | Метр | 1337 | 258
20903 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Внутриплощадочное электроснабжение (ЭС2) | 369284 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563827 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 4.5089 | Метр | 1337 | 258
20904 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Внутриплощадочное электроснабжение (ЭС2) | 369284 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1563828 | KS6.70 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.28 | Метр | 1337 | 88
20905 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Внутриплощадочное электроснабжение (ЭС2) | 369284 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1563828 | KS6.70 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 3.06 | Метр | 1337 | 88
20906 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Внутриплощадочное электроснабжение (ЭС2) | 369284 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1563828 | KS6.70 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 3.05 | Метр | 1337 | 88
20907 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Внутриплощадочное электроснабжение (ЭС2) | 369284 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1563828 | KS6.70 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.36 | Метр | 1337 | 88
20908 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Внутриплощадочное электроснабжение (ЭС2) | 369284 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1563828 | KS6.70 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 0.38 | Метр | 1337 | 88
20909 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ) | 369280 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (термопреобразователь) | 1563829 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.03 | Штука | 1341 | 3
20910 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ) | 369280 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (термопреобразователь) | 1563829 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.03 | Штука | 1341 | 3
20911 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ) | 369280 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (термопреобразователь) | 1563829 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.09 | Штука | 1341 | 3
20912 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ) | 369280 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (термопреобразователь) | 1563829 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.04 | Штука | 1341 | 3
20913 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ) | 369280 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (термопреобразователь) | 1563829 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.04 | Штука | 1341 | 3
20914 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ) | 369280 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (термопреобразователь) | 1563829 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.07 | Штука | 1341 | 3
20915 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ) | 369280 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (термопреобразователь) | 1563829 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.07 | Штука | 1341 | 3
20916 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ) | 369280 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля электрообогрева (лента) | 1563830 | KS6.69 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.73197 | Метр | 1337 | 135
20917 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ) | 369280 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля электрообогрева (лента) | 1563830 | KS6.69 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 3.539 | Метр | 1337 | 135
20918 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ) | 369280 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля электрообогрева (лента) | 1563830 | KS6.69 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.45921 | Метр | 1337 | 135
20919 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ) | 369280 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля электрообогрева (лента) | 1563830 | KS6.69 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 2.044 | Метр | 1337 | 135
20920 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ) | 369280 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля электрообогрева (лента) | 1563830 | KS6.69 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 4.8856 | Метр | 1337 | 135
20921 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ) | 369280 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля электрообогрева (лента) | 1563830 | KS6.69 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 1.1808 | Метр | 1337 | 135
20922 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ) | 369280 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля электрообогрева (лента) | 1563830 | KS6.69 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 2.3582 | Метр | 1337 | 135
20923 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ) | 369280 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля электрообогрева (лента) | 1563830 | KS6.69 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.41087 | Метр | 1337 | 135
20924 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ) | 369280 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля электрообогрева (лента) | 1563830 | KS6.69 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 1.8886 | Метр | 1337 | 135
20925 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ) | 369280 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля электрообогрева (лента) | 1563830 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 6.711 | Метр | 1337 | 256
20926 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ) | 369280 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля электрообогрева (лента) | 1563830 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.77913 | Метр | 1337 | 256
20927 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ) | 369280 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля электрообогрева (лента) | 1563830 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 1.388 | Метр | 1337 | 256
20928 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ) | 369280 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля электрообогрева (лента) | 1563830 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 3.5814 | Метр | 1337 | 256
20929 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ) | 369280 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля электрообогрева (лента) | 1563830 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 9.2645 | Метр | 1337 | 256
20930 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ) | 369280 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля электрообогрева (лента) | 1563830 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 3.876 | Метр | 1337 | 256
20931 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ) | 369280 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля электрообогрева (лента) | 1563830 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 2.2392 | Метр | 1337 | 256
20932 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ) | 369280 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля электрообогрева (лента) | 1563830 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.87079 | Метр | 1337 | 256
20933 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ) | 369280 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля электрообогрева (лента) | 1563830 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 4.4718 | Метр | 1337 | 256
20934 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ1) | 369281 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (термопреобразователь) | 1563831 | KS6.54 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.04 | Штука | 1341 | 2
20935 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ1) | 369281 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (термопреобразователь) | 1563831 | KS6.54 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.02 | Штука | 1341 | 2
20936 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ1) | 369281 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (термопреобразователь) | 1563831 | KS6.54 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.02 | Штука | 1341 | 2
20937 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ1) | 369281 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (термопреобразователь) | 1563831 | KS6.54 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.05 | Штука | 1341 | 2
20938 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ1) | 369281 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (термопреобразователь) | 1563831 | KS6.54 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.06 | Штука | 1341 | 2
20939 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ1) | 369281 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (термопреобразователь) | 1563831 | KS6.54 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.02 | Штука | 1341 | 2
20940 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ1) | 369281 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (термопреобразователь) | 1563831 | KS6.54 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.02 | Штука | 1341 | 2
20941 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ1) | 369281 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля электрообогрева (лента) | 1563832 | KS6.69 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 1.2385 | Метр | 1337 | 228
20942 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ1) | 369281 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля электрообогрева (лента) | 1563832 | KS6.69 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 3.9848 | Метр | 1337 | 228
20943 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ1) | 369281 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля электрообогрева (лента) | 1563832 | KS6.69 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 3.1879 | Метр | 1337 | 228
20944 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ1) | 369281 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля электрообогрева (лента) | 1563832 | KS6.69 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 1.9924 | Метр | 1337 | 228
20945 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ1) | 369281 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля электрообогрева (лента) | 1563832 | KS6.69 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.77432 | Метр | 1337 | 228
20946 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ1) | 369281 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля электрообогрева (лента) | 1563832 | KS6.69 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 8.2485 | Метр | 1337 | 228
20947 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ1) | 369281 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля электрообогрева (лента) | 1563832 | KS6.69 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 5.9772 | Метр | 1337 | 228
20948 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ1) | 369281 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля электрообогрева (лента) | 1563832 | KS6.69 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 3.454 | Метр | 1337 | 228
20949 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ1) | 369281 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля электрообогрева (лента) | 1563832 | KS6.69 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.69272 | Метр | 1337 | 228
20950 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ1) | 369281 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля электрообогрева (лента) | 1563832 | KS6.69 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 3.1689 | Метр | 1337 | 1043
20951 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ1) | 369281 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля электрообогрева (лента) | 1563832 | KS6.69 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 5.6655 | Метр | 1337 | 1043
20952 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ1) | 369281 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля электрообогрева (лента) | 1563832 | KS6.69 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 37.7335 | Метр | 1337 | 1043
20953 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ1) | 369281 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля электрообогрева (лента) | 1563832 | KS6.69 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 9.1144 | Метр | 1337 | 1043
20954 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ1) | 369281 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля электрообогрева (лента) | 1563832 | KS6.69 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 14.5833 | Метр | 1337 | 1043
20955 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ1) | 369281 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля электрообогрева (лента) | 1563832 | KS6.69 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 3.5422 | Метр | 1337 | 1043
20956 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ1) | 369281 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля электрообогрева (лента) | 1563832 | KS6.69 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 15.8007 | Метр | 1337 | 1043
20957 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ1) | 369281 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля электрообогрева (лента) | 1563832 | KS6.69 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 18.2288 | Метр | 1337 | 1043
20958 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ1) | 369281 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля электрообогрева (лента) | 1563832 | KS6.69 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 27.3431 | Метр | 1337 | 1043
20959 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ1) | 369281 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля электрообогрева (лента) | 1563832 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 291.1593 | Метр | 1337 | 8048
20960 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ1) | 369281 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля электрообогрева (лента) | 1563832 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 121.9212 | Метр | 1337 | 8048
20961 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ1) | 369281 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля электрообогрева (лента) | 1563832 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 140.6568 | Метр | 1337 | 8048
20962 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ1) | 369281 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля электрообогрева (лента) | 1563832 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 210.9852 | Метр | 1337 | 8048
20963 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ1) | 369281 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля электрообогрева (лента) | 1563832 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 70.3284 | Метр | 1337 | 8048
20964 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ1) | 369281 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля электрообогрева (лента) | 1563832 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 24.4518 | Метр | 1337 | 8048
20965 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ1) | 369281 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля электрообогрева (лента) | 1563832 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 27.3322 | Метр | 1337 | 8048
20966 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ1) | 369281 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля электрообогрева (лента) | 1563832 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 43.7163 | Метр | 1337 | 8048
20967 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ1) | 369281 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля электрообогрева (лента) | 1563832 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 112.528 | Метр | 1337 | 8048
20968 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ1) | 369281 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля электрообогрева (лента) | 1563832 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 9.1963 | Метр | 1337 | 1693
20969 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ1) | 369281 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля электрообогрева (лента) | 1563832 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 5.7497 | Метр | 1337 | 1693
20970 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ1) | 369281 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля электрообогрева (лента) | 1563832 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 23.6717 | Метр | 1337 | 1693
20971 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ1) | 369281 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля электрообогрева (лента) | 1563832 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 14.7945 | Метр | 1337 | 1693
20972 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ1) | 369281 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля электрообогрева (лента) | 1563832 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 25.6477 | Метр | 1337 | 1693
20973 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ1) | 369281 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля электрообогрева (лента) | 1563832 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 29.589 | Метр | 1337 | 1693
20974 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ1) | 369281 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля электрообогрева (лента) | 1563832 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 44.3834 | Метр | 1337 | 1693
20975 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ1) | 369281 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля электрообогрева (лента) | 1563832 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 5.1437 | Метр | 1337 | 1693
20976 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ1) | 369281 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля электрообогрева (лента) | 1563832 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 61.2491 | Метр | 1337 | 1693
20977 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ1) | 369281 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля электрообогрева (лента) | 1563832 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 8.7835 | Метр | 1337 | 1617
20978 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ1) | 369281 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля электрообогрева (лента) | 1563832 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 14.1303 | Метр | 1337 | 1617
20979 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ1) | 369281 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля электрообогрева (лента) | 1563832 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 24.4964 | Метр | 1337 | 1617
20980 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ1) | 369281 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля электрообогрева (лента) | 1563832 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 4.9128 | Метр | 1337 | 1617
20981 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ1) | 369281 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля электрообогрева (лента) | 1563832 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 42.391 | Метр | 1337 | 1617
20982 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ1) | 369281 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля электрообогрева (лента) | 1563832 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 58.4996 | Метр | 1337 | 1617
20983 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ1) | 369281 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля электрообогрева (лента) | 1563832 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 22.6091 | Метр | 1337 | 1617
20984 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ1) | 369281 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля электрообогрева (лента) | 1563832 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 5.4916 | Метр | 1337 | 1617
20985 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Обогрев электрический (ОЭ1) | 369281 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля электрообогрева (лента) | 1563832 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 28.2607 | Метр | 1337 | 1617
20986 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369279 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельных полок, стоек (стойка-104шт, полка-104шт) | 1563833 | KS6.68 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 7.98 | Штука | 1341 | 208
20987 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369279 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (труба стальная-1810м, металлорукав-1070м) | 1563834 | KS6.67 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.6068 | Метр | 1337 | 210
20988 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369279 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (труба стальная-1810м, металлорукав-1070м) | 1563834 | KS6.67 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 2.2984 | Метр | 1337 | 210
20989 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369279 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (труба стальная-1810м, металлорукав-1070м) | 1563834 | KS6.67 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 3.7777 | Метр | 1337 | 210
20990 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369279 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (труба стальная-1810м, металлорукав-1070м) | 1563834 | KS6.67 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.38635 | Метр | 1337 | 210
20991 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369279 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (труба стальная-1810м, металлорукав-1070м) | 1563834 | KS6.67 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 2.4579 | Метр | 1337 | 1336
20992 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369279 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (труба стальная-1810м, металлорукав-1070м) | 1563834 | KS6.67 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 3.8604 | Метр | 1337 | 1336
20993 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369279 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (труба стальная-1810м, металлорукав-1070м) | 1563834 | KS6.67 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 14.6222 | Метр | 1337 | 1336
20994 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369279 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (труба стальная-1810м, металлорукав-1070м) | 1563834 | KS6.67 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 24.0332 | Метр | 1337 | 1336
20995 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369279 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (труба стальная-1810м, металлорукав-1070м) | 1563834 | KS6.67 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.4857 | Метр | 1337 | 264
20996 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369279 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (труба стальная-1810м, металлорукав-1070м) | 1563834 | KS6.67 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 2.8894 | Метр | 1337 | 264
20997 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369279 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (труба стальная-1810м, металлорукав-1070м) | 1563834 | KS6.67 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 4.7491 | Метр | 1337 | 264
20998 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369279 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (труба стальная-1810м, металлорукав-1070м) | 1563834 | KS6.67 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.76283 | Метр | 1337 | 264
20999 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369279 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельных коробов (профиль) | 1563835 | KS6.67 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.46942 | Метр | 1337 | 43
21000 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369279 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельных коробов (профиль) | 1563835 | KS6.67 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.12542 | Метр | 1337 | 43
21001 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369279 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельных коробов (профиль) | 1563835 | KS6.67 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.774 | Метр | 1337 | 43
21002 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369279 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельных коробов (профиль) | 1563835 | KS6.67 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.078833 | Метр | 1337 | 43
21003 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369279 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельных коробов (профиль) | 1563835 | KS6.67 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.22458 | Метр | 1337 | 77
21004 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369279 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельных коробов (профиль) | 1563835 | KS6.67 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.84058 | Метр | 1337 | 77
21005 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369279 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельных коробов (профиль) | 1563835 | KS6.67 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 1.386 | Метр | 1337 | 77
21006 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369279 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельных коробов (профиль) | 1563835 | KS6.67 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.14117 | Метр | 1337 | 77
21007 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369279 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (щит электрообогрева) | 1563836 | KS6.39 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 1.51 | Штука | 1341 | 2
21008 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369279 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (щит электрообогрева) | 1563836 | KS6.39 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.16 | Штука | 1341 | 2
21009 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369279 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (щит электрообогрева) | 1563836 | KS6.39 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Погрузчик телескопический | 27627 | 0.41 | Штука | 1341 | 2
21010 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369279 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (щит электрообогрева) | 1563836 | KS6.39 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 1.34 | Штука | 1341 | 2
21011 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369279 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (щит электрообогрева) | 1563836 | KS6.39 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.81 | Штука | 1341 | 2
21012 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369279 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (щит электрообогрева) | 1563836 | KS6.39 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (50-99т) | 27621 | 2.33 | Штука | 1341 | 2
21013 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369279 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (щит электрообогрева) | 1563836 | KS6.39 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 3.65 | Штука | 1341 | 2
21014 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369279 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (щит электрообогрева) | 1563836 | KS6.39 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 3.38 | Штука | 1341 | 2
21015 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369279 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (щит электрообогрева) | 1563836 | KS6.39 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 200 т | 27607 | 1.26 | Штука | 1341 | 2
21016 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369279 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (щит электрообогрева) | 1563836 | KS6.39 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.3 | Штука | 1341 | 2
21017 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369279 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563837 | KS6.69 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 23.9092 | Метр | 1337 | 1710
21018 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369279 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563837 | KS6.69 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 5.1949 | Метр | 1337 | 1710
21019 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369279 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563837 | KS6.69 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 29.8859 | Метр | 1337 | 1710
21020 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369279 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563837 | KS6.69 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 44.8295 | Метр | 1337 | 1710
21021 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369279 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563837 | KS6.69 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 5.8073 | Метр | 1337 | 1710
21022 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369279 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563837 | KS6.69 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 61.8644 | Метр | 1337 | 1710
21023 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369279 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563837 | KS6.69 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 9.2888 | Метр | 1337 | 1710
21024 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369279 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563837 | KS6.69 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 14.9436 | Метр | 1337 | 1710
21025 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369279 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563837 | KS6.69 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 25.9047 | Метр | 1337 | 1710
21026 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369279 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563837 | KS6.69 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 40.9901 | Метр | 1337 | 7546
21027 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369279 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563837 | KS6.69 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 22.9242 | Метр | 1337 | 7546
21028 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369279 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563837 | KS6.69 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 197.8266 | Метр | 1337 | 7546
21029 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369279 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563837 | KS6.69 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 131.8824 | Метр | 1337 | 7546
21030 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369279 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563837 | KS6.69 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 25.6267 | Метр | 1337 | 7546
21031 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369279 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563837 | KS6.69 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 272.9994 | Метр | 1337 | 7546
21032 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369279 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563837 | KS6.69 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 65.9442 | Метр | 1337 | 7546
21033 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369279 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563837 | KS6.69 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 114.3141 | Метр | 1337 | 7546
21034 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369279 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563837 | KS6.69 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 105.5083 | Метр | 1337 | 7546
21035 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369279 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563837 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 88.431 | Метр | 1337 | 29109
21036 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369279 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563837 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 508.7417 | Метр | 1337 | 29109
21037 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369279 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563837 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 158.1211 | Метр | 1337 | 29109
21038 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369279 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563837 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 407.0025 | Метр | 1337 | 29109
21039 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369279 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563837 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 440.9712 | Метр | 1337 | 29109
21040 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369279 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563837 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 98.856 | Метр | 1337 | 29109
21041 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369279 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563837 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 254.3822 | Метр | 1337 | 29109
21042 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369279 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563837 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 1053.1062 | Метр | 1337 | 29109
21043 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369279 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563837 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 763.1239 | Метр | 1337 | 29109
21044 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369279 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1563838 | KS6.70 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 16.33 | Метр | 1337 | 470
21045 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369279 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1563838 | KS6.70 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.47 | Метр | 1337 | 470
21046 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369279 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1563838 | KS6.70 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 1.94 | Метр | 1337 | 470
21047 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369279 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1563838 | KS6.70 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 2.04 | Метр | 1337 | 470
21048 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369279 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1563838 | KS6.70 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 16.28 | Метр | 1337 | 470
21049 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация обогрева коммуникаций (АОК) | 369277 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563839 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 5.51 | Метр | 1337 | 210
21050 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация обогрева коммуникаций (АОК) | 369277 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563839 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 3.67 | Метр | 1337 | 210
21051 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация обогрева коммуникаций (АОК) | 369277 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563839 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 2.94 | Метр | 1337 | 210
21052 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация обогрева коммуникаций (АОК) | 369277 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563839 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 7.6 | Метр | 1337 | 210
21053 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация обогрева коммуникаций (АОК) | 369277 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563839 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.71 | Метр | 1337 | 210
21054 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация обогрева коммуникаций (АОК) | 369277 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563839 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.64 | Метр | 1337 | 210
21055 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация обогрева коммуникаций (АОК) | 369277 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563839 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 3.18 | Метр | 1337 | 210
21056 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация обогрева коммуникаций (АОК) | 369277 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563839 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 1.84 | Метр | 1337 | 210
21057 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация обогрева коммуникаций (АОК) | 369277 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563839 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 1.14 | Метр | 1337 | 210
21058 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация обогрева коммуникаций (АОК) | 369277 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1563840 | KS6.70 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.004137 | Метр | 1337 | 1
21059 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация обогрева коммуникаций (АОК) | 369277 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1563840 | KS6.70 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.003134 | Метр | 1337 | 1
21060 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация обогрева коммуникаций (АОК) | 369277 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1563840 | KS6.70 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 0.03 | Метр | 1337 | 1
21061 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация обогрева коммуникаций (АОК) | 369277 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1563840 | KS6.70 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.03 | Метр | 1337 | 1
21062 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация обогрева коммуникаций (АОК) | 369277 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1563840 | KS6.70 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 0.00435 | Метр | 1337 | 1
21063 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизированная система управления энергоснабжением (АСУЭ) | 369275 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (АСУ) | 1563841 | KS6.39 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.816 | Штука | 1341 | 2
21064 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизированная система управления энергоснабжением (АСУЭ) | 369275 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (АСУ) | 1563841 | KS6.39 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 3.652 | Штука | 1341 | 2
21065 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизированная система управления энергоснабжением (АСУЭ) | 369275 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (АСУ) | 1563841 | KS6.39 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.156 | Штука | 1341 | 2
21066 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизированная система управления энергоснабжением (АСУЭ) | 369275 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (АСУ) | 1563841 | KS6.39 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.3 | Штука | 1341 | 2
21067 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизированная система управления энергоснабжением (АСУЭ) | 369275 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (АСУ) | 1563841 | KS6.39 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 200 т | 27607 | 1.26 | Штука | 1341 | 2
21068 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизированная система управления энергоснабжением (АСУЭ) | 369275 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (АСУ) | 1563841 | KS6.39 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 3.376 | Штука | 1341 | 2
21069 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизированная система управления энергоснабжением (АСУЭ) | 369275 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (АСУ) | 1563841 | KS6.39 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Погрузчик телескопический | 27627 | 0.408 | Штука | 1341 | 2
21070 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизированная система управления энергоснабжением (АСУЭ) | 369275 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (АСУ) | 1563841 | KS6.39 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 1.34 | Штука | 1341 | 2
21071 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизированная система управления энергоснабжением (АСУЭ) | 369275 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (АСУ) | 1563841 | KS6.39 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 1.508 | Штука | 1341 | 2
21072 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизированная система управления энергоснабжением (АСУЭ) | 369275 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (АСУ) | 1563841 | KS6.39 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (50-99т) | 27621 | 2.332 | Штука | 1341 | 2
21073 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизированная система управления энергоснабжением (АСУЭ) | 369275 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (АСУ) | 1563841 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.234 | Штука | 1341 | 3
21074 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизированная система управления энергоснабжением (АСУЭ) | 369275 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (АСУ) | 1563841 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 2.262 | Штука | 1341 | 3
21075 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизированная система управления энергоснабжением (АСУЭ) | 369275 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (АСУ) | 1563841 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Погрузчик телескопический | 27627 | 0.612 | Штука | 1341 | 3
21076 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизированная система управления энергоснабжением (АСУЭ) | 369275 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (АСУ) | 1563841 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (50-99т) | 27621 | 3.498 | Штука | 1341 | 3
21077 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизированная система управления энергоснабжением (АСУЭ) | 369275 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (АСУ) | 1563841 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 2.01 | Штука | 1341 | 3
21078 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизированная система управления энергоснабжением (АСУЭ) | 369275 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (АСУ) | 1563841 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 200 т | 27607 | 1.89 | Штука | 1341 | 3
21079 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизированная система управления энергоснабжением (АСУЭ) | 369275 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (АСУ) | 1563841 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.224 | Штука | 1341 | 3
21080 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизированная система управления энергоснабжением (АСУЭ) | 369275 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (АСУ) | 1563841 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 5.064 | Штука | 1341 | 3
21081 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизированная система управления энергоснабжением (АСУЭ) | 369275 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (АСУ) | 1563841 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.45 | Штука | 1341 | 3
21082 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизированная система управления энергоснабжением (АСУЭ) | 369275 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (АСУ) | 1563841 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 5.478 | Штука | 1341 | 3
21083 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизированная система управления энергоснабжением (АСУЭ) | 369275 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельных коробов (лоток) | 1563842 | KS6.67 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.02 | Метр | 1337 | 9
21084 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизированная система управления энергоснабжением (АСУЭ) | 369275 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельных коробов (лоток) | 1563842 | KS6.67 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.03 | Метр | 1337 | 9
21085 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизированная система управления энергоснабжением (АСУЭ) | 369275 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельных коробов (лоток) | 1563842 | KS6.67 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.1 | Метр | 1337 | 9
21086 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизированная система управления энергоснабжением (АСУЭ) | 369275 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельных коробов (лоток) | 1563842 | KS6.67 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.16 | Метр | 1337 | 9
21087 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизированная система управления энергоснабжением (АСУЭ) | 369275 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля (в т.ч. оптический-1185м) | 1563843 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 29.2715 | Метр | 1337 | 1675
21088 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизированная система управления энергоснабжением (АСУЭ) | 369275 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля (в т.ч. оптический-1185м) | 1563843 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 25.3768 | Метр | 1337 | 1675
21089 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизированная система управления энергоснабжением (АСУЭ) | 369275 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля (в т.ч. оптический-1185м) | 1563843 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 60.5987 | Метр | 1337 | 1675
21090 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизированная система управления энергоснабжением (АСУЭ) | 369275 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля (в т.ч. оптический-1185м) | 1563843 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 9.1012 | Метр | 1337 | 1675
21091 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизированная система управления энергоснабжением (АСУЭ) | 369275 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля (в т.ч. оптический-1185м) | 1563843 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 5.0894 | Метр | 1337 | 1675
21092 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизированная система управления энергоснабжением (АСУЭ) | 369275 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля (в т.ч. оптический-1185м) | 1563843 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 23.4207 | Метр | 1337 | 1675
21093 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизированная система управления энергоснабжением (АСУЭ) | 369275 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля (в т.ч. оптический-1185м) | 1563843 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 14.6358 | Метр | 1337 | 1675
21094 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизированная система управления энергоснабжением (АСУЭ) | 369275 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля (в т.ч. оптический-1185м) | 1563843 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 43.9131 | Метр | 1337 | 1675
21095 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизированная система управления энергоснабжением (АСУЭ) | 369275 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля (в т.ч. оптический-1185м) | 1563843 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 5.6868 | Метр | 1337 | 1675
21096 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизированная система управления энергоснабжением (АСУЭ) | 369275 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля (в т.ч. оптический-1185м) | 1563843 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 17.4604 | Метр | 1337 | 666
21097 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизированная система управления энергоснабжением (АСУЭ) | 369275 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля (в т.ч. оптический-1185м) | 1563843 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 5.8194 | Метр | 1337 | 666
21098 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизированная система управления энергоснабжением (АСУЭ) | 369275 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля (в т.ч. оптический-1185м) | 1563843 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 2.0236 | Метр | 1337 | 666
21099 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизированная система управления энергоснабжением (АСУЭ) | 369275 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля (в т.ч. оптический-1185м) | 1563843 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 24.0948 | Метр | 1337 | 666
21100 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизированная система управления энергоснабжением (АСУЭ) | 369275 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля (в т.ч. оптический-1185м) | 1563843 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 10.0901 | Метр | 1337 | 666
21101 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизированная система управления энергоснабжением (АСУЭ) | 369275 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля (в т.ч. оптический-1185м) | 1563843 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 2.2611 | Метр | 1337 | 666
21102 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизированная система управления энергоснабжением (АСУЭ) | 369275 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля (в т.ч. оптический-1185м) | 1563843 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 9.3124 | Метр | 1337 | 666
21103 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизированная система управления энергоснабжением (АСУЭ) | 369275 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля (в т.ч. оптический-1185м) | 1563843 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 3.6188 | Метр | 1337 | 666
21104 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизированная система управления энергоснабжением (АСУЭ) | 369275 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля (в т.ч. оптический-1185м) | 1563843 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 11.6387 | Метр | 1337 | 666
21105 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизированная система управления энергоснабжением (АСУЭ) | 369275 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля (в т.ч. оптический-1185м) | 1563843 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.577 | Метр | 1337 | 519
21106 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизированная система управления энергоснабжением (АСУЭ) | 369275 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля (в т.ч. оптический-1185м) | 1563843 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.7621 | Метр | 1337 | 519
21107 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизированная система управления энергоснабжением (АСУЭ) | 369275 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля (в т.ч. оптический-1185м) | 1563843 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 18.7765 | Метр | 1337 | 519
21108 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизированная система управления энергоснабжением (АСУЭ) | 369275 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля (в т.ч. оптический-1185м) | 1563843 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 7.863 | Метр | 1337 | 519
21109 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизированная система управления энергоснабжением (АСУЭ) | 369275 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля (в т.ч. оптический-1185м) | 1563843 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 4.5349 | Метр | 1337 | 519
21110 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизированная система управления энергоснабжением (АСУЭ) | 369275 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля (в т.ч. оптический-1185м) | 1563843 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 7.2569 | Метр | 1337 | 519
21111 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизированная система управления энергоснабжением (АСУЭ) | 369275 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля (в т.ч. оптический-1185м) | 1563843 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 2.82 | Метр | 1337 | 519
21112 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизированная система управления энергоснабжением (АСУЭ) | 369275 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля (в т.ч. оптический-1185м) | 1563843 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 9.0698 | Метр | 1337 | 519
21113 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизированная система управления энергоснабжением (АСУЭ) | 369275 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля (в т.ч. оптический-1185м) | 1563843 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 13.6065 | Метр | 1337 | 519
21114 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369270 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (манометр показывающий) | 1563844 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.02 | Штука | 1341 | 1
21115 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369270 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (манометр показывающий) | 1563844 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.01 | Штука | 1341 | 1
21116 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369270 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (манометр показывающий) | 1563844 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.01 | Штука | 1341 | 1
21117 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369270 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (манометр показывающий) | 1563844 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.01 | Штука | 1341 | 1
21118 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369270 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (манометр показывающий) | 1563844 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.02 | Штука | 1341 | 1
21119 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369270 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (манометр показывающий) | 1563844 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.01 | Штука | 1341 | 1
21120 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369270 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (манометр показывающий) | 1563844 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.03 | Штука | 1341 | 1
21121 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369270 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельных полок, стоек (стойка-420шт, полка-240шт) | 1563845 | KS6.68 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 22.5578 | Штука | 1341 | 588
21122 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369270 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельных полок, стоек (стойка-420шт, полка-240шт) | 1563845 | KS6.68 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 2.7622 | Штука | 1341 | 72
21123 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369270 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (металлорукав34м, труба стальная-199м) | 1563846 | KS6.67 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 2.1579 | Метр | 1337 | 120
21124 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369270 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (металлорукав34м, труба стальная-199м) | 1563846 | KS6.67 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 1.3133 | Метр | 1337 | 120
21125 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369270 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (металлорукав34м, труба стальная-199м) | 1563846 | KS6.67 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.34506 | Метр | 1337 | 120
21126 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369270 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (металлорукав34м, труба стальная-199м) | 1563846 | KS6.67 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.22146 | Метр | 1337 | 120
21127 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369270 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (металлорукав34м, труба стальная-199м) | 1563846 | KS6.67 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.11442 | Метр | 1337 | 62
21128 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369270 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (металлорукав34м, труба стальная-199м) | 1563846 | KS6.67 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.67854 | Метр | 1337 | 62
21129 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369270 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (металлорукав34м, труба стальная-199м) | 1563846 | KS6.67 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.17828 | Метр | 1337 | 62
21130 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369270 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (металлорукав34м, труба стальная-199м) | 1563846 | KS6.67 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 1.1149 | Метр | 1337 | 62
21131 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369270 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (металлорукав34м, труба стальная-199м) | 1563846 | KS6.67 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.39399 | Метр | 1337 | 36
21132 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369270 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (металлорукав34м, труба стальная-199м) | 1563846 | KS6.67 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.64738 | Метр | 1337 | 36
21133 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369270 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (металлорукав34м, труба стальная-199м) | 1563846 | KS6.67 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.10352 | Метр | 1337 | 36
21134 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369270 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (металлорукав34м, труба стальная-199м) | 1563846 | KS6.67 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.066438 | Метр | 1337 | 36
21135 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369270 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (металлорукав34м, труба стальная-199м) | 1563846 | KS6.67 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.16416 | Метр | 1337 | 15
21136 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369270 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (металлорукав34м, труба стальная-199м) | 1563846 | KS6.67 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.26974 | Метр | 1337 | 15
21137 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369270 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (металлорукав34м, труба стальная-199м) | 1563846 | KS6.67 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.043133 | Метр | 1337 | 15
21138 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369270 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (металлорукав34м, труба стальная-199м) | 1563846 | KS6.67 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.027682 | Метр | 1337 | 15
21139 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369270 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельных коробов (лоток-390шт) | 1563847 | KS6.67 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 20.7981 | Метр | 1337 | 1156
21140 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369270 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельных коробов (лоток-390шт) | 1563847 | KS6.67 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 3.3396 | Метр | 1337 | 1156
21141 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369270 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельных коробов (лоток-390шт) | 1563847 | KS6.67 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 12.6468 | Метр | 1337 | 1156
21142 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369270 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельных коробов (лоток-390шт) | 1563847 | KS6.67 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 2.1243 | Метр | 1337 | 1156
21143 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369270 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельных коробов (лоток-390шт) | 1563847 | KS6.67 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.020214 | Метр | 1337 | 11
21144 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369270 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельных коробов (лоток-390шт) | 1563847 | KS6.67 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.19791 | Метр | 1337 | 11
21145 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369270 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельных коробов (лоток-390шт) | 1563847 | KS6.67 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.12034 | Метр | 1337 | 11
21146 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369270 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельных коробов (лоток-390шт) | 1563847 | KS6.67 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.031778 | Метр | 1337 | 11
21147 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369270 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельных коробов (лоток-390шт) | 1563847 | KS6.67 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.053974 | Метр | 1337 | 3
21148 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369270 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельных коробов (лоток-390шт) | 1563847 | KS6.67 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.008667 | Метр | 1337 | 3
21149 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369270 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельных коробов (лоток-390шт) | 1563847 | KS6.67 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.005513 | Метр | 1337 | 3
21150 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369270 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельных коробов (лоток-390шт) | 1563847 | KS6.67 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.032821 | Метр | 1337 | 3
21151 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369270 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля (в т.ч. оптический-4715м) | 1563848 | KS6.69 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 99.5456 | Метр | 1337 | 6571
21152 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369270 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля (в т.ч. оптический-4715м) | 1563848 | KS6.69 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 57.4252 | Метр | 1337 | 6571
21153 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369270 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля (в т.ч. оптический-4715м) | 1563848 | KS6.69 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 35.6942 | Метр | 1337 | 6571
21154 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369270 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля (в т.ч. оптический-4715м) | 1563848 | KS6.69 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 91.8772 | Метр | 1337 | 6571
21155 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369270 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля (в т.ч. оптический-4715м) | 1563848 | KS6.69 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 114.8408 | Метр | 1337 | 6571
21156 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369270 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля (в т.ч. оптический-4715м) | 1563848 | KS6.69 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 19.9624 | Метр | 1337 | 6571
21157 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369270 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля (в т.ч. оптический-4715м) | 1563848 | KS6.69 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 172.2661 | Метр | 1337 | 6571
21158 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369270 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля (в т.ч. оптический-4715м) | 1563848 | KS6.69 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 22.3153 | Метр | 1337 | 6571
21159 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369270 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля (в т.ч. оптический-4715м) | 1563848 | KS6.69 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 237.7257 | Метр | 1337 | 6571
21160 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369270 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля (в т.ч. оптический-4715м) | 1563848 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 194.3528 | Метр | 1337 | 13900
21161 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369270 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля (в т.ч. оптический-4715м) | 1563848 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 502.8743 | Метр | 1337 | 13900
21162 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369270 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля (в т.ч. оптический-4715м) | 1563848 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 121.4748 | Метр | 1337 | 13900
21163 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369270 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля (в т.ч. оптический-4715м) | 1563848 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 75.5058 | Метр | 1337 | 13900
21164 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369270 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля (в т.ч. оптический-4715м) | 1563848 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 210.5744 | Метр | 1337 | 13900
21165 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369270 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля (в т.ч. оптический-4715м) | 1563848 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 47.2047 | Метр | 1337 | 13900
21166 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369270 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля (в т.ч. оптический-4715м) | 1563848 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 364.4039 | Метр | 1337 | 13900
21167 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369270 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля (в т.ч. оптический-4715м) | 1563848 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 242.9292 | Метр | 1337 | 13900
21168 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369270 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля (в т.ч. оптический-4715м) | 1563848 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 42.2276 | Метр | 1337 | 13900
21169 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369270 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод-1м, полоса-140м) | 1563849 | KS6.70 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.41135 | Метр | 1337 | 100
21170 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369270 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод-1м, полоса-140м) | 1563849 | KS6.70 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 3.4752 | Метр | 1337 | 100
21171 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369270 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод-1м, полоса-140м) | 1563849 | KS6.70 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 3.461 | Метр | 1337 | 100
21172 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369270 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод-1м, полоса-140м) | 1563849 | KS6.70 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 0.43262 | Метр | 1337 | 100
21173 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369270 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод-1м, полоса-140м) | 1563849 | KS6.70 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.31206 | Метр | 1337 | 100
21174 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369270 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод-1м, полоса-140м) | 1563849 | KS6.70 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 1.419 | Метр | 1337 | 41
21175 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369270 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод-1м, полоса-140м) | 1563849 | KS6.70 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.16865 | Метр | 1337 | 41
21176 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369270 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод-1м, полоса-140м) | 1563849 | KS6.70 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 1.4248 | Метр | 1337 | 41
21177 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369270 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод-1м, полоса-140м) | 1563849 | KS6.70 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 0.17738 | Метр | 1337 | 41
21178 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ) | 369270 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод-1м, полоса-140м) | 1563849 | KS6.70 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.12794 | Метр | 1337 | 41
21179 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ1) | 369271 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563850 | KS6.3 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Гидромолот | 27605 | 0.94812 | Метр кубический | 1339 | 370
21180 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ1) | 369271 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563850 | KS6.3 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 1.1524 | Метр кубический | 1339 | 370
21181 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ1) | 369271 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563850 | KS6.3 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 27656 | 5.604 | Метр кубический | 1339 | 370
21182 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ1) | 369271 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563850 | KS6.3 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный среднего класса с гидролинией (массой 16-35т) | 27661 | 4.8832 | Метр кубический | 1339 | 370
21183 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ1) | 369271 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563850 | KS6.3 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 13.8557 | Метр кубический | 1339 | 370
21184 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ1) | 369271 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563850 | KS6.3 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 2.008 | Метр кубический | 1339 | 370
21185 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ1) | 369271 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563850 | KS6.3 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 3.202 | Метр кубический | 1339 | 590
21186 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ1) | 369271 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563850 | KS6.3 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 1.8376 | Метр кубический | 1339 | 590
21187 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ1) | 369271 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563850 | KS6.3 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 22.0943 | Метр кубический | 1339 | 590
21188 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ1) | 369271 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563850 | KS6.3 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 27656 | 8.936 | Метр кубический | 1339 | 590
21189 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ1) | 369271 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563850 | KS6.3 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Гидромолот | 27605 | 1.5119 | Метр кубический | 1339 | 590
21190 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ1) | 369271 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563850 | KS6.3 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный среднего класса с гидролинией (массой 16-35т) | 27661 | 7.7868 | Метр кубический | 1339 | 590
21191 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ1) | 369271 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (труба стальная) | 1563851 | KS6.67 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.47 | Метр | 1337 | 254
21192 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ1) | 369271 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (труба стальная) | 1563851 | KS6.67 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 4.57 | Метр | 1337 | 254
21193 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ1) | 369271 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (труба стальная) | 1563851 | KS6.67 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.73 | Метр | 1337 | 254
21194 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ1) | 369271 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (труба стальная) | 1563851 | KS6.67 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 2.78 | Метр | 1337 | 254
21195 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ1) | 369271 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА | 1563852 | KS6.53 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.83 | Штука | 1341 | 14
21196 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ1) | 369271 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА | 1563852 | KS6.53 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 30.02 | Штука | 1341 | 14
21197 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ1) | 369271 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельных коробов (лоток-50шт) | 1563853 | KS6.67 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 2.178 | Метр | 1337 | 121
21198 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ1) | 369271 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельных коробов (лоток-50шт) | 1563853 | KS6.67 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.34687 | Метр | 1337 | 121
21199 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ1) | 369271 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельных коробов (лоток-50шт) | 1563853 | KS6.67 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 1.3229 | Метр | 1337 | 121
21200 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ1) | 369271 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельных коробов (лоток-50шт) | 1563853 | KS6.67 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.22587 | Метр | 1337 | 121
21201 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ1) | 369271 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельных коробов (лоток-50шт) | 1563853 | KS6.67 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.054133 | Метр | 1337 | 29
21202 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ1) | 369271 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельных коробов (лоток-50шт) | 1563853 | KS6.67 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.31707 | Метр | 1337 | 29
21203 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ1) | 369271 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельных коробов (лоток-50шт) | 1563853 | KS6.67 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.083133 | Метр | 1337 | 29
21204 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ1) | 369271 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельных коробов (лоток-50шт) | 1563853 | KS6.67 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.522 | Метр | 1337 | 29
21205 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ1) | 369271 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (датчик абс.давл-1 шт, датчик изб. Давл-2 шт, ТСМУ-1 шт, ТСПУ-1 шт, сигнализатор перепада давления-4 шт, | 1563854 | KS6.54 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.03 | Штука | 1341 | 3
21206 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ1) | 369271 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (датчик абс.давл-1 шт, датчик изб. Давл-2 шт, ТСМУ-1 шт, ТСПУ-1 шт, сигнализатор перепада давления-4 шт, | 1563854 | KS6.54 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.070909 | Штука | 1341 | 3
21207 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ1) | 369271 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (датчик абс.давл-1 шт, датчик изб. Давл-2 шт, ТСМУ-1 шт, ТСПУ-1 шт, сигнализатор перепада давления-4 шт, | 1563854 | KS6.54 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.068182 | Штука | 1341 | 3
21208 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ1) | 369271 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (датчик абс.давл-1 шт, датчик изб. Давл-2 шт, ТСМУ-1 шт, ТСПУ-1 шт, сигнализатор перепада давления-4 шт, | 1563854 | KS6.54 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.038182 | Штука | 1341 | 3
21209 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ1) | 369271 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (датчик абс.давл-1 шт, датчик изб. Давл-2 шт, ТСМУ-1 шт, ТСПУ-1 шт, сигнализатор перепада давления-4 шт, | 1563854 | KS6.54 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.035455 | Штука | 1341 | 3
21210 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ1) | 369271 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (датчик абс.давл-1 шт, датчик изб. Давл-2 шт, ТСМУ-1 шт, ТСПУ-1 шт, сигнализатор перепада давления-4 шт, | 1563854 | KS6.54 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.03 | Штука | 1341 | 3
21211 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ1) | 369271 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (датчик абс.давл-1 шт, датчик изб. Давл-2 шт, ТСМУ-1 шт, ТСПУ-1 шт, сигнализатор перепада давления-4 шт, | 1563854 | KS6.54 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.09 | Штука | 1341 | 3
21212 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ1) | 369271 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (датчик абс.давл-1 шт, датчик изб. Давл-2 шт, ТСМУ-1 шт, ТСПУ-1 шт, сигнализатор перепада давления-4 шт, | 1563854 | KS6.54 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.07 | Штука | 1341 | 7
21213 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ1) | 369271 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (датчик абс.давл-1 шт, датчик изб. Давл-2 шт, ТСМУ-1 шт, ТСПУ-1 шт, сигнализатор перепада давления-4 шт, | 1563854 | KS6.54 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.15909 | Штука | 1341 | 7
21214 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ1) | 369271 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (датчик абс.давл-1 шт, датчик изб. Давл-2 шт, ТСМУ-1 шт, ТСПУ-1 шт, сигнализатор перепада давления-4 шт, | 1563854 | KS6.54 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.089091 | Штука | 1341 | 7
21215 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ1) | 369271 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (датчик абс.давл-1 шт, датчик изб. Давл-2 шт, ТСМУ-1 шт, ТСПУ-1 шт, сигнализатор перепада давления-4 шт, | 1563854 | KS6.54 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.082727 | Штука | 1341 | 7
21216 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ1) | 369271 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (датчик абс.давл-1 шт, датчик изб. Давл-2 шт, ТСМУ-1 шт, ТСПУ-1 шт, сигнализатор перепада давления-4 шт, | 1563854 | KS6.54 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.07 | Штука | 1341 | 7
21217 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ1) | 369271 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (датчик абс.давл-1 шт, датчик изб. Давл-2 шт, ТСМУ-1 шт, ТСПУ-1 шт, сигнализатор перепада давления-4 шт, | 1563854 | KS6.54 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.21 | Штука | 1341 | 7
21218 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ1) | 369271 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (датчик абс.давл-1 шт, датчик изб. Давл-2 шт, ТСМУ-1 шт, ТСПУ-1 шт, сигнализатор перепада давления-4 шт, | 1563854 | KS6.54 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.16545 | Штука | 1341 | 7
21219 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ1) | 369271 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (датчик абс.давл-1 шт, датчик изб. Давл-2 шт, ТСМУ-1 шт, ТСПУ-1 шт, сигнализатор перепада давления-4 шт, | 1563854 | KS6.54 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.011818 | Штука | 1341 | 1
21220 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ1) | 369271 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (датчик абс.давл-1 шт, датчик изб. Давл-2 шт, ТСМУ-1 шт, ТСПУ-1 шт, сигнализатор перепада давления-4 шт, | 1563854 | KS6.54 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.012727 | Штука | 1341 | 1
21221 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ1) | 369271 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (датчик абс.давл-1 шт, датчик изб. Давл-2 шт, ТСМУ-1 шт, ТСПУ-1 шт, сигнализатор перепада давления-4 шт, | 1563854 | KS6.54 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.023636 | Штука | 1341 | 1
21222 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ1) | 369271 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (датчик абс.давл-1 шт, датчик изб. Давл-2 шт, ТСМУ-1 шт, ТСПУ-1 шт, сигнализатор перепада давления-4 шт, | 1563854 | KS6.54 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.03 | Штука | 1341 | 1
21223 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ1) | 369271 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (датчик абс.давл-1 шт, датчик изб. Давл-2 шт, ТСМУ-1 шт, ТСПУ-1 шт, сигнализатор перепада давления-4 шт, | 1563854 | KS6.54 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.022727 | Штука | 1341 | 1
21224 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ1) | 369271 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (датчик абс.давл-1 шт, датчик изб. Давл-2 шт, ТСМУ-1 шт, ТСПУ-1 шт, сигнализатор перепада давления-4 шт, | 1563854 | KS6.54 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.01 | Штука | 1341 | 1
21225 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ1) | 369271 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (датчик абс.давл-1 шт, датчик изб. Давл-2 шт, ТСМУ-1 шт, ТСПУ-1 шт, сигнализатор перепада давления-4 шт, | 1563854 | KS6.54 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.01 | Штука | 1341 | 1
21226 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ1) | 369271 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (шкафы) | 1563855 | KS6.39 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 3.02 | Штука | 1341 | 4
21227 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ1) | 369271 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (шкафы) | 1563855 | KS6.39 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.6 | Штука | 1341 | 4
21228 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ1) | 369271 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (шкафы) | 1563855 | KS6.39 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.31 | Штука | 1341 | 4
21229 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ1) | 369271 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (шкафы) | 1563855 | KS6.39 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 200 т | 27607 | 2.52 | Штука | 1341 | 4
21230 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ1) | 369271 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (шкафы) | 1563855 | KS6.39 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 6.75 | Штука | 1341 | 4
21231 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ1) | 369271 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (шкафы) | 1563855 | KS6.39 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Погрузчик телескопический | 27627 | 0.82 | Штука | 1341 | 4
21232 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ1) | 369271 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (шкафы) | 1563855 | KS6.39 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 7.31 | Штука | 1341 | 4
21233 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ1) | 369271 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (шкафы) | 1563855 | KS6.39 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 2.68 | Штука | 1341 | 4
21234 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ1) | 369271 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (шкафы) | 1563855 | KS6.39 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.63 | Штука | 1341 | 4
21235 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ1) | 369271 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (шкафы) | 1563855 | KS6.39 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (50-99т) | 27621 | 4.66 | Штука | 1341 | 4
21236 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ1) | 369271 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля (в т.ч. оптический-150м) | 1563856 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 40.13 | Метр | 1337 | 4592
21237 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ1) | 369271 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля (в т.ч. оптический-150м) | 1563856 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 64.2049 | Метр | 1337 | 4592
21238 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ1) | 369271 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля (в т.ч. оптический-150м) | 1563856 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 69.5646 | Метр | 1337 | 4592
21239 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ1) | 369271 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля (в т.ч. оптический-150м) | 1563856 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 166.1293 | Метр | 1337 | 4592
21240 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ1) | 369271 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля (в т.ч. оптический-150м) | 1563856 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 15.5946 | Метр | 1337 | 4592
21241 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ1) | 369271 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля (в т.ч. оптический-150м) | 1563856 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 24.9447 | Метр | 1337 | 4592
21242 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ1) | 369271 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля (в т.ч. оптический-150м) | 1563856 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 120.3839 | Метр | 1337 | 4592
21243 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ1) | 369271 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля (в т.ч. оптический-150м) | 1563856 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 13.9514 | Метр | 1337 | 4592
21244 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ1) | 369271 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля (в т.ч. оптический-150м) | 1563856 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 80.2539 | Метр | 1337 | 4592
21245 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ1) | 369271 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля (в т.ч. оптический-150м) | 1563856 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 385.9107 | Метр | 1337 | 10667
21246 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ1) | 369271 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля (в т.ч. оптический-150м) | 1563856 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 57.9453 | Метр | 1337 | 10667
21247 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ1) | 369271 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля (в т.ч. оптический-150м) | 1563856 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 93.22 | Метр | 1337 | 10667
21248 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ1) | 369271 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля (в т.ч. оптический-150м) | 1563856 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 161.5954 | Метр | 1337 | 10667
21249 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ1) | 369271 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля (в т.ч. оптический-150м) | 1563856 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 149.1451 | Метр | 1337 | 10667
21250 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ1) | 369271 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля (в т.ч. оптический-150м) | 1563856 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 32.4086 | Метр | 1337 | 10667
21251 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ1) | 369271 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля (в т.ч. оптический-150м) | 1563856 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 279.6461 | Метр | 1337 | 10667
21252 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ1) | 369271 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля (в т.ч. оптический-150м) | 1563856 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 186.4261 | Метр | 1337 | 10667
21253 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ1) | 369271 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля (в т.ч. оптический-150м) | 1563856 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 36.2254 | Метр | 1337 | 10667
21254 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ1) | 369271 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж импульсных линий | 1563857 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 0.99077 | Метр | 1337 | 16
21255 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ1) | 369271 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж импульсных линий | 1563857 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Трубоукладчик среднего класса (36-80т) | 27647 | 0.22462 | Метр | 1337 | 16
21256 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ1) | 369271 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж импульсных линий | 1563857 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.18769 | Метр | 1337 | 16
21257 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ1) | 369271 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж импульсных линий | 1563857 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.058462 | Метр | 1337 | 16
21258 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ1) | 369271 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж импульсных линий | 1563857 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.052308 | Метр | 1337 | 16
21259 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ1) | 369271 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж импульсных линий | 1563857 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.29539 | Метр | 1337 | 16
21260 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ1) | 369271 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж импульсных линий | 1563857 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.095385 | Метр | 1337 | 16
21261 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ1) | 369271 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж импульсных линий | 1563857 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.2 | Метр | 1337 | 16
21262 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ1) | 369271 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж импульсных линий | 1563857 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 1.3046 | Метр | 1337 | 16
21263 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ1) | 369271 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж импульсных линий | 1563857 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.089231 | Метр | 1337 | 16
21264 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ1) | 369271 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж импульсных линий | 1563857 | KS6.55 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 2.9354 | Метр | 1337 | 36
21265 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ1) | 369271 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж импульсных линий | 1563857 | KS6.55 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.42231 | Метр | 1337 | 36
21266 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ1) | 369271 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж импульсных линий | 1563857 | KS6.55 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.20077 | Метр | 1337 | 36
21267 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ1) | 369271 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж импульсных линий | 1563857 | KS6.55 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.13154 | Метр | 1337 | 36
21268 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ1) | 369271 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж импульсных линий | 1563857 | KS6.55 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.11769 | Метр | 1337 | 36
21269 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ1) | 369271 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж импульсных линий | 1563857 | KS6.55 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.45 | Метр | 1337 | 36
21270 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ1) | 369271 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж импульсных линий | 1563857 | KS6.55 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 2.2292 | Метр | 1337 | 36
21271 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ1) | 369271 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж импульсных линий | 1563857 | KS6.55 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.21462 | Метр | 1337 | 36
21272 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ1) | 369271 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж импульсных линий | 1563857 | KS6.55 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Трубоукладчик среднего класса (36-80т) | 27647 | 0.50539 | Метр | 1337 | 36
21273 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ1) | 369271 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж импульсных линий | 1563857 | KS6.55 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.66461 | Метр | 1337 | 36
21274 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ1) | 369271 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563859 | KS6.27 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.963 | Метр кубический | 1339 | 72
21275 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ1) | 369271 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563859 | KS6.27 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 0.801 | Метр кубический | 1339 | 72
21276 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ1) | 369271 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563859 | KS6.27 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 0.819 | Метр кубический | 1339 | 72
21277 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ1) | 369271 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563859 | KS6.27 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 3.759 | Метр кубический | 1339 | 72
21278 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ1) | 369271 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563859 | KS6.27 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 1.2435 | Метр кубический | 1339 | 72
21279 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ1) | 369271 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563859 | KS6.27 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 0.9375 | Метр кубический | 1339 | 72
21280 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ1) | 369271 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563859 | KS6.27 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 4.641 | Метр кубический | 1339 | 408
21281 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ1) | 369271 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563859 | KS6.27 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 7.0465 | Метр кубический | 1339 | 408
21282 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ1) | 369271 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563859 | KS6.27 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 4.539 | Метр кубический | 1339 | 408
21283 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ1) | 369271 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563859 | KS6.27 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 5.3125 | Метр кубический | 1339 | 408
21284 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ1) | 369271 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563859 | KS6.27 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 5.457 | Метр кубический | 1339 | 408
21285 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ1) | 369271 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563859 | KS6.27 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 21.301 | Метр кубический | 1339 | 408
21286 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ2) | 369273 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (труба стальная) | 1563860 | KS6.67 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.44 | Метр | 1337 | 40
21287 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ2) | 369273 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (труба стальная) | 1563860 | KS6.67 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.72 | Метр | 1337 | 40
21288 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ2) | 369273 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (труба стальная) | 1563860 | KS6.67 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.07 | Метр | 1337 | 40
21289 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ2) | 369273 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (труба стальная) | 1563860 | KS6.67 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.12 | Метр | 1337 | 40
21290 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ2) | 369273 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельных коробов (лоток-550шт) | 1563861 | KS6.67 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 4.3429 | Метр | 1337 | 397
21291 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ2) | 369273 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельных коробов (лоток-550шт) | 1563861 | KS6.67 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.1453 | Метр | 1337 | 397
21292 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ2) | 369273 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельных коробов (лоток-550шт) | 1563861 | KS6.67 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 7.1436 | Метр | 1337 | 397
21293 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ2) | 369273 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельных коробов (лоток-550шт) | 1563861 | KS6.67 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.73144 | Метр | 1337 | 397
21294 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ2) | 369273 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельных коробов (лоток-550шт) | 1563861 | KS6.67 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 13.6034 | Метр | 1337 | 756
21295 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ2) | 369273 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельных коробов (лоток-550шт) | 1563861 | KS6.67 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 2.1809 | Метр | 1337 | 756
21296 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ2) | 369273 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельных коробов (лоток-550шт) | 1563861 | KS6.67 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.3929 | Метр | 1337 | 756
21297 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ2) | 369273 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельных коробов (лоток-550шт) | 1563861 | KS6.67 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 8.2702 | Метр | 1337 | 756
21298 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ2) | 369273 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельных коробов (лоток-550шт) | 1563861 | KS6.67 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 7.5575 | Метр | 1337 | 420
21299 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ2) | 369273 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельных коробов (лоток-550шт) | 1563861 | KS6.67 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.2116 | Метр | 1337 | 420
21300 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ2) | 369273 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельных коробов (лоток-550шт) | 1563861 | KS6.67 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.77382 | Метр | 1337 | 420
21301 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ2) | 369273 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельных коробов (лоток-550шт) | 1563861 | KS6.67 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 4.5945 | Метр | 1337 | 420
21302 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ2) | 369273 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельных коробов (лоток-550шт) | 1563861 | KS6.67 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.14187 | Метр | 1337 | 77
21303 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ2) | 369273 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельных коробов (лоток-550шт) | 1563861 | KS6.67 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 1.3855 | Метр | 1337 | 77
21304 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ2) | 369273 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельных коробов (лоток-550шт) | 1563861 | KS6.67 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.84233 | Метр | 1337 | 77
21305 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ2) | 369273 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельных коробов (лоток-550шт) | 1563861 | KS6.67 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.22213 | Метр | 1337 | 77
21306 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ2) | 369273 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля (в т.ч. оптический-3300м) | 1563862 | KS6.69 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 6.0411 | Метр | 1337 | 1112
21307 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ2) | 369273 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля (в т.ч. оптический-3300м) | 1563862 | KS6.69 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 15.5488 | Метр | 1337 | 1112
21308 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ2) | 369273 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля (в т.ч. оптический-3300м) | 1563862 | KS6.69 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 16.8456 | Метр | 1337 | 1112
21309 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ2) | 369273 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля (в т.ч. оптический-3300м) | 1563862 | KS6.69 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 40.2307 | Метр | 1337 | 1112
21310 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ2) | 369273 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля (в т.ч. оптический-3300м) | 1563862 | KS6.69 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 3.777 | Метр | 1337 | 1112
21311 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ2) | 369273 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля (в т.ч. оптический-3300м) | 1563862 | KS6.69 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 19.4339 | Метр | 1337 | 1112
21312 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ2) | 369273 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля (в т.ч. оптический-3300м) | 1563862 | KS6.69 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 3.3778 | Метр | 1337 | 1112
21313 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ2) | 369273 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля (в т.ч. оптический-3300м) | 1563862 | KS6.69 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 29.1525 | Метр | 1337 | 1112
21314 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ2) | 369273 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля (в т.ч. оптический-3300м) | 1563862 | KS6.69 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 9.7169 | Метр | 1337 | 1112
21315 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ2) | 369273 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля (в т.ч. оптический-3300м) | 1563862 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 92.0661 | Метр | 1337 | 5268
21316 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ2) | 369273 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля (в т.ч. оптический-3300м) | 1563862 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 16.0022 | Метр | 1337 | 5268
21317 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ2) | 369273 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля (в т.ч. оптический-3300м) | 1563862 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 138.1075 | Метр | 1337 | 5268
21318 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ2) | 369273 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля (в т.ч. оптический-3300м) | 1563862 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 46.0331 | Метр | 1337 | 5268
21319 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ2) | 369273 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля (в т.ч. оптический-3300м) | 1563862 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 17.893 | Метр | 1337 | 5268
21320 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ2) | 369273 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля (в т.ч. оптический-3300м) | 1563862 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 73.6612 | Метр | 1337 | 5268
21321 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ2) | 369273 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля (в т.ч. оптический-3300м) | 1563862 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 79.8044 | Метр | 1337 | 5268
21322 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ2) | 369273 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля (в т.ч. оптический-3300м) | 1563862 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 28.6189 | Метр | 1337 | 5268
21323 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ2) | 369273 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля (в т.ч. оптический-3300м) | 1563862 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 190.5893 | Метр | 1337 | 5268
21324 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ2) | 369273 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1563863 | KS6.70 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 1.45 | Метр | 1337 | 42
21325 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ2) | 369273 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1563863 | KS6.70 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 0.18 | Метр | 1337 | 42
21326 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ2) | 369273 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1563863 | KS6.70 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.13 | Метр | 1337 | 42
21327 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ2) | 369273 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1563863 | KS6.70 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 1.46 | Метр | 1337 | 42
21328 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизация технологических процессов (АТ2) | 369273 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1563863 | KS6.70 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.17 | Метр | 1337 | 42
21329 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369268 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (металлорукав) | 1563864 | KS6.67 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.01 | Метр | 1337 | 7
21330 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369268 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (металлорукав) | 1563864 | KS6.67 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.08 | Метр | 1337 | 7
21331 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369268 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (металлорукав) | 1563864 | KS6.67 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.13 | Метр | 1337 | 7
21332 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369268 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (металлорукав) | 1563864 | KS6.67 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.02 | Метр | 1337 | 7
21333 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369268 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельных коробов | 1563865 | KS6.67 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.12 | Метр | 1337 | 40
21334 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369268 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельных коробов | 1563865 | KS6.67 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.44 | Метр | 1337 | 40
21335 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369268 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельных коробов | 1563865 | KS6.67 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.72 | Метр | 1337 | 40
21336 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369268 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельных коробов | 1563865 | KS6.67 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.07 | Метр | 1337 | 40
21337 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369268 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (аккумулятор-1шт, блок защитный-1шт, извещатель-21шт,источник питания РИП-1шт, преобразователь-2шт, пуль | 1563866 | KS6.54 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.32 | Штука | 1341 | 31
21338 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369268 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (аккумулятор-1шт, блок защитный-1шт, извещатель-21шт,источник питания РИП-1шт, преобразователь-2шт, пуль | 1563866 | KS6.54 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.94 | Штука | 1341 | 31
21339 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369268 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (аккумулятор-1шт, блок защитный-1шт, извещатель-21шт,источник питания РИП-1шт, преобразователь-2шт, пуль | 1563866 | KS6.54 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.69 | Штука | 1341 | 31
21340 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369268 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (аккумулятор-1шт, блок защитный-1шт, извещатель-21шт,источник питания РИП-1шт, преобразователь-2шт, пуль | 1563866 | KS6.54 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.74 | Штука | 1341 | 31
21341 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369268 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (аккумулятор-1шт, блок защитный-1шт, извещатель-21шт,источник питания РИП-1шт, преобразователь-2шт, пуль | 1563866 | KS6.54 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.39 | Штука | 1341 | 31
21342 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369268 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (аккумулятор-1шт, блок защитный-1шт, извещатель-21шт,источник питания РИП-1шт, преобразователь-2шт, пуль | 1563866 | KS6.54 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.32 | Штука | 1341 | 31
21343 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369268 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (аккумулятор-1шт, блок защитный-1шт, извещатель-21шт,источник питания РИП-1шт, преобразователь-2шт, пуль | 1563866 | KS6.54 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.38 | Штука | 1341 | 31
21344 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369268 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563867 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 60.9583 | Метр | 1337 | 4024
21345 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369268 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563867 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 56.2622 | Метр | 1337 | 4024
21346 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369268 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563867 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 145.5797 | Метр | 1337 | 4024
21347 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369268 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563867 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 21.8575 | Метр | 1337 | 4024
21348 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369268 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563867 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 12.225 | Метр | 1337 | 4024
21349 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369268 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563867 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 70.3285 | Метр | 1337 | 4024
21350 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369268 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563867 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 13.6647 | Метр | 1337 | 4024
21351 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369268 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563867 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 35.167 | Метр | 1337 | 4024
21352 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369268 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563867 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 105.4927 | Метр | 1337 | 4024
21353 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369268 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563867 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 32.525 | Метр | 1337 | 10706
21354 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369268 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563867 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 187.1115 | Метр | 1337 | 10706
21355 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369268 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563867 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 149.6878 | Метр | 1337 | 10706
21356 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369268 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563867 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 36.3553 | Метр | 1337 | 10706
21357 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369268 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563867 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 162.1817 | Метр | 1337 | 10706
21358 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369268 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563867 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 387.3203 | Метр | 1337 | 10706
21359 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369268 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563867 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 58.1525 | Метр | 1337 | 10706
21360 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369268 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563867 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 93.563 | Метр | 1337 | 10706
21361 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369268 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563867 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 280.6673 | Метр | 1337 | 10706
21362 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369268 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1563868 | KS6.70 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 3.46 | Метр | 1337 | 100
21363 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369268 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1563868 | KS6.70 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.31 | Метр | 1337 | 100
21364 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369268 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1563868 | KS6.70 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 0.44 | Метр | 1337 | 100
21365 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369268 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1563868 | KS6.70 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.41 | Метр | 1337 | 100
21366 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Пожарная сигнализация (ПС) | 369268 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1563868 | KS6.70 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 3.47 | Метр | 1337 | 100
21367 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369265 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (металлорукав-120м, труба стальная 520 м) | 1563869 | KS6.67 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.44961 | Метр | 1337 | 25
21368 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369265 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (металлорукав-120м, труба стальная 520 м) | 1563869 | KS6.67 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.072266 | Метр | 1337 | 25
21369 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369265 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (металлорукав-120м, труба стальная 520 м) | 1563869 | KS6.67 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.27344 | Метр | 1337 | 25
21370 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369265 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (металлорукав-120м, труба стальная 520 м) | 1563869 | KS6.67 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.046094 | Метр | 1337 | 25
21371 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369265 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (металлорукав-120м, труба стальная 520 м) | 1563869 | KS6.67 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.16778 | Метр | 1337 | 91
21372 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369265 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (металлорукав-120м, труба стальная 520 м) | 1563869 | KS6.67 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.26305 | Метр | 1337 | 91
21373 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369265 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (металлорукав-120м, труба стальная 520 м) | 1563869 | KS6.67 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.99531 | Метр | 1337 | 91
21374 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369265 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (металлорукав-120м, труба стальная 520 м) | 1563869 | KS6.67 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 1.6366 | Метр | 1337 | 91
21375 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369265 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (металлорукав-120м, труба стальная 520 м) | 1563869 | KS6.67 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.96612 | Метр | 1337 | 524
21376 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369265 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (металлорукав-120м, труба стальная 520 м) | 1563869 | KS6.67 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 9.4238 | Метр | 1337 | 524
21377 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369265 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (металлорукав-120м, труба стальная 520 м) | 1563869 | KS6.67 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 5.7312 | Метр | 1337 | 524
21378 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369265 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (металлорукав-120м, труба стальная 520 м) | 1563869 | KS6.67 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.5147 | Метр | 1337 | 524
21379 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369265 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (газоанализатор-55шт, датчик давления-2 шт, термопреобразователь-2 шт, система автомат.пожар.сигнализаци | 1563870 | KS6.54 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.24333 | Штука | 1341 | 20
21380 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369265 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (газоанализатор-55шт, датчик давления-2 шт, термопреобразователь-2 шт, система автомат.пожар.сигнализаци | 1563870 | KS6.54 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.20333 | Штука | 1341 | 20
21381 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369265 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (газоанализатор-55шт, датчик давления-2 шт, термопреобразователь-2 шт, система автомат.пожар.сигнализаци | 1563870 | KS6.54 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.25 | Штука | 1341 | 20
21382 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369265 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (газоанализатор-55шт, датчик давления-2 шт, термопреобразователь-2 шт, система автомат.пожар.сигнализаци | 1563870 | KS6.54 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.60667 | Штука | 1341 | 20
21383 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369265 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (газоанализатор-55шт, датчик давления-2 шт, термопреобразователь-2 шт, система автомат.пожар.сигнализаци | 1563870 | KS6.54 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.20667 | Штука | 1341 | 20
21384 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369265 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (газоанализатор-55шт, датчик давления-2 шт, термопреобразователь-2 шт, система автомат.пожар.сигнализаци | 1563870 | KS6.54 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.48 | Штука | 1341 | 20
21385 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369265 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (газоанализатор-55шт, датчик давления-2 шт, термопреобразователь-2 шт, система автомат.пожар.сигнализаци | 1563870 | KS6.54 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.44667 | Штука | 1341 | 20
21386 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369265 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (газоанализатор-55шт, датчик давления-2 шт, термопреобразователь-2 шт, система автомат.пожар.сигнализаци | 1563870 | KS6.54 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.41333 | Штука | 1341 | 40
21387 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369265 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (газоанализатор-55шт, датчик давления-2 шт, термопреобразователь-2 шт, система автомат.пожар.сигнализаци | 1563870 | KS6.54 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.96 | Штука | 1341 | 40
21388 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369265 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (газоанализатор-55шт, датчик давления-2 шт, термопреобразователь-2 шт, система автомат.пожар.сигнализаци | 1563870 | KS6.54 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.89333 | Штука | 1341 | 40
21389 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369265 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (газоанализатор-55шт, датчик давления-2 шт, термопреобразователь-2 шт, система автомат.пожар.сигнализаци | 1563870 | KS6.54 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 1.2133 | Штука | 1341 | 40
21390 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369265 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (газоанализатор-55шт, датчик давления-2 шт, термопреобразователь-2 шт, система автомат.пожар.сигнализаци | 1563870 | KS6.54 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.5 | Штука | 1341 | 40
21391 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369265 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (газоанализатор-55шт, датчик давления-2 шт, термопреобразователь-2 шт, система автомат.пожар.сигнализаци | 1563870 | KS6.54 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.48667 | Штука | 1341 | 40
21392 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369265 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (газоанализатор-55шт, датчик давления-2 шт, термопреобразователь-2 шт, система автомат.пожар.сигнализаци | 1563870 | KS6.54 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.40667 | Штука | 1341 | 40
21393 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369265 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля (в т.ч. оптический-1410м) | 1563871 | KS6.69 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 6.1062 | Метр | 1337 | 1798
21394 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369265 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля (в т.ч. оптический-1410м) | 1563871 | KS6.69 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 25.1393 | Метр | 1337 | 1798
21395 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369265 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля (в т.ч. оптический-1410м) | 1563871 | KS6.69 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 9.7669 | Метр | 1337 | 1798
21396 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369265 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля (в т.ч. оптический-1410м) | 1563871 | KS6.69 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 31.4233 | Метр | 1337 | 1798
21397 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369265 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля (в т.ч. оптический-1410м) | 1563871 | KS6.69 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 47.1363 | Метр | 1337 | 1798
21398 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369265 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля (в т.ч. оптический-1410м) | 1563871 | KS6.69 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 27.2377 | Метр | 1337 | 1798
21399 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369265 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля (в т.ч. оптический-1410м) | 1563871 | KS6.69 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 65.0478 | Метр | 1337 | 1798
21400 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369265 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля (в т.ч. оптический-1410м) | 1563871 | KS6.69 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 15.713 | Метр | 1337 | 1798
21401 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369265 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля (в т.ч. оптический-1410м) | 1563871 | KS6.69 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 5.462 | Метр | 1337 | 1798
21402 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369265 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля (в т.ч. оптический-1410м) | 1563871 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 100.8413 | Метр | 1337 | 5770
21403 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369265 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля (в т.ч. оптический-1410м) | 1563871 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 87.4092 | Метр | 1337 | 5770
21404 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369265 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля (в т.ч. оптический-1410м) | 1563871 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 80.6752 | Метр | 1337 | 5770
21405 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369265 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля (в т.ч. оптический-1410м) | 1563871 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 31.343 | Метр | 1337 | 5770
21406 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369265 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля (в т.ч. оптический-1410м) | 1563871 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 50.4249 | Метр | 1337 | 5770
21407 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369265 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля (в т.ч. оптический-1410м) | 1563871 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 19.5955 | Метр | 1337 | 5770
21408 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369265 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля (в т.ч. оптический-1410м) | 1563871 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 151.2662 | Метр | 1337 | 5770
21409 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369265 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля (в т.ч. оптический-1410м) | 1563871 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 208.7464 | Метр | 1337 | 5770
21410 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369265 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля (в т.ч. оптический-1410м) | 1563871 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 17.5283 | Метр | 1337 | 5770
21411 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369265 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля (в т.ч. оптический-1410м) | 1563871 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 37.2755 | Метр | 1337 | 10976
21412 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369265 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля (в т.ч. оптический-1410м) | 1563871 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 59.6224 | Метр | 1337 | 10976
21413 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369265 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля (в т.ч. оптический-1410м) | 1563871 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 33.3433 | Метр | 1337 | 10976
21414 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369265 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля (в т.ч. оптический-1410м) | 1563871 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 397.0884 | Метр | 1337 | 10976
21415 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369265 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля (в т.ч. оптический-1410м) | 1563871 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 153.4646 | Метр | 1337 | 10976
21416 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369265 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля (в т.ч. оптический-1410м) | 1563871 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 95.9209 | Метр | 1337 | 10976
21417 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369265 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля (в т.ч. оптический-1410м) | 1563871 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 287.7466 | Метр | 1337 | 10976
21418 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369265 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля (в т.ч. оптический-1410м) | 1563871 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 191.8257 | Метр | 1337 | 10976
21419 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369265 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля (в т.ч. оптический-1410м) | 1563871 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 166.2744 | Метр | 1337 | 10976
21420 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369265 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля (в т.ч. оптический-1410м) | 1563871 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 25.4298 | Метр | 1337 | 8371
21421 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369265 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля (в т.ч. оптический-1410м) | 1563871 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 219.454 | Метр | 1337 | 8371
21422 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369265 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля (в т.ч. оптический-1410м) | 1563871 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 126.8115 | Метр | 1337 | 8371
21423 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369265 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля (в т.ч. оптический-1410м) | 1563871 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 45.4718 | Метр | 1337 | 8371
21424 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369265 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля (в т.ч. оптический-1410м) | 1563871 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 117.0419 | Метр | 1337 | 8371
21425 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369265 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля (в т.ч. оптический-1410м) | 1563871 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 73.1554 | Метр | 1337 | 8371
21426 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369265 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля (в т.ч. оптический-1410м) | 1563871 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 28.4287 | Метр | 1337 | 8371
21427 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369265 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля (в т.ч. оптический-1410м) | 1563871 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 302.845 | Метр | 1337 | 8371
21428 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369265 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля (в т.ч. оптический-1410м) | 1563871 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 146.2986 | Метр | 1337 | 8371
21429 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369265 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля (в т.ч. оптический-1410м) | 1563871 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 3.3558 | Метр | 1337 | 384
21430 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369265 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля (в т.ч. оптический-1410м) | 1563871 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 13.8923 | Метр | 1337 | 384
21431 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369265 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля (в т.ч. оптический-1410м) | 1563871 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 2.0859 | Метр | 1337 | 384
21432 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369265 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля (в т.ч. оптический-1410м) | 1563871 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.3041 | Метр | 1337 | 384
21433 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369265 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля (в т.ч. оптический-1410м) | 1563871 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 5.8172 | Метр | 1337 | 384
21434 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369265 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля (в т.ч. оптический-1410м) | 1563871 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 5.369 | Метр | 1337 | 384
21435 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369265 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля (в т.ч. оптический-1410м) | 1563871 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 6.7111 | Метр | 1337 | 384
21436 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369265 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля (в т.ч. оптический-1410м) | 1563871 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 10.0669 | Метр | 1337 | 384
21437 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369265 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля (в т.ч. оптический-1410м) | 1563871 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.1665 | Метр | 1337 | 384
21438 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369265 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод-418м, полоса-60м) | 1563872 | KS6.70 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.1862 | Метр | 1337 | 378
21439 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369265 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод-418м, полоса-60м) | 1563872 | KS6.70 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 1.5658 | Метр | 1337 | 378
21440 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369265 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод-418м, полоса-60м) | 1563872 | KS6.70 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 1.6449 | Метр | 1337 | 378
21441 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369265 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод-418м, полоса-60м) | 1563872 | KS6.70 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 13.0956 | Метр | 1337 | 378
21442 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369265 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод-418м, полоса-60м) | 1563872 | KS6.70 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 13.1351 | Метр | 1337 | 378
21443 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369265 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод-418м, полоса-60м) | 1563872 | KS6.70 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 3.4749 | Метр | 1337 | 100
21444 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369265 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод-418м, полоса-60м) | 1563872 | KS6.70 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.31381 | Метр | 1337 | 100
21445 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369265 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод-418м, полоса-60м) | 1563872 | KS6.70 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 0.43515 | Метр | 1337 | 100
21446 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369265 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод-418м, полоса-60м) | 1563872 | KS6.70 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.41423 | Метр | 1337 | 100
21447 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система пожарной безопасности. Автоматизация (СПБА) | 369265 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод-418м, полоса-60м) | 1563872 | KS6.70 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 3.4644 | Метр | 1337 | 100
21448 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Промышленное телевидение (ПРТ) | 369263 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля (оптический) | 1563873 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 14.47 | Метр | 1337 | 400
21449 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Промышленное телевидение (ПРТ) | 369263 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля (оптический) | 1563873 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 3.5 | Метр | 1337 | 400
21450 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Промышленное телевидение (ПРТ) | 369263 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля (оптический) | 1563873 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.36 | Метр | 1337 | 400
21451 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Промышленное телевидение (ПРТ) | 369263 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля (оптический) | 1563873 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 6.06 | Метр | 1337 | 400
21452 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Промышленное телевидение (ПРТ) | 369263 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля (оптический) | 1563873 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 2.17 | Метр | 1337 | 400
21453 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Промышленное телевидение (ПРТ) | 369263 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля (оптический) | 1563873 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 5.59 | Метр | 1337 | 400
21454 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Промышленное телевидение (ПРТ) | 369263 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля (оптический) | 1563873 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 6.99 | Метр | 1337 | 400
21455 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Промышленное телевидение (ПРТ) | 369263 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля (оптический) | 1563873 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.22 | Метр | 1337 | 400
21456 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Промышленное телевидение (ПРТ) | 369263 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля (оптический) | 1563873 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 10.49 | Метр | 1337 | 400
21457 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Локальная вычислительная сеть (ЛВС) | 369259 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (интернет-коммутатор-11шт, модуль SFP-6шт, ИБП-2шт ,модуль батарейный-2 шт, адаптер-SNMP-2 шт) | 1563874 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 1.1735 | Штука | 1341 | 15
21458 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Локальная вычислительная сеть (ЛВС) | 369259 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (интернет-коммутатор-11шт, модуль SFP-6шт, ИБП-2шт ,модуль батарейный-2 шт, адаптер-SNMP-2 шт) | 1563874 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 200 т | 27607 | 9.45 | Штука | 1341 | 15
21459 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Локальная вычислительная сеть (ЛВС) | 369259 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (интернет-коммутатор-11шт, модуль SFP-6шт, ИБП-2шт ,модуль батарейный-2 шт, адаптер-SNMP-2 шт) | 1563874 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 6.1059 | Штука | 1341 | 15
21460 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Локальная вычислительная сеть (ЛВС) | 369259 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (интернет-коммутатор-11шт, модуль SFP-6шт, ИБП-2шт ,модуль батарейный-2 шт, адаптер-SNMP-2 шт) | 1563874 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 27.3971 | Штука | 1341 | 15
21461 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Локальная вычислительная сеть (ЛВС) | 369259 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (интернет-коммутатор-11шт, модуль SFP-6шт, ИБП-2шт ,модуль батарейный-2 шт, адаптер-SNMP-2 шт) | 1563874 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 10.0588 | Штука | 1341 | 15
21462 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Локальная вычислительная сеть (ЛВС) | 369259 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (интернет-коммутатор-11шт, модуль SFP-6шт, ИБП-2шт ,модуль батарейный-2 шт, адаптер-SNMP-2 шт) | 1563874 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 11.3029 | Штука | 1341 | 15
21463 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Локальная вычислительная сеть (ЛВС) | 369259 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (интернет-коммутатор-11шт, модуль SFP-6шт, ИБП-2шт ,модуль батарейный-2 шт, адаптер-SNMP-2 шт) | 1563874 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (50-99т) | 27621 | 17.4794 | Штука | 1341 | 15
21464 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Локальная вычислительная сеть (ЛВС) | 369259 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (интернет-коммутатор-11шт, модуль SFP-6шт, ИБП-2шт ,модуль батарейный-2 шт, адаптер-SNMP-2 шт) | 1563874 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 25.3324 | Штука | 1341 | 15
21465 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Локальная вычислительная сеть (ЛВС) | 369259 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (интернет-коммутатор-11шт, модуль SFP-6шт, ИБП-2шт ,модуль батарейный-2 шт, адаптер-SNMP-2 шт) | 1563874 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 2.2412 | Штука | 1341 | 15
21466 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Локальная вычислительная сеть (ЛВС) | 369259 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (интернет-коммутатор-11шт, модуль SFP-6шт, ИБП-2шт ,модуль батарейный-2 шт, адаптер-SNMP-2 шт) | 1563874 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Погрузчик телескопический | 27627 | 3.0706 | Штука | 1341 | 15
21467 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Локальная вычислительная сеть (ЛВС) | 369259 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (интернет-коммутатор-11шт, модуль SFP-6шт, ИБП-2шт ,модуль батарейный-2 шт, адаптер-SNMP-2 шт) | 1563874 | KS6.39 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.15647 | Штука | 1341 | 2
21468 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Локальная вычислительная сеть (ЛВС) | 369259 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (интернет-коммутатор-11шт, модуль SFP-6шт, ИБП-2шт ,модуль батарейный-2 шт, адаптер-SNMP-2 шт) | 1563874 | KS6.39 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Домкрат гидравлический 200 т | 27607 | 1.26 | Штука | 1341 | 2
21469 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Локальная вычислительная сеть (ЛВС) | 369259 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (интернет-коммутатор-11шт, модуль SFP-6шт, ИБП-2шт ,модуль батарейный-2 шт, адаптер-SNMP-2 шт) | 1563874 | KS6.39 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 3.3776 | Штука | 1341 | 2
21470 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Локальная вычислительная сеть (ЛВС) | 369259 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (интернет-коммутатор-11шт, модуль SFP-6шт, ИБП-2шт ,модуль батарейный-2 шт, адаптер-SNMP-2 шт) | 1563874 | KS6.39 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.81412 | Штука | 1341 | 2
21471 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Локальная вычислительная сеть (ЛВС) | 369259 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (интернет-коммутатор-11шт, модуль SFP-6шт, ИБП-2шт ,модуль батарейный-2 шт, адаптер-SNMP-2 шт) | 1563874 | KS6.39 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 1.3412 | Штука | 1341 | 2
21472 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Локальная вычислительная сеть (ЛВС) | 369259 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (интернет-коммутатор-11шт, модуль SFP-6шт, ИБП-2шт ,модуль батарейный-2 шт, адаптер-SNMP-2 шт) | 1563874 | KS6.39 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Кран автомобильный (50-99т) | 27621 | 2.3306 | Штука | 1341 | 2
21473 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Локальная вычислительная сеть (ЛВС) | 369259 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (интернет-коммутатор-11шт, модуль SFP-6шт, ИБП-2шт ,модуль батарейный-2 шт, адаптер-SNMP-2 шт) | 1563874 | KS6.39 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Погрузчик телескопический | 27627 | 0.40941 | Штука | 1341 | 2
21474 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Локальная вычислительная сеть (ЛВС) | 369259 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (интернет-коммутатор-11шт, модуль SFP-6шт, ИБП-2шт ,модуль батарейный-2 шт, адаптер-SNMP-2 шт) | 1563874 | KS6.39 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 3.6529 | Штука | 1341 | 2
21475 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Локальная вычислительная сеть (ЛВС) | 369259 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (интернет-коммутатор-11шт, модуль SFP-6шт, ИБП-2шт ,модуль батарейный-2 шт, адаптер-SNMP-2 шт) | 1563874 | KS6.39 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.29882 | Штука | 1341 | 2
21476 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Локальная вычислительная сеть (ЛВС) | 369259 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (интернет-коммутатор-11шт, модуль SFP-6шт, ИБП-2шт ,модуль батарейный-2 шт, адаптер-SNMP-2 шт) | 1563874 | KS6.39 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 1.5071 | Штука | 1341 | 2
21477 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Локальная вычислительная сеть (ЛВС) | 369259 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563875 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.97 | Метр | 1337 | 320
21478 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Локальная вычислительная сеть (ЛВС) | 369259 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563875 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 5.59 | Метр | 1337 | 320
21479 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Локальная вычислительная сеть (ЛВС) | 369259 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563875 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 8.39 | Метр | 1337 | 320
21480 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Локальная вычислительная сеть (ЛВС) | 369259 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563875 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.09 | Метр | 1337 | 320
21481 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Локальная вычислительная сеть (ЛВС) | 369259 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563875 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 11.58 | Метр | 1337 | 320
21482 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Локальная вычислительная сеть (ЛВС) | 369259 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563875 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 1.74 | Метр | 1337 | 320
21483 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Локальная вычислительная сеть (ЛВС) | 369259 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563875 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 4.47 | Метр | 1337 | 320
21484 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Локальная вычислительная сеть (ЛВС) | 369259 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563875 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 4.85 | Метр | 1337 | 320
21485 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Локальная вычислительная сеть (ЛВС) | 369259 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563875 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 2.8 | Метр | 1337 | 320
21486 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Кабельная линия связи (КЛС) | 369258 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (металлорукав) | 1563876 | KS6.67 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 2.17 | Метр | 1337 | 750
21487 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Кабельная линия связи (КЛС) | 369258 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (металлорукав) | 1563876 | KS6.67 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 13.49 | Метр | 1337 | 750
21488 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Кабельная линия связи (КЛС) | 369258 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (металлорукав) | 1563876 | KS6.67 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.38 | Метр | 1337 | 750
21489 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Кабельная линия связи (КЛС) | 369258 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (металлорукав) | 1563876 | KS6.67 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 8.21 | Метр | 1337 | 750
21490 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Кабельная линия связи (КЛС) | 369258 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563877 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 2.2742 | Метр | 1337 | 750
21491 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Кабельная линия связи (КЛС) | 369258 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563877 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 6.5516 | Метр | 1337 | 750
21492 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Кабельная линия связи (КЛС) | 369258 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563877 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 13.1032 | Метр | 1337 | 750
21493 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Кабельная линия связи (КЛС) | 369258 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563877 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 19.6645 | Метр | 1337 | 750
21494 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Кабельная линия связи (КЛС) | 369258 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563877 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 4.0742 | Метр | 1337 | 750
21495 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Кабельная линия связи (КЛС) | 369258 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563877 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 2.5452 | Метр | 1337 | 750
21496 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Кабельная линия связи (КЛС) | 369258 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563877 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 11.3613 | Метр | 1337 | 750
21497 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Кабельная линия связи (КЛС) | 369258 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563877 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 27.1355 | Метр | 1337 | 750
21498 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Кабельная линия связи (КЛС) | 369258 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563877 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 10.4903 | Метр | 1337 | 750
21499 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Кабельная линия связи (КЛС) | 369258 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563877 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.34968 | Метр | 1337 | 25
21500 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Кабельная линия связи (КЛС) | 369258 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563877 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.90452 | Метр | 1337 | 25
21501 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Кабельная линия связи (КЛС) | 369258 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563877 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.084839 | Метр | 1337 | 25
21502 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Кабельная линия связи (КЛС) | 369258 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563877 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 0.65548 | Метр | 1337 | 25
21503 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Кабельная линия связи (КЛС) | 369258 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563877 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.43677 | Метр | 1337 | 25
21504 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Кабельная линия связи (КЛС) | 369258 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563877 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.13581 | Метр | 1337 | 25
21505 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Кабельная линия связи (КЛС) | 369258 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563877 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 0.21839 | Метр | 1337 | 25
21506 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Кабельная линия связи (КЛС) | 369258 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563877 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 0.37871 | Метр | 1337 | 25
21507 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Кабельная линия связи (КЛС) | 369258 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563877 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.075806 | Метр | 1337 | 25
21508 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Геотехнический мониторинг (ГТМ) | 369256 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство скважин ГТМ (Датчик температуры-4 шт, логгер-4 шт, репер глубинный -5 шт, скважина гидрогеологическая-26 шт, | 1563878 | KS6.74 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 2.76 | Штука | 1341 | 92
21509 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Геотехнический мониторинг (ГТМ) | 369256 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство скважин ГТМ (Датчик температуры-4 шт, логгер-4 шт, репер глубинный -5 шт, скважина гидрогеологическая-26 шт, | 1563878 | KS6.74 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 3.72 | Штука | 1341 | 124
21510 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Геотехнический мониторинг (ГТМ) | 369256 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство скважин ГТМ (Датчик температуры-4 шт, логгер-4 шт, репер глубинный -5 шт, скважина гидрогеологическая-26 шт, | 1563878 | KS6.74 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 0.12 | Штука | 1341 | 4
21511 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Геотехнический мониторинг (ГТМ) | 369256 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство скважин ГТМ (Датчик температуры-4 шт, логгер-4 шт, репер глубинный -5 шт, скважина гидрогеологическая-26 шт, | 1563878 | KS6.74 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 0.54 | Штука | 1341 | 18
21512 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Геотехнический мониторинг (ГТМ) | 369256 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство скважин ГТМ (Датчик температуры-4 шт, логгер-4 шт, репер глубинный -5 шт, скважина гидрогеологическая-26 шт, | 1563878 | KS6.74 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 0.21 | Штука | 1341 | 7
21513 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Геотехнический мониторинг (ГТМ) | 369256 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство скважин ГТМ (Датчик температуры-4 шт, логгер-4 шт, репер глубинный -5 шт, скважина гидрогеологическая-26 шт, | 1563878 | KS6.74 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 0.15 | Штука | 1341 | 5
21514 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Геотехнический мониторинг (ГТМ) | 369256 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство скважин ГТМ (Датчик температуры-4 шт, логгер-4 шт, репер глубинный -5 шт, скважина гидрогеологическая-26 шт, | 1563878 | KS6.74 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 0.12 | Штука | 1341 | 4
21515 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Геотехнический мониторинг (ГТМ) | 369256 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство скважин ГТМ (Датчик температуры-4 шт, логгер-4 шт, репер глубинный -5 шт, скважина гидрогеологическая-26 шт, | 1563878 | KS6.74 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 0.06 | Штука | 1341 | 2
21516 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Геотехнический мониторинг (ГТМ) | 369256 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство скважин ГТМ (Датчик температуры-4 шт, логгер-4 шт, репер глубинный -5 шт, скважина гидрогеологическая-26 шт, | 1563878 | KS6.74 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 0.12 | Штука | 1341 | 4
21517 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Инженерно-геотехнический мониторинг (ИГТМ) | 369253 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (комплект оборудования инженерно-геотехнического мониторинга) | 1563879 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.15 | Штука | 1341 | 1
21518 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Инженерно-геотехнический мониторинг (ИГТМ) | 369253 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (комплект оборудования инженерно-геотехнического мониторинга) | 1563879 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (50-99т) | 27621 | 1.17 | Штука | 1341 | 1
21519 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Инженерно-геотехнический мониторинг (ИГТМ) | 369253 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (комплект оборудования инженерно-геотехнического мониторинга) | 1563879 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 1.69 | Штука | 1341 | 1
21520 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Инженерно-геотехнический мониторинг (ИГТМ) | 369253 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (комплект оборудования инженерно-геотехнического мониторинга) | 1563879 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 200 т | 27607 | 0.63 | Штука | 1341 | 1
21521 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Инженерно-геотехнический мониторинг (ИГТМ) | 369253 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (комплект оборудования инженерно-геотехнического мониторинга) | 1563879 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Погрузчик телескопический | 27627 | 0.2 | Штука | 1341 | 1
21522 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Инженерно-геотехнический мониторинг (ИГТМ) | 369253 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (комплект оборудования инженерно-геотехнического мониторинга) | 1563879 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.67 | Штука | 1341 | 1
21523 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Инженерно-геотехнический мониторинг (ИГТМ) | 369253 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (комплект оборудования инженерно-геотехнического мониторинга) | 1563879 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.75 | Штука | 1341 | 1
21524 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Инженерно-геотехнический мониторинг (ИГТМ) | 369253 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (комплект оборудования инженерно-геотехнического мониторинга) | 1563879 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.83 | Штука | 1341 | 1
21525 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Инженерно-геотехнический мониторинг (ИГТМ) | 369253 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (комплект оборудования инженерно-геотехнического мониторинга) | 1563879 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.41 | Штука | 1341 | 1
21526 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Инженерно-геотехнический мониторинг (ИГТМ) | 369253 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (комплект оборудования инженерно-геотехнического мониторинга) | 1563879 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.08 | Штука | 1341 | 1
21527 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Инженерно-геотехнический мониторинг (ИГТМ) | 369253 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563880 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 2.2284 | Метр | 1337 | 85
21528 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Инженерно-геотехнический мониторинг (ИГТМ) | 369253 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563880 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.25822 | Метр | 1337 | 85
21529 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Инженерно-геотехнический мониторинг (ИГТМ) | 369253 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563880 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 1.2877 | Метр | 1337 | 85
21530 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Инженерно-геотехнический мониторинг (ИГТМ) | 369253 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563880 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 3.0752 | Метр | 1337 | 85
21531 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Инженерно-геотехнический мониторинг (ИГТМ) | 369253 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563880 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 1.1885 | Метр | 1337 | 85
21532 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Инженерно-геотехнический мониторинг (ИГТМ) | 369253 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563880 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.28858 | Метр | 1337 | 85
21533 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Инженерно-геотехнический мониторинг (ИГТМ) | 369253 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563880 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 1.4856 | Метр | 1337 | 85
21534 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Инженерно-геотехнический мониторинг (ИГТМ) | 369253 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563880 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 0.7428 | Метр | 1337 | 85
21535 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Инженерно-геотехнический мониторинг (ИГТМ) | 369253 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563880 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.46181 | Метр | 1337 | 85
21536 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Инженерно-геотехнический мониторинг (ИГТМ) | 369253 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563880 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 105.9147 | Метр | 1337 | 4040
21537 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Инженерно-геотехнический мониторинг (ИГТМ) | 369253 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563880 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 12.2733 | Метр | 1337 | 4040
21538 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Инженерно-геотехнический мониторинг (ИГТМ) | 369253 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563880 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 70.6098 | Метр | 1337 | 4040
21539 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Инженерно-геотехнический мониторинг (ИГТМ) | 369253 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563880 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 13.7162 | Метр | 1337 | 4040
21540 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Инженерно-геотехнический мониторинг (ИГТМ) | 369253 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563880 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 56.4879 | Метр | 1337 | 4040
21541 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Инженерно-геотехнический мониторинг (ИГТМ) | 369253 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563880 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 146.1614 | Метр | 1337 | 4040
21542 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Инженерно-геотехнический мониторинг (ИГТМ) | 369253 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563880 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 61.2042 | Метр | 1337 | 4040
21543 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Инженерно-геотехнический мониторинг (ИГТМ) | 369253 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563880 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 21.9495 | Метр | 1337 | 4040
21544 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Инженерно-геотехнический мониторинг (ИГТМ) | 369253 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563880 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 35.3049 | Метр | 1337 | 4040
21545 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Инженерно-геотехнический мониторинг (ИГТМ) | 369253 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563880 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 6.2046 | Метр | 1337 | 355
21546 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Инженерно-геотехнический мониторинг (ИГТМ) | 369253 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563880 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 9.3069 | Метр | 1337 | 355
21547 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Инженерно-геотехнический мониторинг (ИГТМ) | 369253 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563880 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.0785 | Метр | 1337 | 355
21548 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Инженерно-геотехнический мониторинг (ИГТМ) | 369253 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563880 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 4.9637 | Метр | 1337 | 355
21549 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Инженерно-геотехнический мониторинг (ИГТМ) | 369253 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563880 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 12.8434 | Метр | 1337 | 355
21550 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Инженерно-геотехнический мониторинг (ИГТМ) | 369253 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563880 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 3.1023 | Метр | 1337 | 355
21551 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Инженерно-геотехнический мониторинг (ИГТМ) | 369253 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563880 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.2053 | Метр | 1337 | 355
21552 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Инженерно-геотехнический мониторинг (ИГТМ) | 369253 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563880 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 1.9287 | Метр | 1337 | 355
21553 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Инженерно-геотехнический мониторинг (ИГТМ) | 369253 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563880 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 5.3781 | Метр | 1337 | 355
21554 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Инженерно-геотехнический мониторинг (ИГТМ) | 369253 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод-43м, полоса-115м) | 1563881 | KS6.70 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.65 | Метр | 1337 | 158
21555 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Инженерно-геотехнический мониторинг (ИГТМ) | 369253 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод-43м, полоса-115м) | 1563881 | KS6.70 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.5 | Метр | 1337 | 158
21556 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Инженерно-геотехнический мониторинг (ИГТМ) | 369253 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод-43м, полоса-115м) | 1563881 | KS6.70 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 5.47 | Метр | 1337 | 158
21557 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Инженерно-геотехнический мониторинг (ИГТМ) | 369253 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод-43м, полоса-115м) | 1563881 | KS6.70 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 0.69 | Метр | 1337 | 158
21558 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Инженерно-геотехнический мониторинг (ИГТМ) | 369253 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод-43м, полоса-115м) | 1563881 | KS6.70 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 5.49 | Метр | 1337 | 158
21559 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Внутриплощадочное электроснабжение (ЭС3) КИТСО | 369248 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ПКУ-5шт, шкаф-2шт, пускатель ручной-2шт, ящик-4шт) | 1563882 | KS6.39 | 1 | 2022-05-13 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 5.0654 | Штука | 1341 | 3
21560 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Внутриплощадочное электроснабжение (ЭС3) КИТСО | 369248 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ПКУ-5шт, шкаф-2шт, пускатель ручной-2шт, ящик-4шт) | 1563882 | KS6.39 | 1 | 2022-05-13 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.23539 | Штука | 1341 | 3
21561 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Внутриплощадочное электроснабжение (ЭС3) КИТСО | 369248 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ПКУ-5шт, шкаф-2шт, пускатель ручной-2шт, ящик-4шт) | 1563882 | KS6.39 | 1 | 2022-05-13 00:00:00 | Домкрат гидравлический 200 т | 27607 | 1.89 | Штука | 1341 | 3
21562 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Внутриплощадочное электроснабжение (ЭС3) КИТСО | 369248 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ПКУ-5шт, шкаф-2шт, пускатель ручной-2шт, ящик-4шт) | 1563882 | KS6.39 | 1 | 2022-05-13 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 2.0123 | Штука | 1341 | 3
21563 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Внутриплощадочное электроснабжение (ЭС3) КИТСО | 369248 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ПКУ-5шт, шкаф-2шт, пускатель ручной-2шт, ящик-4шт) | 1563882 | KS6.39 | 1 | 2022-05-13 00:00:00 | Кран автомобильный (50-99т) | 27621 | 3.4962 | Штука | 1341 | 3
21564 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Внутриплощадочное электроснабжение (ЭС3) КИТСО | 369248 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ПКУ-5шт, шкаф-2шт, пускатель ручной-2шт, ящик-4шт) | 1563882 | KS6.39 | 1 | 2022-05-13 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 5.4808 | Штука | 1341 | 3
21565 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Внутриплощадочное электроснабжение (ЭС3) КИТСО | 369248 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ПКУ-5шт, шкаф-2шт, пускатель ручной-2шт, ящик-4шт) | 1563882 | KS6.39 | 1 | 2022-05-13 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 2.2615 | Штука | 1341 | 3
21566 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Внутриплощадочное электроснабжение (ЭС3) КИТСО | 369248 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ПКУ-5шт, шкаф-2шт, пускатель ручной-2шт, ящик-4шт) | 1563882 | KS6.39 | 1 | 2022-05-13 00:00:00 | Погрузчик телескопический | 27627 | 0.61385 | Штука | 1341 | 3
21567 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Внутриплощадочное электроснабжение (ЭС3) КИТСО | 369248 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ПКУ-5шт, шкаф-2шт, пускатель ручной-2шт, ящик-4шт) | 1563882 | KS6.39 | 1 | 2022-05-13 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.2208 | Штука | 1341 | 3
21568 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Внутриплощадочное электроснабжение (ЭС3) КИТСО | 369248 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ПКУ-5шт, шкаф-2шт, пускатель ручной-2шт, ящик-4шт) | 1563882 | KS6.39 | 1 | 2022-05-13 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.44769 | Штука | 1341 | 3
21569 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Внутриплощадочное электроснабжение (ЭС3) КИТСО | 369248 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ПКУ-5шт, шкаф-2шт, пускатель ручной-2шт, ящик-4шт) | 1563882 | KS6.39 | 1 | 2022-05-22 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.39231 | Штука | 1341 | 5
21570 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Внутриплощадочное электроснабжение (ЭС3) КИТСО | 369248 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ПКУ-5шт, шкаф-2шт, пускатель ручной-2шт, ящик-4шт) | 1563882 | KS6.39 | 1 | 2022-05-22 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 2.0346 | Штука | 1341 | 5
21571 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Внутриплощадочное электроснабжение (ЭС3) КИТСО | 369248 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ПКУ-5шт, шкаф-2шт, пускатель ручной-2шт, ящик-4шт) | 1563882 | KS6.39 | 1 | 2022-05-22 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 3.7692 | Штука | 1341 | 5
21572 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Внутриплощадочное электроснабжение (ЭС3) КИТСО | 369248 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ПКУ-5шт, шкаф-2шт, пускатель ручной-2шт, ящик-4шт) | 1563882 | KS6.39 | 1 | 2022-05-22 00:00:00 | Кран автомобильный (50-99т) | 27621 | 5.8269 | Штука | 1341 | 5
21573 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Внутриплощадочное электроснабжение (ЭС3) КИТСО | 369248 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ПКУ-5шт, шкаф-2шт, пускатель ручной-2шт, ящик-4шт) | 1563882 | KS6.39 | 1 | 2022-05-22 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 9.1346 | Штука | 1341 | 5
21574 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Внутриплощадочное электроснабжение (ЭС3) КИТСО | 369248 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ПКУ-5шт, шкаф-2шт, пускатель ручной-2шт, ящик-4шт) | 1563882 | KS6.39 | 1 | 2022-05-22 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 3.3538 | Штука | 1341 | 5
21575 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Внутриплощадочное электроснабжение (ЭС3) КИТСО | 369248 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ПКУ-5шт, шкаф-2шт, пускатель ручной-2шт, ящик-4шт) | 1563882 | KS6.39 | 1 | 2022-05-22 00:00:00 | Погрузчик телескопический | 27627 | 1.0231 | Штука | 1341 | 5
21576 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Внутриплощадочное электроснабжение (ЭС3) КИТСО | 369248 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ПКУ-5шт, шкаф-2шт, пускатель ручной-2шт, ящик-4шт) | 1563882 | KS6.39 | 1 | 2022-05-22 00:00:00 | Домкрат гидравлический 200 т | 27607 | 3.15 | Штука | 1341 | 5
21577 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Внутриплощадочное электроснабжение (ЭС3) КИТСО | 369248 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ПКУ-5шт, шкаф-2шт, пускатель ручной-2шт, ящик-4шт) | 1563882 | KS6.39 | 1 | 2022-05-22 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 8.4423 | Штука | 1341 | 5
21578 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Внутриплощадочное электроснабжение (ЭС3) КИТСО | 369248 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ПКУ-5шт, шкаф-2шт, пускатель ручной-2шт, ящик-4шт) | 1563882 | KS6.39 | 1 | 2022-05-22 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.74615 | Штука | 1341 | 5
21579 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Внутриплощадочное электроснабжение (ЭС3) КИТСО | 369248 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ПКУ-5шт, шкаф-2шт, пускатель ручной-2шт, ящик-4шт) | 1563882 | KS6.39 | 1 | 2022-06-19 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.74615 | Штука | 1341 | 5
21580 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Внутриплощадочное электроснабжение (ЭС3) КИТСО | 369248 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ПКУ-5шт, шкаф-2шт, пускатель ручной-2шт, ящик-4шт) | 1563882 | KS6.39 | 1 | 2022-06-19 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.39231 | Штука | 1341 | 5
21581 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Внутриплощадочное электроснабжение (ЭС3) КИТСО | 369248 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ПКУ-5шт, шкаф-2шт, пускатель ручной-2шт, ящик-4шт) | 1563882 | KS6.39 | 1 | 2022-06-19 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 2.0346 | Штука | 1341 | 5
21582 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Внутриплощадочное электроснабжение (ЭС3) КИТСО | 369248 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ПКУ-5шт, шкаф-2шт, пускатель ручной-2шт, ящик-4шт) | 1563882 | KS6.39 | 1 | 2022-06-19 00:00:00 | Домкрат гидравлический 200 т | 27607 | 3.15 | Штука | 1341 | 5
21583 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Внутриплощадочное электроснабжение (ЭС3) КИТСО | 369248 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ПКУ-5шт, шкаф-2шт, пускатель ручной-2шт, ящик-4шт) | 1563882 | KS6.39 | 1 | 2022-06-19 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 8.4423 | Штука | 1341 | 5
21584 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Внутриплощадочное электроснабжение (ЭС3) КИТСО | 369248 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ПКУ-5шт, шкаф-2шт, пускатель ручной-2шт, ящик-4шт) | 1563882 | KS6.39 | 1 | 2022-06-19 00:00:00 | Кран автомобильный (50-99т) | 27621 | 5.8269 | Штука | 1341 | 5
21585 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Внутриплощадочное электроснабжение (ЭС3) КИТСО | 369248 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ПКУ-5шт, шкаф-2шт, пускатель ручной-2шт, ящик-4шт) | 1563882 | KS6.39 | 1 | 2022-06-19 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 3.7692 | Штука | 1341 | 5
21586 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Внутриплощадочное электроснабжение (ЭС3) КИТСО | 369248 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ПКУ-5шт, шкаф-2шт, пускатель ручной-2шт, ящик-4шт) | 1563882 | KS6.39 | 1 | 2022-06-19 00:00:00 | Погрузчик телескопический | 27627 | 1.0231 | Штука | 1341 | 5
21587 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Внутриплощадочное электроснабжение (ЭС3) КИТСО | 369248 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ПКУ-5шт, шкаф-2шт, пускатель ручной-2шт, ящик-4шт) | 1563882 | KS6.39 | 1 | 2022-06-19 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 9.1346 | Штука | 1341 | 5
21588 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Внутриплощадочное электроснабжение (ЭС3) КИТСО | 369248 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (ПКУ-5шт, шкаф-2шт, пускатель ручной-2шт, ящик-4шт) | 1563882 | KS6.39 | 1 | 2022-06-19 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 3.3538 | Штука | 1341 | 5
21589 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Внутриплощадочное электроснабжение (ЭС3) КИТСО | 369248 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (светильник) | 1563883 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.62899 | Штука | 1341 | 28
21590 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Внутриплощадочное электроснабжение (ЭС3) КИТСО | 369248 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (светильник) | 1563883 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.28406 | Штука | 1341 | 28
21591 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Внутриплощадочное электроснабжение (ЭС3) КИТСО | 369248 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (светильник) | 1563883 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.34087 | Штука | 1341 | 28
21592 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Внутриплощадочное электроснабжение (ЭС3) КИТСО | 369248 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (светильник) | 1563883 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.34898 | Штука | 1341 | 28
21593 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Внутриплощадочное электроснабжение (ЭС3) КИТСО | 369248 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (светильник) | 1563883 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.84812 | Штука | 1341 | 28
21594 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Внутриплощадочное электроснабжение (ЭС3) КИТСО | 369248 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (светильник) | 1563883 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.29217 | Штука | 1341 | 28
21595 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Внутриплощадочное электроснабжение (ЭС3) КИТСО | 369248 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (светильник) | 1563883 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.66956 | Штука | 1341 | 28
21596 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Внутриплощадочное электроснабжение (ЭС3) КИТСО | 369248 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (светильник) | 1563883 | KS6.54 | 1 | 2022-01-08 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.12464 | Штука | 1341 | 10
21597 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Внутриплощадочное электроснабжение (ЭС3) КИТСО | 369248 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (светильник) | 1563883 | KS6.54 | 1 | 2022-01-08 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.12174 | Штука | 1341 | 10
21598 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Внутриплощадочное электроснабжение (ЭС3) КИТСО | 369248 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (светильник) | 1563883 | KS6.54 | 1 | 2022-01-08 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.10145 | Штука | 1341 | 10
21599 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Внутриплощадочное электроснабжение (ЭС3) КИТСО | 369248 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (светильник) | 1563883 | KS6.54 | 1 | 2022-01-08 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.10435 | Штука | 1341 | 10
21600 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Внутриплощадочное электроснабжение (ЭС3) КИТСО | 369248 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (светильник) | 1563883 | KS6.54 | 1 | 2022-01-08 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.22464 | Штука | 1341 | 10
21601 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Внутриплощадочное электроснабжение (ЭС3) КИТСО | 369248 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (светильник) | 1563883 | KS6.54 | 1 | 2022-01-08 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.23913 | Штука | 1341 | 10
21602 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Внутриплощадочное электроснабжение (ЭС3) КИТСО | 369248 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (светильник) | 1563883 | KS6.54 | 1 | 2022-01-08 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.3029 | Штука | 1341 | 10
21603 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Внутриплощадочное электроснабжение (ЭС3) КИТСО | 369248 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (светильник) | 1563883 | KS6.54 | 1 | 2022-01-09 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.2713 | Штука | 1341 | 26
21604 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Внутриплощадочное электроснабжение (ЭС3) КИТСО | 369248 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (светильник) | 1563883 | KS6.54 | 1 | 2022-01-09 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.78754 | Штука | 1341 | 26
21605 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Внутриплощадочное электроснабжение (ЭС3) КИТСО | 369248 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (светильник) | 1563883 | KS6.54 | 1 | 2022-01-09 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.62174 | Штука | 1341 | 26
21606 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Внутриплощадочное электроснабжение (ЭС3) КИТСО | 369248 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (светильник) | 1563883 | KS6.54 | 1 | 2022-01-09 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.58406 | Штука | 1341 | 26
21607 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Внутриплощадочное электроснабжение (ЭС3) КИТСО | 369248 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (светильник) | 1563883 | KS6.54 | 1 | 2022-01-09 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.32406 | Штука | 1341 | 26
21608 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Внутриплощадочное электроснабжение (ЭС3) КИТСО | 369248 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (светильник) | 1563883 | KS6.54 | 1 | 2022-01-09 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.31652 | Штука | 1341 | 26
21609 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Внутриплощадочное электроснабжение (ЭС3) КИТСО | 369248 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (светильник) | 1563883 | KS6.54 | 1 | 2022-01-09 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.26377 | Штука | 1341 | 26
21610 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Внутриплощадочное электроснабжение (ЭС3) КИТСО | 369248 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (светильник) | 1563883 | KS6.54 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.062319 | Штука | 1341 | 5
21611 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Внутриплощадочное электроснабжение (ЭС3) КИТСО | 369248 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (светильник) | 1563883 | KS6.54 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.06087 | Штука | 1341 | 5
21612 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Внутриплощадочное электроснабжение (ЭС3) КИТСО | 369248 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (светильник) | 1563883 | KS6.54 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.11232 | Штука | 1341 | 5
21613 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Внутриплощадочное электроснабжение (ЭС3) КИТСО | 369248 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (светильник) | 1563883 | KS6.54 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.15145 | Штука | 1341 | 5
21614 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Внутриплощадочное электроснабжение (ЭС3) КИТСО | 369248 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (светильник) | 1563883 | KS6.54 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.11957 | Штука | 1341 | 5
21615 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Внутриплощадочное электроснабжение (ЭС3) КИТСО | 369248 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (светильник) | 1563883 | KS6.54 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.052174 | Штука | 1341 | 5
21616 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Внутриплощадочное электроснабжение (ЭС3) КИТСО | 369248 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (светильник) | 1563883 | KS6.54 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.050725 | Штука | 1341 | 5
21617 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Внутриплощадочное электроснабжение (ЭС3) КИТСО | 369248 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563884 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 5.7427 | Метр | 1337 | 1890
21618 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Внутриплощадочное электроснабжение (ЭС3) КИТСО | 369248 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563884 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 49.5471 | Метр | 1337 | 1890
21619 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Внутриплощадочное электроснабжение (ЭС3) КИТСО | 369248 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563884 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 68.3773 | Метр | 1337 | 1890
21620 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Внутриплощадочное электроснабжение (ЭС3) КИТСО | 369248 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563884 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 16.5157 | Метр | 1337 | 1890
21621 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Внутриплощадочное электроснабжение (ЭС3) КИТСО | 369248 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563884 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 33.0314 | Метр | 1337 | 1890
21622 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Внутриплощадочное электроснабжение (ЭС3) КИТСО | 369248 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563884 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 10.2671 | Метр | 1337 | 1890
21623 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Внутриплощадочное электроснабжение (ЭС3) КИТСО | 369248 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563884 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 28.632 | Метр | 1337 | 1890
21624 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Внутриплощадочное электроснабжение (ЭС3) КИТСО | 369248 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563884 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 6.4173 | Метр | 1337 | 1890
21625 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Внутриплощадочное электроснабжение (ЭС3) КИТСО | 369248 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563884 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 26.4251 | Метр | 1337 | 1890
21626 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Внутриплощадочное электроснабжение (ЭС3) КИТСО | 369248 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563884 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 11.1876 | Метр | 1337 | 3682
21627 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Внутриплощадочное электроснабжение (ЭС3) КИТСО | 369248 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563884 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 96.525 | Метр | 1337 | 3682
21628 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Внутриплощадочное электроснабжение (ЭС3) КИТСО | 369248 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563884 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 64.35 | Метр | 1337 | 3682
21629 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Внутриплощадочное электроснабжение (ЭС3) КИТСО | 369248 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563884 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 32.175 | Метр | 1337 | 3682
21630 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Внутриплощадочное электроснабжение (ЭС3) КИТСО | 369248 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563884 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 12.5018 | Метр | 1337 | 3682
21631 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Внутриплощадочное электроснабжение (ЭС3) КИТСО | 369248 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563884 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 133.2091 | Метр | 1337 | 3682
21632 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Внутриплощадочное электроснабжение (ЭС3) КИТСО | 369248 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563884 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 55.7795 | Метр | 1337 | 3682
21633 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Внутриплощадочное электроснабжение (ЭС3) КИТСО | 369248 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563884 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 51.48 | Метр | 1337 | 3682
21634 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Внутриплощадочное электроснабжение (ЭС3) КИТСО | 369248 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563884 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 20.0018 | Метр | 1337 | 3682
21635 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Внутриплощадочное электроснабжение (ЭС3) КИТСО | 369248 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563884 | KS6.69 | 1 | 2022-05-13 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 14.0585 | Метр | 1337 | 928
21636 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Внутриплощадочное электроснабжение (ЭС3) КИТСО | 369248 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563884 | KS6.69 | 1 | 2022-05-13 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 33.5736 | Метр | 1337 | 928
21637 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Внутриплощадочное электроснабжение (ЭС3) КИТСО | 369248 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563884 | KS6.69 | 1 | 2022-05-13 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 16.2186 | Метр | 1337 | 928
21638 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Внутриплощадочное электроснабжение (ЭС3) КИТСО | 369248 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563884 | KS6.69 | 1 | 2022-05-13 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 2.8197 | Метр | 1337 | 928
21639 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Внутриплощадочное электроснабжение (ЭС3) КИТСО | 369248 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563884 | KS6.69 | 1 | 2022-05-13 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 3.1509 | Метр | 1337 | 928
21640 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Внутриплощадочное электроснабжение (ЭС3) КИТСО | 369248 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563884 | KS6.69 | 1 | 2022-05-13 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 12.9749 | Метр | 1337 | 928
21641 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Внутриплощадочное электроснабжение (ЭС3) КИТСО | 369248 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563884 | KS6.69 | 1 | 2022-05-13 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 5.0412 | Метр | 1337 | 928
21642 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Внутриплощадочное электроснабжение (ЭС3) КИТСО | 369248 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563884 | KS6.69 | 1 | 2022-05-13 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 8.1093 | Метр | 1337 | 928
21643 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Внутриплощадочное электроснабжение (ЭС3) КИТСО | 369248 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563884 | KS6.69 | 1 | 2022-05-13 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 24.3279 | Метр | 1337 | 928
21644 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Внутриплощадочное электроснабжение (ЭС3) КИТСО | 369248 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (металлорукав-285м, короб-30м) | 1563885 | KS6.67 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 5.67 | Метр | 1337 | 315
21645 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Внутриплощадочное электроснабжение (ЭС3) КИТСО | 369248 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (металлорукав-285м, короб-30м) | 1563885 | KS6.67 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.58 | Метр | 1337 | 315
21646 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Внутриплощадочное электроснабжение (ЭС3) КИТСО | 369248 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (металлорукав-285м, короб-30м) | 1563885 | KS6.67 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.91 | Метр | 1337 | 315
21647 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Внутриплощадочное электроснабжение (ЭС3) КИТСО | 369248 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (металлорукав-285м, короб-30м) | 1563885 | KS6.67 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 3.45 | Метр | 1337 | 315
21648 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Внутриплощадочное электроснабжение (ЭС3) КИТСО | 369248 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод-188м) | 1563886 | KS6.70 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.26048 | Метр | 1337 | 83
21649 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Внутриплощадочное электроснабжение (ЭС3) КИТСО | 369248 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод-188м) | 1563886 | KS6.70 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.34436 | Метр | 1337 | 83
21650 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Внутриплощадочное электроснабжение (ЭС3) КИТСО | 369248 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод-188м) | 1563886 | KS6.70 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 2.8741 | Метр | 1337 | 83
21651 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Внутриплощадочное электроснабжение (ЭС3) КИТСО | 369248 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод-188м) | 1563886 | KS6.70 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 0.36202 | Метр | 1337 | 83
21652 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Внутриплощадочное электроснабжение (ЭС3) КИТСО | 369248 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод-188м) | 1563886 | KS6.70 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 2.8829 | Метр | 1337 | 83
21653 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Внутриплощадочное электроснабжение (ЭС3) КИТСО | 369248 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод-188м) | 1563886 | KS6.70 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.43564 | Метр | 1337 | 105
21654 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Внутриплощадочное электроснабжение (ЭС3) КИТСО | 369248 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод-188м) | 1563886 | KS6.70 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 3.6471 | Метр | 1337 | 105
21655 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Внутриплощадочное электроснабжение (ЭС3) КИТСО | 369248 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод-188м) | 1563886 | KS6.70 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 3.6359 | Метр | 1337 | 105
21656 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Внутриплощадочное электроснабжение (ЭС3) КИТСО | 369248 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод-188м) | 1563886 | KS6.70 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 0.45798 | Метр | 1337 | 105
21657 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Внутриплощадочное электроснабжение (ЭС3) КИТСО | 369248 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод-188м) | 1563886 | KS6.70 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.32952 | Метр | 1337 | 105
21658 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Охранное освещение (ЭНО) | 369240 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (шкаф-3шт, фотодатчик-4шт, ПКУ-1шт) | 1563887 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 200 т | 27607 | 3.15 | Штука | 1341 | 5
21659 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Охранное освещение (ЭНО) | 369240 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (шкаф-3шт, фотодатчик-4шт, ПКУ-1шт) | 1563887 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 2.0375 | Штука | 1341 | 5
21660 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Охранное освещение (ЭНО) | 369240 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (шкаф-3шт, фотодатчик-4шт, ПКУ-1шт) | 1563887 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.39375 | Штука | 1341 | 5
21661 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Охранное освещение (ЭНО) | 369240 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (шкаф-3шт, фотодатчик-4шт, ПКУ-1шт) | 1563887 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.75 | Штука | 1341 | 5
21662 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Охранное освещение (ЭНО) | 369240 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (шкаф-3шт, фотодатчик-4шт, ПКУ-1шт) | 1563887 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 8.4437 | Штука | 1341 | 5
21663 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Охранное освещение (ЭНО) | 369240 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (шкаф-3шт, фотодатчик-4шт, ПКУ-1шт) | 1563887 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 3.7687 | Штука | 1341 | 5
21664 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Охранное освещение (ЭНО) | 369240 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (шкаф-3шт, фотодатчик-4шт, ПКУ-1шт) | 1563887 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Погрузчик телескопический | 27627 | 1.025 | Штука | 1341 | 5
21665 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Охранное освещение (ЭНО) | 369240 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (шкаф-3шт, фотодатчик-4шт, ПКУ-1шт) | 1563887 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 9.1312 | Штука | 1341 | 5
21666 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Охранное освещение (ЭНО) | 369240 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (шкаф-3шт, фотодатчик-4шт, ПКУ-1шт) | 1563887 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (50-99т) | 27621 | 5.825 | Штука | 1341 | 5
21667 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Охранное освещение (ЭНО) | 369240 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (шкаф-3шт, фотодатчик-4шт, ПКУ-1шт) | 1563887 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 3.35 | Штука | 1341 | 5
21668 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Охранное освещение (ЭНО) | 369240 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (шкаф-3шт, фотодатчик-4шт, ПКУ-1шт) | 1563887 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.07875 | Штука | 1341 | 1
21669 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Охранное освещение (ЭНО) | 369240 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (шкаф-3шт, фотодатчик-4шт, ПКУ-1шт) | 1563887 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (50-99т) | 27621 | 1.165 | Штука | 1341 | 1
21670 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Охранное освещение (ЭНО) | 369240 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (шкаф-3шт, фотодатчик-4шт, ПКУ-1шт) | 1563887 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.4075 | Штука | 1341 | 1
21671 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Охранное освещение (ЭНО) | 369240 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (шкаф-3шт, фотодатчик-4шт, ПКУ-1шт) | 1563887 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.15 | Штука | 1341 | 1
21672 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Охранное освещение (ЭНО) | 369240 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (шкаф-3шт, фотодатчик-4шт, ПКУ-1шт) | 1563887 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.8262 | Штука | 1341 | 1
21673 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Охранное освещение (ЭНО) | 369240 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (шкаф-3шт, фотодатчик-4шт, ПКУ-1шт) | 1563887 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 200 т | 27607 | 0.63 | Штука | 1341 | 1
21674 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Охранное освещение (ЭНО) | 369240 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (шкаф-3шт, фотодатчик-4шт, ПКУ-1шт) | 1563887 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 1.6887 | Штука | 1341 | 1
21675 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Охранное освещение (ЭНО) | 369240 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (шкаф-3шт, фотодатчик-4шт, ПКУ-1шт) | 1563887 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Погрузчик телескопический | 27627 | 0.205 | Штука | 1341 | 1
21676 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Охранное освещение (ЭНО) | 369240 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (шкаф-3шт, фотодатчик-4шт, ПКУ-1шт) | 1563887 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.67 | Штука | 1341 | 1
21677 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Охранное освещение (ЭНО) | 369240 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (шкаф-3шт, фотодатчик-4шт, ПКУ-1шт) | 1563887 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.75375 | Штука | 1341 | 1
21678 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Охранное освещение (ЭНО) | 369240 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (шкаф-3шт, фотодатчик-4шт, ПКУ-1шт) | 1563887 | KS6.39 | 1 | 2022-01-18 00:00:00 | Домкрат гидравлический 200 т | 27607 | 1.26 | Штука | 1341 | 2
21679 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Охранное освещение (ЭНО) | 369240 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (шкаф-3шт, фотодатчик-4шт, ПКУ-1шт) | 1563887 | KS6.39 | 1 | 2022-01-18 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 1.5075 | Штука | 1341 | 2
21680 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Охранное освещение (ЭНО) | 369240 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (шкаф-3шт, фотодатчик-4шт, ПКУ-1шт) | 1563887 | KS6.39 | 1 | 2022-01-18 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 1.34 | Штука | 1341 | 2
21681 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Охранное освещение (ЭНО) | 369240 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (шкаф-3шт, фотодатчик-4шт, ПКУ-1шт) | 1563887 | KS6.39 | 1 | 2022-01-18 00:00:00 | Кран автомобильный (50-99т) | 27621 | 2.33 | Штука | 1341 | 2
21682 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Охранное освещение (ЭНО) | 369240 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (шкаф-3шт, фотодатчик-4шт, ПКУ-1шт) | 1563887 | KS6.39 | 1 | 2022-01-18 00:00:00 | Погрузчик телескопический | 27627 | 0.41 | Штука | 1341 | 2
21683 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Охранное освещение (ЭНО) | 369240 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (шкаф-3шт, фотодатчик-4шт, ПКУ-1шт) | 1563887 | KS6.39 | 1 | 2022-01-18 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 3.3775 | Штука | 1341 | 2
21684 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Охранное освещение (ЭНО) | 369240 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (шкаф-3шт, фотодатчик-4шт, ПКУ-1шт) | 1563887 | KS6.39 | 1 | 2022-01-18 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.1575 | Штука | 1341 | 2
21685 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Охранное освещение (ЭНО) | 369240 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (шкаф-3шт, фотодатчик-4шт, ПКУ-1шт) | 1563887 | KS6.39 | 1 | 2022-01-18 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 3.6525 | Штука | 1341 | 2
21686 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Охранное освещение (ЭНО) | 369240 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (шкаф-3шт, фотодатчик-4шт, ПКУ-1шт) | 1563887 | KS6.39 | 1 | 2022-01-18 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.3 | Штука | 1341 | 2
21687 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Охранное освещение (ЭНО) | 369240 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (шкаф-3шт, фотодатчик-4шт, ПКУ-1шт) | 1563887 | KS6.39 | 1 | 2022-01-18 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.815 | Штука | 1341 | 2
21688 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Охранное освещение (ЭНО) | 369240 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (прожектор-49шт, светильник-4шт) | 1563888 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.072453 | Штука | 1341 | 6
21689 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Охранное освещение (ЭНО) | 369240 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (прожектор-49шт, светильник-4шт) | 1563888 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.13472 | Штука | 1341 | 6
21690 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Охранное освещение (ЭНО) | 369240 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (прожектор-49шт, светильник-4шт) | 1563888 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.062264 | Штука | 1341 | 6
21691 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Охранное освещение (ЭНО) | 369240 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (прожектор-49шт, светильник-4шт) | 1563888 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.18226 | Штука | 1341 | 6
21692 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Охранное освещение (ЭНО) | 369240 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (прожектор-49шт, светильник-4шт) | 1563888 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.14377 | Штука | 1341 | 6
21693 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Охранное освещение (ЭНО) | 369240 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (прожектор-49шт, светильник-4шт) | 1563888 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.074717 | Штука | 1341 | 6
21694 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Охранное освещение (ЭНО) | 369240 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (прожектор-49шт, светильник-4шт) | 1563888 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.061132 | Штука | 1341 | 6
21695 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Охранное освещение (ЭНО) | 369240 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (прожектор-49шт, светильник-4шт) | 1563888 | KS6.54 | 1 | 2022-01-18 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 1.4277 | Штука | 1341 | 47
21696 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Охранное освещение (ЭНО) | 369240 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (прожектор-49шт, светильник-4шт) | 1563888 | KS6.54 | 1 | 2022-01-18 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.48774 | Штука | 1341 | 47
21697 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Охранное освещение (ЭНО) | 369240 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (прожектор-49шт, светильник-4шт) | 1563888 | KS6.54 | 1 | 2022-01-18 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.1262 | Штука | 1341 | 47
21698 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Охранное освещение (ЭНО) | 369240 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (прожектор-49шт, светильник-4шт) | 1563888 | KS6.54 | 1 | 2022-01-18 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 1.0553 | Штука | 1341 | 47
21699 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Охранное освещение (ЭНО) | 369240 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (прожектор-49шт, светильник-4шт) | 1563888 | KS6.54 | 1 | 2022-01-18 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.47887 | Штука | 1341 | 47
21700 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Охранное освещение (ЭНО) | 369240 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (прожектор-49шт, светильник-4шт) | 1563888 | KS6.54 | 1 | 2022-01-18 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.58528 | Штука | 1341 | 47
21701 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Охранное освещение (ЭНО) | 369240 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (прожектор-49шт, светильник-4шт) | 1563888 | KS6.54 | 1 | 2022-01-18 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.56755 | Штука | 1341 | 47
21702 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Охранное освещение (ЭНО) | 369240 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (стальная труба-490, металлорукав-275м) | 1563889 | KS6.67 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 1.1346 | Метр | 1337 | 103.7
21703 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Охранное освещение (ЭНО) | 369240 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (стальная труба-490, металлорукав-275м) | 1563889 | KS6.67 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.19113 | Метр | 1337 | 103.7
21704 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Охранное освещение (ЭНО) | 369240 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (стальная труба-490, металлорукав-275м) | 1563889 | KS6.67 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.29958 | Метр | 1337 | 103.7
21705 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Охранное освещение (ЭНО) | 369240 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (стальная труба-490, металлорукав-275м) | 1563889 | KS6.67 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 1.8652 | Метр | 1337 | 103.7
21706 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Охранное освещение (ЭНО) | 369240 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (стальная труба-490, металлорукав-275м) | 1563889 | KS6.67 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.2189 | Метр | 1337 | 661.3
21707 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Охранное освещение (ЭНО) | 369240 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (стальная труба-490, металлорукав-275м) | 1563889 | KS6.67 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 7.2354 | Метр | 1337 | 661.3
21708 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Охранное освещение (ЭНО) | 369240 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (стальная труба-490, металлорукав-275м) | 1563889 | KS6.67 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 11.8948 | Метр | 1337 | 661.3
21709 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Охранное освещение (ЭНО) | 369240 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (стальная труба-490, металлорукав-275м) | 1563889 | KS6.67 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.9104 | Метр | 1337 | 661.3
21710 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Охранное освещение (ЭНО) | 369240 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельных коробов (лоток-2040м, кабель-канал-30м, профиль-32м) | 1563890 | KS6.67 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 3.3932 | Метр | 1337 | 1843
21711 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Охранное освещение (ЭНО) | 369240 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельных коробов (лоток-2040м, кабель-канал-30м, профиль-32м) | 1563890 | KS6.67 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 20.166 | Метр | 1337 | 1843
21712 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Охранное освещение (ЭНО) | 369240 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельных коробов (лоток-2040м, кабель-канал-30м, профиль-32м) | 1563890 | KS6.67 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 33.16 | Метр | 1337 | 1843
21713 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Охранное освещение (ЭНО) | 369240 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельных коробов (лоток-2040м, кабель-канал-30м, профиль-32м) | 1563890 | KS6.67 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 5.3221 | Метр | 1337 | 1843
21714 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Охранное освещение (ЭНО) | 369240 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельных коробов (лоток-2040м, кабель-канал-30м, профиль-32м) | 1563890 | KS6.67 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.74792 | Метр | 1337 | 259
21715 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Охранное освещение (ЭНО) | 369240 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельных коробов (лоток-2040м, кабель-канал-30м, профиль-32м) | 1563890 | KS6.67 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 4.66 | Метр | 1337 | 259
21716 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Охранное освещение (ЭНО) | 369240 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельных коробов (лоток-2040м, кабель-канал-30м, профиль-32м) | 1563890 | KS6.67 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 2.834 | Метр | 1337 | 259
21717 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Охранное освещение (ЭНО) | 369240 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельных коробов (лоток-2040м, кабель-канал-30м, профиль-32м) | 1563890 | KS6.67 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.47685 | Метр | 1337 | 259
21718 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Охранное освещение (ЭНО) | 369240 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563891 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 9.8054 | Метр | 1337 | 1122
21719 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Охранное освещение (ЭНО) | 369240 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563891 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 6.0932 | Метр | 1337 | 1122
21720 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Охранное освещение (ЭНО) | 369240 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563891 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 16.9955 | Метр | 1337 | 1122
21721 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Охранное освещение (ЭНО) | 369240 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563891 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 15.6879 | Метр | 1337 | 1122
21722 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Охранное освещение (ЭНО) | 369240 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563891 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 3.8091 | Метр | 1337 | 1122
21723 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Охранное освещение (ЭНО) | 369240 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563891 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 40.5927 | Метр | 1337 | 1122
21724 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Охранное освещение (ЭНО) | 369240 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563891 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 29.4128 | Метр | 1337 | 1122
21725 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Охранное освещение (ЭНО) | 369240 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563891 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 3.4078 | Метр | 1337 | 1122
21726 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Охранное освещение (ЭНО) | 369240 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563891 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 19.6108 | Метр | 1337 | 1122
21727 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Охранное освещение (ЭНО) | 369240 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563891 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 58.0654 | Метр | 1337 | 2215
21728 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Охранное освещение (ЭНО) | 369240 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563891 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 6.7275 | Метр | 1337 | 2215
21729 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Охранное освещение (ЭНО) | 369240 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563891 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 12.029 | Метр | 1337 | 2215
21730 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Охранное освещение (ЭНО) | 369240 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563891 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 80.1361 | Метр | 1337 | 2215
21731 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Охранное освещение (ЭНО) | 369240 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563891 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 38.7146 | Метр | 1337 | 2215
21732 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Охранное освещение (ЭНО) | 369240 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563891 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 19.3573 | Метр | 1337 | 2215
21733 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Охранное освещение (ЭНО) | 369240 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563891 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 30.9704 | Метр | 1337 | 2215
21734 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Охранное освещение (ЭНО) | 369240 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563891 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 7.5198 | Метр | 1337 | 2215
21735 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Охранное освещение (ЭНО) | 369240 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563891 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 33.5518 | Метр | 1337 | 2215
21736 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Охранное освещение (ЭНО) | 369240 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563891 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.061108 | Метр | 1337 | 18
21737 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Охранное освещение (ЭНО) | 369240 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563891 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.097752 | Метр | 1337 | 18
21738 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Охранное освещение (ЭНО) | 369240 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563891 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.25168 | Метр | 1337 | 18
21739 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Охранное освещение (ЭНО) | 369240 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563891 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.65122 | Метр | 1337 | 18
21740 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Охранное освещение (ЭНО) | 369240 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563891 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.31461 | Метр | 1337 | 18
21741 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Охранное освещение (ЭНО) | 369240 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563891 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.054669 | Метр | 1337 | 18
21742 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Охранное освещение (ЭНО) | 369240 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563891 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 0.27265 | Метр | 1337 | 18
21743 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Охранное освещение (ЭНО) | 369240 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563891 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 0.15731 | Метр | 1337 | 18
21744 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Охранное освещение (ЭНО) | 369240 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563891 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 0.47186 | Метр | 1337 | 18
21745 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Охранное освещение (ЭНО) | 369240 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563892 | KS6.3 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 0.04 | Метр кубический | 1339 | 7.5
21746 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Охранное освещение (ЭНО) | 369240 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563892 | KS6.3 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Гидромолот | 27605 | 0.02 | Метр кубический | 1339 | 7.5
21747 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Охранное освещение (ЭНО) | 369240 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563892 | KS6.3 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.02 | Метр кубический | 1339 | 7.5
21748 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Охранное освещение (ЭНО) | 369240 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563892 | KS6.3 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 0.28 | Метр кубический | 1339 | 7.5
21749 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Охранное освещение (ЭНО) | 369240 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563892 | KS6.3 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 27656 | 0.11 | Метр кубический | 1339 | 7.5
21750 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Охранное освещение (ЭНО) | 369240 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563892 | KS6.3 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный среднего класса с гидролинией (массой 16-35т) | 27661 | 0.1 | Метр кубический | 1339 | 7.5
21751 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Охранное освещение (ЭНО) | 369240 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (полоса-476,191м, медная пластина-65шт) | 1563893 | KS6.70 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 5.9779 | Метр | 1337 | 172
21752 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Охранное освещение (ЭНО) | 369240 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (полоса-476,191м, медная пластина-65шт) | 1563893 | KS6.70 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.53819 | Метр | 1337 | 172
21753 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Охранное освещение (ЭНО) | 369240 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (полоса-476,191м, медная пластина-65шт) | 1563893 | KS6.70 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.71157 | Метр | 1337 | 172
21754 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Охранное освещение (ЭНО) | 369240 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (полоса-476,191м, медная пластина-65шт) | 1563893 | KS6.70 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 0.74768 | Метр | 1337 | 172
21755 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Охранное освещение (ЭНО) | 369240 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (полоса-476,191м, медная пластина-65шт) | 1563893 | KS6.70 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 5.9562 | Метр | 1337 | 172
21756 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Охранное освещение (ЭНО) | 369240 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (полоса-476,191м, медная пластина-65шт) | 1563893 | KS6.70 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 10.5338 | Метр | 1337 | 304.19
21757 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Охранное освещение (ЭНО) | 369240 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (полоса-476,191м, медная пластина-65шт) | 1563893 | KS6.70 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 10.5721 | Метр | 1337 | 304.19
21758 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Охранное освещение (ЭНО) | 369240 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (полоса-476,191м, медная пластина-65шт) | 1563893 | KS6.70 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 1.3223 | Метр | 1337 | 304.19
21759 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Охранное освещение (ЭНО) | 369240 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (полоса-476,191м, медная пластина-65шт) | 1563893 | KS6.70 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 1.2584 | Метр | 1337 | 304.19
21760 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Охранное освещение (ЭНО) | 369240 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (полоса-476,191м, медная пластина-65шт) | 1563893 | KS6.70 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.95181 | Метр | 1337 | 304.19
21761 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Охранное освещение (ЭНО) | 369240 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563894 | KS6.27 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 0.09 | Метр кубический | 1339 | 7.5
21762 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Охранное освещение (ЭНО) | 369240 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563894 | KS6.27 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 0.1 | Метр кубический | 1339 | 7.5
21763 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Охранное освещение (ЭНО) | 369240 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563894 | KS6.27 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 0.08 | Метр кубический | 1339 | 7.5
21764 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Охранное освещение (ЭНО) | 369240 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563894 | KS6.27 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.1 | Метр кубический | 1339 | 7.5
21765 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Охранное освещение (ЭНО) | 369240 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563894 | KS6.27 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 0.13 | Метр кубический | 1339 | 7.5
21766 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Охранное освещение (ЭНО) | 369240 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563894 | KS6.27 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 0.39 | Метр кубический | 1339 | 7.5
21767 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технические средства охраны (ТСО) | 369241 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (система сбора , обработка и отображение информации, система охранная, охранная сигнализация, систем | 1563895 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.0456 | Комплект | 1345 | 0.57
21768 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технические средства охраны (ТСО) | 369241 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (система сбора , обработка и отображение информации, система охранная, охранная сигнализация, систем | 1563895 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.0431 | Комплект | 1345 | 0.57
21769 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технические средства охраны (ТСО) | 369241 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (система сбора , обработка и отображение информации, система охранная, охранная сигнализация, систем | 1563895 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.2337 | Комплект | 1345 | 0.57
21770 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технические средства охраны (ТСО) | 369241 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (система сбора , обработка и отображение информации, система охранная, охранная сигнализация, систем | 1563895 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 200 т | 27607 | 0.3591 | Комплект | 1345 | 0.57
21771 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технические средства охраны (ТСО) | 369241 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (система сбора , обработка и отображение информации, система охранная, охранная сигнализация, систем | 1563895 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (50-99т) | 27621 | 0.6669 | Комплект | 1345 | 0.57
21772 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технические средства охраны (ТСО) | 369241 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (система сбора , обработка и отображение информации, система охранная, охранная сигнализация, систем | 1563895 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Погрузчик телескопический | 27627 | 0.114 | Комплект | 1345 | 0.57
21773 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технические средства охраны (ТСО) | 369241 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (система сбора , обработка и отображение информации, система охранная, охранная сигнализация, систем | 1563895 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.3819 | Комплект | 1345 | 0.57
21774 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технические средства охраны (ТСО) | 369241 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (система сбора , обработка и отображение информации, система охранная, охранная сигнализация, систем | 1563895 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.4275 | Комплект | 1345 | 0.57
21775 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технические средства охраны (ТСО) | 369241 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (система сбора , обработка и отображение информации, система охранная, охранная сигнализация, систем | 1563895 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.0855 | Комплект | 1345 | 0.57
21776 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технические средства охраны (ТСО) | 369241 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (система сбора , обработка и отображение информации, система охранная, охранная сигнализация, систем | 1563895 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.9633 | Комплект | 1345 | 0.57
21777 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технические средства охраны (ТСО) | 369241 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (система сбора , обработка и отображение информации, система охранная, охранная сигнализация, систем | 1563895 | KS6.39 | 1 | 2022-01-12 00:00:00 | Домкрат гидравлический 200 т | 27607 | 0.0441 | Комплект | 1345 | 0.07
21778 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технические средства охраны (ТСО) | 369241 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (система сбора , обработка и отображение информации, система охранная, охранная сигнализация, систем | 1563895 | KS6.39 | 1 | 2022-01-12 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.0287 | Комплект | 1345 | 0.07
21779 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технические средства охраны (ТСО) | 369241 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (система сбора , обработка и отображение информации, система охранная, охранная сигнализация, систем | 1563895 | KS6.39 | 1 | 2022-01-12 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.0105 | Комплект | 1345 | 0.07
21780 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технические средства охраны (ТСО) | 369241 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (система сбора , обработка и отображение информации, система охранная, охранная сигнализация, систем | 1563895 | KS6.39 | 1 | 2022-01-12 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.0525 | Комплект | 1345 | 0.07
21781 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технические средства охраны (ТСО) | 369241 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (система сбора , обработка и отображение информации, система охранная, охранная сигнализация, систем | 1563895 | KS6.39 | 1 | 2022-01-12 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.1183 | Комплект | 1345 | 0.07
21782 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технические средства охраны (ТСО) | 369241 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (система сбора , обработка и отображение информации, система охранная, охранная сигнализация, систем | 1563895 | KS6.39 | 1 | 2022-01-12 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.0469 | Комплект | 1345 | 0.07
21783 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технические средства охраны (ТСО) | 369241 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (система сбора , обработка и отображение информации, система охранная, охранная сигнализация, систем | 1563895 | KS6.39 | 1 | 2022-01-12 00:00:00 | Кран автомобильный (50-99т) | 27621 | 0.0819 | Комплект | 1345 | 0.07
21784 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технические средства охраны (ТСО) | 369241 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (система сбора , обработка и отображение информации, система охранная, охранная сигнализация, систем | 1563895 | KS6.39 | 1 | 2022-01-12 00:00:00 | Погрузчик телескопический | 27627 | 0.014 | Комплект | 1345 | 0.07
21785 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технические средства охраны (ТСО) | 369241 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (система сбора , обработка и отображение информации, система охранная, охранная сигнализация, систем | 1563895 | KS6.39 | 1 | 2022-01-12 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.1281 | Комплект | 1345 | 0.07
21786 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технические средства охраны (ТСО) | 369241 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (система сбора , обработка и отображение информации, система охранная, охранная сигнализация, систем | 1563895 | KS6.39 | 1 | 2022-01-12 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.0056 | Комплект | 1345 | 0.07
21787 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технические средства охраны (ТСО) | 369241 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (система сбора , обработка и отображение информации, система охранная, охранная сигнализация, систем | 1563895 | KS6.39 | 1 | 2022-01-14 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.0183 | Комплект | 1345 | 0.01
21788 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технические средства охраны (ТСО) | 369241 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (система сбора , обработка и отображение информации, система охранная, охранная сигнализация, систем | 1563895 | KS6.39 | 1 | 2022-01-14 00:00:00 | Погрузчик телескопический | 27627 | 0.002 | Комплект | 1345 | 0.01
21789 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технические средства охраны (ТСО) | 369241 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (система сбора , обработка и отображение информации, система охранная, охранная сигнализация, систем | 1563895 | KS6.39 | 1 | 2022-01-14 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.0015 | Комплект | 1345 | 0.01
21790 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технические средства охраны (ТСО) | 369241 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (система сбора , обработка и отображение информации, система охранная, охранная сигнализация, систем | 1563895 | KS6.39 | 1 | 2022-01-14 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.0008 | Комплект | 1345 | 0.01
21791 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технические средства охраны (ТСО) | 369241 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (система сбора , обработка и отображение информации, система охранная, охранная сигнализация, систем | 1563895 | KS6.39 | 1 | 2022-01-14 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.0041 | Комплект | 1345 | 0.01
21792 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технические средства охраны (ТСО) | 369241 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (система сбора , обработка и отображение информации, система охранная, охранная сигнализация, систем | 1563895 | KS6.39 | 1 | 2022-01-14 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.0075 | Комплект | 1345 | 0.01
21793 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технические средства охраны (ТСО) | 369241 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (система сбора , обработка и отображение информации, система охранная, охранная сигнализация, систем | 1563895 | KS6.39 | 1 | 2022-01-14 00:00:00 | Кран автомобильный (50-99т) | 27621 | 0.0117 | Комплект | 1345 | 0.01
21794 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технические средства охраны (ТСО) | 369241 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (система сбора , обработка и отображение информации, система охранная, охранная сигнализация, систем | 1563895 | KS6.39 | 1 | 2022-01-14 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.0169 | Комплект | 1345 | 0.01
21795 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технические средства охраны (ТСО) | 369241 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (система сбора , обработка и отображение информации, система охранная, охранная сигнализация, систем | 1563895 | KS6.39 | 1 | 2022-01-14 00:00:00 | Домкрат гидравлический 200 т | 27607 | 0.0063 | Комплект | 1345 | 0.01
21796 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технические средства охраны (ТСО) | 369241 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (система сбора , обработка и отображение информации, система охранная, охранная сигнализация, систем | 1563895 | KS6.39 | 1 | 2022-01-14 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.0067 | Комплект | 1345 | 0.01
21797 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технические средства охраны (ТСО) | 369241 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (система сбора , обработка и отображение информации, система охранная, охранная сигнализация, систем | 1563895 | KS6.39 | 1 | 2022-01-15 00:00:00 | Домкрат гидравлический 200 т | 27607 | 0.00063 | Комплект | 1345 | 0.001
21798 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технические средства охраны (ТСО) | 369241 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (система сбора , обработка и отображение информации, система охранная, охранная сигнализация, систем | 1563895 | KS6.39 | 1 | 2022-01-15 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.00169 | Комплект | 1345 | 0.001
21799 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технические средства охраны (ТСО) | 369241 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (система сбора , обработка и отображение информации, система охранная, охранная сигнализация, систем | 1563895 | KS6.39 | 1 | 2022-01-15 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.00183 | Комплект | 1345 | 0.001
21800 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технические средства охраны (ТСО) | 369241 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (система сбора , обработка и отображение информации, система охранная, охранная сигнализация, систем | 1563895 | KS6.39 | 1 | 2022-01-15 00:00:00 | Кран автомобильный (50-99т) | 27621 | 0.00117 | Комплект | 1345 | 0.001
21801 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технические средства охраны (ТСО) | 369241 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (система сбора , обработка и отображение информации, система охранная, охранная сигнализация, систем | 1563895 | KS6.39 | 1 | 2022-01-15 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.00075 | Комплект | 1345 | 0.001
21802 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технические средства охраны (ТСО) | 369241 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (система сбора , обработка и отображение информации, система охранная, охранная сигнализация, систем | 1563895 | KS6.39 | 1 | 2022-01-15 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.00067 | Комплект | 1345 | 0.001
21803 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технические средства охраны (ТСО) | 369241 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (система сбора , обработка и отображение информации, система охранная, охранная сигнализация, систем | 1563895 | KS6.39 | 1 | 2022-01-16 00:00:00 | Кран автомобильный (50-99т) | 27621 | 0.00117 | Комплект | 1345 | 0.001
21804 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технические средства охраны (ТСО) | 369241 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (система сбора , обработка и отображение информации, система охранная, охранная сигнализация, систем | 1563895 | KS6.39 | 1 | 2022-01-16 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.00075 | Комплект | 1345 | 0.001
21805 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технические средства охраны (ТСО) | 369241 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (система сбора , обработка и отображение информации, система охранная, охранная сигнализация, систем | 1563895 | KS6.39 | 1 | 2022-01-16 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.00067 | Комплект | 1345 | 0.001
21806 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технические средства охраны (ТСО) | 369241 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (система сбора , обработка и отображение информации, система охранная, охранная сигнализация, систем | 1563895 | KS6.39 | 1 | 2022-01-16 00:00:00 | Домкрат гидравлический 200 т | 27607 | 0.00063 | Комплект | 1345 | 0.001
21807 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технические средства охраны (ТСО) | 369241 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (система сбора , обработка и отображение информации, система охранная, охранная сигнализация, систем | 1563895 | KS6.39 | 1 | 2022-01-16 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.00183 | Комплект | 1345 | 0.001
21808 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технические средства охраны (ТСО) | 369241 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (система сбора , обработка и отображение информации, система охранная, охранная сигнализация, систем | 1563895 | KS6.39 | 1 | 2022-01-16 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.00169 | Комплект | 1345 | 0.001
21809 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технические средства охраны (ТСО) | 369241 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (система сбора , обработка и отображение информации, система охранная, охранная сигнализация, систем | 1563895 | KS6.39 | 1 | 2022-01-17 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.00169 | Комплект | 1345 | 0.001
21810 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технические средства охраны (ТСО) | 369241 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (система сбора , обработка и отображение информации, система охранная, охранная сигнализация, систем | 1563895 | KS6.39 | 1 | 2022-01-17 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.00075 | Комплект | 1345 | 0.001
21811 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технические средства охраны (ТСО) | 369241 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (система сбора , обработка и отображение информации, система охранная, охранная сигнализация, систем | 1563895 | KS6.39 | 1 | 2022-01-17 00:00:00 | Домкрат гидравлический 200 т | 27607 | 0.00063 | Комплект | 1345 | 0.001
21812 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технические средства охраны (ТСО) | 369241 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (система сбора , обработка и отображение информации, система охранная, охранная сигнализация, систем | 1563895 | KS6.39 | 1 | 2022-01-17 00:00:00 | Кран автомобильный (50-99т) | 27621 | 0.00117 | Комплект | 1345 | 0.001
21813 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технические средства охраны (ТСО) | 369241 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (система сбора , обработка и отображение информации, система охранная, охранная сигнализация, систем | 1563895 | KS6.39 | 1 | 2022-01-17 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.00067 | Комплект | 1345 | 0.001
21814 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технические средства охраны (ТСО) | 369241 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (система сбора , обработка и отображение информации, система охранная, охранная сигнализация, систем | 1563895 | KS6.39 | 1 | 2022-01-17 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.00183 | Комплект | 1345 | 0.001
21815 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технические средства охраны (ТСО) | 369241 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (система сбора , обработка и отображение информации, система охранная, охранная сигнализация, систем | 1563895 | KS6.39 | 1 | 2022-01-25 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.1435 | Комплект | 1345 | 0.35
21816 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технические средства охраны (ТСО) | 369241 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (система сбора , обработка и отображение информации, система охранная, охранная сигнализация, систем | 1563895 | KS6.39 | 1 | 2022-01-25 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.6405 | Комплект | 1345 | 0.35
21817 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технические средства охраны (ТСО) | 369241 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (система сбора , обработка и отображение информации, система охранная, охранная сигнализация, систем | 1563895 | KS6.39 | 1 | 2022-01-25 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.2625 | Комплект | 1345 | 0.35
21818 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технические средства охраны (ТСО) | 369241 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (система сбора , обработка и отображение информации, система охранная, охранная сигнализация, систем | 1563895 | KS6.39 | 1 | 2022-01-25 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.2345 | Комплект | 1345 | 0.35
21819 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технические средства охраны (ТСО) | 369241 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (система сбора , обработка и отображение информации, система охранная, охранная сигнализация, систем | 1563895 | KS6.39 | 1 | 2022-01-25 00:00:00 | Кран автомобильный (50-99т) | 27621 | 0.4095 | Комплект | 1345 | 0.35
21820 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технические средства охраны (ТСО) | 369241 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (система сбора , обработка и отображение информации, система охранная, охранная сигнализация, систем | 1563895 | KS6.39 | 1 | 2022-01-25 00:00:00 | Домкрат гидравлический 200 т | 27607 | 0.2205 | Комплект | 1345 | 0.35
21821 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технические средства охраны (ТСО) | 369241 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (система сбора , обработка и отображение информации, система охранная, охранная сигнализация, систем | 1563895 | KS6.39 | 1 | 2022-01-25 00:00:00 | Погрузчик телескопический | 27627 | 0.07 | Комплект | 1345 | 0.35
21822 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технические средства охраны (ТСО) | 369241 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (система сбора , обработка и отображение информации, система охранная, охранная сигнализация, систем | 1563895 | KS6.39 | 1 | 2022-01-25 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.5915 | Комплект | 1345 | 0.35
21823 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технические средства охраны (ТСО) | 369241 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (система сбора , обработка и отображение информации, система охранная, охранная сигнализация, систем | 1563895 | KS6.39 | 1 | 2022-01-25 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.0525 | Комплект | 1345 | 0.35
21824 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технические средства охраны (ТСО) | 369241 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (система сбора , обработка и отображение информации, система охранная, охранная сигнализация, систем | 1563895 | KS6.39 | 1 | 2022-01-25 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.028 | Комплект | 1345 | 0.35
21825 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технические средства охраны (ТСО) | 369241 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (стальная труба-73м, металлорукав-235м) | 1563896 | KS6.67 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.53961 | Метр | 1337 | 30
21826 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технические средства охраны (ТСО) | 369241 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (стальная труба-73м, металлорукав-235м) | 1563896 | KS6.67 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.32825 | Метр | 1337 | 30
21827 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технические средства охраны (ТСО) | 369241 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (стальная труба-73м, металлорукав-235м) | 1563896 | KS6.67 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.086688 | Метр | 1337 | 30
21828 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технические средства охраны (ТСО) | 369241 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (стальная труба-73м, металлорукав-235м) | 1563896 | KS6.67 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.055519 | Метр | 1337 | 30
21829 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технические средства охраны (ТСО) | 369241 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (стальная труба-73м, металлорукав-235м) | 1563896 | KS6.67 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.51448 | Метр | 1337 | 278
21830 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технические средства охраны (ТСО) | 369241 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (стальная труба-73м, металлорукав-235м) | 1563896 | KS6.67 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 5.0004 | Метр | 1337 | 278
21831 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технические средства охраны (ТСО) | 369241 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (стальная труба-73м, металлорукав-235м) | 1563896 | KS6.67 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.80331 | Метр | 1337 | 278
21832 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технические средства охраны (ТСО) | 369241 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (стальная труба-73м, металлорукав-235м) | 1563896 | KS6.67 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 3.0418 | Метр | 1337 | 278
21833 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технические средства охраны (ТСО) | 369241 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельных коробов (лоток-2685м, мини-канал-100м) | 1563897 | KS6.67 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 7.1739 | Метр | 1337 | 2485
21834 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технические средства охраны (ТСО) | 369241 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельных коробов (лоток-2685м, мини-канал-100м) | 1563897 | KS6.67 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 27.1878 | Метр | 1337 | 2485
21835 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технические средства охраны (ТСО) | 369241 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельных коробов (лоток-2685м, мини-канал-100м) | 1563897 | KS6.67 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 4.5774 | Метр | 1337 | 2485
21836 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технические средства охраны (ТСО) | 369241 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельных коробов (лоток-2685м, мини-канал-100м) | 1563897 | KS6.67 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 44.7032 | Метр | 1337 | 2485
21837 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технические средства охраны (ТСО) | 369241 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельных коробов (лоток-2685м, мини-канал-100м) | 1563897 | KS6.67 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.5526 | Метр | 1337 | 300
21838 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технические средства охраны (ТСО) | 369241 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельных коробов (лоток-2685м, мини-канал-100м) | 1563897 | KS6.67 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.86607 | Метр | 1337 | 300
21839 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технические средства охраны (ТСО) | 369241 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельных коробов (лоток-2685м, мини-канал-100м) | 1563897 | KS6.67 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 3.2822 | Метр | 1337 | 300
21840 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технические средства охраны (ТСО) | 369241 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельных коробов (лоток-2685м, мини-канал-100м) | 1563897 | KS6.67 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 5.3968 | Метр | 1337 | 300
21841 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технические средства охраны (ТСО) | 369241 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563898 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 13.9207 | Метр | 1337 | 4099
21842 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технические средства охраны (ТСО) | 369241 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563898 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 148.293 | Метр | 1337 | 4099
21843 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технические средства охраны (ТСО) | 369241 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563898 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 22.2661 | Метр | 1337 | 4099
21844 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технические средства охраны (ТСО) | 369241 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563898 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 57.3123 | Метр | 1337 | 4099
21845 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технические средства охраны (ТСО) | 369241 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563898 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 71.6384 | Метр | 1337 | 4099
21846 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технические средства охраны (ТСО) | 369241 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563898 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 62.0962 | Метр | 1337 | 4099
21847 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технические средства охраны (ТСО) | 369241 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563898 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 107.46 | Метр | 1337 | 4099
21848 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технические средства охраны (ТСО) | 369241 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563898 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 12.4532 | Метр | 1337 | 4099
21849 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технические средства охраны (ТСО) | 369241 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563898 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 35.8216 | Метр | 1337 | 4099
21850 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технические средства охраны (ТСО) | 369241 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563898 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 40.817 | Метр | 1337 | 13435
21851 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технические средства охраны (ТСО) | 369241 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563898 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 352.2139 | Метр | 1337 | 13435
21852 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технические средства охраны (ТСО) | 369241 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563898 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 234.804 | Метр | 1337 | 13435
21853 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технические средства охраны (ТСО) | 369241 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563898 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 45.627 | Метр | 1337 | 13435
21854 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технические средства охраны (ТСО) | 369241 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563898 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 117.4099 | Метр | 1337 | 13435
21855 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технические средства охраны (ТСО) | 369241 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563898 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 203.5283 | Метр | 1337 | 13435
21856 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технические средства охраны (ТСО) | 369241 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563898 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 486.0493 | Метр | 1337 | 13435
21857 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технические средства охраны (ТСО) | 369241 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563898 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 72.9801 | Метр | 1337 | 13435
21858 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технические средства охраны (ТСО) | 369241 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563898 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 187.8485 | Метр | 1337 | 13435
21859 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технические средства охраны (ТСО) | 369241 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563898 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 102.9077 | Метр | 1337 | 7360
21860 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технические средства охраны (ТСО) | 369241 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563898 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 64.3198 | Метр | 1337 | 7360
21861 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технические средства охраны (ТСО) | 369241 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563898 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 24.9955 | Метр | 1337 | 7360
21862 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технические средства охраны (ТСО) | 369241 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563898 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 111.4975 | Метр | 1337 | 7360
21863 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технические средства охраны (ТСО) | 369241 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563898 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 266.2689 | Метр | 1337 | 7360
21864 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технические средства охраны (ТСО) | 369241 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563898 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 39.9802 | Метр | 1337 | 7360
21865 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технические средства охраны (ТСО) | 369241 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563898 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 192.9508 | Метр | 1337 | 7360
21866 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технические средства охраны (ТСО) | 369241 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563898 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 128.631 | Метр | 1337 | 7360
21867 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технические средства охраны (ТСО) | 369241 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563898 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 22.3605 | Метр | 1337 | 7360
21868 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технические средства охраны (ТСО) | 369241 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563898 | KS6.69 | 1 | 2022-01-12 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 3.9324 | Метр | 1337 | 150
21869 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технические средства охраны (ТСО) | 369241 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563898 | KS6.69 | 1 | 2022-01-12 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 2.6216 | Метр | 1337 | 150
21870 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технические средства охраны (ТСО) | 369241 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563898 | KS6.69 | 1 | 2022-01-12 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 1.3109 | Метр | 1337 | 150
21871 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технические средства охраны (ТСО) | 369241 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563898 | KS6.69 | 1 | 2022-01-12 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.50942 | Метр | 1337 | 150
21872 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технические средства охраны (ТСО) | 369241 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563898 | KS6.69 | 1 | 2022-01-12 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 5.4267 | Метр | 1337 | 150
21873 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технические средства охраны (ТСО) | 369241 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563898 | KS6.69 | 1 | 2022-01-12 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.81481 | Метр | 1337 | 150
21874 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технические средства охраны (ТСО) | 369241 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563898 | KS6.69 | 1 | 2022-01-12 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 2.0973 | Метр | 1337 | 150
21875 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технические средства охраны (ТСО) | 369241 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563898 | KS6.69 | 1 | 2022-01-12 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 2.2724 | Метр | 1337 | 150
21876 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технические средства охраны (ТСО) | 369241 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563898 | KS6.69 | 1 | 2022-01-12 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.45572 | Метр | 1337 | 150
21877 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технические средства охраны (ТСО) | 369241 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563898 | KS6.69 | 1 | 2022-01-14 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 1.2322 | Метр | 1337 | 141
21878 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технические средства охраны (ТСО) | 369241 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563898 | KS6.69 | 1 | 2022-01-14 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.47885 | Метр | 1337 | 141
21879 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технические средства охраны (ТСО) | 369241 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563898 | KS6.69 | 1 | 2022-01-14 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.76592 | Метр | 1337 | 141
21880 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технические средства охраны (ТСО) | 369241 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563898 | KS6.69 | 1 | 2022-01-14 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 5.1011 | Метр | 1337 | 141
21881 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технические средства охраны (ТСО) | 369241 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563898 | KS6.69 | 1 | 2022-01-14 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 1.9715 | Метр | 1337 | 141
21882 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технические средства охраны (ТСО) | 369241 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563898 | KS6.69 | 1 | 2022-01-14 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 3.6965 | Метр | 1337 | 141
21883 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технические средства охраны (ТСО) | 369241 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563898 | KS6.69 | 1 | 2022-01-14 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 2.136 | Метр | 1337 | 141
21884 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технические средства охраны (ТСО) | 369241 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563898 | KS6.69 | 1 | 2022-01-14 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.42837 | Метр | 1337 | 141
21885 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технические средства охраны (ТСО) | 369241 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563898 | KS6.69 | 1 | 2022-01-14 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 2.4643 | Метр | 1337 | 141
21886 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технические средства охраны (ТСО) | 369241 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563898 | KS6.69 | 1 | 2022-01-15 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 0.31813 | Метр | 1337 | 21
21887 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технические средства охраны (ТСО) | 369241 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563898 | KS6.69 | 1 | 2022-01-15 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.11407 | Метр | 1337 | 21
21888 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технические средства охраны (ТСО) | 369241 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563898 | KS6.69 | 1 | 2022-01-15 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 0.18352 | Метр | 1337 | 21
21889 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технические средства охраны (ТСО) | 369241 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563898 | KS6.69 | 1 | 2022-01-15 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.071319 | Метр | 1337 | 21
21890 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технические средства охраны (ТСО) | 369241 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563898 | KS6.69 | 1 | 2022-01-15 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.36702 | Метр | 1337 | 21
21891 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технические средства охраны (ТСО) | 369241 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563898 | KS6.69 | 1 | 2022-01-15 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 0.55054 | Метр | 1337 | 21
21892 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технические средства охраны (ТСО) | 369241 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563898 | KS6.69 | 1 | 2022-01-15 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.0638 | Метр | 1337 | 21
21893 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технические средства охраны (ТСО) | 369241 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563898 | KS6.69 | 1 | 2022-01-15 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.75974 | Метр | 1337 | 21
21894 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технические средства охраны (ТСО) | 369241 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563898 | KS6.69 | 1 | 2022-01-15 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.29362 | Метр | 1337 | 21
21895 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технические средства охраны (ТСО) | 369241 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563898 | KS6.69 | 1 | 2022-01-16 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.11407 | Метр | 1337 | 21
21896 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технические средства охраны (ТСО) | 369241 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563898 | KS6.69 | 1 | 2022-01-16 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 0.18352 | Метр | 1337 | 21
21897 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технические средства охраны (ТСО) | 369241 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563898 | KS6.69 | 1 | 2022-01-16 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.75974 | Метр | 1337 | 21
21898 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технические средства охраны (ТСО) | 369241 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563898 | KS6.69 | 1 | 2022-01-16 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 0.31813 | Метр | 1337 | 21
21899 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технические средства охраны (ТСО) | 369241 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563898 | KS6.69 | 1 | 2022-01-16 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.0638 | Метр | 1337 | 21
21900 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технические средства охраны (ТСО) | 369241 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563898 | KS6.69 | 1 | 2022-01-16 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 0.55054 | Метр | 1337 | 21
21901 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технические средства охраны (ТСО) | 369241 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563898 | KS6.69 | 1 | 2022-01-16 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.29362 | Метр | 1337 | 21
21902 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технические средства охраны (ТСО) | 369241 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563898 | KS6.69 | 1 | 2022-01-16 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.071319 | Метр | 1337 | 21
21903 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технические средства охраны (ТСО) | 369241 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563898 | KS6.69 | 1 | 2022-01-16 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.36702 | Метр | 1337 | 21
21904 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технические средства охраны (ТСО) | 369241 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563898 | KS6.69 | 1 | 2022-01-17 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.063801 | Метр | 1337 | 21
21905 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технические средства охраны (ТСО) | 369241 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563898 | KS6.69 | 1 | 2022-01-17 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.36702 | Метр | 1337 | 21
21906 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технические средства охраны (ТСО) | 369241 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563898 | KS6.69 | 1 | 2022-01-17 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.071318 | Метр | 1337 | 21
21907 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технические средства охраны (ТСО) | 369241 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563898 | KS6.69 | 1 | 2022-01-17 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.29362 | Метр | 1337 | 21
21908 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технические средства охраны (ТСО) | 369241 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563898 | KS6.69 | 1 | 2022-01-17 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.11407 | Метр | 1337 | 21
21909 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технические средства охраны (ТСО) | 369241 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563898 | KS6.69 | 1 | 2022-01-17 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 0.31813 | Метр | 1337 | 21
21910 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технические средства охраны (ТСО) | 369241 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563898 | KS6.69 | 1 | 2022-01-17 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 0.18352 | Метр | 1337 | 21
21911 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технические средства охраны (ТСО) | 369241 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563898 | KS6.69 | 1 | 2022-01-17 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.75973 | Метр | 1337 | 21
21912 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технические средства охраны (ТСО) | 369241 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563898 | KS6.69 | 1 | 2022-01-17 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 0.55054 | Метр | 1337 | 21
21913 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технические средства охраны (ТСО) | 369241 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563898 | KS6.69 | 1 | 2022-01-23 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 12.1919 | Метр | 1337 | 337
21914 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технические средства охраны (ТСО) | 369241 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563898 | KS6.69 | 1 | 2022-01-23 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 1.8306 | Метр | 1337 | 337
21915 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технические средства охраны (ТСО) | 369241 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563898 | KS6.69 | 1 | 2022-01-23 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.0238 | Метр | 1337 | 337
21916 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технические средства охраны (ТСО) | 369241 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563898 | KS6.69 | 1 | 2022-01-23 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 2.9451 | Метр | 1337 | 337
21917 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технические средства охраны (ТСО) | 369241 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563898 | KS6.69 | 1 | 2022-01-23 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 4.7119 | Метр | 1337 | 337
21918 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технические средства охраны (ТСО) | 369241 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563898 | KS6.69 | 1 | 2022-01-23 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 5.1052 | Метр | 1337 | 337
21919 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технические средства охраны (ТСО) | 369241 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563898 | KS6.69 | 1 | 2022-01-23 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.1445 | Метр | 1337 | 337
21920 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технические средства охраны (ТСО) | 369241 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563898 | KS6.69 | 1 | 2022-01-23 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 5.8898 | Метр | 1337 | 337
21921 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технические средства охраны (ТСО) | 369241 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563898 | KS6.69 | 1 | 2022-01-23 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 8.8348 | Метр | 1337 | 337
21922 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Средства защиты проезда (СЗП) | 369242 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж средств защиты проезда (противотаранное устройство-1шт, шлагбаум автоматический-1шт, распашные ворота-2шт, откатн | 1563899 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 6.035 | Штука | 1341 | 9
21923 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Средства защиты проезда (СЗП) | 369242 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж средств защиты проезда (противотаранное устройство-1шт, шлагбаум автоматический-1шт, распашные ворота-2шт, откатн | 1563899 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 6.785 | Штука | 1341 | 9
21924 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Средства защиты проезда (СЗП) | 369242 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж средств защиты проезда (противотаранное устройство-1шт, шлагбаум автоматический-1шт, распашные ворота-2шт, откатн | 1563899 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 16.44 | Штука | 1341 | 9
21925 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Средства защиты проезда (СЗП) | 369242 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж средств защиты проезда (противотаранное устройство-1шт, шлагбаум автоматический-1шт, распашные ворота-2шт, откатн | 1563899 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Погрузчик телескопический | 27627 | 1.84 | Штука | 1341 | 9
21926 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Средства защиты проезда (СЗП) | 369242 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж средств защиты проезда (противотаранное устройство-1шт, шлагбаум автоматический-1шт, распашные ворота-2шт, откатн | 1563899 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (50-99т) | 27621 | 10.485 | Штука | 1341 | 9
21927 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Средства защиты проезда (СЗП) | 369242 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж средств защиты проезда (противотаранное устройство-1шт, шлагбаум автоматический-1шт, распашные ворота-2шт, откатн | 1563899 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 1.345 | Штука | 1341 | 9
21928 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Средства защиты проезда (СЗП) | 369242 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж средств защиты проезда (противотаранное устройство-1шт, шлагбаум автоматический-1шт, распашные ворота-2шт, откатн | 1563899 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 3.665 | Штука | 1341 | 9
21929 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Средства защиты проезда (СЗП) | 369242 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж средств защиты проезда (противотаранное устройство-1шт, шлагбаум автоматический-1шт, распашные ворота-2шт, откатн | 1563899 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.705 | Штука | 1341 | 9
21930 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Средства защиты проезда (СЗП) | 369242 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж средств защиты проезда (противотаранное устройство-1шт, шлагбаум автоматический-1шт, распашные ворота-2шт, откатн | 1563899 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 200 т | 27607 | 5.67 | Штука | 1341 | 9
21931 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Средства защиты проезда (СЗП) | 369242 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж средств защиты проезда (противотаранное устройство-1шт, шлагбаум автоматический-1шт, распашные ворота-2шт, откатн | 1563899 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 15.195 | Штука | 1341 | 9
21932 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Средства защиты проезда (СЗП) | 369242 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж средств защиты проезда (противотаранное устройство-1шт, шлагбаум автоматический-1шт, распашные ворота-2шт, откатн | 1563899 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Погрузчик телескопический | 27627 | 0.81778 | Штука | 1341 | 4
21933 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Средства защиты проезда (СЗП) | 369242 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж средств защиты проезда (противотаранное устройство-1шт, шлагбаум автоматический-1шт, распашные ворота-2шт, откатн | 1563899 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.31333 | Штука | 1341 | 4
21934 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Средства защиты проезда (СЗП) | 369242 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж средств защиты проезда (противотаранное устройство-1шт, шлагбаум автоматический-1шт, распашные ворота-2шт, откатн | 1563899 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 200 т | 27607 | 2.52 | Штука | 1341 | 4
21935 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Средства защиты проезда (СЗП) | 369242 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж средств защиты проезда (противотаранное устройство-1шт, шлагбаум автоматический-1шт, распашные ворота-2шт, откатн | 1563899 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.59778 | Штука | 1341 | 4
21936 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Средства защиты проезда (СЗП) | 369242 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж средств защиты проезда (противотаранное устройство-1шт, шлагбаум автоматический-1шт, распашные ворота-2шт, откатн | 1563899 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 3.0156 | Штука | 1341 | 4
21937 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Средства защиты проезда (СЗП) | 369242 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж средств защиты проезда (противотаранное устройство-1шт, шлагбаум автоматический-1шт, распашные ворота-2шт, откатн | 1563899 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (50-99т) | 27621 | 4.66 | Штука | 1341 | 4
21938 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Средства защиты проезда (СЗП) | 369242 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж средств защиты проезда (противотаранное устройство-1шт, шлагбаум автоматический-1шт, распашные ворота-2шт, откатн | 1563899 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 2.6822 | Штука | 1341 | 4
21939 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Средства защиты проезда (СЗП) | 369242 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж средств защиты проезда (противотаранное устройство-1шт, шлагбаум автоматический-1шт, распашные ворота-2шт, откатн | 1563899 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 7.3067 | Штука | 1341 | 4
21940 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Средства защиты проезда (СЗП) | 369242 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж средств защиты проезда (противотаранное устройство-1шт, шлагбаум автоматический-1шт, распашные ворота-2шт, откатн | 1563899 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.6289 | Штука | 1341 | 4
21941 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Средства защиты проезда (СЗП) | 369242 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж средств защиты проезда (противотаранное устройство-1шт, шлагбаум автоматический-1шт, распашные ворота-2шт, откатн | 1563899 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 6.7533 | Штука | 1341 | 4
21942 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Средства защиты проезда (СЗП) | 369242 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж средств защиты проезда (противотаранное устройство-1шт, шлагбаум автоматический-1шт, распашные ворота-2шт, откатн | 1563899 | KS6.39 | 1 | 2022-01-12 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 3.3528 | Штука | 1341 | 5
21943 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Средства защиты проезда (СЗП) | 369242 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж средств защиты проезда (противотаранное устройство-1шт, шлагбаум автоматический-1шт, распашные ворота-2шт, откатн | 1563899 | KS6.39 | 1 | 2022-01-12 00:00:00 | Кран автомобильный (50-99т) | 27621 | 5.825 | Штука | 1341 | 5
21944 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Средства защиты проезда (СЗП) | 369242 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж средств защиты проезда (противотаранное устройство-1шт, шлагбаум автоматический-1шт, распашные ворота-2шт, откатн | 1563899 | KS6.39 | 1 | 2022-01-12 00:00:00 | Погрузчик телескопический | 27627 | 1.0222 | Штука | 1341 | 5
21945 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Средства защиты проезда (СЗП) | 369242 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж средств защиты проезда (противотаранное устройство-1шт, шлагбаум автоматический-1шт, распашные ворота-2шт, откатн | 1563899 | KS6.39 | 1 | 2022-01-12 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 3.7694 | Штука | 1341 | 5
21946 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Средства защиты проезда (СЗП) | 369242 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж средств защиты проезда (противотаранное устройство-1шт, шлагбаум автоматический-1шт, распашные ворота-2шт, откатн | 1563899 | KS6.39 | 1 | 2022-01-12 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 9.1333 | Штука | 1341 | 5
21947 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Средства защиты проезда (СЗП) | 369242 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж средств защиты проезда (противотаранное устройство-1шт, шлагбаум автоматический-1шт, распашные ворота-2шт, откатн | 1563899 | KS6.39 | 1 | 2022-01-12 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.39167 | Штука | 1341 | 5
21948 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Средства защиты проезда (СЗП) | 369242 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж средств защиты проезда (противотаранное устройство-1шт, шлагбаум автоматический-1шт, распашные ворота-2шт, откатн | 1563899 | KS6.39 | 1 | 2022-01-12 00:00:00 | Домкрат гидравлический 200 т | 27607 | 3.15 | Штука | 1341 | 5
21949 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Средства защиты проезда (СЗП) | 369242 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж средств защиты проезда (противотаранное устройство-1шт, шлагбаум автоматический-1шт, распашные ворота-2шт, откатн | 1563899 | KS6.39 | 1 | 2022-01-12 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.74722 | Штука | 1341 | 5
21950 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Средства защиты проезда (СЗП) | 369242 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж средств защиты проезда (противотаранное устройство-1шт, шлагбаум автоматический-1шт, распашные ворота-2шт, откатн | 1563899 | KS6.39 | 1 | 2022-01-12 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 2.0361 | Штука | 1341 | 5
21951 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Средства защиты проезда (СЗП) | 369242 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж средств защиты проезда (противотаранное устройство-1шт, шлагбаум автоматический-1шт, распашные ворота-2шт, откатн | 1563899 | KS6.39 | 1 | 2022-01-12 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 8.4417 | Штука | 1341 | 5
21952 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Средства защиты проезда (СЗП) | 369242 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельных коробов (короб-28м, лоток-30м) | 1563900 | KS6.67 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.63 | Метр | 1337 | 58
21953 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Средства защиты проезда (СЗП) | 369242 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельных коробов (короб-28м, лоток-30м) | 1563900 | KS6.67 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 1.04 | Метр | 1337 | 58
21954 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Средства защиты проезда (СЗП) | 369242 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельных коробов (короб-28м, лоток-30м) | 1563900 | KS6.67 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.11 | Метр | 1337 | 58
21955 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Средства защиты проезда (СЗП) | 369242 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельных коробов (короб-28м, лоток-30м) | 1563900 | KS6.67 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.17 | Метр | 1337 | 58
21956 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Средства защиты проезда (СЗП) | 369242 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563901 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.8837 | Метр | 1337 | 620
21957 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Средства защиты проезда (СЗП) | 369242 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563901 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 16.2525 | Метр | 1337 | 620
21958 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Средства защиты проезда (СЗП) | 369242 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563901 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 10.835 | Метр | 1337 | 620
21959 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Средства защиты проезда (СЗП) | 369242 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563901 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 5.4175 | Метр | 1337 | 620
21960 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Средства защиты проезда (СЗП) | 369242 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563901 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 2.1045 | Метр | 1337 | 620
21961 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Средства защиты проезда (СЗП) | 369242 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563901 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 9.3931 | Метр | 1337 | 620
21962 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Средства защиты проезда (СЗП) | 369242 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563901 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 8.6674 | Метр | 1337 | 620
21963 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Средства защиты проезда (СЗП) | 369242 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563901 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 22.4304 | Метр | 1337 | 620
21964 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Средства защиты проезда (СЗП) | 369242 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563901 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 3.3666 | Метр | 1337 | 620
21965 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Средства защиты проезда (СЗП) | 369242 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563901 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 4.0863 | Метр | 1337 | 1345
21966 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Средства защиты проезда (СЗП) | 369242 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563901 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 48.6596 | Метр | 1337 | 1345
21967 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Средства защиты проезда (СЗП) | 369242 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563901 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 20.3769 | Метр | 1337 | 1345
21968 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Средства защиты проезда (СЗП) | 369242 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563901 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 4.5655 | Метр | 1337 | 1345
21969 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Средства защиты проезда (СЗП) | 369242 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563901 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 7.3034 | Метр | 1337 | 1345
21970 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Средства защиты проезда (СЗП) | 369242 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563901 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 35.2575 | Метр | 1337 | 1345
21971 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Средства защиты проезда (СЗП) | 369242 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563901 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 23.505 | Метр | 1337 | 1345
21972 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Средства защиты проезда (СЗП) | 369242 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563901 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 18.8026 | Метр | 1337 | 1345
21973 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Средства защиты проезда (СЗП) | 369242 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563901 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 11.7525 | Метр | 1337 | 1345
21974 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Средства защиты проезда (СЗП) | 369242 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (стальная труба-8м, металлорукав-100м) | 1563902 | KS6.67 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.2 | Метр | 1337 | 108
21975 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Средства защиты проезда (СЗП) | 369242 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (стальная труба-8м, металлорукав-100м) | 1563902 | KS6.67 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 1.18 | Метр | 1337 | 108
21976 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Средства защиты проезда (СЗП) | 369242 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (стальная труба-8м, металлорукав-100м) | 1563902 | KS6.67 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.31 | Метр | 1337 | 108
21977 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Средства защиты проезда (СЗП) | 369242 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (стальная труба-8м, металлорукав-100м) | 1563902 | KS6.67 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 1.94 | Метр | 1337 | 108
21978 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Средства защиты проезда (СЗП) | 369242 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563903 | KS6.3 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Гидромолот | 27605 | 0.07 | Метр кубический | 1339 | 28.8
21979 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Средства защиты проезда (СЗП) | 369242 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563903 | KS6.3 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 0.16 | Метр кубический | 1339 | 28.8
21980 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Средства защиты проезда (СЗП) | 369242 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563903 | KS6.3 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.09 | Метр кубический | 1339 | 28.8
21981 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Средства защиты проезда (СЗП) | 369242 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563903 | KS6.3 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 1.08 | Метр кубический | 1339 | 28.8
21982 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Средства защиты проезда (СЗП) | 369242 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563903 | KS6.3 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный среднего класса с гидролинией (массой 16-35т) | 27661 | 0.38 | Метр кубический | 1339 | 28.8
21983 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Средства защиты проезда (СЗП) | 369242 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563903 | KS6.3 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 27656 | 0.44 | Метр кубический | 1339 | 28.8
21984 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Средства защиты проезда (СЗП) | 369242 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (жесткая гофротруба) | 1563904 | KS6.67 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.14655 | Метр | 1337 | 50
21985 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Средства защиты проезда (СЗП) | 369242 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (жесткая гофротруба) | 1563904 | KS6.67 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.5431 | Метр | 1337 | 50
21986 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Средства защиты проезда (СЗП) | 369242 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (жесткая гофротруба) | 1563904 | KS6.67 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.89655 | Метр | 1337 | 50
21987 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Средства защиты проезда (СЗП) | 369242 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (жесткая гофротруба) | 1563904 | KS6.67 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.094828 | Метр | 1337 | 50
21988 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Средства защиты проезда (СЗП) | 369242 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (жесткая гофротруба) | 1563904 | KS6.67 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.023448 | Метр | 1337 | 8
21989 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Средства защиты проезда (СЗП) | 369242 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (жесткая гофротруба) | 1563904 | KS6.67 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.086897 | Метр | 1337 | 8
21990 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Средства защиты проезда (СЗП) | 369242 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (жесткая гофротруба) | 1563904 | KS6.67 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.14345 | Метр | 1337 | 8
21991 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Средства защиты проезда (СЗП) | 369242 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (жесткая гофротруба) | 1563904 | KS6.67 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.015172 | Метр | 1337 | 8
21992 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Средства защиты проезда (СЗП) | 369242 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563905 | KS6.27 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 0.38 | Метр кубический | 1339 | 28.8
21993 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Средства защиты проезда (СЗП) | 369242 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563905 | KS6.27 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.39 | Метр кубический | 1339 | 28.8
21994 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Средства защиты проезда (СЗП) | 369242 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563905 | KS6.27 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 0.5 | Метр кубический | 1339 | 28.8
21995 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Средства защиты проезда (СЗП) | 369242 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563905 | KS6.27 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 1.5 | Метр кубический | 1339 | 28.8
21996 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Средства защиты проезда (СЗП) | 369242 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563905 | KS6.27 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 0.33 | Метр кубический | 1339 | 28.8
21997 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Средства защиты проезда (СЗП) | 369242 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563905 | KS6.27 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 0.32 | Метр кубический | 1339 | 28.8
21998 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Информационная безопасность технический средств охраны (ИБТСО) | 369243 | ООО "ССК "Газрегион" | Установка смарт-карт | 1563906 | KS6.39 | 1 | 2022-02-12 00:00:00 | Домкрат гидравлический 200 т | 27607 | 1.26 | Штука | 1341 | 2
21999 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Информационная безопасность технический средств охраны (ИБТСО) | 369243 | ООО "ССК "Газрегион" | Установка смарт-карт | 1563906 | KS6.39 | 1 | 2022-02-12 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.81 | Штука | 1341 | 2
22000 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Информационная безопасность технический средств охраны (ИБТСО) | 369243 | ООО "ССК "Газрегион" | Установка смарт-карт | 1563906 | KS6.39 | 1 | 2022-02-12 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.16 | Штука | 1341 | 2
22001 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Информационная безопасность технический средств охраны (ИБТСО) | 369243 | ООО "ССК "Газрегион" | Установка смарт-карт | 1563906 | KS6.39 | 1 | 2022-02-12 00:00:00 | Кран автомобильный (50-99т) | 27621 | 2.33 | Штука | 1341 | 2
22002 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Информационная безопасность технический средств охраны (ИБТСО) | 369243 | ООО "ССК "Газрегион" | Установка смарт-карт | 1563906 | KS6.39 | 1 | 2022-02-12 00:00:00 | Погрузчик телескопический | 27627 | 0.41 | Штука | 1341 | 2
22003 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Информационная безопасность технический средств охраны (ИБТСО) | 369243 | ООО "ССК "Газрегион" | Установка смарт-карт | 1563906 | KS6.39 | 1 | 2022-02-12 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 1.51 | Штука | 1341 | 2
22004 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Информационная безопасность технический средств охраны (ИБТСО) | 369243 | ООО "ССК "Газрегион" | Установка смарт-карт | 1563906 | KS6.39 | 1 | 2022-02-12 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 3.38 | Штука | 1341 | 2
22005 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Информационная безопасность технический средств охраны (ИБТСО) | 369243 | ООО "ССК "Газрегион" | Установка смарт-карт | 1563906 | KS6.39 | 1 | 2022-02-12 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 3.65 | Штука | 1341 | 2
22006 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Информационная безопасность технический средств охраны (ИБТСО) | 369243 | ООО "ССК "Газрегион" | Установка смарт-карт | 1563906 | KS6.39 | 1 | 2022-02-12 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.3 | Штука | 1341 | 2
22007 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Информационная безопасность технический средств охраны (ИБТСО) | 369243 | ООО "ССК "Газрегион" | Установка смарт-карт | 1563906 | KS6.39 | 1 | 2022-02-12 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 1.34 | Штука | 1341 | 2
22008 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Информационная безопасность (ИБ) | 369244 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования | 1563907 | KS6.39 | 1 | 2022-02-06 00:00:00 | Домкрат гидравлический 200 т | 27607 | 0.63 | Комплект | 1345 | 1
22009 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Информационная безопасность (ИБ) | 369244 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования | 1563907 | KS6.39 | 1 | 2022-02-06 00:00:00 | Кран автомобильный (50-99т) | 27621 | 1.17 | Комплект | 1345 | 1
22010 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Информационная безопасность (ИБ) | 369244 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования | 1563907 | KS6.39 | 1 | 2022-02-06 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.75 | Комплект | 1345 | 1
22011 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Информационная безопасность (ИБ) | 369244 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования | 1563907 | KS6.39 | 1 | 2022-02-06 00:00:00 | Погрузчик телескопический | 27627 | 0.2 | Комплект | 1345 | 1
22012 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Информационная безопасность (ИБ) | 369244 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования | 1563907 | KS6.39 | 1 | 2022-02-06 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 1.69 | Комплект | 1345 | 1
22013 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Информационная безопасность (ИБ) | 369244 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования | 1563907 | KS6.39 | 1 | 2022-02-06 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.67 | Комплект | 1345 | 1
22014 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Информационная безопасность (ИБ) | 369244 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования | 1563907 | KS6.39 | 1 | 2022-02-06 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.08 | Комплект | 1345 | 1
22015 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Информационная безопасность (ИБ) | 369244 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования | 1563907 | KS6.39 | 1 | 2022-02-06 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.15 | Комплект | 1345 | 1
22016 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Информационная безопасность (ИБ) | 369244 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования | 1563907 | KS6.39 | 1 | 2022-02-06 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.83 | Комплект | 1345 | 1
22017 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Информационная безопасность (ИБ) | 369244 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования | 1563907 | KS6.39 | 1 | 2022-02-06 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.41 | Комплект | 1345 | 1
22018 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Информационная безопасность (ИБ) | 369244 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563908 | KS6.69 | 1 | 2022-02-06 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 1.3041 | Метр | 1337 | 240
22019 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Информационная безопасность (ИБ) | 369244 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563908 | KS6.69 | 1 | 2022-02-06 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.7296 | Метр | 1337 | 240
22020 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Информационная безопасность (ИБ) | 369244 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563908 | KS6.69 | 1 | 2022-02-06 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 4.1945 | Метр | 1337 | 240
22021 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Информационная безопасность (ИБ) | 369244 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563908 | KS6.69 | 1 | 2022-02-06 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 6.2917 | Метр | 1337 | 240
22022 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Информационная безопасность (ИБ) | 369244 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563908 | KS6.69 | 1 | 2022-02-06 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 8.6828 | Метр | 1337 | 240
22023 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Информационная безопасность (ИБ) | 369244 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563908 | KS6.69 | 1 | 2022-02-06 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 3.6362 | Метр | 1337 | 240
22024 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Информационная безопасность (ИБ) | 369244 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563908 | KS6.69 | 1 | 2022-02-06 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 3.3556 | Метр | 1337 | 240
22025 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Информационная безопасность (ИБ) | 369244 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563908 | KS6.69 | 1 | 2022-02-06 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.81526 | Метр | 1337 | 240
22026 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Информационная безопасность (ИБ) | 369244 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563908 | KS6.69 | 1 | 2022-02-06 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 2.0972 | Метр | 1337 | 240
22027 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Информационная безопасность (ИБ) | 369244 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563908 | KS6.69 | 1 | 2022-02-07 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 9.6892 | Метр | 1337 | 693
22028 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Информационная безопасность (ИБ) | 369244 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563908 | KS6.69 | 1 | 2022-02-07 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 6.0558 | Метр | 1337 | 693
22029 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Информационная безопасность (ИБ) | 369244 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563908 | KS6.69 | 1 | 2022-02-07 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 25.0717 | Метр | 1337 | 693
22030 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Информационная безопасность (ИБ) | 369244 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563908 | KS6.69 | 1 | 2022-02-07 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 3.7657 | Метр | 1337 | 693
22031 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Информационная безопасность (ИБ) | 369244 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563908 | KS6.69 | 1 | 2022-02-07 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 10.4995 | Метр | 1337 | 693
22032 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Информационная безопасность (ИБ) | 369244 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563908 | KS6.69 | 1 | 2022-02-07 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 18.1673 | Метр | 1337 | 693
22033 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Информационная безопасность (ИБ) | 369244 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563908 | KS6.69 | 1 | 2022-02-07 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 2.1067 | Метр | 1337 | 693
22034 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Информационная безопасность (ИБ) | 369244 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563908 | KS6.69 | 1 | 2022-02-07 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 2.3541 | Метр | 1337 | 693
22035 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Информационная безопасность (ИБ) | 369244 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563908 | KS6.69 | 1 | 2022-02-07 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 12.1115 | Метр | 1337 | 693
22036 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Информационная безопасность (ИБ) | 369244 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563908 | KS6.69 | 1 | 2022-02-08 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.0972 | Метр | 1337 | 323
22037 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Информационная безопасность (ИБ) | 369244 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563908 | KS6.69 | 1 | 2022-02-08 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 1.7551 | Метр | 1337 | 323
22038 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Информационная безопасность (ИБ) | 369244 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563908 | KS6.69 | 1 | 2022-02-08 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 4.516 | Метр | 1337 | 323
22039 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Информационная безопасность (ИБ) | 369244 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563908 | KS6.69 | 1 | 2022-02-08 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 2.8225 | Метр | 1337 | 323
22040 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Информационная безопасность (ИБ) | 369244 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563908 | KS6.69 | 1 | 2022-02-08 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 11.6856 | Метр | 1337 | 323
22041 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Информационная безопасность (ИБ) | 369244 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563908 | KS6.69 | 1 | 2022-02-08 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 4.8937 | Метр | 1337 | 323
22042 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Информационная безопасность (ИБ) | 369244 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563908 | KS6.69 | 1 | 2022-02-08 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 5.645 | Метр | 1337 | 323
22043 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Информационная безопасность (ИБ) | 369244 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563908 | KS6.69 | 1 | 2022-02-08 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.98192 | Метр | 1337 | 323
22044 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Информационная безопасность (ИБ) | 369244 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563908 | KS6.69 | 1 | 2022-02-08 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 8.4676 | Метр | 1337 | 323
22045 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Информационная безопасность (ИБ) | 369244 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563908 | KS6.69 | 1 | 2022-02-09 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 2.7614 | Метр | 1337 | 158
22046 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Информационная безопасность (ИБ) | 369244 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563908 | KS6.69 | 1 | 2022-02-09 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 4.142 | Метр | 1337 | 158
22047 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Информационная безопасность (ИБ) | 369244 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563908 | KS6.69 | 1 | 2022-02-09 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.85855 | Метр | 1337 | 158
22048 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Информационная безопасность (ИБ) | 369244 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563908 | KS6.69 | 1 | 2022-02-09 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 2.3938 | Метр | 1337 | 158
22049 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Информационная безопасность (ИБ) | 369244 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563908 | KS6.69 | 1 | 2022-02-09 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 5.7162 | Метр | 1337 | 158
22050 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Информационная безопасность (ИБ) | 369244 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563908 | KS6.69 | 1 | 2022-02-09 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.48032 | Метр | 1337 | 158
22051 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Информационная безопасность (ИБ) | 369244 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563908 | KS6.69 | 1 | 2022-02-09 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 2.2091 | Метр | 1337 | 158
22052 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Информационная безопасность (ИБ) | 369244 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563908 | KS6.69 | 1 | 2022-02-09 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 1.3807 | Метр | 1337 | 158
22053 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Информационная безопасность (ИБ) | 369244 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563908 | KS6.69 | 1 | 2022-02-09 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.53671 | Метр | 1337 | 158
22054 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Информационная безопасность (ИБ) | 369244 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563908 | KS6.69 | 1 | 2022-02-10 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.3344 | Метр | 1337 | 110
22055 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Информационная безопасность (ИБ) | 369244 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563908 | KS6.69 | 1 | 2022-02-10 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 2.8837 | Метр | 1337 | 110
22056 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Информационная безопасность (ИБ) | 369244 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563908 | KS6.69 | 1 | 2022-02-10 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 0.96123 | Метр | 1337 | 110
22057 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Информационная безопасность (ИБ) | 369244 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563908 | KS6.69 | 1 | 2022-02-10 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 1.6666 | Метр | 1337 | 110
22058 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Информационная безопасность (ИБ) | 369244 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563908 | KS6.69 | 1 | 2022-02-10 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 3.9796 | Метр | 1337 | 110
22059 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Информационная безопасность (ИБ) | 369244 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563908 | KS6.69 | 1 | 2022-02-10 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 1.9225 | Метр | 1337 | 110
22060 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Информационная безопасность (ИБ) | 369244 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563908 | KS6.69 | 1 | 2022-02-10 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 1.538 | Метр | 1337 | 110
22061 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Информационная безопасность (ИБ) | 369244 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563908 | KS6.69 | 1 | 2022-02-10 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.59772 | Метр | 1337 | 110
22062 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Информационная безопасность (ИБ) | 369244 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563908 | KS6.69 | 1 | 2022-02-10 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.37366 | Метр | 1337 | 110
22063 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Информационная безопасность (ИБ) | 369244 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563908 | KS6.69 | 1 | 2022-02-11 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 3.654 | Метр | 1337 | 101
22064 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Информационная безопасность (ИБ) | 369244 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563908 | KS6.69 | 1 | 2022-02-11 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 1.5302 | Метр | 1337 | 101
22065 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Информационная безопасность (ИБ) | 369244 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563908 | KS6.69 | 1 | 2022-02-11 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 2.6478 | Метр | 1337 | 101
22066 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Информационная безопасность (ИБ) | 369244 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563908 | KS6.69 | 1 | 2022-02-11 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 1.7652 | Метр | 1337 | 101
22067 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Информационная безопасность (ИБ) | 369244 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563908 | KS6.69 | 1 | 2022-02-11 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.54882 | Метр | 1337 | 101
22068 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Информационная безопасность (ИБ) | 369244 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563908 | KS6.69 | 1 | 2022-02-11 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 0.88259 | Метр | 1337 | 101
22069 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Информационная безопасность (ИБ) | 369244 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563908 | KS6.69 | 1 | 2022-02-11 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.34309 | Метр | 1337 | 101
22070 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Информационная безопасность (ИБ) | 369244 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563908 | KS6.69 | 1 | 2022-02-11 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 1.4121 | Метр | 1337 | 101
22071 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Информационная безопасность (ИБ) | 369244 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563908 | KS6.69 | 1 | 2022-02-11 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.30704 | Метр | 1337 | 101
22072 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Информационная безопасность (ИБ) | 369244 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод-50м) | 1563909 | KS6.70 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 0.22 | Метр | 1337 | 50
22073 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Информационная безопасность (ИБ) | 369244 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод-50м) | 1563909 | KS6.70 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 1.74 | Метр | 1337 | 50
22074 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Информационная безопасность (ИБ) | 369244 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод-50м) | 1563909 | KS6.70 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.21 | Метр | 1337 | 50
22075 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Информационная безопасность (ИБ) | 369244 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод-50м) | 1563909 | KS6.70 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 1.73 | Метр | 1337 | 50
22076 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Информационная безопасность (ИБ) | 369244 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод-50м) | 1563909 | KS6.70 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.16 | Метр | 1337 | 50
22077 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Охрана и рациональное использование земельных ресурсов (ОРЗ) | 369236 | ООО "ССК "Газрегион" | Техническая рекультивация (КС-1, ГАЗ) | 1563910 | KS6.85 | 1 | 2022-06-26 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 15.57 | Метр квадратный | 1338 | 31077
22078 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Охрана и рациональное использование земельных ресурсов (ОРЗ) | 369236 | ООО "ССК "Газрегион" | Биологическая рекультивация (КС-1, ГАЗ) | 1563911 | KS6.86 | 1 | 2022-06-26 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 6.53 | Метр квадратный | 1338 | 31077
22079 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Охрана и рациональное использование земельных ресурсов (ОРЗ) | 369236 | ООО "ССК "Газрегион" | Биологическая рекультивация (КС-1, ГАЗ) | 1563911 | KS6.86 | 1 | 2022-06-26 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 15.23 | Метр квадратный | 1338 | 31077
22080 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Ограждение площадки (ОГ)-1490 м | 369233 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563912 | KS6.3 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 27656 | 3.3314 | Метр кубический | 1339 | 220
22081 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Ограждение площадки (ОГ)-1490 м | 369233 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563912 | KS6.3 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный среднего класса с гидролинией (массой 16-35т) | 27661 | 2.9048 | Метр кубический | 1339 | 220
22082 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Ограждение площадки (ОГ)-1490 м | 369233 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563912 | KS6.3 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Гидромолот | 27605 | 0.56435 | Метр кубический | 1339 | 220
22083 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Ограждение площадки (ОГ)-1490 м | 369233 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563912 | KS6.3 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 1.1932 | Метр кубический | 1339 | 220
22084 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Ограждение площадки (ОГ)-1490 м | 369233 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563912 | KS6.3 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.68446 | Метр кубический | 1339 | 220
22085 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Ограждение площадки (ОГ)-1490 м | 369233 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563912 | KS6.3 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 8.2383 | Метр кубический | 1339 | 220
22086 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Ограждение площадки (ОГ)-1490 м | 369233 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563912 | KS6.3 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.34223 | Метр кубический | 1339 | 110
22087 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Ограждение площадки (ОГ)-1490 м | 369233 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563912 | KS6.3 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 0.59659 | Метр кубический | 1339 | 110
22088 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Ограждение площадки (ОГ)-1490 м | 369233 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563912 | KS6.3 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Гидромолот | 27605 | 0.28218 | Метр кубический | 1339 | 110
22089 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Ограждение площадки (ОГ)-1490 м | 369233 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563912 | KS6.3 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 27656 | 1.6657 | Метр кубический | 1339 | 110
22090 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Ограждение площадки (ОГ)-1490 м | 369233 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563912 | KS6.3 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный среднего класса с гидролинией (массой 16-35т) | 27661 | 1.4524 | Метр кубический | 1339 | 110
22091 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Ограждение площадки (ОГ)-1490 м | 369233 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563912 | KS6.3 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 4.1191 | Метр кубический | 1339 | 110
22092 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Ограждение площадки (ОГ)-1490 м | 369233 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563912 | KS6.3 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный среднего класса с гидролинией (массой 16-35т) | 27661 | 21.0577 | Метр кубический | 1339 | 1594.85
22093 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Ограждение площадки (ОГ)-1490 м | 369233 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563912 | KS6.3 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 27656 | 24.15 | Метр кубический | 1339 | 1594.85
22094 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Ограждение площадки (ОГ)-1490 м | 369233 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563912 | KS6.3 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 59.722 | Метр кубический | 1339 | 1594.85
22095 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Ограждение площадки (ОГ)-1490 м | 369233 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563912 | KS6.3 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 4.9619 | Метр кубический | 1339 | 1594.85
22096 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Ограждение площадки (ОГ)-1490 м | 369233 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563912 | KS6.3 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Гидромолот | 27605 | 4.0912 | Метр кубический | 1339 | 1594.85
22097 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Ограждение площадки (ОГ)-1490 м | 369233 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563912 | KS6.3 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 8.6497 | Метр кубический | 1339 | 1594.85
22098 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Ограждение площадки (ОГ)-1490 м | 369233 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563912 | KS6.3 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный среднего класса с гидролинией (массой 16-35т) | 27661 | 7.4752 | Метр кубический | 1339 | 566.15
22099 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Ограждение площадки (ОГ)-1490 м | 369233 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563912 | KS6.3 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 1.7614 | Метр кубический | 1339 | 566.15
22100 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Ограждение площадки (ОГ)-1490 м | 369233 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563912 | KS6.3 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 27656 | 8.5729 | Метр кубический | 1339 | 566.15
22101 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Ограждение площадки (ОГ)-1490 м | 369233 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563912 | KS6.3 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 21.2005 | Метр кубический | 1339 | 566.15
22102 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Ограждение площадки (ОГ)-1490 м | 369233 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563912 | KS6.3 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 3.0705 | Метр кубический | 1339 | 566.15
22103 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Ограждение площадки (ОГ)-1490 м | 369233 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563912 | KS6.3 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Гидромолот | 27605 | 1.4523 | Метр кубический | 1339 | 566.15
22104 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Ограждение площадки (ОГ)-1490 м | 369233 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМу159 -523шт, СМу219 - 16шт. | 1563913 | KS6.12 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 13.1974 | Штука | 1341 | 35
22105 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Ограждение площадки (ОГ)-1490 м | 369233 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМу159 -523шт, СМу219 - 16шт. | 1563913 | KS6.12 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 27584 | 28.7695 | Штука | 1341 | 35
22106 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Ограждение площадки (ОГ)-1490 м | 369233 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМу159 -523шт, СМу219 - 16шт. | 1563913 | KS6.12 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 11.0208 | Штука | 1341 | 35
22107 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Ограждение площадки (ОГ)-1490 м | 369233 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМу159 -523шт, СМу219 - 16шт. | 1563913 | KS6.12 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 24.6078 | Штука | 1341 | 35
22108 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Ограждение площадки (ОГ)-1490 м | 369233 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМу159 -523шт, СМу219 - 16шт. | 1563913 | KS6.12 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 11.2039 | Штука | 1341 | 35
22109 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Ограждение площадки (ОГ)-1490 м | 369233 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМу159 -523шт, СМу219 - 16шт. | 1563913 | KS6.12 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 27623 | 7.2727 | Штука | 1341 | 35
22110 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Ограждение площадки (ОГ)-1490 м | 369233 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМу159 -523шт, СМу219 - 16шт. | 1563913 | KS6.12 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 4.3156 | Штука | 1341 | 35
22111 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Ограждение площадки (ОГ)-1490 м | 369233 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМу159 -523шт, СМу219 - 16шт. | 1563913 | KS6.12 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 40.2773 | Штука | 1341 | 35
22112 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Ограждение площадки (ОГ)-1490 м | 369233 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМу159 -523шт, СМу219 - 16шт. | 1563913 | KS6.12 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 24.2143 | Штука | 1341 | 35
22113 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Ограждение площадки (ОГ)-1490 м | 369233 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМу159 -523шт, СМу219 - 16шт. | 1563913 | KS6.12 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 27602 | 54.8779 | Штука | 1341 | 35
22114 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Ограждение площадки (ОГ)-1490 м | 369233 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМу159 -523шт, СМу219 - 16шт. | 1563913 | KS6.12 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 3.7714 | Штука | 1341 | 35
22115 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Ограждение площадки (ОГ)-1490 м | 369233 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМу159 -523шт, СМу219 - 16шт. | 1563913 | KS6.12 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 16.3026 | Штука | 1341 | 35
22116 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Ограждение площадки (ОГ)-1490 м | 369233 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМу159 -523шт, СМу219 - 16шт. | 1563913 | KS6.12 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 88.4811 | Штука | 1341 | 281
22117 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Ограждение площадки (ОГ)-1490 м | 369233 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМу159 -523шт, СМу219 - 16шт. | 1563913 | KS6.12 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 323.369 | Штука | 1341 | 281
22118 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Ограждение площадки (ОГ)-1490 м | 369233 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМу159 -523шт, СМу219 - 16шт. | 1563913 | KS6.12 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 30.2792 | Штука | 1341 | 281
22119 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Ограждение площадки (ОГ)-1490 м | 369233 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМу159 -523шт, СМу219 - 16шт. | 1563913 | KS6.12 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 194.4061 | Штука | 1341 | 281
22120 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Ограждение площадки (ОГ)-1490 м | 369233 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМу159 -523шт, СМу219 - 16шт. | 1563913 | KS6.12 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 27584 | 230.9778 | Штука | 1341 | 281
22121 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Ограждение площадки (ОГ)-1490 м | 369233 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМу159 -523шт, СМу219 - 16шт. | 1563913 | KS6.12 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 130.8866 | Штука | 1341 | 281
22122 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Ограждение площадки (ОГ)-1490 м | 369233 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМу159 -523шт, СМу219 - 16шт. | 1563913 | KS6.12 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 89.9513 | Штука | 1341 | 281
22123 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Ограждение площадки (ОГ)-1490 м | 369233 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМу159 -523шт, СМу219 - 16шт. | 1563913 | KS6.12 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 34.648 | Штука | 1341 | 281
22124 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Ограждение площадки (ОГ)-1490 м | 369233 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМу159 -523шт, СМу219 - 16шт. | 1563913 | KS6.12 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 197.5654 | Штука | 1341 | 281
22125 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Ограждение площадки (ОГ)-1490 м | 369233 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМу159 -523шт, СМу219 - 16шт. | 1563913 | KS6.12 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 27623 | 58.3896 | Штука | 1341 | 281
22126 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Ограждение площадки (ОГ)-1490 м | 369233 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМу159 -523шт, СМу219 - 16шт. | 1563913 | KS6.12 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 105.9563 | Штука | 1341 | 281
22127 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Ограждение площадки (ОГ)-1490 м | 369233 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМу159 -523шт, СМу219 - 16шт. | 1563913 | KS6.12 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 27602 | 440.5913 | Штука | 1341 | 281
22128 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Ограждение площадки (ОГ)-1490 м | 369233 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМу159 -523шт, СМу219 - 16шт. | 1563913 | KS6.12 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 153.2714 | Штука | 1341 | 218
22129 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Ограждение площадки (ОГ)-1490 м | 369233 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМу159 -523шт, СМу219 - 16шт. | 1563913 | KS6.12 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 68.6437 | Штука | 1341 | 218
22130 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Ограждение площадки (ОГ)-1490 м | 369233 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМу159 -523шт, СМу219 - 16шт. | 1563913 | KS6.12 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 69.7843 | Штука | 1341 | 218
22131 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Ограждение площадки (ОГ)-1490 м | 369233 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМу159 -523шт, СМу219 - 16шт. | 1563913 | KS6.12 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 82.201 | Штука | 1341 | 218
22132 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Ограждение площадки (ОГ)-1490 м | 369233 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМу159 -523шт, СМу219 - 16шт. | 1563913 | KS6.12 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 150.8204 | Штука | 1341 | 218
22133 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Ограждение площадки (ОГ)-1490 м | 369233 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМу159 -523шт, СМу219 - 16шт. | 1563913 | KS6.12 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 27602 | 341.8111 | Штука | 1341 | 218
22134 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Ограждение площадки (ОГ)-1490 м | 369233 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМу159 -523шт, СМу219 - 16шт. | 1563913 | KS6.12 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 23.4906 | Штука | 1341 | 218
22135 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Ограждение площадки (ОГ)-1490 м | 369233 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМу159 -523шт, СМу219 - 16шт. | 1563913 | KS6.12 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 250.8699 | Штука | 1341 | 218
22136 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Ограждение площадки (ОГ)-1490 м | 369233 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМу159 -523шт, СМу219 - 16шт. | 1563913 | KS6.12 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 101.5419 | Штука | 1341 | 218
22137 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Ограждение площадки (ОГ)-1490 м | 369233 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМу159 -523шт, СМу219 - 16шт. | 1563913 | KS6.12 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 26.8799 | Штука | 1341 | 218
22138 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Ограждение площадки (ОГ)-1490 м | 369233 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМу159 -523шт, СМу219 - 16шт. | 1563913 | KS6.12 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 27623 | 45.2987 | Штука | 1341 | 218
22139 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Ограждение площадки (ОГ)-1490 м | 369233 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМу159 -523шт, СМу219 - 16шт. | 1563913 | KS6.12 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 27584 | 179.1928 | Штука | 1341 | 218
22140 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Ограждение площадки (ОГ)-1490 м | 369233 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМу159 -523шт, СМу219 - 16шт. | 1563913 | KS6.12 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.61651 | Штука | 1341 | 5
22141 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Ограждение площадки (ОГ)-1490 м | 369233 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМу159 -523шт, СМу219 - 16шт. | 1563913 | KS6.12 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 1.6006 | Штука | 1341 | 5
22142 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Ограждение площадки (ОГ)-1490 м | 369233 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМу159 -523шт, СМу219 - 16шт. | 1563913 | KS6.12 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 1.5744 | Штука | 1341 | 5
22143 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Ограждение площадки (ОГ)-1490 м | 369233 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМу159 -523шт, СМу219 - 16шт. | 1563913 | KS6.12 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 1.8853 | Штука | 1341 | 5
22144 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Ограждение площадки (ОГ)-1490 м | 369233 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМу159 -523шт, СМу219 - 16шт. | 1563913 | KS6.12 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 27602 | 7.8397 | Штука | 1341 | 5
22145 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Ограждение площадки (ОГ)-1490 м | 369233 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМу159 -523шт, СМу219 - 16шт. | 1563913 | KS6.12 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 5.7539 | Штука | 1341 | 5
22146 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Ограждение площадки (ОГ)-1490 м | 369233 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМу159 -523шт, СМу219 - 16шт. | 1563913 | KS6.12 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 3.5154 | Штука | 1341 | 5
22147 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Ограждение площадки (ОГ)-1490 м | 369233 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМу159 -523шт, СМу219 - 16шт. | 1563913 | KS6.12 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 27623 | 1.039 | Штука | 1341 | 5
22148 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Ограждение площадки (ОГ)-1490 м | 369233 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМу159 -523шт, СМу219 - 16шт. | 1563913 | KS6.12 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 0.53878 | Штука | 1341 | 5
22149 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Ограждение площадки (ОГ)-1490 м | 369233 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМу159 -523шт, СМу219 - 16шт. | 1563913 | KS6.12 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 27584 | 4.1099 | Штука | 1341 | 5
22150 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Ограждение площадки (ОГ)-1490 м | 369233 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМу159 -523шт, СМу219 - 16шт. | 1563913 | KS6.12 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 3.4592 | Штука | 1341 | 5
22151 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Ограждение площадки (ОГ)-1490 м | 369233 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМу159 -523шт, СМу219 - 16шт. | 1563913 | KS6.12 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 2.3289 | Штука | 1341 | 5
22152 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Ограждение площадки (ОГ)-1490 м | 369233 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, балки, фундаменты под шкаф) | 1563914 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 2.9961 | Тонна | 11181 | 8.8077
22153 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Ограждение площадки (ОГ)-1490 м | 369233 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, балки, фундаменты под шкаф) | 1563914 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 2.5512 | Тонна | 11181 | 8.8077
22154 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Ограждение площадки (ОГ)-1490 м | 369233 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, балки, фундаменты под шкаф) | 1563914 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 22.1061 | Тонна | 11181 | 8.8077
22155 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Ограждение площадки (ОГ)-1490 м | 369233 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, балки, фундаменты под шкаф) | 1563914 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 7.7511 | Тонна | 11181 | 8.8077
22156 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Ограждение площадки (ОГ)-1490 м | 369233 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, балки, фундаменты под шкаф) | 1563914 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 14.1813 | Тонна | 11181 | 8.8077
22157 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Ограждение площадки (ОГ)-1490 м | 369233 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, балки, фундаменты под шкаф) | 1563914 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 20.4308 | Тонна | 11181 | 8.8077
22158 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Ограждение площадки (ОГ)-1490 м | 369233 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, балки, фундаменты под шкаф) | 1563914 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 2.3775 | Тонна | 11181 | 8.8077
22159 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Ограждение площадки (ОГ)-1490 м | 369233 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, балки, фундаменты под шкаф) | 1563914 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 1.097 | Тонна | 11181 | 3.7873
22160 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Ограждение площадки (ОГ)-1490 м | 369233 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, балки, фундаменты под шкаф) | 1563914 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 3.3329 | Тонна | 11181 | 3.7873
22161 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Ограждение площадки (ОГ)-1490 м | 369233 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, балки, фундаменты под шкаф) | 1563914 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 8.7852 | Тонна | 11181 | 3.7873
22162 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Ограждение площадки (ОГ)-1490 м | 369233 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, балки, фундаменты под шкаф) | 1563914 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 6.0979 | Тонна | 11181 | 3.7873
22163 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Ограждение площадки (ОГ)-1490 м | 369233 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, балки, фундаменты под шкаф) | 1563914 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 9.5056 | Тонна | 11181 | 3.7873
22164 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Ограждение площадки (ОГ)-1490 м | 369233 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, балки, фундаменты под шкаф) | 1563914 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 1.0223 | Тонна | 11181 | 3.7873
22165 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Ограждение площадки (ОГ)-1490 м | 369233 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, балки, фундаменты под шкаф) | 1563914 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.2883 | Тонна | 11181 | 3.7873
22166 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Ограждение площадки (ОГ)-1490 м | 369233 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, балки, фундаменты под шкаф) | 1563914 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.020083 | Тонна | 11181 | 0.0744
22167 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Ограждение площадки (ОГ)-1490 м | 369233 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, балки, фундаменты под шкаф) | 1563914 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.025309 | Тонна | 11181 | 0.0744
22168 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Ограждение площадки (ОГ)-1490 м | 369233 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, балки, фундаменты под шкаф) | 1563914 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.021551 | Тонна | 11181 | 0.0744
22169 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Ограждение площадки (ОГ)-1490 м | 369233 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, балки, фундаменты под шкаф) | 1563914 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 0.17258 | Тонна | 11181 | 0.0744
22170 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Ограждение площадки (ОГ)-1490 м | 369233 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, балки, фундаменты под шкаф) | 1563914 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.11979 | Тонна | 11181 | 0.0744
22171 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Ограждение площадки (ОГ)-1490 м | 369233 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, балки, фундаменты под шкаф) | 1563914 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 0.18673 | Тонна | 11181 | 0.0744
22172 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Ограждение площадки (ОГ)-1490 м | 369233 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, балки, фундаменты под шкаф) | 1563914 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.065474 | Тонна | 11181 | 0.0744
22173 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Ограждение площадки (ОГ)-1490 м | 369233 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (бетонная подготовка) | 1563915 | KS6.14 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 2.13 | Метр кубический | 1339 | 1.3
22174 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Ограждение площадки (ОГ)-1490 м | 369233 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (бетонная подготовка) | 1563915 | KS6.14 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Вибропогружатель | 27663 | 4.26 | Метр кубический | 1339 | 1.3
22175 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Ограждение площадки (ОГ)-1490 м | 369233 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (бетонная подготовка) | 1563915 | KS6.14 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.61 | Метр кубический | 1339 | 1.3
22176 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Ограждение площадки (ОГ)-1490 м | 369233 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (бетонная подготовка) | 1563915 | KS6.14 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автобетоноподатчик | 27583 | 1.48 | Метр кубический | 1339 | 1.3
22177 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Ограждение площадки (ОГ)-1490 м | 369233 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (бетонная подготовка) | 1563915 | KS6.14 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 1.05 | Метр кубический | 1339 | 1.3
22178 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Ограждение площадки (ОГ)-1490 м | 369233 | ООО "ССК "Газрегион" | Армирование (фундамент) | 1563916 | KS6.15 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.17 | Тонна | 11181 | 0.42
22179 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Ограждение площадки (ОГ)-1490 м | 369233 | ООО "ССК "Газрегион" | Армирование (фундамент) | 1563916 | KS6.15 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.52 | Тонна | 11181 | 0.42
22180 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Ограждение площадки (ОГ)-1490 м | 369233 | ООО "ССК "Газрегион" | Армирование (фундамент) | 1563916 | KS6.15 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.1 | Тонна | 11181 | 0.42
22181 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Ограждение площадки (ОГ)-1490 м | 369233 | ООО "ССК "Газрегион" | Армирование (фундамент) | 1563916 | KS6.15 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.78 | Тонна | 11181 | 0.42
22182 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Ограждение площадки (ОГ)-1490 м | 369233 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (фундамент) | 1563917 | KS6.16 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.09 | Метр кубический | 1339 | 4.5
22183 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Ограждение площадки (ОГ)-1490 м | 369233 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (фундамент) | 1563917 | KS6.16 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 2.04 | Метр кубический | 1339 | 4.5
22184 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Ограждение площадки (ОГ)-1490 м | 369233 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (фундамент) | 1563917 | KS6.16 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 27584 | 2.04 | Метр кубический | 1339 | 4.5
22185 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Ограждение площадки (ОГ)-1490 м | 369233 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (фундамент) | 1563917 | KS6.16 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Вибропогружатель | 27663 | 3.13 | Метр кубический | 1339 | 4.5
22186 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Ограждение площадки (ОГ)-1490 м | 369233 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (фундамент) | 1563917 | KS6.16 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 5.3 | Метр кубический | 1339 | 4.5
22187 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Ограждение площадки (ОГ)-1490 м | 369233 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроизоляция (битум) | 1563918 | KS6.25 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Газовая многосопловая горелка | 27604 | 0.5 | Метр квадратный | 1338 | 22
22188 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Ограждение площадки (ОГ)-1490 м | 369233 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроизоляция (битум) | 1563918 | KS6.25 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Прицеп-битумозаливщик | 27632 | 0.5 | Метр квадратный | 1338 | 22
22189 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Ограждение площадки (ОГ)-1490 м | 369233 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроизоляция (битум) | 1563918 | KS6.25 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.25 | Метр квадратный | 1338 | 22
22190 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Ограждение площадки (ОГ)-1490 м | 369233 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563919 | KS6.27 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 2.964 | Метр кубический | 1339 | 266.4
22191 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Ограждение площадки (ОГ)-1490 м | 369233 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563919 | KS6.27 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 13.908 | Метр кубический | 1339 | 266.4
22192 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Ограждение площадки (ОГ)-1490 м | 369233 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563919 | KS6.27 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 3.028 | Метр кубический | 1339 | 266.4
22193 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Ограждение площадки (ОГ)-1490 м | 369233 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563919 | KS6.27 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 3.5641 | Метр кубический | 1339 | 266.4
22194 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Ограждение площадки (ОГ)-1490 м | 369233 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563919 | KS6.27 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 3.4693 | Метр кубический | 1339 | 266.4
22195 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Ограждение площадки (ОГ)-1490 м | 369233 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563919 | KS6.27 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 4.5988 | Метр кубический | 1339 | 266.4
22196 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Ограждение площадки (ОГ)-1490 м | 369233 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563919 | KS6.27 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 28.0892 | Метр кубический | 1339 | 1627.14
22197 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Ограждение площадки (ОГ)-1490 м | 369233 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563919 | KS6.27 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 21.1899 | Метр кубический | 1339 | 1627.14
22198 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Ограждение площадки (ОГ)-1490 м | 369233 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563919 | KS6.27 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 21.7693 | Метр кубический | 1339 | 1627.14
22199 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Ограждение площадки (ОГ)-1490 м | 369233 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563919 | KS6.27 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 18.104 | Метр кубический | 1339 | 1627.14
22200 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Ограждение площадки (ОГ)-1490 м | 369233 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563919 | KS6.27 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 18.4948 | Метр кубический | 1339 | 1627.14
22201 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Ограждение площадки (ОГ)-1490 м | 369233 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563919 | KS6.27 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 84.9482 | Метр кубический | 1339 | 1627.14
22202 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Ограждение площадки (ОГ)-1490 м | 369233 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563919 | KS6.27 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 5.8012 | Метр кубический | 1339 | 521.46
22203 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Ограждение площадки (ОГ)-1490 м | 369233 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563919 | KS6.27 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 6.7901 | Метр кубический | 1339 | 521.46
22204 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Ограждение площадки (ОГ)-1490 м | 369233 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563919 | KS6.27 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 27.2239 | Метр кубический | 1339 | 521.46
22205 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Ограждение площадки (ОГ)-1490 м | 369233 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563919 | KS6.27 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 5.9265 | Метр кубический | 1339 | 521.46
22206 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Ограждение площадки (ОГ)-1490 м | 369233 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563919 | KS6.27 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 9.0019 | Метр кубический | 1339 | 521.46
22207 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Ограждение площадки (ОГ)-1490 м | 369233 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1563919 | KS6.27 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 6.9757 | Метр кубический | 1339 | 521.46
22208 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Ограждение площадки (ОГ)-1490 м | 369233 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (плиты ПДН) | 1563920 | KS6.81 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Заливщики швов | 27609 | 0.95 | Штука | 1341 | 2
22209 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Ограждение площадки (ОГ)-1490 м | 369233 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (плиты ПДН) | 1563920 | KS6.81 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 0.64 | Штука | 1341 | 2
22210 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Ограждение площадки (ОГ)-1490 м | 369233 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (плиты ПДН) | 1563920 | KS6.81 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Прицеп-битумозаливщик | 27632 | 0.07 | Штука | 1341 | 2
22211 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Ограждение площадки (ОГ)-1490 м | 369233 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (плиты ПДН) | 1563920 | KS6.81 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.62 | Штука | 1341 | 2
22212 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Ограждение площадки (ОГ)-1490 м | 369233 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (плиты ПДН) | 1563920 | KS6.81 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.24 | Штука | 1341 | 2
22213 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Ограждение площадки (ОГ)-1490 м | 369233 | ООО "ССК "Газрегион" | Установка знаков, информационных плакатов | 1563922 | KS6.84 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.21 | Штука | 1341 | 44
22214 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Ограждение площадки (ОГ)-1490 м | 369233 | ООО "ССК "Газрегион" | Установка знаков, информационных плакатов | 1563922 | KS6.84 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 8.57 | Штука | 1341 | 44
22215 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Ограждение площадки (ОГ)-1490 м | 369233 | ООО "ССК "Газрегион" | Установка знаков, информационных плакатов | 1563922 | KS6.84 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 5.19 | Штука | 1341 | 44
22216 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Ограждение площадки (ОГ)-1490 м | 369233 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) | 1563923 | KS6.29 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 1.524 | Метр квадратный | 1338 | 955
22217 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Ограждение площадки (ОГ)-1490 м | 369233 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) | 1563923 | KS6.29 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 2.6656 | Метр квадратный | 1338 | 955
22218 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Ограждение площадки (ОГ)-1490 м | 369233 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) | 1563923 | KS6.29 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 56.7315 | Метр квадратный | 1338 | 955
22219 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Ограждение площадки (ОГ)-1490 м | 369233 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) | 1563923 | KS6.29 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 10.5826 | Метр квадратный | 1338 | 955
22220 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Ограждение площадки (ОГ)-1490 м | 369233 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) | 1563923 | KS6.29 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 69.1064 | Метр квадратный | 1338 | 955
22221 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Ограждение площадки (ОГ)-1490 м | 369233 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) | 1563923 | KS6.29 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 25.0694 | Метр квадратный | 1338 | 955
22222 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Ограждение площадки (ОГ)-1490 м | 369233 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) | 1563923 | KS6.29 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 14.5667 | Метр квадратный | 1338 | 955
22223 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Ограждение площадки (ОГ)-1490 м | 369233 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) | 1563923 | KS6.29 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 72.2001 | Метр квадратный | 1338 | 955
22224 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Ограждение площадки (ОГ)-1490 м | 369233 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) | 1563923 | KS6.29 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 5.4112 | Метр квадратный | 1338 | 955
22225 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Ограждение площадки (ОГ)-1490 м | 369233 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) | 1563923 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 1.2281 | Метр квадратный | 1338 | 440
22226 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Ограждение площадки (ОГ)-1490 м | 369233 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) | 1563923 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 2.4931 | Метр квадратный | 1338 | 440
22227 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Ограждение площадки (ОГ)-1490 м | 369233 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) | 1563923 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 6.7114 | Метр квадратный | 1338 | 440
22228 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Ограждение площадки (ОГ)-1490 м | 369233 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) | 1563923 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 26.1381 | Метр квадратный | 1338 | 440
22229 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Ограждение площадки (ОГ)-1490 м | 369233 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) | 1563923 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 31.8396 | Метр квадратный | 1338 | 440
22230 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Ограждение площадки (ОГ)-1490 м | 369233 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) | 1563923 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 4.8757 | Метр квадратный | 1338 | 440
22231 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Ограждение площадки (ОГ)-1490 м | 369233 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) | 1563923 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.70217 | Метр квадратный | 1338 | 440
22232 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Ограждение площадки (ОГ)-1490 м | 369233 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) | 1563923 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 33.265 | Метр квадратный | 1338 | 440
22233 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Ограждение площадки (ОГ)-1490 м | 369233 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) | 1563923 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 11.5503 | Метр квадратный | 1338 | 440
22234 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Ограждение площадки (ОГ)-1490 м | 369233 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) | 1563923 | KS6.29 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 4.3128 | Метр квадратный | 1338 | 59.6
22235 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Ограждение площадки (ОГ)-1490 м | 369233 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) | 1563923 | KS6.29 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.90909 | Метр квадратный | 1338 | 59.6
22236 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Ограждение площадки (ОГ)-1490 м | 369233 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) | 1563923 | KS6.29 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 3.5405 | Метр квадратный | 1338 | 59.6
22237 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Ограждение площадки (ОГ)-1490 м | 369233 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) | 1563923 | KS6.29 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.66044 | Метр квадратный | 1338 | 59.6
22238 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Ограждение площадки (ОГ)-1490 м | 369233 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) | 1563923 | KS6.29 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 4.5059 | Метр квадратный | 1338 | 59.6
22239 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Ограждение площадки (ОГ)-1490 м | 369233 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) | 1563923 | KS6.29 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 1.5645 | Метр квадратный | 1338 | 59.6
22240 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Ограждение площадки (ОГ)-1490 м | 369233 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) | 1563923 | KS6.29 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.095112 | Метр квадратный | 1338 | 59.6
22241 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Ограждение площадки (ОГ)-1490 м | 369233 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) | 1563923 | KS6.29 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.16636 | Метр квадратный | 1338 | 59.6
22242 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Ограждение площадки (ОГ)-1490 м | 369233 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) | 1563923 | KS6.29 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 0.3377 | Метр квадратный | 1338 | 59.6
22243 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Ограждение площадки (ОГ)-1490 м | 369233 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) | 1563923 | KS6.29 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 1.8683 | Метр квадратный | 1338 | 168.6
22244 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Ограждение площадки (ОГ)-1490 м | 369233 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) | 1563923 | KS6.29 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 0.95531 | Метр квадратный | 1338 | 168.6
22245 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Ограждение площадки (ОГ)-1490 м | 369233 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) | 1563923 | KS6.29 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 12.7465 | Метр квадратный | 1338 | 168.6
22246 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Ограждение площадки (ОГ)-1490 м | 369233 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) | 1563923 | KS6.29 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 4.4259 | Метр квадратный | 1338 | 168.6
22247 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Ограждение площадки (ОГ)-1490 м | 369233 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) | 1563923 | KS6.29 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.26906 | Метр квадратный | 1338 | 168.6
22248 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Ограждение площадки (ОГ)-1490 м | 369233 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) | 1563923 | KS6.29 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.4706 | Метр квадратный | 1338 | 168.6
22249 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Ограждение площадки (ОГ)-1490 м | 369233 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) | 1563923 | KS6.29 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 12.2003 | Метр квадратный | 1338 | 168.6
22250 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Ограждение площадки (ОГ)-1490 м | 369233 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) | 1563923 | KS6.29 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 2.5717 | Метр квадратный | 1338 | 168.6
22251 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Ограждение площадки (ОГ)-1490 м | 369233 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) | 1563923 | KS6.29 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 10.0156 | Метр квадратный | 1338 | 168.6
22252 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Ограждение площадки (ОГ)-1490 м | 369233 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) | 1563923 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.46541 | Метр квадратный | 1338 | 42
22253 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Ограждение площадки (ОГ)-1490 м | 369233 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) | 1563923 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.067025 | Метр квадратный | 1338 | 42
22254 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Ограждение площадки (ОГ)-1490 м | 369233 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) | 1563923 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 3.1753 | Метр квадратный | 1338 | 42
22255 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Ограждение площадки (ОГ)-1490 м | 369233 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) | 1563923 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 3.0392 | Метр квадратный | 1338 | 42
22256 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Ограждение площадки (ОГ)-1490 м | 369233 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) | 1563923 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 2.495 | Метр квадратный | 1338 | 42
22257 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Ограждение площадки (ОГ)-1490 м | 369233 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) | 1563923 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 1.1025 | Метр квадратный | 1338 | 42
22258 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Ограждение площадки (ОГ)-1490 м | 369233 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) | 1563923 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.64063 | Метр квадратный | 1338 | 42
22259 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Ограждение площадки (ОГ)-1490 м | 369233 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) | 1563923 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.11723 | Метр квадратный | 1338 | 42
22260 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Ограждение площадки (ОГ)-1490 м | 369233 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) | 1563923 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 0.23798 | Метр квадратный | 1338 | 42
22261 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Ограждение площадки (ОГ)-1490 м | 369233 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) | 1563923 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 0.20738 | Метр квадратный | 1338 | 7.9
22262 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Ограждение площадки (ОГ)-1490 м | 369233 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) | 1563923 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.022051 | Метр квадратный | 1338 | 7.9
22263 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Ограждение площадки (ОГ)-1490 м | 369233 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) | 1563923 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 0.59726 | Метр квадратный | 1338 | 7.9
22264 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Ограждение площадки (ОГ)-1490 м | 369233 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) | 1563923 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 0.044762 | Метр квадратный | 1338 | 7.9
22265 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Ограждение площадки (ОГ)-1490 м | 369233 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) | 1563923 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 0.4693 | Метр квадратный | 1338 | 7.9
22266 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Ограждение площадки (ОГ)-1490 м | 369233 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) | 1563923 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.087542 | Метр квадратный | 1338 | 7.9
22267 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Ограждение площадки (ОГ)-1490 м | 369233 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) | 1563923 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.012607 | Метр квадратный | 1338 | 7.9
22268 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Ограждение площадки (ОГ)-1490 м | 369233 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) | 1563923 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 0.57166 | Метр квадратный | 1338 | 7.9
22269 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Ограждение площадки (ОГ)-1490 м | 369233 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Армокот) | 1563923 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.1205 | Метр квадратный | 1338 | 7.9
22270 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта (инженерная защита) | 1563924 | KS6.3 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Гидромолот | 27605 | 1.292 | Метр кубический | 1339 | 503.8
22271 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта (инженерная защита) | 1563924 | KS6.3 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 2.732 | Метр кубический | 1339 | 503.8
22272 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта (инженерная защита) | 1563924 | KS6.3 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 1.566 | Метр кубический | 1339 | 503.8
22273 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта (инженерная защита) | 1563924 | KS6.3 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный среднего класса с гидролинией (массой 16-35т) | 27661 | 6.652 | Метр кубический | 1339 | 503.8
22274 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта (инженерная защита) | 1563924 | KS6.3 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 27656 | 7.628 | Метр кубический | 1339 | 503.8
22275 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта (инженерная защита) | 1563924 | KS6.3 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 18.864 | Метр кубический | 1339 | 503.8
22276 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта (инженерная защита) | 1563924 | KS6.3 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 6.1334 | Метр кубический | 1339 | 1973.2
22277 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта (инженерная защита) | 1563924 | KS6.3 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный среднего класса с гидролинией (массой 16-35т) | 27661 | 26.0534 | Метр кубический | 1339 | 1973.2
22278 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта (инженерная защита) | 1563924 | KS6.3 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Гидромолот | 27605 | 5.0603 | Метр кубический | 1339 | 1973.2
22279 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта (инженерная защита) | 1563924 | KS6.3 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 10.7002 | Метр кубический | 1339 | 1973.2
22280 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта (инженерная защита) | 1563924 | KS6.3 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 73.8834 | Метр кубический | 1339 | 1973.2
22281 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта (инженерная защита) | 1563924 | KS6.3 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 27656 | 29.8761 | Метр кубический | 1339 | 1973.2
22282 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта (инженерная защита) | 1563924 | KS6.3 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 1.5726 | Метр кубический | 1339 | 42
22283 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта (инженерная защита) | 1563924 | KS6.3 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный среднего класса с гидролинией (массой 16-35т) | 27661 | 0.55455 | Метр кубический | 1339 | 42
22284 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта (инженерная защита) | 1563924 | KS6.3 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.13055 | Метр кубический | 1339 | 42
22285 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта (инженерная защита) | 1563924 | KS6.3 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 27656 | 0.63592 | Метр кубический | 1339 | 42
22286 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта (инженерная защита) | 1563924 | KS6.3 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Гидромолот | 27605 | 0.10771 | Метр кубический | 1339 | 42
22287 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта (инженерная защита) | 1563924 | KS6.3 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 0.22776 | Метр кубический | 1339 | 42
22288 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Укрепление откосов (с посевом трав) (инженерная защита) | 1563925 | KS6.79 | 1 | 2022-06-09 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 4.7092 | Метр квадратный | 1338 | 1032
22289 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Укрепление откосов (с посевом трав) (инженерная защита) | 1563925 | KS6.79 | 1 | 2022-06-09 00:00:00 | Универсальная дорожная машина | 27651 | 1.294 | Метр квадратный | 1338 | 1032
22290 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Укрепление откосов (с посевом трав) (инженерная защита) | 1563925 | KS6.79 | 1 | 2022-06-09 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 2.1808 | Метр квадратный | 1338 | 1032
22291 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Укрепление откосов (с посевом трав) (инженерная защита) | 1563925 | KS6.79 | 1 | 2022-06-09 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 27656 | 1.5017 | Метр квадратный | 1338 | 1032
22292 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Укрепление откосов (с посевом трав) (инженерная защита) | 1563925 | KS6.79 | 1 | 2022-06-09 00:00:00 | Экскаватор-планировщик | 27658 | 0.82467 | Метр квадратный | 1338 | 1032
22293 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Укрепление откосов (с посевом трав) (инженерная защита) | 1563925 | KS6.79 | 1 | 2022-06-09 00:00:00 | Экскаватор колесный | 27657 | 14.0187 | Метр квадратный | 1338 | 1032
22294 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Укрепление откосов (с посевом трав) (инженерная защита) | 1563925 | KS6.79 | 1 | 2022-06-21 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 15.971 | Метр квадратный | 1338 | 3500
22295 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Укрепление откосов (с посевом трав) (инженерная защита) | 1563925 | KS6.79 | 1 | 2022-06-21 00:00:00 | Экскаватор колесный | 27657 | 47.5441 | Метр квадратный | 1338 | 3500
22296 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Укрепление откосов (с посевом трав) (инженерная защита) | 1563925 | KS6.79 | 1 | 2022-06-21 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 7.396 | Метр квадратный | 1338 | 3500
22297 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Укрепление откосов (с посевом трав) (инженерная защита) | 1563925 | KS6.79 | 1 | 2022-06-21 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 27656 | 5.0931 | Метр квадратный | 1338 | 3500
22298 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Укрепление откосов (с посевом трав) (инженерная защита) | 1563925 | KS6.79 | 1 | 2022-06-21 00:00:00 | Универсальная дорожная машина | 27651 | 4.3884 | Метр квадратный | 1338 | 3500
22299 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Укрепление откосов (с посевом трав) (инженерная защита) | 1563925 | KS6.79 | 1 | 2022-06-21 00:00:00 | Экскаватор-планировщик | 27658 | 2.7968 | Метр квадратный | 1338 | 3500
22300 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Укрепление откосов (с посевом трав) (инженерная защита) | 1563925 | KS6.79 | 1 | 2022-06-22 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 15.971 | Метр квадратный | 1338 | 3500
22301 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Укрепление откосов (с посевом трав) (инженерная защита) | 1563925 | KS6.79 | 1 | 2022-06-22 00:00:00 | Экскаватор колесный | 27657 | 47.5441 | Метр квадратный | 1338 | 3500
22302 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Укрепление откосов (с посевом трав) (инженерная защита) | 1563925 | KS6.79 | 1 | 2022-06-22 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 7.396 | Метр квадратный | 1338 | 3500
22303 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Укрепление откосов (с посевом трав) (инженерная защита) | 1563925 | KS6.79 | 1 | 2022-06-22 00:00:00 | Экскаватор-планировщик | 27658 | 2.7968 | Метр квадратный | 1338 | 3500
22304 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Укрепление откосов (с посевом трав) (инженерная защита) | 1563925 | KS6.79 | 1 | 2022-06-22 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 27656 | 5.0931 | Метр квадратный | 1338 | 3500
22305 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Укрепление откосов (с посевом трав) (инженерная защита) | 1563925 | KS6.79 | 1 | 2022-06-22 00:00:00 | Универсальная дорожная машина | 27651 | 4.3884 | Метр квадратный | 1338 | 3500
22306 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Укрепление откосов (с посевом трав) (инженерная защита) | 1563925 | KS6.79 | 1 | 2022-06-23 00:00:00 | Универсальная дорожная машина | 27651 | 4.3884 | Метр квадратный | 1338 | 3500
22307 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Укрепление откосов (с посевом трав) (инженерная защита) | 1563925 | KS6.79 | 1 | 2022-06-23 00:00:00 | Экскаватор-планировщик | 27658 | 2.7968 | Метр квадратный | 1338 | 3500
22308 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Укрепление откосов (с посевом трав) (инженерная защита) | 1563925 | KS6.79 | 1 | 2022-06-23 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 7.396 | Метр квадратный | 1338 | 3500
22309 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Укрепление откосов (с посевом трав) (инженерная защита) | 1563925 | KS6.79 | 1 | 2022-06-23 00:00:00 | Экскаватор колесный | 27657 | 47.5441 | Метр квадратный | 1338 | 3500
22310 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Укрепление откосов (с посевом трав) (инженерная защита) | 1563925 | KS6.79 | 1 | 2022-06-23 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 27656 | 5.0931 | Метр квадратный | 1338 | 3500
22311 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Укрепление откосов (с посевом трав) (инженерная защита) | 1563925 | KS6.79 | 1 | 2022-06-23 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 15.971 | Метр квадратный | 1338 | 3500
22312 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Укрепление откосов (с посевом трав) (инженерная защита) | 1563925 | KS6.79 | 1 | 2022-06-24 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 2.2816 | Метр квадратный | 1338 | 500
22313 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Укрепление откосов (с посевом трав) (инженерная защита) | 1563925 | KS6.79 | 1 | 2022-06-24 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 1.0566 | Метр квадратный | 1338 | 500
22314 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Укрепление откосов (с посевом трав) (инженерная защита) | 1563925 | KS6.79 | 1 | 2022-06-24 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 27656 | 0.72759 | Метр квадратный | 1338 | 500
22315 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Укрепление откосов (с посевом трав) (инженерная защита) | 1563925 | KS6.79 | 1 | 2022-06-24 00:00:00 | Экскаватор-планировщик | 27658 | 0.39955 | Метр квадратный | 1338 | 500
22316 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Укрепление откосов (с посевом трав) (инженерная защита) | 1563925 | KS6.79 | 1 | 2022-06-24 00:00:00 | Экскаватор колесный | 27657 | 6.792 | Метр квадратный | 1338 | 500
22317 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Укрепление откосов (с посевом трав) (инженерная защита) | 1563925 | KS6.79 | 1 | 2022-06-24 00:00:00 | Универсальная дорожная машина | 27651 | 0.62692 | Метр квадратный | 1338 | 500
22318 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Укрепление откосов (с посевом трав) (инженерная защита) | 1563925 | KS6.79 | 1 | 2022-06-25 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 1.3689 | Метр квадратный | 1338 | 300
22319 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Укрепление откосов (с посевом трав) (инженерная защита) | 1563925 | KS6.79 | 1 | 2022-06-25 00:00:00 | Экскаватор-планировщик | 27658 | 0.23973 | Метр квадратный | 1338 | 300
22320 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Укрепление откосов (с посевом трав) (инженерная защита) | 1563925 | KS6.79 | 1 | 2022-06-25 00:00:00 | Экскаватор колесный | 27657 | 4.0752 | Метр квадратный | 1338 | 300
22321 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Укрепление откосов (с посевом трав) (инженерная защита) | 1563925 | KS6.79 | 1 | 2022-06-25 00:00:00 | Универсальная дорожная машина | 27651 | 0.37615 | Метр квадратный | 1338 | 300
22322 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Укрепление откосов (с посевом трав) (инженерная защита) | 1563925 | KS6.79 | 1 | 2022-06-25 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 27656 | 0.43656 | Метр квадратный | 1338 | 300
22323 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Укрепление откосов (с посевом трав) (инженерная защита) | 1563925 | KS6.79 | 1 | 2022-06-25 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.63395 | Метр квадратный | 1338 | 300
22324 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Укрепление откосов (с посевом трав) (инженерная защита) | 1563925 | KS6.79 | 1 | 2022-06-26 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 11.9143 | Метр квадратный | 1338 | 2611
22325 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Укрепление откосов (с посевом трав) (инженерная защита) | 1563925 | KS6.79 | 1 | 2022-06-26 00:00:00 | Универсальная дорожная машина | 27651 | 3.2738 | Метр квадратный | 1338 | 2611
22326 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Укрепление откосов (с посевом трав) (инженерная защита) | 1563925 | KS6.79 | 1 | 2022-06-26 00:00:00 | Экскаватор-планировщик | 27658 | 2.0864 | Метр квадратный | 1338 | 2611
22327 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Укрепление откосов (с посевом трав) (инженерная защита) | 1563925 | KS6.79 | 1 | 2022-06-26 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 5.5174 | Метр квадратный | 1338 | 2611
22328 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Укрепление откосов (с посевом трав) (инженерная защита) | 1563925 | KS6.79 | 1 | 2022-06-26 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 27656 | 3.7995 | Метр квадратный | 1338 | 2611
22329 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Укрепление откосов (с посевом трав) (инженерная защита) | 1563925 | KS6.79 | 1 | 2022-06-26 00:00:00 | Экскаватор колесный | 27657 | 35.4679 | Метр квадратный | 1338 | 2611
22330 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Укрепление откосов (с посевом трав) (инженерная защита) | 1563925 | KS6.79 | 1 | 2022-07-06 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 4.5631 | Метр квадратный | 1338 | 1000
22331 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Укрепление откосов (с посевом трав) (инженерная защита) | 1563925 | KS6.79 | 1 | 2022-07-06 00:00:00 | Универсальная дорожная машина | 27651 | 1.2538 | Метр квадратный | 1338 | 1000
22332 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Укрепление откосов (с посевом трав) (инженерная защита) | 1563925 | KS6.79 | 1 | 2022-07-06 00:00:00 | Экскаватор-планировщик | 27658 | 0.7991 | Метр квадратный | 1338 | 1000
22333 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Укрепление откосов (с посевом трав) (инженерная защита) | 1563925 | KS6.79 | 1 | 2022-07-06 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 2.1132 | Метр квадратный | 1338 | 1000
22334 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Укрепление откосов (с посевом трав) (инженерная защита) | 1563925 | KS6.79 | 1 | 2022-07-06 00:00:00 | Экскаватор колесный | 27657 | 13.584 | Метр квадратный | 1338 | 1000
22335 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Укрепление откосов (с посевом трав) (инженерная защита) | 1563925 | KS6.79 | 1 | 2022-07-06 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 27656 | 1.4552 | Метр квадратный | 1338 | 1000
22336 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта (корыто под проезды, пешеходные дорожки, щебеночное покрытие) | 1563926 | KS6.3 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 262.3802 | Метр кубический | 1339 | 7007.17
22337 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта (корыто под проезды, пешеходные дорожки, щебеночное покрытие) | 1563926 | KS6.3 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 38.0037 | Метр кубический | 1339 | 7007.17
22338 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта (корыто под проезды, пешеходные дорожки, щебеночное покрытие) | 1563926 | KS6.3 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 21.7897 | Метр кубический | 1339 | 7007.17
22339 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта (корыто под проезды, пешеходные дорожки, щебеночное покрытие) | 1563926 | KS6.3 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 27656 | 106.0994 | Метр кубический | 1339 | 7007.17
22340 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта (корыто под проезды, пешеходные дорожки, щебеночное покрытие) | 1563926 | KS6.3 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Гидромолот | 27605 | 17.9679 | Метр кубический | 1339 | 7007.17
22341 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта (корыто под проезды, пешеходные дорожки, щебеночное покрытие) | 1563926 | KS6.3 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный среднего класса с гидролинией (массой 16-35т) | 27661 | 92.5124 | Метр кубический | 1339 | 7007.17
22342 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта (корыто под проезды, пешеходные дорожки, щебеночное покрытие) | 1563926 | KS6.3 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 27656 | 30.3444 | Метр кубический | 1339 | 2004.05
22343 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта (корыто под проезды, пешеходные дорожки, щебеночное покрытие) | 1563926 | KS6.3 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Гидромолот | 27605 | 5.1387 | Метр кубический | 1339 | 2004.05
22344 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта (корыто под проезды, пешеходные дорожки, щебеночное покрытие) | 1563926 | KS6.3 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 10.8691 | Метр кубический | 1339 | 2004.05
22345 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта (корыто под проезды, пешеходные дорожки, щебеночное покрытие) | 1563926 | KS6.3 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 75.0407 | Метр кубический | 1339 | 2004.05
22346 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта (корыто под проезды, пешеходные дорожки, щебеночное покрытие) | 1563926 | KS6.3 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 6.2317 | Метр кубический | 1339 | 2004.05
22347 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта (корыто под проезды, пешеходные дорожки, щебеночное покрытие) | 1563926 | KS6.3 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный среднего класса с гидролинией (массой 16-35т) | 27661 | 26.4579 | Метр кубический | 1339 | 2004.05
22348 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта (корыто под проезды, пешеходные дорожки, щебеночное покрытие) | 1563926 | KS6.3 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 27656 | 0.71165 | Метр кубический | 1339 | 47
22349 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта (корыто под проезды, пешеходные дорожки, щебеночное покрытие) | 1563926 | KS6.3 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный среднего класса с гидролинией (массой 16-35т) | 27661 | 0.62052 | Метр кубический | 1339 | 47
22350 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта (корыто под проезды, пешеходные дорожки, щебеночное покрытие) | 1563926 | KS6.3 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 1.7599 | Метр кубический | 1339 | 47
22351 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта (корыто под проезды, пешеходные дорожки, щебеночное покрытие) | 1563926 | KS6.3 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 0.25491 | Метр кубический | 1339 | 47
22352 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта (корыто под проезды, пешеходные дорожки, щебеночное покрытие) | 1563926 | KS6.3 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Гидромолот | 27605 | 0.12052 | Метр кубический | 1339 | 47
22353 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта (корыто под проезды, пешеходные дорожки, щебеночное покрытие) | 1563926 | KS6.3 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.14615 | Метр кубический | 1339 | 47
22354 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта (корыто под проезды, пешеходные дорожки, щебеночное покрытие) | 1563926 | KS6.3 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный среднего класса с гидролинией (массой 16-35т) | 27661 | 0.85288 | Метр кубический | 1339 | 64.6
22355 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта (корыто под проезды, пешеходные дорожки, щебеночное покрытие) | 1563926 | KS6.3 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 2.4189 | Метр кубический | 1339 | 64.6
22356 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта (корыто под проезды, пешеходные дорожки, щебеночное покрытие) | 1563926 | KS6.3 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.20088 | Метр кубический | 1339 | 64.6
22357 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта (корыто под проезды, пешеходные дорожки, щебеночное покрытие) | 1563926 | KS6.3 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 27656 | 0.97814 | Метр кубический | 1339 | 64.6
22358 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта (корыто под проезды, пешеходные дорожки, щебеночное покрытие) | 1563926 | KS6.3 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 0.35036 | Метр кубический | 1339 | 64.6
22359 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта (корыто под проезды, пешеходные дорожки, щебеночное покрытие) | 1563926 | KS6.3 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Гидромолот | 27605 | 0.16565 | Метр кубический | 1339 | 64.6
22360 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта (корыто под проезды, пешеходные дорожки, щебеночное покрытие) | 1563926 | KS6.3 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.08141 | Метр кубический | 1339 | 26.18
22361 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта (корыто под проезды, пешеходные дорожки, щебеночное покрытие) | 1563926 | KS6.3 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 0.14199 | Метр кубический | 1339 | 26.18
22362 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта (корыто под проезды, пешеходные дорожки, щебеночное покрытие) | 1563926 | KS6.3 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Гидромолот | 27605 | 0.067131 | Метр кубический | 1339 | 26.18
22363 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта (корыто под проезды, пешеходные дорожки, щебеночное покрытие) | 1563926 | KS6.3 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 27656 | 0.39641 | Метр кубический | 1339 | 26.18
22364 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта (корыто под проезды, пешеходные дорожки, щебеночное покрытие) | 1563926 | KS6.3 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 0.9803 | Метр кубический | 1339 | 26.18
22365 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта (корыто под проезды, пешеходные дорожки, щебеночное покрытие) | 1563926 | KS6.3 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный среднего класса с гидролинией (массой 16-35т) | 27661 | 0.34564 | Метр кубический | 1339 | 26.18
22366 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство основания (песок) (проезды) | 1563927 | KS6.13 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Универсальная дорожная машина | 27651 | 46.1033 | Метр кубический | 1339 | 3684.7
22367 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство основания (песок) (проезды) | 1563927 | KS6.13 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Автогрейдер большого класса (массой свыше 15т) | 27588 | 94.856 | Метр кубический | 1339 | 3684.7
22368 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство основания (песок) (проезды) | 1563927 | KS6.13 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 8.8181 | Метр кубический | 1339 | 3684.7
22369 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство основания (песок) (проезды) | 1563927 | KS6.13 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 27656 | 10.3791 | Метр кубический | 1339 | 3684.7
22370 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство основания (песок) (проезды) | 1563927 | KS6.13 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Каток дорожный тяжелого класса (массой свыше 16т) | 27613 | 335.6966 | Метр кубический | 1339 | 3684.7
22371 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство основания (песок) (проезды) | 1563927 | KS6.13 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 223.0537 | Метр кубический | 1339 | 3684.7
22372 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство основания (песок) (проезды) | 1563927 | KS6.13 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 21.7782 | Метр кубический | 1339 | 3684.7
22373 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство основания (песок) (проезды) | 1563927 | KS6.13 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Универсальная дорожная машина | 27651 | 7.5178 | Метр кубический | 1339 | 600.84
22374 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство основания (песок) (проезды) | 1563927 | KS6.13 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 1.4383 | Метр кубический | 1339 | 600.84
22375 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство основания (песок) (проезды) | 1563927 | KS6.13 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 3.5512 | Метр кубический | 1339 | 600.84
22376 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство основания (песок) (проезды) | 1563927 | KS6.13 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Автогрейдер большого класса (массой свыше 15т) | 27588 | 15.4676 | Метр кубический | 1339 | 600.84
22377 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство основания (песок) (проезды) | 1563927 | KS6.13 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Каток дорожный тяжелого класса (массой свыше 16т) | 27613 | 54.7399 | Метр кубический | 1339 | 600.84
22378 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство основания (песок) (проезды) | 1563927 | KS6.13 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 36.3719 | Метр кубический | 1339 | 600.84
22379 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство основания (песок) (проезды) | 1563927 | KS6.13 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 27656 | 1.6929 | Метр кубический | 1339 | 600.84
22380 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство основания (песок) (проезды) | 1563927 | KS6.13 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 27656 | 0.30872 | Метр кубический | 1339 | 109.6
22381 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство основания (песок) (проезды) | 1563927 | KS6.13 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 0.64778 | Метр кубический | 1339 | 109.6
22382 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство основания (песок) (проезды) | 1563927 | KS6.13 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Каток дорожный тяжелого класса (массой свыше 16т) | 27613 | 9.9852 | Метр кубический | 1339 | 109.6
22383 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство основания (песок) (проезды) | 1563927 | KS6.13 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 0.26229 | Метр кубический | 1339 | 109.6
22384 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство основания (песок) (проезды) | 1563927 | KS6.13 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Автогрейдер большого класса (массой свыше 15т) | 27588 | 2.8215 | Метр кубический | 1339 | 109.6
22385 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство основания (песок) (проезды) | 1563927 | KS6.13 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Универсальная дорожная машина | 27651 | 1.3713 | Метр кубический | 1339 | 109.6
22386 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство основания (песок) (проезды) | 1563927 | KS6.13 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 6.6346 | Метр кубический | 1339 | 109.6
22387 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство основания (песок) (проезды) | 1563927 | KS6.13 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Каток дорожный тяжелого класса (массой свыше 16т) | 27613 | 69.4224 | Метр кубический | 1339 | 762
22388 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство основания (песок) (проезды) | 1563927 | KS6.13 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 1.8236 | Метр кубический | 1339 | 762
22389 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство основания (песок) (проезды) | 1563927 | KS6.13 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 46.1278 | Метр кубический | 1339 | 762
22390 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство основания (песок) (проезды) | 1563927 | KS6.13 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 27656 | 2.1464 | Метр кубический | 1339 | 762
22391 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство основания (песок) (проезды) | 1563927 | KS6.13 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Универсальная дорожная машина | 27651 | 9.5342 | Метр кубический | 1339 | 762
22392 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство основания (песок) (проезды) | 1563927 | KS6.13 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 4.5038 | Метр кубический | 1339 | 762
22393 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство основания (песок) (проезды) | 1563927 | KS6.13 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автогрейдер большого класса (массой свыше 15т) | 27588 | 19.6163 | Метр кубический | 1339 | 762
22394 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство основания (песок) (проезды) | 1563927 | KS6.13 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Универсальная дорожная машина | 27651 | 1.2512 | Метр кубический | 1339 | 100
22395 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство основания (песок) (проезды) | 1563927 | KS6.13 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 27656 | 0.28168 | Метр кубический | 1339 | 100
22396 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство основания (песок) (проезды) | 1563927 | KS6.13 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Каток дорожный тяжелого класса (массой свыше 16т) | 27613 | 9.1106 | Метр кубический | 1339 | 100
22397 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство основания (песок) (проезды) | 1563927 | KS6.13 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогрейдер большого класса (массой свыше 15т) | 27588 | 2.5743 | Метр кубический | 1339 | 100
22398 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство основания (песок) (проезды) | 1563927 | KS6.13 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 0.23932 | Метр кубический | 1339 | 100
22399 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство основания (песок) (проезды) | 1563927 | KS6.13 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 0.59104 | Метр кубический | 1339 | 100
22400 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство основания (песок) (проезды) | 1563927 | KS6.13 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 6.0535 | Метр кубический | 1339 | 100
22401 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство основания (песок) (проезды) | 1563927 | KS6.13 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Каток дорожный тяжелого класса (массой свыше 16т) | 27613 | 11.3754 | Метр кубический | 1339 | 124.86
22402 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство основания (песок) (проезды) | 1563927 | KS6.13 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 7.5584 | Метр кубический | 1339 | 124.86
22403 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство основания (песок) (проезды) | 1563927 | KS6.13 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогрейдер большого класса (массой свыше 15т) | 27588 | 3.2143 | Метр кубический | 1339 | 124.86
22404 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство основания (песок) (проезды) | 1563927 | KS6.13 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 0.73798 | Метр кубический | 1339 | 124.86
22405 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство основания (песок) (проезды) | 1563927 | KS6.13 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Универсальная дорожная машина | 27651 | 1.5623 | Метр кубический | 1339 | 124.86
22406 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство основания (песок) (проезды) | 1563927 | KS6.13 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 27656 | 0.3517 | Метр кубический | 1339 | 124.86
22407 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство основания (песок) (проезды) | 1563927 | KS6.13 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 0.29881 | Метр кубический | 1339 | 124.86
22408 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство основания из георешетки GW | 1563928 | KS6.78 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 7.4906 | Метр квадратный | 1338 | 3661
22409 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство основания из георешетки GW | 1563928 | KS6.78 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.3328 | Метр квадратный | 1338 | 3661
22410 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство основания из георешетки GW | 1563928 | KS6.78 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Каток дорожный тяжелого класса (массой свыше 16т) | 27613 | 4.2721 | Метр квадратный | 1338 | 3661
22411 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство основания из георешетки GW | 1563928 | KS6.78 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Каток дорожный тяжелого класса (массой свыше 16т) | 27613 | 10.9538 | Метр квадратный | 1338 | 9387
22412 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство основания из георешетки GW | 1563928 | KS6.78 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 3.4173 | Метр квадратный | 1338 | 9387
22413 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство основания из георешетки GW | 1563928 | KS6.78 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 19.2064 | Метр квадратный | 1338 | 9387
22414 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство основания из георешетки GW | 1563928 | KS6.78 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Каток дорожный тяжелого класса (массой свыше 16т) | 27613 | 5.369 | Метр квадратный | 1338 | 4601
22415 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство основания из георешетки GW | 1563928 | KS6.78 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.675 | Метр квадратный | 1338 | 4601
22416 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство основания из георешетки GW | 1563928 | KS6.78 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 9.4139 | Метр квадратный | 1338 | 4601
22417 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство основания из георешетки GW | 1563928 | KS6.78 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 5.199 | Метр квадратный | 1338 | 2541
22418 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство основания из георешетки GW | 1563928 | KS6.78 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.92503 | Метр квадратный | 1338 | 2541
22419 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство основания из георешетки GW | 1563928 | KS6.78 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Каток дорожный тяжелого класса (массой свыше 16т) | 27613 | 2.9651 | Метр квадратный | 1338 | 2541
22420 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Укладка геотекстиля (проезды) | 1563929 | KS6.78 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.78063 | Метр квадратный | 1338 | 2145
22421 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Укладка геотекстиля (проезды) | 1563929 | KS6.78 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 4.3886 | Метр квадратный | 1338 | 2145
22422 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Укладка геотекстиля (проезды) | 1563929 | KS6.78 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Каток дорожный тяжелого класса (массой свыше 16т) | 27613 | 2.5031 | Метр квадратный | 1338 | 2145
22423 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Укладка геотекстиля (проезды) | 1563929 | KS6.78 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 2.5402 | Метр квадратный | 1338 | 6980
22424 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Укладка геотекстиля (проезды) | 1563929 | KS6.78 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Каток дорожный тяжелого класса (массой свыше 16т) | 27613 | 8.1454 | Метр квадратный | 1338 | 6980
22425 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Укладка геотекстиля (проезды) | 1563929 | KS6.78 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 14.2808 | Метр квадратный | 1338 | 6980
22426 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Укладка геотекстиля (проезды) | 1563929 | KS6.78 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.0529 | Метр квадратный | 1338 | 2893
22427 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Укладка геотекстиля (проезды) | 1563929 | KS6.78 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Каток дорожный тяжелого класса (массой свыше 16т) | 27613 | 3.376 | Метр квадратный | 1338 | 2893
22428 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Укладка геотекстиля (проезды) | 1563929 | KS6.78 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 5.9189 | Метр квадратный | 1338 | 2893
22429 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Укладка геотекстиля (проезды) | 1563929 | KS6.78 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Каток дорожный тяжелого класса (массой свыше 16т) | 27613 | 9.7582 | Метр квадратный | 1338 | 8362
22430 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Укладка геотекстиля (проезды) | 1563929 | KS6.78 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 3.0432 | Метр квадратный | 1338 | 8362
22431 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Укладка геотекстиля (проезды) | 1563929 | KS6.78 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 17.1083 | Метр квадратный | 1338 | 8362
22432 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Укладка геотекстиля (проезды) | 1563929 | KS6.78 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 11.177 | Метр квадратный | 1338 | 5463
22433 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Укладка геотекстиля (проезды) | 1563929 | KS6.78 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.9882 | Метр квадратный | 1338 | 5463
22434 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Укладка геотекстиля (проезды) | 1563929 | KS6.78 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Каток дорожный тяжелого класса (массой свыше 16т) | 27613 | 6.3751 | Метр квадратный | 1338 | 5463
22435 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Укладка геотекстиля (проезды) | 1563929 | KS6.78 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.034937 | Метр квадратный | 1338 | 96
22436 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Укладка геотекстиля (проезды) | 1563929 | KS6.78 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Каток дорожный тяжелого класса (массой свыше 16т) | 27613 | 0.11203 | Метр квадратный | 1338 | 96
22437 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Укладка геотекстиля (проезды) | 1563929 | KS6.78 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.19641 | Метр квадратный | 1338 | 96
22438 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (плиты ПДН) (проезды) | 1563930 | KS6.81 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 69.6102 | Штука | 1341 | 223
22439 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (плиты ПДН) (проезды) | 1563930 | KS6.81 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Заливщики швов | 27609 | 106.0105 | Штука | 1341 | 223
22440 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (плиты ПДН) (проезды) | 1563930 | KS6.81 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Прицеп-битумозаливщик | 27632 | 8.2987 | Штука | 1341 | 223
22441 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (плиты ПДН) (проезды) | 1563930 | KS6.81 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 71.6869 | Штука | 1341 | 223
22442 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (плиты ПДН) (проезды) | 1563930 | KS6.81 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 138.4187 | Штука | 1341 | 223
22443 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (плиты ПДН) (проезды) | 1563930 | KS6.81 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Заливщики швов | 27609 | 267.1654 | Штука | 1341 | 562
22444 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (плиты ПДН) (проезды) | 1563930 | KS6.81 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 175.4301 | Штука | 1341 | 562
22445 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (плиты ПДН) (проезды) | 1563930 | KS6.81 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 348.84 | Штука | 1341 | 562
22446 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (плиты ПДН) (проезды) | 1563930 | KS6.81 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 180.6639 | Штука | 1341 | 562
22447 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (плиты ПДН) (проезды) | 1563930 | KS6.81 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Прицеп-битумозаливщик | 27632 | 20.9143 | Штука | 1341 | 562
22448 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (плиты ПДН) (проезды) | 1563930 | KS6.81 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Заливщики швов | 27609 | 160.2041 | Штука | 1341 | 337
22449 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (плиты ПДН) (проезды) | 1563930 | KS6.81 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 105.1957 | Штука | 1341 | 337
22450 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (плиты ПДН) (проезды) | 1563930 | KS6.81 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Прицеп-битумозаливщик | 27632 | 12.5412 | Штука | 1341 | 337
22451 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (плиты ПДН) (проезды) | 1563930 | KS6.81 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 209.1798 | Штука | 1341 | 337
22452 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (плиты ПДН) (проезды) | 1563930 | KS6.81 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 108.334 | Штука | 1341 | 337
22453 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (плиты ПДН) (проезды) | 1563930 | KS6.81 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Заливщики швов | 27609 | 246.7239 | Штука | 1341 | 519
22454 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (плиты ПДН) (проезды) | 1563930 | KS6.81 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 162.0076 | Штука | 1341 | 519
22455 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (плиты ПДН) (проезды) | 1563930 | KS6.81 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Прицеп-битумозаливщик | 27632 | 19.3141 | Штука | 1341 | 519
22456 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (плиты ПДН) (проезды) | 1563930 | KS6.81 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 322.1494 | Штука | 1341 | 519
22457 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (плиты ПДН) (проезды) | 1563930 | KS6.81 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 166.8408 | Штука | 1341 | 519
22458 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (плиты ПДН) (проезды) | 1563930 | KS6.81 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 0.9644 | Штука | 1341 | 3
22459 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (плиты ПДН) (проезды) | 1563930 | KS6.81 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Прицеп-битумозаливщик | 27632 | 0.11164 | Штука | 1341 | 3
22460 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (плиты ПДН) (проезды) | 1563930 | KS6.81 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.8621 | Штука | 1341 | 3
22461 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (плиты ПДН) (проезды) | 1563930 | KS6.81 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.93646 | Штука | 1341 | 3
22462 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (плиты ПДН) (проезды) | 1563930 | KS6.81 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Заливщики швов | 27609 | 1.4262 | Штука | 1341 | 3
22463 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство тротуарной плитки | 1563931 | KS6.83 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.77043 | Метр квадратный | 1338 | 138
22464 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство тротуарной плитки | 1563931 | KS6.83 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 9.6911 | Метр квадратный | 1338 | 138
22465 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство тротуарной плитки | 1563931 | KS6.83 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.0618 | Метр квадратный | 1338 | 138
22466 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство тротуарной плитки | 1563931 | KS6.83 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 58.6731 | Метр квадратный | 1338 | 835.5
22467 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство тротуарной плитки | 1563931 | KS6.83 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 6.4282 | Метр квадратный | 1338 | 835.5
22468 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство тротуарной плитки | 1563931 | KS6.83 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 4.6644 | Метр квадратный | 1338 | 835.5
22469 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство тротуарной плитки | 1563931 | KS6.83 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.14515 | Метр квадратный | 1338 | 26
22470 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство тротуарной плитки | 1563931 | KS6.83 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 1.8259 | Метр квадратный | 1338 | 26
22471 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство тротуарной плитки | 1563931 | KS6.83 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.20004 | Метр квадратный | 1338 | 26
22472 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (монолитные участки) (проезды) | 1563932 | KS6.19 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 27584 | 10.8156 | Метр кубический | 1339 | 29
22473 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (монолитные участки) (проезды) | 1563932 | KS6.19 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 29.4183 | Метр кубический | 1339 | 29
22474 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (монолитные участки) (проезды) | 1563932 | KS6.19 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 2.1628 | Метр кубический | 1339 | 29
22475 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (монолитные участки) (проезды) | 1563932 | KS6.19 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Вибропогружатель | 27663 | 31.3655 | Метр кубический | 1339 | 29
22476 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (монолитные участки) (проезды) | 1563932 | KS6.19 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 34.3923 | Метр кубический | 1339 | 29
22477 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (монолитные участки) (проезды) | 1563932 | KS6.19 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Вибропогружатель | 27663 | 4.8671 | Метр кубический | 1339 | 4.5
22478 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (монолитные участки) (проезды) | 1563932 | KS6.19 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 5.3367 | Метр кубический | 1339 | 4.5
22479 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (монолитные участки) (проезды) | 1563932 | KS6.19 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 4.5649 | Метр кубический | 1339 | 4.5
22480 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (монолитные участки) (проезды) | 1563932 | KS6.19 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.3356 | Метр кубический | 1339 | 4.5
22481 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (монолитные участки) (проезды) | 1563932 | KS6.19 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 27584 | 1.6783 | Метр кубический | 1339 | 4.5
22482 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (монолитные участки) (проезды) | 1563932 | KS6.19 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 5.8096 | Метр кубический | 1339 | 77.9
22483 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (монолитные участки) (проезды) | 1563932 | KS6.19 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 92.3848 | Метр кубический | 1339 | 77.9
22484 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (монолитные участки) (проезды) | 1563932 | KS6.19 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Вибропогружатель | 27663 | 84.2543 | Метр кубический | 1339 | 77.9
22485 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (монолитные участки) (проезды) | 1563932 | KS6.19 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 27584 | 29.053 | Метр кубический | 1339 | 77.9
22486 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (монолитные участки) (проезды) | 1563932 | KS6.19 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 79.0237 | Метр кубический | 1339 | 77.9
22487 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (монолитные участки) (проезды) | 1563932 | KS6.19 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 45.9737 | Метр кубический | 1339 | 45.32
22488 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (монолитные участки) (проезды) | 1563932 | KS6.19 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 3.3799 | Метр кубический | 1339 | 45.32
22489 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (монолитные участки) (проезды) | 1563932 | KS6.19 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 27584 | 16.9022 | Метр кубический | 1339 | 45.32
22490 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (монолитные участки) (проезды) | 1563932 | KS6.19 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 53.7469 | Метр кубический | 1339 | 45.32
22491 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (монолитные участки) (проезды) | 1563932 | KS6.19 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Вибропогружатель | 27663 | 49.0167 | Метр кубический | 1339 | 45.32
22492 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (монолитные участки) (проезды) | 1563932 | KS6.19 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Вибропогружатель | 27663 | 2.2064 | Метр кубический | 1339 | 2.04
22493 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (монолитные участки) (проезды) | 1563932 | KS6.19 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 2.4193 | Метр кубический | 1339 | 2.04
22494 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (монолитные участки) (проезды) | 1563932 | KS6.19 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.15214 | Метр кубический | 1339 | 2.04
22495 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (монолитные участки) (проезды) | 1563932 | KS6.19 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 27584 | 0.76082 | Метр кубический | 1339 | 2.04
22496 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (монолитные участки) (проезды) | 1563932 | KS6.19 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 2.0694 | Метр кубический | 1339 | 2.04
22497 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство водоотводной канавы | 1563933 | KS6.4 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный среднего класса (массой 16-35т) | 16453 | 3.3945 | Метр | 1337 | 1405.88
22498 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство водоотводной канавы | 1563933 | KS6.4 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Прицеп-битумозаливщик | 27632 | 17.4096 | Метр | 1337 | 1405.88
22499 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство водоотводной канавы | 1563933 | KS6.4 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Электроинструмент | 27660 | 20.3112 | Метр | 1337 | 1405.88
22500 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство водоотводной канавы | 1563933 | KS6.4 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 25.2309 | Метр | 1337 | 1405.88
22501 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство водоотводной канавы | 1563933 | KS6.4 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 63.2493 | Метр | 1337 | 1405.88
22502 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство водоотводной канавы | 1563933 | KS6.4 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 2.4552 | Метр | 1337 | 1405.88
22503 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство водоотводной канавы | 1563933 | KS6.4 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 56.5998 | Метр | 1337 | 1405.88
22504 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство водоотводной канавы | 1563933 | KS6.4 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 0.17254 | Метр | 1337 | 98.8
22505 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство водоотводной канавы | 1563933 | KS6.4 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 4.4449 | Метр | 1337 | 98.8
22506 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство водоотводной канавы | 1563933 | KS6.4 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 3.9776 | Метр | 1337 | 98.8
22507 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство водоотводной канавы | 1563933 | KS6.4 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Электроинструмент | 27660 | 1.4274 | Метр | 1337 | 98.8
22508 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство водоотводной канавы | 1563933 | KS6.4 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Прицеп-битумозаливщик | 27632 | 1.2235 | Метр | 1337 | 98.8
22509 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство водоотводной канавы | 1563933 | KS6.4 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный среднего класса (массой 16-35т) | 16453 | 0.23855 | Метр | 1337 | 98.8
22510 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство водоотводной канавы | 1563933 | KS6.4 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 1.7731 | Метр | 1337 | 98.8
22511 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство водоотводной канавы | 1563933 | KS6.4 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный среднего класса (массой 16-35т) | 16453 | 0.01695 | Метр | 1337 | 7.02
22512 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство водоотводной канавы | 1563933 | KS6.4 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 0.01226 | Метр | 1337 | 7.02
22513 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство водоотводной канавы | 1563933 | KS6.4 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Прицеп-битумозаливщик | 27632 | 0.086932 | Метр | 1337 | 7.02
22514 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство водоотводной канавы | 1563933 | KS6.4 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Электроинструмент | 27660 | 0.10142 | Метр | 1337 | 7.02
22515 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство водоотводной канавы | 1563933 | KS6.4 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.28262 | Метр | 1337 | 7.02
22516 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство водоотводной канавы | 1563933 | KS6.4 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 0.12599 | Метр | 1337 | 7.02
22517 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство водоотводной канавы | 1563933 | KS6.4 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 0.31582 | Метр | 1337 | 7.02
22518 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство водоотводной канавы (внеплощадочная) | 1563934 | KS6.13 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 5.4727 | Метр кубический | 1339 | 2285.2
22519 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство водоотводной канавы (внеплощадочная) | 1563934 | KS6.13 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Автогрейдер большого класса (массой свыше 15т) | 27588 | 58.8299 | Метр кубический | 1339 | 2285.2
22520 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство водоотводной канавы (внеплощадочная) | 1563934 | KS6.13 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Каток дорожный тяжелого класса (массой свыше 16т) | 27613 | 208.1928 | Метр кубический | 1339 | 2285.2
22521 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство водоотводной канавы (внеплощадочная) | 1563934 | KS6.13 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Универсальная дорожная машина | 27651 | 28.5901 | Метр кубический | 1339 | 2285.2
22522 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство водоотводной канавы (внеплощадочная) | 1563934 | KS6.13 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 13.5061 | Метр кубический | 1339 | 2285.2
22523 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство водоотводной канавы (внеплощадочная) | 1563934 | KS6.13 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 138.3385 | Метр кубический | 1339 | 2285.2
22524 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство водоотводной канавы (внеплощадочная) | 1563934 | KS6.13 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 27656 | 6.4333 | Метр кубический | 1339 | 2285.2
22525 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство водоотводной канавы (внеплощадочная) | 1563934 | KS6.13 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 0.72085 | Метр кубический | 1339 | 301.02
22526 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство водоотводной канавы (внеплощадочная) | 1563934 | KS6.13 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Универсальная дорожная машина | 27651 | 3.7658 | Метр кубический | 1339 | 301.02
22527 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство водоотводной канавы (внеплощадочная) | 1563934 | KS6.13 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 27656 | 0.84745 | Метр кубический | 1339 | 301.02
22528 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство водоотводной канавы (внеплощадочная) | 1563934 | KS6.13 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 18.2228 | Метр кубический | 1339 | 301.02
22529 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство водоотводной канавы (внеплощадочная) | 1563934 | KS6.13 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Каток дорожный тяжелого класса (массой свыше 16т) | 27613 | 27.4244 | Метр кубический | 1339 | 301.02
22530 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство водоотводной канавы (внеплощадочная) | 1563934 | KS6.13 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 1.7791 | Метр кубический | 1339 | 301.02
22531 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство водоотводной канавы (внеплощадочная) | 1563934 | KS6.13 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Автогрейдер большого класса (массой свыше 15т) | 27588 | 7.7494 | Метр кубический | 1339 | 301.02
22532 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство водоотводной канавы (внеплощадочная) | 1563934 | KS6.13 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 0.87173 | Метр кубический | 1339 | 364
22533 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство водоотводной канавы (внеплощадочная) | 1563934 | KS6.13 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 2.1513 | Метр кубический | 1339 | 364
22534 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство водоотводной канавы (внеплощадочная) | 1563934 | KS6.13 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Автогрейдер большого класса (массой свыше 15т) | 27588 | 9.3708 | Метр кубический | 1339 | 364
22535 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство водоотводной канавы (внеплощадочная) | 1563934 | KS6.13 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Каток дорожный тяжелого класса (массой свыше 16т) | 27613 | 33.1622 | Метр кубический | 1339 | 364
22536 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство водоотводной канавы (внеплощадочная) | 1563934 | KS6.13 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Универсальная дорожная машина | 27651 | 4.554 | Метр кубический | 1339 | 364
22537 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство водоотводной канавы (внеплощадочная) | 1563934 | KS6.13 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 27656 | 1.0248 | Метр кубический | 1339 | 364
22538 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство водоотводной канавы (внеплощадочная) | 1563934 | KS6.13 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 22.0354 | Метр кубический | 1339 | 364
22539 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство водоотводной канавы (внеплощадочная) | 1563934 | KS6.13 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогрейдер большого класса (массой свыше 15т) | 27588 | 6.0699 | Метр кубический | 1339 | 235.78
22540 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство водоотводной канавы (внеплощадочная) | 1563934 | KS6.13 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 0.56466 | Метр кубический | 1339 | 235.78
22541 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство водоотводной канавы (внеплощадочная) | 1563934 | KS6.13 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 1.3935 | Метр кубический | 1339 | 235.78
22542 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство водоотводной канавы (внеплощадочная) | 1563934 | KS6.13 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Каток дорожный тяжелого класса (массой свыше 16т) | 27613 | 21.4807 | Метр кубический | 1339 | 235.78
22543 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство водоотводной канавы (внеплощадочная) | 1563934 | KS6.13 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 27656 | 0.66382 | Метр кубический | 1339 | 235.78
22544 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство водоотводной канавы (внеплощадочная) | 1563934 | KS6.13 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 14.2733 | Метр кубический | 1339 | 235.78
22545 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство водоотводной канавы (внеплощадочная) | 1563934 | KS6.13 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Универсальная дорожная машина | 27651 | 2.9498 | Метр кубический | 1339 | 235.78
22546 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство водоотводного лотка | 1563935 | KS6.4 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Прицеп-битумозаливщик | 27632 | 0.19 | Метр | 1337 | 15
22547 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство водоотводного лотка | 1563935 | KS6.4 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Электроинструмент | 27660 | 0.22 | Метр | 1337 | 15
22548 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство водоотводного лотка | 1563935 | KS6.4 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 0.67 | Метр | 1337 | 15
22549 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство водоотводного лотка | 1563935 | KS6.4 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 0.27 | Метр | 1337 | 15
22550 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство водоотводного лотка | 1563935 | KS6.4 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.6 | Метр | 1337 | 15
22551 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство водоотводного лотка | 1563935 | KS6.4 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный среднего класса (массой 16-35т) | 16453 | 0.04 | Метр | 1337 | 15
22552 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство водоотводного лотка | 1563935 | KS6.4 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 0.03 | Метр | 1337 | 15
22553 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство пересечения лотка с переездом (ПДН-13шт) | 1563936 | KS6.81 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.2415 | Штука | 1341 | 2
22554 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство пересечения лотка с переездом (ПДН-13шт) | 1563936 | KS6.81 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Прицеп-битумозаливщик | 27632 | 0.073846 | Штука | 1341 | 2
22555 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство пересечения лотка с переездом (ПДН-13шт) | 1563936 | KS6.81 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 0.64308 | Штука | 1341 | 2
22556 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство пересечения лотка с переездом (ПДН-13шт) | 1563936 | KS6.81 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Заливщики швов | 27609 | 0.95077 | Штука | 1341 | 2
22557 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство пересечения лотка с переездом (ПДН-13шт) | 1563936 | KS6.81 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.62461 | Штука | 1341 | 2
22558 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство пересечения лотка с переездом (ПДН-13шт) | 1563936 | KS6.81 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 6.8285 | Штука | 1341 | 11
22559 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство пересечения лотка с переездом (ПДН-13шт) | 1563936 | KS6.81 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 3.5369 | Штука | 1341 | 11
22560 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство пересечения лотка с переездом (ПДН-13шт) | 1563936 | KS6.81 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Прицеп-битумозаливщик | 27632 | 0.40615 | Штука | 1341 | 11
22561 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство пересечения лотка с переездом (ПДН-13шт) | 1563936 | KS6.81 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Заливщики швов | 27609 | 5.2292 | Штука | 1341 | 11
22562 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Благоустройство | 369234 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство пересечения лотка с переездом (ПДН-13шт) | 1563936 | KS6.81 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 3.4354 | Штука | 1341 | 11
22563 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Озеленение (2,011 га) | 369235 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563937 | KS6.3 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 11.3782 | Метр кубический | 1339 | 2098
22564 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Озеленение (2,011 га) | 369235 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563937 | KS6.3 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Гидромолот | 27605 | 5.382 | Метр кубический | 1339 | 2098
22565 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Озеленение (2,011 га) | 369235 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563937 | KS6.3 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 6.5245 | Метр кубический | 1339 | 2098
22566 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Озеленение (2,011 га) | 369235 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563937 | KS6.3 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 78.5578 | Метр кубический | 1339 | 2098
22567 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Озеленение (2,011 га) | 369235 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563937 | KS6.3 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный среднего класса с гидролинией (массой 16-35т) | 27661 | 27.7026 | Метр кубический | 1339 | 2098
22568 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Озеленение (2,011 га) | 369235 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563937 | KS6.3 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 27656 | 31.7639 | Метр кубический | 1339 | 2098
22569 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Озеленение (2,011 га) | 369235 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563937 | KS6.3 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 3.9645 | Метр кубический | 1339 | 731
22570 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Озеленение (2,011 га) | 369235 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563937 | KS6.3 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Гидромолот | 27605 | 1.8752 | Метр кубический | 1339 | 731
22571 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Озеленение (2,011 га) | 369235 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563937 | KS6.3 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 27656 | 11.0674 | Метр кубический | 1339 | 731
22572 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Озеленение (2,011 га) | 369235 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563937 | KS6.3 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 2.2733 | Метр кубический | 1339 | 731
22573 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Озеленение (2,011 га) | 369235 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563937 | KS6.3 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный среднего класса с гидролинией (массой 16-35т) | 27661 | 9.6523 | Метр кубический | 1339 | 731
22574 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Озеленение (2,011 га) | 369235 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563937 | KS6.3 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 27.3717 | Метр кубический | 1339 | 731
22575 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Озеленение (2,011 га) | 369235 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563937 | KS6.3 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 6.0132 | Метр кубический | 1339 | 160.59
22576 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Озеленение (2,011 га) | 369235 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563937 | KS6.3 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 27656 | 2.4315 | Метр кубический | 1339 | 160.59
22577 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Озеленение (2,011 га) | 369235 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563937 | KS6.3 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный среднего класса с гидролинией (массой 16-35т) | 27661 | 2.1206 | Метр кубический | 1339 | 160.59
22578 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Озеленение (2,011 га) | 369235 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563937 | KS6.3 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.49944 | Метр кубический | 1339 | 160.59
22579 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Озеленение (2,011 га) | 369235 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563937 | KS6.3 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 0.87099 | Метр кубический | 1339 | 160.59
22580 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Озеленение (2,011 га) | 369235 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563937 | KS6.3 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Гидромолот | 27605 | 0.41199 | Метр кубический | 1339 | 160.59
22581 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Озеленение (2,011 га) | 369235 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563937 | KS6.3 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Гидромолот | 27605 | 0.066698 | Метр кубический | 1339 | 26
22582 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Озеленение (2,011 га) | 369235 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563937 | KS6.3 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 27656 | 0.39364 | Метр кубический | 1339 | 26
22583 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Озеленение (2,011 га) | 369235 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563937 | KS6.3 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 0.97355 | Метр кубический | 1339 | 26
22584 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Озеленение (2,011 га) | 369235 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563937 | KS6.3 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.080856 | Метр кубический | 1339 | 26
22585 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Озеленение (2,011 га) | 369235 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563937 | KS6.3 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный среднего класса с гидролинией (массой 16-35т) | 27661 | 0.34331 | Метр кубический | 1339 | 26
22586 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Озеленение (2,011 га) | 369235 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563937 | KS6.3 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 0.14101 | Метр кубический | 1339 | 26
22587 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Озеленение (2,011 га) | 369235 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563937 | KS6.3 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Гидромолот | 27605 | 0.41407 | Метр кубический | 1339 | 161.41
22588 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Озеленение (2,011 га) | 369235 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563937 | KS6.3 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 0.87538 | Метр кубический | 1339 | 161.41
22589 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Озеленение (2,011 га) | 369235 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563937 | KS6.3 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 27656 | 2.4438 | Метр кубический | 1339 | 161.41
22590 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Озеленение (2,011 га) | 369235 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563937 | KS6.3 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный среднего класса с гидролинией (массой 16-35т) | 27661 | 2.1313 | Метр кубический | 1339 | 161.41
22591 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Озеленение (2,011 га) | 369235 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563937 | KS6.3 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 6.0439 | Метр кубический | 1339 | 161.41
22592 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Озеленение (2,011 га) | 369235 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563937 | KS6.3 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.50196 | Метр кубический | 1339 | 161.41
22593 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Озеленение (2,011 га) | 369235 | ООО "ССК "Газрегион" | Озеленение | 1563939 | KS6.87 | 1 | 2022-06-26 00:00:00 | Универсальная дорожная машина | 27651 | 126.37 | Метр квадратный | 1338 | 20110
22594 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Озеленение (2,011 га) | 369235 | ООО "ССК "Газрегион" | Озеленение | 1563939 | KS6.87 | 1 | 2022-06-26 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 26.91 | Метр квадратный | 1338 | 20110
22595 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Озеленение (2,011 га) | 369235 | ООО "ССК "Газрегион" | Озеленение | 1563939 | KS6.87 | 1 | 2022-06-26 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 139.1 | Метр квадратный | 1338 | 20110
22596 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Линия электропередач кабельная (ЭК) | 369232 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельных полок, стоек (стойка-8шт, полка-8шт) | 1563940 | KS6.68 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.61 | Штука | 1341 | 16
22597 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Линия электропередач кабельная (ЭК) | 369232 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563941 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 5.87 | Метр | 1337 | 420
22598 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Линия электропередач кабельная (ЭК) | 369232 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563941 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 3.67 | Метр | 1337 | 420
22599 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Линия электропередач кабельная (ЭК) | 369232 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563941 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 2.28 | Метр | 1337 | 420
22600 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Линия электропередач кабельная (ЭК) | 369232 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563941 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.425 | Метр | 1337 | 420
22601 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Линия электропередач кабельная (ЭК) | 369232 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563941 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 6.365 | Метр | 1337 | 420
22602 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Линия электропередач кабельная (ЭК) | 369232 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563941 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 7.34 | Метр | 1337 | 420
22603 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Линия электропередач кабельная (ЭК) | 369232 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563941 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 11.01 | Метр | 1337 | 420
22604 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Линия электропередач кабельная (ЭК) | 369232 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563941 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.275 | Метр | 1337 | 420
22605 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Линия электропередач кабельная (ЭК) | 369232 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563941 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 15.195 | Метр | 1337 | 420
22606 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Линия электропередач кабельная (ЭК) | 369232 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563941 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.275 | Метр | 1337 | 420
22607 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Линия электропередач кабельная (ЭК) | 369232 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563941 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 7.34 | Метр | 1337 | 420
22608 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Линия электропередач кабельная (ЭК) | 369232 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563941 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 11.01 | Метр | 1337 | 420
22609 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Линия электропередач кабельная (ЭК) | 369232 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563941 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 5.87 | Метр | 1337 | 420
22610 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Линия электропередач кабельная (ЭК) | 369232 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563941 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 2.28 | Метр | 1337 | 420
22611 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Линия электропередач кабельная (ЭК) | 369232 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563941 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 6.365 | Метр | 1337 | 420
22612 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Линия электропередач кабельная (ЭК) | 369232 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563941 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.425 | Метр | 1337 | 420
22613 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Линия электропередач кабельная (ЭК) | 369232 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563941 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 3.67 | Метр | 1337 | 420
22614 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Линия электропередач кабельная (ЭК) | 369232 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563941 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 15.195 | Метр | 1337 | 420
22615 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Линия электропередач кабельная (ЭК) | 369232 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1563942 | KS6.70 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.01 | Метр | 1337 | 2
22616 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Линия электропередач кабельная (ЭК) | 369232 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1563942 | KS6.70 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.07 | Метр | 1337 | 2
22617 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Линия электропередач кабельная (ЭК) | 369232 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1563942 | KS6.70 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 0.01 | Метр | 1337 | 2
22618 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Линия электропередач кабельная (ЭК) | 369232 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1563942 | KS6.70 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.01 | Метр | 1337 | 2
22619 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Линия электропередач кабельная (ЭК) | 369232 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1563942 | KS6.70 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 0.07 | Метр | 1337 | 2
22620 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Линия электропередач кабельная (ЭК) | 369232 | ООО "ССК "Газрегион" | Демонтаж кабеля | 1563943 | KS6.70 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 6.6 | Метр | 1337 | 190
22621 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Линия электропередач кабельная (ЭК) | 369232 | ООО "ССК "Газрегион" | Демонтаж кабеля | 1563943 | KS6.70 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 0.83 | Метр | 1337 | 190
22622 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Линия электропередач кабельная (ЭК) | 369232 | ООО "ССК "Газрегион" | Демонтаж кабеля | 1563943 | KS6.70 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.6 | Метр | 1337 | 190
22623 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Линия электропередач кабельная (ЭК) | 369232 | ООО "ССК "Газрегион" | Демонтаж кабеля | 1563943 | KS6.70 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 6.58 | Метр | 1337 | 190
22624 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Линия электропередач кабельная (ЭК) | 369232 | ООО "ССК "Газрегион" | Демонтаж кабеля | 1563943 | KS6.70 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.79 | Метр | 1337 | 190
22625 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369229 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С11-2А-у-28 шт, С11-3 - 7 шт. | 1563944 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 4.32 | Штука | 1341 | 35
22626 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369229 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С11-2А-у-28 шт, С11-3 - 7 шт. | 1563944 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 3.77 | Штука | 1341 | 35
22627 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369229 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С11-2А-у-28 шт, С11-3 - 7 шт. | 1563944 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 27584 | 28.77 | Штука | 1341 | 35
22628 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369229 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С11-2А-у-28 шт, С11-3 - 7 шт. | 1563944 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 13.2 | Штука | 1341 | 35
22629 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369229 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С11-2А-у-28 шт, С11-3 - 7 шт. | 1563944 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 24.21 | Штука | 1341 | 35
22630 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369229 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С11-2А-у-28 шт, С11-3 - 7 шт. | 1563944 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 16.3 | Штука | 1341 | 35
22631 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369229 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С11-2А-у-28 шт, С11-3 - 7 шт. | 1563944 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 27602 | 54.88 | Штука | 1341 | 35
22632 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369229 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С11-2А-у-28 шт, С11-3 - 7 шт. | 1563944 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 11.02 | Штука | 1341 | 35
22633 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369229 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С11-2А-у-28 шт, С11-3 - 7 шт. | 1563944 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 40.28 | Штука | 1341 | 35
22634 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369229 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С11-2А-у-28 шт, С11-3 - 7 шт. | 1563944 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 24.61 | Штука | 1341 | 35
22635 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369229 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С11-2А-у-28 шт, С11-3 - 7 шт. | 1563944 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 27623 | 7.27 | Штука | 1341 | 35
22636 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369229 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С11-2А-у-28 шт, С11-3 - 7 шт. | 1563944 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 11.2 | Штука | 1341 | 35
22637 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369229 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (Оголовки, эстакада, козырек, трап) | 1563945 | KS6.28 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 0.62752 | Тонна | 11181 | 0.25
22638 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369229 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (Оголовки, эстакада, козырек, трап) | 1563945 | KS6.28 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.22001 | Тонна | 11181 | 0.25
22639 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369229 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (Оголовки, эстакада, козырек, трап) | 1563945 | KS6.28 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.40251 | Тонна | 11181 | 0.25
22640 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369229 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (Оголовки, эстакада, козырек, трап) | 1563945 | KS6.28 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.072491 | Тонна | 11181 | 0.25
22641 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369229 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (Оголовки, эстакада, козырек, трап) | 1563945 | KS6.28 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 0.58002 | Тонна | 11181 | 0.25
22642 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369229 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (Оголовки, эстакада, козырек, трап) | 1563945 | KS6.28 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.085012 | Тонна | 11181 | 0.25
22643 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369229 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (Оголовки, эстакада, козырек, трап) | 1563945 | KS6.28 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.067501 | Тонна | 11181 | 0.25
22644 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369229 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (Оголовки, эстакада, козырек, трап) | 1563945 | KS6.28 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.032201 | Тонна | 11181 | 0.02
22645 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369229 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (Оголовки, эстакада, козырек, трап) | 1563945 | KS6.28 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.005799 | Тонна | 11181 | 0.02
22646 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369229 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (Оголовки, эстакада, козырек, трап) | 1563945 | KS6.28 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.0054 | Тонна | 11181 | 0.02
22647 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369229 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (Оголовки, эстакада, козырек, трап) | 1563945 | KS6.28 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.006801 | Тонна | 11181 | 0.02
22648 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369229 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (Оголовки, эстакада, козырек, трап) | 1563945 | KS6.28 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.017601 | Тонна | 11181 | 0.02
22649 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369229 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (Оголовки, эстакада, козырек, трап) | 1563945 | KS6.28 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 0.046402 | Тонна | 11181 | 0.02
22650 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369229 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (Оголовки, эстакада, козырек, трап) | 1563945 | KS6.28 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 0.050201 | Тонна | 11181 | 0.02
22651 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369229 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (Оголовки, эстакада, козырек, трап) | 1563945 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 78.7953 | Тонна | 11181 | 48.9396
22652 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369229 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (Оголовки, эстакада, козырек, трап) | 1563945 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 43.0697 | Тонна | 11181 | 48.9396
22653 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369229 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (Оголовки, эстакада, козырек, трап) | 1563945 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 122.8419 | Тонна | 11181 | 48.9396
22654 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369229 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (Оголовки, эстакада, козырек, трап) | 1563945 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 113.5441 | Тонна | 11181 | 48.9396
22655 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369229 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (Оголовки, эстакада, козырек, трап) | 1563945 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 16.6418 | Тонна | 11181 | 48.9396
22656 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369229 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (Оголовки, эстакада, козырек, трап) | 1563945 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 13.214 | Тонна | 11181 | 48.9396
22657 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369229 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (Оголовки, эстакада, козырек, трап) | 1563945 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 14.1908 | Тонна | 11181 | 48.9396
22658 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369229 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (Оголовки, эстакада, козырек, трап) | 1563945 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 0.116 | Тонна | 11181 | 0.05
22659 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369229 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (Оголовки, эстакада, козырек, трап) | 1563945 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.014498 | Тонна | 11181 | 0.05
22660 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369229 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (Оголовки, эстакада, козырек, трап) | 1563945 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.0135 | Тонна | 11181 | 0.05
22661 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369229 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (Оголовки, эстакада, козырек, трап) | 1563945 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.017002 | Тонна | 11181 | 0.05
22662 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369229 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (Оголовки, эстакада, козырек, трап) | 1563945 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.044003 | Тонна | 11181 | 0.05
22663 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369229 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (Оголовки, эстакада, козырек, трап) | 1563945 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.080503 | Тонна | 11181 | 0.05
22664 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369229 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (Оголовки, эстакада, козырек, трап) | 1563945 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 0.1255 | Тонна | 11181 | 0.05
22665 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369229 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (Оголовки, эстакада, козырек, трап) | 1563945 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 1.4306 | Тонна | 11181 | 5.2983
22666 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369229 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (Оголовки, эстакада, козырек, трап) | 1563945 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 4.6628 | Тонна | 11181 | 5.2983
22667 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369229 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (Оголовки, эстакада, козырек, трап) | 1563945 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 8.5305 | Тонна | 11181 | 5.2983
22668 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369229 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (Оголовки, эстакада, козырек, трап) | 1563945 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 1.5363 | Тонна | 11181 | 5.2983
22669 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369229 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (Оголовки, эстакада, козырек, трап) | 1563945 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 13.2991 | Тонна | 11181 | 5.2983
22670 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369229 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (Оголовки, эстакада, козырек, трап) | 1563945 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 12.2925 | Тонна | 11181 | 5.2983
22671 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369229 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (Оголовки, эстакада, козырек, трап) | 1563945 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.8017 | Тонна | 11181 | 5.2983
22672 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369229 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (Оголовки, эстакада, козырек, трап) | 1563945 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 1.276 | Тонна | 11181 | 0.55
22673 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369229 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (Оголовки, эстакада, козырек, трап) | 1563945 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.48403 | Тонна | 11181 | 0.55
22674 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369229 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (Оголовки, эстакада, козырек, трап) | 1563945 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.88553 | Тонна | 11181 | 0.55
22675 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369229 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (Оголовки, эстакада, козырек, трап) | 1563945 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.15948 | Тонна | 11181 | 0.55
22676 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369229 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (Оголовки, эстакада, козырек, трап) | 1563945 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 1.3805 | Тонна | 11181 | 0.55
22677 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369229 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (Оголовки, эстакада, козырек, трап) | 1563945 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.1485 | Тонна | 11181 | 0.55
22678 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369229 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (Оголовки, эстакада, козырек, трап) | 1563945 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.18703 | Тонна | 11181 | 0.55
22679 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369229 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563946 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 3.9733 | Метр квадратный | 1338 | 1424
22680 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369229 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563946 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 37.3874 | Метр квадратный | 1338 | 1424
22681 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369229 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563946 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 15.7777 | Метр квадратный | 1338 | 1424
22682 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369229 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563946 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 2.2717 | Метр квадратный | 1338 | 1424
22683 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369229 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563946 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 84.5883 | Метр квадратный | 1338 | 1424
22684 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369229 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563946 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 103.0425 | Метр квадратный | 1338 | 1424
22685 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369229 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563946 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 107.6601 | Метр квадратный | 1338 | 1424
22686 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369229 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563946 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 8.0706 | Метр квадратный | 1338 | 1424
22687 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369229 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563946 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 21.7171 | Метр квадратный | 1338 | 1424
22688 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369229 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563946 | KS6.29 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 2.77 | Метр квадратный | 1338 | 250
22689 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369229 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563946 | KS6.29 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.39882 | Метр квадратный | 1338 | 250
22690 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369229 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563946 | KS6.29 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 18.901 | Метр квадратный | 1338 | 250
22691 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369229 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563946 | KS6.29 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 6.5638 | Метр квадратный | 1338 | 250
22692 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369229 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563946 | KS6.29 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 14.8505 | Метр квадратный | 1338 | 250
22693 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369229 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563946 | KS6.29 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 18.0903 | Метр квадратный | 1338 | 250
22694 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369229 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563946 | KS6.29 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 1.4169 | Метр квадратный | 1338 | 250
22695 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369229 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563946 | KS6.29 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.69757 | Метр квадратный | 1338 | 250
22696 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369229 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563946 | KS6.29 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 3.8127 | Метр квадратный | 1338 | 250
22697 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369229 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563946 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 0.28253 | Метр квадратный | 1338 | 49.85
22698 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369229 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563946 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.079524 | Метр квадратный | 1338 | 49.85
22699 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369229 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563946 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 3.7689 | Метр квадратный | 1338 | 49.85
22700 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369229 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563946 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 3.6072 | Метр квадратный | 1338 | 49.85
22701 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369229 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563946 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 2.9612 | Метр квадратный | 1338 | 49.85
22702 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369229 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563946 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.76025 | Метр квадратный | 1338 | 49.85
22703 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369229 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563946 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.13909 | Метр квадратный | 1338 | 49.85
22704 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369229 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563946 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.55233 | Метр квадратный | 1338 | 49.85
22705 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369229 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Армокот) | 1563946 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 1.3088 | Метр квадратный | 1338 | 49.85
22706 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Линия электропередач кабельная (ЭК) | 369230 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельных полок, стоек (стойка-520шт, полка-1300шт) | 1563947 | KS6.68 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 55.9631 | Штука | 1341 | 1459
22707 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Линия электропередач кабельная (ЭК) | 369230 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельных полок, стоек (стойка-520шт, полка-1300шт) | 1563947 | KS6.68 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 11.4688 | Штука | 1341 | 299
22708 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Линия электропередач кабельная (ЭК) | 369230 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельных полок, стоек (стойка-520шт, полка-1300шт) | 1563947 | KS6.68 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 2.3781 | Штука | 1341 | 62
22709 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Линия электропередач кабельная (ЭК) | 369230 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563948 | KS6.69 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 18.5956 | Метр | 1337 | 1330
22710 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Линия электропередач кабельная (ЭК) | 369230 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563948 | KS6.69 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 20.1505 | Метр | 1337 | 1330
22711 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Линия электропередач кабельная (ЭК) | 369230 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563948 | KS6.69 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 4.0389 | Метр | 1337 | 1330
22712 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Линия электропередач кабельная (ЭК) | 369230 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563948 | KS6.69 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 11.6228 | Метр | 1337 | 1330
22713 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Линия электропередач кабельная (ЭК) | 369230 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563948 | KS6.69 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 34.8685 | Метр | 1337 | 1330
22714 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Линия электропередач кабельная (ЭК) | 369230 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563948 | KS6.69 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 23.2457 | Метр | 1337 | 1330
22715 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Линия электропередач кабельная (ЭК) | 369230 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563948 | KS6.69 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 4.5181 | Метр | 1337 | 1330
22716 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Линия электропередач кабельная (ЭК) | 369230 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563948 | KS6.69 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 48.1147 | Метр | 1337 | 1330
22717 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Линия электропередач кабельная (ЭК) | 369230 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563948 | KS6.69 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 7.227 | Метр | 1337 | 1330
22718 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Линия электропередач кабельная (ЭК) | 369230 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563948 | KS6.69 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 24.2943 | Метр | 1337 | 1390
22719 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Линия электропередач кабельная (ЭК) | 369230 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563948 | KS6.69 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 36.4415 | Метр | 1337 | 1390
22720 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Линия электропередач кабельная (ЭК) | 369230 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563948 | KS6.69 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 50.2853 | Метр | 1337 | 1390
22721 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Линия электропередач кабельная (ЭК) | 369230 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563948 | KS6.69 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 4.7219 | Метр | 1337 | 1390
22722 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Линия электропередач кабельная (ЭК) | 369230 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563948 | KS6.69 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 19.4344 | Метр | 1337 | 1390
22723 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Линия электропередач кабельная (ЭК) | 369230 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563948 | KS6.69 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 21.0595 | Метр | 1337 | 1390
22724 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Линия электропередач кабельная (ЭК) | 369230 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563948 | KS6.69 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 7.553 | Метр | 1337 | 1390
22725 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Линия электропередач кабельная (ЭК) | 369230 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563948 | KS6.69 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 4.2211 | Метр | 1337 | 1390
22726 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Линия электропередач кабельная (ЭК) | 369230 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563948 | KS6.69 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 12.1472 | Метр | 1337 | 1390
22727 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Линия электропередач кабельная (ЭК) | 369230 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1563949 | KS6.70 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.08 | Метр | 1337 | 24
22728 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Линия электропередач кабельная (ЭК) | 369230 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1563949 | KS6.70 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 0.1 | Метр | 1337 | 24
22729 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Линия электропередач кабельная (ЭК) | 369230 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1563949 | KS6.70 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.83 | Метр | 1337 | 24
22730 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Линия электропередач кабельная (ЭК) | 369230 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1563949 | KS6.70 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.1 | Метр | 1337 | 24
22731 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Линия электропередач кабельная (ЭК) | 369230 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1563949 | KS6.70 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 0.83 | Метр | 1337 | 24
22732 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Охрана и рациональное использование земельных ресурсов (ОРЗ) | 369231 | ООО "ССК "Газрегион" | Техническая рекультивация | 1563950 | KS6.85 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.25 | Метр квадратный | 1338 | 500
22733 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Охрана и рациональное использование земельных ресурсов (ОРЗ) | 369231 | ООО "ССК "Газрегион" | Техническая рекультивация | 1563950 | KS6.85 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.25 | Метр квадратный | 1338 | 500
22734 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Охрана и рациональное использование земельных ресурсов (ОРЗ) | 369231 | ООО "ССК "Газрегион" | Биологическая рекультивация | 1563951 | KS6.86 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.1225 | Метр квадратный | 1338 | 250
22735 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Охрана и рациональное использование земельных ресурсов (ОРЗ) | 369231 | ООО "ССК "Газрегион" | Биологическая рекультивация | 1563951 | KS6.86 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 0.0525 | Метр квадратный | 1338 | 250
22736 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Охрана и рациональное использование земельных ресурсов (ОРЗ) | 369231 | ООО "ССК "Газрегион" | Биологическая рекультивация | 1563951 | KS6.86 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 0.1575 | Метр квадратный | 1338 | 750
22737 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Охрана и рациональное использование земельных ресурсов (ОРЗ) | 369231 | ООО "ССК "Газрегион" | Биологическая рекультивация | 1563951 | KS6.86 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.3675 | Метр квадратный | 1338 | 750
22738 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Линия электропередач кабельная (ЭК) | 369228 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельных полок, стоек (стойка-30шт, полка-30шт) | 1563952 | KS6.68 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 2.3 | Штука | 1341 | 60
22739 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Линия электропередач кабельная (ЭК) | 369228 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563953 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 3.7383 | Метр | 1337 | 1100
22740 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Линия электропередач кабельная (ЭК) | 369228 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563953 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 15.3835 | Метр | 1337 | 1100
22741 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Линия электропередач кабельная (ЭК) | 369228 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563953 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 9.6105 | Метр | 1337 | 1100
22742 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Линия электропередач кабельная (ЭК) | 369228 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563953 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 16.6654 | Метр | 1337 | 1100
22743 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Линия электропередач кабельная (ЭК) | 369228 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563953 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 28.8399 | Метр | 1337 | 1100
22744 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Линия электропередач кабельная (ЭК) | 369228 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563953 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 19.2211 | Метр | 1337 | 1100
22745 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Линия электропередач кабельная (ЭК) | 369228 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563953 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 3.3414 | Метр | 1337 | 1100
22746 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Линия электропередач кабельная (ЭК) | 369228 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563953 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 39.7985 | Метр | 1337 | 1100
22747 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Линия электропередач кабельная (ЭК) | 369228 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563953 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 5.9714 | Метр | 1337 | 1100
22748 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Линия электропередач кабельная (ЭК) | 369228 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563953 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 3.2165 | Метр | 1337 | 230
22749 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Линия электропередач кабельная (ЭК) | 369228 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563953 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 3.4846 | Метр | 1337 | 230
22750 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Линия электропередач кабельная (ЭК) | 369228 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563953 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 8.3215 | Метр | 1337 | 230
22751 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Линия электропередач кабельная (ЭК) | 369228 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563953 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 2.0095 | Метр | 1337 | 230
22752 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Линия электропередач кабельная (ЭК) | 369228 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563953 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 6.0301 | Метр | 1337 | 230
22753 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Линия электропередач кабельная (ЭК) | 369228 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563953 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 4.0189 | Метр | 1337 | 230
22754 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Линия электропередач кабельная (ЭК) | 369228 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563953 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.69865 | Метр | 1337 | 230
22755 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Линия электропередач кабельная (ЭК) | 369228 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563953 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 1.2486 | Метр | 1337 | 230
22756 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Линия электропередач кабельная (ЭК) | 369228 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563953 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.78165 | Метр | 1337 | 230
22757 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Линия электропередач кабельная (ЭК) | 369228 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1563954 | KS6.70 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.01 | Метр | 1337 | 4
22758 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Линия электропередач кабельная (ЭК) | 369228 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1563954 | KS6.70 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.02 | Метр | 1337 | 4
22759 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Линия электропередач кабельная (ЭК) | 369228 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1563954 | KS6.70 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 0.02 | Метр | 1337 | 4
22760 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Линия электропередач кабельная (ЭК) | 369228 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1563954 | KS6.70 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.14 | Метр | 1337 | 4
22761 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Линия электропередач кабельная (ЭК) | 369228 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1563954 | KS6.70 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 0.14 | Метр | 1337 | 4
22762 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Кабельная линия связи (КЛС) | 369226 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельной линии (волоконно-оптический) | 1563955 | KS6.69 | 1 | 2022-01-08 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 3.4969 | Метр | 1337 | 250
22763 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Кабельная линия связи (КЛС) | 369226 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельной линии (волоконно-оптический) | 1563955 | KS6.69 | 1 | 2022-01-08 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.76101 | Метр | 1337 | 250
22764 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Кабельная линия связи (КЛС) | 369226 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельной линии (волоконно-оптический) | 1563955 | KS6.69 | 1 | 2022-01-08 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 2.1855 | Метр | 1337 | 250
22765 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Кабельная линия связи (КЛС) | 369226 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельной линии (волоконно-оптический) | 1563955 | KS6.69 | 1 | 2022-01-08 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.84906 | Метр | 1337 | 250
22766 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Кабельная линия связи (КЛС) | 369226 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельной линии (волоконно-оптический) | 1563955 | KS6.69 | 1 | 2022-01-08 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 1.3585 | Метр | 1337 | 250
22767 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Кабельная линия связи (КЛС) | 369226 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельной линии (волоконно-оптический) | 1563955 | KS6.69 | 1 | 2022-01-08 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 9.044 | Метр | 1337 | 250
22768 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Кабельная линия связи (КЛС) | 369226 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельной линии (волоконно-оптический) | 1563955 | KS6.69 | 1 | 2022-01-08 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 4.3679 | Метр | 1337 | 250
22769 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Кабельная линия связи (КЛС) | 369226 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельной линии (волоконно-оптический) | 1563955 | KS6.69 | 1 | 2022-01-08 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 6.5535 | Метр | 1337 | 250
22770 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Кабельная линия связи (КЛС) | 369226 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельной линии (волоконно-оптический) | 1563955 | KS6.69 | 1 | 2022-01-08 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 3.7862 | Метр | 1337 | 250
22771 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Кабельная линия связи (КЛС) | 369226 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельной линии (волоконно-оптический) | 1563955 | KS6.69 | 1 | 2022-01-09 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.659 | Метр | 1337 | 545
22772 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Кабельная линия связи (КЛС) | 369226 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельной линии (волоконно-оптический) | 1563955 | KS6.69 | 1 | 2022-01-09 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 19.716 | Метр | 1337 | 545
22773 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Кабельная линия связи (КЛС) | 369226 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельной линии (волоконно-оптический) | 1563955 | KS6.69 | 1 | 2022-01-09 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 7.6231 | Метр | 1337 | 545
22774 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Кабельная линия связи (КЛС) | 369226 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельной линии (волоконно-оптический) | 1563955 | KS6.69 | 1 | 2022-01-09 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 4.7645 | Метр | 1337 | 545
22775 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Кабельная линия связи (КЛС) | 369226 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельной линии (волоконно-оптический) | 1563955 | KS6.69 | 1 | 2022-01-09 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 8.2538 | Метр | 1337 | 545
22776 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Кабельная линия связи (КЛС) | 369226 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельной линии (волоконно-оптический) | 1563955 | KS6.69 | 1 | 2022-01-09 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 2.9615 | Метр | 1337 | 545
22777 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Кабельная линия связи (КЛС) | 369226 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельной линии (волоконно-оптический) | 1563955 | KS6.69 | 1 | 2022-01-09 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.8509 | Метр | 1337 | 545
22778 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Кабельная линия связи (КЛС) | 369226 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельной линии (волоконно-оптический) | 1563955 | KS6.69 | 1 | 2022-01-09 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 14.2865 | Метр | 1337 | 545
22779 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Кабельная линия связи (КЛС) | 369226 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельной линии (волоконно-оптический) | 1563955 | KS6.69 | 1 | 2022-01-09 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 9.5221 | Метр | 1337 | 545
22780 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизированная ИИ система коммерческого учета электроэнергии (АИИСКУЭ) | 369227 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (АИИСКУЭ) | 1563956 | KS6.39 | 1 | 2022-01-08 00:00:00 | Кран автомобильный (50-99т) | 27621 | 1.17 | Штука | 1341 | 1
22781 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизированная ИИ система коммерческого учета электроэнергии (АИИСКУЭ) | 369227 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (АИИСКУЭ) | 1563956 | KS6.39 | 1 | 2022-01-08 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.41 | Штука | 1341 | 1
22782 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизированная ИИ система коммерческого учета электроэнергии (АИИСКУЭ) | 369227 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (АИИСКУЭ) | 1563956 | KS6.39 | 1 | 2022-01-08 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.08 | Штука | 1341 | 1
22783 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизированная ИИ система коммерческого учета электроэнергии (АИИСКУЭ) | 369227 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (АИИСКУЭ) | 1563956 | KS6.39 | 1 | 2022-01-08 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 1.69 | Штука | 1341 | 1
22784 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизированная ИИ система коммерческого учета электроэнергии (АИИСКУЭ) | 369227 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (АИИСКУЭ) | 1563956 | KS6.39 | 1 | 2022-01-08 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.67 | Штука | 1341 | 1
22785 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизированная ИИ система коммерческого учета электроэнергии (АИИСКУЭ) | 369227 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (АИИСКУЭ) | 1563956 | KS6.39 | 1 | 2022-01-08 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.83 | Штука | 1341 | 1
22786 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизированная ИИ система коммерческого учета электроэнергии (АИИСКУЭ) | 369227 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (АИИСКУЭ) | 1563956 | KS6.39 | 1 | 2022-01-08 00:00:00 | Домкрат гидравлический 200 т | 27607 | 0.63 | Штука | 1341 | 1
22787 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизированная ИИ система коммерческого учета электроэнергии (АИИСКУЭ) | 369227 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (АИИСКУЭ) | 1563956 | KS6.39 | 1 | 2022-01-08 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.75 | Штука | 1341 | 1
22788 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизированная ИИ система коммерческого учета электроэнергии (АИИСКУЭ) | 369227 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (АИИСКУЭ) | 1563956 | KS6.39 | 1 | 2022-01-08 00:00:00 | Погрузчик телескопический | 27627 | 0.2 | Штука | 1341 | 1
22789 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизированная ИИ система коммерческого учета электроэнергии (АИИСКУЭ) | 369227 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (АИИСКУЭ) | 1563956 | KS6.39 | 1 | 2022-01-08 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.15 | Штука | 1341 | 1
22790 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизированная ИИ система коммерческого учета электроэнергии (АИИСКУЭ) | 369227 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (выключатель автоматический-2 шт) | 1563957 | KS6.39 | 1 | 2022-01-08 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.405 | Штука | 1341 | 1
22791 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизированная ИИ система коммерческого учета электроэнергии (АИИСКУЭ) | 369227 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (выключатель автоматический-2 шт) | 1563957 | KS6.39 | 1 | 2022-01-08 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 1.69 | Штука | 1341 | 1
22792 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизированная ИИ система коммерческого учета электроэнергии (АИИСКУЭ) | 369227 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (выключатель автоматический-2 шт) | 1563957 | KS6.39 | 1 | 2022-01-08 00:00:00 | Домкрат гидравлический 200 т | 27607 | 0.63 | Штука | 1341 | 1
22793 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизированная ИИ система коммерческого учета электроэнергии (АИИСКУЭ) | 369227 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (выключатель автоматический-2 шт) | 1563957 | KS6.39 | 1 | 2022-01-08 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.08 | Штука | 1341 | 1
22794 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизированная ИИ система коммерческого учета электроэнергии (АИИСКУЭ) | 369227 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (выключатель автоматический-2 шт) | 1563957 | KS6.39 | 1 | 2022-01-08 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.15 | Штука | 1341 | 1
22795 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизированная ИИ система коммерческого учета электроэнергии (АИИСКУЭ) | 369227 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (выключатель автоматический-2 шт) | 1563957 | KS6.39 | 1 | 2022-01-08 00:00:00 | Погрузчик телескопический | 27627 | 0.205 | Штука | 1341 | 1
22796 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизированная ИИ система коммерческого учета электроэнергии (АИИСКУЭ) | 369227 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (выключатель автоматический-2 шт) | 1563957 | KS6.39 | 1 | 2022-01-08 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.67 | Штука | 1341 | 1
22797 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизированная ИИ система коммерческого учета электроэнергии (АИИСКУЭ) | 369227 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (выключатель автоматический-2 шт) | 1563957 | KS6.39 | 1 | 2022-01-08 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.825 | Штука | 1341 | 1
22798 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизированная ИИ система коммерческого учета электроэнергии (АИИСКУЭ) | 369227 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (выключатель автоматический-2 шт) | 1563957 | KS6.39 | 1 | 2022-01-08 00:00:00 | Кран автомобильный (50-99т) | 27621 | 1.165 | Штука | 1341 | 1
22799 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизированная ИИ система коммерческого учета электроэнергии (АИИСКУЭ) | 369227 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (выключатель автоматический-2 шт) | 1563957 | KS6.39 | 1 | 2022-01-08 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.755 | Штука | 1341 | 1
22800 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизированная ИИ система коммерческого учета электроэнергии (АИИСКУЭ) | 369227 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (выключатель автоматический-2 шт) | 1563957 | KS6.39 | 1 | 2022-01-09 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.08 | Штука | 1341 | 1
22801 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизированная ИИ система коммерческого учета электроэнергии (АИИСКУЭ) | 369227 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (выключатель автоматический-2 шт) | 1563957 | KS6.39 | 1 | 2022-01-09 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 1.69 | Штука | 1341 | 1
22802 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизированная ИИ система коммерческого учета электроэнергии (АИИСКУЭ) | 369227 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (выключатель автоматический-2 шт) | 1563957 | KS6.39 | 1 | 2022-01-09 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.405 | Штука | 1341 | 1
22803 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизированная ИИ система коммерческого учета электроэнергии (АИИСКУЭ) | 369227 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (выключатель автоматический-2 шт) | 1563957 | KS6.39 | 1 | 2022-01-09 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.825 | Штука | 1341 | 1
22804 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизированная ИИ система коммерческого учета электроэнергии (АИИСКУЭ) | 369227 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (выключатель автоматический-2 шт) | 1563957 | KS6.39 | 1 | 2022-01-09 00:00:00 | Погрузчик телескопический | 27627 | 0.205 | Штука | 1341 | 1
22805 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизированная ИИ система коммерческого учета электроэнергии (АИИСКУЭ) | 369227 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (выключатель автоматический-2 шт) | 1563957 | KS6.39 | 1 | 2022-01-09 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.67 | Штука | 1341 | 1
22806 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизированная ИИ система коммерческого учета электроэнергии (АИИСКУЭ) | 369227 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (выключатель автоматический-2 шт) | 1563957 | KS6.39 | 1 | 2022-01-09 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.755 | Штука | 1341 | 1
22807 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизированная ИИ система коммерческого учета электроэнергии (АИИСКУЭ) | 369227 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (выключатель автоматический-2 шт) | 1563957 | KS6.39 | 1 | 2022-01-09 00:00:00 | Кран автомобильный (50-99т) | 27621 | 1.165 | Штука | 1341 | 1
22808 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизированная ИИ система коммерческого учета электроэнергии (АИИСКУЭ) | 369227 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (выключатель автоматический-2 шт) | 1563957 | KS6.39 | 1 | 2022-01-09 00:00:00 | Домкрат гидравлический 200 т | 27607 | 0.63 | Штука | 1341 | 1
22809 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизированная ИИ система коммерческого учета электроэнергии (АИИСКУЭ) | 369227 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (выключатель автоматический-2 шт) | 1563957 | KS6.39 | 1 | 2022-01-09 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.15 | Штука | 1341 | 1
22810 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизированная ИИ система коммерческого учета электроэнергии (АИИСКУЭ) | 369227 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563958 | KS6.69 | 1 | 2022-01-04 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 6.29 | Метр | 1337 | 240
22811 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизированная ИИ система коммерческого учета электроэнергии (АИИСКУЭ) | 369227 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563958 | KS6.69 | 1 | 2022-01-04 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 3.64 | Метр | 1337 | 240
22812 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизированная ИИ система коммерческого учета электроэнергии (АИИСКУЭ) | 369227 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563958 | KS6.69 | 1 | 2022-01-04 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 4.19 | Метр | 1337 | 240
22813 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизированная ИИ система коммерческого учета электроэнергии (АИИСКУЭ) | 369227 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563958 | KS6.69 | 1 | 2022-01-04 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 8.68 | Метр | 1337 | 240
22814 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизированная ИИ система коммерческого учета электроэнергии (АИИСКУЭ) | 369227 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563958 | KS6.69 | 1 | 2022-01-04 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.73 | Метр | 1337 | 240
22815 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизированная ИИ система коммерческого учета электроэнергии (АИИСКУЭ) | 369227 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563958 | KS6.69 | 1 | 2022-01-04 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 3.36 | Метр | 1337 | 240
22816 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизированная ИИ система коммерческого учета электроэнергии (АИИСКУЭ) | 369227 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563958 | KS6.69 | 1 | 2022-01-04 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 2.1 | Метр | 1337 | 240
22817 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизированная ИИ система коммерческого учета электроэнергии (АИИСКУЭ) | 369227 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563958 | KS6.69 | 1 | 2022-01-04 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 1.3 | Метр | 1337 | 240
22818 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизированная ИИ система коммерческого учета электроэнергии (АИИСКУЭ) | 369227 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1563958 | KS6.69 | 1 | 2022-01-04 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.82 | Метр | 1337 | 240
22819 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизированная ИИ система коммерческого учета электроэнергии (АИИСКУЭ) | 369227 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления | 1563959 | KS6.70 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.21 | Метр | 1337 | 6
22820 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизированная ИИ система коммерческого учета электроэнергии (АИИСКУЭ) | 369227 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления | 1563959 | KS6.70 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 0.21 | Метр | 1337 | 6
22821 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизированная ИИ система коммерческого учета электроэнергии (АИИСКУЭ) | 369227 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления | 1563959 | KS6.70 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.02 | Метр | 1337 | 6
22822 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизированная ИИ система коммерческого учета электроэнергии (АИИСКУЭ) | 369227 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления | 1563959 | KS6.70 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 0.03 | Метр | 1337 | 6
22823 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизированная ИИ система коммерческого учета электроэнергии (АИИСКУЭ) | 369227 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления | 1563959 | KS6.70 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.02 | Метр | 1337 | 6
22824 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Лесорасчистка (АД) (142 250 м2) | 369224 | ООО "ССК "Газрегион" | Лесорасчистка | 1563960 | KS6.1 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Комбайн лесосечный | 16449 | 0.38 | Метр квадратный | 1338 | 800
22825 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Лесорасчистка (АД) (142 250 м2) | 369224 | ООО "ССК "Газрегион" | Лесорасчистка | 1563960 | KS6.1 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.54 | Метр квадратный | 1338 | 800
22826 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Лесорасчистка (АД) (142 250 м2) | 369224 | ООО "ССК "Газрегион" | Лесорасчистка | 1563960 | KS6.1 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный среднего класса (массой 16-35т) | 16453 | 0.5 | Метр квадратный | 1338 | 800
22827 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Лесорасчистка (АД) (142 250 м2) | 369224 | ООО "ССК "Газрегион" | Лесорасчистка | 1563960 | KS6.1 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Трактор трелевочный | 16451 | 0.5 | Метр квадратный | 1338 | 800
22828 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Демонтаж барьерного ограждения | 1563961 | KS6.71 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 16.65 | Метр | 1337 | 858
22829 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Демонтаж барьерного ограждения | 1563961 | KS6.71 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 16.65 | Метр | 1337 | 858
22830 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Демонтаж барьерного ограждения | 1563961 | KS6.71 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 100.67 | Метр | 1337 | 858
22831 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563962 | KS6.3 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 27656 | 99.7177 | Метр кубический | 1339 | 6586
22832 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563962 | KS6.3 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 35.7153 | Метр кубический | 1339 | 6586
22833 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563962 | KS6.3 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Гидромолот | 27605 | 16.8863 | Метр кубический | 1339 | 6586
22834 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563962 | KS6.3 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный среднего класса с гидролинией (массой 16-35т) | 27661 | 86.9551 | Метр кубический | 1339 | 6586
22835 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563962 | KS6.3 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 246.6133 | Метр кубический | 1339 | 6586
22836 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563962 | KS6.3 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 20.4823 | Метр кубический | 1339 | 6586
22837 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563962 | KS6.3 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Гидромолот | 27605 | 57.735 | Метр кубический | 1339 | 22517.8
22838 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563962 | KS6.3 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 122.1121 | Метр кубический | 1339 | 22517.8
22839 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563962 | KS6.3 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 843.1807 | Метр кубический | 1339 | 22517.8
22840 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563962 | KS6.3 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 27656 | 340.9389 | Метр кубический | 1339 | 22517.8
22841 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563962 | KS6.3 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный среднего класса с гидролинией (массой 16-35т) | 27661 | 297.3031 | Метр кубический | 1339 | 22517.8
22842 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563962 | KS6.3 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 70.0298 | Метр кубический | 1339 | 22517.8
22843 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563962 | KS6.3 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный среднего класса с гидролинией (массой 16-35т) | 27661 | 24.4018 | Метр кубический | 1339 | 1848.2
22844 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563962 | KS6.3 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 69.206 | Метр кубический | 1339 | 1848.2
22845 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563962 | KS6.3 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Гидромолот | 27605 | 4.7387 | Метр кубический | 1339 | 1848.2
22846 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563962 | KS6.3 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 10.0226 | Метр кубический | 1339 | 1848.2
22847 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563962 | KS6.3 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 27656 | 27.9833 | Метр кубический | 1339 | 1848.2
22848 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1563962 | KS6.3 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 5.7479 | Метр кубический | 1339 | 1848.2
22849 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство насыпи | 1563963 | KS6.2 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Автогрейдер большого класса (массой свыше 15т) | 27588 | 17.5856 | Метр кубический | 1339 | 8503.6
22850 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство насыпи | 1563963 | KS6.2 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 12.6523 | Метр кубический | 1339 | 8503.6
22851 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство насыпи | 1563963 | KS6.2 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Каток дорожный тяжелого класса (массой свыше 16т) | 27613 | 64.601 | Метр кубический | 1339 | 8503.6
22852 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство насыпи | 1563963 | KS6.2 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Бульдозер тяжелого класса (массой свыше 35т) | 27599 | 197.0033 | Метр кубический | 1339 | 8503.6
22853 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство насыпи | 1563963 | KS6.2 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 27656 | 90.6923 | Метр кубический | 1339 | 8503.6
22854 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство насыпи | 1563963 | KS6.2 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Автогрейдер большого класса (массой свыше 15т) | 27588 | 32.0348 | Метр кубический | 1339 | 15490.4
22855 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство насыпи | 1563963 | KS6.2 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Каток дорожный тяжелого класса (массой свыше 16т) | 27613 | 117.679 | Метр кубический | 1339 | 15490.4
22856 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство насыпи | 1563963 | KS6.2 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 27656 | 165.2077 | Метр кубический | 1339 | 15490.4
22857 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство насыпи | 1563963 | KS6.2 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 23.048 | Метр кубический | 1339 | 15490.4
22858 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство насыпи | 1563963 | KS6.2 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Бульдозер тяжелого класса (массой свыше 35т) | 27599 | 358.8667 | Метр кубический | 1339 | 15490.4
22859 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство прослойки из геосетки "Полисет" | 1563964 | KS6.78 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 2.7949 | Метр квадратный | 1338 | 7679.2
22860 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство прослойки из геосетки "Полисет" | 1563964 | KS6.78 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 15.711 | Метр квадратный | 1338 | 7679.2
22861 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство прослойки из геосетки "Полисет" | 1563964 | KS6.78 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Каток дорожный тяжелого класса (массой свыше 16т) | 27613 | 8.9618 | Метр квадратный | 1338 | 7679.2
22862 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство прослойки из геосетки "Полисет" | 1563964 | KS6.78 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Каток дорожный тяжелого класса (массой свыше 16т) | 27613 | 23.653 | Метр квадратный | 1338 | 20267.8
22863 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство прослойки из геосетки "Полисет" | 1563964 | KS6.78 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 41.4663 | Метр квадратный | 1338 | 20267.8
22864 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство прослойки из геосетки "Полисет" | 1563964 | KS6.78 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 7.3767 | Метр квадратный | 1338 | 20267.8
22865 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство прослойки из геосетки "Полисет" | 1563964 | KS6.78 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 3.5632 | Метр квадратный | 1338 | 9790
22866 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство прослойки из геосетки "Полисет" | 1563964 | KS6.78 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 20.0295 | Метр квадратный | 1338 | 9790
22867 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство прослойки из геосетки "Полисет" | 1563964 | KS6.78 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Каток дорожный тяжелого класса (массой свыше 16т) | 27613 | 11.4252 | Метр квадратный | 1338 | 9790
22868 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство прослойки из геосетки "Полисет" | 1563964 | KS6.78 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 4.0918 | Метр квадратный | 1338 | 2000
22869 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство прослойки из геосетки "Полисет" | 1563964 | KS6.78 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Каток дорожный тяжелого класса (массой свыше 16т) | 27613 | 2.334 | Метр квадратный | 1338 | 2000
22870 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство прослойки из геосетки "Полисет" | 1563964 | KS6.78 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.72793 | Метр квадратный | 1338 | 2000
22871 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство прослойки из геосетки "Полисет" | 1563964 | KS6.78 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Каток дорожный тяжелого класса (массой свыше 16т) | 27613 | 20.4159 | Метр квадратный | 1338 | 17494
22872 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство прослойки из геосетки "Полисет" | 1563964 | KS6.78 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 35.7913 | Метр квадратный | 1338 | 17494
22873 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство прослойки из геосетки "Полисет" | 1563964 | KS6.78 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 6.3672 | Метр квадратный | 1338 | 17494
22874 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство прослойки из геотекстиля "Геоком" | 1563965 | KS6.78 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 1.3648 | Метр квадратный | 1338 | 667
22875 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство прослойки из геотекстиля "Геоком" | 1563965 | KS6.78 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Каток дорожный тяжелого класса (массой свыше 16т) | 27613 | 0.77844 | Метр квадратный | 1338 | 667
22876 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство прослойки из геотекстиля "Геоком" | 1563965 | KS6.78 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.2428 | Метр квадратный | 1338 | 667
22877 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство прослойки из геотекстиля "Геоком" | 1563965 | KS6.78 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 42.425 | Метр квадратный | 1338 | 20733.99
22878 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство прослойки из геотекстиля "Геоком" | 1563965 | KS6.78 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 7.5475 | Метр квадратный | 1338 | 20733.99
22879 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство прослойки из геотекстиля "Геоком" | 1563965 | KS6.78 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Каток дорожный тяжелого класса (массой свыше 16т) | 27613 | 24.198 | Метр квадратный | 1338 | 20733.99
22880 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство прослойки из геотекстиля "Геоком" | 1563965 | KS6.78 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 15.0536 | Метр квадратный | 1338 | 7357
22881 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство прослойки из геотекстиля "Геоком" | 1563965 | KS6.78 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 2.6781 | Метр квадратный | 1338 | 7357
22882 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство прослойки из геотекстиля "Геоком" | 1563965 | KS6.78 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Каток дорожный тяжелого класса (массой свыше 16т) | 27613 | 8.5861 | Метр квадратный | 1338 | 7357
22883 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство прослойки из геотекстиля "Геоком" | 1563965 | KS6.78 | 1 | 2022-03-22 00:00:00 | Каток дорожный тяжелого класса (массой свыше 16т) | 27613 | 0.001167 | Метр квадратный | 1338 | 1
22884 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство прослойки из геотекстиля "Геоком" | 1563965 | KS6.78 | 1 | 2022-03-22 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.002045 | Метр квадратный | 1338 | 1
22885 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство прослойки из геотекстиля "Геоком" | 1563965 | KS6.78 | 1 | 2022-03-27 00:00:00 | Каток дорожный тяжелого класса (массой свыше 16т) | 27613 | 0.001167 | Метр квадратный | 1338 | 1
22886 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство прослойки из геотекстиля "Геоком" | 1563965 | KS6.78 | 1 | 2022-03-27 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.002046 | Метр квадратный | 1338 | 1
22887 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство прослойки из геотекстиля "Геоком" | 1563965 | KS6.78 | 1 | 2022-03-28 00:00:00 | Каток дорожный тяжелого класса (массой свыше 16т) | 27613 | 0.001167 | Метр квадратный | 1338 | 1
22888 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство прослойки из геотекстиля "Геоком" | 1563965 | KS6.78 | 1 | 2022-03-28 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.002047 | Метр квадратный | 1338 | 1
22889 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство прослойки из геотекстиля "Геоком" | 1563965 | KS6.78 | 1 | 2022-03-29 00:00:00 | Каток дорожный тяжелого класса (массой свыше 16т) | 27613 | 0.001167 | Метр квадратный | 1338 | 1
22890 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство прослойки из геотекстиля "Геоком" | 1563965 | KS6.78 | 1 | 2022-03-29 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.002046 | Метр квадратный | 1338 | 1
22891 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство прослойки из геотекстиля "Геоком" | 1563965 | KS6.78 | 1 | 2022-03-30 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.002046 | Метр квадратный | 1338 | 1
22892 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство прослойки из геотекстиля "Геоком" | 1563965 | KS6.78 | 1 | 2022-03-30 00:00:00 | Каток дорожный тяжелого класса (массой свыше 16т) | 27613 | 0.001167 | Метр квадратный | 1338 | 1
22893 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство прослойки из геотекстиля "Геоком" | 1563965 | KS6.78 | 1 | 2022-03-31 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.002046 | Метр квадратный | 1338 | 1
22894 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство прослойки из геотекстиля "Геоком" | 1563965 | KS6.78 | 1 | 2022-03-31 00:00:00 | Каток дорожный тяжелого класса (массой свыше 16т) | 27613 | 0.001167 | Метр квадратный | 1338 | 1
22895 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство прослойки из геотекстиля "Геоком" | 1563965 | KS6.78 | 1 | 2022-04-02 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.002046 | Метр квадратный | 1338 | 1
22896 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство прослойки из геотекстиля "Геоком" | 1563965 | KS6.78 | 1 | 2022-04-02 00:00:00 | Каток дорожный тяжелого класса (массой свыше 16т) | 27613 | 0.001167 | Метр квадратный | 1338 | 1
22897 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство прослойки из геотекстиля "Геоком" | 1563965 | KS6.78 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.002046 | Метр квадратный | 1338 | 1
22898 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство прослойки из геотекстиля "Геоком" | 1563965 | KS6.78 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Каток дорожный тяжелого класса (массой свыше 16т) | 27613 | 0.001167 | Метр квадратный | 1338 | 1
22899 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство прослойки из геотекстиля "Геоком" | 1563965 | KS6.78 | 1 | 2022-04-04 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.002047 | Метр квадратный | 1338 | 1
22900 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство прослойки из геотекстиля "Геоком" | 1563965 | KS6.78 | 1 | 2022-04-04 00:00:00 | Каток дорожный тяжелого класса (массой свыше 16т) | 27613 | 0.001167 | Метр квадратный | 1338 | 1
22901 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство прослойки из геотекстиля "Геоком" | 1563965 | KS6.78 | 1 | 2022-04-05 00:00:00 | Каток дорожный тяжелого класса (массой свыше 16т) | 27613 | 0.001167 | Метр квадратный | 1338 | 1
22902 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство прослойки из геотекстиля "Геоком" | 1563965 | KS6.78 | 1 | 2022-04-05 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.002046 | Метр квадратный | 1338 | 1
22903 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство прослойки из геотекстиля "Геоком" | 1563965 | KS6.78 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.002046 | Метр квадратный | 1338 | 1
22904 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство прослойки из геотекстиля "Геоком" | 1563965 | KS6.78 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Каток дорожный тяжелого класса (массой свыше 16т) | 27613 | 0.001168 | Метр квадратный | 1338 | 1
22905 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство прослойки из геотекстиля "Геоком" | 1563965 | KS6.78 | 1 | 2022-04-07 00:00:00 | Каток дорожный тяжелого класса (массой свыше 16т) | 27613 | 0.001167 | Метр квадратный | 1338 | 1
22906 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство прослойки из геотекстиля "Геоком" | 1563965 | KS6.78 | 1 | 2022-04-07 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.002046 | Метр квадратный | 1338 | 1
22907 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство прослойки из геотекстиля "Геоком" | 1563965 | KS6.78 | 1 | 2022-04-09 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.002046 | Метр квадратный | 1338 | 1
22908 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство прослойки из геотекстиля "Геоком" | 1563965 | KS6.78 | 1 | 2022-04-09 00:00:00 | Каток дорожный тяжелого класса (массой свыше 16т) | 27613 | 0.001167 | Метр квадратный | 1338 | 1
22909 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство прослойки из геотекстиля "Геоком" | 1563965 | KS6.78 | 1 | 2022-04-10 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.002046 | Метр квадратный | 1338 | 1
22910 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство прослойки из геотекстиля "Геоком" | 1563965 | KS6.78 | 1 | 2022-04-10 00:00:00 | Каток дорожный тяжелого класса (массой свыше 16т) | 27613 | 0.001167 | Метр квадратный | 1338 | 1
22911 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство прослойки из геотекстиля "Геоком" | 1563965 | KS6.78 | 1 | 2022-04-12 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.002047 | Метр квадратный | 1338 | 1
22912 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство прослойки из геотекстиля "Геоком" | 1563965 | KS6.78 | 1 | 2022-04-12 00:00:00 | Каток дорожный тяжелого класса (массой свыше 16т) | 27613 | 0.001167 | Метр квадратный | 1338 | 1
22913 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство прослойки из геотекстиля "Геоком" | 1563965 | KS6.78 | 1 | 2022-04-13 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.002046 | Метр квадратный | 1338 | 1
22914 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство прослойки из геотекстиля "Геоком" | 1563965 | KS6.78 | 1 | 2022-04-13 00:00:00 | Каток дорожный тяжелого класса (массой свыше 16т) | 27613 | 0.001167 | Метр квадратный | 1338 | 1
22915 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство прослойки из геотекстиля "Геоком" | 1563965 | KS6.78 | 1 | 2022-04-14 00:00:00 | Каток дорожный тяжелого класса (массой свыше 16т) | 27613 | 0.001167 | Метр квадратный | 1338 | 1
22916 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство прослойки из геотекстиля "Геоком" | 1563965 | KS6.78 | 1 | 2022-04-14 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.002046 | Метр квадратный | 1338 | 1
22917 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство прослойки из геотекстиля "Геоком" | 1563965 | KS6.78 | 1 | 2022-04-16 00:00:00 | Каток дорожный тяжелого класса (массой свыше 16т) | 27613 | 0.001167 | Метр квадратный | 1338 | 1
22918 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство прослойки из геотекстиля "Геоком" | 1563965 | KS6.78 | 1 | 2022-04-16 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.002046 | Метр квадратный | 1338 | 1
22919 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство прослойки из геотекстиля "Геоком" | 1563965 | KS6.78 | 1 | 2022-04-17 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.002046 | Метр квадратный | 1338 | 1
22920 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство прослойки из геотекстиля "Геоком" | 1563965 | KS6.78 | 1 | 2022-04-17 00:00:00 | Каток дорожный тяжелого класса (массой свыше 16т) | 27613 | 0.001167 | Метр квадратный | 1338 | 1
22921 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство прослойки из геотекстиля "Геоком" | 1563965 | KS6.78 | 1 | 2022-04-18 00:00:00 | Каток дорожный тяжелого класса (массой свыше 16т) | 27613 | 0.001167 | Метр квадратный | 1338 | 1
22922 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство прослойки из геотекстиля "Геоком" | 1563965 | KS6.78 | 1 | 2022-04-18 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.002046 | Метр квадратный | 1338 | 1
22923 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство прослойки из геотекстиля "Геоком" | 1563965 | KS6.78 | 1 | 2022-04-19 00:00:00 | Каток дорожный тяжелого класса (массой свыше 16т) | 27613 | 0.001167 | Метр квадратный | 1338 | 1
22924 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство прослойки из геотекстиля "Геоком" | 1563965 | KS6.78 | 1 | 2022-04-19 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.002047 | Метр квадратный | 1338 | 1
22925 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство прослойки из геотекстиля "Геоком" | 1563965 | KS6.78 | 1 | 2022-04-20 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.002046 | Метр квадратный | 1338 | 1
22926 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство прослойки из геотекстиля "Геоком" | 1563965 | KS6.78 | 1 | 2022-04-20 00:00:00 | Каток дорожный тяжелого класса (массой свыше 16т) | 27613 | 0.001167 | Метр квадратный | 1338 | 1
22927 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство прослойки из геотекстиля "Геоком" | 1563965 | KS6.78 | 1 | 2022-04-21 00:00:00 | Каток дорожный тяжелого класса (массой свыше 16т) | 27613 | 0.001167 | Метр квадратный | 1338 | 1
22928 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство прослойки из геотекстиля "Геоком" | 1563965 | KS6.78 | 1 | 2022-04-21 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.002046 | Метр квадратный | 1338 | 1
22929 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство прослойки из геотекстиля "Геоком" | 1563965 | KS6.78 | 1 | 2022-04-23 00:00:00 | Каток дорожный тяжелого класса (массой свыше 16т) | 27613 | 0.001167 | Метр квадратный | 1338 | 1
22930 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство прослойки из геотекстиля "Геоком" | 1563965 | KS6.78 | 1 | 2022-04-23 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.002046 | Метр квадратный | 1338 | 1
22931 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство прослойки из геотекстиля "Геоком" | 1563965 | KS6.78 | 1 | 2022-04-24 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.002046 | Метр квадратный | 1338 | 1
22932 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство прослойки из геотекстиля "Геоком" | 1563965 | KS6.78 | 1 | 2022-04-24 00:00:00 | Каток дорожный тяжелого класса (массой свыше 16т) | 27613 | 0.001168 | Метр квадратный | 1338 | 1
22933 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство прослойки из геотекстиля "Геоком" | 1563965 | KS6.78 | 1 | 2022-04-25 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.002046 | Метр квадратный | 1338 | 1
22934 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство прослойки из геотекстиля "Геоком" | 1563965 | KS6.78 | 1 | 2022-04-25 00:00:00 | Каток дорожный тяжелого класса (массой свыше 16т) | 27613 | 0.001167 | Метр квадратный | 1338 | 1
22935 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство прослойки из геотекстиля "Геоком" | 1563965 | KS6.78 | 1 | 2022-04-26 00:00:00 | Каток дорожный тяжелого класса (массой свыше 16т) | 27613 | 0.001167 | Метр квадратный | 1338 | 1
22936 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство прослойки из геотекстиля "Геоком" | 1563965 | KS6.78 | 1 | 2022-04-26 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.002046 | Метр квадратный | 1338 | 1
22937 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство прослойки из геотекстиля "Геоком" | 1563965 | KS6.78 | 1 | 2022-04-27 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.002047 | Метр квадратный | 1338 | 1
22938 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство прослойки из геотекстиля "Геоком" | 1563965 | KS6.78 | 1 | 2022-04-27 00:00:00 | Каток дорожный тяжелого класса (массой свыше 16т) | 27613 | 0.001167 | Метр квадратный | 1338 | 1
22939 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство прослойки из геотекстиля "Геоком" | 1563965 | KS6.78 | 1 | 2022-04-28 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.002046 | Метр квадратный | 1338 | 1
22940 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство прослойки из геотекстиля "Геоком" | 1563965 | KS6.78 | 1 | 2022-04-28 00:00:00 | Каток дорожный тяжелого класса (массой свыше 16т) | 27613 | 0.001167 | Метр квадратный | 1338 | 1
22941 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство прослойки из геотекстиля "Геоком" | 1563965 | KS6.78 | 1 | 2022-04-30 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.002046 | Метр квадратный | 1338 | 1
22942 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство прослойки из геотекстиля "Геоком" | 1563965 | KS6.78 | 1 | 2022-04-30 00:00:00 | Каток дорожный тяжелого класса (массой свыше 16т) | 27613 | 0.001167 | Метр квадратный | 1338 | 1
22943 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство прослойки из геотекстиля "Геоком" | 1563965 | KS6.78 | 1 | 2022-05-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.002046 | Метр квадратный | 1338 | 1
22944 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство прослойки из геотекстиля "Геоком" | 1563965 | KS6.78 | 1 | 2022-05-01 00:00:00 | Каток дорожный тяжелого класса (массой свыше 16т) | 27613 | 0.001167 | Метр квадратный | 1338 | 1
22945 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство прослойки из геотекстиля "Геоком" | 1563965 | KS6.78 | 1 | 2022-05-02 00:00:00 | Каток дорожный тяжелого класса (массой свыше 16т) | 27613 | 0.001167 | Метр квадратный | 1338 | 1
22946 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство прослойки из геотекстиля "Геоком" | 1563965 | KS6.78 | 1 | 2022-05-02 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.002046 | Метр квадратный | 1338 | 1
22947 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство прослойки из геотекстиля "Геоком" | 1563965 | KS6.78 | 1 | 2022-05-03 00:00:00 | Каток дорожный тяжелого класса (массой свыше 16т) | 27613 | 0.001167 | Метр квадратный | 1338 | 1
22948 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство прослойки из геотекстиля "Геоком" | 1563965 | KS6.78 | 1 | 2022-05-03 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.002046 | Метр квадратный | 1338 | 1
22949 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство прослойки из геотекстиля "Геоком" | 1563965 | KS6.78 | 1 | 2022-05-04 00:00:00 | Каток дорожный тяжелого класса (массой свыше 16т) | 27613 | 0.001167 | Метр квадратный | 1338 | 1
22950 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство прослойки из геотекстиля "Геоком" | 1563965 | KS6.78 | 1 | 2022-05-04 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.002047 | Метр квадратный | 1338 | 1
22951 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство прослойки из геотекстиля "Геоком" | 1563965 | KS6.78 | 1 | 2022-05-05 00:00:00 | Каток дорожный тяжелого класса (массой свыше 16т) | 27613 | 0.001167 | Метр квадратный | 1338 | 1
22952 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство прослойки из геотекстиля "Геоком" | 1563965 | KS6.78 | 1 | 2022-05-05 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.002046 | Метр квадратный | 1338 | 1
22953 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство прослойки из геотекстиля "Геоком" | 1563965 | KS6.78 | 1 | 2022-05-06 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.002046 | Метр квадратный | 1338 | 1
22954 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство прослойки из геотекстиля "Геоком" | 1563965 | KS6.78 | 1 | 2022-05-06 00:00:00 | Каток дорожный тяжелого класса (массой свыше 16т) | 27613 | 0.001167 | Метр квадратный | 1338 | 1
22955 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство прослойки из геотекстиля "Геоком" | 1563965 | KS6.78 | 1 | 2022-05-07 00:00:00 | Каток дорожный тяжелого класса (массой свыше 16т) | 27613 | 0.001167 | Метр квадратный | 1338 | 1
22956 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство прослойки из геотекстиля "Геоком" | 1563965 | KS6.78 | 1 | 2022-05-07 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.002046 | Метр квадратный | 1338 | 1
22957 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство прослойки из геотекстиля "Геоком" | 1563965 | KS6.78 | 1 | 2022-05-08 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.002046 | Метр квадратный | 1338 | 1
22958 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство прослойки из геотекстиля "Геоком" | 1563965 | KS6.78 | 1 | 2022-05-08 00:00:00 | Каток дорожный тяжелого класса (массой свыше 16т) | 27613 | 0.001167 | Метр квадратный | 1338 | 1
22959 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство прослойки из геотекстиля "Геоком" | 1563965 | KS6.78 | 1 | 2022-05-09 00:00:00 | Каток дорожный тяжелого класса (массой свыше 16т) | 27613 | 0.001167 | Метр квадратный | 1338 | 1
22960 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство прослойки из геотекстиля "Геоком" | 1563965 | KS6.78 | 1 | 2022-05-09 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.002046 | Метр квадратный | 1338 | 1
22961 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство прослойки из геотекстиля "Геоком" | 1563965 | KS6.78 | 1 | 2022-05-10 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.002047 | Метр квадратный | 1338 | 1
22962 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство прослойки из геотекстиля "Геоком" | 1563965 | KS6.78 | 1 | 2022-05-10 00:00:00 | Каток дорожный тяжелого класса (массой свыше 16т) | 27613 | 0.001168 | Метр квадратный | 1338 | 1
22963 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство прослойки из геотекстиля "Геоком" | 1563965 | KS6.78 | 1 | 2022-05-11 00:00:00 | Каток дорожный тяжелого класса (массой свыше 16т) | 27613 | 0.001167 | Метр квадратный | 1338 | 1
22964 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство прослойки из геотекстиля "Геоком" | 1563965 | KS6.78 | 1 | 2022-05-11 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.002046 | Метр квадратный | 1338 | 1
22965 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство прослойки из геотекстиля "Геоком" | 1563965 | KS6.78 | 1 | 2022-05-12 00:00:00 | Каток дорожный тяжелого класса (массой свыше 16т) | 27613 | 0.001167 | Метр квадратный | 1338 | 1
22966 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство прослойки из геотекстиля "Геоком" | 1563965 | KS6.78 | 1 | 2022-05-12 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.002046 | Метр квадратный | 1338 | 1
22967 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство прослойки из геотекстиля "Геоком" | 1563965 | KS6.78 | 1 | 2022-05-14 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.002046 | Метр квадратный | 1338 | 1
22968 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство прослойки из геотекстиля "Геоком" | 1563965 | KS6.78 | 1 | 2022-05-14 00:00:00 | Каток дорожный тяжелого класса (массой свыше 16т) | 27613 | 0.001167 | Метр квадратный | 1338 | 1
22969 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство прослойки из геотекстиля "Геоком" | 1563965 | KS6.78 | 1 | 2022-05-20 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.002067 | Метр квадратный | 1338 | 1
22970 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство прослойки из геотекстиля "Геоком" | 1563965 | KS6.78 | 1 | 2022-05-20 00:00:00 | Каток дорожный тяжелого класса (массой свыше 16т) | 27613 | 0.001179 | Метр квадратный | 1338 | 1
22971 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство прослойки из геотекстиля "Геоком" | 1563965 | KS6.78 | 1 | 2022-05-21 00:00:00 | Каток дорожный тяжелого класса (массой свыше 16т) | 27613 | 0.001167 | Метр квадратный | 1338 | 1
22972 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство прослойки из геотекстиля "Геоком" | 1563965 | KS6.78 | 1 | 2022-05-21 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.002046 | Метр квадратный | 1338 | 1
22973 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство прослойки из геотекстиля "Геоком" | 1563965 | KS6.78 | 1 | 2022-05-22 00:00:00 | Каток дорожный тяжелого класса (массой свыше 16т) | 27613 | 0.001167 | Метр квадратный | 1338 | 1
22974 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство прослойки из геотекстиля "Геоком" | 1563965 | KS6.78 | 1 | 2022-05-22 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.002046 | Метр квадратный | 1338 | 1
22975 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство прослойки из геотекстиля "Геоком" | 1563965 | KS6.78 | 1 | 2022-05-23 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.002046 | Метр квадратный | 1338 | 1
22976 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство прослойки из геотекстиля "Геоком" | 1563965 | KS6.78 | 1 | 2022-05-23 00:00:00 | Каток дорожный тяжелого класса (массой свыше 16т) | 27613 | 0.001167 | Метр квадратный | 1338 | 1
22977 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство прослойки из геотекстиля "Геоком" | 1563965 | KS6.78 | 1 | 2022-05-24 00:00:00 | Каток дорожный тяжелого класса (массой свыше 16т) | 27613 | 0.001167 | Метр квадратный | 1338 | 1
22978 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство прослойки из геотекстиля "Геоком" | 1563965 | KS6.78 | 1 | 2022-05-24 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.002046 | Метр квадратный | 1338 | 1
22979 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство прослойки из геотекстиля "Геоком" | 1563965 | KS6.78 | 1 | 2022-05-25 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.002046 | Метр квадратный | 1338 | 1
22980 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство прослойки из геотекстиля "Геоком" | 1563965 | KS6.78 | 1 | 2022-05-25 00:00:00 | Каток дорожный тяжелого класса (массой свыше 16т) | 27613 | 0.001167 | Метр квадратный | 1338 | 1
22981 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство прослойки из геотекстиля "Геоком" | 1563965 | KS6.78 | 1 | 2022-05-26 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.002047 | Метр квадратный | 1338 | 1
22982 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство прослойки из геотекстиля "Геоком" | 1563965 | KS6.78 | 1 | 2022-05-26 00:00:00 | Каток дорожный тяжелого класса (массой свыше 16т) | 27613 | 0.001167 | Метр квадратный | 1338 | 1
22983 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство прослойки из геотекстиля "Геоком" | 1563965 | KS6.78 | 1 | 2022-05-29 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.002046 | Метр квадратный | 1338 | 1
22984 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство прослойки из геотекстиля "Геоком" | 1563965 | KS6.78 | 1 | 2022-05-29 00:00:00 | Каток дорожный тяжелого класса (массой свыше 16т) | 27613 | 0.001167 | Метр квадратный | 1338 | 1
22985 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство прослойки из геотекстиля "Геоком" | 1563965 | KS6.78 | 1 | 2022-05-30 00:00:00 | Каток дорожный тяжелого класса (массой свыше 16т) | 27613 | 0.001167 | Метр квадратный | 1338 | 1
22986 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство прослойки из геотекстиля "Геоком" | 1563965 | KS6.78 | 1 | 2022-05-30 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.002046 | Метр квадратный | 1338 | 1
22987 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство прослойки из геотекстиля "Геоком" | 1563965 | KS6.78 | 1 | 2022-05-31 00:00:00 | Каток дорожный тяжелого класса (массой свыше 16т) | 27613 | 0.001167 | Метр квадратный | 1338 | 1
22988 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство прослойки из геотекстиля "Геоком" | 1563965 | KS6.78 | 1 | 2022-05-31 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.002046 | Метр квадратный | 1338 | 1
22989 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство прослойки из геотекстиля "Геоком" | 1563965 | KS6.78 | 1 | 2022-06-01 00:00:00 | Каток дорожный тяжелого класса (массой свыше 16т) | 27613 | 0.001167 | Метр квадратный | 1338 | 1
22990 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство прослойки из геотекстиля "Геоком" | 1563965 | KS6.78 | 1 | 2022-06-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.002046 | Метр квадратный | 1338 | 1
22991 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство прослойки из геотекстиля "Геоком" | 1563965 | KS6.78 | 1 | 2022-06-02 00:00:00 | Каток дорожный тяжелого класса (массой свыше 16т) | 27613 | 0.001167 | Метр квадратный | 1338 | 1
22992 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство прослойки из геотекстиля "Геоком" | 1563965 | KS6.78 | 1 | 2022-06-02 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.002046 | Метр квадратный | 1338 | 1
22993 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство прослойки из геотекстиля "Геоком" | 1563965 | KS6.78 | 1 | 2022-06-03 00:00:00 | Каток дорожный тяжелого класса (массой свыше 16т) | 27613 | 0.001167 | Метр квадратный | 1338 | 1
22994 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство прослойки из геотекстиля "Геоком" | 1563965 | KS6.78 | 1 | 2022-06-03 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.002046 | Метр квадратный | 1338 | 1
22995 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство прослойки из геотекстиля "Геоком" | 1563965 | KS6.78 | 1 | 2022-06-04 00:00:00 | Каток дорожный тяжелого класса (массой свыше 16т) | 27613 | 0.001167 | Метр квадратный | 1338 | 1
22996 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство прослойки из геотекстиля "Геоком" | 1563965 | KS6.78 | 1 | 2022-06-04 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.002047 | Метр квадратный | 1338 | 1
22997 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство прослойки из геотекстиля "Геоком" | 1563965 | KS6.78 | 1 | 2022-06-05 00:00:00 | Каток дорожный тяжелого класса (массой свыше 16т) | 27613 | 0.001167 | Метр квадратный | 1338 | 1
22998 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство прослойки из геотекстиля "Геоком" | 1563965 | KS6.78 | 1 | 2022-06-05 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.002046 | Метр квадратный | 1338 | 1
22999 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство прослойки из геотекстиля "Геоком" | 1563965 | KS6.78 | 1 | 2022-06-06 00:00:00 | Каток дорожный тяжелого класса (массой свыше 16т) | 27613 | 0.001168 | Метр квадратный | 1338 | 1
23000 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство прослойки из геотекстиля "Геоком" | 1563965 | KS6.78 | 1 | 2022-06-06 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.002046 | Метр квадратный | 1338 | 1
23001 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство прослойки из геотекстиля "Геоком" | 1563965 | KS6.78 | 1 | 2022-06-07 00:00:00 | Каток дорожный тяжелого класса (массой свыше 16т) | 27613 | 0.001167 | Метр квадратный | 1338 | 1
23002 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство прослойки из геотекстиля "Геоком" | 1563965 | KS6.78 | 1 | 2022-06-07 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.002046 | Метр квадратный | 1338 | 1
23003 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство прослойки из геотекстиля "Геоком" | 1563965 | KS6.78 | 1 | 2022-06-08 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.002046 | Метр квадратный | 1338 | 1
23004 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство прослойки из геотекстиля "Геоком" | 1563965 | KS6.78 | 1 | 2022-06-08 00:00:00 | Каток дорожный тяжелого класса (массой свыше 16т) | 27613 | 0.001167 | Метр квадратный | 1338 | 1
23005 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство прослойки из геотекстиля "Геоком" | 1563965 | KS6.78 | 1 | 2022-06-10 00:00:00 | Каток дорожный тяжелого класса (массой свыше 16т) | 27613 | 0.001167 | Метр квадратный | 1338 | 1
23006 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство прослойки из геотекстиля "Геоком" | 1563965 | KS6.78 | 1 | 2022-06-10 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.002046 | Метр квадратный | 1338 | 1
23007 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство прослойки из геотекстиля "Геоком" | 1563965 | KS6.78 | 1 | 2022-06-11 00:00:00 | Каток дорожный тяжелого класса (массой свыше 16т) | 27613 | 0.001167 | Метр квадратный | 1338 | 1
23008 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство прослойки из геотекстиля "Геоком" | 1563965 | KS6.78 | 1 | 2022-06-11 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.002046 | Метр квадратный | 1338 | 1
23009 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство прослойки из геотекстиля "Геоком" | 1563965 | KS6.78 | 1 | 2022-06-12 00:00:00 | Каток дорожный тяжелого класса (массой свыше 16т) | 27613 | 0.001167 | Метр квадратный | 1338 | 1
23010 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство прослойки из геотекстиля "Геоком" | 1563965 | KS6.78 | 1 | 2022-06-12 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.002047 | Метр квадратный | 1338 | 1
23011 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство прослойки из геотекстиля "Геоком" | 1563965 | KS6.78 | 1 | 2022-06-13 00:00:00 | Каток дорожный тяжелого класса (массой свыше 16т) | 27613 | 0.001167 | Метр квадратный | 1338 | 1
23012 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство прослойки из геотекстиля "Геоком" | 1563965 | KS6.78 | 1 | 2022-06-13 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.002046 | Метр квадратный | 1338 | 1
23013 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство прослойки из геотекстиля "Геоком" | 1563965 | KS6.78 | 1 | 2022-06-14 00:00:00 | Каток дорожный тяжелого класса (массой свыше 16т) | 27613 | 0.001167 | Метр квадратный | 1338 | 1
23014 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство прослойки из геотекстиля "Геоком" | 1563965 | KS6.78 | 1 | 2022-06-14 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.002046 | Метр квадратный | 1338 | 1
23015 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство прослойки из геотекстиля "Геоком" | 1563965 | KS6.78 | 1 | 2022-06-15 00:00:00 | Каток дорожный тяжелого класса (массой свыше 16т) | 27613 | 0.001167 | Метр квадратный | 1338 | 1
23016 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство прослойки из геотекстиля "Геоком" | 1563965 | KS6.78 | 1 | 2022-06-15 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.002046 | Метр квадратный | 1338 | 1
23017 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство прослойки из геотекстиля "Геоком" | 1563965 | KS6.78 | 1 | 2022-06-16 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.002046 | Метр квадратный | 1338 | 1
23018 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство прослойки из геотекстиля "Геоком" | 1563965 | KS6.78 | 1 | 2022-06-16 00:00:00 | Каток дорожный тяжелого класса (массой свыше 16т) | 27613 | 0.001167 | Метр квадратный | 1338 | 1
23019 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство прослойки из геотекстиля "Геоком" | 1563965 | KS6.78 | 1 | 2022-06-17 00:00:00 | Каток дорожный тяжелого класса (массой свыше 16т) | 27613 | 0.001167 | Метр квадратный | 1338 | 1
23020 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство прослойки из геотекстиля "Геоком" | 1563965 | KS6.78 | 1 | 2022-06-17 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.002047 | Метр квадратный | 1338 | 1
23021 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство прослойки из геотекстиля "Геоком" | 1563965 | KS6.78 | 1 | 2022-06-20 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.002046 | Метр квадратный | 1338 | 1
23022 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство прослойки из геотекстиля "Геоком" | 1563965 | KS6.78 | 1 | 2022-06-20 00:00:00 | Каток дорожный тяжелого класса (массой свыше 16т) | 27613 | 0.001167 | Метр квадратный | 1338 | 1
23023 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство прослойки из геотекстиля "Геоком" | 1563965 | KS6.78 | 1 | 2022-06-21 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.036402 | Метр квадратный | 1338 | 100
23024 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство прослойки из геотекстиля "Геоком" | 1563965 | KS6.78 | 1 | 2022-06-21 00:00:00 | Каток дорожный тяжелого класса (массой свыше 16т) | 27613 | 0.11671 | Метр квадратный | 1338 | 100
23025 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство прослойки из геотекстиля "Геоком" | 1563965 | KS6.78 | 1 | 2022-06-21 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.20462 | Метр квадратный | 1338 | 100
23026 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство прослойки из геотекстиля "Геоком" | 1563965 | KS6.78 | 1 | 2022-06-22 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.029121 | Метр квадратный | 1338 | 80
23027 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство прослойки из геотекстиля "Геоком" | 1563965 | KS6.78 | 1 | 2022-06-22 00:00:00 | Каток дорожный тяжелого класса (массой свыше 16т) | 27613 | 0.093366 | Метр квадратный | 1338 | 80
23028 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство прослойки из геотекстиля "Геоком" | 1563965 | KS6.78 | 1 | 2022-06-22 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.16369 | Метр квадратный | 1338 | 80
23029 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство прослойки из геотекстиля "Геоком" | 1563965 | KS6.78 | 1 | 2022-06-23 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.029121 | Метр квадратный | 1338 | 80
23030 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство прослойки из геотекстиля "Геоком" | 1563965 | KS6.78 | 1 | 2022-06-23 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.16369 | Метр квадратный | 1338 | 80
23031 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство прослойки из геотекстиля "Геоком" | 1563965 | KS6.78 | 1 | 2022-06-23 00:00:00 | Каток дорожный тяжелого класса (массой свыше 16т) | 27613 | 0.093366 | Метр квадратный | 1338 | 80
23032 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство прослойки из геотекстиля "Геоком" | 1563965 | KS6.78 | 1 | 2022-06-24 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.029121 | Метр квадратный | 1338 | 80
23033 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство прослойки из геотекстиля "Геоком" | 1563965 | KS6.78 | 1 | 2022-06-24 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.16369 | Метр квадратный | 1338 | 80
23034 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство прослойки из геотекстиля "Геоком" | 1563965 | KS6.78 | 1 | 2022-06-24 00:00:00 | Каток дорожный тяжелого класса (массой свыше 16т) | 27613 | 0.093366 | Метр квадратный | 1338 | 80
23035 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство прослойки из геотекстиля "Геоком" | 1563965 | KS6.78 | 1 | 2022-06-25 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.00728 | Метр квадратный | 1338 | 20
23036 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство прослойки из геотекстиля "Геоком" | 1563965 | KS6.78 | 1 | 2022-06-25 00:00:00 | Каток дорожный тяжелого класса (массой свыше 16т) | 27613 | 0.023341 | Метр квадратный | 1338 | 20
23037 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство прослойки из геотекстиля "Геоком" | 1563965 | KS6.78 | 1 | 2022-06-25 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.040923 | Метр квадратный | 1338 | 20
23038 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство прослойки из геотекстиля "Геоком" | 1563965 | KS6.78 | 1 | 2022-06-27 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.23735 | Метр квадратный | 1338 | 116
23039 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство прослойки из геотекстиля "Геоком" | 1563965 | KS6.78 | 1 | 2022-06-27 00:00:00 | Каток дорожный тяжелого класса (массой свыше 16т) | 27613 | 0.13538 | Метр квадратный | 1338 | 116
23040 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство прослойки из геотекстиля "Геоком" | 1563965 | KS6.78 | 1 | 2022-06-27 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.042226 | Метр квадратный | 1338 | 116
23041 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство прослойки из геотекстиля "Геоком" | 1563965 | KS6.78 | 1 | 2022-06-28 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.072803 | Метр квадратный | 1338 | 200
23042 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство прослойки из геотекстиля "Геоком" | 1563965 | KS6.78 | 1 | 2022-06-28 00:00:00 | Каток дорожный тяжелого класса (массой свыше 16т) | 27613 | 0.23341 | Метр квадратный | 1338 | 200
23043 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство прослойки из геотекстиля "Геоком" | 1563965 | KS6.78 | 1 | 2022-06-28 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.40923 | Метр квадратный | 1338 | 200
23044 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство прослойки из геотекстиля "Геоком" | 1563965 | KS6.78 | 1 | 2022-06-29 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.45016 | Метр квадратный | 1338 | 220
23045 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство прослойки из геотекстиля "Геоком" | 1563965 | KS6.78 | 1 | 2022-06-29 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.080083 | Метр квадратный | 1338 | 220
23046 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство прослойки из геотекстиля "Геоком" | 1563965 | KS6.78 | 1 | 2022-06-29 00:00:00 | Каток дорожный тяжелого класса (массой свыше 16т) | 27613 | 0.25676 | Метр квадратный | 1338 | 220
23047 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство слоя из щебня | 1563967 | KS6.13 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 27656 | 36.8032 | Метр кубический | 1339 | 13070
23048 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство слоя из щебня | 1563967 | KS6.13 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 77.2422 | Метр кубический | 1339 | 13070
23049 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство слоя из щебня | 1563967 | KS6.13 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Каток дорожный тяжелого класса (массой свыше 16т) | 27613 | 1190.7571 | Метр кубический | 1339 | 13070
23050 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство слоя из щебня | 1563967 | KS6.13 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Автогрейдер большого класса (массой свыше 15т) | 27588 | 336.4631 | Метр кубический | 1339 | 13070
23051 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство слоя из щебня | 1563967 | KS6.13 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Универсальная дорожная машина | 27651 | 163.534 | Метр кубический | 1339 | 13070
23052 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство слоя из щебня | 1563967 | KS6.13 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 31.2907 | Метр кубический | 1339 | 13070
23053 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство слоя из щебня | 1563967 | KS6.13 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 791.2063 | Метр кубический | 1339 | 13070
23054 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство слоя из щебня | 1563967 | KS6.13 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Автогрейдер большого класса (массой свыше 15т) | 27588 | 195.6223 | Метр кубический | 1339 | 7599
23055 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство слоя из щебня | 1563967 | KS6.13 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Каток дорожный тяжелого класса (массой свыше 16т) | 27613 | 692.3154 | Метр кубический | 1339 | 7599
23056 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство слоя из щебня | 1563967 | KS6.13 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 44.9092 | Метр кубический | 1339 | 7599
23057 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство слоя из щебня | 1563967 | KS6.13 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 27656 | 21.3976 | Метр кубический | 1339 | 7599
23058 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство слоя из щебня | 1563967 | KS6.13 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 460.0135 | Метр кубический | 1339 | 7599
23059 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство слоя из щебня | 1563967 | KS6.13 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Универсальная дорожная машина | 27651 | 95.0799 | Метр кубический | 1339 | 7599
23060 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство слоя из щебня | 1563967 | KS6.13 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 18.1927 | Метр кубический | 1339 | 7599
23061 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство слоя из щебня | 1563967 | KS6.13 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 1.2066 | Метр кубический | 1339 | 504
23062 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство слоя из щебня | 1563967 | KS6.13 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 2.9786 | Метр кубический | 1339 | 504
23063 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство слоя из щебня | 1563967 | KS6.13 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 27656 | 1.4192 | Метр кубический | 1339 | 504
23064 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство слоя из щебня | 1563967 | KS6.13 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Универсальная дорожная машина | 27651 | 6.3061 | Метр кубический | 1339 | 504
23065 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство слоя из щебня | 1563967 | KS6.13 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 30.5102 | Метр кубический | 1339 | 504
23066 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство слоя из щебня | 1563967 | KS6.13 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогрейдер большого класса (массой свыше 15т) | 27588 | 12.9746 | Метр кубический | 1339 | 504
23067 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство слоя из щебня | 1563967 | KS6.13 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Каток дорожный тяжелого класса (массой свыше 16т) | 27613 | 45.9175 | Метр кубический | 1339 | 504
23068 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (плиты ПДН) | 1563968 | KS6.81 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Прицеп-битумозаливщик | 27632 | 2.1587 | Штука | 1341 | 58
23069 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (плиты ПДН) | 1563968 | KS6.81 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 18.6452 | Штука | 1341 | 58
23070 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (плиты ПДН) | 1563968 | KS6.81 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 36.0013 | Штука | 1341 | 58
23071 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (плиты ПДН) | 1563968 | KS6.81 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 18.1049 | Штука | 1341 | 58
23072 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (плиты ПДН) | 1563968 | KS6.81 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Заливщики швов | 27609 | 27.5722 | Штука | 1341 | 58
23073 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (плиты ПДН) | 1563968 | KS6.81 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Прицеп-битумозаливщик | 27632 | 5.7317 | Штука | 1341 | 154
23074 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (плиты ПДН) | 1563968 | KS6.81 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 49.5062 | Штука | 1341 | 154
23075 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (плиты ПДН) | 1563968 | KS6.81 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 95.5897 | Штука | 1341 | 154
23076 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (плиты ПДН) | 1563968 | KS6.81 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 48.0715 | Штука | 1341 | 154
23077 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (плиты ПДН) | 1563968 | KS6.81 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Заливщики швов | 27609 | 73.2089 | Штука | 1341 | 154
23078 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (плиты ПДН) | 1563968 | KS6.81 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Заливщики швов | 27609 | 754.9069 | Штука | 1341 | 1588
23079 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (плиты ПДН) | 1563968 | KS6.81 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Прицеп-битумозаливщик | 27632 | 59.1036 | Штука | 1341 | 1588
23080 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (плиты ПДН) | 1563968 | KS6.81 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 510.4921 | Штука | 1341 | 1588
23081 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (плиты ПДН) | 1563968 | KS6.81 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 985.6911 | Штука | 1341 | 1588
23082 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (плиты ПДН) | 1563968 | KS6.81 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 495.6987 | Штука | 1341 | 1588
23083 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (плиты ПДН) | 1563968 | KS6.81 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 369.3238 | Штука | 1341 | 595
23084 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (плиты ПДН) | 1563968 | KS6.81 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 185.731 | Штука | 1341 | 595
23085 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (плиты ПДН) | 1563968 | KS6.81 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Заливщики швов | 27609 | 282.8524 | Штука | 1341 | 595
23086 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (плиты ПДН) | 1563968 | KS6.81 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Прицеп-битумозаливщик | 27632 | 22.1452 | Штука | 1341 | 595
23087 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (плиты ПДН) | 1563968 | KS6.81 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 191.2738 | Штука | 1341 | 595
23088 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Установка барьерного ограждения | 1563970 | KS6.28 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 37.29 | Тонна | 11181 | 23.16
23089 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Установка барьерного ограждения | 1563970 | KS6.28 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 7.87 | Тонна | 11181 | 23.16
23090 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Установка барьерного ограждения | 1563970 | KS6.28 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 20.38 | Тонна | 11181 | 23.16
23091 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Установка барьерного ограждения | 1563970 | KS6.28 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 6.25 | Тонна | 11181 | 23.16
23092 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Установка барьерного ограждения | 1563970 | KS6.28 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 53.73 | Тонна | 11181 | 23.16
23093 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Установка барьерного ограждения | 1563970 | KS6.28 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 6.72 | Тонна | 11181 | 23.16
23094 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Установка барьерного ограждения | 1563970 | KS6.28 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 58.13 | Тонна | 11181 | 23.16
23095 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Установка дорожных знаков (знаки-66шт, столбики-447шт) | 1563971 | KS6.84 | 1 | 2022-07-05 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.1385 | Штука | 1341 | 29
23096 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Установка дорожных знаков (знаки-66шт, столбики-447шт) | 1563971 | KS6.84 | 1 | 2022-07-05 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 5.6514 | Штука | 1341 | 29
23097 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Установка дорожных знаков (знаки-66шт, столбики-447шт) | 1563971 | KS6.84 | 1 | 2022-07-05 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 3.419 | Штука | 1341 | 29
23098 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Установка дорожных знаков (знаки-66шт, столбики-447шт) | 1563971 | KS6.84 | 1 | 2022-07-06 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 8.5745 | Штука | 1341 | 44
23099 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Установка дорожных знаков (знаки-66шт, столбики-447шт) | 1563971 | KS6.84 | 1 | 2022-07-06 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 5.1874 | Штука | 1341 | 44
23100 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Установка дорожных знаков (знаки-66шт, столбики-447шт) | 1563971 | KS6.84 | 1 | 2022-07-06 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.21014 | Штука | 1341 | 44
23101 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Установка дорожных знаков (знаки-66шт, столбики-447шт) | 1563971 | KS6.84 | 1 | 2022-07-10 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.047759 | Штука | 1341 | 10
23102 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Установка дорожных знаков (знаки-66шт, столбики-447шт) | 1563971 | KS6.84 | 1 | 2022-07-10 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.9487 | Штука | 1341 | 10
23103 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Установка дорожных знаков (знаки-66шт, столбики-447шт) | 1563971 | KS6.84 | 1 | 2022-07-10 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 1.179 | Штука | 1341 | 10
23104 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Установка дорожных знаков (знаки-66шт, столбики-447шт) | 1563971 | KS6.84 | 1 | 2022-07-11 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.9488 | Штука | 1341 | 10
23105 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Установка дорожных знаков (знаки-66шт, столбики-447шт) | 1563971 | KS6.84 | 1 | 2022-07-11 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 1.179 | Штука | 1341 | 10
23106 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Установка дорожных знаков (знаки-66шт, столбики-447шт) | 1563971 | KS6.84 | 1 | 2022-07-11 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.047759 | Штука | 1341 | 10
23107 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Установка дорожных знаков (знаки-66шт, столбики-447шт) | 1563971 | KS6.84 | 1 | 2022-07-12 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.047759 | Штука | 1341 | 10
23108 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Установка дорожных знаков (знаки-66шт, столбики-447шт) | 1563971 | KS6.84 | 1 | 2022-07-12 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.9487 | Штука | 1341 | 10
23109 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Установка дорожных знаков (знаки-66шт, столбики-447шт) | 1563971 | KS6.84 | 1 | 2022-07-12 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 1.179 | Штука | 1341 | 10
23110 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Установка дорожных знаков (знаки-66шт, столбики-447шт) | 1563971 | KS6.84 | 1 | 2022-07-13 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.047758 | Штука | 1341 | 10
23111 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Установка дорожных знаков (знаки-66шт, столбики-447шт) | 1563971 | KS6.84 | 1 | 2022-07-13 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 1.179 | Штука | 1341 | 10
23112 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Установка дорожных знаков (знаки-66шт, столбики-447шт) | 1563971 | KS6.84 | 1 | 2022-07-13 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.9487 | Штука | 1341 | 10
23113 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Установка дорожных знаков (знаки-66шт, столбики-447шт) | 1563971 | KS6.84 | 1 | 2022-07-15 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.9488 | Штука | 1341 | 10
23114 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Установка дорожных знаков (знаки-66шт, столбики-447шт) | 1563971 | KS6.84 | 1 | 2022-07-15 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 1.179 | Штука | 1341 | 10
23115 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Установка дорожных знаков (знаки-66шт, столбики-447шт) | 1563971 | KS6.84 | 1 | 2022-07-15 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.04776 | Штука | 1341 | 10
23116 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Установка дорожных знаков (знаки-66шт, столбики-447шт) | 1563971 | KS6.84 | 1 | 2022-07-16 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.9488 | Штука | 1341 | 10
23117 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Установка дорожных знаков (знаки-66шт, столбики-447шт) | 1563971 | KS6.84 | 1 | 2022-07-16 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.047758 | Штука | 1341 | 10
23118 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Установка дорожных знаков (знаки-66шт, столбики-447шт) | 1563971 | KS6.84 | 1 | 2022-07-16 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 1.179 | Штука | 1341 | 10
23119 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Установка дорожных знаков (знаки-66шт, столбики-447шт) | 1563971 | KS6.84 | 1 | 2022-07-18 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 2.9231 | Штука | 1341 | 15
23120 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Установка дорожных знаков (знаки-66шт, столбики-447шт) | 1563971 | KS6.84 | 1 | 2022-07-18 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.071638 | Штука | 1341 | 15
23121 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Установка дорожных знаков (знаки-66шт, столбики-447шт) | 1563971 | KS6.84 | 1 | 2022-07-18 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 1.7684 | Штука | 1341 | 15
23122 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Установка дорожных знаков (знаки-66шт, столбики-447шт) | 1563971 | KS6.84 | 1 | 2022-07-19 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 1.7684 | Штука | 1341 | 15
23123 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Установка дорожных знаков (знаки-66шт, столбики-447шт) | 1563971 | KS6.84 | 1 | 2022-07-19 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 2.9231 | Штука | 1341 | 15
23124 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Установка дорожных знаков (знаки-66шт, столбики-447шт) | 1563971 | KS6.84 | 1 | 2022-07-19 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.071638 | Штука | 1341 | 15
23125 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Установка дорожных знаков (знаки-66шт, столбики-447шт) | 1563971 | KS6.84 | 1 | 2022-07-20 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 0.58948 | Штука | 1341 | 5
23126 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Установка дорожных знаков (знаки-66шт, столбики-447шт) | 1563971 | KS6.84 | 1 | 2022-07-20 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.97437 | Штука | 1341 | 5
23127 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автомобильные дороги и сооружения (L=4,737 км) (АД) | 369225 | ООО "ССК "Газрегион" | Установка дорожных знаков (знаки-66шт, столбики-447шт) | 1563971 | KS6.84 | 1 | 2022-07-20 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.023879 | Штука | 1341 | 5
23128 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Лесорасчистка (НК) | 369215 | ООО "ССК "Газрегион" | Лесорасчистка | 1563973 | KS6.1 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Комбайн лесосечный | 16449 | 20.92 | Метр квадратный | 1338 | 43500
23129 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Лесорасчистка (НК) | 369215 | ООО "ССК "Газрегион" | Лесорасчистка | 1563973 | KS6.1 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Трактор трелевочный | 16451 | 27.19 | Метр квадратный | 1338 | 43500
23130 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Лесорасчистка (НК) | 369215 | ООО "ССК "Газрегион" | Лесорасчистка | 1563973 | KS6.1 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный среднего класса (массой 16-35т) | 16453 | 26.97 | Метр квадратный | 1338 | 43500
23131 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Лесорасчистка (НК) | 369215 | ООО "ССК "Газрегион" | Лесорасчистка | 1563973 | KS6.1 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 29.49 | Метр квадратный | 1338 | 43500
23132 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). Эстакады под коммуникации 1570 м | 369216 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С-11-1 - 268 шт, С11-2А - 32 шт, С11-3 - 8 шт, С8-1 - 81 шт, С8-2А - 10 шт. | 1563974 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 42.99 | Штука | 1341 | 399
23133 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). Эстакады под коммуникации 1570 м | 369216 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С-11-1 - 268 шт, С11-2А - 32 шт, С11-3 - 8 шт, С8-1 - 81 шт, С8-2А - 10 шт. | 1563974 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 49.2 | Штука | 1341 | 399
23134 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). Эстакады под коммуникации 1570 м | 369216 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С-11-1 - 268 шт, С11-2А - 32 шт, С11-3 - 8 шт, С8-1 - 81 шт, С8-2А - 10 шт. | 1563974 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 280.53 | Штука | 1341 | 399
23135 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). Эстакады под коммуникации 1570 м | 369216 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С-11-1 - 268 шт, С11-2А - 32 шт, С11-3 - 8 шт, С8-1 - 81 шт, С8-2А - 10 шт. | 1563974 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 125.64 | Штука | 1341 | 399
23136 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). Эстакады под коммуникации 1570 м | 369216 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С-11-1 - 268 шт, С11-2А - 32 шт, С11-3 - 8 шт, С8-1 - 81 шт, С8-2А - 10 шт. | 1563974 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 27623 | 82.91 | Штука | 1341 | 399
23137 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). Эстакады под коммуникации 1570 м | 369216 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С-11-1 - 268 шт, С11-2А - 32 шт, С11-3 - 8 шт, С8-1 - 81 шт, С8-2А - 10 шт. | 1563974 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 459.16 | Штука | 1341 | 399
23138 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). Эстакады под коммуникации 1570 м | 369216 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С-11-1 - 268 шт, С11-2А - 32 шт, С11-3 - 8 шт, С8-1 - 81 шт, С8-2А - 10 шт. | 1563974 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 127.73 | Штука | 1341 | 399
23139 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). Эстакады под коммуникации 1570 м | 369216 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С-11-1 - 268 шт, С11-2А - 32 шт, С11-3 - 8 шт, С8-1 - 81 шт, С8-2А - 10 шт. | 1563974 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 27584 | 327.97 | Штука | 1341 | 399
23140 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). Эстакады под коммуникации 1570 м | 369216 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С-11-1 - 268 шт, С11-2А - 32 шт, С11-3 - 8 шт, С8-1 - 81 шт, С8-2А - 10 шт. | 1563974 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 276.04 | Штука | 1341 | 399
23141 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). Эстакады под коммуникации 1570 м | 369216 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С-11-1 - 268 шт, С11-2А - 32 шт, С11-3 - 8 шт, С8-1 - 81 шт, С8-2А - 10 шт. | 1563974 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 150.45 | Штука | 1341 | 399
23142 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). Эстакады под коммуникации 1570 м | 369216 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С-11-1 - 268 шт, С11-2А - 32 шт, С11-3 - 8 шт, С8-1 - 81 шт, С8-2А - 10 шт. | 1563974 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 27602 | 625.61 | Штука | 1341 | 399
23143 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). Эстакады под коммуникации 1570 м | 369216 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С-11-1 - 268 шт, С11-2А - 32 шт, С11-3 - 8 шт, С8-1 - 81 шт, С8-2А - 10 шт. | 1563974 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 185.85 | Штука | 1341 | 399
23144 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). Эстакады под коммуникации 1570 м | 369216 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж (м/к) (Оголовки, эстакады, ограждение площадок, стремянки, ограждение стремянок) | 1563975 | KS6.28 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 1.3805 | Тонна | 11181 | 0.55
23145 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). Эстакады под коммуникации 1570 м | 369216 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж (м/к) (Оголовки, эстакады, ограждение площадок, стремянки, ограждение стремянок) | 1563975 | KS6.28 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 1.276 | Тонна | 11181 | 0.55
23146 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). Эстакады под коммуникации 1570 м | 369216 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж (м/к) (Оголовки, эстакады, ограждение площадок, стремянки, ограждение стремянок) | 1563975 | KS6.28 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.484 | Тонна | 11181 | 0.55
23147 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). Эстакады под коммуникации 1570 м | 369216 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж (м/к) (Оголовки, эстакады, ограждение площадок, стремянки, ограждение стремянок) | 1563975 | KS6.28 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.15947 | Тонна | 11181 | 0.55
23148 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). Эстакады под коммуникации 1570 м | 369216 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж (м/к) (Оголовки, эстакады, ограждение площадок, стремянки, ограждение стремянок) | 1563975 | KS6.28 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.88551 | Тонна | 11181 | 0.55
23149 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). Эстакады под коммуникации 1570 м | 369216 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж (м/к) (Оголовки, эстакады, ограждение площадок, стремянки, ограждение стремянок) | 1563975 | KS6.28 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.18703 | Тонна | 11181 | 0.55
23150 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). Эстакады под коммуникации 1570 м | 369216 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж (м/к) (Оголовки, эстакады, ограждение площадок, стремянки, ограждение стремянок) | 1563975 | KS6.28 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.14848 | Тонна | 11181 | 0.55
23151 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). Эстакады под коммуникации 1570 м | 369216 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж (м/к) (Оголовки, эстакады, ограждение площадок, стремянки, ограждение стремянок) | 1563975 | KS6.28 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.80959 | Тонна | 11181 | 0.92
23152 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). Эстакады под коммуникации 1570 м | 369216 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж (м/к) (Оголовки, эстакады, ограждение площадок, стремянки, ограждение стремянок) | 1563975 | KS6.28 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.26674 | Тонна | 11181 | 0.92
23153 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). Эстакады под коммуникации 1570 м | 369216 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж (м/к) (Оголовки, эстакады, ограждение площадок, стремянки, ограждение стремянок) | 1563975 | KS6.28 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 2.3092 | Тонна | 11181 | 0.92
23154 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). Эстакады под коммуникации 1570 м | 369216 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж (м/к) (Оголовки, эстакады, ограждение площадок, стремянки, ограждение стремянок) | 1563975 | KS6.28 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.24837 | Тонна | 11181 | 0.92
23155 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). Эстакады под коммуникации 1570 м | 369216 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж (м/к) (Оголовки, эстакады, ограждение площадок, стремянки, ограждение стремянок) | 1563975 | KS6.28 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 1.4812 | Тонна | 11181 | 0.92
23156 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). Эстакады под коммуникации 1570 м | 369216 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж (м/к) (Оголовки, эстакады, ограждение площадок, стремянки, ограждение стремянок) | 1563975 | KS6.28 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.31285 | Тонна | 11181 | 0.92
23157 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). Эстакады под коммуникации 1570 м | 369216 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж (м/к) (Оголовки, эстакады, ограждение площадок, стремянки, ограждение стремянок) | 1563975 | KS6.28 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 2.1345 | Тонна | 11181 | 0.92
23158 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). Эстакады под коммуникации 1570 м | 369216 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж (м/к) (Оголовки, эстакады, ограждение площадок, стремянки, ограждение стремянок) | 1563975 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 7.8281 | Тонна | 11181 | 23.02
23159 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). Эстакады под коммуникации 1570 м | 369216 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж (м/к) (Оголовки, эстакады, ограждение площадок, стремянки, ограждение стремянок) | 1563975 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 6.2147 | Тонна | 11181 | 23.02
23160 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). Эстакады под коммуникации 1570 м | 369216 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж (м/к) (Оголовки, эстакады, ограждение площадок, стремянки, ограждение стремянок) | 1563975 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 37.0627 | Тонна | 11181 | 23.02
23161 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). Эстакады под коммуникации 1570 м | 369216 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж (м/к) (Оголовки, эстакады, ограждение площадок, стремянки, ограждение стремянок) | 1563975 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 20.2574 | Тонна | 11181 | 23.02
23162 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). Эстакады под коммуникации 1570 м | 369216 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж (м/к) (Оголовки, эстакады, ограждение площадок, стремянки, ограждение стремянок) | 1563975 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 6.6744 | Тонна | 11181 | 23.02
23163 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). Эстакады под коммуникации 1570 м | 369216 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж (м/к) (Оголовки, эстакады, ограждение площадок, стремянки, ограждение стремянок) | 1563975 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 57.7798 | Тонна | 11181 | 23.02
23164 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). Эстакады под коммуникации 1570 м | 369216 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж (м/к) (Оголовки, эстакады, ограждение площадок, стремянки, ограждение стремянок) | 1563975 | KS6.28 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 53.4084 | Тонна | 11181 | 23.02
23165 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). Эстакады под коммуникации 1570 м | 369216 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж (м/к) (Оголовки, эстакады, ограждение площадок, стремянки, ограждение стремянок) | 1563975 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 42.8105 | Тонна | 11181 | 26.59
23166 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). Эстакады под коммуникации 1570 м | 369216 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж (м/к) (Оголовки, эстакады, ограждение площадок, стремянки, ограждение стремянок) | 1563975 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 23.399 | Тонна | 11181 | 26.59
23167 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). Эстакады под коммуникации 1570 м | 369216 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж (м/к) (Оголовки, эстакады, ограждение площадок, стремянки, ограждение стремянок) | 1563975 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 61.6911 | Тонна | 11181 | 26.59
23168 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). Эстакады под коммуникации 1570 м | 369216 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж (м/к) (Оголовки, эстакады, ограждение площадок, стремянки, ограждение стремянок) | 1563975 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 7.1785 | Тонна | 11181 | 26.59
23169 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). Эстакады под коммуникации 1570 м | 369216 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж (м/к) (Оголовки, эстакады, ограждение площадок, стремянки, ограждение стремянок) | 1563975 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 9.0421 | Тонна | 11181 | 26.59
23170 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). Эстакады под коммуникации 1570 м | 369216 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж (м/к) (Оголовки, эстакады, ограждение площадок, стремянки, ограждение стремянок) | 1563975 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 66.7405 | Тонна | 11181 | 26.59
23171 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). Эстакады под коммуникации 1570 м | 369216 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж (м/к) (Оголовки, эстакады, ограждение площадок, стремянки, ограждение стремянок) | 1563975 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 7.7094 | Тонна | 11181 | 26.59
23172 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). Эстакады под коммуникации 1570 м | 369216 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (м/к) | 1563976 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 76.4173 | Метр квадратный | 1338 | 1056
23173 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). Эстакады под коммуникации 1570 м | 369216 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (м/к) | 1563976 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 62.7286 | Метр квадратный | 1338 | 1056
23174 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). Эстакады под коммуникации 1570 м | 369216 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (м/к) | 1563976 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 2.9466 | Метр квадратный | 1338 | 1056
23175 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). Эстакады под коммуникации 1570 м | 369216 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (м/к) | 1563976 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 5.9822 | Метр квадратный | 1338 | 1056
23176 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). Эстакады под коммуникации 1570 м | 369216 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (м/к) | 1563976 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 16.1092 | Метр квадратный | 1338 | 1056
23177 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). Эстакады под коммуникации 1570 м | 369216 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (м/к) | 1563976 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 79.8375 | Метр квадратный | 1338 | 1056
23178 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). Эстакады под коммуникации 1570 м | 369216 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (м/к) | 1563976 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 11.7014 | Метр квадратный | 1338 | 1056
23179 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). Эстакады под коммуникации 1570 м | 369216 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (м/к) | 1563976 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 27.7215 | Метр квадратный | 1338 | 1056
23180 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). Эстакады под коммуникации 1570 м | 369216 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (м/к) | 1563976 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 1.6878 | Метр квадратный | 1338 | 1056
23181 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). Эстакады под коммуникации 1570 м | 369216 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (м/к) | 1563976 | KS6.29 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 5.9402 | Метр квадратный | 1338 | 100
23182 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). Эстакады под коммуникации 1570 м | 369216 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (м/к) | 1563976 | KS6.29 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.5255 | Метр квадратный | 1338 | 100
23183 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). Эстакады под коммуникации 1570 м | 369216 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (м/к) | 1563976 | KS6.29 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 7.2365 | Метр квадратный | 1338 | 100
23184 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). Эстакады под коммуникации 1570 м | 369216 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (м/к) | 1563976 | KS6.29 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 2.6251 | Метр квадратный | 1338 | 100
23185 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). Эстакады под коммуникации 1570 м | 369216 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (м/к) | 1563976 | KS6.29 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 7.5604 | Метр квадратный | 1338 | 100
23186 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). Эстакады под коммуникации 1570 м | 369216 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (м/к) | 1563976 | KS6.29 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.15983 | Метр квадратный | 1338 | 100
23187 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). Эстакады под коммуникации 1570 м | 369216 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (м/к) | 1563976 | KS6.29 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 1.1081 | Метр квадратный | 1338 | 100
23188 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). Эстакады под коммуникации 1570 м | 369216 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (м/к) | 1563976 | KS6.29 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.27903 | Метр квадратный | 1338 | 100
23189 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). Эстакады под коммуникации 1570 м | 369216 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (м/к) | 1563976 | KS6.29 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 0.5665 | Метр квадратный | 1338 | 100
23190 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). Эстакады под коммуникации 1570 м | 369216 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (м/к) | 1563976 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 5.6925 | Метр квадратный | 1338 | 373.16
23191 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). Эстакады под коммуникации 1570 м | 369216 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (м/к) | 1563976 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 27.0037 | Метр квадратный | 1338 | 373.16
23192 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). Эстакады под коммуникации 1570 м | 369216 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (м/к) | 1563976 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 28.2123 | Метр квадратный | 1338 | 373.16
23193 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). Эстакады под коммуникации 1570 м | 369216 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (м/к) | 1563976 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 2.114 | Метр квадратный | 1338 | 373.16
23194 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). Эстакады под коммуникации 1570 м | 369216 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (м/к) | 1563976 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.59643 | Метр квадратный | 1338 | 373.16
23195 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). Эстакады под коммуникации 1570 м | 369216 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (м/к) | 1563976 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 4.1349 | Метр квадратный | 1338 | 373.16
23196 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). Эстакады под коммуникации 1570 м | 369216 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (м/к) | 1563976 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 9.796 | Метр квадратный | 1338 | 373.16
23197 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). Эстакады под коммуникации 1570 м | 369216 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (м/к) | 1563976 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 1.0412 | Метр квадратный | 1338 | 373.16
23198 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). Эстакады под коммуникации 1570 м | 369216 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (м/к) | 1563976 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 22.1665 | Метр квадратный | 1338 | 373.16
23199 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). Эстакады под коммуникации 1570 м | 369216 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (м/к) | 1563976 | KS6.29 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 1.2919 | Метр квадратный | 1338 | 463
23200 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). Эстакады под коммуникации 1570 м | 369216 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (м/к) | 1563976 | KS6.29 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 35.0045 | Метр квадратный | 1338 | 463
23201 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). Эстакады под коммуникации 1570 м | 369216 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (м/к) | 1563976 | KS6.29 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 12.1544 | Метр квадратный | 1338 | 463
23202 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). Эстакады под коммуникации 1570 м | 369216 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (м/к) | 1563976 | KS6.29 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 5.1304 | Метр квадратный | 1338 | 463
23203 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). Эстакады под коммуникации 1570 м | 369216 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (м/к) | 1563976 | KS6.29 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 27.5032 | Метр квадратный | 1338 | 463
23204 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). Эстакады под коммуникации 1570 м | 369216 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (м/к) | 1563976 | KS6.29 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 33.5049 | Метр квадратный | 1338 | 463
23205 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). Эстакады под коммуникации 1570 м | 369216 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (м/к) | 1563976 | KS6.29 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 7.063 | Метр квадратный | 1338 | 463
23206 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). Эстакады под коммуникации 1570 м | 369216 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (м/к) | 1563976 | KS6.29 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.74002 | Метр квадратный | 1338 | 463
23207 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). Эстакады под коммуникации 1570 м | 369216 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (м/к) | 1563976 | KS6.29 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 2.6229 | Метр квадратный | 1338 | 463
23208 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). Эстакады под коммуникации 1570 м | 369216 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (м/к) | 1563976 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 1.8647 | Метр квадратный | 1338 | 329.16
23209 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). Эстакады под коммуникации 1570 м | 369216 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (м/к) | 1563976 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 3.6474 | Метр квадратный | 1338 | 329.16
23210 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). Эстакады под коммуникации 1570 м | 369216 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (м/к) | 1563976 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.91847 | Метр квадратный | 1338 | 329.16
23211 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). Эстакады под коммуникации 1570 м | 369216 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (м/к) | 1563976 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 24.8857 | Метр квадратный | 1338 | 329.16
23212 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). Эстакады под коммуникации 1570 м | 369216 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (м/к) | 1563976 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.5261 | Метр квадратный | 1338 | 329.16
23213 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). Эстакады под коммуникации 1570 м | 369216 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (м/к) | 1563976 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 8.6409 | Метр квадратный | 1338 | 329.16
23214 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). Эстакады под коммуникации 1570 м | 369216 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (м/к) | 1563976 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 5.0213 | Метр квадратный | 1338 | 329.16
23215 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). Эстакады под коммуникации 1570 м | 369216 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (м/к) | 1563976 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 23.8196 | Метр квадратный | 1338 | 329.16
23216 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). Эстакады под коммуникации 1570 м | 369216 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (м/к) | 1563976 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 19.5528 | Метр квадратный | 1338 | 329.16
23217 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). Эстакады под коммуникации 1570 м | 369216 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (м/к) | 1563976 | KS6.29 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 2.4689 | Метр квадратный | 1338 | 161.84
23218 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). Эстакады под коммуникации 1570 м | 369216 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (м/к) | 1563976 | KS6.29 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 1.7933 | Метр квадратный | 1338 | 161.84
23219 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). Эстакады под коммуникации 1570 м | 369216 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (м/к) | 1563976 | KS6.29 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 4.2485 | Метр квадратный | 1338 | 161.84
23220 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). Эстакады под коммуникации 1570 м | 369216 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (м/к) | 1563976 | KS6.29 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.45159 | Метр квадратный | 1338 | 161.84
23221 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). Эстакады под коммуникации 1570 м | 369216 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (м/к) | 1563976 | KS6.29 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 0.91683 | Метр квадратный | 1338 | 161.84
23222 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). Эстакады под коммуникации 1570 м | 369216 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (м/к) | 1563976 | KS6.29 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.25867 | Метр квадратный | 1338 | 161.84
23223 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). Эстакады под коммуникации 1570 м | 369216 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (м/к) | 1563976 | KS6.29 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 12.2357 | Метр квадратный | 1338 | 161.84
23224 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). Эстакады под коммуникации 1570 м | 369216 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (м/к) | 1563976 | KS6.29 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 9.6136 | Метр квадратный | 1338 | 161.84
23225 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). Эстакады под коммуникации 1570 м | 369216 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (м/к) | 1563976 | KS6.29 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 11.7115 | Метр квадратный | 1338 | 161.84
23226 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). Эстакады под коммуникации 1570 м | 369216 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (м/к) | 1563976 | KS6.29 | 1 | 2022-02-11 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 9.1064 | Метр квадратный | 1338 | 125.84
23227 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). Эстакады под коммуникации 1570 м | 369216 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (м/к) | 1563976 | KS6.29 | 1 | 2022-02-11 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 7.4752 | Метр квадратный | 1338 | 125.84
23228 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). Эстакады под коммуникации 1570 м | 369216 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (м/к) | 1563976 | KS6.29 | 1 | 2022-02-11 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.9197 | Метр квадратный | 1338 | 125.84
23229 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). Эстакады под коммуникации 1570 м | 369216 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (м/к) | 1563976 | KS6.29 | 1 | 2022-02-11 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.35114 | Метр квадратный | 1338 | 125.84
23230 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). Эстакады под коммуникации 1570 м | 369216 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (м/к) | 1563976 | KS6.29 | 1 | 2022-02-11 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 1.3944 | Метр квадратный | 1338 | 125.84
23231 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). Эстакады под коммуникации 1570 м | 369216 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (м/к) | 1563976 | KS6.29 | 1 | 2022-02-11 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 0.71288 | Метр квадратный | 1338 | 125.84
23232 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). Эстакады под коммуникации 1570 м | 369216 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (м/к) | 1563976 | KS6.29 | 1 | 2022-02-11 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.20113 | Метр квадратный | 1338 | 125.84
23233 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). Эстакады под коммуникации 1570 м | 369216 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (м/к) | 1563976 | KS6.29 | 1 | 2022-02-11 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 9.514 | Метр квадратный | 1338 | 125.84
23234 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС1). Эстакады под коммуникации 1570 м | 369216 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (м/к) | 1563976 | KS6.29 | 1 | 2022-02-11 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 3.3035 | Метр квадратный | 1338 | 125.84
23235 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС2). Эстакады под коммуникации 2850 м | 369217 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С-11-1 - 558 шт, С11-2А - 59 шт, С11-3 - 42 шт | 1563977 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 81.25 | Штука | 1341 | 659
23236 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС2). Эстакады под коммуникации 2850 м | 369217 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С-11-1 - 558 шт, С11-2А - 59 шт, С11-3 - 42 шт | 1563977 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 71.01 | Штука | 1341 | 659
23237 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС2). Эстакады под коммуникации 2850 м | 369217 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С-11-1 - 558 шт, С11-2А - 59 шт, С11-3 - 42 шт | 1563977 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 248.49 | Штука | 1341 | 659
23238 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС2). Эстакады под коммуникации 2850 м | 369217 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С-11-1 - 558 шт, С11-2А - 59 шт, С11-3 - 42 шт | 1563977 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 306.96 | Штука | 1341 | 659
23239 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС2). Эстакады под коммуникации 2850 м | 369217 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С-11-1 - 558 шт, С11-2А - 59 шт, С11-3 - 42 шт | 1563977 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 27623 | 136.93 | Штука | 1341 | 659
23240 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС2). Эстакады под коммуникации 2850 м | 369217 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С-11-1 - 558 шт, С11-2А - 59 шт, С11-3 - 42 шт | 1563977 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 207.51 | Штука | 1341 | 659
23241 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС2). Эстакады под коммуникации 2850 м | 369217 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С-11-1 - 558 шт, С11-2А - 59 шт, С11-3 - 42 шт | 1563977 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 210.96 | Штука | 1341 | 659
23242 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС2). Эстакады под коммуникации 2850 м | 369217 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С-11-1 - 558 шт, С11-2А - 59 шт, С11-3 - 42 шт | 1563977 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 463.33 | Штука | 1341 | 659
23243 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС2). Эстакады под коммуникации 2850 м | 369217 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С-11-1 - 558 шт, С11-2А - 59 шт, С11-3 - 42 шт | 1563977 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 758.37 | Штука | 1341 | 659
23244 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС2). Эстакады под коммуникации 2850 м | 369217 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С-11-1 - 558 шт, С11-2А - 59 шт, С11-3 - 42 шт | 1563977 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 27584 | 541.69 | Штука | 1341 | 659
23245 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС2). Эстакады под коммуникации 2850 м | 369217 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С-11-1 - 558 шт, С11-2А - 59 шт, С11-3 - 42 шт | 1563977 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 27602 | 1033.27 | Штука | 1341 | 659
23246 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС2). Эстакады под коммуникации 2850 м | 369217 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С-11-1 - 558 шт, С11-2А - 59 шт, С11-3 - 42 шт | 1563977 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 455.92 | Штука | 1341 | 659
23247 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС2). Эстакады под коммуникации 2850 м | 369217 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж (м/к) (Оголовки, эстакады, ограждение площадок, стремянки, ограждение стремянок) | 1563978 | KS6.28 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 13.1523 | Тонна | 11181 | 5.24
23248 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС2). Эстакады под коммуникации 2850 м | 369217 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж (м/к) (Оголовки, эстакады, ограждение площадок, стремянки, ограждение стремянок) | 1563978 | KS6.28 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 12.1568 | Тонна | 11181 | 5.24
23249 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС2). Эстакады под коммуникации 2850 м | 369217 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж (м/к) (Оголовки, эстакады, ограждение площадок, стремянки, ограждение стремянок) | 1563978 | KS6.28 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 4.6112 | Тонна | 11181 | 5.24
23250 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС2). Эстакады под коммуникации 2850 м | 369217 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж (м/к) (Оголовки, эстакады, ограждение площадок, стремянки, ограждение стремянок) | 1563978 | KS6.28 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 1.4147 | Тонна | 11181 | 5.24
23251 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС2). Эстакады под коммуникации 2850 м | 369217 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж (м/к) (Оголовки, эстакады, ограждение площадок, стремянки, ограждение стремянок) | 1563978 | KS6.28 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.7818 | Тонна | 11181 | 5.24
23252 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС2). Эстакады под коммуникации 2850 м | 369217 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж (м/к) (Оголовки, эстакады, ограждение площадок, стремянки, ограждение стремянок) | 1563978 | KS6.28 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 8.4365 | Тонна | 11181 | 5.24
23253 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС2). Эстакады под коммуникации 2850 м | 369217 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж (м/к) (Оголовки, эстакады, ограждение площадок, стремянки, ограждение стремянок) | 1563978 | KS6.28 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 1.5197 | Тонна | 11181 | 5.24
23254 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС2). Эстакады под коммуникации 2850 м | 369217 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж (м/к) (Оголовки, эстакады, ограждение площадок, стремянки, ограждение стремянок) | 1563978 | KS6.28 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.029698 | Тонна | 11181 | 0.11
23255 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС2). Эстакады под коммуникации 2850 м | 369217 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж (м/к) (Оголовки, эстакады, ограждение площадок, стремянки, ограждение стремянок) | 1563978 | KS6.28 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.037403 | Тонна | 11181 | 0.11
23256 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС2). Эстакады под коммуникации 2850 м | 369217 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж (м/к) (Оголовки, эстакады, ограждение площадок, стремянки, ограждение стремянок) | 1563978 | KS6.28 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.0968 | Тонна | 11181 | 0.11
23257 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС2). Эстакады под коммуникации 2850 м | 369217 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж (м/к) (Оголовки, эстакады, ограждение площадок, стремянки, ограждение стремянок) | 1563978 | KS6.28 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.1771 | Тонна | 11181 | 0.11
23258 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС2). Эстакады под коммуникации 2850 м | 369217 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж (м/к) (Оголовки, эстакады, ограждение площадок, стремянки, ограждение стремянок) | 1563978 | KS6.28 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 0.2761 | Тонна | 11181 | 0.11
23259 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС2). Эстакады под коммуникации 2850 м | 369217 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж (м/к) (Оголовки, эстакады, ограждение площадок, стремянки, ограждение стремянок) | 1563978 | KS6.28 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 0.2552 | Тонна | 11181 | 0.11
23260 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС2). Эстакады под коммуникации 2850 м | 369217 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж (м/к) (Оголовки, эстакады, ограждение площадок, стремянки, ограждение стремянок) | 1563978 | KS6.28 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.031901 | Тонна | 11181 | 0.11
23261 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС2). Эстакады под коммуникации 2850 м | 369217 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж (м/к) (Оголовки, эстакады, ограждение площадок, стремянки, ограждение стремянок) | 1563978 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 32.3439 | Тонна | 11181 | 95.12
23262 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС2). Эстакады под коммуникации 2850 м | 369217 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж (м/к) (Оголовки, эстакады, ограждение площадок, стремянки, ограждение стремянок) | 1563978 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 25.6811 | Тонна | 11181 | 95.12
23263 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС2). Эстакады под коммуникации 2850 м | 369217 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж (м/к) (Оголовки, эстакады, ограждение площадок, стремянки, ограждение стремянок) | 1563978 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 83.7062 | Тонна | 11181 | 95.12
23264 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС2). Эстакады под коммуникации 2850 м | 369217 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж (м/к) (Оголовки, эстакады, ограждение площадок, стремянки, ограждение стремянок) | 1563978 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 238.7488 | Тонна | 11181 | 95.12
23265 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС2). Эстакады под коммуникации 2850 м | 369217 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж (м/к) (Оголовки, эстакады, ограждение площадок, стремянки, ограждение стремянок) | 1563978 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 220.6792 | Тонна | 11181 | 95.12
23266 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС2). Эстакады под коммуникации 2850 м | 369217 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж (м/к) (Оголовки, эстакады, ограждение площадок, стремянки, ограждение стремянок) | 1563978 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 153.145 | Тонна | 11181 | 95.12
23267 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС2). Эстакады под коммуникации 2850 м | 369217 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж (м/к) (Оголовки, эстакады, ограждение площадок, стремянки, ограждение стремянок) | 1563978 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 27.5858 | Тонна | 11181 | 95.12
23268 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС2). Эстакады под коммуникации 2850 м | 369217 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж (м/к) (Оголовки, эстакады, ограждение площадок, стремянки, ограждение стремянок) | 1563978 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 70.7361 | Тонна | 11181 | 28.182
23269 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС2). Эстакады под коммуникации 2850 м | 369217 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж (м/к) (Оголовки, эстакады, ограждение площадок, стремянки, ограждение стремянок) | 1563978 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 65.3825 | Тонна | 11181 | 28.182
23270 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС2). Эстакады под коммуникации 2850 м | 369217 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж (м/к) (Оголовки, эстакады, ограждение площадок, стремянки, ограждение стремянок) | 1563978 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 9.5828 | Тонна | 11181 | 28.182
23271 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС2). Эстакады под коммуникации 2850 м | 369217 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж (м/к) (Оголовки, эстакады, ограждение площадок, стремянки, ограждение стремянок) | 1563978 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 7.6088 | Тонна | 11181 | 28.182
23272 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС2). Эстакады под коммуникации 2850 м | 369217 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж (м/к) (Оголовки, эстакады, ограждение площадок, стремянки, ограждение стремянок) | 1563978 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 8.1731 | Тонна | 11181 | 28.182
23273 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС2). Эстакады под коммуникации 2850 м | 369217 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж (м/к) (Оголовки, эстакады, ограждение площадок, стремянки, ограждение стремянок) | 1563978 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 24.8003 | Тонна | 11181 | 28.182
23274 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС2). Эстакады под коммуникации 2850 м | 369217 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж (м/к) (Оголовки, эстакады, ограждение площадок, стремянки, ограждение стремянок) | 1563978 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 45.3736 | Тонна | 11181 | 28.182
23275 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС2). Эстакады под коммуникации 2850 м | 369217 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж (м/к) (Оголовки, эстакады, ограждение площадок, стремянки, ограждение стремянок) | 1563978 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 8.6023 | Тонна | 11181 | 5.343
23276 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС2). Эстакады под коммуникации 2850 м | 369217 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж (м/к) (Оголовки, эстакады, ограждение площадок, стремянки, ограждение стремянок) | 1563978 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 12.3958 | Тонна | 11181 | 5.343
23277 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС2). Эстакады под коммуникации 2850 м | 369217 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж (м/к) (Оголовки, эстакады, ограждение площадок, стремянки, ограждение стремянок) | 1563978 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 4.7019 | Тонна | 11181 | 5.343
23278 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС2). Эстакады под коммуникации 2850 м | 369217 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж (м/к) (Оголовки, эстакады, ограждение площадок, стремянки, ограждение стремянок) | 1563978 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 1.5495 | Тонна | 11181 | 5.343
23279 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС2). Эстакады под коммуникации 2850 м | 369217 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж (м/к) (Оголовки, эстакады, ограждение площадок, стремянки, ограждение стремянок) | 1563978 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.8168 | Тонна | 11181 | 5.343
23280 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС2). Эстакады под коммуникации 2850 м | 369217 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж (м/к) (Оголовки, эстакады, ограждение площадок, стремянки, ограждение стремянок) | 1563978 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 13.4108 | Тонна | 11181 | 5.343
23281 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС2). Эстакады под коммуникации 2850 м | 369217 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж (м/к) (Оголовки, эстакады, ограждение площадок, стремянки, ограждение стремянок) | 1563978 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 1.4425 | Тонна | 11181 | 5.343
23282 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС2). Эстакады под коммуникации 2850 м | 369217 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж (м/к) (Оголовки, эстакады, ограждение площадок, стремянки, ограждение стремянок) | 1563978 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 2.1574 | Тонна | 11181 | 1.34
23283 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС2). Эстакады под коммуникации 2850 м | 369217 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж (м/к) (Оголовки, эстакады, ограждение площадок, стремянки, ограждение стремянок) | 1563978 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.36178 | Тонна | 11181 | 1.34
23284 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС2). Эстакады под коммуникации 2850 м | 369217 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж (м/к) (Оголовки, эстакады, ограждение площадок, стремянки, ограждение стремянок) | 1563978 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.45564 | Тонна | 11181 | 1.34
23285 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС2). Эстакады под коммуникации 2850 м | 369217 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж (м/к) (Оголовки, эстакады, ограждение площадок, стремянки, ограждение стремянок) | 1563978 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 3.1088 | Тонна | 11181 | 1.34
23286 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС2). Эстакады под коммуникации 2850 м | 369217 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж (м/к) (Оголовки, эстакады, ограждение площадок, стремянки, ограждение стремянок) | 1563978 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.1792 | Тонна | 11181 | 1.34
23287 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС2). Эстакады под коммуникации 2850 м | 369217 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж (м/к) (Оголовки, эстакады, ограждение площадок, стремянки, ограждение стремянок) | 1563978 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.38861 | Тонна | 11181 | 1.34
23288 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС2). Эстакады под коммуникации 2850 м | 369217 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж (м/к) (Оголовки, эстакады, ограждение площадок, стремянки, ограждение стремянок) | 1563978 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 3.3634 | Тонна | 11181 | 1.34
23289 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС2). Эстакады под коммуникации 2850 м | 369217 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (м/к) | 1563979 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 110.0722 | Метр квадратный | 1338 | 1853
23290 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС2). Эстакады под коммуникации 2850 м | 369217 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (м/к) | 1563979 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 134.0879 | Метр квадратный | 1338 | 1853
23291 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС2). Эстакады под коммуникации 2850 м | 369217 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (м/к) | 1563979 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 2.9611 | Метр квадратный | 1338 | 1853
23292 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС2). Эстакады под коммуникации 2850 м | 369217 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (м/к) | 1563979 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 20.5312 | Метр квадратный | 1338 | 1853
23293 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС2). Эстакады под коммуникации 2850 м | 369217 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (м/к) | 1563979 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 10.4982 | Метр квадратный | 1338 | 1853
23294 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС2). Эстакады под коммуникации 2850 м | 369217 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (м/к) | 1563979 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 140.0907 | Метр квадратный | 1338 | 1853
23295 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС2). Эстакады под коммуникации 2850 м | 369217 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (м/к) | 1563979 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 48.6486 | Метр квадратный | 1338 | 1853
23296 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС2). Эстакады под коммуникации 2850 м | 369217 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (м/к) | 1563979 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 28.265 | Метр квадратный | 1338 | 1853
23297 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС2). Эстакады под коммуникации 2850 м | 369217 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (м/к) | 1563979 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 5.1708 | Метр квадратный | 1338 | 1853
23298 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС2). Эстакады под коммуникации 2850 м | 369217 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (м/к) | 1563979 | KS6.29 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.23268 | Метр квадратный | 1338 | 21
23299 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС2). Эстакады под коммуникации 2850 м | 369217 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (м/к) | 1563979 | KS6.29 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.033559 | Метр квадратный | 1338 | 21
23300 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС2). Эстакады под коммуникации 2850 м | 369217 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (м/к) | 1563979 | KS6.29 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.058601 | Метр квадратный | 1338 | 21
23301 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС2). Эстакады под коммуникации 2850 м | 369217 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (м/к) | 1563979 | KS6.29 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 0.11898 | Метр квадратный | 1338 | 21
23302 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС2). Эстакады под коммуникации 2850 м | 369217 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (м/к) | 1563979 | KS6.29 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 0.55133 | Метр квадратный | 1338 | 21
23303 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС2). Эстакады под коммуникации 2850 м | 369217 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (м/к) | 1563979 | KS6.29 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 1.5196 | Метр квадратный | 1338 | 21
23304 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС2). Эстакады под коммуникации 2850 м | 369217 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (м/к) | 1563979 | KS6.29 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 1.2474 | Метр квадратный | 1338 | 21
23305 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС2). Эстакады под коммуникации 2850 м | 369217 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (м/к) | 1563979 | KS6.29 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.32033 | Метр квадратный | 1338 | 21
23306 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС2). Эстакады под коммуникации 2850 м | 369217 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (м/к) | 1563979 | KS6.29 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 1.5876 | Метр квадратный | 1338 | 21
23307 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС2). Эстакады под коммуникации 2850 м | 369217 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (м/к) | 1563979 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 19.1198 | Метр квадратный | 1338 | 321.87
23308 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС2). Эстакады под коммуникации 2850 м | 369217 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (м/к) | 1563979 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 23.2913 | Метр квадратный | 1338 | 321.87
23309 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС2). Эстакады под коммуникации 2850 м | 369217 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (м/к) | 1563979 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 3.5663 | Метр квадратный | 1338 | 321.87
23310 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС2). Эстакады под коммуникации 2850 м | 369217 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (м/к) | 1563979 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 8.4504 | Метр квадратный | 1338 | 321.87
23311 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС2). Эстакады под коммуникации 2850 м | 369217 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (м/к) | 1563979 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.89818 | Метр квадратный | 1338 | 321.87
23312 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС2). Эстакады под коммуникации 2850 м | 369217 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (м/к) | 1563979 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.51436 | Метр квадратный | 1338 | 321.87
23313 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС2). Эстакады под коммуникации 2850 м | 369217 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (м/к) | 1563979 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 1.8236 | Метр квадратный | 1338 | 321.87
23314 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС2). Эстакады под коммуникации 2850 м | 369217 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (м/к) | 1563979 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 24.334 | Метр квадратный | 1338 | 321.87
23315 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС2). Эстакады под коммуникации 2850 м | 369217 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (м/к) | 1563979 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 4.9097 | Метр квадратный | 1338 | 321.87
23316 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС2). Эстакады под коммуникации 2850 м | 369217 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (м/к) | 1563979 | KS6.29 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 19.2785 | Метр квадратный | 1338 | 255
23317 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС2). Эстакады под коммуникации 2850 м | 369217 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (м/к) | 1563979 | KS6.29 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 1.4447 | Метр квадратный | 1338 | 255
23318 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС2). Эстакады под коммуникации 2850 м | 369217 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (м/к) | 1563979 | KS6.29 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 6.6948 | Метр квадратный | 1338 | 255
23319 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС2). Эстакады под коммуникации 2850 м | 369217 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (м/к) | 1563979 | KS6.29 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.71158 | Метр квадратный | 1338 | 255
23320 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС2). Эстакады под коммуникации 2850 м | 369217 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (м/к) | 1563979 | KS6.29 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.4075 | Метр квадратный | 1338 | 255
23321 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС2). Эстакады под коммуникации 2850 м | 369217 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (м/к) | 1563979 | KS6.29 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 18.4525 | Метр квадратный | 1338 | 255
23322 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС2). Эстакады под коммуникации 2850 м | 369217 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (м/к) | 1563979 | KS6.29 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 15.1476 | Метр квадратный | 1338 | 255
23323 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС2). Эстакады под коммуникации 2850 м | 369217 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (м/к) | 1563979 | KS6.29 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 2.8254 | Метр квадратный | 1338 | 255
23324 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС2). Эстакады под коммуникации 2850 м | 369217 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (м/к) | 1563979 | KS6.29 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 3.8897 | Метр квадратный | 1338 | 255
23325 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС2). Эстакады под коммуникации 2850 м | 369217 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (м/к) | 1563979 | KS6.29 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 14.2554 | Метр квадратный | 1338 | 197
23326 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС2). Эстакады под коммуникации 2850 м | 369217 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (м/к) | 1563979 | KS6.29 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 14.8936 | Метр квадратный | 1338 | 197
23327 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС2). Эстакады под коммуникации 2850 м | 369217 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (м/к) | 1563979 | KS6.29 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 1.1161 | Метр квадратный | 1338 | 197
23328 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС2). Эстакады под коммуникации 2850 м | 369217 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (м/к) | 1563979 | KS6.29 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 2.1828 | Метр квадратный | 1338 | 197
23329 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС2). Эстакады под коммуникации 2850 м | 369217 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (м/к) | 1563979 | KS6.29 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.31481 | Метр квадратный | 1338 | 197
23330 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС2). Эстакады под коммуникации 2850 м | 369217 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (м/к) | 1563979 | KS6.29 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.54973 | Метр квадратный | 1338 | 197
23331 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС2). Эстакады под коммуникации 2850 м | 369217 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (м/к) | 1563979 | KS6.29 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 3.005 | Метр квадратный | 1338 | 197
23332 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС2). Эстакады под коммуникации 2850 м | 369217 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (м/к) | 1563979 | KS6.29 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 5.172 | Метр квадратный | 1338 | 197
23333 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС2). Эстакады под коммуникации 2850 м | 369217 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (м/к) | 1563979 | KS6.29 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 11.7022 | Метр квадратный | 1338 | 197
23334 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС2). Эстакады под коммуникации 2850 м | 369217 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (м/к) | 1563979 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 2.3908 | Метр квадратный | 1338 | 856.76
23335 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС2). Эстакады под коммуникации 2850 м | 369217 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (м/к) | 1563979 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 13.0687 | Метр квадратный | 1338 | 856.76
23336 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС2). Эстакады под коммуникации 2850 м | 369217 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (м/к) | 1563979 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 61.9974 | Метр квадратный | 1338 | 856.76
23337 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС2). Эстакады под коммуникации 2850 м | 369217 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (м/к) | 1563979 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 50.8934 | Метр квадратный | 1338 | 856.76
23338 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС2). Эстакады под коммуникации 2850 м | 369217 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (м/к) | 1563979 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 4.854 | Метр квадратный | 1338 | 856.76
23339 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС2). Эстакады под коммуникации 2850 м | 369217 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (м/к) | 1563979 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 1.3691 | Метр квадратный | 1338 | 856.76
23340 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС2). Эстакады под коммуникации 2850 м | 369217 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (м/к) | 1563979 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 64.7729 | Метр квадратный | 1338 | 856.76
23341 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС2). Эстакады под коммуникации 2850 м | 369217 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (м/к) | 1563979 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 22.4934 | Метр квадратный | 1338 | 856.76
23342 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС2). Эстакады под коммуникации 2850 м | 369217 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (м/к) | 1563979 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 9.4929 | Метр квадратный | 1338 | 856.76
23343 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС2). Эстакады под коммуникации 2850 м | 369217 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (м/к) | 1563979 | KS6.29 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 9.7315 | Метр квадратный | 1338 | 637.98
23344 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС2). Эстакады под коммуникации 2850 м | 369217 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (м/к) | 1563979 | KS6.29 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 46.1659 | Метр квадратный | 1338 | 637.98
23345 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС2). Эстакады под коммуникации 2850 м | 369217 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (м/к) | 1563979 | KS6.29 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 37.8974 | Метр квадратный | 1338 | 637.98
23346 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС2). Эстакады под коммуникации 2850 м | 369217 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (м/к) | 1563979 | KS6.29 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 7.0688 | Метр квадратный | 1338 | 637.98
23347 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС2). Эстакады под коммуникации 2850 м | 369217 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (м/к) | 1563979 | KS6.29 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 48.2326 | Метр квадратный | 1338 | 637.98
23348 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС2). Эстакады под коммуникации 2850 м | 369217 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (м/к) | 1563979 | KS6.29 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 1.0195 | Метр квадратный | 1338 | 637.98
23349 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС2). Эстакады под коммуникации 2850 м | 369217 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (м/к) | 1563979 | KS6.29 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 16.7495 | Метр квадратный | 1338 | 637.98
23350 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС2). Эстакады под коммуникации 2850 м | 369217 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (м/к) | 1563979 | KS6.29 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 3.6145 | Метр квадратный | 1338 | 637.98
23351 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС2). Эстакады под коммуникации 2850 м | 369217 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (м/к) | 1563979 | KS6.29 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 1.7803 | Метр квадратный | 1338 | 637.98
23352 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС3). Эстакады под коммуникации 2670 м | 369218 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С-11-1 - 344 шт, С11,5-1- 149 шт, С11-2А- 69 шт, С11,5-2А-31 шт, С11,5-3 - | 1563980 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 27602 | 925.0786 | Штука | 1341 | 590
23353 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС3). Эстакады под коммуникации 2670 м | 369218 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С-11-1 - 344 шт, С11,5-1- 149 шт, С11-2А- 69 шт, С11,5-2А-31 шт, С11,5-3 - | 1563980 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 63.5703 | Штука | 1341 | 590
23354 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС3). Эстакады под коммуникации 2670 м | 369218 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С-11-1 - 344 шт, С11,5-1- 149 шт, С11-2А- 69 шт, С11,5-2А-31 шт, С11,5-3 - | 1563980 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 274.8179 | Штука | 1341 | 590
23355 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС3). Эстакады под коммуникации 2670 м | 369218 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С-11-1 - 344 шт, С11,5-1- 149 шт, С11-2А- 69 шт, С11,5-2А-31 шт, С11,5-3 - | 1563980 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 27584 | 484.9721 | Штука | 1341 | 590
23356 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС3). Эстакады под коммуникации 2670 м | 369218 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С-11-1 - 344 шт, С11,5-1- 149 шт, С11-2А- 69 шт, С11,5-2А-31 шт, С11,5-3 - | 1563980 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 408.1835 | Штука | 1341 | 590
23357 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС3). Эстакады под коммуникации 2670 м | 369218 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С-11-1 - 344 шт, С11,5-1- 149 шт, С11-2А- 69 шт, С11,5-2А-31 шт, С11,5-3 - | 1563980 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 222.4763 | Штука | 1341 | 590
23358 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС3). Эстакады под коммуникации 2670 м | 369218 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С-11-1 - 344 шт, С11,5-1- 149 шт, С11-2А- 69 шт, С11,5-2А-31 шт, С11,5-3 - | 1563980 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 72.7502 | Штука | 1341 | 590
23359 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС3). Эстакады под коммуникации 2670 м | 369218 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С-11-1 - 344 шт, С11,5-1- 149 шт, С11-2А- 69 шт, С11,5-2А-31 шт, С11,5-3 - | 1563980 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 188.8689 | Штука | 1341 | 590
23360 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС3). Эстакады под коммуникации 2670 м | 369218 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С-11-1 - 344 шт, С11,5-1- 149 шт, С11-2А- 69 шт, С11,5-2А-31 шт, С11,5-3 - | 1563980 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 185.7761 | Штука | 1341 | 590
23361 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС3). Эстакады под коммуникации 2670 м | 369218 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С-11-1 - 344 шт, С11,5-1- 149 шт, С11-2А- 69 шт, С11,5-2А-31 шт, С11,5-3 - | 1563980 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 678.9629 | Штука | 1341 | 590
23362 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС3). Эстакады под коммуникации 2670 м | 369218 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С-11-1 - 344 шт, С11,5-1- 149 шт, С11-2А- 69 шт, С11,5-2А-31 шт, С11,5-3 - | 1563980 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 414.8222 | Штука | 1341 | 590
23363 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС3). Эстакады под коммуникации 2670 м | 369218 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С-11-1 - 344 шт, С11,5-1- 149 шт, С11-2А- 69 шт, С11,5-2А-31 шт, С11,5-3 - | 1563980 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 27623 | 122.59 | Штука | 1341 | 590
23364 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС3). Эстакады под коммуникации 2670 м | 369218 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С-11-1 - 344 шт, С11,5-1- 149 шт, С11-2А- 69 шт, С11,5-2А-31 шт, С11,5-3 - | 1563980 | KS6.12 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 1.1098 | Штука | 1341 | 9
23365 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС3). Эстакады под коммуникации 2670 м | 369218 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С-11-1 - 344 шт, С11,5-1- 149 шт, С11-2А- 69 шт, С11,5-2А-31 шт, С11,5-3 - | 1563980 | KS6.12 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 10.3571 | Штука | 1341 | 9
23366 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС3). Эстакады под коммуникации 2670 м | 369218 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С-11-1 - 344 шт, С11,5-1- 149 шт, С11-2А- 69 шт, С11,5-2А-31 шт, С11,5-3 - | 1563980 | KS6.12 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 6.3278 | Штука | 1341 | 9
23367 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС3). Эстакады под коммуникации 2670 м | 369218 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С-11-1 - 344 шт, С11,5-1- 149 шт, С11-2А- 69 шт, С11,5-2А-31 шт, С11,5-3 - | 1563980 | KS6.12 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 2.8339 | Штука | 1341 | 9
23368 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС3). Эстакады под коммуникации 2670 м | 369218 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С-11-1 - 344 шт, С11,5-1- 149 шт, С11-2А- 69 шт, С11,5-2А-31 шт, С11,5-3 - | 1563980 | KS6.12 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 27623 | 1.87 | Штука | 1341 | 9
23369 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС3). Эстакады под коммуникации 2670 м | 369218 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С-11-1 - 344 шт, С11,5-1- 149 шт, С11-2А- 69 шт, С11,5-2А-31 шт, С11,5-3 - | 1563980 | KS6.12 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 27584 | 7.3979 | Штука | 1341 | 9
23370 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС3). Эстакады под коммуникации 2670 м | 369218 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С-11-1 - 344 шт, С11,5-1- 149 шт, С11-2А- 69 шт, С11,5-2А-31 шт, С11,5-3 - | 1563980 | KS6.12 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 27602 | 14.1114 | Штука | 1341 | 9
23371 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС3). Эстакады под коммуникации 2670 м | 369218 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С-11-1 - 344 шт, С11,5-1- 149 шт, С11-2А- 69 шт, С11,5-2А-31 шт, С11,5-3 - | 1563980 | KS6.12 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 2.8811 | Штука | 1341 | 9
23372 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС3). Эстакады под коммуникации 2670 м | 369218 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С-11-1 - 344 шт, С11,5-1- 149 шт, С11-2А- 69 шт, С11,5-2А-31 шт, С11,5-3 - | 1563980 | KS6.12 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 6.2265 | Штука | 1341 | 9
23373 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС3). Эстакады под коммуникации 2670 м | 369218 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С-11-1 - 344 шт, С11,5-1- 149 шт, С11-2А- 69 шт, С11,5-2А-31 шт, С11,5-3 - | 1563980 | KS6.12 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 4.1921 | Штука | 1341 | 9
23374 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС3). Эстакады под коммуникации 2670 м | 369218 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С-11-1 - 344 шт, С11,5-1- 149 шт, С11-2А- 69 шт, С11,5-2А-31 шт, С11,5-3 - | 1563980 | KS6.12 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 3.3937 | Штука | 1341 | 9
23375 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС3). Эстакады под коммуникации 2670 м | 369218 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С-11-1 - 344 шт, С11,5-1- 149 шт, С11-2А- 69 шт, С11,5-2А-31 шт, С11,5-3 - | 1563980 | KS6.12 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 0.96972 | Штука | 1341 | 9
23376 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС3). Эстакады под коммуникации 2670 м | 369218 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж (м/к) (Оголовки, эстакады, ограждение площадок, стремянки, ограждение стремянок) | 1563981 | KS6.28 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 5.6725 | Тонна | 11181 | 2.26
23377 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС3). Эстакады под коммуникации 2670 м | 369218 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж (м/к) (Оголовки, эстакады, ограждение площадок, стремянки, ограждение стремянок) | 1563981 | KS6.28 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 5.2432 | Тонна | 11181 | 2.26
23378 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС3). Эстакады под коммуникации 2670 м | 369218 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж (м/к) (Оголовки, эстакады, ограждение площадок, стремянки, ограждение стремянок) | 1563981 | KS6.28 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.65543 | Тонна | 11181 | 2.26
23379 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС3). Эстакады под коммуникации 2670 м | 369218 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж (м/к) (Оголовки, эстакады, ограждение площадок, стремянки, ограждение стремянок) | 1563981 | KS6.28 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 3.6387 | Тонна | 11181 | 2.26
23380 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС3). Эстакады под коммуникации 2670 м | 369218 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж (м/к) (Оголовки, эстакады, ограждение площадок, стремянки, ограждение стремянок) | 1563981 | KS6.28 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.76849 | Тонна | 11181 | 2.26
23381 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС3). Эстакады под коммуникации 2670 м | 369218 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж (м/к) (Оголовки, эстакады, ограждение площадок, стремянки, ограждение стремянок) | 1563981 | KS6.28 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.61016 | Тонна | 11181 | 2.26
23382 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС3). Эстакады под коммуникации 2670 м | 369218 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж (м/к) (Оголовки, эстакады, ограждение площадок, стремянки, ограждение стремянок) | 1563981 | KS6.28 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.9888 | Тонна | 11181 | 2.26
23383 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС3). Эстакады под коммуникации 2670 м | 369218 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж (м/к) (Оголовки, эстакады, ограждение площадок, стремянки, ограждение стремянок) | 1563981 | KS6.28 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 1.9327 | Тонна | 11181 | 0.77
23384 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС3). Эстакады под коммуникации 2670 м | 369218 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж (м/к) (Оголовки, эстакады, ограждение площадок, стремянки, ограждение стремянок) | 1563981 | KS6.28 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.22331 | Тонна | 11181 | 0.77
23385 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС3). Эстакады под коммуникации 2670 м | 369218 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж (м/к) (Оголовки, эстакады, ограждение площадок, стремянки, ограждение стремянок) | 1563981 | KS6.28 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 1.2397 | Тонна | 11181 | 0.77
23386 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС3). Эстакады под коммуникации 2670 м | 369218 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж (м/к) (Оголовки, эстакады, ограждение площадок, стремянки, ограждение стремянок) | 1563981 | KS6.28 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 1.7864 | Тонна | 11181 | 0.77
23387 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС3). Эстакады под коммуникации 2670 м | 369218 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж (м/к) (Оголовки, эстакады, ограждение площадок, стремянки, ограждение стремянок) | 1563981 | KS6.28 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.20789 | Тонна | 11181 | 0.77
23388 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС3). Эстакады под коммуникации 2670 м | 369218 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж (м/к) (Оголовки, эстакады, ограждение площадок, стремянки, ограждение стремянок) | 1563981 | KS6.28 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.67761 | Тонна | 11181 | 0.77
23389 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС3). Эстакады под коммуникации 2670 м | 369218 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж (м/к) (Оголовки, эстакады, ограждение площадок, стремянки, ограждение стремянок) | 1563981 | KS6.28 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.26183 | Тонна | 11181 | 0.77
23390 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС3). Эстакады под коммуникации 2670 м | 369218 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж (м/к) (Оголовки, эстакады, ограждение площадок, стремянки, ограждение стремянок) | 1563981 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 132.7272 | Тонна | 11181 | 52.88
23391 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС3). Эстакады под коммуникации 2670 м | 369218 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж (м/к) (Оголовки, эстакады, ограждение площадок, стремянки, ограждение стремянок) | 1563981 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 122.6822 | Тонна | 11181 | 52.88
23392 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС3). Эстакады под коммуникации 2670 м | 369218 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж (м/к) (Оголовки, эстакады, ограждение площадок, стремянки, ограждение стремянок) | 1563981 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 46.5348 | Тонна | 11181 | 52.88
23393 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС3). Эстакады под коммуникации 2670 м | 369218 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж (м/к) (Оголовки, эстакады, ограждение площадок, стремянки, ограждение стремянок) | 1563981 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 17.9812 | Тонна | 11181 | 52.88
23394 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС3). Эстакады под коммуникации 2670 м | 369218 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж (м/к) (Оголовки, эстакады, ограждение площадок, стремянки, ограждение стремянок) | 1563981 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 15.3358 | Тонна | 11181 | 52.88
23395 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС3). Эстакады под коммуникации 2670 м | 369218 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж (м/к) (Оголовки, эстакады, ограждение площадок, стремянки, ограждение стремянок) | 1563981 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 85.138 | Тонна | 11181 | 52.88
23396 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС3). Эстакады под коммуникации 2670 м | 369218 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж (м/к) (Оголовки, эстакады, ограждение площадок, стремянки, ограждение стремянок) | 1563981 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 14.2768 | Тонна | 11181 | 52.88
23397 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС3). Эстакады под коммуникации 2670 м | 369218 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж (м/к) (Оголовки, эстакады, ограждение площадок, стремянки, ограждение стремянок) | 1563981 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 10.4518 | Тонна | 11181 | 11.877
23398 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС3). Эстакады под коммуникации 2670 м | 369218 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж (м/к) (Оголовки, эстакады, ограждение площадок, стремянки, ограждение стремянок) | 1563981 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 4.0386 | Тонна | 11181 | 11.877
23399 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС3). Эстакады под коммуникации 2670 м | 369218 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж (м/к) (Оголовки, эстакады, ограждение площадок, стремянки, ограждение стремянок) | 1563981 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 27.5548 | Тонна | 11181 | 11.877
23400 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС3). Эстакады под коммуникации 2670 м | 369218 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж (м/к) (Оголовки, эстакады, ограждение площадок, стремянки, ограждение стремянок) | 1563981 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 19.1222 | Тонна | 11181 | 11.877
23401 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС3). Эстакады под коммуникации 2670 м | 369218 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж (м/к) (Оголовки, эстакады, ограждение площадок, стремянки, ограждение стремянок) | 1563981 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 29.8109 | Тонна | 11181 | 11.877
23402 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС3). Эстакады под коммуникации 2670 м | 369218 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж (м/к) (Оголовки, эстакады, ограждение площадок, стремянки, ограждение стремянок) | 1563981 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 3.4445 | Тонна | 11181 | 11.877
23403 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС3). Эстакады под коммуникации 2670 м | 369218 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж (м/к) (Оголовки, эстакады, ограждение площадок, стремянки, ограждение стремянок) | 1563981 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 3.2066 | Тонна | 11181 | 11.877
23404 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС3). Эстакады под коммуникации 2670 м | 369218 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж (м/к) (Оголовки, эстакады, ограждение площадок, стремянки, ограждение стремянок) | 1563981 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 7.9783 | Тонна | 11181 | 23.463
23405 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС3). Эстакады под коммуникации 2670 м | 369218 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж (м/к) (Оголовки, эстакады, ограждение площадок, стремянки, ограждение стремянок) | 1563981 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 6.3346 | Тонна | 11181 | 23.463
23406 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС3). Эстакады под коммуникации 2670 м | 369218 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж (м/к) (Оголовки, эстакады, ограждение площадок, стремянки, ограждение стремянок) | 1563981 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 6.8046 | Тонна | 11181 | 23.463
23407 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС3). Эстакады под коммуникации 2670 м | 369218 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж (м/к) (Оголовки, эстакады, ограждение площадок, стремянки, ограждение стремянок) | 1563981 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 58.8914 | Тонна | 11181 | 23.463
23408 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС3). Эстакады под коммуникации 2670 м | 369218 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж (м/к) (Оголовки, эстакады, ограждение площадок, стремянки, ограждение стремянок) | 1563981 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 54.4344 | Тонна | 11181 | 23.463
23409 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС3). Эстакады под коммуникации 2670 м | 369218 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж (м/к) (Оголовки, эстакады, ограждение площадок, стремянки, ограждение стремянок) | 1563981 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 37.776 | Тонна | 11181 | 23.463
23410 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС3). Эстакады под коммуникации 2670 м | 369218 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж (м/к) (Оголовки, эстакады, ограждение площадок, стремянки, ограждение стремянок) | 1563981 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 20.6476 | Тонна | 11181 | 23.463
23411 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС3). Эстакады под коммуникации 2670 м | 369218 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж (м/к) (Оголовки, эстакады, ограждение площадок, стремянки, ограждение стремянок) | 1563981 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 13.4967 | Тонна | 11181 | 15.337
23412 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС3). Эстакады под коммуникации 2670 м | 369218 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж (м/к) (Оголовки, эстакады, ограждение площадок, стремянки, ограждение стремянок) | 1563981 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 4.1407 | Тонна | 11181 | 15.337
23413 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС3). Эстакады под коммуникации 2670 м | 369218 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж (м/к) (Оголовки, эстакады, ограждение площадок, стремянки, ограждение стремянок) | 1563981 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 5.2152 | Тонна | 11181 | 15.337
23414 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС3). Эстакады под коммуникации 2670 м | 369218 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж (м/к) (Оголовки, эстакады, ограждение площадок, стремянки, ограждение стремянок) | 1563981 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 24.6929 | Тонна | 11181 | 15.337
23415 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС3). Эстакады под коммуникации 2670 м | 369218 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж (м/к) (Оголовки, эстакады, ограждение площадок, стремянки, ограждение стремянок) | 1563981 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 38.4954 | Тонна | 11181 | 15.337
23416 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС3). Эстакады под коммуникации 2670 м | 369218 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж (м/к) (Оголовки, эстакады, ограждение площадок, стремянки, ограждение стремянок) | 1563981 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 35.582 | Тонна | 11181 | 15.337
23417 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС3). Эстакады под коммуникации 2670 м | 369218 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж (м/к) (Оголовки, эстакады, ограждение площадок, стремянки, ограждение стремянок) | 1563981 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 4.4479 | Тонна | 11181 | 15.337
23418 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС3). Эстакады под коммуникации 2670 м | 369218 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж (м/к) (Оголовки, эстакады, ограждение площадок, стремянки, ограждение стремянок) | 1563981 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 2.2613 | Тонна | 11181 | 6.65
23419 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС3). Эстакады под коммуникации 2670 м | 369218 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж (м/к) (Оголовки, эстакады, ограждение площадок, стремянки, ограждение стремянок) | 1563981 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 16.6913 | Тонна | 11181 | 6.65
23420 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС3). Эстакады под коммуникации 2670 м | 369218 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж (м/к) (Оголовки, эстакады, ограждение площадок, стремянки, ограждение стремянок) | 1563981 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 15.4281 | Тонна | 11181 | 6.65
23421 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС3). Эстакады под коммуникации 2670 м | 369218 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж (м/к) (Оголовки, эстакады, ограждение площадок, стремянки, ограждение стремянок) | 1563981 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 10.7067 | Тонна | 11181 | 6.65
23422 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС3). Эстакады под коммуникации 2670 м | 369218 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж (м/к) (Оголовки, эстакады, ограждение площадок, стремянки, ограждение стремянок) | 1563981 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 1.9286 | Тонна | 11181 | 6.65
23423 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС3). Эстакады под коммуникации 2670 м | 369218 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж (м/к) (Оголовки, эстакады, ограждение площадок, стремянки, ограждение стремянок) | 1563981 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 5.852 | Тонна | 11181 | 6.65
23424 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС3). Эстакады под коммуникации 2670 м | 369218 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж (м/к) (Оголовки, эстакады, ограждение площадок, стремянки, ограждение стремянок) | 1563981 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 1.7954 | Тонна | 11181 | 6.65
23425 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС3). Эстакады под коммуникации 2670 м | 369218 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж (м/к) (Оголовки, эстакады, ограждение площадок, стремянки, ограждение стремянок) | 1563981 | KS6.28 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 1.7807 | Тонна | 11181 | 1.106
23426 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС3). Эстакады под коммуникации 2670 м | 369218 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж (м/к) (Оголовки, эстакады, ограждение площадок, стремянки, ограждение стремянок) | 1563981 | KS6.28 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 2.776 | Тонна | 11181 | 1.106
23427 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС3). Эстакады под коммуникации 2670 м | 369218 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж (м/к) (Оголовки, эстакады, ограждение площадок, стремянки, ограждение стремянок) | 1563981 | KS6.28 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 2.5659 | Тонна | 11181 | 1.106
23428 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС3). Эстакады под коммуникации 2670 м | 369218 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж (м/к) (Оголовки, эстакады, ограждение площадок, стремянки, ограждение стремянок) | 1563981 | KS6.28 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.32075 | Тонна | 11181 | 1.106
23429 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС3). Эстакады под коммуникации 2670 м | 369218 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж (м/к) (Оголовки, эстакады, ограждение площадок, стремянки, ограждение стремянок) | 1563981 | KS6.28 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.97329 | Тонна | 11181 | 1.106
23430 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС3). Эстакады под коммуникации 2670 м | 369218 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж (м/к) (Оголовки, эстакады, ограждение площадок, стремянки, ограждение стремянок) | 1563981 | KS6.28 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.37608 | Тонна | 11181 | 1.106
23431 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС3). Эстакады под коммуникации 2670 м | 369218 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж (м/к) (Оголовки, эстакады, ограждение площадок, стремянки, ограждение стремянок) | 1563981 | KS6.28 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.2986 | Тонна | 11181 | 1.106
23432 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС3). Эстакады под коммуникации 2670 м | 369218 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (м/к) | 1563982 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 24.2848 | Метр квадратный | 1338 | 1592.1
23433 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС3). Эстакады под коммуникации 2670 м | 369218 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (м/к) | 1563982 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 94.5775 | Метр квадратный | 1338 | 1592.1
23434 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС3). Эстакады под коммуникации 2670 м | 369218 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (м/к) | 1563982 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 115.2101 | Метр квадратный | 1338 | 1592.1
23435 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС3). Эстакады под коммуникации 2670 м | 369218 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (м/к) | 1563982 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 9.0198 | Метр квадратный | 1338 | 1592.1
23436 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС3). Эстакады под коммуникации 2670 м | 369218 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (м/к) | 1563982 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 2.5442 | Метр квадратный | 1338 | 1592.1
23437 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС3). Эстакады под коммуникации 2670 м | 369218 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (м/к) | 1563982 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 120.3693 | Метр квадратный | 1338 | 1592.1
23438 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС3). Эстакады под коммуникации 2670 м | 369218 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (м/к) | 1563982 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 17.6408 | Метр квадратный | 1338 | 1592.1
23439 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС3). Эстакады под коммуникации 2670 м | 369218 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (м/к) | 1563982 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 4.4412 | Метр квадратный | 1338 | 1592.1
23440 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС3). Эстакады под коммуникации 2670 м | 369218 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (м/к) | 1563982 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 41.7971 | Метр квадратный | 1338 | 1592.1
23441 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС3). Эстакады под коммуникации 2670 м | 369218 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (м/к) | 1563982 | KS6.29 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 0.93349 | Метр квадратный | 1338 | 12.9
23442 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС3). Эстакады под коммуникации 2670 м | 369218 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (м/к) | 1563982 | KS6.29 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 0.76631 | Метр квадратный | 1338 | 12.9
23443 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС3). Эстакады под коммуникации 2670 м | 369218 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (м/к) | 1563982 | KS6.29 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.19677 | Метр квадратный | 1338 | 12.9
23444 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС3). Эстакады под коммуникации 2670 м | 369218 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (м/к) | 1563982 | KS6.29 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.14293 | Метр квадратный | 1338 | 12.9
23445 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС3). Эстакады под коммуникации 2670 м | 369218 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (м/к) | 1563982 | KS6.29 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.020614 | Метр квадратный | 1338 | 12.9
23446 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС3). Эстакады под коммуникации 2670 м | 369218 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (м/к) | 1563982 | KS6.29 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 0.073083 | Метр квадратный | 1338 | 12.9
23447 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС3). Эстакады под коммуникации 2670 м | 369218 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (м/к) | 1563982 | KS6.29 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 0.97529 | Метр квадратный | 1338 | 12.9
23448 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС3). Эстакады под коммуникации 2670 м | 369218 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (м/к) | 1563982 | KS6.29 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 0.33866 | Метр квадратный | 1338 | 12.9
23449 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС3). Эстакады под коммуникации 2670 м | 369218 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (м/к) | 1563982 | KS6.29 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.035985 | Метр квадратный | 1338 | 12.9
23450 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС3). Эстакады под коммуникации 2670 м | 369218 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (м/к) | 1563982 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 1.7369 | Метр квадратный | 1338 | 1086.9
23451 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС3). Эстакады под коммуникации 2670 м | 369218 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (м/к) | 1563982 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 28.5342 | Метр квадратный | 1338 | 1086.9
23452 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС3). Эстакады под коммуникации 2670 м | 369218 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (м/к) | 1563982 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 78.652 | Метр квадратный | 1338 | 1086.9
23453 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС3). Эстакады под коммуникации 2670 м | 369218 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (м/к) | 1563982 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 6.1577 | Метр квадратный | 1338 | 1086.9
23454 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС3). Эстакады под коммуникации 2670 м | 369218 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (м/к) | 1563982 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 12.043 | Метр квадратный | 1338 | 1086.9
23455 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС3). Эстакады под коммуникации 2670 м | 369218 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (м/к) | 1563982 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 82.1741 | Метр квадратный | 1338 | 1086.9
23456 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС3). Эстакады под коммуникации 2670 м | 369218 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (м/к) | 1563982 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 3.0319 | Метр квадратный | 1338 | 1086.9
23457 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС3). Эстакады под коммуникации 2670 м | 369218 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (м/к) | 1563982 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 64.5665 | Метр квадратный | 1338 | 1086.9
23458 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС3). Эстакады под коммуникации 2670 м | 369218 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (м/к) | 1563982 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 16.5789 | Метр квадратный | 1338 | 1086.9
23459 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС3). Эстакады под коммуникации 2670 м | 369218 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (м/к) | 1563982 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 53.2858 | Метр квадратный | 1338 | 704.8
23460 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС3). Эстакады под коммуникации 2670 м | 369218 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (м/к) | 1563982 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 10.7506 | Метр квадратный | 1338 | 704.8
23461 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС3). Эстакады под коммуникации 2670 м | 369218 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (м/к) | 1563982 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 18.503 | Метр квадратный | 1338 | 704.8
23462 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС3). Эстакады под коммуникации 2670 м | 369218 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (м/к) | 1563982 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 1.1263 | Метр квадратный | 1338 | 704.8
23463 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС3). Эстакады под коммуникации 2670 м | 369218 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (м/к) | 1563982 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 3.993 | Метр квадратный | 1338 | 704.8
23464 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС3). Эстакады под коммуникации 2670 м | 369218 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (м/к) | 1563982 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 1.9661 | Метр квадратный | 1338 | 704.8
23465 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС3). Эстакады под коммуникации 2670 м | 369218 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (м/к) | 1563982 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 7.8093 | Метр квадратный | 1338 | 704.8
23466 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС3). Эстакады под коммуникации 2670 м | 369218 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (м/к) | 1563982 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 51.0019 | Метр квадратный | 1338 | 704.8
23467 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС3). Эстакады под коммуникации 2670 м | 369218 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (м/к) | 1563982 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 41.8681 | Метр квадратный | 1338 | 704.8
23468 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС3). Эстакады под коммуникации 2670 м | 369218 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (м/к) | 1563982 | KS6.29 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 11.6015 | Метр квадратный | 1338 | 195.298
23469 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС3). Эстакады под коммуникации 2670 м | 369218 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (м/к) | 1563982 | KS6.29 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 1.1064 | Метр квадратный | 1338 | 195.298
23470 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС3). Эстакады под коммуникации 2670 м | 369218 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (м/к) | 1563982 | KS6.29 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.54479 | Метр квадратный | 1338 | 195.298
23471 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС3). Эстакады под коммуникации 2670 м | 369218 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (м/к) | 1563982 | KS6.29 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 14.1325 | Метр квадратный | 1338 | 195.298
23472 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС3). Эстакады под коммуникации 2670 м | 369218 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (м/к) | 1563982 | KS6.29 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 14.7653 | Метр квадратный | 1338 | 195.298
23473 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС3). Эстакады под коммуникации 2670 м | 369218 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (м/к) | 1563982 | KS6.29 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 2.1639 | Метр квадратный | 1338 | 195.298
23474 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС3). Эстакады под коммуникации 2670 м | 369218 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (м/к) | 1563982 | KS6.29 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.31209 | Метр квадратный | 1338 | 195.298
23475 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС3). Эстакады под коммуникации 2670 м | 369218 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (м/к) | 1563982 | KS6.29 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 2.9789 | Метр квадратный | 1338 | 195.298
23476 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС3). Эстакады под коммуникации 2670 м | 369218 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (м/к) | 1563982 | KS6.29 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 5.1271 | Метр квадратный | 1338 | 195.298
23477 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Геотехнический мониторинг (ГТМ) | 369219 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство скважин ГТМ (деформационных марок-1651 шт, термометрическая скважина-1 шт, гидрогеологическая скважина-1 шт) | 1563983 | KS6.74 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 0.06 | Штука | 1341 | 2
23478 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод подземной воды В9) | 1563984 | KS6.55 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 19.8754 | Метр | 1337 | 321.01
23479 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод подземной воды В9) | 1563984 | KS6.55 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 1.7903 | Метр | 1337 | 321.01
23480 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод подземной воды В9) | 1563984 | KS6.55 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Трубоукладчик среднего класса (36-80т) | 27647 | 4.5099 | Метр | 1337 | 321.01
23481 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод подземной воды В9) | 1563984 | KS6.55 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 3.7679 | Метр | 1337 | 321.01
23482 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод подземной воды В9) | 1563984 | KS6.55 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.1486 | Метр | 1337 | 321.01
23483 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод подземной воды В9) | 1563984 | KS6.55 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 26.1993 | Метр | 1337 | 321.01
23484 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод подземной воды В9) | 1563984 | KS6.55 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 4.027 | Метр | 1337 | 321.01
23485 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод подземной воды В9) | 1563984 | KS6.55 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 5.9017 | Метр | 1337 | 321.01
23486 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод подземной воды В9) | 1563984 | KS6.55 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 1.0632 | Метр | 1337 | 321.01
23487 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод подземной воды В9) | 1563984 | KS6.55 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 1.9177 | Метр | 1337 | 321.01
23488 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод подземной воды В9) | 1563984 | KS6.55 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 12.4539 | Метр | 1337 | 2233
23489 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод подземной воды В9) | 1563984 | KS6.55 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 182.2467 | Метр | 1337 | 2233
23490 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод подземной воды В9) | 1563984 | KS6.55 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Трубоукладчик среднего класса (36-80т) | 27647 | 31.3717 | Метр | 1337 | 2233
23491 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод подземной воды В9) | 1563984 | KS6.55 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 7.99 | Метр | 1337 | 2233
23492 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод подземной воды В9) | 1563984 | KS6.55 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 13.3399 | Метр | 1337 | 2233
23493 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод подземной воды В9) | 1563984 | KS6.55 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 7.3957 | Метр | 1337 | 2233
23494 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод подземной воды В9) | 1563984 | KS6.55 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 41.0533 | Метр | 1337 | 2233
23495 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод подземной воды В9) | 1563984 | KS6.55 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 28.0128 | Метр | 1337 | 2233
23496 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод подземной воды В9) | 1563984 | KS6.55 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 26.2102 | Метр | 1337 | 2233
23497 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод подземной воды В9) | 1563984 | KS6.55 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 138.2569 | Метр | 1337 | 2233
23498 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод подземной воды В9) | 1563984 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Трубоукладчик среднего класса (36-80т) | 27647 | 52.4144 | Метр | 1337 | 3730.79
23499 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод подземной воды В9) | 1563984 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 230.9931 | Метр | 1337 | 3730.79
23500 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод подземной воды В9) | 1563984 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 304.489 | Метр | 1337 | 3730.79
23501 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод подземной воды В9) | 1563984 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 68.59 | Метр | 1337 | 3730.79
23502 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод подземной воды В9) | 1563984 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 12.3564 | Метр | 1337 | 3730.79
23503 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод подземной воды В9) | 1563984 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 43.7908 | Метр | 1337 | 3730.79
23504 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод подземной воды В9) | 1563984 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 13.3493 | Метр | 1337 | 3730.79
23505 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод подземной воды В9) | 1563984 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 22.2877 | Метр | 1337 | 3730.79
23506 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод подземной воды В9) | 1563984 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 46.8025 | Метр | 1337 | 3730.79
23507 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод подземной воды В9) | 1563984 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 20.8073 | Метр | 1337 | 3730.79
23508 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод подземной воды В9) | 1563984 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 14.8636 | Метр | 1337 | 4153.94
23509 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод подземной воды В9) | 1563984 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Трубоукладчик среднего класса (36-80т) | 27647 | 58.3593 | Метр | 1337 | 4153.94
23510 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод подземной воды В9) | 1563984 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 23.1679 | Метр | 1337 | 4153.94
23511 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод подземной воды В9) | 1563984 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 13.758 | Метр | 1337 | 4153.94
23512 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод подземной воды В9) | 1563984 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 24.8159 | Метр | 1337 | 4153.94
23513 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод подземной воды В9) | 1563984 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 76.3703 | Метр | 1337 | 4153.94
23514 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод подземной воды В9) | 1563984 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 257.1926 | Метр | 1337 | 4153.94
23515 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод подземной воды В9) | 1563984 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 339.0245 | Метр | 1337 | 4153.94
23516 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод подземной воды В9) | 1563984 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 48.7576 | Метр | 1337 | 4153.94
23517 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод подземной воды В9) | 1563984 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 52.1109 | Метр | 1337 | 4153.94
23518 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод подземной воды В9) | 1563984 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 14.766 | Метр | 1337 | 2471.71
23519 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод подземной воды В9) | 1563984 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 31.0074 | Метр | 1337 | 2471.71
23520 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод подземной воды В9) | 1563984 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 8.1863 | Метр | 1337 | 2471.71
23521 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод подземной воды В9) | 1563984 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 45.442 | Метр | 1337 | 2471.71
23522 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод подземной воды В9) | 1563984 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 8.8441 | Метр | 1337 | 2471.71
23523 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод подземной воды В9) | 1563984 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 201.729 | Метр | 1337 | 2471.71
23524 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод подземной воды В9) | 1563984 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 153.0367 | Метр | 1337 | 2471.71
23525 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод подземной воды В9) | 1563984 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 13.7852 | Метр | 1337 | 2471.71
23526 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод подземной воды В9) | 1563984 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 29.0121 | Метр | 1337 | 2471.71
23527 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод подземной воды В9) | 1563984 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Трубоукладчик среднего класса (36-80т) | 27647 | 34.7254 | Метр | 1337 | 2471.71
23528 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод подземной воды В9) | 1563984 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 88.7606 | Метр | 1337 | 1087.55
23529 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод подземной воды В9) | 1563984 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 6.497 | Метр | 1337 | 1087.55
23530 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод подземной воды В9) | 1563984 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 19.9944 | Метр | 1337 | 1087.55
23531 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод подземной воды В9) | 1563984 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 67.336 | Метр | 1337 | 1087.55
23532 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод подземной воды В9) | 1563984 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 12.7653 | Метр | 1337 | 1087.55
23533 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод подземной воды В9) | 1563984 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 3.8914 | Метр | 1337 | 1087.55
23534 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод подземной воды В9) | 1563984 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Трубоукладчик среднего класса (36-80т) | 27647 | 15.2791 | Метр | 1337 | 1087.55
23535 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод подземной воды В9) | 1563984 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 6.0655 | Метр | 1337 | 1087.55
23536 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод подземной воды В9) | 1563984 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 3.602 | Метр | 1337 | 1087.55
23537 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод подземной воды В9) | 1563984 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 13.6432 | Метр | 1337 | 1087.55
23538 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод подземной воды В9) | 1563984 | KS6.55 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 5.6954 | Метр | 1337 | 454
23539 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод подземной воды В9) | 1563984 | KS6.55 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 8.3467 | Метр | 1337 | 454
23540 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод подземной воды В9) | 1563984 | KS6.55 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 1.5037 | Метр | 1337 | 454
23541 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод подземной воды В9) | 1563984 | KS6.55 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 2.7122 | Метр | 1337 | 454
23542 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод подземной воды В9) | 1563984 | KS6.55 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.6245 | Метр | 1337 | 454
23543 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод подземной воды В9) | 1563984 | KS6.55 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 28.1096 | Метр | 1337 | 454
23544 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод подземной воды В9) | 1563984 | KS6.55 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 2.532 | Метр | 1337 | 454
23545 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод подземной воды В9) | 1563984 | KS6.55 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Трубоукладчик среднего класса (36-80т) | 27647 | 6.3783 | Метр | 1337 | 454
23546 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод подземной воды В9) | 1563984 | KS6.55 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 37.0533 | Метр | 1337 | 454
23547 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод подземной воды В9) | 1563984 | KS6.55 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 5.3289 | Метр | 1337 | 454
23548 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод подземной воды В9) | 1563984 | KS6.55 | 1 | 2022-01-11 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.5974 | Метр | 1337 | 100
23549 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод подземной воды В9) | 1563984 | KS6.55 | 1 | 2022-01-11 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.8385 | Метр | 1337 | 100
23550 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод подземной воды В9) | 1563984 | KS6.55 | 1 | 2022-01-11 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 1.2545 | Метр | 1337 | 100
23551 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод подземной воды В9) | 1563984 | KS6.55 | 1 | 2022-01-11 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.3312 | Метр | 1337 | 100
23552 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод подземной воды В9) | 1563984 | KS6.55 | 1 | 2022-01-11 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 6.1915 | Метр | 1337 | 100
23553 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод подземной воды В9) | 1563984 | KS6.55 | 1 | 2022-01-11 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.35781 | Метр | 1337 | 100
23554 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод подземной воды В9) | 1563984 | KS6.55 | 1 | 2022-01-11 00:00:00 | Трубоукладчик среднего класса (36-80т) | 27647 | 1.4049 | Метр | 1337 | 100
23555 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод подземной воды В9) | 1563984 | KS6.55 | 1 | 2022-01-11 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 1.1738 | Метр | 1337 | 100
23556 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод подземной воды В9) | 1563984 | KS6.55 | 1 | 2022-01-11 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.55772 | Метр | 1337 | 100
23557 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод подземной воды В9) | 1563984 | KS6.55 | 1 | 2022-01-11 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 8.1615 | Метр | 1337 | 100
23558 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод подземной воды В9) | 1563984 | KS6.55 | 1 | 2022-01-26 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.055772 | Метр | 1337 | 10
23559 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод подземной воды В9) | 1563984 | KS6.55 | 1 | 2022-01-26 00:00:00 | Трубоукладчик среднего класса (36-80т) | 27647 | 0.14049 | Метр | 1337 | 10
23560 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод подземной воды В9) | 1563984 | KS6.55 | 1 | 2022-01-26 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 0.81615 | Метр | 1337 | 10
23561 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод подземной воды В9) | 1563984 | KS6.55 | 1 | 2022-01-26 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 0.61915 | Метр | 1337 | 10
23562 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод подземной воды В9) | 1563984 | KS6.55 | 1 | 2022-01-26 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.03312 | Метр | 1337 | 10
23563 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод подземной воды В9) | 1563984 | KS6.55 | 1 | 2022-01-26 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.12545 | Метр | 1337 | 10
23564 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод подземной воды В9) | 1563984 | KS6.55 | 1 | 2022-01-26 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.05974 | Метр | 1337 | 10
23565 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод подземной воды В9) | 1563984 | KS6.55 | 1 | 2022-01-26 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.18385 | Метр | 1337 | 10
23566 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод подземной воды В9) | 1563984 | KS6.55 | 1 | 2022-01-26 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.035781 | Метр | 1337 | 10
23567 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод подземной воды В9) | 1563984 | KS6.55 | 1 | 2022-01-26 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.11738 | Метр | 1337 | 10
23568 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод подземной воды В9) | 1563984 | KS6.55 | 1 | 2022-01-27 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 0.40808 | Метр | 1337 | 5
23569 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод подземной воды В9) | 1563984 | KS6.55 | 1 | 2022-01-27 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.027886 | Метр | 1337 | 5
23570 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод подземной воды В9) | 1563984 | KS6.55 | 1 | 2022-01-27 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 0.30958 | Метр | 1337 | 5
23571 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод подземной воды В9) | 1563984 | KS6.55 | 1 | 2022-01-27 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.062725 | Метр | 1337 | 5
23572 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод подземной воды В9) | 1563984 | KS6.55 | 1 | 2022-01-27 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.01656 | Метр | 1337 | 5
23573 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод подземной воды В9) | 1563984 | KS6.55 | 1 | 2022-01-27 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.02987 | Метр | 1337 | 5
23574 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод подземной воды В9) | 1563984 | KS6.55 | 1 | 2022-01-27 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.091924 | Метр | 1337 | 5
23575 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод подземной воды В9) | 1563984 | KS6.55 | 1 | 2022-01-27 00:00:00 | Трубоукладчик среднего класса (36-80т) | 27647 | 0.070246 | Метр | 1337 | 5
23576 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод подземной воды В9) | 1563984 | KS6.55 | 1 | 2022-01-27 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.017891 | Метр | 1337 | 5
23577 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод подземной воды В9) | 1563984 | KS6.55 | 1 | 2022-01-27 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.058688 | Метр | 1337 | 5
23578 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод подземной воды В9) | 1563984 | KS6.55 | 1 | 2022-02-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 0.61915 | Метр | 1337 | 10
23579 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод подземной воды В9) | 1563984 | KS6.55 | 1 | 2022-02-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 0.81615 | Метр | 1337 | 10
23580 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод подземной воды В9) | 1563984 | KS6.55 | 1 | 2022-02-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.18385 | Метр | 1337 | 10
23581 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод подземной воды В9) | 1563984 | KS6.55 | 1 | 2022-02-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.05974 | Метр | 1337 | 10
23582 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод подземной воды В9) | 1563984 | KS6.55 | 1 | 2022-02-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.055772 | Метр | 1337 | 10
23583 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод подземной воды В9) | 1563984 | KS6.55 | 1 | 2022-02-01 00:00:00 | Трубоукладчик среднего класса (36-80т) | 27647 | 0.14049 | Метр | 1337 | 10
23584 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод подземной воды В9) | 1563984 | KS6.55 | 1 | 2022-02-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.11738 | Метр | 1337 | 10
23585 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод подземной воды В9) | 1563984 | KS6.55 | 1 | 2022-02-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.035781 | Метр | 1337 | 10
23586 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод подземной воды В9) | 1563984 | KS6.55 | 1 | 2022-02-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.03312 | Метр | 1337 | 10
23587 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод подземной воды В9) | 1563984 | KS6.55 | 1 | 2022-02-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.12545 | Метр | 1337 | 10
23588 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод подземной воды В9) | 1563984 | KS6.55 | 1 | 2022-02-03 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 0.61915 | Метр | 1337 | 10
23589 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод подземной воды В9) | 1563984 | KS6.55 | 1 | 2022-02-03 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.03312 | Метр | 1337 | 10
23590 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод подземной воды В9) | 1563984 | KS6.55 | 1 | 2022-02-03 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.05974 | Метр | 1337 | 10
23591 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод подземной воды В9) | 1563984 | KS6.55 | 1 | 2022-02-03 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.18385 | Метр | 1337 | 10
23592 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод подземной воды В9) | 1563984 | KS6.55 | 1 | 2022-02-03 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.12545 | Метр | 1337 | 10
23593 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод подземной воды В9) | 1563984 | KS6.55 | 1 | 2022-02-03 00:00:00 | Трубоукладчик среднего класса (36-80т) | 27647 | 0.14049 | Метр | 1337 | 10
23594 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод подземной воды В9) | 1563984 | KS6.55 | 1 | 2022-02-03 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.035781 | Метр | 1337 | 10
23595 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод подземной воды В9) | 1563984 | KS6.55 | 1 | 2022-02-03 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.11738 | Метр | 1337 | 10
23596 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод подземной воды В9) | 1563984 | KS6.55 | 1 | 2022-02-03 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.055772 | Метр | 1337 | 10
23597 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод подземной воды В9) | 1563984 | KS6.55 | 1 | 2022-02-03 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 0.81615 | Метр | 1337 | 10
23598 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод подземной воды В9) | 1563984 | KS6.55 | 1 | 2022-02-04 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.044617 | Метр | 1337 | 8
23599 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод подземной воды В9) | 1563984 | KS6.55 | 1 | 2022-02-04 00:00:00 | Трубоукладчик среднего класса (36-80т) | 27647 | 0.11239 | Метр | 1337 | 8
23600 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод подземной воды В9) | 1563984 | KS6.55 | 1 | 2022-02-04 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.028625 | Метр | 1337 | 8
23601 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод подземной воды В9) | 1563984 | KS6.55 | 1 | 2022-02-04 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 0.65292 | Метр | 1337 | 8
23602 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод подземной воды В9) | 1563984 | KS6.55 | 1 | 2022-02-04 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.047517 | Метр | 1337 | 8
23603 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод подземной воды В9) | 1563984 | KS6.55 | 1 | 2022-02-04 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.10036 | Метр | 1337 | 8
23604 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод подземной воды В9) | 1563984 | KS6.55 | 1 | 2022-02-04 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.14708 | Метр | 1337 | 8
23605 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод подземной воды В9) | 1563984 | KS6.55 | 1 | 2022-02-04 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.026344 | Метр | 1337 | 8
23606 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод подземной воды В9) | 1563984 | KS6.55 | 1 | 2022-02-04 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 0.49533 | Метр | 1337 | 8
23607 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод подземной воды В9) | 1563984 | KS6.55 | 1 | 2022-02-04 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.093906 | Метр | 1337 | 8
23608 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод подземной воды В9) | 1563984 | KS6.55 | 1 | 2022-02-05 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.029808 | Метр | 1337 | 9
23609 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод подземной воды В9) | 1563984 | KS6.55 | 1 | 2022-02-05 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.050195 | Метр | 1337 | 9
23610 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод подземной воды В9) | 1563984 | KS6.55 | 1 | 2022-02-05 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 0.55724 | Метр | 1337 | 9
23611 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод подземной воды В9) | 1563984 | KS6.55 | 1 | 2022-02-05 00:00:00 | Трубоукладчик среднего класса (36-80т) | 27647 | 0.12644 | Метр | 1337 | 9
23612 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод подземной воды В9) | 1563984 | KS6.55 | 1 | 2022-02-05 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.053766 | Метр | 1337 | 9
23613 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод подземной воды В9) | 1563984 | KS6.55 | 1 | 2022-02-05 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.1129 | Метр | 1337 | 9
23614 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод подземной воды В9) | 1563984 | KS6.55 | 1 | 2022-02-05 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.16546 | Метр | 1337 | 9
23615 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод подземной воды В9) | 1563984 | KS6.55 | 1 | 2022-02-05 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 0.73454 | Метр | 1337 | 9
23616 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод подземной воды В9) | 1563984 | KS6.55 | 1 | 2022-02-05 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.10564 | Метр | 1337 | 9
23617 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод подземной воды В9) | 1563984 | KS6.55 | 1 | 2022-02-05 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.032203 | Метр | 1337 | 9
23618 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод подземной воды В9) | 1563984 | KS6.55 | 1 | 2022-02-06 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.035844 | Метр | 1337 | 6
23619 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод подземной воды В9) | 1563984 | KS6.55 | 1 | 2022-02-06 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.11031 | Метр | 1337 | 6
23620 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод подземной воды В9) | 1563984 | KS6.55 | 1 | 2022-02-06 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 0.48969 | Метр | 1337 | 6
23621 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод подземной воды В9) | 1563984 | KS6.55 | 1 | 2022-02-06 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.032821 | Метр | 1337 | 6
23622 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод подземной воды В9) | 1563984 | KS6.55 | 1 | 2022-02-06 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.070426 | Метр | 1337 | 6
23623 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод подземной воды В9) | 1563984 | KS6.55 | 1 | 2022-02-06 00:00:00 | Трубоукладчик среднего класса (36-80т) | 27647 | 0.084295 | Метр | 1337 | 6
23624 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод подземной воды В9) | 1563984 | KS6.55 | 1 | 2022-02-06 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.021219 | Метр | 1337 | 6
23625 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод подземной воды В9) | 1563984 | KS6.55 | 1 | 2022-02-06 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.019872 | Метр | 1337 | 6
23626 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод подземной воды В9) | 1563984 | KS6.55 | 1 | 2022-02-06 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.075269 | Метр | 1337 | 6
23627 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод подземной воды В9) | 1563984 | KS6.55 | 1 | 2022-02-06 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 0.37149 | Метр | 1337 | 6
23628 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод подземной воды В9) | 1563984 | KS6.55 | 1 | 2022-02-08 00:00:00 | Трубоукладчик среднего класса (36-80т) | 27647 | 0.098344 | Метр | 1337 | 7
23629 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод подземной воды В9) | 1563984 | KS6.55 | 1 | 2022-02-08 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.025047 | Метр | 1337 | 7
23630 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод подземной воды В9) | 1563984 | KS6.55 | 1 | 2022-02-08 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 0.57131 | Метр | 1337 | 7
23631 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод подземной воды В9) | 1563984 | KS6.55 | 1 | 2022-02-08 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.03904 | Метр | 1337 | 7
23632 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод подземной воды В9) | 1563984 | KS6.55 | 1 | 2022-02-08 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 0.43341 | Метр | 1337 | 7
23633 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод подземной воды В9) | 1563984 | KS6.55 | 1 | 2022-02-08 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.082164 | Метр | 1337 | 7
23634 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод подземной воды В9) | 1563984 | KS6.55 | 1 | 2022-02-08 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.12869 | Метр | 1337 | 7
23635 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод подземной воды В9) | 1563984 | KS6.55 | 1 | 2022-02-08 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.087815 | Метр | 1337 | 7
23636 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод подземной воды В9) | 1563984 | KS6.55 | 1 | 2022-02-08 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.041818 | Метр | 1337 | 7
23637 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод подземной воды В9) | 1563984 | KS6.55 | 1 | 2022-02-08 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.023185 | Метр | 1337 | 7
23638 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод подземной воды В9) | 1563984 | KS6.55 | 1 | 2022-02-09 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.01656 | Метр | 1337 | 5
23639 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод подземной воды В9) | 1563984 | KS6.55 | 1 | 2022-02-09 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.091925 | Метр | 1337 | 5
23640 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод подземной воды В9) | 1563984 | KS6.55 | 1 | 2022-02-09 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.02987 | Метр | 1337 | 5
23641 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод подземной воды В9) | 1563984 | KS6.55 | 1 | 2022-02-09 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.062724 | Метр | 1337 | 5
23642 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод подземной воды В9) | 1563984 | KS6.55 | 1 | 2022-02-09 00:00:00 | Трубоукладчик среднего класса (36-80т) | 27647 | 0.070246 | Метр | 1337 | 5
23643 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод подземной воды В9) | 1563984 | KS6.55 | 1 | 2022-02-09 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.01789 | Метр | 1337 | 5
23644 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод подземной воды В9) | 1563984 | KS6.55 | 1 | 2022-02-09 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 0.30958 | Метр | 1337 | 5
23645 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод подземной воды В9) | 1563984 | KS6.55 | 1 | 2022-02-09 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.027886 | Метр | 1337 | 5
23646 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод подземной воды В9) | 1563984 | KS6.55 | 1 | 2022-02-09 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.058688 | Метр | 1337 | 5
23647 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод подземной воды В9) | 1563984 | KS6.55 | 1 | 2022-02-09 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 0.40808 | Метр | 1337 | 5
23648 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод подземной воды В9) | 1563984 | KS6.55 | 1 | 2022-02-10 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.070426 | Метр | 1337 | 6
23649 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод подземной воды В9) | 1563984 | KS6.55 | 1 | 2022-02-10 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 0.48969 | Метр | 1337 | 6
23650 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод подземной воды В9) | 1563984 | KS6.55 | 1 | 2022-02-10 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.11031 | Метр | 1337 | 6
23651 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод подземной воды В9) | 1563984 | KS6.55 | 1 | 2022-02-10 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 0.37149 | Метр | 1337 | 6
23652 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод подземной воды В9) | 1563984 | KS6.55 | 1 | 2022-02-10 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.07527 | Метр | 1337 | 6
23653 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод подземной воды В9) | 1563984 | KS6.55 | 1 | 2022-02-10 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.033463 | Метр | 1337 | 6
23654 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод подземной воды В9) | 1563984 | KS6.55 | 1 | 2022-02-10 00:00:00 | Трубоукладчик среднего класса (36-80т) | 27647 | 0.084295 | Метр | 1337 | 6
23655 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод подземной воды В9) | 1563984 | KS6.55 | 1 | 2022-02-10 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.021469 | Метр | 1337 | 6
23656 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод подземной воды В9) | 1563984 | KS6.55 | 1 | 2022-02-10 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.019872 | Метр | 1337 | 6
23657 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод подземной воды В9) | 1563984 | KS6.55 | 1 | 2022-02-10 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.035844 | Метр | 1337 | 6
23658 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод подземной воды В9) | 1563984 | KS6.55 | 1 | 2022-02-11 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.046951 | Метр | 1337 | 4
23659 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод подземной воды В9) | 1563984 | KS6.55 | 1 | 2022-02-11 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.022309 | Метр | 1337 | 4
23660 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод подземной воды В9) | 1563984 | KS6.55 | 1 | 2022-02-11 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 0.24766 | Метр | 1337 | 4
23661 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод подземной воды В9) | 1563984 | KS6.55 | 1 | 2022-02-11 00:00:00 | Трубоукладчик среднего класса (36-80т) | 27647 | 0.056196 | Метр | 1337 | 4
23662 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод подземной воды В9) | 1563984 | KS6.55 | 1 | 2022-02-11 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.073539 | Метр | 1337 | 4
23663 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод подземной воды В9) | 1563984 | KS6.55 | 1 | 2022-02-11 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.013248 | Метр | 1337 | 4
23664 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод подземной воды В9) | 1563984 | KS6.55 | 1 | 2022-02-11 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.023896 | Метр | 1337 | 4
23665 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод подземной воды В9) | 1563984 | KS6.55 | 1 | 2022-02-11 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.05018 | Метр | 1337 | 4
23666 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод подземной воды В9) | 1563984 | KS6.55 | 1 | 2022-02-11 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 0.32646 | Метр | 1337 | 4
23667 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод подземной воды В9) | 1563984 | KS6.55 | 1 | 2022-02-11 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.014313 | Метр | 1337 | 4
23668 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод подземной воды В9) | 1563984 | KS6.55 | 1 | 2022-05-13 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.35844 | Метр | 1337 | 60
23669 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод подземной воды В9) | 1563984 | KS6.55 | 1 | 2022-05-13 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 3.7149 | Метр | 1337 | 60
23670 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод подземной воды В9) | 1563984 | KS6.55 | 1 | 2022-05-13 00:00:00 | Трубоукладчик среднего класса (36-80т) | 27647 | 0.84295 | Метр | 1337 | 60
23671 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод подземной воды В9) | 1563984 | KS6.55 | 1 | 2022-05-13 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.21469 | Метр | 1337 | 60
23672 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод подземной воды В9) | 1563984 | KS6.55 | 1 | 2022-05-13 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.19872 | Метр | 1337 | 60
23673 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод подземной воды В9) | 1563984 | KS6.55 | 1 | 2022-05-13 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.7527 | Метр | 1337 | 60
23674 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод подземной воды В9) | 1563984 | KS6.55 | 1 | 2022-05-13 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.33463 | Метр | 1337 | 60
23675 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод подземной воды В9) | 1563984 | KS6.55 | 1 | 2022-05-13 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.70426 | Метр | 1337 | 60
23676 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод подземной воды В9) | 1563984 | KS6.55 | 1 | 2022-05-13 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.1031 | Метр | 1337 | 60
23677 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (водопровод подземной воды В9) | 1563984 | KS6.55 | 1 | 2022-05-13 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 4.8969 | Метр | 1337 | 60
23678 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (водопровод подземной воды В9) | 1563986 | KS6.57 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.20263 | Штука | 1341 | 5
23679 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (водопровод подземной воды В9) | 1563986 | KS6.57 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.51053 | Штука | 1341 | 5
23680 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (водопровод подземной воды В9) | 1563986 | KS6.57 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 0.55526 | Штука | 1341 | 5
23681 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (водопровод подземной воды В9) | 1563986 | KS6.57 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 0.38421 | Штука | 1341 | 5
23682 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (водопровод подземной воды В9) | 1563986 | KS6.57 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 27623 | 0.1079 | Штука | 1341 | 5
23683 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (водопровод подземной воды В9) | 1563986 | KS6.57 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.1079 | Штука | 1341 | 5
23684 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (водопровод подземной воды В9) | 1563986 | KS6.57 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.41842 | Штука | 1341 | 5
23685 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (водопровод подземной воды В9) | 1563986 | KS6.57 | 1 | 2022-01-11 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.58579 | Штука | 1341 | 7
23686 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (водопровод подземной воды В9) | 1563986 | KS6.57 | 1 | 2022-01-11 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 0.5379 | Штука | 1341 | 7
23687 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (водопровод подземной воды В9) | 1563986 | KS6.57 | 1 | 2022-01-11 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 0.77737 | Штука | 1341 | 7
23688 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (водопровод подземной воды В9) | 1563986 | KS6.57 | 1 | 2022-01-11 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.71474 | Штука | 1341 | 7
23689 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (водопровод подземной воды В9) | 1563986 | KS6.57 | 1 | 2022-01-11 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 27623 | 0.15105 | Штука | 1341 | 7
23690 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (водопровод подземной воды В9) | 1563986 | KS6.57 | 1 | 2022-01-11 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.28368 | Штука | 1341 | 7
23691 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (водопровод подземной воды В9) | 1563986 | KS6.57 | 1 | 2022-01-11 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.15105 | Штука | 1341 | 7
23692 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (водопровод подземной воды В9) | 1563986 | KS6.57 | 1 | 2022-01-31 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.043157 | Штука | 1341 | 2
23693 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (водопровод подземной воды В9) | 1563986 | KS6.57 | 1 | 2022-01-31 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.16737 | Штука | 1341 | 2
23694 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (водопровод подземной воды В9) | 1563986 | KS6.57 | 1 | 2022-01-31 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 0.15368 | Штука | 1341 | 2
23695 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (водопровод подземной воды В9) | 1563986 | KS6.57 | 1 | 2022-01-31 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 0.22211 | Штука | 1341 | 2
23696 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (водопровод подземной воды В9) | 1563986 | KS6.57 | 1 | 2022-01-31 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.081052 | Штука | 1341 | 2
23697 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (водопровод подземной воды В9) | 1563986 | KS6.57 | 1 | 2022-01-31 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 27623 | 0.043157 | Штука | 1341 | 2
23698 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (водопровод подземной воды В9) | 1563986 | KS6.57 | 1 | 2022-01-31 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.20421 | Штука | 1341 | 2
23699 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (водопровод подземной воды В9) | 1563986 | KS6.57 | 1 | 2022-02-03 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.083684 | Штука | 1341 | 1
23700 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (водопровод подземной воды В9) | 1563986 | KS6.57 | 1 | 2022-02-03 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.021579 | Штука | 1341 | 1
23701 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (водопровод подземной воды В9) | 1563986 | KS6.57 | 1 | 2022-02-03 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.10211 | Штука | 1341 | 1
23702 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (водопровод подземной воды В9) | 1563986 | KS6.57 | 1 | 2022-02-03 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.040526 | Штука | 1341 | 1
23703 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (водопровод подземной воды В9) | 1563986 | KS6.57 | 1 | 2022-02-03 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 0.076842 | Штука | 1341 | 1
23704 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (водопровод подземной воды В9) | 1563986 | KS6.57 | 1 | 2022-02-03 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 27623 | 0.021579 | Штука | 1341 | 1
23705 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (водопровод подземной воды В9) | 1563986 | KS6.57 | 1 | 2022-02-03 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 0.11105 | Штука | 1341 | 1
23706 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (колодец с монолитными стенами) (водопровод подземной воды В9) | 1563987 | KS6.22 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 3.0699 | Метр кубический | 1339 | 1.01
23707 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (колодец с монолитными стенами) (водопровод подземной воды В9) | 1563987 | KS6.22 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Вибропогружатель | 27663 | 3.2161 | Метр кубический | 1339 | 1.01
23708 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (колодец с монолитными стенами) (водопровод подземной воды В9) | 1563987 | KS6.22 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Автобетоноподатчик | 27583 | 2.339 | Метр кубический | 1339 | 1.01
23709 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (колодец с монолитными стенами) (водопровод подземной воды В9) | 1563987 | KS6.22 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 27584 | 1.4619 | Метр кубический | 1339 | 1.01
23710 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (колодец с монолитными стенами) (водопровод подземной воды В9) | 1563987 | KS6.22 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 4.5319 | Метр кубический | 1339 | 1.01
23711 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (колодец с монолитными стенами) (водопровод подземной воды В9) | 1563987 | KS6.22 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 27584 | 89.7281 | Метр кубический | 1339 | 61.99
23712 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (колодец с монолитными стенами) (водопровод подземной воды В9) | 1563987 | KS6.22 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 278.1481 | Метр кубический | 1339 | 61.99
23713 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (колодец с монолитными стенами) (водопровод подземной воды В9) | 1563987 | KS6.22 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автобетоноподатчик | 27583 | 143.561 | Метр кубический | 1339 | 61.99
23714 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (колодец с монолитными стенами) (водопровод подземной воды В9) | 1563987 | KS6.22 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Вибропогружатель | 27663 | 197.3939 | Метр кубический | 1339 | 61.99
23715 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (колодец с монолитными стенами) (водопровод подземной воды В9) | 1563987 | KS6.22 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 188.4201 | Метр кубический | 1339 | 61.99
23716 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (днище-12 шт, кольца стеновые-18 шт, перекрытия-12шт, кольцо опорное-2шт) | 1563988 | KS6.31 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 20.5 | Штука | 1341 | 44
23717 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (днище-12 шт, кольца стеновые-18 шт, перекрытия-12шт, кольцо опорное-2шт) | 1563988 | KS6.31 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 22.42 | Штука | 1341 | 44
23718 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (днище-12 шт, кольца стеновые-18 шт, перекрытия-12шт, кольцо опорное-2шт) | 1563988 | KS6.31 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Прицеп-битумозаливщик | 27632 | 158.33 | Штука | 1341 | 44
23719 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (днище-12 шт, кольца стеновые-18 шт, перекрытия-12шт, кольцо опорное-2шт) | 1563988 | KS6.31 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 35.42 | Штука | 1341 | 44
23720 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (днище-12 шт, кольца стеновые-18 шт, перекрытия-12шт, кольцо опорное-2шт) | 1563988 | KS6.31 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Подъемник строительный самоходный | 27629 | 7.64 | Штука | 1341 | 44
23721 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (днище-12 шт, кольца стеновые-18 шт, перекрытия-12шт, кольцо опорное-2шт) | 1563988 | KS6.31 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 7.5 | Штука | 1341 | 44
23722 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (плиты ПДН) | 1563989 | KS6.81 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 1.93 | Штука | 1341 | 6
23723 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (плиты ПДН) | 1563989 | KS6.81 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Заливщики швов | 27609 | 2.85 | Штука | 1341 | 6
23724 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (плиты ПДН) | 1563989 | KS6.81 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.87 | Штука | 1341 | 6
23725 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (плиты ПДН) | 1563989 | KS6.81 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 3.72 | Штука | 1341 | 6
23726 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (плиты ПДН) | 1563989 | KS6.81 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Прицеп-битумозаливщик | 27632 | 0.22 | Штука | 1341 | 6
23727 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытания (водопровод подземной воды В9) | 1563990 | KS6.61 | 1 | 2022-01-22 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 21-40 м3/мин | 27616 | 1.1862 | Метр | 1337 | 130
23728 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытания (водопровод подземной воды В9) | 1563990 | KS6.61 | 1 | 2022-01-22 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.59319 | Метр | 1337 | 130
23729 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытания (водопровод подземной воды В9) | 1563990 | KS6.61 | 1 | 2022-01-22 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.59319 | Метр | 1337 | 130
23730 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытания (водопровод подземной воды В9) | 1563990 | KS6.61 | 1 | 2022-01-22 00:00:00 | Термоконтейнер-осушитель | 27644 | 2.3726 | Метр | 1337 | 130
23731 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытания (водопровод подземной воды В9) | 1563990 | KS6.61 | 1 | 2022-01-22 00:00:00 | Станция азотная мобильная мембранная | 27640 | 1.1862 | Метр | 1337 | 130
23732 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводов) | 1563991 | KS6.60 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 27643 | 115.2426 | Метр квадратный | 1338 | 578
23733 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводов) | 1563991 | KS6.60 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 99.2976 | Метр квадратный | 1338 | 578
23734 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводов) | 1563991 | KS6.60 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 166.4728 | Метр квадратный | 1338 | 578
23735 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводов) | 1563991 | KS6.60 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 9.3276 | Метр квадратный | 1338 | 578
23736 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводов) | 1563991 | KS6.60 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 60.5161 | Метр квадратный | 1338 | 578
23737 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводов) | 1563991 | KS6.60 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 116.8985 | Метр квадратный | 1338 | 578
23738 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводов) | 1563991 | KS6.60 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 29.0072 | Метр квадратный | 1338 | 578
23739 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводов) | 1563991 | KS6.60 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 2.6863 | Метр квадратный | 1338 | 578
23740 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводов) | 1563991 | KS6.60 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 4.701 | Метр квадратный | 1338 | 44.9
23741 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводов) | 1563991 | KS6.60 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 2.2533 | Метр квадратный | 1338 | 44.9
23742 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводов) | 1563991 | KS6.60 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 12.9319 | Метр квадратный | 1338 | 44.9
23743 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводов) | 1563991 | KS6.60 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 7.7136 | Метр квадратный | 1338 | 44.9
23744 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводов) | 1563991 | KS6.60 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 9.0809 | Метр квадратный | 1338 | 44.9
23745 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводов) | 1563991 | KS6.60 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 27643 | 8.9522 | Метр квадратный | 1338 | 44.9
23746 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводов) | 1563991 | KS6.60 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.72458 | Метр квадратный | 1338 | 44.9
23747 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводов) | 1563991 | KS6.60 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.20868 | Метр квадратный | 1338 | 44.9
23748 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводов) | 1563991 | KS6.60 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 3.6425 | Метр квадратный | 1338 | 34.79
23749 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводов) | 1563991 | KS6.60 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 10.0201 | Метр квадратный | 1338 | 34.79
23750 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводов) | 1563991 | KS6.60 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 5.9768 | Метр квадратный | 1338 | 34.79
23751 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводов) | 1563991 | KS6.60 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 7.0362 | Метр квадратный | 1338 | 34.79
23752 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводов) | 1563991 | KS6.60 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.56143 | Метр квадратный | 1338 | 34.79
23753 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводов) | 1563991 | KS6.60 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.1615 | Метр квадратный | 1338 | 34.79
23754 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводов) | 1563991 | KS6.60 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 27643 | 6.9365 | Метр квадратный | 1338 | 34.79
23755 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводов) | 1563991 | KS6.60 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.746 | Метр квадратный | 1338 | 34.79
23756 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводов) | 1563991 | KS6.60 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.5557 | Метр квадратный | 1338 | 31
23757 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводов) | 1563991 | KS6.60 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 8.9285 | Метр квадратный | 1338 | 31
23758 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводов) | 1563991 | KS6.60 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 3.2457 | Метр квадратный | 1338 | 31
23759 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводов) | 1563991 | KS6.60 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 5.3256 | Метр квадратный | 1338 | 31
23760 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводов) | 1563991 | KS6.60 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 27643 | 6.1808 | Метр квадратный | 1338 | 31
23761 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводов) | 1563991 | KS6.60 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 6.2696 | Метр квадратный | 1338 | 31
23762 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводов) | 1563991 | KS6.60 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.14408 | Метр квадратный | 1338 | 31
23763 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводов) | 1563991 | KS6.60 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.50027 | Метр квадратный | 1338 | 31
23764 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводов) | 1563991 | KS6.60 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 14.1378 | Метр квадратный | 1338 | 281.71
23765 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводов) | 1563991 | KS6.60 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 1.3093 | Метр квадратный | 1338 | 281.71
23766 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводов) | 1563991 | KS6.60 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 56.9749 | Метр квадратный | 1338 | 281.71
23767 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводов) | 1563991 | KS6.60 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 81.1368 | Метр квадратный | 1338 | 281.71
23768 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводов) | 1563991 | KS6.60 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 48.3964 | Метр квадратный | 1338 | 281.71
23769 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводов) | 1563991 | KS6.60 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 29.4948 | Метр квадратный | 1338 | 281.71
23770 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводов) | 1563991 | KS6.60 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 4.5461 | Метр квадратный | 1338 | 281.71
23771 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводов) | 1563991 | KS6.60 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 27643 | 56.1678 | Метр квадратный | 1338 | 281.71
23772 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта (переход №1 через автодорогу) | 1563992 | KS6.3 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Гидромолот | 27605 | 6.07 | Метр кубический | 1339 | 2367
23773 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта (переход №1 через автодорогу) | 1563992 | KS6.3 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 88.63 | Метр кубический | 1339 | 2367
23774 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта (переход №1 через автодорогу) | 1563992 | KS6.3 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 7.36 | Метр кубический | 1339 | 2367
23775 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта (переход №1 через автодорогу) | 1563992 | KS6.3 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный среднего класса с гидролинией (массой 16-35т) | 27661 | 31.25 | Метр кубический | 1339 | 2367
23776 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта (переход №1 через автодорогу) | 1563992 | KS6.3 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 27656 | 35.84 | Метр кубический | 1339 | 2367
23777 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта (переход №1 через автодорогу) | 1563992 | KS6.3 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 12.84 | Метр кубический | 1339 | 2367
23778 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (переход №1 через автодорогу) | 1563993 | KS6.27 | 1 | 2022-02-05 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 11.4857 | Метр кубический | 1339 | 220
23779 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (переход №1 через автодорогу) | 1563993 | KS6.27 | 1 | 2022-02-05 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 2.8652 | Метр кубический | 1339 | 220
23780 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (переход №1 через автодорогу) | 1563993 | KS6.27 | 1 | 2022-02-05 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 2.448 | Метр кубический | 1339 | 220
23781 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (переход №1 через автодорогу) | 1563993 | KS6.27 | 1 | 2022-02-05 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 2.943 | Метр кубический | 1339 | 220
23782 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (переход №1 через автодорогу) | 1563993 | KS6.27 | 1 | 2022-02-05 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 3.7981 | Метр кубический | 1339 | 220
23783 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (переход №1 через автодорогу) | 1563993 | KS6.27 | 1 | 2022-02-05 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 2.4999 | Метр кубический | 1339 | 220
23784 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (переход №1 через автодорогу) | 1563993 | KS6.27 | 1 | 2022-02-06 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 6.0039 | Метр кубический | 1339 | 115
23785 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (переход №1 через автодорогу) | 1563993 | KS6.27 | 1 | 2022-02-06 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 1.5384 | Метр кубический | 1339 | 115
23786 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (переход №1 через автодорогу) | 1563993 | KS6.27 | 1 | 2022-02-06 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 1.3068 | Метр кубический | 1339 | 115
23787 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (переход №1 через автодорогу) | 1563993 | KS6.27 | 1 | 2022-02-06 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 1.9854 | Метр кубический | 1339 | 115
23788 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (переход №1 через автодорогу) | 1563993 | KS6.27 | 1 | 2022-02-06 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 1.4977 | Метр кубический | 1339 | 115
23789 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (переход №1 через автодорогу) | 1563993 | KS6.27 | 1 | 2022-02-06 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 1.2796 | Метр кубический | 1339 | 115
23790 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (переход №1 через автодорогу) | 1563993 | KS6.27 | 1 | 2022-02-07 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 1.3863 | Метр кубический | 1339 | 122
23791 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (переход №1 через автодорогу) | 1563993 | KS6.27 | 1 | 2022-02-07 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 6.3693 | Метр кубический | 1339 | 122
23792 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (переход №1 через автодорогу) | 1563993 | KS6.27 | 1 | 2022-02-07 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 2.1062 | Метр кубический | 1339 | 122
23793 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (переход №1 через автодорогу) | 1563993 | KS6.27 | 1 | 2022-02-07 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 1.5889 | Метр кубический | 1339 | 122
23794 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (переход №1 через автодорогу) | 1563993 | KS6.27 | 1 | 2022-02-07 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 1.3575 | Метр кубический | 1339 | 122
23795 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (переход №1 через автодорогу) | 1563993 | KS6.27 | 1 | 2022-02-07 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 1.632 | Метр кубический | 1339 | 122
23796 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (переход №1 через автодорогу) | 1563993 | KS6.27 | 1 | 2022-02-08 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 1.1331 | Метр кубический | 1339 | 87
23797 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (переход №1 через автодорогу) | 1563993 | KS6.27 | 1 | 2022-02-08 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 0.96808 | Метр кубический | 1339 | 87
23798 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (переход №1 через автодорогу) | 1563993 | KS6.27 | 1 | 2022-02-08 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 1.1638 | Метр кубический | 1339 | 87
23799 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (переход №1 через автодорогу) | 1563993 | KS6.27 | 1 | 2022-02-08 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 1.502 | Метр кубический | 1339 | 87
23800 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (переход №1 через автодорогу) | 1563993 | KS6.27 | 1 | 2022-02-08 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 4.5421 | Метр кубический | 1339 | 87
23801 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (переход №1 через автодорогу) | 1563993 | KS6.27 | 1 | 2022-02-08 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 0.9886 | Метр кубический | 1339 | 87
23802 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (переход №1 через автодорогу) | 1563993 | KS6.27 | 1 | 2022-02-10 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 5.3774 | Метр кубический | 1339 | 103
23803 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (переход №1 через автодорогу) | 1563993 | KS6.27 | 1 | 2022-02-10 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 1.1704 | Метр кубический | 1339 | 103
23804 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (переход №1 через автодорогу) | 1563993 | KS6.27 | 1 | 2022-02-10 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 1.1461 | Метр кубический | 1339 | 103
23805 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (переход №1 через автодорогу) | 1563993 | KS6.27 | 1 | 2022-02-10 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 1.3414 | Метр кубический | 1339 | 103
23806 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (переход №1 через автодорогу) | 1563993 | KS6.27 | 1 | 2022-02-10 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 1.3779 | Метр кубический | 1339 | 103
23807 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (переход №1 через автодорогу) | 1563993 | KS6.27 | 1 | 2022-02-10 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 1.7782 | Метр кубический | 1339 | 103
23808 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (переход №1 через автодорогу) | 1563993 | KS6.27 | 1 | 2022-02-11 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 1.632 | Метр кубический | 1339 | 122
23809 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (переход №1 через автодорогу) | 1563993 | KS6.27 | 1 | 2022-02-11 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 1.3575 | Метр кубический | 1339 | 122
23810 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (переход №1 через автодорогу) | 1563993 | KS6.27 | 1 | 2022-02-11 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 1.5889 | Метр кубический | 1339 | 122
23811 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (переход №1 через автодорогу) | 1563993 | KS6.27 | 1 | 2022-02-11 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 1.3863 | Метр кубический | 1339 | 122
23812 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (переход №1 через автодорогу) | 1563993 | KS6.27 | 1 | 2022-02-11 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 2.1062 | Метр кубический | 1339 | 122
23813 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (переход №1 через автодорогу) | 1563993 | KS6.27 | 1 | 2022-02-11 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 6.3693 | Метр кубический | 1339 | 122
23814 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (переход №1 через автодорогу) | 1563993 | KS6.27 | 1 | 2022-02-12 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 1.046 | Метр кубический | 1339 | 94
23815 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (переход №1 через автодорогу) | 1563993 | KS6.27 | 1 | 2022-02-12 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 1.2575 | Метр кубический | 1339 | 94
23816 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (переход №1 через автодорогу) | 1563993 | KS6.27 | 1 | 2022-02-12 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 1.2242 | Метр кубический | 1339 | 94
23817 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (переход №1 через автодорогу) | 1563993 | KS6.27 | 1 | 2022-02-12 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 4.9075 | Метр кубический | 1339 | 94
23818 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (переход №1 через автодорогу) | 1563993 | KS6.27 | 1 | 2022-02-12 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 1.0681 | Метр кубический | 1339 | 94
23819 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (переход №1 через автодорогу) | 1563993 | KS6.27 | 1 | 2022-02-12 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 1.6228 | Метр кубический | 1339 | 94
23820 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (переход №1 через автодорогу) | 1563993 | KS6.27 | 1 | 2022-02-13 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 1.4204 | Метр кубический | 1339 | 125
23821 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (переход №1 через автодорогу) | 1563993 | KS6.27 | 1 | 2022-02-13 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 6.5259 | Метр кубический | 1339 | 125
23822 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (переход №1 через автодорогу) | 1563993 | KS6.27 | 1 | 2022-02-13 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 2.158 | Метр кубический | 1339 | 125
23823 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (переход №1 через автодорогу) | 1563993 | KS6.27 | 1 | 2022-02-13 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 1.6279 | Метр кубический | 1339 | 125
23824 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (переход №1 через автодорогу) | 1563993 | KS6.27 | 1 | 2022-02-13 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 1.6722 | Метр кубический | 1339 | 125
23825 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (переход №1 через автодорогу) | 1563993 | KS6.27 | 1 | 2022-02-13 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 1.3909 | Метр кубический | 1339 | 125
23826 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (переход №1 через автодорогу) | 1563993 | KS6.27 | 1 | 2022-02-14 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 1.2307 | Метр кубический | 1339 | 92
23827 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (переход №1 через автодорогу) | 1563993 | KS6.27 | 1 | 2022-02-14 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 1.1982 | Метр кубический | 1339 | 92
23828 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (переход №1 через автодорогу) | 1563993 | KS6.27 | 1 | 2022-02-14 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 1.0454 | Метр кубический | 1339 | 92
23829 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (переход №1 через автодорогу) | 1563993 | KS6.27 | 1 | 2022-02-14 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 1.0237 | Метр кубический | 1339 | 92
23830 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (переход №1 через автодорогу) | 1563993 | KS6.27 | 1 | 2022-02-14 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 4.8031 | Метр кубический | 1339 | 92
23831 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (переход №1 через автодорогу) | 1563993 | KS6.27 | 1 | 2022-02-14 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 1.5883 | Метр кубический | 1339 | 92
23832 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (переход №1 через автодорогу) | 1563993 | KS6.27 | 1 | 2022-02-15 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 0.49998 | Метр кубический | 1339 | 44
23833 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (переход №1 через автодорогу) | 1563993 | KS6.27 | 1 | 2022-02-15 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 2.2971 | Метр кубический | 1339 | 44
23834 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (переход №1 через автодорогу) | 1563993 | KS6.27 | 1 | 2022-02-15 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 0.75962 | Метр кубический | 1339 | 44
23835 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (переход №1 через автодорогу) | 1563993 | KS6.27 | 1 | 2022-02-15 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.5886 | Метр кубический | 1339 | 44
23836 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (переход №1 через автодорогу) | 1563993 | KS6.27 | 1 | 2022-02-15 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 0.57304 | Метр кубический | 1339 | 44
23837 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (переход №1 через автодорогу) | 1563993 | KS6.27 | 1 | 2022-02-15 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 0.4896 | Метр кубический | 1339 | 44
23838 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (переход №1 через автодорогу) | 1563993 | KS6.27 | 1 | 2022-02-16 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 1.4318 | Метр кубический | 1339 | 126
23839 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (переход №1 через автодорогу) | 1563993 | KS6.27 | 1 | 2022-02-16 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 1.6855 | Метр кубический | 1339 | 126
23840 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (переход №1 через автодорогу) | 1563993 | KS6.27 | 1 | 2022-02-16 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 2.1753 | Метр кубический | 1339 | 126
23841 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (переход №1 через автодорогу) | 1563993 | KS6.27 | 1 | 2022-02-16 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 1.641 | Метр кубический | 1339 | 126
23842 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (переход №1 через автодорогу) | 1563993 | KS6.27 | 1 | 2022-02-16 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 1.402 | Метр кубический | 1339 | 126
23843 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (переход №1 через автодорогу) | 1563993 | KS6.27 | 1 | 2022-02-16 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 6.5782 | Метр кубический | 1339 | 126
23844 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (переход №1 через автодорогу) | 1563993 | KS6.27 | 1 | 2022-02-17 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 0.32953 | Метр кубический | 1339 | 29
23845 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (переход №1 через автодорогу) | 1563993 | KS6.27 | 1 | 2022-02-17 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 0.50066 | Метр кубический | 1339 | 29
23846 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (переход №1 через автодорогу) | 1563993 | KS6.27 | 1 | 2022-02-17 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.38794 | Метр кубический | 1339 | 29
23847 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (переход №1 через автодорогу) | 1563993 | KS6.27 | 1 | 2022-02-17 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 0.37768 | Метр кубический | 1339 | 29
23848 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (переход №1 через автодорогу) | 1563993 | KS6.27 | 1 | 2022-02-17 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 0.32269 | Метр кубический | 1339 | 29
23849 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (переход №1 через автодорогу) | 1563993 | KS6.27 | 1 | 2022-02-17 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 1.514 | Метр кубический | 1339 | 29
23850 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (переход №1 через автодорогу) | 1563993 | KS6.27 | 1 | 2022-02-18 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 0.63877 | Метр кубический | 1339 | 37
23851 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (переход №1 через автодорогу) | 1563993 | KS6.27 | 1 | 2022-02-18 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 1.9317 | Метр кубический | 1339 | 37
23852 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (переход №1 через автодорогу) | 1563993 | KS6.27 | 1 | 2022-02-18 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 0.42044 | Метр кубический | 1339 | 37
23853 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (переход №1 через автодорогу) | 1563993 | KS6.27 | 1 | 2022-02-18 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 0.48187 | Метр кубический | 1339 | 37
23854 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (переход №1 через автодорогу) | 1563993 | KS6.27 | 1 | 2022-02-18 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 0.41171 | Метр кубический | 1339 | 37
23855 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (переход №1 через автодорогу) | 1563993 | KS6.27 | 1 | 2022-02-18 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.49496 | Метр кубический | 1339 | 37
23856 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (переход №1 через автодорогу) | 1563993 | KS6.27 | 1 | 2022-02-19 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.33443 | Метр кубический | 1339 | 25
23857 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (переход №1 через автодорогу) | 1563993 | KS6.27 | 1 | 2022-02-19 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 0.32559 | Метр кубический | 1339 | 25
23858 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (переход №1 через автодорогу) | 1563993 | KS6.27 | 1 | 2022-02-19 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 0.27818 | Метр кубический | 1339 | 25
23859 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (переход №1 через автодорогу) | 1563993 | KS6.27 | 1 | 2022-02-19 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 0.28408 | Метр кубический | 1339 | 25
23860 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (переход №1 через автодорогу) | 1563993 | KS6.27 | 1 | 2022-02-19 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 0.4316 | Метр кубический | 1339 | 25
23861 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (переход №1 через автодорогу) | 1563993 | KS6.27 | 1 | 2022-02-19 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 1.3052 | Метр кубический | 1339 | 25
23862 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (переход №1 через автодорогу) | 1563993 | KS6.27 | 1 | 2022-02-20 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 0.44887 | Метр кубический | 1339 | 26
23863 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (переход №1 через автодорогу) | 1563993 | KS6.27 | 1 | 2022-02-20 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 0.33861 | Метр кубический | 1339 | 26
23864 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (переход №1 через автодорогу) | 1563993 | KS6.27 | 1 | 2022-02-20 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.34781 | Метр кубический | 1339 | 26
23865 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (переход №1 через автодорогу) | 1563993 | KS6.27 | 1 | 2022-02-20 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 0.28931 | Метр кубический | 1339 | 26
23866 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (переход №1 через автодорогу) | 1563993 | KS6.27 | 1 | 2022-02-20 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 0.29544 | Метр кубический | 1339 | 26
23867 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (переход №1 через автодорогу) | 1563993 | KS6.27 | 1 | 2022-02-20 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 1.3574 | Метр кубический | 1339 | 26
23868 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (переход №1 через автодорогу) | 1563993 | KS6.27 | 1 | 2022-02-21 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 0.3672 | Метр кубический | 1339 | 33
23869 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (переход №1 через автодорогу) | 1563993 | KS6.27 | 1 | 2022-02-21 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 0.42978 | Метр кубический | 1339 | 33
23870 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (переход №1 через автодорогу) | 1563993 | KS6.27 | 1 | 2022-02-21 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.44145 | Метр кубический | 1339 | 33
23871 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (переход №1 через автодорогу) | 1563993 | KS6.27 | 1 | 2022-02-21 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 0.37499 | Метр кубический | 1339 | 33
23872 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (переход №1 через автодорогу) | 1563993 | KS6.27 | 1 | 2022-02-21 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 1.7228 | Метр кубический | 1339 | 33
23873 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (переход №1 через автодорогу) | 1563993 | KS6.27 | 1 | 2022-02-21 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 0.56972 | Метр кубический | 1339 | 33
23874 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (переход №1 через автодорогу) | 1563993 | KS6.27 | 1 | 2022-02-22 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 0.28652 | Метр кубический | 1339 | 22
23875 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (переход №1 через автодорогу) | 1563993 | KS6.27 | 1 | 2022-02-22 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 1.1486 | Метр кубический | 1339 | 22
23876 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (переход №1 через автодорогу) | 1563993 | KS6.27 | 1 | 2022-02-22 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 0.37981 | Метр кубический | 1339 | 22
23877 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (переход №1 через автодорогу) | 1563993 | KS6.27 | 1 | 2022-02-22 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 0.24999 | Метр кубический | 1339 | 22
23878 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (переход №1 через автодорогу) | 1563993 | KS6.27 | 1 | 2022-02-22 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.2943 | Метр кубический | 1339 | 22
23879 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (переход №1 через автодорогу) | 1563993 | KS6.27 | 1 | 2022-02-22 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 0.2448 | Метр кубический | 1339 | 22
23880 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (переход №1 через автодорогу) | 1563993 | KS6.27 | 1 | 2022-02-23 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 1.1486 | Метр кубический | 1339 | 22
23881 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (переход №1 через автодорогу) | 1563993 | KS6.27 | 1 | 2022-02-23 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 0.37981 | Метр кубический | 1339 | 22
23882 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (переход №1 через автодорогу) | 1563993 | KS6.27 | 1 | 2022-02-23 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 0.24999 | Метр кубический | 1339 | 22
23883 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (переход №1 через автодорогу) | 1563993 | KS6.27 | 1 | 2022-02-23 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.2943 | Метр кубический | 1339 | 22
23884 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (переход №1 через автодорогу) | 1563993 | KS6.27 | 1 | 2022-02-23 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 0.2448 | Метр кубический | 1339 | 22
23885 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (переход №1 через автодорогу) | 1563993 | KS6.27 | 1 | 2022-02-23 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 0.28652 | Метр кубический | 1339 | 22
23886 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (переход №1 через автодорогу) | 1563993 | KS6.27 | 1 | 2022-02-24 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 1.0964 | Метр кубический | 1339 | 21
23887 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (переход №1 через автодорогу) | 1563993 | KS6.27 | 1 | 2022-02-24 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 0.36255 | Метр кубический | 1339 | 21
23888 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (переход №1 через автодорогу) | 1563993 | KS6.27 | 1 | 2022-02-24 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 0.23863 | Метр кубический | 1339 | 21
23889 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (переход №1 через автодорогу) | 1563993 | KS6.27 | 1 | 2022-02-24 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 0.27349 | Метр кубический | 1339 | 21
23890 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (переход №1 через автодорогу) | 1563993 | KS6.27 | 1 | 2022-02-24 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 0.23367 | Метр кубический | 1339 | 21
23891 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (переход №1 через автодорогу) | 1563993 | KS6.27 | 1 | 2022-02-24 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.28092 | Метр кубический | 1339 | 21
23892 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (переход №1 через автодорогу) | 1563993 | KS6.27 | 1 | 2022-02-27 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.2943 | Метр кубический | 1339 | 22
23893 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (переход №1 через автодорогу) | 1563993 | KS6.27 | 1 | 2022-02-27 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 0.28652 | Метр кубический | 1339 | 22
23894 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (переход №1 через автодорогу) | 1563993 | KS6.27 | 1 | 2022-02-27 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 0.2448 | Метр кубический | 1339 | 22
23895 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (переход №1 через автодорогу) | 1563993 | KS6.27 | 1 | 2022-02-27 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 0.37981 | Метр кубический | 1339 | 22
23896 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (переход №1 через автодорогу) | 1563993 | KS6.27 | 1 | 2022-02-27 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 0.24999 | Метр кубический | 1339 | 22
23897 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (переход №1 через автодорогу) | 1563993 | KS6.27 | 1 | 2022-02-27 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 1.1486 | Метр кубический | 1339 | 22
23898 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (переход №1 через автодорогу) | 1563993 | KS6.27 | 1 | 2022-02-28 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 0.22255 | Метр кубический | 1339 | 20
23899 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (переход №1 через автодорогу) | 1563993 | KS6.27 | 1 | 2022-02-28 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.26755 | Метр кубический | 1339 | 20
23900 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (переход №1 через автодорогу) | 1563993 | KS6.27 | 1 | 2022-02-28 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 0.26047 | Метр кубический | 1339 | 20
23901 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (переход №1 через автодорогу) | 1563993 | KS6.27 | 1 | 2022-02-28 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 0.22726 | Метр кубический | 1339 | 20
23902 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (переход №1 через автодорогу) | 1563993 | KS6.27 | 1 | 2022-02-28 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 0.34528 | Метр кубический | 1339 | 20
23903 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (переход №1 через автодорогу) | 1563993 | KS6.27 | 1 | 2022-02-28 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 1.0442 | Метр кубический | 1339 | 20
23904 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (переход №1 через автодорогу) | 1563993 | KS6.27 | 1 | 2022-03-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 0.34528 | Метр кубический | 1339 | 20
23905 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (переход №1 через автодорогу) | 1563993 | KS6.27 | 1 | 2022-03-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 1.0442 | Метр кубический | 1339 | 20
23906 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (переход №1 через автодорогу) | 1563993 | KS6.27 | 1 | 2022-03-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.26755 | Метр кубический | 1339 | 20
23907 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (переход №1 через автодорогу) | 1563993 | KS6.27 | 1 | 2022-03-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 0.26047 | Метр кубический | 1339 | 20
23908 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (переход №1 через автодорогу) | 1563993 | KS6.27 | 1 | 2022-03-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 0.22255 | Метр кубический | 1339 | 20
23909 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (переход №1 через автодорогу) | 1563993 | KS6.27 | 1 | 2022-03-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 0.22726 | Метр кубический | 1339 | 20
23910 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (переход №1 через автодорогу) | 1563993 | KS6.27 | 1 | 2022-03-03 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 0.26706 | Метр кубический | 1339 | 24
23911 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (переход №1 через автодорогу) | 1563993 | KS6.27 | 1 | 2022-03-03 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 0.31257 | Метр кубический | 1339 | 24
23912 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (переход №1 через автодорогу) | 1563993 | KS6.27 | 1 | 2022-03-03 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.32106 | Метр кубический | 1339 | 24
23913 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (переход №1 через автодорогу) | 1563993 | KS6.27 | 1 | 2022-03-03 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 0.27272 | Метр кубический | 1339 | 24
23914 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (переход №1 через автодорогу) | 1563993 | KS6.27 | 1 | 2022-03-03 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 0.41434 | Метр кубический | 1339 | 24
23915 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (переход №1 через автодорогу) | 1563993 | KS6.27 | 1 | 2022-03-03 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 1.253 | Метр кубический | 1339 | 24
23916 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (переход №1 через автодорогу) | 1563993 | KS6.27 | 1 | 2022-03-04 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.42807 | Метр кубический | 1339 | 32
23917 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (переход №1 через автодорогу) | 1563993 | KS6.27 | 1 | 2022-03-04 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 0.41675 | Метр кубический | 1339 | 32
23918 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (переход №1 через автодорогу) | 1563993 | KS6.27 | 1 | 2022-03-04 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 0.35607 | Метр кубический | 1339 | 32
23919 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (переход №1 через автодорогу) | 1563993 | KS6.27 | 1 | 2022-03-04 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 0.36362 | Метр кубический | 1339 | 32
23920 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (переход №1 через автодорогу) | 1563993 | KS6.27 | 1 | 2022-03-04 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 1.6706 | Метр кубический | 1339 | 32
23921 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (переход №1 через автодорогу) | 1563993 | KS6.27 | 1 | 2022-03-04 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 0.55245 | Метр кубический | 1339 | 32
23922 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (переход №1 через автодорогу) | 1563993 | KS6.27 | 1 | 2022-03-06 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 1.9317 | Метр кубический | 1339 | 37
23923 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (переход №1 через автодорогу) | 1563993 | KS6.27 | 1 | 2022-03-06 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 0.63877 | Метр кубический | 1339 | 37
23924 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (переход №1 через автодорогу) | 1563993 | KS6.27 | 1 | 2022-03-06 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 0.42044 | Метр кубический | 1339 | 37
23925 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (переход №1 через автодорогу) | 1563993 | KS6.27 | 1 | 2022-03-06 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.49496 | Метр кубический | 1339 | 37
23926 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (переход №1 через автодорогу) | 1563993 | KS6.27 | 1 | 2022-03-06 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 0.48187 | Метр кубический | 1339 | 37
23927 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (переход №1 через автодорогу) | 1563993 | KS6.27 | 1 | 2022-03-06 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 0.41171 | Метр кубический | 1339 | 37
23928 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (переход №1 через автодорогу) | 1563993 | KS6.27 | 1 | 2022-03-08 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 1.3574 | Метр кубический | 1339 | 26
23929 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (переход №1 через автодорогу) | 1563993 | KS6.27 | 1 | 2022-03-08 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 0.29544 | Метр кубический | 1339 | 26
23930 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (переход №1 через автодорогу) | 1563993 | KS6.27 | 1 | 2022-03-08 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 0.44887 | Метр кубический | 1339 | 26
23931 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (переход №1 через автодорогу) | 1563993 | KS6.27 | 1 | 2022-03-08 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 0.28931 | Метр кубический | 1339 | 26
23932 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (переход №1 через автодорогу) | 1563993 | KS6.27 | 1 | 2022-03-08 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.34781 | Метр кубический | 1339 | 26
23933 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (переход №1 через автодорогу) | 1563993 | KS6.27 | 1 | 2022-03-08 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 0.33861 | Метр кубический | 1339 | 26
23934 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (переход №1 через автодорогу) | 1563993 | KS6.27 | 1 | 2022-03-09 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 0.33861 | Метр кубический | 1339 | 26
23935 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (переход №1 через автодорогу) | 1563993 | KS6.27 | 1 | 2022-03-09 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 0.28931 | Метр кубический | 1339 | 26
23936 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (переход №1 через автодорогу) | 1563993 | KS6.27 | 1 | 2022-03-09 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 1.3574 | Метр кубический | 1339 | 26
23937 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (переход №1 через автодорогу) | 1563993 | KS6.27 | 1 | 2022-03-09 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 0.44887 | Метр кубический | 1339 | 26
23938 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (переход №1 через автодорогу) | 1563993 | KS6.27 | 1 | 2022-03-09 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 0.29544 | Метр кубический | 1339 | 26
23939 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (переход №1 через автодорогу) | 1563993 | KS6.27 | 1 | 2022-03-09 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.34781 | Метр кубический | 1339 | 26
23940 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (переход №1 через автодорогу) | 1563993 | KS6.27 | 1 | 2022-03-10 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 0.32802 | Метр кубический | 1339 | 19
23941 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (переход №1 через автодорогу) | 1563993 | KS6.27 | 1 | 2022-03-10 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 0.2159 | Метр кубический | 1339 | 19
23942 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (переход №1 через автодорогу) | 1563993 | KS6.27 | 1 | 2022-03-10 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 0.99194 | Метр кубический | 1339 | 19
23943 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (переход №1 через автодорогу) | 1563993 | KS6.27 | 1 | 2022-03-10 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 0.24745 | Метр кубический | 1339 | 19
23944 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (переход №1 через автодорогу) | 1563993 | KS6.27 | 1 | 2022-03-10 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 0.21142 | Метр кубический | 1339 | 19
23945 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (переход №1 через автодорогу) | 1563993 | KS6.27 | 1 | 2022-03-10 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.25417 | Метр кубический | 1339 | 19
23946 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (переход №1 через автодорогу) | 1563993 | KS6.27 | 1 | 2022-03-14 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 0.2448 | Метр кубический | 1339 | 22
23947 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (переход №1 через автодорогу) | 1563993 | KS6.27 | 1 | 2022-03-14 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 0.28652 | Метр кубический | 1339 | 22
23948 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (переход №1 через автодорогу) | 1563993 | KS6.27 | 1 | 2022-03-14 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.2943 | Метр кубический | 1339 | 22
23949 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (переход №1 через автодорогу) | 1563993 | KS6.27 | 1 | 2022-03-14 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 0.24999 | Метр кубический | 1339 | 22
23950 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (переход №1 через автодорогу) | 1563993 | KS6.27 | 1 | 2022-03-14 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 0.37981 | Метр кубический | 1339 | 22
23951 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (переход №1 через автодорогу) | 1563993 | KS6.27 | 1 | 2022-03-14 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 1.1486 | Метр кубический | 1339 | 22
23952 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (переход №1 через автодорогу) | 1563993 | KS6.27 | 1 | 2022-04-30 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 5.3006 | Метр кубический | 1339 | 407
23953 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (переход №1 через автодорогу) | 1563993 | KS6.27 | 1 | 2022-04-30 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 4.6248 | Метр кубический | 1339 | 407
23954 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (переход №1 через автодорогу) | 1563993 | KS6.27 | 1 | 2022-04-30 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 21.2485 | Метр кубический | 1339 | 407
23955 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (переход №1 через автодорогу) | 1563993 | KS6.27 | 1 | 2022-04-30 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 7.0265 | Метр кубический | 1339 | 407
23956 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (переход №1 через автодорогу) | 1563993 | KS6.27 | 1 | 2022-04-30 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 5.4446 | Метр кубический | 1339 | 407
23957 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (переход №1 через автодорогу) | 1563993 | KS6.27 | 1 | 2022-04-30 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 4.5288 | Метр кубический | 1339 | 407
23958 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта (переход под коммуникациями №2) | 1563994 | KS6.3 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 10.8525 | Метр кубический | 1339 | 2001
23959 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта (переход под коммуникациями №2) | 1563994 | KS6.3 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Гидромолот | 27605 | 5.1269 | Метр кубический | 1339 | 2001
23960 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта (переход под коммуникациями №2) | 1563994 | KS6.3 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 74.93 | Метр кубический | 1339 | 2001
23961 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта (переход под коммуникациями №2) | 1563994 | KS6.3 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 27656 | 30.2975 | Метр кубический | 1339 | 2001
23962 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта (переход под коммуникациями №2) | 1563994 | KS6.3 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный среднего класса с гидролинией (массой 16-35т) | 27661 | 26.4186 | Метр кубический | 1339 | 2001
23963 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта (переход под коммуникациями №2) | 1563994 | KS6.3 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 6.2231 | Метр кубический | 1339 | 2001
23964 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта (переход под коммуникациями №2) | 1563994 | KS6.3 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 1.1569 | Метр кубический | 1339 | 372
23965 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта (переход под коммуникациями №2) | 1563994 | KS6.3 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный среднего класса с гидролинией (массой 16-35т) | 27661 | 4.9114 | Метр кубический | 1339 | 372
23966 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта (переход под коммуникациями №2) | 1563994 | KS6.3 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 13.93 | Метр кубический | 1339 | 372
23967 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта (переход под коммуникациями №2) | 1563994 | KS6.3 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 27656 | 5.6325 | Метр кубический | 1339 | 372
23968 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта (переход под коммуникациями №2) | 1563994 | KS6.3 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 2.0175 | Метр кубический | 1339 | 372
23969 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта (переход под коммуникациями №2) | 1563994 | KS6.3 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Гидромолот | 27605 | 0.95312 | Метр кубический | 1339 | 372
23970 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (переход под коммуникациями №2) | 1563996 | KS6.27 | 1 | 2022-04-11 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 109.85 | Метр кубический | 1339 | 2104
23971 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (переход под коммуникациями №2) | 1563996 | KS6.27 | 1 | 2022-04-11 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 23.91 | Метр кубический | 1339 | 2104
23972 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (переход под коммуникациями №2) | 1563996 | KS6.27 | 1 | 2022-04-11 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 36.32 | Метр кубический | 1339 | 2104
23973 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (переход под коммуникациями №2) | 1563996 | KS6.27 | 1 | 2022-04-11 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 28.15 | Метр кубический | 1339 | 2104
23974 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (переход под коммуникациями №2) | 1563996 | KS6.27 | 1 | 2022-04-11 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 27.4 | Метр кубический | 1339 | 2104
23975 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (переход под коммуникациями №2) | 1563996 | KS6.27 | 1 | 2022-04-11 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 23.41 | Метр кубический | 1339 | 2104
23976 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (канализация очищенных стоков напорная К32Н) | 1563997 | KS6.55 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.5442 | Метр | 1337 | 84
23977 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (канализация очищенных стоков напорная К32Н) | 1563997 | KS6.55 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.50189 | Метр | 1337 | 84
23978 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (канализация очищенных стоков напорная К32Н) | 1563997 | KS6.55 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 1.0539 | Метр | 1337 | 84
23979 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (канализация очищенных стоков напорная К32Н) | 1563997 | KS6.55 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 5.2008 | Метр | 1337 | 84
23980 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (канализация очищенных стоков напорная К32Н) | 1563997 | KS6.55 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.30054 | Метр | 1337 | 84
23981 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (канализация очищенных стоков напорная К32Н) | 1563997 | KS6.55 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.46861 | Метр | 1337 | 84
23982 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (канализация очищенных стоков напорная К32Н) | 1563997 | KS6.55 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.27813 | Метр | 1337 | 84
23983 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (канализация очищенных стоков напорная К32Н) | 1563997 | KS6.55 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 6.8558 | Метр | 1337 | 84
23984 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (канализация очищенных стоков напорная К32Н) | 1563997 | KS6.55 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Трубоукладчик среднего класса (36-80т) | 27647 | 1.1801 | Метр | 1337 | 84
23985 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (канализация очищенных стоков напорная К32Н) | 1563997 | KS6.55 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.98599 | Метр | 1337 | 84
23986 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (канализация очищенных стоков напорная К32Н) | 1563997 | KS6.55 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Трубоукладчик среднего класса (36-80т) | 27647 | 34.6299 | Метр | 1337 | 2465
23987 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (канализация очищенных стоков напорная К32Н) | 1563997 | KS6.55 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 201.1842 | Метр | 1337 | 2465
23988 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (канализация очищенных стоков напорная К32Н) | 1563997 | KS6.55 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 8.8195 | Метр | 1337 | 2465
23989 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (канализация очищенных стоков напорная К32Н) | 1563997 | KS6.55 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 13.7514 | Метр | 1337 | 2465
23990 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (канализация очищенных стоков напорная К32Н) | 1563997 | KS6.55 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 28.934 | Метр | 1337 | 2465
23991 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (канализация очищенных стоков напорная К32Н) | 1563997 | KS6.55 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 152.6192 | Метр | 1337 | 2465
23992 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (канализация очищенных стоков напорная К32Н) | 1563997 | KS6.55 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 30.9261 | Метр | 1337 | 2465
23993 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (канализация очищенных стоков напорная К32Н) | 1563997 | KS6.55 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 8.1619 | Метр | 1337 | 2465
23994 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (канализация очищенных стоков напорная К32Н) | 1563997 | KS6.55 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 45.3158 | Метр | 1337 | 2465
23995 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (канализация очищенных стоков напорная К32Н) | 1563997 | KS6.55 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 14.7281 | Метр | 1337 | 2465
23996 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | 369220 | ООО "ССК "Газрегион" | Теплоизоляция (K-FLEX) | 1564000 | KS6.65 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.23 | Метр кубический | 1339 | 1.26
23997 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369221 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельных полок, стоек (стойка) | 1564001 | KS6.68 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 1.15 | Штука | 1341 | 30
23998 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369221 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (металлорукав-2м, труба стальная-5м) | 1564002 | KS6.67 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.01 | Метр | 1337 | 7
23999 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369221 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (металлорукав-2м, труба стальная-5м) | 1564002 | KS6.67 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.02 | Метр | 1337 | 7
24000 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369221 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (металлорукав-2м, труба стальная-5м) | 1564002 | KS6.67 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.13 | Метр | 1337 | 7
24001 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369221 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов под кабельную продукцию (металлорукав-2м, труба стальная-5м) | 1564002 | KS6.67 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.08 | Метр | 1337 | 7
24002 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369221 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1564003 | KS6.69 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 1.2235 | Метр | 1337 | 140
24003 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369221 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1564003 | KS6.69 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.47478 | Метр | 1337 | 140
24004 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369221 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1564003 | KS6.69 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 1.957 | Метр | 1337 | 140
24005 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369221 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1564003 | KS6.69 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 5.0643 | Метр | 1337 | 140
24006 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369221 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1564003 | KS6.69 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.76087 | Метр | 1337 | 140
24007 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369221 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1564003 | KS6.69 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 3.6704 | Метр | 1337 | 140
24008 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369221 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1564003 | KS6.69 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.42609 | Метр | 1337 | 140
24009 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369221 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1564003 | KS6.69 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 2.447 | Метр | 1337 | 140
24010 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369221 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1564003 | KS6.69 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 2.1213 | Метр | 1337 | 140
24011 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369221 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1564003 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 1.2235 | Метр | 1337 | 140
24012 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369221 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1564003 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.76087 | Метр | 1337 | 140
24013 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369221 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1564003 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 1.957 | Метр | 1337 | 140
24014 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369221 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1564003 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.47478 | Метр | 1337 | 140
24015 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369221 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1564003 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 2.1213 | Метр | 1337 | 140
24016 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369221 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1564003 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 5.0643 | Метр | 1337 | 140
24017 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369221 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1564003 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.42609 | Метр | 1337 | 140
24018 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369221 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1564003 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 3.6704 | Метр | 1337 | 140
24019 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369221 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1564003 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 2.447 | Метр | 1337 | 140
24020 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369221 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1564003 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 8.9461 | Метр | 1337 | 640
24021 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369221 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1564003 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.9478 | Метр | 1337 | 640
24022 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369221 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1564003 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 5.593 | Метр | 1337 | 640
24023 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369221 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1564003 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 2.1704 | Метр | 1337 | 640
24024 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369221 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1564003 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 3.4783 | Метр | 1337 | 640
24025 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369221 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1564003 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 23.1513 | Метр | 1337 | 640
24026 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369221 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1564003 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 9.6974 | Метр | 1337 | 640
24027 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369221 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1564003 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 16.7791 | Метр | 1337 | 640
24028 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369221 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1564003 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 11.1861 | Метр | 1337 | 640
24029 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369221 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1564004 | KS6.70 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 0.03 | Метр | 1337 | 6
24030 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369221 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1564004 | KS6.70 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.02 | Метр | 1337 | 6
24031 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369221 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1564004 | KS6.70 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.21 | Метр | 1337 | 6
24032 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369221 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1564004 | KS6.70 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 0.21 | Метр | 1337 | 6
24033 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Электрообогрев коммуникаций (ЭОК) | 369221 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1564004 | KS6.70 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.02 | Метр | 1337 | 6
24034 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система электрического обогрева "Эко-Интэлс"(ЭОК) | 369222 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Блок-бокс) | 1564005 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.15 | Штука | 1341 | 1
24035 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система электрического обогрева "Эко-Интэлс"(ЭОК) | 369222 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Блок-бокс) | 1564005 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.41 | Штука | 1341 | 1
24036 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система электрического обогрева "Эко-Интэлс"(ЭОК) | 369222 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Блок-бокс) | 1564005 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.83 | Штука | 1341 | 1
24037 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система электрического обогрева "Эко-Интэлс"(ЭОК) | 369222 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Блок-бокс) | 1564005 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 200 т | 27607 | 0.63 | Штука | 1341 | 1
24038 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система электрического обогрева "Эко-Интэлс"(ЭОК) | 369222 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Блок-бокс) | 1564005 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.08 | Штука | 1341 | 1
24039 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система электрического обогрева "Эко-Интэлс"(ЭОК) | 369222 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Блок-бокс) | 1564005 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.67 | Штука | 1341 | 1
24040 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система электрического обогрева "Эко-Интэлс"(ЭОК) | 369222 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Блок-бокс) | 1564005 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.75 | Штука | 1341 | 1
24041 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система электрического обогрева "Эко-Интэлс"(ЭОК) | 369222 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Блок-бокс) | 1564005 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 1.69 | Штука | 1341 | 1
24042 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система электрического обогрева "Эко-Интэлс"(ЭОК) | 369222 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Блок-бокс) | 1564005 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (50-99т) | 27621 | 1.17 | Штука | 1341 | 1
24043 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система электрического обогрева "Эко-Интэлс"(ЭОК) | 369222 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Блок-бокс) | 1564005 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Погрузчик телескопический | 27627 | 0.2 | Штука | 1341 | 1
24044 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система электрического обогрева "Эко-Интэлс"(ЭОК) | 369222 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1564006 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.35157 | Метр | 1337 | 116
24045 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система электрического обогрева "Эко-Интэлс"(ЭОК) | 369222 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1564006 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 3.041 | Метр | 1337 | 116
24046 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система электрического обогрева "Эко-Интэлс"(ЭОК) | 369222 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1564006 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 2.0273 | Метр | 1337 | 116
24047 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система электрического обогрева "Эко-Интэлс"(ЭОК) | 369222 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1564006 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.62997 | Метр | 1337 | 116
24048 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система электрического обогрева "Эко-Интэлс"(ЭОК) | 369222 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1564006 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 1.0137 | Метр | 1337 | 116
24049 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система электрического обогрева "Эко-Интэлс"(ЭОК) | 369222 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1564006 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.3944 | Метр | 1337 | 116
24050 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система электрического обогрева "Эко-Интэлс"(ЭОК) | 369222 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1564006 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 1.7578 | Метр | 1337 | 116
24051 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система электрического обогрева "Эко-Интэлс"(ЭОК) | 369222 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1564006 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 4.1974 | Метр | 1337 | 116
24052 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система электрического обогрева "Эко-Интэлс"(ЭОК) | 369222 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1564006 | KS6.69 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 1.6222 | Метр | 1337 | 116
24053 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система электрического обогрева "Эко-Интэлс"(ЭОК) | 369222 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1564006 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.8156 | Метр | 1337 | 534
24054 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система электрического обогрева "Эко-Интэлс"(ЭОК) | 369222 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1564006 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 8.0922 | Метр | 1337 | 534
24055 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система электрического обогрева "Эко-Интэлс"(ЭОК) | 369222 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1564006 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 19.3226 | Метр | 1337 | 534
24056 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система электрического обогрева "Эко-Интэлс"(ЭОК) | 369222 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1564006 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 4.6663 | Метр | 1337 | 534
24057 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система электрического обогрева "Эко-Интэлс"(ЭОК) | 369222 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1564006 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 7.4678 | Метр | 1337 | 534
24058 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система электрического обогрева "Эко-Интэлс"(ЭОК) | 369222 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1564006 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 2.9 | Метр | 1337 | 534
24059 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система электрического обогрева "Эко-Интэлс"(ЭОК) | 369222 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1564006 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 9.3327 | Метр | 1337 | 534
24060 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система электрического обогрева "Эко-Интэлс"(ЭОК) | 369222 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1564006 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 13.999 | Метр | 1337 | 534
24061 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система электрического обогрева "Эко-Интэлс"(ЭОК) | 369222 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1564006 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.6184 | Метр | 1337 | 534
24062 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система электрического обогрева "Эко-Интэлс"(ЭОК) | 369222 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (светильник-9шт, вентилятор крышный-2шт) | 1564007 | KS6.54 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.059091 | Штука | 1341 | 5
24063 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система электрического обогрева "Эко-Интэлс"(ЭОК) | 369222 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (светильник-9шт, вентилятор крышный-2шт) | 1564007 | KS6.54 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.05 | Штука | 1341 | 5
24064 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система электрического обогрева "Эко-Интэлс"(ЭОК) | 369222 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (светильник-9шт, вентилятор крышный-2шт) | 1564007 | KS6.54 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.15 | Штука | 1341 | 5
24065 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система электрического обогрева "Эко-Интэлс"(ЭОК) | 369222 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (светильник-9шт, вентилятор крышный-2шт) | 1564007 | KS6.54 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.11818 | Штука | 1341 | 5
24066 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система электрического обогрева "Эко-Интэлс"(ЭОК) | 369222 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (светильник-9шт, вентилятор крышный-2шт) | 1564007 | KS6.54 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.05 | Штука | 1341 | 5
24067 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система электрического обогрева "Эко-Интэлс"(ЭОК) | 369222 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (светильник-9шт, вентилятор крышный-2шт) | 1564007 | KS6.54 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.11364 | Штука | 1341 | 5
24068 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система электрического обогрева "Эко-Интэлс"(ЭОК) | 369222 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (светильник-9шт, вентилятор крышный-2шт) | 1564007 | KS6.54 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.063636 | Штука | 1341 | 5
24069 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система электрического обогрева "Эко-Интэлс"(ЭОК) | 369222 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (светильник-9шт, вентилятор крышный-2шт) | 1564007 | KS6.54 | 1 | 2022-01-08 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.047273 | Штука | 1341 | 2
24070 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система электрического обогрева "Эко-Интэлс"(ЭОК) | 369222 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (светильник-9шт, вентилятор крышный-2шт) | 1564007 | KS6.54 | 1 | 2022-01-08 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.06 | Штука | 1341 | 2
24071 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система электрического обогрева "Эко-Интэлс"(ЭОК) | 369222 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (светильник-9шт, вентилятор крышный-2шт) | 1564007 | KS6.54 | 1 | 2022-01-08 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.02 | Штука | 1341 | 2
24072 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система электрического обогрева "Эко-Интэлс"(ЭОК) | 369222 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (светильник-9шт, вентилятор крышный-2шт) | 1564007 | KS6.54 | 1 | 2022-01-08 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.023636 | Штука | 1341 | 2
24073 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система электрического обогрева "Эко-Интэлс"(ЭОК) | 369222 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (светильник-9шт, вентилятор крышный-2шт) | 1564007 | KS6.54 | 1 | 2022-01-08 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.02 | Штука | 1341 | 2
24074 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система электрического обогрева "Эко-Интэлс"(ЭОК) | 369222 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (светильник-9шт, вентилятор крышный-2шт) | 1564007 | KS6.54 | 1 | 2022-01-08 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.025455 | Штука | 1341 | 2
24075 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система электрического обогрева "Эко-Интэлс"(ЭОК) | 369222 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (светильник-9шт, вентилятор крышный-2шт) | 1564007 | KS6.54 | 1 | 2022-01-08 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.045455 | Штука | 1341 | 2
24076 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система электрического обогрева "Эко-Интэлс"(ЭОК) | 369222 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (светильник-9шт, вентилятор крышный-2шт) | 1564007 | KS6.54 | 1 | 2022-01-09 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.02 | Штука | 1341 | 2
24077 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система электрического обогрева "Эко-Интэлс"(ЭОК) | 369222 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (светильник-9шт, вентилятор крышный-2шт) | 1564007 | KS6.54 | 1 | 2022-01-09 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.045455 | Штука | 1341 | 2
24078 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система электрического обогрева "Эко-Интэлс"(ЭОК) | 369222 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (светильник-9шт, вентилятор крышный-2шт) | 1564007 | KS6.54 | 1 | 2022-01-09 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.047273 | Штука | 1341 | 2
24079 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система электрического обогрева "Эко-Интэлс"(ЭОК) | 369222 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (светильник-9шт, вентилятор крышный-2шт) | 1564007 | KS6.54 | 1 | 2022-01-09 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.025455 | Штука | 1341 | 2
24080 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система электрического обогрева "Эко-Интэлс"(ЭОК) | 369222 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (светильник-9шт, вентилятор крышный-2шт) | 1564007 | KS6.54 | 1 | 2022-01-09 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.023636 | Штука | 1341 | 2
24081 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система электрического обогрева "Эко-Интэлс"(ЭОК) | 369222 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (светильник-9шт, вентилятор крышный-2шт) | 1564007 | KS6.54 | 1 | 2022-01-09 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.02 | Штука | 1341 | 2
24082 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система электрического обогрева "Эко-Интэлс"(ЭОК) | 369222 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (светильник-9шт, вентилятор крышный-2шт) | 1564007 | KS6.54 | 1 | 2022-01-09 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.06 | Штука | 1341 | 2
24083 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система электрического обогрева "Эко-Интэлс"(ЭОК) | 369222 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (светильник-9шт, вентилятор крышный-2шт) | 1564007 | KS6.54 | 1 | 2022-01-13 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.023637 | Штука | 1341 | 2
24084 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система электрического обогрева "Эко-Интэлс"(ЭОК) | 369222 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (светильник-9шт, вентилятор крышный-2шт) | 1564007 | KS6.54 | 1 | 2022-01-13 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.02 | Штука | 1341 | 2
24085 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система электрического обогрева "Эко-Интэлс"(ЭОК) | 369222 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (светильник-9шт, вентилятор крышный-2шт) | 1564007 | KS6.54 | 1 | 2022-01-13 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.025454 | Штука | 1341 | 2
24086 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система электрического обогрева "Эко-Интэлс"(ЭОК) | 369222 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (светильник-9шт, вентилятор крышный-2шт) | 1564007 | KS6.54 | 1 | 2022-01-13 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.047272 | Штука | 1341 | 2
24087 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система электрического обогрева "Эко-Интэлс"(ЭОК) | 369222 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (светильник-9шт, вентилятор крышный-2шт) | 1564007 | KS6.54 | 1 | 2022-01-13 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.02 | Штука | 1341 | 2
24088 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система электрического обогрева "Эко-Интэлс"(ЭОК) | 369222 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (светильник-9шт, вентилятор крышный-2шт) | 1564007 | KS6.54 | 1 | 2022-01-13 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.045454 | Штука | 1341 | 2
24089 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Система электрического обогрева "Эко-Интэлс"(ЭОК) | 369222 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (светильник-9шт, вентилятор крышный-2шт) | 1564007 | KS6.54 | 1 | 2022-01-13 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.06 | Штука | 1341 | 2
24090 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Охрана и рациональное использование земельных ресурсов (ОРЗ) | 369223 | ООО "ССК "Газрегион" | Техническая рекультивация (КК) | 1564008 | KS6.85 | 1 | 2022-07-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 3.2565 | Метр квадратный | 1338 | 6500
24091 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Охрана и рациональное использование земельных ресурсов (ОРЗ) | 369223 | ООО "ССК "Газрегион" | Техническая рекультивация (КК) | 1564008 | KS6.85 | 1 | 2022-07-02 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 3.2565 | Метр квадратный | 1338 | 6500
24092 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Охрана и рациональное использование земельных ресурсов (ОРЗ) | 369223 | ООО "ССК "Газрегион" | Техническая рекультивация (КК) | 1564008 | KS6.85 | 1 | 2022-07-03 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 3.2565 | Метр квадратный | 1338 | 6500
24093 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Охрана и рациональное использование земельных ресурсов (ОРЗ) | 369223 | ООО "ССК "Газрегион" | Техническая рекультивация (КК) | 1564008 | KS6.85 | 1 | 2022-07-04 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 3.2565 | Метр квадратный | 1338 | 6500
24094 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Охрана и рациональное использование земельных ресурсов (ОРЗ) | 369223 | ООО "ССК "Газрегион" | Техническая рекультивация (КК) | 1564008 | KS6.85 | 1 | 2022-07-05 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 3.2565 | Метр квадратный | 1338 | 6500
24095 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Охрана и рациональное использование земельных ресурсов (ОРЗ) | 369223 | ООО "ССК "Газрегион" | Техническая рекультивация (КК) | 1564008 | KS6.85 | 1 | 2022-07-06 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 29.3081 | Метр квадратный | 1338 | 58500
24096 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Охрана и рациональное использование земельных ресурсов (ОРЗ) | 369223 | ООО "ССК "Газрегион" | Техническая рекультивация (КК) | 1564008 | KS6.85 | 1 | 2022-07-07 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 14.5288 | Метр квадратный | 1338 | 29000
24097 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Охрана и рациональное использование земельных ресурсов (ОРЗ) | 369223 | ООО "ССК "Газрегион" | Техническая рекультивация (КК) | 1564008 | KS6.85 | 1 | 2022-07-08 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 10.2704 | Метр квадратный | 1338 | 20500
24098 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Охрана и рациональное использование земельных ресурсов (ОРЗ) | 369223 | ООО "ССК "Газрегион" | Техническая рекультивация (КК) | 1564008 | KS6.85 | 1 | 2022-07-09 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.2505 | Метр квадратный | 1338 | 500
24099 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Охрана и рациональное использование земельных ресурсов (ОРЗ) | 369223 | ООО "ССК "Газрегион" | Биологическая рекультивация (КК) | 1564009 | KS6.86 | 1 | 2022-07-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 1.365 | Метр квадратный | 1338 | 6500
24100 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Охрана и рациональное использование земельных ресурсов (ОРЗ) | 369223 | ООО "ССК "Газрегион" | Биологическая рекультивация (КК) | 1564009 | KS6.86 | 1 | 2022-07-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 3.185 | Метр квадратный | 1338 | 6500
24101 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Охрана и рациональное использование земельных ресурсов (ОРЗ) | 369223 | ООО "ССК "Газрегион" | Биологическая рекультивация (КК) | 1564009 | KS6.86 | 1 | 2022-07-06 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 3.185 | Метр квадратный | 1338 | 6500
24102 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Охрана и рациональное использование земельных ресурсов (ОРЗ) | 369223 | ООО "ССК "Газрегион" | Биологическая рекультивация (КК) | 1564009 | KS6.86 | 1 | 2022-07-06 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 1.365 | Метр квадратный | 1338 | 6500
24103 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Охрана и рациональное использование земельных ресурсов (ОРЗ) | 369223 | ООО "ССК "Газрегион" | Биологическая рекультивация (КК) | 1564009 | KS6.86 | 1 | 2022-07-07 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 0.63 | Метр квадратный | 1338 | 3000
24104 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Охрана и рациональное использование земельных ресурсов (ОРЗ) | 369223 | ООО "ССК "Газрегион" | Биологическая рекультивация (КК) | 1564009 | KS6.86 | 1 | 2022-07-07 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 1.47 | Метр квадратный | 1338 | 3000
24105 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Охрана и рациональное использование земельных ресурсов (ОРЗ) | 369223 | ООО "ССК "Газрегион" | Биологическая рекультивация (КК) | 1564009 | KS6.86 | 1 | 2022-07-08 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 1.47 | Метр квадратный | 1338 | 3000
24106 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Охрана и рациональное использование земельных ресурсов (ОРЗ) | 369223 | ООО "ССК "Газрегион" | Биологическая рекультивация (КК) | 1564009 | KS6.86 | 1 | 2022-07-08 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 0.63 | Метр квадратный | 1338 | 3000
24107 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Охрана и рациональное использование земельных ресурсов (ОРЗ) | 369223 | ООО "ССК "Газрегион" | Биологическая рекультивация (КК) | 1564009 | KS6.86 | 1 | 2022-07-09 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 1.47 | Метр квадратный | 1338 | 3000
24108 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Охрана и рациональное использование земельных ресурсов (ОРЗ) | 369223 | ООО "ССК "Газрегион" | Биологическая рекультивация (КК) | 1564009 | KS6.86 | 1 | 2022-07-09 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 0.63 | Метр квадратный | 1338 | 3000
24109 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Охрана и рациональное использование земельных ресурсов (ОРЗ) | 369223 | ООО "ССК "Газрегион" | Биологическая рекультивация (КК) | 1564009 | KS6.86 | 1 | 2022-07-12 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 1.96 | Метр квадратный | 1338 | 4000
24110 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Охрана и рациональное использование земельных ресурсов (ОРЗ) | 369223 | ООО "ССК "Газрегион" | Биологическая рекультивация (КК) | 1564009 | KS6.86 | 1 | 2022-07-12 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 0.84 | Метр квадратный | 1338 | 4000
24111 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Охрана и рациональное использование земельных ресурсов (ОРЗ) | 369223 | ООО "ССК "Газрегион" | Биологическая рекультивация (КК) | 1564009 | KS6.86 | 1 | 2022-07-18 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 2.45 | Метр квадратный | 1338 | 5000
24112 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Охрана и рациональное использование земельных ресурсов (ОРЗ) | 369223 | ООО "ССК "Газрегион" | Биологическая рекультивация (КК) | 1564009 | KS6.86 | 1 | 2022-07-18 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 1.05 | Метр квадратный | 1338 | 5000
24113 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Охрана и рациональное использование земельных ресурсов (ОРЗ) | 369223 | ООО "ССК "Газрегион" | Биологическая рекультивация (КК) | 1564009 | KS6.86 | 1 | 2022-07-19 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 1.05 | Метр квадратный | 1338 | 5000
24114 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Охрана и рациональное использование земельных ресурсов (ОРЗ) | 369223 | ООО "ССК "Газрегион" | Биологическая рекультивация (КК) | 1564009 | KS6.86 | 1 | 2022-07-19 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 2.45 | Метр квадратный | 1338 | 5000
24115 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Охрана и рациональное использование земельных ресурсов (ОРЗ) | 369223 | ООО "ССК "Газрегион" | Биологическая рекультивация (КК) | 1564009 | KS6.86 | 1 | 2022-07-20 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 2.352 | Метр квадратный | 1338 | 4800
24116 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Охрана и рациональное использование земельных ресурсов (ОРЗ) | 369223 | ООО "ССК "Газрегион" | Биологическая рекультивация (КК) | 1564009 | KS6.86 | 1 | 2022-07-20 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 1.008 | Метр квадратный | 1338 | 4800
24117 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Лесорасчистка (НК) | 369210 | ООО "ССК "Газрегион" | Лесорасчистка | 1564010 | KS6.1 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.14 | Метр квадратный | 1338 | 200
24118 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Лесорасчистка (НК) | 369210 | ООО "ССК "Газрегион" | Лесорасчистка | 1564010 | KS6.1 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный среднего класса (массой 16-35т) | 16453 | 0.12 | Метр квадратный | 1338 | 200
24119 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Лесорасчистка (НК) | 369210 | ООО "ССК "Газрегион" | Лесорасчистка | 1564010 | KS6.1 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Трактор трелевочный | 16451 | 0.13 | Метр квадратный | 1338 | 200
24120 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Лесорасчистка (НК) | 369210 | ООО "ССК "Газрегион" | Лесорасчистка | 1564010 | KS6.1 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Комбайн лесосечный | 16449 | 0.1 | Метр квадратный | 1338 | 200
24121 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369211 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С-12 - 4 шт, С-12-1-1 - 56 шт, С12-2А-1 - 5 шт | 1564011 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 74.8 | Штука | 1341 | 65
24122 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369211 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С-12 - 4 шт, С-12-1-1 - 56 шт, С12-2А-1 - 5 шт | 1564011 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 7 | Штука | 1341 | 65
24123 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369211 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С-12 - 4 шт, С-12-1-1 - 56 шт, С12-2А-1 - 5 шт | 1564011 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 24.51 | Штука | 1341 | 65
24124 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369211 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С-12 - 4 шт, С-12-1-1 - 56 шт, С12-2А-1 - 5 шт | 1564011 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 27584 | 53.43 | Штука | 1341 | 65
24125 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369211 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С-12 - 4 шт, С-12-1-1 - 56 шт, С12-2А-1 - 5 шт | 1564011 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 30.28 | Штука | 1341 | 65
24126 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369211 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С-12 - 4 шт, С-12-1-1 - 56 шт, С12-2А-1 - 5 шт | 1564011 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 27602 | 101.92 | Штука | 1341 | 65
24127 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369211 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С-12 - 4 шт, С-12-1-1 - 56 шт, С12-2А-1 - 5 шт | 1564011 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 44.97 | Штука | 1341 | 65
24128 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369211 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С-12 - 4 шт, С-12-1-1 - 56 шт, С12-2А-1 - 5 шт | 1564011 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 27623 | 13.51 | Штука | 1341 | 65
24129 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369211 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С-12 - 4 шт, С-12-1-1 - 56 шт, С12-2А-1 - 5 шт | 1564011 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 8.01 | Штука | 1341 | 65
24130 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369211 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С-12 - 4 шт, С-12-1-1 - 56 шт, С12-2А-1 - 5 шт | 1564011 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 20.47 | Штука | 1341 | 65
24131 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369211 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С-12 - 4 шт, С-12-1-1 - 56 шт, С12-2А-1 - 5 шт | 1564011 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 45.7 | Штука | 1341 | 65
24132 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369211 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С-12 - 4 шт, С-12-1-1 - 56 шт, С12-2А-1 - 5 шт | 1564011 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 20.81 | Штука | 1341 | 65
24133 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369211 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж (м/к) (Оголовки, эстакады) | 1564012 | KS6.28 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.069428 | Тонна | 11181 | 0.2596
24134 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369211 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж (м/к) (Оголовки, эстакады) | 1564012 | KS6.28 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.075465 | Тонна | 11181 | 0.2596
24135 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369211 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж (м/к) (Оголовки, эстакады) | 1564012 | KS6.28 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.41808 | Тонна | 11181 | 0.2596
24136 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369211 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж (м/к) (Оголовки, эстакады) | 1564012 | KS6.28 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 0.60221 | Тонна | 11181 | 0.2596
24137 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369211 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж (м/к) (Оголовки, эстакады) | 1564012 | KS6.28 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 0.65202 | Тонна | 11181 | 0.2596
24138 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369211 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж (м/к) (Оголовки, эстакады) | 1564012 | KS6.28 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.2279 | Тонна | 11181 | 0.2596
24139 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369211 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж (м/к) (Оголовки, эстакады) | 1564012 | KS6.28 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.08754 | Тонна | 11181 | 0.2596
24140 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369211 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж (м/к) (Оголовки, эстакады) | 1564012 | KS6.28 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 2.6372 | Тонна | 11181 | 1.05
24141 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369211 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж (м/к) (Оголовки, эстакады) | 1564012 | KS6.28 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.30523 | Тонна | 11181 | 1.05
24142 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369211 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж (м/к) (Оголовки, эстакады) | 1564012 | KS6.28 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 1.691 | Тонна | 11181 | 1.05
24143 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369211 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж (м/к) (Оголовки, эстакады) | 1564012 | KS6.28 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.28081 | Тонна | 11181 | 1.05
24144 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369211 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж (м/к) (Оголовки, эстакады) | 1564012 | KS6.28 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 2.4358 | Тонна | 11181 | 1.05
24145 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369211 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж (м/к) (Оголовки, эстакады) | 1564012 | KS6.28 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.9218 | Тонна | 11181 | 1.05
24146 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369211 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж (м/к) (Оголовки, эстакады) | 1564012 | KS6.28 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.35407 | Тонна | 11181 | 1.05
24147 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369211 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж (м/к) (Оголовки, эстакады) | 1564012 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.10965 | Тонна | 11181 | 0.41
24148 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369211 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж (м/к) (Оголовки, эстакады) | 1564012 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.13826 | Тонна | 11181 | 0.41
24149 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369211 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж (м/к) (Оголовки, эстакады) | 1564012 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.11919 | Тонна | 11181 | 0.41
24150 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369211 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж (м/к) (Оголовки, эстакады) | 1564012 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 1.0298 | Тонна | 11181 | 0.41
24151 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369211 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж (м/к) (Оголовки, эстакады) | 1564012 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.66029 | Тонна | 11181 | 0.41
24152 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369211 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж (м/к) (Оголовки, эстакады) | 1564012 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 0.9511 | Тонна | 11181 | 0.41
24153 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369211 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж (м/к) (Оголовки, эстакады) | 1564012 | KS6.28 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.35994 | Тонна | 11181 | 0.41
24154 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369211 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (м/к) | 1564013 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 7.9461 | Метр квадратный | 1338 | 302.75
24155 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369211 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (м/к) | 1564013 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 22.8928 | Метр квадратный | 1338 | 302.75
24156 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369211 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (м/к) | 1564013 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 1.7176 | Метр квадратный | 1338 | 302.75
24157 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369211 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (м/к) | 1564013 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 3.3571 | Метр квадратный | 1338 | 302.75
24158 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369211 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (м/к) | 1564013 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.48579 | Метр квадратный | 1338 | 302.75
24159 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369211 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (м/к) | 1564013 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.84145 | Метр квадратный | 1338 | 302.75
24160 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369211 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (м/к) | 1564013 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 17.9828 | Метр квадратный | 1338 | 302.75
24161 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369211 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (м/к) | 1564013 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 21.9038 | Метр квадратный | 1338 | 302.75
24162 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369211 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (м/к) | 1564013 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 4.615 | Метр квадратный | 1338 | 302.75
24163 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369211 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (м/к) | 1564013 | KS6.29 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.12855 | Метр квадратный | 1338 | 46.25
24164 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369211 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (м/к) | 1564013 | KS6.29 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.074212 | Метр квадратный | 1338 | 46.25
24165 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369211 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (м/к) | 1564013 | KS6.29 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 3.4972 | Метр квадратный | 1338 | 46.25
24166 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369211 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (м/к) | 1564013 | KS6.29 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 0.26239 | Метр квадратный | 1338 | 46.25
24167 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369211 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (м/к) | 1564013 | KS6.29 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 1.2139 | Метр квадратный | 1338 | 46.25
24168 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369211 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (м/к) | 1564013 | KS6.29 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.51286 | Метр квадратный | 1338 | 46.25
24169 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369211 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (м/к) | 1564013 | KS6.29 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.70501 | Метр квадратный | 1338 | 46.25
24170 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369211 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (м/к) | 1564013 | KS6.29 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 3.3462 | Метр квадратный | 1338 | 46.25
24171 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369211 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (м/к) | 1564013 | KS6.29 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 2.7472 | Метр квадратный | 1338 | 46.25
24172 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети канализации, канализационный коллектор (НК) | 369212 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (опорные конструкции) | 1564014 | KS6.28 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.77 | Тонна | 11181 | 2.01
24173 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети канализации, канализационный коллектор (НК) | 369212 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (опорные конструкции) | 1564014 | KS6.28 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.54 | Тонна | 11181 | 2.01
24174 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети канализации, канализационный коллектор (НК) | 369212 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (опорные конструкции) | 1564014 | KS6.28 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 5.05 | Тонна | 11181 | 2.01
24175 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети канализации, канализационный коллектор (НК) | 369212 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (опорные конструкции) | 1564014 | KS6.28 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.68 | Тонна | 11181 | 2.01
24176 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети канализации, канализационный коллектор (НК) | 369212 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (опорные конструкции) | 1564014 | KS6.28 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.58 | Тонна | 11181 | 2.01
24177 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети канализации, канализационный коллектор (НК) | 369212 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (опорные конструкции) | 1564014 | KS6.28 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 4.66 | Тонна | 11181 | 2.01
24178 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети канализации, канализационный коллектор (НК) | 369212 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (опорные конструкции) | 1564014 | KS6.28 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 3.24 | Тонна | 11181 | 2.01
24179 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети канализации, канализационный коллектор (НК) | 369212 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта (канализация очищенных стоков К32Н) | 1564015 | KS6.3 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 0.004338 | Метр кубический | 1339 | 0.8
24180 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети канализации, канализационный коллектор (НК) | 369212 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта (канализация очищенных стоков К32Н) | 1564015 | KS6.3 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Гидромолот | 27605 | 0.002052 | Метр кубический | 1339 | 0.8
24181 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети канализации, канализационный коллектор (НК) | 369212 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта (канализация очищенных стоков К32Н) | 1564015 | KS6.3 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 0.03 | Метр кубический | 1339 | 0.8
24182 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети канализации, канализационный коллектор (НК) | 369212 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта (канализация очищенных стоков К32Н) | 1564015 | KS6.3 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 27656 | 0.01 | Метр кубический | 1339 | 0.8
24183 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети канализации, канализационный коллектор (НК) | 369212 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта (канализация очищенных стоков К32Н) | 1564015 | KS6.3 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.002488 | Метр кубический | 1339 | 0.8
24184 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети канализации, канализационный коллектор (НК) | 369212 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта (канализация очищенных стоков К32Н) | 1564015 | KS6.3 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный среднего класса с гидролинией (массой 16-35т) | 27661 | 0.01 | Метр кубический | 1339 | 0.8
24185 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети канализации, канализационный коллектор (НК) | 369212 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (канализация очищенных стоков К32Н) | 1564016 | KS6.55 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 2.5749 | Метр | 1337 | 140
24186 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети канализации, канализационный коллектор (НК) | 369212 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (канализация очищенных стоков К32Н) | 1564016 | KS6.55 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 1.7561 | Метр | 1337 | 140
24187 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети канализации, канализационный коллектор (НК) | 369212 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (канализация очищенных стоков К32Н) | 1564016 | KS6.55 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Трубоукладчик среднего класса (36-80т) | 27647 | 1.9649 | Метр | 1337 | 140
24188 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети канализации, канализационный коллектор (НК) | 369212 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (канализация очищенных стоков К32Н) | 1564016 | KS6.55 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.83509 | Метр | 1337 | 140
24189 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети канализации, канализационный коллектор (НК) | 369212 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (канализация очищенных стоков К32Н) | 1564016 | KS6.55 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.46257 | Метр | 1337 | 140
24190 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети канализации, канализационный коллектор (НК) | 369212 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (канализация очищенных стоков К32Н) | 1564016 | KS6.55 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 8.6661 | Метр | 1337 | 140
24191 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети канализации, канализационный коллектор (НК) | 369212 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (канализация очищенных стоков К32Н) | 1564016 | KS6.55 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.78187 | Метр | 1337 | 140
24192 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети канализации, канализационный коллектор (НК) | 369212 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (канализация очищенных стоков К32Н) | 1564016 | KS6.55 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 1.6415 | Метр | 1337 | 140
24193 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети канализации, канализационный коллектор (НК) | 369212 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (канализация очищенных стоков К32Н) | 1564016 | KS6.55 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.49942 | Метр | 1337 | 140
24194 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети канализации, канализационный коллектор (НК) | 369212 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (канализация очищенных стоков К32Н) | 1564016 | KS6.55 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 11.4251 | Метр | 1337 | 140
24195 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети канализации, канализационный коллектор (НК) | 369212 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (канализация очищенных стоков К32Н) | 1564016 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 1.2049 | Метр | 1337 | 202
24196 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети канализации, канализационный коллектор (НК) | 369212 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (канализация очищенных стоков К32Н) | 1564016 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.66743 | Метр | 1337 | 202
24197 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети канализации, канализационный коллектор (НК) | 369212 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (канализация очищенных стоков К32Н) | 1564016 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 2.5339 | Метр | 1337 | 202
24198 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети канализации, канализационный коллектор (НК) | 369212 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (канализация очищенных стоков К32Н) | 1564016 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 3.7151 | Метр | 1337 | 202
24199 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети канализации, канализационный коллектор (НК) | 369212 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (канализация очищенных стоков К32Н) | 1564016 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 12.5039 | Метр | 1337 | 202
24200 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети канализации, канализационный коллектор (НК) | 369212 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (канализация очищенных стоков К32Н) | 1564016 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Трубоукладчик среднего класса (36-80т) | 27647 | 2.8351 | Метр | 1337 | 202
24201 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети канализации, канализационный коллектор (НК) | 369212 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (канализация очищенных стоков К32Н) | 1564016 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 16.4849 | Метр | 1337 | 202
24202 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети канализации, канализационный коллектор (НК) | 369212 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (канализация очищенных стоков К32Н) | 1564016 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.72059 | Метр | 1337 | 202
24203 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети канализации, канализационный коллектор (НК) | 369212 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (канализация очищенных стоков К32Н) | 1564016 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 2.3685 | Метр | 1337 | 202
24204 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети канализации, канализационный коллектор (НК) | 369212 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (канализация очищенных стоков К32Н) | 1564016 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 1.1281 | Метр | 1337 | 202
24205 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети канализации, канализационный коллектор (НК) | 369212 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытания (канализация очищенных стоков К32Н) | 1564018 | KS6.61 | 1 | 2022-01-27 00:00:00 | Станция азотная мобильная мембранная | 27640 | 0.03 | Метр | 1337 | 3
24206 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети канализации, канализационный коллектор (НК) | 369212 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытания (канализация очищенных стоков К32Н) | 1564018 | KS6.61 | 1 | 2022-01-27 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 21-40 м3/мин | 27616 | 0.03 | Метр | 1337 | 3
24207 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети канализации, канализационный коллектор (НК) | 369212 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытания (канализация очищенных стоков К32Н) | 1564018 | KS6.61 | 1 | 2022-01-27 00:00:00 | Термоконтейнер-осушитель | 27644 | 0.05 | Метр | 1337 | 3
24208 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети канализации, канализационный коллектор (НК) | 369212 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытания (канализация очищенных стоков К32Н) | 1564018 | KS6.61 | 1 | 2022-01-27 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.01 | Метр | 1337 | 3
24209 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети канализации, канализационный коллектор (НК) | 369212 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытания (канализация очищенных стоков К32Н) | 1564018 | KS6.61 | 1 | 2022-01-27 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.01 | Метр | 1337 | 3
24210 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети канализации, канализационный коллектор (НК) | 369212 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (монолитный поддон) | 1564019 | KS6.21 | 1 | 2022-01-09 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 27584 | 0.34583 | Метр кубический | 1339 | 0.5
24211 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети канализации, канализационный коллектор (НК) | 369212 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (монолитный поддон) | 1564019 | KS6.21 | 1 | 2022-01-09 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.62083 | Метр кубический | 1339 | 0.5
24212 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети канализации, канализационный коллектор (НК) | 369212 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (монолитный поддон) | 1564019 | KS6.21 | 1 | 2022-01-09 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.37917 | Метр кубический | 1339 | 0.5
24213 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети канализации, канализационный коллектор (НК) | 369212 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (монолитный поддон) | 1564019 | KS6.21 | 1 | 2022-01-09 00:00:00 | Вибропогружатель | 27663 | 0.79167 | Метр кубический | 1339 | 0.5
24214 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети канализации, канализационный коллектор (НК) | 369212 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (монолитный поддон) | 1564019 | KS6.21 | 1 | 2022-01-09 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.79167 | Метр кубический | 1339 | 0.5
24215 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети канализации, канализационный коллектор (НК) | 369212 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (монолитный поддон) | 1564019 | KS6.21 | 1 | 2022-01-09 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.51667 | Метр кубический | 1339 | 0.5
24216 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети канализации, канализационный коллектор (НК) | 369212 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (монолитный поддон) | 1564019 | KS6.21 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.37917 | Метр кубический | 1339 | 0.5
24217 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети канализации, канализационный коллектор (НК) | 369212 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (монолитный поддон) | 1564019 | KS6.21 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Вибропогружатель | 27663 | 0.79167 | Метр кубический | 1339 | 0.5
24218 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети канализации, канализационный коллектор (НК) | 369212 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (монолитный поддон) | 1564019 | KS6.21 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.51667 | Метр кубический | 1339 | 0.5
24219 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети канализации, канализационный коллектор (НК) | 369212 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (монолитный поддон) | 1564019 | KS6.21 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 27584 | 0.34583 | Метр кубический | 1339 | 0.5
24220 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети канализации, канализационный коллектор (НК) | 369212 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (монолитный поддон) | 1564019 | KS6.21 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.79167 | Метр кубический | 1339 | 0.5
24221 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети канализации, канализационный коллектор (НК) | 369212 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (монолитный поддон) | 1564019 | KS6.21 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.62083 | Метр кубический | 1339 | 0.5
24222 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети канализации, канализационный коллектор (НК) | 369212 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (монолитный поддон) | 1564019 | KS6.21 | 1 | 2022-01-11 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.31667 | Метр кубический | 1339 | 0.2
24223 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети канализации, канализационный коллектор (НК) | 369212 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (монолитный поддон) | 1564019 | KS6.21 | 1 | 2022-01-11 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.20667 | Метр кубический | 1339 | 0.2
24224 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети канализации, канализационный коллектор (НК) | 369212 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (монолитный поддон) | 1564019 | KS6.21 | 1 | 2022-01-11 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 27584 | 0.13833 | Метр кубический | 1339 | 0.2
24225 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети канализации, канализационный коллектор (НК) | 369212 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (монолитный поддон) | 1564019 | KS6.21 | 1 | 2022-01-11 00:00:00 | Вибропогружатель | 27663 | 0.31667 | Метр кубический | 1339 | 0.2
24226 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети канализации, канализационный коллектор (НК) | 369212 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (монолитный поддон) | 1564019 | KS6.21 | 1 | 2022-01-11 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.24833 | Метр кубический | 1339 | 0.2
24227 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети канализации, канализационный коллектор (НК) | 369212 | ООО "ССК "Газрегион" | Бетонирование (монолитный поддон) | 1564019 | KS6.21 | 1 | 2022-01-11 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.15167 | Метр кубический | 1339 | 0.2
24228 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети канализации, канализационный коллектор (НК) | 369212 | ООО "ССК "Газрегион" | Теплоизоляция ПЕНОПЛЭКС (канализация очищенных стоков К32Н) | 1564020 | KS6.65 | 1 | 2022-01-02 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.64 | Метр кубический | 1339 | 0.65
24229 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети канализации, канализационный коллектор (НК) | 369212 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (канализация очищенных стоков К32Н) | 1564021 | KS6.27 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 0.002604 | Метр кубический | 1339 | 0.2
24230 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети канализации, канализационный коллектор (НК) | 369212 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (канализация очищенных стоков К32Н) | 1564021 | KS6.27 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.002676 | Метр кубический | 1339 | 0.2
24231 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети канализации, канализационный коллектор (НК) | 369212 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (канализация очищенных стоков К32Н) | 1564021 | KS6.27 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 0.01 | Метр кубический | 1339 | 0.2
24232 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети канализации, канализационный коллектор (НК) | 369212 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (канализация очищенных стоков К32Н) | 1564021 | KS6.27 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 0.002273 | Метр кубический | 1339 | 0.2
24233 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети канализации, канализационный коллектор (НК) | 369212 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (канализация очищенных стоков К32Н) | 1564021 | KS6.27 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 0.003453 | Метр кубический | 1339 | 0.2
24234 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Наружные сети канализации, канализационный коллектор (НК) | 369212 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка (канализация очищенных стоков К32Н) | 1564021 | KS6.27 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 0.002226 | Метр кубический | 1339 | 0.2
24235 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Охрана и рациональное использование земельных ресурсов (ОРЗ) | 369214 | ООО "ССК "Газрегион" | Биологическая рекультивация (КК) | 1564023 | KS6.86 | 1 | 2022-07-03 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 3.12 | Метр квадратный | 1338 | 6360
24236 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Охрана и рациональное использование земельных ресурсов (ОРЗ) | 369214 | ООО "ССК "Газрегион" | Биологическая рекультивация (КК) | 1564023 | KS6.86 | 1 | 2022-07-03 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 1.34 | Метр квадратный | 1338 | 6360
24237 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369239 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЖБК (плиты ПДН) | 1564024 | KS6.81 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Заливщики швов | 27609 | 19.02 | Штука | 1341 | 40
24238 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369239 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЖБК (плиты ПДН) | 1564024 | KS6.81 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 12.49 | Штука | 1341 | 40
24239 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369239 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЖБК (плиты ПДН) | 1564024 | KS6.81 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 24.83 | Штука | 1341 | 40
24240 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369239 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЖБК (плиты ПДН) | 1564024 | KS6.81 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 12.86 | Штука | 1341 | 40
24241 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369239 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЖБК (плиты ПДН) | 1564024 | KS6.81 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Прицеп-битумозаливщик | 27632 | 1.49 | Штука | 1341 | 40
24242 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369251 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЖБК (плиты ПДН) | 1564025 | KS6.81 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 12.49 | Штука | 1341 | 40
24243 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369251 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЖБК (плиты ПДН) | 1564025 | KS6.81 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Заливщики швов | 27609 | 19.02 | Штука | 1341 | 40
24244 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369251 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЖБК (плиты ПДН) | 1564025 | KS6.81 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 24.83 | Штука | 1341 | 40
24245 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369251 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЖБК (плиты ПДН) | 1564025 | KS6.81 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Прицеп-битумозаливщик | 27632 | 1.49 | Штука | 1341 | 40
24246 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369251 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЖБК (плиты ПДН) | 1564025 | KS6.81 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 12.86 | Штука | 1341 | 40
24247 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369262 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЖБК (плиты ПДН) | 1564026 | KS6.81 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Заливщики швов | 27609 | 16.167 | Штука | 1341 | 34
24248 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369262 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЖБК (плиты ПДН) | 1564026 | KS6.81 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 21.1055 | Штука | 1341 | 34
24249 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369262 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЖБК (плиты ПДН) | 1564026 | KS6.81 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 10.931 | Штука | 1341 | 34
24250 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369262 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЖБК (плиты ПДН) | 1564026 | KS6.81 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Прицеп-битумозаливщик | 27632 | 1.2665 | Штука | 1341 | 34
24251 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369262 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЖБК (плиты ПДН) | 1564026 | KS6.81 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 10.6165 | Штука | 1341 | 34
24252 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369262 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЖБК (плиты ПДН) | 1564026 | KS6.81 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 3.7245 | Штука | 1341 | 6
24253 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369262 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЖБК (плиты ПДН) | 1564026 | KS6.81 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Прицеп-битумозаливщик | 27632 | 0.2235 | Штука | 1341 | 6
24254 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369262 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЖБК (плиты ПДН) | 1564026 | KS6.81 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 1.929 | Штука | 1341 | 6
24255 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369262 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЖБК (плиты ПДН) | 1564026 | KS6.81 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.8735 | Штука | 1341 | 6
24256 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369262 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЖБК (плиты ПДН) | 1564026 | KS6.81 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Заливщики швов | 27609 | 2.853 | Штука | 1341 | 6
24257 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369274 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЖБК (плиты ПДН) | 1564027 | KS6.81 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 2.572 | Штука | 1341 | 8
24258 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369274 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЖБК (плиты ПДН) | 1564027 | KS6.81 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 4.966 | Штука | 1341 | 8
24259 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369274 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЖБК (плиты ПДН) | 1564027 | KS6.81 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Прицеп-битумозаливщик | 27632 | 0.298 | Штука | 1341 | 8
24260 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369274 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЖБК (плиты ПДН) | 1564027 | KS6.81 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Заливщики швов | 27609 | 3.804 | Штука | 1341 | 8
24261 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369274 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЖБК (плиты ПДН) | 1564027 | KS6.81 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 2.498 | Штука | 1341 | 8
24262 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369274 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЖБК (плиты ПДН) | 1564027 | KS6.81 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 9.992 | Штука | 1341 | 32
24263 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369274 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЖБК (плиты ПДН) | 1564027 | KS6.81 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 10.288 | Штука | 1341 | 32
24264 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369274 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЖБК (плиты ПДН) | 1564027 | KS6.81 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Прицеп-битумозаливщик | 27632 | 1.192 | Штука | 1341 | 32
24265 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369274 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЖБК (плиты ПДН) | 1564027 | KS6.81 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 19.864 | Штука | 1341 | 32
24266 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС). Обвязка ГПА | 369274 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЖБК (плиты ПДН) | 1564027 | KS6.81 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Заливщики швов | 27609 | 15.216 | Штука | 1341 | 32
24267 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 89мм) | 1564029 | KS6.41 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Ультразвуковой дефектоскоп общего назначения | 27650 | 72.7621 | Стык | 1344 | 97
24268 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 89мм) | 1564029 | KS6.41 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 27623 | 48.8579 | Стык | 1344 | 97
24269 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 89мм) | 1564029 | KS6.41 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 27643 | 7.8118 | Стык | 1344 | 97
24270 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 89мм) | 1564029 | KS6.41 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 102.6767 | Стык | 1344 | 97
24271 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 89мм) | 1564029 | KS6.41 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 17.9122 | Стык | 1344 | 97
24272 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 89мм) | 1564029 | KS6.41 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 62.8378 | Стык | 1344 | 97
24273 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 89мм) | 1564029 | KS6.41 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Рентгеновский аппарат, гамма-дефектоскоп | 27634 | 135.3823 | Стык | 1344 | 97
24274 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 89мм) | 1564029 | KS6.41 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 77.9316 | Стык | 1344 | 97
24275 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 89мм) | 1564029 | KS6.41 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 1.26 | Стык | 1344 | 97
24276 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 89мм) | 1564029 | KS6.41 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 8.1292 | Стык | 1344 | 97
24277 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 89мм) | 1564029 | KS6.41 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 17.1473 | Стык | 1344 | 97
24278 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 89мм) | 1564029 | KS6.41 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 3.1742 | Стык | 1344 | 97
24279 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 89мм) | 1564029 | KS6.41 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 27643 | 9.5848 | Стык | 1344 | 119
24280 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 89мм) | 1564029 | KS6.41 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 27623 | 59.9386 | Стык | 1344 | 119
24281 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 89мм) | 1564029 | KS6.41 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 95.6067 | Стык | 1344 | 119
24282 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 89мм) | 1564029 | KS6.41 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 21.9748 | Стык | 1344 | 119
24283 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 89мм) | 1564029 | KS6.41 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 1.5457 | Стык | 1344 | 119
24284 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 89мм) | 1564029 | KS6.41 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 77.0902 | Стык | 1344 | 119
24285 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 89мм) | 1564029 | KS6.41 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Рентгеновский аппарат, гамма-дефектоскоп | 27634 | 166.0876 | Стык | 1344 | 119
24286 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 89мм) | 1564029 | KS6.41 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 3.894 | Стык | 1344 | 119
24287 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 89мм) | 1564029 | KS6.41 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 21.0361 | Стык | 1344 | 119
24288 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 89мм) | 1564029 | KS6.41 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 125.9643 | Стык | 1344 | 119
24289 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 89мм) | 1564029 | KS6.41 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 9.9731 | Стык | 1344 | 119
24290 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду 89мм) | 1564029 | KS6.41 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Ультразвуковой дефектоскоп общего назначения | 27650 | 89.2653 | Стык | 1344 | 119
24291 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (Ду 10мм) | 1564031 | KS6.53 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 7.0586 | Штука | 1341 | 54
24292 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (Ду 10мм) | 1564031 | KS6.53 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 115.7721 | Штука | 1341 | 54
24293 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (Ду 10мм) | 1564031 | KS6.53 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.26143 | Штука | 1341 | 2
24294 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369316 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (Ду 10мм) | 1564031 | KS6.53 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 4.2879 | Штука | 1341 | 2
24295 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369322 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бортовой камень) | 1564032 | KS6.82 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Заливщики швов | 27609 | 0.042134 | Штука | 1341 | 79
24296 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369322 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бортовой камень) | 1564032 | KS6.82 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.068466 | Штука | 1341 | 79
24297 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369322 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бортовой камень) | 1564032 | KS6.82 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 0.068466 | Штука | 1341 | 79
24298 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369322 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бортовой камень) | 1564032 | KS6.82 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 0.0316 | Штука | 1341 | 79
24299 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369322 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бортовой камень) | 1564032 | KS6.82 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.35813 | Штука | 1341 | 79
24300 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369322 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бортовой камень) | 1564032 | KS6.82 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.89007 | Штука | 1341 | 79
24301 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369322 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бортовой камень) | 1564032 | KS6.82 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Заливщики швов | 27609 | 0.037867 | Штука | 1341 | 71
24302 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369322 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бортовой камень) | 1564032 | KS6.82 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 0.061533 | Штука | 1341 | 71
24303 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369322 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бортовой камень) | 1564032 | KS6.82 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.061533 | Штука | 1341 | 71
24304 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369322 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бортовой камень) | 1564032 | KS6.82 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 0.0284 | Штука | 1341 | 71
24305 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369322 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бортовой камень) | 1564032 | KS6.82 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.79993 | Штука | 1341 | 71
24306 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369322 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бортовой камень) | 1564032 | KS6.82 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.32187 | Штука | 1341 | 71
24307 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (Ду 50мм) | 1564035 | KS6.50 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 50.3767 | Штука | 1341 | 28
24308 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (Ду 50мм) | 1564035 | KS6.50 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.0967 | Штука | 1341 | 28
24309 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (Ду 50мм) | 1564035 | KS6.50 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 2.94 | Штука | 1341 | 28
24310 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (Ду 50мм) | 1564035 | KS6.50 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 20.0356 | Штука | 1341 | 28
24311 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (Ду 50мм) | 1564035 | KS6.50 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 14.3933 | Штука | 1341 | 8
24312 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (Ду 50мм) | 1564035 | KS6.50 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 5.7244 | Штука | 1341 | 8
24313 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (Ду 50мм) | 1564035 | KS6.50 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.84 | Штука | 1341 | 8
24314 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369325 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (Ду 50мм) | 1564035 | KS6.50 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.31333 | Штука | 1341 | 8
24315 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369343 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду19мм) | 1564036 | KS6.41 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 1.94 | Стык | 1344 | 3
24316 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369343 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду19мм) | 1564036 | KS6.41 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 27623 | 1.51 | Стык | 1344 | 3
24317 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369343 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду19мм) | 1564036 | KS6.41 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Ультразвуковой дефектоскоп общего назначения | 27650 | 2.25 | Стык | 1344 | 3
24318 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369343 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду19мм) | 1564036 | KS6.41 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 0.55 | Стык | 1344 | 3
24319 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369343 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду19мм) | 1564036 | KS6.41 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 3.18 | Стык | 1344 | 3
24320 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369343 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду19мм) | 1564036 | KS6.41 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 27643 | 0.24 | Стык | 1344 | 3
24321 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369343 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду19мм) | 1564036 | KS6.41 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 0.1 | Стык | 1344 | 3
24322 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369343 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду19мм) | 1564036 | KS6.41 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.25 | Стык | 1344 | 3
24323 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369343 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду19мм) | 1564036 | KS6.41 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 0.04 | Стык | 1344 | 3
24324 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369343 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду19мм) | 1564036 | KS6.41 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.53 | Стык | 1344 | 3
24325 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369343 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду19мм) | 1564036 | KS6.41 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 2.41 | Стык | 1344 | 3
24326 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369343 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж технологических трубопроводов с СДТ (Ду19мм) | 1564036 | KS6.41 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Рентгеновский аппарат, гамма-дефектоскоп | 27634 | 4.19 | Стык | 1344 | 3
24327 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369348 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1564037 | KS6.82 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.81 | Штука | 1341 | 72
24328 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369348 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1564037 | KS6.82 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.33 | Штука | 1341 | 72
24329 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369348 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1564037 | KS6.82 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.06 | Штука | 1341 | 72
24330 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369348 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1564037 | KS6.82 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 0.06 | Штука | 1341 | 72
24331 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369348 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1564037 | KS6.82 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 0.03 | Штука | 1341 | 72
24332 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369348 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1564037 | KS6.82 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Заливщики швов | 27609 | 0.04 | Штука | 1341 | 72
24333 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369350 | ООО "ССК "Газрегион" | Теплоизоляция (ТЕХМАТ) | 1564039 | KS6.65 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 11.1434 | Метр кубический | 1339 | 11.4
24334 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Технология газотранспортных производств (ТХ) | 369350 | ООО "ССК "Газрегион" | Теплоизоляция (ТЕХМАТ) | 1564039 | KS6.65 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 2.3166 | Метр кубический | 1339 | 2.37
24335 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369355 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1564040 | KS6.82 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.09 | Штука | 1341 | 21
24336 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369355 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1564040 | KS6.82 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Заливщики швов | 27609 | 0.01 | Штука | 1341 | 21
24337 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369355 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1564040 | KS6.82 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.24 | Штука | 1341 | 21
24338 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369355 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1564040 | KS6.82 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 0.02 | Штука | 1341 | 21
24339 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369355 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1564040 | KS6.82 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.02 | Штука | 1341 | 21
24340 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369355 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1564040 | KS6.82 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 0.01 | Штука | 1341 | 21
24341 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции железобетонные (КЖ) | 369358 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство тротуарной плитки | 1564041 | KS6.83 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 2.8103 | Метр квадратный | 1338 | 40
24342 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции железобетонные (КЖ) | 369358 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство тротуарной плитки | 1564041 | KS6.83 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.30769 | Метр квадратный | 1338 | 40
24343 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции железобетонные (КЖ) | 369358 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство тротуарной плитки | 1564041 | KS6.83 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.22564 | Метр квадратный | 1338 | 40
24344 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции железобетонные (КЖ) | 369358 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство тротуарной плитки | 1564041 | KS6.83 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 2.6697 | Метр квадратный | 1338 | 38
24345 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции железобетонные (КЖ) | 369358 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство тротуарной плитки | 1564041 | KS6.83 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.29231 | Метр квадратный | 1338 | 38
24346 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Конструкции железобетонные (КЖ) | 369358 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство тротуарной плитки | 1564041 | KS6.83 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.21436 | Метр квадратный | 1338 | 38
24347 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369361 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1564042 | KS6.82 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 0.02 | Штука | 1341 | 40
24348 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369361 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1564042 | KS6.82 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Заливщики швов | 27609 | 0.02 | Штука | 1341 | 40
24349 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369361 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1564042 | KS6.82 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.18 | Штука | 1341 | 40
24350 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369361 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1564042 | KS6.82 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 0.03 | Штука | 1341 | 40
24351 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369361 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1564042 | KS6.82 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.04 | Штука | 1341 | 40
24352 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369361 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1564042 | KS6.82 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.45 | Штука | 1341 | 40
24353 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369364 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1564043 | KS6.82 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.085714 | Штука | 1341 | 20
24354 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369364 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1564043 | KS6.82 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.22857 | Штука | 1341 | 20
24355 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369364 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1564043 | KS6.82 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.019048 | Штука | 1341 | 20
24356 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369364 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1564043 | KS6.82 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Заливщики швов | 27609 | 0.009524 | Штука | 1341 | 20
24357 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369364 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1564043 | KS6.82 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 0.009524 | Штука | 1341 | 20
24358 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369364 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1564043 | KS6.82 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 0.019048 | Штука | 1341 | 20
24359 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369364 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1564043 | KS6.82 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.011429 | Штука | 1341 | 1
24360 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369364 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1564043 | KS6.82 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.004286 | Штука | 1341 | 1
24361 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369364 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1564043 | KS6.82 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.000952 | Штука | 1341 | 1
24362 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369364 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1564043 | KS6.82 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 0.000952 | Штука | 1341 | 1
24363 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369367 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1564044 | KS6.82 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.09 | Штука | 1341 | 21
24364 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369367 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1564044 | KS6.82 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 0.02 | Штука | 1341 | 21
24365 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369367 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1564044 | KS6.82 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 0.01 | Штука | 1341 | 21
24366 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369367 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1564044 | KS6.82 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Заливщики швов | 27609 | 0.01 | Штука | 1341 | 21
24367 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369367 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1564044 | KS6.82 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.24 | Штука | 1341 | 21
24368 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369367 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1564044 | KS6.82 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.02 | Штука | 1341 | 21
24369 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369370 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1564045 | KS6.3 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.98162 | Метр кубический | 1339 | 316
24370 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369370 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1564045 | KS6.3 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 11.8332 | Метр кубический | 1339 | 316
24371 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369370 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1564045 | KS6.3 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 27656 | 4.7871 | Метр кубический | 1339 | 316
24372 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369370 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1564045 | KS6.3 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 1.7145 | Метр кубический | 1339 | 316
24373 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369370 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1564045 | KS6.3 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный среднего класса с гидролинией (массой 16-35т) | 27661 | 4.1752 | Метр кубический | 1339 | 316
24374 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369370 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1564045 | KS6.3 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Гидромолот | 27605 | 0.81353 | Метр кубический | 1339 | 316
24375 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369370 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1564045 | KS6.3 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 27656 | 0.22723 | Метр кубический | 1339 | 15
24376 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369370 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1564045 | KS6.3 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 0.5617 | Метр кубический | 1339 | 15
24377 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369370 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1564045 | KS6.3 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 0.081383 | Метр кубический | 1339 | 15
24378 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369370 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1564045 | KS6.3 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный среднего класса с гидролинией (массой 16-35т) | 27661 | 0.19819 | Метр кубический | 1339 | 15
24379 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369370 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1564045 | KS6.3 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.046596 | Метр кубический | 1339 | 15
24380 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369370 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1564045 | KS6.3 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Гидромолот | 27605 | 0.038617 | Метр кубический | 1339 | 15
24381 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369370 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1564045 | KS6.3 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 0.75415 | Метр кубический | 1339 | 139
24382 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369370 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1564045 | KS6.3 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Гидромолот | 27605 | 0.35785 | Метр кубический | 1339 | 139
24383 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369370 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1564045 | KS6.3 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 27656 | 2.1057 | Метр кубический | 1339 | 139
24384 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369370 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1564045 | KS6.3 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный среднего класса с гидролинией (массой 16-35т) | 27661 | 1.8366 | Метр кубический | 1339 | 139
24385 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369370 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1564045 | KS6.3 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 5.2051 | Метр кубический | 1339 | 139
24386 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369370 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 1564045 | KS6.3 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.43179 | Метр кубический | 1339 | 139
24387 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369370 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 1564048 | KS6.12 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 5.75 | Штука | 1341 | 5
24388 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369370 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 1564048 | KS6.12 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 27602 | 7.84 | Штука | 1341 | 5
24389 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369370 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 1564048 | KS6.12 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 3.46 | Штука | 1341 | 5
24390 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369370 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 1564048 | KS6.12 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 0.54 | Штука | 1341 | 5
24391 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369370 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 1564048 | KS6.12 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 1.89 | Штука | 1341 | 5
24392 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369370 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 1564048 | KS6.12 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 2.33 | Штука | 1341 | 5
24393 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369370 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 1564048 | KS6.12 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 27584 | 4.11 | Штука | 1341 | 5
24394 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369370 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 1564048 | KS6.12 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.62 | Штука | 1341 | 5
24395 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369370 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 1564048 | KS6.12 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 1.6 | Штука | 1341 | 5
24396 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369370 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 1564048 | KS6.12 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 1.57 | Штука | 1341 | 5
24397 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369370 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 1564048 | KS6.12 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 27623 | 1.04 | Штука | 1341 | 5
24398 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369370 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 1564048 | KS6.12 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 3.52 | Штука | 1341 | 5
24399 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369370 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, входная площадка) | 1564049 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.36931 | Тонна | 11181 | 0.42
24400 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369370 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, входная площадка) | 1564049 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 0.97469 | Тонна | 11181 | 0.42
24401 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369370 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, входная площадка) | 1564049 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.12165 | Тонна | 11181 | 0.42
24402 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369370 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, входная площадка) | 1564049 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.67634 | Тонна | 11181 | 0.42
24403 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369370 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, входная площадка) | 1564049 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 1.0543 | Тонна | 11181 | 0.42
24404 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369370 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, входная площадка) | 1564049 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.11297 | Тонна | 11181 | 0.42
24405 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369370 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, входная площадка) | 1564049 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.14338 | Тонна | 11181 | 0.42
24406 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369370 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, входная площадка) | 1564049 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.8378 | Тонна | 11181 | 2.09
24407 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369370 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, входная площадка) | 1564049 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 3.3656 | Тонна | 11181 | 2.09
24408 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369370 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, входная площадка) | 1564049 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 4.8502 | Тонна | 11181 | 2.09
24409 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369370 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, входная площадка) | 1564049 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.56214 | Тонна | 11181 | 2.09
24410 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369370 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, входная площадка) | 1564049 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.71348 | Тонна | 11181 | 2.09
24411 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369370 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, входная площадка) | 1564049 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.60538 | Тонна | 11181 | 2.09
24412 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369370 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, входная площадка) | 1564049 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 5.2466 | Тонна | 11181 | 2.09
24413 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369370 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, входная площадка) | 1564049 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 0.97903 | Тонна | 11181 | 0.39
24414 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369370 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, входная площадка) | 1564049 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.62803 | Тонна | 11181 | 0.39
24415 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369370 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, входная площадка) | 1564049 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.34293 | Тонна | 11181 | 0.39
24416 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369370 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, входная площадка) | 1564049 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.11297 | Тонна | 11181 | 0.39
24417 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369370 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, входная площадка) | 1564049 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.1049 | Тонна | 11181 | 0.39
24418 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369370 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, входная площадка) | 1564049 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.13314 | Тонна | 11181 | 0.39
24419 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369370 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, входная площадка) | 1564049 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 0.90507 | Тонна | 11181 | 0.39
24420 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369370 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (блоки ФБС) | 1564050 | KS6.24 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.07 | Штука | 1341 | 1
24421 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369370 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (блоки ФБС) | 1564050 | KS6.24 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.29 | Штука | 1341 | 1
24422 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369370 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (блоки ФБС) | 1564050 | KS6.24 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.13 | Штука | 1341 | 1
24423 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369370 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (блоки ФБС) | 1564050 | KS6.24 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 27656 | 0.13 | Штука | 1341 | 1
24424 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369370 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (блоки ФБС) | 1564050 | KS6.24 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 0.01 | Штука | 1341 | 1
24425 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369370 | ООО "ССК "Газрегион" | Огнезащита (Огракс-СКЭ) | 1564051 | KS6.30 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.36 | Метр квадратный | 1338 | 29.5
24426 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369370 | ООО "ССК "Газрегион" | Огнезащита (Огракс-СКЭ) | 1564051 | KS6.30 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 12.29 | Метр квадратный | 1338 | 29.5
24427 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369370 | ООО "ССК "Газрегион" | Огнезащита (Огракс-СКЭ) | 1564051 | KS6.30 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью до 5 м3/мин | 27615 | 3.36 | Метр квадратный | 1338 | 29.5
24428 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369370 | ООО "ССК "Газрегион" | Огнезащита (Огракс-СКЭ) | 1564051 | KS6.30 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.89 | Метр квадратный | 1338 | 29.5
24429 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369370 | ООО "ССК "Газрегион" | Огнезащита (Огракс-СКЭ) | 1564051 | KS6.30 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 1.63 | Метр квадратный | 1338 | 29.5
24430 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369370 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Спецпротект) (сваи, оголовки свай, м/к) | 1564052 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 1.9279 | Метр квадратный | 1338 | 25.5
24431 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369370 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Спецпротект) (сваи, оголовки свай, м/к) | 1564052 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 0.67006 | Метр квадратный | 1338 | 25.5
24432 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369370 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Спецпротект) (сваи, оголовки свай, м/к) | 1564052 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.071976 | Метр квадратный | 1338 | 25.5
24433 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369370 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Спецпротект) (сваи, оголовки свай, м/к) | 1564052 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 0.14395 | Метр квадратный | 1338 | 25.5
24434 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369370 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Спецпротект) (сваи, оголовки свай, м/к) | 1564052 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 1.5149 | Метр квадратный | 1338 | 25.5
24435 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369370 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Спецпротект) (сваи, оголовки свай, м/к) | 1564052 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.041129 | Метр квадратный | 1338 | 25.5
24436 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369370 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Спецпротект) (сваи, оголовки свай, м/к) | 1564052 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.28276 | Метр квадратный | 1338 | 25.5
24437 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369370 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Спецпротект) (сваи, оголовки свай, м/к) | 1564052 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.38901 | Метр квадратный | 1338 | 25.5
24438 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369370 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Спецпротект) (сваи, оголовки свай, м/к) | 1564052 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 1.8457 | Метр квадратный | 1338 | 25.5
24439 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369370 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Спецпротект) (сваи, оголовки свай, м/к) | 1564052 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.15968 | Метр квадратный | 1338 | 99
24440 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369370 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Спецпротект) (сваи, оголовки свай, м/к) | 1564052 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 0.55887 | Метр квадратный | 1338 | 99
24441 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369370 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Спецпротект) (сваи, оголовки свай, м/к) | 1564052 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 7.1655 | Метр квадратный | 1338 | 99
24442 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369370 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Спецпротект) (сваи, оголовки свай, м/к) | 1564052 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.27944 | Метр квадратный | 1338 | 99
24443 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369370 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Спецпротект) (сваи, оголовки свай, м/к) | 1564052 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 7.4849 | Метр квадратный | 1338 | 99
24444 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369370 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Спецпротект) (сваи, оголовки свай, м/к) | 1564052 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 2.6014 | Метр квадратный | 1338 | 99
24445 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369370 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Спецпротект) (сваи, оголовки свай, м/к) | 1564052 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 5.8815 | Метр квадратный | 1338 | 99
24446 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369370 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Спецпротект) (сваи, оголовки свай, м/к) | 1564052 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.5103 | Метр квадратный | 1338 | 99
24447 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369370 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Спецпротект) (сваи, оголовки свай, м/к) | 1564052 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 1.0978 | Метр квадратный | 1338 | 99
24448 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369370 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Спецпротект) (сваи, оголовки свай, м/к) | 1564052 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 1.8372 | Метр квадратный | 1338 | 24.3
24449 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369370 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Спецпротект) (сваи, оголовки свай, м/к) | 1564052 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.26946 | Метр квадратный | 1338 | 24.3
24450 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369370 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Спецпротект) (сваи, оголовки свай, м/к) | 1564052 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 0.63853 | Метр квадратный | 1338 | 24.3
24451 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369370 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Спецпротект) (сваи, оголовки свай, м/к) | 1564052 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.039194 | Метр квадратный | 1338 | 24.3
24452 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369370 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Спецпротект) (сваи, оголовки свай, м/к) | 1564052 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.068589 | Метр квадратный | 1338 | 24.3
24453 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369370 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Спецпротект) (сваи, оголовки свай, м/к) | 1564052 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 1.4436 | Метр квадратный | 1338 | 24.3
24454 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369370 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Спецпротект) (сваи, оголовки свай, м/к) | 1564052 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.37071 | Метр квадратный | 1338 | 24.3
24455 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369370 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Спецпротект) (сваи, оголовки свай, м/к) | 1564052 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 1.7588 | Метр квадратный | 1338 | 24.3
24456 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369370 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Спецпротект) (сваи, оголовки свай, м/к) | 1564052 | KS6.29 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 0.13718 | Метр квадратный | 1338 | 24.3
24457 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369370 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1564053 | KS6.27 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 27622 | 5.73 | Метр кубический | 1339 | 440
24458 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369370 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1564053 | KS6.27 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 22.97 | Метр кубический | 1339 | 440
24459 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369370 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1564053 | KS6.27 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 4.9 | Метр кубический | 1339 | 440
24460 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369370 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1564053 | KS6.27 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 5.89 | Метр кубический | 1339 | 440
24461 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369370 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1564053 | KS6.27 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 7.6 | Метр кубический | 1339 | 440
24462 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369370 | ООО "ССК "Газрегион" | Обратная засыпка | 1564053 | KS6.27 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 27598 | 5 | Метр кубический | 1339 | 440
24463 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369370 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1564054 | KS6.82 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.12 | Штука | 1341 | 27
24464 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369370 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1564054 | KS6.82 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.3 | Штука | 1341 | 27
24465 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369370 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1564054 | KS6.82 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.02 | Штука | 1341 | 27
24466 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369370 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1564054 | KS6.82 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 0.01 | Штука | 1341 | 27
24467 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369370 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1564054 | KS6.82 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Заливщики швов | 27609 | 0.01 | Штука | 1341 | 27
24468 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369370 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1564054 | KS6.82 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 0.02 | Штука | 1341 | 27
24469 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369370 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство тротуарной плитки | 1564055 | KS6.83 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.21 | Метр квадратный | 1338 | 37
24470 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369370 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство тротуарной плитки | 1564055 | KS6.83 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 2.6 | Метр квадратный | 1338 | 37
24471 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369370 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство тротуарной плитки | 1564055 | KS6.83 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.28 | Метр квадратный | 1338 | 37
24472 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369371 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство теплоизоляционного экрана (Пеноплекс) | 1564056 | KS6.65 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.4095 | Метр кубический | 1339 | 0.42
24473 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369371 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство теплоизоляционного экрана (Пеноплекс) | 1564056 | KS6.65 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.1505 | Метр кубический | 1339 | 1.18
24474 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369371 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1564057 | KS6.93 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 1.43 | Штука | 1341 | 6
24475 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369371 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1564057 | KS6.93 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Самосвал (21-25т) | 27636 | 0.16 | Штука | 1341 | 6
24476 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369371 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1564057 | KS6.93 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Двухпостовой сварочный агрегат | 27606 | 0.12 | Штука | 1341 | 6
24477 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369371 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1564057 | KS6.93 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.81 | Штука | 1341 | 6
24478 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369372 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (КНС) | 1564058 | KS6.39 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 200 т | 27607 | 0.63 | Штука | 1341 | 1
24479 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369372 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (КНС) | 1564058 | KS6.39 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.67 | Штука | 1341 | 1
24480 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369372 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (КНС) | 1564058 | KS6.39 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Погрузчик телескопический | 27627 | 0.2 | Штука | 1341 | 1
24481 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369372 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (КНС) | 1564058 | KS6.39 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (50-99т) | 27621 | 1.17 | Штука | 1341 | 1
24482 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369372 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (КНС) | 1564058 | KS6.39 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 1.69 | Штука | 1341 | 1
24483 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369372 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (КНС) | 1564058 | KS6.39 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.75 | Штука | 1341 | 1
24484 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369372 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (КНС) | 1564058 | KS6.39 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.83 | Штука | 1341 | 1
24485 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369372 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (КНС) | 1564058 | KS6.39 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.41 | Штука | 1341 | 1
24486 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369372 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (КНС) | 1564058 | KS6.39 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.15 | Штука | 1341 | 1
24487 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369372 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (КНС) | 1564058 | KS6.39 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.08 | Штука | 1341 | 1
24488 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369373 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1564059 | KS6.82 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.02 | Штука | 1341 | 22
24489 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369373 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1564059 | KS6.82 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.25 | Штука | 1341 | 22
24490 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369373 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1564059 | KS6.82 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 0.02 | Штука | 1341 | 22
24491 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369373 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1564059 | KS6.82 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 0.01 | Штука | 1341 | 22
24492 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369373 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1564059 | KS6.82 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Заливщики швов | 27609 | 0.01 | Штука | 1341 | 22
24493 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369373 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1564059 | KS6.82 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.1 | Штука | 1341 | 22
24494 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369376 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1564060 | KS6.82 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 0.05 | Штука | 1341 | 57
24495 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369376 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1564060 | KS6.82 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.64 | Штука | 1341 | 57
24496 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369376 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1564060 | KS6.82 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Заливщики швов | 27609 | 0.03 | Штука | 1341 | 57
24497 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369376 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1564060 | KS6.82 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.26 | Штука | 1341 | 57
24498 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369376 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1564060 | KS6.82 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 0.02 | Штука | 1341 | 57
24499 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369376 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (бордюр) | 1564060 | KS6.82 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.05 | Штука | 1341 | 57
24500 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369379 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство тротуарной плитки | 1564061 | KS6.83 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 0.77224 | Метр квадратный | 1338 | 11
24501 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369379 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство тротуарной плитки | 1564061 | KS6.83 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.085306 | Метр квадратный | 1338 | 11
24502 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369379 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство тротуарной плитки | 1564061 | KS6.83 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.061361 | Метр квадратный | 1338 | 11
24503 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369379 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство тротуарной плитки | 1564061 | KS6.83 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.48469 | Метр квадратный | 1338 | 62.5
24504 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369379 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство тротуарной плитки | 1564061 | KS6.83 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 4.3878 | Метр квадратный | 1338 | 62.5
24505 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369379 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство тротуарной плитки | 1564061 | KS6.83 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.34864 | Метр квадратный | 1338 | 62.5
24506 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369382 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство тротуарной плитки | 1564062 | KS6.83 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 4.49 | Метр квадратный | 1338 | 64
24507 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369382 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство тротуарной плитки | 1564062 | KS6.83 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.49 | Метр квадратный | 1338 | 64
24508 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369382 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство тротуарной плитки | 1564062 | KS6.83 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.36 | Метр квадратный | 1338 | 64
24509 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369385 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство тротуарной плитки | 1564063 | KS6.83 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.95 | Метр квадратный | 1338 | 170.5
24510 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369385 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство тротуарной плитки | 1564063 | KS6.83 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 11.97 | Метр квадратный | 1338 | 170.5
24511 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 369385 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство тротуарной плитки | 1564063 | KS6.83 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.31 | Метр квадратный | 1338 | 170.5
24512 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369393 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к | 1564064 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 129.8176 | Метр квадратный | 1338 | 4944.89
24513 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369393 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к | 1564064 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 28.0195 | Метр квадратный | 1338 | 4944.89
24514 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369393 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к | 1564064 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 54.7939 | Метр квадратный | 1338 | 4944.89
24515 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369393 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к | 1564064 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 13.7953 | Метр квадратный | 1338 | 4944.89
24516 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369393 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к | 1564064 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 7.896 | Метр квадратный | 1338 | 4944.89
24517 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369393 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к | 1564064 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 75.4261 | Метр квадратный | 1338 | 4944.89
24518 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369393 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к | 1564064 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 357.8269 | Метр квадратный | 1338 | 4944.89
24519 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369393 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к | 1564064 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 293.74 | Метр квадратный | 1338 | 4944.89
24520 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369393 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к | 1564064 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 373.8467 | Метр квадратный | 1338 | 4944.89
24521 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369393 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к | 1564064 | KS6.29 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 37.5658 | Метр квадратный | 1338 | 2462.79
24522 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369393 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к | 1564064 | KS6.29 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 186.1934 | Метр квадратный | 1338 | 2462.79
24523 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369393 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к | 1564064 | KS6.29 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 64.6553 | Метр квадратный | 1338 | 2462.79
24524 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369393 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к | 1564064 | KS6.29 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 13.9551 | Метр квадратный | 1338 | 2462.79
24525 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369393 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к | 1564064 | KS6.29 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 6.8707 | Метр квадратный | 1338 | 2462.79
24526 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369393 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к | 1564064 | KS6.29 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 178.2148 | Метр квадратный | 1338 | 2462.79
24527 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369393 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к | 1564064 | KS6.29 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 146.2965 | Метр квадратный | 1338 | 2462.79
24528 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369393 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к | 1564064 | KS6.29 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 27.29 | Метр квадратный | 1338 | 2462.79
24529 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369393 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к | 1564064 | KS6.29 | 1 | 2021-04-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 3.9326 | Метр квадратный | 1338 | 2462.79
24530 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369393 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к | 1564064 | KS6.29 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 221.7795 | Метр квадратный | 1338 | 3064.82
24531 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369393 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к | 1564064 | KS6.29 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 46.7487 | Метр квадратный | 1338 | 3064.82
24532 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369393 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к | 1564064 | KS6.29 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 182.0587 | Метр квадратный | 1338 | 3064.82
24533 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369393 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к | 1564064 | KS6.29 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 231.7085 | Метр квадратный | 1338 | 3064.82
24534 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369393 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к | 1564064 | KS6.29 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 80.4603 | Метр квадратный | 1338 | 3064.82
24535 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369393 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к | 1564064 | KS6.29 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 4.8939 | Метр квадратный | 1338 | 3064.82
24536 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369393 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к | 1564064 | KS6.29 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 33.961 | Метр квадратный | 1338 | 3064.82
24537 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369393 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к | 1564064 | KS6.29 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 8.5503 | Метр квадратный | 1338 | 3064.82
24538 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369393 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к | 1564064 | KS6.29 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 17.3664 | Метр квадратный | 1338 | 3064.82
24539 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369393 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к | 1564064 | KS6.29 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 126.548 | Метр квадратный | 1338 | 2130.34
24540 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369393 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к | 1564064 | KS6.29 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 32.4948 | Метр квадратный | 1338 | 2130.34
24541 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369393 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к | 1564064 | KS6.29 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 154.1577 | Метр квадратный | 1338 | 2130.34
24542 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369393 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к | 1564064 | KS6.29 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 161.0593 | Метр квадратный | 1338 | 2130.34
24543 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369393 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к | 1564064 | KS6.29 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 3.4017 | Метр квадратный | 1338 | 2130.34
24544 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369393 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к | 1564064 | KS6.29 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 5.9432 | Метр квадратный | 1338 | 2130.34
24545 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369393 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к | 1564064 | KS6.29 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 55.9276 | Метр квадратный | 1338 | 2130.34
24546 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369393 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к | 1564064 | KS6.29 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 12.0713 | Метр квадратный | 1338 | 2130.34
24547 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369393 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к | 1564064 | KS6.29 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 23.6061 | Метр квадратный | 1338 | 2130.34
24548 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369393 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к | 1564064 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 25.1369 | Метр квадратный | 1338 | 423.16
24549 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369393 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к | 1564064 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 30.6211 | Метр квадратный | 1338 | 423.16
24550 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369393 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к | 1564064 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.67571 | Метр квадратный | 1338 | 423.16
24551 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369393 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к | 1564064 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 6.4546 | Метр квадратный | 1338 | 423.16
24552 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369393 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к | 1564064 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 11.1092 | Метр квадратный | 1338 | 423.16
24553 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369393 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к | 1564064 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 4.689 | Метр квадратный | 1338 | 423.16
24554 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369393 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к | 1564064 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 31.992 | Метр квадратный | 1338 | 423.16
24555 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369393 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к | 1564064 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 2.3978 | Метр квадратный | 1338 | 423.16
24556 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369393 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к | 1564064 | KS6.29 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 1.1805 | Метр квадратный | 1338 | 423.16
24557 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Лестничная клетка (АС) | 369407 | ООО "ССК "Газрегион" | Кладка конструкций из кирпича (лестничная клетка-128,15 м3) | 1564065 | KS6.34 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 4.3854 | Метр кубический | 1339 | 23
24558 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Лестничная клетка (АС) | 369407 | ООО "ССК "Газрегион" | Кладка конструкций из кирпича (лестничная клетка-128,15 м3) | 1564065 | KS6.34 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.9539 | Метр кубический | 1339 | 23
24559 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Лестничная клетка (АС) | 369407 | ООО "ССК "Газрегион" | Кладка конструкций из кирпича (лестничная клетка-128,15 м3) | 1564065 | KS6.34 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 7.3475 | Метр кубический | 1339 | 23
24560 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Лестничная клетка (АС) | 369407 | ООО "ССК "Газрегион" | Кладка конструкций из кирпича (лестничная клетка-128,15 м3) | 1564065 | KS6.34 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 19.0551 | Метр кубический | 1339 | 23
24561 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Лестничная клетка (АС) | 369407 | ООО "ССК "Газрегион" | Кладка конструкций из кирпича (лестничная клетка-128,15 м3) | 1564065 | KS6.34 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 10.9577 | Метр кубический | 1339 | 23
24562 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Лестничная клетка (АС) | 369407 | ООО "ССК "Газрегион" | Кладка конструкций из кирпича (лестничная клетка-128,15 м3) | 1564065 | KS6.34 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 54.6135 | Метр кубический | 1339 | 65.92
24563 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Лестничная клетка (АС) | 369407 | ООО "ССК "Газрегион" | Кладка конструкций из кирпича (лестничная клетка-128,15 м3) | 1564065 | KS6.34 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 5.5999 | Метр кубический | 1339 | 65.92
24564 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Лестничная клетка (АС) | 369407 | ООО "ССК "Газрегион" | Кладка конструкций из кирпича (лестничная клетка-128,15 м3) | 1564065 | KS6.34 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 21.0587 | Метр кубический | 1339 | 65.92
24565 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Лестничная клетка (АС) | 369407 | ООО "ССК "Газрегион" | Кладка конструкций из кирпича (лестничная клетка-128,15 м3) | 1564065 | KS6.34 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 12.569 | Метр кубический | 1339 | 65.92
24566 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Лестничная клетка (АС) | 369407 | ООО "ССК "Газрегион" | Кладка конструкций из кирпича (лестничная клетка-128,15 м3) | 1564065 | KS6.34 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 31.4057 | Метр кубический | 1339 | 65.92
24567 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Лестничная клетка (АС) | 369407 | ООО "ССК "Газрегион" | Кладка конструкций из кирпича (лестничная клетка-128,15 м3) | 1564065 | KS6.34 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 5.4456 | Метр кубический | 1339 | 28.56
24568 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Лестничная клетка (АС) | 369407 | ООО "ССК "Газрегион" | Кладка конструкций из кирпича (лестничная клетка-128,15 м3) | 1564065 | KS6.34 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 9.1237 | Метр кубический | 1339 | 28.56
24569 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Лестничная клетка (АС) | 369407 | ООО "ССК "Газрегион" | Кладка конструкций из кирпича (лестничная клетка-128,15 м3) | 1564065 | KS6.34 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 23.6614 | Метр кубический | 1339 | 28.56
24570 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Лестничная клетка (АС) | 369407 | ООО "ССК "Газрегион" | Кладка конструкций из кирпича (лестничная клетка-128,15 м3) | 1564065 | KS6.34 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 2.4262 | Метр кубический | 1339 | 28.56
24571 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Лестничная клетка (АС) | 369407 | ООО "ССК "Газрегион" | Кладка конструкций из кирпича (лестничная клетка-128,15 м3) | 1564065 | KS6.34 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 13.6066 | Метр кубический | 1339 | 28.56
24572 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Лестничная клетка (АС) | 369407 | ООО "ССК "Газрегион" | Армирование (при кладке стен, закладные детали, косоуры) | 1564066 | KS6.15 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.88603 | Тонна | 11181 | 0.71
24573 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Лестничная клетка (АС) | 369407 | ООО "ССК "Газрегион" | Армирование (при кладке стен, закладные детали, косоуры) | 1564066 | KS6.15 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.28948 | Тонна | 11181 | 0.71
24574 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Лестничная клетка (АС) | 369407 | ООО "ССК "Газрегион" | Армирование (при кладке стен, закладные детали, косоуры) | 1564066 | KS6.15 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.16234 | Тонна | 11181 | 0.71
24575 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Лестничная клетка (АС) | 369407 | ООО "ССК "Газрегион" | Армирование (при кладке стен, закладные детали, косоуры) | 1564066 | KS6.15 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 1.3144 | Тонна | 11181 | 0.71
24576 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Лестничная клетка (АС) | 369407 | ООО "ССК "Газрегион" | Армирование (при кладке стен, закладные детали, косоуры) | 1564066 | KS6.15 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.23551 | Тонна | 11181 | 1.03
24577 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Лестничная клетка (АС) | 369407 | ООО "ССК "Газрегион" | Армирование (при кладке стен, закладные детали, косоуры) | 1564066 | KS6.15 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 1.9068 | Тонна | 11181 | 1.03
24578 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Лестничная клетка (АС) | 369407 | ООО "ССК "Газрегион" | Армирование (при кладке стен, закладные детали, косоуры) | 1564066 | KS6.15 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.2854 | Тонна | 11181 | 1.03
24579 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Лестничная клетка (АС) | 369407 | ООО "ССК "Газрегион" | Армирование (при кладке стен, закладные детали, косоуры) | 1564066 | KS6.15 | 1 | 2021-06-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.41995 | Тонна | 11181 | 1.03
24580 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Лестничная клетка (АС) | 369407 | ООО "ССК "Газрегион" | Армирование (при кладке стен, закладные детали, косоуры) | 1564066 | KS6.15 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.43215 | Тонна | 11181 | 1.89
24581 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Лестничная клетка (АС) | 369407 | ООО "ССК "Газрегион" | Армирование (при кладке стен, закладные детали, косоуры) | 1564066 | KS6.15 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 3.4988 | Тонна | 11181 | 1.89
24582 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Лестничная клетка (АС) | 369407 | ООО "ССК "Газрегион" | Армирование (при кладке стен, закладные детали, косоуры) | 1564066 | KS6.15 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 2.3586 | Тонна | 11181 | 1.89
24583 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Лестничная клетка (АС) | 369407 | ООО "ССК "Газрегион" | Армирование (при кладке стен, закладные детали, косоуры) | 1564066 | KS6.15 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.77058 | Тонна | 11181 | 1.89
24584 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Лестничная клетка (АС) | 369407 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (ступени по косоурам) | 1564067 | KS6.24 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 4.21 | Штука | 1341 | 60
24585 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Лестничная клетка (АС) | 369407 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (ступени по косоурам) | 1564067 | KS6.24 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 8.05 | Штука | 1341 | 60
24586 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Лестничная клетка (АС) | 369407 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (ступени по косоурам) | 1564067 | KS6.24 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 0.88 | Штука | 1341 | 60
24587 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Лестничная клетка (АС) | 369407 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (ступени по косоурам) | 1564067 | KS6.24 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 17.53 | Штука | 1341 | 60
24588 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Лестничная клетка (АС) | 369407 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (ступени по косоурам) | 1564067 | KS6.24 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 27656 | 7.67 | Штука | 1341 | 60
24589 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Лестничная клетка (АС) | 369407 | ООО "ССК "Газрегион" | Утепление фасадов "ROCKWOOL" | 1564068 | KS6.65 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 15.64 | Метр кубический | 1339 | 16
24590 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж воздуховодов (вентиляция) | 1564069 | KS6.66 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 597.2353 | Метр квадратный | 1338 | 990.8
24591 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж воздуховодов (вентиляция) | 1564069 | KS6.66 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 52.9407 | Метр квадратный | 1338 | 990.8
24592 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж воздуховодов (вентиляция) | 1564069 | KS6.66 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 177.1357 | Метр квадратный | 1338 | 990.8
24593 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж воздуховодов (вентиляция) | 1564069 | KS6.66 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 68.6567 | Метр квадратный | 1338 | 113.9
24594 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж воздуховодов (вентиляция) | 1564069 | KS6.66 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 20.3631 | Метр квадратный | 1338 | 113.9
24595 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж воздуховодов (вентиляция) | 1564069 | KS6.66 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 6.0859 | Метр квадратный | 1338 | 113.9
24596 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж воздуховодов (вентиляция) | 1564069 | KS6.66 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 164.6797 | Метр квадратный | 1338 | 273.2
24597 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж воздуховодов (вентиляция) | 1564069 | KS6.66 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 14.5977 | Метр квадратный | 1338 | 273.2
24598 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж воздуховодов (вентиляция) | 1564069 | KS6.66 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 48.8428 | Метр квадратный | 1338 | 273.2
24599 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж воздуховодов (вентиляция) | 1564069 | KS6.66 | 1 | 2022-01-08 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.84389 | Метр квадратный | 1338 | 1.4
24600 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж воздуховодов (вентиляция) | 1564069 | KS6.66 | 1 | 2022-01-08 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.074805 | Метр квадратный | 1338 | 1.4
24601 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж воздуховодов (вентиляция) | 1564069 | KS6.66 | 1 | 2022-01-08 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.25029 | Метр квадратный | 1338 | 1.4
24602 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж воздуховодов (вентиляция) | 1564069 | KS6.66 | 1 | 2022-01-09 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.60278 | Метр квадратный | 1338 | 1
24603 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж воздуховодов (вентиляция) | 1564069 | KS6.66 | 1 | 2022-01-09 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.053432 | Метр квадратный | 1338 | 1
24604 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж воздуховодов (вентиляция) | 1564069 | KS6.66 | 1 | 2022-01-09 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.17878 | Метр квадратный | 1338 | 1
24605 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж воздуховодов (вентиляция) | 1564069 | KS6.66 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.60278 | Метр квадратный | 1338 | 1
24606 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж воздуховодов (вентиляция) | 1564069 | KS6.66 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.053432 | Метр квадратный | 1338 | 1
24607 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж воздуховодов (вентиляция) | 1564069 | KS6.66 | 1 | 2022-01-10 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.17878 | Метр квадратный | 1338 | 1
24608 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж воздуховодов (вентиляция) | 1564069 | KS6.66 | 1 | 2022-01-11 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.026716 | Метр квадратный | 1338 | 0.5
24609 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж воздуховодов (вентиляция) | 1564069 | KS6.66 | 1 | 2022-01-11 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.08939 | Метр квадратный | 1338 | 0.5
24610 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж воздуховодов (вентиляция) | 1564069 | KS6.66 | 1 | 2022-01-11 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.30139 | Метр квадратный | 1338 | 0.5
24611 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж воздуховодов (вентиляция) | 1564069 | KS6.66 | 1 | 2022-01-15 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.011221 | Метр квадратный | 1338 | 0.21
24612 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж воздуховодов (вентиляция) | 1564069 | KS6.66 | 1 | 2022-01-15 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.12658 | Метр квадратный | 1338 | 0.21
24613 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж воздуховодов (вентиляция) | 1564069 | KS6.66 | 1 | 2022-01-15 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.037544 | Метр квадратный | 1338 | 0.21
24614 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж воздуховодов (вентиляция) | 1564069 | KS6.66 | 1 | 2022-01-17 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.026817 | Метр квадратный | 1338 | 0.15
24615 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж воздуховодов (вентиляция) | 1564069 | KS6.66 | 1 | 2022-01-17 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.008015 | Метр квадратный | 1338 | 0.15
24616 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж воздуховодов (вентиляция) | 1564069 | KS6.66 | 1 | 2022-01-17 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.090417 | Метр квадратный | 1338 | 0.15
24617 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж воздуховодов (вентиляция) | 1564069 | KS6.66 | 1 | 2022-01-22 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.090417 | Метр квадратный | 1338 | 0.15
24618 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж воздуховодов (вентиляция) | 1564069 | KS6.66 | 1 | 2022-01-22 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.008015 | Метр квадратный | 1338 | 0.15
24619 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж воздуховодов (вентиляция) | 1564069 | KS6.66 | 1 | 2022-01-22 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.026817 | Метр квадратный | 1338 | 0.15
24620 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (вентиляция) | 1564070 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Трубоукладчик среднего класса (36-80т) | 27647 | 5.2466 | Метр | 1337 | 373.5
24621 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (вентиляция) | 1564070 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 2.0831 | Метр | 1337 | 373.5
24622 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (вентиляция) | 1564070 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 30.483 | Метр | 1337 | 373.5
24623 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (вентиляция) | 1564070 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 4.384 | Метр | 1337 | 373.5
24624 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (вентиляция) | 1564070 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.3357 | Метр | 1337 | 373.5
24625 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (вентиляция) | 1564070 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 23.126 | Метр | 1337 | 373.5
24626 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (вентиляция) | 1564070 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 2.2318 | Метр | 1337 | 373.5
24627 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (вентиляция) | 1564070 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 6.867 | Метр | 1337 | 373.5
24628 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (вентиляция) | 1564070 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 1.2373 | Метр | 1337 | 373.5
24629 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (вентиляция) | 1564070 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 4.6855 | Метр | 1337 | 373.5
24630 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (вентиляция) | 1564070 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 11.3899 | Метр | 1337 | 619.5
24631 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (вентиляция) | 1564070 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 7.7715 | Метр | 1337 | 619.5
24632 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (вентиляция) | 1564070 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 3.7017 | Метр | 1337 | 619.5
24633 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (вентиляция) | 1564070 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 2.0523 | Метр | 1337 | 619.5
24634 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (вентиляция) | 1564070 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Трубоукладчик среднего класса (36-80т) | 27647 | 8.7022 | Метр | 1337 | 619.5
24635 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (вентиляция) | 1564070 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 38.3576 | Метр | 1337 | 619.5
24636 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (вентиляция) | 1564070 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 50.5601 | Метр | 1337 | 619.5
24637 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (вентиляция) | 1564070 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 2.2155 | Метр | 1337 | 619.5
24638 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (вентиляция) | 1564070 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 7.2715 | Метр | 1337 | 619.5
24639 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (вентиляция) | 1564070 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 3.4552 | Метр | 1337 | 619.5
24640 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (вентиляция) | 1564070 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 42.0417 | Метр | 1337 | 679
24641 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (вентиляция) | 1564070 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 2.2494 | Метр | 1337 | 679
24642 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (вентиляция) | 1564070 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 2.4283 | Метр | 1337 | 679
24643 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (вентиляция) | 1564070 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 12.4839 | Метр | 1337 | 679
24644 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (вентиляция) | 1564070 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 8.5179 | Метр | 1337 | 679
24645 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (вентиляция) | 1564070 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 4.0573 | Метр | 1337 | 679
24646 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (вентиляция) | 1564070 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 3.787 | Метр | 1337 | 679
24647 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (вентиляция) | 1564070 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 7.9699 | Метр | 1337 | 679
24648 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (вентиляция) | 1564070 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Трубоукладчик среднего класса (36-80т) | 27647 | 9.538 | Метр | 1337 | 679
24649 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (вентиляция) | 1564070 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 55.4161 | Метр | 1337 | 679
24650 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (вентиляция) | 1564070 | KS6.55 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.37103 | Метр | 1337 | 112
24651 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (вентиляция) | 1564070 | KS6.55 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.40054 | Метр | 1337 | 112
24652 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (вентиляция) | 1564070 | KS6.55 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Трубоукладчик среднего класса (36-80т) | 27647 | 1.5733 | Метр | 1337 | 112
24653 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (вентиляция) | 1564070 | KS6.55 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 1.405 | Метр | 1337 | 112
24654 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (вентиляция) | 1564070 | KS6.55 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.62466 | Метр | 1337 | 112
24655 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (вентиляция) | 1564070 | KS6.55 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.66924 | Метр | 1337 | 112
24656 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (вентиляция) | 1564070 | KS6.55 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 9.1408 | Метр | 1337 | 112
24657 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (вентиляция) | 1564070 | KS6.55 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 2.0592 | Метр | 1337 | 112
24658 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (вентиляция) | 1564070 | KS6.55 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 1.3146 | Метр | 1337 | 112
24659 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (вентиляция) | 1564070 | KS6.55 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 6.9347 | Метр | 1337 | 112
24660 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (вентиляция) | 1564071 | KS6.56 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 1.7545 | Штука | 1341 | 10
24661 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (вентиляция) | 1564071 | KS6.56 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.88182 | Штука | 1341 | 10
24662 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (вентиляция) | 1564071 | KS6.56 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.15455 | Штука | 1341 | 10
24663 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (вентиляция) | 1564071 | KS6.56 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.088182 | Штука | 1341 | 1
24664 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (вентиляция) | 1564071 | KS6.56 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.015455 | Штука | 1341 | 1
24665 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (вентиляция) | 1564071 | KS6.56 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.17545 | Штука | 1341 | 1
24666 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (вентиляция)(Агрегат крышный-1 шт, вентилятор ВОД-1шт, вентилятор крышный-1 шт, вентилятор радиальны | 1564072 | KS6.39 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (50-99т) | 27621 | 38.4535 | Штука | 1341 | 33
24667 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (вентиляция)(Агрегат крышный-1 шт, вентилятор ВОД-1шт, вентилятор крышный-1 шт, вентилятор радиальны | 1564072 | KS6.39 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 60.2777 | Штука | 1341 | 33
24668 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (вентиляция)(Агрегат крышный-1 шт, вентилятор ВОД-1шт, вентилятор крышный-1 шт, вентилятор радиальны | 1564072 | KS6.39 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 24.8759 | Штука | 1341 | 33
24669 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (вентиляция)(Агрегат крышный-1 шт, вентилятор ВОД-1шт, вентилятор крышный-1 шт, вентилятор радиальны | 1564072 | KS6.39 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 22.1236 | Штука | 1341 | 33
24670 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (вентиляция)(Агрегат крышный-1 шт, вентилятор ВОД-1шт, вентилятор крышный-1 шт, вентилятор радиальны | 1564072 | KS6.39 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 55.7224 | Штука | 1341 | 33
24671 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (вентиляция)(Агрегат крышный-1 шт, вентилятор ВОД-1шт, вентилятор крышный-1 шт, вентилятор радиальны | 1564072 | KS6.39 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Погрузчик телескопический | 27627 | 6.7565 | Штука | 1341 | 33
24672 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (вентиляция)(Агрегат крышный-1 шт, вентилятор ВОД-1шт, вентилятор крышный-1 шт, вентилятор радиальны | 1564072 | KS6.39 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 13.4347 | Штука | 1341 | 33
24673 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (вентиляция)(Агрегат крышный-1 шт, вентилятор ВОД-1шт, вентилятор крышный-1 шт, вентилятор радиальны | 1564072 | KS6.39 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 200 т | 27607 | 20.7866 | Штука | 1341 | 33
24674 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (вентиляция)(Агрегат крышный-1 шт, вентилятор ВОД-1шт, вентилятор крышный-1 шт, вентилятор радиальны | 1564072 | KS6.39 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 2.5856 | Штука | 1341 | 33
24675 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (вентиляция)(Агрегат крышный-1 шт, вентилятор ВОД-1шт, вентилятор крышный-1 шт, вентилятор радиальны | 1564072 | KS6.39 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 4.9364 | Штука | 1341 | 33
24676 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (вентиляция)(Агрегат крышный-1 шт, вентилятор ВОД-1шт, вентилятор крышный-1 шт, вентилятор радиальны | 1564072 | KS6.39 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Погрузчик телескопический | 27627 | 8.5992 | Штука | 1341 | 42
24677 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (вентиляция)(Агрегат крышный-1 шт, вентилятор ВОД-1шт, вентилятор крышный-1 шт, вентилятор радиальны | 1564072 | KS6.39 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 28.1573 | Штука | 1341 | 42
24678 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (вентиляция)(Агрегат крышный-1 шт, вентилятор ВОД-1шт, вентилятор крышный-1 шт, вентилятор радиальны | 1564072 | KS6.39 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 70.9194 | Штука | 1341 | 42
24679 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (вентиляция)(Агрегат крышный-1 шт, вентилятор ВОД-1шт, вентилятор крышный-1 шт, вентилятор радиальны | 1564072 | KS6.39 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 6.2827 | Штука | 1341 | 42
24680 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (вентиляция)(Агрегат крышный-1 шт, вентилятор ВОД-1шт, вентилятор крышный-1 шт, вентилятор радиальны | 1564072 | KS6.39 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 200 т | 27607 | 26.4557 | Штука | 1341 | 42
24681 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (вентиляция)(Агрегат крышный-1 шт, вентилятор ВОД-1шт, вентилятор крышный-1 шт, вентилятор радиальны | 1564072 | KS6.39 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 17.0988 | Штука | 1341 | 42
24682 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (вентиляция)(Агрегат крышный-1 шт, вентилятор ВОД-1шт, вентилятор крышный-1 шт, вентилятор радиальны | 1564072 | KS6.39 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 3.2907 | Штука | 1341 | 42
24683 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (вентиляция)(Агрегат крышный-1 шт, вентилятор ВОД-1шт, вентилятор крышный-1 шт, вентилятор радиальны | 1564072 | KS6.39 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 76.7171 | Штука | 1341 | 42
24684 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (вентиляция)(Агрегат крышный-1 шт, вентилятор ВОД-1шт, вентилятор крышный-1 шт, вентилятор радиальны | 1564072 | KS6.39 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (50-99т) | 27621 | 48.9408 | Штука | 1341 | 42
24685 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (вентиляция)(Агрегат крышный-1 шт, вентилятор ВОД-1шт, вентилятор крышный-1 шт, вентилятор радиальны | 1564072 | KS6.39 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 31.6602 | Штука | 1341 | 42
24686 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (вентиляция)(Агрегат крышный-1 шт, вентилятор ВОД-1шт, вентилятор крышный-1 шт, вентилятор радиальны | 1564072 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 23.6398 | Штука | 1341 | 14
24687 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (вентиляция)(Агрегат крышный-1 шт, вентилятор ВОД-1шт, вентилятор крышный-1 шт, вентилятор радиальны | 1564072 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 25.5724 | Штука | 1341 | 14
24688 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (вентиляция)(Агрегат крышный-1 шт, вентилятор ВОД-1шт, вентилятор крышный-1 шт, вентилятор радиальны | 1564072 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (50-99т) | 27621 | 16.3136 | Штука | 1341 | 14
24689 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (вентиляция)(Агрегат крышный-1 шт, вентилятор ВОД-1шт, вентилятор крышный-1 шт, вентилятор радиальны | 1564072 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Погрузчик телескопический | 27627 | 2.8664 | Штука | 1341 | 14
24690 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (вентиляция)(Агрегат крышный-1 шт, вентилятор ВОД-1шт, вентилятор крышный-1 шт, вентилятор радиальны | 1564072 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 9.3858 | Штука | 1341 | 14
24691 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (вентиляция)(Агрегат крышный-1 шт, вентилятор ВОД-1шт, вентилятор крышный-1 шт, вентилятор радиальны | 1564072 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 2.0942 | Штука | 1341 | 14
24692 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (вентиляция)(Агрегат крышный-1 шт, вентилятор ВОД-1шт, вентилятор крышный-1 шт, вентилятор радиальны | 1564072 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 10.5534 | Штука | 1341 | 14
24693 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (вентиляция)(Агрегат крышный-1 шт, вентилятор ВОД-1шт, вентилятор крышный-1 шт, вентилятор радиальны | 1564072 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 1.0969 | Штука | 1341 | 14
24694 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (вентиляция)(Агрегат крышный-1 шт, вентилятор ВОД-1шт, вентилятор крышный-1 шт, вентилятор радиальны | 1564072 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 200 т | 27607 | 8.8186 | Штука | 1341 | 14
24695 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (вентиляция)(Агрегат крышный-1 шт, вентилятор ВОД-1шт, вентилятор крышный-1 шт, вентилятор радиальны | 1564072 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 5.6996 | Штука | 1341 | 14
24696 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (вентиляция)(Агрегат крышный-1 шт, вентилятор ВОД-1шт, вентилятор крышный-1 шт, вентилятор радиальны | 1564072 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (50-99т) | 27621 | 9.3221 | Штука | 1341 | 8
24697 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (вентиляция)(Агрегат крышный-1 шт, вентилятор ВОД-1шт, вентилятор крышный-1 шт, вентилятор радиальны | 1564072 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.62681 | Штука | 1341 | 8
24698 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (вентиляция)(Агрегат крышный-1 шт, вентилятор ВОД-1шт, вентилятор крышный-1 шт, вентилятор радиальны | 1564072 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 13.5085 | Штука | 1341 | 8
24699 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (вентиляция)(Агрегат крышный-1 шт, вентилятор ВОД-1шт, вентилятор крышный-1 шт, вентилятор радиальны | 1564072 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 1.1967 | Штука | 1341 | 8
24700 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (вентиляция)(Агрегат крышный-1 шт, вентилятор ВОД-1шт, вентилятор крышный-1 шт, вентилятор радиальны | 1564072 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 6.0305 | Штука | 1341 | 8
24701 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (вентиляция)(Агрегат крышный-1 шт, вентилятор ВОД-1шт, вентилятор крышный-1 шт, вентилятор радиальны | 1564072 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 14.6128 | Штука | 1341 | 8
24702 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (вентиляция)(Агрегат крышный-1 шт, вентилятор ВОД-1шт, вентилятор крышный-1 шт, вентилятор радиальны | 1564072 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 5.3633 | Штука | 1341 | 8
24703 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (вентиляция)(Агрегат крышный-1 шт, вентилятор ВОД-1шт, вентилятор крышный-1 шт, вентилятор радиальны | 1564072 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 200 т | 27607 | 5.0392 | Штука | 1341 | 8
24704 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (вентиляция)(Агрегат крышный-1 шт, вентилятор ВОД-1шт, вентилятор крышный-1 шт, вентилятор радиальны | 1564072 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Погрузчик телескопический | 27627 | 1.6379 | Штука | 1341 | 8
24705 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (вентиляция)(Агрегат крышный-1 шт, вентилятор ВОД-1шт, вентилятор крышный-1 шт, вентилятор радиальны | 1564072 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 3.2569 | Штука | 1341 | 8
24706 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Заполнение проемов (Двери) | 1564073 | KS6.33 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 2.045 | Штука | 1341 | 2
24707 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Заполнение проемов (Двери) | 1564073 | KS6.33 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.3 | Штука | 1341 | 2
24708 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Заполнение проемов (Двери) | 1564073 | KS6.33 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.25 | Штука | 1341 | 2
24709 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Заполнение проемов (Двери) | 1564073 | KS6.33 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.105 | Штука | 1341 | 2
24710 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Заполнение проемов (Двери) | 1564073 | KS6.33 | 1 | 2022-01-02 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.25 | Штука | 1341 | 2
24711 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Заполнение проемов (Двери) | 1564073 | KS6.33 | 1 | 2022-01-02 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.3 | Штука | 1341 | 2
24712 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Заполнение проемов (Двери) | 1564073 | KS6.33 | 1 | 2022-01-02 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 2.045 | Штука | 1341 | 2
24713 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Заполнение проемов (Двери) | 1564073 | KS6.33 | 1 | 2022-01-02 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.105 | Штука | 1341 | 2
24714 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к | 1564074 | KS6.29 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 4.5907 | Метр квадратный | 1338 | 414.064
24715 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к | 1564074 | KS6.29 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 1.1519 | Метр квадратный | 1338 | 414.064
24716 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к | 1564074 | KS6.29 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 10.8737 | Метр квадратный | 1338 | 414.064
24717 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к | 1564074 | KS6.29 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.65694 | Метр квадратный | 1338 | 414.064
24718 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к | 1564074 | KS6.29 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 2.3494 | Метр квадратный | 1338 | 414.064
24719 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к | 1564074 | KS6.29 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 31.3068 | Метр квадратный | 1338 | 414.064
24720 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к | 1564074 | KS6.29 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 6.319 | Метр квадратный | 1338 | 414.064
24721 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к | 1564074 | KS6.29 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 24.6008 | Метр квадратный | 1338 | 414.064
24722 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к | 1564074 | KS6.29 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 29.9656 | Метр квадратный | 1338 | 414.064
24723 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к | 1564074 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.086261 | Метр квадратный | 1338 | 31
24724 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к | 1564074 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.3437 | Метр квадратный | 1338 | 31
24725 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к | 1564074 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 2.2435 | Метр квадратный | 1338 | 31
24726 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к | 1564074 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.47309 | Метр квадратный | 1338 | 31
24727 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к | 1564074 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 0.17589 | Метр квадратный | 1338 | 31
24728 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к | 1564074 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 1.8418 | Метр квадратный | 1338 | 31
24729 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к | 1564074 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 2.3439 | Метр квадратный | 1338 | 31
24730 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к | 1564074 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 0.81409 | Метр квадратный | 1338 | 31
24731 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к | 1564074 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.049196 | Метр квадратный | 1338 | 31
24732 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к | 1564074 | KS6.29 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 1.0812 | Метр квадратный | 1338 | 14.94
24733 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к | 1564074 | KS6.29 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.041572 | Метр квадратный | 1338 | 14.94
24734 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к | 1564074 | KS6.29 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 0.084768 | Метр квадратный | 1338 | 14.94
24735 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к | 1564074 | KS6.29 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.16564 | Метр квадратный | 1338 | 14.94
24736 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к | 1564074 | KS6.29 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 1.1296 | Метр квадратный | 1338 | 14.94
24737 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к | 1564074 | KS6.29 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 0.39234 | Метр квадратный | 1338 | 14.94
24738 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к | 1564074 | KS6.29 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.023709 | Метр квадратный | 1338 | 14.94
24739 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к | 1564074 | KS6.29 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 0.88763 | Метр квадратный | 1338 | 14.94
24740 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к | 1564074 | KS6.29 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.228 | Метр квадратный | 1338 | 14.94
24741 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (отопление и теплоснабжение) | 1564075 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 14.9339 | Метр | 1337 | 1190.4
24742 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (отопление и теплоснабжение) | 1564075 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 21.8844 | Метр | 1337 | 1190.4
24743 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (отопление и теплоснабжение) | 1564075 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 7.1112 | Метр | 1337 | 1190.4
24744 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (отопление и теплоснабжение) | 1564075 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 3.9435 | Метр | 1337 | 1190.4
24745 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (отопление и теплоснабжение) | 1564075 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 97.1556 | Метр | 1337 | 1190.4
24746 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (отопление и теплоснабжение) | 1564075 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Трубоукладчик среднего класса (36-80т) | 27647 | 16.7244 | Метр | 1337 | 1190.4
24747 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (отопление и теплоснабжение) | 1564075 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 13.9745 | Метр | 1337 | 1190.4
24748 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (отопление и теплоснабжение) | 1564075 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 6.6383 | Метр | 1337 | 1190.4
24749 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (отопление и теплоснабжение) | 1564075 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 73.7056 | Метр | 1337 | 1190.4
24750 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (отопление и теплоснабжение) | 1564075 | KS6.55 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 4.2603 | Метр | 1337 | 1190.4
24751 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (отопление и теплоснабжение) | 1564075 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 103.7746 | Метр | 1337 | 1271.5
24752 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (отопление и теплоснабжение) | 1564075 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 78.7271 | Метр | 1337 | 1271.5
24753 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (отопление и теплоснабжение) | 1564075 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Трубоукладчик среднего класса (36-80т) | 27647 | 17.8638 | Метр | 1337 | 1271.5
24754 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (отопление и теплоснабжение) | 1564075 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 15.9514 | Метр | 1337 | 1271.5
24755 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (отопление и теплоснабжение) | 1564075 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 23.3754 | Метр | 1337 | 1271.5
24756 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (отопление и теплоснабжение) | 1564075 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 4.2122 | Метр | 1337 | 1271.5
24757 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (отопление и теплоснабжение) | 1564075 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 4.5505 | Метр | 1337 | 1271.5
24758 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (отопление и теплоснабжение) | 1564075 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 7.5957 | Метр | 1337 | 1271.5
24759 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (отопление и теплоснабжение) | 1564075 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 7.0906 | Метр | 1337 | 1271.5
24760 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (отопление и теплоснабжение) | 1564075 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 14.9265 | Метр | 1337 | 1271.5
24761 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (отопление и теплоснабжение) | 1564075 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 1.5054 | Метр | 1337 | 120
24762 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (отопление и теплоснабжение) | 1564075 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.71685 | Метр | 1337 | 120
24763 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (отопление и теплоснабжение) | 1564075 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Трубоукладчик среднего класса (36-80т) | 27647 | 1.6859 | Метр | 1337 | 120
24764 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (отопление и теплоснабжение) | 1564075 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.42946 | Метр | 1337 | 120
24765 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (отопление и теплоснабжение) | 1564075 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 1.4087 | Метр | 1337 | 120
24766 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (отопление и теплоснабжение) | 1564075 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 9.7939 | Метр | 1337 | 120
24767 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (отопление и теплоснабжение) | 1564075 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 7.43 | Метр | 1337 | 120
24768 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (отопление и теплоснабжение) | 1564075 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 2.2061 | Метр | 1337 | 120
24769 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (отопление и теплоснабжение) | 1564075 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.39753 | Метр | 1337 | 120
24770 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (отопление и теплоснабжение) | 1564075 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.66919 | Метр | 1337 | 120
24771 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (отопление и теплоснабжение) | 1564075 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.13925 | Метр | 1337 | 11.1
24772 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (отопление и теплоснабжение) | 1564075 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 0.90594 | Метр | 1337 | 11.1
24773 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (отопление и теплоснабжение) | 1564075 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.20406 | Метр | 1337 | 11.1
24774 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (отопление и теплоснабжение) | 1564075 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.036772 | Метр | 1337 | 11.1
24775 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (отопление и теплоснабжение) | 1564075 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.066309 | Метр | 1337 | 11.1
24776 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (отопление и теплоснабжение) | 1564075 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.13031 | Метр | 1337 | 11.1
24777 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (отопление и теплоснабжение) | 1564075 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 0.68728 | Метр | 1337 | 11.1
24778 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (отопление и теплоснабжение) | 1564075 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.0619 | Метр | 1337 | 11.1
24779 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (отопление и теплоснабжение) | 1564075 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.039725 | Метр | 1337 | 11.1
24780 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (отопление и теплоснабжение) | 1564075 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Трубоукладчик среднего класса (36-80т) | 27647 | 0.15595 | Метр | 1337 | 11.1
24781 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (отопление и теплоснабжение) (Нагреватель для обогрева произв-х помещений -39 шт, агрегат ВЕЗА-2 шт, | 1564076 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 39.2 | Штука | 1341 | 52
24782 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (отопление и теплоснабжение) (Нагреватель для обогрева произв-х помещений -39 шт, агрегат ВЕЗА-2 шт, | 1564076 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 87.8 | Штука | 1341 | 52
24783 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (отопление и теплоснабжение) (Нагреватель для обогрева произв-х помещений -39 шт, агрегат ВЕЗА-2 шт, | 1564076 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 7.78 | Штука | 1341 | 52
24784 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (отопление и теплоснабжение) (Нагреватель для обогрева произв-х помещений -39 шт, агрегат ВЕЗА-2 шт, | 1564076 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 4.07 | Штука | 1341 | 52
24785 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (отопление и теплоснабжение) (Нагреватель для обогрева произв-х помещений -39 шт, агрегат ВЕЗА-2 шт, | 1564076 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 21.17 | Штука | 1341 | 52
24786 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (отопление и теплоснабжение) (Нагреватель для обогрева произв-х помещений -39 шт, агрегат ВЕЗА-2 шт, | 1564076 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (50-99т) | 27621 | 60.59 | Штука | 1341 | 52
24787 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (отопление и теплоснабжение) (Нагреватель для обогрева произв-х помещений -39 шт, агрегат ВЕЗА-2 шт, | 1564076 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 34.86 | Штука | 1341 | 52
24788 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (отопление и теплоснабжение) (Нагреватель для обогрева произв-х помещений -39 шт, агрегат ВЕЗА-2 шт, | 1564076 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Погрузчик телескопический | 27627 | 10.64 | Штука | 1341 | 52
24789 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (отопление и теплоснабжение) (Нагреватель для обогрева произв-х помещений -39 шт, агрегат ВЕЗА-2 шт, | 1564076 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 200 т | 27607 | 32.75 | Штука | 1341 | 52
24790 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (отопление и теплоснабжение) (Нагреватель для обогрева произв-х помещений -39 шт, агрегат ВЕЗА-2 шт, | 1564076 | KS6.39 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 94.98 | Штука | 1341 | 52
24791 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (радиатор-78шт, конвектор-9шт, регистр-666шт) (отопление) | 1564077 | KS6.54 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 2.218 | Штука | 1341 | 99
24792 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (радиатор-78шт, конвектор-9шт, регистр-666шт) (отопление) | 1564077 | KS6.54 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 1.0294 | Штука | 1341 | 99
24793 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (радиатор-78шт, конвектор-9шт, регистр-666шт) (отопление) | 1564077 | KS6.54 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.2332 | Штука | 1341 | 99
24794 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (радиатор-78шт, конвектор-9шт, регистр-666шт) (отопление) | 1564077 | KS6.54 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 2.3718 | Штука | 1341 | 99
24795 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (радиатор-78шт, конвектор-9шт, регистр-666шт) (отопление) | 1564077 | KS6.54 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 1.011 | Штука | 1341 | 99
24796 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (радиатор-78шт, конвектор-9шт, регистр-666шт) (отопление) | 1564077 | KS6.54 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 1.2017 | Штука | 1341 | 99
24797 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (радиатор-78шт, конвектор-9шт, регистр-666шт) (отопление) | 1564077 | KS6.54 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 3.0029 | Штука | 1341 | 99
24798 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (радиатор-78шт, конвектор-9шт, регистр-666шт) (отопление) | 1564077 | KS6.54 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 3.6536 | Штука | 1341 | 301
24799 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (радиатор-78шт, конвектор-9шт, регистр-666шт) (отопление) | 1564077 | KS6.54 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 3.7495 | Штука | 1341 | 301
24800 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (радиатор-78шт, конвектор-9шт, регистр-666шт) (отопление) | 1564077 | KS6.54 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 9.1299 | Штука | 1341 | 301
24801 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (радиатор-78шт, конвектор-9шт, регистр-666шт) (отопление) | 1564077 | KS6.54 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 3.1299 | Штука | 1341 | 301
24802 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (радиатор-78шт, конвектор-9шт, регистр-666шт) (отопление) | 1564077 | KS6.54 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 3.074 | Штука | 1341 | 301
24803 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (радиатор-78шт, конвектор-9шт, регистр-666шт) (отопление) | 1564077 | KS6.54 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 7.2112 | Штука | 1341 | 301
24804 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (радиатор-78шт, конвектор-9шт, регистр-666шт) (отопление) | 1564077 | KS6.54 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 6.7435 | Штука | 1341 | 301
24805 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (радиатор-78шт, конвектор-9шт, регистр-666шт) (отопление) | 1564077 | KS6.54 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.82539 | Штука | 1341 | 68
24806 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (радиатор-78шт, конвектор-9шт, регистр-666шт) (отопление) | 1564077 | KS6.54 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.70709 | Штука | 1341 | 68
24807 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (радиатор-78шт, конвектор-9шт, регистр-666шт) (отопление) | 1564077 | KS6.54 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 1.5235 | Штука | 1341 | 68
24808 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (радиатор-78шт, конвектор-9шт, регистр-666шт) (отопление) | 1564077 | KS6.54 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 2.0626 | Штука | 1341 | 68
24809 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (радиатор-78шт, конвектор-9шт, регистр-666шт) (отопление) | 1564077 | KS6.54 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.84706 | Штука | 1341 | 68
24810 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (радиатор-78шт, конвектор-9шт, регистр-666шт) (отопление) | 1564077 | KS6.54 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.6291 | Штука | 1341 | 68
24811 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (радиатор-78шт, конвектор-9шт, регистр-666шт) (отопление) | 1564077 | KS6.54 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.69445 | Штука | 1341 | 68
24812 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (радиатор-78шт, конвектор-9шт, регистр-666шт) (отопление) | 1564077 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 3.5502 | Штука | 1341 | 285
24813 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (радиатор-78шт, конвектор-9шт, регистр-666шт) (отопление) | 1564077 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 2.9106 | Штука | 1341 | 285
24814 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (радиатор-78шт, конвектор-9шт, регистр-666шт) (отопление) | 1564077 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 3.4594 | Штука | 1341 | 285
24815 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (радиатор-78шт, конвектор-9шт, регистр-666шт) (отопление) | 1564077 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 6.3851 | Штука | 1341 | 285
24816 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (радиатор-78шт, конвектор-9шт, регистр-666шт) (отопление) | 1564077 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 8.6446 | Штука | 1341 | 285
24817 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (радиатор-78шт, конвектор-9шт, регистр-666шт) (отопление) | 1564077 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 2.9635 | Штука | 1341 | 285
24818 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж приборов (радиатор-78шт, конвектор-9шт, регистр-666шт) (отопление) | 1564077 | KS6.54 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 6.8279 | Штука | 1341 | 285
24819 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (отопление и теплоснабжение) | 1564078 | KS6.57 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 7.4526 | Штука | 1341 | 185
24820 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (отопление и теплоснабжение) | 1564078 | KS6.57 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 18.8562 | Штука | 1341 | 185
24821 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (отопление и теплоснабжение) | 1564078 | KS6.57 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 20.52 | Штука | 1341 | 185
24822 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (отопление и теплоснабжение) | 1564078 | KS6.57 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 14.2211 | Штука | 1341 | 185
24823 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (отопление и теплоснабжение) | 1564078 | KS6.57 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 27623 | 3.9793 | Штука | 1341 | 185
24824 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (отопление и теплоснабжение) | 1564078 | KS6.57 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 15.5246 | Штука | 1341 | 185
24825 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (отопление и теплоснабжение) | 1564078 | KS6.57 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 3.9996 | Штука | 1341 | 185
24826 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (отопление и теплоснабжение) | 1564078 | KS6.57 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 6.3034 | Штука | 1341 | 82
24827 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (отопление и теплоснабжение) | 1564078 | KS6.57 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 8.3579 | Штука | 1341 | 82
24828 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (отопление и теплоснабжение) | 1564078 | KS6.57 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 9.0954 | Штука | 1341 | 82
24829 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (отопление и теплоснабжение) | 1564078 | KS6.57 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 3.3033 | Штука | 1341 | 82
24830 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (отопление и теплоснабжение) | 1564078 | KS6.57 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 27623 | 1.7638 | Штука | 1341 | 82
24831 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (отопление и теплоснабжение) | 1564078 | KS6.57 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 6.8812 | Штука | 1341 | 82
24832 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (отопление и теплоснабжение) | 1564078 | KS6.57 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.7728 | Штука | 1341 | 82
24833 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (отопление и теплоснабжение) | 1564078 | KS6.57 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 4.1077 | Штука | 1341 | 190
24834 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (отопление и теплоснабжение) | 1564078 | KS6.57 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 15.9442 | Штука | 1341 | 190
24835 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (отопление и теплоснабжение) | 1564078 | KS6.57 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 27623 | 4.0869 | Штука | 1341 | 190
24836 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (отопление и теплоснабжение) | 1564078 | KS6.57 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 19.3659 | Штука | 1341 | 190
24837 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (отопление и теплоснабжение) | 1564078 | KS6.57 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 7.654 | Штука | 1341 | 190
24838 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (отопление и теплоснабжение) | 1564078 | KS6.57 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 14.6055 | Штука | 1341 | 190
24839 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (отопление и теплоснабжение) | 1564078 | KS6.57 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 21.0746 | Штука | 1341 | 190
24840 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытание трубопроводов (отопление и теплоснабжение) | 1564079 | KS6.61 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 5.915 | Метр | 1337 | 1296.5
24841 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытание трубопроводов (отопление и теплоснабжение) | 1564079 | KS6.61 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 21-40 м3/мин | 27616 | 11.83 | Метр | 1337 | 1296.5
24842 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытание трубопроводов (отопление и теплоснабжение) | 1564079 | KS6.61 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Термоконтейнер-осушитель | 27644 | 23.66 | Метр | 1337 | 1296.5
24843 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытание трубопроводов (отопление и теплоснабжение) | 1564079 | KS6.61 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Станция азотная мобильная мембранная | 27640 | 11.83 | Метр | 1337 | 1296.5
24844 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытание трубопроводов (отопление и теплоснабжение) | 1564079 | KS6.61 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 5.915 | Метр | 1337 | 1296.5
24845 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытание трубопроводов (отопление и теплоснабжение) | 1564079 | KS6.61 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Термоконтейнер-осушитель | 27644 | 13.3401 | Метр | 1337 | 731
24846 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытание трубопроводов (отопление и теплоснабжение) | 1564079 | KS6.61 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Станция азотная мобильная мембранная | 27640 | 6.6701 | Метр | 1337 | 731
24847 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытание трубопроводов (отопление и теплоснабжение) | 1564079 | KS6.61 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 21-40 м3/мин | 27616 | 6.6701 | Метр | 1337 | 731
24848 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытание трубопроводов (отопление и теплоснабжение) | 1564079 | KS6.61 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 3.335 | Метр | 1337 | 731
24849 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытание трубопроводов (отопление и теплоснабжение) | 1564079 | KS6.61 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 3.335 | Метр | 1337 | 731
24850 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытание трубопроводов (отопление и теплоснабжение) | 1564079 | KS6.61 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 1.063 | Метр | 1337 | 233
24851 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытание трубопроводов (отопление и теплоснабжение) | 1564079 | KS6.61 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 21-40 м3/мин | 27616 | 2.126 | Метр | 1337 | 233
24852 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытание трубопроводов (отопление и теплоснабжение) | 1564079 | KS6.61 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Станция азотная мобильная мембранная | 27640 | 2.126 | Метр | 1337 | 233
24853 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытание трубопроводов (отопление и теплоснабжение) | 1564079 | KS6.61 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.063 | Метр | 1337 | 233
24854 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытание трубопроводов (отопление и теплоснабжение) | 1564079 | KS6.61 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Термоконтейнер-осушитель | 27644 | 4.252 | Метр | 1337 | 233
24855 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытание трубопроводов (отопление и теплоснабжение) | 1564079 | KS6.61 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Станция азотная мобильная мембранная | 27640 | 3.0339 | Метр | 1337 | 332.5
24856 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытание трубопроводов (отопление и теплоснабжение) | 1564079 | KS6.61 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 1.517 | Метр | 1337 | 332.5
24857 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытание трубопроводов (отопление и теплоснабжение) | 1564079 | KS6.61 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 21-40 м3/мин | 27616 | 3.0339 | Метр | 1337 | 332.5
24858 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытание трубопроводов (отопление и теплоснабжение) | 1564079 | KS6.61 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Термоконтейнер-осушитель | 27644 | 6.0678 | Метр | 1337 | 332.5
24859 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытание трубопроводов (отопление и теплоснабжение) | 1564079 | KS6.61 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.517 | Метр | 1337 | 332.5
24860 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Теплоизоляция (Rockwool) | 1564080 | KS6.65 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.1747 | Метр кубический | 1339 | 1.2
24861 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Теплоизоляция (Rockwool) | 1564080 | KS6.65 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.50904 | Метр кубический | 1339 | 0.52
24862 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Теплоизоляция (Rockwool) | 1564080 | KS6.65 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.5663 | Метр кубический | 1339 | 1.6
24863 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводы) (Армокот) (отопление и теплоснабжение) | 1564081 | KS6.60 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 18.7035 | Метр квадратный | 1338 | 372.66
24864 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводы) (Армокот) (отопление и теплоснабжение) | 1564081 | KS6.60 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 6.0127 | Метр квадратный | 1338 | 372.66
24865 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводы) (Армокот) (отопление и теплоснабжение) | 1564081 | KS6.60 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 75.3697 | Метр квадратный | 1338 | 372.66
24866 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводы) (Армокот) (отопление и теплоснабжение) | 1564081 | KS6.60 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 107.3355 | Метр квадратный | 1338 | 372.66
24867 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводы) (Армокот) (отопление и теплоснабжение) | 1564081 | KS6.60 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 1.7302 | Метр квадратный | 1338 | 372.66
24868 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводы) (Армокот) (отопление и теплоснабжение) | 1564081 | KS6.60 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 39.0197 | Метр квадратный | 1338 | 372.66
24869 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводы) (Армокот) (отопление и теплоснабжение) | 1564081 | KS6.60 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 27643 | 74.2971 | Метр квадратный | 1338 | 372.66
24870 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводы) (Армокот) (отопление и теплоснабжение) | 1564081 | KS6.60 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 64.0177 | Метр квадратный | 1338 | 372.66
24871 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводы) (Армокот) (отопление и теплоснабжение) | 1564081 | KS6.60 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 4.1973 | Метр квадратный | 1338 | 83.6288
24872 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводы) (Армокот) (отопление и теплоснабжение) | 1564081 | KS6.60 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 1.3493 | Метр квадратный | 1338 | 83.6288
24873 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводы) (Армокот) (отопление и теплоснабжение) | 1564081 | KS6.60 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 27643 | 16.6731 | Метр квадратный | 1338 | 83.6288
24874 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводы) (Армокот) (отопление и теплоснабжение) | 1564081 | KS6.60 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.38828 | Метр квадратный | 1338 | 83.6288
24875 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводы) (Армокот) (отопление и теплоснабжение) | 1564081 | KS6.60 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 16.9138 | Метр квадратный | 1338 | 83.6288
24876 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводы) (Армокот) (отопление и теплоснабжение) | 1564081 | KS6.60 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 8.7564 | Метр квадратный | 1338 | 83.6288
24877 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводы) (Армокот) (отопление и теплоснабжение) | 1564081 | KS6.60 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 24.0872 | Метр квадратный | 1338 | 83.6288
24878 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводы) (Армокот) (отопление и теплоснабжение) | 1564081 | KS6.60 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 14.3662 | Метр квадратный | 1338 | 83.6288
24879 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводы) (Армокот) (отопление и теплоснабжение) | 1564081 | KS6.60 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 27643 | 2.534 | Метр квадратный | 1338 | 12.71
24880 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводы) (Армокот) (отопление и теплоснабжение) | 1564081 | KS6.60 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 2.5706 | Метр квадратный | 1338 | 12.71
24881 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводы) (Армокот) (отопление и теплоснабжение) | 1564081 | KS6.60 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.059011 | Метр квадратный | 1338 | 12.71
24882 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводы) (Армокот) (отопление и теплоснабжение) | 1564081 | KS6.60 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.20507 | Метр квадратный | 1338 | 12.71
24883 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводы) (Армокот) (отопление и теплоснабжение) | 1564081 | KS6.60 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.3308 | Метр квадратный | 1338 | 12.71
24884 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводы) (Армокот) (отопление и теплоснабжение) | 1564081 | KS6.60 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 2.1834 | Метр квадратный | 1338 | 12.71
24885 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводы) (Армокот) (отопление и теплоснабжение) | 1564081 | KS6.60 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 3.6608 | Метр квадратный | 1338 | 12.71
24886 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводы) (Армокот) (отопление и теплоснабжение) | 1564081 | KS6.60 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.6379 | Метр квадратный | 1338 | 12.71
24887 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводы) (Армокот) (отопление и теплоснабжение) | 1564081 | KS6.60 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.0325 | Метр квадратный | 1338 | 7
24888 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводы) (Армокот) (отопление и теплоснабжение) | 1564081 | KS6.60 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.11294 | Метр квадратный | 1338 | 7
24889 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводы) (Армокот) (отопление и теплоснабжение) | 1564081 | KS6.60 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 1.4157 | Метр квадратный | 1338 | 7
24890 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводы) (Армокот) (отопление и теплоснабжение) | 1564081 | KS6.60 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 1.2025 | Метр квадратный | 1338 | 7
24891 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводы) (Армокот) (отопление и теплоснабжение) | 1564081 | KS6.60 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.35132 | Метр квадратный | 1338 | 7
24892 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводы) (Армокот) (отопление и теплоснабжение) | 1564081 | KS6.60 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 2.0162 | Метр квадратный | 1338 | 7
24893 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводы) (Армокот) (отопление и теплоснабжение) | 1564081 | KS6.60 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.73294 | Метр квадратный | 1338 | 7
24894 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводы) (Армокот) (отопление и теплоснабжение) | 1564081 | KS6.60 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 27643 | 1.3956 | Метр квадратный | 1338 | 7
24895 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (теплоснабжение приточных установок) | 1564082 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.12282 | Метр | 1337 | 22
24896 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (теплоснабжение приточных установок) | 1564082 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 1.3621 | Метр | 1337 | 22
24897 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (теплоснабжение приточных установок) | 1564082 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 1.7954 | Метр | 1337 | 22
24898 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (теплоснабжение приточных установок) | 1564082 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Трубоукладчик среднего класса (36-80т) | 27647 | 0.30923 | Метр | 1337 | 22
24899 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (теплоснабжение приточных установок) | 1564082 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.25836 | Метр | 1337 | 22
24900 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (теплоснабжение приточных установок) | 1564082 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.40463 | Метр | 1337 | 22
24901 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (теплоснабжение приточных установок) | 1564082 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.072737 | Метр | 1337 | 22
24902 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (теплоснабжение приточных установок) | 1564082 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.13156 | Метр | 1337 | 22
24903 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (теплоснабжение приточных установок) | 1564082 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.27585 | Метр | 1337 | 22
24904 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (теплоснабжение приточных установок) | 1564082 | KS6.55 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.078699 | Метр | 1337 | 22
24905 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (теплоснабжение приточных установок) | 1564082 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.21315 | Метр | 1337 | 17
24906 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (теплоснабжение приточных установок) | 1564082 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 1.3873 | Метр | 1337 | 17
24907 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (теплоснабжение приточных установок) | 1564082 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 1.0526 | Метр | 1337 | 17
24908 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (теплоснабжение приточных установок) | 1564082 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.19964 | Метр | 1337 | 17
24909 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (теплоснабжение приточных установок) | 1564082 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Трубоукладчик среднего класса (36-80т) | 27647 | 0.23895 | Метр | 1337 | 17
24910 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (теплоснабжение приточных установок) | 1564082 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.31267 | Метр | 1337 | 17
24911 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (теплоснабжение приточных установок) | 1564082 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.056206 | Метр | 1337 | 17
24912 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (теплоснабжение приточных установок) | 1564082 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.094905 | Метр | 1337 | 17
24913 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (теплоснабжение приточных установок) | 1564082 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.060813 | Метр | 1337 | 17
24914 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (теплоснабжение приточных установок) | 1564082 | KS6.55 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.10166 | Метр | 1337 | 17
24915 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (теплоснабжение приточных установок) | 1564082 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 34.8874 | Метр | 1337 | 427.5
24916 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (теплоснабжение приточных установок) | 1564082 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.5293 | Метр | 1337 | 427.5
24917 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (теплоснабжение приточных установок) | 1564082 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 1.4134 | Метр | 1337 | 427.5
24918 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (теплоснабжение приточных установок) | 1564082 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 5.0203 | Метр | 1337 | 427.5
24919 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (теплоснабжение приточных установок) | 1564082 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Трубоукладчик среднего класса (36-80т) | 27647 | 6.0089 | Метр | 1337 | 427.5
24920 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (теплоснабжение приточных установок) | 1564082 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 5.3602 | Метр | 1337 | 427.5
24921 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (теплоснабжение приточных установок) | 1564082 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 2.3866 | Метр | 1337 | 427.5
24922 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (теплоснабжение приточных установок) | 1564082 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 2.5565 | Метр | 1337 | 427.5
24923 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (теплоснабжение приточных установок) | 1564082 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 7.8626 | Метр | 1337 | 427.5
24924 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (теплоснабжение приточных установок) | 1564082 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 26.4687 | Метр | 1337 | 427.5
24925 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (теплоснабжение приточных установок) | 1564082 | KS6.55 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.48569 | Метр | 1337 | 87
24926 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (теплоснабжение приточных установок) | 1564082 | KS6.55 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 7.0999 | Метр | 1337 | 87
24927 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (теплоснабжение приточных установок) | 1564082 | KS6.55 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Трубоукладчик среднего класса (36-80т) | 27647 | 1.2229 | Метр | 1337 | 87
24928 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (теплоснабжение приточных установок) | 1564082 | KS6.55 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.52027 | Метр | 1337 | 87
24929 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (теплоснабжение приточных установок) | 1564082 | KS6.55 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.28764 | Метр | 1337 | 87
24930 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (теплоснабжение приточных установок) | 1564082 | KS6.55 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.31122 | Метр | 1337 | 87
24931 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (теплоснабжение приточных установок) | 1564082 | KS6.55 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 1.0908 | Метр | 1337 | 87
24932 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (теплоснабжение приточных установок) | 1564082 | KS6.55 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.6001 | Метр | 1337 | 87
24933 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (теплоснабжение приточных установок) | 1564082 | KS6.55 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 1.0217 | Метр | 1337 | 87
24934 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (теплоснабжение приточных установок) | 1564082 | KS6.55 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 5.3866 | Метр | 1337 | 87
24935 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (теплоснабжение приточных установок) | 1564083 | KS6.57 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 2.2652 | Штука | 1341 | 27
24936 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (теплоснабжение приточных установок) | 1564083 | KS6.57 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 2.7526 | Штука | 1341 | 27
24937 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (теплоснабжение приточных установок) | 1564083 | KS6.57 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.58208 | Штука | 1341 | 27
24938 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (теплоснабжение приточных установок) | 1564083 | KS6.57 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 2.0758 | Штука | 1341 | 27
24939 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (теплоснабжение приточных установок) | 1564083 | KS6.57 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 1.087 | Штука | 1341 | 27
24940 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (теплоснабжение приточных установок) | 1564083 | KS6.57 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 2.9945 | Штука | 1341 | 27
24941 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (теплоснабжение приточных установок) | 1564083 | KS6.57 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 27623 | 0.58208 | Штука | 1341 | 27
24942 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (теплоснабжение приточных установок) | 1564083 | KS6.57 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 27623 | 1.0779 | Штука | 1341 | 50
24943 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (теплоснабжение приточных установок) | 1564083 | KS6.57 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.0779 | Штука | 1341 | 50
24944 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (теплоснабжение приточных установок) | 1564083 | KS6.57 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 4.1948 | Штука | 1341 | 50
24945 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (теплоснабжение приточных установок) | 1564083 | KS6.57 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 2.013 | Штука | 1341 | 50
24946 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (теплоснабжение приточных установок) | 1564083 | KS6.57 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 5.0974 | Штука | 1341 | 50
24947 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (теплоснабжение приточных установок) | 1564083 | KS6.57 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 5.5455 | Штука | 1341 | 50
24948 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (теплоснабжение приточных установок) | 1564083 | KS6.57 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 3.8442 | Штука | 1341 | 50
24949 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытание трубопроводов (теплоснабжение приточных установок) | 1564084 | KS6.61 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Станция азотная мобильная мембранная | 27640 | 2.2809 | Метр | 1337 | 250
24950 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытание трубопроводов (теплоснабжение приточных установок) | 1564084 | KS6.61 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.1427 | Метр | 1337 | 250
24951 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытание трубопроводов (теплоснабжение приточных установок) | 1564084 | KS6.61 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Термоконтейнер-осушитель | 27644 | 4.5619 | Метр | 1337 | 250
24952 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытание трубопроводов (теплоснабжение приточных установок) | 1564084 | KS6.61 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 21-40 м3/мин | 27616 | 2.2809 | Метр | 1337 | 250
24953 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытание трубопроводов (теплоснабжение приточных установок) | 1564084 | KS6.61 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 1.1427 | Метр | 1337 | 250
24954 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытание трубопроводов (теплоснабжение приточных установок) | 1564084 | KS6.61 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 21-40 м3/мин | 27616 | 2.7691 | Метр | 1337 | 303.5
24955 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытание трубопроводов (теплоснабжение приточных установок) | 1564084 | KS6.61 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 1.3873 | Метр | 1337 | 303.5
24956 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытание трубопроводов (теплоснабжение приточных установок) | 1564084 | KS6.61 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Станция азотная мобильная мембранная | 27640 | 2.7691 | Метр | 1337 | 303.5
24957 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытание трубопроводов (теплоснабжение приточных установок) | 1564084 | KS6.61 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.3873 | Метр | 1337 | 303.5
24958 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Гидроиспытание трубопроводов (теплоснабжение приточных установок) | 1564084 | KS6.61 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Термоконтейнер-осушитель | 27644 | 5.5381 | Метр | 1337 | 303.5
24959 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводы) (Армокот) (теплоснабжение приточных установок) | 1564085 | KS6.60 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 2.1988 | Метр квадратный | 1338 | 21
24960 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводы) (Армокот) (теплоснабжение приточных установок) | 1564085 | KS6.60 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 3.6082 | Метр квадратный | 1338 | 21
24961 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводы) (Армокот) (теплоснабжение приточных установок) | 1564085 | KS6.60 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 6.0487 | Метр квадратный | 1338 | 21
24962 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводы) (Армокот) (теплоснабжение приточных установок) | 1564085 | KS6.60 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.054 | Метр квадратный | 1338 | 21
24963 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводы) (Армокот) (теплоснабжение приточных установок) | 1564085 | KS6.60 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.097911 | Метр квадратный | 1338 | 21
24964 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводы) (Армокот) (теплоснабжение приточных установок) | 1564085 | KS6.60 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 27643 | 4.1872 | Метр квадратный | 1338 | 21
24965 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводы) (Армокот) (теплоснабжение приточных установок) | 1564085 | KS6.60 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.33846 | Метр квадратный | 1338 | 21
24966 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводы) (Армокот) (теплоснабжение приточных установок) | 1564085 | KS6.60 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 4.2476 | Метр квадратный | 1338 | 21
24967 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводы) (Армокот) (теплоснабжение приточных установок) | 1564085 | KS6.60 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 21.1165 | Метр квадратный | 1338 | 122.9
24968 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводы) (Армокот) (теплоснабжение приточных установок) | 1564085 | KS6.60 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 35.3993 | Метр квадратный | 1338 | 122.9
24969 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводы) (Армокот) (теплоснабжение приточных установок) | 1564085 | KS6.60 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 12.868 | Метр квадратный | 1338 | 122.9
24970 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводы) (Армокот) (теплоснабжение приточных установок) | 1564085 | KS6.60 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 1.9808 | Метр квадратный | 1338 | 122.9
24971 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводы) (Армокот) (теплоснабжение приточных установок) | 1564085 | KS6.60 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 6.1687 | Метр квадратный | 1338 | 122.9
24972 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводы) (Армокот) (теплоснабжение приточных установок) | 1564085 | KS6.60 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 24.8587 | Метр квадратный | 1338 | 122.9
24973 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводы) (Армокот) (теплоснабжение приточных установок) | 1564085 | KS6.60 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.57301 | Метр квадратный | 1338 | 122.9
24974 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводы) (Армокот) (теплоснабжение приточных установок) | 1564085 | KS6.60 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 27643 | 24.505 | Метр квадратный | 1338 | 122.9
24975 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводы) (Армокот) (теплоснабжение приточных установок) | 1564085 | KS6.60 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.48077 | Метр квадратный | 1338 | 29.83
24976 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводы) (Армокот) (теплоснабжение приточных установок) | 1564085 | KS6.60 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 5.1253 | Метр квадратный | 1338 | 29.83
24977 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводы) (Армокот) (теплоснабжение приточных установок) | 1564085 | KS6.60 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 8.592 | Метр квадратный | 1338 | 29.83
24978 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводы) (Армокот) (теплоснабжение приточных установок) | 1564085 | KS6.60 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 3.1233 | Метр квадратный | 1338 | 29.83
24979 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводы) (Армокот) (теплоснабжение приточных установок) | 1564085 | KS6.60 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.13908 | Метр квадратный | 1338 | 29.83
24980 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводы) (Армокот) (теплоснабжение приточных установок) | 1564085 | KS6.60 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 27643 | 5.9478 | Метр квадратный | 1338 | 29.83
24981 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводы) (Армокот) (теплоснабжение приточных установок) | 1564085 | KS6.60 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.4973 | Метр квадратный | 1338 | 29.83
24982 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводы) (Армокот) (теплоснабжение приточных установок) | 1564085 | KS6.60 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 6.0337 | Метр квадратный | 1338 | 29.83
24983 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Теплоизоляция (Rockwool) | 1564086 | KS6.65 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.8569 | Метр кубический | 1339 | 1.9
24984 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369417 | ООО "ССК "Газрегион" | Теплоизоляция (Rockwool) | 1564086 | KS6.65 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 2.8831 | Метр кубический | 1339 | 2.95
24985 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369418 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводы) (СпецПротект 007) (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1564087 | KS6.60 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 4.4932 | Метр квадратный | 1338 | 15.6
24986 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369418 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводы) (СпецПротект 007) (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1564087 | KS6.60 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.072395 | Метр квадратный | 1338 | 15.6
24987 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369418 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводы) (СпецПротект 007) (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1564087 | KS6.60 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.25222 | Метр квадратный | 1338 | 15.6
24988 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369418 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводы) (СпецПротект 007) (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1564087 | KS6.60 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 27643 | 3.1107 | Метр квадратный | 1338 | 15.6
24989 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369418 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводы) (СпецПротект 007) (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1564087 | KS6.60 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 2.681 | Метр квадратный | 1338 | 15.6
24990 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369418 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводы) (СпецПротект 007) (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1564087 | KS6.60 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.6324 | Метр квадратный | 1338 | 15.6
24991 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369418 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводы) (СпецПротект 007) (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1564087 | KS6.60 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.78234 | Метр квадратный | 1338 | 15.6
24992 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369418 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводы) (СпецПротект 007) (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1564087 | KS6.60 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 3.155 | Метр квадратный | 1338 | 15.6
24993 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369418 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводы) (СпецПротект 007) (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1564087 | KS6.60 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 27643 | 10.2093 | Метр квадратный | 1338 | 51.2
24994 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369418 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводы) (СпецПротект 007) (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1564087 | KS6.60 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.23761 | Метр квадратный | 1338 | 51.2
24995 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369418 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводы) (СпецПротект 007) (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1564087 | KS6.60 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.82778 | Метр квадратный | 1338 | 51.2
24996 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369418 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводы) (СпецПротект 007) (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1564087 | KS6.60 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 10.355 | Метр квадратный | 1338 | 51.2
24997 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369418 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводы) (СпецПротект 007) (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1564087 | KS6.60 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 8.799 | Метр квадратный | 1338 | 51.2
24998 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369418 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводы) (СпецПротект 007) (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1564087 | KS6.60 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 14.7468 | Метр квадратный | 1338 | 51.2
24999 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369418 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводы) (СпецПротект 007) (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1564087 | KS6.60 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 2.5677 | Метр квадратный | 1338 | 51.2
25000 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369418 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (трубопроводы) (СпецПротект 007) (водопровод производственно-противопожарный В2) | 1564087 | KS6.60 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 5.3576 | Метр квадратный | 1338 | 51.2
25001 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизированная система управления энергоснабжением (АСУЭ) | 369430 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (модуль связи оптический-4шт) | 1564088 | KS6.39 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 7.31 | Штука | 1341 | 4
25002 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизированная система управления энергоснабжением (АСУЭ) | 369430 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (модуль связи оптический-4шт) | 1564088 | KS6.39 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 6.75 | Штука | 1341 | 4
25003 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизированная система управления энергоснабжением (АСУЭ) | 369430 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (модуль связи оптический-4шт) | 1564088 | KS6.39 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 200 т | 27607 | 2.52 | Штука | 1341 | 4
25004 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизированная система управления энергоснабжением (АСУЭ) | 369430 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (модуль связи оптический-4шт) | 1564088 | KS6.39 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Погрузчик телескопический | 27627 | 0.82 | Штука | 1341 | 4
25005 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизированная система управления энергоснабжением (АСУЭ) | 369430 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (модуль связи оптический-4шт) | 1564088 | KS6.39 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (50-99т) | 27621 | 4.66 | Штука | 1341 | 4
25006 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизированная система управления энергоснабжением (АСУЭ) | 369430 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (модуль связи оптический-4шт) | 1564088 | KS6.39 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 3.02 | Штука | 1341 | 4
25007 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизированная система управления энергоснабжением (АСУЭ) | 369430 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (модуль связи оптический-4шт) | 1564088 | KS6.39 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.6 | Штука | 1341 | 4
25008 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизированная система управления энергоснабжением (АСУЭ) | 369430 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (модуль связи оптический-4шт) | 1564088 | KS6.39 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.31 | Штука | 1341 | 4
25009 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизированная система управления энергоснабжением (АСУЭ) | 369430 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (модуль связи оптический-4шт) | 1564088 | KS6.39 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.63 | Штука | 1341 | 4
25010 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизированная система управления энергоснабжением (АСУЭ) | 369430 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (модуль связи оптический-4шт) | 1564088 | KS6.39 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 2.68 | Штука | 1341 | 4
25011 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизированная система управления энергоснабжением (АСУЭ) | 369430 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельных коробов (лоток) | 1564089 | KS6.67 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.40462 | Метр | 1337 | 37
25012 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизированная система управления энергоснабжением (АСУЭ) | 369430 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельных коробов (лоток) | 1564089 | KS6.67 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.10602 | Метр | 1337 | 37
25013 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизированная система управления энергоснабжением (АСУЭ) | 369430 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельных коробов (лоток) | 1564089 | KS6.67 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.66643 | Метр | 1337 | 37
25014 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизированная система управления энергоснабжением (АСУЭ) | 369430 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельных коробов (лоток) | 1564089 | KS6.67 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.067076 | Метр | 1337 | 37
25015 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизированная система управления энергоснабжением (АСУЭ) | 369430 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельных коробов (лоток) | 1564089 | KS6.67 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 2.4136 | Метр | 1337 | 134
25016 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизированная система управления энергоснабжением (АСУЭ) | 369430 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельных коробов (лоток) | 1564089 | KS6.67 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 1.4654 | Метр | 1337 | 134
25017 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизированная система управления энергоснабжением (АСУЭ) | 369430 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельных коробов (лоток) | 1564089 | KS6.67 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.38398 | Метр | 1337 | 134
25018 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизированная система управления энергоснабжением (АСУЭ) | 369430 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж кабельных коробов (лоток) | 1564089 | KS6.67 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.24292 | Метр | 1337 | 134
25019 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизированная система управления энергоснабжением (АСУЭ) | 369430 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля (в т.ч. оптический-260м) | 1564090 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 6.4746 | Метр | 1337 | 2132
25020 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизированная система управления энергоснабжением (АСУЭ) | 369430 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля (в т.ч. оптический-260м) | 1564090 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 7.2387 | Метр | 1337 | 2132
25021 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизированная система управления энергоснабжением (АСУЭ) | 369430 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля (в т.ч. оптический-260м) | 1564090 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 55.8904 | Метр | 1337 | 2132
25022 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизированная система управления энергоснабжением (АСУЭ) | 369430 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля (в т.ч. оптический-260м) | 1564090 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 11.583 | Метр | 1337 | 2132
25023 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизированная система управления энергоснабжением (АСУЭ) | 369430 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля (в т.ч. оптический-260м) | 1564090 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 37.2584 | Метр | 1337 | 2132
25024 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизированная система управления энергоснабжением (АСУЭ) | 369430 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля (в т.ч. оптический-260м) | 1564090 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 29.8078 | Метр | 1337 | 2132
25025 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизированная система управления энергоснабжением (АСУЭ) | 369430 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля (в т.ч. оптический-260м) | 1564090 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 32.2951 | Метр | 1337 | 2132
25026 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизированная система управления энергоснабжением (АСУЭ) | 369430 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля (в т.ч. оптический-260м) | 1564090 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 77.1323 | Метр | 1337 | 2132
25027 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизированная система управления энергоснабжением (АСУЭ) | 369430 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля (в т.ч. оптический-260м) | 1564090 | KS6.69 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 18.632 | Метр | 1337 | 2132
25028 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизированная система управления энергоснабжением (АСУЭ) | 369430 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля (в т.ч. оптический-260м) | 1564090 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 14.0091 | Метр | 1337 | 1002
25029 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизированная система управления энергоснабжением (АСУЭ) | 369430 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля (в т.ч. оптический-260м) | 1564090 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 5.4438 | Метр | 1337 | 1002
25030 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизированная система управления энергоснабжением (АСУЭ) | 369430 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля (в т.ч. оптический-260м) | 1564090 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 15.1781 | Метр | 1337 | 1002
25031 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизированная система управления энергоснабжением (АСУЭ) | 369430 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля (в т.ч. оптический-260м) | 1564090 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 36.2507 | Метр | 1337 | 1002
25032 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизированная система управления энергоснабжением (АСУЭ) | 369430 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля (в т.ч. оптический-260м) | 1564090 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 17.5108 | Метр | 1337 | 1002
25033 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизированная система управления энергоснабжением (АСУЭ) | 369430 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля (в т.ч. оптический-260м) | 1564090 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 26.2674 | Метр | 1337 | 1002
25034 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизированная система управления энергоснабжением (АСУЭ) | 369430 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля (в т.ч. оптический-260м) | 1564090 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 3.402 | Метр | 1337 | 1002
25035 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизированная система управления энергоснабжением (АСУЭ) | 369430 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля (в т.ч. оптический-260м) | 1564090 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 3.043 | Метр | 1337 | 1002
25036 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизированная система управления энергоснабжением (АСУЭ) | 369430 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля (в т.ч. оптический-260м) | 1564090 | KS6.69 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 8.7567 | Метр | 1337 | 1002
25037 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизированная система управления энергоснабжением (АСУЭ) | 369430 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля (в т.ч. оптический-260м) | 1564090 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 3.7433 | Метр | 1337 | 689
25038 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизированная система управления энергоснабжением (АСУЭ) | 369430 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля (в т.ч. оптический-260м) | 1564090 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 24.9269 | Метр | 1337 | 689
25039 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизированная система управления энергоснабжением (АСУЭ) | 369430 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля (в т.ч. оптический-260м) | 1564090 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 2.0924 | Метр | 1337 | 689
25040 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизированная система управления энергоснабжением (АСУЭ) | 369430 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля (в т.ч. оптический-260м) | 1564090 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 10.4368 | Метр | 1337 | 689
25041 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизированная система управления энергоснабжением (АСУЭ) | 369430 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля (в т.ч. оптический-260м) | 1564090 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 6.0213 | Метр | 1337 | 689
25042 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизированная система управления энергоснабжением (АСУЭ) | 369430 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля (в т.ч. оптический-260м) | 1564090 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 9.633 | Метр | 1337 | 689
25043 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизированная система управления энергоснабжением (АСУЭ) | 369430 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля (в т.ч. оптический-260м) | 1564090 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 2.3393 | Метр | 1337 | 689
25044 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизированная система управления энергоснабжением (АСУЭ) | 369430 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля (в т.ч. оптический-260м) | 1564090 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 12.0408 | Метр | 1337 | 689
25045 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизированная система управления энергоснабжением (АСУЭ) | 369430 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля (в т.ч. оптический-260м) | 1564090 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 18.0621 | Метр | 1337 | 689
25046 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизированная система управления энергоснабжением (АСУЭ) | 369430 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1564091 | KS6.70 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.003529 | Метр | 1337 | 1
25047 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизированная система управления энергоснабжением (АСУЭ) | 369430 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1564091 | KS6.70 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.004706 | Метр | 1337 | 1
25048 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизированная система управления энергоснабжением (АСУЭ) | 369430 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1564091 | KS6.70 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 0.004706 | Метр | 1337 | 1
25049 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизированная система управления энергоснабжением (АСУЭ) | 369430 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1564091 | KS6.70 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 0.035294 | Метр | 1337 | 1
25050 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизированная система управления энергоснабжением (АСУЭ) | 369430 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1564091 | KS6.70 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.034118 | Метр | 1337 | 1
25051 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизированная система управления энергоснабжением (АСУЭ) | 369430 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1564091 | KS6.70 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 0.035294 | Метр | 1337 | 7.5
25052 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизированная система управления энергоснабжением (АСУЭ) | 369430 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1564091 | KS6.70 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.25588 | Метр | 1337 | 7.5
25053 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизированная система управления энергоснабжением (АСУЭ) | 369430 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1564091 | KS6.70 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 0.26471 | Метр | 1337 | 7.5
25054 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизированная система управления энергоснабжением (АСУЭ) | 369430 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1564091 | KS6.70 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.035294 | Метр | 1337 | 7.5
25055 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Автоматизированная система управления энергоснабжением (АСУЭ) | 369430 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1564091 | KS6.70 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.026471 | Метр | 1337 | 7.5
25056 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | ЛАЦ и ЭПУ (УС) | 369440 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Ethernet-коммутатор-2 кмп, Видеотрминал-1кмп, коммутатор-2кмп, оборудование коммутационное- 1кмп, с | 1564092 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 18.5731 | Штука | 1341 | 11
25057 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | ЛАЦ и ЭПУ (УС) | 369440 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Ethernet-коммутатор-2 кмп, Видеотрминал-1кмп, коммутатор-2кмп, оборудование коммутационное- 1кмп, с | 1564092 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 1.6415 | Штука | 1341 | 11
25058 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | ЛАЦ и ЭПУ (УС) | 369440 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Ethernet-коммутатор-2 кмп, Видеотрминал-1кмп, коммутатор-2кмп, оборудование коммутационное- 1кмп, с | 1564092 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 200 т | 27607 | 6.93 | Штука | 1341 | 11
25059 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | ЛАЦ и ЭПУ (УС) | 369440 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Ethernet-коммутатор-2 кмп, Видеотрминал-1кмп, коммутатор-2кмп, оборудование коммутационное- 1кмп, с | 1564092 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 4.4762 | Штука | 1341 | 11
25060 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | ЛАЦ и ЭПУ (УС) | 369440 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Ethernet-коммутатор-2 кмп, Видеотрминал-1кмп, коммутатор-2кмп, оборудование коммутационное- 1кмп, с | 1564092 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.86308 | Штука | 1341 | 11
25061 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | ЛАЦ и ЭПУ (УС) | 369440 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Ethernet-коммутатор-2 кмп, Видеотрминал-1кмп, коммутатор-2кмп, оборудование коммутационное- 1кмп, с | 1564092 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 20.0962 | Штука | 1341 | 11
25062 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | ЛАЦ и ЭПУ (УС) | 369440 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Ethernet-коммутатор-2 кмп, Видеотрминал-1кмп, коммутатор-2кмп, оборудование коммутационное- 1кмп, с | 1564092 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (50-99т) | 27621 | 12.8192 | Штука | 1341 | 11
25063 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | ЛАЦ и ЭПУ (УС) | 369440 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Ethernet-коммутатор-2 кмп, Видеотрминал-1кмп, коммутатор-2кмп, оборудование коммутационное- 1кмп, с | 1564092 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Погрузчик телескопический | 27627 | 2.2508 | Штука | 1341 | 11
25064 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | ЛАЦ и ЭПУ (УС) | 369440 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Ethernet-коммутатор-2 кмп, Видеотрминал-1кмп, коммутатор-2кмп, оборудование коммутационное- 1кмп, с | 1564092 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 8.2923 | Штука | 1341 | 11
25065 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | ЛАЦ и ЭПУ (УС) | 369440 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Ethernet-коммутатор-2 кмп, Видеотрминал-1кмп, коммутатор-2кмп, оборудование коммутационное- 1кмп, с | 1564092 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 7.3785 | Штука | 1341 | 11
25066 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | ЛАЦ и ЭПУ (УС) | 369440 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Ethernet-коммутатор-2 кмп, Видеотрминал-1кмп, коммутатор-2кмп, оборудование коммутационное- 1кмп, с | 1564092 | KS6.39 | 1 | 2022-01-11 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.40692 | Штука | 1341 | 1
25067 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | ЛАЦ и ЭПУ (УС) | 369440 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Ethernet-коммутатор-2 кмп, Видеотрминал-1кмп, коммутатор-2кмп, оборудование коммутационное- 1кмп, с | 1564092 | KS6.39 | 1 | 2022-01-11 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.75385 | Штука | 1341 | 1
25068 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | ЛАЦ и ЭПУ (УС) | 369440 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Ethernet-коммутатор-2 кмп, Видеотрминал-1кмп, коммутатор-2кмп, оборудование коммутационное- 1кмп, с | 1564092 | KS6.39 | 1 | 2022-01-11 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.67077 | Штука | 1341 | 1
25069 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | ЛАЦ и ЭПУ (УС) | 369440 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Ethernet-коммутатор-2 кмп, Видеотрминал-1кмп, коммутатор-2кмп, оборудование коммутационное- 1кмп, с | 1564092 | KS6.39 | 1 | 2022-01-11 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.14923 | Штука | 1341 | 1
25070 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | ЛАЦ и ЭПУ (УС) | 369440 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Ethernet-коммутатор-2 кмп, Видеотрминал-1кмп, коммутатор-2кмп, оборудование коммутационное- 1кмп, с | 1564092 | KS6.39 | 1 | 2022-01-11 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 1.6885 | Штука | 1341 | 1
25071 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | ЛАЦ и ЭПУ (УС) | 369440 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Ethernet-коммутатор-2 кмп, Видеотрминал-1кмп, коммутатор-2кмп, оборудование коммутационное- 1кмп, с | 1564092 | KS6.39 | 1 | 2022-01-11 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.8269 | Штука | 1341 | 1
25072 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | ЛАЦ и ЭПУ (УС) | 369440 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Ethernet-коммутатор-2 кмп, Видеотрминал-1кмп, коммутатор-2кмп, оборудование коммутационное- 1кмп, с | 1564092 | KS6.39 | 1 | 2022-01-11 00:00:00 | Кран автомобильный (50-99т) | 27621 | 1.1654 | Штука | 1341 | 1
25073 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | ЛАЦ и ЭПУ (УС) | 369440 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Ethernet-коммутатор-2 кмп, Видеотрминал-1кмп, коммутатор-2кмп, оборудование коммутационное- 1кмп, с | 1564092 | KS6.39 | 1 | 2022-01-11 00:00:00 | Домкрат гидравлический 200 т | 27607 | 0.63 | Штука | 1341 | 1
25074 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | ЛАЦ и ЭПУ (УС) | 369440 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Ethernet-коммутатор-2 кмп, Видеотрминал-1кмп, коммутатор-2кмп, оборудование коммутационное- 1кмп, с | 1564092 | KS6.39 | 1 | 2022-01-11 00:00:00 | Погрузчик телескопический | 27627 | 0.20461 | Штука | 1341 | 1
25075 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | ЛАЦ и ЭПУ (УС) | 369440 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Ethernet-коммутатор-2 кмп, Видеотрминал-1кмп, коммутатор-2кмп, оборудование коммутационное- 1кмп, с | 1564092 | KS6.39 | 1 | 2022-01-11 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.078462 | Штука | 1341 | 1
25076 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | ЛАЦ и ЭПУ (УС) | 369440 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Ethernet-коммутатор-2 кмп, Видеотрминал-1кмп, коммутатор-2кмп, оборудование коммутационное- 1кмп, с | 1564092 | KS6.39 | 1 | 2022-01-21 00:00:00 | Домкрат гидравлический 200 т | 27607 | 0.63 | Штука | 1341 | 1
25077 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | ЛАЦ и ЭПУ (УС) | 369440 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Ethernet-коммутатор-2 кмп, Видеотрминал-1кмп, коммутатор-2кмп, оборудование коммутационное- 1кмп, с | 1564092 | KS6.39 | 1 | 2022-01-21 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 1.6885 | Штука | 1341 | 1
25078 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | ЛАЦ и ЭПУ (УС) | 369440 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Ethernet-коммутатор-2 кмп, Видеотрминал-1кмп, коммутатор-2кмп, оборудование коммутационное- 1кмп, с | 1564092 | KS6.39 | 1 | 2022-01-21 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.14923 | Штука | 1341 | 1
25079 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | ЛАЦ и ЭПУ (УС) | 369440 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Ethernet-коммутатор-2 кмп, Видеотрминал-1кмп, коммутатор-2кмп, оборудование коммутационное- 1кмп, с | 1564092 | KS6.39 | 1 | 2022-01-21 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.8269 | Штука | 1341 | 1
25080 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | ЛАЦ и ЭПУ (УС) | 369440 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Ethernet-коммутатор-2 кмп, Видеотрминал-1кмп, коммутатор-2кмп, оборудование коммутационное- 1кмп, с | 1564092 | KS6.39 | 1 | 2022-01-21 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.078462 | Штука | 1341 | 1
25081 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | ЛАЦ и ЭПУ (УС) | 369440 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Ethernet-коммутатор-2 кмп, Видеотрминал-1кмп, коммутатор-2кмп, оборудование коммутационное- 1кмп, с | 1564092 | KS6.39 | 1 | 2022-01-21 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.40692 | Штука | 1341 | 1
25082 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | ЛАЦ и ЭПУ (УС) | 369440 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Ethernet-коммутатор-2 кмп, Видеотрминал-1кмп, коммутатор-2кмп, оборудование коммутационное- 1кмп, с | 1564092 | KS6.39 | 1 | 2022-01-21 00:00:00 | Кран автомобильный (50-99т) | 27621 | 1.1654 | Штука | 1341 | 1
25083 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | ЛАЦ и ЭПУ (УС) | 369440 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Ethernet-коммутатор-2 кмп, Видеотрминал-1кмп, коммутатор-2кмп, оборудование коммутационное- 1кмп, с | 1564092 | KS6.39 | 1 | 2022-01-21 00:00:00 | Погрузчик телескопический | 27627 | 0.20461 | Штука | 1341 | 1
25084 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | ЛАЦ и ЭПУ (УС) | 369440 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Ethernet-коммутатор-2 кмп, Видеотрминал-1кмп, коммутатор-2кмп, оборудование коммутационное- 1кмп, с | 1564092 | KS6.39 | 1 | 2022-01-21 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.75385 | Штука | 1341 | 1
25085 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | ЛАЦ и ЭПУ (УС) | 369440 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (Ethernet-коммутатор-2 кмп, Видеотрминал-1кмп, коммутатор-2кмп, оборудование коммутационное- 1кмп, с | 1564092 | KS6.39 | 1 | 2022-01-21 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.67077 | Штука | 1341 | 1
25086 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | ЛАЦ и ЭПУ (УС) | 369440 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1564093 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 3.4428 | Метр | 1337 | 634
25087 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | ЛАЦ и ЭПУ (УС) | 369440 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1564093 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 2.1541 | Метр | 1337 | 634
25088 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | ЛАЦ и ЭПУ (УС) | 369440 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1564093 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 5.5404 | Метр | 1337 | 634
25089 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | ЛАЦ и ЭПУ (УС) | 369440 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1564093 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 22.9331 | Метр | 1337 | 634
25090 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | ЛАЦ и ЭПУ (УС) | 369440 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1564093 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 9.6041 | Метр | 1337 | 634
25091 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | ЛАЦ и ЭПУ (УС) | 369440 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1564093 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 11.0809 | Метр | 1337 | 634
25092 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | ЛАЦ и ЭПУ (УС) | 369440 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1564093 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 16.6213 | Метр | 1337 | 634
25093 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | ЛАЦ и ЭПУ (УС) | 369440 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1564093 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 8.8609 | Метр | 1337 | 634
25094 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | ЛАЦ и ЭПУ (УС) | 369440 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1564093 | KS6.69 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.9283 | Метр | 1337 | 634
25095 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | ЛАЦ и ЭПУ (УС) | 369440 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1564093 | KS6.69 | 1 | 2022-01-04 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.081454 | Метр | 1337 | 15
25096 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | ЛАЦ и ЭПУ (УС) | 369440 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1564093 | KS6.69 | 1 | 2022-01-04 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.050964 | Метр | 1337 | 15
25097 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | ЛАЦ и ЭПУ (УС) | 369440 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1564093 | KS6.69 | 1 | 2022-01-04 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 0.22723 | Метр | 1337 | 15
25098 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | ЛАЦ и ЭПУ (УС) | 369440 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1564093 | KS6.69 | 1 | 2022-01-04 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 0.13108 | Метр | 1337 | 15
25099 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | ЛАЦ и ЭПУ (УС) | 369440 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1564093 | KS6.69 | 1 | 2022-01-04 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.20964 | Метр | 1337 | 15
25100 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | ЛАЦ и ЭПУ (УС) | 369440 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1564093 | KS6.69 | 1 | 2022-01-04 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.54258 | Метр | 1337 | 15
25101 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | ЛАЦ и ЭПУ (УС) | 369440 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1564093 | KS6.69 | 1 | 2022-01-04 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.045623 | Метр | 1337 | 15
25102 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | ЛАЦ и ЭПУ (УС) | 369440 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1564093 | KS6.69 | 1 | 2022-01-04 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 0.39325 | Метр | 1337 | 15
25103 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | ЛАЦ и ЭПУ (УС) | 369440 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1564093 | KS6.69 | 1 | 2022-01-04 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.26217 | Метр | 1337 | 15
25104 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | ЛАЦ и ЭПУ (УС) | 369440 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1564093 | KS6.69 | 1 | 2022-01-08 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.050964 | Метр | 1337 | 15
25105 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | ЛАЦ и ЭПУ (УС) | 369440 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1564093 | KS6.69 | 1 | 2022-01-08 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 0.22723 | Метр | 1337 | 15
25106 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | ЛАЦ и ЭПУ (УС) | 369440 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1564093 | KS6.69 | 1 | 2022-01-08 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.045623 | Метр | 1337 | 15
25107 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | ЛАЦ и ЭПУ (УС) | 369440 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1564093 | KS6.69 | 1 | 2022-01-08 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.54258 | Метр | 1337 | 15
25108 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | ЛАЦ и ЭПУ (УС) | 369440 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1564093 | KS6.69 | 1 | 2022-01-08 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.081454 | Метр | 1337 | 15
25109 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | ЛАЦ и ЭПУ (УС) | 369440 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1564093 | KS6.69 | 1 | 2022-01-08 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 0.39325 | Метр | 1337 | 15
25110 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | ЛАЦ и ЭПУ (УС) | 369440 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1564093 | KS6.69 | 1 | 2022-01-08 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.20964 | Метр | 1337 | 15
25111 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | ЛАЦ и ЭПУ (УС) | 369440 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1564093 | KS6.69 | 1 | 2022-01-08 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 0.13108 | Метр | 1337 | 15
25112 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | ЛАЦ и ЭПУ (УС) | 369440 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1564093 | KS6.69 | 1 | 2022-01-08 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.26217 | Метр | 1337 | 15
25113 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | ЛАЦ и ЭПУ (УС) | 369440 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1564093 | KS6.69 | 1 | 2022-01-09 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.016988 | Метр | 1337 | 5
25114 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | ЛАЦ и ЭПУ (УС) | 369440 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1564093 | KS6.69 | 1 | 2022-01-09 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 0.043694 | Метр | 1337 | 5
25115 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | ЛАЦ и ЭПУ (УС) | 369440 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1564093 | KS6.69 | 1 | 2022-01-09 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 0.13108 | Метр | 1337 | 5
25116 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | ЛАЦ и ЭПУ (УС) | 369440 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1564093 | KS6.69 | 1 | 2022-01-09 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.087389 | Метр | 1337 | 5
25117 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | ЛАЦ и ЭПУ (УС) | 369440 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1564093 | KS6.69 | 1 | 2022-01-09 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.015208 | Метр | 1337 | 5
25118 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | ЛАЦ и ЭПУ (УС) | 369440 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1564093 | KS6.69 | 1 | 2022-01-09 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.027151 | Метр | 1337 | 5
25119 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | ЛАЦ и ЭПУ (УС) | 369440 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1564093 | KS6.69 | 1 | 2022-01-09 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.069881 | Метр | 1337 | 5
25120 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | ЛАЦ и ЭПУ (УС) | 369440 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1564093 | KS6.69 | 1 | 2022-01-09 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 0.075742 | Метр | 1337 | 5
25121 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | ЛАЦ и ЭПУ (УС) | 369440 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1564093 | KS6.69 | 1 | 2022-01-09 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.18086 | Метр | 1337 | 5
25122 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | ЛАЦ и ЭПУ (УС) | 369440 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1564093 | KS6.69 | 1 | 2022-01-21 00:00:00 | Кабелеукладчик | 27611 | 0.075742 | Метр | 1337 | 5
25123 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | ЛАЦ и ЭПУ (УС) | 369440 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1564093 | KS6.69 | 1 | 2022-01-21 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.016988 | Метр | 1337 | 5
25124 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | ЛАЦ и ЭПУ (УС) | 369440 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1564093 | KS6.69 | 1 | 2022-01-21 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.027151 | Метр | 1337 | 5
25125 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | ЛАЦ и ЭПУ (УС) | 369440 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1564093 | KS6.69 | 1 | 2022-01-21 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.18086 | Метр | 1337 | 5
25126 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | ЛАЦ и ЭПУ (УС) | 369440 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1564093 | KS6.69 | 1 | 2022-01-21 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.069881 | Метр | 1337 | 5
25127 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | ЛАЦ и ЭПУ (УС) | 369440 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1564093 | KS6.69 | 1 | 2022-01-21 00:00:00 | Таль электрическая | 27642 | 0.13108 | Метр | 1337 | 5
25128 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | ЛАЦ и ЭПУ (УС) | 369440 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1564093 | KS6.69 | 1 | 2022-01-21 00:00:00 | Автогидроподъемник (29м и более) | 27586 | 0.043694 | Метр | 1337 | 5
25129 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | ЛАЦ и ЭПУ (УС) | 369440 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1564093 | KS6.69 | 1 | 2022-01-21 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.015208 | Метр | 1337 | 5
25130 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | ЛАЦ и ЭПУ (УС) | 369440 | ООО "ССК "Газрегион" | Прокладка кабеля | 1564093 | KS6.69 | 1 | 2022-01-21 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.087389 | Метр | 1337 | 5
25131 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | ЛАЦ и ЭПУ (УС) | 369440 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1564094 | KS6.70 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.19 | Метр | 1337 | 45
25132 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | ЛАЦ и ЭПУ (УС) | 369440 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1564094 | KS6.70 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 1.56 | Метр | 1337 | 45
25133 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | ЛАЦ и ЭПУ (УС) | 369440 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1564094 | KS6.70 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.14 | Метр | 1337 | 45
25134 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | ЛАЦ и ЭПУ (УС) | 369440 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1564094 | KS6.70 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 0.2 | Метр | 1337 | 45
25135 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | ЛАЦ и ЭПУ (УС) | 369440 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство заземления (провод) | 1564094 | KS6.70 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 1.56 | Метр | 1337 | 45
25136 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369487 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство тротуарной плитки | 1564095 | KS6.83 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.15368 | Метр квадратный | 1338 | 20
25137 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369487 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство тротуарной плитки | 1564095 | KS6.83 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.11158 | Метр квадратный | 1338 | 20
25138 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369487 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство тротуарной плитки | 1564095 | KS6.83 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 1.4042 | Метр квадратный | 1338 | 20
25139 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369487 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство тротуарной плитки | 1564095 | KS6.83 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.41842 | Метр квадратный | 1338 | 75
25140 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369487 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство тротуарной плитки | 1564095 | KS6.83 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Вибротрамбовка | 27603 | 5.2658 | Метр квадратный | 1338 | 75
25141 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369487 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство тротуарной плитки | 1564095 | KS6.83 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.57632 | Метр квадратный | 1338 | 75
25142 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369515 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 1564098 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 0.86 | Штука | 1341 | 8
25143 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369515 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 1564098 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 3.73 | Штука | 1341 | 8
25144 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369515 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 1564098 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 5.53 | Штука | 1341 | 8
25145 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369515 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 1564098 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 27584 | 6.58 | Штука | 1341 | 8
25146 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369515 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 1564098 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 27602 | 12.54 | Штука | 1341 | 8
25147 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369515 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 1564098 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 3.02 | Штука | 1341 | 8
25148 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369515 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 1564098 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 27628 | 0.99 | Штука | 1341 | 8
25149 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369515 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 1564098 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 2.52 | Штука | 1341 | 8
25150 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369515 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 1564098 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 5.62 | Штука | 1341 | 8
25151 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369515 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 1564098 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 9.21 | Штука | 1341 | 8
25152 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369515 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 1564098 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 27623 | 1.66 | Штука | 1341 | 8
25153 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369515 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 1564098 | KS6.12 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 2.56 | Штука | 1341 | 8
25154 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369515 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, ростверки) | 1564099 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 0.67434 | Тонна | 11181 | 0.29
25155 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369515 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, ростверки) | 1564099 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.46819 | Тонна | 11181 | 0.29
25156 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369515 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, ростверки) | 1564099 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 0.72675 | Тонна | 11181 | 0.29
25157 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369515 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, ростверки) | 1564099 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.25506 | Тонна | 11181 | 0.29
25158 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369515 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, ростверки) | 1564099 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.083856 | Тонна | 11181 | 0.29
25159 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369515 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, ростверки) | 1564099 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.097831 | Тонна | 11181 | 0.29
25160 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369515 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, ростверки) | 1564099 | KS6.28 | 1 | 2021-05-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.076867 | Тонна | 11181 | 0.29
25161 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369515 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, ростверки) | 1564099 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.14313 | Тонна | 11181 | 0.54
25162 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369515 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, ростверки) | 1564099 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.87181 | Тонна | 11181 | 0.54
25163 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369515 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, ростверки) | 1564099 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 1.3533 | Тонна | 11181 | 0.54
25164 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369515 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, ростверки) | 1564099 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.15615 | Тонна | 11181 | 0.54
25165 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369515 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, ростверки) | 1564099 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 1.2557 | Тонна | 11181 | 0.54
25166 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369515 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, ростверки) | 1564099 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.47494 | Тонна | 11181 | 0.54
25167 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369515 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (оголовки, ростверки) | 1564099 | KS6.28 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.18217 | Тонна | 11181 | 0.54
25168 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369515 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1564100 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 1.6609 | Метр квадратный | 1338 | 22
25169 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369515 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1564100 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 1.5929 | Метр квадратный | 1338 | 22
25170 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369515 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1564100 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.033996 | Метр квадратный | 1338 | 22
25171 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369515 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1564100 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.3351 | Метр квадратный | 1338 | 22
25172 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369515 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1564100 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 0.12627 | Метр квадратный | 1338 | 22
25173 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369515 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1564100 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.063135 | Метр квадратный | 1338 | 22
25174 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369515 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1564100 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 0.57793 | Метр квадратный | 1338 | 22
25175 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369515 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1564100 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.24283 | Метр квадратный | 1338 | 22
25176 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369515 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1564100 | KS6.29 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 1.3064 | Метр квадратный | 1338 | 22
25177 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369515 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1564100 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 27617 | 1.3836 | Метр квадратный | 1338 | 23.3
25178 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369515 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1564100 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 27592 | 1.6871 | Метр квадратный | 1338 | 23.3
25179 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369515 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1564100 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.3549 | Метр квадратный | 1338 | 23.3
25180 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369515 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1564100 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.036004 | Метр квадратный | 1338 | 23.3
25181 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369515 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1564100 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 27633 | 1.7591 | Метр квадратный | 1338 | 23.3
25182 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369515 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1564100 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 27626 | 0.066865 | Метр квадратный | 1338 | 23.3
25183 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369515 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1564100 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.25717 | Метр квадратный | 1338 | 23.3
25184 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369515 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1564100 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Парогенератор | 27624 | 0.13373 | Метр квадратный | 1338 | 23.3
25185 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369515 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 1564100 | KS6.29 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 27625 | 0.61208 | Метр квадратный | 1338 | 23.3
25186 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369515 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж мачты (2,9т) | 1564101 | KS6.77 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 25.0933 | Штука | 1341 | 1
25187 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369515 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж мачты (2,9т) | 1564101 | KS6.77 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 16.2035 | Штука | 1341 | 1
25188 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Основания и фундаменты (ОФ) | 369515 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж мачты (2,9т) | 1564101 | KS6.77 | 1 | 2021-09-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 27.0437 | Штука | 1341 | 1
25189 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369516 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1564102 | KS6.93 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Самосвал (21-25т) | 27636 | 0.21 | Штука | 1341 | 8
25190 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369516 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1564102 | KS6.93 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 2.42 | Штука | 1341 | 8
25191 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369516 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1564102 | KS6.93 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Двухпостовой сварочный агрегат | 27606 | 0.16 | Штука | 1341 | 8
25192 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 369516 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 1564102 | KS6.93 | 1 | 2021-03-01 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 27601 | 1.91 | Штука | 1341 | 8
25193 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перегородки (АС) | 369572 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (перегородки) | 1564103 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.18395 | Тонна | 11181 | 0.64
25194 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перегородки (АС) | 369572 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (перегородки) | 1564103 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 1.4831 | Тонна | 11181 | 0.64
25195 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перегородки (АС) | 369572 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (перегородки) | 1564103 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 1.0309 | Тонна | 11181 | 0.64
25196 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перегородки (АС) | 369572 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (перегородки) | 1564103 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.56335 | Тонна | 11181 | 0.64
25197 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перегородки (АС) | 369572 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (перегородки) | 1564103 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.21844 | Тонна | 11181 | 0.64
25198 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перегородки (АС) | 369572 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (перегородки) | 1564103 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.17245 | Тонна | 11181 | 0.64
25199 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перегородки (АС) | 369572 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (перегородки) | 1564103 | KS6.28 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 1.6057 | Тонна | 11181 | 0.64
25200 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перегородки (АС) | 369572 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (перегородки) | 1564103 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.074575 | Тонна | 11181 | 0.26
25201 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перегородки (АС) | 369572 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (перегородки) | 1564103 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 0.65233 | Тонна | 11181 | 0.26
25202 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перегородки (АС) | 369572 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (перегородки) | 1564103 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 0.60251 | Тонна | 11181 | 0.26
25203 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перегородки (АС) | 369572 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (перегородки) | 1564103 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.088559 | Тонна | 11181 | 0.26
25204 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перегородки (АС) | 369572 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (перегородки) | 1564103 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.069951 | Тонна | 11181 | 0.26
25205 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перегородки (АС) | 369572 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (перегородки) | 1564103 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.4188 | Тонна | 11181 | 0.26
25206 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перегородки (АС) | 369572 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (перегородки) | 1564103 | KS6.28 | 1 | 2021-10-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.22886 | Тонна | 11181 | 0.26
25207 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перегородки (АС) | 369572 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (перегородки) | 1564103 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.07509 | Тонна | 11181 | 0.22
25208 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перегородки (АС) | 369572 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (перегородки) | 1564103 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 0.50982 | Тонна | 11181 | 0.22
25209 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перегородки (АС) | 369572 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (перегородки) | 1564103 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.059281 | Тонна | 11181 | 0.22
25210 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перегородки (АС) | 369572 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (перегородки) | 1564103 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.063234 | Тонна | 11181 | 0.22
25211 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перегородки (АС) | 369572 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (перегородки) | 1564103 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 0.55198 | Тонна | 11181 | 0.22
25212 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перегородки (АС) | 369572 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (перегородки) | 1564103 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.19365 | Тонна | 11181 | 0.22
25213 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перегородки (АС) | 369572 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (перегородки) | 1564103 | KS6.28 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.35437 | Тонна | 11181 | 0.22
25214 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перегородки (АС) | 369572 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (перегородки) | 1564103 | KS6.28 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.48413 | Тонна | 11181 | 0.55
25215 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перегородки (АС) | 369572 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (перегородки) | 1564103 | KS6.28 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.88593 | Тонна | 11181 | 0.55
25216 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перегородки (АС) | 369572 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (перегородки) | 1564103 | KS6.28 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (колесный) | 27638 | 1.3799 | Тонна | 11181 | 0.55
25217 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перегородки (АС) | 369572 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (перегородки) | 1564103 | KS6.28 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.15808 | Тонна | 11181 | 0.55
25218 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перегородки (АС) | 369572 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (перегородки) | 1564103 | KS6.28 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.18773 | Тонна | 11181 | 0.55
25219 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перегородки (АС) | 369572 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (перегородки) | 1564103 | KS6.28 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 63-100 т | 27608 | 0.1482 | Тонна | 11181 | 0.55
25220 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перегородки (АС) | 369572 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (перегородки) | 1564103 | KS6.28 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 1.2746 | Тонна | 11181 | 0.55
25221 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перегородки (АС) | 369572 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (перемычки) | 1564104 | KS6.31 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.53 | Штука | 1341 | 3
25222 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перегородки (АС) | 369572 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (перемычки) | 1564104 | KS6.31 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Подъемник строительный самоходный | 27629 | 0.52 | Штука | 1341 | 3
25223 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перегородки (АС) | 369572 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (перемычки) | 1564104 | KS6.31 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 1.4 | Штука | 1341 | 3
25224 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перегородки (АС) | 369572 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (перемычки) | 1564104 | KS6.31 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Прицеп-битумозаливщик | 27632 | 10.795 | Штука | 1341 | 3
25225 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перегородки (АС) | 369572 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (перемычки) | 1564104 | KS6.31 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.51 | Штука | 1341 | 3
25226 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перегородки (АС) | 369572 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (перемычки) | 1564104 | KS6.31 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 2.415 | Штука | 1341 | 3
25227 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перегородки (АС) | 369572 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (перемычки) | 1564104 | KS6.31 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.51 | Штука | 1341 | 3
25228 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перегородки (АС) | 369572 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (перемычки) | 1564104 | KS6.31 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.53 | Штука | 1341 | 3
25229 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перегородки (АС) | 369572 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (перемычки) | 1564104 | KS6.31 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 2.415 | Штука | 1341 | 3
25230 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перегородки (АС) | 369572 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (перемычки) | 1564104 | KS6.31 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (26-49т) | 27620 | 1.4 | Штука | 1341 | 3
25231 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перегородки (АС) | 369572 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (перемычки) | 1564104 | KS6.31 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Подъемник строительный самоходный | 27629 | 0.52 | Штука | 1341 | 3
25232 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перегородки (АС) | 369572 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж сборных ЖБК (перемычки) | 1564104 | KS6.31 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Прицеп-битумозаливщик | 27632 | 10.795 | Штука | 1341 | 3
25233 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перегородки (АС) | 369572 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство внутренних перегородок (кирпичная кладка) (276,20м2) | 1564105 | KS6.34 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 1.8069 | Метр кубический | 1339 | 9.5
25234 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перегородки (АС) | 369572 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство внутренних перегородок (кирпичная кладка) (276,20м2) | 1564105 | KS6.34 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.81029 | Метр кубический | 1339 | 9.5
25235 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перегородки (АС) | 369572 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство внутренних перегородок (кирпичная кладка) (276,20м2) | 1564105 | KS6.34 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 4.5265 | Метр кубический | 1339 | 9.5
25236 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перегородки (АС) | 369572 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство внутренних перегородок (кирпичная кладка) (276,20м2) | 1564105 | KS6.34 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 7.8701 | Метр кубический | 1339 | 9.5
25237 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перегородки (АС) | 369572 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство внутренних перегородок (кирпичная кладка) (276,20м2) | 1564105 | KS6.34 | 1 | 2021-07-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 3.0363 | Метр кубический | 1339 | 9.5
25238 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перегородки (АС) | 369572 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство внутренних перегородок (кирпичная кладка) (276,20м2) | 1564105 | KS6.34 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.5799 | Метр кубический | 1339 | 0.7
25239 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перегородки (АС) | 369572 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство внутренних перегородок (кирпичная кладка) (276,20м2) | 1564105 | KS6.34 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.059706 | Метр кубический | 1339 | 0.7
25240 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перегородки (АС) | 369572 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство внутренних перегородок (кирпичная кладка) (276,20м2) | 1564105 | KS6.34 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.33353 | Метр кубический | 1339 | 0.7
25241 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перегородки (АС) | 369572 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство внутренних перегородок (кирпичная кладка) (276,20м2) | 1564105 | KS6.34 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.22373 | Метр кубический | 1339 | 0.7
25242 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Перегородки (АС) | 369572 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство внутренних перегородок (кирпичная кладка) (276,20м2) | 1564105 | KS6.34 | 1 | 2021-08-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.13314 | Метр кубический | 1339 | 0.7
25243 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369581 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (трубопровод горячей воды ТЗ) | 1564106 | KS6.55 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.14 | Метр | 1337 | 25
25244 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369581 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (трубопровод горячей воды ТЗ) | 1564106 | KS6.55 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 2.04 | Метр | 1337 | 25
25245 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369581 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (трубопровод горячей воды ТЗ) | 1564106 | KS6.55 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.09 | Метр | 1337 | 25
25246 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369581 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (трубопровод горячей воды ТЗ) | 1564106 | KS6.55 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.29 | Метр | 1337 | 25
25247 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369581 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (трубопровод горячей воды ТЗ) | 1564106 | KS6.55 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Трубоукладчик среднего класса (36-80т) | 27647 | 0.35 | Метр | 1337 | 25
25248 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369581 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (трубопровод горячей воды ТЗ) | 1564106 | KS6.55 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 1.55 | Метр | 1337 | 25
25249 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369581 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (трубопровод горячей воды ТЗ) | 1564106 | KS6.55 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.08 | Метр | 1337 | 25
25250 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369581 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (трубопровод горячей воды ТЗ) | 1564106 | KS6.55 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.31 | Метр | 1337 | 25
25251 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369581 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (трубопровод горячей воды ТЗ) | 1564106 | KS6.55 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.46 | Метр | 1337 | 25
25252 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Водопровод и канализация (ВК) | 369581 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (трубопровод горячей воды ТЗ) | 1564106 | KS6.55 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.15 | Метр | 1337 | 25
25253 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369582 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудование (лебедки-5шт) (вентиляция) | 1564107 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 3.77 | Штука | 1341 | 5
25254 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369582 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудование (лебедки-5шт) (вентиляция) | 1564107 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (50-99т) | 27621 | 5.83 | Штука | 1341 | 5
25255 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369582 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудование (лебедки-5шт) (вентиляция) | 1564107 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.75 | Штука | 1341 | 5
25256 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369582 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудование (лебедки-5шт) (вентиляция) | 1564107 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 8.44 | Штука | 1341 | 5
25257 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369582 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудование (лебедки-5шт) (вентиляция) | 1564107 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.39 | Штука | 1341 | 5
25258 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369582 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудование (лебедки-5шт) (вентиляция) | 1564107 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 200 т | 27607 | 3.15 | Штука | 1341 | 5
25259 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369582 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудование (лебедки-5шт) (вентиляция) | 1564107 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 2.04 | Штука | 1341 | 5
25260 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369582 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудование (лебедки-5шт) (вентиляция) | 1564107 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 9.13 | Штука | 1341 | 5
25261 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369582 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудование (лебедки-5шт) (вентиляция) | 1564107 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 3.35 | Штука | 1341 | 5
25262 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369582 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудование (лебедки-5шт) (вентиляция) | 1564107 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Погрузчик телескопический | 27627 | 1.02 | Штука | 1341 | 5
25263 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369582 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж воздуховодов (вентиляция) | 1564108 | KS6.66 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.1382 | Метр квадратный | 1338 | 21.3
25264 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369582 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж воздуховодов (вентиляция) | 1564108 | KS6.66 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 3.8118 | Метр квадратный | 1338 | 21.3
25265 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369582 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж воздуховодов (вентиляция) | 1564108 | KS6.66 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 12.8382 | Метр квадратный | 1338 | 21.3
25266 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369582 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж воздуховодов (вентиляция) | 1564108 | KS6.66 | 1 | 2022-01-16 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.15177 | Метр квадратный | 1338 | 2.84
25267 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369582 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж воздуховодов (вентиляция) | 1564108 | KS6.66 | 1 | 2022-01-16 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 1.7118 | Метр квадратный | 1338 | 2.84
25268 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369582 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж воздуховодов (вентиляция) | 1564108 | KS6.66 | 1 | 2022-01-16 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 0.50823 | Метр квадратный | 1338 | 2.84
25269 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369582 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (вентиляция) | 1564109 | KS6.56 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.53 | Штука | 1341 | 6
25270 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369582 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (вентиляция) | 1564109 | KS6.56 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 1.05 | Штука | 1341 | 6
25271 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369582 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж ЗРА (вентиляция) | 1564109 | KS6.56 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 0.09 | Штука | 1341 | 6
25272 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369582 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду15мм) (вентиляция) | 1564110 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (до 22м) | 27587 | 0.42 | Метр | 1337 | 70
25273 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369582 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду15мм) (вентиляция) | 1564110 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Агрегат опрессовочный | 27591 | 0.88 | Метр | 1337 | 70
25274 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369582 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду15мм) (вентиляция) | 1564110 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 16448 | 0.23 | Метр | 1337 | 70
25275 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369582 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду15мм) (вентиляция) | 1564110 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.29 | Метр | 1337 | 70
25276 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369582 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду15мм) (вентиляция) | 1564110 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 0.25 | Метр | 1337 | 70
25277 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369582 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду15мм) (вентиляция) | 1564110 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 27654 | 5.71 | Метр | 1337 | 70
25278 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369582 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду15мм) (вентиляция) | 1564110 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Таль механическая | 27641 | 0.39 | Метр | 1337 | 70
25279 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369582 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду15мм) (вентиляция) | 1564110 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 0.82 | Метр | 1337 | 70
25280 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369582 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду15мм) (вентиляция) | 1564110 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 27637 | 4.33 | Метр | 1337 | 70
25281 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369582 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж трубопроводов (Ду15мм) (вентиляция) | 1564110 | KS6.55 | 1 | 2021-11-01 00:00:00 | Трубоукладчик среднего класса (36-80т) | 27647 | 0.98 | Метр | 1337 | 70
25282 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369582 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (насос-1шт, тепловентилятор "Тропик"-1 шт, грязевик-2шт) (отопление) | 1564111 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 27659 | 2.01 | Штука | 1341 | 3
25283 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369582 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (насос-1шт, тепловентилятор "Тропик"-1 шт, грязевик-2шт) (отопление) | 1564111 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 27595 | 1.22 | Штука | 1341 | 3
25284 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369582 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (насос-1шт, тепловентилятор "Тропик"-1 шт, грязевик-2шт) (отопление) | 1564111 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 27610 | 5.07 | Штука | 1341 | 3
25285 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369582 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (насос-1шт, тепловентилятор "Тропик"-1 шт, грязевик-2шт) (отопление) | 1564111 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 27619 | 5.48 | Штука | 1341 | 3
25286 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369582 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (насос-1шт, тепловентилятор "Тропик"-1 шт, грязевик-2шт) (отопление) | 1564111 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Автогидроподъемник (23-28м) | 27585 | 0.45 | Штука | 1341 | 3
25287 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369582 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (насос-1шт, тепловентилятор "Тропик"-1 шт, грязевик-2шт) (отопление) | 1564111 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Домкрат гидравлический 200 т | 27607 | 1.89 | Штука | 1341 | 3
25288 | Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» | 27781 | Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВ) | 369582 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж оборудования (насос-1шт, тепловентилятор "Тропик"-1 шт, грязевик-2шт) (отопление) | 1564111 | KS6.39 | 1 | 2021-12-01 00:00:00 | Погрузчик телескопический | 27627 | 0.61 | Штука | 1341 | 3